## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [14 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 | 43710 | 43710 | 62500 | 82804 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 402196 | 375000 | 375000 |  |  |  |  | 367500 | [5 empty] | 22500 | [5 empty] | 62031 |  |  |  | 16.54% | 43.76% | Durante el primer trimestre de 2018 participaron 62.031 ciudadanos en procesos de educación y participación ciudadana, para un acumulado durante la vigencia de 62.031 , lo que suma un total de 547.031 ciudadanos en lo corrido del plan de desarrollo. Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental, mediante acciones pedagógicas, recorridos interpretativos, caminatas ecológicas y procesos de formación, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo Integral de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Así mismo, mediante la participación en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio, entre las que se encuentran jornadas de embellecimiento, jornadas de recuperación de espacio público y jornadas de intervención en humedales. | No se presentaron atrasos | NA | • Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. • Ejecución de las estrategias de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. • Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 89607 | 6250 | 6250 | 6250 | 7504 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 44603 | 37500 | 37500 |  |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 5393 | [5 empty] | 6396 |  |  |  | 17.06% | 65.29% | Durante el primer trimestre de 2018 participaron 6.396 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 6.396 en lo corrido del año y un total acumulado durante la vigencia del plan de desarrollo de 58.503 ciudadanos. Esta participación se ejecutó en las Comisiones Ambientales Locales del Distrito y en jornadas desarrolladas donde se logró el fortalecimiento del manejo de residuos sólidos con comerciantes y se retomó el proceso llevado con la comunidad en el marco de la quebrada el Chicó. Así mismo, se adelantaron actividades en el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales y Día Mundial del Agua. | No se presentaron retrasos | NA | Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3455053331 | 706868073.65 | 706868074 | 762181577 | 762036331 | 1184477567 | 1147000000 | 1147000000 | 1191620567 | 1184477567 | 1174539000 | 1518478000 | 1518478000 |  |  |  |  | 1557192600 | [5 empty] | 836212426 | [5 empty] | 1488552000 |  |  |  | 98.03% | 99.13%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 228370149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186809282 | 189013479 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 41560867 | 41560867 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 33414200 |  |  |  | 80.4% | 96.43%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3683423480 | 706868073.65 | 706868073.65 | 762181577 | 762036331 | 1371286849 | 1336013479 | 1333809282 | 1378429849 | 1371286849 | 1361348282 | 1560038867 | 1560038867 |  |  |  |  | 1557192600 | [5 empty] | 836212426 | [5 empty] | 1521966200 |  |  |  | 97.56% | 98.97%
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 770393 | 56250 | 56250 | 56250 | 75300 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 357593 | 337500 | 337500 |  |  |  |  | 337500 | [5 empty] | 17107 | [5 empty] | 55635 |  |  |  | 16.48% | 63.41% | Durante el primer trimestre de 2018 participaron 55.635 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, para un total de 55.635 ciudadanos en lo corrido del año y un acumulado durante el plan de desarrollo de 488.528 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones pedagógicas. procesos de formación y recorridos interpretativos, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Durante este periodo se desarrollaron diferentes actividades en el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales y Día Mundial del Agua, resaltando la importancia de éstos ecosistemas y el panorama actual en el que se encuentran. | No se presentaron retrasos | NA | Aumento del conocimiento por parte de la ciudadanía en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6036107423 | 1344237809 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 1933857000 | 1752766000 | 1738766000 | 1738766000 | 1933857000 | 1931147432 | 2703290000 | 2703290000 |  |  |  |  | 2883690000 | [5 empty] | 1548541530 | [5 empty] | 2390974000 |  |  |  | 88.45% | 94.83%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 757043222 | 0 | 0 |  | 0 | 468136507 | 471446514 | 470494887 | 468136507 | 468136507 | 470494887 | 286548335 | 286548335 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 108619734 |  |  |  | 37.91% | 76.5%
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6793150645 |  | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 2401993507 | 2224212514 | 2209260887 | 2206902507 | 2401993507 | 2399283939 | 2989838335 | 2989838335 |  |  |  |  | 2883690000 | [5 empty] | 1548541530 | [5 empty] | 2499593734 |  |  |  | 83.6% | 92.75%
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | 25% | 45% | Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018 y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 15 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 851 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 103.895 seguidores en twitter, 22.776 seguidores en Facebook 5.918 seguidores en Instagram 13.083 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 11 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 10 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de los fondos de pantalla “Aranda”. Envío de 108 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA, sobre temas de interés. Se realizaron 1 campaña a través de redes sociales: #EnArmoniaConLaVida, 1 evento de la Hora del Planeta y 4 celebraciones del calendario ecológico, Día de la Educación Ambiental, Día de los Humedales, Día Sin Carro y Día del agua. Material gráfico y audiovisual: Diseño de 334 piezas de material gráfico. | No se presentaron retrasos | No aplica | La ejecución de cada una de estas actividades ha permitido la socialización a la ciudadanía de las diversas temáticas institucionales lideradas por la Secretaría Distrital de Ambiente. | Los soportes reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2427921470 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 851936433 | 884505000 | 884505000 | 839884433 | 851936433 | 850208593 | 1009165000 | 1009165000 |  |  |  |  | 1326497400 | [5 empty] | 712329104 | [5 empty] | 567858000 |  |  |  | 56.27% | 81.82%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 670866112 | 0 | 0 |  | 0 | 413797767 | 411508129 | 411508129 | 413797767 | 413797767 | 411439387 | 259426725 | 259426725 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 128139451 |  |  |  | 49.39% | 80.43%
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3098787582 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 1265734200 | 1296013129 | 1296013129 | 1253682200 | 1265734200 | 1264006360 | 1268591725 | 1268591725 |  |  |  |  | 1326497400 | [5 empty] | 712329104 | [5 empty] | 695997451 |  |  |  | 54.86% | 81.6%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11919082224 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 3970271000 | 3784271000 | 3770271000 | 3770271000 | 3970271000 | 3955895025 | 5230933000 | 5230933000 |  |  |  |  | 5767380000 | [5 empty] | 3097083060 | [5 empty] | 4447384000 |  |  |  | 85.02% | 93.43%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1656279483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068743556 | 1071968122 | 1068812298 | 1068743556 | 1068743556 | 1068743556 | 587535927 | 587535927 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 13575361707 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 5039014556 | 4856239122 | 4839083298 | 4839014556 | 5039014556 | 5024638581 | 5818468927 | 5818468927 |  |  |  |  | 5767380000 | [5 empty] | 3097083060 | [5 empty] | 270173385 |  |  |  | 4.643% | 59.13%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE I TRIMESTRE 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | 1. Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | 2% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4% | 99.75% | 35% | 2% | Durante el primer trimestre del 2018 se realizó la Secretaría Técnica de 41 Comisiones Ambientales Locales, donde se contó con la participación de 419 actores sociales comunitarios. En este espacio se proyectaron los planes de acción de las Comisiones Ambientales Locales para la vigencia 2018 y se revisó el estado de la viabilidad y contratación de los proyectos ambientales de los fondos de desarrollo local.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 16.13% | 9.8% | [9 empty] | 27.93%
|  | 2. Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales, al desarrollo y apropiación de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital y ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | 1% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3% | 100% |  | 33% | Durante este periodo participó un total de 59.77 ciudadanos en procesos de participación en las 20 localidades del Distrito Capital, liderados por los Gestores Ambientales Locales de la Oficina de Participación, Educación y Localidades. Estos procesos participativos se materializaron en acciones de siembra de árboles, recuperación de espacio público, jornadas de apropiación del territorio, así como en actividades en el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales y Día Mundial de Agua. En estos procesos se implementaron las políticas públicas poblacionales y se evidenció un avance en la apropiación social de los proyectos estratégicos de la administración Distrital.
[5 empty] | Ejecutado | 0.2417% | 5.525% | 10.84% | [9 empty] | 16.6%
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | 3. Ejecución de acciones de educación ambiental en la estrategia de Aulas Ambientales | X |  | Programado | 1% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 10% | 12% | 10% | 8% | 3% | 100% | 45% | 20% | En la estrategia de aulas ambientales participaron 27.297 ciudadanos y se desarrollaron actividades en articulación con entidades del sector público y privado de la ciudad. El Aula Ambiental Soratama, realizó acciones de educación ambiental con integrantes de las mesas ambientales de Suba y de la Universidad de los Andes. El humedal Santa María del Lago en articulación con Secretaría Distrital de Integración Social, llevó a cabo la celebración del día mundial de los humedales con participación de persona mayor de la localidad de Engativá y estudiantes del Colegio Tabora. Parque Entrenubes, desarrolló acciones de educación ambiental, en las que participaron personas en condición de habitabilidad de calle beneficiarios de IDIPRON y personal que Labora en el Hospital Tunal, esta ultima en el marco de la celebración del día mundial del agua.El aula ambiental parque Mirador de los Nevados, con participación de la comunidad aledaña y personal que labora en la Universidad Pedagógica Nacional, sede Valmaría, ejecuto sesiones del proceso de formación que se lleva a cabo, con el objetivo de promover el proyecto WAYRA de la universidad. El Aula Ambiental Artística Itinerante- AUAMBARI, participó en el evento realizado en conmemoración a "La hora del planeta", el cual se llevó a cabo en el Jardín Botánico de Bogotá, en cooperación con la WWF y la Secretaría Distrital de Ambiente.
[5 empty] | Ejecutado | 1.382% | 7% | 10% | [9 empty] | 18.38%
|  | 4. Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | 1% | 5% | 7% | 11% | 11% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | 8% | 4% | 100% |  | 20% | Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, mediante el cumplimiento del desarrollo de las estrategias de educación ambiental en las localidades del Distrito Capital, se contó con la participación de 22.091 ciudadanos. De esta forma, se ejecutaron acciones pedagógicas y procesos de formación, en especial en el eje temático "Manejo de Residuos Sólidos". Así mismo, se desarrollaron actividades en el marco de las celebraciones y conmemoraciones de calendario ambiental como: el día de la educación ambiental, día de los humedales y día del agua.
[5 empty] | Ejecutado | 2.298% | 5.848% | 6.729% | [9 empty] | 14.88%
|  | 5. Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | 4% | 8% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 100% |  | 1% | Para el primer trimestre del año 2018, el equipo de caminatas ecológicas vinculó a 1.760 participantes en diferentes senderos del Distrito Capital. A su vez, desarrollo de manera especial articulaciones y ejecuciones en los senderos administrados por la Empresa de Acueducto de Bogotá: Reserva El Delirio, La Aguadora y La Regadera. Así mismo, en concordancia con las situaciones ambientales de las quebradas de Chapinero, se desarrollaron mayor número de caminatas en los Parques Ecológicos Distritales de Humedal.
[5 empty] | Ejecutado | 1.818% | 7.648% | 10.53% | [9 empty] | 20%
|  | 6. Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | 1% | 9% | 9% | 9% | 11% | 8% | 8% | 11% | 11% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 4% | Durante este periodo se adelantaron 16 acciones de educación ambiental mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC´s, y se contó con la participación de 4.487 ciudadanos. De igual forma, se impulsaron los procesos de educación ambiental mediante TIC, por medio del uso de las herramientas disponibles, como las gafas de realidad virtual y el desarrollo de la jornada de "La Hora del Planeta", con apoyo de diferentes entidades de orden Distrital y la WWF.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 4.558% | 9.596% | [9 empty] | 14.15%
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | 7. Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación estratégica interna y externa, que permitan divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad para generar una cultura ambiental, actividades que se implementarán durante la vigencia de dicho plan. | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 20% | 20% | Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018 y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 15 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 851 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 103.895 seguidores en twitter, 22.776 seguidores en Facebook 5.918 seguidores en Instagram 13.083 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 11 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 10 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de los fondos de pantalla “Aranda”. Envío de 108 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA, sobre temas de interés. Se realizaron 1 campaña a través de redes sociales: #EnArmoniaConLaVida, 1 evento de la Hora del Planeta y 4 celebraciones del calendario ecológico, Día de la Educación Ambiental, Día de los Humedales, Día Sin Carro y Día del agua. Material gráfico y audiovisual: Diseño de 334 piezas de material gráfico.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | [9 empty] | 24%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
PERIODO: 2018
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización |  |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO |  | 9,4 CONDICION POBLACIONAL |  | 9,5 GRUPOS ETNICOS |  | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD |  | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
| Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local | Usaquén | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 |  |  |  | 305 |  |  |  | Usaquen |  |  | Usaquen | Usaquen | 180 | 125 | 0 | O-5 Primera Infancia | 2 | Niños y niñas de primera infancia | 2 | Mestizo | 303 | 305 |  | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 60 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 2 |  |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 177 | Jovenes escolarizados | 188 | Indígena | 0 |  |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 4145400.35 |  |  |  | 3738067 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 0
[21 empty] | 27-59 Adultez | 59 | Comunidad en general | 115 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 7 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 |  |  |  | 255 |  |  |  | Chapinero |  |  | Chapinero | Chapinero | 131 | 124 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 255 |  | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0 |  |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2 | Jovenes escolarizados | 20 | Indígena | 0 |  |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 4721666.35 |  |  |  | 4314333 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 69 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 9 | No identifica grupo étnico | 255
[21 empty] | 27-59 Adultez | 101 | Comunidad en general | 226 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 80 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 |  |  |  | 395 |  |  |  | Santa Fe |  |  | Santa Fe | Santa Fe | 185 | 208 | 2 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 395 |  | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 152 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 150 | Afrocolombiano | 0 |  |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 5 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0 |  |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 5297933.35 |  |  |  | 4890600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 56 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 61 | No identifica grupo étnico | 392
[21 empty] | 27-59 Adultez | 136 | Comunidad en general | 184 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 35 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 11 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 |  |  |  | 243 |  |  |  | San Cristobal |  |  | San Cristobal | San Cristobal | 139 | 104 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 1 | 243 |  | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 77 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 96 | Afrocolombiano | 6 |  |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 69 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 4 |  |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 14 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 19 | No identifica grupo étnico | 232
[21 empty] | 27-59 Adultez | 55 | Comunidad en general | 128 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 21 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 7 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 |  |  |  | 667 |  |  |  | Usme |  |  | Usme | Usme | 407 | 260 | 0 | O-5 Primera Infancia | 10 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 667 |  | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 121 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 77 | Afrocolombiano | 21 |  |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 77 | Jovenes escolarizados | 48 | Indígena | 0 |  |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 5297933.35 |  |  |  | 4890600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 77 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 96 | No identifica grupo étnico | 644
[21 empty] | 27-59 Adultez | 257 | Comunidad en general | 446 | Otro | 2
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 125 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 |  |  |  | 550 |  |  |  | Tunjuelito |  |  | Tunjuelito | Tunjuelito | 211 | 339 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 550
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 279 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 279 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 66 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 101 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 28 | No identifica grupo étnico | 550
[21 empty] | 27-59 Adultez | 72 | Comunidad en general | 177 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 98 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 |  |  |  | 18 |  |  |  | Bosa |  |  | Bosa | Bosa | 14 | 4 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 18
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 2 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 17
[21 empty] | 27-59 Adultez | 14 | Comunidad en general | 18 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 2 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 2625 | 2625 |  |  |  | 536 |  |  |  | Kennedy |  |  | Kennedy | Kennedy | 313 | 223 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 536
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 200 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 204 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 4 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 54 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 24 | No identifica grupo étnico | 536
[21 empty] | 27-59 Adultez | 238 | Comunidad en general | 308 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 40 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 |  |  |  | 257 |  |  |  | Fontibon |  |  | Fontibon | Fontibon | 148 | 109 | 0 | O-5 Primera Infancia | 161 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 257
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 25 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 186 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 7458933.35 |  |  |  | 7051600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 10 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 257
[21 empty] | 27-59 Adultez | 36 | Comunidad en general | 71 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 25 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 |  |  |  | 302 |  |  |  | Engativa |  |  | Engativa | Engativa | 149 | 153 | 0 | O-5 Primera Infancia | 4 | Niños y niñas de primera infancia | 4 | Mestizo | 0 | 302
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 34 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 15 | Jovenes escolarizados | 28 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 26 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 29 | No identifica grupo étnico | 302
[21 empty] | 27-59 Adultez | 102 | Comunidad en general | 191 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 117 | Otro | 50 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 4 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 |  |  |  | 498 |  |  |  | Suba |  |  | Suba | Suba | 354 | 144 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 498
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 192 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 192 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 22 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 4 | No identifica grupo étnico | 498
[21 empty] | 27-59 Adultez | 54 | Comunidad en general | 302 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 229 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 |  |  |  | 725 |  |  |  | Barrios Unidos |  |  | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 414 | 311 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 725
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 158 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 198 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 122 | Jovenes escolarizados | 54 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 2 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 10 | No identifica grupo étnico | 725
[21 empty] | 27-59 Adultez | 53 | Comunidad en general | 463 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 390 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 |  |  |  | 86 |  |  |  | Teusaquillo |  |  | Teusaquillo | Teusaquillo | 50 | 36 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 86
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 14 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 86
[21 empty] | 27-59 Adultez | 62 | Comunidad en general | 86 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 9 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir |  | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 |  |  |  | 244 |  |  |  | Los Martires |  |  | Los Martires | Los Martires | 144 | 100 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 44 | 244
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 5 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 5 | No identifica grupo étnico | 200
[21 empty] | 27-59 Adultez | 206 | Comunidad en general | 234 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 33 | Otro | 5 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 |  |  |  | 415 |  |  |  | Antonio Nariño |  |  | Antonio Nariño | Antonio Nariño | 217 | 198 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 415
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 180 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 180 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 8 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 37 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 55 | No identifica grupo étnico | 415
[21 empty] | 27-59 Adultez | 121 | Comunidad en general | 180 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 69 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 |  |  |  | 249 |  |  |  | Puente Aranda |  |  | Puente Aranda | Puente Aranda | 142 | 107 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 249
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 217 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 217 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 11 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 249
[21 empty] | 27-59 Adultez | 16 | Comunidad en general | 32 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 2 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 1125 | 1125 |  |  |  | 358 |  |  |  | Candelaria |  |  | Candelaria | Candelaria | 119 | 239 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 358
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 122 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 122 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 81 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 112 | No identifica grupo étnico | 358
[21 empty] | 27-59 Adultez | 142 | Comunidad en general | 108 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 12 | Otro | 16 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 |  |  |  | 20 |  |  |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe | 16 | 4 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 20
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 11 | No identifica grupo étnico | 20
[21 empty] | 27-59 Adultez | 17 | Comunidad en general | 9 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 1 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 |  |  |  | 272 |  |  |  | Ciudad Bolivar |  |  | Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | 142 | 130 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 272
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 25 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 25 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3 | Jovenes escolarizados | 18 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 56 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 48 | No identifica grupo étnico | 269
[21 empty] | 27-59 Adultez | 152 | Comunidad en general | 181 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 36 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 375 | 375 |  |  |  | 1 |  |  |  | Sumapaz |  |  | Sumapaz | Sumapaz | 0 | 1 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 |  |  |  | 74427600 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 |  |  |  | 568600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 1 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 1
[21 empty] | 27-59 Adultez | 0 | Comunidad en general | 0 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 0 | Otro | 1 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL MP1 | Total Magnitud MP1 | 37500 | 37500 |  |  |  | 6396 | [8 empty] | 3475 | 2919 | 2 | [6 empty] | 6396 |  | 15 | Antonio Nariño |  | Niños, niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 1518478000 | 1518478000 |  |  |  | 1488552000 | [19 empty] | 16 | Puente Aranda |  | Personas cabezas de familia
|  |  | Total Reservas MP1 | 41560867 | 41560867 |  |  |  | 33414200
|  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 1560038867 | 1560038867 |  |  |  | 1521966200
| Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Usaquen | Magnitud Vigencia | 11852 | 10910 |  |  |  | 271 |  |  |  | Usaquen |  |  | Usaquen | Usaquen | 156 | 115 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 271
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 183 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 219 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1 | Jovenes escolarizados | 9 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 53 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 268
[21 empty] | 27-59 Adultez | 19 | Comunidad en general | 43 | Otro | 3
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 13 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 3307 | 3307 |  |  |  | 1503 |  |  |  | Chapinero |  |  | Chapinero | Chapinero | 958 | 545 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1503
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 1 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 162 | Jovenes escolarizados | 768 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 741 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 347 | No identifica grupo étnico | 1500
[21 empty] | 27-59 Adultez | 551 | Comunidad en general | 388 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 48 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 2640 | 3640 |  |  |  | 1811 |  |  |  | Santa Fe |  |  | Santa Fe | Santa Fe | 1008 | 800 | 3 | O-5 Primera Infancia | 21 | Niños y niñas de primera infancia | 58 | Mestizo | 19 | 1811
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 722 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 685 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 252 | Jovenes escolarizados | 261 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 197 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 327 | No identifica grupo étnico | 1792
[21 empty] | 27-59 Adultez | 513 | Comunidad en general | 388 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 96 | Otro | 92 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 10 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 9740 | 9740 |  |  |  | 2399 |  |  |  | San Cristobal |  |  | San Cristobal | San Cristobal | 1292 | 1104 | 3 | O-5 Primera Infancia | 110 | Niños y niñas de primera infancia | 152 | Mestizo | 0 | 2399
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 1347 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1505 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 422 | Jovenes escolarizados | 224 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 185 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 51 | No identifica grupo étnico | 2399
[21 empty] | 27-59 Adultez | 312 | Comunidad en general | 430 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 22 | Otro | 37 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 10380 | 10380 |  |  |  | 2537 |  |  |  | Usme |  |  | Usme | Usme | 1289 | 1245 | 3 | O-5 Primera Infancia | 145 | Niños y niñas de primera infancia | 145 | Mestizo | 0 | 2537
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 1089 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1719 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 986 | Jovenes escolarizados | 395 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 90 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 52 | No identifica grupo étnico | 2537
[21 empty] | 27-59 Adultez | 224 | Comunidad en general | 169 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 57 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 4799 | 4799 |  |  |  | 191 |  |  |  | Tunjuelito |  |  | Tunjuelito | Tunjuelito | 62 | 129 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 191
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 23 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 191 | No identifica grupo étnico | 191
[21 empty] | 27-59 Adultez | 161 | Comunidad en general | 0 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 7 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 15516 | 15516 |  |  |  | 3130 |  |  |  | Bosa |  |  | Bosa | Bosa | 1555 | 1573 | 2 | O-5 Primera Infancia | 349 | Niños y niñas de primera infancia | 349 | Mestizo | 25 | 3130
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 2072 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2580 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 552 | Jovenes escolarizados | 49 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 5 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 116 | No identifica grupo étnico | 3085
[21 empty] | 27-59 Adultez | 128 | Comunidad en general | 36 | Otro | 17
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 24 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 25655 | 25655 |  |  |  | 4164 |  |  |  | Kennedy |  |  | Kennedy | Kennedy | 2152 | 2012 | 0 | O-5 Primera Infancia | 327 | Niños y niñas de primera infancia | 327 | Mestizo | 17 | 4164
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 2402 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3087 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 795 | Jovenes escolarizados | 161 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 191 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 100 | No identifica grupo étnico | 4145
[21 empty] | 27-59 Adultez | 413 | Comunidad en general | 470 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 36 | Otro | 19 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 9127 | 9127 |  |  |  | 1709 |  |  |  | Fontibon |  |  | Fontibon | Fontibon | 835 | 873 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1709
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 732 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 889 | Afrocolombiano | 105
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 511 | Jovenes escolarizados | 372 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 154 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 183 | No identifica grupo étnico | 1604
[21 empty] | 27-59 Adultez | 301 | Comunidad en general | 32 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 11 | Otro | 233 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 20984 | 20984 |  |  |  | 1137 |  |  |  | Engativa |  |  | Engativa | Engativa | 640 | 497 | 0 | O-5 Primera Infancia | 32 | Niños y niñas de primera infancia | 215 | Mestizo | 0 | 1137
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 403 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 396 | Afrocolombiano | 5
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 301 | Jovenes escolarizados | 17 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 84 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 199 | No identifica grupo étnico | 1132
[21 empty] | 27-59 Adultez | 314 | Comunidad en general | 158 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 152 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 28180 | 28180 |  |  |  | 1861 |  |  |  | Suba |  |  | Suba | Suba | 1010 | 846 | 5 | O-5 Primera Infancia | 76 | Niños y niñas de primera infancia | 94 | Mestizo | 4 | 1861
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 745 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1091 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 429 | Jovenes escolarizados | 1 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 175 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 17 | No identifica grupo étnico | 1810
[21 empty] | 27-59 Adultez | 392 | Comunidad en general | 616 | Otro | 47
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 38 | Otro | 42 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 6 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 5780 | 4780 |  |  |  | 30 |  |  |  | Barrios Unidos |  |  | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 12 | 18 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 30
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 30 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 30 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 30
[21 empty] | 27-59 Adultez | 0 | Comunidad en general | 0 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 0 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 3624 | 3624 |  |  |  | 1425 |  |  |  | Teusaquillo |  |  | Teusaquillo | Teusaquillo | 846 | 578 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1425
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 112 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 8 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 173 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 323 | No identifica grupo étnico | 1425
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1076 | Comunidad en general | 1101 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 56 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 2369 | 2369 |  |  |  | 1341 |  |  |  | Los Martires |  |  | Los Martires | Los Martires | 752 | 589 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 17 | 1341
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 2 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 44 | Jovenes escolarizados | 541 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 588 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 51 | No identifica grupo étnico | 1324
[21 empty] | 27-59 Adultez | 678 | Comunidad en general | 749 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 29 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Narinio | Magnitud Vigencia | 2613 | 2613 |  |  |  | 302 |  |  |  | Antonio Narinio |  |  | Antonio Narinio | Antonio Narinio | 188 | 113 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 302
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 7 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 59 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 302
[21 empty] | 27-59 Adultez | 219 | Comunidad en general | 302 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 17 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 6200 | 6200 |  |  |  | 1526 |  |  |  | Puente Aranda |  |  | Puente Aranda | Puente Aranda | 1003 | 513 | 10 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1526
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 2 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 103 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 127 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 652 | No identifica grupo étnico | 1525
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1152 | Comunidad en general | 825 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 142 | Otro | 49 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 578 | 1520 |  |  |  | 1156 |  |  |  | Candelaria |  |  | Candelaria | Candelaria | 652 | 504 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1156
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 9 | Jovenes escolarizados | 26 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 236 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 739 | No identifica grupo étnico | 1156
[21 empty] | 27-59 Adultez | 851 | Comunidad en general | 304 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 60 | Otro | 86 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 8998 | 8998 |  |  |  | 1209 |  |  |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe | 675 | 534 | 0 | O-5 Primera Infancia | 192 | Niños y niñas de primera infancia | 498 | Mestizo | 0 | 1209
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 878 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 576 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 5 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 135 | No identifica grupo étnico | 1209
[21 empty] | 27-59 Adultez | 133 | Comunidad en general | 0 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 1 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 16503 | 16503 |  |  |  | 591 |  |  |  | Ciudad Bolivar |  |  | Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | 359 | 232 | 0 | O-5 Primera Infancia | 177 | Niños y niñas de primera infancia | 177 | Mestizo | 0 | 591
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 103 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 98 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 53 | Jovenes escolarizados | 48 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 56 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 589
[21 empty] | 27-59 Adultez | 185 | Comunidad en general | 257 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 14 | Otro | 11 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 3 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 155 | 155 |  |  |  | 45 |  |  |  | Sumapaz |  |  | Sumapaz | Sumapaz | 35 | 10 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 6 | 45
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 |  |  |  | 77615100 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 |  |  |  | 3139413.35 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 15 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 39
[21 empty] | 27-59 Adultez | 17 | Comunidad en general | 0 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 13 | Otro | 45 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 1 Soratama | Magnitud Vigencia | 22275 | 22275 |  |  |  | 4128 |  |  |  | Usaquen | UPZ 11. San Cristobal Norte. |  | Poligono Aula Soratama | Localidad Usaquen | 2090 | 2035 | 3 | O-5 Primera Infancia | 96 | Niños y niñas de primera infancia | 95 | Mestizo | 13 | 4128 | #REF!
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 163119500 |  |  |  | 137751500 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 2833 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3692 | Afrocolombiano | 38 |  | #REF!
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 897 | Jovenes escolarizados | 65 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 11914267 |  |  |  | 6587600 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 124 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 17 | No identifica grupo étnico | 4076
[21 empty] | 27-59 Adultez | 127 | Comunidad en general | 164 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 51 | Otro | 95 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 2 Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 25245 | 25245 |  |  |  | 4764 |  |  |  | ENGATIVA | Boyacá Real |  | Poligono | Localidad Engativá | 2513 | 2233 | 18 | O-5 Primera Infancia | 748 | Niños y niñas de primera infancia | 1118 | Mestizo | 0 | 4764
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 147547500 |  |  |  | 98755500 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 1845 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1523 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 199 | Jovenes escolarizados | 457 | Indígena | 30
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 29118866 |  |  |  | 7508000 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 875 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 2 | No identifica grupo étnico | 4732
[21 empty] | 27-59 Adultez | 678 | Comunidad en general | 1311 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 419 | Otro | 353 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 26730 | 26730 |  |  |  | 4130 |  |  |  | SUBA | UPZ SUBA |  | Poligono | Localidad Suba | 1993 | 2137 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 4130
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 199463500 |  |  |  | $199,463,500 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 2693 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3633 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1140 | Jovenes escolarizados | 72 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 29118866 |  |  |  | 9560000 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 162 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 10 | No identifica grupo étnico | 4122
[21 empty] | 27-59 Adultez | 123 | Comunidad en general | 365 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 12 | Otro | 50 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 4 Entrenubes | Magnitud Vigencia | 37125 | 37125 |  |  |  | 5082 |  |  |  | San Cristobal | UPZ 60 Parque Entre Nubes (Usme) |  | Poligono | Localidades San Cristobal, Usme, Rafael Uribe Uribe. | 2589 | 2484 | 9 | O-5 Primera Infancia | 776 | Niños y niñas de primera infancia | 776 | Mestizo | 0 | 5082
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 229119500 |  |  |  | 217407500 |  |  |  | Usme | [7 empty] | 6-13 Infancia | 1789 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3551 | Afrocolombiano | 134
|  |  | Magnitud Reservas | [9 empty] | Rafael Uribe Uribe | [7 empty] | 14-17Adolescencia | 1772 | Jovenes escolarizados | 300 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 29118866 |  |  |  | 10892674 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 324 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 67 | No identifica grupo étnico | 4946
[21 empty] | 27-59 Adultez | 307 | Comunidad en general | 362 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 114 | Otro | 26 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 5 Aumbari | Magnitud Vigencia | 37125 | 37125 |  |  |  | 9893 |  |  |  | Distrital |  |  | Distrital | Distrital | 4563 | 4622 | 8 | O-5 Primera Infancia | 1140 | Niños y niñas de primera infancia | 940 | Mestizo | 0 | 9193
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 200607600 |  |  |  | 193706000 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 5892 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 7294 | Afrocolombiano | 42
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1240 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 162
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 36294665 |  |  |  | 11283200 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 187 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 278 | No identifica grupo étnico | 8988
[21 empty] | 27-59 Adultez | 371 | Comunidad en general | 460 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 363 | Otro | 221 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL MP2 | Total Magnitud Vigencia | 337500 | 337500 |  |  |  | 55635 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
|  |  | Total Recursos Vigencia | 2703290000 | 2703290000 |  |  |  | 2390974000
Total Magnitud Reservas
|  |  | Total Reservas Presupuestales | 286548335 | 286548335 |  |  |  | 108619734
| Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | Descripción: Actividades para divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la SDA para generar una cultura ambiental, MPI3. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | Distrital |  |  | Dirección:. Distrito Capital, Cultura ambiental. | Distrital
|  |  | Recursos Vigencia | 1009165000 | 1009165000 |  |  |  | 567858000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 259426725 | 259426725 |  |  |  | 128139451
|  | TOTAL MP3 | Total Magnitud MP2 | 1 | 1 |  |  |  | 0.25
|  |  | Total Recursos Vigencia MP2 | 1009165000 | 1009165000 |  |  |  | 567858000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 259426725 | 259426725 |  |  |  | 128139451
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 5230933000 | 5230933000 |  |  |  | 4447384000
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 587535927 | 587535927 |  |  |  | 270173385
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on V6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.