## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [14 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 | 43710 | 43710 | 62500 | 82804 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 402196 | 375000 | 375000 | 375000 |  |  |  | 367500 | [5 empty] | 22500 | [5 empty] | 62031 | 176749 |  |  | 47.13% | 52.94% | Durante el segundo trimestre de 2018 participaron 114.718 ciudadanos en procesos de educación y participación ciudadana, para un acumulado durante la vigencia de 176.749, lo que suma un total de 661.749 ciudadanos en lo corrido del plan de desarrollo. Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental, mediante acciones pedagógicas, recorridos interpretativos, caminatas ecológicas y procesos de formación, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo Integral de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Así mismo, mediante la participación en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio. | No se presentaron atrasos | NA | • Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. • Ejecución de las estrategias de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. • Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 125000 | 6250 | 6250 | 6250 | 7504 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 44603 | 37500 | 37500 | 37500 |  |  |  | 30000 | [5 empty] | 5393 | [5 empty] | 6396 | 17790 |  |  | 47.44% | 55.92% | Durante el segundo trimestre de 2018 participaron 11.394 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 17.790 en lo corrido del año y un total de acumulado durante la vigencia del plan de desarrollo de 69.897 ciudadanos. Esta participación se ejecutó en las Comisiones Ambientales Locales del Distrito y en el marco de la celebración del Día de la Tierra, donde se realizaron actividades de apropiación del territorio y recuperación de espacio público; en la conmemoración del día del río Bogotá, donde se realizaron acciones en que buscan la protección de los cuerpos de agua que conforman la cuenca, y en la celebración de la semana ambiental. | No se presentaron retrasos | NA | Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5848458357 | 706868073.65 | 706868074 | 762181577 | 762036331 | 1184477567 | 1147000000 | 1147000000 | 1191620567 | 1184477567 | 1174539000 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 |  |  |  | 1557192600 | [5 empty] | 836212426 | [5 empty] | 1488552000 | 1488552000 |  |  | 98.03% | 58.56%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [40 empty] | 7504
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 228370149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186809282 | 189013479 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 41560867 | 41560867 | 41560867 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 33414200 | 41560867 |  |  | 100% | 100% | [5 empty] | 44603
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  |  |  | 0 | [35 empty] | 17790
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6076828506 | 706868073.65 | 706868073.65 | 762181577 | 762036331 | 1371286849 | 1336013479 | 1333809282 | 1378429849 | 1371286849 | 1361348282 | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 |  |  |  | 1557192600 | [5 empty] | 836212426 | [5 empty] | 1521966200 | 1530112867 |  |  | 98.08% | 60.12% | [5 empty] | 69897
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 1125000 | 56250 | 56250 | 56250 | 75300 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 357593 | 337500 | 337500 | 337500 |  |  |  | 337500 | [5 empty] | 17107 | [5 empty] | 55635 | 158959 |  |  | 47.1% | 52.61% | Durante el segundo trimestre de 2018 participaron 103.324 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, para un total de 158.959 ciudadanos en lo corrido del año y un acumulado durante el plan de desarrollo de 591.852 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones de educación ambiental en el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra, día del río Bogotá, día internacional de la diversidad biológica y día internacional del reciclaje que permitieron comprender la importancia del consumo responsable. Así mismo, en el marco de la conmemoración del día internacional del ambiente y de la Semana Ambiental del Distrito 2018, la cual tuvo como énfasis el consumo responsable frente al plástico y su afectación en los ecosistemas de la ciudad. | No se presentaron retrasos | NA | Aumento del conocimiento por parte de la ciudadanía en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10468338953 | 1344237809 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 1933857000 | 1752766000 | 1738766000 | 1738766000 | 1933857000 | 1931147432 | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 |  |  |  | 2883690000 | [5 empty] | 1548541530 | [5 empty] | 2390974000 | 2460470933 |  |  | 91.02% | 55.34% | [5 empty] | 103324
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [40 empty] | 55635
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 757043222 | 0 | 0 |  | 0 | 468136507 | 471446514 | 470494887 | 468136507 | 468136507 | 470494887 | 286548335 | 286548335 | 286548335 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 108619734 | 221360602 |  |  | 77.25% | 91.39% | [5 empty] | 158959
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 50750800 | [9 empty] | 50750800
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 11223023795 |  | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 2401993507 | 2224212514 | 2209260887 | 2206902507 | 2401993507 | 2399283939 | 2989838335 | 2989838335 | 2989838335 |  |  |  | 2883690000 | [5 empty] | 1548541530 | [5 empty] | 2499593734 | 2681831535 |  |  | 89.7% | 57.76%
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.25 | 0.5 |  |  | 50% | 50% | Durante los meses de abril, mayo y junio de 2018 y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 15 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 437 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 105.273 seguidores en twitter, 23.047 seguidores en Facebook 6.964 seguidores en Instagram 5.433 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 13 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 13 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de fondos de pantalla de temáticas ambientales. Envío de 109 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA, sobre temas de interés. Se realizaron 1 campaña a través de redes sociales: prevención de árboles en riesgo por temporada de lluvias, 4 eventos: 2 de apagón ambiental, 1 de Semana Ambiental y 1 de FIMA. Material gráfico y audiovisual: Diseño de 319 piezas de material gráfico. | No se presentaron retrasos | No aplica | La ejecución de cada una de estas actividades ha permitido la socialización a la ciudadanía de las diversas temáticas institucionales lideradas por la Secretaría Distrital de Ambiente. | Los soportes reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4466747974 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 851936433 | 884505000 | 884505000 | 839884433 | 851936433 | 850208593 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 |  |  |  | 1326497400 | [5 empty] | 712329104 | [5 empty] | 567858000 | 575598000 |  |  | 57.04% | 44.65%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 670866112 | 0 | 0 |  | 0 | 413797767 | 411508129 | 411508129 | 413797767 | 413797767 | 411439387 | 259426725 | 259426725 | 259426725 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 128139451 | 241206116 |  |  | 92.98% | 97.28%
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5139972466 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 1265734200 | 1296013129 | 1296013129 | 1253682200 | 1265734200 | 1264006360 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 |  |  |  | 1326497400 | [5 empty] | 712329104 | [5 empty] | 695997451 | 816804116 |  |  | 64.39% | 51.54%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 20783545284 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 3970271000 | 3784271000 | 3770271000 | 3770271000 | 3970271000 | 3955895025 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 |  |  |  | 5767380000 | [5 empty] | 3097083060 | [5 empty] | 4447384000 | 4524620933 |  |  | 86.5% | 53.95%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1656279483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068743556 | 1071968122 | 1068812298 | 1068743556 | 1068743556 | 1068743556 | 587535927 | 587535927 | 587535927 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 270173385 | 504127585 |  |  | 85.8% | 94.96%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 22439824767 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 5039014556 | 4856239122 | 4839083298 | 4839014556 | 5039014556 | 5024638581 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 |  |  |  | 5767380000 | [5 empty] | 3097083060 | [5 empty] | 4717557385 | 5028748518 |  |  | 86.43% | 56.98%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE II TRIM 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | 1. Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | 2% | 4% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4% | 99.75% | 35% | 2% | Durante el segundo trimestre del 2018 se realizó la Secretaría Técnica de 53 Comisiones Ambientales Locales, donde se contó con la participación de 448 actores sociales comunitarios. En este espacio se avanzó en la presentación de los proyectos ambientales de los Fondos de Desarrollo Local. Además se coordinaron las acciones ambientales desarrolladas en cada una de las localidades en el marco del día del Río Bogotá, Dia de la Tierra y Semana Ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 16.13% | 9.8% | 10% | 9.867% | 10% | [6 empty] | 57.8%
|  | 2. Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales, al desarrollo y apropiación de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital y ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | 1% | 6% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 3% | 100% |  | 33% | Durante este periodo participó un total de 10.946 ciudadanos en procesos de participación en las 20 localidades del Distrito Capital, liderados por los Gestores Ambientales Locales de la Oficina de Participación, Educación y Localidades. Estos procesos participativos se llevaron a cabo en el marco de la celebración del Día de la Tierra, donde se realizaron actividades de apropiación del territorio y recuperación de espacio público; en la conmemoración del día del río Bogotá, donde se realizaron acciones en que buscan la protección de los cuerpos de agua que conforman la cuenca, y en la celebración de la semana ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 0.2417% | 5.525% | 10.84% | 10.01% | 10.02% | 10.37% | [6 empty] | 47.01%
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | 3. Ejecución de acciones de educación ambiental en la estrategia de Aulas Ambientales | X |  | Programado | 1% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | 10% | 12% | 10% | 8% | 3% | 100% | 45% | 20% | En la estrategia de aulas ambientales participaron 44.550 ciudadanos. Durante el periodo reportado, los equipos pedagógicos de la estrategia aulas ambientales desarrollaron acciones de educación con diferentes grupos poblacionales de la ciudad, en el marco de la celebración del día del río Bogotá, el día internacional de la diversidad biológica, el día internacional del reciclaje, Día Mundial de la Tierra y Semana Ambiental, adelantando diferentes jornadas tales como siembra de especies nativas, jornadas de avistamiento de aves, "Reto Naturalista Urbano" en articulación con el Instituto Humbldt, Academy of Science y la Alcaldía Local de San Cristóbal, caminata ecológica en el humedal Torca, recorridos de interpretación ambiental y acciones pedagógicas.
[5 empty] | Ejecutado | 1.382% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 48.38%
|  | 4. Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | 1% | 5% | 7% | 11% | 11% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | 8% | 4% | 100% |  | 20% | Durante los meses de abril, mayo y junio de 2018, mediante el cumplimiento del desarrollo de las estrategias de educación ambiental en las localidades del Distrito Capital, se contó con la participación de 45.886 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones de educación ambiental en el marco de la celebración del Día Mundial de la Tierra, día del río Bogotá, día internacional de la diversidad biológica y día internacional del reciclaje que permitieron comprender la importancia del consumo responsable. Así mismo, en el marco de la conmemoración del día internacional del ambiente y de la Semana Ambiental del Distrito 2018, la cual tuvo como énfasis el consumo responsable frente al plástico y su afectación en los ecosistemas de la ciudad.
[5 empty] | Ejecutado | 2.298% | 5.848% | 6.729% | 10.62% | 10.74% | 9.545% | [6 empty] | 45.78%
|  | 5. Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | 4% | 8% | 8% | 8% | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8% | 100% |  | 1% | Para el segundo trimestre del año 2018, se contó con la participación de 2.236 ciudadanos en el desarrollo de las caminatas ecológicas en diferentes senderos del Distrito Capital, tales como la Reserva El Delirio, La Aguadora y La Regadera. Así mismo, en los Parques Ecológicos Distritales de Humedal.
[5 empty] | Ejecutado | 1.818% | 7.648% | 10.53% | 8% | 4.602% | 12.81% | [6 empty] | 45.41%
|  | 6. Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | 1% | 9% | 9% | 9% | 11% | 8% | 8% | 11% | 11% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 4% | Durante este periodo se adelantaron 56 acciones de educación ambiental mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC´s, y se contó con la participación de 10.652 ciudadanos. De esta forma, el equipo TIC’S ha ejecutado jornadas de sensibilización focalizadas en enseñar la importancia de las buenas prácticas ambientales en torno a la preservación y conservación de los territorios ambientales de la Estructura Ecológica Principal del distrito capital.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 4.558% | 9.596% | 10.79% | 13.47% | 9.347% | [6 empty] | 47.76%
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | 7. Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación estratégica interna y externa, que permitan divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad para generar una cultura ambiental, actividades que se implementarán durante la vigencia de dicho plan. | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 20% | 20% | Durante los meses de abril, mayo y junio de 2018 y en el marco del Plan de Comunicaciones de la misma vigencia, se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Gracias a las actividades de comunicación externa, se realizaron 15 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 437 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se realizó la actualización permanente de la Página web institucional y en redes sociales los resultados fueron: 105.273 seguidores en twitter, 23.047 seguidores en Facebook 6.964 seguidores en Instagram 5.433 visualizaciones a nuestros videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: 13 ediciones del Boletín “Mi Ambiente Interno”, 13 emisiones del programa de sonido interno “nuestro ambiente”, Aplicación de fondos de pantalla de temáticas ambientales. Envío de 109 mensajes internos a funcionariosycontratistas@ambientebogota.gov.co a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA, sobre temas de interés. Se realizaron 1 campaña a través de redes sociales: prevención de árboles en riesgo por temporada de lluvias, 4 eventos: 2 de apagón ambiental, 1 de Semana Ambiental y 1 de FIMA. Material gráfico y audiovisual: Diseño de 319 piezas de material gráfico.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | [6 empty] | 50%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
PROYECTO:
PERIODO: 2018
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización |  |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO |  | 9,4 CONDICION POBLACIONAL |  | 9,5 GRUPOS ETNICOS |  | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
| Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local | Usaquén | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 |  |  | 305 | 1114 |  |  | Usaquen |  |  | Usaquen | Usaquen | 713 | 401 | 0 | O-5 Primera Infancia | 184 | Niños y niñas de primera infancia | 2 | Mestizo | 1090 | 1114 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 218 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 24 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 177 | Jovenes escolarizados | 188 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 4145400.35 | 4145400.35 |  |  | 3738067 | 4145400.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 22 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 0
[21 empty] | 27-59 Adultez | 458 | Comunidad en general | 924 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 55 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 |  |  | 255 | 676 |  |  | Chapinero |  |  | Chapinero | Chapinero | 316 | 360 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 676 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 90 | Afrocolombiano | 0 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2 | Jovenes escolarizados | 20 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 4721666.35 | 4721666.35 |  |  | 4314333 | 4721666.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 69 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 9 | No identifica grupo étnico | 676
[21 empty] | 27-59 Adultez | 101 | Comunidad en general | 557 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 501 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 |  |  | 395 | 901 |  |  | Santa Fe |  |  | Santa Fe | Santa Fe | 452 | 447 | 2 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 2 | 901 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 546 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 391 | Afrocolombiano | 0 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 58 | Jovenes escolarizados | 3 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 5297933.35 | 5297933.35 |  |  | 4890600 | 5297933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 70 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 97 | No identifica grupo étnico | 898
[21 empty] | 27-59 Adultez | 177 | Comunidad en general | 410 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 39 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 11 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 |  |  | 243 | 1047 |  |  | San Cristobal |  |  | San Cristobal | San Cristobal | 517 | 530 | 0 | O-5 Primera Infancia | 208 | Niños y niñas de primera infancia | 208 | Mestizo | 1 | 1047 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 484 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 509 | Afrocolombiano | 9 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 91 | Jovenes escolarizados | 4 | Indígena | 5 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 52 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 47 | No identifica grupo étnico | 1032
[21 empty] | 27-59 Adultez | 91 | Comunidad en general | 269 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 53 | Otro | 10 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 68 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 |  |  | 667 | 1195 |  |  | Usme |  |  | Usme | Usme | 504 | 691 | 0 | O-5 Primera Infancia | 21 | Niños y niñas de primera infancia | 10 | Mestizo | 0 | 1195 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 295 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 237 | Afrocolombiano | 22 |  | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 131 | Jovenes escolarizados | 88 | Indígena | 0 |  | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 5297933.35 | 5297933.35 |  |  | 4890600 | 5297933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 146 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 131 | No identifica grupo étnico | 1171
[21 empty] | 27-59 Adultez | 387 | Comunidad en general | 729 | Otro | 2
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 215 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 |  |  | 550 | 871 |  |  | Tunjuelito |  |  | Tunjuelito | Tunjuelito | 475 | 396 | 0 | O-5 Primera Infancia | 122 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 871
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 396 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 335 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 8 | Jovenes escolarizados | 66 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 113 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 28 | No identifica grupo étnico | 871
[21 empty] | 27-59 Adultez | 129 | Comunidad en general | 442 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 103 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 |  |  | 18 | 424 |  |  | Bosa |  |  | Bosa | Bosa | 185 | 237 | 2 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 285 | Mestizo | 1 | 424
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 285 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 16 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 35 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 13 | No identifica grupo étnico | 421
[21 empty] | 27-59 Adultez | 76 | Comunidad en general | 126 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 12 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 2625 | 2625 | 2625 |  |  | 536 | 1232 |  |  | Kennedy |  |  | Kennedy | Kennedy | 528 | 704 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 266 | Mestizo | 0 | 1232
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 626 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 364 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 4 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 54 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 24 | No identifica grupo étnico | 1232
[21 empty] | 27-59 Adultez | 508 | Comunidad en general | 578 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 40 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 |  |  | 257 | 1769 |  |  | Fontibon |  |  | Fontibon | Fontibon | 766 | 1003 | 0 | O-5 Primera Infancia | 558 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 3 | 1769
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 675 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1479 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 250 | Jovenes escolarizados | 1 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 7458933.35 | 7458933.35 |  |  | 7051600 | 7458933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 51 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 13 | No identifica grupo étnico | 1766
[21 empty] | 27-59 Adultez | 187 | Comunidad en general | 276 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 48 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 |  |  | 302 | 882 |  |  | Engativa |  |  | Engativa | Engativa | 418 | 464 | 0 | O-5 Primera Infancia | 4 | Niños y niñas de primera infancia | 4 | Mestizo | 0 | 882
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 510 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 476 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 15 | Jovenes escolarizados | 28 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 37 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 119 | No identifica grupo étnico | 881
[21 empty] | 27-59 Adultez | 184 | Comunidad en general | 205 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 122 | Otro | 50 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 10 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 |  |  | 498 | 1043 |  |  | Suba |  |  | Suba | Suba | 406 | 633 | 4 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 1 | 1043
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 542 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 542 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 4 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 6
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 71 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 65 | No identifica grupo étnico | 1036
[21 empty] | 27-59 Adultez | 187 | Comunidad en general | 433 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 239 | Otro | 3 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 |  |  | 725 | 1042 |  |  | Barrios Unidos |  |  | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 463 | 579 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1042
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 387 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 427 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 122 | Jovenes escolarizados | 54 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 32 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 11 | No identifica grupo étnico | 1042
[21 empty] | 27-59 Adultez | 91 | Comunidad en general | 550 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 410 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 86 | 462 |  |  | Teusaquillo |  |  | Teusaquillo | Teusaquillo | 226 | 234 | 2 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 168 | 462
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 122 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 130 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 15 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 48 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 22 | No identifica grupo étnico | 291
[21 empty] | 27-59 Adultez | 183 | Comunidad en general | 310 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 67 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 27 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 244 | 811 |  |  | Los Martires |  |  | Los Martires | Los Martires | 334 | 477 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 44 | 811
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 343 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 5 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 57 | No identifica grupo étnico | 767
[21 empty] | 27-59 Adultez | 428 | Comunidad en general | 749 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 35 | Otro | 5 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 415 | 983 |  |  | Antonio Nariño |  |  | Antonio Nariño | Antonio Nariño | 459 | 524 | 0 | O-5 Primera Infancia | 65 | Niños y niñas de primera infancia | 65 | Mestizo | 0 | 983
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 290 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 290 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 49 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 133 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 133 | No identifica grupo étnico | 981
[21 empty] | 27-59 Adultez | 349 | Comunidad en general | 493 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 97 | Otro | 2 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 |  |  | 249 | 972 |  |  | Puente Aranda |  |  | Puente Aranda | Puente Aranda | 286 | 683 | 3 | O-5 Primera Infancia | 50 | Niños y niñas de primera infancia | 50 | Mestizo | 0 | 972
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 641 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 671 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 37 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 64 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 4 | No identifica grupo étnico | 971
[21 empty] | 27-59 Adultez | 130 | Comunidad en general | 247 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 50 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 1125 | 1125 | 1125 |  |  | 358 | 870 |  |  | Candelaria |  |  | Candelaria | Candelaria | 485 | 383 | 2 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 1 | 870
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 355 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 382 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 30 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 158 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 206 | No identifica grupo étnico | 869
[21 empty] | 27-59 Adultez | 299 | Comunidad en general | 266 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 28 | Otro | 16 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 1875 | 1875 | 1875 |  |  | 20 | 37 |  |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe | 12 | 25 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 37
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 1 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 11 | No identifica grupo étnico | 37
[21 empty] | 27-59 Adultez | 33 | Comunidad en general | 26 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 1 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 2250 | 2250 | 2250 |  |  | 272 | 1363 |  |  | Ciudad Bolivar |  |  | Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | 614 | 749 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 6 | 1363
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 98 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 98 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 12 | Jovenes escolarizados | 18 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 238 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 223 | No identifica grupo étnico | 1356
[21 empty] | 27-59 Adultez | 753 | Comunidad en general | 1024 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 262 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 375 | 375 | 375 |  |  | 1 | 96 |  |  | Sumapaz |  |  | Sumapaz | Sumapaz | 65 | 31 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 96
|  |  | Recursos Vigencia | 75923900 | 75923900 | 75923900 |  |  | 74427600 | 74427600 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2078043.35 | 975933.35 | 975933.35 |  |  | 568600 | 975933.35 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 33 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 4 | No identifica grupo étnico | 96
[21 empty] | 27-59 Adultez | 44 | Comunidad en general | 91 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 19 | Otro | 1 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL MP1 | Total Magnitud MP1 | 37500 | 37500 | 37500 |  |  | 6396 | 17790 | [7 empty] | 8224 | 9551 | 15 | [6 empty] | 17790 | 15 | Antonio Nariño |  | Niños, niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 |  |  | 1488552000 | 1488552000 | [17 empty] | 16 | Puente Aranda |  | Personas cabezas de familia
|  |  | Total Reservas MP1 | 41560867 | 41560867 | 41560867 |  |  | 33414200 | 41560867
|  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 |  |  | 1521966200 | 1530112867
| Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Usaquen | Magnitud Vigencia | 11852 | 10910 | 10910 |  |  | 271 | 6809 |  |  | Usaquen |  |  | Usaquen | Usaquen | 3100 | 3706 | 3 | O-5 Primera Infancia | 87 | Niños y niñas de primera infancia | 691 | Mestizo | 9 | 6809
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 4447 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 4536 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1084 | Jovenes escolarizados | 415 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 564 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 12 | No identifica grupo étnico | 6783
[21 empty] | 27-59 Adultez | 458 | Comunidad en general | 1099 | Otro | 15
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 167 | Otro | 56 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 3307 | 3307 | 3307 |  |  | 1503 | 3774 |  |  | Chapinero |  |  | Chapinero | Chapinero | 1542 | 2232 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 10 | 3774
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 146 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 519 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 536 | Jovenes escolarizados | 1734 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 1960 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 739 | No identifica grupo étnico | 3759
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1055 | Comunidad en general | 703 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 75 | Otro | 79 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 2 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 2640 | 3640 | 3640 |  |  | 1811 | 3862 |  |  | Santa Fe |  |  | Santa Fe | Santa Fe | 1657 | 2198 | 7 | O-5 Primera Infancia | 25 | Niños y niñas de primera infancia | 314 | Mestizo | 24 | 3862
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1417 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1330 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 544 | Jovenes escolarizados | 430 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 488 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 983 | No identifica grupo étnico | 3832
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1253 | Comunidad en general | 609 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 120 | Otro | 196 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 15 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 9740 | 9740 | 9740 |  |  | 2399 | 5699 |  |  | San Cristobal |  |  | San Cristobal | San Cristobal | 2734 | 2957 | 8 | O-5 Primera Infancia | 291 | Niños y niñas de primera infancia | 333 | Mestizo | 0 | 5699
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 3476 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3872 | Afrocolombiano | 7
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 935 | Jovenes escolarizados | 483 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 330 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 176 | No identifica grupo étnico | 5692
[21 empty] | 27-59 Adultez | 571 | Comunidad en general | 752 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 66 | Otro | 83 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 30 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 10380 | 10380 | 10380 |  |  | 2537 | 10823 |  |  | Usme |  |  | Usme | Usme | 5516 | 5304 | 3 | O-5 Primera Infancia | 1916 | Niños y niñas de primera infancia | 2066 | Mestizo | 0 | 10823
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 6159 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 7493 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2063 | Jovenes escolarizados | 631 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 322 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 387 | No identifica grupo étnico | 10819
[21 empty] | 27-59 Adultez | 360 | Comunidad en general | 189 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 57 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 4799 | 4799 | 4799 |  |  | 191 | 1825 |  |  | Tunjuelito |  |  | Tunjuelito | Tunjuelito | 833 | 990 | 2 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 20 | 1825
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 228 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 586 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 369 | Jovenes escolarizados | 15 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 143 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 725 | No identifica grupo étnico | 1805
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1041 | Comunidad en general | 461 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 44 | Otro | 38 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 15516 | 15516 | 15516 |  |  | 3130 | 7966 |  |  | Bosa |  |  | Bosa | Bosa | 3919 | 4043 | 4 | O-5 Primera Infancia | 475 | Niños y niñas de primera infancia | 649 | Mestizo | 40 | 7966
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 5589 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 7015 | Afrocolombiano | 5
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1645 | Jovenes escolarizados | 91 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 56 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 138 | No identifica grupo étnico | 7876
[21 empty] | 27-59 Adultez | 177 | Comunidad en general | 73 | Otro | 45
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 24 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 25655 | 25655 | 25655 |  |  | 4164 | 13204 |  |  | Kennedy |  |  | Kennedy | Kennedy | 6753 | 6451 | 0 | O-5 Primera Infancia | 858 | Niños y niñas de primera infancia | 1341 | Mestizo | 17 | 13204
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 9467 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 10370 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1677 | Jovenes escolarizados | 161 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 360 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 191 | No identifica grupo étnico | 13185
[21 empty] | 27-59 Adultez | 785 | Comunidad en general | 977 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 57 | Otro | 164 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 9127 | 9127 | 9127 |  |  | 1709 | 2584 |  |  | Fontibon |  |  | Fontibon | Fontibon | 1280 | 1302 | 2 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 2584
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1028 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1258 | Afrocolombiano | 105
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 607 | Jovenes escolarizados | 420 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 282 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 444 | No identifica grupo étnico | 2479
[21 empty] | 27-59 Adultez | 648 | Comunidad en general | 106 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 19 | Otro | 356 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 20984 | 20984 | 20984 |  |  | 1137 | 4558 |  |  | Engativa |  |  | Engativa | Engativa | 2105 | 2453 | 0 | O-5 Primera Infancia | 263 | Niños y niñas de primera infancia | 415 | Mestizo | 0 | 4558
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 2125 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2792 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1013 | Jovenes escolarizados | 207 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 307 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 391 | No identifica grupo étnico | 4552
[21 empty] | 27-59 Adultez | 832 | Comunidad en general | 601 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 18 | Otro | 152 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 28180 | 28180 | 28180 |  |  | 1861 | 6036 |  |  | Suba |  |  | Suba | Suba | 2808 | 3218 | 10 | O-5 Primera Infancia | 131 | Niños y niñas de primera infancia | 530 | Mestizo | 7 | 6036
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 3100 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3322 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1290 | Jovenes escolarizados | 649 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 335 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 213 | No identifica grupo étnico | 5979
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1001 | Comunidad en general | 1264 | Otro | 47
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 170 | Otro | 58 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 9 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 5780 | 4780 | 4780 |  |  | 30 | 1629 |  |  | Barrios Unidos |  |  | Barrios Unidos | Barrios Unidos | 826 | 803 | 0 | O-5 Primera Infancia | 1 | Niños y niñas de primera infancia | 58 | Mestizo | 0 | 1629
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 543 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 788 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 313 | Jovenes escolarizados | 57 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 172 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 46 | No identifica grupo étnico | 1629
[21 empty] | 27-59 Adultez | 562 | Comunidad en general | 680 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 11 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 27 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 3624 | 3624 | 3624 |  |  | 1425 | 4689 |  |  | Teusaquillo |  |  | Teusaquillo | Teusaquillo | 2195 | 2491 | 3 | O-5 Primera Infancia | 60 | Niños y niñas de primera infancia | 298 | Mestizo | 10 | 4689
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 2172 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2340 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 525 | Jovenes escolarizados | 14 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 272 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 900 | No identifica grupo étnico | 4650
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1585 | Comunidad en general | 1137 | Otro | 29
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 75 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 2369 | 2369 | 2369 |  |  | 1341 | 1743 |  |  | Los Martires |  |  | Los Martires | Los Martires | 752 | 990 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 17 | 1743
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 2 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 88 | Jovenes escolarizados | 768 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 769 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 75 | No identifica grupo étnico | 1726
[21 empty] | 27-59 Adultez | 855 | Comunidad en general | 877 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 29 | Otro | 23 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Narinio | Magnitud Vigencia | 2613 | 2613 | 2613 |  |  | 302 | 1155 |  |  | Antonio Narinio |  |  | Antonio Narinio | Antonio Narinio | 534 | 619 | 2 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1155
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 88 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 330 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 198 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 286 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 52 | No identifica grupo étnico | 1155
[21 empty] | 27-59 Adultez | 539 | Comunidad en general | 773 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 44 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 6200 | 6200 | 6200 |  |  | 1526 | 3272 |  |  | Puente Aranda |  |  | Puente Aranda | Puente Aranda | 1266 | 1996 | 10 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 124 | Mestizo | 3 | 3272
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 416 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 290 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 145 | Jovenes escolarizados | 152 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 401 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1394 | No identifica grupo étnico | 3266
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2141 | Comunidad en general | 1112 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 169 | Otro | 200 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 578 | 1520 | 1520 |  |  | 1156 | 1569 |  |  | Candelaria |  |  | Candelaria | Candelaria | 673 | 895 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1569
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 11 | Jovenes escolarizados | 26 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 295 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1135 | No identifica grupo étnico | 1568
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1187 | Comunidad en general | 304 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 76 | Otro | 103 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 8998 | 8998 | 8998 |  |  | 1209 | 3428 |  |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Rafael Uribe Uribe | Rafael Uribe Uribe | 1610 | 1818 | 0 | O-5 Primera Infancia | 416 | Niños y niñas de primera infancia | 658 | Mestizo | 0 | 3428
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 2012 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1932 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 289 | Jovenes escolarizados | 87 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 153 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 202 | No identifica grupo étnico | 3428
[21 empty] | 27-59 Adultez | 524 | Comunidad en general | 549 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 30 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 4 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 16503 | 16503 | 16503 |  |  | 591 | 2411 |  |  | Ciudad Bolivar |  |  | Ciudad Bolivar | Ciudad Bolivar | 1148 | 1262 | 1 | O-5 Primera Infancia | 203 | Niños y niñas de primera infancia | 612 | Mestizo | 0 | 2411
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 1149 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 939 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 476 | Jovenes escolarizados | 262 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 116 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 83 | No identifica grupo étnico | 2406
[21 empty] | 27-59 Adultez | 422 | Comunidad en general | 425 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 42 | Otro | 90 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 3 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 155 | 155 | 155 |  |  | 45 | 76 |  |  | Sumapaz |  |  | Sumapaz | Sumapaz | 26 | 50 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 6 | 76
|  |  | Recursos Vigencia | 81615100 | 88516700 | 88516700 |  |  | 77615100 | 81089946.65 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 8 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 31 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 22 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 6875726.7 | 6875726.7 |  |  | 3139413.35 | 5909576.7 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 16 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 70
[21 empty] | 27-59 Adultez | 17 | Comunidad en general | 0 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 13 | Otro | 45 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL LOCALIDADES | Total Magnitud MP1 | 189000 | 189000 | 189000 |  |  | 28338 | 87112 | [7 empty] | 41277 | 45778 | 57 | [6 empty] | 87112
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 1632302000 | 1770334000 | 1770334000 |  |  | 1552302000 | 1621798933
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 229238668 | 137514534 | 137514534 |  |  | 62788267 | 118191534
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 1 Soratama | Magnitud Vigencia | 22275 | 22275 | 22275 |  |  | 4128 | 10885 |  |  | Usaquen | UPZ 11. San Cristobal Norte. |  | Poligono Aula Soratama | Localidad Usaquen | 5368 | 5514 | 3 | O-5 Primera Infancia | 614 | Niños y niñas de primera infancia | 454 | Mestizo | 17 | 10885
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 163119500 | 163119500 |  |  | 137751500 | 137751500 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 7839 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 9471 | Afrocolombiano | 122
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1700 | Jovenes escolarizados | 265 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 11914267 | 11914267 |  |  | 6587600 | 11914267 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 390 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 49 | No identifica grupo étnico | 10745
[21 empty] | 27-59 Adultez | 268 | Comunidad en general | 446 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 74 | Otro | 200 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 2 Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 25245 | 25245 | 25245 |  |  | 4764 | 12413 |  |  | ENGATIVA | Boyacá Real |  | Poligono | Localidad Engativá | 5523 | 6853 | 37 | O-5 Primera Infancia | 2052 | Niños y niñas de primera infancia | 2329 | Mestizo | 2 | 12413
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 147547500 | 147547500 |  |  | 98755500 | 98755500 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 5521 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 5126 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 758 | Jovenes escolarizados | 1094 | Indígena | 30
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 40770667 | 40770667 |  |  | 7508000 | 25506667 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 1810 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 26 | No identifica grupo étnico | 12378
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1304 | Comunidad en general | 2238 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 968 | Otro | 1600 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 26730 | 26730 | 26730 |  |  | 4130 | 12598 |  |  | SUBA | UPZ SUBA |  | Poligono | Localidad Suba | 6306 | 6292 | 0 | O-5 Primera Infancia | 765 | Niños y niñas de primera infancia | 762 | Mestizo | 0 | 12598
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 199463500 | 199463500 |  |  | 191051500 | 191051500 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 8127 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 10680 | Afrocolombiano | 13
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2793 | Jovenes escolarizados | 195 | Indígena | 3
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 21048267 | 21048267 |  |  | 9560000 | 21048267 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 376 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 94 | No identifica grupo étnico | 12581
[21 empty] | 27-59 Adultez | 364 | Comunidad en general | 497 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 173 | Otro | 370 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 4 Entrenubes | Magnitud Vigencia | 37125 | 37125 | 37125 |  |  | 5082 | 14596 |  |  | San Cristobal | UPZ 60 Parque Entre Nubes (Usme) |  | Poligono | Localidades San Cristobal, Usme, Rafael Uribe Uribe. | 7236 | 7348 | 12 | O-5 Primera Infancia | 1588 | Niños y niñas de primera infancia | 1691 | Mestizo | 10 | 14596
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 229119500 | 229119500 |  |  | 217407500 | 217407500 |  |  | Usme | [7 empty] | 6-13 Infancia | 7696 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 11536 | Afrocolombiano | 235
|  |  | Magnitud Reservas | [9 empty] | Rafael Uribe Uribe | [7 empty] | 14-17Adolescencia | 3973 | Jovenes escolarizados | 659 | Indígena | 439
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 36044467 | 36044467 |  |  | 10892667 | 22154667 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 653 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 87 | No identifica grupo étnico | 13908
[21 empty] | 27-59 Adultez | 521 | Comunidad en general | 591 | Otro | 4
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 165 | Otro | 32 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 5 Aumbari | Magnitud Vigencia | 37125 | 37125 | 37125 |  |  | 9193 | 21355 |  |  | Distrital |  |  | Distrital | Distrital | 10777 | 10566 | 12 | O-5 Primera Infancia | 1677 | Niños y niñas de primera infancia | 1465 | Mestizo | 8 | 21355
|  |  | Recursos Vigencia | 214197600 | 193706000 | 193706000 |  |  | 193706000 | 193706000 | [10 empty] | 6-13 Infancia | 15269 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 17108 | Afrocolombiano | 177
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2063 | Jovenes escolarizados | 78 | Indígena | 443
|  |  | Reservas Presupuestales | 11461933.4 | 39256133 | 39256133 |  |  | 11283200 | 22545200 | [10 empty] | 18-26 Juventud | 759 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 766 | No identifica grupo étnico | 20686
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1100 | Comunidad en general | 1464 | Otro | 41
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 477 | Otro | 474 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 10 | cual | 0
|  | TOTAL AULAS | Total Magnitud Vigencia | 148500 | 148500 | 148500 |  |  | 27297 | 71847 | [7 empty] | 35210 | 36573 | 64 | [6 empty] | 71847
|  |  | Total Recursos Vigencia | 1070988000 | 932956000 | 932956000 |  |  | 838672000 | 838672000
Total Magnitud Reservas
|  |  | Total Reservas Presupuestales | 57309667 | 149033801 | 149033801 |  |  | 45831467 | 103169068
|  | TOTAL MP2 | Total Magnitud Vigencia | 337500 | 337500 | 337500 |  |  | 55635 | 158959 | [7 empty] | 76487 | 82351 | 121 | [6 empty] | 158959
|  |  | Total Recursos Vigencia | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 |  |  | 2390974000 | 2460470933
Total Magnitud Reservas
|  |  | Total Reservas Presupuestales | 286548335 | 286548335 | 286548335 |  |  | 108619734 | 221360602
| Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | Descripción: Actividades para divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la SDA para generar una cultura ambiental, MPI3. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.25 | 0.5 |  |  | Distrital | N/A | N/A | Dirección:. Distrito Capital, Cultura ambiental. | Distrital | N/D | N/D | N/D | N/D |  | N/D |  | N/D |  | 8181047
|  |  | Recursos Vigencia | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 |  |  | 567858000 | 575598000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 259426725 | 259426725 | 259426725 |  |  | 128139451 | 241206116
|  | TOTAL MP3 | Total Magnitud MP2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.25 | 0.5
|  |  | Total Recursos Vigencia MP2 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 |  |  | 567858000 | 575598000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 259426725 | 259426725 | 259426725 |  |  | 128139451 | 241206116
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 |  |  | 4447384000 | 4524620933
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 587535927 | 587535927 | 587535927 |  |  | 270173385 | 504127585
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on X6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on Z6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.
Note on C179: PAOLA.RODRIGUEZ: Desde aquí no dejó cargar recursos de la vigencia