## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 | 43710 | 43710 | 62500 | 82804 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 402196 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 367500 | 367000 |  |  |  |  | 23000 | [5 empty] | 41021 |  |  |  | 11.18% | 72.08% | Durante el primer trimestre de 2019 participaron 41.021 ciudadanos en procesos de educación y participación ciudadana, para un acumulado durante la vigencia de 41.021, lo que suma un total de 901.021 ciudadanos en lo corrido del plan de desarrollo. Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental, mediante acciones pedagógicas, recorridos interpretativos, caminatas ecológicas y procesos de formación, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo Integral de Residuos Sólidos, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Así mismo, mediante la participación en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio. | No se presentaron atrasos | NA | • Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. • Ejecución de las estrategias de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. • Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 125000 | 6250 | 6250 | 6250 | 7504 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 44603 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 5393 | [5 empty] | 2427 |  |  |  | 8.09% | 73.63% | Durante el primer trimestre de 2019 asistieron 2.427 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 2.427 en lo corrido del año y un total de acumulado durante la vigencia del plan de desarrollo de 92.034 ciudadanos. Esta participación se ejecutó en el marco de las Comisiones Ambientales Locales del Distrito y en acciones de gestión ambiental local en torno a la celebración del día mundial de los humedales y día mundial del agua. | Se presentaron retrasos debido a que el personal actualmente contratado no es suficiente para cubrir el total de las acciones de gestión ambiental local que se adelantan en todas las localidades del Distrito Capital | Una vez se tenga completo el grupo de trabajo, se atenderá lo represado para ponerse al día y así cumplir con las proyecciones planteadas | Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5942988556 | 706868073.65 | 706868074 | 762181577 | 762036331 | 1184477567 | 1147000000 | 1147000000 | 1191620567 | 1184477567 | 1174539000 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 | 1559960100 | 1559960100 | 1559902799 | 1610298000 | 1610298000 |  |  |  |  | 836212426 | [5 empty] | 1014157000 |  |  |  | 62.98% | 75.9%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 353089949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186809282 | 189013479 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 124719800 | 124719800 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 92137534 |  |  |  | 73.88% | 90.77%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META |  |  |  |  | 0 | [28 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6296078505 | 706868073.65 | 706868073.65 | 762181577 | 762036331 | 1371286849 | 1336013479 | 1333809282 | 1378429849 | 1371286849 | 1361348282 | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 | 1601520967 | 1601520967 | 1601463666 | 1735017800 | 1735017800 |  |  |  |  | 836212426 | [5 empty] | 1106294534 |  |  |  | 63.76% | 76.73%
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 1125000 | 56250 | 56250 | 56250 | 75300 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 357593 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337000 | 337000 |  |  |  |  | 17607 | [5 empty] | 38594 |  |  |  | 11.45% | 71.91% | Durante el primer trimestre de 2019 se involucraron 38.594 ciudadanos en las estrategia de educación ambiental, para un total de 38.594 ciudadanos en lo corrido del año y un acumulado durante el plan de desarrollo de 808.987 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo por medio del desarrollo de acciones de educación ambiental, procesos de formación, recorridos interpretativos y caminatas ecológicas, en las temáticas de Biodiversidad, Manejo de Residuos Sólidos, Agua y Estructura Ecológica Prinicpal, Cambio Climático y Gestión de Riesgos. Así mismo, se ejecutaron acciones en el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales y Día Mundial del Agua, resaltando la importancia de éstos ecosistemas y el panorama actual en el que se encuentran. | No se presentaron retrasos | NA | Aumento del conocimiento por parte de la ciudadanía en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10362837843 | 1344237809 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 1933857000 | 1752766000 | 1738766000 | 1738766000 | 1933857000 | 1931147432 | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 | 2661807900 | 2661807900 | 2660776890 | 2820702000 | 2820702000 |  |  |  |  | 1548541530 | [5 empty] | 1946550000 |  |  |  | 69.01% | 76.62%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [40 empty] | 367000
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 918671791 | 0 | 0 |  | 0 | 468136507 | 471446514 | 470494887 | 468136507 | 468136507 | 470494887 | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 283851435 | 283851435 | 164325469 | 164325469 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 83362266 |  |  |  | 50.73% | 91.19%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 50750800 | [9 empty] | 50750800
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 11279151254 |  | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 2401993507 | 2224212514 | 2209260887 | 2206902507 | 2401993507 | 2399283939 | 2989838335 | 2989838335 | 2989838335 | 2948356235 | 2945659335 | 2944628325 | 2985027469 | 2985027469 |  |  |  |  | 1548541530 | [5 empty] | 2029912266 |  |  |  | 68% | 77.8%
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.25 |  |  |  | 25% | 65% | Durante el primer trimestre de 2019 y en desarrollo del Plan de Comunicaciones se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Como resultado de las actividades de comunicación externa, se elaboraron 27 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 1.929 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se actualizó de manera permanente la página web institucional y las redes sociales obteniendo los siguientes resultados: 110.525 seguidores en twitter, 25.230 seguidores en Facebook, 11.224 seguidores en Instagram y 309.900 visualizaciones de los videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: Se publicaron 3 ediciones del Boletín digital “Mi Ambiente Interno”, se realizaron 5 emisiones del programa de radio “nuestro ambiente” y se divulgaron 3 fondos de pantalla sobre temáticas ambientales. Se llevó a cabo la publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA sobre temas de interés y el envío de 30 mensajes a funcionarios y contratistas a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Campañas y eventos institucionales: Se diseñaron y promovieron a través de redes sociales ocho (8) campañas: Tinguas S.O.S, Biodiversidad Sumapaz, Bogotá sin carreta y Calidad del Aire. Así mismo dos (2) campañas del apagón ambiental y dos (2) campañas de protección de la fauna silvestre “Libres y en Casa”. Se conmemoraron siete (7) celebraciones del calendario ecológico: Día de la Educación Ambiental, Día Mundial de los Humedales, Día sin carro y moto, Día Internacional del control Biológico, Día del Agua, Día Internacional de los Bosques y Día Mundial de la Vida Silvestre Se realizaron tres (3) eventos institucionales: Condecoración Augusto Ángel Maya, Rendición de cuentas y celebración del Día de la Mujer. Material gráfico y audiovisual: Se diseñaron 201 piezas de material gráfico distribuido así: 40 videos y/o clips institucionales, 9 animaciones y 152 piezas gráficas institucionales. | No se presentaron retrasos | No aplica | La ejecución de cada una de estas actividades ha permitido la socialización a la ciudadanía de las diversas temáticas institucionales lideradas por la Secretaría Distrital de Ambiente. | Los soportes reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5389086881 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 851936433 | 884505000 | 884505000 | 839884433 | 851936433 | 850208593 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1007201307 | 2250800000 | 2250800000 |  |  |  |  | 712329104 | [5 empty] | 598373000 |  |  |  | 26.58% | 56.12%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1046060227 | 0 | 0 |  | 0 | 413797767 | 411508129 | 411508129 | 413797767 | 413797767 | 411439387 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 375194115 | 375194115 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 69669219 |  |  |  | 18.57% | 70.79%
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6437505488 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 1265734200 | 1296013129 | 1296013129 | 1253682200 | 1265734200 | 1264006360 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1266628032 | 2625994115 | 2625994115 |  |  |  |  | 712329104 | [5 empty] | 668042219 |  |  |  | 25.44% | 58.52%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 21694913280 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 3970271000 | 3784271000 | 3770271000 | 3770271000 | 3970271000 | 3955895025 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5227880996 | 6681800000 | 6681800000 |  |  |  |  | 3097083060 | [5 empty] | 3559080000 |  |  |  | 53.27% | 71.33%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2317821967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068743556 | 1071968122 | 1068812298 | 1068743556 | 1068743556 | 1068743556 | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 584839027 | 584839027 | 664239384 | 664239384 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 245169019 |  |  |  | 36.91% | 81.92%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 24012735247 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 5039014556 | 4856239122 | 4839083298 | 4839014556 | 5039014556 | 5024638581 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 | 5815772027 | 5812720023 | 7346039384 | 7346039384 |  |  |  |  | 3097083060 | [5 empty] | 3804249019 |  |  |  | 51.79% | 72.35%
3804249019
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE PRIMER TRIMESTRE DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | 1. Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | 1% | 2% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% | 9% | 4% | 100% | 35% | 2% | Durante el primer trimestre del 2019 se realizó la Secretaría Técnica de 40 Comisiones Ambientales Locales, donde se contó con la participación de 366 actores sociales comunitarios. En este espacio de participación se se formularon los planes de acción de esta instancia y se adelantó la coordinación en el marco de la celebración del día mundial de los humedales y día mundial de agua.
[5 empty] | Ejecutado | 7% | 9% | 20% | [9 empty] | 36%
|  | 2. Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales, al desarrollo y apropiación de los proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital y ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | 0% | 2% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 11% | 10% | 10% | 10% | 4% | 100% |  | 33% | Durante el primer trimestre del 2019 participó un total de 2.061 ciudadanos en procesos de participación en las 20 localidades del Distrito Capital, liderados por los Gestores Ambientales Locales de la Oficina de Participación, Educación y Localidades. Estos procesos participativos se adelantanron en el marco de la celebración del día mundial de los humedales y día mundial de agua.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 1% | 6% | [9 empty] | 7%
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | 3. Ejecución de acciones de educación ambiental en la estrategia de Aulas Ambientales | X |  | Programado | 0% | 2% | 7% | 11% | 11% | 12% | 10% | 11% | 12% | 11% | 10% | 3% | 100% | 45% | 20% | Durante el periodo reportado, el equipo pedagógico de la estrategia aulas ambientales, realizó diferentes acciones de educación ambiental con la participación de 14.466 ciudadanos. Entre las principales actividades se encuentran recorridos interpretativos con beneficiarios del programa estrategia móvil de la Secretaría Distrital de Integración Social y estudiantes de la Universidad Distrital, en el Aula Ambiental Soratama. Así mismo, en el colegio Parroquial San Luis Gonzaga, el equipo pedagógico del parque Entrenubes, realizó una acción pedagógica con la participación de 1168 estudiantes aproximadamente, en cumplimiento al Plan Distrital del Agua. En las aulas ambientales Parque Mirador de los Nevados y Humedal Santa María del Lago, se dio inicio al desarrollo de las estrategias de educación ambiental servicio social ambiental con el Colegio El Bosque Bilingue y proceso de formación a dinamizadores ambientales con el colegio Tabora
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 2% | 7% | [9 empty] | 9%
|  | 4. Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | 1% | 2% | 7% | 12% | 12% | 12% | 10% | 11% | 11% | 12% | 6% | 4% | 100% |  | 20% | Durante el primer trimestre del 2019, mediante el cumplimiento del desarrollo de la estrategia de educación ambiental en las localidades del Distrito Capital, se contó con la participación de 18.141 ciudadanos. Este ejercicio se llevó a cabo por medio de acciones de educacion ambiental con especial énfasis en apoyo a los Proyectos Ambientales Escolares de diferentes Instituciones Educativas Distritales, jornadas de sensibilización en zonas comerciales con comerciantes formales e informales en 12 localidades del Distrito Capital. Así mismo, en conmemoración de fechas de calendario ambiental, se celebraron: Día de la educación ambiental, día de los humedales y día mundial del agua, con la participación de diferentes grupos poblacionales.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 4% | 7% | [9 empty] | 13%
|  | 5. Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | 1% | 2% | 9% | 9% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 10% | 9% | 6% | 100% |  | 1% | Durante el primer trimestre de 2019, se contó con la participación de 1.570 ciudadanos en el desarrollo de las caminatas ecológicas. Estas caminatas se desarrollaron en 21 senderos de la estructura ecológica principal, donde se fomentó el reconocimiento de la biodiversidad y el fenómeno del cambio climático en relación a los espacios naturales urbanos que existen en el Distrito Capital. Así mismo, se desarrollaron 29 caminatas de oferta institucional a senderos ubicados en cerros orientales y humedales. Finalmente, se organizaron 3 caminatas especiales con animales de compañia, servidores públicos de entidades distritales y en conmemoración de día de los humedlaes, el día de la educación ambiental y el día mundial del agua.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 4% | 9% | [9 empty] | 18%
|  | 6. Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | 1% | 2% | 10% | 10% | 11% | 11% | 10% | 11% | 11% | 10% | 8% | 5% | 100% |  | 4% | Durante este periodo se contó con la participación de 4.417 ciudadanos en acciones de educación ambiental mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC´s. De esta forma, el aquipo pedagógico de TIC ha traído el discruso ambiental a espacios comunes, permitiendo la vinculación de ciudadanos esbosando los 5 ejes temáticos. Así pues, se ha logrado una reflexión crítica en los participantes respecto a las dinámicas hídricas y las situaciones problema que afectan los cuerpos de agua del territorio capitalino. A su vez, los medios audiovisuales han posibilitado una visión holística frente a los bienes y servicios ecosistémicos de la estructura ecológica principal de Bogotá
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 3% | 10% | [9 empty] | 14%
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | 7. Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación estratégica interna y externa, que permitan divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad para generar una cultura ambiental. | X |  | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 20% | 20% | Durante el primer trimestre de 2019 y en desarrollo del Plan de Comunicaciones se realizaron las siguientes actividades: Comunicación Externa: Como resultado de las actividades de comunicación externa, se elaboraron 27 comunicados de prensa, lo que permitió alcanzar un total de 1.929 registros en diferentes medios de comunicación, de igual forma se actualizó de manera permanente la página web institucional y las redes sociales obteniendo los siguientes resultados: 110.525 seguidores en twitter, 25.230 seguidores en Facebook, 11.224 seguidores en Instagram y 309.900 visualizaciones de los videos institucionales en el canal de YouTube. Comunicación Interna: Se publicaron 3 ediciones del Boletín digital “Mi Ambiente Interno”, se realizaron 5 emisiones del programa de radio “nuestro ambiente” y se divulgaron 3 fondos de pantalla sobre temáticas ambientales. Se llevó a cabo la publicación diaria de información en las carteleras digitales de la SDA sobre temas de interés y el envío de 30 mensajes a funcionarios y contratistas a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co. Campañas y eventos institucionales: Se diseñaron y promovieron a través de redes sociales ocho (8) campañas: Tinguas S.O.S, Biodiversidad Sumapaz, Bogotá sin carreta y Calidad del Aire. Así mismo dos (2) campañas del apagón ambiental y dos (2) campañas de protección de la fauna silvestre “Libres y en Casa”. Se conmemoraron siete (7) celebraciones del calendario ecológico: Día de la Educación Ambiental, Día Mundial de los Humedales, Día sin carro y moto, Día Internacional del control Biológico, Día del Agua, Día Internacional de los Bosques y Día Mundial de la Vida Silvestre. Se realizaron tres (3) eventos institucionales: Condecoración Augusto Ángel Maya, Rendición de cuentas y celebración del Día de la Mujer. Material gráfico y audiovisual: Se diseñaron 201 piezas de material gráfico distribuido así: 40 videos y/o clips institucionales, 9 animaciones y 152 piezas gráficas institucionales.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | [9 empty] | 24%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
PERIODO: |  |  |  | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN | [7 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO |  | 9,4 CONDICION POBLACIONAL |  | 9,5 GRUPOS ETNICOS |  | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local | Usaquén | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 |  |  |  | 2 |  |  |  | Usaquén |  |  | Anexo georeferenciación | Usaquén | 2 | 0 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 2
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 2
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1 | Comunidad en general | 2 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 0 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 |  |  |  | 49 |  |  |  | Chapinero |  |  | Anexo georeferenciación | Chapinero | 13 | 36 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 49
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 11 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 49
[21 empty] | 27-59 Adultez | 35 | Comunidad en general | 49 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 |  |  |  | 100 |  |  |  | Santa Fe |  |  | Anexo georeferenciación | Santa Fe | 58 | 42 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 100
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 35
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 36 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 46 | No identifica grupo étnico | 65
[21 empty] | 27-59 Adultez | 61 | Comunidad en general | 54 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 1550 | 1550 |  |  |  | 58 |  |  |  | San Cristobal |  |  | Anexo georeferenciación | San Cristobal | 10 | 48 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 58
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 3 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 57
[21 empty] | 27-59 Adultez | 18 | Comunidad en general | 58 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 11 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 26 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 |  |  |  | 243 |  |  |  | Usme |  |  | Anexo georeferenciación | Usme | 97 | 146 | 0 | O-5 Primera Infancia | 10 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 243
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 108 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 126 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 43 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 24 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 21 | No identifica grupo étnico | 243
[21 empty] | 27-59 Adultez | 48 | Comunidad en general | 96 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 10 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 |  |  |  | 193 |  |  |  | Tunjuelito |  |  | Anexo georeferenciación | Tunjuelito | 88 | 105 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 193
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 137 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 137 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 3
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 28 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 15 | No identifica grupo étnico | 190
[21 empty] | 27-59 Adultez | 28 | Comunidad en general | 41 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 0 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 |  |  |  | 135 |  |  |  | Bosa |  |  | Anexo georeferenciación | Bosa | 58 | 77 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 135
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 107 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 107 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 7 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 135
[21 empty] | 27-59 Adultez | 20 | Comunidad en general | 28 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 0 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 |  |  |  | 52 |  |  |  | Kennedy |  |  | Anexo georeferenciación | Kennedy | 17 | 35 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 52
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 2 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 50
[21 empty] | 27-59 Adultez | 31 | Comunidad en general | 52 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 5 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 14 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 |  |  |  | 20 |  |  |  | Fontibon |  |  | Anexo georeferenciación | Fontibon | 8 | 12 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 20
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 20
[21 empty] | 27-59 Adultez | 13 | Comunidad en general | 20 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 7 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 |  |  |  | 383 |  |  |  | Engativa |  |  | Anexo georeferenciación | Engativa | 178 | 205 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 383
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 306 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 306 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 26 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 37 | No identifica grupo étnico | 383
[21 empty] | 27-59 Adultez | 46 | Comunidad en general | 40 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 4 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 |  |  |  | 447 |  |  |  | Suba |  |  | Anexo georeferenciación | Suba | 212 | 235 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 447
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 438 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 438 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 447
[21 empty] | 27-59 Adultez | 5 | Comunidad en general | 9 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 4 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 |  |  |  | 125 |  |  |  | Barrios Unidos |  |  | Anexo georeferenciación | Barrios Unidos | 62 | 63 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 125
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 72 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 72 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 24 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 13 | No identifica grupo étnico | 125
[21 empty] | 27-59 Adultez | 25 | Comunidad en general | 40 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 4 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 |  |  |  | 93 |  |  |  | Teusaquillo |  |  | Anexo georeferenciación | Teusaquillo | 47 | 46 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 93
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 14 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 82
[21 empty] | 27-59 Adultez | 62 | Comunidad en general | 82 | Otro | 11
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 6 | Otro | 11 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 11 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 |  |  |  | 15 |  |  |  | Los Martires |  |  | Anexo georeferenciación | Los Martires | 7 | 8 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 15
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 15
[21 empty] | 27-59 Adultez | 9 | Comunidad en general | 15 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 6 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 |  |  |  | 8 |  |  |  | Antonio Nariño |  |  | Anexo georeferenciación | Antonio Nariño | 3 | 5 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 8
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 8
[21 empty] | 27-59 Adultez | 6 | Comunidad en general | 8 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 2 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 1500 | 1500 |  |  |  | 9 |  |  |  | Puente Aranda |  |  | Anexo georeferenciación | Puente Aranda | 2 | 7 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 9
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 9
[21 empty] | 27-59 Adultez | 9 | Comunidad en general | 9 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 0 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 1000 | 1000 |  |  |  | 111 |  |  |  | Candelaria |  |  | Anexo georeferenciación | Candelaria | 59 | 52 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 111
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 65 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 26 | No identifica grupo étnico | 111
[21 empty] | 27-59 Adultez | 43 | Comunidad en general | 85 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 1000 | 1000 |  |  |  | 220 |  |  |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Anexo georeferenciación | Rafael Uribe Uribe | 109 | 111 | 0 | O-5 Primera Infancia | 105 | Niños y niñas de primera infancia | 195 | Mestizo | 0 | 220
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 90 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 13 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 220
[21 empty] | 27-59 Adultez | 9 | Comunidad en general | 25 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 1800 | 1800 |  |  |  | 75 |  |  |  | Ciudad Bolivar |  |  | Anexo georeferenciación | Ciudad Bolivar | 38 | 37 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 75
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 75
[21 empty] | 27-59 Adultez | 72 | Comunidad en general | 75 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 350 | 350 |  |  |  | 89 |  |  |  | Sumapaz |  |  | Anexo georeferenciación | Sumapaz | 36 | 53 | 0 | O-5 Primera Infancia | 1 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 89
|  |  | Recursos Vigencia | 80514900 | 80514900 |  |  |  | 50707850 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 4 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 42 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 30 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6235990 | 6235990 |  |  |  | 4606876.7 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 10 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 89
[21 empty] | 27-59 Adultez | 11 | Comunidad en general | 47 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 33 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 30000 | 30000 |  |  |  | 2427 | [8 empty] | 1104 | 1323 | 0 | [6 empty] | 2427
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1610298000 | 1610298000 |  |  |  | 1014157000
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 124719800 | 124719800 |  |  |  | 92137534
2 | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Usaquén | Magnitud Vigencia | 8910 | 8910 |  |  |  | 1525 |  |  |  | Usaquén |  |  | Anexo georeferenciación | Usaquén | 744 | 778 | 3 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1525
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 109 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 472 | Afrocolombiano | 8
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 652 | Jovenes escolarizados | 260 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 424 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 269 | No identifica grupo étnico | 1517
[21 empty] | 27-59 Adultez | 310 | Comunidad en general | 524 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 30 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 4307 | 4307 |  |  |  | 985 |  |  |  | Chapinero |  |  | Anexo georeferenciación | Chapinero | 401 | 584 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 1 | 985
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 11 | Jovenes escolarizados | 88 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 288 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 9 | No identifica grupo étnico | 984
[21 empty] | 27-59 Adultez | 616 | Comunidad en general | 887 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 70 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 3640 | 3640 |  |  |  | 2214 |  |  |  | Santa Fe |  |  | Anexo georeferenciación | Santa Fe | 972 | 1237 | 5 | O-5 Primera Infancia | 92 | Niños y niñas de primera infancia | 92 | Mestizo | 0 | 2214
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 568 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 493 | Afrocolombiano | 15
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 124 | Jovenes escolarizados | 1 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 428 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 403 | No identifica grupo étnico | 2198
[21 empty] | 27-59 Adultez | 962 | Comunidad en general | 833 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 40 | Otro | 392 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 9740 | 9740 |  |  |  | 471 |  |  |  | San Cristobal |  |  | Anexo georeferenciación | San Cristobal | 228 | 242 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 471
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 82 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 82 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 10 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 73 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 35 | No identifica grupo étnico | 471
[21 empty] | 27-59 Adultez | 279 | Comunidad en general | 354 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 27 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 10380 | 10380 |  |  |  | 234 |  |  |  | Usme |  |  | Anexo georeferenciación | Usme | 102 | 132 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 234
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 88 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 39 | No identifica grupo étnico | 234
[21 empty] | 27-59 Adultez | 139 | Comunidad en general | 195 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 4 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 5799 | 5799 |  |  |  | 1405 |  |  |  | Tunjuelito |  |  | Anexo georeferenciación | Tunjuelito | 708 | 696 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 426 | Mestizo | 0 | 1405
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 997 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 575 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 36 | Jovenes escolarizados | 16 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 157 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 224 | No identifica grupo étnico | 1402
[21 empty] | 27-59 Adultez | 198 | Comunidad en general | 131 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 17 | Otro | 33 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 15516 | 15516 |  |  |  | 566 |  |  |  | Bosa |  |  | Anexo georeferenciación | Bosa | 217 | 349 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 566
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 307 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 317 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 7 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 64 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 132 | No identifica grupo étnico | 566
[21 empty] | 27-59 Adultez | 179 | Comunidad en general | 90 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 8 | Otro | 27 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 25205 | 25205 |  |  |  | 3675 |  |  |  | Kennedy |  |  | Anexo georeferenciación | Kennedy | 1790 | 1885 | 0 | O-5 Primera Infancia | 325 | Niños y niñas de primera infancia | 475 | Mestizo | 0 | 3675
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 2470 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2156 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 410 | Jovenes escolarizados | 132 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 70 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 140 | No identifica grupo étnico | 3673
[21 empty] | 27-59 Adultez | 377 | Comunidad en general | 301 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 23 | Otro | 471 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 9127 | 9127 |  |  |  | 1365 |  |  |  | Fontibon |  |  | Anexo georeferenciación | Fontibon | 657 | 706 | 2 | O-5 Primera Infancia | 51 | Niños y niñas de primera infancia | 50 | Mestizo | 0 | 1365
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 723 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 782 | Afrocolombiano | 8
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 54 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 186 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 62 | No identifica grupo étnico | 1357
[21 empty] | 27-59 Adultez | 345 | Comunidad en general | 191 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 6 | Otro | 280 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 20984 | 20984 |  |  |  | 1373 |  |  |  | Engativa |  |  | Anexo georeferenciación | Engativa | 660 | 713 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 33 | Mestizo | 0 | 1373
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 663 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 768 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 132 | Jovenes escolarizados | 11 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 102 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 1280
[21 empty] | 27-59 Adultez | 459 | Comunidad en general | 460 | Otro | 86
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 17 | Otro | 101 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 25180 | 25180 |  |  |  | 3843 |  |  |  | Suba |  |  | Anexo georeferenciación | Suba | 1922 | 1918 | 3 | O-5 Primera Infancia | 250 | Niños y niñas de primera infancia | 250 | Mestizo | 22 | 3843
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 2151 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2608 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1117 | Jovenes escolarizados | 60 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 123 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 49 | No identifica grupo étnico | 3686
[21 empty] | 27-59 Adultez | 153 | Comunidad en general | 686 | Otro | 135
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 49 | Otro | 190 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 5780 | 5780 |  |  |  | 784 |  |  |  | Barrios Unidos |  |  | Anexo georeferenciación | Barrios Unidos | 302 | 481 | 1 | O-5 Primera Infancia | 1 | Niños y niñas de primera infancia | 1 | Mestizo | 0 | 784
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 81 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 35 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 261 | Jovenes escolarizados | 304 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 122 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 191 | No identifica grupo étnico | 783
[21 empty] | 27-59 Adultez | 305 | Comunidad en general | 213 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 14 | Otro | 40 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 5624 | 5624 |  |  |  | 1116 |  |  |  | Teusaquillo |  |  | Anexo georeferenciación | Teusaquillo | 568 | 548 | 0 | O-5 Primera Infancia | 88 | Niños y niñas de primera infancia | 88 | Mestizo | 0 | 1116
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 570 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 493 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 75 | Jovenes escolarizados | 1 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 165 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 27 | No identifica grupo étnico | 1115
[21 empty] | 27-59 Adultez | 213 | Comunidad en general | 379 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 5 | Otro | 128 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 2369 | 2369 |  |  |  | 496 |  |  |  | Los Martires |  |  | Anexo georeferenciación | Los Martires | 235 | 261 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 496
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 1 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 63
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 8 | Jovenes escolarizados | 63 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 129 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 433
[21 empty] | 27-59 Adultez | 347 | Comunidad en general | 433 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 11 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 2613 | 2613 |  |  |  | 360 |  |  |  | Antonio Nariño |  |  | Anexo georeferenciación | Antonio Nariño | 195 | 165 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 360
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 75 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 75 | Afrocolombiano | 5
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 41 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 1 | No identifica grupo étnico | 355
[21 empty] | 27-59 Adultez | 244 | Comunidad en general | 195 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 0 | Otro | 89 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 6200 | 6200 |  |  |  | 1790 |  |  |  | Puente Aranda |  |  | Anexo georeferenciación | Puente Aranda | 831 | 958 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 1790
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 471 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 542 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 90 | Jovenes escolarizados | 12 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 283 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 806 | No identifica grupo étnico | 1789
[21 empty] | 27-59 Adultez | 907 | Comunidad en general | 339 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 39 | Otro | 91 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 2520 | 2520 |  |  |  | 171 |  |  |  | Candelaria |  |  | Anexo georeferenciación | Candelaria | 85 | 86 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 171
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 56 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 171
[21 empty] | 27-59 Adultez | 103 | Comunidad en general | 171 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 12 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 8998 | 8998 |  |  |  | 1148 |  |  |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Anexo georeferenciación | Rafael Uribe Uribe | 597 | 551 | 0 | O-5 Primera Infancia | 55 | Niños y niñas de primera infancia | 55 | Mestizo | 0 | 1148
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 837 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 676 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 105 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 1 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 1148
[21 empty] | 27-59 Adultez | 150 | Comunidad en general | 150 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 0 | Otro | 267 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 15503 | 15503 |  |  |  | 607 |  |  |  | Ciudad Bolivar |  |  | Anexo georeferenciación | Ciudad Bolivar | 277 | 325 | 5 | O-5 Primera Infancia | 4 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 607
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 23 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 41 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 102 | Jovenes escolarizados | 27 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 128 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 122 | No identifica grupo étnico | 607
[21 empty] | 27-59 Adultez | 323 | Comunidad en general | 306 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 26 | Otro | 111 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 355 | 355 |  |  |  | 0 |  |  |  | Sumapaz |  |  | Anexo georeferenciación | Sumapaz | 0 | 0 | 0 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 89245110 | 93060400 |  |  |  | 62493750 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6563700.1 | 6780753.45 |  |  |  | 2956913.3 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 0
[21 empty] | 27-59 Adultez | 0 | Comunidad en general | 0 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 0 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0 |  | 0
|  | TOTAL LOCALIDADES | TOTAL MAGNITUD | 188750 | 188750 |  |  |  | 24128 | [8 empty] | 11491 | 12615 | 22 | [6 empty] | 24128
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1784902200 | 1861208000 |  |  |  | 1249875000
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 131274002 | 135615069 |  |  |  | 59138266
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 1 Soratama | Magnitud Vigencia | 22238 | 22238 |  |  |  | 756 |  |  |  | Usaquen | UPZ 11. San Cristobal Norte. |  |  | Localidad Usaquen | 367 | 388 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 756
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 |  |  |  | 139335000 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 170 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 294 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 141 | Jovenes escolarizados | 16 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 124 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 113 | No identifica grupo étnico | 749
[21 empty] | 27-59 Adultez | 289 | Comunidad en general | 112 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 32 | Otro | 221 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 2 Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 25201 | 25201 |  |  |  | 4097 |  |  |  | ENGATIVA | Boyacá Real |  | Anexo georeferenciación | Localidad Engativá | 1802 | 2284 | 11 | O-5 Primera Infancia | 615 | Niños y niñas de primera infancia | 824 | Mestizo | 0 | 4097
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 |  |  |  | 139335000 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 1710 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1906 | Afrocolombiano | 23
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 537 | Jovenes escolarizados | 82 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 4945067 |  |  |  | 4945067 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 423 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 109 | No identifica grupo étnico | 4033
[21 empty] | 27-59 Adultez | 701 | Comunidad en general | 1107 | Otro | 40
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 111 | Otro | 69 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 26685 | 26685 |  |  |  | 3416 |  |  |  | SUBA | UPZ SUBA |  | Anexo georeferenciación | Localidad Suba | 1695 | 1719 | 2 | O-5 Primera Infancia | 110 | Niños y niñas de primera infancia | 110 | Mestizo | 1 | 3416
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 |  |  |  | 139335000 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 2407 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 3165 | Afrocolombiano | 24
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 766 | Jovenes escolarizados | 29 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 2676000 |  |  |  | 2676000 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 60 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 16 | No identifica grupo étnico | 3377
[21 empty] | 27-59 Adultez | 66 | Comunidad en general | 25 | Otro | 10
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 7 | Otro | 71 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 4 Entrenubes | Magnitud Vigencia | 37063 | 37063 |  |  |  | 2941 |  |  |  | San Cristobal | UPZ 60 Parque Entre Nubes (Usme) |  | Anexo georeferenciación | Localidades San Cristobal, Usme, Rafael Uribe Uribe. | 1392 | 1542 | 7 | O-5 Primera Infancia | 156 | Niños y niñas de primera infancia | 155 | Mestizo | 15 | 2941
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 |  |  |  | 139335000 |  |  |  | Usme | [7 empty] | 6-13 Infancia | 1553 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2134 | Afrocolombiano | 44
|  |  | Magnitud Reservas | [9 empty] | Rafael Uribe Uribe | [7 empty] | 14-17Adolescencia | 567 | Jovenes escolarizados | 107 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 12706400 |  |  |  | 8220000 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 206 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 101 | No identifica grupo étnico | 2881
[21 empty] | 27-59 Adultez | 355 | Comunidad en general | 285 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 104 | Otro | 159 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 5 Aumbari | Magnitud Vigencia | 37063 | 37063 |  |  |  | 3256 |  |  |  | Distrital |  |  | Anexo georeferenciación | Distrital | 1582 | 1674 | 0 | O-5 Primera Infancia | 38 | Niños y niñas de primera infancia | 72 | Mestizo | 0 | 3256
|  |  | Recursos Vigencia | 207159960 | 191898800 |  |  |  | 139335000 | [11 empty] | 6-13 Infancia | 2335 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2698 | Afrocolombiano | 39
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 392 | Jovenes escolarizados | 27 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 6610293.4 | 8382933 |  |  |  | 8382933 | [11 empty] | 18-26 Juventud | 157 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 327 | No identifica grupo étnico | 3216
[21 empty] | 27-59 Adultez | 310 | Comunidad en general | 132 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 24 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL AULAS | TOTAL MAGNITUD | 148250 | 148250 |  |  |  | 14466 | [8 empty] | 6838 | 7607 | 21 | [6 empty] | 14466
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1035799800 | 959494000 |  |  |  | 696675000
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 33051467 | 28710400 |  |  |  | 24224000
|  | TOTAL MP2 | TOTAL MAGNITUD | 337000 | 337000 |  |  |  | 38594 | [17 empty] | 38594
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 2820702000 | 2820702000 |  |  |  | 1946550000
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 164325469 | 164325469 |  |  |  | 83362266
3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | TOTAL MP3 | Magnitud Vigencia | 5 | 5 |  |  |  | 0.25
|  |  | Recursos Vigencia | 2250800000 | 2250800000 |  |  |  | 598373000
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 375194115 | 375194115 |  |  |  | 69669219
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 6681800000 | 6681800000 |  |  |  | 3559080000
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 664239384 | 664239384 |  |  |  | 245169019
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 7346039384 | 7346039384 |  |  |  | 3804249019
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019