## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [31 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | TERCER EJE TRANSVERSAL: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BASADA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [38 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [6 empty] | MAR | ABR | MAY | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE ABR | PROGR. ANUAL CORTE MAY | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | Ambiente sano | 455 | 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad | 358 | Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático | Ciudadanos | suma | 1250000 | 43710 | 43710 | 62500 | 82804 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 402196 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 367500 | 367000 | 367000 | 367000 | 367000 | 367000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 |  |  | 32604 | 11440 | 22682 | 32604 |  |  | 141.8% | 100.8% | Durante el mes de mayo de 2020 participaron 9.922 ciudadanos en procesos de educación y participación ciudadana, para un acumulado durante la vigencia de 32.604, lo que suma un total de 1.259.604 ciudadanos en lo corrido del plan de desarrollo. Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental definidas en la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. Así mismo, mediante la participación en las comisiones ambientales locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de apropiación social del territorio. A partir de la declaración de la emergencia por el COVID 19, se dio inicio a las acciones por medio de plataformas virtuales de libre acceso, la cual tuvo bastante acogida por parte de los ciudadanos, aumentando el número de participantes y superando la meta programada durante la vigencia. | No se presentaron atrasos | NA | • Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. • Ejecución de las estrategias de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. • Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
[43 empty] | 23000 |  |  | 7194 |  |  | 25544
[43 empty] | 32604 |  |  | 2728 |  |  | 7060
[43 empty] | 9604 | 41.7565 |  |  |  |  | 32604
1250000
[43 empty] | 9604 | 0.76832
1259604

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [34 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [6 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE ABR | PROGR. ANUAL CORTE MAY | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | ABR | MAY | SEPT | DIC
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | 1 | Participar 125,000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local. | suma | 455 | 179 | MAGNITUD META | 125000 | 6250 | 6250 | 6250 | 7504 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 44603 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 5393 | 5393 | 5393 | 5393 |  |  | 7060 | 1399 | 4332 | 7060 |  |  | 130.9% | 101.3% | Durante el mes de mayo de 2020 participaron 2.728 ciudadanos en procesos de participación ciudadana, para un total de 7.060 en lo corrido del año y un total de acumulado durante la vigencia del plan de desarrollo de 126.667 ciudadanos. Esta participación se ejecutó en el marco de las Comisiones Ambientales Locales y actividades virtuales enfocadas en la celebración de Día Del Río Bogotá, el Día de la Biodiversidad y la Semana del Posconsumo. A partir de la declaración de la emergencia por el COVID 19, se dio inicio a las acciones por medio de plataformas virtuales de libre acceso, la cual tuvo bastante acogida por parte de los ciudadanos, aumentando el número de participantes y superando la meta programada durante la vigencia. | No se presentaron retrasos | NA | Participación y corresponsabilidad ciudadana en los procesos de gestión ambiental local. | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6486301530 | 706868073.65 | 706868074 | 762181577 | 762036331 | 1184477567 | 1147000000 | 1147000000 | 1191620567 | 1184477567 | 1174539000 | 1518478000 | 1518478000 | 1518478000 | 1559960100 | 1559960100 | 1559902799 | 1610298000 | 1610298000 | 1510298000 | 1510298000 | 1525586400 | 1525586400 | 1917647000 | 1917647000 | 1917647000 | 1464237000 |  |  | 593295000 | 381360000 | 497423000 | 593295000 |  |  | 40.52% | 86.57%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 525282182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186809282 | 189013479 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 186809282 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 41560867 | 124719800 | 124719800 | 124719800 | 124719800 | 124719800 | 124719800 | 172192233 | 172192233 | 172192233 | 172192233 |  |  | 161331366 | 138928166 | 152513366 | 161331366 |  |  | 93.69% | 97.93%
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7054870513 | 706868073.65 | 706868073.65 | 762181577 | 762036331 | 1371286849 | 1336013479 | 1333809282 | 1378429849 | 1371286849 | 1361348282 | 1560038867 | 1560038867 | 1560038867 | 1601520967 | 1601520967 | 1601463666 | 1735017800 | 1735017800 | 1635017800 | 1635017800 | 1650306200 | 1650306200 | 2089839233 | 2089839233 | 2089839233 | 1636429233 |  |  | 754626366 | 520288166 | 649936366 | 754626366 |  |  | 46.11% | 86.89%
Estrategias de educación ambiental | 2 | Participar 1,125,000 ciudadanos en acciones de educación ambiental | suma |  |  | MAGNITUD META | 1125000 | 56250 | 56250 | 56250 | 75300 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 357593 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337500 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 337000 | 17607 | 17607 | 17607 | 17607 |  |  | 25544 | 10041 | 18350 | 25544 |  |  | 145.1% | 100.7% | Durante el mes de mayo de 2020 se vincularon 7.194 ciudadanos en las estrategias de educación ambiental, para un total de 25.544 ciudadanos en lo corrido del año y un acumulado durante el plan de desarrollo de 1.132.937 ciudadanos. A partir de la declaración de la emergencia por el COVID 19, se dio inicio a las acciones de educación ambiental por medio de plataformas virtuales de libre acceso por la página web de la entidad y por solicitudes formales de diferentes sectores sociales, académicos y organizacionales. De igual forma, se articuló con la Secretaria de Educación para apoyar las clases virtuales con temas ambientales, aumentando el número de ciudadanos participantes y superando la meta programada durante la vigencia. | No se presentaron retrasos | NA | Aumento del conocimiento por parte de la ciudadanía en el cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales del Distrito Capital | Archivo de gestión de la Oficina de participación, educación y localidades ubicado en la sede de la SDA y espacios administrados por la SDA, según TRD, Código de la dependencia 120
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10883469446 | 1344237809 | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 1933857000 | 1752766000 | 1738766000 | 1738766000 | 1933857000 | 1931147432 | 2703290000 | 2703290000 | 2703290000 | 2661807900 | 2661807900 | 2660776890 | 2820702000 | 2820702000 | 2895702000 | 2895702000 | 2680413600 | 2680374433 | 3000559000 | 3000559000 | 3000559000 | 2209500700 |  |  | 716064000 | 522562000 | 545514000 | 716064000 |  |  | 32.41% | 86.28%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1319186838 | 0 | 0 |  | 0 | 468136507 | 471446514 | 470494887 | 468136507 | 468136507 | 470494887 | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 286548335 | 283851435 | 283851435 | 164325469 | 164325469 | 164325469 | 164227569 | 164227569 | 164227569 | 400612947 | 400612947 | 400612947 | 400612947 |  |  | 301606231 | 270521498 | 285195498 | 301606231 |  |  | 75.29% | 92.49%
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 12388291761 |  | 1344237809 | 1414072899 | 1401669991 | 2401993507 | 2224212514 | 2209260887 | 2206902507 | 2401993507 | 2401642319 | 2989838335 | 2989838335 | 2989838335 | 2948356235 | 2945659335 | 2944628325 | 2985027469 | 2985027469 | 3060027469 | 3059929569 | 2844641169 | 2844602002 | 3401171947 | 3401171947 | 3401171947 | 2610113647 |  |  | 1017670231 | 793083498 | 830709498 | 1017670231 |  |  | 38.99% | 85.65%
Plan de comunicaciones | 3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación. | suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  | 100% | 100% | Durante el mes de mayo se adelantaron las siguientes actividades en el marco del Plan de Comunicaciones. Correo institucional: Se enviaron 85 mensajes a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co con las noticias institucionales y de la administración (monitoreo Somos noticia), así como actividades realizadas por las diferentes áreas (Información de interés). Comunicados de prensa: Se elaboraron 33 comunicados para divulgar masiva y oportunamente las actuaciones institucionales y la gestión adelantada, con mensajes y noticias consistentes, congruentes y coherentes como autoridad ambiental y cabeza del sector Ambiente. Monitoreo de medios: La Secretaría Distrital de Ambiente obtuvo 96 registros en medios masivos de comunicación en todas sus plataformas (radio, prensa, televisión e internet), como resultado de la gestión free press de la OAC durante el mes de mayo. Redes Sociales: En las redes sociales de la entidad, durante el periodo de mayo los resultados fueron: 1.098 nuevos seguidores en Twitter para un consolidado de 132.369, en Facebook tuvimos 865 nuevos seguidores para un consolidado de 34.434, 1.846 nuevos seguidores en Instagram para un consolidado de 26.643 y 21.378 visualizaciones en nuestros videos institucionales en el canal de YouTube durante el mes. Durante mayo en la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente www.ambientebogota.gov.co se realizaron 62 publicaciones nuevas y 13 actualizaciones de información, para alcanzar un consolidado de 75 registros. En este periodo se diseñaron y divulgaron 207 piezas de comunicación a través de canales internas y externas que permitieron evidenciar a la comunidad la gestión ambiental en el distrito capital, promoviendo la imagen positiva de la Secretaría Distrital de Ambiente. Material audiovisual: Durante el mes se produjeron 72 contenidos audiovisuales distribuidos así: 63 videos y 9 animaciones sobre los diferentes temas de interés de la Secretaría Distrital de Ambiente. Estos contenidos fueron notas periodísticas, cápsulas informativas sobre temas institucionales divulgados en los canales de la entidad y eventos. Campañas, eventos y celebraciones: En este periodo se realizaron campañas, eventos y celebraciones que permitieron divulgar y posicionar mensajes institucionales y contribuir al mejoramiento del ambiente | No se presentaron retrasos | NA | La ejecución de cada una de estas actividades ha permitido la socialización a la ciudadanía de las diversas temáticas institucionales lideradas por la Secretaría Distrital de Ambiente. | Los soportes reposan en el archivo de gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5475770977 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 851936433 | 884505000 | 884505000 | 839884433 | 851936433 | 850208593 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1009165000 | 1007201307 | 2250800000 | 2250800000 | 2275800000 | 2275800000 | 2275800000 | 2275800000 | 1067452000 | 1067452000 | 1067452000 | 774013200 |  |  | 360417358 | 218419000 | 244170000 | 360417358 |  |  | 46.56% | 92.45%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1278163237 | 0 | 0 |  | 0 | 413797767 | 411508129 | 411508129 | 413797767 | 413797767 | 411439386 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 259426725 | 375194115 | 375194115 | 375194115 | 375193016 | 375193016 | 375193016 | 232104110 | 232104110 | 232104110 | 232104110 |  |  | 217485843 | 108219074 | 217485843 | 217485843 |  |  | 93.7% | 98.86%
TOTAL MAGNITUD META
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6730899006 | 616570137 | 616570137 | 568813013 | 568547877 | 1265734200 | 1296013129 | 1296013129 | 1253682200 | 1265734200 | 1261647979 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1268591725 | 1266628032 | 2625994115 | 2625994115 | 2650994115 | 2650993016 | 2650993016 | 2650993016 | 1299556110 | 1299556110 | 1299556110 | 1006117310 |  |  | 577903201 | 326638074 | 461655843 | 577903201 |  |  | 57.44% | 93.98%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 23048633124 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 3970271000 | 3784271000 | 3770271000 | 3770271000 | 3970271000 | 3955895025 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5230933000 | 5227880996 | 6681800000 | 6681800000 | 6681800000 | 6681800000 | 6481800000 | 6481760833 | 5985658000 | 5985658000 | 5985658000 | 4447750900 |  |  | 1669776358 | 1122341000 | 1287107000 | 1669776358 |  |  | 37.54% | 87.07%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 3125428156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068743556 | 1071968122 | 1068812298 | 1068743556 | 1068743556 | 1068743555 | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 587535927 | 584839027 | 584839027 | 664239384 | 664239384 | 664239384 | 664140385 | 664140385 | 664140385 | 804909290 | 804909290 | 804909290 | 804909290 |  |  | 680423440 | 517668738 | 655194707 | 680423440 |  |  | 84.53% | 95.93%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 26174061280 | 2667676019.65 | 2667676020 | 2745067489 | 2732254199 | 5039014556 | 4856239122 | 4839083298 | 4839014556 | 5039014556 | 5024638580 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 | 5818468927 | 5815772027 | 5812720023 | 7346039384 | 7346039384 | 7346039384 | 7345940385 | 7145940385 | 7145901218 | 6790567290 | 6790567290 | 6790567290 | 5252660190 |  |  | 2350199798 | 1640009738 | 1942301707 | 2350199798 |  |  | 44.74% | 88.12%
4447750900
1669776358
2777974542

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE CORTE 31 DE MAYO DE 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gestión ambiental local y participación ciudadana. | Participar en procesos de gestión ambiental local, 125.000 ciudadanos. | 1. Participación en las Comisiones Ambientales y demás instancias donde se ejerce la secretaría técnica, para el mejoramiento de las condiciones ambientales de las localidades. | X |  | Programado | 20% | 0% | 20% | 30% | 30% | [7 empty] | 100% | 35% | 2% | Durante el mes de mayo del 2020 se realizó la Secretaría Técnica de 18 Comisiones Ambientales Locales - CAL realizadas en las 20 localidades del D.C. de manera virtual donde se contó con la participación de 525 ciudadanos. En el marco de las CAL se trabajó en la planeación de la Semana Ambiental a llevarse a cabo la primera semana de junio y que se celebrará por medio de actividades virtuales para la vinculación de ciudadanos adoptando las medidas de protección sanitaria en relación al COVID - 19.
[5 empty] | Ejecutado | 18% | 9% | 23% | 50% | 0% | [7 empty] | 100%
|  | 2. Vinculación de ciudadanos de organizaciones y/o procesos sociales en la ejecución de acciones que mejoren las condiciones ambientales de las 20 localidades de Bogotá D.C. | X |  | Programado | 20% | 0% | 20% | 30% | 30% | [7 empty] | 100% |  | 33% | Durante el mes de mayo de 2020 participó un total de 2.203 ciudadanos en procesos de participación en las 20 localidades del Distrito Capital, liderados por los Gestores Ambientales Locales de la Oficina de Participación, Educación y Localidades. Las actividades desarrolladas para el cumplimiento de la meta de vinculación de ciudadanos a procesos de participación ambiental estuvieron enfocadas en la celebración de Día Del Río Bogotá, el Día de la Biodiversidad y la Semana del Posconsumo con actividades virtuales que permitieron la participación ciudadana.
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 10% | 8% | 52% | 26% | [7 empty] | 100%
Estrategias de educación ambiental | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | 3. Ejecución de acciones de educación ambiental en la estrategia de Aulas Ambientales | X |  | Programado | 30% | 10% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 45% | 20% | Durante el periodo reportado, el equipo pedagógico de la estrategia aulas ambientales contó con la participación de 3.909 ciudadanos. En respuesta a las medidas de aislamiento social obligatorio por prevención al virus SARS-coV-2, decretadas por el Gobierno Nacional, se desarrollaron acciones de educación ambiental por medio de plataformas virtuales. Las actividades ejecutadas durante el mes de mayo por los equipos pedagógicos de las aulas ambientales tuvieron un énfasis en Biodiversidad, Cambio Climático,Manejo Integral de Residuos Sólidos y Agua y Estructura Ecológica Principal donde se ejecutaron acciones pedagógicas y recorridos de interpretación de manera virtual, teniendo como por ejemplo actividades con el Liceo Femenino Mercedes Nariño en el marco del día mundial del Reciclaje, con la Mesa de Educación Ambiental de Suba con quien se celebró el día del Río Bogotá. Finalmente con el Colegio Pedagógico Dulce María se realizó acción pedagógica enmarcada en el Día internacional de la diversidad biológica.
[5 empty] | Ejecutado | 31% | 21% | 11% | 37% | 0% | [7 empty] | 100%
|  | 4. Ejecución de acciones de educación ambiental en las 20 localidades del Distrito Capital | X |  | Programado | 10% | 0% | 20% | 35% | 35% | [7 empty] | 100% |  | 20% | Durante el mes de mayo de 2020, el equipo de educación ambiental por territorios realizó acciones de educación ambiental con la participación de 1.729 ciudadanos. En respuesta a las medidas de aislamiento social obligatorio por prevención al virus SARS-coV-2 y su enfermedad asociada COVID-19, decretadas por el Gobierno Nacional, se desarrollaron acciones de educación ambiental por medio de plataformas virtuales de libre acceso por la página web de la entidad y por solicitudes formales de diferentes sectores sociales, académicos y organizacionales. Así mismo, se realizaron actividades virtuales con Colegios, Entidades Públicas y empresas interesadas en la oferta virtual socializada por redes sociales y correos oficiales. Se realizó la conmemoración del día del río Bogotá y el día de la Biodiversidad con diferentes ofertas virtuales, mediante las plataformas disponibles.
[5 empty] | Ejecutado | 22% | 6% | 15% | 20% | 37% | [7 empty] | 100%
|  | 5. Ejecución de caminatas ecológicas acorde al inventario institucional. | X |  | Programado | 10% | 0% | 20% | 35% | 35% | [7 empty] | 100% |  | 1% | El equipo desarrolló caminatas ecológicas durante el mes de mayo de 2020 y contó con la participación de 1095 ciudadanos. En respuesta a las medidas de aislamiento social obligatorio por prevención al virus SARS-coV-2 y su enfermedad asociada COVID-19, decretadas por el Gobierno Nacional, se desarrollaron caminatas ecológicas virtuales dirigidas a grupos focales y de libre acceso a través de la página web de la SDA. Así mismo, con entidades Distritales y los grupos interesados en dichos recorridos. Se ofertaron caminatas ecológicas virtuales por 10 senderos del Distrito Capital, incluyendo los de Cerros Orientales, algunos Parques Ecológicos Distritales de Humedal y uno sobre la cuenca del Río Bogotá en conmemoración de su día por plataforma virtual.
[5 empty] | Ejecutado | 41% | 32% | 27% | 0% | 0% | [7 empty] | 100%
|  | 6. Implementación de acciones pedagógicas por medio del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación-Tics | X |  | Programado | 10% | 0% | 20% | 35% | 35% | [7 empty] | 100% |  | 4% | Durante el mes de mayo de 2020, el equipo de educación ambiental mediante TIC realizó acciones de educación ambiental con la participación de 461 ciudadanos. En respuesta a las medidas de aislamiento social obligatorio por prevención al virus SARS-coV-2 y su enfermedad asociada COVID-19, decretadas por el Gobierno Nacional, se desarrollaron acciones de educación ambiental por medio de plataformas virtuales de libre acceso por la página web de la entidad y por solicitudes formales de diferentes sectores, con especial énfasis al eje temático de Biodiversidad en el Distrito Capital y las Prácticas Sostenibles. Se realizaron acciones en conmemoración del día de la Biodiversidad y el día del Río Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 14% | 17% | 65% | 0% | [7 empty] | 100%
Estrategias de Comunicación | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | 7. Ejecutar las actividades definidas en el plan de comunicación para divulgar a la ciudadanía las acciones realizadas por la entidad. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 20% | 20% | Durante em les de mayo se adelantaron las siguientes actividades en el marco del Plan de Comunicaciones. Correo institucional: Se enviaron 85 mensajes a través del correo comunicacioninterna@ambientebogota.gov.co con las noticias institucionales y de la administración (monitoreo Somos noticia), así como actividades realizadas por las diferentes áreas (Información de interés). Comunicados de prensa: Se elaboraron 33 comunicados para divulgar masiva y oportunamente las actuaciones institucionales y la gestión adelantada, con mensajes y noticias consistentes, congruentes y coherentes como autoridad ambiental y cabeza del sector Ambiente. Monitoreo de medios: La Secretaría Distrital de Ambiente obtuvo 96 registros en medios masivos de comunicación en todas sus plataformas (radio, prensa, televisión e internet), como resultado de la gestión free press de la OAC durante el mes de mayo. Redes Sociales: En las redes sociales de la entidad, durante el periodo de mayo los resultados fueron: 1.098 nuevos seguidores en Twitter para un consolidado de 132.369, en Facebook tuvimos 865 nuevos seguidores para un consolidado de 34.434, 1.846 nuevos seguidores en Instagram para un consolidado de 26.643 y 21.378 visualizaciones en nuestros videos institucionales en el canal de YouTube durante el mes. Durante mayo en la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente www.ambientebogota.gov.co se realizaron 62 publicaciones nuevas y 13 actualizaciones de información, para alcanzar un consolidado de 75 registros. En este periodo se diseñaron y divulgaron 207 piezas de comunicación a través de canales internas y externas que permitieron evidenciar a la comunidad la gestión ambiental en el distrito capital, promoviendo la imagen positiva de la Secretaría Distrital de Ambiente. Material audiovisual: Durante el mes se produjeron 72 contenidos audiovisuales distribuidos así: 63 videos y 9 animaciones sobre los diferentes temas de interés de la Secretaría Distrital de Ambiente. Estos contenidos fueron notas periodísticas, cápsulas informativas sobre temas institucionales divulgados en los canales de la entidad y eventos. Campañas, eventos y celebraciones: En este periodo se realizaron campañas, eventos y celebraciones que permitieron divulgar y posicionar mensajes institucionales y contribuir al mejoramiento del ambiente
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 981 - PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL
PERIODO: |  |  |  | A MAYO 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Abril | Mayo | Diciembre | Marzo | Abril | Mayo | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO |  | 9,4 CONDICION POBLACIONAL |  | 9,5 GRUPOS ETNICOS |  | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Participar 125.000 ciudadanos en procesos de gestión ambiental local | Usaquén | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 79 | 92 | 209 |  | Usaquén |  |  | Anexo georeferenciación | Usaquén | 88 | 121 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 75 | 209
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 2 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 41 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 46 | No identifica grupo étnico | 130
[21 empty] | 27-59 Adultez | 139 | Comunidad en general | 158 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 20 | Otro | 5 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 7 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 63 | 1433 | 1853 |  | Chapinero |  |  | Anexo georeferenciación | Chapinero | 636 | 1213 | 4 | O-5 Primera Infancia | 4 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 480 | 1853
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 16 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 23 | Afrocolombiano | 34
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 78 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 19
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 420 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 244 | No identifica grupo étnico | 1320
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1073 | Comunidad en general | 1586 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 136 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 126 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 50 | 85 | 143 |  | Santa Fe |  |  | Anexo georeferenciación | Santa Fe | 74 | 69 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 26 | 143
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 30 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 51 | No identifica grupo étnico | 111
[21 empty] | 27-59 Adultez | 66 | Comunidad en general | 79 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 11 | Otro | 13 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 35 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 282 | 282 | 282 | 282 |  | 311 | 371 | 535 |  | San Cristobal |  |  | Anexo georeferenciación | San Cristobal | 235 | 300 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 3 | 535
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 200 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 405 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 100 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 56 | No identifica grupo étnico | 507
[21 empty] | 27-59 Adultez | 13 | Comunidad en general | 54 | Otro | 20
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 5 | Otro | 20 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 217 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 282 | 282 | 282 | 282 |  | 153 | 311 | 649 |  | Usme |  |  | Anexo georeferenciación | Usme | 307 | 342 |  | O-5 Primera Infancia | 36 | Niños y niñas de primera infancia | 100 | Mestizo | 0 | 649
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 166 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 125 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 75 | Jovenes escolarizados | 30 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 85 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 40 | No identifica grupo étnico | 648
[21 empty] | 27-59 Adultez | 253 | Comunidad en general | 354 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 34 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 62 | 172 | 274 |  | Tunjuelito |  |  | Anexo georeferenciación | Tunjuelito | 132 | 142 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 14 | 274
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 80 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 5 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 42 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 69 | No identifica grupo étnico | 249
[21 empty] | 27-59 Adultez | 141 | Comunidad en general | 191 | Otro | 11
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 1 | Otro | 14 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 5 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 46 | 211 | 467 |  | Bosa |  |  | Anexo georeferenciación | Bosa | 135 | 332 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 109 | 467
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 28 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 8
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 158 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 15 | No identifica grupo étnico | 349
[21 empty] | 27-59 Adultez | 257 | Comunidad en general | 452 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 17 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 6 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 78 | 205 | 422 |  | Kennedy |  |  | Anexo georeferenciación | Kennedy | 168 | 254 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 36 | 422
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 42 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 42 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 13 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 17 | No identifica grupo étnico | 381
[21 empty] | 27-59 Adultez | 305 | Comunidad en general | 363 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 62 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 211 | 445 | 593 |  | Fontibon |  |  | Anexo georeferenciación | Fontibon | 226 | 367 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 73 | 593
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 7
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 15 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 112 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 391
[21 empty] | 27-59 Adultez | 259 | Comunidad en general | 475 | Otro | 120
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 89 | Otro | 118 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 118 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 0 | 29 | 67 |  | Engativa |  |  | Anexo georeferenciación | Engativa | 22 | 45 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 67
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 0 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 0 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 3 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 21 | No identifica grupo étnico | 65
[21 empty] | 27-59 Adultez | 60 | Comunidad en general | 46 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 4 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 282 | 282 | 282 | 282 |  | 55 | 263 | 356 |  | Suba |  |  | Anexo georeferenciación | Suba | 145 | 211 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 5 | 356
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 84 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 130 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 51 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 19 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 20 | No identifica grupo étnico | 350
[21 empty] | 27-59 Adultez | 153 | Comunidad en general | 184 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 18 | Otro | 22 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 31 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 0 | 230 | 392 |  | Barrios Unidos |  |  | Anexo georeferenciación | Barrios Unidos | 145 | 243 | 4 | O-5 Primera Infancia | 1 | Niños y niñas de primera infancia | 1 | Mestizo | 140 | 392
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 0 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 46 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 46 | Afrocolombiano | 9
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 131 | Jovenes escolarizados | 131 | Indígena | 7
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 0 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 27 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 50 | No identifica grupo étnico | 236
[21 empty] | 27-59 Adultez | 151 | Comunidad en general | 164 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 16 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 20 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 84 | 95 | 126 |  | Teusaquillo |  |  | Anexo georeferenciación | Teusaquillo | 55 | 71 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 31 | 126
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 8 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 24 | No identifica grupo étnico | 94
[21 empty] | 27-59 Adultez | 53 | Comunidad en general | 70 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 16 | Otro | 32 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 49 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 5 | 5 | 98 |  | Los Martires |  |  | Anexo georeferenciación | Los Martires | 20 | 78 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 25 | 98
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 3 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 44 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 17 | No identifica grupo étnico | 72
[21 empty] | 27-59 Adultez | 37 | Comunidad en general | 81 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 11 | cual | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 28 | 49 | 229 |  | Antonio Nariño |  |  | Anexo georeferenciación | Antonio Nariño | 56 | 173 |  | O-5 Primera Infancia | 28 | Niños y niñas de primera infancia | 28 | Mestizo | 15 | 229
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 10 | Jovenes escolarizados | 6 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 16 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 96 | No identifica grupo étnico | 212
[21 empty] | 27-59 Adultez | 167 | Comunidad en general | 99 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 8 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 7 | 43 | 108 |  | Puente Aranda |  |  | Anexo georeferenciación | Puente Aranda | 38 | 70 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 108
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 14
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 10 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 17 | No identifica grupo étnico | 94
[21 empty] | 27-59 Adultez | 82 | Comunidad en general | 91 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 16 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 111 | 143 | 262 |  | Candelaria |  |  | Anexo georeferenciación | Candelaria | 142 | 120 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 33 | 262
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 5
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 1 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 120 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 33 | No identifica grupo étnico | 222
[21 empty] | 27-59 Adultez | 105 | Comunidad en general | 229 | Otro | 2
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 28 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 8 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 281 | 281 | 281 | 281 |  | 35 | 60 | 97 |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Anexo georeferenciación | Rafael Uribe Uribe | 35 | 62 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 97
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 9 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 20 | No identifica grupo étnico | 72
[21 empty] | 27-59 Adultez | 20 | Comunidad en general | 52 | Otro | 25
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 6 | Otro | 25 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 62 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 282 | 282 | 282 | 282 |  | 16 | 64 | 154 |  | Ciudad Bolivar |  |  | Anexo georeferenciación | Ciudad Bolivar | 71 | 83 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 22 | 154
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 65 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 59 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625668 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 14 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 38 | No identifica grupo étnico | 131
[21 empty] | 27-59 Adultez | 67 | Comunidad en general | 57 | Otro | 1
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 8 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 5 | 26 | 26 |  | Sumapaz |  |  | Anexo georeferenciación | Sumapaz | 14 | 12 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 1 | 26
|  |  | Recursos Vigencia | 95882350 | 95882350 | 95882350 | 73211850 |  | 21186666.6667 | 24871150 | 29664750 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 | 8609611.65 |  | 7718231.4444 | 7625674 | 8066568.3 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 0 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 20 | No identifica grupo étnico | 25
[21 empty] | 27-59 Adultez | 25 | Comunidad en general | 6 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 1 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 5393 | 5393 | 5393 | 5393 |  | 1399 | 4332 | 7060 | [6 empty] | 2744 | 4308 | 8 | [6 empty] | 7060
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1917647000 | 1917647000 | 1917647000 | 1464237000 |  | 381360000 | 497423000 | 593295000
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 172192233 | 172192233 | 172192233 | 172192233 |  | 138928166 | 152513366 | 161331366
2 | Participar 1.125.000 ciudadanos, en acciones de educación ambiental | Usaquén | Magnitud Vigencia | 662 | 662 | 662 | 662 |  | 291 | 504 | 757 |  | Usaquén |  |  | Anexo georeferenciación | Usaquén | 457 | 300 |  | O-5 Primera Infancia | 2 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 171 | 757
|  |  | Recursos Vigencia | 114057213 | 114057213 | 114057213 | 99100976 |  | 18520200 | 19897320 | 29602680 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 184 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 182 | Afrocolombiano | 4
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 37 | Jovenes escolarizados | 21 | Indígena | 30
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 225 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 91 | No identifica grupo étnico | 545
[21 empty] | 27-59 Adultez | 289 | Comunidad en general | 263 | Otro | 7
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 20 | Otro | 200 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Chapinero | Magnitud Vigencia | 385 | 385 | 385 | 385 |  | 697 | 1457 | 1713 |  | Chapinero |  |  | Anexo georeferenciación | Chapinero | 677 | 1036 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 5 | Mestizo | 458 | 1713
|  |  | Recursos Vigencia | 66287420 | 66287420 | 66287420 | 57595207 |  | 37040400 | 39794640 | 58218604 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 187 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 142 | Afrocolombiano | 42
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 134 | Jovenes escolarizados | 322 | Indígena | 19
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 543 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 609 | No identifica grupo étnico | 1138
[21 empty] | 27-59 Adultez | 800 | Comunidad en general | 554 | Otro | 56
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 49 | Otro | 81 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Santa Fe | Magnitud Vigencia | 148 | 148 | 148 | 148 |  | 196 | 319 | 385 |  | Santa Fe |  |  | Anexo georeferenciación | Santa Fe | 163 | 221 | 1 | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 88 | 385
|  |  | Recursos Vigencia | 25404730 | 25404730 | 25404730 | 22073427 |  | 9260100 | 9948660 | 14801340 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 38 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 34 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 67 | Jovenes escolarizados | 53 | Indígena | 7
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 104 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 32 | No identifica grupo étnico | 271
[21 empty] | 27-59 Adultez | 156 | Comunidad en general | 257 | Otro | 13
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 20 | Otro | 9 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | San Cristobal | Magnitud Vigencia | 544 | 544 | 544 | 544 |  | 192 | 192 | 258 |  | San Cristobal |  |  | Anexo georeferenciación | San Cristobal | 120 | 138 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 76 | 258
|  |  | Recursos Vigencia | 93729118 | 93729118 | 93729118 | 81438491 |  | 9260100 | 9948660 | 14801340 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 8 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 11 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 109 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 49 | No identifica grupo étnico | 177
[21 empty] | 27-59 Adultez | 126 | Comunidad en general | 175 | Otro | 2
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 4 | Otro | 34 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Usme | Magnitud Vigencia | 580 | 580 | 580 | 580 |  | 198 | 271 | 441 |  | Usme |  |  | Anexo georeferenciación | Usme | 180 | 259 | 2 | O-5 Primera Infancia | 1 | Niños y niñas de primera infancia | 23 | Mestizo | 128 | 441
|  |  | Recursos Vigencia | 99894373 | 99894373 | 99894373 | 86795301 |  | 9260100 | 9948660 | 14801340 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 110 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 147 | Afrocolombiano | 7
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 62 | Jovenes escolarizados | 39 | Indígena | 8
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 116 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 73 | No identifica grupo étnico | 249
[21 empty] | 27-59 Adultez | 104 | Comunidad en general | 144 | Otro | 49
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 48 | Otro | 15 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Tunjuelito | Magnitud Vigencia | 368 | 368 | 368 | 368 |  | 123 | 123 | 227 |  | Tunjuelito |  |  | Anexo georeferenciación | Tunjuelito | 105 | 122 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 40 | 227
|  |  | Recursos Vigencia | 63360443 | 63360443 | 63360443 | 55052037 |  | 6173400 | 6632440 | 9867560 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 68 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 47 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 36 | Jovenes escolarizados | 54 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 59 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 56 | No identifica grupo étnico | 164
[21 empty] | 27-59 Adultez | 48 | Comunidad en general | 37 | Otro | 19
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 15 | Otro | 33 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 1 | cual | 0
|  | Bosa | Magnitud Vigencia | 867 | 867 | 867 | 867 |  | 33 | 348 | 626 |  | Bosa |  |  | Anexo georeferenciación | Bosa | 268 | 358 |  | O-5 Primera Infancia | 8 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 123 | 626
|  |  | Recursos Vigencia | 149324195 | 149324195 | 149324195 | 129743428 |  | 2276225 | 2445479 | 3638311 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 193 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 194 | Afrocolombiano | 3
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 87 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 4
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 161 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 71 | No identifica grupo étnico | 491
[21 empty] | 27-59 Adultez | 164 | Comunidad en general | 361 | Otro | 5
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 13 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Kennedy | Magnitud Vigencia | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  | 301 | 545 | 832 |  | Kennedy |  |  | Anexo georeferenciación | Kennedy | 399 | 433 |  | O-5 Primera Infancia | 6 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 172 | 832
|  |  | Recursos Vigencia | 206610141 | 206610141 | 206610141 | 179517512 |  | 18520200 | 19897320 | 29602680 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 338 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 454 | Afrocolombiano | 2
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 144 | Jovenes escolarizados | 27 | Indígena | 9
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 166 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 25 | No identifica grupo étnico | 630
[21 empty] | 27-59 Adultez | 153 | Comunidad en general | 326 | Otro | 19
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 25 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Fontibon | Magnitud Vigencia | 519 | 519 | 519 | 519 |  | 398 | 411 | 476 |  | Fontibon |  |  | Anexo georeferenciación | Fontibon | 223 | 253 |  | O-5 Primera Infancia | 1 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 67 | 476
|  |  | Recursos Vigencia | 89358886 | 89358886 | 89358886 | 77641324 |  | 24693600 | 26529760 | 39470240 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 2 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 6
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 11 | Jovenes escolarizados | 4 | Indígena | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 177 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 84 | No identifica grupo étnico | 383
[21 empty] | 27-59 Adultez | 258 | Comunidad en general | 336 | Otro | 18
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 13 | Otro | 52 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 14 | cual | 0
|  | Engativa | Magnitud Vigencia | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 |  | 311 | 855 | 1448 |  | Engativa |  |  | Anexo georeferenciación | Engativa | 689 | 739 | 20 | O-5 Primera Infancia | 5 | Niños y niñas de primera infancia | 127 | Mestizo | 335 | 1448
|  |  | Recursos Vigencia | 184743901 | 184743901 | 184743901 | 160518575 |  | 18520200 | 19897320 | 29602680 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 339 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 181 | Afrocolombiano | 14
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 179 | Jovenes escolarizados | 131 | Indígena | 14
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 378 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 156 | No identifica grupo étnico | 1002
[21 empty] | 27-59 Adultez | 519 | Comunidad en general | 841 | Otro | 83
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 28 | Otro | 12 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Suba | Magnitud Vigencia | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 |  | 332 | 1190 | 1986 |  | Suba |  |  | Anexo georeferenciación | Suba | 860 | 1126 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo |  | 1986
|  |  | Recursos Vigencia | 202305763 | 202305763 | 202305763 | 175777564 |  | 18520200 | 19897320 | 29602680 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 662 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 553 | Afrocolombiano
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 266 | Jovenes escolarizados | 103 | Indígena
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 449 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 204 | No identifica grupo étnico
[21 empty] | 27-59 Adultez | 553 | Comunidad en general | 1012 | Otro
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 56 | Otro | 114 | ¿Cual?
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Barrios Unidos | Magnitud Vigencia | 323 | 323 | 323 | 323 |  | 59 | 327 | 327 |  | Barrios Unidos |  |  | Anexo georeferenciación | Barrios Unidos | 183 | 144 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 92 | 327
|  |  | Recursos Vigencia | 55627412 | 55627412 | 55627412 | 48333032 |  | 4069615 | 4372222 | 6504870 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 96 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 124 | Afrocolombiano | 22
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 67 | Jovenes escolarizados | 14 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 95 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 26 | No identifica grupo étnico | 131
[21 empty] | 27-59 Adultez | 60 | Comunidad en general | 163 | Otro | 81
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 9 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Teusaquillo | Magnitud Vigencia | 403 | 403 | 403 | 403 |  | 235 | 276 | 389 |  | Teusaquillo |  |  | Anexo georeferenciación | Teusaquillo | 184 | 205 |  | O-5 Primera Infancia | 19 | Niños y niñas de primera infancia | 19 | Mestizo | 28 | 389
|  |  | Recursos Vigencia | 69386572 | 69386572 | 69386572 | 60287964 |  | 12346800 | 13264880 | 19735120 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 62 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 62 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 22 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 73 | No identifica grupo étnico | 359
[21 empty] | 27-59 Adultez | 283 | Comunidad en general | 212 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 3 | Otro | 23 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Los Martires | Magnitud Vigencia | 132 | 132 | 132 | 132 |  | 0 | 0 | 5 |  | Los Martires |  |  | Anexo georeferenciación | Los Martires | 3 | 2 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 3 | 5
|  |  | Recursos Vigencia | 22796353 | 22796353 | 22796353 | 19807085 |  | 0 | 0 | 986756 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 2 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 2 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 1 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 1 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 2
[21 empty] | 27-59 Adultez | 2 | Comunidad en general | 2 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 0 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Antonio Nariño | Magnitud Vigencia | 246 | 246 | 246 | 246 |  | 327 | 327 | 327 |  | Antonio Nariño |  |  | Anexo georeferenciación | Antonio Nariño | 150 | 177 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 28 | 327
|  |  | Recursos Vigencia | 42355079 | 42355079 | 42355079 | 36801090 |  | 18520200 | 19897320 | 29602680 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 20 | Jovenes escolarizados | 56 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 104 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 296
[21 empty] | 27-59 Adultez | 188 | Comunidad en general | 246 | Otro | 3
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 14 | Otro | 25 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Puente Aranda | Magnitud Vigencia | 347 | 347 | 347 | 347 |  | 498 | 498 | 498 |  | Puente Aranda |  |  | Anexo georeferenciación | Puente Aranda | 205 | 293 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 57 | 498
|  |  | Recursos Vigencia | 59669319 | 59669319 | 59669319 | 51844927 |  | 24693600 | 26529760 | 39470240 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 45 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 5
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 5 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 90 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 112 | No identifica grupo étnico | 418
[21 empty] | 27-59 Adultez | 339 | Comunidad en general | 386 | Otro | 18
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 19 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Candelaria | Magnitud Vigencia | 132 | 132 | 132 | 132 |  | 60 | 60 | 60 |  | Candelaria |  |  | Anexo georeferenciación | Candelaria | 27 | 33 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 0 | 60
|  |  | Recursos Vigencia | 22727116 | 22727116 | 22727116 | 19746927 |  | 4138592 | 4446328 | 6615123 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 0 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 0 | Afrocolombiano | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 0 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896300 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 17 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 59
[21 empty] | 27-59 Adultez | 36 | Comunidad en general | 60 | Otro | 0
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 7 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Rafael Uribe Uribe | Magnitud Vigencia | 503 | 503 | 503 | 503 |  | 346 | 400 | 400 |  | Rafael Uribe Uribe |  |  | Anexo georeferenciación | Rafael Uribe Uribe | 199 | 201 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 108 | 400
|  |  | Recursos Vigencia | 86593806 | 86593806 | 86593806 | 75238827 |  | 18520200 | 19897320 | 29602680 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 98 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 146 | Afrocolombiano | 1
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 63 | Jovenes escolarizados | 2 | Indígena | 7
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896300 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 103 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 0 | No identifica grupo étnico | 277
[21 empty] | 27-59 Adultez | 94 | Comunidad en general | 188 | Otro | 7
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 42 | Otro | 64 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Ciudad Bolivar | Magnitud Vigencia | 922 | 922 | 922 | 922 |  | 969 | 1136 | 1369 |  | Ciudad Bolivar |  |  | Anexo georeferenciación | Ciudad Bolivar | 581 | 788 |  | O-5 Primera Infancia | 0 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 254 | 1369
|  |  | Recursos Vigencia | 158809203 | 158809203 | 158809203 | 137984674 |  | 54336268 | 58376591 | 86851076 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 583 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 730 | Afrocolombiano | 10
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 398 | Jovenes escolarizados | 282 | Indígena | 3
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 10081081.3333 | 10896304 | 11489199.8333 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 126 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 128 | No identifica grupo étnico | 1081
[21 empty] | 27-59 Adultez | 254 | Comunidad en general | 202 | Otro | 21
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 8 | Otro | 27 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | Sumapaz | Magnitud Vigencia | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 0 |  | Sumapaz |  |  | Anexo georeferenciación | Sumapaz | 0 | 0 |  | O-5 Primera Infancia |  | Niños y niñas de primera infancia |  | Mestizo |  | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 5853957 | 5853957 | 5853957 | 5086332 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 6-13 Infancia |  | Niños y niñas y adolescentes escolarizados |  | Afrocolombiano
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia |  | Jovenes escolarizados |  | Indígena
|  |  | Reservas Presupuestales | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 | 15290615.65 |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 18-26 Juventud |  | Servidores y Servidoras Pùblicas |  | No identifica grupo étnico
[21 empty] | 27-59 Adultez |  | Comunidad en general |  | Otro
[21 empty] | 60 o más personas mayores |  | Otro |  | ¿Cual?
[21 empty] | Grupo etario sin definir |  | cual
|  | TOTAL LOCALIDADES | TOTAL MAGNITUD | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 |  | 5566 | 9239 | 12524 | [6 empty] | 5673 | 6828 | 23 | [6 empty] | 12524
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1818895000 | 1818895000 | 1818895000 | 1580384700 |  | 308670000 | 331622000 | 493378000
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 305812313 | 305812313 | 305812313 | 305812313 |  | 181459464 | 196133464 | 206805597
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 1 Soratama | Magnitud Vigencia | 1055 | 1055 | 1055 | 1055 |  | 408 | 1079 | 1905 |  | Usaquen | UPZ 11. San Cristobal Norte. |  |  | Localidad Usaquen | 631 | 1270 | 4 | O-5 Primera Infancia | 18 | Niños y niñas de primera infancia | 18 | Mestizo | 167 | 1905
|  |  | Recursos Vigencia | 239712000 | 239712000 | 239712000 | 125823200 |  | 42778400 | 42778400 | 44537200 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 688 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1137 | Afrocolombiano | 15
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 492 | Jovenes escolarizados | 110 | Indígena | 5
|  |  | Reservas Presupuestales | 18960126.8 | 18960126.8 | 18960126.8 | 18960126.8 |  | 17812406.8 | 17812406 | 18960126.8 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 189 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 376 | No identifica grupo étnico | 1601
[21 empty] | 27-59 Adultez | 484 | Comunidad en general | 179 | Otro | 117
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 34 | Otro | 85 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 2 Santa Maria del Lago | Magnitud Vigencia | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |  | 973 | 1562 | 1933 |  | ENGATIVA | Boyacá Real |  | Anexo georeferenciación | Localidad Engativá | 718 | 1213 | 2 | O-5 Primera Infancia | 4 | Niños y niñas de primera infancia | 1 | Mestizo | 113 | 1933
|  |  | Recursos Vigencia | 239712000 | 239712000 | 239712000 | 125823200 |  | 42778400 | 42778400 | 44537200 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 693 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 909 | Afrocolombiano | 11
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 297 | Jovenes escolarizados | 135 | Indígena | 15
|  |  | Reservas Presupuestales | 18960126.8 | 18960126.8 | 18960126.8 | 18960126.8 |  | 17812406.8 | 17812406 | 18960126.8 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 271 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 228 | No identifica grupo étnico | 1734
[21 empty] | 27-59 Adultez | 546 | Comunidad en general | 588 | Otro | 60
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 122 | Otro | 72 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 3 Mirador de los Nevados | Magnitud Vigencia | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 |  | 1046 | 1809 | 2810 |  | SUBA | UPZ SUBA |  | Anexo georeferenciación | Localidad Suba | 1030 | 1776 | 4 | O-5 Primera Infancia | 60 | Niños y niñas de primera infancia | 91 | Mestizo | 182 | 2810
|  |  | Recursos Vigencia | 239712000 | 239712000 | 239712000 | 125823200 |  | 42778400 | 42778400 | 44537200 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 1394 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1915 | Afrocolombiano | 17
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 684 | Jovenes escolarizados | 65 | Indígena | 8
|  |  | Reservas Presupuestales | 18960126.8 | 18960126.8 | 18960126.8 | 18960126.8 |  | 17812406.8 | 17812406 | 18960126.8 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 201 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 174 | No identifica grupo étnico | 2478
[21 empty] | 27-59 Adultez | 421 | Comunidad en general | 413 | Otro | 125
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 50 | Otro | 152 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 4 Entrenubes | Magnitud Vigencia | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |  | 1262 | 2694 | 3645 |  | San Cristobal | UPZ 60 Parque Entre Nubes (Usme) |  | Anexo georeferenciación | Localidades San Cristobal, Usme, Rafael Uribe Uribe. | 1221 | 2424 |  | O-5 Primera Infancia | 37 | Niños y niñas de primera infancia | 41 | Mestizo | 421 | 3645
|  |  | Recursos Vigencia | 239712000 | 239712000 | 239712000 | 125823200 |  | 42778400 | 42778400 | 44537200 |  | Usme | [7 empty] | 6-13 Infancia | 1020 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 1467 | Afrocolombiano | 19
|  |  | Magnitud Reservas | [9 empty] | Rafael Uribe Uribe | [7 empty] | 14-17Adolescencia | 670 | Jovenes escolarizados | 198 | Indígena | 17
|  |  | Reservas Presupuestales | 18960126.8 | 18960126.8 | 18960126.8 | 18960126.8 |  | 17812406.8 | 17812406 | 18960126.8 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 570 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 552 | No identifica grupo étnico | 2935
[21 empty] | 27-59 Adultez | 1157 | Comunidad en general | 1019 | Otro | 253
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 191 | Otro | 368 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 0 | cual | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN 5 Aumbari | Magnitud Vigencia | 2115 | 2115 | 2115 | 2115 |  | 786 | 1967 | 2727 |  | Distrital |  |  | Anexo georeferenciación | Distrital | 1162 | 1560 | 5 | O-5 Primera Infancia | 11 | Niños y niñas de primera infancia | 0 | Mestizo | 222 | 2727
|  |  | Recursos Vigencia | 222816000 | 222816000 | 222816000 | 125823200 |  | 42778400 | 42778400 | 44537200 | [9 empty] | 6-13 Infancia | 946 | Niños y niñas y adolescentes escolarizados | 994 | Afrocolombiano | 47
|  |  | Magnitud Reservas | [17 empty] | 14-17Adolescencia | 422 | Jovenes escolarizados | 0 | Indígena | 16
|  |  | Reservas Presupuestales | 18960126.8 | 18960126.8 | 18960126.8 | 18960126.8 |  | 17812406.8 | 17812410 | 18960126.8 | [9 empty] | 18-26 Juventud | 119 | Servidores y Servidoras Pùblicas | 58 | No identifica grupo étnico | 2292
[21 empty] | 27-59 Adultez | 283 | Comunidad en general | 1675 | Otro | 150
[21 empty] | 60 o más personas mayores | 31 | Otro | 0 | ¿Cual? | 0
[21 empty] | Grupo etario sin definir | 915 | cual | 0
|  | TOTAL AULAS | TOTAL MAGNITUD | 7043 | 7043 | 7043 | 7043 |  | 4475 | 9111 | 13020 | [6 empty] | 4762 | 8243 | 15 | [6 empty] | 13020
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1181664000 | 1181664000 | 1181664000 | 629116000 |  | 213892000 | 213892000 | 222686000
|  |  | TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES | 94800634 | 94800634 | 94800634 | 94800634 |  | 89062034 | 89062034 | 94800634
|  | TOTAL MP2 | TOTAL MAGNITUD | 17607 | 17607 | 17607 | 17607 |  | 10041 | 18350 | 25544 | [15 empty] | 25544
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 3000559000 | 3000559000 | 3000559000 | 2209500700 |  | 522562000 | 545514000 | 716064000
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 400612947 | 400612947 | 400612947 | 400612947 |  | 270521498 | 285195498 | 301606231
3 | Diseñar y ejecutar 5 planes de comunicación durante el plan de desarrollo | TOTAL MP3 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.6 | 0.8 | 1
|  |  | Recursos Vigencia | 1067452000 | 1067452000 | 1067452000 | 774013200 |  | 218419000 | 244170000 | 360417358
Magnitud Reservas
|  |  | Reservas Presupuestales | 232104110 | 232104110 | 232104110 | 232104110 |  | 108219074 | 217485843 | 217485843
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 5985658000 | 5985658000 | 5985658000 | 4447750900 |  | 1122341000 | 1287107000 | 1669776358
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 804909290 | 804909290 | 804909290 | 804909290 |  | 517668738 | 655194707 | 680423440
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 6790567290 | 6790567290 | 6790567290 | 5252660190 |  | 1640009738 | 1942301707 | 2350199798
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on J71: OPEL: No se ejecutaron actividades en esta localidad debido a que el personal actualmente contratado no es suficiente para cubrir el total de las acciones de gestión ambiental local que se adelantan en todas las localidades del Distrito Capital
Note on J85: OPEL: No se ejecutaron actividades en esta localidad debido a que el personal actualmente contratado no es suficiente para cubrir el total de las acciones de gestión ambiental local que se adelantan en todas las localidades del Distrito Capital
Note on J242: OPEL: Durante este periodo no se desarrollaron actividades en esta localidad. Se tiene programado adelantar en los proximos meses.
Note on K242: OPEL: Durante este periodo no se desarrollaron actividades en esta localidad. Se tiene programado adelantar en el mes de mayo.
Note on J284: OPEL: Durante este periodo no se desarrollaron actividades en esta localidad. Se tiene programado adelantar en los proximos meses.