## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 6 - Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energéticaaiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 40 - Gestión de la huella ambiental urbana
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a Septiembre 30 de 2019 | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
40 | 1029 | PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN | 433 | Priorizar y formular las determinantes ambientales | 367 | Número de instrumentos de Planeación Ambiental que, revisan, actualizan o incorporan determinantes ambientales, en la unidad espacial de referencia j, en el periodo de tiempo t. | Número de Instrumentos | Suma | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 75% | 78.57% | En lo corrido del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos” se han presentado los siguientes avances Vigencia 2016, a través del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental- PACA, se actualizaron las determinantes ambientales en lo referente a el cálculo de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales y se inicia acercamientos para operativizar el Acuerdo 655 de 2016 sobre energías renovables y sus incentivos asociados. Vigencia 2017, se actualizaron determinantes ambientales, a partir de la gestión de tres instrumentos de planeación ambiental relacionados a continuación: 1. Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA: se incorporaron dos determinantes, huella de carbono, indicador biciusuarios. 2. Planes Ambientales Locales-PAL: Se actualizaron determinantes, referentes a coberturas verdes, renaturalización, ecourbanismo, arborización, paisajismo, jardinería y asistencia técnica rural. 3. Planes de Manejo Ambiental PMA: Se incorporaron determinantes para protección y administración de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal: EL Salitre, Tunjo, los cuales hacen parte integral del Ecosistema de la ciudad. Vigencia 2018, se han realizado los siguientes avances: 1. PAL: se revisaron las determinantes referentes a coberturas verdes, renaturalización, ecourbanismo, arborización, paisajismo, jardinería y asistencia técnica rural. 2. Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -PDGRCC: mediante la gestión de este instrumento se revisaron e incorporaron determinantes como reducción de emisiones de gases efecto invernadero, adaptación al cambio climático y prevención y mitigación de riesgos. 3. PIGA: se actualizaron dos determinantes, cambio climático y movilidad sostenible. 4. PACA: se realizó el seguimiento a determinantes ambientales como calidad del agua, aire, paisaje, sonora y suelo, calidad ambiental del espacio público, conservación y adecuado manejo de la fauna y la flora, entre otros. Vigencia 2019, 1. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRDCC, se actualizaron las siguientes determinantes: reducción y manejo del riesgo de desastres, ordenamiento territorial, consolidación de los ecosistemas estratégicos y gestión integral del agua. 2. PIGA: se actualizaron indicadores de consumos per cápita de agua y energía, generación de residuos aprovechables, peligrosos y especiales, y datos relacionados con la flota vehicular y los bici-usuarios en el día sin carro, 3. Política de protección y Bienestar Animal, se actualizaron las determinantes referentes a conservación y protección de la fauna doméstica y silvestre. Lo anteriormente expuesto, garantiza el cumplimiento a los objetivos de ecoeficiencia establecidos en el Plan de Gestión Ambiental-PGA, contribuyendo a promover el uso eficiente de los recursos naturales; apuntando al mejoramiento de la calidad ambiental del Distrito. Así como el mejoramiento de la convivencia y ética social en el Distrito. | N/A | N/A | *Contar con información del avance en la implementación del PDGRDCC, que permite tomar decisiones enfocadas en aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático, que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida en el Distrito. * Orientación permanente que se brinda a las Entidades para la implementación de los programas de gestión ambiental del PIGA, se contribuye a promover el uso eficiente de los recursos naturales y las buenas prácticas ambientales en las Entidades; lo cual a su vez aporta al mejoramiento de la calidad ambiental del Distrito. Acompañamiento a todas las Entidades del Distrito para que resuelvan sus inquietudes y adelanten la implementación de los PIGA. * Desde la Política Pública de Protección y Bienestar animal, busca que en el Distrito Capital se practique una cultura ciudadana e institucional que reconoce a los animales como seres sintientes, que poseen un valor independiente de los intereses humanos; que enriquecen las dimensiones ambientales, psicoafectivas, éticas, sociales y culturales en la capital; y merecen que toda la sociedad les brinde respeto, cuidado y bienestar para alcanzar una coexistencia armónica entre animales humanos y no humanos. (Ambiente, 2015) | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Ip 192.168.176.88 G:\Disco D\BACKUP -EDWIN MERCHAN\SPPA EDWIN\2019\SEGPLAN\Tercer seguimiento
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AS10: MYRIAM.LEON: 3,000 caracteres incluido espacios

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a Septiembre 30 de 2019 | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DISTRITAL, REGIONAL Y NACIONAL | 1 | GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL | Suma | 433 | 181- Territorio sostenible | MAGNITUD META | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.22 | 0.48 | 0.74 |  | 74% | 81% | • Durante el tercer trimestre de la vigencia 2019, se solicitó a las instancias de coordinación en las cuales la SDA ejerce Secretaria Técnica los informes de gestión correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019, del mismo modo se proyectó, y público el informe de gestión de la CISPAER el cual articula la gestión adelantada por la Mesa de Trabajo de Salud Ambiental perteneciente a la comisión. • Se proyectó, y aprobó Acta de la sesión ordinaria del 25 de junio de la CISPAER. • Se diligencio la matriz de seguimiento a las instancias en las cuales participa la SDA, para el mes de julio, agosto y septiembre • En sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial para la Protección, la Sostenibilidad y la Salud Ambiental del Distrito Capital – CIPSSA, se aprobó el Acuerdo 01 de 2019 “por medio del cual se adopta el reglamento interno de la comisión”. • Se emite la respuesta a la consulta realizada por el IDIGER, del porque los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, no se incluyeron en el Inventario Único Distrital de Instancias de Coordinación – IUDIC. • Se proyectó la respuesta de revisión estructural en lo relacionado al reglamento del Reglamento Interno del Consejo Consultivo de Desarrollo Rural • Con la Dirección Legal Ambiental y de acuerdo con la actualización del inventario único de instancias de coordinación distrital, se ajustó el proyecto de acto administrativo el cual está en revisión jurídica en la misma DLA. • Se proyectó el acto administrativo mediante la cual se busca derogar dos reglamentos internos de instancias de coordinación ambiental • Se participó en la sesión de seguimiento a las instancias de coordinación en la Secretaria General • Se desarrolló la tercera sesión ordinaria de la CIPSSA | N/A | N/A | El seguimiento realizado a la gestión de la entidad, la adopción de reglamentos y la publicación de los informes de gestión, se determinó la gestión adelantada al interior de las instancias sea divulgada y conocida por la ciudadanía. | DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/16NBV6UticHXsgqPDBP8BTtjPoK8p4va6 1. informe de gestión de la CISPAER 2. Acta de la sesión ordinaria del 25 de junio de la CISPAER 3. Se diligencio la matriz de seguimiento 4. Acuerdo 01 de 2019 5. Radicado SDA-2019EE152645 6. Radicado 2019IE189246 7. Proyecto de acto administrativo modificatorio 120 de 2019. 8. Acto administrativo con el proceso 4531666 9. Lista de asistencia de la sesión de Secretaria General 10. Lista de asistencia de CIPSSA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 390731330 | 187433922 | 187433922 | 187433922 | 145330130 | 112070000 | 112070000 | 46687478 | 46687478 | 46808900 | 46808900 | 60082000 | 60082000 | 60082000 | 60082000 | 66922300 | 66922300 | 69600000 | 69600000 | 69600000 | 67966000 |  |  | 63704000 | [5 empty] | 63679000 | 63679000 | 63679000 |  | 93.69% | 82.6%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 38978090 | [5 empty] | 26268590 | 26268590 | 26268590 | 26268590 | 26268590 | 5962667 | 5962667 | 5962667 | 5962667 | 5962667 | 5962667 | 6746833 | 6746833 | 6746833 | 6746833 | [8 empty] | 6746833 | 6746833 | 6746833 |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0.48 | 0.74 |  | 74% | 81%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 431343420 | 187433922 | 187433922 | 187433922 | 145330130 | 112070000 | 138338590 | 72956068 | 72956068 | 73077490 | 73077490 | 66044667 | 66044667 | 66044667 | 66044667 | 72884967 | 72884967 | 76346833 | 76346833 | 76346833 | 74712833 |  |  | 63704000 | [5 empty] | 70425833 | 70425833 | 70425833 |  | 94.26% | 83.86%
| 2 | PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | Suma | 433 | 181- Territorio sostenible | MAGNITUD META | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.16 | 0.55 | 0.81 |  | 81% | 80.17% | Se desarrolló la primera jornada de asistencia técnica para municipios en el Manejo de residuos peligrosos, aceite vegetal y llantas usadas como participación al Convenio 418 de 2018 suscrito por el Comité de Comité Territorial – CIT de la Cámara de Comercio de Bogotá como mecanismo de integración y articulación entre el Distrito y la Región para la sostenibilidad ambiental. Se tienen confirmadas las jornadas restantes en octubre, noviembre y diciembre de 2019. Se desarrolló el Foro Regional de Gestión Integral del Agua con adaptación al cambio climático en el auditorio del Hotel Hampton by Hilton. Se realizaron todas las actividades referentes a invitaciones de ponentes y asistentes, así como la gestión con el hotel para cumplir con las características académicas del evento. Este se desarrolló en una jornada completa de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con una agenda de 10 ponentes invitados de entidades como RAPE, IDU, Pontificia Universidad Javeriana, The Nature Conservancy, Conservación Internacional, CAR, entre otras logrando un aforo total del auditorio. | N/A | N/A | Articular las acciones del trabajo realizado por las diversas instituciones en Bogotá Región, contribuirá a aunar esfuerzos y potenciar los resultados en el territorio, orientados a aumentar la capacidad de adaptación de Bogotá y la región ante las nuevas condiciones climáticas | DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/16NBV6UticHXsgqPDBP8BTtjPoK8p4va6
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 419477307 | 144000000 | 144000000 | 71126000 | 42516274 | 40775000 | 40775000 | 65757500 | 65757500 | 68340500 | 68340500 | 93148000 | 93148000 | 93148000 | 81184000 | 81184000 | 81113533 | 158048000 | 158048000 | 158048000 | 136590000 |  |  | 90917000 | [5 empty] | 53400000 | 128465000 | 128465000 |  | 94.05% | 76.39%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 40354482 | [5 empty] | 18298049 | 18298049 | 18298049 | 18298049 | 18298049 | 8554100 | 8554100 | 8554100 | 8554100 | 8554100 | 8554100 | 13502333 | 13502333 | 13502333 | 13502333 | [8 empty] | 13502333 | 13502333 | 13502333 |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.16 | 0.55 | 0.81 |  | 81% | 80.17%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 481289789 | 144000000 | 144000000 | 71126000 | 42516274 | 40775000 | 59073049 | 84055549 | 84055549 | 86638549 | 86638549 | 101702100 | 101702100 | 101702100 | 89738100 | 89738100 | 89667633 | 171550333 | 171550333 | 171550333 | 150092333 |  |  | 90917000 | [5 empty] | 66902333 | 141967333 | 141967333 |  | 94.59% | 74.96%
GESTIONAR LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 3 | EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE | Suma | 433 | 181- Territorio sostenible | MAGNITUD META | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 1.5 |  | 75% | 75% | Para el cumplimiento de la meta, se realizaron las siguientes actividades: *PMA: Se realizaron socializaciones en los humedales La Vaca, El Burro, Techo y Capellanía. En la Isla, se avanzó en la revisión y aprobación de la matriz de impactos y medidas de manejo. *POLÍTICAS: Se realizó el ajuste al plan de acción de la Política de Educación Ambiental y seguimiento al del plan de acción de la Política de Salud Ambiental. POLÍTICA DE HUMEDALES: se consolido de la matriz CONPES. Para la Política de Biodiversidad. POLÍTICA DE PRODUCCIÓN: se realizó la revisión al documento de diagnóstico y se radicó ante SDP. Se construye documento CONPES y se oficia a la SDP para la actualización del Plan de acción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal. POLÍTICA PÚBLICA DE RURALIDAD: se realizó el CLOPS en la localidad de Chapinero "vereda el Verjón", *PGA: En lo referente al PGA - 2008-2038, se llevó a cabo el proceso de revisión de los instrumentos operativos (PIGA, PACA, PAL), Políticas Públicas Ambientales y el PDGRDCC, identificando la integración de los mencionados instrumentos con el PGA. *PIGA: publicación de 2 indicadores en el OAB y Boletín 25 en la página de la SDA. *PACA: Se avanzó en la consolidación del informe Seguimiento PACA Distrital 2018, revisión de informes de seguimiento 1er semestre 2019 de los PACA Institucionales. *Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRDCC: Se participó en el Foro Regional Gestión Integral del Agua para la Adaptación al Cambio Climático.*PAL:Se emitieron conceptos técnicos a los proyectos de inversión - FDL, para las localidades solicitantes y se presentó el avance en el Comité Intersectorial de Gestión Local. Se realizó el acompañamiento a las CAL y la OPEL para la actualización del Diagnóstico Ambiental Local* INSTRUMENTOS ECONÓMICOS: Se ajustó el borrador del Proyecto de Resolución de 2019, “por medio de la cual se adopta el Programa de Pagos por Servicios Ambientales en Bogotá D. C. y se dictan otras disposiciones” | N/A | N/A | El seguimiento, evaluación y/o análisis y/o actualización en la implementación de las políticas e instrumentos de planeación ambiental e instrumentos económicos, permite poner en marcha varios de estos instrumentos, así como ajustar o mejorar aquellos que una vez realizado su seguimiento sean susceptibles de ello. Esto se alcanza por medio de la emisión de informes anuales de seguimiento, uno relacionado con las Políticas Públicas Ambientales e Instrumentos de Planeación Ambiental y el otro con los instrumentos económicos. De igual manera permite Mejorar la articulación de los instrumentos de planeación ambiental, visibiliza el beneficio para la ciudad alcanzado por las entidades distritales que desarrollan acciones ambientales complementarias, en el marco del Plan de Desarrollo vigente en armonía con el Plan de Gestión Ambiental –PGA. Estas acciones permiten mejorar las condiciones del territorio a largo plazo, propendiendo por la sustentabilidad del mismo, generando efectos positivos, dado que la adecuada implementación de las políticas e instrumentos, orientan la gestión ambiental distrital y regional, que al final proporcionarán una mayor calidad de vida a los ciudadanos e incluso propenderá por su mayor participación activa, todos estos elementos de forma tal, que permitirán contar con un modelo de ciudad sostenible en temas ambientales | Archivo de Gestión de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, IP 192,168,176,114 G:\Disco D\BACKUP -EDWIN MERCHAN\SPPA EDWIN\2019\SEGPLAN\Tercer seguimiento
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6133343547 | 699000000 | 699000000 | 551874000 | 551781180 | 901844000 | 901844000 | 901844000 | 901844000 | 879228292 | 879191267 | 1323082000 | 1323082000 | 1323082000 | 1308293800 | 1229928000 | 1221424100 | 2370803000 | 2370803000 | 1970803000 | 1945976000 |  |  | 1534971000 | [5 empty] | 827950000 | 1251503900 | 1351589100 |  | 69.46% | 65.28%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 492750758 | [5 empty] | 188958315 | 188958315 | 188958311 | 188958311 | 188958310 | 79725568 | 79725568 | 79581500 | 79581500 | 79581500 | 79581500 | 224210948 | 224210948 | 224210948 | 219615148 | [8 empty] | 175233480 | 219615148 | 219615148 |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 1.5 |  | 75% | 75%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7050921305 | 699000000 | 699000000 | 551874000 | 551781180 | 901844000 | 1090802315 | 1090802315 | 1090802311 | 1068186603 | 1068149577 | 1402807568 | 1402807568 | 1402663500 | 1387875300 | 1309509500 | 1301005600 | 2595013948 | 2595013948 | 2195013948 | 2165591148 |  |  | 1534971000 | [5 empty] | 1003183480 | 1471119048 | 1571204248 |  | 72.55% | 63.71%
MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL | 4 | REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | Suma | 433 | 181- Territorio sostenible | MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 0.49 | 1.36 | 2.23 |  | 74.33% | 82.3% | • Se mantuvieron activas las plataformas web, contabilizando 33.386 ingresos de usuarios al OAB y 24.017 al ORARBO • Se registraron 251 usuarios nuevos, después de una depuración de la base de datos se llegó a un total de 5.754 usuarios en el OAB; en el ORARBO 12 usuarios nuevos, llegando a 503 • Se participó en 18 Comisiones Ambientales Locales, en donde se presentó el OAB y se invitó a la comunidad a hacer uso de la herramienta; así mismo se presentó el OAB en el Festival Internacional de Cine Ambiental – Planet On 2.019 y en el Congreso Internacional de Servicio a la Ciudadanía 2.019 • Se han publicado 72 noticias en el OAB y 18 en el ORARBO; • A la fecha se avanzó a un 92,89% de actualización de un total de 450 indicadores en el OAB y a un 89,06% de un total de 64 indicadores del Distrito Capital en el ORARBO. • Se avanza en el diseño y construcción del módulo de seguimiento a planes y políticas ambientales en el nuevo gestor de contenidos del OAB WORD PRESS, se revisó la estructura con la SPPA •Se inicia la revisión del módulo de educación con la OPEL, con un peso mensual del 5% *Actividades Sentencia Río Bogotá: Se realizaron 9 mesas en las cuales se revisaron las órdenes relacionadas con residuos sólidos*Se hizo la Socialización nueva estructura ORARBO – Módulo Social (Educación y Participación). En el proceso de formulación del nuevo Plan de Investigación Ambiental de Bogotá - PIAB se realizó convocatoria y se desarrolló taller de formulación, con la participación de delegados de 13 entidades distritales, la Corporación autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y de Parques Naturales Nacionales- PNN, donde se dio a conocer el proceso de formulación y se invitó a la participación activa de cada una de las entidades corresponsables | N/A | N/A | Los Observatorios y el plan de investigación, promueven la cultura de la información desde la calidad, oportunidad y pertinencia, reduciendo las dificultades de acceso y uso de la misma, tanto para la entidad, como para la ciudadanía. Para la entidad se refleja en la disponibilidad de información sobre aspectos ambientales del territorio, permitiendo la toma de decisiones fundamentada en cifras, lo que redundará en mejores respuestas frente a las problemáticas, incidiendo directamente en el bienestar de las comunidades. Frente a la comunidad, facilita el acceso a la información permitiendo mayor empoderamiento e incidencia a las propuestas del estado | Portales web de los observatorios http://oab.ambientebogota.gov.co/ http://www.orarbo.gov.co/ Administración de los observatorios: Bitácoras de indicadores julio, agosto, Septiembre Registros de estadísticas de sesiones Actividades de difusión Nuevos módulos 1) Acta 08-07-2019 Reunion de equipoOAB 2) ActaModuloPoliticas12-09-2019 3) ActaModuloEducacion 22-08-2019 Sentencia Río Bogotá 1) Acta 18-07-2019 CAR-SDA 2) Acta 18-07-2019 Mesa Técnica CECH 3) Acta 29-07-2019 Submesa sistemas 4) AyudaMemoria 16-08-2019 MesaSIGICA-ORARBO 5) Acta SubmesaRH 09-09-2019 6) Acta 13- 09- 2019 CECH Mesa de Educación 7) Acta Subsistemas20-09-2019 8) Acta MesaTecnica 23-09-2019 9) Acta CECH 30-09-2019
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1077136977 | 183000000 | 183000000 | 164426239 | 113597777 | 172695000 | 172695000 | 172695000 | 172695000 | 161666520 | 161659200 | 229241000 | 229241000 | 229241000 | 228770000 | 234446000 | 234446000 | 279305000 | 279305000 | 279305000 | 309737000 |  |  | 257697000 | [5 empty] | 177488000 | 242648000 | 242648000 |  | 78.34% | 69.85%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 92454086 | [5 empty] | 45395203 | 45395203 | 45395203 | 45395203 | 45395203 | 13967066 | 13967066 | 13967066 | 13967066 | 13967066 | 13967066 | 33091817 | 33091817 | 33091817 | 33091817 | [8 empty] | 33091817 | 33091817 | 33091817 |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.36 | 2.23 | 0 | 74.33% | 82.3%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1139159063 | 183000000 | 183000000 | 164426239 | 113597777 | 172695000 | 218090203 | 218090203 | 218090203 | 207061723 | 207054403 | 243208066 | 243208066 | 243208066 | 242737066 | 248413066 | 248413066 | 312396817 | 312396817 | 312396817 | 342828817 |  |  | 257697000 | [5 empty] | 210579817 | 275739817 | 275739817 | 0 | 80.43% | 74.16%
| 5 | EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES. | Suma | 433 | 181- Territorio sostenible | MAGNITUD META | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 75% | 85.71% | En la vigencia 2019, se han elaborado 3 informes integrales de seguimiento a los proyectos de inversión , según estado de avances de las metas plan de desarrollo, metas de inversión, actividades, territorialización, plan de adquisiciones y la revisión de estudios previos, socializado a los Gerentes de los Proyectos y su equipo de trabajo, con el informe de alertas y recomendaciones, para identificar y anticipar posibles falencias en la gestión y así poder tomar decisiones preventivas y correctivas en la gestión de los proyectos. Se realizó consolidación y evaluación de los Planes de Acción de los proyectos de la SDA, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a diciembre/2018, reprogramación/2019, a marzo y junio 2019. Como resultado de este proceso se generó la información final que fue cargada en el aplicativo SEGPLAN y publicada en la página web de la SDA. Se coordinó el informe de rendición de cuenta del Eje 6 “Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética” corte a dic./2018 y el seguimiento a los programas 38, 39 y 40, corte a diciembre/2018, a marzo y junio /2019, cargado en el aplicativo SEGPLAN. Se realizó revisión y consolidación del Plan Anual de Adquisiciones, cierre 2018, así como la estructuración del 2019 y las actualizaciones de enero-septiembre 2019 y publicado en la página web de SECOP II. Consolidación de los indicadores de gestión cierre 2018, revisión de las hojas de vida y aprobación de indicadores del 2019 y el seguimiento de enero-octubre de 2019, así como el registro PMR-Producto, Metas y Resultado, en el aplicativo PMR PREDIS, en los mismos cortes. Se consolidó y elaboró informe de Gestión de la entidad a 2018, publicado en la página web de la SDA. Se lidero la elaboración y consolidación de los Informes de empalme tales como: Diagnostico Sectorial, Gestión y Desarrollo Institucional, Balance estratégico de la administración distrital y el informe de cumplimiento del plan de desarrollo, según lineamientos de la Secretaria General. | N/A | N/A | Con los reportes integrales de seguimiento a los proyectos de inversión de la SDA, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas y correctivas en la gestión de los proyectos de inversión de la SDA, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. Con los informes de seguimiento asociados a los proyectos de inversión de la SDA, que se publican en la plataforma de la SDA, se tiene informado a la ciudadanía sobre la gestión que desarrolla en la entidad. | • Carpeta digital SPCI -Informes de Alertas y recomendaciones de los proyectos de inversión de la SDA. • Reportes SEGPLAN de los planes de acción: componente de gestión, inversión, actividades y territorialización, publicados en la página web de la SDA. • Reportes SEGPLAN de los programas 39, 39 y 40 Sector Ambiente 2019 • Página web de SECOP II -Plan de Adquisiciones publicado • Página web de la SDA -Reportes indicadores publicado en Isolución • Sistema de Información PMR-PREDIS de la SDH. • Sistema de Información SIPSE. • Página web de la SDA -Informe de gestión publicado.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2231679720 | 259000000 | 259000000 | 266794422 | 262322021 | 348853000 | 348853000 | 365100900 | 365100900 | 378416999 | 378416999 | 437659000 | 437659000 | 437659000 | 459745200 | 514620200 | 505219700 | 539376000 | 539376000 | 539376000 | 547823000 |  |  | 537898000 | [5 empty] | 415214000 | 494307000 | 503745000 |  | 91.95% | 73.92%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 165730182 | [5 empty] | 97852816 | 97852816 | 97852816 | 97852816 | 97852816 | 25113733 | 25113733 | 22986466 | 22986466 | 22986466 | 22986466 | 44890900 | 44890900 | 44890900 | 44890900 | [8 empty] | 44890900 | 44890900 | 44890900 |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 |  | 75% | 85.71%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2388962902 | 259000000 | 259000000 | 266794422 | 262322021 | 348853000 | 446705816 | 462953716 | 462953716 | 476269815 | 476269815 | 462772733 | 462772733 | 460645466 | 482731666 | 537606666 | 528206166 | 584266900 | 584266900 | 584266900 | 592713900 |  |  | 537898000 | [5 empty] | 460104900 | 539197900 | 548635900 |  | 92.56% | 75.99%
| 6 | ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | Suma | 433 | 181- Territorio sostenible | MAGNITUD META | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 4 | 5 |  | 83.33% | 87.5% | Durante la vigencia 2019, con corte 30 de septiembre, se han alcanzado los siguientes logros: 1. Como aporte al cumplimiento del Acuerdo 655 de 2016, la gestión de cooperación internacional de la SPCI obtuvo la aplicación de una Auditoría Energética al Edificio Central de la SDA. 2. Se gestionó con COSUDE -Agencia Suiza de Cooperación, la participación de la Secretaría Distrital de Ambiente en el Seminario Internacional: “Maquinaria de construcción libre de hollín, reducir la contaminación y mitigar el cambio climático”, del 13 al 16 de mayo en Santiago de Chile. 3. Se ejecutaron las gestiones logísticas para la participación del Sr. Secretario y Subsecretario al segundo taller, en desarrollo del Convenio de Cooperación Internacional No. SDA-CV-20181398 que se realizó en Stuttgart, del 10 al 19 de mayo. 4. Se realizaron las gestiones necesarias para la participación de la SDA en el evento internacional “Encuentro de Negocios más+”, promovido por Premios Latinoamérica Verde y realizado del 27 al 30 de junio de 2019. 5. Se gestionó a través de cooperación internacional con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, la participación del experto internacional en suelos contaminados para el Foro sobre” socialización de la metodología para la gestión de sitios contaminados” el 1 de agosto de 2019. En igual sentido se realizaron los arreglos para la participación de un experto de Naciones Unidas en consumo responsable, en el III Foro Distrital en Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad, llevado a cabo 20 de septiembre, como apoyo de la SPCI a la Semana Ecoempresarial. | N.A. | N.A. | La gestión realizada por la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional de la Secretaría de Ambiente, en materia de Cooperación Internacional, le han permitido a la entidad participar en eventos internacionales en los cuales se comparten conocimientos y experiencias en aras de fortalecer la capacidad técnica de los funcionarios de la Secretaría, así como visibilizar las gestiones y los compromisos de la SDA en el mejoramiento del ambiente de la ciudad. La ejecución del Convenio de Cooperación Internacional SDA-CV-20181398, con la ciudad de Stuttgart, aportó conocimientos y experiencias en el manejo técnico y la implementación de metodologías de evaluación ambiental de recurso hídrico subterráneo somero de la ciudad. El encuentro de negocios + de Premios Latinoamérica Verde fué el escenario propicio para dar a conocer y compartir con los ciudadanos la gestión que se adelanta desde el Distrito, en especial desde la Secretaría de Ambiente en el mejoramiento de la calidad del ambiente de la ciudad, en la conservación de especies, en el cuidado de los humedales y en el aporte que cada ciudadano puede hacer a la salud ambiental de la ciudad | Fotos, Actas, informes
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 650151114 | 170999895 | 170999895 | 126996034 | 83301867 | 168348000 | 168348000 | 152100100 | 152100100 | 126473767 | 125356519 | 156788000 | 156788000 | 156788000 | 153275000 | 164249500 | 163232728 | 132868000 | 132868000 | 132868000 | 141908000 |  |  | 136352000 | [5 empty] | 95069000 | 132069000 | 132069000 |  | 93.07% | 77.51%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 80757593 | [5 empty] | 29455450 | 29455450 | 27737160 | 27737160 | 27737160 | 14781100 | 14781100 | 14781100 | 14781100 | 14781100 | 11209700 | 41810733 | 41810733 | 41810733 | 41810240 | [8 empty] | 41810240 | 41810240 | 41810240 |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 4 | 5 |  | 83.33% | 87.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 721868707 | 170999895 | 170999895 | 126996034 | 83301867 | 168348000 | 197803450 | 181555550 | 179837260 | 154210927 | 153093679 | 171569100 | 171569100 | 171569100 | 168056100 | 179030600 | 174442428 | 174678733 | 174678733 | 174678733 | 183718240 |  |  | 136352000 | [5 empty] | 136879240 | 173879240 | 173879240 |  | 94.64% | 81%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 10902519995 | 1643433817 | 1643433817 | 1368650617 | 1198849249 | 1744585000 | 1744585000 | 1704184978 | 1704184978 | 1660934978 | 1659773385 | 2300000000 | 2300000000 | 2300000000 | 2291350000 | 2291350000 | 2272358361 | 3550000000 | 3550000000 | 3150000000 | 3150000000 | 0 | 0 | 2621539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632800000 | 2312671900 | 2422195100 |  | 76.9% | 69.28%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 911025191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406228423 | 406228423 | 404510129 | 404510129 | 404510128 | 148104234 | 148104234 | 145832899 | 145832899 | 145832899 | 142261499 | 364253564 | 364253564 | 364253564 | 359657271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315275603 | 359657271 | 359657271 |  | 100%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 11813545186 | 1643433817 | 1643433817 | 1368650617 | 1198849249 | 1744585000 | 2150813423 | 2110413401 | 2108695107 | 2065445107 | 2064283513 | 2448104234 | 2448104234 | 2445832899 | 2437182899 | 2437182899 | 2414619860 | 3914253564 | 3914253564 | 3514253564 | 3509657271 | 0 | 0 | 2621539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948075603 | 2672329171 | 2781852371 |  | 79.26%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AQ7: MYRIAM.LEON: 2,000 caracteres incluido espacios

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
Codigo: PE01-PR02-F2
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 3er DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DISTRITAL, REGIONAL Y NACIONAL | 1, GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL | 1. PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO, SEGUIMIENTO Y GESTION DE LAS INSTANCIAS AMBIENTALES DE COORDINACION DISTRITAL. | X |  | Programado | 6.53% | 6.47% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 10.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 100% | 12% | 12% | Durante el tercer trimestre de la vigencia 2019, se solicitaron y publicaron los informes de gestión correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019, del mismo modo se proyectó, y público el informe de gestión de la CISPAER el cual articula la gestión adelantada por la Mesa de Trabajo de Salud Ambiental perteneciente a la comisión. • Se proyectó, adopto y remitió el acta de la sesión ordinaria del 25 de junio de la CISPAER. • Se diligencio la matriz de seguimiento a las instancias en las cuales participa la SDA, para el mes de julio, agosto y septiembre • Se ajustó, se remitió a las entidades y en sesión ordinaria de la CIPSSA del 24 de septiembre se aprobó el Acuerdo 01 de 2019 por medio del cual se adopta el reglamento interno de la Comisión Intersectorial para la Protección, la Sostenibilidad y la Salud Ambiental del Distrito Capital – CIPSSA, teniendo en cuenta que el Decreto 365 de 2019 modifica la comisión en cuanto a su nombre y funciones. • Se emite la respuesta a la consulta realizada por el IDIGER, del porque los Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, no se incluyeron en el Inventario Único Distrital de Instancias de Coordinación – IUDIC. • Se proyectó la respuesta al radicado de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad en lo relacionado al reglamento del Reglamento Interno del Consejo Consultivo de Desarrollo Rural • Con la Dirección Legal Ambiental y de acuerdo con la actualización del inventario único de instancias de coordinación distrital, se ajustó el proyecto de acto administrativo el cual está en revisión jurídica en la misma DLA. • Se proyectó el acto administrativo mediante la cual se busca derogar dos reglamentos internos de instancias de coordinación ambiental • Se participó en la sesión de seguimiento a las instancias de coordinación en la Secretaria General • Se desarrolló la tercera sesión ordinaria de la CIPSSA
[5 empty] | Ejecutado | 6.53% | 6.47% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 10.5% | 8.5% | 8.5% |  |  |  | 74.5%
| 2, PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | 2. PROMOVER EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNA INICIATIVA AMBIENTAL PRIORIZADAS DE ESCALA REGIONAL, CON ENTIDADES NACIONALES, REGIONALES Y DISTRITALES | X |  | Programado | 1.36% | 5% | 9.53% | 13.09% | 13.09% | 13.09% | 13.09% | 6.35% | 6.35% | 6.35% | 6.35% | 6.35% | 100% | 10% | 10% | Se desarrolló la primera jornada de asistencia técnica para municipios en el Manejo de residuos peligrosos, aceite vegetal y llantas usadas como participación al Convenio 418 de 2018 suscrito por el Comité de Comité Territorial – CIT de la Cámara de Comercio de Bogotá como mecanismo de integración y articulación entre el Distrito y la Región para la sostenibilidad ambiental. Se tienen confirmadas las jornadas restantes en octubre, noviembre y diciembre de 2019. Se desarrolló el Foro Regional de Gestión Integral del Agua con adaptación al cambio climático en el auditorio del Hotel Hampton by Hilton. Se realizaron todas las actividades referentes a invitaciones de ponentes y asistentes, así como la gestión con el hotel para cumplir con las características académicas del evento. Este se desarrolló en una jornada completa de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con una agenda de 10 ponentes invitados de entidades como RAPE, IDU, Pontificia Universidad Javeriana, The Nature Conservancy, Conservación Internacional, CAR, entre otras logrando un aforo total del auditorio.
[5 empty] | Ejecutado | 1.36% | 5% | 9.53% | 13.09% | 13.09% | 13.09% | 13.09% | 6.35% | 6.35% |  |  |  | 80.95%
GESTIONAR LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 3, EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE | 3. ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES A LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS. | X |  | Programado | 6.9% | 12% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.2% | 100% | 40% | 15% | Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se realizaron socializaciones en el componente social en los humedales La Vaca, El Burro, Techo y Capellanía, adicionalmente acercamientos con entidades y organizaciones sociales ubicadas en el mapa de actores. En relación con La Isla, se realizaron seis mesas técnicas y se logró avanzar en la revisión y aprobación de la matriz de impactos y medidas de manejo, quedando concertada y aprobada. En cuanto al Tunjo, se realizaron ajustes al documento de PMA, en coordinación con algunas de las entidades competentes, así como la socialización a la comunidad de dicho instrumento, con el fin de poder ser aprobado por resolución. POLÍTICAS:* Se realizó el ajuste al plan de acción de LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, y. seguimiento al plan de acción de la POLÍTICA DE SALUD AMBIENTAL.* POLÍTICA DE HUMEDALES: se realizaron 7 reuniones con EAB, SDA y Mesa de Humedales para la consolidación de la matriz CONPES.* POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD: se diligenció matriz y la 1ra versión del documento CONPES el cual fue aprobado en el CSA. *POLÍTICA DE PRODUCCIÓN: se realizó la revisión al documento de diagnóstico ajustado y se radicó ante SDP. Se construye documento CONPES y se oficia a la SDP para la actualización del Plan de acción de la Política Pública de Protección y Bienestar Animal. * POLÍTICA PÚBLICA DE RURALIDAD: se realizó el CLOPS en la localidad de Chapinero "vereda el Verjón", además de reuniones de evaluación de cumplimiento al plan de acción de la política. Plan de Gestión Ambienta-PGA: En lo referente al PGA 2008-2038, se llevó a cabo proceso de revisión de los instrumentos operativos de planeación ambiental (PIGA, PACA, PAL), así como las 8 Políticas Públicas Ambientales y el PDGRDCC, identificando así la integración de los mencionados instrumentos con el PGA y su aporte al cumplimiento de los objetivos específicos y estrategias. Adicionalmente se generó avance en el plan de cambio formulado para el PGA - 2008-2038.
[5 empty] | Ejecutado | 6.9% | 12% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |  |  |  | 75.6%
|  | 4.EVALUACIÓN Y ANALISIS A LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES PRIORIZADAS. | X |  | Programado | 6.6% | 17.9% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 9.8% | 100% |  | 15% | Frente a la evaluación y análisis a la implementación de instrumentos y políticas ambientales priorizadas, se realizaron las siguientes actividades: Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA: Taller con las Entidades Distritales en relación al acuerdo 540 de 2013, respuesta a entes de control y peticiones en general; publicación de 2 indicadores en el OAB y Boletín 25 en la página de la esta Secretaria. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental - PACA: Se avanzó en la consolidación del informe Seguimiento PACA Distrital 2018, revisión informes de seguimiento primer semestre 2019 de los PACA Institucionales, y presentación de observaciones a los mismos, para lograr coherencia y veracidad de la información. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastre y Cambio Climático-PDGRDCC: Se participó en el Foro Regional Gestión Integral del Agua para la Adaptación al Cambio Climático. Y se preparó el evento CCGRCC para noviembre 19. Elaboración boletín cambio climático. Documento preliminar EIR. Planes Ambientales Locales - PAL: Se emitieron conceptos técnicos a los proyectos de inversión - FDL para las localidades de Kennedy, Bosa, Martires, San Cristobal, Usaquen, Tunjuelito, Ciudad Bolivar, Fontibon y Engativa. Se presentó el avance en el Comité Intersectorial de Gestión Local. Por otra parte, se realizó el acompañamiento a las CAL y la OPEL para dar lineamientos sobre actualización del Diagnóstico Ambiental Local, se elaboró Informe ejecutivo para seguimiento PAL que incluye Salud Ambiental. Se apoyó en los ajustes de los reportes locales de 19 localidades. Generación de STR y cargue de informe Storm ajustado de las 20 localidades. Apoyo proyectos de Kennedy, Sumapaz y Antonio Nariño.
[5 empty] | Ejecutado | 6.6% | 17.9% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% |  |  |  | 75.6%
|  | 5, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION Y REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES PRIORIZADOS | X |  | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 10% | Frente al seguimiento y monitoreo a la implementación y realizar la actualización de los instrumentos económicos ambientales priorizados, se realizaron las siguientes actividades: Se ajustó el articulado de acuerdo con las recomendaciones del área Jurídica de la entidad, al borrador del Proyecto de Resolución de 2019, “por medio de la cual se adopta el Programa de Pagos por Servicios Ambientales en Bogotá D. C. y se dictan otras disposiciones” y se remitió a la Dirección Legal Ambiental- DLA para su revisión
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 73%
MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN AMBIENTAL | 4, REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | 6. REALIZAR LA ADMINISTRACION INTEGRAL DEL OBSERVATORIO AMBIENTAL DE BOGOTÁ -OAB- Y EL OBSERVATORIO REGIONAL AMBIENTAL Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL RÍO BOGOTÁ -ORARBO Y DESARROLLO DEL MÓDULO PARA SEGUIMIENTO A POLITICAS PÚBLICAS AMBIENTALES | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 15% | 10% | • Se mantuvieron activas las plataformas web, contabilizando 33.386 ingresos de usuarios al OAB y 24.017 al ORARBO • Se registraron 251 usuarios nuevos, después de una depuración de la base de datos se llegó a un total de 5.754 usuarios en el OAB; en el ORARBO 12 usuarios nuevos, llegando a 503 • Se participó en 18 Comisiones Ambientales Locales, en donde se presentó el OAB y se invitó a la comunidad a hacer uso de la herramienta; así mismo se presentó el OAB en el Festival Internacional de Cine Ambiental – Planet On 2.019 y en el Congreso Internacional de Servicio a la Ciudadanía 2.019 • Se han publicado 72 noticias en el OAB y 18 en el ORARBO; • A la fecha se avanzó a un 92,89% de actualización de un total de 450 indicadores en el OAB y a un 89,06% de un total de 64 indicadores del Distrito Capital en el ORARBO. • Se avanza en el diseño y construcción del módulo de seguimiento a planes y políticas ambientales en el nuevo gestor de contenidos del OAB WORD PRESS, se revisó la estructura con la SPPA •Se inicia la revisión del módulo de educación con la OPEL, con un peso mensual del 5% *Se realizaron 9 mesas en las cuales se revisaron las órdenes relacionadas con residuos sólidos, el informe de cierre del Plan de acción, los usuarios delegados y los indicadores de los municipios que se encuentran duplicados, los requerimientos del SI Río Bogotá, la Información climatológica de CAR y EAB, Igualmente de los indicadores del DNP para el reporte del SI Río Bogotá, el índice de calidad del agua, metodología e interoperatividad SIRH con el Sistema SIRío Bogotá, el presupuesto calculado por la CAR para el SIRío Bogotá y de las opciones para continuar con la administración del sistema, el proyecto de acuerdo del SIRío Bogotá y el lanzamiento del sistema, así mismo, se hizo la Socialización nueva estructura ORARBO – Módulo Social (Educación y Participación).
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 75%
|  | 7. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL DE BOGOTÁ VIGENTE Y EN LA FORMULACIÓN DEL NUEVO PLAN DE INVESTIGACIÓN DE BOGOTA Y APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES PRIORIZADOS | X |  | Programado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 5% | En el proceso de formulación del nuevo Plan de Investigación Ambiental de Bogotá - PIAB se realizó convocatoria y se desarrolló taller de formulación, con la participación de delegados de 13 entidades distritales, la Corporación autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y de Parques Naturales Nacionales- PNN, donde se dio a conocer el proceso de formulación y se invitó a la participación activa de cada una de las entidades corresponsables
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 73%
| EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES. | 8, HACER EL SEGUIMIENTO, LA REPROGRAMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA SDA EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN. | X |  | Programado | 10% | 11% | 10% | 7% | 7% | 7% | 10% | 7% | 7% | 10% | 7% | 7% | 100% | 16% | 7% | Durante la vigencia 2019, se ha realizado actividades de consolidación, revisión y evaluación de los Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a junio de 2019. Lo anterior para los proyectos de inversión de la SDA. Como resultado de este proceso se generó la información final que fue cargada en el aplicativo SEGPLAN y publicada en la página web de la SDA. Se realizó la consolidación y revisión del Plan Anual de Adquisiciones - PAA, de todas las actualizaciones allegadas a la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional-SPCI, y publicado en la página web de SECOP II. Consolidación de la información referente a los indicadores de gestión y el seguimiento de enero a agosto de 2019, así como el registro PMR- Producto, Metas y Resultado, en el aplicativo PMR PREDIS, en los mismos cortes. Se revisaron 1.881 estudios previos-EP allegados a la SPCI de los cuales 59 corresponde al III trimestre de 2019 y aprobaron 1.390 EP, en el aplicativo SIPSE, de los cuales 49 son del tercer trimestre.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 11% | 10% | 7% | 7% | 7% | 10% | 7% | 7% |  |  |  | 76%
|  | 9, CONSOLIDAR Y EVALUAR EL AVANCE DE LA GESTIÓN DEL EJE TRANSVERSAL SEIS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL "BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS", Y DE LOS PROGRAMAS ASOCIADOS A ÉSTE, A CARGO DE LA SDA. | X |  | Programado | 0% | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100% |  | 2.5% | Durante el tercer trimestre de 2019, se realizó seguimiento a los programas 38, 39 y 40 asociados al Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos", con corte a junio de 2019, según los avances de las metas plan de desarrollo asociadas a los programas en mención. Como resultado de este proceso se generó la información final que fue registrada en el aplicativo SEGPLAN, según lineamientos dados por la Secretaria Distrital de Planeación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 30% | 0% | 20% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% |  |  |  | 80%
|  | 10, ELABORAR INFORMES INTEGRALES DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E INFORMES DE GESTIÓN DE LA SDA | X |  | Programado | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% |  | 6.5% | En la vigencia 2019, se han elaborado 3 informes integrales de seguimiento a los proyectos de la SDA, de acuerdo con el estado de avances y resultados de las metas plan de desarrollo, metas de inversión, actividades, territorialización, plan de adquisiciones y la revisión de estudios previos, el cual fue socializado a los Gerentes de los Proyectos y su equipo de trabajo, a través del informe de alertas y recomendaciones, para prever posibles errores en los reportes y así poder tomar decisiones preventivas y correctivas en la gestión de los mismos. Se lidero la elaboración y consolidación de los Informes de empalme tales como: Diagnostico Sectorial, Gestión y Desarrollo Institucional, Balance estratégico de la administración distrital y el informe de cumplimiento del plan de desarrollo, según lineamientos de la Secretaria General
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% |  |  |  | 75%
| ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | 11, REALIZAR GESTION DE PROCESOS DE COOP. INTERNACIONAL TÉCNICA Y/O FINANCIERA NO REEMBOLSABLE Y ALIANZAS PARA PARTICIPAR EN EVENTOS DE ORDEN NACIONAL E INTERNACIONAL, ORIENTADAS A LA MISION DE LA SDA | X |  | Programado | 4% | 8% | 5% | 10% | 13% | 13% | 12% | 9% | 7% | 7% | 7% | 5% | 100% | 7% | 7% | • Se gestionó, a través de Cooperación Internacional, la participación del Subdirector de Calidad del Aire Auditiva y Visual en el Seminario Internacional: “Maquinaria de construcción libre de hollín, reducir la contaminación y mitigar el cambio climático”. El cooperante fue la Agencia Suiza de Cooperación -COSUDE. Este seminario tuvo lugar en Santiago de Chile del 13 al 16 de mayo de 2019. • Se efectuó la gestión previa y posterior a la participación del Sr. Secretario y Subsecretario al segundo taller, en desarrollo del Convenio de Cooperación Internacional No. SDA-CV-20181398 que se realizó en Stuttgart. • Se realizó la preparación y ejecución de la participación de la entidad en el evento internacional: “Encuentro de Negocios más+”, promovido por Premios Latinoamérica Verde. • Se atendió el requerimiento de la Secretaría de Planeación enviando el reporte SICO de los tres trimestres de 2019. • Se realizó seguimiento al proyecto Metrópolis a suscribirse este año, participando en las reuniones del equipo de trabajo. • La SPCI realizó la logística y acompañamiento necesario para la realización del tercer y último taller del Convenio de Cooperación Internacional SDA-CV-20181398, el cual culminó con éxito. • Se gestionó a través de cooperación internacional con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, la participación del experto internacional en suelos contaminados para el Foro sobre” socialización de la metodología para la gestión de sitios contaminados” el 1 de agosto de 2019. • Se realizaron los arreglos para la participación de un experto de Naciones Unidas en consumo responsable, en el III Foro Distrital en Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad, llevado a cabo 20 de septiembre, como apoyo de la SPCI a la Semana Ecoempresarial
[5 empty] | Ejecutado | 4% | 8% | 5% | 10% | 13% | 13% | 12% | 9% | 7% |  |  |  | 81%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on V7: MYRIAM.LEON: 2,000 caracteres incluido espacios.

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
PERIODO: |  |  |  | 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIONAR 4 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL DISTRITAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 0.22 | 0.48 | 0.74 |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 390731330 | 69600000 | 69600000 | 67966000 |  | 63679000 | 63679000 | 63679000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 38978090 | 6746833 | 6746833 | 6746833 |  | 6746833 | 6746833 | 6746833
2 | PRESENTAR 6 INICIATIVAS PARA LA AGENDA REGIONAL DESDE LAS COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | Especial (Cundinamarca, tolima, Meta y Boyaca) | Magnitud Vigencia | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 0.16 | 0.55 | 0.81 |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 419477307 | 158048000 | 158048000 | 136590000 |  | 53400000 | 128465000 | 128465000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 40354482 | 13502333 | 13502333 | 13502333 |  | 13502333 | 13502333 | 13502333
3 | EMITIR 10 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS TENDIENTE AL DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE | Distrital | Magnitud Vigencia | 10 | 2 | 2 | 2 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 6133343547 | 2370803000 | 1970803000 | 1945976000 |  | 827950000 | 1251503900 | 1351589100
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 492750758 | 224210948 | 224210948 | 219615148 |  | 175233480 | 219615148 | 219615148
4 | REALIZAR 10 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN AMBIENTAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 10 | 3 | 3 | 3 |  | 0.49 | 1.36 | 2.23 |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1077136977 | 279305000 | 279305000 | 309737000 |  | 177488000 | 242648000 | 242648000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 92454086 | 33091817 | 33091817 | 33091817 |  | 33091817 | 33091817 | 33091817
5 | EMITIR 14 REPORTES DE SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE AVANCE, RESULTADOS, ALERTAS Y RECOMENDACIONES. | Distrital | Magnitud Vigencia | 14 | 4 | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 3 |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 2231679720 | 539376000 | 539376000 | 547823000 |  | 415214000 | 494307000 | 503745000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 165730182 | 44890900 | 44890900 | 44890900 |  | 44890900 | 44890900 | 44890900
6 | ADELANTAR 24 ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORITARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD | Distrital | Magnitud Vigencia | 24 | 6 | 6 | 6 |  | 1 | 4 | 5 |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 650151114 | 132868000 | 132868000 | 141908000 |  | 95069000 | 132069000 | 132069000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 80757593 | 41810733 | 41810733 | 41810240 |  | 41810240 | 41810240 | 41810240
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 10902519995 | 3550000000 | 3150000000 | 3150000000 | 0 | 1632800000 | 2312671900 | 2422195100
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 911025191 | 364253564 | 364253564 | 359657271 | 0 | 315275603 | 359657271 | 359657271
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 11813545186 | 3914253564 | 3514253564 | 3509657271 | 0 | 1948075603 | 2672329171 | 2781852371
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019