## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: |  | 1030 - DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | 07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 390 | Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | Porcentaje | Suma | 100% | 4% |  |  | 28% |  |  |  |  | 28% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 10%
126PG01-PR 02-FA5-V.9

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1 | Incrementar 30 % la integración de los Sistemas de información | Suma | 70 | 185 | MAGNITUD META | 30% | 4% |  |  | 8% |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 6% |  |  |  |  | 2%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6315000000 | 1215000000 |  |  | 1350000000 |  |  |  |  | 1350000000 |  |  |  |  | 1200000000 |  |  |  |  | 1200000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% | 4% |  |  | 8% |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  | 6% |  |  |  |  | 2%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6315000000 | 1215000000 |  |  | 1350000000 |  |  |  |  | 1350000000 |  |  |  |  | 1200000000 |  |  |  |  | 1200000000
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | 2 | Incrementar 50 % en la aplicación Estándares y buenas prácticas para el manejo de información priorizadosS | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 50% | 9% |  |  | 14% |  |  |  |  | 28% |  |  |  |  | 42% |  |  |  |  | 50%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6298630963 | 1499125475 |  |  | 1281126372 |  |  |  |  | 1956126372 |  |  |  |  | 1321126372 |  |  |  |  | 241126372
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 50% | 9% |  |  | 14% |  |  |  |  | 28% |  |  |  |  | 42% |  |  |  |  | 50%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6298630963 | 1499125475 |  |  | 1281126372 |  |  |  |  | 1956126372 |  |  |  |  | 1321126372 |  |  |  |  | 241126372
| 4 | Disponer 100 % los mecanismos de tecnologías de información requeridos por la SDA para una adecuada implementación de las leyes 1474 de 2011 y 1712 de 2014. | Suma |  |  | MAGNITUD META | 100% | 0% |  |  | 30% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 10%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 275494512 | 0 |  |  | 68873628 |  |  |  |  | 68873628 |  |  |  |  | 68873628 |  |  |  |  | 68873628
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 0% |  |  | 30% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 30% |  |  |  |  | 10%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 275494512 | 0 |  |  | 68873628 |  |  |  |  | 68873628 |  |  |  |  | 68873628 |  |  |  |  | 68873628
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | 3 | Renovar 30 % de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones priorizada | Suma |  |  | MAGNITUD META | 30% | 2% |  |  | 7% |  |  |  |  | 8% |  |  |  |  | 8% |  |  |  |  | 5%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8480000000 | 650000000 |  |  | 1620000000 |  |  |  |  | 2160000000 |  |  |  |  | 2160000000 |  |  |  |  | 1890000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% | 2% |  |  | 7% |  |  |  |  | 8% |  |  |  |  | 8% |  |  |  |  | 5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8480000000 | 650000000 |  |  | 1620000000 |  |  |  |  | 2160000000 |  |  |  |  | 2160000000 |  |  |  |  | 1890000000
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 21369125475 | 3364125475 | 0 | 0 | 4320000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5535000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 21369125475 | 3364125475 | 0 | 0 | 4320000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5535000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126PG01-PR 02-FAX-V.9
81000
350000
100000
150000
400000
1081000

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2016 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Desarrollar la Sistematización de procedimientos y mecanismos de integración de Sistemas de Información priorizados | X |  | Programado | [6 empty] | 2% | 5% | 30% | 30% | 25% | 8% | 100% | 40% | 30%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Parametrizar los cuadros de caracterización y clasificación documental en el Sistema de Información Ambiental de la SDA | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 5% | 30% | 25% | 30% | 10% | 100% |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | APLICAR EL 50% ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN | Elaborar y adjudicar los pliegos para la contratación de una Consultoría para el diagnóstico, definición, diseño e implementación de la arquitectura empresarial y modelo de gobierno de ti para la SDA. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 5% | 10% | 25% | 30% | 30% | 100% | 20% | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Documentar la formulación y Planeación del Plan Estrategico de Tecnologias de Información para la SDA de acuerdo al Marco de Referencia de AE | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 3% | 15% | 30% | 30% | 22% | 100% |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Identificar y establecer las necesidades de TI que requiere la SDA en el marco de la implementación de los principios de las LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014 | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 10% | 30% | 35% | 25% | 100% | 10% | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Actualizar la Infraestructura de computo, conectividad y seguridad en TI | X |  | Programado | [6 empty] | 3% | 15% | 25% | 25% | 25% | 7% | 100% | 30% | 30%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%

## TERRITORIALIZACION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
[5 empty] | PROYECTO: | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
[5 empty] | PERIODO: | 2016
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META | [5 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Septiembre | 7,2 Seguimiento Diciembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDAD | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Distrito mas el área Rurall | Magnitud | 30% |  |  | 4% | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 6315000000 |  |  | 1215000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
2 | APLICAR EL 50% ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN | Distrital | Magnitud | 50% |  |  | 9% | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 6298630963 |  |  | 1499125475
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
3 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Distrital | Magnitud | 100% |  |  | 0%
|  |  | Recursos | 275494512 |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 1 |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 275494512 |  |  | 0
4 | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Distrital | Magnitud | 30% |  |  | 2% | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 8480000000 |  |  | 650000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 21369125475 |  | 0 | 3364125475 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126PG01-PR 02-FA8-V.9
Note on V6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on W6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.