## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: |  | 1030 - DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  | GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [14 empty] | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
42 | 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 390 | Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | Porcentaje | Suma | 100% |  | 4% | 4% | 4% |  | 28% | 28% | 28% |  |  |  | 28% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 10% |  |  |  |  | 7% | 10.6% | 21% |  | 25% | 11% | Pruebas funcionales de avance orientados a la implementación y puesta en marcha de un chat interactivo para la entidad que contribuya al mejoramiento de la sección de mecanismos de contacto de la ley de transparencia. | N/A | N/A | Mejorar la interacción entre la ciudadanía y la entidad a través de mecanismos confiables, seguros y amigables Convertir las estrategias de negocio en ejecuciones medibles para lograr mejores servicios ambientales para la ciudadanía - Lograr articular las expectativas de negocio o misional con la Tecnología - Reducir los riesgos de inversión tecnológico y generar valor. - optimizar la inversión de TI y generar valor | http://192.168.173.36/mibew/chat Acta de reunión con la responsable de atención al ciudadano
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 10, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 11, RETRASOS | 12, SOLUCIONES PLANTEADAS | 13, BENEFICIOS | 14, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1 | INCREMENTAR 30% LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Suma | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | N/A | MAGNITUD META | 30% |  | 4% | 4% | 4% |  | 8% | 8% | 8% |  |  |  | 10% | [5 empty] | 6% | [5 empty] | 2% |  |  |  |  | 2% | 4.4% | 7.2% |  | 90% | 37.33% | logros desarrollados: • ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA FOREST ver 4.0.5 a la ver 4.0.7 el cual mejora el rendimiento y soluciona fallas que presentaban en algunas funcionalidades, mejora parámetros para la automatización de procesos y gestión documental electrónica apoyados en metodologías BPM (Business Process Management) y estándar BPMN (Business Process Model and Notation). • ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA STORM: Se consolidó el informe de Seguimiento PAL 2017-2020, una vez actualizado el sistema de información STORM a su versión 3.7.2 , con el alcance de optimizar los procedimientos de operación (recepción, procesamiento y reporte) de la plataforma STORM. Entorno a la mejora en la elaboración del nuevo Informe de seguimiento PAL 2017-2020, permite unificar procesos y procedimientos, lo cual ayuda a mejorar la articulación en los resultados ambientales en las alcaldías locales del Distrito Capital. • DESARROLLAR LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS • Se liberó el webservice con IDEAM, para la integración con SIRH en 3 objetos (tramos, fuentes y concesiones) • Se puso en funcionamiento el webservice del Sistema Quejas y Reclamos de la Alcaldía Mayor (SDQS) y se está definiendo el mecanismo para la correcta creación del peticionario. • Se realizó la integración con la plataforma VITAL (Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea) respecto al procedimiento de registro de vertimientos • Se avanza en el desarrollo VITAL para la integración de los tramites de Salvoconducto de Flora y Fauna Silvestre en línea • Se expone el servicio que retorna los documentos generados para un radicado de entrada. MEJORAMIENTO A PROCESOS AUTOMATIZADOS Liberación a producción: •Indicadores de Gestión de SCAP •Seguimiento a Aceites Usados. •Expedición del certificado de Estado de Conservación Ambiental en versión 3.5 a ver 4.07 •Proceso de IAS •Seguimiento a PEV •Modificaciones al procedimiento de Pagos a contratistas IAAP • SISTEMA DE INFORMACION ONTRACK: • Implementación y paso a producción de 22 requerimientos para ajustes de: plataforma, dispositivos y formularios. • Ajustes integración ONTRACK- FOREST. • Administración y soporte herramienta informática Ontrack con 174 usuarios activos en plataforma web. • 73 formularios y 20 reportes en producción para el recaudo de visitas técnicas. • AJUSTAR E IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS Y CORRESPONDENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA SDA • Se finalizó la Fase I (Contrato 20170911), con acta de liquidación el día 11 de agosto de 2017, con los siguientes componentes para la gestión de expedientes: • Parametrización de las Tablas de Retención Documental • Automatización del módulo de Gestión de Correspondencia en ambiente pre-productivo. • Automatización del módulo de Gestión de Expedientes • SIPSE: * Se implementó el reporte de solicitud de anulación para que este proceso se realice únicamente por SIPSE. * Se implementó reporte de Adiciones para que el sistema generé automáticamente el proceso. * Se mejoró la ruta de los procesos de otros pagos, para hacer seguimiento a los procesos revisados por la Subdirección financiera. •VISOR GEOGRAFICO AMBIENTAL: M1. Mejora en el despliegue del diseño para la administración del Visor Geográfico ambiental - M2. Desarrollo del módulo de administración de capas geográficas M3. Crear y administrar temas o categorías para el despliegue de capas desde el administrador del VGA - M4. Administrar el orden de temas o categorías de capas en el VGA - M5. Soporte para agregar y definir las capas base desde el administrador del VGA - M6. Soporte para el despliegue del listado de capas Geográficas y definir el orden en el despliegue del Visor Geográfico - M7. Soporte para agregar capas temáticas desde el administrador del VGA (XYZ, WMTS, WMS) - M8. Soporte para agregar capas temáticas multitemporales - M9. Soporte para el despliegue de leyendas de forma dinámica desde el WMS - M10. Publicación árbol de capas del VGA •SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA - Actualización de datos para los objetos geográficos "Gestión del proceso de Participación", que sirve de insumo en la actualización de la base de datos geográfica institucional de la SDA.- Actualización de los metadatos que componen la Estructura Ecológica Principal del VGA.,- Actualización de los geoservicios WMS y WMTS de las 34 capas que hacen parte del VGA como apoyo a la política de acceso y uso de la información geográfica de IDECA. 4-Integración del módulo de SIIPEV (Sistema Integrado de Información de Publicidad Exterior Visual del Distrito Capital) en el Visor Geográfico Ambiental para facilitar consulta y despliegue de datos de calidad visual agosto 2017. •PORTAL WEB: Se estableció el plan de trabajo para la implementación del nuevo portal web en cumplimiento de las directrices exigidas por Alta Consejería y el Ministerio de las Tics, relacionadas con la adopción de los lineamientos de usabilidad y accesibilidad de acuerdo con la guía Web 4.0. | N/A | N/A | • Mayor gobierno de la plataforma funcional por parte del administrador, para beneficio del usuario. • Desarrollo del informe Seguimiento PAL 2017-2020, con el fin de unificar procesos y procedimientos entorno a la mejora de la planeación ambiental distrital, lo cual permite mejorar la articulación y verificación de resultados ambientales en las alcaldías locales del Distrito Capital. • Se lleva actualización de la plataforma STORM 3.7.2 con el fin de mejorar las falencias presentadas en el entorno de desarrollo STORM Admin y el módulo de administración STORM Monitor de la version 3.7. Información actualizada y disposición oportuna de esta para acceso y uso por parte del usuario final Información más precisa y confiable. • Mejorar la racionalización y trazabilidad de los tramites ambientales de cara al ciudadano • Captura de información digital en las visitas técnicas realizadas por las actividades misionales de la entidad para brindar una mejor eficiencia de cara a las acciones ambientales que hace la entidad | Enlace fuera de la SDA: http://201.245.192.251:5521/visorgeo/admin/ Enlace dentro de la SDA: http://192.168.175.12/visorgeo/admin/ - Para para acceder al informe Seguimiento PAL 2017-2020. este cuando ya se de por finalizado y publicado en la plataforma STORM. www.secretarideambiente.gov.co/stormWeb/ enlace http://www.secretariadeambiente.gov.co/downloads/StormUser372/user.jnlp - Para acceder a la nueva versión de la plataforma STORM, se debe acceder por las URLs con las que se ingresaba anteriormente a la versión 3.7 http://www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ http://www.secretariadeambiente.gov.co/stormMonitor/ http://www.secretariadeambiente.gov.co/stormReport/ http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio http://maximavelocidad.gov.co/663/w3-propertyvalue-32985.html http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo http://metadatos.ideca.gov.co/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B6A6FD8C9-2FBF-4BA0-80CD-61CD6B300796%7D ONTRACK: https://drive.google.com/drive/folders/0B47IMBvWXAq9Q3h2TV9IS2J2OWc http://69.175.75.147/ontracksdaProd/Login.aspx
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6138628789 |  | 1215000000 | 1017857121 | 971913980 |  | 1325800000 | 1425771668 | 1425771668 |  |  |  | 1295000000 | [5 empty] | 1200000000 | [5 empty] | 1200000000 |  |  |  |  | 391038500 | 544860500 | 1222313168 |  | 85.73% | 35.69%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 625903419 | 625903419 | 620935578 | [20 empty] | 139387372 | 295956830 | 526220577
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% |  | 4% | 4% | 4% |  | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 6% | [5 empty] | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4.4% | 7.2% |  | 90% | 37.33%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6138628789 |  | 1215000000 | 1017857121 | 971913980 |  | 1951703419 | 2051675087 | 2046707246 | 0 | 0 |  | 1295000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200000000 | [5 empty] | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530425872 | 840817330 | 1748533745 |  | 85.43% | 44.25%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | 2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Suma |  |  | MAGNITUD META | 50% |  | 9% | 9% | 9% |  | 14% | 14% | 14% | 0% | 0% |  | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 42% | [5 empty] | 50% |  |  |  |  | 4.2% | 8.4% | 11.9% |  | 85% | 41.8% | Se continua con el desarrollo del Subsistema de Seguridad de la información del SGSI de la SDA de acuerdo a la norma ISO 27001 y a la estructura del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI y al nivel de madurez (Definido) teniendo como meta el Nivel (Optimizado). De acuerdo al ejercicio que se viene desarrollando de Arquitectura Empresarial dentro de la SDA se estructuró la forma de relacionar y abordar los lineamientos del Marco de Referencia de la AE (Estrategia TI, Gobierno de TI, Información, Sistemas de información, Servicios Tecnológicos y uso y apropiación.) con el Modelo de seguridad y privacidad de la información y a su vez con lo solicitado por el Gobierno en línea GEL. Implementación de la sensibilización y capacitación del Subsistema de Seguridad de la Información SGSI con charlas dadas por expertos en seguridad de la información de los diferentes entes gubernamentales. Gestión de los estudios previos para la adquisición de componentes de TI identificados en el proceso del Subsistema de Seguridad y Privacidad de la Información. • Se continúa con las actividades programadas en la ejecución del contrato 20161308: *Arquitectura Actual (AS-IS) Nivel 1: Se recibe formalmente los documentos entregables por parte de la consultoría de la fase de PLANEACION, debidamente ajustados acorde a los requerimientos de la SDA frente al nivel madurez de MINTIC. * Arquitectura Empresarial ● Arquitectura Actual de Negocio ● Arquitectura Actual de Información ● Arquitectura Actual de Sistemas de Información ● Arquitectura Actual de Tecnología ● Arquitectura Actual de Uso y Apropiación ●Visión de la Arquitectura Empresarial * Arquitectura Misional * Capacidades de la Arquitectura empresarial ●Análisis Frente a Lineamientos MinTIC y GEL y Mejores Prácticas *Arquitectura Misional(Negocio): Se ejecutaron las actividades correspondientes al cumplimiento del entregable “Arquitectura Misional” en la fase Diseño De Arquitectura Empresarial, específicamente con la consultoría se analizó, evalúo y consolido la información recolectada durante la etapa de planeación relacionada con la Arquitectura Misional de la Secretaría Distrital de Ambiente, su estructura, su organización, las funciones y procesos. La información recopilada y evidenciada corresponde al estado actual de la entidad, insumo base para el desarrollo de siguiente fase - Arquitectura Detallada *Gobierno de TI ● Información ● Sistemas de Información Se avanzó en el documento de Arquitectura Actual de información. ● Servicios tecnológicos ● Uso y Apropiación *Plan estratégico de Tecnologías de Información-PETI: Se consolido la documentación de formulación PETI en lo concerniente al estado AS_IS actual de la arquitectura empresarial de la entidad siguiendo los lineamientos de la MRAE - Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, así como la evaluación diagnostica del nivel de madurez frente a los lineamientos GEL. | N/A | N/A | Convertir las estrategias de negocio en ejecuciones medibles para lograr mejores servicios ambientales para la ciudadanía - Lograr articular las expectativas de negocio o misional con la Tecnología - Reducir los riesgos de inversión tecnológico y generar valor. - optimizar la inversión de TI y generar valor | Plan de Comunicación, Sensibilización y Capacitación 2017 Estudios Previos Herramientas de Seguridad de la Información Actualización de los indicadores de seguridad de la información PRUEBAS DE EFECTIVIDAD SGSI DE LA SDA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4202855201 |  | 1499125475 | 1444010457 | 1435292010 |  | 386092000 | 296592000 | 296592000 |  |  |  | 900000000 | [5 empty] | 1321126372 | [5 empty] | 241126372 |  |  |  |  | 162320000 | 184707500 | 184707500
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 1343085300 | 1343085300 | 1331606362 | [20 empty] | 37290635 | 298449568 | 556738767
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 50% |  | 9% | 9% | 9% |  | 14% | 14% | 14% | 0% | 0% |  | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 42% | [5 empty] | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2% | 8.4% | 11.9%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4202855201 |  | 1499125475 | 1444010457 | 1435292010 |  | 1729177300 | 1639677300 | 1628198362 | 0 | 0 |  | 900000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1321126372 | [5 empty] | 241126372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199610635 | 483157068 | 741446267
| 4 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Suma |  |  | MAGNITUD META | 100% |  | 0% | 0% | 0 |  | 32% | 32% | 32% | 0% | 0% |  | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 30% | [5 empty] | 10% |  |  |  |  | 5.6% | 13.6% | 0.23 |  | 71.88% | 23% | Se desarrolló un mecanismo de consulta virtual en el portal web de la Secretaría Distrital de Ambiente, localizado en el enlace http://www.ambientebogota.gov.co/requerimientos, que permite consultar en línea los resultados de las pruebas realizadas a los vehículos, que han sido denunciados por la ciudadanía, como vehículos chimenea o con emisiones visibles, permitiendo evidenciar en línea, la gestión administrativa alrededor del programa de requerimientos por parte de la entidad y promoviendo la generación de una cultura de transparencia institucional. | N/A | N/A | Que los ciudadanos a través de un mecanismo digital en línea puedan consultar de manera rápida y oportuna el resultado de los vehículos que reportaron como vehiculos chimenea, fortaleciendo los procedimiento de control y evaluación de la subdirección SCAAV. | http://www.ambientebogota.gov.co/requerimientos
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1068902256 |  | 0 | 0 | 0 |  | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 0 | 0 |  | 370000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68873628 | [5 empty] | 68873628 |  |  |  |  | 51622733 | 51622733 | 511116838 |  | 91.08% | 66.57%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% |  | 0% | 0% | 0% |  | 32% | 32% | 32% | 0% | 0% |  | 28% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 30% | [5 empty] | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.6% | 13.6% | 23%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1068902256 |  | 0 | 0 | 0 |  | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 0 | 0 |  | 370000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68873628 | [5 empty] | 68873628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51622733 | 51622733 | 511116838
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | 3 | RENOVAR 30% DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 30% |  | 2% | 2% | 1.4% |  | 7% | 7% | 7% | 0% | 0% |  | 8.3% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 8% | [5 empty] | 5% |  |  |  |  | 1.75% | 3.85% | 6.3% |  | 90% | 25.67% | Para el presente periodo se adelantaron tareas de levantamiento de la información, para la implementación de los equipos de seguridad perimetral con el proveedor de ETB, estos equipos se pondrán en operación en el mes de Octubre del presente año. - Se adelantaron los estudios previos para “ADQUIRIR COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DE TI PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN”, se espera en el mes de Noviembre realizar la adjudicación del proceso, para su posterior implementación. | N/A | N/A | - Proporcionando aumentar el nivel de protección para los servidores que alojan las aplicaciones misionales de la entidad en la sede principal ubicada en la Avenida Caracas No 54-38, asi mismo se contara con un completo sistema de seguridad, basado en los siguientes aspectos: • Firewall de Nueva Generación. • Firewall de Aplicaciones Web tipo WAF. • Seguridad en Aplicaciones Web • Protección contra Amenazas Avanzadas – SandBoxing • Administración y Monitoreo Centralizado - Evaluar la posibilidad de centralizar todos los componentes de infraestructura en un solo Centro de Datos con el fin de optimizar la administración y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la SDA. - Diseñar e implementar arquitecturas de distribución de cargas que garanticen la calidad del servicio requerido por las áreas de negocio la Entidad de tal manera que la disponibilidad y capacidad de los servicios de procesamiento de los servidores para soportar las nuevas implementaciones de servidores virtuales se establezca su fortalecimiento. - Establecer el fortalecimiento de las licencias de los sistemas operacionales de tal manera que se pueda unificar el soporte y mantenimiento de estas plataformas. | - Se adjudico el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SDA - ETB No- 20171237 DEL 21/07/2017 - Elaboración de Estudios Previos preliminares para su publicación en el SIPSE bajo el número 1521.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6597704429 |  | 650000000 | 1097041097 | 531056664 |  | 647635000 | 547663332 | 547663332 | 0 | 0 |  | 903000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2160000000 | [5 empty] | 1890000000 |  |  |  |  | 86121000 | 328036131 | 345519331 |  | 63.09% | 12.03%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [6 empty] | 463926449 | 463926449 | 463926449 | [20 empty] | 25758652 | 25758652 | 25758652
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% |  | 2% | 2% | 1.4% |  | 7% | 7% | 7% | 0% | 0% |  | 8.3% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 8% | [5 empty] | 5% |  |  |  |  | 1.75% | 3.85% | 6.3%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6597704429 |  | 650000000 | 1097041097 | 531056664 |  | 1111561449 | 1011589781 | 1011589781 | 0 | 0 |  | 903000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2160000000 | [5 empty] | 1890000000 |  |  |  |  | 111879652 | 353794783 | 371277983
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 18008090675 |  | 3364125475 | 3558908675 | 2938262654 |  | 2911182000 | 2831182000 | 2831182000 |  |  |  | 3468000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4750000000 | [5 empty] | 3400000000 |  |  |  |  | 691102233 | 1109226864 | 2263656837
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2432915168 | 2432915168 | 2416468389 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 202436659 | 620165050 | 1108717996
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 18008090675 |  | 3364125475 | 3558908675 | 2938262654 |  | 5344097168 | 5264097168 | 5247650389 |  |  |  | 3468000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4750000000 | [5 empty] | 3400000000 |  |  |  |  | 893538892 | 1729391914 | 3372374833
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 3 DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Desarrollar la Sistematización de procedimientos y mecanismos de integración de Sistemas de Información priorizados | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 3% | 2% | 100% | 40% | 20% | • ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA FOREST ver 4.0.5 a la ver 4.0.7 mejora el rendimiento y soluciona fallas que presentaban en algunas funcionalidades, mejora parámetros para la automatización de procesos y gestión documental electrónica apoyados en metodologías BPM (Business Process Management) y estándar BPMN (Business Process Model and Notation). • DESARROLLAR LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS • Se liberó el web services con IDEAM, para la integración con SIRH en 3 objetos (tramos, fuentes y concesiones) • Se puso en funcionamiento el webservice del sistema quejas y reclamos de la Alcaldía Mayor (SDQS) y se está definiendo el mecanismo para la correcta creación del peticionario. • Se realizó la integración con la plataforma Vital con el procedimiento de registro de vertimientos • Se avanza en el desarrollo con vital para la integración de los tramites de Salvoconducto de Flora y Fauna Silvestre en línea • Se expone el servicio que retorna los documentos generados para un radicado de entrada. • MEJORAMIENTO A PROCESOS AUTOMATIZADOS Liberación a producción: • Indicadores de Gestión de SCAP • Seguimiento a Aceites Usados • Expedición del certificado de Estado de Conservación Ambiental en versión 3.5 a ver 4.07 • Proceso de IAS (Proceso de respuestas a entes de Control) • Seguimiento a Publicidad Exterior Visual-PEV • Modificaciones al procedimiento de Pagos a contratistas IAAP (Informe de Actividades y Autorización de Pago a Contratistas) • SISTEMA DE INFORMACION ONTRACK: • Implementación y paso a producción de 22 requerimientos para ajustes de: plataforma, dispositivos y formularios. • Ajustes integración ONTRACK- FOREST. • Administración y soporte herramienta informática Ontrack con 174 usuarios activos en plataforma web. • 73 formularios y 20 reportes en producción para el recaudo de visitas técnicas. • SIPSE: * Se implementó el reporte de solicitud de anulación para que este proceso se realice únicamente por SIPSE. * Se implementó reporte de Adiciones para que el sistema generé automáticamente el proceso. * Se mejoró la ruta de los procesos de otros pagos, para hacer seguimiento a los procesos revisados por la Subdirección financiera.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% |  |  |  | 90%
|  | Ajustar e Implementar los procesos de automatización de archivos y correspondencia en el Sistema de Información Ambiental de la SDA | X |  | Programado | 5% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 5% | 5% | 3% | 2% | 100% |  | 20% | • AJUSTAR E IMPLEMENTAR LOS PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS Y CORRESPONDENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA SDA  Se finalizó la Fase I (Contrato 20170911), con acta de liquidación el día 11 de agosto de 2017, de la cual se abordan los siguientes componentes para la gestión de expedientes: • Parametrización de las Tablas de Retención Documental • Automatización del módulo de Gestión de Correspondencia en ambiente pre-productivo. • Automatización del módulo de Gestión de Expedientes
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 20% | 10% | 5% | 10% | 5% | 15% | 15% | 5% |  |  |  | 90%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Realizar el diagnóstico, definición y diseño de la arquitectura empresarial y modelo de gobierno de TI para la SDA. | X |  | Programado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% | 25% | 15% | Se continúa con las actividades programadas en la ejecución del contrato 20161308: Actividad /Hito/entregable Observaciones Arquitectura Actual (AS-IS) Nivel 1: Se recibe formalmente los documentos entregables por parte de la consultoría de la fase de PLANEACION, debidamente ajustados acorde a los requerimientos de la SDA frente al nivel madurez de MINTIC. - Arquitectura Empresarial ● Arquitectura Actual de Negocio ● Arquitectura Actual de Información ● Arquitectura Actual de Sistemas de Información ● Arquitectura Actual de Tecnología ● Arquitectura Actual de Uso y Apropiación ●Visión de la Arquitectura Empresarial * Arquitectura Misional * Capacidades de la Arquitectura empresarial ● Análisis Frente a Lineamientos MinTIC y GEL y Mejores Prácticas: - Arquitectura Misional (Negocio): Se ejecutaron las actividades correspondientes al cumplimiento del entregable “Arquitectura Misional” en la fase Diseño De Arquitectura Empresarial, específicamente con la consultoría se analizó, evalúo y consolido la información recolectada durante la etapa de planeación relacionada con la Arquitectura Misional de la Secretaría Distrital de Ambiente, su estructura, SU organización, las funciones y procesos. Es importante aclarar que la información recopilada y evidenciada corresponde al estado actual de la entidad, insumo base para el desarrollo de siguiente fase - Arquitectura Detallada - Gobierno de TI * Información * Sistemas de Información Se avanzó en el documento de Arquitectura Actual de información. * Servicios tecnológicos * Uso y Apropiación.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% |  |  |  | 85%
|  | Formular, planear y dar inicio a la implementacion del Plan Estrategico de Tecnologias de Información (PETI) para la SDA de acuerdo al Marco de Referencia de AE | X |  | Programado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 10% | PETI: Se consolido la documentación de formulación PETI en lo concerniente al estado AS_IS actual de la arquitectura empresarial de la entidad siguiendo los lineamientos de la MRAE - Marco de referencia de Arquitectura Empresarial, así como la evaluación diagnostica del nivel de madurez frente a los lineamientos GEL
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% |  |  |  | 85%
| DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Diseñar e implementar los mecanismos de tecnologías de información de los requeridos en cumplimiento de las leyes 1474 de 2011, 1712 de 2014, que se hayan priorizado | X |  | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 10% | 10% | Se desarrolló un mecanismo de consulta virtual en el portal web de la Secretaría Distrital de Ambiente, localizado en el enlace http://www.ambientebogota.gov.co/requerimientos, que permite consultar en línea los resultados de las pruebas realizadas a los vehículos, que han sido denunciados por la ciudadanía, como vehículos chimenea o con emisiones visibles, permitiendo evidenciar en línea, la gestión administrativa alrededor del programa de requerimientos por parte de la entidad y promoviendo la generación de una cultura de transparencia institucional.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 7% |  |  |  | 72%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Actualizar la Infraestructura de computo, conectividad y seguridad en TI | X |  | Programado | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 5% | 3% | 2% | 100% | 25% | 25% | • Para el presente periodo se adelantaron tareas de levantamiento de la información, para la implementación de los equipos de seguridad perimetral con el proveedor de ETB, estos equipos se pondrán en operación en el mes de Octubre del presente año. - Se adelantaron los estudios previos para “ADQUIRIR COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DE TI PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN”, se espera en el mes de Noviembre realizar la adjudicación del proceso, para su posterior implementación.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% |  |  |  | 90%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACION
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
[5 empty] | PROYECTO: | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
[5 empty] | PERIODO: | 2017
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META | [5 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 6,4 Actualización Diciembre | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDAD | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Entidad | Magnitud | 30% | 8% | 8% |  |  | 2% | 2.4% |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 6047713980 | 1325800000 | 1425771668 |  |  | 391038500 | 544860500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 625903419 | 625903419 |  |  | 139387372 | 295956830
2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Entidad | Magnitud | 50% | 14% | 14% |  |  | 4.2% | 8.4% |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 5339763126 | 386092000 | 296592000 |  |  | 162320000 | 184707500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1343085300 | 1343085300 |  |  | 37290635 | 298449568
3 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Entidad | Magnitud | 100% | 32% | 32% |  |  | 5.6% | 8%
|  |  | Recursos | 758275884 | 551655000 | 561155000 |  |  | 51622733 | 51622733
|  |  | Magnitud Reservas | 1 | 0.32 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 758275884 | 551655000 | 561155000 |  |  | 0 | 0
4 | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Entidad | Magnitud | 30% | 7% | 7% |  |  | 1.75% | 2.1% |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | TODOS LOS GRUPOS | 7980001
|  |  | Recursos | 7388691664 | 647635000 | 547663332 |  |  | 86121000 | 328036131
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 463926449 | 463926449 |  |  | 25758652 | 25758652
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 19534444654 | 2911182000 | 2831182000 | 0 | 0 | 691102233 | 1109226864
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 0 | 2432915168 | 2432915168 | 0 | 0 | 202436659 | 620165050
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on W6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on X6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.