## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1030 - DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 7 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS 4 trimestre | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | AÑO 1 |  |  | AÑO 2 | [5 empty] | AÑO 3 | [5 empty] | AÑO 4 | [5 empty] | AÑO 5 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
42 | 1030 | GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | 390 | % de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 4% | 4% | 4% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |  | 28% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 1.6% | 10.6% | 21% | 28% | 100% | 32% | Se reestructuró el micrositio de transparencia y acceso a la información de acuerdo a lo establecido en la resolución MINTICS 3564 del 31 de diciembre de 2015 teniendo en cuenta los componentes de mecanismos de contacto, Información de interés, estructura orgánica y talento humano, normativa, presupuesto, planeación, control, contratación, trámites y servicios e instrumentos de gestión de información pública, siguiendo los lineamientos de la nueva guía web distrital e implementando lineamientos de usabilidad y accesibilidad. Se realizaron pruebas funcionales de avance orientados a la implementación y puesta en marcha de un chat interactivo para la entidad que contribuya al mejoramiento de la sección de mecanismos de contacto de la ley de transparencia. Se implementó un mecanismo de consulta virtual en el portal web de la Secretaría Distrital de Ambiente http://www.ambientebogota.gov.co/requerimientos, que permite consultar en línea los resultados de las pruebas realizadas a los vehículos, que han sido denunciados por la ciudadanía, como vehículos con emisiones visibles, permitiendo evidenciar en línea, la gestión administrativa alrededor del programa de requerimientos por parte de la entidad y promoviendo la generación de una cultura de transparencia institucional. Se implementaron mecanismos de acceso seguro a los portales www.secretariadeambiente.gov.co, www.orarbo.gov.co, oab.ambientebogota.gov.co y www.ambientebogota.gov.co a través del protocolo https para asegurar la protección de la información que viaja a través de los canales virtuales de la entidad. Se implementaron mecanismos de protección web Application firewall (WAF), para reducir el riesgo de sufrir un ataque a los portales web de la entidad por parte de cibercriminales impulsando el uso de la información a través de mecanismos sencillos, confiables y seguros, para el entendimiento, análisis y aprovechamiento de la información por parte de los grupos de interés | N/A | N/A | La construcción de este micrositio recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, en este sentido, la ciudadanía podrá acceder a la información pública en posesión o bajo el control de la Secretaría Distrital de Ambiente de manera gratuita y de forma amigable y organizada. Mejorar la interacción entre la ciudadanía y la entidad a través de mecanismos confiables, seguros y amigables, convertir las estrategias de negocio en ejecuciones medibles para lograr mejores servicios ambientales para la ciudadanía. Mediante la adopción de mecanismos seguros por parte de las Entidades del Estado se busca contribuir al incremento de la transparencia en la Gestión Pública, promoviendo el uso de las mejores prácticas de Seguridad de la Información como base de la aplicación del concepto de Seguridad Digital. | http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio http://192.168.173.36/mibew/chat Acta de reunión con la responsable de atención al ciudadano http://www.ambientebogota.gov.co/requerimientos https://www.orarbo.gov.co https://www.secretariadeambiente.gov.co https://oab.ambientebogota.gov.co https://www.ambientebogta.gov.co
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1029 - PLANEACIÓN AMBIENTAL PARA UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO Y LA REGIÓN
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 | [5 empty] | AÑO 3 | [5 empty] | AÑO 4 | [5 empty] | AÑO 5 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1 | INCREMENTAR 30% LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Suma | 70 | N/A | MAGNITUD META | 30% | 0.5 |  |  | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  | 10% | [5 empty] | 6% | [5 empty] | 2% | [5 empty] | 2% | 4.4% | 7.2% | 8% | 100% | 40% | Nuevas Implementaciones de mecanismos de intercambio de Información: • Con CATASTRO para identificar la localidad, la UPZ y el barrio de una dirección • Con SDQS con la Secretaria General de la Alcaldía Mayor. Envío de las notificaciones de quejas y reclamos en las cuales ha actuado la SDA • Con IDEAM el cual permite intercambio de información referente a Sistema de Información de Recursos Hídricos-SIRH • Con el ANLA o Recepción de solicitudes de salvoconducto • Con la Ventanilla Única de Construcción -VUC de la secretaria de Hábitat, se expone por medio de un webservice los trámites asociado a obras publicas MEJORAMIENTO A PROCEDIMIENTOS: * Ajuste a reportes de gestión de las subdirecciones de Control Ambiental al Sector Público y Subdirección de Calidad Ambiental Auditiva y Visual. • Portal web Se publicó toda la información relacionada a la ley 1712 de transparencia y acceso a la información • Se realizaron importaciones masivas de autos y resoluciones en el módulo de actos administrativos para el Boletín Legal Ambiental. • Se generaron constancias de publicación de proyectos de decretos y resoluciones para la Dirección Legal Ambiental • Sistema de Información Geográfica: Implementación de datos abiertos en el Visor geográfico Ambiental, Incorporando la temática de Determinantes Ambientales en la Base de Datos Geográfica Institucional y del Visor Geográfico Ambiental * Cobertura Vegetal de Humedales (Cobertura con temporalidad para los 16 humedales del Distrito Capital) * Calidad del agua cobertura vegetal de humedales Incorporación de la Temática del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) con Directorio de Empresas Ecosostenibles (Ahorro de Energía, Agua, Aprovechamiento de Residuos, Techos Verdes y Jardines Verticales), • Participación - PIGA Incorporación de la Temática de PIRE (Atención de Emergencias) en el Visor Geográfico Ambiental - Desarrollo de generación de estadísticas y agregación de datos para la generación de reporte • Desarrollo del módulo de Atención de emergencias • Reportes de Determinantes Ambientales | N/A | N/A | Poner a disposición de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, toda la información de carácter público, a través de diversos canales electrónicos Con el registro y publicación de Datos Abiertos, se promueve la transparencia, el acceso a la información pública, la competitividad, el desarrollo económico, y la generación de impacto social a través de la apertura, la reutilización de los datos públicos, y el uso y apropiación de las TIC. El desarrollo de nuevos informes, conlleva, el que las entidades distritales envíen información actualizada y estructurada manteniendo la continuidad en la generación de indicadores y acatando las normatividades en el seguimiento de los avances físicos y presupuestales. | http://www.secretariadeambiente.gov.co/forestPre/ (Fase I) http://54.164.37.22:8282/forestArchivo/ (Fase II y III) http://www.secretariadeambiente.gov.co/sipse/ http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio http://maximavelocidad.gov.co/663/w3-propertyvalue-32985.html Con usuario registrado http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/ http://www.secretariadeambiente.gov.co/visorgeo/#submenu-capas www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ - link de descarga StormUser3.7.2
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6016525481 | 145330130 |  |  | 971913980 | 1325800000 | 1325800000 | 1425771668 | 1425771668 | 1349748501 |  | 1294863000 | [5 empty] | 1200000000 | [5 empty] | 1200000000 | [5 empty] | 391038500 | 544860500 | 1222313168 | 1349673901 | 99.99% | 38.59%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 625903419 | 625903419 | 625903419 | 620935578 | 620935578 | [19 empty] | 139387372 | 295956830 | 526220577 | 561384078 | 90.41%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% | 0.5 |  |  | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  | 10% | [5 empty] | 6% | [5 empty] | 2% | [5 empty] | 2% | 4.4% | 7.2% | 8% | 100% | 40%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6016525481 | 145330130 |  |  | 971913980 | 1951703419 | 1951703419 | 2051675087 | 2046707246 | 1970684079 |  | 1294863000 | [5 empty] | 1200000000 | [5 empty] | 1200000000 | [5 empty] | 530425872 | 840817330 | 1748533745 | 1911057979 | 96.97% | 47.92%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | 2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | INCREMENTAL | 433 |  | MAGNITUD META | 50% |  |  |  | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |  | 28% | [5 empty] | 42% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 4.2% | 8.4% | 11.9% | 13% | 92.86% | 44% | Se realizaron las actividades de planeación de Arquitectura Empresarial-AE - GOBIERNO DE TI, desarrollándose las siguientes: Arquitectura Actual: • Dominio de Estrategia • Gobierno TI • Información • Servicios Tecnológicos • Sistemas Información • Uso y Apropiación Levantamiento de información para el repositorio de AE, propuesto para la implementación en la herramienta CASEWISE Modelo de Gobierno Organización TI Perfiles de TI Estructura Organizacional Se elaboró la hoja de ruta de los proyectos del PETI, analizando cada proyecto con su respectivo alcance, fases, tiempos de ejecución, determinando fundamentalmente el fortalecimiento de los mecanismos de interoperabilidad de la información en la entidad, y que a través de un proceso de inteligencia de negocio, ofertar, mejorar y gestionar la información y su clasificación. | El proceso de Adjudicación de los componentes de infraestructura de TI para el fortalecimiento de las capacidades de almacenamiento, estan sujetos al importe de producto, su configuración y entrada a almacen, labores administrativas que demarcan una ejecución de la reserva en el primer trimestre del 2018 | Recibir la legalización del producto ante almacen Ejecutar el plan de configuración de la adquisición del producto. Dar recibo a satisfacción y cierre contractual. | Con el desarrollo y adopción de la Arquitectura Empresarial-AE para la SDA, se pretende establecer los lineamientos recomendados por MINTIC entorno a las buenas prácticas de AE y gobierno de Tecnologías de la Información - TI, así como el establecimiento de manera formal de los procesos para la gestión y gobernanza de TI que la SDA ha establecido, como lo son: Procedimiento para la gestión de Incidencias, peticiones, problemas y cambios. Por otro lado, el establecimiento de los procedimientos de AE, que permitan realizar los ejercicios de arquitectura empresarial de los procesos que la entidad necesite | Para el establecimiento de la AE y Gobernanza de TI se soporta en las documentaciones y acciones a continuación: Estrategia TI\SDA_Arquitectura_Actual_Estrategia_TI_v2.0.docx Gobierno de TI\SDA_Arquitectura_Actual_Gobierno_TI_v2.0.docx Información\SDA_Arquitectura Actual_Informacion_v3.0.docx Servicios tecnológicos\AS_IS Servicios_Tecnológicos V2.0.docx Sistemas de Información\SDA_Arquitectura_Actual_Sistemas_Informacion_v2.1.docx Uso y Apropiacion\V 4.0 SDA_Arquitectura_Actual_Uso_y_Apropiacion_V4.0RevJulian.docx OBLI_02\SDA_Definicion_Repositorio_AE_v1.0.docx” OBLI_02\SDA_Modelo_de_ Gobierno_Organizacion_TI_Implementacion_V1.0.docx OBLI_02\SDA_MERRC_Perfiles_Estructura_Organizacional.xlsx
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4293937121 |  |  |  | 1435292010 | 386092000 | 386092000 | 296592000 | 296592000 | 396774367 |  | 899618000 | [5 empty] | 1321126372 | [5 empty] | 241126372 | [5 empty] | 162320000 | 184707500 | 184707500 | 363574367 | 91.63% | 41.89%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 1343085300 | 1343085300 | 1343085300 | 1331606362 | 1331606362 | [19 empty] | 37290635 | 298449568 | 556738767 | 1267034062 | 95.15%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 50% |  |  | 0 | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |  | 28% | [5 empty] | 42% | [5 empty] | 50% | [5 empty] | 4.2% | 8.4% | 11.9% | 13% | 92.86% | 44%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4293937121 |  |  | 0 | 1435292010 | 1729177300 | 1729177300 | 1639677300 | 1628198362 | 1728380729 |  | 899618000 | [5 empty] | 1321126372 | [5 empty] | 241126372 | [5 empty] | 199610635 | 483157068 | 741446267 | 1630608429 | 94.34% | 71.4%
| 3 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 32% |  |  |  | 0 | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |  | 28% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 5.6% | 13.6% | 23% | 32% | 100% | 100% | Se organizó la información de transparencia y acceso a la información, en la implementación de un micrositio WEB, de acuerdo a lo establecido en la resolución MINTICS 3564 del 31 de diciembre de 2015 teniendo en cuenta los componentes de mecanismos de contacto, Información de interés, estructura orgánica y talento humano, normativa, presupuesto, planeación, control, contratación, trámites y servicios e instrumentos de gestión de información pública, siguiendo los lineamientos de la nueva guía web distrital e implementando lineamientos de usabilidad y accesibilidad. Pruebas funcionales de avances orientados a la implementación y puesta en marcha de un chat interactivo para la entidad que contribuya al mejoramiento de la sección de mecanismos de contacto de la ley de transparencia. Se desarrolló un mecanismo de consulta virtual en el portal web de la Secretaría Distrital de Ambiente http://www.ambientebogota.gov.co/requerimientos, que permite consultar en línea los resultados de las pruebas realizadas a los vehículos, que han sido denunciados por la ciudadanía, como vehículos con emisiones visibles, permitiendo evidenciar en línea, la gestión administrativa alrededor del programa de requerimientos por parte de la entidad y promoviendo la generación de una cultura de transparencia institucional. Se implementaron mecanismos de acceso seguro a los portales www.secretariadeambiente.gov.co, www.orarbo.gov.co, oab.ambientebogota.gov.co y www.ambientebogota.gov.co a través del protocolo https para asegurar la protección de la información que viaja a través de los canales virtuales de la entidad. Se implementaron mecanismos de protección web aplication firewall (WAF), para reducir el riesgo de sufrir un ataque a los portales web de la entidad por parte de cibercriminales impulsando el uso de la información a través de mecanismos sencillos, confiables y seguros, para el entendimiento, análisis y aprovechamiento de la información por parte de los grupos de interés. | N/A | N/A | La construcción de este micrositio recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, en este sentido, la ciudadanía podrá acceder a la información pública en posesión o bajo el control de la Secretaría Distrital de Ambiente de manera gratuita y de forma amigable y organizada. Mejorar la interacción entre la ciudadanía y la entidad a través de mecanismos confiables, seguros y amigables, convertir las estrategias de negocio en ejecuciones medibles para lograr mejores servicios ambientales para la ciudadanía. Mediante la adopción de mecanismos seguros por parte de las Entidades del Estado se busca contribuir al incremento de la transparencia en la Gestión Pública, promoviendo el uso de las mejores prácticas de Seguridad de la Información como base de la aplicación del concepto de Seguridad Digital. | http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio http://192.168.173.36/mibew/chat Acta de reunión con la responsable de atención al ciudadano http://www.ambientebogota.gov.co/requerimientos https://www.orarbo.gov.co https://www.secretariadeambiente.gov.co https://oab.ambientebogota.gov.co https://www.ambientebogta.gov.co
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1074608989 |  |  |  | 0 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 567148733 |  | 369713000 | [5 empty] | 68873628 | [5 empty] | 68873628 | [5 empty] | 51622733 | 51622733 | 511116838 | 564070118 | 99.46% | 52.49%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 32% |  |  | 0 | 0% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |  | 28% | [5 empty] | 30% | [5 empty] | 10% | [5 empty] | 5.6% | 13.6% | 23% | 32% | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1074608989 |  |  | 0 | 0 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 567148733 |  | 369713000 | [5 empty] | 68873628 | [5 empty] | 68873628 | [5 empty] | 51622733 | 51622733 | 511116838 | 564070118 | 99.46% | 52.49%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | 4 | RENOVAR 30% DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Suma | 433 |  | MAGNITUD META | 30% |  |  |  | 1.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% |  | 8.8% | [5 empty] | 8.3% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 1.75% | 3.85% | 6.3% | 6.4% | 98.46% | 26% | Se realizó la adquisición de los componentes de Red para la protección de la infraestructura de TI de la SDA, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, materializados en los mecanismos de protección Web Application Firewall (WAF), para reducir el riesgo de sufrir un ataque a los portales web de la entidad por parte de cibercriminales. Por otra parte, se avanzó en las actividades de adquisición de una herramienta para el control y seguimiento a los proyectos | El proceso de Adjudicación de los componentes de TI identificados en el proceso del subsistema de seguridad y privacidad de la información, estan sujetos al importe de producto, su configuración y entrada a almacen, labores administrativas que demarcan una ejecución de la reserva en el primer trimestre del 2018 | Recibir la legalización del producto ante almacen Ejecutar el plan de configuración de la adquisición del producto. Dar recibo a satisfacción y cierre contractual. | Contar con una solución de seguridad perimetral robusta con el fin de proteger la red tanto de ataques como externos como internos. | * Contrato 20171237 de 2017 suscrito entre la Secretaria Distrital de Ambiente y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6001373063 |  |  |  | 531056664 | 647635000 | 647635000 | 547663332 | 547663332 | 517510399 |  | 902806000 | [5 empty] | 2160000000 | [5 empty] | 1890000000 | [5 empty] | 86121000 | 328036131 | 345519331 | 489963251 | 94.68% | 17.01%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [5 empty] | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | [19 empty] | 25758652 | 25758652 | 25758652 | 463926449 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% |  |  | 0 | 1.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% |  | 8.3% | [5 empty] | 8.3% | [5 empty] | 5% | [5 empty] | 1.75% | 3.85% | 6.3% | 6.4% | 98.46% | 26%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6001373063 |  |  | 0 | 531056664 | 1111561449 | 1111561449 | 1011589781 | 1011589781 | 981436848 |  | 902806000 | [5 empty] | 2160000000 | [5 empty] | 1890000000 | [5 empty] | 111879652 | 353794783 | 371277983 | 953889700 | 97.19% | 24.74%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 17386444654 | 145330130 | 0 | 0 | 2938262654 | 2911182000 | 2911182000 | 2831182000 | 2831182000 | 2831182000 | 0 | 3467000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691102233 | 1109226864 | 2263656837 | 2767281637 | 97.74% | 32.82%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432915168 | 2432915168 | 2432915168 | 2416468389 | 2416468389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202436659 | 620165050 | 1108717996 | 2292344589 | 94.86%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 17386444654 | 145330130 | 0 | 0 | 2938262654 | 5344097168 | 5344097168 | 5264097168 | 5247650389 | 5247650389 | 0 | 3467000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893538892 | 1729391914 | 3372374833 | 5059626226 | 96.42%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2017 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 4 DE 2017
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Desarrollar la Sistematización de procedimientos y mecanismos de integración de Sistemas de Información priorizados | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 3% | 2% | 100% | 40% | 20% | Nuevas Implementaciones de mecanismos de intercambio de Información: • Con CATASTRO para identificar la localidad, la UPZ y el barrio de una dirección • Con SDQS con la Secretaria General de la Alcaldía Mayor. Envío de las notificaciones de quejas y reclamos en las cuales ha actuado la SDA • Con IDEAM el cual permite intercambio de información referente a Sistema de Información de Recursos Hídricos-SIRH • Con el ANLA o Recepción de solicitudes de salvoconducto • Con la Ventanilla Única de Construcción -VUC de la secretaria de Hábitat, se expone por medio de un webservice los trámites asociado a obras publicas MEJORAMIENTO A PROCEDIMIENTOS: Ajuste a reportes de gestión de las subdirecciones de Control Ambiental al Sector Público y Subdirección de Calidad Ambiental Auditiva y Visual. • Portal web Se publicó toda la información relacionada a la ley 1712 de transparencia y acceso a la información • Se realizaron importaciones masivas de autos y resoluciones en el módulo de actos administrativos para el Boletín Legal Ambiental. • Se generaron constancias de publicación de proyectos de decretos y resoluciones para la Dirección Legal Ambiental • Sistema de Información Geográfica: Implementación de datos abiertos en el Visor geográfico Ambiental, Incorporando la temática de Determinantes Ambientales en la Base de Datos Geográfica Institucional y del Visor Geográfico Ambiental * Cobertura Vegetal de Humedales (Cobertura con temporalidad para los 16 humedales del Distrito Capital) * Calidad del agua cobertura vegetal de humedales Incorporación de la Temática del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) con Directorio de Empresas Ecosostenibles (Ahorro de Energía, Agua, Aprovechamiento de Residuos, Techos Verdes y Jardines Verticales), • Participación - PIGA Incorporación de la Temática de PIRE (Atención de Emergencias) en el Visor Geográfico Ambiental - Desarrollo de generación de estadísticas y agregación de datos para la generación de reporte • Desarrollo del módulo de Atención de emergencias • Reportes de Determinantes Ambientales
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 3% | 2% | 100%
|  | Ajustar e Implementar los procesos de automatización de archivos y correspondencia en el Sistema de Información Ambiental de la SDA | X |  | Programado | 5% | 20% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 5% | 5% | 3% | 2% | 100% |  | 20% | Se encuentra en ejecución la Fase II y III (Contrato 20171269), del 16 de agosto de 2017, Donde se avanza en la recolección de requisitos y el ajuste al diseño de los procedimientos automatizados que se describen a continuación: • Gestionar la creación de expedientes administrativos • Entrega de expedientes y anexos al archivo • Parametrización del archivo • Préstamo de expedientes o carpetas físicas • Préstamo de anexos • Renovación y devolución de préstamos • Préstamo de expedientes electrónicos • Cronograma de Transferencias primarias • Transferencias primarias • Ubicación física de expedientes • Generar referencias cruzadas Índice electrónico • Reclasificar TRD • Aplicación de TRD • Transferencias Secundarias
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 20% | 10% | 5% | 10% | 5% | 15% | 15% | 5% | 5% | 3% | 2% | 100%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Realizar el diagnóstico, definición y diseño de la arquitectura empresarial y modelo de gobierno de TI para la SDA. | X |  | Programado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% | 25% | 15% | Se realizaron las actividades de planeación de AE - GOBIERNO DE TI, desarrollándose las siguientes: Arquitectura Actual: • Dominio de Estrategia • Gobierno TI • Información • Servicios Tecnológicos • Sistemas Información • Uso y Apropiación Levantamiento de información para el repositorio de AE, propuesto para la implementación en la herramienta CASEWISE Modelo de Gobierno Organización TI Perfiles de TI Estructura Organizacional
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 3% | 2.86% | 2% | 92.86%
|  | Formular, planear y dar inicio a la implementacion del Plan Estrategico de Tecnologias de Información (PETI) para la SDA de acuerdo al Marco de Referencia de AE | X |  | Programado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 10% | Se realizó la hoja de ruta de los proyectos del PETI, analizando cada proyecto con su respectivo alcance, fases, tiempos de ejecución, determinando fundamentalmente el fortalecimiento de los mecanismos de interoperabilidad de la información en la entidad, poder a través de inteligencia de negocio, oferta, mejor gestión de la información, y una mejor organización de los datos maestros
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100%
| DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Diseñar e implementar los mecanismos de tecnologías de información de los requeridos en cumplimiento de las leyes 1474 de 2011, 1712 de 2014, que se hayan priorizado | X |  | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% | 10% | 10% | Se organizó la información de transparencia y acceso a la información, en la implementación de un micrositio WEB, de acuerdo a lo establecido en la resolución MINTICS 3564 del 31 de diciembre de 2015. Se implementaron mecanismos de acceso seguro a los portales www.secretariadeambiente.gov.co, www.orarbo.gov.co, oab.ambientebogota.gov.co y www.ambientebogota.gov.co a través del protocolo https para asegurar la protección de la información que viaja a través de los canales virtuales de la entidad, para que los usuarios puedan suscribirse a servicios de información de manera confiable y segura.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 7% | 13% | 10% | 5% | 100%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Actualizar la Infraestructura de computo, conectividad y seguridad en TI | X |  | Programado | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 5% | 3% | 2% | 100% | 25% | 25% | Se realizó la adquisición de los componentes de Red para la protección de la infraestructura de TI de la SDA, para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, materializados en los mecanismos de protección Web Application Firewall (WAF), para reducir el riesgo de sufrir un ataque a los portales web de la entidad por parte de cibercriminales. Por otra parte, se avanzó en las actividades de adquisición de una herramienta para el control y seguimiento a los proyectos
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 3% | 3.46% | 2% | 98.46%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on C8: MYRIAM.LEON: Carmenza Giraldo Gabriel Cárdenas Ingrid (ONTRACK)
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on C10: MYRIAM.LEON: Jhon Real
Note on C12: MYRIAM.LEON: Wilgen Correa
Note on C14: MYRIAM.LEON: Wilgen Correa Carmenza Giraldo Jhon Real Gabriel Cardenas Mauricio Montenegro
Note on C16: MYRIAM.LEON: Juan Carlos Tribin
Note on C18: MYRIAM.LEON: Mauricio Montenegro

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE SEGUIMIENTO A TERRITORIALIZACION DE LA INVERSION
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1030 - GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA
|  |  |  | PERIODO: |  | 2017
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN | [8 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Revisión SPCI | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Entidad | Magnitud Vigencia | 4 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 2% | 4.4% | 7.2% | 8% | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 786017608 | 1325800000 | 1425771668 | 1425771668 | 1349748501 | 1349748501 | 391038500 | 544860500 | 1222313168 | 1349673901
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 625903419 | 625903419 | 620935578 | 620935578 | 620935578 | 139387372 | 295956830 | 526220577 | 561384078
2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Entidad | Magnitud Vigencia | 6 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 14% | 0.042 | 0.084 | 0.119 | 0.13 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 515273774 | 386092000 | 296592000 | 296592000 | 396774367 | 396774367 | 162320000 | 184707500 | 184707500 | 363574367
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 1343085300 | 1343085300 | 1331606362 | 1331606362 | 1331606362 | 37290635 | 298449568 | 556738767 | 1267034062
4 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Entidad | Magnitud Vigencia | 10 | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 5.6% | 13.6% | 23% | 32% | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 5413625180 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 567148733 | 567148733 | 51622733 | 51622733 | 511116838 | 564070118
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Entidad | Magnitud Vigencia | 10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.065 | 6.5% | 0.0175 | 0.0385 | 0.063 | 0.064 | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | 3861626 | 4118375 |  | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 1182292777 | 647635000 | 547663332 | 547663332 | 517510399 | 517510399 | 86121000 | 328036131 | 345519331 | 489963251
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 25758652 | 25758652 | 25758652 | 463926449
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 7897209339 | 2911182000 | 2821682000 | 2831182000 | 2831182000 |  | 691102233 | 1109226864 | 2263656837 | 2767281637
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 2432915168 | 2432915168 | 2416468389 | 2416468389 |  | 202436659 | 620165050 | 1108717996 | 2292344589
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 7897209339 | 5344097168 | 5254597168 | 5247650389 | 5247650389 |  | 893538892 | 1729391914 | 3372374833 | 5059626226
126PG01-PR02-F-2-V10.0