## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 7 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a 30 de junio de 2019 | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
42 | 1030 | GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | 390 | % de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 4% | 4% | 4% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 21% | 35% | 35% | 35% |  |  |  | 12% | [5 empty] | 6.48% | 15.93% |  |  | 45.51% | 68.93% | La entidad ha identificado, publicado, difundido, actualizado y monitoreado 17 datos en formato abierto en la plataforma Distrital y Nacional, priorizando aquellos de mayor impacto en los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en el cual se encuentran los siguientes conjuntos de datasets: -Localización del Inventario de Vallas de Bogotá: ¦ Visitas: 422 -Registro de Activos de Información: ¦ Visitas: 204 -Índice de Información Reservada y Clasificada:¦ Visitas: 135 -Ubicación Áreas Protegidas POT: ¦ Visitas: 68 -Localización Parques Ecológicos Distritales: ¦ Visitas: 76 -Ubicación Ronda Hidráulica: ¦ Visitas: 59 -Delimitación Corredor Ecológico Ronda:¦Visitas: 136 -Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá:¦ Visitas: 166 - Concentración de Material Particulado {PM10}:¦ Visitas: 111 - Concentración de Material Particulado {PM2.5}: ¦ Visitas: 142 - RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá: ¦ Visitas: 54 - Humedales (área): ¦ Visitas: 15 - Cobertura vegetal en humedales: ¦ Visitas: 9 - Caminatas ecológicas: ¦ Visitas: 13 - Zonificación Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá: ¦ Visitas: 2 - Zonificación Reserva Thomas Van der Hammen: ¦ Visitas: 3 - Áreas Compatibles con Minería: ¦ Visitas: 5 Se publicó toda la información solicitada por las dependencias: relacionada con la ley 1712 de transparencia y acceso a la información en las secciones : Mecanismos de Contacto Información de interés Estructura orgánica y talento humano Normativa Presupuesto Planeación Control Contratación Trámites y servicios Instrumentos de gestión de información pública Elaboración del informe de evaluación del espacio de dialogo y rendición de cuentas de la SDA, y publicación en el micrositio de transparencia y acceso a la información pública. | N/A | N/A | La entidad promueve el uso de los datos abiertos estratégicos, a través de la publicación de DATASETS que incentiven su aprovechamiento por parte de los diferentes grupos de interés (Organizaciones ambientales, Academia, Veedurias ciudadanas, entes de control, gremios/empresarios, Ciudadanía en general) relacionada a la Localización del Inventario de Vallas de Bogotá, el Registro de Activos de Información, el Índice de Información Reservada y Clasificada, la Ubicación Áreas Protegidas POT, la Localización Parques Ecológicos Distritales, la Ubicación Ronda Hidráulica, la Delimitación Corredor Ecológico Ronda, la Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá, Concentración de Material Particulado {PM10}, Concentración de Material Particulado {PM2.5}, la RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá, los Humedales (área), la Cobertura vegetal en humedales, las Caminatas ecológicas, la Zonificación Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá, la Zonificación Reserva Thomas Van der Hammen y las Áreas Compatibles con Minería | http://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/sda http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a 30 de Junio de 2019 | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1 | INCREMENTAR 30% LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Suma | 70 | 185 - Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | MAGNITUD META | 30% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 6% | 6% |  |  |  | 2% | [5 empty] | 0.87% | 2.58% |  |  | 43% | 81.93% | Tres nuevos trámites en línea sistematizados en FOREST: Egresos e ingresos fauna silvestre, salvoconducto de fauna y evaluación para certificación en materia de revisión de gases. Se desarrollaron los procedimientos: evaluación para certificación en materia de revisión de gases, salvoconducto fauna, decomiso o aprehensión preventiva o apoyo a incautación de Fauna Silvestre. •Homologación de Ambientes preproducción de Forest con producción. Web service FOREST - IVC integra el Sistema Unificado Distrital de Inspección Vigilancia y Control (IVC) de la Secretaria General de la Alcaldía con el sistema Forest de la entidad, para agendar visitas en común con las entidades distritales en el seguimiento a las actividades económicas en el Distrito. Se desarrolló un módulo en FOREST de administración de visitas enviadas desde IVC. Web-service: BOLETIN LEGAL - FOREST para publicar las resoluciones de carácter general en el boletín legal una vez firme el Secretario web service: SDQS - FOREST se identificaron nuevas excepciones para realizar un mejor control de las quejas. ONTRACK : Se realizaron desarrollos e implementaciones para el acompañamiento de las vistas técnicas de los grupos PEV, SILVICULTURA, CDAS, Y RCD. Integración con el Sistema de Información FOREST entre el proceso sistematizado: Seguimiento y Control de Ruido en el Distrito Capital y el proceso de integración para el grupo AGUAS SUBTERRANEAS. Información Geográfica: Publicación de 27 metadatos geográficos y cargue a la plataforma de acuerdo al procedimiento 126PA03-PR12. Publicación y actualización de información de geo servicios anuales en la herramienta MAPSERVER. Visor Geográfico Ambiental: Migración a la nueva versión 2.0 del Visor Geográfico que contiene barras de herramientas útiles al usuario en la navegación y consulta que podrá ser compartido en redes sociales, publicación de servicios geográficos ambientales Web Maps Service-WMS, Web File Service-WFS en el Visor Geográfico Ambiental entre otras mejoras. Sistema de Información STORM: Consolidación de formularios PIGA en los que se reporta la información correspondiente al desarrollo, avances y registros del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. Capacitación de la plataforma STORM a los referentes del PIGA en lo relacionado con los módulos STORM User 372 y Storm Web 372. | N/A | N/A | Información temática actualizada disponible y configuración de servicios geográficos web para acceso y uso de la comunidad en general. Optimización y actualización de herramientas tecnológicas mejorando el alcance de lo requerido en un menor tiempo de respuesta para el usuario, con la finalidad de facilitar y brindar un total acceso a la información pública. Consolidación de la información para un mejor registro, visualización e interpretación del cumplimiento a metas. | http://visorgeo.ambientebogota.gov.co/ https://www.secretariadeambiente.gov.co/stormReport/ http://www.secretariadeambiente.gov.co/ventanillavirtual/app https://www.secretariadeambiente.gov.co/stormReport/ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OUpPuG7yULB_Ykr8WMdut8BO1_hdmq58 Carpetas de Gestión - FOREST Reporte de los contratos Números: SDA-CPS-20190268 SDA-CPS-20190822 SDA-CPS-20190026
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6093110886 | 1215000000 | 1215000000 | 1017857121 | 971913980 | 971913980 | 1325800000 | 1325800000 | 1425771668 | 1425771668 | 1349673901 | 1349673901 | 1294863000 | 1294863000 | 1315936833 | 1189181333 | 1173330005 | 1398193000 | 1398193000 | 1570147789 |  |  |  | 1200000000 | [5 empty] | 529137000 | 1366878789 |  |  | 87.05% | 79.79%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1389633111 | [5 empty] | 625903419 | 625903419 | 625903419 | 620935578 | 561384078 | 561384078 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | 182097741 | 182097741 | 182097741 | [9 empty] | 138454040 | 182097741 |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 0.3 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 6% | 6% |  |  |  | 2% | [5 empty] | 0.87% | 2.58% |  |  | 43% | 81.93%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7482743997 | 1215000000 | 1215000000 | 1017857121 | 971913980 | 971913980 | 1951703419 | 1951703419 | 2051675087 | 2046707246 | 1911057979 | 1911057979 | 1941014292 | 1941014292 | 1962088125 | 1835332625 | 1819481297 | 1580290741 | 1580290741 | 1580290741 |  |  |  | 1200000000 | [5 empty] | 667591040 | 1548976530 |  |  | 98.02% | 83.54%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | 2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | INCREMENTAL |  |  | MAGNITUD META | 42% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 28% | 28% | 28% | 28% | 26.5% | 42% | 42% | 42% |  |  |  | 50% | [5 empty] | 29.46% | 34.05% |  |  | 81.07% | 81.07% | Se realizó ejercicio de actualización del diagnóstico llevado a cabo en 2017, para evaluar el avance en el nivel de madurez de la implementación de los lineamientos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial con corte a 31 de mayo de 2019 en la Entidad, lo que evidenció: avance en la adopción a nivel intermedio de madurez para los dominios: Estrategia, Gobierno de TI, Sistemas de información y Servicios tecnológicos; y un nivel bajo de adopción para los dominios: Información y Uso y apropiación. Se continúa en el proceso de generación de un Plan de Capacidad, acorde a las necesidades de la Entidad, así como la actualización del procedimiento: Gestión de la Capacidad de la Infraestructura de Tecnologías de la Información. Se realiza proceso de adquisición de servidor para ambiente de pruebas de confiabilidad del respaldo el cual se encuentra en etapa precontractual para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y así optimizar el proceso de Backups. Se siguen realizando las correspondientes correcciones al proceso que va a salir de Vulnerabilidades TENABLE. Se continúa en la tarea de levantamiento de activos de información. El Plan de sensibilización se continúa realizando de acuerdo a lo establecido | N/A | N/A | Mejorar la gestión tecnológica en la Entidad y por ende, en los servicios a los ciudadanos, mediante la aplicación de estándares y buenas prácticas para el manejo de información, a través de la actualización y estructuración de procedimientos de TI. | SDA_ Ins_Diagnostico_MRAE_2019.xlxs E.P. BACKUPS
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3483844515 | 1499125475 | 1499125475 | 1444010457 | 1435292010 | 1435292010 | 386092000 | 386092000 | 296592000 | 296592000 | 363574367 | 363574367 | 899618000 | 899618000 | 878544166.9967 | 867910866.9667 | 294809766 | 1149042000 | 1149042000 | 1070690357 |  |  |  | 241126372 | [5 empty] | 136407000 | 274186000 |  |  | 25.61% | 67.97%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1515578528 | [5 empty] | 1343085300 | 1343085300 | 1343085300 | 1331606362 | 1267034062 | 1267034062 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | 55994433 | 55994433 | 55994433 | [9 empty] | 49380900 | 55994433 |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 42% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 28% | 28% | 28% | 28% | 26.5% | 42% | 42% | 42% |  |  |  | 50% | [5 empty] | 29.46% | 34.05% |  |  | 81.07% | 81.07%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4999423043 | 1499125475 | 1499125475 | 1444010457 | 1435292010 | 1435292010 | 1729177300 | 1729177300 | 1639677300 | 1628198362 | 1630608429 | 1630608429 | 1092168033 | 1092168033 | 1071094199.9967 | 1060460899.9667 | 487359799 | 1205036433 | 1205036433 | 1205036433 |  |  |  | 241126372 | [5 empty] | 185787900 | 330180433 |  |  | 27.4% | 77.68%
| 3 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Suma |  |  | MAGNITUD META | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 28% | 28% | 28% | 28% | 21% | 30% | 30% | 30% |  |  |  | 12% | [5 empty] | 1.48% | 10.93% |  |  | 36.43% | 67.29% | • Se desarrolló un módulo en el portal web llamado "Historias de Ambiente" el cual busca visibilizar y resaltar las iniciativas y proyectos de personajes, colectivos u organizaciones que trabajan en pro del medio ambiente y los humedales de Bogotá, asi mismo pretende dar a conocer el apoyo y las acciones que hace la Secretaría Distrital de Ambiente para que estás iniciativas permanezcan a través del tiempo y cada vez sean más ciudadanos los que participen en el cuidado de estos espacios y de la ciudad en materia ambiental. • Se implementó un mecanismo de Ti que permite la publicación en linea de la normativa de caracter general automaticamente en el Boletín legal ambiental una vez se firme en FOREST en cumplimiento del item Normativa (normativa terrirorial) establecido en la ley 1712 de 2014. • Se implemento un mecanismo de Ti que permite realizar la notificacion de los documentos de control disciplinario teniendo en cuenta que son documentos que no se encuentran automatizados en el Sistema de gestión documental promoviendo la transparencia y acceso a la información publica | N/A | N/A | La entidad busca fomentar una cultura de la transparencia a partir de divulgación proactiva de su información a través de mecanismos de TI que permitan garantizar el derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía en general | http://www.ambientebogota.gov.co/es/web/sda/inicio http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/normatividad-del-orden-territorial http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/notificaciones
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 779125446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 564070118 | 564070118 | 369713000 | 369713000 | 369713000 | 369713000 | 73741700 | 72440000 | 72440000 | 72440000 |  |  |  | 68873628 | [5 empty] | 65800000 | 65800000 |  |  | 90.83% | 90.31%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 5% | 5% | 5% | [9 empty] | 5% | 5% |  |  | 100%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 62924246 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 8564900 | 8564900 | 8564900 | [9 empty] | 8564900 | 8564900 |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 28% | 28% | 28% | 28% | 21% | 35% | 35% | 35% |  |  |  | 12% | [5 empty] | 6.48% | 15.93% |  |  | 45.51% | 68.93%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 842049692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 564070118 | 564070118 | 424072346 | 424072346 | 424072346 | 424072346 | 128101046 | 81004900 | 81004900 | 81004900 |  |  |  | 68873628 | [5 empty] | 74364900 | 74364900 |  |  | 91.8% | 91.03%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | 4 | RENOVAR 30% DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 29.2% | 2% | 2% | 2% | 1.4% | 1.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.4% | 6.4% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.1% | 8.3% | 8.3% | 8.3% |  |  |  | 5% | [5 empty] | 1.02% | 3.27% |  |  | 39.4% | 65.65% | Para el presente periodo se adelantaron las siguientes acciones: Se adjudicó proceso para el soporte y mantenimiento de la Mesa de Servicio de Aranda que se encuentra en operación y a través de la cual, se soporta la operación de los Servicios de TI de la Entidad importante para continuar con el soporte de la mesa de servicio directamente con el proveedor y mantener la herramienta operando de manera óptima. Se adjudicó proceso para el servicio de correo electrónico el cual es el medio de comunicación de mensajería electrónica de todos los funcionarios y contratistas con el medio exterior. * Se continúa realizando el monitoreo del canal de internet y del canal de datos tanto en la sede principal como en el datacenter de la ETB, así como todas las aplicaciones de misión crítica a través de la herramienta CACTI * Se continúa realizando y gestionando todos los requerimientos que son solicitados a través de la mesa de servicio Aranda * Se adelantaron los conceptos técnicos solicitados a través de la mesa de servicio, refentes a nuevas inversiones relacionadas con temas de TI *A través de la Mesa de Servicios – Aranda, fueron solucionados el 91,28% del total de los casos registrados en dicha herramienta | N/A | N/A | Ofrecer disponibilidad, seguridad y soporte tecnológico a los servicios que demanda o consulta la ciudadanía, mediante el monitoreo permanente de todas las aplicaciones y servicios que ofrece la entidad, así como la renovación de la infraestructura tecnológica para garantizar conectividad a los usuarios y protección de los activos de la información de la SDA | Contratos adjudicados y publicados en el portal del SECOP II * contrato SDA-CD-20191016 * contrato de Orden de Compra 38475 *contrato SDA–MC–20191241 Reporte trimestral mesa de servicios.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6008588413 | 650000000 | 650000000 | 1097041097 | 531056664 | 531056664 | 647635000 | 647635000 | 547663332 | 547663332 | 489963251 | 489963251 | 902806000 | 902806000 | 902806000 | 916071000 | 916243498 | 2181325000 | 2181325000 | 1687721854 |  |  |  | 1890000000 | [5 empty] | 97586000 | 933255988 |  |  | 55.3% | 47.77%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [12 empty] | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | [9 empty] | 0.06% | 0.6% |  |  | 85.71%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 907162705 | [5 empty] | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | 313739156 | 313739156 | 313739156 | [9 empty] | 27994066 | 296047980 |  |  | 94.36%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 0.3 | 2% | 2% | 2% | 1.4% | 1.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.4% | 6.4% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.2% | 9% | 9% | 9% |  |  |  | 5% | [5 empty] | 1.08% | 3.87% |  |  | 43% | 66.23%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6915751118 | 650000000 | 650000000 | 1097041097 | 531056664 | 531056664 | 1111561449 | 1111561449 | 1011589781 | 1011589781 | 953889700 | 953889700 | 1032303100 | 1032303100 | 1032303100 | 1045568100 | 1045740598 | 2495064156 | 2495064156 | 2495064156 |  |  |  | 1890000000 | [5 empty] | 125580066 | 1229303968 |  |  | 49.27% | 54.37%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 16364669260 | 3364125475 | 3364125475 | 3558908675 | 2938262654 | 2938262654 | 2911182000 | 2911182000 | 2831182000 | 2831182000 | 2767281637 | 2767281637 | 3467000000 | 3467000000 | 3466999999.9967 | 3342876199.9667 | 2458124969 | 4801000000 | 4801000000 | 4401000000 | 0 | 0 | 0 | 3400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828930000 | 2640120777 |  |  | 54.99% | 66.02%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 3812374344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432915168 | 2432915168 | 2432915168 | 2416468389 | 2292344589 | 2292344589 | 1022557771 | 968198425 | 1022557771 | 1022557771 | 1022557771 | 560396230 | 560396230 | 560396230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224393906 | 542705054 |  |  | 96.84%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 20177043604 | 3364125475 | 3364125475 | 3558908675 | 2938262654 | 2938262654 | 5344097168 | 5344097168 | 5264097168 | 5247650389 | 5059626226 | 5059626226 | 4489557771 | 4435198425 | 4489557770.9967 | 4365433970.9667 | 3480682740 | 5361396230 | 5361396230 | 4961396230 | 0 | 0 | 0 | 3400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053323906 | 3182825831 |  |  | 59.37%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
Codigo: PE01-PR02-F2
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE 2o DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1. DESARROLLAR Y REALIZAR AJUSTES Y/O NUEVAS FUNCIONALIDADES A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO EN LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS, DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD | X |  | Programado | 1.2% | 3% | 7.6% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 100% | 40% | 20% | FOREST: • Se puso en producción los procedimientos que pasaron de la versión 3.5 a la 4.x. • Se desarrollaron nuevos procedimientos: Control al tráfico de flora, evaluación para certificación en materia de Revisión de gases, evaluación y seguimiento de instrumentos administrativos de manejo y control ambiental de la actividad minera, • Se realizaron modificaciones al procedimiento de Importación y exportación de Fauna Silvestre, en cuanto a numeración de documentos, evaluación Silvicultural e Indicadores Ambientales. • Homologación de Ambientes preproducción de Forest con producción. Web service FOREST - IVC integra el Sistema Unificado Distrital de Inspección Vigilancia y Control (IVC) de la Secretaria General de la Alcaldía con el sistema Forest de la entidad, para agendar visitas en común con las entidades distritales en el seguimiento a las actividades económicas en el Distrito. Se desarrolló un módulo en FOREST de administración de visitas enviadas desde IVC. Web-service: BOLETIN LEGAL - FOREST para publicar las resoluciones de carácter general en el boletín legal una vez firme el Secretario web service: SDQS - FOREST se identificaron nuevas excepciones para realizar un mejor control de las quejas. Información Geográfica: Publicación de 27 metadatos geográficos y cargue a la plataforma de acuerdo al procedimiento 126PA03-PR12. Publicación y actualización de información de geo servicios anuales en la herramienta MAPSERVER. Visor Geográfico Ambiental: Migración a la nueva versión 2.0 del Visor Geográfico que contiene barras de herramientas útiles al usuario en la navegación y consulta que podrá ser compartido en redes sociales, publicación de servicios geográficos ambientales Web Maps Service-WMS, Web File Service-WFS en el Visor Geográfico Ambiental entre otras mejoras. Sistema de Información STORM: Consolidación de formularios PIGA en los que se reportar la información correspondiente al desarrollo, avances y registros del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. Capacitación de la plataforma STORM a los referentes del PIGA en lo relacionado con los módulos STORM User 372 y Storm Web 372.
[5 empty] | Ejecutado | 1.2% | 3% | 7.6% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | [6 empty] | 41.2%
|  | 2. SOPORTE, MANTENIMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | X |  | Programado | 1.4% | 7.2% | 8.6% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 100% |  | 20% | Se renueva el soporte y mantenimiento de las Base de Datos Oracle con la empresa Oracle de Colombia Ltda., para dar continuidad de las diferentes necesidades de la SDA en Base de datos • Se realizan permanentemente ajustes del sistema SIPSE. Así mismo mantenimiento, ajuste y apoyo a los aplicativos de Nomina e Inventarios (SI Capital) a través del personal contratado para estas tareas. • Se realiza contrato para mantenimiento y actualización para el sistema de información Forest, así como mejoras de los procesos de Gestión Documental
[5 empty] | Ejecutado | 1.4% | 7.2% | 8.6% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | [6 empty] | 44.8%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | 3.DEFINIR, ACTUALIZAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE TI NECESARIOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA, EL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE TI EN LA SDA | X | X | Programado | 4.8% | 2% | 5% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 100% | 25% | 15% | Actualización del PETI Adopción del proceso de la Arquitectura Empresarial para la Entidad. Adopción e implementación de las políticas de TI, así como políticas de seguridad que se encuentran en el SGSI. Conceptualización automatizada para los proyectos o iniciativas TI Establecimiento de indicadores para seguimiento al PETI Implementación de un repositorio con el catálogo de contratos y copia digital de los mismos Adopción del Lenguaje Común de Intercambio de Información cumpliendo los lineamientos de MinTIC, obteniendo certificación Nivel 2. Integración entre Sistemas de Información Ontrack- Forest Establecimiento de ANS con terceros para los Sistemas de Información de la Entidad. Actualización del plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura de TI Formalización ante el SIG del procedimiento de Uso y Apropiación para TI
[5 empty] | Ejecutado | 4.8% | 2% | 5% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | [6 empty] | 41.2%
|  | 4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL SGSI EN EL MARCO DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | X |  | Programado | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 33% | 39% | 1% | 19% | 1% | 1% | 1% | 2% | 100% |  | 10% | Se siguen realizando las correspondientes correcciones al proceso que va a salir de Vulnerabilidades TENABLE. Se inicia el estudio de mercado del proceso para la adquisición del Antivirus de nueva Generación. Se continúa en la tarea de levantamiento de activos de información. El Plan de sensibilización se continúa realizando de acuerdo a lo establecido.
[5 empty] | Ejecutado | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 33% | 39% | [6 empty] | 75%
| DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | 5. GESTIONAR Y PUBLICAR DATOS EN FORMATO ABIERTO EN LAS PLATAFORMAS DISTRITAL Y NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 | X | X | Programado | 1% | 8.5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9.5% | 100% | 10% | 10% | Identificación, gestión, publicación y monitoreo siguiente grupo de datasets: - Humedales (área) ¦ Visitas: 15 - Cobertura vegetal en humedales ¦ Visitas: 9 - Caminatas ecológicas ¦ Visitas: 13 - Zonificación Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá ¦ Visitas: 2 - Zonificación Reserva Thomas Van der Hammen ¦ Visitas: 3 - Áreas Compatibles con Minería ¦ Visitas: 5 • Actualización en la plataforma Distrital y Nacional del Dataset: - Localización del Inventario de Vallas de Bogotá febrero, marzo, abril Monitoreo de los iguientes datasets: -Localización del Inventario de Vallas de Bogotá: ¦ Visitas: 422 -Registro de Activos de Información: ¦ Visitas: 204 -Índice de Información Reservada y Clasificada: ¦ Visitas: 135 -Ubicación Áreas Protegidas POT: ¦ Visitas: 68 -Localización Parques Ecológicos Distritales: ¦ Visitas: 76 -Ubicación Ronda Hidráulica: ¦ Visitas: 59 -Delimitación Corredor Ecológico Ronda: ¦Visitas: 136 -Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá: ¦ Visitas: 166 - Concentración de Material Particulado {PM10}: ¦ Visitas: 111 - Concentración de Material Particulado {PM2.5}: ¦ Visitas: 142 - RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá: ¦ Visitas: 54
[5 empty] | Ejecutado | 1% | 8.5% | 9% | 9% | 9% | 9% | [6 empty] | 45.5%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | 6. INCREMENTAR Y MANTENER LAS CAPACIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE INTERVIENEN EN LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES | X | X | Programado | 5% | 3% | 4% | 4% | 3% | 24% | 24% | 3% | 19% | 3% | 4% | 4% | 100% | 25% | 25% | Para el presente periodo se adelantaron las siguientes acciones: Se adjudicó proceso para el soporte y mantenimiento de la Mesa de Servicio de Aranda que se encuentra en operación y a través de la cual, se soporta la operación de los Servicios de TI de la Entidad importante para continuar con el soporte de la mesa de servicio directamente con el proveedor y mantener la herramienta operando de manera óptima. Se adjudicó proceso para el servicio de correo electrónico el cual es el medio de comunicación de mensajería electrónica de todos los funcionarios y contratistas con el medio exterior. * Se continúa realizando el monitoreo del canal de internet y del canal de datos tanto en la sede principal como en el datacenter de la ETB, así como todas las aplicaciones de misión crítica a través de la herramienta CACTI * Se continúa realizando y gestionando todos los requerimientos que son solicitados a través de la mesa de servicio Aranda * Se adelantaron los conceptos técnicos solicitados a través de la mesa de servicio, refentes a nuevas inversiones relacionadas con temas de TI.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 3% | 4% | 4% | 3% | 24% | [6 empty] | 43%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V12: YULIED.PENARANDA: Porque sobrepasó los caracteres de segplan, el último párrafo no se registró en el sistema, señalado de color.

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
PERIODO: |  |  |  | II trimestre 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Entidad | Magnitud Vigencia | 30% | 6% | 6% |  |  | 0.87% | 2.58% |  |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 6093110886 | 1398193000 | 1570147789 |  |  | 529137000 | 1366878789
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 1389633111 | 182097741 | 182097741 |  |  | 138454040 | 182097741
2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Entidad | Magnitud Vigencia | 42% | 42% | 42% |  |  | 29.46% | 34.05% |  |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 3483844515 | 1149042000 | 1070690357 |  |  | 136407000 | 274186000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 1515578528 | 55994433 | 55994433 |  |  | 49380900 | 55994433
3 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Entidad | Magnitud Vigencia | 95% | 30% | 30% |  |  | 1.48% | 10.93% |  |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 779125446 | 72440000 | 72440000 |  |  | 65800000 | 65800000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 5% | 5% |  |  | 5% | 5%
|  |  | Reservas Presupuestales | 62924246 | 8564900 | 8564900 |  |  | 8564900 | 8564900
4 | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Entidad | TOTAL MAGNITUD | 29.2% | 8.3% | 8.3% |  |  | 1.02% | 3.27% |  |  | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 6008588413 | 2181325000 | 1687721854 |  |  | 97586000 | 933255988
|  |  | Magnitud Vigencia | 0% | 0.7% | 0.7% |  |  | 0.06% | 0.6%
|  |  | Recursos Vigencia | 907162705 | 313739156 | 313739156 |  |  | 27994066 | 296047980
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 16364669260 | 4801000000 | 4401000000 | 0 | 0 | 828930000 | 2640120777
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 3875298590 | 560396230 | 560396230 | 0 | 0 | 224393906 | 542705054
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 20239967850 | 5361396230 | 4961396230 | 0 | 0 | 1053323906 | 3182825831
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019