## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [29 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 7 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 42 - Transparencia, Gestión Pública y Servicio a la Ciudadanía
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [34 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a 31 de mayo de 2020 | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [25 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 |  |  |  |  | MAR | ABRIL | MAYO
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE NOV | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE ABRIL | PROGR. ANUAL CORTE mayo | EJECUTADO
42 | 1030 | GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | 390 | % de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | Porcentaje | Suma | 100% | 100% | 4% | 4% | 4% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 21% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 31.68% | 15.32% | 15.32% | 15.32% | 15.32% | 15.32% | 8.43% | 12.26% | 15.32% | 100% | 100% | Se diagnosticó el 100% de los requisitos de la ley estatutaria 1712 de 2014, Decreto distrital 103 de 2015 y resolución 3564 de 2015 de MINTICS y gobierno digital, con el fin de crear un micrositio web llamado transparencia y acceso a la información en el portal web institucional donde se publica la información concerniente a la totalidad de los ítems detallados en la resolución 3564 de 2015. Entre los aspectos más importantes se encuentra: • Información relacionada con Mecanismos de contacto con el sujeto obligado donde se destaca las políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales. • Información de interés donde se destaca la apertura de datos abiertos, estructura orgánica y talento humano donde se destaca el Directorio de información de servidores públicos y contratistas. • Normativa donde se destaca directivas y circulares, leyes, decretos, acuerdos, actos administrativos, doctrina, jurisprudencia, conceptos jurídicos, presupuesto, planeación en donde se destaca el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en cumplimiento de la ley 1474. • Control, contratación, trámites y servicios, e instrumentos de gestión de información pública donde se destaca los Registro de Activos de Información (RAI), el Índice de información Clasificada y Reservada (IICR) y el Esquema de Publicación de Información implementando lineamientos de usabilidad y accesibilidad Se desarrolló RSS (Really Simple Syndication – Generación de un mecanismo de intercambio unidireccional) para la interoperabilidad de noticias entre el portal de la SDA y el nuevo portal de Bogotá en cumplimiento de la Circular 001 de la Oficina consejera de comunicaciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá Se implementó el nuevo portal web de niños y adolescentes de la SDA | N/A | n/A | Se mejora la interacción entre la ciudadanía y la entidad a través de mecanismos confiables, seguros y amigables. Mediante la adopción de mecanismos seguros por parte de las Entidades del estado, se busca contribuir al incremento de la transparencia en la gestión pública, promoviendo el uso de las mejores prácticas de seguridad de la información como base de la aplicación del concepto de seguridad digital. Con la implementación de este instrumento es posible recopilar la información que permita hacer un análisis de la percepción ciudadana sobre la transparencia y acceso a la información a través de un formulario que permita tomar decisiones por parte de la administración distrital. | http://www.ambientebogota.gov.co/web/transparencia/inicio
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS a 31 de mayo de 2020 | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [6 empty] | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE NOV | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE abril | PROGR. ANUAL CORTE mayo | EJECUTADO | MAR | ABRIL | MAYO
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1 | INCREMENTAR 30% LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Suma | 70 | 185 - Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | MAGNITUD META | 30% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.9% | 1.15% | 1.58% | 1.9% | 95% | 99.67% | Forest: Se actualizan los procesos relacionados con la Gestión documental: administración de TRD, trasferencias (primaria y secundaria), expediente electrónico, entre otros. Se desarrollaron procedimientos para: •trámite de establecimientos que almacenan, distribuyen combustibles líquidos y/o movilicen aceites usados, •permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles, •control y seguimiento a las actividades silviculturales, •evaluación y control a gestores de residuos hospitalarios, •programa de uso racional de bolsas plásticas, •las notificaciones pasan de versión 3x a 4x, •procedimiento plan de contingencia ambiental, •control y seguimiento obras públicas y privadas, •salvoconducto flora, •proceso sancionatorio, •control al tráfico de flora, •determinantes ambientales para compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido, •evaluación para certificación en materia de revisión de gases, paz y salvo. Nuevos trámites en línea: •control y seguimiento a las actividades silviculturales, •evaluación y control a gestores de residuos hospitalarios, •programa de uso racional de bolsas plástica, •evaluación para certificación en materia de revisión de gases, •determinantes ambientales para compatibilidad de uso de vivienda en suelo restringido Nuevas Implementaciones de mecanismos de intercambio de Información con entidades externas: •Con CATASTRO para chip catastral, localidad, UPZ y barrio con solo dirección •SDQS con la Secretaria General de la Alcaldía Mayor. Envío de las notificaciones de quejas y reclamos en las cuales ha actuado la SDA • Con IDEAM el cual permite intercambio de información referente a Sistema de Información de Recursos Hídricos-SIRH •Con el ANLA o recepción de solicitudes de salvoconducto •Con la Ventanilla Única de Construcción -VUC de la secretaria de Hábitat, se expone por medio de un web service los trámites asociado a obras públicas y plan minero, publicidad exterior, ocupación de Cauce. •Con IVC para programación de visitas de inspección, vigilancia y control con la Secretaria General. •Jardín Botánico para intercambio de información de silvicultura. •GSE para la implementación de formas centralizadas. Nuevas Implementaciones de mecanismos de intercambio de Información con sistemas internos: •Forest Con el SIPSE, para el cargue de la información del contratista para el pago, •visor geográfico para georreferenciar las visitas, •Pagina WEB para que las quejas anónimas se firmen estas y publiquen automáticamente en la página WEB, •Boletín Legal para cuando la resoluciones de carácter general se firme, queden publicadas automáticamente en el boletín, •SIIPEV para información de Publicidad Exterior Visual). Se tiene un servicio con la Secretaría de hacienda ya certificado en nivel dos por MIn tic, porque se cumplió con el diccionario de datos de interoperabilidad Base de Datos: •Adquisición de un ODA (ORACLE DATABASE APPLIANCE), para soporte de la administración y arquitectura de bases de datos ORACLE de la entidad, • actualización del documento de políticas sobre copias de seguridad de las bases de datos Oracle de la entidad SIPSE: Se implementa, adapta y configura el “Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional – SIPSE”, que entregó la Secretaria Distrital de Gobierno a la SDA para el cargue y manejo del presupuesto de los proyectos de inversión y de los contratos de estos proyectos. Si_Capital: Se actualiza a la última versión entregado por Hacienda y se ajusta a los requerimientos de la SDA Sistema de Información Geográfica - Disposición al público de información de carácter ambiental, enmarcado en políticas, estándares e interoperabilidad de la infraestructura de datos espaciales para el distrito capital (IDECA), así como para la ciudadanía, la academia, sector público y privado. Sistema de Información STORM: Desarrollo y actualización de los instrumentos de planeación ambiental PIGA, PACA y PAL, 12 informes y 42 formularios que dan cumplimiento a lo establecido en el artículo 10° del decreto 815 de 2017. ONTRACK: Se cuenta con 68 formularios en producción, con los que se apoyan las visitas técnicas de los grupos: PEV, ruido, fijas, fuentes móviles, RCD, hospitalarios, llantas, aguas subterráneas entre otros. Integración con SI. FOREST: 12 se integran por escenario 4x (ruido, fuentes fijas, ftes móviles, CDAs, hospitalarios, llantas y aguas subterráneas), 11 se integran por escenario 1b (fuentes móviles, cuencas, hidrocarburos y minería), 18 por numeración fauna, aguas subterráneas, suelos y cuencas, 16 se encuentran en proceso de implementación (PEV, RCD, PIGA Y FLORA) | El 29 de febrero se firmó prórroga con el contratista Edward Sandoval con el fin de dar cumplimiento a todos los requerimientos e incidentes pendientes de entrega, sin embargo, desde el 22 de abril de 2020 el contratista suspendió el servicio | La DPSIA, después de un proceso de evaluación de alternativas, se encuentra desarrollando una nueva aplicación para el recaudo de información de las visitas técnicas, el cual permitirá la integración con Forest, y con el Visor Geográfico. Esta herramienta reemplazará el actual ONTRACK. | Acceso de información espacial de la entidad a la comunidad en general. Cumplir con la política de disposición, acceso y uso de la información por parte de la comunidad, academia, gremios/empresarios para la consultorías e investigación; disponibilidad de forma eficiente de una cadena de servicios de la entidad para la generación de los reportes ambientales, así como desarrollo tecnológico para el desarrollo de análisis espacial. Optimizacion en la gestion de la información. Apoyo en la politica de cero papel | www.ambientebogota.com.co/forest/ http://www.ambientebogota.com.co/ventanilla virtual/ www.ambientebogota.gov.co/forestPre/ Sipse www.ambientebogota.gov.co/sipse/ http://172.22.1.61:8080/sipsespci/faces/faces/autenticacion.xhtml http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=rh http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=sai http://172.22.1.43:7778/forms/frmservlet?config=sae https://drive.google.com/open?id=13dh_G9kenstlazGzHWAqGBnDRLWPMvaI
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6508779220 | 1215000000 | 1215000000 | 1017857121 | 971913980 | 971913980 | 1325800000 | 1325800000 | 1425771668 | 1425771668 | 1349673901 | 1349673901 | 1294863000 | 1294863000 | 1315936833 | 1189181333 | 1173330005 | 1398193000 | 1398193000 | 1570147789 | 1589241352 | 1589241352 | 1748375371 | 1643360334 | 1379286000 | 1379286000 | 1379286000 | 1370501000 | 541226496 | 246404000 | 246404000 | 541226496 | 39.49% | 87.26%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1934658275 | [5 empty] | 625903419 | 625903419 | 625903419 | 620935578 | 561384078 | 561384078 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | 646151292 | 182097741 | 182097741 | 182097741 | 182097741 | 182097741 | 182097741 | 182097741 | 545025164 | 545025164 | 545025164 | 545025164 | 397667933 | 289985372 | 362076368 | 397667933 | 72.96%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1.9% | 1.15% | 1.58% | 1.9% | 95% | 99.67%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8443437495 | 1215000000 | 1215000000 | 1017857121 | 971913980 | 971913980 | 1951703419 | 1951703419 | 2051675087 | 2046707246 | 1911057979 | 1911057979 | 1941014292 | 1941014292 | 1962088125 | 1835332625 | 1819481297 | 1580290741 | 1580290741 | 1580290741 | 1580290741 | 1580290741 | 1580290741 | 1825458075 | 1924311164 | 1924311164 | 1924311164 | 1915526164 | 938894429 | 536389372 | 608480368 | 938894429 | 49.01% | 88.43%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | 2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | INCREMENTAL |  |  | MAGNITUD META | 50% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 28% | 28% | 28% | 28% | 26.5% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 46.96% | 48.56% | 50% | 100% | 50% | La entidad al inicio del cuatrienio formuló el PETI 2017-2020, al cual se le hicieron ajustes en alcance, actividades, presupuesto en el 2018 y en julio de 2019, de acuerdo a la Política de Gobierno Digital y al MRAE. Se realizaron mesas de trabajo para facilitar la articulación y seguimiento de los proyectos establecidos en el PETI, no obstante, persisten dificultades en la articulación de los proyectos con el PETI, para llevar a cabo su control y seguimiento, dada la dinámica de ejecución y priorización de actividades por parte de las áreas misionales. Se formularon y reportaron 4 indicadores para el seguimiento al PETI los cuales fueron reportados semestral y anualmente, según corresponde. Se realizó la actualización del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2020. Se diseñaron 6 procedimientos y se actualizaron 10 procedimientos y guías para apoyar la Gestión Tecnológica. Se construyeron y actualizaron durante el cuatrienio artefactos orientados por el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial-MRAE para cerrar brechas existentes en los dominios de Servicios Tecnológicos, Información y Sistemas de Información. Se adquirieron herramientas de gestión para la optimización y fortalecimiento al Subsistema de Seguridad de la información y se tiene como administración las siguientes herramientas: SIEM Qradar: Aplica reglas avanzadas de análisis y correlación en la red y los datos de la aplicación. Información de datos con solo un dashboard elaborado desde fuentes de seguridad. TENABLE NESSUS CONTINUS VIEW: programa de escaneo de vulnerabilidades en diversos sistemas operativos, muestra avances e informa su estado. Desde consola nessus puede hacer escaneos programados. ANTIVIRUS BITDEFENDER CON EDR: software de seguridad que protege a las computadoras de virus y otras amenazas en línea, hace análisis de riesgos en los endpoints con una arquitectura de un solo agente y una única consola. | N/A | N/A | Mejorar la gestión tecnológica en la Entidad y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, mediante la adopción de estándares y buenas prácticas para la gestión de la información, a través de la actualización y estructuración de políticas y procedimientos de TI, el diseño y mantenimiento de artefactos para el cierre de brechas en los dominios de Información Sistemas de Información y Servicios Tecnológicos, así como las condiciones de calidad y seguridad de los servicios digitales | *https://drive.google.com/open?id=1iPwGWY0aQuO0mKaubZM56YwmcteX4DoS *ArqEmp.zip *Reunión socializacion proceso de A.E *https://drive.google.com/open?id=1-vSFM-3sdslrti-Ky8QCx02v06VgOr-M *https://drive.google.com/open?id=1A3NRu3gg6Z318rGTDFHWxetqWWg7vdOL https://www.orarbo.gov.co/es/informacion-buenas-practicas
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3678332298 | 1499125475 | 1499125475 | 1444010457 | 1435292010 | 1435292010 | 386092000 | 386092000 | 296592000 | 296592000 | 363574367 | 363574367 | 899618000 | 899618000 | 878544166.9967 | 867910866.9667 | 294809766 | 1149042000 | 1149042000 | 1070690357 | 739913342 | 739913342 | 571733037 | 512297155 | 1125228000 | 1125228000 | 1125228000 | 1072359000 | 176567080 | 79854374 | 117548880 | 176567080 | 16.47% | 75.65%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1732682402 | [5 empty] | 1343085300 | 1343085300 | 1343085300 | 1331606362 | 1267034062 | 1267034062 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | 192550033 | 55994433 | 55994433 | 55994433 | 55994433 | 55994433 | 55994433 | 55994433 | 217103874 | 217103874 | 217103874 | 217103874 | 217103874 | 130069208 | 217103874 | 217103874 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 50% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 14% | 14% | 14% | 14% | 13% | 13% | 28% | 28% | 28% | 28% | 26.5% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 46.96% | 48.56% | 50% | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5411014700 | 1499125475 | 1499125475 | 1444010457 | 1435292010 | 1435292010 | 1729177300 | 1729177300 | 1639677300 | 1628198362 | 1630608429 | 1630608429 | 1092168033 | 1092168033 | 1071094199.9967 | 1060460899.9667 | 487359799 | 1205036433 | 1205036433 | 1205036433 | 1205036433 | 1205036433 | 1205036433 | 568291588 | 1342331874 | 1342331874 | 1342331874 | 1289462874 | 393670954 | 209923582 | 334652754 | 393670954 | 30.53% | 83.45%
| 4 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Suma |  |  | MAGNITUD META | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 28% | 28% | 28% | 28% | 21% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 6.6% | 9.6% | 12% | 100% | 100% | Se implementó un mecanismo de TI que permite realizar la notificación de los documentos de control disciplinario teniendo en cuenta que son documentos que no se encuentran automatizados en el sistema de gestión documental, promoviendo la transparencia y acceso a la información pública. Se desarrolló un mecanismo de TI que permite visualizar los actos administrativos de aprobaciones y no aprobaciones de los planes de contingencia para actividades y/o establecimientos que almacenen combustibles líquidos derivados del petróleo en el distrito capital, generados durante el segundo semestre de 2016 a primer semestre de 2019. Se diseñó y formuló un mecanismo de TI tipo encuesta online de percepción de la ley 1712 de 2014 en la sección de transparencia Se desarrolló el mecanismo de TI "LECTOR DE NOTICIAS" automático en la sección de comunicados del portal WEB, para las personas con problemas de visión | N/A | N/A | Mejorar los mecanismos de disposición de la información a la ciudadanía, de acuerdo al cumplimiento de la ley transparencia y anticorrupción. *Mejoramiento continuo sobre los componentes que permiten el cumplimiento de las políticas relacionadas con la disposición acceso y uso de la información *Facilitarles a las personas con baja visión o visión nula, escuchar los comunicados que brinda la entidad a la ciudadanía sobre los aspectos más relevantes del ambiente en el distrito | http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/historial-de-noticias/-/asset_publisher/1RkX/content/durante-esta-cuarentena-protege-y-respeta-la-fauna-silvestre
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 787241818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 564070118 | 564070118 | 369713000 | 369713000 | 369713000 | 369713000 | 73741700 | 72440000 | 72440000 | 72440000 | 72380000 | 72380000 | 92120000 | 80934000 | 75999000 | 75999000 | 75999000 | 68496000 | 27108000 | 27108000 | 27108000 | 27108000 | 39.58% | 94.74%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 5%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 82444913 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 54359346 | 8564900 | 8564900 | 8564900 | 8564900 | 8564900 | 8564900 | 8564900 | 19520667 | 19520667 | 19520667 | 19520667 | 19520667 | 19520667 | 19520667 | 19520667 | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 28% | 28% | 28% | 28% | 21% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 6.6% | 9.6% | 12% | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 869686731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551655000 | 551655000 | 561155000 | 561155000 | 564070118 | 564070118 | 424072346 | 424072346 | 424072346 | 424072346 | 128101046 | 81004900 | 81004900 | 81004900 | 81004900 | 81004900 | 81004900 | 89498900 | 95519667 | 95519667 | 95519667 | 88016667 | 46628667 | 46628667 | 46628667 | 46628667 | 52.98% | 95.24%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | 3 | RENOVAR 30% DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 28.4% | 2% | 2% | 2% | 1.4% | 1.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.4% | 6.4% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.1% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 7.5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 2.88% | 3% | 5% | 100% | 100% | Con relación al Cuatrienio estas fueron las actividades más relevantes que se desarrollaron: Centralización de los requerimientos e incidentes en materia de tecnología que se presenten en la entidad a través de la mesa de servicios, para su gestión. Fortalecimiento de la infraestructura para el almacenamiento y resguardo de información gestionada por los aplicativos misionales de la SDA. Fortalecimiento de la infraestructura necesaria para realizar las copias de seguridad de la información misional de la entidad, así como su restauración. Copias virtuales que se realizan de la herramienta de Veritas, adquisición necesaria para completar el ciclo del procedimiento PA03-PR05 (Manejo y Control de Registros Magnéticos Backups) con el que cuenta en la actualidad la Entidad. Renovación de la red inalámbrica para mejorar cobertura de los dispositivos móviles que utilizan funcionarios y contratistas en el desarrollo de sus obligaciones contractuales. Este servicio fue adquirido con el propósito de ofrecer a todos los funcionarios y contratistas una mayor cobertura de red WIFI teniendo en cuenta que el presente año la entidad amplía una nueva sede alterna y adecuo nuevos puestos de trabajo para los servidores de la SDA. Renovación de licenciamiento y soporte necesario para la continuidad del software que apoya la normal operación de la entidad. Optimización de las cuentas de correo electrónico, para la gestión de información en la entidad, así como implementación de herramientas colaborativa de Google apps. Adquisición de la solución de arquitectura de seguridad perimetral el cual sirve para realizar la gestión ante posibles ataques externos e internos a la red LAN de la Secretaría Distrital de Ambiente, el cual está conformado por 2 equipos de Firewall, 2 WAF, 1 equipo para análisis de la red y 1 equipo para Sandbox para revisión de ataque informativos a la red | N/A | N/A | Ofrecer disponibilidad, seguridad y soporte tecnológico a los servicios que demanda o consulta la ciudadanía, mediante el monitoreo y mejoras permanente de todas las aplicaciones y servicios que ofrece la entidad, así como la renovación de la infraestructura tecnológica para garantizar conectividad a los usuarios y protección de los activos de la información de la SDA | https://drive.google.com/open?id=13dh_G9kenstlazGzHWAqGBnDRLWPMvaI Reporte mesa de servicio Aranda
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6578065500 | 650000000 | 650000000 | 1097041097 | 531056664 | 531056664 | 647635000 | 647635000 | 547663332 | 547663332 | 489963251 | 489963251 | 902806000 | 902806000 | 902806000 | 916071000 | 916243498 | 2181325000 | 2181325000 | 1687721854 | 1999465306 | 1999465306 | 2088771592 | 1584870087 | 3075631000 | 3075631000 | 3075631000 | 3055932000 | 990633291 | 65996000 | 65996000 | 990633291 | 32.42% | 68.6%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 1.6% | [11 empty] | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.66% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.8069% | 0.62% | 0.8018% | 0.8069% | 96.06% | 97.93%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1477875532 | [5 empty] | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 463926449 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | 129497100 | 313739156 | 313739156 | 313739156 | 313739156 | 313739156 | 313739156 | 301020950 | 583431033 | 583431033 | 583431033 | 583431033 | 560431033 | 434184793 | 556872033 | 560431033 | 96.06% | 98.44%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 30% | 2% | 2% | 2% | 1.4% | 1.4% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.4% | 6.4% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.2% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8.16% | 5.84% | 5.84% | 5.84% | 5.84% | 5.807% | 3.5% | 3.802% | 5.807% | 99.43% | 99.89%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8055941032 | 650000000 | 650000000 | 1097041097 | 531056664 | 531056664 | 1111561449 | 1111561449 | 1011589781 | 1011589781 | 953889700 | 953889700 | 1032303100 | 1032303100 | 1032303100 | 1045568100 | 1045740598 | 2495064156 | 2495064156 | 2495064156 | 2495064156 | 2495064156 | 2495064156 | 1885891037 | 3659062033 | 3659062033 | 3659062033 | 3639363033 | 1551064324 | 500180793 | 622868033 | 1551064324 | 42.62% | 74.08%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 17552418836 | 3364125475 | 3364125475 | 3558908675 | 2938262654 | 2938262654 | 2911182000 | 2911182000 | 2831182000 | 2831182000 | 2767281637 | 2767281637 | 3467000000 | 3467000000 | 3466999999.9967 | 3342876199.9667 | 2458124969 | 4801000000 | 4801000000 | 4401000000 | 4401000000 | 4401000000 | 4501000000 | 3821461576 | 5656144000 | 5656144000 | 5656144000 | 5567288000 | 1735534867 | 419362374 | 457056880 | 1735534867 | 31.17% | 70.67%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 5145216209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432915168 | 2432915168 | 2432915168 | 2416468389 | 2292344589 | 2292344589 | 1022557771 | 968198425 | 1022557771 | 1022557771 | 1022557771 | 560396230 | 560396230 | 560396230 | 560396230 | 560396230 | 551831330 | 547678024 | 1365080738 | 1365080738 | 1365080738 | 1365080738 | 1194723507 | 873760040 | 1155572942 | 1194723507 | 87.52% | 92.05%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 22697635045 | 3364125475 | 3364125475 | 3558908675 | 2938262654 | 2938262654 | 5344097168 | 5344097168 | 5264097168 | 5247650389 | 5059626226 | 5059626226 | 4489557771 | 4435198425 | 4489557770.9967 | 4365433970.9667 | 3480682740 | 5361396230 | 5361396230 | 4961396230 | 4961396230 | 4961396230 | 5052831330 | 4369139600 | 7021224738 | 7021224738 | 7021224738 | 6932368738 | 2930258374 | 1293122414 | 1612629822 | 2930258374 | 42.27% | 75.52%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE MAYO DEL 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
INTEGRACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1. DESARROLLAR Y REALIZAR AJUSTES Y/O NUEVAS FUNCIONALIDADES A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL FORTALECIMIENTO EN LOS MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS, DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD | X |  | Programado | 20% | 25% | 15% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 40% | 20% | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA AMBIENTAL Actualización y cargue de metadatos a la nueva plataforma MICKA; traslado de metadatos de estado privado a público, revisados y para consulta en el Visor Geográfico Ambiental: se ajustaron y se cargaron al VGA los siguientes objetos geográficos: Área protegida POT, estaciones calidad del aire, PM10 Prom, RFP Thomas Van Der Hammen, cuenca alta del río Bogotá, zona de reserva bosque oriental Sistema de Información STORM .-Se llevó a cabo las pruebas y ajustes de la parametrización a los formularios 201 Metas/Acciones con presupuesto de inversión y 202 Metas/Acciones con presupuesto de funcionamiento del informe Evaluación PACA 2016- 2020 y se despliegan en producción - Enlace : https://www.secretariadeambiente.gov.co/stormWeb/ enlace descarga StormUser3.7.2. "ONTRACK: Desarrollo e implementación de: PEV: Visita control y seguimiento, RUIDO: seguimiento y control, Fuentes fijas: muestreo isocinético y/o determinaciones de emisiones, CDA: evaluación analizadores: gases , inspector ciclo otto cda, entre otros. HOSPITAL: residuos hospitalarios, atención emergencias arrojo clandestino residuos, LLANTAS: visita seguimiento control acopiadores llantas, entre otros, RCD: manejo integral rcd, clasificación impacto ambiental licencia construcción industria , entre otros, SILVICULTURA: Visita, control, inventarios empresas forestales. FLORA: operativo control flora, entrega recepción, guarda y custodia flora, exportaciones/importaciones. FAUNA: solicitud presencia, entrega voluntaria especímenes, Rescate, expedición salvoconducto, inducción, seguimiento permisos, inventarios permisos, verificación salvoconductos, A.SUBT: queja y/o denuncia puntos captación, inspección ocular evaluar entrega concesión aguas, prueba bombeo, entre otras, SUELO: factores deterioro suelo, control y seguimiento a factores deterioro suelo, aprovechamiento recurso hídrico superficial, gestión integral respel. HIDROCARB: evaluación-seguimiento control vertimientos, acopiadores primarios aceite usado, almacenamiento combustibles y similares, entre otros, MINERIA: visita técnica control, registro fauna áreas interés estructura ecológica principal, Acta imposición medida preventiva en flagrancia, Acta imposición de sello
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 25% | 15% | 20% | 12% | [7 empty] | 92%
|  | 2. SOPORTE, MANTENIMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | X | X | Programado | 15% | 20% | 20% | 25% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 20% | Forest: Se verifica los procesos de Gestión documental pendientes del contrato 20190812 de 2019. SIPSE: Se realiza el acompañamiento y ajustes solicitados dentro del proceso anulación de CDP y/o RP y apoyo a los procesos contractuales realizados Si_Capital: Ajusta procedimientos de PERNO en lo relacionado con la Primas Técnicas e Incapacidades, según solicitud de control interno. Se ajustó el sistema para manejo de IMPUESTO COVID e IMPUESTO SOLIDARIO QUEDATE EN CASA. En Arquitectura Empresarial se realizó actualización del catálogo de Sistemas de Información de la Entidad y en Gobierno y Gestión de TI, se realizó la verificación y ajustes al procedimiento de Arquitectura Empresarial propuesto
[5 empty] | Ejecutado | 15% | 20% | 20% | 22% | 12% | [7 empty] | 89%
IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TI | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | 3. DEFINIR, ACTUALIZAR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE TI NECESARIOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA, EL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE TI EN LA SDA | X | X | Programado | 25% | 20% | 15% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 25% | 15% | ACTIVIDADES Formulación PETI 2017-2020 Seguimiento PETI 2017-2020. Reporte de indicadores PETI 2017-2020 Creación de los procedimientos y guías: Gestión de incidentes, Gestión de requerimientos de TI. Uso y apropiación de componentes TI, Arquitectura Empresarial, Gestión del Catálogo de servicios, Gestión de ANS Se ajustaron los procedimientos:, Gestión de la Capacidad de la Infraestructura de Tecnologías de la Información, Guía para los requerimientos con componente TI, Administración y Mantenimiento de Aplicativos, Manejo y Control de Registros Magnéticos (Backups), Adquisición y modelamiento de la información espacial, Mantenimiento de hardware, Asesoramiento y revisión de los productos cartográficos generados por desarrolladores externos, Gestión de la Información Geográfica Temática Institucional Actualización del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG 2020.
[5 empty] | Ejecutado | 25% | 20% | 15% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  | 4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL SGSI EN EL MARCO DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN |  | X | Programado | 20% | 25% | 20% | 20% | 15% | [7 empty] | 100% |  | 10% | Se adquirieron herramientas de gestión para la optimización y fortalecimiento al Subsistema de Seguridad de la información y se tiene como administración las siguientes herramientas: SIEM Qradar: Aplica reglas avanzadas de análisis y correlación en la red y los datos de la aplicación. Información de datos con solo un dashboard elaborado desde fuentes de seguridad. TENABLE NESSUS CONTINUS VIEW: programa de escaneo de vulnerabilidades en diversos sistemas operativos, muestra el avance e informa sobre el estado de los escaneos. Desde consola nessus puede ser programado para hacer escaneos programados. ANTIVIRUS BITDEFENDER CON EDR: software de seguridad que protege a las computadoras de virus y otras amenazas en línea, hace análisis de riesgos en los endpoints con una arquitectura de un solo agente y una única consola
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 25% | 20% | 20% | 15% | [7 empty] | 100%
| DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | 5. GESTIONAR Y PUBLICAR DATOS EN FORMATO ABIERTO EN LAS PLATAFORMAS DISTRITAL Y NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014 | X | X | Programado | 20% | 20% | 15% | 25% | 20% | [7 empty] | 100% | 10% | 10% | *Se realizó la Identificación, gestión, publicación, actualización y monitoreo del siguiente grupo de datasets en formato abierto: Objeto geográfico, zonificación Reserva Thomas Van Der Hammen. Bogotá URBANA - rural 2018. -Localización del Inventario de Vallas de Bogotá -Vulnerabilidad Calidad del Agua. Bogotá D.C -Vulnerabilidad Degradación del Suelo. Bogotá D.C -Vulnerabilidad Poblacional. Bogotá D.C -Vulnerabilidad Regulación Hídrica. Bogotá D.C -Sitios de disposición final de RCD -Generador de Respel Hospitalario -Generador de Respel Industrial - Generador de Residuos de Construcción y Demolición -Áreas Compatibles con Minería -RPP Thomas Van Der Hammen. Bogotá D.C -Zonificación Reserva Protectora Bosque Oriental de Bogotá - Concentración de Material Particulado {PM10} - Concentración de Material Particulado {PM2.5} - Ronda Hidráulica. Bogotá D.C¦ visitas -Ubicación Áreas Protegidas POT -RFPP Cuenca Alta del Río Bogotá -Registro de Activos de Información: -Localización Parques Ecológicos Distritales: -Localización de las Estaciones Calidad del Aire en Bogotá -Índice de información Clasificada y Reservada -Humedales (área) -Corredor ecológico de ronda -Cobertura vegetal en humedales: -Caminatas Ecológicas -Senderos de Interpretación Ambiental. Bogotá D.C -Aulas Ambientales. Bogotá D.C -Zona de manejo y preservación ambiental -Tramo WQI -Situación ambiental conflictiva -Territorios ambientales -Puntos de atención presenciales, - Requerimientos buses chimenea -Páramo Cruz Verde Sumapaz. Bogotá D.C -Retamo Espinoso Urbano Rural Bogotá, D.C. -Temperatura media superficial: -Concentración de Ozono Promedio -Precipitación anual acumulada: -Velocidad del Viento 0-23 h Anual -Área de Ocupación Público Prioritaria Franja de Adecuación -Zona de Ronda de Protección del Río Bogotá. Bogotá D.C -Medida de Protección Cerro Suba. Bogotá D.C -PM10 ANUAL.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 15% | 25% | 20% | [7 empty] | 100%
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TI | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | 6. INCREMENTAR Y MANTENER LAS CAPACIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE INTERVIENEN EN LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES | X | X | Programado | 30% | 20% | 10% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 25% | 25% | Se continua con el monitoreo de las herramientas por medio de las cuales se gestionan todos los servicios que se tienen en producción a nivel de servidores, así como de equipos de comunicación y de los canales de conectividad. Se continua con la atención de los requerimientos de incidentes y requerimientos que se registran en la mesa de servicios de Aranda el cual este servicio venció para el presente periodo y se adelantó el proceso para la renovación del soporte. También se adelantó los estudios previos para realizar la renovación del servicio de buzones de correo electrónico el cual finaliza el día 31 de mayo del presente mes.
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 20% | 10% | 5% | 31% | [7 empty] | 96%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on V6: MYRIAM.LEON: 2,000 caracteres incluido espacios

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [11 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1030 - “GESTIÓN EFICIENTE CON EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN LA SDA"
PERIODO: |  |  |  | A MAYO 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | ABRIL | MAYO | Marzo | ABRIL | MAYO | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | INCREMENTAR EL 30% DE LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Entidad | Magnitud Vigencia | 30% | 2% | 2% | 2% | 1.15% | 1.58% | 1.9% | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7723616
|  |  | Recursos Vigencia | 6508779220 | 1379286000 | 1379286000 | 1370501000 | 246404000 | 246404000 | 541226496
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 1934658275 | 545025164 | 545025164 | 545025164 | 289985372 | 362076368 | 397667933
2 | INCREMENTAR 50% EN LA APLICACIÓN ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS | Entidad | Magnitud Vigencia | 50% | 50% | 50% | 50% | 46.96% | 48.56% | 50% | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7723616
|  |  | Recursos Vigencia | 3678332298 | 1125228000 | 1125228000 | 1072359000 | 79854374 | 117548880 | 176567080
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 1732682402 | 217103874 | 217103874 | 217103874 | 130069208 | 217103874 | 217103874
3 | DISPONER AL 100% LOS MECANISMOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS POR LA SDA PARA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS LEYES 1474 DE 2011 Y 1712 DE 2014. | Entidad | Magnitud Vigencia | 95% | 12% | 12% | 12% | 6.6% | 9.6% | 12% | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7723616
|  |  | Recursos Vigencia | 787241818 | 75999000 | 75999000 | 68496000 | 27108000 | 27108000 | 27108000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 82444913 | 19520667 | 19520667 | 19520667 | 19520667 | 19520667 | 19520667
4 | RENOVAR EL 30% INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIONES PRIORIZADA | Entidad | TOTAL MAGNITUD | 28.4% | 5% | 5% | 5% | 2.88% | 3% | 5% | Distrital | N/A | N/A | N/A | DISTRITO CAPITAL | N/D | N/D | N/D | TODOS LOS GRUPOS | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRU´POS ETNICOS | 7723616
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 6578065500 | 3075631000 | 3075631000 | 3055932000 | 65996000 | 65996000 | 990633291
|  |  | Magnitud Vigencia | 1.6% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.62% | 0.8018% | 0.8069%
|  |  | Recursos Vigencia | 1477875532 | 583431033 | 583431033 | 583431033 | 434184793 | 556872033 | 560431033
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 17552418836 | 5656144000 | 5656144000 | 5567288000 | 419362374 | 457056880 | 1735534867
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 5227661122 | 1365080738 | 1365080738 | 1365080738 | 873760040 | 1155572942 | 1194723507
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 22780079958 | 7021224738 | 7021224738 | 6932368738 | 1293122414 | 1612629822 | 2930258374
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019