## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | SEPTIMO EJE TRANSVERSAL - GOBIERNO LEGÍTIMO, FORTALECIMIENTO LOCAL Y EFICIENCIA
Programa Plan de Desarrollo |  |  | Programa Plan de Desarrollo | [14 empty] | 43 - Modernización Institucional
1, PROYECTO PRIORITARIO |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
43 | 189 | Modernización administrativa | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | 411 | Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa | % | Creciente | 100% | 10% | 10% | 10% | 9.4% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 45% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 85% |  | 100% | [5 empty] | 0% |  |  |  |  | 59% | 60% | 60% | 70% | 82.35% | 70% | Para el cumplimiento de la Meta Plan de Desarrollo, se realizaron gestiones necesarias correspondientes al trámite de aprobación del Plan de Regularización y Manejo, se realizó instalación de 400 puestos de trabajo en los pisos 1 y 3 de la sede administrativa. Así mismo, se realizó estudio necesario para redistribución de puestos de trabajo del 2 piso y se obtuvo el anexo técnico. Sin embargo, debido al aumento en las cantidades de obra a contratar surgieron retrasos en el proceso contractual; razón por la cual, esta actividad no se desarrolló. Se adjudicaron contratos necesarios para realizar la adecuación del semisótano y la cafetería; razón por la cual, el seguimiento a esta actividad no se desarrolló. Se hizo entrega de residuos de envases de aseo (2.738,3 kg), tóner (153,6), baterías (386,3) devolución posconsumo y de RAEE´S (5376,7 kg) por elemento dado de baja por almacén, luminarias (163kg) y RCD (60 m3 aprox). Se realizaron 3 capacitaciones en seguridad vial y movilidad sostenible. La Entidad participo en la Semana de la Bicicleta y en las diferentes actividades programadas. La subsecretaria General realizó semana de la Ética. Se invitó a consultar la cartilla de Inducción y re-inducción y se realizó una evaluación por drive con la participación de 64 servidores. Se realizaron jornadas de Inducción y Re-inducción al sistema FOREST. Se realizó taller de Redacción y Ortografía, y taller correspondiente a Trabajo en Equipo, se realizó el Diagnostico de Riesgo Psicosocial. Se realizó feria educativa. Igualmente, se realizó orientación psicológica a servidores de la SDA. Se llevó a cabo Inducción y re inducción servidores de la entidad. Se realizó medición de clima. Se realizó apertura y organización de 2557 expedientes pertenecientes a procesos sancionatorios y permisivos. El sistema integrado de conservación documental fue adoptado por la entidad a través de la resolución no. 2320 de 2018. Se realizó revisión Jurídica a normas ambientales para conocer su vigencia, concordancia y priorizar las necesidades de regulación según la competencia de la SDA. Así como la elaboración de Decretos, acuerdos y resoluciones, se emitieron conceptos jurídicos y asesoría jurídica en temas requeridos, Se realizó proceso de inspección, vigilancia y control a Entidades sin ánimo de lucro – ESAL conforme Decreto 172 de 04/05/2019, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos. Se realizó actualización del sistema de información de personas jurídicas con las gestiones producto de la inspección, vigilancia y control a las ESAL. Se realizó atención oportuna a 110 procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma; al igual que 54 procesos con representación a cargo de la Secretaria Jurídica. Además de lo anterior, se ha realizado atención 403 procesos penales. | Se presentaron retrasos en la contratación, debido que el Plan de Regularización y Manejo - PRM no se aprobó ya que el Plan de Ordenamiento Territorial – POT de Bogotá D.C. no ha sido aprobado. Lo anterior, teniendo en cuenta que al momento de que se apruebe el POT posiblemente se presente modificaciones al PRM. El seguimiento a la instalación y acondicionamiento del mobiliario en el piso 2 no se realizó, dado al aumento en las cantidades de obra a contratar, generando retrasos en el proceso contractual. Así mismo, teniendo en cuenta que los procesos contractuales para la adjudicación de los contratos de adecuación del Semisótano de la SDA, se realizaron finalizando el IV trimestre, no se realizó el seguimiento a esta acción. | Para la vigencia 2019 se realizara el seguimiento a las adecuaciones de la SDA, teniendo en cuenta los plazos establecidos en los contratos suscritos para tal fin, con el objetivo de nivelar el retraso presentado y dar cumplimiento con la meta Plan de Desarrollo. |  Mejora el nivel de gestión institucional. - Fortalece las competencias de los servidores. - Desarrolla un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, facilitando el alcance de los objetivos. - Mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios a nivel individual y de equipo -Mantener un buen sistema de gestión documental le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos. - Facilita la consulta y garantizar su preservación, cumpliendo con la normatividad vigente. -Generar con respecto las normas en materia legal ambiental procesos de actualización, reglamentación, unificación, concordancia y análisis de vigencia de las mismas, ajustando las directrices que determine la Alcaldía Mayor. -Realizar la revisión jurídica de las normas ambientales existentes para establecer las prioridades en materia de regulación y elaboración de la normativa que sea necesaria para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en el Distrito Capital. -Intervenir en las Acciones Populares entre particulares en las que amenace el medio ambiente sano, que se adelanten ante Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a través del trámite de conceptos técnicos y asistencia a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento. -Establecer los mecanismos necesarios para adelantar la defensa técnica judicial de la Secretaría respecto a su representación judicial y extrajudicial en los diferentes procesos y ante las instancias judiciales y administrativas bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan en el Distrito Capital, garantizando la efectiva defensa de la Secretaría de Ambiente | Archivo de Gestión de la DGC - PIGA, Formatos de tablas de retención documental, actas de visita, Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [6 empty] | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Fortalecimiento institucional | 1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Creciente | 379 | 189 | MAGNITUD META | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 65% | 25% | 65% | 65% | 65% | 59% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 70% |  | 100% | [10 empty] | 59.1% | 60% | 60% | 70% | 82.35% | 70% | Para el cumplimiento de la meta en la vigencia, se realizaron las gestiones necesarias correspondientes a el trámite de aprobación del Plan de Regularización y Manejo; al cual, se le incorporaron las recomendaciones del Estudio de Tránsito; sin embargo, este no se ha radicado a la Sec. De movilidad debido a que el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. no ha sido aprobado; el cual posiblemente genere modificaciones al documento inicialmente elaborado. Así mismo para la vigencia se tenía programado hacer seguimiento a las actividades de instalación y acondicionamiento del nuevo mobiliario en el piso 2; sin embargo, debido al aumento en las cantidades de obra a contratar surgieron retrasos en el proceso contractual; razón por la cual, la actividad de seguimiento no se desarrolló, la contratación del mobiliario se llevo a cabo a finales del cuarto trimestre para ser ejecutado como reserva. Igualmente en el último trimestre, se adjudicaron los contratos necesarios para realizar la adecuación del semisótano y la cafetería de la SDA. | El cumplimiento de la meta en la vigencia se vio afectado, teniendo en cuenta que el Plan de Regularización y Manejo - PRM no se aprobó debido a que el Plan de Ordenamiento Territorial - POT de Bogotá D.C. no ha sido aprobado, razón por la cual no se ha radicado ante la Sec. De movilidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que al momento de que se apruebe el POT posiblemente se presente modificaciones al documento del PRM. El seguimiento a la instalación y acondicionamiento del nuevo mobiliario en el piso 2 no se realizó, debido al aumento en las cantidades de obra a contratar, generando retrasos en el proceso contractual, el cual se llevo a cabo a finales del cuarto trimestre para ser ejecutado como reserva; de igual manera los procesos precontractuales y contractuales para la adjudicación de los contratos de adecuación del Semisótano de la SDA, se realizaron finalizando el IV trimestre, razón por la cual no se realizó el seguimiento a esta acción, y se ejecutarán como reservas. | Durante la vigencia 2019 se desarrollarán las actividades necesarioas para dar cumplimiento a la ejecución de la magnitud de la meta en la vigencia. Lo anterior, teniendo en cuenta los plazos establecios en los contratos suscritos a finales del cuarto trimestre de 2018 para tal fin. | Optimización y mejora de los espacios con los que actualmente cuenta la Secretaria Distrital de ambiente Brindar a los servidores públicos unas adecuadas condiciones laborales que permitan desempeñar sus actividades eficientemente cumplimiento de exigencias en materia de salud ocupacional y como estrategia para la disminución y mitigación de riesgos laborales y para el manejo de emergencias | Documento técnico PMR, planos y diseños, archivo contractual.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7052667824 | 973165848 | 300000000 | 976828324 | 973165848 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 531000000 | 480859535 | 1835000000 | 1835000000 | 550000000 | 2550000000 | 3876790719 | 3772244206 |  | 447429000 | [10 empty] | 19975500 | 19975500 | 19975500 | 3772244206 | 97.3% | 75.59%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973165848 | 1025129504 | 973165848 | 973165848 | 973165848 | 855216372 | 308779538 | 308779538 | 308779538 | 306254538 | 306254538 | 302973507 | [12 empty] | 45413425 | 178078657 | 185346927 | 302973507 | 98.93%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 65% | 25% | 65% | 65% | 65% | 59% | 81% | 81% | 69% | 75% | 85% | 70% |  | 100% | [10 empty] | 59.1% | 60% | 60% | 70% | 82.35%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7052667824 | 973165848 | 300000000 | 976828324 | 973165848 | 1504165848 | 1556129504 | 1504165848 | 1504165848 | 1504165848 | 1336075907 | 2143779538 | 2143779538 | 858779538 | 2856254538 | 4183045257 | 4075217713 |  | 447429000 | [10 empty] | 65388925 | 198054157 | 205322427 | 4075217713 | 97.42% | 92.05%
| 2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Suma |  |  | MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 100% | 60% | Para el cumplimiento de la meta en la vigencia, se realizó entrega de residuos a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir, aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) en una cantidad aproximada de 21727 Kg. Se hizo entrega de residuos de envases de aseo (56,2 kg), tóner (153,6), baterías (386,3) devolución posconsumo y de RAEE´S (5376,7 kg) por elemento dado de baja por almacén, luminarias (163kg), Se han realizado tres (9) jornadas de día sin carro distrital en la cual han participado (330) funcionarios y contratistas, con un promedio mensual de (30) bici usuarios, con una participación promedio en el día del no carro de (41) bici usuarios Se enviaron por correo institucional las piezas comunicativas para motivar la participación de los servidores de la entidad, al igual se pasan por las pantallas virtuales. Se cuentan en la modalidad de Teletrabajo Suplementario, (17) funcionarios. Se realizaron 3 capacitaciones en seguridad vial y movilidad sostenible La Entidad participo en la Semana de la Bicicleta. Y en las diferentes actividades elaboradas por la SDM | NA | NA | Cumplimiento de los Objetivos del PGA, del PDD, PIGA y de la normatividad aplicable a la entidad. | Archivo de gestión de la DGC –PIGA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 775339000 | 250000000 | 124000000 | 124000000 | 110575745 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 155000000 | 29234500 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 148583000 | 142270558 |  | 181339000 | [5 empty] | 200000000 |  |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 142270558 | 95.75% | 37.2%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80302963 | 28339305 | 80302963 | 80302963 | 80302963 | 80302963 | 1190467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 775339000 | 250000000 | 124000000 | 124000000 | 110575745 | 235302963 | 183339305 | 235302963 | 235302963 | 235302963 | 109537463 | 116190467 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 148583000 | 142270558 |  | 181339000 | [5 empty] | 200000000 |  |  |  |  | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 142270558 | 95.75% | 47.55%
| 3 | Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 20 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 100% | 60% | Para el cumplimiento de la meta en la vigencia, se realizó feria educativa, con la presentación de varias entidades educativas de estudios formal y no formal, donde participaron todos los servidores, Igualmente se realizó actividad de integración de Hallowen. En estas actividades se resaltaron los valores de Diligencia, compromiso y respeto. Se realizó orientación psicológica a varios servidores de la SDA. Se realizaron actividades de seguimiento a teletrabajo, en pro del fortalecimiento del clima organizacional de los funcionarios de la SDA Se llevó a cabo Inducción y reinducción a los servidores de la entidad La medición de clima laboral se llevó a cabo en su totalidad | NA | NA | Mejora el nivel de gestión institucional. - Fortalece las competencias de los servidores. - Desarrolla un capital humano que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, facilitando el alcance de los objetivos. - Mejoramiento de los procesos y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los funcionarios a nivel individual y de equipo | Planillas de asistencia, Informe de Biestar, Correos electrónicos
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 310000000 | 66493359 | 70000000 | 70000000 | 66493359 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |  | 60000000 | [5 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 100% | 47.26%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21511408 | 40300517 | 21511408 | 21511408 | 21511408 | 21511408 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29994052 | 29993570 | [12 empty] | 0 | 23808450 | 29993570 | 29993570 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 20 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 10 | 12 | 13.5 | 15 | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 310000000 | 66493359 | 70000000 | 70000000 | 66493359 | 51511408 | 70300517 | 51511408 | 51511408 | 51511408 | 51511408 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79994052 | 79993570 |  | 60000000 | [5 empty] | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 23808450 | 29993570 | 79993570 | 100% | 63.87%
Gestion Documental | 4 | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 10 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 |  | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 4.75 | 5.5 | 6 | 6.5 | 92.86% | 65% | Para los expedientes misionales ambientales se realizó la apertura y organización de 2290 expedientes pertenecientes a procesos sancionatorios y permisivos durante la vigencia 2018. El sistema integrado de conservación documental fue adoptado por la entidad a través de la resolución no. 2320 de 2018. | NA | NA | Mantener un buen sistema de gestión documental le permite a la Entidad dar respuesta oportuna y confiable a los requerimientos de usuarios tanto internos como externos. - Facilita la consulta y garantizar su preservación, cumpliendo con la normatividad vigente. | Formatos de tablas de retención documental, actas de visita.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2057933738 | 129054090 | 380062738 | 380062738 | 129054090 | 549823000 | 549823000 | 549823000 | 549823000 | 548455160 | 534003078 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 468632160 | 244323294 | 208655553 |  | 458048000 | [5 empty] | 200000000 |  |  |  |  | 150558000 | 180536385 | 180536385 | 208655553 | 85.4% | 44.09%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115472095 | 96683188 | 115472095 | 115472095 | 115472095 | 115472095 | 432635058 | 404885358 | 404885358 | 398263591 | 398263591 | 365963591 | [12 empty] | 105632000 | 172163591 | 365963591 | 365963591 | 91.89%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.5 |  | 9 | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | 4.75 | 5.5 | 6 | 6.5 | 92.86%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2057933738 | 129054090 | 380062738 | 380062738 | 129054090 | 665295095 | 646506188 | 646506188 | 646506188 | 646506188 | 649475173 | 902635058 | 874885358 | 874885358 | 866895751 | 642586885 | 574619144 |  | 458048000 | [5 empty] | 200000000 |  |  |  |  | 256190000 | 352699976 | 546499976 | 574619144 | 89.42% | 69.06%
Direccionamiento juridico integral | 5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Creciente |  |  | MAGNITUD META | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |  | 89% | [5 empty] | 90% |  |  |  |  | 86.87% | 87.25% | 87.75% | 88% | 100% | 97.78% | En la vigencia 2018 se realizó revisión Jurídica de las normas ambientales para conocer su vigencia, concordancia y priorizar las necesidades de regulación según la competencia de la SDA. Así como la elaboración de Decretos, acuerdos y resoluciones, se emitieron conceptos jurídicos y asesoría jurídica en todos los temas requeridos, Se realizó proceso de inspección, vigilancia y control a Entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social se encuentra enmarcado en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el Distrito Capital. Conforme lo dispuesto en el Decreto 172 de mayo 04 de 2009, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos, de acuerdo a los privilegios otorgados. Además, se realizó actualización del sistema de información de personas jurídicas con las gestiones producto de la inspección, vigilancia y control a las ESAL. | NA | NA | Generar con respecto las normas en materia legal ambiental procesos de actualización, reglamentación, unificación, concordancia y análisis de vigencia de las mismas, ajustando las directrices que determine la Alcaldía Mayor. Realizar la revisión jurídica de las normas ambientales existentes para establecer las prioridades en materia de regulación y elaboración de la normativa que sea necesaria para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en el Distrito Capital. Se requiere identificar la vigencia de las leyes y demás normas reglamentarias ambientales a nivel nacional y distrital por declaratoria de derogatoria, inconstitucionalidad o nulidad, buscando con ello disminuir la expedición de actuaciones administrativas contrarias al ordenamiento jurídico vigente Intervenir en las Acciones Populares entre particulares en las que amenace el medio ambiente sano, que se adelanten ante Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, a través del trámite de conceptos técnicos y asistencia a las Audiencias de Pacto de Cumplimiento. | Archivo de gestión de la Dirección Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2889595958 | 425843558 | 456438958 | 426438958 | 425843558 | 521417500 | 522000000 | 522000000 | 522000000 | 522000000 | 521417500 | 527000000 | 527000000 | 524176500 | 524176500 | 538355500 | 537875500 |  | 604157000 | [5 empty] | 810000000 |  |  |  |  | 481008000 | 480184500 | 500528500 | 537875500 | 99.91% | 51.41%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [14 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130745383 | 117004537 | 130745383 | 130745383 | 130745383 | 130745383 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | [12 empty] | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 2885500 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 90% | 85% | 85% | 85% | 85% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 86.5% | 87% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |  | 89% | [5 empty] | 90% |  |  |  |  | 86.87% | 87.25% | 87.75% | 88% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2889595958 | 425843558 | 456438958 | 426438958 | 425843558 | 652162883 | 639004537 | 652745383 | 652745383 | 652745383 | 652162883 | 529885500 | 529885500 | 527062000 | 527062000 | 541241000 | 540761000 |  | 604157000 | [5 empty] | 810000000 |  |  |  |  | 483893500 | 483070000 | 503414000 | 540761000 | 99.91%
| 6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Constante |  |  | MAGNITUD META | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% |  | 82% | [5 empty] | 82% |  |  |  |  | 82% | 82% | 82% | 82% | 100% | 61.5% | Se realizó atención oportuna a ciento diez (110) procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma; al igual que cincuenta y cuatro (54) procesos con representación a cargo de la Secretaria Jurídica. Además de lo anterior, se ha realizado atención cuatrocientos tres (403) procesos penales. | NA | NA | Establecer los mecanismos necesarios para adelantar la defensa técnica judicial de la Secretaría respecto a su representación judicial y extrajudicial en los diferentes procesos y ante las instancias judiciales y administrativas bajo las directrices e instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan en el Distrito Capital, garantizando la efectiva defensa de la Secretaría de Ambiente | Archivo de gestion de la Direccion Legal Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2599853042 | 381526164 | 351561042 | 381561042 | 381526164 | 480689000 | 502000000 | 502000000 | 502000000 | 502000000 | 480689000 | 520000000 | 522000000 | 522823500 | 522823500 | 534037500 | 529542500 |  | 583292000 | [5 empty] | 611000000 |  |  |  |  | 522000000 | 522823500 | 522823500 | 529542500 | 99.16% | 53.71%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 97152272 | 110892918 | 97152272 | 97152272 | 97152272 | 97152272 | 25917700 | 25917700 | 25917700 | 25702333 | 25702333 | 25702333 | [12 empty] | 6534700 | 12780333 | 25702333 | 25702333 | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82% | 82% | 82% | 82% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2599853042 | 381526164 | 351561042 | 381561042 | 381526164 | 577841272 | 612892918 | 599152272 | 599152272 | 599152272 | 577841272 | 545917700 | 547917700 | 548741200 | 548525833 | 559739833 | 555244833 |  | 583292000 | [5 empty] | 611000000 |  |  |  |  | 528534700 | 535603833 | 548525833 | 555244833 | 99.2%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 15685389562 | 2226083019 | 1682062738 | 2358891062 | 2086658764 | 2267929500 | 2289823000 | 2289823000 | 2289823000 | 2288455160 | 2076203613 | 3517000000 | 3519000000 | 2232000000 | 4230632160 | 5392090013 | 5240588317 | 0 | 2334265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199541500 | 1229519885 | 1249863885 | 5240588317
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1418349969 | 1300400493 | 801402315 | 772462148 | 772462148 | 763100014 | 763100014 | 727518501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160465625 | 389716531 | 609891921 | 727518501
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 15685389562 | 2226083019 | 1682062738 | 2358891062 | 2086658764 | 3686279469 | 3708172969 | 3708172969 | 3708172969 | 3706805129 | 3376604106 | 4318402315 | 4291462148 | 3004462148 | 4993732174 | 6155190027 | 5968106818 | 0 | 2334265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360007125 | 1619236416 | 1859755806 | 5968106818
126PG01-PR02-F-2-V10.0
0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE IV TRIMESTRE DE 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Fortalecimiento institucional | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | 1, Elaborar el Plan de Manejo y Regularizacion de la sede Administraiva de la SDA | X |  | Programado | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 20% | 2% | Al Plan de Regularización y Manejo se le incorporaron las recomendaciones del Estudio de Tránsito; sin embargo, este no se ha radicado a la Sec. De movilidad debido a que el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. no ha sido aprobado; el cual posiblemente generé modificaciones al documento inicialmente elaborado.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80%
|  | 2, Realizar el proceso de seguimiento a las actividades de instalacion y acondicionamiento del nuevo mobiliario en el piso 2 de la sede administrativa de la SDA | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 8% | Debido al aumento en las cantidades de obra a contratar surgieron retrasos en el proceso contractual; razón por la cual, la actividad no se pudo desarrollar en el trimestre,
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 3, Realizar los procesos precontractuales y contractuales para la adjudicación de los contratos de adecuacion del Semisotano de la SDA | X |  | Programado | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 4% | Durante el IV trimestre se adjudicaron los contratos necesarios para realizar la adecuación del semisotano de la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 99.99%
|  | 4, Realizar el seguimiento a las actividades de adecuación del semisotano de la SDA | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 2% | Teniendo en cuenta que la adjudicación de los contratos necesarios para realizar la adecuación del semisotano de la SDA, se hizo en el último trimestre, esta actividad no se desarrollo en la vigencia.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 30. Realizar el proceso precontractual y contractual para la adecuación de la cafetería de la SDA. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.31% | 33.31% | 99.95% |  | 4% | Durante el IV trimestre se adjudicaron los contratos necesarios para realizar la adecuación de la cafetería de la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100%
| Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | 5, Realizar la entrega para la disposición adecuada de los residuos que genere la entidad de acuerdo a sus características con los gestores autorizados. | X |  | Programado | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 20% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 20% | 100% | 5% | 1% | Se ha realizado entrega de residuos a la Cooperativa de Reciclaje El Porvenir, aprovechables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal) en una cantidad aproximada de 29214 Kg. Se hizo entrega en el año 2018 de 7235,06 kg de residuos con caraceteristicas peligrosas, entre estos (envases de aseo 62,40 Kg, RAEE'S 6376,70 kg resultado de elementos dados de baja, Tóner 246,16 kg, luminarias 163 kg y baterías 386,80 Kg )
[5 empty] | Ejecutado | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 20% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 20% | 100%
|  | 6, Desarrollar una estrategia de cosecha de agua en una de las sedes con control operacional de la SDA | X |  | Programado | 0% | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1% | Actividad desarrollada en el I y II trimestre
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 7, Divulgación de la GUÍA PARA LAS COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE | X |  | Programado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 1% | La guia se socializo en las capacitaciones realizadas por el PIGA, adicionalmente la guia se encuentra en la pagina web de la Secretraría para el conocimiento de funcionarios y contratistas. Se resolvieron inquietudes a diferentes servidores sobre el uso adecuado de las cláusulas ambientales. Se envio por correo institucional un instructivo para acceder a la guía, adicionalmente se remitio adjunto la guia.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | 8, Ejecución de estrategias para incentivar la cultura del uso de la bicicleta “Acuerdo 660 de 2016” | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 1% | La SDA ha participado en (12) jornadas de día sin carro distrital en el último semestre del año en la cual han participado 422 funcionarios y contratistas aproximadamente, con un promedio mensual de 38 biciusuarios. Se envió por correo institucional las piezas comunicativas motivando la participación de los servidores de la entidad, Se realizo el día del peatón el 1 de noviembre con una caravana de caminantes hacia la entidad con la meta de recorrer 2 km hacia el trabajo. Se realizarón diferentes activadades entre ellas pasatiempos con el fin de incentivar al uso de tranporte alternativo. Con el apoyo de la DGA se entrego el día de la movilidad sostenible del mes de diciembre 120 refrigerios a los servidores que llegaron a la Entidad en SITP, caminando o en bicicleta, adicionalmente se entrego un incentivo a los que participaron en la actividad "el pasatiempo" enviado por correo institucional.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 9, Realizar seguimiento y sostenimiento a cada uno de los programas que hacen parte del PIGA | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 1% | Se desarrollaron actividades para seguimiento y sostenimiento del PIGA: USO EFICIENTE DEL AGUA: Se hizo medición de agua captada por Registro instalado en sistema de recolección de agua lluvia. •Se realizó seguimiento y control a consumos de agua potable en las sedes que cuentan con control operacional. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA: Se realizó estrategia denominada Día de la Escalera. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: •Se actualizó información relacionada con el control de impresión. •Se publicó en carteleras virtuales video cero papel. •Se hizo actividad tendiente a concientizar sobre el uso del papel. •Se realizó entrega de residuos aprovechables a Cooperativa de Reciclaje. •Se presentó en carteleras virtuales video de uso del punto ecológico. CONSUMO SOSTENIBLE: Se envió por e-mail Guía de Compras Sostenibles y se socializo. IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES: La SDA, participó en el programa "Bogotá se mueve sostenible”. Se realizó mantenimiento de las terrazas y jardín vertical.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
| Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | 10, Llevar a cabo capacitaciones o talleres en temas relacionados con el fortalecimiento del clima organizacional | X |  | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 100% | 20% | 2.5% | En el trimestre se realizaron actividades de seguimiento a teletrabajo, en pro del fortalecimiento del clima organizacional de los funcionarios de la SDA
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100%
|  | 11, Realizar jornadas de integración en pro del fortalecimiento de los valores institucionales | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% | 40% | 100% |  | 5% | Para fortalecer el valor de la Diligencia, se realizó la feria Educativa, con la participación de varias entidades educativas de educación formal y no formal. Con la participación de todos los servidores de la entidad se realizó el día de Integración de Halloween, donde hubo cooperación, se realtó los valores de Compromiso, diligencia, respeto.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 30% | 0% | 40% | 100%
|  | 12, Realizar el diagnostico de riesgo psicosocial a los servidores de la SDA e implementar las acciones recomendadas producto de dicho diagnostico | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 15% | 10% | 20% | 10% | 100% |  | 5% | Se realizó orientación piscológica a servidores de la entidad
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% | 15% | 10% | 20% | 10% | 100%
|  | 13, Realizar la medicion del clima organizacional | X |  | Programado | 0% | 5% | 5% | 10% | 30% | 0% | 5% | 5% | 5% | 15% | 20% | 0% | 100% |  | 5% | La medición de clima laboral se culminó en la vigencia 2018
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 5% | 5% | 10% | 30% | 0% | 5% | 5% | 5% | 15% | 20% | 0% | 100%
|  | 14, Llevar a cabo jornadas de capacitación y re inducción en temas misionales y transversales a los servidores de la SDA | X |  | Programado | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% |  | 2.5% | Se realizó la Inducción y reinducción General de los nuevos funcionarios que ingresaron a la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100%
| Implementar 10 procesos del PGD | 15, Realizar la revisión y actualizacion de las Tablas de Retencion Documental | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 20% | 5% | Actividad terminada en el II trimestre
[5 empty] | Ejecutado | 30% | 30% | 20% | 9% | 9% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 16, Realizar la organización de los expedientes de archivos misionales de gestión y central | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 5% | Para los expedientes misionales ambientales se realizó la apertura y organización de 2290 expedientes pertenecientes a procesos sancionatorios y permisivos durante la vigencia 2018
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 17, Aprobacion del Plan de Conservación Documental | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 100% |  | 10% | Aunque la actividad estaba programada para desarrollarse en el II semestre de 2018, la misma se ejeucto en su totalidad en el Ier semestre dado que el sistema integrado de conservación documental fue aprobado por el comité del subsistema interno de gestión documental y archivo (siga). El sistema integrado de conservación fue adoptado por la entidad a través de la resolución no. 2320 de 2018.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
Direccionamiento jurídico integral | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | 18, Revisión Jurídica de las normas ambientales para conocer su vigencia, concordancia y priorizar las necesidades de regulación según la competencia de la SDA. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 20% | 2.5% | Se realizó revisión jurídica y análisis de vigencia y concordancia de las normas ambientales de las siguientes temáticas ambientales (Licencias Ambientales; Proceso Sancionatorio ambiental; Flora y Fauna Silvestre; Silvicultura Urbana; Industrias Forestales; Publicidad Exterior Visual)
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 19, Elaborar Regulaciones y Normas ambientales. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Se apoyó en la elaboración y revisión de decretos, Acuerdos y Resoluciones así: Dec. 795-Por el cual se implementa el programa comunitario del D.C.- Dec. 793 Por el cual se establecen normas y procedimientos administrativos, técnicos y operativos para implementación del Sistema de Emergencias Médicas-SEM en el D.C de Bogotá. Dec. 798 Por el cual se anuncia el proyecto denominado “Adquisición Predial en la Franja de Adecuación y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá”. Proyecto de Dec. Por el cual se reorganizan las Instancias de Coordinación del Sector Ambiente. Proyecto de Dec. Por el cual se actualizan requisitos del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el D.C. – SUGA. Proyecto de Dec. Por el cual se Regula la Publicidad Exterior Visual. - Proyecto de Dec. Por el cual se reorganizan las Instancias de Coordinación del Sector Ambiente. Proyecto de Dec. Por el cual se adopta el Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá D.C. 2018 – 2030.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 20, Fijar directrices en materia legal ambiental que se requieran para la correcta interpretación y aplicación de las normas de competencia de la SDA. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Mediante los ocho (8) comités de conciliación realizados entre 01 de octubre y 31de diciembre de 2018, se definieron directrices y parámetros para correcta y efectiva representación judicial y extrajudicial de los procesos a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 16% | 16% | 14% | 100%
|  | 21, Emitir conceptos jurídicos. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2.5% | Entre el 01 de octubre y 31 de diciembre de 2018, la Dirección Legal Ambiental emitió veintiséis (26) conceptos jurídicos y/o conceptos de viabilidad jurídica. La medición del cumplimiento de los términos legales en la emisión de conceptos jurídicos arrojó un nivel de cumplimiento del indicador del100%. Lo anterior significa todos los conceptos emitidos se hicieron dentro de los términos legales establecidos.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 22, Asesoría jurídica en materia legal ambiental a las dependencias de la Entidad. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 3% | La Dirección Legal Ambienta presto asesoría en los siguientes temas: - Norma suelos contaminados – SRHS, - Plan de Manejo Palomas – IDPYBA - POT - Habitat - y a algunos procesos misionales de la Entidad, Proyecto de A. 440-2018 Bogotá Móvil Subsecretaría 04-10-2018, Proyecto de A. 435-2018 Modificación 01 de 1998 Subsecretaría 43377, Proyecto de A. 445-2018 Mercando y Educando Subsecretaría 43377, Proyecto de A. 430 de 2018 RUV Subsecretaría 43378. Consulta sobre participación de la ERU respecto del Plan de Acción Ambiental Cuatrienal – PACA Subdirección de Políticas y Planes Ambientales 43378, Concepto sobre modificación del Decreto Ley 1421 de 1993 Lineamiento para completar el proceso de enajenación voluntaria e iniciar el proceso de expropiación por vía judicial Dirección de Gestión Ambiental Liquidación contrato de prestación de servicios persona fallecida Subdirección de Contratos 43389 Posible conflicto de competencias SDA -CAR Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo 43399, Proyecto de Acuerdo Nos. 441, 484, 482, 491, 509, 518, 514.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 23, Control de legalidad de los proyectos de acto administrativo sometidos consideración de la DLA. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | La Dirección Legal Ambienta realizó revisión de los siguientes actos administrativos: Resoluciones 3108, 3109, 3110, 3121, 3135, 3192, 3195, 3196, 3197, 3226, 3237, 3236, 3295, 3298, 3306, 3307, 3308, 3309, 3381, 3392, 3427, 3463, 3464, 3466, 3467, 3471, 3473, 3474, 3490, 3491, 3492, 3493, 3498, 3499, 3500, 3506, 3515, 3513, 3614, 3516, 3517, 3578, 3617, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3633, 3637, 3651, 3661, 3662, 3680, 3681, 3736, 3851, 3852, 3859, 3860, 3865, 3866, Resolución 3889 Aclara 3513-2018 Colsubsidio, 3890 Aclara 3466 -2018 Colsubsidio, 3891, 3937, 3970 Pasivo 3983, 3984, 3986, 3987, 4053, 4054, 4055, 4062, 4134, 4139, 4168, 4169, 4170, 4184, 4186, 4199, 4205, 4214, 4215, 4216, 4217, 4313, 4325, 4326, 4330, 4349. Proyecto de Resolución Instancias de Coordinación V, Proyecto de Resolución Delegaciones. Proyecto de Resolución PREAD VF, Proyecto de Resolución Delimitación Canal El Cedro.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 24, Realizar actuaciones de Inspección, Vigilancia y Control a las Entidades Sin Animo de Lucro - ESAL de carácter ambiental. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2.5% | Se realizó el proceso de inspección, vigilancia y control a las Entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social se encuentra enmarcado en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en el Distrito Capital. La siguiente es la gestión adelantada: Conceptos y evaluaciones legales (53); Análisis financiero a la información económica (06); Requerimientos expedidos (35); Autos de cargos y de pruebas (75); Resoluciones de archivo (39); Oficios de respuesta a comunicaciones (5); Respuestas a derechos de petición (6); Traslado por competencia (11); comunicaciones a las entidades (02) y Certificados de inspección, vigilancia y control (8), Respuesta y/o Informe de Queja (3); Resolución de recurso de reposición (1); Autos de Averiguación (1); Solicitudes de información a entidades (3) y Tramite de notificación (62)
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 25, Orientar a ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las entidades sin ánimo de lucro. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 2% | Se dio orientación a ciudadanos respecto de los derechos y obligaciones de las Entidades sin Ánimo de Lucro y demás asuntos que fueron consultados para lo cual se adelantaron las siguientes gestiones: Atención personalizada y telefónica (00), y Solicitudes de información a entidades (3).
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 26, Actualización de las base de datos de las ESAL | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 1.5% | Conforme lo dispuesto en el Decreto 172 de mayo 04 de 2009, respecto del proceso de integración al Sistema de Información de Personas Jurídicas – SIPEJ-, se realizó la administración del sistema, para crear usuarios y asignar permisos, de acuerdo a los privilegios otorgados. Además, se realizó actualización del sistema de información de personas jurídicas con las gestiones producto de la inspección, vigilancia y control a las ESAL.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
| Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | 27, Atención de procesos judiciales, contencioso administrativos, constitucionales y extrajudiciales. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | 15% | 6% | Se realizó atención oportuna a ciento diez (110) procesos contra la Entidad en los cuales la Representación Judicial se encuentra a cargo de la misma; al igual que cincuenta y cuatro (54) procesos con representación a cargo de la Secretaria Jurídica. Además de lo anterior, se ha realizado atención cuatrocientos tres (403) procesos penales.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 28, Intervenir en calidad de Autoridad Ambiental en las acciones populares, acciones penales y procesos civiles. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 5%
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | 29,Unificar criterios para la Defensa Judicial y Extrajudicial. | X |  | Programado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | 4% | La Secretaría Distrital de Ambiente - SDA registró un éxito procesal del 89%, esto es, que de 9 procesos en contra terminados, 8 de ellos registraron fallos a favor de lSDA y en 1 proceso el fallo fue desfavorable para la Entidad. Así: 8/9 = 89%. Cabe destacar que, en dichos procesos en contra, la Representación Judicial fue ejercida por la Entidad.Procesos con fallo favorable Nulidad y restablecimiento 2015-01088 (Express del Futuro v. SDA) Nulidad simple 2016-00157 (Asomedios v. SDA) Reparación Directa 2013-00136 (Carlos Diego Arteaga y otro v. SDA) Nulidad y restablecimiento 2015-00302 (IDU v. SDA) Nulidad y restablecimiento 2015-00099 (Carmen Cecilia Carreño Leal v. UGPP y otros) Ejecutivo 2016-00687 (SDA v. ECOFONDO) Acción de cumplimiento 2018-0159 (Milton Narvaez v SDA y otros) Reparación Directa 2013-00230 (Rafael Pineda v. SDA) Procesos con fallo desfavorable Nulidad y restablecimiento 2012-00863 (Ultradifusión v. SDA)
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 1033 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
|  |  |  | PERIODO: |  | Enero 31 a junio 30 de 2017
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Ejecutar 100% de las actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de la SDA | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia |  |  |  | 75% | 85% |  |  | 60% | 70% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 2550000000 | 3876790719 |  |  | 19975500 | 3772244206
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  |  | 306254538 | 306254538 |  |  | 185346927 | 302973507
2 | Ejecutar 5 acciones Para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.75 | 1 | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 115000000 | 148583000 |  |  | 26000000 | 142270558
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Realizar 25 actividades orientadas al mejoramiento del clima del clima organizacional | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia |  |  |  | 15 | 15 |  |  | 13.5 | 15 | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 50000000 | 50000000 |  |  | 0 | 50000000
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  |  | 29994052 | 29994052 |  |  | 29993570 | 29993570
4 | Implementar 10 procesos que integran el Programa de Gestión Documental | Especial (la meta se centra en el fortalecimiento institucional y por ende el punto de inversion es la Entidad y la poblacion afectada son los funcionarios y contratistas de la SDA | Magnitud Vigencia |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 6 | 6.5 | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 468632160 | 244323294 |  |  | 180536385 | 208655553
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  |  | 398263591 | 398263591 |  |  | 365963591 | 365963591
5 | Aumentar al 90% el Direccionamiento Jurídico integral de la SDA | Especial (la meta se encuentra en la linea de direccionamieto juridico integral y busca mejorar los tiempos de respuesta de la entidad a los requerimientos de carácter judicial) | Magnitud Vigencia |  |  |  | 88% | 88% |  |  | 87.75% | 88% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 524176500 | 538355500 |  |  | 500528500 | 537875500
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  |  | 2885500 | 2885500 |  |  | 2885500 | 2885500
6 | Mantener en el 82 % el éxito procesal en fallos favorables en representación de la SDA | Especial (la meta se encuentra en la linea de direccionamieto juridico integral y busca que la entidad mantenga su eficiencia procesal con fallos a favor de la misma) | Magnitud Vigencia |  |  |  | 82% | 82% |  |  | 82% | 82% | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Relacionar la información asociada a la población (Numero de hombres) espacios relacionados al punto de inversión en que se ejecutó la meta. |  | Desde nuestra competencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1053
|  |  | Recursos Vigencia |  |  |  | 522823500 | 534037500 |  |  | 522823500 | 529542500
|  |  | Magnitud Reservas |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales |  |  |  | 25702333 | 25702333 |  |  | 25702333 | 25702333
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total recursos vigencia | 0 |  |  |  | 5392090013 |  |  |  | 5240588317
|  |  | Total recursos reservas | 0 |  |  |  | 763100014 |  |  |  | 727518501
|  |  | Total Recursos Proyecto | 0 |  |  |  | 6155190027 |  |  |  | 5968106818
126PG01-PR02-F-2-V10.0