## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | SUBSECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | PROYECTO 1100 - DIRECCCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, COORDINACION, Y ORIENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [33 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [24 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
| Gestión Pública efectiva y eficiente para brindar un mejor servicio para todos |  | Mejorar el Índice de Gobierno Abierto para la ciudad en diez puntos (Meta Resultado) |  | MEJORAR EL INDICE DE GOBIERNO ABIERTO EN 3 PUNTOS | NUMERICO | constante | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 | 390 | % de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | PORCENTAJE | constante | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 71 | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 391 | % de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital | PORCENTAJE | creciente | 90% | 10% |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 75% |  |  |  |  | 90%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | SUBSECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | PROYECTO 1100 - DIRECCCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, COORDINACION, Y ORIENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | AÑO 2016 |  |  | AÑO 2017 |  |  |  |  | AÑO 2018 |  |  |  |  | AÑO 2019 |  |  |  |  | AÑO 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Gobierno abierto y transparente | 1 | Mantener 1 sistema de Control Interno | Constante | 71 | 185 | MAGNITUD META | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1232128295 | 140439246 |  |  | 260943208 |  |  |  |  | 268771504 |  |  |  |  | 276834649 |  |  |  |  | 285139688
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1232128295 | 140439246 |  |  | 260943208 |  |  |  |  | 268771504 |  |  |  |  | 276834649 |  |  |  |  | 285139688
| 2 | Mantener como mínimo 8 puntos habilitados de atención al ciudadano | Constante | 71 |  | MAGNITUD META | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6750547758 | 720481860 |  |  | 1441348834 |  |  |  |  | 1484589299 |  |  |  |  | 1529126978 |  |  |  |  | 1575000787
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6750547758 | 720481860 |  |  | 1441348834 |  |  |  |  | 1484589299 |  |  |  |  | 1529126978 |  |  |  |  | 1575000787
| 3 | Seguimiento al 100% de las PQR asignadas respondidas | Constante | 71 |  | MAGNITUD META | 100% | 1 |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 691832851.2811 | 71929020.2811 |  |  | 148173781 |  |  |  |  | 152618995 |  |  |  |  | 157197564 |  |  |  |  | 161913491
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 1 |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 691832851.2811 | 71929020.2811 |  |  | 148173781 |  |  |  |  | 152618995 |  |  |  |  | 157197564 |  |  |  |  | 161913491
| 4 | Incrementar 90 % la sostenibilidad el SIG en la SDA | Incremental | 71 |  | MAGNITUD META | 90% | 0.1 |  |  | 30% |  |  |  |  | 55% |  |  |  |  | 75% |  |  |  |  | 90%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2807273670.0037 | 274611605.0037 |  |  | 605374730 |  |  |  |  | 623535972 |  |  |  |  | 642242051 |  |  |  |  | 661509312
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 90% | 0.1 |  |  | 30% |  |  |  |  | 55% |  |  |  |  | 75% |  |  |  |  | 90%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2807273670.0037 | 274611605.0037 |  |  | 605374730 |  |  |  |  | 623535972 |  |  |  |  | 642242051 |  |  |  |  | 661509312
| 5 | Seguimiento 100 % de la Ley 1712 y 1474 | Constante | 70 |  | MAGNITUD META | 100% | 1 |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 512694184.5 | 66647798.5 |  |  | 106617150 |  |  |  |  | 109815664 |  |  |  |  | 113110134 |  |  |  |  | 116503438
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0 |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 1 |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 512694184.5 | 66647798.5 |  |  | 106617150 |  |  |  |  | 109815664 |  |  |  |  | 113110134 |  |  |  |  | 116503438
| 6 | Operar un proceso de Direccionamiento estratégico | Constante | 71 |  | MAGNITUD META | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5504519124.9066 | 576121744.9066 |  |  | 1270819647 |  |  |  |  | 1183337453 |  |  |  |  | 1218837576 |  |  |  |  | 1255402704
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5504519124.9066 | 576121744.9066 |  |  | 1270819647 |  |  |  |  | 1183337453 |  |  |  |  | 1218837576 |  |  |  |  | 1255402704
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 17498995883.6915 | 1850231274.6915 |  |  | 3833277350 |  |  |  |  | 3822668887 |  |  |  |  | 3937348952 |  |  |  |  | 4055469420
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 17498995883.6915 | 1850231274.6915 |  |  | 3833277350 |  |  |  |  | 3822668887 |  |  |  |  | 3937348952 |  |  |  |  | 4055469420
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | SUBSECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | PROYECTO 1100 - "DIRECCCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, COORDINACION, Y ORIENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE".
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2016 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Gobierno abierto y transparente | Mantener 1 sistema de Control Interno | Ejecutar Auditorías Internas de Gestión y del Sistema Integrado de Gestión | X |  | Programado | [6 empty] | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 100% | 10% | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar evaluación de riesgos institucionales. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos de la entidad | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Elaborar y presentar informes normativos | X |  | Programado | [6 empty] | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| Mantener como mínimo 8 puntos habilitados de atención al ciudadano | Adelantar las actividades interinstitucionales y la gestión requerida para una mayor sostenibilidad en la operación y garantía de funcionamiento de los puntos de atención al ciudadano de la SDA. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 20% | 5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Garantizar la adecuada prestación del servicio en puntos de atención donde hace presencia la SDA y hacer seguimiento documentado del cumplimiento del procedimiento, protocolo y política de servicio al ciudadano. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 30% | 0% | 35% | 0% | 35% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar seguimiento al tiempo de respuesta de los Trámites y/o Servicios gestionados en cada una de las áreas. | X |  | Programado | [6 empty] | 30% |  |  | 30% |  | 40% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Aplicar encuestas de percepción y realizar su analisis. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Gestiónar y adelatar las actividades necesarias para que la Página Web se encuentre actualizada con la información integral de Servicio al ciudadano de la Secretaria Distrital de Ambiente. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 30% | 0% | 30% | 0% | 40% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Adelantar la gestión del 100% de la correspondencia institucional. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Asesorar técnicamente a los ciudadanos en sus trámites ante de la SDA | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Implementar un modelo de servicio al ciudadano que incluya herramientas de transparencia, acceso a la información y anticorrupción | X |  | Programado | [7 empty] | 50% |  |  |  | 50% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| Seguimiento al 100% de las PQR asignadas respondidas | Realizar el seguimiento al trámite y cierre del 98% de las PQR y S allegadas a la SDA en el marco de las LEY y las políticas institucionales de Atención al ciudadano | X |  | Programado | [6 empty] | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 20% | 100% | 20% | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar seguimiento mensual a la calidad, calidez y oportunidad de la respuesta dada por cada una de las áreas de la entidad | X |  | Programado | [6 empty] | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 20% | 100% |  | 5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Revisión y análisis de las PQRS y formular las acciones de mejora que se deriven del resultado. Presentar ante la alta dirección los resultados y tendencias. | X |  | Programado | [6 empty] | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 20% | 100% |  | 5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| Incrementar 90 % la sostenibilidad el SIG en la SDA | Hacer seguimiento de la implementación del MECI:2014 | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100% | 20% | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Actualización del nomograma de la SDA | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento y plan de manejo de riesgos | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Socialización y sensibilización de todos los procedimientos y lineamientos de los Subsistemas del SIG | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Actualización de los procedimientos y demás documentos en el aplicativo ISOlución | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Documentación de los requisitos del subsistema de Seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información y responsabilidad social | X |  | Programado | [6 empty] | 35% | 35% |  |  | 30% |  | 100% |  | 3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Revisión por la dirección | X |  | Programado | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Revisión y actualización del mapa y plan de manejo de riesgos | X |  | Programado | [10 empty] | 100% |  | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| Mantener y realizar seguimiento a la implementación de la Ley 1474 el 2011 y 1712 del 2014 | Liderar en la SDA la estrategia de mantenimiento, verificacion y seguimiento del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 integrando y sensibilizando a los servidores de la SDA. | X |  | Programado | [6 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 100% | 20% | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Formular y Liderar en la SDA la estrategia de mantenimiento, verificacion , seguimiento del cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 vinculando y sensibilizando a los servidores de la SDA. | X |  | Programado | [6 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 100% |  | 10%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
| Operar un proceso de Direccionamiento estratégico | Gestionar los Actos administrativos en custodía de la Subsecretaría. | X |  | Programado | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100% | 10% | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Adelantar acciones preventivas disciplinarias. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.6% | 16.7% | 16.6% | 16.7% | 16.8% | 16.6% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Actualizar y mantener la plataforma del SIDD, y el 100% de los expedientes físicos de la oficina. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.6% | 16.7% | 16.6% | 16.7% | 16.8% | 16.6% | 100% |  | 2%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Coordinar procesos misionales y proyectos estratégicos para la administración distrital. | X |  | Programado | [6 empty] | 15% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Promocion y afianzamiento de los valores éticos institucionales y fortalecimiento de la gestión ética. | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 15% | 25% | 25% | 25% | 5% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Atender y gestionar la respuesta del 100% de los derechos de petición, radicados en la SDA por parte de concejales, congresistas, y alcaldías locales. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Dar respuesta oportuna al 100% de las proposiciones, radicadas en la SDA por parte del Concejo de Bogotá y el Congreso de la República. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Asistir al 100% de los comités de seguimiento estratégico, realizados por la secretaría distrital de gobierno | X |  | Programado | [6 empty] | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 20% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Atender el 100% de los requerimientos sobre comentarios de proyectos de acuerdo Y proyectos de ley, radicados por la Secretaría Distrital de Gobierno a la Secretaría Distrital de Ambiente. | X |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100% |  | 1%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR 02-FA5-V.9
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V32: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.
Note on V38: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | PROYECTO 1100 - DIRECCCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, COORDINACION, Y ORIENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.
|  |  |  | PERIODO: |  | 2016
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Julio | 6,2 Actualización Agosto | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
| Mantener 1 sistema de Control Interno | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 7980001 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 140439246 | 140439246 | [18 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
| Seguimiento al 100% de las PQR asignadas respondidas | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Magnitud Vigencia | 100 | 100 | [7 empty] | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 7980001 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 71929020.2811 | 71929020.2811 | [18 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
| Incrementar 90 % la sostenibilidad el SIG en la SDA | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Magnitud Vigencia | 10% | 10% | [7 empty] | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 7980001 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 274611605.0037 | 274611605.0037 | [18 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
| Seguimiento 100 % de la Ley 1712 y 1474 | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | [7 empty] | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 7980001 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 66647798.5 | 66647798.5 | [18 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | [18 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
| Operar un proceso de Direccionamiento estratégico | Esta información no se puede territorializar toda vez que son acciones que se adelantan en la sede principal y son de carácter administrativo | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 576121744.9066 | 576121744.9066
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
| Mantener como mínimo 8 puntos habilitados de atención al ciudadano | DISTRITO CAPITAL - CHAPINERO | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | Distrito Capital | Chapinero | Chapinero Central | Avenida Caracas N° 54 - 38 | Distrito Capital | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 216144558 | 216144558
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN BOSA | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | BOSA | APOGEO | Olarte | Avenida Calle 57 R SUR # 72 D - 12 | Distrito Capital | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 709039
|  |  | Recursos Vigencia | 72048186 | 72048186
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN KENNEDY | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | KENNEDY | Gran Britalia | Tintalito | Av Carrera 86 No. 43 - 55 Sur | Distrito Capital | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1187315
|  |  | Recursos Vigencia | 72048186 | 72048186
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN FONTIBÓN | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | FONTIBÓN | Fontibon | Zona Franca | Diagonal 16 No. 104 51 | Distrito Capital | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 403519
|  |  | Recursos Vigencia | 72048186 | 72048186
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN SUBA | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | SUBA | Suba | El Pino | Calle 145 No. 103B 90 | Distrito Capital | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 1250734
|  |  | Recursos Vigencia | 72048186 | 72048186
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN TEUSAQUILLO | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | TEUSAQUILLO | Quinta Paredes | Teusaquillo | Carrera 30 No. 25-90 supercade CAD | Distrito Capital | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 140767
|  |  | Recursos Vigencia | 72048186 | 72048186
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN PUENTE ARANDA | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | PUENTE ARANDA | Muzu | Ospina Perez Sur | Carrera 51F No. 43 - 50 Sur | Distrito Capital | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 225220
|  |  | Recursos Vigencia | 72048186 | 72048186
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO DE INVERSIÓN USAQUÉN | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | USAQUÉN | Toberin | El Toberin | Carrera 21 # 169 - 62, Centro Comercial Stuttgart. Local 118 | Distrito Capital | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde este punto de inversión no se hace identificación de genero | Desde nuestra compencia no se hace distinción para los grupos Etareos | TODOS LOS GRUPOS | NO IDENTIFICA GRUPOS ETNICOS | 472908
|  |  | Recursos Vigencia | 72048186 | 72048186
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | TOTAL MP1 | Total Magnitud MP1 | 8 | 8 | [18 empty] | 15 | Antonio Nariño |  | Niños, niñas y adolescentes escolarizados
|  |  | Total Recursos Vigencia MP1 | 720481860 | 720481860 | [18 empty] | 16 | Puente Aranda |  | Personas cabezas de familia
|  |  | Total Reservas MP1 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | 1850231274.6915 | 1850231274.6915
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | 0 | 0
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
|  |  | 720481860 | 100%
| 1 | DISTRITO CAPITAL - CHAPINERO | 30% | 216144558
| 2 | PUNTO DE INVERSIÓN BOSA | 10% | 72048186
| 3 | PUNTO DE INVERSIÓN KENNEDY | 10% | 72048186
| 4 | PUNTO DE INVERSIÓN FONTIBÓN | 10% | 72048186
| 5 | PUNTO DE INVERSIÓN SUBA | 10% | 72048186
| 6 | PUNTO DE INVERSIÓN TEUSAQUILLO | 10% | 72048186
| 7 | PUNTO DE INVERSIÓN PUENTE ARANDA | 10% | 72048186
| 8 | PUNTO DE INVERSIÓN USAQUÉN | 10% | 72048186
|  |  | 100% | 720481860
Note on U6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on V6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on W6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.