## GESTION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1149- PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 39- Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1,PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | AMBIENTE SANO | 428 | Consolidar un Instituto de protección y bienestar animal | 344 | Un instituto de protección y bienestar animal consolidado | Unidad | Suma | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [22 empty] | 0% | 100% | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO EN LA VIGENCIA 2017 Dando cumplimiento a la meta plan de desarrollo y la meta proyecto de inversión, se creó el Instituto, mediante el decreto 546 de 2016 "Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal " IDPYBA", como un establecimiento público adscrito al sector ambiente, con autonomía administrativa, financiera, y presupuestal"; además en 2017 se apoyó en la estructuración y creación de la planta Global del IDPYBA, mediante acuerdo 004 del 11 de Julio de 2017y estatutos internos según acuerdo 002 del 11 de Julio de 2017. Desde la Secretaria Distrital de Ambiente -SDA se apoyó en la formulación y viabilidad de los proyectos de inversión los cuales cuentan con sus fichas de formulación y fichas EBI con los cuales se da cumplimiento a la meta plan de desarrollo a cargo. | N/A | N/A | El INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL- IDPYBA: Es un establecimiento público adscrito al Sector Ambiente, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera con patrimonio independiente, el cual tiene la misionalidad de ser el ente rector que genere, promueva y coordine acciones a favor de los animales a través de la articulación institucional, empresa privada, academia y ciudadanía. | N/A
|  |  | 451 | Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales-. | 354 | Una casa ecológica de los animales construida | Unidad | Creciente | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 | 1 | 1 |  |  |  | 0.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 42% | 42% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 42%. (0,42) De los cuales en el 2019 se avanzó en un 2%(0,02)en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes acciones: El contratista de obra ha entregado 8 actas de avance parciales correspondientes 27,366% de ejecución técnica, el cual abarca la ejecución de las actividades de Intervención arqueológica, excavaciones y rellenos para cimentación de alojamientos perros y gatos, depósito, almacén y etología, además de excavaciones y rellenos para vías internas de urbanismo, tanto vehiculares como peatonales, cimentación de las mismas edificaciones y también se ha adelantado la construcción de los cerramientos perimetrales del Centro, se ha adelantado la estructura metálica y mampostería de 3 módulos. La interventoría ha entregado 2 informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción de la Casa Ecológica de los Animales. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial y ha avalado los pagos realizados al mismo. | La ejecución técnica de la obra al Ier trimestre de 2019 deberia presentar un avance del 79.09%; sin embargo el avance es del 27.366%, el cual se traduce en la demora por parte del constructor en la entrega de La estructura metálica, ítem que hace parte de la ruta crítica del proceso constructivo | Para el Comité del 12 de abril de 2019, se le ha puesto la condición al constructor de presentar el Plan de Contingencia que incluya reprogramación de obra, para subsanar el retraso. | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Archivos internos de la DGC
|  |  | 450 | Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre. | 353 | Nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre en operación. | Unidad | Creciente | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 1 |  |  |  | 0.48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 48% | 48% | El acumulado ejecutado para el cuatrienio corresponde a 48%. (0,48) De los cuales en el 2019 se avanzó en un 17% (0,17) en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes acciones: El contratista de obra ha entregado 12 actas de avance parciales correspondientes 42,79% de ejecución técnica de la obra, el cual abarca la ejecución de las actividades de instalacion de aire acondicionado y ventilación mecánica, carpintería metálica (cerramiento en malla), cielorraso, cubierta, impermeabilizaciones, instalaciones eléctricas, mampostería, obras exteriores (zonas duras, geoceldas, zonas blandas, paisajismo y cerramiento), pañetes, pisos, sistema de tratamiento de aguas, ventaneria bloques encierros (recubrimiento encierros), ventaneria bloques encierros (rejillas plataforma), preliminares, cimentaciòn, estructura en concreto, estructura metalica, concreto arquitectónico, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones incendio y gas e instalaciones eléctricas, en los diferentes bloques constructivos del proyecto. la interventoría ha entregado 12 informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. de igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial y ha avalado los pagos realizados al mismo. de igual forma, el grupo de supervisión ha avalado los pagos realizados a la interventoría. | NA | NA | Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. | Archivos internos de la DGC
|  |  | 449 | Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 352 | Número de proyectos priorizados e implementados del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | Proyectos | Creciente | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | [20 empty] | 0% | 100% | TENIENDO EN CUENTA QUE EN JULIO DE 2017 SE CREO EL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA ATRAVES DEL DECRETO 546 DE 2017, LA EJECUCIÓN DE ESTA META FUE TRASLADADA A ESTA ENTIDAD. |  |  | La implementación de los proyectos priorizados del plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal; contribuye al fortalecimiento de los procesos de bienestar de la fauna en el distrito capital, asímismo para mitigar los impactos que generan los animales en la calle y finalmente para establecer los mecanimos ténicos y operativos para la aplicabilidad la normativiada en lo concerniente al maltrato animal.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | 1 | CREAR 1 INSTITUTO PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | SUMA | 428 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | [22 empty] | 100% | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | NA | N/A | El INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL– IPBA: Será un establecimiento público adscrito al Sector Ambiente, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio independiente, el cual tendrá la misionalidad de ser el ente rector que genere, promueva, y coordine acciones a favor de los animales a través de la articulación institucional, empresa privada, academia y ciudadanía. | Decreto 546 de 2016 ““Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA” Acuerdo 004 del 11 de Julio de 2017 Acuerdo 002 del 11 de Julio de 2017 Documentos que reposan en los archivos de la oficina de protección y bienestar animal
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 322349433 | 237847838 | 237847838 | 235988433 | 235988433 | 86361000 | 320000000 | 320000000 | 86361000 | 86361000 | 86361000 | 0 | [22 empty] | 100%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 136744068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 3661234
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | [22 empty] | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 459093501 | 237847838 | 237847838 | 235988433 | 235988433 | 223105068 | 320000000 | 456744068 | 223105068 | 223105068 | 223105068 | 3661234 | [22 empty] | 100%
| 2 | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | CRECIENTE | 451 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 | 1 | 1 | [10 empty] | 0.42 |  |  |  | 42% | 42% | El contratista de obra ha entregado 8 actas de avance parciales correspondientes 27,366% de ejecución técnica de la obra, el cual abarca la ejecución de las actividades de Intervención arqueológica, excavaciones y rellenos para cimentación de alojamientos perros y gatos, depósito, almacén y etología, además de excavaciones y rellenos para vías internas de urbanismo, tanto vehiculares como peatonales, cimentación de las mismas edificaciones y también se ha adelantado la construcción de los cerramientos perimetrales del Centro, se ha adelantado la estructura metálica y mampostería de 3 módulos. La interventoría ha entregado 8 informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción de la CEA. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial y ha avalado los pagos realizados al mismo. | La ejecución técnica de la obra al Ier trimestre de 2019 deberia presentar un avance del 79.09%; sin embargo el avance es del 27.366%, el cual se traduce en la demora por parte del constructor en la entrega de La estructura metálica, ítem que hace parte de la ruta crítica del proceso constructivo | Para el Comité del 12 de abril de 2019, se le ha puesto la condición al constructor de presentar el Plan de Contingencia que incluya reprogramación de obra, para subsanar el retraso. | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Archivos Dirección de gestión Corporativa
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 53529275721 | 15051294122 | 15051294122 | 14762710374 | 94984378 | 27197564000 | 27167564000 | 27197564000 | 27197564000 | 27197564000 | 26886616560 | 149056000 | 149056000 | 149056000 | 186485347 | 186485347 | 184544562 | 11382516000 | 11382516000 | [10 empty] | 85499800 |  |  |  | 0.7512% | 50.91%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 26821067954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9364577 | 38645417 | 9364577 | 9364577 | 9364577 | 9364577 | 26790896377 | 26790896377 | 26790896377 | 26790896377 | 26790896377 | 13984915955 | 20807000 | 20807000 | [10 empty] | 11817000 |  |  |  | 56.79%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 | 1 | 1 | [10 empty] | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 42% | 42%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 80350343675 | 15051294122 | 15051294122 | 14762710374 | 94984378 | 27206928577 | 27167564000 | 27206928577 | 27206928577 | 27206928577 | 26895981137 | 26939952377 | 26939952377 | 26939952377 | 26977381724 | 26977381724 | 14169460517 | 11403323000 | 11403323000 | [10 empty] | 97316800 | 0 | 0 | 0 | 0.8534% | 51.35%
| 3 | CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | CRECIENTE | 450 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 1 | [10 empty] | 0.48 |  |  |  | 48% | 48% | El contratista de obra ha entregado 12 actas de avance parciales correspondientes 42,79% de ejecución técnica de la obra, el cual abarca la ejecución de las actividades de instalacion de aire acondicionado y ventilación mecánica, carpintería metálica (cerramiento en malla), cielorraso, cubierta, impermeabilizaciones, instalaciones eléctricas, mampostería, obras exteriores (zonas duras, geoceldas, zonas blandas, paisajismo y cerramiento), pañetes, pisos, sistema de tratamiento de aguas, ventaneria bloques encierros (recubrimiento encierros), ventaneria bloques encierros (rejillas plataforma), preliminares, cimentaciòn, estructura en concreto, estructura metalica, concreto arquitectónico, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones incendio y gas e instalaciones eléctricas, en los diferentes bloques constructivos del proyecto. la interventoría ha entregado 12 informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. de igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial y ha avalado los pagos realizados al mismo. de igual forma, el grupo de supervisión ha avalado los pagos realizados a la interventoría. | NA | NA | Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. | Archivos internos de la DGC
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 11501741058 | 3000000000 | 3000000000 | 3038362258 | 226672293 | 4302551421 | 4005792800 | 4005792800 | 4005792800 | 4302551421 | 3072990836 | 4457586000 | 4457586000 | 4457586000 | 1706014653 | 1706014653 | 1664441235 | 2170066000 | 2170066000 | [10 empty] | 86124800 |  |  |  | 3.969% | 43.91%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46467420 | 11839644 | 46467420 | 46467420 | 46467420 | 46467420 | 2818493071 | 2818493071 | 2818493071 | 2818493071 | 2818493071 | 2813190571 | 1521900112 | 1521900112 | [10 empty] | 82757253 |  |  |  | 5.438%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.48 | 0 |  |  | 48% | 48%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 11501741058 | 3000000000 | 3000000000 | 3038362258 | 226672293 | 4349018841 | 4005792800 | 4052260220 | 4349018841 | 4349018841 | 3119458256 | 7276079071 | 7276079071 | 7276079071 | 4524507724 |  | 0 | 3691966112 | 3691966112 | [10 empty] | 168882053 | 0 | 0 |  | 4.574% | 30.56%
POLÍTICA PÚBLICA ANIMAL | 4 | IMPLEMENTAR 5 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | CRECIENTE | 449 | N/A | MAGNITUD META | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | [23 empty] | 0% | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | NA | NA | La implementación de los proyectos priorizados del plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal; contribuye al fortalecimiento de los procesos de bienestar de la fauna en el distrito capital, asímismo para mitigar los impactos que generan los animales en la calle y finalmente para establecer los mecanimos ténicos y operativos para la aplicabilidad la normativiada en lo concerniente al maltrato animal. | Contratos y demas documento s que se puedan citar del avande de los proyectos impelementados
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1720718825 | 863121681 | 863121681 | 849869625 | 818061436 | 659656311 | 870849200 | 840849200 | 659656311 | 659656311 | 489815863 | [23 empty] | 76.01%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 615152087 |  |  | 0 | 0 | 643636721 | 648983657 | 643636721 | 643636721 | 643636721 | 604562321 | 14364900 | 10589766 | 10589766 | 10589766 | 10589766 | 2547067 | [15 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | [21 empty] | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2335870912 | 863121681 | 863121681 | 849869625 | 818061436 | 1303293032 | 870849200 | 1484485921 | 1303293032 | 1303293032 | 1094378184 | 14364900 | 10589766 |  |  | 10589766 | 2547067 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 81.98%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 94647049146 | 19152263641 | 19152263641 | 18886930690 | 1375706540 | 32246132732 | 32364206000 | 32364206000 | 31949374111 | 32246132732 | 30535784259 | 4606642000 | 4606642000 | 4606642000 | 1892500000 | 1892500000 | 1848985797 | 13552582000 | 13552582000 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 171624600 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 27572964109 | 0 | 0 |  |  | 836212786 | 836212786 | 836212786 | 836212786 | 836212786 | 797138386 | 29627415582 | 29619979214 | 29619979214 | 29619979214 | 29619979214 | 16800653593 | 1542707112 | 1542707112 | [10 empty] | 94574253 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 122220013255 | 19152263641 | 19152263641 | 18886930690 | 1375706540 | 33082345518 | 33200418786 | 33200418786 | 32785586897 | 33082345518 | 31332922645 | 34234057582 | 34226621214 | 34226621214 | 31512479214 | 31512479214 | 18649639390 | 15095289112 | 15095289112 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 266198853 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE__I__ DE 2019
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | 1,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA | x | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% | 50% | 35% | El contratista de obra ha entregado 8 actas de avance parciales correspondientes 27,366% de ejecución técnica, el cual abarca la ejecución de las actividades de Intervención arqueológica, excavaciones y rellenos para cimentación de alojamientos perros y gatos, depósito, almacén y etología, además de excavaciones y rellenos para vías internas de urbanismo, tanto vehiculares como peatonales, cimentación de las mismas edificaciones y también se ha adelantado la construcción de los cerramientos perimetrales del Centro, se ha adelantado la estructura metálica y mampostería de 3 módulos.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 3% | 3% | [9 empty] | 9%
|  | 2,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% |  | 15% | La interventoría ha entregado 8 informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción de la CEA. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial y ha avalado los pagos realizados al mismo. De igual forma, el grupo de supervisión ha avalado los pagos efectuados a la interventoría.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 3% | 3% | [9 empty] | 9%
| CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 3,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% | 50% | 35% | El contratista de obra ha entregado 12 actas de avance parciales correspondientes 42,79% de ejecución técnica, el cual abarca la ejecución de las actividades de AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA, CARPINTERIA METALICA (cerramiento en malla), CIELORRASO, CUBIERTA, IMPERMEABILIZACIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, MAMPOSTERIA, OBRAS EXTERIORES (zonas duras, geoceldas, zonas blandas, paisajismo y cerramiento), PAÑETES, PISOS, SISTEMA DE TRATAMIENTO de aguas, Ventaneria Bloques Encierros (recubrimiento encierros), Ventaneria Bloques Encierros (rejillas plataforma), Ventaneria Bloques Encierros (rejillas plataforma), PRELIMINARES, CIMENTACIÒN, ESTRUCTURA EN CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA, CONCRETO ARQUITECTONICO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCENDIO Y GAS E INSTALACIONES ELECTRICAS, en los diferentes bloques constructivos del proyecto.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | [9 empty] | 24%
|  | 4,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS | X | X | Programado | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 100% |  | 15% | La interventoría ha entregado 12 informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial y ha avalado los pagos realizados al mismo. De igual forma, el grupo de supervisión ha avalado los pagos realizados a la interventoría.
[5 empty] | Ejecutado | 8% | 8% | 8% | [9 empty] | 24%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
PERIODO: |  |  |  | I trimestre de 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | CREAR 1 INSTITUTO PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 | [9 empty] | D.C | NA | NA | NA | 3861626 | 4118375 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales |  | 0
2 | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | Especial ( la construcción de la casa ecológica se realizara en predios del Municipio de Funza, sin embargo el fin del proyecto se centra en brindar un espacio ideal a los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  | D.C | NA | NA | NA | 4099842 | 4173490 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8221030
|  |  | Recursos Vigencia | 11382516000 | 11382516000 |  |  |  | 85499800
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 20807000 | 20807000 |  |  |  | 11817000
3 | CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Dirección: Centro de recepcion y rehabilitacion de flora y fauna silvestre. Descripción: Construccion y dotacion del CRRFFS, MPI3. Engativá. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  | ENGATIVA | ENGATIVA | NA | CALLE 64# 128 -50 | 64842 | 66019 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 130861
|  |  | Recursos Vigencia | 2170066000 | 2170066000 |  |  |  | 86124800
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1521900112 | 1521900112 |  |  |  | 82757253
4 | IMPLEMENTAR 16 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 | [9 empty] | D.C | NA | NA | NA | 3861629 | 4118378 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 13552582000 | 13552582000 | 0 | 0 | 0 | 171624600 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 1542707112 | 1542707112 | 0 | 0 | 0 | 94574253 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 15095289112 | 15095289112 | 0 | 0 | 0 | 266198853 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019