## GESTION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1149- PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 39- Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
1,PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | ABRIL | MAYO | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE MAY | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | AMBIENTE SANO | 428 | Consolidar un Instituto de protección y bienestar animal | 344 | Un instituto de protección y bienestar animal consolidado | Unidad | Suma | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [23 empty] | 140% | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO EN LA VIGENCIA 2017 Dando cumplimiento a la meta plan de desarrollo y la meta proyecto de inversión, se creó el Instituto, mediante el decreto 546 de 2016 "Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal " IDPYBA", como un establecimiento público adscrito al sector ambiente, con autonomía administrativa, financiera, y presupuestal"; además en 2017 se apoyó en la estructuración y creación de la planta Global del IDPYBA, mediante acuerdo 004 del 11 de Julio de 2017 y estatutos internos según acuerdo 002 del 11 de Julio de 2017. Desde la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA se apoyó en la formulación y viabilidad de los proyectos de inversión los cuales cuentan con el documento de formulación y ficha EBI con los cuales se da cumplimiento a la meta plan de desarrollo a cargo. | N/A | N/A | El INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL- IDPYBA: Es un establecimiento público adscrito al Sector Ambiente, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera con patrimonio independiente, el cual tiene la misionalidad de ser el ente rector que genere, promueva y coordine acciones a favor de los animales a través de la articulación institucional, empresa privada, academia y ciudadanía. | Decreto 546 de 2016 “Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA” Acuerdo 004 del 11 de Julio de 2017 Acuerdo 002 del 11 de Julio de 2017 Documentos que reposan en los archivos de la oficina de protección y bienestar animal
|  |  | 451 | Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales-. | 354 | Una casa ecológica de los animales construida | Unidad | Creciente | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.66 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 70% | 70% | El acumulado ejecutado para el mes de mayo 2020 corresponde al 70%, de los cuales en el 2016 se alcanzó un avance del 0,01%, para el 2017 un 0,35%, para el 2018 un 0,4%, para el 2019 se avanzó en un 0,66% y en el 2020 se avanzó en un 0,70% en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes acciones: El avance de ejecución técnica de la obra es del 70%, el cual corresponde al avance en las actividades de Intervención arqueológica, excavaciones y rellenos para cimentación de alojamientos perros y gatos, depósito, empleados, almacén y etología, además de excavaciones y rellenos para vías internas de urbanismo, tanto vehiculares como peatonales, cimentación de las mismas edificaciones y también se ha adelantado la construcción de los cerramientos perimetrales del Centro, se ha avanzado en la estructura metálica y mampostería de 9 módulos y se están ejecutando pañetes, cubiertas, redes externas de agua, luz, desagues y redes contra incendio y se trabaja sobre obras de urbanismo como plazoleta y andenes, las obras en los módulos están concentradas en los módulos de empleados, alojamiento de perros y gatos, deósito, empleados y aislamientos. El avance registrado, corresponde al resultado de los compromisos adquiridos en marco del trámite administrativo de caducidad, en este periodo el contratista de obra entregó para el trámite de pago las actas de avance parcial de obra No. 20 y 21. La interventoría ha entregado informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción de la CEA correspondiente a las actas de avance parcial de obra No. 20 y 21. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances reportados y ha avalado los pagos realizados al mismo. Lo anterior, en marco de los compromisos adquiridos dentro del trámite administrativo de caducidad. La obra está suspendida desde el 24 de marzo del 2020 hasta mayo 25, debido a la situación epidemiológica que ha generado la emergencia sanitaria y la consecuente medidas de aislamiento obligatorio. A 26 de mayo se iniciaron las actividades de implementación de los protocolos de bioseguridad tendientes a programar el reinicio de actividades a principios del mes de junio. | Retraso del constructor dado que a la fecha y de acuerdo con cronograma de obra, la misma debería estar por encima de la ejecución evidenciada del 70%. El retraso en la ejecución de la CEA persiste en la entrega no oportuna de una parte de la estructura metálica y el adecuado suministro de materiales y mano de obra para las actividades de mamposterías, redes externas e internas, cubiertas, carpintería metálica y urbanismos. Además de lo anterior, la interventoría se permite recomendar a la entidad otorgar la ampliación de suspensión solicitada por el contratista, de acuerdo al hecho notorio de salubridad pública cuya ocurrencia impacta no sólo al orden distrital sino nacional, que sustenta una causal de fuerza mayor, y de acuerdo a la función de policía que en el marco de la emergencia sanitaria debe ejercer la Alcaldía Mayor de Bogotá a partir del 12 de mayo de los corrientes (inclusive) hasta el 25 de mayo de 2020 mientras dura la situación de emergencia sanitaria. | N/A | Con la construcción de este centro, la SDA contribuirá a los objetivos estratégicos y de calidad, relacionados con el incremento de la capacidad técnica, administrativa y el conocimiento, permitiendo asegurar el éxito de procesos de recepción, atención, alojamiento, etología, adopción o reintegro de los animales objeto de este proyecto. | Archivos Dirección de gestión Corporativa
|  |  | 450 | Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre. | 353 | Nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre en operación. | Unidad | Creciente | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  | 96% | 96% | El acumulado ejecutado para el primer trimestre del 2020 corresponde al 96%., de los cuales se avanzó en el 2016 en un 0,06%, para e 2017 en un 0,09%, para el 2018 en un 0,31% , para el 2019 avanzo en un 0,94% y para el primer trimestre 2020 se avanzó en un 0,96% en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes acciones: La ejecución de la construcción y dotación del CRRFFS es del 96.00% ; lo anterior producto del desarrollo de actividades como: AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, ASEO Y LIMPIEZA, CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA DE MADERA, CIELORRASO, Estructura Concreto, ILUMINACION, IMPERMEABILIZACIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, Instalaciones hidrosanitarias, MAMPOSTERIA, OBRAS EXTERIORES, PAÑETES, PINTURA, PISOS, Ventanería Bloques Hospital y flora, Ventanería Bloques Encierros, entre otros capítulos, con el fin de avanzar en la construcción de los diferentes bloques como son: BLOQUE DE NECROPSIA Y FLORA NO MADERABLES Y MADERABLES, BLOQUE DE ARRIBO, BLOQUE DE HOSPITAL. En el momento los trabajos se concentran principalmente en los módulos de MANTENIMIENTO y REHABILITACION DE AVES, y se avanza en los SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECÁNICA de todo el CRRFFS, y en las obras de PAISAJISMO y OBRAS EXTERIORES. Para la dotación, se recibió por parte de la SDA los juegos inspirados en mamíferos, reptiles y aves. La Interventoría aprobó acta de mayores y menores cantidades de obra No. 6, esta última no generando adición de recursos, pero si un balance final al contrato de obra. La SDA avaló para pagos, informes correspondientes a actas de corte parcial No. 20 y 21 y está en proceso el acta 22 con la cual se completaría la totalidad de los pagos previos a la terminación de la obra, 90%, según los términos contractuales. La interventoría ha entregado 2 informes mensuales (informes No. 22,23 y 24) en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. Ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial. Ha dado aval del acta No. 6 de mayores y menores cantidades de obra e ítems. De igual forma, el grupo de supervisión ha avalado los pagos realizados a la interventoría. La obra está suspendida desde el 24 de marzo del 2020 a la fecha debido a la situación epidemiológica que ha generado la emergencia sanitaria y la consecuente medidas de aislamiento obligatorio. En el momento se están definiendo la correcta aplicación del protocolo de bioseguridad en la obra para programar el reinicio de actividades conforma a los lineamientos del tema. | El retraso corresponde a externalidades como fue la medida preventiva del Sistema GR que generó inconvenientes para realizar oportunamente los pagos que afectó la liquidez de la obra y por consiguiente el avance de esta, lo cual ya fue superado. Posteriormente a partir de marzo 20 las obras se encuentran primero por el simulacro de cuarentena decretado por la Alcaldía y posteriormente por el Aislamiento Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional. Esto ha afectado además de las obras la importación de algunos elementos del sistema de ventilación mecánica. Todo esto afecto la entrega de la obra en el plazo establecido. | N/A | La concepción del CRRFFS es que sea el primer referente del pais en materia de manejo, recepción y rehabilitación de fauna silvestre del país, no solo por el manejo que se le ha dado a lo largo de 18 años al tema, si no por el conocimiento generado y casos de éxito, sino también al poder contar con unas instalaciones de vanguardia, con tecnologías aplicadas que permitan asegurar el éxito de procesos de rehabilitación y manejo, optimización del recurso no renovable del suelo y un aporte ambiental utilizando conceptos de eco-urbanismo, para presentar ante Bogotá y Colombia un Centro integral con el medio ambiente. | Archivos Dirección de gestión Corporativa
|  |  | 449 | Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | 352 | Número de proyectos priorizados e implementados del plan de acción de la Política de Bienestar Animal | Proyectos | Creciente | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 |  | 0 | [21 empty] | 100% | TENIENDO EN CUENTA QUE EN JULIO DE 2017 SE CREO EL INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL - IDPYBA ATRAVES DEL DECRETO 546 DE 2017, LA EJECUCIÓN DE ESTA META FUE TRASLADADA A ESTA ENTIDAD. La Secretaria Distrital de Ambiente en cumplimiento de la meta proyecto de inversión y su meta plan de desarrollo implemento los siguientes proyectos: Comunicación: Implementación del programa a través de campañas para la esterilización, vacunación, sistemas de identificación de perros y gatos, adopción, urgencias veterinarias los cuales se divulgaron a través de los medios masivos y virales de comunicación. Educación y capacitación: Se diseñó el programa de educación y sensibilización en materia de protección y bienestar animal el cual definió la construcción de una estrategia lúdica y pedagógica, así las cosas, se han realizado jornadas en 289 colegios de las localidades de suba, Engativá, Puente Aranda y Kennedy. Así mismo, se vinculó a esta estrategia a la policía nacional mediante la capacitación a 50 de sus unidades. Se han sensibilizado y concienciado a un número cercano a las 1000 personas en actividades lúdico-educativas en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Antonio Nariño Fortalecimiento de la participación ciudadana: La SDA ha venido trabajando en las localidades del distrito para la conformación de concejos locales de protección y bienestar animal a través de los cuales se realiza acompañamiento a las juntas administradoras locales para su conformación, a 30 de junio se tiene conformados 12 y los 8 restantes se encuentran en proceso de creación. Creación e implementación sistema de identificación, registró y monitoreo de caninos y felinos: Se realizó el registro de 3000 animales e implantación de 1000 chips, así como el mantenimiento y ajustes a plataforma de control denominada ciudadano de 4 patas con el fin de identificar fácilmente de pérdida o robo a los animales, así como su respectivo propietario. En el marco del Convenio interadministrativo suscrito con el IDPYBA, se entregaron 5000 chips entre implantados y físicos, 174 lectores y una plataforma web, para el cumplimiento de su misionalidad y la meta compartida. Prevención y atención de la salud animal: Mediante contrato suscrito con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – UDCA, se dio atención de urgencias veterinarias y atención integral a la fauna doméstica del distrito a 310 urgencias de caninos y felinos. Semana de protección y bienestar animal: Se relaciona la implementación del proyecto “Celebración anual de la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal- SDPA”, la cual se realizó entre el 03 y 09 de octubre de 2016,en la cual se lanzó el programa de educación y sensibilización de protección y bienestar animal en instituciones educativas distritales, encuentro de paseadores caninos, graduación de voluntarios de protección y bienestar animal, coordinación de jornadas de esterilización y adopción. | N/A | N/A | La implementación de los proyectos priorizados del plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal; contribuye al fortalecimiento de los procesos de bienestar de la fauna en el distrito capital, asímismo para mitigar los impactos que generan los animales en la calle y finalmente para establecer los mecanimos ténicos y operativos para la aplicabilidad la normativiada en lo concerniente al maltrato animal. | Información contractual que reposa en el archivo de gestión de la Dirección de Gestión Corporativa.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [33 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [28 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [6 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE ABRIL | PROGR. ANUAL CORTE MAYO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MARZO | ABRIL | MAYO | DIC
BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | 1 | CREAR 1 INSTITUTO PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | SUMA | 428 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | [24 empty] | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | NA | N/A | El INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL– IPBA: Será un establecimiento público adscrito al Sector Ambiente, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio independiente, el cual tendrá la misionalidad de ser el ente rector que genere, promueva, y coordine acciones a favor de los animales a través de la articulación institucional, empresa privada, academia y ciudadanía. | Decreto 546 de 2016 ““Por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA” Acuerdo 004 del 11 de Julio de 2017 Acuerdo 002 del 11 de Julio de 2017 Documentos que reposan en los archivos de la oficina de protección y bienestar animal
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 322349433 | 237847838 | 237847838 | 235988433 | 235988433 | 86361000 | 320000000 | 320000000 | 86361000 | 86361000 | 86361000 | 0
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 136744068 |  |  |  |  | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 136744068 | 3661234
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 459093501 | 237847838 | 237847838 | 235988433 | 235988433 | 223105068 | 320000000 | 456744068 | 223105068 | 223105068 | 223105068 | 3661234
| 2 | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | CRECIENTE | 451 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.70 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 70% | 70% | El acumulado ejecutado para el mes de mayo 2020 corresponde al 70%, de los cuales en el 2016 se alcanzó un avance del 0,01%, para el 2017 un 0,35%, para el 2018 un 0,4%, para el 2019 se avanzó en un 0,66% y en el 2020 se avanzó en un 0,70% en la vigencia, con el desarrollo de las siguientes acciones: El avance de ejecución técnica de la obra es del 70%, el cual corresponde al avance en las actividades de Intervención arqueológica, excavaciones y rellenos para cimentación de alojamientos perros y gatos, depósito, empleados, almacén y etología, además de excavaciones y rellenos para vías internas de urbanismo, tanto vehiculares como peatonales, cimentación de las mismas edificaciones y también se ha adelantado la construcción de los cerramientos perimetrales del Centro, se ha avanzado en la estructura metálica y mampostería de 9 módulos y se están ejecutando pañetes, cubiertas, redes externas de agua, luz, desagües y redes contra incendio y se trabaja sobre obras de urbanismo como plazoleta y andenes, las obras en los módulos están concentradas en los módulos de empleados, alojamiento de perros y gatos, deósito, empleados y aislamientos. El avance registrado, corresponde al resultado de los compromisos adquiridos en marco del trámite administrativo de caducidad, en este periodo el contratista de obra entregó para el trámite de pago las actas de avance parcial de obra No. 20 y 21. La interventoría ha entregado informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción de la CEA correspondiente a las actas de avance parcial de obra No. 20 y 21. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances reportados y ha avalado los pagos realizados al mismo. Lo anterior, en marco de los compromisos adquiridos dentro del trámite administrativo de caducidad. La obra está suspendida desde el 24 de marzo del 2020 hasta mayo 25, debido a la situación epidemiológica que ha generado la emergencia sanitaria y la consecuente medidas de aislamiento obligatorio. A 26 de mayo se iniciaron las actividades de implementación de los protocolos de bioseguridad tendientes a programar el reinicio de actividades a principios del mes de junio. | Retraso del constructor dado que a la fecha y de acuerdo con cronograma de obra, la misma debería estar por encima de la ejecución evidenciada del 70%. El retraso en la ejecución de la CEA persiste en la entrega no oportuna de una parte de la estructura metálica y el adecuado suministro de materiales y mano de obra para las actividades de mamposterías, redes externas e internas, cubiertas, carpintería metálica y urbanismos. Además de lo anterior, la interventoría se permite recomendar a la entidad otorgar la ampliación de suspensión solicitada por el contratista, de acuerdo al hecho notorio de salubridad pública cuya ocurrencia impacta no sólo al orden distrital sino nacional, que sustenta una causal de fuerza mayor, y de acuerdo a la función de policía que en el marco de la emergencia sanitaria debe ejercer la Alcaldía Mayor de Bogotá a partir del 12 de mayo de los corrientes (inclusive) hasta el 25 de mayo de 2020 mientras dura la situación de emergencia sanitaria. | No aplica | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Archivos Dirección de gestión Corporativa
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 34809259042 | 15051294122 | 15051294122 | 14762710374 | 94984378 | 27197564000 | 27167564000 | 27197564000 | 27197564000 | 27197564000 | 26886616560 | 149056000 | 149056000 | 149056000 | 186485347 | 186485347 | 184544562 | 11382516000 | 11382516000 | 3190535301 | 224443790 | 480872242 | 449580125 | 7269578000 | 7269578000 | 7269578000 | 7193533417 |  |  | 29626450 | 0 | 0 | 29626450 |  | 0.4118% | 79.42%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [34 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 14364290424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9364577 | 38645417 | 9364577 | 9364577 | 9364577 | 9364577 | 26790896377 | 26790896377 | 26790896377 | 26790896377 | 26790896377 | 13984915955 | 20807000 | 20807000 | 20807000 | 20807000 | 20807000 | 16312000 | 353697892 | 353697892 | 353697892 | 353697892 |  |  | 20249518.5 | 11747218.5 | 20249518.5 | 20249519 |  | 5.725% | 97.68%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.66 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.70 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 70% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 49173549466 | 15051294122 | 15051294122 | 14762710374 | 94984378 | 27206928577 | 27167564000 | 27206928577 | 27206928577 | 27206928577 | 26895981137 | 26939952377 | 26939952377 | 26939952377 | 26977381724 | 26977381724 | 14169460517 | 11403323000 | 11403323000 | 3211342301 | 245250790 | 501679242 | 465892125 | 7623275892 | 7623275892 | 7623275892 | 7547231309 |  |  | 49875968.5 | 11747218.5 | 20249518.5 | 49875969 | 0 | 0.6609% | 84.75%
| 3 | CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | CRECIENTE | 450 | N/A | MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  | 96% | 96% | La ejecución de la construcción y dotación del CRRFFS es del 96% ; lo anterior producto del desarrollo de actividades como: AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, ASEO Y LIMPIEZA, CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA DE MADERA, CIELORRASO, Estructura Concreto, ILUMINACION, IMPERMEABILIZACIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, Instalaciones hidrosanitarias, MAMPOSTERIA, OBRAS EXTERIORES, PAÑETES, PINTURA, PISOS, Ventanería Bloques Hospital y flora, Ventanería Bloques Encierros, entre otros capítulos, con el fin de avanzar en la construcción de los diferentes bloques como son: BLOQUE DE NECROPSIA Y FLORA NO MADERABLES Y MADERABLES, BLOQUE DE ARRIBO, BLOQUE DE HOSPITAL. En el momento los trabajos se concentran principalmente en los módulos de MANTENIMIENTO y REHABILITACION DE AVES, y se avanza en los SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECÁNICA de todo el CRRFFS, y en las obras de PAISAJISMO y OBRAS EXTERIORES. Para la dotación, se recibió por parte de la SDA los juegos inspirados en mamíferos, reptiles y aves. La Interventoría aprobó acta de mayores y menores cantidades de obra No. 6, esta última no generando adición de recursos, pero si un balance final al contrato de obra. La SDA avaló para pagos, informes correspondientes a actas de corte parcial No. 20 y 21 y está en proceso el acta 22 con la cual se completaría la totalidad de los pagos previos a la terminacion de la obra, 90%, según los términos contractuales. La interventoría ha entregado 2 informes mensuales (informes No. 22,23 y 24) en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. Ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial. Ha dado aval del acta No. 6 de mayores y menores cantidades de obra e ítems. De igual forma, el grupo de supervisión ha avalado los pagos realizados a la interventoría. La obra está suspendidad desde el 24 de marzo del 2020 a la fecha debido a la situacion epidemiológica que ha generado la emergencia sanitaria y la consecuente medidad de aislamiento obligatorio. En el momento se están definiendo la correcta aplicacion del protocolo de bioseguridad en la obra para programar el reinicio de actividaes conforma a los lineamientos del tema. | El retraso corresponde a externalidades como fue la medida preventiva del Sistema GR que generó inconvenientes para realizar oportunamente los pagos que afectó la liquidez de la obra y por consiguiente el avance de la misma, lo cual ya fué superado. Posteriormente a partir de marzo 20 las obras se encuentran primero por el simulacro de cuarentena decretado por la Alcaldía y posteriormente por el Aislamiento Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional. Esto a afectado además de las obras la importacion de algunos elementos del sistema de ventilacion mecánica. Todo esto afecto la entrega de la obra en el plazo establecido. | No aplica | Contar con un centro de manejo de flora y fauna silvestre, debidamente diseñado y dotado para recepción y rehabilitación de especímenes de flora y fauna, de acuerdo con la normatividad ambiental y los requerimientos arquitectónicos correspondientes. Para la recepción de animales silvestres decomisados, originarios de todas las regiones naturales del país, para su evaluación, tratamiento y posterior diagnóstico; y la implementación de procesos de rehabilitación y recuperación con fines de liberación o reubicación. | Archivos internos de la DGC
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 12284480700 | 3000000000 | 3000000000 | 3038362258 | 226672293 | 4302551421 | 4005792800 | 4005792800 | 4005792800 | 4302551421 | 3072990836 | 4457586000 | 4457586000 | 4457586000 | 1706014653 | 1706014653 | 1664441235 | 2170066000 | 2170066000 | 2170066000 | 6496467011 | 6475666794 | 6451630689 | 1002000000 | 1002000000 | 1002000000 | 868745647 |  |  | 20390145 | 1044585 | 1044585 | 20390145 |  | 2.347% | 93.09%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [34 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 7013354877 |  |  |  |  | 46467420 | 11839644 | 46467420 | 46467420 | 46467420 | 46467420 | 2818493071 | 2818493071 | 2818493071 | 2818493071 | 2818493071 | 2813190571 | 1521900112 | 1521900112 | 1521900112 | 1521900112 | 1512729749 | 1299436859 | 2854260027 | 2854260027 | 2854260027 | 2854260027 |  |  | 1283706084.5 | 1493705020.5 | 1493705020.5 | 1493705020 |  | 52.33% | 80.6%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 | #VALUE! | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 19297835577 | 3000000000 | 3000000000 | 3038362258 | 226672293 | 4349018841 | 4005792800 | 4052260220 | 4349018841 | 4349018841 | 3119458256 | 7276079071 | 7276079071 | 7276079071 | 4524507724 | 4524507724 | 4477631806 | 3691966112 | 3691966112 | 3691966112 | 8018367123 | 7988396543 | 7751067548 | 3856260027 | 3856260027 | 3856260027 | 3723005674 |  |  | 1304096229.5 | 1494749605.5 | 1494749605.5 | 1514095165 | 0 | 40.67% | 88.55%
POLÍTICA PÚBLICA ANIMAL | 4 | IMPLEMENTAR 5 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | CRECIENTE | 449 | N/A | MAGNITUD META | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | [25 empty] | META FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO | NA | NA | La implementación de los proyectos priorizados del plan de acción de la Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal; contribuye al fortalecimiento de los procesos de bienestar de la fauna en el distrito capital, asímismo para mitigar los impactos que generan los animales en la calle y finalmente para establecer los mecanimos ténicos y operativos para la aplicabilidad la normativiada en lo concerniente al maltrato animal. | Contratos y demas documento s que se puedan citar del avande de los proyectos impelementados
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1307877299 | 863121681 | 863121681 | 849869625 | 818061436 | 659656311 | 870849200 | 840849200 | 659656311 | 659656311 | 489815863
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 607109388 |  |  |  |  | 643636721 | 648983657 | 643636721 | 643636721 | 643636721 | 604562321 | 14364900 | 10589766 | 10589766 | 10589766 | 10589766 | 2547067
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 3 | 3 | 3 | 2.4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1914986687 | 863121681 | 863121681 | 849869625 | 818061436 | 1303293032 | 870849200 | 1484485921 | 1303293032 | 1303293032 | 1094378184 | 14364900 | 10589766 |  |  | 10589766 | 2547067
PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 5 | PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | CONSTANTE | 451 | N/A | MAGNITUD META | 100 | [18 empty] | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 | 4 |  | 4% | 2.5% | El avance en esta meta esta dado por el pago de obligaciones que en el 2020 se hicieron exigibles, a continuacion relaciono los contratos que se constituyeron como pasivos: Obligaciones 2020 No 1087 y 1088 contratos de obra e interventoria | NA | NA | Saneamiento financiero al poder recibir los productos y realizar los pagos de los pasivos constituidos con cargo al proyecto, los cuales para la vigencia se hicieron exigibles. | Archivos internos de la DGC
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 12808714699 | [18 empty] | 8191980699 | 8191980699 | 8191980699 | 6594871917 | 4616734000 | 4616734000 | 4616734000 | 4826032936 |  |  | 207349920 | 0 | 0 | 207349920 |  | 4.296% | 53.11%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [34 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [34 empty] | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | [33 empty] | #DIV/0! | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 12808714699 | [18 empty] | 8191980699 | 8191980699 |  | 6594871917 | 4616734000 | [5 empty] | 207349920 | 0 | 0 | 207349920 | 0 | #DIV/0! | 53.11%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 70845465231 | 19152263641 | 19152263641 | 18886930690 | 1375706540 | 32246132732 | 32364206000 | 32364206000 | 31949374111 | 32246132732 | 30535784259 | 4606642000 | 4606642000 | 4606642000 | 1892500000 | 1892500000 | 1848985797 | 13552582000 | 13552582000 | 13552582000 | 14912891500 | 15148519735 | 13496082731 | 12888312000 | 12888312000 | 12888312000 | 12888312000 | 0 | 0 | 257366515 | 1044585 | 1044585 | 257366515 | 0 | 1.997%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 22121498757 | 0 | 0 |  |  | 836212786 | 836212786 | 836212786 | 836212786 | 836212786 | 797138386 | 29627415582 | 29619979214 | 29619979214 | 29619979214 | 29619979214 | 16800653593 | 1542707112 | 1542707112 | 1542707112 | 1542707112 | 1533536749 | 1315748859 | 3207957919 | 3207957919 | 3207957919 | 3207957919 |  |  | 1513954539 | 1505452239 | 1513954539 | 1513954539 | 0 | 47.19%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 92966963988 | 19152263641 | 19152263641 | 18886930690 | 1375706540 | 33082345518 | 33200418786 | 33200418786 | 32785586897 | 33082345518 | 31332922645 | 34234057582 | 34226621214 | 34226621214 | 31512479214 | 31512479214 | 18649639390 | 15095289112 | 15095289112 | 15095289112 | 16455598612 | 16682056484 | 14811831590 | 16096269919 | 16096269919 | 16096269919 | 16096269919 | 0 | 0 | 1771321054 | 1506496824 | 1514999124 | 1771321054 | 0 | 11%
[6 empty] | CONTROL DE CAMBIOS | [19 empty] | 0 | [12 empty] | 1513954539
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AT34: admin: no se lo que colocas es algo logico, pienso que debes colocar es el porque no nos han entregado esos productos para que podamos realizar el debido mtramite administrativo y de ahí si establecer un cronograma de pagos ajustado que lo puedas cumplir antes del 30 de mayyo que se acabe este plan de desarrollo TENEMOS GRAN RIESGO DE NO PAGAR ESTO Y LO DEBEMOS PLASMAR pOR FA REVISA MEJOR ESTE TEMA Y SE MAS DIC.IENTE EN ESTE ASPECTO GRACIAS

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE MES DE MAYO 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
BIENESTAR DE LA FAUNA EN EL DISTRITO CAPITAL | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | 1,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA | x | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [6 empty] | 100% | 50% | 35% | El avance de ejecución técnica de la obra es del 70%, y no ha sufrido modificacion por la explicacion al final de esta celda, el cual corresponde al avance en las actividades de Intervención arqueológica, excavaciones y rellenos para cimentación de alojamientos perros y gatos, depósito, empleados, almacén y etología, además de excavaciones y rellenos para vías internas de urbanismo, tanto vehiculares como peatonales, cimentación de las mismas edificaciones y también se ha adelantado la construcción de los cerramientos perimetrales del Centro, se ha avanzado en la estructura metálica y mampostería de 9 módulos y se están ejecutando pañetes, cubiertas, redes externas de agua, luz, desagues y redes contra incendio y se trabaja sobre obras de urbanismo como plazoleta y andenes, las obras en los módulos están concentradas en los módulos de empleados, alojamiento de perros y gatos, deósito, empleados y aislamientos. El avance registrado, corresponde al resultado de los compromisos adquiridos en marco del trámite administrativo de caducidad, en este periodo el contratista de obra entregó para el trámite de pago las actas de avance parcial de obra No. 20 y 21. La interventoría ha entregado informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción de la CEA correspondiente a las actas de avance parcial de obra No. 20 y 21. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances reportados y ha avalado los pagos realizados al mismo. Lo anterior, en marco de los compromisos adquiridos dentro del trámite administrativo de caducidad. La obra está suspendidad desde el 24 de marzo del 2020 hasta mayo 25, debido a la situacion epidmiológica que ha generado la emergencia sanitaria y la consecuente medidad de aislamiento obligatorio. A 26 de mayo se inicaron las actividades de implementacion de los protocolos de bioseguridad tendientes a programar el reinicio de actividades a principio del mes de junio.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | [7 empty] | 21%
|  | 2,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA CEA | X | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [6 empty] | 100% |  | 15% | La interventoría ha entregado informes mensuales, en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción de la CEA correspondiente a las actas de avance parcial de obra No. 20 y 21, así como las demás ejecuciones en curso pendientes de justificar en actas por el Contratista de Obra. De igual forma ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances reportados y ha avalado los pagos realizados al mismo. Lo anterior, en marco de los compromisos adquiridos dentro del trámite administrativo de caducidad. La suspension de la obra es reflejada tambien en la interventoría y hasta mayo 26 reiniciaron actividades.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | [7 empty] | 21%
| CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 3,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS | X | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [6 empty] | 100% | 50% | 35% | La ejecución de la construcción y dotación del CRRFFS es del 96% ;, y no ha sufrido modificacion por la explicacion al final de esta celda, lo anterior producto del desarrollo de actividades como: AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA, ASEO Y LIMPIEZA, CARPINTERIA METALICA, CARPINTERIA DE MADERA, CIELORRASO, Estructura Concreto, ILUMINACION, IMPERMEABILIZACIONES, INSTALACIONES ELECTRICAS, Instalaciones hidrosanitarias, MAMPOSTERIA, OBRAS EXTERIORES, PAÑETES, PINTURA, PISOS, Ventanería Bloques Hospital y flora, Ventanería Bloques Encierros, entre otros capítulos, con el fin de avanzar en la construcción de los diferentes bloques como son: BLOQUE DE NECROPSIA Y FLORA NO MADERABLES Y MADERABLES, BLOQUE DE ARRIBO, BLOQUE DE HOSPITAL. En el momento los trabajos se concentran principalmente en los módulos de MANTENIMIENTO y REHABILITACION DE AVES, y se avanza en los SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECÁNICA de todo el CRRFFS, y en las obras de PAISAJISMO y OBRAS EXTERIORES. Para la dotación, se recibió por parte de la SDA los juegos inspirados en mamíferos, reptiles y aves. La Interventoría aprobó acta de mayores y menores cantidades de obra No. 6, esta última no generando adición de recursos, pero si un balance final al contrato de obra. La SDA avaló para pagos, informes correspondientes a actas de corte parcial No. 20 y 21 y está en proceso el acta 22 con la cual se completaría la totalidad de los pagos previos a la terminacion de la obra, 90%, según los teérminos contractuales. . La interventoría ha entregado 2 informes mensuales (informes No. 22,23,24 y 25) en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. Ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial. Ha dado aval del acta No. 6 de mayores y menores cantidades de obra e ítems. La obra está suspendidad desde el 24 de marzo del 2020 a la fecha debido a la situacion epidmiológica que ha generado la emergencia sanitaria y la consecuente medidad de aislamiento obligatorio. En el momento se están definiendo la correcta aplicacion del protocolo de bioseguridad en la obra para programar el reinicio de actividaes conforma a los lineamientos del tema.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 3% | 3% | [7 empty] | 66%
|  | 4,REALIZAR EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y FINANCIERO A LA INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CRRFFS | X | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | [6 empty] | 100% |  | 15% | La interventoría ha entregado 3 informes mensuales (informes No. 22, 23 y 24 Por la medida preventiva no se pagaron y se presentaron tan pronto se levantó la medida preventivaen a finales de marzo, la 22 está pendiente), en los cuales se avala la ejecución técnica del contrato de construcción del centro. Ha participado en los comités de obra desarrollados para confirmar los avances de obra reportados en cada acta de corte parcial. Ha dado aval de las actas No. 6 de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos con su respectiva adición de recursos y ha avalado los pagos realizados al mismo. De igual forma, el grupo de supervisión ha avalado los pagos realizados a la interventoría. La suspension de la obra es reflejada tambien en la interventoría
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 3% | 3% | [7 empty] | 66%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [14 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1149 - PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL
PERIODO: |  |  |  | A mayo 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Abril | Mayo | Septiembre | Diciembre | Marzo | Abril | Mayo | Junio | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | CREAR 1 INSTITUTO PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 | [10 empty] | D.C | NA | NA | NA | 3861626 | 4118375 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0
Reservas Presupuestales
2 | CONSTRUIR 1 CASA ECOLOGICA ANIMAL | Especial ( la construcción de la casa ecológica se realizara en predios del Municipio de Funza, sin embargo el fin del proyecto se centra en brindar un espacio ideal a los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 |  | D.C | NA | NA | NA | 4099842 | 4173490 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8221030
|  |  | Recursos Vigencia | 7269578000 | 7269578000 | 7269578000 | 7193533417 |  |  | 0 | 0 | 29626450 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 353697892 | 353697892 | 353697892 | 353697892 |  |  | 11747218.5 | 20249518.5 | 20249519 | 0
3 | CONSTRUIR Y DOTAR 1 CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Dirección: Centro de recepcion y rehabilitacion de flora y fauna silvestre. Descripción: Construccion y dotacion del CRRFFS, MPI3. Engativá. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,96 | 0.96 | 0.96 | 0 |  | ENGATIVA | ENGATIVA | NA | CALLE 64# 128 -50 | 64842 | 66019 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 130861
|  |  | Recursos Vigencia | 1002000000 | 1002000000 | 1002000000 | 868745647 |  |  | 1044585 | 1044585 | 20390145 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2854260027 | 2854260027 | 2854260027 | 2854260027 |  |  | 1493705020.5 | 1493705020.5 | 1493705020 | 0
4 | IMPLEMENTAR 16 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 | [10 empty] | D.C | NA | NA | NA | 3861629 | 4118378 |  | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7980001
|  |  | Recursos Vigencia | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
5 | PAGAR 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | Distrital | Magnitud Vigencia | 0 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 4 | 0
|  |  | Recursos Vigencia | 4616734000 | 4616734000 | 4616734000 | 4826032936 |  |  |  | 0 | 207349920 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 12888312000 | 12888312000 | 12888312000 | 12888312000 | 0 | 0 | 1044585 | 1044585 | 257366515 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 3207957919 | 3207957919 | 3207957919 | 3207957919 | 0 | 0 | 1505452239 | 1513954539 | 1513954539 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 16096269919 | 16096269919 | 16096269919 | 16096269919 | 0 | 0 | 1506496824 | 1514999124 | 1771321054 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019