## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 6 - Sostenibilidad Ambiental basada en eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 39 - Ambiente sano para la equidad y disfrute ciudadano
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN Y LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LOS CERROS ORIENTALES | 466 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación | 365 | % de avance de los planes de manejo | Porcentaje | Creciente | 40% | 5% | 5% | 3.5% | 3.89% | 3.89% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | [17 empty] | De acuerdo a reunión sostenida el 31 de agosto de 2016 entre la Secretaria Distrital de Planeación-SDP y la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA, y por recomendación de la SDP; a partir de la vigencia 2017 el proyecto de inversión 1150 denominado "Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado", pasara del proyecto estratégico 179 " Ambiente Sano" al proyecto estratégico 180 "Recuperación y proyección del río Bogotá y cerros orientales". La anterior recomendación surge, debido a que se realizó una errónea asociación del proyecto de inversión frente a su proyecto estratégico y después de evaluarla nuevamente se encuentra que el proyecto estratégico 180, fue creado con el fin de dar cuenta de las acciones y recursos asignados para dar respuesta a lo ordenado en la sentencia de cerros orientales.
39 | 180 | RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RÍO BOGOTÁ Y CERROS ORIENTALES | 535 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación | 543 | Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales | Porcentaje | Creciente | 40% | 0% |  |  |  |  | 15% | 15% | 10% | 10% | 9.11% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 18.95% | 35% | 35 | 35 | 35 | 35% | 23.86% | 40% | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 23.86% | 0% | 0% | 0% | 68.17% | 59.65% | La implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros corresponde a 23.86% en lo avanzado del Plan de Desarrollo y sus acciones se realizarón en 5 componentes principales así: Avances I trimestre2019: 1.)SOCIAL:2019.Selección de 1 iniciativa 2) PREDIAL: Con el decreto de declaratoria de utilidad pública No. 798 del 2018, se radica en Catastro Distrital la solicitud de avalúos de referencia, se revisan los informes de avalúos comerciales, con el fin de realizar ajustes y actualización de las ofertas formales de compra por enajenación voluntaria de los RT 10 y 17 3.)INCENDIOS FORESTALES: Control inicial retamo 0,9ha 4.)INCENTIVOS: Cronograma implementación San Cristóbal, Acta Acuerdo Voluntades en revisión jurídica, plantación Carabineros y selección predio localidad Usme 5.)RESTAURACIÓN: Inicia la intervención en 30ha ubicadas en la serranía del Zuque. El avance en lo desarrollado del PDD es:1.) SOCIAL: 2016.Vinculación de 1grupo/1 iniciativa.2017. Vinculación de 2grupos/1iniciativa. Ecotravesía.2018: Implementación 1iniciativa. Implementación túnel ambiental, vinculación de 1grupo/1 iniciativa. Diseño/implementación de la formación en agricultura urbana. Inicia la implementación de 1 iniciativa. 2019.Selección de 1 iniciativa 2.)PREDIAL: 2016. identificación técnica de 44 predios.2017 Estudios títulos de 44 predios.2018.4 predios con levantamientos topográficos.3 predios priorizados (32,7ha) con avalúo comercial. Decreto Distrital 798 del 2018. 2019.Se radica solicitud avalúos de referencia y revisión avalúos comerciales RT10 y RT17 en Catastro 3)INCENDIOS FTALES: 71,75ha: 2016: adecuación 1ha incendiada.2017:control inicial retamo 4ha; mantenimiento retamo 53,66ha; restauración 3,09ha área incendiada.2018: 2ha restauración área incendiada; 7,1ha control inicial retamo; 58,02ha mantenimiento retamo.2019: control inicial retamo 0,9ha 4).INCENTIVOS: 2016, implementación en 2ha. 2018, Implementación en 8ha y seguimiento, selección 2 predios.2019. Cronograma implementación, visita nuevo predio, plantación Carabineros y revisión jurídica Actas 5.) RESTAURACIÓN: 2016: restauración en 0.6ha, 0.16ha recuperación senderos. 2017: Apoyo a acciones de restauración en 0.6ha (CAR-Red de Colegios Cerros Orientales e IDIPRON). Acciones de identificación, priorización y prediseño de las actividades a implementar en 1ha de cantera en Zuque, 9,4ha de restauración y 1.2ha de senderos.2018: Suscripción del convenio 312018 para intervención de 3ha de cantera, de estas 1 ya se encuentra en ejecución. Adicionalmente, se suscribió el Convenio 20181473 con Aguas de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillo de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo para la intervención de al menos 1.64ha de senderos.2019. Inicia intervención en 30ha ubicadas en Serranía del Zuque con recursos de reserva. Con recursos de vigencia, se está realizando reconocimiento de áreas y documentos precontractuales. | Demoras en contactar propietarios y en entrega documentación predio La Arboleda. | Apoyo a la Secretaría Distrital de Ambiente, por parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal para contactar a los propietarios y agilizar el proceso. | Apropiación del territorio por parte de las comunidades de las zonas piloto de la Franja de Adecuación y zonas aledañas; adicionalmente la implementación de las iniciativas se convierte en un incentivo que permite el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los pobladores de la Franja. Incidir mediante la búsqueda de financiación con el sector privado para el apoyo de iniciativas y emprendimientos sociales. Las acciones adelantadas en el marco del procedimiento de adquisición predial contribuyen al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 485 de 2015 por el cual se adopta el plan de manejo ambiental de la Franja de Adecuación, en concordancia con la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales. Zonas intervenidas con acciones para evitar la ocurrencia de incendios forestales y mitigar los efectos en caso de que se presenten. Acciones para restaurar las zonas invadidas de retamo y afectadas por el fuego. Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación y recuperación de Ecosistemas y cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. Conexión ecológica entre la franja de adecuación y reserva forestal bosque oriental. | Actas de reunión, registro fotográfico, cartografía, borrador Acta de Acuerdo de Voluntades
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | 1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Creciente | 535 | 180 | MAGNITUD META | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 42 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 |  |  |  | 70 | 100 | [5 empty] | 70 |  |  |  | 73.68% | 70% | Para el I trimestre de 2019, con recursos de vigencia, con base en el proyecto de declaratoria de utilidad pública mediante Decreto Distrital 798 del 2018. Se radica solicitud para realizar los avalúos de referencia por parte de Catastro Distrital. Se realiza mesa de trabajo con Catastro revision de avaluos RT 10 y 17 ubicados en usaquen y se inicia proceso de solicitud de disponibilidad presupuestal RT 30 en usme. En 2016 se realizó la caracterización y priorización, generando un resultado de 44 predios para el estudio de títulos. Para la vigencia del 2017, con recursos de reserva se realizaron los estudios de títulos de los cuarenta y cuatro (44) predios priorizados. Así mismo, se realizó la priorización de estos mismos predios conforme a la viabilidad jurídica. En la vigencia 2017, se contó con el Informe técnico de afectación minera y/o pasivos ambientales) de 7 predios priorizados, ubicados en la Localidad de Usaquén, Santafé y Usme. Adicionalmente, se entregaron los insumos técnicos necesarios para realizar los levantamientos topográficos de cuatro predios priorizados. Para el 2018. Se reciben los avalúos comerciales de los RT 10-CHIP AAA0142LCOE, RT 17-CHIP AAA0142LCKL y RT 30-CHIP AAA0156LEMR equivalente a un área total de 32ha, en zona de franja de adecuación, lo anterior con recursos de reserva. Se anuncia y expide el proyecto de declaratoria de utilidad pública. Se inicia el proceso pertinente para realizar avalúos de referencia por parte de Catastro Distrital. | N.A | N.A | Las acciones adelantadas contribuyen al cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 485 de 2015 por el cual se adopta el plan de manejo ambiental de la Franja de Adecuación, en concordancia con la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales Consolidar el área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación, como un espacio que amplié la oferta ambiental del Distrito Capital y permita una transición armónica entre la zona urbana y el área protegida. | Informe tecnico de avalúos comerciales entregados por parte de la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital Formato de recibo de conformidad de los avaluos comerciales RT 30, RT 10, RT 17
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 574595185 | 181587528 | 181587528 | 181587528 | 163460185 | 110296389 | 110296389 | 110296389 | 87196389 | 120283000 | 120283000 | 91225000 | 91225000 | 97757500 | 97757500 | 97757500 | 80090000 | 162018000 | 162018000 |  |  |  | 84304000 | 48744000 | [5 empty] | 84304000 |  |  |  | 52.03% | 77.99%
MAGNITUD META DE RESERVAS
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 206214902 |  |  |  |  | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 48599000 | 48599000 | 48599000 | 48599000 | 48599000 | 45312300 | 30192400 | 30192400 |  |  |  | 20192400 | [6 empty] | 20192400 |  |  |  | 66.88%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 20 | 20 | 20 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  | 73.68% | 70%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 780810087 | 181587528 | 181587528 | 181587528 | 163460185 | 241006591 | 241006591 | 241006591 | 217906591 | 250993202 | 250993202 | 139824000 | 139824000 | 139824000 | 139824000 | 139824000 | 125402300 | 162018000 | 192210400 | 0 | 0 | 0 | 104496400 | 48744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104496400 |  |  |  | 54.37% | 82.52%
| 2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | En el I Trimestre de 2019, se inicia la gestión pertinente para realizar los respectivos avalúos de referencia de los predios priorizados RT 30, RT 10 y RT 17 mediante el Decreto Distrital 798 del 2018. Es de precisar, que con los ajustes y actualizacion de los informes se debe solicitar los certificados disponibilidad presupuestal lo cual retrasa el proceso de oferta formal de compraventa del RT 17, RT 10 y RT 30. En el 2017, con recursos de esta vigencia fueron entregados los productos técnicos necesarios para la realización de los levantamientos topográficos de los con CHIP: AAA0142LCOE de 22,5 ha, CHIP AAA0142LCKL de 6,2ha y el CHIP AAA0156KNUH de 7,1ha. En la vigencia 2018, con recursos de 2017 se reciben 4 levantamientos topográficos (38ha) para la gestión predial de los predios priorizados. Se realizan los avalúos comerciales de RT 30, Rt 10 y RT 17. Se reciben dichos productos para iniciar gestión predial con base en el proyecto de utilidad pública y se inicia contrato interadministrativo con el fin de realizar los respectivos avalúos de referencia por parte Catastro. | Se presentó retraso para cumplir la meta de adquisicion dado que se requería contar con el documento del proyecto de declaratoria de utilidad publica firmado. | Dar mayor celeridad al proceso de adquisición predial | Dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales. Consolidar la franja de adecuación de la Reserva forestal del Bosque oriental de Bogotá como un espacio que amplié la oferta de servicios medioambientales al Distrito Capital. | RT 30 Ajustado y actualizado en el informe del avaluo comercial Documento version actualizadad y sus respectivos anexos juridicos del proyecto de declaratoria de utilidad publica
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4274301543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 80000000 | 80000000 | 79301543 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 4195000000 | 4195000000 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 1.855%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 70899362 | [9 empty] | 0 | 79301543 | 79301543 | 70899362 | 70899362 | 70899362 | 70899362 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4345200905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 80000000 | 80000000 | 79301543 | 1079301543 | 1079301543 | 1079301543 | 1079301543 | 1079301543 | 70899362 | 4195000000 | 4195000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 3.457%
| 3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0.86 | 0.86 |  |  |  | 0 | 0.14 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 4% | Para la vigencia 2019, se están ajustando los documentos precontractuales y se tiene previsto realizar los recorridos de reconocimiento para determinar los senderos a intervenir el presente año con recursos de vigencia. Para la vigencia 2018, en el I trimestre de 2019, los recursos de reserva se desembolsaron a Aguas de Bogotá para que se adelanten los procesos de contratación del Convenio SDA-CV-20181473, donde se espera que inicien la ejecución del mantenimiento de al menos 1,64 hectáreas de senderos en los Cerros Orientales a finales del II trimestre del presente año, se realizaron las últimas visitas de reconocimiento de áreas entre las 4 entidades (SDA, AB SA ESP, EAAB ESP e IDT) y se remitió la información de las cantidades preliminares de obra, realizadas por parte de la SDA, del Tramo 1 de la Quebrada Las Delicias a Aguas de Bogotá. En el IV trimestre de 2018, con recursos de reserva se gestionó la prórroga del Convenio 20171328, debido al proceso de homogenización de criterios técnicos entre las entidades vinculadas (SDA-CAR-EAAB). Posterior al trabajo mencionado, se estima que la adecuación de senderos se iniciará a finales del I semestre de 2019. Con recursos de vigencia se suscribió el Convenio 20181473 cuya acta de inicio tiene como fecha el 21/12/2018. Por lo anterior, a la fecha no se presenta avance en el cumplimiento de la meta, no obstante, se iniciaron las actividades de visita y reconocimiento de áreas estimando la adecuación de senderos para finales del I semestre de 2019. Para la vigencia 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0,16 ha ubicadas en el camino que conduce al aula ambiental Soratama. Para la vigencia 2017, se identificó la red de senderos existentes en la cartografía de la franja de cerros para mantenimiento y adecuación. Se definió realizar el diagnóstico de 1 tramo de sendero para mantenimiento Parque del Agua (desde el río San Francisco-Vicachá hasta el circuito quebrada La Leona, 1.7 km) priorizado en la reunión interinstitucional con EAB y CAR. Se contrató la habilitación del sendero Zuque - Corinto en 1,2 ha. En lo corrido del año 2018, con recursos de vigencia se continuó realizando la articulación con IDT y EAAB; se realizó el reconocimiento de5.47 km (1.6 Ha) de los cuales 4.33 km (1.29 Ha) corresponden al sendero Guadalupe - Aguanoso y 1,14 km corresponden al sendero Las Delicias (0.34 Ha); y se descartó el sendero La Aguadora identificado en el primer trimestre por ser acceso contemplado en el futuro proyecto Sendero Panorámico. Con recursos de reserva se realizó la solicitud de una prórroga de adición basada en las necesidades técnicas que requiere la habilitación de senderos. Finalizaron las actividades de topografía en el sendero Zuque - Corinto para el convenio CAR-SDA-EAB, con recursos de reserva. | En el IV trimestre de 2018 se gestionó la prórroga del convenio CAR- SDA-EAB con recursos de reserva. Con recursos de vigencia se suscribió el Convenio 20181473 cuya acta de inicio tiene como fecha el 21/12/2018. Por lo anterior, a la fecha no se presenta avance en el cumplimiento de la meta, no obstante, se iniciaron las actividades de visita y reconocimiento de áreas estimando la adecuación de senderos para finales del I semestre de 2019 Para la vigencia 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0,16 ha ubicadas en el camino que conduce al aula ambiental Soratama. Para la vigencia 2017, se identificó la red de senderos existentes en la cartografía de la franja de cerros para mantenimiento y adecuación. Se definió realizar el diagnóstico de 1 tramo de sendero para mantenimiento Parque del Agua (desde el río San Francisco-Vicachá hasta el circuito quebrada La Leona, 1.7 km) priorizado en la reunión interinstitucional con EAB y CAR. Se contrató la habilitación del sendero Zuque - Corinto en 1,2 ha. En lo corrido del año 2018, con recursos de vigencia se continuó realizando la articulación con IDT y EAAB; se realizó el reconocimiento de5.47 km (1.6 Ha) de los cuales 4.33 km (1.29 Ha) corresponden al sendero Guadalupe - Aguanoso y 1,14 km corresponden al sendero Las Delicias (0.34 Ha); y se descartó el sendero La Aguadora identificado en el primer trimestre por ser acceso contemplado en el futuro proyecto Sendero Panorámico. Con recursos de reserva se realizó la solicitud de una prórroga de adición basada en las necesidades técnicas que requiere la habilitación de senderos. Finalizaron las actividades de topografía en el sendero Zuque - Corinto para el convenio CAR-SDA-EAB, con recursos de reserva. | Adelantar la concertación y armonización de criterios técnicos en las reuniones del cómite técnico y durectivo. | Conectividad ecológica y disfrute ciudadano. | 1. Acta de reunión comité técnico (11 de jullio) Convenio 20171328. 2. Mesa técnica nuevo convenio de senderos (26 de julio). 3. Mesa técnica Convenio 20171328 (03 de agosto). 4. Acta de reunión comité técnico (08 de agosto) Convenio 20171328. 5. Mesa técnica nuevo convenio de senderos (22 de agosto).
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9085481435 | 211877645 | 211877645 | 107547645 | 65502409 | 3979227588 | 3979227588 | 3979227588 | 3845387588 | 3845387588 | 3812245288 | 3027021000 | 3027021000 | 2942453515 | 2826802238 | 2855281738 | 2850281738 | 1683873000 | 1683873000 |  |  |  | 29889000 | 673579000 | [5 empty] | 29889000 |  |  |  | 1.775% | 74.38%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [11 empty] | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.84 | 2.84 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 8182469286 |  |  |  |  | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 | 2820500935 | 2672413971 | 2672413971 |  |  |  | 2624051971 | [6 empty] | 2624051971 |  |  |  | 98.19% | 67.34%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 4%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 17267950721 | 211877645 | 211877645 | 107547645 | 65502409 | 4044729997 | 4044729997 | 4044729997 | 3910889997 | 3845387588 | 3877747697 | 6682737488 | 6682737488 | 6682737488 | 6682737488 | 6682737488 | 5670782673 | 1683873000 | 4356286971 | 0 | 0 | 0 | 2653940971 | 673579000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653940971 |  |  |  | 60.92% | 71.04%
| 4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Creciente | 535 | 180 | MAGNITUD META | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 20% | 20% | En el l trimestre de 2019, con recursos de reserva se termina la intervención de 1 hectarea de cantera y se avanza en la intervención de las 2 hectareas restantes a cargo del convenio 031 de 2018, las cuales se estima finalizar en el mes de mayo. Con recursos de la vigencia se adelantan los precontractuales para un nuevo convenio que tendrá a cargo la ejecución de la meta 2019, correspondiente a 1 hectarea. En el IV trimestre de 2018, con recursos de reserva se suscribió la prórroga del Convenio 20171328, debido al proceso de armonización de criterios técnicos entre las entidades vinculadas (SDA-CAR-EAAB), no obstante, la implementación intervención en cantera se estima inicie en el I semestre de 2019. Con recursos de vigencia se suscribió el convenio 312018 para la intervención en la localidad de San Cristobal.Es de precisar que las acciones de implementación ya iniciaron con la adecuación de una vía de acceso, estabilización de taludes y control de exóticas invasoras en 1 hectarea de la Serrania del Zuque; ésta primera acción estará finalizada en el I trimestre de 2019. Para 2016, la meta no contaba con programación. Para la vigencia 2017 se realizó el proceso de identificación y priorización de 1 ha de cantera ubicada en la serranía del Zuque, como área de intervención para implementar las acciones de reconformación geomorfológica y revegetalización como parte del proceso de restauración ecológica y habilitación de la antigua cantera; el cual incluye un 1 hito paisajístico. Se suscribió convenio CAR-SDA-EAB para la restauración de 1ha de cantera. En lo corrido del año 2018 con recursos de reserva se viene realizando el diagnostico, planeación y elaboración de diseños que hacen parte de la implementación, adicionalmente se cumplió con la identificación de 1ha. La gerencia del proyecto junto con las entidades que han realizado esfuerzos para la habilitación de cantera determinaron la solicitud de una prórroga de adición basado en las necesidades técnicas que requiere la habilitación de cantera. Con recursos de la vigencia la gerencia del proyecto decidió aunar esfuerzos técnicos con IDIPRON para el cumplimiento de la meta, planteándose la intervención en tres hectáreas de la cantera del Zuque, las cuales ya se encuentran identificadas, además de contar con un diseño de intervención y el inicio de la implementación en una de ellas. | Se presentan retrasos debido a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de documentos que permitirán determinar los diseños definitivos. | Adelantar la concertación y armonización de criterios técnicos. | Conectividad ecológica y disfrute ciudadano. Agilidad en el proceso de concertación. | 1. Acta de reunión comité técnico (11 de jullio) Convenio 20171328. 2. Mesa técnica Convenio 20171328 (03 de agosto). 3. Acta de reunión comité técnico (08 de agosto) Convenio 20171328. 4. Minuta del convenio 031 de 2018 5. Acta de inicio convenio 031 de 2018. 6. Registro fotografico de actividades. 7. Avance de documento "anexo tecnico" para nuevo convenio.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 283935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 126560000 | 126560000 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 193935000 | 193935000 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 96.73%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [29 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 274661985 | [10 empty] | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 184661985 | 184661985 |  |  |  | 184661985 | [6 empty] | 184661985 |  |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 20% | 20%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 558596985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 216560000 | 216560000 | 274661985 | 274661985 | 274661985 | 274661985 | 193935000 | 378596985 | 0 | 0 | 0 | 184661985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184661985 |  |  |  | 48.78% | 98.34%
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | 5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 35% | Para el I Trimestre de 2019 con recursos de reserva se continúa la implementación de la iniciativa "Nuestros Cerros" realizando salidas de campo para recolección de material audiovisual y se diseñó del mural. Por otro lado, continúan las gestiones para iniciar la implementación de la iniciativa en Zuque-Corinto. Con recursos de vigencia se seleccionó una iniciativa en la zona prioritaria Conexión Entrenubes y se están realizando las gestiones para comenzar su implemetación. En 2016 se vinculó un grupo conformado por juntas de Acción Comunal de 4 Barrios, como proponentes iniciativas recuperando el corazón de la mariposa. En 2017 se implementó 1 componente de la iniciativa Recuperando el Corazón de la Mariposa, desarrollando 3 talleres: restauración, manejo y conservación de fuentes hídricas; manejo de residuos sólidos y separación en la fuente. Se realizó la caracterización socioeconómica del Parque del Agua y Zuque. Se seleccionaron 2 iniciativas en las zonas Parque del Agua y Zuque-Corinto, acompañando el proceso de ajuste y la espacialización de las áreas a intervenir. Se realizó la Ecotravesía por los Cerros Orientales vinculando comunidad del Verjón. Se realizó el guion para el túnel ambiental en procura de la apropiación social de los cerros y se actualizó la matriz de actores sociales e iniciativas de las 4 zonas prioritarias. En 2018 con recursos de reserva se terminó la implementación de la iniciativa "Recuperando el Corazón de la Mariposa". Con recursos de vigencia, se diseñó e implementó un proceso de formación en agricultura urbana y se implementó el túnel ambiental. Se realiza caracterización socioeconómica zona Entrenubes y se inicia la implementación de iniciativa "Nuestros Cerros" realizando la instalación de la señalética (10 paneles de información taxonómica y 2 vallas tipo 2 para la delimitación de la Franja). 2019 se continúa la implementación de la iniciativa "Nuestros Cerros | Demoras en la implementación de la iniciativa ambiental seleccionada en 2017, debido a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de documentos que permitirán determinar los diseños definitivos | Se continúa adelantando la concertación y armonización de criterios técnicos en reuniones del comité técnico y directivo. | Apropiación del territorio, por parte de las comunidades asentadas en la Franja de Adecuación, de tal forma que se conviertan en nuestros principales aliados en el cuidado y la conservación de sus ecosistemas; además del establecimiento de una corresponsabilidad por los beneficios que les brindan los Cerros Orientales. La implementación de la iniciativa, se convierte en un incentivo que permite el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los pobladores de la Franja. Incidir mediante la búsqueda de financiación con el sector privado para el apoyo de iniciativas y emprendimientos sociales. | Actas de reuniones. Propuesta iniciativa Conexión Entrenubes. Diseño Mural socio-ambiental en la Franja de Adecuación. Instalación de la Señalética Parque del Agua (Registros fotográfico y polígonos de instalación de la señalética). Documento de caracterización socioeconómica Entrenubes. Implementación de un proceso de formación en agricultura urbana e implementación túnel ambiental (Productos fiinales: informe final de las actividades, publicaciones, Registros fotográficos y audiovisuales de las actividades desarrolladas, entre otros). Implementación de la inicativa recuperando el corazón de la mariposa (Informe final y registro audiovisual de la iniciativa).
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1098122374 | 97471587 | 97471587 | 48971587 | 25436478 | 449112690 | 449112690 | 449112690 | 581166481 | 581166481 | 406254896 | 254125000 | 254125000 | 298166500 | 298166500 | 264946500 | 217788325 | 239525000 | 239525000 |  |  |  | 94380000 | 172781000 | [5 empty] | 94380000 |  |  |  | 39.4% | 67.74%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 232493269 |  |  |  |  | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 43785825 | 43785825 |  |  |  | 27203500 | [6 empty] | 27203500 |  |  |  | 62.13% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 40%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1330615643 | 97471587 | 97471587 | 48971587 | 25436478 | 464121229 | 464121229 | 464121229 | 596175020 | 596175020 | 421263435 | 444406230 | 444406230 | 444406230 | 444406230 | 444406230 | 408069555 | 239525000 | 283310825 | 0 | 0 | 0 | 121583500 | 172781000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121583500 |  |  |  | 42.92% | 73.38%
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | 6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 80 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 |  |  |  | 0 | 10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0.75% | En el primer trimestre de 2019, se adelantan los diagnosticos y diseños para intervenir 50 hectareas en la serrania del Zuque, se inician las acciones en 30 hectareas con procesos de restauración, se espera terminar la intervención de las 50 hectreas de la meta en mayo de 2019. Con recursos de la vigencia se adelantan los documentos precontractuales para la suscripción de un nuevo convenio para intervenir 20 hectreas de la meta correspondiente para el año 2019. En el IV trimestre de 2018, con recursos de reserva se suscribió la prórroga del Convenio 20171328, debido al proceso de armonización de criterios técnicos entre las entidades vinculadas (SDA-CAR-EAAB), no obstante, la implementación intervención de restauración se estima inicie en el I semestre de 2019. Con recursos de vigencia se suscribió el convenio 312018 para la intervención en la localidad de San Cristobal. Es de precisar que las acciones de implementación iniciarán una vez se cuente con los diagnosticos y diseños, los cuales se encuentran en elaboración, y se espera contar con el resualtado final de los mismos para el primer trimestre de 2019. En la vigencia 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0,5 ha en la cantera del Zuque y 0,1 ha en el parque nacional Enrique Olaya Herrera. En 2017 se realizó la identificación y priorización de 9,4 hectáreas en franja de adecuación en los predios Serranía del Zuque (5 ha) y Tanque de los Alpes (5 ha), las cuales, se ejecutarán mediante Convenio CAR-SDA-EAB suscrito en la vigencia. Por otro lado, se iniciaron las estrategias de acercamiento con el sector privado (Automotores Toyota), para vincularlo en procesos de conservación, restauración y sostenibilidad ambiental de Franja de Adecuación; visitando un primer predio de 2ha de intervención y estableciendo los preacuerdos de las acciones a realizar. En 2018, con recursos de reserva se realizó el inventario forestal para el Convenio CAR-SDA-EAB en el predio Hoya de San Cristóbal y sendero Parque del Agua, adicionalmente se está tramitando ante la autoridad competente (CAR) el permiso de intervención y tala de acuerdo con el plan de apeo previamente elaborado. Con recursos de vigencia se suscribió el convenio 312018 con el cual se aúnan esfuerzos técnicos con IDIPRON y el FDLSC, para el cumplimiento de la meta, proyectándose la intervención en 50 hectáreas ubicadas en la serranía del Zuque, las cuales ya se encuentran identificadas. Se espera la entrega de los diagnósticos y diseños para iniciar la intervención. | armonización de necesidades por los asociados. Se presentan retrasos debido a la disparidad de criterios técnicos para la elaboración de documentos que permitirán determinar los diseños definitivos. | Adelantar la concertación y armonización de criterios técnicos en las reuniones del cómite técnico y directivo. | Generar la conexión ecológica | 1. Acta de reunión comité técnico (11 de jullio) Convenio 20171328. 2. Mesa técnica Convenio 20171328 (03 de agosto). 3. Acta de reunión comité técnico (08 de agosto) Convenio 20171328. 4 Minuta del convenio 031 de 2018. 5. Acta de inicio del convenio 031 de 2018. 6. Entrega de áreas al asociado operador. 7. Registro fotografico de intervención.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5292470807 | 176451330 | 176451330 | 136451330 | 117519395 | 1194445933 | 1194445933 | 1194445933 | 1180445933 | 1083458667 | 942912412 | 1912006000 | 1912006000 | 1925388000 | 2041039277 | 2046301277 | 2046301277 | 1539316000 | 1539316000 |  |  |  | 194684000 | 780717000 | [5 empty] | 194684000 |  |  |  | 12.65% | 62.38%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 49.4 | 49.4 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 15 |  |  |  | 30.36% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2529074402 |  |  |  |  | 69871194 | 69871194 | 69871193 | 69871193 | 69871193 | 69871193 | 827947812 | 827947812 | 827947812 | 827947812 | 827947812 | 613761865 | 1853482344 | 1853482344 |  |  |  | 1845441344 | [6 empty] | 1845441344 |  |  |  | 99.57% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 0 | 69.4 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  | 21.61% | 19.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7821545209 | 176451330 | 176451330 | 136451330 | 117519395 | 1264317127 | 1264317127 | 1264317126 | 1250317126 | 1153329860 | 1012783605 | 2739953812 | 2739953812 | 2739953812 | 2739953812 | 2739953812 | 2660063142 | 1539316000 | 3392798344 | 0 | 0 | 0 | 2040125344 | 780717000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040125344 |  |  |  | 60.13% | 74.54%
| 7 | MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 80 | 30 | 30 | 30 | 1 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 17.13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.1 | 2.25 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0.05 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 24.04% | En el primer trimestre de 2019 se avanzó en el control inicial de retamo en 0,9 ha del futuro Parque Metropolitano La Arboleda, y se hizo la plantación de 663 individuos vegetales en un sector aledaño al intervenido. En 2016 se adecuó 1 ha afectada por incendio forestal (Parque Nacional Enrique Olaya Herrera). En 2017, con reservas, se trabajó en 43,62 ha y con recursos de vigencia se intervinieron 17,13 ha. (total 2017: 60,75). En 2018, con recursos de reserva, se intervinieron 8 ha y con recursos de vigencia 1,1 ha (total 2018: 9,1 ha). En 2019, con recursos de reserva, se intervinieron 0,9 ha. | Hubo un retraso respecto a lo programado, debido a que el personal con el cual se realizan las actividades en campo (desde el Convenio 20171342) estaba en proceso de contratación por parte del Jardín Botánico, y ello tomó más tiempo del previsto. | El JBB (entidad que ejecuta los recursos del convenio 20171342) está culminando el proceso de contratación del personal. | Recuperación de los ecosistemas nativos, mediante las acciones para restaurar las zonas invadidas de retamo. | Informes de convenio, actas de comité de convenio.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4822337928.6667 | 526558414 | 526558414 | 509388414 | 438170282 | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 | 1722248000 | 1719388646.6667 | 837143000 | 837143000 | 792939500 | 792939500 | 792939500 | 785309500 | 617596000 | 617596000 |  |  |  | 58740000 | 1210040000 | [5 empty] | 58740000 |  |  |  | 9.511% | 62.24%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 43.62 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.9 | 6.9 |  |  |  | 0.94 | [6 empty] | 0.94 |  |  |  | 13.62% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1337346821 |  |  |  |  | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 853553076 | 853553076 | 853553076 | 853553076 | 853553076 | 661790932 | 648697927 | 648697927 |  |  |  | 244216388 | [6 empty] | 244216388 |  |  |  | 37.65% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 | 30 | 30 | 30 | 1 | 49 | 49 | 49 | 59 | 59 | 60.75 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9.1 | 9.15 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |  |  |  | 10.33% | 89.74%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6159684749.6667 | 526558414 | 526558414 | 509388414 | 438170282 | 2136425846 | 2136425846 | 2136425846 | 2136425846 | 2153587501 | 2150728147.6667 | 1690696076 | 1690696076 | 1690696076 | 1690696076 | 1690696076 | 1447100432 | 617596000 | 1266293927 | 0 | 0 | 0 | 302956388 | 1210040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302956388 |  |  |  | 23.92% | 70.44%
| 8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 5% | Durante el I trimestre de 2019, Se elaboró cronograma implementación en La Arboleda y la Serranía, se elaboró borrador Acta Acuerdo Voluntades de la Serranía y están en revisión jurídica. Con recursos de vigencia, se estableció el predio Hacienda Santa Teresita para implementación en la zona prioritaria Entrenubes y se está contactando a los propietarios, se plantaron 70 árboles en Carabineros. En la vigencia 2016, se identificaron, delimitaron y priorizaron 4 zonas en Franja; caracterización biológica de la zona de Soratama; se seleccionó predio; Jornada ambiental para revitalización de la franja. En la vigencia 2017, final polígonos zonas prioritarias. Salidas caracterización biológica de Parque del Agua, Zuque y Entrenubes. Modificación Acta de Acuerdo. Diseño de restauración y manejo. Jornadas lúdicas Parque del Agua y Zuque. Documento definitivo caracterización biológica Parque del Agua, borrador final caracterización de Zuque. Inicio contrato implementación incentivos; se implementaron 2 ha. En la vigencia 2018, implementación restauración pasiva y activa en 8 ha. Con recursos de vigencia, selección predios Zuque (7ha), diseños restauración predios, Convenio No. 031 de 2018 con IDIPRON y la Alcaldía de San Cristóbal para la implementación 15 ha.AQ51 | Demoras en contactar propietarios y en etrega documentación predio La Arboleda | Apoyo Alcaldía Local de San Cristobal | Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación de Ecosistemas su recuperación y el cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. | Actas de reunión, registro fotográfico, cartografía, borrador Acta de Acuerdo de Voluntades
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 537386503 | 67600549 | 67600549 | 67600549 | 57654260 | 180131055 | 180131055 | 180131055 | 143137264 | 189876264 | 185776243 | 220809000 | 220809000 | 227522000 | 227522000 | 227000500 | 227000500 | 201788000 | 201788000 |  |  |  | 136099000 | 92168000 | [5 empty] | 136099000 |  |  |  | 67.45% | 112.9%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 8.1 | [9 empty] | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.6667% | 100%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 221969116 |  |  |  |  | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 105762633 | 105762633 |  |  |  | 95762633 | [6 empty] | 95762633 |  |  |  | 90.54% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 48.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0.4% | 21%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 759355619 | 67600549 | 67600549 | 67600549 | 57654260 | 197912095 | 197912095 | 197912095 | 160918304 | 207657304 | 203557283 | 329234443 | 329234443 | 329234443 | 329234443 | 329234443 | 335425943 | 201788000 | 307550633 | 0 | 0 | 0 | 231861633 | 92168000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231861633 |  |  |  | 75.39% | 109.1%
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 9 | PAGAR 100 % COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | Constante | 535 | 180 | MAGNITUD META | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 100% | 100 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0% | Para el trimestre I de la vigencia 2019, se suscribió el acta de inicio con Strycon, se concertó el cronograma de trabajo, se llevaron a cabo tres salidas de campo y se recibieron informes de avances de los componentes: diseño, restauración ecológica y socioeconómico, que estan en revisión. | Se realizará seguimiento permanente a la ejecución del contrato a través de reuniones semanales con el contratista. | Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación de Ecosistemas su recuperación y el cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. | Acta de inicio, acta de reunión, informes, cronograma y acta de salida. | Acta de inicio, acta de reunión, cronograma y acta de salida.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 314820000 | 0 | 0 | [14 empty] | 314820000 | 314820000 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 0 | 0 | [14 empty] | 100% | 100 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 314820000 | 0 | 0 | [14 empty] | 314820000 | 314820000 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 0%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 25968630775.6667 | 1261547053 | 1261547053 | 1051547053 | 867743009 | 8795300000 | 8795300000 | 8795300000 | 7712420000 | 7712420000 | 7356162028.6667 | 7468889000 | 7468889000 | 7468889000 | 7468889000 | 7468889000 | 6391433325 | 9147871000 | 9147871000 | 0 | 0 | 0 | 598096000 | 2978029000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598096000 | 0 | 0 | 0 | 85.57%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 13055129143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730212885 | 730212885 | 730212884 | 730212884 | 730212884 | 730212884 | 5853824592 | 5853824592 | 5845422411 | 5845422411 | 5845422411 | 4600972067 | 5538997085 | 5538997085 | 0 | 0 | 0 | 5041530221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5041530221 | 0 | 0 |  | 78.71%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 39023759918.6667 | 1261547053 | 1261547053 | 1051547053 | 867743009 | 9525512885 | 9525512885 | 9525512884 | 8442632884 | 8442632884 | 8086374912.6667 | 13322713592 | 13322713592 | 13314311411 | 13314311411 | 13314311411 | 10992405392 | 14686868085 | 14686868085 | 0 | 0 | 0 | 5639626221 | 2978029000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5639626221 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | CONTROL DE CAMBIOS | [25 empty] | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE I DE _2019_
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 1, Elaboración de avaluos de predios seleccionados |  | X | Programado | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 6.667% | Se radica solicitud de avalúos de referencia ante Catastro Distrital el cual cuenta 30 días hábiles para entrega de producto según Resolución IGAC 620 de 2008.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% | 0% | [9 empty] | 5%
|  | 2, Gestión requerida para la adquisición predial de la SDA | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% |  | 6.667% | Se adelanta mesa de trabajo conjunta con Catastro para revisión y verificación de productos de informes avalúos comerciales RT17 y RT 10 localizados en la localidad de Usaquén.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% | 0% | [9 empty] | 5%
| ADQUIRIR 25 HA DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 3, Revisión y aprobación de los avalúos de predios seleccionados |  | X | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11% | 3% | No se reporta avance dado que dicha actividad depende de los avalúos de referencia y de la revisión y verificación de los informes de avalúos comerciales RT 17 y RT 10 de la localidad de Usaquén.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% | 0% | [9 empty] | 5%
|  | 4, Gestion predial para la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respaldará ofertas formales de adquisición | X |  | Programado | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3% | No se reporta avance dado que dicha actividad depende de los avaluos de referencia y de la revision y verificacion de los informes de avaluos comerciales RT 17 y RT 10 ubicados en la localidad de usaquen, con relacion al RT30 de usme se prioriza para disponibildiad presupuestal
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 5, Proceso de oferta de compraventa mediante enajenación voluntaria | X |  | Programado | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3% | No se reporta avance dado que dicha actividad depende de los avaluos de referencia y de las notificaciones de las ofertas formales de compraventa
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 6, Adquisición predial | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 20% | 20% | 100% |  | 2% | No se reporta avance dado que dicha actividad depende de los avaluos de referencia y del proceso que se adelante para la gestion predial en adquisicion
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
| HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 7, Identificar, diagnosticar, planear y elaborar los prediseños para acciones de adecuación y mantenimiento de senderos ecologicos secundarios. |  | X | Programado | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% | 2% | Se desembolsaron los recursos a Aguas de Bogotá para que se puedan adelantar los procesos de contratación del Convenio SDA-CV-20181473. Se adelantaron visitas para la identificación de los senderos ecológicos secundarios para su posterior elaboración de prediseños
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 0% | 0% | [9 empty] | 10%
|  | 8, Realizar la intervención de mantenimiento y adecuación de senderos ecologicos secundarios y el modelo de administración para el acceso a la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. |  | X | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 100% |  | 2% | La actividad aún no se tiene contemplada para desarrollar en el periodo actual.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 9, Identificar, diagnosticar, planear y elaborar los prediseños para acciones de adecuación y mantenimiento de senderos ecologicos secundarios. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2% | Se están ajustando los documentos precontractuales junto con el reconocimiento de los senderos donde se realizará el mantenimiento en la Localidad de San Cristóbal. Se adelanto la priorización de senderos ecologicos secundarios en la Localida de San Cristtobal.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% | 0% | [9 empty] | 5%
|  | 10, Realizar la intervención de mantenimiento y adecuación de senderos ecologicos secundarios y el modelo de administración para el acceso a la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% |  | 2% | La actividad aún no se tiene contemplada para desarrollar en el periodo actual.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
| HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | 11, Identificar el área de cantera, diagnosticar, planear y elaborar los diseños para acciones restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. |  | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 3.333% | Se adelanto visita de reconocimiento del área de estudio con la consultoria, para generar los diagnosticos y diseños de intervención.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 20% | [9 empty] | 30%
|  | 12, Realizar la implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. |  | X | Programado | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3.333% | A la fecha se adelanta la intervención en 30 hectareas, de las cuales 15 ya finalizarón su ejecución.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 20% | [9 empty] | 30%
|  | 13, Identificar el área de cantera, diagnosticar, planear y elaborar los diseños para acciones restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3.333% | Se seleccioná el área para intervención, y se pide la autorización para poder ejecutar las actividades en el predio seleccionado.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 1% | [9 empty] | 5%
|  | 14, Realizar la implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% |  | 3.333% | la actividad aún no se tiene contemplada para desarrollar en el periodo actual.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | 15, Actividades de diagnóstico, caracterización social, convocatoria, vinculación de grupos sociales y diseño de una (1) iniciativa socioambiental. | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 13.33% | 3.333% | Se está definiendo la zona para realizar la convocatoria de la iniciativa susceptible a ser implementada el próximo año.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 3% | 4% | [9 empty] | 10%
|  | 16, Realizar la implementación y seguimiento de una (1) iniciativa socioambiental | X |  | Programado | 0% | 1% | 2% | 2% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 100% |  | 3.333% | Se definió apoyar la implementación de la iniciativa " Las Violetas en Ambiente con el Ambiente" presentada por la JAC del barrio Las Violetas; esta iniciativa se encuentra encaminada a la implementación de huertas agroecológicas - urbanas, como una estrategia de educación ambiental. En este sentido, se realizó el análisis del documento presentado y se solicitaron los ajustes necesarios al mismo. Por otro lado, se realizan salidas de campo, para realizar la verificación de los predios que se encuentran planteados en la iniciativa para realizar la implementación de las huertas y se están realizando las gestiones necesarias para conseguir la autorización para trabajar en los predios seleccionados y las demás gestiones contractuales requeridas para comenzar la implementación.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 1% | 2% | [9 empty] | 3%
|  | 17,Realizar la implementación y seguimiento a dos (2) iniciativas socioambientales |  | X | Programado | 5% | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 3.333% | Se adquieren los insumos necesarios para realizar el mural planteado en la implementación de la iniciativa "Nuestros Cerros", de igual forma se realizó el diseño del mismo; Por otro lado se están realizando las salidas de campo a las zonas establecidas, para realizar la entrevistas y los registros fotográficos, requeridos para el desarrollo de los eventos planteados en la iniciativa; adicionalmente, se desarrollaron mesas de trabajo con los proponentes con el fin de continuar con las demás gestiones requeridas para continuar con la implementación. Se realiza salida de campo con el fin de revisar la señalética instalada el año anterior en el marco de la implementación de la iniciativa. Se continúan las gestiones para comenzar con la implementación de la iniciativa "Corinto Retazos de Amor"; en este sentido se envía oficio a los proponentes y se establece nuevamente el contacto con la comunidad que participará de la implementación.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 3% | 10% | [9 empty] | 16%
|  | 18, Realizar el seguimiento a una (1) iniciativa socioambiental implementada en Usaquen y a la ejecución de la herramienta pedagógica "ruta ambiental". |  | X | Programado | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 3.333% | Se realizan salidas de campo a la zona intervenida, con el fin de programar el mantenimiento a los módulos implementados y adicionalmente, se continúa trabajando con personas e instituciones de la zona (Carabineros y comunidad del barrio Cerro Norte), realizando acciones de restauración en la estación de Carabineros de Villa Nidia. Se establece contacto con profesional de la Secretaría Distrital de Hábitat, con el fin de contextualizarlos en relación a las actividades ejecutadas en el marco de la iniciativa "Recuperando el Corazón de la Mariposa" teniendo en cuenta que esta entidad planea realizar una intervención en la zona.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 10% | [9 empty] | 30%
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | 19, Elaborar diagnósticos y diseños, para la planificación en áreas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. |  | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 3.333% | Se adelanto visita de reconocimiento del área de estudio con la consultoría, para generar los diagnósticos y diseños de intervención.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 20% | [9 empty] | 30%
|  | 20, Intervenir con acciones de restauración ecológica en áreas priorizadas en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. |  | X | Programado | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 0% | 100% |  | 3.333% | A la fecha se adelanta la intervención en 30 hectareas, de las cuales 15 ya finalizarón su ejecución.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 20% | [9 empty] | 30%
|  | 21 Elaborar diagnósticos y diseños, para la planificación en áreas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3.333% | Se seleccioná el área para intervención, y se pide la autorización para poder ejecutar las actividades en el predio seleccionado.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 1% | [9 empty] | 5%
|  | 22, Intervenir con acciones de restauración ecológica en áreas priorizadas en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 3.333% | la actividad aún no se tiene contemplada para desarrollar en el periodo actual.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
| MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | 23, Ejecutar acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, manejo adaptativo en áreas invadidas por retamo y recuperación de áreas afectadas por incendio forestal en el Distrito Capital. |  | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 2.222% | Se adelantó el control inicial de retamo en 0,9ha en el futuroParque Metropolitano La Arboleda. En la mis ma zona, pero donde anteriormente se hizo mantenimiento a zonas intervenidas paea controlar el retamo, se plantaron 663 individuos vegetales, a los cuales se les hizo el posterior riego. Se hizo la disposición final de 182 m3 de residuos de retamo, mediante incineración controlada.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 20% | [9 empty] | 35%
|  | 24, Elaborar el mapa del estado de la invasión del complejo de retamo en la zona urbana de Bogotá |  | X | Programado | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.222% | La consultoría contratada para elaborar el mapa (Contrato SECOP II 552018) realizaron las siguientes actividades: * Búsqueda y selección de imágenes satelitales de libre acceso y con las características adecuadas para identificar, de la mejor manera, el retamo. * Creación de una base de datos con información de zonas con presencia de retamo, como insumo para el trabajo de campo. * Se realizó trabajo de campo para ubicar zonas con presencia de retamo espinoso (puntos de control) y en cada punto visitado se capturó información tanto de su localización, como de las características del retamo, en formularios diseñados por la consultoría. * Los puntos de control se convirtieron en polígonos que fueron caracterizados según los datos tomados en campo (crecimiento, asociación, floración y colindancia); esto fue complementado con observación sobre las imágenes y su descripción en cuanto a forma, color, textura y densidad, según el insumo digital utilizado.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 15% | 20% | [9 empty] | 45%
|  | 25, Ejecutar acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, manejo adaptativo en áreas invadidas por retamo y recuperación de áreas afectadas por incendio forestal en el Distrito Capital. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 14% | 17% | 18% | 18% | 18% | 100% |  | 2.222% | Se elaboró la primera versión de estudios previos del convenio interadministrativo que se suscribirá para cumplir con la actividad y se envió a las entidades que participaran en el mismo, para su revisión y observaciones. Las entidades a participar serán el JBB, el IDIGER, el IDRD, el IDU y la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 26, Desarrollar acciones de sensibilización y capacitación para prevenir la ocurrencia de incendios forestales. |  | X | Programado | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.222% | Se adelantaron varias presentaciones de un sketch, en distintos lugares con alta afluencia de personal, para entregar un mensaje lúdico orientado a prevenir la ocurrencia de incendios forestales.
[5 empty] | Ejecutado | 33.3% | 33.3% | 33.4% | [9 empty] | 100%
|  | 27, Desarrollar acciones de sensibilización y capacitación para prevenir la ocurrencia de incendios forestales. | X |  | Programado | 0% | 8% | 8% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 14% | 5% | 5% | 15% | 100% |  | 2.222% | Se adelantaron cuatro (4) jornadas de sensibilización y capacitación en la temática de prevención de incendios forestales dirigidas a comunidades de Usme, San Cristóbal y Tunjuelito, en sectores aledaños a donde se presentaron incidentes forestales entre diciembre de 2018 y febrero de 2019.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 8% | 8% | [9 empty] | 16%
|  | 28, Presidir y participar en la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. | X |  | Programado | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  | 2.222% | La SDA presidió la sesiones ordinarias de enero, febrero y marzo de la Comisión. Se realizó la verificación de 3 incidentes forestales, 1 de ellos ocurrido en diciembre de 2018 y los 2 restantes en enero de 2019. Uno de los verificados en enero se catalogó como incendio forestal de gran complejidad, por lo que se inició su valoración económica y ambiental de daños. Se elaboró el reporte de seguimiento al plan de acción de la Comisión, correspondiente al IV trimestre de 2018, según actividades a cargo de la SDA. Se elaboró el informe de la gestión adelantada por la SDA en 2018, en consonancia con el Plan de Acción de la Comisión y se remitió como insumo para la consolidación del informe que generará la instancia de coordinación.
[5 empty] | Ejecutado | 8.4% | 8.4% | 8.4% | [9 empty] | 25.2%
| DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | 29, Selección predios implementación |  | X | Programado | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 1% | Se gestionó con la Alcaldía Local de San Cristóbal base de datos de los propietarios de los predios visitados que tienen potencial para implementación en control de retamo y restauración.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 30, Implementar los incentivos y realizar el seguimiento y evaluación para los predios seleccionados. |  | X | Programado | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.666% | Se elaboró cronograma implementación incentivos en La Arboleda y la Serranía, dentro del Convenio con IDIPRON y la Alcaldía Local, se elaboró borrador Acta Acuerdo Voluntades del predio la Serranía, se están gestionando los documentos de los propietarios del predio La Arboleda. Se plantaron 70 árboles (0.1 ha) en Carabineros Villa Nidia (Localidad Usaquén), como parte de implementación de incentivos para la recuperación del lago.
[5 empty] | Ejecutado | 0.7% | 0% | 0% | [9 empty] | 0.7%
|  | 31, Caracterizar las áreas piloto con potencial para conservación, restauración y rehabilitación bajo el modelo de incentivos a la conservación. |  | X | Programado | 20% | 20% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1.67% | Se revisó borrador final de la Zona Prioritaria Conexión Entrenubes - Cerros Orientales y está en ajustes, se está ajustando la versión final de la caracterización de la Zona Circuito Zuque - Corinto.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 20% | 50% | [9 empty] | 80%
|  | 32, Selección predios implementación | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.666% | Se seleccionó el predio Finca Santa Teresita (20 ha), y está pendiente la comunicación con los propietarios para la aceptación de la implementación de incentivos.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 25% | 25% | [9 empty] | 60%
|  | 33, Diseñar un paquete de incentivos para los predios seleccionados en las áreas piloto. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.666% | Esta actividad se desarrolla una vez los predios estén seleccionados
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 34, Implementar los incentivos y realizar el seguimiento y evaluación para los predios seleccionados. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2.666% | Esta actividad se desarrolla una vez suscritas las Actas de Acuerdo de Voluntades
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | PAGAR 100 % COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 35, Gestionar el pago de los pasivos exigibles | X |  | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% | 1% | 1% | Para el trimestre I de la vigencia 2019, se suscribió el acta de inicio con Strycon, se concertó el cronograma de trabajo, se llevaron a cabo tres salidas de campo y se recibieron informes de avances de los componentes: diseño, restauración ecológica y socioeconómico, que estan en revisión.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 99.98% | 99.99%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
PERIODO: |  |  |  | 01 enero- 31 marzo de 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN | [7 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquen: Zonas en cerros orientales de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuacion del Bosque Oriental ubicados en UPZ 10, 11, 13 y en zona rural de la localidad 1. Descripción: Delimitacion de poligonos y selección de areas de alto valor ambiental y de prioridad de espacio publico para adquisicion predial en el Plan de manejo de la Franja de adecuacion. Las acciones de la meta desarrolladas en la localidad 1 se localizan en las UPZ La Uribe, Los Cedros, San Cristobal Norte y zona rural, MPI1. | Magnitud Vigencia | 60 | 60 |  |  |  | 35% |  |  |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 195797
|  |  | Recursos Vigencia | 102327157.8947 | 110172240 |  |  |  | 57326720
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 19068884 | 19068884 |  |  |  | 12753095
|  | Usme: Zona de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuación del Bosque Oriental en las UPZ La Flora (52), Ciudad Usme (61) y en zona rural de la localidad 5. Descripción: Delimitación de polígonos y selección de áreas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico para adquisición predial en el Plan de manejo de la Franja de adecuación. | Magnitud Vigencia | 35 | 35 |  |  |  | 35% |  |  |  | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 30939
|  |  | Recursos Vigencia | 59690842.1053 | 51845760 |  |  |  | 26977280
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 11123516 | 11123516 |  |  |  | 7439305
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 95 | 95 |  |  |  | 70%
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 162018000 | 162018000 |  |  |  | 84304000
2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquén: Predios priorizados para adquisición en los cerros orientales ubicados en Zona rural de la localidad. Descripción: Predios en los barrios: Barrancas, La Granja Norte, Barrancas Norte, Santa Teresa, Bosque De Pinos III, Santa Cecilia Puente Norte, Cedro Salazar, Bosque De Pinos III Rural, El Redil, Bosque De Pinos, San José De Usaquén, Tibabita Rural I,Barrancas Oriental,Barrancas Oriental Rural,La Cita,San Cristobal Norte. | Magnitud Vigencia | 17 | 17 |  |  |  | 0 |  |  |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 195797
|  |  | Recursos Vigencia | 2852600000 | 2852600000 |  |  |  | 0
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | Usme: Predios priorizados para adquisicion en los cerros orientales ubicados en Zona rural de la localidad. Descripción: Predios priorizados en los barrios: Las Violetas, Tihuaque Rural, Las Violetas Rural, Tihuaque, Los Arrayanes, Juan Jose Rondon I. | Magnitud Vigencia | 8 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 30939
|  |  | Recursos Vigencia | 1342400000 | 1342400000 |  |  |  | 0
Magnitud Reservas
Reservas Presupuestales
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 25 | 25 |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 4195000000 | 4195000000 |  |  |  | 0
3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Especial: Territorios Supra e intralocales en San Cristobal en los barrios Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza. Descripción: Identificacion, diagnostico y planeacion para la recuperacion ecológica y accesibilidad a senderos y caminos en la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá ubicados en las localidades Usme y San Cristobal (tramo de sendero ubicado entre la cantera del Zuque y Corinto y segmento del sendero del parque del agua, entre el instituto Humbolt y la vereda Fatima). | Magnitud Vigencia | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | San cristobal | La Gloria | Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | 1. Propuesta sendero Zuque | Aula Ambiental Entrenubes y sectores de Corinto y El Zuque. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 96232
|  |  | Recursos Vigencia | 391598372.093 | 391598372.093 |  |  |  | 6876770
|  |  | Magnitud Reservas | 1.27 | 1.27 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1195058360.2711 | 1195058360.2711 |  |  |  | 1173431691.257
|  | Especial: Territorios Supra e intralocales en Santa Fe en los barrios Bosque Calderón y Bosque Calderón Tejada. | Magnitud Vigencia | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | Chapinero | Pardo Rubio | Bosque Calderón | 1. Trazado de sendero carreteable final (2,67 km). 2. Trazado del sendero Guadalupe - Aguanoso (1,67 km). | Cerros Orientales | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 35327
|  |  | Recursos Vigencia | 783196744.186 | 783196744.186 |  |  |  | 14042530
|  |  | Magnitud Reservas | 0.43 | 0.43 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 404626058.9894 | 404626058.9894 |  |  |  | 397303643.4965
|  | Especial: Territorios Supra e intralocales en Chapinero en los barrios Egipto y Egipto Alto | Magnitud Vigencia | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | Santa fe | Lourdes | Egipto Alto y Egipto | 1. Trazado del sendero Las Delicias Tramo 1 (0,57 km). 2. Trazado del sendero Las Delicias Tramo 3 (0,57 km) | Cerros Orientales | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 40715
|  |  | Recursos Vigencia | 509077883.7209 | 509077883.7209 |  |  |  | 8969700
|  |  | Magnitud Reservas | 1.14 | 1.14 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1072729551.7394 | 1072729551.7394 |  |  |  | 1053316636.2465
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 0.86 | 0.86 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1683873000 | 1683873000 |  |  |  | 29889000
4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Especial: Territorios Supra e intralocales en San Cristobal en Cerros surorientales en antigua Cantera Zuque. Descripción: Acciones para la restauracion, rehabilitación o recuperacion ecologica parte de la reserva forestal en el suroriente de Bogota. | Magnitud Vigencia | 5 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | San cristobal | La Gloria | Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | Polígono cantera Zuque | sectores de Corinto y El Zuque. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 96232
|  |  | Recursos Vigencia | 193935000 | 193935000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 184661985 | 184661985 |  |  |  | 184661985
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 5 | 5 |  |  |  | 1
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 193935000 | 193935000 |  |  |  | 0
5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL | USME UPZ 52 - La Flora Barrio Las Violetas Zona de Alto Valor Ambiental en la Franja de Adecuación y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental. Descripción: Implementación de una iniciativa ciudadana, encaminada a la conservación ambiental y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones socio-económicas de los habitantes de la zona. | Magnitud Vigencia | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | Usme | La Flora | Las Violetas | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Entre las calles 100 sur y 90 B sur, en el extremo oriental del Parque Ecológico Distrital de Montaña PEDM Entrenubes | 10.757 | 10782 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 21539
|  |  | Recursos Vigencia | 239525000 | 239525000 |  |  |  | 94380000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 43785825 | 43785825 |  |  |  | 27203500
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 3 | 3 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 239525000 | 239525000 |  |  |  | 94380000
6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 ha EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | USME :Zona de Alto Valor Ambiental en la Franja de Adecuación y la reserva forestal protectora Bosque Oriental en las UPZ La Flora (52), Ciudad Usme (61) , Danubio (56), Gran Yomasa (57), Comuneros (58), Alfonso López (59), Parque Entre Nubes(60) y en zona rural de la localidad 5. Descripción: Acciones para el manejo, protección, restauración, rehabilitación o recuperación ecológica por medio de la inducción de transformaciones ambientales en apoyo a y en la dirección de las tendencias generales de la sucesión, lo que implica el manejo de factores físicos, bióticos y sociales en la Franja de Adecuación y la reserva forestal protectora Bosque Oriental al suroriente de Bogotá. | Magnitud Vigencia | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | Usme | 52. La flora. 56. Danubio 57. Gran yomasa 58. comuneros 59. Alfonso López 60. Parque Entrenubes | Chiniza, Tihuaque, Los Soches, Usminia, puerta al Llano. | Sin polígono | Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 327900
|  |  | Recursos Vigencia | 769658000 | 769658000 | 50 |  |  | 97342000
|  |  | Magnitud Reservas | 16 | 16 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 926741172 | 926741172 |  |  |  | 922720672
|  | Santa Fe y San Cristóbal: Areas priorizadas en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogota en las localidades Santa fe y San Cristobal con acciones para restauracion ecologica y mantenimiento. Descripción: Las areas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogota objeto de disenio y recuperacion se localizan en los barrios Bosque Izquierdo,Germania,La Macarena,La Paz Centro,La Perseverancia,Altos Del Zipa,Altos Del Zuque,Moralba,Puente Colorado,Quindio,Chiguaza Urbana,La Arboleda Rural y Tibaque. | Magnitud Vigencia | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | Santa Fe y San Cristóbal | 92. La Macarena 50, La Gloria 32. San Blas 904. UPR San Cristóbal | Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia Altos Del Zipa Altos Del Zuque Moralba Puente Colorado Quindio Chiguaza Urbana La Arboleda Rural Tibaque | Polígono Santa Isabel, polígono Quebrada Chuscal , polígono predio el Zuque y polígono tanque del agua. | En el bosque Oriental de Bogotá, la UPZ ubicada frente a zona afectada por incendio forestal ocurrido en el sector de Monserrate. Cerros orientales, sur del Bosque Oriental de Bogotá | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 201740
|  |  | Recursos Vigencia | 769658000 | 769658000 |  |  |  | 97342000
|  |  | Magnitud Reservas | 33.4 | 33.4 |  |  |  | 15
|  |  | Reservas Presupuestales | 926741172 | 926741172 |  |  |  | 922720672
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 20 | 20 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1539316000 | 1539316000 |  |  |  | 194684000
7 | MANEJAR 80 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | San Cristóbal: Restauración de área afectada por incendio forestal | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | San Cristóbal | UPZ 32 - San Blas | Barrio San Dionisio | Polígono - Sector La Cascada (predio San Dionisio de la EAAB). | Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda del sector La Cascada. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 175682
|  |  | Recursos Vigencia | 274487111.1111 | 274487111.1111 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 324348963.5 | 324348963.5 |  |  |  | 178626843.7943
|  | Usme: Área para control de retamo. | Magnitud Vigencia | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | Usme | UPZ 52 - La Flora | Barrio Juan Rey (La Paz) | Polígono - Futuro Parque La Arboleda | Área de la Localidad de Usme ubicada a 1 km a la redonda del Futuro Parque La Arboleda. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 31927
|  |  | Recursos Vigencia | 343108888.8889 | 343108888.8889 |  |  |  | 58740000
|  |  | Magnitud Reservas | 3.5 | 3.5 |  |  |  | 0.94
|  |  | Reservas Presupuestales | 324348963.5 | 324348963.5 |  |  |  | 65589544.2057
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 2.25 | 2.25 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 617596000 | 617596000 |  |  |  | 58740000
8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Usaquen: Area piloto en el barrio Cerro Norte. Descripción: Area piloto en el barrio Cerro Norte. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Usaquén | San Cristobal Norte | Cerro Norte | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde la calle 149 hasta la calle 180 | 37445 | 38908 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 76353
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 1 | 1 |  |  |  | 0.1
|  |  | Reservas Presupuestales | 7050842.2 | 7050842.2 |  |  |  | 705084.22
|  | San Cristóbal: La Gloria, San Blas y la UPR San Cristóbal. En Altos del Zipa, Altos del Zuque, Aguas claras, La arboleda rural, Los laureles I, Tibaque I, Tibaque, Tibaque urbano, Moralba, Quindío, El triangulo. Descripción: Area en la zona prioritaria Zuque Corinto | Magnitud Vigencia | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Cantera El Zuque, Barrio Corinto y barrios colindantes | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 190309
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 14 | 14 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 98711790.8 | 98711790.8 |  |  |  | 95057548.78
|  | USME Barrio Las Violetas Zona de Alto Valor Ambiental en la Franja de Adecuación y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental. Descripción: | Magnitud Vigencia | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | Usme | La Flora | Las Violetas | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Entre las calles 100 sur y 90 B sur, en el extremo oriental del Parque Ecológico Distrital de Montaña PEDM Entrenubes | 10.757 | 10782 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 21539
|  |  | Recursos Vigencia | 201788000 | 201788000 |  |  |  | 136099000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 10 | 10 |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 201788000 | 201788000 |  |  |  | 136099000
9 | PAGAR 100 % COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | San Cristóbal: La Gloria, San Blas y la UPR San Cristóbal. En Altos del Zipa, Altos del Zuque, Aguas claras, La arboleda rural, Los laureles I, Tibaque I, Tibaque, Tibaque urbano, Moralba, Quindío, El triangulo. Descripción: Area en la zona prioritaria Zuque Corinto | Magnitud Vigencia | 100% | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Cantera El Zuque, Barrio Corinto y barrios colindantes | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 190309
|  |  | Recursos Vigencia | 314820000 | 314820000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 100% | 100% |  |  |  | 0%
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 314820000 | 314820000 |  |  |  | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 9147871000 | 9147871000 |  |  |  | 598096000
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 5538997085 | 5538997085 |  |  |  | 5041530221
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 14686868085 | 14686868085 |  |  |  | 5639626221
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019