## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 6 - Sostenibilidad Ambiental basada en eficiencia energética
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 39 - Ambiente sano para la equidad y disfrute ciudadano
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
39 | 179 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA DE ADECUACIÓN Y LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA DE LOS CERROS ORIENTALES | 466 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación | 365 | % de avance de los planes de manejo | Porcentaje | Creciente | 40% | 5% | 5% | 3.5% | 3.89% | 3.89% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0 | [17 empty] | De acuerdo a reunión sostenida el 31 de agosto de 2016 entre la Secretaria Distrital de Planeación-SDP y la Secretaria Distrital de Ambiente-SDA, y por recomendación de la SDP; a partir de la vigencia 2017 el proyecto de inversión 1150 denominado "Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado", pasara del proyecto estratégico 179 " Ambiente Sano" al proyecto estratégico 180 "Recuperación y proyección del río Bogotá y cerros orientales". La anterior recomendación surge, debido a que se realizó una errónea asociación del proyecto de inversión frente a su proyecto estratégico y después de evaluarla nuevamente se encuentra que el proyecto estratégico 180, fue creado con el fin de dar cuenta de las acciones y recursos asignados para dar respuesta a lo ordenado en la sentencia de cerros orientales.
39 | 180 | RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL RÍO BOGOTÁ Y CERROS ORIENTALES | 535 | Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales en proceso de implementación | 543 | Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales | Porcentaje | Creciente | 40% | 0% |  |  |  |  | 15% | 15% | 10% | 10% | 9.11% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 18.95% | 35% | 35 | 35 |  |  |  | 40% | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 23.86% | 32.56% | 0% | 0% | 93.03% | 0.814% | La implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros corresponde a 32.56% en lo avanzado del PDD y sus acciones se realizaron en 5 componentes: Avances II trim 2019:1.)SOCIAL:2019.Gestión para implementar 1 iniciativa y vinculación de 3 grupos sociales.2)PREDIAL: Solicitud de actualización avalúos-RT 10 y 17.3.)INCENDIOS FORESTALES: Control inicial retamo 3,46ha y 2,5 ha restauración área incendiada 4.)INCENTIVOS:Suscripción Acta Acuerdo, control retamo 5 ha, plantación 1500 árboles y capacitación en La Primavera. Plantación 115 árboles en Carabineros.5.)RESTAURACIÓN:Finaliza la intervención 49,40 ha en la serranía del Zuque. Consolidación de línea base de habilitación y restauración. Priorizaron 2 senderos para intervención en Localidad de San Cristóbal y evaluación de criterios para mantenimiento integral. El avance en PDD es:1.) SOCIAL: 2016.Vinculación 1grupo/1 iniciativa.2017.Vinculación 2grupos/1iniciativa. Ecotravesía.2018: Implementación 1grupo/1iniciativa. Implementación túnel ambiental. 2019.Selección 1 iniciativa/Vinculación 3grupos.2.)PREDIAL: 2016.identificación técnica de 44 predios.2017.Estudios títulos 44 predios.2018.Levantamientos topográficos 4 predios.3 predios priorizados con avalúo comercial. Decreto Distrital 798/2018. 2019.Se reciben los avalúos de referencia y priorizan los avalúos comerciales para actualización RT10 y RT17.3)INCENDIOS FTALES: 77,75ha: 2016: adecuación 1ha incendiada.2017:control inicial retamo 4ha; mantenimiento retamo 53,66ha; restauración 3,09ha área incendiada.2018.2ha restauración área incendiada; 7,1ha control inicial retamo.2019.control inicial retamo 4,4ha; 2,5 ha restauración área incendiada. 4).INCENTIVOS:2016.implementación 2ha. 2018.Implementación 8ha y seguimiento,selección 2 predios.2019.Cronograma implementación, firma Acta Acuerdo, control de retamo 5 ha, plantación 1500 árboles y capacitación en La Primavera. Plantación 185 árboles en Carabineros. 5.) RESTAURACIÓN: 2016: restauración en 0.6ha, 0.16ha recuperación senderos.2017.Apoyo a acciones de restauración en 0.6ha (CAR-Red de Colegios Cerros Orientales e IDIPRON). Identificación, priorización y prediseño de actividades a implementar en 1ha de cantera en Zuque, 9,4ha de restauración y 1.2ha de senderos.2018: Se aunaron esfuerzos con IDIPRON y FDLSC para intervención en 3 ha de cantera y 50 ha de restauración. También, se aunó esfuerzos con Aguas de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillo de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo para la intervención de 1.64ha de senderos.2019. Intervención 49,40 ha con acciones de restauración en Serranía del Zuque. Intervención 3 ha de cantera con acciones de manejo paisajístico y restauración ecológica. Continua la consolidación de la línea base y evaluación de criterios para intervención en acciones de restauración, habilitación de cantera. Se priorizaron dos senderos para intervención en la Localidad de San Cristóbal. | Demoras en contactar propietario predio Hacienda Santa Teresita en Zona Prioritaria Entrenubes. | Apoyo a la Secretaría Distrital de Ambiente, por parte de la EAAB | Apropiación del territorio por parte de las comunidades de las zonas piloto de la Franja de Adecuación y zonas aledañas; adicionalmente la implementación de las iniciativas se convierte en un incentivo que permite el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los pobladores de la Franja. Incidir mediante la búsqueda de financiación con el sector privado para el apoyo de iniciativas y emprendimientos sociales. Las acciones adelantadas en el marco del procedimiento de adquisición predial contribuyen al cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 485 de 2015 por el cual se adopta el plan de manejo ambiental de la Franja de Adecuación, en concordancia con la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales. Zonas intervenidas con acciones para evitar la ocurrencia de incendios forestales y mitigar los efectos en caso de que se presenten. Acciones para restaurar las zonas invadidas de retamo y afectadas por el fuego. Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación y recuperación de Ecosistemas y cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. Conexión ecológica entre la franja de adecuación y reserva forestal bosque oriental. | Actas de reunión, Informes mensuales, Informes técnicos registro fotográfico, cartografía y acta de Acuerdo de Voluntades suscrita.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [6 empty] | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | 1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Creciente | 535 | 180 | MAGNITUD META | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50 | 42 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 70 | 80 |  |  | 84.21% | 80% | Para el II trimestre de 2019, con recursos de vigencia se revisan los avalúos de referencia y se remiten observaciones a Catastro Distrital para ajustar los avalúos de los RT 17 y RT 10, ubicados en las localidades de Usaquén. En 2016 se realizó la caracterización y priorización, generando un resultado de 44 predios para el estudio de títulos. Para la vigencia del 2017, con recursos de reserva se realizaron los estudios de títulos de los cuarenta y cuatro (44) predios priorizados. Así mismo, se realizó la priorización de estos mismos predios conforme a la viabilidad jurídica. Así mismo se contó con el Informe técnico de afectación minera y/o pasivos ambientales) de 7 predios priorizados, ubicados en la Localidad de Usaquén, Santafé y Usme. Adicionalmente, se entregaron los insumos técnicos necesarios para realizar los levantamientos topográficos de cuatro predios priorizados. Para el 2018. Se reciben los avalúos comerciales de los RT 10-CHIP AAA0142LCOE, RT 17-CHIP AAA0142LCKL y RT 30-CHIP AAA0156LEMR equivalente a un área total de 32ha, en zona de franja de adecuación, lo anterior con recursos de reserva. Se anuncia y expide el proyecto de declaratoria de utilidad pública. Se inicia el proceso pertinente para realizar avalúos de referencia por parte de Catastro Distrital. En lo corrido del 2019, con base en los avalúos comerciales se tiene previsto adelantar proceso actualización del área total del predio incluyendo el remanente con el fin de realizar la oferta de compra de RT 17 localizado en Usaquén. De igual forma, se adelantara el proceso de entrega por parte de Catastro Distrital para revisión de avalúos de referencia de conformidad con el anuncio del proyecto de declaratoria de utilidad publica en cerros orientales mediante el Decreto Distrital 798 de 2018. | Se presenta retraso dado que es necesario actualizar los avalúos comerciales RT 10 y RT 17 | Se realiza mesa de trabajo con Catastro para revisar los valores del suelo del informe de avalúos de referencia | Las acciones adelantadas contribuyen al cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 485 de 2015 por el cual se adopta el plan de manejo ambiental de la Franja de Adecuación, en concordancia con la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales Consolidar el área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación, como un espacio que amplié la oferta ambiental del Distrito Capital y permita una transición armónica entre la zona urbana y el área protegida. | Informe técnico de avalúos comerciales entregados por parte de la Unidad Administrativa Especial Catastro Distrital Formato de recibo de conformidad de los avalúos comerciales RT 30, RT 10, RT 17. Solicitud de avalúo comercial de área remanente RT 17 Solicitud mediante oficio ante Catastro avalúos de referencia Solicitud mediante oficio ante Catastro capacitación de plataforma digital para radicación de avalúos comerciales
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 574595185 | 181587528 | 181587528 | 181587528 | 163460185 | 110296389 | 110296389 | 110296389 | 87196389 | 120283000 | 120283000 | 91225000 | 91225000 | 97757500 | 97757500 | 97757500 | 80090000 | 162018000 | 162018000 | 162018000 |  |  |  | 48744000 | [5 empty] | 84304000 | 134939500 |  |  | 83.29% | 86.8%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 196214902 |  |  |  |  | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 130710202 | 48599000 | 48599000 | 48599000 | 48599000 | 48599000 | 45312300 | 30192400 | 30192400 | 30192400 | [9 empty] | 20192400 | 20192400 |  |  | 66.88% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 20 | 20 | 20 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 70 | 80 |  |  | 84.21% | 80%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 770810087 | 181587528 | 181587528 | 181587528 | 163460185 | 241006591 | 241006591 | 241006591 | 217906591 | 250993202 | 250993202 | 139824000 | 139824000 | 139824000 | 139824000 | 139824000 | 125402300 | 162018000 | 192210400 | 192210400 |  |  |  | 48744000 | [5 empty] | 104496400 | 155131900 |  |  | 80.71% | 90.16%
| 2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% | La adquisición predial de los RT 17 y RT 10, está supeditada a la actualización de los avalúos comerciales y ajuste en los valores de referencia; por lo anterior, no se avanzará en la adquisición hasta tener el producto mencionado resultante de la MPI 1. En el 2017, con recursos de esta vigencia fueron entregados los productos técnicos necesarios para la realización de los levantamientos topográficos de los con CHIP: AAA0142LCOE de 22,5 ha, CHIP AAA0142LCKL de 6,2ha y el CHIP AAA0156KNUH de 7,1ha. En la vigencia 2018, con recursos de 2017 se reciben 4 levantamientos topográficos (38ha) para la gestión predial de los predios priorizados. Se realizan los avalúos comerciales de RT 30, Rt 10 y RT 17. Se reciben dichos productos para iniciar gestión predial con base en el proyecto de utilidad pública y se inicia contrato interadministrativo con el fin de realizar los respectivos avalúos de referencia por parte Catastro. En lo corrido del 2019, con base en las actividades de gestión predial programadas, se realiza mesa de trabajo conjunta para obtener la actualización y priorización de entrega de los informes RT 10 RT 17 ubicados en Usaquén y de este modo agilizar el proceso de oferta de compra por enajenación voluntaria. | Se presenta retraso dado que es necesario actualizar los avalúos comerciales RT 10 y RT 17 | Se realiza mesa de trabajo con Catastro para revisar los valores del suelo del informe de avalúos de referencia | Dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado para la Protección de los Cerros orientales. Consolidar la franja de adecuación de la Reserva forestal del Bosque oriental de Bogotá como un espacio que amplié la oferta de servicios medioambientales al Distrito Capital. | RT 30 Ajustado y actualizado en el informe del avalúo comercial Documento versión actualizada y sus respectivos anexos jurídicos del proyecto de declaratoria de utilidad publica
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5274301543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 80000000 | 80000000 | 79301543 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 1.504%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [10 empty] | 0 | 79301543 | 79301543 | 70899362 | 70899362 | 70899362 | 70899362 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 40%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5274301543 | 0 | 0 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 1080000000 | 80000000 | 80000000 | 79301543 | 1079301543 | 1079301543 | 1079301543 | 1079301543 | 1079301543 | 70899362 | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 23.32%
| 3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  | 0.14 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 4% | Para el II trimestre de 2019, con recursos de vigencia continúa la evaluación de criterios técnicos para el mantenimiento integral de uno de los senderos priorizados ubicados en la Localidad de San Cristóbal. Con recursos de reserva, se presentaron los prediseños arquitectónicos y paisajísticos de los senderos de la Quebrada Las Delicias y del Cerro Guadalupe-Cerro Aguanoso, se realizó el levantamiento topográfico de ambos senderos, la identificación predial y los Comités Técnicos; lo anterior en marco del Convenio SDA-CV-20181473. Para la vigencia 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0.16 ha ubicadas en el camino que conduce al aula ambiental Soratama. Para la vigencia 2017, se identificó la red de senderos existentes en la cartografía de la Franja de Cerros para mantenimiento y adecuación. Se definió realizar el diagnóstico de 1 tramo de sendero para mantenimiento del Parque del Agua (desde el río San Francisco-Vichachá hasta el circuito de la Quebrada La Leona, 1.7 km) priorizado en la reunión interinstitucional con EAAB ESP y CAR. Se contrató la habilitación del sendero Zuque-Corinto en 1.2 ha. Para la vigencia 2018, se identificaron los senderos del Cerro Guadalupe-Cerro Aguanoso y de la Quebrada Las Delicias, los cuales serán intervenidos con el Convenio SDA-CV-20181473 que tiene fecha de acta de inicio el día 21 de diciembre de 2018. Con este Convenio se intervendrán al menos 1.64 ha de senderos. En lo corrido del año 2019, se dio inicio a las actividades estipuladas en el Convenio SDA-CV-20181473. Con recursos de vigencia, se realizó la consolidación de la línea base para la intervención de los senderos ubicados en la localidad de San Cristóbal. | Retraso en la presentación de las propuestas de prediseños. | En comité técnico, se modificó el Cronograma para disminuir los días de retraso e iniciar con las actividades de ejecución en campo. | Adelantar la concertación y armonización de criterios técnicos en las reuniones del comité técnico y directivo. | 1. Informes mensuales 01, 02 y 03 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473. 2. Informe mensual 04 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473. 3. Presentación Comité Técnico 6 - Convenio Interadministrativo SDA-CV-20181473.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9262220697 | 211877645 | 211877645 | 107547645 | 65502409 | 3979227588 | 3979227588 | 3979227588 | 3845387588 | 3845387588 | 3812245288 | 3027021000 | 3027021000 | 2942453515 | 2826802238 | 2855281738 | 2850281738 | 1683873000 | 1683873000 | 1683873000 |  |  |  | 673579000 | [5 empty] | 29889000 | 185020000 |  |  | 10.99% | 74.64%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [10 empty] | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 8182469286 |  |  |  |  | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 65502409 | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 | 3655716488 | 2820500935 | 2672413971 | 2672413971 | 2672413971 | [9 empty] | 2624051971 | 2646928171 |  |  | 99.05% | 67.62%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |  |  |  | 0.14 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 4%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 17444689983 | 211877645 | 211877645 | 107547645 | 65502409 | 4044729997 | 4044729997 | 4044729997 | 3910889997 | 3845387588 | 3877747697 | 6682737488 | 6682737488 | 6682737488 | 6682737488 | 6682737488 | 5670782673 | 1683873000 | 4356286971 | 4356286971 |  |  |  | 673579000 | [5 empty] | 2653940971 | 2831948171 |  |  | 65.01% | 71.35%
| 4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Creciente | 535 | 180 | MAGNITUD META | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 3 |  |  | 60% | 60% | En el II trimestre 2019, con recursos de reserva, se adelantó la intervención en 3 ha con acciones de control de exóticas y establecimiento de material vegetal. Es de precisar que debido a la naturaleza de la meta, el reporte en magnitud se realiza en la vigencia actual., aun cuando el avance en magnitud de meta se realizó con recursos de reserva. Para 2016, la meta no contaba con programación. Para 2017, se realizó el proceso de identificación y priorización de 1 ha de cantera ubicada en la serranía del Zuque, como área de intervención. En 2018, se realizó el diagnostico, planeación y elaboración de diseños de 1ha de cantera. Se identifican y diseñan, en conjunto con IDIPRON y FDLSC la intervención de 3 ha de la cantera del Zuque. Inició la adecuación de una vía de acceso, estabilización de taludes y control de exóticas invasoras en 1 ha de la Serranía del Zuque En 2019, se intervinieron 3 ha con acciones de control de exóticas y establecimiento de material vegetal. | Se presentan retrasos debido a la disparidad de criterios técnicos que permitirán la consolidación de los diseños definitivos en el convenio 20171328. Así mismo, recientemente se suscribio el convenio 20191295 del cual en el mes de Julio se adelantará la suscripción del acta de inicio. | Respecto a los retrasos debido a la disparidad de criterios técnicos en el convenio 20171328 , se adelantaran semanalmente mesas de trabajo de los equipos técnicos de las entidades, a fin de subsanar las diferencias e iniciar la fase de implementación. Para el convenio 20191295 se adelantará la suscripción del acta de inicio en la segunda semana del mes de julio. Adelantar la concertación y armonización de criterios técnicos. | Conectividad ecológica y disfrute ciudadano. Agilidad en el proceso de concertación. | 1. Informes mensuales de ejecución convenio 0312018.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 468596985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 126560000 | 126560000 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | 193935000 | 193935000 | 193935000 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 193935000 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 274661985 | [9 empty] | 0 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 184661985 | 184661985 | 184661985 | [9 empty] | 184661985 | 184661985 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | [9 empty] | 1 | 3 |  |  | 60% | 60%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 743258970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97000000 | 97000000 | 97000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 216560000 | 216560000 | 274661985 | 274661985 | 274661985 | 274661985 | 193935000 | 378596985 | 378596985 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 184661985 | 378596985 |  |  | 100% | 100%
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | 5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 |  |  | 100% | 65% | En II Trimestre 2019, con recursos de reserva continúa la implementación de la iniciativa "Nuestros Cerros" recopilando el material audiovisual e iniciando la elaboración del mural. Así mismo, continúa la gestión para iniciar la implementación de la iniciativa en Zuque-Corinto. Con recursos de Vigencia, se vincularon 3 grupos de interés ambientales, e inician las gestiones para realizar la implementación de la iniciativa "Las violetas "en la Zona Prioritaria Conexión Entrenubes. En 2016 se vinculó un grupo conformado por juntas de Acción Comunal de 4 Barrios, como proponentes iniciativas recuperando el corazón de la mariposa. En 2017 se implementó 1 componente de la iniciativa Recuperando el Corazón de la Mariposa, desarrollando 3 talleres: restauración, manejo y conservación de fuentes hídricas; manejo de residuos sólidos y separación en la fuente. Se realizó la caracterización socioeconómica del Parque del Agua y Zuque. Se seleccionaron 2 iniciativas en las zonas Parque del Agua y Zuque-Corinto, acompañando el proceso de ajuste y la espacialización de las áreas a intervenir. Se realizó la Eco travesía por los Cerros Orientales vinculando comunidad del Verjón. Se realizó el guion para el túnel ambiental en procura de la apropiación social de los cerros y se actualizó la matriz de actores sociales e iniciativas de las 4 zonas prioritarias. En 2018,con recursos de reserva terminó la implementación de la iniciativa "Recuperando el Corazón de la Mariposa". Con recursos de vigencia, se diseñó e implementó un proceso de formación en agricultura urbana e implementó el túnel ambiental. Inicia la implementación de iniciativa "Nuestros Cerros" realizando la instalación de la señalética (10 paneles de información taxonómica y 2 vallas tipo 2 para la delimitación de la Franja). 2019. Continúa la implementación de la iniciativa "Nuestros Cerros" y comienzan gestiones para implementar "Las Violetas" | Ninguno | N.A. | Apropiación del territorio, por parte de las comunidades asentadas en la Franja de Adecuación, de tal forma que se conviertan en nuestros principales aliados en el cuidado y la conservación de sus ecosistemas; además del establecimiento de una corresponsabilidad por los beneficios que les brindan los Cerros Orientales. La implementación de la iniciativa, se convierte en un incentivo que permite el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los pobladores de la Franja. Incidir mediante la búsqueda de financiación con el sector privado para el apoyo de iniciativas y emprendimientos sociales. | Actas de reuniones. Registro Fotográfico de las Salidas de campo Conexión Entrenubes y Bosquejos para elaborar el mural Polígonos susceptibles para intervención Entrenubes. Documento de caracterización socioeconómica Entrenubes. Documento de Informe de actividades realizadas con el Túnel Ambiental
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1098122374 | 97471587 | 97471587 | 48971587 | 25436478 | 449112690 | 449112690 | 449112690 | 581166481 | 581166481 | 406254896 | 254125000 | 254125000 | 298166500 | 298166500 | 264946500 | 217788325 | 239525000 | 239525000 | 239525000 |  |  |  | 172781000 | [5 empty] | 94380000 | 163033500 |  |  | 68.07% | 73.99%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 249075594 |  |  |  |  | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 15008539 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 190281230 | 43785825 | 43785825 | 43785825 | [9 empty] | 27203500 | 36967500 |  |  | 84.43% | 97.26%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 3 |  |  | #DIV/0! | 70%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1347197968 | 97471587 | 97471587 | 48971587 | 25436478 | 464121229 | 464121229 | 464121229 | 596175020 | 596175020 | 421263435 | 444406230 | 444406230 | 444406230 | 444406230 | 444406230 | 408069555 | 239525000 | 283310825 | 283310825 |  |  |  | 172781000 | [5 empty] | 121583500 | 200001000 |  |  | 70.59% | 78.29%
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | 6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 80 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0.75% | En el II trimestre de 2019, con recursos de reserva, se adelantó la intervención en 49,40 ha ubicadas en la serranía del zuque, a la fecha se cuenta con el control de exóticas. Con recursos de vigencia se adelanta la identificación de áreas de intervención y línea base de esta. En 2016, se adelantaron acciones de restauración en 0,5 ha en la cantera del Zuque y 0,1 ha en el parque nacional Enrique Olaya Herrera. En 2017 se realizó la identificación y priorización de 9,4 hectáreas en franja de adecuación en los predios Serranía del Zuque (5 ha) y Tanque de los Alpes (5 ha). En 2018, con recursos de reserva se realizó el inventario forestal en el predio Hoya de San Cristóbal y sendero Parque del Agua. Con recursos de vigencia, se aunaron esfuerzos técnicos con IDIPRON y el FDLSC para la intervención en 50 ha ubicadas en la serranía del Zuque. En 2019, se adelantan los diagnósticos y diseños para intervenir 50 ha en la serranía del Zuque, se inician las acciones en 50 ha con procesos de restauración, con el control de exóticas y plantación de especies nativas. | Se presentan retrasos debido a la disparidad de criterios técnicos que permitirán la consolidación de los diseños definitivos en el convenio 20171328. Así mismo, recientemente se suscribio el convenio 20191295 del cual en el mes de Julio se adelantará la suscripción del acta de inicio. | Respecto a los retrasos debido a la disparidad de criterios técnicos en el convenio 20171328 , se adelantaran semanalmente mesas de trabajo de los equipos técnicos de las entidades, a fin de subsanar las diferencias e iniciar la fase de implementación. Para el convenio 20191295 se adelantará la suscripción del acta de inicio en la segunda semana del mes de julio. Adelantar la concertación y armonización de criterios técnicos. | Generar la conexión ecológica | 1. Informes mensuales de ejecución convenio 0312018.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5292470807 | 176451330 | 176451330 | 136451330 | 117519395 | 1194445933 | 1194445933 | 1194445933 | 1180445933 | 1083458667 | 942912412 | 1912006000 | 1912006000 | 1925388000 | 2041039277 | 2046301277 | 2046301277 | 1539316000 | 1539316000 | 1539315550 |  |  |  | 780717000 | [5 empty] | 194684000 | 1327980500 |  |  | 86.27% | 83.79%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | [9 empty] | 15 | 49.4 |  |  | 100% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2529074402 |  |  |  |  | 69871194 | 69871194 | 69871193 | 69871193 | 69871193 | 69871193 | 827947812 | 827947812 | 827947812 | 827947812 | 827947812 | 613761865 | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344 | [9 empty] | 1845441344 | 1853482344 |  |  | 100% | 100.3%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 0 | 69.4 | 69.4 | 69.4 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 15 | 49.4 |  |  | 71.18% | 62.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7821545209 | 176451330 | 176451330 | 136451330 | 117519395 | 1264317127 | 1264317127 | 1264317126 | 1250317126 | 1153329860 | 1012783605 | 2739953812 | 2739953812 | 2739953812 | 2739953812 | 2739953812 | 2660063142 | 1539316000 | 3392798344 | 3392797894 |  |  |  | 780717000 | [5 empty] | 2040125344 | 3181462844 |  |  | 93.77% | 89.14%
| 7 | MANEJAR 86 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 80 | 30 | 30 | 30 | 1 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 17.13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1.1 | 2.25 | 2.2 | 8.25 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 24.04% | En el segundo trimestre de 2019 se realizó la intervención de 3,46 ha por control inicial de retamo y se plantaron 3.035 individuos vegetales para favorecer la restauración ecológica en el futuro Parque Metropolitano La Arboleda. Se realizó el proceso de restauración ecológica en 2,5 ha afectadas por un incendio forestal ocurrido en 2016, en el sector de La Cascada (Predio San Dionisio de la EAAB); en dicho proceso se plantaron 2.600 individuos vegetales. En el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera se hizo el mantenimiento de 11 ha que habían sido intervenidas anteriormente para el control de retamo. En 2016, se adecuó 1 ha afectada por incendio forestal (Parque Nacional Enrique Olaya Herrera). En 2017, con reservas, se trabajó en 43,62 ha y con recursos de vigencia se intervinieron 17,13 ha. (total 2017: 60,75). En 2018, con recursos de reserva, se intervinieron 8 ha y con recursos de vigencia 1,1 ha (total 2018: 9,1 ha). En 2019, con recursos de reserva, se intervinieron 6,9 ha (4,4 ha de control inicial de retamo y 2,5 ha afectadas por incendio forestal). | Ninguno | N.A. | Recuperación de los ecosistemas nativos, mediante las acciones para restaurar las zonas invadidas de retamo. | Informes de convenio, actas de comité de convenio.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3612297928.6667 | 526558414 | 526558414 | 509388414 | 438170282 | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 | 1705086345 | 1722248000 | 1719388646.6667 | 837143000 | 837143000 | 792939500 | 792939500 | 792939500 | 785309500 | 617596000 | 617596000 | 617596000 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 58740000 | 392916337 |  |  | 63.62% | 92.35%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 43.62 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | [9 empty] | 0.94 | 6.9 |  |  | 100% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1588103504 |  |  |  |  | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 431339501 | 853553076 | 853553076 | 853553076 | 853553076 | 853553076 | 661790932 | 648697927 | 648697927 | 648697927 | [9 empty] | 244216388 | 494973071 |  |  | 76.3% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 80 | 30 | 30 | 30 | 1 | 49 | 49 | 49 | 59 | 59 | 60.75 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9.1 | 9.15 | 9.1 | 15.15 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.94 | 6.9 |  |  | 45.54% | 97.19%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5200401432.6667 | 526558414 | 526558414 | 509388414 | 438170282 | 2136425846 | 2136425846 | 2136425846 | 2136425846 | 2153587501 | 2150728147.6667 | 1690696076 | 1690696076 | 1690696076 | 1690696076 | 1690696076 | 1447100432 | 1266293927 | 1266293927 | 1266293927 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 302956388 | 887889408 |  |  | 70.12% | 94.68%
| 8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Suma | 535 | 180 | MAGNITUD META | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 5% | Durante el II trimestre de 2019, con recursos de reserva, se suscribió Acta Acuerdo Voluntades, se realizó el control de retamo en 5 ha, se plantaron 1500 árboles y se realizó capacitación a propietarios en la Primavera; así mismo, se plantaron 115 árboles en Carabineros (0.4 ha) . Con recursos de vigencia, se oficio al propietario del predio Hacienda Santa Teresita informando alcance actividades de la implementación, se gestionó con EAAB autorización al propietario de actividades y se elaboró el Acta de Acuerdo. En la vigencia 2016, se identificaron, delimitaron y priorizaron 4 zonas en Franja; caracterización biológica de la zona de Soratama; se seleccionó predio; Jornada ambiental para revitalización de la franja. En la vigencia 2017, final polígonos zonas prioritarias. Salidas caracterización biológica de Parque del Agua, Zuque y Entrenubes. Modificación Acta de Acuerdo. Diseño de restauración y manejo. Jornadas lúdicas Parque del Agua y Zuque. Documento definitivo caracterización biológica Parque del Agua, borrador final caracterización de Zuque. Inicio contrato implementación incentivos; se implementaron 2 ha. En la vigencia 2018, implementación restauración pasiva y activa en 8 ha. Con recursos de vigencia, selección predios Zuque (7ha), diseños restauración predios, Convenio No. 031 de 2018 con IDIPRON y la Alcaldía de San Cristóbal para la implementación 15 ha.AQ51 En la vigencia 2019, se realizó el cronograma implementación, plantación 185 árboles Carabineros (0.5 ha), suscripción Acta Acuerdo, control retamo en 5 ha, plantación 1500 árboles y capacitación en La Primavera. Con recursos de vigencia, se realizó visita nuevo predio y elaboración borrador Acta Acuerdo. | Demoras en aceptación propietario predio Hacienda Santa Teresita en Zona Prioritaria Entrenubes. | Apoyo a la Secretaría Distrital de Ambiente, por parte de la EAAB contactando al propietario y facilitando comunicación | Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación de Ecosistemas su recuperación y el cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. | Actas de reunión, registro fotográfico, cartografía, Acta de Acuerdo de Voluntades suscrita
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 758195503 | 67600549 | 67600549 | 67600549 | 57654260 | 180131055 | 180131055 | 180131055 | 143137264 | 189876264 | 185776243 | 220809000 | 220809000 | 227522000 | 227522000 | 227000500 | 227000500 | 201788000 | 201788000 | 201788000 |  |  |  | 92168000 | [5 empty] | 136099000 | 195099000 |  |  | 96.69% | 87.78%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [10 empty] | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | [9 empty] | 0.1 | 5 |  |  | 33.33% | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 231969116 |  |  |  |  | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 17781040 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 108425443 | 105762633 | 105762633 | 105762633 | [9 empty] | 95762633 | 105762633 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0.1 | 5 |  |  | 20% | 37.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 990164619 | 67600549 | 67600549 | 67600549 | 57654260 | 197912095 | 197912095 | 197912095 | 160918304 | 207657304 | 203557283 | 329234443 | 329234443 | 329234443 | 329234443 | 329234443 | 335425943 | 201788000 | 307550633 | 307550633 |  |  |  | 92168000 | [5 empty] | 231861633 | 300861633 |  |  | 97.83% | 90.64%
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 9 | PAGAR 100 % COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | Constante | 535 | 180 | MAGNITUD META | 100 | [16 empty] | 100% | 100 | 100 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 50 |  |  | 50% | 50% | Para el trimestre II de la vigencia 2019, se continúa la gestión del compromiso No. SDA-CM-2017-SECOP II-E-0009, de tal manera que los avances en los productos, de acuerdo a los compromisos contractual, corresponden a; primer pago (100%), segundo pago (90%), tercer pago (85%), cuarto pago (85%), quinto pago (0%) y Sexto pago (0%). Así, en el trimestre mencionado, se hizo efectivo el primer pago del pasivo mencionado. A menara detallada, se han recibido informes técnicos de topografía, componente diseños, geología, geotecnia, restauración ecológica, administrativo y socioeconómico; así como los informes del ítem normativo y permisos; y se han revisado informes financieros y administrativos para el primer y segundo pago. Durante 2019, se firmó acta de inicio en enero 10, se realizaron salidas técnicas, reuniones de supervisión y temáticas, se han revisado los entregables correspondientes a los componentes técnicos del contrato; al igual que los informes financieros y administrativos. Se han gestionado los pagos: CDP. resolución de pago, acta de recibo parcial e IAAP. | Demora en la entrega de los productos según cronograma propuesto por el contratista. | Se realizará seguimiento permanente a la ejecución del contrato a través de reuniones semanales con el contratista. | Consolidación del Área de Ocupación Prioritaria de la Franja de Adecuación, aportando a la conservación de Ecosistemas su recuperación y el cumplimiento del Plan de Manejo planteado en el Decreto 485 de 2015. | Acta de inicio, acta de reunión, cronograma y acta de salida.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 314820450 | [16 empty] | 314820000 | 314820000 | 314820450 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 157410225 |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | [16 empty] | 0 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 50 |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 314820450 | [16 empty] | 314820000 | 314820000 | 314820000 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 157410225 |  |  | 50% | 50%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 26340801022.6667 | 1261547053 | 1261547053 | 1051547053 | 867743009 | 8795300000 | 8795300000 | 8795300000 | 7712420000 | 7712420000 | 7356162028.6667 | 7468889000 | 7468889000 | 7468889000 | 7468889000 | 7468889000 | 6391433325 | 9147871000 | 9147871000 | 9147871000 |  |  |  | 1767989000 | [5 empty] | 598096000 | 2750334062 | 0 | 0 | 30.07%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 13251568789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730212885 | 730212885 | 730212884 | 730212884 | 730212884 | 730212884 | 5853824592 | 5853824592 | 5845422411 | 5845422411 | 5845422411 | 4600972067 | 5538997085 | 5538997085 | 5538997085 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5041530221 | 5342968104 | 0 |  | 96.46%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 39592369811.6667 | 1261547053 | 1261547053 | 1051547053 | 867743009 | 9525512885 | 9525512885 | 9525512884 | 8442632884 | 8442632884 | 8086374912.6667 | 13322713592 | 13322713592 | 13314311411 | 13314311411 | 13314311411 | 10992405392 | 14686868085 | 14686868085 | 14686868085 |  |  |  | 1767989000 | [5 empty] | 5639626221 | 8093302166 | 0 | 0 | 55.11%
[6 empty] | CONTROL DE CAMBIOS | [25 empty] | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AL23: LINA.FORERO: No se reporta avance en magnitud ya que los recursos se han empleado en actividades previas para la habilitación de senderos. Sin embargo, estás actividades no pueden ser cuantificadas como área habilitada.
Note on AL29: LINA.FORERO: No se reporta avance en magnitud con recursos de vigencia ya que los recursos se comprometiron el 26/06/2019.
Note on AL40: LINA.FORERO: No se reporta avance en magnitud ya que los recursos se han empleado en actividades previas a la restauración econlógica. Por lo anterior, estás actividades no pueden ser cuantificadas como ha restaurada.
Note on AE46: LINA.FORERO: Se ajusta por aprobación d emodificación.
Note on AL46: LINA.FORERO: No se reporta avance en magnitud ya que los recursos se han empleado en actividades previas para el manejo de ha para prevenir y mitigar incendios forestales y así mismo en el apoyo a la supervisión para la ejecución de la reserva de magnitud.
Note on AL52: LINA.FORERO: Si bien el 97% de los recursos están comprometidos, el 71% de los mismo se han empleado en actividades previas a la implementación de incentivos ambientales a la conservación. Ahora, los recursos comprometidos en el convenio 20191295 del 26/06/2019, serán los garantes de la ejecución de los incentivos diseñados y acordados con los privados.

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Gestión Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2019 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE II DE _2019_
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
HABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL DE LOS CERROS ORIENTALES | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 1, Elaboración de avaluos de predios seleccionados |  | X | Programado | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 20% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 6.667% | Se recibe y revisan los avalúos de referencia entregados por parte de Catastro
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 30% | [6 empty] | 50%
|  | 2, Gestión requerida para la adquisición predial de la SDA | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% |  | 6.667% | Se participa en mesa de trabajo con Catastro con base en la revisión de los avalúos de referencia y se prioriza para entrega la actualización de los avalúos comerciales RT 10 y RT 17
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | [6 empty] | 20%
| ADQUIRIR 25 HA DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 3, Revisión y aprobación de los avalúos de predios seleccionados |  | X | Programado | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 11% | 3% | En el ejercicio de revisión y verificación de los informes, se identificó la necesidad de ajustar y justificar los valores obtenidos en los avalúos de referencia de los RT 17 y RT 10 de la localidad de Usaquén.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | [6 empty] | 20%
|  | 4, Gestion predial para la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respaldará ofertas formales de adquisición | X |  | Programado | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3% | No se reporta avance dado que dicha actividad depende de los ajustes en los avalúos de referencia y del proceso que se adelante para la gestión predial en adquisición.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
|  | 5, Proceso de oferta de compraventa mediante enajenación voluntaria | X |  | Programado | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3% | No se reporta avance dado que dicha actividad depende de los ajustes en los avalúos de referencia y del proceso que se adelante para la gestión predial en adquisición.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
|  | 6, Adquisición predial | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 20% | 20% | 100% |  | 2% | No se reporta avance dado que dicha actividad depende de los avalúos de referencia y del proceso que se adelante para la gestión predial en adquisición
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
| HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | 7, Identificar, diagnosticar, planear y elaborar los prediseños para acciones de adecuación y mantenimiento de senderos ecologicos secundarios. |  | X | Programado | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8% | 2% | Se realizó el levantamiento topográfico en los Senderos: Cerro Guadalupe-Cerro Aguanoso y Quebrada las Delicias, se presentaron los prediseños arquitectónicos y paisajísticos y se realizó la identificación predial de los senderos para proceder con los diseños definitivos de los senderos que son marco del Convenio SDA-CV-20181473.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | [6 empty] | 50%
|  | 8, Realizar la intervención de mantenimiento y adecuación de senderos ecologicos secundarios y el modelo de administración para el acceso a la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. |  | X | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 100% |  | 2% | La actividad presenta retrasos en los prediseños de los senderos, lo cual genera que la intervención y mantenimiento de los mismos no presente avance alguno y se tenga prevista para el segundo semestre del 2019. | ,
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0% |  |  |  | 0
|  | 9, Identificar, diagnosticar, planear y elaborar los prediseños para acciones de adecuación y mantenimiento de senderos ecologicos secundarios. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2% | Se priorizaron los senderos ecológicos para intervención en la Localidad de San Cristóbal y se están adelantando los diseños definitivos de los mismos por medio del Contrato de Consultoría de Strycon.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 0% | 0% | 10% | 10% | 20% | [6 empty] | 45%
|  | 10, Realizar la intervención de mantenimiento y adecuación de senderos ecologicos secundarios y el modelo de administración para el acceso a la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% |  | 2% | La actividad presenta retrasos en los prediseños de los senderos, lo cual genera que la intervención y mantenimiento de los mismos no presente avance alguno y se tenga prevista para el segundo semestre del 2019.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
| HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | 11, Identificar el área de cantera, diagnosticar, planear y elaborar los diseños para acciones restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. |  | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 3.333% | Se continúa con la labor de concertación técnica con CAR-EAAB. Se adelantó la identificación del área en la cantera del Zuque para intervenir 3 ha.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 20% | 20% | 40% | 5% | [6 empty] | 95%
|  | 12, Realizar la implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. |  | X | Programado | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3.333% | Se desarrollan las actividades en las tres hectáreas de la meta, con control de exóticas y establecimiento de especies nativas, se inicia la intervención con los tratamientos biomecánicos para el arreglo de la vía de acceso y estabilización de talud..
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 20% | 20% | 40% | 5% | [6 empty] | 95%
|  | 13, Identificar el área de cantera, diagnosticar, planear y elaborar los diseños para acciones restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3.333% | Se identifica 2 ha de cantera en el zuque para intervención, y se avanza en los diseños.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 1% | 1% | 30% | 20% | [6 empty] | 56%
|  | 14, Realizar la implementación de acciones de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100% |  | 3.333% | La actividad aún no se tiene contemplada para desarrollar en el periodo actual.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
APROPIACIÓN SOCIAL POR PARTE DE GRUPOS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS CERROS ORIENTALES | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL. | 15, Actividades de diagnóstico, caracterización social, convocatoria, vinculación de grupos sociales y diseño de una (1) iniciativa socioambiental. | X |  | Programado | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 13.33% | 3.333% | Se definieron los temas y las zonas susceptibles para realizar la convocatoria de la iniciativa que debe ser implementada el próximo año (2020). En ese sentido, se encuentra en elaboración el documento base con los términos de referencia requeridos para realizar el proceso de convocatoria. Adicionalmente, se adelantan las gestiones con la oficina asesora de comunicaciones para su publicación.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 3% | 4% | 4% | 10% | 10% | [6 empty] | 34%
|  | 16, Realizar la implementación y seguimiento de una (1) iniciativa socioambiental | X |  | Programado | 0% | 1% | 2% | 2% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 100% |  | 3.333% | Se realizaron los ajustes a la iniciativa seleccionada " Las Violetas en Ambiente con el Ambiente" presentada por la JAC del barrio Las Violetas; esta iniciativa se encuentra encaminada a la implementación de huertas agroecológicas - urbanas, como una estrategia de educación ambiental. En este sentido, se están realizando las gestiones requeridas para comenzar con la implementación de la misma, resaltando las gestiones precontractuales requeridas para comenzar con el proceso; adicionalmente se están realizando salidas de campo, con el fin de gestionar los permisos para la utilización de los predios y continuar la socialización del proyecto, de tal forma que se incentive la vinculación y/o participación de más personas en la implementación de la iniciativa.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 1% | 2% | 2% | 10% | 15% | [6 empty] | 30%
|  | 17,Realizar la implementación y seguimiento a dos (2) iniciativas socioambientales |  | X | Programado | 5% | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 3.333% | Se reciben los insumos necesarios para realizar el mural planteado en la implementación de la iniciativa "Nuestros Cerros" y se realiza un bosquejo en el muro. Por otro lado, se realizaron algunas entrevistas y registros fotográficos, requeridos para el desarrollo de los eventos planteados en la iniciativa, esta información está siendo analizada y organizada para la creación del video. Adicionalmente con los registros fotográficos recopilados, se realizó la impresión de los cuadros requeridos para la exposición fotográfica de algunos referentes ambientales y culturales de la zona prioritaria Sector parque del Agua. Por otro lado, se desarrollaron mesas de trabajo con los proponentes de la iniciativa con el fin de continuar con las demás gestiones requeridas para continuar con la implementación de esta iniciativa. Se realiza salida de campo con el fin de revisar la señalética instalada el año anterior en el marco de la implementación de la iniciativa. Se continúan las gestiones para comenzar con la implementación de la iniciativa "Corinto Retazos de Amor"; en este sentido se programa reunión con la comunidad que participará de la implementación y se convoca a los líderes a una jornada de capacitación y siembra de árboles en un predio privado del Circuito Zuque-Corinto. Adicional a ello, se programa reunión con otro grupo social interesado en la conservación de los Cerros Orientales, que desea vincularse en el proceso de implementación de la iniciativa.
[5 empty] | Ejecutado | 3% | 3% | 10% | 5% | 15% | 8% | [6 empty] | 44%
|  | 18, Realizar el seguimiento a una (1) iniciativa socioambiental implementada en Usaquen y a la ejecución de la herramienta pedagógica "ruta ambiental". |  | X | Programado | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |  | 3.333% | Se coordina el contacto entre profesionales de la Secretaría Distrital de Hábitat y las personas de la comunidad que lideraron la iniciativa "Recuperando el Corazón de la Mariposa" con el fin de ejecutar otras actividades en la zona. Por otro lado, se acompañan las jornadas de siembra realizadas en la misma zona (Carabineros de Villa Nidia) Se realiza el seguimiento a las actividades y/o eventos en las cuales se utilizó la estrategia de educación ambiental "Ruta Ambiental". En este sentido se desarrollaron las siguientes: I.E.D Colegio José Martí Sede D (221 asistentes); I.E.D Llano Oriental (300 asistentes); Colegio San Bartolomé de la Merced (369 asistentes); I.E.D Torquigua (305 asistentes); Plazoleta CORVIF (102 asistentes); I.E.D Venecia (426 asistentes);Aula Ambiental Parque Mirador de los Nevados (77); Gimnasio Antonio Nariño (194); Parque Simón Bolívar (86); Gimnasio Antonio Nariño (80); Gimnasio Antonio Nariño ( 143); Centro Comercial Trebolis ( 128); Aula Ambiental Parque Mirador de los Nevados (144); Colegio Nicolás Buena Aventura (360); Instituto Distrital de Turismo - IDT(83); Parque Metropolitano El Tunal (300); Colegio Pitágoras (180); Colegio Carlos Alban Holguín I.E.D Sede A (134); Colegio Filarmónico Simón Bolívar – Aula Ambiental Mirador de los Nevados (74); Conjunto El Manzano (89); Arena Bogotá (319); Parque Torremolinos (282); Universidad el Bosque (Día de la Colombianidad) (225); Plazoleta la Mariposa (27); Plazoleta la Mariposa (70); Colegio Superior Americano - Aula Ambiental Entrenubes (145); IDIPRON - Aula Ambiental Entrenubes (14); Barrio Candelaria (40); Colegio CEDID Sede A (154).
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 60%
RESTAURACIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | 19, Elaborar diagnósticos y diseños, para la planificación en áreas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. |  | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 3.333% | Se continúa con la labor de concertación técnica con CAR-EAAB. Se avanza en la elaboración de los documentos de diagnostico y diseño por la consultoría.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 20% | 20% | 10% | 10% | [6 empty] | 70%
|  | 20, Intervenir con acciones de restauración ecológica en áreas priorizadas en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. |  | X | Programado | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 0% | 100% |  | 3.333% | Se continúa con la labor de concertación técnica con CAR-EAAB. Se espera la entrega de diseños para su implementación en la serranía del zuque, se ha avanzado con el control de exóticas y el inicio de plantación de 5600 individuos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 10% | 20% | 20% | 5% | 45% | [6 empty] | 100%
|  | 21 Elaborar diagnósticos y diseños, para la planificación en áreas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 3.333% | Se revisan y aceptan los documentos diagnósticos, y el avance del 50% en el documento de diseño. Se revisa el documento de diseño correspondiente al 75%.
[5 empty] | Ejecutado | 2% | 2% | 1% | 1% | 50% | 0% | [6 empty] | 56%
|  | 22, Intervenir con acciones de restauración ecológica en áreas priorizadas en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogotá. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100% |  | 3.333% | A pesar de haber aunado esfuerzos el IDIPRON y el FDLSC en le mes de junio, las actividades en campo se contemplan inicien en el mes de septiembre. No obstante, actualmente se avanza con el diagnoastico y diseño de las áreas a interveir.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
| MANEJAR 86 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | 23, Ejecutar acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, manejo adaptativo en áreas invadidas por retamo y recuperación de áreas afectadas por incendio forestal en el Distrito Capital. |  | X | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 2.222% | Desde el Convenio Interadministrativo 20171342 se realizó: - Intervención inicial de 3,46 ha para controlar el retamo en el futuro Parque Metropolitano La Arboleda. - La plantación de 3.035 individuos vegetales para favorecer la restauración ecológica en un sector anteriormente intervenido para el control de retamo en el futuro Parque La Arboleda. - Mantenimiento de 11 ha que habían sido intervenidas anteriormente para el control de retamo en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. - Proceso de restauración ecológica en 2,5 ha afectadas por un incendio forestal ocurrido en 2016, en el sector de La Cascada (Predio San Dionisio de la EAAB); en dicho proceso se plantaron 2.600 individuos vegetales. - Manejo y disposición final de 3.804 m3 de residuos de retamo. - Seguimiento a parcelas de investigación, mediante codificación de los individuos objeto de seguimiento, toma de datos conforme a las variables, procesamiento de datos, análisis de datos y generación de resultados. - Se realizó la propuesta para el seguimiento y el monitoreo para determinar la estrategia de colonización del retamo para el futuro parque metropolitano La Arboleda. - Espacios de aprendizaje sobre prevención de incendios forestales, en dos instituciones educativas. - Iniciativas comunitarias con comunidad de los Barrios San Manuel y Londres. - Divulgación del convenio en 8 espacios comunitarios e institucionales y en 3 espacios con las Comisiones Ambientales Locales.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 10% | 20% | 20% | 25% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 24, Elaborar el mapa del estado de la invasión del complejo de retamo en la zona urbana de Bogotá |  | X | Programado | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.222% | La consultoría contratada para elaborar el mapa (Contrato SECOP II 552018) realizó las siguientes acciones: - Continuó con el procesamiento de información espacial del área de estudio, la identificación de la especie invasora y la verificación en campo de los resultados. - Generó la primera versión del mapa de la invasión de retamo en la zona urbana de Bogotá, a partir de las actividades iniciales y con imágenes gratuitas. - Generó una versión actualizada del mapa de la invasión de retamo en la zona urbana de Bogotá, con el procesamiento de la información de imágenes satelitales Planet Scope. - Inició la elaboración y edición de informes, salida gráfica final y Geodatabase.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | [6 empty] | 90%
|  | 25, Ejecutar acciones de prevención y mitigación de incendios forestales, manejo adaptativo en áreas invadidas por retamo y recuperación de áreas afectadas por incendio forestal en el Distrito Capital. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 14% | 17% | 18% | 18% | 18% | 100% |  | 2.222% | Se suscribió el nuevo convenio interadministrativo (JBB, el IDIGER, el IDRD, el IDU y la SDA) con el fin de realizar, en el marco del mismo, las actividades de mitigación de incendios forestales.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
|  | 26, Desarrollar acciones de sensibilización y capacitación para prevenir la ocurrencia de incendios forestales. |  | X | Programado | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.222% | Se presentó el sketch de la campaña de prevención de incendios forestales en el IED Almirante Padilla de la Localidad de Usme, para entregar un mensaje lúdico, orientado a evitar la ocurrencia de incendios forestales.
[5 empty] | Ejecutado | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 27, Desarrollar acciones de sensibilización y capacitación para prevenir la ocurrencia de incendios forestales. | X |  | Programado | 0% | 8% | 8% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 14% | 5% | 5% | 15% | 100% |  | 2.222% | Se adelantaron 2 sensibilizaciones (una en mayo y la otra en junio) a productores agropecuarios de la Vereda La Requilina y Olarte de la Localidad de Usme, sobre prevención de incendios forestales, mediante la no realización de quemas agrícolas. Se hizo 1 jornada de sensibilización y capacitación en la temática de prevención de incendios forestales a estudiantes del IED Almirante Padilla de la Localidad de Usme. Se lideró la realización de un curso libre dirigido a la comunidad: "Gestión del Riesgo por Incendio Forestal en Bogotá D.C.". Se llevó a cabo el 15 de mayo y se realizó con el apoyo de otras entidades que integran la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 8% | 8% | 5% | 10% | 5% | [6 empty] | 36%
|  | 28, Presidir y participar en la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales. | X |  | Programado | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% |  | 2.222% | La SDA presidió la sesión ordinaria de abril y junio de la Comisión y participó en la sesión de mayo. Continuó el proceso de valoración económica y ambiental de daños de un incendio forestal de gran complejidad, que ocurrió en enero de 2019. Se revisó el informe de gestión de 2018, en consonancia con el Plan de Acción de la Comisión, y se aprobó por la Comisión, en la sesión de abril de 2019. Se hizo la verificación de los incendios forestales ocurridos en el primer trimestre de 2019, respecto de las áreas protegidas y se entregó el resultado a la UAECOB. Se reportaron en la plataforma del SNIF los incendios forestales ocurridos en el primer trimestre de 2019, que se presentaron en la zona urbana de Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | [6 empty] | 50.1%
| DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | 29, Selección predios implementación |  | X | Programado | 33.3% | 33.3% | 33.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 13.33% | 1% | Se realizó contacto con el señor Jaime Russi del predio La Arboleda para implementación en 4 ha, pendiente confirmación de interés. Se están contactando propietarios de otros predios en Zuque para 8 ha pendientes
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 33.3% | 10% | 0% | [6 empty] | 43.3%
|  | 30, Implementar los incentivos y realizar el seguimiento y evaluación para los predios seleccionados. |  | X | Programado | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.666% | Se realizó control de retamo en 5 ha, se plantaron 1500 árboles y se realizó capacitación en cuanto a control de retamo, restauración y mantenimiento a 10 representantes de los propietarios de la Primavera. Se plantaron 115 árboles (0.4 ha) en Carabineros. Se realizó visita de seguimiento y evaluación al predio La Serranía en la Localidad de Usaquén para corroborar mantenimiento y estado de las plantas de los módulos.
[5 empty] | Ejecutado | 0.7% | 0% | 0% | 3.33% | 12.7% | 21% | [6 empty] | 37.73%
|  | 31, Caracterizar las áreas piloto con potencial para conservación, restauración y rehabilitación bajo el modelo de incentivos a la conservación. |  | X | Programado | 20% | 20% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1.67% | Está en revisiones finales las de Zuque - Corinto y Cerros Orientales- Entrenubes
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 20% | 50% | 0% | 0% | 10% | [6 empty] | 90%
|  | 32, Selección predios implementación | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.666% | Se oficio al propietario del predio Hacienda Santa Teresita informando alcance actividades de la implementación, se gestionó con EAAB autorización al propietario de actividades. Se elaboró el Acta de Acuerdo.
[5 empty] | Ejecutado | 10% | 25% | 25% | 20% | 0% | 0% | [6 empty] | 80%
|  | 33, Diseñar un paquete de incentivos para los predios seleccionados en las áreas piloto. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2.666% | Esta actividad se desarrolla una vez los predios estén seleccionados
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
|  | 34, Implementar los incentivos y realizar el seguimiento y evaluación para los predios seleccionados. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2.666% | Esta actividad se desarrolla una vez suscritas las Actas de Acuerdo de Voluntades
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
PAGO VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | PAGAR 100 % COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 35, Gestionar el pago de los pasivos exigibles | X |  | Programado | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.26% | 100% | 1% | 1% | Para el trimestre II de la vigencia 2019, se han presentado productos del compromiso No. SDA-CM-2017-SECOP II-E-0009 correspondientes al primer pago (100%), segundo pago (75%) y tercer pago (15%); se han recibido informes técnicos de topografía, componente diseños, geología, geotecnia, restauración ecológica, administrativo y socioeconómico. Se realizó el primer pago y continúa la gestiona lo requerido para los siguientes.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 30% | 8.34% | 8.34% | [6 empty] | 46.68%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 99.98% | 99.99%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 1150 Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado
PERIODO: |  |  |  | 01 abril- 30 junio de 2019
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7.SEGUIMIENTO |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | GESTIONAR 100% EL PLAN DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquen: Zonas en cerros orientales de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuacion del Bosque Oriental ubicados en UPZ 10, 11, 13 y en zona rural de la localidad 1. Descripción: Delimitacion de poligonos y selección de areas de alto valor ambiental y de prioridad de espacio publico para adquisicion predial en el Plan de manejo de la Franja de adecuacion. Las acciones de la meta desarrolladas en la localidad 1 se localizan en las UPZ La Uribe, Los Cedros, San Cristobal Norte y zona rural, MPI1. | Magnitud Vigencia | 60 | 60 | 60 |  |  | 35% | 42% |  |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 195797
|  |  | Recursos Vigencia | 102327157.8947 | 110172240 | 110172240 |  |  | 57326720 | 87710675
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 19068884 | 19068884 | 19068884 |  |  | 12753095 | 12753095
|  | Usme: Zona de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico en la Franja de Adecuación del Bosque Oriental en las UPZ La Flora (52), Ciudad Usme (61) y en zona rural de la localidad 5. Descripción: Delimitación de polígonos y selección de áreas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio publico para adquisición predial en el Plan de manejo de la Franja de adecuación. | Magnitud Vigencia | 35 | 35 | 35 |  |  | 35% | 38% |  |  | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 30939
|  |  | Recursos Vigencia | 59690842.1053 | 51845760 | 51845760 |  |  | 26977280 | 47228825
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 11123516 | 11123516 | 11123516 |  |  | 7439305 | 7439305
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 95 | 95 | 95 |  |  | 70% | 80
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 95 | 0 | 162018000 |  |  | 0.7 | 134939500
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVAS | 162018000 | 30192400 | 30192400 |  |  | 84304000 | 20192400
2 | ADQUIRIR 25 HECTÁREAS DE PREDIOS PRIORIZADOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Usaquén: Predios priorizados para adquisición en los cerros orientales ubicados en Zona rural de la localidad. Descripción: Predios en los barrios: Barrancas, La Granja Norte, Barrancas Norte, Santa Teresa, Bosque De Pinos III, Santa Cecilia Puente Norte, Cedro Salazar, Bosque De Pinos III Rural, El Redil, Bosque De Pinos, San José De Usaquén, Tibabita Rural I,Barrancas Oriental,Barrancas Oriental Rural,La Cita,San Cristobal Norte. | Magnitud Vigencia | 17 | 17 | 17 |  |  | 0 | 0 |  |  | Usaquén | La Uribe (10), Los Cedros (13), San Cristobal Norte (11), zona rural | BARRANCAS,LA GRANJA NORTE,BARRANCAS NORTE,SANTA TERESA,BOSQUE DE PINOS III, SANTA CECILIA PUENTE NORTE, CEDRO SALAZAR, BOSQUE DE PINOS III RURAL, EL REDIL, BOSQUE DE PINOS, SAN JOSE DE USAQUEN, TIBABITA RURAL I, BARRANCAS ORIENTAL, BARRANCAS ORIENTAL RURAL, LA CITA, SAN CRISTOBAL NORTE | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 195797
|  |  | Recursos Vigencia | 2852600000 | 2852600000 | 2852600000 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | [5 empty] | 0 | 0
|  | Usme: Predios priorizados para adquisicion en los cerros orientales ubicados en Zona rural de la localidad. Descripción: Predios priorizados en los barrios: Las Violetas, Tihuaque Rural, Las Violetas Rural, Tihuaque, Los Arrayanes, Juan Jose Rondon I. | Magnitud Vigencia | 8 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0 |  |  | Usme | La Flora (52), Ciudad Usme (61) y zona rural | LAS VIOLETAS, TIHUAQUE RURAL, LAS VIOLETAS RURAL, TIHUAQUE, LOS ARRAYANES, JUAN JOSE RONDON I | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Polígonos definidos dentro de la zonificación para adquisición predial del Plan de manejo de la Franja de adecuación como zonas de Alto Valor Ambiental y de prioridad de espacio público | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 30939
|  |  | Recursos Vigencia | 1342400000 | 1342400000 | 1342400000 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | [5 empty] | 0 | 0
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 25 | 25 | 25 |  |  | 0% | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 4195000000 | 4195000000 | 4195000000 |  |  | 0 | 0
3 | HABILITAR 4 HECTÁREAS DE REDES DE SENDEROS ECOLÓGICOS SECUNDARIOS EN LOS CERROS ORIENTALES | Especial: Territorios Supra e intralocales en San Cristobal en los barrios Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza. Descripción: Identificacion, diagnostico y planeacion para la recuperacion ecológica y accesibilidad a senderos y caminos en la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá ubicados en las localidades Usme y San Cristobal (tramo de sendero ubicado entre la cantera del Zuque y Corinto y segmento del sendero del parque del agua, entre el instituto Humbolt y la vereda Fatima). | Magnitud Vigencia | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 |  |  | San cristobal | La Gloria | Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | 1. Propuesta sendero Zuque | Aula Ambiental Entrenubes y sectores de Corinto y El Zuque. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 96232
|  |  | Recursos Vigencia | 391598372.093 | 391598372.093 | 391598372.093 |  |  | 6876770 | 43027906.9767
|  |  | Magnitud Reservas | 1.27 | 1.27 | 1.27 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1195058360.2711 | 1195058360.2711 | 1195058360.2711 |  |  | 1173431691.257 | 1183661541.257
|  | Especial: Territorios Supra e intralocales en Santa Fe en los barrios Bosque Calderón y Bosque Calderón Tejada. | Magnitud Vigencia | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0 | 0 |  |  | Chapinero | Pardo Rubio | Bosque Calderón | 1. Trazado de sendero carreteable final (2,67 km). 2. Trazado del sendero Guadalupe - Aguanoso (1,67 km). | Cerros Orientales | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 35327
|  |  | Recursos Vigencia | 783196744.186 | 783196744.186 | 783196744.186 |  |  | 14042530 | 86055813.9535
|  |  | Magnitud Reservas | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 404626058.9894 | 404626058.9894 | 404626058.9894 |  |  | 397303643.4965 | 400767293.4965
|  | Especial: Territorios Supra e intralocales en Chapinero en los barrios Egipto y Egipto Alto | Magnitud Vigencia | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  | 0 | 0 |  |  | Santa fe | Lourdes | Egipto Alto y Egipto | 1. Trazado del sendero Las Delicias Tramo 1 (0,57 km). 2. Trazado del sendero Las Delicias Tramo 3 (0,57 km) | Cerros Orientales | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 40715
|  |  | Recursos Vigencia | 509077883.7209 | 509077883.7209 | 509077883.7209 |  |  | 8969700 | 55936279.0698
|  |  | Magnitud Reservas | 1.14 | 1.14 | 1.14 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1072729551.7394 | 1072729551.7394 | 1072729551.7394 |  |  | 1053316636.2465 | 1062499336.2465
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1683873000 | 1683873000 | 1683873000 |  |  |  | 185020000
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVA | 2672413971 | 2672413971 | 2672413971 |  |  | 29889000 | 2646928171
4 | HABILITAR 5 HECTÁREAS DE UNA CANTERA EN LOS CERROS ORIENTALES PARA EL DISFRUTE DE LA OFERTA NATURAL | Especial: Territorios Supra e intralocales en San Cristobal en Cerros surorientales en antigua Cantera Zuque. Descripción: Acciones para la restauracion, rehabilitación o recuperacion ecologica parte de la reserva forestal en el suroriente de Bogota. | Magnitud Vigencia | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 | 3 |  |  | San cristobal | La Gloria | Corinto, Danubio, Alfonso Lopez, Comuneros, Parque Entrenubes, La Gloria, los libertadores, La belleza, | Polígono cantera Zuque | sectores de Corinto y El Zuque. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 96232
|  |  | Recursos Vigencia | 193935000 | 193935000 | 193935000 |  |  | 0 | 193935000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 184661985 | 184661985 | 184661985 |  |  | 184661985 | 184661985
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 | 3
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 193935000 | 193935000 | 193935000 |  |  | 0 | 193935000
5 | VINCULAR 10 GRUPOS DE INTERÉS EN LA CONSERVACIÓN CERROS IMPLEMENTANDO 5 INICIATIVAS AMBIENTALES PARA LA APROPIACIÓN SOCIAL | USME UPZ 52 - La Flora Barrio Las Violetas Zona de Alto Valor Ambiental en la Franja de Adecuación y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental. Descripción: Implementación de una iniciativa ciudadana, encaminada a la conservación ambiental y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y las condiciones socio-económicas de los habitantes de la zona. | Magnitud Vigencia | 3 | 3 | 3 |  |  | 0 | 3 |  |  | Usme | La Flora | Las Violetas | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Entre las calles 100 sur y 90 B sur, en el extremo oriental del Parque Ecológico Distrital de Montaña PEDM Entrenubes | 10.757 | 10782 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 21539
|  |  | Recursos Vigencia | 239525000 | 239525000 | 239525000 |  |  | 94380000 | 163033500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 43785825 | 43785825 | 43785825 |  |  | 27203500 | 36967500
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 3 | 3 | 3 |  |  | 0 | 3
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 239525000 | 239525000 | 239525000 |  |  | 94380000 | 163033500
6 | RESTAURAR Y MANTENER 80 HA EN EL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ CON PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO. | USME :Zona de Alto Valor Ambiental en la Franja de Adecuación y la reserva forestal protectora Bosque Oriental en las UPZ La Flora (52), Ciudad Usme (61) , Danubio (56), Gran Yomasa (57), Comuneros (58), Alfonso López (59), Parque Entre Nubes(60) y en zona rural de la localidad 5. Descripción: Acciones para el manejo, protección, restauración, rehabilitación o recuperación ecológica por medio de la inducción de transformaciones ambientales en apoyo a y en la dirección de las tendencias generales de la sucesión, lo que implica el manejo de factores físicos, bióticos y sociales en la Franja de Adecuación y la reserva forestal protectora Bosque Oriental al suroriente de Bogotá. | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | Usme | 52. La flora. 56. Danubio 57. Gran yomasa 58. comuneros 59. Alfonso López 60. Parque Entrenubes | Chiniza, Tihuaque, Los Soches, Usminia, puerta al Llano. | Sin polígono | Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 327900
|  |  | Recursos Vigencia | 769658000 | 769658000 | 769658000 |  |  | 97342000 | 663990250
|  |  | Magnitud Reservas | 16 | 16 | 24.7 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 926741172 | 926741172 | 926741172 |  |  | 922720672 | 0
|  | Santa Fe y San Cristóbal: Areas priorizadas en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogota en las localidades Santa fe y San Cristobal con acciones para restauracion ecologica y mantenimiento. Descripción: Las areas priorizadas de intervención en la reserva forestal Bosque Oriental de Bogota objeto de disenio y recuperacion se localizan en los barrios Bosque Izquierdo,Germania,La Macarena,La Paz Centro,La Perseverancia,Altos Del Zipa,Altos Del Zuque,Moralba,Puente Colorado,Quindio,Chiguaza Urbana,La Arboleda Rural y Tibaque. | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | Santa Fe y San Cristóbal | 92. La Macarena 50, La Gloria 32. San Blas 904. UPR San Cristóbal | Bosque Izquierdo Germania La Macarena La Paz Centro La Perseverancia Altos Del Zipa Altos Del Zuque Moralba Puente Colorado Quindio Chiguaza Urbana La Arboleda Rural Tibaque | Polígono Santa Isabel, polígono Quebrada Chuscal , polígono predio el Zuque y polígono tanque del agua. | En el bosque Oriental de Bogotá, la UPZ ubicada frente a zona afectada por incendio forestal ocurrido en el sector de Monserrate. Cerros orientales, sur del Bosque Oriental de Bogotá | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 201740
|  |  | Recursos Vigencia | 769658000 | 769658000 | 769658000 |  |  | 97342000 | 663990250
|  |  | Magnitud Reservas | 33.4 | 33.4 | 49.4 |  |  | 15 | 49.4
|  |  | Reservas Presupuestales | 926741172 | 926741172 | 926741172 |  |  | 922720672 | 1853482344
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 20 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1539316000 | 1539315550 | 1539316000 |  |  |  | 1327980500
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVA | 1853482344 | 1853482344 | 1853482344 |  |  | 194684000 | 1853482344
7 | MANEJAR 86 HA COMO ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | San Cristóbal: Restauración de área afectada por incendio forestal | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 2.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | San Cristóbal | UPZ 32 - San Blas | Barrio San Dionisio | Polígono - Sector La Cascada (predio San Dionisio de la EAAB). | Área de la Localidad San Cristóbal ubicada a 1 km a la redonda del sector La Cascada. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 175682
|  |  | Recursos Vigencia | 274487111.1111 | 274487111.1111 | 187150303.0303 |  |  | 0 | 119065556.6667
|  |  | Magnitud Reservas | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 0 | 2.5
|  |  | Reservas Presupuestales | 324348963.5 | 235035481 | 235035481 |  |  | 178626843.7943 | 179338069.2029
|  | Usme: Área para control de retamo. | Magnitud Vigencia | 1.25 | 1.2 | 2.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | Usme | UPZ 52 - La Flora | Barrio Juan Rey (La Paz) | Polígono - Futuro Parque La Arboleda | Área de la Localidad de Usme ubicada a 1 km a la redonda del Futuro Parque La Arboleda. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 31927
|  |  | Recursos Vigencia | 343108888.8889 | 343108888.8889 | 187150303.0303 |  |  | 58740000 | 119065556.6667
|  |  | Magnitud Reservas | 3.5 | 4.4 | 4.4 |  |  | 0.94 | 4.4
|  |  | Reservas Presupuestales | 324348963.5 | 413662446 | 413662446 |  |  | 65589544.2057 | 315635001.7971
|  | Santa Fé: Área para control de retamo. | Magnitud Vigencia | 0 |  | 2.32 |  |  |  | 0 |  |  | Santa Fe | Vereda Monserrate, UPR 903 - SANTA FE, UPZ 96 - Lourdes | Vereda Monserrate Zona Rural Barrio Egipto | Línea - Sendero a Monserrate (desde la estación del funicular hasta el punto de ascenso al Santuario No. 7). Tramo Vía a Choachí Tramo Avenida Circunvalar | Cerro de Monserrate Área de la Localidad de Santa Fe ubicada a 1 km a la redonda del tramo de la vía a Choachi y la Avenida Circunvalar. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 46398
|  |  | Recursos Vigencia | 0 |  | 173675481.2121 |  |  |  | 110492836.5867
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Chapinero: Área para control de retamo. | Magnitud Vigencia | 0 |  | 0.93 |  |  |  | 0 |  |  | Chapinero | UPZ 89 - San Isidro Patios UPZ 90 - Pardo Rubio | Barrio San Isidro Barrio Pardo Rubio - Chapinero Alto | Tramo Vía La Calera Tramo Avenida Circunvalar | Área de la Localidad Chapinero ubicada a 1 km a la redonda del tramo de de la Vía La Calera y Avenida Circunvalar. | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 52649
|  |  | Recursos Vigencia | 0 |  | 69619912.7273 |  |  |  | 44292387.08
|  |  | Magnitud Reservas | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | TOTAL MPI | TOTAL MAGNITUD | 2.25 | 2.2 | 8.25 |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 617596000 | 617596000 | 617596000 |  |  | 0 | 392916337
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVA | 648697927 | 648697927 | 648697927 |  |  |  | 494973071
8 | DESARROLLAR EN 40 HA INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN DE COBERTURAS VEGETALES | Usaquen: Area piloto en el barrio Cerro Norte. Descripción: Area piloto en el barrio Cerro Norte. | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | Usaquén | San Cristobal Norte | Cerro Norte | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Barrios colindantes desde la calle 149 hasta la calle 180 | 37445 | 38908 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 76353
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.1 | 0.5
|  |  | Reservas Presupuestales | 7050842.2 | 7050842.2 | 7050842.2 |  |  | 705084.22 | 10576263.3
|  | San Cristóbal: La Gloria, San Blas y la UPR San Cristóbal. En Altos del Zipa, Altos del Zuque, Aguas claras, La arboleda rural, Los laureles I, Tibaque I, Tibaque, Tibaque urbano, Moralba, Quindío, El triangulo. Descripción: Area en la zona prioritaria Zuque Corinto | Magnitud Vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Cantera El Zuque, Barrio Corinto y barrios colindantes | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 190309
|  |  | Recursos Vigencia | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 14 | 14 | 14 |  |  | 0 | 4.5
|  |  | Reservas Presupuestales | 98711790.8 | 98711790.8 | 98711790.8 |  |  | 95057548.78 | 95186369.7
|  | USME Barrio Las Violetas Zona de Alto Valor Ambiental en la Franja de Adecuación y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental. Descripción: | Magnitud Vigencia | 10 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 |  |  | Usme | La Flora | Las Violetas | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Entre las calles 100 sur y 90 B sur, en el extremo oriental del Parque Ecológico Distrital de Montaña PEDM Entrenubes | 10.757 | 10782 | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 21539
|  |  | Recursos Vigencia | 201788000 | 201788000 | 201788000 |  |  | 136099000 | 195099000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 10 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 201788000 | 201788000 | 201788000 |  |  | 136099000 | 195099000
|  |  | TOTAL RECURSOS RESERVA | 105762633 | 105762633 | 105762633 |  |  |  | 105762633
9 | PAGAR 100 % COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | San Cristóbal: La Gloria, San Blas y la UPR San Cristóbal. En Altos del Zipa, Altos del Zuque, Aguas claras, La arboleda rural, Los laureles I, Tibaque I, Tibaque, Tibaque urbano, Moralba, Quindío, El triangulo. Descripción: Area en la zona prioritaria Zuque Corinto | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 1 |  |  | 0 | 15 |  |  | San Cristobal | La Gloria (50) San Blas (32) y zona rural | ALTOS DEL ZIPA, ALTOS DEL ZUQUE, AGUAS CLARAS, LA ARBOLEDA RURAL, LOS LAURELES I, TIBAQUE I, TIBAQUE, TIBAQUE URBANO, MORALBA, QUINDIO, EL TRIANGULO | Polígono, se anexan archivos de intervención. | Cantera El Zuque, Barrio Corinto y barrios colindantes | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | NO DISCRIMINA | 190309
|  |  | Recursos Vigencia | 314820000 | 314820000 | 314820000 |  |  | 0 | 157410225
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 100% | 100% | 100% |  |  | 0% | 15
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 314820000 | 314820000 | 314820000 |  |  | 0 | 157410225
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 10071488531 | 9939662481 | 9147871000 |  |  | 403257000 | 2750334062
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 5538997085 | 5538997085 | 5538997085 |  |  | 5041530221 | 5342968104
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 15610485616 | 15478659566 | 14686868085 |  |  | 5444787221 | 8093302166
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019