## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | 07-Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | 44 - Gobierno y ciudadanía digital
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
1 | Centro de Información y Modelamiento Ambiental | 1 | Generar información y conocimiento sobre el estado de los recursos Hídrico, Aire (Ruido y calidad a los ciudadanos del DC | 1,1 | Avance en el diseño y construcción del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá D.C. | % | ACUMULATIVA | 100 | 10% |  |  | 40% |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  | 100%
193 | Sistemas de información para una política pública eficiente | 441 | Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C (Producto) | 463 | Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido | Centro de información ambiental | Creciente | 1 | 0.1 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  | 1
2 | Centro de Información y Modelamiento Ambiental | 2 | La cuenca hidrica del Rio Bogotá en proceso de descontaminacion a traves de acciones de corto y mediano plazo. | 2,1 | No. De Accioes realizadas para dar cumplimiento a las ordenes de la sentencia Río Bogotá vinculadas al proyecto | No. ACCIONES | CONSTANTE | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Línea de acción (1.1): Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB | 1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | SUMA | 441 | 193 | MAGNITUD META | 51 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 6
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7607000000 | 677000000 |  |  | 2638000000 |  |  |  |  | 1583000000 |  |  |  |  | 1663000000 |  |  |  |  | 1046000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 51 | 6 |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 6
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7607000000 | 677000000 |  |  | 2638000000 |  |  |  |  | 1583000000 |  |  |  |  | 1663000000 |  |  |  |  | 1046000000
Línea de acción (1.2): Red de Ruido | 2 | Implementar 100 % la red de calidad de ruido | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% |  |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1873000000 | 146000000 |  |  | 802000000 |  |  |  |  | 405000000 |  |  |  |  | 408000000 |  |  |  |  | 112000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% |  |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 1873000000 | 146000000 |  |  | 802000000 |  |  |  |  | 405000000 |  |  |  |  | 408000000 |  |  |  |  | 112000000
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire |  | Implementar 100% del Sistema de Alertas tempranas Ambientales de Bogotá |  | 0 |  | MAGNITUD META | 100 | 0.1 | 10% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 320000000 | 320000000 |  |  | 999000000 |  |  |  |  | 321000000 |  |  |  |  | 388000000 |  |  |  |  | 596000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 0 | 0.1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 320000000 | 320000000
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | 3 | Implementar 100 % del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% |  |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2624000000 | 320000000 |  |  | 999000000 |  |  |  |  | 321000000 |  |  |  |  | 388000000 |  |  |  |  | 596000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% |  |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2624000000 | 320000000 | 0 | 0 | 999000000 | 0 | 0 |  |  | 321000000 |  |  |  |  | 388000000 |  |  |  |  | 596000000
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | 4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8332000000.1 | 555000000 |  |  | 2149000000 |  |  |  |  | 2321000000 |  |  |  |  | 2507000000 |  |  |  |  | 1355000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8332000000.1 | 555000000 |  |  | 2149000000 |  |  |  |  | 2321000000 |  |  |  |  | 2507000000 |  |  |  |  | 1355000000
Línea de acción (1.5): Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | 6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% |  |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8268000000 | 2030000000 |  |  | 1609000000 |  |  |  |  | 1738000000 |  |  |  |  | 1876000000 |  |  |  |  | 1015000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% |  |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8268000000 | 2030000000 |  |  | 1609000000 |  |  |  |  | 1738000000 |  |  |  |  | 1876000000 |  |  |  |  | 1015000000
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | 8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | ACUMULATIVA | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.1 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6689264538 | 674264538 |  |  | 1552000000 |  |  |  |  | 1676000000 |  |  |  |  | 1810000000 |  |  |  |  | 977000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6689264538 | 674264538 |  |  | 1552000000 |  |  |  |  | 1676000000 |  |  |  |  | 1810000000 |  |  |  |  | 977000000
Línea de acción (3) Generación de Información multipropósito | 10 | Elaborar 1 plan estratégico ambiental para la ciudad, al año 2040. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5740000000 | 253000000 |  |  | 1659000000 |  |  |  |  | 2037000000 |  |  |  |  | 975000000 |  |  |  |  | 816000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.05 |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5740000000 | 253000000 |  |  | 1659000000 |  |  |  |  | 2037000000 |  |  |  |  | 975000000 |  |  |  |  | 816000000
| 11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5938923675 | 390923675 |  |  | 1430000000 |  |  |  |  | 1546000000 |  |  |  |  | 1669000000 |  |  |  |  | 903000000
MAGNITUD META DE RESERVAS
RESERVA PRESUPUESTAL
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5938923675 | 390923675 |  |  | 1430000000 |  |  |  |  | 1546000000 |  |  |  |  | 1669000000 |  |  |  |  | 903000000
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 47072188213.1 | 5046188213 |  |  | 12838000000 |  |  |  |  | 11627000000 |  |  |  |  | 11296000000 |  |  |  |  | 6820000000
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 47072188213.1 | 5046188213 |  |  | 12838000000 |  |  |  |  | 11627000000 |  |  |  |  | 11296000000 |  |  |  |  | 6820000000
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2016 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE____ DE ____
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Línea de acción (1.1): Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de RMCAB. |  |  | Programado | [6 empty] | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 12.5% | 3.75%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Entregar Informes de Calidad de Aire |  |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Modelamiento de escenarios de calidad del aire y reporte y validación de datos |  |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 3.75%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Línea de acción (1.2): Red de Ruido | Implementar 100% de la red de ruido | Actividades precontractuales y/o previas para la Adquisición del software de recopilación de información de las estaciones de monitoreo de ruido |  |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% | 12.5% | 6.25%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Desarrollo de actividades previas para la adquisición de estaciones de prueba en áreas críticas de intervención. |  |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 6.3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | Desarrollar, implementar y consolidar en un 100% el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá basado en contaminantes criterio. |  |  | Programado | [6 empty] | 15% | 5% | 15% | 20% | 25% | 20% | 100% | 12.5% | 6.3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Desarrollar e implementar una Red Distrital de Monitoreo de black carbon para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá. |  |  | Programado | [6 empty] | 0% | 5% | 20% | 25% | 30% | 20% | 100% |  | 6.3% |  | 12.5
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | Entrega de Informe de estado de Calidad de los Ríos Urbanos - Indicador WQI 2015 - 2016 | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12.5% | 1.875%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Diseño y formulación del Plan de Monitoreo de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá S2 - 2016 | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 1.25%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Contratación de la ejecución del Monitoreo de la Calidad del Recurso Hídrico S2-2016 | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 40% | 50% | 0% | 0% | 100% |  | 1.25%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Informe de Modelación de Escenarios de Saneamiento de los Rios de Bogotá 2016. | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% | 100% |  | 1.875%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Ejecución de del Monitoreo de la Calidad del Recurso Hídrico S2-2016 | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 6.25%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Línea de acción (1.5): Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | Evaluación, definición y diseño la Red de Aguas Subterráneas de Bogotá, en la cual se establezcan las necesidades para determinar las condiciones en cuanto a tecnología, localización y cobertura | X |  | Programado | [8 empty] | 20% | 20% | 20% | 40% | 100% | 12.5% | 12.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | Diseño y formulación del Plan de Monitoreo de factores presión al recurso hídrico de Bogotá | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 12.5% | 2.5%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Contratación de la ejecución del Monitoreo ambiental de factores presión al recurso hídrico de Bogotá | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 40% | 50% | 0% | 0% | 100% |  | 2.5%
Ejecutado
|  | Ejecución de del Monitoreo de lade factores presión al recurso hídrico de Bogotá S2-2016 | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 7.5%
Ejecutado
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | Conceptualizar las diferentes componentes del Centro de Información y Modelamiento Ambiental | X |  | Programado | [6 empty] | 5% | 30% | 30% | 35% | 0% | 0% | 100% | 12.5% | 6.25%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Definir la ruta de implementación del Centro de Información y Modelamiento Ambiental | X |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 100% |  | 6.3%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Línea de acción (3) Generación de Información multipropósito | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | Evaluar y Ajustar el Plan Decenal de Descontaminación del Aire de Bogotá. |  |  | Programado | [6 empty] | 15.4% | 30.8% | 23.1% | 11.5% | 11.5% | 7.7% | 100% | 12.5% | 8.75%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | Realizar el seguimiento a los proyectos establecidos en el PDDAB. |  |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 3.75%
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
|  |  |  | PERIODO: |  | II SEMESTRE 2016
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | SUBA | Magnitud Vigencia | 1 | [8 empty] | SUBA | 27 SUBA |  | Carrera 111 # 159A-61 | 10056 | 595155 | 655579 | N.A | N.A | N.A | 1250734
|  |  | Recursos Vigencia | 140000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
|  | SAN CRISTOBAL | Magnitud Vigencia | 1 | [8 empty] | SAN CRISTOBAL | 32 SAN BLAS |  | Carrera 2 Este # 12-78 sur | 4909.9 | 192514 | 203869 | N.A | N.A | N.A | 396383
|  |  | Recursos Vigencia | 140000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
|  | SANTA FE | Magnitud Vigencia | 1 | [8 empty] | SANTA FE | 91 SAGRADO CORAZÓN |  | Calle 37 # 8-40 | 4517.1 | 48702 | 47832 | N.A | N.A | N.A | 96534
|  |  | Recursos Vigencia | 140000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
|  | FONTIBON | Magnitud Vigencia | 1 | [8 empty] | FONTIBON | 75 FONTIBÓN |  | Carrera 96G # 17B-49 | 3328.1 | 190484 | 213035 | N.A | N.A | N.A | 403519
|  |  | Recursos Vigencia | 100000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
|  | ESPECIAL | Magnitud Vigencia | 2 | [8 empty] | RESTO | N.A |  | N.A | 140852 | 2834769 | 2998062 | N.A | N.A | N.A | 5832831
|  |  | Recursos Vigencia | 157000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
2 | Implementar 100% de la red de ruido | ENTIDAD | Magnitud Vigencia | 5% | [8 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 100000000 | [19 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
|  | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 5% | [8 empty] | TODAS | N.A | N.A | N.A | 163663 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 46000000 | [19 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
3 | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | ENTIDAD | Magnitud Vigencia | 5% | [8 empty] | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 196000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
|  | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 5% | [8 empty] | TODAS | N.A | N.A | N.A | 163663 | 3861624 | 4118377 | N.A | N.A | N.A | 7980001 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 124000000 | [19 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | CUENCAS | Magnitud Vigencia | 0.1 | [8 empty] | TODAS | N.A | N.A | TRES CUENCAS | km | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 555000000 | [19 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 10% | [8 empty] | TODAS | N.A | N.A | POLIGONOS | N.A | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 2030000000 | [19 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 0.1 | [8 empty] | TODAS | N.A | N.A | N.A | N.A | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 674264538 | [19 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
10 | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 0.05 | [8 empty] | TODAS | N.A | N.A | N.A | N.A | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 253000000 | [19 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 0.1 | [8 empty] | TODAS | N.A | N.A | N.A | N.A | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 390923675 | [19 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | [19 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | Total Recursos Vigencia - Proyecto | #REF!
|  |  | Total Recursos Reservas - Proyecto | #REF!
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on U6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on V6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on W6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.
Note on E28: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on E32: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on E40: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on E48: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on E52: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on E56: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material
Note on E60: JENNIFER.VARGAS: Profesional+Técnico+3Bachilleres+Caja de Herramientas+Material

## Hoja1 (hidden)
Nombre de la estación | Localidad | UPZ | Dirección
Carvajal | Kennedy | 45 Carvajal | Autopista Sur # 63-40
Guaymaral | Suba | 3 Guaymaral | Autopista Norte # 205-59
Kennedy | Kennedy | 47 Kennedy Central | Carrera 80 # 40-55 sur
Parque Simon Bolivar | Barrios Unidos | 22 doce de octubre | Calle 63 # 59A-06
Puente Aranda | Puente Aranda | 111 Puente Aranda | Calle 10 # 65-28
Las Ferias | Engativá | 26 Las Ferias | Avenida Calle 80 # 69Q-50 | 140000000
Suba | Suba | 27 suba | Carrera 111 # 159A-61 | 140000000
San Cristóbal | San Cristóbal | 32 San Blas | Carrera 2 Este # 12-78 sur
Tunal | Tunjuelito | 42 Venecia | Carrera 24 # 49-86 sur
Usaquén | Usaquén | 14 usaquén | Carrera 7B Bis # 132-11
Fontibón | Fontibón | 75 Fontibón | Carrera 96G # 17B-49 | 100000000
Bolivia | Engativá | 72 Bolivia | Avenida Calle 80 # 121-98
Sagrado Corazón | Santa Fe | 91 Sagrado Corazón | Calle 37 # 8-40 | 140000000
520000000
TOTAL | 677000000 | 2016 |  | 157000000
52076923.0769
| 2.1667 |  | 0.30769
| 577000000 |  | 0.30769
| 144250000 |  | 0.30769
0.30769
1.2308

## Hoja2 (hidden)
calidad | Total (ha) | Urbano (ha)
1 | Usaquen | 6531.6
2 | Chapinero | 3815.6
3 | Santa Fe | 4517.1
4 | San Cristóbal | 4909.9
5 | Usme | 21506.7
6 | Tunjuelito | 991.1
7 | Bosa | 2393.3
8 | Kennedy | 3859
9 | Fontibón | 3328.1
10 | Engativá | 3588.1
11 | Suba | 10056
12 | Barrios Unidos | 1190.3
13 | Teusaquillo | 1419.3
14 | Los Mártires | 651.4
15 | Antonio Nariño | 488
16 | Puente Aranda | 1731.1
17 | La Candelaria | 206
18 | Rafael Uribe Uribe | 1383.4
19 | Ciudad Bolivar | 13000.2
20 | Sumapaz | 78096.9
TOTAL BOGOTÁ |  | 163663
140852

## Hoja3 (hidden)
USAQUÉN | 219459 | 253449 | 472908 | 220260 | 253926 | 474186
CHAPINERO | 60502 | 66449 | 126951 | 60558 | 66033 | 126591
SANTA FE | 48702 | 47832 | 96534 | 48066 | 47135 | 95201
SAN CRISTÓBAL | 192514 | 203869 | 396383 | 191535 | 202823 | 394358
USME | 164937 | 172215 | 337152 | 166347 | 173754 | 340101
TUNJUELITO | 93839 | 95683 | 189522 | 93152 | 94819 | 187971
BOSA | 345676 | 363363 | 709039 | 356324 | 374723 | 731047
KENNEDY | 578977 | 608338 | 1187315 | 589932 | 619048 | 1208980
FONTIBÓN | 190484 | 213035 | 403519 | 195255 | 218479 | 413734
ENGATIVÁ | 419262 | 453981 | 873243 | 422164 | 456270 | 878434
SUBA | 595155 | 655579 | 1250734 | 610980 | 671998 | 1282978
BARRIOS UNIDOS | 132267 | 131616 | 263883 | 134370 | 132736 | 267106
TEUSAQUILLO | 66622 | 74145 | 140767 | 66663 | 73810 | 140473
LOS MÁRTIRES | 47587 | 46543 | 94130 | 47476 | 46240 | 93716
ANTONIO NARIÑO | 53613 | 55664 | 109277 | 53702 | 55552 | 109254
PUENTE ARANDA | 111898 | 113322 | 225220 | 110484 | 111422 | 221906
LA CANDELARIA | 12117 | 10516 | 22633 | 12045 | 10393 | 22438
RAFAEL URIBE URIBE | 172915 | 180846 | 353761 | 171622 | 179322 | 350944
CIUDAD BOLÍVAR | 351333 | 368367 | 719700 | 358148 | 375711 | 733859
SUMAPAZ | 3765 | 3565 | 7330 | 3827 | 3630 | 7457
TOTAL BOGOTÁ | 3861624 | 4118377 | 7980001 | 3912910 | 4167824 | 8080734
| 1026855 | 1120315
| 2834769 | 2998062