## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[6 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
[6 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
Eje Plan de Desarrollo | [14 empty] | 07-Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo |  | Programa Plan de Desarrollo | [12 empty] | 44 - Gobierno y ciudadanía digital
1, PROYECTO PRIORITARIO |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [31 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
1,1 COD. | 1,2 PROYECTO PRIORITARIO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[9 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | MAR | JUN | SEPT | DIC
[9 empty] | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO
1 | Centro de Información y Modelamiento Ambiental | 1 | Generar información y conocimiento sobre el estado de los recursos Hídrico, Aire (Ruido y calidad a los ciudadanos del DC | 1,1 | Avance en el diseño y construcción del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá D.C. | % | ACUMULATIVA | 100 | 10% | 10% |  | 40% |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  | 100% | [12 empty] | 10% | 100% | 0.1% | Para el primer año que correspondia a un avance del 10% se entrega un documento en el que se conceptualice el Centro de Información y Modelamiento Ambiental en sus diferentes componentes (fisico, tecnologico y metodologico). | NA | NA | Se establece la ruta para construcción e implementación del Centro en sus diferentes componentes, lo que permitira acceder a información con mayor valor | Documento de conceptualización y notas técnicas soporte.
193 | Sistemas de información para una política pública eficiente | 441 | Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C (Producto) | 463 | Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido | Centro de información ambiental | Creciente | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0.1 | 100% | 10% | Con los diseños del área física del Centro se adelanta proceso contracual SDA-SAM-071-2016 con el cual se contrata la modernizacipon de un área en la sede administrativa de la SDA para alojar el centro de información y modelamiento ambiental . | NA | NA | Se establece la ruta para construcción e implementación del Centro en sus diferentes componentes, lo que permitira acceder a información con mayor valor | Documento de conceptualización y notas técnicas soporte.
2 | Centro de Información y Modelamiento Ambiental | 2 | La cuenca hidrica del Rio Bogotá en proceso de descontaminacion a traves de acciones de corto y mediano plazo. | 2,1 | No. De Accioes realizadas para dar cumplimiento a las ordenes de la sentencia Río Bogotá vinculadas al proyecto | No. ACCIONES | CONSTANTE | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | 2% | 1% | 1% | Para la orden numero 4,59 se informa la formulacion del documento metodologico en la mesa técnica interinstitucional (DANE, CAR, SDA), para el desarrollo del censo. - Asistencia a reuniones de mesa técnica con el DANE, CAR y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS para dicutir lineamientos en el cumplimiento de la orden 4,59. Se solicito Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante oficio SDA No. 2016EE186230 del 24/10/2016, pronunciamiento técnico jurídico para definir el alcance que debe tener la Orden 4.59. y así articular el trabajo institucional. | NA | NA | Mayor conocimiento del No. de Usuarios del recurso Hidrico (CENSO) y de la calidad de sus vertimientos (MUESTREO) | Esto se realiza por medio del convenio N° (1582 20161251) del 28/12/2016 y el contrato N° 20161257 de 2016 celebrado entre la SDA Y ANALQUIM LTDA
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [8 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [8 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [22 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Línea de acción (1.1): Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB | 1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | SUMA | 441 | 193 | MAGNITUD META | 51 | 6 | 6 |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6 | 100% | 11.76% | Se realizaron 6 informes mensuales de calidad del aire de un total de 6 porgramdos. Los informes evidencian el comportamiento metereológico, atmosférico y de particulas PM10 y PM2.5 de la ciudad., la información se presenta en promedios mensuales. La plataforma de operación del modelo WRF-CMAQ y su interfaz para el cálculo de emisiones se encuentra disponible para el pronóstico 24 horas y la simulaciones de diagnóstico que se requieran, debido a los avances en consolidacion de scripts, depuracion de errores de ejecución e implementación de mejoras en el preprocesamiento, procesamiento y posprocesamiento | NA | NA | Dar a conocer a la ciudadania el comportamiento y mediciòn de las condiciones climáticas y atmosféricas de la ciudad, asi como establecer puntos críticos de contaminación. | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV Soportes de avance en las metas 2016, Observatorio Ambiental de Bogotá.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 8969000000 | 677000000 | 909789822 |  | 4000000000 |  |  |  |  | 1583000000 |  |  |  |  | 1663000000 |  |  |  |  | 1046000000 | [7 empty] | 692484996 | 76.11% | 7.526%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [27 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [27 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 51 | 6 | 6 |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 8969000000 | 677000000 | 909789822 |  | 4563456573 |  |  |  |  | 1583000000 |  |  |  |  | 1663000000 |  |  |  |  | 1046000000 | [7 empty] | 692484996
Línea de acción (1.2): Red de Ruido | 2 | Implementar 100 % la red de calidad de ruido | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 2% | 20% | 2% | Se establecieron los requerimientos técnologicos para la red de monitoreo de ruido lo que se plasma dentro de las actividades previas para la adquisición de estaciones de prueba de áreas críticas de intervención, así mismo se estructuraron lo términos de referencia para realizar el contrato que permitirá el mejoramiento de las estaciones de la Red de Ruido a desarrollar en la vigencia de 2017. | El proceso contractual fue declarado decierto debido a que los oferentes no subsanaron las observaciones presentadas durante la etapa de evaluación | Dar inicio a la adquisisción de los equipos necesarios para iniciar la implementacipon de la red en 2017 | Generar las condiciones técnicas, ubicación y cobertura de la red de ruido úrbana de la ciudad | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV Soportes de avance en las metas 2016, Observatorio Ambiental de Bogotá.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2458623000 | 146000000 | 146197700 |  | 1387623000 |  |  |  |  | 405000000 |  |  |  |  | 408000000 |  |  |  |  | 112000000 | [7 empty] | 0 | 0% | 0%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 0.02
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2458623000 | 146000000 | 146197700 |  | 1387623000 |  |  |  |  | 405000000 |  |  |  |  | 408000000 |  |  |  |  | 112000000 | [7 empty] | 0
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire |  | Implementar 100% del Sistema de Alertas tempranas Ambientales de Bogotá |  | 0 |  | MAGNITUD META | 100 | 0.1 | 10% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 320000000 | 320000000 |  |  | 999000000 |  |  |  |  | 321000000 |  |  |  |  | 388000000 |  |  |  |  | 596000000
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 0 | 0.1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 320000000 | 320000000
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | 3 | Implementar 100 % del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 9% |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 8.5% | 94.44% | 8.5% | La SDA avanzó en la adjudicación a la empresa NEXURA CORPORATION LTDA del proceso de concurso de méritos 057 de 2016 para diseñar y desarrollar una aplicación móvil de espacialización, comunicación y uso del índice bogotano de calidad de aire, IBOCA Por parte de la SDA se realizaron los protocolos distritales de actuación ante alertas y de respuesta ante emergencias por contaminación atmosférica de Bogotá considerando los últimos ajustes realizados por el IDIGER . Para ello se realizó una reunión del 22 de diciembre de 2016 entre Adriana Iza, directora de estudios sectoriales y los profesionales del SATAB. Así mismo la SDA formuló la propuesta de la zonificación de los Protocolos distritales de actuación ante alertas y de respuesta ante emergencias por contaminación atmosférica de Bogotá. Con lo anterior se justifico ante el concejo la necesidad tecnologica y cobertura necesaria para implementar la Red en 2017. | Viabilidad por parte de IDIGER para la adopcion de los protocolos de alerta y emergencia pior contaminación atmosférica | Se proyecto memorando por parte del Secreatario Distrital de Ambiente como presidente de la Comisión Intersectorial de Gestion del Riesgo y Cambio Climatico al Director del IDIGER como secretario tecnico de mencionada Comision Solicitando apoyo y gestion para la oficializacion de los protocolos. | Dar a conocer a la ciudad de manera másiva los estados de alerta por contaminación atmosférica y establecer el mecanismo, protocolos y reacción ante eventuales episodios por parte de las entidades que hacen parte del sistema. | c, Observatorio Ambiental de Bogotá.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2925000000 | 320000000 | 274476263 |  | 1300000000 |  |  |  |  | 321000000 |  |  |  |  | 388000000 |  |  |  |  | 596000000 | [7 empty] | 241648991 | 88.04% | 8.392%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [27 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [27 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 9% |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 0.085
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2925000000 | 320000000 | 274476263 | 0 | 1508026241 | 0 | 0 |  |  | 321000000 |  |  |  |  | 388000000 |  |  |  |  | 596000000 | [7 empty] | 241648991
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | 4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 0 | 25% | 0.625% | Se diseño y formuló el Plan de Monitoreo de la REd de calidad Hidrica mediante los estudios previos y firma del Convenio Interadministrativo SDA – CAR. ASe realiza al cierre de la vigencia 2016, mediante el Convenio Interadministrativo SDA-CAR No. 1582 (20161251) del 28/12/2016 y en el Contrato de Prestación de Servicios 20161257 del 29/12/2016. | Se esperaba contar con Acta de inicio, programación detallada del contrato y ejecución del primer mes del contrato | Reajuste en la programación para el desarrollo del monitoreo | La operación de la red (a través del contrato) permitirá tener información para el conocimiento del recurso hídrico y la verificación de la efectividad de las acciones de mejoramiento de la calidad del recurso hídirico superficial | Estudios previos y documentos del proceso SECOP: SDA SAM 059 DE 2016
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7133000000.1 | 555000000 | 555000000 |  | 950000000 |  |  |  |  | 2321000000 |  |  |  |  | 2507000000 |  |  |  |  | 1355000000 | [7 empty] | 424134803 | 76.42% | 5.517%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  | 0 | [24 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  | 0 | [24 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7133000000.1 | 555000000 | 555000000 |  | 1298668387 |  |  |  |  | 2321000000 |  |  |  |  | 2507000000 |  |  |  |  | 1355000000 | [7 empty] | 424134803
Línea de acción (1.5): Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | 6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 10% | 100% | 10% | Se identificaron los puntos del recurso hídrico subterráneo (pozos) que serán declarados dentro de la red de monitoreo como puntos de la red. Identificación oficializada mediante Informe Técnico 00852, 18 de julio del 2016. Rad. 2016IE122655, estableció cobertura y localización de los puntos iniciales que haran parte de la red de monitoreo para generar conocieminto sobre el estabo del recurso hídrico subterraneo. Se instalaron los equipos de monitoreo en el primer pozo que conformará la red, cumpliendo con las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas. Rad. 2016IE218178. Adicionalmente se firmo contrao No. 20161264 con la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA para AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS PARA DESARROLLAR EL MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL DEL ACUÍFERO SUBSUPERFICIAL O SOMERO EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL | N. A. | N. A. | Se localizo el primer DRIVER como piloto de la captura continua de información de los niveles del recurso hídrico subterraneo. | Informe Técnico 00852, 18 de julio del 2016. Rad. 2016IE122655. Radicado 2016IE218178 informando de pólizas que cubren el equipo instalado y visita técnica de instalación del equipo
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7259000000 | 2030000000 | 2030000000 |  | 600000000 |  |  |  |  | 1738000000 |  |  |  |  | 1876000000 |  |  |  |  | 1015000000 | [7 empty] | 1977115999 | 97.39% | 27.24%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [27 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [27 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% |  | 40% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  | 100% | [7 empty] | 10%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7259000000 | 2030000000 | 2030000000 |  | 2529387523 |  |  |  |  | 1738000000 |  |  |  |  | 1876000000 |  |  |  |  | 1015000000 | [7 empty] | 1977115999
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | 8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | ACUMULATIVA | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.98 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0.1 | 100% | 10% | Para el primer año que correspondia a un avance del 0,10, se entrega un documento en el que se conceptualice el Centro de Información y Modelamiento Ambiental en sus diferentes componentes (fisico, tecnologico y metodologico). Con los diseños del área física del Centro se adelanta proceso contracual SDA-SAM-071-2016 con el cual se contrata la modernizacipon de un área en la sede administrativa de la SDA para alojar el centro de información y modelamiento ambiental | NA | NA | Se establece la ruta para construcción e implementación del Centro en sus diferentes componentes | Documento de conceptualización y notas técnicas soporte.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6387264538 | 674264538 | 566605117 |  | 1250000000 |  |  |  |  | 1676000000 |  |  |  |  | 1810000000 |  |  |  |  | 977000000 | [7 empty] | 412975502 | 72.89% | 6.576%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [27 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [27 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [7 empty] | 0.1
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6387264538 | 674264538 | 566605117 |  | 1575677578 |  |  |  |  | 1676000000 |  |  |  |  | 1810000000 |  |  |  |  | 977000000 | [7 empty] | 412975502
Línea de acción (3) Generación de Información multipropósito | 10 | Elaborar 1 plan estratégico ambiental para la ciudad, al año 2040. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.03 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 93.33% | 2.8% | La ventana temporal al 2040, corresponde a un intervalo de 25 años, que permite la proyección de la ciudad en interacción con el medio ambiente y en el corto plazo el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, las actividades responden a la necesidad de ajustar estrategias en el marco regulatorio, metodologías de evaluación y valores de referencia que permitan el desarrollo de una ciudad sostenible y la reducción de la huella ambiental de la Ciudad. Por lo anterior se requiere la revisión de los planes y normatividad desarrollada por la Secretaría Distrital de Ambiente en los que se incluyen entre otros, Plan Decenal de Descontaminación del Aire de Bogotá, los Planes Locales de Arbolado Urbano, Plan de Desmantelamiento de Infraestructura la revisión de la normatividad asociada al recurso hídrico y suelos contaminados. Para la Vigencia 2016 se elaboró el Proyecto Decreto para la modificación del Decreto Distrital 098/2011 y actualización del PDDAB, se consolidó versión final del Documento de Exposición de motivos para la modificación del Decreto 098/2011, se consolidó la versión final del Documento Técnico Soporte -DTS para la actualización del PDDAB, se realizó jornada de trabajo con la Subdirección de Planes y Políticas Ambientales-SPPA para el acompañamiento y revisión de los documentos técnicos proyectados dando alcance al proceso de actualización y ajuste del PDDAB. | Basado en los lineamientos estratégicos de la Entidad y Dirección Legal se determinó realizar la formulación del Plan por etapas, por lo cual, la elaboración de la Metodología para la priorización y evaluación de proyectos está contemplada para la Etapa II; adicionalmente, considerando que se extendió el proceso de consolidación del documento técnico de soporte, a raíz de la inclusión de las observaciones expuestas por la SPPA en reuniones de trabajo, motivo por el cual aún falta finalizar la verificación del proyecto Decreto por parte de la Dirección Legal Ambiental-DLA. | Finalizar el DTS del Plan Decenal de Desconatminación durante el mes de ENERO de 2017 | La reformulación del Plan Decenal de Descontaminaciòn del Aire para Bogotà, orienta las estrategias para que la ciudad implemente la polìtica de calidad del aire conjuntamente con los sectores de mayor aporte en la contaminaciòn de la ciudad | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV Soportes de avance en las metas 2016.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4831000000 | 253000000 | 173195636 |  | 750000000 |  |  |  |  | 2037000000 |  |  |  |  | 975000000 |  |  |  |  | 816000000 | [7 empty] | 144155621 | 83.23% | 3.034%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [27 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [27 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.03 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4831000000 | 253000000 | 173195636 |  | 799215150 |  |  |  |  | 2037000000 |  |  |  |  | 975000000 |  |  |  |  | 816000000 | [7 empty] | 144155621
| 11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 0 | 20% | 0.5% | Se diseño y formuló el Plan de Monitoreo de factores presión al recurso hídrico mediante los estudios previos del Convenio Interadministrativo SDA – CAR. ASe realiza al cierre de la vigencia 2016, mediante el Convenio Interadministrativo SDA-CAR No. 1582 (20161251) del 28/12/2016 y en el Contrato de Prestación de Servicios 20161257 del 29/12/2016. | Debido a la fecha de firma de los contratos de monitoreo no se desarrollo el monitoreo en el segundo semestre 2016 | Intensificar el monitoreo en el año 2017 | Información de la caracterización de los vertimientos generados por los diferentes sectores productivos. | Convenio Interadministrativo SDA-CAR No. 1582 (20161251) del 28/12/2016 y en el Contrato de Prestación de Servicios 20161257 del 29/12/2016.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6208923675 | 390923675 | 390923675 |  | 1700000000 |  |  |  |  | 1546000000 |  |  |  |  | 1669000000 |  |  |  |  | 903000000 | [7 empty] | 317287429 | 81.16% | 5.11%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [27 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | [27 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6208923675 | 390923675 | 390923675 |  | 2017287429 |  |  |  |  | 1546000000 |  |  |  |  | 1669000000 |  |  |  |  | 903000000 | [7 empty] | 317287429
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 46171811213.1 | 5046188213 | 5046188213 |  | 11937623000 |  |  |  |  | 11627000000 |  |  |  |  | 11296000000 |  |  |  |  | 6820000000 | [7 empty] | 4209803341
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 46171811213.1 | 5046188213 | 5046188213 |  | 15679341881 |  |  |  |  | 11627000000 |  |  |  |  | 11296000000 |  |  |  |  | 6820000000 | [7 empty] | 4209803341
126PG01-PR02-F-A5-V9.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2016 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE I DE 2016
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Línea de acción (1.1): Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de RMCAB. | x |  | Programado | [6 empty] | 20% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 12.5% | 3.75% | Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la RMCAB, en cumplimiento de las actividades programadas mensualmente por el software GESTOR
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 20% | 0% | 15% | 20% | 0% | 45% | 100% |  | 3.75%
|  | Entregar Informes de Calidad de Aire | x |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 5% | Se realizaron 6 informes mensuales de un total de 6 programdos. Los informes evidencian el comportamiento metereológico, atmosférico y de particulas PM10 y PM2.5 de la ciudad., la información se presenta en promedios mensuales.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 49.98% | 0% | 50% | 99.98% |  | 4.999%
|  | Modelamiento de escenarios de calidad del aire y reporte y validación de datos | x |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 3.75% | La plataforma de operación del modelo WRF-CMAQ y su interfaz para el cálculo de emisiones se encuentra disponible para el pronóstico 24 horas y la simulaciones de diagnóstico que se requieran, debido a los avances en consolidacion de scripts, depuracion de errores de ejecución e implementación de mejoras en el preprocesamiento, procesamiento y posprocesamiento. Existen ambientes de usuario especializados para llevar a cabo la generación de condición de frontera y metoerologíaa del sistema, generacion de condiciones de frontera y calidad del aire, así como generacion de inventarios de emisiones de contaminantes criterio desagregados espacial y temporalmente, tanto reciente (2014) como proyectado para escenarios. Se ha logrado contar con el periodo de caracterizacion de diagnóstico mas extenso a la fecha con dos trimestres del año 2014, utilizando la imformación de inventario de emisiones mas reciente a 2014 producto de un nuevo aplicativo para el cálculo y conversión de formato a entrada de CMAQ, así como la inclusión de calculos de mitigación de la emisión de material resuspendido por efecto de las lluvias en alta resolución temporal, esto producto de los alcances del Convenio 1341 de 2015 suscrito entre la Secretaria Distrital de Ambiente y ECOPETROL, que durante el año ha permitido fortalecer la plataforma de simulacion WRF-CMAQ. Como fruto del trabajo desarrollado durante los meses de contratación en el año, la ciudad cuenta con un Sistema Integrado de Simulación de Calidad del Aire (SIMCAB) que permite estimar la distribucion espacial de contaminantes en zonas en donde no se realiza monitoreo, estimar preliminarmente con 24h de anticipación los indices bogotanos de calidad del aire, así como diagnosticar los posibles efectos de control y/o modificación de emisiones con propósitos de planeación y regulación.Se busca ampliar la capacidad del proyecto para la inclusión de modulos de integración con el SATAB, estimación de disperisón de contaminantes en eventos, y articulación en la generación de información ambiental y generación de valor agregado dentro de los alcances del Centro Integrado de Modelamiento Ambiental del DIstrito, de tal forma que el SIMCAB sea una herramienta de planeación a nivel de gestión de calidad del aire para el cumplimiento de la visión a futuro de la Ciudad.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 0% | 33.36% | 100% |  | 3.75%
Línea de acción (1.2): Red de Ruido | Implementar 100% de la red de ruido | Actividades precontractuales y/o previas para la Adquisición del software de recopilación de información de las estaciones de monitoreo de ruido | x |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% | 0.251% | 6.25% | Para implementar el 100% de la red de ruido de la ciudad, se requiere llevar a cabo como primera estancia, los mapas de ruido de las localidades de la ciudad. Por lo anterior se realizó la adjudicacion del concurso de meritos SDA-CM-064-2016, el cual tiene por objeto la elaboracion de los mapas estrategicos de ruido de Bogota D.C. como insumo para el diseño de la red de monitoreo de ruido y planes de descontaminacion del Distrito; la informacion referente a la adjudicacion
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 1% |  | 1% |  | 2% |  | 0.125%
|  | Desarrollo de actividades previas para la adquisición de estaciones de prueba en áreas críticas de intervención. | x |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 6.3% | Dentro de las actividades previas para la adquisición de estaciones de prueba de áreas críticas de intervención, se llevó a cabo el proceso contractual para poder realizar la calibracion de las estaciones de monitoreo de ruido de la Red del Aeropuerto ElDorado y la actualizacion del certificado de calibracion de 9 equipos de medicion, así mismo se estructuraron lo términos de referencia para realizar el contrato que permitirá el mejoramiento de las estaciones de la Red de Ruido a desarrollar en la vigencia de 2017.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 1% |  | 1% |  | 2% |  | 0.126%
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | Desarrollar, implementar y consolidar en un 100% el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá basado en contaminantes criterio. | x |  | Programado | [6 empty] | 15% | 5% | 15% | 20% | 25% | 20% | 100% | 10.71% | 6.3% | La SDA avanzó en la adjudicación a la empresa NEXURA CORPORATION LTDA del proceso de concurso de méritos 057 de 2016 para diseñar y desarrollar una aplicación móvil de espacialización, comunicación y uso del índice bogotano de calidad de aire, IBOCA (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-15-5846875), como insumo clave de la Estrategia Pedagógica y Comunicativa Interinstitucional definida en la Resolución 2410 de 2015. Asi mismo se realizó la Versión N° 2 del flujograma de operación de la Mesa Permanente para la Validación de alertas y emergencias por contaminación atmosférica. estamos a la espera de la articulación con IDIGER y demás entidades involucradas en el sistema. Por parte de la SDA se realizaron los protocolos distritales de actuación ante alertas y de respuesta ante emergencias por contaminación atmosférica de Bogotá considerando los últimos ajustes realizados por el IDIGER . Para ello se realizó una reunión del 22 de diciembre de 2016 entre Adriana Iza, directora de estudios sectoriales y los profesionales del SATAB. Así mismo la SDA formuló la propuesta de la zonificación de los Protocolos distritales de actuación ante alertas y de respuesta ante emergencias por contaminación atmosférica de Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 15% | 0% | 9% | 12% | 30% | 27% | 93% |  | 5.859%
|  | Desarrollar e implementar una Red Distrital de Monitoreo de black carbon para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá. | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 5% | 20% | 25% | 30% | 20% | 100% |  | 6.3% | - C20Informe del analisis de los documentos " Reference Material 8785: Air Particulate Matter on Filter Media", "ELEMENTAL CARBON (DIESEL PARTICULATE, metodo 5040 NIOSH" y "The IMPROVE_A Temperature Protocol for Thermal/Optical Carbon Analysis: Maintaining Consistency with a Long-Term Database", en busca del metodo de referencia, elemental para llevar a cabo el tramite de acreditación ante el IDEAM del equipo aethalómetro AE42-7. -Informe a partir de la revisión y comparación de los manuales del equipo AQM65, Manual de Operación de los SVCA y el documento 40 CFR 58, Apéndice E. de la EPA, para la operacion e instalacion del equipo AQM-65. Bitácora de seguimiento del equipo Aethalometro AE42. - Extracción de los datos del aethalómetro AE42-7 correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre y organizados en carpetas con nombre y fecha.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 5% | 0% | 2% | 0% | 30% | 40% | 77% |  | 4.851%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | Entrega de Informe de estado de Calidad de los Ríos Urbanos - Indicador WQI 2015 - 2016 | x |  | Programado | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 3.125% | 1.875% | Informe presentado y oficializado mediante radicado. Informe Tecnico No. 01084, 05 de septiembre del 2016
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  | 1.875%
|  | Diseño y formulación del Plan de Monitoreo de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá S2 - 2016 | x |  | Programado | [6 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100% |  | 1.25% | Establecimiento de las necesidades de monitoreo del recurso hídrico superficial y contenidos en: (1) estudios previos del Convenio Interadministrativo SDA – CAR, elaborados en octubre y aprobados en Comité de Contratación el 21/11/2016 y establecidos en el Convenio No. 1582 (20161251) del 28/12/2016 y (2) estudios previos y documentos definitivos SECOP SDA-SAM-059-2016, adjudicados el 28/12/2016 en el Contrato de Prestación de Servicios 20161257 del 29/12/2016.
[5 empty] | Ejecutado | [11 empty] | 0% | 0% |  | 0%
|  | Contratación de la ejecución del Monitoreo de la Calidad del Recurso Hídrico S2-2016 | x |  | Programado | [9 empty] | 30% | 70% |  | 100% |  | 1.25% | Se realiza al cierre de la vigencia 2016, mediante el Convenio Interadministrativo SDA-CAR No. 1582 (20161251) del 28/12/2016 y en el Contrato de Prestación de Servicios 20161257 del 29/12/2016.
[5 empty] | Ejecutado | [11 empty] | 100% | 100% |  | 1.25%
|  | Informe de Modelación de Escenarios de Saneamiento de los Rios de Bogotá 2016. | x |  | Programado | [6 empty] | 25% | 55% | 20% |  |  |  | 100% |  | 1.875% | La modelación de escenarios se genera a partir de los documentos de propuesta de modificación del PSMV, la cual a la fecha no se ha radicado en la SDA
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  | 0%
|  | Ejecución de del Monitoreo de la Calidad del Recurso Hídrico S2-2016 | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 6.25% | Los contratos para el monitoreo del recurso hídrico superficial (entre otros), se firmaron el 28 y 29 de diciembre de 2016 y su ejecución se realizará en la vigencia 2017
[5 empty] | Ejecutado | [11 empty] | 0% | 0% |  | 0%
Línea de acción (1.5): Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | Evaluación, definición y diseño la Red de Aguas Subterráneas de Bogotá, en la cual se establezcan las necesidades para determinar las condiciones en cuanto a tecnología, localización y cobertura | x |  | Programado | [8 empty] | 20% | 20% | 20% | 40% | 100% | 12.5% | 12.5% | Se identificaron los puntos del recurso hídrico subterráneo que serán declarados dentro de la red de monitoreo como puntos de la red. Identificación oficializada mediante Informe Técnico 00852, 18 de julio del 2016. Rad. 2016IE122655 Se instalaron los equipos de monitoreo en el primer pozo que conformará la red, cumpliendo con las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas. Rad.
[5 empty] | Ejecutado | [10 empty] | 50% | 50% | 100% |  | 12.5%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | Diseño y formulación del Plan de Monitoreo de factores presión al recurso hídrico de Bogotá | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2.5% | 2.5% | Establecimiento de las necesidades de monitoreo de los factores de presión sobre el recurso hídrico, contenidos en: (1) estudios previos del Convenio Interadministrativo SDA – CAR, elaborados en octubre y aprobados en Comité de Contratación el 21/11/2016 y establecidos en el Convenio No. 1582 (20161251) del 28/12/2016 y (2) estudios previos y documentos definitivos SECOP SDA-SAM-059-2016, adjudicados el 28/12/2016 en el Contrato de Prestación de Servicios 20161257 del 29/12/2016.
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 20% | 80% |  |  | 100% |  | 2.5%
|  | Contratación de la ejecución del Monitoreo ambiental de factores presión al recurso hídrico de Bogotá | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 10% | 40% | 50% | 0% | 0% | 100% |  | 2.5% | Se realiza al cierre de la vigencia 2016, mediante el Convenio Interadministrativo SDA-CAR No. 1582 (20161251) del 28/12/2016 y en el Contrato de Prestación de Servicios 20161257 del 29/12/2016.
[5 empty] | Ejecutado | [11 empty] | 0% |  |  | 0%
|  | Ejecución de del Monitoreo de lade factores presión al recurso hídrico de Bogotá S2-2016 | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% |  | 7.5% | Los contratos para el monitoreo del recurso hídrico superficial (entre otros), se firmaron el 28 y 29 de diciembre de 2016 y su ejecución se realizará en la vigencia 2017
[5 empty] | Ejecutado | [11 empty] | 0% |  |  | 0%
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | Conceptualizar las diferentes componentes del Centro de Información y Modelamiento Ambiental | x |  | Programado | [6 empty] | 5% | 30% | 30% | 35% | 0% | 0% | 100% | 12.55% | 6.25% | Se realiza un avance en el documento donde se conceptualiza todos los parametros y lineamientos para que quedara definida la ruta de implementacion del centro de informacion y modelamiento ambiental
[5 empty] | Ejecutado | [8 empty] | 30% | 30% | 20% | 20% | 100% |  | 6.25%
|  | Definir la ruta de implementación del Centro de Información y Modelamiento Ambiental | x |  | Programado | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 100% |  | 6.3% | Se define la ruta para el desarrollo del proyecto: 1 • Almacenamiento de datos • Modelamiento y análisis de sistemas • Productos de valor agregado • Red de Información Ciudadana • Establecimiento en físico del Centro de Información y Modelamiento Ambiental, con estos pasos se dara la conceptualizacion del centro de informacion y modelamiento ambiental
[5 empty] | Ejecutado | [9 empty] | 30% | 30% | 40% | 100% |  | 6.3%
Línea de acción (3) Generación de Información multipropósito | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | Evaluar y Ajustar el Plan Decenal de Descontaminación del Aire de Bogotá. | x |  | Programado | [6 empty] | 15.4% | 30.8% | 23.1% | 11.5% | 11.5% | 7.7% | 100% | 11.83% | 8.75% | Se elaboró el Proyecto Decreto para la modificación del Decreto Distrital 098/2011 y actualización del PDDAB, se consolidó versión final del Documento de Exposición de motivos para la modificación del Decreto 098/2011, se consolidó la versión final del Documento Técnico Soporte -DTS para la actualización del PDDAB, se realizó jornada de trabajo con la Subdirección de Planes y Políticas Ambientales-SPPA para el acompañamiento y revisión de los documentos técnicos proyectados dando alcance al proceso de actualización y ajuste del PDDAB.
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | -% | -% | 7.7% | 23.1% | 23.1% | 38.46% | 92.36% |  | 8.082%
|  | Realizar el seguimiento a los proyectos establecidos en el PDDAB. | x |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100% |  | 3.75% | 1). Se actualizó la estadística del Piloto de Taxis Eléctricos: rodamiento = 7.008.609 kilómetros, consumo de electricidad= 2.199.080 kilovatios hora, Emisiones Evitadas de CO2 = 1.752 toneladas (Anexo 12.2.1.01), 1.1). Se realizó la revisión, complemento y observaciones a los Documentos borrador: Exposición de Motivos y Proyecto de Articulado, en lo referente a temas Ambientales específicamente Calidad del Aire, conforme a las observaciones de la Alcaldía Mayor, los cuales tienen por objeto realizar la modificación del Decreto 600 de 2015 en el cual se busca promover la migración tecnológica de la flota de taxis de Bogotá. (Anexo 12.2.1.02 y Anexo 12.2.1.03 ), 2). Se proyectó concepto técnico de la revisión de requisitos técnicos verificables en el marco del BDPF, para la empresa Representaciones Diesel y Turbos Ltda de la tecnología PURItech DPF-1/2 modelo 1212. (Anexo 12.2.2.01), 2.1) Se actualizó el borrador del procedimiento 126PM04-PR121 (Medición de exposición personal a nano-partículas) (Anexo 12.2.2.02, Anexo 12.2.2.03, Anexo 12.2.2.04, Anexo 12.2.2.05). 3). Se realizaron los comentarios y sugerencias al proyecto de acuerdo "Por medio del cual se adoptan medidas para fortalecer las prácticas de Ecoconducción en el Distrito Capital" (Anexo 12.2.3.01) y se realizaron los aportes técnicos para la formulación de la Política Pública de Ecoconducción para Bogotá desarrollada conjuntamente con la Secretaría de Movilidad (Anexo 12.2.3.02). 4). Se desarrolló reunión con representantes de la UCPPL con el objeto de presentar la propuesta, por parte de la SDA, para la vinculación de las empresas al Programa Integral de Autorregulación Ambiental (PIAA), y cuantificar los beneficios ambientales para el sector del transporte de carga (Anexo 12.2.4.01 y Anexo 12.2.4.02) 5). Se realizaron comentarios al proyecto de Decreto Nacional (desarrollado por Min Transporte) que reglamenta el registro y circulación de automotores tipo ciclomotores, moped, motocicletas de baja potencia, entre otros, del servicio particular (Anexo 12.2.5.01), y se elaboró un documento técnico de evaluación de las estrategias formuladas en la actualización del PDDAB, para la intervención del sector motos en la ciudad, partiendo del diagnóstico de la situación actual del mismo (Anexo 12.2.5.02). 6). Se consolidó el documento resumen de inventario de emisiones 2014 que contiene el aporte de fuentes fijas, fuentes móviles, fuentes de área y fuentes de material particulado, resuspendido (Anexo 12.2.6.01) 6.1) y el inventario de emisiones del SITP a corte del año 2016 (Anexo 12.2.6.02), 6.2) Se realizó la consolidación de la tabla de resumen general de emisiones por combustión, correspondiente a la línea base (año 2008), diferenciando los sectores que tienen proyecto de descontaminación dentro de la formulación del PDDAB 2011, con el objeto de incluir el análisis respectivo en las fichas de evaluación de las medidas PDDAB 2011, esto a partir del ajuste del inventario de emisiones por fuentes industriales del correspondiente año. (Anexo 12.2.6.03) 7). Se elaboró presentación acerca de los resultados del proyecto de seguimiento y control por OBD como insumo complementario para el informe de gestión 2016 correspondiente al convenio interadministrativo 1849 de 2013 entre la SDA, SDM y Transmilenio, así mismo se apoyó en la formulación del plan de acción y la propuesta técnica para el año 2017(Anexo 12.2.7.01, 12.2.7.02, 12.2.7.03 ), 7.1) Se adelantó trámites para el proceso de liquidación ante la subdirección de contractual de la SDA Convenio AMVA N°008 de 2012 con objeto contractual “Transferencia de información y conocimiento sobre el recurso aire con el fin de contribuir a la implementación del plan de descontaminación del aire para el Valle de Aburrá y el Plan de Descontaminación del Aire para Bogotá” (Anexo 12.2.7.04 y Anexo 12.2.7.05 )
[5 empty] | Ejecutado | [6 empty] | 16.66% | 11.9% | 7.14% | 19.05% | 16.67% | 28.57% | 99.99% |  | 3.75%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 65.97%
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on V8: YULIED.PENARANDA Logros más representativos alcanzados durante el trimestre reportado.

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
|  |  |  | PERIODO: |  | II SEMESTRE 2016
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Localidad, Especial, Distrital) | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD | CÓDIGO | LOCALIZACION | GRUPO ETAREO | CONDICION POBLACIONAL | GRUPOS ETNICOS
1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | SUBA | Magnitud Vigencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SUBA | 27 SUBA |  | Carrera 111 # 159A-61 | 10056 | 595155 | 655579 | N.A | N.A | N.A | 1250734
|  |  | Recursos Vigencia | 126474262 | 0 | 0 | 126474262 | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 129367103
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SAN CRISTOBAL | Magnitud Vigencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SAN CRISTOBAL | 32 SAN BLAS |  | Carrera 2 Este # 12-78 sur | 4909.9 | 192514 | 203869 | N.A | N.A | N.A | 396383
|  |  | Recursos Vigencia | 126474262 | 0 | 0 | 126474262 | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 129367103
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SANTA FE | Magnitud Vigencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SANTA FE | 91 SAGRADO CORAZÓN |  | Calle 37 # 8-40 | 4517.1 | 48702 | 47832 | N.A | N.A | N.A | 96534
|  |  | Recursos Vigencia | 126474262 | 0 | 0 | 126474262 | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 129367103
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FONTIBON | Magnitud Vigencia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | FONTIBON | 75 FONTIBÓN |  | Carrera 96G # 17B-49 | 3328.1 | 190484 | 213035 | N.A | N.A | N.A | 403519
|  |  | Recursos Vigencia | 126474262 | 0 | 0 | 126474262 | 178593524 | 0 | 0 | 0 | 129367103
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ESPECIAL | Magnitud Vigencia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | RESTO | N.A |  | N.A | 140852 | 2834769 | 2998062 | N.A | N.A | N.A | 5832831
|  |  | Recursos Vigencia | 171102953 | 0 | 0 | 171102953 | 221196292 | 0 | 0 | 0 | 175016584
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Total Meta 1 | Magnitud Vigencia | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |  |  | 6
|  |  | Recursos Vigencia | 677000001 | 0 | 0 | 677000000 | 909789816 |  |  |  | 692484996
|  |  | Magnitud Reservas |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
2 | Implementar 100% de la red de ruido | ENTIDAD | Magnitud Vigencia | 5% | 0 | 0 | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 1% | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | 100100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 5% | 0 | 0 | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 1% | TODAS | N.A | N.A | N.A | 163663 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 46000000 | 0 | 0 | 46000000 | 46097690 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Total Meta 2 | Magnitud Vigencia | 10% | 0 | 0 | 10% | 10% |  |  |  | 2%
|  |  | Recursos Vigencia | 146000000 | 0 | 0 | 146000000 | 146197700 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3 | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | ENTIDAD | Magnitud Vigencia | 5% | 0 | 0 | 5% | 4.5% | 0 | 0 | 0 | 5.2% | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A
|  |  | Recursos Vigencia | 196000000 | 0 | 0 | 196000000 | 137030000 | 0 | 0 | 0 | 148320007
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 5% | 0 | 0 | 5% | 4.5% | 0 | 0 | 0 | 3.3% | TODAS | N.A | N.A | N.A | 163663 | 3861624 | 4118377 | N.A | N.A | N.A | 7980001 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 124000000 | 0 | 0 | 124000000 | 137446253 | 0 | 0 | 0 | 93328984 | [11 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Total Meta 3 | Magnitud Vigencia | 10% | 0 | 0 | 10% | 9% |  |  |  | 8.5%
|  |  | Recursos Vigencia | 320000000 | 0 | 0 | 320000000 | 274476253 |  |  |  | 241648991
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | TORCA | Magnitud Vigencia | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.00375 | NA | NA | NA | CUENCA | 3.141 Ha | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 48903
|  |  | Recursos Vigencia | 83250000 | 0 | 0 | 83250000 | 83250000 | 0 | 0 | 0 | 63620220
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SALITRE | Magnitud Vigencia | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.00625 | NA | NA | NA | CUENCA | 8.940,068 Ha | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2563444
|  |  | Recursos Vigencia | 138750000 | 0 | 0 | 138750000 | 138750000 | 0 | 0 | 0 | 106033701
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FUCHA | Magnitud Vigencia | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | NA | NA | NA | CUENCA | 10.048,60 Ha | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2256428
|  |  | Recursos Vigencia | 111000000 | 0 | 0 | 111000000 | 111000000 | 0 | 0 | 0 | 84826961
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TUNJUELO | Magnitud Vigencia | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.025 | 0.01 | NA | NA | NA | CUENCA | 9.620,38 Ha | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 2805591
|  |  | Recursos Vigencia | 222000000 | 0 | 0 | 222000000 | 222000000 | 0 | 0 | 0 | 169653921
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Total Meta 4 | Magnitud Vigencia | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.025 | 20 LOCALIDADES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7625463 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 555000000 | 0 | 0 | 555000000 | 555000000 |  |  |  | 424134803 | [11 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [11 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 10% | 0 | 0 | 10% | 10% | 0 | 0 | 0 | 10% | TODAS | N.A | N.A | POLIGONOS | N.A | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 2030000000 | 0 | 0 | 2030000000 | 2030000000 | 0 | 0 | 0 | 1977115999 | [11 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | TODAS | N.A | N.A | N.A | N.A | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 674264538 | 0 | 0 | 674264538 | 566605117 | 0 | 0 | 0 | 412975502 | [11 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | TODAS | N.A | N.A | N.A | N.A | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 253000000 | 0 | 0 | 253000000 | 173195636 | 0 | 0 | 0 | 144155621 | [11 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | TODAS | N.A | N.A | N.A | N.A | NA | NA | N.A. | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366 | 12 | Barrios Unidos |  | Niños y niñas de primera infancia
|  |  | Recursos Vigencia | 390923675 | 0 | 0 | 390923675 | 390923675 | 0 | 0 | 0 | 317287429 | [11 empty] | 13 | Teusaquillo |  | Niños, niñas y adolescentes desescolarizados
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 14 | Los Martires |  | Niños, niñas y adolescentes en riesgo social vinculacion temprana al trabajo o acompañamiento
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | Recursos Vigencia | 5046188213 |  |  | 5046188213 | 5046188197 | 0 | 0 | 0 | 4209803341
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Total | 5046188213 |  |  | 5046188213 | 5046188197 | 0 | 0 | 0 | 4209803341
126PG01-PR02-F-A5-V9.0
Note on U6: paola.rodriguez: 0-5 Primera infancia. 6-13 Infancia 14-17 Adolecencia 18-26 Juventud 27-59 Adultez 60 o mas personas. Grupo etario sin definir.
Note on V6: YULIED.PENARANDA: • Ciudadanos-as habitantes de calle. • Personas en situación de desplazamiento. • Mujeres gestantes y lactantes. • Personas cabeza de familia. • Reincorporados-as. • Personas vinculadas a la prostitución. • Personas con discapacidad. • Personas consumidoras de sustancias psicoactivas. • Servidores y servidoras públicos. • Niños y niñas de primera infancia. • Niños, niñas y adolecentes en riesgo social. • Niños, niñas y adolecentes escolarizados. • Niños, niñas y adolecentes desescolarizados. • Jóvenes escolarizados. • Jóvenes desescolarizados. • Adultos-as trabajador-a formal. • Adultos-as trabajador-a informal. • Familias en situación de vulnerabilidad. • Familias en emergencia social y catastrófica. • Familias ubicadas en zonas en zonas de alto deterioro. • Sector LGBT. • Comunidad en general.
Note on W6: YULIED.PENARANDA: • Afrocolombianos. • Indígenas. • ROM • Raizales. • No identifica grupos étnicos. • Otros grupos étnicos.
Note on E28: PAOLA.RODRIGUEZ: Este valor corresponde al valor de septiembre, no corresponde al valor reportado en Componente de inversión. Para el mes de diciembre.
Note on E55: PAOLA.RODRIGUEZ: Se aproxima a 2
Note on M83: PAOLA.RODRIGUEZ: Quedó aproximado a 0,030 para coherencia con CI.

## Hoja1 (hidden)
Nombre de la estación | Localidad | UPZ | Dirección
Carvajal | Kennedy | 45 Carvajal | Autopista Sur # 63-40
Guaymaral | Suba | 3 Guaymaral | Autopista Norte # 205-59
Kennedy | Kennedy | 47 Kennedy Central | Carrera 80 # 40-55 sur
Parque Simon Bolivar | Barrios Unidos | 22 doce de octubre | Calle 63 # 59A-06
Puente Aranda | Puente Aranda | 111 Puente Aranda | Calle 10 # 65-28
Las Ferias | Engativá | 26 Las Ferias | Avenida Calle 80 # 69Q-50 | 140000000
Suba | Suba | 27 suba | Carrera 111 # 159A-61 | 140000000
San Cristóbal | San Cristóbal | 32 San Blas | Carrera 2 Este # 12-78 sur
Tunal | Tunjuelito | 42 Venecia | Carrera 24 # 49-86 sur
Usaquén | Usaquén | 14 usaquén | Carrera 7B Bis # 132-11
Fontibón | Fontibón | 75 Fontibón | Carrera 96G # 17B-49 | 100000000
Bolivia | Engativá | 72 Bolivia | Avenida Calle 80 # 121-98
Sagrado Corazón | Santa Fe | 91 Sagrado Corazón | Calle 37 # 8-40 | 140000000
520000000
TOTAL | 677000000 | 2016 |  | 157000000
52076923.0769
| 2.1667 |  | 0.30769
| 577000000 |  | 0.30769
| 144250000 |  | 0.30769
0.30769
1.2308

## Hoja2 (hidden)
calidad | Total (ha) | Urbano (ha)
1 | Usaquen | 6531.6
2 | Chapinero | 3815.6
3 | Santa Fe | 4517.1
4 | San Cristóbal | 4909.9
5 | Usme | 21506.7
6 | Tunjuelito | 991.1
7 | Bosa | 2393.3
8 | Kennedy | 3859
9 | Fontibón | 3328.1
10 | Engativá | 3588.1
11 | Suba | 10056
12 | Barrios Unidos | 1190.3
13 | Teusaquillo | 1419.3
14 | Los Mártires | 651.4
15 | Antonio Nariño | 488
16 | Puente Aranda | 1731.1
17 | La Candelaria | 206
18 | Rafael Uribe Uribe | 1383.4
19 | Ciudad Bolivar | 13000.2
20 | Sumapaz | 78096.9
TOTAL BOGOTÁ |  | 163663
140852

## Hoja3 (hidden)
USAQUÉN | 219459 | 253449 | 472908 | 220260 | 253926 | 474186
CHAPINERO | 60502 | 66449 | 126951 | 60558 | 66033 | 126591
SANTA FE | 48702 | 47832 | 96534 | 48066 | 47135 | 95201
SAN CRISTÓBAL | 192514 | 203869 | 396383 | 191535 | 202823 | 394358
USME | 164937 | 172215 | 337152 | 166347 | 173754 | 340101
TUNJUELITO | 93839 | 95683 | 189522 | 93152 | 94819 | 187971
BOSA | 345676 | 363363 | 709039 | 356324 | 374723 | 731047
KENNEDY | 578977 | 608338 | 1187315 | 589932 | 619048 | 1208980
FONTIBÓN | 190484 | 213035 | 403519 | 195255 | 218479 | 413734
ENGATIVÁ | 419262 | 453981 | 873243 | 422164 | 456270 | 878434
SUBA | 595155 | 655579 | 1250734 | 610980 | 671998 | 1282978
BARRIOS UNIDOS | 132267 | 131616 | 263883 | 134370 | 132736 | 267106
TEUSAQUILLO | 66622 | 74145 | 140767 | 66663 | 73810 | 140473
LOS MÁRTIRES | 47587 | 46543 | 94130 | 47476 | 46240 | 93716
ANTONIO NARIÑO | 53613 | 55664 | 109277 | 53702 | 55552 | 109254
PUENTE ARANDA | 111898 | 113322 | 225220 | 110484 | 111422 | 221906
LA CANDELARIA | 12117 | 10516 | 22633 | 12045 | 10393 | 22438
RAFAEL URIBE URIBE | 172915 | 180846 | 353761 | 171622 | 179322 | 350944
CIUDAD BOLÍVAR | 351333 | 368367 | 719700 | 358148 | 375711 | 733859
SUMAPAZ | 3765 | 3565 | 7330 | 3827 | 3630 | 7457
TOTAL BOGOTÁ | 3861624 | 4118377 | 7980001 | 3912910 | 4167824 | 8080734
| 1026855 | 1120315
| 2834769 | 2998062