## GESTIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE GESTIÓN
[7 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
[7 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 07-Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 44 - Gobierno y ciudadanía digital
1, PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
PROGRAMA | 1,1 COD. | 1.2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[10 empty] | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
44 | 193 | Sistemas de información para una política pública eficiente | 441 | Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C (Producto) | 463 | Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido | Centro de información ambiental | Creciente | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 0.98 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0.45 |  |  |  | 45% | 45% | En el marco de la ejecución de la meta “Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C” durante el primer trimestre de 2018 se presenta un avance de 0.1, por lo que el porcentaje acumulado al primer trimestre de 2018 es de 0.45, teniendo en cuenta la tipología creciente de la meta. El detalle del avance durante el periodo establecido se relaciona a continuación: Elaboración de los Informes de Calidad del aire correspondientes a los meses de diciembre de 2017 y enero y febrero para la vigencia 2018. Mantenimientos preventivos y correctivos estos se realizaron de acuerdo con la programación emitida por el software gestor asegurando la continua operación de las diferentes estaciones de monitoreo de Calidad del aire en la ciudad. Desarrollo de 89 pronósticos diarios del Índice de Calidad del Aire con predicción de 24 y 48 horas para realizar la Modelación de Calidad del Aire. Identificación de dieciséis (16) Zonas de Especial Atención (ZEA) dado que son las que presentan mayor afectación por contaminación acústica en la ciudad. Revisión y ajuste de la documentación técnica para la generación de estrategias, planes y actualizaciones de las estaciones que componen la Red de Monitoreo de Ruido, mediante 4 socializaciones de los resultados de los MER. Ajuste de protocolos de acuerdo con la experiencia vivida en la alerta amarilla por calidad del aire, declarada entre el 23 y el 30 de marzo de 2018. Aclaración, seguimiento y finalización de la alerta amarilla por contaminación atmosférica en Bogotá, ocurrida entre el 23 y 30 de marzo de 2018. Estructuración de los documentos de metodología y propuesta de intervención de la estrategia de comunicación y estudio ambiental. Aprobación del plan de trabajo detallado para la ejecución del contrato SDA-CV-20171400 para la operación de la Red de Black Carbón. Operación del monitoreo de la Red de la Calidad del Recurso Hídrico 2018 mediante 242 monitoreos. Diseño de los planes de monitoreo ambiental del recurso hídrico superficial y de sus factores contaminantes en el perímetro urbano del Distrito Capital, el programa de monitoreo de Afluentes y Efluentes Fase XV y del componente de monitoreo de espejos de agua de la subdirección de Ecosistemas y ruralidad. Revisión de los pozos establecidos en la resolución 076 de 2017 de la SDA. Recopilación de la información de los divers instalados por los usuarios en sus pozos. Determinación del crecimiento informático previsto para el CIMAB para el año 2018 en función del diagnóstico del tránsito de información y la estructuración de tecnología actual del CIMAB. Elaboración de los informes sobre la estrategia de movilidad sostenible. Elaboración del documento con la estructuración de la Resolución para la actualización del Programa de Autorregulación Ambiental. Avance en la actualización de los inventarios de fuentes fijas y fuentes móviles para el año 2016. Priorización de tres líneas de acción en términos de análisis integrales de los recursos naturales. | N/A | N/A | El Centro de Información Ambiental permite la realización de modelos bien sea para dar explicación o realizar un pronóstico. En cualquiera de los casos, afecta la comprensión que los seres humanos tenemos de lo que hacemos con los recursos ambientales y de lo que podría pasar si lo continuamos realizando. | Los soportes de la gestión realziada se encuentran disponibles en el servidor de la SDA.
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## INVERSIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE INVERSIÓN
[5 empty] | DEPENDENCIA: | [10 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
[5 empty] | CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [10 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, , MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB | 1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | SUMA | 441 | 193 | MAGNITUD META | 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 15.38% | 41.18% | Durante el primer trimestre de 2018 con recursos de la vigencia se presenta el avance detallado a continuación: 1. Informes de Calidad del aire correspondientes a los meses de enero y febrero para la vigencia 2018. 2. Mantenimientos preventivos y correctivos estos se realizaron de acuerdo con la programación emitida por el software gestor asegurando la continua operación de las diferentes estaciones de monitoreo de Calidad del aire en la ciudad. 3. Modelación de Calidad del Aire, para lo cual se avanzó en el desarrollo de 89 pronósticos diarios del Índice de Calidad del Aire con predicción de 24 y 48 horas. Se realizó la simulación de la calidad del aire a 24 y 48 horas del Índice Bogotá de Calidad del Aire para la alerta amarilla declarada durante el mes de marzo de 2018 y se realizó la simulación de la calidad del aire del Día sin Carro del mes de febrero. En cuanto a la ejecución de la reserva, se realizó el informe de calidad del aire correspondiente al mes de diciembre de 2017, dicho informe se encuentra publicado en la página de la entidad | Ninguno | N/A | Dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones climáticas y atmosféricas de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación en la ciudad. | En el sitio Web http://201.245.192.252:81/ Información Ambiental, Red de Monitoreo de Calidad del Aire
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 7799282180 | 677000000 | 677000000 | 909789822 | 692484996 | 4000000000 | 4000000000 | 3123400000 | 3018021300 | 2974780262 | 2957797184 | 1440000000 | 1440000000 | [5 empty] | 1663000000 | [5 empty] | 1046000000 |  |  |  |  | 195608834 |  |  |  | 13.58% | 49.31%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 100%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | 563456573 | 563456573 | 563456573 | 563456571 | 538957170 | 505326396 | 2473687593 | 2473687593 | [16 empty] | 536483867 |  |  |  | 21.69%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 21.43%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7799282180 | 677000000 | 677000000 | 909789822 | 692484996 | 4563456573 | 4563456573 | 3686856573 | 3581477871 | 3513737432 | 3463123580 | 3913687593 | 3913687593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732092701 | 0 | 0 | 0 | 18.71%
Red de Ruido | 2 | Implementar 100 % la red de calidad de ruido | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 2% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 65% | 65% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 46% |  |  |  | 46% | 46% | Durante el primer trimestre de 2018 el avance de esta meta se presenta a continuación: Identificación de dieciséis (16) Zonas de Especial Atención (ZEA) dado que son las que presentan mayor afectación por contaminación acústica en la ciudad; se realizaron visitas técnicas en conjunto con TEKCEN S.A.S., como parte de la red de ruido urbana en Bogotá" en que las que se evaluaron técnicamente los dieciséis (16) espacios físicos para el montaje de las estaciones de monitoreo de ruido, acciones desarrolladas en el marco de la ejecución del Contrato de Consultoría SDA No. 20161244 (“Elaborar la actualización de los Mapas Estratégicos de Ruido de Bogotá D.C. como insumo para el diseño de la red de ruido y planes de descontaminación acústica en el distrito”). Inicio de la ejecución del contrato SDA-LP-20171381 "Adquirir un sistema para el monitoreo de niveles de presión sonora urbana y de seguimiento a las trayectorias de vuelo, asociadas al tráfico de operaciones aéreas, como parte de la red de ruido urbana en Bogotá" firmado con la empresa consultora TEKCEN S.A.S. y la SCAAV-SDA. Revisión y ajuste de la documentación técnica para la generación de estrategias, planes y actualizaciones de las estaciones que componen la Red de Monitoreo de Ruido, para lo cual se realizó la invitación para la socialización de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) por localidad a las diecinueve (19) Alcaldías Locales del distrito, y dos (2) Entidades distritales (Transmilenio e IDARTES).se realizaron 4 socializaciones de los resultados de los MER para comunidades interesadas, autoridades locales en las Alcaldias locales de Tunjuelito y Antonio Nariño, y las entidades Distritales de Transmilenio S.A y el instituto Distrital para las Artes IDARTES. | No se realizaron 5 escenarios de socialización de los MER, en las localidades identificadas | Realizar 2 socializaciones en abril y 3 en mayo de 2018 con el fin de cumplir con lo programado hasta el mes de marzo de la vigencia | Informar a la ciudad, entidades y tomadores de decisiones, mediciones de ruido ambiental ocasionado por diferentes fuentes, con el fin de conjuntamente, tomar decisiones que permita beneficiar a la población en cuanto al impacto generado por la presión acústica | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV Soportes de avance en las metas 2018. y anexos a la presente matriz
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2785558800 | 146000000 | 146000000 | 146197700 | 0 | 1387623000 | 1387623000 | 1884222500 | 1984222500 | 1932846500 | 1860558800 | 405000000 | 405000000 | [5 empty] | 408000000 | [5 empty] | 112000000 |  |  |  |  | 66733000 |  |  |  | 16.48% | 69.19%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774009667 | 1774009667 | [16 empty] | 3601667 |  |  |  | 0.203%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 0.02 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 75% | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% |  |  |  | 46%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2785558800 | 146000000 | 146000000 | 146197700 | 0 | 1387623000 | 1387623000 | 1884222500 | 1984222500 | 1932846500 | 1860558800 | 2179009667 | 2179009667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70334667 | 0 | 0 | 0 | 3.228%
Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | 3 | Implementar 100 % del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 9% | 8.5% | 40% | 40% | 36% | 36% | 34% | 34% | 55% | 55% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 39.13% |  |  |  | 39.13% | 39.13% | Para el primer trimestre de la vigencia 2018 se presenta el siguiente avance: 1. Estrategias de implementación del SATAB: - Protocolos de actuación ante alerta y atención a emergencia por contaminación atmosférica en Bogotá, para lo cual se avanzó en el ajuste de protocolos de acuerdo con la experiencia vivida en la alerta amarilla por calidad del aire, declarada entre el 23 y el 30 de marzo de 2018. - Seguimiento permanente a la calidad del aire identificando episodios y eventos de contaminación atmosferita, para lo cual se avanzó en aclaración, seguimiento y finalización de la alerta amarilla por contaminación atmosférica en Bogotá, ocurrida entre el 23 y 30 de marzo de 2018. - Estrategia de comunicación y estudio técnico ambiental, para lo cual se avanzó en la estructuración de los documentos en cuanto a la fase de metodología y propuesta de intervención. 2. Red de Black carbón: se realizó la aprobación del plan de trabajo detallado para la ejecución del contrato SDA-CV-20171400 y se realizó la radicación del trámite de exención del IVA ante el ANLA Nº 2018014250-1-000 del 13 de febrero de 2018. | Ninguno | N/A | Dar a conocer a la ciudad de manera masiva los estados de alerta por contaminación atmosférica y establecer el mecanismo, protocolos y reacción ante eventuales episodios por parte de las entidades que hacen parte del sistema. | IBOCA, el cual está disponible a través del link oficial http://iboca.ambientebogota.gov.co/. pronóstico del IBOCA a través del siguiente link: http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/8091b853a4dfbdf5c477a01ca21b2cd9/pronostico-iboca-bogota-prima.html
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2359757639 | 320000000 | 320000000 | 274476263 | 241648991 | 1300000000 | 1300000000 | 1090091500 | 1095470200 | 981694400 | 774108648 | 360000000 | 360000000 | [5 empty] | 388000000 | [5 empty] | 596000000 |  |  |  |  | 48539166 |  |  |  | 13.48% | 34.86%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 618057382 | 618057382 | [16 empty] | 176700633 |  |  |  | 28.59%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 9% | 8.5% | 40% | 40% | 36% | 36% | 34% | 34% | 55% | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.13% |  |  |  | 39.13%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 2359757639 | 320000000 | 320000000 | 274476263 | 241648991 | 1508026241 | 1508026241 | 1298117741 | 1303496441 | 1189720641 | 982134889 | 978057382 | 978057382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225239799 | 0 | 0 | 0 | 23.03%
Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | 4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  | 64% | 32% | La operación del monitoreo de la Red de la Calidad del Recurso Hídrico 2018, contempla la ejecución de 584 muestras como universo para el año 2018. Teniendo en cuenta lo anterior durante el primer trimestre de 2018 se presenta el siguiente avance: 242 monitoreos en la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, los cuales se detallan a continuación: • Enero de 2018: 88 monitoreos • Febrero de 2018: 131 monitoreos • Marzo de 2018: 23 monitoreos. Se analizaron 242 resultados de laboratorio presentados por el Laboratorio Analquim. • Febrero de 2018: 72 resultados de muestras. • Marzo de 2018: 170 resultados de muestras. Se realizó el diseño de los planes de monitoreo ambiental del recurso hídrico superficial y de sus factores contaminantes en el perímetro urbano del Distrito Capital, específicamente para la RCHB 2018-2019, el programa de monitoreo de Afluentes y Efluentes Fase XV y del componente de monitoreo de espejos de agua de la subdirección de Ecosistemas y ruralidad, por medio de la determinación de los parámetros y cantidades a desarrollar durante el 2018 y la solicitud de cotización a los laboratorios acreditados en la ciudad de Bogotá como insumo en la elaboración del estudio de mercado y de los estudios previos. Elaboración del estudio de mercado y de los estudios previos del proceso que tendrá por objeto prestar los servicios de toma de muestras y análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto durante la vigencia 2018. | Ninguno | N.A | Contar con la herramienta para el control y seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la Ciudad de Bogotá. | Convenio CAR No. 20161251 y Contrato con el laboratorio Analquim No. 20161257. Base Ejecución de Monitoreos 2018VF Marzo SECOP II Solicitud Cotizaciones (Carpeta Comprimida) Cotizaciones (Carpeta Comprimida) Estudios Previos (Carpeta Comprimida) ESTUDIO DE MERCADO VALOR PROYECTO
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6465252508 | 555000000 | 555000000 | 555000000 | 424134803 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 1171419496 | 729117705 | 1450000000 | 1450000000 | [5 empty] | 2507000000 | [5 empty] | 1355000000 |  |  |  |  | 99616000 |  |  |  | 6.87% | 12.82%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  | 0 | 0 | 348668387 | 348668387 | 348668387 | 348668387 | 347928233 | 347928233 | 396992538 | 396992538 | [16 empty] | 60679500 |  |  |  | 15.28%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |  |  |  | 32%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6465252508 | 555000000 | 555000000 | 555000000 | 424134803 | 1359229803 | 1359229803 | 1298668387 | 1298668387 | 1519347729 | 1077045938 | 1846992538 | 1846992538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160295500 | 0 | 0 | 0 | 8.679%
Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | 6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | [5 empty] | 90% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 50 | 45% |  |  |  | 45% | 45% | El avance en la ejecución de esta meta para el primer trimestre de 2018 se detalla a continuación: 1. En el marco del convenio de asociación No. SDA-CV 20161264 se realizó el viernes 16 de marzo la visita al predio seleccionado para realizar la perforación del pozo exploratorio de 700m y dos sondeos magnetotelúricos; se observó que el punto seleccionado se encuentra dentro de la obra de ampliación de la PTAR Salitre y el humedal Juan Amarillo. Se realizó un informe justificando la elección de este punto para la perforación y se están realizando todos los trámites para conseguir la ejecución de los trabajos. 2. Descarga de la información almacenada en los 5 divers instalados, con fecha de octubre de 2017, la información recolectada es el insumo base para la elaboración del informe correspondiente. 3. Revisión de los pozos establecidos en la resolución 076 de 2017 de la SDA, cruzando su ubicación con los resultados del convenio de la Javeriana (zonas de recarga (por infiltración y artificial - fugas acueducto y alcantarillado), mapa de piezometría, mapa hidrogeológico, resultados hidrogeoquímicos entre otros, para definir su idoneidad o si es necesario agregar más puntos. 4. Recopilación de la información de los divers instalados por los usuarios en sus pozos. | No se ha iniciado la perforación del pozo profundo de 700m debido a que se deben realizar los trámites para conseguir el permiso de perforación en el predio seleccionado. | Se realizó un informe de justificación sobre la elección del punto para la perforación del pozo y la realización de las magnetotelúricas buscando obtener definitivamente los permisos para la perforación. | Contar con información sobre los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos, isotopos y profundidad del nivel piezométrico de las aguas subterraneas del distrito. | Actas de asistencia a las reuniones. Informe de justificación de perforación del pozo. Datos procesados de los 5 divers ubicados en el distrito capital.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6361313439 | 2030000000 | 2030000000 | 2030000000 | 1977115999 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 1040287290 | 1023197440 | 470000000 | 470000000 | [5 empty] | 1876000000 | [5 empty] | 1015000000 |  |  |  |  | 82663500 |  |  |  | 17.59% | 17.38%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1485410182 | 901868640 | 901868640 | [16 empty] | 6031000 |  |  |  | 0.6687%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 50 | 45% |  |  |  | 45%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6361313439 | 2030000000 | 2030000000 | 2030000000 | 1977115999 | 2529387523 | 2529387523 | 2529387523 | 2529387523 | 2969674813 | 2508607622 | 1371868640 | 1371868640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88694500 | 0 | 0 | 0 | 6.465%
Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | 8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | [5 empty] | 0.98 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 45% | 45% | El avance de esta meta durante el primer trimestre de 2018 se establece a continuación: Determinación del crecimiento informático previsto para el CIMAB para el año 2018 en función del diagnóstico del tránsito de información y la estructuración de tecnología actual del CIMAB. El diagnóstico de crecimiento se encuentra a la espera de validación por parte de DPSIA. Esto en el marco de las mesas de trabajo realizadas, y habiendo definido responsables dentro de la mecánica de trabajo conjunta CIMAB - DPSIA para la arquitectura empresarial. | Ninguno | N.A | El Centro de Información Ambiental permite la realización de modelos bien sea para dar explicación o realizar un pronóstico. En cualquiera de los casos, afecta la comprensión que los seres humanos tenemos de lo que hacemos con los recursos ambientales y de lo que podría pasar si lo continuamos realizando. | Diagnóstico del tránsito de información y estructura actual del CIMAB
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4922035288 | 674264538 | 674264538 | 566605117 | 412975502 | 1250000000 | 1250000000 | 1080000000 | 1080000000 | 834048762 | 772059786 | 950000000 | 950000000 | [5 empty] | 1810000000 | [5 empty] | 977000000 |  |  |  |  | 353027243 |  |  |  | 36.13% | 31.25%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | 325677578 | 325677578 | 322781321 | 322781321 | 322781321 | 321060828 | 461421554 | 461421554 | [16 empty] | 76102600 |  |  |  | 16.49%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 |  |  |  | 45%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4922035288 | 674264538 | 674264538 | 566605117 | 412975502 | 1575677578 | 1575677578 | 1402781321 | 1402781321 | 1156830083 | 1093120614 | 1411421554 | 1411421554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1810000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429129843 | 0 | 0 | 0 | 30.4%
Generación de Información multipropósito | 10 | Elaborar 1 plan estratégico ambiental para la ciudad, al año 2040. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | [5 empty] | 0.7 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 31% | 31% | Para el primer trimestre de 2018 se desarrollaron las siguientes acciones, las cuales hacen parte del componente aire del Plan Estratégico Ambiental: 1. Estrategia de movilidad sostenible, para lo cual se avanzó en el informe que contiene la bitácora del desarrollo de reuniones con entidades públicas y empresas privadas para la gestión de la movilidad sostenible en temas de: Ecoeficiencia e indicadores de GEI, beneficios del PAA, medición de opacidad. Así como, el análisis de los consumos de combustible obtenida por la herramienta STORM, sobre el programa de Eco conducción en los programas PIGA. 2. Gestión Integral de la Energía: Informe de la ejecución del contrato 20171374, donde se adelantaron temas referentes a: 1) plataforma web: alertas e indicadores internos y externos, formulación de textos banner y de directrices, definición de requerimiento del visor geográfico, entre otras; 2) visitas técnicas a las industrias. 3. Infraestructura Urbana: Informe con el avance del desarrollo de reuniones para abordar las actuaciones frente al material particulado Resuspendido en la ciudad, empezando por socializar lo respectivo con la Secretaria Distrital de Salud en el marco del Convenio 1353 de 2015. 4. Fortalecimiento institucional y del marco normativo: Documento con la estructuración de la Resolución para la actualización del Programa de Autorregulación Ambiental, así como las reuniones conjuntas realizadas para la consolidación del mismo. 5. Investigación e información de calidad del aire: Avance en la actualización de los inventarios de fuentes fijas y fuentes móviles para el año 2016. 6. Priorización de tres (3) líneas de acción en términos de análisis integrales de los recursos naturales. -Arbolado y Red de Monitoreo de Calidad del Aire -Vertimientos y Red de Calidad Hídrica -Grupo técnico de ruido y mapas de ruido Las líneas de acción han sido definidas y establecidas como parte del plan de trabajo para el equipo CIMAB. | Revisión y validación de los resultados preliminares obtenidos a partir de información primaria y secundaria, para el reporte definitivo del inventario de material resuspendido | Realizar la solicitud a la Universidad de la Salle quien es la entidad encargada de reportar las conclusiones del inventario de material resuspendido | La reformulación del Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá, orienta las estrategias para que la ciudad implemente la política de calidad del aire conjuntamente con los sectores de mayor aporte en la contaminación de la ciudad | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV Soportes de avance en las metas 2018. y anexos a la presente matriz
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4055280321 | 253000000 | 253000000 | 173195636 | 144155621 | 750000000 | 750000000 | 1530000000 | 1530000000 | 1463241300 | 1460124700 | 660000000 | 660000000 | [5 empty] | 975000000 | [5 empty] | 816000000 |  |  |  |  | 353179900 |  |  |  | 53.51% | 44.71%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 1071566666 | 1071566666 | [16 empty] | 297367108 |  |  |  | 27.75%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |  |  |  | 31%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4055280321 | 253000000 | 253000000 | 173195636 | 144155621 | 799215150 | 799215150 | 1579215150 | 1579215150 | 1512456450 | 1509339850 | 1731566666 | 1731566666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650547008 | 0 | 0 | 0 | 37.57%
Generación de Información multipropósito | 11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 55% | 27.5% | Los avances en esta meta están relacionados con la ejecución del contrato con Solumek, y en el marco del mismo se avanzó en el aplicativo para realizar búsquedas en bases de datos, consulta de información de normatividad internacional, consolidación de especificaciones técnicas, ambientales y metrológicas del equipo a utilizarse para el estudio correspondiente. Teniendo en cuenta la necesidad de establecer los factores de presión a los recursos ambientales de Bogotá, captura de la información secundaria y elementos para el control ambiental, se realizó el diseño de los planes de monitoreo ambiental del recurso hídrico superficial y de sus factores contaminantes en el perímetro urbano del Distrito Capital, por medio de la determinación de los parámetros y cantidades a desarrollar durante el 2018 y la solicitud de cotización a los laboratorios acreditados en la ciudad de Bogotá como insumo en la elaboración del estudio de mercado y de los estudios previos. Elaboración del estudio de mercado y de los estudios previos del proceso cuyo objeto es "Prestar los servicios de toma de muestras y análisis de laboratorio para el monitoreo de los factores de presión sobre el recurso hídrico." | Dificultades en el proceso de importación y nacionalización del equipo de medición de partículas y gases utilizado para llevar a cabo el proyecto | Reuniones periodicas y solicitudes formales para agilizar el tramite de importación del equipo por parte de SOLUMEK | Contar con una herramienta para el control y seguimiento de los factores de deterioro del recurso Hidrico en la Ciudad de Bogotá. | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV Soportes de avance en las metas 2018.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6534318114 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 317287429 | 1700000000 | 1700000000 | 1679909000 | 1679909000 | 1445894504 | 926030685 | 2719000000 | 2719000000 | [5 empty] | 1669000000 | [5 empty] | 903000000 |  |  |  |  | 23580000 |  |  |  | 0.8672% | 14.53%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  |  | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  |  |  |  | 0 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 861982634 | 861982634 | [16 empty] | 15281000 |  |  |  | 1.773%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  |  | 27.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6534318114 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 317287429 | 2110393243 | 2110393243 | 1997196429 | 1997196429 | 1763181933 | 1243318114 | 3580982634 | 3580982634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38861000 | 0 | 0 | 0 | 1.085%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 41282798289 | 5046188213 | 5046188213 | 5046188213 | 4209803341 | 11937623000 | 11937623000 | 11937623000 | 11937623000 | 11844212514 | 10502994948 | 8454000000 | 8454000000 | [5 empty] | 11296000000 | [5 empty] | 6820000000 |  |  |  |  | 1222947643 |  |  |  | 14.47% | 38.6%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741718881 | 3741718881 | 3738822624 | 3738822622 | 3713583067 | 3234254459 | 8559586674 | 8559586674 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1172247375 |  |  |  | 13.7%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 41282798289 | 5046188213 | 5046188213 | 5046188213 | 4209803341 | 15679341881 | 15679341881 | 15676445624 | 15676445622 | 15557795581 | 13737249407 | 17013586674 | 17013586674 | [5 empty] | 11296000000 | [5 empty] | 6820000000 |  |  |  |  | 2395195018 |  |  |  | 14.08%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## ACTIVIDADES
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES
|  | DEPENDENCIA: | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
|  | CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2018 | [5 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7. OBSERVACIONES AVANCE 1ER TRIMESTRE 2018
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Mar | Jun | Sep | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Línea de acción (1.1): Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | 1, Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de la RMCAB | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 15% | 5% | Durante el primer trimestre del 2018 las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire opero de forma continua. De acuerdo con el reporte de operatividad de cada una de las estaciones se obtiene un porcentaje de datos válidos para el trimestre del 92,54%, dando cumplimiento a lo establecido en el Protocolo para el monitoreo de calidad del aire. Durante el mes de marzo se realizaron 804 mantenimientos a los equipos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire, de los cuales 777 corresponden a mantenimientos preventivos y 27 a mantenimientos correctivos. La Unidad Móvil y las estaciones Kennedy y Centro de Alto Rendimiento requirieron un mayor número de mantenimientos preventivos, entre los cuales se incluyen cambio de filtro de partículas, mantenimientos rutinarios de los analizadores de gases, verificaciones cero y span, mantenimientos rutinarios de Dataloggers entre otros. Las estaciones Carvajal y Kennedy requirieron 4 mantenimientos correctivos respectivamente.
[5 empty] | Ejecutado | 25%
|  | 2, Elaborar y publicar en la pagina de la entidad los informes de calidad del aire | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | Durante el primer trimestre del 2018, la RMCAB realizo la divulgación de resultados de la calidad del aire de la ciudad, a través del sitio web, http://201.245.192.252:81, donde se publicaron los informes correspondientes a enero y febrero de 2018, los cuales contienen información del comportamiento temporal y espacial de la calidad del aire y variables meteorológicas de la ciudad tal como se detalla a continuación: El comportamiento temporal y espacial de las concentraciones de PM10 y PM 2,5 tuvo una tendencia al aumento de las concentraciones en la ciudad. El comportamiento de las concentraciones de S02, NO2 y CO presenta magnitudes relativamente bajas, por debajo de los límites máximos permisibles. El comportamiento de la radiación solar y su relación con las concentraciones de ozono tuvo una tendencia a la disminución debido al aumento de las lluvias. Del 23 al 30 de marzo, se declaro a través de la Resolución No 00831 Alerta Amarilla por contaminación atmosférica en la Ciudad.
[5 empty] | Ejecutado | 25%
|  | 3, Modelar los escenarios de calidad del aire y generar los reportes correspondientes | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | Durante el primer trimestre de 2018 se realizaron las siguientes actividades: 1. Desarrollo de 80 pronósticos diarios del Índice de Calidad del Aire con predicción de 24 y 48 horas. 2. Simulación de la calidad del aire a 24 y 48 horas del Índice Bogotano de Calidad del Aire para la alerta amarilla declarada durante el mes de marzo de 2018. 3. Simulación de la calidad del aire del Dia sin Carro del mes de febrero. 4. Definición de los escenarios de simulación de las estrategias del Plan de Descontaminación del Aire a realizar durante el 2018. 5. Diseño y formulación del protocolo de modelación de calidad del aire para el Sistema de Gestión de Calidad, con respecto a objetivos, definiciones, flujograma, normativa aplicable y principales responsables 6. Entrega del capítulo de validación mensual de los modelos meteorológicos WRF y fotoquímico CMAQ, para hacer parte integral del reporte mensual de la operación de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá
[5 empty] | Ejecutado | 25%
Línea de acción (1.2): Red de Ruido | Implementar 100% de la red de ruido | 4, Seleccionar los lugares para la instalación de las estaciones de monitoreo de niveles de presión sonora fijas adquiridas | X |  | Programado | 15% | 30% | 55% |  | 100% | 6% | 2% | Durante el primer trimestre del 2018, en el marco de los resultados obtenidos en el Contrato de Consultoría SDA No. 20161244 “Elaborar la actualización de los Mapas Estratégicos de Ruido de Bogotá D.C. como insumo para el diseño de la red de ruido y planes de descontaminación acústica en el distrito” se identificaron dieciséis (16) Zonas de Especial Atención (ZEA) dado que son las que presentan mayor afectación por contaminación acústica en la ciudad; se realizaron visitas técnicas en conjunto con TEKCEN S.A.S contrato SDA-LP-20171381 cuyo objeto corresponde a: "Adquirir un sistema para el monitoreo de niveles de presión sonora urbana y de seguimiento a las trayectorias de vuelo, asociadas al tráfico de operaciones aéreas, como parte de la red de ruido urbana en Bogotá", durante las visitas se evaluaron técnicamente los dieciséis (16) espacios físicos para el montaje de las estaciones de monitoreo de ruido.
[5 empty] | Ejecutado | 15%
|  | 5, Realizar la instalacion y prueba de las estaciones de monitoreo de niveles de presión sonora adquiridas teniendo en cuanta la conectividad y reporte de datos | X | X | Programado |  |  | 75% | 25% | 100% |  | 2% | Durante el primer trimestre de 2018 se realizaron las siguientes acciones: • Inicio a la ejecución del contrato SDA-LP-20171381 "Adquirir un sistema para el monitoreo de niveles de presión sonora urbana y de seguimiento a las trayectorias de vuelo, asociadas al tráfico de operaciones aéreas, como parte de la red de ruido urbana en Bogotá" firmado con la empresa consultora TEKCEN S.A.S. y la SCAAV-SDA • Revisión y ajuste de la documentación técnica para la generación de estrategias, planes y actualizaciones de las estaciones que componen la Red de Monitoreo de Ruido. • Diligenciamiento del Formulario Único Solicitud Beneficios Tributarios Exclusión de IVA allegado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en relación con el proceso de exención del IVA de los equipos y sistemas que integraran la Red de Monitoreo de Ruido de la ciudad.
[5 empty] | Ejecutado | 15%
|  | 6, Socializar los mapas de ruido en las 19 localidades, como resultado del contrato No. 20161244 - Mapas Estrategicos de Ruido | X |  | Programado | 45% | 55% |  |  | 100% |  | 2% | Durante el primer trimestre de 2018 se realizaron las siguientes actividades: 1. Elaboración y radicación de 21 oficios de invitación a las diecinueve (19) Alcaldías Locales del distrito, y dos (2) Entidades distritales (Transmilenio e IDARTES) para la socialización con representantes de la comunicad y autoridades locales sobre los resultados obtenidos en el Contrato de Consultoría SDA No. 20161244. 2. El mes de marzo se realizaron 4 socializaciones de los resultados de los MER para comunidades interesadas, autoridades locales en las Alcaldías locales de Tunjuelito y Antonio Nariño, y las entidades Distritales de Transmilenio S.A y el instituto Distrital para las Artes IDARTES
[5 empty] | Ejecutado | 20%
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | 7, Desarrollar las estrategias para la implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota basado en contaminantes criterio | X |  | Programado | 30% | 21% | 19% | 30% | 100% | 5% | 2.5% | Las actividades desarrolladas durante el primer trimestre de 2018 son: 1. Ajuste de los protocolos de actuación ante alerta y atención a emergencia por contaminación atmosférica en Bogotá, de acuerdo con la experiencia vivida en la alerta amarilla por calidad del aire, declarada entre el 23 y el 30 de 2018. 2. Seguimiento permanente a la calidad del aire identificando episodios y eventos de contaminación atmosférica, para lo cual se avanzó en declaración, seguimiento y finalización de la alerta amarilla por contaminación atmosférica en Bogotá, ocurrida entre el 23 y 30 de marzo de 2018. 3. Estrategia de comunicación y estudio técnico ambiental, para lo cual se avanzó en la estructuración - Documento de "Lineamiento para el desarrollo del estudio técnico ambiental y de vigilancia epidemiológica". 4. Estructuración del documento "Estrategias para la Socialización y divulgación del Índice Bogotano de Calidad del Aire –IBOCA-". .Anexo. Estrategias Socialización IBOCA
[5 empty] | Ejecutado | 30%
|  | 8, Implementar la Red Distrital de Monitoreo de black carbon para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota |  | X | Programado | 15% | 20% | 10% | 55% | 100% |  | 2.5% | Para el primer trimestre de la vigencia se realizaron las siguientes actividades: 1. Aprobación del plan de trabajo detallado para la ejecución del contrato SDA-CV-20171400. Anexo Plan detallado de ejecución final contrato SDA20171400 2. Radicado de inicio de tramite de exención del IVA ante el ANLA N.º 2018014250-1-000 del 13 de febrero de 2018. Anexo RAD ANLA
[5 empty] | Ejecutado | 15%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. SRHS | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | 9,Realizar y entregar los informes de estado de Calidad de los Rios Urbanos - Indicador WQI 2017 - 2018 | X | X | Programado |  |  | 30% | 70% | 100% | 14% | 6% | Durante el primer trimestre del año 2018, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad.
Ejecutado
|  | 10, Validar, verificar y revisar la operacion del monitoreo de la Red de la Calidad del Recurso Hídrico | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 4% | El avance de esta actividad durante el primer trimestre de 2018 corresponde a la ejecución de 242 monitoreos en la Red de Calidad Hídrica de Bogotá y 242 resultados de laboratorio presentados por el Laboratorio Analquim.
[5 empty] | Ejecutado | 25%
|  | 11, Diseñar y formular el Plan de Monitoreo de la Red de Calidad Hidrica de Bogotá 2017-2018 | X |  | Programado |  | 50% |  | 50% | 100% |  | 2% | Durante el primer trimestre de 2018 se realizó la planificación y diseño de planes de monitoreo ambiental del recurso hídrico superficial y de sus factores contaminantes en el perímetro urbano del Distrito Capital, para la RCHB 2018-2019, el programa de monitoreo de Afluentes y Efluentes Fase XV y el componente de monitoreo de espejos de agua de la subdirección de Ecosistemas y ruralidad, por medio de la determinación de los parámetros y cantidades para la vigencia 2018 y la solicitud de cotización a los laboratorios acreditados en la ciudad de Bogotá como insumo en la elaboración del estudio de mercado y de los estudios previos. Lo anterior a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II). También se elaboraron el estudio de mercado y el estudio previo del proceso cuyo objeto es” Prestar los servicios de toma de muestras y análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto”.
[5 empty] | Ejecutado | 25%
|  | 12, Desarrollar el proceso de contratación del Plan de Monitoreo de la Red de Calidad Hidrica de Bogota 2017-2018 | X |  | Programado |  | 35% | 45% | 20% | 100% |  | 2% | Durante el primer trimestre del año 2018, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad.
Ejecutado
Línea de acción (1.5): Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | 13, Desarrollar la toma de los niveles de agua subterranea en los puntos previamente determinados utilizando los cinco (5) driver`s disponibles. | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% | 10% | 5% | Durante el primer trimestre de 2018 se realizó la descarga de los datos de los 5 divers ubicados en pozos del distrito, el jueves 1 de marzo de 2018, con la cual se actualizó la información de medición de niveles piezométricos y temperatura, completando casi un año de datos en cada piezómetro; esta información será analizada por el personal de grupo de aguas subterráneas y se suministrarán los datos a la PUJ para que continúe realizando la actualización del modelo hidrogeológico conceptual de acuífero de la somero en el distrito.
[5 empty] | Ejecutado | 30%
|  | 14, Estructurar el informe de avance de la vigencia 2018 sobre la red de monitoreo del modelo del acuífero somero | X | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 5% | Durante el primer trimestre de 2018 se realizó la recopilación y análisis de la información para estructurar dicho informe de avance de la vigencia 2018 sobre la red de monitoreo del modelo del acuífero somero
[5 empty] | Ejecutado | 25%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | 15, Ejecutar la Fase XIV del Programa de Monitoreo de los factores de presion al recurso hidrico | X | X | Programado |  | 100% |  |  | 100% | 20% | 2% | Durante el primer trimestre del año 2018, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad.
Ejecutado
|  | 16, Realizar el informe de ejecucion y resultados sobre el monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 2% | Durante el primer trimestre de 2018 se realizó la recopilación y análisis de la información para estructurar el informe de avance de la vigencia 2018 sobre los resultados del monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico.
[5 empty] | Ejecutado | 25%
|  | 17, Diseñar y formular la fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado |  | 100% |  |  | 100% |  | 2% | Durante el primer trimestre del año 2018, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad.
Ejecutado
|  | 18,Elaborar los estudios previos en el marco del proceso precontractual de la fase XV del Programa de Monitoreode los factores de presión al recurso hidrico 2018 | X |  | Programado |  |  | 100% |  | 100% |  | 2% | Durante el primer trimestre de 2018 se realizó la consolidación de los parámetros y cantidades requeridas para la vigencia 2018 de acuerdo con la cotización enviada por los laboratorios, por medio de la elaboración del estudio de mercado y de los estudios previos del proceso cuyo objeto es “Prestar los servicios de toma de muestras y análisis de laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto. “
[5 empty] | Ejecutado | 20%
|  | 19, Desarrollar el proceso de contratacion de la fase XV del Programa de Monitoreo de los factores de presion al recurso hídrico 2018 | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 1% | Durante el primer trimestre del año 2018, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad.
Ejecutado
|  | 20,Diseñar y formular la plataforma del programa de autorregulacion ambiental para el sector transporte en el marco del fortalecimiento a la Gestion de la Calidad del Aire en Bogota | X |  | Programado |  |  | 100% |  | 100% |  | 2% | Estas actividades no se encuentran programadas para ser ejecutadas durante el primer trimestre de 2018.
Ejecutado
|  | 21, Adquirir la plataforma del programa de autorregulacion ambiental para el sector transporte en el marco del fortalecimiento a la Gestion de la Calidad del Aire en Bogota | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 4%
Ejecutado
|  | 22, Diseñar y formular la primera fase para el desarrollo de una plataforma para el seguimiento y control de las emisiones atmosféricas provenientes de las industrias con fuentes fijas | X |  | Programado |  |  | 30% | 70% | 100% |  | 2%
Ejecutado
|  | 23, Seguimiento a la ejecucion de medicion de particulas y gases mediante el uso de sensores remotos, para definir la viabilidad del monitoreo a emisiones del transporte automotor de la ciudad |  | X | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 3% | Durante el primer trimestre de 2018 se reporta el avance del 5% correspondiente a las reuniones sostenidas con la empresa SOLUMEK para acordar el alcance de los objetivos del proyecto. Y un 10 % que equivale a la elaboración y aprobación del plan de trabajo. Debido a los inconvenientes presentados en la importación del equipo el contrato se tuvo que suspender, se anexa a este reporte la justificación de la suspensión del Contrato No SDA-CM-2017-SECOP-II-E-0008 (82017) por parte de Solumek.
[5 empty] | Ejecutado | 15%
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | 24,Elaborar los informes de los analisis integrales de los recursos naturales. (3 informes) | X | X | Programado |  | 33.3% |  | 66.7% | 100% | 10% | 5% | Durante el primer trimestre no se han desarrollado acciones para el avance de esta actividad.
Ejecutado
|  | 25,Realizar la adquisición de tecnologia para almacenamiento de datos y desarrollo de aplicaciones. | X |  | Programado | 20% | 25% | 30% | 25% | 100% |  | 5% | Durante el primer trimestre de 2018 se determinó el crecimiento informático previsto para el CIMAB para el año 2018 en función del diagnóstico del tránsito de información y la estructuración de tecnología actual del CIMAB. El diagnóstico de crecimiento se encuentra a la espera de validación por parte de DPSIA, esto en el marco de las mesas de trabajo realizadas
[5 empty] | Ejecutado | 20%
Línea de acción (3) Generación de Información multipropósito | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | 26, Priorizar los analisis integrales de los recursos naturales. | X |  | Programado | 33.33% | 33.33% | 33.34% |  | 100% | 20% | 4% | Durante el primer trimestre de 2018 se priorizaron tres (3) líneas de acción en términos de análisis integrales de los recursos naturales. Las líneas de acción han sido definidas y establecidas como parte del plan de trabajo para el equipo CIMAB
[5 empty] | Ejecutado | 33.33%
|  | 27, Ejecutar los ejercicios de analisis y modelamiento ambiental. | X | X | Programado |  | 33.3% |  | 66.7% | 100% |  | 4% | Durante el primer trimestre no se han desarrollado acciones para el avance de esta actividad.
|  | 28, Actualizar periodicamente (por vigencia) el plan estrategico de información y modelamiento ambiental Bogota – 2040 con base en la información de las redes de monitoreo ambiental | X |  | Programado |  |  |  | 100% | 100% |  | 4% | Durante el primer trimestre no se han desarrollado acciones para el avance de esta actividad.
Ejecutado
|  | 29, FORMULAR Y PRIORIZAR PROYECTOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DECENAL DE DESCONTAMINACION DEL AIRE DE BGTA Y ESTABLECER LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS HORIZONTE BGTA | X |  | Programado | 50% | 50% |  |  | 100% |  | 4% | Durante el primer trimestre de 2018 se avanzó en: • Proyección de los documentos correspondientes a las estrategias de movilidad sostenible (sector motocicletas, transporte de carga y de pasajeros) e infraestructura urbana (material particulado resuspendido). • Determinación de la lista preliminar de proyectos a priorizar • Definición de indicadores para el seguimiento y evaluación de las estrategias.
[5 empty] | Ejecutado | 50%
|  | 30,Realizar los informes de seguimiento a las estrategias que hacen parte de la actualizacion del PDDAB. | X |  | Programado | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | 4% | Durante el primer trimestre de 2018 se realizaron las siguientes actividades: 1. Estrategia de movilidad sostenible, elaboración del informe del desarrollo de reuniones para la gestión de la movilidad sostenible. 2. Gestión Integral de la Energía: Informe del contrato 20171374, donde se adelantaron temas referentes a: 1) plataforma web: alertas e indicadores internos y externos, formulación de textos banner y de directrices, requerimiento del visor geográfico, entre otras; 2) visitas técnicas. 3. Infraestructura Urbana: Informe del desarrollo de reuniones para abordar las actuaciones frente al material particulado resuspendido en la ciudad, socialización con la Secretaria Distrital de Salud según Convenio 1353 de 2015. 4. Fortalecimiento institucional y del marco normativo: Documento con la estructuración de la Resolución para la actualización del PAA. 5. Investigación e información de calidad del aire: Avance en la actualización de los inventarios de fuentes fijas y fuentes móviles.
[5 empty] | Ejecutado | 25%
TOTAL PONDERACIÓN | [10 empty] | 100% | 100%
126PG01-PR02-F-2-V10.0

## Hoja1 (hidden)
Nombre de la estación | Localidad | UPZ | Dirección
Carvajal | Kennedy | 45 Carvajal | Autopista Sur # 63-40
Guaymaral | Suba | 3 Guaymaral | Autopista Norte # 205-59
Kennedy | Kennedy | 47 Kennedy Central | Carrera 80 # 40-55 sur
Parque Simon Bolivar | Barrios Unidos | 22 doce de octubre | Calle 63 # 59A-06
Puente Aranda | Puente Aranda | 111 Puente Aranda | Calle 10 # 65-28
Las Ferias | Engativá | 26 Las Ferias | Avenida Calle 80 # 69Q-50 | 140000000
Suba | Suba | 27 suba | Carrera 111 # 159A-61 | 140000000
San Cristóbal | San Cristóbal | 32 San Blas | Carrera 2 Este # 12-78 sur
Tunal | Tunjuelito | 42 Venecia | Carrera 24 # 49-86 sur
Usaquén | Usaquén | 14 usaquén | Carrera 7B Bis # 132-11
Fontibón | Fontibón | 75 Fontibón | Carrera 96G # 17B-49 | 100000000
Bolivia | Engativá | 72 Bolivia | Avenida Calle 80 # 121-98
Sagrado Corazón | Santa Fe | 91 Sagrado Corazón | Calle 37 # 8-40 | 140000000
520000000
TOTAL | 677000000 | 2016 |  | 157000000
52076923.0769
| 2.1667 |  | 0.30769
| 577000000 |  | 0.30769
| 144250000 |  | 0.30769
0.30769
1.2308

## Hoja2 (hidden)
calidad | Total (ha) | Urbano (ha)
1 | Usaquen | 6531.6
2 | Chapinero | 3815.6
3 | Santa Fe | 4517.1
4 | San Cristóbal | 4909.9
5 | Usme | 21506.7
6 | Tunjuelito | 991.1
7 | Bosa | 2393.3
8 | Kennedy | 3859
9 | Fontibón | 3328.1
10 | Engativá | 3588.1
11 | Suba | 10056
12 | Barrios Unidos | 1190.3
13 | Teusaquillo | 1419.3
14 | Los Mártires | 651.4
15 | Antonio Nariño | 488
16 | Puente Aranda | 1731.1
17 | La Candelaria | 206
18 | Rafael Uribe Uribe | 1383.4
19 | Ciudad Bolivar | 13000.2
20 | Sumapaz | 78096.9
TOTAL BOGOTÁ |  | 163663
140852

## Hoja3 (hidden)
USAQUÉN | 219459 | 253449 | 472908 | 220260 | 253926 | 474186
CHAPINERO | 60502 | 66449 | 126951 | 60558 | 66033 | 126591
SANTA FE | 48702 | 47832 | 96534 | 48066 | 47135 | 95201
SAN CRISTÓBAL | 192514 | 203869 | 396383 | 191535 | 202823 | 394358
USME | 164937 | 172215 | 337152 | 166347 | 173754 | 340101
TUNJUELITO | 93839 | 95683 | 189522 | 93152 | 94819 | 187971
BOSA | 345676 | 363363 | 709039 | 356324 | 374723 | 731047
KENNEDY | 578977 | 608338 | 1187315 | 589932 | 619048 | 1208980
FONTIBÓN | 190484 | 213035 | 403519 | 195255 | 218479 | 413734
ENGATIVÁ | 419262 | 453981 | 873243 | 422164 | 456270 | 878434
SUBA | 595155 | 655579 | 1250734 | 610980 | 671998 | 1282978
BARRIOS UNIDOS | 132267 | 131616 | 263883 | 134370 | 132736 | 267106
TEUSAQUILLO | 66622 | 74145 | 140767 | 66663 | 73810 | 140473
LOS MÁRTIRES | 47587 | 46543 | 94130 | 47476 | 46240 | 93716
ANTONIO NARIÑO | 53613 | 55664 | 109277 | 53702 | 55552 | 109254
PUENTE ARANDA | 111898 | 113322 | 225220 | 110484 | 111422 | 221906
LA CANDELARIA | 12117 | 10516 | 22633 | 12045 | 10393 | 22438
RAFAEL URIBE URIBE | 172915 | 180846 | 353761 | 171622 | 179322 | 350944
CIUDAD BOLÍVAR | 351333 | 368367 | 719700 | 358148 | 375711 | 733859
SUMAPAZ | 3765 | 3565 | 7330 | 3827 | 3630 | 7457
TOTAL BOGOTÁ | 3861624 | 4118377 | 7980001 | 3912910 | 4167824 | 8080734
| 1026855 | 1120315
| 2834769 | 2998062

## TERRITORIALIZACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
FORMATO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
|  |  |  | PROYECTO: |  | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
|  |  |  | PERIODO: |  | 2018
784100 | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, SEGUIMIENTO META |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | 6,1 Actualización Marzo | 6,2 Actualización Junio | 6,3 Actualización Septiembre | 6,4 Actualización Diciembre | 7,1 Seguimiento Marzo | 7,2 Seguimiento Junio | 7,3 Seguimiento Septiembre | 7,4 Seguimiento Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | PUNTO: Guaymaral (Escuela de Ingeniería) | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | SUBA | N.A | Autopista Norte # 205-59 | 15700 | 626954 Ha. | 688555 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1315509
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 536483867
|  | PUNTO: Suba (Corpas) | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | SUBA | N.A | Carrera 111 # 159A-61 | 12950 | 626954 Ha. | 688555 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1315509
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 |  |  |  | 97804417
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | PUNTO: Usaquén (Bosque) | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | USAQUEN | N.A | Carrera 7B Bis # 132-11 | 1254 | 220965 Ha. | 254310 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 475275
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 |  |  |  | 97804417
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | PUNTO: Bolivia | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENGATIVA | N.A | Avenida Calle 80 # 121-98 | 13900 | 424898 Ha. | 458421 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 883319
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | PUNTO: Las Ferias (Carrefour Calle 80) | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | ENGATIVA | N.A | 80 Avenida Calle 80 # 69Q-50 | 15700 | 424898 Ha. | 458421 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 883319
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | PUNTO: C. de Alto Rendimiento (Parque Simón Bolivar / IDRD) | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | BARRIOS UNIDOS | N.A | Calle 63 # 59A-06 | 12950 | 136457 Ha. | 133823 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 270280
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230.7692 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | PUNTO: Min. Ambiente (Sagrado Corazón) | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | SANTAFE | N.A | Calle 37 # 8-40 | 1254 | 47419 Ha. | 46438 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 93857
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | PUENTE ARANDA | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | PUENTE ARANDA | N.A | Calle 10 # 65-28 | 15700 | 109029 Ha. | 109526 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 218555
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | PUNTO: Kennedy | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | KENNEDY | N.A | Carrera 80 # 40-55 sur | 12950 | 600824 Ha. | 629715 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | PUNTO: Carvajal - Sevillana | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | KENNEDY | N.A | Autopista Sur # 63-40 | 1254 | 600824 Ha. | 629715 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1230539
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | PUNTO: TunaL | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | TUNJUELITO | N.A | Carrera 24 # 49-86 sur | 13900 | 92442 Ha. | 93941 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 186383
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | PUNTO: SAN CRISTOBAL | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | SAN CRISTOBAL | N.A | Carrera 2 Est # 12-78 sur | 5690 | 190493 Ha. | 201727 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 392220
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230.7692 | 110769230 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | DISTRITO | N.A | DISTRITO | 25970 | 5429302 Ha. | 5429302 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 110769230 | 110769230 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Total Meta 1 | Magnitud Vigencia | 13 | 13 |  |  |  | 2 |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 1440000000 | 1440000000 |  |  |  | 195608834
|  |  | Magnitud Reservas | 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 2473687593 | 2473687593 |  |  |  | 536483867
2 | Implementar 100% de la red de ruido | DISTRITO: La localización de las estaciones será definida de acuerdo con los mapas de ruido. Descripción: Monitoreo de ruido en la ciudad. Informacion de las estaciones de monitoreo de ruido. | Magnitud Vigencia | 65% | 65% |  |  |  | 46% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 405000000 | 405000000 |  |  |  | 66733000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1774009667 | 1774009667 |  |  |  | 3601667
|  | Total Meta 2 | Magnitud Vigencia | 65% | 65% |  |  |  | 46% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 405000000 | 405000000 |  |  |  | 66733000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1774009667 | 1774009667 |  |  |  | 3601667
3 | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | DISTRITO: se seleccionaran las localidades críticas para instalar los analizadores de contaminantes Descripción: Implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá basado en contaminantes. | Magnitud Vigencia | 55% | 55% |  |  |  | 39.13% |  |  |  | TODAS | N.A | N.A | N.A | Aire de Bogota. | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 7,674,366
|  |  | Recursos Vigencia | 360000000 | 360000000 |  |  |  | 48539166
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 618057382 | 618057382 |  |  |  | 176700633
|  | Total Meta 3 | Magnitud Vigencia | 55% | 55% |  |  |  | 39.13% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 360000000 | 360000000 |  |  |  | 48539166
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 618057382 | 618057382 |  |  |  | 176700633
4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | La localización se determina de acuerdo con el estado de calidad del recurso hidrico urbano y saneamiento de las subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. | Magnitud Vigencia | 2 | 2 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1450000000 | 1450000000 |  |  |  | 99616000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 396992538 | 396992538 |  |  |  | 60679500
|  | Total Meta 4 | Magnitud Vigencia | 2 | 2 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1450000000 | 1450000000 |  |  |  | 99616000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 396992538 | 396992538 |  |  |  | 60679500
6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | DISTRITO Localización y cobertura de la Red de Aguas Subterraneas de las subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. | Magnitud Vigencia | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 45% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1470000000 | 1470000000 |  |  |  | 82663500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 901868640 | 901868640 |  |  |  | 6031000
|  | Total meta 6 | Magnitud Vigencia | 0.65 | 0.65 |  |  |  | 45% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1470000000 | 1470000000 |  |  |  | 82663500
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 901868640 | 901868640 |  |  |  | 6031000
8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | DISTRITO Descripción: Centro de informacion y modelamiento ambiental del Distrito Capital. | Magnitud Vigencia | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.45% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 950000000 | 950000000 |  |  |  | 353027243
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 461421554 | 461421554 |  |  |  | 76102600
|  | Total meta 8 | Magnitud Vigencia | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.45% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 950000000 | 950000000 |  |  |  | 353027243
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 461421554 | 461421554 |  |  |  | 76102600
10 | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | DISTRITO Descripción: Proyectos del Plan Decenal de Descontaminacion del Aire de Bogota. | Magnitud Vigencia | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.31% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1660000000 | 1660000000 |  |  |  | 353179900
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 1071566666 | 1071566666 |  |  |  | 297367108
|  | Total meta 10 | Magnitud Vigencia | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.31% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 1660000000 | 1660000000 |  |  |  | 353179900
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 1071566666 | 1071566666 |  |  |  | 297367108
11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | DISTRITO SE REPORTARA POR PUNTOS ESPECIFICOS DONDE SE REALICEN LAS EVALUACIONES SOBRE LOS RECURSOS AIRE E HIDRICO Descripción: Proyectos del Plan Decenal de Descontaminacion del Aire de Bogota. | Magnitud Vigencia | 2 | 2 |  |  |  | 1.1% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 719000000 | 719000000 |  |  |  | 23580000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 861982634 | 861982634 |  |  |  | 15281000
|  | Total meta 11 | Magnitud Vigencia | 2 | 2 |  |  |  | 1.1% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | No discrimina | No discrimina | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8173463
|  |  | Recursos Vigencia | 719000000 | 719000000 |  |  |  | 23580000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 861982634 | 861982634 |  |  |  | 15281000
TOTALES - PROYECTO |  |  | Recursos Vigencia | 8454000000 | 8454000000 | 0 | 0 |  | 1222947643 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 8559586674 | 8559586674 | 0 | 0 |  | 1172247375 | 0 | 0
|  |  | Total | 17013586674 | 17013586674 | 0 | 0 |  | 2395195018 | 0 | 0
126PG01-PR02-F-2-V10.0
Note on R15: PAOLA.RODRIGUEZ: En que medida esta esta infomración?