## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 07-Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 44 - Gobierno y ciudadanía digital
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
44 | 193 | Sistemas de información para una política pública eficiente | 441 | Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C. | 463 | Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido. | Centro de información ambiental | Creciente | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.77 |  |  |  | 78.57% | 77% | En el marco de la ejecución "Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá" presenta un avance acumulado al plan de desarrollo del 77% (0.77), de los cuales en la vigencia 2016 fue de 0.10, en la vigencia 2017 alcanzó un acumulado de 0.35, en el 2018 logró un 0.70 y en el 2019 un 0.77, teniendo en cuenta la tipología creciente de la meta. Para el primer trimetre del 2019, la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, realizó la toma de datos de monitoreo de calidad del aire, estos datos se presentan al público en la página http://201.245.192.252:81/, la información se encuentra prevalidada automáticamente, sin embargo los datos pueden variar una vez se realice la validación final. Se desarrollaron las soguientes acciones en por del cumplimiento de la meta, asi; • Se consolido la Estructuración, depuración y análisis de las bases de datos de el grupo técnico de medición de ruido, para realizar la georreferenciación y almacenamiento en la base de datos PostgreSQL, integrando la información de las estaciones de la red de Ruido y los mapas estratégicos de ruido MER y estadísticas descriptivas al entorno CIMAB. • Se Publico información correspondiente al Modelo Hidrogeológico Conceptual Distrital, correspondiente a información sobre recarga, transito y descarga del aguas subterráneas. Incluyendo base de datos en formato .xls y metadatos correspondientes. Se incorporo la información depurada de aguas subterráneas – modelo hidrogeológico conceptual, dentro de la base de datos PostgreSQL del CIMAB y la correspondiente generación de los Web Services geográficos, para integrarlo en el entorno CIMAB. • Se realizo el correspondiente levantamiento de Información para la construcción y desarrollo de las aplicaciones para: Depósitos de madera Distritales, Información de Medidas preventivas (2013-2018), y para el Plan estratégico de seguridad vial | N.A. | N.A. | Con el "Diseño, Construccion y finalmente con la operacion del Centro de Informacion y modelamiento ambinatal de Bogota" se pretende dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones de calidad de los diferentes recursos naturales de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación. Asi tambien el “Centro de Información y Modelamiento Ambiental – CIMA” de la Secretaría Distrital de Ambiente, preseto y divulgo a la ciudadanía información de calidad del Aire, predicción de calidad del Aire (IBOCA), lo que permite sensibilizar y contar con herramientas para la toma de decisiones de diferentes actores. A través de la información que el proyecto 978 va consolidando, en función de los mapas estratégicos de Ruido se hace una representación cartográfica de los niveles de presión sonora (ruido) existentes en una zona concreta y en un periodo determinado, para poder evaluar el impacto que genera en la ciudadanía y poder tomar decisiones ambientales para mitigar este impacto. El vance en el "Modelo hidráulico conceptual, le permite a la secretaria distrital conocer y dar conocer las propiedades hidráulicas y observacion de los acuíferos; con la validacion de estos parámetros puede fundamentar las decisiones de planificación de la ciudad en términos hídricos. | En el sitio Web http://201.245.192.252:81/ Información Ambiental, Red de Monitoreo de Calidad del Aire. http://cimab.ambientebogota.gov.co/base/aplicativo/cuencas http://cimab.ambientebogota.gov.co/base/aplicativo/ruido_total | 1907
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [27 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUN | SEPT | DIC
Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | 1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | SUMA | 441 | 193 | MAGNITUD META | 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |  |  |  | 2 | 6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 15.38% | 77.55% | Con respecto a los informes mensuales que elabora la RMCAB, se tiene: Enero: se adjunta el Informe Mensual de Calidad del Aire en Bogotá del mes de Diciembre de 2018 (el cual se encuentra publicado en la págna http://201.245.192.252:81/). Por otro lado, se remite informe parcial de la RMCAB del mes de enero de 2019. Febrero: Se remite informe parcial de la RMCAB del mes de febrero de 2019. Marzo: El equipo de la RMCAB estuvo trabajando tiempo completo en los informes y procesamiento de datos de las alertas por calidad del aire en la ciudad. | No se ha completado la elaboración de los informes de enero a marzo, esto debido a que se da prioridad al trabajo derivado de las alertas reportadas. Se adjunta la Resolución 00298 “Por el cual se Declara la Alerta Amarilla por contaminación atmosférica en las localidades de Kennedy, Bosa y Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C”. También se anexa el Informe técnico No. 00224, 14 de febrero del 2019, en el que se evidencian los resultados del trabajo del equipo en la alerta mencionada. Se adjunta la Resolución 00510 “Por la cual se Declara Alerta Amarilla por contaminación atmosférica en la Ciudad de Bogotá D.C., se mantiene la Alerta Naranja declarada bajo Resolución 383 del 07 de marzo de 2019 en las localidades del suroccidente de la Ciudad de Bogotá D.C., y se toman otras determinaciones”, alertas de las cuales se reportarán los respectivos informes técnicos. | El equipo de la RMCAB se encuentra elaborando los informes de las alertas en la ciudad, los cuales ayudaran a la posterior realización del informe de marzo de 2019. | Dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones climáticas y atmosféricas de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación en la ciudad. | En el sitio Web http://201.245.192.252:81/ Información Ambiental, Red de Monitoreo de Calidad del Aire
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13509280087 | 677000000 | 677000000 | 909789822 | 692484996 | 4000000000 | 4000000000 | 3123400000 | 3018021300 | 2974780262 | 2957797184 | 1440000000 | 1440000000 | 1440000000 | 8231000000 | 7908057363 | 7795737907 | 1017260000 | 1017260000 |  |  |  | 678540000 | 1046000000 | [5 empty] | 678540000 |  |  |  | 66.7% | 97.28%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 10354715903 | 0 | 0 |  |  | 563456573 | 563456573 | 563456573 | 563456571 | 538957170 | 505326396 | 2473687593 | 2473687593 | 2473687593 | 2466156293 | 2466156293 | 2466156293 | 7383233214 | 7383233214 |  |  |  | 2142726436 | 0 | [5 empty] | 2142726436 |  |  |  | 29.02% | 49.39%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.43% | 78.43%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 23863995990 | 677000000 | 677000000 | 909789822 | 692484996 | 4563456573 | 4563456573 | 3686856573 | 3581477871 | 3513737432 | 3463123580 | 3913687593 | 3913687593 | 3913687593 | 10697156293 | 10374213656 | 10261894200 | 8400493214 | 8400493214 | 0 | 0 | 0 | 2821266436 | 1046000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821266436 | 0 | 0 | 0 | 33.58% | 76.62%
Red de Ruido | 2 | Implementar 100 % la red de calidad de ruido | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100 | 10 | 10 | 10 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |  |  |  | 75 | 100 | [5 empty] | 75 |  |  |  | 83.33% | 75% | Para el primer trimestre del año 2019 se programaron realizar las siguientes actividades: - Seleccionar los predios de instalación de las 32 estaciones fijas de la red de ruido urbana del distrito - Realizar la instalación, configuración, conectividad y puesta en servicio de las 32 estaciones fijas de la red de ruido urbana del Distrito - Elaborar dos informes anuales de ruido, que contengan los datos de ruido ambiental del Distrito y aquellos generados por la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado NOTA: la suma del avance del acumulado de las 3 actividades, de acuerdo con el porcentaje avanzado corresponde a 15 % ya que cada estrategia corresponde al 25% del 100% de avance total en el 2019. Entendiendo que la línea base es 60 % y se debe llegar a 90% en diciembre de 2019, por lo tanto la diferencia es de 15% | N/A | N/A | La Red de Ruido Urbana contribuye con la función de evaluar y hacer seguimiento al ruido ambiental generado por las operaciones aéreas de las aeronaves y todas aquellas actividades realizadas por las personas en el perímetro urbano del Distrito, mediante protocolos de trasferencia de datos en tiempo real, ya que la totalidad de las estaciones que harán parte de la Red de Ruido Urbano (RRU) enviarán los datos de ruido a un servidor ubicado físicamente en la SDA, para ser correlacionados con la información de trayectorias de vuelo provenientes de los receptores ADS-B. | Cada una de las estaciones están compuestas por un sonómetro con kit de intemperie, dispositivo de almacenamiento y transferencia de información y sistema de carga de energía, y están ubicadas en las localidades de mayor afectación acustica (SUBA, ENGATIVA, FONTIBON, CHAPINERO, ANTONIO NARIÑO, PUENTE ARANDA, TUNJUELITO, BOSA, SANTAFE, RAFAEL URIBE, SANCRISTOBAL , USME , KENNEDY Y USAQUEN), y están interconectadas entre si, y en comunicación por internet con el servidor central adquirido mediante el proceso de contrato de compraventa SDA-SI-2018-SECOP II-E-0096 (962018) y que se encuentra ubicado en la Secretaria Distrital de Ambiente
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3324771657 | 146000000 | 146000000 | 146197700 | 0 | 1387623000 | 1387623000 | 1884222500 | 1984222500 | 1932846500 | 1860558800 | 405000000 | 405000000 | 405000000 | 1305000000 | 1158932000 | 1043334857 | 420878000 | 420878000 |  |  |  | 177231000 | 112000000 | [5 empty] | 177231000 |  |  |  | 42.11% | 42.11% |  |  |  | Ahora bien tal como quedó señalado en documento que contiene la formulación del Proyecto de Inversión 978 – “Centro de Información y Modelamiento Ambiental” numeral 3.1.1.2 “Red de Ruido ” En ejercicio de evaluación, seguimiento y control que debe extenderse a todos los sectores del perímetro urbano de la ciudad, donde se ejercen actividades asociadas a presión sonora, se crea la necesidad de buscar un avance tecnológico del control en materia de ruido, que permita establecer el monitoreo a distancia del ruido ambiental, tal como ya sucede en toda la Comunidad Europea.
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | [8 empty] | Adicionalmente, la normatividad (Resolución 627 de 2006 MADVT), establece la actualización de los mapas de ruido cada cuarto (4) años, función que se podrá cumplir, con el insumo de datos que la red de ruido y sus 35 estaciones de monitoreo entreguen.
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2684303858 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 910294191 | 910294191 |  |  |  | 15164634 | 0 | [5 empty] | 15164634 |  |  |  | 1.666% | 66.65% |  |  |  | La red permitirá el conocimiento de los puntos críticos en la ciudad y con ellos el control efectivo de las fuentes fijas de emisión sonora que son la competencia de la SDA y la articulación con otras entidades que tienen la competencia en las demás emisiones sonoras que conforman el ruido ambiental de la zona
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100 | 10 | 10 | 10 | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 75%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6009075515 | 146000000 | 146000000 | 146197700 | 0 | 1387623000 | 1387623000 | 1884222500 | 1984222500 | 1932846500 | 1860558800 | 2179009667 | 2179009667 | 2179009667 | 3079009667 | 2932941667 | 2817344524 | 1331172191 | 1331172191 | 0 | 0 | 0 | 192395634 | 112000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192395634 | 0 | 0 | 0 | 14.45% | 82.91%
Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | 3 | Implementar 100 % del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 9% | 8.5% | 40% | 40% | 36% | 36% | 34% | 34% | 55% | 55% | 65% | 65% | 65% | 65% | 90% | 90% |  |  |  | 71.25% | 100% | [5 empty] | 71.25% |  |  |  | 79.17% | 71.25% | Se ha avanzado en el primer trimestre del 2019 con el 6,25%, para un acumulado del 71,25% mediante el desarrollo de las siguientes actividades: - Desarrollo de las estrategias para la implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá basado en contaminantes criterio y la Operación de la Red Distrital de Monitoreo de black carbon para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá. Las cuales presentan un avance a 31 de marzo de 2019 del 25% cada una. | N/A | N/A | Informar a la ciudad, entidades y tomadores de decisiones, mediciones de ruido ambiental ocasionado por diferentes fuentes, con el fin de conjuntamente, tomar decisiones que permita beneficiar a la población en cuanto al impacto generado por la presión acústica | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV Soportes de avance en las metas 2018. y anexos a la presente matriz
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2459573805 | 320000000 | 320000000 | 274476263 | 241648991 | 1300000000 | 1300000000 | 1090091500 | 1095470200 | 981694400 | 774108648 | 360000000 | 360000000 | 760000000 | 760000000 | 701553167 | 586603166 | 261213000 | 261213000 |  |  |  | 68439000 | 596000000 | [5 empty] | 68439000 |  |  |  | 26.2% | 92.16%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1226029022 |  |  |  |  | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 532678682 | 485324099 | 485324099 |  |  |  | 108926833 | 0 | [5 empty] | 108926833 |  |  |  | 22.44% | 69.3%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 9% | 8.5% | 40% | 40% | 36% | 36% | 34% | 34% | 55% | 55% | 65% | 65% | 65% | 65% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 71.25% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.25% | 71.25% | 71.25% | 71.25% | 79.17% | 71.25%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3685602827 | 320000000 | 320000000 | 274476263 | 241648991 | 1508026241 | 1508026241 | 1298117741 | 1303496441 | 1189720641 | 982134889 | 978057382 | 978057382 | 1378057382 | 1378057382 | 1319610549 | 1119281848 | 746537099 | 746537099 | 0 | 0 | 0 | 177365833 | 596000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177365833 | 0 | 0 | 0 | 23.76% | 84.56%
Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | 4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 2.0943 | 4 | [5 empty] | 2.0943 |  |  |  | 69.81% | 52.36% | Para el primer trimestre de 2019 se reporta un porcentaje de cumplimiento en la vigencia de 9,41% sobre el indicador, cumpliendo así la meta del proyecto "Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial". El porcentaje de este indicador se encuentra soportado en el desarrollo de las siguientes actividades: Entrega de Informe de estado de Calidad de los Ríos Urbanos - Indicador WQI 2018 - 2019. Ejecución de actividades de monitoreo y operación Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2019. Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. Evaluación, definición, diseño y formulación de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2020 | Se presenta un retraso en la meta ya que las actividades de mayor peso en el cumpliento de la elaboracion del informe anual se desarrollan a partir del mes de abril de 2019. | Con el fin de cumplir globalmente la meta del plan de desarrollo (2016-2020), y en el cumplimiento de la elaboracion del informe Anual disponer de todos los recursos necesarios a partir del mes de abril para la elaboracion y conformacion efectiva del Informe Anual de la Calidad Hidrica Superficial. | Contar con la herramienta para el control y seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la Ciudad de Bogotá. | Servidor de la SDA Carptea SCAAV
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4898162727 | 555000000 | 555000000 | 555000000 | 424134803 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 1171419496 | 729117705 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1058756219 | 1331154000 | 1331154000 |  |  |  | 283478000 | 1355000000 | [5 empty] | 283478000 |  |  |  | 21.3% | 78.61%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2242782119 |  |  |  |  | 348668387 | 348668387 | 348668387 | 348668387 | 347928233 | 347928233 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 1497861348 | 1497861348 |  |  |  | 28768200 | 0 | [5 empty] | 28768200 |  |  |  | 1.921% | 34.5%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0943 | 0 | 0 | 0 | 69.81% | 52.36%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7140944846 | 555000000 | 555000000 | 555000000 | 424134803 | 1298668387 | 1298668387 | 1298668387 | 1298668387 | 1519347729 | 1077045938 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1455748757 | 2829015348 | 2829015348 | 0 | 0 | 0 | 312246200 | 1355000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312246200 | 0 | 0 | 0 | 11.04% | 64.76%
Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | 6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 90% | 90% |  |  |  | 69.9% | 100% | [5 empty] | 69.9% |  |  |  | 77.67% | 69.9% | *Para el acumulado del primer trimestre de la vigencia 2019, el porcentaje de avance es del 9.86%, el cual está determinado por las siguiente actividad; recolección de datos fisicoquímicos en 24 Pozos de aprovechamiento de aguas subterráneas. El avance en la magnitud de esta meta se desarrolla y alcanza con la ejecucion de recursos de las reservas; por lo tanto la ejecucion del presupuesto de la vigencia es cero (0). | N/A | N/A | Contar con información sobre los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos, isotopos y profundidad del nivel piezométricos de las aguas subterráneas del distrito. Además, los resultados actualizados del modelo hidrogeológico conceptual (incluyendo los resultados de la perforación exploratoria de 700m), permitirán evaluar los pozos seleccionados en la resolución 076 de 2017 y así tener certeza de los acuíferos a monitorear. | 1. Concepto técnico en elaboración del diagnostico de los pozos de la resolución 076 de 2017. 2. Hoja de cálculo de la estimación de la demanda de agua de los pozos concesionados en el distrito por parte de la SDA. 3. Shapes de la información geográfica generada a partir de este análisis. 4. Coordenadas de los pozos de la red de monitoreo 5. Informe Técnico con proceso Forest 4107808 análsis de la información de los divers instalados por la SDA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5180634939 | 2030000000 | 2030000000 | 2030000000 | 1977115999 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 1040287290 | 1023197440 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 456589500 | 111995500 | 1053326000 | 1053326000 |  |  |  | 0 | 1015000000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 79.67%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2313942853 | 0 | 0 |  |  | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1485410182 | 901868640 | 901868640 | 901868640 | 874296173 | 873883173 | 807356338 | 21176333 | 21176333 |  |  |  | 21176333 | 0 | [5 empty] | 21176333 |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 69.9% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.9% | 0% | 0% | 0% | 77.67% | 69.9%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7494577792 | 2030000000 | 2030000000 | 2030000000 | 1977115999 | 2529387523 | 2529387523 | 2529387523 | 2529387523 | 2969674813 | 2508607622 | 1371868640 | 1371868640 | 1371868640 | 1344296173 | 1330472673 | 919351838 | 1074502333 | 1074502333 | 0 | 0 | 0 | 21176333 | 1015000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21176333 | 0 | 0 | 0 | 1.971% | 85.95%
Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | 8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 0.98 |  |  |  | 0.77 | 1 | [5 empty] | 0.77 |  |  |  | 78.57% | 77% | • Se consolido la Estructuración, depuración y análisis de las bases de datos de el grupo técnico de medición de ruido, para realizar la georreferenciación y almacenamiento en las bases de datos PostgreSQL, integrando la información de las estaciones de la red de Ruido y los mapas estratégicos de ruido MER y estadísticas descriptivas al entorno CIMAB. • Se Publico información correspondiente al Modelo Hidrogeológico Conceptual Distrital, correspondiente a información sobre recarga, transito y descarga de las aguas subterráneas. Incluyendo base de datos en formato .xls y metadatos correspondientes. Se incorporo la información depurada de aguas subterráneas – modelo hidrogeológico conceptual, dentro de la base de datos Postgre SQL del CIMAB y la correspondiente generación de los Web Services geográficos, para integrarlo en el entorno CIMAB. • Se realizo el correspondiente levantamiento de Información para la construcción y desarrollo de las aplicaciones para: Depósitos de madera Distritales, Información de Medidas preventivas (2013-2018), y para el Plan estratégico de seguridad vial. El avance en la magnitud de esta meta se desarrolla y alcanza con la ejecucion de recursos de las reservas; por lo tanto la ejecucion del presupuesto de la vigencia es cero (0). | N/A | N/A | Dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones de calidad de los diferentes recursos naturales de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación. El “Centro de Información y Modelamiento Ambiental – CIMA” de la Secretaría Distrital de Ambiente, divulgo a la ciudadanía información de calidad del Aire, predicción de calidad del Aire (IBOCA), lo que permite sensibilizar y contar con herramientas para la toma de decisiones de diferentes actores. A través de la información que el proyecto 978 va consolidando, en función de los mapas estratégicos de Ruido se hace una representación cartográfica de los niveles de presión sonora (ruido) existentes en una zona concreta y en un periodo determinado, para poder evaluar el impacto que genera en la ciudadanía y poder tomar decisiones ambientales para mitigar este impacto. En el Tema del modelo hidráulico conceptual, le permite a la secretaria distrital conocer las propiedades hidráulicas y poder observar de los acuíferos y con estos parámetros puede fundamentar decisiones de planificación de la ciudad en términos hídricos. | En el sitio Web http://201.245.192.252:81/ Información Ambiental, Red de Monitoreo de Calidad del Aire. http://cimab.ambientebogota.gov.co/base/aplicativo/cuencas http://cimab.ambientebogota.gov.co/base/aplicativo/ruido_total
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4127811742 | 674264538 | 674264538 | 566605117 | 412975502 | 1250000000 | 1250000000 | 1080000000 | 1080000000 | 834048762 | 772059786 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 1126000000 | 622213454 | 1343563000 | 1343563000 |  |  |  | 0 | 977000000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 67.45%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1037675836 | 0 | 0 |  |  | 325677578 | 325677578 | 322781321 | 322781321 | 322781321 | 321060828 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 255193454 | 255193454 |  |  |  | 56623333 | 0 | [5 empty] | 56623333 |  |  |  | 22.19% | 80.86%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 78.57% | 77%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5165487578 | 674264538 | 674264538 | 566605117 | 412975502 | 1575677578 | 1575677578 | 1402781321 | 1402781321 | 1156830083 | 1093120614 | 1411421554 | 1411421554 | 1411421554 | 1411421554 | 1587421554 | 1083635008 | 1598756454 | 1598756454 | 0 | 0 | 0 | 56623333 | 977000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56623333 | 0 | 0 | 0 | 3.542% | 70.15%
Generación de Información multipropósito | 10 | Elaborar 1 plan estratégico ambiental para la ciudad, al año 2040. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.46 | 1 | [5 empty] | 0.46 |  |  |  | 65.71% | 46% | En el marco de las etapas de implementación establecida para la estrategia de actualización del Plan Decenal de Descontamimacion del Aire para Bogotá, se ha avanzado en el desarrollo de los siguientes proyectos para las estrategias sectoriales: -Movilidad sostenible: Desarrollo de análisis estadístico de mediciones de nanopartículas y material particulado en masa para 47 vehículos biarticulados de la troncal del sistema Transmilenio S.A. con tipología vehicular EURO V mediante los equipos: Nanomet (contador de nanopartículas), Maha Met 6.2.1 (material particulado en masa) y opacímetro (opacidad). -Gestión Integral de la Energía: Elaboración de la presentación de resultados final del proyecto de pasantía “estimación del inventario de emisiones de fuentes fijas comerciales de 6 localidades de Bogotá, para el año 2018”, presentando las emisiones de PM10, SO2, NOx, CO y COV por localidad, tipo de combustible y categoría de fuente. -Infraestructura Urbana: Desarrollo de los escenarios de reducción de Material Particulado Resuspendido por conservación de la malla vial en Bogotá y deposición de PM2.5 por parte del arbolado urbano, en el marco de la estrategia sectorial respectiva del Plan Decenal de Descontamimacion del Aire para Bogotá, en los cuales se proyectaron escenarios de emisiones de Material Particulado Resuspendido respecto al BAU. Estrategias transversales: -Fortalecimiento Institucional y del Marco Regulatorio: Avance en la elaboración del documento del pacto por la calidad del aire ajustando los compromisos por parte de las Secretarías Distritales de Ambiente, Movilidad y Salud, así como el avance en la elaboración de la presentación sobre el pacto por la calidad del aire para abordar en la Mesa de Alto Nivel Calidad Del Aire Bogotá – Cundinamarca. -Investigación e Información en Calidad del Aire: Avance en el Informe Técnico que contiene el inventario de emisiones de fuentes fijas para el 2018 en el marco de los resultados del Contrato de Consultoría 20171374 y fuentes móviles para el 2016 en el marco del avance del Convenio Interadministrativo 20171354, propósito contemplado en el Documento Técnico de Soporte del Decreto 335 de 2017. | N/A | N/A | Las estrategias establecidas en el Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá buscan dar alcance a las metas de reducción en emisiones y concentraciones para apotar en el mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad | Servidor de la SDA/Carpeta SCAAV/6. Grupo Plan Decenal/GRUPO PDDAB/Indicadores/2019 indicadores
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6358971221 | 253000000 | 253000000 | 173195636 | 144155621 | 750000000 | 750000000 | 1530000000 | 1530000000 | 1463241300 | 1460124700 | 660000000 | 660000000 | 660000000 | 2960000000 | 2960000000 | 702258900 | 3236432000 | 3236432000 |  |  |  | 257349000 | 816000000 | [5 empty] | 257349000 |  |  |  | 7.952% | 53.15%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1304445118 | 0 | 0 |  |  | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 1071566666 | 1071566666 | 1071566666 | 1066956533 | 1066956533 | 1066956533 | 188273435 | 188273435 |  |  |  | 150522267 | 0 | [5 empty] | 150522267 |  |  |  | 79.95% | 97.11%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 65.71% | 46%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7663416339 | 253000000 | 253000000 | 173195636 | 144155621 | 799215150 | 799215150 | 1579215150 | 1579215150 | 1512456450 | 1509339850 | 1731566666 | 1731566666 | 1731566666 | 4026956533 | 4026956533 | 1769215433 | 3424705435 | 3424705435 | 0 | 0 | 0 | 407871267 | 816000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407871267 | 0 | 0 | 0 | 11.91% | 44.66%
Generación de Información multipropósito | 11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 2.17 | 4 | [5 empty] | 2.17 |  |  |  | 72.33% | 54.25% | Para el primer triestre 2019, se continua con la generacion del tercer (3) informe anualizado del factor de presion sobre los recursos correspondiente a la vigencia. Al cierre de la vigencia 2018 se ha constituido el segundo informe anualizado. El avance en la magnitud de esta meta se desarrolla y alcanza con la ejecucion de recursos de las reservas; por lo tanto la ejecucion del presupuesto de la vigencia es cero (0). | N/A | N/A | Contar con una herramienta para el control y seguimiento de los factores de presión de los recursos hídrico y aire en la Ciudad de Bogotá. | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4176730823 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 317287429 | 1700000000 | 1700000000 | 1679909000 | 1679909000 | 1445894504 | 926030685 | 2719000000 | 2719000000 | 2719000000 | 2719000000 | 1727560886 | 1694238709 | 336174000 | 336174000 |  |  |  | 0 | 903000000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | 91.95%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2228094643 | 0 | 0 |  |  | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 1048824580 | 1048824580 |  |  |  | 157967730 | [6 empty] | 157967730 |  |  |  | 15.06% | 60.02%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 72.33% | 54.25%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6404825466 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 317287429 | 2017287429 | 2017287429 | 1997196429 | 1997196429 | 1763181933 | 1243318114 | 3580982634 | 3580982634 | 3580982634 | 3580982634 | 2589543520 | 2556221343 | 1384998580 | 1384998580 | 0 | 0 | 0 | 157967730 | 903000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157967730 | 0 | 0 | 0 | 11.41% | #DIV/0!
Generación de Información multipropósito | 12 | Pagar 100% compromisos de vigencias anteriores fenecidas | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 200% | [16 empty] | 100% | 100% |  |  |  | 0% | 100% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% | #DIV/0!
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 510381000 | [16 empty] | 510381000 | 510381000 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% | #DIV/0!
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 200% | [16 empty] | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 510381000 | [16 empty] | 510381000 | 510381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 44546318001 | 5046188213 | 5046188213 | 5046188213 | 4209803341 | 11937623000 | 11937623000 | 11937623000 | 11937623000 | 11844212514 | 10502994948 | 8454000000 | 8454000000 | 8854000000 | 18845000000 | 17488692916 | 13615138712 | 9510381000 | 9510381000 | 0 | 0 | 0 | 1465037000 | 6820000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465037000 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 23391989352 | 0 | 0 |  |  | 3741718881 | 3741718881 | 3738822624 | 3738822622 | 3713583067 | 3234254459 | 8559586674 | 8559586674 | 8559586674 | 8519872774 | 8519459774 | 8367554239 | 11790180654 | 11790180654 | 0 | 0 | 0 | 2681875766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681875766 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 67938307353 | 5046188213 | 5046188213 | 5046188213 | 4209803341 | 15679341881 | 15679341881 | 15676445624 | 15676445622 | 15557795581 | 13737249407 | 17013586674 | 17013586674 | 17413586674 | 27364872774 | 26008152690 | 21982692951 | 21300561654 | 21300561654 | 0 | 0 | 0 | 4146912766 | 6820000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4146912766 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: ___2019_ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE__1__ DE __2019__
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Línea de acción (1.1): Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | 1, Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de la RMCAB | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 15% | 5% | Se remiten los reportes de los mantenimientos preventivos y correctivos que se han realizado durante los meses de enero a marzo de 2019 a los equipos de la RMCAB, estos han sido ejecutados por los técnicos de campo de esta. En el reporte se relaciona la fecha del mantenimiento, el No. de inventario, el nombre y la ubicación del equipo, la actividad y sub-actividad que se realiza, el tipo de mantenimiento, el técnico responsable y la estación en la cual se realizó el mantenimiento.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 2, Elaborar y publicar en la pagina de la entidad los informes de calidad del aire | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 5% | Los informes mensuales que elabora la RMCAB de los meses enero, febrero y marzo de 2019, no han sido publicados en la página, esto debido a la prioridad que se dio al trabajo derivado de las alertas reportadas. Se adjunta la Resolución 00298 “Por el cual se Declara la Alerta Amarilla por contaminación atmosférica en las localidades de Kennedy, Bosa y Tunjuelito de la ciudad de Bogotá D.C”. También se anexa el Informe técnico No. 00224, 14 de febrero del 2019, en el que se evidencian los resultados del trabajo del equipo en la alerta mencionada. Se adjunta la Resolución 00510 “Por la cual se Declara Alerta Amarilla por contaminación atmosférica en la Ciudad de Bogotá D.C., se mantiene la Alerta Naranja declarada bajo Resolución 383 del 07 de marzo de 2019 en las localidades del suroccidente de la Ciudad de Bogotá D.C., y se toman otras determinaciones”, alertas de las cuales se reportarán los respectivos informes técnicos.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 3, Modelar los escenarios de calidad del aire y generar los reportes correspondientes | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 5% | La SIMCAB realiza un pronostico diario de los escenarios de calidad del aire, mediante un modelo en donde se evidencian los escenarios de simulación. Se adjunta el reporte en el que se relaciona el porcentaje de avance y se específica las actividades desarrolladas durante los meses de enero, febrero y marzo. En este se encuentra la describirían de los meses para: -El pronóstico diario por medio del modelo CALPUFF, incluida la simulación meteorológica con WRF y la estimación de emisiones con los aplicativos del SIMCAB. - De los escenarios de simulación: las modelaciones que se realizaron en el trimestre. - Del Protocolo interno para el Sistema de Gestión de Calidad, del cual se avanza en un documento borrador de este.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
Línea de acción (1.2): Red de Ruido | Implementar 100% de la red de ruido | 4, Seleccionar los predios de instalación de las 32 estaciones fijas de la red de ruido urbana del distrito | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 15% | 5% | Durante el primer trimestre fueron realizadas reuniones con la Policía Nacional y con la Secretaria Distrital de Seguridad, convivencia y justicia en las cuales se presentó la necesidad de generar un convenio interadministrativo de cooperación y el plan de trabajo para la instalación de las estaciones de monitoreo de la Red de Ruido Urbana (RRU) en las azoteas de los CAI. (Ver Anexo No. 1. Ubicación estaciones RRU).
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 5, Realizar la instalacion, configuración, conectividad y puesta en servicio de las 32 estaciones fijas de la red de ruido urbana del Distrito | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 5% | Durante el primer trimestre se realizaron visitas técnicas de instalación del polo a tierra y puesta en servicio de diez (10) estaciones de la RRU. (Ver Anexo No. 2. Instalación estaciones RRU). Además, se llevó a cabo el proceso de adquisición y puesta en marcha del servidor de la RRU con el contratista Unión Temporal TI MG. (Ver Anexo No. 3. Adquisición Servidor RRU). Generación de acta de suspensión No. 2 del contrato de compraventa SDA-LP-20171381 por un término de 150 días, por cuenta de los tiempos establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para el proceso de exclusión del IVA de los equipos adquiridos en la adición 1 del referido contrato. (Ver Anexo No. 5. Acta de suspensión 2 Tekcen). Respecto al proceso de adición y prorroga al contrato SDA 20171381 de la RRU, se genera proceso de exclusión del IVA ante la ANLA (VITAL - 4200899999061918014) para las doce (12) estaciones de monitoreo que harán parte de la RRU (Ver Anexo No. 4. Proceso IVA_ANLA_12_Estaciones) Realización de reunión con el Proveedor Tekcen S.A.S. No. 14 de seguimiento al contrato SDA-LP 20171381. (Ver Anexo No. 7. Acta de Reunión 14 Tekcen) Radicación de dos (2) cuentas de cobro por concepto del arriendo del espacio físico de las estaciones de monitoreo de la RRU del Edificio Marly localidad Chapinero, y Edificio Plaza P.H. localidad Usaquén. (Ver Anexo No. 6. Cuentas de cobro MarlyUsaquén) Revisión del diseño de los trípodes portátiles para las cinco (5) estaciones móviles de la RRU. Ver Anexo No. 8. Diseño trípodes estaciones móviles
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 6, Elaborar dos informes anuales de ruido, que contengan los datos de ruido ambiental del Distrito y aquellos generados por la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado | X |  | Programado |  |  |  | 16.6% | 16.6% | 16.8% |  |  |  | 16.6% | 16.6% | 16.8% | 100% |  | 5% | En el presente periodo se actualizó y envió el procedimiento de Actualización de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) 126PM04-PR58, para determinar el porcentaje de población afectada por ruido (%PUAR) en el Distrito. (Ver Anexo No. 9. Envío PR58 MER)
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | 7, Desarrollar las estrategias para la implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota basado en contaminantes criterio | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 10% | 5% | Se realizó el seguimiento de la Calidad del Aire en la ciudad de Bogotá a través de la revisión y análisis de los datos del Índice Bogotano de Calidad del Aire (IBOCA ) y de los datos obtenidos a partir de la operación de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire (RMCAB) publicados en las páginas http://iboca.ambientebogota.gov.co/mapa y http://201.245.192.252:81/ respectivamente. Ver Anexo. Seguimiento Calidad del Aire SATAB. En relación con la implementación del SATAB, se realiza el análisis de incidencias de PM 2.5 por contaminación del aire en las estaciones de la RMCAB, a partir de este se caracterizan estadísticamente las incidencias sobre el contaminante PM 2.5, lo cual permite identificar comportamientos, tendencias y duración de las incidencias por estación a nivel ciudad. Ver Anexo. Incidencias RMCAB. Por otra parte, se realiza la intercomparación de datos entre la estación las Ferias y el equipo AQM, cuyo objetivo, es describir los datos registrados por el equipo AQM en función de los datos registrados por la estación las Ferias para los contaminantes CO, O3, NO2 y PM2.5. Ver Anexo. Intercomparación de datos equipo AQM. Por otra parte, se elaboró el Informe de Balance Social para el año 2018 de acuerdo con las diferentes estrategias de divulgación de información, capacitaciones, seguimiento y control realizadas por la Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual en la ciudad.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 8, Operación de la Red Distrital de Monitoreo de black carbon para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 5% | En la actualidad la Red de Monitoreo de Black Carbon cuenta con seis puntos de monitoreo en la ciudad; estos están ubicados junto con los equipos de la RMCAB en las estaciones: Usaquén, Carvajal- Sevillana, Tunal, Las Ferias, San Cristóbal y Kennedy. Los datos obtenidos durante la medición son analizados y presentados en un informe. Ver Anexo. Informe Red de Black Carbon. El Black carbon es un problema ambiental global que tiene implicaciones negativas tanto para la salud humana como para el clima. La inhalación de carbono negro está asociada con problemas de salud que incluyen enfermedades respiratorias y cardiovasculares, cáncer e incluso defectos de nacimiento. El carbono negro también contribuye al cambio climático que causa cambios en los patrones de lluvia y nubes. En la actualidad la Secretaria Distrital de Ambiente dispone de la Red de Monitoreo de Black carbon para el análisis y vigilancia de este contaminante a través de seis puntos de monitoreo en la ciudad ubicados junto con los equipos de la RMCAB en las estaciones: Usaquén, Carvajal- Sevillana, Tunal, Las Ferias, Kennedy y San Cristóbal, esta última esta fuera de operación debido a la pérdida del cabezal de PM2.5 el cual se encarga de recolectar la muestra. Los Aethalometros dispuestos en la red funcionan en dos (2) longitudes de onda, 880nm y 370nm. La longitud de onda de 880 nm se utiliza para medir la concentración de Black Carbon (BC) del aerosol, mientras que la longitud de onda de 370 nm proporciona una medida del "componente UV" del aerosol. Mensualmente se realiza el seguimiento, validación y análisis de los datos recolectados en la red, junto con los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos los cuales son presentados en los Anexos: Anexo. Informe mensual Red de black carbon, Anexo. Estado y mantenimiento de equipos BC
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. SRHS | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | 9, Entrega de Informe de estado de Calidad de los Ríos Urbanos - Indicador WQI 2018 - 2019 | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% | 10% | 4% | *Para los meses de enero, febrero y marzo del año 2019, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto la entrega de Informe de estado de Calidad de los Ríos Urbanos - Indicador WQI 2018 - 2019 se tiene prevista para el mes de diciembre de 2019.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 10, Ejecución de actividades de monitoreo y operación Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2019 | X |  | Programado | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100% |  | 2% | *En el periodo de reporte del 1 de Enero al 31 de marzo del presente año, el porcentaje de cumplimiento es del 15.1%, el cual está determinado por la ejecución de 48 monitoreos en la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, la elaboración del Plan de Monitoreo y la aprobación del Plan Operativo.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5.1% | [9 empty] | 15.1%
|  | 11, Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | X |  | Programado |  |  |  | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100% |  | 2% | *La implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad, es consecuente con la entrega de los reportes de laboratorio obtenidos de la RCHB, que se contempla a partir del mes de abril.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 12, Evaluación, definición, diseño y formulación de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2020. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% |  | 2% | *Para los meses de enero, febrero y marzo del año 2019, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto el inicio de las actividades tendientes a la Evaluación, definición, diseño y formulación de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2020, se proyecta para el segundo semestre del 2019.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Línea de acción (1.5): Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | 13, Recolección de datos hidraulícos y fisicoquímicos de la red de agua Subterránea. (70%) | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 10% | 5% | *En el primer trimestre del presente año, el porcentaje de cumplimiento es del 9.86%, el cual está determinado por la recolección de datos fisicoquímicos en 24 Pozos de aprovechamiento de aguas subterráneas.
[5 empty] | Ejecutado | 3.28% | 3.28% | 3.3% | [9 empty] | 9.86%
|  | 14, Transmisión y almacenamiento de datos hidraulícos y fisicoquímicos de la red de agua Subterránea (30%) | X |  | Programado |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 11.66% | 11.66% | 11.68% | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 100% |  | 5% | *Para los meses de enero, febrero y marzo del año 2019, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto el inicio de las actividades tendientes a la transmisión y almacenamiento de datos hidráulicos y fisicoquímicos de la red de agua Subterránea se proyecta para el mes de mayo del 2019.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | 15, Informe de factores de presión sobre el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá. | X |  | Programado | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100% | 10% | 2.5% | *Para los meses de enero, febrero y marzo del año 2019, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento de esta actividad, por cuanto el informe de factores de presión sobre el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá se desarrollará a partir del mes de octubre.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 16, Ejecución del Programa de Monitoreo de los factores de presión sobre el recurso hídrico 2019. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 2.5% | *En el periodo de reporte del 1 de Enero al 31 de marzo del presente año, el porcentaje de cumplimiento es del 17%, el cual está determinado por la ejecución de 102 monitoreos del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, la elaboración del Plan de Monitoreo y la aprobación del Plan Operativo.
[5 empty] | Ejecutado | 5.66% | 5.66% | 5.68% | [9 empty] | 17%
|  | 17, Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de las variables que ejercen presión sobre el recurso hídrico de la ciudad. | X |  | Programado |  |  |  | 6.66% | 6.66% | 6.68% | 10% | 10% | 10% | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% |  | 2.5% | La implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de las variables que ejercen presión sobre el recurso hídrico de la ciudad, es consecuente con la entrega de los reportes de laboratorio obtenidos del PMAE, que se contempla a partir del mes de abril.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 18, Evaluación, definición, diseño y formulación del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2020 | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% |  | 2.5% | *Para los meses de enero, febrero y marzo del año 2019, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto el inicio de las actividades tendientes a la Evaluación, definición, diseño y formulación del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2020, se proyecta para el segundo semestre del 2019.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | 19, Realizar el fortalecimiento de las tecnologías para almacenamiento y procesamiento de datos y desarrollo de aplicaciones | X |  | Programado | 3.33% | 3.33% | 3.34% | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 3.33% | 3.33% | 3.34% | 100% | 10% | 4% | • Se consolido la Estructuración, depuración y análisis de las bases de datos de el grupo técnico de medición de ruido, para realizar la georreferenciación y almacenamiento en la bases de datos PostgreSQL, integrando la información de las estaciones de la red de Ruido y los mapas estratégicos de ruido MER y estadísticas descriptivas al entorno CIMAB.
[5 empty] | Ejecutado | 3.33% | 3.33% | 3.34% | [9 empty] | 10%
|  | 20, Elaborar los formularios para captura de datos para los procesos técnicos de la DCA que lo requieran | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 3% | Se realizo el correspondiente levantamiento de Información para la construcción y desarrollo de las aplicaciones para: Depósitos de madera Distritales, Información de Medidas preventivas (2013-2018), y para el Plan estratégico de seguridad vial .
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 21, Desarrollar aplicativos necesario para la integracion de la informacicón ambiental de la SDA | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 3% | • Se Publico información correspondiente al Modelo Hidrogeológico Conceptual Distrital, correspondiente a información sobre recarga, transito y descarga de las aguas subterráneas. Incluyendo base de datos en formato .xls y metadatos correspondientes. Se incorporo la información depurada de aguas subterráneas – modelo hidrogeológico conceptual, dentro de la base de datos PostgreSQL del CIMAB y la correspondiente generación de los Web Services geográficos, para integrarlo en el entorno CIMAB.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | PAGAR EL 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 25. PAGAR EL 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | X |  | Programado |  |  |  | 16.66% | 16.66% | 16.68% |  |  |  | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% | 5% | 5% | Esta activiadad se inicia con el reporte para Junio de 2019.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Línea de acción (3) Generación de Información multipropósito | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | 22, Presentar las fases II, III y IV del Plan Estrategico Ambiental (PEA) Bogota 2040 | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 15% | 5% | Para el primer trimestre de 2019, se ha realizado la cosolidacion de los datos e informacion necesario para iniciar la proyeccion y conformacion de la presentacion de las fases del Plan Estrategico Ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [9 empty] | 24.99%
|  | 23, Realizar la implementación de los proyectos definidos para las estrategias sectoriales: Movilidad Sostenible, Gestión Integral de la Energía, Infraestructura Urbana. | X |  | Programado | 9% | 9% | 9% | 6.33% | 6.33% | 6.34% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 5% | En el marco de las etapas de implementación establecida para la estrategia de actualización del PDDAB, se ha avanzado en el desarrollo de los siguientes proyectos para las estrategias sectoriales: -Movilidad sostenible: Desarrollo de análisis estadístico de mediciones de nanopartículas y material particulado en masa para 47 vehículos biarticulados marca Volvo 340M del componente troncal del sistema de transporte público masivo de Transmilenio S.A. con tipología vehicular EURO V mediante los equipos: Nanomet (contador de nanopartículas), Maha Met 6.2.1 (material particulado en masa) y opacímetro (opacidad). Anexo 1. Avance movilidad sostenible -Gestión Integral de la Energía: Elaboración de la presentación de resultados final del proyecto de pasantía “estimación del inventario de emisiones de fuentes fijas comerciales de 6 localidades de Bogotá, para el año 2018”, presentando las emisiones de PM10, SO2, NOx, CO y COV por localidad, tipo de combustible y categoría de fuente. Anexo 2. Presentación resultados inventario fuentes comerciales final. -Infraestructura Urbana: Desarrollo de los escenarios de reducción de Material Particulado Resuspendido por conservación de la malla vial en Bogotá y deposición de PM2.5 por parte del arbolado urbano, en el marco de la estrategia sectorial respectiva del PDDAB, en los cuales se proyectaron escenarios de emisiones de Material Particulado Resuspendido respecto al BAU. Anexo 3. Desarrollo escenarios mitigación PM
[5 empty] | Ejecutado | 8.66% | 8.66% | 8.68% | [9 empty] | 26%
|  | 24, Realizar la implementación de los proyectos definidos para las estrategias transversales: Fortalecimiento Institucional y del Marco Regulatorio, Investigación e Información en Calidad del Aire. | X |  | Programado | 9% | 9% | 9% | 6.33% | 6.33% | 6.34% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 5% | En el marco de las etapas de implementación establecida para la estrategia de actualización del PDDAB, se ha avanzado en el desarrollo de los siguientes proyectos para las estrategias transversales: -Fortalecimiento Institucional y del Marco Regulatorio: Avance en la elaboración del documento del pacto por la calidad del aire ajustando los compromisos por parte de las Secretarías Distritales de Ambiente, Movilidad y Salud, así como el avance en la elaboración de la presentación sobre el pacto por la calidad del aire para abordar en la Mesa de Alto Nivel Calidad Del Aire Bogotá – Cundinamarca. Anexo 4. Documento y presentación pacto calidad del aire Versión_marzo -Investigación e Información en Calidad del Aire: Avance en el Informe Técnico que contiene el inventario de emisiones de fuentes fijas para el 2018 en el marco de los resultados del Contrato de Consultoría 20171374 y fuentes móviles para el 2016 en el marco del avance del Convenio Interadministrativo 20171354, propósito contemplado en el Documento Técnico de Soporte del Decreto 335 de 2017. Anexo 5. Informe Técnico inventario emisiones fuentes fijas y móviles
[5 empty] | Ejecutado | 8.66% | 8.66% | 8.68% | [9 empty] | 26%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on V44: AURA.GUERRERO: Falta el analisis del avance ????????

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
PERIODO: |  |  |  | Primer Trimestre de 2019 (Enero-Febrero-Marzo)
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN | [7 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | PUNTO: Guaymaral (Escuela de Ingeniería) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Autopista Norte # 205-59 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | SUBA | N.A | Autopista Norte # 205-59 | 15700 | 626954 Ha. | 688555 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1348372
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 |  |  |  | 339270000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | [19 empty] | 674186
|  | PUNTO: Suba (Corpas) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 111 # 159A-61 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | SUBA | N.A | Carrera 111 # 159A-61 | 12950 | 626954 Ha. | 688555 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1348372
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 |  |  |  | 339270000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO: Usaquén (Bosque) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 7B Bis # 132-11 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | USAQUEN | N.A | Carrera 7B Bis # 132-11 | 1254 | 220965 Ha. | 254310 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 476184
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO: Bolivia Carrera Estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en Avenida Calle 80 # 121-98 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | ENGATIVA | N.A | Avenida Calle 80 # 121-98 | 13900 | 424898 Ha. | 458421 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 887886 | 443943
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO: Las Ferias (Carrefour Calle 80) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Avenida Calle 80 # 69Q-50 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | ENGATIVA | N.A | Avenida Calle 80 # 69Q-50 | 15700 | 424898 Ha. | 458421 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 887886
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO: C. de Alto Rendimiento (Parque Simón Bolivar / IDRD) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Calle 63 # 59A-06 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | BARRIOS UNIDOS | N.A | Calle 63 # 59A-06 | 12950 | 136457 Ha. | 133823 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 273396
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO: Min. Ambiente (Sagrado Corazón) Estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en Calle 37 # 8-40 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | SANTAFE | N.A | Calle 37 # 8-40 | 1254 | 47419 Ha. | 46438 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 92490
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO: PUENTE ARANDA Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Calle 10 # 65-28 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | PUENTE ARANDA | N.A | Calle 10 # 65-28 | 15700 | 109029 Ha. | 109526 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 215191
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO: Kennedy Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 80 # 40-55 sur | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | KENNEDY | N.A | Carrera 80 # 40-55 sur | 12950 | 600824 Ha. | 629715 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1252014 | 626007
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO: Carvajal - Sevillana Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Autopista Sur # 63-40 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | KENNEDY | N.A | Autopista Sur # 63-40 | 1254 | 600824 Ha. | 629715 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1252014
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO: Tunal, Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 2 Est # 12-78 sur | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | TUNJUELITO | N.A | Carrera 2 Est # 12-78 sur | 13900 | 92442 Ha. | 93941 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 184743
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | PUNTO: SAN CRISTOBAL Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 2 Est # 12-78 sur | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | SAN CRISTOBAL | N.A | Carrera 2 Est # 12-78 sur | 5690 | 190493 Ha. | 201727 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 389945
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0
|  | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | [7 empty] | DISTRITO | N.A | DISTRITO | 25970 | 5429302 Ha. | 5429302 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 3160809
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308
|  |  | Magnitud Reservas | 1 | 1 |  |  |  | 2
|  |  | Reservas Presupuestales | 7383233214 | 7383233214 |  |  |  | 678540000
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD vigencia | 14 | 13 |  |  |  | 1 |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030 | 8,281,030
[5 empty] | 1017260000 |  |  |  | 678540000
1
|  |  | Recursos reservas | 8400493214 | 7383233214 |  |  |  | 2142726436
2 | Implementar 100% de la red de ruido | DISTRITO: Informacion de las estaciones de monitoreo de ruido. | Magnitud Vigencia | 90% | 90% |  |  |  | 75% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 420878000 | 420878000 |  |  |  | 177231000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 910294191 | 910294191 |  |  |  | 15164634
|  | TOTAL MP2 | TOTAL MAGNITUD | 90% | 90% |  |  |  | 75% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1331172191 | 1331172191 |  |  |  | 192395634
3 | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | DISTRITO: se seleccionaran las localidades críticas para instalar los analizadores de contaminantes Descripción: Implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá basado en contaminantes. | Magnitud Vigencia | 90% | 90% |  |  |  | 71.25% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 261213000 | 261213000 |  |  |  | 68439000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 485324099 | 485324099 |  |  |  | 108926833
|  | TOTAL MP3 | TOTAL MAGNITUD | 90% | 90% |  |  |  | 71.25% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 746537099 | 746537099 |  |  |  | 177365833
4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | DISTRITO: La localización se determina de acuerdo con el estado de calidad del recurso hidrico urbano y saneamiento de las subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. | Magnitud Vigencia | 3 | 3 |  |  |  | 2.09 |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1331154000 | 1331154000 |  |  |  | 283478000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1497861348 | 1497861348 |  |  |  | 28768200
|  | TOTAL MP4 | TOTAL MAGNITUD | 3 | 3 |  |  |  | 2.09 |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 2829015348 | 2829015348 |  |  |  | 312246200
6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | DISTRITO: Localización y cobertura de la Red de Aguas Subterraneas de las subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. (Se adjuntan un archivo con las coordenadas de los pozos de la red de monitoreo) Actualmente existen 52 pozos de la red de monitoreo de aguas subterránea, ubicados en las siguientes localidades: • Barrios Unidos: 1 • Bosa: 5 • Ciudad Bolívar: 2 • Engativá: 2 • Fontibón: 8 • Kennedy: 5 • Los Mártires: 1 • Puente Aranda: 7 • Santafé: 1 • Suba: 7 • Teusaquillo: 3 • Tunjuelito: 2 • Usaquén 8 • Usme: 1 Actualmente existen 75 pozos con concesión vigente, ubicados en las siguientes localidades así: • Bosa: 3 • Chapinero: 1 • Ciudad Bolívar: 1 • Engativá: 3 • Fontibón: 10 • Kennedy: 4 • Los Mártires: 1 • Puente Aranda: 9 • Santafé: 1 | Magnitud Vigencia | 90% | 90% |  |  |  | 69.9% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1053326000 | 1053326000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 21176333 | 21176333 |  |  |  | 21176333
|  | TOTAL MP6 | TOTAL MAGNITUD | 90% | 90% |  |  |  | 69.9% |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1074502333 | 1074502333 |  |  |  | 21176333
8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | DISTRITO : Descripción: Diseño y construccion del "Centro de informacion y modelamiento ambiental del Distrito Capital - CIMAB"; con el cual se amplia la informacion disponible para ala toma de decisiones ambientales aplicables al Distrito. | Magnitud Vigencia | 0.98 | 0.98 |  |  |  | 0.77 |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1343563000 | 1343563000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 255193454 | 255193454 |  |  |  | 56623333
|  | TOTAL MP8 | TOTAL MAGNITUD | 0.98 | 0.98 |  |  |  | 0.77 |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1598756454 | 1598756454 |  |  |  | 56623333
10 | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | DISTRITO : Descripción: Centro de informacion y modelamiento ambiental del Distrito Capital. corresponde a las actividades y propósitos del Centro de Información y Modelamiento Ambiental, por su capacidad de proyectar escenarios de comportamiento ambiental, para la definición de la relación hombre-naturaleza en Bogotá | Magnitud Vigencia | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.46 |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 3236432000 | 3236432000 |  |  |  | 257349000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 188273435 | 188273435 |  |  |  | 150522267
|  | TOTAL MP10 | TOTAL MAGNITUD | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.46 |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 3424705435 | 3424705435 |  |  |  | 407871267
11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 3 | 3 |  |  |  | 2.17 |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 336174000 | 336174000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1048824580 | 1048824580 |  |  |  | 157967730
|  | TOTAL MP11 | TOTAL MAGNITUD | 3 | 3 |  |  |  | 2.17 |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1384998580 | 1384998580 |  |  |  | 157967730
12 | Pagar 100% compromisos de vigencias anteriores fenecidas | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 510381000 | 510381000 |  |  |  | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | TOTAL MP12 | TOTAL MAGNITUD | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 510381000 | 510381000 |  |  |  | 0
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 9510381000 | 9510381000 | 0 | 0 | 0 | 1465037000 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 11790180654 | 11790180654 | 0 | 0 | 0 | 2681875766 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 20790180654 | 21300561654 | 0 | 0 | 0 | 4146912766 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019