## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 07-Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 44 - Gobierno y ciudadanía digital
PRIMERA CATEGORIA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MAR | JUN | SEPT | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
44 | 193 | Sistemas de información para una política pública eficiente | 441 | Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C. | 463 | Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido. | Centro de información ambiental | Creciente | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.77 | 0.84 |  |  | 85.71% | 84% | "En el marco de la ejecución ""Diseñar y construir un Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá"" se presenta un avance acumulado al plan de desarrollo del 84% (0.84), de los cuales en la vigencia 2016 fue de 0.10, en la vigencia 2017 alcanzó un acumulado de 0.35, en el 2018 logró un 0.70 y en el 2019 (al segundo trimestre) un 0.84, teniendo en cuenta la tipología creciente de la meta. Para el acumulado al segundo trimestre del 2019, se continúo desarrollando los Ejercicios de modelamiento análisis y espacialización de la información a través de el: • Levantamiento de Información para creación y evolución de aplicativos Tinguas, para la subdirección de Silvicultura Flora y Fauna, medidas preventivas de la Dirección de Control y peticiones quejas y reclamos para la Red de calidad de ruido. • Construcción de Georreferenciación de puntos y espacialización para el proyecto Bogotá Vital, para el Plan Estratégico de Seguridad Vial. • Se continúo estructurando la GeoDataBase del CIMAB para el proyecto Bogotá Vital, para el Plan Estratégico de Seguridad Vial. • se generó el mapa intensidad de accidentabilidad de vial por personas y robo de vehículos | N.A. | N.A. | Con el "Diseño, Construcción y finalmente con la operación del Centro de Información y modelamiento ambiental de Bogotá - CIMAB" se pretende dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones de calidad de los diferentes recursos naturales de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación. Así también el “Centro de Información y Modelamiento Ambiental – CIMAB” de la Secretaría Distrital de Ambiente, prestó y divulgo a la ciudadanía información de calidad del Aire, predicción de calidad del Aire (IBOCA), lo que permite sensibilizar y contar con herramientas para la toma de decisiones de diferentes actores. A través de la información que el proyecto 978 va consolidando, en función de los mapas estratégicos de Ruido se hace una representación cartográfica de los niveles de presión sonora (ruido) existentes en una zona concreta y en un periodo determinado, para poder evaluar el impacto que genera en la ciudadanía y poder tomar decisiones ambientales para mitigar este impacto. El avance en el "Modelo hidráulico conceptual”, le permite a la Secretaria Distrital de Ambiente conocer y dar a conocer las propiedades hidráulicas y observación de los acuíferos; con la validación de estos parámetros puede fundamentar las decisiones de planificación de la ciudad en términos hídricos. | En el sitio Web http://201.245.192.252:81/ Información Ambiental, Red de Monitoreo de Calidad del Aire. http://cimab.ambientebogota.gov.co/base/aplicativo/cuencas http://cimab.ambientebogota.gov.co/base/aplicativo/ruido_total
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Codigo: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, COD. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INCIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MAR | JUNIO | SEPT | DIC
Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | 1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | SUMA | 441 | 193 | MAGNITUD META | 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2 | 5 |  |  | 38.46% | 83.67% | Para el primer trimestre del año el equipo de la RMCAB: Enero: se adjunta el Informe Mensual de Calidad del Aire en Bogotá del mes de Diciembre de 2018 (el cual se encuentra publicado en la págna http://201.245.192.252:81/). Por otro lado, se remite informe parcial de la RMCAB del mes de enero de 2019. Febrero: Se remite informe parcial de la RMCAB del mes de febrero de 2019. Marzo: El equipo de la RMCAB estuvo trabajando tiempo completo en los informes y procesamiento de datos de las alertas por calidad del aire en la ciudad. Para el segundo trimestre del año el equipo de la RMCAB: Abril: Publicó el informe mensual de calidad del aire del mes de enero, este se encuentra en la página con URL http://201.245.192.252:81/; adicionalmente trabajó en el procesamiento de los datos de los informes de los meses de febrero, marzo y abril, en los que se incluye un análisis de lo sucedido durante las alertas presentadas en el primer trimestre del año; se adjuntan los datos procesados como evidencia de esto. Mayo: Publicó los informes mensuales de calidad del aire de Bogotá de los meses de febrero, marzo y abril del 2019, además realizó el trabajo de análisis de los datos del mes de mayo para su posterior publicación. Junio: Publicó el informe mensual de mayo, el cual se adjunta como evidencia y se finaliza la primera versión del informe anual de 2018 (esta versión se trabajó durante el primer semestre de 2019). | N.A. | N.A. | Dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones climáticas y atmosféricas de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación en la ciudad. | En el sitio Web http://201.245.192.252:81/ Información Ambiental, Red de Monitoreo de Calidad del Aire
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 13666280087 | 677000000 | 677000000 | 909789822 | 692484996 | 4000000000 | 4000000000 | 3123400000 | 3018021300 | 2974780262 | 2957797184 | 1440000000 | 1440000000 | 1440000000 | 8231000000 | 7908057363 | 7795737907 | 1017260000 | 1017260000 | 1174260000 |  |  |  | 1046000000 | [5 empty] | 678540000 | 804792000 |  |  | 68.54% | 97.3%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 10354715903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563456573 | 563456573 | 563456573 | 563456571 | 538957170 | 505326396 | 2473687593 | 2473687593 | 2473687593 | 2466156293 | 2466156293 | 2466156293 | 7383233214 | 7383233214 | 7383233214 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2142726436 | 2259092373 |  |  | 30.6% | 50.51%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 42.86% | 84.31%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 24020995990 | 677000000 | 677000000 | 909789822 | 692484996 | 4563456573 | 4563456573 | 3686856573 | 3581477871 | 3513737432 | 3463123580 | 3913687593 | 3913687593 | 3913687593 | 10697156293 | 10374213656 | 10261894200 | 8400493214 | 8400493214 | 8557493214 | 0 | 0 | 0 | 1046000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821266436 | 3063884373 | 0 | 0 | 35.8% | 77.13%
Red de Ruido | 2 | Implementar 100 % la red de calidad de ruido | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 2% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 90% | 90% | 90% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 75% | 80% |  |  | 88.89% | 80% | Dando continuidad a las actividades del primer trimestre, en el segundo trimestre del año 2019 se programaron realizar las siguientes actividades: - Seleccionar los predios de instalación de las 32 estaciones fijas de la red de ruido urbana del distrito - Realizar la instalación, configuración, conectividad y puesta en servicio de las 32 estaciones fijas de la red de ruido urbana del Distrito - Elaborar dos informes anuales de ruido, que contengan los datos de ruido ambiental del Distrito y aquellos generados por la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado NOTA: la suma del avance del acumulado de las 3 actividades, de acuerdo con el porcentaje avanzado corresponde a 10 % ya que cada estrategia corresponde al 25% del 100% de avance total en el 2019. Entendiendo que la línea base es 70 % y se debe llegar a 90% en diciembre de 2019, por lo tanto, la diferencia es de 10% | N/A | N/A | La Red de Ruido Urbana contribuye con la función de evaluar y hacer seguimiento al ruido ambiental generado por las operaciones aéreas de las aeronaves y todas aquellas actividades realizadas por las personas en el perímetro urbano del Distrito, mediante protocolos de trasferencia de datos en tiempo real, ya que la totalidad de las estaciones que harán parte de la Red de Ruido Urbano (RRU) enviarán los datos de ruido a un servidor ubicado físicamente en la SDA, para ser correlacionados con la información de trayectorias de vuelo provenientes de los receptores ADS-B. | Cada una de las estaciones están compuestas por un sonómetro con kit de intemperie, dispositivo de almacenamiento y transferencia de información y sistema de carga de energía, y están ubicadas en las localidades de mayor afectación acustica (SUBA, ENGATIVA, FONTIBON, CHAPINERO, ANTONIO NARIÑO, PUENTE ARANDA, TUNJUELITO, BOSA, SANTAFE, RAFAEL URIBE, SANCRISTOBAL , USME , KENNEDY Y USAQUEN), y están interconectadas entre si, y en comunicación por internet con el servidor central adquirido mediante el proceso de contrato de compraventa SDA-SI-2018-SECOP II-E-0096 (962018) y que se encuentra ubicado en la Secretaria Distrital de Ambiente
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3526771657 | 146000000 | 146000000 | 146197700 | 0 | 1387623000 | 1387623000 | 1884222500 | 1984222500 | 1932846500 | 1860558800 | 405000000 | 405000000 | 405000000 | 1305000000 | 1158932000 | 1043334857 | 420878000 | 420878000 | 510878000 |  |  |  | 112000000 | [5 empty] | 177231000 | 179181000 |  |  | 35.07% | 90.59% |  |  |  | Ahora bien tal como quedó señalado en documento que contiene la formulación del Proyecto de Inversión 978 – “Centro de Información y Modelamiento Ambiental” numeral 3.1.1.2 “Red de Ruido ” En ejercicio de evaluación, seguimiento y control que debe extenderse a todos los sectores del perímetro urbano de la ciudad, donde se ejercen actividades asociadas a presión sonora, se crea la necesidad de buscar un avance tecnológico del control en materia de ruido, que permita establecer el monitoreo a distancia del ruido ambiental, tal como ya sucede en toda la Comunidad Europea.
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | [7 empty] | Adicionalmente, la normatividad (Resolución 627 de 2006 MADVT), establece la actualización de los mapas de ruido cada cuarto (4) años, función que se podrá cumplir, con el insumo de datos que la red de ruido y sus 35 estaciones de monitoreo entreguen.
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2684303858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 910294191 | 910294191 | 910294191 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15164634 | 17444634 |  |  | 1.916% | 66.74% |  |  |  | La red permitirá el conocimiento de los puntos críticos en la ciudad y con ellos el control efectivo de las fuentes fijas de emisión sonora que son la competencia de la SDA y la articulación con otras entidades que tienen la competencia en las demás emisiones sonoras que conforman el ruido ambiental de la zona
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 2% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 80% | 0% | 0% | 88.89% | 80%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6211075515 | 146000000 | 146000000 | 146197700 | 0 | 1387623000 | 1387623000 | 1884222500 | 1984222500 | 1932846500 | 1860558800 | 2179009667 | 2179009667 | 2179009667 | 3079009667 | 2932941667 | 2817344524 | 1331172191 | 1331172191 | 1421172191 | 0 | 0 | 0 | 112000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192395634 | 196625634 | 0 | 0 | 13.84% | 80.28%
Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | 3 | Implementar 100 % del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 9% | 8.5% | 40% | 40% | 36% | 36% | 34% | 34% | 55% | 55% | 65% | 65% | 65% | 65% | 90% | 90% | 90% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 71.25% | 77.5% |  |  | 86.11% | 77.5% | Como resumen del primer y segundo semestre del 2019 y con base en el IBOCA, el Distrito a través de la Secretaria Distrital de Ambiente hace un monitoreo continuo de la calidad del aire y determina las causales y los momentos para determinar una alerta ambiental por contaminación atmosférica. Las alertas decretadas con base en el IBOCA han sido cuatro y se enumeran a continuación: i. Declaratoria de alerta amarilla a nivel ciudad y mantenimiento de alerta naranja en la zona suroccidental de la ciudad en marzo 28 de 2019: Resolución SDA 0510 de 2019 y Decreto Distrital 090 de 2019. ii. Finalización de alerta amarilla a nivel ciudad y mantenimiento de alerta naranja en la zona suroccidental de la ciudad en marzo 10 de 2019: Resolución SDA 0415 de 2019 y Decreto Distrital 090 de 2019. iii. Declaratoria de alerta amarilla a nivel ciudad y alerta naranja en la zona suroccidente en marzo 07 de 2019: Resolución SDA 383 de 2019 y Decreto Distrital 088 de 2019. iv. Declaratoria alerta naranja zona suroccidental y amarilla a nivel ciudad en febrero 15 de 2019: Resolución SDA 0302 de 2019 y Decreto Distrital 057 de 2019. v. Declaratoria alerta amarilla zona suroccidental en febrero 14 de 2019: Resolución SDA 0292 de 2019. Por otra parte, se desarrollan diferentes estrategias para la implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá basado en contaminantes criterio. | N.A. | N.A. | Informar a la ciudad, entidades y tomadores de decisiones, mediciones de ruido ambiental ocasionado por diferentes fuentes, con el fin de conjuntamente, tomar decisiones que permita beneficiar a la población en cuanto al impacto generado por la presión acústica | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV Soportes de avance en las metas 2018 y anexos a la presente matriz.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2630573805 | 320000000 | 320000000 | 274476263 | 241648991 | 1300000000 | 1300000000 | 1090091500 | 1095470200 | 981694400 | 774108648 | 360000000 | 360000000 | 760000000 | 760000000 | 701553167 | 586603166 | 261213000 | 261213000 | 432213000 |  |  |  | 596000000 | [5 empty] | 68439000 | 286278500 |  |  | 66.24% | 94.45%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1207749356 |  |  |  | 0 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 532678682 | 485324099 | 485324099 | 467044433 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 108926833 | 172249500 |  |  | 0.36881 | 75.59%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 9% | 8.5% | 40% | 40% | 36% | 36% | 34% | 34% | 55% | 55% | 65% | 65% | 65% | 65% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.25% | 77.5% | 0% | 0% | 86.11% | 77.5%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3838323161 | 320000000 | 320000000 | 274476263 | 241648991 | 1508026241 | 1508026241 | 1298117741 | 1303496441 | 1189720641 | 982134889 | 978057382 | 978057382 | 1378057382 | 1378057382 | 1319610549 | 1119281848 | 746537099 | 746537099 | 899257433 | 899257433 | 0 | 0 | 596000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177365833 | 458528000 | 0 | 0 | 0.5099 | 88.52%
Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | 4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 2.0941 | 2.13 |  |  | 71% | 53.25% | Para el segundo trimestre de 2019 se reporta un porcentaje de cumplimiento en la vigencia de 13 % sobre el indicador. Durante el primer semestre del año se desarrollaron las actividades tendientes para el inicio de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 celebrado con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 celebrado con el laboratorio Instituto de Higiene Ambiental S.A.S para el Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá para el año 2019, para lo cual se elaboró el documento denominado Plan de Monitoreo, en el cual se establecen parámetros a seguir por cada laboratorio en los diferentes componentes de interés de la SDA como son la RCHB, la Fase XV del Plan de Monitoreo de Afluentes y Efluentes y Cuerpos de agua, comisiones de campo, horarios de monitoreo, especificaciones técnicas en los reportes de resultados, consolidación de información reportada, cronograma general y recomendaciones. Adicionalmente se aprobó el Plan Operativo, documento que contiene la articulación de los protocolos y procedimientos del laboratorio Instituto de Higiene Ambiental - IHA, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 de 26/12/2018 y del Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 de 31/12/2018, presentado mediante el Radicado SDA No. 2019ER40641 de 18 de febrero de 2019. Finalmente, se ejecutó el monitoreo de 241 puntos de la RCHB y la entrega de 48 resultados de laboratorio. Por otra parte, se realizó la implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad, de manera consecuente con la entrega de los 48 reportes de laboratorio obtenidos de la RCHB. | N.A. | N.A. | Contar con la herramienta para el control y seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la Ciudad de Bogotá. | Servidor de la SDA Carptea SCAAV
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4898162727 | 555000000 | 555000000 | 555000000 | 424134803 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 1171419496 | 729117705 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1058756219 | 1331154000 | 1331154000 | 1331154000 |  |  |  | 1355000000 | [5 empty] | 283478000 | 355117000 |  |  | 21.3% | 78.61%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2242782119 |  |  | 0 | 0 | 348668387 | 348668387 | 348668387 | 348668387 | 347928233 | 347928233 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 1497861348 | 1497861348 | 1497861348 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 28768200 | 55583562 |  |  | 3.711% | 34.5%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0941 | 2.13 | 0 | 0 | 71% | 53.25%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7140944846 | 555000000 | 555000000 | 555000000 | 424134803 | 1298668387 | 1298668387 | 1298668387 | 1298668387 | 1519347729 | 1077045938 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1455748757 | 2829015348 | 2829015348 | 2829015348 | 0 | 0 | 0 | 1355000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312246200 | 410700562 | 0 | 0 | 14.52% | 64.76%
Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | 6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 90% | 90% | 90% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 69.9% | 74.43% |  |  | 82.7% | 74.43% | *Para el acumulado del primer trimestre de la vigencia 2019, el porcentaje de avance es del 9.86%, el cual está determinado por las siguiente actividad; recolección de datos fisicoquímicos en 24 Pozos de aprovechamiento de aguas subterráneas. *En el primera mitad del presente año, el porcentaje de cumplimiento es del 74,43%, el cual está determinado por la recolección de datos fisicoquímicos en 73 Pozos de aprovechamiento de aguas subterráneas y la recolección de niveles hidrodinámicos en 12 de los 50 pozos definidos en la red de monitero de aguas subterráneas. Se realizó la invitación a cotizar de los equipos dispositivos de medicion automática para instalar en 28 pozos de la red de monitoreo. Además, se trabajó en creaciónde aplicativos para migrar la inforación recopilada en la red de monitoreo al CIMAB, además se crearon bases de datos pertenecientes al grupo de aguas subterráneas para la recopilación de la información. | N/A | N/A | Contar con información sobre los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos, isotopos y profundidad del nivel piezométricos de las aguas subterráneas del distrito. Además, los resultados actualizados del modelo hidrogeológico conceptual (incluyendo los resultados de la perforación exploratoria de 700m), permitirán evaluar los pozos seleccionados en la resolución 076 de 2017 y así tener certeza de los acuíferos a monitorear. | 1. Concepto técnico en elaboración del diagnostico de los pozos de la resolución 076 de 2017. 2. Hoja de cálculo de la estimación de la demanda de agua de los pozos concesionados en el distrito por parte de la SDA. 3. Shapes de la información geográfica generada a partir de este análisis. 4. Coordenadas de los pozos de la red de monitoreo 5. Informe Técnico con proceso Forest 4107808 análsis de la información de los divers instalados por la SDA
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 5180634939 | 2030000000 | 2030000000 | 2030000000 | 1977115999 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 1040287290 | 1023197440 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 456589500 | 111995500 | 1053326000 | 1053326000 | 1053326000 |  |  |  | 1015000000 | [5 empty] | 0 | 47672000 |  |  | 4.526% | 80.59%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2313942853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1485410182 | 901868640 | 901868640 | 901868640 | 874296173 | 873883173 | 807356338 | 21176333 | 21176333 | 21176333 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 21176333 | 21176333 |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69.9% | 74.43% | 0% | 0% | 82.7% | 74.43%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7494577792 | 2030000000 | 2030000000 | 2030000000 | 1977115999 | 2529387523 | 2529387523 | 2529387523 | 2529387523 | 2969674813 | 2508607622 | 1371868640 | 1371868640 | 1371868640 | 1344296173 | 1330472673 | 919351838 | 1074502333 | 1074502333 | 1074502333 | 0 | 0 | 0 | 1015000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21176333 | 68848333 | 0 | 0 | 6.407% | 86.58%
Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | 8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.77 | 0.84 |  |  | 85.71% | 84% | Para el segundo trimestre del 2019 y como acumulado general se evidencia un avance de 14 % (0,7 mas que el primer trimestre), esto corresponde un acumulado de 0,84 a junio de 2019. esto con las siguientes actividades: se continúo desarrollando los Ejercicios de modelamiento análisis y espacialización de la información a través de las siguientes actividades: • Levantamiento de Información para creación y evolución de aplicativos Tinguas, para la subdirección de Silvicultura Flora y Fauna, medidas preventivas de la Dirección de Control y peticiones quejas y reclamos para la Red de calidad de ruido. • Construcción de Georreferenciación de puntos y espacializacion para el proyecto Bogotá Vital, para el Plan Estratégico de Seguridad Vial. • Se continúo estructurando la GeoDataBase del CIMAB para el proyecto Bogotá Vital, para el Plan Estratégico de Seguridad Vial. • se genero el mapa intensidad de accidentabilidad de vial por personas y robo de vehículos. | N/A | N/A | Dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones de calidad de los diferentes recursos naturales de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación. El “Centro de Información y Modelamiento Ambiental – CIMAB” de la Secretaría Distrital de Ambiente, divulgo a la ciudadanía información de calidad del Aire, predicción de calidad del Aire (IBOCA), lo que permite sensibilizar y contar con herramientas para la toma de decisiones de diferentes actores. A través de la información que el proyecto 978 va consolidando, en función de los mapas estratégicos de Ruido se hace una representación cartográfica de los niveles de presión sonora (ruido) existentes en una zona concreta y en un periodo determinado, para poder evaluar el impacto que genera en la ciudadanía y poder tomar decisiones ambientales para mitigar este impacto. En el Tema del modelo hidráulico conceptual, le permite a la secretaria distrital conocer las propiedades hidráulicas y poder observar de los acuíferos y con estos parámetros puede fundamentar decisiones de planificación de la ciudad en términos hídricos. | En el sitio Web http://201.245.192.252:81/ Información Ambiental, Red de Monitoreo de Calidad del Aire. http://cimab.ambientebogota.gov.co/base/aplicativo/cuencas http://cimab.ambientebogota.gov.co/base/aplicativo/ruido_total
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3866811742 | 674264538 | 674264538 | 566605117 | 412975502 | 1250000000 | 1250000000 | 1080000000 | 1080000000 | 834048762 | 772059786 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 1126000000 | 622213454 | 1343563000 | 1343563000 | 1082563000 |  |  |  | 977000000 | [5 empty] | 0 | 469487933 |  |  | 43.37% | 84.15%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1037675836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325677578 | 325677578 | 322781321 | 322781321 | 322781321 | 321060828 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 255193454 | 255193454 | 255193454 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 56623333 | 252166254 |  |  | 98.81% | 99.71%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.84 | 0 | 0 | 85.71% | 84%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4904487578 | 674264538 | 674264538 | 566605117 | 412975502 | 1575677578 | 1575677578 | 1402781321 | 1402781321 | 1156830083 | 1093120614 | 1411421554 | 1411421554 | 1411421554 | 1411421554 | 1587421554 | 1083635008 | 1598756454 | 1598756454 | 1337756454 | 0 | 0 | 0 | 977000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56623333 | 721654187 | 0 | 0 | 53.95% | 87.44%
Generación de Información multipropósito | 10 | Elaborar 1 plan estratégico ambiental para la ciudad, al año 2040. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0.46 | 0.52 |  |  | 74.29% | 52% | Avance de los proyectos para las estrategias sectoriales: Movilidad sostenible: Estructuración de los documentos del proyecto: “Actualización del Programa de Autorregulación Ambiental para fuentes móviles”. Así mismo, se están formulando las fichas técnicas de los proyectos: “Ascenso tecnológico: Vehículos de Carga (Última Milla)” y “Renovación de Vehículos de Carga Mayores a 10,5 Toneladas”. Anexo 1 Gestión Integral de la Energía: Cálculos de reducción de emisiones en 3 escenarios para el proyecto: “Buenas Prácticas Operacionales-BPO”. Ajuste a los documentos del proceso contractual sobre herramientas tecnológicas al sector industrial y transporte. Anexo 2 Infraestructura Urbana: Proyección de las emisiones de PM10 y PM2.5 por m2 de construcción al 2030. Consolidación de la base de datos del inventario de maquinaria amarilla para Bogotá. Anexo 3 Avance de los proyectos para las estrategias transversales: Fortalecimiento Institucional y del Marco Regulatorio: Desarrollo del proyecto normativo y exposición de motivos para establecer nuevas condiciones para la circulación de transporte de carga, con base a los eventos de calidad del aire y de movilidad. Anexo 4 Investigación e Información en Calidad del Aire: Ajuste del inventario de emisiones de fuentes móviles 2016 y fuentes fijas 2018. Avance en la actualización del inventario de emisiones de fuentes móviles 2018. Anexo 5 | N/A | N/A | Las estrategias establecidas en el Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá buscan dar alcance a las metas de reducción en emisiones y concentraciones para apotar en el mejoramiento de la calidad del aire de la ciudad. | Servidor de la SDA/Carpeta SCAAV/6. Grupo Plan Decenal/GRUPO PDDAB/Indicadores/2019 indicadores
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6201971221 | 253000000 | 253000000 | 173195636 | 144155621 | 750000000 | 750000000 | 1530000000 | 1530000000 | 1463241300 | 1460124700 | 660000000 | 660000000 | 660000000 | 2960000000 | 2960000000 | 702258900 | 3236432000 | 3236432000 | 3079432000 |  |  |  | 816000000 | [5 empty] | 257349000 | 557795000 |  |  | 18.11% | 59.34%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1298444052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 1071566666 | 1071566666 | 1071566666 | 1066956533 | 1066956533 | 1066956533 | 188273435 | 188273435 | 182272369 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 150522267 | 178622869 |  |  | 98% | 99.72%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.52 | 0 | 0 | 74.29% | 52%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7500415273 | 253000000 | 253000000 | 173195636 | 144155621 | 799215150 | 799215150 | 1579215150 | 1579215150 | 1512456450 | 1509339850 | 1731566666 | 1731566666 | 1731566666 | 4026956533 | 4026956533 | 1769215433 | 3424705435 | 3424705435 | 3261704369 | 0 | 0 | 0 | 816000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407871267 | 736417869 | 0 | 0 | 49.98% | 66.33%
Generación de Información multipropósito | 11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 2.17 | 2.3395 |  |  | 77.98% | 58.49% | Durante el primer semestre del año 2019, se desarrollaron las actividades tendientes para el inicio de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 celebrado con la CAR y del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 celebrado con el laboratorio Instituto de Higiene Ambiental S.A.S para el Monitoreo de la calidad y cantidad de los factores de presión sobre recurso hídrico de Bogotá para el año 2019, para lo cual se elaboró el documento denominado Plan de Monitoreo, en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades de toma de muestras y análisis de parámetros a seguir por cada laboratorio en los diferentes componentes de interés de la SDA como son la RCHB, la Fase XV del Plan de Monitoreo de Afluentes y Efluentes – PMAE y Cuerpos de agua, actividades de las comisiones de campo, horarios de monitoreo, especificaciones técnicas en los reportes de resultados, consolidación de información reportada por los dos laboratorios, cronograma general y recomendaciones. Adicionalmente se aprobó el Plan Operativo, documento que contiene la articulación de los protocolos y procedimientos del laboratorio Instituto de Higiene Ambiental - IHA, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 de 26/12/2018 y del Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 de 31/12/2018, presentado mediante el Radicado SDA No. 2019ER40641 de 18 de febrero de 2019. Finalmente, se ejecutó el monitoreo de 421 puntos del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital y la entrega de 102 resultados de laboratorio. Por otra parte, se realizó la implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad, de manera consecuente con la entrega de los 102 reportes de laboratorio obtenidos del PMAE. | N/A | N/A | Contar con una herramienta para el control y seguimiento de los factores de presión de los recursos hídrico y aire en la Ciudad de Bogotá. | Servidor de la SDA Carpeta SCAAV Ejecución Monitoreos RCHB y PMAE Plan de Monitoreo
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4176730823 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 317287429 | 1700000000 | 1700000000 | 1679909000 | 1679909000 | 1445894504 | 926030685 | 2719000000 | 2719000000 | 2719000000 | 2719000000 | 1727560886 | 1694238709 | 336174000 | 336174000 | 336174000 |  |  |  | 903000000 | [5 empty] | 0 | 276756000 |  |  | 82.33% | 98.58%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2228094643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 1048824580 | 1048824580 | 1048824580 | [9 empty] | 157967730 | 923349412 |  |  | 88.04% | 94.37%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.3395 | 0 | 0 | 77.98% | 58.49%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6404825466 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 317287429 | 2017287429 | 2017287429 | 1997196429 | 1997196429 | 1763181933 | 1243318114 | 3580982634 | 3580982634 | 3580982634 | 3580982634 | 2589543520 | 2556221343 | 1384998580 | 1384998580 | 1384998580 | 0 | 0 | 0 | 903000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157967730 | 1200105412 | 0 | 0 | 86.65% | 97.11%
Generación de Información multipropósito | 12 | Pagar 100% compromisos de vigencias anteriores fenecidas | Constante | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 510381000 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510381000 | 510381000 | 510381000 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 510381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510381000 | 510381000 | 510381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 44658318001 | 5046188213 | 5046188213 | 5046188213 | 4209803341 | 11937623000 | 11937623000 | 11937623000 | 11937623000 | 11844212514 | 10502994948 | 8454000000 | 8454000000 | 8854000000 | 18845000000 | 17488692916 | 13615138712 | 9510381000 | 9510381000 | 9510381000 | 0 | 0 | 0 | 6820000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465037000 | 2977079433 | 0 | 0 | 15.4% | 81.98%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 23367708620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741718881 | 3741718881 | 3738822624 | 3738822622 | 3713583067 | 3234254459 | 8559586674 | 8559586674 | 8559586674 | 8519872774 | 8519459774 | 8367554239 | 11790180654 | 11790180654 | 11765899922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681875766 | 3879684937 | 0 | 0 | 22.75% | 61.13%
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 68026026621 | 5046188213 | 5046188213 | 5046188213 | 4209803341 | 15679341881 | 15679341881 | 15676445624 | 15676445622 | 15557795581 | 13737249407 | 17013586674 | 17013586674 | 17413586674 | 27364872774 | 26008152690 | 21982692951 | 21300561654 | 21300561654 | 21276280922 | 0 | 0 | 0 | 6820000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4146912766 | 6856764370 | 0 | 0 | 19.47% | 74.82%
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AA11: Victor Manuel Barrera Murillo: Se adicionan recuros por valor de $ 157.000.000; correspondientes a traslado realizado ara aumento en el concepto de gasto.
Note on AA17: Victor Manuel Barrera Murillo: Se adicionan recuros por valor de $ 90..000.000; correspondientes a traslado realizado ara aumento en el concepto de gasto.
Note on AA23: Victor Manuel Barrera Murillo: Se adicionan recuros por valor de $ 157.000.000; correspondientes a traslado realizado ara aumento en el concepto de gasto.
Note on AA25: Victor Manuel Barrera Murillo: Se realizo anulacion y liberacion por valor de $ 18.279.666; del contrato 20181244
Note on AA41: Victor Manuel Barrera Murillo: Se disminuyeb recuros por valor de $ 261.000.000; correspondientes a traslado realizado para disminucion en el concepto de gasto.
Note on AA47: Victor Manuel Barrera Murillo: Se disminuyeb recuros por valor de $ 261.000.000; correspondientes a traslado realizado para disminucion en el concepto de gasto.
Note on AA49: Victor Manuel Barrera Murillo: Se realizo anulacion y liberacion por valor de % 6.001.066 del contrato 20181455

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: ___2019_ | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE TRIMESTRE__II__ DE __2019__
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Línea de acción (1.1): Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | 1, Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de la RMCAB | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 15% | 5% | Para el segundo trimestre de 2019, se remiten los reportes de los mantenimientos preventivos y correctivos que se han realizado durante los meses de abril, mayo y hasta el 25 del mes de junio de 2019 a los equipos de la RMCAB, estos han sido ejecutados por los técnicos de campo. En los reportes se relaciona la fecha del mantenimiento, el No. de inventario, el nombre y la ubicación del equipo, la actividad y subactividad que se realiza, el tipo de mantenimiento, el técnico responsable y la estación en la cual se realizó el mantenimiento. Adicionalmente, se adjuntan los reportes de operatividad de los datos validados en la RMCAB; en donde para el mes de marzo se tiene un 90,34%, para el mes de abril un 92,78%, para el mes de mayo un 97.18% y para el mes de junio con corte al día 25 a las 9:00 am se tiene un 87,30% (el reporte del mes de junio será ajustado al finalizar el mes (30 de junio)). | 903
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
|  | 2, Elaborar y publicar en la pagina de la entidad los informes de calidad del aire | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 5% | Para el segundo trimestre del año el equipo de la RMCAB en el mes de abril publicó el informe mensual de calidad del aire del mes de enero, este se encuentra en la página WEB con URL http://201.245.192.252:81/; adicionalmente se trabajó en el procesamiento de los datos de los informes de los meses de febrero, marzo y abril, en los que se incluye un análisis de lo sucedido durante las alertas presentadas en el primer trimestre del año; se adjuntan los datos procesados como evidencia de esto. Para el mes de mayo, se trabajó en la terminación de los informes mensuales de calidad del aire de Bogotá de los meses de febrero, marzo y abril del 2019, además realizó el trabajo de análisis de los datos del mes de mayo para su posterior publicación. Para el mes de junio se publicó el informe mensual de mayo, el cual se adjunta como evidencia y se termina la primera versión del informe anual de 2018 (esta se trabajó durante el primer semestre de 2019) para su posterior publicación en el mes de julio; se publicará en julio debido a la prioridad que se dio al trabajo a la auditoría del IDEAM de la NTC/IEC 17025 del cual se adjunta comunicado). Para el primer trimestra de 2019, se dio prioridad al trabajo de los reportes de las alertas reportadas para este trimetres , asi como se reporto en el primer trimestre del año, con sus respectivos informes tecnicos. Por lo que no se reporto avance; para el segundo trimetres se han adelantado las labores correspondientes a la actualizacion de los informes.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 24.99%
|  | 3, Modelar los escenarios de calidad del aire y generar los reportes correspondientes | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 5% | El equipo del Sistema Integrado de Modelación de Calidad de Aire de Bogotá - SIMCAB realiza el pronostico diario de los escenarios de calidad del aire, mediante un modelo en donde se evidencian los escenarios de simulación, además realiza un protocolo interno en el grupo para el sistema de gestión de la calidad y hace la validación del modelo Meteorológico WRF y fotoquímico CMAQ. Se adjunta en formato Excel del estado de avance de cada uno de los componentes para los meses de abril, mayo y junio del 2019, en este se relaciona el porcentaje de avance y se especifican las actividades desarrolladas en el SIMCAB.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
Línea de acción (1.2): Red de Ruido | Implementar 100% de la red de ruido | 4, Seleccionar los predios de instalación de las 32 estaciones fijas de la red de ruido urbana del Distrito. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 15% | 5% | Durante el segundo semestre de 2019 se adelantaron reuniones en las cuales se estableció la documentación que debe ser recopilada para la suscripción de Convenios Interadministrativos con las siguientes entidades distritales: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E UHMES y la Alcaldía Local de Fontibón; para la puesta en servicio de diecisiete (17) estaciones de monitoreo de la Red de Ruido Urbana (RRU). Ver Anexo No. 1 Convenios Interadministrativos Entidades. Asimismo, se dio inicio al contrato SDA-CD-20191089 entre la SDA y la Asociación de Inversionistas inmobiliarios S.A., para la instalación y puesta en servicio de una (1) estación de monitoreo de la RRU en el Hotel Morrison en la Zona Rosa de Bogotá. Ver Anexo No. 2 Contrato SDA-CD-20191089 Morrison Radicación de los oficios SDA No. 2019EE116220 ante la Cruz Roja colombiana y SDA No. 2019EE116223 en la Subred Integrada de Servicios de Salud del Sur, con solicitud para adelantar convenios Interadministrativos para la instalación de estaciones de monitoreo de la RRU. Ver Anexo No. 3 Solicitud convenios CR_SubredSur
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
|  | 5, Realizar la instalacion, configuración, conectividad y puesta en servicio de las 32 estaciones fijas de la red de ruido urbana del Distrito. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 5% | Durante el segundo triemestre de 2019 fueron puestas en servicio veinte (20) estaciones de monitoreo de ruido en las zonas críticas del Distrito. Ver Anexo No. 4 20_Estaciones_RRU_instaladas_junio, de las cuales, las siguientes quince (15) estaciones cuentan con servicio de internet y descargando datos en el servidor de la SDA: SDA, CAI 20 de Julio CAI Claret, CAI Venecia, CAI Plaza de las Américas, CAI Normandía, CAI Quirigua, CAI Álamos. Sub estación de policía Santa Cecilia, CAI Rincón, CAI Villa Nidia, Cruz Roja, Jardín Botánico, CAI Villaluz y CAI Modelia. Ver Anexo No. 5 Estaciones RRU con internet. Durante el segundo trimestre de 2019 se realizaron las reuniones 015 - 016 con el Proveedor Tekcen S.A.S. en las cuales se trató la Instalación de antenas ADS-B, capacitación de AEDT-FAA, aplicativos en servidor de la SDA, desarrollo visor Web, Informes mensuales y la entrega parcial al almacén de nuevas estaciones de la RRU. Ver Anexo No. 6 Actas de Reunión 015_016 SDA_Tekcen Asimismo, por parte del área técnica de ruido, se realizó la revisión de informes mensuales de implementación de la RRU 009, 010, 011 y 012 allegados por el contratista Tekcen S.A.S según el contrato SDA-LP-20171381. Ver Anexo No. 7 Informes Ene_Feb_Mar_Abr_Tekcen. El día 29 de abril de 2019 se recibe la certificación de exclusión de IVA por parte de la ANLA de las doce (12) estaciones adicionales que fueron adquiridas con el contrato SDA-LP-20171381. Ver Anexo No. 8 Resolución ANLA 00694 29_04_2019 Durante el mes segundo trimestre de 2019, se ingresan al almacén de la SDA los doce (12) elementos y equipos adquiridos por medio de la adición al contrato SDA-LP-20171381. Ver Anexo No. 9 Entrega almacén 12 estaciones adición 20171381
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 7% | 8% | 35% | [6 empty] | 50%
|  | 6, Elaborar dos informes anuales de ruido, que contengan los datos de ruido ambiental del Distrito y aquellos generados por la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado | X |  | Programado |  |  |  | 16.6% | 16.6% | 16.8% |  |  |  | 16.6% | 16.6% | 16.8% | 100% |  | 5% | El día 06 de mayo se realiza reunión con los profesionales de la RRU en la cual se establecen las directrices para la elaboración y presentación del primer informe semestral de la RRU. (Ver Anexo No. 9. Reunión directriz informe RRU) Respecto al primer informe semestral, el día 23 de mayo se recibe documento del contratista Tekcen S.A.S. que evidencia la creación de las bases de datos de la RRU en el servidor central de la SDA (Ver Anexo No. 10. Bases de Datos Servidor RRU_SDA). Para el primer semestre de 2019 se proyectó y revisó el informe semestral de ruido en el cual, primeramente se presenta el seguimiento a las socializaciones de los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) del año 2018 por medio de la puesta en servicio de estaciones de monitoreo de la Red de Ruido Urbana (RRU) en once (11) localidades del Distrito, seguido de la actualización de trinta y cinco (35) Zonas de Especial Atención (ZEA) por ruido del Distrito. Ver Anexo No. 10 Informe I semestre RRU.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 16.6% | 16.6% | 16.8% | [6 empty] | 50%
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | 7, Desarrollar las estrategias para la implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota basado en contaminantes criterio | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 10% | 5% | Como parte de las funciones misionales de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, el grupo del Sistema de Alertas Tempranas (SATAB) en su componente aire, realiza el seguimiento continuo al estado de la calidad del aire de la ciudad. Para primer semestre del año 2019 se elaboró el seguimiento de la calidad del aire en el distrito a partir de los datos recolectados por la RMCAB, como resultado, se evidencia que las concentraciones de contaminantes no reportaron superar los niveles establecidos para la declaración de prevención, alerta o emergencia por contaminación atmosférica en Bogotá de acuerdo con los niveles establecidos en el Índice Bogotano de Calidad del Aire de Bogotá (IBOCA) durante el trimestre comprendido entre abril a junio. Con el propósito de implementar el 100% del componente aire del SATAB, se adelantan investigaciones relacionadas con el Monitoreo de contaminantes tóxicos y la línea base de Black Carbon. En relación con la Estrategia para la socialización y divulgación del IBOCA se adelantaron las piezas comunicacionales. Se desarrolla el documento técnico de soporte que contiene la justificación, bases técnicas y normativas para la modificación de la Resolución 2014 de 2015 del IBOCA. Durante el segundo trimestre del año, el SATAB continua con el desarrollo del Contrato de Consultoría No. SDA-SECOP II 542018 DE 2018, cuyo objeto es Diseñar y desarrollar una aplicación móvil de especialización, comunicación y uso del IBOCA FASE II los avances desarrollados en el aplicativo se presentan en: Ver carpeta. Estrategias para la implementación del SATAB. Anexo. Nuevo Portal IBOCA y APP.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
|  | 8, Operación de la Red Distrital de Monitoreo de Black Carbon para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogota | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 5% | En la actualidad la Red de Monitoreo de Black Carbon cuenta con seis puntos de monitoreo en la ciudad; estos están ubicados junto con los equipos de la RMCAB en las estaciones: Usaquén, Carvajal- Sevillana, Tunal, Las Ferias, San Cristóbal y Kennedy. Los datos obtenidos durante la medición son analizados y presentados en un informe. Ver Anexo. Informe Red de Black Carbon. El Black Carbon es un problema ambiental global que tiene implicaciones negativas tanto para la salud humana como para el clima. La inhalación de carbono negro está asociada con problemas de salud que incluyen enfermedades respiratorias y cardiovasculares, cáncer e incluso defectos de nacimiento. El carbono negro también contribuye al cambio climático que causa cambios en los patrones de lluvia y nubes. Los Aetalometros (equipos de medición de Black Carbon) dispuestos en la red funcionan en dos (2) longitudes de onda, 880nm y 370nm. La longitud de onda de 880 nm se utiliza para medir la concentración de Black Carbon (BC) del aerosol, mientras que la longitud de onda de 370 nm proporciona una medida del "componente UV" del aerosol. Mensualmente se realiza el seguimiento, validación y análisis de los datos recolectados en la red, junto con los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos los cuales son presentados en los Anexos: Anexo. Anexo. Informe Trimestral red de Black Trimestre II 2019, Anexo. Estado y mantenimiento de equipos BC.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. SRHS | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | 9, Entrega de Informe de estado de Calidad de los Ríos Urbanos - Indicador WQI 2018 - 2019 | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% | 10% | 4% | Para lel primer semestre del año 2019, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto la entrega de Informe de estado de Calidad de los Ríos Urbanos - Indicador WQI 2018 - 2019 se tiene prevista para el mes de diciembre de 2019.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 10, Ejecución de actividades de monitoreo y operación Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2019 | X |  | Programado | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100% |  | 2% | Durante el primer semestre del presente año, el porcentaje de cumplimiento es del 43%, el cual está determinado por la ejecución de 241 monitoreos en puntos de la RCHB, entrega de 48 resultados de laboratorio, la elaboración del Plan de Monitoreo y la aprobación del Plan Operativo. Durante el primer semestre del año la distribución del porcentaje de cumplimiento es del 5 % equivalente al desarrollo del documento Plan de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto para el año 2019, en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 celebrado con la CAR y del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 celebrado con el laboratorio Instituto de Higiene Ambiental S.A.S, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades de toma de muestras y análisis de parámetros a seguir por cada laboratorio en los diferentes componentes de interés de la SDA como son la RCHB, la Fase XV del Plan de Monitoreo de Afluentes y Efluentes – PMAE y Cuerpos de agua, actividades de las comisiones de campo, horarios de monitoreo, especificaciones técnicas en los reportes de resultados, consolidación de información reportada por los dos laboratorios, cronograma general y recomendaciones. Otro 5 % correspondiente a la aprobación del Plan Operativo, documento que contiene la articulación de los protocolos y procedimientos del laboratorio Instituto de Higiene Ambiental - IHA, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 de 26/12/2018 y del Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 de 31/12/2018. El porcentaje de avance restante es de 33 % correspondiente a la ejecución del Monitoreo en 241 puntos de la RCHB y entrega de 48 resultados de laboratorio. las actividades de mayor peso en el cumplimento de la elaboración del informe anual se desarrollan a partir del segundo semestre de 2019.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5.1% | 8% | 9% | 11.2% | [6 empty] | 43.3%
|  | 11, Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | X |  | Programado |  |  |  | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100% |  | 2% | Para el Segundo trimesre del 2019; se realizó la implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad, de manera consecuente con la entrega de los 48 reportes de laboratorio obtenidos de la RCHB, que representa un porcentaje de avance del 9.5 %. Esta actividad se programa a partir de Abril de 2019, con la entrega de reportes de laboratorio.
[5 empty] | Ejecutado | [5 empty] | 9% | [6 empty] | 9%
|  | 12, Evaluación, definición, diseño y formulación de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2020. | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% |  | 2% | *Para los dos pirmeros trimestres del 2019, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto el inicio de las actividades tendientes a la Evaluación, definición, diseño y formulación de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2020, se proyecta para el segundo semestre del 2019.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Línea de acción (1.5): Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | 13, Recolección de datos hidraulícos y fisicoquímicos de la red de agua Subterránea. (70%) | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 10% | 5% | *En la primera mitad del presente año, el porcentaje de cumplimiento es del 55.84%, el cual está determinado por la recolección de datos fisicoquímicos en 73 Pozos de aprovechamiento de aguas subterráneas y la recolección de niveles hidrodinámicos en 12 de los 50 pozos definidos en la red de monitero de aguas subterráneas. Se realizó la invitación a cotizar de los equipos dispositivos de medición automática para instalar en 28 pozos de la red de monitoreo.
[5 empty] | Ejecutado | 3.28% | 3.28% | 3.3% | 16% | 15% | 15% | [6 empty] | 55.86%
|  | 14, Transmisión y almacenamiento de datos hidraulícos y fisicoquímicos de la red de agua Subterránea (30%) | X |  | Programado |  |  |  | 8.33% | 8.33% | 8.34% | 11.66% | 11.66% | 11.68% | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 100% |  | 5% | *Para los meses de enero, febrero y marzo del año 2019, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto el inicio de las actividades tendientes a la transmisión y almacenamiento de datos hidráulicos y fisicoquímicos de la red de agua Subterránea se proyecta para el mes de mayo del 2019. *En la primera mitad del presente año, se trabajo en creación de aplicativos para migrar la información recopilada en la red de monitoreo al CIMAB, además se crearon bases de datos pertenecientes al grupo de aguas subterráneas para la recopilación de la información.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | 15% | 15% | [6 empty] | 30%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | 15, Informe de factores de presión sobre el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá. | X |  | Programado | [9 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.34% | 100% | 10% | 2.5% | *Para el primer semestre del año 2019, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento de esta actividad, por cuanto el informe de factores de presión sobre el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá se desarrollará a partir del mes de octubre.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
|  | 16, Ejecución del Programa de Monitoreo de los factores de presión sobre el recurso hídrico 2019. | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 2.5% | Durante el primer semestre del presente año, el porcentaje de cumplimiento es del 39%, el cual está determinado por la ejecución de 421 monitoreo del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, entrega de 102 resultados de laboratorio, la elaboración del Plan de Monitoreo y la aprobación del Plan Operativo. Durante el primer semestre del año la distribución del porcentaje de cumplimiento es del 5 % equivalente al desarrollo del documento Plan de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto para el año 2019, en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 celebrado con la CAR y del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 celebrado con el laboratorio Instituto de Higiene Ambiental S.A.S, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades de toma de muestras y análisis de parámetros a seguir por cada laboratorio en los diferentes componentes de interés de la SDA como son la RCHB, la Fase XV del Plan de Monitoreo de Afluentes y Efluentes – PMAE y Cuerpos de agua, actividades de las comisiones de campo, horarios de monitoreo, especificaciones técnicas en los reportes de resultados, consolidación de información reportada por los dos laboratorios, cronograma general y recomendaciones. Otro 5 % correspondiente a la aprobación del Plan Operativo, documento que contiene la articulación de los protocolos y procedimientos del laboratorio Instituto de Higiene Ambiental - IHA, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 de 26/12/2018 y del Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 de 31/12/2018, presentado mediante el Radicado SDA No. 2019ER40641 de 18 de febrero de 2019. El porcentaje de avance restante es de 29% correspondiente a la ejecución del Monitoreo en 421 puntos del PMAE y entrega de 102 resultados de laboratorio.
[5 empty] | Ejecutado | 5.66% | 5.66% | 5.68% | 8.37% | 3.43% | 10.3% | [6 empty] | 39.1%
|  | 17, Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de las variables que ejercen presión sobre el recurso hídrico de la ciudad. | X |  | Programado |  |  |  | 6.66% | 6.66% | 6.68% | 10% | 10% | 10% | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% |  | 2.5% | Para el segundo trimetsre del 2019; se realizó la implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad, de manera consecuente con la entrega de los 102 reportes de laboratorio obtenidos del PMAE, que representa un porcentaje de avance del 14,82%. Las actividades de mayor peso en el cumplimento de la elaboración del informe anual se desarrollan a partir del segundo semestre de 2019.
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0% | 0% | 14.82% | [6 empty] | 14.82%
|  | 18, Evaluación, definición, diseño y formulación del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2020 | X |  | Programado | [6 empty] | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% |  | 2.5% | *Para el primer semestre del año 2019, no se tienen contempladas acciones a realizar para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto el inicio de las actividades tendientes a la Evaluación, definición, diseño y formulación del Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico 2020, se proyecta para el segundo semestre del 2019.
[5 empty] | Ejecutado | [12 empty] | 0%
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | 19, Realizar el fortalecimiento de las tecnologías para almacenamiento y procesamiento de datos y desarrollo de aplicaciones | X |  | Programado | 3.33% | 3.33% | 3.34% | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 3.33% | 3.33% | 3.34% | 100% | 10% | 4% | • Levantamiento de Información para creación y evolución de aplicativos Tinguas, para la subdirección de Silvicultura Flora y Fauna, medidas preventivas de la Dirección de Control y peticiones quejas y reclamos para la Red de calidad de ruido.
[5 empty] | Ejecutado | 3.33% | 3.33% | 3.34% | 13.3% | 13.33% | 13.34% | [6 empty] | 49.97%
|  | 20, Elaborar los formularios para captura de datos para los procesos técnicos de la DCA que lo requieran | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 3% | • Construcción de Georreferenciación de puntos y espacializacion para el proyecto Bogotá Vital, para el Plan Estratégico de Seguridad Vial.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
|  | 21, Desarrollar aplicativos necesario para la integracion de la informacicón ambiental de la SDA | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% |  | 3% | • Se continúo estructurando la GeoDataBase del CIMAB para el proyecto Bogotá Vital, para el Plan Estratégico de Seguridad Vial. y se genero el mapa intensidad de accidentabilidad de vial por personas y robo de vehículos.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | PAGAR EL 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 25. PAGAR EL 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | X |  | Programado |  |  |  | 16.66% | 16.66% | 16.68% |  |  |  | 16.66% | 16.66% | 16.68% | 100% | 5% | 5% | Para el segundo trimestre de 2019, no se han realizado pagos de vigencias anteriores. Se estan cosolidando los pagos para el tercer y cuarto trimestre de 2019
[5 empty] | Ejecutado |  |  |  | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
Línea de acción (3) Generación de Información multipropósito | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | 22, Presentar las fases II, III y IV del Plan Estrategico Ambiental (PEA) Bogota 2040 | X |  | Programado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100% | 15% | 5% | Se trabajo en la inclusión de indicadores internacionales que no están considerados todavía en la legislación colombiana, en el tema de ruido, uno de los pilares del Plan Estratégico Ambiental en los que más se ha avanzado. Se termino la Fase I del PEA con la presentación del documento de Diagnostico Ambiental del PEA, y se dio inicio a la Fase II, para la cual se desarrollo un ejercicio de prueba para la Cuenca del Rio Torca, punto de partida para la siguiente Fase (Fase III). Se trabaja en la actualización de la metodología del documento, para hacerla mas apropiada al avance del proyecto.
[5 empty] | Ejecutado | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | [6 empty] | 49.98%
|  | 23, Realizar la implementación de los proyectos definidos para las estrategias sectoriales: Movilidad Sostenible, Gestión Integral de la Energía, Infraestructura Urbana. | X |  | Programado | 9% | 9% | 9% | 6.33% | 6.33% | 6.34% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 5% | En el marco de las etapas de implementación establecida para la estrategia de actualización del PDDAB, se ha avanzado en el desarrollo de los siguientes proyectos para las estrategias sectoriales:  Movilidad sostenible: Estructuración de los documentos: borrador de la Resolución del PAA y anexos: protocolo de evaluación del Plan de Gestión de Flota y Evaluación del Plan de Gestión de Flota, como parte del proyecto denominado “Actualización del Programa de Autorregulación Ambiental para fuentes móviles”. Así mismo, se están formulando las fichas técnicas de los proyectos: “Ascenso tecnológico: Vehículos de Carga (Última Milla)” y “Renovación de Vehículos de Carga Mayores a 10,5 Toneladas”. Anexo 1. Avance proyectos movilidad sostenible  Gestión Integral de la Energía: Desarrollo de los cálculos de 3 escenarios de reducción de emisiones para el proyecto denominado: “Buenas Prácticas Operacionales-BPO”. Así mismo, se ajustaron los documentos para la adjudicación del proceso sobre herramientas tecnológicas para desarrollar de manera más eficiente las acciones de seguimiento y control al sector industrial (fuentes fijas) y al sector transporte (fuentes móviles). Anexo 2. Avance proyectos GIE  Infraestructura Urbana: Proyección de las emisiones de PM10 y PM2.5 por los metros cuadrados de construcción al año 2030. Así mismo, se consolidó la base de datos del inventario de maquinaria amarilla identificada en Bogotá D.C., y el análisis estadístico de las emisiones de estas tipologías vehiculares. Anexo 3. Avance proyectos infraestructura urbana
[5 empty] | Ejecutado | 8.66% | 8.66% | 8.68% | 5% | 5% | 6.34% | [6 empty] | 42.34%
|  | 24, Realizar la implementación de los proyectos definidos para las estrategias transversales: Fortalecimiento Institucional y del Marco Regulatorio, Investigación e Información en Calidad del Aire. | X |  | Programado | 9% | 9% | 9% | 6.33% | 6.33% | 6.34% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% |  | 5% | En el marco de las etapas de implementación establecida para la estrategia de actualización del PDDAB, se ha avanzado en el desarrollo de los siguientes proyectos para las estrategias sectoriales:  Fortalecimiento Institucional y del Marco Regulatorio: Desarrollo del proyecto normativo y la exposición de motivos para establecer nuevas condiciones para la circulación de transporte de carga que modifiquen los Decretos 520, 690 de 2013 y 593 de 2018, teniendo en cuenta los eventos de calidad del aire y las condiciones de movilidad. Anexo 4. Proyecto normativo restricción circulación calle 13  Investigación e Información en Calidad del Aire: Ajuste en el documento del inventario de emisiones de fuentes móviles 2016 y fuentes fijas 2018. Así mismo se esta avanzando en la actualización del inventario de emisiones de fuentes móviles de la ciudad de Bogotá para el año 2018. Anexo 5. Avance inventarios de emisiones
[5 empty] | Ejecutado | 8.66% | 8.66% | 8.68% | 5% | 5% | 6.34% | [6 empty] | 42.34%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Codigo: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
PERIODO: |  |  |  | Segundo Trimestre de 2019 (Abril a Junio)
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN | [7 empty] | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICION POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ETNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | PUNTO: Guaymaral (Escuela de Ingeniería) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Autopista Norte # 205-59 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | SUBA | N.A | Autopista Norte # 205-59 | 15700 | 626954 Ha. | 688555 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1348372
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692 |  |  | 339270000 | 160958400
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Suba (Corpas) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 111 # 159A-61 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | SUBA | N.A | Carrera 111 # 159A-61 | 12950 | 626954 Ha. | 688555 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1348372
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692 |  |  | 339270000 | 160958400
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Usaquén (Bosque) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 7B Bis # 132-11 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | USAQUEN | N.A | Carrera 7B Bis # 132-11 | 1254 | 220965 Ha. | 254310 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 476184
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692 |  |  | 160958400 | 160958400
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Bolivia Carrera Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Avenida Calle 80 # 121-98 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | ENGATIVA | N.A | Avenida Calle 80 # 121-98 | 13900 | 424898 Ha. | 458421 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 887886
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692 |  |  | 321916800 | 160958400
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Las Ferias (Carrefour Calle 80) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Avenida Calle 80 # 69Q-50 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | ENGATIVA | N.A | Avenida Calle 80 # 69Q-50 | 15700 | 424898 Ha. | 458421 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 887886
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692 |  |  |  | 160958400
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: C. de Alto Rendimiento (Parque Simón Bolivar / IDRD) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Calle 63 # 59A-06 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | BARRIOS UNIDOS | N.A | Calle 63 # 59A-06 | 12950 | 136457 Ha. | 133823 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 273396
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Min. Ambiente (Sagrado Corazón) Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Calle 37 # 8-40 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | SANTAFE | N.A | Calle 37 # 8-40 | 1254 | 47419 Ha. | 46438 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 92490
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: PUENTE ARANDA Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Calle 10 # 65-28 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | PUENTE ARANDA | N.A | Calle 10 # 65-28 | 15700 | 109029 Ha. | 109526 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 215191
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Kennedy Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 80 # 40-55 sur | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | KENNEDY | N.A | Carrera 80 # 40-55 sur | 12950 | 600824 Ha. | 629715 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1252014
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327693
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: Carvajal - Sevillana Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Autopista Sur # 63-40 | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | KENNEDY | N.A | Autopista Sur # 63-40 | 1254 | 600824 Ha. | 629715 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 1252014
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327693
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: TunaL Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 2 Est # 12-78 sur | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | TUNJUELITO | N.A | Carrera 2 Est # 12-78 sur | 13900 | 92442 Ha. | 93941 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 184743
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327693
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0
|  | PUNTO: SAN CRISTOBAL Estación de monitoreo de calidad del aire unicada en Carrera 2 Est # 12-78 sur | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | SAN CRISTOBAL | N.A | Carrera 2 Est # 12-78 sur | 5690 | 190493 Ha. | 201727 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 389945
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327693
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0
|  | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | DISTRITO | N.A | DISTRITO | 25970 | 5429302 Ha. | 5429302 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 78250769.2308 | 78250769.2308 | 90327692
|  |  | Magnitud Reservas | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | Reservas Presupuestales | 7383233214 | 7383233214 | 7383233214 |  |  | 2142726436 | 2259092373
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 14 | 14 | 14 |  |  | 2 | 5 |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Total recursos vigencia | 8400493214 | 8400493214 | 1174260000 |  |  | 678540000 | 804792000
|  |  | Total recursos reservas |  |  | 7383233214 |  |  | 2142726436 | 2259092373
|  |  | TOTAL RECURSOS |  |  | 8557493214 |  |  | 3304141636 | 3063884373
2 | Implementar 100% de la red de ruido | DISTRITO: Informacion de las estaciones de monitoreo de ruido. | Magnitud Vigencia | 90% | 90% | 90% |  |  | 75% | 80% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 420878000 | 420878000 | 510878000 |  |  | 177231000 | 179181000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 910294191 | 910294191 | 910294191 |  |  | 15164634 | 17444634
|  | TOTAL MP2 | TOTAL MAGNITUD | 90% | 90% | 90% |  |  | 75% | 80% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1331172191 | 1331172191 | 1421172191 |  |  | 192395634 | 196625634
3 | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | DISTRITO: se seleccionaran las localidades críticas para instalar los analizadores de contaminantes Descripción: Implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá basado en contaminantes. | Magnitud Vigencia | 90% | 90% | 90% |  |  | 71.25% | 77.5% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 261213000 | 261213000 | 432213000 |  |  | 68439000 | 286278500
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 485324099 | 485324099 | 467044433 |  |  | 108926833 | 172249500
|  | TOTAL MP3 | TOTAL MAGNITUD | 90% | 90% | 90% |  |  | 71.25% | 77.5% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 746537099 | 746537099 | 899257433 |  |  | 177365833 | 458528000
4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | DISTRITO: La localización se determina de acuerdo con el estado de calidad del recurso hidrico urbano y saneamiento de las subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. | Magnitud Vigencia | 3 | 3 | 3 |  |  | 2.09 | 2.13 |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1331154000 | 1331154000 | 1331154000 |  |  | 283478000 | 355117000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1497861348 | 1497861348 | 1497861348 |  |  | 28768200 | 55583562
|  | TOTAL MP4 | TOTAL MAGNITUD | 3 | 3 | 3 |  |  | 2.09 | 2.13 |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 2829015348 | 2829015348 | 2829015348 |  |  | 312246200 | 410700562
6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | DISTRITO: Localización y cobertura de la Red de Aguas Subterraneas de las subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. (Se adjuntan un archivo con las coordenadas de los pozos de la red de monitoreo) Actualmente existen 52 pozos de la red de monitoreo de | Magnitud Vigencia | 90% | 90% | 90% |  |  | 69.9% | 74.43% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1053326000 | 1053326000 | 1053326000 |  |  | 0 | 47672000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 21176333 | 21176333 | 21176333 |  |  | 21176333 | 21176333
|  | TOTAL MP6 | TOTAL MAGNITUD | 90% | 90% | 90% |  |  | 69.9% | 74.43% |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1074502333 | 1074502333 | 1074502333 |  |  | 21176333 | 68848333
8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | DISTRITO : Descripción: Diseño y construccion del "Centro de informacion y modelamiento ambiental del Distrito Capital - CIMAB"; con el cual se amplia la informacion disponible para ala toma de decisiones ambientales aplicables al Distrito. | Magnitud Vigencia | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  | 0.77 | 0.84 |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1343563000 | 1343563000 | 1082563000 |  |  | 0 | 469487933
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 255193454 | 255193454 | 255193454 |  |  | 56623333 | 252166254
|  | TOTAL MP8 | TOTAL MAGNITUD | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  | 0.77 | 0.84 |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1598756454 | 1598756454 | 1337756454 |  |  | 56623333 | 721654187
10 | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | DISTRITO : Descripción: Centro de informacion y modelamiento ambiental del Distrito Capital. corresponde a las actividades y propósitos del Centro de Información y Modelamiento Ambiental, por su capacidad de proyectar escenarios de comportamiento ambient | Magnitud Vigencia | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.46 | 0.52 |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 3236432000 | 3236432000 | 3079432000 |  |  | 257349000 | 557795000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 188273435 | 188273435 | 182272369 |  |  | 150522267 | 178622869
|  | TOTAL MP10 | TOTAL MAGNITUD | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.46 | 0.52 |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 3424705435 | 3424705435 | 3261704369 |  |  | 407871267 | 736417869
11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 3 | 3 | 3 |  |  | 2.17 | 2.34 |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectareas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 336174000 | 336174000 | 336174000 |  |  | 0 | 276756000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1048824580 | 1048824580 | 1048824580 |  |  | 157967730 | 923349412
|  | TOTAL MP11 | TOTAL MAGNITUD | 3 | 3 | 3 |  |  | 2.17 | 2.34 |  |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1384998580 | 1384998580 | 1384998580 |  |  | 157967730 | 1200105412
| Pagar 100% compromisos de vigencias anteriores fenecidas | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100% |  |  | 0% | 0%
|  |  | Recursos Vigencia | 510381000 | 510381000 | 510381000 |  |  | 0 | 0
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
TOTAL MAGNITUD
TOTAL RECURSOS VIGENCIA
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 9000000000 | 9000000000 | 9510381000 | 0 | 0 | 1947912200 | 2977079433 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 11790180654 | 11790180654 | 11765899922 | 0 | 0 | 2681875766 | 3879684937 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 20790180654 | 20790180654 | 21276280922 | 0 | 0 | 4629787966 | 6856764370 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019