## GESTIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de gestión
[7 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [30 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [17 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [17 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
Eje Plan de Desarrollo | [17 empty] | 07-Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Programa Plan de Desarrollo | [17 empty] | 44 - Gobierno y ciudadanía digital
PRIMERA CATEGORÍA |  |  | 2, META PLAN DE DESARROLLO |  | 3, INDICADOR ASOCIADO A LA META PLAN DE DESARROLLO | [36 empty] | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 5, % DE AVANCE CUATRIENIO | 6, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 7, RETRASOS | 8, SOLUCIONES PLANTEADAS | 9, BENEFICIOS | 10, FUENTE DE EVIDENCIAS
Programa | 1,1 COD. | 1,2 PROYECTO | 2,1 COD. | 2,2 META PLAN DE DESARROLLO | 3,1 COD. | 3,2 INDICADOR | 3,3 UNIDAD DE MEDIDA | 3,4 TIPOLOGÍA | 3,5 MAGNITUD PD |  | 3,6 PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 3,7 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
[11 empty] | 2016 |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | MARZO | ABRIL | Mayo | DIC
[10 empty] | PROGRAMACIÓN INICIAL CUATRIENIO | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE Abril | PROGR. ANUAL CORTE Mayo | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO
44 | 193 | Sistemas de información para una política pública eficiente | 441 | Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C. | 463 | Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido. | Centro de información ambiental | Creciente | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.992 | 0.993 | 1 |  | 100% | 100% | Durante la ejecución del Plan de Desarrollo “Bogotá, Mejor para todos 2016 - 2020”, se ha presentado un avance del 100% en la meta “establecer un centro de información y modelamiento”. La primera fase del proyecto (2016) consistió en la elaboración del documento de conceptualización en donde se identificaron los diferentes componentes que harán parte del grupo CIMAB quedando definida la ruta de implementación de las diferentes estrategias de funcionamiento del Centro. La segunda fase del proyecto (2017) consistió en la ampliación de la capacidad técnica y tecnológica del CIMAB, fortaleciendo así, los procesos de valor agregado de los datos que el Centro analiza y posteriormente modela geográficamente para la Secretaria; con esta información, se presentó la propuesta de estructura y alcance del PEA Bogotá 2040. La tercera fase del proyecto (2018) consistió en fortalecer los productos de valor agregado de la Secretaria Distrital de Ambiente; estos proyectos se encuentran en la página de internet del CIMAB http://cimab.ambientebogota.gov.co/. La cuarta fase del proyecto 2019 consistió en la consolidación del CIMAB mediante la interconexión de los diferentes sistemas de monitoreo y distintas bases de datos que posee la entidad; se permite la visualización y el cruce de datos mediante Web Services de manera automática. Como resultado de lo anterior, durante la vigencia del 2020 se realizan ejercicios de análisis, pronósticos y tendencias de las diferentes variables ambientales para los proyectos que se evidencian en la página web http://cimab.ambientebogota.gov.co/. Por otra parte, así es el avance de los anteriores años: 2016: tiene un avance de 0,1 esto corresponde al 10%. 2017: avance del 0,35,es decir 35% de avance. 2018: avance del 0,7 correspondiente al 70%. 2019: avance del 0,98 lo que es un 98 % 2020: avance del 1,0 lo que corresponde a un 100% del total de la meta. | N.A | N.A | Con el diseño, construcción y operación del Centro de Información y Modelamiento Ambiental de Bogotá - CIMAB, se pretende dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones de calidad de los diferentes recursos naturales de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación. Así también el “Centro de Información y Modelamiento Ambiental – CIMAB” de la Secretaría Distrital de Ambiente, prestó y divulgo a la ciudadanía información de calidad del Aire, predicción de calidad del Aire (IBOCA), lo que permite sensibilizar y contar con herramientas para la toma de decisiones de diferentes actores. A través de la información que el proyecto 978 va consolidando, en función de los mapas estratégicos de Ruido se hace una representación cartográfica de los niveles de presión sonora (ruido) existentes en una zona concreta y en un periodo determinado, para poder evaluar el impacto que genera en la ciudadanía y poder tomar decisiones ambientales para mitigar este impacto. El avance en el "Modelo hidráulico conceptual”, le permite a la Secretaria Distrital de Ambiente conocer y dar a conocer las propiedades hidráulicas y observación de los acuíferos; con la validación de estos parámetros puede fundamentar las decisiones de planificación de la ciudad en términos hídricos. | Adjunto a la carpeta de este informe. Presentación Empalme; Plan de medios CIMAB.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [5 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [5 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## INVERSIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento al componente de inversión
[5 empty] | Código: PE01-PR02-F2 | [32 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: | [15 empty] | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: | [15 empty] | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO |  |  | 3, CÓD.. META PDD A QUE SE ASOCIA META PROY | 4, COD. META PROYECTO PRIORITARIO O ESTRATÉGICO | 5, VARIABLE REQUERIDA | 6, MAGNITUD PD INICIAL CUATRIENIO |  | 7, PROGRAMACIÓN - ACTUALIZACIÓN | [26 empty] | 8, EJECUCIÓN |  |  |  | 9, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) | 10 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 11, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 12, RETRASOS | 13, SOLUCIONES PLANTEADAS | 14, BENEFICIOS | 15, FUENTE DE EVIDENCIAS
[8 empty] | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [5 empty] | 2019 | [5 empty] | 2020 | [5 empty] | 8,1 SEGUIMIENTO VIGENCIA ACTUAL
| 2,1 COD. | 2,2 META | 2,3 TIPOLOGÍA |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN ANUAL | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE JUN | PROGR. ANUAL CORTE SEPT. | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | REPROGRAMACIÓN VIGENCIA | PROGR. ANUAL CORTE MAR | PROGR. ANUAL CORTE Abril | PROGR. ANUAL CORTE MAYO | PROGR. ANUAL CORTE DIC | EJECUTADO | MARZO | ABRIL | Mayo | DIC.
Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | 1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | SUMA | 441 | 193 | MAGNITUD META | 49 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 3 | 5 | 6 |  | 100% | 100% | Durante la vigencia 2020 el equipo de la RMCAB ha realizado: Enero: Realizó el informe mensual de calidad del aire del mes de diciembre de 2019 del cual se adjunta copia, este se encuentra publicado en la página web http://rmcab.ambientebogota.gov.co/ opción publicaciones informes mensuales. Por otro lado, se inició la consolidación y análisis de la información necesaria para la elaboración del informe anual de 2019. Febrero: Publicó el informe trimestral de calidad del aire del trimestre oct-nov-dic de 2019 del cual se adjunta copia, este se encuentra en la página con URL http://rmcab.ambientebogota.gov.co/ opción publicaciones informes trimestrales. Se trabajó en el informe mensual de febrero y se priorizaron las temáticas derivadas de las alertas de febrero y marzo; se adjunta el informe técnico 240 del 6 de febrero de 2020 y la resolución 346 de la declaratoria de alerta amarilla en febrero, el informe técnico 514 del 05 de marzo de 2020 y la resolución 678 de la declaratoria de alerta amarilla en marzo. Marzo: Terminó de elaborar y publicó el informe mensual de calidad del aire del mes de enero de 2020 del cual se adjunta copia, este se encuentra en la página con URL http://rmcab.ambientebogota.gov.co/ opción publicaciones / informes mensuales. Adicionalmente se avanzó en el informe mensual de febrero del que faltan únicamente los capítulos de modelación y de análisis de alertas por contaminación atmosférica, se adjunta copia del informe preliminar de febrero. Abril: terminó de elaborar y publicó los informes mensuales de calidad del aire de los meses de febrero y marzo de 2020 de los cuales se adjunta copia; estos se encuentran en la página con URL. http://rmcab.ambientebogota.gov.co/ opción publicaciones / informes mensuales. En Mayo de 2020 terminó de elaborar y publicó el informe anual de 2019 | N.A | N.A | Dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones climáticas y atmosféricas de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación en la ciudad. | En el sitio Web http://rmcab.ambientebogota.gov.co/
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 17008297494 | 677000000 | 677000000 | 909789822 | 692484996 | 4000000000 | 4000000000 | 3123400000 | 3018021300 | 2974780262 | 2957797184 | 1440000000 | 1440000000 | 1440000000 | 8231000000 | 7908057363 | 7795737907 | 1017260000 | 1017260000 | 1174260000 | 1174260000 | 4278753000 | 4141875407 | 1480054000 | 1480054000 | 1480054000 | 1420402000 |  | 501694019 | 337621476 | 464175849 | 501694019 |  | 35.32% | 94.6%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 12768591568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563456573 | 563456573 | 563456573 | 563456571 | 538957170 | 505326396 | 2473687593 | 2473687593 | 2473687593 | 2466156293 | 2466156293 | 2466156293 | 7383233214 | 7383233214 | 7383233214 | 7383233214 | 7373438639 | 7334994820 | 2462114059 | 2462114059 | 2462114059 | 2462114059 |  | 246841873 | 230288990 | 246841873 | 246841873 |  | 10.03% | 82.65%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 51 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 29776889062 | 677000000 | 677000000 | 909789822 | 692484996 | 4563456573 | 4563456573 | 3686856573 | 3581477871 | 3513737432 | 3463123580 | 3913687593 | 3913687593 | 3913687593 | 10697156293 | 10374213656 | 10261894200 | 8400493214 | 8400493214 | 8557493214 | 8557493214 | 11652191639 | 11476870227 | 3942168059 | 3942168059 | 3942168059 | 3882516059 | 0 | 748535892 | 567910466 | 711017722 | 748535892 |  | 19.28% | 89.48%
Red de Ruido | 2 | Implementar 100 % la red de calidad de ruido | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 2% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 94.17% | 95.17% | 100% |  | 100% | 100% | Para e la vigencia 2020, se presenta un avance del 10 %, un avance acumulado del 100 % en cumplimiento de la meta • Se establece canal de comunicación con la Empresa de Teléfonos de Bogotá - ETB para la instalación y puesta en marcha de servicio de internet en ocho (08) de las estaciones que componen la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB). Se socializa y establece programación de visitas para la instalación de servicio de internet por parte de la ETB. • Se encuentra en proceso la Instalación de ocho (08) servicios de internet adicionales en otras estaciones de la RMRAB por parte de la ETB. • Reuniones técnicas de soporte según contrato 20171381 con el contratista de la RMRAB Tekcen SAS, en donde se realiza seguimiento a proceso de re-sintonización del módulo de ruido aeronáutico del visor monitor Web MAIGRAI propiedad de la SDA. • se avanzó en el desarrollo de documento técnico en el cual se presenta el proceso de actualización e identificación de Zonas de Especial Atención (ZAE), aspectos relacionados con fuentes generadoras de ruido y operatividad del área técnica de ruido, como insumo para el desarrollo de planes de descontaminación acústica en el Distrito. | N.A | N.A | Comunicación de la totalidad de las estaciones que componen la RMRAB | Se anexan actas de reunión y correos electrónicos con seguimiento al proceso con la ETB
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3623562657 | 146000000 | 146000000 | 146197700 | 0 | 1387623000 | 1387623000 | 1884222500 | 1984222500 | 1932846500 | 1860558800 | 405000000 | 405000000 | 405000000 | 1305000000 | 1158932000 | 1043334857 | 420878000 | 420878000 | 510878000 | 510878000 | 269192678 | 202485000 | 517184000 | 517184000 | 517184000 | 517184000 |  | 149013622 | 8360000 | 36164000 | 149013622 |  | 28.81% | 89.84%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2717597458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 1774009667 | 910294191 | 910294191 | 910294191 | 910294191 | 904076491 | 903886491 | 39701300 | 39701300 | 39701300 | 39701300 |  | 34888700 | 29974700 | 34888700 | 34888700 |  | 87.88% | 99.82%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 2% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 94.17% | 95.17% | 100% |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6341160115 | 146000000 | 146000000 | 146197700 | 0 | 1387623000 | 1387623000 | 1884222500 | 1984222500 | 1932846500 | 1860558800 | 2179009667 | 2179009667 | 2179009667 | 3079009667 | 2932941667 | 2817344524 | 1331172191 | 1331172191 | 1421172191 | 1421172191 | 1173269169 | 1106371491 | 556885300 | 556885300 | 556885300 | 556885300 | 0 | 183902322 | 38334700 | 71052700 | 183902322 |  | 33.02% | 94.12%
Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | 3 | Implementar 100 % del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 9% | 8.5% | 40% | 40% | 36% | 36% | 34% | 34% | 55% | 55% | 65% | 65% | 65% | 65% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 96.34% | 98.45% | 100% |  | 100% | 100% | En la vigencia 2020, el Sistema de Alertas Tempranas - SATAB, desarrollo los siguientes procesos contractuales a fin de fortalecer la, implementación del SATAB y asegurar la continua operación de la Red de Monitoreo de Black Carbón y el monitoreo in-situ en la ciudad, avanzado así un 10%, y un avance acumulado del 100%, equivalente a: * Adquisición e instalación de una cabina portátil para equipos de monitoreo de calidad del aire, Contrato de compraventa: SDA-MC-20191444 * Adquisición e instalación de una cámara de vigilancia atmosférica, Contrato de compraventa SDA-MC-20191404 *Adquirir insumos para la operación del equipo de monitoreo portátil AEROQUAL (AQM -65) Contrato de compraventa SDA-MC-20191439. Para el mes de Mayo, el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá- SATAB aire, se encuentran en desarrollo los siguientes procesos contractuales a fin de fortalecer la, implementación del SATAB y asegurar la continua operación de la Red de Monitoreo de Black Carbón y el monitoreo in-situ en la ciudad, avanzado así un 6,34%, y un avance acumulado del 96,34%, equivalente a: * Adquisición e instalación de una cabina portátil para equipos de monitoreo de calidad del aire, Contrato de compraventa: SDA-MC-20191444 *Adquirir insumos para la operación del equipo de monitoreo portátil AEROQUAL (AQM -65) Contrato de compraventa SDA-MC-20191439. | N.A | N.A | Fortalecer el monitoreo In -situ de la ciudad, ante la ocurrencia de un episodio por contaminación atmosférica | Servidor SCAAV - SATAB
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2318284945 | 320000000 | 320000000 | 274476263 | 241648991 | 1300000000 | 1300000000 | 1090091500 | 1095470200 | 981694400 | 774108648 | 360000000 | 360000000 | 760000000 | 760000000 | 701553167 | 586603166 | 261213000 | 261213000 | 432213000 | 432213000 | 367350000 | 352536462 | 469992000 | 469992000 | 469992000 | 363387678 |  | 61910000 | 43744000 | 43744000 | 61910000 |  | 17.04% | 87%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1274333218 |  |  |  | 0 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 208026241 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 618057382 | 532678682 | 485324099 | 485324099 | 467044433 | 467044433 | 467044433 | 452489433 | 118849929 | 118849929 | 118849929 | 81138862 |  | 35070487 | 31381387 | 35070487 | 35070487 |  | 43.22% | 96.38%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 9% | 8.5% | 40% | 40% | 36% | 36% | 34% | 34% | 55% | 55% | 65% | 65% | 65% | 65% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 96.34% | 98.45% | 100% |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 3592618163 | 320000000 | 320000000 | 274476263 | 241648991 | 1508026241 | 1508026241 | 1298117741 | 1303496441 | 1189720641 | 982134889 | 978057382 | 978057382 | 1378057382 | 1378057382 | 1319610549 | 1119281848 | 746537099 | 746537099 | 899257433 | 899257433 | 834394433 | 805025895 | 588841929 | 588841929 | 588841929 | 588841929 | 444526540 | 96980487 | 75125387 | 78814487 | 96980487 |  | 16.47% | 90.33%
Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | 4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 3.1154 | 3.2258 | 4 |  | 100% | 100% | En la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo “Bogota Mejor para Todos”, se reporta un porcentaje de cumplimiento acumulado del 100% sobre el indicador, cumpliendo así la meta del proyecto "Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial", lo anterior considerando la emisión del Informe Técnico No. 00886 31/05/2020 (2020IE90865) “Índice de Calidad Hídrica - WQI 2019-2020 Red De Calidad Hídrica Tradicional de Bogotá”. El porcentaje de este indicador se encuentra soportado en el desarrollo de las siguientes actividades: Se desarrollaron las actividades tendientes a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 con el laboratorio Instituto de Higiene Ambiental S.A.S (IHA) para el monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá para el año 2020, para lo cual se elaboró el documento denominado Plan de Monitoreo, en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades, lineamientos técnicos y el conjunto de actividades de toma de muestras y análisis de parámetros por cada laboratorio. De igual manera se realizó el monitoreo de 124 puntos de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá y la implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad, de manera consecuente con la entrega de los 124 reportes de laboratorio obtenidos de la RCHB. | N.A | N.A | Contar con la herramienta para el control y seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la Ciudad de Bogotá. | Ejecución Monitoreos RCHB y PMAE Primer Trimestre 2020 - Plan de Monitoreo
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3640001507 | 555000000 | 555000000 | 555000000 | 424134803 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 1171419496 | 729117705 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1450000000 | 1058756219 | 1331154000 | 1331154000 | 1331154000 | 1331154000 | 1009412000 | 1004008780 | 423984000 | 423984000 | 423984000 | 423984000 |  | 118586000 | 45520000 | 78559000 | 118586000 |  | 27.97% | 91.61%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2767106075 |  |  | 0 | 0 | 348668387 | 348668387 | 348668387 | 348668387 | 347928233 | 347928233 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 396992538 | 1497861348 | 1497861348 | 1497861348 | 1497861348 | 1497861348 | 1333900991 | 688284313 | 688284313 | 688284313 | 688284313 |  | 119099861 | 105849628 | 119099861 | 119099861 |  | 17.3% | 79.43%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.1154 | 3.2258 | 4 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 6407107582 | 555000000 | 555000000 | 555000000 | 424134803 | 1298668387 | 1298668387 | 1298668387 | 1298668387 | 1519347729 | 1077045938 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1846992538 | 1455748757 | 2829015348 | 2829015348 | 2829015348 | 2829015348 | 2507273348 | 2337909771 | 1112268313 | 1112268313 | 1112268313 | 1112268313 | 0 | 237685861 | 151369628 | 197658861 | 237685861 |  | 21.37% | 86.35%
Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | 6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 95.5% | 96.37% | 100% |  | 100% | 100% | Durante la vigencia 2020 se presenta un avance del 10%, y un acumulado del 100% para el cuatrienio (2016 – 2020), equivalente a la realización de visitas preliminares a los 27 pozos y se generó informe, en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SI-20191438 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE NIVELES EN POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA, en 27 pozos de la red de monitorio con dispositivos de medición automática y transmisión remota. Además, se generó el concepto técnico (proceso SDA No. 4742290) que actualiza el listado de los pozos de la red de monitoreo del Distrito. Por otra parte, se realizó el análisis de los niveles estáticos medidos en Diciembre para dos zonas de la ciudad y el análisis de niveles hidrodinámicos de la formación Sabana a través del informe técnico proceso SDA No. 4741902. Abril: Aunque el contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SI-20191438 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE NIVELES EN POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA se suspendió debido a la emergencia sanitaria del país, se continuó con la ejecución, de actividades tales como el envío de oficios a los 27 usuarios de los puntos de agua de la red, con los diseños preliminares de la infraestructura de adecuación a los pozos para la instalación de los dispositivos, de acuerdo con el informe generado por el consultor de las visitas de reconocimiento de puntos. Además, se continúa el análisis de la información geo científica generada por la meta, con la generación del concepto técnico 04073 del 12 de marzo de 2020 que actualiza el programa de monitoreo del Distrito, específicamente el listado de los pozos de la red de monitoreo del Distrito. También, se realizó el análisis de los niveles estáticos medidos en Diciembre para dos zonas de la ciudad y el análisis de niveles hidrodinámicos de la formación Sabana a través del informe técnico 00524 del 12 de marzo de 2020. Para el mes de mayo de 2020, el contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SI-20191438 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE NIVELES EN POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA se suspendió debido a la emergencia sanitaria del país, el grupo continúa con la ejecución, a través del trámite conjunto con el contratista para la exención del IVA a los equipos de monitoreo ante la ANLA y ajustando el cronograma para reactivar los trabajos 1 de junio. También, se desarrollaron las bases de datos de caudales y volúmenes concesionados y consumidos desde 2015, con el propósito de cuantificar la demanda de agua subterránea legal en el Distrito, desde el año 2014. | N.A | N.A | Mejorar el monitoreo de los niveles hidrodinámicos de los acuíferos con influencia en el Distrito y tener soporte técnico científico para toma de decisiones y garantizar una gestión sostenible del recurso | *Informe del contratista visitas a los 27 pozos de monitoreo *Informe técnico análisis de niveles hidrodinámicos formación Sabana * Concepto Técnico Alcance programa de monitoreo de aguas subterráneas del distrito
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 4867916491 | 2030000000 | 2030000000 | 2030000000 | 1977115999 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 1040287290 | 1023197440 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 470000000 | 456589500 | 111995500 | 1053326000 | 1053326000 | 1053326000 | 1053326000 | 839749000 | 573137552 | 1182470000 | 1182470000 | 1182470000 | 1182470000 |  | 18414000 | 0 | 18414000 | 18414000 |  | 1.557% | 76.09%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2846757808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1929387523 | 1485410182 | 901868640 | 901868640 | 901868640 | 874296173 | 873883173 | 807356338 | 21176333 | 21176333 | 21176333 | 21176333 | 21176333 | 21176333 | 532814955 | 532814955 | 532814955 | 532814955 |  | 13308433 | 13308433 | 13308433 | 13308433 |  | 2.498% | 81.75%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 60% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 95.5% | 96.37% | 100% |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 7714674299 | 2030000000 | 2030000000 | 2030000000 | 1977115999 | 2529387523 | 2529387523 | 2529387523 | 2529387523 | 2969674813 | 2508607622 | 1371868640 | 1371868640 | 1371868640 | 1344296173 | 1330472673 | 919351838 | 1074502333 | 1074502333 | 1074502333 | 1074502333 | 860925333 | 594313885 | 1715284955 | 1715284955 | 1715284955 | 1715284955 | 0 | 31722433 | 13308433 | 31722433 | 31722433 |  | 1.849% | 78.18%
Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | 8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.992 | 0.993 | 1 |  | 100% | 100% | Para el primer trimestre del 2020, se avanzó en un 0,01, y un acumulado del 0,99, ya que debido a la emergencia sanitaria nacional, se realizó la solicitud al acceso remoto de los servidores del Centro de Información y Modelamiento Ambiental - CIMAB donde se alojan las bases de datos para la actualización de los aplicativos web, se realizó el levantamiento de requerimientos para ruido y se crearon mapas de ruido para el polígono del proyecto Av. Guayacanes dieciocho (18) mapas total diurno, dieciocho (18) mapas total nocturno, dieciocho (18) mapas dominical diurno, dieciocho (18) mapas dominical nocturno, así como se realizó la contratación de seis (06) profesionales para establecer el Centro de Información y Modelamiento Ambiental, Por otra parte, se crea el modelo (arquitectura de información) completo de Ruido para la captura y relación de variables. Abril 2020: Para el mes de abril se dio continuidad a los servicios ofrecidos por los contratistas mediante el aprendizaje de las herramientas Survey123 y Collector, Generación de Canales de Monitoreo ArgisOnline Para el corte de mayo del 2020 se avanzó en un 0.004 de un acumulado de 0.99; las actividades de inversión que evidencian este avance es la elaboración del compilado del documento final PEA 2040 de la fase II, evaluación de su contenido y propuesta de contenido con base a las fallas encontradas en el documento. Este documento junto con la propuesta de corrección fue enviada a la Subdirección de Calidad de Aire Auditiva y Visual para su revisión mediante correo electrónico. Se ejecutó el uso de todas las herramientas pronosticadas para este mes que aportan al pronóstico semestral diseñado para el CIMAB. | N.A | N.A | Dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento y medición de las condiciones de calidad de los diferentes recursos naturales de la ciudad, así como establecer puntos críticos de contaminación. El “Centro de Información y Modelamiento Ambiental – CIMAB” de la Secretaría Distrital de Ambiente, divulgo a la ciudadanía información de calidad del Aire, predicción de calidad del Aire (IBOCA), lo que permite sensibilizar y contar con herramientas para la toma de decisiones de diferentes actores. A través de la información que el proyecto 978 va consolidando, en función de los mapas estratégicos de Ruido se hace una representación cartográfica de los niveles de presión sonora (ruido) existentes en una zona concreta y en un periodo determinado, para poder evaluar el impacto que genera en la ciudadanía y poder tomar decisiones ambientales para mitigar este impacto. En el Tema del modelo hidráulico conceptual, le permite a la secretaria distrital conocer las propiedades hidráulicas y poder observar de los acuíferos y con estos parámetros puede fundamentar decisiones de planificación de la ciudad en términos hídricos. | Documento respuesta de solicitud de entrega de servidores, adjuntos a la carpeta de evidencias.
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3419724458 | 674264538 | 674264538 | 566605117 | 412975502 | 1250000000 | 1250000000 | 1080000000 | 1080000000 | 834048762 | 772059786 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 950000000 | 1126000000 | 622213454 | 1343563000 | 1343563000 | 1082563000 | 1082563000 | 748873000 | 648069716 | 1285855000 | 1285855000 | 1285855000 | 964406000 |  | 243421000 | 125874000 | 144305000 | 243421000 |  | 25.24% | 78.92%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 1165596857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325677578 | 325677578 | 322781321 | 322781321 | 322781321 | 321060828 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 461421554 | 255193454 | 255193454 | 255193454 | 255193454 | 255193454 | 255193454 | 127921021 | 127921021 | 127921021 | 127921021 |  | 121513021 | 95975803 | 121513021 | 121513021 |  | 94.99% | 99.45%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.992 | 0.993 | 1 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 4585321315 | 674264538 | 674264538 | 566605117 | 412975502 | 1575677578 | 1575677578 | 1402781321 | 1402781321 | 1156830083 | 1093120614 | 1411421554 | 1411421554 | 1411421554 | 1411421554 | 1587421554 | 1083635008 | 1598756454 | 1598756454 | 1337756454 | 1337756454 | 1004066454 | 903263170 | 1413776021 | 1413776021 | 1413776021 | 1092327021 | 0 | 364934021 | 221849803 | 265818021 | 364934021 |  | 33.41% | 84.14%
Generación de Información multipropósito | 10 | Elaborar 1 plan estratégico ambiental para la ciudad, al año 2040. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.97 | 0.8239 | 0.91699 | 0.96899 |  | 97% | 97% | Durante la vigencia 2020 se avanzó en un 0,27, para alcanzar un acumulado del 0,97, y su avance en la meta se representa en: 1. Definición del procedimiento interno de seguimiento a la implementación de los proyectos de reducción de emisiones del plan de descontaminación del aire, el cual contiene 7 etapas 2. Ajuste al contenido de las fichas técnicas con la proyección de escenarios de reducción de emisiones y concentración, ascenso tecnológico de maquinaria amarilla, Renovación de la flota de las fases I y II de TM, Sistemas BRT en las Av. Boyacá, Ciudad de Cali y 68-100. 3. Gestión Integral de la Energía, en donde se ajustó el contenido de las fichas técnicas en cuento a la proyección de escenarios de reducción de emisiones y concentración. 4. Ajuste al contenido de las fichas técnicas de infraestructura urbana, realizando la proyección de reducción de emisiones, concentración, mortalidad, costos asociados, aspectos técnicos, financieros y económicos de los proyectos asociados. En cuanto a las fichas de las estrategias transversales relacionadas con Fortalecimiento Institucional y del Marco Regulatorio, así como en Investigación e Información en Calidad del Aire. - Estructuración de las matrices donde se encuentra la definición de los periodos de implementación, seguimiento y frecuencia de los reportes para cada uno de los proyectos de reducción de emisiones por cada estrategia sectorial. - Revisión de los documentos e informes que son parte integral del Contrato No 20191434 realizando la revisión de la estructuración de las plataformas para la gestión de la información de fuentes fijas y móviles, los análisis realizados a la información de los diferentes programas de seguimiento a las fuentes fijas y móviles que tiene la SDA, el desarrollo de viabilidad de implementación de tecnologías de monitoreo de emisiones, entre otros aspectos. | Se presenta un retraso en la elaboración y presentación de las fases II III y IV. La fase II se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de Calidad de Aire Auditiva y Visual y las fases III y IV son dependientes de la fase II. Se brindó al CIMAB de la metodología y proceso de desarrollo de las fases II III & IV en años anteriores. Conceptualización y Ruta metodológica fueron documentos presentados al grupo antes del 2019; posteriormente en el 2019 se realizó un ajuste al proceso de elaboración de las fases II III & IV de para que estos se modificaran usando la metodología para la elaboración de planes estratégicos sectoriales. | N.A | Contar con la información de implementación realizada por los sectores para un buen seguimiento de la implementación de proyectos de reducción de emisiones y mejora de calidad del aire de la ciudad | \\192.168.175.17/6. Grupo Plan Decenal/PDDAB 2020
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 6245564631 | 253000000 | 253000000 | 173195636 | 144155621 | 750000000 | 750000000 | 1530000000 | 1530000000 | 1463241300 | 1460124700 | 660000000 | 660000000 | 660000000 | 2960000000 | 2960000000 | 702258900 | 3236432000 | 3236432000 | 3079432000 | 3079432000 | 2922758000 | 2897283410 | 1111429000 | 1111429000 | 1111429000 | 1041742000 |  | 361000000 | 319682000 | 345514000 | 361000000 |  | 34.65% | 89.1%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 3029681339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 49215150 | 1071566666 | 1071566666 | 1071566666 | 1066956533 | 1066956533 | 1066956533 | 188273435 | 188273435 | 182272369 | 182272369 | 182272369 | 182272369 | 1731237287 | 1731237287 | 1731237287 | 1731237287 |  | 820781517 | 138781700 | 138781700 | 820781517 |  | 47.41% | 69.95%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.97 | 0.8239 | 0.91699 | 0.96899 |  | 97% | 97%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 9275245970 | 253000000 | 253000000 | 173195636 | 144155621 | 799215150 | 799215150 | 1579215150 | 1579215150 | 1512456450 | 1509339850 | 1731566666 | 1731566666 | 1731566666 | 4026956533 | 4026956533 | 1769215433 | 3424705435 | 3424705435 | 3261704369 | 3261704369 | 3105030369 | 3079555779 | 2842666287 | 2842666287 | 2842666287 | 2772979287 | 0 | 1181781517 | 458463700 | 484295700 | 1181781517 |  | 42.62% | 82.84%
Generación de Información multipropósito | 11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | CRECIENTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 3.2401 | 3.2975 | 4 |  | 100% | 100% | *En la presente vigencia se reporta un porcentaje de cumplimiento acumulado del 100% de la meta del proyecto "Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos", lo anterior considerando la emisión del Informe Técnico No. 00887 (2020IE90866) “Informe Técnico Factores de Presión del Recurso Hídrico-2020”. El porcentaje de este indicador se encuentra soportado en el desarrollo de las siguientes actividades: Se desarrollaron las actividades tendientes para el inicio y ejecución del Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-20181468 con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y del Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 con el laboratorio Instituto de Higiene Ambiental S.A.S (IHA) para el monitoreo de la calidad y cantidad de los factores de presión sobre recurso hídrico de Bogotá para el año 2020, para lo cual se elaboró el documento denominado Plan de Monitoreo, en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades, lineamientos técnicos y el conjunto de actividades de toma de muestras y análisis de parámetros por cada laboratorio. Adicionalmente, se ejecutó el monitoreo de 182 puntos del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital. Se realizó la implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de monitoreo de los factores de presión sobre el recurso hídrico del Distrito Capital, de manera consecuente con la entrega de los 182 reportes de laboratorio obtenidos del PMAE. | N.A | N.A | Contar con la herramienta para el control y seguimiento de la calidad del recurso hídrico de la Ciudad de Bogotá. | Ejecución Monitoreos RCHB y PMAE Primer Trimestre 2020 - Plan de Monitoreo
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3320292823 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 317287429 | 1700000000 | 1700000000 | 1679909000 | 1679909000 | 1445894504 | 926030685 | 2719000000 | 2719000000 | 2719000000 | 2719000000 | 1727560886 | 1694238709 | 336174000 | 336174000 | 336174000 | 336174000 | 291612000 | 289136000 | 93600000 | 93600000 | 93600000 | 93600000 |  | 15378000 | 0 | 7689000 | 15378000 |  | 16.43% | 97.64%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 2252246059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 317287429 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 861982634 | 1048824580 | 1048824580 | 1048824580 | 1048824580 | 1048824580 | 1048463596 | 24512400 | 24512400 | 24512400 | 24512400 |  | 24512400 | 20303200 | 21623733 | 24512400 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3.1459 | 3.2975 | 4 |  | 100% | 100%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 5572538882 | 390923675 | 390923675 | 390923675 | 317287429 | 2017287429 | 2017287429 | 1997196429 | 1997196429 | 1763181933 | 1243318114 | 3580982634 | 3580982634 | 3580982634 | 3580982634 | 2589543520 | 2556221343 | 1384998580 | 1384998580 | 1384998580 | 1384998580 | 1340436580 | 1337599596 | 118112400 | 118112400 | 118112400 | 118112400 | 0 | 39890400 | 20303200 | 29312733 | 39890400 |  | 33.77% | 98.6%
Generación de Información multipropósito | 12 | Pagar 100% compromisos de vigencias anteriores fenecidas | CONSTANTE | 441 | 193 | MAGNITUD META | 100% |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 50% | Durante la vigencia 2020; no se realizaron pagos de compromisos. | N.A | N.A | N.A | N.A
[6 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 406460330 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510381000 | 510381000 | 510381000 | 510381000 | 608681322 | 174456008 | 169149000 | 169149000 | 169149000 | 232004322 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 42.92%
[6 empty] | MAGNITUD META DE RESERVAS | 0% |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL MAGNITUD META | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0%
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO | 406460330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510381000 | 510381000 | 510381000 | 510381000 | 608681322 | 174456008 | 169149000 | 169149000 | 169149000 | 232004322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 42.92%
TOTAL PROYECTO | [5 empty] | PRESUPUESTO VIGENCIA | 44850105336 | 5046188213 | 5046188213 | 5046188213 | 4209803341 | 11937623000 | 11937623000 | 11937623000 | 11937623000 | 11844212514 | 10502994948 | 8454000000 | 8454000000 | 8854000000 | 18845000000 | 17488692916 | 13615138712 | 9510381000 | 9510381000 | 9510381000 | 9510381000 | 11336381000 | 10282988335 | 6733717000 | 6733717000 | 6733717000 | 6239180000 | 0 | 1469416641 | 880801476 | 1138564849 | 1469416641
[6 empty] | RESERVA PRESUPUESTAL | 28821910382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741718881 | 3741718881 | 3738822624 | 3738822622 | 3713583067 | 3234254459 | 8559586674 | 8559586674 | 8559586674 | 8519872774 | 8519459774 | 8367554239 | 11790180654 | 11790180654 | 11765899922 | 11765899922 | 11749887647 | 11532377487 | 5725435264 | 5725435264 | 5725435264 | 5687724197 | 0 | 1416016292 | 665863841 | 731127808 | 1416016292
[6 empty] | TOTAL PROYECTO | 73672015718 | 5046188213 | 5046188213 | 5046188213 | 4209803341 | 15679341881 | 15679341881 | 15676445624 | 15676445622 | 15557795581 | 13737249407 | 17013586674 | 17013586674 | 17413586674 | 27364872774 | 26008152690 | 21982692951 | 21300561654 | 21300561654 | 21276280922 | 21276280922 | 23086268647 | 21815365822 | 12459152264 | 12459152264 | 12459152264 | 11926904197 | 0 | 2885432933 | 1546665317 | 1869692657 | 2885432933
CONTROL DE CAMBIOS
[6 empty] | Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
[6 empty] | 11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019
Note on AA11: Víctor Manuel Barrera Murillo: Se adicionan recursos por valor de $ 157.000.000; correspondientes a traslado realizado ara aumento en el concepto de gasto.
Note on AH11: JUAN FELIPE: REDUCCION PRESUPUESTAL COVID 19
Note on AA17: Víctor Manuel Barrera Murillo: Se adicionan recursos por valor de $ 90..000.000; correspondientes a traslado realizado ara aumento en el concepto de gasto.
Note on AA23: Víctor Manuel Barrera Murillo: Se adicionan recursos por valor de $ 157.000.000; correspondientes a traslado realizado ara aumento en el concepto de gasto.
Note on AH23: JUAN FELIPE: REDUCCION PRESUPUESTAL COVID 19 Y TRASLADO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PASIVOS
Note on AA25: Víctor Manuel Barrera Murillo: Se realizo anulación y liberación por valor de $ 18.279.666; del contrato 20181244
Note on AH25: JUAN FELIPE: LIBERACION DE RESERVAS CONTRATOS : - 20190827: $19.518.567 - 20191261: $18.192.500
Note on AA41: Víctor Manuel Barrera Murillo: Se disminuye recursos por valor de $ 261.000.000; correspondientes a traslado realizado para disminución en el concepto de gasto.
Note on AH41: JUAN FELIPE: REDUCCION PRESUPUESTAL COVID 19
Note on AA47: Víctor Manuel Barrera Murillo: Se disminuye recursos por valor de $ 261.000.000; correspondientes a traslado realizado para disminución en el concepto de gasto.
Note on AH47: JUAN FELIPE: REDUCCION PRESUPUESTAL COVID 19
Note on AA49: Víctor Manuel Barrera Murillo: Se realizo anulación y liberación por valor de % 6.001.066 del contrato 20181455
Note on AH59: JUAN FELIPE: TRASLADO PRESUPUESTAL PARA PAGO DE PASIVOS

## ACTIVIDADES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a las actividades
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [17 empty] | Versión: 11
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO: |  |  | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, META DE PROYECTO | 3, ACTIVIDAD | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: ___2020 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, OBSERVACIONES AVANCE A MAYO 2020
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep. | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 META | 6,2 ACTIVIDAD
Línea de acción (1.1): Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | 1. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los equipos de la RMCAB | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 15% | 5% | En la vigencia 2020 el equipo de la RMCAB remite: Los reportes de los mantenimientos preventivos y correctivos que se han realizado durante lla vigencia 2020, estos han sido ejecutados por los técnicos de campo. En los reportes se relaciona la fecha del mantenimiento, el No. de inventario, el nombre y la ubicación del equipo, la actividad y sub-actividad que se realiza, el tipo de mantenimiento, el técnico responsable y la estación en la cual se realizó el mantenimiento. Adicionalmente, se adjuntan los reportes de operatividad de los datos validados en la RMCAB; de los cuales se tienen los siguientes datos validos: Enero: 96,03% Febrero: 94,31% Marzo: 95,13%. Abril: 96,52%. Mayo: 96,40%.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  | 2. Elaborar y publicar en la pagina de la entidad los informes de calidad del aire | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 5% | El equipo de la RMCAB en el mes de mayo de 2020 terminó de elaborar y publicó el informe anual de 2019 (como complemento final del informe trimestral de 2019-2 que en virtud del cumplimiento de la meta y por compilar información correspondinete a la vigencia 2019 se considera de mayor relevancia), asimismo, elaboró el informe mensual de abril de 2020 y lo publicó. Se adjunta copia de los informes; estos se encuentran publicados en la página con URL http://rmcab.ambientebogota.gov.co/ opción publicaciones / informes mensuales.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  | 3. Modelar los escenarios de calidad del aire y generar los reportes correspondientes | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 5% | El equipo del Sistema Integrado de Modelación de Calidad de Aire de Bogotá - SIMCAB realiza el pronostico diario de los escenarios de calidad del aire, mediante un modelo en donde se evidencian los escenarios de simulación, además realiza un protocolo interno en el grupo para el sistema de gestión de la calidad y hace la validación del modelo Meteorológico WRF y fotoquímico CMAQ. Se relaciona el estado de avance de cada uno de los componentes para el mes de mayo de 2020, en este se relaciona el porcentaje de avance y se especifican las actividades desarrolladas en el SIMCAB.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
Línea de acción (1.2): Red de Ruido | Implementar 100% de la red de ruido | 4.Asegurar la funcionabilidad y la calidad de los datos suministrados por la Red Urbana de Ruido - RUR en al menos en un 90%. Esto con corte al 30-06-2020. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 15% | 5% | Durante el 2020 se realizaron reuniones con el proveedor del servicio de internet ETB de las estaciones que componen la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), con la premisa de asegurar la continuidad en la comunicación de las treinta y seis (36) estaciones y dos (2) antenas ADS-B con el servidor central de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA. Asimismo, se realizan reuniones técnicas de soporte según contrato 20171381 con el contratista Tekcen SAS para presentación de optimización de aplicativos de la RMRAB y re-sintonización del módulo de ruido aeronáutico del visor monitor Web MAIGRAI propiedad de la SDA. Durante el mes de abril, se llevaron a cabo comunicaciones con el proveedor del servicio de internet ETB con la premisa de llevar a cabo programación de instalación de servicio de internet de seis de las estaciones que componen la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB). Por temporada de cuarentena por COVID 19 se posterga ejecución de programación hasta nueva orden presidencial. Durante el mes de mayo se realizaron reuniones con el proveedor del servicio de internet ETB de las estaciones que componen la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), con la premisa de comunicar las treinta y seis (36) estaciones y dos (2) antenas ADS-B con el servidor central de la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
|  | 5. Elaborar documento técnico sobre el plan de descontaminación acústica en el marco del Plan Estratégico Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA y de la Política Publica Salud Ambiental (Decreto 207/2018 y Resolución 1809/2018). | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [7 empty] | 100% |  | 5% | Para el mes de Mayo de 2020; El área técnica de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, presenta reporte del plan de descontaminación acústica del Distrito Capital, el cual se basa en la determinación del porcentaje de Población Urbana de Afectados por Ruido (%PUAR) y la definición de líneas base de ruido ambiental de la ciudad.
[5 empty] | Ejecutado | 5% | 5% | 5% | 5% | 80% | [7 empty] | 100%
|  | 6. Elaborar uno (01) Informe Semestral de Ruido, correspondiente a los datos del segundo semestre de 2019, el cual contiene el análisis de la información de los datos de ruido ambiental del Distrito capturados por la red de monitoreo de ruido, visitas técnicas, peticiones ciudadanas, conflicto de uso de suelo. | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [7 empty] | 100% |  | 5% | Considerando la etapa final en el que se encuentra la implementación y puesta en servicio de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB, para la vigencia 2020 se avanza en un 55 % en la proyección del informe semestral de operación de la RMRAB del Distrito, de acuerdo con el PA10-PR15. Para el presente período se avanza en la estructuración y proyección del informe semestral de operación de la RMRAB, en el cual se presenta proceso de instalación de estaciones, niveles de ruido ambiental y mapas de solicitudes ciudadanas. Se genera informe de implementación y puesta en servicio de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá (RMRAB), así como informe semestral de indicadores de ruido ambiental del segundo semestre de 2019 (Ver Anexo No. 5 Informes red de ruido ambiental)
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 50% | 5% | 45% | [7 empty] | 100%
Línea de acción (1.3): Sistema de Alertas Ambientales de Bogotá en su componente aire, SATAB-aire | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | 7. Desarrollar las estrategias para la implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá basado en contaminantes criterio. | X |  | Programado | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 14% | [7 empty] | 100% | 10% | 5% | El SATAB realiza el seguimiento continuo del estado de la calidad del aire de la ciudad. Durante el año 2020 se realizaron dos declaraciones de alerta amarilla por contaminación atmosférica. La primera de ellas se desarrolló entre el 6 al 17 de febrero, como consecuencia, se declaró Alerta Amarilla en la zona suroccidental de la ciudad. La segunda declaración de alerta amarilla se dio a nivel ciudad, inicio el 6 de marzo hasta la actualidad. En relación con el componente técnico del SATAB se realizaron actividades relacionadas con: formulación de escenarios de restricción a fuentes fijas y móviles de emisión, análisis de excedencias de PM 2.5, operación de una cámara de vigilancia atmosférica, validación de datos de Black Carbón, simbología de mapa para informes de calidad del aire, zonificación de la ciudad para los diferentes estados de emergencia, seguimiento del día sin carro entre otras. Durante el mes de abril se realizó el seguimiento diario de la calidad del aire a través de los portales web del IBOCA y la RMCAB, junto con la aplicación móvil. Ver. Estrategias SATAB. Anexo. Seguimiento calidad del aire abril. . Durante el mes de mayo se realizó el seguimiento diario de la calidad del aire a través de los portales web del IBOCA y la RMCAB, junto con la aplicación móvil. En relación con el componente técnico del SATAB se realizó la actualización de los documentos relacionados con: escenarios de restricción a fuentes fijas y móviles de emisión, análisis de excedencias de PM 2.5, zonificación de la ciudad para los diferentes estados de emergencia, y el Protocolo de actuación ante alertas por contaminación atmosférica en la ciudad.
[5 empty] | Ejecutado | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 14% | [7 empty] | 100%
|  | 8. Operación de la Red Distrital de Monitoreo de Black Carbón para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá. | X |  | Programado | 20.75% | 20.75% | 20.75% | 20.75% | 17% | [7 empty] | 100% |  | 5% | En la actualidad la SDA dispone de la Red de Monitoreo de Black Carbón, como parte de su implementación se encuentra la elaboración la linea base para el análisis y vigilancia de este contaminante. Por otra parte, mensualmente se realiza el seguimiento, validación y análisis de los datos recolectados en la red, junto con los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos. Durante el mes de mayo se realizó elaboro el informe mensual de la Red de Monitoreo de black carbon, se avanzó en la estructuración del documento de la línea base de black carbon.: 1. Estado y mantenimiento de equipos de BC 2. Informe anual RMBC 2019 3. Informe BC abril 2020 4. Línea base black carbon
[5 empty] | Ejecutado | 20.75% | 20.75% | 20.75% | 20.75% | 17% | [7 empty] | 100%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. SRHS | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | 9.Entrega de Informe de estado de Calidad de los Ríos Urbanos - Indicador WQI 2019 - 2020 | X |  | Programado |  | 10% | 20% | 30% | 40% | [7 empty] | 100% | 10% | 4% | Para el mes de mayo se realizó lo siguiente: • Análisis estadístico de los datos obtenidos en los monitoreos realizados, con objeto de determinar los valores atípicos (outliers), para cada una de las estaciones que componen la RCHB-T para los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, lo cual permite establecer el conjunto de datos disponibles para el cálculo del WQI. • Cálculo de las variables F1 [Alcance], F2 [Frecuencia], y F3 [Amplitud], que representan diferentes aproximaciones para determinar la calidad del agua. • Evaluación del Índice de Calidad del Agua con respecto a los Objetivos de Calidad definidos el Artículo 2 de la Resolución 5731 de 2008, para cada uno de los tramos de los ríos principales del Distrito Capital y categorización de la calidad en excelente, buena, aceptable, marginal, pobre. • Análisis de resultados para cada uno de los tramos de los ríos que conforman la RCHB-T en el que se presenta la relación entre la cantidad de datos que fueron catalogados como outliers, y la cantidad de datos monitoreados por cada punto de la RCHB-T durante el periodo analizado para cada uno de los determinantes de calidad de agua. • Análisis de resultados respecto a la cantidad y porcentaje de datos que no cumplieron con los objetivos calidad por cada uno de los determinantes evaluados y el valor obtenido del indicador WQI para cada tramo del río analizado. • Espacialización del valor del indicador WQI por cada uno tramos asociados a los ríos del Distrito Capital. • Análisis consolidado de los resultados para los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo del indicador WQI evaluado en los periodos 2015 a 2020 así como su clasificación para cada uno los tramos que hacen parte de los ríos principales de la ciudad y la evolución temporal de la longitud de los ríos clasificados según el WQI.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% | 0% | 10% | 90% | [7 empty] | 100%
|  | 10.Ejecución de actividades de monitoreo y operación Red de Calidad Hídrica de Bogotá 2020 | X |  | Programado | 17.94% | 22.1% | 27.26% | 22.76% | 9.94% | [7 empty] | 100% |  | 3% | No existe un porcentaje de avance para esta actividad asociado con el mes de mayo.
[5 empty] | Ejecutado | 26.08% | 8.537% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 34.62%
|  | 11.Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | X |  | Programado |  | 7.353% | 21.69% | 43.38% | 27.58% | [7 empty] | 100% |  | 3% | Durante el mes de mayo se realizó la entrega de 67 reportes de laboratorio de la RCHB, que equivalen al 28%.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% | 0% | 23.12% | 28% | [7 empty] | 51.12%
Línea de acción (1.5): Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas RMAS (R+). | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | 12.Recolección de datos hidráulicos y fisicoquímicos de la red de agua Subterránea. (70%) | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 10% | 5% | Para el mes de mayo de 2020, el contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SI-20191438 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE NIVELES EN POZOS DE AGUA SUBTERRÁNEA se suspendió debido a la emergencia sanitaria del país, el grupo continúa con la ejecución, a través del trámite conjunto con el contratista para la exención del IVA a los equipos de monitoreo ante la ANLA y ajustando el cronograma para reactivar los trabajos 1 de junio.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 6.4% | 33.6% | [7 empty] | 100%
|  | 13.Transmisión y almacenamiento de datos hidráulicos y fisicoquímicos de la red de agua Subterránea (30%) | X |  | Programado | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100% |  | 5% | En Mayo de 2020, se desarrollaron las bases de datos caudales y volúmenes concesionados y consumidos desde 2015, con el propósito de cuantificar la demanda de agua subterránea legal en el Distrito, desde el año 2014.
[5 empty] | Ejecutado |  | 25% | 25% | 11% | 39% | [7 empty] | 100%
Línea de acción (1.4): Red de Calidad Hídrica de Bogotá RCHB, la Red de monitoreo aguas subterráneas y la captura de la información secundaria compilada mediante el reporte de terceros interesados o usuarios del recurso Hídrico. | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | 14. Ejecución del Programa de Monitoreo de los factores de presión sobre el recurso hídrico 2020. | X |  | Programado | 28.45% | 14.16% | 11.8% | 30.57% | 15.02% | [7 empty] | 100% | 10% | 3.3% | *En la vigencia 2020, el porcentaje de cumplimiento es del 65.4%, el cual está determinado por la ejecución de 182 monitoreos del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital y la elaboración del Plan de Monitoreo. Sin embargo, es preciso indicar que considerando los acontecimientos que se han presentado en el país a raíz de la pandemia mundial relacionada con el COVID-19, atendiendo la solicitud de la Corporación presentada mediante el radicado SDA No. 2020ER89139 de 28 de mayo de 2020 y teniendo en cuenta lo establecido en el marco normativo del Gobierno Nacional para el tratamiento de esta situación, el Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-2018146 y el Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 fueron suspendidos hasta el quince (15) de junio de 2020, por consiguiente, no existe un porcentaje de avance para esta actividad asociado con el mes de mayo.
[5 empty] | Ejecutado | 26.08% | 8.537% | 0% | 0% | 30.78% | [7 empty] | 65.4%
|  | 15. Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de las variables que ejercen presión sobre el recurso hídrico de la ciudad. | X |  | Programado | 0% | 24.46% | 12.95% | 20.86% | 41.73% | [7 empty] | 100% |  | 3.3% | La implementación de mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y análisis de la información de las variables que ejercen presión sobre el recurso hídrico de la ciudad, es consecuente con la entrega de los reportes de laboratorio obtenidos del PMAE. Durante el mes de mayo se realizó la entrega de 98 reportes de laboratorio del PMAE, que equivalen al 35.25%
[5 empty] | Ejecutado |  | 24.46% | 12.95% | 17.24% | 35.25% | [7 empty] | 89.9%
|  | 16.Evaluación, definición, diseño y formulación del Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital | X |  | Programado |  | 10% | 20% | 30% | 40% | [7 empty] | 100% |  | 3.4% | *Para el mes de mayo del año 2020, no se presentó avance para el cumplimiento global de esta actividad, por cuanto el inicio de las actividades tendientes a la Evaluación, definición, diseño y formulación Programa de Monitoreo de los factores de presión al recurso hídrico tiene el objeto de contar con monitoreos para el segundo semestre de 2020. Sin embargo, considerando por los acontecimientos que se han presentado en el país a raíz de la pandemia mundial relacionada con el COVID-19, el Convenio Interadministrativo No. SDA-CD-2018146 y el Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-SECOPII-712018 fueron suspendidos hasta el quince (15) de junio de 2020, por consiguiente, no ha sido posible finalizar los actuales contratos de monitoreo que permitan dar inicio a los procesos contractuales para el Programa de monitoreo de Afluentes y Efluentes en el segundo semestre del 2020.
[5 empty] | Ejecutado |  | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | 17. Desarrollo de ejercicios de modelación para Generadores de llantas en el Distrito Capital, Avifauna en los Parques Ecológicos Distrital Humedal, Tingua Azul, Aerofotografía y coberturas vegetales en los PEDH, Censo de vertimientos Industriales, Mapas Estratégicos de Ruido, Valoración Econométrica del arbolado Urbano. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 10% | 4% | Para mayo de la vigencia de 2020 se realizó un diagrama de flujo con el objetivo de estandarizar el proceso de captura de información en campo de las recuperaciones de fauna silvestre en el distrito – esta actividad brindó apoyo a la creación del formulario de captura georreferenciada por la herramienta ArcgisOnline. Por otro lado, se realizó la estructuración de la base de datos relacionada con la captura de fauna silvestre en el distrito. Para dar apoyo al componente de especies compartidas en humedales, el CIMAB participa en el diseño del modelo geográfico de recuperación y liberación de fauna silvestre para el distrito en donde mediante la consulta de imágenes satelitales se descargó la información de sensores actualizada para las zonas donde se presentan humedales en Bogotá.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 5% | 35% | [7 empty] | 100%
|  | 18. Construir pronósticos y tendencias sobre los sets de datos establecidos por las subdirecciones Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual – SCAAV, Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo – SRHS, Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre – SSFF, Subdirección de Control Ambiental al Sector Público – SCASP. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 3% | Para mayo de la vigencia de 2020 se realizó el documento Tratamiento de datos RCD, llantas, PSMV con el fin de llevar la trazabilidad del tratamiento a la información y también en atención a los requerimientos por parte de la auditoria de la Oficina de Control Interno al procedimiento de Metrología.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 5% | 35% | [7 empty] | 100%
|  | 19. Realizar la integración centralizada de las redes de monitoreo ambiental del Distrito Capital manejadas por la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA. | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% |  | 3% | Para mayo de la vigencia de 2020 se realizó la prueba funcional del formato creado en SURVEY 123, este formato se creó para estandarizar el procedimiento de captura de Fauna silvestre. Además de lo anterior, se elaboró el manual de procedimiento para el diligenciamiento del formato de captura SURVEY 123.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 5% | 35% | [7 empty] | 100%
Línea de acción (2) Centro de Información y Modelamiento Ambiental. | PAGAR EL 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | 20. PAGAR EL 100% COMPROMISOS DE VIGENCIAS ANTERIORES FENECIDAS | X |  | Programado | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | [7 empty] | 100% | 5% | 5% | Esta actividad no presenta avance.
[5 empty] | Ejecutado | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
Línea de acción (3) Generación de Información multipropósito | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | 21. Presentar las fases II, III y IV del Plan Estratégico Ambiental (PEA) Bogotá 2040 | X |  | Programado | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100% | 15% | 5% | Para mayo del 2020 se elaboró el compilado del documento final PEA 2040 de la fase II, evaluación de su contenido y propuesta de contenido con base a las fallas encontradas en el documento. Este documento junto con la propuesta de corrección fue enviada a la Subdirección de Calidad de Aire Auditiva y Visual para su revisión mediante correo electrónico.
[5 empty] | Ejecutado | 20% | 20% | 20% | 5% | 5% | [7 empty] | 70%
|  | 22. Realizar el procedimiento de seguimiento y/o implementación a los proyectos definidos para las estrategias sectoriales: Movilidad Sostenible, Gestión Integral de la Energía, Infraestructura Urbana. | X |  | Programado | 24% | 24% | 14% | 14% | 24% | [7 empty] | 100% |  | 5% | Mayo 2020 : En el marco del procedimiento interno de seguimiento a la implementación de los proyectos de reducción de emisiones definidos por el grupo técnico del plan de descontaminación del aire. A continuación, se presentan los avances con respecto a la consolidación de información de indicadores para los proyectos de las estrategias sectoriales y los cronogramas de actividades para cada uno de los proyectos de las estrategias, con el objeto de tener la base de ejecución para el proceso de gestión y recopilación de información. Consolidado Indicadores_proyectos_sectoriales Plan de Trabajo Proyectos Adicionalmente, se realizaron ajustes al documento técnico con el piloto de implementación del procedimiento al seguimiento de implementación del proyecto “2.1.2. CONVERSIÓN DE COMBUSTIBLES SOLIDOS Y LIQUIDOS A GASEOSOS”, de la estrategia sectorial Gestión Integral de la Energía. A partir de la socialización realizada al grupo técnico, se va a desarrollar la ficha de seguimiento a los proyectos: “1.3.3. Ascenso tecnológico: Vehículos de Carga Última Milla Menores a 7 Toneladas de Capacidad de Carga”, “2.1.1. Uso de Sistemas de Control de Emisiones - SCE”, “3.1.1 Ampliación de la frecuencia y mejora tecnológica del barrido”, teniendo en cuenta los periodos de seguimiento establecidos, para las estrategias sectoriales Movilidad Sostenible, Gestión Integral de la Energía e Infraestructura Urbana.
[5 empty] | Ejecutado | 24% | 24% | 14% | 14% | 24% | [7 empty] | 100%
|  | 23. Realizar el procedimiento de seguimiento y/o implementación a los proyectos definidos para las estrategias transversales: Fortalecimiento Institucional y del Marco Regulatorio, Investigación e Información en Calidad del Aire. | X |  | Programado | 24% | 24% | 14% | 14% | 24% | [7 empty] | 100% |  | 5% | Para el mes de Mayo de 2020; En cuanto a las estrategias transversales,  Fortalecimiento Institucional y del Marco Regulatorio: Desarrollo de acciones interinstitucionales como la realización de conceptos técnicos sobre la información de la Política Pública de la Bicicleta y los ajustes respectivos y complementariedad al plan de acción de la Política Pública Salud Ambiental. Anexo 4. Acciones Interinstitucionales.  Investigación e Información en Calidad del Aire: Avance en la presentación de informes y documentos técnicos ajustados respecto al cumplimiento de lo dispuesto en los entregables del segundo pago del Contrato de consultoría No. 20191394, así como el avance en la estimación del inventario de material particulado resuspendido en vías pavimentadas y no pavimentadas de la ciudad. Avance ejecución proyectos
[5 empty] | Ejecutado | 24% | 24% | 14% | 14% | 24% | [7 empty] | 100%
TOTAL PONDERACIÓN | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación | [6 empty] | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios | [6 empty] | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019

## TERRITORIALIZACIÓN
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN Actualización y seguimiento a territorialización de la inversión
|  |  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [13 empty] | Versión: 11
PROYECTO: |  |  |  | 978 - Centro de Información y Modelamiento Ambiental
PERIODO: |  |  |  | A mayo 2020
1, COD. META | 2, Meta Proyecto | 3, Nombre -Punto de inversión (Escala: Localidad, Especial, Distrital) Breve descripción del punto de inversión. | 4, Variable | 5, Programación-Actualización | 6, ACTUALIZACIÓN |  |  |  | 7, EJECUCION |  |  |  | 8, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 9, POBLACIÓN
ID Meta |  |  |  |  | Marzo | Abril | Mayo | Diciembre | Marzo | Abril | MAYO | Diciembre | 8,1 LOCALIDADES | 8,2 UPZ | 8,3 BARRIO | 8,4 PUNTO, LÍNEA O POLÍGONO | 8,5 ÁREA DE INFLUENCIA | 9,1 NUMERO DE HOMBRES | 9,2 NUMERO DE MUJERES | NUMERO INTERSEXUAL | 9,3 GRUPO ETARIO | 9,4 CONDICIÓN POBLACIONAL | 9,5 GRUPOS ÉTNICOS | 9,6 TOTAL POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD
1 | Realizar 51 informes de calidad del aire, resultado de la operación de la red. | DISTRITO PUNTO: Guaymaral (Escuela de Ingeniería) Estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en Autopista Norte # 205-59; PUNTO: Suba (Corpas) Estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en Carrera 111 # 159A-61; PUNTO: Usaquén (Bosque) Estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en Carrera 7B Bis # 132-11; PUNTO: Bolivia Carrera Estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en Avenida Calle 80 # 121-98; PUNTO: Las Ferias (Carrefour Calle 80) Estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en Avenida Calle 80 # 69Q-50; PUNTO: C. de Alto Rendimiento (Parque Simón Bolívar / IDRD) Estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en Calle 63 # 59A-06; PUNTO: Min. Ambiente (Sagrado Corazón) Estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en Calle 37 # 8-40; PUNTO: PUENTE ARANDA Estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en Calle 10 # 65-28; PUNTO: Kennedy Estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en Carrera 80 # 40-55 sur; PUNTO: Carvajal - Sevillana. Estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en Autopista Sur # 63-40; PUNTO: Tunal Estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en Carrera 2 Est # 12-78 sur; PUNTO: SAN CRISTOBAL Estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en Carrera 2 Est # 12-78 sur | Magnitud Vigencia | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 3 | 5 | 6 |  | DISTRITO Localidades con estación de la red SUBA (2), USAQUEN, ENGATIVA (2), BARRIOS UNIDOS, SANTAFÉ, PUENTE ARANDA, KENNEDY (2), TUNJUELITO, SAN CRISTOBAL | N.A | NA. | Autopista Norte # 205-59; Carrera 111 # 159A-61; Carrera 7B Bis # 132-11; Avenida Calle 80 # 121-98; Avenida Calle 80 # 69Q-50;C alle 63 # 59A-06; Calle 37 # 8-40; Calle 10 # 65-28; Carrera 80 # 40-55 sur; Autopista Sur# 63-40; Carrera 2 Est # 12-78 sur; Carrera 2 Est # 12-78 sur | 5429302 Ha. | 5429302 | N.A | N.A | N.A | N.A | N.A | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1480054000 | 1480054000 | 1480054000 | 1420402000 |  | 337621476 | 464175849 | 501694019
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 2462114059 | 2462114059 | 2462114059 | 2462114059 |  | 230288990 | 246841873 | 246841873
|  | TOTAL MP1 | TOTAL MAGNITUD | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 3 | 5 | 6 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1480054000 | 1480054000 | 1480054000 | 1420402000 |  | 337621476 | 464175849 | 501694019
2 | Implementar 100% de la red de ruido | DISTRITO: Información de las estaciones de monitoreo de ruido. | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 94.17% | 95.17% | 100% |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectáreas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 517184000 | 517184000 | 517184000 | 517184000 |  | 8360000 | 36164000 | 149013622
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 39701300 | 39701300 | 39701300 | 39701300 |  | 29974700 | 34888700 | 34888700
|  | TOTAL MP2 | TOTAL MAGNITUD | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 94.17% | 95.17% | 100% |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 556885300 | 556885300 | 556885300 | 556885300 |  | 38334700 | 71052700 | 183902322
3 | Implementar 100% del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | DISTRITO: se seleccionaran las localidades críticas para instalar los analizadores de contaminantes Descripción: Implementación del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá basado en contaminantes. | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 96.34% | 98.45% | 100% |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectáreas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 469992000 | 469992000 | 469992000 | 363387678 |  | 43744000 | 43744000 | 61910000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 118849929 | 118849929 | 118849929 | 81138862 |  | 31381387 | 35070487 | 35070487
|  | TOTAL MP3 | TOTAL MAGNITUD | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 96.34% | 98.45% | 100% |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 588841929 | 588841929 | 588841929 | 444526540 |  | 75125387 | 78814487 | 96980487
4 | Generar 4 informes anualizados de la calidad hídrica superficial. | DISTRITO: La localización se determina de acuerdo con el estado de calidad del recurso hídrico urbano y saneamiento de las subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. | Magnitud Vigencia | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 3.1154 | 3.2258 | 4 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectáreas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 423984000 | 423984000 | 423984000 | 423984000 |  | 45520000 | 78559000 | 118586000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 688284313 | 688284313 | 688284313 | 688284313 |  | 105849628 | 119099861 | 119099861
|  | TOTAL MP4 | TOTAL MAGNITUD | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 3.1154 | 3.2258 | 4 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1112268313 | 1112268313 | 1112268313 | 1112268313 |  | 151369628 | 197658861 | 237685861
6 | Implementar 100 % la red de aguas subterráneas. | DISTRITO: Localización y cobertura de la Red de Aguas Subterráneas de las subcuencas Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo. (Se adjuntan un archivo con las coordenadas de los pozos de la red de monitoreo) Actualmente existen 52 pozos de la red de monitoreo de aguas subterránea, ubicados en las siguientes localidades: • Barrios Unidos: 1 • Bosa: 5 • Ciudad Bolívar: 2 • Engativá: 2 • Fontibón: 8 • Kennedy: 5 • Los Mártires: 1 • Puente Aranda: 7 • Santafé: 1 • Suba: 7 • Teusaquillo: 3 • Tunjuelito: 2 • Usaquén 8 • Usme: 1 Actualmente existen 75 pozos con concesión vigente, ubicados en las siguientes localidades: • Bosa: 3 • Chapinero: 1 • Ciudad Bolívar: 1 • Engativá: 3 • Fontibón: 10 • Kennedy: 4 • Los Mártires: 1 • Puente Aranda: 9 • Santafé: 1 | Magnitud Vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 95.5% | 96.37% | 100% |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectáreas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1182470000 | 1182470000 | 1182470000 | 1182470000 |  | 0 | 18414000 | 18414000
|  |  | Magnitud Reservas | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | Reservas Presupuestales | 532814955 | 532814955 | 532814955 | 532814955 |  | 13308433 | 13308433 | 13308433
|  | TOTAL MP6 | TOTAL MAGNITUD | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 95.5% | 96.37% | 100% |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1715284955 | 1715284955 | 1715284955 | 1715284955 |  | 13308433 | 31722433 | 31722433
8 | Establecer 1 centro de información y modelamiento. | DISTRITO : Descripción: Diseño y construcción del "Centro de información y modelamiento ambiental del Distrito Capital - CIMAB"; con el cual se amplia la información disponible para ala toma de decisiones ambientales aplicables al Distrito. | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.992 | 0.993 | 1 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectáreas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1285855000 | 1285855000 | 1285855000 | 964406000 |  | 125874000 | 144305000 | 243421000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 127921021 | 127921021 | 127921021 | 127921021 |  | 95975803 | 121513021 | 121513021
|  | TOTAL MP8 | TOTAL MAGNITUD | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.992 | 0.993 | 1 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 1413776021 | 1413776021 | 1413776021 | 1092327021 |  | 221849803 | 265818021 | 364934021
10 | Elaborar un Plan Estratégico ambiental para la ciudad, con horizonte al año 2040 | DISTRITO : Descripción: Centro de información y modelamiento ambiental del Distrito Capital. corresponde a las actividades y propósitos del Centro de Información y Modelamiento Ambiental, por su capacidad de proyectar escenarios de comportamiento ambiental, para la definición de la relación hombre-naturaleza en Bogotá | Magnitud Vigencia | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.8239 | 0.91699 | 0.96899 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectáreas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 1111429000 | 1111429000 | 1111429000 | 1041742000 |  | 319682000 | 345514000 | 361000000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 1731237287 | 1731237287 | 1731237287 | 1731237287 |  | 138781700 | 138781700 | 820781517
|  | TOTAL MP10 | TOTAL MAGNITUD | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.8239 | 0.91699 | 0.96899 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 2842666287 | 2842666287 | 2842666287 | 2772979287 |  | 458463700 | 484295700 | 1181781517
11 | Generar 4 informes anualizados sobre los factores de presión sobre los recursos. | DISTRITO | Magnitud Vigencia | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 3.2401 | 3.2975 | 4 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Hectáreas | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | Recursos Vigencia | 93600000 | 93600000 | 93600000 | 93600000 |  | 0 | 7689000 | 15378000
|  |  | Magnitud Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Reservas Presupuestales | 24512400 | 24512400 | 24512400 | 24512400 |  | 20303200 | 21623733 | 24512400
|  | TOTAL MP11 | TOTAL MAGNITUD | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 3.2401 | 3.2975 | 4 |  | TODAS LAS LOCALIDADES | N.A | N.A | POLIGONO | 163.000 Ha. | 3810013 | 4068770 | No discrimina | No discrimina | TODOS | COMUNIDAD EN GENERAL | 8281030
|  |  | TOTAL RECURSOS VIGENCIA | 118112400 | 118112400 | 118112400 | 118112400 |  | 20303200 | 29312733 | 39890400
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 6564568000 | 6564568000 | 6564568000 | 6007175678 | 0 | 880801476 | 1138564849 | 1469416641 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 5725435264 | 5725435264 | 5725435264 | 5687724197 | 0 | 670073041 | 709504075 | 1416016292 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 12290003264 | 12290003264 | 12290003264 | 11694899875 | 0 | 1550874517 | 1848068924 | 2885432933 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Descripción de la Modificación |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
11 | Se modifica el código, se incluye encabezado y control de cambios |  |  |  | Radicado 2019IE63564 de marzo 19 de 2019