## Hoja1
COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN, LA SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL - CIPSSA PLAN DE TRABAJO VIGENCIA 2020
FUNCIONES | ACTIVIDAD | PRODUCTOS | RESPONSABLE
|  |  |  | JUNIO semana |  |  |  | JULIO semana |  |  |  | AGOSTO semana |  |  |  | SEPTIEMBRE semana |  |  |  | OCTUBRE semana |  |  |  | NOVIEMBRE semana |  |  |  | DICIEMBRE semana
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
a) Articular y orientar el desarrollo de las acciones que conlleven a la implementación de las Políticas Públicas ambientales, estrategias y programas de los sectores que componen la Comisión, hacia una gestión urbana que responda a criterios sostenibilidad ambiental. | 1. Realizar una presentación inicial y de contexto de todos los instrumentos (Políticas Públicas Ambientales, PACA, PIGA, PAL, PMA y PGA), que permita a las Entidades reportar sobre la base de un conocimiento previo de los mismos y en sintonía con el estado, los asuntos pendientes y las proyecciones de la administración distrital sobre los mismos para este cuatrienio. | Presentación del estado actual del proceso de actualización de los planes de acción de las politicas públicas ambientales | Subdirección de Politicas y Planes Ambientales de la SDA | bar: JUNIO semana 1; AGOSTO semana 1 to AGOSTO semana 3
| 2. Identificar las debilidades, dificultades y puntos de articulación en la implementación de políticas publicas ambientales, por cada entidad miembro de la Comisión, de acuerdo a sus competencias. | Documento consolidado de políticas y planes ambientales que incluyan las necesidades de articulación de políticas publicas. | Cada entidad miembro de la Comisión | bar: JUNIO semana 1; AGOSTO semana 1 to AGOSTO semana 3
| 3. Identificar puntos comúnes de debilidades y de articulación entre lo identificado por las entidades miembros de la comisión y el seguimiento realizado a la implementación de políticas públicas ambientales. | Documento con la identificación de puntos comunes entre políticas ambientales y entidades que conforman la Comisión | DPSIA y SPPA de la SDA | bar: JUNIO semana 3 to JUNIO semana 4; SEPTIEMBRE semana 1 to SEPTIEMBRE semana 3
| 4. Definir en mesa de trabajo de la comisión las estrategias de acción y solución ante las debilidades y puntos de articulación necesarias para avanzar en la implementación de las politicas públicas ambientales desde la competencia de cada entidad miembro de la comisión. | Análisis sobre las estrategias que permiten mejorar la implementación de políticas publicas, teniendo en cuenta que el procedimiento CONPES de formulación y acualización de Políticas Públicas para el Distrito Capital incluye la creación de las estrategias y paso a paso para el éxito en su implementación. | Miembros de la Comisión | bar: JULIO semana 2 to JULIO semana 3; SEPTIEMBRE semana 1 to SEPTIEMBRE semana 3
b) Promover espacios de articulación, debates escenarios de discusión académica, técnica, social y política para el desarrollo de criterios de desarrollo sostenible, en articulación con los actores claves del distrito Capital, buscando promover el fortalecimiento a la gestión ambiental en el Distrito Capital. Promover debates y escenarios de discusión académica, técnica, social y política sobre el desarrollo y prospectivas de la ruralidad. (Conforme a lo establecido en el literal a del artículo 3 del Decreto Distrital 365 de 2019) | 5. Establecer la agenda según se requiera con áreas técnicas, otras entidades y/o sector académico para establecer las acciones de articulación, con base a las estrategias de acción y solución encontradas como puntos comunes, esto incluye tambíen el componente de la política de ruralidad. | Documento de agenda con aspectos de las acciones que re requieren acciones. | DPSIA - SDA | bar: JULIO semana 4 to AGOSTO semana 3; OCTUBRE semana 2 to OCTUBRE semana 3
c) Realizar seguimiento a los avances en la aplicación de los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital, entre los que se encuentran: las Políticas Públicas Ambientales, el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental –PACA- el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA , el Plan Ambiental Local – PAL, planes de Manejo de áreas protegidas Distritales - PMA ,Plan de Getión Ambiental- PGA. | 6. Realizar seguimiento y reporte por cada entidad sobre los avances en los diferentes instrumentos de planeación en los cuales tiene competencia cada entidad miembro de la Comisión. | Inventario y relación de avances de la implementación en los instrumentos de planeación en los cuales tiene competencia cada entidad, teniendo en cuenta que es función de la CIPSSA realizar seguimiento a los avances en la aplicación de los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | Miembros de la Comisión | bar: SEPTIEMBRE semana 1 to SEPTIEMBRE semana 2; NOVIEMBRE semana 2 to NOVIEMBRE semana 3; DICIEMBRE semana 1 to DICIEMBRE semana 2
| 7. Documentar los avances de implementación por cada instrumento de planeación ambiental | Documento de seguimiento a la implementación en los instrumentos de planeación | Secretaría Técnica de la CIPSSA - miembros de la Comisión | bar: SEPTIEMBRE semana 3 to SEPTIEMBRE semana 4; NOVIEMBRE semana 2 to NOVIEMBRE semana 3; DICIEMBRE semana 3
| 8. Realizar la remisión de alertas y reportes en la implementación de instrumentos de planeación a la CIPSSA | Documento de alertas sobre la implementación de instrumentos de planeación | Secretaria Distrital de Ambiente - Subdirección de Políticas y Planes Ambientales | bar: SEPTIEMBRE semana 3; OCTUBRE semana 1; NOVIEMBRE semana 2 to NOVIEMBRE semana 3; DICIEMBRE semana 3
| 9. Realizar seguimiento al funcionamiento de las mesas de trabajo de Salud Ambiental y la de Ecourbanismo y Construcción Sostenible según el Acuerdo #1 de la comisión. Analizar la necesidad de creación de otras mesas de trabajo según situaciones emergentes en la ciudad y conforme a lo establecido por el nivel nacional en temas de salud ambiental. | Informe de gestión y actas de reunión de cada mesa de trabajo | Secretaria técnica de la Comisión | bar: JULIO semana 3; SEPTIEMBRE semana 3; OCTUBRE semana 1 to OCTUBRE semana 2; NOVIEMBRE semana 2 to NOVIEMBRE semana 3; DICIEMBRE semana 3
| 10. Determinar la estrategia para abordar la articulación, el tratamiento y el tipo de reporte de seguimiento sobre los instrumentos de planeación ambiental (PDD, POT y POMCA). | Agenda o estrategia para abordar el seguimiento de los instrumentos de planeación ambiental: PDD, POT y POMCA. | Secretaría Técnica de la CIPSSA - miembros de la Comisión | bar: OCTUBRE semana 1; DICIEMBRE semana 4
d) Orientar las acciones para potencializar la integración urbano - rural del Distrito Capital, con arreglo al principio de desarrollo sostenible, respondiendo a objetivos de mejoramiento de la calidad de vida en la región y la armonización de sus distintos modos de vida, acercando la toma de decisiones a la escala real de los procesos ecológicos y a los actores involucrados, y procurando la construcción de un sistema urbano-regional posicionado y competitivo tanto nacional como globalmente. | 11. las entidades miembros de la CIPSSA deberan reportar a la Secretaría tecnica, en cuales instancias regionales participan. | Reporte de instancias regionales donde participa los miembros de la CIPSSA. | Miembros de la Comisión | bar: JUNIO semana 4; OCTUBRE semana 1; DICIEMBRE semana 4
| 12. Realizar el inventario de instancias de coordinación o de articulación de la escala regional en los cuales participa la SDA y demás entidades miembros de la Comisión, documentando el seguimiento a los compromisos adquiridos. | Documento de inventario de las instancias regionales | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambeintal de la SDA | bar: JULIO semana 3; AGOSTO semana 1 to AGOSTO semana 3; SEPTIEMBRE semana 3; OCTUBRE semana 3; NOVIEMBRE semana 3; DICIEMBRE semana 3
| 13. Emitir un reporte de compromisos y gestión en dichas instancias de acuerdo con las necesidades de articulación en apoyo con la CIPSSA | Documento de Compromisos y seguimiento a la gestión de las entidades en las instancias regionales | Miembros de la Comisión | bar: SEPTIEMBRE semana 2 to SEPTIEMBRE semana 3; OCTUBRE semana 2 to OCTUBRE semana 3; NOVIEMBRE semana 2 to NOVIEMBRE semana 3; DICIEMBRE semana 4
e) Articular su gestión respecto de las demás instancias que conforman el Sistema de Coordinación Distrital. | 14. Documentar las necesidades de articulación con otras instancias de coordinación de acuerdo a los temas que se requieran. | Documento que consolide las necesidades de articulación entra instancias del sistema de coordinación Distrital. | Miembros de la Comisión | bar: SEPTIEMBRE semana 1; DICIEMBRE semana 3
| 15.Diseñar e Implementar las acciones de mejora que suplan las necesidades identificadas en el numeral anterior . | Documento que consolide las acciones de mejora identificadas en el numeral anterior, Así como los resultados de dichas acciones. | Miembros de la Comisión | bar: SEPTIEMBRE semana 1; OCTUBRE semana 1; OCTUBRE semana 4; DICIEMBRE semana 1; DICIEMBRE semana 3