## Hoja1
FUNCIONES GENERALES Decreto 365 de 2019 | ACTIVIDAD | Número de Actividades | PLAN DE TRABAJO Consejo Consultivo de Desarrollo Rural - 2020 | [23 empty] | % Cumplimiento | Responsable (s)
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
a) Asesorar a la entidad implementadora de la Política Pública Distrital de Ruralidad. | Coordinación de acciones institucionales en la ruralidad. (Se recomienda hacer énfasis en el accionar rural local) | 1 | [14 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0% | Secretaría Distrital de Gobierno y Localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Chapinero, Santafé y Suba
b) Proponer y recomendar esquemas de cooperación, coordinación y concertación con los municipios de la región Bogotá-Cundinamarca, Región- Capital y de la región central para el cumplimiento de los propósitos de la Política de Ruralidad. | Presentación relaciones rurales con la región, marco de acción institucional y propuesta de trabajo. | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0% | Secretarías de Planeación, Desarrollo Económico, Ambiente y RAPE.
c) Analizar los principales problemas de la ruralidad en el Distrito Capital y formular propuestas y recomendaciones al respecto. | Incentivos a la conservación (pago por servicios ambientales) | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0% | Secretarías de Ambiente
d) Presentar propuestas y formular recomendaciones que promuevan la transversalización de la ruralidad en cada una de las entidades con injerencia en el territorio rural. | Presentar los proyectos incluidos en el PDD 2020 - 2024 | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0% | Todos los sectores
e) Realizar la evaluación y seguimiento a la implementación de sus propuestas y recomendaciones, en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. | Presentar una propuesta para reformular la PPDR y una propuesta de actualización al Plan de Ación de la PPDR. | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0% | Secretarías de Planeación, Desarrollo Económico y Ambiente
f) Conocer y analizar las propuestas y sugerencias de los habitantes y organizaciones con injerencia en la ruralidad. | Presentación de las Alcaldías Locales y sus Unidades de Desarrollo Local (ULDER) | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0% | ULDER de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Santafé, Chapinero y Suba.
g) Conocer los avances en la implementación de la Política Pública Distrital de Ruralidad y los instrumentos y/o componentes de los mismos que sean adoptados en el distrito con especial énfasis en la ruralidad. | Presentar una propuesta para reformular la PPDR y una propuesta de actualización al Plan de Ación de la PPDR. | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0% | Secretarías de Planeación, Desarrollo Económico y Ambiente
h) Promover debates y escenarios de discusión académica, técnica, social y política sobre el desarrollo y prospectivas de la ruralidad. | Invitación al Ministerio de Ambiente sobre PSA en la ruralidad distrital. | 1 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 0% | Ministerio de Ambiente
i) Adoptar su reglamento | Socializar el reglamento del CCDR | 1 | [14 empty] | 1 | [9 empty] | 0% | Secretaría de Ambiente
P: Proyectado
E: Ejecutado