## 2023 VF
COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN, LA SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL - CIPSSA / PLAN DE TRABAJO VIGENCIA 2023
Funciones | Actividades | Productos | Responsable | Fecha estimada | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
[5 empty] | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 1 | S2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 1 | S2 | S 3 | S 4
a) Articular y orientar el desarrollo de las acciones que conlleven a la implementación de las Políticas Públicas ambientales, estrategias y programas de los sectores que componen la Comisión, hacia una gestión urbana que responda a criterios sostenibilidad ambiental. | 0. Envio del plan anual de trabajo a las entidades que conforman la CIPSSA para su revisión previa a la primera sesión. | Plan de trabajo Anual 2023 con actividades, productos, responsables y cronograma definido. | Secretaría Técnica de la Comisión | 23 de marzo [jueves (tercera semana de marzo) | bar: Marzo S 3
| 1. Primera sesión ordinaria votación para aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión para la vigencia 2023 y evaluar las líneas estregicas para cumplimento de funciones de la Instancia. Así como la solicitud diligenciamiento de una matriz donde se consagren las normas, actividades, recursos, programas de su competencia que regulan la gestión ambiental del Distrito Capital, a cargo de cada miembro de la CIPSSA (SIAC). | Acta de sesión. | Secretaría Técnica de la Comisión | 18 de abril [martes (primera sesión ordinaria)] | bar: Abril S 3
| 2. Realizar la socialización y votación para aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Comisión para la vigencia 2023, en la primera sesión de la CIPSSA. | Plan de Trabajo Anual 2023 con actividades, productos, responsables y cronograma definido. | Secretaría Técnica de la Comisión | 18 de abril [martes (primera sesión ordinaria)] | bar: Abril S 3
| 3. Realizar una presentación sobre el estado de la formulación, reformulación o actualización de los instrumentos de planeación ambiental, estrategias y programas (Políticas Públicas Ambientales, PMA, PACA, PIGA, PAL - PGA) - Plan de gestión del riesgo. - Política Pública de ruralidad. - Código de construcción sostenible. - Plan Distrital del Agua. | Presentación del estado del proceso de formulación y actualización de los instrumentos de planeación ambiental. | Subdirección de Politicas y Planes Ambientales de la SDA IDIGER SDP, SDA, SDHt | 18 de abril [martes (primera sesión ordinaria)] | bar: Abril S 3
|  | Presentar del proceso de expedición normativa del PIGA. | Subdirección de Politicas y Planes Ambientales de la SDA | 18 de abril [martes (primera sesión ordinaria)] | bar: Abril S 3
|  | Presentar el informe de alertas de implementación de los instrumentos de planeación, de acuerdo con los seguimientos realizados. | Secretaría Técnica de la Comisión | Segunda semana de junio | bar: Junio S2
| 4. Socialización de analisis de viabilidad de la Mesa de ecourbanismos y construcción sostenible después de la expedición de la reglamentación del capitulo 3 del Decreto 555 de 2021 POT | Analisis de viabilidad de la Mesa de ecourbanismos y construcción sostenible después de la expedición de la reglamentación del capitulo 3 del Decreto 555 de 2021 POT | Secretaría Técnicas de la Mesa de Trabajo de ecourbanismos y construcción sostenible | Ultima semana de julio | bar: Julio S 4
| 5. Realizar presentación de la estrategia de actualización del Plan de Gestión Ambiental - PGA (Agenda Regulatoria) | Documento de presentación del proyecto de Decreto del Plan de Gestión Ambiental (y anexos) y su cronograma 2023. | Secretaría Técnica de la Comisión | 18 de abril [martes (primera sesión ordinaria)] | bar: Abril S 3
b) Promover espacios de articulación, debates escenarios de discusión académica, técnica, social y política para el desarrollo de criterios de desarrollo sostenible, en articulación con los actores claves del distrito Capital, buscando promover el fortalecimiento a la gestión ambiental en el Distrito Capital. Promover debates y escenarios de discusión académica, técnica, social y política sobre el desarrollo y prospectivas de la ruralidad. (Conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 3 del Decreto Distrital 365 de 2019) | 6. Presentación del Plan de Trabajo del 2023 de las mesas técnicas de trabajo de la Comisión. | Planes de trabajo de las mesas técnicas. | Secretarias Técnicas de las Mesas de Trabajo | 18 de abril [martes (primera sesión ordinaria)] | bar: Abril S 3
| 7. Realizar análisis de las posibles acciones de articulación entre mesas técnicas de trabajo. | Documento de analísis de la articulación entre mesas de trabajo. | Secretaría Técnica de la Comisión | Tercera semana de octubre | bar: Octubre S 3
| 8. Segunda sesión ordinaria para socializar el ajuste al PGA, el ajuste al PIGA y la solicitud de eliminación de la mesa de ecourbanismo y construcción sostenible. | Acta de sesión. | Secretaría Técnica de la Comisión | Segunda semana de octubre (2da sesión ordinaria) | bar: Octubre S2
| 9. Realizar presentación de la estrategía de acción del Observatorio Ambiental de Bogotá. | Documento de presentación. | Secretaria Técnica de la Comisión | Segunda semana de noviembre (3ra sesión ordinaria) | bar: Noviembre S2
| 10. Realizar presentación de la línea estratégica del grupo de investigación ambiental de la SDA. | Documento de la presentación. | Secretaria Técnica de la Comisión | Segunda semana de noviembre (3ra sesión ordinaria) | bar: Noviembre S2
| 11. Espacio para foro virtual y/o presencial sobre temas de interes para la Comisión, ejemplo, indicadores de planeación ambiental (OAB) | Piezas gráficas para la difusión del foro, grabación, etc. | Secretaria Técnica de la Comisión | Primera semana de octubre (5 de octubre - Universidad Nacional) | bar: Octubre S 1
c) Realizar seguimiento a los avances en la aplicación de los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital, entre los que se encuentran: las Políticas Públicas Ambientales, el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental –PACA- el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA , el Plan Ambiental Local – PAL, Plan de Gestión Ambiental- PGA, el componente ambiental del: Plan de Ordenamiento Territorial - POT, Plan de Desarrollo Distrital - PDD, planes de Manejo de áreas protegidas Distritales - PMA, Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuenca del río Bogotá - POMCA. | 12. Realizar seguimiento a los productos, proyectos o estrategias que permitan evidenciar el estado de avance para la implementación de los instrumentos de planeación ambiental (políticas públicas ambientales, PACA, PIGA, PAL). | Documento de seguimiento a la implementación de las políticas y de los instrumentos de planeación ambiental (2021 segundo semestre - 2022 primer semestre) | Subdirección de Planes y Póliticas Ambientales, y miembros de la Comisión | Segunda semana de noviembre (3ra sesión ordinaria) | bar: Noviembre S2
| 13. Socialización de la actualización de los PMA de humedales (Agenda Regulatoria). | Documento del seguimiento a la actualización de PMA de humedales | Subdirección de Planes y Póliticas Ambientales | Segunda semana de noviembre (3ra sesión ordinaria) | bar: Noviembre S2
| 14. Realizar el seguimiento a los planes de acción de los PMA de las áreas protegidas del Distrito Capital. | Informes de seguimiento de los PMA | Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad | Segunda semana de noviembre (3ra sesión ordinaria) | bar: Noviembre S2
| 15. Socialización del seguimiento al POMCA. | Documento del seguimiento de la implementación del POMCA | Dirección de Gestión Ambiental | Segunda semana de noviembre (3ra sesión ordinaria) | bar: Agosto S 3
| 16. Socialización nueva versión de actualización del PGA. Someter a votación en sesión del 2023 la actualización del PGA. (Derogatoria completa y los cambios) | Documento de actualización del PGA | Secretaria Técnica de la Comisión | Segunda semana de mayo (2da sesión ordinaria) | bar: Mayo S2
| 17. Realizar reporte de las actividades realizadas en los temas de gestión ambiental para la reglamentación del POT. | Documento de reporte producto de la socialización | Secretaría Técnica de la CIPSSA - miembros de la Comisión SDP, SDA, SDHt, EAAB, UAESP, JBB, IDIGER, IDPYBA | Segunda semana de noviembre (3ra sesión ordinaria) | bar: Noviembre S2
| 18. Presentación sobre el río Bogotá (incluyendo ORARBO - SI RIO) | Infografía sobre el río Bogotá | Secretaría Técnica de la CIPSSA - miembros de la Comisión | Segunda semana de noviembre (3ra sesión ordinaria) | bar: Noviembre S2
d) Orientar las acciones para potencializar la integración urbano - rural del Distrito Capital, con arreglo al principio de desarrollo sostenible, respondiendo a objetivos de mejoramiento de la calidad de vida en la región y la armonización de sus distintos modos de vida, acercando la toma de decisiones a la escala real de los procesos ecológicos y a los actores involucrados, y procurando la construcción de un sistema urbano-regional posicionado y competitivo tanto nacional como globalmente. | 19. Realizar presentación del componente ambiental de la estrategia de integración regional / Hechos metropolitanos. | Documento de presentación. | SDP | Segunda semana de noviembre (3ra sesión ordinaria) | bar: Noviembre S2
| 20. Presentaciones de los demás miembros de la comisión, frente a acciones ambientales en el marco de la integración regional. | Agendas y presentaciones por parte de los miembros de la comisión | Miembros de la Comisión | Remisión en la primera semana de noviembre. | bar: Noviembre S 1
e) Articular su gestión respecto de las demás instancias que conforman el Sistema de Coordinación Distrital. | 21. Documentar las oportunidades de articulación con otras instancias de coordinación de acuerdo a los temas que se requieran. | Documento que consolide las necesidades de articulación entra instancias del sistema de coordinación Distrital. | Miembros de la Comisión | Remisión en la primera semana de noviembre. | bar: Noviembre S 1
| 22. Las secretarias técnicas de las mesas de trabajo deben documentar su respectivo análisis sobre articulación de las otras mesas de la CIPSSA. | Documento que consolide el análisis sobre articulación de mesas. | Secretarias Técnicas de las Mesas de Trabajo. | Remisión en la primera semana de noviembre. | bar: Noviembre S 1
| 23. Diseñar e Implementar las acciones tendientes a orientar las oportunidades identificadas en el numeral anterior. | Documento que consolide las acciones de mejora identificadas en el numeral anterior, así como los resultados de dichas acciones. | Miembros de la Comisión | Segunda semana de diciembre | bar: Diciembre S2