## Hoja1
FUNCIONES GENERALES Decreto 021 de 2011 | ACTIVIDAD | Número de Actividades | PLAN DE TRABAJO Consejo Consultivo de Desarrollo Rural - 2019 | [23 empty] | % Cumplimiento | Responsable (s)
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
a) Asesorar a la Administración Distrital para la aplicación de la Política Pública Distrital de Ruralidad. | Coordinación de acciones institucionales en la ruralidad. (Presentación desde el accionar rural local) | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 0% | ULTA de sumapaz.
| Conmemoración del día de la mujer campesina rural (15 de octubre). (Secretaría Distrital de la Mujer) | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 0% | SDM
b) Proponer y recomendar esquemas de cooperación, coordinación y concertación con los municipios de la región Bogotá-Cundinamarca, Región- Capital y de la región central para el cumplimiento de los propósitos de la Política de Ruralidad. | Presentación relaciones rurales con la región. | 1 | [24 empty] | 0% | SDDE
c) Proponer y recomendar instrumentos administrativos y económicos que permitan incrementar la calidad de los productos, reducir los plazos y costos en la producción de bienes y servicios, reducir los impactos ambientales negativos y estimular el desarrollo sostenible de los recursos naturales o su conservación. | Presentar y promover ante el CCDR el mecanismo de Certificado de Conservación Ambiental CECAS, en el D.C. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 100% | SDA
d) Revisar y proponer los ajustes necesarios respecto del contenido de la Política Pública Distrital de Ruralidad. | Presentar una propuesta de actualización al Plan de Ación de la PPDR. (Presentación CONPES 668 Consejo Consultivo Desarrollo Rural). | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 100% | SDA - SPPA , SER
e) Hacer seguimiento a la ejecución de la Política Pública Distrital de Ruralidad y el Plan de Gestión para el Desarrollo Rural Sostenible a los Sectores Administrativos de Coordinación Distrital. | Solicitar a las entidades los informes de avance en la ejecución de las PPDR y el PGDR. | 1 | [22 empty] | 1 |  | 0% | SDA - SPPA y SER
| Socializar los resultados de avance de la PPDR y el PGDR (Modelo de Desarrollo Rural y propuesta de mejora de la PPR) | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 100% | SDP
f) Elaborar su propio reglamento. | Estructurar la propuesta de reglamento interno del CCDR | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 100% | SDA - DPSIA y SER
| Realizar los trámites necesarios para la adopción del reglamento interno del CCDR | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 100% | SDA - DPSIA y SER
| Presentar el reglamento interno en plenaria del CCDR para su adopción. (Sujeto a aprobación del Decreto reglamentario de las instancias de coordinación). | 1 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 0% | SDA - DPSIA y SER
P: Proyectado
E: Ejecutado