## Hoja1
FUNCIONES GENERALES Decreto 365 de 2019 | ACTIVIDAD | Número de Actividades | PLAN DE TRABAJO Consejo Consultivo de Desarrollo Rural - 2023 | [23 empty] | % Cumplimiento | Responsable (s)
|  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
a) Asesorar a la entidad implementadora de la Política Pública Distrital de Ruralidad. | Crear una mesa técnica de trabajo con las entidades imntegrantes del CCDR, para trabajar en el tema de paisajes sostenibles. | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | 100% | Secretaría de Ambiente con el apoyo de todas las entidades del CCDR.
b) Proponer y recomendar esquemas de cooperación, coordinación y concertación con los municipios de la región Bogotá-Cundinamarca, Región- Capital y de la región central para el cumplimiento de los propósitos de la Política de Ruralidad. | Avance en el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Oportunidades en el programa de Negocios Verdes enfocados al Distrito Capital. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 100% | Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR.
c) Analizar los principales problemas de la ruralidad en el Distrito Capital y formular propuestas y recomendaciones al respecto. | Mapificación de actividades distritales en la ruralidad; creación y puesta en funcionamiento del Geovisor "Bogotá Rural". | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 100% | Secretaría de Planeación con el apoyo de todas las entidades del CCDR.
d) Presentar propuestas y formular recomendaciones que promuevan la transversalización de la ruralidad en cada una de las entidades con injerencia en el territorio rural. | Propuesta final de articulado con las funciones de las entidades para la prestación del servicio de extensión rural distrital y la reformulación de la política de ruralidad. | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 50% | Secretaría de Planeación (SDP).
e) Realizar la evaluación y seguimiento a la implementación de sus propuestas y recomendaciones, en el marco de la Política Pública Distrital de Ruralidad. | Evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la sesión ordinarias del CCDR del 1 de noviembre de 2022. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 100% | Lidera la Secretaría de Ambiente (SDA) con el apoyo de todo el CCDR.
f) Conocer y analizar las propuestas y sugerencias de los habitantes y organizaciones con injerencia en la ruralidad. | Seguimiento al delegado del CCDR ante el Consejo de Sectores Sociales de la Secetaría de Cultura. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 100% | Todas las entidades distritales que conforman el CCDR.
g) Conocer los avances en la implementación de la Política Pública Distrital de Ruralidad y los instrumentos y/o componentes de los mismos que sean adoptados en el distrito con especial énfasis en la ruralidad. | Informar sobre avances de la mesa interinstiducional de ocupaciones no formales, que se reune los martes, con el objeto de tratar temas de ocupaciones ilegales en suelo de expansión. Avance en actividades de mejoramiento de vivienda rural. | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 100% | Secretaría de Hábitat.
h) Promover debates y escenarios de discusión académica, técnica, social y política sobre el desarrollo y prospectivas de la ruralidad. | Lineamientos y avance en la administración de los Paisajes Sostenibles. | 2 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 50% | Secretarías de Ambiente.
i) Adoptar su reglamento | La actividad se cumlplió mediante Acuerdo del CCDR 01 de 2019. | 1 |  | 1 | [22 empty] | 100% | El CCDR en pleno.
P: Proyectado
E: Ejecutado