## G.E. TALENTO HUMANO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [29 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
TALENTO HUMANO |  | Gestión Estratégica del Talento Humano |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN COPORATIVA /Gestión de Talento Humano | [29 empty] | N/A
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | La entidad ha desarrollado jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre: La generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística |  | Capacitación de información estadistica | DGC / Gestión de Talento Humano | N/A | Una Capacitación ejecutada sobre información estadística | (# de capacitaciones ejecutadas / # de capacitaciones programadas) * 100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | De acuerdo con el nuevo plan nacional de formación y capacitación, indique cuáles de sus ejes han implementado en su Plan Institucional de Capacitación Transformación digital, Probidad y ética de lo público |  | Capacitación en Seguridad digital y Ética de lo público | DGC / Gestión de Talento Humano | N/A | Una capacitación sobre seguridad digital y una capacitación en ética de lo publico | (# de capacitaciones ejecutadas / # de capacitaciones programadas) * 100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
3 | Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad. |  | Modificación y actualización el manual de funciones y competencias laborales para dar cumplimiento a la ley 1955 de 2019 y al decreto 2365 de 2019. | DGC / Gestión de Talento Humano | N/A | Manual de funciones y competencias laborales actualizado y Acto administrativo | Porcentaje de avance de la modificacion, actualizacion y acto administrativo del Manual de funciones y competencias laborales |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
4 | Diseñar y ejecutar un programa de desvinculación asistida por otras causales como actividad de la planeación del talento humano de la entidad. |  | Realizar encuesta virtual o presencial de retiro a funcionarios que se desvinculan de la entidad y realizar informe trimestral con análisis de causas de retiro. | DGC / Gestión de Talento Humano | N/A | Realizar 2 informes de analisis de causa de retiro uno para el mes de septiembre y otro para el mes de diciembre | (# informes realizados / No de informes programados) * 100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## INTEGRIDAD (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [29 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
TALENTO HUMANO |  | Integridad |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN COPORATIVA /Gestión de Talento Humano | [29 empty] | GESTORES DE INTEGRIDAD
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | [55 empty] | 0% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## PLANEACION INST
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN |  | Planeación Institucional |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SUBIDRECCIÓN DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL /Direccionamiento Estratégico | [36 empty] | SUBSECRETARÍA GENERAL/Direccionamiento Estratégico
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | Actividad pendiente del PAyS 2021 |  | Realizar el tramite de aprobar, numerar y publicar la Modificación de la Resolución SDA No. 2163 de 2020, por la cual se constituyó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | SG/ Sistema Integrado de Gestión | N/A | Una resolucion aprobada, numerada y publicada de la Modificación de Resolución SDA No. 2163 de 2020 | Porcentaje de avance de aprobacion, numeracion y publicacion de la modificación de la Resolución SDA No. 2163 de 2020 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## GESTION PRESUPUESTAL (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN |  | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA/ Gestión Financiera | [36 empty] | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL/ Gestión contractual SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL/Direccionamiento Estratégico
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | [55 empty] | 0% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [34 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos |  | SUBSECRETARIA GENERAL/Sistema Integrado de Gestión | [34 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA/ Gestión de Talento Humano Y Gestión Administrativa
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | [55 empty] | 0% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## GOBIERNO DIGITAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [35 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Gobierno Digital |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL/Gestión tecnológica | [35 empty] | N/A
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | 113. Con respecto al Marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades: Lo utiliza y su documentación está actualizada |  | Documentar el Marco de Interoperabilidad para realizar intercambio de información con otras entidades | DPSIA/Gestión tecnológica | N/A | Un documento del Marco de Interoperabilidad elaborado | Porcentaje de avance del documento del Marco de Interoperabilidad elaborado |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 40% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | 129. ¿La entidad hace uso de estrategias público-privadas que propendan por el uso de medios de pago electrónico? |  | Desarrollar y hacer el 100% de las adecuaciones tecnológicas para implementar el uso de medios de pago electrónico | DPSIA/Gestión tecnológica | SG/Servicio al Ciudadano | Hacer el 100% de las adecuaciones tecnológicas | Porcentaje de avance de las adecuaciones tecnológicas realizadas. |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
3 | 129. ¿La entidad hace uso de estrategias público-privadas que propendan por el uso de medios de pago electrónico? |  | Gestionar la implementación de la herramienta de Pago Seguro en Línea - PSE en los trámites y servicios que ofrece la SDA. | DPSIA/Gestión tecnológica | SG/Servicio al Ciudadano | Realizar actividades para la implementación de la herramienta de Pago Seguro en Línea - PSE | (# de actividades de gestión realizadas para la implementación de la herramienta de Pago Seguro en Línea - PSE/# de actividades programadas)*100% |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
4 | 145. ¿La entidad tiene definida una política de gobernanza de datos? La política de gobernanza de datos de la entidad está implementada, y cumple con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. Adicionalmente, se monitorea periódicamente para identificar avances y oportunidades de mejora La política de gobernanza de datos de la entidad está implementada, y cumple con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. Sin embargo, no se monitorea periódicamente La política de gobernanza de datos de la entidad está formulada, y cumple con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. Sin embargo, su implementación es dispersa |  | Elaborar un plan de calidad de la información | DPSIA/Gestión tecnológica | N/A | Un Plan de calidad de la información elaborado y aprobado | Porcentaje de avance de elaboración y aprobacióndel plan de calidad de la información |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
5 | Actividad pendiente del PAyS 2021 |  | Elaborar y adoptar un procedimiento para el ciclo de vida de los sistemas de información | DPSIA/Gestión tecnológica | N/A | 1 Procedimiento de ciclo de vida de los sistemas de información | Porcentaje de avance del Procedimiento de ciclo de vida de los sistemas de información |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 40% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## SEGURIDAD DIGITAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Seguridad Digital |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL/Gestión tecnológica | [36 empty] | N/A
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | 150. ¿Qué acciones ha realizado la entidad para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital? Realizar la identificación anual de la infraestructura critica cibernética e Informar al CCOC |  | Identificar con base en la guia de infraestructura critica cibernetica si la SDA cuenta con esta infraestructura y producto del analisis reportarlo al TIC. | DPSIA/Gestión tecnológica | N/A | Una matriz con la identificación de la infraestructura critica cibernetica de la SDA | Porcentaje de avance de la matriz con la identificación de la infraestructura critica cibernetica de la SDA |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 40% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | 152. ¿La entidad ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)? |  | Revisar y actualizar el manual del SGSI | DPSIA/Gestión tecnológica | N/A | Un Manual del SGSI actualizado | Porcentaje de avance en la actualización del manual del SGSI |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
3 | 154. Con respecto a los objetivos específicos de seguridad de la información, la entidad: |  | Actualizar los indicadores de seguridad de la información | DPSIA/Gestión tecnológica | N/A | Indicadores de seguridad de la información actualizados | Porcentaje de avance en la actualización de los Indicadores de seguridad de la información |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
4 | 155. ¿La entidad ha establecido roles y responsabilidades específicos respecto a la seguridad de la información? |  | Revisar los roles y responsabilidades de seguridad de la información. | DPSIA/Gestión tecnológica | N/A | Realizar una mesa de trabajo para revisar los roles y responsabilidades de seguridad de la información. | (# de mesas de trabajo para revisar los roles y responsabilidades de seguridad de la información realizadas/ # mesas de trabajo programadas) * 100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
5 | 159. ¿La alta dirección de la entidad realiza la revisión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)? |  | Realizar una revisión al SGSI y presentarlo en el comité institucional de gestión y desempeño. | DPSIA/Gestión tecnológica | N/A | Una presentación realizada al comité institucional de gestión y desempeño sobre el SGSI | (# presentaciones al CIGD realizadas / # de presentaciones programadas)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
6 | 164. ¿La entidad caracteriza los riesgos cibernéticos e identifica los supuestos (configura el adversario y su entorno), objetivos (establece las motivaciones del adversario), capacidades (identifica el nivel de daño que pueda causar), impactos (analiza las afectaciones claves que pueda ocasionar) y aprendizajes (revela puntos ciegos en el modelo de seguridad informática)? |  | Identificar los riesgos de seguridad de la información | DPSIA/Gestión tecnológica | N/A | Matriz de riesgos de seguridad de la información elaborada | Porcentaje de avance de la Matriz de riesgos de seguridad de la información |  | 0% |  |  |  | 5% |  |  |  | 25% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
7 | 41. Actualizar el inventario de activos de información Actividad pendiente del PAyS 2021 |  | Actualizar el inventario de activos de información | DPSIA/Gestión tecnológica | N/A | Inventario de activos de información actualizada y socializada | Porcentaje de avance en la actualización del Inventario de activos de información |  | 0% |  |  |  | 5% |  |  |  | 25% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
8 | 47. Fortalecer las capacidades de seguridad de la información, atraves de: 1 ejercicio de simulación y respuesta a ataques cibernéticos 1 ejercicio de ingeniería social 1 acuerdo de intercambio de información establecido en temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno digital |  | Desarrollar un ejercicio de ingeniería social | DPSIA/Gestión tecnológica | N/A | Un ejercicio de ingeniería social ejecutado y socializado | (# de ejercicios de ingeniería social ejecutado/ # de ejercicios de ingeniería social programado)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## DEFENSA JURIDICA (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Defensa Jurídica |  | DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL/Gestión Jurídica | [36 empty] | N/A
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | [55 empty] | 0% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## MEJORA NORMATIVA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Mejora Normativa |  | DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL/Gestión Jurídica | [36 empty] | N/A
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | Lineamientos generales para la implementación de la Política de Mejora Normativa |  | Actualizar el procedimiento de Emisión de Regulación Normativa PA05-PR10 | Dirección Legal/Gestión Jurídica | N/A | 1 Procedimiento actualizado | (# de procedimientos actualizados/# de procedimientos programados para actualización) * 100% |  | 5% |  |  |  | 10% |  |  |  | 30% |  |  |  | 35% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## SERVICIO AL CIUDADANO (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Servicio al Ciudadano |  | SUBSECRETARIA GENERAL/ Servicio a la Ciudadanía | [36 empty] | TODOS LOS PROCESOS
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## GESTION DOCUMENTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | Gestión Documental |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA/Gestión Documental | [36 empty] | N/A
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | 332. Frente a la preservación digital a largo plazo, la entidad: Ha ejecutado y documentado estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo Implementó el Plan de Preservación Digital |  | Realizar mesas de trabajo para revisar sistemas de información actuales e identificar la necesidad de actualización, modificación o nuevas adquisiciones. | DGC/Gestión documental | DPSIA/Gestión tecnológica-SG | Realizar 4 mesas de trabajo para revisar sistemas de información actuales e identificar la necesidad de actualización, modificación o nuevas adquisiciones. | (# de mesas de trabajo realizadas/ # mesas de trabajo programadas) *100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## RACIONALIZACION TRAM (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Racionalización de Trámites |  | SUBSECRETARIA GENERAL/SERVICIO AL CIUDADANO
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | [55 empty] | 0% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## PARTIC CIUDADANA (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Participación Ciudadana |  | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES/Participación y Educación Ambiental | [36 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL/Direccionamiento Estratégico
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | [55 empty] | 0% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## SEG Y EVALUACION DESEM (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
EVALUACIÓN DE RESULTADOS |  | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL/Direccionamiento Estratégico | [36 empty] | SUBSECRETARÍA GENERAL /Sistema Integrado de Gestión
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | [55 empty] | 0% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## GESTION INF ESTADIST
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | Gestión de la Información Estadística |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL / Planeación Ambiental
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | Por recomendación del resultado del FURAG 2021, realizado por el DAFP |  | Socializar los avances y logros de la SDA para la implementación del plan estadistico distrital y la politica de gestión de la información estadistica | DPSIA/Planeación Ambiental | N/A | Una socialización de los avances y logros de la SDA para la implementación del plan estadistico distrital y la politica de gestión de la información estadistica | (# de socialización realizada sobre los avances y logros de la SDA para la implementación del plan estadistico distrital y la politica de gestión de la información estadistica / # de socializaciones programadas) *100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## TRANSP ACCESO INF Y LUC CORRUP
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  | SUBSECRETARIA GENERAL/Direccionamiento Estratégico | [36 empty] | SG/Sistema Integrado de Gestión - DPSIA/Gestión Tecnológica - OAC/Comunicaciones - DGC/Gestión del Talento Humano
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | Actividad pendiente del PAyS 2022 |  | Realizar el levantamiento y consolidación de las bases de datos que contienen datos personales de la SDA para gestionar su inscripción en el Registro Nacional de Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 | DPSIA/Gestión Tecnológica | N/A | Base de datos que contienen datos personales de la SDA consolidadas y validadas y registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio / Registro Nacional de Base de Datos | Porcentaje de avance de la base de datos personales de la SDA consolidada, validada y registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## GES CONOC- INNOVACIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [37 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA/Gestión del Talento Humano | [37 empty] | SG/Sistema Integrado de Gestión DPSIA/Gestión Tecnológica
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | 380. Con respecto a la innovación, la entidad: 382. Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras retrasaron los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad: 392.Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras afectaron a la entidad en el desarrollo de una cultura organizacional que impulse la innovación: |  | Adoptar los formatos de la guía de la función Publica de la Política de Gestión de conocimiento y la Innovación en la Secretaría Distrital de Ambiente | DGC, DPSIA Y SG | PROCESOS MISIONALES | Adoptar los 10 Formatos de la Guía de la Función Publica Secretaría Distrital de Ambiente | (#. de formatos de la guía de la FP adoptados en la Secretaría Distrital de Ambiente/# de formatos de la guía de la FP identificados) *100% |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | 377. ¿Qué actividades de innovación se han aplicado en la entidad? 380. Con respecto a la innovación, la entidad: 382. Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras retrasaron los esfuerzos para desarrollar innovación en la entidad: 392.Durante la vigencia evaluada qué factores o barreras afectaron a la entidad en el desarrollo de una cultura organizacional que impulse la innovación: |  | Implementar los formatos de la SDA de la guía de la función Publica de la Política de Gestión de conocimiento y la Innovación en la Secretaría Distrital de Ambiente | DGC, DPSIA Y SG/ GESCO+I | TODAS LAS AREAS | Los 18 procesos de la Secretaría Distrital de Ambiente implementan los formatos de la guía de la función Publica de la Política de Gestión de conocimiento y la Innovación según la competencia | (# de procesos con formatos diligenciados/ 18 procesos de la Secretaría Distrital de Ambiente) *100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
3 | Actividades pendientes del Plan de acción de implementación de la política de gestión de conocimiento y la innovación de 2021 |  | Socializar mediante canales de comunicación interna, los resultados de la implementación de los formatos adoptados de la Política de Gestión de conocimiento y la innovación | DGC, DPSIA Y SG/ GESCO+I | TODAS LAS AREAS | Socializar los resultados de la implementacion de minimo 10 formatos para la Gestión del conocimiento y la innovacion | (# de formatos con resultado socializado / # de formatos actualizados) *100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 33% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## POLITICA CONTROL INTERNO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
CONTROL INTERNO |  | Control Interno |  | SUBSECRETARIA GENERAL //Sistema Integrado de Gestión Asesoría OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO/Control y Mejora | [36 empty] | TODOS LOS PROCESOS
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | 412. Respecto al plan anual de auditoría de la entidad, se desarrollan las siguientes acciones: |  | Actualizar el Manual del SIG, ampliando lineamientos para el Sistema de Control Interno | SG/ Sistema integrado de Gestión | OCI/Control y Mejora | Un Manual del SIG actualizado y publicado | Porcentaje de avance del Manual del SIG actualizado,y aprobado |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.