## INDICE
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR

## IDENTIF ASPECTOS CRIT
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Se identificaron nueve (9) aspectos críticos a los cuales se les identifican los riesgos más relevantes frente a la gestión documental, los cuales aún no esta priorizados.
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS Y RIESGOS
| No. | ASPECTOS CRÍTICOS | RIESGO FRENTE A LA GESTIÓN DOCUMENTAL
| 1 | Las Tablas de Retención Documental ajustadas por requerimiento del Archivo de Bogotá, aun no se han convalidado. | * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Desorganización de documentos
| 2 | Las Tablas de Retención Documental ajustadas y convalidadas no han sido implementadas | * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Falta de cultura archivística * Desorganización de documentos * Falta de optimización de espacios de almacenamiento de archivos físicos * Perdida de información
| 3 | Los archivos de gestión se encuentran parcialmente organizados | * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Desorganización de documentos de archivo * Falta de optimización de espacios de almacenamiento de archivos físicos y electrónicos * Demoras en tiempos de respuesta para consultas * Perdida de información * Riesgos en conservación y preservación * Fraccionamiento de expedientes * Accesos no autorizados * Falta de seguridad de información
| 4 | No se han elaborado Tablas de Valoración Documental TVD, para los documentos del Fondo Acumulado del al SDA (2006-2009) | * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Desorganización de documentos de archivo * Demoras en tiempos de respuesta para consultas * Perdida de información * Duplicidad documental * Fragmentación de expedientes * Falta de optimización de espacios de almacenamiento de archivos físicos
| 5 | No se han convalidado las Tablas de Valoración Documental TVD, que fueron ajustadas para los documentos del Fondo Acumulado del DAMA (periodo 1990-2006) | * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Desorganización de documentos de archivo * Demoras en tiempos de respuesta para consultas * Perdida de información * Duplicidad documental * Fragmentación de expedientes * Falta de optimización de espacios de almacenamiento de archivos físicos * Riesgos en conservación y preservación
| 6 | Los archivos de gestión trasladados al archivo central, no han sido organizados | * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Desorganización de documentos de archivo (idependientemente del soporte) * Sobreutilización de espacios de archivo físicos y electrónicos * Demoras en tiempos de respuesta para consultas * Perdida de información * Riesgos en conservación y preservación
| 7 | No se han elaborado y actualizado los procedimientos institucionales para la gestión documental y archivos | * Gestión documental y administración de archivos sin estandares normalizados para su operación * Incumplimiento de metas organizacionales * Desarticulación de la gestión documental con otros procesos y procedimientos institucionalers y en general con el sistema integrado de gestión de calidad * Falta de articulación con MIPG * Dificultad en la construcción de indicadores * Dificultad en el control y seguimiento de actividades de la gestión documental
| 8 | El Sistema Integrado de Conservación SIC no ha sido implementado | * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Falta de cultura en la conservación y preservación de documentos de archivo independientemente del soporte * Perdida de información * Vulneración de la memoria histórica y patrimonial del distrito y el país * Perdida de información independientemente del soporte
| 9 | Actualmente la entidad cuenta con un sistema de información que cumple parcialmente con los requerimientos necesarios para la gestión de documentos de archivos independientemente de su medio o soporte | * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Perdida de información * Fondo documental acumulado electrónico * Sobrecostos frente a la inversión de recursos como papel, carton, tintas, mobiliarios, espacios fìsicos , programas de conservación de documentos fìsicos * Fragmentación de expedientes * No hay garantía frente a la integridad de los expedientes híbridos y demás atributos de los documentos electrónicos de archivos * Falta de seguridad de la información * Aumento en los tiempos de respuesta para consultas de información * Falta de optimización de tiempo frente flujos de trabajo * Aumento en los tiempos de trámites y servicios institucionales e interinstitucionales * Preservación digital parcial
VOLVER AL INDICE

## EVALUAC ASPECT CRIT
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
EVALUACION DE ASPECTOS CRITICOS
EVALUACION ASPECTO CRÍTICO No. 1
EVALUACION ASPECTO CRITICO No. 1
ASPECTO CRÍTICO Las Tablas de Retención Documental ajustadas por requerimiento del Archivo de Bogotá, aun no se han convalidado. |  |  |  |  | RIESGOS * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Documentos sin serie o subserie para su tratamiento archivístico (clasificación, ordenación y descripción) * Desorganización de documentos * Perdida de información
EJES ARTICULADORES
Cada aspecto crítico es analizado frente a 5 ejes articuladores, que cuentan con 10 preguntas o cuestionamientos cada uno. El incumplimiento frente a las preguntas o cuetionamientos se evaluará con uno (1), el cumplimiento con (0); los ejes articuladores que más sumen, seran tomados como referencia para la elaboración de la visión estratégica y el desarrollo de planes y proyectos. 1.Administración de archivos: que incluye temas como infraestructura, personal, presupuesto, normatividad, políticas, procesos y procedimientos. 2. Acceso a la información: incluye transparencia, servicio al ciudadano, participación y acceso. 3. Preservación de la información: incluye conservación y almacenamiento. 4. Aspectos tecnológicos y de seguridad de la información: Incluye infraestructura Tecnológica y seguridad informática. 5. Fortalecimiento y seguridad: Relación con otros modelos de gestión | [9 empty] | PROMEDIO
Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 1 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 1 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 0 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 1
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 1 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 1 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 0 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 1
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 1 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 1 | Se cuenta con archivo central e histórico | 1 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1
Se tiene establecida una política de gestión documental | 1 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 1 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 1 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 0 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 0 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 1 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 1 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 0 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 1 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 1 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
Se documenta el desarrollo de procesos de gestión documental | 0 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 1 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 1 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 1
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 1 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 0 | Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 0 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 0
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 1 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 0 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 1 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 1 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 0 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 0
| 8 |  | 6 |  | 9 |  | 2 |  | 7 | 32
** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto critico identificado)
EVALUACION ASPECTO CRITICO No. 2
ASPECTO CRÍTICO Las Tablas de Retención Documental ajustadas y convalidadas no han sido implementadas |  |  |  |  | RIESGOS * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Falta de cultura archivística * Desorganización de documentos * Falta de optimización de espacios de almacenamiento de archivos físicos * Perdida de información
EJES ARTICULADORES
PROMEDIO
Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 1 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 0 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 1 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 0
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 0 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 1 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 1 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 0
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 1 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 1 | Se cuenta con archivo central e histórico | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 1 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1
Se tiene establecida una política de gestión documental | 1 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 0 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 1 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 0 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 0 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 0 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 1 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 1 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 1 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 1 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
Se documenta el desarrollo de procesos de gestión documental | 0 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 1 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 1 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 1
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 0 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 0 | Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 1 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 1
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 1 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 1 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 1 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 1 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 0 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 0
| 6 |  | 5 |  | 6 |  | 8 |  | 6 | 31
** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto critico identificado)
EVALUACION DE ASPECTO CRITICO No. 3
ASPECTO CRÍTICO Los archivos de gestión se encuentran parcialmente organizados |  |  |  |  | RIESGOS * Incumplimiento de metas organizacionales * Desorganización de documentos de archivo (idependientemente del soporte) * Falta de optimización de espacios de almacenamiento de archivos físicos * Demoras en tiempos de respuesta para consultas * Perdida de información * Riesgos en conservación y preservación * Fraccionamiento de expedientes * Accesos no autorizados * Falta de seguridad de información
EJES ARTICULADORES
PROMEDIO
Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 1 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 0 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 1 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 1
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 0 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 1 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 1 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 0
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 1 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 1 | Se cuenta con archivo central e histórico | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 1 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1
Se tiene establecida una política de gestión documental | 0 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 0 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 1 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 0 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 0 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 0 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 1 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 1 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 0 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 1 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
Se documenta el desarrollo de procesos de gestión documental | 0 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 0 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 1
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 0 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 0 | Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 0 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 0
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 1 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 1 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 1 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 0 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 0
| 5 |  | 2 |  | 5 |  | 7 |  | 6 | 25
EVALUACION DE ASPECTO CRITICO No. 4
ASPECTO CRÍTICO No se han elaborado Tablas de Valoración Documental TVD, para los documentos del Fondo Acumulado del al SDA (2006-2009) |  |  |  |  | RIESGOS * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Desorganización de documentos de archivo (idependientemente del soporte) * Demoras en tiempos de respuesta para consultas * Perdida de información * Duplicidad documental * Fragmentación de expedientes * Falta de optimización de espacios de almacenamiento de archivos físicos * Perdida de la memoria institucional, del distrito y del pais
EJES ARTICULADORES
PROMEDIO
Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 0 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 0 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 1 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 0
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 0 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 1 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 1 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 0
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 0 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 1 | Se cuenta con archivo central e histórico | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 1 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1
Se tiene establecida una política de gestión documental | 0 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 0 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 1 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 1 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 0 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 1 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 0 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 1 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 0 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 0 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 1 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
Se documenta el desarrollo de procesos de gestión documental | 0 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 1 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 1 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 1 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 0
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 0 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 1 | Se tienen implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 1 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 0
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 0 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 1 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 1 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 1 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 0
| 0 |  | 6 |  | 6 |  | 10 |  | 4 | 26
** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto critico identificado)
EVALUACION DE ASPECTO CRITICO No. 5
ASPECTO CRÍTICO No se han convalidado las Tablas de Valoración Documental TVD, que fueron ajustadas para los documentos del Fondo Acumulado del DAMA (periodo 1990-2006) |  |  |  |  | RIESGOS * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Desorganización de documentos de archivo (idependientemente del soporte) * Demoras en tiempos de respuesta para consultas * Perdida de información * Duplicidad documental * Fragmentación de expedientes * Falta de optimización de espacios de almacenamiento de archivos físicos * Perdida de la memoria institucional, del distrito y del pais
EJES ARTICULADORES
PROMEDIO
Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 0 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 0 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 1 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 0
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 0 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 1 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 0 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 1 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 0
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 0 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 1 | Se cuenta con archivo central e histórico | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 1 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1
Se tiene establecida una política de gestión documental | 0 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 0 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 1 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 1 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 0 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 1 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 0 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 1 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 0 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 0 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 1 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
Se documenta el desarrollo de procesos de gestión documental | 0 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 1 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 1 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 1 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 0
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 0 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 1 | Se tienen implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 1 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 0
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 0 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 1 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 1 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 1 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 0
| 0 |  | 6 |  | 6 |  | 10 |  | 4 | 26
** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto critico identificado)
EVALUACION DE ASPECTO CRITICO No. 6
ASPECTO CRÍTICO Los archivos de gestión trasladados al archivo central, no han sido organizados |  |  |  |  | RIESGOS * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Desorganización de documentos de archivo (idependientemente del soporte) * Subutilización de espacios de archivo físicos y electrónicos * Demoras en tiempos de respuesta para consultas * Perdida de información * Riesgos en conservación y preservación
EJES ARTICULADORES
PROMEDIO
Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 1 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 0 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 1 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 1
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 0 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 1 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 1 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 0
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 1 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 1 | Se cuenta con archivo central e histórico | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 1 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1
Se tiene establecida una política de gestión documental | 0 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 0 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 0 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 1 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 0 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 0 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 0 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 1 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 1 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 0 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 1 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
Se documenta el desarrollo de procesos de gestión documental | 0 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 0 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 1
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 0 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 0 | Se tiene implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 0 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 0
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 1 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 1 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 1 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 0
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 0 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 0
| 5 |  | 2 |  | 5 |  | 7 |  | 6 | 25
** La pregunta es si la entidad cumpliera a cabalidad con el criterio de evaluación (los listados en este cuadro) en cuanto contribuye a solucionar el aspecto critico identificado)
EVALUACION DE ASPECTO CRITICO No. 7
ASPECTO CRÍTICO No se han elaborado y actualizado los procedimientos institucionales para la gestión documental y archivos |  |  |  |  | RIESGOS * Gestión documental y administración de archivos sin estandares normalizados para su operación * Incumplimiento de metas organizacionales * Desarticulación de la gestión documental con otros procesos y procedimientos institucionalers y en general con el sistema integrado de gestión de calidad * Falta de articulación con MIPG * Dificultad en la construcción de indicadores * Dificultad en el control y seguimiento de actividades de la gestión documental
EJES ARTICULADORES
PROMEDIO
Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 1 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 0 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 1 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 0 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 1
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 1 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 1 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 0 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 0
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 1 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 1 | Se cuenta con archivo central e histórico | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 0
Se tiene establecida una política de gestión documental | 1 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 0 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 1 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 0 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 1 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 0 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 0 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 0 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 0
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 1 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 0 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 0 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 1 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
Se documenta el desarrollo de procesos de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 1 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 1 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 1
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 0 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 0 | Se tienen implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 0 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 0
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 1 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 1 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 1 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 1
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 1 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 0
| 8 |  | 2 |  | 7 |  | 4 |  | 5 | 26
EVALUACION DE ASPECTO CRITICO No. 8
ASPECTO CRÍTICO El Sistema Integrado de Conservación SIC no ha sido implementado |  |  |  |  | RIESGOS * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Falta de cultura en la conservación y preservación de documentos de archivo independientemente del soporte * Perdida de información * Vulneración de la memoria histórica y patrimonial del distrito y el país * Perdida de información independientemente del soporte
EJES ARTICULADORES
PROMEDIO
Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 0 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 0 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 1 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 1 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 0
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 0 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 1 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 1 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 0
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 0 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 1 | Se cuenta con archivo central e histórico | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 0 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1
Se tiene establecida una política de gestión documental | 0 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 0 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 1 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 1 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 1 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 0 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 0 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 1 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 1 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 1 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 0 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
Se documenta el desarrollo de procesos de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 0 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 0 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 0 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 1
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 1 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 1 | Se tienen implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 0 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 0
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 1 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 0 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 1 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 1 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 1
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 0 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 1 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 0
| 6 |  | 3 |  | 7 |  | 6 |  | 6 | 28
EVALUACION DE ASPECTO CRITICO No. 9
ASPECTO CRÍTICO Actualmente la entidad cuenta con un sistema de información que cumple parcialmente con los requerimientos necesarios para la gestión de documentos de archivos independientemente de su medio o soporte |  |  |  |  | RIESGOS * Incumplimiento normativo * Incumplimiento de metas organizacionales * Perdida de información * Fondo documental acumulado electrónico * Sobrecostos frente a la inversión de recursos como papel, carton, tintas, mobiliarios, espacios fìsicos , programas de conservación de documentos fìsicos * Fragmentación de expedientes * No hay garantía frente a la integridad de los expedientes híbridos y demás atributos de los documentos electrónicos de archivos * Falta de seguridad de la información * Aumento en los tiempos de respuesta para consultas de información * Falta de optimización de tiempo frente flujos de trabajo * Aumento en los tiempos de trámites y servicios institucionales e interinstitucionales
EJES ARTICULADORES
PROMEDIO
Administración de Archivos | 1 | Acceso a la Información | 2 | Preservación de la información | 3 | Tecnología y Seguridad | 4 | Fortalecimiento y articulación | 5
Se considera el ciclo de vida de los documentos integrando aspectos administrativos, legales, funcionales y técnicos. | 1 | Se cuenta con política de disponibilidad y acceso a la información | 1 | Se cuenta con procesos y herramientas normalizadas para la conservación y preservación a largo plazo de los documentos | 1 | Cuenta con políticas asociadas a las herramientas tecnológicas que respaldan la seguridad, usabilidad, accesibilidad, integridad y autenticidad de la información | 1 | La gestión documental se encuentra implementada acorde con el modelo integrado de planeación y gestión | 0
Se cuenta con todos los instrumentos archivísticos y programas específicos socializados e implementados | 1 | Se cuenta con personal idóneo y suficiente para atender las necesidades de archivo requeridas por los ciudadanos | 1 | Se cuenta con esquema de metadatos, integrado a otros sistemas de gestión | 1 | Se cuenta con herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la entidad, las cuales permiten hacer buen uso de los documentos | 1 | Se tiene formulada y articulada la política de gestión documental con los sistemas y modelos de gestión de la entidad | 0
Se cuenta con procesos y se realiza seguimiento, evaluación y mejora de la gestión documental | 1 | Se cuenta con un esquema de comunicación para la difusión de la importancia de la gestión documental | 1 | Se cuenta con archivo central e histórico | 0 | Se cuenta con acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos a nivel interno y con terceros | 1 | Se cuenta con alianzas estratégicas que permitan mejorar e innovar la función archivística de la entidad | 1
Se tiene establecida una política de gestión documental | 1 | Se tiene establecido un esquema de capacitación en gestión documental articulado con el plan de capacitación institucional | 0 | La conservación y preservación de los documentos de archivo se basa en la normativa y requisitos técnicos y administrativos que aplican a la entidad | 1 | Se cuenta con políticas que permitan adoptar tecnologías que contemplen servicios y contenidos orientados a la gestión de los documentos | 1 | Se aplica el marco legal y normativo concerniente a la función archivística | 1
Los instrumentos archivísticos involucran la documentación electrónica | 1 | Se cuenta con instrumentos archivísticos para la clasificación, ordenación y descripción de archivos | 0 | Cuenta con sistema integrado de conservación | 0 | Las aplicaciones disponibles son capaces de generar y gestionar documentos de valor archivístico cumpliendo con los procesos establecidos | 1 | Se cuenta con sistema de gestión de documentos electrónicos basado en estándares nacionales e internacionales | 1
Se cuenta con procesos, procedimientos, instructivos normalizados y medibles | 1 | El personal de la entidad hace buen uso de las herramientas tecnológicas destinadas a la administración de la información | 1 | Se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento, conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se encuentra estandarizada la administración y gestión de la información y los datos en herramientas tecnológicas articuladas con el sistema de gestión de seguridad de la información y los procesos archivísticos | 1 | Se tienen implementadas acciones para la gestión del cambio | 1
Se documenta el desarrollo de procesos de gestión documental | 1 | Se ha establecido la caracterización de usuarios de acuerdo con sus necesidades de información | 1 | Se cuenta con procesos, procedimientos o instructivos documentados y aprobados de valoración y disposición final de los documentos | 1 | Se cuenta con los mecanismos técnicos que permitan mejorar la adquisición, uso y mantenimiento de las herramientas tecnológicas | 1 | Se cuenta con indicadores y procesos de mejora continua | 1
Se cuenta con la infraestructura adecuada para el archivo de gestión y central | 0 | Se cuenta con iniciativas para fomentar el uso de nuevas tecnologías | 1 | Se tienen implementados estándares que garanticen la conservación y preservación de los documentos físicos y electrónicos | 1 | Se cuenta con tecnología asociada al servicio al ciudadano, de modo que le permita una adecuada interacción y participación | 1 | Se cuenta con instancias asesoras que formulen lineamientos para la aplicación de la función archivística en la entidad | 0
El personal de la entidad conoce e interioriza las políticas y directrices de gestión documental | 1 | Se tiene implementada la estrategia de gobierno el línea GEL | 1 | Se cuenta con esquemas de transferencia, migración, conversión, emulación, refreshing, de información, normalizados | 1 | Se cuenta con modelos para la identificación, evaluación y análisis de riesgos | 1 | Se tiene identificados los roles y responsabilidades del personal y las áreas frente a los documentos | 1
Se cuenta con presupuesto para atender las necesidades documentales y de archivo | 0 | Se cuenta con canales en línea de servicio, atención y orientación al ciudadano | 1 | Se cuenta con modelos o esquemas para la continuidad del negocio | 1 | Se cuenta con directrices de seguridad de la información con relación al recurso humano, al entorno físico y electrónico, el acceso y los sistemas de información | 1 | La alta dirección está comprometida con el desarrollo de la función archivística de la entidad | 0
| 8 |  | 8 |  | 8 |  | 10 |  | 6 | 40
VOLVER AL INDICE

## SUMATORIA ASPECT CRIT
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
SUMATORIA DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS HALLADOS
No. | ASPECTO CRÍTICO |  | EJES ARTICULADORES - TABLA PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS |  |  |  |  | PRIORIDAD
|  |  | ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS | ACCESO A LA INFORMACIÓN | PRESERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ASPECTOS TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD | FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN
1 | Actualmente la entidad cuenta con un sistema de información que cumple parcialmente con los requerimientos necesarios para la gestión de documentos de archivos independientemente de su medio o soporte |  | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 40
2 | Las Tablas de Retención Documental ajustadas por requerimiento del Archivo de Bogotá, aun no se han convalidado. |  | 8 | 6 | 9 | 2 | 7 | 32
3 | Las Tablas de Retención Documental ajustadas y convalidadas no han sido implementadas |  | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 31
4 | El Sistema Integrado de Conservación SIC no ha sido implementado |  | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 28
5 | No se han elaborado Tablas de Valoración Documental TVD, para los documentos del Fondo Acumulado del al SDA (2006-2009) |  | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 | 26
6 | No se han convalidado las Tablas de Valoración Documental TVD, que fueron ajustadas para los documentos del Fondo Acumulado del DAMA (periodo 1990-2006) |  | 0 | 6 | 6 | 10 | 4 | 26
7 | No se han elaborado y actualizado los procedimientos institucionales para la gestión documental y archivos |  | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 26
8 | Los archivos de gestión se encuentran parcialmente organizados |  | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 25
9 | Los archivos de gestión trasladados al archivo central, no han sido organizados |  | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 25
TOTAL |  |  | 28 | 34 | 42 | 46 | 33
______1 al 3 Aspectos Manejables. ______ 4 al 6 Aspectos Moderados . ______ 7 al 9 . Aspectos Importantes ______ 10 al 14 Aspectos críticos.
VOLVER AL INDICE

## ORDEN PRIORIZACION
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
ASPECTOS CRITICOS |  | EJES ARTICULADORES
Actualmente la entidad cuenta con un sistema de información que cumple parcialmente con los requerimientos necesarios para la gestión de documentos de archivos independientemente de su medio o soporte | 40 | Aspectos tecnológicos y de seguridad | 46
Las Tablas de Retención Documental ajustadas por requerimiento del Archivo de Bogotá, aun no se han convalidado. | 32 | Acceso a la información | 42
Las Tablas de Retención Documental ajustadas y convalidadas no han sido implementadas | 31 | Preservación de la información | 34
El Sistema Integrado de Conservación SIC no ha sido implementado | 28 | Fortalecimiento y Articulación | 33
No se han elaborado Tablas de Valoración Documental TVD, para los documentos del Fondo Acumulado del al SDA (2006-2009) | 26 | Administración de archivos | 28
No se han convalidado las Tablas de Valoración Documental TVD, que fueron ajustadas para los documentos del Fondo Acumulado del DAMA (periodo 1990-2006) | 26 | N/A | _
No se han elaborado y actualizado los procedimientos institucionales para la gestión documental y archivos | 26 | N/A | _
Los archivos de gestión se encuentran parcialmente organizados | 25 | N/A | _
Los archivos de gestión trasladados al archivo central, no han sido organizados | 25 | N/A | _
VOLVER AL INDICE

## OBJETIVOS
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
ASPECTOS CRÍTICOS | EJES ARTICULADORES | OBJETIVOS | PLANES O PROYECTOS ASOCIADOS
Actualmente la entidad cuenta con un sistema de información que cumple parcialmente con los requerimientos necesarios para la gestión de documentos de archivos independientemente de su medio o soporte | Aspectos tecnológicos y de seguridad | La Secretaría debe implementar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos cuya finalidad se enfoca en el cumplimiento de las siguientes acciones: Controlar la producción, Administrar la creación de documentos, Definir los canales de comunicación, Distribuir y tramitar los documentos, Conformar agrupaciones documentales por trámites corporativos, Organizar los documentos de acuerdo con procedimientos preestablecidos, Aplicar reglas de archivo para valoración, retención y disposición final y Preservar por el tiempo requerido en un SGDEA | Diseño y contratación del SGDEA
Las Tablas de Retención Documental ajustadas por requerimiento del Archivo de Bogotá, aun no se han convalidado. | Acceso a la información | Lograr la convalidación de la TRD versión 2 por parte del Consejo Distrital de Archivos para iniciar la elaboración de las TRD versión 3 periodo 2021 a la fecha. | Actualizar la TRD de la entidad y lograr su convalidación
Las Tablas de Retención Documental ajustadas y convalidadas no han sido implementadas |  | Realizar divulgación e implementación de TRD en los archivos de gestión y central de la entidad | Divulgar e implementar TRD convalidada
No se han elaborado Tablas de Valoración Documental TVD, para los documentos del Fondo Acumulado del al SDA (2006-2009) |  | Elaborar las tablas de valoración documental TVD para la documentación del periodo 2006-2009 de la SDA junto con sus respectivos anexos según normatividad legal vigente y remitir al Consejo Distrital de Archivos para su convalidación técnica. | Elaborar tablas de valoración documental del periodo 2006-2009 de la SDA y remitir para convalidación técnica
No se han convalidado las Tablas de Valoración Documental TVD, que fueron ajustadas para los documentos del Fondo Acumulado del DAMA (periodo 1990-2006) |  | De acuerdo a las directrices de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, ajustar las TVD del periodo DAMA de la entidad y remitir a la instancia respectiva para lograr su convalidación técnica. | Ajuste de TVD periodo DAMA para lograr su convalidación
Los archivos de gestión se encuentran parcialmente organizados |  | Asesorar la organización de archivos de gestión, mediante el acompañamiento permanente con el fin de realizar una eficiente identificación de la documentación que será objeto de organización archivística, mediante la aplicación del cuadro de clasificación y tabla de retención documental convalidada con el fin e liberar espacio en mobiliario de archivos. | Organización de archivos de gestión
Los archivos de gestión trasladados al archivo central, no han sido organizados |  | Adelantar la organización archivística sobre la documentación que reposa en el archivo central de la entidad | Intervenir archivísticamente la documentación trasladada al archivo central que esta pendiente de legalización de la transferencia documental
El Sistema Integrado de Conservación SIC no ha sido implementado | Preservación de la información | Garantizar por medio de la implementación de acciones de conservación documental y preservación digital a largo plazo, la permanencia en el tiempo de los documentos producidos en la Secretaría Distrital de Ambiente, independiente de su medio o soporte. | Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC
No se han elaborado y actualizado los procedimientos institucionales para la gestión documental y archivos | Administración de archivos / Fortalecimiento y Articulación | Elaborar y/o actualizar el proceso de gestión documental junto con sus procedimientos, garantizando la implementación de las operaciones de gestión documental por parte de los productores de manera sencilla y adecuada. | Elaboración y/o actualización de proceso y procedimientos de gestión documental
VOLVER AL INDICE

## MAPA DE RUTA
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
MAPA DE RUTA PINAR
TIEMPO |  | CORTO PLAZO | MEDIANO PLAZO |  | LARGO PLAZO
No. | PLAN / PROYECTO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | Planeación, Diseño, contratación e implementación del SGDEA
2 | Actualizar la TRD de la entidad y lograr su convalidación
3 | Divulgar e implementar TRD convalidada
4 | Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC
5 | Elaborar tablas de valoración documental del periodo 2006-2009 de la SDA y remitir para convalidación técnica
6 | Ajuste de TVD periodo DAMA para lograr su convalidación
7 | Elaboración y/o actualización de proceso y procedimientos de gestión documental
8 | Organización de archivos de gestión
9 | Intervenir archivísticamente la documentación trasladada al archivo central que está pendiente de legalización de la transferencia documental
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 1
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Nombre: Planeación,Diseño, contratación e implementación del SGDEA
Objetivo: La Secretaría debe implementar el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos cuya finalidad se enfoca en el cumplimiento de las siguientes acciones: Controlar la producción, Administrar la creación de documentos, Definir los canales de comunicación, Distribuir y tramitar los documentos, Conformar agrupaciones documentales por trámites corporativos, Organizar los documentos de acuerdo con procedimientos preestablecidos, Aplicar reglas de archivo para valoración, retención y disposición final y Preservar por el tiempo requerido en un SGDEA
Alcance: Inicia con la planeación del proyecto de un SGDEA y culmina con la implementación de estrategias de mejora al SGDEA implementado
Justificación: La Secretaria Distrital de Ambiente – SDA no cuenta con un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo que garantice la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos electrónicos de archivo, así como la seguridad de la información.
Responsable del Plan: Dirección Corporativa - Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
FASE | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | Dias | Fecha Final | Entregable | Porcentaje de avance | Porcentaje acumulado | Observación
1. PLANEACIÓN Y ANÁLISIS | 1.1. Planeación
| 1.1.1. Elaboración del Plan de Alcance | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2024-02-01 | 454 | 2025-04-30 | Plan de Alcance
| 1.1.2.Definición de Objetivos | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2024-02-01 | 454 | 2025-04-30 | Plan de Alcance
| 1.1.3. Definición de Roles y responsabilidades (DGC Y DPSIA) | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2024-02-01 | 454 | 2025-04-30 | Plan de Recursos Humanos
1.1.4. Identificación de Riesgos
| 1.1.4.1 Establecer la metodología de riesgos | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-03-18 | 395 | 2026-04-17 | Matriz de riesgos
| 1.1.4.2. Identificar los riesgos asociados a la implementación del SGDEA | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-03-18 | 456 | 2026-06-17 | Matriz de riesgos
| 1.1.4.3. Categorizar y calificar probabilidad e impacto de los riesgos | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-03-18 | 456 | 2026-06-17 | Matriz de riesgos
| 1.1.4.4. Definir los controles y seguimiento | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-03-18 | 456 | 2026-06-17 | Matriz de riesgos
| 1.1.4.5 Articular la matriz de riesgos con el Sistema de Seguridad de la información | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-06-18 | 364 | 2026-06-17 | Matriz de riesgos
1.2. Análisis
1.2.1 Análisis Organizacional
| 1.2.1.1. Identificación de fuentes de información a ingresar en el SGDEA | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-02-01 | 514 | 2026-06-30 | Análisis Organizacional
| 1.2.1.2. Análisis de Procesos y Procedimientos | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-02-01 | 514 | 2026-06-30 | Análisis Organizacional
| 1.2.1.3. Priorización por nodos de complejidad | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-02-01 | 514 | 2026-06-30 | Análisis Organizacional
| 1.2.1.4. Articulación con los demás sistemas de la SDA (Sistemas de Gestión organizacional) | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-02-01 | 514 | 2026-06-30 | Análisis Organizacional
1.2.2. Análisis Tecnológico
| 1.2.2.1 Diagnóstico de la infraestructura tecnológica - Inventario Software (catalogo sistemas de información) | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-02-01 | 272 | 2025-10-31 | Análisis Tecnológico
| 1.2.2.2. Evaluación de los sistemas frente a cuales de ellos deberán interoperar con el SGDEA por la producción de documentos electrónicos de archivo | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-02-01 | 272 | 2025-10-31 | Análisis Tecnológico
| 1.2.2.3. Análisis de Seguridad FOREST y demás sistemas que deban ser interoperables con el SGDEA | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-02-01 | 272 | 2025-10-31 | Análisis Tecnológico
| 1.2.2.4. Análisis del Hardware existente en la entidad | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-02-01 | 272 | 2025-10-31 | Análisis Tecnológico
| 1.2.2.5. Análisis de necesidades adicionales para la implementación de un SGDEA | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-02-01 | 272 | 2025-10-31 | Análisis Tecnológico
| 1.2.2.6. Análisis de seguridad del Hardware que se utilizará en el SGDEA | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-02-01 | 272 | 2025-10-31 | Análisis Tecnológico
1.2.3. Análisis Documental
| 1.2.3.1 Diagnóstico de la gestión documental fisica | Líder SIGA y Profesional asignado al proyecto SGDEA - DGC - Profesional DPSIA asignado | 2024-02-01 | 638 | 2025-10-31 | Análisis funcional y secuencial
| 1.2.3.2 Normalización de formas, formatos y formularios | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-02-01 | 272 | 2025-10-31 | Análisis Tecnológico
| 1.2.3.3 Definición del esquema de metadatos | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2025-02-01 | 514 | 2026-06-30 | Análisis Tecnológico
| 1.2.3.4 Alineación con los instrumentos archivísticos | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2025-02-01 | 272 | 2025-10-31 | Análisis Tecnológico
| 1.2.3.5 Parametrizacion de las Tablas de Retencion Documental - TRD, (V1-V2) | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2024-09-02 | 575 | 2026-03-31
| 1.2.3.6. Elaboración y/o actualización de las Tablas de Control de Acceso | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2025-08-01 | 182 | 2026-01-30 | Tablas de control de Acceso |  |  | Depende de la convalidación de las TRD
| 1.2.3.7. Elaboración y/o actualización del Banco Terminológico | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2025-08-01 | 182 | 2026-01-30 | Banco Terminológico |  |  | Depende de la convalidación de las TRD
| 1.2.3.8. Análisis funcional y secuencial de los flujos de trabajo constituidos en FOREST | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-07-01 | 362 | 2026-06-28 | Análisis funcional y secuencial
| 1.2.3.9. Actualización de procedimientos en los que intervenga el SGDEA | Líder SIGA - Archivista asignado al proyecto del SGDEA | 2024-01-02 | 1184 | 2027-03-31 | Procedimientos Aprobados |  |  | Esta actividad se articula con el proyecto Elaboración y/o actualización de proceso y procedimientos de gestión documental
2.DISEÑO | 2.1. Análisis y adquisición de una solución de SGDEA
| 2.1.1. Implementación de acciones a seguir para la implementación de la solución SGDEA interoperable con las soluciones actuales | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-10-01 | 91 | 2025-12-31
| 2.1.2. Adquisición de una solucion de SGDEA: Etapa Precontractual | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-10-01 | 171 | 2026-03-21
| 2.1.3.1. Elaboración de anexo técnico: Identificación de requerimientos funcionales | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-10-01 | 91 | 2025-12-31
| 2.1.3.2. Elaboración de anexo técnico: Identificación de requerimientos no funcionales | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-10-01 | 91 | 2025-12-31
| 2.1.3.4. Estudio de mercado | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-11-01 | 90 | 2026-01-30 | Análisis Alternativas
| 2.4.4 Elaboración de borrador de pliego de condiciones | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-12-15 | 256 | 2026-01-30
3. IMPLEMENTACIÓN | 3.1. Implementación tecnologica de la solución de SGDEA | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2026-01-15 | 258 | 2026-09-30 | Evidencias de la ejecución contractual |  |  | Tiempo estimado, el tiempo real se evidenciará al momento de la contratación del SGDEA
| 3.2. Seguimiento a la Implementación del SGDEA según plan de trabajo a desarrollar según alternativa definida | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2026-01-15 | 715 | 2027-12-31 | Evidencias de la ejecución contractual |  |  | Tiempo estimado, el tiempo real se evidenciará al momento de la contratación del SGDEA
4.EVALUACIÓN MONITOREO Y CONTROL | 4.1 Gestión de calidad |  |  | 0
| 4.1.1 Verificación de la conformidad con los requisitos y objetivos planeados. | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2025-01-01 | 1094 | 2027-12-31 | Informes de Calidad Trimestrales |  |  | Tiempo estimado, el tiempo real se evidenciará al momento de la contratación del SGDEA
| 4.1.2 Identificación de no conformidades en relación al cronograma de actividades programado y al resultado esperado. | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2025-01-01 | 1094 | 2027-12-31 | Informes de Calidad Trimestrales |  |  | Tiempo estimado, el tiempo real se evidenciará al momento de la contratación del SGDEA
| 4.1.3. Mejora continua de la calidad de la dirección del proyecto y del SGDEA como producto tecnológico | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2025-01-01 | 1094 | 2027-12-31 | Informes de Calidad Trimestrales |  |  | Tiempo estimado, el tiempo real se evidenciará al momento de la contratación del SGDEA
| 4.1.4. Establecimiento y seguimientos indicadores | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2025-01-01 | 1094 | 2027-12-31 | Informes de Calidad Trimestrales |  |  | Tiempo estimado, el tiempo real se evidenciará al momento de la contratación del SGDEA
| 4.1.5. Registro y seguimiento a la solución de problemas. | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2025-01-01 | 1094 | 2027-12-31 | Informes de Calidad Trimestrales |  |  | Tiempo estimado, el tiempo real se evidenciará al momento de la contratación del SGDEA
| 4.1.6. Registro, seguimiento a incidencias detectadas | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2025-01-01 | 1094 | 2027-12-31 | Informes de Calidad Trimestrales |  |  | Tiempo estimado, el tiempo real se evidenciará al momento de la contratación del SGDEA
| 4.1.7. Evaluación de rendimiento y funcionalidades. | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2025-01-01 | 1094 | 2027-12-31 | Informes de Calidad Trimestrales |  |  | Tiempo estimado, el tiempo real se evidenciará al momento de la contratación del SGDEA
| 4.1.8. Identificación y documentación de mejoras o adaptaciones | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2025-01-01 | 1094 | 2027-12-31 | Informes de Calidad Trimestrales |  |  | Tiempo estimado, el tiempo real se evidenciará al momento de la contratación del SGDEA
| 5.2 Gestión de Cambio |  |  | 0
| 4.2.1. Plan de capacitaciones | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-08-01 | 882 | 2027-12-31 | Evidencias de las capacitaciones
| 4.2.2. Realización de entrevistas o encuestas de satisfacción y análisis de los datos obtenidos | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2025-08-01 | 882 | 2027-12-31 | Informe de entrevistas o encuestas semestrales
| 4.2.3. Seguimiento al proceso de aprendizaje y uso del SGDEA | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC - Profesional asignado DPSIA | 2026-02-02 | 697 | 2027-12-31 | Evidencia de los seguimientos
| 5.3. Estrategias de Mejora |  |  | 0
| 4.3.1. Registrar los cambios, ajustes y actualizaciones a los procesos, procedimientos o módulos implementados. | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2026-06-01 | 578 | 2027-12-31 | Informe de Estrategias de Mejora, controles, y priorización
| 4.3.2. Establecer controles entre los cambios antes y después, para revisar su correcto funcionamiento y aceptación por parte del usuario. | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2026-06-01 | 578 | 2027-12-31 | Informe de Estrategias de Mejora, controles, y priorización
| 4.3.3. Definir responsables para la evaluación, aprobación y priorización de los cambios o mejoras sobre cada uno de los flujos electrónicos implementados. | Líder DGC-GD - Profesional asignado al proyecto SGDEA de DGC | 2026-06-01 | 578 | 2027-12-31 | Informe de Estrategias de Mejora, controles, y priorización
RECURSO HUMANO
| Perfil | Cantidad | Valor | Tiempo en meses | Costo aprox
| Archivista | 1 |  | 60 | 0
| Experto en documento electrónico | 1 |  | 60 | 0
| Restaurador |  |  | 60 | 0
| Técnicos |  |  | 60 | 0
| Auxiliares |  |  | 60 | 0
| TOTAL | 2
NOTA: Culminada la implementación e inicio de producción la SDA deberá contar con un profesional de planta que tienga las funciones de Administrador funcional del SGDEA
INDICADORES
| INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META | OBSERVACIÓN
| Variación del Cronograma | SV = EV – PV | Alto | Mayor o igual a cero | SV:= Schedule Variance Medida histórica para indicar el porcentaje de avance respecto del plan previsto Frecuencia: trimestral Momento de Medición: Primer día hábil del trimestre vencido
| Índice de rendimiento del cronograma | SPI = EV / PV | Alto | Entre 1 y 0.95 | SPI= Schedule Performance Index Índice de eficiencia relativa a cuánto valor se ha conseguido realmente respecto del que está programado para ser llevado a cabo Frecuencia: trimestral Momento de Medición: Primer día hábil del trimestre vencido
EV: valor ganado PV: valor planeado
RECURSOS
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
| Humano | 1 Archivista | Archivista con experiencia en implementación de SGDEA
|  | 1 Experto en documento electrónico | Ingeniero con experiencia en planeación, ejecución, implementación y seguimiento de SGDEA
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 2
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Nombre: Actualizar la TRD de la entidad y lograr su convalidación.
Objetivo: Lograr la convalidación de la TRD versión 2 por parte del Consejo Distrital de Archivos para iniciar la elaboración de las TRD versión 3 periodo 2021 a la fecha.
Alcance: Inicia con la convalidación del instrumento archivístico por parte del Consejo Distrital de Archivos mediante concepto técnico, continúa con expedición de acto administrativo interno de adopción, seguido de su publicación en pagina web de la entidad y termina con el registro único de series y subseries documentales ante el Archivo General de la Nación.
Justificación: Cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 04 de 2019 emitido por el Archivo General de la Nación o cualquier norma vigente que se expida en la materia.
Responsable del Proyecto: Dirección de Gestión Corporativa
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | No. dias | Fecha Final | Entregable | Porcentaje de avance | Porcentaje acumulado | Observación
1 | Remitir TRD y anexos al Consejo Distrital de Archivos | Dirección de Gestión Corporativa | 2023-11-15 | 777 | 2025-12-31 | Comunicación oficial de remisión de TRD
2 | Convalidación del instrumento archivístico | Consejo Distrital de Archivos | 2025-01-02 | 302 | 2025-10-31 | Concepto técnico de convalidación |  |  | Acuerdo 001 de 2024. El CDA se puede tomar hasta 30 días hábiles
3 | Elaboración, revisión y ajuste de acto administrativo de adopción de TRD | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-04-02 | 273 | 2025-12-31 | Propuesta de acto administrativo de adopción de TRD
4 | Gestión de aprobación de acto administrativo interno de adopción | Dirección de Gestión Corporativa - Despacho | 2025-04-02 | 273 | 2025-12-31 | Acto administrativo interno firmado
5 | Gestión de solicitud la inscripción de las TRD en el registro único de series documentales | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-04-02 | 273 | 2025-12-31 | Comunicación oficinal de solicitud de inscripción en el registro único de series documentales |  |  | Acuerdo 001 de 2024. El CDA se puede tomar hasta 30 días hábiles
6 | Gestión de publicación de TRD en página web | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-04-02 | 273 | 2025-12-31 | TRD publicadas en página web de la entidad
FASE II TRD según Decreto 450 de 2021
1 | Conformación de equipo interdisciplinario | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-02-15 | 44 | 2025-03-31 | N.A.
2 | Recopilación normativa | Dirección Corporativa - Gestión Documental - abogado | 2025-04-01 | 274 | 2025-12-31 | Normativa compilada |  |  | El inicio de la fase II depende de la convalidación de las TRD periodo 16/03/2009-10/11/2021.
3 | Revisión y ajuste de cuadro de clasificación documental | Dirección Corporativa Gestión Documental archivista - abogado - historiador | 2025-04-01 | 274 | 2025-12-31 | Cuadro de Clasificación Documental
4 | Elaborar TRD | Dirección Corporativa Gestión Documental archivista - abogado - historiador | 2025-04-01 | 274 | 2025-12-31 | TRD
5 | Actualización de memoria descriptiva | Dirección Corporativa - Gestión Documental archivista | 2025-04-01 | 274 | 2025-12-31 | Memoria descriptiva
6 | Actualización de cuadro de control de cambios | Dirección Corporativa - Gestión Documental archivista - abogado - historiador | 2025-04-01 | 274 | 2025-12-31 | Cuadro de control de cambios
7 | Actualización de cuadro de caracterización | Dirección Corporativa Gestión Documental archivista - abogado - historiador | 2025-04-01 | 274 | 2025-12-31 | Cuadro de caracterización documental
8 | Elaborar demás anexos | Dirección Corporativa Gestión Documental archivista - abogado - historiador | 2025-04-01 | 274 | 2025-12-31 | Anexos
9 | Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-07-01 | 183 | 2025-12-31 | Acta de comité
10 | Mesas de trabajo con el Archivo de Bogotá, para convalidación ante el Consejo Distrital de Archivos | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-07-01 | 183 | 2025-12-31 | Comunicación oficial de remisión de TRD
11 | Remitir TRD y anexos al Consejo Distrital de Archivos para convalidación | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-01-27 | 0 | 2026-01-27 | Comunicación oficial de radicación
13 | Ajustes solicitados por el Archivo Distrital de Bogota, al instrumento archivístico | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-08-01 | 179 | 2026-01-27 | TRD ajustadas |  |  | En este tiempo se debe celebrar nuevamente el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la respectiva acta de dicho Comité, la cual se debe adjuntar al CDA.
14 | Convalidación técnica del instrumento archivístico | Consejo Distrital de Archivos | 2026-01-28 | 40 | 2026-03-09 | Concepto técnico de convalidación |  |  | Acuerdo 001 de 2024. El CDA se puede tomar hasta 30 días hábiles
15 | Elaboración, revisión y ajuste de acto administrativo de adopción de TRD | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-03-09 | 113 | 2026-06-30 | Acto administrativo
16 | Gestión de aprobación de acto administrativo interno de adopción | Dirección de Gestión Corporativa - Despacho | 2026-04-01 | 90 | 2026-06-30 | Acto administrativo aprobado
17 | Gestión de solicitud la inscripción de las TRD en el registro único de series documentales | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 90 | 2026-06-30 | Comunicación oficinal de solicitud de inscripción en el registro único de series documentales |  |  | Acuerdo 001 de 2024. El CDA se puede tomar hasta 30 días hábiles
18 | Gestión de publicación de TRD en página web | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 90 | 2026-06-30 | TRD publicadas en página web de la entidad
INDICADORES
| INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META | OBSERVACIÓN
| Ajustes a TRD | No. de ajustes solicitados a realizar sobre TRD y anexos / No. de ajustes realizados y atendidos según plazo establecido * 100 | alto | 100% | Frecuencia: trimestral Momento de Medición: Primera semana del trimestre vencido
| Ajustes a TRD | No. de TRD ajustadas / No. de TRD elaboradas * 100 | alto | 100% | Frecuencia: trimestral Momento de Medición: Primera semana del trimestre vencido
| Inscripción de las TRD en el registro único de series documentales | documento radicado ante el AGN según tiempos establecidos por norma | alto | 100% | Frecuencia: Una vez.
RECURSO HUMANO
| perfil | cantidad | valor | tiempo en meses | costo aprox
| Archivista | 1 |  | 28 | 0
| Profesional en historia, ciencias sociales o afines | 1 |  | 28 | 0
| Profesional en Derecho | 1 |  | 28 | 0
| Técnico | 1 |  | 28
| TOTAL |  |  |  | 0
RECURSOS
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
| Humano | 1 archivista | Con experiencia certificada en elaboración de TRD e implementación de este tipo de instrumentos archivísticos no menor a 5 años.
|  | 1 profesional en historia, ciencias sociales o afines | Con experiencia en elaboración de TRD y aplicación de procesos de selección documental con experiencia certificada no menor a 5 años
|  | 1 Abogado | Con experiencia en elaboración de TRD y aplicación de procesos de selección documental con experiencia certificada.
| Financieros | Recursos de inversión
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 3
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Nombre: Divulgar e implementar TRD convalidada
Objetivo: Realizar divulgación e implementación de TRD en los archivos de gestión y central de la entidad
Alcance: Inicia con la divulgación de la TRD al interior de la entidad, seguido de su implementación en los archivos de gestión y central de la entidad y el seguimiento y evulación a dicha implementación.
Justificación: Se requiere divulgar e implementar la TRD para apoyar en la descongestión de los archivos de gestión y central de la entidad.
Responsable del Proyecto: Dirección de Gestión Corporativa
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | No. dias | Fecha Final | Entregable | Porcentaje de avance | Porcentaje acumulado | Observación
1 | Convalidación del instrumento archivístico | Consejo Distrital de Archivos | 2025-01-02 | 363 | 2025-12-31 | Concepto técnico de convalidación
2 | Gestión de aprobación de acto administrativo interno de adopción | Dirección de Gestión Corporativa - Despacho | 2025-04-01 | 274 | 2025-12-31 | Acto administrativo interno firmado
3 | Gestión de la divulgación de la TRD convalidada V2 | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-04-01 | 274 | 2025-12-31 | Piezas comunicaciones aprobadas
4 | Divulgación de las TRD convalidadas V2 | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-04-01 | 274 | 2025-12-31 | Piezas comunicaciones a través de los medios de divulgación de la entidad
5 | Socializaciones para fortalecer la implementación de TRD V2 | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-04-01 | 274 | 2025-12-31 | Material de socialización Registros de asistencia |  |  | Temas: implementación de CCD, TRD (físico y electrónico, inventario documental, hoja de control).
6 | Acompañamiento en la organización de archivos mediante la implementación de TRD V2 | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-04-01 | 274 | 2025-12-31 | Actas de reunión y registros de asistencia
7 | Seguimiento de la implementación de TRD V2 | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-04-01 | 274 | 2025-12-31 | Informe de seguimiento
8 | Evaluación de la implementación de TRD V2 | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-04-01 | 274 | 2025-12-31 | Informe de evaluación
FASE II TRD según Decreto 450 de 2021
1 | Convalidación del instrumento archivístico V3 | Consejo Distrital de Archivos | 2026-01-02 | 363 | 2026-12-31 | Concepto técnico de convalidación
2 | Gestión de aprobación de acto administrativo interno de adopción V3 | Dirección de Gestión Corporativa - Despacho | 2026-04-01 | 274 | 2026-12-31 | Acto administrativo interno firmado
3 | Gestión de la divulgación de la TRD convalidada V3 | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-04-01 | 274 | 2026-12-31 | Piezas comunicaciones aprobadas
4 | Divulgación de las TRD convalidadas V3 | Dirección de Gestión Corporativa Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-04-01 | 274 | 2026-12-31 | Piezas comunicaciones a través de los medios de divulgación de la entidad
5 | Socializaciones para fortalecer la implementación de TRD V3 | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 274 | 2026-12-31 | Material de socialización Registros de asistencia |  |  | Temas: implementación de CCD, TRD (físico y electrónico, inventario documental, hoja de control).
6 | Acompañamiento en la organización de archivos mediante la implementación de TRD V3 | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 274 | 2026-12-31 | Actas de reunión y registros de asistencia
7 | Seguimiento de la implementación de TRD V3 | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 274 | 2026-12-31 | Informe de seguimiento
8 | Evaluación de la implementación de TRD V3 | Dirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 274 | 2026-12-31 | Informe de evaluación
Nota: Este proyecto se debe mantener y ejecutar en todas las vigencias
INDICADORES
| INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META | OBSERVACIÓN
| Socialización TRD | No. de dependencias a las que se realizó socialización / No. total de dependencias de la SDA * 100 | alto | 100% | Frecuencia: Mensual Momento de Medición: Primera semana mes vencido
| Socialización TRD | No. de personas de la dependencia a las que se realizó socialización / No. total de personas que forman parte de cada dependencia * 100 | alto | 100% | Frecuencia: Mensual Momento de Medición: Primera semana mes vencido
| Implementación de TRD en archivos de gestión | No. de asesorias archivísticas realizadas a las dependencias / No. total de dependencias de la SDA * 100 | alto | 100% | Frecuencia: Mensual Momento de Medición: Primera semana mes vencido
| Volumen documental transferido al Archivo Central | No. total de cajas y carpetas transferidas por parte de las dependencias / No. de cajas y carpetas que las dependencias tienen acumuladas en sus archivos de gestión y que son objeto de transferencia documental primaria* 100 | alto | 100% | Frecuencia: Cuatrimestral Momento de Medición: Primera semana cuatrimestre vencido
RECURSO HUMANO
| perfil | cantidad | valor | tiempo en meses | costo aprox
| Archivista | 1 |  | 11 | 0
| Tecnológo de archivo | 2 |  | 11 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
RECURSOS
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
| Humano | 1 archivista | Con experiencia en elaboración de TRD e implementación de este instrumentos
|  | Tecnológo | Con experiencia en aplicación de TRD y organización de archivos de gestión
| Financieros | Recursos de inversión
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 4
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Nombre: Implementación del Sistema Integrado de Conservación - SIC
Objetivo: Garantizar por medio de la implementación de acciones de conservación documental y preservación digital a largo plazo, la permanencia en el tiempo de los documentos producidos en la Secretaría Distrital de Ambiente, independiente de su forma de su soporte o forma de registro.
Alcance: El sistema Integrado de Conservación es aplicable a todos los documentos que han sido creados por funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente que responden al ejercicio de la misionalidad y gestión de la entidad en función de los establecido en las tablas de retención y valoración documental.
Justificación: Dar continuidad al Proyecto 1 del PINAR aprobado en enero de 2023, haciendo énfasis en la implementación de los planes, programas y estrategias planteadas en el Sistema Integrado de Conservación definidas para corto mediano y largo plazo con el fin de garantizar la conservación de los atributos de la documentación en cumplimiento de la normatividad archivística vigente.
Responsable del Plan: Dirección de Gestión Corporativa - Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
| No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | No. dias | Fecha Final | Entregable | Porcentaje de avance | Porcentaje acumulado | Observación
PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL | 1-PCD | Programa de Capacitación y Sensibilización | Restaurador/a | 2024-09-01 | 1764 | 2028-11-30 | Presentaciones; material de apoyo y registros de asistencia. | 83.33 | 6.92
| 2-PCD | 2. Registro y análisis de condiciones ambientales en los depósitos de archivo | Responsables archivos de gestión y archivo central | 2024-09-01 | 1551 | 2028-11-30 | Informe de análisis de condiciones ambientales en depósitos de archivo | 100 | 8.3
| 3-PCD | Programar e implementar las actividades de saneamiento ambiental | Archivista/Restaurador | 2024-09-01 | 1551 | 2028-11-30 | Estudios Previos, Anexo Técnico, Matriz de Riesgos contrato Fumigación | 100 | 5.5
| 4-PCD | Almacenamiento y realmacenamiento | Restaurador/a | 2024-09-01 | 1551 | 2028-11-30 | Elaboración fichas técnicas para adquisición de cajas y carpetas con características de calidad | 100 | 2
| 5-PCD | Inspección de instalaciones y sistemas de almacenamiento | Profesional designado por la Dir corporativa | 2024-09-01 | 1551 | 2028-11-30 | Identificación de espacios de archivo Levantamiento de croquis planimétrico de ubicación de archivos en las sedes de la SDA Identificación capacidad de almacenamiento | 100 | 8.3
| 6-PCD | Actualización del plan de atención de emergencias para los documentos de archivo | Restaurador/a | 2024-09-01 | 1551 | 2028-11-30 | Elaboración del mapa de riesgos de conservación Plan de prevención y atención de emergencias documentales | 100 | 8.3
| 7-PCD | Programa de Intervención a nivel de conservación | Restaurador/a | 2024-09-01 | 1551 | 2028-11-30 | Elaboración de formato para registro e identificación de técnicas gráficas y deterioros en documentos en soportes físicos. | 50 | 2
PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO | 1-PPDLP | Contar con el Cuadro de clasificación Documental actualizado al Decreto 109 y 175 de 2009 e identificar la documentación a preservar | Historiador y Archivista Profesional Documento electrónico | 2026-01-01 | 1079 | 2028-12-15 | Memoria Institucional Cuadro de Clasificación Documental Evidencias de la socialización Listado de Series y subseries a preservar Comunidad designada
| 2-PPDLP | Establecer y socializar los lineamientos para la organización de expedientes electrónicos de archivo en las carpetas compartidas asignadas por la entidad o drive de las dependencias. | Archivista y Profesional Documento electrónico | 2026-01-01 | 1064 | 2028-11-30 | Programa de Documentos y expedientes Electrónicos Programa de Reprografía Procedimiento de Organización y demás procedimientos Evidencias de la socialización Evidencias de las mesas de trabajo y plan de trabajo Evidencias de los seguimientos al plan de trabajo e implementación de lineamientos
| 3-PPDLP | Identificar los formatos de producción de la información y estandarizar el uso de formatos con características longevas. | Profesional Documento electrónico | 2026-01-01 | 1064 | 2028-11-30 | Informe de formatos utilizados Caracterización de formatos Evidencias de la socialización
| 4-PPDLP | Contar con un SGDEA y un módulo de preservación | Profesional Documento electrónico | 2026-01-01 | 1064 | 2028-11-30 | Informe de Porcentaje de cumplimiento Sistema Actual Modelo de Requisitos Proyecto de implementación SGDEA Aprobación del proyecto Socialización y aprobación del Proyecto Presupuesto Software Evidencias de ejecución del Proyecto
| 5-PPDLP | Elaboración de un Esquema de Metadatos | Profesional Documento electrónico | 2026-01-01 | 348 | 2026-12-15 | Esquema de metadatos Esquema de metadatos de preservación
| 6-PPDLP | Asegurar la autenticidad de los documentos a preservar | Profesional Documento electrónico apoyo Profesional DPSIA | 2026-01-01 | 1064 | 2026-12-15 | Documento de identificación y selección de técnicas
| 7-PPDLP | Garantizar la disponibilidad de la información a preservar | Profesional Documento electrónico apoyo Profesional DPSIA | 2026-01-01 | 1064 | 2028-11-30 | Tablas de Control de Acceso Plan de respuesta incidencias Documento de justificación y resultados de la aplicación de las técnicas de preservación
| 8-PPDLP | Aplicación de técnicas de preservación digital y renovación de medios | Profesional Documento electrónico apoyo Profesional DPSIA | 2026-01-01 | 1064 | 2028-11-30 | Evidencias de la aplicación de Técnicas de preservación
NOTA: Este cronograma contempla cada una de las estrategias del Plan de Conservación documental y Plan de preservación digital de manera general, el detalle de cada se encuentra en el Sistema Integrado de Conservación SIC
100%
INDICADORES
|  | INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META | OBSERVACIÓN
|  | Variación del Cronograma | SV = EV – PV | Alto | Mayor o igual a cero | SV:= Schedule Variance Medida histórica para indicar el porcentaje de avance respecto del plan previsto Frecuencia: trimestral Momento de Medición: Primer día hábil del trimestre vencido
|  | Índice de rendimiento del cronograma | SPI = EV / PV | Alto | Entre 1 y 0.95 | SPI= Schedule Performance Index Índice de eficiencia relativa a cuánto valor se ha conseguido realmente respecto del que está programado para ser llevado a cabo Frecuencia: trimestral Momento de Medición: Primer día hábil del trimestre vencido
EV: valor ganado PV: valor planeado
RECURSO HUMANO
|  | Perfil | Cantidad | Valor | Tiempo en meses | Costo aprox
|  | Archivista | 1 |  | 60 | 0
|  | Experto en documento electrónico | 1 |  | 60 | 0
|  | Restaurador | 1 |  | 60 | 0
|  | Técnicos | 0 |  | 60 | 0
|  | Auxiliares | 3 |  | 30 | 0
TOTAL
RECURSOS
|  | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
|  | Humano | 1 Archivista | Archivista con experiencia en implementación de procesos de gestión documental
|  |  | 1 Experto en documento electrónico | Ingeniero con experiencia en documentos electrónicos y preservación digital
|  |  | Restaurador | Experiencia en formulación e implementación del SIC
Técnicos
|  |  | Auxiliares | NA
Recursos de inversión
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 5
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Nombre: Elaborar tablas de valoración documental del periodo 2006-2009 de la SDA y remitir para convalidación técnica
Objetivo: Elaborar las tablas de valoración documental TVD para la documentación del periodo 2006-2009 de la SDA junto con sus respectivos anexos según normatividad legal vigente y remitir al Consejo Distrital de Archivos para su convalidación técnica.
Alcance:Inicia con la revisión, validación y ajuste del inventario documental, la proyección del cuadro de clasificación documental, para seguir con la elaboración de las fichas de valoración que sean requeridas, la memoria descriptiva, historia institucional y demás anexos que establecidos en el Acuerdo 04 de 2019 o cualquier norma que exista en la materia.
Justificación: La SDA no debe mantener fondos documentales acumulados sin intervenir. Es obligación de la entidad elaborar las TVD para intervenir este tipo de fondos, según lo establecido en el Acuerdo 02 de 2004, Acuerdo 04 de 2019 emitidos por el Archivo General de la Nación, entre otras.
Responsable del Plan: Dirección Corporativa
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | No. dias | Fecha Final | Entregable | Porcentaje de avance | Porcentaje acumulado | Observación
1 | Conformación de equipo interdisciplinario | Conformación de equipo interdisciplinario | 2025-02-01 | 57 | 2025-03-30 | Contratos |  |  |  | 10% | 10% | /
2 | Recopilación normativa | Recopilación normativa | 2025-02-01 | 57 | 2025-03-30 | Normograma |  |  |  | 5% | 15% | /
3 | Recopilar y ajustar inventarios documentales en estado natural / Separación de inventarios por dependencias | Recopilar y ajustar inventarios documentales en estado natural | 2025-04-01 | 29 | 2025-04-30 | inventarios documentales en estado natural |  |  |  | 5% | 20%
4 | Ajuste de la Historia institucional (Reseña histórica, definición de periodos institucionales, reconstrucción de organigramas, evolución orgánica funcional) | Ajuste de la Historia institucional (Reseña histórica, definición de periodos institucionales, reconstrucción de organigramas, evolución orgánica funcional) | 2025-05-01 | 60 | 2025-06-30 | Historia Institucional SDA |  |  |  | 10% | 30%
5 | Elaboración y/o actualización de Fichas de valoración documental | Elaboración y/o actualización de Fichas de valoración documental | 2025-03-01 | 121 | 2025-06-30 | Fichas de valoración documental |  |  |  | 5% | 35%
6 | Elaboración Cuadro de Clasificación Documental | Elaboración Cuadro de Clasificación Documental | 2025-03-01 | 121 | 2025-06-30 | Cuadro de Clasificación y cuadro de evolución series |  |  |  | 25% | 60%
7 | Elaboración de TVD | Elaboración de TVD | 2025-03-01 | 121 | 2025-06-30 | Tabla de valoración documental |  |  |  | 10% | 70%
8 | Elaboración Memoria descriptiva | Elaboración Memoria descriptiva | 2025-07-01 | 29 | 2025-07-30 | Memoria Descriptiva |  |  |  | 10% | 80%
9 | Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2025-08-01 | 29 | 2025-08-30 | acta de comité |  |  |  | 5% | 85%
10 | Remisión para convalidación ante el Consejo Distrital de Archivos | Remisión para convalidación ante el Consejo Distrital de Archivos | 2025-08-01 | 29 | 2025-08-30 | Comunicación oficial de radicación |  |  |  | 5% | 90%
11 | Convalidación técnica del instrumento archivístico |  | 2025-08-01 |  | 2025-10-30 | Concepto técnico de convalidación |  |  |  | 3% | 93%
12 | Ajustes al instrumento archivístico | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-08-01 | 60 | 2025-09-30 | Comunicación oficial de radicación |  |  |  | 2% | 95%
13 | Gestión de aprobación de acto administrativo interno de adopción | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-08-01 | 60 | 2025-09-30 | Comunicación oficial de radicación |  |  |  | 2% | 97%
15 | Gestión de solicitud la inscripción de las TVD en el registro único de series documentales | Consejo Distrital de Archivos | 2025-11-01 | 60 | 2025-12-31 | Comunicación oficial |  |  |  | 1% | 98%
19 | Gestión de publicación de TVD en página web | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-11-01 | 60 | 2025-12-31 | TVD publicadas en página web de la entidad |  |  |  | 2% | 100%
INDICADORES
| INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META | OBSERVACIÓN
| Ajustes a TVD | No. de ajustes solicitados a realizar sobre TVD y anexos / No. de ajustes realizados y atendidos según plazo establecido * 100 | alto | 100% | Frecuencia: trimestral Momento de Medición: Primera semana del trimestre vencido
| Ajustes a TVD | No. de TVD ajustadas / No. de TVD elaboradas * 100 | alto | 100% | Frecuencia: trimestral Momento de Medición: Primera semana del trimestre vencido
| Inscripción de las TVD en el registro único de series documentales | documento radicado ante el AGN según tiempos establecidos por norma | alto | 100% | Frecuencia: Una vez.
RECURSO HUMANO
| perfil | cantidad | valor | tiempo en meses | costo aprox
| Archivista | 1 | 0 | 12 | 0
| Profesional en historia, ciencias sociales o afines | 1 | 0 | 12 | 0
| Profesional en Derecho | 1 | 0 | 12 | 0
| total | 3 |  | 12 | 0
RECURSOS
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
| Humano | 1 archivista | Con experiencia en elaboración de TVD e implementación de la misma con experiencia no menor a 5 años
|  | 1 profesional en historia, ciencias sociales o afines | Con experiencia en elaboración de TVD e implementación de la misma con experiencia no menor a 5 años
|  | 1 abogado | Con experiencia en elaboración de TVD e implementación de la misma
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 6
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Nombre: Ajuste de TVD periodo DAMA para lograr su convalidación
Objetivo: De acuerdo a las directrices de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, ajustar las TVD del periodo DAMA de la entidad y remitir a la instancia respectiva para lograr su convalidación técnica.
Alcance: Inicia con la identificación de documentos del periodo comprendido 1990-2006 para definir las agrupaciones documentales faltantes, ajustar el instrumento archivístico con todos sus anexos, presentar a la Dirección de Gestión Corporativa, posteriormente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad, para luego remitir al Consejo Distrital de Archivos para su convalidación.
Justificación: Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad legal vigente para tablas de valoración documental.
Responsable del Plan: Dirección de Gestión Corporativa
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | No. días | Fecha Final | Entregable | Porcentaje avance | Porcentaje acumulado | Observación
3 | Convalidación técnica del instrumento archivístico | Consejo Distrital de Archivos | 2025-01-01 | 88 | 2025-03-30 | Concepto técnico de convalidación |  |  |  | 10% | 10%
4 | Ajustes al instrumento archivístico | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-03-30 | 31 | 2025-04-30 | TVD ajustadas |  |  |  | 20% | 30%
5 | Remitir TVD y anexos al Consejo Distrital de Archivos para convalidación | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-04-30 | 0 | 2025-04-30 | Comunicación oficial de radicación |  |  |  | 10% | 40%
6 | Convalidación técnica del instrumento archivístico | Consejo Distrital de Archivos | 2025-05-01 | 60 | 2025-06-30 | Concepto técnico de convalidación |  |  |  | 10% | 50%
7 | Elaboración, revisión y ajuste de acto administrativo de adopción de TVD | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-07-01 | 60 | 2025-08-30 | Acto administrativo |  |  |  | 20% | 70%
8 | Gestión de aprobación de acto administrativo interno de adopción | Dirección de Gestión Corporativa - Despacho | 2025-07-01 | 60 | 2025-08-30 | Acto administrativo aprobado |  |  |  | 10% | 80%
9 | Gestión de solicitud la inscripción de las TVD en el registro único de series documentales | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-07-01 | 60 | 2025-08-30 | Comunicación oficinal de solicitud de inscripción en el registro único de series documentales |  |  |  | 10% | 90%
10 | Gestión de publicación de TVD en página web | Dirección de Gestión Corporativa | 2025-08-20 | 91 | 2025-09-30 | TVD publicadas en página web de la entidad |  |  |  | 10% | 100%
INDICADORES
| INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META | OBSERVACIÓN
| Ajustes a TVD | No. de ajustes solicitados a realizar sobre TVD y anexos / No. de ajustes realizados y atendidos según plazo establecido * 100 | alto | 100% | Frecuencia: trimestral Momento de Medición: Primera semana del trimestre vencido
| Ajustes a TVD | No. de TVD ajustadas / No. de TVD elaboradas * 100 | alto | 100% | Frecuencia: trimestral Momento de Medición: Primera semana del trimestre vencido
| Inscripción de las TVD en el registro único de series documentales | documento radicado ante el AGN según tiempos establecidos por norma | alto | 100% | Frecuencia: Una vez.
RECURSO HUMANO
| perfil | cantidad | valor | tiempo en meses | costo aprox
| Archivista | 1 | 0 | 11 | 0
| total |  |  |  | 0
RECURSOS
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
| Humano | 1 archivista | Con experiencia en elaboración de TVD e implementación de la misma con experiencia no menor a 5 años
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 7
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Nombre: Elaboración y/o actualización de proceso y procedimientos de gestión documental
Objetivo: Elaborar y/o actualizar el proceso de gestión documental junto con sus procedimientos, garantizando la implementación de las operaciones de gestión documental por parte de los productores de manera sencilla y adecuada.
Alcance: Inicia con la revisión del proceso de gestión documental y culmina con la elaboración y/o actualización de los procedimientos establecidos en la normatividad legal vigente y su respectiva socialización e implementación.
Justificación: Se debe atender lo dispuesto en la normatividad legal vigente, relacionados con los procesos y/o operaciones de gestión documental, que como mínimo son: Planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración.
Responsable del Plan: Dirección de Gestión Corporativa - Subsecretaria General
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | No. días | Fecha Final | Entregable | Porcentaje avance | Porcentaje acumulado | Observación
1 | Revisión y ajuste de la caracterización del proceso de gestión documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2024-01-02 | 180 | 2024-06-30 | Caracterización del proceso
2 | Ajuste procedimiento de planeación | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-01-01 | 88 | 2025-03-30 | Procedimiento elaborado
4 | Campaña de socialización | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-03-01 | 29 | 2025-03-30 | Procedimiento socializado
5 | Elaborar procedimiento de producción documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-03-01 | 119 | 2025-06-28 | Procedimiento elaborado
6 | Trámite de revisión del procedimiento de producción documental | Dirección Corporativa Gestión Documental Subsecretaria General | 2024-07-02 | 424 | 2025-08-30 | Procedimiento validado |  |  | Incluye los ajustes
7 | Campaña de socialización | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2024-09-01 | 394 | 2025-09-30 | Procedimiento socializado
8 | Elaborar procedimiento de gestión y trámite | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2024-10-01 | 424 | 2025-11-29 | Procedimiento elaborado
9 | Trámite de revisión del procedimiento de gestión y trámite | Dirección Corporativa Gestión Documental Subsecretaria General | 2024-12-02 | 363 | 2025-11-30 | Procedimiento validado |  |  | Incluye los ajustes
10 | Campaña de socialización | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-02-03 | 331 | 2025-12-31 | Procedimiento socializado
11 | Revisar y ajustar procedimiento de organización documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-03-03 | 58 | 2025-04-30 | Procedimiento elaborado
12 | Trámite de revisión del procedimiento de organización documental | Dirección Corporativa Gestión Documental Subsecretaria General | 2025-05-02 | 56 | 2025-06-27 | Procedimiento validado |  |  | Incluye los ajustes
13 | Campaña de socialización | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-08-01 | 28 | 2025-08-29 | Procedimiento socializado
14 | Revisar y ajustar procedimiento de transferencia documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-06-01 | 60 | 2025-07-31 | Procedimiento elaborado
15 | Trámite de revisión del procedimiento de transferencia documental | Dirección Corporativa Gestión Documental Subsecretaria General | 2025-08-01 | 60 | 2025-09-30 | Procedimiento validado |  |  | Incluye los ajustes
16 | Campaña de socialización | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-10-01 | 30 | 2025-10-31 | Procedimiento socializado
17 | Revisar y ajustar procedimiento de disposición de documentos | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-11-04 | 57 | 2025-12-31 | Procedimiento elaborado
18 | Trámite de revisión del procedimiento de disposición de documentos | Dirección Corporativa Gestión Documental Subsecretaria General | 2026-02-02 | 57 | 2026-03-31 | Procedimiento validado |  |  | Incluye los ajustes
19 | Campaña de socialización | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2026-04-01 | 29 | 2026-04-30 | Procedimiento socializado
20 | Elaborar procedimiento de preservación a largo plazo | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-03-01 | 151 | 2025-07-30 | Procedimiento elaborado |  |  | Se sugiere elaborar un procedimiento de conservación documental, instructivos y formatos.
21 | Trámite de revisión del procedimiento de preservación a largo plazo | Dirección Corporativa Gestión Documental Subsecretaria General | 2025-08-01 | 121 | 2025-11-30 | Procedimiento validado |  |  | Incluye los ajustes
22 | Campaña de socialización | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2025-12-01 | 29 | 2025-12-30 | Procedimiento socializado
23 | Revisar y ajustar procedimiento de valoración documental | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2026-10-01 | 60 | 2026-11-30 | Procedimiento elaborado
24 | Trámite de revisión del procedimiento de valoración documental | Dirección Corporativa Gestión Documental Subsecretaria General | 2026-12-01 | 87 | 2027-02-26 | Procedimiento validado |  |  | Incluye los ajustes
25 | Campaña de socialización | Dirección Corporativa Gestión Documental | 2027-03-01 | 30 | 2027-03-31 | Procedimiento socializado
INDICADORES
| INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META | OBSERVACIÓN
| Revisión proceso de gestión documental | proceso revisado y gestionada su actualización | alto | 100% | Frecuencia: cuatrimestral Momento de Medición: Primera semana del cuatrimestre vencido
| Actualización de procedimientos existentes de gestión documental | No. procedimientos de gestión documental ya elaborados que requieren ser actualizados / No. de procedimientos de gestión documental revisados y actualizados * 100 | alto | 100% | Frecuencia: cuatrimestral Momento de Medición: Primera semana del cuatrimestre vencido
| Elaboración de nuevos procedimientos nuevos de gestión documental | No. procedimientos nuevos de gestión documental a elaborar / No. de procedimientos de gestión documental establecidos en la normatividad legal vigente * 100 | alto | 100% | Frecuencia: cuatrimestral Momento de Medición: Primera semana del cuatrimestre vencido
RECURSO HUMANO
| perfil | cantidad | valor | tiempo en meses | costo aprox
| Archivista | 1 |  | 39 | 0
| Experto en documento electrónico | 1 |  | 39 | 0
| Restaurador - Conservador | 1 |  | 39 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
RECURSOS
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
| Humano | 1 archivista | Archivista profesional con experiencia en elaboración de procedimientos
|  | 1 profesional experto en documento electrónico | Profesional con experiencia en documento electrónico
|  | 1 Restaurador - Conservador | Con experiencia certificada en elaboración de Sistemas Integrados de Conservación - Plan de Conservación Documental
| Financieros | Recursos de inversión
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 8
a |  |  | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Nombre: Organización de archivos de gestión
Objetivo: Asesorar la organización de archivos de gestión, mediante el acompañamiento permanente con el fin de realizar una eficiente identificación de la documentación que será objeto de organización archivística, mediante la aplicación del cuadro de clasificación y tabla de retención documental convalidada con el fin e liberar espacio en mobiliario de archivos.
Alcance: Inicia con la identificación de la documentación que según el instrumento archivístico ya cumplió su tiempo de retención en la fase de gestión y que requiere ser intervenida archivísticamente para lograr su organización total con el fin de transferir al archivo central y de esta manera liberar espacio en las dependencias, terminando con la firma del inventario documental y acta de transferencia. (Todas las actividades descritas son ciclicas, lo que quiere indicar, que todos los años se deben planear).
Justificación: El diagnóstico integral de archivos que se actualizó en la vigencia 2023 establece una gran acumulación de documentos en los archivos de gestión, los cuales ya cumplieron su tiempo de retención y que debieron ser transferidos al archivo central de la entidad. Se identificaron riesgos de conservación de la documentación por inadecuado almacenamiento de los documentos.
Responsable del Plan: Dirección Corporativa - Todas las dependencias
| No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | días | Fecha Final | Entregable | Porcentaje de avance | Porcentaje acumulado | Observación
1. Transferencias Documentales.
| 1 | Elaborar Cronograma de transferencias documentales primarias vigencia 2025 | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-01-06 | 312 | 2025-11-14 | Comunicación Interna y Pieza Comunicativa
| 2 | Elaborar diagnostico documental del volumen de los archivos de gestión en las dependencias. | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental Dependencias | 2025-01-06 | 312 | 2025-11-14 | Base de Datos
| 3 | Comunicar a las dependencias el diagnostico documental evidenciado en los archivos de gestión. | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental Dependencias | 2025-02-14 | 273 | 2025-11-14 | Comunicación oficial interna - Correo electrónico
| 4 | Asesorar en la ejecución de las actividades de tipo archivístico que se deben adelantar para la organización integral del archivo de gestión | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental Dependencias | 2025-02-17 | 270 | 2025-11-14 | Acta de reunión y relación de asistencia
| 5 | Acompañar en el desarrollo de las actividades de organización archivística a las dependencias | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental Dependencias | 2025-02-17 | 270 | 2025-11-14 | Acta de reunión y relación de asistencia
| 6 | Realizar el primer control de calidad sobre las actividades previas a la foliación. | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental Dependencias | 2025-02-17 | 270 | 2025-11-14 | Acta de reunión y relación de asistencia
| 7 | Retroalimentar sobre las novedades identificadas en las actividades objeto de control de calidad | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental Dependencias | 2025-02-17 | 270 | 2025-11-14 | Acta de reunión y relación de asistencia
| 8 | Programar mesas de trabajo para aquellas dependencias que no presentan avances en la organización de archivos de gestión e informar al jefe de la dependencia | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental Dependencias | 2025-02-17 | 270 | 2025-11-14 | Acta de reunión y relación de asistencia Comunicación oficial interna - Correo electrónico
| 9 | Validar inventarios documentales y actas de transferencia | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental Dependencias | 2025-02-17 | 270 | 2025-11-14 | Acta de reunión y relación de asistencia Comunicación oficial interna - Correo electrónico
| 10 | Validación aleatoria de la organización archivística de la documentación transferida al archivo central | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental - Archivo Central | 2025-02-17 | 270 | 2025-11-14 | Acta de transferencia
| 11 | Aprobar transferencia documental primaria, mediante la gestión de firmas de actas de transferencia e inventarios documentales | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental - Archivo Central Dependencias | 2025-02-17 | 284 | 2025-11-28 | Acta de transferencia e inventarios documentales firmados - correo electrónico
| 12 | Elaborar informe de transferencias documentales primarias vigencia 2024 | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-12-01 | 29 | 2025-12-30 | Informe técnico
2. Proyecto intervención de archivos de gestión
| 13 | 2.1. Elaboración de la necesidad y la Identificación de requerimientos en la organizacion de los archivos de gestión. | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-01-06 | 11 | 2025-01-17 | Elaboracion de Fichas Tecnicas
| 14 | 2.2. Elaboracion de Estudio de mercado | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-01-17 | 14 | 2025-01-31 | Elaboracion de Estudio de Mercadeo
| 15 | 2.2.1. Planificación de Estudio de mercadeo | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-01-17 | 14 | 2025-01-31
| 16 | 2.2.2 Ejecución de Estudio de mercado | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-01-17 | 14 | 2025-01-31
| 17 | 2.2.3 Resultados de Estudio de mercado | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-01-17 | 14 | 2025-01-31
| 18 | 2.3. Elaboración de borrador de pliego de condiciones | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-02-10 | 18 | 2025-02-28 | Elaboracion de Estudios Previos
| 19 | 2.3.1. Publicación de borrador de pliego de condiciones | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-02-10 | 18 | 2025-02-28
| 20 | 2.3.2. Observaciones al borrador de pliego de condiciones | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-02-10 | 18 | 2025-02-28
| 21 | 2.3.3. Publicación pliego de condiciones definitivo | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-02-10 | 18 | 2025-02-28 | Plublicación SECOP II
| 22 | 2.4. Presentación de ofertas | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-03-03 | 14 | 2025-03-17
| 23 | 2.4.1. Evaluación de ofertas | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-03-17 | 21 | 2025-04-07
| 24 | 2.5 Observaciones al Informe de Evaluación | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-04-07 | 14 | 2025-04-21
| 25 | 2.6. Adjudicación | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-04-21 | 14 | 2025-05-05 | Plublicación SECOP II
| 26 | 2.5 Implementación del proyecto | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-05-05 | 970 | 2027-12-31
| 27 | 2.5.1. Ejecución | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-05-05 | 970 | 2027-12-31
| 28 | 2.5.2. Monitoreo, seguimiento y control | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-05-05 | 970 | 2027-12-31
| 29 | 2.6 Gestión del cambio al interior de la Entidad | Dirección de Gestión Corporativa Gestión Documental | 2025-05-05 | 970 | 2027-12-31
Nota: Este proyecto se debe mantener y ejecutar en todas las vigencias
RECURSO HUMANO
|  | perfil | cantidad | valor | tiempo en meses | costo aprox
|  | Archivista | 1 |  | 11 | 0
|  | Experto en documento electrónico | 1 |  | 11 | 0
|  | Restaurador | 1 |  | 11 | 0
|  | Técnicos | 1 |  | 11 | 0
|  | TOTAL | 4
INDICADORES
|  | INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META | OBSERVACIÓN
|  | Volumetría documental | No. de metros lineales intervenidos por la dependencia / No. de metros lineales identificados para transferir | alto | 100% | Frecuencia: Mensual Momento de Medición: Primera semana mes vencido
|  | Organización de archivos organizados | No. de metros lineales organizados en un periodo determinado por la dependencia / No. de metros lineales identificados para organizar en dicho periodo | alto | 100% | Frecuencia: Mensual Momento de Medición: Primera semana mes vencido
|  | Transferencias documentales primarias | No. de transferencias documentales realizadas / No. de dependencias de la SDA * 100 | alto | 100% | Frecuencia: Cuatrimestral Momento de Medición: Primera semana cuatrimestre vencido
RECURSOS
|  | TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
|  | Humano | Archivistas y/o Bibliotecologa | Con Tarjeta profesional y experiencia certificada en elaboración e implementación de instrumentos archivísticos de más de 5 años
|  |  | Archivistas especializados en documentos electrónicos | Con Tarjeta profesional y experiencia certificada en elaboración e implementación de instrumentos archivísticos en archivos electrónicos y digitales de más de 5 años
|  |  | Restaurador | Con más de 5 años de experiencia en elaboración e implementación de planes de conservación documental
|  |  | Técnico | Con tarjeta expedida por el Colegio Colombiano de Archivístas y experiencia certificada en organización de archivos de gestión.
Recursos de inversión
|  | Tecnológico | Recursos de inversión
|  | Financieros | Recursos de inversión
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE

## PROYECTO 9
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
METODOLOGIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR
Nombre: Intervenir archivísticamente la documentación trasladada al archivo central que esta pendiente de legalización de la transferencia documental.
Objetivo: Adelantar la organización archivística sobre la documentación que reposa en el archivo central de la entidad
Alcance: Inicia con la identificación de la documentación que fue trasladada al archivo central y que aún esta pendiente de su intervención archivística, diagnósticar para luego formular el plan de trabajo y actividades a realizar sobre la documentación, según instrumento archivístico, iniciar con la ejecución de las actividades operativas de tipo archivístico, realizar el respectivo control de calidad y terminar con la legalización de la transferencia documental, mediante firma de inventarios documentales y acta de transferencia.
Justificación: La SDA no debe mantener fondos documentales acumulados sin intervenir. El archivo central debe estar conformado por archivos organizados cuyas transferencias documentales primarias hayan sido legalizadas mediante la firma de inventarios documentales y las respectivas actas de transferencia documental. Lo anterior, según lo establecido en el Acuerdo 042 de 2002 o cualquier norma vigente en la materia.
Responsable del Proyecto: Dirección de Gestión Corporativa
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | No. dias | Fecha Final | Entregable | Porcentaje de avance | Porcentaje acumulado | Observación
1 | Diagnósticar el archivo central en cuanto a las agrupaciones documentales que lo conforman para identificar series o asuntos aún sin legalizar transferencia o sin intervenir archivísticamente | Dirección de Gestión Corporativa - Lider de Gestión Documental | 2023-12-05 | 416 | 2025-01-24 | Informe |  |  | La información se consolida en el Plan Operativo Anual
2 | Clasificar la documentación a intervenir según nivel de prioridad basado en factores como "consulta y prestamo" entre otros | Dirección de Gestión Corporativa - Lider de Gestión Documental | 2023-12-05 | 416 | 2025-01-24 | Inventarios
3 | Validar volumen documental de la documentación a intervenir y las actividades archivistas que requiere la documentación | Dirección de Gestión Corporativa - Lider de Gestión Documental | 2023-12-05 | 420 | 2025-01-28 | Acta de reunión y relación de asistencia
4 | Elaboración del Plan Operativo Anual de gestión documental POA inicial | Dirección de Gestión Corporativa - Lider de Gestión Documental | 2025-01-28 | 9 | 2025-02-06 | Plan Operativo Anual - link "Organización"
5 | Definir el personal requerido para realizar la intervención archivística sobre la documentación | Dirección de Gestión Corporativa - Líder de Gestión Documental | 2025-02-06 | 22 | 2025-02-28 | Requerimiento de personal e insumos de archivo y oficina |  |  | Deben ser aprobados por el Director de Gestión Corporativa
6 | Definir indicadores de gestión de las actividades de tipo archivístico a realizar | Dirección de Gestión Corporativa - Líder de Gestión Documental | 2025-02-06 | 22 | 2025-02-28 | Indicadores de gestión |  |  | Deben ser aprobados por el Director de Gestión Corporativa
7 | Revisión inventario documental e identificación de unidades para automatización | Dirección de Gestión Corporativa - Lider de Gestión Documental | 2025-01-28 | 184 | 2025-07-31 | Actas de seguimiento, reportes de inventario
8 | Ajustes al Plan Operativo Anual de gestión documental POA | Dirección de Gestión Corporativa - Lider de Gestión Documental | 2025-07-10 | 10 | 2025-07-20 | Plan Operativo Anual - link "Organización" |  |  | La información se consolida en el Plan Operativo Anual
9 | Ejecución de protocolo de reconstrucción de expedientes identificados como perdidos como resultado de la revisión del inventario | Dirección de Gestión Corporativa - Lider de Gestión Documental | 2025-08-04 | 137 | 2025-12-19 | Informe de pérdida de documentación en archivo central. Evidencias de avance de reconstrucción de expedientes |  |  | Validar con las dependencias y solicitar firmas
10 | Capacitación permanente del personal de gestión documental | Dirección de Gestión Corporativa - Lider de Gestión Documental | 2025-02-17 | 284 | 2025-11-28 | Acta de reunión y relación de asistencia
11 | Hacer seguimiento a la intervención archivística de la documentación | Dirección de Gestión Corporativa - Líder de Gestión Documental | 2025-03-01 | 274 | 2025-11-30 | Acta de reunión de seguimiento y relación de asistencia
12 | Revisión, actualización o elaboración de procesos y procedimientos, y guías técnicas | Dirección de Gestión Corporativa - Líder de Gestión Documental | 2025-02-20 | 36 | 2025-03-28 | Procesos y procedimientos aprobados |  |  | Deben ser aprobados por DPSIA
13 | Realizar control de calidad previo a la foliación | Dirección de Gestión Corporativa - Líder de Gestión Documental | 2025-08-01 | 144 | 2025-12-23 | Acta de reunión y relación de asistencia |  |  | De acuerdo a lo establecido en los manuales de procedimientos
14 | Realizar control de calidad al finalizar la intervención | Dirección de Gestión Corporativa - Líder de Gestión Documental | 2025-08-01 | 144 | 2025-12-23 | Acta de reunión y relación de asistencia |  |  | De acuerdo a lo establecido en los manuales de procedimientos
15 | Reportar avance de la intervención | Dirección de Gestión Corporativa - Líder de Gestión Documental | 2025-02-03 | 323 | 2025-12-23 | Acta de reunión y relación de asistencia |  |  | Actividad mensual
16 | Cumplir con las actividades programadas en el Plan Operativo Anual | Dirección de Gestión Corporativa - Líder de Gestión Documental | 2025-02-06 | 328 | 2025-12-31 | Informe de avance de la ejecución
17 | Aplicar el procedimiento para la recepción de transferencias primarias | Dirección de Gestión Corporativa - Líder de Gestión Documental | 2025-08-01 | 121 | 2025-11-30 | Acta de transferencia documental |  |  | Actividad mensual
18 | Ajustar el Plan Operativo Anual de la siguiente vigencia | Dirección de Gestión Corporativa - Líder de Gestión Documental | 2024-03-01 | 670 | 2025-12-31 | Acta de reunión y relación de asistencia |  |  | Actividad mensual
Nota: Este proyecto se debe mantener y ejecutar en todas las vigencias | [7 empty] | 100%
INDICADORES
| INDICADOR | INDICE | IMPACTO | META | OBSERVACIÓN
| Indicadores de gestión para actividades de tipo archivístico | No. de indicadores de gestión / No. de actividades de gestión documental a realizar en el archivo central | alto | 100% | Frecuencia: Mensual Momento de Medición: Primera semana mes vencido
| Plan Operativo Anual | Plan Operativo Anual elaborado, revisado y aprobado | alto | 100% | Frecuencia: Mensual Momento de Medición: Primera semana mes vencido
| Reprocesos | No. de cajas que no superaron el control de calidad / No. total de cajas corregidas * 100 | alto | 100% | Frecuencia: Mensual Momento de Medición: Primera semana mes vencido
| Reprocesos | No. de carpetas que no superaron el control de calidad / No. total de carpetas corregidas * 100 | alto | 100% | Frecuencia: Mensual Momento de Medición: Primera semana mes vencido
| Volumen documental intervenido | No. de cajas intervenidas archivísticamente / No. total de cajas definidas en el POA para intervenir * 100 | alto | 100% | Frecuencia: Mensual Momento de Medición: Primera semana mes vencido
| Volumen documental intervenido | No. de carpetas intervenidas archivísticamente / No. total de carpetas definidas en el POA para intervenir * 100 | alto | 100% | Frecuencia: Mensual Momento de Medición: Primera semana mes vencido
| Inventario documentales actualizados | No. de inventarios documentales elaborados y/ actualizados / No. total de inventarios establecidos en el POA para elaborar y/o actualizar * 100 | alto | 100% | Frecuencia: Mensual Momento de Medición: Primera semana mes vencido
| Legalización de transferencias documentales primarias | No. de agrupaciones documentales intervenidas por dependencia con inventario firmadas / No. de transferencias documentales primarias definidas en el POA para legalizar * 100 | alto | 100% | Frecuencia: Cuatrimestral Momento de Medición: Primera semana del cuatrimestre vencido
| Legalización de transferencias documentales primarias | No. de agrupaciones documentales intervenidas por dependencia con acta de transferencia firmada / No. de transferencias documentales primarias definidas en el POA para legalizar * 100 | alto | 100% | Frecuencia: Cuatrimestral Momento de Medición: Primera semana del cuatrimestre vencido
RECURSO HUMANO
| perfil | cantidad | valor | tiempo en meses | costo aprox
| Archivista | 1 |  | 11 | 0
| Tecnológo de archivo | 10 |  | 11 | 0
| Auxiliar de archivo | 10 |  | 11 | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
RECURSOS
| TIPO | CARACTERISTICAS | OBSERVACIONES
| Humano | 1 archivista | Con experiencia en elaboración de TRD e implementación de este instrumentos
|  | Tecnológo | Con experiencia en aplicación de TRD y organización de archivos de gestión con tarjeta expedida por el Colegio Colombiano de Archivistas.
|  | Auxiliar | Con experiencia en organización de archivos de gestión.
| Financieros | Recursos de inversión
Convenciones
actividades avanzadas
actividades a iniciar
actividades culminadas
VOLVER AL INDICE