## GETH
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [29 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
TALENTO HUMANO |  | Gestión Estratégica del Talento Humano |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN COPORATIVA /Gestión de Talento Humano | [29 empty] | N/A
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | ACCION 1 DEL PAyS 2024/ ACCION 6 DEL PAyS 2023 FURAG 2022 6. ¿La entidad ha modificado el manual de funciones incluyendo las equivalencias, para dar cumplimiento a la Ley 1955 de 2019 y al Decreto 2365 de 2019 para facilitar el ingreso de jóvenes a la administración pública? No (porque no se han creado nuevos empleos en la planta de personal o porque no se han reestructurado) 8. ¿La entidad ha formalizado empleos en el marco del Decreto 1800 de 2019? No (Estamos en proceso de ampliación de la planta de personal) 1. "fortalecimiento" La planta de personal de la entidad (o documento que contempla los empleos de la entidad): Estableció los empleos suficientes para cumplir con los planes y proyectos |  | Realizar mesas de trabajo con la dependencias para analizar el rediseño institucional, con el fin de fortalecer la planta de personal de la SDA para cumplir con los planes y proyectos | Dirección de Gestión Corporativa / Gestión de Talento Humano | N/A | Realizar 20 mesas de trabajo con las dependencias para analizar el rediseño institucional, con el fin de fortalecer la planta de personal de la SDA para cumplir con los planes y proyectos | (# mesas de trabajo realizadas de rediseño / # de mesas de trabajo programadas)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | FURAG 2024 GTH225-21. Frente a la medición del clima organizacional, realizada en los últimos dos años, la entidad Implementó mejoras con base en los resultados y cuenta con las evidencias: GTH226-22.¿La entidad adelantó diagnósticos relacionados con la cultura organizacional de la entidad? Sí, y cuenta con las evidencias: ACCION 2 DEL PAyS 2024 / ACCION 11 DEL PAyS 2023 FURAG 2023 27. ¿La entidad adelantó diagnósticos relacionados con la cultura organizacional de la entidad? No (Se realiza cada 2 años y corresponde para el 2023) |  | Realizar un diagnóstico de la medición de clima laboral y ambiente organizacional de la entidad. | Dirección de Gestión Corporativa / Gestión de Talento Humano | N/A | Un (1) documento diagnóstico de la medición de clima laboral y ambiente organizacional de la entidad | % de avance del Diagnóstico de la medición de clima laboral y ambiente organizacional de la entidad |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 33% |  |  |  | 0% |  |  |  | 33% |  |  |  | 34% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
3 | FURAG 2024 GTH218-15. La inducción para gerentes públicos en la entidad se llevó a cabo de manera: Presencial o virtual con la ESAP |  | Realizar la inducción para gerentes públicos en la entidad de forma virtual con la ESAP | Dirección de Gestión Corporativa / Gestión de Talento Humano | N/A | 100% de Gerentes públicos de la entidad con el Curso de Inducción realizado | (# de gerentes publicos con curso de induccion/ # de gerentes publicos de la entidad)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
4 | FURAG 2024 GTH234-29. Con respecto a los servidores que se retiraron de la entidad, durante la vigencia evaluada: Se identificaron y documentaron las razones del retiro Se analizaron las causas del retiro y se tuvieron en cuenta para mejorar la gestión del talento humano |  | Identificar y documentar las razones del retiro mediante entrevistas a los servidores | Dirección de Gestión Corporativa / Gestión de Talento Humano | N/A | Entrevista de retiro documentadas para identificar las razones. | (# de entrevistas realizadas/# de servidores desvinculados)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 33% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 33% |  |  |  | 0% |  |  |  | 34% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Integridad (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [29 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
TALENTO HUMANO |  | Integridad |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN COPORATIVA /Gestión de Talento Humano | [29 empty] | GESTORES DE INTEGRIDAD
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
[56 empty] | 0% | 0%
[56 empty] | 0% | 0%
[56 empty] | 0% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Planeacion Ins
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [27 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN |  | Planeación Institucional |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SUBIDRECCIÓN DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL /Direccionamiento Estratégico | [36 empty] | SUBSECRETARÍA GENERAL/Direccionamiento Estratégico
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | FURAG 2024 PREGUNTA - 5 - PLA208 El plan de acción anual institucional de la entidad: |  | Revisar y actualizar el procedimiento que establecen los lineamientos frente al plan de acción anual institucional de la entidad. | DPSIA | N/A | 1 procedimiento revisado y actualizado relacionados con los lineamientos frente al plan de acción institucional | % de avance del procedimiento relacionado con los lineamientos frente al plan de acción institucional |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Compras y Contratacion
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN |  | Compras y contratación pública |  | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL/ Gestión Contractual | [36 empty] | SUBDIRECCION DE PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL/ Direccionamiento Estratégico SUBDIRECCIÓN FINANCIERA/ Gestión financiera
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | ACCION 1 DEL PAyS 2024 / ACCION 2 DEL PAyS 2023 FURAG 2022 15. Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y post-contractuales, ¿la entidad aplicó la modificación de cerrar el contrato en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II? No aplica. Justifique la razón: (No se realizo el cierre de los procesos en SECOP II pues esta obligacion es a partir de la vigencia 2023 segun circular 002 de 2023 de Colombia Compra Eficiente, ) FURAG 2023 25. Con respecto a los contratos que gestionó la entidad durante la vigencia evaluada a través del SECOP II indique: ¿En cuántos contratos la entidad hizo el respectivo cierre en el SECOP II?: 0 |  | Cerrar los contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II | Subdirección Contractual / Gestión contractual | N/A | Cerrar los expedientes electrónicos de contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP I o II, que ya cumplieron con las obligaciones post-contractuales, según Colombia compra eficiente | (# de Contratos cerrados en SECOP II/# de Contratos que ya cumplieron con las obligaciones post-contractuales)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Gestion Presupuestal (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACIÓN |  | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público |  | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA/ Gestión Financiera | [36 empty] | SUBDIRECCIÓN CONTRACTUAL/ Gestión contractual DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA /Gestión Administrativa SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL/Direccionamiento Estratégico
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | [55 empty] | 0% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Gobierno Digital
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [35 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Gobierno Digital |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL/Gestión tecnológica | [35 empty] | SUBSECRETARIA GENERAL/Metrología, monitoreo y modelación
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | ACCION 1 DEL PAyS 2024 / ACCION 4 DEL PAyS 2023 / PAyS 2022 145. ¿La entidad tiene definida una política de gobernanza de datos? La política de gobernanza de datos de la entidad está implementada, y cumple con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. Adicionalmente, se monitorea periódicamente para identificar avances y oportunidades de mejora La política de gobernanza de datos de la entidad está implementada, y cumple con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. Sin embargo, no se monitorea periódicamente La política de gobernanza de datos de la entidad está formulada, y cumple con los requerimientos de privacidad, estándares de calidad, archivo, preservación y reutilización de los datos. Sin embargo, su implementación es dispersa |  | Elaborar un plan de calidad de la información (o plan de calidad de datos) que establece los estándares, procesos, responsabilidades y recursos necesarios para garantizar que los datos de la entidad sean confiables, estén disponibles y puedan ser gestionados para convertirlos en información. | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental/Gestión tecnológica | N/A | Un Plan de calidad de la información elaborado y aprobado | % de avance de elaboración y aprobacióndel plan de calidad de la información |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | Sin avance | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | FURAG 2024 GDI216 - 110 - 17. Respecto a los ejercicios de Arquitectura Empresarial realizados por la entidad durante la vigencia 2024: Integró el proceso de Arquitectura Empresarial al Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad |  | Elaborar procedimiento para la gestión de proyectos con componente de TI. | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental/Gestión tecnológica | N/A | Un procedimiento para la gestión de proyectos con componente de TI elaborado y aprobado | % de avance en la elaboración y aprobación del procedimiento para la gestión de proyectos con componente de TI. |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
3 | FURAG 2024 GDI241 - 135 - 42. Para vincularse al servicio de interoperabilidad, ¿la entidad dispuso de un servidor con las características establecidas en el anexo 2 del Decreto 620 de 2020? Sí, y cuenta con las evidencias |  | Crear e implementar cuatro (4) bases de datos institucionales a través de servicio ETL (Mecanismo tecnológico para extraer, transformar y cargar datos) para mejorar la interoperabilidad en la SDA y las entidades del Distrito. | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental/Gestión tecnológica | N/A | Crear e implementar cuatro (4) bases de datos institucionales a través de servicio ETL (Mecanismo tecnológico para extraer, transformar y cargar datos) para mejorar la interoperabilidad en la SDA y las entidades del Distrito | (# de bases de datos creadas e implementadas / # de bases de datos programadas )*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 28% |  |  |  | 18% |  |  |  | 18% |  |  |  | 18% |  |  |  | 18% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
4 | FURAG 2024 GDI262 - 155 - 62. ¿Cuáles de los siguientes lineamientos establecidos en el Decreto 1263 de 2022 se cumplieron en los proyectos de Transformación Digital formulados o ejecutados por la entidad durante el 2024? Uso de mecanismos de digitalización y automatización de trámites, servicios y procesos y su vinculación al Portal Único del Estado Colombiano |  | Incrementar la sistematización y ajuste de mínimo seis (6) trámites en la ventanilla virtual | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental/Gestión tecnológica | N/A | Incrementar la sistematización de mínimo tres (3) trámites y ajustar tres (3) trámites sistematizados para disponibilizar en la ventanilla virtual. | ((# de trámites sistematizados en la ventanilla virtual + # de trámites sistematizados ajustados en la ventanilla virtual ) / # de trámites programados ) *100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | Solicitud de isncripción como acopiador primario de aceites usados Evaluación de los suelos contaminados | 28% |  |  | Evaluación y seguimiento de permisos de aprovechamiento de fauna silvestre | 18% |  |  | Evaluación de licenciamiento ambiental | 18% |  |  | Registro del libro de operaciones forestales | 18% |  |  | Control al Manejo Ambiental en Obras Públicas y Privadas | 18% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
5 | FURAG 2024 GDI249 - 143 - 50. Con respecto a la gestión de datos, la entidad: Documentó e implementó un modelo de gobierno de datos Contó con un inventario y diccionario de datos Evaluó las capacidades y competencias de la entidad con relación al uso y explotación de datos Evaluó la implementación de lineamientos en materia de datos |  | Documentar e implementar un modelo de Gobierno de datos en la SDA Modelo de gobierno de datos: Define cómo se gestionan los datos dentro de una entidad, estableciendo políticas, procesos, roles y responsabilidades para asegurar su calidad, seguridad, disponibilidad y cumplimiento con regulaciones. | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental/Gestión tecnológica | N/A | Un documento aprobado y socializado sobre gobierno de datos de la SDA | % de avance del documento con el modelo de Gobierno de datos aprobado y socializado |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
6 | FURAG 2024 GDI250 - 144 51. Para la gestión de datos maestros, la entidad: Contó con una plataforma para la gestión y distribución de datos maestros Contó con un proceso para la gestión de datos maestros |  | Gestionar los datos maestros de la SDA | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental/Gestión tecnológica | N/A | Un catálogo interno de datos maestros identificando cuales son datos de referencia | % de avance del catálogo interno de datos maestros identificando cuales son datos de referencia |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Seguridad Digital
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Seguridad Digital |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL/Gestión tecnológica | [36 empty] | N/A
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | ACCION 2 DEL PAyS 2024 FURAG 2023 SDI206 pregunta 162: Para asegurar la continuidad de la operación de los procesos, en la entidad: Se cuenta con un Plan de Recuperación de Desastres DRP, definido, documentado e implementado para todos los procesos |  | Revisar y actualizar en los componentes que requiera el Plan de continuidad de negocio -BCP, Plan de recuperación de desastres -DRP, Análisis de Impacto al Negocio (BIA), Estrategias de Recuperación del BCP. | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental/Gestión tecnológica | N/A | Revisar y actualizar 4 documentos de continuidad del negocio (1. Plan de continuidad de negocio -BCP, 2. Plan de recuperación de desastres -DRP, 3. Análisis de Impacto al Negocio (BIA), 4. Estrategias de Recuperación del BCP) | (# de documentos revisados y actualizados de continuidad de negocio / # de documentos programados para revisar y actualizar de continuidad del negocio existentes )*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | ACCION 6 DEL PAyS 2024 FURAG 2023 SDI220 pregunta 173: ¿La entidad estableció e implementó un procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad)? |  | Revisar y actualizar el procedimiento PA03-PR14 Gestión de Incidentes de TI | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental/Gestión tecnológica | N/A | Procedimiento PA03-PR14 Gestión de Incidentes de TI revisado y actualizado | % de avance del procedimiento de Gestión de Incidentes de TI actualizado |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
3 | FURAG 2024 SDI209 - 167 9. ¿La entidad identificó y gestionó los riesgos de seguridad digital (Ciberseguridad) en los servicios de Nube Pública/Privada que utiliza? Identificó y gestionó los riesgos |  | Realizar el seguimiento de los riesgos de seguridad digital idenficados y presentarlos ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental/Gestión tecnológica | N/A | Seguimiento de los riesgos de seguridad digital idenficados y presentación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI | % de avance de seguimiento de los riesgos de seguridad digital idenficados y presentación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 40% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Fortalecimiento
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [34 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos |  | SUBSECRETARIA GENERAL/Sistema Integrado de Gestión | [34 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA/ Gestión de Talento Humano y Gestión Administrativa
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | FURAG 2024 FOR212-85. En la estructura para la caracterización de los procesos se definió: Se revisan periódicamente para identificar posibles mejoras |  | Revisar y actualizar entradas y salidas de la caracterizacion de los procesos | SIG | N/A | Revisar y actualizar las entradas y salidas de la caracterizacion de los 18 procesos de la entidad | (# de caracterización de procesos revisados y actualizados / # de caracterización de procesos para revisar y actualizar )*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 40% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Mejora Normativa
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Mejora Normativa |  | DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL/Gestión Jurídica | [36 empty] | N/A
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | ACCION 1 PAyS 2024 / ACCION 1 DEL PAyS 2023/ PAyS 2022 Lineamientos generales para la implementación de la Política de Mejora Normativa |  | Actualizar el procedimiento de Emisión de Regulación Normativa PA05-PR10 | Dirección Legal/Gestión Jurídica | N/A | Un procedimiento actualizado | (# de procedimientos actualizados/# de procedimientos programados para actualización) * 100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | ACCION 2 PAyS 2024 Lineamientos generales para la solicitud de conceptos jurídicos por parte de las áreas de la SDA. |  | Elaborar y socializar un documento con los lineamientos para las solicitudes de conceptos jurídicos por parte de las áreas de la SDA. | Dirección Legal/Gestión Jurídica | N/A | Un documento elaborado con los lineamientos para las solicitudes de conceptos juridicos por parte de las áreas de la SDA. | (# documentos elaborados /# de documentos programados)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Defensa Juridica
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Defensa Juridica |  | DIRECCIÓN LEGAL AMBIENTAL/Gestión Jurídica | [36 empty] | N/A
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | ACCION 1 DEL PAyS 2024 / ACCION 1 DEL PAyS 2023 FURAG 2022 23. ¿La entidad informó acerca de sus decisiones con respecto a la procedencia de la acción de repetición al Ministerio Público? Sí, y cuenta con las evidencias: |  | Lineamientos generales para la implementación de la Política de Defensa Jurídica | Dirección Legal/Gestión Jurídica | Todas las dependecias | Una Política de Defensa Jurídica formulada y aprobada | (# de políticas formuladas y aprobadas/# de políticas programadas)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | ACCION 4 DEL PAyS 2024 FURAG 2023 Lineamientos generales para la constitución de la Secretaria Distrital de Ambiente como víctima en los procesos penales |  | Elaborar un procedimiento que contenga los lineamientos para la atención de procesos penales | Dirección Legal/Gestión Jurídica | N/A | Un procedimiento elaborado y aprobado | (# de procedimientos elaborados y aprobados/# de procedimientos programados para elaboración)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
3 | FURAG 2024 DJU232-27. ¿La entidad contó con un programa de capacitación y actualización para las personas que intervienen en la defensa jurídica? Sí, y cuenta con las evidencias |  | Realizar dos capacitaciones a los apoderados judiciales | Dirección Legal/Gestión Jurídica | N/A | Dos capacitaciones realizadas a los apoderados judiciales | (# de capacitaciones ejecutadas / # de capacitaciones programadas)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Servicio al Ciudadano
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Servicio al Ciudadano |  | SUBSECRETARIA GENERAL/ Servicio al Ciudadanía | [36 empty] | TODOS LOS PROCESOS
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | FURAG 2024 SEC203-4. La estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía en el marco del plan institucional para la vigencia evaluada definió: -Acciones de lenguaje claro, comprensible e incluyente de acuerdo con la Circular Externa 100-010-2021 de Función Pública |  | Gestionar y participar en la capacitacion de Lenguaje Claro e Incluyente, convocada por la Secretaria General de la Alcaldia Mayor | Subsecretaría General/Servicio a la Ciudadanía | N/A | 1 capacitación gestionada y realizada de Lenguaje Claro e Incluyente | (# de capacitaciones realizadas /# de capacitaciones programadas)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | FURAG 2024 SEC204-5. Señale las acciones de lenguaje claro, comprensible e incluyente incluidas en la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía, tenga en cuenta lo previsto en la Sentencia C-804 del 2006: -Adecuación y adaptación de contenidos para procesos de comunicación, divulgación y formación a ciudadanías y grupos de valor. -Adecuación y adaptación de contenidos relacionados con la oferta de la entidad: trámites, bienes, servicios, etc. |  | Incluir en el plan de acción de la actualización del Modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía, una actividad que de cumplimiento a la Sentencia C-804 del 2006 | Subsecretaría General/Servicio a la Ciudadanía | N/A | 1 actividad que de cumplimiento a la Sentencia C-804 del 2006, incorporada en el plan de acción | (# de actividades incorporadas en el plan de acción /# de actividades programadas para ser incorporadas en el plan de acción)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
3 | FURAG 2024 SEC204-5. Señale las acciones de lenguaje claro, comprensible e incluyente incluidas en la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía, tenga en cuenta lo previsto en la Sentencia C-804 del 2006: -Diseño o divulgación de sesiones, talleres o jornadas de formación en lenguaje claro, comprensible e incluyente, en el marco del plan institucional de capacitaciones (PIC). |  | Socializar los lineamientos de la Sentencia C-804 del 2006, incorporados en el plan de acción de la actualización del Modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía | Subsecretaría General/Servicio a la Ciudadanía | N/A | 1 reunión de socialización los lineamientos de la Sentencia C-804 del 2006, incorporados en el plan de acción de la actualización del Modelo de relacionamiento integral con la ciudadanía | (# de reuniones de socialización realizadas /# de reuniones de socialización programadas)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
4 | FURAG 2024 SEC204-5. Señale las acciones de lenguaje claro, comprensible e incluyente incluidas en la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía, tenga en cuenta lo previsto en la Sentencia C-804 del 2006: -Diseño de formatos, plantillas y respuestas tipo a PQRSDF de las ciudadanías en lenguaje claro, comprensible e incluyente. |  | Solicitar a la Veeduría Distrital la traducción de un formato, plantilla o respuesta tipo de PQRSDF para traducción a lenguaje claro, comprensible e incluyente | Subsecretaría General/Servicio a la Ciudadanía | N/A | 1 formato, plantilla o respuesta tipo de PQRSDF traducido a lenguaje claro, comprensible e incluyente | (# de formatos, plantillas o respuesta tipo de PQRSDF traducidos /# de formatos, plantillas o respuestas tipo de PQRSDF programados)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
5 | FURAG 2024 SEC204-5. Señale las acciones de lenguaje claro, comprensible e incluyente incluidas en la estrategia anual de servicio o relacionamiento con la ciudadanía, tenga en cuenta lo previsto en la Sentencia C-804 del 2006: -Diseño de formatos, plantillas y respuestas tipo a PQRSDF de las ciudadanías en lenguaje claro, comprensible e incluyente. |  | Realizar la socialización del formato, plantilla o respuesta tipo de PQRSDF traducido a lenguaje claro, comprensible e incluyente a las áreas misionales de la entidad | Subsecretaría General/Servicio a la Ciudadanía | N/A | 1 socialización realizada del formato, plantilla o respuesta tipo de PQRSDF traducido a lenguaje claro, comprensible e incluyente | (# de socializaciones realizadas /# de socializaciones programadas)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
6 | FURAG 2024 SEC220-16.Con el fin de promover la accesibilidad y atender las necesidades de las personas en condición de discapacidad, la entidad contó con: -Talento humano propio y suficiente o realizó convenios o alianzas con otras entidades para atender las necesidades de personas en condición de discapacidad en el canal presencial (Ej.: traductores e intérpretes de otras lenguas). |  | Generar un reporte de necesidades de atención en otras lenguas | Subsecretaría General/Servicio a la Ciudadanía | N/A | 1 reporte de necesidades de atención en otras lenguas | (# de reportes de necesidades generados /# de reportes de necesidades programados)*100 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
7 | FURAG 2024 SEC 223-17.Para facilitar el acceso a las instalaciones e infraestructura física, la entidad contó con: -Controles de acceso de personas con un ancho de paso igual o mayor a 80 cm -Un acceso con espacio libre de maniobra antes y después de la puerta de al menos 1,50 metros. -Un recorrido o sendero peatonal libre de obstáculos. -Señalización inclusiva. -Espacios de libre paso entre objetos o muebles con un mínimo de 80 cm de ancho para el tránsito de personas con discapacidad física o con movilidad reducida. -Baños públicos diseñados o acondicionados con baterías sanitarias para uso de personas con discapacidad. |  | Generar un autodiagnóstico sobre el estado de las adecuaciones en infraestructura física de acuerdo a la NTC6047 | Subsecretaría General/Servicio a la Ciudadanía | N/A | 1 autodiagnóstico sobre el estado de las adecuaciones en infraestructura física de acuerdo a la NTC6047 | (# de autodiagnósticos generados /# de autodiagnósticos programados)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
8 | FURAG 2024 SEC 223-17.Para facilitar el acceso a las instalaciones e infraestructura física, la entidad contó con: -Controles de acceso de personas con un ancho de paso igual o mayor a 80 cm -Un acceso con espacio libre de maniobra antes y después de la puerta de al menos 1,50 metros. -Un recorrido o sendero peatonal libre de obstáculos. -Señalización inclusiva. -Espacios de libre paso entre objetos o muebles con un mínimo de 80 cm de ancho para el tránsito de personas con discapacidad física o con movilidad reducida. -Baños públicos diseñados o acondicionados con baterías sanitarias para uso de personas con discapacidad. |  | Ejecutar dos acciones concretas para optimizar y mejorar las condiciones de la infraestructura física del área de atención a la ciudadanía, identificadas en el autodiagnóstico | Subsecretaría General/Servicio a la Ciudadanía | N/A | 2 actividades completadas al final del período establecido | (# de actividades de mejora implementadas en la infraestructura física del área de servicio a la ciudadanía /# de actividades de mejora programadas en la infraestructura física del área de servicio a la ciudadanía)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Racionalización de Trámites
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Racionalización de Trámites |  | SUBSECRETARÍA GENERAL/Servicio a la Ciudadanía | [36 empty] | N/A
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | FURAG 2024 RTR210-7. Del total de trámites parcial y totalmente en línea, registrados en SUIT, ¿Cuántos cumplían con todos los criterios de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución MinTIC 1519 de 2020? RTR 211-8. Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, registrados en SUIT, ¿Cuántos cumplían con todos los criterios de accesibilidad web, definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020? |  | Modernizar el micrositio web ubicado en la siguiente ruta: www.ambientebogota.gov.co/atención y servicios a la ciudadanía/trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a información pública, incluyendo criterios de accesibilidad web estalecidos en el capítulo 2 del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Dirección de Planeación y Sistemas de Información DPSIA/Gestión Tecnológica | N/A | 1 Micrositio web modernizado con criterios de accesibilidad web | (# de Micrositio web modernizado /# de Micrositio web programadas)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 30% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | FURAG 2024 RTR 212-9.Del total de trámites parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplían con criterios de usabilidad web? RTR 213-10.Del total de otros procedimientos administrativos parcial y totalmente en línea, ¿cuántos cumplían criterios de usabilidad web? |  | Modernizar el micrositio web ubicado en la siguiente ruta: www.ambientebogota.gov.co/atención y servicios a la ciudadanía/trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a información pública, incluyendo criterios de usabilidad web estalecidos en el capítulo 2 del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 | Dirección de Planeación y Sistemas de Información DPSIA/Gestión Tecnológica | N/A | 1 Micrositio web modernizado con criterios de usabilidad web | (# de Micrositio web modernizado /# de Micrositio web programadas)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 30% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
3 | FURAG 2024 RTR216-13. Con respecto a los trámites de la entidad registrados en SUIT, disponibles total y parcialmente en línea, indique: -Número total de usuarios satisfechos con el uso de los trámites totalmente en línea en la presente vigencia -Número total de usuarios satisfechos con el uso de los trámites parcialmente en línea en la presente vigencia |  | Incluir el link de la encuesta de satisfacción en cada trámite y opa en el micrositio web ubicado en la siguiente ruta: www.ambientebota.gov.co/atención y servicios a la ciudadanía/trámites, otros procedimientos administrativos y consultas de acceso a información pública | Dirección de Planeación y Sistemas de Información DPSIA/Gestión Tecnológica | N/A | 39 Links de la encuesta en el Micrositio web | (# de Links de la encuesta en el Micrositio web realizados /# de Links de la encuesta en el Micrositio web programadas)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
4 | FURAG 2024 RTR216-13. Con respecto a los trámites de la entidad registrados en SUIT, disponibles total y parcialmente en línea, indique: -Número total de usuarios satisfechos con el uso de los trámites totalmente en línea en la presente vigencia -Número total de usuarios satisfechos con el uso de los trámites parcialmente en línea en la presente vigencia |  | Generar un informe de análisis estadístico de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción en los trámites y opas | Subsecretaría General/Servicio a la Ciudadanía | N/A | 1 Informe de análisis estadístico | (# de Informes de análisis estadístico generados /# de informes de análisis estadístico programados)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Participacion Ciudadana (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Participación Ciudadana en la Gestión Pública |  | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES/Participación y Educación Ambiental | [36 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL/Direccionamiento Estratégico
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | [55 empty] | 0% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Seguimiento y Evaluacion (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
EVALUACIÓN DE RESULTADOS |  | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional |  | SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y COOPERACION INTERNACIONAL/Direccionamiento Estratégico | [36 empty] | SUBSECRETARÍA GENERAL /Sistema Integrado de Gestión
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | [55 empty] | 0% | 0%
2 | [55 empty] | 0% | 0%
3 | [55 empty] | 0% | 0%
4 | [55 empty] | 0% | 0%
5 | [55 empty] | 0% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Gestion Documental
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | Gestión Documental |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA/Gestión Documental | [36 empty] | N/A
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | ACCION 6 DEL PAyS 2024 FURAG VIGENCIA 2023 347. Con relación al componente tecnológico del Modelo de Gestión Documental y Administración de archivos- MGDA, la entidad ¿ha hecho uso del autodiagnóstico? Selección única Código: GDO236 Si, realizó el autodiagnóstico del MGDA que permitió generar una hoja de ruta para su implementación y cuenta con la evidencia: |  | Generar el autodiagnostico del Modelo de Gestión Documental y Administración de archivos- MGDA | Dirección de Gestión Corporativa / Gestión Documental | N/A | Un informe con el autodiagnostico del Modelo de Gestión Documental y Administración de archivos- MGDA | (# de informes relizados con el Autodiagnostico MGDA / # de informes programados)* 100%. |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Transparencia
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción |  | SUBSECRETARIA GENERAL/Direccionamiento Estratégico | [36 empty] | SUBSECRETARIA GENERAL/Sistema Integrado de Gestión - Servicio a la Ciudadania DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL/Gestión Tecnológica - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES /Comunicaciones
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | FURAG 2024 TRA220-20. Grantizar el acceso a la información de personas con discapacidad, la entidad Envía las comunicaciones o repuestas a sus grupos de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a) |  | Gestionar con el Instituto INCI una capacitacion de la accesibilidad digital y el uso adecuado de formatos PDF/A. | DPSIA | N/A | Una (1) Capacitación sobre la importancia de la accesibilidad digital y el uso adecuado de formatos PDF/A. | (# de capacitaciones realizadas / (1) capacitación programada)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | Autodiagnostico 2024 Realizar la publicacion en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información las resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos expedidos por la Entidad |  | Gestionar y participar en mesas de trabajo para acompañar la actualización del Boletin Legal Ambiental | DPSIA | DLA | Un (1) boletín actualizado que incluya las circulares y las actualizaciones de actos administrativos | % de avance en la actualización del Boletín |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
3 | Autodiagnostico 2024 Realizar la publicacion en su sitio Web de Transparencia y acceso a la información las ofertas de empleo de la entidad |  | Realizar el redireccionamiento en la Pagina Web del Link de los empleos publicados en SIDEAP | DPSIA | N/A | Un (1) Link de redireccionamiento hacia los empleos publicados en SIDEAP, en la pagina Web. | (Numero total de enlaces requeridos/ (1) enlace funcional y visible en SIDEAP​) * 100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
4 | Autodiagnostico 2024 Los funcionarios conocen la existencia de la Secretaría de Transparencia, su compromiso principal es con los ciudadanos y son conscientes que la transparencia y el acceso a la información pública son fundamentales para la modernización del Estado |  | Gestionar y participar una charla a la entidad, con la Secretaria de Tranparencia, informando su compromiso principal y la conciencia de la transparencia y acceso de informacion | DPSIA | N/A | Un (1 ) charla en la entidad, con la Secretaria de Transparencia, informando su compromiso principal y la conciencia de la transparencia y acceso de informacion | (Numero de charlas realizadas/ (1) charla planeada )*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## G. Estadistica
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | Gestión de la Información Estadística |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL / Planeación Ambiental | [36 empty] | N/A
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | ACCION 2 DEL PAyS 2024 FURAG 2023 GES214-364.Indique cuáles de los siguientes elementos incorporó la entidad en la documentación metodológica de sus operaciones estadísticas: todos Acción 2.1.1 del Plan de Acción del PED 2025 - 2029 |  | Actualizar el documento metodológico, la ficha metodológica y consolidar el diccionario de datos de las operaciones estadísticas (OOEE) de la SDA. | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental / Planeación Ambiental | N/A | Actualizar 4 documentos metodológicos, 4 fichas metodologicas y 4 diccionarios de datos de las operaciones estadisticas (OOEE) con las que cuente la SDA y Actualizar un (1) documento metodológico y una (1) ficha metodológica de un registro administrativo. | (# documentos actualizados / # de documentos programados) *100%. |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | ACCION 5 DEL PAyS 2024 FURAG 2023 GES208-358. La entidad publicó en su página Web para disposición de los grupos de interés: Ficha metodológica de operaciones estadísticas. Documento metodológico de operaciones estadísticas y Diccionario de base de datos Estrategia 3.4 del Plan de Acción PED 2025 - 2029 |  | Publicar al menos una operación estadística o un registro administrativo en la sede electrónica de la SDA, redireccionando desde la página web de la SDA al SICODE y a la Secretaria Distrital de Planeación donde se evidencie la publicación de lo existente y de un registro adicional para el año 2025. | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental / Planeación Ambiental | N/A | Publicar una OOEE o un RRAA en la sede electrónica de la SDA | (# publicaciones realizadas en la página web / # 1 publicación programada) *100%. | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
3 | Autodiagnóstico 2024 La entidad elabora un diagnóstico de la actividad estadística con los siguiente elementos. Inventario de indicadores, operaciones estadísticas, registros administrativos Estrategia 1.2 del Plan de Acción PED 2025 - 2029 |  | Actualizar y consolidar el inventario de oferta, demanda y registros administrativos gnerados por la entidad. | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental / Planeación Ambiental | N/A | 1 Inventario de oferta, demanda y registros administrativos actualizado y consolidado. | (# de inventario de oferta, demanda y registros administrativos consolidado y actualizado / # 1 inventario programado) *100%. | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
4 | FURAG 2024 GES207-uso de manuales, metodologias y guias para implementar en los procesos de producción de información estadisitica. Estrategia 1.3 del Plan de Acción PED 2025 - 2029 |  | Asistir a capacitaciones del DANE relacionadas con metodología de diagnóstico de los registros administrativos para su aprovechamiento estadístico, DDI, DC, guía para la elaboración del plan general de las operaciones estadísticas, guía para inclusión del enfoque diferencial, e intersectorial en la información estadística | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental / Planeación Ambiental | NA | Participar en 4 capacitaciones del DANE con respecto a metodologia de diagnóstico de los registros administrativos para su aprovechamiento estadistico, DDI, DC, guia para la elaboración del plan general de las operaciones estadisticas, guia para inclusión del enfoque diferencial,e intersectorial en la información estadística | (# de capacitaciones asistidas / # de capacitaciones programadas)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
5 | Estrategia 1.3 del Plan de Acción PED 2025 - 2029 |  | Transferir el conocimiento y conceptos del PED al interior de la entidad mediante la divulgación de piezas gráficas y socializaciones. | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental / Planeación Ambiental | NA | Socializaciones o piezas gráficas realizadas y divulgadas. | (# herramientas de transferencia de conocimiento realizadas y divulgadas / 7 herramientas de conocimiento programadas)*100% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 28% |  |  |  | 14.3% |  |  |  | 14.3% |  |  |  | 14.3% |  |  |  | 14.3% |  |  |  | 14.3% |  |  |  | 0% |  |  | 99.5% | 0%
6 | Autodiagnóstico 2024 La entidad cuenta con procedimientos para la generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística. |  | Documentar la política de gestión de información estadística de la entidad para que sea tenida en cuenta para la planeación estratégica de la entidad. | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental / Planeación Ambiental | NA | Un documento técnico de soporte para la Inclusión de la política de gestión estadística en la planeación estratégica de la entidad elaborado y aprobado. | % de avance del documento técnico de la Inclusión de la política de gestión estadística en la planeación estratégica de la entidad elaborado y aprobado. | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
7 | Acción 1.1.6 del Plan de Acción del PED 2025 - 2029 |  | Presentar a la Comisión Intersectorial de Estudios Económicos e Información Estadística, el estado de avance del Sector Ambiente en la implementación y ejecución del PED. | Dirección de Planeacion y Sistemas de Información Ambiental / Planeación Ambiental | NA | Presentación de las actividades ejecutadas por parte de las entidades del sector ambiente en el marco del PED. | (Presentación realizada / Presentación programada)*100% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022. | [26 empty] | 5

## Gestion del Conocimiento
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [37 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  | Gestión del Conocimiento y la Innovación |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA/Gestión del Talento Humano | [37 empty] | SUBSECRETARIA GENERAL/Sistema Integrado de Gestión DIRECCION DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACION AMBIENTAL/Gestión Tecnológica
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | ACCION 2 DEL PAyS 2024 FURAG VIGENCIA 2023 375. Con respecto a las herramientas de uso y apropiación para la gestión del conocimiento y la innovación, la entidad: Estableció criterios para incorporar nuevas herramientas de uso y apropiación (en caso de ser necesario) Identificó, clasificó y gestionó el conocimiento tácito y explícito para establecer necesidades de nuevo conocimiento o actualizar el existente |  | Estructurar la escuela del conocimiento para establecer criterios para incorporar nuevas herramientas de uso y apropiación | Direccion de Gestiòn Corporativa/Gestión del Talento Humano | Todas las dependencias | Un documento indicando la estructura de la escuela del conocimiento con criterios pedagógicos e instruccionales | % de avance del documento con la estructura de la escuela del conocimiento |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 40% |  |  |  | 40% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | FURAG 2024 GCI205-4. Respecto al desarrollo de actividades de investigación durante la vigencia evaluada, la entidad: Contó con un repositorio donde organiza, clasifica y conserva la documentación generada por sus investigaciones |  | Diseñar un repositorio para organizar, clasificar y conservar la documentación generada por sus investigaciones | DPSIA/Gestión Tecnológica | Direccion de Gestiòn Corporativa/Gestión del Talento Humano | Diseño del repositorio donde se organiza, clasifica y conserva la documentación generada por las investigaciones | % de avance del documento del diseño del repositorio |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
3 | FURAG 2024 GCI212-10. ¿Cuáles son las fortalezas para innovar dentro de la entidad? Se cuenta con una estrategia de articulación para trabajar temas de innovación con otras entidades |  | Generar una Estrategia de articulación para trabajar temas de innovación con las entidades del sector ambiente | Direccion de Gestiòn Corporativa/Gestión del Talento Humano | SG/Sistema Integrado de Gestión DPSIA/Gestión Tecnológica | Estrategia de innovación y conocimiento con las entidades del Sector | % de avance del documento de la Estrategia de innovación y conocimiento con las entidades del Sector |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 40% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
4 | FURAG 2024 GCI220-18. ¿En cuál o cuáles temáticas de la gestión de la innovación se promovieron formaciones o capacitaciones? En metodologías para identificar problemas En generación y diseño de soluciones innovadoras En aplicación y/o implementación de soluciones innovadoras En sistematización de experiencias significativas o análisis de resultados en innovación En evaluación y control de los resultados de innovaciones |  | Realizar capacitaciones enfocadas en las temáticas en En metodologías para identificar problemas En generación y diseño de soluciones innovadoras En evaluación y control de los resultados de innovacion | Direccion de Gestiòn Corporativa/Gestión del Talento Humano | SG/Sistema Integrado de Gestión DPSIA/Gestión Tecnológica | Realizar tres talleres en temáticas de la gestión de la innovación | (# de talleres realizados/ # de talleres programados)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Control Interno
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
CONTROL INTERNO |  | Control Interno |  | SUBSECRETARIA GENERAL/Sistema Integrado de Gestión Asesoria - OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO/Control y Mejora | [36 empty] | TODOS LOS PROCESOS
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | FURAG 2024 415-CIN230-22.Encuesta de satisfaccion de la informacion disponible en el sitio Web de la entidad |  | Encuesta de percepción de los productos comunicacionales de la pagina web de la entidad . | OAC | OAC | Una encuesta en la vigencia 2025, de la percepción de los productos comunicacionales de la pagina web de la entidad | (# de encuesta diligenciadas / # de encuestas planeadas)*100% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
2 | FURAG 2024 416-CIN231-23.Medición a través de datos y analítica para establecer tendencias, focalización de temas o situaciones más recurrentes |  | Medir a traves de analítica las tendencias mensuales de las redes sociales de la entidad | OAC | OAC | 1 Informe con el resultado de la medición a traves de analítica las tendencias mensuales de las redes sociales de la entidad | % de avance del Informe con el resultado de la medición a traves de analítica las tendencias mensuales de las redes sociales de la entidad |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 16% |  |  |  | 16% |  |  |  | 16% |  |  |  | 16% |  |  |  | 16% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
3 | REQUISITO MIPG Evaluar la implementación del SIstema de Control Interno de la SDA a partir de la información ya registrada en ISOLUCION |  | Actualizar la información del módulo del Sistema de Control Interno en el sistema ISOLUCIÓN acorde a lo diligenciado en el informe pormenorizado de Control Interno siguiendo los componenetesl de MECI | DPSIA | OCI | Módulo del SIstema de Control Interno actualizado | % de avance de la actualización del módulo del SIstema de Control Interno implementado y actualizado |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  | 100% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.

## Gestion Ambiental (hidden)
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG
|  | Código: PE03-PR08-F1 | [31 empty] | Versión: 1
DIMENSIÓN |  | POLÍTICA |  | DEPENDECIA/PROCESO LIDER EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA | [36 empty] | DEPENDECIA/PROCESO COGESTOR EN IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS |  | Componente de Gestión Ambiental |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA/Gestión Administrativa | [36 empty] | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL/ Gestión Ambiental y Desarrollo Rural
ITEM | REQUISITO A MEJORAR |  | ACCION DEFINIDA | RESPONSABLE |  | META /PRODUCTO | INDICADOR | SEGUIMIENTO MENSUAL POR LA PRIMERA LINEA DE DEFENSA | [47 empty] | TOTAL INDICADOR |  | MONITOREO POR LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA
|  |  |  | DEPENDENCIA/ PROCESO LIDER | DEPENDENCIA/ PROCESO COGESTOR |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | Programado | Ejecutado | MAYO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE
[8 empty] | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por | Descripción | INDICADOR |  | Diligenciado por
[9 empty] | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado |  |  | % Programado | % Ejecutado
1 | [55 empty] | 0% | 0%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  | Descripción de la Modificación |  |  |  |  | No. Acto Administrativo y fecha
1 |  | Adopción |  |  |  |  | Radicado No. 2022EE161583 del 30 de junio del 2022.