## METAS PDD_V
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [21 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA |  |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO |  |  | 8007 - Fortalecimiento Institucional para la gestión ambiental Bogotá D.C.
CÓDIGO Y NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO |  |  | Bogotá se moderniza con un gobierno cercano, eficiente, transparente e íntegro
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO |  |  | Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Proyecto | Objetivo Estrategico | Programa | Codigo Metal Plan de Desarrollo | Meta Plan de Desarrollo | Codigo | Indicador | Unidad de Medida | Tipología | Magnitud | Año | Mes (número) | Mes | Magnitud Inicial Vigencia | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | % DE AVANCE CUATRIENIO | Descripción de loa Vances y Logros Alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o Resultados a la Población | Fuentes de Evidencia | VALIDADOR CARACTERES
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2024 | 7 | Julio | 1.16% | 1.16% | 4.69% | 404.3% | 56.99% | 4.69% | "Avance PDD 4,7% en el fortalecimiento institucional de la SDA, ejecutado en el desarrollo de las siguientes actividades: Gestión del Talento Humano ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. ► Entrega de 2 boletas de cine + cine combito +(1) bono de restaurante, por funcionario - motivo celebración de su cumpleaños - entrega a 15 personas Gestión Documental • Se intervienen 260 cajas x-200, con 1772 carpetas y 324.293 folios. • Se realizaron 63 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA • Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD • Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. • Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. Control Interno • Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" • Informe final Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo • Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. • Evaluación de la Atención al Ciudadano • Informe final Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural • Informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024 • Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA • Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG • Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno y Estrategia de • • • Implementación en Dirección de Control Ambiental • Informe de Seguimiento a procesos meritocráticos • Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación - Acciones de Repetición • Informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público • Informe preliminar Auditoria Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Financiera". • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Contractual". Control Interno Disciplinario • Se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019 y Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019, artículos 26,27,28 trata falta disciplinaria Dolo, culpa, Ley 1952 de 2019 • En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 46 autos entre ellos. 14 autos de archivo, 14 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria, 6 autos Inhibitorios, 7 Auto de Cierre de Investigación, 2 Auto de pruebas, 2 Auto de Acumulacion • Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. • Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024. • Se atendieron 108 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, Obra Casa Ecológica de los Animales • El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatoria contrato de obra inicial y actual) corresponde a 99,41% Mantenimiento Infraestructura • Avance físico del 100% de la obra de mantenimiento. |  |  | El proyecto prevee fortalecer el desarrollo misional y operativo de la Secretaría Distrital de Ambiente, aumentando sus niveles de eficiencia y eficacia e incentivando a las servidoras y servidores públicos en el compromiso con la ciudad y el trabajo en equipo, dignificando, modificando y ajustando la planta de personal con funciones, procesos y procedimientos acordes con la misión institucional, implementando el uso de las TIC en la unificación y articulación de la información. Así como realizar el 100% de las actividades de construcción y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la SDA, garantizando espacios de calidad para el Sector Ambiente y comprometida con las necesidades de la ciudadanía y colaboradores de la entidad con el fin de satisfacer sus necesidades mejorando la ejecución de los procesos y adecuado el manejo y aumento de la vida útil de la infraestructura existente del Sector Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2024 | 8 | Agosto | 1.17% | 1.17% | 1.96% | 167.5% | 80.8% | 6.65% | "Avance PDD 6,7% en el fortalecimiento institucional de la SDA, ejecutado en el desarrollo de las siguientes actividades: Gestión del Talento Humano ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. ► Entrega de 2 boletas de cine + cine combito +(1) bono de restaurante, por funcionario - motivo celebración de su cumpleaños - entrega a 15 personas Gestión Documental • Se intervienen 260 cajas x-200, con 1772 carpetas y 324.293 folios. • Se realizaron 63 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA • Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD • Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. • Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. Control Interno • Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" • Informe final Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo • Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. • Evaluación de la Atención al Ciudadano • Informe final Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural • Informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024 • Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA • Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG • Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno y Estrategia de • • • Implementación en Dirección de Control Ambiental • Informe de Seguimiento a procesos meritocráticos • Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación - Acciones de Repetición • Informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público • Informe preliminar Auditoria Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Financiera". • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Contractual". Control Interno Disciplinario • Se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019 y Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019, artículos 26,27,28 trata falta disciplinaria Dolo, culpa, Ley 1952 de 2019 • En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 46 autos entre ellos. 14 autos de archivo, 14 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria, 6 autos Inhibitorios, 7 Auto de Cierre de Investigación, 2 Auto de pruebas, 2 Auto de Acumulacion • Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. • Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024. • Se atendieron 108 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, Obra Casa Ecológica de los Animales • El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatoria contrato de obra inicial y actual) corresponde a 99,41% Mantenimiento Infraestructura • Avance físico del 100% de la obra de mantenimiento. |  |  | El proyecto prevee fortalecer el desarrollo misional y operativo de la Secretaría Distrital de Ambiente, aumentando sus niveles de eficiencia y eficacia e incentivando a las servidoras y servidores públicos en el compromiso con la ciudad y el trabajo en equipo, dignificando, modificando y ajustando la planta de personal con funciones, procesos y procedimientos acordes con la misión institucional, implementando el uso de las TIC en la unificación y articulación de la información. Así como realizar el 100% de las actividades de construcción y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la SDA, garantizando espacios de calidad para el Sector Ambiente y comprometida con las necesidades de la ciudadanía y colaboradores de la entidad con el fin de satisfacer sus necesidades mejorando la ejecución de los procesos y adecuado el manejo y aumento de la vida útil de la infraestructura existente del Sector Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2024 | 9 | Septiembre | 1.58% | 1.58% | 0.4% | 25.32% | 85.66% | 7.05% | "Avance PDD 7,05% en el fortalecimiento institucional de la SDA, ejecutado en el desarrollo de las siguientes actividades: Gestión del Talento Humano ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. ► Entrega de 2 boletas de cine + cine combito +(1) bono de restaurante, por funcionario - motivo celebración de su cumpleaños - entrega a 15 personas Gestión Documental • Se intervienen 260 cajas x-200, con 1772 carpetas y 324.293 folios. • Se realizaron 23 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA • Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD • Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. • Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. Control Interno • Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" • Informe final Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo • Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. • Evaluación de la Atención al Ciudadano • Informe final Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural • Informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024 • Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA • Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG • Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno y Estrategia de Implementación en Dirección de Control Ambiental Control Interno Disciplinario • Se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019 y Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019, artículos 26,27,28 trata falta disciplinaria Dolo, culpa, Ley 1952 de 2019 • En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 32 autos entre ellos. 10 autos de archivo, 10 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria, 4 autos Inhibitorios, 6 Auto de Cierre de Investigación, 1 Auto de pruebas, 1 Auto de Acumulacion • Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. • Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024. • Se atendieron 108 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, Obra Casa Ecológica de los Animales • El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatoria contrato de obra inicial y actual) corresponde a 98,85% Mantenimiento Infraestructura • Avance físico del 100% de la obra de mantenimiento. |  |  | El proyecto prevee fortalecer el desarrollo misional y operativo de la Secretaría Distrital de Ambiente, aumentando sus niveles de eficiencia y eficacia e incentivando a las servidoras y servidores públicos en el compromiso con la ciudad y el trabajo en equipo, dignificando, modificando y ajustando la planta de personal con funciones, procesos y procedimientos acordes con la misión institucional, implementando el uso de las TIC en la unificación y articulación de la información. Así como realizar el 100% de las actividades de construcción y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la SDA, garantizando espacios de calidad para el Sector Ambiente y comprometida con las necesidades de la ciudadanía y colaboradores de la entidad con el fin de satisfacer sus necesidades mejorando la ejecución de los procesos y adecuado el manejo y aumento de la vida útil de la infraestructura existente del Sector Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2024 | 10 | Octubre | 1.55% | 1.55% | 0.37% | 23.87% | 90.16% | 7.42% | """Avance PDD 7,42% en el fortalecimiento institucional de la SDA, ejecutado en el desarrollo de las siguientes actividades: Gestión del Talento Humano ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla ""Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias"" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► ""taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. ► Entrega de 2 boletas de cine + cine combito +(1) bono de restaurante, por funcionario - motivo celebración de su cumpleaños - entrega a 15 personas Gestión Documental • Se intervienen 260 cajas x-200, con 1772 carpetas y 324.293 folios. • Se realizaron 63 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA • Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD • Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. • Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. Control Interno • Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)"" • Informe final Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo • Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. • Evaluación de la Atención al Ciudadano • Informe final Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Ambiental y Desarrollo Rural • Informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024 • Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA • Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG • Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno y Estrategia de • • • Implementación en Dirección de Control Ambiental • Informe de Seguimiento a procesos meritocráticos • Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación - Acciones de Repetición • Informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público • Informe preliminar Auditoria Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Financiera"". • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Contractual"". Control Interno Disciplinario • Se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019 y Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019, artículos 26,27,28 trata falta disciplinaria Dolo, culpa, Ley 1952 de 2019 • En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 46 autos entre ellos. 14 autos de archivo, 14 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria, 6 autos Inhibitorios, 7 Auto de Cierre de Investigación, 2 Auto de pruebas, 2 Auto de Acumulacion • Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. • Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024. • Se atendieron 108 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, Obra Casa Ecológica de los Animales • El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatoria contrato de obra inicial y actual) corresponde a 99,41% Mantenimiento Infraestructura • Avance físico del 100% de la obra de mantenimiento. " |  |  | El proyecto prevee fortalecer el desarrollo misional y operativo de la Secretaría Distrital de Ambiente, aumentando sus niveles de eficiencia y eficacia e incentivando a las servidoras y servidores públicos en el compromiso con la ciudad y el trabajo en equipo, dignificando, modificando y ajustando la planta de personal con funciones, procesos y procedimientos acordes con la misión institucional, implementando el uso de las TIC en la unificación y articulación de la información. Así como realizar el 100% de las actividades de construcción y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la SDA, garantizando espacios de calidad para el Sector Ambiente y comprometida con las necesidades de la ciudadanía y colaboradores de la entidad con el fin de satisfacer sus necesidades mejorando la ejecución de los procesos y adecuado el manejo y aumento de la vida útil de la infraestructura existente del Sector Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2024 | 11 | Noviembre | 2.34% | 2.34% | 0.03% | 1.282% | 90.52% | 7.45% | "Avance PDD 7,45% en el fortalecimiento institucional de la SDA, ejecutado en el desarrollo de las siguientes actividades: Gestión del Talento Humano ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. ► Entrega de 2 boletas de cine + cine combito +(1) bono de restaurante, por funcionario - motivo celebración de su cumpleaños - entrega a 15 personas ► Cierre de Gestion 2024 Gestión Documental • Se intervienen 260 cajas x-200, con 1772 carpetas y 324.293 folios. • Se realizaron 63 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA • Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD • Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. • Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. Control Interno • Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" • Informe final Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo • Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. • Evaluación de la Atención al Ciudadano • Informe final Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural • Informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024 • Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA • Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG • Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno y Estrategia de • • • Implementación en Dirección de Control Ambiental • Informe de Seguimiento a procesos meritocráticos • Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación - Acciones de Repetición • Informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público • Informe preliminar Auditoria Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Financiera". • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Contractual". • Informe Final Auditoría interna con base en riesgos a los Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual. • Informe Final de Auditoría Interna con base en riesgos al Proceso "Gestión Financiera". • Informe Final Auditoría Interna con base en riesgos al Proceso "Gestión Contractual". • informe de Monitoreo al Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR, PCD, PGD, TRD, TVD). • Informe preliminar de auditoría interna basada en riesgos al proceso de Gestión Tecnológica y Comunicaciones relacionado con la Accesibilidad Web. Control Interno Disciplinario • Se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019 y Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019, artículos 26,27,28 trata falta disciplinaria Dolo, culpa, Ley 1952 de 2019 • En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 58 autos entre ellos. 18 autos de archivo, 19 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria, 6 autos Inhibitorios, 8 Auto de Cierre de Investigación, 2 Auto de pruebas, 2 Auto de Acumulación, 1 auto inhibitorio • Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. • Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024. • Se atendieron 108 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, Obra Casa Ecológica de los Animales • El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatoria contrato de obra inicial y actual) corresponde a 99,41% Mantenimiento Infraestructura • Avance físico del 100% de la obra de mantenimiento. | Las obras de la Casa Ecologica de los Animales y la II Fase del CAVFFS tienen en tramite un proceso de licencia de construccion | Seguimiento constante al tramite de licencia de construccion | El proyecto prevee fortalecer el desarrollo misional y operativo de la Secretaría Distrital de Ambiente, aumentando sus niveles de eficiencia y eficacia e incentivando a las servidoras y servidores públicos en el compromiso con la ciudad y el trabajo en equipo, dignificando, modificando y ajustando la planta de personal con funciones, procesos y procedimientos acordes con la misión institucional, implementando el uso de las TIC en la unificación y articulación de la información. Así como realizar el 100% de las actividades de construcción y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la SDA, garantizando espacios de calidad para el Sector Ambiente y comprometida con las necesidades de la ciudadanía y colaboradores de la entidad con el fin de satisfacer sus necesidades mejorando la ejecución de los procesos y adecuado el manejo y aumento de la vida útil de la infraestructura existente del Sector Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2024 | 12 | Diciembre | 2.2% | 0.43% | 0.78% | 181.4% | 100% | 8.23% | "Avance PDD 8,23% en el fortalecimiento institucional de la SDA, ejecutado en el desarrollo de las siguientes actividades: Gestión del Talento Humano ►15 empresas visitaron las instalaciones de la Entidad quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad; 3 programas de aprendizaje y capacitación; 1 campeonato en diferentes modalidades deportivas, 1 cierre de gestión y celebración de cada uno de los eventos representativos para los funcionarios. Gestión Documental • Se intervienen 260 cajas x-200, con 1772 carpetas y 324.293 folios. • Se realizaron 77 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 14 dependencias de la SDA • Tablas de Valoración Documental fueron terminadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño • Actualización de la Tabla de Retención Documental de la SDA • Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. Control Interno 1. Seguimiento a 8 procesos y tramites de la Secretaría de Ambiente 2. Informe final de 7 auditorias internas realizadas a la Secretaría Distrital de Ambiente Control Disciplinario ►Se socializo mediante correo institucional 6 flash disciplinarios. ►En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 71 autos. ►Se atendieron 205 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, 87 proposiciones y se emitieron 59 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Obra Casa Ecológica de los Animales ►El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatoria contrato de obra inicial y actual) corresponde a 99,41% Mantenimiento Infraestructura ►Avance físico del 100% de la obra de mantenimiento. | Se han presentado los siguientes retrasos: ►La Entidad ha realizado las gestiones para la adquisición de un cargador de carga eléctrica rápida para los vehículos de la entidad, sin embargo, se han declarado desiertos dos procesos contractuales, impidiendo a la entidad cumplir con la meta propuesta para la vigencia. ►La obra II Fase del CAVFFS tienen en tramite un proceso de licencia de construcción lo que impide seguir con la ejecucion de ciertas actividades | ►Publicar nuevamente el proceso en el 2025 invitando a la mayor cantidad de proveedores para que se presenten al proceso contractual ►Dar seguimiento a la licencia de construccion subsanando lo que requieran las diferentes entidades que participan en el proceso. | El proyecto prevee fortalecer el desarrollo misional y operativo de la Secretaría Distrital de Ambiente, aumentando sus niveles de eficiencia y eficacia e incentivando a las servidoras y servidores públicos en el compromiso con la ciudad y el trabajo en equipo, dignificando, modificando y ajustando la planta de personal con funciones, procesos y procedimientos acordes con la misión institucional, implementando el uso de las TIC en la unificación y articulación de la información. Así como realizar el 100% de las actividades de construcción y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la SDA, garantizando espacios de calidad para el Sector Ambiente y comprometida con las necesidades de la ciudadanía y colaboradores de la entidad con el fin de satisfacer sus necesidades mejorando la ejecución de los procesos y adecuado el manejo y aumento de la vida útil de la infraestructura existente del Sector Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.23% | "Avance PDD 0% en el fortalecimiento institucional de la SDA, ejecutado en el desarrollo de las siguientes actividades: Actividad 1: Plan de Bienestar Se realizaron visitas de 6 empresas para brindar información y beneficios a los colaboradores. También se llevaron a cabo actividades por el día sin carro. Actividad 4: Se clasificó e inventarió la documentación de Autos (2009-2011) y Conceptos Técnicos (2007-2011). Actividad 5: Control Interno: Se tramitaron dos autorizaciones de pago y se realizaron cinco informes sobre el Sistema de Control Interno. Despacho: Se atendieron 20 derechos de petición y 10 proposiciones, y se emitió un pronunciamiento. Actividad 6: Avance de obra: 98,41% (al 31 de enero). El 1,59% pendiente corresponde a obras hidráulicas y puesta en marcha de la PTAR, requiere permiso de la CAR. Avance acumulado CEA: 99,41%. Gestión (enero): Solicitud a FINDETER de actualización de ejecución de obra, desembolsos y gestión ante ENEL. CAR emitió Resolución, aprueba obras y permite finalizar el 1,59%. Contratista notificado de la resolución. FINDETER gestiona los contratos. Actividad 7: Sesiones de trabajo con FINDETER y SCRD. Concepto técnico de la SCRD. Comité Técnico No. 12 para aprobar suspensión de contratos por 1 mes. FINDETER gestiona los contratos. |  |  | El fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se evidencia en las siguientes acciones: ►Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano para fortalecer la gestión del personal. ►Optimización del desempeño de funcionarios a través de herramientas tecnológicas, mejorando la eficiencia y los servicios a la ciudadanía. ►Uso sostenible de los recursos mediante el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). ►Mejora en la gestión documental, facilitando el acceso a la información y la capacidad de respuesta. ►Control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental para asegurar el cumplimiento de sus funciones. ►Construcción de la Casa Ecológica de los Animales para la recuperación de animales domésticos maltratados. ►Construcción de un espacio para la guarda y custodia de maderas, protegiendo el recurso flora. ►Mantenimiento de la infraestructura de la SDA para brindar espacios seguros y de calidad. Estas acciones contribuyen a una SDA más eficiente, transparente y comprometida con el bienestar animal y la protección del medio ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2025 | 2 | Febrero | 1.55% | 1.55% | 2.71% | 174.8% | 8.53% | 10.94% | "Avance PDD 2,71% en el fortalecimiento institucional de la SDA, ejecutado en el desarrollo de las siguientes actividades: Al 28 de febrero de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ha avanzado en la implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano con visitas informativas de entidades financieras y la realización de actividades de bienestar como la conmemoración del Día sin Carro, entrega de souvenirs y pausas activas. Además, se ofreció acompañamiento en momentos de duelo para colaboradores con detalles florales. En gestión documental, se consolidaron 77 cajas X-200 y 677 carpetas de series Autos y Conceptos Técnicos, a pesar de retrasos por dificultades en la contratación de personal especializado. Se efectuaron reuniones para transferencias documentales, registros del termohigrómetro y adquisición de unidades de conservación, junto con la evaluación de la plataforma Forest para la gestión electrónica de archivos. En control interno, se avanzó en el Plan Anual de Auditorías, mapa de riesgos y ética pública. Se tramitaron 24 autos disciplinarios con 12 indagaciones previas, y se atendieron 54 derechos de petición, 60 proposiciones y 41 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo, con actualizaciones en SIDD4 y la Personería. El proyecto de construcción del CEA presenta un avance del 99,76%, con actividades pendientes relacionadas con obras hidráulicas sujetas a permisos ambientales. Se realizaron gestiones con FINDETER, ENEL y autoridades locales para la continuidad del proyecto. Respecto a Maderables, se avanzó en la coordinación interinstitucional y se espera el concepto técnico del IDPC para la reanudación de contratos suspendidos. No se programaron actividades para la gestión de recursos tecnológicos, fortalecimiento ambiental ni mantenimiento de infraestructura durante el mes de febrero. |  |  | El fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se evidencia en las siguientes acciones: ►Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano para fortalecer la gestión del personal. ►Optimización del desempeño de funcionarios a través de herramientas tecnológicas, mejorando la eficiencia y los servicios a la ciudadanía. ►Uso sostenible de los recursos mediante el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). ►Mejora en la gestión documental, facilitando el acceso a la información y la capacidad de respuesta. ►Control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental para asegurar el cumplimiento de sus funciones. ►Construcción de la Casa Ecológica de los Animales para la recuperación de animales domésticos maltratados. ►Construcción de un espacio para la guarda y custodia de maderas, protegiendo el recurso flora. ►Mantenimiento de la infraestructura de la SDA para brindar espacios seguros y de calidad. Estas acciones contribuyen a una SDA más eficiente, transparente y comprometida con el bienestar animal y la protección del medio ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2025 | 3 | Marzo | 1.95% | 1.95% | 2.4% | 123.1% | 16.08% | 13.34% | "Avance PDD 5,11% en el fortalecimiento institucional de la SDA, ejecutado en el desarrollo de las siguientes actividades: 1. Fortalecimiento del Talento Humano: La SDA promovió el bienestar laboral con jornadas informativas con entidades financieras, ferias de emprendimiento, y actividades conmemorativas como el Día de la Mujer. En formación, se culminaron diplomados con la UNAD para 12 funcionarios, con una inversión de $19.2 millones, y se impulsó la participación en eventos sobre tecnología, IA e integridad pública, beneficiando a más de 80 servidores. 2. Recursos Tecnológicos: Gracias a una eficiente gestión contractual, se logró un descuento del 44 % en el alquiler de equipos de cómputo y periféricos, permitiendo cubrir este requerimiento con recursos de funcionamiento en lugar del proyecto de inversión. 3. Gestión y Desempeño Ambiental: Se avanzó en la estructuración del proceso para la adquisición de un cargador eléctrico, elaborando los documentos precontractuales, estudios previos y análisis del sector. 4. Sistema de Gestión Documental: Se organizaron y clasificaron archivos de series históricas, consolidando 77 cajas y 677 carpetas. Se avanzó en la transferencia documental con distintas áreas, se apoyó el cierre del saneamiento ambiental, y se gestionó la contratación de un profesional para el SIC. Además, se presentaron avances en la TRD, TVD y el SGDEA. 5. Control Interno y Disciplinario: Se ejecutaron 11 ejercicios del Plan de Auditorías, incluyendo análisis de riesgos, austeridad del gasto y gestión del Comité de Conciliación. En lo disciplinario, se sustanciaron 35 autos y se actualizaron bases de datos. Se respondieron 125 derechos de petición, 82 proposiciones y 52 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo. 6. Obras para el Funcionamiento Institucional: Se completó el 100 % de la construcción del CEA, incluyendo trámites con ENEL, reuniones de seguimiento con FINDETER y visitas técnicas. Se gestionaron prórrogas, licencias de parcelación y se prepararon acciones de alistamiento para su entrada en operación. 7. Espacios para la SDA: En el marco del Proyecto Maderables, se obtuvo concepto técnico favorable de la SCRD y se gestionó el concepto del IDPC. Aunque los contratos están suspendidos desde febrero, se continúa el seguimiento con FINDETER y se coordinaron reuniones con actores clave como la Personería y la Lonja de Bogotá. |  |  | El fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se evidencia en las siguientes acciones: ►Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano para fortalecer la gestión del personal. ►Optimización del desempeño de funcionarios a través de herramientas tecnológicas, mejorando la eficiencia y los servicios a la ciudadanía. ►Uso sostenible de los recursos mediante el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). ►Mejora en la gestión documental, facilitando el acceso a la información y la capacidad de respuesta. ►Control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental para asegurar el cumplimiento de sus funciones. ►Construcción de la Casa Ecológica de los Animales para la recuperación de animales domésticos maltratados. ►Construcción de un espacio para la guarda y custodia de maderas, protegiendo el recurso flora. ►Mantenimiento de la infraestructura de la SDA para brindar espacios seguros y de calidad. Estas acciones contribuyen a una SDA más eficiente, transparente y comprometida con el bienestar animal y la protección del medio ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2025 | 4 | Abril | 2.07% | 2.07% | 1.38% | 66.67% | 20.43% | 14.72% | El avance del PDD es de 6,49%, con las siguientes acciones destacadas: 1. Talento Humano: Se desarrollaron jornadas de bienestar, formación y equidad. Se culminaron diplomados con la UNAD y se ofrecieron becas del CCCS. Se realizaron cursos gratuitos sobre supervisión de contratos, IA, diplomacia científica, entre otros. 2. Recursos Tecnológicos: Gracias a un descuento del 44 %, el alquiler de equipos se cubrió con recursos de funcionamiento, optimizando el presupuesto del proyecto. 3. Gestión Ambiental: Se estructuró la contratación de mantenimiento de equipos del PIGA y se consolidaron requerimientos técnicos para señalética en las sedes. 4. Gestión Documental: Se avanzó en clasificación de archivos y en el estudio de mercado para organización documental. Se hicieron mesas de trabajo para la implementacion del SGDEA, con base en el sistema Forest. 5. Control Interno y Disciplinario: Se ejecutó el Plan de Auditorías, se sustanciaron 46 autos disciplinarios y se atendieron 170 derechos de petición, 114 proposiciones y 67 pronunciamientos. 6. Obras Institucionales (CEA): La obra del CEA está ejecutada al 100 %. En abril inició una prórroga de mantenimiento, con un avance del 18,18 %. Se realizaron visitas con la CAR, IDPYBA y la Contraloría de Bogotá. FINDETER mantiene la gestión de los contratos. 7. Espacios SDA (Maderables): El proyecto presenta un avance de 0,85 %. Se obtuvo concepto técnico favorable de la SCRD. Los contratos están suspendidos desde febrero, en espera del concepto del IDPC. En abril se realizaron reuniones clave con el IDPC, FINDETER y la Personería para definir su viabilidad. |  |  | El fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se evidencia en las siguientes acciones: ►Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano para fortalecer la gestión del personal. ►Optimización del desempeño de funcionarios a través de herramientas tecnológicas, mejorando la eficiencia y los servicios a la ciudadanía. ►Uso sostenible de los recursos mediante el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). ►Mejora en la gestión documental, facilitando el acceso a la información y la capacidad de respuesta. ►Control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental para asegurar el cumplimiento de sus funciones. ►Construcción de la Casa Ecológica de los Animales para la recuperación de animales domésticos maltratados. ►Construcción de un espacio para la guarda y custodia de maderas, protegiendo el recurso flora. ►Mantenimiento de la infraestructura de la SDA para brindar espacios seguros y de calidad. Estas acciones contribuyen a una SDA más eficiente, transparente y comprometida con el bienestar animal y la protección del medio ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2025 | 5 | Mayo | 2.44% | 2.44% | 1.75% | 71.72% | 25.94% | 16.47% | El avance del PDD del cuatrenio es 16,5% y a corte del reporte es de 8,24%, con las siguientes acciones destacadas: Se realizaron 5 jornadas informativas sobre bienestar y servicios financieros; 4 fechas conmemorativas institucionales; 6 campañas de salud, autocuidado y sostenibilidad. Más de 290 servidores participaron en 15 acciones formativas (diplomados, cursos y eventos). Se logró un ahorro del 44 % en el alquiler de equipos tecnológicos. En gestión ambiental, se estructuraron 2 fichas técnicas para mantenimiento de equipos PIGA y señalética. En gestión documental: organización de 77 cajas y 677 carpetas, 1 estudio de mercado, 5 reuniones de transferencia, 47 fichas de valoración documental, y 1 ficha técnica para el SGDEA (sistema Forest) aprobado institucionalmente. Control Interno ejecutó 12 seguimientos al SCI, atención ciudadana, PQRSF, austeridad y ley de transparencia. Control Disciplinario tramitó 57 autos, cerrando con 30 expedientes activos, actualizando 3 sistemas (SIDD4, SEGPLAN, Personería). Se atendieron 228 derechos de petición, 129 proposiciones y 113 pronunciamientos. El proyecto CEA alcanzó 100 % de ejecución física, con prórroga de mantenimiento al 46,01 %. El proyecto Maderables fue suspendido y se aprobó la terminación anticipada de 2 contratos, con 13 comités técnicos realizados. 7. Espacios SDA (Maderables): El proyecto presenta un avance de 0,85 %. Se obtuvo concepto técnico favorable de la SCRD. Los contratos están suspendidos desde febrero, en espera del concepto del IDPC. En abril se realizaron reuniones clave con el IDPC, FINDETER y la Personería para definir su viabilidad. | N/A | N/A | El fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se evidencia en las siguientes acciones: ►Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano para fortalecer la gestión del personal. ►Optimización del desempeño de funcionarios a través de herramientas tecnológicas, mejorando la eficiencia y los servicios a la ciudadanía. ►Uso sostenible de los recursos mediante el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). ►Mejora en la gestión documental, facilitando el acceso a la información y la capacidad de respuesta. ►Control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental para asegurar el cumplimiento de sus funciones. ►Construcción de la Casa Ecológica de los Animales para la recuperación de animales domésticos maltratados. ►Construcción de un espacio para la guarda y custodia de maderas, protegiendo el recurso flora. ►Mantenimiento de la infraestructura de la SDA para brindar espacios seguros y de calidad. Estas acciones contribuyen a una SDA más eficiente, transparente y comprometida con el bienestar animal y la protección del medio ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2025 | 6 | Junio | 2.54% | 2.54% | 1.91% | 75.2% | 31.95% | 18.38% | El avance del PDD del cuatrenio es 18,41% y a corte del reporte es de 10,15%, con las siguientes acciones destacadas: Entre enero y junio de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente avanzó en diversas áreas estratégicas. En Talento Humano, se alcanzó un 9,2 % de ejecución, promoviendo el bienestar laboral mediante jornadas de integración, campañas de autocuidado y más de 20 espacios formativos. En gestión ambiental (PIGA), se avanzó un 9,01 % con la elaboración de fichas técnicas para el mantenimiento de equipos de medición y señalética institucional. En Gestión Documental, el avance fue del 8,75 %, destacando la clasificación de archivos, actualización de instrumentos archivísticos y el proyecto SGDEA en evaluación contractual. En Control Interno y Disciplinario se ejecutó un 10,05 %, con seguimientos al PAAC, gestión disciplinaria y atención a 279 derechos de petición. La obra física del Casa Ecologica de los Animales (CEA), que incluye el contrato inicial con ECOCASA y el contrato derivado con FINDETER, alcanzó el 100% de ejecución. En abril se autorizó una prórroga de tres meses para actividades de mantenimiento, con un avance del 46,01% al 31 de mayo, frente a un programado de 66,06%. La segunda fase del CAVFFS Al 31 de marzo, el avance físico era del 0,85%, dado que los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos desde el 4 de febrero; se aprobó la terminación anticipada de contratos y se inició su liquidación. En Mantenimiento se avanzó un 1 %, estructurando fichas técnicas y ejecutando actividades operativas del contrato de redes hidrosanitarias. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con la eficiencia operativa, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la gestión pública. | Durante el primer semestre de 2025 se presentaron retrasos por factores operativos y técnicos. En inversión, el alquiler de equipos se ajustó tras obtener un descuento del 44 %, financiándose con recursos de funcionamiento. En gestión ambiental, los cambios técnicos y contractuales retrasaron la suscripción de contratos. Asimismo, la reducción de personal impactó el avance en la organización documental, afectando el cumplimiento del cronograma establecido. | Para mitigar los retrasos, en junio se contrató el suministro tecnológico, ajustando la programación y asegurando el 100 % de los recursos tecnologicos priorizados. Se reprogramaron actividades conforme a nuevos criterios técnicos y contractuales, y se reforzó el seguimiento a los procesos precontractuales para agilizar contrataciones. Además, se redistribuyeron cargas de trabajo y se optimizaron procesos con herramientas tecnológicas para avanzar en la organización documental. | El fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se evidencia en las siguientes acciones: ►Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano para fortalecer la gestión del personal. ►Optimización del desempeño de funcionarios a través de herramientas tecnológicas, mejorando la eficiencia y los servicios a la ciudadanía. ►Uso sostenible de los recursos mediante el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). ►Mejora en la gestión documental, facilitando el acceso a la información y la capacidad de respuesta. ►Control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental para asegurar el cumplimiento de sus funciones. ►Construcción de la Casa Ecológica de los Animales para la recuperación de animales domésticos maltratados. ►Construcción de un espacio para la guarda y custodia de maderas, protegiendo el recurso flora. ►Mantenimiento de la infraestructura de la SDA para brindar espacios seguros y de calidad. Estas acciones contribuyen a una SDA más eficiente, transparente y comprometida con el bienestar animal y la protección del medio ambiente. | https://drive.google.com/drive/folders/1AagUUA5m_yiiIvzVB8dcszVEVOX9nYTt Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2025 | 7 | Julio | 3.45% | 3.45% | 2.8% | 81.16% | 40.76% | 21.18% | El avance del PDD del cuatrenio es 21,18% y a corte del reporte es de 12,95%, con las siguientes acciones destacadas: Entre enero y julio de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente avanzó en diversas áreas estratégicas. Entre enero y julio de 2025, la SDA avanzó en el fortalecimiento del talento humano con un 11,13% de ejecución, beneficiando a más de 400 servidores con diplomados, talleres y actividades de bienestar físico, emocional y cultural. Se promovieron beneficios institucionales y se facilitaron servicios financieros y de salud. En recursos tecnológicos, se gestionaron más de 130 casos a través de la Mesa de Servicio y se realizaron más de 50 intervenciones técnicas, garantizando el soporte operativo. En gestión ambiental (PIGA), se avanzó en un 24,34% con la estructuración de procesos para el mantenimiento de equipos de medición y adquisición de señalética. En gestión documental, con un 11,13% de avance, se organizaron 97 cajas, se realizaron 14 entrevistas para actualizar la TRD, se construyeron 47 fichas de valoración y se consolidó el proyecto SGDEA. En control interno y disciplinario, se avanzó en un 12,06% con la emisión de 4 informes de auditoría, más de 80 autos sustanciados, y 21 expedientes activos. En infraestructura, se logró un 46,5% de ejecución en las obras del CEA y se participó en seguimiento técnico y debates institucionales. Sobre espacios físicos, se cerró el proyecto Maderables con seguimiento contractual a cargo de FINDETER, con un avance del 4,2%. En mantenimiento, se alcanzó un 2% con lavados de tanques, mantenimientos correctivos y fichas técnicas para fortalecer la infraestructura sanitaria y operativa. | Se presentaron retrasos por factores operativos y técnicos. En inversión, el alquiler de equipos se ajustó tras obtener un descuento del 44 %, financiándose con recursos de funcionamiento. En gestión ambiental, los cambios técnicos y contractuales retrasaron la suscripción de contratos. Asimismo, la reducción de personal impactó el avance en la organización documental, afectando el cumplimiento del cronograma establecido. | Para mitigar los retrasos, en junio se contrató el suministro tecnológico, ajustando la programación y asegurando el 100 % de los recursos tecnologicos priorizados. Se reprogramaron actividades conforme a nuevos criterios técnicos y contractuales, y se reforzó el seguimiento a los procesos precontractuales para agilizar contrataciones. Además, se redistribuyeron cargas de trabajo y se optimizaron procesos con herramientas tecnológicas para avanzar en la organización documental. | El fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se evidencia en las siguientes acciones: ►Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano para fortalecer la gestión del personal. ►Optimización del desempeño de funcionarios a través de herramientas tecnológicas, mejorando la eficiencia y los servicios a la ciudadanía. ►Uso sostenible de los recursos mediante el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). ►Mejora en la gestión documental, facilitando el acceso a la información y la capacidad de respuesta. ►Control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental para asegurar el cumplimiento de sus funciones. ►Construcción de la Casa Ecológica de los Animales para la recuperación de animales domésticos maltratados. ►Construcción de un espacio para la guarda y custodia de maderas, protegiendo el recurso flora. ►Mantenimiento de la infraestructura de la SDA para brindar espacios seguros y de calidad. Estas acciones contribuyen a una SDA más eficiente, transparente y comprometida con el bienestar animal y la protección del medio ambiente. | https://drive.google.com/drive/folders/1AagUUA5m_yiiIvzVB8dcszVEVOX9nYTt Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | 1672
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2025 | 8 | Agosto | 3.01% | 3.01% | 2.19% | 72.76% | 47.66% | 23.37% | El avance del PDD del cuatrienio es 23,37% y a corte reporta 15,14%. Entre enero y agosto de 2025 la SDA ejecutó acciones en talento humano, gestión ambiental, tecnología, control interno, gestión documental e infraestructura. En bienestar y formación se alcanzó un 13,48% de avance, beneficiando a más de 400 servidores con diplomados, talleres y jornadas recreativas, culturales y deportivas. En gestión ambiental se avanzó en 20,34% con fichas técnicas para mantenimiento de equipos del PIGA, adquisición de señalética y un cargador eléctrico. En tecnología se garantizó soporte al 100% de recursos priorizados y un 21% en su disposición, con más de 300 casos atendidos, 110 intervenciones técnicas y 50 asistencias audiovisuales. En gestión documental se alcanzó 13,19% con organización de series, acompañamiento en transferencias, conservación preventiva, actualización de TRD y TVD y viabilidad del SGDEA. En control interno y disciplinario el avance fue 14,07%, emitiendo 8 informes, más de 100 autos disciplinarios, 3 Flashes y gestionando 21 expedientes activos. En control político se atendieron 426 derechos de petición, 190 proposiciones y 149 pronunciamientos. En infraestructura, el CEA alcanzó 100% de obra y 68,02% de mantenimiento con prórrogas vigentes, mientras que el proyecto Maderables inició liquidación tras la terminación anticipada de contratos. Finalmente, se avanzó 3% en mantenimiento de sistemas críticos con fichas técnicas, lavado de tanques y reparaciones hidrosanitarias. | Se presentaron retrasos por factores operativos y técnicos. En inversión, el alquiler de equipos se ajustó tras obtener un descuento del 44 %, financiándose con recursos de funcionamiento. En gestión ambiental, los cambios técnicos y contractuales retrasaron la suscripción de contratos. Asimismo, la reducción de personal impactó el avance en la organización documental, afectando el cumplimiento del cronograma establecido. | Para mitigar los retrasos, en junio se contrató el suministro tecnológico, ajustando la programación y asegurando el 100 % de los recursos tecnologicos priorizados. Se reprogramaron actividades conforme a nuevos criterios técnicos y contractuales, y se reforzó el seguimiento a los procesos precontractuales para agilizar contrataciones. Además, se redistribuyeron cargas de trabajo y se optimizaron procesos con herramientas tecnológicas para avanzar en la organización documental. | El fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se evidencia en las siguientes acciones: ►Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano para fortalecer la gestión del personal. ►Optimización del desempeño de funcionarios a través de herramientas tecnológicas, mejorando la eficiencia y los servicios a la ciudadanía. ►Uso sostenible de los recursos mediante el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). ►Mejora en la gestión documental, facilitando el acceso a la información y la capacidad de respuesta. ►Control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental para asegurar el cumplimiento de sus funciones. ►Construcción de la Casa Ecológica de los Animales para la recuperación de animales domésticos maltratados. ►Construcción de un espacio para la guarda y custodia de maderas, protegiendo el recurso flora. ►Mantenimiento de la infraestructura de la SDA para brindar espacios seguros y de calidad. Estas acciones contribuyen a una SDA más eficiente, transparente y comprometida con el bienestar animal y la protección del medio ambiente. | https://drive.google.com/drive/folders/1AagUUA5m_yiiIvzVB8dcszVEVOX9nYTt Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2025 | 9 | Septiembre | 3.45% | 3.45% | 2.17% | 62.9% | 54.49% | 25.54% | Entre enero y septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente alcanzó un avance del 17,31% en la ejecución del Plan de Desarrollo, consolidando acciones institucionales en talento humano, gestión ambiental, tecnología, control interno, gestión documental e infraestructura. En la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, se logró un 15,62% de avance, beneficiando a más de 600 servidores con programas de formación, bienestar e integración que fortalecen una cultura organizacional ética, equitativa y sostenible. En gestión ambiental, el avance fue del 22,79%, con la elaboración de fichas técnicas para mantenimiento de equipos del PIGA, adquisición de señalética y adjudicación del contrato para un cargador eléctrico. En tecnología se fortaleció la infraestructura institucional en un 31,5%, atendiendo más de 550 casos mediante la Mesa de Servicio, 300 intervenciones técnicas y 65 asistencias audiovisuales. En gestión documental se alcanzó un 15,04% con organización de series, conservación preventiva, avances en el proyecto de intervención archivística y formulación del SGDEA. En control interno y disciplinario el progreso fue del 16,08%, destacándose auditorías, informes de seguimiento y la atención de 488 derechos de petición, 201 proposiciones y 163 pronunciamientos. En infraestructura, el Centro de Educación Ambiental alcanzó el 100% de ejecución y el proyecto Maderables avanzó en su liquidación, mientras que el mantenimiento de sistemas críticos llegó al 4%, consolidando la sostenibilidad operativa y física de la Entidad. | Se presentaron retrasos por factores operativos y técnicos. En inversión, el alquiler de equipos se ajustó tras obtener un descuento del 44 %, financiándose con recursos de funcionamiento. En gestión ambiental, los cambios técnicos y contractuales retrasaron la suscripción de contratos. Asimismo, la reducción de personal impactó el avance en la organización documental, afectando el cumplimiento del cronograma establecido. | Para mitigar los retrasos, en junio se contrató el suministro tecnológico, ajustando la programación y asegurando el 100 % de los recursos tecnologicos priorizados. Se reprogramaron actividades conforme a nuevos criterios técnicos y contractuales, y se reforzó el seguimiento a los procesos precontractuales para agilizar contrataciones. Además, se redistribuyeron cargas de trabajo y se optimizaron procesos con herramientas tecnológicas para avanzar en la organización documental. | El fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se evidencia en las siguientes acciones: ►Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano para fortalecer la gestión del personal. ►Optimización del desempeño de funcionarios a través de herramientas tecnológicas, mejorando la eficiencia y los servicios a la ciudadanía. ►Uso sostenible de los recursos mediante el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). ►Mejora en la gestión documental, facilitando el acceso a la información y la capacidad de respuesta. ►Control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental para asegurar el cumplimiento de sus funciones. ►Construcción de la Casa Ecológica de los Animales para la recuperación de animales domésticos maltratados. ►Construcción de un espacio para la guarda y custodia de maderas, protegiendo el recurso flora. ►Mantenimiento de la infraestructura de la SDA para brindar espacios seguros y de calidad. Estas acciones contribuyen a una SDA más eficiente, transparente y comprometida con el bienestar animal y la protección del medio ambiente. | https://drive.google.com/drive/folders/1AagUUA5m_yiiIvzVB8dcszVEVOX9nYTt Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2025 | 10 | Octubre | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 100% | 64.56% | 28.74% | se desarrollaron nueve programas de capacitación institucional con la participación de 58 servidores y contratistas, destacándose Business English Mastery y formaciones en gestión jurídica, territorio, ética, diversidad y transformación digital. Paralelamente se adelantaron actividades de bienestar como el Día del Servidor Público, Vacaciones Recreativas, Torneo de Bolos, Halloween y entrega de detalles de cumpleaños. En materia administrativa se gestionó un volumen significativo de solicitudes de correspondencia, soporte documental, trámites contractuales, logística interna y requerimientos ciudadanos, evidenciando alta demanda operativa y necesidad de fortalecer trazabilidad y estandarización. Se remitieron estudios previos para procesos de mantenimiento y señalética, y se solicitaron ajustes presupuestales. En gestión documental se efectuó control de calidad de 234 unidades de la Oficina Jurídica, el alistamiento de 106 para eliminación y la organización de la serie contractual 2016. Además, se realizó transferencia primaria, análisis de datos de termohigrómetros, actas de inspección y revisión de infraestructura. En el componente disciplinario se socializó el Flash Disciplinario, se proyectaron 14 autos y se avanzó en la actualización de sistemas e investigaciones. En proyectos de inversión se reportó avance total de obra del contrato ECOCASA–FINDETER y se gestionaron prórrogas, comités y requerimientos técnicos. Se avanzó en la liquidación del contrato interadministrativo SDA-20211595 y en octubre se suscribieron y ejecutaron contratos de mantenimiento hidrosanitario, calefacción y plantas eléctricas. | N/A | N/A | El fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se evidencia en las siguientes acciones: ►Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano para fortalecer la gestión del personal. ►Optimización del desempeño de funcionarios a través de herramientas tecnológicas, mejorando la eficiencia y los servicios a la ciudadanía. ►Uso sostenible de los recursos mediante el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). ►Mejora en la gestión documental, facilitando el acceso a la información y la capacidad de respuesta. ►Control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental para asegurar el cumplimiento de sus funciones. ►Construcción de la Casa Ecológica de los Animales para la recuperación de animales domésticos maltratados. ►Construcción de un espacio para la guarda y custodia de maderas, protegiendo el recurso flora. ►Mantenimiento de la infraestructura de la SDA para brindar espacios seguros y de calidad. Estas acciones contribuyen a una SDA más eficiente, transparente y comprometida con el bienestar animal y la protección del medio ambiente. | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1tPHmKCTDiuyffrsdzr4jaVWKbLiSoxY0
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2025 | 11 | Noviembre | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 100% | 70.95% | 30.77% | Durante noviembre de 2025 se desarrollaron 11 programas de capacitación con 140 participantes, abordando inglés funcional, lenguaje claro, inducción institucional, conflicto de intereses y antisoborno, transformación digital, diversidad, paz total y diplomados con la UNAL. Destacaron la charla de conflicto de intereses y la inducción institucional. El SG-SST avanzó en formatos técnicos y gestiones precontractuales para inspección de EPP y extintores, además de capacitaciones en emergencias químicas, inspecciones de riesgo y actividades de salud ocupacional, incluyendo 56 exámenes médicos, 17 inspecciones de puestos y 25 escuelas terapéuticas. Se ejecutaron acciones psicosociales, acompañamientos y campañas preventivas. El bienestar institucional registró amplia participación en gimnasio, pausas activas, torneos deportivos y jornadas de integración. En soporte operativo predominó la atención informática, impresos, digitalización y apoyo audiovisual, con alta recurrencia de ajustes de software, fallas de equipos y montaje logístico. Se reiteraron solicitudes presupuestales clave para procesos de señalética y mantenimiento. En gestión documental se efectuó control de calidad a 807 unidades, organización de la serie contractual 2016 y transferencia primaria, junto con monitoreo ambiental y ajustes procedimentales. En el componente disciplinario se proyectaron 12 autos, se actualizó SIDD4 y SIAD y se sostuvo control de riesgos. Los proyectos de inversión avanzaron con obras del CEA al 100%, gestiones con PGN y conciliación con Funza, así como actividades de liquidación del contrato SDA-20211595. Finalmente, se tramitaron CDP, RP y actas de inicio para contratos de mantenimiento hidrosanitario, calefacción y plantas eléctricas. | N/A | N/A | El fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se evidencia en las siguientes acciones: ►Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano para fortalecer la gestión del personal. ►Optimización del desempeño de funcionarios a través de herramientas tecnológicas, mejorando la eficiencia y los servicios a la ciudadanía. ►Uso sostenible de los recursos mediante el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). ►Mejora en la gestión documental, facilitando el acceso a la información y la capacidad de respuesta. ►Control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental para asegurar el cumplimiento de sus funciones. ►Construcción de la Casa Ecológica de los Animales para la recuperación de animales domésticos maltratados. ►Construcción de un espacio para la guarda y custodia de maderas, protegiendo el recurso flora. ►Mantenimiento de la infraestructura de la SDA para brindar espacios seguros y de calidad. Estas acciones contribuyen a una SDA más eficiente, transparente y comprometida con el bienestar animal y la protección del medio ambiente. | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sIpNtH5gbxOJKQxKuoqRCkRQh2w8720j
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2025 | 12 | Diciembre | 4.31% | 6.08% | 9.23% | 151.8% | 100% | 40% | Con el apoyo de la ARL, se estandarizaron formatos y se socializaron programas críticos: prevención de caídas, manejo de sustancias químicas, espacios confinados y el plan de emergencias. Estas acciones fortalecieron la gestión del riesgo, logrando un cierre de mes sin incidentes ni accidentes laborales. Se garantizó la disponibilidad de los servicios mediante el soporte técnico a hardware, software y conectividad. Los avances incluyen Gestión de licencias para correo institucional, traslado de equipos y adecuación de salas audiovisuales. Continuidad en la organización, control de calidad y transferencia primaria de unidades documentales hacia el Archivo Central, asegurando su conservación técnica. Se estructuraron documentos precontractuales para el mantenimiento de equipos vinculados al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y la adquisición de señalética. Asimismo, se gestionó el cierre de contratos de obra y adecuaciones locativas, tramitando prórrogas, adiciones y actas de recibo a satisfacción. Se proyectaron y revisaron actuaciones procesales, manteniendo la información actualizada en aplicativos oficiales para dar cumplimiento estricto a los requerimientos de los entes de control. | N/A | N/A | El fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) se evidencia en las siguientes acciones: ►Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano para fortalecer la gestión del personal. ►Optimización del desempeño de funcionarios a través de herramientas tecnológicas, mejorando la eficiencia y los servicios a la ciudadanía. ►Uso sostenible de los recursos mediante el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). ►Mejora en la gestión documental, facilitando el acceso a la información y la capacidad de respuesta. ►Control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental para asegurar el cumplimiento de sus funciones. ►Construcción de la Casa Ecológica de los Animales para la recuperación de animales domésticos maltratados. ►Construcción de un espacio para la guarda y custodia de maderas, protegiendo el recurso flora. ►Mantenimiento de la infraestructura de la SDA para brindar espacios seguros y de calidad. Estas acciones contribuyen a una SDA más eficiente, transparente y comprometida con el bienestar animal y la protección del medio ambiente. | https://drive.google.com/drive/folders/1OXw44LmRG4KsYS_GWup6EzKKpxgxVUAd?usp=share_link | 1215
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2026 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% | 2.325% | 93% | 7.75% | 42.32% | acciones de fortalecimiento institucional, incluyendo aprobación del PIC, Bienestar, Plan de SST, formación del talento humano, bienestar laboral, análisis de necesidades tecnológicas y cumplimiento de reportes ambientales y del PIGA. Se desarrollaron actividades de gestión documental, formulación y aprobación del PINAR 2026, implementación de transferencias documentales y aprobación de Tablas de Valoración Documental. La Oficina de Control Interno atendió 45 requerimientos de organismos de control y avanzó en actuaciones disciplinarias y reportes institucionales. En el componente contractual y de infraestructura se realizaron mantenimientos, pagos de cuentas por pagar | Durante el primer mes de la vigencia no se adelantó las acciones programadas para la contratación de equipos de cómputo por el valor programado, sino por uno inferior generando un ahorro en los recursos programados inicialmente. En consecuencia, se presentó un retraso en la definición de insumos técnicos para la planeación y priorización de futuras adquisiciones y acciones de fortalecimiento tecnológico, lo cual impacta el cronograma inicialmente proyectado. | No obstante, se encuentran en curso las gestiones necesarias para recopilar la información pendiente y reprogramar las actividades, con el fin de asegurar su desarrollo en coherencia con los objetivos institucionales y la adecuada prestación del servicio. | Las acciones desarrolladas durante el mes de enero fortalecen la capacidad institucional y generan beneficios directos e indirectos para la ciudadanía. El fortalecimiento del talento humano mediante el Diplomado en Territorio, Vida y Ambiente y las jornadas de formación en seguridad social contribuye a contar con servidores más cualificados, mejorando la calidad en la toma de decisiones y en la atención al público. Las estrategias de bienestar laboral favorecen un clima organizacional positivo, impactando la eficiencia del servicio. El análisis de necesidades tecnológicas permitió identificar brechas y definir insumos para la modernización institucional, lo que se traduce en procesos más ágiles, mayor trazabilidad y mejores tiempos de respuesta a la ciudadanía. El cumplimiento de reportes ambientales y el seguimiento al PIGA refuerzan la sostenibilidad institucional y el compromiso con la gestión ambiental responsable. En gestión documental, la organización de archivos, la elaboración del PINAR y la aprobación de Tablas de Valoración Documental fortalecen la transparencia, la preservación de la memoria institucional y el acceso a la información pública. La ejecución del Plan Anual de Auditoría y la atención a requerimientos de organismos de control consolidan la cultura de legalidad, prevención de la corrupción y confianza ciudadana. Finalmente, la culminación de obras, el mantenimiento de infraestructura y la gestión contractual y financiera oportuna garantizan la continuidad y calidad en la prestación de los servicios ambientales y de bienestar animal en el Distrito. | https://drive.google.com/drive/folders/1iwVB9NPI80H0cR-r3945RGrUQiNr2P3O?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2026 | 2 | Febrero | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 100% | 16.08% | 44.82% | Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades orientadas al bienestar y fortalecimiento institucional de los servidores de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se socializó el incentivo institucional “Viernes Feliz”, iniciativa que promueve una jornada continua un viernes al mes, garantizando la prestación del servicio. En el marco del Día sin carro y sin moto se realizaron actividades para promover la movilidad sostenible, acompañadas de pausas activas. Asimismo, se adelantaron jornadas informativas sobre historia laboral y seguridad social en pensiones, capacitando a 33 servidores, una feria de servicios con Compensar, una jornada de reflexión institucional y una clase de pilates orientada al bienestar físico. Adicionalmente, se adelantó el diagnóstico de necesidades tecnológicas para apoyar la planeación de procesos de contratación y fortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad. En materia ambiental se elaboraron insumos técnicos para la gestión institucional, incluyendo la ficha técnica del proceso de residuos peligrosos y documentos para el mantenimiento y calibración de balanzas, junto con jornadas de sensibilización sobre gestión de residuos, programas del PIGA y uso eficiente del agua. En gestión documental se avanzó en la verificación del fondo documental 2006–2009, la organización de la serie contractual 2016, mesas de trabajo con dependencias para fortalecer archivos de gestión y el monitoreo ambiental del Archivo Central. También se adelantó la gestión de convalidación ante el Consejo Distrital de Archivos y el piloto para implementar el SGDEA. Asimismo, la Oficina de Control Interno presentó cinco informes de ley y apoyó la atención de requerimientos de organismos de control. | N/A | N/A | Las acciones desarrolladas durante el mes de enero fortalecen la capacidad institucional y generan beneficios directos e indirectos para la ciudadanía. El fortalecimiento del talento humano mediante el Diplomado en Territorio, Vida y Ambiente y las jornadas de formación en seguridad social contribuye a contar con servidores más cualificados, mejorando la calidad en la toma de decisiones y en la atención al público. Las estrategias de bienestar laboral favorecen un clima organizacional positivo, impactando la eficiencia del servicio. El análisis de necesidades tecnológicas permitió identificar brechas y definir insumos para la modernización institucional, lo que se traduce en procesos más ágiles, mayor trazabilidad y mejores tiempos de respuesta a la ciudadanía. El cumplimiento de reportes ambientales y el seguimiento al PIGA refuerzan la sostenibilidad institucional y el compromiso con la gestión ambiental responsable. En gestión documental, la organización de archivos, la elaboración del PINAR y la aprobación de Tablas de Valoración Documental fortalecen la transparencia, la preservación de la memoria institucional y el acceso a la información pública. La ejecución del Plan Anual de Auditoría y la atención a requerimientos de organismos de control consolidan la cultura de legalidad, prevención de la corrupción y confianza ciudadana. Finalmente, la culminación de obras, el mantenimiento de infraestructura y la gestión contractual y financiera oportuna garantizan la continuidad y calidad en la prestación de los servicios ambientales y de bienestar animal en el Distrito. | https://drive.google.com/drive/folders/1gjyrgsmQlfeZlQPRdYfhpKupj8JLIzpg?usp=share_link
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2026 | 3 | Marzo | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 100% | 24.42% | 47.32% | Durante el periodo reportado se desarrollaron actividades orientadas al bienestar, fortalecimiento institucional, gestión ambiental, documental y contractual. En bienestar se realizaron talleres como Ho’oponopono, Gestión del Cambio, espacios para teletrabajadores y actividades de salud emocional, promoviendo el desarrollo integral de los colaboradores. En fortalecimiento institucional se adelantaron jornadas de inducción, difusión de programas de alta gerencia y exigencia de cursos obligatorios en integridad, MIPG y otros temas clave. Aunque no se registraron avances en la meta tecnológica, se realizaron análisis de necesidades, definición de requerimientos y gestiones de traslado presupuestal para garantizar recursos. En gestión ambiental se ejecutaron capacitaciones en PIGA, manejo de residuos, cero papel, inspecciones a sedes, actividades de movilidad sostenible y reportes al IDEAM. En gestión documental se elaboró el diagnóstico del archivo, se organizaron inventarios, se adelantaron mesas técnicas y se definieron lineamientos archivísticos. La Oficina de Control Interno cumplió el 100% de informes de ley, avanzó en procesos disciplinarios y atendió requerimientos de entes de control. En infraestructura, el CEA alcanzó el 100% de ejecución, con avance de mantenimiento del 83,54%, fortaleciendo además seguridad privada y pólizas. Finalmente, se avanzó en seguimiento contractual, estructuración de nuevos procesos y liquidación de contratos interadministrativos. | N/A | N/A | Durante el periodo analizado se evidencian avances orientados al fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Ambiente mediante la implementación de la política de gestión y desarrollo del talento humano, la cual promueve programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo al mejoramiento de las capacidades del personal. De igual forma, el cumplimiento de acciones para fortalecer la gestión ambiental permite optimizar la capacidad institucional para prevenir, controlar y mitigar impactos sobre el aire, el agua, los ecosistemas y la salud pública, generando beneficios sostenibles para la ciudad. En materia de gestión documental, las actividades desarrolladas facilitan la estandarización de procesos, mejoran el acceso a la información y reducen riesgos de pérdida documental, fortaleciendo el control archivístico. Asimismo, se avanza en el ejercicio de inspección, vigilancia y control sobre entidades sin ánimo de lucro de carácter ambiental, garantizando el cumplimiento de su objeto social y marco legal. Se destacan también acciones relacionadas con la protección del recurso flora mediante la construcción de espacios para la custodia de madera decomisada, así como intervenciones para el mantenimiento de la infraestructura institucional, asegurando condiciones adecuadas para usuarios y funcionarios. Finalmente, la Casa Ecológica de los Animales consolida un espacio para la atención y recuperación de fauna doméstica vulnerable, promoviendo su bienestar y calidad de vida. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NWRY5VBEt0AY66sanFH2riUDkO1fYGus
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2026 | 4 | Abril | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 24.42% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2026 | 5 | Mayo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 24.42% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2026 | 6 | Junio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 24.42% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2026 | 7 | Julio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 24.42% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2026 | 8 | Agosto | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 24.42% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 24.42% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2026 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 24.42% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2026 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 24.42% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 24.42% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2027 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2027 | 2 | Febrero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2027 | 3 | Marzo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2027 | 4 | Abril | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2027 | 5 | Mayo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2027 | 6 | Junio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2027 | 7 | Julio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2027 | 8 | Agosto | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2027 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 47.32%
8007 | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable | 2306 | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente | 4230 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 47.32%
Note on A5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CRRV Señalar nombre completo de la dirección, subdirección u oficina que gerencia el proyecto de inversión. -Usuario
Note on A6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión como se detalla en la ficha EBI del Proyecto -CRRV
Note on A7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Indicar información como se encuentra en la Ficha EBI -CRRV
Note on A11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Indicar el numero de Proyecto de acuerdo a la Ficha EBI -SPCI
Note on T22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El avance cuatrienio es de 16.5% y en la vigencia fue de 8.24 que corresponde a:...
Note on U22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Si bien en la vigencia no hay retraso, si hay un retraso de la vigencia pasada, se debe explicar ¿por que aún hay retraso?
Note on V22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se debe relacionar las soluciones planteadas

## ACTIVIDADES_V
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [41 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8007 - Fortalecimiento Institucional para la gestión ambiental Bogotá D.C.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Proyecto | Linea de Acción | Codigo Actividad | Actividades del proyecto | Tipologia | Codigo MPDD | Año | Mes número | Mes | TOTAL MAGNITUD | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Magnitud Física Reservas | Ejecutado Magnitud Física Reservas | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal | Cumplimiento (en el periodo) MAGNITUD VIGENCIA | Cumplimiento (en la vigencia) MAGNITUD VIGENCIA | Cumplimiento (en el cuatrienio) MAGNITUD VIGENCIA | Cumplimiento (en el periodo) PRESUPUESTO VIGENCIA | Cumplimiento (en el periodo) GIROS | Cumplimiento (en el periodo) MAGNITUD RESERVA | Cumplimiento (en el periodo) PRESUPUESTO RESERVA | Descripción de los avances y logros alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o resultados a la población | Fuente de evidencias | VALIDADOR LARGOS | VALIDADOR DECIMALES
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2024 | 7 | Julio | 100% | 280682088 | 1.5% | 0% | 194709000 | 0 | 0 | 1.5% | 1.16% | 280682088 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 77.33% | 12.89% | 1.16% | 0% | 0% | 0% | 0% | La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de julio de 2024, ha ejecutado en el desarrollo de las siguientes actividades: Gestión del Talento Humano ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. ► Entrega de 2 boletas de cine + cine combito +(1) bono de restaurante, por funcionario - motivo celebración de su cumpleaños - entrega a 15 personas | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: materialización de la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA que permita desarrollar planes y programas de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud en el trabajo, dentro del marco de la política para la gestión del talento humano de la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2024 | 8 | Agosto | 100% | 75673460 | 1.5% | 0% | 0 | 0 | 11327000 | 1.5% | 1.37% | 75673460 | 46420000 | 23579261 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 84.33% | 28.11% | 2.53% | 8.745% | 0% | 0% | 0% | """La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de agosto de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla ""Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias"" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► ""taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: materialización de la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA que permita desarrollar planes y programas de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud en el trabajo, dentro del marco de la política para la gestión del talento humano de la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2024 | 9 | Septiembre | 100% | 103376541 | 1.5% | 0% | 20045000 | 0 | 29138000 | 1.5% | 1.37% | 103376541 | 28000000 | 60656175 | 2164800 | 0% | 0% | 0 | 0 | 86.67% | 43.33% | 3.9% | 14.02% | 3.569% | 0% | 0% | "La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de septiembre de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, Emermedica, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla """"Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias"""" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► """"taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas ► Entrega de 2 boletas de cine + cine combito +(1) bono de restaurante, por funcionario - motivo celebración de su cumpleaños - entrega a 15 personas " | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: materialización de la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA que permita desarrollar planes y programas de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud en el trabajo, dentro del marco de la política para la gestión del talento humano de la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2024 | 10 | Octubre | 100% | 71097913 | 1.5% | 0% | 40246000 | 0 | 89503000 | 1.5% | 1.39% | 71097913 | 184455500 | 186317167 | 7595467 | 0% | 0% | 0 | 0 | 88.17% | 58.78% | 5.29% | 48.77% | 4.077% | 0% | 0% | "La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de octubre de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, Emermedica, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla """"Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias"""" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► """"taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas ► Entrega de 2 boletas de cine + cine combito +(1) bono de restaurante, por funcionario - motivo celebración de su cumpleaños - entrega a 15 personas. Se iniciaron los diplomados de Competitividad, innovacion y ciudades sostenibles; Competencias comportamentales, resilencia y resolucion de conflictos con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. " | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: materialización de la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA que permita desarrollar planes y programas de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud en el trabajo, dentro del marco de la política para la gestión del talento humano de la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2024 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 1.5% | 0% | 0 | 0 | 70016000 | 1.5% | 1.39% | 0 | 49192033 | 145751347 | 25216000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 89.07% | 74.22% | 6.68% | 58.04% | 17.3% | 0% | 0% | "La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de noviembre de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, Emermedica, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla """"Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias"""" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► """"taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas ► Entrega de 2 boletas de cine + cine combito +(1) bono de restaurante, por funcionario - motivo celebración de su cumpleaños - entrega a 15 personas. ► Cierre de Gestion con el evento Florecita Rockera para los colaboradores de la Entidad. Se iniciaron los diplomados de Competitividad, innovacion y ciudades sostenibles; Competencias comportamentales, resilencia y resolucion de conflictos con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. " | La Entidad suscribió contrato con la UNAD solo hasta que se aprobaran las actividades de capacitación a realizar, hecho que ocurrió en octubre de 2024, atrasando el cronograma pactado inicialmente | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: materialización de la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA que permita desarrollar planes y programas de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud en el trabajo, dentro del marco de la política para la gestión del talento humano de la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2024 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 1.5% | 0% | 0 | 0 | 55016000 | 1.5% | 2.31% | 0 | 73550400 | 114526052 | 178955667 | 0% | 0% | 0 | 0 | 99.89% | 99.89% | 8.99% | 71.89% | 156.3% | 0% | 0% | La SDA, al 30 de diciembre de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa ► "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas ► Cierre de Gestion con el evento Florecita Rockera para los colaboradores de la Entidad. ► Entrega de obsequio por el concurso de halloween ganadores segundo puesto Be movies la pelicula que representarón ► Entrega de ancheta navideñas para 128 funcionarios PIC Culminaron los diplomados de Competitividad, innovación y ciudades sostenibles; Competencias comportamentales, resiliencia y resolución de conflictos con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. | N/A | N/A | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: materialización de la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA que permita desarrollar planes y programas de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud en el trabajo, dentro del marco de la política para la gestión del talento humano de la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 1 | Enero | 100% | 0 | 0% | 0% | 1360026000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1682311125 | 377722534 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 25614100 | 0% | 0% | 8.99% | 19.39% | 0% | 0% | 0% | La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de enero de 2025, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Fondo Nacional del Ahorro, Proexequial, Davivienda, Copebis, Av Villas, Ramo, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Actividades alusivas al día sin carro entrega de souvenirs, pausa activa, capacitación sobre movilidad sostenible. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 2 | Febrero | 100% | 1360026000 | 1.56% | 0% | 0 | 167685999 | 49008333 | 1.56% | 1.64% | 0 | 548533634 | 60626287 | 5057134 | 0% | 0% | 165997466 | 50770133 | 105.1% | 7.455% | 10.63% | 47.54% | 8.341% | 0% | 30.58% | La Secretaría Distrital de Ambiente, al 28 de febrero de 2025, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Reservas: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Fondo Nacional del Ahorro, Proexequial, Davivienda, Copebis, Av Villas, Ramo, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Actividades alusivas al día sin carro entrega de souvenirs, pausa activa, capacitación sobre movilidad sostenible. Vigencia: ► Visitas Informativas (FNA, Proexequial, Banco Davivienda, Copebis, Banco AV Villas, Banco Bogotá, Compensar): Jornadas de información mediante stands para ofrecer a los colaboradores acceso a servicios y productos financieros y de bienestar. ► Condolencias (Yeime Salamanca y Oswaldo Matín): Envío de detalles florales (orquídeas) como muestra de solidaridad por el fallecimiento de sus familiares. ► Visita Ramo (3/2/25): Feria de productos con descuentos para colaboradores, en conjunto con Tú Lonchera. ► Día sin carro (6/2/25): Actividades de movilidad sostenible, entrega de souvenirs y pausas activas para quienes usaron medios alternativos como bicicleta o patineta. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 1.56% | 0% | 215000000 | 0 | 147025000 | 1.56% | 1.64% | 265968069 | 436336000 | 181878862 | 64464100 | 0% | 0% | 0 | 50376033 | 105.1% | 14.91% | 12.27% | 69.93% | 35.44% | 0% | 0% | El porcentaje de ejecución corresponde a la ponderación de las acciones desarrolladas frente a las actividades programadas durante el periodo, en el marco de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. En este contexto, la SDA ha ejecutado diversas acciones orientadas al bienestar, la formación y el fortalecimiento institucional de sus colaboradores. En materia de bienestar, se realizaron visitas informativas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Proexequial, Davivienda, Copebis y Av Villas, socializando sus servicios. Durante el Día sin Carro (06/02/25), se entregaron souvenirs, se promovieron pausas activas y se brindaron capacitaciones sobre movilidad sostenible. Se organizaron ferias, como la de productos Ramo (03/02/25) y la de Emprendimiento (12/03/25). También se enviaron detalles solidarios por situaciones de incapacidad y condolencias, y se conmemoró el Día de la Mujer (05/03/25) con conferencias sobre brechas salariales y bienestar femenino. En cuanto a formación, se finalizaron dos diplomados con la UNAD sobre tecnología y cambio personal, con 12 participantes y una inversión de $19.200.000. Se promovieron espacios gratuitos como Code4Dev del BID (6 asistentes) y el taller "Inteligencia Artificial en la Administración Pública" (14 asistentes). Además, 44 servidores cursaron “Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción” y 23 participaron en la oferta del CCCS con becas completas en construcción sostenible y certificación Envision. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 4 | Abril | 100% | 215000000 | 1.56% | 0% | 0 | 0 | 147025000 | 1.56% | 1.64% | 0 | 165677300 | 181878862 | 106954667 | 0% | 0% | 0 | 0 | 105.1% | 22.36% | 13.91% | 78.44% | 58.81% | 0% | 0% | El porcentaje de ejecución representa la relación entre las acciones realizadas y las actividades programadas bajo la Política de Talento Humano. La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) implementó en marzo y abril de 2025 diversas iniciativas orientadas al bienestar, formación y fortalecimiento institucional. En bienestar, se adelantaron jornadas informativas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro y Davivienda; se realizaron pausas activas y capacitaciones en el Día sin Carro; ferias comerciales y de emprendimiento; entrega de detalles solidarios; y la conmemoración del Día de la Mujer con enfoque en equidad y salud. En formación, se culminaron dos diplomados con la UNAD con 12 participantes y una inversión de $19.200.000. Se promovieron espacios sin costo como Code4Dev y un taller sobre inteligencia artificial. Adicionalmente, 44 servidores cursaron formación en integridad y lucha contra la corrupción, y 23 accedieron a becas del CCCS en construcción sostenible y certificación Envision. Durante abril, se realizaron visitas institucionales (ON-Vacation y Cooperativa JFK), la celebración del Día Mundial de la SST y la Semana Sindical. Como parte del proyecto 8007, se ofrecieron cursos sin costo en supervisión de contratos, teletrabajo, inteligencia artificial generativa, diplomacia científica, integridad pública, así como una jornada de investigación y una conferencia sobre comunicación asertiva, fortaleciendo así capacidades clave del talento humano. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 2.09% | 0% | 0 | 0 | 156191667 | 2.09% | 2.14% | 0 | 0 | 193218586 | 218533333 | 0% | 0% | 0 | 19200000 | 104.3% | 32.09% | 16.05% | 78.44% | 113.1% | 0% | 0% | En el marco de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la Secretaría Distrital de Ambiente de enero a mayo ha avanzado en 7,06% en la implementacion de acciones orientadas al bienestar integral y fortalecimiento de su equipo. Se realizaron jornadas informativas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Davivienda, Compensar, Colsanitas y Copebis, a través de stands con orientación sobre sus servicios. Se promovieron hábitos sostenibles durante el Día sin Carro y se conmemoraron fechas especiales como el Día de la Mujer, Día de la Secretaría, Día del Conductor y el Día del Sindicato, con actividades como caminatas ecológicas, ferias, charlas, brunch y bingo distrital. Se impulsaron campañas de autocuidado en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como espacios de salud preventiva y bienestar emocional. En línea con el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, entre marzo y mayo se fortalecieron las competencias del talento humano mediante diplomados, cursos y eventos sobre tecnología, inteligencia artificial, integridad, sostenibilidad, inclusión, comunicación y ciencia. Destacan diplomados con la UNAD, becas del CCCS, eventos como Code4Dev y capacitaciones en el marco del proyecto 8007, beneficiando a más de 290 servidores. Estas acciones reafirman el compromiso con una gestión pública moderna, ética, inclusiva y basada en el conocimiento. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 6 | Junio | 100% | 0 | 2.18% | 0% | 0 | 0 | 156191667 | 2.18% | 2.14% | 0 | 0 | 193218586 | 167677000 | 0% | 0% | 0 | 12307200 | 102.8% | 41.82% | 18.19% | 78.44% | 86.78% | 0% | 0% | En el marco de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la SDA avanzó entre enero y junio de 2025 en el fortalecimiento de las competencias y el bienestar integral de su equipo de trabajo, alcanzando un avance del 9,20% en la implementación de las acciones programadas. Se realizaron visitas informativas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Davivienda, Compensar, Colsanitas y Copebis, así como jornadas de bienestar que incluyeron ferias, caminatas ecológicas, espacios de integración (como el bingo distrital y brunch sindical), celebración de fechas especiales, y promoción de hábitos sostenibles conmemorando el Día sin Carro y el Día Mundial de la Bicicleta. Asimismo, se impulsaron campañas de autocuidado, salud emocional y seguridad laboral, como parte del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con actividades como la Feria Gastronómica Saludable, la Copa Ambiental y la jornada de adopción animal. En cuanto al desarrollo de competencias, se ofrecieron más de 20 espacios formativos, incluyendo diplomados, cursos y talleres sobre inteligencia artificial, ética pública, comunicación, sostenibilidad e inclusión. Destacan las certificaciones en integridad (46 servidores), las capacitaciones del proyecto 8007 y la socialización de becas con FRADEC, UNIR y ESAP. Estas acciones consolidan una cultura institucional ética, moderna, sostenible y centrada en el talento humano. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 7 | Julio | 100% | 0 | 2.18% | 0% | 0 | 0 | 156191667 | 2.18% | 2.14% | 0 | 56760500 | 193218586 | 150667100 | 0% | 0% | 0 | 0 | 101.9% | 51.55% | 20.33% | 81.35% | 77.98% | 0% | 0% | En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” y de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la Secretaría Distrital de Ambiente avanzó entre enero y julio de 2025 en el fortalecimiento de competencias y el bienestar integral de su equipo, con un avance del 11,34% en la implementación de las acciones programadas. Se ejecutaron espacios de formación técnica y estratégica, destacando diplomados con la UNAD, talleres sobre inteligencia artificial, sostenibilidad, integridad, contratación estatal, liderazgo, inclusión, y gerencia de proyectos, beneficiando a más de 400 servidores. Se promovió el bienestar emocional y físico mediante caminatas ecológicas, ferias gastronómicas, jornadas de adopción animal y eventos deportivos como la Copa Ambiental. Además, se celebraron fechas especiales con actividades recreativas y culturales, y se socializaron beneficios como el subsidio para educación no formal y la séptima convocatoria del FEDHE. Las visitas institucionales de entidades como Compensar, Davivienda, Colsanitas y el Fondo Nacional del Ahorro facilitaron el acceso a servicios financieros y de salud. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con una gestión ética, humana y sostenible, centrada en el desarrollo integral del talento humano. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 2.18% | 0% | 0 | 0 | 154861667 | 2.18% | 2.14% | 0 | 51549533 | 191573295 | 152016233 | 0% | 0% | 0 | 0 | 101.3% | 61.27% | 22.47% | 84% | 79.35% | 0% | 0% | En la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la SDA adelantó entre enero y agosto de 2025 acciones orientadas al fortalecimiento de competencias, el bienestar y la integración de los servidores, alcanzando un 13,48% de avance en lo programado. Más de 400 funcionarios participaron en diplomados, talleres y cursos sobre inteligencia artificial, sostenibilidad, contratación estatal, liderazgo, inclusión, integridad y gerencia de proyectos. También se desarrollaron charlas sobre reforma pensional, talleres de mentalidad de crecimiento y actividades deportivas como la Copa Ambiental y torneos de bolos. En bienestar, se promovieron caminatas ecológicas, ferias gastronómicas, jornadas de bienestar emocional, la Semana de la Salud, el Día sin Carro y el Día Mundial de la Bicicleta. Se celebraron fechas especiales y se organizó una salida de integración con la población prepensionada. Además, se adelantó una jornada de adopción animal con el IDPYBA, se socializó el subsidio de educación no formal y se realizó la séptima convocatoria del FEDHE. Adicional, se elaboraron y ajustaron fichas técnicas para la contratación de mantenimiento de equipos de medición del PIGA y para la adquisición de señalética institucional, actualmente en revisión. En agosto se desarrollaron siete programas de capacitación con 32 participantes, destacando el Seminario de Innovación Tecnológica en Archivos, y se socializó la convocatoria Diagnóstico del Sello en Igualdad de Género con 95 asistentes | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes | OK | 1 |  | 1500
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 2.18% | 0% | 0 | 0 | 138526667 | 2.18% | 2.14% | 0 | 44066000 | 171365907 | 221511383 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100.8% | 71% | 24.61% | 86.26% | 129.3% | 0% | 0% | Entre enero y septiembre de 2025, la SDA avanzó un 15,62% en su Política de TH, enfocándose en fortalecer competencias, bienestar e integración. Fortalecimiento de Competencias Más de 600 funcionarios participaron en diplomados, talleres y cursos sobre temas esenciales como Inteligencia Artificial, Sostenibilidad, Contratación Estatal, Liderazgo, Inclusión, Integridad y Gerencia de Proyectos. Se lograron convenios con UNAD, BID, CCCS, ESAP, UNIR, promoviendo una gestión basada en el conocimiento. Se ofrecieron charlas sobre reforma pensional y talleres de mentalidad de crecimiento. Además, se destacó el Seminario de Innovación Tecnológica en Archivos y la convocatoria del Sello en Igualdad de Género Bienestar se impulsó con: Actividades deportivas (Copa Ambiental, torneos de bolos) y promoción de hábitos sostenibles (Día sin Carro, Día de la Bicicleta, Semana de la Salud). Jornadas de bienestar emocional y caminatas ecológicas Celebración de fechas especiales y una salida recreativa para la población prepensionada. Visitas informativas con aliados como FNA y Compensar Se socializó el subsidio de educación no formal y se realizó la séptima convocatoria del FEDHE, incluyendo una jornada de adopción animal con el IDPYBA. Sostenibilidad En el área administrativa, se elaboraron y ajustaron fichas técnicas para el mantenimiento de equipos de medición del PIGA y la adquisición de señalética. Estas acciones buscan consolidar una cultura organizacional humana, equitativa y sostenible. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes | OK | 1 |  | 1500 | 3 | 3 | 1506
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 2.18% | 0% | 0 | 0 | 111176665 | 2.18% | 2.18% | 0 | 87050000 | 137532293 | 216001267 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100.7% | 80.91% | 26.79% | 90.73% | 157.1% | 0% | 0% | Durante el mes de octubre de 2025 se desarrollaron nueve programas de capacitación institucional, en los cuales participaron 58 servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Entre las acciones formativas destacadas se encuentran el curso Business English Mastery, con la mayor participación (26 asistentes), así como espacios orientados al fortalecimiento técnico y misional como el Seminario Internacional de Gestión Jurídica y Derecho Público, el Diplomado en Territorio, Vida y Ambiente, y diversas formaciones del Programa Institucional de Capacitación (PIC–UNAL) relacionadas con transformación digital, diversidad, ética pública y habilidades laborales. Paralelamente, la Dirección de Gestión Corporativa adelantó múltiples actividades de bienestar orientadas a la integración, reconocimiento y salud mental de los servidores públicos. El 1 de octubre se realizó la conmemoración del Día del Servidor Público; del 8 al 10 de octubre se desarrollaron las Vacaciones Recreativas dirigidas a las familias de los funcionarios; el 23 de octubre se llevó a cabo el Torneo de Bolos como actividad de integración; y el 31 de octubre se celebró Halloween con participación activa de las dependencias. Durante el mes también se realizó la entrega de detalles de cumpleaños a los funcionarios, en el marco del programa de reconocimiento institucional. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1TNag7ywC0DqyR234999voCWXw1TeKQd4?usp=share_link | OK | 1 | 1366
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 2.18% | 0% | 0 | 0 | 102010000 | 2.18% | 2.18% | 0 | 52166200 | 126192571 | 108171600 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100.7% | 90.82% | 28.97% | 93.4% | 85.72% | 0% | 0% | Durante noviembre se desarrollo una agenda de formación y acciones del SG-SST. En total se ejecutaron 11 programas de capacitación con 140 participantes, abordando temas como inglés funcional, lenguaje claro, inducción institucional, conflicto de intereses y antisoborno, transformación digital, diversidad e inclusión, paz total y diplomados temáticos con la UNAL. Las actividades con mayor asistencia fueron la charla de conflicto de intereses (45 participantes) y la inducción institucional (38 participantes). En, el SG-SST avanzó en la elaboración de formatos técnicos y la gestión precontractual para inspección de equipos de protección contra caídas y recarga de extintores. Se realizaron capacitaciones en emergencias químicas, inspecciones de riesgo químico y no se registraron accidentes laborales. Las actividades de bienestar incluyeron 57 participaciones en gimnasio y en pausas activas, el torneo interno de fútbol con 120 participantes, dos sesiones de Ambiente Deportivo con 97 asistentes y el torneo de tenis de mesa con 43 jugadores. También se efectuó una salida de integración para teletrabajadores y una campaña por el Día Mundial de la Diabetes. En salud ocupacional se practicaron 56 exámenes médicos, se realizaron 17 inspecciones de puestos de trabajo, 25 escuelas terapéuticas y una charla preventiva para 57 personas. El componente psicosocial adelantó acompañamientos, talleres y acciones de sensibilización, fortaleciendo el clima y el bienestar organizacional. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1sIpNtH5gbxOJKQxKuoqRCkRQh2w8720j?usp=share_link | OK | 1 | 1490
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 12 | Diciembre | 100% | 123706 | 2.15% | 0% | 0 | 0 | 256817667 | 2.15% | 2.02% | 123706 | 30614200 | 317699065 | 264351316 | 0% | 0% | 0 | 7730000 | 100% | 100% | 30.99% | 94.97% | 83.21% | 0% | 0% | En el marco del Programa de Prevención y Protección Contra Caídas en Alturas, se elaboro y estandarizo los formatos de HV para escalera tipo avión, tijera, extensión y de andamio multidireccional, fortaleciendo el control y seguimiento a estos. Adicional, se realizó la socialización del programa con el acompañamiento del asesor de Tareas de Alto Riesgo de la ARL Sura, con el fin de reforzar el conocimiento de los lineamientos y medidas preventivas aplicables. En cuanto al Programa de Manejo Seguro de Sustancias Químicas, se llevó a cabo su socialización, enfatizando los lineamientos para la gestión integral de sustancias químicas bajo el SGA, promoviendo prácticas seguras y el adecuado manejo de riesgos asociados. De igual forma, se socializó el Programa de Gestión de Espacios Confinados con apoyo del asesor de Tareas de Alto Riesgo de la ARL Sura, orientado a la identificación, evaluación y control de riesgos en este tipo de labores. Respecto al Plan de Emergencias, se efectuó la entrega de extintores al proveedor Sociedad Camell Extintores Ltda. para su recarga, en cumplimiento del contrato SDA-20251541. Asimismo, se remitió el Plan de Emergencias del Parque Ecológico Distrital Entre Nubes, se solicitaron los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato SDA-20251522 y se enviaron al área de Almacén las remisiones y características técnicas de los elementos adquiridos. Finalmente, no se registraron incidentes ni accidentes laborales. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/16CPti1V-ZUc4QZWFQc0Hx5pqtYxyrlPQ?usp=share_link | OK | 1 | 1472
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 1 | Enero | 100% | 1010800000 | 1.917% | 0% | 1010800000 | 0 | 0 | 1.917% | 1.92% | 1010800000 | 1170127000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1439333 | 100.2% | 8.348% | 32.91% | 96.01% | 0% | 0% | 0% | En el mes de enero se desarrollaron acciones orientadas al fortalecimiento del talento humano y al bienestar institucional. Se dio continuidad al Diplomado en Territorio, Vida y Ambiente, garantizando el avance en los procesos de formación programados. Así mismo, el 7 de enero se realizó la socialización del incentivo institucional denominado “Viernes Feliz”, el cual busca generar espacios de jornada continua un viernes al mes, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., previa concertación con los jefes de área, asegurando la adecuada prestación del servicio a la ciudadanía y la articulación entre dependencias. El 27 de enero se llevó a cabo una sesión informativa sobre historia laboral y seguridad social en pensiones, dirigida a funcionarios de la entidad, desarrollada en modalidad virtual y presencial, con el fin de fortalecer el conocimiento en materia pensional. Finalmente, el 30 de enero se realizó un espacio de reconocimiento institucional para exaltar la trayectoria, el compromiso y el legado de una servidora que se retiró por pensión, resaltando su aporte al cumplimiento de la misión institucional. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Edrsy5nD_JqCqglWgxsPMDvALtnfKr6a?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 2 | Febrero | 100% | 43574231 | 1.917% | 0% | 0 | 44274600 | 48398000 | 1.917% | 1.917% | 0 | 0 | 48398000 | 18082101 | 0% | 0% | 43574231 | 23210233 | 100.1% | 16.68% | 34.83% | 96.01% | 37.36% | 0% | 53.27% | Se desarrollaron diversas actividades orientadas al bienestar y al fortalecimiento de espacios informativos para los funcionarios. El 2 de febrero se realizó la socialización del incentivo institucional “Viernes Feliz”, iniciativa que promueve una jornada continua un viernes al mes en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., previa concertación con los jefes de cada área, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio a la ciudadanía. El 5 de febrero, en el marco del Día sin carro y sin moto, se realizaron actividades para promover el uso de medios de transporte sostenibles y fomentar hábitos de movilidad responsable, complementadas con ejercicios de estiramiento y pausas activas. En esta misma fecha se desarrolló una sesión informativa sobre historia laboral y seguridad social en pensiones, la cual tuvo continuidad el 12 de febrero, logrando capacitar a 33 servidores de la entidad. Adicionalmente, el 11 de febrero se llevó a cabo una feria de servicios en articulación con la caja de compensación familiar Compensar, en la que se brindó información sobre servicios de vivienda, educación superior, planes complementarios y medicina prepagada. El 18 de febrero se celebró la eucaristía correspondiente al miércoles de ceniza, generando un espacio de reflexión institucional, y el 25 de febrero se realizó una clase de pilates dirigida a los funcionarios, orientada a promover hábitos de vida saludable y bienestar físico. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/folders/1vSjviYSTJM4ioDD7Hvv4_T19WLhTfvc2?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 3 | Marzo | 100% | 97711815 | 1.917% | 0% | 0 | 99282337 | 109499000 | 1.917% | 1.92% | 0 | 0 | 109499000 | 101499167 | 0% | 0% | 97711815 | 56731053 | 100.1% | 25.03% | 36.75% | 96.01% | 92.69% | 0% | 58.06% | se desarrollaron múltiples actividades orientadas al bienestar, fortalecimiento institucional y formación de los servidores. En materia de bienestar, se realizaron espacios como el taller de Ho’oponopono (5 de marzo), el taller de Gestión del Cambio dirigido a la Dirección de Talento Humano (13 de marzo), el encuentro de teletrabajadores como espacio de participación y aprendizaje (17 de marzo), la asesoría sobre la plataforma “Bienestar a la Carta” de Compensar y, en el marco del Día del Hombre, el taller “Sanando vivencias” (19 de marzo), promoviendo el desarrollo integral y la salud emocional de los colaboradores. En cuanto a fortalecimiento institucional, se llevó a cabo la jornada de inducción para los servidores posesionados en el proceso de Selección Distrito 6, facilitando su integración a la entidad. Asimismo, se difundió la convocatoria del curso de Alta Gerencia del Estado Colombiano, solicitando a la ESAP el reporte de los gerentes que culminaron el proceso en el primer trimestre de 2026. Adicionalmente, se requirió a los servidores vinculados en modalidades de ascenso, abierto y provisionales la realización de cursos obligatorios en temas clave como integridad, MIPG, prevención de violencias y lenguaje claro, con plazo máximo de cumplimiento al 30 de abril de 2026, fortaleciendo así las competencias institucionales y el cumplimiento normativo. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rngBrwN0ECZXvt5LXHRlAF9Y4iSZjnTi | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 4 | Abril | 100% | 0 | 1.917% | 0% | 0 | 0 | 111499000 | 1.917% |  | 0 | 0 | 111499000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 75.09% | 25.03% | 36.75% | 96.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 5 | Mayo | 100% | 168000000 | 1.917% | 0% | 168000000 | 0 | 111499000 | 1.917% |  | 168000000 | 0 | 111499000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 60.07% | 25.03% | 36.75% | 96.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 6 | Junio | 100% | 40000000 | 1.917% | 0% | 40000000 | 0 | 119499000 | 1.917% |  | 40000000 | 0 | 119499000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 50.06% | 25.03% | 36.75% | 96.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 7 | Julio | 100% | 0 | 1.917% | 0% | 0 | 0 | 119499000 | 1.917% |  | 0 | 0 | 119499000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 42.91% | 25.03% | 36.75% | 96.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 1.917% | 0% | 0 | 0 | 119499000 | 1.917% |  | 0 | 0 | 119499000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 37.54% | 25.03% | 36.75% | 96.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 1.917% | 0% | 0 | 0 | 119499000 | 1.917% |  | 0 | 0 | 119499000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 33.37% | 25.03% | 36.75% | 96.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 1.917% | 0% | 0 | 0 | 119499000 | 1.917% |  | 0 | 0 | 119499000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30.03% | 25.03% | 36.75% | 96.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 1.917% | 0% | 0 | 0 | 111499000 | 1.917% |  | 0 | 0 | 111499000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 27.3% | 25.03% | 36.75% | 96.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 12 | Diciembre | 100% | 31015322 | 1.917% | 0% | 0 | 31513831 | 128911000 | 1.917% |  | 0 | 0 | 128911000 | 0 | 0% | 0% | 31015322 | 0 | 25.03% | 25.03% | 36.75% | 96.01% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 1 | Enero | 100% | 0 | 3.833% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.833% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 3.833% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.833% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 3.833% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.833% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 4 | Abril | 100% | 0 | 3.833% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.833% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 3.833% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.833% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 6 | Junio | 100% | 0 | 3.833% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.833% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 7 | Julio | 100% | 0 | 3.833% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.833% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 3.833% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.833% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 3.833% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.833% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 3.833% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.833% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 3.833% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.833% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 3.833% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.833% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 36.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2024 | 7 | Julio | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para la vigencia 2024 no se programaron actividades, estas iniciaran en la vigencia 2025. | N/A | N/A | La Secretaría Distrital de Ambiente requiere garantizar que los funcionarios y contratistas cuenten con las suficientes herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones y actividades, es por ello, que para lograr el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información (TI), se requiere contar con herramientas que permitan lograr la prestación de servicios eficientes a la ciudadanía en general, de esta forma se busca hacer más productiva y competitiva la Secretaría Distrital de Ambiente, a través del uso de las tecnologías de información, como herramienta de ejecución, integración y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2024 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para la vigencia 2024 no se programaron actividades, estas iniciaran en la vigencia 2025. | N/A | N/A | La Secretaría Distrital de Ambiente requiere garantizar que los funcionarios y contratistas cuenten con las suficientes herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones y actividades, es por ello, que para lograr el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información (TI), se requiere contar con herramientas que permitan lograr la prestación de servicios eficientes a la ciudadanía en general, de esta forma se busca hacer más productiva y competitiva la Secretaría Distrital de Ambiente, a través del uso de las tecnologías de información, como herramienta de ejecución, integración y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2024 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para la vigencia 2024 no se programaron actividades, estas iniciaran en la vigencia 2025. | N/A | N/A | La Secretaría Distrital de Ambiente requiere garantizar que los funcionarios y contratistas cuenten con las suficientes herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones y actividades, es por ello, que para lograr el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información (TI), se requiere contar con herramientas que permitan lograr la prestación de servicios eficientes a la ciudadanía en general, de esta forma se busca hacer más productiva y competitiva la Secretaría Distrital de Ambiente, a través del uso de las tecnologías de información, como herramienta de ejecución, integración y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2024 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para la vigencia 2024 no se programaron actividades, estas iniciaran en la vigencia 2025. | N/A | N/A | La Secretaría Distrital de Ambiente requiere garantizar que los funcionarios y contratistas cuenten con las suficientes herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones y actividades, es por ello, que para lograr el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información (TI), se requiere contar con herramientas que permitan lograr la prestación de servicios eficientes a la ciudadanía en general, de esta forma se busca hacer más productiva y competitiva la Secretaría Distrital de Ambiente, a través del uso de las tecnologías de información, como herramienta de ejecución, integración y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2024 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para la vigencia 2024 no se programaron actividades, estas iniciaran en la vigencia 2025. | N/A | N/A | La Secretaría Distrital de Ambiente requiere garantizar que los funcionarios y contratistas cuenten con las suficientes herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones y actividades, es por ello, que para lograr el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información (TI), se requiere contar con herramientas que permitan lograr la prestación de servicios eficientes a la ciudadanía en general, de esta forma se busca hacer más productiva y competitiva la Secretaría Distrital de Ambiente, a través del uso de las tecnologías de información, como herramienta de ejecución, integración y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2024 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ► Para la vigencia 2024 no se programaron actividades, estas iniciaran en la vigencia 2025. | N/A | N/A | La Secretaría Distrital de Ambiente requiere garantizar que los funcionarios y contratistas cuenten con las suficientes herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones y actividades, es por ello, que para lograr el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información (TI), se requiere contar con herramientas que permitan lograr la prestación de servicios eficientes a la ciudadanía en general, de esta forma se busca hacer más productiva y competitiva la Secretaría Distrital de Ambiente, a través del uso de las tecnologías de información, como herramienta de ejecución, integración y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 1 | Enero | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el mes de enero no se programaron actividades para esta accion. |  |  | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el mes de febrero no se programaron actividades para esta accion. |  |  | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 5% | 0% | 0 | 0 | 0 | 5% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Desde el proyecto de inversión, se tenía previsto apoyar en el mes de marzo el proceso de alquiler de equipos de cómputo y periféricos. Sin embargo, gracias a la eficiencia en la gestión contractual, se obtuvo un descuento del 44 %, lo que permitió financiar el proceso exclusivamente con recursos de funcionamiento. | Desde el proyecto de inversión, se tenía previsto apoyar en el mes de marzo el proceso de alquiler de equipos de cómputo y periféricos. No obstante, si bien se logró un descuento del 44 % gracias a la eficiencia en la gestión contractual —lo que permitió cubrir el proceso con recursos de funcionamiento—, se proyecta un posible retraso considerando que no se utilizaron los recursos de inversion. | Reasignar recursos no utilizados a otros componentes del proyecto y de la actividad. | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 4 | Abril | 100% | 350000000 | 25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 25% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Desde el proyecto de inversión, se tenía previsto apoyar en el mes de marzo el proceso de alquiler de equipos de cómputo y periféricos. Sin embargo, gracias a la eficiencia en la gestión contractual, se obtuvo un descuento del 44 %, lo que permitió financiar el proceso exclusivamente con recursos de funcionamiento. | N/A | N/A | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 25% | 0% | 350000000 | 0 | 0 | 25% | 0% | 560737604 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Desde el proyecto de inversión, se tenía previsto apoyar en el mes de marzo el proceso de alquiler de equipos de cómputo y periféricos. Sin embargo, gracias a la eficiencia en la gestión contractual, se obtuvo un descuento del 44 %, lo que permitió financiar el proceso exclusivamente con recursos de funcionamiento. | Se presenta un retraso respecto a lo previsto, ya que el proyecto de inversión contemplaba apoyar en marzo el alquiler de equipos de cómputo. Sin embargo, gracias a una gestión contractual eficiente, se obtuvo un descuento del 44 %, permitiendo financiar el proceso con recursos de funcionamiento. Esto evitó comprometer recursos de inversión, generando un ajuste en la ejecución, pero optimizando el uso de los recursos institucionales. | La solución planteada consiste en ajustar la programación inicialmente prevista, con el fin de garantizar la disponibilidad del 100 % de los recursos tecnológicos priorizados para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la SDA. | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 6 | Junio | 100% | 0 | 15% | 0% | 0 | 0 | 0 | 15% | 0% | 0 | 32296400 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 5.76% | 0% | 0% | 0% | En el marco del proyecto de inversión, se tenía previsto destinar recursos en marzo de 2025 para apoyar el proceso de alquiler de equipos de cómputo y periféricos. No obstante, gracias a una gestión contractual eficiente, se logró negociar un descuento del 44 %, lo que permitió cubrir la totalidad del proceso con recursos del presupuesto de funcionamiento, optimizando así el uso de los recursos asignados al proyecto. En el mes de junio se vincularon dos personas mediante contratos de prestación de servicios para fortalecer la gestión tecnológica de la Secretaría Distrital de Ambiente. Estos profesionales tienen como objetivo principal adelantar actividades orientadas a garantizar la disponibilidad y operatividad del 100 % de los recursos tecnológicos priorizados, en función de las necesidades institucionales. Con estas acciones, se avanza en la consolidación de una infraestructura tecnológica eficiente y oportuna, clave para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad y el mejoramiento continuo de los procesos internos, en línea con los principios de eficiencia, sostenibilidad y modernización de la administración pública. | Se presenta un retraso respecto a lo previsto, ya que el proyecto de inversión contemplaba apoyar en marzo el alquiler de equipos de cómputo. Sin embargo, gracias a una gestión contractual eficiente, se obtuvo un descuento del 44 %, permitiendo financiar el proceso con recursos de funcionamiento. Esto evitó comprometer recursos de inversión, generando un ajuste en la ejecución, pero optimizando el uso de los recursos institucionales. | Con las contratacion realizada en el mes de junio se ajusta la programación inicialmente prevista, con el fin de garantizar la disponibilidad del 100 % de los recursos tecnológicos priorizados para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la SDA. | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | VALIDAR EXTENSION | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 7 | Julio | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 70000000 | 0% | 10.5% | 0 | 0 | 112147521 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 15% | 15% | 10.5% | 5.76% | 0% | 0% | 0% | Se ha brindado soporte en el 100% de los recursos tecnologicos priorizados y se ha avanzado en un 15% en la disposicion de recursos tecnologicos priorizados. Durante el mes de julio de 2025, en el marco de la ejecución de los contratos SDA-CPS-20251346 y SDA-CPS-20251347, la Secretaría Distrital de Ambiente continuó fortaleciendo la infraestructura tecnológica institucional. Se gestionaron más de 130 casos a través de la Mesa de Servicio Aranda, incluyendo 67 bajo el contrato 1347 y más de 75 en el marco del contrato 1346, atendiendo incidentes y requerimientos relacionados con impresoras, equipos de cómputo, software, red y telefonía. Se realizaron más de 50 intervenciones técnicas, entre ellas mantenimientos preventivos y correctivos, cambio de periféricos como mouse, teclado y discos duros, así como ajustes en líneas telefónicas y configuración de software. Se prestó soporte en 27 solicitudes para habilitación de salas y 19 asistencias a auditorios, garantizando el funcionamiento de equipos audiovisuales. Además, se brindó acompañamiento técnico en el SuperCADE Suba para validar nuevas conexiones de red IFX. También se participó en reuniones de actualización de inventario y se apoyaron tareas administrativas como la redacción de actas y levantamiento de procedimientos técnicos. Estas acciones evidencian el compromiso institucional con la eficiencia operativa y la mejora continua de los servicios tecnológicos. | Se presenta un retraso respecto a lo previsto, ya que el proyecto de inversión contemplaba apoyar en marzo el alquiler de equipos de cómputo. Sin embargo, gracias a una gestión contractual eficiente, se obtuvo un descuento del 44 %, permitiendo financiar el proceso con recursos de funcionamiento. Esto evitó comprometer recursos de inversión, generando un ajuste en la ejecución, pero optimizando el uso de los recursos institucionales. | Con las contratacion realizada en el mes de junio se ajusta la programación inicialmente prevista, con el fin de garantizar la disponibilidad del 100 % de los recursos tecnológicos priorizados para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la SDA. | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | VALIDAR EXTENSION | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 70000000 | 0% | 10.5% | 0 | 0 | 112147521 | 6312000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30% | 30% | 21% | 5.76% | 5.628% | 0% | 0% | Entre enero y agosto de 2025, la SDA garantizó el 100% de soporte a recursos tecnológicos, avanzando un 21% en su disposición con los contratos SDA-CPS-20251346 y SDA-CPS-20251347. Se gestionaron más de 300 casos en la Mesa de Servicio Aranda, con más de 110 intervenciones técnicas, incluyendo mantenimiento, cambio de periféricos y configuración de software. Además, se realizaron más de 50 asistencias en equipos audiovisuales y se prestó apoyo en la validación de conexiones de red en el SuperCADE Suba, reflejando el compromiso con la eficiencia y la mejora continua. | El proyecto de inversión contemplaba apoyar en marzo el alquiler de equipos de cómputo. Sin embargo, gracias a la gestión contractual eficiente, se obtuvo un descuento del 44 %, permitiendo financiar el proceso con recursos de funcionamiento. Esto evitó comprometer recursos de inversión, generando un ajuste en la ejecución, pero optimizando el uso de los recursos institucionales. | Con las contratacion realizada en el mes de junio se ajusta la programación inicialmente prevista, con el fin de garantizar la disponibilidad del 100 % de los recursos tecnológicos priorizados para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la SDA. | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1 |  | 572 | 382 | 256
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 70000000 | 0% | 10.5% | 0 | 0 | 112147521 | 6312000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 45% | 45% | 31.5% | 5.76% | 5.628% | 0% | 0% | Entre enero y septiembre de 2025, la SDA fortaleció su infraestructura tecnológica con un 31,5% de avance a través de los contratos 20251346 y 20251347, garantizando la operación continua. Gestión de Soporte y Operación Se gestionaron más de 550 casos (incidentes y requerimientos) por la Mesa de Servicio Aranda, todos atendidos a tiempo y relacionados con equipos de cómputo, impresoras, software, red y telefonía. Se realizaron más de 300 intervenciones técnicas que incluyeron mantenimiento, configuración, actualización de software y sustitución de periféricos. Además, se brindaron 65 asistencias en salas y auditorios para sistemas audiovisuales, y acompañamiento técnico en el SuperCADE Suba para validación de redes. Mejora Continua Se avanzó en la actualización y validación de inventarios de equipos. Se realizaron reuniones de seguimiento para fortalecer la trazabilidad y buenas prácticas de atención de casos, y se apoyó técnicamente la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con la eficiencia operativa y la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica. | Se obtuvo un descuento del 44 %, permitiendo financiar el proceso con recursos de funcionamiento. | Con las contratacion realizada en el mes de junio se ajusta la programación inicialmente prevista, con el fin de garantizar la disponibilidad del 100 % de los recursos tecnológicos | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1 |  | 1128 | 97 | 180 | 1405
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 70000000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 112147521 | 6312000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 45% | 45% | 31.5% | 5.76% | 5.628% | 0% | 0% | Durante el mes analizado se gestionó un volumen significativo de solicitudes asociadas a correspondencia, apoyo documental, requerimientos contractuales y operaciones internas. Se identificó una alta demanda de radicación, revisión y entrega de documentos provenientes de diversas dependencias, así como múltiples requerimientos logísticos relacionados con insumos, mobiliario y soporte a eventos institucionales. También se atendieron solicitudes de información para procesos contractuales y trámites jurídicos, así como peticiones ciudadanas orientadas a temas ambientales, que fueron canalizadas a las áreas técnicas. El análisis evidencia una marcada fragmentación de tareas y una operación altamente reactiva, lo que incrementa la carga operativa y el riesgo de reprocesos. Se recomienda fortalecer la trazabilidad mediante tableros de control, estandarizar solicitudes recurrentes, optimizar el flujo documental y definir criterios de priorización que permitan mejorar la eficiencia y reducir saturación operativa. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1cppA_tQW8pnRQSduTOCStdTDOGUBMhrY?usp=share_link | OK | 1 | 1020
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 70000000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 112147521 | 6312000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 45% | 45% | 31.5% | 5.76% | 5.628% | 0% | 0% | servicios de soporte por parte de las dependencias institucionales, concentrada principalmente en tres líneas operativas: soporte informático, impresos y digitalización, y el uso de salas y medios audiovisuales. La mayor proporción de casos correspondió a ajustes de Microsoft Office, fallas de equipos de cómputo, configuración de periféricos, asistencia para escáneres y actualización de sistemas, lo que refleja una carga significativa de atención técnica diaria. De manera complementaria, se gestionaron requerimientos de impresión, digitalización de documentos y apoyo para la preparación de insumos físicos. Asimismo, se atendieron múltiples solicitudes relacionadas con habilitación de salas, apoyo en presentaciones y montaje de recursos audiovisuales para reuniones y eventos institucionales. El análisis permite concluir que la operación presenta un volumen constante y recurrente de requerimientos, predominando las necesidades tecnológicas y logísticas esenciales para la continuidad administrativa. Se recomienda fortalecer la capacidad de respuesta, estandarizar procedimientos de soporte y optimizar los canales de registro para mejorar trazabilidad y eficiencia. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1cppA_tQW8pnRQSduTOCStdTDOGUBMhrY?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 17.5% | 0 | 343934760 | 0 | 350983160 | 0% | 0% | 0 | 0 | 70% | 70% | 49% | 67.1% | 0% | 0% | 0% | El análisis de los casos de soporte técnico para garantizar la continuidad operativa y el funcionamiento de las soluciones tecnológicas. En cuanto a la adecuación de equipos, las intervenciones permitieron verificar el estado físico y funcional de los dispositivos, identificando que, en casos, las novedades no correspondían al hardware sino a fallas en aplicativos, las cuales fueron escaladas asegurando trazabilidad y atención. Los ajustes de Microsoft Office concentran un volumen significativo lo que refleja la recurrencia de actividades asociadas a instalación, activación, configuración, corrección de conflictos con software alternativo y ajustes de perfiles. Estas acciones reestableciero el uso adecuado de las herramientas ofimáticas, garantizar el licenciamiento correcto y mejorar la experiencia del usuario final. se adelantó la adquisición de licencias de Google para el servicio de correo electrónico institucional, fortaleciendo la estabilidad, seguridad y disponibilidad de las comunicaciones oficiales. Se gestiono cambio de repuestos y traslado de equipos con validaciones posteriores que confirmaron el correcto funcionamiento. Las fallas de programa y de conectividad fueron atendidas con limpieza, reinstalación y configuración, permitiendo la normalización del servicio. La habilitación de salas y el préstamo de equipos audiovisuales y portátiles evidencian un soporte permanente, con alistamiento previo, acompañamiento durante su uso y verificación posterior. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1wz7CJoBVxjjS45x1pbdHIYemS-uxU5NC?usp=share_link | OK | 1 | 1488
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 1 | Enero | 100% | 200000000 | 0.8333% | 0% | 200000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | Durante el primer mes de la vigencia se adelantaron las acciones correspondientes al análisis de necesidades en materia de tecnología, orientadas a identificar los requerimientos técnicos y operativos de las diferentes dependencias. Estas actividades permitieron evaluar el estado de las herramientas tecnológicas disponibles, detectar brechas frente a las necesidades institucionales y definir insumos técnicos para la planeación y priorización de futuras adquisiciones y acciones de fortalecimiento tecnológico, en coherencia con los objetivos de la entidad y la adecuada prestación de sus servicios. | N/A | N/A |  | N/A | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 0.8333% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo reportado, se adelantó un diagnostico de necesidades para la formulación de los procesos de contratación en terminos de eficiencia y capacidad de infraestructura tecnológica. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/folders/1d68JuCJIJr9I1_vbKl-ilvGhL39I1fvP?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 0.8333% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | Durante el periodo reportado no se registraron avances en la ejecución de las actividades de la meta. No obstante, se adelantaron acciones preparatorias clave, incluyendo el análisis de las necesidades de contratación tecnológica, con identificación de requerimientos prioritarios y condiciones técnicas. Así mismo, se gestionaron los trámites de traslado presupuestal y el ajuste de las necesidades inicialmente definidas, con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos y su adecuada asignación. | N/A | N/A |  | N/A | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 4 | Abril | 100% | 0 | 0.8333% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 0.8333% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 6 | Junio | 100% | 0 | 0.8333% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 7 | Julio | 100% | 0 | 0.8333% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 0.8333% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 0.8333% | 0% | 0 | 0 | 50000000 | 0% |  | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 0.8333% | 0% | 0 | 0 | 50000000 | 0% |  | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 0.8333% | 0% | 0 | 0 | 50000000 | 0% |  | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 0.8333% | 0% | 0 | 0 | 50000000 | 0% |  | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 1 | Enero | 100% | 0 | 1.667% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.667% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 1.667% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.667% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 1.667% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.667% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 4 | Abril | 100% | 0 | 1.667% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.667% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 1.667% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.667% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 6 | Junio | 100% | 0 | 1.667% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.667% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 7 | Julio | 100% | 0 | 1.667% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.667% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 1.667% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.667% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 1.667% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.667% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 1.667% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.667% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 1.667% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.667% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 1.667% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1.667% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2024 | 7 | Julio | 100% | 0 | 0% | 0 | 93000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para periodo no se programaron actividades, estas iniciaran en el mes de septiembre de 2024. | N/A | N/A | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2024 | 8 | Agosto | 100% | 115000000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 115000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para periodo no se programaron actividades, estas iniciaran en el mes de septiembre de 2024. | N/A | N/A | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2024 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5% | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se estructuraron los estudios y documentos precontractuales para la adquisición de un cargador eléctrico, lo cual incluyó un análisis exhaustivo del sector para identificar el mercado objetivo. Se constató que, si bien hay varios proveedores en el mercado, ninguno de ellos cuenta con Registro Único de Proponentes (RUP), requisito indispensable para participar en convocatorias públicas. Por lo que, se recibe cotizacion solo de ENEL CODENSA. | N/A | N/A | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2024 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | "Se estructuraron los estudios y documentos precontractuales para la adquisición de un cargador eléctrico, lo cual incluyó un análisis exhaustivo del sector para identificar el mercado objetivo. Se constató que, si bien hay varios proveedores en el mercado, ninguno de ellos cuenta con Registro Único de Proponentes (RUP), requisito indispensable para participar en convocatorias públicas. Por lo que, se recibe cotizacion solo de ENEL CODENSA. En el mes de octubre se publico el proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024, para la adquisicion de un cargador electrico." | N/A | N/A | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2024 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 3.5% | 0 | 0 | 0 | 93000000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 115000000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se estructuraron los estudios y documentos precontractuales para la adquisición de un cargador eléctrico, lo cual incluyó un análisis exhaustivo del sector para identificar el mercado objetivo. Se constató que, si bien hay varios proveedores en el mercado, ninguno de ellos cuenta con Registro Único de Proponentes (RUP), requisito indispensable para participar en convocatorias públicas. Por lo que, se recibe cotizacion solo de ENEL CODENSA. En el mes de octubre se publico el proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024, para la adquisicion de un cargador electrico. En el mes de noviembre se publicaron los Pliegos de Condiciones Definitivos del proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024 | La Entidad ha realizado las gestiones para la adquisición de un cargador de carga eléctrica rápida para los vehículos de la entidad, sin embargo, se han declarado desiertos dos procesos contractuales, impidiendo a la entidad cumplir con la meta propuesta para la vigencia | N/A | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2024 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | ► Se estructuraron los estudios y documentos precontractuales para la adquisición de un cargador eléctrico, lo cual incluyó un análisis exhaustivo del sector para identificar el mercado objetivo. Se constató que, si bien hay varios proveedores en el mercado, ninguno de ellos cuenta con Registro Único de Proponentes (RUP), requisito indispensable para participar en convocatorias públicas. Por lo que, se recibe cotización solo de ENEL CODENSA. ► En el mes de octubre se publicó el proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024, para la adquisición de un cargador eléctrico. ► En el mes de noviembre se publicaron los Pliegos de Condiciones Definitivos del proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024. ► En el mes de diciembre de 2024 se declaro desierto el proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024, por lo que, se publicará nuevamente el proceso en la vigencia 2025 para garantizar el cumplimiento de la actividad propuesta durante el cuatrienio. | La Entidad ha realizado las gestiones para la adquisición de un cargador de carga eléctrica rápida para los vehículos de la entidad, sin embargo, se han declarado desiertos dos procesos contractuales, impidiendo a la entidad cumplir con la meta propuesta para la vigencia | N/A | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 1 | Enero | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el mes de enero no se programaron actividades para esta accion. |  |  | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el mes de febrero no se programaron actividades para esta accion. |  |  | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 7.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33% | 8.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 111.5% | 16.85% | 8.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se elaboraron los documentos precontractuales, incluyendo los estudios previos y el análisis del sector, para adelantar el proceso de contratación cuyo objeto es la adquisición de un cargador eléctrico. Dichos documentos contemplan la justificación técnica, jurídica y financiera de la necesidad, así como la evaluación de alternativas disponibles en el mercado, con el fin de garantizar la eficiencia, pertinencia y sostenibilidad de la inversión. El porcentaje de ejecucion obdebe a la realizacion de las acciones frente a las actividades programadas. | N/A | N/A | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 4 | Abril | 100% | 66122449 | 0% | 0 | 24000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 66122449 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 111.5% | 16.85% | 8.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la ficha para la contratación del mantenimiento de equipos de medición relacionados en el PIGA, la identificación de los equipos que requieren ser intervenidos, la recopilación de información historica, revisión normativa aplicable y los requerimientos técnicos; para el contrato de adquisición de señaletica, se hizo la consolidación de las señales requeridas para las sedes y los requerimientos técnicos. | N/A | N/A | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 5 | Mayo | 100% | 68877551 | 7.33% | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 7.33% | 0.84% | 68877551 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 61.46% | 18.58% | 9.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | De enero a mayo 2025 se avanzado en el 9,01% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestion y desempeño ambiental en la SDA. Se elaboró la ficha técnica para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición relacionados en el PIGA, incluyendo la identificación de los equipos a intervenir, la recopilación de información histórica, la revisión de la normativa aplicable y la definición de los requerimientos técnicos. En cuanto al contrato para la adquisición de señalética, se consolidaron las necesidades de señalización por sede y se definieron los requerimientos técnicos correspondientes. Asimismo, se estructuraron los documentos del proceso de contratación, los cuales se encuentran actualmente en revisión por parte de la DGC. | Se presenta un retraso en la ejecución de actividades de gestión ambiental, ya que no se han podido suscribir los contratos previstos. Esto se debe a cambios en los criterios técnicos y contractuales, que han exigido ajustes en los estudios previos y alcances de los procesos. Aunque estas modificaciones buscan mayor pertinencia y eficiencia, han impactado los tiempos establecidos en la programación inicial. | Como solución al retraso, se plantea reprogramar las actividades afectadas, ajustando los cronogramas según los nuevos criterios técnicos y contractuales. Además, se reforzará el seguimiento a los procesos precontractuales para agilizar la suscripción de los contratos pendientes, lo que permitirá dar continuidad a las acciones de gestión ambiental y avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas. | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | VALIDAR EXTENSION | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 6 | Junio | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 61.46% | 18.58% | 9.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | De enero a junio 2025 se avanzado en el 9,01% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestion y desempeño ambiental en la SDA. Se elaboró y ajustó la ficha técnica para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición relacionados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Este documento incluye la identificación detallada de los equipos a intervenir, la recopilación de información histórica sobre su funcionamiento, la revisión de la normativa vigente y la definición de los requerimientos técnicos necesarios para su correcta operación. Actualmente, la ficha se encuentra en revisión por parte de la Subdirección Contractual. En paralelo, se avanzó en la estructuración del proceso contractual para la adquisición de señalética institucional, consolidando las necesidades de señalización por sede y definiendo los requerimientos técnicos asociados. Igualmente, se ajustó la ficha técnica correspondiente, la cual está en proceso de revisión por parte de la Dirección de Gestión Corporativa (DGC). Estas acciones buscan garantizar la adecuada planificación y ejecución de los procesos de contratación, fortaleciendo la operatividad institucional y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del PIGA. | Se presenta un retraso en la ejecución de actividades de gestión ambiental, ya que no se han podido suscribir los contratos previstos. Esto se debe a cambios en los criterios técnicos y contractuales, que han exigido ajustes en los estudios previos y alcances de los procesos. Aunque estas modificaciones buscan mayor pertinencia y eficiencia, han impactado los tiempos establecidos en la programación inicial. | Como solución al retraso, se plantea reprogramar las actividades afectadas, ajustando los cronogramas según los nuevos criterios técnicos y contractuales. Además, se reforzará el seguimiento a los procesos precontractuales para agilizar la suscripción de los contratos pendientes, lo que permitirá dar continuidad a las acciones de gestión ambiental y avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas. | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes | VALIDAR EXTENSION | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 7 | Julio | 100% | 0 | 7.33% | 0 | 0 | 0 | 27000000 | 7.33% | 11.33% | 0 | 0 | 74387755 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 92.5% | < | 20.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | De enero a julio 2025 se avanzado en el 20,34% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestion y desempeño ambiental en la SDA. Se elaboró y ajustó la ficha técnica para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición relacionados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Este documento incluye la identificación detallada de los equipos a intervenir, la recopilación de información histórica sobre su funcionamiento, la revisión de la normativa vigente y la definición de los requerimientos técnicos necesarios para su correcta operación. Actualmente, la ficha se encuentra en revisión por parte de la Subdirección Contractual. En paralelo, se avanzó en la estructuración del proceso contractual para la adquisición de señalética institucional, consolidando las necesidades de señalización por sede y definiendo los requerimientos técnicos asociados. Igualmente, se ajustó la ficha técnica correspondiente, la cual está en proceso de revisión por parte de la Dirección de Gestión Corporativa (DGC). Estas acciones buscan garantizar la adecuada planificación y ejecución de los procesos de contratación, fortaleciendo la operatividad institucional y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del PIGA. | Se presenta un retraso en la ejecución de actividades de gestión ambiental, ya que no se han podido suscribir los contratos previstos. Esto se debe a cambios en los criterios técnicos y contractuales, que han exigido ajustes en los estudios previos y alcances de los procesos. Aunque estas modificaciones buscan mayor pertinencia y eficiencia, han impactado los tiempos establecidos en la programación inicial. | Como solución al retraso, se plantea reprogramar las actividades afectadas, ajustando los cronogramas según los nuevos criterios técnicos y contractuales. Además, se reforzará el seguimiento a los procesos precontractuales para agilizar la suscripción de los contratos pendientes, lo que permitirá dar continuidad a las acciones de gestión ambiental y avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas. | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | VALIDAR EXTENSION | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 22000000 | 0% | 0% | 0 | 129284916 | 60612245 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 92.5% | 41.94% | 20.84% | 95.77% | 0% | 0% | 0% | Durante enero y agosto de 2025, se logró un 20,34% de avance en el fortalecimiento de la gestión ambiental de la SDA. Se elaboró y ajustó la ficha técnica para contratar el mantenimiento de equipos de medición del PIGA, y se estructuró el proceso contractual para adquirir señalética. Ambos documentos están en revisión. Se publicaron en SECOP las cotizaciones para el mantenimiento y la señalética, y se adjudicó el contrato para un cargador eléctrico de la entidad. | No se han podido suscribir los contratos previstos. Esto se debe a cambios en los criterios técnicos y contractuales, que han exigido ajustes en los estudios previos y alcances de los procesos. Aunque estas modificaciones buscan mayor pertinencia y eficiencia, han impactado los tiempos establecidos en la programación inicial. | Como solución al retraso, se plantea reprogramar las actividades afectadas, ajustando los cronogramas según los nuevos criterios técnicos y contractuales. Además, se reforzará el seguimiento a los procesos precontractuales para agilizar la suscripción de los contratos pendientes, lo que permitirá dar continuidad a las acciones de gestión ambiental y avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas. | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1 |  | 467 | 327 | 405
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 7.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33% | 2.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 77.73% | 46.99% | 23.29% | 95.77% | 0% | 0% | 0% | Entre enero y septiembre de 2025, la SDA alcanzó un avance del 22,79% en el fortalecimiento de la gestión ambiental institucional, en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA–. Se elaboró y ajustó la ficha técnica para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición, documento que incluyó la identificación de los equipos a intervenir, antecedentes de funcionamiento, revisión normativa aplicable y definición de los requerimientos técnicos necesarios para garantizar su óptima operación. Actualmente, se encuentra en revisión por parte de la Subdirección Contractual. De manera paralela, se avanzó en la estructuración del proceso contractual para la adquisición de señalética institucional, consolidando las necesidades por sede y definiendo las especificaciones técnicas correspondientes. La ficha técnica ajustada está en revisión por la Dirección de Gestión Corporativa (DGC). Asimismo, se ajustaron los estudios previos y demás documentos contractuales para ambos procesos, se gestionaron los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y se publicaron en el SECOP los eventos de cotización respectivos. Finalmente, se adjudicó el contrato para la adquisición de un cargador eléctrico, con un plazo de ejecución de cinco meses, cuyo cronograma de instalación fue aprobado en septiembre. Estas acciones fortalecen la gestión contractual y contribuyen al cumplimiento de los objetivos ambientales y de sostenibilidad institucional de la Entidad. |  |  |  |  | OK | 1 |  | 1489 | 0 | 0 | 1489
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 77.73% | 46.99% | 23.29% | 95.77% | 0% | 0% | 0% | Se remitieron los estudios previos para el cargue en SIPSE para la contratación del mantenimiento de equipos de medición relacionados en el PIGA y para el contrato de adquisición de señaletica, se solicito ajuste de posición presupuestal para traslado de recursos. | N/A | N/A | El cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y el desempeño ambiental en la Secretaría de Ambiente genera beneficios directos y sostenibles para la ciudad. Al consolidar una operación ambiental más eficiente, técnica y articulada, la entidad mejora su capacidad para prevenir, controlar y gestionar los impactos ambientales que afectan la calidad del aire, el agua, los ecosistemas y la salud pública. | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1WUAWKcfFudOCVt3Jc9RGJWNdVhjGvDxH | OK | 1 | 267
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 7.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33% | 7.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 82.18% | 62.1% | 30.62% | 95.77% | 0% | 0% | 0% | Se reiteró solicitud para el trámite de traslado presupuestal y emisión de CDP para avance de los procesos de señaletica y mantenimiento de equipos de medición relacionados con el PIGA. | N/A | N/A | El cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y el desempeño ambiental en la Secretaría de Ambiente genera beneficios directos y sostenibles para la ciudad. Al consolidar una operación ambiental más eficiente, técnica y articulada, la entidad mejora su capacidad para prevenir, controlar y gestionar los impactos ambientales que afectan la calidad del aire, el agua, los ecosistemas y la salud pública. | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1DTGXflfQIi9pexz-yIf2mJdiFjeUc3K4 | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2025 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 7.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.85% | 18.33% | 0 | 0 | 0 | 129284916 | 0% | 0% | 0 | 0 | 99.9% | 99.9% | 48.95% | 95.77% | 0% | 0% | 0% | En este sentido, se elaboraron y ajustaron los documentos precontractuales, incluyendo estudios previos, análisis del sector y fichas técnicas, para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición asociados al PIGA, así como para la adquisición de señalética institucional. Estos documentos incorporan la identificación de necesidades por sede, la recopilación de información histórica, la revisión de la normativa aplicable y la definición de los requerimientos técnicos necesarios para garantizar la correcta operación de los equipos y el cumplimiento de los lineamientos ambientales. Durante diciembre, dichos insumos fueron remitidos para su cargue en los sistemas correspondientes y se mantuvieron en proceso de revisión por parte de las dependencias competentes. | N/A | N/A | El cumplimiento de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y el desempeño ambiental en la Secretaría de Ambiente genera beneficios directos y sostenibles para la ciudad. Al consolidar una operación ambiental más eficiente, técnica y articulada, la entidad mejora su capacidad para prevenir, controlar y gestionar los impactos ambientales que afectan la calidad del aire, el agua, los ecosistemas y la salud pública. | https://drive.google.com/drive/folders/1LdVjic912kkAUcP9nXt-0rSMILbaniRL?usp=share_link | OK | 1 | 781
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 1 | Enero | 100% | 703937000 | 3.25% | 0 | 703937000 | 0 | 0 | 3.25% | 3.25% | 703937000 | 669639000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 8.333% | 52.2% | 85.31% | 0% | 0% | 0% | Durante el mes de enero de 2026, se ha dado cumplimineto a los reportes de carácter ambiental en materia de elementos plásticos de un solo uso, huella de carbono, agua y energía, seguimineto al plan de acción del PIGA y generación de residuo, dando cumplimineto a plazos establecidos en la normatividad ambiental vigente. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/folders/1J0MDCzOC0YwuYkiIpXWMX4LhvivhMIAR?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 3.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25% | 3.25% | 0 | 0 | 0 | 27066067 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 16.67% | 55.45% | 85.31% | 0% | 0% | 0% | e adelantaron actividades orientadas al acompañamiento integral de la gestión institucional, abordando el fortalecimiento ambiental desde distintas perspectivas técnicas, operativas y pedagógicas. Estas acciones contribuyen a consolidar prácticas institucionales responsables con el ambiente, fortalecer la gestión interna y promover una cultura organizacional orientada al uso adecuado de los recursos y al cumplimiento de la normatividad ambiental. Durante el periodo reportado se elaboraron insumos técnicos necesarios para la planeación y gestión de procesos asociados al manejo ambiental institucional. En este sentido, se elaboró la ficha técnica del proceso de gestión de residuos peligrosos para la vigencia 2026 de la SDA, así como la ficha técnica y el formato de cotización para el proceso de mantenimiento y calibración de balanzas correspondiente a la misma vigencia. De manera complementaria, se realizaron jornadas de sensibilización dirigidas a servidores de la entidad y al personal de aseo y cafetería en temas relacionados con la gestión de residuos, los programas del PIGA y el uso eficiente del agua. Finalmente, se realizó la actualización y socialización del PGIRS al interior de la entidad. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/folders/1tJecdFNLtVuBb5yUwNfAG0cb1qcH-6Xy?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 3.25% | 0 | 0 | 0 | 63226000 | 3.25% | 3.25% | 0 | 0 | 63226000 | 73592434 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 25% | 58.7% | 85.31% | 116.4% | 0% | 0% | Durante el mes de marzo se realizaron capacitaciones en el Plan Institucional de Gestión ambiental, sus procedimientos y programas, en especial el manejo de residuos, dirigidas al personal que manipula sustancias químicas. Se realizó capacitación en gestión ambiental y en el PIGA a los responsables de las sedes de la SDA. Se realizó capacitación en la estrategia cero papel al personal de atención al ciudadano. Se realizaron inspecciones ambientales a las sedes PDEM Soratama y PDEM Entrenubes de la SDA. Se realizó una actividad interactiva virtual sobre movilidad sostenible dirigida a los colaboradores de la entidad. Se realizó una sensibilización en Separación en la fuente con apoyo de la cooperativa de reciclaje asociada a la entidad. Por otra parte, se realizó el reporte anual del Registro Único Ambiental del IDEAM, se realizó el informe de seguimiento a la captación de agua lluvia del mes de febrero, reconocimiento de biciusuarios frecuentes entre los colaboradores de la SDA. Se realizó la entrega de residuos aprovechables generados en las diferentes sedes de la SDA. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10KYQNOByQ1J37LSK3p8Fce5Oqacn0Cbx | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 4 | Abril | 100% | 0 | 3.25% | 0 | 0 | 0 | 63226000 | 3.25% |  | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 75% | 25% | 58.7% | 85.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 5 | Mayo | 100% | 31000000 | 3.25% | 0 | 31000000 | 0 | 94226000 | 3.25% |  | 31000000 | 0 | 94226000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 60% | 25% | 58.7% | 85.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 6 | Junio | 100% | 50000000 | 3.25% | 0 | 50000000 | 0 | 63226000 | 3.25% |  | 50000000 | 0 | 63226000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 50% | 25% | 58.7% | 85.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 7 | Julio | 100% | 0 | 3.25% | 0 | 0 | 0 | 63226000 | 3.25% |  | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 42.86% | 25% | 58.7% | 85.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 3.25% | 0 | 0 | 0 | 63226000 | 3.25% |  | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 37.5% | 25% | 58.7% | 85.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 3.25% | 0 | 0 | 0 | 63226000 | 3.25% |  | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 33.33% | 25% | 58.7% | 85.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 3.25% | 0 | 0 | 0 | 113226000 | 3.25% |  | 0 | 0 | 113226000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30% | 25% | 58.7% | 85.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 3.25% | 0 | 0 | 0 | 63226000 | 3.25% |  | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 27.27% | 25% | 58.7% | 85.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2026 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 3.25% | 0 | 0 | 0 | 134903000 | 3.25% |  | 0 | 0 | 134903000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 25% | 25% | 58.7% | 85.31% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 1 | Enero | 100% | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 4 | Abril | 100% | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 6 | Junio | 100% | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 7 | Julio | 100% | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 2306 | 2027 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 58.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2024 | 7 | Julio | 100% | 162799443 | 1.5% | 0% | 410458000 | 0 | 0 | 1.5% | 1.05% | 162799443 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 70% | 11.27% | 1.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | "En 2024 se avanzó en la implementación del Plan de Gestión Documental, con las siguientes actividades: Se da continuidad a las actividades del POA-2024 en cuanto a los procesos de organización, control de calidad e inventario, adicional se da por finalizada la intervención de la serie contratos vigencia 2011, con un total de 79 cajas x-200 con 529 carpetas y 81337 folios, adicional se realizo la intervención de la serie Autos 2009 con un total de 18 cajas con 108 carpetas y 21322 folios y Autos 2010 con un total de 23 cajas con 161 carpetas y 30572 folios. se concluye que para el mes julio se realizó un a intervención de 120 cajas x-200, con 798 carpetas y 133231 folios. Para adelantar actividades administrativas y técnicas que permitan implementar el proceso de transferencia documental durante el mes de julio se realizaron 12 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA, las cuales son: (DPSIA), (DCA), (OAC), (OCI), (SCAAV), (SPPA), (SRHS), (OPEL), (SER), (SCASP). Se revisó y ajustó el anexo técnico para la contratación de fumigación y saneamiento ambiental de las áreas de archivo. Se realizaron mesas de trabajo con el proceso PIGA para complementar las necesidades de fumigación y saneamiento ambiental en un solo proceso. Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD, dentro de la verificación se determina el ajuste de fechas y volumetría el cual debe ser cotejado con los archivos de gestion en las dependencias de la SDA. Actualmente se vienen adelantando mesas de trabajo de tipo técnico con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información -DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes, no obstante, y como primera medida se determina el inicio de un diagnóstico integral en tecnología que pueda medir cada herramienta que manipula la entidad, esta actividad debe ser contratada. " | N/A | N/A | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2024 | 8 | Agosto | 100% | 141534986 | 1.5% | 0% | 389542000 | 0 | 79730000 | 1.5% | 0.61% | 141534986 | 120551670 | 31623210 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 55.33% | 17.81% | 1.659% | 37.99% | 0% | 0% | 0% | "En 2024 se avanzó en la implementación del Plan de Gestión Documental, con las siguientes actividades: Organizacion Documental: En el mes julio se realizó un a intervención de 120 cajas x-200, con 798 carpetas y 133231 folios. Transferencias Documentales: Durante el mes de julio se realizaron 23 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA, las cuales son: D (DPSIA), (DCA), (OAC), (OCI), (SCAAV), (SPPA), (SRHS), (OPEL), (SER), (SCASP)., DPSIA, OPEL, DCA, DLA, SSFFS, OCI, SPPA, SF, SCASP, SCAAV y DGC. Sistema Integrado de Conservacion: Se realizaron mesas de trabajo con el proceso PIGA para complementar las necesidades de fumigación y saneamiento ambiental. Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. Tablas de Retencion Documental: Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD, dentro de la verificación se determina el ajuste de fechas y volumetría el cual debe ser cotejado con los archivos de gestion en las dependencias de la SDA. Tablas de Valoracion Documental: Actualización Tablas de Valoración DAMA V 1.1, se realizó compilado de series documentales V1 (total 62) y se comparó con la V 1.1. (total 74) tanto en codificación, asignación de sección y normatividad. Se elaboró 6 Cuadros de Clasificación Documental- CCD por cada periodo. Estos Cuadros de Clasificación Documental, compara la V1 y V1.1. dando visualización de los cambios realizados por cada periodo. Sistema de Gestion Documental de Expediente Electronico Se realizaron mesas de trabajo de tipo técnico con la DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes, no obstante, y como primera medida se determina el inicio de un diagnóstico integral en tecnología que pueda medir cada herramienta que manipula la entidad, esta actividad debe ser contratada. Se adelantaron mesas de trabajo y análisis técnicos en conjunto con DPSIA para verificar el cumplimiento del sistema Forest frente a los requisitos funcionales y no funcionales establecidos por el MoReq, así como las exigencias archivísticas del Archivo General de la Nación (AGN) y el Archivo de Bogotá. | N/A | N/A | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2024 | 9 | Septiembre | 100% | 12968570 | 1.5% | 0% | 0 | 0 | 82682000 | 1.5% | 1.5% | 12968570 | 125736000 | 32794058 | 2164800 | 0% | 0% | 0 | 0 | 70.22% | 33.91% | 3.159% | 77.62% | 6.601% | 0% | 0% | "En 2024 se avanzó en la implementación del Plan de Gestión Documental, con las siguientes actividades: Organizacion Documental: Se da por finalizada la intervención de la serie contratos vigencia 2011, con un total de 79 cajas x-200 con 529 carpetas y 81337 folios, adicional se realizo la intervención de la serie Autos 2009 con un total de 18 cajas con 108 carpetas y 21322 folios y Autos 2010 con un total de 23 cajas con 161 carpetas y 30572 folios. se concluye que para el mes julio se realizó un a intervención de 120 cajas x-200, con 798 carpetas y 133231 folios. Transferencias Documentales: Durante el periodo de julio a septiembre se realizaron 23 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA, las cuales son: DPSIA, DCA), (OAC), OCI), (SCAAV), (SPPA), (SRHS), (OPEL), (SER), (SCASP), OPEL, DC, DLA, SSFFS, OCDI, SPPA, SF, SCASP, SCAAV, DGC. Sistema Integrado de Conservacion: Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. Tablas de Retencion Documental: Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD. Tablas de Valoracion Documental: Actualización Tablas de Valoración DAMA V 1.1, se realizó compilado de series documentales V1 (total 62) y se comparó con la V 1.1. (total 74) tanto en codificación, asignación de sección y normatividad. Se elaboró 6 Cuadros de Clasificación Documental- CCD por cada periodo. Sistema de Gestion Documental de Expediente Electronico Actualmente se vienen adelantando mesas de trabajo de tipo técnico con la DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes, no obstante, y como primera medida se determina el inicio de un diagnóstico integral en tecnología que pueda medir cada herramienta que manipula la entidad, esta actividad debe ser contratada. Se adelantaron mesas de trabajo y análisis técnicos en conjunto con DPSIA para verificar el cumplimiento del sistema Forest frente a los requisitos funcionales y no funcionales establecidos por el MoReq, así como las exigencias archivísticas del Archivo General de la Nación (AGN) y el Archivo de Bogotá. | N/A | N/A | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2024 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 1.5% | 0% | 0 | 0 | 115379000 | 1.5% | 1.5% | 0 | 8856000 | 45762629 | 20478800 | 0% | 0% | 0 | 0 | 77.67% | 50% | 4.658% | 80.41% | 44.75% | 0% | 0% | En 2024 se avanzó en la implementación del Plan de Gestión Documental, con las siguientes actividades: Organizacion Documental: Se da por finalizada la intervención de la serie contratos vigencia 2011, con un total de 79 cajas x-200 con 529 carpetas y 81337 folios, adicional se realizo la intervención de la serie Autos 2009 con un total de 18 cajas con 108 carpetas y 21322 folios y Autos 2010 con un total de 23 cajas con 161 carpetas y 30572 folios. se concluye que para el mes julio se realizó un a intervención de 120 cajas x-200, con 798 carpetas y 133231 folios. Transferencias Documentales: Durante el periodo de julio a septiembre se realizaron 77 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 14 dependencias de la SDA, las cuales son: DPSIA, DCA, OAC, OCI, SCAAV, SPPA, SRHS, OPEL, SER, SCASP, OPEL, DC, DLA, SSFFS, OCDI, SPPA, SF, SCASP, SCAAV, DGC. Sistema Integrado de Conservación: -Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. -Se realizó la capacitación de Factores, mecanismos e indicadores de deterioro dirigida a los enlaces de archivo. Se actualizaron los planos de ubicación de los archivadores distribuidos en la sede principal, indicando a las dependencias que los utilizan. -Se elaboró un formato para la identificación de deterioros en los documentos de archivo. Tablas de Retencion Documental: Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD. Tablas de Valoracion Documental: Actualización Tablas de Valoración DAMA V 1.1, se realizó compilado de series documentales V1 (total 62) y se comparó con la V 1.1. (total 74) tanto en codificación, asignación de sección y normatividad. Se elaboró 6 Cuadros de Clasificación Documental- CCD por cada periodo. Sistema de Gestion Documental de Expediente Electronico Actualmente se vienen adelantando mesas de trabajo de tipo técnico con la DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes. Se adelantaron mesas de trabajo y análisis técnicos en conjunto con DPSIA para verificar el cumplimiento del sistema Forest frente a los requisitos funcionales y no funcionales establecidos por el MoReq, así como las exigencias archivísticas. | N/A | N/A | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2024 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 1.5% | 0% | 0 | 0 | 439527000 | 1.5% | 1.5% | 0 | 5597500 | 174329045 | 66065932 | 0% | 0% | 0 | 0 | 82.13% | 66.09% | 6.158% | 82.17% | 37.9% | 0% | 0% | En 2024 se avanzó en la implementación del Plan de Gestión Documental, con las siguientes actividades: Organizacion Documental: • Se intervienen 260 cajas x-200, con 1772 carpetas y 324.293 folios. Transferencias Documentales: Durante el periodo de julio a septiembre se realizaron 77 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 14 dependencias de la SDA, las cuales son: DPSIA, DCA, OAC, OCI, SCAAV, SPPA, SRHS, OPEL, SER, SCASP, OPEL, DC, DLA, SSFFS, OCDI, SPPA, SF, SCASP, SCAAV, DGC. Sistema Integrado de Conservación: -Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. -Se realizó la capacitación de Factores, mecanismos e indicadores de deterioro dirigida a los enlaces de archivo. -Se actualizaron los planos de ubicación de los archivadores distribuidos en la sede principal, indicando a las dependencias que los utilizan. -Se elaboró un formato para la identificación de deterioros en los documentos de archivo. Tablas de Retencion Documental: Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD. Tablas de Valoracion Documental: Actualización Tablas de Valoración DAMA V 1.1, se realizó compilado de series documentales V1 (total 62) y se comparó con la V 1.1. (total 74) tanto en codificación, asignación de sección y normatividad. Se elaboró 6 Cuadros de Clasificación Documental- CCD por cada periodo. Sistema de Gestion Documental de Expediente Electronico Actualmente se vienen adelantando mesas de trabajo de tipo técnico con la DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes. Durante la mesa de modernización de gestión y trámites de la SDA, según lo acordado en el Acta No. 6 de fecha 15-11-24, se estableció que, conforme al plan de trabajo proyectado, el DPSIA será responsable de realizar la evaluación y análisis necesarios para definir la arquitectura e integración de los sistemas de información, así como los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la correcta implementación del SGDEA. | N/A | N/A | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2024 | 12 | Diciembre | 100% | 1 | 1.5% | 0% | 0 | 0 | 82682000 | 1.82% | 3.16% | 1 | 15973867 | 32794058 | 113629000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 9.316% | 87.21% | 346.5% | 0% | 0% | En 2024 se avanzó en la implementación del Plan de Gestión Documental, con las siguientes actividades: Organización Documental: ►Se intervienen 260 cajas x-200, con 1772 carpetas y 324.293 folios. Transferencias Documentales: ►Durante el periodo de julio a diciembre se realizaron 77 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 14 dependencias de la SDA. Sistema Integrado de Conservación: ►Se realizó la capacitación de Factores, mecanismos e indicadores de deterioro, "Buenas prácticas para la limpieza de las unidades de almacenamiento y espacios de almacenamiento de archivo" y "Atención de documentos de archivo afectados por deterioros comunes". ►Se formuló el instructivo de emergencias documentales para la SDA Tablas de Retención Documental: ► Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales ► Se adelanto la actualizacion de la Tabla de Retención Documental de la SDA. Se radica el instrumento archivístico ante el Consejo Distrital de Archivo, bajo el radicado 2024EE277642. Tablas de Valoración Documental: ► Las Tablas de Valoración Documental fueron terminadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 12-12-2024, de acuerdo con el acta de la sesión No. 7. Adicionalmente, el instrumento archivístico fue radicado bajo el número 2024EE277645, ante el Consejo Distrital de Archivos. Sistema de Gestión Documental de Expediente Electrónico ► Se adelantaron mesas de trabajo de tipo técnico con la DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes. ► Durante la mesa de modernización de gestión y trámites de la SDA, según lo acordado en el Acta No. 6 de fecha 15-11-24, se estableció que, conforme al plan de trabajo proyectado, el DPSIA será responsable de realizar la evaluación y análisis necesarios para definir la arquitectura e integración de los sistemas de información, así como los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la correcta implementación del SGDEA. | N/A | N/A | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2025 | 1 | Enero | 100% | 735960000 | 0% | 0% | 2735960000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 599355763 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 2952000 | 0% | 0% | 9.316% | 0% | 0% | 0% | 0% | Durante el mes de enero, se adelantaron actividades administrativas y técnicas orientadas a la clasificación documental y el levantamiento del inventario documental de las siguientes series: Autos (2009-2011) y Conceptos Técnicos (vigencias 2007-2008, 2009 y 2011), con un total de 77 cajas X-200 y 677 carpetas |  |  | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2025 | 2 | Febrero | 100% | 73589303 | 1.87% | 0% | 0 | 74376505 | 21511738 | 1.87% | 1.39% | 0 | 59543200 | 4714558 | 0 | 0% | 0% | 73589303 | 42721433 | 74.33% | 6.721% | 10.71% | 9.858% | 0% | 0% | 58.05% | Durante enero y febrero de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) adelantó diversas actividades para fortalecer la gestión documental. Se realizaron labores administrativas y técnicas para la clasificación e inventario documental de las series Autos (2009-2011) y Conceptos Técnicos (2007-2008, 2009 y 2011), consolidando 77 cajas X-200 y 677 carpetas. La ejecución de esta actividad se ha visto afectada por dificultades en la contratación de personal técnico especializado, lo que ha generado retrasos en la organización documental. Actualmente, se adelantan procesos para agilizar la contratación del talento necesario y cumplir con la meta establecida. En el marco del proceso de transferencias documentales, se llevaron a cabo dos reuniones de seguimiento con las dependencias Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental y la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional. Además, se acompañó al contratista encargado del saneamiento ambiental, con cierre y verificación de muestras, finalizando el proceso. Se consolidaron los registros del termohigrómetro datalogger, con datos de septiembre de 2024 a enero de 2025, y se elaboraron orientaciones técnicas para el manejo de documentos afectados por biodeterioro. También se gestionó la adquisición de unidades de conservación y la contratación de un profesional para la continuidad del Sistema Integrado de Conservación (SIC). En cumplimiento de la normatividad archivística, la SDA fue citada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá para la sustentación de la Tabla de Retención Documental (radicado 2-2025-3089) y la Tabla de Valoración Documental (radicado 2-2025-3085). Paralelamente, la Dirección de Gestión Corporativa socializó con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental el proyecto de modernización para implementar el Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivos (SGDEA). Dentro de la evaluación de sistemas de información, se contempló la plataforma Forest, una herramienta basada en BPM que automatiza procesos misionales del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y cumple con los requisitos mínimos para la gestión de documentos electrónicos. | Al inicio del año, se planeaba contratar servicios para gestión documental, pero, debido al Plan de Austeridad en el Gasto y la Circular Externa No. SDH-000002 de 2025 del Ministerio de Hacienda, fue necesario replantear y priorizar los recursos. Como resultado, la entidad ajustó la disponibilidad de talento humano según estos lineamientos. | Para mitigar el retraso, se optimizaran los recursos disponibles mediante la reasignación interna de personal capacitado en gestión documental y el uso de herramientas tecnológicas que agilicen los procesos. | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | VALIDAR EXTENSION | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2025 | 3 | Marzo | 100% | 4383242 | 1.87% | 0% | 0 | 0 | 80669000 | 1.87% | 1.89% | 4383242 | 263035000 | 17679588 | 4208000 | 0% | 0% | 0 | 22575035 | 87.7% | 15.86% | 12.59% | 53.41% | 23.8% | 0% | 0% | Durante enero, febrero y marzo de 2025 se adelantaron las siguientes actividades: 1. Organización Documental: Se clasificaron las series “Autos (2009-2011)” y “Conceptos Técnicos (2007-2008, 2009 y 2011)”, consolidando un inventario de 77 cajas y 677 carpetas, cumpliendo con los retrasos reportados en el mes de febrero. 2. Transferencia Documental: Se sostuvieron reuniones con Planeación y Proyectos para resolver inquietudes y revisar procedimientos. El cronograma de transferencias fue socializado con Control Interno, Participación y Comunicaciones, asignando responsabilidades. 3. Implementación del SIC: Se apoyó el cierre del proceso de saneamiento ambiental y se monitorearon condiciones con dataloggers. Se elaboraron orientaciones para documentos con biodeterioro y fichas técnicas para conservación. Se propuso un sistema de identificación topográfica y se gestionó la contratación de un profesional. 4. Tablas de Retención Documental: Se sustentó la TRD; el Consejo Distrital de Archivos emitió observaciones que deben atenderse en 30 días. 5. Tablas de Valoración Documental: La TVD fue presentada y entregada para revisión. Se está a la espera del Concepto Técnico. 6. Seguimiento al SGDEA: Se presentó el proyecto al nuevo ingeniero y se evaluó la viabilidad del sistema Forest. | N/A | N/A | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2025 | 4 | Abril | 100% | 2000000000 | 1.87% | 0% | 0 | 0 | 80669000 | 1.87% | 1.39% | 0 | 62363340 | 17679588 | 7904933 | 0% | 0% | 0 | 0 | 83.24% | 22.58% | 13.98% | 63.73% | 44.71% | 0% | 0% | Avances en la Clasificación Documental Durante el periodo, se avanzó en la clasificación de las series “Autos (2009-2011)” y “Conceptos Técnicos (2007-2011)”, consolidando un inventario de 77 cajas X-200 y 677 carpetas. La falta de personal técnico ha generado retrasos, por lo que se han intensificado gestiones para su contratación. Estudio de Mercado Se realizó un estudio de mercado para contratar servicios especializados en organización documental, permitiendo evaluar opciones, costos y mejores prácticas, conforme a la normativa. Transferencia Documental Se brindó acompañamiento a diversas dependencias en la implementación del proceso de transferencia, socializando cronogramas y verificando archivos. También se monitorearon condiciones ambientales y se emitieron orientaciones para conservación. Instrumentos Archivísticos Se sustentaron las Tablas de Retención y Valoración Documental ante el Archivo Distrital. Tras observaciones técnicas, se elaboraron cronogramas de ajuste e iniciaron las correcciones requeridas. SGDEA Se socializó el proyecto de modernización del Sistema de Gestión Documental Electrónica (SGDEA), evaluando requisitos técnicos y considerando el sistema Forest como base para su implementación. Se avanzó en la ficha técnica y estudio previo, con apoyo de la DPSIA y la DGC. | N/A | N/A | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2025 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 1.87% | 0% | 20000000 | 0 | 330669000 | 1.87% | 1.89% | 0 | 57688768 | 72470115 | 30576867 | 0% | 0% | 0 | 0 | 87.7% | 31.72% | 15.87% | 73.28% | 42.19% | 0% | 0% | De enero a mayo se ha avanzado en un 6,56% en la implementacion del sistema de gestion documental asi: Organización: Organización de las series “Autos” (2009–2011) y “Conceptos Técnicos” (2007–2009, 2011), consolidando un inventario de 77 cajas tipo X-200 y 677 carpetas. Se realizó un estudio de mercado para evaluar la contratación de servicios especializados en organización documental. Transferencias: Se realizaron reuniones con dependencias para orientar las transferencias primarias, definir cronogramas, responsables y verificar el estado de los archivos. En mayo se hizo seguimiento a la SCAAV como parte del acompañamiento técnico. SIC: Se monitorearon condiciones ambientales en archivos y se elaboraron orientaciones para documentos con biodeterioro, instructivos de limpieza y fichas técnicas. Además, se propuso una identificación topográfica del archivo y se gestionó la vinculación de un profesional en conservación. TRD y TVD: Se atendieron observaciones del Consejo Distrital de Archivos a la TRD y se inició el levantamiento de información con dependencias. La TVD fue ajustada tras ser devuelta por incumplimientos técnicos, elaborando 47 fichas con base en más de 11.000 registros analizados. SGDEA: Se socializó con el nuevo ingeniero el proyecto de implementación del SGDEA, identificando el sistema Forest como alternativa viable. Se elaboraron ficha técnica y estudio previo. El 21 de mayo, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó su viabilidad. | Se presenta un retraso en el proceso de organización documental debido a la reducción del personal asignado a esta tarea, lo que ha disminuido significativamente la capacidad operativa para avanzar en la clasificación, foliación y digitalización de documentos. Esta situación ha impactado el ritmo previsto en el cronograma, afectando el cumplimiento de las metas establecidas en esta materia. | Como solución, se plantea redistribuir las cargas de trabajo dentro del equipo actual y optimizar los procesos mediante herramientas tecnológicas y estrategias de priorización documental, con el fin de avanzar progresivamente en la organización. | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | VALIDAR EXTENSION | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2025 | 6 | Junio | 100% | 0 | 2.23% | 0% | 0 | 0 | 326896733 | 2.23% | 2.19% | 0 | 0 | 71643377 | 67358400 | 0% | 0% | 0 | 0 | 90.11% | 42.31% | 18.06% | 73.28% | 94.02% | 0% | 0% | De enero a junio se ha avanzado en un 8,75% implementando del sistema de gestion documental asi: En organización documental se clasificaron las series "Autos" y "Conceptos Técnicos", consolidando un inventario de 77 cajas y 677 carpetas. Sin embargo, la falta de personal especializado generó retrasos, por lo que se gestionan recursos para su contratación. Asimismo, se realizó un estudio de mercado para viabilizar la contratación de servicios especializados, y se formuló un proyecto archivístico en revisión que incluye proyecciones para garantizar la organización de los fondos DAMA y Hacienda. En cuanto a transferencia documental, se adelanta seguimiento con distintas dependencias para fortalecer el proceso y asegurar la depuración del archivo de gestión. En materia de conservación, se monitorearon condiciones ambientales y se elaboraron herramientas para el manejo de documentos con biodeterioro, fortaleciendo el Sistema Integrado de Conservación. Respecto a los instrumentos archivísticos, se avanzó en la actualización de la Tabla de Retención Documental, mediante un proceso de levantamiento de información alineado con observaciones técnicas. También se reformuló la Tabla de Valoración Documental, incorporando volumetría, clasificación y enfoque en derechos humanos. Finalmente, se consolidó la socialización técnica y viabilidad del proyecto de implementación del SGDEA, que será gestionado mediante vigencias futuras y actualmente se encuentra en fase de evaluación contractual. | Se presenta un retraso en el proceso de organización documental debido a la reducción del personal asignado a esta tarea, lo que ha disminuido significativamente la capacidad operativa para avanzar en la clasificación, foliación y digitalización de documentos. Esta situación ha impactado el ritmo previsto en el cronograma, afectando el cumplimiento de las metas establecidas en esta materia. | Como solución, se plantea redistribuir las cargas de trabajo dentro del equipo actual y optimizar los procesos mediante herramientas tecnológicas y estrategias de priorización documental, con el fin de avanzar progresivamente en la organización. | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes | VALIDAR EXTENSION | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2025 | 7 | Julio | 100% | 0 | 2.23% | 0% | 0 | 0 | 350669000 | 2.23% | 2.38% | 0 | 0 | 76853357 | 64176384 | 0% | 0% | 0 | 0 | 93.22% | 53.82% | 20.44% | 73.28% | 83.5% | 0% | 0% | De enero a julio se ha avanzado en un 11,13% implementando del sistema de gestion documental asi: Se organizaron las series “Autos (2009–2011)” y “Conceptos Técnicos (2007–2008, 2009 y 2011)”, consolidando un inventario de 77 cajas tipo X-200 y 677 carpetas. También se organizó la serie “Contratos 2016”, con 20 cajas, 138 carpetas y 15.084 folios. La falta de personal técnico ocasionó retrasos, por lo que se intensificaron gestiones para su contratación. Asimismo, se realizó un estudio de mercado para contratar servicios especializados y se formuló el proyecto de intervención archivística, con proyección de costos por temática y ejecución prevista para el segundo semestre de 2025. Se realizaron actividades de acompañamiento para la transferencia documental en 9 dependencias, incluyendo reuniones de seguimiento con DPSIA, SPPA, SCAAV, SEGAE, DLA, SSFFS, Comunicaciones y OPEL. En conservación, se monitorearon condiciones ambientales mediante dataloggers, se ajustaron medidas preventivas, y se elaboraron instructivos, fichas técnicas y formatos de diagnóstico e identificación documental. En cuanto a instrumentos archivísticos, se realizaron 14 entrevistas para actualizar la TRD. Para la TVD, se analizaron 11.146 registros, se construyeron 47 fichas de valoración y se ajustaron 72 fichas de volumetría. Finalmente, se consolidó el proyecto SGDEA, con viabilidad institucional y borrador del modelo de metadatos conforme a la Norma ISAD-G. | Se presenta un retraso en el proceso de organización documental debido a la reducción del personal asignado a esta tarea, lo que ha disminuido significativamente la capacidad operativa para avanzar en la clasificación, foliación y digitalización de documentos. Esta situación ha impactado el ritmo previsto en el cronograma, afectando el cumplimiento de las metas establecidas en esta materia. | Como solución, se plantea redistribuir las cargas de trabajo dentro del equipo actual y optimizar los procesos mediante herramientas tecnológicas y estrategias de priorización documental, con el fin de avanzar progresivamente en la organización. | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes | VALIDAR EXTENSION | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2025 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 2.23% | 0% | 0 | 0 | 316523000 | 2.23% | 2.06% | 0 | 0 | 69369848 | 71976592 | 0% | 0% | 0 | 0 | 93.08% | 63.78% | 22.5% | 73.28% | 103.8% | 0% | 0% | De enero a agosto de 2025, la implementación del sistema de gestión documental de la SDA avanzó un 13,19%. Se organizaron las series "Autos (2009-2011)", "Conceptos Técnicos (2007-2011)" y "Contratos 2016", lo que permitió consolidar 97 cajas, 815 carpetas y más de 15.000 folios. Se acompañaron a nueve dependencias para la depuración de archivos y se monitorearon las condiciones de conservación. En la actualización de instrumentos archivísticos, se procesaron 11.146 registros y se crearon 47 fichas de valoración. Además, se estructuró el proyecto para implementar el Sistema de Gestión Documental Electrónica (SGDEA), con adquisición programada para 2026 | Se presenta un retraso en el proceso de organización documental debido a la reducción del personal asignado a esta tarea, lo que ha disminuido significativamente la capacidad operativa para avanzar en la clasificación, foliación y digitalización de documentos. Esta situación ha impactado el ritmo previsto en el cronograma, afectando el cumplimiento de las metas establecidas en esta materia. | Como solución, se plantea redistribuir las cargas de trabajo dentro del equipo actual y optimizar los procesos mediante herramientas tecnológicas y estrategias de priorización documental, con el fin de avanzar progresivamente en la organización. | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes | OK | 1 |  | 660 | 393 | 245
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2025 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 2.23% | 0% | 0 | 0 | 316523000 | 2.23% | 1.85% | 0 | 74028768 | 69369848 | 46598192 | 0% | 0% | 0 | 5340833 | 91.71% | 72.73% | 24.35% | 85.54% | 67.17% | 0% | 0% | Entre enero y septiembre de 2025, la SDA fortaleció su gestión documental en un 15,04%. Organización Documental Se clasificaron y organizaron las series “Autos (2009–2011)” y “Conceptos Técnicos (2007–2011)”, consolidando un inventario de 77 cajas X-200 y 677 carpetas. A pesar de retrasos por personal, se gestionó la contratación de servicios archivísticos, evaluando costos y viabilidad para ampliar la capacidad operativa. Además, se organizó e inventarió la serie “Contratos – vigencia 2016”, alcanzando 50 cajas X-200, 958 carpetas y 35.195 folios, fortaleciendo el control técnico y la trazabilidad. Proyectos El proyecto de intervención archivística avanza, definiendo costos y alcances para futuras vigencias. Esto planificará la custodia y organización de los fondos documentales DAMA y SDH. Estas acciones consolidan la gestión documental, garantizando la conservación y acceso eficiente a la información. | Se presenta un retraso en el proceso de organización documental debido a la reducción del personal asignado a esta tarea. | Como solución, se plantea redistribuir las cargas de trabajo dentro del equipo actual y optimizar los procesos mediante herramientas tecnológicas y estrategias de priorización documental. | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes | OK | 1 |  | 916 | 121 | 187 | 1224
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2025 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 2.23% | 0% | 0 | 0 | 316523000 | 2.23% | 2.23% | 0 | 0 | 69369848 | 53134192 | 0% | 0% | 0 | 0 | 92.7% | 83.51% | 26.58% | 85.54% | 76.6% | 0% | 0% | Durante el mes de octubre de 2025 se avanzó en las actividades administrativas y técnicas del proceso de gestión documental. Se ejecutó el control de calidad de 234 unidades documentales de la Oficina Jurídica, verificando clasificación según el Cuadro de Clasificación Documental, ordenación, referencias cruzadas, foliación, hoja de control, rotulación e inventarios. También se alistaron 106 unidades para eliminación de documentos de apoyo, con cerca de 123.949 folios. Paralelamente, se adelantó la organización, control de calidad e inventario de la serie contractual 2016, correspondiente a 30 cajas con 887 carpetas y 21.998 folios. En el marco de la transferencia documental, se realizó la transferencia primaria de las 234 unidades verificando la integridad, el cumplimiento de requisitos técnicos y su adecuada foliación y rotulación para la recepción en el Archivo Central. Se continuó con la descarga y análisis de datos de termohigrómetros del archivo central y del archivo de expedientes ambientales, actualizando las hojas de cálculo de seguimiento. Se elaboraron actas de inspección de instalaciones conforme al Plan de Conservación y se revisó la infraestructura del archivo central tras una filtración de agua, generando recomendaciones para mantenimiento. | N/A | N/A | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | https://drive.google.com/drive/folders/1wFyF_Q3aVVJeGfUbAd5CxPDddCqkq3Xf?usp=share_link | OK | 1 | 1275
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2025 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 0.36% | 0% | 0 | 0 | 316523000 | 0.36% | 0.36% | 0 | 0 | 69369848 | 53134192 | 0% | 0% | 0 | 0 | 92.84% | 85.25% | 26.94% | 85.54% | 76.6% | 0% | 0% | Durante noviembre se avanzó en las actividades administrativas y técnicas del proceso de organización documental, adelantando el control de calidad de 807 unidades documentales de las subdirecciones de Recurso Hídrico, Fauna y Flora Silvestre y Calidad del Aire, Auditiva y Visual. Se verificó la correcta clasificación, ordenación cronológica, referencias cruzadas, foliación, diligenciamiento de hojas de control, rotulación e inventarios. Asimismo, se desarrolló la organización, control de calidad e inventario de la serie contractual 2016, correspondiente a 55 cajas con 413 carpetas y 43.617 folios. En el marco de la transferencia documental, se efectuó la transferencia primaria de las 807 unidades una vez cumplidos los requisitos técnicos, iniciando su validación, registro y conservación en el Archivo Central según los lineamientos institucionales. Se mantuvieron las actividades de descarga y tratamiento de datos de los termohigrómetros del archivo central y del depósito ambiental, generando gráficas y estadísticas de humedad y temperatura. Se realizó inspección a la bodega del archivo central ante la ausencia de mantenimiento en la cubierta y la atención preventiva por una filtración reportada. También se ajustaron los documentos del procedimiento de conservación y se revisaron muestras de cajas y carpetas suministradas en el marco del contrato SDA-20251483. | N/A | N/A | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | https://drive.google.com/drive/folders/1WZulZdgpdSOXt8LFBP24E5xlCyGnWSga?usp=share_link | OK | 1 | 1382
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2025 | 12 | Diciembre | 100% | 262995 | 2.01% | 0% | 0 | 0 | 298783529 | 1.69% | 3.05% | 262995 | 1592933 | 65482028 | 81445851 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 29.99% | 85.8% | 124.4% | 0% | 0% | Durante el mes de diciembre se dio continuidad a las actividades administrativas y técnicas asociadas al proceso de organización documental, adelantando el control de calidad de unidades documentales correspondientes a las subdirecciones de Recurso Hídrico, Fauna y Flora Silvestre y Calidad del Aire, Auditiva y Visual. En este proceso se verificó la adecuada clasificación, ordenación cronológica, referencias cruzadas, foliación, diligenciamiento de hojas de control, rotulación e inventarios, conforme a los lineamientos archivísticos vigentes. De igual manera, se avanzó en la organización, control de calidad e inventario de la serie contractual de una vigencia anterior, garantizando la integridad y trazabilidad de la información. En el marco de la transferencia documental, una vez cumplidos los requisitos técnicos establecidos, se efectuó la transferencia primaria de las unidades organizadas, dando inicio a su validación, registro y conservación en el Archivo Central, de acuerdo con los procedimientos institucionales. | N/A | N/A | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | https://drive.google.com/drive/folders/1odRafALAAAETdDWdPhzBdfJnPRp1jGlB?usp=share_link | OK | 1 | 1032
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2026 | 1 | Enero | 100% | 559465200 | 1.917% | 0% | 559465200 | 0 | 0 | 1.92% | 1.92% | 559465200 | 500446521 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 8.333% | 31.91% | 22.04% | 0% | 0% | 0% | se adelantaron actividades administrativas orientadas a la organización, control de calidad e inventario de la serie documental Contratos de la vigencia 2016, consolidando una (1) caja X-200, siete (7) carpetas y 715 folios. Durante parte de este periodo no se contó con personal contratado para el Archivo Central, debido a que se encontraba en trámite el proceso de vinculación del talento humano requerido. De manera complementaria, se desarrollaron actividades administrativas y técnicas orientadas a la implementación del proceso de transferencia documental, mediante la solicitud de información para la planeación de las transferencias y la elaboración de inventarios de la vigencia 2026, a través de los memorandos radicados No. 2026IE05507 y No. 2026IE13737. Así mismo, se elaboró el Plan Institucional de Archivos – PINAR y su metodología, los cuales fueron presentados y validados por el Comité Institucional. Durante el mes de enero se culminó la legalización de la contratación del personal asignado a estas actividades y se adelantó la planeación del proyecto, definiendo actividades, cronograma y alcance, los cuales quedaron incorporados en el PINAR 2026. Adicionalmente, se recibió el acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la sesión del 23 de diciembre de 2025, mediante la cual se aprobaron las Tablas de Valoración Documental, iniciándose las acciones para su formalización y radicación. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13W-rWxFo4mtctSGTSnp5RW19gcsicpgi | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2026 | 2 | Febrero | 100% | 26797596 | 1.917% | 0% | 0 | 37738400 | 0 | 1.52% | 1.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26797596 | 0 | 100% | 14.93% | 33.43% | 22.04% | 0% | 0% | 0% | Se adelantaron diversas actividades orientadas al fortalecimiento de la gestión documental. Se inició la verificación y cotejo del fondo documental correspondiente al periodo 2006–2009, definiendo la metodología para comparar los registros del Formato Único de Inventario Documental (FUID) con las unidades documentales físicas del Archivo Central. Para apoyar este proceso se diseñó una herramienta técnica que permite centralizar y controlar la información derivada de la verificación y actualizar los inventarios documentales. De igual manera, se adelantaron actividades de organización, control de calidad e inventario de la serie documental de contratos de la vigencia 2016, correspondiente a 10 cajas, 260 carpetas y 7.430 folios. También se realizaron dos mesas de trabajo con la DTH y con la Oficina de Participación, Educación y Localidades para fortalecer la administración de los archivos de gestión y revisar inventarios documentales conforme a las TRD. Adicionalmente, se efectuó el análisis de datos del termohigrómetro del Archivo Central para el monitoreo de temperatura y humedad, así como la revisión y actualización de documentos del procedimiento de conservación documental. Se gestionó el proceso de convalidación ante el Consejo Distrital de Archivos, radicado mediante oficio SDA 2026EE22606, y se inició, en articulación con OTIC, el piloto para la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) basado en Orfeo. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/folders/15-sVs-t2VHT963WHc8ecQKuhBt88zyy2?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2026 | 3 | Marzo | 100% | 4 | 1.917% | 0% | 0 | 6 | 55613192 | 1.52% | 1.52% | 0 | 0 | 55613192 | 63452556 | 0% | 0% | 4 | 3921600 | 100% | 21.53% | 34.95% | 22.04% | 114.1% | 0% | 98040000% | se elaboró el Informe Diagnóstico del Archivo de Gestión 2026 y se remitió a la Dirección Administrativa y Financiera junto con el Plan de Organización y el Cronograma de Transferencias Documentales, estableciendo lineamientos técnicos para la adecuada gestión documental. Se adelantaron actividades de organización, control de calidad e inventario de contratos de la vigencia 2016, así como reuniones con DPS para definir un plan de choque frente a 89 cajas pendientes de intervención. Se realizaron cinco mesas técnicas con distintas dependencias para fortalecer la organización documental y se revisaron inventarios remitidos por áreas misionales. Se efectuó el monitoreo de condiciones ambientales del archivo mediante datalogger, generando análisis de temperatura y humedad. Asimismo, se formularon documentos y formatos asociados al plan de conservación documental. Se revisó información institucional para estructurar el plan de actualización de instrumentos archivísticos y la metodología para la implementación de Tablas de Valoración Documental (TVD), incluyendo mesas técnicas con el Archivo de Bogotá y seguimiento a la convalidación del fondo documental del DAMA. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1h0GLTieEtlgAFoXA1EmhdPjyqlGNrlQG | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2026 | 4 | Abril | 100% | 0 | 1.917% | 0% | 0 | 0 | 55613192 | 1.52% |  | 0 | 0 | 55613192 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 76.54% | 21.53% | 34.95% | 22.04% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2026 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 1.917% | 0% | 0 | 0 | 80613192 | 1.52% |  | 0 | 0 | 80613192 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 62% | 21.53% | 34.95% | 22.04% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2026 | 6 | Junio | 100% | 1711304800 | 1.917% | 0% | 1711304800 | 0 | 55613192 | 1.52% |  | 1711304800 | 0 | 55613192 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 52.1% | 21.53% | 34.95% | 22.04% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2026 | 7 | Julio | 100% | 0 | 1.917% | 0% | 0 | 0 | 555613192 | 2.32% |  | 0 | 0 | 555613192 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 41.89% | 21.53% | 34.95% | 22.04% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2026 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 1.917% | 0% | 0 | 0 | 55613192 | 2.32% |  | 0 | 0 | 55613192 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 35.03% | 21.53% | 34.95% | 22.04% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2026 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 1.917% | 0% | 0 | 0 | 555613192 | 2.32% |  | 0 | 0 | 555613192 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30.1% | 21.53% | 34.95% | 22.04% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2026 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 1.917% | 0% | 0 | 0 | 55613192 | 2.32% |  | 0 | 0 | 55613192 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 26.38% | 21.53% | 34.95% | 22.04% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2026 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 1.917% | 0% | 0 | 0 | 518895192 | 2.32% |  | 0 | 0 | 518895192 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23.48% | 21.53% | 34.95% | 22.04% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2026 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 1.917% | 0% | 0 | 0 | 281969272 | 1.92% |  | 0 | 0 | 281969272 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 21.53% | 21.53% | 34.95% | 22.04% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2027 | 1 | Enero | 100% | 0 | 3.917% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.917% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2027 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 3.917% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.917% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2027 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 3.917% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.917% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2027 | 4 | Abril | 100% | 0 | 3.917% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.917% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2027 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 3.917% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.917% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2027 | 6 | Junio | 100% | 0 | 3.917% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.917% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2027 | 7 | Julio | 100% | 0 | 3.917% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.917% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2027 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 3.917% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.917% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2027 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 3.917% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.917% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2027 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 3.917% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.917% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2027 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 3.917% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.917% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 2306 | 2027 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 3.917% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3.917% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2024 | 7 | Julio | 100% | 38126217 | 0.83% | 0% | 207724000 | 0 | 0 | 0.83% | 0.83% | 38126217 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 16.6% | 0.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | Dentro del cumplimiento con los estándares y normatividad en materia de control interno y disciplinario se realizaron las siguientes actividades: Control Interno La Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos (Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, 4. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, 5. Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 6. Informe preliminar Auditoría Interna "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural 7. Informe preliminar Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 8. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional Control Disciplinario Durante el mes de Julio de 2024, se socializo mediante correo institucional el día 25 de Julio de 2024, flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 10 autos entre ellos. Durante el mes de julio de 2024, se atendieron 29 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, 21 proposiciones y se emitieron 25 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | • Autos y resoluciones relacionadas con el Proceso de Inspección Vigilancia y Control - IVC de las ESAL • Certificaciones de las ESAL (SIPEJ WEB) • Informe Financiero de las ESAL (SIPEJ WEB) | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2024 | 8 | Agosto | 100% | 157980897 | 0.83% | 0% | 54057000 | 0 | 0 | 0.83% | 0.83% | 157980897 | 173328000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 33.2% | 1.66% | 50.16% | 0% | 0% | 0% | Dentro del cumplimiento con los estándares y normatividad en materia de control interno y disciplinario se realizaron las siguientes actividades: Control Interno La Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos (Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, 4. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, 5. Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 6. Informe preliminar Auditoría Interna "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural 7. Informe preliminar Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 8. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 9. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana 10. Informe final Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Ambiental y Desarrollo Rural 11. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 12. Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial Control Disciplinario Se socializo mediante correo instituciona: Flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. Flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019 En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 23 autos. Se atendieron 70 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, 41 proposiciones y se emitieron 35 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | • Autos y resoluciones relacionadas con el Proceso de Inspección Vigilancia y Control - IVC de las ESAL • Certificaciones de las ESAL (SIPEJ WEB) • Informe Financiero de las ESAL (SIPEJ WEB) | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2024 | 9 | Septiembre | 100% | 42494827 | 0.83% | 0% | 0 | 0 | 27557167 | 0.83% | 0.83% | 42494827 | 0 | 25117153 | 16009500 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 49.8% | 2.49% | 50.16% | 63.74% | 0% | 0% | Dentro del cumplimiento con los estándares y normatividad en materia de control interno y disciplinario se realizaron las siguientes actividades: Control Interno La Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos (Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, 4. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, 5. Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 6. Informe preliminar Auditoría Interna "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural 7. Informe preliminar Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 8. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 9. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana 10. Informe final Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Ambiental y Desarrollo Rural 11. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 12. Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial 13. informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable 14. Segundo Informe de Seguimiento a las Acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública 15. Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA 16. Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG, 17. Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno Control Disciplinario Se socializo mediante correo institucional: Flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. Flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019 Flash Disciplinario sobre los artículos 26,27,28 En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 32 autos. Se atendieron 108 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, 55 proposiciones y se emitieron 38 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | • Autos y resoluciones relacionadas con el Proceso de Inspección Vigilancia y Control - IVC de las ESAL • Certificaciones de las ESAL (SIPEJ WEB) • Informe Financiero de las ESAL (SIPEJ WEB) | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2024 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 0.83% | 0% | 0 | 0 | 60077300 | 0.83% | 0.83% | 0 | 71721000 | 54757833 | 43332000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 66.4% | 3.32% | 70.91% | 79.13% | 0% | 0% | Dentro del cumplimiento con los estándares y normatividad en materia de control interno y disciplinario se realizaron las siguientes actividades: Control Interno La Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos (Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, 4. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, 8. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 9. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana 10. Informe final Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Ambiental y Desarrollo Rural 11. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 12. Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial 13. informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable 14. Segundo Informe de Seguimiento a las Acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública 15. Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA 16. Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG, 17. Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno 18. Informe de Seguimiento a procesos meritocráticos, 19. Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación 20. Informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público 21. Informe preliminar Auditoria Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual Control Disciplinario Se socializo mediante correo institucional: Flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. Flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019 Flash Disciplinario sobre los artículos 26,27,28 Flash Disciplinario el día 24 de octubre de 2024, artículos 49 En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 46 autos. Se atendieron 161 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, 69 proposiciones y se emitieron 57 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | • Autos y resoluciones relacionadas con el Proceso de Inspección Vigilancia y Control - IVC de las ESAL • Certificaciones de las ESAL (SIPEJ WEB) • Informe Financiero de las ESAL (SIPEJ WEB) | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2024 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 0.84% | 0% | 0 | 0 | 63522000 | 0.84% | 0.84% | 0 | 2444912 | 57897527 | 62939079 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 83.2% | 4.16% | 71.62% | 108.7% | 0% | 0% | Dentro del cumplimiento con los estándares y normatividad en materia de control interno y disciplinario se realizaron las siguientes actividades: Control Interno La Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos (Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, 9. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana 10. Informe final Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Ambiental y Desarrollo Rural 11. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 13. informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable 14. Segundo Informe de Seguimiento a las Acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública 15. Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA 16. Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG, 17. Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno 18. Informe de Seguimiento a procesos meritocráticos, 19. Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación 20. Informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público 21. Informe Final Auditoría interna con base en riesgos a los Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual. 22. Informe Final de Auditoría "Gestión Financiera". 23. Informe Final Auditoría Interna "Gestión Contractual". 24. Informe de Monitoreo al Plan Institucional de Archivos de la Entidad Control Disciplinario Se socializo mediante correo institucional: Flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. Flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019 Flash Disciplinario sobre los artículos 26,27,28 Flash Disciplinario el día 24 de octubre de 2024, artículos 49 Flash Disciplinario el día 26 de noviembre de 2024, artículo 161 En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 58 autos. Se atendieron 161 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, 69 proposiciones y se emitieron 57 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | • Autos y resoluciones relacionadas con el Proceso de Inspección Vigilancia y Control - IVC de las ESAL • Certificaciones de las ESAL (SIPEJ WEB) • Informe Financiero de las ESAL (SIPEJ WEB) | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2024 | 12 | Diciembre | 100% | 106960271 | 0.84% | 0% | 117350959 | 0 | 227975492 | 0.84% | 0.84% | 106960271 | 74363267 | 207789699 | 90268667 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 5% | 93.14% | 43.44% | 0% | 0% | Dentro del cumplimiento con los estándares y normatividad en materia de control interno y disciplinario se realizaron las siguientes actividades: Control Interno 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos (Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, 9. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana 10. Informe final Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural 11. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 13. informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable 14. Segundo Informe de Seguimiento a las Acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública 15. Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA 16. Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG, 17. Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno 18. Informe de Seguimiento a procesos meritocráticos, 19. Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación 20. Informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público 21. Informe Final Auditoría interna con base en riesgos a los Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual. 22. Informe Final de Auditoría ""Gestión Financiera"". 23. Informe Final Auditoría Interna ""Gestión Contractual"". 24. Informe de Monitoreo al Plan Institucional de Archivos de la Entidad 25. Informe final de la auditoria al proceso de Gestión Tecnológica Control Disciplinario Se socializo mediante correo institucional: ►Flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. ►Flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019 ►Flash Disciplinario sobre los artículos 26,27,28 ►Flash Disciplinario el día 24 de octubre de 2024, artículos 49 ►Flash Disciplinario el día 26 de noviembre de 2024, artículo 161 ►Flash Disciplinario el día 9 de diciembre de 2024, artículo 162 ►En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 71 autos. ►Se atendieron 205 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, 87 proposiciones y se emitieron 59 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | • Autos y resoluciones relacionadas con el Proceso de Inspección Vigilancia y Control - IVC de las ESAL • Certificaciones de las ESAL (SIPEJ WEB) • Informe Financiero de las ESAL (SIPEJ WEB) | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2025 | 1 | Enero | 100% | 0 | 0% | 0% | 1112627000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1102797936 | 449150567 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 53639601 | 0% | 0% | 5% | 36.98% | 0% | 0% | 0% | Dentro del cumplimiento con los estándares y normatividad en materia de control interno y disciplinario se realizaron las siguientes actividades: Control Interno La Oficina durante el mes de enero tramitó dos autorizaciones de pago de contratos de prestación de servicios (2025IE15498 y 2025IE157904), correspondientes a Reservas Presupuestales por valor de $13.381.200. Así mismo, durante el mes de enero, se realizaron y comunicaron cinco (5) informes, así: -Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI -Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. -Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno -Evaluación Institucional por Dependencias -Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Despacho Durante el mes de enero de 2025, se atendieron 20 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: tratamientos silviculturales, rondas hídricas, pólvora, entre otros. Así mismo, se dio respuesta a 10 proposiciones asociadas a los temas: recurso hídrico, reglamentación del Plan Distrital de Desarrollo, contaminación del aire, entre otros; y se emitió 1 pronunciamiento frente al proyecto de acuerdo "Por medio del cual se incentivan y reconocen las actividades de los establecimientos de comercio que favorecen la seguridad y la convivencia ciudadana. |  |  | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2025 | 2 | Febrero | 100% | 1112627000 | 2.01% | 0% | 0 | 109307933 | 23727666 | 2.01% | 2.01% | 0 | 419862066 | 23970478 | 13143000 | 0% | 0% | 109307933 | 55668332 | 100% | 9.136% | 7.01% | 71.54% | 54.83% | 0% | 50.93% | Durante enero y febrero de 2025, la SDA adelantó acciones conforme al Plan Anual de Auditorías y la normativa vigente. La Oficina de Control Interno (OCI) realizó seguimientos al PAAC, mapa de riesgos, Programa de Transparencia y Ética Pública, atención al ciudadano, austeridad y eficiencia en el gasto público, y prevención de conductas irregulares, además de la verificación de reportes para la rendición de cuentas. En el ámbito disciplinario, se socializaron dos Flashes Disciplinarios, se sustanciaron 24 autos, con 12 aperturas de indagación previa, 8 archivos, 1 acumulación y 1 decreto de pruebas. Se revisaron expedientes activos, dejando 11 listos para fallo en febrero y 7 en marzo, actualizando la información en SIDD4 y la Personería, cumpliendo con la Resolución 451 de 2021. Se atendieron 54 derechos de petición, 60 proposiciones y 41 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo, abordando temas ambientales, contratación, cambio climático, economía circular y seguridad ciudadana. Las verificaciones físicas registraron 37 expedientes activos en enero y 36 en febrero. |  |  | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2025 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 2.01% | 0% | 0 | 0 | 125735000 | 2.01% | 2.01% | 0 | 0 | 127021683 | 87184999 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 18.27% | 9.02% | 71.54% | 68.64% | 0% | 0% | Ejecución del Plan Anual de Auditorías En enero de 2025 se realizaron seis ejercicios de evaluación y seguimiento, entre ellos el análisis del PAAC y del Mapa de Riesgos de Corrupción, el acompañamiento al Programa de Transparencia y Ética Pública, la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, la valoración del Sistema de Control Interno Contable y el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional. En febrero se llevaron a cabo cinco actividades adicionales, incluyendo la evaluación de la atención al ciudadano, el seguimiento a la austeridad del gasto, la verificación del cumplimiento de normas sobre derechos de autor y acciones para prevenir conductas irregulares. En marzo se dio seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación. Gestión Disciplinaria Durante enero y febrero, la SDA socializó Flashes Disciplinarios y sustanció 24 autos. Se actualizaron expedientes y plataformas, dejando varios listos para fallo. En marzo se promovió el deber de proteger los bienes públicos, se proyectaron 11 autos y se actualizaron bases de datos disciplinarias. Atención a Derechos de Petición y Proposiciones Entre enero y marzo, se atendieron 125 derechos de petición, 82 proposiciones y 52 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo. Los temas abordados incluyeron calidad del aire, silvicultura, cambio climático y energías alternativas, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la gestión ambiental distrital. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2025 | 4 | Abril | 100% | 46515182 | 2.01% | 0% | 46044000 | 0 | 125735000 | 2.01% | 2.01% | 46515182 | 0 | 127021683 | 102576000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 27.41% | 11.03% | 71.54% | 80.75% | 0% | 0% | Ejecución del Plan Anual de Auditorías y Gestión Disciplinaria Entre enero y abril de 2025, la Oficina de Control Interno realizó evaluaciones al PAAC, mapa de riesgos, control interno, transparencia, atención al ciudadano, austeridad del gasto y cumplimiento normativo. Se emitieron informes clave sobre control previo administrativo y acceso a la información pública. En gestión disciplinaria, se sustanciaron 46 autos, se actualizaron expedientes y plataformas, y se promovió la ética pública. En abril se revisaron 30 expedientes activos (15 de 2024 y 15 de 2025), se proyectaron 11 autos y se cargaron evidencias en sistemas como SIDD4 e Isolucion. También se realizó seguimiento a riesgos y se levantó acta de autoevaluación mensual. Atención a Derechos de Petición y Proposiciones De enero a abril se atendieron 170 derechos de petición, 114 proposiciones y 67 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo. Los temas incluyeron calidad del aire, residuos, ruido, cambio climático y economía circular, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la gestión ambiental. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2025 | 5 | Mayo | 100% | 21214899 | 2.01% | 0% | 0 | 0 | 125735000 | 2.01% | 2.01% | 21214899 | 31164000 | 127021683 | 102576000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 36.55% | 13.04% | 74.1% | 80.75% | 0% | 0% | Entre enero y mayo de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente ha avanzado en un 8,04% ejecutando las siguientes actividades: A través de la Oficina de Control Interno (OCI), desarrolló acciones clave para fortalecer el Sistema de Control Interno (SCI), incluyendo seguimiento al PAAC, mapa de riesgos de corrupción, evaluación independiente del SCI, sistema contable e instrumentos técnicos. También se abordaron aspectos como atención al ciudadano, PQRSF, austeridad, derechos de autor, prevención de conductas irregulares, y cumplimiento de la Ley 1712. Se destacó el seguimiento al Comité de Conciliación, acciones de repetición y planes de mejoramiento institucional. Simultáneamente, la Oficina de Control Disciplinario Interno adelantó acciones preventivas y sancionatorias. Se socializaron Flashes Disciplinarios, se sustanciaron 57 autos, y se avanzó en expedientes priorizados. Se actualizaron bases de datos, sistemas (SIDD4, SEGPLAN, Personería) y se realizaron autoevaluaciones conforme a la Resolución 451 de 2021, con 30 expedientes activos al cierre del periodo. En el mismo lapso, se atendieron 228 derechos de petición, 129 proposiciones y 113 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo. Los temas incluyeron calidad del aire, silvicultura, ruido, desastres naturales, economía circular y programas sociales. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con la legalidad, la transparencia y la gestión ambiental efectiva. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2025 | 6 | Junio | 100% | 44211850 | 2.01% | 0% | 43764000 | 0 | 125735000 | 2.01% | 2.01% | 44211850 | 46044000 | 127021683 | 96782000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 45.68% | 15.05% | 77.89% | 76.19% | 0% | 0% | Entre enero y junio de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente ha avanzado en un 10,05% en la ejecución, desarrollando acciones clave en control interno, disciplinario y gestión institucional. La Oficina de Control Interno (OCI) fortaleció el Sistema de Control Interno (SCI) mediante seguimientos al PAAC, mapa de riesgos de corrupción, sistema contable, instrumentos técnicos y planes de mejoramiento. También realizó evaluaciones sobre eficiencia del gasto, atención al ciudadano, cumplimiento normativo y gestión del Comité de Conciliación, generando informes periódicos orientados a la legalidad, transparencia y eficiencia. Simultáneamente, la Oficina de Control Disciplinario Interno promovió acciones preventivas y correctivas, socializando Flashes Disciplinarios, sustanciando 70 autos y avanzando en expedientes para fallo. Se actualizaron las bases de datos 2024–2025, el aplicativo SIDD4 y el sistema SIAD, y se levantó el acta de autoevaluación No. 6. Durante este semestre, también se atendieron 279 derechos de petición, 147 proposiciones y 123 pronunciamientos de organismos de control político, relacionados con calidad del aire, silvicultura, cambio climático, economía circular y eficiencia energética, consolidando así el compromiso institucional con la sostenibilidad, la participación ciudadana y la transparencia. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2025 | 7 | Julio | 100% | 0 | 2.01% | 0% | 0 | 0 | 140735000 | 2.01% | 2.01% | 0 | 0 | 142175182 | 93661933 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 54.82% | 17.06% | 77.89% | 65.88% | 0% | 0% | Entre enero y julio de 2025, la SDA ha avanzado en un 12,06% en la ejecución, desarrollando acciones clave en control interno, disciplinario y gestión institucional: En el marco del Plan Anual de Auditorías 2025, la Oficina de Control Interno fortaleció el Sistema de Control Interno (SCI), promoviendo eficiencia, legalidad y transparencia. Al 31 de julio se emitieron 4 informes clave: Evaluación Independiente del SCI, seguimiento a sistemas del Decreto 371 de 2010, a instrumentos técnicos según el Decreto 221 de 2023 y al Plan de Mejoramiento Institucional de la Contraloría. Se realizaron seguimientos a temas como PAAC, mapa de riesgos, sistema contable, PQRSF, derechos de autor, austeridad, y control previo. También se evaluaron procesos como Caja Menor y Servicio a la Ciudadanía. La Oficina de Control Disciplinario sustanció más de 80 autos y proyectó 9 casos para fallo entre mayo y agosto. Se socializaron 3 Flashes Disciplinarios, se actualizaron los aplicativos SIDD4 y SIAD (Resolución 128 de 2025) y se elaboraron 2 actas de autoevaluación. En julio se verificó el estado de 21 expedientes activos (19 de 2025 y 2 de 2024), revisando legalidad, pruebas e inventario. De enero a julio se gestionaron 359 derechos de petición, 162 proposiciones y 131 pronunciamientos. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2025 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 2.01% | 0% | 0 | 0 | 103167000 | 2.01% | 2.01% | 0 | 33509800 | 104222738 | 100492000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 63.95% | 19.07% | 80.65% | 96.42% | 0% | 0% | Entre enero y agosto de 2025, la SDA avanzó un 14,07% en la ejecución de acciones de control interno, disciplinario y gestión institucional. En el marco del Plan Anual de Auditorías, la Oficina de Control Interno fortaleció el SCI con la emisión de ocho informes clave, incluyendo la Evaluación Independiente, seguimientos a decretos 371 de 2010 y 221 de 2023, al Plan de Mejoramiento de la Contraloría, a la austeridad, PQRSF, atención al ciudadano y riesgos de corrupción, además de auditorías a Caja Menor y Servicio a la Ciudadanía. La Oficina de Control Disciplinario sustanció más de 100 autos, proyectó 9 casos para fallo, actualizó los aplicativos SIDD4 y SIAD, y socializó 3 Flashes Disciplinarios sobre inhabilidades, conflictos de interés y Código General Disciplinario. Se elaboraron tres actas de autoevaluación, se revisaron pruebas y expedientes, y se verificó el inventario documental, con 21 expedientes activos (19 de 2025 y 2 de 2024). En control político, la Entidad gestionó 426 derechos de petición, 190 proposiciones y 149 pronunciamientos, relacionados con calidad del aire, cambio climático, silvicultura, residuos, economía circular, energías limpias, humedales y urbanismo seguro. Estas acciones consolidan el compromiso institucional con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, fortaleciendo la gestión pública ambiental. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes | OK | 1 |  | 1367 | 3 | 3
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2025 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 2.01% | 0% | 0 | 0 | 138344533 | 2.01% | 2.01% | 0 | 0 | 139760253 | 95882267 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 73.09% | 21.08% | 80.65% | 68.6% | 0% | 0% | Durante el periodo enero–septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de sus dependencias de control y vigilancia, adelantó acciones integrales orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI), la gestión disciplinaria y la atención a organismos de control político en un 16,08% En el marco del Plan Anual de Auditorías 2025, la Oficina de Control Interno emitió informes clave sobre la Evaluación Independiente del Estado del SCI, el seguimiento a procesos y sistemas establecidos en los Decretos Distritales 371 de 2010 y 221 de 2023, el Plan de Mejoramiento Institucional de la Contraloría, y auditorías a procesos como Caja Menor y Servicio a la Ciudadanía. A agosto se consolidaron informes sobre austeridad y eficiencia del gasto, atención al ciudadano, transparencia y prevención del daño antijurídico, y a septiembre se realizó el seguimiento a pasivos exigibles y saneamiento contable, fortaleciendo la cultura del control y la rendición de cuentas. Paralelamente, la Oficina de Control Disciplinario Interno impulsó la prevención y el debido proceso mediante la emisión de Flashes Disciplinarios, la actualización de los aplicativos SIDD4 y SIAD, y la gestión de 21 expedientes activos. Finalmente, se gestionaron 488 derechos de petición, 201 proposiciones y 163 pronunciamientos, evidenciando una atención oportuna, transparente y articulada con la ciudadanía y los entes de control. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes | OK | 1 |  | 1437 | 3 | 3 | 1443
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2025 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 2.01% | 0% | 0 | 0 | 110767000 | 2.01% | 2.01% | 0 | 68759300 | 111900511 | 115460000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 82.23% | 23.09% | 86.31% | 103.2% | 0% | 0% | Durante octubre se socializó a funcionarios y contratistas el Flash Disciplinario del 23 de octubre sobre los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 1952 de 2019. En cumplimiento del indicador de gestión procesal, se sustanciaron y proyectaron 14 autos: seis aperturas de indagación previa, tres archivos, dos inhibitorios, un auto de acumulación, un traslado por competencia y un cierre de investigación. Se realizó la revisión física e incorporación de pruebas en expedientes activos de 2024 y 2025, verificando notificaciones, prórrogas y completitud probatoria, quedando siete listos para fallo en noviembre. Se llevó a cabo la reunión de Autoevaluación (Acta 10) del mes de septiembre, abordando compromisos, actividades del proceso, indicadores, riesgos y controles, para reporte en Isolución. Se envió el reporte SEGPLAN de septiembre y se cargó el indicador de gestión procesal en Isolución. Se actualizó el aplicativo SIDD4 con las actuaciones de 2024 y 2025 y se avanzó en el cargue de investigaciones en el SIAD, en cumplimiento de la Resolución 128 de 2025. Asimismo, se actualizó la base interna de procesos disciplinarios y se realizó la verificación física de expedientes para control de riesgos, cerrando octubre con 22 expedientes activos de 2025. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | https://drive.google.com/drive/folders/13dYAysZdEgWxuXgsmZb50Otl4gPaRVYD?usp=share_link | OK | 1 | 1257
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2025 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 2.01% | 0% | 0 | 0 | 106488867 | 2.01% | 2.01% | 0 | 6739333 | 107578599 | 108166000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 91.36% | 25.1% | 86.87% | 100.5% | 0% | 0% | Durante noviembre se socializó a funcionarios y contratistas el Flash Disciplinario del artículo 38 (numerales 1 al 15) de la Ley 1952 de 2019. En cumplimiento del indicador de gestión procesal, se sustanciaron y proyectaron 12 autos: 5 de apertura de indagación previa, 6 de archivo y 1 inhibitorio. Se realizó revisión física e incorporación de pruebas en expedientes activos de 2025, verificando notificaciones, prórrogas y etapas procesales; seis expedientes quedaron listos para fallo en diciembre. Se llevó a cabo la reunión de Autoevaluación del mes de octubre (Acta 11), abordando compromisos, seguimiento a actividades, indicadores, riesgos y controles, para reporte en Isolucion. Se elaboró y envió el reporte SEGPLAN de octubre y se cargó el indicador de Gestión Preventiva en el aplicativo. Se actualizó el aplicativo SIDD4 con información de expedientes 2024 y 2025, incluyendo últimas actuaciones y constancias. También se verificó el cargue en el SIAD de la Personería, cumpliendo la Resolución 128 de 2025. Se actualizó la base interna de procesos disciplinarios y se realizó toma física de expedientes para control de riesgos. El mes cerró con 21 expedientes activos de 2025.' | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | https://drive.google.com/drive/folders/1rY2utDzQb4AP2d2a98TtpG9TUilkoTng?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2025 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 1.9% | 0% | 0 | 0 | 76264934 | 1.9% | 1.9% | 0 | 20195200 | 77045375 | 159445607 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 27% | 88.53% | 207% | 0% | 0% | Procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 12 autos entre ellos. 11 Apertura de Indagación Previa, 1 auto inhibitorio. Se realizo y verifico la actualización del aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, Se continua con el cargue y actualización de información de expedientes en el mismo, subiendo y actualizando 2024, y 2025 quedando con cargue de las últimas actuaciones de 2025 con el exp-079-2025 y constancias de ejecutorias y se dejó reporte en carpeta en física. Igualmente, se verifico la actualización del cargue de información de los expedientes oficiando a personería y también en el aplicativo de la Personería este mes, para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 128 del 2025. Subiendo expediente de Investigaciones. Aplicativo nuevo SIAD (teniendo en cuenta que este aplicativo solo deja subir investigaciones disciplinarias). Esta totalmente al día. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | https://drive.google.com/drive/folders/1x_LX5rHzS-M9V9sWwkJXu7r7r1wjKhQE?usp=share_link | OK | 1 | 944
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2026 | 1 | Enero | 100% | 541500000 | 2.083% | 0% | 541500000 | 0 | 0 | 2.083% | 2.8% | 541500000 | 522308800 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 134.4% | 11.2% | 29.8% | 96.46% | 0% | 0% | 0% | La Oficina de Control Interno ejecutó el 100% de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría, desarrollando la Evaluación Institucional por Dependencias y el seguimiento a las acciones del PTEP y al Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión del último cuatrimestre de 2025, incluyendo el reporte en el aplicativo SUIT. Durante el mes de enero, la Oficina apoyó a las dependencias de la Secretaría Distrital de Ambiente en la atención de requerimientos de los organismos de control, atendiendo un (1) requerimiento de la Contraloría General de la República, 1 de la Procuraduría, 7 de la Contraloría y 36 de la Personería, para un total de 45 requerimientos. Adicionalmente, se suministró información de insumo para dos (2) proposiciones del Concejo de Bogotá. En el componente disciplinario, se socializó mediante correo institucional el Flash Disciplinario dirigido a funcionarios y contratistas de la SDA, relacionado con el artículo 38 numeral 35 de la Ley 1952 de 2019 y el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015. Así mismo, se sustanciaron, revisaron y proyectaron cuatro (4) autos, correspondientes a dos (2) aperturas de indagación previa y dos (2) autos de archivo. Se realizó la revisión física e incorporación de pruebas en expedientes activos de 2025, dejando quince (15) expedientes listos para fallo en febrero de 2026, y se verificó el cumplimiento de términos y notificaciones en los demás procesos. Se llevó a cabo la reunión de autoevaluación de la gestión disciplinaria, se reportó SEGPLAN de diciembre de 2025, se actualizó el aplicativo SIDD4 y el aplicativo de la Personería, se realizó capacitación a setenta y ocho (78) funcionarios y contratistas, y se actualizó la base interna de procesos disciplinarios. Finalmente, se efectuó inventario físico de expedientes, cerrando enero con 32 expedientes activos. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BJem7SiO9LIitxkBOUkgF2TjFWlET2O- | VALIDAR DES | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2026 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 2.083% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2.083% | 2.083% | 0 | 0 | 0 | 14329133 | 0% | 0% | 0 | 0 | 117.2% | 19.53% | 31.88% | 96.46% | 0% | 0% | 0% | la Oficina de Control Interno cumplió con la presentación de 5 informes de ley, alcanzando el 100% de la meta. Entre estos se destacan la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, los reportes para la rendición de la cuenta a la Contraloría (Plan de Mejoramiento, Control Interno Contable e Informe de Gestión), la Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSF correspondiente al II semestre de 2025 y el informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público del IV trimestre de 2025, los cuales fueron socializados y remitidos a las instancias. también se socializó a funcionarios y contratistas el Flash Disciplinario sobre los términos para responder derechos de petición, conforme al Código Disciplinario y la Ley 1755 de 2015. En la gestión procesal: tres expedientes y se proyectaron siete autos, incluyendo aperturas de indagación, autos inhibitorios, de acumulación y de archivo. Asimismo, se revisaron 25 expedientes de las vigencias 2025 y 2026 para verificar notificaciones, prórrogas y pruebas, con miras a decisiones durante el mes de marzo. se realizó la reunión de autoevaluación del proceso disciplinario, el reporte de información en SEGPLAN y la actualización de los aplicativos SIDD4 y SIAD de la Personería. También se capacitó a 47 servidores y se actualizó el inventario disciplinario, registrando 29 expedientes activos; se brindó apoyo a las dependencias en la atención de 99 requerimientos de organismos de control y del Concejo. | n/a | N/A |  | https://drive.google.com/drive/folders/1zvOJpb5wi46Ln4_BNn_fZFOpkfGw3ebn?usp=share_link | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2026 | 3 | Marzo | 100% | 54460 | 2.083% | 0% | 0 | 54460 | 52566000 | 2.083% | 2.08% | 0 | 0 | 52566000 | 52550000 | 0% | 0% | 54460 | 0 | 111.4% | 27.85% | 33.96% | 96.46% | 99.97% | 0% | 0% | la Oficina de Control Interno alcanzó el 100% de la meta en la presentación de informes de ley, con la elaboración y socialización de dos informes: cumplimiento de normas de derechos de autor y uso de software, y seguimiento a la información reportada en SIPROJ WEB, en el marco de la Resolución 485 de 2023. En materia disciplinaria, se socializó el Flash Disciplinario sobre jurados de votación a funcionarios y contratistas. En gestión procesal, se sustanciaron 7 expedientes y se proyectaron 13 autos, incluyendo aperturas, acumulaciones y archivos. Además, se revisaron 15 expedientes, de los cuales 8 quedaron listos para fallo en abril. Se desarrolló una reunión de autoevaluación (acta No. 3), junto con la actualización de los aplicativos SIDD4 y SIAD. También se realizaron capacitaciones a 208 personas en temas de PQRS y control disciplinario, y se actualizó la base de procesos, cerrando el mes con 31 expedientes activos. Adicionalmente, la Oficina brindó apoyo a las dependencias en la atención de requerimientos de organismos de control, gestionando un total de 89 solicitudes: 16 de la Contraloría de Bogotá, 2 de la Contraloría General, 59 de la Personería, 4 de la Procuraduría y 8 de la Veeduría, fortaleciendo la articulación institucional y el cumplimiento de obligaciones de control. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17LyzN0c1oFDetPlIJqJqkeMJnOG0xqni | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2026 | 4 | Abril | 100% | 0 | 2.083% | 0% | 0 | 0 | 52566000 | 2.083% |  | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 83.56% | 27.85% | 33.96% | 96.46% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2026 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 2.083% | 0% | 0 | 0 | 52566000 | 2.083% |  | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 66.85% | 27.85% | 33.96% | 96.46% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2026 | 6 | Junio | 100% | 0 | 2.083% | 0% | 0 | 0 | 52566000 | 2.083% |  | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 55.71% | 27.85% | 33.96% | 96.46% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2026 | 7 | Julio | 100% | 0 | 2.083% | 0% | 0 | 0 | 52566000 | 2.083% |  | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 47.75% | 27.85% | 33.96% | 96.46% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2026 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 2.083% | 0% | 0 | 0 | 52566000 | 2.083% |  | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 41.78% | 27.85% | 33.96% | 96.46% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2026 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 2.083% | 0% | 0 | 0 | 52566000 | 2.083% |  | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 37.14% | 27.85% | 33.96% | 96.46% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2026 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 2.083% | 0% | 0 | 0 | 52566000 | 2.083% |  | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 33.42% | 27.85% | 33.96% | 96.46% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2026 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 2.083% | 0% | 0 | 0 | 52566000 | 2.083% |  | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30.39% | 27.85% | 33.96% | 96.46% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2026 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 2.083% | 0% | 0 | 0 | 68406000 | 2.083% |  | 0 | 0 | 68406000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 27.85% | 27.85% | 33.96% | 96.46% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2027 | 1 | Enero | 100% | 0 | 4% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2027 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 4% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2027 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 4% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2027 | 4 | Abril | 100% | 0 | 4% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2027 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 4% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2027 | 6 | Junio | 100% | 0 | 4% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2027 | 7 | Julio | 100% | 0 | 4% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2027 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 4% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2027 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 4% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2027 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 4% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2027 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 4% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 2306 | 2027 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 4% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2024 | 7 | Julio | 100% | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, en julio de 2024 se destaca: El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 96,51% El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contrato de obra inicial y actual) corresponde a 98,71% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 2. El 4 de julio se realizó sesión de trabajo presencial en IDRD 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de construcción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 7. Los días 15 y el 30 de julio se remitieron informes quincenales No. 26 y No. 27 para la Contraloría Distrital reportando el avance del proyecto CEA 8. Los días 18, 24 y 26 de julio se realizaron sesiones de trabajo interinstitucional para abordar definición de alternativas técnico-jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia de parcelación ante el muncipio de Funza 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 (expediente 50910) por permiso de construcción de PTAR y obras hidráulicas 16. Solicitud el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020059302) de copia completa del expediente de la licencia de parcelación y construcción con Resolución 094-095-150 del 18 de febrero de 2016 17. Radicación el 26 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020061862) de Derecho de Petición de Información de certificado uso del suelo permitido. NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2024 | 8 | Agosto | 100% | 15793500 | 8% | 0 | 9630000000 | 0 | 0 | 8% | 0% | 15793500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, en julio de 2024 se destaca: El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 96,51% El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contratso de obra inicial y actual) corresponde a 98,71% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 2. El 4 de julio se realizó sesión de trabajo presencial en IDRD 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de construcción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 7. Los días 15 y el 30 de julio se remitieron informes quincenales No. 26 y No. 27 para la Contraloría Distrital reportando el avance del proyecto CEA 8. Los días 18, 24 y 26 de julio se realizaron sesiones de trabajo interinstitucional para abordar definición de alternativas técnico-jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia de parcelación ante el muncipio de Funza 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 (expediente 50910) por permiso de construcción de PTAR y obras hidráulicas 16. Solicitud el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020059302) de copia completa del expediente de la licencia de parcelación y construcción con Resolución 094-095-150 del 18 de febrero de 2016 17. Radicación el 26 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020061862) de Derecho de Petición de Información de certificado uso del suelo permitido. NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2024 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, en julio de 2024 se destaca: El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 96,51% El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contratso de obra inicial y actual) corresponde a 98,85% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de construcción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 8. Los días 18, 24 y 26 de julio se realizaron sesiones de trabajo interinstitucional para abordar definición de alternativas técnico-jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia de parcelación ante el muncipio de Funza 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 17. Radicación el 26 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020061862) de Derecho de Petición de Información de certificado uso del suelo permitido. 18. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con director jurídico IDIPRON para precisar información y coordinar acciones respecto a las obligaciones de la licencia de parcelación del predio Hacienda La Florida 19. Sesión de trabajo presencial el 19 de septiembre de SDA con SDP para revisión conjunta de alternativas técnico jurídicas para abordar las obligaciones de la licencia de parcelación del proyecto CEA. NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2024 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, de julio a octubre de 2024. El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 98,41% El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contratso de obra inicial y actual) corresponde a 99,41%, donde se ejecutaron las siguientes actividades: Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de construcción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 17. Radicación el 26 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020061862) de Derecho de Petición de Información de certificado uso del suelo permitido. 18. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con director jurídico IDIPRON para precisar información y coordinar acciones respecto a las obligaciones de la licencia de parcelación del predio Hacienda La Florida 19. Sesión de trabajo presencial el 19 de septiembre de SDA con SDP para revisión conjunta de alternativas técnico jurídicas para abordar las obligaciones de la licencia de parcelación del proyecto CEA. 24. Comité Técnico No. 16 virtual el 22 de octubre en el cual se aprobaron la prórroga No. 5 por 1 mes al CONTRATO DE OBRA No. 111259-001-2023; y la prórroga No. 5 por 1 mes y adición No. 4 por $39.655.260,00 IVA incluido al contrato de interventoría No. 111259-001-2023 NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2024 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, de julio a noviembre de 2024. El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 98,41% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de construcción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 18. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con director jurídico IDIPRON para precisar información y coordinar acciones respecto a las obligaciones de la licencia de parcelación del predio Hacienda La Florida 19. Sesión de trabajo presencial el 19 de septiembre de SDA con SDP para revisión conjunta de alternativas técnico jurídicas para abordar las obligaciones de la licencia de parcelación del proyecto CEA. 24. Comité Técnico No. 16 virtual el 22 de octubre en el cual se aprobaron la prórroga No. 5 por 1 mes al CONTRATO DE OBRA No. 111259-001-2023; y la prórroga No. 5 por 1 mes y adición No. 4 por $39.655.260,00 IVA incluido al contrato de interventoría No. 111259-001-2023 27. Sesión de trabajo virtual el 1 de noviembre con DADEP para revisión de la condición jurídica del predio y las obligaciones de la licencia de parcelación del predio 29. Sesión de trabajo presencial el 12 de noviembre con Secretaría Jurídica del DC, IDPYBA y DADEP para revisión de alternativas de cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2024 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 24% | 0 | 0 | 0 | 9630000000 | 0% | 50% | 0 | 9827067 | 15793500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 50% | 62.22% | 0% | 0% | 0% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, de julio a diciembre de 2024. El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 98,41% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: ►El 02-07-24 se realizó sesión de trabajo con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 ►Sesión de trabajo el 13-09-24 de SDA con director jurídico IDIPRON para precisar información y coordinar acciones respecto a las obligaciones de la licencia de parcelación del predio Hacienda La Florida ►Sesión de trabajo el 19-09-24 de SDA con SDP para revisión conjunta de alternativas para abordar las obligaciones de la licencia de parcelación ►Sesión de trabajo el 1-11-24 con DADEP para revisión de la condición jurídica del predio y las obligaciones de la licencia de parcelación del predio ►Sesión de trabajo el 12-11-24 con Secretaría Jurídica, IDPYBA y DADEP para revisión de alternativas de cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio ►Sesión de trabajo el 4-12-24 convocada por PGN con asistencia de Alcaldía de Funza, Secretaría Jurídica, IDPYBA y SDA, donde se presenó una alternativa de cumplimiento de la obligación de la licencia de parcelación que permita llegar a un acuerdo entre DC y Funza ►Sesión de trabajo el 10-12-24 entre FINDETER y SDA para revisar opciones de áreas del predio Hacienda La Florida que eventualmente puedan constituir alternativa de áreas de cesión en el mismo predio ►Sesión de trabajo el 12-12-24 con Secretaría Jurídica y DADEP para revisión de alternativas de cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio ►Sesión de trabajo el 18-12-24 con Secretaría Jurídica del DC, IDPYBA y DADEP para revisión de propuesta de solicitud de concepto relacionando con el cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio ►Sesión de trabajo el 19-12-24 con Secretaría Jurídica, Planeación Distrital, DADEP y SDA para seguimiento a opciones de cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2025 | 1 | Enero | 100% | 0 | 0% | 0 | 108690000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 135090000 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105800 | 0% | 0% | 50% | 79.95% | 0% | 0% | 0% | "Avance de obra: Al 31 de enero, el avance es del 98,41% (cumpliendo programación). El 1,59% pendiente corresponde a obras hidráulicas y puesta en operación de la PTAR, supeditadas al permiso de la CAR (Resolución DJUR No 50257000014 del 16/01, notificada el 30/01). Avance acumulado CEA: 99,41% (incluye contrato inicial con ECOCASA y actual con FINDETER). "Avance de obra: Al 31 de enero, el avance es del 98,41% (cumpliendo programación). El 1,59% pendiente corresponde a obras hidráulicas y puesta en operación de la PTAR, supeditadas al permiso de la CAR (Resolución DJUR No 50257000014 del 16/01, notificada el 30/01). Avance acumulado CEA: 99,41% (incluye contrato inicial con ECOCASA y actual con FINDETER). Gestión realizada en enero 2/01: Solicitud a FINDETER de actualización de ejecución de obra y valor ejecutado. 10/01: Solicitud a FINDETER de actualización de desembolsos (asistencia técnica, obra, interventoría). 16/01: Solicitud a FINDETER de actualización sobre gestión ante ENEL para conexión eléctrica. 16/01: CAR emite Resolución DJUR No 50257000014, aprobando obras hidráulicas (permite ejecutar el 1,59% restante). 30/01: Contratista notificado de la Resolución DJUR No 50257000014. Nota: FINDETER es responsable del seguimiento de los contratos de obra e interventoría (derivados del Contrato Interadministrativo).tualización de información de desembolsos por asistencia técnica, obra e interventoría para informar a entes de control.initiva a la red eléctrica. |  |  | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2025 | 2 | Febrero | 100% | 108690000 | 0% | 0 | 0 | 9827067 | 5046133 | 0% | 29.66% | 0 | 0 | 6271802 | 0 | 0 | 0 | 9827067 | 7721267 | 0% | 59.32% | 79.66% | 79.95% | 0% | 0% | 78.57% | El avance acumulado de la construcción del CEA, resultado de los contratos de obra inicial con ECOCASA y obra contratada con FINDETER, alcanza el 99,76% con corte a febrero de 2025. El avance según la programación vigente es del 99,36%. La obra pendiente por ejecutar equivale al 1,59%, correspondiente a las obras hidráulicas de descarga de la PTAR y su puesta en operación, actividades sujetas al permiso otorgado por la CAR mediante la Resolución DJUR No. 50257000014 del 16 de enero de 2025. Durante el periodo se realizaron las siguientes gestiones: Actualización de información sobre ejecución de obra, desembolsos y trámite para la conexión definitiva de energía con ENEL. Sesiones de trabajo con FINDETER para el seguimiento y pasos a seguir del proyecto. Comité Técnico No. 18, que aprobó la prórroga por un mes y diez días para los contratos derivados. Reunión con el municipio de Funza para gestionar la licencia de parcelación. Visita de obra con la CAR y contratistas para coordinar proyectos de pilotaje y descarga de la PTAR. Los contratos derivados de obra e interventoría son gestionados contractual, administrativo, técnico y financieramente por FINDETER. |  |  | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2025 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0% | 12.84% | 0 | 0 | 11090331 | 13600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 85% | 92.5% | 79.95% | 122.6% | 0% | 0% | El avance de la actividad alcanza un 92,5 %, reflejando la ejecución de todas las acciones necesarias para entregar a satisfacción la obra (CEA). Con corte a marzo de 2025, el avance físico de la obra contratada es del 100 %, cumpliendo plenamente con la programación vigente. Este resultado contempla tanto el contrato inicial con ECOCASA como el suscrito con FINDETER, confirmando que todas las etapas del proyecto han sido completadas conforme a lo previsto. Entre las acciones de gestión realizadas se destacan: ► Actualización de información sobre la ejecución de obra, desembolsos y trámites para la conexión definitiva de energía con ENEL. ► Sesiones de seguimiento con FINDETER para definir los siguientes pasos del proyecto. ► Comité Técnico No. 18, donde se aprobó una prórroga de un mes y diez días para contratos derivados. ► Reunión con el municipio de Funza para avanzar en la licencia de parcelación. ► Visita de obra con la CAR y contratistas para coordinar proyectos de pilotaje y descarga de la PTAR. ► Reunión presencial con la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá (4 de marzo) para el avalúo corporativo de las áreas de cesión. ► Sesión virtual con FINDETER, IDPYBA y SDA (6 de marzo) sobre el cierre de obra y próximos pasos. ► Visita con IDPYBA (18 de marzo) para verificar avances y definir acciones de alistamiento previo a la operación del CEA. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2025 | 4 | Abril | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0% | 0.5% | 0 | 0 | 11090331 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 86% | 93% | 79.95% | 108.2% | 0% | 0% | Avance del Proyecto CEA – Corte 30 de abril de 2025 A 31 de marzo y 30 de abril de 2025, el avance físico de la obra del CEA, según programación vigente y validado por FINDETER, es del 100%. Esto incluye el contrato inicial con ECOCASA y el contrato derivado con FINDETER, confirmando que la obra ha sido completamente ejecutada. Durante el período se realizaron las siguientes gestiones destacadas: • Seguimiento al proyecto con FINDETER e IDPYBA. • Comité Técnico No. 18: aprobación de prórroga de un mes y diez días para contratos derivados. • Reuniones con la CAR y el municipio de Funza para licencia de parcelación y coordinación de descargas PTAR. • Reuniones con la Lonja de Propiedad Raíz y entidades responsables para evaluar avalúo y alistamiento para operación del CEA. En abril se aprobó una prórroga adicional de tres meses para realizar actividades de mantenimiento, con un avance físico del 18,18% sobre un programado de 6,03%. Otras acciones: • Tres visitas de obra (15, 18 y 23 de abril) con participación de FINDETER, IDPYBA, SDA y Contraloría de Bogotá. • Entrega de información a la Contraloría el 15 y 30 de abril, en el marco de la visita especial IP-18000-0001-25. FINDETER mantiene la gestión contractual, técnica y financiera de los contratos derivados. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2025 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0% | 2.5% | 0 | 0 | 11090331 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 91% | 95.5% | 79.95% | 108.2% | 0% | 0% | De enero a mayo, se ha avanzado en un 45,50% del total de la acitividad con las siguientes actividades: A corte de marzo y abril de 2025, el avance físico de la obra del CEA, validado por FINDETER, alcanzó el 100%, incluyendo el contrato inicial con ECOCASA y el contrato derivado con FINDETER, confirmando la finalización total de la construcción. En abril, se aprobó una prórroga de tres meses para actividades de mantenimiento, con un avance del 18,18% frente al 6,03% programado. Durante este periodo se realizaron múltiples gestiones, entre ellas seguimiento con FINDETER e IDPYBA, reuniones con la CAR y el municipio de Funza para licencias y coordinación, y evaluaciones con la Lonja de Propiedad Raíz para la operación del CEA. Se efectuaron tres visitas de obra con participación de FINDETER, IDPYBA, SDA y Contraloría, entregándose información a la Contraloría en marco de una visita especial. En mayo de 2025, el avance acumulado de construcción se mantuvo en 100%. La prórroga 8 y adición 1 al contrato derivado autorizó tres meses para mantenimiento, alcanzando al 31 de mayo un avance del 46,01% sobre un programado de 66,06%. Se desarrollaron sesiones de trabajo con FINDETER, IDPYBA, SDA, Contraloría y Personería para seguimiento contractual, técnico y financiero. FINDETER continúa gestionando integralmente los contratos derivados. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2025 | 6 | Junio | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0% | 0.5% | 0 | 0 | 11090331 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 92% | 96% | 79.95% | 108.2% | 0% | 0% | De enero a junio, se ha avanzado en un 46% del total de la acitividad con las siguientes actividades: La obra física del Casa Ecologica de los Animales (CEA), que incluye el contrato inicial con ECOCASA y el contrato derivado con FINDETER, alcanzó el 100% de ejecución. En abril se autorizó una prórroga de tres meses para actividades de mantenimiento, con un avance del 46,01% al 31 de mayo, frente a un programado de 66,06%. Posteriormente, se aprobó la prórroga 9 por un mes y 15 días adicionales, alcanzando al 30 de junio un avance del 62,20%, conforme a lo programado. Durante este periodo se adelantaron gestiones clave como sesiones de seguimiento con FINDETER, IDPYBA y SDA; reuniones técnicas para evaluar la contratación de avalúos corporativos; articulación con la CAR, ENEL y el municipio de Funza para trámites de licencias; y coordinación con la Lonja de Propiedad Raíz para la futura operación del CEA. También se realizaron visitas de obra con participación de la Contraloría, y se enviaron informes en el marco de la Mesa Programa VALO. FINDETER continúa con la gestión integral de los contratos derivados de obra e interventoría, garantizando el seguimiento técnico, administrativo y financiero. Estas acciones consolidan el cumplimiento del cronograma establecido y la sostenibilidad del proyecto. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2025 | 7 | Julio | 100% | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 20% | 0.5% | 0 | 0 | 11090331 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5% | 93% | 96.5% | 79.95% | 108.2% | 0% | 0% | De enero a julio, se ha avanzado en un 46,50% del total de la acitividad con las siguientes actividades: se han ejecutado avances significativos en el marco del contrato interadministrativo No. SDA-20221996. La obra física del Centro de Educación Ambiental (CEA), contratada inicialmente con ECOCASA y continuada con FINDETER, alcanzó el 100% de ejecución. La prórroga 9 del contrato derivado permitió extender por un mes y 15 días las actividades de mantenimiento del predio, obra y equipos instalados, registrando un avance conforme a la programación vigente al 30 de julio. Durante el periodo se llevaron a cabo sesiones de seguimiento técnico y administrativo con FINDETER, IDPYBA y SDA; así como reuniones con la CAR, ENEL y el municipio de Funza para trámites de licencias. Se adelantó la coordinación con la Lonja de Propiedad Raíz y se evaluó la contratación de avalúos corporativos. Además, se remitieron documentos clave a FINDETER para continuar trámites ante la CAR; se realizaron sesiones técnicas y comités con actores institucionales, y se enviaron informes mensuales a la Contraloría y Procuraduría en el marco del Programa VALO y la Mesa de Seguimiento. Finalmente, el 31 de julio se participó en un debate de control político en el Concejo de Bogotá sobre contratación y bienestar animal. El seguimiento integral de los contratos derivados continúa a cargo de FINDETER. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2025 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0% | 0.5% | 0 | 0 | 11090331 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235% | 94% | 97% | 79.95% | 108.2% | 0% | 0% | Entre enero y agosto de 2025 se avanzó en un 47% de la actividad programada en el marco del contrato interadministrativo No. SDA-20221996. La obra física del Centro de Educación Ambiental (CEA), iniciada con ECOCASA y continuada con FINDETER, alcanzó el 100% de ejecución. El contrato derivado fue prorrogado en dos ocasiones: la prórroga 9 por un mes y 15 días y la prórroga 10 por dos meses adicionales, extendiendo hasta el 8 de octubre las labores de mantenimiento del predio, la obra y los equipos instalados. Con corte al 31 de agosto, el avance físico de estas actividades fue del 68,02% frente a un 70,41% programado. Durante el periodo se desarrollaron comités técnicos y fiduciarios para aprobar prórrogas y adiciones, así como reuniones con la Alcaldía de Funza, la Lonja de Propiedad Raíz, FINDETER, IDPYBA y la SDA, en las que se abordaron aspectos urbanísticos, avalúos y pasos contractuales. Igualmente, se recibieron conceptos normativos, se enviaron documentos conciliatorios y se adelantaron gestiones con la CAR y ENEL para licencias. Paralelamente, se remitieron informes mensuales a la Contraloría y Procuraduría en el marco del Programa VALO y la Mesa de Seguimiento, y el 31 de julio se participó en un debate de control político en el Concejo de Bogotá sobre contratación y bienestar animal. El seguimiento integral de los contratos derivados continúa a cargo de FINDETER. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes | OK | 1 |  | 1396 | 3 | 3
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2025 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0% | 0.5% | 0 | 0 | 11090331 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5% | 95% | 97.5% | 79.95% | 108.2% | 0% | 0% | Entre enero y septiembre de 2025, la SDA avanzó en un 47,5% de la actividad programada para el Centro de Educación Ambiental (CEA), bajo el Contrato No. SDA-20221996. Avance de Obra y Mantenimiento La obra física del CEA (iniciada con ECOCASA y continuada por FINDETER) alcanzó el 100% de ejecución a septiembre. Las labores de mantenimiento se extendieron hasta el 8 de octubre tras dos prórrogas (la 9 y la 10). A septiembre, estas actividades reportaron un 77,20% de avance físico. Gestión Contractual y Administrativa Se realizaron múltiples comités técnicos y fiduciarios para aprobar prórrogas, adiciones y, en septiembre, la devolución del 60% de la retegarantía del contrato derivado de obra. Hubo reuniones con Alcaldía de Funza, Lonja, FINDETER, IDPYBA y la SDA para tratar aspectos urbanísticos, avalúos, modificaciones contractuales y licencias (CAR y ENEL). Se recibieron conceptos normativos y se enviaron documentos conciliatorios. Control y Seguimiento Se mantuvieron informes mensuales a Contraloría y Procuraduría (Programa VALO). Además, se participó en un debate de control político en el Concejo de Bogotá sobre contratación y bienestar animal. El seguimiento integral de los contratos derivados continúa a cargo de FINDETER. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes | OK | 1 |  | 1246 | 3 | 3 | 1252
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2025 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0% | 0 | 0 | 25600000 | 11090331 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5% | 95% | 97.5% | 98.9% | 108.2% | 0% | 0% | En desarrollo del contrato Int. No. SDA-20221996, en OCTUBRE: El avance de obra es del 100,00% de lo contratado (sumatoria contrato ECOCASA y contrato FINDETER) corresponde a 100,00% de la obra. La prórroga 11 al contrato de obra amplió el plazo hasta el 8 de junio de 2026 para la ejecución de MANTENIMIENTO del predio, de la obra y equipos instalados. Continua el avance físico de de mantenimiento a 31 de octubre reportado por FINDETER con un avance de 47,50% respecto a la programación de 50,06%.Se realizó: 1. Sesión del 2 de octubre para abordar con mayor detalle estado del proyecto 2. Comité 26 y 27 de octubre para aprobación de prórroga 11 y adición 3 a obra No. 111259-001-2023 (PAF-ATSDA-O-021-2023) y prórroga 11 y adición 9 a interventoría No. 111259-002-2023 (PAF-ATSDA-I-012-2023) 3. Comité Fiduciario Extraordinario para aprobación de prórroga 11 y adición 3 al contrato No. 111259-001-2023 y prórroga 11 y adición 9 al contrato de interventoría No. 111259-002-2023 4. Sesión de trabajo el 15 de octubre con la CAR, FINDETER, contratistas y SDA para revisar trámites ambientales. 5. Envío el 16 de octubre a FINDETER de comunicación de Alcaldía de Funza con observaciones al informe de avalúo comeercial corporativo. 6. Sesión de seguimiento el 28 de octubre con FINDETER, contratistas derivados de obra e interventoria NOTA: Los contratos de obra e interventoría son derivados, por lo que su seguimiento de ellos corresponde a FINDETER. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | https://drive.google.com/drive/folders/1mA_xHN5ZphVUQvn2yz_0NhInYkW0Z6_E?usp=share_link | OK | 1 | 1455
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2025 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 18923000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 23519257 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5% | 95% | 97.5% | 98.9% | 51.02% | 0% | 0% | En el marco del Contrato Interadministrativo No. SDA-20221996, el informe de noviembre de 2025 señala que el avance del contrato de obra y de la construcción del CEA alcanzó el 100% de la obra contratada con corte al 30 de noviembre. La Prórroga 11 al contrato derivado de obra amplió en 8 meses el plazo para ejecutar actividades de mantenimiento del predio, la obra y los equipos instalados, hasta el 8 de junio de 2026. El avance físico de mantenimiento reportado por FINDETER es del 47,50% frente a un programado de 53,63%. Durante el mes se desarrollaron varias gestiones: sesiones presenciales convocadas por la PGN los días 5 y 25 de noviembre para revisar avances y definir compromisos con la Alcaldía de Funza en el marco del mecanismo de conciliación extrajudicial; una reunión virtual el 15 de noviembre con FINDETER, contratistas y la SDA para revisar trámites ambientales ante la CAR; y la sesión del Comité de Conciliación SDA del 27 de noviembre, donde se aprobó solicitar formalmente la conciliación extrajudicial con Funza. El seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero de los contratos derivados de obra e interventoría corresponde exclusivamente a FINDETER | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | https://drive.google.com/drive/folders/1wuGvh8E8QjRf0nhMrq86brfbpp-1Xdph?usp=share_link | OK | 1 | 1194
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2025 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13336867 | 30% | 2.5% | 0 | 0 | 16576294 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 98.9% | 72.39% | 0% | 0% | En el marco del Contrato Interadministrativo No. SDA-20221996, el informe de noviembre de 2025 señala que el avance del contrato de obra y de la construcción del CEA alcanzó el 100% de la obra contratada con corte al 30 de noviembre. La Prórroga 11 al contrato derivado de obra amplió en 8 meses el plazo para ejecutar actividades de mantenimiento del predio, la obra y los equipos instalados, hasta el 8 de junio de 2026. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | https://drive.google.com/drive/folders/1iwmBEmcAxPuq3Pq5_2S0-f1PsUiIlgah?usp=share_link | OK | 1 | 423
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2026 | 1 | Enero | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Actividad finalizada en 2025 | N/A | N/A |  | N/A | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2026 | 2 | Febrero | 100% | 12000000 | 0% | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIÓ EN LA VIGENCIA 2025 | N/A | N/A | ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIÓ EN LA VIGENCIA 2025 | ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIÓ EN LA VIGENCIA 2025 | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2026 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | Actividad finalizada en 2025 | N/A | N/A |  | N/A | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2026 | 4 | Abril | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2026 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2026 | 6 | Junio | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2026 | 7 | Julio | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2026 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2026 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2026 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2026 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2026 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2027 | 1 | Enero | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2027 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2027 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2027 | 4 | Abril | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2027 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2027 | 6 | Junio | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2027 | 7 | Julio | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2027 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2027 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2027 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2027 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 2306 | 2027 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2024 | 7 | Julio | 100% | 50000000 | 1.65% | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | "En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, de julio a septiembre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. El 2 de julio FINDETER entregí Informe de Ejecución Financiera correspondiente al mes de mayo de 2024 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 4. El 11 de julio la DGC solicitó a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre actualización de información para el proyecto respecto a: datos estimados de flujos de productos maderables y no maderables que a futuro pueden requerir de almacenamiento temporal una vez el proyecto CRRF entre en operación, destacando entre otros aspectos cantidades y tiempos de almacenamiento estimados y/o previsibles 5. El 18 y 31 de julio SDA requirió a FINDETER actualización de la información del proyecto MADERABLES en cuanto a: Matriz de riesgos del proyecto y Trámite ante IDPC; como insumo para programar una sesión de trabajo FINDETER - SDA sobre pasos a seguir del proyecto 6. Sesión de trabajo virtual el 22 de agosto con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER." | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2024 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 1.67% | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8333333 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | "En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, durante el mes de julio de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. El 2 de julio FINDETER entregí Informe de Ejecución Financiera correspondiente al mes de mayo de 2024 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 4. El 11 de julio la DGC solicitó a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre actualización de información para el proyecto respecto a: datos estimados de flujos de productos maderables y no maderables que a futuro pueden requerir de almacenamiento temporal una vez el proyecto CRRF entre en operación, destacando entre otros aspectos cantidades y tiempos de almacenamiento estimados y/o previsibles 5. El 18 y 31 de julio SDA requirió a FINDETER actualización de la información del proyecto MADERABLES en cuanto a: Matriz de riesgos del proyecto y Trámite ante IDPC; como insumo para programar una sesión de trabajo FINDETER - SDA sobre pasos a seguir del proyecto 6. Sesión de trabajo virtual el 22 de agosto con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER." | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2024 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 1.67% | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0% | 0% | 0 | 35000000 | 8333333 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 70% | 0% | 0% | 0% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, de julio a septiembre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 6. Sesión de trabajo virtual el 22 de agosto con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 10. Sesión de trabajo presencial el 11 de septiembre con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas, y pasos a seguir 11. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 12. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de - continuación - trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 13. Requerimiento el 10 de septiembre a FINDETER - reiteración - de información actualizada de estado del proyecto y de matriz de riesgos 14. Reunión el 17 de septiembre con IDPC de seguimiento sobre estado de trámite de solicitud de concepto de patrimonio requerido para adelantar trámite de licencia de construcción NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER." | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2024 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 1.67% | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8333333 | 3666667 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 70% | 44% | 0% | 0% | "En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, de julio a octubre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 10. Sesión de trabajo presencial el 11 de septiembre con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas, y pasos a seguir 11. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 12. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de - continuación - trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 14. Reunión el 17 de septiembre con IDPC de seguimiento sobre estado de trámite de solicitud de concepto de patrimonio requerido para adelantar trámite de licencia de construcción 15. Sesión de trabajo presencial el 1 de octubre con IDPC - equipo de evaluación de anteproyectos para recibir información relacionada con el concepto técnico solicitado. 17. Visita el 28 de octubre a sitio de proyecto Maderables con Contraloría 18. Reunión presencial el 29 de octubre con comunidad para socialización y recibo de inquetudes y preguntas proyecto Maderables NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER." | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2024 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 1.67% | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0% | 0% | 0 | 0 | 8333333 | 10000000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 70% | 120% | 0% | 0% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, de julio a noviembre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 12. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de - continuación - trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 14. Reunión el 17 de septiembre con IDPC de seguimiento sobre estado de trámite de solicitud de concepto de patrimonio requerido para adelantar trámite de licencia de construcción 15. Sesión de trabajo presencial el 1 de octubre con IDPC - equipo de evaluación de anteproyectos para recibir información relacionada con el concepto técnico solicitado. 17. Visita el 28 de octubre a sitio de proyecto Maderables con Contraloría 18. Reunión presencial el 29 de octubre con comunidad para socialización y recibo de inquetudes y preguntas proyecto Maderables 23. Revisión y firma de acta de visita de obra realizada con Contraloría en desarroolo de la auditoría especial 62 24. Respuesta completa de contratista derivado de obra a IDPC por observaciones y requerimientos trámite de concepto NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2024 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 1.67% | 0 | 0 | 0 | 26666668 | 0.01% | 0.01% | 0 | 5333334 | 16666668 | 10000000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 0.01% | 80.67% | 60% | 0% | 0% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, de julio a dicembre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: ►El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto ►Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación ►Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 ►Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 ►Sesión de trabajo el 25 de septiembre con FINDETER de - continuación - trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto ►Reunión el 17 de septiembre con IDPC de seguimiento sobre estado de trámite de solicitud de concepto de patrimonio requerido para adelantar trámite de licencia de construcción ►Sesión de trabajo el 1 de octubre con IDPC - equipo de evaluación de anteproyectos para recibir información relacionada con el concepto técnico solicitado. ►Visita el 28 de octubre a sitio de proyecto Maderables con Contraloría ►Reunión presencial el 29 de octubre con comunidad para socialización y recibo de inquietudes y preguntas proyecto Maderables ►Revisión y firma de acta de visita de obra realizada con Contraloría en desarroolo de la auditoría especial 62 ►Respuesta completa de contratista derivado de obra a IDPC por observaciones y requerimientos trámite de concepto ►Sesión de trabajo el 3 de diciembre con FINDETER para revisión estado del proeycto, matriz de riesgos, y pasos a seguir ►Sesión de trabajo el 18 de diciembre con FINDETER para seguimiento al proyecto, matriz de riesgos y pasos a seguir NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 1 | Enero | 100% | 0 | 0% | 0 | 80540000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 432005951 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 10000000 | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, durante el mes de ENERO de 2025 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. Sesión de trabajo virtual el 3 de enero con FINDETER para revisión estado de contratos derivados de obra e interventoría, y pasos a seguir. 2. Sesión de trabajo virtual el 13 de enero con SCRD para seguimiento solicitud de concepto respecto al proyecto Maderables y su eventual consideración como dotacional comunal de sector Cultura. 3. Concepto técnico el 14 de enero de la Secretaría de cultura, Recreación y Deporte - SCRD sobre compattyibilidad con dotacionales comunales del sector Cultura. 4. Comité Técnico No. 12 el 30 de enero del contrato interadministrativo SDA-20211595 para aprobación de nueva suspensión de los contratos derivados de obra e interventoría por 1 mes. NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentran en ejecución desde el 1 de enero de 2025 y entrarán en nueva suspención por 1 mes para efectos de esperar el concepto téncico del IDPC requerido por la Curaduría No. 5 del IDPC y eventualmente proceder al trámite de solicitud de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 2 | Febrero | 100% | 80540000 | 0% | 0 | 0 | 16666667 | 540000 | 0% | 0% | 0 | 77724000 | 2896489 | 0 | 0% | 0% | 16666666 | 6666666 | 0% | 0% | 0.01% | 17.99% | 0% | 0% | 40% | Durante enero y febrero de 2025, se realizaron las siguientes actividades para el proyecto Maderables: Sesiones de trabajo con FINDETER para el seguimiento de los contratos derivados y la definición de pasos a seguir. Gestión con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), que emitió concepto técnico sobre la compatibilidad del proyecto con dotacionales comunales del sector Cultura. Comité Técnico No. 12 para la aprobación de la suspensión de los contratos por un mes, a la espera del concepto técnico del IDPC requerido por la Curaduría No. 5 para la solicitud de licencia de construcción. Reunión con la Personería de Bogotá para dar continuidad a la visita administrativa al proyecto. Los contratos derivados de obra e interventoría se encuentran suspendidos desde el 4 de febrero de 2025, a la espera del concepto técnico del IDPC, y su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero está a cargo de FINDETER. | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0% | 0.84% | 0 | 0 | 53638683 | 7772400 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.9884% | 0.85% | 17.99% | 14.49% | 0% | 0% | Con corte a marzo 2025 se tiene un avance del 0,85% represntado en las siguientes acciones: ► Sesiones con FINDETER: Se realizaron reuniones de seguimiento a los contratos derivados, orientadas a coordinar acciones conjuntas y definir los próximos pasos para la ejecución del proyecto. ► Gestión con la SCRD: Se obtuvo concepto técnico favorable de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, confirmando la compatibilidad del proyecto con los usos dotacionales comunales del sector Cultura. ► Comité Técnico No. 12: Se aprobó la suspensión temporal de los contratos por un mes, a la espera del concepto técnico del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), necesario para la solicitud de licencia ante la Curaduría No. 5. ► Reunión con la Personería de Bogotá: Se dio continuidad a la visita administrativa para verificar el estado del proyecto. Cabe resaltar que los contratos de obra e interventoría están suspendidos desde el 4 de febrero de 2025, y FINDETER continúa a cargo del seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero. ► Sesión presencial (19 de marzo): Con el equipo de la SDA–Dirección de Calidad, para verificar el estado del proyecto y definir su viabilidad y continuidad con FINDETER. ► Comunicación al IDPC (18 de marzo): Para conocer el estado del concepto solicitado (radicado 20245110041812). ► Respuesta a la Personería (19 de marzo): Frente al Auto No. 000161 del 12/02/2025. | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 4 | Abril | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0% | 0.84% | 0 | 0 | 53638683 | 8636000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.977% | 1.69% | 17.99% | 16.1% | 0% | 0% | Avance Proyecto Maderables – Corte abril de 2025 Al 31 de marzo de 2025, el proyecto presenta un avance del 0,85%, con contratos de obra e interventoría suspendidos desde el 4 de febrero. Las principales acciones desarrolladas incluyen: Reuniones con FINDETER para seguimiento de contratos y definición de próximos pasos. Concepto técnico favorable de la SCRD, confirmando compatibilidad del proyecto con usos culturales. Comité Técnico No. 12: Aprobó suspensión temporal por un mes, en espera del concepto técnico del IDPC, necesario para tramitar la licencia ante la Curaduría No. 5. Reunión con la Personería de Bogotá para dar continuidad a la visita administrativa. En abril se avanzó con: Sesión virtual (8 de abril) con el IDPC sobre estado del concepto técnico. Reunión (10 de abril) con FINDETER para evaluar viabilidad y continuidad del proyecto. Comunicación (3 de abril) a la Personería en respuesta al Auto No. 049 del 26/02/2025. FINDETER continúa con la gestión contractual, técnica, administrativa y financiera de los contratos derivados del Contrato Interadministrativo No. SDA-20211595. | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0% | 0.84% | 0 | 0 | 53638683 | 8636000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 2.965% | 2.53% | 17.99% | 16.1% | 0% | 0% | De enero a mayo se ha avanzado en un 2,52% como se describe a continuacion: Al 31 de marzo el proyecto Maderables presenta un avance del 0,85%, con los contratos de obra e interventoría suspendidos desde el 4 de febrero. Entre las acciones realizadas destacan: Reuniones con FINDETER para el seguimiento contractual Concepto técnico favorable emitido por la SCRD, que confirma la compatibilidad del proyecto con usos culturales. En el Comité Técnico 12 se aprobó una suspensión temporal por un mes, a la espera del concepto técnico del IDPC, requisito para tramitar la licencia ante la Curaduría No. 5. Sesión virtual con el IDPC (8 de abril) para revisar el estado del concepto técnico. Reunión con FINDETER (10 de abril) para evaluar la viabilidad y continuidad del proyecto. Comunicación a la Personería (3 de abril) en respuesta al Auto No. 049 del 26/02/2025. FINDETER mantiene la gestión contractual, técnica, administrativa y financiera de los contratos derivados del Contrato Interadministrativo No. SDA-20211595. Envío el 2 de mayo a FINDETER de un protocolo para el cierre del proyecto Maderables. Realización del Comité Técnico No. 13 (22 de mayo), donde se aprobó la terminación anticipada de los contratos de obra (PAFATSDA-O-115-2022) e interventoría (PAF-ATSDA-I-194-2022). Nota: Los contratos de obra e interventoría dependen del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento corresponde a FINDETER. | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 6 | Junio | 100% | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 5% | 0.84% | 0 | 0 | 53638683 | 8636000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 67.2% | 3.953% | 3.37% | 17.99% | 16.1% | 0% | 0% | De enero a junio se ha avanzado en un 3,36% como se describe a continuacion: Al 31 de marzo, el avance físico era del 0,85%, dado que los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos desde el 4 de febrero. Durante este periodo, se desarrollaron gestiones clave para la definición del futuro del proyecto. En marzo se obtuvo concepto técnico favorable de la SCRD, confirmando la compatibilidad del proyecto con usos culturales. En el Comité Técnico No. 12 se aprobó una suspensión temporal de un mes, en espera del concepto técnico del IDPC, necesario para gestionar la licencia ante la Curaduría Urbana No. 5. Posteriormente, se realizaron sesiones con el IDPC (8 de abril) y FINDETER (10 de abril) para evaluar la viabilidad y continuidad del proyecto. También se dio respuesta a requerimientos de la Personería (Auto No. 049 del 26/02/2025) y se envió a FINDETER un protocolo de cierre del proyecto (2 de mayo). En el Comité Técnico No. 13 (22 de mayo) se aprobó la terminación anticipada de los contratos de obra e interventoría. En junio se efectuaron sesiones de trabajo virtual con FINDETER (10 y 16 de junio) y se solicitó información sobre el cierre del proyecto. El contrato interadministrativo finalizó su fase de ejecución el 30 de junio, iniciando su proceso de liquidación. FINDETER continúa a cargo del seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero. | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 7 | Julio | 100% | 0 | 5% | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 5% | 0.84% | 0 | 0 | 53638683 | 8636000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 42% | 4.942% | 4.21% | 17.99% | 16.1% | 0% | 0% | De enero a julio se ha avanzado en un 4,20% como se describe a continuacion: en el marco del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, se avanzó en la definición del cierre del proyecto Maderables. Al 31 de marzo, el avance físico era del 0,85%, dado que los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos desde el 4 de febrero. En este contexto, se desarrollaron gestiones clave para determinar la viabilidad del proyecto. En marzo, se obtuvo concepto técnico favorable de la SCRD, confirmando la compatibilidad con usos culturales. En el Comité Técnico No. 12 se aprobó una suspensión de un mes, mientras se gestionaba concepto del IDPC. Posteriormente, se realizaron reuniones con el IDPC (8 de abril) y FINDETER (10 de abril), y se envió a FINDETER el protocolo de cierre del proyecto (2 de mayo). En el Comité Técnico No. 13 (22 de mayo) se aprobó la terminación anticipada de los contratos de obra e interventoría. En junio se llevaron a cabo sesiones con FINDETER (10 y 16 de junio) para acordar tareas y responsabilidades del cierre. El contrato interadministrativo finalizó su ejecución el 30 de junio, iniciando el proceso de liquidación. Durante julio, se realizaron sesiones de seguimiento (4 de julio), se remitió documentación a la Personería (14 de julio), y se enviaron requerimientos a FINDETER por solicitudes de la Contraloría y sobre el estado del cierre del contrato. FINDETER continúa a cargo del seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero. | El retraso se ve afectado por la suspensión de los contratos de obra e interventoría desde el 4 de febrero. Esta situación ha limitado la ejecución directa y ha generado una alta dependencia de FINDETER, entidad responsable del seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero. Adicionalmente, se han presentado demoras en la respuesta a requerimientos de la Contraloría y en la entrega de información clave para el cierre del contrato interadministrativo y del Proyecto Maderables. | Realizar seguimiento a las fechas en conjunto con FINDETER para cada actividad pendiente, garantizando así una ruta clara hacia el cierre, que permita verificar avances y tomar decisiones correctivas de manera oportuna. | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes | VALIDAR EXTENSION | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 13% | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 13% | 0.84% | 0 | 337585684 | 53638683 | 8636000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 21.91% | 5.93% | 5.05% | 96.14% | 16.1% | 0% | 0% | De enero a agosto de 2025, el proyecto Maderables, bajo el contrato SDA-20211595, avanzó un 5,04% hacia su cierre. Al 31 de marzo, el avance físico era del 0,85%, con los contratos de obra e interventoría suspendidos desde el 4 de febrero. Se gestionaron conceptos para definir la viabilidad, y en marzo la SCRD emitió un concepto favorable. En mayo se remitió a este último el protocolo de cierre. El 22 de mayo, en el Comité Técnico No. 13, se aprobó la terminación anticipada de los contratos. El contrato interadministrativo finalizó en junio e inició su liquidación. En julio, se gestionó documentación para la Personería y se enviaron requerimientos a FINDETER por solicitudes de la Contraloría. En agosto, la SDA solicitó información actualizada sobre la liquidación de los contratos, y FINDETER proyectó la firma de las actas de liquidación para septiembre de 2025. El seguimiento de los contratos derivados sigue a cargo de FINDETER. | El proyecto se ve afectado por la suspensión de los contratos de obra e interventoría desde el 4 de febrero limitando la ejecución directa y generando dependencia de FINDETER, entidad responsable del seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero. Adicionalmente, hay requerimientos de la Contraloría y en la entrega de información clave para el cierre del contrato interadministrativo del Proyecto Maderables. | Realizar seguimiento a las fechas en conjunto con FINDETER para cada actividad pendiente, garantizando la ruta clara hacia el cierre | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes | OK | 1 |  | 942 | 426 | 132
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 13% | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 13% | 0.84% | 0 | 0 | 53638683 | 8636000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16.33% | 6.918% | 5.89% | 96.14% | 16.1% | 0% | 0% | De enero a agosto de 2025, el proyecto Maderables (Contrato No. SDA-20211595) avanzó un 5,88% en su cierre. Gestión y Cierre del Proyecto El avance físico se estancó en 0,85% por la suspensión de contratos desde el 4 de febrero. La SDA gestionó conceptos para viabilidad; la SCRD emitió concepto favorable en marzo. En mayo se remitió el protocolo de cierre a FINDETER. Terminación y Liquidación Contractual El Comité Técnico No. 13 (22 de mayo) aprobó la terminación anticipada. El contrato interadministrativo finalizó el 30 de junio de 2025, iniciando la liquidación. En julio, se envió documentación a la Personería y requerimientos a FINDETER (por solicitudes de la Contraloría) sobre el estado del cierre. Avance de Liquidación En agosto y septiembre, la SDA solicitó información de liquidación. FINDETER respondió estar elaborando las actas. El 26 de septiembre, una sesión conjunta revisó el avance y definió los pasos finales. El seguimiento sigue a cargo de FINDETER, garantizando un cierre ordenado. | El proyecto se ve afectado por la suspensión de los contratos de obra e interventoría desde el 4 de febrero limitando la ejecución directa y generando dependencia de FINDETER, | Realizar seguimiento a las fechas en conjunto con FINDETER para cada actividad pendiente, garantizando la ruta clara hacia el cierre | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes | OK | 1 |  | 1014 | 175 | 132 | 1321
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 13% | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 13% | 13% | 0 | 16408400 | 53638683 | 8636000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 38.53% | 22.21% | 18.89% | 99.93% | 16.1% | 0% | 0% | Contrato interadministrativo No. SDA-20211595 en período de liquidación. Durante el mes de OCTUBRE de 2025 se ejecutaron las siguientes actividades dentro del período de liquidación del contrato interadministrativo: 1. Requerimiento el 10 de octubre a FINDETER por liquidación de los contratos derivados de obra e interventoría 2. Requerimiento el 15 de octubre a FINDETER por actas de liquidación o estado de liquidación de contratos derivados para atender requerimiento de información de Contraloría 3. Sesión de trabajo virtual el 27 de octubre con FINDETER y SDA para revisión de estado de liquidaciones de contratos derivados de obra e interventioría, y balance finacniero y pasos a seguir en la liquidación del contrato interadministrativo 4. Requerimiento el 27 de octubre a FINDETER por balance finacnero e informacon para acta de liuidación del contrato interadministrativo NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | https://drive.google.com/drive/folders/1V8gsr2Y4Bg-vOzQQmihYq5_hcKENvacz?usp=share_link | OK | 1 | 1089
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% | 13% | 0 | 0 | 0 | 346221684 | 0% | 0% | 0 | 0 | 51.42% | 37.51% | 31.89% | 99.93% | 0% | 0% | 0% | En el marco del proceso de liquidación del Contrato Interadministrativo No. SDA-20211595, durante noviembre de 2025 se desarrollaron varias actividades relevantes: el 19 de noviembre FINDETER remitió el proyecto de acta de liquidación con el balance financiero preliminar del contrato; posteriormente, el 28 de noviembre se llevó a cabo una sesión de trabajo presencial de la Subgerencia de Gestión Institucional para revisar el estado de la liquidación y el balance financiero presentado por FINDETER; adicionalmente, se recibieron las actas de liquidación de los contratos derivados, correspondientes al contrato de obra con fecha 20 de octubre de 2025 y al contrato de interventoría con fecha 27 de octubre de 2025. Cabe señalar que los contratos de obra e interventoría son derivados del contrato interadministrativo, por lo cual su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero es responsabilidad exclusiva de FINDETER. | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | https://drive.google.com/drive/folders/1LIOHuO3vyrD-xifFLMpy81HghkIAVCn8?usp=share_link | OK | 1 | 940
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2025 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.99% | 53.11% | 0 | 0 | 0 | 17272000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 85% | 99.93% | 0% | 0% | 0% | En este marco, y como parte de las actividades asociadas al cierre y consolidación de las obras ejecutadas, se avanzó en el proceso de liquidación del Contrato Interadministrativo No. SDA-20211595. Al respecto, el proyecto de acta de liquidación con el balance financiero preliminar del contrato; posteriormente, se desarrolló una sesión de trabajo presencial de la Subgerencia de Gestión Institucional, en la cual se revisó el estado de la liquidación y el balance financiero presentado. Adicionalmente, se analizaron las actas de liquidación de los contratos derivados, correspondientes al contrato de obra con fecha 20 de octubre de 2025 y al contrato de interventoría con fecha 27 de octubre de 2025. | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | https://drive.google.com/drive/folders/1-oH0Gr1OGb9vkCAycsVgpR_6dYelvxCq?usp=share_link | OK | 1 | 705
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 1 | Enero | 100% | 214544000 | 1.25% | 0 | 214544000 | 0 | 0 | 1.25% | 0% | 214544000 | 214544000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 85% | 100% | 0% | 0% | 0% | Contrato interadministrativo No. SDA-20211595 en proceso de liquidación. Durante el mes de ENERO de 2026 se ejecutaron las siguientes actividades dentro del período de liquidación del contrato interadministrativo: 1. El 27 de enero se realizó sesíon de trabajo virtual con FINDETER para revisión del estado de la liquidación del contrato interadministrativo y del balance financiero del proyecto (anexo 1) NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde exclusivamente a FINDETER | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13cDdsteuMoi-Ql7Aou8Ba_MuoGN2w9vz | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25% | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 9200800 | 0% | 0% | 0 | 0 | 50% | 8.333% | 86.25% | 100% | 0% | 0% | 0% | Durante el mes de febrero de 2026 se adelantaron actividades de seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero al contrato interadministrativo No. SDA-20211595, asociado al desarrollo de la II fase del Centro de Atención, Valoración y Fauna Silvestre – CAVFFS, actualmente en proceso de liquidación. Estas acciones se orientaron a consolidar los aspectos financieros, contractuales y administrativos requeridos para el cierre del contrato y a brindar soporte para la adecuada operación de las sedes de infraestructura ambiental de la entidad. De manera complementaria, desde los componentes administrativos y financieros se adelantaron gestiones para garantizar la continuidad operativa de las sedes de la entidad. En este marco, se aseguraron servicios operativos esenciales como aseo y vigilancia, indispensables para el adecuado funcionamiento de las instalaciones y el desarrollo de las actividades institucionales. Asimismo, se realizaron gestiones relacionadas con la disposición y administración de sedes mediante contratos de arrendamiento, con el fin de garantizar la disponibilidad de espacios físicos adecuados para el cumplimiento de las funciones de la entidad y la prestación de sus servicios a la ciudadanía. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/folders/1luNzodLReCq0WWtG19B7cqU1_2CYyWdD?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 1.25% | 2.5% | 0 | 0 | 19504000 | 19504000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 25% | 88.75% | 100% | 100% | 0% | 0% | En el marco del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, durante marzo de 2026 se evidenció el cumplimiento total del avance del contrato de obra, alcanzando el 100% de ejecución conforme a la programación aprobada por la interventoría y reportada por FINDETER. Asimismo, el avance acumulado de la construcción del CEA, considerando el contrato inicial con ECOCASA y el ejecutado con FINDETER, corresponde al 100% de la obra contratada. La prórroga 11 extendió el plazo en 8 meses, hasta el 8 de junio de 2026, con el propósito de garantizar la ejecución de actividades de mantenimiento del predio, la infraestructura y los equipos instalados, asegurando la estabilidad y calidad de la obra. En este contexto, el avance físico de mantenimiento reportado al 15 de marzo de 2026 es de 83,54%, frente a un programado de 83,95%. De manera complementaria, se ha fortalecido la gestión de seguridad integral mediante la implementación de servicios de vigilancia y seguridad privada para la protección de las sedes, la infraestructura y los bienes asociados al proyecto. Asimismo, se ha avanzado en la gestión y mantenimiento de las pólizas de seguros requeridas para las sedes, orientadas a cubrir riesgos operativos, proteger los activos institucionales y garantizar la continuidad y adecuada operación de las instalaciones, en cumplimiento de las disposiciones contractuales y normativas aplicables. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SYva5YZrxiospM96_PTUm9OFHlIkaPsS | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 4 | Abril | 100% | 0 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 1.25% |  | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 75% | 25% | 88.75% | 100% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 1.25% |  | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 60% | 25% | 88.75% | 100% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 6 | Junio | 100% | 0 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 1.25% |  | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 50% | 25% | 88.75% | 100% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 7 | Julio | 100% | 0 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 1.25% |  | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 42.86% | 25% | 88.75% | 100% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 1.25% |  | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 37.5% | 25% | 88.75% | 100% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 1.25% |  | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 33.33% | 25% | 88.75% | 100% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 1.25% |  | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30% | 25% | 88.75% | 100% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 1.25% |  | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 27.27% | 25% | 88.75% | 100% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2026 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 39008000 | 1.25% |  | 0 | 0 | 39008000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 25% | 25% | 88.75% | 100% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 1 | Enero | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 88.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 88.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 88.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 4 | Abril | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 88.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 88.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 6 | Junio | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 88.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 7 | Julio | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 88.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 88.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 88.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 88.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 88.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 2306 | 2027 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 88.75% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2024 | 7 | Julio | 0.18% | 96737748 | 0.18% | 0% | 292536022 | 0 | 0 | 0.18% | 5.95% | 96737748 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3306% | 66.11% | 5.95% | 0% | 0% | 0% | 0% | "En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a ""Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente"", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es ""Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente"", se han ejecutado las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. 11. Desmonte y retiro de membrana existente en jardinera, balcones o techo verde de la terraza piso 3 " | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2024 | 8 | Agosto | 0.18% | 86451402 | 0.18% | 0% | 261430000 | 0 | 32596000 | 0.18% | 2.7% | 86451402 | 149557359 | 10779061 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2403% | 96.11% | 8.65% | 57.69% | 0% | 0% | 0% | "En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a ""Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente"", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es ""Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente"", se han ejecutado las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. Se recibieron los informes semanales No. 19, 20, 21 y 22, * Informe semanal No 24 (02/08/2024 - 08/08/2024) * Comité administrativo y de obra 08/08/2024 * Informe semanal No 25 (09/08/2024 - 15/08/2024) * Comité administrativo y de obra 16/08/2024 * Revisión y tramite de pago cuenta No 1 contrato de Obra SDA20231754 y cuentas No 3 y No 4 contrato de interventoría SDA20231759 * Informe semanal No 26 (16/08/2024 - 22/08/2024) * Comité administrativo y de obra 20/08/2024 * Suscripción Acta de fijación de precios No previstos No 2 * Informe semanal No 27 (23/08/2024 - 27/08/2024) * Comité administrativo y de obra 27/08/2024 " | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2024 | 9 | Septiembre | 2.07% | 13227465 | 2.07% | 0% | 40000000 | 0 | 56453500 | 2.07% | 0.35% | 13227465 | 16013700 | 18668417 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 370.4% | 100% | 9% | 63.86% | 0% | 0% | 0% | "En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a ""Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente"", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es ""Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente"", se han ejecutado las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. 11. Desmonte y retiro de membrana existente en jardinera, balcones o techo verde de la terraza piso 3 12. Retiro y reinstalación de jardinería en la cubierta de la terraza piso 3 13. Instalación de mampostería en bloque (Piso 3, BH, BM y POCETA) 14. Instalación de anclajes 3/8” (Piso 3 y 4; BH y BM) 15. Instalación de Salida Eléctrica (Piso 3, BH, BM, BPMR y POCETA) 16. Instalación de Enchape Cerámico Blanco (Piso 3, BH, BM, BPMR y POCETA) A la fecha se han ejecutado las actividades en las instalaciones de la sede principal de la secretaria distrital de ambiente SDA y el CAVFFS, las cuales hacienden al 100% del valor del contrato, las actividades se realizaron de acuerdo con las necesidades de las edificaciones, las condiciones contractuales, y la priorización de actividades emitidas por la supervisión del contrato. " | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2024 | 10 | Octubre | 2.07% | 0 | 2.07% | 0% | 0 | 0 | 241342855 | 2.07% | 0% | 0 | 0 | 79808852 | 82117037 | 0% | 0% | 0 | 0 | 200% | 100% | 9% | 63.86% | 102.9% | 0% | 0% | "En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a ""Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente"", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es ""Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente"", se ejecutaron al 100% con las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. 11. Desmonte y retiro de membrana existente en jardinera, balcones o techo verde de la terraza piso 3 12. Retiro y reinstalación de jardinería en la cubierta de la terraza piso 3 13. Instalación de mampostería en bloque (Piso 3, BH, BM y POCETA) 14. Instalación de anclajes 3/8” (Piso 3 y 4; BH y BM) 15. Instalación de Salida Eléctrica (Piso 3, BH, BM, BPMR y POCETA) 16. Instalación de Enchape Cerámico Blanco (Piso 3, BH, BM, BPMR y POCETA) A la fecha se han ejecutado las actividades en las instalaciones de la sede principal de la secretaria distrital de ambiente SDA y el CAVFFS, las cuales hacienden al 100% del valor del contrato, las actividades se realizaron de acuerdo con las necesidades de las edificaciones, las condiciones contractuales, y la priorización de actividades emitidas por la supervisión del contrato. " | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2024 | 11 | Noviembre | 2.25% | 0 | 2.25% | 0% | 0 | 0 | 111786833 | 2.25% | 0% | 0 | 21782200 | 36966410 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 133.3% | 100% | 9% | 72.27% | 0% | 0% | 0% | En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a "Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente", se ejecutaron al 100% con las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. 11. Desmonte y retiro de membrana existente en jardinera, balcones o techo verde de la terraza piso 3 12. Retiro y reinstalación de jardinería en la cubierta de la terraza piso 3 13. Instalación de mampostería en bloque (Piso 3, BH, BM y POCETA) 14. Instalación de anclajes 3/8” (Piso 3 y 4; BH y BM) 15. Instalación de Salida Eléctrica (Piso 3, BH, BM, BPMR y POCETA) 16. Instalación de Enchape Cerámico Blanco (Piso 3, BH, BM, BPMR y POCETA) A la fecha se han ejecutado las actividades en las instalaciones de la sede principal de la secretaria distrital de ambiente SDA y el CAVFFS, las cuales hacienden al 100% del valor del contrato, las actividades se realizaron de acuerdo con las necesidades de las edificaciones, las condiciones contractuales, y la priorización de actividades emitidas por la supervisión del contrato. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2024 | 12 | Diciembre | 2.25% | 62841693 | 2.25% | 0% | 190033978 | 0 | 341820812 | 2.25% | 0% | 62841693 | 23869900 | 113035568 | 96296638 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 9% | 81.47% | 85.19% | 0% | 0% | En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a "Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente", se ejecutaron al 100% con las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. 11. Desmonte y retiro de membrana existente en jardinera, balcones o techo verde de la terraza piso 3 12. Retiro y reinstalación de jardinería en la cubierta de la terraza piso 3 13. Instalación de mampostería en bloque (Piso 3, BH, BM y POCETA) 14. Instalación de anclajes 3/8” (Piso 3 y 4; BH y BM) 15. Instalación de Salida Eléctrica (Piso 3, BH, BM, BPMR y POCETA) 16. Instalación de Enchape Cerámico Blanco (Piso 3, BH, BM, BPMR y POCETA) A la fecha se han ejecutado las actividades en las instalaciones de la sede principal de la secretaria distrital de ambiente SDA y el CAVFFS, las cuales hacienden al 100% del valor del contrato, las actividades se realizaron de acuerdo con las necesidades de las edificaciones, las condiciones contractuales, y la priorización de actividades emitidas por la supervisión del contrato. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0% | 0% | 50170000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39992741 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el mes de enero no se programaron actividades para esta accion. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 50170000 | 0% | 0% | 0 | 16404742 | 1337867 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1066473 | 0 | 0% | 0% | 16332282 | 13280379 | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 81.31% | Para el mes de febrero no se programaron actividades para esta accion. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2025 | 3 | Marzo | 1% | 85747626 | 0% | 0% | 0 | 16404742 | 5017000 | 0% | 0% | 69415345 | 0 | 3999274 | 0 | 0% | 0% | 16332281 | 11980000 | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 73.35% | Para el mes de marzo no se programaron actividades para esta accion. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2025 | 4 | Abril | 1% | 17537180 | 0% | 0% | 109080000 | 0 | 5017000 | 0% | 0.13% | 17537180 | 0 | 3999274 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0.65% | 9.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se realizaron las fichas tecnicas de los procesos de mantenimiento de plantas electricas, bombas hidraulicas, equipos de calefaccion, aires acondicionados y red contra incendios | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2025 | 5 | Mayo | 1% | 63115512 | 0% | 0% | 79177000 | 0 | 5017000 | 0% | 0.13% | 63115512 | 120143927 | 3999274 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.3% | 9.26% | 25.61% | 0% | 0% | 0% | De enero a mayo se ha avanzado en un 0,26% con las siguientes actividades: Se elaboraron las fichas técnicas correspondientes a los procesos de mantenimiento de plantas eléctricas, bombas hidráulicas, equipos de calefacción, aires acondicionados y red contra incendios. Durante mayo de 2025 no se ejecutaron recursos vinculados al proyecto 8007. No obstante, se adjudicó y firmó el acta de inicio del contrato para el mantenimiento de redes hidrosanitarias y lavado de tanques, cuya ejecución está programada para iniciar en junio de 2025. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2025 | 6 | Junio | 1% | 279000584 | 1% | 0% | 350000000 | 0 | 141875500 | 1% | 0.74% | 279000584 | 0 | 113095278 | 2314400 | 0% | 0% | 0 | 0 | 100% | 5% | 10% | 25.61% | 2.046% | 0% | 0% | De enero a Junio se ha avanzado en un 1% con las siguientes actividades: Se elaboraron las fichas técnicas correspondientes a los procesos de mantenimiento de plantas eléctricas, bombas hidráulicas, equipos de calefacción, aires acondicionados y sistemas de red contra incendios. Estas fichas permiten estructurar técnicamente los requerimientos para la contratación de servicios especializados, garantizando la operatividad y seguridad de los sistemas críticos de la entidad. En mayo de 2025 no se ejecutaron recursos asociados al proyecto 8007. Sin embargo, en ese mes se adjudicó y firmó el acta de inicio del contrato para el mantenimiento de redes hidrosanitarias y lavado de tanques, cuya ejecución fue programada para iniciar en junio. Aunque en dicho mes no se realizaron pagos con cargo a este proyecto, sí se avanzó con actividades operativas correspondientes al contrato, incluyendo el mantenimiento de sistemas de bombeo y el lavado de tanques de almacenamiento, como parte de las acciones preventivas y correctivas en la infraestructura sanitaria de la entidad. Estas acciones reflejan un avance importante en la planeación y ejecución de mantenimiento preventivo, alineado con los principios de eficiencia operativa, continuidad del servicio y cuidado de la infraestructura institucional. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2025 | 7 | Julio | 1% | 0 | 1% | 0% | 0 | 0 | 102287000 | 1% | 1% | 0 | 43476000 | 81537522 | 3156000 | 0% | 0% | 0 | 7404184 | 100% | 10% | 11% | 34.88% | 3.871% | 0% | 0% | De enero a Julio se ha avanzado en un 2% con las siguientes actividades: Durante el primer semestre de 2025 se elaboraron las fichas técnicas para los procesos de mantenimiento de plantas eléctricas, bombas hidráulicas, equipos de calefacción, aires acondicionados y sistemas de red contra incendios. Estos documentos estructuran los requerimientos técnicos para contratar servicios especializados, garantizando la operatividad y seguridad de los sistemas críticos de la entidad. Aunque en mayo no se ejecutaron recursos del proyecto 8007, se adjudicó y firmó el acta de inicio del contrato para el mantenimiento de redes hidrosanitarias y lavado de tanques, cuya ejecución comenzó en junio. Si bien no se registraron pagos ese mes, se realizaron actividades operativas como mantenimiento de sistemas de bombeo y lavado de tanques de almacenamiento, fortaleciendo las acciones preventivas y correctivas en infraestructura sanitaria. En julio, se ejecutaron actividades del contrato, incluyendo lavado de tanques en las sedes CAVRFFS, sede principal, parque Mirador Juan Rey y CAT Entre Nubes. Asimismo, se realizó mantenimiento correctivo a las bombas eléctricas de los sistemas de agua potable y recirculada en el CAVRFFS. Estas acciones reflejan avances en la gestión del mantenimiento preventivo, priorizando la eficiencia operativa, la continuidad del servicio y la preservación de la infraestructura institucional. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2025 | 8 | Agosto | 1% | 0 | 2% | 0% | 0 | 0 | 102287000 | 2% | 1% | 0 | 99357000 | 81537522 | 34967392 | 0% | 0% | 0 | 0 | 75% | 15% | 12% | 56.06% | 42.89% | 0% | 0% | Entre enero y agosto de 2025 se avanzó en un 3%. Se elaboraron fichas técnicas para plantas eléctricas, bombas hidráulicas, equipos de calefacción, aires acondicionados y sistemas contra incendios. En mayo, aunque no se ejecutaron recursos del proyecto 8007, se adjudicó el contrato para mantenimiento de redes hidrosanitarias y lavado de tanques. Se realizaron actividades preventivas y correctivas en sistemas de bombeo y almacenamiento. En julio se ejecutaron mantenimientos como lavado de tanques en el CAVRFFS, sede principal, parque Mirador Juan Rey y CAT Entre Nubes, además de intervenciones correctivas en bombas eléctricas de agua potable y recirculada del CAVRFFS. Adicionalmente mantenimientos correctivos en sistemas hidrosanitarios y se tramitaron pagos por el mantenimiento de bombas hidráulicas. Estas acciones consolidan una gestión preventiva orientada a la eficiencia operativa, la continuidad del servicio y la preservación de la infraestructura de la SDA. | No se han podido suscribir los contratos previstos. Esto se debe a cambios en los criterios técnicos y contractuales, que han exigido ajustes en los estudios previos y alcances de los procesos. Aunque estas modificaciones buscan mayor pertinencia y eficiencia, han impactado los tiempos establecidos en la programación inicial. | Se plantea reprogramar las actividades afectadas, ajustando los cronogramas según los nuevos criterios técnicos y contractuales | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes | OK | 1 |  | 976 | 327 | 127
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2025 | 9 | Septiembre | 1% | 0 | 3% | 0% | 0 | 0 | 141875500 | 3% | 1% | 0 | 0 | 113095278 | 17032933 | 0% | 0% | 0 | 0 | 57.14% | 20% | 13% | 56.06% | 15.06% | 0% | 0% | En lo corrido de 2025, la SDA avanzó en un 4% en el fortalecimiento de su infraestructura física, priorizando el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas técnicos esenciales para garantizar la continuidad operativa y la seguridad institucional. Durante el primer semestre se elaboraron fichas técnicas para plantas eléctricas, bombas hidráulicas, equipos de calefacción, aires acondicionados y sistemas contra incendios, estableciendo los requerimientos para la contratación de servicios. En mayo, aunque no se ejecutaron recursos del proyecto 8007, se adjudicó el contrato para el mantenimiento de redes hidrosanitarias y lavado de tanques, iniciando en junio con acciones de mantenimiento en los sistemas de bombeo y almacenamiento En julio se realizaron lavados de tanques en el CAVRFFS, la sede principal, el Parque Mirador Juan Rey y el CAT Entre Nubes, además de reparaciones en bombas eléctricas de agua potable y recirculada del CAVRFFS. Durante agosto y septiembre se ejecutaron mantenimientos correctivos en los sistemas hidrosanitarios, como la reparación de la bomba sumergible del tanque de aguas residuales de la sede principal, la bomba centrífuga del sistema de agua recirculada del CAVRFFS, la instalación de una sirena de emergencia en la sede principal y un tablero de control para bombas eyectoras del Parque Juan Rey Estas acciones consolidan una gestión preventiva orientada a la eficiencia operativa y la conservación de la infraestructura institucional | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes | OK | 1 |  | 1490 | 3 | 3 | 1496
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2025 | 10 | Octubre | 3% | 0 | 3% | 0% | 0 | 0 | 75017000 | 3% | 3% | 0 | 42507356 | 59799391 | 43463901 | 0% | 0% | 0 | 0 | 70% | 35% | 16% | 65.13% | 72.68% | 0% | 0% | Durante octubre de 2025 se avanzó en varios procesos contractuales asociados al mantenimiento de la infraestructura física de la Secretaría Distrital de Ambiente. En el marco del contrato SDA-20251281, cuyo objeto es realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes hidrosanitarias, bombas eléctricas, sistemas de lavado y la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento en las sedes de la Entidad, se efectuó el pago No. 2 por $23.013.901 el 21 de octubre de 2025. Asimismo, el 24 de octubre se suscribió el contrato SDA-20251470 para ejecutar el diagnóstico y mantenimiento correctivo de las redes y equipos de calefacción y calentamiento de aguas de las diferentes sedes. En relación con este proceso, el 22 de octubre de 2025 se expidió el Registro Presupuestal (RP) No. 1835 que respalda la ejecución del contrato. Finalmente, el 31 de octubre se formalizó la suscripción del contrato SDA-20251478, cuyo objeto es prestar el servicio de mantenimiento de las plantas eléctricas de las sedes de la Secretaría, fortaleciendo así la gestión operativa y el aseguramiento de la continuidad en los servicios institucionales. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | https://drive.google.com/drive/folders/1MS_evQowZjKLpd7cuZFoaFiJWGwquswj?usp=share_link | OK | 1 | 1144
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2025 | 11 | Noviembre | 5% | 0 | 5% | 0% | 0 | 0 | 5017000 | 5% | 3% | 0 | 28467204 | 3999274 | 17450000 | 0% | 0% | 0 | 0 | 66.67% | 50% | 19% | 71.2% | 436.3% | 0% | 0% | En noviembre de 2025 se adelantaron diversas actuaciones administrativas y contractuales relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente. El 5 de noviembre se expidió el RP 1896 correspondiente al contrato SDA-20251478 y, en la misma fecha, se suscribió el acta de inicio del contrato SDA-20251470, destinado al diagnóstico y mantenimiento correctivo de las redes y equipos de calefacción y calentamiento de agua de las sedes de la Entidad. Posteriormente, el 12 de noviembre se formalizó el acta de inicio del contrato SDA-20251478 para la prestación del servicio de mantenimiento de las plantas eléctricas. Adicionalmente, el 20 de noviembre se expidió el CDP 1864 asociado al contrato SDA-20251281, en el marco de la adición No. 1 requerida para atender intervenciones en equipos de bombeo del parque Mirador de los Nevados, la tubería de aducción del CAVRFFS y el sistema de bombeo de aguas residuales de la sede principal. Finalmente, se radicó ante la Dirección Contractual la justificación de dicha adición para su trámite y posterior carga en SECOP II. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | https://drive.google.com/drive/folders/1md523LXjvXrSEgIwEvoqs_mdkwO5dLqB?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2025 | 12 | Diciembre | 5% | 0 | 5% | 0% | 0 | 0 | 3679133 | 5% | 7.5% | 0 | 35039956 | 2932801 | 127037652 | 0% | 0% | 0 | 0 | 87.5% | 87.5% | 26.5% | 78.67% | 4332% | 0% | 0% | 1. Durante la ejecución del contrato SDA-20251281 con objeto REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS INCLUIDAS LAS BOMBAS ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE LAVADO, EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 2. Durante la ejecución del contrato SDA-20251478 con objeto CONTRATAR EL PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS SEDES. 3. Durante la ejecución del contrato SDA-20251413 con objeto CONTRATAR EL ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARGADOR ELÉCTRICO PARA LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 4. Durante la ejecución de la Orden de Compra 150272 con objeto ADQUIRIR EQUIPOS; MATERIALES; HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOCATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. 5. Se realiza Adición al contrato SDA-20251281 por $32.725.556 y prórroga hasta el día 31 de enero de 2026. 6. Se realiza prórroga al contrato SDA-20251470 hasta el día 30 de enero de 2026. 7. Se realiza prórroga al contrato SDA-20251478 hasta el día 28 de febrero de 2026. 8. Se realiza prórroga a la orden de compra 150272 hasta el día 28 de febrero de 2026. 9. Se recibe a satisfacción la obra del cargador eléctrico de carga rápida suministrado e instalado mediante el contrato de compra venta SDA-20251413. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | https://drive.google.com/drive/folders/19xo1d4MdIczz3hhLWxS8bjJgIo06lUdy?usp=share_link | OK | 1 | 1302
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2026 | 1 | Enero | 1.833% | 554871000 | 1.833% | 0% | 554871000 | 0 | 0 | 1.833% | 1.83% | 554871000 | 129246000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 99.82% | 8.318% | 28.33% | 11.8% | 0% | 0% | 0% | En relación con el contrato SDA-20251470, se ejecutaron las actividades de mantenimiento a los colectores solares de las sedes de la SDA con cargo a la bolsa de repuestos e imprevistos, y se presentaron los respectivos informes de diagnóstico, los cuales fueron revisados por la supervisión y devueltos con observaciones para su ajuste. Así mismo, en el marco del contrato SDA-20251281 se realizaron las actividades de lavado de los tanques de agua potable y de agua lluvia del Parque Mirador de los Nevados. Finalmente, respecto a las cuentas por pagar radicadas durante el mes de diciembre, se efectuaron los pagos correspondientes a los contratos SDA-20251281, SDA-20251413 y SDA-20251478. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/folders/1mOYM16DXFL_GVqxU_MnUmjeYA6o6_1xx?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2026 | 2 | Febrero | 1.833% | 46767421 | 1.833% | 0% | 0 | 46767421 | 0 | 1.833% | 1.833% | 0 | 0 | 0 | 6620933 | 0% | 0% | 46767421 | 0 | 99.91% | 16.65% | 30.16% | 11.8% | 0% | 0% | 0% | En el marco del seguimiento a las actividades contractuales orientadas al mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura institucional, durante el periodo reportado se adelantaron acciones de revisión técnica y ejecución de mantenimientos en equipos estratégicos para la operación de las sedes de la entidad. En relación con el contrato SDA-20251470, se realizó la revisión y corrección de los informes finales de diagnóstico presentados por el contratista. Este proceso implicó la solicitud de ajustes técnicos y la recolección de información adicional con el fin de mejorar la consistencia de los resultados reportados. En consecuencia, el contratista se encuentra adelantando las modificaciones correspondientes a los documentos entregados. A corte del 28 de febrero de 2026, los informes aún no cuentan con aprobación por parte de la supervisión, encontrándose en proceso de ajuste y validación técnica. Por su parte, en el marco del contrato SDA-20251478, cuyo objeto corresponde al mantenimiento de plantas eléctricas de emergencia, se ejecutó el segundo ciclo de mantenimientos preventivos en las plantas ubicadas en la sede principal, el CAVRFFS y el parque Mirador Juan Rey. Adicionalmente, se realizaron labores de limpieza de la transferencia eléctrica y del generador de la sede principal, con el fin de fortalecer el adecuado funcionamiento de estos equipos y la continuidad operativa de las sedes ante eventuales fallas en el suministro eléctrico. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/folders/10yd35I44hRwyEslHNGR0MGP9rj9EUtwG?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2026 | 3 | Marzo | 1.833% | 9939704 | 1.833% | 0% | 0 | 9939704 | 12061921 | 1.833% | 1.83% | 0 | 0 | 12061921 | 12175167 | 0% | 0% | 9939704 | 0 | 99.88% | 24.97% | 31.99% | 11.8% | 100.9% | 0% | 0% | Se adelantaron acciones relevantes en materia de seguimiento contractual y estructuración de nuevos procesos. En relación con el contrato SDA-20251470, se llevó a cabo la revisión y corrección de los informes finales de diagnóstico, encontrándose actualmente en su etapa final. Con corte al 31 de marzo, se encuentra pendiente la entrega definitiva de los documentos por parte del contratista, lo cual constituye el último hito para el cierre técnico de esta fase. Por otra parte, respecto al proceso contractual cuyo objeto corresponde al diagnóstico y mantenimiento de equipos de aire acondicionado, cuartos fríos, unidades manejadoras de aire y extractores de la Secretaría Distrital de Ambiente, se avanzó en la publicación del evento de cotización EC-0222026 a través de la plataforma SECOP II, dando inicio formal a la etapa de selección. De manera complementaria, se continúa con el desarrollo del estudio de sector y de mercado, insumo fundamental para garantizar la adecuada estructuración técnica, jurídica y financiera del proceso, así como la identificación de condiciones óptimas de contratación que aseguren eficiencia en el uso de los recursos y cumplimiento de las necesidades institucionales. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19vGZnmCy77I_YjVDGwm7yE9q--JtEJhP | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2026 | 4 | Abril | 1.833% | 286862040 | 1.833% | 0% | 220000000 | 66862040 | 12061921 | 1.833% |  | 220000000 | 0 | 12061921 | 0 | 0% | 0% | 66862040 | 0 | 74.91% | 24.97% | 31.99% | 11.8% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2026 | 5 | Mayo | 1.833% | 320000000 | 1.833% | 0% | 320000000 | 0 | 12061921 | 1.833% |  | 320000000 | 0 | 12061921 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 59.93% | 24.97% | 31.99% | 11.8% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2026 | 6 | Junio | 1.833% | 0 | 1.833% | 0% | 0 | 0 | 72061921 | 1.833% |  | 0 | 0 | 72061921 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 49.94% | 24.97% | 31.99% | 11.8% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2026 | 7 | Julio | 1.833% | 0 | 1.833% | 0% | 0 | 0 | 112061921 | 1.833% |  | 0 | 0 | 112061921 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 42.81% | 24.97% | 31.99% | 11.8% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2026 | 8 | Agosto | 1.833% | 0 | 1.833% | 0% | 0 | 0 | 112061921 | 1.833% |  | 0 | 0 | 112061921 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 37.45% | 24.97% | 31.99% | 11.8% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2026 | 9 | Septiembre | 1.833% | 0 | 1.833% | 0% | 0 | 0 | 172061921 | 1.833% |  | 0 | 0 | 172061921 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 33.29% | 24.97% | 31.99% | 11.8% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2026 | 10 | Octubre | 1.833% | 0 | 1.833% | 0% | 0 | 0 | 272061921 | 1.833% |  | 0 | 0 | 272061921 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 29.96% | 24.97% | 31.99% | 11.8% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2026 | 11 | Noviembre | 1.833% | 0 | 1.833% | 0% | 0 | 0 | 192061921 | 1.833% |  | 0 | 0 | 192061921 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 27.24% | 24.97% | 31.99% | 11.8% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2026 | 12 | Diciembre | 1.833% | 0 | 1.833% | 0% | 0 | 0 | 126313711 | 1.833% |  | 0 | 0 | 126313711 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 24.97% | 24.97% | 31.99% | 11.8% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2027 | 1 | Enero | 4.083% | #N/A | 4.083% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 4.083% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | 0% | 31.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | #N/A
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2027 | 2 | Febrero | 4.083% | #N/A | 4.083% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 4.083% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | 0% | 31.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | #N/A
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2027 | 3 | Marzo | 4.083% | #N/A | 4.083% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 4.083% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | 0% | 31.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | #N/A
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2027 | 4 | Abril | 4.083% | #N/A | 4.083% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 4.083% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | 0% | 31.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | #N/A
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2027 | 5 | Mayo | 4.083% | #N/A | 4.083% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 4.083% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | 0% | 31.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | #N/A
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2027 | 6 | Junio | 4.083% | #N/A | 4.083% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 4.083% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | 0% | 31.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | #N/A
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2027 | 7 | Julio | 4.083% | #N/A | 4.083% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 4.083% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | 0% | 31.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | #N/A
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2027 | 8 | Agosto | 4.083% | #N/A | 4.083% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 4.083% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | 0% | 31.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | #N/A
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2027 | 9 | Septiembre | 4.083% | #N/A | 4.083% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 4.083% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | 0% | 31.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | #N/A
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2027 | 10 | Octubre | 4.083% | #N/A | 4.083% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 4.083% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | 0% | 31.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | #N/A
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2027 | 11 | Noviembre | 4.083% | #N/A | 4.083% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 4.083% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | 0% | 31.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | #N/A
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 2306 | 2027 | 12 | Diciembre | 4.083% | #N/A | 4.083% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 4.083% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | 0% | 31.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | #N/A
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, en ENERO de 2026 se destaca: El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER, con corte al 31 de enero de 2026, es del 100,00% de obra contratada (de un programado de 100,00%). El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatoria contrato de obra inicial con ECOCASA y contrato de obra contratada con FINDETER) corresponde a 100,00% de la obra contratada. La prórroga 11 al contrato derivado de obra amplió el plazo de mantenimiento en 8 meses, llevando el plazo de ejecución hasta el 8 de junio de 2026 para la ejecución de actividades de MANTENIMIENTO del predio y de la obra ejecutadas y equipos instalados, para salvaguardar la establidad y calidad de la obra contratada ejecutada. Continua el avance físico de las actividades de mantenimiento con corte al 15 de enero de 2026 reportado por FINDETER con un avance de 66,12% respecto a la programación de 68,10% (luego de prórroga 11). Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. Sesión de trabajo virtual el 14 de enero con FINDETER para seguimiento estado del proyecto (anexo 1) 2. PGN emitió el 23 de enero Auto No. 010 Admisorio de conciliación extrajudicial (anexo 2) 3. Sesión de trabajo virtual el 27 de enero con FINDETER para seguimiento estado del proyecto (anexo 3) | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/folders/1mOYM16DXFL_GVqxU_MnUmjeYA6o6_1xx?usp=share_link
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2026 | 2 | Febrero | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Durante febrero de 2026 se registraron avances y acciones de seguimiento asociadas al proyecto. De acuerdo con la programación del contrato de obra, aprobada por la interventoría y reportada por FINDETER, con corte al 28 de febrero se alcanzó un avance del 100% de la obra contratada. De igual forma, el avance acumulado de la construcción del CEA, correspondiente a la sumatoria del contrato inicial ejecutado con ECOCASA y el contrato desarrollado con FINDETER, también alcanza el 100% de la obra contratada. Mediante la prórroga No. 11 al derivado de obra se amplió el plazo en ocho meses para la realización de actividades de mantenimiento del predio, de la obra ejecutada y de los equipos instalados, extendiendo el plazo hasta el 8 de junio de 2026, con el fin de preservar la estabilidad y calidad de la obra. Con corte al 15 de febrero de 2026, FINDETER reportó un avance físico del 72,32% frente a un programado de 73,25% en estas actividades. Durante el periodo se realizaron sesiones de trabajo con Funza, la Curaduría No. 1, FINDETER, contratistas derivados, IDPYBA y SDA para revisar trámites urbanísticos; una visita de la Personería; una reunión con la SHD sobre aspectos tributarios; una mesa de trabajo sobre el estado de la CEA; y una audiencia virtual convocada por la PGN para conciliación extrajudicial. Se precisa que el seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero de los contratos derivados corresponde exclusivamente a FINDETER. | N/A | N/A |  | https://drive.google.com/drive/folders/1Z6fq5IG9okqgkTE1WLexwWp7aL2CF_b-?usp=share_link | OK | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2026 | 3 | Marzo | 0% | 15500000000 | 0% | 0% | 15500000000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15500000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Contrato interadministrativo No. SDA-20211595 en proceso de liquidación. Durante el mes de MARZO de 2026 se ejecutaron las siguientes actividades dentro del proceso de liquidación bilateral del contrato interadministrativo y de cierre del proyecto: 1. El 25 de marzo se envió comunicación SDA 2026EE57221 al DADEP para solicitar inicio del proceso de devolución del predio identificado con RUPI 4386-10 (anexo 1) NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde exclusivamente a FINDETER | N/A | N/A |  | N/A | ok | 1
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2026 | 4 | Abril | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2026 | 5 | Mayo | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2026 | 6 | Junio | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2026 | 7 | Julio | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2026 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 5500000000 | 100% |  | 0 | 0 | 5500000000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2026 | 9 | Septiembre | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10000000000 | 0% |  | 0 | 0 | 10000000000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2026 | 10 | Octubre | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2026 | 11 | Noviembre | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2026 | 12 | Diciembre | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2027 | 1 | Enero | 0% | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2027 | 2 | Febrero | 0% | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2027 | 3 | Marzo | 0% | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2027 | 4 | Abril | 0% | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2027 | 5 | Mayo | 0% | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2027 | 6 | Junio | 0% | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2027 | 7 | Julio | 0% | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2027 | 8 | Agosto | 0% | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2027 | 9 | Septiembre | 0% | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2027 | 10 | Octubre | 0% | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2027 | 11 | Noviembre | 0% | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 2306 | 2027 | 12 | Diciembre | 0% | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | 0% |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0% | 0% | #N/A | #N/A | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Note on AH28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se evidencia que la ejecución trimestral fue superior a la programación, pero no se identifica por qué motivo se presenta esta situación Reply: Se ajusta.
Note on AI28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Si no hubo retrasos y soluciones, por favor colocar "No Aplica" o "No se presentaron retrasos" Reply: no aplica
Note on AJ28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Si no hubo retrasos y soluciones, por favor colocar "No Aplica" Reply: No aplica
Note on AH30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El avance a la vigencia es de 7.06% que corresponde a: ...
Note on AI72: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Desde mi perspectiva si hay retraso dado que no se ha ejecutado lo programado.
Note on AJ72: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se debe plantear una solucion ¿se va a reprogramar la actividad?
Note on AH112: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es importante describir el motivo de la sobreejecución Reply: Se ajusta.
Note on AI112: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por favor diligenciar Reply: No aplica.
Note on AJ112: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: por favor diligenciar Reply: No aplica.
Note on AI114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Hay retraso tanto en la vigencia 2025 como en la vigencia 2024, se debe identificar el motivo de retraso
Note on AJ114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se debe dar una solucion planteada
Note on AH154: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Los retrasos se deben colocar en el campo retrasos por favor Reply: Se ajusta.
Note on AI154: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Pese a que hubo subejecución, no se explica el motivo del retraso Reply: Se modifica el descriptor.
Note on AJ154: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Proponer solucion frente a los restrasos identificados Reply: No Aplica.
Note on AH156: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se presente un a avance a la vigencia de 6.56% que corresponde a:
Note on AI156: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ojo: Si se tiene una programaciòn para la vigencia de 7.48% y se avanzò en un 6.56% si hay retraso.
Note on AJ156: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Al haber retraso, si debe diligenciar una solución planteada
Note on AI158: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se evidencia un retraso pues para la vigencia se programó 11.94% y se ejecutó 11.13%. por favor explicar
Note on AJ158: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por favor frente al retraso indicar una solución
Note on AI196: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Sino hubo retrasos indicarlo o colocar "No Aplica" Reply: Se diligencia con N/A
Note on AJ196: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por favor diligenciar Reply: Se diligencia con N/A
Note on AH198: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Entre enero y mayo se avanzó en un 8.04% que corresponde a: ...
Note on AH238: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para la actividad a corte 31 de diciembre se reporto un avance de 50% pero con lo reportado en este trimestre, no daría 100% sino 92.50. Por otro lado es necesario confirmar si ya la actividad se puede dar como finalizada por cumplimiento Reply: A pesar que se reporta un avance de 100%, esto esta representado sobre la programacion de la obra. Sin embargo aun faltan actividades por desarrollar para entregar a satisfaccion la obra, por ese motivo la acitividad no se reporta como cumplida aun.
Note on AI238: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por favor diligenciar
Note on AJ238: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por favor diligenciar Reply: Se diligencia N/A
Note on AH240: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Entre marzo y abril?. dice "con un avance de 18.18% frente al 6.03% pero no encuentro esas cifras". Validar posible reprogramaciòn?
Note on AH280: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ajustar "Con corte a marzo se tiene un avance acumulado de 0.85%" Reply: Se ajusta al inicio del parrafo
Note on AI280: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por favor diligenciar Reply: Se diligencia N/A
Note on AJ280: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: por favor diligenciar Reply: Se diligencia N/A
Note on AH282: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Al 31 de marzo?. Ojo como esta actividad tiene rezago se debe tener en cuenta para la descripción lo de 2024
Note on AI282: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: pese a que se ha ejecutado en la vigencia, esta actividad tiene rezago.
Note on AJ282: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: se debe sugerir solucion planteada
Note on AI284: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para la vigencia a corte de julio se programo 10% y se ha ejecutado 4.20% por favor indicar los retrasos
Note on AI322: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Por favor diligenciar Reply: Se registra N/A
Note on R326: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No me deja editar, el valor ejecutado corresponde a 1% Reply: Listo Jose Nelson ya puede editar Por favor en el descriptor es de "Enero a Julio"
Note on AI327: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @heiner.velez@ambientebogota.gov.co debería haber descripcion de retraso

## CRONOGRAMA DE TAREAS_V
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [6 empty] | Versión:17
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8007- Fortalecimiento Institucional para la gestión ambiental Bogotá D.C.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Proyecto | LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA TAREA | AÑO | Mes número | Mes | PONDERACIÓN VERTICAL MES A MES VIGENCIA PROGRAMADO | PONDERACIÓN VERTICAL MES A MES VIGENCIA EJECUTADO | PONDERACIÓN PORCENTUAL POR ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PORCENTUAL POR CRONOCRAMA DE TAREAS | AVANCES Y LOGROS
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2024 | 7 | Julio | 1.47% | 1.47% | 0.2695% | 0.2695% | "La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de julio de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: • Charla "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" el 3 jul 2024 • Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios • Visita de Ramo • Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” • Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA • Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen • Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental • Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto • "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo • Acondicionamiento fisico - publicación • Visita de la cooperativa para el bienestar social - COPEBIS • Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2024 | 8 | Agosto | 1.5% | 1.5% | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.5% | 1.5% | 0.2695% | 0.2695% | "La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de agosto de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2024 | 10 | Octubre | 1.5% | 1.5% | 0.2695% | 0.2695% | "La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de octubre de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.5% | 1.5% | 0.2695% | 0.2695% | "La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de noviembre de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas ► Cierre de Gestion con el evento Florecita Rockera para los colaboradores de la Entidad.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.5% | 1.5% | 0.2695% | 0.2695% | "La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de diciembre de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas ► Cierre de Gestion con el evento Florecita Rockera para los colaboradores de la Entidad. ► Entrega de obsequio por el concurso de halloween ganadores segundo puesto Be movies la pelicula que representarón ► Entrega de ancheta navideñas para 128 funcionarios
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.2695% | 0.2695% | La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de enero de 2025, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Reservas: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Fondo Nacional del Ahorro, Proexequial, Davivienda, Copebis, Av Villas, Ramo, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Actividades alusivas al día sin carro entrega de souvenirs, pausa activa, capacitación sobre movilidad sostenible.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2025 | 2 | Febrero | 2% | 2% | 0.2695% | 0.2695% | La Secretaría Distrital de Ambiente, al 28 de febrero de 2025, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Reservas: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Fondo Nacional del Ahorro, Proexequial, Davivienda, Copebis, Av Villas, Ramo, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Actividades alusivas al día sin carro entrega de souvenirs, pausa activa, capacitación sobre movilidad sostenible. Vigencia: ► Visitas Informativas (FNA, Proexequial, Banco Davivienda, Copebis, Banco AV Villas, Banco Bogotá, Compensar): Jornadas de información mediante stands para ofrecer a los colaboradores acceso a servicios y productos financieros y de bienestar. ► Condolencias (Yeime Salamanca y Oswaldo Matín): Envío de detalles florales (orquídeas) como muestra de solidaridad por el fallecimiento de sus familiares. ► Visita Ramo (3/2/25): Feria de productos con descuentos para colaboradores, en conjunto con Tú Lonchera. ► Día sin carro (6/2/25): Actividades de movilidad sostenible, entrega de souvenirs y pausas activas para quienes usaron medios alternativos como bicicleta o patineta.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2025 | 3 | Marzo | 2% | 2% | 0.2695% | 0.2695% | En el marco de la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de marzo de 2025 ha desarrollado diversas actividades en beneficio de sus colaboradores. Plan de Bienestar Se realizaron visitas informativas de entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Proexequial, Davivienda, Copebis, Av Villas y Ramo, ofreciendo información y beneficios sobre sus servicios. Además, en el marco del Día sin Carro (6/2/25), se entregaron souvenirs, se realizaron pausas activas y capacitaciones sobre movilidad sostenible. Actividades Destacadas • Visitas informativas: Jornadas con entidades financieras y de bienestar como FNA, Proexequial, Banco Davivienda, Copebis, Banco AV Villas, Banco de Bogotá y Compensar. • Condolencias: Envió de arreglos florales en solidaridad con colaboradores por el fallecimiento de familiares. • Ferias y eventos: Feria de productos con descuentos (Ramo, 3/2/25) y Feria de Emprendimiento (12/3/25), promoviendo el comercio entre servidores. • Salud y bienestar: Envió de detalle por incapacidad a la funcionaria Gladys López (8/3/25). • Visitas corporativas: Stands informativos de EMMI (4/3/25) y Copebis (26/3/25). Fechas Especiales y Eventos • Día de la Mujer (5/3/25): Se organizaron la conferencia "Política de Trabajo Decente con Enfoque de Género y Brecha Salarial" y el taller "Un Encuentro Contigo Misma" liderado por SURA. • Miércoles de Ceniza (5/3/25): Celebración litúrgica para el inicio de la cuaresma. • Caminata Ecológica (6/3/25): "Mujeres y Naturaleza: Caminata por la Vida", en el Humedal Santa María del Lago, para promover el bienestar y la conciencia ambiental. Estas actividades fortalecen el bienestar de los servidores y fomentan una cultura organizacional basada en la solidaridad, la inclusión y el desarrollo integral del talento humano.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2025 | 4 | Abril | 2% | 2% | 0.2695% | 0.2695% | En el marco de la implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la Secretaría Distrital de Ambiente ha desarrollado diversas actividades orientadas al bienestar y fortalecimiento del talento humano. Dentro del Plan de Bienestar, se organizaron visitas informativas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Proexequial, Davivienda, Copebis, Av Villas, Ramo, On-Vacation (08/04) y Cooperativa JFK (24/04), mediante stands que ofrecieron información y acceso a sus servicios. En el Día sin Carro (06/02) se promovieron hábitos sostenibles con pausas activas, entrega de souvenirs y charlas de movilidad. Se destacan jornadas con entidades financieras y de bienestar, envío de arreglos florales como muestra de solidaridad, ferias como la de productos (03/02) y la de emprendimiento (12/03), así como detalles por salud a colaboradores. Se contó con la participación de EMMI (04/03) y Copebis (26/03) en actividades corporativas. Durante marzo, se conmemoró el Día de la Mujer (05/03) con conferencias sobre trabajo decente y equidad, y se promovió el bienestar ambiental con una caminata ecológica (06/03). También se celebró el Miércoles de Ceniza. El Día Mundial de la SST (22/04) incluyó campañas visuales, actividades de autocuidado y masajes relajantes. Finalmente, en la Semana Sindical se realizaron encuentros de integración y formación en derechos sindicales, laborales y ambientales, destacando el Brunch Sindical (24/04) y la salida Ecosindical (24-25/04). Estas acciones fortalecen la cultura organizacional, la inclusión y el desarrollo integral del talento humano.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2025 | 5 | Mayo | 2% | 2% | 0.2695% | 0.2695% | En el marco de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la Secretaría Distrital de Ambiente ha desarrollado diversas acciones enfocadas en el bienestar integral y fortalecimiento de su equipo. En el primer semestre de 2025, se realizaron visitas informativas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Davivienda, Compensar, Colsanitas, Copebis, entre otras, a través de stands que ofrecieron orientación sobre sus servicios. Se promovieron hábitos sostenibles en el Día sin Carro, se celebraron fechas significativas como el Día de la Mujer, el Día de la Secretaría, la conmemoración sindical y el Día del Conductor, con actividades que incluyeron conferencias, caminatas ecológicas, ferias, brunch sindical y bingo distrital. En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se impulsaron campañas de autocuidado. También se desarrollaron espacios de salud preventiva como tamizajes cardiovasculares y charlas sobre hábitos saludables, así como experiencias de bienestar emocional en el Día de la Felicidad Laboral. La charla “Diversidad e Inclusión en el sector público”, y la estrategia “TransMi te conecta”, reflejan el compromiso institucional con la equidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la cultura organizacional.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2025 | 6 | Junio | 2% | 2% | 0.2695% | 0.2695% | En el marco de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la Secretaría Distrital de Ambiente adelantó durante el primer semestre de 2025 diversas acciones enfocadas en el bienestar integral y fortalecimiento de su equipo. Se llevaron a cabo visitas informativas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Davivienda, Compensar, Colsanitas y Copebis, mediante stands que ofrecieron orientación sobre sus servicios. Se celebraron fechas especiales como cumpleaños, Día del Padre, Día de la Mujer, Día de la Secretaría y Día del Conductor, con entrega de obsequios, bonos, caminatas ecológicas, ferias y espacios de integración como el bingo distrital y el brunch sindical. Se promovieron hábitos sostenibles con el Día sin Carro y el Día Mundial de la Bicicleta, reconociendo a quienes optan por medios de transporte alternativos. En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se impulsaron campañas de autocuidado, charlas sobre hábitos saludables y jornadas de bienestar emocional como el Día de la Felicidad Laboral. Se organizaron actividades como la Feria Gastronómica Saludable, la Feria EPS y Pensiones, y la Copa Ambiental de fútbol mixto. Además, se socializó el subsidio para educación no formal y se desarrolló una exitosa jornada de adopción animal junto al IDPYBA, con charla sobre bienestar mental al adoptar. Estas iniciativas reflejan el compromiso institucional con la equidad, la sostenibilidad y la construcción de una cultura organizacional sólida y humana.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2025 | 7 | Julio | 2% | 2% | 0.2695% | 0.2695% | En el marco de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la Secretaría Distrital de Ambiente ejecutó de enero a julio de 2025 diversas acciones orientadas al bienestar, la integración y el fortalecimiento institucional. Se realizaron visitas informativas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Davivienda, Compensar, Colsanitas, Copebis y Ramo, mediante stands que ofrecieron orientación y beneficios. Se celebraron fechas especiales como el Día de la Mujer, del Padre, del Conductor, cumpleaños y jubilaciones, con actividades como brunchs, ferias, caminatas ecológicas, bingos, misas y entrega de detalles. Se impulsaron hábitos sostenibles con el Día sin Carro y el Día Mundial de la Bicicleta, y se promovió el autocuidado a través de jornadas de bienestar emocional, la Feria Gastronómica Saludable y la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Se desarrollaron espacios de formación como la charla sobre la reforma pensional y el taller de mentalidad de crecimiento, así como actividades deportivas como la Copa Ambiental y torneos de bolos. Se socializó el subsidio para educación no formal y se llevó a cabo la séptima convocatoria del FEDHE. Además, se organizó una jornada de adopción animal junto al IDPYBA, fortaleciendo la conexión entre el bienestar mental y el cuidado de los animales. Estas acciones reafirman el compromiso con una cultura organizacional humana, equitativa y sostenible.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2025 | 8 | Agosto | 2% | 2% | 0.2695% | 0.2695% | En el marco de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la Secretaría Distrital de Ambiente adelantó entre enero y septiembre de 2025 acciones integrales orientadas al bienestar, la integración y el fortalecimiento institucional. Se realizaron visitas informativas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Davivienda, Compensar, Colsanitas, Copebis, Ramo y la Cooperativa JFK, mediante stands que ofrecieron orientación y beneficios a los servidores. Se celebraron fechas especiales como el Día de la Mujer, del Padre, del Conductor, cumpleaños y jubilaciones, con actividades de integración como brunchs, ferias, caminatas ecológicas, bingos, misas y entrega de detalles. También se desarrolló una salida recreativa con la población prepensionada en Fusagasugá como reconocimiento y acompañamiento a quienes están próximos a pensionarse. En materia de hábitos sostenibles y autocuidado, se impulsaron iniciativas como el Día sin Carro, el Día Mundial de la Bicicleta, la Feria Gastronómica Saludable, jornadas de bienestar emocional y la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, complementadas con la Semana de la Salud. Asimismo, se ofrecieron espacios de formación mediante charlas sobre la reforma pensional y talleres de mentalidad de crecimiento, junto con actividades deportivas como la Copa Ambiental y torneos de bolos. Se socializó el subsidio para educación no formal, se realizó la séptima convocatoria del FEDHE y se organizó una jornada de adopción animal junto al IDPYBA. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con una cultura organizacional humana, equitativa y sostenible.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2025 | 9 | Septiembre | 2% | 2% | 0.2695% | 0.2695% | En el marco de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la Secretaría Distrital de Ambiente adelantó entre enero y septiembre de 2025 acciones orientadas al bienestar, la integración y el fortalecimiento institucional. Se realizaron visitas informativas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Davivienda, Compensar, Colsanitas, Copebis, Ramo y la Cooperativa JFK, quienes ofrecieron a los servidores orientación y beneficios mediante stands informativos. Se celebraron fechas especiales como el Día de la Mujer, del Padre, del Conductor, cumpleaños y jubilaciones, con actividades de integración como ferias, caminatas ecológicas, bingos, misas y entrega de detalles. Asimismo, se desarrolló una salida recreativa con la población prepensionada en Fusagasugá como reconocimiento a su trayectoria institucional. En el componente de autocuidado y hábitos sostenibles se impulsaron iniciativas como el Día sin Carro, el Día Mundial de la Bicicleta y la Semana de la Salud, que incluyó pausas activas, tamizajes, talleres sobre fibromialgia, colesterol, cocina saludable, imagen personal, cáncer de mama y gástrico, además de charlas sobre cuidado menstrual y actividades de bienestar emocional. De igual forma, se realizaron jornadas deportivas como la Copa Ambiental y torneos de bolos, se socializó el subsidio de educación no formal, se llevó a cabo la séptima convocatoria del FEDHE y una jornada de adopción animal en articulación con el IDPYBA. Estas acciones fortalecen una cultura organizacional humana, equitativa y sostenible.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2025 | 10 | Octubre | 2% | 2% | 0.2695% | 0.2695% | Se adelantó múltiples actividades de bienestar orientadas a la integración, reconocimiento y salud mental de los servidores públicos. El 1 de octubre se realizó la conmemoración del Día del Servidor Público; del 8 al 10 de octubre se desarrollaron las Vacaciones Recreativas dirigidas a las familias de los funcionarios; el 23 de octubre se llevó a cabo el Torneo de Bolos como actividad de integración; y el 31 de octubre se celebró Halloween con participación activa de las dependencias. Durante el mes también se realizó la entrega de detalles de cumpleaños a los funcionarios, en el marco del programa de reconocimiento institucional."
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2025 | 11 | Noviembre | 2% | 2% | 0.2695% | 0.2695% | "Durante noviembre se desarrollo una agenda de formación y acciones del SG-SST. En total se ejecutaron 11 programas de capacitación con 140 participantes, abordando temas como inglés funcional, lenguaje claro, inducción institucional, conflicto de intereses y antisoborno, transformación digital, diversidad e inclusión, paz total y diplomados temáticos con la UNAL. Las actividades con mayor asistencia fueron la charla de conflicto de intereses (45 participantes) y la inducción institucional (38 participantes). En, el SG-SST avanzó en la elaboración de formatos técnicos y la gestión precontractual para inspección de equipos de protección contra caídas y recarga de extintores. Se realizaron capacitaciones en emergencias químicas, inspecciones de riesgo químico y no se registraron accidentes laborales. Las actividades de bienestar incluyeron 57 participaciones en gimnasio y en pausas activas, el torneo interno de fútbol con 120 participantes, dos sesiones de Ambiente Deportivo con 97 asistentes y el torneo de tenis de mesa con 43 jugadores. También se efectuó una salida de integración para teletrabajadores y una campaña por el Día Mundial de la Diabetes. En salud ocupacional se practicaron 56 exámenes médicos, se realizaron 17 inspecciones de puestos de trabajo, 25 escuelas terapéuticas y una charla preventiva para 57 personas. El componente psicosocial adelantó acompañamientos, talleres y acciones de sensibilización, fortaleciendo el clima y el bienestar organizacional."
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2025 | 12 | Diciembre | 2% | 2% | 0.2695% | 0.2695% | se realizó la socialización del programa con el acompañamiento del asesor de Tareas de Alto Riesgo de la ARL Sura, con el fin de reforzar el conocimiento de los lineamientos y medidas preventivas aplicables. En cuanto al Programa de Manejo Seguro de Sustancias Químicas, se llevó a cabo su socialización, enfatizando los lineamientos para la gestión integral de sustancias químicas bajo el SGA, promoviendo prácticas seguras y el adecuado manejo de riesgos asociados. De igual forma, se socializó el Programa de Gestión de Espacios Confinados con apoyo del asesor de Tareas de Alto Riesgo de la ARL Sura, orientado a la identificación, evaluación y control de riesgos en este tipo de labores. Respecto al Plan de Emergencias, se efectuó la entrega de extintores al proveedor Sociedad Camell Extintores Ltda. para su recarga, en cumplimiento del contrato SDA-20251541. Asimismo, se remitió el Plan de Emergencias del Parque Ecológico Distrital Entre Nubes, se solicitaron los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato SDA-20251522 y se enviaron al área de Almacén las remisiones y características técnicas de los elementos adquiridos. Finalmente, no se registraron incidentes ni accidentes laborales.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.2695% | 0.2695% | Se realizarón actividades tales como la socialización del incentivo del viernes feliz (07 enero) celebración despedida para una servidora que se retira por pensión (30 enero), sesión informativa sobre pensión, historia laboral Seguridad Social en Pensiones, dirigida a funcionarios de la entidad (27 enero)
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2026 | 2 | Febrero | 2.09% | 2.09% | 0.2695% | 0.2695% | se desarrollaron diversas actividades orientadas al bienestar institucional y al fortalecimiento de espacios informativos para los funcionarios de la entidad. El 2 de febrero se realizó la socialización del incentivo institucional “Viernes Feliz”, iniciativa que promueve una jornada continua un viernes al mes, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., previa concertación con los jefes de cada área para garantizar la continuidad en la prestación del servicio a la ciudadanía. El 5 de febrero, en el marco del Día sin carro y sin moto, se llevaron a cabo actividades orientadas a promover el uso de medios de transporte sostenibles y fomentar hábitos de movilidad responsable, complementadas con ejercicios de estiramiento y pausas activas. En la misma fecha se desarrolló la segunda sesión informativa sobre historia laboral y seguridad social en pensiones, dirigida a funcionarios de la entidad en modalidad virtual y presencial, la cual continuó el 12 de febrero con su tercera sesión. Adicionalmente, el 11 de febrero se realizó una feria de servicios en articulación con la caja de compensación familiar Compensar, en la cual se brindó información sobre servicios de vivienda, educación superior, planes complementarios y medicina prepagada. Posteriormente, el 18 de febrero se llevó a cabo la celebración de la eucaristía correspondiente al miércoles de ceniza, generando un espacio de reflexión institucional. Finalmente, el 25 de febrero se realizó una clase de pilates dirigida a los funcionarios, orientada a promover hábitos de vida saludable y el bienestar físico.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2026 | 3 | Marzo | 2.09% | 2.09% | 0.2695% | 0.2695% | Se realizaron las siguientes actividades: Taller denominado Ho"oponopono (05 marzo), Taller de Gestión al cambio, organizado para la Dirección de Talento Humano 813 marzo), Encuentro de Teletrabajadores – Espacio de participación y aprendizaje 817 marzo), Asesoria de los servicios de compensar - Plataforma - Bienestar a la carta- Introducción de la plataforma (17 marzo), En el marco de la conmemoración del Día del Hombre taller sanando vivencias (19 marzo)
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2026 | 4 | Abril | 2.09% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2026 | 5 | Mayo | 2.09% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2026 | 6 | Junio | 2.09% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2026 | 7 | Julio | 2.09% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2026 | 8 | Agosto | 2.09% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.09% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2026 | 10 | Octubre | 2.09% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.09% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.1% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2027 | 2 | Febrero | 4.18% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2027 | 3 | Marzo | 4.18% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2027 | 4 | Abril | 4.18% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2027 | 5 | Mayo | 4.18% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2027 | 6 | Junio | 4.18% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2027 | 7 | Julio | 4.18% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2027 | 8 | Agosto | 4.18% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2027 | 9 | Septiembre | 4.18% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2027 | 10 | Octubre | 4.18% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2027 | 11 | Noviembre | 4.18% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,1 EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 2027 | 12 | Diciembre | 4.23% |  | 0.2695% | 0.2695%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.07619% | 0.07619% | La Entidad se encuentra en la fase precontractual para la contratacion del servicio de capacitacion no formal a los servidores publicos.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2024 | 8 | Agosto | 0% | 0% | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2024 | 9 | Septiembre | 2.27% | 0.91% | 0.07619% | 0.07619% | La Entidad se encuentra en la fase precontractual para la contratacion del servicio de capacitacion no formal a los servidores publicos. El cual esta programado para iniciar en septiembre 2024.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2024 | 10 | Octubre | 2.27% | 1% | 0.07619% | 0.07619% | Se iniciaron los diplomados de Competitividad, innovacion y ciudades sostenibles; Competencias comportamentales, resilencia y resolucion de conflictos con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2024 | 11 | Noviembre | 2.27% | 1% | 0.07619% | 0.07619% | Se iniciaron los diplomados de Competitividad, innovacion y ciudades sostenibles; Competencias comportamentales, resilencia y resolucion de conflictos con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2024 | 12 | Diciembre | 2.27% | 6.17% | 0.07619% | 0.07619% | Se culminaron los diplomados de Competitividad, innovacion y ciudades sostenibles; Competencias comportamentales, resilencia y resolucion de conflictos con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.07619% | 0.07619% | Para el mes de enero no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.07619% | 0.07619% | Para el mes de febrero no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.07619% | 0.07619% | En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, durante el mes de marzo de 2025 se desarrollaron diversos programas de capacitación dirigidos a los servidores públicos, en alianza con entidades académicas y organismos internacionales. Se finalizaron dos diplomados en el marco del Contrato Interadministrativo con la UNAD: “Apropiación y uso de la tecnología” y “Preparación para el cambio y nuevos proyectos de vida”, con la participación de 12 funcionarios y una inversión de $19.200.000. En cuanto a actividades sin costo, se destaca el evento Code4Dev del Banco Interamericano de Desarrollo, donde seis participantes conocieron la plataforma MapaInversiones, útil para fortalecer la transparencia en la gestión pública. Asimismo, se realizó el Taller “Inteligencia Artificial en la Administración Pública: De la teoría a la práctica”, con la participación de 14 personas, promovido por la Secretaría General, el Servicio Civil Distrital y Ágata. Por otra parte, se socializó la convocatoria al curso “Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción”, con una participación destacada de 44 servidores. Finalmente, se presentó la oferta de cursos y diplomados del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), con becas del 100%, dentro de los cuales se destacan el Diplomado en Construcción Sostenible y el Curso de Certificación Profesional Envision, sumando 23 participantes. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con la formación continua del talento humano, impulsando competencias estratégicas para una gestión pública moderna, ética y sostenible.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2025 | 4 | Abril | 0% | 0% | 0.07619% | 0.07619% | En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, durante marzo y abril de 2025, la SDA desarrolló múltiples programas de capacitación para fortalecer las competencias de los servidores públicos. En marzo, se finalizaron dos diplomados con la UNAD sobre tecnología y cambio personal, con 12 participantes y una inversión de $19.200.000. Además, se realizaron actividades sin costo como el evento Code4Dev del BID (6 asistentes) y un taller sobre inteligencia artificial en la administración pública (14 asistentes). También se socializó el curso sobre integridad y lucha contra la corrupción, con 44 participantes, y se promovieron cursos con becas del CCCS en construcción sostenible y certificación Envision (23 asistentes). Durante abril, como parte del proyecto 8007, se adelantaron capacitaciones gratuitas sobre supervisión de contratos (34 participantes), teletrabajo (10), inteligencia artificial generativa (29), diplomacia científica (6), y comunicación asertiva (9). Además, se desarrolló una jornada de investigación sobre IA, clima y movilidad (1 participante) y se certificaron 46 servidores en el curso de integridad y lucha contra la corrupción. Estas acciones reflejan el compromiso de la entidad con una gestión pública moderna, ética y sostenible.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2025 | 5 | Mayo | 2.4% | 2.4% | 0.07619% | 0.07619% | En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) fortaleció durante marzo, abril y mayo de 2025 las competencias del talento humano mediante una oferta variada de programas de capacitación. En marzo, se culminaron dos diplomados con la UNAD sobre tecnología y cambio personal (12 participantes, $19.200.000 de inversión), y se desarrollaron actividades gratuitas como el evento Code4Dev del BID (6 asistentes), un taller sobre inteligencia artificial en la gestión pública (14), y un curso sobre integridad y lucha contra la corrupción (44). También se promovieron cursos con becas del CCCS en construcción sostenible y certificación Envision (23). En abril, en el marco del proyecto 8007, se ofrecieron capacitaciones gratuitas sobre supervisión de contratos (34), teletrabajo (10), IA generativa (29), diplomacia científica (6), comunicación asertiva (9), y una jornada de investigación sobre IA, clima y movilidad (1); además, 46 servidores fueron certificados en integridad y lucha contra la corrupción. En mayo se realizaron ocho actividades formativas, entre ellas cursos y charlas sobre IA generativa, diversidad e inclusión, mapas de conocimiento, y una nueva jornada de inducción institucional, con un total de 72 participantes. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con una gestión pública moderna, ética, inclusiva y orientada al conocimiento.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2025 | 6 | Junio | 2.8% | 2.8% | 0.07619% | 0.07619% | En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) fortaleció entre enero y junio de 2025 las competencias del talento humano mediante una oferta variada de programas de formación. En marzo se culminaron dos diplomados con la UNAD sobre tecnología y cambio personal (12 participantes, $19.200.000), y se desarrollaron espacios gratuitos como Code4Dev del BID (6 asistentes), inteligencia artificial en la gestión pública (14), integridad y lucha contra la corrupción (44), y cursos del CCCS sobre construcción sostenible y certificación Envision (23). En abril, en el marco del proyecto 8007, se ofrecieron capacitaciones gratuitas en supervisión de contratos (34), teletrabajo (10), IA generativa (29), diplomacia científica (6), comunicación asertiva (9) y una jornada de investigación en IA, clima y movilidad (1). También se certificaron 46 servidores en integridad. En mayo, 72 servidores participaron en actividades formativas sobre IA, inclusión, mapas de conocimiento y jornada de inducción institucional. En junio se realizaron 9 capacitaciones con 79 asistentes, destacando temas como inglés de negocios, inclusión, violencia de género, lenguaje claro y co-creación. Además, se socializaron convocatorias de becas y formación ofrecidas por FRADEC, UNIR y la ESAP. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con una gestión pública ética, moderna y orientada al conocimiento.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2025 | 7 | Julio | 2.8% | 2.8% | 0.07619% | 0.07619% | En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, la Secretaría Distrital de Ambiente fortaleció entre enero y julio de 2025 las competencias de su talento humano mediante una amplia oferta de formación. En marzo se culminaron dos diplomados con la UNAD sobre tecnología y cambio personal (12 participantes), y se accedió a programas gratuitos como Code4Dev del BID, inteligencia artificial en la gestión pública, integridad y lucha contra la corrupción, y cursos del CCCS sobre sostenibilidad y certificación Envision. En abril, a través del proyecto 8007, se ofrecieron capacitaciones gratuitas en supervisión de contratos, teletrabajo, IA generativa, diplomacia científica y comunicación asertiva, así como una jornada de investigación en IA, clima y movilidad. En mayo, 72 servidores participaron en actividades sobre IA, inclusión, mapas de conocimiento y jornada de inducción. En junio se realizaron nueve capacitaciones con 79 asistentes en temas como inglés de negocios, lenguaje claro, violencia de género e inclusión. En julio se desarrollaron 10 espacios formativos, con 229 participantes, entre ellos cursos en liderazgo, contratación estatal, gestión del cambio, archivo, intraemprendimiento y gerencia de proyectos bajo estándares PMI. También se socializaron convocatorias de formación y becas con entidades como FRADEC, UNIR, ESAP y el programa “Parche Distrito”. Estas acciones consolidan una gestión pública ética, moderna y basada en el conocimiento.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2025 | 8 | Agosto | 2.8% | 2.8% | 0.07619% | 0.07619% | "Se elaboró y ajustó la ficha técnica para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición contemplados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Dicho documento incluye la identificación detallada de los equipos a intervenir, la recopilación de antecedentes sobre su funcionamiento, la revisión de la normativa aplicable y la definición de los requerimientos técnicos para garantizar su adecuada operación. Actualmente, la ficha se encuentra en revisión por parte de la Subdirección Contractual. De manera paralela, se avanzó en la estructuración del proceso contractual para la adquisición de señalética institucional, consolidando las necesidades de señalización por sede y estableciendo los requerimientos técnicos correspondientes. La ficha técnica ajustada se encuentra en revisión ante la Dirección de Gestión Corporativa (DGC). Estas acciones permiten fortalecer la planeación y ejecución de los procesos contractuales, optimizar la operatividad institucional y contribuir al cumplimiento de los objetivos del PIGA. Durante agosto de 2025 se ejecutaron siete programas de capacitación con un total de 32 participantes, destacándose el Seminario de Innovación Tecnológica en archivos, que contó con 15 asistentes. Asimismo, se adelantó la socialización de la convocatoria “Diagnóstico del Sello en Igualdad de Género”, dirigida a 95 participantes de la SDA."
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2025 | 9 | Septiembre | 2.8% | 2.8% | 0.07619% | 0.07619% | En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, la Secretaría Distrital de Ambiente fortaleció entre enero y septiembre de 2025 las competencias de su talento humano mediante una amplia oferta de formación. En marzo se culminaron dos diplomados con la UNAD sobre tecnología y cambio personal (12 participantes) y se accedió a programas gratuitos como Code4Dev del BID, inteligencia artificial en la gestión pública, integridad y lucha contra la corrupción, y cursos del CCCS sobre sostenibilidad y certificación Envision. Durante abril, a través del proyecto 8007, se ofrecieron capacitaciones gratuitas en supervisión de contratos, teletrabajo, IA generativa, diplomacia científica y comunicación asertiva, además de una jornada de investigación sobre IA, clima y movilidad. En mayo, 72 servidores participaron en actividades de inteligencia artificial, inclusión, mapas de conocimiento e inducción institucional. En junio se desarrollaron nueve capacitaciones con 79 asistentes en temas como inglés de negocios, lenguaje claro, violencia de género e inclusión. En julio se realizaron diez espacios formativos con 229 participantes, enfocados en liderazgo, contratación estatal, gestión del cambio, archivo, intraemprendimiento y gerencia de proyectos bajo estándares PMI. En agosto se ejecutaron cinco programas con 240 participantes, destacando el Curso de Gestión Documental (206 asistentes) y el Foro Internacional El Tiempo de las Mujeres – Género y Construcción de Ciudad. Asimismo, se socializaron convocatorias de formación y becas con FRADEC, UNIR, ESAP y el programa Parche Distrito, consolidando una gestión pública ética, moderna y basada en el conocimiento.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2025 | 10 | Octubre | 2.8% | 2.8% | 0.07619% | 0.07619% | "Durante el mes de octubre de 2025 se desarrollaron nueve programas de capacitación institucional, en los cuales participaron 58 servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Entre las acciones formativas destacadas se encuentran el curso Business English Mastery, con la mayor participación (26 asistentes), así como espacios orientados al fortalecimiento técnico y misional como el Seminario Internacional de Gestión Jurídica y Derecho Público, el Diplomado en Territorio, Vida y Ambiente, y diversas formaciones del Programa Institucional de Capacitación (PIC–UNAL) relacionadas con transformación digital, diversidad, ética pública y habilidades laborales. Paralelamente, la Dirección de Gestión Corporativa adelantó múltiples actividades de bienestar orientadas a la integración, reconocimiento y salud mental de los servidores públicos. El 1 de octubre se realizó la conmemoración del Día del Servidor Público; del 8 al 10 de octubre se desarrollaron las Vacaciones Recreativas dirigidas a las familias de los funcionarios; el 23 de octubre se llevó a cabo el Torneo de Bolos como actividad de integración; y el 31 de octubre se celebró Halloween con participación activa de las dependencias. Durante el mes también se realizó la entrega de detalles de cumpleaños a los funcionarios, en el marco del programa de reconocimiento institucional."
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2025 | 11 | Noviembre | 2.8% | 2.8% | 0.07619% | 0.07619% | "Durante noviembre se desarrollo una agenda de formación y acciones del SG-SST. En total se ejecutaron 11 programas de capacitación con 140 participantes, abordando temas como inglés funcional, lenguaje claro, inducción institucional, conflicto de intereses y antisoborno, transformación digital, diversidad e inclusión, paz total y diplomados temáticos con la UNAL. Las actividades con mayor asistencia fueron la charla de conflicto de intereses (45 participantes) y la inducción institucional (38 participantes). En, el SG-SST avanzó en la elaboración de formatos técnicos y la gestión precontractual para inspección de equipos de protección contra caídas y recarga de extintores. Se realizaron capacitaciones en emergencias químicas, inspecciones de riesgo químico y no se registraron accidentes laborales. Las actividades de bienestar incluyeron 57 participaciones en gimnasio y en pausas activas, el torneo interno de fútbol con 120 participantes, dos sesiones de Ambiente Deportivo con 97 asistentes y el torneo de tenis de mesa con 43 jugadores. También se efectuó una salida de integración para teletrabajadores y una campaña por el Día Mundial de la Diabetes. En salud ocupacional se practicaron 56 exámenes médicos, se realizaron 17 inspecciones de puestos de trabajo, 25 escuelas terapéuticas y una charla preventiva para 57 personas. El componente psicosocial adelantó acompañamientos, talleres y acciones de sensibilización, fortaleciendo el clima y el bienestar organizacional."
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2025 | 12 | Diciembre | 2.8% | 2.8% | 0.07619% | 0.07619% | Durante el periodo evaluado se desarrollaron ocho (8) capacitaciones institucionales orientadas al fortalecimiento de competencias, la formación integral y la apropiación de valores del servicio público, con una participación total de sesenta y ocho (68) servidores y colaboradores. Las actividades incluyeron la Tercera Jornada de Inducción, que concentró la mayor asistencia con treinta (30) participantes, así como diversos diplomados y espacios formativos adelantados en el marco del Programa de Integración Curricular (PIC) con la Universidad Nacional de Colombia, en temáticas como territorio, vida y ambiente; paz, memoria y derechos humanos; inclusión y diversidad en el sector público; transformación digital y cibercultura; probidad, ética e identidad de lo público; y fortalecimiento de habilidades y competencias. Adicionalmente, se realizó una capacitación en diálogo ciudadano. En conjunto, estas acciones evidencian el compromiso institucional con el desarrollo de capacidades técnicas, éticas y ciudadanas del talento humano, en coherencia con los objetivos de formación y mejoramiento continuo de la entidad.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.07619% | 0.07619% | En el mes de enero se dio continuidad al Diplomado en Territorio, Vida y Ambiente
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2026 | 2 | Febrero | 2.09% | 2.09% | 0.07619% | 0.07619% | Durante el mes de febrero de 2026 se desarrollaron dos jornadas de capacitación dirigidas a los servidores de la Secretaría Distrital de Ambiente, orientadas a fortalecer el conocimiento en materia de historia laboral y aspectos asociados al sistema de seguridad social en pensiones. Estas capacitaciones se realizaron los días 5 y 12 de febrero de 2026 y contaron con la participación de 33 servidores de la entidad.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2026 | 3 | Marzo | 2.09% | 2.09% | 0.07619% | 0.07619% | "1. Se realizó la Jornada de Inducción Institucional para los servidores que se posesionaron en el marco del proceso de Selección de Distrito 6 2. Se difundió la convocatoria para el curso de alta gerencia del estado Colombiano, para que todos los gerentes públicos de la entidad pudieran tomar el curso en el primer triemestre de 2026. En este sentido, se anota que, se solicitó a la ESAP la relación de los gerentes que finalizaron el proceso. 3. Se solicitó a los servidores que se posesionaron en modalidad ascenso y abierto y a los provisionales que se vincularon a la entidad , el desarrollo de los cursos obligatorios, a saber: Curso: Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que se encuentra publicado en el aula Virtual del Estado Colombiano en el siguiente enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad Curso: Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - Módulo I: Fundamentos del MIPG, disponible en la página de la función pública. Disponible en el enlace https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipg Curso: ""Prevención y atención a las violencias contra las mujeres y discriminación racial en el ámbito del trabajo de la Función Pública"" - disponible en la plataforma SIRECEC administrada por la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. Curso: Lenguaje Claro - disponible en la plataforma del Departamento Nacional de Planeación DNP en el siguiente enlace: https://escuelavirtual.dnp.gov.co/login/index.php - Estos mismos tienen plazo de entrega el 30 de abril de 2026,"
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2026 | 4 | Abril | 2.09% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2026 | 5 | Mayo | 2.09% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2026 | 6 | Junio | 2.09% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2026 | 7 | Julio | 2.09% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2026 | 8 | Agosto | 2.09% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2026 | 9 | Septiembre | 2.09% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2026 | 10 | Octubre | 2.09% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2026 | 11 | Noviembre | 2.09% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2026 | 12 | Diciembre | 2.09% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2027 | 2 | Febrero | 4.18% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2027 | 3 | Marzo | 4.18% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2027 | 4 | Abril | 4.18% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2027 | 5 | Mayo | 4.18% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2027 | 6 | Junio | 4.18% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2027 | 7 | Julio | 4.18% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2027 | 8 | Agosto | 4.18% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2027 | 9 | Septiembre | 4.18% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2027 | 10 | Octubre | 4.18% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2027 | 11 | Noviembre | 4.18% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1. FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | 1,2 REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | 2027 | 12 | Diciembre | 4.13% |  | 0.07619% | 0.07619%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.31% | 0.31% | No se promagramaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2024 | 8 | Agosto | 0% | 0% | 0.31% | 0.31% | Estas acciones no se encuentran programadas para la vigencia 2024
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2024 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.31% | 0.31% | Para periodo no se programaron actividades, estas iniciaran en el mes de septiembre de 2024.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2024 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.31% | 0.31% | Estas acciones no se encuentran programadas para la vigencia 2024
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2024 | 11 | Noviembre | 0% | 0% | 0.31% | 0.31% | Estas acciones no se encuentran programadas para la vigencia 2024
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2024 | 12 | Diciembre | 0% | 0% | 0.31% | 0.31% | Estas acciones no se encuentran programadas para la vigencia 2024
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.31% | 0.31% | Para el mes de enero no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.31% | 0.31% | Para el mes de febrero no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.31% | 0.31% | Para el mes de febrero no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2025 | 4 | Abril | 0% | 0% | 0.31% | 0.31% | Para el mes de marzo no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2025 | 5 | Mayo | 0% | 0% | 0.31% | 0.31% | Para el mes de mayo no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2025 | 6 | Junio | 0% | 0% | 0.31% | 0.31% | Para el mes de junio no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2025 | 7 | Julio | 24% | 15% | 0.31% | 0.31% | Durante el mes de julio de 2025, en el marco de la ejecución de los contratos SDA-CPS-20251346 y SDA-CPS-20251347, la Secretaría Distrital de Ambiente continuó fortaleciendo la infraestructura tecnológica institucional. Se gestionaron más de 130 casos a través de la Mesa de Servicio Aranda, incluyendo 67 bajo el contrato 1347 y más de 75 en el marco del contrato 1346, atendiendo incidentes y requerimientos relacionados con impresoras, equipos de cómputo, software, red y telefonía. Se realizaron más de 50 intervenciones técnicas, entre ellas mantenimientos preventivos y correctivos, cambio de periféricos como mouse, teclado y discos duros, así como ajustes en líneas telefónicas y configuración de software. Se prestó soporte en 27 solicitudes para habilitación de salas y 19 asistencias a auditorios, garantizando el funcionamiento de equipos audiovisuales. Además, se brindó acompañamiento técnico en el SuperCADE Suba para validar nuevas conexiones de red IFX. También se participó en reuniones de actualización de inventario y se apoyaron tareas administrativas como la redacción de actas y levantamiento de procedimientos técnicos. Estas acciones evidencian el compromiso institucional con la eficiencia operativa y la mejora continua de los servicios tecnológicos.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2025 | 8 | Agosto | 0% | 15% | 0.31% | 0.31% | Durante julio y agosto de 2025, en el marco de los contratos SDA-CPS-20251346 y SDA-CPS-20251347, la Secretaría Distrital de Ambiente avanzó en el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica institucional. A través de la Mesa de Servicio Aranda se gestionaron más de 300 casos entre incidentes y requerimientos, relacionados con equipos de cómputo, impresoras, software, red y telefonía, todos atendidos dentro de los tiempos establecidos. Se realizaron más de 110 intervenciones técnicas, incluyendo mantenimientos preventivos y correctivos, ajustes en impresoras, cambio de tóner, discos duros, teclados y mouse, configuración de software y actualización de sistemas operativos. Asimismo, se garantizó la operatividad de los equipos audiovisuales mediante más de 50 asistencias en salas y auditorios, y se brindó acompañamiento técnico en el SuperCADE Suba para validar las nuevas conexiones de red IFX. De igual forma, se participó en reuniones de actualización y validación de inventarios de equipos y se apoyaron tareas administrativas como la elaboración de actas y procedimientos técnicos. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con la eficiencia operativa, la mejora continua y la sostenibilidad de los servicios tecnológicos que respaldan la gestión misional de la Entidad.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2025 | 9 | Septiembre | 0% | 15% | 0.31% | 0.31% | Durante julio a septiembre de 2025, en el marco de los contratos SDA-CPS-20251346 y SDA-CPS-20251347, la Secretaría Distrital de Ambiente fortaleció la gestión de su infraestructura tecnológica institucional. A través de la Mesa de Servicio Aranda se gestionaron 257 casos entre incidentes y requerimientos, atendidos dentro de los tiempos establecidos, relacionados con equipos de cómputo, impresoras, software, red y telefonía. Se realizaron más de 190 intervenciones técnicas, incluyendo mantenimiento preventivo y correctivo, ajustes en impresoras, cambio de tóner, actualización de software, sustitución de periféricos y revisión de equipos en modalidad de teletrabajo. Asimismo, se efectuaron 65 asistencias en salas y auditorios para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas audiovisuales, y se brindó acompañamiento técnico en el SuperCADE Suba para la validación de las nuevas conexiones de red IFX. Se apoyó la actualización y validación de inventarios de equipos y periféricos, y se participó en reuniones de seguimiento sobre inventario, formatos y buenas prácticas de atención de casos. De igual forma, se brindó apoyo en la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante actividades técnicas y logísticas, reforzando la continuidad de los servicios tecnológicos. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con la eficiencia operativa, la mejora continua y la sostenibilidad de la infraestructura tecnológica que respalda la gestión misional de la Entidad.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2025 | 10 | Octubre | 25% |  | 0.31% | 0.31% | Durante el mes analizado se gestionó un volumen significativo de solicitudes asociadas a correspondencia, apoyo documental, requerimientos contractuales y operaciones internas. Se identificó una alta demanda de radicación, revisión y entrega de documentos provenientes de diversas dependencias, así como múltiples requerimientos logísticos relacionados con insumos, mobiliario y soporte a eventos institucionales. También se atendieron solicitudes de información para procesos contractuales y trámites jurídicos, así como peticiones ciudadanas orientadas a temas ambientales, que fueron canalizadas a las áreas técnicas. El análisis evidencia una marcada fragmentación de tareas y una operación altamente reactiva, lo que incrementa la carga operativa y el riesgo de reprocesos. Se recomienda fortalecer la trazabilidad mediante tableros de control, estandarizar solicitudes recurrentes, optimizar el flujo documental y definir criterios de priorización que permitan mejorar la eficiencia y reducir saturación operativa.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2025 | 11 | Noviembre | 0% | 0% | 0.31% | 0.31% | servicios de soporte por parte de las dependencias institucionales, concentrada principalmente en tres líneas operativas: soporte informático, impresos y digitalización, y el uso de salas y medios audiovisuales. La mayor proporción de casos correspondió a ajustes de Microsoft Office, fallas de equipos de cómputo, configuración de periféricos, asistencia para escáneres y actualización de sistemas, lo que refleja una carga significativa de atención técnica diaria. De manera complementaria, se gestionaron requerimientos de impresión, digitalización de documentos y apoyo para la preparación de insumos físicos. Asimismo, se atendieron múltiples solicitudes relacionadas con habilitación de salas, apoyo en presentaciones y montaje de recursos audiovisuales para reuniones y eventos institucionales. El análisis permite concluir que la operación presenta un volumen constante y recurrente de requerimientos, predominando las necesidades tecnológicas y logísticas esenciales para la continuidad administrativa. Se recomienda fortalecer la capacidad de respuesta, estandarizar procedimientos de soporte y optimizar los canales de registro para mejorar trazabilidad y eficiencia.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2025 | 12 | Diciembre | 0% | 4% | 0.31% | 0.31% | El análisis de los casos de soporte técnico para garantizar la continuidad operativa y el funcionamiento de las soluciones tecnológicas. En cuanto a la adecuación de equipos, las intervenciones permitieron verificar el estado físico y funcional de los dispositivos, identificando que, en casos, las novedades no correspondían al hardware sino a fallas en aplicativos, las cuales fueron escaladas asegurando trazabilidad y atención. Los ajustes de Microsoft Office concentran un volumen significativo lo que refleja la recurrencia de actividades asociadas a instalación, activación, configuración, corrección de conflictos con software alternativo y ajustes de perfiles. Estas acciones reestableciero el uso adecuado de las herramientas ofimáticas, garantizar el licenciamiento correcto y mejorar la experiencia del usuario final. se adelantó la adquisición de licencias de Google para el servicio de correo electrónico institucional, fortaleciendo la estabilidad, seguridad y disponibilidad de las comunicaciones oficiales. Se gestiono cambio de repuestos y traslado de equipos con validaciones posteriores que confirmaron el correcto funcionamiento. Las fallas de programa y de conectividad fueron atendidas con limpieza, reinstalación y configuración, permitiendo la normalización del servicio. La habilitación de salas y el préstamo de equipos audiovisuales y portátiles evidencian un soporte permanente, con alistamiento previo, acompañamiento durante su uso y verificación posterior.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.31% | 0.31% | Durante el primer mes de la vigencia se adelantaron las acciones correspondientes al análisis de necesidades en materia de tecnología, orientadas a identificar los requerimientos técnicos y operativos de las diferentes dependencias. Estas actividades permitieron evaluar el estado de las herramientas tecnológicas disponibles, detectar brechas frente a las necesidades institucionales y definir insumos técnicos para la planeación y priorización de futuras adquisiciones y acciones de fortalecimiento tecnológico, en coherencia con los objetivos de la entidad y la adecuada prestación de sus servicios.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2026 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.31% | 0.31% | Durante el periodo reportado, se adelantó un diagnostico de necesidades para la formulación de los procesos de contratación en terminos de eficiencia y capacidad de infraestructura tecnológica.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2026 | 3 | Marzo | 0% | 0 | 0.31% | 0.31% | Durante el periodo reportado no se registraron avances en la ejecución de las actividades de la meta. No obstante, se adelantaron acciones preparatorias clave, incluyendo el análisis de las necesidades de contratación tecnológica, con identificación de requerimientos prioritarios y condiciones técnicas. Así mismo, se gestionaron los trámites de traslado presupuestal y el ajuste de las necesidades inicialmente definidas, con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos y su adecuada asignación.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2026 | 4 | Abril | 5% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2026 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2026 | 6 | Junio | 10% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2026 | 7 | Julio | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2026 | 8 | Agosto | 10% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2026 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2026 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2027 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2027 | 4 | Abril | 6% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2027 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2027 | 6 | Junio | 10% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2027 | 7 | Julio | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2027 | 8 | Agosto | 10% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2027 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2. CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.31% | 0.31%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2024 | 8 | Agosto | 0% | 0% | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2024 | 9 | Septiembre | 0.5% | 0.5% | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2024 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2024 | 11 | Noviembre | 3% | 0% | 0.196% | 0.196% | Se estructuraron los estudios y documentos precontractuales para la adquisición de un cargador eléctrico, lo cual incluyó un análisis exhaustivo del sector para identificar el mercado objetivo. Se constató que, si bien hay varios proveedores en el mercado, ninguno de ellos cuenta con Registro Único de Proponentes (RUP), requisito indispensable para participar en convocatorias públicas. Por lo que, se recibe cotizacion solo de ENEL CODENSA. En el mes de octubre se publico el proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024, para la adquisicion de un cargador electrico. En el mes de noviembre se publicaron los Pliegos de Condiciones Definitivos del proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2024 | 12 | Diciembre | 2% | 0% | 0.196% | 0.196% | Se estructuraron los estudios y documentos precontractuales para la adquisición de un cargador eléctrico, lo cual incluyó un análisis exhaustivo del sector para identificar el mercado objetivo. Se constató que, si bien hay varios proveedores en el mercado, ninguno de ellos cuenta con Registro Único de Proponentes (RUP), requisito indispensable para participar en convocatorias públicas. Por lo que, se recibe cotización solo de ENEL CODENSA. En el mes de octubre se publicó el proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024, para la adquisición de un cargador eléctrico. En el mes de noviembre se publicaron los Pliegos de Condiciones Definitivos del proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024" En el mes de diciembre de 2024 se declaro desierto el proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024, por lo que, se publicará nuevamente el proceso en la vigencia 2025 para garantizar el cumplimiento de la actividad propuesta durante el cuatrienio.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.196% | 0.196% | Para el mes de enero no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.196% | 0.196% | Para el mes de febrero no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2025 | 3 | Marzo | 7.83% | 7.33% | 0.196% | 0.196% | Se proyectaron los documentos precontractuales, estudios previos y analisis de sector del proceso cuyo objeto corresponde a transporte y recoleccion de residuos.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2025 | 4 | Abril | 0% | 0% | 0.196% | 0.196% | Se realizó la ficha para la contratación del mantenimiento de equipos de medición relacionados en el PIGA, la identificación de los equipos que requieren ser intervenidos, la recopilación de información historica, revisión normativa aplicable y los requerimientos técnicos; para el contrato de adquisición de señaletica, se hizo la consolidación de las señales requeridas para las sedes y los requerimientos técnicos.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2025 | 5 | Mayo | 7.33% | 7.33% | 0.196% | 0.196% | Se elaboró la ficha técnica para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición relacionados en el PIGA, incluyendo la identificación de los equipos a intervenir, la recopilación de información histórica, la revisión de la normativa aplicable y la definición de los requerimientos técnicos. En cuanto al contrato para la adquisición de señalética, se consolidaron las necesidades de señalización por sede y se definieron los requerimientos técnicos correspondientes. Asimismo, se estructuraron los documentos del proceso de contratación, los cuales se encuentran actualmente en revisión por parte de la DGC.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2025 | 6 | Junio | 0% | 0% | 0.196% | 0.196% | Se elaboró y ajustó la ficha técnica para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición relacionados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Este documento incluye la identificación detallada de los equipos a intervenir, la recopilación de información histórica sobre su funcionamiento, la revisión de la normativa vigente y la definición de los requerimientos técnicos necesarios para su correcta operación. Actualmente, la ficha se encuentra en revisión por parte de la Subdirección Contractual. En paralelo, se avanzó en la estructuración del proceso contractual para la adquisición de señalética institucional, consolidando las necesidades de señalización por sede y definiendo los requerimientos técnicos asociados. Igualmente, se ajustó la ficha técnica correspondiente, la cual está en proceso de revisión por parte de la Dirección de Gestión Corporativa (DGC). Estas acciones buscan garantizar la adecuada planificación y ejecución de los procesos de contratación, fortaleciendo la operatividad institucional y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del PIGA.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2025 | 7 | Julio | 7.33% | 7.33% | 0.196% | 0.196% | Se elaboró y ajustó la ficha técnica para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición relacionados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Este documento incluye la identificación detallada de los equipos a intervenir, la recopilación de información histórica sobre su funcionamiento, la revisión de la normativa vigente y la definición de los requerimientos técnicos necesarios para su correcta operación. Actualmente, la ficha se encuentra en revisión por parte de la Subdirección Contractual. En paralelo, se avanzó en la estructuración del proceso contractual para la adquisición de señalética institucional, consolidando las necesidades de señalización por sede y definiendo los requerimientos técnicos asociados. Igualmente, se ajustó la ficha técnica correspondiente, la cual está en proceso de revisión por parte de la Dirección de Gestión Corporativa (DGC). Estas acciones buscan garantizar la adecuada planificación y ejecución de los procesos de contratación, fortaleciendo la operatividad institucional y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del PIGA.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2025 | 8 | Agosto | 0% | 0%% | 0.196% | 0.196% | Se elaboró y ajustó la ficha técnica para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición contemplados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Este documento incluye la identificación de los equipos a intervenir, la recopilación de antecedentes sobre su funcionamiento, la revisión normativa vigente y la definición de requerimientos técnicos para asegurar su óptima operación. Actualmente, se encuentra en revisión por parte de la Subdirección Contractual. De forma paralela, se avanzó en la estructuración del proceso contractual para la adquisición de señalética institucional, consolidando las necesidades por sede y estableciendo los requerimientos técnicos respectivos. La ficha técnica ajustada está en revisión por la Dirección de Gestión Corporativa (DGC). Estas acciones fortalecen la planeación y ejecución de los procesos de contratación, contribuyendo a la operatividad institucional y al cumplimiento de los objetivos del PIGA. Adicionalmente, se publicó en SECOP el evento de cotización para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición y para la adquisición de señalética institucional. Finalmente, se adjudicó el contrato para la adquisición de un cargador eléctrico, con un plazo de ejecución de cinco meses.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2025 | 9 | Septiembre | 7.33% | 5% | 0.196% | 0.196% | De enero a septiembre 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente elaboró y ajustó la ficha técnica para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición contemplados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. El documento incluyó la identificación de los equipos a intervenir, la recopilación de antecedentes sobre su funcionamiento, la revisión normativa aplicable y la definición de los requerimientos técnicos necesarios para garantizar su óptima operación. Actualmente, se encuentra en revisión por parte de la Subdirección Contractual. De manera paralela, se avanzó en la estructuración del proceso contractual para la adquisición de señalética institucional, consolidando las necesidades por sede y definiendo las especificaciones técnicas respectivas. La ficha técnica ajustada está en revisión por la Dirección de Gestión Corporativa (DGC). Asimismo, se ajustaron los estudios previos, fichas técnicas y demás documentos contractuales para ambos procesos, solicitando los respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y efectuando el ajuste de posición presupuestal. Adicionalmente, se publicaron en SECOP los eventos de cotización para el mantenimiento de los equipos de medición y la adquisición de señalética institucional. Finalmente, se adjudicó el contrato para la adquisición de un cargador eléctrico, con un plazo de ejecución de cinco meses, y en septiembre se aprobó el cronograma para su instalación. Estas acciones fortalecen la gestión contractual y contribuyen al cumplimiento de los objetivos del PIGA.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2025 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.196% | 0.196% | Se remitieron los estudios previos para el cargue en SIPSE para la contratación del mantenimiento de equipos de medición relacionados en el PIGA y para el contrato de adquisición de señaletica, se solicito ajuste de posición presupuestal para traslado de recursos.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2025 | 11 | Noviembre | 7.33% | 7.11% | 0.196% | 0.196% | Se reiteró solicitud para el trámite de traslado presupuestal y emisión de CDP para avance de los procesos de señaletica y mantenimiento de equipos de medición relacionados con el PIGA.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2025 | 12 | Diciembre | 7.35% | 9.9% | 0.196% | 0.196% | Se elaboraron y ajustaron los documentos precontractuales, incluyendo estudios previos, análisis del sector y fichas técnicas, para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición asociados al PIGA, así como para la adquisición de señalética institucional. Estos documentos incorporan la identificación de necesidades por sede, la recopilación de información histórica, la revisión de la normativa aplicable y la definición de los requerimientos técnicos necesarios para garantizar la correcta operación de los equipos y el cumplimiento de los lineamientos ambientales. Durante diciembre, dichos insumos fueron remitidos para su cargue en los sistemas correspondientes y se mantuvieron en proceso de revisión por parte de las dependencias competentes.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.196% | 0.196% | Durante el mes de enero de 2026, se ha dado cumplimineto a los reportes de carácter ambiental en materia de elementos plásticos de un solo uso, huella de carbono, agua y energía, seguimineto al plan de acción del PIGA y generación de residuo, dando cumplimineto a plazos establecidos en la normatividad ambiental vigente.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2026 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.196% | 0.196% | Se elaboró la ficha técnica del proceso de gestión de residuos peligrosos 2026 de la SDA. Se elaboró la ficha técnica y formato de cotización para el proceso de mantenimiento y calibración de balanzas 2026 de la SDA. Se realizaron sensibilizaciones en gestión de residuos, en los programas del PIGA y en uso eficiente del agua a servidores de la SDA y al personal de aseo y cafetería, se realizó la actualización y socialización del PGIRS al interior de la SDA.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2026 | 3 | Marzo | 6.5% | 6.5% | 0.196% | 0.196% | Durante el mes de marzo se adelantaron capacitaciones en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), sus procedimientos y programas, con énfasis en el manejo adecuado de residuos, dirigidas al personal que manipula sustancias químicas. Igualmente, se capacitó en gestión ambiental a responsables de sedes y en la estrategia de cero papel al personal de atención al ciudadano. Se realizaron inspecciones ambientales a las sedes PDEM Soratama y PDEM Entrenubes, así como una actividad virtual sobre movilidad sostenible y una sensibilización en separación en la fuente con apoyo de la cooperativa de reciclaje. En el componente de seguimiento, se efectuó el reporte anual del Registro Único Ambiental ante el IDEAM, el informe de captación de agua lluvia de febrero, el reconocimiento a biciusuarios y la entrega de residuos aprovechables. De manera prioritaria, se adelantó la gestión para la satisfacción de necesidades institucionales en materia de seguridad privada y seguros, incluyendo la estructuración de cotizaciones, análisis de condiciones de aseguramiento, seguimiento a la siniestralidad y verificación de coberturas, así como la revisión de inclusiones y exclusiones requeridas. Estas acciones permitieron fortalecer la protección de los bienes, instalaciones y personas, garantizando la continuidad operativa y la adecuada gestión del riesgo institucional.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2026 | 4 | Abril | 0% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2026 | 5 | Mayo | 6.5% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2026 | 6 | Junio | 0% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2026 | 7 | Julio | 6.5% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2026 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2026 | 9 | Septiembre | 6.5% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2026 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2026 | 11 | Noviembre | 6.5% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2026 | 12 | Diciembre | 6.5% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2027 | 4 | Abril | 0% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2027 | 5 | Mayo | 2% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2027 | 6 | Junio | 0% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2027 | 7 | Julio | 2% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2027 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2027 | 9 | Septiembre | 2% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2027 | 11 | Noviembre | 2% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3. REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 3 EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | 2027 | 12 | Diciembre | 2% |  | 0.196% | 0.196%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 7 | Julio | 1.49% | 1.49% | 0.06095% | 0.06095% | Se da continuidad a las actividades del POA-2024 en cuanto a los procesos de organización, control de calidad e inventario, adicional se da por finalizada la intervención de la serie contratos vigencia 2011, con un total de 79 cajas x-200 con 529 carpetas y 81337 folios, adicional se realizo la intervención de la serie Autos 2009 con un total de 18 cajas con 108 carpetas y 21322 folios y Autos 2010 con un total de 23 cajas con 161 carpetas y 30572 folios. se concluye que para el mes julio se realizó un a intervención de 120 cajas x-200, con 798 carpetas y 133231 folios.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 8 | Agosto | 1.5% | 0% | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 9 | Septiembre | 1.5% | 1.5% | 0.06095% | 0.06095% | Al 31 de mayo de 2024, la Secretaría Distrital de Ambiente ejecutó las siguientes actividades administrativas y técnicas orientadas a la implementación del proceso de organización documental: -Se da continuidad a las actividades del POA-2024 en cuanto a los procesos de organización, control de calidad e inventario, adicional se da por finalizada la intervención de la serie contratos vigencia 2011, con un total de 79 cajas x-200 con 529 carpetas y 81337 folios, adicional se realizo la intervención de la serie Autos 2009 con un total de 18 cajas con 108 carpetas y 21322 folios y Autos 2010 con un total de 23 cajas con 161 carpetas y 30572 folios. se concluye que para el mes julio se realizó un a intervención de 120 cajas x-200, con 798 carpetas y 133231 folios. Resoluciones vigencia 2009, con un total de 55 cajas x-200, 387 carpetas y 75.500 folios; Resoluciones vigencia 2010, con un total de 44 cajas x-200, 309 carpetas y 60.854 folios; Autos 2011, con un total de 26 cajas, 178 carpetas y 35.180 folios; y Autos 2012, con un total de 15 cajas, 100 carpetas y 19.528 folios. Se concluye que, para el mes de septiembre, se intervino un total de 140 cajas x-200, con 974 carpetas y 191.062 folios. Nota: Debido al impacto directo que tiene el cambio del Plan de Desarrollo Distrital y la armonizacion presupuestal, se acumuló la contratacion de prestacion de servicios generando tiempos mas largos en su contratacion. Por lo que, en el mes de agosto se dio prioridad al proceso de contratacion del talento humano que ejecutará esta actividad.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 10 | Octubre | 1.5% | 1.5% | 0.06095% | 0.06095% | Al 30 de octubre de 2024, la Secretaría Distrital de Ambiente ejecutó las siguientes actividades administrativas y técnicas orientadas a la implementación del proceso de organización documental: -Se da continuidad a las actividades del POA-2024 en cuanto a los procesos de organización, control de calidad e inventario, adicional se da por finalizada la intervención de la serie contratos vigencia 2011, con un total de 79 cajas x-200 con 529 carpetas y 81337 folios, adicional se realizo la intervención de la serie Autos 2009 con un total de 18 cajas con 108 carpetas y 21322 folios y Autos 2010 con un total de 23 cajas con 161 carpetas y 30572 folios. se concluye que para el mes julio se realizó un a intervención de 120 cajas x-200, con 798 carpetas y 133231 folios. Resoluciones vigencia 2009, con un total de 55 cajas x-200, 387 carpetas y 75.500 folios; Resoluciones vigencia 2010, con un total de 44 cajas x-200, 309 carpetas y 60.854 folios; Autos 2011, con un total de 26 cajas, 178 carpetas y 35.180 folios; y Autos 2012, con un total de 15 cajas, 100 carpetas y 19.528 folios. Se concluye que, para el mes de septiembre, se intervino un total de 140 cajas x-200, con 974 carpetas y 191.062 folios. Nota: Debido al impacto directo que tiene el cambio del Plan de Desarrollo Distrital y la armonizacion presupuestal, se acumuló la contratacion de prestacion de servicios generando tiempos mas largos en su contratacion. Por lo que, en el mes de agosto se dio prioridad al proceso de contratacion del talento humano que ejecutará esta actividad.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 11 | Noviembre | 1.5% | 1.5% | 0.06095% | 0.06095% | Al 30 de noviembre de 2024, la Secretaría Distrital de Ambiente ejecutó las siguientes actividades administrativas y técnicas orientadas a la implementación del proceso de organización documental: -Se da continuidad a las actividades del POA-2024 en cuanto a los procesos de organización, control de calidad e inventario, adicional se da por finalizada la intervención de la serie contratos vigencia 2011, con un total de 79 cajas x-200 con 529 carpetas y 81337 folios, adicional se realizo la intervención de la serie Autos 2009 con un total de 18 cajas con 108 carpetas y 21322 folios y Autos 2010 con un total de 23 cajas con 161 carpetas y 30572 folios. se concluye que para el mes julio se realizó un a intervención de 120 cajas x-200, con 798 carpetas y 133231 folios. Resoluciones vigencia 2009, con un total de 55 cajas x-200, 387 carpetas y 75.500 folios; Resoluciones vigencia 2010, con un total de 44 cajas x-200, 309 carpetas y 60.854 folios; Autos 2011, con un total de 26 cajas, 178 carpetas y 35.180 folios; y Autos 2012, con un total de 15 cajas, 100 carpetas y 19.528 folios. Se concluye que, para el mes de septiembre, se intervino un total de 140 cajas x-200, con 974 carpetas y 191.062 folios. Nota: Debido al impacto directo que tiene el cambio del Plan de Desarrollo Distrital y la armonizacion presupuestal, se acumuló la contratacion de prestacion de servicios generando tiempos mas largos en su contratacion. Por lo que, en el mes de agosto se dio prioridad al proceso de contratacion del talento humano que ejecutará esta actividad.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 12 | Diciembre | 1.5% | 3% | 0.06095% | 0.06095% | Al 30 de diciembre de 2024, la Secretaría Distrital de Ambiente ejecutó las siguientes actividades administrativas y técnicas orientadas a la implementación del proceso de organización documental: -Se da continuidad a las actividades del POA-2024 en cuanto a los procesos de organización, control de calidad e inventario, adicional se da por finalizada la intervención de la serie contratos vigencia 2011, con un total de 79 cajas x-200 con 529 carpetas y 81337 folios, adicional se realizo la intervención de la serie Autos 2009 con un total de 18 cajas con 108 carpetas y 21322 folios y Autos 2010 con un total de 23 cajas con 161 carpetas y 30572 folios. se concluye que para el mes julio se realizó un a intervención de 120 cajas x-200, con 798 carpetas y 133231 folios. -Resoluciones vigencia 2009, con un total de 55 cajas x-200, 387 carpetas y 75.500 folios; Resoluciones vigencia 2010, con un total de 44 cajas x-200, 309 carpetas y 60.854 folios; Autos 2011, con un total de 26 cajas, 178 carpetas y 35.180 folios; y Autos 2012, con un total de 15 cajas, 100 carpetas y 19.528 folios. -140 cajas x-200, con 974 carpetas y 191.062 folios.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.06095% | 0.06095% | Durante el mes de enero, se adelantaron actividades administrativas y técnicas orientadas a la clasificación documental y el levantamiento del inventario documental de las siguientes series: Autos (2009-2011) y Conceptos Técnicos (vigencias 2007-2008, 2009 y 2011), con un total de 77 cajas X-200 y 677 carpetas
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 2 | Febrero | 2.12% | 0% | 0.06095% | 0.06095% | Durante el mes de enero, se adelantaron actividades administrativas y técnicas orientadas a la clasificación documental y el levantamiento del inventario documental de las siguientes series: Autos (2009-2011) y Conceptos Técnicos (vigencias 2007-2008, 2009 y 2011), con un total de 77 cajas X-200 y 677 carpetas El avance en esta actividad se ha visto afectado por dificultades en la contratación de personal técnico especializado, lo que ha impedido la clasificación y organización de los documentos. Esta situación ha generado retrasos en la gestión documental. Actualmente, se están agilizando los procesos de contratación para contar con el talento necesario y cumplir con la meta establecida.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 3 | Marzo | 2.12% | 2.12% | 0.06095% | 0.06095% | Avances en la Clasificación Documental: Durante el período señalado, se llevaron a cabo diversas actividades administrativas y técnicas con el objetivo de clasificar y organizar la documentación de las siguientes series documentales: -Autos (2009-2011) -Conceptos Técnicos (vigencias 2007-2008, 2009 y 2011) -Como resultado de este proceso, se ha consolidado un inventario documental que comprende un total de 77 cajas X-200 y 677 carpetas. No obstante, el avance de esta actividad se ha visto afectado por dificultades en la contratación de personal técnico especializado, lo que ha impedido la clasificación y organización efectiva de los documentos. Esta situación ha generado retrasos en la gestión documental, afectando los plazos establecidos para la culminación del proceso. En respuesta a esta problemática, se han intensificado las gestiones para agilizar la contratación del talento humano requerido, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas. Estudio de Mercado para la Contratación de Servicios de Organización Documental: Ante la necesidad de fortalecer la gestión documental de la entidad, se llevó a cabo un estudio de mercado con el propósito de evaluar la viabilidad de la contratación de un servicio especializado en la organización de la documentación generada, tanto en el Archivo Central como en las distintas dependencias. Este análisis permitió: -Evaluar las condiciones actuales del mercado y las opciones disponibles. -Estimar los costos asociados a la prestación del servicio. -Identificar las mejores prácticas en organización documental. -Garantizar que el proceso se ajuste a la normativa vigente en la materia.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 4 | Abril | 2.12% | 0% | 0.06095% | 0.06095% | Avances en la Clasificación Documental: Durante el período señalado, se llevaron a cabo diversas actividades administrativas y técnicas con el objetivo de clasificar y organizar la documentación de las siguientes series documentales: -Autos (2009-2011) -Conceptos Técnicos (vigencias 2007-2008, 2009 y 2011) -Como resultado de este proceso, se ha consolidado un inventario documental que comprende un total de 77 cajas X-200 y 677 carpetas. No obstante, el avance de esta actividad se ha visto afectado por dificultades en la contratación de personal técnico especializado, lo que ha impedido la clasificación y organización efectiva de los documentos. Esta situación ha generado retrasos en la gestión documental, afectando los plazos establecidos para la culminación del proceso. En respuesta a esta problemática, se han intensificado las gestiones para agilizar la contratación del talento humano requerido, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas. Estudio de Mercado para la Contratación de Servicios de Organización Documental: Ante la necesidad de fortalecer la gestión documental de la entidad, se llevó a cabo un estudio de mercado con el propósito de evaluar la viabilidad de la contratación de un servicio especializado en la organización de la documentación generada, tanto en el Archivo Central como en las distintas dependencias. Este análisis permitió: -Evaluar las condiciones actuales del mercado y las opciones disponibles. -Estimar los costos asociados a la prestación del servicio. -Identificar las mejores prácticas en organización documental. -Garantizar que el proceso se ajuste a la normativa vigente en la materia.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 5 | Mayo | 2.12% | 1% | 0.06095% | 0.06095% | Durante el período señalado, se llevaron a cabo diversas actividades administrativas y técnicas con el objetivo de clasificar y organizar la documentación de las siguientes series documentales: -Autos (2009-2011) -Conceptos Técnicos (vigencias 2007-2008, 2009 y 2011) -Como resultado de este proceso, se ha consolidado un inventario documental que comprende un total de 77 cajas X-200 y 677 carpetas. No obstante, el avance de esta actividad se ha visto afectado por dificultades en la contratación de personal técnico especializado, lo que ha impedido la clasificación y organización efectiva de los documentos. Esta situación ha generado retrasos en la gestión documental, afectando los plazos establecidos para la culminación del proceso. En respuesta a esta problemática, se han intensificado las gestiones para agilizar la contratación del talento humano requerido, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas. Estudio de Mercado para la Contratación de Servicios de Organización Documental: Ante la necesidad de fortalecer la gestión documental de la entidad, se llevó a cabo un estudio de mercado con el propósito de evaluar la viabilidad de la contratación de un servicio especializado en la organización de la documentación generada, tanto en el Archivo Central como en las distintas dependencias. Este análisis permitió: -Evaluar las condiciones actuales del mercado y las opciones disponibles. -Estimar los costos asociados a la prestación del servicio. -Identificar las mejores prácticas en organización documental. -Garantizar que el proceso se ajuste a la normativa vigente en la materia. Actualmente, el proyecto de intervención archivística avanza y tiene como eje principal la organización documental, por lo que para implementar este proceso se deben adelantar actividades administrativas como la gestión de recursos, la coordinación con el tercero y toda la documentación que demanda el proceso, se estima que para el segundo semestre de esta vigencia se este ejecutando. para ello se adjunta el borrador de los estudios previos como evidencia del desarrollo del proyecto de intervención.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 6 | Junio | 2.12% | 2,12%% | 0.06095% | 0.06095% | Durante el periodo de enero a junio, se adelantaron diversas actividades administrativas y técnicas orientadas a la clasificación y organización documental de las series "Autos (2009–2011)" y "Conceptos Técnicos (2007–2008, 2009 y 2011)". Como resultado, se consolidó un inventario documental de 77 cajas tipo X-200 y 677 carpetas. No obstante, el proceso enfrentó dificultades debido a la falta de personal técnico especializado, lo que generó retrasos frente a los plazos establecidos. Ante esta situación, se han intensificado las gestiones para avanzar en la contratación del talento humano requerido y garantizar el cumplimiento de las metas. Con el fin de fortalecer la gestión documental institucional, se realizó un estudio de mercado para evaluar la viabilidad de contratar servicios especializados. Este análisis permitió identificar opciones del mercado, estimar costos, reconocer buenas prácticas y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. Actualmente, el proyecto de intervención archivística se encuentra en revisión y formulación. Se adelanta una proyección de costos y alcances por temáticas, orientada a planificar vigencias futuras que garanticen la custodia, organización y gestión de documentos del Fondo DAMA y del fondo documental de la Secretaría Distrital de Hacienda. Se prevé que el proceso inicie su ejecución en el segundo semestre de 2025, para lo cual se adjunta el borrador de los estudios previos como evidencia del avance técnico del proyecto.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 7 | Julio | 2.12% | 6.12% | 0.06095% | 0.06095% | Durante el periodo de enero a junio, se adelantaron diversas actividades administrativas y técnicas orientadas a la clasificación y organización documental de las series "Autos (2009–2011)" y "Conceptos Técnicos (2007–2008, 2009 y 2011)". Como resultado, se consolidó un inventario documental de 77 cajas tipo X-200 y 677 carpetas. No obstante, el proceso enfrentó dificultades debido a la falta de personal técnico especializado, lo que generó retrasos frente a los plazos establecidos. Ante esta situación, se han intensificado las gestiones para avanzar en la contratación del talento humano requerido y garantizar el cumplimiento de las metas. Con el fin de fortalecer la gestión documental institucional, se realizó un estudio de mercado para evaluar la viabilidad de contratar servicios especializados. Este análisis permitió identificar opciones del mercado, estimar costos, reconocer buenas prácticas y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. Actualmente, el proyecto de intervención archivística se encuentra en revisión y formulación. Se adelanta una proyección de costos y alcances por temáticas, orientada a planificar vigencias futuras que garanticen la custodia, organización y gestión de documentos del Fondo DAMA y del fondo documental de la Secretaría Distrital de Hacienda. Se prevé que el proceso inicie su ejecución en el segundo semestre de 2025, para lo cual se adjunta el borrador de los estudios previos como evidencia del avance técnico del proyecto. En julio se adelantaron actividades administrativas orientadas al procesos de organización, control de calidad e inventario, para la serie documental contratos de la vigencia 2016, con un total de 20 cajas x-200 con 138 carpetas y 15084 folios.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 8 | Agosto | 2.12% | 0% | 0.06095% | 0.06095% | "Durante el periodo de enero a agosto, se adelantaron diversas actividades administrativas y técnicas orientadas a la clasificación y organización documental de las series ""Autos (2009–2011)"" y ""Conceptos Técnicos (2007–2008, 2009 y 2011)"". Como resultado, se consolidó un inventario documental de 77 cajas tipo X-200 y 677 carpetas. No obstante, el proceso enfrentó dificultades debido a la falta de personal técnico especializado, lo que generó retrasos frente a los plazos establecidos. Ante esta situación, se han intensificado las gestiones para avanzar en la contratación del talento humano requerido y garantizar el cumplimiento de las metas. Con el fin de fortalecer la gestión documental institucional, se realizó un estudio de mercado para evaluar la viabilidad de contratar servicios especializados. Este análisis permitió identificar opciones del mercado, estimar costos, reconocer buenas prácticas y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia. Actualmente, el proyecto de intervención archivística se encuentra en revisión y formulación. Se adelanta una proyección de costos y alcances por temáticas, orientada a planificar vigencias futuras que garanticen la custodia, organización y gestión de documentos del Fondo DAMA y del fondo documental de la Secretaría Distrital de Hacienda. Se prevé que el proceso inicie su ejecución en el segundo semestre de 2025, para lo cual se adjunta el borrador de los estudios previos como evidencia del avance técnico del proyecto. En julio se adelantaron actividades administrativas orientadas al procesos de organización, control de calidad e inventario, para la serie documental contratos de la vigencia 2016, con un total de 20 cajas x-200 con 138 carpetas y 15084 folios. "
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 9 | Septiembre | 2.12% | 2.12% | 0.06095% | 0.06095% | Durante el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente adelantó actividades administrativas y técnicas orientadas a la clasificación y organización documental de las series “Autos (2009–2011)” y “Conceptos Técnicos (2007–2008, 2009 y 2011)”. Como resultado, se consolidó un inventario documental correspondiente a 77 cajas tipo X-200 y 677 carpetas. Sin embargo, el proceso presentó retrasos debido a la limitación de personal técnico especializado, situación que ha motivado la gestión de acciones para fortalecer la capacidad operativa mediante la contratación del talento humano requerido. En este contexto, se desarrolló un estudio de mercado para evaluar la viabilidad de contratar servicios archivísticos especializados, permitiendo identificar alternativas del mercado, estimar costos, reconocer buenas prácticas y garantizar el cumplimiento normativo vigente. Paralelamente, el proyecto de intervención archivística se encuentra en fase de revisión y formulación, con una proyección de costos y alcances por temática que permitirá planificar vigencias futuras orientadas a la custodia, organización y gestión de los fondos documentales DAMA y de la Secretaría Distrital de Hacienda. Durante julio y septiembre se realizaron actividades de organización, control de calidad e inventario de la serie documental “Contratos – vigencia 2016”, con un avance total de 50 cajas tipo X-200, 958 carpetas y 35.195 folios, consolidando el seguimiento técnico al proceso archivístico institucional.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 10 | Octubre | 2.12% | 2% | 0.06095% | 0.06095% | "Durante el mes de octubre de 2025 se avanzó en las actividades administrativas y técnicas del proceso de gestión documental. Se ejecutó el control de calidad de 234 unidades documentales de la Oficina Jurídica, verificando clasificación según el Cuadro de Clasificación Documental, ordenación, referencias cruzadas, foliación, hoja de control, rotulación e inventarios. También se alistaron 106 unidades para eliminación de documentos de apoyo, con cerca de 123.949 folios. Paralelamente, se adelantó la organización, control de calidad e inventario de la serie contractual 2016, correspondiente a 30 cajas con 887 carpetas y 21.998 folios.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 11 | Noviembre | 0% | 3% | 0.06095% | 0.06095% | "Durante noviembre se avanzó en las actividades administrativas y técnicas del proceso de organización documental, adelantando el control de calidad de 807 unidades documentales de las subdirecciones de Recurso Hídrico, Fauna y Flora Silvestre y Calidad del Aire, Auditiva y Visual. Se verificó la correcta clasificación, ordenación cronológica, referencias cruzadas, foliación, diligenciamiento de hojas de control, rotulación e inventarios. Asimismo, se desarrolló la organización, control de calidad e inventario de la serie contractual 2016, correspondiente a 55 cajas con 413 carpetas y 43.617 folios.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 12 | Diciembre | 2.12% | 4.84% | 0.06095% | 0.06095% | Durante el mes de diciembre se dio continuidad a las actividades administrativas y técnicas asociadas al proceso de organización documental, adelantando el control de calidad de unidades documentales correspondientes a las subdirecciones de Recurso Hídrico, Fauna y Flora Silvestre y Calidad del Aire, Auditiva y Visual. En este proceso se verificó la adecuada clasificación, ordenación cronológica, referencias cruzadas, foliación, diligenciamiento de hojas de control, rotulación e inventarios, conforme a los lineamientos archivísticos vigentes. De igual manera, se avanzó en la organización, control de calidad e inventario de la serie contractual de una vigencia anterior, garantizando la integridad y trazabilidad de la información.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.06095% | 0.06095% | Se adelantaron actividades administrativas orientadas al procesos de organización, control de calidad e inventario, para la serie documental contratos de la vigencia 2016, con un total de 1 caja x-200 con 7 carpetas y 715 folios.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 2 | Febrero | 1.2% | 1.2% | 0.06095% | 0.06095% | Durante el mes de febrero se dio inicio a las actividades de verificación y cotejo del fondo documental de la Secretaría Distrital de Ambiente correspondiente al período 2006–2009. En esta fase inicial se definió la metodología de trabajo para realizar la comparación entre los registros consignados en los Formatos Únicos de Inventario Documental (FUID) y las unidades documentales físicas que reposan en el Archivo Central. Así mismo, se diseñó y puso en funcionamiento una herramienta técnica orientada a centralizar, controlar y registrar la información derivada del proceso de verificación, con el propósito de fortalecer la actualización de los inventarios documentales y contar con información confiable para futuras tomas de decisión. De igual forma Se adelantaron actividades administrativas orientadas al procesos de organización, control de calidad e inventario, para la serie documental contratos de la vigencia 2016, con un total de 10 cajas x-200 con 260 carpetas y 7430 folios.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 3 | Marzo | 1.2% | 1.2% | 0.06095% | 0.06095% | "1. Durante el mes de marzo se elaboró el Informe Diagnóstico Archivo de Gestión 2026, con el Análisis detallado del estado actual de los Archivos, en respuesta a las comunicaciones internas 2026IE05507 y 2026IE13737 enviadas a las diferentes dependencias de la Secretaria Distrital de Ambiente – SDA. Documento enviado a la Dirección Administrativa y Financiera, mediante el número de proceso 6942965 del 26 de marzo de 2025 con Plan de Organización de Archivos de Gestión 2026, lineamientos técnicos para la clasificación, ordenación y descripción de las series documentales y el Cronograma de Transferencias Documentales, con la programación de las fechas y plazos para la entrega al archivo central. Estos documentos servirán como hoja de ruta para asegurar que el proceso de gestión documental del presente año se ejecute bajo los estándares de eficiencia y normatividad vigentes. 2. Se adelantaron actividades administrativas orientadas al procesos de organización, control de calidad e inventario, para la serie documental contratos de la vigencia 2016, con un total de 30 cajas x-200 con 716 carpetas y 23071 folios. Se realiza reunión con DPS en la cual se llega a un consenso del proceso de intervención de 89 cajas las cuales se encuentran a la espera del proceso de transferencia, no obstante, al estar en las instalaciones de archivo central, se plantea la necesidad de un plan de choque, todo esto soportado por acta del día 13 de marzo de 2026. El dia 24 de marzo, se remite acta con el plan de choque por parte de DPS para la organización de las 89 cajas, avalada por acta "
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 4 | Abril | 1.2% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 5 | Mayo | 1.2% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 6 | Junio | 2.6% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 2 | Febrero | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 3 | Marzo | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 4 | Abril | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 5 | Mayo | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 6 | Junio | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 7 | Julio | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 8 | Agosto | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 9 | Septiembre | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 10 | Octubre | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,1 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 12 | Diciembre | 4.69% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2024 | 7 | Julio | 1.49% | 1.49% | 0.06095% | 0.06095% | Para adelantar actividades administrativas y técnicas que permitan implementar el proceso de transferencia documental durante el mes de julio se realizaron 12 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental(DPSIA), Dirección de Control Ambiental (DCA), Oficina Asesora de Coumunicaciones(OAC), Oficina de Control Interno(OCI), Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), Subdirección de Políticas y Planes Ambientales(SPPA), Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo(SRHS),Oficina de Participación Educación y Localidades(OPEL), Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER), Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (SCASP).
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2024 | 8 | Agosto | 1.5% | 0% | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2024 | 9 | Septiembre | 1.5% | 1.5% | 0.06095% | 0.06095% | Para adelantar actividades administrativas y técnicas que permitan implementar el proceso de transferencia documental durante el mes de julio se realizaron 12 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental(DPSIA), Dirección de Control Ambiental (DCA), Oficina Asesora de Coumunicaciones(OAC), Oficina de Control Interno(OCI), Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), Subdirección de Políticas y Planes Ambientales(SPPA), Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo(SRHS),Oficina de Participación Educación y Localidades(OPEL), Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER), Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (SCASP). Durante el mes de septiembre se realizaron 14 reuniones de seguimiento a transferencias primarias con un total de 11 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información, Oficina de Participación, Educación y Localidades, Dirección de Control Ambiental, Dirección Legal Ambiental, Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Oficina de Control Disciplinario, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, Subdirección Financiera, Subdirección de Control Ambiental del Sector Público, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, y Dirección de Gestión Corporativa. Nota: Debido al impacto directo que tiene el cambio del Plan de Desarrollo Distrital y la armonizacion presupuestal, se acumuló la contratacion de prestacion de servicios generando tiempos mas largos en su contratacion. Por lo que, en el mes de agosto se dio prioridad al proceso de contratacion del talento humano que ejecutará esta actividad.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2024 | 10 | Octubre | 1.5% | 1.5% | 0.06095% | 0.06095% | Para adelantar actividades administrativas y técnicas que permitan implementar el proceso de transferencia documental durante el mes de julio se realizaron 12 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental(DPSIA), Dirección de Control Ambiental (DCA), Oficina Asesora de Coumunicaciones(OAC), Oficina de Control Interno(OCI), Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), Subdirección de Políticas y Planes Ambientales(SPPA), Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo(SRHS),Oficina de Participación Educación y Localidades(OPEL), Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER), Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (SCASP). Durante el mes de septiembre se realizaron 14 reuniones de seguimiento a transferencias primarias con un total de 11 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información, Oficina de Participación, Educación y Localidades, Dirección de Control Ambiental, Dirección Legal Ambiental, Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Oficina de Control Disciplinario, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, Subdirección Financiera, Subdirección de Control Ambiental del Sector Público, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, y Dirección de Gestión Corporativa. Durante el mes de octubre se realizaron 40 reuniones de seguimiento a transferencias primarias con un total de 14 dependencias de la SDA, las cuales son: Oficina de Participación, Educación y Localidades, Dirección de Control Ambiental, Dirección Legal Ambiental, Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Oficina de Control Disciplinario, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, Subdirección Financiera, Subdirección de Control Ambiental del Sector Público, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial, Oficina de Control Interno, Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad y Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2024 | 11 | Noviembre | 1.5% | 1.5% | 0.06095% | 0.06095% | Para adelantar actividades administrativas y técnicas que permitan implementar el proceso de transferencia documental durante el mes de julio se realizaron 12 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental(DPSIA), Dirección de Control Ambiental (DCA), Oficina Asesora de Coumunicaciones(OAC), Oficina de Control Interno(OCI), Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), Subdirección de Políticas y Planes Ambientales(SPPA), Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo(SRHS),Oficina de Participación Educación y Localidades(OPEL), Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER), Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (SCASP). Durante el mes de septiembre se realizaron 14 reuniones de seguimiento a transferencias primarias con un total de 11 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información, Oficina de Participación, Educación y Localidades, Dirección de Control Ambiental, Dirección Legal Ambiental, Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Oficina de Control Disciplinario, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, Subdirección Financiera, Subdirección de Control Ambiental del Sector Público, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, y Dirección de Gestión Corporativa. Durante el mes de octubre se realizaron 40 reuniones de seguimiento a transferencias primarias con un total de 14 dependencias de la SDA, las cuales son: Oficina de Participación, Educación y Localidades, Dirección de Control Ambiental, Dirección Legal Ambiental, Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Oficina de Control Disciplinario, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, Subdirección Financiera, Subdirección de Control Ambiental del Sector Público, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial, Oficina de Control Interno, Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad y Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2024 | 12 | Diciembre | 1.5% | 3% | 0.06095% | 0.06095% | Para adelantar actividades administrativas y técnicas que permitan implementar el proceso de transferencia documental durante el mes de julio se realizaron 12 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental(DPSIA), Dirección de Control Ambiental (DCA), Oficina Asesora de Coumunicaciones(OAC), Oficina de Control Interno(OCI), Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), Subdirección de Políticas y Planes Ambientales(SPPA), Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo(SRHS),Oficina de Participación Educación y Localidades(OPEL), Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER), Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (SCASP). Durante el mes de septiembre se realizaron 14 reuniones de seguimiento a transferencias primarias con un total de 11 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información, Oficina de Participación, Educación y Localidades, Dirección de Control Ambiental, Dirección Legal Ambiental, Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Oficina de Control Disciplinario, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, Subdirección Financiera, Subdirección de Control Ambiental del Sector Público, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, y Dirección de Gestión Corporativa. Durante el mes de octubre se realizaron 40 reuniones de seguimiento a transferencias primarias con un total de 14 dependencias de la SDA, las cuales son: Oficina de Participación, Educación y Localidades, Dirección de Control Ambiental, Dirección Legal Ambiental, Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Oficina de Control Disciplinario, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, Subdirección Financiera, Subdirección de Control Ambiental del Sector Público, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial, Oficina de Control Interno, Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad y Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.06095% | 0.06095% | Para el mes de enero no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2025 | 2 | Febrero | 2.12% | 2.12% | 0.06095% | 0.06095% | Para adelantar las actividades administrativas y técnicas que permitan implementar el proceso de transferencia documental, durante el mes de febrero se realizaron dos reuniones de seguimiento a transferencias primarias con un total de dos dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental y la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internaciónal.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2025 | 3 | Marzo | 2.12% | 0% | 0.06095% | 0.06095% | Como parte del proceso de implementación de la transferencia documental, se llevaron a cabo dos reuniones de seguimiento con dependencias de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). En estas sesiones participaron: -Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental -Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional Durante estas reuniones se revisaron los procedimientos establecidos, se brindaron orientaciones para la correcta ejecución del proceso y se resolvieron inquietudes de las dependencias con el fin de garantizar una gestión eficiente de la documentación. Seguimiento a Dependencias en el Proceso de Transferencia Documental Además del seguimiento a las transferencias primarias, se realizaron actividades administrativas y técnicas dirigidas a la implementación del proceso de transferencia documental en las siguientes dependencias: -Oficina de Control Interno -Oficina de Participación, Educación y Localidades -Oficina Asesora de Comunicaciones En el marco de estas actividades, se socializó con cada dependencia el cronograma de transferencia documental, estableciendo los tiempos y responsabilidades de cada área en el proceso. Asimismo, se llevó a cabo la verificación del estado actual de los archivos de gestión, con el objetivo de identificar necesidades específicas y posibles ajustes para optimizar la transferencia documental.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2025 | 4 | Abril | 2.12% | 2.12% | 0.06095% | 0.06095% | Como parte del proceso de implementación de la transferencia documental, se llevaron a cabo tres reuniones de seguimiento con dependencias de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). En estas sesiones participaron: -Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental -Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Durante estas reuniones se revisaron los procedimientos establecidos, se brindaron orientaciones para la correcta ejecución del proceso y se resolvieron inquietudes de las dependencias con el fin de garantizar una gestión eficiente de la documentación. Seguimiento a Dependencias en el Proceso de Transferencia Documental Además del seguimiento a las transferencias primarias, se realizaron actividades administrativas y técnicas dirigidas a la implementación del proceso de transferencia documental en las siguientes dependencias: -Oficina de Control Interno -Oficina de Participación, Educación y Localidades -Oficina Asesora de Comunicaciones En el marco de estas actividades, se socializó con cada dependencia el cronograma de transferencia documental, estableciendo los tiempos y responsabilidades de cada área en el proceso. Asimismo, se llevó a cabo la verificación del estado actual de los archivos de gestión, con el objetivo de identificar necesidades específicas y posibles ajustes para optimizar la transferencia documental.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2025 | 5 | Mayo | 2.12% | 2.12% | 0.06095% | 0.06095% | Como parte del proceso de implementación de la transferencia documental, se realizaron tres reuniones de seguimiento con las dependencias de la Secretaría Distrital de Ambiente: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, y Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. En estas sesiones se revisaron los procedimientos establecidos, se brindaron orientaciones técnicas y se resolvieron inquietudes para asegurar una gestión documental eficiente. Adicionalmente, se adelantaron acciones administrativas y técnicas para la implementación del proceso en otras áreas, incluyendo la Oficina de Control Interno, la Oficina de Participación, Educación y Localidades, y la Oficina Asesora de Comunicaciones. En estas dependencias se socializó el cronograma de transferencias, definiendo responsabilidades y tiempos de ejecución, y se verificó el estado actual de los archivos de gestión para identificar necesidades y ajustes requeridos. Durante mayo, se realizó una reunión de seguimiento con la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), como parte del acompañamiento a las transferencias primarias, en el marco de las actividades necesarias para consolidar el proceso de transferencia documental institucional.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2025 | 6 | Junio | 2.12% | 2.12% | 0.06095% | 0.06095% | Como parte del proceso de implementación de la transferencia documental, se llevaron a cabo diversas actividades técnicas y administrativas con distintas dependencias de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se realizaron tres reuniones de seguimiento con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, y la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, en las cuales se revisaron procedimientos, se brindaron orientaciones técnicas y se resolvieron inquietudes para garantizar una gestión documental eficiente y conforme a la normativa archivística. Adicionalmente, se avanzó en la preparación del proceso en la Oficina de Control Interno, la Oficina de Participación, Educación y Localidades, y la Oficina Asesora de Comunicaciones. En estas áreas se socializó el cronograma de transferencias, se definieron responsables y tiempos de ejecución, y se verificó el estado de los archivos de gestión para identificar necesidades de ajuste. Durante mayo, se realizó una reunión de seguimiento con la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), y en junio se desarrolló una sesión similar con la SEGAE y la DLA, enfocadas en acompañar las transferencias primarias. Además, se hizo seguimiento al proceso de eliminación de documentos de apoyo de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, contribuyendo a la depuración y fortalecimiento del sistema de archivos institucional.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2025 | 7 | Julio | 2.12% | 4.24% | 0.06095% | 0.06095% | Como parte del proceso de implementación de la transferencia documental, se llevaron a cabo diversas actividades técnicas y administrativas con distintas dependencias de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se realizaron tres reuniones de seguimiento con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, y la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, en las cuales se revisaron procedimientos, se brindaron orientaciones técnicas y se resolvieron inquietudes para garantizar una gestión documental eficiente y conforme a la normativa archivística. Adicionalmente, se avanzó en la preparación del proceso en la Oficina de Control Interno, la Oficina de Participación, Educación y Localidades, y la Oficina Asesora de Comunicaciones. En estas áreas se socializó el cronograma de transferencias, se definieron responsables y tiempos de ejecución, y se verificó el estado de los archivos de gestión para identificar necesidades de ajuste. Durante mayo, se realizó una reunión de seguimiento con la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), y en junio se desarrolló una sesión similar con la SEGAE y la DLA, enfocadas en acompañar las transferencias primarias. Además, se hizo seguimiento al proceso de eliminación de documentos de apoyo de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, contribuyendo a la depuración y fortalecimiento del sistema de archivos institucional. Para adelantar actividades administrativas y técnicas que permitan implementar el proceso de transferencia documental durante el mes de julio se realizaron 3 reuniones de seguimiento a transferencias primarias con un total de 3 dependencias de la Secretaria Distrital de Ambiente, las cuales son: Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional y La Dirección Legal Ambiental.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2025 | 8 | Agosto | 2.12% | 2.12% | 0.06095% | 0.06095% | En el marco de la implementación del proceso de transferencia documental, la Secretaría Distrital de Ambiente adelantó diversas actividades técnicas y administrativas con distintas dependencias. Se realizaron reuniones de seguimiento con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, así como con la Oficina de Control Interno, la Oficina de Participación, Educación y Localidades y la Oficina Asesora de Comunicaciones, en las cuales se revisaron procedimientos, se socializaron cronogramas, se definieron responsables y se verificó el estado de los archivos de gestión, con el fin de garantizar una gestión documental eficiente y acorde con la normativa archivística. Adicionalmente, durante mayo y junio se llevaron a cabo reuniones de acompañamiento con la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), la SEGAE y la DLA, enfocadas en el desarrollo de transferencias primarias, así como seguimiento al proceso de eliminación de documentos de apoyo de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, contribuyendo a la depuración y fortalecimiento del sistema institucional de archivos. En julio se efectuaron tres reuniones con la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional y la Dirección Legal Ambiental; y en agosto se realizaron seguimientos adicionales con la SHRS y la SCAAV. Estas acciones consolidan la correcta planeación y ejecución del proceso de transferencia documental en la Entidad.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2025 | 9 | Septiembre | 2.12% | 1% | 0.06095% | 0.06095% | En el marco de la implementación del proceso de transferencia documental, la Secretaría Distrital de Ambiente adelantó diversas actividades técnicas y administrativas con las dependencias de la Entidad. Se realizaron reuniones de seguimiento con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, la Oficina de Control Interno, la Oficina de Participación, Educación y Localidades y la Oficina Asesora de Comunicaciones, en las cuales se revisaron procedimientos, se socializaron cronogramas, se asignaron responsables y se verificó el estado de los archivos de gestión, garantizando el cumplimiento de la normativa archivística y la eficiencia en la gestión documental. Durante mayo y junio se realizaron reuniones de acompañamiento con la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), la SEGAE y la DLA, orientadas al desarrollo de transferencias primarias y al seguimiento del proceso de eliminación de documentos de apoyo de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, fortaleciendo la depuración del sistema institucional de archivos. En julio se efectuaron tres reuniones adicionales con la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional y la Dirección Legal Ambiental; mientras que en agosto se realizaron los seguimientos finales con la SHRS y la SCAAV. En septiembre no se reportaron nuevas actividades, dado que los seguimientos a las transferencias primarias con dichas dependencias culminaron satisfactoriamente en agosto.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2025 | 10 | Octubre | 2.12% | 2.12% | 0.06095% | 0.06095% | En el marco de la transferencia documental, se realizó la transferencia primaria de las 234 unidades verificando la integridad, el cumplimiento de requisitos técnicos y su adecuada foliación y rotulación para la recepción en el Archivo Central.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2025 | 11 | Noviembre | 0% | 0 | 0.06095% | 0.06095% | En el marco de la transferencia documental, se efectuó la transferencia primaria de las 807 unidades una vez cumplidos los requisitos técnicos, iniciando su validación, registro y conservación en el Archivo Central según los lineamientos institucionales.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2025 | 12 | Diciembre | 2.12% | 3.24% | 0.06095% | 0.06095% | En el marco de la transferencia documental, se efectuó la transferencia primaria de las unidades una vez cumplidos los requisitos técnicos, iniciando su validación, registro y conservación en el Archivo Central según los lineamientos institucionales.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.06095% | 0.06095% | Durante este período se adelantaron actividades administrativas y técnicas orientadas a la implementación del proceso de transferencia documental. En este sentido, se realizó la solicitud de información para la planificación de las transferencias documentales y la elaboración de inventarios correspondientes a la vigencia 2026, mediante memorando radicado No. 2026IE05507, al cual se dio alcance a través del memorando radicado No. 2026IE13737. Así mismo, se elaboró el PINAR y la metodología para su desarrollo, los cuales fueron presentados y validados por el Comité Institucional.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2026 | 2 | Febrero | 1.2% | 1.2% | 0.06095% | 0.06095% | Durante el mes de febrero se realizaron dos (2) mesas de trabajo técnico con la Dirección de Talento Humano y la Oficina de Participación, Educación y Localidades – Grupo de Atención al Ciudadano, con el fin de fortalecer los procesos de organización y administración de los archivos de gestión. Así mismo, se efectuó la recepción y revisión técnica de inventarios documentales remitidos por diferentes dependencias, verificando su conformidad con las Tablas de Retención Documental (TRD) y los lineamientos institucionales de gestión documental. Con base en esta información, se elaboró el diagnóstico archivístico que permitió identificar el estado de organización documental y establecer las acciones de mejora, sirviendo como insumo para la formulación del plan de trabajo de archivos de gestión y la estructuración del cronograma de transferencias documentales correspondiente a la vigencia 2026.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2026 | 3 | Marzo | 1.2% | 1.2% | 0.06095% | 0.06095% | Durante el mes de marzo se realizaron cinco (5) mesas de trabajo técnicas con: la Subdirección de Silvicultura, Subdirección de Fauna y Flora Silvestre, Subdirección del Recurso Hídrico, Subdirección del Recurso Suelo y el Almacén con el fin de fortalecer los procesos de organización y administración de los archivos de gestión. Así mismo, se continuo con la recepción y revisión técnica de inventarios documentales remitidos por correo electrónico de las dependencias Oficina Jurídica y Subdirección de Recurso de Hídrico, con base al Diagnóstico Archivo de Gestión 2026, se pudo identificar el estado de organización documental y establecer las acciones de mejora y Cronograma de Transferencias Documentales 2026.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2026 | 4 | Abril | 1.2% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2026 | 5 | Mayo | 1.2% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2026 | 6 | Junio | 2.6% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2026 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2026 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2026 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2026 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2026 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2026 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2027 | 2 | Febrero | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2027 | 3 | Marzo | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2027 | 4 | Abril | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2027 | 5 | Mayo | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2027 | 6 | Junio | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2027 | 7 | Julio | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2027 | 8 | Agosto | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2027 | 9 | Septiembre | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2027 | 10 | Octubre | 4.68% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,2 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | 2027 | 12 | Diciembre | 4.69% |  | 0.06095% | 0.06095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2024 | 7 | Julio | 1.48% | 0% | 0.04071% | 0.04071% | Las actividades propias de este numeral no se han podido ejecutar, debido a que no se cuenta con el profesional especializado en técnicas orientadas a la implementación del SIC, no obstante, ya se encuentra en proceso de contratación.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2024 | 8 | Agosto | 1.5% | 1.5% | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2024 | 9 | Septiembre | 1.5% | 1.5% | 0.04071% | 0.04071% | Al 31 de agosto de 2024, la Secretaría Distrital de Ambiente adelantó las siguientes actividades administrativas y técnicas orientadas a la elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC (Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo). -Se revisó y ajustó el anexo técnico para la contratación de fumigación y saneamiento ambiental de las áreas de archivo. -Se realizaron mesas de trabajo con el proceso PIGA para complementar las necesidades de fumigación y saneamiento ambiental en un solo proceso. -Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. -Se solicitaron las cotizaciones para la prestación del servicio de saneamiento ambiental para las sedes de la Secretaría Distrital de Ambiente. -Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. -Se accedió a la plataforma Elitech Icold para realizar la descarga y análisis de datos, se genera informe de análisis de condiciones ambientales.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2024 | 10 | Octubre | 1.5% | 1.5% | 0.04071% | 0.04071% | Al 31 de octubre de 2024, la Secretaría Distrital de Ambiente adelantó las siguientes actividades administrativas y técnicas orientadas a la elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC (Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo). -Se revisó y ajustó el anexo técnico para la contratación de fumigación y saneamiento ambiental de las áreas de archivo. -Se realizaron mesas de trabajo con el proceso PIGA para complementar las necesidades de fumigación y saneamiento ambiental en un solo proceso. -Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. -Se solicitaron las cotizaciones para la prestación del servicio de saneamiento ambiental para las sedes de la Secretaría Distrital de Ambiente. -Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. -Se accedió a la plataforma Elitech Icold para realizar la descarga y análisis de datos, se genera informe de análisis de condiciones ambientales. Durante el mes de octubre se han realizado descargas de datos del equipo termohigrómetro datalogger ubicado en el archivo de expedientes, y se realizó el tratamiento y análisis de los datos de humedad relativa y temperatura. Se realizó la capacitación de Factores, mecanismos e indicadores de deterioro dirigida a los enlaces de archivo. Se actualizaron los planos de ubicación de los archivadores distribuidos en la sede principal, indicando a las dependencias que los utilizan. Se elaboró un formato para la identificación de deterioros en los documentos de archivo.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2024 | 11 | Noviembre | 1.5% | 1.5% | 0.04071% | 0.04071% | Al 31 de noviembre de 2024, la Secretaría Distrital de Ambiente adelantó las siguientes actividades administrativas y técnicas orientadas a la elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC (Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo). -Se revisó y ajustó el anexo técnico para la contratación de fumigación y saneamiento ambiental de las áreas de archivo. -Se realizaron mesas de trabajo con el proceso PIGA para complementar las necesidades de fumigación y saneamiento ambiental en un solo proceso. -Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. -Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. -Se realizaron descargas de datos del equipo termohigrómetro datalogger ubicado en el archivo de expedientes, y se realizó el tratamiento y análisis de los datos de humedad relativa y temperatura. -Se realizó la capacitación de Factores, mecanismos e indicadores de deterioro dirigida a los enlaces de archivo. -Se actualizaron los planos de ubicación de los archivadores distribuidos en la sede principal, indicando a las dependencias que los utilizan. -Se realizó el diligenciamiento de la matriz de riesgos para la conservación documental. Se descargaron datos del termohigrómetro datalogger que aún se encuentra en línea, correspondiente al archivo ubicado en el sótano de la sede principal, en el archivo de expedientes ambientales. Se realizó el análisis de las curvas de humedad relativa y temperatura, el cual se condensa en el informe de condiciones ambientales. -Se genera una tabla de datos, donde se describe la capacidad de almacenamiento actual de la estantería de la sede principal y la estantería semipesada instalada en el archivo central. Se finalizó la revisión de la ficha técnica para el proceso de fumigación, se ajustó el estudio previo y se solicitaron cotizaciones para la prestación del servicio de fumigación. Se presentaron los documentos a la Subdirección contractual para su revisión y trámite. -Se elaboró un formato para la identificación de deterioros en los documentos de archivo.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2024 | 12 | Diciembre | 1.5% | 2.98% | 0.04071% | 0.04071% | Al 31 de diciembre, la SDA adelantó las siguientes actividades orientadas a la elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC: -Se revisó y ajustó el anexo técnico para la contratación de fumigación y saneamiento ambiental de las áreas de archivo. -Se realizaron mesas de trabajo con el proceso PIGA para complementar las necesidades de fumigación y saneamiento ambiental en un solo proceso. -Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. -Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. -Se realizaron descargas de datos del equipo termohigrómetro datalogger ubicado en el archivo de expedientes, y se realizó el tratamiento y análisis de los datos de humedad relativa y temperatura. -Se realizó la capacitación de Factores, mecanismos e indicadores de deterioro dirigida a los enlaces de archivo. -Se actualizaron los planos de ubicación de los archivadores distribuidos en la sede principal, indicando a las dependencias que los utilizan. -Se realizó el diligenciamiento de la matriz de riesgos para la conservación documental. Se descargaron datos del termohigrómetro datalogger que aún se encuentra en línea, correspondiente al archivo ubicado en el sótano de la sede principal, en el archivo de expedientes ambientales. Se realizó el análisis de las curvas de humedad relativa y temperatura, el cual se condensa en el informe de condiciones ambientales. -Se genera una tabla de datos, donde se describe la capacidad de almacenamiento actual de la estantería de la sede principal y la estantería semipesada instalada en el archivo central. Se finalizó la revisión de la ficha técnica para el proceso de fumigación, se ajustó el estudio previo y se solicitaron cotizaciones para la prestación del servicio de fumigación. Se presentaron los documentos a la Subdirección contractual para su revisión y trámite. -Se elaboró un formato para la identificación de deterioros en los documentos de archivo. -Se realizaron las capacitaciones sobre "Buenas prácticas para la limpieza de las unidades de almacenamiento y espacios de almacenamiento de archivo" y "Atención de documentos de archivo afectados por deterioros comunes". -Se formuló el instructivo de emergencias documentales para la Secretaría Distrital de Ambiente
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.04071% | 0.04071% | 1_ Se realizó el acompañamiento al contratista encargado de realizar el saneamiento ambiental los días 17 y 18 de enero. 2_Se realiza la descarga de datos del termohigrómetro datalogger ubicado en el depósito de archivo de Expedientes ambientales y se ingresan en la hoja de cálculo de análisis de condiciones ambientales; consolidando los registros de septiembre a diciembre de 2024 y los registros para enero de 2025. 3_Se elaboró un documento técnico con las orientaciones para el manejo y tratamiento de documentos afectados por biodeterioro. 4_Se elaboran las fichas técnicas para la adquisición de unidades de conservación carpetas cuatro aletas y cajas X-100, para transferencias secundarias.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2025 | 2 | Febrero | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Durante enero y febrero de 2025, se realizaron diversas actividades para la gestión documental en la Secretaría Distrital de Ambiente. Se acompañó al contratista encargado del saneamiento ambiental, con cierre y verificación de las muestras tomadas, finalizando el proceso. Se descargaron y consolidaron los datos del termohigrómetro datalogger del depósito de archivo de expedientes ambientales, registrando las condiciones ambientales de septiembre de 2024 a enero de 2025. Además, se elaboró un documento técnico con orientaciones para el manejo de documentos afectados por biodeterioro, y fichas técnicas para la adquisición de unidades de conservación. Finalmente, se gestionó la contratación de un profesional para dar continuidad al Sistema Integrado de Conservación (SIC).
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2025 | 3 | Marzo | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | - Acompañamiento en Saneamiento Ambiental Durante este periodo, se brindó apoyo y seguimiento al contratista encargado del proceso de saneamiento ambiental, asegurando el cierre y la verificación de las muestras tomadas. Con esta actividad, se logró finalizar exitosamente el proceso y garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales establecidos. - Monitoreo de Condiciones Ambientales en Archivos Se efectuó la descarga y consolidación de los datos registrados por los termohigrómetros datalogger ubicados en el depósito de archivo de expedientes ambientales y en el archivo central. El análisis de los datos abarcó el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y enero de 2025, permitiendo evaluar las condiciones ambientales en las que se conserva la documentación. La información recopilada fue organizada en hojas de cálculo para su posterior análisis y toma de decisiones sobre la gestión ambiental de los archivos. - Elaboración de Documentos Técnicos En el marco del fortalecimiento de la gestión documental, se elaboraron documentos técnicos que incluyen: • Orientaciones para el manejo de documentos afectados por biodeterioro, con el objetivo de establecer protocolos de conservación preventiva y correctiva. • Fichas técnicas para la adquisición de unidades de conservación, con especificaciones detalladas para garantizar la adecuada protección de la documentación archivística. - Gestión del Sistema Integrado de Conservación (SIC) Con el propósito de dar continuidad al Sistema Integrado de Conservación (SIC), se realizó la gestión para la contratación de un profesional especializado en la materia. Esta acción permitirá fortalecer las estrategias de preservación documental y asegurar la implementación de medidas adecuadas de conservación. - Propuesta de Identificación Topográfica para el Archivo Central Se brindó apoyo en la formulación de una propuesta de identificación topográfica para el archivo central, con el objetivo de mejorar la localización, acceso y organización de los documentos. Esta propuesta busca optimizar la gestión archivística y agilizar los procesos de consulta y recuperación de la información.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2025 | 4 | Abril | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Durante el periodo reportado, se brindó acompañamiento al proceso de saneamiento ambiental, garantizando el cierre adecuado y verificación de muestras, cumpliendo con los estándares establecidos. Se realizó el monitoreo de condiciones ambientales en los archivos mediante análisis de datos registrados entre septiembre de 2024 y enero de 2025, permitiendo evaluar y mejorar la conservación documental. En el fortalecimiento de la gestión documental, se elaboraron orientaciones para el manejo de documentos con biodeterioro y fichas técnicas para unidades de conservación. Se gestionó la contratación de un profesional para fortalecer el Sistema Integrado de Conservación (SIC), asegurando la implementación de medidas de preservación. Adicionalmente, se formuló una propuesta de identificación topográfica para el archivo central, orientada a mejorar la organización y acceso a los documentos. También se diseñaron formatos para el diagnóstico integral de archivos, el registro de inspecciones a instalaciones y un borrador para la conformación de expedientes híbridos y electrónicos, contribuyendo a una gestión archivística más eficiente.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2025 | 5 | Mayo | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Durante el periodo reportado, se brindó acompañamiento al proceso de saneamiento ambiental, garantizando el cierre adecuado y la verificación de muestras conforme a los estándares establecidos. Se monitorearon las condiciones ambientales en los archivos, mediante el análisis de datos registrados entre septiembre de 2024 y enero de 2025, lo que permitió evaluar y mejorar las condiciones de conservación documental. Como parte del fortalecimiento del Sistema Integrado de Conservación (SIC), se elaboraron orientaciones para el manejo de documentos con biodeterioro y fichas técnicas para unidades de conservación. Asimismo, se gestionó la contratación de un profesional especializado para apoyar la implementación de medidas de preservación. Se formuló una propuesta de identificación topográfica para el Archivo Central, orientada a optimizar la organización y el acceso a los documentos. Además, se diseñaron formatos para el diagnóstico integral de archivos, el registro de inspecciones a instalaciones y un borrador para la conformación de expedientes híbridos y electrónicos, fortaleciendo la gestión archivística. Finalmente, se proyectó un instructivo para la limpieza de instalaciones y unidades de almacenamiento, y se consolidó el análisis de humedad relativa y temperatura en el depósito de expedientes ambientales con base en los datos descargados de los termohigrómetros dataloggers.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2025 | 6 | Junio | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Durante el periodo enero a junio, se brindó acompañamiento al proceso de saneamiento ambiental, garantizando el cierre adecuado y la verificación de muestras conforme a los estándares establecidos. Se monitorearon las condiciones ambientales del Archivo, mediante el análisis de registros entre septiembre de 2024 y enero de 2025, lo cual permitió evaluar y ajustar medidas para preservar adecuadamente los documentos. Como parte del fortalecimiento del Sistema Integrado de Conservación (SIC), se elaboraron orientaciones para el manejo de documentos con biodeterioro y fichas técnicas de unidades de conservación. Asimismo, se gestionó la contratación de un profesional especializado que apoye la implementación de medidas de preservación documental. En paralelo, se formuló una propuesta para la identificación topográfica del Archivo Central, con el fin de optimizar la organización física y el acceso a los documentos. También se diseñaron herramientas como el formato de diagnóstico integral de archivos, el registro de inspecciones a instalaciones, y un borrador para la conformación de expedientes híbridos y electrónicos. Adicionalmente, se proyectó un instructivo para la limpieza de instalaciones y unidades de almacenamiento. En materia de control ambiental, se elaboró un modelo de datos para organizar los registros de humedad relativa, temperatura e iluminación, y se consolidaron los datos descargados durante la vigencia de los termohigrómetros dataloggers del depósito de expedientes ambientales.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2025 | 7 | Julio | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Entre enero y julio de 2025, se brindó acompañamiento técnico al proceso de saneamiento ambiental, asegurando el cierre adecuado y la verificación de muestras conforme a los estándares establecidos. Se monitorearon las condiciones ambientales del archivo institucional mediante el análisis de registros tomados entre septiembre de 2024 y enero de 2025, lo que permitió ajustar medidas para la conservación documental. En el marco del fortalecimiento del Sistema Integrado de Conservación (SIC), se elaboraron orientaciones para el manejo de documentos con biodeterioro, fichas técnicas de unidades de conservación y un instructivo para la limpieza de instalaciones y unidades de almacenamiento. Se diseñaron herramientas como el formato de diagnóstico integral, el registro de inspecciones y un borrador para la conformación de expedientes híbridos y electrónicos. Además, se formuló una propuesta de identificación topográfica del Archivo Central para mejorar el acceso físico a la documentación. En julio, se proyectó el instructivo para el registro y análisis de condiciones ambientales, se descargaron y procesaron los datos de los termohigrómetros dataloggers del archivo y depósito de expedientes, generando gráficas e indicadores sobre humedad y temperatura. También se desarrolló un formato para identificar documentos especiales y se llevó a cabo una capacitación sobre buenas prácticas para la conservación documental.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2025 | 8 | Agosto | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Entre enero y agosto de 2025 se brindó acompañamiento técnico al proceso de saneamiento ambiental, asegurando el cierre adecuado y la verificación de muestras conforme a los estándares establecidos. Se monitorearon las condiciones ambientales del archivo institucional con base en registros de septiembre de 2024 a enero de 2025, lo que permitió implementar ajustes orientados a la conservación documental. En el marco del fortalecimiento del Sistema Integrado de Conservación (SIC), se elaboraron orientaciones para el manejo de documentos con biodeterioro, fichas técnicas de unidades de conservación e instructivos para limpieza de instalaciones y unidades de almacenamiento. Asimismo, se diseñaron herramientas como el formato de diagnóstico integral, el registro de inspecciones y un borrador para la conformación de expedientes híbridos y electrónicos. También se formuló una propuesta de identificación topográfica del Archivo Central para optimizar el acceso a la documentación. Durante julio se proyectó la documentación del procedimiento de conservación, incluyendo instructivos de saneamiento y de condiciones ambientales, junto con los formatos para su aplicación. Igualmente, se descargaron y procesaron los datos de los termohigrómetros dataloggers del archivo central y del depósito de expedientes, integrándolos en el modelo de análisis de condiciones ambientales y generando indicadores sobre humedad y temperatura. Finalmente, se elaboró un formato para identificar documentos especiales y se realizó una capacitación en buenas prácticas de conservación documental.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2025 | 9 | Septiembre | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Entre enero y septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente brindó acompañamiento técnico al proceso de saneamiento ambiental documental, garantizando el cierre adecuado de las actividades y la verificación de muestras conforme a los estándares establecidos. Se realizó el monitoreo de las condiciones ambientales del archivo institucional con base en registros comprendidos entre septiembre de 2024 y enero de 2025, lo que permitió identificar variaciones e implementar ajustes orientados a la conservación preventiva. En el marco del fortalecimiento del Sistema Integrado de Conservación (SIC), se elaboraron orientaciones para el manejo de documentos con biodeterioro, fichas técnicas de unidades de conservación e instructivos para la limpieza de instalaciones y unidades de almacenamiento. Asimismo, se diseñaron herramientas técnicas como el formato de diagnóstico integral, el registro de inspecciones, el borrador de lineamientos para la conformación de expedientes híbridos y electrónicos, y una propuesta de identificación topográfica del Archivo Central que optimiza la localización y acceso a la documentación. Durante julio, se proyectó la documentación del procedimiento de conservación, incluyendo los instructivos de saneamiento y condiciones ambientales, junto con los formatos para su aplicación. Igualmente, se descargaron y procesaron los datos de los termohigrómetros dataloggers del depósito de expedientes ambientales y del archivo central, integrándolos al modelo de análisis de condiciones ambientales y generando indicadores de humedad y temperatura. Finalmente, se desarrolló un formato para identificar documentos especiales y se efectuó una capacitación en buenas prácticas de conservación documental.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2025 | 10 | Octubre | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | "Durante el mes de octubre de 2025 se avanzó en las actividades administrativas y técnicas del proceso de gestión documental. Se ejecutó el control de calidad de 234 unidades documentales de la Oficina Jurídica, verificando clasificación según el Cuadro de Clasificación Documental, ordenación, referencias cruzadas, foliación, hoja de control, rotulación e inventarios. También se alistaron 106 unidades para eliminación de documentos de apoyo, con cerca de 123.949 folios. Paralelamente, se adelantó la organización, control de calidad e inventario de la serie contractual 2016, correspondiente a 30 cajas con 887 carpetas y 21.998 folios. En el marco de la transferencia documental, se realizó la transferencia primaria de las 234 unidades verificando la integridad, el cumplimiento de requisitos técnicos y su adecuada foliación y rotulación para la recepción en el Archivo Central. Se continuó con la descarga y análisis de datos de termohigrómetros del archivo central y del archivo de expedientes ambientales, actualizando las hojas de cálculo de seguimiento. Se elaboraron actas de inspección de instalaciones conforme al Plan de Conservación y se revisó la infraestructura del archivo central tras una filtración de agua, generando recomendaciones para mantenimiento."
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2025 | 11 | Noviembre | 0% | 0 | 0.04071% | 0.04071% | "Durante noviembre se avanzó en las actividades administrativas y técnicas del proceso de organización documental, adelantando el control de calidad de 807 unidades documentales de las subdirecciones de Recurso Hídrico, Fauna y Flora Silvestre y Calidad del Aire, Auditiva y Visual. Se verificó la correcta clasificación, ordenación cronológica, referencias cruzadas, foliación, diligenciamiento de hojas de control, rotulación e inventarios. Asimismo, se desarrolló la organización, control de calidad e inventario de la serie contractual 2016, correspondiente a 55 cajas con 413 carpetas y 43.617 folios. En el marco de la transferencia documental, se efectuó la transferencia primaria de las 807 unidades una vez cumplidos los requisitos técnicos, iniciando su validación, registro y conservación en el Archivo Central según los lineamientos institucionales. Se mantuvieron las actividades de descarga y tratamiento de datos de los termohigrómetros del archivo central y del depósito ambiental, generando gráficas y estadísticas de humedad y temperatura. Se realizó inspección a la bodega del archivo central ante la ausencia de mantenimiento en la cubierta y la atención preventiva por una filtración reportada. También se ajustaron los documentos del procedimiento de conservación y se revisaron muestras de cajas y carpetas suministradas en el marco del contrato SDA-20251483. "
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2025 | 12 | Diciembre | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Durante el mes de diciembre se dio continuidad a las actividades administrativas y técnicas asociadas al proceso de organización documental, adelantando el control de calidad de unidades documentales correspondientes a las subdirecciones de Recurso Hídrico, Fauna y Flora Silvestre y Calidad del Aire, Auditiva y Visual. En este proceso se verificó la adecuada clasificación, ordenación cronológica, referencias cruzadas, foliación, diligenciamiento de hojas de control, rotulación e inventarios, conforme a los lineamientos archivísticos vigentes. De igual manera, se avanzó en la organización, control de calidad e inventario de la serie contractual de una vigencia anterior, garantizando la integridad y trazabilidad de la información. En el marco de la transferencia documental, una vez cumplidos los requisitos técnicos establecidos, se efectuó la transferencia primaria de las unidades organizadas, dando inicio a su validación, registro y conservación en el Archivo Central, de acuerdo con los procedimientos institucionales.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.04071% | 0.04071% | Durante el mes de enero se culminó el proceso de legalización de la contratación del personal destinado para esta actividad. De manera paralela, se adelantó la planeación del proyecto, definiendo actividades, cronograma y alcance, la cual fue aprobada en el marco del Plan Institucional de Archivos – PINAR 2026, en el que se encuentran incorporadas las actividades a desarrollar.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2026 | 2 | Febrero | 2.29% | 2.29% | 0.04071% | 0.04071% | Durante el mes de febrero se descargaron los datos del termohigrómetro datalogger del archivo central. Los datos fueron tratados e ingresados a las hojas de cálculo para generar gráficas y estadísticas de la humedad relativa y la temperatura. Se revisaron y actualizaron los documentos relacionados con el procedimiento de Conservación documental, Instructivo de registro y análisis de condiciones ambientales, instructivo de saneamiento ambiental, guía de gestión de emergencias documentales y el formato de saneamiento ambiental de espacios de almacenamiento de archivos, y se realizó el apoyo en la actualización de la caracterización del proceso de gestión documental. Se revisó y ajustó la ficha técnica para el proceso de adquisición del servicio de fumigación, en relación con las necesidades de los espacios de archivo. Se realizaron las revisiones, propuesta de muestreo para el diagnóstico documental del primer periodo y verificación de inventario, como parte de los documentos previos para la actualización de la TRD del primer periodo de la SDA.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2026 | 3 | Marzo | 2.29% | 2.29% | 0.04071% | 0.04071% | Durante el mes de marzo se descargaron los datos del termohigrómetro datalogger del archivo central y del depósito de expedientes ambientales. Los datos fueron tratados e ingresados a las hojas de cálculo para generar gráficas y estadísticas de la humedad relativa y la temperatura. Se elaboraron los documentos del procedimiento de Conservación documental, la propuesta de formatos cronograma anual del Plan de conservación, revisión de necesidades de realmacenamiento, identificación de documentos en soportes especiales y la propuesta de registros de deterioro en soportes documentales. Se revisó y ajustó el documento Anexo Técnico “Prestación de servicios especializados para la organización técnica archivística de las series transversales de la Secretaría Distrital de Ambiente”, en aspectos de conservación documental.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2026 | 4 | Abril | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2026 | 5 | Mayo | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2026 | 6 | Junio | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2026 | 7 | Julio | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2026 | 8 | Agosto | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2026 | 9 | Septiembre | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2026 | 10 | Octubre | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2026 | 12 | Diciembre | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2027 | 2 | Febrero | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2027 | 3 | Marzo | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2027 | 4 | Abril | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2027 | 5 | Mayo | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2027 | 6 | Junio | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2027 | 7 | Julio | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2027 | 8 | Agosto | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2027 | 9 | Septiembre | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2027 | 10 | Octubre | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,3 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | 2027 | 12 | Diciembre | 4.74% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 7 | Julio | 1.48% | 1.5% | 0.04071% | 0.04071% | Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD, dentro de la verificación se determina el ajuste de fechas y volumetría el cual debe ser cotejado con los archivos de gestion en las dependencias de la SDA.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 8 | Agosto | 1.5% | 1.5% | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 9 | Septiembre | 1.5% | 1.5% | 0.04071% | 0.04071% | Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD, dentro de la verificación se determina el ajuste de fechas y volumetría el cual debe ser cotejado con los archivos de gestion en las dependencias de la SDA. A través del radicado 2024EE179510, del 26 de agosto de 2024, se solicitó al Archivo Distrital de Bogotá la realización de mesas de trabajo técnico con el fin de continuar el proceso de revisión y convalidación de la segunda versión de la TRD para la Secretaría Distrital de Ambiente. Actualmente se esta desarrollando la revisión técnica del Cuadro de Clasificación Documental, insumo principal para la actualización de la Tabla de Retención Documental.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 10 | Octubre | 1.5% | 1.5% | 0.04071% | 0.04071% | Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD, dentro de la verificación se determina el ajuste de fechas y volumetría el cual debe ser cotejado con los archivos de gestion en las dependencias de la SDA. A través del radicado 2024EE179510, del 26 de agosto de 2024, se solicitó al Archivo Distrital de Bogotá la realización de mesas de trabajo técnico con el fin de continuar el proceso de revisión y convalidación de la segunda versión de la TRD para la Secretaría Distrital de Ambiente. Actualmente se esta desarrollando la revisión técnica del Cuadro de Clasificación Documental, insumo principal para la actualización de la Tabla de Retención Documental.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 11 | Noviembre | 1.5% | 1.5% | 0.04071% | 0.04071% | Tablas de Retencion Documental: Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD, dentro de la verificación se determina el ajuste de fechas y volumetría el cual debe ser cotejado con los archivos de gestion en las dependencias de la SDA. Actualmente se esta desarrollando la revisión técnica del Cuadro de Clasificación Documental, insumo principal para la actualización de la Tabla de Retención Documental. En el mes de noviembre se muestra un avance de acuerdo con los soportes que apoyan el desarrollo del instrumento, tales como el Cuadro de Clasificación Documental y el Cuadro de Caracterizacion Documental, lo cual evidencia un desarrollo de la TRD, por cada dependencias en la version No.2 comprendida entre el (2015-2021)
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 12 | Diciembre | 1.5% | 1.48% | 0.04071% | 0.04071% | Tablas de Retencion Documental: Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD, dentro de la verificación se determina el ajuste de fechas y volumetría el cual debe ser cotejado con los archivos de gestion en las dependencias de la SDA. Actualmente se esta desarrollando la revisión técnica del Cuadro de Clasificación Documental, insumo principal para la actualización de la Tabla de Retención Documental. En el mes de noviembre se muestra un avance de acuerdo con los soportes que apoyan el desarrollo del instrumento, tales como el Cuadro de Clasificación Documental y el Cuadro de Caracterizacion Documental, lo cual evidencia un desarrollo de la TRD, por cada dependencias en la version No.2 comprendida entre el (2015-2021). Se llevan a cabo acciones administrativas y técnicas orientadas a la actualización de la Tabla de Retención Documental de la Secretaría Distrital de Ambiente. Como resultado, se procede a la radicación del instrumento archivístico ante el Consejo Distrital de Archivo, bajo el radicado 2024EE277642 del 31 de diciembre de 2024.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.04071% | 0.04071% | Para el mes de enero no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 2 | Febrero | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | A través del radicado 2-2025-3089 del 14 de febrero de 2025, se cita a sustentación de la Tabla de Retención Documental a la Secretaría Distrital de Ambiente, grupo de Gestión Documental, por parte de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 3 | Marzo | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | A través del radicado 2-2025-3089 del 14 de febrero de 2025, se cita a sustentación de la Tabla de Retención Documental a la Secretaría Distrital de Ambiente, grupo de Gestión Documental, por parte de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. Mediante el radicado 2025ER63396, se recibió respuesta del Consejo Distrital de Archivos respecto a la presentación de la Tabla de Retención Documental (TRD) para su convalidación. Dicho documento señala varias observaciones al entregable, las cuales deben ser atendidas dentro del marco normativo en un plazo de 30 días hábiles.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 4 | Abril | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | A través del radicado 2-2025-3089 del 14 de febrero de 2025, se cita a sustentación de la Tabla de Retención Documental a la Secretaría Distrital de Ambiente, grupo de Gestión Documental, por parte de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. Mediante el radicado 2025ER63396, se recibió respuesta del Consejo Distrital de Archivos respecto a la presentación de la Tabla de Retención Documental (TRD) para su convalidación. Dicho documento señala varias observaciones al entregable, las cuales deben ser atendidas dentro del marco normativo en un plazo de 30 días hábiles. Se elaboró el cronograma de ajuste de las Tablas de Retención Documental (TRD) con el fin de subsanar las observaciones realizadas por el Archivo Distrital de Bogotá. Asimismo, se informa que ya se inició la ejecución de dicho cronograma, en cumplimiento de los plazos establecidos.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 5 | Mayo | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Mediante el radicado 2-2025-3089 del 14 de febrero de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), a través del Grupo de Gestión Documental, fue citada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá para sustentar la Tabla de Retención Documental (TRD). Posteriormente, mediante el radicado 2025ER63396, se recibió el concepto del Consejo Distrital de Archivos, el cual contiene observaciones al instrumento presentado, las cuales deben ser atendidas en un plazo de 30 días hábiles conforme a la normativa vigente. En respuesta, se elaboró un cronograma de ajustes para subsanar dichas observaciones, el cual ya se encuentra en ejecución dentro del plazo establecido. A partir del análisis del concepto técnico emitido, se definió la necesidad de realizar un levantamiento de información que permita alinear la TRD con la realidad funcional y documental de la entidad. Como parte de este proceso, se inició la programación de entrevistas con las distintas dependencias de la SDA, con el fin de revisar la producción documental y recopilar insumos para la formulación de una nueva propuesta. El objetivo es consolidar un instrumento único y ajustado a las necesidades institucionales, que será nuevamente radicado ante el Archivo de Bogotá para su convalidación.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 6 | Junio | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Mediante el radicado 2-2025-3089 del 14 de febrero de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), a través del Grupo de Gestión Documental, fue citada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá para sustentar la Tabla de Retención Documental (TRD). Posteriormente, a través del radicado 2025ER63396, se recibió concepto técnico del Consejo Distrital de Archivos, el cual contiene observaciones que deben ser subsanadas en un plazo de 30 días hábiles, conforme a la normativa vigente. En atención a lo anterior, se analizó el concepto emitido y se determinó iniciar el proceso de levantamiento de información que permita alinear la TRD con la realidad funcional y documental de la entidad. Para ello, se diseñó un cronograma de ajustes que ya se encuentra en ejecución, e incluye la programación de entrevistas con las distintas dependencias de la SDA. Estas reuniones permiten revisar la producción documental, identificar necesidades y validar información clave para construir un instrumento actualizado y coherente con los procesos institucionales. El objetivo final es consolidar una propuesta única de TRD ajustada a las observaciones técnicas, que refleje fielmente la gestión documental de la entidad y pueda ser nuevamente radicada ante el Archivo de Bogotá para su revisión y convalidación.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 7 | Julio | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Mediante el radicado 2-2025-3089 del 14 de febrero de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), a través del Grupo de Gestión Documental, fue citada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá para sustentar la Tabla de Retención Documental (TRD). Posteriormente, a través del radicado 2025ER63396, se recibió concepto técnico del Consejo Distrital de Archivos, el cual contiene observaciones que deben ser subsanadas en un plazo de 30 días hábiles, conforme a la normativa vigente. En atención a lo anterior, se analizó el concepto emitido y se determinó iniciar el proceso de levantamiento de información que permita alinear la TRD con la realidad funcional y documental de la entidad. Para ello, se diseñó un cronograma de ajustes que ya se encuentra en ejecución, e incluye la programación de entrevistas con las distintas dependencias de la SDA. Estas reuniones permiten revisar la producción documental, identificar necesidades y validar información clave para construir un instrumento actualizado y coherente con los procesos institucionales. El objetivo final es consolidar una propuesta única de TRD ajustada a las observaciones técnicas, que refleje fielmente la gestión documental de la entidad y pueda ser nuevamente radicada ante el Archivo de Bogotá para su revisión y convalidación. Para el mes de Julio se realizó la metodología de recopilación de información para ser presentadas en el proceso de introducción con las dependencias, adicional se construyó el plan de trabajo y control y se realizaron 14 entrevistas con sus respectivas actas en pro de recoger la información que permita la actualización de Tabla de Retención Documental para cada dependencia.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 8 | Agosto | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Mediante el radicado 2-2025-3089 del 14 de febrero de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), a través del Grupo de Gestión Documental, fue citada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá para sustentar la Tabla de Retención Documental (TRD). Posteriormente, mediante el radicado 2025ER63396, el Consejo Distrital de Archivos emitió concepto técnico con observaciones a subsanar en un plazo de 30 días hábiles. En atención a este requerimiento, se inició el levantamiento de información para alinear la TRD con la realidad funcional y documental de la Entidad. Se diseñó un cronograma de ajustes que contempla entrevistas con las distintas dependencias, revisión de la producción documental e identificación de necesidades, con el fin de consolidar un instrumento actualizado y coherente con los procesos institucionales. Durante julio se implementó la metodología de recopilación de información, se construyó el plan de trabajo y control y se realizaron 14 entrevistas con sus respectivas actas, orientadas a la actualización de la TRD por dependencia. En agosto se dio continuidad al plan, adelantando mesas de trabajo con diferentes áreas y participando en la mesa técnica convocada por el Archivo de Bogotá, en la cual se revisaron los lineamientos a seguir para la futura radicación de las TRD. El objetivo final es consolidar una propuesta única de TRD ajustada a las observaciones técnicas, que refleje de manera fiel la gestión documental de la SDA y garantice su validación por el Archivo de Bogotá.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 9 | Septiembre | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Mediante el radicado 2-2025-3089 del 14 de febrero de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente, a través del Grupo de Gestión Documental, fue citada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá para sustentar la Tabla de Retención Documental (TRD). Posteriormente, mediante el radicado 2025ER63396, el Consejo Distrital de Archivos emitió concepto técnico con observaciones que debían ser atendidas en un plazo de 30 días hábiles. En cumplimiento de este requerimiento, se inició el levantamiento de información para alinear la TRD con la estructura funcional y la realidad documental de la Entidad. Se formuló un cronograma de trabajo que incluyó entrevistas con las dependencias, revisión de la producción documental e identificación de necesidades, con el propósito de consolidar un instrumento actualizado, coherente y ajustado a los procesos institucionales. Durante julio se implementó la metodología de recopilación de información, se construyó el plan de control y se desarrollaron 14 entrevistas con sus respectivas actas, orientadas a la actualización de la TRD por dependencia. En agosto se dio continuidad al plan mediante mesas de trabajo con distintas áreas y la participación en la mesa técnica convocada por el Archivo de Bogotá, en la cual se revisaron los lineamientos para la futura radicación de la TRD. En septiembre se continuó con el plan de trabajo y se atendieron los requerimientos establecidos por el Archivo de Bogotá, avanzando en la consolidación de una propuesta única de TRD que refleje fielmente la gestión documental de la SDA y garantice su validación y aprobación definitiva.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 10 | Octubre | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Se continuó con la descarga y análisis de datos de termohigrómetros del archivo central y del archivo de expedientes ambientales, actualizando las hojas de cálculo de seguimiento. Se elaboraron actas de inspección de instalaciones conforme al Plan de Conservación y se revisó la infraestructura del archivo central tras una filtración de agua, generando recomendaciones para mantenimiento.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 11 | Noviembre | 0% | 0 | 0.04071% | 0.04071% | Se mantuvieron las actividades de descarga y tratamiento de datos de los termohigrómetros del archivo central y del depósito ambiental, generando gráficas y estadísticas de humedad y temperatura. Se realizó inspección a la bodega del archivo central ante la ausencia de mantenimiento en la cubierta y la atención preventiva por una filtración reportada. También se ajustaron los documentos del procedimiento de conservación y se revisaron muestras de cajas y carpetas suministradas en el marco del contrato SDA-20251483.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 12 | Diciembre | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.04071% | 0.04071% | Durante el mes de enero se culminó el proceso de legalización de la contratación del personal destinado para esta actividad. De manera paralela, se adelantó la planeación del proyecto, definiendo actividades, cronograma y alcance, la cual fue aprobada en el marco del Plan Institucional de Archivos – PINAR 2026, en el que se encuentran incorporadas las actividades a desarrollar.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 2 | Febrero | 2.29% | 2.29% | 0.04071% | 0.04071% | Durante el mes de febrero, y como parte de los requisitos y del plan de trabajo para la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD), la Dirección Administrativa y Financiera solicitó mediante comunicaciones internas a las áreas productoras la designación de los profesionales y enlaces responsables, con el fin de dar continuidad al plan previsto y a los avances alcanzados el año anterior. De igual manera, se requirió la remisión de los Formatos Únicos de Inventario Documental (FUID), con el propósito de identificar las volumetrías documentales existentes y contar con insumos técnicos suficientes para sustentar el proceso de actualización de las TRD.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 3 | Marzo | 2.29% | 2.29% | 0.04071% | 0.04071% | Para el mes de marzo, se llevó a cabo la revisión de información institucional contenida en el drive del proceso identificando, analizando y contextualizando la producción documental de la entidad a partir de su estructura orgánica, funciones, procesos y marco normativo vigente, concluyendo de esta actividad la elaboración del plan de trabajo para la actualización del instrumento archivístico determinando las etapas a realizar, los productos entregables y tiempos de ejecución.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 4 | Abril | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 5 | Mayo | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 6 | Junio | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 7 | Julio | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 8 | Agosto | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 9 | Septiembre | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 10 | Octubre | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 12 | Diciembre | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 2 | Febrero | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 3 | Marzo | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 4 | Abril | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 5 | Mayo | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 6 | Junio | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 7 | Julio | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 8 | Agosto | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 9 | Septiembre | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 10 | Octubre | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,4 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 12 | Diciembre | 4.74% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 7 | Julio | 1.48% | 0% | 0.04071% | 0.04071% | Actualmente no se han podido adelantar actividades administrativas y técnicas orientadas a la Tabla de Valoración Documental, debido a que no se cuenta con el profesional historiador y el archivista para ejecutar la actividad, no obstante, se viene adelantando el respectivo proceso de contratación.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 8 | Agosto | 1.5% | 0% | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 9 | Septiembre | 1.5% | 1.5% | 0.04071% | 0.04071% | Actualización Tablas de Valoración DAMA V 1.1, se realizó compilado de series documentales V1 (total 62) y se comparó con la V 1.1. (total 74) tanto en codificación, asignación de sección y normatividad. Se elaboró 6 Cuadros de Clasificación Documental- CCD por cada periodo. Estos Cuadros de Clasificación Documental, compara la V1 y V1.1. dando visualización de los cambios realizados por cada periodo.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 10 | Octubre | 1.5% | 1.5% | 0.04071% | 0.04071% | Se realizó actualización Tablas de Valoración DAMA V 1.1, se realizó compilado de series documentales V1 (total 62) y se comparó con la V 1.1. (total 74) tanto en codificación, asignación de sección y normatividad. Se elaboró 6 Cuadros de Clasificación Documental- CCD por cada periodo. Estos Cuadros de Clasificación Documental, compara la V1 y V1.1. dando visualización de los cambios realizados por cada periodo. Se definió que el versiona miento de las TVD DAMA será V.2 dado a que existen series u asuntos documentales que van a ser inactivas. Se realizó el análisis de los inventarios relacionados con CUENTAS DE ALMACEN, AUTOS, EXPEDIENTES AMBIENTALES, CORRESOPONDENCIA y CONTRATOS se separaron por los 6 periodos documentales tal como se solita en el radicado del Archivo Distrital 2-2024-9073. De igual manera y dando respuesta este requerimiento se elaboran 17 Fichas de Valoración en formato word y finalmente se proyecta las Tablas de Valoración para el periodo 1
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 11 | Noviembre | 1.5% | 1.5% | 0.04071% | 0.04071% | -Tablas de Valoracion Documental: Se realizó actualización Tablas de Valoración DAMA V 1.1, se realizó compilado de series documentales V1 (total 62) y se comparó con la V 1.1. (total 74) tanto en codificación, asignación de sección y normatividad. Se elaboró 6 Cuadros de Clasificación Documental- CCD por cada periodo. Estos Cuadros de Clasificación Documental, compara la V1 y V1.1. dando visualización de los cambios realizados por cada periodo. Se definió que el versiona miento de las TVD DAMA será V.2 dado a que existen series u asuntos documentales que van a ser inactivas. Se realizó el análisis de los inventarios relacionados con CUENTAS DE ALMACEN, AUTOS, EXPEDIENTES AMBIENTALES, CORRESOPONDENCIA y CONTRATOS se separaron por los 6 periodos documentales tal como se solita en el radicado del Archivo Distrital 2-2024-9073. De igual manera y dando respuesta este requerimiento se elaboran 17 Fichas de Valoración en formato word y finalmente se proyecta las Tablas de Valoración para el periodo 1. En el mes de noviembre se realizaron 6 tablas de valoración documental.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2024 | 12 | Diciembre | 1.5% | 4.48% | 0.04071% | 0.04071% | -Tablas de Valoracion Documental: Se realizó actualización Tablas de Valoración DAMA V 1.1, se realizó compilado de series documentales V1 (total 62) y se comparó con la V 1.1. (total 74) tanto en codificación, asignación de sección y normatividad. Se elaboró 6 Cuadros de Clasificación Documental- CCD por cada periodo. Estos Cuadros de Clasificación Documental, compara la V1 y V1.1. dando visualización de los cambios realizados por cada periodo. Se definió que el versiona miento de las TVD DAMA será V.2 dado a que existen series u asuntos documentales que van a ser inactivas. Se realizó el análisis de los inventarios relacionados con CUENTAS DE ALMACEN, AUTOS, EXPEDIENTES AMBIENTALES, CORRESOPONDENCIA y CONTRATOS se separaron por los 6 periodos documentales tal como se solita en el radicado del Archivo Distrital 2-2024-9073. De igual manera y dando respuesta este requerimiento se elaboran 17 Fichas de Valoración en formato word y finalmente se proyecta las Tablas de Valoración para el periodo 1. En el mes de noviembre se realizaron 6 tablas de valoración documental. Las Tablas de Valoración Documental fueron terminadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 12 de diciembre del presente año, de acuerdo con el acta de la sesión No. 7. Adicionalmente, el instrumento archivístico fue radicado bajo el número 2024EE277645, el 31 de diciembre de 2024, ante el Consejo Distrital de Archivos.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.04071% | 0.04071% | Para el mes de enero no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 2 | Febrero | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | A través del radicado 2-2025-3085 del 14 de febrero de 2025, se cita a sustentación de la Tabla de Valoración Documental a la Secretaría Distrital de Ambiente, grupo de Gestión Documental, por parte de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 3 | Marzo | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | A través del radicado 2-2025-3085 del 14 de febrero de 2025, se cita a sustentación de la Tabla de Valoración Documental a la Secretaría Distrital de Ambiente, grupo de Gestión Documental, por parte de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá. A través del radicado 2024EE277645del 31 de diciembre de 2024, se entregó el instrumento Tabla de Valoración Documental para revisión del Consejo Distrital de Archivos. La entidad se encuentra a la espera del Concepto Técnico, el cual determinará la aprobación o el ajuste del instrumento.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 4 | Abril | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Mediante el radicado 2-2025-3085 del 14 de febrero de 2025, la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá citó al grupo de Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) para la sustentación de la Tabla de Valoración Documental (TVD). Previamente, el 31 de diciembre de 2024, mediante el radicado 2024EE277645, se había entregado dicho instrumento para revisión del Consejo Distrital de Archivos, quedando la entidad a la espera del Concepto Técnico que defina su aprobación o ajuste. El 3 de marzo de 2025 se llevó a cabo una mesa técnica entre el Archivo Distrital y la SDA, en la cual se devolvió la TVD por no cumplir con requisitos técnicos mínimos. Mediante radicado 2-2025-8182 del 4 de abril de 2025, se solicitó realizar varios ajustes, entre ellos: registrar la volumetría del fondo documental en la memoria descriptiva (se ajustaron aproximadamente 20.000 registros), indicar las dependencias cubiertas por la TVD por periodo (en proceso), incorporar el formato de Cuadro de Clasificación Documental (CCD) ajustado a seis cuadros según el Acuerdo 001 de 2024, incluir el apartado de Derechos Humanos (ya incorporado), y validar la ficha de valoración correspondiente a la serie “Expedientes Ambientales”. Estos ajustes buscan garantizar la viabilidad técnica y normativa del instrumento archivístico.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 5 | Mayo | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | El 14 de febrero de 2025, mediante radicado 2-2025-3085, la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá citó al Grupo de Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) para sustentar la Tabla de Valoración Documental (TVD). Este instrumento había sido previamente radicado el 31 de diciembre de 2024 (radicado 2024EE277645) ante el Consejo Distrital de Archivos, quedando a la espera del concepto técnico para su aprobación o ajuste. El 3 de marzo de 2025 se llevó a cabo una mesa técnica con el Archivo Distrital, en la cual se devolvió la TVD por no cumplir con requisitos técnicos mínimos. Posteriormente, mediante radicado 2-2025-8182 del 4 de abril, se solicitó ajustar aspectos clave: registrar la volumetría del fondo documental (aprox. 20.000 registros), indicar las dependencias cubiertas por periodo (en proceso), incorporar el Cuadro de Clasificación Documental (CCD) conforme al Acuerdo 001 de 2024, incluir el apartado de Derechos Humanos (ya integrado), y validar la ficha de valoración de la serie “Expedientes Ambientales”. Durante mayo de 2025, se identificaron dos períodos institucionales (1.er periodo SDA) y se realizó minería de datos sobre los inventarios documentales, con un total de 11.146 registros. A partir de esta información, se avanzó en la creación de 47 fichas de valoración documental, actualmente en etapa preliminar y en proceso de levantamiento.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 6 | Junio | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | El 14 de febrero de 2025, mediante radicado 2-2025-3085, la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá citó al Grupo de Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) para sustentar la Tabla de Valoración Documental (TVD), radicada previamente el 31 de diciembre de 2024 (2024EE277645) ante el Consejo Distrital de Archivos y sujeta a revisión técnica. El 3 de marzo de 2025 se realizó una mesa técnica con el Archivo Distrital, en la que se devolvió la TVD por no cumplir requisitos técnicos mínimos. Posteriormente, mediante radicado 2-2025-8182 del 4 de abril, se solicitaron ajustes fundamentales: registro de volumetría documental (estimada en 20.000 registros), definición de dependencias por periodo (en proceso), inclusión del Cuadro de Clasificación Documental conforme al Acuerdo 001 de 2024, apartado de Derechos Humanos (ya incorporado) y validación de la ficha de valoración para la serie “Expedientes Ambientales”. En mayo se identificaron dos períodos institucionales (incluido el 1.er periodo SDA) y se realizó minería de datos sobre inventarios, consolidando 11.146 registros. Esta información permitió avanzar en la formulación preliminar de 47 fichas de valoración documental. En junio se actualizó la memoria descriptiva de las TVD del Fondo DAMA, junto con su respectiva memoria institucional, fortaleciendo el proceso técnico de construcción del instrumento archivístico.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 7 | Julio | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | El 14 de febrero de 2025, mediante radicado 2-2025-3085, la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá citó al Grupo de Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) para sustentar la Tabla de Valoración Documental (TVD), radicada previamente el 31 de diciembre de 2024 (2024EE277645) ante el Consejo Distrital de Archivos y sujeta a revisión técnica. El 3 de marzo de 2025 se realizó una mesa técnica con el Archivo Distrital, en la que se devolvió la TVD por no cumplir requisitos técnicos mínimos. Posteriormente, mediante radicado 2-2025-8182 del 4 de abril, se solicitaron ajustes fundamentales: registro de volumetría documental (estimada en 20.000 registros), definición de dependencias por periodo (en proceso), inclusión del Cuadro de Clasificación Documental conforme al Acuerdo 001 de 2024, apartado de Derechos Humanos (ya incorporado) y validación de la ficha de valoración para la serie “Expedientes Ambientales”. En mayo se identificaron dos períodos institucionales (incluido el 1.er periodo SDA) y se realizó minería de datos sobre inventarios, consolidando 11.146 registros. Esta información permitió avanzar en la formulación preliminar de 47 fichas de valoración documental. En junio se actualizó la memoria descriptiva de las TVD del Fondo DAMA, junto con su respectiva memoria institucional, fortaleciendo el proceso técnico de construcción del instrumento archivístico. Se ajustaron los metros lineales en 72 fichas de Valoración Documental y se ubicaron los inventarios de eliminación documental del DAMA, adicional se incluyó el inventario documental de la serie Estados Financieros.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 8 | Agosto | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | El 14 de febrero de 2025, mediante radicado 2-2025-3085, la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá citó al Grupo de Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) para sustentar la Tabla de Valoración Documental (TVD), radicada el 31 de diciembre de 2024 (2024EE277645) ante el Consejo Distrital de Archivos. En mesa técnica del 3 de marzo, la TVD fue devuelta por incumplir requisitos técnicos mínimos y, posteriormente, a través del radicado 2-2025-8182 del 4 de abril, se solicitaron ajustes fundamentales: registro de volumetría documental (estimada en 20.000 registros), definición de dependencias por periodo, inclusión del Cuadro de Clasificación Documental conforme al Acuerdo 001 de 2024, incorporación del apartado de Derechos Humanos y validación de la ficha de valoración para la serie “Expedientes Ambientales”. En mayo se identificaron dos períodos institucionales, incluido el primero de la SDA, y se aplicó minería de datos sobre inventarios, consolidando 11.146 registros que permitieron avanzar en la formulación preliminar de 47 fichas de valoración. En junio se actualizó la memoria descriptiva de las TVD del Fondo DAMA junto con su memoria institucional, se ajustaron los metros lineales en 72 fichas y se incorporaron los inventarios de eliminación documental del DAMA y de la serie Estados Financieros. En agosto de 2025 se finalizó la actualización de las TVD del entonces Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, con sus memorias descriptiva e institucional, y se solicitó incluir el tema en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para socializar y validar los avances previos a su radicación ante el ente rector.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 9 | Septiembre | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | El 14 de febrero de 2025, mediante radicado 2-2025-3085, la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá citó al Grupo de Gestión Documental de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) para sustentar la Tabla de Valoración Documental (TVD), radicada el 31 de diciembre de 2024 bajo el número 2024EE277645 ante el Consejo Distrital de Archivos. En la mesa técnica del 3 de marzo, la TVD fue devuelta por no cumplir los requisitos técnicos mínimos; posteriormente, mediante radicado 2-2025-8182 del 4 de abril, se solicitaron ajustes sustanciales relacionados con el registro de volumetría documental (estimada en 20.000 registros), la definición de dependencias por periodo, la incorporación del Cuadro de Clasificación Documental conforme al Acuerdo 001 de 2024, la inclusión del apartado de Derechos Humanos y la validación de la ficha de valoración de la serie Expedientes Ambientales. En mayo se identificaron los dos períodos institucionales de la Entidad —incluido el primero correspondiente a la SDA— y se aplicó minería de datos sobre los inventarios, consolidando 11.146 registros que permitieron avanzar en la formulación preliminar de 47 fichas de valoración. En junio se actualizó la memoria descriptiva e institucional de las TVD del Fondo DAMA, se ajustaron los metros lineales en 72 fichas y se incorporaron los inventarios de eliminación documental del DAMA y de la serie Estados Financieros. Finalmente, en septiembre de 2025 se concluyó la actualización integral de las TVD del entonces Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, con sus memorias descriptiva e institucional, y se solicitó su inclusión en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para socializar y validar los avances previos a su radicación ante el ente rector.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 10 | Octubre | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | Se continuó con la descarga y análisis de datos de termohigrómetros del archivo central y del archivo de expedientes ambientales, actualizando las hojas de cálculo de seguimiento. Se elaboraron actas de inspección de instalaciones conforme al Plan de Conservación y se revisó la infraestructura del archivo central tras una filtración de agua, generando recomendaciones para mantenimiento."
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 11 | Noviembre | 0% | 0 | 0.04071% | 0.04071% | Se mantuvieron las actividades de descarga y tratamiento de datos de los termohigrómetros del archivo central y del depósito ambiental, generando gráficas y estadísticas de humedad y temperatura. Se realizó inspección a la bodega del archivo central ante la ausencia de mantenimiento en la cubierta y la atención preventiva por una filtración reportada. También se ajustaron los documentos del procedimiento de conservación y se revisaron muestras de cajas y carpetas suministradas en el marco del contrato SDA-20251483.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2025 | 12 | Diciembre | 2.09% | 2.09% | 0.04071% | 0.04071% | En el marco de la transferencia documental, una vez cumplidos los requisitos técnicos establecidos, se efectuó la transferencia primaria de las unidades organizadas, dando inicio a su validación, registro y conservación en el Archivo Central, de acuerdo con los procedimientos institucionales.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.04071% | 0.04071% | Durante el mes de enero se culminó la legalización de la contratación del personal destinado para esta actividad, se aprobó el Plan Institucional de Archivos – PINAR 2026, donde se encuentran incorporadas las actividades a desarrollar. Adicionalmente, se recibió el Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, correspondiente a la sesión realizada el 23 de diciembre de 2025, mediante la cual se aprobaron las Tablas de Valoración Documental (TVD). Con esta aprobación, se están adelantando las acciones de recolección de firmas requeridas para su radicación.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 2 | Febrero | 2.29% | 2.29% | 0.04071% | 0.04071% | Durante el mes de febrero se gestionó el cierre y la documentación del requisito correspondiente al proceso de convalidación ante el Consejo Distrital de Archivos, consolidando la totalidad de los documentos técnicos, normativos y soportes exigidos para este fin. Como resultado de esta gestión, la documentación fue radicada mediante el oficio SDA 2026EE22606 y radicado Secretaria General N.° 1-2026-5356 del 12/02/2026, dejando evidencia formal del cumplimiento de los requisitos establecidos para el proceso de convalidación.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 3 | Marzo | 2.29% | 2.29% | 0.04071% | 0.04071% | Para el mes de marzo, se llevó a cabo la revisión de información institucional el cual concluyo en la estructuración metodológica y operativa del proyecto orientado a la elaboración, convalidación e implementación de las Tablas de Valoración Documental (TVD), en concordancia con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y el Acuerdo 001 de 2024. El cronograma establece la programación temporal de las actividades, identificando tiempos de inicio y finalización y entregables parciales, lo que facilita el seguimiento, control y cumplimiento oportuno de los objetivos planteados. Se programó una mesa técnica para el miércoles 04 de marzo, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m., en las instalaciones del Archivo de Bogotá, con el propósito de brindar acompañamiento por parte de la Subdirección correspondiente y abordar aspectos clave relacionados con las Tablas de Valoración Documental (TVD) de la Secretaría Distrital de Ambiente. En este espacio se busca conocer la fecha estimada de convalidación de las TVD por parte del Consejo Distrital de Archivos, particularmente para la documentación del extinto DAMA (1990–2006), con el fin de proyectar el cronograma del proceso contractual para la organización archivística del fondo documental. Asimismo, se pretende definir lineamientos técnicos para la estructuración de dicho proceso contractual y orientar la transferencia documental secundaria hacia la Dirección Distrital Archivo de Bogotá de aquellos documentos con valor histórico, conforme a lo establecido en las TVD. Se llevó a cabo la realización el día 9 de marzo de una mesa de trabajo de socialización convocada por la Secretaría Distrital de Ambiente tiene como propósito conocer el avance en la evaluación de la Tabla de Valoración Documental (TVD) del DAMA, este espacio es fundamental para asegurar la articulación técnica y administrativa entre las fases del proceso archivístico, permitiendo identificar oportunamente requerimientos, riesgos y acciones necesarias para la adecuada implementación del instrumento. Asimismo, facilita la toma de decisiones informadas y la definición de compromisos institucionales.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 4 | Abril | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 5 | Mayo | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 6 | Junio | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 7 | Julio | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 8 | Agosto | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 9 | Septiembre | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 10 | Octubre | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2026 | 12 | Diciembre | 2.29% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 2 | Febrero | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 3 | Marzo | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 4 | Abril | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 5 | Mayo | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 6 | Junio | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 7 | Julio | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 8 | Agosto | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 9 | Septiembre | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 10 | Octubre | 4.72% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,5 ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 2027 | 12 | Diciembre | 4.74% |  | 0.04071% | 0.04071%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2024 | 7 | Julio | 1.49% | 1.49% | 0.03095% | 0.03095% | Actualmente se vienen adelantando mesas de trabajo de tipo técnico con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información -DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes, no obstante, y como primera medida se determina el inicio de un diagnóstico integral en tecnología que pueda medir cada herramienta que manipula la entidad, esta actividad debe ser contratada.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2024 | 8 | Agosto | 1.5% | 1.5% | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.5% | 1.5% | 0.03095% | 0.03095% | Se adelantaron mesas de trabajo de tipo técnico con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información -DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y evaluar la modernizacion de tramites desde el componente electronico, que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes, no obstante, y como primera medida se determina el inicio de un diagnóstico integral en tecnología que pueda medir cada herramienta que manipula la entidad, esta actividad debe ser contratada. Se adelantaron mesas de trabajo y análisis técnicos en conjunto con DPSIA para verificar el cumplimiento del sistema Forest frente a los requisitos funcionales y no funcionales establecidos por el MoReq, así como las exigencias archivísticas del Archivo General de la Nación (AGN) y el Archivo de Bogotá. Estos esfuerzos se han enfocado en analizar y evaluar que Forest cumpla con los criterios necesarios en cuanto a la integración de las Tablas de Retención Documental (TRD), Cuadros de Clasificación Documental entre otros, la conformación de expedientes y las transferencias documentales. De igual forma el día 23 de septiembre como se evidencia en la invitación realizada por el Archivo de Bogotá, se hizo seguimiento en mesa de trabajo los requisitos funcionales y no funcionales de nuestro SGDEA, proceso liderado por el equipo de profesionales de DPSIA.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2024 | 10 | Octubre | 1.5% | 0.88% | 0.03095% | 0.03095% | Se adelantaron mesas de trabajo de tipo técnico con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información -DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y evaluar la modernizacion de tramites desde el componente electronico, que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes, no obstante, y como primera medida se determina el inicio de un diagnóstico integral en tecnología que pueda medir cada herramienta que manipula la entidad, esta actividad debe ser contratada. Se adelantaron mesas de trabajo y análisis técnicos en conjunto con DPSIA para verificar el cumplimiento del sistema Forest frente a los requisitos funcionales y no funcionales establecidos por el MoReq, así como las exigencias archivísticas del Archivo General de la Nación (AGN) y el Archivo de Bogotá. Estos esfuerzos se han enfocado en analizar y evaluar que Forest cumpla con los criterios necesarios en cuanto a la integración de las Tablas de Retención Documental (TRD), Cuadros de Clasificación Documental entre otros, la conformación de expedientes y las transferencias documentales. De igual forma el día 23 de septiembre como se evidencia en la invitación realizada por el Archivo de Bogotá, se hizo seguimiento en mesa de trabajo los requisitos funcionales y no funcionales de nuestro SGDEA, proceso liderado por el equipo de profesionales de DPSIA.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.5% | 0.88% | 0.03095% | 0.03095% | Se adelantaron mesas de trabajo de tipo técnico con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información -DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y evaluar la modernizacion de tramites desde el componente electronico, que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes, no obstante, y como primera medida se determina el inicio de un diagnóstico integral en tecnología que pueda medir cada herramienta que manipula la entidad, esta actividad debe ser contratada. Se adelantaron mesas de trabajo y análisis técnicos en conjunto con DPSIA para verificar el cumplimiento del sistema Forest frente a los requisitos funcionales y no funcionales establecidos por el MoReq, así como las exigencias archivísticas del Archivo General de la Nación (AGN) y el Archivo de Bogotá. Estos esfuerzos se han enfocado en analizar y evaluar que Forest cumpla con los criterios necesarios en cuanto a la integración de las Tablas de Retención Documental (TRD), Cuadros de Clasificación Documental entre otros, la conformación de expedientes y las transferencias documentales. De igual forma el día 23 de septiembre como se evidencia en la invitación realizada por el Archivo de Bogotá, se hizo seguimiento en mesa de trabajo los requisitos funcionales y no funcionales de nuestro SGDEA, proceso liderado por el equipo de profesionales de DPSIA. Durante la mesa de modernización de gestión y trámites de la Secretaría Distrital de Ambiente, según lo acordado en el Acta No. 6 de fecha 15 de noviembre 2024, se estableció que, conforme al plan de trabajo proyectado, el DPSIA será responsable de realizar la evaluación y análisis necesarios para definir la arquitectura e integración de los sistemas de información, así como los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la correcta implementación del SGDEA. Esta tarea se llevará a cabo alineándose con las líneas estratégicas definidas tanto por el DPSIA como a nivel archivístico, en cumplimiento de las directrices establecidas por el Archivo de Bogotá. Por tal motivo, y con el objetivo de garantizar una implementación adecuada y alineada con los requerimientos identificados, se ha decidido reprogramar la adquisición del SGDEA para el año 2025.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2024 | 12 | Diciembre | 3.29% | 4.53% | 0.03095% | 0.03095% | Se adelantaron mesas de trabajo de tipo técnico con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información -DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y evaluar la modernizacion de tramites desde el componente electronico, que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes, no obstante, y como primera medida se determina el inicio de un diagnóstico integral en tecnología que pueda medir cada herramienta que manipula la entidad, esta actividad debe ser contratada. Se adelantaron mesas de trabajo y análisis técnicos en conjunto con DPSIA para verificar el cumplimiento del sistema Forest frente a los requisitos funcionales y no funcionales establecidos por el MoReq, así como las exigencias archivísticas del Archivo General de la Nación (AGN) y el Archivo de Bogotá. Estos esfuerzos se han enfocado en analizar y evaluar que Forest cumpla con los criterios necesarios en cuanto a la integración de las Tablas de Retención Documental (TRD), Cuadros de Clasificación Documental entre otros, la conformación de expedientes y las transferencias documentales. De igual forma el día 23 de septiembre como se evidencia en la invitación realizada por el Archivo de Bogotá, se hizo seguimiento en mesa de trabajo los requisitos funcionales y no funcionales de nuestro SGDEA, proceso liderado por el equipo de profesionales de DPSIA. Durante la mesa de modernización de gestión y trámites de la Secretaría Distrital de Ambiente, según lo acordado en el Acta No. 6 de fecha 15 de noviembre 2024, se estableció que, conforme al plan de trabajo proyectado, el DPSIA será responsable de realizar la evaluación y análisis necesarios para definir la arquitectura e integración de los sistemas de información, así como los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la correcta implementación del SGDEA. Esta tarea se llevará a cabo alineándose con las líneas estratégicas definidas tanto por el DPSIA como a nivel archivístico, en cumplimiento de las directrices establecidas por el Archivo de Bogotá. Por tal motivo, y con el objetivo de garantizar una implementación adecuada y alineada con los requerimientos identificados, se ha decidido reprogramar la adquisición del SGDEA para el año 2025.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.03095% | 0.03095% | La Dirección de Gestión Corporativa (DGC), en el marco del proceso de gestión documental, socializa con el nuevo ingeniero de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental (DPSIA) el proyecto de modernización para la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivos (SGDEA). Esta socialización incluye el análisis, evaluación y requerimiento técnicos de los componentes necesarios para su desarrollo, con el fin de garantizar una implementación eficiente y alineada con los requerimientos de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la ley general de archivos.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.03095% | 0.03095% | La Dirección de Gestión Corporativa (DGC), en coordinación con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental (DPSIA), socializó con el nuevo ingeniero de la entidad el proyecto de modernización para la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivos (SGDEA). La socialización incluyó el análisis, evaluación y definición de los requerimientos técnicos necesarios para su desarrollo, con el objetivo de asegurar una implementación eficiente y acorde con la normativa de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Ley General de Archivos. En este contexto, el sistema de información Forest, basado en BPM (Business Process Model) y actualmente implementado en la SDA, se presenta como una alternativa para el SGDEA, al automatizar procesos misionales del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y cumplir con los requisitos técnicos mínimos para la gestión de documentos electrónicos.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.03095% | 0.03095% | La Dirección de Gestión Corporativa (DGC), en coordinación con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental (DPSIA), socializó con el nuevo ingeniero de la entidad el proyecto de modernización para la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivos (SGDEA). La socialización incluyó el análisis, evaluación y definición de los requerimientos técnicos necesarios para su desarrollo, con el objetivo de asegurar una implementación eficiente y acorde con la normativa de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Ley General de Archivos. En este contexto, el sistema de información Forest, basado en BPM (Business Process Model) y actualmente implementado en la SDA, se presenta como una alternativa para el SGDEA, al automatizar procesos misionales del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y cumplir con los requisitos técnicos mínimos para la gestión de documentos electrónicos. Asimismo, se han llevado a cabo reuniones conjuntas con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental (DPSIA) y la Dirección de Gestión Corporativa (DGC) con el propósito de evaluar la viabilidad del proyecto y su financiación mediante el mecanismo de vigencias futuras de la SDA
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2025 | 4 | Abril | 0% | 0% | 0.03095% | 0.03095% | La Dirección de Gestión Corporativa (DGC), en coordinación con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental (DPSIA), socializó con el nuevo ingeniero de la entidad el proyecto de modernización para la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivos (SGDEA). La socialización incluyó el análisis, evaluación y definición de los requerimientos técnicos necesarios para su desarrollo, con el objetivo de asegurar una implementación eficiente y acorde con la normativa de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Ley General de Archivos. En este contexto, el sistema de información Forest, basado en BPM (Business Process Model) y actualmente implementado en la SDA, se presenta como una alternativa para el SGDEA, al automatizar procesos misionales del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y cumplir con los requisitos técnicos mínimos para la gestión de documentos electrónicos. Asimismo, se han llevado a cabo reuniones conjuntas con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental (DPSIA) y la Dirección de Gestión Corporativa (DGC) con el propósito de evaluar la viabilidad del proyecto y su financiación mediante el mecanismo de vigencias futuras de la SDA De acuerdo al desarrollo conjunto se desarrollo conjunto con DPSIA, el cronograma y avance del mismo, desarrollando la ficha técnica y el borrador de estudio previo de consecución de un SGDEA para la SDA.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2025 | 5 | Mayo | 0% | 0% | 0.03095% | 0.03095% | La Dirección de Gestión Corporativa (DGC), en coordinación con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental (DPSIA), socializó con el nuevo ingeniero de la entidad el proyecto de modernización para la implementación del SGDEA. Esta socialización incluyó el análisis, evaluación y definición de requerimientos técnicos, con el fin de garantizar una implementación eficiente, conforme a la Ley General de Archivos y a la normativa interna de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). En este marco, se identificó el sistema Forest, basado en BPM y actualmente en uso en la SDA, como una alternativa viable para el SGDEA, por su capacidad de automatizar procesos misionales del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y cumplir con los requisitos técnicos establecidos. Se adelantaron reuniones técnicas entre la DGC y la DPSIA para evaluar la viabilidad del proyecto y su financiación mediante vigencias futuras. Como resultado, se elaboró la ficha técnica y el borrador del estudio previo para la adquisición del SGDEA. Asimismo, se dio continuidad a las mesas de trabajo para levantar los requerimientos funcionales y técnicos del sistema. Finalmente, el 21 de mayo, los avances y lineamientos del proyecto fueron presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, logrando su viabilidad institucional y el compromiso de todas las áreas involucradas.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2025 | 6 | Junio | 3.25% | 3.25% | 0.03095% | 0.03095% | La Dirección de Gestión Corporativa (DGC), en coordinación con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental (DPSIA), socializó con el nuevo ingeniero de la entidad el proyecto de modernización para la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo (SGDEA). Durante esta jornada se analizaron, evaluaron y definieron los requerimientos técnicos, garantizando el cumplimiento de la Ley General de Archivos y de la normativa interna de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA). En este contexto, se identificó el sistema Forest, basado en BPM y ya implementado en la entidad, como una alternativa viable para el SGDEA, dada su capacidad para automatizar procesos misionales del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y su alineación con los criterios técnicos requeridos. Se llevaron a cabo reuniones técnicas entre la DGC y la DPSIA para revisar la factibilidad del proyecto, así como su posible financiación mediante vigencias futuras. Como resultado, se elaboró la ficha técnica y un borrador del estudio previo para la adquisición del sistema. Adicionalmente, se continuó con las mesas de trabajo para consolidar los requerimientos funcionales y técnicos del SGDEA. El 21 de mayo, los avances fueron presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, logrando su viabilidad institucional y el respaldo de las áreas involucradas. Actualmente, se encuentra en curso la evaluación del proceso de contratación y la revisión de la documentación presentada.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2025 | 7 | Julio | 3.25% | 3.25% | 0.03095% | 0.03095% | La Dirección de Gestión Corporativa, en coordinación con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, avanzó en la estructuración del proyecto de modernización para la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo (SGDEA). Se socializó con el nuevo ingeniero de la entidad el alcance del proyecto, definiendo los requerimientos técnicos conforme a la Ley General de Archivos y la normativa interna de la SDA. Se identificó el sistema Forest, basado en BPM y ya operante en la entidad, como una alternativa viable por su alineación con el SIG y su capacidad de automatizar procesos documentales. Se realizaron reuniones técnicas para revisar la factibilidad del proyecto y su financiación mediante vigencias futuras, elaborando la ficha técnica y un borrador del estudio previo. Se avanzó en la consolidación de requerimientos funcionales y técnicos mediante mesas de trabajo, presentando resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 21 de mayo, donde se obtuvo viabilidad institucional. Actualmente, se evalúa el proceso de contratación y la documentación asociada. Asimismo, se elaboró el borrador del modelo de metadatos del SGDEA, conforme a la Norma ISAD-G, con el fin de garantizar la identificación, recuperación y preservación de los documentos electrónicos a lo largo del tiempo.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2025 | 8 | Agosto | 3.25% | 3.25% | 0.03095% | 0.03095% | La Dirección de Gestión Corporativa, en coordinación con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, avanzó en la estructuración del proyecto de modernización para la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo (SGDEA). Se socializó con el nuevo ingeniero de la entidad el alcance del proyecto, definiendo los requerimientos técnicos conforme a la Ley General de Archivos y la normativa interna de la SDA. Se identificó el sistema Forest, basado en BPM y ya operante en la entidad, como una alternativa viable por su alineación con el SIG y su capacidad de automatizar procesos documentales. Se realizaron reuniones técnicas para revisar la factibilidad del proyecto y su financiación mediante vigencias futuras, elaborando la ficha técnica y un borrador del estudio previo. Se avanzó en la consolidación de requerimientos funcionales y técnicos mediante mesas de trabajo, presentando resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 21 de mayo, donde se obtuvo viabilidad institucional. Actualmente, se evalúa el proceso de contratación y la documentación asociada. Asimismo, se elaboró el borrador del modelo de metadatos del SGDEA, conforme a la Norma ISAD-G, con el fin de garantizar la identificación, recuperación y preservación de los documentos electrónicos a lo largo del tiempo. Durante el mes de agosto se adelantó la evaluación y análisis del proceso de contratación y adquisición de la documentación elaborada y presentada en el mes de mayo. En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizó el ajuste al PINAR de la entidad, aprobándose la reprogramación de la compra para el año 2026, en atención a los tiempos requeridos para la contratación, adquisición y demás consideraciones técnicas y administrativas.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2025 | 9 | Septiembre | 3.25% | 3.25% | 0.03095% | 0.03095% | La Dirección de Gestión Corporativa, en coordinación con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, avanzó en la estructuración del proyecto de modernización para la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo (SGDEA). Se socializó con el nuevo ingeniero de la entidad el alcance del proyecto, definiendo los requerimientos técnicos conforme a la Ley General de Archivos y a la normativa interna de la SDA. Se identificó el sistema Forest, basado en BPM y actualmente operante en la entidad, como una alternativa viable por su alineación con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) y su capacidad de automatizar procesos documentales. Se realizaron reuniones técnicas para analizar la factibilidad del proyecto y su financiación mediante vigencias futuras, elaborando la ficha técnica y el borrador del estudio previo. Asimismo, se consolidaron los requerimientos funcionales y técnicos a través de mesas de trabajo, cuyos resultados fueron presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 21 de mayo, obteniendo su viabilidad institucional. También se formuló el modelo de metadatos del SGDEA, conforme a la Norma ISAD-G, para garantizar la identificación, recuperación y preservación de los documentos electrónicos. Durante agosto se evaluó la documentación contractual y se propuso, en el marco del Comité Institucional, el ajuste al PINAR, aprobándose la reprogramación de la adquisición para 2026, considerando los tiempos requeridos para la contratación y demás gestiones técnicas y administrativas.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2025 | 10 | Octubre | 3.25% | 3.25% | 0.03095% | 0.03095% | Se continuó con la descarga y análisis de datos de termohigrómetros del archivo central y del archivo de expedientes ambientales, actualizando las hojas de cálculo de seguimiento. Se elaboraron actas de inspección de instalaciones conforme al Plan de Conservación y se revisó la infraestructura del archivo central tras una filtración de agua, generando recomendaciones para mantenimiento.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2025 | 11 | Noviembre | 3.25% | 3.25% | 0.03095% | 0.03095% | Se mantuvieron las actividades de descarga y tratamiento de datos de los termohigrómetros del archivo central y del depósito ambiental, generando gráficas y estadísticas de humedad y temperatura. Se realizó inspección a la bodega del archivo central ante la ausencia de mantenimiento en la cubierta y la atención preventiva por una filtración reportada. También se ajustaron los documentos del procedimiento de conservación y se revisaron muestras de cajas y carpetas suministradas en el marco del contrato SDA-20251483.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2025 | 12 | Diciembre | 3.27% | 3.27% | 0.03095% | 0.03095% | Se mantuvieron las actividades de descarga y tratamiento de datos de los termohigrómetros del archivo central y del depósito ambiental, generando gráficas y estadísticas de humedad y temperatura. Se realizó inspección a la bodega del archivo central ante la ausencia de mantenimiento en la cubierta y la atención preventiva por una filtración reportada. También se ajustaron los documentos del procedimiento de conservación y se revisaron muestras de cajas y carpetas suministradas en el marco del contrato SDA-20251483.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.03095% | 0.03095% | Durante el mes de enero se culminó el proceso de legalización de la contratación del personal destinado para esta actividad. De manera paralela, se adelantó la planeación del proyecto, definiendo actividades, cronograma y alcance, la cual fue aprobada en el marco del Plan Institucional de Archivos – PINAR 2026, en el que se encuentran incorporadas las actividades a desarrollar
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2026 | 2 | Febrero | 2.34% | 2.34% | 0.03095% | 0.03095% | En el marco del presente proyecto, y de manera articulada entre la OTIC y la Dirección Administrativa y Financiera como dependencia adscrita a la Subdirección de Gestión Institucional se dio inicio al proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) basado en Orfeo, bajo un enfoque de desarrollo in house. La iniciativa contempla la ejecución de un piloto con el fin de validar la viabilidad tecnológica, funcional y operativa del sistema, como insumo para la toma de decisiones frente a su posible adopción institucional. Este proceso se encuentra actualmente en fase de análisis y evaluación, conforme a memorando interno con radicado 2026IE17892
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2026 | 3 | Marzo | 2.34% | 2.34% | 0.03095% | 0.03095% | Durante el mes de marzo se llevó acabo la Socialización de SGDEA_Orfeo - Presencial el 17 de marzo, por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones al grupo de gestión documental, inidican que el sistema ya se encuentra funcional para que se pueda realizar pruebas de radicación y navegación por el sistema.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2026 | 4 | Abril | 2.34% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2026 | 5 | Mayo | 2.34% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2026 | 6 | Junio | 2.34% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2026 | 7 | Julio | 2.34% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2026 | 8 | Agosto | 2.34% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.34% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2026 | 10 | Octubre | 2.34% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.34% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2027 | 2 | Febrero | 4.68% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2027 | 3 | Marzo | 4.68% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2027 | 4 | Abril | 4.68% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2027 | 5 | Mayo | 4.68% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2027 | 6 | Junio | 4.68% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2027 | 7 | Julio | 4.68% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2027 | 8 | Agosto | 4.68% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2027 | 9 | Septiembre | 4.68% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2027 | 10 | Octubre | 4.68% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4. EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 4,6 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | 2027 | 12 | Diciembre | 2.72% |  | 0.03095% | 0.03095%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2024 | 7 | Julio | 0.85% | 0.7% | 0.07167% | 0.07167% | Con corte a 31 de Julio, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI ( Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público,4. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, 5. Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, 6. Infome preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" , 7. Informe preliminar Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 8. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2024 | 8 | Agosto | 0.88% | 0.8% | 0.07167% | 0.07167% | Se atendieron 41 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Calidad del aire, Silvicultura, Ruido, Trámites y servicios, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 20 proposiciones asociadas a los temas: Seguridad alimentaria, Cerros Orientales, movilidad sostenible, entre otros; y se emitieron 10 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: lineamientos para el manejo de ropa usada, “sello zoolidario”, entre otros . Esto sumado a la gestión de enero al mes de julio donde se gestionaron 222 derechos de petición, 148 proposiciones y 79 comentarios a proyectos de acuerdo.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2024 | 9 | Septiembre | 0.88% | 0.8% | 0.07167% | 0.07167% | Con corte a 31 de Julio, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI ( Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público,4. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, 5. Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, 6. Infome preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" , 7. Informe preliminar Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 8. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. Con corte a 31 de agosto, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana - I Sem 2024 radicado 2024IE182664 del 30/08/2024, 2. Informe final Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" radicado No. 2024IE166113 del 5/08/2024, 3. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo radicado No. 2024IE163874 del 02/08/2024 y 4. Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial radicado No. 2024IE181892 del 29/08/2024. Con corte a 30 de septiembre, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. 2024IE190551 informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024, 2. 2024IE191263 Resultados Segundo Informe de Seguimiento a las Acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC - (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT) / (Mayo a Agosto de 2024) 3. 2024IE186996 Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA 4. 2024IE198954 Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG, 5. 2024IE198946 Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno y Estrategia de Implementación en Dirección de Control Ambiental y 6. 2024IE201937- Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional – Contraloría de Bogotá D.C. – Corte a 30 de agosto de 2024.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2024 | 10 | Octubre | 0.88% | 0.77% | 0.07167% | 0.07167% | Con corte a 31 de Julio, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI ( Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público,4. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, 5. Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, 6. Infome preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" , 7. Informe preliminar Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 8. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. Con corte a 31 de agosto, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana - I Sem 2024 radicado 2024IE182664 del 30/08/2024, 2. Informe final Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" radicado No. 2024IE166113 del 5/08/2024, 3. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo radicado No. 2024IE163874 del 02/08/2024 y 4. Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial radicado No. 2024IE181892 del 29/08/2024. Con corte a 30 de septiembre, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. 2024IE190551 informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024, 2. 2024IE191263 Resultados Segundo Informe de Seguimiento a las Acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC - (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT) / (Mayo a Agosto de 2024) 3. 2024IE186996 Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA 4. 2024IE198954 Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG, 5. 2024IE198946 Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno y Estrategia de Implementación en Dirección de Control Ambiental y 6. 2024IE201937- Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional – Contraloría de Bogotá D.C. – Corte a 30 de agosto de 2024. Con corte a 31 de octubre, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Radicado No. 2024IE225672 del 29/10/2024 Informe de Seguimiento a procesos meritocráticos, reportes OPEC y publicación de hojas de vida (Publicaciones SIDEAP y Aplicativo Integridad) Circular 017 de 2017 de la PGN y Ley 2013 de 2019. 2. Radicado No. 2024IE226091 del 30/10/2024 Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación - Acciones de Repetición 3. Radicado No. 2024IE225370 del 29/10/2024 Informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento al PIGA) - III Trim 2024 4. Radicado No. 2024IE226318 del 30/10/2024 Informe preliminar Auditoria Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual 5. Radicado No. 2024IE215931 del 16/10/2024 informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Financiera". 6. Radicado No. 2024IE217386 del 17/10/2024 Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Contractual".
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2024 | 11 | Noviembre | 0.88% | 0.77% | 0.07167% | 0.07167% | Con corte a 31 de Julio, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI ( Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público,4. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, 5. Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, 6. Infome preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" , 7. Informe preliminar Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 8. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. Con corte a 31 de agosto, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana - I Sem 2024 radicado 2024IE182664 del 30/08/2024, 2. Informe final Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" radicado No. 2024IE166113 del 5/08/2024, 3. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo radicado No. 2024IE163874 del 02/08/2024 y 4. Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial radicado No. 2024IE181892 del 29/08/2024. Con corte a 30 de septiembre, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. 2024IE190551 informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024, 2. 2024IE191263 Resultados Segundo Informe de Seguimiento a las Acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC - (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT) / (Mayo a Agosto de 2024) 3. 2024IE186996 Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA 4. 2024IE198954 Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG, 5. 2024IE198946 Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno y Estrategia de Implementación en Dirección de Control Ambiental y 6. 2024IE201937- Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional – Contraloría de Bogotá D.C. – Corte a 30 de agosto de 2024. Con corte a 31 de octubre, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Radicado No. 2024IE225672 del 29/10/2024 Informe de Seguimiento a procesos meritocráticos, reportes OPEC y publicación de hojas de vida (Publicaciones SIDEAP y Aplicativo Integridad) Circular 017 de 2017 de la PGN y Ley 2013 de 2019. 2. Radicado No. 2024IE226091 del 30/10/2024 Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación - Acciones de Repetición 3. Radicado No. 2024IE225370 del 29/10/2024 Informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento al PIGA) - III Trim 2024 4. Radicado No. 2024IE226318 del 30/10/2024 Informe preliminar Auditoria Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual 5. Radicado No. 2024IE215931 del 16/10/2024 informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Financiera". 6. Radicado No. 2024IE217386 del 17/10/2024 Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Contractual". Con corte a 30 de noviembre, la Oficina de Control Interno realizó los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Radicado No. 2024IE246850 del 27/11/2024Seguimiento al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Distrital. 2. Radicado No. 2024IE239348 del 18/11/2024 Informe Final Auditoría interna con base en riesgos a los Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual. 3. Radicado No. 2024IE232637 del 08/11/2024 Informe Final de Auditoría Interna con base en riesgos al Proceso "Gestión Financiera". 4. Radicado No. 2024IE233897 del 12/11/2024 Informe Final Auditoría Interna con base en riesgos al Proceso "Gestión Contractual". 5. Radicado No. 2024IE246156 del 27/11/2024 informe de Monitoreo al Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR, PCD, PGD, TRD, TVD). 6. Radicado No. 2024IE245060 del 26/11/2024 Informe preliminar de auditoría interna basada en riesgos al proceso de Gestión Tecnológica y Comunicaciones relacionado con la Accesibilidad Web.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2024 | 12 | Diciembre | 0.85% | 1.38% | 0.07167% | 0.07167% | Con corte a 31 de Julio, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI ( Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público,4. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, 5. Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, 6. Infome preliminar Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)"" , 7. Informe preliminar Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 8. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. Con corte a 31 de agosto, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana - I Sem 2024 radicado 2024IE182664 del 30/08/2024, 2. Informe final Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)"" radicado No. 2024IE166113 del 5/08/2024, 3. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo radicado No. 2024IE163874 del 02/08/2024 y 4. Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial radicado No. 2024IE181892 del 29/08/2024. Con corte a 30 de septiembre, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. 2024IE190551 informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024, 2. 2024IE191263 Resultados Segundo Informe de Seguimiento a las Acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC - (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT) / (Mayo a Agosto de 2024) 3. 2024IE186996 Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA 4. 2024IE198954 Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG, 5. 2024IE198946 Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno y Estrategia de Implementación en Dirección de Control Ambiental y 6. 2024IE201937- Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional – Contraloría de Bogotá D.C. – Corte a 30 de agosto de 2024. Con corte a 31 de octubre, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Radicado No. 2024IE225672 del 29/10/2024 Informe de Seguimiento a procesos meritocráticos, reportes OPEC y publicación de hojas de vida (Publicaciones SIDEAP y Aplicativo Integridad) Circular 017 de 2017 de la PGN y Ley 2013 de 2019. 2. Radicado No. 2024IE226091 del 30/10/2024 Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación - Acciones de Repetición 3. Radicado No. 2024IE225370 del 29/10/2024 Informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento al PIGA) - III Trim 2024 4. Radicado No. 2024IE226318 del 30/10/2024 Informe preliminar Auditoria Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual 5. Radicado No. 2024IE215931 del 16/10/2024 informe preliminar Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Financiera"". 6. Radicado No. 2024IE217386 del 17/10/2024 Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Contractual"". Con corte a 30 de noviembre, la Oficina de Control Interno realizó los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Radicado No. 2024IE246850 del 27/11/2024Seguimiento al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Distrital. 2. Radicado No. 2024IE239348 del 18/11/2024 Informe Final Auditoría interna con base en riesgos a los Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual. 3. Radicado No. 2024IE232637 del 08/11/2024 Informe Final de Auditoría Interna con base en riesgos al Proceso ""Gestión Financiera"". 4. Radicado No. 2024IE233897 del 12/11/2024 Informe Final Auditoría Interna con base en riesgos al Proceso ""Gestión Contractual"". 5. Radicado No. 2024IE246156 del 27/11/2024 informe de Monitoreo al Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR, PCD, PGD, TRD, TVD). 6. Radicado No. 2024IE245060 del 26/11/2024 Informe preliminar de auditoría interna basada en riesgos al proceso de Gestión Tecnológica y Comunicaciones relacionado con la Accesibilidad Web. Se emitio el informe final de la auditoria al procceso de Gestion Tecnologica con radicado No. 2024IE257032 del 09 de diciembre de 2024. Dando cumplimiento al 100% del plan de auditoria programado para la vigencia 2024."
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.07167% | 0.07167% | La Oficina durante el mes de enero tramitó dos autorizaciones de pago de contratos de prestación de servicios (2025IE15498 y 2025IE157904), correspondientes a Reservas Presupuestales por valor de $13.381.200. Así mismo, durante el mes de enero, se realizaron y comunicaron cinco (5) informes, así: Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI 2025IE18838 del 23/01/2025. Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. 2025IE19035 del 23/01/2025. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno 2025IE20960 del 27/01/2025. Evaluación Institucional por Dependencias 2025IE23451 del 29/01/2025. Evaluación del Sistema de Control Interno Contable 2025IE25622 del 31/01/ 2025.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2025 | 2 | Febrero | 1.98% | 1.98% | 0.07167% | 0.07167% | Durante enero y febrero de 2025, la Oficina de Control Interno (OCI) realizó trabajos conforme al Plan Anual de Auditorías aprobado. En enero, se efectuaron seguimientos a las acciones del PAAC, mapa de riesgos de corrupción y gestión, y a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública, así como la evaluación independiente del Sistema de Control Interno, evaluación institucional por dependencias, seguimiento a instrumentos técnicos y administrativos, evaluación del Sistema de Control Interno Contable y el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con la Contraloría de Bogotá D.C. En febrero, se evaluó la atención al ciudadano y gestión de PQRSF, la austeridad y eficiencia en el gasto público, el cumplimiento de normas de derechos de autor y uso de software, además del seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares. También se verificaron los reportes para la rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá D.C., consolidando la gestión de control interno.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2025 | 3 | Marzo | 1.98% | 1.98% | 0.07167% | 0.07167% | En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno ha desarrollado diversas actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la mejora continua de la gestión institucional. Durante enero de 2025, se realizaron seis ejercicios de evaluación y seguimiento, destacándose el análisis de las acciones del PAAC y del Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión del último cuatrimestre de 2024, así como el acompañamiento a la transición hacia el Programa de Transparencia y Ética Pública (Radicado 2025IE29166). También se ejecutó la Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno (Radicado 2025IE20960), la Evaluación Institucional por Dependencias (Radicado 2025IE23451), y el seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos del SCI (Radicado 2025IE18838). Adicionalmente, se valoró el Sistema de Control Interno Contable (Radicado 2025IE25622) y se elaboró el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con corte al 31 de diciembre de 2024 (Radicado 2025IE19035). En febrero de 2025, se ejecutaron cinco actividades adicionales: evaluación de la atención al ciudadano y gestión de PQRSF – II semestre de 2024 (Radicado 2025IE43467), seguimiento a la austeridad y eficiencia del gasto público (Radicado 2025IE42025), verificación del cumplimiento de normas de derechos de autor y uso de software (Radicado 2025IE44209), y seguimiento a las directrices para prevenir conductas irregulares en conjunto con la Oficina de Control Interno Disciplinario (Radicado 2025IE39327). También se verificaron los reportes institucionales requeridos por la Contraloría de Bogotá D.C. Para marzo de 2025, se desarrolló el seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación, en relación con las acciones de repetición registradas en SIPROJ (Radicado 2025IE49293). Estas acciones evidencian el compromiso institucional con el control, la transparencia y la mejora continua.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2025 | 4 | Abril | 1.98% | 1.98% | 0.07167% | 0.07167% | En enero de 2025 se realizaron seis ejercicios de evaluación y seguimiento, entre ellos el análisis del PAAC y del Mapa de Riesgos de Corrupción, el acompañamiento al Programa de Transparencia y Ética Pública, la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, la valoración del Sistema de Control Interno Contable y el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional. En febrero se llevaron a cabo cinco actividades adicionales, incluyendo la evaluación de la atención al ciudadano, el seguimiento a la austeridad del gasto, la verificación del cumplimiento de normas sobre derechos de autor y acciones para prevenir conductas irregulares. En marzo se dio seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación. Con corte a 30 de abril de 2025, la Oficina de Control Interno realizó los siguiente trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias aprobado para la vigencia: 1. Informe de resultados del “Seguimiento al Control Previo Administrativo del artículo 65 inciso 3 de la Ley 80 de 1993 modificado por artículo 4 de Ley 2160 de 2021” Radicado forest No. 2025IE92484 del 30 de abril de 2025. 2. Informe de resultados del “Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública”, radicado No. 2025IE92561 del 30 de abril 2025.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2025 | 5 | Mayo | 1.98% | 1.98% | 0.07167% | 0.07167% | En el marco del Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno (OCI) ha desarrollado diversas actividades de seguimiento y evaluación orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI) y al cumplimiento de estándares de eficiencia, transparencia y legalidad. Con corte a 31 de enero se realizaron, entre otros: seguimiento al PAAC y mapa de riesgos de corrupción (Rad. 2025IE29166), evaluación independiente del SCI (Rad. 2025IE20960), evaluación institucional por dependencias (Rad. 2025IE23451), seguimiento a instrumentos técnicos del SCI (Rad. 2025IE18838), evaluación del sistema contable (Rad. 2025IE25622) y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá (Rad. 2025IE19035). Durante febrero se desarrollaron evaluaciones en atención al ciudadano y PQRSF (Rad. 2025IE43467), austeridad y eficiencia en el gasto (Rad. 2025IE42025), cumplimiento de normas de derechos de autor y software (Rad. 2025IE44209), y seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares (Rad. 2025IE39327). En marzo se dio seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación y acciones de repetición (Rad. 2025IE49293), mientras que en abril se presentaron informes sobre control previo administrativo (Rad. 2025IE92484) y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Rad. 2025IE92561). Finalmente, en mayo se realizó seguimiento a la austeridad en el gasto del primer trimestre (Rad. 2025IE116637) y al plan de mejoramiento por procesos (Rad. 2025IE116332).
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2025 | 6 | Junio | 1.98% | 1.98% | 0.07167% | 0.07167% | En el marco del Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno (OCI) ha desarrollado diversas actividades de seguimiento y evaluación orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI) y al cumplimiento de principios de eficiencia, transparencia y legalidad. Con corte al 31 de enero se realizaron, entre otras: seguimiento al PAAC y mapa de riesgos de corrupción (Rad. 2025IE29166), evaluación independiente del SCI (Rad. 2025IE20960), evaluación institucional por dependencias (Rad. 2025IE23451), seguimiento a instrumentos técnicos del SCI (Rad. 2025IE18838), evaluación del sistema contable (Rad. 2025IE25622) y seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá (Rad. 2025IE19035). Durante febrero, se llevaron a cabo evaluaciones relacionadas con atención al ciudadano y PQRSF (Rad. 2025IE43467), austeridad y eficiencia en el gasto (Rad. 2025IE42025), cumplimiento de normas sobre derechos de autor y software (Rad. 2025IE44209) y prevención de conductas irregulares (Rad. 2025IE39327). En marzo se dio seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación y acciones de repetición (Rad. 2025IE49293), mientras que en abril se presentaron informes sobre control previo administrativo (Rad. 2025IE92484) y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 (Rad. 2025IE92561). En mayo se adelantó seguimiento a la austeridad en el gasto del primer trimestre (Rad. 2025IE116637) y al plan de mejoramiento por procesos (Rad. 2025IE116332). Finalmente, con corte al 30 de junio, se elaboraron dos informes: seguimiento a la Caja Menor (Rad. 2025IE138476) y auditoría al proceso de Servicio a la Ciudadanía (Rad. 2025IE139424).
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2025 | 7 | Julio | 1.98% | 1.98% | 0.07167% | 0.07167% | En el marco del Plan Anual de Auditorías 2025, la Oficina de Control Interno (OCI) ha desarrollado actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI) y al cumplimiento de principios de eficiencia, transparencia y legalidad. Con corte al 31 de julio, se han emitido informes clave, entre ellos la Evaluación Independiente del Estado del SCI – primer semestre (Rad. 2025IE169743), el seguimiento a procesos y sistemas contemplados en los artículos 2° y 4° del Decreto Distrital 371 de 2010 (Rad. 2025IE172017), el seguimiento a instrumentos técnicos y administrativos del SCI según el Decreto 221 de 2023 (Rad. 2025IE171938) y el informe del Plan de Mejoramiento Institucional de la Contraloría (Rad. 2025IE172012). A lo largo del semestre, se realizaron además seguimientos al PAAC, mapa de riesgos de corrupción, sistema contable y cumplimiento normativo; así como evaluaciones en atención al ciudadano, PQRSF, derechos de autor, austeridad del gasto y prevención de irregularidades. También se abordaron temas como conciliaciones, control previo administrativo, Ley 1712 de 2014 y auditorías a procesos como Caja Menor y Servicio a la Ciudadanía. Estas acciones evidencian el compromiso institucional con el control estratégico, la mejora continua y la rendición de cuentas.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2025 | 8 | Agosto | 1.98% | 1.98% | 0.07167% | 0.07167% | En el marco del Plan Anual de Auditorías 2025, la Oficina de Control Interno (OCI) ha desarrollado acciones orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI), garantizando eficiencia, transparencia y legalidad. Con corte a julio, se emitieron informes clave como la Evaluación Independiente del Estado del SCI – primer semestre (Rad. 2025IE169743), el seguimiento a procesos y sistemas previstos en el Decreto Distrital 371 de 2010 (Rad. 2025IE172017), el seguimiento a instrumentos técnicos y administrativos del SCI según el Decreto 221 de 2023 (Rad. 2025IE171938) y el informe del Plan de Mejoramiento Institucional de la Contraloría (Rad. 2025IE172012). Asimismo, se adelantaron seguimientos al PAAC, mapa de riesgos de corrupción, sistema contable, cumplimiento normativo, atención al ciudadano, PQRSF, derechos de autor, austeridad del gasto, conciliaciones, control previo administrativo, Ley 1712 de 2014 y auditorías a procesos como Caja Menor y Servicio a la Ciudadanía. Con corte a agosto de 2025 se complementó este ejercicio con la emisión de: i) Informe de seguimiento a la Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – II Trimestre (Rad. 2025IE196456); ii) Informe de Evaluación de Atención al Ciudadano y PQRSF – I Semestre (Rad. 2025IE196669); iii) Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia, Ética Pública y mapa de riesgos de corrupción (Rad. 2025IE197457); y iv) Informe de Seguimiento a la Implementación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y de Defensa Judicial (Rad. 2025IE196961). Estas acciones consolidan el compromiso institucional con el control estratégico, la mejora continua y la rendición de cuentas.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2025 | 9 | Septiembre | 1.98% | 1.98% | 0.07167% | 0.07167% | En el marco del Plan Anual de Auditorías 2025, la Oficina de Control Interno (OCI) ha desarrollado acciones orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI), promoviendo la eficiencia, transparencia y legalidad en la gestión institucional. Con corte a julio, se emitieron informes relevantes como la Evaluación Independiente del Estado del SCI – primer semestre (Rad. 2025IE169743), el seguimiento a procesos y sistemas previstos en el Decreto Distrital 371 de 2010 (Rad. 2025IE172017), el seguimiento a instrumentos técnicos y administrativos del SCI conforme al Decreto 221 de 2023 (Rad. 2025IE171938), y el informe del Plan de Mejoramiento Institucional de la Contraloría (Rad. 2025IE172012). Adicionalmente, se adelantaron seguimientos al PAAC, mapa de riesgos de corrupción, sistema contable, cumplimiento normativo, atención al ciudadano, PQRSF, derechos de autor, austeridad del gasto, conciliaciones, control previo administrativo, Ley 1712 de 2014, así como auditorías a procesos como Caja Menor y Servicio a la Ciudadanía. Con corte a agosto, se complementó el ejercicio con la emisión de los informes de: Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – II Trimestre (Rad. 2025IE196456), Evaluación de Atención al Ciudadano y PQRSF – I Semestre (Rad. 2025IE196669), Seguimiento al Programa de Transparencia, Ética Pública y Mapa de Riesgos de Corrupción (Rad. 2025IE197457), y Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial (Rad. 2025IE196961). Finalmente, con corte a 30 de septiembre de 2025, se realizó el seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas y Saneamiento Contable (Rad. 2025IE229021), consolidando el compromiso institucional con el control estratégico, la mejora continua y la rendición de cuentas.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2025 | 10 | Octubre | 1.98% | 1.98% | 0.07167% | 0.07167% | En cumplimiento del indicador de gestión procesal, se sustanciaron y proyectaron 14 autos: seis aperturas de indagación previa, tres archivos, dos inhibitorios, un auto de acumulación, un traslado por competencia y un cierre de investigación. Se realizó la revisión física e incorporación de pruebas en expedientes activos de 2024 y 2025, verificando notificaciones, prórrogas y completitud probatoria, quedando siete listos para fallo en noviembre. Se llevó a cabo la reunión de Autoevaluación (Acta 10) del mes de septiembre, abordando compromisos, actividades del proceso, indicadores, riesgos y controles, para reporte en Isolución. Se envió el reporte SEGPLAN de septiembre y se cargó el indicador de gestión procesal en Isolución. Se actualizó el aplicativo SIDD4 con las actuaciones de 2024 y 2025 y se avanzó en el cargue de investigaciones en el SIAD, en cumplimiento de la Resolución 128 de 2025. Asimismo, se actualizó la base interna de procesos disciplinarios y se realizó la verificación física de expedientes para control de riesgos, cerrando octubre con 22 expedientes activos de 2025.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2025 | 11 | Noviembre | 1.98% | 1.98% | 0.07167% | 0.07167% | En cumplimiento del indicador de gestión procesal, se sustanciaron y proyectaron 12 autos: 5 de apertura de indagación previa, 6 de archivo y 1 inhibitorio. Se realizó revisión física e incorporación de pruebas en expedientes activos de 2025, verificando notificaciones, prórrogas y etapas procesales; seis expedientes quedaron listos para fallo en diciembre. Se llevó a cabo la reunión de Autoevaluación del mes de octubre (Acta 11), abordando compromisos, seguimiento a actividades, indicadores, riesgos y controles, para reporte en Isolucion. Se elaboró y envió el reporte SEGPLAN de octubre y se cargó el indicador de Gestión Preventiva en el aplicativo. Se actualizó el aplicativo SIDD4 con información de expedientes 2024 y 2025, incluyendo últimas actuaciones y constancias. También se verificó el cargue en el SIAD de la Personería, cumpliendo la Resolución 128 de 2025. Se actualizó la base interna de procesos disciplinarios y se realizó toma física de expedientes para control de riesgos. El mes cerró con 21 expedientes activos de 2025.'"
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.02% | 2.02% | 0.07167% | 0.07167% | Se realizo y verifico la actualización del aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, Se continua con el cargue y actualización de información de expedientes en el mismo, subiendo y actualizando 2024, y 2025 quedando con cargue de las últimas actuaciones de 2025 con el exp-079-2025 y constancias de ejecutorias y se dejó reporte en carpeta en física. Igualmente, se verifico la actualización del cargue de información de los expedientes oficiando a personería y también en el aplicativo de la Personería este mes, para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 128 del 2025. Subiendo expediente de Investigaciones. Aplicativo nuevo SIAD (teniendo en cuenta que este aplicativo solo deja subir investigaciones disciplinarias). Esta totalmente al día.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.07167% | 0.07167% | Con corte a 31 de enero de 2026, la Oficina de Control Interno ejecutó dos (02) actividades, de las programadas de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia, cumpliendo el 100% de la meta establecida, como se relacionan a continuación: 1. Evaluación Institucional por Dependencias. 2. Seguimiento a las Acciones de PTEP y Mapa de Riesgos de Corrupción y de Gestión último Cuatrimestre 2025 Pública (Incluye reporte aplicativo SUIT).
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2026 | 2 | Febrero | 2.17% | 2.17% | 0.07167% | 0.07167% | Con corte al 28 de febrero de 2026, la Oficina de Control Interno cumplió con la presentación de cinco (5) informes de ley, alcanzando el 100% de la meta establecida. El detalle de los informes se relaciona a continuación: 1. Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, socializado mediante memorando N° 2026IE24567 y remitido a la VeeduríaDitrital mediante radicado N° 2026EE24564 2. Seguimiento a Directrices para Prevenir Conductas Irregulares (incumplimiento manual de funciones, pérdida, deterioro o uso indebido de bienes, elementos o documentos - anual, conjunta con Oficina de Control Interno Disciplinario), remitido a la Directora Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante radicado N° 2026EE32686. 3. Reportes a cargo de la OCI para rendición de la cuenta a la Contraloría de Bogotá D.C. (Plan de Mejoramiento / Control Interno Contable/ Informe de Gestión), Certificado Consecutivo: 39782488122025-12-31 4. Evaluación de la Atención al Ciudadano y Gestión de PQRSF – II Semestre 2025, socializado mediante memorando N° 2026IE33191 5. Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público – IV Trimestre 2025, socializado mediante número de memorando 2026IE33133
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2026 | 3 | Marzo | 2.17% | 2.17 | 0.07167% | 0.07167% | Con corte al 31 de Marzo de 2026, la Oficina de Control Interno cumplió con la presentación de dos (2) informes de ley, alcanzando el 100% de la meta establecida. El detalle de los informes se relaciona a continuación: 1. Cumplimiento Normas de Derechos de Autor y Uso de Software, socializado mediante memorando N° 2026IE42377 2. Seguimiento a la información reportada en el SIPROJ WEB, según Resolución 485 de 2023 de la Secretaría Jurídica Distrital, socializado mediante memorando N° 2026IE56677
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2026 | 4 | Abril | 2.17% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2026 | 5 | Mayo | 2.17% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2026 | 6 | Junio | 2.17% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2026 | 7 | Julio | 2.17% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2026 | 8 | Agosto | 2.17% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.17% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2026 | 10 | Octubre | 2.17% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.17% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.3% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2027 | 2 | Febrero | 4.44% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2027 | 3 | Marzo | 4.44% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2027 | 4 | Abril | 4.44% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2027 | 5 | Mayo | 4.44% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2027 | 6 | Junio | 4.44% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2027 | 7 | Julio | 4.44% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2027 | 8 | Agosto | 4.44% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2027 | 9 | Septiembre | 4.44% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2027 | 10 | Octubre | 4.44% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2027 | 11 | Noviembre | 4.44% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,1 CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | 2027 | 12 | Diciembre | 4.56% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2024 | 7 | Julio | 0.85% | 0.85% | 0.07167% | 0.07167% | Durante el mes de Julio de 2024, se socializo mediante correo institucional el día 25 de Julio de 2024, flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. Así como base de procesos Disciplinarios activos de los años 2023, y 2024. Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024, quedando el cierre de este mes de julio un cierre de expedientes de debidamente tramitados queda con 20 expedientes ACTIVOS año 2023 2 expedientes y año 2024 18 expedientes para un total de 20 EXPEDIENTES ACTIVOS.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2024 | 8 | Agosto | 0.88% | 0.88% | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2024 | 9 | Septiembre | 0.88% | 0.88% | 0.07167% | 0.07167% | Durante el mes de Julio de 2024, se socializo mediante correo institucional el día 25 de Julio de 2024, flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. Así como base de procesos Disciplinarios activos de los años 2023, y 2024. Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024, quedando el cierre de este mes de julio un cierre de expedientes de debidamente tramitados queda con 20 expedientes ACTIVOS año 2023 2 expedientes y año 2024 18 expedientes para un total de 20 EXPEDIENTES ACTIVOS. Durante el mes de Agosto de 2024, se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario, procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 13 autos entre ellos. 3 autos de archivo, 5 Autos Apertura de Indagación previa 1 autos Inhibitorios 3 Auto de Cierre de Investigación 1 Auto de Pruebas. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con 26 expedientes activos. Sumado a la gestión de Julio donde se proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Durante el mes de septiembre, con un avance del 16,67% para un acumulado del 50,00% en la vigencia. Se socializo Flash Disciplinario sobre los artículos 26,27,28 trata falta disciplinaria Dolo, culpa, Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. Procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 9 autos entre ellos: 3 autos de archivo, 2 Autos Apertura de Indagación previa, 1 autos Inhibitorios, 2 Auto de Cierre de Investigación y 1 Auto de Acumulación. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con expedientes con 1 expediente del año 2023 y 22 expedientes del año 2024 para un total de 23 EXPEDIENTES ACTIVOS. Esto sumado a la gestión de julio y agosto donde se proyectaron 23 autos entre ellos: 7 autos de archivo, 8 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria, 3 autos Inhibitorios, 4 Auto de Cierre de Investigación y 1 Auto de Pruebas.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2024 | 10 | Octubre | 0.88% | 0.88% | 0.07167% | 0.07167% | Durante el mes de Julio de 2024, se socializo mediante correo institucional el día 25 de Julio de 2024, flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. Así como base de procesos Disciplinarios activos de los años 2023, y 2024. Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024, quedando el cierre de este mes de julio un cierre de expedientes de debidamente tramitados queda con 20 expedientes ACTIVOS año 2023 2 expedientes y año 2024 18 expedientes para un total de 20 EXPEDIENTES ACTIVOS. Durante el mes de Agosto de 2024, se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario, procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 13 autos entre ellos. 3 autos de archivo, 5 Autos Apertura de Indagación previa 1 autos Inhibitorios 3 Auto de Cierre de Investigación 1 Auto de Pruebas. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con 26 expedientes activos. Sumado a la gestión de Julio donde se proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Durante el mes de septiembre, con un avance del 16,67% para un acumulado del 50,00% en la vigencia. Se socializo Flash Disciplinario sobre los artículos 26,27,28 trata falta disciplinaria Dolo, culpa, Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. Procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 9 autos entre ellos: 3 autos de archivo, 2 Autos Apertura de Indagación previa, 1 autos Inhibitorios, 2 Auto de Cierre de Investigación y 1 Auto de Acumulación. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con expedientes con 1 expediente del año 2023 y 22 expedientes del año 2024 para un total de 23 EXPEDIENTES ACTIVOS. Esto sumado a la gestión de julio y agosto donde se proyectaron 23 autos entre ellos: 7 autos de archivo, 8 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria, 3 autos Inhibitorios, 4 Auto de Cierre de Investigación y 1 Auto de Pruebas. Durante el mes de octubre, procesalmente dando cumplimiento al indicador de gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 14 autos entre ellos. 4 autos de archivo, 4 Autos Apertura de Indagación previa 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación 2 Auto de Acumulación, 1 auto de apertura de investigación Se realizó en este mes de octubre, revisión física e incorporación de Pruebas en los expedientes activos de los años, 2023 y 2024 verificando los de etapa de investigación, que estuvieran debidamente notificados y con las prórrogas respectivas y los de Indagación previa, todas las pruebas incorporadas en 22 expedientes para fallar en el mes de noviembre de 2024. En los demás expedientes activos, revisamos y verificamos cuales se encuentran con todas sus pruebas en esta etapa y en términos legales, para cumplimiento de la gestión procesal y debido proceso.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2024 | 11 | Noviembre | 0.88% | 0.88% | 0.07167% | 0.07167% | Durante el mes de Julio de 2024, se socializo mediante correo institucional el día 25 de Julio de 2024, flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. Así como base de procesos Disciplinarios activos de los años 2023, y 2024. Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024, quedando el cierre de este mes de julio un cierre de expedientes de debidamente tramitados queda con 20 expedientes ACTIVOS año 2023 2 expedientes y año 2024 18 expedientes para un total de 20 EXPEDIENTES ACTIVOS. Durante el mes de Agosto de 2024, se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario, procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 13 autos entre ellos. 3 autos de archivo, 5 Autos Apertura de Indagación previa 1 autos Inhibitorios 3 Auto de Cierre de Investigación 1 Auto de Pruebas. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con 26 expedientes activos. Sumado a la gestión de Julio donde se proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Durante el mes de septiembre, con un avance del 16,67% para un acumulado del 50,00% en la vigencia. Se socializo Flash Disciplinario sobre los artículos 26,27,28 trata falta disciplinaria Dolo, culpa, Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. Procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 9 autos entre ellos: 3 autos de archivo, 2 Autos Apertura de Indagación previa, 1 autos Inhibitorios, 2 Auto de Cierre de Investigación y 1 Auto de Acumulación. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con expedientes con 1 expediente del año 2023 y 22 expedientes del año 2024 para un total de 23 EXPEDIENTES ACTIVOS. Esto sumado a la gestión de julio y agosto donde se proyectaron 23 autos entre ellos: 7 autos de archivo, 8 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria, 3 autos Inhibitorios, 4 Auto de Cierre de Investigación y 1 Auto de Pruebas. Durante el mes de octubre, procesalmente dando cumplimiento al indicador de gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 14 autos entre ellos. 4 autos de archivo, 4 Autos Apertura de Indagación previa 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación 2 Auto de Acumulación, 1 auto de apertura de investigación Se realizó en este mes de octubre, revisión física e incorporación de Pruebas en los expedientes activos de los años, 2023 y 2024 verificando los de etapa de investigación, que estuvieran debidamente notificados y con las prórrogas respectivas y los de Indagación previa, todas las pruebas incorporadas en 22 expedientes para fallar en el mes de noviembre de 2024. En los demás expedientes activos, revisamos y verificamos cuales se encuentran con todas sus pruebas en esta etapa y en términos legales, para cumplimiento de la gestión procesal y debido proceso. Durante el mes de Noviembre de 2024, se socializo mediante correo institucional el (11) Flash Disciplinario el día 26 de noviembre de 2024, artículo 161, Requisitos de la Confesión y Aceptación de Cargos Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario- Modificado por el artículo 29 de a Ley 2094 de 2021. Por otro lado, en este mes de noviembre, procesalmente dando cumplimiento al indicador de gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 12 autos entre ellos. 4 autos de archivo, 5 Autos Apertura de Indagación previa 1 Auto de Cierre de Investigación 1 auto de apertura de investigación 1 Auto inhibitorio, Se realizo actualización del aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, con el cargue de 9 expedientes por abogada de la Oficina, Se continuó con el cargue y actualización de información de expedientes en el mismo, subiendo y actualizando expedientes 2023, 2024, quedando con cargue de las últimas actuación y constancias de ejecutorias y se dejó reporte en carpeta en físico. Igualmente, se está realizando el cargue de información de los expedientes con 3 expedientes también en el aplicativo de la Personería este mes, para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. Subiendo expediente de Investigaciones. (teniendo en cuenta que este aplicativo solo deja subir investigaciones disciplinarias). Se actualizo base de procesos Disciplinarios activos 2024 efectuándose las anotaciones de los expedientes archivados, y aperturados en cada expediente quedando debidamente actualizada a 30 de Noviembre de 2024. Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 30 de noviembre 2024, quedando el cierre de este mes de noviembre con 25 expedientes ACTIVOS año 2024.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2024 | 12 | Diciembre | 0.88% | 0.88% | 0.07167% | 0.07167% | Durante el mes de Julio de 2024, se socializo mediante correo institucional el día 25 de Julio de 2024, flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. Así como base de procesos Disciplinarios activos de los años 2023, y 2024. Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024, quedando el cierre de este mes de julio un cierre de expedientes de debidamente tramitados queda con 20 expedientes ACTIVOS año 2023 2 expedientes y año 2024 18 expedientes para un total de 20 EXPEDIENTES ACTIVOS. Durante el mes de Agosto de 2024, se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario, procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 13 autos entre ellos. 3 autos de archivo, 5 Autos Apertura de Indagación previa 1 autos Inhibitorios 3 Auto de Cierre de Investigación 1 Auto de Pruebas. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con 26 expedientes activos. Sumado a la gestión de Julio donde se proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Durante el mes de septiembre, con un avance del 16,67% para un acumulado del 50,00% en la vigencia. Se socializo Flash Disciplinario sobre los artículos 26,27,28 trata falta disciplinaria Dolo, culpa, Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. Procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 9 autos entre ellos: 3 autos de archivo, 2 Autos Apertura de Indagación previa, 1 autos Inhibitorios, 2 Auto de Cierre de Investigación y 1 Auto de Acumulación. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con expedientes con 1 expediente del año 2023 y 22 expedientes del año 2024 para un total de 23 EXPEDIENTES ACTIVOS. Esto sumado a la gestión de julio y agosto donde se proyectaron 23 autos entre ellos: 7 autos de archivo, 8 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria, 3 autos Inhibitorios, 4 Auto de Cierre de Investigación y 1 Auto de Pruebas. Durante el mes de octubre, procesalmente dando cumplimiento al indicador de gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 14 autos entre ellos. 4 autos de archivo, 4 Autos Apertura de Indagación previa 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación 2 Auto de Acumulación, 1 auto de apertura de investigación Se realizó en este mes de octubre, revisión física e incorporación de Pruebas en los expedientes activos de los años, 2023 y 2024 verificando los de etapa de investigación, que estuvieran debidamente notificados y con las prórrogas respectivas y los de Indagación previa, todas las pruebas incorporadas en 22 expedientes para fallar en el mes de noviembre de 2024. En los demás expedientes activos, revisamos y verificamos cuales se encuentran con todas sus pruebas en esta etapa y en términos legales, para cumplimiento de la gestión procesal y debido proceso. Durante el mes de Noviembre de 2024, se socializo mediante correo institucional el (11) Flash Disciplinario el día 26 de noviembre de 2024, artículo 161, Requisitos de la Confesión y Aceptación de Cargos Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario- Modificado por el artículo 29 de a Ley 2094 de 2021. Por otro lado, en este mes de noviembre, procesalmente dando cumplimiento al indicador de gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 12 autos entre ellos. 4 autos de archivo, 5 Autos Apertura de Indagación previa 1 Auto de Cierre de Investigación 1 auto de apertura de investigación 1 Auto inhibitorio, Se realizo actualización del aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, con el cargue de 9 expedientes por abogada de la Oficina, Se continuó con el cargue y actualización de información de expedientes en el mismo, subiendo y actualizando expedientes 2023, 2024, quedando con cargue de las últimas actuación y constancias de ejecutorias y se dejó reporte en carpeta en físico. Igualmente, se está realizando el cargue de información de los expedientes con 3 expedientes también en el aplicativo de la Personería este mes, para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. Subiendo expediente de Investigaciones. (teniendo en cuenta que este aplicativo solo deja subir investigaciones disciplinarias). Se actualizo base de procesos Disciplinarios activos 2024 efectuándose las anotaciones de los expedientes archivados, y aperturados en cada expediente quedando debidamente actualizada a 30 de Noviembre de 2024. Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 30 de noviembre 2024, quedando el cierre de este mes de noviembre con 25 expedientes ACTIVOS año 2024. Durante el mes de Diciembre de 2024, se socializo mediante correo institucional el (11) Flash Disciplinario el día 9 de diciembre de 2024, artículo 162, Oportunidad de beneficios de la Confesión y Aceptación de Cargos Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario- Modificado por el artículo 29 de a Ley 2094 de 2021. Por otro lado, en este mes de diciembre, procesalmente dando cumplimiento al indicador de gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 13 autos entre ellos. 1 autos de archivo, 8 Autos Apertura de Indagación previa 3 Auto inhibitorio, 1 Auto de Acumulación. Se realizó en este mes de diciembre, revisión física e incorporación de pruebas en los expedientes activos de los años, 2024 verificando los de etapa de investigación, que estuvieran debidamente notificados y con las prórrogas respectivas y los de Indagación previa, todas las pruebas incorporadas en 8 expedientes para fallar en el mes de diciembre de 2024. En los demás expedientes activos, revisamos y verificamos cuales se encuentran con todas sus pruebas en esta etapa y en términos legales, para cumplimiento de la gestión procesal y debido proceso. Se realizó la Reunión levantando acta No. 12 de Auto Evaluación del mes de noviembre de fecha 5 de diciembre de 2024, de gestión Disciplinaria, Temas 6 temas seguimiento a compromisos mes anterior-seguimiento a actividades propias de Gestión de proceso- Indicadores de gestión del proceso Disciplinaria y Procesal. - Riesgos y Controles acuerdos y varios por el Enlace del SIG para reportarla en Isolución. Se realizó la Reunión levantando acta No. 16 de fecha 5 de diciembre de 2024. Temas Clima laboral – Obligaciones contractuales-aplicativos SIDD4 y Personería- Fuid y varios - Los cuales se tratan todos los meses con el equipo de oficina de control disciplinario Interno. Se realizo actualización del aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, con el cargue de 13 expedientes por abogada de la Oficina, Se continuó con el cargue y actualización de información de expedientes en el mismo, subiendo y actualizando 2024, quedando con cargue de las últimas actuación y constancias de ejecutorias y se dejó reporte en carpeta en físico. Igualmente, se está realizando el cargue de información de los expedientes con 2 expedientes también en el aplicativo de la Personería este mes, para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. Subiendo expediente de Investigaciones. (teniendo en cuenta que este aplicativo solo deja subir investigaciones disciplinarias). Se actualizo base de procesos Disciplinarios activos 2024 efectuándose las anotaciones de los expedientes archivados, y aperturados en cada expediente quedando debidamente actualizada a 31 de diciembre de 2024. Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de diciembre 2024, quedando el cierre de este mes de diciembre con 32 expedientes ACTIVOS año 2024.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.07167% | 0.07167% | Para el mes de enero no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2025 | 2 | Febrero | 1.99% | 1.99% | 0.07167% | 0.07167% | Durante enero y febrero de 2025, la SDA adelantó acciones disciplinarias con la socialización de dos Flashes Disciplinarios sobre plazos para responder derechos de petición y actualización de datos personales. Se sustanciaron 24 autos, con 12 aperturas de indagación previa, 8 archivos, 1 acumulación y 1 decreto de pruebas. Se revisaron y actualizaron expedientes activos de 2024 y 2025, dejando 11 listos para fallo en febrero y 7 en marzo. Se realizaron autoevaluaciones mensuales, se enviaron reportes de SEGPLAN, y se actualizaron las plataformas SIDD4 y de la Personería, cumpliendo con la Resolución 451 de 2021. Las verificaciones físicas del inventario registraron 37 expedientes activos en enero y 36 en febrero.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2025 | 3 | Marzo | 1.99% | 1.99% | 0.07167% | 0.07167% | Durante los meses de enero y febrero de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) adelantó acciones de gestión disciplinaria, destacándose la socialización de dos Flashes Disciplinarios sobre plazos para responder derechos de petición y actualización de datos personales. Procesalmente, se sustanciaron 24 autos: 12 aperturas de indagación previa, 8 archivos, 1 acumulación y 1 decreto de pruebas. Se actualizaron expedientes activos de 2024 y 2025, dejando 11 listos para fallo en febrero y 7 en marzo. Además, se realizaron autoevaluaciones, reportes a SEGPLAN, y actualización de plataformas SIDD4 y Personería conforme a la Resolución 451 de 2021. El inventario físico reflejó 37 expedientes activos en enero y 36 en febrero. En marzo se socializó, mediante Flash Disciplinario, el deber de salvaguardar bienes públicos (art. 38 Ley 1952 de 2019). Se proyectaron 11 autos: 1 de acumulación, 2 aperturas de indagación, 4 archivos, 1 remisión por competencia y 3 inhibitorios. Se revisaron pruebas en expedientes de 2024 y 2025, dejando 11 listos para fallo en abril. Se levantó el acta No. 3 de autoevaluación de febrero y se envió el reporte de SEGPLAN. Se actualizó la información en SIDD4 y en la plataforma de la Personería. Además, se actualizó la base de procesos disciplinarios activos y se cargaron evidencias de gestión preventiva en Isolución. El cierre de marzo registró 33 expedientes activos (14 de 2025 y 19 de 2024).
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2025 | 4 | Abril | 1.99% | 1.99% | 0.07167% | 0.07167% | Durante enero y febrero se socializaron Flashes Disciplinarios y se sustanciaron 24 autos. En marzo se promovió la protección de bienes públicos, se proyectaron 11 autos y se actualizaron bases de datos disciplinarias. En abril, se socializó a funcionarios y contratistas el Flash Disciplinario sobre principios del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019). Ese mismo mes, se sustanciaron y proyectaron 11 autos: 1 de apertura, 4 de archivo, 1 de vinculación, 3 inhibitorios, 1 de pruebas y 1 de prórroga. Se revisaron expedientes de 2024 y 2025, incorporando pruebas y garantizando el cumplimiento del debido proceso. Cinco expedientes quedaron listos para fallo en mayo. Se levantó el acta No. 4 de autoevaluación de marzo y se envió el reporte SEGPLAN. Se actualizó el aplicativo SIDD4 y la base de datos disciplinaria, cargando información de expedientes 2024 y 2025. También se cargaron datos en el sistema de la Personería, cumpliendo con la Resolución 451 de 2021. El 30 de abril se verificó físicamente el inventario, cerrando con 30 expedientes activos: 15 de 2024 y 15 de 2025. Se cargaron evidencias en Isolucion, cumpliendo con los indicadores de gestión procesal.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2025 | 5 | Mayo | 1.99% | 1.99% | 0.07167% | 0.07167% | Entre enero y mayo de 2025, la Oficina de Control Disciplinario Interno desarrolló acciones sustantivas para fortalecer la gestión disciplinaria en la SDA. Se socializaron Flashes Disciplinarios con enfoque preventivo y se sustanciaron 57 autos, entre ellos: 2 de apertura, 5 de archivo, 2 de vinculación, 4 inhibitorios, 2 de pruebas, 2 de prórroga, 3 de acumulación y 1 de investigación. En marzo se promovió la protección de bienes públicos y se actualizaron las bases de datos disciplinarias. En abril se socializó el Flash Disciplinario sobre principios del Código General Disciplinario y se revisaron expedientes 2024–2025, garantizando incorporación de pruebas y cumplimiento del debido proceso. Cinco expedientes quedaron listos para fallo en mayo. Durante mayo se difundió el Flash sobre inhabilidades y conflictos de intereses (Ley 1952 de 2019). Se proyectaron nuevos autos, se incorporaron pruebas, y tres expedientes avanzaron para fallo en junio. Se realizó revisión física del inventario, cerrando con 30 expedientes activos. Se levantaron las actas No. 4 y 5 de autoevaluación, se enviaron los reportes SEGPLAN de abril, y se actualizó el aplicativo SIDD4 y el sistema de la Personería, conforme a la Resolución 451 de 2021. Se cargaron evidencias en Isolucion, asegurando el cumplimiento de los indicadores de gestión procesal y preventiva.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2025 | 6 | Junio | 1.99% | 1.99% | 0.07167% | 0.07167% | Entre enero y junio de 2025, la Oficina de Control Disciplinario Interno adelantó acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión disciplinaria en la SDA. Durante este período, se socializaron Flashes Disciplinarios con enfoque preventivo y se sustanciaron 70 autos, incluyendo actos de apertura, archivo, vinculación, inhibitorios, pruebas, prórroga, acumulación, investigación y remisión por competencia. En marzo se promovió la protección de bienes públicos y se actualizaron las bases de datos disciplinarias. En abril, se socializó el Flash sobre principios del Código General Disciplinario, y se revisaron expedientes 2024–2025, garantizando la incorporación de pruebas y el cumplimiento del debido proceso. Cinco expedientes quedaron listos para fallo en mayo. Durante mayo, se difundió el Flash sobre inhabilidades y conflictos de intereses (Ley 1952 de 2019), se proyectaron nuevos autos, se incorporaron pruebas, y tres expedientes avanzaron para fallo en junio. También se actualizó el aplicativo SIDD4, la base de datos de expedientes activos 2024–2025, y el aplicativo SIAD de la Personería, en cumplimiento de la Resolución 128 de 2025. En junio, se realizó revisión física y toma de inventario de expedientes, cerrando el mes con 24 activos. Se levantó el acta No. 6 de autoevaluación y se envió el reporte SEGPLAN de mayo. Además, se cargaron evidencias en Isolucion, asegurando el cumplimiento de los indicadores de gestión procesal y preventiva.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2025 | 7 | Julio | 1.99% | 1.99% | 0.07167% | 0.07167% | Entre enero y julio de 2025, la Oficina de Control Disciplinario Interno adelantó acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión disciplinaria en la SDA, con énfasis en prevención, legalidad y debido proceso. Se socializaron Flashes Disciplinarios sobre principios del Código General Disciplinario, inhabilidades y conflictos de interés (Ley 1952 de 2019), y se sustanciaron más de 80 autos, incluyendo actos de apertura, archivo, remisión, inhibitorios y cierre de investigación. Se revisaron e incorporaron pruebas en expedientes de 2024 y 2025, con cinco casos listos para fallo en mayo y cuatro más proyectados para agosto. Se actualizaron bases de datos en los aplicativos SIDD4 y SIAD, en cumplimiento de la Resolución 128 de 2025, y se elaboraron reportes mensuales como SEGPLAN y actas de autoevaluación (Nos. 6 y 7). En julio, se verificó la incorporación completa de pruebas, el estado procesal de los casos y la legalidad de notificaciones y prórrogas. También se actualizó el inventario de expedientes, se revisó el riesgo de pérdida documental y se dejó constancia física y digital del estado de cada actuación. Al cierre de julio, se contabilizan 21 expedientes activos: 19 del 2025 y 2 del 2024. Estas acciones evidencian el compromiso institucional con una gestión disciplinaria rigurosa, transparente y ajustada al marco normativo vigente.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2025 | 8 | Agosto | 1.99% | 1.99% | 0.07167% | 0.07167% | Entre enero y agosto de 2025, la Oficina de Control Disciplinario Interno adelantó acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión disciplinaria en la SDA, con énfasis en la prevención, la legalidad y el debido proceso. Se socializaron Flashes Disciplinarios sobre principios del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), inhabilidades y conflictos de interés, incluyendo en agosto la difusión de los artículos 38 y 26. Procesalmente, se sustanciaron más de 100 autos entre actos de apertura, archivo, inhibitorios, remisiones y cierres de investigación, con 21 proyectados solo en agosto. Se revisaron e incorporaron pruebas en expedientes de 2024 y 2025, logrando avances en casos listos para fallo, con ocho expedientes programados para septiembre. En paralelo, se actualizaron los aplicativos SIDD4 y SIAD en cumplimiento de la Resolución 128 de 2025, así como las bases internas de procesos disciplinarios, dejando constancia de actuaciones y ejecutorias. Se elaboraron y remitieron reportes como SEGPLAN y actas de autoevaluación (Nos. 6 a 8), en las que se abordaron compromisos, indicadores, riesgos y controles. Igualmente, se verificó físicamente el inventario de expedientes, mitigando riesgos de pérdida documental y asegurando trazabilidad. Al cierre de agosto se registran 21 expedientes activos: 19 del 2025 y 2 del 2024, evidenciando el compromiso institucional con una gestión disciplinaria rigurosa, transparente y ajustada al marco normativo vigente.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2025 | 9 | Septiembre | 1.99% | 1.99% | 0.07167% | 0.07167% | Entre enero y septiembre de 2025, la Oficina de Control Disciplinario Interno adelantó acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión disciplinaria en la SDA, con énfasis en la prevención, la legalidad y el debido proceso. Se socializaron Flashes Disciplinarios sobre principios del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), inhabilidades y conflictos de interés, incluyendo en agosto la difusión de los artículos 38 y 26. Procesalmente, se sustanciaron más de 100 autos entre actos de apertura, archivo, inhibitorios, remisiones y cierres de investigación, con 21 proyectados solo en agosto. Se revisaron e incorporaron pruebas en expedientes de 2024 y 2025, logrando avances en casos listos para fallo, con ocho expedientes programados para septiembre. En paralelo, se actualizaron los aplicativos SIDD4 y SIAD en cumplimiento de la Resolución 128 de 2025, así como las bases internas de procesos disciplinarios, dejando constancia de actuaciones y ejecutorias. Se elaboraron y remitieron reportes como SEGPLAN y actas de autoevaluación (Nos. 6 a 8), en las que se abordaron compromisos, indicadores, riesgos y controles. Igualmente, se verificó físicamente el inventario de expedientes, mitigando riesgos de pérdida documental y asegurando trazabilidad. Al cierre de agosto se registran 21 expedientes activos: 19 del 2025 y 2 del 2024, evidenciando el compromiso institucional con una gestión disciplinaria rigurosa, transparente y ajustada al marco normativo vigente.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2025 | 10 | Octubre | 1.99% | 1.99% | 0.07167% | 0.07167% | Durante octubre se socializó a funcionarios y contratistas el Flash Disciplinario del 23 de octubre sobre los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 1952 de 2019.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2025 | 11 | Noviembre | 1.99% | 1.99% | 0.07167% | 0.07167% | "Durante noviembre se socializó a funcionarios y contratistas el Flash Disciplinario del artículo 38 (numerales 1 al 15) de la Ley 1952 de 2019.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.99% | 1.99% | 0.07167% | 0.07167% | Durante el mes de DICIEMBRE, se socializo A funcionarios y contratistas de la SDA, mediante correo institucional el Flash Disciplinario el día 16 de DICIEMBRE ART 60 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario Y Ley 996 de 2005 art 38 participación en política en el marco de la Ley de Garantías 2026.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.07167% | 0.07167% | se socializo A funcionarios y contratistas de la SDA, mediante correo institucional el Flash Disciplinario el 30 de ENERO ART 38 Numeral 35 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario Y Ley 1755 de 2015 art 14. procesalmente dando cumplimiento al indicador de gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 4 autos entre ellos. 2 Apertura de Indagación Previa, 2 auto de Archivo.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2026 | 2 | Febrero | 2.18% | 2.18% | 0.07167% | 0.07167% | Durante el mes de febrero se socializó a funcionarios y contratistas de la SDA el Flash Disciplinario sobre términos para responder derechos de petición, conforme al Código General Disciplinario y la Ley 1755 de 2015. En desarrollo de la gestión procesal se sustanciaron tres expedientes y se proyectaron siete autos, incluyendo aperturas de indagación previa, autos inhibitorios, de acumulación y de archivo. Se revisaron físicamente 25 expedientes de 2025 y 2026 para verificación de notificaciones, prórrogas y pruebas, con miras a decisiones en marzo. Así mismo, se realizó la reunión de autoevaluación del proceso disciplinario, se reportó información en SEGPLAN y se actualizó el aplicativo SIDD4 y el sistema SIAD de la Personería. Finalmente, se adelantó capacitación a 47 servidores y se actualizó el inventario disciplinario, registrando 29 expedientes activos al cierre del mes.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2026 | 3 | Marzo | 2.18% | 2.18 | 0.07167% | 0.07167% | Se socializó a funcionarios y contratistas de la SDA el Flash Disciplinario sobre jurados de votación. En gestión procesal se sustanciaron 7 expedientes y se proyectaron 13 autos, incluyendo aperturas, acumulaciones y archivos. Se revisaron 15 expedientes, con 8 listos para fallo en abril. Se realizó reunión de autoevaluación (acta No. 3), actualización de aplicativos SIDD4 y SIAD. Se efectuaron capacitaciones a 208 personas sobre PQRS y control disciplinario. Se actualizó la base de procesos y se verificó inventario, cerrando el mes con 31 expedientes activos.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2026 | 4 | Abril | 2.18% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2026 | 5 | Mayo | 2.18% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2026 | 6 | Junio | 2.18% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2026 | 7 | Julio | 2.18% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2026 | 8 | Agosto | 2.18% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.18% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2026 | 10 | Octubre | 2.18% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.18% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.21% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2027 | 2 | Febrero | 4.45% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2027 | 3 | Marzo | 4.45% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2027 | 4 | Abril | 4.45% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2027 | 5 | Mayo | 4.45% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2027 | 6 | Junio | 4.45% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2027 | 7 | Julio | 4.45% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2027 | 8 | Agosto | 4.45% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2027 | 9 | Septiembre | 4.45% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2027 | 10 | Octubre | 4.45% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2027 | 11 | Noviembre | 4.45% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | 2027 | 12 | Diciembre | 4.35% |  | 0.07167% | 0.07167%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2024 | 7 | Julio | 0.74% | 0.74% | 0.08262% | 0.08262% | Durante el mes de julio de 2024, se atendieron 29 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: tratamientos silviculturales, ruido, cambio climático, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 21 proposiciones asociadas a los temas: Gasto y recaudo de las entidades distritales, Puntos críticos de arrojo clandestino en el Distrito Capital, Adaptación al cambio climático, entre otros; y se emitieron 25 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: Reconocimiento Ambiental a Establecimientos Educativos, reciclaje de Residuos Sólidos y/o peligrosos, empleos verdes, entre otros .
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2024 | 8 | Agosto | 0.77% | 0.77% | 0.08262% | 0.08262% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, de julio a octubre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. El 2 de julio FINDETER entregí Informe de Ejecución Financiera correspondiente al mes de mayo de 2024 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 4. El 11 de julio la DGC solicitó a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre actualización de información para el proyecto respecto a: datos estimados de flujos de productos maderables y no maderables que a futuro pueden requerir de almacenamiento temporal una vez el proyecto CRRF entre en operación, destacando entre otros aspectos cantidades y tiempos de almacenamiento estimados y/o previsibles 5. El 18 y 31 de julio SDA requirió a FINDETER actualización de la información del proyecto MADERABLES en cuanto a: Matriz de riesgos del proyecto y Trámite ante IDPC; como insumo para programar una sesión de trabajo FINDETER - SDA sobre pasos a seguir del proyecto 6. Sesión de trabajo virtual el 22 de agosto con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 10. Sesión de trabajo presencial el 11 de septiembre con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas, y pasos a seguir 11. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 12. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de - continuación - trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 13. Requerimiento el 10 de septiembre a FINDETER - reiteración - de información actualizada de estado del proyecto y de matriz de riesgos 14. Reunión el 17 de septiembre con IDPC de seguimiento sobre estado de trámite de solicitud de concepto de patrimonio requerido para adelantar trámite de licencia de construcción 15. Sesión de trabajo presencial el 1 de octubre con IDPC - equipo de evaluación de anteproyectos para recibir información relacionada con el concepto técnico solicitado. 16. Sesiones de trabajo presencial el 2 y 7 de octubre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 17. Visita el 28 de octubre a sitio de proyecto Maderables con Contraloría 18. Reunión presencial el 29 de octubre con comunidad para socialización y recibo de inquetudes y preguntas proyecto Maderables 19. Sesión de trabajo virtual el 1 de noviembre con SDP para revisión alcance, normativa urbanística y concepto de usp del suelo 20. Sesión de trabajo presencial el 13 de noviembre con FINDETER para seguimiento al proyecto y pasos a seguir 23. Revisión y firma de acta de visita de obra realizada con Contraloría en desarroolo de la auditoría especial 62 24. Respuesta completa de contratista derivado de obra a IDPC por observaciones y requerimientos trámite de concepto NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2024 | 9 | Septiembre | 0.77% | 0.77% | 0.08262% | 0.08262% | Durante el mes de julio de 2024, se atendieron 29 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: tratamientos silviculturales, ruido, cambio climático, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 21 proposiciones asociadas a los temas: Gasto y recaudo de las entidades distritales, Puntos críticos de arrojo clandestino en el Distrito Capital, Adaptación al cambio climático, entre otros; y se emitieron 25 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: Reconocimiento Ambiental a Establecimientos Educativos, reciclaje de Residuos Sólidos y/o peligrosos, empleos verdes, entre otros . Durante el mes de agosto de 2024, se atendieron 41 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Calidad del aire, Silvicultura, Ruido, Trámites y servicios, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 20 proposiciones asociadas a los temas: Seguridad alimentaria, Cerros Orientales, movilidad sostenible, entre otros; y se emitieron 10 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: lineamientos para el manejo de ropa usada, “sello zoolidario”, entre otros . Esto sumado a la gestión de enero al mes de julio donde se gestionaron 222 derechos de petición, 148 proposiciones y 79 comentarios a proyectos de acuerdo. Durante el mes de septiembre se atendieron 38 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Silvicultura, contratación, estructura ecológica entre otros; así mismo, se dio respuesta a 14 proposiciones asociadas a los temas: Fenómeno de la niña, calidad del aire, Cerros orientales, entre otros; y se emitieron 3 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: creación del banco de semillas, condecoración Augusto Ángel Maya a la educación ambiental, incentivación y reconocimiento de las actividades de los establecimientos de comercio que favorecen la seguridad y la convivencia ciudadana. Esto sumado a la gestión de julio y agosto donde se gestionaron 70 derechos de petición, 41 proposiciones y 35 comentarios a proyectos de acuerdo.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2024 | 10 | Octubre | 0.77% | 0.77% | 0.08262% | 0.08262% | Durante el mes de julio de 2024, se atendieron 29 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: tratamientos silviculturales, ruido, cambio climático, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 21 proposiciones asociadas a los temas: Gasto y recaudo de las entidades distritales, Puntos críticos de arrojo clandestino en el Distrito Capital, Adaptación al cambio climático, entre otros; y se emitieron 25 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: Reconocimiento Ambiental a Establecimientos Educativos, reciclaje de Residuos Sólidos y/o peligrosos, empleos verdes, entre otros . Durante el mes de agosto de 2024, se atendieron 41 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Calidad del aire, Silvicultura, Ruido, Trámites y servicios, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 20 proposiciones asociadas a los temas: Seguridad alimentaria, Cerros Orientales, movilidad sostenible, entre otros; y se emitieron 10 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: lineamientos para el manejo de ropa usada, “sello zoolidario”, entre otros . Esto sumado a la gestión de enero al mes de julio donde se gestionaron 222 derechos de petición, 148 proposiciones y 79 comentarios a proyectos de acuerdo. Durante el mes de septiembre se atendieron 38 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Silvicultura, contratación, estructura ecológica entre otros; así mismo, se dio respuesta a 14 proposiciones asociadas a los temas: Fenómeno de la niña, calidad del aire, Cerros orientales, entre otros; y se emitieron 3 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: creación del banco de semillas, condecoración Augusto Ángel Maya a la educación ambiental, incentivación y reconocimiento de las actividades de los establecimientos de comercio que favorecen la seguridad y la convivencia ciudadana. Esto sumado a la gestión de julio y agosto donde se gestionaron 70 derechos de petición, 41 proposiciones y 35 comentarios a proyectos de acuerdo. Durante el mes de octubre de 2024, con un avance del 16,67% para un acumulado del 66,67% en la vigencia. Se atendieron 53 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: presupuesto, silvicultura, procesos sancionatorios, entre otros. Así mismo, se dio respuesta a 14 proposiciones asociadas a los temas: ejecución presupuestal, foro emergencia climática, protección animal, entre otros; y se emitieron 19 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: protección animal, techos verdes, uso de la pólvora, entre otros. Esto sumado a la gestión de julio a septiembre donde se gestionaron 108 derechos de petición, 55 proposiciones y 38 comentarios a proyectos de acuerdo.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2024 | 11 | Noviembre | 0.77% | 0.77% | 0.08262% | 0.08262% | Durante el mes de julio de 2024, se atendieron 29 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: tratamientos silviculturales, ruido, cambio climático, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 21 proposiciones asociadas a los temas: Gasto y recaudo de las entidades distritales, Puntos críticos de arrojo clandestino en el Distrito Capital, Adaptación al cambio climático, entre otros; y se emitieron 25 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: Reconocimiento Ambiental a Establecimientos Educativos, reciclaje de Residuos Sólidos y/o peligrosos, empleos verdes, entre otros . Durante el mes de agosto de 2024, se atendieron 41 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Calidad del aire, Silvicultura, Ruido, Trámites y servicios, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 20 proposiciones asociadas a los temas: Seguridad alimentaria, Cerros Orientales, movilidad sostenible, entre otros; y se emitieron 10 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: lineamientos para el manejo de ropa usada, “sello zoolidario”, entre otros . Esto sumado a la gestión de enero al mes de julio donde se gestionaron 222 derechos de petición, 148 proposiciones y 79 comentarios a proyectos de acuerdo. Durante el mes de septiembre se atendieron 38 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Silvicultura, contratación, estructura ecológica entre otros; así mismo, se dio respuesta a 14 proposiciones asociadas a los temas: Fenómeno de la niña, calidad del aire, Cerros orientales, entre otros; y se emitieron 3 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: creación del banco de semillas, condecoración Augusto Ángel Maya a la educación ambiental, incentivación y reconocimiento de las actividades de los establecimientos de comercio que favorecen la seguridad y la convivencia ciudadana. Esto sumado a la gestión de julio y agosto donde se gestionaron 70 derechos de petición, 41 proposiciones y 35 comentarios a proyectos de acuerdo. Durante el mes de octubre de 2024, con un avance del 16,67% para un acumulado del 66,67% en la vigencia. Se atendieron 53 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: presupuesto, silvicultura, procesos sancionatorios, entre otros. Así mismo, se dio respuesta a 14 proposiciones asociadas a los temas: ejecución presupuestal, foro emergencia climática, protección animal, entre otros; y se emitieron 19 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: protección animal, techos verdes, uso de la pólvora, entre otros. Esto sumado a la gestión de julio a septiembre donde se gestionaron 108 derechos de petición, 55 proposiciones y 38 comentarios a proyectos de acuerdo.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2024 | 12 | Diciembre | 0.77% | 0.77% | 0.08262% | 0.08262% | "Durante el mes de julio de 2024, se atendieron 29 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: tratamientos silviculturales, ruido, cambio climático, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 21 proposiciones asociadas a los temas: Gasto y recaudo de las entidades distritales, Puntos críticos de arrojo clandestino en el Distrito Capital, Adaptación al cambio climático, entre otros; y se emitieron 25 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: Reconocimiento Ambiental a Establecimientos Educativos, reciclaje de Residuos Sólidos y/o peligrosos, empleos verdes, entre otros . Durante el mes de agosto de 2024, se atendieron 41 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Calidad del aire, Silvicultura, Ruido, Trámites y servicios, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 20 proposiciones asociadas a los temas: Seguridad alimentaria, Cerros Orientales, movilidad sostenible, entre otros; y se emitieron 10 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: lineamientos para el manejo de ropa usada, “sello zoolidario”, entre otros . Esto sumado a la gestión de enero al mes de julio donde se gestionaron 222 derechos de petición, 148 proposiciones y 79 comentarios a proyectos de acuerdo. Durante el mes de septiembre se atendieron 38 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Silvicultura, contratación, estructura ecológica entre otros; así mismo, se dio respuesta a 14 proposiciones asociadas a los temas: Fenómeno de la niña, calidad del aire, Cerros orientales, entre otros; y se emitieron 3 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: creación del banco de semillas, condecoración Augusto Ángel Maya a la educación ambiental, incentivación y reconocimiento de las actividades de los establecimientos de comercio que favorecen la seguridad y la convivencia ciudadana. Esto sumado a la gestión de julio y agosto donde se gestionaron 70 derechos de petición, 41 proposiciones y 35 comentarios a proyectos de acuerdo. Durante el mes de octubre de 2024, con un avance del 16,67% para un acumulado del 66,67% en la vigencia. Se atendieron 53 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: presupuesto, silvicultura, procesos sancionatorios, entre otros. Así mismo, se dio respuesta a 14 proposiciones asociadas a los temas: ejecución presupuestal, foro emergencia climática, protección animal, entre otros; y se emitieron 19 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: protección animal, techos verdes, uso de la pólvora, entre otros. Esto sumado a la gestión de julio a septiembre donde se gestionaron 108 derechos de petición, 55 proposiciones y 38 comentarios a proyectos de acuerdo. Durante el mes de diciembre de 2024, se atendieron 44 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: fenómeno de la niña, ejecución presupuestal, contratación, silvicultura, entre otros. Así mismo, se dio respuesta a 18 proposiciones asociadas a los temas: riesgo, ejecución presupuestal, cerros orientales, entre otros; y se emitieron 2 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: lineamientos para crear “zonas 100% libre de vapor” y programa comunidades energéticas. Esto sumado a la gestión de enero al mes de noviembre donde se gestionaron 391 derechos de petición, 211 proposiciones y 125 comentarios a proyectos de acuerdo.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.08262% | 0.08262% | Durante el mes de enero de 2025, se atendieron 20 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: tratamientos silviculturales, rondas hídricas, pólvora, entre otros. Así mismo, se dio respuesta a 10 proposiciones asociadas a los temas: recurso hídrico, reglamentación del Plan Distrital de Desarrollo, contaminación del aire, entre otros; y se emitió 1 pronunciamiento frente al proyecto de acuerdo "Por medio del cual se incentivan y reconocen las actividades de los establecimientos de comercio que favorecen la seguridad y la convivencia ciudadana"
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2025 | 2 | Febrero | 2.05% | 2.05% | 0.08262% | 0.08262% | Durante enero y febrero de 2025, la SDA atendió 54 derechos de petición de organismos de control político, relacionados con tratamientos silviculturales, recurso hídrico, pólvora, contratación y otros temas ambientales. Se dio respuesta a 60 proposiciones sobre reglamentación del Plan Distrital de Desarrollo, contaminación del aire, cambio climático, inspección, vigilancia y control, y la Reserva Bosque Oriental Cerros Orientales. Además, se emitieron 41 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo, destacando iniciativas sobre publicidad exterior visual, Distritos de Luz, economía circular y seguridad ciudadana.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2025 | 3 | Marzo | 2.05% | 2.05% | 0.08262% | 0.08262% | Entre enero y marzo de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) dio respuesta a un total de 125 derechos de petición provenientes de organismos de control político, 82 proposiciones y 52 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo, en cumplimiento de sus funciones de atención y seguimiento institucional. Durante enero y febrero, se atendieron 54 derechos de petición relacionados con tratamientos silviculturales, recurso hídrico, pólvora, contratación y diversos temas ambientales. Se respondieron 60 proposiciones sobre el Plan Distrital de Desarrollo, calidad del aire, cambio climático, inspección, vigilancia y control, así como temas de la Reserva Forestal Bosque Oriental. Asimismo, se emitieron 41 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo, entre ellos iniciativas en publicidad exterior visual, Distritos de Luz, economía circular y seguridad ciudadana. En marzo, se atendieron 71 derechos de petición enfocados en calidad del aire, estrategias de movilidad, Río Tunjuelo, ruido, contratación y silvicultura. Se respondieron 22 proposiciones sobre desastres naturales, residuos peligrosos, escombros y ruido. Además, se emitieron 11 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo relacionados con ahorro de agua, reforestación, energías alternativas y el banco de solidaridad para mascotas. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con la transparencia, el control político y el fortalecimiento de la gestión ambiental en el Distrito.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2025 | 4 | Abril | 2.05% | 2.05% | 0.08262% | 0.08262% | Entre enero y marzo, se atendieron 125 derechos de petición, 82 proposiciones y 52 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo. Los temas abordados incluyeron calidad del aire, silvicultura, cambio climático y energías alternativas, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la gestión ambiental distrital. Durante el mes de abril de 2025, se atendieron 45 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Campañas de divulgación, tratamientos silviculturales, ejecución presupuestal, entre otros. Asimismo, se dio respuesta a 32 proposiciones asociadas a los siguientes temas: desastres naturales, residuos peligrosos, escombros, ruido, entre otros; y se emitieron 15 pronunciamiento frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron relacionadas con los siguientes temas: publicidad exterior visual, pólvora, economía circular, entre otros. Esto sumado a los procesos gestionados en el mes de enero y marzo, donde se atendieron: 125 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, 82 proposiciones y 52 pronunciamiento frente a proyecto de acuerdo.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2025 | 5 | Mayo | 2.05% | 2.05% | 0.08262% | 0.08262% | Entre enero y mayo de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente atendió un total de 228 derechos de petición, 129 proposiciones y 113 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo provenientes de organismos de control político. Los temas abordados reflejan el compromiso institucional con la gestión ambiental y la transparencia. Durante el primer trimestre se gestionaron 125 derechos de petición, 82 proposiciones y 52 pronunciamientos. Las solicitudes se relacionaron con calidad del aire, silvicultura, cambio climático y energías alternativas. En abril se atendieron 45 derechos de petición sobre campañas de divulgación, tratamientos silviculturales y ejecución presupuestal. Se respondieron 32 proposiciones sobre desastres naturales, residuos peligrosos, escombros y ruido; y se emitieron 15 pronunciamientos sobre proyectos como publicidad exterior visual, pólvora y economía circular. En mayo se gestionaron 58 derechos de petición asociados a legalización de barrios, compromisos de mesas de trabajo y contaminación por ruido. También se respondieron 15 proposiciones sobre primer empleo, aprovechamiento económico del espacio público y programas sociales; y se emitieron 22 pronunciamientos sobre empleos verdes, residuos peligrosos y fuentes alternativas de energía.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2025 | 6 | Junio | 2.05% | 2.05% | 0.08262% | 0.08262% | Entre enero y junio de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente atendió un total de 279 derechos de petición, 147 proposiciones y 123 pronunciamientos provenientes de organismos de control político. Las temáticas abordadas reflejan el compromiso institucional con la transparencia, la sostenibilidad y la gestión ambiental. Durante el primer trimestre se gestionaron 125 derechos de petición, 82 proposiciones y 52 pronunciamientos, enfocados en calidad del aire, silvicultura, cambio climático y energías alternativas. En abril se atendieron 45 derechos de petición relacionados con campañas de divulgación, tratamientos silviculturales y ejecución presupuestal; además, se respondieron 32 proposiciones sobre desastres naturales, residuos peligrosos, escombros y ruido, y se emitieron 15 pronunciamientos sobre proyectos como publicidad exterior visual, uso de pólvora y economía circular. En mayo se gestionaron 58 derechos de petición sobre legalización de barrios, compromisos de mesas de trabajo y contaminación por ruido. Se atendieron 15 proposiciones relacionadas con primer empleo, aprovechamiento del espacio público y programas sociales, y se emitieron 22 pronunciamientos sobre empleos verdes, residuos peligrosos y energías limpias. Durante junio se respondieron 51 derechos de petición sobre tratamientos silviculturales, humedales y estructura ecológica principal; 18 proposiciones sobre eficiencia energética, Chingaza II y el Plan de Desarrollo Distrital, y 5 pronunciamientos sobre artículos pirotécnicos, hornos crematorios y registro de animales.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2025 | 7 | Julio | 2.05% | 2.05% | 0.08262% | 0.08262% | Entre enero y julio de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente gestionó un total de 359 derechos de petición, 162 proposiciones y 131 pronunciamientos provenientes de organismos de control político, reafirmando su compromiso con la transparencia, la sostenibilidad y la gestión ambiental. Durante el primer semestre se atendieron 279 derechos de petición, 147 proposiciones y 123 pronunciamientos sobre temas como calidad del aire, cambio climático, silvicultura, campañas de divulgación, ruido, residuos peligrosos, economía circular y energías limpias. En julio se dio respuesta a 80 derechos de petición sobre tratamientos silviculturales, estructura ecológica principal, ruido y cupo de endeudamiento; 15 proposiciones sobre residuos, transporte de carga y logística; y se emitieron 8 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo relacionados con urbanismo seguro y laboratorios de innovación juvenil. Estos resultados reflejan una gestión articulada y oportuna frente a las inquietudes de la ciudadanía y los requerimientos institucionales, fortaleciendo los canales de comunicación con los entes de control y promoviendo una administración pública responsable, participativa y comprometida con los retos ambientales del Distrito.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2025 | 8 | Agosto | 2.05% | 2.05% | 0.08262% | 0.08262% | Entre enero y agosto de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente gestionó 426 derechos de petición, 190 proposiciones y 149 pronunciamientos provenientes de organismos de control político, reafirmando su compromiso con la transparencia, la sostenibilidad y la gestión ambiental. Durante el primer semestre se atendieron 279 derechos de petición, 147 proposiciones y 123 pronunciamientos relacionados con calidad del aire, cambio climático, silvicultura, campañas de divulgación, ruido, residuos peligrosos, economía circular y energías limpias. En julio se respondió a 80 derechos de petición sobre tratamientos silviculturales, estructura ecológica principal, ruido y cupo de endeudamiento; 15 proposiciones sobre residuos, transporte de carga y logística; y 8 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo vinculados con urbanismo seguro y laboratorios de innovación juvenil. En agosto se gestionaron 67 derechos de petición sobre compromisos de mesas de trabajo, tratamientos silviculturales y ruido; 28 proposiciones sobre calidad del aire, humedales y residuos; y 18 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo en temas de energías alternativas, material particulado y economía circular. Estos resultados reflejan una gestión oportuna y articulada con la ciudadanía y los entes de control, fortaleciendo los canales de comunicación institucional y promoviendo una administración pública responsable, participativa y comprometida con los retos ambientales del Distrito.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.05% | 2.05% | 0.08262% | 0.08262% | Entre enero y septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente gestionó un total de 488 derechos de petición, 201 proposiciones y 163 pronunciamientos provenientes de organismos de control político, reafirmando su compromiso con la transparencia, la sostenibilidad y la gestión ambiental participativa. Durante el primer semestre se atendieron 279 derechos de petición, 147 proposiciones y 123 pronunciamientos relacionados con calidad del aire, cambio climático, silvicultura, campañas de divulgación, ruido, residuos peligrosos, economía circular y energías limpias. En julio se respondieron 80 derechos de petición sobre tratamientos silviculturales, estructura ecológica principal, ruido y cupo de endeudamiento; 15 proposiciones sobre residuos y transporte de carga; y 8 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo sobre urbanismo seguro y laboratorios de innovación juvenil. En agosto se gestionaron 67 derechos de petición, 28 proposiciones y 18 pronunciamientos vinculados con calidad del aire, humedales, residuos, energías alternativas y economía circular. Finalmente, en septiembre se atendieron 62 derechos de petición (57 del Concejo y 5 del Congreso), 11 proposiciones (10 del Concejo y 1 del Congreso) y 14 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo en temas de protección animal, calidad acústica y huertas urbanas. Estos resultados evidencian una gestión oportuna y articulada con la ciudadanía y los entes de control, fortaleciendo los canales de comunicación institucional y consolidando una administración pública transparente, responsable y comprometida con los retos ambientales del Distrito.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2025 | 10 | Octubre | 2.05% | 2.05% | 0.08262% | 0.08262% | acompañamiento permitió consolidar la gestión de respuestas dentro de los plazos establecidos, asegurar la consistencia técnica y jurídica de la información remitida y contribuir a una articulación efectiva entre las dependencias responsables, favoreciendo el cumplimiento de los principios de transparencia, coordinación interinstitucional y rendición de cuentas.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.05% | 2.05% | 0.08262% | 0.08262% | acompañamiento permitió consolidar la gestión de respuestas dentro de los plazos establecidos, asegurar la consistencia técnica y jurídica de la información remitida y contribuir a una articulación efectiva entre las dependencias responsables, favoreciendo el cumplimiento de los principios de transparencia, coordinación interinstitucional y rendición de cuentas.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.72% | 1.72% | 0.08262% | 0.08262% | acompañamiento permitió consolidar la gestión de respuestas dentro de los plazos establecidos, asegurar la consistencia técnica y jurídica de la información remitida y contribuir a una articulación efectiva entre las dependencias responsables, favoreciendo el cumplimiento de los principios de transparencia, coordinación interinstitucional y rendición de cuentas.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.08262% | 0.08262% | Durante el mes de enero de 2026, la oficina de Control Interno apoyó a las diferentes dependencias de la SDA para la entrega de las respuestas oportunas a los diferentes organismos de control asi: 1) Contraloria General de la Republica (1 requerimientos) , 2) Procuraduria General de la Nacion (1 requerimiento), Contraloria de Bogota (7 requerimientos), Personeria Distrital De Bogota (36 requerimientos) Para un total de 45 requerimientos; Asimismo, se suministro informacion insumo a (2) dos proposiciones del concejo de Bogota.
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2026 | 2 | Febrero | 2.46% | 2.46% | 0.08262% | 0.08262% | Durante el mes de febrero de 2026, la Oficina de Control Interno brindó apoyo a las dependencias de la SDA en la gestión de respuestas para diversos organismos de control, desglosados de la siguiente manera: Contraloría de Bogotá: seis (6) requerimientos. Personería Distrital de Bogotá: noventa y dos (92) requerimientos. Asimismo, se suministro información insumo a (1) una proposición del Concejo de Bogota. Total de requerimientos atendidos: noventa y nueve (99).
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2026 | 3 | Marzo | 2.46% | 2.46% | 0.08262% | 0.08262% | Durante el mes de marzo de 2026, la Oficina de Control Interno brindó apoyo a las dependencias de la SDA en la gestión de respuestas para diversos organismos de control, desglosados de la siguiente manera: Contraloría de Bogotá: Dieciséis (16) requerimientos. Contraloria General de la República: dos (2) requerimientos Personería Distrital de Bogotá: Cincuenta y nueve (59) requerimientos. Procuraduría: Cuatro (4) Veeduría: Ocho (8) Total de requerimientos atendidos: Ochenta y nueve (89).
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2026 | 4 | Abril | 2.46% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2026 | 5 | Mayo | 2.46% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2026 | 6 | Junio | 2.46% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2026 | 7 | Julio | 2.46% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2026 | 8 | Agosto | 2.46% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.46% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2026 | 10 | Octubre | 2.46% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.46% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.11% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2027 | 2 | Febrero | 4.24% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2027 | 3 | Marzo | 4.24% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2027 | 4 | Abril | 4.24% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2027 | 5 | Mayo | 4.24% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2027 | 6 | Junio | 4.24% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2027 | 7 | Julio | 4.24% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2027 | 8 | Agosto | 4.24% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2027 | 9 | Septiembre | 4.24% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2027 | 10 | Octubre | 4.24% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2027 | 11 | Noviembre | 4.24% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5. CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 5,3 APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | 2027 | 12 | Diciembre | 4.08% |  | 0.08262% | 0.08262%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2024 | 7 | Julio | 8% | 5.95% | 0.22% | 0.22% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, en julio de 2024 se destaca: El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 94,78% El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contratso de obra inicial y actual) corresponde a 98,06% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 (anexo x) 2. El 4 de julio se realizó sesión de trabajo presencial en IDRD, con participación de IDRD, DADEP (quien convocó) y FINDETER, para coordinación de gestiones relacionadas con Hacienda La Florida, predio del de se desarrolla el proyecto CEA (anexo x) 3. El 8 de julio se atendió visita presencial de funcionario de la Personería de Bogotá y se envió información complementaria del proyecto CEA solicitado de manera presencial (anexo x) 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional proyecto CEA y predio La Florida (anexo x) 5. El 10 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra (anexo x) 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA (anexo x) 7. Los días 15 y el 30 de julio se remitieron informes quincenales No. 26 y No. 27 para la Contraloría Distrital reportando el avance del proyecto CEA (Anexos xx y xx) 8. Los días 18, 24 y 26 de julio se realizaron sesiones de trabajo interinstitucional para abordar definición de alternativas técnico-jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia de parcelación ante el muncipio de Funza (anexos xx, xx y xx) 9. El 29 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra (anexo x) NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2024 | 8 | Agosto | 8% | 2.7% | 0.22% | 0.22% | En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a "Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente", se ejecutaron al 100% con las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. Se recibieron los informes semanales No. 19, 20, 21 y 22, * Informe semanal No 24 (02/08/2024 - 08/08/2024) * Comité administrativo y de obra 08/08/2024 * Informe semanal No 25 (09/08/2024 - 15/08/2024) * Comité administrativo y de obra 16/08/2024 * Revisión y tramite de pago cuenta No 1 contrato de Obra SDA20231754 y cuentas No 3 y No 4 contrato de interventoría SDA20231759 * Informe semanal No 26 (16/08/2024 - 22/08/2024) * Comité administrativo y de obra 20/08/2024 * Suscripción Acta de fijación de precios No previstos No 2 * Informe semanal No 27 (23/08/2024 - 27/08/2024) * Comité administrativo y de obra 27/08/2024
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2024 | 9 | Septiembre | 8% | 0.35% | 0.22% | 0.22% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, a 30 de agosto de 2024 se destaca: El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 96,90% El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contratso de obra inicial y actual) corresponde a 98,85% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 2. El 4 de julio se realizó sesión de trabajo presencial en IDRD, con participación de IDRD, DADEP (quien convocó) y FINDETER, para coordinación de gestiones relacionadas con Hacienda La Florida, predio del de se desarrolla el proyecto CEA 3. El 8 de julio se atendió visita presencial de funcionario de la Personería de Bogotá y se envió información complementaria del proyecto CEA solicitado de manera presencial 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional proyecto CEA y predio La Florida 5. El 10 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 7. Los días 15 y el 30 de julio se remitieron informes quincenales No. 26 y No. 27 para la Contraloría Distrital reportando el avance del proyecto CEA 8. Los días 18, 24 y 26 de julio se realizaron sesiones de trabajo interinstitucional para abordar definición de alternativas técnico-jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia de parcelación ante el muncipio de Funza 9. El 29 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 10. Sesión de trabajo virtual el 16 de agosto con FINDETER preparatoria de reunión para proponer alternativas a cumplimiento de obligaciones de licencia de parcelación 11. Sesión de trabajo virtual el 23 de agosto con FINDETER para revisión hoja de ruta obligaciones de licencia de parcelación 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 (expediente 50910) por permiso de construcción de PTAR y obras hidráulicas 13. Sesión virtual del 8 al 12 de agosto a Comité Técnico No. 14 Patrimonio Autónomo 14. Informe quincenal # 28 el 15 de agosto dirigido a la Contraloría Distrital periodo 1 a 15 de agosto 15. Solicitud presencial el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza de copia completa de expediente de licencia de parcelación y construcción 094-095-150-2016 y radicación de derecho de petición de información 16. Solicitud el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020059302) de copia completa del expediente de la licencia de parcelación y construcción con Resolución 094-095-150 del 18 de febrero de 2016 17. Radicación el 26 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020061862) de Derecho de Petición de Información de certificado uso del suelo permitido. 18. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con director jurídico IDIPRON para precisar información y coordinar acciones respectoi a las obligaciones de la licencia de parcelación del predio Hacienda La Florida 19. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con directivos IDPYBA para revisión de proeyctos de ibversión de IDPYBA y eventuales recursos para próxima operación y manetnimeinto de Fase I del proeycto CEA 20. Sesión de trabajo presencial el 19 de septiembre de SDA con SDP para revisión conjunta de alternativas técnico jurídicas para abordar las obligaciones de la licencia de parcelación del proyecto CEA NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2024 | 10 | Octubre | 8% | 0% | 0.22% | 0.22% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, a 30 de octubre de 2024 se destaca: El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 98,41% El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contratso de obra inicial y actual) corresponde a 99,41% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 2. El 4 de julio se realizó sesión de trabajo presencial en IDRD, con participación de IDRD, DADEP (quien convocó) y FINDETER, para coordinación de gestiones relacionadas con Hacienda La Florida, predio del de se desarrolla el proyecto CEA 3. El 8 de julio se atendió visita presencial de funcionario de la Personería de Bogotá y se envió información complementaria del proyecto CEA solicitado de manera presencial 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional proyecto CEA y predio La Florida 5. El 10 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 7. Los días 15 y el 30 de julio se remitieron informes quincenales No. 26 y No. 27 para la Contraloría Distrital reportando el avance del proyecto CEA 8. Los días 18, 24 y 26 de julio se realizaron sesiones de trabajo interinstitucional para abordar definición de alternativas técnico-jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia de parcelación ante el muncipio de Funza 9. El 29 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 10. Sesión de trabajo virtual el 16 de agosto con FINDETER preparatoria de reunión para proponer alternativas a cumplimiento de obligaciones de licencia de parcelación 11. Sesión de trabajo virtual el 23 de agosto con FINDETER para revisión hoja de ruta obligaciones de licencia de parcelación 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 (expediente 50910) por permiso de construcción de PTAR y obras hidráulicas 13. Sesión virtual del 8 al 12 de agosto a Comité Técnico No. 14 Patrimonio Autónomo 14. Informe quincenal # 28 el 15 de agosto dirigido a la Contraloría Distrital periodo 1 a 15 de agosto 15. Solicitud presencial el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza de copia completa de expediente de licencia de parcelación y construcción 094-095-150-2016 y radicación de derecho de petición de información 16. Solicitud el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020059302) de copia completa del expediente de la licencia de parcelación y construcción con Resolución 094-095-150 del 18 de febrero de 2016 17. Radicación el 26 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020061862) de Derecho de Petición de Información de certificado uso del suelo permitido. 18. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con director jurídico IDIPRON para precisar información y coordinar acciones respectoi a las obligaciones de la licencia de parcelación del predio Hacienda La Florida 19. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con directivos IDPYBA para revisión de proeyctos de ibversión de IDPYBA y eventuales recursos para próxima operación y manetnimeinto de Fase I del proeycto CEA 20. Sesión de trabajo presencial el 19 de septiembre de SDA con SDP para revisión conjunta de alternativas técnico jurídicas para abordar las obligaciones de la licencia de parcelación del proyecto CEA 21. Comité Técnico No. 15 virtual el 17 de octubre en el cual se aprobó el cierre y archivo del procedimiento para aplicación de la cláusula de apremio iniciado al CONSORCIO ¦JFIGC FUNZA, contratista de obra del contrato No. 111259-001-2023 (PAF-ATSDA-O-021-2023), sin hacer exigible la misma (anexo 1) 22. Sesión de trabajo presencial el 17 de octubre con DLA para revisión alternativas legales proyecto CEA (anexo 2) 23. Visita administrativa presencial el 21 de octubre de Conhtraloría - DRI por ACTA DILIGENCIA DE VISITA ESPECIAL - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 170100-0076-23 (anexo 3) 24. Comité Técnico No. 16 virtual el 22 de octubre en el cual se aprobaron la prórroga No. 5 por 1 mes al CONTRATO DE OBRA No. 111259-001-2023; y la prórroga No. 5 por 1 mes y adición No. 4 por $39.655.260,00 IVA incluido al contrato de interventoría No. 111259-001-2023 (anexo 4) 25. Visita el 24 de octubre a sitio de proyecto CEA con Comisión Accidental del Concejo de Bogotá (anexo 5) 26. Comité Fiduciario No. 9 virtual el 23 de octubre en el cual se aprobaron la prórroga No. 5 por 1 mes al CONTRATO DE OBRA No. 111259-001-2023; y la prórroga No. 5 por 1 mes y adición No. 4 por $39.655.260,00 IVA incluido al contrato de interventoría No. 111259-001-2023 (anexo 6) NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2024 | 11 | Noviembre | 24% | 0% | 0.22% | 0.22% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, a 30 de noviembre de 2024 se destaca: El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 98,41% El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contratso de obra inicial y actual) corresponde a 99,41% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 2. El 4 de julio se realizó sesión de trabajo presencial en IDRD, con participación de IDRD, DADEP (quien convocó) y FINDETER, para coordinación de gestiones relacionadas con Hacienda La Florida, predio del de se desarrolla el proyecto CEA 3. El 8 de julio se atendió visita presencial de funcionario de la Personería de Bogotá y se envió información complementaria del proyecto CEA solicitado de manera presencial 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional proyecto CEA y predio La Florida 5. El 10 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 7. Los días 15 y el 30 de julio se remitieron informes quincenales No. 26 y No. 27 para la Contraloría Distrital reportando el avance del proyecto CEA 8. Los días 18, 24 y 26 de julio se realizaron sesiones de trabajo interinstitucional para abordar definición de alternativas técnico-jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia de parcelación ante el muncipio de Funza 9. El 29 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 10. Sesión de trabajo virtual el 16 de agosto con FINDETER preparatoria de reunión para proponer alternativas a cumplimiento de obligaciones de licencia de parcelación 11. Sesión de trabajo virtual el 23 de agosto con FINDETER para revisión hoja de ruta obligaciones de licencia de parcelación 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 (expediente 50910) por permiso de construcción de PTAR y obras hidráulicas 13. Sesión virtual del 8 al 12 de agosto a Comité Técnico No. 14 Patrimonio Autónomo 14. Informe quincenal # 28 el 15 de agosto dirigido a la Contraloría Distrital periodo 1 a 15 de agosto 15. Solicitud presencial el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza de copia completa de expediente de licencia de parcelación y construcción 094-095-150-2016 y radicación de derecho de petición de información 16. Solicitud el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020059302) de copia completa del expediente de la licencia de parcelación y construcción con Resolución 094-095-150 del 18 de febrero de 2016 17. Radicación el 26 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020061862) de Derecho de Petición de Información de certificado uso del suelo permitido. 18. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con director jurídico IDIPRON para precisar información y coordinar acciones respectoi a las obligaciones de la licencia de parcelación del predio Hacienda La Florida 19. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con directivos IDPYBA para revisión de proeyctos de ibversión de IDPYBA y eventuales recursos para próxima operación y manetnimeinto de Fase I del proeycto CEA 20. Sesión de trabajo presencial el 19 de septiembre de SDA con SDP para revisión conjunta de alternativas técnico jurídicas para abordar las obligaciones de la licencia de parcelación del proyecto CEA 21. Comité Técnico No. 15 virtual el 17 de octubre en el cual se aprobó el cierre y archivo del procedimiento para aplicación de la cláusula de apremio iniciado al CONSORCIO ¦JFIGC FUNZA, contratista de obra del contrato No. 111259-001-2023 (PAF-ATSDA-O-021-2023), sin hacer exigible la misma 22. Sesión de trabajo presencial el 17 de octubre con DLA para revisión alternativas legales proyecto CEA 23. Visita administrativa presencial el 21 de octubre de Conhtraloría - DRI por ACTA DILIGENCIA DE VISITA ESPECIAL - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 170100-0076-23 24. Comité Técnico No. 16 virtual el 22 de octubre en el cual se aprobaron la prórroga No. 5 por 1 mes al CONTRATO DE OBRA No. 111259-001-2023; y la prórroga No. 5 por 1 mes y adición No. 4 por $39.655.260,00 IVA incluido al contrato de interventoría No. 111259-001-2023 25. Visita el 24 de octubre a sitio de proyecto CEA con Comisión Accidental del Concejo de Bogotá 26. Comité Fiduciario No. 9 virtual el 23 de octubre en el cual se aprobaron la prórroga No. 5 por 1 mes al CONTRATO DE OBRA No. 111259-001-2023; y la prórroga No. 5 por 1 mes y adición No. 4 por $39.655.260,00 IVA incluido al contrato de interventoría No. 111259-001-2023 27. Sesión de trabajo virtual el 1 de noviembre con DADEP para revisión de la condición jurídica del predio y las obligaciones de la licencia de parcelación del predio 28. Sesión de trabajo virtual el 7 de noviembre con Secretaría Jurídica del DC, IDPYBA y DADEP para revisión de alternativas de cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio 29. Sesión de trabajo presencial el 12 de noviembre con Secretaría Jurídica del DC, IDPYBA y DADEP para revisión de alternativas de cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio 30. Sesión de trabajo presencial el 13 de noviembre con FINDETER e IDPYBA para seguimiento al proyecto y pasos a seguir 31. Sesión de trabajo presencial el 21 de noviembre con FINDETER e IDPYBA para documentar trazabilidad del proyecto 32. Comité Técnico No. 17 virtual el 22 de noviembre en el cual se aprobaron la prórroga 6 al contrato derivado de obra, y la prórroga 6 y adición 5 al contrato derivado de interventoría NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2024 | 12 | Diciembre | 24% | 41% | 0.22% | 0.22% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, a 30 de diciembre de 2024 se destaca: El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 98,41% El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contratso de obra inicial y actual) corresponde a 99,41% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 2. El 4 de julio se realizó sesión de trabajo presencial en IDRD, con participación de IDRD, DADEP (quien convocó) y FINDETER, para coordinación de gestiones relacionadas con Hacienda La Florida, predio del de se desarrolla el proyecto CEA 3. El 8 de julio se atendió visita presencial de funcionario de la Personería de Bogotá y se envió información complementaria del proyecto CEA solicitado de manera presencial 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional proyecto CEA y predio La Florida 5. El 10 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 7. Los días 15 y el 30 de julio se remitieron informes quincenales No. 26 y No. 27 para la Contraloría Distrital reportando el avance del proyecto CEA 8. Los días 18, 24 y 26 de julio se realizaron sesiones de trabajo interinstitucional para abordar definición de alternativas técnico-jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia de parcelación ante el muncipio de Funza 9. El 29 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 10. Sesión de trabajo virtual el 16 de agosto con FINDETER preparatoria de reunión para proponer alternativas a cumplimiento de obligaciones de licencia de parcelación 11. Sesión de trabajo virtual el 23 de agosto con FINDETER para revisión hoja de ruta obligaciones de licencia de parcelación 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 (expediente 50910) por permiso de construcción de PTAR y obras hidráulicas 13. Sesión virtual del 8 al 12 de agosto a Comité Técnico No. 14 Patrimonio Autónomo 14. Informe quincenal # 28 el 15 de agosto dirigido a la Contraloría Distrital periodo 1 a 15 de agosto 15. Solicitud presencial el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza de copia completa de expediente de licencia de parcelación y construcción 094-095-150-2016 y radicación de derecho de petición de información 16. Solicitud el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020059302) de copia completa del expediente de la licencia de parcelación y construcción con Resolución 094-095-150 del 18 de febrero de 2016 17. Radicación el 26 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020061862) de Derecho de Petición de Información de certificado uso del suelo permitido. 18. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con director jurídico IDIPRON para precisar información y coordinar acciones respectoi a las obligaciones de la licencia de parcelación del predio Hacienda La Florida 19. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con directivos IDPYBA para revisión de proeyctos de ibversión de IDPYBA y eventuales recursos para próxima operación y manetnimeinto de Fase I del proeycto CEA 20. Sesión de trabajo presencial el 19 de septiembre de SDA con SDP para revisión conjunta de alternativas técnico jurídicas para abordar las obligaciones de la licencia de parcelación del proyecto CEA 21. Comité Técnico No. 15 virtual el 17 de octubre en el cual se aprobó el cierre y archivo del procedimiento para aplicación de la cláusula de apremio iniciado al CONSORCIO ¦JFIGC FUNZA, contratista de obra del contrato No. 111259-001-2023 (PAF-ATSDA-O-021-2023), sin hacer exigible la misma 22. Sesión de trabajo presencial el 17 de octubre con DLA para revisión alternativas legales proyecto CEA 23. Visita administrativa presencial el 21 de octubre de Conhtraloría - DRI por ACTA DILIGENCIA DE VISITA ESPECIAL - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 170100-0076-23 24. Comité Técnico No. 16 virtual el 22 de octubre en el cual se aprobaron la prórroga No. 5 por 1 mes al CONTRATO DE OBRA No. 111259-001-2023; y la prórroga No. 5 por 1 mes y adición No. 4 por $39.655.260,00 IVA incluido al contrato de interventoría No. 111259-001-2023 25. Visita el 24 de octubre a sitio de proyecto CEA con Comisión Accidental del Concejo de Bogotá 26. Comité Fiduciario No. 9 virtual el 23 de octubre en el cual se aprobaron la prórroga No. 5 por 1 mes al CONTRATO DE OBRA No. 111259-001-2023; y la prórroga No. 5 por 1 mes y adición No. 4 por $39.655.260,00 IVA incluido al contrato de interventoría No. 111259-001-2023 27. Sesión de trabajo virtual el 1 de noviembre con DADEP para revisión de la condición jurídica del predio y las obligaciones de la licencia de parcelación del predio 28. Sesión de trabajo virtual el 7 de noviembre con Secretaría Jurídica del DC, IDPYBA y DADEP para revisión de alternativas de cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio 29. Sesión de trabajo presencial el 12 de noviembre con Secretaría Jurídica del DC, IDPYBA y DADEP para revisión de alternativas de cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio 30. Sesión de trabajo presencial el 13 de noviembre con FINDETER e IDPYBA para seguimiento al proyecto y pasos a seguir 31. Sesión de trabajo presencial el 21 de noviembre con FINDETER e IDPYBA para documentar trazabilidad del proyecto 32. Comité Técnico No. 17 virtual el 22 de noviembre en el cual se aprobaron la prórroga 6 al contrato derivado de obra, y la prórroga 6 y adición 5 al contrato derivado de interventoría 33. Sesión de trabajo presencial el 4 de diciembre correspondiente a 2° mesa de trabajo convocada por PGN con asistencia de Alcaldía de Funza, Secretaría Jurídica del DC, IDPYBA y SDA, donde se presenó una alternativa de cumplimiento de la oligación de la licencia de parcelación que permiytra llegra a un acuerdo entre DC y Funza 34. Sesión de trabajo virtual el 10 de diciembre entre FINDETER y SDA para revisar opciones de áreas del predio Hacienda La Florida que eventualmente puedan constituir alternativa de áreas de cesión en el mismo predio 35. Visita de obra el 11 de diciembre convocada por la senadora Padilla y con participación de Contraloría Distrital y Personería Distrital, FINDETER, contratistas derivados de obra e interventoría, IDPYBA y SDA para conocer y verificar estado de avance del proyecto y pasos a seguir para alcanzar un estado de funcionalidad del proyecto 36. Sesión de trabajo presencial el 12 de diciembre con Secretaría Jurídica del DC y DADEP para revisión de alternativas de cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio 37. Sesión de trabajo virtual el 18 de diciembre con Secretaría Jurídica del DC, IDPYBA y DADEP para revisión de propuesta de solicitud de concepto relacionando con el cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio 38. Sesión de trabajo presencial el 19 de diciembre con Secretaría Jurídica del DC, Planeación Distrital, DADEP y SDA para seguimiento a opciones de cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio 39. Asistencia a Comisión Accidental proyecto CEA el 20 de diciembre convocada por Concejo de Bogotá para seguimiento a estado de avance del proyecto y pasos a seguir para alcanzar un estado de funcionalidad del proyecto 40. Prórroga 3 al contrato SDA-20221996 suscrita el 27 de dicimebre de 2024 NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, en ENERO de 2025 se destaca: El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER, con corte al 31 de ENERO de 2025, es del 98,41% (de un programado de 98,41%). La obra pendiente por ejecutar, equivalente al 1,59%, corresponde a las obras hidráulicas de descarga de la PTAR y la puesta en operación de la PTAR ya ensamblada, actividades sujetas al permiso que otorgado por la CAR mediante Resolución DJUR No 50257000014 del 16 de enero de 2025, notificada / ejecutoriada el 30 de enero de 2025. El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contrato de obra inicial con ECOCASA y contrato de obra contratada con FINDETER) corresponde a 99,41%. Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. Se gestionó el 2 de enero con FINDETER la actualización de información del estado detallado de ejecución de obra y valor ejecutado, con el propósito de contar con un documento para efectos de trámites administrativos internos. 2. Se gestionó el 10 de enero con FINDETER la actualización de información de desembolsos realizados por causa de asistencia técncia, obra e interventoría, con el propósito de contar con un documento para efectos de información a entes de control. 3. Se gestionó el 16 de enero con FINDETER la actualización de información de actuación ante ENEL para la obtención de la conexión definitiva a la red pública de energía. 4. La CAR en 16 de enero emitió la Resolución DJUR No 50257000014 por la cual aporbó las obras hidráulicas de descarga de la PTAR, lo que habilita la ejecución de las obras contradas faltantes equivamentes al 1,59% porogramado. 5. Sesión de trabajo el 21 de enero con FINDETER para seguimineto y pasos a seguir del proeycto CEA. 6. El contratista derivado de obra el 30 de enero se notificó de la Resolución DJUR No 50257000014, quedando esta debidamente ejecutoriada. NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 30.66% | 0.22% | 0.22% | El avance acumulado de la construcción del CEA, resultado de los contratos de obra inicial con ECOCASA y obra contratada con FINDETER, alcanza el 99,76% con corte a febrero de 2025. El avance según la programación vigente es del 99,36%. La obra pendiente por ejecutar equivale al 1,59%, correspondiente a las obras hidráulicas de descarga de la PTAR y su puesta en operación, actividades sujetas al permiso otorgado por la CAR mediante la Resolución DJUR No. 50257000014 del 16 de enero de 2025. Durante el periodo se realizaron las siguientes gestiones: Actualización de información sobre ejecución de obra, desembolsos y trámite para la conexión definitiva de energía con ENEL. Sesiones de trabajo con FINDETER para el seguimiento y pasos a seguir del proyecto. Comité Técnico No. 18, que aprobó la prórroga por un mes y diez días para los contratos derivados. Reunión con el municipio de Funza para gestionar la licencia de parcelación. Visita de obra con la CAR y contratistas para coordinar proyectos de pilotaje y descarga de la PTAR. Los contratos derivados de obra e interventoría son gestionados contractual, administrativo, técnico y financieramente por FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2025 | 3 | Marzo | 1% | 11.84% | 0.22% | 0.22% | Con corte al 31 de marzo de 2025, el avance de la obra contratada, conforme a la programación vigente, es del 100,00% (con un programado también del 100,00%), lo que indica que se ha cumplido con el total de la obra contratada. El avance acumulado en la construcción del CEA, sumando tanto el contrato de obra inicial con ECOCASA como el contrato con FINDETER, también es del 100,00%, lo que confirma que todas las etapas de la obra han sido completadas según lo previsto. A continuación, se detallan las principales acciones de gestión realizadas durante el período: ► Actualización de información sobre la ejecución de la obra, los desembolsos realizados y el trámite para la conexión definitiva de energía con ENEL. ► Sesiones de trabajo con FINDETER para el seguimiento continuo del proyecto y definición de los pasos a seguir. ► Comité Técnico No. 18, donde se aprobó una prórroga de un mes y diez días para los contratos derivados. ► Reunión con el municipio de Funza para gestionar la obtención de la licencia de parcelación. ► Visita de obra con la CAR y contratistas, con el fin de coordinar los proyectos de pilotaje y la descarga de la PTAR. Los contratos derivados de obra e interventoría continúan siendo gestionados en términos contractual, administrativo, técnico y financiero por FINDETER. Entre las acciones destacadas de gestión en el mes de marzo, se incluyen: ► Sesión de trabajo presencial el 4 de marzo con la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, con el fin de explorar opciones para adelantar un avalúo corporativo de las áreas de cesión establecidas en la licencia de parcelación del proyecto CEA. ► Sesión de trabajo virtual el 6 de marzo con FINDETER, IDPYBA y SDA, para abordar la terminación de la obra contratada y los pasos a seguir. ► Visita de obra el 18 de marzo con el equipo directivo de IDPYBA, con el objetivo de verificar el avance de la obra y apoyar a IDPYBA en la identificación de acciones de alistamiento para la futura funcionalidad y entrada en operación del proyecto.
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2025 | 4 | Abril | 1% | 1% | 0.22% | 0.22% | Avance del Proyecto CEA – Corte 30 de abril de 2025 A 31 de marzo y 30 de abril de 2025, el avance físico de la obra del CEA, según programación vigente y validado por FINDETER, es del 100%. Esto incluye el contrato inicial con ECOCASA y el contrato derivado con FINDETER, confirmando que la obra ha sido completamente ejecutada. Durante el período se realizaron las siguientes gestiones destacadas: • Seguimiento al proyecto con FINDETER e IDPYBA. • Comité Técnico No. 18: aprobación de prórroga de un mes y diez días para contratos derivados. • Reuniones con la CAR y el municipio de Funza para licencia de parcelación y coordinación de descargas PTAR. • Reuniones con la Lonja de Propiedad Raíz y entidades responsables para evaluar avalúo y alistamiento para operación del CEA. En abril se aprobó una prórroga adicional de tres meses para realizar actividades de mantenimiento, con un avance físico del 18,18% sobre un programado de 6,03%. Otras acciones: • Tres visitas de obra (15, 18 y 23 de abril) con participación de FINDETER, IDPYBA, SDA y Contraloría de Bogotá. • Entrega de información a la Contraloría el 15 y 30 de abril, en el marco de la visita especial IP-18000-0001-25. FINDETER mantiene la gestión contractual, técnica y financiera de los contratos derivados.
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2025 | 5 | Mayo | 1% | 1% | 0.22% | 0.22% | De enero a mayo se desarrollaron las siguientes actividades: A corte de marzo y abril de 2025, el avance físico de la obra del CEA, validado por FINDETER, alcanzó el 100%, incluyendo el contrato inicial con ECOCASA y el contrato derivado con FINDETER, confirmando la finalización total de la construcción. En abril, se aprobó una prórroga de tres meses para actividades de mantenimiento, con un avance del 18,18% frente al 6,03% programado. Durante este periodo se realizaron múltiples gestiones, entre ellas seguimiento con FINDETER e IDPYBA, reuniones con la CAR y el municipio de Funza para licencias y coordinación, y evaluaciones con la Lonja de Propiedad Raíz para la operación del CEA. Se efectuaron tres visitas de obra con participación de FINDETER, IDPYBA, SDA y Contraloría, entregándose información a la Contraloría en marco de una visita especial. En mayo de 2025, el avance acumulado de construcción se mantuvo en 100%. La prórroga 8 y adición 1 al contrato derivado autorizó tres meses para mantenimiento, alcanzando al 31 de mayo un avance del 46,01% sobre un programado de 66,06%. Se desarrollaron sesiones de trabajo con FINDETER, IDPYBA, SDA, Contraloría y Personería para seguimiento contractual, técnico y financiero. FINDETER continúa gestionando integralmente los contratos derivados.
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2025 | 6 | Junio | 15% | 1% | 0.22% | 0.22% | "De enero a junio, se ha avanzado con las siguientes actividades: La obra física del Centro de Educación Ambiental (CEA), que incluye el contrato inicial con ECOCASA y el contrato derivado con FINDETER, alcanzó el 100% de ejecución. En abril se autorizó una prórroga de tres meses para actividades de mantenimiento, con un avance del 46,01% al 31 de mayo, frente a un programado de 66,06%. Posteriormente, se aprobó la prórroga 9 por un mes y 15 días adicionales, alcanzando al 30 de junio un avance del 62,20%, conforme a lo programado. Durante este periodo se adelantaron gestiones clave como sesiones de seguimiento con FINDETER, IDPYBA y SDA; reuniones técnicas para evaluar la contratación de avalúos corporativos; articulación con la CAR, ENEL y el municipio de Funza para trámites de licencias; y coordinación con la Lonja de Propiedad Raíz para la futura operación del CEA. También se realizaron visitas de obra con participación de la Contraloría, y se enviaron informes en el marco de la Mesa Programa VALO. FINDETER continúa con la gestión integral de los contratos derivados de obra e interventoría, garantizando el seguimiento técnico, administrativo y financiero. Estas acciones consolidan el cumplimiento del cronograma establecido y la sostenibilidad del proyecto."
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2025 | 7 | Julio | 1% | 1% | 0.22% | 0.22% | Entre enero y julio de 2025 se han ejecutado avances significativos en el marco del contrato interadministrativo No. SDA-20221996. La obra física del Centro de Educación Ambiental (CEA), contratada inicialmente con ECOCASA y continuada con FINDETER, alcanzó el 100% de ejecución. La prórroga 9 del contrato derivado permitió extender por un mes y 15 días las actividades de mantenimiento del predio, obra y equipos instalados, registrando un avance conforme a la programación vigente al 30 de julio. Durante el periodo se llevaron a cabo sesiones de seguimiento técnico y administrativo con FINDETER, IDPYBA y SDA; así como reuniones con la CAR, ENEL y el municipio de Funza para trámites de licencias. Se adelantó la coordinación con la Lonja de Propiedad Raíz y se evaluó la contratación de avalúos corporativos. Además, se remitieron documentos clave a FINDETER para continuar trámites ante la CAR; se realizaron sesiones técnicas y comités con actores institucionales, y se enviaron informes mensuales a la Contraloría y Procuraduría en el marco del Programa VALO y la Mesa de Seguimiento. Finalmente, el 31 de julio se participó en un debate de control político en el Concejo de Bogotá sobre contratación y bienestar animal. El seguimiento integral de los contratos derivados continúa a cargo de FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2025 | 8 | Agosto | 1% | 1% | 0.22% | 0.22% | Entre enero y agosto de 2025, en el marco del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, la obra del Centro de Educación Ambiental (CEA), iniciada con ECOCASA y continuada con FINDETER, alcanzó el 100% de ejecución. El contrato derivado se prorrogó en dos ocasiones: la prórroga 9 amplió por 1 mes y 15 días y la prórroga 10 por 2 meses adicionales, extendiendo hasta el 8 de octubre las labores de mantenimiento del predio, la obra y los equipos instalados. Con corte al 31 de agosto, el avance físico de estas actividades fue del 68,02% frente a un programado de 70,41%. Durante el periodo se llevaron a cabo comités técnicos y fiduciarios, donde se aprobaron las prórrogas y adiciones a los contratos derivados de obra e interventoría. Se realizaron sesiones de trabajo con la Alcaldía de Funza, la Lonja de Propiedad Raíz, FINDETER, IDPYBA y la SDA, para tratar aspectos urbanísticos, avalúos corporativos y definir pasos contractuales. Asimismo, se recibieron conceptos normativos de la Secretaría de Planeación de Funza, se enviaron documentos conciliatorios y se adelantaron reuniones de seguimiento técnico y administrativo. Paralelamente, se remitieron informes a la Contraloría y Procuraduría en el marco del Programa VALO y se participó en un debate de control político en el Concejo de Bogotá sobre contratación y bienestar animal. El seguimiento integral de los contratos derivados continúa a cargo de FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2025 | 9 | Septiembre | 1% | 1% | 0.22% | 0.22% | En el marco del Contrato Interadministrativo No. SDA-20221996, la Secretaría Distrital de Ambiente avanzó en la ejecución y seguimiento del Centro de Educación Ambiental (CEA), obra iniciada con ECOCASA y continuada por FINDETER, alcanzando el 100% de avance físico con corte al 30 de septiembre de 2025, conforme al informe de interventoría. Las labores de mantenimiento del predio, la obra y los equipos instalados se extendieron mediante la prórroga 10 del contrato derivado de obra, que amplió su plazo hasta el 8 de octubre de 2025, reportando a la fecha un 77,20% de avance frente a un 83,90% programado. Durante septiembre se llevaron a cabo acciones de gestión relevantes: Sesiones de trabajo con FINDETER, contratistas e instituciones como la Alcaldía de Funza, la Lonja de Propiedad Raíz y el IDPYBA, para la revisión técnica y contractual del proyecto, la presentación del avalúo comercial y la definición de próximas modificaciones contractuales. Comité Técnico No. 25 (26 de septiembre) y Comité Fiduciario Extraordinario No. 17 (29 de septiembre) para aprobar la devolución del 60% de la retegarantía del contrato derivado de obra. Paralelamente, se mantuvo el seguimiento integral a los contratos derivados de obra e interventoría, cuya supervisión contractual, técnica, administrativa y financiera continúa a cargo de FINDETER. Estas acciones garantizan la culminación del proyecto y la estabilidad de la infraestructura del CEA.
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2025 | 10 | Octubre | 1% | 0.5% | 0.22% | 0.22% | "En desarrollo del contrato Int. No. SDA-20221996, en OCTUBRE: El avance de obra es del 100,00% de lo contratado (sumatoria contrato ECOCASA y contrato FINDETER) corresponde a 100,00% de la obra. La prórroga 11 al contrato de obra amplió el plazo hasta el 8 de junio de 2026 para la ejecución de MANTENIMIENTO del predio, de la obra y equipos instalados. Continua el avance físico de de mantenimiento a 31 de octubre reportado por FINDETER con un avance de 47,50% respecto a la programación de 50,06%.Se realizó: 1. Sesión del 2 de octubre para abordar con mayor detalle estado del proyecto 2. Comité 26 y 27 de octubre para aprobación de prórroga 11 y adición 3 a obra No. 111259-001-2023 (PAF-ATSDA-O-021-2023) y prórroga 11 y adición 9 a interventoría No. 111259-002-2023 (PAF-ATSDA-I-012-2023) 3. Comité Fiduciario Extraordinario para aprobación de prórroga 11 y adición 3 al contrato No. 111259-001-2023 y prórroga 11 y adición 9 al contrato de interventoría No. 111259-002-2023 4. Sesión de trabajo el 15 de octubre con la CAR, FINDETER, contratistas y SDA para revisar trámites ambientales. 5. Envío el 16 de octubre a FINDETER de comunicación de Alcaldía de Funza con observaciones al informe de avalúo comeercial corporativo. 6. Sesión de seguimiento el 28 de octubre con FINDETER, contratistas derivados de obra e interventoria NOTA: Los contratos de obra e interventoría son derivados, por lo que su seguimiento de ellos corresponde a FINDETER."
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2025 | 11 | Noviembre | 1% | 0.5% | 0.22% | 0.22% | En el marco del Contrato Interadministrativo No. SDA-20221996, el informe de noviembre de 2025 señala que el avance del contrato de obra y de la construcción del CEA alcanzó el 100% de la obra contratada con corte al 30 de noviembre. La Prórroga 11 al contrato derivado de obra amplió en 8 meses el plazo para ejecutar actividades de mantenimiento del predio, la obra y los equipos instalados, hasta el 8 de junio de 2026. El avance físico de mantenimiento reportado por FINDETER es del 47,50% frente a un programado de 53,63%. Durante el mes se desarrollaron varias gestiones: sesiones presenciales convocadas por la PGN los días 5 y 25 de noviembre para revisar avances y definir compromisos con la Alcaldía de Funza en el marco del mecanismo de conciliación extrajudicial; una reunión virtual el 15 de noviembre con FINDETER, contratistas y la SDA para revisar trámites ambientales ante la CAR; y la sesión del Comité de Conciliación SDA del 27 de noviembre, donde se aprobó solicitar formalmente la conciliación extrajudicial con Funza. El seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero de los contratos derivados de obra e interventoría corresponde exclusivamente a FINDETER
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2025 | 12 | Diciembre | 26% | 0.5% | 0.22% | 0.22% | En el marco del Contrato Interadministrativo No. SDA-20221996, el informe de noviembre de 2025 señala que el avance del contrato de obra y de la construcción del CEA alcanzó el 100% de la obra contratada con corte al 30 de noviembre. La Prórroga 11 al contrato derivado de obra amplió en 8 meses el plazo para ejecutar actividades de mantenimiento del predio, la obra y los equipos instalados, hasta el 8 de junio de 2026. El avance físico de mantenimiento reportado por FINDETER es del 47,50% frente a un programado de 53,63%. Durante el mes se desarrollaron varias gestiones: sesiones presenciales convocadas por la PGN los días 5 y 25 de noviembre para revisar avances y definir compromisos con la Alcaldía de Funza en el marco del mecanismo de conciliación extrajudicial; una reunión virtual el 15 de noviembre con FINDETER, contratistas y la SDA para revisar trámites ambientales ante la CAR; y la sesión del Comité de Conciliación SDA del 27 de noviembre, donde se aprobó solicitar formalmente la conciliación extrajudicial con Funza. El seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero de los contratos derivados de obra e interventoría corresponde exclusivamente a FINDETER
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.22% | 0.22% | 0
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2026 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.22% | 0.22% | Esta actividad ya se encuentra ejecutada.
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2026 | 3 | Marzo | 0% | 0 | 0.22% | 0.22% | Actividad finalizada en 2025
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2026 | 4 | Abril | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2026 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2026 | 6 | Junio | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2026 | 7 | Julio | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2026 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2026 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2026 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2027 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2027 | 4 | Abril | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2027 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2027 | 6 | Junio | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2027 | 7 | Julio | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2027 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2027 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.22% | 0.22%
8007 | Infraestructura Fisica | 6. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | 6 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.16% | 0.16%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.05262% | 0.05262% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, durante el mes de julio de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. El 2 de julio FINDETER entregí Informe de Ejecución Financiera correspondiente al mes de mayo de 2024 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto (Anexo 1) 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados (Anexo 2) 4. El 11 de julio la DGC solicitó a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre actualización de información para el proyecto respecto a: datos estimados de flujos de productos maderables y no maderables que a futuro pueden requerir de almacenamiento temporal una vez el proyecto CRRF entre en operación, destacando entre otros aspectos cantidades y tiempos de almacenamiento estimados y/o previsibles (Anexo 3) 5. El 18 y 31 de julio SDA requirió a FINDETER actualización de la información del proyecto MADERABLES en cuanto a: Matriz de riesgos del proyecto y Trámite ante IDPC; como insumo para programar una sesión de trabajo FINDETER - SDA sobre pasos a seguir del proyecto (Anexo 4) NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2024 | 8 | Agosto | 0% | 0% | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2024 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.05262% | 0.05262% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, a 30 de agosto se ejecutaron las siguientes actividades: 1. El 2 de julio FINDETER entregí Informe de Ejecución Financiera correspondiente al mes de mayo de 2024 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 4. El 11 de julio la DGC solicitó a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre actualización de información para el proyecto respecto a: datos estimados de flujos de productos maderables y no maderables que a futuro pueden requerir de almacenamiento temporal una vez el proyecto CRRF entre en operación, destacando entre otros aspectos cantidades y tiempos de almacenamiento estimados y/o previsibles 5. El 18 y 31 de julio SDA requirió a FINDETER actualización de la información del proyecto MADERABLES en cuanto a: Matriz de riesgos del proyecto y Trámite ante IDPC; como insumo para programar una sesión de trabajo FINDETER - SDA sobre pasos a seguir del proyecto 6. Sesión de trabajo virtual el 22 de agosto con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2024 | 10 | Octubre | 0% | 0% | 0.05262% | 0.05262% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, de julio a octubre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. El 2 de julio FINDETER entregí Informe de Ejecución Financiera correspondiente al mes de mayo de 2024 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 4. El 11 de julio la DGC solicitó a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre actualización de información para el proyecto respecto a: datos estimados de flujos de productos maderables y no maderables que a futuro pueden requerir de almacenamiento temporal una vez el proyecto CRRF entre en operación, destacando entre otros aspectos cantidades y tiempos de almacenamiento estimados y/o previsibles 5. El 18 y 31 de julio SDA requirió a FINDETER actualización de la información del proyecto MADERABLES en cuanto a: Matriz de riesgos del proyecto y Trámite ante IDPC; como insumo para programar una sesión de trabajo FINDETER - SDA sobre pasos a seguir del proyecto 6. Sesión de trabajo virtual el 22 de agosto con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 10. Sesión de trabajo presencial el 11 de septiembre con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas, y pasos a seguir 11. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 12. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de - continuación - trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 13. Requerimiento el 10 de septiembre a FINDETER - reiteración - de información actualizada de estado del proyecto y de matriz de riesgos 14. Reunión el 17 de septiembre con IDPC de seguimiento sobre estado de trámite de solicitud de concepto de patrimonio requerido para adelantar trámite de licencia de construcción 15. Sesión de trabajo presencial el 1 de octubre con IDPC - equipo de evaluación de anteproyectos para recibir información relacionada con el concepto técnico solicitado. 16. Sesiones de trabajo presencial el 2 y 7 de octubre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 17. Visita el 28 de octubre a sitio de proyecto Maderables con Contraloría 18. Reunión presencial el 29 de octubre con comunidad para socialización y recibo de inquetudes y preguntas proyecto Maderables NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2024 | 11 | Noviembre | 5% | 5% | 0.05262% | 0.05262% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, de julio a octubre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. El 2 de julio FINDETER entregí Informe de Ejecución Financiera correspondiente al mes de mayo de 2024 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 4. El 11 de julio la DGC solicitó a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre actualización de información para el proyecto respecto a: datos estimados de flujos de productos maderables y no maderables que a futuro pueden requerir de almacenamiento temporal una vez el proyecto CRRF entre en operación, destacando entre otros aspectos cantidades y tiempos de almacenamiento estimados y/o previsibles 5. El 18 y 31 de julio SDA requirió a FINDETER actualización de la información del proyecto MADERABLES en cuanto a: Matriz de riesgos del proyecto y Trámite ante IDPC; como insumo para programar una sesión de trabajo FINDETER - SDA sobre pasos a seguir del proyecto 6. Sesión de trabajo virtual el 22 de agosto con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 10. Sesión de trabajo presencial el 11 de septiembre con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas, y pasos a seguir 11. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 12. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de - continuación - trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 13. Requerimiento el 10 de septiembre a FINDETER - reiteración - de información actualizada de estado del proyecto y de matriz de riesgos 14. Reunión el 17 de septiembre con IDPC de seguimiento sobre estado de trámite de solicitud de concepto de patrimonio requerido para adelantar trámite de licencia de construcción 15. Sesión de trabajo presencial el 1 de octubre con IDPC - equipo de evaluación de anteproyectos para recibir información relacionada con el concepto técnico solicitado. 16. Sesiones de trabajo presencial el 2 y 7 de octubre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 17. Visita el 28 de octubre a sitio de proyecto Maderables con Contraloría 18. Reunión presencial el 29 de octubre con comunidad para socialización y recibo de inquetudes y preguntas proyecto Maderables 19. Sesión de trabajo virtual el 1 de noviembre con SDP para revisión alcance, normativa urbanística y concepto de usp del suelo 20. Sesión de trabajo presencial el 13 de noviembre con FINDETER para seguimiento al proyecto y pasos a seguir 23. Revisión y firma de acta de visita de obra realizada con Contraloría en desarroolo de la auditoría especial 62 24. Respuesta completa de contratista derivado de obra a IDPC por observaciones y requerimientos trámite de concepto NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2024 | 12 | Diciembre | 5% | 5% | 0.05262% | 0.05262% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, de julio a diciembre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. El 2 de julio FINDETER entregí Informe de Ejecución Financiera correspondiente al mes de mayo de 2024 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 4. El 11 de julio la DGC solicitó a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre actualización de información para el proyecto respecto a: datos estimados de flujos de productos maderables y no maderables que a futuro pueden requerir de almacenamiento temporal una vez el proyecto CRRF entre en operación, destacando entre otros aspectos cantidades y tiempos de almacenamiento estimados y/o previsibles 5. El 18 y 31 de julio SDA requirió a FINDETER actualización de la información del proyecto MADERABLES en cuanto a: Matriz de riesgos del proyecto y Trámite ante IDPC; como insumo para programar una sesión de trabajo FINDETER - SDA sobre pasos a seguir del proyecto 6. Sesión de trabajo virtual el 22 de agosto con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 10. Sesión de trabajo presencial el 11 de septiembre con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas, y pasos a seguir 11. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 12. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de - continuación - trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 13. Requerimiento el 10 de septiembre a FINDETER - reiteración - de información actualizada de estado del proyecto y de matriz de riesgos 14. Reunión el 17 de septiembre con IDPC de seguimiento sobre estado de trámite de solicitud de concepto de patrimonio requerido para adelantar trámite de licencia de construcción 15. Sesión de trabajo presencial el 1 de octubre con IDPC - equipo de evaluación de anteproyectos para recibir información relacionada con el concepto técnico solicitado. 16. Sesiones de trabajo presencial el 2 y 7 de octubre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 17. Visita el 28 de octubre a sitio de proyecto Maderables con Contraloría 18. Reunión presencial el 29 de octubre con comunidad para socialización y recibo de inquetudes y preguntas proyecto Maderables 19. Sesión de trabajo virtual el 1 de noviembre con SDP para revisión alcance, normativa urbanística y concepto de usp del suelo 20. Sesión de trabajo presencial el 13 de noviembre con FINDETER para seguimiento al proyecto y pasos a seguir 23. Revisión y firma de acta de visita de obra realizada con Contraloría en desarroolo de la auditoría especial 62 24. Respuesta completa de contratista derivado de obra a IDPC por observaciones y requerimientos trámite de concepto 25. Sesión de trabajo virtual el 3 de diciembre con FINDETER para revisión estado del proeycto, matriz de riesgos, y pasos a seguir 26. Sesión de trabajo virtual el 18 de diciembre con FINDETER para seguimiento al proyecto, matriz de riesgos y pasos a seguir 27. Prórroga 4 al contrato interadministrativo SDA-20211595 NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.05262% | 0.05262% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, durante el mes de ENERO de 2025 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. Sesión de trabajo virtual el 3 de enero con FINDETER para revisión estado de contratos derivados de obra e interventoría, y pasos a seguir. 2. Sesión de trabajo virtual el 13 de enero con SCRD para seguimiento solicitud de concepto respecto al proyecto Maderables y su eventual consideración como dotacional comunal de sector Cultura. 3. Concepto técnico el 14 de enero de la Secretaría de cultura, Recreación y Deporte - SCRD sobre compattyibilidad con dotacionales comunales del sector Cultura. 4. Comité Técnico No. 12 el 30 de enero del contrato interadministrativo SDA-20211595 para aprobación de nueva suspensión de los contratos derivados de obra e interventoría por 1 mes. NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentran en ejecución desde el 1 de enero de 2025 y entrarán en nueva suspención por 1 mes para efectos de esperar el concepto téncico del IDPC requerido por la Curaduría No. 5 del IDPC y eventualmente proceder al trámite de solicitud de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.05262% | 0.05262% | Durante enero y febrero de 2025, se realizaron las siguientes actividades para el proyecto Maderables: Sesiones de trabajo con FINDETER para el seguimiento de los contratos derivados y la definición de pasos a seguir. Gestión con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), que emitió concepto técnico sobre la compatibilidad del proyecto con dotacionales comunales del sector Cultura. Comité Técnico No. 12 para la aprobación de la suspensión de los contratos por un mes, a la espera del concepto técnico del IDPC requerido por la Curaduría No. 5 para la solicitud de licencia de construcción. Reunión con la Personería de Bogotá para dar continuidad a la visita administrativa al proyecto. Los contratos derivados de obra e interventoría se encuentran suspendidos desde el 4 de febrero de 2025, a la espera del concepto técnico del IDPC, y su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero está a cargo de FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2025 | 3 | Marzo | 1% | 1% | 0.05262% | 0.05262% | Durante los meses de enero y febrero de 2025, se realizaron varias actividades clave para el desarrollo del Proyecto Maderables, que se describen a continuación: ► Sesiones de trabajo con FINDETER: Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento de los contratos derivados, con el objetivo de definir los pasos a seguir y coordinar acciones conjuntas para la ejecución del proyecto. ► Gestión con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD): Se obtuvo el concepto técnico emitido por la SCRD, el cual confirma la compatibilidad del proyecto con los dotacionales comunales del sector Cultura, lo que es un requisito clave para avanzar en el proceso. ► Comité Técnico No. 12: Este comité aprobó la suspensión temporal de los contratos por un mes, en espera del concepto técnico del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), requerido por la Curaduría No. 5 para la solicitud de la licencia de construcción. ► Reunión con la Personería de Bogotá: Se realizó una reunión con la Personería para dar continuidad a la visita administrativa al proyecto y verificar su estado. Es importante destacar que los contratos derivados de obra e interventoría están suspendidos desde el 4 de febrero de 2025, a la espera del concepto técnico del IDPC, y el seguimiento de estos contratos continúa siendo responsabilidad de FINDETER en términos contractuales, administrativos, técnicos y financieros. En el marco del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, durante marzo de 2025 se ejecutaron las siguientes actividades: ► Sesión de trabajo presencial: El 19 de marzo, con el equipo de proyecto Maderables de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) - Dirección General de Calidad (DGC), para verificar el estado actual del proyecto y definir las acciones a seguir con FINDETER, con el objetivo de evaluar la viabilidad y continuidad del proyecto. ► Comunicación al IDPC: El 18 de marzo se envió una comunicación a la IDPC para conocer el estado del trámite de concepto solicitado, con base en el radicado 20245110041812 del 10 de mayo de 2024. ► Comunicación a la Personería de Bogotá: El 19 de marzo se envió una respuesta al Auto No. 000161 de fecha 12 de febrero de 2025, en relación con la decisión del Auto de Indagación Previa. Nota 1: Los contratos de obra e interventoría derivados del Contrato Interadministrativo No. SDA-20211595 están bajo el seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero de FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2025 | 4 | Abril | 1% | 1% | 0.05262% | 0.05262% | Avance Proyecto Maderables – Corte abril de 2025 Al 31 de marzo de 2025, el proyecto presenta un avance del 0,85%, con contratos de obra e interventoría suspendidos desde el 4 de febrero. Las principales acciones desarrolladas incluyen: Reuniones con FINDETER para seguimiento de contratos y definición de próximos pasos. Concepto técnico favorable de la SCRD, confirmando compatibilidad del proyecto con usos culturales. Comité Técnico No. 12: Aprobó suspensión temporal por un mes, en espera del concepto técnico del IDPC, necesario para tramitar la licencia ante la Curaduría No. 5. Reunión con la Personería de Bogotá para dar continuidad a la visita administrativa. En abril se avanzó con: Sesión virtual (8 de abril) con el IDPC sobre estado del concepto técnico. Reunión (10 de abril) con FINDETER para evaluar viabilidad y continuidad del proyecto. Comunicación (3 de abril) a la Personería en respuesta al Auto No. 049 del 26/02/2025. FINDETER continúa con la gestión contractual, técnica, administrativa y financiera de los contratos derivados del Contrato Interadministrativo No. SDA-20211595.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2025 | 5 | Mayo | 1% | 1% | 0.05262% | 0.05262% | De enero a mayo se desarrollaron las siguientes actividades: Al 31 de marzo de 2025, el proyecto Maderables presenta un avance del 0,85%, con los contratos de obra e interventoría suspendidos desde el 4 de febrero. Entre las acciones realizadas destacan: Reuniones con FINDETER para el seguimiento contractual y definición de próximos pasos. Concepto técnico favorable emitido por la SCRD, que confirma la compatibilidad del proyecto con usos culturales. En el Comité Técnico No. 12 se aprobó una suspensión temporal por un mes, a la espera del concepto técnico del IDPC, requisito para tramitar la licencia ante la Curaduría No. 5. Continuidad en la coordinación con la Personería de Bogotá tras la visita administrativa. En abril se realizaron: Sesión virtual con el IDPC (8 de abril) para revisar el estado del concepto técnico. Reunión con FINDETER (10 de abril) para evaluar la viabilidad y continuidad del proyecto. Comunicación a la Personería (3 de abril) en respuesta al Auto No. 049 del 26/02/2025. FINDETER mantiene la gestión contractual, técnica, administrativa y financiera de los contratos derivados del Contrato Interadministrativo No. SDA-20211595. Durante mayo 2025, se ejecutaron las siguientes actividades: Envío el 2 de mayo a FINDETER de un protocolo para el cierre del proyecto Maderables. Realización del Comité Técnico No. 13 (22 de mayo), donde se aprobó la terminación anticipada de los contratos de obra (PAFATSDA-O-115-2022) e interventoría (PAF-ATSDA-I-194-2022). Nota: Los contratos de obra e interventoría dependen del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento corresponde a FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2025 | 6 | Junio | 1% | 1% | 0.05262% | 0.05262% | "De enero a junio se ha avanzado como se describe a continuacion: Al 31 de marzo, el avance físico era del 0,85%, dado que los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos desde el 4 de febrero. Durante este periodo, se desarrollaron gestiones clave para la definición del futuro del proyecto. En marzo se obtuvo concepto técnico favorable de la SCRD, confirmando la compatibilidad del proyecto con usos culturales. En el Comité Técnico No. 12 se aprobó una suspensión temporal de un mes, en espera del concepto técnico del IDPC, necesario para gestionar la licencia ante la Curaduría Urbana No. 5. Posteriormente, se realizaron sesiones con el IDPC (8 de abril) y FINDETER (10 de abril) para evaluar la viabilidad y continuidad del proyecto. También se dio respuesta a requerimientos de la Personería (Auto No. 049 del 26/02/2025) y se envió a FINDETER un protocolo de cierre del proyecto (2 de mayo). En el Comité Técnico No. 13 (22 de mayo) se aprobó la terminación anticipada de los contratos de obra e interventoría. En junio se efectuaron sesiones de trabajo virtual con FINDETER (10 y 16 de junio) y se solicitó información sobre el cierre del proyecto. El contrato interadministrativo finalizó su fase de ejecución el 30 de junio, iniciando su proceso de liquidación. FINDETER continúa a cargo del seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero."
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2025 | 7 | Julio | 8% | 1% | 0.05262% | 0.05262% | Entre enero y julio de 2025, en el marco del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, se avanzó en la definición del cierre del proyecto Maderables. Al 31 de marzo, el avance físico era del 0,85%, dado que los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos desde el 4 de febrero. En este contexto, se desarrollaron gestiones clave para determinar la viabilidad del proyecto. En marzo, se obtuvo concepto técnico favorable de la SCRD, confirmando la compatibilidad con usos culturales. En el Comité Técnico No. 12 se aprobó una suspensión de un mes, mientras se gestionaba concepto del IDPC. Posteriormente, se realizaron reuniones con el IDPC (8 de abril) y FINDETER (10 de abril), y se envió a FINDETER el protocolo de cierre del proyecto (2 de mayo). En el Comité Técnico No. 13 (22 de mayo) se aprobó la terminación anticipada de los contratos de obra e interventoría. En junio se llevaron a cabo sesiones con FINDETER (10 y 16 de junio) para acordar tareas y responsabilidades del cierre. El contrato interadministrativo finalizó su ejecución el 30 de junio, iniciando el proceso de liquidación. Durante julio, se realizaron sesiones de seguimiento (4 de julio), se remitió documentación a la Personería (14 de julio), y se enviaron requerimientos a FINDETER por solicitudes de la Contraloría y sobre el estado del cierre del contrato. FINDETER continúa a cargo del seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2025 | 8 | Agosto | 15% | 1% | 0.05262% | 0.05262% | Entre enero y agosto de 2025, en el marco del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, se avanzó en el proceso de cierre del proyecto Maderables. Al 31 de marzo el avance físico era del 0,85%, debido a la suspensión de los contratos de obra e interventoría desde el 4 de febrero. En este contexto, se gestionaron conceptos técnicos y jurídicos para definir la viabilidad del proyecto. En marzo, la SCRD emitió concepto favorable sobre compatibilidad con usos culturales; en abril se realizaron reuniones con el IDPC y FINDETER, y en mayo se remitió a este último el protocolo de cierre. El Comité Técnico No. 13, del 22 de mayo, aprobó la terminación anticipada de los contratos derivados, y en junio se acordaron con FINDETER las tareas del cierre. El contrato interadministrativo finalizó el 30 de junio, iniciando su período de liquidación. Durante julio se realizaron sesiones de seguimiento, se remitió documentación a la Personería y se enviaron requerimientos a FINDETER por solicitudes de la Contraloría y sobre el estado del cierre contractual. En agosto, la SDA solicitó información actualizada sobre la liquidación de los contratos de obra e interventoría, a lo cual FINDETER informó que las actas respectivas se encuentran en elaboración y se proyecta su firma para septiembre de 2025. El seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero de los contratos derivados continúa a cargo de FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2025 | 9 | Septiembre | 15% | 1% | 0.05262% | 0.05262% | En el marco del Contrato Interadministrativo No. SDA-20211595, la Secretaría Distrital de Ambiente avanzó en el proceso de cierre del proyecto Maderables. Al 31 de marzo, el avance físico era del 0,85%, debido a la suspensión de los contratos de obra e interventoría desde el 4 de febrero. En este contexto, se gestionaron conceptos técnicos y jurídicos para determinar la viabilidad del proyecto. En marzo, la SCRD emitió concepto favorable sobre compatibilidad con usos culturales; en abril se realizaron reuniones con el IDPC y FINDETER, y en mayo se remitió a esta última entidad el protocolo de cierre. El Comité Técnico No. 13, del 22 de mayo, aprobó la terminación anticipada de los contratos derivados, y en junio se acordaron las tareas finales del cierre, culminando el contrato interadministrativo el 30 de junio de 2025 e iniciando su período de liquidación. Durante julio se realizaron sesiones de seguimiento, se remitió documentación a la Personería de Bogotá y se enviaron requerimientos a FINDETER por solicitudes de la Contraloría y sobre el estado del cierre contractual. En agosto y septiembre, la SDA solicitó información actualizada sobre la liquidación de los contratos derivados, recibiendo respuesta de FINDETER sobre la elaboración de las actas respectivas y la proyección de su firma. El 26 de septiembre se efectuó una sesión de trabajo conjunta entre FINDETER y la SDA para revisar el avance del proceso y definir los pasos finales de la liquidación. El seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero de los contratos derivados continúa a cargo de FINDETER, garantizando el cierre ordenado del proyecto.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2025 | 10 | Octubre | 13% | 23% | 0.05262% | 0.05262% | Contrato interadministrativo No. SDA-20211595 en período de liquidación. Durante el mes de OCTUBRE de 2025 se ejecutaron las siguientes actividades dentro del período de liquidación del contrato interadministrativo: 1. Requerimiento el 10 de octubre a FINDETER por liquidación de los contratos derivados de obra e interventoría 2. Requerimiento el 15 de octubre a FINDETER por actas de liquidación o estado de liquidación de contratos derivados para atender requerimiento de información de Contraloría 3. Sesión de trabajo virtual el 27 de octubre con FINDETER y SDA para revisión de estado de liquidaciones de contratos derivados de obra e interventioría, y balance finacniero y pasos a seguir en la liquidación del contrato interadministrativo 4. Requerimiento el 27 de octubre a FINDETER por balance finacnero e informacon para acta de liuidación del contrato interadministrativo NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2025 | 11 | Noviembre | 10% | 23% | 0.05262% | 0.05262% | En el marco del proceso de liquidación del Contrato Interadministrativo No. SDA-20211595, durante noviembre de 2025 se desarrollaron varias actividades relevantes: el 19 de noviembre FINDETER remitió el proyecto de acta de liquidación con el balance financiero preliminar del contrato; posteriormente, el 28 de noviembre se llevó a cabo una sesión de trabajo presencial de la Subgerencia de Gestión Institucional para revisar el estado de la liquidación y el balance financiero presentado por FINDETER; adicionalmente, se recibieron las actas de liquidación de los contratos derivados, correspondientes al contrato de obra con fecha 20 de octubre de 2025 y al contrato de interventoría con fecha 27 de octubre de 2025. Cabe señalar que los contratos de obra e interventoría son derivados del contrato interadministrativo, por lo cual su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero es responsabilidad exclusiva de FINDETER.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2025 | 12 | Diciembre | 10% | 22% | 0.05262% | 0.05262% | En este marco, y como parte de las actividades asociadas al cierre y consolidación de las obras ejecutadas, se avanzó en el proceso de liquidación del Contrato Interadministrativo No. SDA-20211595. Al respecto, el proyecto de acta de liquidación con el balance financiero preliminar del contrato; posteriormente, se desarrolló una sesión de trabajo presencial de la Subgerencia de Gestión Institucional, en la cual se revisó el estado de la liquidación y el balance financiero presentado. Adicionalmente, se analizaron las actas de liquidación de los contratos derivados, correspondientes al contrato de obra con fecha 20 de octubre de 2025 y al contrato de interventoría con fecha 27 de octubre de 2025.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.05262% | 0.05262% | Contrato interadministrativo No. SDA-20211595 en proceso de liquidación. Durante el mes de ENERO de 2026 se ejecutaron las siguientes actividades dentro del período de liquidación del contrato interadministrativo: 1. El 27 de enero se realizó sesíon de trabajo virtual con FINDETER para revisión del estado de la liquidación del contrato interadministrativo y del balance financiero del proyecto (anexo 1) NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde exclusivamente a FINDETER
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2026 | 2 | Febrero | 1% | 0% | 0.05262% | 0.05262% | Durante el mes de febrero de 2026 se adelantaron actividades de seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero al contrato interadministrativo No. SDA-20211595, asociado al desarrollo de la II fase del Centro de Atención, Valoración y Fauna Silvestre – CAVFFS, actualmente en proceso de liquidación. Estas acciones se orientaron a brindar soporte para la adecuada operación de las sedes de infraestructura ambiental de la entidad, garantizando la revisión de los aspectos financieros, contractuales y administrativos requeridos para el cierre del contrato. Durante el periodo reportado, desde los componentes administrativos y financieros se adelantaron las gestiones necesarias para garantizar la operación de las sedes de la entidad. En este sentido, se desarrollaron acciones orientadas a asegurar la prestación de servicios operativos esenciales, tales como los servicios de aseo y vigilancia, indispensables para el adecuado funcionamiento de las instalaciones y la continuidad de las actividades institucionales. De igual manera, se realizaron las gestiones relacionadas con la disposición y administración de sedes mediante contratos de arrendamiento, con el fin de asegurar los espacios físicos requeridos para el desarrollo de las funciones de la entidad y la prestación de sus servicios.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2026 | 3 | Marzo | 1% | 1% | 0.05262% | 0.05262% | Contrato interadministrativo No. SDA-20211595 en proceso de liquidación. Durante el mes de MARZO de 2026 se ejecutaron las siguientes actividades dentro del proceso de liquidación bilateral del contrato interadministrativo y de cierre del proyecto: 1. El 25 de marzo se envió comunicación SDA 2026EE57221 al DADEP para solicitar inicio del proceso de devolución del predio identificado con RUPI 4386-10 (anexo 1
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2026 | 4 | Abril | 1% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2026 | 5 | Mayo | 2% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2026 | 6 | Junio | 2% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2026 | 7 | Julio | 2% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2026 | 8 | Agosto | 2% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2026 | 9 | Septiembre | 2% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2026 | 10 | Octubre | 2% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2027 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2027 | 4 | Abril | 0% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2027 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2027 | 6 | Junio | 0% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2027 | 7 | Julio | 0% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2027 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2027 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.1 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.05262% | 0.05262%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.3687% | 0.3687% | Contrato interadministrativo No. SDA-20211595 en proceso de liquidación. Durante el mes de ENERO de 2026 se ejecutaron las siguientes actividades dentro del período de liquidación del contrato interadministrativo: 1. El 27 de enero se realizó sesíon de trabajo virtual con FINDETER para revisión del estado de la liquidación del contrato interadministrativo y del balance financiero del proyecto (anexo 1) NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde exclusivamente a FINDETER
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2026 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.3687% | 0.3687% | Durante el mes de febrero de 2026 se adelantaron actividades de seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero al contrato interadministrativo No. SDA-20211595, asociado al desarrollo de la II fase del Centro de Atención, Valoración y Fauna Silvestre – CAVFFS, actualmente en proceso de liquidación. Estas acciones se orientaron a brindar soporte para la adecuada operación de las sedes de infraestructura ambiental de la entidad, garantizando la revisión de los aspectos financieros, contractuales y administrativos requeridos para el cierre del contrato. Durante el periodo reportado, desde los componentes administrativos y financieros se adelantaron las gestiones necesarias para garantizar la operación de las sedes de la entidad. En este sentido, se desarrollaron acciones orientadas a asegurar la prestación de servicios operativos esenciales, tales como los servicios de aseo y vigilancia, indispensables para el adecuado funcionamiento de las instalaciones y la continuidad de las actividades institucionales. De igual manera, se realizaron las gestiones relacionadas con la disposición y administración de sedes mediante contratos de arrendamiento, con el fin de asegurar los espacios físicos requeridos para el desarrollo de las funciones de la entidad y la prestación de sus servicios.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2026 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.3687% | 0.3687% | se adelantó la gestión para la satisfacción de necesidades institucionales en materia de seguridad privada y seguros, incluyendo la estructuración de cotizaciones, análisis de condiciones de aseguramiento, seguimiento a la siniestralidad y verificación de coberturas, así como la revisión de inclusiones y exclusiones requeridas. Estas acciones permitieron fortalecer la protección de los bienes, instalaciones y personas, garantizando la continuidad operativa y la adecuada gestión del riesgo institucional.
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2026 | 5 | Mayo | 7% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2026 | 6 | Junio | 7% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2026 | 7 | Julio | 7% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2026 | 8 | Agosto | 7% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2026 | 9 | Septiembre | 7% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2026 | 10 | Octubre | 7% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2026 | 11 | Noviembre | 1% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2027 | 2 | Febrero | 3% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2027 | 5 | Mayo | 6% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2027 | 6 | Junio | 6% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2027 | 7 | Julio | 7% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2027 | 8 | Agosto | 7% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2027 | 9 | Septiembre | 7% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2027 | 10 | Octubre | 7% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2027 | 11 | Noviembre | 1% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 7. GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | 7.2 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LAS SEDES DE LA ENTIDAD | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.3687% | 0.3687%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2024 | 7 | Julio | 0.18% | 5.95% | 0.3279% | 0.3279% | En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a "Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente", se han ejecutado las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. Se recibieron los informes semanales No. 19, 20, 21 y 22 NOTA: Se realiza modificatoría contractual que permitirá aumentar el rendimiento y ejecución de actividades permitiendo dar cumplimeinto al contrato de obra SDA-20231754. Adicional a esto se encuentra en trámite la adición y prórroga del contrato de interventoria SDA-20231759 por un tiempo de 1,5 meses, garantizando la supervición del contrato de obra y la liquidación del mismo.
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2024 | 8 | Agosto | 0.18% | 2.7% | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2024 | 9 | Septiembre | 2.07% | 0.35% | 0.3279% | 0.3279% | En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a "Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente", se han ejecutado las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. Se recibieron los informes semanales No. 19, 20, 21 y 22, * Informe semanal No 24 (02/08/2024 - 08/08/2024) * Comité administrativo y de obra 08/08/2024 * Informe semanal No 25 (09/08/2024 - 15/08/2024) * Comité administrativo y de obra 16/08/2024 * Revisión y tramite de pago cuenta No 1 contrato de Obra SDA20231754 y cuentas No 3 y No 4 contrato de interventoría SDA20231759 * Informe semanal No 26 (16/08/2024 - 22/08/2024) * Comité administrativo y de obra 20/08/2024 * Suscripción Acta de fijación de precios No previstos No 2 * Informe semanal No 27 (23/08/2024 - 27/08/2024) * Comité administrativo y de obra 27/08/2024
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2024 | 10 | Octubre | 2.07% | 0% | 0.3279% | 0.3279% | En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a "Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente", se ejecutaron al 100% con las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. Se recibieron los informes semanales No. 19, 20, 21 y 22, * Informe semanal No 24 (02/08/2024 - 08/08/2024) * Comité administrativo y de obra 08/08/2024 * Informe semanal No 25 (09/08/2024 - 15/08/2024) * Comité administrativo y de obra 16/08/2024 * Revisión y tramite de pago cuenta No 1 contrato de Obra SDA20231754 y cuentas No 3 y No 4 contrato de interventoría SDA20231759 * Informe semanal No 26 (16/08/2024 - 22/08/2024) * Comité administrativo y de obra 20/08/2024 * Suscripción Acta de fijación de precios No previstos No 2 * Informe semanal No 27 (23/08/2024 - 27/08/2024) * Comité administrativo y de obra 27/08/2024
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2024 | 11 | Noviembre | 2.25% | 0% | 0.3279% | 0.3279% | En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a "Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente", se ejecutaron al 100% con las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. Se recibieron los informes semanales No. 19, 20, 21 y 22, * Informe semanal No 24 (02/08/2024 - 08/08/2024) * Comité administrativo y de obra 08/08/2024 * Informe semanal No 25 (09/08/2024 - 15/08/2024) * Comité administrativo y de obra 16/08/2024 * Revisión y tramite de pago cuenta No 1 contrato de Obra SDA20231754 y cuentas No 3 y No 4 contrato de interventoría SDA20231759 * Informe semanal No 26 (16/08/2024 - 22/08/2024) * Comité administrativo y de obra 20/08/2024 * Suscripción Acta de fijación de precios No previstos No 2 * Informe semanal No 27 (23/08/2024 - 27/08/2024) * Comité administrativo y de obra 27/08/2024
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2024 | 12 | Diciembre | 2.25% | 0% | 0.3279% | 0.3279% | En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a "Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente", se ejecutaron al 100% con las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. Se recibieron los informes semanales No. 19, 20, 21 y 22, * Informe semanal No 24 (02/08/2024 - 08/08/2024) * Comité administrativo y de obra 08/08/2024 * Informe semanal No 25 (09/08/2024 - 15/08/2024) * Comité administrativo y de obra 16/08/2024 * Revisión y tramite de pago cuenta No 1 contrato de Obra SDA20231754 y cuentas No 3 y No 4 contrato de interventoría SDA20231759 * Informe semanal No 26 (16/08/2024 - 22/08/2024) * Comité administrativo y de obra 20/08/2024 * Suscripción Acta de fijación de precios No previstos No 2 * Informe semanal No 27 (23/08/2024 - 27/08/2024) * Comité administrativo y de obra 27/08/2024
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2025 | 1 | Enero | 1% | 0% | 0.3279% | 0.3279% | Para el mes de enero no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.3279% | 0.3279% | Para el mes de febrero no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.3279% | 0.3279% | Para el mes de febrero no se programaron actividades para esta accion.
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2025 | 4 | Abril | 1% | 1% | 0.3279% | 0.3279% | Se realizaron las fichas tecnicas de los procesos de mantenimiento de plantas electricas, bombas hidraulicas, equipos de calefaccion, aires acondicionados y red contra incendios
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2025 | 5 | Mayo | 1% | 1% | 0.3279% | 0.3279% | Se elaboraron las fichas técnicas correspondientes a los procesos de mantenimiento de plantas eléctricas, bombas hidráulicas, equipos de calefacción, aires acondicionados y red contra incendios. Durante mayo de 2025 no se ejecutaron recursos vinculados al proyecto 8007. No obstante, se adjudicó y firmó el acta de inicio del contrato para el mantenimiento de redes hidrosanitarias y lavado de tanques, cuya ejecución está programada para iniciar en junio de 2025.
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2025 | 6 | Junio | 1% | 0.74% | 0.3279% | 0.3279% | Durante el primer semestre de 2025 se elaboraron las fichas técnicas correspondientes a los procesos de mantenimiento de plantas eléctricas, bombas hidráulicas, equipos de calefacción, aires acondicionados y sistemas de red contra incendios. Estas fichas permiten estructurar técnicamente los requerimientos para la contratación de servicios especializados, garantizando la operatividad y seguridad de los sistemas críticos de la entidad. En mayo de 2025 no se ejecutaron recursos asociados al proyecto 8007. Sin embargo, en ese mes se adjudicó y firmó el acta de inicio del contrato para el mantenimiento de redes hidrosanitarias y lavado de tanques, cuya ejecución fue programada para iniciar en junio. Aunque en dicho mes no se realizaron pagos con cargo a este proyecto, sí se avanzó con actividades operativas correspondientes al contrato, incluyendo el mantenimiento de sistemas de bombeo y el lavado de tanques de almacenamiento, como parte de las acciones preventivas y correctivas en la infraestructura sanitaria de la entidad. Estas acciones reflejan un avance importante en la planeación y ejecución de mantenimiento preventivo, alineado con los principios de eficiencia operativa, continuidad del servicio y cuidado de la infraestructura institucional.
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2025 | 7 | Julio | 1% | 2.26% | 0.3279% | 0.3279% | Durante el primer semestre de 2025 se elaboraron las fichas técnicas para los procesos de mantenimiento de plantas eléctricas, bombas hidráulicas, equipos de calefacción, aires acondicionados y sistemas de red contra incendios. Estos documentos estructuran los requerimientos técnicos para contratar servicios especializados, garantizando la operatividad y seguridad de los sistemas críticos de la entidad. Aunque en mayo no se ejecutaron recursos del proyecto 8007, se adjudicó y firmó el acta de inicio del contrato para el mantenimiento de redes hidrosanitarias y lavado de tanques, cuya ejecución comenzó en junio. Si bien no se registraron pagos ese mes, se realizaron actividades operativas como mantenimiento de sistemas de bombeo y lavado de tanques de almacenamiento, fortaleciendo las acciones preventivas y correctivas en infraestructura sanitaria. En julio, se ejecutaron actividades del contrato, incluyendo lavado de tanques en las sedes CAVRFFS, sede principal, parque Mirador Juan Rey y CAT Entre Nubes. Asimismo, se realizó mantenimiento correctivo a las bombas eléctricas de los sistemas de agua potable y recirculada en el CAVRFFS. Estas acciones reflejan avances en la gestión del mantenimiento preventivo, priorizando la eficiencia operativa, la continuidad del servicio y la preservación de la infraestructura institucional.
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2025 | 8 | Agosto | 1% | 1% | 0.3279% | 0.3279% | Entre enero y agosto de 2025 se avanzó en un 3% en el fortalecimiento de la infraestructura institucional, priorizando el mantenimiento de sistemas críticos. En el primer semestre se elaboraron fichas técnicas para plantas eléctricas, bombas hidráulicas, equipos de calefacción, aires acondicionados y sistemas contra incendios, definiendo los requerimientos técnicos para la contratación de servicios especializados que garanticen seguridad y operatividad. En mayo, aunque no se ejecutaron recursos del proyecto 8007, se adjudicó el contrato para mantenimiento de redes hidrosanitarias y lavado de tanques, con inicio en junio. Ese mes se realizaron actividades preventivas y correctivas en sistemas de bombeo y almacenamiento. En julio se ejecutaron mantenimientos como lavado de tanques en el CAVRFFS, sede principal, parque Mirador Juan Rey y CAT Entre Nubes, además de intervenciones correctivas en bombas eléctricas de agua potable y recirculada del CAVRFFS. En agosto se adelantaron mantenimientos correctivos en sistemas hidrosanitarios y se tramitaron pagos por el mantenimiento de bombas hidráulicas. Estas acciones consolidan una gestión preventiva orientada a la eficiencia operativa, la continuidad del servicio y la preservación de la infraestructura de la SDA.
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2025 | 9 | Septiembre | 1% | 3% | 0.3279% | 0.3279% | Entre enero y septiembre de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente avanzó en un 3% en el fortalecimiento de su infraestructura institucional, priorizando el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas críticos. Durante el primer semestre se elaboraron fichas técnicas para plantas eléctricas, bombas hidráulicas, equipos de calefacción, aires acondicionados y sistemas contra incendios, definiendo los requerimientos técnicos para la contratación de servicios especializados que garanticen seguridad y operatividad. En mayo, aunque no se ejecutaron recursos del proyecto 8007, se adjudicó el contrato SDA-20251281 para el mantenimiento de redes hidrosanitarias y lavado de tanques, con inicio en junio. Ese mes se realizaron intervenciones preventivas y correctivas en los sistemas de bombeo y almacenamiento. En julio se ejecutaron mantenimientos como el lavado de tanques en el CAVRFFS, sede principal, Parque Mirador Juan Rey y CAT Entre Nubes, además de reparaciones en bombas eléctricas de agua potable y recirculada del CAVRFFS. Durante agosto y septiembre se adelantaron mantenimientos correctivos en los sistemas hidrosanitarios, incluyendo la reparación de la bomba sumergible del tanque de aguas residuales de la sede principal, la bomba centrífuga del sistema de agua recirculada del CAVRFFS, la instalación de una sirena de emergencia en la sede principal y un tablero de control para bombas eyectoras del sistema de agua potable del Parque Juan Rey. Estas acciones fortalecen la eficiencia operativa, la continuidad del servicio y la preservación de la infraestructura institucional.
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2025 | 10 | Octubre | 3% | 3% | 0.3279% | 0.3279% | "Durante octubre de 2025 se avanzó en varios procesos contractuales asociados al mantenimiento de la infraestructura física de la Secretaría Distrital de Ambiente. En el marco del contrato SDA-20251281, cuyo objeto es realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes hidrosanitarias, bombas eléctricas, sistemas de lavado y la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento en las sedes de la Entidad, se efectuó el pago No. 2 por $23.013.901 el 21 de octubre de 2025. Asimismo, el 24 de octubre se suscribió el contrato SDA-20251470 para ejecutar el diagnóstico y mantenimiento correctivo de las redes y equipos de calefacción y calentamiento de aguas de las diferentes sedes. En relación con este proceso, el 22 de octubre de 2025 se expidió el Registro Presupuestal (RP) No. 1835 que respalda la ejecución del contrato. Finalmente, el 31 de octubre se formalizó la suscripción del contrato SDA-20251478, cuyo objeto es prestar el servicio de mantenimiento de las plantas eléctricas de las sedes de la Secretaría, fortaleciendo así la gestión operativa y el aseguramiento de la continuidad en los servicios institucionales."
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2025 | 11 | Noviembre | 5% | 4% | 0.3279% | 0.3279% | "En noviembre de 2025 se adelantaron diversas actuaciones administrativas y contractuales relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente. El 5 de noviembre se expidió el RP 1896 correspondiente al contrato SDA-20251478 y, en la misma fecha, se suscribió el acta de inicio del contrato SDA-20251470, destinado al diagnóstico y mantenimiento correctivo de las redes y equipos de calefacción y calentamiento de agua de las sedes de la Entidad. Posteriormente, el 12 de noviembre se formalizó el acta de inicio del contrato SDA-20251478 para la prestación del servicio de mantenimiento de las plantas eléctricas. Adicionalmente, el 20 de noviembre se expidió el CDP 1864 asociado al contrato SDA-20251281, en el marco de la adición No. 1 requerida para atender intervenciones en equipos de bombeo del parque Mirador de los Nevados, la tubería de aducción del CAVRFFS y el sistema de bombeo de aguas residuales de la sede principal. Finalmente, se radicó ante la Dirección Contractual la justificación de dicha adición para su trámite y posterior carga en SECOP II."
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2025 | 12 | Diciembre | 5% | 4% | 0.3279% | 0.3279% | 1. Durante la ejecución del contrato SDA-20251281 con objeto REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS INCLUIDAS LAS BOMBAS ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE LAVADO, EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. 2. Durante la ejecución del contrato SDA-20251478 con objeto CONTRATAR EL PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS SEDES. 3. Durante la ejecución del contrato SDA-20251413 con objeto CONTRATAR EL ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CARGADOR ELÉCTRICO PARA LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 4. Durante la ejecución de la Orden de Compra 150272 con objeto ADQUIRIR EQUIPOS; MATERIALES; HERRAMIENTAS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LOCATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. 5. Se realiza Adición al contrato SDA-20251281 por $32.725.556 y prórroga hasta el día 31 de enero de 2026. 6. Se realiza prórroga al contrato SDA-20251470 hasta el día 30 de enero de 2026. 7. Se realiza prórroga al contrato SDA-20251478 hasta el día 28 de febrero de 2026. 8. Se realiza prórroga a la orden de compra 150272 hasta el día 28 de febrero de 2026. 9. Se recibe a satisfacción la obra del cargador eléctrico de carga rápida suministrado e instalado mediante el contrato de compra venta SDA-20251413.
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.3279% | 0.3279% | En relación con el contrato SDA-20251470, se ejecutaron las actividades de mantenimiento a los colectores solares de las sedes de la SDA con cargo a la bolsa de repuestos e imprevistos, y se presentaron los respectivos informes de diagnóstico, los cuales fueron revisados por la supervisión y devueltos con observaciones para su ajuste. Así mismo, en el marco del contrato SDA-20251281 se realizaron las actividades de lavado de los tanques de agua potable y de agua lluvia del Parque Mirador de los Nevados. Finalmente, respecto a las cuentas por pagar radicadas durante el mes de diciembre, se efectuaron los pagos correspondientes a los contratos SDA-20251281, SDA-20251413 y SDA-20251478.
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2026 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.3279% | 0.3279% | En el marco del seguimiento a las actividades contractuales orientadas al mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura institucional, durante el periodo reportado se adelantaron acciones de revisión técnica y ejecución de mantenimientos en equipos estratégicos para la operación de las sedes de la entidad. En relación con el contrato SDA-20251470, se realizó la revisión y corrección de los informes finales de diagnóstico presentados por el contratista. Este proceso implicó la solicitud de ajustes técnicos y la recolección de información adicional con el fin de mejorar la consistencia de los resultados reportados. En consecuencia, el contratista se encuentra adelantando las modificaciones correspondientes a los documentos entregados. A corte del 28 de febrero de 2026, los informes aún no cuentan con aprobación por parte de la supervisión, encontrándose en proceso de ajuste y validación técnica. Por su parte, en el marco del contrato SDA-20251478, cuyo objeto corresponde al mantenimiento de plantas eléctricas de emergencia, se ejecutó el segundo ciclo de mantenimientos preventivos en las plantas ubicadas en la sede principal, el CAVRFFS y el parque Mirador Juan Rey. Adicionalmente, se realizaron labores de limpieza de la transferencia eléctrica y del generador de la sede principal, con el fin de fortalecer el adecuado funcionamiento de estos equipos y la continuidad operativa de las sedes ante eventuales fallas en el suministro eléctrico. De igual manera, el 18 de febrero se sostuvo una sesión de trabajo con la Secretaría Distrital de Hacienda para revisar los aspectos relacionados con el manejo tributario del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, insumo necesario para el análisis financiero del proceso. Posteriormente, el 27 de febrero se participó en la audiencia virtual convocada por la Procuraduría General de la Nación en el marco de la conciliación extrajudicial solicitada por la Alcaldía de Funza y la SDA, espacio en el cual se revisaron los términos de la conciliación y las condiciones requeridas para avanzar en la gestión del respectivo giro. Estas actuaciones constituyen las gestiones previas necesarias para la materialización del pago derivado del acuerdo conciliatorio.
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2026 | 3 | Marzo | 0% | 0 | 0.3279% | 0.3279% | Se adelantaron acciones relevantes en materia de seguimiento contractual y estructuración de nuevos procesos. En relación con el contrato SDA-20251470, se llevó a cabo la revisión y corrección de los informes finales de diagnóstico, encontrándose actualmente en su etapa final. Con corte al 31 de marzo, se encuentra pendiente la entrega definitiva de los documentos por parte del contratista, lo cual constituye el último hito para el cierre técnico de esta fase. Por otra parte, respecto al proceso contractual cuyo objeto corresponde al diagnóstico y mantenimiento de equipos de aire acondicionado, cuartos fríos, unidades manejadoras de aire y extractores de la Secretaría Distrital de Ambiente, se avanzó en la publicación del evento de cotización EC-0222026 a través de la plataforma SECOP II, dando inicio formal a la etapa de selección. De manera complementaria, se continúa con el desarrollo del estudio de sector y de mercado, insumo fundamental para garantizar la adecuada estructuración técnica, jurídica y financiera del proceso, así como la identificación de condiciones óptimas de contratación que aseguren eficiencia en el uso de los recursos y cumplimiento de las necesidades institucionales.
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2026 | 4 | Abril | 0% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2026 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2026 | 6 | Junio | 2% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2026 | 7 | Julio | 2% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2026 | 8 | Agosto | 2% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2026 | 11 | Noviembre | 5% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2026 | 12 | Diciembre | 5% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2027 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2027 | 4 | Abril | 0% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2027 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2027 | 6 | Junio | 5% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2027 | 7 | Julio | 5% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2027 | 8 | Agosto | 5% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2027 | 9 | Septiembre | 7% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2027 | 10 | Octubre | 7% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2027 | 11 | Noviembre | 10% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 8. REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | 8 REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | 2027 | 12 | Diciembre | 10% |  | 0.3279% | 0.3279%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2026 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.1913% | 0.09083% | Durante el mes de febrero de 2026 se adelantaron diversas acciones preparatorias orientadas a la definición de los aspectos técnicos, jurídicos y financieros necesarios para la realización del giro correspondiente a la conciliación extrajudicial suscrita entre la Secretaría Distrital de Ambiente y el municipio de Funza. En este marco, el 2 de febrero se realizó una sesión de trabajo presencial con la Alcaldía de Funza, la Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, los contratistas derivados de obra e interventoría, el IDPYBA y la SDA, con el propósito de revisar la ruta institucional a seguir frente a los trámites urbanísticos asociados al proyecto.
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2026 | 3 | Marzo | 0% | 0 | 0.1913% | 0.09083% | Contrato interadministrativo No. SDA-20211595 en proceso de liquidación. Durante el mes de MARZO de 2026 se ejecutaron las siguientes actividades dentro del proceso de liquidación bilateral del contrato interadministrativo y de cierre del proyecto: 1. El 25 de marzo se envió comunicación SDA 2026EE57221 al DADEP para solicitar inicio del proceso de devolución del predio identificado con RUPI 4386-10 (anexo 1) NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde exclusivamente a FINDETER
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2026 | 4 | Abril | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2026 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2026 | 6 | Junio | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2026 | 7 | Julio | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2026 | 8 | Agosto | 100% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2026 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2026 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2027 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2027 | 4 | Abril | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2027 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2027 | 6 | Junio | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2027 | 7 | Julio | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2027 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2027 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.1 Realizar las actividades necesarias para el saneamiento de la obra y la habilitacion de la construccion de las obras complementarias. | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.1913% | 0.09083%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2026 | 1 | Enero | 0% | 0 | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2026 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.1913% | 0.2917% | Durante febrero de 2026 se adelantaron actividades de seguimiento y articulación institucional orientadas a consolidar los insumos técnicos y administrativos necesarios para el inicio de la construcción de los hitos requeridos para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecológica de los Animales (CEA), en el marco del contrato interadministrativo No. SDA-20221996. Conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobada por la interventoría y reportada por FINDETER, con corte al 28 de febrero de 2026 se registra un avance del 100,00% de la obra contratada, alcanzando igualmente un avance acumulado del 100,00% en la construcción del proyecto CEA. Adicionalmente, mediante la prórroga No. 11 al contrato derivado de obra se amplió el plazo para el desarrollo de actividades de mantenimiento por ocho meses, extendiendo la ejecución hasta el 8 de junio de 2026, con el fin de garantizar la estabilidad, calidad y adecuado estado de la infraestructura y de los equipos instalados. En desarrollo de estas actividades, FINDETER reportó un avance físico del mantenimiento del 72,32% frente a una programación del 73,25% con corte al 15 de febrero de 2026. Complementariamente, se adelantaron espacios de coordinación interinstitucional, entre ellos una sesión de trabajo el 23 de febrero con FINDETER e IDPYBA para revisar el estado del proyecto y los pasos requeridos para su culminación y posterior entrada en operación, así como la atención de una visita administrativa de la Personería de Bogotá el 6 de febrero relacionada con el seguimiento al Plan de Acción 2025. Estas gestiones constituyen insumos técnicos y de coordinación institucional que permiten estructurar los hitos necesarios para la puesta en funcionamiento del proyecto.
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2026 | 3 | Marzo | 0% | 0 | 0.1913% | 0.2917% | Contrato interadministrativo No. SDA-20211595 en proceso de liquidación. Durante el mes de MARZO de 2026 se ejecutaron las siguientes actividades dentro del proceso de liquidación bilateral del contrato interadministrativo y de cierre del proyecto: 1. El 25 de marzo se envió comunicación SDA 2026EE57221 al DADEP para solicitar inicio del proceso de devolución del predio identificado con RUPI 4386-10 (anexo 1) NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde exclusivamente a FINDETER
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2026 | 4 | Abril | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2026 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2026 | 6 | Junio | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2026 | 7 | Julio | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2026 | 8 | Agosto | 100% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2026 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2026 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2027 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2027 | 4 | Abril | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2027 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2027 | 6 | Junio | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2027 | 7 | Julio | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2027 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2027 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
8007 | Infraestructura Fisica | 9. EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | 9.2 Realizar la construcción de las obras complementarias para la puesta en funcionamiento de la Casa Ecologica de los Animales. | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.1913% | 0.2917%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación | [6 empty] | No. Acto administrativo y fecha
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. | [6 empty] | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto del 2023.
16 |  |  | Se ajustó el nombre del documento de “Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción” por “Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital”, se eliminaron algunas columnas del formato y se cambiaron los nombres de algunas casillas, adicionalmente se ajustaron los comentarios explicativos en algunas de estas, lo anterior, debido al cambio de estructura del Plan de Desarrollo Distrital. | [6 empty] | Radicado 2024IE156204 del 24 de julio de 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Note on M566: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Deberìa ser a corte de mayo de 2025
Note on M608: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: al 31 de marzo?

## TERRITORIALIZACION_2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
Proyecto | Linea de Acción | Codigo Actividad | Actividades del proyecto | Tipologia | Codigo MPDD Asociada a la actividad del Proyecto | Tipo de Ubicación | Identificación del punto de invesión / Ubicación Fisica | Codigo Ubicación Fisica | Año | Mes número | Mes | TOTAL MAGNITUD | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Magnitud Física Reservas | Ejecutado Magnitud Física Reservas | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal | Descripción de los avances y logros alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o resultados a la población | Fuente de evidencias | LOCALIDADES | UPZ | BARRIOS | GEOREFERENCIACIÓN | ÁREA DE INFLUENCIA | POLÍTICA | VALIDADOR LARGOS | VALIDADOR DECIMALES | POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | NÚMERO DE HOMBRES | NÚMERO DE MUJERES | O-5 Primera Infancia | 6-13 Infancia | 14-17Adolescencia | 18-26 Juventud | 27-59 Adultez | 60 o más personas mayores | Grupo etario sin definir | NIÑOS Y NIÑAS | JÓVENES | PERSONAS MAYORES | PERSONAS EN DISCAPACIDAD | SERVIDOR PUBLICO | COMUNIDAD EN GENERAL | OTROS | AFROCOLOMBIANO | PALENQUERA | INDIGENA | RAIZAL | GITANO_RROM | NINGUNO | TRAZADOR
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 1575026000 | 0.22 | 0 | 1575026000 | 167685999 | 1575026000 | 0.22 | 0 | 1575026000 | 428721000 | 1575026000 | 0 | 0 | 0 | 167685999 | 25614100 | La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de enero de 2025, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Fondo Nacional del Ahorro, Proexequial, Davivienda, Copebis, Av Villas, Ramo, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Actividades alusivas al día sin carro entrega de souvenirs, pausa activa, capacitación sobre movilidad sostenible. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924 | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 1595026000 | 0.22 | 0 | 1595026000 | 167685999 | 1575026000 | 0.22 | 0.0164 | 1595026000 | 1004468500 | 1575026000 | 5057134 | 0 | 0 | 167685999 | 76384233 | La Secretaría Distrital de Ambiente, al 28 de febrero de 2025, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Reservas: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Fondo Nacional del Ahorro, Proexequial, Davivienda, Copebis, Av Villas, Ramo, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Actividades alusivas al día sin carro entrega de souvenirs, pausa activa, capacitación sobre movilidad sostenible. Vigencia: ► Visitas Informativas (FNA, Proexequial, Banco Davivienda, Copebis, Banco AV Villas, Banco Bogotá, Compensar): Jornadas de información mediante stands para ofrecer a los colaboradores acceso a servicios y productos financieros y de bienestar. ► Condolencias (Yeime Salamanca y Oswaldo Matín): Envío de detalles florales (orquídeas) como muestra de solidaridad por el fallecimiento de sus familiares. ► Visita Ramo (3/2/25): Feria de productos con descuentos para colaboradores, en conjunto con Tú Lonchera. ► Día sin carro (6/2/25): Actividades de movilidad sostenible, entrega de souvenirs y pausas activas para quienes usaron medios alternativos como bicicleta o patineta. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 1795213000 | 0.22 | 0 | 1795213000 | 167685999 | 1795213000 | 0.22 | 0.0328 | 1795213000 | 1440804500 | 1795213000 | 69521234 | 0 | 0 | 167685999 | 126760266 | El porcentaje de ejecución corresponde a la ponderación de las acciones desarrolladas frente a las actividades programadas durante el periodo, en el marco de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. En este contexto, la SDA ha ejecutado diversas acciones orientadas al bienestar, la formación y el fortalecimiento institucional de sus colaboradores. En materia de bienestar, se realizaron visitas informativas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Proexequial, Davivienda, Copebis y Av Villas, socializando sus servicios. Durante el Día sin Carro (06/02/25), se entregaron souvenirs, se promovieron pausas activas y se brindaron capacitaciones sobre movilidad sostenible. Se organizaron ferias, como la de productos Ramo (03/02/25) y la de Emprendimiento (12/03/25). También se enviaron detalles solidarios por situaciones de incapacidad y condolencias, y se conmemoró el Día de la Mujer (05/03/25) con conferencias sobre brechas salariales y bienestar femenino. En cuanto a formación, se finalizaron dos diplomados con la UNAD sobre tecnología y cambio personal, con 12 participantes y una inversión de $19.200.000. Se promovieron espacios gratuitos como Code4Dev del BID (6 asistentes) y el taller "Inteligencia Artificial en la Administración Pública" (14 asistentes). Además, 44 servidores cursaron “Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción” y 23 participaron en la oferta del CCCS con becas completas en construcción sostenible y certificación Envision. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 1795213000 | 0.22 | 0 | 1795213000 | 167685999 | 1795213000 | 0.22 | 0.0492 | 1795213000 | 1663254500 | 1795213000 | 176475901 | 0 | 0 | 167685999 | 126760266 | El porcentaje de ejecución representa la relación entre las acciones realizadas y las actividades programadas bajo la Política de Talento Humano. La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) implementó en marzo y abril de 2025 diversas iniciativas orientadas al bienestar, formación y fortalecimiento institucional. En bienestar, se adelantaron jornadas informativas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro y Davivienda; se realizaron pausas activas y capacitaciones en el Día sin Carro; ferias comerciales y de emprendimiento; entrega de detalles solidarios; y la conmemoración del Día de la Mujer con enfoque en equidad y salud. En formación, se culminaron dos diplomados con la UNAD con 12 participantes y una inversión de $19.200.000. Se promovieron espacios sin costo como Code4Dev y un taller sobre inteligencia artificial. Adicionalmente, 44 servidores cursaron formación en integridad y lucha contra la corrupción, y 23 accedieron a becas del CCCS en construcción sostenible y certificación Envision. Durante abril, se realizaron visitas institucionales (ON-Vacation y Cooperativa JFK), la celebración del Día Mundial de la SST y la Semana Sindical. Como parte del proyecto 8007, se ofrecieron cursos sin costo en supervisión de contratos, teletrabajo, inteligencia artificial generativa, diplomacia científica, integridad pública, así como una jornada de investigación y una conferencia sobre comunicación asertiva, fortaleciendo así capacidades clave del talento humano. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 1795213000 | 0.22 | 0 | 1795213000 | 167685999 | 1795213000 | 0.22 | 0.0706 | 1795213000 | 1663254500 | 1795213000 | 395009234 | 0 | 0 | 167685999 | 145960266 | En el marco de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la Secretaría Distrital de Ambiente ha implementado acciones orientadas al bienestar integral y fortalecimiento de su equipo. En el primer semestre de 2025, se realizaron jornadas informativas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Davivienda, Compensar, Colsanitas y Copebis, a través de stands con orientación sobre sus servicios. Se promovieron hábitos sostenibles durante el Día sin Carro y se conmemoraron fechas especiales como el Día de la Mujer, Día de la Secretaría, Día del Conductor y el Día del Sindicato, con actividades como caminatas ecológicas, ferias, charlas, brunch y bingo distrital. Se impulsaron campañas de autocuidado en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como espacios de salud preventiva y bienestar emocional. En línea con el Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, entre marzo y mayo se fortalecieron las competencias del talento humano mediante diplomados, cursos y eventos sobre tecnología, inteligencia artificial, integridad, sostenibilidad, inclusión, comunicación y ciencia. Destacan diplomados con la UNAD, becas del CCCS, eventos como Code4Dev y capacitaciones en el marco del proyecto 8007, beneficiando a más de 290 servidores. Estas acciones reafirman el compromiso con una gestión pública moderna, ética, inclusiva y basada en el conocimiento. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 1860427000 | 0.22 | 0 | 1860427000 | 167685999 | 1860427000 | 0.22 | 0.092 | 1860427000 | 1606481800 | 1860427000 | 562686234 | 0 | 0 | 167685999 | 158267466 | En el marco de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la SDA avanzó entre enero y junio de 2025 en el fortalecimiento de las competencias y el bienestar integral de su equipo de trabajo, alcanzando un avance del 9,20% en la implementación de las acciones programadas. Se realizaron visitas informativas con entidades como el Fondo Nacional del Ahorro, Davivienda, Compensar, Colsanitas y Copebis, así como jornadas de bienestar que incluyeron ferias, caminatas ecológicas, espacios de integración (como el bingo distrital y brunch sindical), celebración de fechas especiales, y promoción de hábitos sostenibles conmemorando el Día sin Carro y el Día Mundial de la Bicicleta. Asimismo, se impulsaron campañas de autocuidado, salud emocional y seguridad laboral, como parte del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con actividades como la Feria Gastronómica Saludable, la Copa Ambiental y la jornada de adopción animal. En cuanto al desarrollo de competencias, se ofrecieron más de 20 espacios formativos, incluyendo diplomados, cursos y talleres sobre inteligencia artificial, ética pública, comunicación, sostenibilidad e inclusión. Destacan las certificaciones en integridad (46 servidores), las capacitaciones del proyecto 8007 y la socialización de becas con FRADEC, UNIR y ESAP. Estas acciones consolidan una cultura institucional ética, moderna, sostenible y centrada en el talento humano. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. |  | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio |  | 1860427000 | 0.22 | 0 | 1860427000 | 167685999 | 1860427000 | 0.22 | 0.1134 | 1860427000 | 1665982300 | 1860427000 | 713353334 | 0 | 0 | 167685999 | 158267466 | En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura” y de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, la Secretaría Distrital de Ambiente avanzó entre enero y julio de 2025 en el fortalecimiento de competencias y el bienestar integral de su equipo, con un avance del 11,13% en la implementación de las acciones programadas. Se ejecutaron espacios de formación técnica y estratégica, destacando diplomados con la UNAD, talleres sobre inteligencia artificial, sostenibilidad, integridad, contratación estatal, liderazgo, inclusión, y gerencia de proyectos, beneficiando a más de 400 servidores. Se promovió el bienestar emocional y físico mediante caminatas ecológicas, ferias gastronómicas, jornadas de adopción animal y eventos deportivos como la Copa Ambiental. Además, se celebraron fechas especiales con actividades recreativas y culturales, y se socializaron beneficios como el subsidio para educación no formal y la séptima convocatoria del FEDHE. Las visitas institucionales de entidades como Compensar, Davivienda, Colsanitas y el Fondo Nacional del Ahorro facilitaron el acceso a servicios financieros y de salud. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con una gestión ética, humana y sostenible, centrada en el desarrollo integral del talento humano. | N/A | N/A | A través de las actividades desarrolladas, se avanza hacia la meta de implementar la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. Esta política impulsará la creación de programas integrales de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos, seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo así la gestión del talento humano en la entidad. | Actas e Informes | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0.22 | 1860427000 | 0.22 | 0 | 1860427000 | 167685999 | 1860427000 | 0.22 | 0.1348 | 1860427000 | 1717531833 | 1860427000 | 865369567 | 0 | 0 | 167685999 | 158267466 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.22 | 1890427000 | 0.22 | 0 | 1890427000 | 167685999 | 138526667 | 0.22 | 0.1562 | 1890427000 | 1761597833 | 1890427000 | 1086880950 | 0 | 0 | 167685999 | 158267466 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0.22 | 1890427000 | 0.22 | 0 | 1890427000 | 167685999 | 111176665 | 0.22 | 0.178 | 1890427000 | 1848647833 | 1890427000 | 1302882217 | 0 | 0 | 167685999 | 158267466 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.22 | 1948402900 | 0.22 | 0 | 1948402900 | 167685999 | 1948402900 | 0.22 | 0.1998 | 1948402900 | 1848052166 | 1948402900 | 1411053817 | 0 | 0 | 167685999 | 158267466 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.22 | 1948402900 | 0.22 | 0 | 1948402900 | 167685999 | 1948402900 | 0.22 | 0.22 | 1948402900 | 1850475901 | 1948402900 | 1675405133 | 0 | 0 | 167685999 | 167685999 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 350000000 | 0.7 | 0 | 350000000 | 0 | 350000000 | 0.7 | 0 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el mes de enero no se programaron actividades para esta accion. |  |  | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para el fortalecimiento de la gestion tecnologica) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el mes de febrero no se programaron actividades para esta accion. |  |  | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para el fortalecimiento de la gestion tecnologica) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 56808000 | 0.7 | 0 | 56808000 | 0 | 56808000 | 0.7 | 0 | 56808000 | 0 | 56808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desde el proyecto de inversión, se tenía previsto apoyar en el mes de marzo el proceso de alquiler de equipos de cómputo y periféricos. Sin embargo, gracias a la eficiencia en la gestión contractual, se obtuvo un descuento del 44 %, lo que permitió financiar el proceso exclusivamente con recursos de funcionamiento. | Desde el proyecto de inversión, se tenía previsto apoyar en el mes de marzo el proceso de alquiler de equipos de cómputo y periféricos. No obstante, si bien se logró un descuento del 44 % gracias a la eficiencia en la gestión contractual —lo que permitió cubrir el proceso con recursos de funcionamiento—, se proyecta un posible retraso considerando que no se utilizaron los recursos de inversion. | Reasignar recursos no utilizados a otros componentes del proyecto y de la actividad. | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para el fortalecimiento de la gestion tecnologica) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 56808000 | 0.7 | 0 | 56808000 | 0 | 56808000 | 0.7 | 0 | 56808000 | 0 | 56808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desde el proyecto de inversión, se tenía previsto apoyar en el mes de marzo el proceso de alquiler de equipos de cómputo y periféricos. Sin embargo, gracias a la eficiencia en la gestión contractual, se obtuvo un descuento del 44 %, lo que permitió financiar el proceso exclusivamente con recursos de funcionamiento. | N/A | N/A | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para el fortalecimiento de la gestion tecnologica) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 56808000 | 0.7 | 0 | 56808000 | 0 | 56808000 | 0.7 | 0 | 56808000 | 0 | 56808000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Desde el proyecto de inversión, se tenía previsto apoyar en el mes de marzo el proceso de alquiler de equipos de cómputo y periféricos. Sin embargo, gracias a la eficiencia en la gestión contractual, se obtuvo un descuento del 44 %, lo que permitió financiar el proceso exclusivamente con recursos de funcionamiento. | N/A | N/A | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para el fortalecimiento de la gestion tecnologica) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 56808000 | 0.7 | 0 | 56808000 | 0 | 56808000 | 0.7 | 0 | 56808000 | 37872000 | 56808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el marco del proyecto de inversión, se tenía previsto destinar recursos en marzo de 2025 para apoyar el proceso de alquiler de equipos de cómputo y periféricos. No obstante, gracias a una gestión contractual eficiente, se logró negociar un descuento del 44 %, lo que permitió cubrir la totalidad del proceso con recursos del presupuesto de funcionamiento, optimizando así el uso de los recursos asignados al proyecto. En el mes de junio se vincularon dos personas mediante contratos de prestación de servicios para fortalecer la gestión tecnológica de la Secretaría Distrital de Ambiente. Estos profesionales tienen como objetivo principal adelantar actividades orientadas a garantizar la disponibilidad y operatividad del 100 % de los recursos tecnológicos priorizados, en función de las necesidades institucionales. Con estas acciones, se avanza en la consolidación de una infraestructura tecnológica eficiente y oportuna, clave para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Entidad y el mejoramiento continuo de los procesos internos, en línea con los principios de eficiencia, sostenibilidad y modernización de la administración pública. | Se presenta un retraso respecto a lo previsto, ya que el proyecto de inversión contemplaba apoyar en marzo el alquiler de equipos de cómputo. Sin embargo, gracias a una gestión contractual eficiente, se obtuvo un descuento del 44 %, permitiendo financiar el proceso con recursos de funcionamiento. Esto evitó comprometer recursos de inversión, generando un ajuste en la ejecución, pero optimizando el uso de los recursos institucionales. | Con las contratacion realizada en el mes de junio se ajusta la programación inicialmente prevista, con el fin de garantizar la disponibilidad del 100 % de los recursos tecnológicos priorizados para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la SDA. | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para el fortalecimiento de la gestion tecnologica) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio |  | 56808000 | 0.7 | 0 | 56808000 | 0 | 56808000 | 0.7 | 0.105 | 56808000 | 37872000 | 56808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se ha brindado soporte en el 100% de los recursos tecnologicos priorizados y se ha avanzado en un 15% en la disposicion de recursos tecnologicos priorizados. Durante el mes de julio de 2025, en el marco de la ejecución de los contratos SDA-CPS-20251346 y SDA-CPS-20251347, la Secretaría Distrital de Ambiente continuó fortaleciendo la infraestructura tecnológica institucional. Se gestionaron más de 130 casos a través de la Mesa de Servicio Aranda, incluyendo 67 bajo el contrato 1347 y más de 75 en el marco del contrato 1346, atendiendo incidentes y requerimientos relacionados con impresoras, equipos de cómputo, software, red y telefonía. Se realizaron más de 50 intervenciones técnicas, entre ellas mantenimientos preventivos y correctivos, cambio de periféricos como mouse, teclado y discos duros, así como ajustes en líneas telefónicas y configuración de software. Se prestó soporte en 27 solicitudes para habilitación de salas y 19 asistencias a auditorios, garantizando el funcionamiento de equipos audiovisuales. Además, se brindó acompañamiento técnico en el SuperCADE Suba para validar nuevas conexiones de red IFX. También se participó en reuniones de actualización de inventario y se apoyaron tareas administrativas como la redacción de actas y levantamiento de procedimientos técnicos. Estas acciones evidencian el compromiso institucional con la eficiencia operativa y la mejora continua de los servicios tecnológicos. | Se presenta un retraso respecto a lo previsto, ya que el proyecto de inversión contemplaba apoyar en marzo el alquiler de equipos de cómputo. Sin embargo, gracias a una gestión contractual eficiente, se obtuvo un descuento del 44 %, permitiendo financiar el proceso con recursos de funcionamiento. Esto evitó comprometer recursos de inversión, generando un ajuste en la ejecución, pero optimizando el uso de los recursos institucionales. | Con las contratacion realizada en el mes de junio se ajusta la programación inicialmente prevista, con el fin de garantizar la disponibilidad del 100 % de los recursos tecnológicos priorizados para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la SDA. | La Secretaría Distrital de Ambiente, buscando optimizar el desempeño de sus funcionarios y contratistas, requiere herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de sus funciones. Para ello, se aprovecharán al máximo las Tecnologías de la Información (TI) con el fin de brindar servicios eficientes a la ciudadanía. De esta manera, se aumentará la productividad y competitividad de la Secretaría, integrando las TI en la ejecución y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para el fortalecimiento de la gestion tecnologica) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0.7 | 56808000 | 0.7 | 0 | 56808000 | 0 | 56808000 | 0.7 | 0.21 | 56808000 | 37872000 | 56808000 | 6312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para el fortalecimiento de la gestion tecnologica) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.7 | 56808000 | 0.7 | 0 | 56808000 | 0 | 56808000 | 0.7 | 0.315 | 56808000 | 37872000 | 56808000 | 12624000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para el fortalecimiento de la gestion tecnologica) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0.7 | 56808000 | 0.7 | 0 | 56808000 | 0 | 70000000 | 0.7 | 0.315 | 56808000 | 37872000 | 56808000 | 18936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para el fortalecimiento de la gestion tecnologica) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.7 | 560737604 | 0.7 | 0 | 560737604 | 0 | 560737604 | 0.7 | 0.315 | 560737604 | 37872000 | 560737604 | 25248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para el fortalecimiento de la gestion tecnologica) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.7 | 560737604 | 0.7 | 0 | 560737604 | 0 | 560737604 | 0.7 | 0.49 | 560737604 | 376231160 | 560737604 | 376231160 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para el fortalecimiento de la gestion tecnologica) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 49000000 | 0.44 | 0 | 49000000 | 0 | 49000000 | 0.44 | 0 | 184000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el mes de enero no se programaron actividades para esta accion. |  |  | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 159000000 | 0.44 | 0 | 159000000 | 0 | 159000000 | 0.44 | 0 | 159000000 | 0 | 159000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el mes de febrero no se programaron actividades para esta accion. |  |  | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Cumplimiento del PIGA al interior de la Entidad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0.1 | 184000000 | 0.44 | 0 | 184000000 | 0 | 184000000 | 0.485 | 0.0817 | 184000000 | 0 | 184000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se elaboraron los documentos precontractuales, incluyendo los estudios previos y el análisis del sector, para adelantar el proceso de contratación cuyo objeto es la adquisición de un cargador eléctrico. Dichos documentos contemplan la justificación técnica, jurídica y financiera de la necesidad, así como la evaluación de alternativas disponibles en el mercado, con el fin de garantizar la eficiencia, pertinencia y sostenibilidad de la inversión. El porcentaje de ejecucion obdebe a la realizacion de las acciones frente a las actividades programadas. | N/A | N/A | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Cumplimiento del PIGA al interior de la Entidad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 184000000 | 0.44 | 0 | 184000000 | 0 | 184000000 | 0.485 | 0.0817 | 184000000 | 0 | 184000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la ficha para la contratación del mantenimiento de equipos de medición relacionados en el PIGA, la identificación de los equipos que requieren ser intervenidos, la recopilación de información historica, revisión normativa aplicable y los requerimientos técnicos; para el contrato de adquisición de señaletica, se hizo la consolidación de las señales requeridas para las sedes y los requerimientos técnicos. | N/A | N/A | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Cumplimiento del PIGA al interior de la Entidad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0.1 | 184000000 | 0.485 | 0 | 184000000 | 0 | 184000000 | 0.485 | 0.0901 | 184000000 |  | 184000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Se elaboró la ficha técnica para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición relacionados en el PIGA, incluyendo la identificación de los equipos a intervenir, la recopilación de información histórica, la revisión de la normativa aplicable y la definición de los requerimientos técnicos. En cuanto al contrato para la adquisición de señalética, se consolidaron las necesidades de señalización por sede y se definieron los requerimientos técnicos correspondientes. Asimismo, se estructuraron los documentos del proceso de contratación, los cuales se encuentran actualmente en revisión por parte de la DGC. | N/A | N/A | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Cumplimiento del PIGA al interior de la Entidad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 184000000 | 0.485 | 0 | 184000000 | 0 | 184000000 | 0.485 | 0.0901 | 184000000 | 0 | 184000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De enero a junio 2025 se avanzado en el 9,01% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestion y desempeño ambiental en la SDA. Se elaboró y ajustó la ficha técnica para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición relacionados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Este documento incluye la identificación detallada de los equipos a intervenir, la recopilación de información histórica sobre su funcionamiento, la revisión de la normativa vigente y la definición de los requerimientos técnicos necesarios para su correcta operación. Actualmente, la ficha se encuentra en revisión por parte de la Subdirección Contractual. En paralelo, se avanzó en la estructuración del proceso contractual para la adquisición de señalética institucional, consolidando las necesidades de señalización por sede y definiendo los requerimientos técnicos asociados. Igualmente, se ajustó la ficha técnica correspondiente, la cual está en proceso de revisión por parte de la Dirección de Gestión Corporativa (DGC). Estas acciones buscan garantizar la adecuada planificación y ejecución de los procesos de contratación, fortaleciendo la operatividad institucional y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del PIGA. | Se presenta un retraso en la ejecución de actividades de gestión ambiental, ya que no se han podido suscribir los contratos previstos. Esto se debe a cambios en los criterios técnicos y contractuales, que han exigido ajustes en los estudios previos y alcances de los procesos. Aunque estas modificaciones buscan mayor pertinencia y eficiencia, han impactado los tiempos establecidos en la programación inicial. | Como solución al retraso, se plantea reprogramar las actividades afectadas, ajustando los cronogramas según los nuevos criterios técnicos y contractuales. Además, se reforzará el seguimiento a los procesos precontractuales para agilizar la suscripción de los contratos pendientes, lo que permitirá dar continuidad a las acciones de gestión ambiental y avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas. | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Cumplimiento del PIGA al interior de la Entidad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio |  | 184000000 | 0.485 | 0 | 184000000 | 0 | 184000000 | 0.485 | 0.2034 | 184000000 | 0 | 184000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | De enero a julio 2025 se avanzado en el 24,34% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestion y desempeño ambiental en la SDA. Se elaboró y ajustó la ficha técnica para la contratación del mantenimiento de los equipos de medición relacionados en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. Este documento incluye la identificación detallada de los equipos a intervenir, la recopilación de información histórica sobre su funcionamiento, la revisión de la normativa vigente y la definición de los requerimientos técnicos necesarios para su correcta operación. Actualmente, la ficha se encuentra en revisión por parte de la Subdirección Contractual. En paralelo, se avanzó en la estructuración del proceso contractual para la adquisición de señalética institucional, consolidando las necesidades de señalización por sede y definiendo los requerimientos técnicos asociados. Igualmente, se ajustó la ficha técnica correspondiente, la cual está en proceso de revisión por parte de la Dirección de Gestión Corporativa (DGC). Estas acciones buscan garantizar la adecuada planificación y ejecución de los procesos de contratación, fortaleciendo la operatividad institucional y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del PIGA. | Se presenta un retraso en la ejecución de actividades de gestión ambiental, ya que no se han podido suscribir los contratos previstos. Esto se debe a cambios en los criterios técnicos y contractuales, que han exigido ajustes en los estudios previos y alcances de los procesos. Aunque estas modificaciones buscan mayor pertinencia y eficiencia, han impactado los tiempos establecidos en la programación inicial. | Como solución al retraso, se plantea reprogramar las actividades afectadas, ajustando los cronogramas según los nuevos criterios técnicos y contractuales. Además, se reforzará el seguimiento a los procesos precontractuales para agilizar la suscripción de los contratos pendientes, lo que permitirá dar continuidad a las acciones de gestión ambiental y avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas. | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Cumplimiento del PIGA al interior de la Entidad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0.485 | 184000000 | 0.485 | 0 | 184000000 | 0 | 184000000 | 0.485 | 0.2034 | 184000000 | 129284916 | 184000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Cumplimiento del PIGA al interior de la Entidad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.485 | 184000000 | 0.485 | 0 | 184000000 | 0 | 184000000 | 0.485 | 0.2279 | 184000000 | 129284916 | 184000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Cumplimiento del PIGA al interior de la Entidad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0.485 | 184000000 | 0.485 | 0 | 184000000 | 0 | 184000000 | 0.485 | 0.2279 | 184000000 | 129284916 | 184000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Cumplimiento del PIGA al interior de la Entidad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.485 | 135000000 | 0.485 | 0 | 135000000 | 0 | 135000000 | 0.485 | 0.3012 | 135000000 | 129284916 | 135000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Cumplimiento del PIGA al interior de la Entidad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.485 | 135000000 | 0.485 | 0 | 135000000 | 0 | 135000000 | 0.485 | 0.485 | 135000000 | 129284916 | 135000000 | 129284916 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Cumplimiento del PIGA al interior de la Entidad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 2755960000 | 0.2068 | 0 | 2755960000 | 74376505 | 2755960000 | 0.2068 | 0 | 2755960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74376505 | 2952000 | Durante el mes de enero, se adelantaron actividades administrativas y técnicas orientadas a la clasificación documental y el levantamiento del inventario documental de las siguientes series: Autos (2009-2011) y Conceptos Técnicos (vigencias 2007-2008, 2009 y 2011), con un total de 77 cajas X-200 y 677 carpetas |  |  | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | BOGOTA D.C | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 2755960000 | 0.2068 | 0 | 2755960000 | 74376505 | 2755960000 | 0.2068 | 0.0139 | 2755960000 | 63120000 | 2755960000 | 0 | 0 | 0 | 74376505 | 45673433 | Durante enero y febrero de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) adelantó diversas actividades para fortalecer la gestión documental. Se realizaron labores administrativas y técnicas para la clasificación e inventario documental de las series Autos (2009-2011) y Conceptos Técnicos (2007-2008, 2009 y 2011), consolidando 77 cajas X-200 y 677 carpetas. La ejecución de esta actividad se ha visto afectada por dificultades en la contratación de personal técnico especializado, lo que ha generado retrasos en la organización documental. Actualmente, se adelantan procesos para agilizar la contratación del talento necesario y cumplir con la meta establecida. En el marco del proceso de transferencias documentales, se llevaron a cabo dos reuniones de seguimiento con las dependencias Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental y la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional. Además, se acompañó al contratista encargado del saneamiento ambiental, con cierre y verificación de muestras, finalizando el proceso. Se consolidaron los registros del termohigrómetro datalogger, con datos de septiembre de 2024 a enero de 2025, y se elaboraron orientaciones técnicas para el manejo de documentos afectados por biodeterioro. También se gestionó la adquisición de unidades de conservación y la contratación de un profesional para la continuidad del Sistema Integrado de Conservación (SIC). En cumplimiento de la normatividad archivística, la SDA fue citada por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá para la sustentación de la Tabla de Retención Documental (radicado 2-2025-3089) y la Tabla de Valoración Documental (radicado 2-2025-3085). Paralelamente, la Dirección de Gestión Corporativa socializó con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental el proyecto de modernización para implementar el Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivos (SGDEA). Dentro de la evaluación de sistemas de información, se contempló la plataforma Forest, una herramienta basada en BPM que automatiza procesos misionales del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y cumple con los requisitos mínimos para la gestión de documentos electrónicos. | Al inicio del año, se planeaba contratar servicios para gestión documental, pero, debido al Plan de Austeridad en el Gasto y la Circular Externa No. SDH-000002 de 2025 del Ministerio de Hacienda, fue necesario replantear y priorizar los recursos. Como resultado, la entidad ajustó la disponibilidad de talento humano según estos lineamientos. | Para mitigar el retraso, se optimizaran los recursos disponibles mediante la reasignación interna de personal capacitado en gestión documental y el uso de herramientas tecnológicas que agilicen los procesos. | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | BOGOTA D.C | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 2417157000 | 0.2068 | 0 | 2417157000 | 74376505 | 2417157000 | 0.2068 | 0.0328 | 2417157000 | 326155000 | 2417157000 | 4208000 | 0 | 0 | 74376505 | 68248468 | Durante enero, febrero y marzo de 2025 se adelantaron las siguientes actividades: 1. Organización Documental: Se clasificaron las series “Autos (2009-2011)” y “Conceptos Técnicos (2007-2008, 2009 y 2011)”, consolidando un inventario de 77 cajas y 677 carpetas, cumpliendo con los retrasos reportados en el mes de febrero. 2. Transferencia Documental: Se sostuvieron reuniones con Planeación y Proyectos para resolver inquietudes y revisar procedimientos. El cronograma de transferencias fue socializado con Control Interno, Participación y Comunicaciones, asignando responsabilidades. 3. Implementación del SIC: Se apoyó el cierre del proceso de saneamiento ambiental y se monitorearon condiciones con dataloggers. Se elaboraron orientaciones para documentos con biodeterioro y fichas técnicas para conservación. Se propuso un sistema de identificación topográfica y se gestionó la contratación de un profesional. 4. Tablas de Retención Documental: Se sustentó la TRD; el Consejo Distrital de Archivos emitió observaciones que deben atenderse en 30 días. 5. Tablas de Valoración Documental: La TVD fue presentada y entregada para revisión. Se está a la espera del Concepto Técnico. 6. Seguimiento al SGDEA: Se presentó el proyecto al nuevo ingeniero y se evaluó la viabilidad del sistema Forest. | N/A | N/A | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | BOGOTA D.C | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 2417157000 | 0.2068 | 0 | 2417157000 | 74376505 | 2417157000 | 0.2068 | 0.0467 | 2417157000 | 388518340 | 2417157000 | 12112933 | 0 | 0 | 74376505 | 68248468 | Avances en la Clasificación Documental Durante el periodo, se avanzó en la clasificación de las series “Autos (2009-2011)” y “Conceptos Técnicos (2007-2011)”, consolidando un inventario de 77 cajas X-200 y 677 carpetas. La falta de personal técnico ha generado retrasos, por lo que se han intensificado gestiones para su contratación. Estudio de Mercado Se realizó un estudio de mercado para contratar servicios especializados en organización documental, permitiendo evaluar opciones, costos y mejores prácticas, conforme a la normativa. Transferencia Documental Se brindó acompañamiento a diversas dependencias en la implementación del proceso de transferencia, socializando cronogramas y verificando archivos. También se monitorearon condiciones ambientales y se emitieron orientaciones para conservación. Instrumentos Archivísticos Se sustentaron las Tablas de Retención y Valoración Documental ante el Archivo Distrital. Tras observaciones técnicas, se elaboraron cronogramas de ajuste e iniciaron las correcciones requeridas. SGDEA Se socializó el proyecto de modernización del Sistema de Gestión Documental Electrónica (SGDEA), evaluando requisitos técnicos y considerando el sistema Forest como base para su implementación. Se avanzó en la ficha técnica y estudio previo, con apoyo de la DPSIA y la DGC. | N/A | N/A | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | BOGOTA D.C | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 2417157000 | 0.2068 | 0 | 2417157000 | 74376505 | 2417157000 | 0.2068 | 0.0656 | 2417157000 | 446207108 | 2417157000 | 42689800 | 0 | 0 | 74376505 | 68248468 | Organización: Organización de las series “Autos” (2009–2011) y “Conceptos Técnicos” (2007–2009, 2011), consolidando un inventario de 77 cajas tipo X-200 y 677 carpetas. Se realizó un estudio de mercado para evaluar la contratación de servicios especializados en organización documental, estimando costos, condiciones del mercado y buenas prácticas. Transferencias: Se realizaron reuniones con dependencias para orientar las transferencias primarias, definir cronogramas, responsables y verificar el estado de los archivos. En mayo se hizo seguimiento a la SCAAV como parte del acompañamiento técnico. SIC: Se monitorearon condiciones ambientales en archivos y se elaboraron orientaciones para documentos con biodeterioro, instructivos de limpieza y fichas técnicas. Además, se propuso una identificación topográfica del archivo y se gestionó la vinculación de un profesional en conservación. TRD y TVD: Se atendieron observaciones del Consejo Distrital de Archivos a la TRD y se inició el levantamiento de información con dependencias. La TVD fue ajustada tras ser devuelta por incumplimientos técnicos, elaborando 47 fichas con base en más de 11.000 registros analizados. SGDEA: Se socializó con el nuevo ingeniero el proyecto de implementación del SGDEA, identificando el sistema Forest como alternativa viable. Se elaboraron ficha técnica y estudio previo. El 21 de mayo, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobó su viabilidad. | N/A | N/A | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | BOGOTA D.C | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 2357157000 | 0.2068 | 0 | 2357157000 | 73589303 | 2357157000 | 0.2068 | 0.0875 | 2357157000 | 446207108 | 2357157000 | 110048200 | 0 | 0 | 73589303 | 68248468 | De enero a junio se ha avanzado en un 8,75% implementando del sistema de gestion documental asi: En organización documental se clasificaron las series "Autos" y "Conceptos Técnicos", consolidando un inventario de 77 cajas y 677 carpetas. Sin embargo, la falta de personal especializado generó retrasos, por lo que se gestionan recursos para su contratación. Asimismo, se realizó un estudio de mercado para viabilizar la contratación de servicios especializados, y se formuló un proyecto archivístico en revisión que incluye proyecciones para garantizar la organización de los fondos DAMA y Hacienda. En cuanto a transferencia documental, se adelanta seguimiento con distintas dependencias para fortalecer el proceso y asegurar la depuración del archivo de gestión. En materia de conservación, se monitorearon condiciones ambientales y se elaboraron herramientas para el manejo de documentos con biodeterioro, fortaleciendo el Sistema Integrado de Conservación. Respecto a los instrumentos archivísticos, se avanzó en la actualización de la Tabla de Retención Documental, mediante un proceso de levantamiento de información alineado con observaciones técnicas. También se reformuló la Tabla de Valoración Documental, incorporando volumetría, clasificación y enfoque en derechos humanos. Finalmente, se consolidó la socialización técnica y viabilidad del proyecto de implementación del SGDEA, que será gestionado mediante vigencias futuras y actualmente se encuentra en fase de evaluación contractual. | Se presenta un retraso en el proceso de organización documental debido a la reducción del personal asignado a esta tarea, lo que ha disminuido significativamente la capacidad operativa para avanzar en la clasificación, foliación y digitalización de documentos. Esta situación ha impactado el ritmo previsto en el cronograma, afectando el cumplimiento de las metas establecidas en esta materia. | Como solución, se plantea redistribuir las cargas de trabajo dentro del equipo actual y optimizar los procesos mediante herramientas tecnológicas y estrategias de priorización documental, con el fin de avanzar progresivamente en la organización. | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. |  | BOGOTA D.C | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio |  | 1857157000 | 0.2068 | 0 | 1857157000 | 73589303 | 1857157000 | 0.2068 | 0.1113 | 1857157000 | 446207108 | 1857157000 | 174224584 | 0 | 0 | 73589303 | 68248468 | De enero a julio se ha avanzado en un 11,13% implementando del sistema de gestion documental asi: Se organizaron las series “Autos (2009–2011)” y “Conceptos Técnicos (2007–2008, 2009 y 2011)”, consolidando un inventario de 77 cajas tipo X-200 y 677 carpetas. También se organizó la serie “Contratos 2016”, con 20 cajas, 138 carpetas y 15.084 folios. La falta de personal técnico ocasionó retrasos, por lo que se intensificaron gestiones para su contratación. Asimismo, se realizó un estudio de mercado para contratar servicios especializados y se formuló el proyecto de intervención archivística, con proyección de costos por temática y ejecución prevista para el segundo semestre de 2025. Se realizaron actividades de acompañamiento para la transferencia documental en 9 dependencias, incluyendo reuniones de seguimiento con DPSIA, SPPA, SCAAV, SEGAE, DLA, SSFFS, Comunicaciones y OPEL. En conservación, se monitorearon condiciones ambientales mediante dataloggers, se ajustaron medidas preventivas, y se elaboraron instructivos, fichas técnicas y formatos de diagnóstico e identificación documental. En cuanto a instrumentos archivísticos, se realizaron 14 entrevistas para actualizar la TRD. Para la TVD, se analizaron 11.146 registros, se construyeron 47 fichas de valoración y se ajustaron 72 fichas de volumetría. Finalmente, se consolidó el proyecto SGDEA, con viabilidad institucional y borrador del modelo de metadatos conforme a la Norma ISAD-G. | Se presenta un retraso en el proceso de organización documental debido a la reducción del personal asignado a esta tarea, lo que ha disminuido significativamente la capacidad operativa para avanzar en la clasificación, foliación y digitalización de documentos. Esta situación ha impactado el ritmo previsto en el cronograma, afectando el cumplimiento de las metas establecidas en esta materia. | Como solución, se plantea redistribuir las cargas de trabajo dentro del equipo actual y optimizar los procesos mediante herramientas tecnológicas y estrategias de priorización documental, con el fin de avanzar progresivamente en la organización. | Las actividades del periodo contribuyen a la implementación de procesos de gestión documental, facilitando el uso y mantenimiento de los documentos. Esto permitirá estandarizar las actividades para el manejo de la información, mejorando el acceso para funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Además, se facilitará el control documental y las funciones archivísticas, manteniendo los archivos ordenados y estandarizados. Como resultado, se mejorará la capacidad de respuesta y se disminuirá el riesgo de pérdida de documentos. | Actas e Informes | BOGOTA D.C | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0.2068 | 1857157000 | 0.2068 | 0 | 1857157000 | 73589303 | 1857157000 | 0.2068 | 0.1319 | 1857157000 | 446207108 | 1857157000 | 246201176 | 0 | 0 | 73589303 | 68248468 | [5 empty] | BOGOTA D.C | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.2068 | 1775157000 | 0.2068 | 0 | 1775157000 | 73589303 | 1775157000 | 0.2068 | 0.1504 | 1775157000 | 462547108 | 1775157000 | 292799368 | 0 | 0 | 73589303 | 73589301 | [5 empty] | BOGOTA D.C | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0.2068 | 1732060733 | 0.2068 | 0 | 1732060733 | 73589303 | 1732060733 | 0.2068 | 0.1727 | 1732060733 | 520235876 | 1732060733 | 345933560 | 0 | 0 | 73589303 | 73589301 | [5 empty] | BOGOTA D.C | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.2068 | 1652626000 | 0.2068 | 0 | 1652626000 | 73589303 | 1652626000 | 0.2068 | 0.1763 | 1652626000 | 516659076 | 1652626000 | 399067752 | 0 | 0 | 73589303 | 73589303 | [5 empty] | BOGOTA D.C | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.2068 | 604002000 | 0.2068 | 0 | 604002000 | 73589303 | 604002000 | 0.2068 | 0.2068 | 604002000 | 518252009 | 604002000 | 480513603 | 0 | 0 | 73589303 | 73589303 | [5 empty] | BOGOTA D.C | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 1202435000 | 0.22 | 0 | 1202435000 | 109307933 | 1202435000 | 0.22 | 0 | 1202435000 | 496123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109307933 | 53639601 | Dentro del cumplimiento con los estándares y normatividad en materia de control interno y disciplinario se realizaron las siguientes actividades: Control Interno La Oficina durante el mes de enero tramitó dos autorizaciones de pago de contratos de prestación de servicios (2025IE15498 y 2025IE157904), correspondientes a Reservas Presupuestales por valor de $13.381.200. Así mismo, durante el mes de enero, se realizaron y comunicaron cinco (5) informes, así: -Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI -Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. -Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno -Evaluación Institucional por Dependencias -Evaluación del Sistema de Control Interno Contable Despacho Durante el mes de enero de 2025, se atendieron 20 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: tratamientos silviculturales, rondas hídricas, pólvora, entre otros. Así mismo, se dio respuesta a 10 proposiciones asociadas a los temas: recurso hídrico, reglamentación del Plan Distrital de Desarrollo, contaminación del aire, entre otros; y se emitió 1 pronunciamiento frente al proyecto de acuerdo "Por medio del cual se incentivan y reconocen las actividades de los establecimientos de comercio que favorecen la seguridad y la convivencia ciudadana. |  |  | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 1202435000 | 0.22 | 0 | 1202435000 | 109307933 | 1202435000 | 0.22 | 0.0201 | 1202435000 | 924264000 | 1202435000 | 13143000 | 0 | 0 | 109307933 | 109307933 | Durante enero y febrero de 2025, la SDA adelantó acciones conforme al Plan Anual de Auditorías y la normativa vigente. La Oficina de Control Interno (OCI) realizó seguimientos al PAAC, mapa de riesgos, Programa de Transparencia y Ética Pública, atención al ciudadano, austeridad y eficiencia en el gasto público, y prevención de conductas irregulares, además de la verificación de reportes para la rendición de cuentas. En el ámbito disciplinario, se socializaron dos Flashes Disciplinarios, se sustanciaron 24 autos, con 12 aperturas de indagación previa, 8 archivos, 1 acumulación y 1 decreto de pruebas. Se revisaron expedientes activos, dejando 11 listos para fallo en febrero y 7 en marzo, actualizando la información en SIDD4 y la Personería, cumpliendo con la Resolución 451 de 2021. Se atendieron 54 derechos de petición, 60 proposiciones y 41 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo, abordando temas ambientales, contratación, cambio climático, economía circular y seguridad ciudadana. Las verificaciones físicas registraron 37 expedientes activos en enero y 36 en febrero. |  |  | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 1202435000 | 0.22 | 0 | 1202435000 | 109307933 | 1202435000 | 0.22 | 0.0402 | 1202435000 | 924264000 | 1202435000 | 100327999 | 0 | 0 | 109307933 | 109307933 | Ejecución del Plan Anual de Auditorías En enero de 2025 se realizaron seis ejercicios de evaluación y seguimiento, entre ellos el análisis del PAAC y del Mapa de Riesgos de Corrupción, el acompañamiento al Programa de Transparencia y Ética Pública, la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, la valoración del Sistema de Control Interno Contable y el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional. En febrero se llevaron a cabo cinco actividades adicionales, incluyendo la evaluación de la atención al ciudadano, el seguimiento a la austeridad del gasto, la verificación del cumplimiento de normas sobre derechos de autor y acciones para prevenir conductas irregulares. En marzo se dio seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación. Gestión Disciplinaria Durante enero y febrero, la SDA socializó Flashes Disciplinarios y sustanció 24 autos. Se actualizaron expedientes y plataformas, dejando varios listos para fallo. En marzo se promovió el deber de proteger los bienes públicos, se proyectaron 11 autos y se actualizaron bases de datos disciplinarias. Atención a Derechos de Petición y Proposiciones Entre enero y marzo, se atendieron 125 derechos de petición, 82 proposiciones y 52 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo. Los temas abordados incluyeron calidad del aire, silvicultura, cambio climático y energías alternativas, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la gestión ambiental distrital. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 1202435000 | 0.22 | 0 | 1202435000 | 109307933 | 1202435000 | 0.22 | 0.0603 | 1202435000 | 924264000 | 1202435000 | 202903999 | 0 | 0 | 109307933 | 109307933 | Ejecución del Plan Anual de Auditorías y Gestión Disciplinaria Entre enero y abril de 2025, la Oficina de Control Interno realizó evaluaciones al PAAC, mapa de riesgos, control interno, transparencia, atención al ciudadano, austeridad del gasto y cumplimiento normativo. Se emitieron informes clave sobre control previo administrativo y acceso a la información pública. En gestión disciplinaria, se sustanciaron 46 autos, se actualizaron expedientes y plataformas, y se promovió la ética pública. En abril se revisaron 30 expedientes activos (15 de 2024 y 15 de 2025), se proyectaron 11 autos y se cargaron evidencias en sistemas como SIDD4 e Isolucion. También se realizó seguimiento a riesgos y se levantó acta de autoevaluación mensual. Atención a Derechos de Petición y Proposiciones De enero a abril se atendieron 170 derechos de petición, 114 proposiciones y 67 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo. Los temas incluyeron calidad del aire, residuos, ruido, cambio climático y economía circular, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la gestión ambiental. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 1202435000 | 0.22 | 0 | 1202435000 | 109307933 | 1202435000 | 0.22 | 0.0804 | 1202435000 | 947149066 | 1202435000 | 305479999 | 0 | 0 | 109307933 | 109307933 | Entre enero y mayo de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de la Oficina de Control Interno (OCI), desarrolló acciones clave para fortalecer el Sistema de Control Interno (SCI), incluyendo seguimiento al PAAC, mapa de riesgos de corrupción, evaluación independiente del SCI, sistema contable e instrumentos técnicos. También se abordaron aspectos como atención al ciudadano, PQRSF, austeridad, derechos de autor, prevención de conductas irregulares, y cumplimiento de la Ley 1712. Se destacó el seguimiento al Comité de Conciliación, acciones de repetición y planes de mejoramiento institucional. Simultáneamente, la Oficina de Control Disciplinario Interno adelantó acciones preventivas y sancionatorias. Se socializaron Flashes Disciplinarios, se sustanciaron 57 autos, y se avanzó en expedientes priorizados. Se actualizaron bases de datos, sistemas (SIDD4, SEGPLAN, Personería) y se realizaron autoevaluaciones conforme a la Resolución 451 de 2021, con 30 expedientes activos al cierre del periodo. En el mismo lapso, se atendieron 228 derechos de petición, 129 proposiciones y 113 pronunciamientos sobre proyectos de acuerdo. Los temas incluyeron calidad del aire, silvicultura, ruido, desastres naturales, economía circular y programas sociales. Estas acciones reflejan el compromiso institucional con la legalidad, la transparencia y la gestión ambiental efectiva. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 1202435000 | 0.22 | 0 | 1202435000 | 109307933 | 1202435000 | 0.22 | 0.1005 | 1202435000 | 993193066 | 1202435000 | 402261999 | 0 | 0 | 109307933 | 109307933 | Entre enero y junio de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente ha avanzado en un 10,05% en la ejecución, desarrollando acciones clave en control interno, disciplinario y gestión institucional. La Oficina de Control Interno (OCI) fortaleció el Sistema de Control Interno (SCI) mediante seguimientos al PAAC, mapa de riesgos de corrupción, sistema contable, instrumentos técnicos y planes de mejoramiento. También realizó evaluaciones sobre eficiencia del gasto, atención al ciudadano, cumplimiento normativo y gestión del Comité de Conciliación, generando informes periódicos orientados a la legalidad, transparencia y eficiencia. Simultáneamente, la Oficina de Control Disciplinario Interno promovió acciones preventivas y correctivas, socializando Flashes Disciplinarios, sustanciando 70 autos y avanzando en expedientes para fallo. Se actualizaron las bases de datos 2024–2025, el aplicativo SIDD4 y el sistema SIAD, y se levantó el acta de autoevaluación No. 6. Durante este semestre, también se atendieron 279 derechos de petición, 147 proposiciones y 123 pronunciamientos de organismos de control político, relacionados con calidad del aire, silvicultura, cambio climático, economía circular y eficiencia energética, consolidando así el compromiso institucional con la sostenibilidad, la participación ciudadana y la transparencia. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. |  | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio |  | 1202435000 | 0.22 | 0 | 1202435000 | 109307933 | 1202435000 | 0.22 | 0.1206 | 1202435000 | 993193066 | 1202435000 | 495923932 | 0 | 0 | 109307933 | 109307933 | Entre enero y julio de 2025, la SDA ha avanzado en un 12,06% en la ejecución, desarrollando acciones clave en control interno, disciplinario y gestión institucional: En el marco del Plan Anual de Auditorías 2025, la Oficina de Control Interno fortaleció el Sistema de Control Interno (SCI), promoviendo eficiencia, legalidad y transparencia. Al 31 de julio se emitieron 4 informes clave: Evaluación Independiente del SCI, seguimiento a sistemas del Decreto 371 de 2010, a instrumentos técnicos según el Decreto 221 de 2023 y al Plan de Mejoramiento Institucional de la Contraloría. Se realizaron seguimientos a temas como PAAC, mapa de riesgos, sistema contable, PQRSF, derechos de autor, austeridad, y control previo. También se evaluaron procesos como Caja Menor y Servicio a la Ciudadanía. La Oficina de Control Disciplinario sustanció más de 80 autos y proyectó 9 casos para fallo entre mayo y agosto. Se socializaron 3 Flashes Disciplinarios, se actualizaron los aplicativos SIDD4 y SIAD (Resolución 128 de 2025) y se elaboraron 2 actas de autoevaluación. En julio se verificó el estado de 21 expedientes activos (19 de 2025 y 2 de 2024), revisando legalidad, pruebas e inventario. De enero a julio se gestionaron 359 derechos de petición, 162 proposiciones y 131 pronunciamientos. | N/A | N/A | Ejercer la función de Inspección, vigilancia y control a las Entidades sin Ánimo de Lucro de carácter ambiental, domiciliadas en el D.C. inscritas en la SDA, con el objetivo de garantizar que en el desarrollo de su objeto social no se desvíe de sus funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios, ni se aparten de los fines que motivaron su creación. | Actas e Informes | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0.22 | 1202435000 | 0.22 | 0 | 1202435000 | 109307933 | 1202435000 | 0.22 | 0.1407 | 1202435000 | 1031563066 | 1202435000 | 596415932 | 0 | 0 | 109307933 | 109307933 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.22 | 1254435000 | 0.22 | 0 | 1254435000 | 109307933 | 1254435000 | 0.22 | 0.1608 | 1254435000 | 1031563066 | 1254435000 | 692298199 | 0 | 0 | 109307933 | 109307933 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0.22 | 1254435000 | 0.22 | 0 | 1254435000 | 109307933 | 1254435000 | 0.22 | 0.1809 | 1254435000 | 1109945166 | 1254435000 | 807758199 | 0 | 0 | 109307933 | 109307933 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.22 | 1214739867 | 0.22 | 0 | 1214739867 | 109307933 | 1214739867 | 0.22 | 0.201 | 1214739867 | 1116684499 | 1214739867 | 915924199 | 0 | 0 | 109307933 | 109307933 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.22 | 1214739867 | 0.22 | 0 | 1214739867 | 109307933 | 1214739867 | 0.22 | 0.22 | 1214739867 | 1075424266 | 1214739867 | 1075369806 | 0 | 0 | 109307933 | 109307933 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  |  | 1650 | 726 | 924
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 108690000 | 0.48 | 0 | 108690000 | 9827067 | 108690000 | 0.48 | 0 | 108690000 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9827067 | 2105800 | "Avance de obra: Al 31 de enero, el avance es del 98,41% (cumpliendo programación). El 1,59% pendiente corresponde a obras hidráulicas y puesta en operación de la PTAR, supeditadas al permiso de la CAR (Resolución DJUR No 50257000014 del 16/01, notificada el 30/01). Avance acumulado CEA: 99,41% (incluye contrato inicial con ECOCASA y actual con FINDETER). "Avance de obra: Al 31 de enero, el avance es del 98,41% (cumpliendo programación). El 1,59% pendiente corresponde a obras hidráulicas y puesta en operación de la PTAR, supeditadas al permiso de la CAR (Resolución DJUR No 50257000014 del 16/01, notificada el 30/01). Avance acumulado CEA: 99,41% (incluye contrato inicial con ECOCASA y actual con FINDETER). Gestión realizada en enero 2/01: Solicitud a FINDETER de actualización de ejecución de obra y valor ejecutado. 10/01: Solicitud a FINDETER de actualización de desembolsos (asistencia técnica, obra, interventoría). 16/01: Solicitud a FINDETER de actualización sobre gestión ante ENEL para conexión eléctrica. 16/01: CAR emite Resolución DJUR No 50257000014, aprobando obras hidráulicas (permite ejecutar el 1,59% restante). 30/01: Contratista notificado de la Resolución DJUR No 50257000014. Nota: FINDETER es responsable del seguimiento de los contratos de obra e interventoría (derivados del Contrato Interadministrativo).tualización de información de desembolsos por asistencia técnica, obra e interventoría para informar a entes de control.initiva a la red eléctrica. |  |  | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 108690000 | 0.48 | 0 | 108690000 | 9827067 | 108690000 | 0.48 | 0.2966 | 108690000 | 108000000 | 108690000 | 0 | 0 | 0 | 9827067 | 9827067 | El avance acumulado de la construcción del CEA, resultado de los contratos de obra inicial con ECOCASA y obra contratada con FINDETER, alcanza el 99,76% con corte a febrero de 2025. El avance según la programación vigente es del 99,36%. La obra pendiente por ejecutar equivale al 1,59%, correspondiente a las obras hidráulicas de descarga de la PTAR y su puesta en operación, actividades sujetas al permiso otorgado por la CAR mediante la Resolución DJUR No. 50257000014 del 16 de enero de 2025. Durante el periodo se realizaron las siguientes gestiones: Actualización de información sobre ejecución de obra, desembolsos y trámite para la conexión definitiva de energía con ENEL. Sesiones de trabajo con FINDETER para el seguimiento y pasos a seguir del proyecto. Comité Técnico No. 18, que aprobó la prórroga por un mes y diez días para los contratos derivados. Reunión con el municipio de Funza para gestionar la licencia de parcelación. Visita de obra con la CAR y contratistas para coordinar proyectos de pilotaje y descarga de la PTAR. Los contratos derivados de obra e interventoría son gestionados contractual, administrativo, técnico y financieramente por FINDETER. |  |  | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 108690000 | 0.48 | 0 | 108690000 | 9827067 | 108690000 | 0.48 | 0.425 | 108690000 | 108000000 | 108690000 | 13600000 | 0 | 0 | 9827067 | 9827067 | El avance de la actividad alcanza un 92,5 %, reflejando la ejecución de todas las acciones necesarias para entregar a satisfacción la obra (CEA). Con corte a marzo de 2025, el avance físico de la obra contratada es del 100 %, cumpliendo plenamente con la programación vigente. Este resultado contempla tanto el contrato inicial con ECOCASA como el suscrito con FINDETER, confirmando que todas las etapas del proyecto han sido completadas conforme a lo previsto. Entre las acciones de gestión realizadas se destacan: ► Actualización de información sobre la ejecución de obra, desembolsos y trámites para la conexión definitiva de energía con ENEL. ► Sesiones de seguimiento con FINDETER para definir los siguientes pasos del proyecto. ► Comité Técnico No. 18, donde se aprobó una prórroga de un mes y diez días para contratos derivados. ► Reunión con el municipio de Funza para avanzar en la licencia de parcelación. ► Visita de obra con la CAR y contratistas para coordinar proyectos de pilotaje y descarga de la PTAR. ► Reunión presencial con la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá (4 de marzo) para el avalúo corporativo de las áreas de cesión. ► Sesión virtual con FINDETER, IDPYBA y SDA (6 de marzo) sobre el cierre de obra y próximos pasos. ► Visita con IDPYBA (18 de marzo) para verificar avances y definir acciones de alistamiento previo a la operación del CEA. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 108690000 | 0.48 | 0 | 108690000 | 9827067 | 108690000 | 0.48 | 0.43 | 108690000 | 108000000 | 108690000 | 25600000 | 0 | 0 | 9827067 | 9827067 | Avance del Proyecto CEA – Corte 30 de abril de 2025 A 31 de marzo y 30 de abril de 2025, el avance físico de la obra del CEA, según programación vigente y validado por FINDETER, es del 100%. Esto incluye el contrato inicial con ECOCASA y el contrato derivado con FINDETER, confirmando que la obra ha sido completamente ejecutada. Durante el período se realizaron las siguientes gestiones destacadas: • Seguimiento al proyecto con FINDETER e IDPYBA. • Comité Técnico No. 18: aprobación de prórroga de un mes y diez días para contratos derivados. • Reuniones con la CAR y el municipio de Funza para licencia de parcelación y coordinación de descargas PTAR. • Reuniones con la Lonja de Propiedad Raíz y entidades responsables para evaluar avalúo y alistamiento para operación del CEA. En abril se aprobó una prórroga adicional de tres meses para realizar actividades de mantenimiento, con un avance físico del 18,18% sobre un programado de 6,03%. Otras acciones: • Tres visitas de obra (15, 18 y 23 de abril) con participación de FINDETER, IDPYBA, SDA y Contraloría de Bogotá. • Entrega de información a la Contraloría el 15 y 30 de abril, en el marco de la visita especial IP-18000-0001-25. FINDETER mantiene la gestión contractual, técnica y financiera de los contratos derivados. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 108690000 | 0.48 | 0 | 108690000 | 9827067 | 108690000 | 0.48 | 0.455 | 108690000 | 108000000 | 108690000 | 37600000 | 0 | 0 | 9827067 | 9827067 | A corte de marzo y abril de 2025, el avance físico de la obra del CEA, validado por FINDETER, alcanzó el 100%, incluyendo el contrato inicial con ECOCASA y el contrato derivado con FINDETER, confirmando la finalización total de la construcción. En abril, se aprobó una prórroga de tres meses para actividades de mantenimiento, con un avance del 18,18% frente al 6,03% programado. Durante este periodo se realizaron múltiples gestiones, entre ellas seguimiento con FINDETER e IDPYBA, reuniones con la CAR y el municipio de Funza para licencias y coordinación, y evaluaciones con la Lonja de Propiedad Raíz para la operación del CEA. Se efectuaron tres visitas de obra con participación de FINDETER, IDPYBA, SDA y Contraloría, entregándose información a la Contraloría en marco de una visita especial. En mayo de 2025, el avance acumulado de construcción se mantuvo en 100%. La prórroga 8 y adición 1 al contrato derivado autorizó tres meses para mantenimiento, alcanzando al 31 de mayo un avance del 46,01% sobre un programado de 66,06%. Se desarrollaron sesiones de trabajo con FINDETER, IDPYBA, SDA, Contraloría y Personería para seguimiento contractual, técnico y financiero. FINDETER continúa gestionando integralmente los contratos derivados. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 108690000 | 0.48 | 0 | 108690000 | 9827067 | 108690000 | 0.48 | 0.46 | 108690000 | 108000000 | 108690000 | 49600000 | 0 | 0 | 9827067 | 9827067 | De enero a junio, se ha avanzado en un 46% del total de la acitividad con las siguientes actividades: La obra física del Casa Ecologica de los Animales (CEA), que incluye el contrato inicial con ECOCASA y el contrato derivado con FINDETER, alcanzó el 100% de ejecución. En abril se autorizó una prórroga de tres meses para actividades de mantenimiento, con un avance del 46,01% al 31 de mayo, frente a un programado de 66,06%. Posteriormente, se aprobó la prórroga 9 por un mes y 15 días adicionales, alcanzando al 30 de junio un avance del 62,20%, conforme a lo programado. Durante este periodo se adelantaron gestiones clave como sesiones de seguimiento con FINDETER, IDPYBA y SDA; reuniones técnicas para evaluar la contratación de avalúos corporativos; articulación con la CAR, ENEL y el municipio de Funza para trámites de licencias; y coordinación con la Lonja de Propiedad Raíz para la futura operación del CEA. También se realizaron visitas de obra con participación de la Contraloría, y se enviaron informes en el marco de la Mesa Programa VALO. FINDETER continúa con la gestión integral de los contratos derivados de obra e interventoría, garantizando el seguimiento técnico, administrativo y financiero. Estas acciones consolidan el cumplimiento del cronograma establecido y la sostenibilidad del proyecto. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. |  | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 108690000 | 0.48 | 0 | 108690000 | 9827067 | 108690000 | 0.48 | 0.465 | 108690000 | 108000000 | 108690000 | 61600000 | 0 | 0 | 9827067 | 9827067 | De enero a julio, se ha avanzado en un 46,50% del total de la acitividad con las siguientes actividades: se han ejecutado avances significativos en el marco del contrato interadministrativo No. SDA-20221996. La obra física del Centro de Educación Ambiental (CEA), contratada inicialmente con ECOCASA y continuada con FINDETER, alcanzó el 100% de ejecución. La prórroga 9 del contrato derivado permitió extender por un mes y 15 días las actividades de mantenimiento del predio, obra y equipos instalados, registrando un avance conforme a la programación vigente al 30 de julio. Durante el periodo se llevaron a cabo sesiones de seguimiento técnico y administrativo con FINDETER, IDPYBA y SDA; así como reuniones con la CAR, ENEL y el municipio de Funza para trámites de licencias. Se adelantó la coordinación con la Lonja de Propiedad Raíz y se evaluó la contratación de avalúos corporativos. Además, se remitieron documentos clave a FINDETER para continuar trámites ante la CAR; se realizaron sesiones técnicas y comités con actores institucionales, y se enviaron informes mensuales a la Contraloría y Procuraduría en el marco del Programa VALO y la Mesa de Seguimiento. Finalmente, el 31 de julio se participó en un debate de control político en el Concejo de Bogotá sobre contratación y bienestar animal. El seguimiento integral de los contratos derivados continúa a cargo de FINDETER. | N/A | N/A | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0.48 | 108690000 | 0.48 | 0 | 108690000 | 9827067 | 108690000 | 0.48 | 0.47 | 108690000 | 108000000 | 108690000 | 73600000 | 0 | 0 | 9827067 | 9827067 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.48 | 108690000 | 0.48 | 0 | 108690000 | 9827067 | 108690000 | 0.48 | 0.475 | 108690000 | 108000000 | 108690000 | 85600000 | 0 | 0 | 9827067 | 9827067 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0.48 | 135090000 | 0.48 | 0 | 135090000 | 9827067 | 135090000 | 0.48 | 0.475 | 135090000 | 133600000 | 135090000 | 97600000 | 0 | 0 | 9827067 | 9827067 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.48 | 135090000 | 0.48 | 0 | 135090000 | 9827067 | 135090000 | 0.48 | 0.475 | 135090000 | 133600000 | 135090000 | 109600000 | 0 | 0 | 9827067 | 9827067 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.48 | 135090000 | 0.48 | 0 | 135090000 | 9827067 | 135090000 | 0.48 | 0.5 | 135090000 | 133600000 | 135090000 | 121600000 | 0 | 0 | 9827067 | 9827067 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 80540000 | 0.75 | 0 | 80540000 | 16666667 | 80540000 | 0.75 | 0 | 80540000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16666667 | 10000000 | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, durante el mes de ENERO de 2025 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. Sesión de trabajo virtual el 3 de enero con FINDETER para revisión estado de contratos derivados de obra e interventoría, y pasos a seguir. 2. Sesión de trabajo virtual el 13 de enero con SCRD para seguimiento solicitud de concepto respecto al proyecto Maderables y su eventual consideración como dotacional comunal de sector Cultura. 3. Concepto técnico el 14 de enero de la Secretaría de cultura, Recreación y Deporte - SCRD sobre compattyibilidad con dotacionales comunales del sector Cultura. 4. Comité Técnico No. 12 el 30 de enero del contrato interadministrativo SDA-20211595 para aprobación de nueva suspensión de los contratos derivados de obra e interventoría por 1 mes. NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentran en ejecución desde el 1 de enero de 2025 y entrarán en nueva suspención por 1 mes para efectos de esperar el concepto téncico del IDPC requerido por la Curaduría No. 5 del IDPC y eventualmente proceder al trámite de solicitud de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | N/A |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 80540000 | 0.75 | 0 | 80540000 | 16666667 | 80540000 | 0.75 | 0 | 80540000 | 77724000 | 80540000 | 0 | 0 | 0 | 16666667 | 16666666 | Durante enero y febrero de 2025, se realizaron las siguientes actividades para el proyecto Maderables: Sesiones de trabajo con FINDETER para el seguimiento de los contratos derivados y la definición de pasos a seguir. Gestión con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), que emitió concepto técnico sobre la compatibilidad del proyecto con dotacionales comunales del sector Cultura. Comité Técnico No. 12 para la aprobación de la suspensión de los contratos por un mes, a la espera del concepto técnico del IDPC requerido por la Curaduría No. 5 para la solicitud de licencia de construcción. Reunión con la Personería de Bogotá para dar continuidad a la visita administrativa al proyecto. Los contratos derivados de obra e interventoría se encuentran suspendidos desde el 4 de febrero de 2025, a la espera del concepto técnico del IDPC, y su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero está a cargo de FINDETER. | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | N/A |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 80540000 | 0.75 | 0 | 80540000 | 16666667 | 80540000 | 0.75 | 0.0084 | 80540000 | 77724000 | 80540000 | 7772400 | 0 | 0 | 16666667 | 16666666 | Con corte a marzo 2025 se tiene un avance del 0,85% represntado en las siguientes acciones: ► Sesiones con FINDETER: Se realizaron reuniones de seguimiento a los contratos derivados, orientadas a coordinar acciones conjuntas y definir los próximos pasos para la ejecución del proyecto. ► Gestión con la SCRD: Se obtuvo concepto técnico favorable de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, confirmando la compatibilidad del proyecto con los usos dotacionales comunales del sector Cultura. ► Comité Técnico No. 12: Se aprobó la suspensión temporal de los contratos por un mes, a la espera del concepto técnico del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), necesario para la solicitud de licencia ante la Curaduría No. 5. ► Reunión con la Personería de Bogotá: Se dio continuidad a la visita administrativa para verificar el estado del proyecto. Cabe resaltar que los contratos de obra e interventoría están suspendidos desde el 4 de febrero de 2025, y FINDETER continúa a cargo del seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero. ► Sesión presencial (19 de marzo): Con el equipo de la SDA–Dirección de Calidad, para verificar el estado del proyecto y definir su viabilidad y continuidad con FINDETER. ► Comunicación al IDPC (18 de marzo): Para conocer el estado del concepto solicitado (radicado 20245110041812). ► Respuesta a la Personería (19 de marzo): Frente al Auto No. 000161 del 12/02/2025. | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | N/A |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 80540000 | 0.75 | 0 | 80540000 | 16666667 | 80540000 | 0.75 | 0.0168 | 80540000 | 77724000 | 80540000 | 16408400 | 0 | 0 | 16666667 | 16666666 | Avance Proyecto Maderables – Corte abril de 2025 Al 31 de marzo de 2025, el proyecto presenta un avance del 0,85%, con contratos de obra e interventoría suspendidos desde el 4 de febrero. Las principales acciones desarrolladas incluyen: Reuniones con FINDETER para seguimiento de contratos y definición de próximos pasos. Concepto técnico favorable de la SCRD, confirmando compatibilidad del proyecto con usos culturales. Comité Técnico No. 12: Aprobó suspensión temporal por un mes, en espera del concepto técnico del IDPC, necesario para tramitar la licencia ante la Curaduría No. 5. Reunión con la Personería de Bogotá para dar continuidad a la visita administrativa. En abril se avanzó con: Sesión virtual (8 de abril) con el IDPC sobre estado del concepto técnico. Reunión (10 de abril) con FINDETER para evaluar viabilidad y continuidad del proyecto. Comunicación (3 de abril) a la Personería en respuesta al Auto No. 049 del 26/02/2025. FINDETER continúa con la gestión contractual, técnica, administrativa y financiera de los contratos derivados del Contrato Interadministrativo No. SDA-20211595. | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | N/A |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 80540000 | 0.75 | 0 | 80540000 | 16666667 | 80540000 | 0.75 | 0.0252 | 80540000 | 77724000 | 80540000 | 25044400 | 0 | 0 | 16666667 | 16666666 | Al 31 de marzo de 2025, el proyecto Maderables presenta un avance del 0,85%, con los contratos de obra e interventoría suspendidos desde el 4 de febrero. Entre las acciones realizadas destacan: Reuniones con FINDETER para el seguimiento contractual y definición de próximos pasos. Concepto técnico favorable emitido por la SCRD, que confirma la compatibilidad del proyecto con usos culturales. En el Comité Técnico No. 12 se aprobó una suspensión temporal por un mes, a la espera del concepto técnico del IDPC, requisito para tramitar la licencia ante la Curaduría No. 5. Continuidad en la coordinación con la Personería de Bogotá tras la visita administrativa. Sesión virtual con el IDPC (8 de abril) para revisar el estado del concepto técnico. Reunión con FINDETER (10 de abril) para evaluar la viabilidad y continuidad del proyecto. Comunicación a la Personería (3 de abril) en respuesta al Auto No. 049 del 26/02/2025. FINDETER mantiene la gestión contractual, técnica, administrativa y financiera de los contratos derivados del Contrato Interadministrativo No. SDA-20211595. Envío el 2 de mayo a FINDETER de un protocolo para el cierre del proyecto Maderables. Realización del Comité Técnico No. 13 (22 de mayo), donde se aprobó la terminación anticipada de los contratos de obra (PAFATSDA-O-115-2022) e interventoría (PAF-ATSDA-I-194-2022). Nota: Los contratos de obra e interventoría dependen del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento corresponde a FINDETER. | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | N/A |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 80540000 | 0.75 | 0 | 80540000 | 16666667 | 80540000 | 0.75 | 0.0336 | 80540000 | 77724000 | 80540000 | 33680400 | 0 | 0 | 16666667 | 16666666 | De enero a junio se ha avanzado en un 3,36% como se describe a continuacion: Al 31 de marzo, el avance físico era del 0,85%, dado que los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos desde el 4 de febrero. Durante este periodo, se desarrollaron gestiones clave para la definición del futuro del proyecto. En marzo se obtuvo concepto técnico favorable de la SCRD, confirmando la compatibilidad del proyecto con usos culturales. En el Comité Técnico No. 12 se aprobó una suspensión temporal de un mes, en espera del concepto técnico del IDPC, necesario para gestionar la licencia ante la Curaduría Urbana No. 5. Posteriormente, se realizaron sesiones con el IDPC (8 de abril) y FINDETER (10 de abril) para evaluar la viabilidad y continuidad del proyecto. También se dio respuesta a requerimientos de la Personería (Auto No. 049 del 26/02/2025) y se envió a FINDETER un protocolo de cierre del proyecto (2 de mayo). En el Comité Técnico No. 13 (22 de mayo) se aprobó la terminación anticipada de los contratos de obra e interventoría. En junio se efectuaron sesiones de trabajo virtual con FINDETER (10 y 16 de junio) y se solicitó información sobre el cierre del proyecto. El contrato interadministrativo finalizó su fase de ejecución el 30 de junio, iniciando su proceso de liquidación. FINDETER continúa a cargo del seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero. | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. |  | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | N/A |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio |  | 580540000 | 0.75 | 0 | 580540000 | 16666667 | 580540000 | 0.75 | 0.042 | 580540000 | 77724000 | 580540000 | 42316400 | 0 | 0 | 16666667 | 16666666 | De enero a julio se ha avanzado en un 4,20% como se describe a continuacion: en el marco del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, se avanzó en la definición del cierre del proyecto Maderables. Al 31 de marzo, el avance físico era del 0,85%, dado que los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos desde el 4 de febrero. En este contexto, se desarrollaron gestiones clave para determinar la viabilidad del proyecto. En marzo, se obtuvo concepto técnico favorable de la SCRD, confirmando la compatibilidad con usos culturales. En el Comité Técnico No. 12 se aprobó una suspensión de un mes, mientras se gestionaba concepto del IDPC. Posteriormente, se realizaron reuniones con el IDPC (8 de abril) y FINDETER (10 de abril), y se envió a FINDETER el protocolo de cierre del proyecto (2 de mayo). En el Comité Técnico No. 13 (22 de mayo) se aprobó la terminación anticipada de los contratos de obra e interventoría. En junio se llevaron a cabo sesiones con FINDETER (10 y 16 de junio) para acordar tareas y responsabilidades del cierre. El contrato interadministrativo finalizó su ejecución el 30 de junio, iniciando el proceso de liquidación. Durante julio, se realizaron sesiones de seguimiento (4 de julio), se remitió documentación a la Personería (14 de julio), y se enviaron requerimientos a FINDETER por solicitudes de la Contraloría y sobre el estado del cierre del contrato. FINDETER continúa a cargo del seguimiento contractual, técnico, administrativo y financiero. | N/A | N/A | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | N/A |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0.75 | 580540000 | 0.75 |  | 580540000 | 16666667 | 580540000 | 0.75 | 0.0504 | 580540000 | 415309684 | 580540000 | 50952400 | 0 | 0 | 16666667 | 16666666 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | N/A |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.75 | 580540000 | 0.75 |  | 580540000 | 16666667 | 580540000 | 0.75 | 0.0588 | 580540000 | 415309684 | 580540000 | 59588400 | 0 | 0 | 16666667 | 16666666 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | N/A |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0.75 | 597236267 | 0.75 |  | 597236267 | 16666667 | 597236267 | 0.75 | 0.1888 | 597236267 | 431718084 | 597236267 | 68224400 | 0 | 0 | 16666667 | 16666666 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | N/A |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.75 | 594420267 | 0.75 | 0 | 594420267 | 16666667 | 594420267 | 0.75 | 0.3188 | 594420267 | 431718084 | 594420267 | 414446084 | 0 | 0 | 16666667 | 16666667 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | N/A |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.75 | 432005951 | 0.75 | 0 | 432005951 | 16666667 | 432005951 | 0.75 | 0.8458 | 432005951 | 431718084 | 432005951 | 431718084 | 0 | 0 | 16666667 | 16666667 | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | N/A |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 588427000 | 0.2 | 0 | 588427000 | 32809484 | 588427000 | 0.2 | 0 | 588427000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32809484 | 0 | Para el mes de enero no se programaron actividades para esta accion. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 808427000 | 0.2 | 0 | 808427000 | 32809484 | 808427000 | 0.2 | 0 | 808427000 | 0 | 808427000 | 0 | 0 | 0 | 32809484 | 13280379 | Para el mes de febrero no se programaron actividades para esta accion. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 865235000 | 0.2 | 0 | 865235000 | 32809484 | 865235000 | 0.2 | 0 | 865235000 | 0 | 865235000 | 0 | 0 | 0 | 32809484 | 25260365 | Para el mes de marzo no se programaron actividades para esta accion. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 865235000 | 0.2 | 0 | 865235000 | 32809484 | 865235000 | 0.2 | 0.0013 | 865235000 | 0 | 865235000 | 0 | 0 | 0 | 32809484 | 25260379 | Se realizaron las fichas tecnicas de los procesos de mantenimiento de plantas electricas, bombas hidraulicas, equipos de calefaccion, aires acondicionados y red contra incendios | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 865235000 | 0.2 | 0 | 865235000 | 32809484 | 865235000 | 0.2 | 0.0026 | 865235000 | 120143927 | 865235000 | 0 | 0 | 0 | 32809484 | 25260379 | Se elaboraron las fichas técnicas correspondientes a los procesos de mantenimiento de plantas eléctricas, bombas hidráulicas, equipos de calefacción, aires acondicionados y red contra incendios. Durante mayo de 2025 no se ejecutaron recursos vinculados al proyecto 8007. No obstante, se adjudicó y firmó el acta de inicio del contrato para el mantenimiento de redes hidrosanitarias y lavado de tanques, cuya ejecución está programada para iniciar en junio de 2025. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 860021000 | 0.2 | 0 | 860021000 | 32664563 | 860021000 | 0.2 | 0.01 | 860021000 | 120143927 | 860021000 | 2314400 | 0 | 0 | 32664563 | 25260379 | De enero a Junio se ha avanzado en un 1% con las siguientes actividades: Se elaboraron las fichas técnicas correspondientes a los procesos de mantenimiento de plantas eléctricas, bombas hidráulicas, equipos de calefacción, aires acondicionados y sistemas de red contra incendios. Estas fichas permiten estructurar técnicamente los requerimientos para la contratación de servicios especializados, garantizando la operatividad y seguridad de los sistemas críticos de la entidad. En mayo de 2025 no se ejecutaron recursos asociados al proyecto 8007. Sin embargo, en ese mes se adjudicó y firmó el acta de inicio del contrato para el mantenimiento de redes hidrosanitarias y lavado de tanques, cuya ejecución fue programada para iniciar en junio. Aunque en dicho mes no se realizaron pagos con cargo a este proyecto, sí se avanzó con actividades operativas correspondientes al contrato, incluyendo el mantenimiento de sistemas de bombeo y el lavado de tanques de almacenamiento, como parte de las acciones preventivas y correctivas en la infraestructura sanitaria de la entidad. Estas acciones reflejan un avance importante en la planeación y ejecución de mantenimiento preventivo, alineado con los principios de eficiencia operativa, continuidad del servicio y cuidado de la infraestructura institucional. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. |  | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio |  | 860021000 | 0.2 | 0 | 860021000 | 32664563 | 860021000 | 0.2 | 0.02 | 860021000 | 163619927 | 860021000 | 5470400 | 0 | 0 | 32664563 | 32664563 | De enero a Julio se ha avanzado en un 2% con las siguientes actividades: Durante el primer semestre de 2025 se elaboraron las fichas técnicas para los procesos de mantenimiento de plantas eléctricas, bombas hidráulicas, equipos de calefacción, aires acondicionados y sistemas de red contra incendios. Estos documentos estructuran los requerimientos técnicos para contratar servicios especializados, garantizando la operatividad y seguridad de los sistemas críticos de la entidad. Aunque en mayo no se ejecutaron recursos del proyecto 8007, se adjudicó y firmó el acta de inicio del contrato para el mantenimiento de redes hidrosanitarias y lavado de tanques, cuya ejecución comenzó en junio. Si bien no se registraron pagos ese mes, se realizaron actividades operativas como mantenimiento de sistemas de bombeo y lavado de tanques de almacenamiento, fortaleciendo las acciones preventivas y correctivas en infraestructura sanitaria. En julio, se ejecutaron actividades del contrato, incluyendo lavado de tanques en las sedes CAVRFFS, sede principal, parque Mirador Juan Rey y CAT Entre Nubes. Asimismo, se realizó mantenimiento correctivo a las bombas eléctricas de los sistemas de agua potable y recirculada en el CAVRFFS. Estas acciones reflejan avances en la gestión del mantenimiento preventivo, priorizando la eficiencia operativa, la continuidad del servicio y la preservación de la infraestructura institucional. | N/A | N/A | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0.2 | 860021000 | 0.2 | 0 | 860021000 | 32664563 | 860021000 | 0.2 | 0.03 | 860021000 | 262976927 | 860021000 | 40437792 | 0 | 0 | 32664563 | 32664563 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.2 | 860021000 | 0.2 |  | 860021000 | 32664563 | 860021000 | 0.2 | 0.04 | 860021000 | 262976927 | 860021000 | 57470725 |  |  | 32664563 | 32664563 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0.2 | 860021000 | 0.2 |  | 860021000 | 32664563 | 860021000 | 0.2 | 0.07 | 860021000 | 305484283 | 860021000 | 100934626 |  |  | 32664563 | 32664563 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.2 | 469061362 | 0.2 | 0 | 469061362 | 32664563 | 469061362 | 0.2 | 0.1 | 469061362 | 333951487 | 469061362 | 118384626 | 0 | 0 | 32664563 | 32664563 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.2 | 469061362 | 0.2 | 0 | 469061362 | 32664563 | 469061362 | 0.2 | 0.175 | 469061362 | 368991443 | 469061362 | 245422278 | 0 | 0 | 32664563 | 32664563 | [5 empty] | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | CHAPINERO CENTRAL | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 1 | Enero | 23% | 1218800000 | 23% | 0 | 1218800000 | 175070768 | 1218800000 | 23% | 1.92% | 1218800000 | 1170127000 | 1218800000 | 0 | 0 | 0 | 175070768 | 1439333
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 2 | Febrero | 23% | 1218800000 | 23% | 0 | 1218800000 | 175070768 | 1218800000 | 23% | 3.84% | 1218800000 | 1170127000 | 1218800000 | 18082101 | 0 | 0 | 175070768 | 24649566
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 3 | Marzo | 23% | 1218800000 | 23% | 0 | 1218800000 | 172301368 | 1218800000 | 23% | 5.76% | 1218800000 | 1170127000 | 1218800000 | 119581268 | 0 | 0 | 172301368 | 81380619
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 4 | Abril
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 5 | Mayo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 6 | Junio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 7 | Julio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 8 | Agosto
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 9 | Septiembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 10 | Octubre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 11 | Noviembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 12 | Diciembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 1 | Enero | 10% | 200000000 | 10% | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 10% | 0% | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 2 | Febrero | 10% | 200000000 | 10% | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 10% | 0% | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 3 | Marzo | 10% | 200000000 | 10% | 0 | 200000000 | - | 200000000 | 10% | 0% | 200000000 | - | 200000000 | - | 0 | 0 | - | -
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 4 | Abril
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 5 | Mayo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 6 | Junio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 7 | Julio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 8 | Agosto
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 9 | Septiembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 10 | Octubre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 11 | Noviembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 12 | Diciembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 1 | Enero | 39% | 784937000 | 39% | 0 | 784937000 | 0 | 784937000 | 39% | 3.25% | 784937000 | 669639000 | 784937000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 2 | Febrero | 39% | 784937000 | 39% | 0 | 784937000 | 0 | 784937000 | 39% | 6.5% | 784937000 | 669639000 | 784937000 | 27066067 | 0 | 0 | 0 | 0
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 3 | Marzo | 39% | 784937000 | 39% | 0 | 784937000 | - | 784937000 | 39% | 9.75% | 784937000 | 669639000 | 784937000 | 100658501 | 0 | 0 | - | -
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 4 | Abril
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 5 | Mayo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 6 | Junio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 7 | Julio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 8 | Agosto
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 9 | Septiembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 10 | Octubre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 11 | Noviembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 12 | Diciembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 1 | Enero | 23% | 2270770000 | 23% | 0 | 2270770000 | 37738406 | 2270770000 | 23% | 1.92% | 2270770000 | 500446521 | 2270770000 | 0 | 0 | 0 | 37738406 | 0
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 2 | Febrero | 23% | 2270770000 | 23% | 0 | 2270770000 | 37738406 | 2270770000 | 23% | 3.84% | 2270770000 | 500446521 | 2270770000 | 0 | 0 | 0 | 37738406 | 0
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 3 | Marzo | 23% | 2270770000 | 23% | 0 | 2270770000 | 26797600 | 2270770000 | 23% | 5.36% | 2270770000 | 500446521 | 2270770000 | 63452556 | 0 | 0 | 26797600 | 3921600
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 4 | Abril
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 5 | Mayo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 6 | Junio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 7 | Julio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 8 | Agosto
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 9 | Septiembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 10 | Octubre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 11 | Noviembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 12 | Diciembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 1 | Enero | 25% | 541500000 | 25% | 0 | 541500000 | 54460 | 541500000 | 25% | 2.8% | 541500000 | 522308800 | 541500000 | 0 | 0 | 0 | 54460 | 0
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 2 | Febrero | 25% | 541500000 | 25% | 0 | 541500000 | 54460 | 541500000 | 25% | 4.88% | 541500000 | 522308800 | 541500000 | 14329133 | 0 | 0 | 54460 | 0
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 3 | Marzo | 25% | 541500000 | 25% | 0 | 541500000 | 54460 | 541500000 | 25% | 6.96% | 541500000 | 522308800 | 541500000 | 66879133 | 0 | 0 | 54460 | -
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 4 | Abril
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 5 | Mayo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 6 | Junio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 7 | Julio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 8 | Agosto
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 9 | Septiembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 10 | Octubre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 11 | Noviembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 12 | Diciembre
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 12000000
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | - | 0 | 0 | - | 12000000 | - | 0 | 0% | - | - | - | - | 0 | 0 | 12000000 | 12000000
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 4 | Abril
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 5 | Mayo
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 6 | Junio
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 7 | Julio
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 8 | Agosto
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 9 | Septiembre
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 10 | Octubre
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 11 | Noviembre
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 12 | Diciembre
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 1 | Enero | 15% | 214544000 | 15% | 0 | 214544000 | 0 | 214544000 | 15% | 0% | 214544000 | 214544000 | 214544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 2 | Febrero | 15% | 214544000 | 15% | 0 | 214544000 | 0 | 214544000 | 15% | 1.25% | 214544000 | 214544000 | 214544000 | 9200800 | 0 | 0 | 0 | 0
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 3 | Marzo | 15% | 214544000 | 15% | 0 | 214544000 | - | 214544000 | 15% | 3.75% | 214544000 | 214544000 | 214544000 | 28704800 | 0 | 0 | - | -
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 4 | Abril
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 5 | Mayo
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 6 | Junio
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 7 | Julio
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 8 | Agosto
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 9 | Septiembre
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 10 | Octubre
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 11 | Noviembre
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 12 | Diciembre
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 1 | Enero | 22% | 1094871000 | 22% | 0 | 1094871000 | 123569165 | 1094871000 | 22% | 1.83% | 1094871000 | 129246000 | 1094871000 | 0 | 0 | 0 | 123569165 | 0
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 2 | Febrero | 22% | 1094871000 | 22% | 0 | 1094871000 | 123569165 | 1094871000 | 22% | 3.66% | 1094871000 | 129246000 | 1094871000 | 6620933 | 0 | 0 | 123569165 | 0
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 3 | Marzo | 22% | 1094871000 | 22% | 0 | 1094871000 | 123569165 | 1094871000 | 22% | 5.49% | 1094871000 | 129246000 | 1094871000 | 18796100 | 0 | 0 | 123569165 | -
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 4 | Abril
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 5 | Mayo
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 6 | Junio
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 7 | Julio
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 8 | Agosto
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 9 | Septiembre
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 10 | Octubre
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 11 | Noviembre
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 12 | Diciembre
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 1 | Enero | 100% | 15500000000 | 100% | 0 | 15500000000 | 0 | 15500000000 | 100% | 0% | 15500000000 | 0 | 15500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 2 | Febrero | 100% | 15500000000 | 100% | 0 | 15500000000 | 0 | 15500000000 | 100% | 0% | 15500000000 | 0 | 15500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 3 | Marzo | 100% | 15500000000 | 100% | 0 | 15500000000 | - | 15500000000 | 100% | 0% | 15500000000 | - | 15500000000 | - | 0 | 0 | - | -
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 4 | Abril
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 5 | Mayo
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 6 | Junio
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 7 | Julio
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 8 | Agosto
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 9 | Septiembre
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 10 | Octubre
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 11 | Noviembre
8007 | Infraestructura Fisica | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS OBRAS Y ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA CULMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS DE LA ENTIDAD Y SECTOR. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2026 | 12 | Diciembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 1 | Enero
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 2 | Febrero
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 3 | Marzo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 4 | Abril
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 5 | Mayo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 6 | Junio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 7 | Julio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 8 | Agosto
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 9 | Septiembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 10 | Octubre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 11 | Noviembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 1 | FORTALECER EL 100% DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 12 | Diciembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 1 | Enero
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 2 | Febrero
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 3 | Marzo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 4 | Abril
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 5 | Mayo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 6 | Junio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 7 | Julio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 8 | Agosto
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 9 | Septiembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 10 | Octubre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 11 | Noviembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 2 | CONTAR CON EL 100% DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 12 | Diciembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 1 | Enero
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 2 | Febrero
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 3 | Marzo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 4 | Abril
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 5 | Mayo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 6 | Junio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 7 | Julio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 8 | Agosto
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 9 | Septiembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 10 | Octubre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 11 | Noviembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 3 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA SDA. | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 12 | Diciembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 1 | Enero
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 2 | Febrero
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 3 | Marzo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 4 | Abril
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 5 | Mayo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 6 | Junio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 7 | Julio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 8 | Agosto
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 9 | Septiembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 10 | Octubre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 11 | Noviembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 12 | Diciembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 1 | Enero
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 2 | Febrero
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 3 | Marzo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 4 | Abril
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 5 | Mayo
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 6 | Junio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 7 | Julio
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 8 | Agosto
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 9 | Septiembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 10 | Octubre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 11 | Noviembre
8007 | Fortalecimiento Institucional | 5 | CUMPLIR EL 100% CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 12 | Diciembre
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 1 | Enero
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 2 | Febrero
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 3 | Marzo
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 4 | Abril
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 5 | Mayo
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 6 | Junio
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 7 | Julio
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 8 | Agosto
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 9 | Septiembre
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 10 | Octubre
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 11 | Noviembre
8007 | Infraestructura Fisica | 6 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD Y SECTOR | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 12 | Diciembre
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 1 | Enero
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 2 | Febrero
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 3 | Marzo
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 4 | Abril
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 5 | Mayo
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 6 | Junio
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 7 | Julio
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 8 | Agosto
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 9 | Septiembre
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 10 | Octubre
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 11 | Noviembre
8007 | Infraestructura Fisica | 7 | GARANTIZAR EL 100% DE LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SDA | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 12 | Diciembre
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 1 | Enero
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 2 | Febrero
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 3 | Marzo
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 4 | Abril
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 5 | Mayo
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 6 | Junio
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 7 | Julio
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 8 | Agosto
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 9 | Septiembre
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 10 | Octubre
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 11 | Noviembre
8007 | Infraestructura Fisica | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADAS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PRIORIZADA DEL SECTOR AMBIENTE | Suma | 379 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2027 | 12 | Diciembre
Note on B19: SPCI: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on C19: SPCI: Número de la actividad del proyecto, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on D19: SPCI: Nombre completo de la actividad del proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on E19: SPCI: Clasificación que define la forma en que será anualizada la actividad y la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on F19: SPCI: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la actividad del proyecto.
Note on L19: Sppci; Los proyectos se llevaran de manera vertical

## TERRITORIALIZACION (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Territorialización
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [19 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA |  |  |  |  | DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | 8007 - Fortalecimiento Institucional para la gestión ambiental Bogotá D.C.
PERIODO |  |  |  |  | CORTE A OCTUBRE AÑO 2024
1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 CODIGO ACTIVIDAD DE INVERSIÓN | 1,2, Actividad del Proyecto de Inversión | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2024 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD |  | RI 1 - P vs E | RI 2 - Eac vs Ean | RI 3 - Eac vs Era | R5 - E CI vs CT | R4 - P CI vs CT
1 | 1. Fortalecer el 100% de la gestión del talento humano de la SDA. | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Implementar una política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 8.99% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1.49%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2.99%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 4.49%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 5.99%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 7.49%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 8.99% | [7 empty] | 1.16% | 2.53% | 3.9% | 5.29% | 6.79% |  | """La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de noviembre de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, Emermedica, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla """"""""Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias"""""""" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► """"""""taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas ► Entrega de 2 boletas de cine + cine combito +(1) bono de restaurante, por funcionario - motivo celebración de su cumpleaños - entrega a 15 personas. ► Cierre de Gestion con el evento Florecita Rockera para los colaboradores de la Entidad. Se iniciaron los diplomados de Competitividad, innovacion y ciudades sostenibles; Competencias comportamentales, resilencia y resolucion de conflictos con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. """ | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  | 1650 | 726 | 924 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1650 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1650 |  |  | 1650 |  | -0.0899 | 0 | 0.039 | -0.0001 | -0.0899
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 255000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 255000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 255000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 491300000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 491300000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 491300000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 530830002 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -530830002 | 0 | 0 | 0 | -381617933
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 213931934 | [10 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | -213931934 | 0 | 0 | -316898068 | -213931934
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8.99% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1.49%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2.99%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 4.49%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 5.99%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 7.49%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 8.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.16% | 2.53% | 3.9% | 5.29% | 6.79% | 0% | [20 empty] | -0.0899 | 0 | 0.039 | -0.0001 | -0.0899
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 255000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255000000 | 255000000 | 491300000 | 491300000 | 491300000 | 530830002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -530830002 | 0 | 0 | 530830001.925 | -0.0783
2 | 2. Contar con el 100% de los recursos tecnológicos priorizados para la gestión administrativa de la SDA | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Contar con los recursos tecnologicos para una adecuada gestion administrativa) | MAGNITUD FÍSICA | 0% | [19 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | Para la vigencia 2024 no se programaron actividades, estas iniciaran en la vigencia 2025. | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Herramientas para el fortalecimiento de la gestion tecnologica) |  |  | 1650 | 726 | 924 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1650 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1650 |  |  | 1650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Jul to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0% | [12 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Jul to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3. Realizar el 100% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y desempeño ambiental en la SDA. | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Mejora del soporte automotor para una movilización sostenible) | MAGNITUD FÍSICA | 5% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.5%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0.5%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 4%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5% | [7 empty] | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 4% |  | "Se estructuraron los estudios y documentos precontractuales para la adquisición de un cargador eléctrico, lo cual incluyó un análisis exhaustivo del sector para identificar el mercado objetivo. Se constató que, si bien hay varios proveedores en el mercado, ninguno de ellos cuenta con Registro Único de Proponentes (RUP), requisito indispensable para participar en convocatorias públicas. Por lo que, se recibe cotizacion solo de ENEL CODENSA. En el mes de octubre se publico el proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024, para la adquisicion de un cargador electrico. En el mes de noviembre se publicaron los Pliegos de Condiciones Definitivos del proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024" | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC ( Cumplimiento del PIGA al interior de la Entidad) |  |  | 1650 | 726 | 924 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1650 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1650 |  |  | 1650 |  | -0.05 | 0 | 0.005 | 0.045 | -0.005
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 93000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 93000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 93000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 115000000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 115000000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 115000000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 115000000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -115000000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0% | [10 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | -115000000 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0.5%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0.5%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 4%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 4% | 0% | [20 empty] | -0.05 | 0 | 0.005 | 0.045 | -0.005
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 93000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000000 | 93000000 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 115000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -115000000 | 0 | 0 | 114999999.995 | -0.005
4 | 4. Ejecutar el 100% de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental | ENTIDAD SDA : FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA) | MAGNITUD FÍSICA | 8.99% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1.49%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2.99%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 4.49%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 5.99%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 7.49%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 8.99% | [7 empty] | 1.05% | 1.66% | 3.16% | 4.66% | 6.16% |  | "En 2024 se avanzó en la implementación del Plan de Gestión Documental, con las siguientes actividades: Organizacion Documental: • Se intervienen 260 cajas x-200, con 1772 carpetas y 324.293 folios. Transferencias Documentales: Durante el periodo de julio a septiembre se realizaron 77 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 14 dependencias de la SDA, las cuales son: DPSIA, DCA, OAC, OCI, SCAAV, SPPA, SRHS, OPEL, SER, SCASP, OPEL, DC, DLA, SSFFS, OCDI, SPPA, SF, SCASP, SCAAV, DGC. Sistema Integrado de Conservación: -Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. -Se realizó la capacitación de Factores, mecanismos e indicadores de deterioro dirigida a los enlaces de archivo. -Se actualizaron los planos de ubicación de los archivadores distribuidos en la sede principal, indicando a las dependencias que los utilizan. -Se elaboró un formato para la identificación de deterioros en los documentos de archivo. Tablas de Retencion Documental: Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD. Tablas de Valoracion Documental: Actualización Tablas de Valoración DAMA V 1.1, se realizó compilado de series documentales V1 (total 62) y se comparó con la V 1.1. (total 74) tanto en codificación, asignación de sección y normatividad. Se elaboró 6 Cuadros de Clasificación Documental- CCD por cada periodo. Sistema de Gestion Documental de Expediente Electronico Actualmente se vienen adelantando mesas de trabajo de tipo técnico con la DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes. Durante la mesa de modernización de gestión y trámites de la SDA, según lo acordado en el Acta No. 6 de fecha 15-11-24, se estableció que, conforme al plan de trabajo proyectado, el DPSIA será responsable de realizar la evaluación y análisis necesarios para definir la arquitectura e integración de los sistemas de información, así como los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la correcta implementación del SGDEA. " | BOGOTA DC | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (La organización, transferencia, preservación y digitalización de la información de la SDA, coadyuvará a los mecanismos de consulta interna y facilitará el acceso de información a los ciudadanos) |  |  | 1650 | 726 | 924 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1650 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1650 |  |  | 1650 |  | -0.0899 | 0 | 0.0316 | -0.0001 | -0.0932
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 800000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 800000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 800000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 800000000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 800000000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 800000000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 317303000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -317303000 | 0 | 0 | 0 | -276715037
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 202338532 | [10 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | -202338532 | 0 | 0 | -114964468 | -202338532
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8.99% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1.49%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2.99%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 4.49%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 5.99%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 7.49%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 8.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.05% | 1.66% | 3.16% | 4.66% | 6.16% | 0% | [20 empty] | -0.0899 | 0 | 0.0316 | -0.0001 | -0.0932
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000000 | 800000000 | 800000000 | 800000000 | 800000000 | 317303000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -317303000 | 0 | 0 | 317302999.925 | -0.0827
5 | 5. Cumplir el 100% con los estandares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario | ENTIDAD SDA: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y MODERNIZACIÓN PARA BRINDAR A TODOS SUS COLABORADORES ESPACIOS DE ALTA CALIDAD (Cumplir con los estandares de control interno y control interno disciplinario) | MAGNITUD FÍSICA | 5.03% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.83%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1.67%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2.51%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.35%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 4.19%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5.03% | [7 empty] | 0.83% | 1.67% | 2.51% | 3.35% | 4.19% |  | "Dentro del cumplimiento con los estándares y normatividad en materia de control interno y disciplinario se realizaron las siguientes actividades: Control Interno La Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos (Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, 9. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana 10. Informe final Auditoría Interna al Proceso """"Gestión Ambiental y Desarrollo Rural 11. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 13. informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable 14. Segundo Informe de Seguimiento a las Acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública 15. Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA 16. Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG, 17. Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno 18. Informe de Seguimiento a procesos meritocráticos, 19. Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación 20. Informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público 21. Informe Final Auditoría interna con base en riesgos a los Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual. 22. Informe Final de Auditoría ""Gestión Financiera"". 23. Informe Final Auditoría Interna ""Gestión Contractual"". 24. Informe de Monitoreo al Plan Institucional de Archivos de la Entidad Control Disciplinario Se socializo mediante correo institucional: Flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. Flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019 Flash Disciplinario sobre los artículos 26,27,28 Flash Disciplinario el día 24 de octubre de 2024, artículos 49 Flash Disciplinario el día 26 de noviembre de 2024, artículo 161 En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 58 autos. Se atendieron 161 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, 69 proposiciones y se emitieron 57 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. " | N/A | N/A | N/A | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Implementar la política de gestión y desarrollo del talento humano de la SDA frente a la ciudad) |  |  | 1650 | 726 | 924 |  | FUNCIONARIOS JV AD VJ H M CONTRATISTAS H M JV AD VJ | "FUNCIONARIOS 136 H 62 M 74 JV 0H 3M AD 53 H 63M VJ" 9H 8M CONTRATISTAS 1259 H 564 M 695 JV 61H 98M AD 484H 587M VJ 19H 10 M | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1650 | FUNCIONARIOS 136 CONTRATISTAS 1650 |  |  | 1650 |  | -0.0503 | 0 | 0.0251 | 0.0003 | -0.05
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 379131959 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 379131959; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 379131959; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 261781000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 264225912; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 264225912; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 345562212 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -345562212 | 0 | 0 | 0 | -321857179
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 212549246 | [10 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | -212549246 | 0 | 0 | -133012966 | -212549246
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5.03% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.83%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1.67%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2.51%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3.35%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 4.19%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 5.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.83% | 1.67% | 2.51% | 3.35% | 4.19% | 0% | [20 empty] | -0.0503 | 0 | 0.0251 | 0.0003 | -0.05
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 379131959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379131959 | 379131959 | 261781000 | 264225912 | 264225912 | 345562212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -345562212 | 0 | 0 | 345562211.9583 | -0.0417
6 | 6. Realizar del 100% de las actividades de construccion de obras necesarias para el funcionanamiento de la entidad y sector | Distriral:La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | MAGNITUD FÍSICA | 80% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 8%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 16%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 24%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 32%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 56%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 80% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% |  | "En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, de julio a noviembre de 2024. El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 98,41% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de construcción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 18. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con director jurídico IDIPRON para precisar información y coordinar acciones respecto a las obligaciones de la licencia de parcelación del predio Hacienda La Florida 19. Sesión de trabajo presencial el 19 de septiembre de SDA con SDP para revisión conjunta de alternativas técnico jurídicas para abordar las obligaciones de la licencia de parcelación del proyecto CEA. 24. Comité Técnico No. 16 virtual el 22 de octubre en el cual se aprobaron la prórroga No. 5 por 1 mes al CONTRATO DE OBRA No. 111259-001-2023; y la prórroga No. 5 por 1 mes y adición No. 4 por $39.655.260,00 IVA incluido al contrato de interventoría No. 111259-001-2023 27. Sesión de trabajo virtual el 1 de noviembre con DADEP para revisión de la condición jurídica del predio y las obligaciones de la licencia de parcelación del predio 29. Sesión de trabajo presencial el 12 de noviembre con Secretaría Jurídica del DC, IDPYBA y DADEP para revisión de alternativas de cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA " | N/A | N/A | N/A | KM 4 VIA ENGATIVA COTA (FUNZA) | BOGOTA DC (La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida.) |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057 | N/A | TODOS | 8034649 | TODOS | 8034649 | COMUNIDAD EN GENERAL | 8034649 | 8034649 |  | -0.8 | 0 | 0 | -0.2 | -1
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 9630000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 9630000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 9630000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 9630000000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 9630000000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 9630000000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 15793500 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -15793500 | 0 | 0 | 0 | -9827067
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0% | [10 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | -15793500 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 80% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 8%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 16%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 24%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 32%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 56%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 0% | [20 empty] | -0.8 | 0 | 0 | -0.2 | -1
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 9630000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9630000000 | 9630000000 | 9630000000 | 9630000000 | 9630000000 | 15793500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -15793500 | 0 | 0 | 15793499 | -1
7 | 7. Garantizar el 100% de los espacios requeridos para el funcionamiento de la SDA | Regional : La contrucción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, permite fortalecer el ejercicio de control a la tenencia, uso y/o comercialización de la flora maderable. Acción ejercida con el objeto de proteger y conservar el recurso, buscando disminuir la presión sobre este, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | MAGNITUD FÍSICA | 10% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1.65%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.32%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 4.99%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 6.66%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 8.33%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 10% | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.67% |  | "En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, de julio a noviembre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 12. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de - continuación - trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 14. Reunión el 17 de septiembre con IDPC de seguimiento sobre estado de trámite de solicitud de concepto de patrimonio requerido para adelantar trámite de licencia de construcción 15. Sesión de trabajo presencial el 1 de octubre con IDPC - equipo de evaluación de anteproyectos para recibir información relacionada con el concepto técnico solicitado. 17. Visita el 28 de octubre a sitio de proyecto Maderables con Contraloría 18. Reunión presencial el 29 de octubre con comunidad para socialización y recibo de inquetudes y preguntas proyecto Maderables 23. Revisión y firma de acta de visita de obra realizada con Contraloría en desarroolo de la auditoría especial 62 24. Respuesta completa de contratista derivado de obra a IDPC por observaciones y requerimientos trámite de concepto NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER " | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057 | N/A | TODOS | 8034649 | TODOS | 8034649 | COMUNIDAD EN GENERAL | 8034649 | 8034649 |  | -0.1 | 0 | 0 | 0.0999 | -0.0001
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 80000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 80000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 80000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 42980000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 42980000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 42980000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 50000000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -50000000 | 0 | 0 | 0 | -40333334
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 23666667 | [10 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | -23666667 | 0 | 0 | -26333333 | -23666667
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 10% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1.65%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3.32%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 4.99%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 6.66%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 8.33%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.67% | 0% | [20 empty] | -0.1 | 0 | 0 | 0.0999 | -0.0001
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 80000000 | 42980000 | 42980000 | 42980000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -50000000 | 0 | 0 | 49999999.9999 | -0.0001
8 | 8. Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas a la infraestructura física priorizada del sector ambiente | ENTIDAD - SEDE ADMINISTRATIVA SDA Fortalecer la infraestructura y modernización para brindar a todos sus colaboradores espacios de alta calidad | MAGNITUD FÍSICA | 9% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.18%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.36%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2.43%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 4.5%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 6.75%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 9% | [7 empty] | 5.95% | 8.65% | 9% | 9% | 11.25% |  | En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a "Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente", se han ejecutado las siguientes actividades: | CHAPINERO | (No. 99) Chapinero Centro | Chapinero Central, | Av. Caracas #54-38, Bogotá, Cundinamarca | BOGOTA DC (Fortalecer la infraestructura y modernización de la SDA para brindar a todos los ciudadanos y colaboradores espacios de alta calidad) |  |  | 8034649 | 3847592 | 4187057 | N/A | TODOS | 8034649 | TODOS | 8034649 | COMUNIDAD EN GENERAL | 8034649 | 8034649 |  | -0.09 | 0 | 0.09 | 0 | -0.09
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 784000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 784000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 784000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 372686022; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 370241110; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 370241110; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 259258308 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -259258308 | 0 | 0 | 0 | -211223159
|  |  | GIROS |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 178413675 | [10 empty] | 0 | 0 | [21 empty] | -178413675 | 0 | 0 | -80844633 | -178413675
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 9% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0.18%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0.36%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2.43%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 4.5%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 6.75%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.95% | 8.65% | 9% | 9% | 11.25% | 0% | [20 empty] | -0.09 | 0 | 0.09 | 0 | -0.09
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 784000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784000000 | 784000000 | 372686022 | 370241110 | 370241110 | 259258308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | -259258308 | 0 | 0 | 259258307.9118 | -0.0305
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 12021131959 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12021131959; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12021131959; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 11713747022; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 11713747022; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 11713747022; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 1633747022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -1633747022 | 0 | 0 | 0 | -1241573709
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO | 12021131959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12021131959 | 12021131959 | 11713747022 | 11713747022 | 11713747022 | 1633747022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | -1633747022 | 0 | 0 | 0 | -1241573709
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: No. Acto administrativo y fecha
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto
16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Territorialización”, se elimina filas y se ajusta algunos nombre y comentarios. |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Aprobó
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Cargo: Subsecretario General
Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Fecha: Junio de 2024
Note on A5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir el nombre completo de la dirección, subdirección u oficina que gerencia el proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on A6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on A10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de la actividad del proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN -YULIED.PENARANDA
Note on B10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo de la actividad del proyecto de inversión, igual como quedo en inversión -YULIED.PENARANDA
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Significa la identificación de la localización de la actividad del proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas). -YULIED.PENARANDA
Note on D10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión. -SPCI
Note on E10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física y presupuestal programada para al inicio de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on R10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la actividad en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on AE10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión -YULIED.PENARANDA
Note on AI10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Responde a la georreferenciación de la actividad que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación. -NanaWayuu
Note on AJ10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión. -Área de influencia que abarca la inversión
Note on AK10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión. -NanaWayuu
Note on AL10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras. -NanaWayuu
Note on AM10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión. -SPCI
Note on AQ10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir -YULIED.PENARANDA
Note on AS10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual). -SPCI
Note on AU10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales -YULIED.PENARANDA
Note on AW10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la actividad del proyecto de iversión. -SPCI
Note on D11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D44: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D50: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D51: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D53: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D54: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D56: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D57: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D60: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D61: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D63: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D64: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D67: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión -YULIED.PENARANDA
Note on D68: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión -YULIED.PENARANDA

## MPDD (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo
|  |  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [67 empty] | Versión: 16
| DEPENDENCIA |  |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
| CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO |  |  | 8007 - Fortalecimiento Institucional para la gestión ambiental Bogotá D.C.
| CÓDIGO Y NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO |  |  | Bogotá se moderniza con un gobierno cercano, eficiente, transparente e íntegro
| CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO |  |  | Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable
| 1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [107 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS agosto | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
| 1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2024 | [17 empty] | AÑO 2025 | [29 empty] | AÑO 2026 | [29 empty] | AÑO 2027
Ayuda Área | 1.1.1. OBJETIVO ESTRATEGICO | 1.1.2. PROGRAMA | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. CODIGO | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA 2025 | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2025 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2025 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2025 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2025 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA 2026 | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2026 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2026 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2026 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2026 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA 2027 | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2027 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2027 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2027 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2027
DGC | 5. Bogotá confía en su gobierno | 33. Fortalecimiento institucional para un Gobierno confiable |  | Realizar el 100% de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente |  | Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional de la SDA | Porcentaje | Suma | 100% | 10% | 1.16% | 4.69% | 1.17% | 1.96% | 1.58% | 0.4% | 1.55% | 0.37% | 2.34% |  | 2.2% |  | 10% | 0.0546 | 0.0742 | 0.1 | 0.0742 | 30% | [29 empty] | 30% | [27 empty] | 0 |  | 30% | [27 empty] | 0 |  | 23.87% | 135.9% | 74.2% | 74.2% | 7.42% | "Avance PDD 7,42% en el fortalecimiento institucional de la SDA, ejecutado en el desarrollo de las siguientes actividades: Gestión del Talento Humano ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. ► Entrega de 2 boletas de cine + cine combito +(1) bono de restaurante, por funcionario - motivo celebración de su cumpleaños - entrega a 15 personas Gestión Documental • Se intervienen 260 cajas x-200, con 1772 carpetas y 324.293 folios. • Se realizaron 63 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA • Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD • Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. • Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. Control Interno • Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" • Informe final Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo • Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. • Evaluación de la Atención al Ciudadano • Informe final Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural • Informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024 • Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA • Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG • Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno y Estrategia de • • • Implementación en Dirección de Control Ambiental • Informe de Seguimiento a procesos meritocráticos • Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación - Acciones de Repetición • Informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público • Informe preliminar Auditoria Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Financiera". • Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Contractual". Control Interno Disciplinario • Se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019 y Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019, artículos 26,27,28 trata falta disciplinaria Dolo, culpa, Ley 1952 de 2019 • En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 46 autos entre ellos. 14 autos de archivo, 14 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria, 6 autos Inhibitorios, 7 Auto de Cierre de Investigación, 2 Auto de pruebas, 2 Auto de Acumulacion • Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. • Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024. • Se atendieron 108 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, Obra Casa Ecológica de los Animales • El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatoria contrato de obra inicial y actual) corresponde a 99,41% Mantenimiento Infraestructura • Avance físico del 100% de la obra de mantenimiento. |  |  |  | El proyecto prevee fortalecer el desarrollo misional y operativo de la Secretaría Distrital de Ambiente, aumentando sus niveles de eficiencia y eficacia e incentivando a las servidoras y servidores públicos en el compromiso con la ciudad y el trabajo en equipo, dignificando, modificando y ajustando la planta de personal con funciones, procesos y procedimientos acordes con la misión institucional, implementando el uso de las TIC en la unificación y articulación de la información. Así como realizar el 100% de las actividades de construcción y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la SDA, garantizando espacios de calidad para el Sector Ambiente y comprometida con las necesidades de la ciudadanía y colaboradores de la entidad con el fin de satisfacer sus necesidades mejorando la ejecución de los procesos y adecuado el manejo y aumento de la vida útil de la infraestructura existente del Sector Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | No. Acto administrativo y fecha
| 14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
| 15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto del 2023
| 16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo”, se ajusta a la estructura del Plan de Desarrollo, se elimina columnas y se ajusta algunos comentarios. |  |  | Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
| Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
| Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  |  | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
| Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Cargo: Subsecretario General
| Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PLANEACIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL
EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO
METROLOGÍA, MONITOREO Y MODELACIÓN
Note on B5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir el nombre completo de la dirección, subdirección u oficina que gerencia el proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on B6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on DT10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA
Note on DV10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA
Note on DW10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA
Note on DX10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo. -YULIED.PENARANDA
Note on DY10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta. -YULIED.PENARANDA
Note on K11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Año 1 del PDD -YULIED.PENARANDA
Note on AC11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Año 2 del PDD -Usuario
Note on BG11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Año 3 del PDD -YULIED.PENARANDA
Note on CK11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Año 4 del PDD -YULIED.PENARANDA
Note on B12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número del objetivo estratégico al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD -YULIED.PENARANDA
Note on C12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD -YULIED.PENARANDA
Note on D12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de Meta Plan de Desarrollo. -YULIED.PENARANDA
Note on E12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo. -YULIED.PENARANDA
Note on F12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo. -YULIED.PENARANDA
Note on G12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on H12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc. -YULIED.PENARANDA
Note on I12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante) -YULIED.PENARANDA
Note on J12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2024-2028 -YULIED.PENARANDA
Note on K12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2024 -YULIED.PENARANDA
Note on Y12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: El valor de la programación mensual deberá ser igual al programado para la vigencia en PDD de lo contrario la celda estará en rojo. -user
Note on AC12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2025 -YULIED.PENARANDA
Note on BG12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2027 -YULIED.PENARANDA
Note on CK12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2027 -YULIED.PENARANDA

## ACTIVIDAD (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Actividades de Inversión
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [67 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA:
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8007 - Fortalecimiento Institucional para la gestión ambiental Bogotá D.C.
[120 empty] | 2024-07-01 |  |  |  |  | 2024-08-01 |  |  |  |  | 2024-09-01 |  |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  |  | 2024-11-01 |  |  |  |  | 2024-12-01
1, INFORMACIÓN ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [107 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
[7 empty] | AÑO 2024 | [17 empty] | AÑO 2025 | [29 empty] | AÑO 2026 | [29 empty] | AÑO 2027
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 CODIGO ACTIVIDAD | 1,3 ACTIVIDADES DEL PROYECTO | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 CODIGO META PDD A QUE SE ASOCIA LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2025 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2025 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2025 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2025 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2026 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2026 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2026 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2026 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2027 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2027 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2027 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2027
Fortalecimiento Institucional | 1 | Fortalecer el 100% de la gestión del talento humano de la SDA. | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA | 99.99% | 8.99% | 1.49% | 1.16% | 1.5% | 1.37% | 1.5% | 1.37% | 1.5% | 1.39% | 1.5% |  | 1.5% |  | 8.99% | 5.99% | 5.29% | 5.99% | 5.29% | 22% | [29 empty] | 23% | [29 empty] | 46% | [29 empty] | 92.67% | 88.31% | 88.31% | 58.84% | 5.291% | "La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de agosto de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas |  |  | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: materialización de la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA que permita desarrollar planes y programas de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud en el trabajo, dentro del marco de la política para la gestión del talento humano de la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | "La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de agosto de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas |  |  | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: materialización de la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA que permita desarrollar planes y programas de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud en el trabajo, dentro del marco de la política para la gestión del talento humano de la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de septiembre de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, Emermedica, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla ""Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias"" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► ""taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas ► Entrega de 2 boletas de cine + cine combito +(1) bono de restaurante, por funcionario - motivo celebración de su cumpleaños - entrega a 15 personas |  |  | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: materialización de la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA que permita desarrollar planes y programas de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud en el trabajo, dentro del marco de la política para la gestión del talento humano de la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de octubre de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, Emermedica, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla ""Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias"" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► ""taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas ► Entrega de 2 boletas de cine + cine combito +(1) bono de restaurante, por funcionario - motivo celebración de su cumpleaños - entrega a 15 personas. Se iniciaron los diplomados de Competitividad, innovacion y ciudades sostenibles; Competencias comportamentales, resilencia y resolucion de conflictos con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. |  |  | Con las actividades desarrollas se contribuye al cumplimiento del beneficio final de la meta que es: materialización de la POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA SDA que permita desarrollar planes y programas de inducción, reinducción, capacitación, bienestar, incentivos y seguridad y salud en el trabajo, dentro del marco de la política para la gestión del talento humano de la entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
Fortalecimiento Institucional | 1 | Fortalecer el 100% de la gestión del talento humano de la SDA. | Suma |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 1 | Fortalecer el 100% de la gestión del talento humano de la SDA. | Suma |  | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 1 | Fortalecer el 100% de la gestión del talento humano de la SDA. | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 1 | Fortalecer el 100% de la gestión del talento humano de la SDA. | Suma |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 1 | Fortalecer el 100% de la gestión del talento humano de la SDA. | Suma |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8.99% | 8.99% | 1.49% | 1.16% | 1.5% | 1.37% | 1.5% | 1.37% | 1.5% | 1.39% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 8.99% | 5.99% | 5.29% | 5.99% | 5.29% | [90 empty] | 92.67% | 88.31% | 88.31% | 58.84% | 58.84%
Fortalecimiento Institucional | 2 | Contar con el 100% de los recursos tecnológicos priorizados para la gestión administrativa de la SDA | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | [29 empty] | 20% | [29 empty] | 10% | [29 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | Para la vigencia 2024 no se programaron actividades, estas iniciaran en la vigencia 2025. |  |  | La Secretaría Distrital de Ambiente requiere garantizar que los funcionarios y contratistas cuenten con las suficientes herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones y actividades, es por ello, que para lograr el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información (TI), se requiere contar con herramientas que permitan lograr la prestación de servicios eficientes a la ciudadanía en general, de esta forma se busca hacer más productiva y competitiva la Secretaría Distrital de Ambiente, a través del uso de las tecnologías de información, como herramienta de ejecución, integración y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | Para la vigencia 2024 no se programaron actividades, estas iniciaran en la vigencia 2025. |  |  | La Secretaría Distrital de Ambiente requiere garantizar que los funcionarios y contratistas cuenten con las suficientes herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones y actividades, es por ello, que para lograr el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información (TI), se requiere contar con herramientas que permitan lograr la prestación de servicios eficientes a la ciudadanía en general, de esta forma se busca hacer más productiva y competitiva la Secretaría Distrital de Ambiente, a través del uso de las tecnologías de información, como herramienta de ejecución, integración y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | Para la vigencia 2024 no se programaron actividades, estas iniciaran en la vigencia 2025. |  |  | La Secretaría Distrital de Ambiente requiere garantizar que los funcionarios y contratistas cuenten con las suficientes herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones y actividades, es por ello, que para lograr el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información (TI), se requiere contar con herramientas que permitan lograr la prestación de servicios eficientes a la ciudadanía en general, de esta forma se busca hacer más productiva y competitiva la Secretaría Distrital de Ambiente, a través del uso de las tecnologías de información, como herramienta de ejecución, integración y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | Para la vigencia 2024 no se programaron actividades, estas iniciaran en la vigencia 2025. |  |  | La Secretaría Distrital de Ambiente requiere garantizar que los funcionarios y contratistas cuenten con las suficientes herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus funciones y actividades, es por ello, que para lograr el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información (TI), se requiere contar con herramientas que permitan lograr la prestación de servicios eficientes a la ciudadanía en general, de esta forma se busca hacer más productiva y competitiva la Secretaría Distrital de Ambiente, a través del uso de las tecnologías de información, como herramienta de ejecución, integración y optimización de sus procesos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
Fortalecimiento Institucional | 2 | Contar con el 100% de los recursos tecnológicos priorizados para la gestión administrativa de la SDA | Suma |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 2 | Contar con el 100% de los recursos tecnológicos priorizados para la gestión administrativa de la SDA | Suma |  | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 2 | Contar con el 100% de los recursos tecnológicos priorizados para la gestión administrativa de la SDA | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 2 | Contar con el 100% de los recursos tecnológicos priorizados para la gestión administrativa de la SDA | Suma |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 2 | Contar con el 100% de los recursos tecnológicos priorizados para la gestión administrativa de la SDA | Suma |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 3 | Realizar el 100% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y desempeño ambiental en la SDA. | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 3.5% |  | 1% |  | 5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 44% | [29 empty] | 39% | [29 empty] | 12% | [29 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 10% | 0.5% | Para periodo no se programaron actividades, estas iniciaran en el mes de septiembre de 2024. |  |  | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | Para periodo no se programaron actividades, estas iniciaran en el mes de septiembre de 2024. |  |  | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | Se estructuraron los estudios y documentos precontractuales para la adquisición de un cargador eléctrico, lo cual incluyó un análisis exhaustivo del sector para identificar el mercado objetivo. Se constató que, si bien hay varios proveedores en el mercado, ninguno de ellos cuenta con Registro Único de Proponentes (RUP), requisito indispensable para participar en convocatorias públicas. Por lo que, se recibe cotizacion solo de ENEL CODENSA. |  |  | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | Se estructuraron los estudios y documentos precontractuales para la adquisición de un cargador eléctrico, lo cual incluyó un análisis exhaustivo del sector para identificar el mercado objetivo. Se constató que, si bien hay varios proveedores en el mercado, ninguno de ellos cuenta con Registro Único de Proponentes (RUP), requisito indispensable para participar en convocatorias públicas. Por lo que, se recibe cotizacion solo de ENEL CODENSA. En el mes de octubre se publico el proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024, para la adquisicion de un cargador electrico. |  |  | El Plan de institucional de Gestión Ambiental – PIGA, establece las responsabilidades, acciones, recursos institucionales de infraestructura y financieros, para hacer posible, mediante su implementación permanente, hacer uso sostenible de los recursos de la Secretaría Distrital de Ambiente. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
Fortalecimiento Institucional | 3 | Realizar el 100% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y desempeño ambiental en la SDA. | Suma |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 3 | Realizar el 100% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y desempeño ambiental en la SDA. | Suma |  | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 3 | Realizar el 100% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y desempeño ambiental en la SDA. | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 3 | Realizar el 100% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y desempeño ambiental en la SDA. | Suma |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 3 | Realizar el 100% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y desempeño ambiental en la SDA. | Suma |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 3.5% | 0% | 1% | 0% | 5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.005 | [90 empty] | #DIV/0! | 100% | 100% | 10% | 10%
Fortalecimiento Institucional | 4 | Ejecutar el 100% de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA | 99.99% | 8.99% | 1.49% | 1.05% | 1.5% | 0.61% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |  | 1.5% |  | 8.99% | 5.99% | 4.66% | 5.99% | 4.66% | 21% | [29 empty] | 23% | [29 empty] | 47% | [29 empty] | 100% | 77.8% | 77.8% | 51.84% | 4.66% | En 2024 se avanzó en un 1,66% en la implementación del Plan de Gestión Documental, con las siguientes actividades: Se da continuidad a las actividades del POA-2024 en cuanto a los procesos de organización, control de calidad e inventario, adicional se da por finalizada la intervención de la serie contratos vigencia 2011, con un total de 79 cajas x-200 con 529 carpetas y 81337 folios, adicional se realizo la intervención de la serie Autos 2009 con un total de 18 cajas con 108 carpetas y 21322 folios y Autos 2010 con un total de 23 cajas con 161 carpetas y 30572 folios. se concluye que para el mes julio se realizó un a intervención de 120 cajas x-200, con 798 carpetas y 133231 folios. Para adelantar actividades administrativas y técnicas que permitan implementar el proceso de transferencia documental durante el mes de julio se realizaron 12 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental(DPSIA), Dirección de Control Ambiental (DCA), Oficina Asesora de Coumunicaciones(OAC), Oficina de Control Interno(OCI), Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), Subdirección de Políticas y Planes Ambientales(SPPA), Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo(SRHS),Oficina de Participación Educación y Localidades(OPEL), Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER), Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (SCASP). Se revisó y ajustó el anexo técnico para la contratación de fumigación y saneamiento ambiental de las áreas de archivo. Se realizaron mesas de trabajo con el proceso PIGA para complementar las necesidades de fumigación y saneamiento ambiental en un solo proceso. Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD, dentro de la verificación se determina el ajuste de fechas y volumetría el cual debe ser cotejado con los archivos de gestion en las dependencias de la SDA. Actualmente se vienen adelantando mesas de trabajo de tipo técnico con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información -DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes, no obstante, y como primera medida se determina el inicio de un diagnóstico integral en tecnología que pueda medir cada herramienta que manipula la entidad, esta actividad debe ser contratada. |  |  | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | En 2024 se avanzó en un 1,66% en la implementación del Plan de Gestión Documental, con las siguientes actividades: Organizacion Documental: Se da continuidad a las actividades del POA-2024 en cuanto a los procesos de organización, control de calidad e inventario, adicional se da por finalizada la intervención de la serie contratos vigencia 2011, con un total de 79 cajas x-200 con 529 carpetas y 81337 folios, adicional se realizo la intervención de la serie Autos 2009 con un total de 18 cajas con 108 carpetas y 21322 folios y Autos 2010 con un total de 23 cajas con 161 carpetas y 30572 folios. se concluye que para el mes julio se realizó un a intervención de 120 cajas x-200, con 798 carpetas y 133231 folios. Transferencias Documentales: Para adelantar actividades administrativas y técnicas que permitan implementar el proceso de transferencia documental durante el mes de julio se realizaron 23 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental(DPSIA), Dirección de Control Ambiental (DCA), Oficina Asesora de Coumunicaciones(OAC), Oficina de Control Interno(OCI), Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), Subdirección de Políticas y Planes Ambientales(SPPA), Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo(SRHS),Oficina de Participación Educación y Localidades(OPEL), Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER), Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (SCASP), Dirección de Planeación y Sistemas de Información, Oficina de Participación, Educación y Localidades, Dirección de Control Ambiental, Dirección Legal Ambiental, Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Oficina de Control Disciplinario, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, Subdirección Financiera, Subdirección de Control Ambiental del Sector Público, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, y Dirección de Gestión Corporativa. Sistema Integrado de Conservacion: Se revisó y ajustó el anexo técnico para la contratación de fumigación y saneamiento ambiental de las áreas de archivo. Se realizaron mesas de trabajo con el proceso PIGA para complementar las necesidades de fumigación y saneamiento ambiental en un solo proceso. Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. Tablas de Retencion Documental: Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD, dentro de la verificación se determina el ajuste de fechas y volumetría el cual debe ser cotejado con los archivos de gestion en las dependencias de la SDA. Actualmente se esta desarrollando la revisión técnica del Cuadro de Clasificación Documental, insumo principal para la actualización de la Tabla de Retención Documental. Tablas de Valoracion Documental: Actualización Tablas de Valoración DAMA V 1.1, se realizó compilado de series documentales V1 (total 62) y se comparó con la V 1.1. (total 74) tanto en codificación, asignación de sección y normatividad. Se elaboró 6 Cuadros de Clasificación Documental- CCD por cada periodo. Estos Cuadros de Clasificación Documental, compara la V1 y V1.1. dando visualización de los cambios realizados por cada periodo. Sistema de Gestion Documental de Expediente Electronico Actualmente se vienen adelantando mesas de trabajo de tipo técnico con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información -DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes, no obstante, y como primera medida se determina el inicio de un diagnóstico integral en tecnología que pueda medir cada herramienta que manipula la entidad, esta actividad debe ser contratada. Se adelantaron mesas de trabajo y análisis técnicos en conjunto con DPSIA para verificar el cumplimiento del sistema Forest frente a los requisitos funcionales y no funcionales establecidos por el MoReq, así como las exigencias archivísticas del Archivo General de la Nación (AGN) y el Archivo de Bogotá. |  |  | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | En 2024 se avanzó en un 1,66% en la implementación del Plan de Gestión Documental, con las siguientes actividades: Organizacion Documental: Se da continuidad a las actividades del POA-2024 en cuanto a los procesos de organización, control de calidad e inventario, adicional se da por finalizada la intervención de la serie contratos vigencia 2011, con un total de 79 cajas x-200 con 529 carpetas y 81337 folios, adicional se realizo la intervención de la serie Autos 2009 con un total de 18 cajas con 108 carpetas y 21322 folios y Autos 2010 con un total de 23 cajas con 161 carpetas y 30572 folios. se concluye que para el mes julio se realizó un a intervención de 120 cajas x-200, con 798 carpetas y 133231 folios. Transferencias Documentales: Para adelantar actividades administrativas y técnicas que permitan implementar el proceso de transferencia documental durante el mes de julio se realizaron 23 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental(DPSIA), Dirección de Control Ambiental (DCA), Oficina Asesora de Coumunicaciones(OAC), Oficina de Control Interno(OCI), Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), Subdirección de Políticas y Planes Ambientales(SPPA), Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo(SRHS),Oficina de Participación Educación y Localidades(OPEL), Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER), Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (SCASP), Dirección de Planeación y Sistemas de Información, Oficina de Participación, Educación y Localidades, Dirección de Control Ambiental, Dirección Legal Ambiental, Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Oficina de Control Disciplinario, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, Subdirección Financiera, Subdirección de Control Ambiental del Sector Público, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, y Dirección de Gestión Corporativa. Sistema Integrado de Conservacion: Se revisó y ajustó el anexo técnico para la contratación de fumigación y saneamiento ambiental de las áreas de archivo. Se realizaron mesas de trabajo con el proceso PIGA para complementar las necesidades de fumigación y saneamiento ambiental en un solo proceso. Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. Tablas de Retencion Documental: Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD, dentro de la verificación se determina el ajuste de fechas y volumetría el cual debe ser cotejado con los archivos de gestion en las dependencias de la SDA. Actualmente se esta desarrollando la revisión técnica del Cuadro de Clasificación Documental, insumo principal para la actualización de la Tabla de Retención Documental. Tablas de Valoracion Documental: Actualización Tablas de Valoración DAMA V 1.1, se realizó compilado de series documentales V1 (total 62) y se comparó con la V 1.1. (total 74) tanto en codificación, asignación de sección y normatividad. Se elaboró 6 Cuadros de Clasificación Documental- CCD por cada periodo. Estos Cuadros de Clasificación Documental, compara la V1 y V1.1. dando visualización de los cambios realizados por cada periodo. Sistema de Gestion Documental de Expediente Electronico Actualmente se vienen adelantando mesas de trabajo de tipo técnico con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información -DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes, no obstante, y como primera medida se determina el inicio de un diagnóstico integral en tecnología que pueda medir cada herramienta que manipula la entidad, esta actividad debe ser contratada. Se adelantaron mesas de trabajo y análisis técnicos en conjunto con DPSIA para verificar el cumplimiento del sistema Forest frente a los requisitos funcionales y no funcionales establecidos por el MoReq, así como las exigencias archivísticas del Archivo General de la Nación (AGN) y el Archivo de Bogotá. |  |  | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | En 2024 se avanzó en un 1,66% en la implementación del Plan de Gestión Documental, con las siguientes actividades: Organizacion Documental: Se da continuidad a las actividades del POA-2024 en cuanto a los procesos de organización, control de calidad e inventario, adicional se da por finalizada la intervención de la serie contratos vigencia 2011, con un total de 79 cajas x-200 con 529 carpetas y 81337 folios, adicional se realizo la intervención de la serie Autos 2009 con un total de 18 cajas con 108 carpetas y 21322 folios y Autos 2010 con un total de 23 cajas con 161 carpetas y 30572 folios. se concluye que para el mes julio se realizó un a intervención de 120 cajas x-200, con 798 carpetas y 133231 folios. Transferencias Documentales: Para adelantar actividades administrativas y técnicas que permitan implementar el proceso de transferencia documental durante el mes de julio se realizaron 23 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental(DPSIA), Dirección de Control Ambiental (DCA), Oficina Asesora de Coumunicaciones(OAC), Oficina de Control Interno(OCI), Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), Subdirección de Políticas y Planes Ambientales(SPPA), Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo(SRHS),Oficina de Participación Educación y Localidades(OPEL), Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER), Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (SCASP), Dirección de Planeación y Sistemas de Información, Oficina de Participación, Educación y Localidades, Dirección de Control Ambiental, Dirección Legal Ambiental, Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Oficina de Control Disciplinario, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, Subdirección Financiera, Subdirección de Control Ambiental del Sector Público, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, y Dirección de Gestión Corporativa. Durante el mes de septiembre se realizaron 14 reuniones de seguimiento a transferencias primarias con un total de 11 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información, Oficina de Participación, Educación y Localidades, Dirección de Control Ambiental, Dirección Legal Ambiental, Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Oficina de Control Disciplinario, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, Subdirección Financiera, Subdirección de Control Ambiental del Sector Público, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, y Dirección de Gestión Corporativa. Durante el mes de octubre se realizaron 40 reuniones de seguimiento a transferencias primarias con un total de 14 dependencias de la SDA, las cuales son: Oficina de Participación, Educación y Localidades, Dirección de Control Ambiental, Dirección Legal Ambiental, Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Oficina de Control Disciplinario, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, Subdirección Financiera, Subdirección de Control Ambiental del Sector Público, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial, Oficina de Control Interno, Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad y Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo. Sistema Integrado de Conservacion: Se revisó y ajustó el anexo técnico para la contratación de fumigación y saneamiento ambiental de las áreas de archivo. Se realizaron mesas de trabajo con el proceso PIGA para complementar las necesidades de fumigación y saneamiento ambiental en un solo proceso. Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. Se realizaron descargas de datos del equipo termohigrómetro datalogger ubicado en el archivo de expedientes, y se realizó el tratamiento y análisis de los datos de humedad relativa y temperatura. Se realizó la capacitación de Factores, mecanismos e indicadores de deterioro dirigida a los enlaces de archivo. Se actualizaron los planos de ubicación de los archivadores distribuidos en la sede principal, indicando a las dependencias que los utilizan. Se elaboró un formato para la identificación de deterioros en los documentos de archivo. Tablas de Retencion Documental: Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD, dentro de la verificación se determina el ajuste de fechas y volumetría el cual debe ser cotejado con los archivos de gestion en las dependencias de la SDA. Actualmente se esta desarrollando la revisión técnica del Cuadro de Clasificación Documental, insumo principal para la actualización de la Tabla de Retención Documental. Tablas de Valoracion Documental: Se realizó actualización Tablas de Valoración DAMA V 1.1, se realizó compilado de series documentales V1 (total 62) y se comparó con la V 1.1. (total 74) tanto en codificación, asignación de sección y normatividad. Se elaboró 6 Cuadros de Clasificación Documental- CCD por cada periodo. Estos Cuadros de Clasificación Documental, compara la V1 y V1.1. dando visualización de los cambios realizados por cada periodo. Se definió que el versiona miento de las TVD DAMA será V.2 dado a que existen series u asuntos documentales que van a ser inactivas. Se realizó el análisis de los inventarios relacionados con CUENTAS DE ALMACEN, AUTOS, EXPEDIENTES AMBIENTALES, CORRESOPONDENCIA y CONTRATOS se separaron por los 6 periodos documentales tal como se solita en el radicado del Archivo Distrital 2-2024-9073. De igual manera y dando respuesta este requerimiento se elaboran 17 Fichas de Valoración en formato word y finalmente se proyecta las Tablas de Valoración para el periodo 1. Sistema de Gestion Documental de Expediente Electronico Actualmente se vienen adelantando mesas de trabajo de tipo técnico con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información -DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes, no obstante, y como primera medida se determina el inicio de un diagnóstico integral en tecnología que pueda medir cada herramienta que manipula la entidad, esta actividad debe ser contratada. Se adelantaron mesas de trabajo y análisis técnicos en conjunto con DPSIA para verificar el cumplimiento del sistema Forest frente a los requisitos funcionales y no funcionales establecidos por el MoReq, así como las exigencias archivísticas del Archivo General de la Nación (AGN) y el Archivo de Bogotá. |  |  | Las actividades ejecutadas en el periodo contribuyen a la implementación de los procesos de gestión documental, lo cual facilitará el uso y el mantenimiento adecuado de los documentos, y así precisar unas actividades estándar para el manejo de cada uno de ellos, obteniendo así, un registro de toda la información proporcionando un mejor acceso para los funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Ambiente. Asimismo, facilitará el planteamiento de parámetros, información y actividades relacionadas a los documentos, control documental y funciones archivísticas. Por lo anterior los archivos y documentos permanecerán ordenados y estandarizados lo que conlleva a mejorar la capacidad de respuesta y disminución del riesgo en la perdida de documentos. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
Fortalecimiento Institucional | 4 | Ejecutar el 100% de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental | Suma |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 4 | Ejecutar el 100% de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental | Suma |  | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 4 | Ejecutar el 100% de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 4 | Ejecutar el 100% de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental | Suma |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 4 | Ejecutar el 100% de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental | Suma |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 8.99% | 8.99% | 1.49% | 1.05% | 1.5% | 0.61% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 8.99% | 5.99% | 4.66% | 5.99% | 0.0466 | [90 empty] | 100% | 77.8% | 77.8% | 51.84% | 51.84%
Fortalecimiento Institucional | 5 | Cumplir el 100% con los estandares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 5.03% | 0.83% | 0.83% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% |  | 0.84% |  | 5.03% | 3.35% | 3.35% | 3.35% | 3.35% | 22% | [29 empty] | 25% | [29 empty] | 48% | [29 empty] | 100% | 100% | 100% | 66.6% | 3.349% | "Dentro del cumplimiento con los estándares y normatividad en materia de control interno y disciplinario se realizaron las siguientes actividades: Control Interno Con corte a 31 de Julio, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI ( Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público,4. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, 5. Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, 6. Infome preliminar Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)"" , 7. Informe preliminar Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 8. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. Con corte a 31 de agosto, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana - I Sem 2024 radicado 2024IE182664 del 30/08/2024, 2. Informe final Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" radicado No. 2024IE166113 del 5/08/2024, 3. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo radicado No. 2024IE163874 del 02/08/2024 y 4. Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial radicado No. 2024IE181892 del 29/08/2024. Control Disciplinario Durante el mes de Julio de 2024, se socializo mediante correo institucional el día 25 de Julio de 2024, flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. Así como base de procesos Disciplinarios activos de los años 2023, y 2024. Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024, quedando el cierre de este mes de julio un cierre de expedientes de debidamente tramitados queda con 20 expedientes ACTIVOS año 2023 2 expedientes y año 2024 18 expedientes para un total de 20 EXPEDIENTES ACTIVOS. Durante el mes de julio de 2024, se atendieron 29 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: tratamientos silviculturales, ruido, cambio climático, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 21 proposiciones asociadas a los temas: Gasto y recaudo de las entidades distritales, Puntos críticos de arrojo clandestino en el Distrito Capital, Adaptación al cambio climático, entre otros; y se emitieron 25 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: Reconocimiento Ambiental a Establecimientos Educativos, reciclaje de Residuos Sólidos y/o peligrosos, empleos verdes, entre otros . Durante el mes de Agosto de 2024, se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario, procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 13 autos entre ellos. 3 autos de archivo, 5 Autos Apertura de Indagación previa 1 autos Inhibitorios 3 Auto de Cierre de Investigación 1 Auto de Pruebas. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con 26 expedientes activos. Sumado a la gestión de Julio donde se proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Durante el mes de agosto de 2024, se atendieron 41 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Calidad del aire, Silvicultura, Ruido, Trámites y servicios, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 20 proposiciones asociadas a los temas: Seguridad alimentaria, Cerros Orientales, movilidad sostenible, entre otros; y se emitieron 10 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: lineamientos para el manejo de ropa usada, “sello zoolidario”, entre otros . Esto sumado a la gestión de enero al mes de julio donde se gestionaron 222 derechos de petición, 148 proposiciones y 79 comentarios a proyectos de acuerdo. |  |  | Cumplir con los estándares en materia de control interno y disciplinario es fundamental para la Entidad teniendo en cuenta que, mejora la gestión y eficiencia, reduce riesgos y errores, fomenta la transparencia y rendición de cuentas, protege la reputación y confianza de la Entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | "Dentro del cumplimiento con los estándares y normatividad en materia de control interno y disciplinario se realizaron las siguientes actividades: Control Interno Con corte a 31 de Julio, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI ( Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público,4. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, 5. Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, 6. Infome preliminar Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)"" , 7. Informe preliminar Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 8. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. Con corte a 31 de agosto, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana - I Sem 2024 radicado 2024IE182664 del 30/08/2024, 2. Informe final Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" radicado No. 2024IE166113 del 5/08/2024, 3. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo radicado No. 2024IE163874 del 02/08/2024 y 4. Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial radicado No. 2024IE181892 del 29/08/2024. Control Disciplinario Durante el mes de Julio de 2024, se socializo mediante correo institucional el día 25 de Julio de 2024, flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. Así como base de procesos Disciplinarios activos de los años 2023, y 2024. Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024, quedando el cierre de este mes de julio un cierre de expedientes de debidamente tramitados queda con 20 expedientes ACTIVOS año 2023 2 expedientes y año 2024 18 expedientes para un total de 20 EXPEDIENTES ACTIVOS. Durante el mes de julio de 2024, se atendieron 29 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: tratamientos silviculturales, ruido, cambio climático, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 21 proposiciones asociadas a los temas: Gasto y recaudo de las entidades distritales, Puntos críticos de arrojo clandestino en el Distrito Capital, Adaptación al cambio climático, entre otros; y se emitieron 25 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: Reconocimiento Ambiental a Establecimientos Educativos, reciclaje de Residuos Sólidos y/o peligrosos, empleos verdes, entre otros . Durante el mes de Agosto de 2024, se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario, procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 13 autos entre ellos. 3 autos de archivo, 5 Autos Apertura de Indagación previa 1 autos Inhibitorios 3 Auto de Cierre de Investigación 1 Auto de Pruebas. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con 26 expedientes activos. Sumado a la gestión de Julio donde se proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Durante el mes de agosto de 2024, se atendieron 41 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Calidad del aire, Silvicultura, Ruido, Trámites y servicios, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 20 proposiciones asociadas a los temas: Seguridad alimentaria, Cerros Orientales, movilidad sostenible, entre otros; y se emitieron 10 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: lineamientos para el manejo de ropa usada, “sello zoolidario”, entre otros . Esto sumado a la gestión de enero al mes de julio donde se gestionaron 222 derechos de petición, 148 proposiciones y 79 comentarios a proyectos de acuerdo. |  |  | Cumplir con los estándares en materia de control interno y disciplinario es fundamental para la Entidad teniendo en cuenta que, mejora la gestión y eficiencia, reduce riesgos y errores, fomenta la transparencia y rendición de cuentas, protege la reputación y confianza de la Entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | "Dentro del cumplimiento con los estándares y normatividad en materia de control interno y disciplinario se realizaron las siguientes actividades: Control Interno Con corte a 31 de Julio, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI ( Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público,4. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, 5. Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, 6. Infome preliminar Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)"" , 7. Informe preliminar Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 8. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. Con corte a 31 de agosto, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana - I Sem 2024 radicado 2024IE182664 del 30/08/2024, 2. Informe final Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" radicado No. 2024IE166113 del 5/08/2024, 3. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo radicado No. 2024IE163874 del 02/08/2024 y 4. Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial radicado No. 2024IE181892 del 29/08/2024. Con corte a 30 de septiembre, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. 2024IE190551 informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024, 2. 2024IE191263 Resultados Segundo Informe de Seguimiento a las Acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC - (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT) / (Mayo a Agosto de 2024) 3. 2024IE186996 Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA 4. 2024IE198954 Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG, 5. 2024IE198946 Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno y Estrategia de Implementación en Dirección de Control Ambiental y 6. 2024IE201937- Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional – Contraloría de Bogotá D.C. – Corte a 30 de agosto de 2024. Control Disciplinario Durante el mes de Julio de 2024, se socializo mediante correo institucional el día 25 de Julio de 2024, flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. Así como base de procesos Disciplinarios activos de los años 2023, y 2024. Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024, quedando el cierre de este mes de julio un cierre de expedientes de debidamente tramitados queda con 20 expedientes ACTIVOS año 2023 2 expedientes y año 2024 18 expedientes para un total de 20 EXPEDIENTES ACTIVOS. Durante el mes de julio de 2024, se atendieron 29 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: tratamientos silviculturales, ruido, cambio climático, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 21 proposiciones asociadas a los temas: Gasto y recaudo de las entidades distritales, Puntos críticos de arrojo clandestino en el Distrito Capital, Adaptación al cambio climático, entre otros; y se emitieron 25 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: Reconocimiento Ambiental a Establecimientos Educativos, reciclaje de Residuos Sólidos y/o peligrosos, empleos verdes, entre otros . Durante el mes de Agosto de 2024, se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario, procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 13 autos entre ellos. 3 autos de archivo, 5 Autos Apertura de Indagación previa 1 autos Inhibitorios 3 Auto de Cierre de Investigación 1 Auto de Pruebas. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con 26 expedientes activos. Sumado a la gestión de Julio donde se proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Durante el mes de agosto de 2024, se atendieron 41 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Calidad del aire, Silvicultura, Ruido, Trámites y servicios, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 20 proposiciones asociadas a los temas: Seguridad alimentaria, Cerros Orientales, movilidad sostenible, entre otros; y se emitieron 10 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: lineamientos para el manejo de ropa usada, “sello zoolidario”, entre otros . Esto sumado a la gestión de enero al mes de julio donde se gestionaron 222 derechos de petición, 148 proposiciones y 79 comentarios a proyectos de acuerdo. Durante el mes de septiembre, se socializo Flash Disciplinario sobre los artículos 26,27,28 trata falta disciplinaria Dolo, culpa, Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. Procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 9 autos entre ellos: 3 autos de archivo, 2 Autos Apertura de Indagación previa, 1 autos Inhibitorios, 2 Auto de Cierre de Investigación y 1 Auto de Acumulación. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con expedientes con 1 expediente del año 2023 y 22 expedientes del año 2024 para un total de 23 EXPEDIENTES ACTIVOS. Durante el mes de septiembre se atendieron 38 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Silvicultura, contratación, estructura ecológica entre otros; así mismo, se dio respuesta a 14 proposiciones asociadas a los temas: Fenómeno de la niña, calidad del aire, Cerros orientales, entre otros; y se emitieron 3 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: creación del banco de semillas, condecoración Augusto Ángel Maya a la educación ambiental, incentivación y reconocimiento de las actividades de los establecimientos de comercio que favorecen la seguridad y la convivencia ciudadana. Esto sumado a la gestión de julio y agosto donde se gestionaron 70 derechos de petición, 41 proposiciones y 35 comentarios a proyectos de acuerdo. |  |  | Cumplir con los estándares en materia de control interno y disciplinario es fundamental para la Entidad teniendo en cuenta que, mejora la gestión y eficiencia, reduce riesgos y errores, fomenta la transparencia y rendición de cuentas, protege la reputación y confianza de la Entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | "Dentro del cumplimiento con los estándares y normatividad en materia de control interno y disciplinario se realizaron las siguientes actividades: Control Interno Con corte a 31 de Julio, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI ( Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público,4. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, 5. Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, 6. Infome preliminar Auditoría Interna al Proceso ""Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)"" , 7. Informe preliminar Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 8. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. Con corte a 31 de agosto, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana - I Sem 2024 radicado 2024IE182664 del 30/08/2024, 2. Informe final Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" radicado No. 2024IE166113 del 5/08/2024, 3. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo radicado No. 2024IE163874 del 02/08/2024 y 4. Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial radicado No. 2024IE181892 del 29/08/2024. Con corte a 30 de septiembre, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. 2024IE190551 informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024, 2. 2024IE191263 Resultados Segundo Informe de Seguimiento a las Acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC - (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT) / (Mayo a Agosto de 2024) 3. 2024IE186996 Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA 4. 2024IE198954 Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG, 5. 2024IE198946 Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno y Estrategia de Implementación en Dirección de Control Ambiental y 6. 2024IE201937- Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional – Contraloría de Bogotá D.C. – Corte a 30 de agosto de 2024. Con corte a 31 de octubre, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Radicado No. 2024IE225672 del 29/10/2024 Informe de Seguimiento a procesos meritocráticos, reportes OPEC y publicación de hojas de vida (Publicaciones SIDEAP y Aplicativo Integridad) Circular 017 de 2017 de la PGN y Ley 2013 de 2019. 2. Radicado No. 2024IE226091 del 30/10/2024 Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación - Acciones de Repetición 3. Radicado No. 2024IE225370 del 29/10/2024 Informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento al PIGA) - III Trim 2024 4. Radicado No. 2024IE226318 del 30/10/2024 Informe preliminar Auditoria Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual 5. Radicado No. 2024IE215931 del 16/10/2024 informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Financiera". 6. Radicado No. 2024IE217386 del 17/10/2024 Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Contractual". Control Disciplinario Durante el mes de Julio de 2024, se socializo mediante correo institucional el día 25 de Julio de 2024, flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. Así como base de procesos Disciplinarios activos de los años 2023, y 2024. Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024, quedando el cierre de este mes de julio un cierre de expedientes de debidamente tramitados queda con 20 expedientes ACTIVOS año 2023 2 expedientes y año 2024 18 expedientes para un total de 20 EXPEDIENTES ACTIVOS. Durante el mes de julio de 2024, se atendieron 29 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: tratamientos silviculturales, ruido, cambio climático, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 21 proposiciones asociadas a los temas: Gasto y recaudo de las entidades distritales, Puntos críticos de arrojo clandestino en el Distrito Capital, Adaptación al cambio climático, entre otros; y se emitieron 25 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: Reconocimiento Ambiental a Establecimientos Educativos, reciclaje de Residuos Sólidos y/o peligrosos, empleos verdes, entre otros . Durante el mes de Agosto de 2024, se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario, procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 13 autos entre ellos. 3 autos de archivo, 5 Autos Apertura de Indagación previa 1 autos Inhibitorios 3 Auto de Cierre de Investigación 1 Auto de Pruebas. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con 26 expedientes activos. Sumado a la gestión de Julio donde se proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Durante el mes de agosto de 2024, se atendieron 41 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Calidad del aire, Silvicultura, Ruido, Trámites y servicios, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 20 proposiciones asociadas a los temas: Seguridad alimentaria, Cerros Orientales, movilidad sostenible, entre otros; y se emitieron 10 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: lineamientos para el manejo de ropa usada, “sello zoolidario”, entre otros . Esto sumado a la gestión de enero al mes de julio donde se gestionaron 222 derechos de petición, 148 proposiciones y 79 comentarios a proyectos de acuerdo. Durante el mes de septiembre, se socializo Flash Disciplinario sobre los artículos 26,27,28 trata falta disciplinaria Dolo, culpa, Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. Procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 9 autos entre ellos: 3 autos de archivo, 2 Autos Apertura de Indagación previa, 1 autos Inhibitorios, 2 Auto de Cierre de Investigación y 1 Auto de Acumulación. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con expedientes con 1 expediente del año 2023 y 22 expedientes del año 2024 para un total de 23 EXPEDIENTES ACTIVOS. Durante el mes de septiembre se atendieron 38 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Silvicultura, contratación, estructura ecológica entre otros; así mismo, se dio respuesta a 14 proposiciones asociadas a los temas: Fenómeno de la niña, calidad del aire, Cerros orientales, entre otros; y se emitieron 3 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: creación del banco de semillas, condecoración Augusto Ángel Maya a la educación ambiental, incentivación y reconocimiento de las actividades de los establecimientos de comercio que favorecen la seguridad y la convivencia ciudadana. Esto sumado a la gestión de julio y agosto donde se gestionaron 70 derechos de petición, 41 proposiciones y 35 comentarios a proyectos de acuerdo. Durante el mes de octubre de 2024, se socializo mediante correo institucional el (10) decimo Flash Disciplinario el día 24 de octubre de 2024, artículos 49 definición de las sanciones disciplinarias, Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario- Modificado por el s artículo 10 de a Ley 2094 de 2021. Por otro lado, en este mes de octubre, procesalmente dando cumplimiento al indicador de gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 14 autos entre ellos. 4 autos de archivo, 4 Autos Apertura de Indagación previa 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación 2 Auto de Acumulación, 1 auto de apertura de investigación. Durante el mes de octubre de 2024, con un avance del 16,67% para un acumulado del 66,67% en la vigencia. Se atendieron 53 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: presupuesto, silvicultura, procesos sancionatorios, entre otros. Así mismo, se dio respuesta a 14 proposiciones asociadas a los temas: ejecución presupuestal, foro emergencia climática, protección animal, entre otros; y se emitieron 19 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: protección animal, techos verdes, uso de la pólvora, entre otros. Esto sumado a la gestión de julio a septiembre donde se gestionaron 108 derechos de petición, 55 proposiciones y 38 comentarios a proyectos de acuerdo. |  |  | Cumplir con los estándares en materia de control interno y disciplinario es fundamental para la Entidad teniendo en cuenta que, mejora la gestión y eficiencia, reduce riesgos y errores, fomenta la transparencia y rendición de cuentas, protege la reputación y confianza de la Entidad. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
Fortalecimiento Institucional | 5 | Cumplir el 100% con los estandares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario | Suma |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 5 | Cumplir el 100% con los estandares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario | Suma |  | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 5 | Cumplir el 100% con los estandares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 5 | Cumplir el 100% con los estandares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario | Suma |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Fortalecimiento Institucional | 5 | Cumplir el 100% con los estandares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario | Suma |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5.03% | 5.03% | 0.83% | 0.83% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0.84% | 0% | 0.84% | 0% | 5.03% | 3.35% | 3.35% | 3.35% | 0.0335 | [90 empty] | 100% | 100% | 100% | 66.6% | 66.6%
Infraestructura Fisica | 6 | Realizar el 100% de las actividades de construcción de obras necesarias para el funcionamiento de la entidad y sector | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 80% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 24% |  | 24% |  | 80% | 32% | 0% | 32% | 0% | 20% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, en julio de 2024 se destaca: El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 96,51% El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contratso de obra inicial y actual) corresponde a 98,71% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 2. El 4 de julio se realizó sesión de trabajo presencial en IDRD, con participación de IDRD, DADEP (quien convocó) y FINDETER, para coordinación de gestiones relacionadas con Hacienda La Florida, predio del de se desarrolla el proyecto CEA 3. El 8 de julio se atendió visita presencial de funcionario de la Personería de Bogotá y se envió información complementaria del proyecto CEA solicitado de manera presencial 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional proyecto CEA y predio La Florida 5. El 10 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 7. Los días 15 y el 30 de julio se remitieron informes quincenales No. 26 y No. 27 para la Contraloría Distrital reportando el avance del proyecto CEA 8. Los días 18, 24 y 26 de julio se realizaron sesiones de trabajo interinstitucional para abordar definición de alternativas técnico-jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia de parcelación ante el muncipio de Funza 9. El 29 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 10. Sesión de trabajo virtual el 16 de agosto con FINDETER preparatoria de reunión para proponer alternativas a cumplimiento de obligaciones de licencia de parcelación 11. Sesión de trabajo virtual el 23 de agosto con FINDETER para revisión hoja de ruta obligaciones de licencia de parcelación 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 (expediente 50910) por permiso de construcción de PTAR y obras hidráulicas 13. Sesión virtual del 8 al 12 de agosto a Comité Técnico No. 14 Patrimonio Autónomo 14. Informe quincenal # 28 el 15 de agosto dirigido a la Contraloría Distrital periodo 1 a 15 de agosto 15. Solicitud presencial el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza de copia completa de expediente de licencia de parcelación y construcción 094-095-150-2016 y radicación de derecho de petición de información 16. Solicitud el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020059302) de copia completa del expediente de la licencia de parcelación y construcción con Resolución 094-095-150 del 18 de febrero de 2016 17. Radicación el 26 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020061862) de Derecho de Petición de Información de certificado uso del suelo permitido. NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA |  |  | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, en julio de 2024 se destaca: El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 96,51% El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contratso de obra inicial y actual) corresponde a 98,71% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 2. El 4 de julio se realizó sesión de trabajo presencial en IDRD, con participación de IDRD, DADEP (quien convocó) y FINDETER, para coordinación de gestiones relacionadas con Hacienda La Florida, predio del de se desarrolla el proyecto CEA 3. El 8 de julio se atendió visita presencial de funcionario de la Personería de Bogotá y se envió información complementaria del proyecto CEA solicitado de manera presencial 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional proyecto CEA y predio La Florida 5. El 10 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 7. Los días 15 y el 30 de julio se remitieron informes quincenales No. 26 y No. 27 para la Contraloría Distrital reportando el avance del proyecto CEA 8. Los días 18, 24 y 26 de julio se realizaron sesiones de trabajo interinstitucional para abordar definición de alternativas técnico-jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia de parcelación ante el muncipio de Funza 9. El 29 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 10. Sesión de trabajo virtual el 16 de agosto con FINDETER preparatoria de reunión para proponer alternativas a cumplimiento de obligaciones de licencia de parcelación 11. Sesión de trabajo virtual el 23 de agosto con FINDETER para revisión hoja de ruta obligaciones de licencia de parcelación 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 (expediente 50910) por permiso de construcción de PTAR y obras hidráulicas 13. Sesión virtual del 8 al 12 de agosto a Comité Técnico No. 14 Patrimonio Autónomo 14. Informe quincenal # 28 el 15 de agosto dirigido a la Contraloría Distrital periodo 1 a 15 de agosto 15. Solicitud presencial el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza de copia completa de expediente de licencia de parcelación y construcción 094-095-150-2016 y radicación de derecho de petición de información 16. Solicitud el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020059302) de copia completa del expediente de la licencia de parcelación y construcción con Resolución 094-095-150 del 18 de febrero de 2016 17. Radicación el 26 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020061862) de Derecho de Petición de Información de certificado uso del suelo permitido NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA |  |  | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, de julio a septiembre de 2024 se destaca: El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 96,51% El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contratso de obra inicial y actual) corresponde a 98,85% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 2. El 4 de julio se realizó sesión de trabajo presencial en IDRD, con participación de IDRD, DADEP (quien convocó) y FINDETER, para coordinación de gestiones relacionadas con Hacienda La Florida, predio del de se desarrolla el proyecto CEA 3. El 8 de julio se atendió visita presencial de funcionario de la Personería de Bogotá y se envió información complementaria del proyecto CEA solicitado de manera presencial 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional proyecto CEA y predio La Florida 5. El 10 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 7. Los días 15 y el 30 de julio se remitieron informes quincenales No. 26 y No. 27 para la Contraloría Distrital reportando el avance del proyecto CEA 8. Los días 18, 24 y 26 de julio se realizaron sesiones de trabajo interinstitucional para abordar definición de alternativas técnico-jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia de parcelación ante el muncipio de Funza 9. El 29 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 10. Sesión de trabajo virtual el 16 de agosto con FINDETER preparatoria de reunión para proponer alternativas a cumplimiento de obligaciones de licencia de parcelación 11. Sesión de trabajo virtual el 23 de agosto con FINDETER para revisión hoja de ruta obligaciones de licencia de parcelación 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 (expediente 50910) por permiso de construcción de PTAR y obras hidráulicas 13. Sesión virtual del 8 al 12 de agosto a Comité Técnico No. 14 Patrimonio Autónomo 14. Informe quincenal # 28 el 15 de agosto dirigido a la Contraloría Distrital periodo 1 a 15 de agosto 15. Solicitud presencial el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza de copia completa de expediente de licencia de parcelación y construcción 094-095-150-2016 y radicación de derecho de petición de información 16. Solicitud el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020059302) de copia completa del expediente de la licencia de parcelación y construcción con Resolución 094-095-150 del 18 de febrero de 2016 17. Radicación el 26 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020061862) de Derecho de Petición de Información de certificado uso del suelo permitido. 18. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con director jurídico IDIPRON para precisar información y coordinar acciones respectoi a las obligaciones de la licencia de parcelación del predio Hacienda La Florida 19. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con directivos IDPYBA para revisión de proeyctos de ibversión de IDPYBA y eventuales recursos para próxima operación y manetnimeinto de Fase I del proeycto CEA 20. Sesión de trabajo presencial el 19 de septiembre de SDA con SDP para revisión conjunta de alternativas técnico jurídicas para abordar las obligaciones de la licencia de parcelación del proyecto CEA. NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA |  |  | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, de julio a octubre de 2024. El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 98,41% El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contratso de obra inicial y actual) corresponde a 99,41%, donde se ejecutaron las siguientes actividades: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 2. El 4 de julio se realizó sesión de trabajo presencial en IDRD, con participación de IDRD, DADEP (quien convocó) y FINDETER, para coordinación de gestiones relacionadas con Hacienda La Florida, predio del de se desarrolla el proyecto CEA 3. El 8 de julio se atendió visita presencial de funcionario de la Personería de Bogotá y se envió información complementaria del proyecto CEA solicitado de manera presencial 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional proyecto CEA y predio La Florida 5. El 10 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 7. Los días 15 y el 30 de julio se remitieron informes quincenales No. 26 y No. 27 para la Contraloría Distrital reportando el avance del proyecto CEA 8. Los días 18, 24 y 26 de julio se realizaron sesiones de trabajo interinstitucional para abordar definición de alternativas técnico-jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia de parcelación ante el muncipio de Funza 9. El 29 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 10. Sesión de trabajo virtual el 16 de agosto con FINDETER preparatoria de reunión para proponer alternativas a cumplimiento de obligaciones de licencia de parcelación 11. Sesión de trabajo virtual el 23 de agosto con FINDETER para revisión hoja de ruta obligaciones de licencia de parcelación 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 (expediente 50910) por permiso de construcción de PTAR y obras hidráulicas 13. Sesión virtual del 8 al 12 de agosto a Comité Técnico No. 14 Patrimonio Autónomo 14. Informe quincenal # 28 el 15 de agosto dirigido a la Contraloría Distrital periodo 1 a 15 de agosto 15. Solicitud presencial el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza de copia completa de expediente de licencia de parcelación y construcción 094-095-150-2016 y radicación de derecho de petición de información 16. Solicitud el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020059302) de copia completa del expediente de la licencia de parcelación y construcción con Resolución 094-095-150 del 18 de febrero de 2016 17. Radicación el 26 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020061862) de Derecho de Petición de Información de certificado uso del suelo permitido. 18. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con director jurídico IDIPRON para precisar información y coordinar acciones respectoi a las obligaciones de la licencia de parcelación del predio Hacienda La Florida 19. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con directivos IDPYBA para revisión de proeyctos de ibversión de IDPYBA y eventuales recursos para próxima operación y manetnimeinto de Fase I del proeycto CEA 20. Sesión de trabajo presencial el 19 de septiembre de SDA con SDP para revisión conjunta de alternativas técnico jurídicas para abordar las obligaciones de la licencia de parcelación del proyecto CEA 21. Comité Técnico No. 15 virtual el 17 de octubre en el cual se aprobó el cierre y archivo del procedimiento para aplicación de la cláusula de apremio iniciado al CONSORCIO ¦JFIGC FUNZA, contratista de obra del contrato No. 111259-001-2023 (PAF-ATSDA-O-021-2023), sin hacer exigible la misma 22. Sesión de trabajo presencial el 17 de octubre con DLA para revisión alternativas legales proyecto CEA 23. Visita administrativa presencial el 21 de octubre de Conhtraloría - DRI por ACTA DILIGENCIA DE VISITA ESPECIAL - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 170100-0076-23 24. Comité Técnico No. 16 virtual el 22 de octubre en el cual se aprobaron la prórroga No. 5 por 1 mes al CONTRATO DE OBRA No. 111259-001-2023; y la prórroga No. 5 por 1 mes y adición No. 4 por $39.655.260,00 IVA incluido al contrato de interventoría No. 111259-001-2023 25. Visita el 24 de octubre a sitio de proyecto CEA con Comisión Accidental del Concejo de Bogotá 26. Comité Fiduciario No. 9 virtual el 23 de octubre en el cual se aprobaron la prórroga No. 5 por 1 mes al CONTRATO DE OBRA No. 111259-001-2023; y la prórroga No. 5 por 1 mes y adición No. 4 por $39.655.260,00 IVA incluido al contrato de interventoría No. 111259-001-2023 NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. |  |  | La construcción de la Casa Ecológica de los Animales, es un proyecto que busca reivindicar el espacio ideal para los animales domésticos que sufren alguna condición de maltrato en el Distrito Capital, en el cual se les brinde los escenarios apropiados para que los animales puedan realizar su proceso de recuperación en óptimas circunstancias, garantizándoles calidad de vida. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
Infraestructura Fisica | 6 | Realizar el 100% de las actividades de construcción de obras necesarias para el funcionamiento de la entidad y sector | Suma |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Infraestructura Fisica | 6 | Realizar el 100% de las actividades de construcción de obras necesarias para el funcionamiento de la entidad y sector | Suma |  | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Infraestructura Fisica | 6 | Realizar el 100% de las actividades de construcción de obras necesarias para el funcionamiento de la entidad y sector | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Infraestructura Fisica | 6 | Realizar el 100% de las actividades de construcción de obras necesarias para el funcionamiento de la entidad y sector | Suma |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Infraestructura Fisica | 6 | Realizar el 100% de las actividades de construcción de obras necesarias para el funcionamiento de la entidad y sector | Suma |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 80% | 80% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 24% | 0% | 24% | 0% | 80% | 32% | 0% | 32% | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Infraestructura Fisica | 7 | Garantizar el 100% de los espacios requeridos para el funcionamiento de la SDA | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 10% | 1.65% | 0% | 1.67% | 0% | 1.67% | 0% | 1.67% | 0% | 1.67% |  | 1.67% |  | 10% | 6.66% | 0% | 6.66% | 0% | 75% | [29 empty] | 15% | [29 empty] | 0% | [29 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, de julio a septiembre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. El 2 de julio FINDETER entregí Informe de Ejecución Financiera correspondiente al mes de mayo de 2024 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 4. El 11 de julio la DGC solicitó a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre actualización de información para el proyecto respecto a: datos estimados de flujos de productos maderables y no maderables que a futuro pueden requerir de almacenamiento temporal una vez el proyecto CRRF entre en operación, destacando entre otros aspectos cantidades y tiempos de almacenamiento estimados y/o previsibles 5. El 18 y 31 de julio SDA requirió a FINDETER actualización de la información del proyecto MADERABLES en cuanto a: Matriz de riesgos del proyecto y Trámite ante IDPC; como insumo para programar una sesión de trabajo FINDETER - SDA sobre pasos a seguir del proyecto 6. Sesión de trabajo virtual el 22 de agosto con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. |  |  | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, durante el mes de julio de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. El 2 de julio FINDETER entregí Informe de Ejecución Financiera correspondiente al mes de mayo de 2024 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 4. El 11 de julio la DGC solicitó a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre actualización de información para el proyecto respecto a: datos estimados de flujos de productos maderables y no maderables que a futuro pueden requerir de almacenamiento temporal una vez el proyecto CRRF entre en operación, destacando entre otros aspectos cantidades y tiempos de almacenamiento estimados y/o previsibles 5. El 18 y 31 de julio SDA requirió a FINDETER actualización de la información del proyecto MADERABLES en cuanto a: Matriz de riesgos del proyecto y Trámite ante IDPC; como insumo para programar una sesión de trabajo FINDETER - SDA sobre pasos a seguir del proyecto 6. Sesión de trabajo virtual el 22 de agosto con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. |  |  | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, de julio a septiembre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. El 2 de julio FINDETER entregí Informe de Ejecución Financiera correspondiente al mes de mayo de 2024 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 4. El 11 de julio la DGC solicitó a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre actualización de información para el proyecto respecto a: datos estimados de flujos de productos maderables y no maderables que a futuro pueden requerir de almacenamiento temporal una vez el proyecto CRRF entre en operación, destacando entre otros aspectos cantidades y tiempos de almacenamiento estimados y/o previsibles 5. El 18 y 31 de julio SDA requirió a FINDETER actualización de la información del proyecto MADERABLES en cuanto a: Matriz de riesgos del proyecto y Trámite ante IDPC; como insumo para programar una sesión de trabajo FINDETER - SDA sobre pasos a seguir del proyecto 6. Sesión de trabajo virtual el 22 de agosto con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 10. Sesión de trabajo presencial el 11 de septiembre con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas, y pasos a seguir 11. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 12. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de - continuación - trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 13. Requerimiento el 10 de septiembre a FINDETER - reiteración - de información actualizada de estado del proyecto y de matriz de riesgos 14. Reunión el 17 de septiembre con IDPC de seguimiento sobre estado de trámite de solicitud de concepto de patrimonio requerido para adelantar trámite de licencia de construcción NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. |  |  | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, de julio a octubre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. El 2 de julio FINDETER entregí Informe de Ejecución Financiera correspondiente al mes de mayo de 2024 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 4. El 11 de julio la DGC solicitó a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre actualización de información para el proyecto respecto a: datos estimados de flujos de productos maderables y no maderables que a futuro pueden requerir de almacenamiento temporal una vez el proyecto CRRF entre en operación, destacando entre otros aspectos cantidades y tiempos de almacenamiento estimados y/o previsibles 5. El 18 y 31 de julio SDA requirió a FINDETER actualización de la información del proyecto MADERABLES en cuanto a: Matriz de riesgos del proyecto y Trámite ante IDPC; como insumo para programar una sesión de trabajo FINDETER - SDA sobre pasos a seguir del proyecto 6. Sesión de trabajo virtual el 22 de agosto con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 10. Sesión de trabajo presencial el 11 de septiembre con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas, y pasos a seguir 11. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 12. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de - continuación - trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 13. Requerimiento el 10 de septiembre a FINDETER - reiteración - de información actualizada de estado del proyecto y de matriz de riesgos 14. Reunión el 17 de septiembre con IDPC de seguimiento sobre estado de trámite de solicitud de concepto de patrimonio requerido para adelantar trámite de licencia de construcción 15. Sesión de trabajo presencial el 1 de octubre con IDPC - equipo de evaluación de anteproyectos para recibir información relacionada con el concepto técnico solicitado. 16. Sesiones de trabajo presencial el 2 y 7 de octubre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 17. Visita el 28 de octubre a sitio de proyecto Maderables con Contraloría 18. Reunión presencial el 29 de octubre con comunidad para socialización y recibo de inquetudes y preguntas proyecto Maderables NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER. |  |  | Con la ejecución de las actividades se da inicio al proceso de construcción de un espacio para la guarda y custodia de las maderas aprehendidas o decomisadas por la Secretaria Distrital de Ambiente, acción adelantada para proteger y conservar el recurso flora, buscando su comercialización legal, disminuyendo así la presión sobre el recurso, permitiendo a la comunidad el goce y disfrute de los ecosistemas en las condiciones adecuadas. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
Infraestructura Fisica | 7 | Garantizar el 100% de los espacios requeridos para el funcionamiento de la SDA | Suma |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Infraestructura Fisica | 7 | Garantizar el 100% de los espacios requeridos para el funcionamiento de la SDA | Suma |  | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Infraestructura Fisica | 7 | Garantizar el 100% de los espacios requeridos para el funcionamiento de la SDA | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Infraestructura Fisica | 7 | Garantizar el 100% de los espacios requeridos para el funcionamiento de la SDA | Suma |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Infraestructura Fisica | 7 | Garantizar el 100% de los espacios requeridos para el funcionamiento de la SDA | Suma |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 10% | 10% | 1.65% | 0% | 1.67% | 0% | 1.67% | 0% | 1.67% | 0% | 1.67% | 0% | 1.67% | 0% | 10% | 6.66% | 0% | 6.66% | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Infraestructura Fisica | 8 | Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas a la infraestructura física priorizada del sector ambiente | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 9% | 0.18% | 5.95% | 0.18% | 2.7% | 2.07% | 0.35% | 2.07% | 0% | 2.25% |  | 2.25% |  | 9% | 4.5% | 9% | 4.5% | 9% | 20% | [29 empty] | 22% | [29 empty] | 49% | [29 empty] | 0% | 200% | 200% | 100% | 9% | En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a "Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente", se han ejecutado las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. 11. Desmonte y retiro de membrana existente en jardinera, balcones o techo verde de la terraza piso 3 |  |  | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a "Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente", se han ejecutado las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. Se recibieron los informes semanales No. 19, 20, 21 y 22, * Informe semanal No 24 (02/08/2024 - 08/08/2024) * Comité administrativo y de obra 08/08/2024 * Informe semanal No 25 (09/08/2024 - 15/08/2024) * Comité administrativo y de obra 16/08/2024 * Revisión y tramite de pago cuenta No 1 contrato de Obra SDA20231754 y cuentas No 3 y No 4 contrato de interventoría SDA20231759 * Informe semanal No 26 (16/08/2024 - 22/08/2024) * Comité administrativo y de obra 20/08/2024 * Suscripción Acta de fijación de precios No previstos No 2 * Informe semanal No 27 (23/08/2024 - 27/08/2024) * Comité administrativo y de obra 27/08/2024 |  |  | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a "Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente", se han ejecutado las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. 11. Desmonte y retiro de membrana existente en jardinera, balcones o techo verde de la terraza piso 3 12. Retiro y reinstalación de jardinería en la cubierta de la terraza piso 3 13. Instalación de mampostería en bloque (Piso 3, BH, BM y POCETA) 14. Instalación de anclajes 3/8” (Piso 3 y 4; BH y BM) 15. Instalación de Salida Eléctrica (Piso 3, BH, BM, BPMR y POCETA) 16. Instalación de Enchape Cerámico Blanco (Piso 3, BH, BM, BPMR y POCETA) A la fecha se han ejecutado las actividades en las instalaciones de la sede principal de la secretaria distrital de ambiente SDA y el CAVFFS, las cuales hacienden al 100% del valor del contrato, las actividades se realizaron de acuerdo con las necesidades de las edificaciones, las condiciones contractuales, y la priorización de actividades emitidas por la supervisión del contrato. |  |  | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link | En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a "Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente", se ejecutaron al 100% con las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. 11. Desmonte y retiro de membrana existente en jardinera, balcones o techo verde de la terraza piso 3 12. Retiro y reinstalación de jardinería en la cubierta de la terraza piso 3 13. Instalación de mampostería en bloque (Piso 3, BH, BM y POCETA) 14. Instalación de anclajes 3/8” (Piso 3 y 4; BH y BM) 15. Instalación de Salida Eléctrica (Piso 3, BH, BM, BPMR y POCETA) 16. Instalación de Enchape Cerámico Blanco (Piso 3, BH, BM, BPMR y POCETA) A la fecha se han ejecutado las actividades en las instalaciones de la sede principal de la secretaria distrital de ambiente SDA y el CAVFFS, las cuales hacienden al 100% del valor del contrato, las actividades se realizaron de acuerdo con las necesidades de las edificaciones, las condiciones contractuales, y la priorización de actividades emitidas por la supervisión del contrato. |  |  | Prevención y corrección a deterioros en la infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, brindando así espacios seguros y de calidad para los servidores y usuarios de la SDA. | Actas e Informes Drive: https://drive.google.com/drive/folders/11QXDuCJrB3c846ikSuTK5AynVxt_hNO5?usp=share_link
Infraestructura Fisica | 8 | Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas a la infraestructura física priorizada del sector ambiente | Suma |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Infraestructura Fisica | 8 | Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas a la infraestructura física priorizada del sector ambiente | Suma |  | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Infraestructura Fisica | 8 | Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas a la infraestructura física priorizada del sector ambiente | Suma |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Infraestructura Fisica | 8 | Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas a la infraestructura física priorizada del sector ambiente | Suma |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | [90 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Infraestructura Fisica | 8 | Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas a la infraestructura física priorizada del sector ambiente | Suma |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 9% | 9% | 0.18% | 5.95% | 0.18% | 2.7% | 2.07% | 0.35% | 2.07% | 0% | 2.25% | 0% | 2.25% | 0% | 9% | 4.5% | 9% | 4.5% | 0.09 | [90 empty] | 0% | 200% | 200% | 100% | 100%
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-10080000000
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | No. Acto administrativo y fecha
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto
16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Actividades de Inversión”, se ajusta a la estructura del Plan de Desarrollo, se elimina columnas y se ajusta algunos comentarios. |  |  | Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  |  | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Cargo: Subsecretario General
Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PLANEACIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL
EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO
METROLOGÍA, MONITOREO Y MODELACIÓN
Note on A5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir el nombre completo de la dirección, subdirección u oficina que gerencia el proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on A6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on DM8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador. -YULIED.PENARANDA
Note on DN8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador. -YULIED.PENARANDA
Note on DO8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador. -YULIED.PENARANDA
Note on DP8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador. -YULIED.PENARANDA
Note on DQ8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Logros más representativos en función de la actividad, descrita de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA
Note on DR8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la actividad. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA
Note on DS8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA
Note on DT8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la actividad. -YULIED.PENARANDA
Note on DU8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la actividad. -YULIED.PENARANDA
Note on H9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on BD9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on CH9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Año 4 -YULIED.PENARANDA
Note on A10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI -YULIED.PENARANDA
Note on B10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de la actividad del proyecto, según la asignación dada en SEGPLAN -YULIED.PENARANDA
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo de la actividad del proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN -YULIED.PENARANDA
Note on D10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Clasificación que define la forma en que será anualizada la actividad y la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante) -YULIED.PENARANDA
Note on E10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la actividad del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on F10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas. -YULIED.PENARANDA
Note on G10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo. -YULIED.PENARANDA
Note on H10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del la vigencia 2024. -YULIED.PENARANDA
Note on Z10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2025 -YULIED.PENARANDA
Note on BD10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2026 -YULIED.PENARANDA
Note on CH10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2027 -YULIED.PENARANDA
Note on F11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on G11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ejemplo -Usuario
Note on U11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ejemplo -YULIED.PENARANDA
Note on F12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valor presupuestal programado y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipologias se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on F17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on F18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on F23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on F24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on F29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on F30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on F35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on F36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on F41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on F42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F44: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F45: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on F47: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on F48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F50: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F51: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F52: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on F53: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on F54: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F55: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F56: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F57: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F58: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on F59: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada actividad del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on F60: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada actividad del proyecto -YULIED.PENARANDA

## ACCION (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Acciones
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [6 empty] | Versión:16
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8007 - Fortalecimiento Institucional para la gestión ambiental Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACCIÓN | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2024 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A ____ AÑO ____
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 % ACTIVIDAD | 6,2 % ACCIÓN
Fortalecimiento Institucional | 1. Fortalecer el 100% de la gestión del talento humano de la SDA. | 1. EJECUTAR ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO DE LA SDA. | X |  | Programado | Jul: 1.47%; Ago: 1.5%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.5%; Dic: 1.5%; Total: 8.97% | 7% | 7% | "La Secretaría Distrital de Ambiente, al 30 de noviembre de 2024, ha llevado a cabo las siguientes actividades orientadas a la Implementación de la Política de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Plan de Bienestar: ► Se llevaron a cabo visitas por parte de las empresas: Emermédica, Compensar, Banco de Bogotá, Occidente y Davivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Coomeva, Copebis, Pricemart, Colpensiones, Transmilenio, Destinos, Ramo, Proexequial, Teatro Nacional, quienes brindaron información y beneficios sobre sus servicios y/o productos a los colaboradores de la entidad. ► Charla "Charla derecho de las mujeres a una vida libre de violencias" ► Se realizó entrega de tarjeta de cumpleaños y detalle a los funcionarios ► Taller cardio Hiit, entrenamiento deportivo - “Cardio hiitt un entrenamiento más para tu vida” ► Capacitación sobre primeros auxilios psicológicos ofrecida por la ARL - POSITIVA ► Celebración día del conductor, se realizo una misa conmemorativa por el día, desayuno grupal con los 10 conductores, entrega de escapulario e imagen de la virgen del carmen ► Publicación del programa distrital de alianzas - a traves de los canales informativos - Boletín ambiental ► Campeonato de tenis de mesa - publicación de iscripciones desde el 22 de julio hasta el 05 agosto ► "taller psicoeducativo con el apoyo de la ARL SURA. Tema la vida continua manejo del duelo ► Desayuno conmemorativo para las personas que se retiran de la entidad - Entrega de detalle ► Actividad de fortalecimiento de vida para los prejubilados de la SDA. Participación de 15 personas ► Cierre de Gestion con el evento Florecita Rockera para los colaboradores de la Entidad.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.47%; Ago: 1.5%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.5%; Total: 7.47%
Fortalecimiento Institucional |  | 2. REALIZAR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0%; Sep: 2.27%; Oct: 2.27%; Nov: 2.27%; Dic: 2.27%; Total: 9.08% | 2% | 2% | Se iniciaron los diplomados de Competitividad, innovacion y ciudades sostenibles; Competencias comportamentales, resilencia y resolucion de conflictos con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 0%; Sep: 0.91%; Oct: 1%; Nov: 1%; Total: 2.91%
Fortalecimiento Institucional | 2. EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS PRIORIZADOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDA | x |  | Programado | [13 empty] | 0% | 0% | Estas acciones no se encuentran programadas para la vigencia 2024 | bar: Jul to Total
Ejecutado | bar: Jul to Oct; Total
Fortalecimiento Institucional | 3. Realizar el 100% de las acciones programadas para el fortalecimiento de la gestión y desempeño ambiental en la SDA. | 3. EJECUTAR ACTIVIDADES QUE GARANTICEN LA GESTIÓN DE TRANSPORTE DE LA SDA. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 3%; Dic: 2%; Total: 5% | 3% | 3% | Se estructuraron los estudios y documentos precontractuales para la adquisición de un cargador eléctrico, lo cual incluyó un análisis exhaustivo del sector para identificar el mercado objetivo. Se constató que, si bien hay varios proveedores en el mercado, ninguno de ellos cuenta con Registro Único de Proponentes (RUP), requisito indispensable para participar en convocatorias públicas. Por lo que, se recibe cotizacion solo de ENEL CODENSA. En el mes de octubre se publico el proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024, para la adquisicion de un cargador electrico. En el mes de noviembre se publicaron los Pliegos de Condiciones Definitivos del proceso de subasta inversa No. SDA-SASI-06-2024
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 0%; Sep: 0.5%; Oct: 0%; Nov: 0%; Total: 0.5%
Fortalecimiento Institucional | 4. Ejecutar el 100% de las actividades para implementación del Sistema de Gestión Documental | 4. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL | X |  | Programado | Jul: 1.49%; Ago: 1.5%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.5%; Dic: 1.5%; Total: 8.99% | 6% | 6% | Al 30 de noviembre de 2024, la Secretaría Distrital de Ambiente ejecutó las siguientes actividades administrativas y técnicas orientadas a la implementación del proceso de organización documental: -Se da continuidad a las actividades del POA-2024 en cuanto a los procesos de organización, control de calidad e inventario, adicional se da por finalizada la intervención de la serie contratos vigencia 2011, con un total de 79 cajas x-200 con 529 carpetas y 81337 folios, adicional se realizo la intervención de la serie Autos 2009 con un total de 18 cajas con 108 carpetas y 21322 folios y Autos 2010 con un total de 23 cajas con 161 carpetas y 30572 folios. se concluye que para el mes julio se realizó un a intervención de 120 cajas x-200, con 798 carpetas y 133231 folios. Resoluciones vigencia 2009, con un total de 55 cajas x-200, 387 carpetas y 75.500 folios; Resoluciones vigencia 2010, con un total de 44 cajas x-200, 309 carpetas y 60.854 folios; Autos 2011, con un total de 26 cajas, 178 carpetas y 35.180 folios; y Autos 2012, con un total de 15 cajas, 100 carpetas y 19.528 folios. Se concluye que, para el mes de septiembre, se intervino un total de 140 cajas x-200, con 974 carpetas y 191.062 folios. Nota: Debido al impacto directo que tiene el cambio del Plan de Desarrollo Distrital y la armonizacion presupuestal, se acumuló la contratacion de prestacion de servicios generando tiempos mas largos en su contratacion. Por lo que, en el mes de agosto se dio prioridad al proceso de contratacion del talento humano que ejecutará esta actividad.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.49%; Ago: 0%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.5%; Total: 5.99%
Fortalecimiento Institucional |  | 5. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL | X |  | Programado | Jul: 1.49%; Ago: 1.5%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.5%; Dic: 1.5%; Total: 8.99% | 6% | 6% | Para adelantar actividades administrativas y técnicas que permitan implementar el proceso de transferencia documental durante el mes de julio se realizaron 12 reuniones de seguimiento a transferencias primarias a con un total de 10 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental(DPSIA), Dirección de Control Ambiental (DCA), Oficina Asesora de Coumunicaciones(OAC), Oficina de Control Interno(OCI), Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual (SCAAV), Subdirección de Políticas y Planes Ambientales(SPPA), Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo(SRHS),Oficina de Participación Educación y Localidades(OPEL), Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER), Subdirección de Control Ambiental al Sector Público (SCASP). Durante el mes de septiembre se realizaron 14 reuniones de seguimiento a transferencias primarias con un total de 11 dependencias de la SDA, las cuales son: Dirección de Planeación y Sistemas de Información, Oficina de Participación, Educación y Localidades, Dirección de Control Ambiental, Dirección Legal Ambiental, Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Oficina de Control Disciplinario, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, Subdirección Financiera, Subdirección de Control Ambiental del Sector Público, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, y Dirección de Gestión Corporativa. Durante el mes de octubre se realizaron 40 reuniones de seguimiento a transferencias primarias con un total de 14 dependencias de la SDA, las cuales son: Oficina de Participación, Educación y Localidades, Dirección de Control Ambiental, Dirección Legal Ambiental, Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, Oficina de Control Disciplinario, Subdirección de Políticas y Planes Ambientales, Subdirección Financiera, Subdirección de Control Ambiental del Sector Público, Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial, Oficina de Control Interno, Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad y Subdirección del Recurso Hidrico y del Suelo.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.49%; Ago: 0%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.5%; Total: 5.99%
Fortalecimiento Institucional |  | 6. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIC | X |  | Programado | Jul: 1.48%; Ago: 1.5%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.5%; Dic: 1.5%; Total: 8.98% | 4% | 4% | Al 31 de noviembre de 2024, la Secretaría Distrital de Ambiente adelantó las siguientes actividades administrativas y técnicas orientadas a la elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación – SIC (Plan de Conservación Documental y Plan de Preservación Digital a Largo Plazo). -Se revisó y ajustó el anexo técnico para la contratación de fumigación y saneamiento ambiental de las áreas de archivo. -Se realizaron mesas de trabajo con el proceso PIGA para complementar las necesidades de fumigación y saneamiento ambiental en un solo proceso. -Se revisó, por parte de la Subdirección Contractual, los estudios previos y el anexo técnico del proceso de fumigación y saneamiento ambiental; se generaron comentarios para realizar ajustes. -Se realizó la socialización del Sistema Integrado de Conservación y las buenas prácticas para la manipulación de documentos físicos. -Se realizaron descargas de datos del equipo termohigrómetro datalogger ubicado en el archivo de expedientes, y se realizó el tratamiento y análisis de los datos de humedad relativa y temperatura. -Se realizó la capacitación de Factores, mecanismos e indicadores de deterioro dirigida a los enlaces de archivo. -Se actualizaron los planos de ubicación de los archivadores distribuidos en la sede principal, indicando a las dependencias que los utilizan. -Se realizó el diligenciamiento de la matriz de riesgos para la conservación documental. Se descargaron datos del termohigrómetro datalogger que aún se encuentra en línea, correspondiente al archivo ubicado en el sótano de la sede principal, en el archivo de expedientes ambientales. Se realizó el análisis de las curvas de humedad relativa y temperatura, el cual se condensa en el informe de condiciones ambientales. -Se genera una tabla de datos, donde se describe la capacidad de almacenamiento actual de la estantería de la sede principal y la estantería semipesada instalada en el archivo central. Se finalizó la revisión de la ficha técnica para el proceso de fumigación, se ajustó el estudio previo y se solicitaron cotizaciones para la prestación del servicio de fumigación. Se presentaron los documentos a la Subdirección contractual para su revisión y trámite. -Se elaboró un formato para la identificación de deterioros en los documentos de archivo.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 1.5%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.5%; Total: 6%
Fortalecimiento Institucional |  | 7. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL | X |  | Programado | Jul: 1.48%; Ago: 1.5%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.5%; Dic: 1.5%; Total: 8.98% | 4% | 4% | -Tablas de Retencion Documental: Se realizó la revisión de 127 fichas de valoración de las series documentales que compone el instrumento de actualización TRD, dentro de la verificación se determina el ajuste de fechas y volumetría el cual debe ser cotejado con los archivos de gestion en las dependencias de la SDA. Actualmente se esta desarrollando la revisión técnica del Cuadro de Clasificación Documental, insumo principal para la actualización de la Tabla de Retención Documental. En el mes de noviembre se muestra un avance de acuerdo con los soportes que apoyan el desarrollo del instrumento, tales como el Cuadro de Clasificación Documental y el Cuadro de Caracterizacion Documental, lo cual evidencia un desarrollo de la TRD, por cada dependencias en la version No.2 comprendida entre el (2015-2021)
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.5%; Ago: 1.5%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.5%; Total: 7.5%
Fortalecimiento Institucional |  | 8. ADELANTAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ORIENTADAS A LA ELABORACIÓN, CONVALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | X |  | Programado | Jul: 1.48%; Ago: 1.5%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.5%; Dic: 1.5%; Total: 8.98% | 4% | 4% | -Tablas de Valoracion Documental: Se realizó actualización Tablas de Valoración DAMA V 1.1, se realizó compilado de series documentales V1 (total 62) y se comparó con la V 1.1. (total 74) tanto en codificación, asignación de sección y normatividad. Se elaboró 6 Cuadros de Clasificación Documental- CCD por cada periodo. Estos Cuadros de Clasificación Documental, compara la V1 y V1.1. dando visualización de los cambios realizados por cada periodo. Se definió que el versiona miento de las TVD DAMA será V.2 dado a que existen series u asuntos documentales que van a ser inactivas. Se realizó el análisis de los inventarios relacionados con CUENTAS DE ALMACEN, AUTOS, EXPEDIENTES AMBIENTALES, CORRESOPONDENCIA y CONTRATOS se separaron por los 6 periodos documentales tal como se solita en el radicado del Archivo Distrital 2-2024-9073. De igual manera y dando respuesta este requerimiento se elaboran 17 Fichas de Valoración en formato word y finalmente se proyecta las Tablas de Valoración para el periodo 1. En el mes de noviembre se realizaron 6 tablas de valoración documental.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 0%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.5%; Total: 4.5%
Fortalecimiento Institucional |  | 9. REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DEL SGDEA. | X |  | Programado | Jul: 1.49%; Ago: 1.5%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.5%; Dic: 1.5%; Total: 8.99% | 3% | 3% | Se adelantaron mesas de trabajo de tipo técnico con la Dirección de Planeación y Sistemas de Información -DPSIA, con el fin de evaluar la herramienta correcta que permita integrar todos los procesos que maneje la SDA y evaluar la modernizacion de tramites desde el componente electronico, que garantice la interoperabilidad con los sistemas existentes, no obstante, y como primera medida se determina el inicio de un diagnóstico integral en tecnología que pueda medir cada herramienta que manipula la entidad, esta actividad debe ser contratada. Se adelantaron mesas de trabajo y análisis técnicos en conjunto con DPSIA para verificar el cumplimiento del sistema Forest frente a los requisitos funcionales y no funcionales establecidos por el MoReq, así como las exigencias archivísticas del Archivo General de la Nación (AGN) y el Archivo de Bogotá. Estos esfuerzos se han enfocado en analizar y evaluar que Forest cumpla con los criterios necesarios en cuanto a la integración de las Tablas de Retención Documental (TRD), Cuadros de Clasificación Documental entre otros, la conformación de expedientes y las transferencias documentales. De igual forma el día 23 de septiembre como se evidencia en la invitación realizada por el Archivo de Bogotá, se hizo seguimiento en mesa de trabajo los requisitos funcionales y no funcionales de nuestro SGDEA, proceso liderado por el equipo de profesionales de DPSIA. Durante la mesa de modernización de gestión y trámites de la Secretaría Distrital de Ambiente, según lo acordado en el Acta No. 6 de fecha 15 de noviembre 2024, se estableció que, conforme al plan de trabajo proyectado, el DPSIA será responsable de realizar la evaluación y análisis necesarios para definir la arquitectura e integración de los sistemas de información, así como los requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para la correcta implementación del SGDEA. Esta tarea se llevará a cabo alineándose con las líneas estratégicas definidas tanto por el DPSIA como a nivel archivístico, en cumplimiento de las directrices establecidas por el Archivo de Bogotá. Por tal motivo, y con el objetivo de garantizar una implementación adecuada y alineada con los requerimientos identificados, se ha decidido reprogramar la adquisición del SGDEA para el año 2025.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.5%; Ago: 1.5%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.5%; Total: 7.5%
Fortalecimiento Institucional | 5. Cumplir el 100% con los estandares establecidos y la normatividad vigente en materia de control interno y control interno disciplinario | 10. CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA. | X |  | Programado | Jul: 0.85%; Ago: 0.88%; Sep: 0.88%; Oct: 0.88%; Nov: 0.88%; Dic: 0.85%; Total: 5.22% | 4.3% | 4.3% | Con corte a 31 de Julio, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del SCI ( Decreto 221 de 2023 Art 29), 2. Seguimiento a los procesos y sistemas mencionados en los artículos 2° a 4° del Decreto Distrital 371 de 2010, 3. Seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público,4. Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, 5. Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y al procedimiento interno de la SDA relacionada con la Desvinculación del personal de los cargos pertenecientes a la Secretaría Distrital de Ambiente, 6. Infome preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" , 7. Informe preliminar Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y 8. Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - Contraloría de Bogotá D.C. al 30 de junio de 2024. Con corte a 31 de agosto, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Evaluación de la Atención al Ciudadano, Gestión de PQRSF y Plan de Participación Ciudadana - I Sem 2024 radicado 2024IE182664 del 30/08/2024, 2. Informe final Auditoría Interna al Proceso "Gestión Ambiental y Desarrollo Rural (PRY 7814)" radicado No. 2024IE166113 del 5/08/2024, 3. Informe final de Auditoría Interna al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo radicado No. 2024IE163874 del 02/08/2024 y 4. Seguimiento a la Implementación de la Política de prevención del Daño Antijurídico y la Política de Defensa Judicial radicado No. 2024IE181892 del 29/08/2024. Con corte a 30 de septiembre, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. 2024IE190551 informe de Seguimiento a Pasivos Exigibles, Reservas Presupuestales y Plan de Sostenibilidad Contable y de Cartera a 31 de julio de 2024, 2. 2024IE191263 Resultados Segundo Informe de Seguimiento a las Acciones del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC - (Componentes, Mapa de Riesgos y Reporte Aplicativo SUIT) / (Mayo a Agosto de 2024) 3. 2024IE186996 Informe de Seguimiento Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental SDA 4. 2024IE198954 Seguimiento Indicadores de Proceso- MIPG, 5. 2024IE198946 Informe de Revisión Implementación Programa Antisoborno y Estrategia de Implementación en Dirección de Control Ambiental y 6. 2024IE201937- Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional – Contraloría de Bogotá D.C. – Corte a 30 de agosto de 2024. Con corte a 31 de octubre, la Oficina de Control Interno ejecuto los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Radicado No. 2024IE225672 del 29/10/2024 Informe de Seguimiento a procesos meritocráticos, reportes OPEC y publicación de hojas de vida (Publicaciones SIDEAP y Aplicativo Integridad) Circular 017 de 2017 de la PGN y Ley 2013 de 2019. 2. Radicado No. 2024IE226091 del 30/10/2024 Informe de Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación - Acciones de Repetición 3. Radicado No. 2024IE225370 del 29/10/2024 Informe de seguimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público (incluye seguimiento al PIGA) - III Trim 2024 4. Radicado No. 2024IE226318 del 30/10/2024 Informe preliminar Auditoria Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual 5. Radicado No. 2024IE215931 del 16/10/2024 informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Financiera". 6. Radicado No. 2024IE217386 del 17/10/2024 Informe preliminar Auditoría Interna al Proceso "Gestión Contractual". Con corte a 30 de noviembre, la Oficina de Control Interno realizó los siguientes trabajos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias: 1. Radicado No. 2024IE246850 del 27/11/2024Seguimiento al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Distrital. 2. Radicado No. 2024IE239348 del 18/11/2024 Informe Final Auditoría interna con base en riesgos a los Procedimientos Calidad del aire, Auditiva y Visual. 3. Radicado No. 2024IE232637 del 08/11/2024 Informe Final de Auditoría Interna con base en riesgos al Proceso "Gestión Financiera". 4. Radicado No. 2024IE233897 del 12/11/2024 Informe Final Auditoría Interna con base en riesgos al Proceso "Gestión Contractual". 5. Radicado No. 2024IE246156 del 27/11/2024 informe de Monitoreo al Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR, PCD, PGD, TRD, TVD). 6. Radicado No. 2024IE245060 del 26/11/2024 Informe preliminar de auditoría interna basada en riesgos al proceso de Gestión Tecnológica y Comunicaciones relacionado con la Accesibilidad Web.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.9%; Ago: 0.9%; Sep: 0.9%; Oct: 0.88%; Nov: 0.88%; Total: 4.46%
Fortalecimiento Institucional |  | 11. REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN Y ACCIONES EN MATERIA DISCIPLINARIA DE LA ENTIDAD. | X |  | Programado | Jul: 0.85%; Ago: 0.88%; Sep: 0.88%; Oct: 0.88%; Nov: 0.88%; Dic: 0.88%; Total: 5.25% | 4.3% | 4.3% | Durante el mes de Julio de 2024, se socializo mediante correo institucional el día 25 de Julio de 2024, flash disciplinario relacionado con el Artículos 55 de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. En gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Se actualiza aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4 y Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. Así como base de procesos Disciplinarios activos de los años 2023, y 2024. Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 31 de junio 2024, quedando el cierre de este mes de julio un cierre de expedientes de debidamente tramitados queda con 20 expedientes ACTIVOS año 2023 2 expedientes y año 2024 18 expedientes para un total de 20 EXPEDIENTES ACTIVOS. Durante el mes de Agosto de 2024, se socializo flash disciplinario relacionado con el Artículos 22 prevalencia de los principios rectores e integración normativa de la Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario, procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 13 autos entre ellos. 3 autos de archivo, 5 Autos Apertura de Indagación previa 1 autos Inhibitorios 3 Auto de Cierre de Investigación 1 Auto de Pruebas. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con 26 expedientes activos. Sumado a la gestión de Julio donde se proyectaron 10 autos entre ellos.4 autos de archivo, 3 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación. Durante el mes de septiembre, con un avance del 16,67% para un acumulado del 50,00% en la vigencia. Se socializo Flash Disciplinario sobre los artículos 26,27,28 trata falta disciplinaria Dolo, culpa, Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario. Procesalmente se sustanciaron, revisaron y proyectaron 9 autos entre ellos: 3 autos de archivo, 2 Autos Apertura de Indagación previa, 1 autos Inhibitorios, 2 Auto de Cierre de Investigación y 1 Auto de Acumulación. Se realizo actualización en los aplicativos de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, y la Personería para Oficinas de Control Disciplinario Interno. Se Realizo toma física con expedientes con 1 expediente del año 2023 y 22 expedientes del año 2024 para un total de 23 EXPEDIENTES ACTIVOS. Esto sumado a la gestión de julio y agosto donde se proyectaron 23 autos entre ellos: 7 autos de archivo, 8 Autos Apertura de Indagación previa disciplinaria, 3 autos Inhibitorios, 4 Auto de Cierre de Investigación y 1 Auto de Pruebas. Durante el mes de octubre, procesalmente dando cumplimiento al indicador de gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 14 autos entre ellos. 4 autos de archivo, 4 Autos Apertura de Indagación previa 2 autos Inhibitorios 1 Auto de Cierre de Investigación 2 Auto de Acumulación, 1 auto de apertura de investigación Se realizó en este mes de octubre, revisión física e incorporación de Pruebas en los expedientes activos de los años, 2023 y 2024 verificando los de etapa de investigación, que estuvieran debidamente notificados y con las prórrogas respectivas y los de Indagación previa, todas las pruebas incorporadas en 22 expedientes para fallar en el mes de noviembre de 2024. En los demás expedientes activos, revisamos y verificamos cuales se encuentran con todas sus pruebas en esta etapa y en términos legales, para cumplimiento de la gestión procesal y debido proceso. Durante el mes de Noviembre de 2024, se socializo mediante correo institucional el (11) Flash Disciplinario el día 26 de noviembre de 2024, artículo 161, Requisitos de la Confesión y Aceptación de Cargos Ley 1952 de 2019. Código General Disciplinario- Modificado por el artículo 29 de a Ley 2094 de 2021. Por otro lado, en este mes de noviembre, procesalmente dando cumplimiento al indicador de gestión procesal, se sustanciaron, revisaron y proyectaron 12 autos entre ellos. 4 autos de archivo, 5 Autos Apertura de Indagación previa 1 Auto de Cierre de Investigación 1 auto de apertura de investigación 1 Auto inhibitorio, Se realizo actualización del aplicativo de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios SIDD4, con el cargue de 9 expedientes por abogada de la Oficina, Se continuó con el cargue y actualización de información de expedientes en el mismo, subiendo y actualizando expedientes 2023, 2024, quedando con cargue de las últimas actuación y constancias de ejecutorias y se dejó reporte en carpeta en físico. Igualmente, se está realizando el cargue de información de los expedientes con 3 expedientes también en el aplicativo de la Personería este mes, para Oficinas de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento a la Resolución 451 del 2021. Subiendo expediente de Investigaciones. (teniendo en cuenta que este aplicativo solo deja subir investigaciones disciplinarias). Se actualizo base de procesos Disciplinarios activos 2024 efectuándose las anotaciones de los expedientes archivados, y aperturados en cada expediente quedando debidamente actualizada a 30 de Noviembre de 2024. Se Realizo toma física para verificación de riesgos disciplinarios y de inventario de expedientes a fecha 30 de noviembre 2024, quedando el cierre de este mes de noviembre con 25 expedientes ACTIVOS año 2024.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.9%; Ago: 0.9%; Sep: 0.9%; Oct: 0.88%; Nov: 0.88%; Total: 4.46%
Fortalecimiento Institucional |  | 12. APOYAR A LA SDA EN SUS RELACIONES Y RESPUESTA OPORTUNA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LOS ORGANISMOS DE CONTROL, EL CONCEJO DE BOGOTÁ Y LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. | X |  | Programado | Jul: 0.74%; Ago: 0.77%; Sep: 0.77%; Oct: 0.77%; Nov: 0.77%; Dic: 0.77%; Total: 4.59% | 4.4% | 4.4% | Durante el mes de julio de 2024, se atendieron 29 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: tratamientos silviculturales, ruido, cambio climático, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 21 proposiciones asociadas a los temas: Gasto y recaudo de las entidades distritales, Puntos críticos de arrojo clandestino en el Distrito Capital, Adaptación al cambio climático, entre otros; y se emitieron 25 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: Reconocimiento Ambiental a Establecimientos Educativos, reciclaje de Residuos Sólidos y/o peligrosos, empleos verdes, entre otros . Durante el mes de agosto de 2024, se atendieron 41 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Calidad del aire, Silvicultura, Ruido, Trámites y servicios, entre otros; así mismo, se dio respuesta a 20 proposiciones asociadas a los temas: Seguridad alimentaria, Cerros Orientales, movilidad sostenible, entre otros; y se emitieron 10 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: lineamientos para el manejo de ropa usada, “sello zoolidario”, entre otros . Esto sumado a la gestión de enero al mes de julio donde se gestionaron 222 derechos de petición, 148 proposiciones y 79 comentarios a proyectos de acuerdo. Durante el mes de septiembre se atendieron 38 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: Silvicultura, contratación, estructura ecológica entre otros; así mismo, se dio respuesta a 14 proposiciones asociadas a los temas: Fenómeno de la niña, calidad del aire, Cerros orientales, entre otros; y se emitieron 3 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: creación del banco de semillas, condecoración Augusto Ángel Maya a la educación ambiental, incentivación y reconocimiento de las actividades de los establecimientos de comercio que favorecen la seguridad y la convivencia ciudadana. Esto sumado a la gestión de julio y agosto donde se gestionaron 70 derechos de petición, 41 proposiciones y 35 comentarios a proyectos de acuerdo. Durante el mes de octubre de 2024, con un avance del 16,67% para un acumulado del 66,67% en la vigencia. Se atendieron 53 derechos de petición provenientes de los organismos de control político, relacionados con: presupuesto, silvicultura, procesos sancionatorios, entre otros. Así mismo, se dio respuesta a 14 proposiciones asociadas a los temas: ejecución presupuestal, foro emergencia climática, protección animal, entre otros; y se emitieron 19 pronunciamientos frente a proyectos de acuerdo. Las iniciativas estuvieron asociadas a los siguientes temas: protección animal, techos verdes, uso de la pólvora, entre otros. Esto sumado a la gestión de julio a septiembre donde se gestionaron 108 derechos de petición, 55 proposiciones y 38 comentarios a proyectos de acuerdo.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.7%; Ago: 0.8%; Sep: 0.8%; Oct: 0.77%; Nov: 0.77%; Total: 3.84%
Infraestructura Fisica | 6. Realizar del 100% de las actividades de construccion de obras necesarias para el funcionanamiento de la entidad y sector | 13. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA CASA ECOLOGICA DE LOS ANIMALES | X |  | Programado | Jul: 8%; Ago: 8%; Sep: 8%; Oct: 8%; Nov: 24%; Dic: 24%; Total: 80% | 27% | 27% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20221996, a 30 de noviembre de 2024 se destaca: El avance conforme a la programación vigente del contrato de obra, aprobado por la Interventoría y reportado por FINDETER es del 98,41% El avance acumulado de la construcción del CEA (sumatora contratso de obra inicial y actual) corresponde a 99,41% Se realizaron las siguientes acciones de gestión: 1. El 3 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con Curaduría No. 1 de Funza, FINDETER, interventoría y contratista de obra, para aclaraciones respecto a observaciones expediente 25286-1-24-0027 2. El 4 de julio se realizó sesión de trabajo presencial en IDRD, con participación de IDRD, DADEP (quien convocó) y FINDETER, para coordinación de gestiones relacionadas con Hacienda La Florida, predio del de se desarrolla el proyecto CEA 3. El 8 de julio se atendió visita presencial de funcionario de la Personería de Bogotá y se envió información complementaria del proyecto CEA solicitado de manera presencial 4. El 9 de julio se realizó sesión de trabajo virtual con IDIPRON, para coordinación de gestión interinstitucional proyecto CEA y predio La Florida 5. El 10 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 6. El 16 de julio se participó en mesa de trabajo convocada por Procuraduría General de la Nación, con participación de PGN, CAR, Alcaldía de Funza, Curaduría No. 1 de Funza, IDPYBA, FINDETER y SDA, para abordar los temas de licencia de contratucción y obligaciones de licencia de parcelación proyecto CEA 7. Los días 15 y el 30 de julio se remitieron informes quincenales No. 26 y No. 27 para la Contraloría Distrital reportando el avance del proyecto CEA 8. Los días 18, 24 y 26 de julio se realizaron sesiones de trabajo interinstitucional para abordar definición de alternativas técnico-jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones de la licencia de parcelación ante el muncipio de Funza 9. El 29 de julio se realizó visita a obra al proyecto CEA con IDPYBA para verificar avance en ejecución de obra 10. Sesión de trabajo virtual el 16 de agosto con FINDETER preparatoria de reunión para proponer alternativas a cumplimiento de obligaciones de licencia de parcelación 11. Sesión de trabajo virtual el 23 de agosto con FINDETER para revisión hoja de ruta obligaciones de licencia de parcelación 12. Acompañamiento el 16 de agosto de visita técnica de CAR en cumplimiento del AUTO DRSO No.10246000598 de 16 de julio 2024 (expediente 50910) por permiso de construcción de PTAR y obras hidráulicas 13. Sesión virtual del 8 al 12 de agosto a Comité Técnico No. 14 Patrimonio Autónomo 14. Informe quincenal # 28 el 15 de agosto dirigido a la Contraloría Distrital periodo 1 a 15 de agosto 15. Solicitud presencial el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza de copia completa de expediente de licencia de parcelación y construcción 094-095-150-2016 y radicación de derecho de petición de información 16. Solicitud el 14 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020059302) de copia completa del expediente de la licencia de parcelación y construcción con Resolución 094-095-150 del 18 de febrero de 2016 17. Radicación el 26 de agosto a Secretaría de Planeación y Ordenamiento de Funza (radicado 202450020061862) de Derecho de Petición de Información de certificado uso del suelo permitido. 18. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con director jurídico IDIPRON para precisar información y coordinar acciones respectoi a las obligaciones de la licencia de parcelación del predio Hacienda La Florida 19. Sesión de trabajo presencial el 13 de septiembre de SDA con directivos IDPYBA para revisión de proeyctos de ibversión de IDPYBA y eventuales recursos para próxima operación y manetnimeinto de Fase I del proeycto CEA 20. Sesión de trabajo presencial el 19 de septiembre de SDA con SDP para revisión conjunta de alternativas técnico jurídicas para abordar las obligaciones de la licencia de parcelación del proyecto CEA 21. Comité Técnico No. 15 virtual el 17 de octubre en el cual se aprobó el cierre y archivo del procedimiento para aplicación de la cláusula de apremio iniciado al CONSORCIO ¦JFIGC FUNZA, contratista de obra del contrato No. 111259-001-2023 (PAF-ATSDA-O-021-2023), sin hacer exigible la misma 22. Sesión de trabajo presencial el 17 de octubre con DLA para revisión alternativas legales proyecto CEA 23. Visita administrativa presencial el 21 de octubre de Conhtraloría - DRI por ACTA DILIGENCIA DE VISITA ESPECIAL - PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 170100-0076-23 24. Comité Técnico No. 16 virtual el 22 de octubre en el cual se aprobaron la prórroga No. 5 por 1 mes al CONTRATO DE OBRA No. 111259-001-2023; y la prórroga No. 5 por 1 mes y adición No. 4 por $39.655.260,00 IVA incluido al contrato de interventoría No. 111259-001-2023 25. Visita el 24 de octubre a sitio de proyecto CEA con Comisión Accidental del Concejo de Bogotá 26. Comité Fiduciario No. 9 virtual el 23 de octubre en el cual se aprobaron la prórroga No. 5 por 1 mes al CONTRATO DE OBRA No. 111259-001-2023; y la prórroga No. 5 por 1 mes y adición No. 4 por $39.655.260,00 IVA incluido al contrato de interventoría No. 111259-001-2023 27. Sesión de trabajo virtual el 1 de noviembre con DADEP para revisión de la condición jurídica del predio y las obligaciones de la licencia de parcelación del predio 28. Sesión de trabajo virtual el 7 de noviembre con Secretaría Jurídica del DC, IDPYBA y DADEP para revisión de alternativas de cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio 29. Sesión de trabajo presencial el 12 de noviembre con Secretaría Jurídica del DC, IDPYBA y DADEP para revisión de alternativas de cumplimiento de obligaciones de la licencia de parcelación del predio 30. Sesión de trabajo presencial el 13 de noviembre con FINDETER e IDPYBA para seguimiento al proyecto y pasos a seguir 31. Sesión de trabajo presencial el 21 de noviembre con FINDETER e IDPYBA para documentar trazabilidad del proyecto 32. Comité Técnico No. 17 virtual el 22 de noviembre en el cual se aprobaron la prórroga 6 al contrato derivado de obra, y la prórroga 6 y adición 5 al contrato derivado de interventoría NOTA: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER.
Ejecutado | bar: Jul to Nov; Total
Infraestructura Fisica | 7. Garantizar el 100% de los espacios requeridos para el funcionamiento de la SDA | 14. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA II FASE DEL CAVFFS | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 5%; Dic: 5%; Total: 10% | 3% | 3% | En desarrollo del contrato interadministrativo No. SDA-20211595, de julio a octubre de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades: 1. El 2 de julio FINDETER entregí Informe de Ejecución Financiera correspondiente al mes de mayo de 2024 2. El 4 de julio SDA emitió respuesta 2024EE140249 dirigida a CONJUNTO RESIDENCIAL QUINTAS DEL REDIL A dando respuesta a solictud de información el proyecto 3. El 8 de julio SDA envío documentacióna la Personaría de Bogotá, solicitada luego de visita presencial sobre licencia de construcción y contratos derivados 4. El 11 de julio la DGC solicitó a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre actualización de información para el proyecto respecto a: datos estimados de flujos de productos maderables y no maderables que a futuro pueden requerir de almacenamiento temporal una vez el proyecto CRRF entre en operación, destacando entre otros aspectos cantidades y tiempos de almacenamiento estimados y/o previsibles 5. El 18 y 31 de julio SDA requirió a FINDETER actualización de la información del proyecto MADERABLES en cuanto a: Matriz de riesgos del proyecto y Trámite ante IDPC; como insumo para programar una sesión de trabajo FINDETER - SDA sobre pasos a seguir del proyecto 6. Sesión de trabajo virtual el 22 de agosto con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas 7. Requerimiento el 22 de agosto a FINDETER de actualización de estado del proyecto y matriz de riesgos proyecto Maderables, contemplando etapas de construcción y operación 8. Envío el 22 de agosto de comunicación 2024EE166120 a IDPC (radicada No 20245110068982) por solicitud de reunión para abordar trámite de concepto para proyecto Maderables en marco de trámite con radicación IDPC 20245110041812 del 10 de mayo de 2024 9. Suscripción el 30 de agosto de prórroga # 3 al contrato ampliando videncia dehasta 31 de diciembre de 2024 10. Sesión de trabajo presencial el 11 de septiembre con FINDETER para actualización información estado proyecto (riesgos, costos y fechas, y pasos a seguir 11. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 12. Sesión de trabajo presencial el 25 de septiembre con FINDETER de - continuación - trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 13. Requerimiento el 10 de septiembre a FINDETER - reiteración - de información actualizada de estado del proyecto y de matriz de riesgos 14. Reunión el 17 de septiembre con IDPC de seguimiento sobre estado de trámite de solicitud de concepto de patrimonio requerido para adelantar trámite de licencia de construcción 15. Sesión de trabajo presencial el 1 de octubre con IDPC - equipo de evaluación de anteproyectos para recibir información relacionada con el concepto técnico solicitado. 16. Sesiones de trabajo presencial el 2 y 7 de octubre con FINDETER de trazabilidad y documentación / evidencias de desarrollo del proyecto 17. Visita el 28 de octubre a sitio de proyecto Maderables con Contraloría 18. Reunión presencial el 29 de octubre con comunidad para socialización y recibo de inquetudes y preguntas proyecto Maderables 19. Sesión de trabajo virtual el 1 de noviembre con SDP para revisión alcance, normativa urbanística y concepto de usp del suelo 20. Sesión de trabajo presencial el 13 de noviembre con FINDETER para seguimiento al proyecto y pasos a seguir 23. Revisión y firma de acta de visita de obra realizada con Contraloría en desarroolo de la auditoría especial 62 24. Respuesta completa de contratista derivado de obra a IDPC por observaciones y requerimientos trámite de concepto NOTA 1: Los contratos de obra e interventoría se encuentras suspendidos para efectos de esperar al subsane de las observaciones emitidas por la Curaduría No. 5 para la emisión de la licencia de construcción para el proyecto NOTA 2: Los contratos de obra e interventoría son contratos derivados del Contrato Interadministrativo, por lo que su seguimiento contractual, administrativo, técnico y financiero corresponde a FINDETER.
Ejecutado | bar: Jul to Nov; Total
Infraestructura Fisica | 8. Realizar el 100% de las actividades de mantenimiento programadas a la infraestructura física priorizada del sector ambiente | 15. REALIZAR SEGUIMIENTO CONTRACTUAL, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS EQUIPOS PRIORIZADOS | X |  | Programado | Jul: 0.18%; Ago: 0.18%; Sep: 2.07%; Oct: 2.07%; Nov: 2.25%; Dic: 2.25%; Total: 9% | 18% | 18% | En el marco del contrato No. 20231754 cuyo objeto corresponde a "Realizar las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la Secretaria Distrital de Ambiente", y del contrato No. 20231759 cuyo objeto es "Realizar la interventoría integral a las obras de mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física priorizada en la secretaria distrital de ambiente", se ejecutaron al 100% con las siguientes actividades: 1. El 02 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 2. El 03 de julio se recibe documentación del contratista de obra para tramitar la prórroga al contratos SDA-20231754. 3. El 08 de julio se realiza desembolso de la cuenta N° 1 de interventoría correspondiente al período del 19 de febrero al 18 de marzo de 2024 4. El 08 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 5. El día 11 de julio se recibe documentación del contratista de interventoría para tramitar la prórroga y adición al contrato SDA-20231759. 6. El 17 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 7. El 17 de julio se firma modificatoría contractual de obra, donde se incluyen itéms o actividades no previstas y se prórroga el contrato por 1,5 meses, contando con fecha de finalización del 02 de septiembre de 2024. 8. El 31 de julio se realiza comité técnico y administrativo de seguimiento de obra. 9. Se termina de impermeabilizar las terrazas priorizadas 10. Se termina la adecuacion de los baños de atencion al ciudadano, cuarto piso, segundo piso y tercer piso de la SDA. Se recibieron los informes semanales No. 19, 20, 21 y 22, * Informe semanal No 24 (02/08/2024 - 08/08/2024) * Comité administrativo y de obra 08/08/2024 * Informe semanal No 25 (09/08/2024 - 15/08/2024) * Comité administrativo y de obra 16/08/2024 * Revisión y tramite de pago cuenta No 1 contrato de Obra SDA20231754 y cuentas No 3 y No 4 contrato de interventoría SDA20231759 * Informe semanal No 26 (16/08/2024 - 22/08/2024) * Comité administrativo y de obra 20/08/2024 * Suscripción Acta de fijación de precios No previstos No 2 * Informe semanal No 27 (23/08/2024 - 27/08/2024) * Comité administrativo y de obra 27/08/2024
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 5.95%; Ago: 2.7%; Sep: 0.35%; Oct: 0%; Nov: 0%; Total: 9%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | Ene: No. Acto administrativo y fecha
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  |  | Ene: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Ene: Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto
16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Acciones”, se elimina filas y se ajusta algunos nombre y comentarios. |  |  | Ene: Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Ene: Aprobó
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  |  | Ene: Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Ene: Cargo: Subsecretario General
Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  |  | Ene: Fecha: Junio de 2024
Note on A5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir el nombre completo de la dirección, subdirección u oficina que gerencia el proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on A6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on A8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI -YULIED.PENARANDA
Note on B8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se deben relacionar todas las actividades del proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on C8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: -YULIED.PENARANDA
Note on D8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la acción es con recursos de vigencia y/o de la reserva. -YULIED.PENARANDA
Note on F8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cada una de las acciones requiere una asignación porcentual de forma mensualizada (tanto para su programación, como para su ejecución) -YULIED.PENARANDA
Note on T8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Peso porcentual de la actividad y acción, al final del resultado nos debe dar el 100% -YULIED.PENARANDA
Note on V8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos y de forma acumulada en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las actividades del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios -YULIED.PENARANDA
Note on D9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la acción es con recursos de vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on E9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la acción es con recursos de la reserva. -YULIED.PENARANDA
Note on F9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Variables: programado y ejecutado -YULIED.PENARANDA
Note on G9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on H9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on I9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on J9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on K9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on L9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on M9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on N9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on O9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on P9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on Q9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on R9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on S9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%. -YULIED.PENARANDA
Note on T9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión -YULIED.PENARANDA
Note on U9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Peso porcentual de cada acción, en función del proyecto de inversión -YULIED.PENARANDA
Note on F10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S30: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F39: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S40: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on T42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La suma debe dar 100% -YULIED.PENARANDA
Note on U42: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La suma debe dar 100% -YULIED.PENARANDA

## Instrucciones de Diligenciamien
Hoja "MPDD": - Se tiene auto diligenciada la información de magnitudes por año conforme a lo aprobado en las bases del Plan Distrital de Desarrollo - PDD - En la "Columna A" hay un filtro para filtrar por Área y así facilitar el ejercicio - Se debe diligenciar las "columnas G, H e I" con el fin de determinar el tipo de medición que se realizará en el cuatrienio. - Se debe diligenciar las "columnas L, N, P, R, T y V" con la magnitud que se espera realizar de forma mensualizada con el fin de cumplir con la meta 2024 - En la "columna X" existe un validador, dicha columna sólo se pondrá en verde una vez la suma de los meses de igual a la meta total de la vigencia 2024. Hoja "Actividad", en esta se deberá diligenciar el detalle de indicadores asociados la actividad del proyecto en la MGA, tal como se hizo en el ejercicio de cadena de valor, las instrucciones son: - Se debe diligenciar "las columnas A, B, C, D y E" con el fin de determinar el tipo de medición que se realizará en el cuatrienio. - Se debe diligenciar en la "columna H" el valor de la magnitud de meta para la vigencia 2024 - Se debe diligenciar las "columnas I, K, M, O, Q y S" con la magnitud que se espera realizar de forma mensualizada con el fin de cumplir con la meta 2024 - En la "columna U" existe un validador, dicha columna sólo se pondrá en verde una vez la suma de los meses de igual a la meta total de la vigencia 2024. Hoja "Accion", en esta se deberán describir acciones detalladas para las actividades de los proyectos en la MGA , las instrucciones son: - Se diligenciará las casillas que están en color blanco - En el caso que se requiera un mayor nivel de detalle al registrado en la actividad, se podrá desagregar en está hoja. Hoja "Territorialización", se debe diligenciar el detalle en magnitud y presupuesto por ubicación: -Se diligenciará las casillas que están en color blanco -Únicamente será diligenciado una vez se tenga la versión final de PAA y deberá coincidir en detalle con los valores del mismo -Únicamente será diligenciado una vez se tenga la certeza de la distribución de las metas

## SPI-
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  | Código: PE01-PR02-F2 |  |  | Versión: 16
DEPENDENCIA:
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2025 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2025 | AVANCE VIGENCIA 2025 | % AVANCE VIGENCIA 2025 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2026 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2026 | AVANCE VIGENCIA 2026 | % AVANCE VIGENCIA 2026 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2027 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2027 | AVANCE VIGENCIA 2027 | % AVANCE VIGENCIA 2027 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2025 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2025 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2026 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2026 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2027 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2027 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2025 | META VIGENCIA 2025 | AVANCE META VIGENCIA 2025 | % AVANCE META VIGENCIA 2025 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2026 | META VIGENCIA 2026 | AVANCE META VIGENCIA 2026 | % AVANCE META VIGENCIA 2026 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2027 | META VIGENCIA 2027 | AVANCE META VIGENCIA 2027 | % AVANCE META VIGENCIA 2027 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | No. Acto administrativo y fecha
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto del 2023.
16 |  |  | Se ajustó el nombre del documento de “Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción” por “Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital”, se eliminaron algunas columnas del formato y se cambiaron los nombres de algunas casillas, adicionalmente se ajustaron los comentarios explicativos en algunas de estas, lo anterior, debido al cambio de estructura del Plan de Desarrollo Distrital. |  |  | Radicado 2024IE156204 del 24 de julio de 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
Nombres: Héctor Julio Valbuena Coca Yulied Milena peñaranda Florez |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo |  |  | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez
Cargo: Profesional especializado grado 25 Contratista |  |  | Cargo: Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Cargo: Subsecretario General
Fecha: 21 de junio 2024 |  |  | Fecha: 17 de julio de 2024 |  |  | Fecha: 24 de julio de 2024
Note on A9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde a la información presupuestal de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on C19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on C34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on C49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A64: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on B65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A79: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on B80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A98: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on B99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A113: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA
Note on B114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A128: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A129: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on B129: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C129: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D129: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G129: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A149: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A150: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on B150: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C150: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D150: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G150: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A172: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A173: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on B173: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C173: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D173: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G173: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A187: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A188: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA
Note on B188: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C188: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D188: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G188: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A202: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A203: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on B203: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C203: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D203: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H203: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A211: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A212: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on B212: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C212: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D212: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H212: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A226: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A227: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on B227: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C227: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D227: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H227: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A241: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A242: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA
Note on B242: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C242: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D242: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H242: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA

## SEG_PRE
COD | # PROYECTO DE INVERSIÓN | Codigo Actividad | Año | #MESCOPIA | MESCOPIA | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal
7961120247 | 7961 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 954125000 | 954125000 | 0 | 0 | 866217950 | 370615601 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120248 | 7961 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 597275360 | 597275360 | 0 | 662217500 | 536450036 | 639014137 | 601204963 | 0 | 0 | 0
7961120249 | 7961 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 255926000 | 5796145 | 156440633 | 232346595 | 138895005 | 0 | 0
79611202410 | 7961 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 262310360 | 0 | 153488967 | 238142740 | 240131833 | 0 | 0
79611202411 | 7961 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 243932500 | 0 | 6384360 | 221458100 | 273694200 | 0 | 0
79611202412 | 7961 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 127014000 | 0 | 79441200 | 115311733 | 399597826 | 0 | 0
7961220247 | 7961 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 1131193600 | 1131193600 | 0 | 0 | 38844397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220248 | 7961 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 250440000 | 250440000 | 0 | 180000000 | 614202840 | 200536000 | 103600407 | 0 | 0 | 0
7961220249 | 7961 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 142162781 | 87916400 | 115111563 | 23041400 | 0 | 0
79612202410 | 7961 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 310000000 | 0 | 655715600 | 178422923 | 60901600 | 0 | 0
79612202411 | 7961 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 18366400 | 18366400 | 0 | 350000000 | 0 | 138217000 | 201445236 | 77811900 | 0 | 0
79612202412 | 7961 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 640952631 | 640952631 | 0 | 1000952631 | 379476222 | 91624337 | 576106111 | 496628290 | 0 | 0
7961320247 | 7961 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 1079457000 | 1079457000 | 0 | 0 | 1005002031 | 371589932 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320248 | 7961 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 341235648 | 341235648 | 0 | 389860500 | 273052253 | 555577465 | 353797846 | 0 | 0 | 0
7961320249 | 7961 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 273049000 | 11222262 | 198295968 | 247791577 | 127613364 | 0 | 0
79613202410 | 7961 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 285415148 | 0 | 78238000 | 259013839 | 216631434 | 0 | 0
79613202411 | 7961 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 273049000 | 0 | 12366148 | 247791577 | 246535267 | 0 | 0
79613202412 | 7961 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 199319000 | 0 | 50856433 | 180881707 | 361773481 | 0 | 0
7961420247 | 7961 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 39954000 | 39954000 | 0 | 0 | 11797916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420248 | 7961 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 1260828756 | 1260828756 | 0 | 262286000 | 5878583 | 36497006 | 77449775 | 0 | 0 | 0
7961420249 | 7961 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 79436000 | 79436000 | 0 | 31548000 | 87238555 | 51526000 | 9315730 | 0 | 0 | 0
79614202410 | 7961 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 1056468756 | 302646278 | 135390803 | 311962008 | 11513100 | 0 | 0
79614202411 | 7961 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 14958000 | 0 | 3318000 | 4416910 | 36757159 | 0 | 0
79614202412 | 7961 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 14958000 | 1 | 164067333 | 4416910 | 50023301 | 0 | 0
7977120247 | 7977 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 125533800 | 125533800 | 0 | 0 | 31085748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120248 | 7977 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 2307600 | 44072898 | 125533800 | 1381589 | 0 | 0 | 0
7977120249 | 7977 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 19717200 | 0 | 0 | 11804933 | 15486600 | 0 | 0
79771202410 | 7977 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 29714000 | 0 | 0 | 17790141 | 29714000 | 0 | 0
79771202411 | 7977 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 29714000 | 0 | 0 | 17790141 | 29714000 | 0 | 0
79771202412 | 7977 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 99318389 | 99318389 | 0 | 143399389 | 59463154 | 9088000 | 85854996 | 32743333 | 0 | 0
7977220247 | 7977 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 34196400 | 34196400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220248 | 7977 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 11620400 | 11620400 | 0 | 0 | 32212387 | 45816800 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220249 | 7977 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 13992500 | 13992500 | 0 | 5086067 | 0 | 0 | 3575858 | 4810133 | 0 | 0
79772202410 | 7977 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 10492000 | 9837698 | 13805933 | 7376604 | 10492000 | 0 | 0
79772202411 | 7977 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 16089000 | 0 | 0 | 11311683 | 13103933 | 0 | 0
79772202412 | 7977 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 34423368 | 34423368 | 0 | 62565601 | 24202015 | 6442800 | 43987955 | 23523000 | 0 | 0
7977320247 | 7977 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 69305400 | 69305400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320248 | 7977 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 54617112 | 68005067 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320249 | 7977 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 11766800 | 0 | 0 | 9272995 | 1982400 | 0 | 0
79773202410 | 7977 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 15236000 | 0 | 0 | 12006948 | 17836667 | 0 | 0
79773202411 | 7977 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 15236000 | 0 | 0 | 12006948 | 7434000 | 0 | 0
79773202412 | 7977 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 24927266 | 24927266 | 0 | 51993866 | 19644288 | 4956000 | 40974509 | 23038000 | 0 | 0
7977420247 | 7977 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 71863000 | 71863000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420248 | 7977 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 45788000 | 45788000 | 0 | 0 | 109587627 | 86443000 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420249 | 7977 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 12060201 | 15501815 | 30687867 | 12822703 | 6135067 | 0 | 0
79774202410 | 7977 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 28830000 | 0 | 0 | 30652766 | 21109267 | 0 | 0
79774202411 | 7977 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 28830000 | 0 | 3888000 | 30652766 | 22324000 | 0 | 0
79774202412 | 7977 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 3998739 | 3998739 | 0 | 51929538 | 4251558 | 7802000 | 55212765 | 56575867 | 0 | 0
7977520247 | 7977 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 72244000 | 72244000 | 0 | 0 | 22788462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520248 | 7977 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 37208400 | 37208400 | 0 | 1266400 | 75689579 | 84364700 | 1139423 | 0 | 0 | 0
7977520249 | 7977 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 13324801 | 0 | 24701200 | 11988776 | 4809666 | 0 | 0
79775202410 | 7977 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 21351000 | 0 | 0 | 19210220 | 24538200 | 0 | 0
79775202411 | 7977 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 21351000 | 0 | 0 | 19210220 | 18497500 | 0 | 0
79775202412 | 7977 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 12197338 | 12197338 | 0 | 64356537 | 10974359 | 0 | 57903761 | 33280000 | 0 | 0
7977620247 | 7977 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 25186500 | 25186500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620248 | 7977 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 9656000 | 9656000 | 0 | 0 | 36401919 | 34842500 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620249 | 7977 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 4215734 | 0 | 0 | 4404414 | 4210200 | 0 | 0
79776202410 | 7977 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 8437000 | 0 | 0 | 8814608 | 8437000 | 0 | 0
79776202411 | 7977 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 8437000 | 0 | 0 | 8814608 | 8437000 | 0 | 0
79776202412 | 7977 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 1186000 | 1186000 | 0 | 14938766 | 1239081 | 2798500 | 15607370 | 11194000 | 0 | 0
7977720247 | 7977 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 18165500 | 18165500 | 0 | 0 | 17857435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720248 | 7977 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 17252000 | 17252000 | 0 | 257667 | 16959427 | 18165500 | 253297 | 0 | 0 | 0
7977720249 | 7977 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 4296300 | 0 | 16820700 | 4223440 | 0 | 0 | 0
79777202410 | 7977 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 8178000 | 0 | 0 | 8039311 | 8133200 | 0 | 0
79777202411 | 7977 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 8178000 | 0 | 0 | 8039311 | 8178000 | 0 | 0
79777202412 | 7977 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 611000 | 611000 | 0 | 15118533 | 600638 | 0 | 14862141 | 12043000 | 0 | 0
8011120247 | 8011 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 104780000 | 104780000 | 0 | 0 | 86608904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120248 | 8011 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 291336000 | 291336000 | 0 | 6827833 | 165497563 | 59729167 | 5643741 | 0 | 0 | 0
8011120249 | 8011 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 67899000 | 67899000 | 0 | 56497199 | 131438393 | 203714033 | 46699375 | 1454167 | 0 | 0
80111202410 | 8011 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 32108000 | 32108000 | 0 | 92514833 | 26539785 | 50038167 | 76470779 | 38261833 | 0 | 0
80111202411 | 8011 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 3865000 | 3865000 | 0 | 124401400 | 3194726 | 120919500 | 102827533 | 61984133 | 0 | 0
80111202412 | 8011 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 50000000 | 50000000 | 0 | 269746735 | 41328929 | 20207433 | 222966872 | 200948600 | 0 | 0
8011220247 | 8011 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 538170500 | 538170500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220248 | 8011 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 224527000 | 224527000 | 0 | 6332000 | 470363916 | 245737934 | 5645107 | 0 | 0 | 0
8011220249 | 8011 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 30591000 | 30591000 | 0 | 116026500 | 236868938 | 68928500 | 103439988 | 5463134 | 0 | 0
80112202410 | 8011 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 200715833 | 0 | 221114000 | 178942253 | 56910967 | 0 | 0
80112202411 | 8011 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 209213334 | 0 | 110000000 | 186517948 | 86920466 | 0 | 0
80112202412 | 8011 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 163531000 | 163531000 | 0 | 424531833 | 145791217 | 49742134 | 378478775 | 316553634 | 0 | 0
8011320247 | 8011 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 863232600 | 863232600 | 0 | 0 | 279647912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320248 | 8011 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 260467500 | 260467500 | 0 | 45591000 | 547759425 | 374713933 | 47319474 | 0 | 0 | 0
8011320249 | 8011 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 169502000 | 304655483 | 263936634 | 175928266 | 23674533 | 0 | 0
80113202410 | 8011 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 226795000 | 45725241 | 214590033 | 235393394 | 111833500 | 0 | 0
80113202411 | 8011 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 341567100 | 0 | 159832500 | 354516805 | 166362633 | 0 | 0
80113202412 | 8011 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 188702571 | 188702571 | 0 | 528947571 | 184371239 | 80157468 | 549001361 | 412637366 | 0 | 0
8011420247 | 8011 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 1587477500 | 1587477500 | 0 | 0 | 47490788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420248 | 8011 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 173956000 | 173956000 | 0 | 9462000 | 240478957 | 73234233 | 9498158 | 0 | 0 | 0
8011420249 | 8011 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 23190000 | 23190000 | 0 | 63660467 | 188909141 | 146610199 | 63903736 | 2726000 | 0 | 0
80114202410 | 8011 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 6116000 | 6116000 | 0 | 111264167 | 214325897 | 23545467 | 111689347 | 39155465 | 0 | 0
80114202411 | 8011 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 145793133 | 1104203490 | 190637833 | 146350260 | 51770700 | 0 | 0
80114202412 | 8011 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 363662500 | 363662500 | 0 | 1824222233 | 367226461 | 1097711867 | 1831193233 | 250421666 | 0 | 0
8011520247 | 8011 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 196072600 | 196072600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520248 | 8011 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 107856965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520249 | 8011 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 24087000 | 8372193 | 69215500 | 24311154 | 0 | 0 | 0
80115202410 | 8011 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 24087000 | 81668098 | 20636133 | 24311154 | 12675799 | 0 | 0
80115202411 | 8011 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 68692050 | 0 | 0 | 69331300 | 19625133 | 0 | 0
80115202412 | 8011 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 12043500 | 12043500 | 0 | 91250050 | 12155577 | 11311567 | 92099225 | 24087000 | 0 | 0
8011620247 | 8011 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 63320000 | 63320000 | 0 | 0 | 42320520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620248 | 8011 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 207053000 | 207053000 | 0 | 1266400 | 180881459 | 63320000 | 1410684 | 0 | 0 | 0
8011620249 | 8011 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 57316000 | 57316000 | 0 | 40297133 | 141821419 | 104802000 | 44888283 | 4432399 | 0 | 0
80116202410 | 8011 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 52498000 | 52498000 | 0 | 95043400 | 58479224 | 78427667 | 105871924 | 41079534 | 0 | 0
80116202411 | 8011 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 4860000 | 4860000 | 0 | 108388834 | 5413712 | 124693600 | 120737835 | 55520000 | 0 | 0
80116202412 | 8011 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 140051233 | -1 | 44812467 | 156007607 | 180544233 | 0 | 0
8011720247 | 8011 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 457817500 | 457817500 | 0 | 0 | 138986541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720248 | 8011 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 94731000 | 94731000 | 0 | 25253000 | 275600281 | 198237500 | 24088584 | 0 | 0 | 0
8011720249 | 8011 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 97672000 | 112483662 | 131195467 | 93168343 | 10165267 | 0 | 0
80117202410 | 8011 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 129968000 | 0 | 72233866 | 123975175 | 60077867 | 0 | 0
80117202411 | 8011 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 129968000 | 0 | 91198000 | 123975175 | 75966533 | 0 | 0
80117202412 | 8011 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 451500 | 451500 | 0 | 170139000 | 430682 | 34636333 | 162293889 | 191063933 | 0 | 0
8011820247 | 8011 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 299813500 | 299813500 | 0 | 0 | 143713169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820248 | 8011 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 70000000 | 70000000 | 0 | 30375000 | 139988218 | 126600966 | 28742634 | 0 | 0 | 0
8011820249 | 8011 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 63623000 | 66238168 | 124650400 | 60203871 | 11721766 | 0 | 0
80118202410 | 8011 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 83362000 | 0 | 19776667 | 78882088 | 36986001 | 0 | 0
80118202411 | 8011 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 83362000 | 0 | 70000000 | 78882088 | 60563367 | 0 | 0
80118202412 | 8011 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 186500 | 186500 | 0 | 109278000 | 176478 | 9088000 | 103405352 | 154010000 | 0 | 0
8011920247 | 8011 | 9 | 2024 | 7 | Julio | 97625000 | 97625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920248 | 8011 | 9 | 2024 | 8 | Agosto | 144158500 | 144158500 | 0 | 67529785 | 61412360 | 4946315 | 42480548 | 0 | 0 | 0
8011920249 | 8011 | 9 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 23523000 | 90684903 | 0 | 14797469 | 0 | 0 | 0
80119202410 | 8011 | 9 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 63634333 | 0 | 121533266 | 40030060 | 0 | 0 | 0
80119202411 | 8011 | 9 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 63634334 | 0 | 70000000 | 40030060 | 14874266 | 0 | 0
80119202412 | 8011 | 9 | 2024 | 12 | Diciembre | 70552960 | 70552960 | 0 | 94015008 | 44382318 | 0 | 59141444 | 107355000 | 0 | 0
80111020247 | 8011 | 10 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020248 | 8011 | 10 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020249 | 8011 | 10 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202410 | 8011 | 10 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202411 | 8011 | 10 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202412 | 8011 | 10 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120247 | 8011 | 11 | 2024 | 7 | Julio | 187629871 | 187629871 | 0 | 0 | 10571185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120248 | 8011 | 11 | 2024 | 8 | Agosto | 258568675 | 258568675 | 0 | 1668334 | 237392955 | 182200152 | 1761864 | 1822148 | 0 | 0
80111120249 | 8011 | 11 | 2024 | 9 | Septiembre | 100319433 | 100319433 | 0 | 39786766 | 297796013 | 183587329 | 42017292 | 12439481 | 0 | 0
801111202410 | 8011 | 11 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 108203468 | 31396724 | 50368733 | 114269572 | 60735802 | 0 | 0
801111202411 | 8011 | 11 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 197947307 | 0 | 80856640 | 209044631 | 108851835 | 0 | 0
801111202412 | 8011 | 11 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 198912104 | -1 | 75925813 | 210063517 | 198758076 | 0 | 0
80111220247 | 8011 | 12 | 2024 | 7 | Julio | 863342166 | 863342166 | 0 | 0 | 72172890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220248 | 8011 | 12 | 2024 | 8 | Agosto | 1048757784 | 1048757784 | 0 | 11943000 | 743153989 | 323375267 | 9364539 | 0 | 0 | 0
80111220249 | 8011 | 12 | 2024 | 9 | Septiembre | 276401233 | 276401233 | 0 | 184923299 | 663147507 | 710212268 | 144998859 | 15174467 | 0 | 0
801112202410 | 8011 | 12 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 715373534 | 203808628 | 239823667 | 560926325 | 201471300 | 0 | 0
801112202411 | 8011 | 12 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 633310383 | 12114387 | 313497300 | 496580386 | 289389450 | 0 | 0
801112202412 | 8011 | 12 | 2024 | 12 | Diciembre | 3569400 | 3569400 | 0 | 646520367 | 24411077 | 122806821 | 506938369 | 667602390 | 0 | 0
80111320247 | 8011 | 13 | 2024 | 7 | Julio | 2241786688 | 2241786688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320248 | 8011 | 13 | 2024 | 8 | Agosto | 127778254 | 127778254 | 0 | 0 | 81609617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320249 | 8011 | 13 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 8653734 | 72601451 | 55299467 | 8668380 | 0 | 0 | 0
801113202410 | 8011 | 13 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 18996000 | 0 | 0 | 19028149 | 8653734 | 0 | 0
801113202411 | 8011 | 13 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 91474787 | 0 | 82553387 | 91629600 | 12664000 | 0 | 0
801113202412 | 8011 | 13 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2250440421 | 2219364141 | 2219624688 | 2254249080 | 85142787 | 0 | 0
80111420247 | 8011 | 14 | 2024 | 7 | Julio | 522687000 | 522687000 | 0 | 0 | 203321560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420248 | 8011 | 14 | 2024 | 8 | Agosto | 475627440 | 475627440 | 0 | 50961067 | 277626840 | 359644971 | 32271527 | 0 | 0 | 0
80111420249 | 8011 | 14 | 2024 | 9 | Septiembre | 130140000 | 130140000 | 0 | 167784336 | 226312287 | 274937367 | 106250850 | 8290633 | 0 | 0
801114202410 | 8011 | 14 | 2024 | 10 | Octubre | 24216000 | 24216000 | 0 | 224438700 | 18424022 | 229037933 | 142127705 | 109549500 | 0 | 0
801114202411 | 8011 | 14 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 266178566 | 4253597 | 175770674 | 168559828 | 185806367 | 0 | 0
801114202412 | 8011 | 14 | 2024 | 12 | Diciembre | 586656000 | 586656000 | 0 | 1029963771 | 371504873 | 61536901 | 652233269 | 447366673 | 0 | 0
80111520247 | 8011 | 15 | 2024 | 7 | Julio | 1072169033 | 1072169033 | 0 | 0 | 96256301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520248 | 8011 | 15 | 2024 | 8 | Agosto | 1535978532 | 1535978532 | 0 | 23571500 | 1371159731 | 180467399 | 18430881 | 0 | 0 | 0
80111520249 | 8011 | 15 | 2024 | 9 | Septiembre | 92358100 | 92358100 | 0 | 275285331 | 450544080 | 703833400 | 215249402 | 12698400 | 0 | 0
801115202410 | 8011 | 15 | 2024 | 10 | Octubre | 9632367 | 9632367 | 0 | 597542349 | 93864947 | 844175878 | 467226616 | 110281400 | 0 | 0
801115202411 | 8011 | 15 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 626576617 | 6515948 | 354773733 | 489928911 | 217220600 | 0 | 0
801115202412 | 8011 | 15 | 2024 | 12 | Diciembre | 2200281650 | 2200281650 | 0 | 3387443885 | 1821183962 | 345839101 | 2648689159 | 895081833 | 0 | 0
8017120247 | 8017 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 148998700 | 148998700 | 0 | 0 | 44285623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120248 | 8017 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 262520000 | 262520000 | 0 | 9088000 | 47620281 | 73036000 | 8655462 | 0 | 0 | 0
8017120249 | 8017 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 300026816 | 136880100 | 8655462 | 2449333 | 0 | 0
80171202410 | 8017 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 62498000 | 0 | 63026133 | 59523446 | 45873699 | 0 | 0
80171202411 | 8017 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 62498000 | 0 | 59880000 | 59523446 | 53410000 | 0 | 0
80171202412 | 8017 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 40896981 | 40896981 | 0 | 309243681 | 38950513 | 28147132 | 294525417 | 122198998 | 0 | 0
8017220247 | 8017 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 39010000 | 39010000 | 0 | 0 | 38404133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220248 | 8017 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 35746134 | 8946854 | 0 | 0 | 0
8017220249 | 8017 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 0 | 8946854 | 0 | 0 | 0
80172202410 | 8017 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 0 | 8946854 | 0 | 0 | 0
80172202411 | 8017 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 0 | 8946854 | 17570133 | 0 | 0
80172202412 | 8017 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2658000 | 0 | 0 | 2616717 | 9088000 | 0 | 0
8017320247 | 8017 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 1674081268 | 1674081268 | 0 | 0 | 548944737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320248 | 8017 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 306965500 | 306965500 | 0 | 94042000 | 743021866 | 521989133 | 88954650 | 0 | 0 | 0
8017320249 | 8017 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 152331000 | 152331000 | 0 | 146103500 | 709096763 | 176447800 | 138199801 | 33313965 | 0 | 0
80173202410 | 8017 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 254102000 | 5785145 | 570929045 | 240355951 | 155348033 | 0 | 0
80173202411 | 8017 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 6518933 | 6518933 | 0 | 217160000 | 0 | 24058000 | 205412387 | 164712733 | 0 | 0
80173202412 | 8017 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 655325086 | 655325086 | 0 | 2083814287 | 637161341 | 45662533 | 1971087063 | 293057813 | 0 | 0
8054120247 | 8054 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 111698000 | 111698000 | 0 | 0 | 64660579 | 21565000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120248 | 8054 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 2156500 | 89911154 | 109411000 | 2946078 | 0 | 0 | 0
8054120249 | 8054 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 18635000 | 0 | 15202333 | 25457990 | 7973833 | 0 | 0
80541202410 | 8054 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 24232000 | 0 | 0 | 33104267 | 32350766 | 0 | 0
80541202411 | 8054 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 24232000 | 0 | 0 | 33104267 | 32957000 | 0 | 0
80541202412 | 8054 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 1447000 | 1447000 | 0 | 43889500 | 0 | 7973733 | 59959131 | 32957000 | 0 | 0
8054220247 | 8054 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 361689000 | 361689000 | 0 | 0 | 236805036 | 27985000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220248 | 8054 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 39000000 | 39000000 | 0 | 16680900 | 38316630 | 238057833 | 11081402 | 373133 | 0 | 0
8054220249 | 8054 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 45843000 | 45843000 | 0 | 82888500 | 29665666 | 63097133 | 55064223 | 28108100 | 0 | 0
80542202410 | 8054 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 90351167 | 0 | 0 | 60021798 | 61753233 | 0 | 0
80542202411 | 8054 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 252319800 | 0 | 39000000 | 167620282 | 76420933 | 0 | 0
80542202412 | 8054 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 425701500 | 425701500 | 0 | 429993133 | 274652035 | 21304767 | 285651662 | 113190000 | 0 | 0
8054320247 | 8054 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 286226200 | 286226200 | 0 | 0 | 353267814 | 35330000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320248 | 8054 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 20667000 | 99376091 | 77076000 | 30892103 | 0 | 0 | 0
8054320249 | 8054 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 50435600 | 0 | 195816700 | 75388869 | 13291800 | 0 | 0
80543202410 | 8054 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 54896000 | 0 | 89244000 | 82056074 | 45757866 | 0 | 0
80543202411 | 8054 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 54896000 | 0 | 0 | 82056074 | 78043000 | 0 | 0
80543202412 | 8054 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 78608800 | 78608800 | 0 | 183940400 | 92695061 | 37642167 | 274945846 | 113439800 | 0 | 0
8054420247 | 8054 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 416491667 | 416491667 | 0 | 0 | 239355750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420248 | 8054 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 10446533 | 75844781 | 339284211 | 7932441 | 0 | 0 | 0
8054420249 | 8054 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 275544400 | 18995255 | 0 | 209231118 | 3221767 | 0 | 0
80544202410 | 8054 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 42476000 | 0 | 39813933 | 32253608 | 270100844 | 0 | 0
80544202411 | 8054 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 107723250 | 0 | 0 | 81798273 | 21288000 | 0 | 0
80544202412 | 8054 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 184540333 | 184540333 | 0 | 164841817 | 122190181 | 11852167 | 125170527 | 40819933 | 0 | 0
8054520247 | 8054 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 188949856 | 188949856 | 0 | 0 | 39764277 | 4617000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520248 | 8054 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520249 | 8054 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 37897361 | 950699 | 0 | 8166136 | 0 | 0 | 0
80545202410 | 8054 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 59057228 | 0 | 67169966 | 12725671 | 4617000 | 0 | 0
80545202411 | 8054 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 38160000 | 0 | 0 | 8222729 | 9393966 | 0 | 0
80545202412 | 8054 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 244311976 | 244311976 | 0 | 298147243 | 52644424 | 6318000 | 64244864 | 28888000 | 0 | 0
8054620247 | 8054 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 51819000 | 51819000 | 0 | 0 | 62716981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620248 | 8054 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 47477986 | 32379000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620249 | 8054 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 5503800 | 0 | 39228000 | 11704029 | 917300 | 0 | 0
80546202410 | 8054 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 12089000 | 0 | 19440000 | 25707693 | 17345500 | 0 | 0
80546202411 | 8054 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 14033000 | 0 | 0 | 29841679 | 20600000 | 0 | 0
80546202412 | 8054 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 20193200 | 0 | 8172500 | 42941566 | 23408700 | 0 | 0
8054720247 | 8054 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 467152467 | 467152467 | 0 | 0 | 246858195 | 170108665 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720248 | 8054 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 71117933 | 224033134 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720249 | 8054 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 59065134 | 0 | 0 | 41115236 | 42479466 | 0 | 0
80547202410 | 8054 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 93784000 | 0 | 0 | 65283037 | 95710733 | 0 | 0
80547202411 | 8054 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 93784000 | 0 | 11305600 | 65283037 | 76318000 | 0 | 0
80547202412 | 8054 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 194355033 | 194355033 | 0 | 414874366 | 142499204 | 42064266 | 288794022 | 120009867 | 0 | 0
8054820247 | 8054 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 176760746 | 176760746 | 0 | 0 | 172739047 | 65397013 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820248 | 8054 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 45015013 | 0 | 61089333 | 43990822 | 0 | 0 | 0
8054820249 | 8054 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 13948000 | 0 | 0 | 13630652 | 0 | 0 | 0
80548202410 | 8054 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 0 | 0 | 22799191 | 70255413 | 0 | 0
80548202411 | 8054 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26433000 | 0 | 4889824 | 25831591 | 18837824 | 0 | 0
80548202412 | 8054 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 129656254 | 129656254 | 0 | 197690987 | 126706286 | 6967467 | 193193077 | 36112400 | 0 | 0
8061120247 | 8061 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 563236170 | 563236170 | 0 | 0 | 180276724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120248 | 8061 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 14968500 | 13893371 | 309063567 | 5618861 | 0 | 0 | 0
8061120249 | 8061 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 82949934 | 0 | 43260600 | 31137664 | 21525466 | 0 | 0
80611202410 | 8061 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 91155000 | 0 | 50172500 | 34217674 | 62239800 | 0 | 0
80611202411 | 8061 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 91155000 | 0 | 0 | 34217674 | 53871000 | 0 | 0
80611202412 | 8061 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 632569800 | 632569800 | 0 | 915577536 | 254710371 | 38137299 | 343688593 | 108622933 | 0 | 0
8061220247 | 8061 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 2611399081 | 2611399081 | 0 | 0 | 345850850 | 78838994 | 0 | 9801080 | 0 | 0
8061220248 | 8061 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 748000000 | 748000000 | 0 | 11897634 | 695797549 | 25186500 | 4862533 | 4919252 | 0 | 0
8061220249 | 8061 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 2845241581 | 331206290 | 1239420282 | 1162843002 | 7953515 | 0 | 0
80612202410 | 8061 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 13544000 | 0 | 0 | 5535398 | 738053216 | 0 | 0
80612202411 | 8061 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 356544000 | 0 | 3546200 | 145718626 | 18451582 | 0 | 0
80612202412 | 8061 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 81420900 | 81420900 | 0 | 213592766 | 33399691 | 42611533 | 87294821 | 547677305 | 0 | 0
8061320247 | 8061 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 124103333 | 124103333 | 0 | 0 | 83504533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320248 | 8061 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 16168967 | 12908835 | 97624600 | 12497531 | 0 | 0 | 0
8061320249 | 8061 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 23352200 | 0 | 11613000 | 18049689 | 6116200 | 0 | 0
80613202410 | 8061 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 28805000 | 0 | 0 | 22264339 | 24146000 | 0 | 0
80613202411 | 8061 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 8499400 | 8499400 | 0 | 28805000 | 6500934 | 18306400 | 22264339 | 25805000 | 0 | 0
80613202412 | 8061 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 52243267 | 52243267 | 0 | 87714833 | 39959298 | 15329600 | 67797702 | 25805000 | 0 | 0
8086120247 | 8086 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 5372524368 | 5372524368 | 0 | 0 | 1213089783 | 429388003 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120248 | 8086 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 229377293 | 229377293 | 0 | 156613000 | 7058370242 | 340116134 | 234334726 | 4019200 | 0 | 0
8086120249 | 8086 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 2007980000 | 2007980000 | 0 | 192259400 | 564218348 | 1461116801 | 287671227 | 155672334 | 0 | 0
80861202410 | 8086 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 947498000 | 947498000 | 0 | 269017000 | 3964823924 | 515187884 | 402521023 | 166199467 | 0 | 0
80861202411 | 8086 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 3452766000 | 0 | 4156612777 | 5166256791 | 1440524347 | 0 | 0
80861202412 | 8086 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 362469000 | 362469000 | 0 | 4849193261 | 545965063 | 5238074623 | 7255683593 | 4940933493 | 0 | 0
8086220247 | 8086 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 532623000 | 532623000 | 0 | 0 | 338385364 | 27798433 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220248 | 8086 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 12939000 | 12939000 | 0 | 108763000 | 0 | 205996300 | 69099170 | 0 | 0 | 0
8086220249 | 8086 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 108763000 | 8220389 | 180526400 | 69099170 | 16850266 | 0 | 0
80862202410 | 8086 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 113076000 | 0 | 12150000 | 71839300 | 72755367 | 0 | 0
80862202411 | 8086 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 113076000 | 0 | 0 | 71839300 | 83422000 | 0 | 0
80862202412 | 8086 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 229700000 | 229700000 | 0 | 331584000 | 145932710 | 23301000 | 210661523 | 115931800 | 0 | 0
8086320247 | 8086 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 726364895 | 726364895 | 0 | 0 | 111113489 | 74440367 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320248 | 8086 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 3265123600 | 3265123600 | 0 | 110333000 | 43603853 | 391232800 | 22721684 | 0 | 0 | 0
8086320249 | 8086 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 261757000 | 45487005 | 60483505 | 53905539 | 42533571 | 0 | 0
80863202410 | 8086 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 186757000 | 621792154 | 0 | 38460239 | 98161301 | 0 | 0
80863202411 | 8086 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 239218600 | 0 | 73454000 | 49264041 | 111214233 | 0 | 0
80863202412 | 8086 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 3193422895 | 0 | 110866742 | 657644998 | 248888931 | 0 | 0
8086420247 | 8086 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 1130299000 | 1130299000 | 0 | 0 | 846983227 | 212155000 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420248 | 8086 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 188238433 | 188238433 | 0 | 179587000 | 228577781 | 549269464 | 173450227 | 0 | 0 | 0
8086420249 | 8086 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 234479000 | 177651999 | 172940266 | 226466480 | 85403565 | 0 | 0
80864202410 | 8086 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 27972000 | 27972000 | 0 | 252849000 | 27016152 | 82135233 | 244208748 | 203389166 | 0 | 0
80864202411 | 8086 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 296835000 | 0 | 115924433 | 286691677 | 204659766 | 0 | 0
80864202412 | 8086 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 56030000 | 56030000 | 0 | 438789433 | 74383276 | 57135000 | 423795303 | 404159033 | 0 | 0
8086520247 | 8086 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 1012217000 | 1012217000 | 0 | 0 | 471886638 | 209151033 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520248 | 8086 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 757598733 | 757598733 | 0 | 173977000 | 0 | 244414434 | 91440134 | 0 | 0 | 0
8086520249 | 8086 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 187925000 | 458306368 | 228225433 | 98771029 | 55857766 | 0 | 0
80865202410 | 8086 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 1196283000 | 1196283000 | 0 | 1533521620 | 0 | 52081000 | 805999777 | 121299033 | 0 | 0
80865202411 | 8086 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 357013000 | 0 | 447663895 | 187641566 | 169205600 | 0 | 0
80865202412 | 8086 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 1524343620 | 1524343620 | 0 | 2238005733 | 1429927312 | 90790483 | 1176267812 | 683868342 | 0 | 0
8086620247 | 8086 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 258480000 | 258480000 | 0 | 0 | 316674190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620248 | 8086 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 39010000 | 63334838 | 0 | 0 | 0
8086620249 | 8086 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 23424800 | 63334838 | 0 | 0 | 0
80866202410 | 8086 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 92468000 | 63334838 | 6761733 | 0 | 0
80866202411 | 8086 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 0 | 63334838 | 13875967 | 0 | 0
80866202412 | 8086 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 98335960 | 63334838 | 139781960 | 0 | 0
8086720247 | 8086 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 111602000 | 111602000 | 0 | 0 | 110058500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720248 | 8086 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 15604000 | 0 | 0 | 15388190 | 0 | 0 | 0
8086720249 | 8086 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 39010000 | 26427373 | 0 | 0 | 0
80867202410 | 8086 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 45929600 | 26427373 | 7021800 | 0 | 0
80867202411 | 8086 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 26427373 | 12567967 | 0 | 0
80867202412 | 8086 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 15604000 | 0 | 0 | 15388191 | 34600000 | 0 | 0
8086820247 | 8086 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 89944000 | 89944000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820248 | 8086 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 135445133 | 89665133 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820249 | 8086 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 0 | 33861283 | 1150133 | 0 | 0
80868202410 | 8086 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 0 | 33861283 | 23187833 | 0 | 0
80868202411 | 8086 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 25098000 | 33861283 | 22486000 | 0 | 0
80868202412 | 8086 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 14120000 | 33861284 | 39952400 | 0 | 0
8086920247 | 8086 | 9 | 2024 | 7 | Julio | 1760653000 | 1760653000 | 0 | 0 | 219514701 | 110646500 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920248 | 8086 | 9 | 2024 | 8 | Agosto | 1068556312 | 1068556312 | 0 | 46354000 | 1773002913 | 150585166 | 43902940 | 0 | 0 | 0
8086920249 | 8086 | 9 | 2024 | 9 | Septiembre | 5016732000 | 5016732000 | 0 | 78275000 | 687091632 | 105133000 | 74136054 | 32213833 | 0 | 0
80869202410 | 8086 | 9 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 644637000 | 4751462324 | 929270084 | 610550537 | 61135266 | 0 | 0
80869202411 | 8086 | 9 | 2024 | 11 | Noviembre | 631600000 | 631600000 | 0 | 1628003000 | 598202895 | 992755312 | 1541919105 | 98388626 | 0 | 0
80869202412 | 8086 | 9 | 2024 | 12 | Diciembre | 313146527 | 313146527 | 0 | 6393418839 | 296588281 | 52961000 | 6055354110 | 1123828382 | 0 | 0
8121120247 | 8121 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 23406000 | 23406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120248 | 8121 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 23406000 | 23406000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120249 | 8121 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 0
81211202410 | 8121 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 7802000 | 9882533 | 0 | 0
81211202411 | 8121 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 7802000 | 7802000 | 0 | 0
81211202412 | 8121 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5721467 | 0 | 0
8121220247 | 8121 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220248 | 8121 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220249 | 8121 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 2000000000 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202410 | 8121 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202411 | 8121 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0
81212202412 | 8121 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320247 | 8121 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320248 | 8121 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320249 | 8121 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202410 | 8121 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202411 | 8121 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202412 | 8121 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420247 | 8121 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 383045856 | 383045856 | 0 | 0 | 68682256 | 79376000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420248 | 8121 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 23888000 | 23888000 | 0 | 38209000 | 223835882 | 60423200 | 33550235 | 0 | 0 | 0
8121420249 | 8121 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 74182000 | 64798892 | 117330000 | 65137102 | 18543533 | 0 | 0
81214202410 | 8121 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 90439000 | 0 | 51636000 | 79411910 | 56048201 | 0 | 0
81214202411 | 8121 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 90439000 | 0 | 35416933 | 79411910 | 88579667 | 0 | 0
81214202412 | 8121 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 113664856 | 0 | 3888000 | 99805873 | 87923699 | 0 | 0
8121520247 | 8121 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 96968000 | 96968000 | 0 | 0 | 14891120 | 12232000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520248 | 8121 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 4812000 | 4812000 | 0 | 20597000 | 103156797 | 50716000 | 25074591 | 0 | 0 | 0
8121520249 | 8121 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 25457000 | 5858083 | 14580000 | 30991109 | 5711567 | 0 | 0
81215202410 | 8121 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 27863000 | 0 | 24252000 | 33920150 | 15737000 | 0 | 0
81215202411 | 8121 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 27863000 | 0 | 9447000 | 33920150 | 25441000 | 0 | 0
81215202412 | 8121 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12679000 | 0 | 35781000 | 0 | 0
8121620247 | 8121 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 156023000 | 156023000 | 0 | 0 | 32390215 | 32268000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620248 | 8121 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 315886000 | 315886000 | 0 | 21665000 | 139280534 | 87107965 | 21747056 | 4023010 | 0 | 0
8121620249 | 8121 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 3974000 | 3974000 | 0 | 44786000 | 306014657 | 17252000 | 44955627 | 12753134 | 0 | 0
81216202410 | 8121 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 44786000 | 0 | 19440906 | 44955627 | 29644212 | 0 | 0
81216202411 | 8121 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 44786000 | 0 | 8395500 | 44955627 | 30373683 | 0 | 0
81216202412 | 8121 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 319860000 | 0 | 308031977 | 321071469 | 35282266 | 0 | 0
8121720247 | 8121 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 38880000 | 38880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720248 | 8121 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 12664000 | 12664000 | 0 | 9720000 | 38880000 | 19440000 | 9720000 | 0 | 0 | 0
8121720249 | 8121 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9720000 | 12664000 | 0 | 9720000 | 0 | 0 | 0
81217202410 | 8121 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 16052000 | 0 | 32104000 | 16052000 | 3078000 | 0 | 0
81217202411 | 8121 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 16052000 | 0 | 0 | 16052000 | 9720000 | 0 | 0
81217202412 | 8121 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14255200 | 0 | 0
8121820247 | 8121 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 218741000 | 218741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820248 | 8121 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 33582000 | 33582000 | 0 | 50007000 | 266408445 | 128891000 | 55249626 | 0 | 0 | 0
8121820249 | 8121 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 59976000 | 12367555 | 83714667 | 66263755 | 6376367 | 0 | 0
81218202410 | 8121 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 71170000 | 0 | 44966000 | 78631310 | 50597467 | 0 | 0
81218202411 | 8121 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 71170000 | 0 | 5597000 | 78631310 | 62580800 | 0 | 0
81218202412 | 8121 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14870800 | -1 | 80042866 | 0 | 0
8121920247 | 8121 | 9 | 2024 | 7 | Julio | 309935000 | 309935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920248 | 8121 | 9 | 2024 | 8 | Agosto | 120000000 | 120000000 | 0 | 61214000 | 338145512 | 262159000 | 66785743 | 0 | 0 | 0
8121920249 | 8121 | 9 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 82907000 | 130922488 | 52505600 | 90453256 | 19915399 | 0 | 0
81219202410 | 8121 | 9 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 82907000 | 0 | 0 | 90453256 | 76364633 | 0 | 0
81219202411 | 8121 | 9 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 82907000 | 0 | 131093000 | 90453256 | 76011000 | 0 | 0
81219202412 | 8121 | 9 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 14839000 | 130922489 | 231565800 | 0 | 0
81211020247 | 8121 | 10 | 2024 | 7 | Julio | 155848000 | 155848000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020248 | 8121 | 10 | 2024 | 8 | Agosto | 7730000 | 7730000 | 0 | 23134000 | 33680137 | 142909000 | 4999463 | 0 | 0 | 0
81211020249 | 8121 | 10 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 44238000 | 1670522 | 12939000 | 9560225 | 18477733 | 0 | 0
812110202410 | 8121 | 10 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 48103000 | 0 | 7730000 | 10395486 | 40931367 | 0 | 0
812110202411 | 8121 | 10 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 48103000 | 0 | 29499500 | 10395486 | 44238000 | 0 | 0
812110202412 | 8121 | 10 | 2024 | 12 | Diciembre | 797651350 | 797651350 | 0 | 797651350 | 172379541 | 14652700 | 172379540 | 69304500 | 0 | 0
81211120247 | 8121 | 11 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120248 | 8121 | 11 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120249 | 8121 | 11 | 2024 | 9 | Septiembre | 214726000 | 214726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202410 | 8121 | 11 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202411 | 8121 | 11 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202412 | 8121 | 11 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 214726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220247 | 8121 | 12 | 2024 | 7 | Julio | 700908000 | 700908000 | 0 | 0 | 0 | 84487000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220248 | 8121 | 12 | 2024 | 8 | Agosto | 145180000 | 145180000 | 0 | 125181000 | 0 | 438470000 | 132301312 | 0 | 0 | 0
81211220249 | 8121 | 12 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 191909000 | 894213600 | 69223667 | 202824810 | 43799301 | 0 | 0
812112202410 | 8121 | 12 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 204499000 | 0 | 72150000 | 216130931 | 142747101 | 0 | 0
812112202411 | 8121 | 12 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 204499000 | 0 | 201071600 | 216130931 | 160439466 | 0 | 0
812112202412 | 8121 | 12 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 24848000 | 126825616 | 351080833 | 0 | 0
81211320247 | 8121 | 13 | 2024 | 7 | Julio | 19440000 | 19440000 | 0 | 0 | 2895626 | 19440000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320248 | 8121 | 13 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 21126616 | 0 | 7249500 | 0 | 0 | 0
81211320249 | 8121 | 13 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 4975759 | 0 | 7249500 | 4698000 | 0 | 0
812113202410 | 8121 | 13 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 0 | 0 | 7249500 | 4860000 | 0 | 0
812113202411 | 8121 | 13 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 0 | 9558000 | 7249500 | 4860000 | 0 | 0
812113202412 | 8121 | 13 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9720000 | 0 | 0
81211420247 | 8121 | 14 | 2024 | 7 | Julio | 313347895 | 313347895 | 0 | 0 | 1258814942 | 56966926 | 0 | 2183430 | 0 | 0
81211420248 | 8121 | 14 | 2024 | 8 | Agosto | 1510730000 | 1510730000 | 0 | 58674000 | 0 | 214830000 | 37226214 | 8113510 | 0 | 0
81211420249 | 8121 | 14 | 2024 | 9 | Septiembre | 160000000 | 160000000 | 0 | 69868000 | 0 | 58363080 | 44328341 | 24757003 | 0 | 0
812114202410 | 8121 | 14 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 73733000 | 0 | 34091247 | 46780523 | 79752577 | 0 | 0
812114202411 | 8121 | 14 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 73733000 | 0 | 856153102 | 46780523 | 94503016 | 0 | 0
812114202412 | 8121 | 14 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1708069895 | 0 | 0 | 1083699341 | 274413161 | 0 | 0
81211520247 | 8121 | 15 | 2024 | 7 | Julio | 67994000 | 67994000 | 0 | 0 | 4830427 | 58040000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520248 | 8121 | 15 | 2024 | 8 | Agosto | 20000000 | 20000000 | 0 | 14510000 | 23051304 | 0 | 10253876 | 0 | 0 | 0
81211520249 | 8121 | 15 | 2024 | 9 | Septiembre | 115000000 | 115000000 | 0 | 17828000 | 121867502 | 9954000 | 12598628 | 14237400 | 0 | 0
812115202410 | 8121 | 15 | 2024 | 10 | Octubre | 25000000 | 25000000 | 0 | 17828000 | 11368767 | 0 | 12598628 | 17275000 | 0 | 0
812115202411 | 8121 | 15 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 17828000 | 0 | 18124000 | 12598628 | 17828000 | 0 | 0
812115202412 | 8121 | 15 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 160000000 | 0 | 22877750 | 113068240 | 16977000 | 0 | 0
81211620247 | 8121 | 16 | 2024 | 7 | Julio | 269082185 | 269082185 | 0 | 0 | 159889026 | 49964000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620248 | 8121 | 16 | 2024 | 8 | Agosto | 560000000 | 560000000 | 0 | 34283000 | 27421354 | 122536000 | 22711074 | 0 | 0 | 0
81211620249 | 8121 | 16 | 2024 | 9 | Septiembre | 94000000 | 94000000 | 0 | 56379000 | 55096150 | 43145550 | 37348764 | 11661133 | 0 | 0
812116202410 | 8121 | 16 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 56379000 | 369097371 | 10901246 | 37348764 | 64384333 | 0 | 0
812116202411 | 8121 | 16 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 56379000 | 0 | 47600605 | 37348764 | 78495083 | 0 | 0
812116202412 | 8121 | 16 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 719662185 | 0 | 206742810 | 476746535 | 111917418 | 0 | 0
81211720247 | 8121 | 17 | 2024 | 7 | Julio | 151863000 | 151863000 | 0 | 0 | 13171485 | 11472000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720248 | 8121 | 17 | 2024 | 8 | Agosto | 231204000 | 231204000 | 0 | 34731000 | 110487732 | 122019867 | 18172710 | 0 | 0 | 0
81211720249 | 8121 | 17 | 2024 | 9 | Septiembre | 60000000 | 60000000 | 0 | 39044000 | 94903025 | 36781285 | 20429451 | 4174267 | 0 | 0
812117202410 | 8121 | 17 | 2024 | 10 | Octubre | 22000000 | 22000000 | 0 | 39044000 | 24780234 | 0 | 20429451 | 35861433 | 0 | 0
812117202411 | 8121 | 17 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 39044000 | 0 | 6469500 | 20429451 | 34099000 | 0 | 0
812117202412 | 8121 | 17 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 313204000 | 0 | 47411785 | 163881413 | 57521680 | 0 | 0
81211820247 | 8121 | 18 | 2024 | 7 | Julio | 94096000 | 94096000 | 0 | 0 | 15258700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820248 | 8121 | 18 | 2024 | 8 | Agosto | 101654000 | 101654000 | 0 | 19659000 | 112924828 | 74771000 | 19248386 | 0 | 0 | 0
81211820249 | 8121 | 18 | 2024 | 9 | Septiembre | 60000000 | 60000000 | 0 | 27389000 | 78073028 | 0 | 26816931 | 7808434 | 0 | 0
812118202410 | 8121 | 18 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 36851000 | 32306081 | 45979000 | 36081300 | 19787833 | 0 | 0
812118202411 | 8121 | 18 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 36851000 | 11845563 | 58395500 | 36081300 | 25971834 | 0 | 0
812118202412 | 8121 | 18 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 135000000 | 0 | 12762700 | 132180283 | 106603000 | 0 | 0
81211920247 | 8121 | 19 | 2024 | 7 | Julio | 95464000 | 95464000 | 0 | 0 | 0 | 15460000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920248 | 8121 | 19 | 2024 | 8 | Agosto | 8626000 | 8626000 | 0 | 15244000 | 47010683 | 67065000 | 16071854 | 0 | 0 | 0
81211920249 | 8121 | 19 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26740000 | 36986005 | 12939000 | 28192165 | 6980200 | 0 | 0
812119202410 | 8121 | 19 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 31053000 | 25746111 | 8626000 | 32739391 | 24856100 | 0 | 0
812119202411 | 8121 | 19 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 31053000 | 0 | 0 | 32739391 | 25877400 | 0 | 0
812119202412 | 8121 | 19 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5652800 | -1 | 34241767 | 0 | 0
8007120247 | 8007 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 194709000 | 194709000 | 0 | 0 | 280682088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120248 | 8007 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 11327000 | 75673460 | 46420000 | 23579261 | 0 | 0 | 0
8007120249 | 8007 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 20045000 | 20045000 | 0 | 29138000 | 103376541 | 28000000 | 60656175 | 2164800 | 0 | 0
80071202410 | 8007 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 40246000 | 40246000 | 0 | 89503000 | 71097913 | 184455500 | 186317167 | 7595467 | 0 | 0
80071202411 | 8007 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 70016000 | 0 | 49192033 | 145751347 | 25216000 | 0 | 0
80071202412 | 8007 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 55016000 | 0 | 73550400 | 114526052 | 178955667 | 0 | 0
8007220247 | 8007 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220248 | 8007 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220249 | 8007 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202410 | 8007 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202411 | 8007 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202412 | 8007 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320247 | 8007 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 93000000 | 93000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320248 | 8007 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320249 | 8007 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202410 | 8007 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202411 | 8007 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 93000000 | 0 | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 0
80073202412 | 8007 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420247 | 8007 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 410458000 | 410458000 | 0 | 0 | 162799443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420248 | 8007 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 389542000 | 389542000 | 0 | 79730000 | 141534986 | 120551670 | 31623210 | 0 | 0 | 0
8007420249 | 8007 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 82682000 | 12968570 | 125736000 | 32794058 | 2164800 | 0 | 0
80074202410 | 8007 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 115379000 | 0 | 8856000 | 45762629 | 20478800 | 0 | 0
80074202411 | 8007 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 439527000 | 0 | 5597500 | 174329045 | 66065932 | 0 | 0
80074202412 | 8007 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 82682000 | 1 | 15973867 | 32794058 | 113629000 | 0 | 0
8007520247 | 8007 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 207724000 | 207724000 | 0 | 0 | 38126217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520248 | 8007 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 54057000 | 54057000 | 0 | 0 | 157980897 | 173328000 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520249 | 8007 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 27557167 | 42494827 | 0 | 25117153 | 16009500 | 0 | 0
80075202410 | 8007 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 60077300 | 0 | 71721000 | 54757833 | 43332000 | 0 | 0
80075202411 | 8007 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 63522000 | 0 | 2444912 | 57897527 | 62939079 | 0 | 0
80075202412 | 8007 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 117350959 | 117350959 | 0 | 227975492 | 106960271 | 74363267 | 207789699 | 90268667 | 0 | 0
8007620247 | 8007 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620248 | 8007 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 9630000000 | 9630000000 | 0 | 0 | 15793500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620249 | 8007 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202410 | 8007 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202411 | 8007 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202412 | 8007 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 9630000000 | 0 | 9827067 | 15793500 | 0 | 0 | 0
8007720247 | 8007 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720248 | 8007 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 0 | 8333333 | 0 | 0 | 0
8007720249 | 8007 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 35000000 | 8333333 | 0 | 0 | 0
80077202410 | 8007 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 0 | 8333333 | 3666667 | 0 | 0
80077202411 | 8007 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 0 | 8333333 | 10000000 | 0 | 0
80077202412 | 8007 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 26666668 | 0 | 5333334 | 16666668 | 10000000 | 0 | 0
8007820247 | 8007 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 292536022 | 292536022 | 0 | 0 | 96737748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820248 | 8007 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 261430000 | 261430000 | 0 | 32596000 | 86451402 | 149557359 | 10779061 | 0 | 0 | 0
8007820249 | 8007 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 40000000 | 40000000 | 0 | 56453500 | 13227465 | 16013700 | 18668417 | 0 | 0 | 0
80078202410 | 8007 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 241342855 | 0 | 0 | 79808852 | 82117037 | 0 | 0
80078202411 | 8007 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 111786833 | 0 | 21782200 | 36966410 | 0 | 0 | 0
80078202412 | 8007 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 190033978 | 190033978 | 0 | 341820812 | 62841693 | 23869900 | 113035568 | 96296638 | 0 | 0
7961120251 | 7961 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 709315952.2 | 71901000 | 246982234 | 0 | 465043346 | 473590000 | 0 | 0 | 244272606 | 232733667
7961120252 | 7961 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 3199058450 | 3081313000 | 102218800 | 16792492 | 3097961087 | 2457727000 | 18974837.56 | 0 | 101097364 | 108728900
7961120253 | 7961 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 3822597.309 | 0 | 3865000 | 214457721 | 0 | 328686400 | 242328560.8 | 110583900 | 3822597 | 7472333
7961120254 | 7961 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 19945000 | 425802601.8 | 316642199 | 0 | 257667
7961120255 | 7961 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 425802601.8 | 337574000 | 0 | 0
7961120256 | 7961 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 425802601.8 | 337720033 | 0 | 0
7961120257 | 7961 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 425802601.8 | 429236906.5 | 0 | 0
7961120258 | 7961 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 425802601.8 | 396066612.2 | 0 | 0
7961120259 | 7961 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 425802601.8 | 395609126.3 | 0 | 0
79611202510 | 7961 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 11913533 | 425802601.8 | 395734874 | 0 | 0
79611202511 | 7961 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 219341494 | 0 | 185289467 | 247847027 | 325376543 | 0 | 0
79611202512 | 7961 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 64812755 | 0 | 48590633 | 73235794.77 | 480604239 | 0 | 0
7961220251 | 7961 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 1372868500 | 203680000 | 263494032 | 0 | 1109879804 | 403227397 | 0 | 0 | 262988696 | 274202867
7961220252 | 7961 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 821260344 | 1152074000 | 146999834 | 13391235 | 674542430 | 784625267 | 22494957.34 | 0 | 146717914 | 58737167
7961220253 | 7961 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 157394875 | 160000000 | 87512110 | 107390452 | 70050598 | 21105500 | 180397374.6 | 105380200 | 87344277 | 147072540
7961220254 | 7961 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 17586378.59 | 0 | 17620171 | 198630952 | 0 | 0 | 333665624.7 | 128708033 | 17586379 | 8275282
7961220255 | 7961 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 840607177 | 102000000 | 0 | 188630952 | 840607177 | 0 | 316867355.2 | 129784000 | 0 | 0
7961220256 | 7961 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 191630952 | 0 | 17402143 | 321906836.1 | 127169600 | 0 | 15858960
7961220257 | 7961 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 156093952 | 0 | 0 | 262210826 | 170272641.5 | 0 | 0
7961220258 | 7961 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 155593952 | 0 | 773692500 | 261370912.6 | 157668682.8 | 0 | 10490450
7961220259 | 7961 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 70050598 | 60000000 | 0 | 155593952 | 70050598 | 25529000 | 261370912.6 | 121510998.7 | 0 | 0
79612202510 | 7961 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 215093952 | 0 | 211101857 | 361320615.6 | 155636991 | 0 | 0
79612202511 | 7961 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 134093952 | 0 | 98843370 | 225254633.3 | 354575230 | 0 | 0
79612202512 | 7961 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 53205764 | 0 | 0 | 161609697 | 53205764 | 425898226 | 271476323.1 | 845864410 | 0 | 0
7961320251 | 7961 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 816019314 | 544943000 | 189538933 | 0 | 626480381 | 466903603 | 0 | 0 | 189538933 | 176677600
7961320252 | 7961 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 2669179052 | 2343908000 | 114395000 | 26411601 | 2554784052 | 1766528800 | 29085019.23 | 0 | 114395000 | 122818933
7961320253 | 7961 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 10436467 | 0 | 10436467 | 215464858 | 0 | 393445666 | 237274504.4 | 95013698 | 10436467 | 14873867
7961320254 | 7961 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 364962544.1 | 233666098 | 0 | 0
7961320255 | 7961 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 57114400 | 364962544.1 | 246241000 | 0 | 0
7961320256 | 7961 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 13711933 | 364962544.1 | 244546133 | 0 | 0
7961320257 | 7961 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 364962544.1 | 334647699 | 0 | 0
7961320258 | 7961 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 364962544.1 | 297566654 | 0 | 0
7961320259 | 7961 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 364962544.1 | 315562036 | 0 | 0
79613202510 | 7961 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 21395733 | 364962544.1 | 310246963 | 0 | 0
79613202511 | 7961 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 220691409 | 0 | 177185899 | 243030094 | 317886074 | 0 | 0
79613202512 | 7961 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 106370082 | 0 | 31292333 | 117137006.6 | 516572012 | 0 | 0
7961420251 | 7961 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 935871116.5 | 2698208764 | 88019868 | 0 | 853267957 | 182485030 | 0 | 0 | 82603160 | 24256234
7961420252 | 7961 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 701457467.2 | 60453000 | 156680445 | 0 | 554419076 | 501894700 | 0 | 0 | 147038391 | 93182166
7961420253 | 7961 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 68838046.77 | 0 | 33489799 | 132796142 | 37409197 | 187588133 | 38347523.91 | 21028032 | 31428850 | 32933432
7961420254 | 7961 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 13434501.53 | 0 | 14315470 | 148902067 | 0 | 81113334 | 42998429.69 | 78380100 | 13434501 | 0
7961420255 | 7961 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 145545400 | 0 | 125095000 | 42029125.41 | 187705936 | 0 | 76818564
7961420256 | 7961 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 738241814 | 0 | 68628767 | 213181988.5 | 171906138 | 0 | 32316150
7961420257 | 7961 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 2245654129 | 0 | 641275481 | 0 | 61332667 | 185181033.7 | 123948301 | 0 | 1817600
7961420258 | 7961 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 637918814 | 0 | 0 | 184211729.4 | 130635433 | 0 | 0
7961420259 | 7961 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 637918814 | 0 | 0 | 184211729.4 | 143040000 | 0 | 13180756
79614202510 | 7961 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 628802337 | 0 | 92576831 | 181579165.6 | 149976634 | 0 | 0
79614202511 | 7961 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 612972528 | 0 | 56868533 | 177007993.8 | 130557167 | 0 | 0
79614202512 | 7961 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 2107 | 0 | 679944603 | 0 | 12633866 | 196347510.8 | 216265921 | 0 | 0
7977120251 | 7977 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 328077267 | 303160000 | 26963867 | 13780000 | 301113400 | 191785000 | 13686972.73 | 0 | 26963867 | 19087600
7977120252 | 7977 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 109328400 | 27373945.45 | 3307000 | 0 | 7876267
7977120253 | 7977 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 25533400 | 0 | 0
7977120254 | 7977 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
7977120255 | 7977 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
7977120256 | 7977 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
7977120257 | 7977 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
7977120258 | 7977 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
7977120259 | 7977 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
79771202510 | 7977 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
79771202511 | 7977 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27373945.45 | 27558000 | 0 | 0
79771202512 | 7977 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 13780000 | 0 | 0 | 13686972.73 | 51809000 | 0 | 0
7977220251 | 7977 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 231760467 | 217624000 | 14136467 | 9892000 | 217624000 | 129030000 | 9892000 | 0 | 14136467 | 7941467
7977220252 | 7977 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 85909333 | 19784000 | 2369400 | 0 | 6195000
7977220253 | 7977 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 17099333 | 0 | 0
7977220254 | 7977 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220255 | 7977 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220256 | 7977 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220257 | 7977 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220258 | 7977 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220259 | 7977 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
79772202510 | 7977 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
79772202511 | 7977 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
79772202512 | 7977 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 9892000 | 0 | 0 | 9892000 | 37198600 | 0 | 0
7977320251 | 7977 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 278178000 | 255519000 | 22670000 | 11614500 | 255508000 | 255508000 | 11614000 | 0 | 22670000 | 15236000
7977320252 | 7977 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 4943333 | 0 | 7434000
7977320253 | 7977 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
7977320254 | 7977 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
7977320255 | 7977 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
7977320256 | 7977 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
7977320257 | 7977 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
7977320258 | 7977 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
7977320259 | 7977 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
79773202510 | 7977 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
79773202511 | 7977 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23228000 | 23228000 | 0 | 0
79773202512 | 7977 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 11614500 | 0 | 0 | 11614000 | 41512667 | 0 | 0
7977420251 | 7977 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 479065933 | 525460000 | 22676666 | 23906855 | 456389267 | 376677267 | 20764343.69 | 0 | 22676666 | 4740733
7977420252 | 7977 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 77559533 | 41528688.26 | 3467900 | 0 | 7802000
7977420253 | 7977 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 38972200 | 0 | 2592000
7977420254 | 7977 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 7541933
7977420255 | 7977 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 0
7977420256 | 7977 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 0
7977420257 | 7977 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 0
7977420258 | 7977 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 0
7977420259 | 7977 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 0
79774202510 | 7977 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 0
79774202511 | 7977 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 41528688.26 | 41607000 | 0 | 0
79774202512 | 7977 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 522000 | 601000 | 0 | 24017035 | 522000 | 0 | 20860040.74 | 78940700 | 0 | 0
7977520251 | 7977 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 465089434 | 446952000 | 27940534 | 20311631 | 438597500 | 224991600 | 19931962.67 | 0 | 26491934 | 12459767
7977520252 | 7977 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 212593600 | 39863926.31 | 1381067 | 0 | 6104000
7977520253 | 7977 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 31683133 | 0 | 4010267
7977520254 | 7977 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 47325000 | 0 | 3917900
7977520255 | 7977 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 40031000 | 0 | 0
7977520256 | 7977 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 40031000 | 0 | 0
7977520257 | 7977 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 40031000 | 0 | 0
7977520258 | 7977 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 40031000 | 0 | 0
7977520259 | 7977 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 40031000 | 0 | 0
79775202510 | 7977 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 40031000 | 0 | 0
79775202511 | 7977 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 39863926.31 | 32737000 | 0 | 0
79775202512 | 7977 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 20407739 | 0 | 0 | 20026274.2 | 78680933 | 0 | 0
7977620251 | 7977 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 140794800 | 135454000 | 5362800 | 6155771 | 135432000 | 103191000 | 6154771.2 | 0 | 5362800 | 5362800
7977620252 | 7977 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 31947900 | 12309541.4 | 625400 | 0 | 0
7977620253 | 7977 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12018900 | 0 | 0
7977620254 | 7977 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
7977620255 | 7977 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
7977620256 | 7977 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
7977620257 | 7977 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
7977620258 | 7977 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
7977620259 | 7977 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
79776202510 | 7977 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
79776202511 | 7977 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12309541.4 | 12312000 | 0 | 0
79776202512 | 7977 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 6182819 | 0 | 0 | 6181814.807 | 23998600 | 0 | 0
7977720251 | 7977 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 132955733 | 127116000 | 6632000 | 5777243 | 126323733 | 125553466 | 5741235.582 | 0 | 6632000 | 0
7977720252 | 7977 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 0 | 0 | 6632000
7977720253 | 7977 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 10013466 | 0 | 0
7977720254 | 7977 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
7977720255 | 7977 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
7977720256 | 7977 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
7977720257 | 7977 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
7977720258 | 7977 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
7977720259 | 7977 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
79777202510 | 7977 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
79777202511 | 7977 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11482471.16 | 11554000 | 0 | 0
79777202512 | 7977 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 5793897 | 0 | 0 | 5757785.784 | 17331000 | 0 | 0
8011120251 | 8011 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1199317337 | 1301862000 | 85264798.53 | 6760012 | 1114052538 | 82447524 | 5967703.063 | 0 | 85264799 | 38148000
8011120252 | 8011 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 94461499.82 | 0 | 59246817.82 | 17123219 | 35214682 | 350515000 | 15116287.73 | 0 | 59246818 | 72788967
8011120253 | 8011 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 7447950.646 | 0 | 7447950.646 | 32640152 | 0 | 201008834 | 28814554.63 | 5650167 | 7447950 | 41022600
8011120254 | 8011 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 0 | 124140345 | 100538119.4 | 53402701 | 0 | 0
8011120255 | 8011 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 0 | 109055267 | 100538119.4 | 80109967 | 0 | 0
8011120256 | 8011 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 0 | 0 | 100538119.4 | 73329211 | 0 | 0
8011120257 | 8011 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 0 | 121938293.7 | 131510372.4 | 0 | 0
8011120258 | 8011 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 0 | 121938293.7 | 108701704.3 | 0 | 0
8011120259 | 8011 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 11967000 | 121938293.7 | 112566537.2 | 0 | 0
80111202510 | 8011 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 10525000 | 121938293.7 | 86884141 | 0 | 0
80111202511 | 8011 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 276255147 | 0 | 12929333 | 243876591.8 | 99666388 | 0 | 0
80111202512 | 8011 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 9711 | 0 | 0 | 74914652 | 9711 | 14098000 | 66134261.03 | 138213181 | 0 | 0
8011220251 | 8011 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 581814388.6 | 2192342000 | 110133372.3 | 21166643 | 475252222 | 254000000 | 14574678.76 | 0 | 106562167 | 81043533
8011220252 | 8011 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 1315827252 | 439511000 | 88832788.26 | 27974651 | 1229874973 | 580904900 | 19262457.05 | 0 | 85952279 | 100321334
8011220253 | 8011 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 60746400.13 | 0 | 27727015.6 | 68254825 | 33918466 | 453797501 | 46998106.78 | 12151966 | 26827934 | 35031733
8011220254 | 8011 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 2884522.217 | 0 | 2981190.878 | 254179760 | 0 | 237109000 | 175020117.7 | 81754235 | 2884522 | 7188333
8011220255 | 8011 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 249179760 | 0 | 0 | 171577276.3 | 154151333 | 0 | 3594167
8011220256 | 8011 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 249179760 | 0 | 0 | 171577276.3 | 144445000 | 0 | 0
8011220257 | 8011 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 0 | 0 | 188078898.9 | 191333194.5 | 0 | 0
8011220258 | 8011 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 0 | 0 | 188078898.9 | 167612642.2 | 0 | 0
8011220259 | 8011 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 0 | 30369000 | 188078898.9 | 194315638.4 | 0 | 0
80112202510 | 8011 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 282841582 | 0 | 31142000 | 194755738.8 | 173560568 | 0 | 0
80112202511 | 8011 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 532593352 | 0 | 47054333 | 366726883.1 | 163335272 | 0 | 0
80112202512 | 8011 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 144885403.6 | 96967000 | 0 | 224015021 | 139933206 | 31378400 | 154249635.5 | 327782752 | 4952198 | 0
8011320251 | 8011 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 536104674.1 | 1408000000 | 174314244.9 | 21166643 | 366153317 | 254000000 | 16492781.36 | 0 | 169951357 | 120113000
8011320252 | 8011 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 2092181760 | 1590889000 | 145988260.8 | 29749179 | 1949847420 | 914880000 | 23180185.21 | 0 | 142334340 | 186845500
8011320253 | 8011 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 52880609.16 | 0 | 54238127.97 | 70412758 | 0 | 464930267 | 54864733.3 | 22727200 | 52880609 | 54694168
8011320254 | 8011 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 4077234.118 | 0 | 4181902.39 | 278337891 | 0 | 429974200 | 216877375.5 | 117997267 | 4077234 | 5829967
8011320255 | 8011 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 273337891 | 0 | 45734200 | 212981438.5 | 204970934 | 0 | 9049733
8011320256 | 8011 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 273337891 | 0 | 0 | 212981438.5 | 210539100 | 0 | 0
8011320257 | 8011 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 0 | 0 | 234648525.2 | 245838394.5 | 0 | 0
8011320258 | 8011 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 0 | 23909600 | 234648525.2 | 247232842.2 | 0 | 0
8011320259 | 8011 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 0 | 22127833 | 234648525.2 | 257623105.4 | 0 | 0
80113202510 | 8011 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 322927377 | 0 | 64815334 | 251620940.8 | 250405468 | 0 | 0
80113202511 | 8011 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 580508443 | 0 | 22076000 | 452324860 | 225249572 | 0 | 0
80113202512 | 8011 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 30174757.37 | 0 | 0 | 245675396 | 20695763 | 19336367 | 191427171.2 | 459787817 | 9478995 | 0
8011420251 | 8011 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 2135570547 | 2647693800 | 187363201.7 | 22133237 | 1948818806 | 1618491732 | 21140553.15 | 0 | 186751741 | 52922000
8011420252 | 8011 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 1307993751 | 768920000 | 44642266.68 | 31079731 | 1263497175 | 259320000 | 29685793.59 | 0 | 44496576 | 47856000
8011420253 | 8011 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 314258272.1 | 0 | 315287213.7 | 168066712 | 0 | 223748067 | 160528857.9 | 9176866 | 314258272 | 69017901
8011420254 | 8011 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 1697806.318 | 0 | 1703365.26 | 261059683 | 0 | 180147000 | 249351059.9 | 33921600 | 1697806 | 191303247
8011420255 | 8011 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 449609486 | 0 | 451081593.2 | 323559947 | 0 | 23934000 | 309048164 | 74331300 | 449609486 | 277660435
8011420256 | 8011 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 323559947 | 0 | 0 | 309048164 | 79659000 | 0 | 0
8011420257 | 8011 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 186975932.7 | 0 | 187588127.5 | 341758131 | 0 | 22260000 | 326430152.7 | 114337079.6 | 186975933 | 547875518
8011420258 | 8011 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 0 | 300000000 | 326430152.7 | 115174339.6 | 0 | 0
8011420259 | 8011 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 0 | 479725465 | 326430152.7 | 587952346.9 | 0 | 0
80114202510 | 8011 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 0 | 6648333 | 326430152.7 | 123313284 | 0 | 0
80114202511 | 8011 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 683514442 | 0 | 10359600 | 652858567 | 476211919 | 0 | 0
80114202512 | 8011 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 53906715.62 | 0 | 0 | 236607577 | 51061429 | 14122087 | 225995639.8 | 520692833 | 2845287 | 0
8011520251 | 8011 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 21575775.18 | 123321000 | 21864164.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21575775 | 24087000
8011520252 | 8011 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 2384784769 | 560501000 | 16941640.07 | 907212 | 2368066590 | 112100000 | 3195286.352 | 0 | 16718179 | 15721000
8011520253 | 8011 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 5227866.564 | 0 | 5297744.152 | 4575522 | 0 | 108666000 | 16115420.65 | 2873200 | 5227867 | 4967267
8011520254 | 8011 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 662858.8349 | 0 | 671718.85 | 65385216 | 0 | 0 | 230292906.5 | 13388667 | 662859 | 0
8011520255 | 8011 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 65385216 | 0 | 0 | 230292906.5 | 26605400 | 0 | 0
8011520256 | 8011 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 65385216 | 0 | 0 | 230292906.5 | 25800000 | 0 | 0
8011520257 | 8011 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 0 | 244134265.7 | 25800000 | 0 | 0
8011520258 | 8011 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 0 | 244134265.7 | 25800000 | 0 | 0
8011520259 | 8011 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 0 | 244134265.7 | 25800000 | 0 | 0
80115202510 | 8011 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 419206186 | 244134265.7 | 25800000 | 0 | 0
80115202511 | 8011 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 138630163 | 0 | 1648466565 | 488268527.9 | 108030437 | 0 | 0
80115202512 | 8011 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 41009669.68 | 0 | 0 | 66293127 | 40419082 | 0 | 233490654.8 | 619209357 | 590587 | 0
8011620251 | 8011 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 1052674375 | 1661143200 | 64305427.11 | 6268010 | 990960846 | 75216200 | 3739770.847 | 0 | 61713529 | 29208000
8011620252 | 8011 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 50441595.42 | 0 | 52560085.08 | 12868522 | 0 | 219353133 | 7677927.033 | 0 | 50441595 | 71640235
8011620253 | 8011 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 15281626.6 | 0 | 15923437.54 | 34137596 | 0 | 239127900 | 20367993.4 | 3183400 | 15281627 | 11192000
8011620254 | 8011 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 1622476.112 | 0 | 1690618.264 | 151686165 | 0 | 229226000 | 90502647.22 | 34910633 | 1622476 | 3726000
8011620255 | 8011 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 151686165 | 0 | 160641733 | 90502647.22 | 64946934 | 0 | 4860000
8011620256 | 8011 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 151686165 | 0 | 0 | 90502647.22 | 83599266 | 0 | 0
8011620257 | 8011 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 0 | 100284353.7 | 114107413.5 | 0 | 0
8011620258 | 8011 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 0 | 100284353.7 | 108719564.1 | 0 | 0
8011620259 | 8011 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 0 | 100284353.7 | 104480560.4 | 0 | 0
80116202510 | 8011 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 5348933 | 100284353.7 | 101864106 | 0 | 1134000
80116202511 | 8011 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 336161501 | 0 | 5016000 | 200568758.1 | 102899346 | 0 | 0
80116202512 | 8011 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 2571361.806 | 0 | 0 | 144326244 | 150354 | 10490667 | 86111394.18 | 197366210 | 2421008 | 9720000
8011720251 | 8011 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 411833760.9 | 1017391000 | 109138447.9 | 13774524 | 302695313 | 168000000 | 10407142.74 | 0 | 109138448 | 91817000
8011720252 | 8011 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 797000048.5 | 357537000 | 71726974.49 | 21970295 | 725273074 | 449150600 | 16599339.19 | 0 | 71726974 | 57441333
8011720253 | 8011 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 9362143.621 | 0 | 9362143.621 | 35750846 | 0 | 272573700 | 27011035.55 | 11059867 | 9362144 | 32221233
8011720254 | 8011 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 0 | 82286000 | 92109603.26 | 54276767 | 0 | 0
8011720255 | 8011 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 0 | 0 | 92109603.26 | 96793200 | 0 | 4860000
8011720256 | 8011 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 0 | 0 | 92109603.26 | 75301000 | 0 | 3888000
8011720257 | 8011 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 0 | 108375319.1 | 142397136.2 | 0 | 0
8011720258 | 8011 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 0 | 108375319.1 | 115555534.9 | 0 | 0
8011720259 | 8011 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 0 | 108375319.1 | 132298534.9 | 0 | 0
80117202510 | 8011 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 11554000 | 108375319.1 | 116251545 | 0 | 0
80117202511 | 8011 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 286883435 | 0 | 11554000 | 216750637.5 | 94136318 | 0 | 0
80117202512 | 8011 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 10838613 | 0 | 0 | 77043043 | 10838613 | 10987733 | 58208758.84 | 145033031 | 0 | 0
8011820251 | 8011 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 194608289.5 | 735922000 | 48940305.54 | 13774524 | 145667984 | 168000000 | 9753732.209 | 0 | 48940306 | 47714000
8011820252 | 8011 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 502372539 | 186714000 | 33704912.97 | 19239872 | 468667626 | 182523200 | 13623741.86 | 0 | 33704913 | 27033166
8011820253 | 8011 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 4189680.485 | 0 | 4189680.485 | 28429428 | 0 | 0 | 20130860.97 | 2917600 | 4189680 | 12087733
8011820254 | 8011 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 0 | 204530000 | 57123892.69 | 8061067 | 0 | 0
8011820255 | 8011 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 0 | 47011400 | 57123892.69 | 50752733 | 0 | 0
8011820256 | 8011 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 0 | 0 | 57123892.69 | 50011800 | 0 | 0
8011820257 | 8011 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 0 | 67289667.94 | 97977136.18 | 0 | 0
8011820258 | 8011 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 0 | 67289667.94 | 71819534.89 | 0 | 0
8011820259 | 8011 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 0 | 67289667.94 | 88158234.93 | 0 | 0
80118202510 | 8011 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 39854000 | 67289667.94 | 81385745 | 0 | 0
80118202511 | 8011 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 190057123 | 0 | 0 | 134579335.2 | 81735519 | 0 | 0
80118202512 | 8011 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 38982390 | 0 | 0 | 49004391 | 38982390 | 0 | 34699979.97 | 103014830 | 0 | 0
8011920251 | 8011 | 9 | 2025 | 1 | Enero | 193404788.1 | 627050000 | 40770002.44 | 16155476 | 163216679 | 196571000 | 13414202.23 | 0 | 30188109 | 21751000
8011920252 | 8011 | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 349451506.8 | 0 | 27844853.27 | 18973900 | 328833812 | 173495133 | 15754393.85 | 0 | 20617695 | 12663000
8011920253 | 8011 | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 4172770.403 | 0 | 5635459.281 | 23712860 | 0 | 46216000 | 19689243.42 | 0 | 4172770 | 16890000
8011920254 | 8011 | 9 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 0 | 64432000 | 45652258.48 | 20511733 | 0 | 0
8011920255 | 8011 | 9 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 0 | 0 | 45652258.48 | 25878667 | 0 | 0
8011920256 | 8011 | 9 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 0 | 0 | 45652258.48 | 34528952 | 0 | 1500000
8011920257 | 8011 | 9 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 51799493.61 | 78056136.18 | 0 | 0
8011920258 | 8011 | 9 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 14202000 | 51799493.61 | 51898534.89 | 0 | 0
8011920259 | 8011 | 9 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 12624000 | 51799493.61 | 67957534.93 | 0 | 17280662
80119202510 | 8011 | 9 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 51799493.61 | 65922375 | 0 | 1219338
80119202511 | 8011 | 9 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 124769647 | 0 | 5777000 | 103598636 | 72765919 | 0 | 0
80119202512 | 8011 | 9 | 2025 | 12 | Diciembre | 44926601.69 | 0 | 0 | 28953252 | 28601176 | 0 | 24040441.62 | 75049081 | 16325426 | 0
80111020251 | 8011 | 10 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020252 | 8011 | 10 | 2025 | 2 | Febrero | 54587000 | 479772000 | 0 | 0 | 54587000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020253 | 8011 | 10 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020254 | 8011 | 10 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 19659000 | 0 | 0 | 2236741.271 | 0 | 0 | 0
80111020255 | 8011 | 10 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 31164000 | 5903786.937 | 0 | 0 | 0
80111020256 | 8011 | 10 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 5903786.937 | 1632400 | 0 | 0
80111020257 | 8011 | 10 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 5903786.937 | 4452000 | 0 | 0
80111020258 | 8011 | 10 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 5903786.937 | 4452000 | 0 | 0
80111020259 | 8011 | 10 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 15048000 | 5903786.937 | 4452000 | 0 | 0
801110202510 | 8011 | 10 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 5903786.937 | 4452000 | 0 | 0
801110202511 | 8011 | 10 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 103778250 | 0 | 0 | 11807573.87 | 4452000 | 0 | 0
801110202512 | 8011 | 10 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 5119963.233 | 22319600 | 0 | 0
80111120251 | 8011 | 11 | 2025 | 1 | Enero | 324204849.6 | 241597162 | 98812111.91 | 18957976 | 231050321 | 241596876 | 17042145.81 | 0 | 93154529 | 78058033
80111120252 | 8011 | 11 | 2025 | 2 | Febrero | 1994684948 | 2139912334 | 89963623.66 | 53501974 | 1909872279 | 1361814326 | 48095241.91 | 0 | 84812669 | 76460433
80111120253 | 8011 | 11 | 2025 | 3 | Marzo | 1466522.649 | 0 | 1555589.43 | 70773976 | 0 | 57484093 | 63621792.66 | 82343946 | 1466523 | 17252000
80111120254 | 8011 | 11 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 0 | 0 | 169799023.4 | 132535047 | 0 | 0
80111120255 | 8011 | 11 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 0 | 0 | 169799023.4 | 134387562 | 0 | 0
80111120256 | 8011 | 11 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 0 | 0 | 169799023.4 | 136038795 | 0 | 1500000
80111120257 | 8011 | 11 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 268779353 | 0 | 0 | 241617402.8 | 178067354 | 0 | 0
80111120258 | 8011 | 11 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 251507354 | 0 | 448979169 | 226090854.8 | 161126054 | 0 | 0
80111120259 | 8011 | 11 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 247871353 | 0 | 0 | 222822296 | 184250554 | 0 | 6071962
801111202510 | 8011 | 11 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 247871353 | 0 | 0 | 222822296 | 263458143 | 0 | 2428038
801111202511 | 8011 | 11 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 495742994 | 0 | 0 | 445644850.8 | 396069561 | 0 | 0
801111202512 | 8011 | 11 | 2025 | 12 | Diciembre | 6650546.551 | 90504 | 0 | 159931608 | 801 | 0 | 143769450 | 257224663 | 6649745 | 4313000
80111220251 | 8011 | 12 | 2025 | 1 | Enero | 748188919.1 | 585915000 | 329352866.4 | 2192899 | 432160468 | 419673556 | 2098980.189 | 0 | 316028451 | 239683000
80111220252 | 8011 | 12 | 2025 | 2 | Febrero | 7166343884 | 7087158278 | 206724849.6 | 78719351 | 6967982368 | 4433253466 | 75347910.81 | 0 | 198361516 | 212767016
80111220253 | 8011 | 12 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 241948580 | 0 | 164658300 | 231586259.2 | 229513666 | 0 | 56402200
80111220254 | 8011 | 12 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 57019800 | 715598898 | 458195166 | 0 | 6043800
80111220255 | 8011 | 12 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 23810262 | 715598898 | 447521634 | 0 | 1548400
80111220256 | 8011 | 12 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 715598898 | 439039833 | 0 | 3318000
80111220257 | 8011 | 12 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 715598898 | 512326494 | 0 | 0
80111220258 | 8011 | 12 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 715598898 | 478477677 | 0 | 0
80111220259 | 8011 | 12 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 723249000 | 715598898 | 574296880 | 0 | 0
801112202510 | 8011 | 12 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 715598898 | 501241315 | 0 | 4374000
801112202511 | 8011 | 12 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 1495237392 | 0 | 0 | 1431198457 | 480653272 | 0 | 0
801112202512 | 8011 | 12 | 2025 | 12 | Diciembre | 15946025.52 | 64665722 | 0 | 686312321 | 6199577 | 674400000 | 656918519.9 | 2093355649 | 9746449 | 0
80111320251 | 8011 | 13 | 2025 | 1 | Enero | 6145596454 | 4342176000 | 1910814876 | 14000000 | 4422857854 | 4342165395 | 13973683.21 | 0 | 1722738600 | 1206359458
80111320252 | 8011 | 13 | 2025 | 2 | Febrero | 528410991 | 279442366 | 340202144.6 | 360218001 | 221694012 | 213711500 | 359540873.8 | 0 | 306716979 | 378117851
80111320253 | 8011 | 13 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 360218001 | 0 | 0 | 359540873.8 | 109821741 | 0 | 666539712
80111320254 | 8011 | 13 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 390957706.2 | 355576599 | 0 | 0
80111320255 | 8011 | 13 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 390957706.2 | 399064792 | 0 | 0
80111320256 | 8011 | 13 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 390957706.2 | 419691900 | 0 | 0
80111320257 | 8011 | 13 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 390957706.2 | 417270005 | 0 | 0
80111320258 | 8011 | 13 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 390957706.2 | 454301539 | 0 | 0
80111320259 | 8011 | 13 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 390957706.2 | 481947618 | 0 | 0
801113202510 | 8011 | 13 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 390957706.2 | 470438543 | 0 | 0
801113202511 | 8011 | 13 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 785947990 | 0 | 0 | 784470588.2 | 482233015 | 0 | 0
801113202512 | 8011 | 13 | 2025 | 12 | Diciembre | 221561442 | 31680634 | 0 | 391057001 | 0 | 0 | 390321903.6 | 441917956 | 221561442 | 0
80111420251 | 8011 | 14 | 2025 | 1 | Enero | 2292071363 | 4408356000 | 183280157.8 | 357143 | 2115113791 | 198086756 | 233582.1695 | 0 | 176957572 | 106759167
80111420252 | 8011 | 14 | 2025 | 2 | Febrero | 1002505359 | 294162000 | 158014322.4 | 59746132 | 849942031 | 1582993268 | 39075751.54 | 0 | 152563328 | 158343766
80111420253 | 8011 | 14 | 2025 | 3 | Marzo | 8322823.452 | 0 | 8620192.84 | 105182464 | 0 | 602273067 | 68792467.26 | 38106800 | 8322823 | 55496668
80111420254 | 8011 | 14 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 404899200 | 298097085.6 | 177659368 | 0 | 6694500
80111420255 | 8011 | 14 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 298097085.6 | 270995834 | 0 | 3349667
80111420256 | 8011 | 14 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 298097085.6 | 292339343 | 0 | 13278933
80111420257 | 8011 | 14 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 298097085.6 | 337920557 | 0 | 2406000
80111420258 | 8011 | 14 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 20034000 | 298097085.6 | 316675283 | 0 | 0
80111420259 | 8011 | 14 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 21912000 | 298097085.6 | 346754288 | 0 | 0
801114202510 | 8011 | 14 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 48978200 | 298097085.6 | 302271785 | 0 | 0
801114202511 | 8011 | 14 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 911450316 | 0 | 20242467 | 596115679.7 | 277313147 | 0 | 0
801114202512 | 8011 | 14 | 2025 | 12 | Diciembre | 119016123.5 | 0 | 0 | 435285797 | 110531146 | 54379200 | 284689888.4 | 429009053 | 8484978 | 0
80111520251 | 8011 | 15 | 2025 | 1 | Enero | 554283655.1 | 314175867 | 267836656.2 | 4315287 | 298538445 | 156394035 | 3681257.16 | 0 | 255745210 | 208425000
80111520252 | 8011 | 15 | 2025 | 2 | Febrero | 4799970489 | 5610549211 | 531558960.9 | 8190477 | 4292408679 | 3062340005 | 6987079.214 | 0 | 507561811 | 461819100
80111520253 | 8011 | 15 | 2025 | 3 | Marzo | 3001963578 | 2604755600 | 307405842.7 | 56706768 | 2708435526 | 908811001 | 48375043.36 | 76092735 | 293528052 | 283423869
80111520254 | 8011 | 15 | 2025 | 4 | Abril | 213637023.8 | 194879366 | 83999863.14 | 885306391 | 133429322 | 577664200 | 755231457.5 | 290058669 | 80207702 | 114183133
80111520255 | 8011 | 15 | 2025 | 5 | Mayo | 2870251.733 | 25256000 | 3005955.132 | 885306391 | 0 | 546228967 | 755231457.5 | 454130168 | 2870252 | 48573834
80111520256 | 8011 | 15 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 21572833 | 0 | 885306391 | 0 | 113263900 | 755231457.5 | 468371088 | 0 | 3500000
80111520257 | 8011 | 15 | 2025 | 7 | Julio | 23179718 | 0 | 0 | 885306391 | 23179718 | 83328000 | 755231457.5 | 565312124 | 0 | 18673334
80111520258 | 8011 | 15 | 2025 | 8 | Agosto | 31426356 | 0 | 0 | 885335391 | 31426356 | 0 | 755256196.7 | 532946418 | 0 | 3859000
80111520259 | 8011 | 15 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 886306391 | 0 | 88342600 | 756084531.1 | 662750164 | 0 | 40524410
801115202510 | 8011 | 15 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 888306391 | 0 | 0 | 757790678.1 | 605688731 | 0 | 0
801115202511 | 8011 | 15 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 1803617965 | 0 | 0 | 1538618763 | 635464346 | 0 | 2750000
801115202512 | 8011 | 15 | 2025 | 12 | Diciembre | 136792012.4 | 112443123 | 0 | 809627766 | 90973358 | 911467013 | 690672024.9 | 1787361470 | 45818653 | 0
8017120251 | 8017 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1295039326 | 1659955000 | 78832200 | 0 | 1247338590 | 266440000 | 0 | 0 | 47700736 | 50960667
8017120252 | 8017 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 45192032.63 | 118000000 | 15088000 | 92389485 | 36062404 | 701152133 | 71306047.02 | 0 | 9129629 | 25978000
8017120253 | 8017 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 3630552.214 | 0 | 6000000 | 112389486 | 0 | 0 | 86742013.7 | 28160200 | 3630552 | 5981533
8017120254 | 8017 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 3630552.214 | 0 | 6000000 | 308413653 | 0 | 0 | 238033131.6 | 77226500 | 3630552 | 0
8017120255 | 8017 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 88537228.67 | 0 | 6117135 | 305746986 | 84835799 | 62821200 | 235975002.6 | 71816000 | 3701430 | 0
8017120256 | 8017 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 3025460.178 | 0 | 5000000 | 285746985 | 0 | 0 | 220539035.9 | 78259200 | 3025460 | 0
8017120257 | 8017 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 3025460.178 | 0 | 5000000 | 269080319 | 0 | 0 | 207675731.5 | 131282252 | 3025460 | 0
8017120258 | 8017 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 3025460.178 | 0 | 5000000 | 89722817 | 0 | 50000000 | 69247917.2 | 112620765 | 3025460 | 0
8017120259 | 8017 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 3025460.178 | 0 | 5000000 | 89722817 | 0 | 0 | 69247917.2 | 115342389 | 3025460 | 0
80171202510 | 8017 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 3025460.178 | 0 | 5000000 | 89722817 | 0 | 68000000 | 69247917.2 | 114174221 | 3025461 | 0
80171202511 | 8017 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 89722817 | 0 | 5391867 | 69247917.2 | 110876758 | 0 | 0
80171202512 | 8017 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 3985845 | 0 | 0 | 45296818 | 3985845 | 0 | 34960006.91 | 226473843 | 0 | 0
8017220251 | 8017 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 751293137 | 751608000 | 9088001 | 0 | 742205137 | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0
8017220252 | 8017 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 93810000 | 9264763.696 | 0 | 0 | 0
8017220253 | 8017 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9264763.696 | 1563500 | 0 | 9088000
8017220254 | 8017 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 333585000 | 0 | 0 | 329416563.4 | 9381000 | 0 | 0
8017220255 | 8017 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 333585000 | 0 | 0 | 329416563.4 | 9381000 | 0 | 0
8017220256 | 8017 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9264763.696 | 9381000 | 0 | 0
8017220257 | 8017 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9264763.696 | 9381000 | 0 | 0
8017220258 | 8017 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9264763.696 | 0 | 0 | 0
8017220259 | 8017 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9264763.696 | 18762000 | 0 | 0
80172202510 | 8017 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 648406000 | 9264763.696 | 9381000 | 0 | 0
80172202511 | 8017 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9264763.696 | 9381000 | 0 | 0
80172202512 | 8017 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 10863 | 0 | 0 | 9382000 | 10863 | 0 | 9264763.696 | 441651666 | 0 | 0
8017320251 | 8017 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 2996841720 | 2818922000 | 501163092 | 18833332 | 2514611834 | 260360000 | 18598757.43 | 0 | 482229886 | 404193213
8017320252 | 8017 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 175596637.7 | 0 | 182490875 | 273217331 | 0 | 1899219600 | 269814330.5 | 0 | 175596638 | 241921107
8017320253 | 8017 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 4811107.34 | 0 | 5000000 | 273217331 | 0 | 172609000 | 269814330.5 | 124036366 | 4811107 | 20372197
8017320254 | 8017 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 1924442.936 | 0 | 2000000 | 273217331 | 0 | 40128000 | 269814330.5 | 227687000 | 1924443 | 0
8017320255 | 8017 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 227819906.9 | 0 | 2000000 | 273217333 | 225895464 | 0 | 269814332.4 | 236934400 | 1924443 | 0
8017320256 | 8017 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 351444056 | 342272000 | 0 | 273217334 | 351444056 | 89996667 | 269814333.4 | 238272000 | 0 | 0
8017320257 | 8017 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 393217334 | 0 | 32680000 | 388319698.9 | 243008667 | 0 | 0
8017320258 | 8017 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 264634483 | 257728000 | 0 | 393217334 | 264634483 | 204099867 | 388319698.9 | 252917733 | 0 | 0
8017320259 | 8017 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 393217335 | 0 | 318314364 | 388319699.9 | 259018000 | 0 | 0
80173202510 | 8017 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 393217335 | 0 | 170000000 | 388319699.9 | 304120400 | 0 | 0
80173202511 | 8017 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 393217335 | 0 | 45789267 | 388319699.9 | 375027007 | 0 | 0
80173202512 | 8017 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 19752505 | 0 | 0 | 67915335 | 19752505 | 17635600 | 67069429.95 | 652718593 | 0 | 0
8054120251 | 8054 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1141463899 | 1407439000 | 42828666.49 | 0 | 1098635233 | 556314000 | 0 | 0 | 42828666 | 32669467
8054120252 | 8054 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 5084800.508 | 0 | 5084800.508 | 43191922 | 0 | 469043266 | 33341578.03 | 11476634 | 5084801 | 15244000
8054120253 | 8054 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 122644635 | 0 | 55459200 | 94674315.9 | 72480466 | 0 | 0
8054120254 | 8054 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 98854200 | 0 | 0
8054120255 | 8054 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 101165000 | 0 | 0
8054120256 | 8054 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 101165000 | 0 | 0
8054120257 | 8054 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 101165000 | 0 | 0
8054120258 | 8054 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 101165000 | 0 | 0
8054120259 | 8054 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 101165000 | 0 | 0
80541202510 | 8054 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 101165000 | 0 | 0
80541202511 | 8054 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 99875930.27 | 101165000 | 0 | 0
80541202512 | 8054 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 15774000 | 0 | 222312443 | 0 | 0 | 171611896.9 | 164385133 | 0 | 0
8054220251 | 8054 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 1619240169 | 1162113000 | 88582435.51 | 0 | 1530657733 | 350834000 | 0 | 0 | 88582436 | 66566334
8054220252 | 8054 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 21016898.49 | 0 | 21016898.49 | 37024311 | 0 | 807486333 | 48765491.41 | 5887533 | 21016898 | 34667000
8054220253 | 8054 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 90444792 | 0 | 10457600 | 119126719.9 | 61200733 | 0 | 8366000
8054220254 | 8054 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 30633333 | 125384635 | 109636133 | 0 | 0
8054220255 | 8054 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 210164000 | 0 | 0 | 276811383.1 | 104808400 | 0 | 0
8054220256 | 8054 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 189178800 | 125384635 | 102466000 | 0 | 0
8054220257 | 8054 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 57711066 | 125384635 | 133594102 | 0 | 0
8054220258 | 8054 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 52776000 | 125384635 | 148316902 | 0 | 0
8054220259 | 8054 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 0 | 125384635 | 164401600 | 0 | 0
80542202510 | 8054 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 0 | 125384635 | 166113920 | 0 | 0
80542202511 | 8054 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 100547467 | 0 | 0 | 132433163.7 | 175523851 | 0 | 0
80542202512 | 8054 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 11000 | 0 | 152767430 | 0 | 0 | 201213164.9 | 241160593 | 0 | 0
8054320251 | 8054 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 2080852411 | 1756502000 | 115872391.8 | 5039459 | 1966020883 | 549460667 | 5672090.096 | 0 | 114831528 | 84110000
8054320252 | 8054 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 67714215.78 | 0 | 68327995.71 | 46480717 | 0 | 1185026133 | 52315697.89 | 6317566 | 67714216 | 64062601
8054320253 | 8054 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 372635.8156 | 0 | 376013.4872 | 143212993 | 0 | 0 | 161191310.3 | 121829200 | 372636 | 35461667
8054320254 | 8054 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 161972472 | 0 | 0 | 182305770.2 | 173228200 | 0 | 0
8054320255 | 8054 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 161347041 | 0 | 0 | 181601825.4 | 154797000 | 0 | 0
8054320256 | 8054 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 41816667 | 180360095.2 | 175043000 | 0 | 0
8054320257 | 8054 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 145000000 | 180360095.2 | 156736667 | 0 | 0
8054320258 | 8054 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 0 | 180360095.2 | 182420000 | 0 | 0
8054320259 | 8054 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 0 | 180360095.2 | 160551000 | 0 | 0
80543202510 | 8054 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 21333333 | 180360095.2 | 316057700 | 0 | 0
80543202511 | 8054 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 178815193 | 0 | 0 | 201262850.9 | 164284333 | 0 | 0
80543202512 | 8054 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 14931806.56 | 2871000 | 0 | 261286095 | 14215918 | 23200000 | 294086780.3 | 320058467 | 715888 | 0
8054420251 | 8054 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 691089750.2 | 734113000 | 33253882.18 | 0 | 657835868 | 139590000 | 0 | 0 | 33253882 | 19083000
8054420252 | 8054 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 21777832.44 | 0 | 21777832.44 | 18688516 | 0 | 475126367 | 17078287.28 | 501600 | 21777832 | 30839767
8054420253 | 8054 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 488052.3816 | 0 | 488052.3816 | 60059197 | 0 | 0 | 54884412.45 | 32863767 | 488053 | 5597000
8054420254 | 8054 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 79795000 | 0 | 0 | 72919751.02 | 58262000 | 0 | 0
8054420255 | 8054 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 13025079 | 0 | 0 | 65434000 | 13025079 | 0 | 59796114.9 | 58262000 | 0 | 0
8054420256 | 8054 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 59796114.9 | 58262000 | 0 | 0
8054420257 | 8054 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 59796114.9 | 58262000 | 0 | 0
8054420258 | 8054 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 59796114.9 | 58262000 | 0 | 0
8054420259 | 8054 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 59796114.9 | 58262000 | 0 | 0
80544202510 | 8054 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 50500000 | 59796114.9 | 58262000 | 0 | 0
80544202511 | 8054 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 59796114.9 | 58262000 | 0 | 0
80544202512 | 8054 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 19953 | 22000 | 0 | 117554287 | 19953 | 0 | 107425645 | 118247116 | 0 | 0
8054520251 | 8054 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 847950095.3 | 1295671000 | 30471258.94 | 0 | 817671475 | 404162000 | 0 | 0 | 30278620 | 30346000
8054520252 | 8054 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 4704808.13 | 0 | 4734741.062 | 37431228 | 0 | 174641600 | 22441184.1 | 243133 | 4704808 | 4860000
8054520253 | 8054 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 107992541 | 0 | 0 | 64744883.44 | 45771234 | 0 | 0
8054520254 | 8054 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 217159393 | 0 | 198917000 | 130193802.8 | 53884000 | 0 | 0
8054520255 | 8054 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 69401352.51 | 75700534 | 0 | 0
8054520256 | 8054 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 69401352.51 | 77286000 | 0 | 0
8054520257 | 8054 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 69401352.51 | 77286000 | 0 | 0
8054520258 | 8054 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 69401352.51 | 77286000 | 0 | 0
8054520259 | 8054 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 69401352.51 | 77286000 | 0 | 0
80545202510 | 8054 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 69401352.51 | 77286000 | 0 | 0
80545202511 | 8054 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 69401352.51 | 77286000 | 0 | 0
80545202512 | 8054 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 3095695.584 | 72973000 | 0 | 195745087 | 2873124 | 0 | 117355261.1 | 113528299 | 222572 | 0
8054620251 | 8054 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 397817828.2 | 473935000 | 20530828.17 | 13546078 | 377287000 | 0 | 10639944.73 | 0 | 20530828 | 19041000
8054620252 | 8054 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 13177171.83 | 0 | 13177171.83 | 40729705 | 0 | 362925334 | 31991681.28 | 0 | 13177172 | 14667000
8054620253 | 8054 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 3240000 | 0 | 3240000 | 42599135 | 0 | 0 | 33460049.6 | 14226134 | 3240000 | 3240000
8054620254 | 8054 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 42599135 | 0 | 0 | 33460049.6 | 35031000 | 0 | 0
8054620255 | 8054 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 41767599 | 0 | 0 | 32806908.74 | 35031000 | 0 | 0
8054620256 | 8054 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 34817853 | 35031000 | 0 | 0
8054620257 | 8054 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 34817853 | 35031000 | 0 | 0
8054620258 | 8054 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 34817853 | 35031000 | 0 | 0
8054620259 | 8054 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 34817853 | 35031000 | 0 | 0
80546202510 | 8054 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 34817853 | 35031000 | 0 | 0
80546202511 | 8054 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 77456343 | 0 | 0 | 60839101.05 | 35031000 | 0 | 0
80546202512 | 8054 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 6402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60397200 | 0 | 0
8054720251 | 8054 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 1337034707 | 1465441000 | 58286000 | 1788967 | 1278748708 | 909610800 | 1548849.197 | 0 | 58285999 | 49919999
8054720252 | 8054 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 54707598.52 | 0 | 54707599 | 20716867 | 0 | 201872767 | 17936218.39 | 10315200 | 54707599 | 55227999
8054720253 | 8054 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 104229466 | 0 | 167826267 | 90239632.53 | 92648934 | 0 | 7845600
8054720254 | 8054 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 133467400 | 0 | 0 | 115553207.7 | 122734633 | 0 | 0
8054720255 | 8054 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 116300894 | 118278000 | 0 | 0
8054720256 | 8054 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 116300894 | 118278000 | 0 | 0
8054720257 | 8054 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 116300894 | 118278000 | 0 | 0
8054720258 | 8054 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 116300894 | 118278000 | 0 | 0
8054720259 | 8054 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 116300894 | 118278000 | 0 | 0
80547202510 | 8054 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 116300894 | 118278000 | 0 | 0
80547202511 | 8054 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 135699033 | 0 | 0 | 117485307.6 | 118278000 | 0 | 0
80547202512 | 8054 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 561126 | 12200000 | 0 | 275753267 | 561126 | 0 | 238741254.6 | 183038200 | 0 | 0
8054820251 | 8054 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 403016980 | 398101000 | 4050000 | 7111633 | 398966980 | 60698000 | 6759182.942 | 0 | 4050000 | 0
8054820252 | 8054 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 9088000 | 0 | 9088000 | 29689000 | 0 | 322273600 | 28217623.49 | 551800 | 9088000 | 13138000
8054820253 | 8054 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 85871000 | 0 | 0 | 81615263.11 | 21071600 | 0 | 0
8054820254 | 8054 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 36944566.76 | 36190000 | 0 | 0
8054820255 | 8054 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 47102238 | 0 | 0 | 38871000 | 47102238 | 47097618 | 36944566.76 | 36190000 | 0 | 0
8054820256 | 8054 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 36944566.76 | 83287618 | 0 | 0
8054820257 | 8054 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 36944566.76 | 36190000 | 0 | 0
8054820258 | 8054 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 36944566.76 | 36190000 | 0 | 0
8054820259 | 8054 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 36944566.76 | 36190000 | 0 | 0
80548202510 | 8054 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 37987000 | 0 | 0 | 36104377.49 | 36190000 | 0 | 0
80548202511 | 8054 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 75444367 | 0 | 0 | 71705370.41 | 36190000 | 0 | 0
80548202512 | 8054 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 71228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71828200 | 0 | 0
8061120251 | 8061 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1189977491 | 2842350000 | 134991333 | 0 | 1054986158 | 37675000 | 0 | 0 | 134991333 | 53085933
8061120252 | 8061 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 58985800 | 0 | 58985800 | 59555781 | 0 | 836852266 | 44668630.54 | 228333 | 58985800 | 137970834
8061120253 | 8061 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 379948749 | 0 | 397634 | 134948581 | 379551115 | 0 | 101215502.6 | 50952633 | 397634 | 3318000
8061120254 | 8061 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 306771823 | 0 | 0 | 155586681 | 306771823 | 482167525 | 116694699.6 | 100035100 | 0 | 0
8061120255 | 8061 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 0 | 116951584.9 | 82006733 | 0 | 0
8061120256 | 8061 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 374182411 | 0 | 0 | 583058181 | 374182411 | 54230267 | 437311207 | 90657000 | 0 | 0
8061120257 | 8061 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 855929181 | 0 | 0 | 641972680.3 | 119639367 | 0 | 0
8061120258 | 8061 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 0 | 116951584.9 | 186809808 | 0 | 0
8061120259 | 8061 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 17054400 | 116951584.9 | 186313456 | 0 | 0
80611202510 | 8061 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 27140000 | 116951584.9 | 140008828 | 0 | 0
80611202511 | 8061 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 113511000 | 0 | 372434446 | 85136670.81 | 142528295 | 0 | 0
80611202512 | 8061 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 16356651 | 0 | 0 | 316043871 | 16356651 | 23196000 | 237042427.7 | 481758957 | 0 | 0
8061220251 | 8061 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 517647194.4 | 4106045000 | 24681100.56 | 5000000 | 492966429 | 0 | 5344084.745 | 0 | 24680765 | 11266933
8061220252 | 8061 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 550334438.6 | 0 | 38066458.44 | 5000000 | 512268497 | 394039033 | 5344084.745 | 9760495 | 38065942 | 45624000
8061220253 | 8061 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 867720108 | 0 | 0 | 51959600 | 867720108 | 65158450 | 55535301.14 | 19001847 | 0 | 5856200
8061220254 | 8061 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 1456306157 | 0 | 0 | 1320886000 | 1456306157 | 0 | 1411785344 | 53217275 | 0 | 0
8061220255 | 8061 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 599353096 | 0 | 0 | 67886000 | 599353096 | 0 | 72557707.39 | 49638430 | 0 | 0
8061220256 | 8061 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 459996202 | 0 | 0 | 863886000 | 459996202 | 758114981 | 923335998.7 | 47706050 | 0 | 0
8061220257 | 8061 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 67886000 | 0 | 707881922 | 72557707.39 | 76926627 | 0 | 0
8061220258 | 8061 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 67886000 | 0 | 634023024 | 72557707.39 | 719781650 | 0 | 0
8061220259 | 8061 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 67886000 | 0 | 0 | 72557707.39 | 429894384 | 0 | 0
80612202510 | 8061 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 567886000 | 0 | 443678803 | 606966181.9 | 960826103 | 0 | 0
80612202511 | 8061 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 879185000 | 0 | 867232621 | 939687829.2 | 56921737 | 0 | 0
80612202512 | 8061 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 425.9971 | 0 | 0 | 140698400 | 0 | 432107824 | 150380834.6 | 1423694661 | 426 | 0
8061320251 | 8061 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 606677102 | 510642000 | 34304400 | 0 | 572372702 | 63547000 | 0 | 0 | 34304400 | 28707400
8061320252 | 8061 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 26697000 | 0 | 26697000 | 2889000 | 0 | 476797666 | 3238092.99 | 0 | 26697000 | 32294000
8061320253 | 8061 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 42360300 | 0 | 0 | 47478916.75 | 46397233 | 0 | 0
8061320254 | 8061 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 58222000 | 0 | 0
8061320255 | 8061 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 58222000 | 0 | 0
8061320256 | 8061 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 58222000 | 0 | 0
8061320257 | 8061 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 58222000 | 0 | 0
8061320258 | 8061 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 58222000 | 0 | 0
8061320259 | 8061 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 57760433 | 0 | 0
80613202510 | 8061 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 44375000 | 0 | 0
80613202511 | 8061 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 52034775.73 | 44375000 | 0 | 0
80613202512 | 8061 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 9831 | 33000 | 0 | 94025700 | 9831 | 0 | 105387317.4 | 46946000 | 0 | 0
8086120251 | 8086 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 19307491763 | 35313950885 | 159338579.3 | 0 | 19164833109 | 18127427138 | 0 | 0 | 142658654 | 66198166
8086120252 | 8086 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 4500152426 | 115140000 | 1693700317 | 0 | 2983752518 | 2268644102 | 0 | 0 | 1516399908 | 1468182534
8086120253 | 8086 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 2009463740 | 0 | 1510426553 | 3394478300 | 657152081 | 880089633 | 3600064656 | 71205769 | 1352311659 | 1406033367
8086120254 | 8086 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 1294198514 | 3550000353 | 1445518706 | 3570488829 | 0 | 47563967 | 3786735252 | 264219499 | 1294198514 | 1345169482
8086120255 | 8086 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 14452857932 | 0 | 578207482.6 | 4194478300 | 13935178526 | 5736848067 | 4448516604 | 1931080140 | 517679406 | 107965508
8086120256 | 8086 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 264307494 | 0 | 0 | 3570488829 | 264307494 | 120191200 | 3786735252 | 1481978303 | 0 | 0
8086120257 | 8086 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 4334636786 | 0 | 0 | 3394478300 | 4334636786 | 70125000 | 3600064656 | 1549763838 | 0 | 257577493
8086120258 | 8086 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 3695489006 | 0 | 264418851 | 3919306056 | 3459154813 | 0 | 518000000
8086120259 | 8086 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 3394478300 | 0 | 819055531 | 3600064656 | 3560817962 | 0 | 192425041
80861202510 | 8086 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 4879763629 | 0 | 7430596132 | 5175306194 | 1643106720 | 0 | 2092734
80861202511 | 8086 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 41144991.27 | 0 | 45955743.19 | 3724478300 | 0 | 2408253961 | 3950051085 | 4035426758 | 41144991 | 0
80861202512 | 8086 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 566393631.9 | 947762 | 0 | 5161417207 | 1002001 | 1178330764 | 5474018103 | 18276664463 | 565391631 | 41170472
8086220251 | 8086 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 81787774.96 | 725630000 | 81787774.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81787775 | 62723867
8086220252 | 8086 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 496021884.4 | 0 | 70902275.41 | 0 | 425119609 | 297790000 | 0 | 0 | 70902275 | 65300367
8086220253 | 8086 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 279106534.6 | 0 | 8122649.623 | 34273545 | 270983885 | 195428733 | 32426074.38 | 5611066 | 8122650 | 21479866
8086220254 | 8086 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 34273545 | 0 | 0 | 32426074.38 | 39051300 | 0 | 5298467
8086220255 | 8086 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 1657434064 | 0 | 0 | 247860741 | 1657434064 | 0 | 234500131.9 | 45766933 | 0 | 6010133
8086220256 | 8086 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 1762000000 | 0 | 247860741 | 0 | 74988208 | 234500131.9 | 54645200 | 0 | 0
8086220257 | 8086 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 0 | 234500131.9 | 77868704 | 0 | 0
8086220258 | 8086 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 0 | 234500131.9 | 45921000 | 0 | 0
8086220259 | 8086 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 0 | 234500131.9 | 55953000 | 0 | 0
80862202510 | 8086 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 256883329 | 0 | 1562000000 | 243036369.1 | 55953000 | 0 | 0
80862202511 | 8086 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 200000000 | 234500131.9 | 45921000 | 0 | 0
80862202512 | 8086 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 675035135 | 0 | 9768880 | 638648248.8 | 1671565136 | 0 | 0
8086320251 | 8086 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 205099006.2 | 1414842000 | 106517787.6 | 0 | 99958593 | 143831122 | 0 | 0 | 105140413 | 64897867
8086320252 | 8086 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 443419895 | 12939000 | 93249334.85 | 0 | 351376361 | 476596333 | 0 | 0 | 92043534 | 78463767
8086320253 | 8086 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 463507638.8 | 100000000 | 9912255.55 | 355699355 | 453723558 | 182911567 | 259610204.4 | 3050800 | 9784081 | 52583334
8086320254 | 8086 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 355699355 | 0 | 19027233 | 259610204.4 | 55019499 | 0 | 3927166
8086320255 | 8086 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 16451621334 | 0 | 0 | 2509361959 | 16451621334 | 49174000 | 1831479202 | 69001467 | 0 | 7098800
8086320256 | 8086 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 69496769 | 23672498000 | 0 | 2509361959 | 69496769 | 0 | 1831479202 | 78090966 | 0 | 0
8086320257 | 8086 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 90085000 | 1831479202 | 109312047 | 0 | 0
8086320258 | 8086 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 0 | 1831479202 | 100434500 | 0 | 0
8086320259 | 8086 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 0 | 1831479202 | 139859434 | 0 | 0
80863202510 | 8086 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 2600339371 | 0 | 16384543832 | 1897879842 | 111785295 | 0 | 0
80863202511 | 8086 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 733044545 | 1831479202 | 113996020 | 0 | 0
80863202512 | 8086 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 966464594 | 0 | 0 | 6832369165 | 966461688 | 0 | 4986662838 | 15560729259 | 2906 | 0
8086420251 | 8086 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 985146138.4 | 2956959000 | 232203537.9 | 0 | 756989095 | 547991806 | 0 | 0 | 228157043 | 141590600
8086420252 | 8086 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 1489889834 | 23110000 | 59744328.12 | 0 | 1431186640 | 505932800 | 0 | 9088000 | 58703194 | 91495000
8086420253 | 8086 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 969968943 | 45153000 | 0 | 317967526 | 969968943 | 958301767 | 331047309.1 | 15046234 | 0 | 36515933
8086420254 | 8086 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 29112500 | 331047309.1 | 100578468 | 0 | 12679000
8086420255 | 8086 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 268 | 538904000 | 0 | 317967526 | 268 | 100968133 | 331047309.1 | 156244667 | 0 | 4313000
8086420256 | 8086 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 552555047 | 0 | 0 | 317967526 | 552555047 | 104640000 | 331047309.1 | 168486733 | 0 | 4313000
8086420257 | 8086 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 32680000 | 331047309.1 | 286516356.3 | 0 | 0
8086420258 | 8086 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 674632707 | 0 | 69508567 | 702384124.2 | 252324108.5 | 0 | 0
8086420259 | 8086 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 23022000 | 331047309.1 | 252078304.2 | 0 | 0
80864202510 | 8086 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 1000000000 | 331047309.1 | 279662876 | 0 | 0
80864202511 | 8086 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 0 | 331047309.1 | 297478229 | 0 | 0
80864202512 | 8086 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 4202391.917 | 113000 | 0 | 345866085 | 156096 | 43134503 | 360093491.9 | 1562177833 | 4046296 | 0
8086520251 | 8086 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 588717461.9 | 2644786000 | 159627457.6 | 0 | 435588640 | 538903000 | 0 | 0 | 153128822 | 114861867
8086520252 | 8086 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 1450131635 | 14072000 | 81443686.88 | 0 | 1372003624 | 920868933 | 0 | 0 | 78128011 | 60017199
8086520253 | 8086 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 556446044.2 | 0 | 1024392.49 | 309534274 | 555463356 | 1090608301 | 250739412.2 | 35454102 | 982688 | 50728800
8086520254 | 8086 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 29112500 | 250739412.2 | 153293034 | 0 | 0
8086520255 | 8086 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 76462500 | 250739412.2 | 214993333 | 0 | 13201067
8086520256 | 8086 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 3568360425 | 0 | 0 | 2516892274 | 3568360425 | 90834000 | 2038818129 | 219144600 | 0 | 0
8086520257 | 8086 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 28885000 | 250739412.2 | 334540300.7 | 0 | 0
8086520258 | 8086 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 352869093 | 0 | 40492000 | 285842946.6 | 316346876.5 | 0 | 0
8086520259 | 8086 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 538903000 | 0 | 309534274 | 0 | 1485085983 | 250739412.2 | 297245962.8 | 0 | 0
80865202510 | 8086 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 0 | 250739412.2 | 316000271 | 0 | 0
80865202511 | 8086 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 9143400 | 250739412.2 | 351438115 | 0 | 0
80865202512 | 8086 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 900984152.5 | 5228631000 | 0 | 3389890715 | 894414741 | 1659283499 | 2745993826 | 2626979029 | 6569412 | 0
8086620251 | 8086 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 68599588.26 | 353230000 | 68599588.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68599588 | 26539000
8086620252 | 8086 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 101162330.1 | 83660000 | 22267324.15 | 0 | 78895006 | 100217700 | 0 | 0 | 22267324 | 54568267
8086620253 | 8086 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 193008581.6 | 0 | 1952187.594 | 43689000 | 191056394 | 162284333 | 26995140 | 0 | 1952188 | 6864900
8086620254 | 8086 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 14480033 | 0 | 0
8086620255 | 8086 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 31310400 | 0 | 0
8086620256 | 8086 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 4846933
8086620257 | 8086 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0
8086620258 | 8086 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0
8086620259 | 8086 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0
80866202510 | 8086 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0
80866202511 | 8086 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 26995140 | 27558000 | 0 | 0
80866202512 | 8086 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 3752400 | 26995140 | 45735000 | 0 | 0
8086720251 | 8086 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 23715259.25 | 189960000 | 26442634.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23715259 | 18996000
8086720252 | 8086 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 76247035.75 | 78020000 | 4307198.543 | 0 | 72384095 | 80540000 | 0 | 0 | 3862941 | 8582200
8086720253 | 8086 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 51919905 | 0 | 0 | 26798000 | 51919905 | 0 | 12430400 | 3758533 | 0 | 0
8086720254 | 8086 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 8054000 | 0 | 0
8086720255 | 8086 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 8054000 | 0 | 0
8086720256 | 8086 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 43764000 | 12430400 | 8054000 | 0 | 0
8086720257 | 8086 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 9512800 | 0 | 0
8086720258 | 8086 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 15348000 | 0 | 0
8086720259 | 8086 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 15348000 | 0 | 0
80867202510 | 8086 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 15348000 | 0 | 0
80867202511 | 8086 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 15348000 | 0 | 0
80867202512 | 8086 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12430400 | 25478667 | 0 | 0
8086820251 | 8086 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 16672861 | 0 | 16672861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16672861 | 16732000
8086820252 | 8086 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 20266132.01 | 0 | 20266132.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20266132 | 20355167
8086820253 | 8086 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 5167773.99 | 0 | 5167773.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167774 | 0
8086820254 | 8086 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5019600
8086820255 | 8086 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820256 | 8086 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820257 | 8086 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820258 | 8086 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820259 | 8086 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202510 | 8086 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202511 | 8086 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202512 | 8086 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920251 | 8086 | 9 | 2025 | 1 | Enero | 1565706505 | 1653033000 | 602716807.1 | 0 | 1462576509 | 1215249820 | 0 | 0 | 103129996 | 71212000
8086920252 | 8086 | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 1096377489 | 1349428000 | 361449392.9 | 0 | 1034530409 | 877690066 | 0 | 0 | 61847080 | 73384033
8086920253 | 8086 | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 372213113.5 | 0 | 61618754.98 | 284886800 | 361669618 | 405724599 | 289134856.3 | 41584699 | 10543495 | 681574131
8086920254 | 8086 | 9 | 2025 | 4 | Abril | 12910410 | 0 | 0 | 284886800 | 12910410 | 48903420 | 289134856.3 | 108885999 | 0 | 6332000
8086920255 | 8086 | 9 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 289134856.3 | 133359700 | 0 | 0
8086920256 | 8086 | 9 | 2025 | 6 | Junio | 10477133 | 0 | 0 | 284886800 | 10477133 | 0 | 289134856.3 | 143055900 | 0 | 158070425
8086920257 | 8086 | 9 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 15235000 | 289134856.3 | 373506555 | 0 | 33669563
8086920258 | 8086 | 9 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 289134856.3 | 289151087 | 0 | 0
8086920259 | 8086 | 9 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 289134856.3 | 222786980 | 0 | 0
80869202510 | 8086 | 9 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 289134856.3 | 298522737 | 0 | 0
80869202511 | 8086 | 9 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 129908545 | 289134856.3 | 307954870 | 0 | 0
80869202512 | 8086 | 9 | 2025 | 12 | Diciembre | 6088664947 | 5000314000 | 0 | 5438793800 | 5239943366 | 13078401 | 5519893739 | 786981324 | 848721581 | 0
8121120251 | 8121 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120252 | 8121 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64432000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120253 | 8121 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 66753888 | 0 | 0 | 0 | 66753888 | 0 | 0 | 3221600 | 0 | 0
8121120254 | 8121 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 458166312 | 442230000 | 0 | 0 | 458166312 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121120255 | 8121 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121120256 | 8121 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120257 | 8121 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121120258 | 8121 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121120259 | 8121 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16108000 | 0 | 0
81211202510 | 8121 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
81211202511 | 8121 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13423333 | 0 | 4832400 | 0 | 0
81211202512 | 8121 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 442230000 | 0 | 384351983 | 524920200 | 13423333 | 0 | 0
8121220251 | 8121 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 3132875000 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132875000 | 0
8121220252 | 8121 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130281500
8121220253 | 8121 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220254 | 8121 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220255 | 8121 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593500
8121220256 | 8121 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220257 | 8121 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220258 | 8121 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220259 | 8121 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202510 | 8121 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202511 | 8121 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202512 | 8121 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320251 | 8121 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 2708471899 | 0 | 0 | 0 | 2708471899 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320252 | 8121 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104702000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320253 | 8121 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 141791212 | 3000000000 | 0 | 0 | 141791212 | 0 | 0 | 4563933 | 0 | 0
8121320254 | 8121 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 361129586 | 400000000 | 0 | 0 | 361129586 | 0 | 0 | 16108000 | 0 | 0
8121320255 | 8121 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016108000 | 0 | 0
8121320256 | 8121 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48324000 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121320257 | 8121 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21208867 | 0 | 0
8121320258 | 8121 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28725933 | 0 | 0
8121320259 | 8121 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52082534 | 0 | 16108000 | 0 | 0
81213202510 | 8121 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16108000 | 0 | 0
81213202511 | 8121 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40270000 | 0 | 0
81213202512 | 8121 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 4189103 | 540000 | 0 | 3400540000 | 4189103 | 0 | 3215581800 | 22551200 | 0 | 0
8121420251 | 8121 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 50130809.6 | 0 | 51840220.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50130810 | 14311633
8121420252 | 8121 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 28663718.97 | 1045802000 | 29641123.45 | 47536481 | 0 | 228312000 | 55835625.84 | 0 | 28663719 | 27020333
8121420253 | 8121 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 1175376706 | 197579000 | 15493688.91 | 95072961 | 1160393915 | 373780666 | 111671250.5 | 9350700 | 14982791 | 6348476
8121420254 | 8121 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 258134333 | 111671250.5 | 57232766 | 0 | 4241067
8121420255 | 8121 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 295274932 | 0 | 0 | 95072961 | 295274932 | 42172100 | 111671250.5 | 74033667 | 0 | 0
8121420256 | 8121 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 111671250.5 | 115376900 | 0 | 37974824
8121420257 | 8121 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 111671250.5 | 102369000 | 0 | 6967441
8121420258 | 8121 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 124400000 | 111671250.5 | 118888533 | 0 | 0
8121420259 | 8121 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 111671250.5 | 118033000 | 0 | 0
81214202510 | 8121 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 79857000 | 111671250.5 | 102177200 | 0 | 0
81214202511 | 8121 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 286441192 | 111671250.5 | 119484940 | 0 | 0
81214202512 | 8121 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 7873973.858 | 0 | 0 | 340187870 | 4787519 | 16017299 | 399579485.6 | 313475622 | 3086454 | 0
8121520251 | 8121 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 30789263.53 | 0 | 30789263.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30789264 | 9975000
8121520252 | 8121 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 10446169.47 | 289036000 | 10446169.47 | 13138006 | 0 | 162440000 | 12251976.06 | 0 | 10446169 | 28506433
8121520253 | 8121 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 344148133 | 80000000 | 0 | 26276013 | 344148133 | 0 | 24503953.05 | 3450800 | 0 | 0
8121520254 | 8121 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 92416000 | 24503953.05 | 23152800 | 0 | 2754000
8121520255 | 8121 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 24503953.05 | 16244000 | 0 | 0
8121520256 | 8121 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 24503953.05 | 20097333 | 0 | 0
8121520257 | 8121 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 24503953.05 | 36432000 | 0 | 0
8121520258 | 8121 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 24503953.05 | 27796000 | 0 | 0
8121520259 | 8121 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 24503953.05 | 21260000 | 0 | 0
81215202510 | 8121 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 24503953.05 | 28231733 | 0 | 0
81215202511 | 8121 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 24503953.05 | 33896267 | 0 | 0
81215202512 | 8121 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 119413877 | 0 | 2671200 | 111360579.5 | 34624400 | 0 | 0
8121620251 | 8121 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 142040041.6 | 0 | 142904363.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142040042 | 1529000
8121620252 | 8121 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 116521402.7 | 323290000 | 117230442.5 | 14695009 | 0 | 77041000 | 12465096.79 | 0 | 116521403 | 18885466
8121620253 | 8121 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 491478619.7 | 138600000 | 100285236.6 | 29390018 | 391799934 | 0 | 24930193.58 | 3466200 | 99678686 | 6332000
8121620254 | 8121 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 159712000 | 24930193.58 | 9544500 | 0 | 25529000
8121620255 | 8121 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 45752000 | 24930193.58 | 20387867 | 0 | 4221333
8121620256 | 8121 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 49231794 | 24930193.58 | 32434000 | 0 | 3067533
8121620257 | 8121 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 35948000 | 24930193.58 | 40950937 | 0 | 298675800
8121620258 | 8121 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 0 | 24930193.58 | 48243717 | 0 | 0
8121620259 | 8121 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 0 | 24930193.58 | 48622477 | 0 | 0
81216202510 | 8121 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 432036 | 24930193.58 | 48274045 | 0 | 0
81216202511 | 8121 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 3653334 | 24930193.58 | 45664182 | 0 | 0
81216202512 | 8121 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 1.9879 | 0 | 0 | 182684829 | 0 | 0 | 154963095 | 55162994 | 1 | 0
8121720251 | 8121 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 15980017.85 | 0 | 15980017.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15980018 | 10558800
8121720252 | 8121 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 8510782.146 | 127072000 | 8510782.146 | 5776004 | 0 | 98952000 | 7437641.514 | 0 | 8510782 | 9720000
8121720253 | 8121 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 157237281 | 0 | 0 | 11552008 | 157237281 | 30096000 | 14875283.03 | 2178667 | 0 | 0
8121720254 | 8121 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 14875283.03 | 12220800 | 0 | 2430000
8121720255 | 8121 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 14875283.03 | 16568000 | 0 | 1782000
8121720256 | 8121 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 14875283.03 | 10032000 | 0 | 0
8121720257 | 8121 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 14875283.03 | 23104000 | 0 | 0
8121720258 | 8121 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 14875283.03 | 16568000 | 0 | 0
8121720259 | 8121 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 14875283.03 | 16568000 | 0 | 0
81217202510 | 8121 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 22572000 | 14875283.03 | 16568000 | 0 | 0
81217202511 | 8121 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 8496800 | 14875283.03 | 16568000 | 0 | 0
81217202512 | 8121 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 6390719 | 0 | 0 | 17327924 | 6390719 | 0 | 22312811.23 | 18407200 | 0 | 0
8121820251 | 8121 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 57654969.83 | 0 | 58439381.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57654970 | 31132600
8121820252 | 8121 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 19734097.17 | 688644000 | 20002585.1 | 31302000 | 0 | 447339000 | 35374291.14 | 0 | 19734097 | 34382500
8121820253 | 8121 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 801249625 | 20600000 | 0 | 62604000 | 801249625 | 60733500 | 70748582.29 | 11032399 | 0 | 5432300
8121820254 | 8121 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 141440000 | 70748582.29 | 56519100 | 0 | 3478500
8121820255 | 8121 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 70748582.29 | 59747001 | 0 | 2963167
8121820256 | 8121 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 70748582.29 | 64563000 | 0 | 0
8121820257 | 8121 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 42207000 | 70748582.29 | 54326600 | 0 | 0
8121820258 | 8121 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 70748582.29 | 95202233 | 0 | 0
8121820259 | 8121 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 70748582.29 | 65287600 | 0 | 0
81218202510 | 8121 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 5983500 | 70748582.29 | 82635067 | 0 | 0
81218202511 | 8121 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 23092734 | 70748582.29 | 76968000 | 0 | 0
81218202512 | 8121 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 264775 | 0 | 0 | 114506000 | 264775 | 0 | 129402868.2 | 89295367 | 0 | 0
8121920251 | 8121 | 9 | 2025 | 1 | Enero | 180666893.5 | 0 | 42024270.1 | 0 | 138798950 | 165000000 | 0 | 0 | 41867943 | 27784334
8121920252 | 8121 | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 14660757.53 | 858132000 | 14715497.9 | 39006000 | 0 | 260276000 | 31794718.7 | 0 | 14660758 | 20129933
8121920253 | 8121 | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 894870475 | 410000000 | 0 | 78012000 | 894870475 | 419871000 | 63589437.41 | 11319733 | 0 | 7583767
8121920254 | 8121 | 9 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 86952000 | 63589437.41 | 54340400 | 0 | 0
8121920255 | 8121 | 9 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 35112000 | 63589437.41 | 79825900 | 0 | 0
8121920256 | 8121 | 9 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 63589437.41 | 89942400 | 0 | 1030667
8121920257 | 8121 | 9 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 63589437.41 | 125831193.3 | 0 | 0
8121920258 | 8121 | 9 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 63589437.41 | 111749775.4 | 0 | 0
8121920259 | 8121 | 9 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 63589437.41 | 113442495.3 | 0 | 0
81219202510 | 8121 | 9 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 63589437.41 | 112711795 | 0 | 0
81219202511 | 8121 | 9 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 16760400 | 63589437.41 | 107353977 | 0 | 0
81219202512 | 8121 | 9 | 2025 | 12 | Diciembre | 15142 | 0 | 0 | 527018000 | 15142 | 7862867 | 429584911.6 | 167693098 | 0 | 0
81211020251 | 8121 | 10 | 2025 | 1 | Enero | 25735867.69 | 0 | 25735867.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25735868 | 19787066
81211020252 | 8121 | 10 | 2025 | 2 | Febrero | 9042732.311 | 510620000 | 9042732.311 | 23210000 | 0 | 330591867 | 23939500 | 0 | 9042732 | 10678534
81211020253 | 8121 | 10 | 2025 | 3 | Marzo | 526669000 | 0 | 0 | 46420000 | 526669000 | 100821900 | 47879000 | 10549501 | 0 | 0
81211020254 | 8121 | 10 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 63824000 | 47879000 | 35185900 | 0 | 0
81211020255 | 8121 | 10 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47879000 | 42797834 | 0 | 2300267
81211020256 | 8121 | 10 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47879000 | 47690233 | 0 | 2012733
81211020257 | 8121 | 10 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47879000 | 40643000 | 0 | 0
81211020258 | 8121 | 10 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47879000 | 40643000 | 0 | 0
81211020259 | 8121 | 10 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47879000 | 52610000 | 0 | 0
812110202510 | 8121 | 10 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47879000 | 42953800 | 0 | 0
812110202511 | 8121 | 10 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47879000 | 54398000 | 0 | 0
812110202512 | 8121 | 10 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 69630000 | 0 | 0 | 71818500 | 65049833 | 0 | 0
81211120251 | 8121 | 11 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120252 | 8121 | 11 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120253 | 8121 | 11 | 2025 | 3 | Marzo | 67961904 | 255926000 | 0 | 0 | 67961904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120254 | 8121 | 11 | 2025 | 4 | Abril | 168723626 | 647820000 | 0 | 0 | 168723626 | 46216000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120255 | 8121 | 11 | 2025 | 5 | Mayo | 10730470 | 0 | 0 | 0 | 10730470 | 0 | 0 | 4621600 | 0 | 0
81211120256 | 8121 | 11 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466200 | 0 | 0
81211120257 | 8121 | 11 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391867 | 0 | 0
81211120258 | 8121 | 11 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200000 | 0 | 5777000 | 0 | 0
81211120259 | 8121 | 11 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5777000 | 0 | 0
812111202510 | 8121 | 11 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5777000 | 0 | 0
812111202511 | 8121 | 11 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5777000 | 0 | 0
812111202512 | 8121 | 11 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 903746000 | 0 | 141801255 | 247416000 | 38272766 | 0 | 0
81211220251 | 8121 | 12 | 2025 | 1 | Enero | 381147758.5 | 0 | 137440918.7 | 0 | 253297346 | 266368861 | 0 | 0 | 127850413 | 44360099
81211220252 | 8121 | 12 | 2025 | 2 | Febrero | 50922753.53 | 2308240000 | 54742647.25 | 104920000 | 0 | 701998233 | 92335764.01 | 0 | 50922753 | 82204734
81211220253 | 8121 | 12 | 2025 | 3 | Marzo | 2119611221 | 388067000 | 0 | 209840000 | 2119611221 | 563904800 | 184671528 | 26469734 | 0 | 20651100
81211220254 | 8121 | 12 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 510285967 | 184671528 | 94324401 | 0 | 9810500
81211220255 | 8121 | 12 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 71685133 | 184671528 | 173662100 | 0 | 0
81211220256 | 8121 | 12 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 184671528 | 184004233 | 0 | 3865000
81211220257 | 8121 | 12 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 184671528 | 255717957.7 | 0 | 0
81211220258 | 8121 | 12 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 184671528 | 213435420.6 | 0 | 3318000
81211220259 | 8121 | 12 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 23541500 | 184671528 | 245318275.7 | 0 | 0
812112202510 | 8121 | 12 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 184671528 | 231145428 | 0 | 7802000
812112202511 | 8121 | 12 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 53949752 | 184671528 | 212531139 | 0 | 0
812112202512 | 8121 | 12 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 702827000 | 0 | 21004467 | 618529050.8 | 402354371 | 0 | 6761733
81211320251 | 8121 | 13 | 2025 | 1 | Enero | 3596628.565 | 0 | 3596628.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596629 | 0
81211320252 | 8121 | 13 | 2025 | 2 | Febrero | 1263371.435 | 0 | 1263371.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263371 | 0
81211320253 | 8121 | 13 | 2025 | 3 | Marzo | 5459925 | 0 | 0 | 0 | 5459925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860000
81211320254 | 8121 | 13 | 2025 | 4 | Abril | 43540075 | 400000000 | 0 | 0 | 43540075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320255 | 8121 | 13 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320256 | 8121 | 13 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320257 | 8121 | 13 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320258 | 8121 | 13 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36243000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320259 | 8121 | 13 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202510 | 8121 | 13 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202511 | 8121 | 13 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202512 | 8121 | 13 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 49000000 | 26846667 | 0 | 0
81211420251 | 8121 | 14 | 2025 | 1 | Enero | 492353070.5 | 0 | 260588775.7 | 0 | 232082669 | 677286130 | 0 | 0 | 260270402 | 39787592
81211420252 | 8121 | 14 | 2025 | 2 | Febrero | 244693550.7 | 703789000 | 244992870.6 | 38839521 | 0 | 323734967 | 27778245.63 | 2640011 | 244693551 | 20699938
81211420253 | 8121 | 14 | 2025 | 3 | Marzo | 3766329295 | 4568341000 | 231100011.7 | 77679042 | 3535511630 | 0 | 55556491.26 | 36522202 | 230817665 | 15576667
81211420254 | 8121 | 14 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 35616000 | 55556491.26 | 71709392 | 0 | 0
81211420255 | 8121 | 14 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 51285000 | 55556491.26 | 114326119.4 | 0 | 0
81211420256 | 8121 | 14 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 0 | 55556491.26 | 94910679.14 | 0 | 129259950
81211420257 | 8121 | 14 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 0 | 55556491.26 | 110830631.9 | 0 | 279986836
81211420258 | 8121 | 14 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 42323094 | 55556491.26 | 103663208.6 | 0 | 249917383
81211420259 | 8121 | 14 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 650430995 | 55556491.26 | 119867145 | 0 | 0
812114202510 | 8121 | 14 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 0 | 55556491.26 | 113107250 | 0 | 0
812114202511 | 8121 | 14 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 70912375 | 0 | 106967207 | 50716932.66 | 289871446 | 0 | 0
812114202512 | 8121 | 14 | 2025 | 12 | Diciembre | 3675359.401 | 0 | 0 | 4540945768 | 3062969 | 1081730000 | 3247710160 | 573203720 | 612390 | 1165642
81211520251 | 8121 | 15 | 2025 | 1 | Enero | 33667188.11 | 0 | 29358616.96 | 0 | 19909421 | 41780000 | 0 | 0 | 13757767 | 12177833
81211520252 | 8121 | 15 | 2025 | 2 | Febrero | 6241771.725 | 164747000 | 13319733.04 | 10238472 | 0 | 94725000 | 4890751.555 | 0 | 6241772 | 3166000
81211520253 | 8121 | 15 | 2025 | 3 | Marzo | 476895920 | 876870000 | 0 | 20476944 | 476895920 | 130838833 | 9781503.111 | 4139467 | 0 | 22877750
81211520254 | 8121 | 15 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 20476944 | 0 | 0 | 9781503.111 | 19004367 | 0 | 4456767
81211520255 | 8121 | 15 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 20476944 | 0 | 0 | 9781503.111 | 25724333 | 0 | 0
81211520256 | 8121 | 15 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 20476944 | 0 | 0 | 9781503.111 | 22401200 | 0 | 0
81211520257 | 8121 | 15 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 25764195 | 9781980.795 | 30463067.1 | 0 | 0
81211520258 | 8121 | 15 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 0 | 9781980.795 | 27694391.42 | 0 | 0
81211520259 | 8121 | 15 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 58211800 | 9781980.795 | 27963564.48 | 0 | 0
812115202510 | 8121 | 15 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 59153081 | 9781980.795 | 50206581 | 0 | 0
812115202511 | 8121 | 15 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 9403900 | 9781980.795 | 27774127 | 0 | 0
812115202512 | 8121 | 15 | 2025 | 12 | Diciembre | 23436970.16 | 0 | 0 | 847081032 | 758159 | 0 | 404636832 | 138195719 | 22678811 | 0
81211620251 | 8121 | 16 | 2025 | 1 | Enero | 118989267 | 0 | 57038777.44 | 0 | 96396324 | 167000000 | 0 | 0 | 22592943 | 9923933
81211620252 | 8121 | 16 | 2025 | 2 | Febrero | 34968327.88 | 443806000 | 88282021.07 | 38644883 | 0 | 366600000 | 22469796.31 | 0 | 34968328 | 154061144
81211620253 | 8121 | 16 | 2025 | 3 | Marzo | 1322707145 | 1949771000 | 69111445.48 | 77289766 | 1295332243 | 142043000 | 44939592.62 | 25257968 | 27374902 | 23670000
81211620254 | 8121 | 16 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 44939592.62 | 48108167 | 0 | 1417167
81211620255 | 8121 | 16 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 44939592.62 | 118516826.6 | 0 | 19725000
81211620256 | 8121 | 16 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 44939592.62 | 92111610.86 | 0 | 0
81211620257 | 8121 | 16 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 149121000 | 44939592.62 | 72386610.86 | 0 | 0
81211620258 | 8121 | 16 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 44939592.62 | 72765388.81 | 0 | 5635000
81211620259 | 8121 | 16 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 54884466 | 44939592.62 | 103622437.8 | 0 | 0
812116202510 | 8121 | 16 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 28466000 | 44939592.62 | 68316287 | 0 | 0
812116202511 | 8121 | 16 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 58879766 | 0 | 70265333 | 34235227.18 | 86136186 | 0 | 0
812116202512 | 8121 | 16 | 2025 | 12 | Diciembre | 129496071 | 0 | 0 | 1677734223 | 0 | 0 | 975506802.6 | 208802267 | 129496071 | 0
81211720251 | 8121 | 17 | 2025 | 1 | Enero | 108918729 | 0 | 47894954.32 | 0 | 70997403 | 83000000 | 0 | 0 | 37921326 | 20511000
81211720252 | 8121 | 17 | 2025 | 2 | Febrero | 25410861.81 | 388124000 | 32094132.59 | 27173758 | 0 | 272881552 | 23979772.04 | 0 | 25410862 | 14534363
81211720253 | 8121 | 17 | 2025 | 3 | Marzo | 904285763.6 | 719481000 | 12508970.09 | 54347516 | 894381657 | 54398588 | 47959544.09 | 5923600 | 9904107 | 29341333
81211720254 | 8121 | 17 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 67253756 | 47959544.09 | 34156000 | 0 | 6694617
81211720255 | 8121 | 17 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 47959544.09 | 33051500 | 0 | 8099400
81211720256 | 8121 | 17 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 47959544.09 | 39825800 | 0 | 9027767
81211720257 | 8121 | 17 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 7245224 | 47959544.09 | 57798228.63 | 0 | 2837442
81211720258 | 8121 | 17 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 2575400 | 47959544.09 | 56775691.72 | 0 | 189409
81211720259 | 8121 | 17 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 22932006 | 47959544.09 | 51515173.65 | 0 | 0
812117202510 | 8121 | 17 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 47959544.09 | 55187377 | 0 | 1262726
812117202511 | 8121 | 17 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 44861016 | 0 | 0 | 39588081.17 | 53596272 | 0 | 0
812117202512 | 8121 | 17 | 2025 | 12 | Diciembre | 31300526.56 | 0 | 0 | 600790098 | 12038764 | 22041871 | 530173618.1 | 117517688 | 19261762 | 0
81211820251 | 8121 | 18 | 2025 | 1 | Enero | 136581697.6 | 0 | 22439059.07 | 0 | 114530264 | 85000000 | 0 | 0 | 22051434 | 6663500
81211820252 | 8121 | 18 | 2025 | 2 | Febrero | 9137420.152 | 309848000 | 9298039.931 | 14127204 | 0 | 191753000 | 19483342.4 | 0 | 9137420 | 17214766
81211820253 | 8121 | 18 | 2025 | 3 | Marzo | 1049347836 | 534070000 | 0 | 28254409 | 1049347836 | 91747000 | 38966686.18 | 4802367 | 0 | 6570500
81211820254 | 8121 | 18 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 46216000 | 38966686.18 | 22656933 | 0 | 0
81211820255 | 8121 | 18 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 38966686.18 | 38521099 | 0 | 1288333
81211820256 | 8121 | 18 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 38966686.18 | 40135000 | 0 | 0
81211820257 | 8121 | 18 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 38966686.18 | 56536596.55 | 0 | 0
81211820258 | 8121 | 18 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 38966686.18 | 50583187.43 | 0 | 0
81211820259 | 8121 | 18 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 38966686.18 | 51451443.03 | 0 | 0
812118202510 | 8121 | 18 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 14649000 | 38966686.18 | 47089773 | 0 | 0
812118202511 | 8121 | 18 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 259972969 | 38966686.18 | 43472873 | 0 | 0
812118202512 | 8121 | 18 | 2025 | 12 | Diciembre | 548245.2091 | 0 | 0 | 575501115 | 0 | 15450267 | 793694582 | 192371262 | 548245 | 0
81211920251 | 8121 | 19 | 2025 | 1 | Enero | 12989043.93 | 0 | 13080359.46 | 0 | 0 | 35901000 | 0 | 0 | 12989044 | 14254333
81211920252 | 8121 | 19 | 2025 | 2 | Febrero | 4674113.605 | 216964000 | 4706973.542 | 9868829 | 0 | 165780000 | 4925225.752 | 0 | 4674114 | 3533000
81211920253 | 8121 | 19 | 2025 | 3 | Marzo | 338684633 | 461669000 | 0 | 19737657 | 338684633 | 0 | 9850451.006 | 6260800 | 0 | 0
81211920254 | 8121 | 19 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 35616000 | 9850451.006 | 17747400 | 0 | 0
81211920255 | 8121 | 19 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 9850451.006 | 26799800 | 0 | 0
81211920256 | 8121 | 19 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 9850451.006 | 24870600 | 0 | 0
81211920257 | 8121 | 19 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 9850451.006 | 25019000 | 0 | 0
81211920258 | 8121 | 19 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 9850451.006 | 25019000 | 0 | 0
81211920259 | 8121 | 19 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 9850451.006 | 25019000 | 0 | 0
812119202510 | 8121 | 19 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 9850451.006 | 25019000 | 0 | 0
812119202511 | 8121 | 19 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 9850451.006 | 25019000 | 0 | 0
812119202512 | 8121 | 19 | 2025 | 12 | Diciembre | 124175.4682 | 0 | 0 | 491125258 | 0 | 0 | 245105348.2 | 28602400 | 124175 | 0
8007120251 | 8007 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1682311125 | 1360026000 | 0 | 0 | 1682311125 | 377722534 | 0 | 0 | 0 | 25614100
8007120252 | 8007 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 165997466 | 0 | 167685999 | 49008333 | 0 | 548533634 | 60626286.89 | 5057134 | 165997466 | 50770133
8007120253 | 8007 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 265968069 | 215000000 | 0 | 147025000 | 265968069 | 436336000 | 181878861.9 | 64464100 | 0 | 50376033
8007120254 | 8007 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 147025000 | 0 | 165677300 | 181878861.9 | 106954667 | 0 | 0
8007120255 | 8007 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 156191667 | 0 | 0 | 193218586.2 | 218533333 | 0 | 19200000
8007120256 | 8007 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 156191667 | 0 | 0 | 193218586.2 | 167677000 | 0 | 12307200
8007120257 | 8007 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 156191667 | 0 | 56760500 | 193218586.2 | 150667100 | 0 | 0
8007120258 | 8007 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 154861667 | 0 | 51549533 | 191573295.3 | 152016233 | 0 | 0
8007120259 | 8007 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 138526667 | 0 | 44066000 | 171365907.4 | 221511383 | 0 | 0
80071202510 | 8007 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 111176665 | 0 | 87050000 | 137532292.5 | 216001267 | 0 | 0
80071202511 | 8007 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 102010000 | 0 | 52166200 | 126192570.7 | 108171600 | 0 | 0
80071202512 | 8007 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 123706 | 0 | 0 | 256817667 | 123706 | 30614200 | 317699064.7 | 264351316 | 0 | 7730000
8007220251 | 8007 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220252 | 8007 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220253 | 8007 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220254 | 8007 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220255 | 8007 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 560737604 | 350000000 | 0 | 0 | 560737604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220256 | 8007 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32296400 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220257 | 8007 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 112147520.8 | 0 | 0 | 0
8007220258 | 8007 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 112147520.8 | 6312000 | 0 | 0
8007220259 | 8007 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 112147520.8 | 6312000 | 0 | 0
80072202510 | 8007 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 112147520.8 | 6312000 | 0 | 0
80072202511 | 8007 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 112147520.8 | 6312000 | 0 | 0
80072202512 | 8007 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343934760 | 0 | 350983160 | 0 | 0
8007320251 | 8007 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320252 | 8007 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320253 | 8007 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320254 | 8007 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 66122449 | 24000000 | 0 | 0 | 66122449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320255 | 8007 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 68877551 | 25000000 | 0 | 0 | 68877551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320256 | 8007 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320257 | 8007 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 27000000 | 0 | 0 | 74387755.1 | 0 | 0 | 0
8007320258 | 8007 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 22000000 | 0 | 129284916 | 60612244.9 | 0 | 0 | 0
8007320259 | 8007 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202510 | 8007 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202511 | 8007 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202512 | 8007 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129284916 | 0 | 0
8007420251 | 8007 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 599355763 | 2735960000 | 0 | 0 | 599355763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952000
8007420252 | 8007 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 73589303 | 0 | 74376505 | 21511738 | 0 | 59543200 | 4714557.822 | 0 | 73589303 | 42721433
8007420253 | 8007 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 4383242 | 0 | 0 | 80669000 | 4383242 | 263035000 | 17679588 | 4208000 | 0 | 22575035
8007420254 | 8007 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 80669000 | 0 | 62363340 | 17679588 | 7904933 | 0 | 0
8007420255 | 8007 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 20000000 | 0 | 330669000 | 0 | 57688768 | 72470114.71 | 30576867 | 0 | 0
8007420256 | 8007 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 326896733 | 0 | 0 | 71643376.73 | 67358400 | 0 | 0
8007420257 | 8007 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 350669000 | 0 | 0 | 76853356.85 | 64176384 | 0 | 0
8007420258 | 8007 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 0 | 69369847.55 | 71976592 | 0 | 0
8007420259 | 8007 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 74028768 | 69369847.55 | 46598192 | 0 | 5340833
80074202510 | 8007 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 0 | 69369847.55 | 53134192 | 0 | 0
80074202511 | 8007 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 0 | 69369847.55 | 53134192 | 0 | 0
80074202512 | 8007 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 262995 | 0 | 0 | 298783529 | 262995 | 1592933 | 65482027.71 | 81445851 | 0 | 0
8007520251 | 8007 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 1102797936 | 1112627000 | 0 | 0 | 1102797936 | 449150567 | 0 | 0 | 0 | 53639601
8007520252 | 8007 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 109307933 | 0 | 109307933 | 23727666 | 0 | 419862066 | 23970478.11 | 13143000 | 109307933 | 55668332
8007520253 | 8007 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 125735000 | 0 | 0 | 127021682.8 | 87184999 | 0 | 0
8007520254 | 8007 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 46515182 | 46044000 | 0 | 125735000 | 46515182 | 0 | 127021682.8 | 102576000 | 0 | 0
8007520255 | 8007 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 21214899 | 0 | 0 | 125735000 | 21214899 | 31164000 | 127021682.8 | 102576000 | 0 | 0
8007520256 | 8007 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 44211850 | 43764000 | 0 | 125735000 | 44211850 | 46044000 | 127021682.8 | 96782000 | 0 | 0
8007520257 | 8007 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 140735000 | 0 | 0 | 142175182.2 | 93661933 | 0 | 0
8007520258 | 8007 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 103167000 | 0 | 33509800 | 104222737.9 | 100492000 | 0 | 0
8007520259 | 8007 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 138344533 | 0 | 0 | 139760252.8 | 95882267 | 0 | 0
80075202510 | 8007 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 110767000 | 0 | 68759300 | 111900510.9 | 115460000 | 0 | 0
80075202511 | 8007 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 106488867 | 0 | 6739333 | 107578598.5 | 108166000 | 0 | 0
80075202512 | 8007 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 76264934 | 0 | 20195200 | 77045375.25 | 159445607 | 0 | 0
8007620251 | 8007 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 135090000 | 108690000 | 0 | 0 | 135090000 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 2105800
8007620252 | 8007 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 9827067 | 0 | 9827067 | 5046133 | 0 | 0 | 6271801.518 | 0 | 9827067 | 7721267
8007620253 | 8007 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 11090330.94 | 13600000 | 0 | 0
8007620254 | 8007 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 11090330.94 | 12000000 | 0 | 0
8007620255 | 8007 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 11090330.94 | 12000000 | 0 | 0
8007620256 | 8007 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 11090330.94 | 12000000 | 0 | 0
8007620257 | 8007 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 11090330.94 | 12000000 | 0 | 0
8007620258 | 8007 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 11090330.94 | 12000000 | 0 | 0
8007620259 | 8007 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 11090330.94 | 12000000 | 0 | 0
80076202510 | 8007 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 25600000 | 11090330.94 | 12000000 | 0 | 0
80076202511 | 8007 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 18923000 | 0 | 0 | 23519257.25 | 12000000 | 0 | 0
80076202512 | 8007 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 13336867 | 0 | 0 | 16576293.71 | 12000000 | 0 | 0
8007720251 | 8007 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 432005951 | 80540000 | 0 | 0 | 432005951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
8007720252 | 8007 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 16666666 | 0 | 16666667 | 540000 | 0 | 77724000 | 2896488.869 | 0 | 16666666 | 6666666
8007720253 | 8007 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 53638682.77 | 7772400 | 0 | 0
8007720254 | 8007 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 53638682.77 | 8636000 | 0 | 0
8007720255 | 8007 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 53638682.77 | 8636000 | 0 | 0
8007720256 | 8007 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 53638682.77 | 8636000 | 0 | 0
8007720257 | 8007 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 53638682.77 | 8636000 | 0 | 0
8007720258 | 8007 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 337585684 | 53638682.77 | 8636000 | 0 | 0
8007720259 | 8007 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 53638682.77 | 8636000 | 0 | 0
80077202510 | 8007 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 16408400 | 53638682.77 | 8636000 | 0 | 0
80077202511 | 8007 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346221684 | 0 | 0
80077202512 | 8007 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17272000 | 0 | 0
8007820251 | 8007 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 39992741 | 50170000 | 0 | 0 | 39992741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820252 | 8007 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 16332281.5 | 0 | 16404742 | 1337867 | 0 | 0 | 1066473.356 | 0 | 16332282 | 13280379
8007820253 | 8007 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 85747626.5 | 0 | 16404742 | 5017000 | 69415345 | 0 | 3999274.087 | 0 | 16332281 | 11980000
8007820254 | 8007 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 17537180 | 109080000 | 0 | 5017000 | 17537180 | 0 | 3999274.087 | 0 | 0 | 0
8007820255 | 8007 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 63115512 | 79177000 | 0 | 5017000 | 63115512 | 120143927 | 3999274.087 | 0 | 0 | 0
8007820256 | 8007 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 279000584 | 350000000 | 0 | 141875500 | 279000584 | 0 | 113095278.2 | 2314400 | 0 | 0
8007820257 | 8007 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 102287000 | 0 | 43476000 | 81537522.13 | 3156000 | 0 | 7404184
8007820258 | 8007 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 102287000 | 0 | 99357000 | 81537522.13 | 34967392 | 0 | 0
8007820259 | 8007 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 141875500 | 0 | 0 | 113095278.2 | 17032933 | 0 | 0
80078202510 | 8007 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 75017000 | 0 | 42507356 | 59799390.91 | 43463901 | 0 | 0
80078202511 | 8007 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 5017000 | 0 | 28467204 | 3999274.087 | 17450000 | 0 | 0
80078202512 | 8007 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 3679133 | 0 | 35039956 | 2932800.731 | 127037652 | 0 | 0
7961120261 | 7961 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 3337238367 | 3337238367 | 0 | 0 | 3292717515 | 3291762434 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120262 | 7961 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 105768503 | 0 | 0 | 104357484.9 | 105768503 | 0 | 0
7961120263 | 7961 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 377936268 | 0 | 0 | 372894361.3 | 294210850 | 0 | 0
7961120264 | 7961 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 324657822 | 0 | 0 | 320326683.2 | 0 | 0 | 0
7961120265 | 7961 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 324657822 | 0 | 0 | 320326683.2 | 0 | 0 | 0
7961120266 | 7961 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 324657822 | 0 | 0 | 320326683.2 | 0 | 0 | 0
7961120267 | 7961 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 324657822 | 0 | 0 | 320326683.2 | 0 | 0 | 0
7961120268 | 7961 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 324657822 | 0 | 0 | 320326683.2 | 0 | 0 | 0
7961120269 | 7961 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 324657822 | 0 | 0 | 320326683.2 | 0 | 0 | 0
79611202610 | 7961 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 310473789 | 0 | 0 | 306331874.1 | 0 | 0 | 0
79611202611 | 7961 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 266033921 | 0 | 0 | 262484861.7 | 0 | 0 | 0
79611202612 | 7961 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 597233 | 3633 | 593600 | 329082587 | 3585 | 0 | 324692419 | 0 | 0 | 0
7961220261 | 7961 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 1494994447 | 1447711000 | 47283447 | 0 | 1447711000 | 1552287000 | 0 | 0 | 47283447 | 2320286
7961220262 | 7961 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 107752286 | 105432000 | 2320286 | 0 | 105432000 | 0 | 0 | 43346133 | 2320286 | 2320286
7961220263 | 7961 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 202320286 | 0 | 202320286 | 171620600 | 0 | 0 | 171620600 | 132950741 | 202320286 | 41197411
7961220264 | 7961 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 152320286 | 50000000 | 102320286 | 145668600 | 50000000 | 0 | 145668600 | 0 | 102320286 | 0
7961220265 | 7961 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 150764600 | 0 | 0 | 150764600 | 0 | 0 | 0
7961220266 | 7961 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 291604168 | 180994000 | 110610168 | 150763600 | 180994000 | 0 | 150763600 | 0 | 110610168 | 0
7961220267 | 7961 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 165763600 | 0 | 0 | 165763600 | 0 | 0 | 0
7961220268 | 7961 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 175763600 | 0 | 0 | 175763600 | 0 | 0 | 0
7961220269 | 7961 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 174227600 | 0 | 0 | 174227600 | 0 | 0 | 0
79612202610 | 7961 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 50000000 | 50000000 | 0 | 176227600 | 50000000 | 0 | 176227600 | 0 | 0 | 0
79612202611 | 7961 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 176227600 | 0 | 0 | 176227600 | 0 | 0 | 0
79612202612 | 7961 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 347109600 | 0 | 0 | 347109600 | 0 | 0 | 0
7961320261 | 7961 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 3129416335 | 3115630868 | 13785467 | 0 | 3123321226 | 3115630664 | 0 | 0 | 12158611.67 | 13785467
7961320262 | 7961 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 76315467 | 0 | 0 | 76503837.61 | 76315467 | 0 | 0
7961320263 | 7961 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 361296091 | 0 | 0 | 362187883.5 | 265113931 | 0 | 0
7961320264 | 7961 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 310584626 | 0 | 0 | 311351246.7 | 0 | 0 | 0
7961320265 | 7961 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 310584626 | 0 | 0 | 311351246.7 | 0 | 0 | 0
7961320266 | 7961 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 310584626 | 0 | 0 | 311351246.7 | 0 | 0 | 0
7961320267 | 7961 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 310584626 | 0 | 0 | 311351246.7 | 0 | 0 | 0
7961320268 | 7961 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 310006926 | 0 | 0 | 310772120.7 | 0 | 0 | 0
7961320269 | 7961 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 303620426 | 0 | 0 | 304369856.8 | 0 | 0 | 0
79613202610 | 7961 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 295150126 | 0 | 0 | 295878649.5 | 0 | 0 | 0
79613202611 | 7961 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 259434093 | 0 | 0 | 260074458 | 0 | 0 | 0
79613202612 | 7961 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 2050665 | 206132 | 1844533 | 267675367 | 206641 | 0 | 268336074.1 | 0 | 1626855.33 | 0
7961420261 | 7961 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 1436831635 | 1420068436 | 16763199 | 0 | 1456898247 | 1387067302 | 0 | 0 | 16753204.96 | 15891732
7961420262 | 7961 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 43535032 | 0 | 0 | 44664123.36 | 43535032 | 0 | 0
7961420263 | 7961 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 132615233 | 0 | 0 | 136054640.4 | 105316600 | 0 | 0
7961420264 | 7961 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 127698000 | 0 | 0 | 131009877.8 | 0 | 0 | 0
7961420265 | 7961 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 127698000 | 0 | 0 | 131009877.8 | 0 | 0 | 0
7961420266 | 7961 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 148519116 | 0 | 0 | 152370994.4 | 0 | 0 | 0
7961420267 | 7961 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 139919000 | 0 | 0 | 143547832.4 | 0 | 0 | 0
7961420268 | 7961 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 142402000 | 0 | 0 | 146095229.6 | 0 | 0 | 0
7961420269 | 7961 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 139275133 | 0 | 0 | 142887266.5 | 0 | 0 | 0
79614202610 | 7961 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 120294254 | 0 | 0 | 123414113.9 | 0 | 0 | 0
79614202611 | 7961 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 101137000 | 0 | 0 | 103760012 | 0 | 0 | 0
79614202612 | 7961 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 18564 | 8564 | 10000 | 196984232 | 8786 | 0 | 202093064.7 | 0 | 9994.0381 | 0
7977120261 | 7977 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 303138000 | 303138000 | 0 | 0 | 293871214 | 303138000 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120262 | 7977 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208900 | 0 | 0
7977120263 | 7977 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 27558000 | 27558000 | 0 | 0
7977120264 | 7977 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
7977120265 | 7977 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
7977120266 | 7977 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
7977120267 | 7977 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
7977120268 | 7977 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
7977120269 | 7977 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
79771202610 | 7977 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
79771202611 | 7977 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
79771202612 | 7977 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 9559000 | 9559000 | 0 | 55116000 | 9266786 | 0 | 55116000 | 0 | 0 | 0
7977220261 | 7977 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 217624000 | 217624000 | 0 | 0 | 214915430 | 217624000 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220262 | 7977 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3589200 | 0 | 0
7977220263 | 7977 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19515533 | 0 | 0
7977220264 | 7977 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
7977220265 | 7977 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
7977220266 | 7977 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
7977220267 | 7977 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
7977220268 | 7977 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
7977220269 | 7977 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
79772202610 | 7977 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
79772202611 | 7977 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
79772202612 | 7977 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 6864000 | 6864000 | 0 | 43638000 | 6778570 | 0 | 43638000 | 0 | 0 | 0
7977320261 | 7977 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 319055000 | 319055000 | 0 | 0 | 309308141 | 319055000 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320262 | 7977 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515800 | 0 | 0
7977320263 | 7977 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 29005000 | 28543433 | 0 | 0
7977320264 | 7977 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 0
7977320265 | 7977 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 0
7977320266 | 7977 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 0
7977320267 | 7977 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 0
7977320268 | 7977 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 0
7977320269 | 7977 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 0
79773202610 | 7977 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 0
79773202611 | 7977 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 29005000 | 0 | 0 | 0
79773202612 | 7977 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 10054000 | 10054000 | 0 | 58010000 | 9746859 | 0 | 58010000 | 0 | 0 | 0
7977420261 | 7977 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 440847000 | 440847000 | 0 | 0 | 480867773 | 495192000 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420262 | 7977 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805400 | 0 | 0
7977420263 | 7977 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 45149200 | 0 | 0 | 45149200 | 27592500 | 0 | 0
7977420264 | 7977 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 47935400 | 0 | 0 | 47935400 | 0 | 0 | 0
7977420265 | 7977 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 47935400 | 0 | 0 | 47935400 | 0 | 0 | 0
7977420266 | 7977 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 47935400 | 0 | 0 | 47935400 | 0 | 0 | 0
7977420267 | 7977 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 47935400 | 0 | 0 | 47935400 | 0 | 0 | 0
7977420268 | 7977 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 42863200 | 0 | 0 | 42863200 | 0 | 0 | 0
7977420269 | 7977 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 40077000 | 0 | 0 | 40077000 | 0 | 0 | 0
79774202610 | 7977 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 40077000 | 0 | 0 | 40077000 | 0 | 0 | 0
79774202611 | 7977 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 40077000 | 0 | 0 | 40077000 | 0 | 0 | 0
79774202612 | 7977 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 13904000 | 13904000 | 0 | 96049000 | 15166227 | 0 | 96049000 | 0 | 0 | 0
7977520261 | 7977 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 463016067 | 457424000 | 5592067 | 0 | 444200937 | 457171000 | 0 | 0 | 5592067 | 0
7977520262 | 7977 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7962034 | 0 | 0
7977520263 | 7977 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 41561000 | 41304733 | 0 | 5592067
7977520264 | 7977 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 0
7977520265 | 7977 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 0
7977520266 | 7977 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 0
7977520267 | 7977 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 0
7977520268 | 7977 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 0
7977520269 | 7977 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 0
79775202610 | 7977 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 0
79775202611 | 7977 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 41561000 | 0 | 0 | 0
79775202612 | 7977 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 13662000 | 13662000 | 0 | 83419000 | 13267063 | 0 | 83419000 | 0 | 0 | 0
7977620261 | 7977 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 95788000 | 95788000 | 0 | 0 | 95788000 | 95788000 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620262 | 7977 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620263 | 7977 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 8708000 | 9952600 | 0 | 0
7977620264 | 7977 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 0
7977620265 | 7977 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 0
7977620266 | 7977 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 0
7977620267 | 7977 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 0
7977620268 | 7977 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 0
7977620269 | 7977 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 0
79776202610 | 7977 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 0
79776202611 | 7977 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 8708000 | 0 | 0 | 0
79776202612 | 7977 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 3014000 | 3014000 | 0 | 20430000 | 3014000 | 0 | 20430000 | 0 | 0 | 0
7977720261 | 7977 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 172515000 | 166738000 | 5777000 | 0 | 161640740 | 166738000 | 0 | 0 | 5777000 | 5777000
7977720262 | 7977 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172800 | 0 | 0
7977720263 | 7977 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 15158000 | 15158000 | 0 | 0
7977720264 | 7977 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 0
7977720265 | 7977 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 0
7977720266 | 7977 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 0
7977720267 | 7977 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 0
7977720268 | 7977 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 0
7977720269 | 7977 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 0
79777202610 | 7977 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 0
79777202611 | 7977 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 15158000 | 0 | 0 | 0
79777202612 | 7977 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 5258000 | 5258000 | 0 | 30316000 | 5097260 | 0 | 30316000 | 0 | 0 | 0
8011120261 | 8011 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 1770214554 | 1758093621 | 12120933 | 0 | 1758093621 | 1686573462 | 0 | 0 | 12120933 | 5503167
8011120262 | 8011 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 12750200 | 0 | 12750200 | 47859467 | 0 | 0 | 47859467 | 25699334 | 12750200 | 4357333
8011120263 | 8011 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 155865630 | 0 | 0 | 155865630 | 171236806 | 0 | 5528433
8011120264 | 8011 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 0
8011120265 | 8011 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 0
8011120266 | 8011 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 0
8011120267 | 8011 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 0
8011120268 | 8011 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 0
8011120269 | 8011 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 0
80111202610 | 8011 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 0
80111202611 | 8011 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 158647096 | 0 | 0 | 0
80111202612 | 8011 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 1781179 | 379 | 1780800 | 285192135 | 379 | 0 | 285192135 | 0 | 1780800 | 0
8011220261 | 8011 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 2098778233 | 2075066500 | 23711733 | 0 | 2075066500 | 1780181500 | 0 | 0 | 23711733 | 29961166
8011220262 | 8011 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 8114933 | 0 | 8114933 | 44571400 | 0 | 0 | 44571400 | 36829933 | 8114933 | 0
8011220263 | 8011 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 20000000 | 0 | 20000000 | 166990333 | 0 | 0 | 166990333 | 120487334 | 20000000 | 20000000
8011220264 | 8011 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 0
8011220265 | 8011 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 0
8011220266 | 8011 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 0
8011220267 | 8011 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 0
8011220268 | 8011 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 0
8011220269 | 8011 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 0
80112202610 | 8011 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 0
80112202611 | 8011 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 167811000 | 0 | 0 | 0
80112202612 | 8011 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 47224367 | 43738500 | 3485867 | 564755267 | 43738500 | 0 | 564755267 | 0 | 3485867 | 0
8011320261 | 8011 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 2936021267 | 2924905000 | 11116267 | 0 | 2910027460 | 2671494500 | 0 | 0 | 11116267 | 11807034
8011320262 | 8011 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 8295834 | 0 | 8295834 | 73631967 | 0 | 75551000 | 73257437.73 | 67998067 | 8295834 | 6100267
8011320263 | 8011 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 260296500 | 0 | 0 | 258972500.9 | 207383466 | 0 | 1504800
8011320264 | 8011 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 258828000 | 0 | 0 | 257511470.4 | 0 | 0 | 0
8011320265 | 8011 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 262128000 | 0 | 0 | 260794685 | 0 | 0 | 0
8011320266 | 8011 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 51500000 | 51500000 | 0 | 267328000 | 51238045 | 0 | 265968235.2 | 0 | 0 | 0
8011320267 | 8011 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 267328000 | 0 | 0 | 265968235.2 | 0 | 0 | 0
8011320268 | 8011 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 264828000 | 0 | 0 | 263480951.4 | 0 | 0 | 0
8011320269 | 8011 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 259828000 | 0 | 0 | 258506383.9 | 0 | 0 | 0
80113202610 | 8011 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 259028000 | 0 | 0 | 257710453.1 | 0 | 0 | 0
80113202611 | 8011 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 258828000 | 0 | 0 | 257511470.4 | 0 | 0 | 0
80113202612 | 8011 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 1000 | 1000 | 0 | 544353533 | 995 | 0 | 541584676.8 | 0 | 0 | 0
8011420261 | 8011 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 3550706621 | 3545626321 | 5080300 | 0 | 3558889335 | 3494762821 | 0 | 0 | 5080300 | 2792300
8011420262 | 8011 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 121457133 | 0 | 121457133 | 21619224 | 0 | 0 | 21700094.35 | 21618924 | 121457133 | 0
8011420263 | 8011 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 651413650 | 0 | 651413650 | 109095710 | 0 | 2529025 | 109503800.9 | 305455721 | 651413650 | 81457133
8011420264 | 8011 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 29403710 | 0 | 29403710 | 108536300 | 0 | 0 | 108942298.3 | 0 | 29403710 | 0
8011420265 | 8011 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 196630923 | 0 | 196630923 | 288536300 | 0 | 0 | 289615618.7 | 0 | 196630923 | 0
8011420266 | 8011 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 30000000 | 30000000 | 0 | 138536300 | 30112220 | 0 | 139054518.4 | 0 | 0 | 0
8011420267 | 8011 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 400000000 | 400000000 | 0 | 518536300 | 401496267 | 0 | 520475972.5 | 0 | 0 | 0
8011420268 | 8011 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 71644000 | 71644000 | 0 | 152510700 | 71911996 | 0 | 153081192 | 0 | 0 | 0
8011420269 | 8011 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 544685100 | 0 | 0 | 546722586.5 | 0 | 0 | 0
80114202610 | 8011 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 120833900 | 0 | 0 | 121285899.6 | 0 | 0 | 0
80114202611 | 8011 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 987759500 | 0 | 0 | 991454381.1 | 0 | 0 | 0
80114202612 | 8011 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 679 | 679 | 0 | 1056621666 | 682 | 0 | 1060574138 | 0 | 0 | 0
8011520261 | 8011 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 378930438 | 296700000 | 82230438 | 0 | 296700000 | 276505000 | 0 | 0 | 82230438 | 0
8011520262 | 8011 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 980325939 | 0 | 980325939 | 9024267 | 0 | 0 | 9024267 | 9024267 | 980325939 | 82230438
8011520263 | 8011 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 326775313 | 0 | 326775313 | 25800000 | 0 | 0 | 25800000 | 25800000 | 326775313 | 0
8011520264 | 8011 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 25800000 | 0 | 0 | 25800000 | 0 | 0 | 0
8011520265 | 8011 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 25800000 | 0 | 0 | 25800000 | 0 | 0 | 0
8011520266 | 8011 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 3478125000 | 3478125000 | 0 | 25800000 | 3478125000 | 0 | 25800000 | 0 | 0 | 0
8011520267 | 8011 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 25800000 | 0 | 0 | 25800000 | 0 | 0 | 0
8011520268 | 8011 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 647680900 | 0 | 0 | 647680900 | 0 | 0 | 0
8011520269 | 8011 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 1817698600 | 0 | 0 | 1817698600 | 0 | 0 | 0
80115202610 | 8011 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 320776400 | 0 | 0 | 320776400 | 0 | 0 | 0
80115202611 | 8011 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 247032300 | 0 | 0 | 247032300 | 0 | 0 | 0
80115202612 | 8011 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 603612533 | 0 | 0 | 603612533 | 0 | 0 | 0
8011620261 | 8011 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 1187013892 | 1175343492 | 11670400 | 0 | 1175343492 | 1094509497 | 0 | 0 | 11670400 | 5348933
8011620262 | 8011 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 16672733 | 0 | 16672733 | 18383634 | 0 | 0 | 18383634 | 14402067 | 16672733 | 4575200
8011620263 | 8011 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 102728033 | 0 | 0 | 102728033 | 91911434 | 0 | 12399800
8011620264 | 8011 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 0
8011620265 | 8011 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 0
8011620266 | 8011 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 0
8011620267 | 8011 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 0
8011620268 | 8011 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 0
8011620269 | 8011 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 0
80116202610 | 8011 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 0
80116202611 | 8011 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 103214300 | 0 | 0 | 0
80116202612 | 8011 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 508 | 508 | 0 | 228517933 | 508 | 0 | 228517933 | 0 | 0 | 0
8011720261 | 8011 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 1364799366 | 1347040000 | 17759366 | 0 | 1347040000 | 1300721023 | 0 | 0 | 17759366 | 0
8011720262 | 8011 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 5243733 | 0 | 5243733 | 43622966 | 0 | 0 | 43622966 | 35047633 | 5243733 | 16828599
8011720263 | 8011 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 122425000 | 109872751 | 0 | 6174500
8011720264 | 8011 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 0
8011720265 | 8011 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 0
8011720266 | 8011 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 0
8011720267 | 8011 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 0
8011720268 | 8011 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 0
8011720269 | 8011 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 0
80117202610 | 8011 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 0
80117202611 | 8011 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 122425000 | 0 | 0 | 0
80117202612 | 8011 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 1000 | 1000 | 0 | 201593034 | 1000 | 0 | 201593034 | 0 | 0 | 0
8011820261 | 8011 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 872791500 | 868339500 | 4452000 | 0 | 868339500 | 833419523 | 0 | 0 | 4452000 | 4452000
8011820262 | 8011 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 19758634 | 0 | 6627000 | 19758634 | 21207563 | 0 | 0
8011820263 | 8011 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 85614000 | 0 | 0 | 85614000 | 68387517 | 0 | 0
8011820264 | 8011 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 78987000 | 1 | 0 | 0
8011820265 | 8011 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 0
8011820266 | 8011 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 0
8011820267 | 8011 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 0
8011820268 | 8011 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 0
8011820269 | 8011 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 0
80118202610 | 8011 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 0
80118202611 | 8011 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 78987000 | 0 | 0 | 0
80118202612 | 8011 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 1632900 | 500 | 1632400 | 131071366 | 500 | 0 | 131071366 | 0 | 1632400 | 0
8011920261 | 8011 | 9 | 2026 | 1 | Enero | 792425560 | 779146560 | 13279000 | 0 | 779146560 | 738565737 | 0 | 0 | 13279000 | 6312000
8011920262 | 8011 | 9 | 2026 | 2 | Febrero | 3156000 | 0 | 3156000 | 17087234 | 0 | 2267000 | 17087234 | 0 | 3156000 | 0
8011920263 | 8011 | 9 | 2026 | 3 | Marzo | 3156000 | 0 | 3156000 | 81197714 | 0 | 0 | 81197714 | 45853885 | 3156000 | 13279000
8011920264 | 8011 | 9 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 76912000 | 0 | 0 | 76912000 | 0 | 0 | 0
8011920265 | 8011 | 9 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 76912000 | 0 | 0 | 76912000 | 0 | 0 | 0
8011920266 | 8011 | 9 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 69179000 | 0 | 0 | 69179000 | 0 | 0 | 0
8011920267 | 8011 | 9 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 66912000 | 0 | 0 | 66912000 | 0 | 0 | 0
8011920268 | 8011 | 9 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 66912000 | 0 | 0 | 66912000 | 0 | 0 | 0
8011920269 | 8011 | 9 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 66912000 | 0 | 0 | 66912000 | 0 | 0 | 0
80119202610 | 8011 | 9 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 66912000 | 0 | 0 | 66912000 | 0 | 0 | 0
80119202611 | 8011 | 9 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 66912000 | 0 | 0 | 66912000 | 0 | 0 | 0
80119202612 | 8011 | 9 | 2026 | 12 | Diciembre | 1157640 | 440 | 1157200 | 123299052 | 440 | 0 | 123299052 | 0 | 1157200 | 0
80111020261 | 8011 | 10 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020262 | 8011 | 10 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020263 | 8011 | 10 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020264 | 8011 | 10 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020265 | 8011 | 10 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020266 | 8011 | 10 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020267 | 8011 | 10 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020268 | 8011 | 10 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020269 | 8011 | 10 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202610 | 8011 | 10 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202611 | 8011 | 10 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202612 | 8011 | 10 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120261 | 8011 | 11 | 2026 | 1 | Enero | 3014818667 | 2981396500 | 33422167 | 0 | 2981396500 | 2792241885 | 0 | 0 | 31572068.9 | 32623000
80111120262 | 8011 | 11 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 116662097 | 0 | 7222000 | 116662097 | 117332901 | 0 | 799167
80111120263 | 8011 | 11 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 291094907 | 0 | 0 | 291094907 | 253450299 | 0 | 0
80111120264 | 8011 | 11 | 2026 | 4 | Abril | 134693752 | 0 | 134693752 | 259750050 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 127237722.8 | 0
80111120265 | 8011 | 11 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 0 | 0
80111120266 | 8011 | 11 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 0 | 0
80111120267 | 8011 | 11 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 0 | 0
80111120268 | 8011 | 11 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 0 | 0
80111120269 | 8011 | 11 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 0 | 0
801111202610 | 8011 | 11 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 0 | 0
801111202611 | 8011 | 11 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 0 | 259750050 | 0 | 0 | 0
801111202612 | 8011 | 11 | 2026 | 12 | Diciembre | 16259366 | 2500 | 16256866 | 495641596 | 2500 | 0 | 495641596 | 0 | 15356960.35 | 0
80111220261 | 8011 | 12 | 2026 | 1 | Enero | 3822285067 | 3810568000 | 11717067 | 0 | 3810568000 | 3595504298 | 0 | 0 | 11717067 | 48472034
80111220262 | 8011 | 12 | 2026 | 2 | Febrero | 233509067 | 0 | 233509067 | 126168565 | 0 | 0 | 126168565 | 104282800 | 233509067 | 22524000
80111220263 | 8011 | 12 | 2026 | 3 | Marzo | 1593000000 | 1593000000 | 0 | 337920380 | 1593000000 | 0 | 337920380 | 294295557 | 0 | 37918400
80111220264 | 8011 | 12 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 337920380 | 0 | 0 | 337920380 | 0 | 0 | 0
80111220265 | 8011 | 12 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 337920380 | 0 | 0 | 337920380 | 0 | 0 | 0
80111220266 | 8011 | 12 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 337920380 | 0 | 0 | 337920380 | 0 | 0 | 0
80111220267 | 8011 | 12 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 777920380 | 0 | 0 | 777920380 | 0 | 0 | 0
80111220268 | 8011 | 12 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 337920380 | 0 | 0 | 337920380 | 0 | 0 | 0
80111220269 | 8011 | 12 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 337920380 | 0 | 0 | 337920380 | 0 | 0 | 0
801112202610 | 8011 | 12 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 337920380 | 0 | 0 | 337920380 | 0 | 0 | 0
801112202611 | 8011 | 12 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 1145020380 | 0 | 0 | 1145020380 | 0 | 0 | 0
801112202612 | 8011 | 12 | 2026 | 12 | Diciembre | 134840664 | 98624000 | 36216664 | 1087640015 | 98624000 | 0 | 1087640015 | 0 | 36216664 | 0
80111320261 | 8011 | 13 | 2026 | 1 | Enero | 7014903358 | 6609010262 | 405893096.3 | 0 | 6609010262 | 6565573987 | 0 | 0 | 405893096.3 | 398827096
80111320262 | 8011 | 13 | 2026 | 2 | Febrero | 117720090.7 | 0 | 117720090.7 | 343647121 | 0 | 0 | 343647121 | 16466267 | 117720090.7 | 7066000
80111320263 | 8011 | 13 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 498936590 | 807419676 | 0 | 117720091
80111320264 | 8011 | 13 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 0
80111320265 | 8011 | 13 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 0
80111320266 | 8011 | 13 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 0
80111320267 | 8011 | 13 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 0
80111320268 | 8011 | 13 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 0
80111320269 | 8011 | 13 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 0
801113202610 | 8011 | 13 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 0
801113202611 | 8011 | 13 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 498936590 | 0 | 0 | 0
801113202612 | 8011 | 13 | 2026 | 12 | Diciembre | 738 | 738 | 0 | 1774934569 | 738 | 0 | 1774934569 | 0 | 0 | 0
80111420261 | 8011 | 14 | 2026 | 1 | Enero | 2464671854 | 2350725887 | 113945967 | 0 | 2350725887 | 2234116193 | 0 | 0 | 113945967 | 52501700
80111420262 | 8011 | 14 | 2026 | 2 | Febrero | 27142200 | 0 | 27142200 | 55006199 | 0 | 48967000 | 55006199 | 49025770 | 27142200 | 48252600
80111420263 | 8011 | 14 | 2026 | 3 | Marzo | 10988000 | 0 | 10988000 | 228697174 | 0 | 0 | 228697174 | 218707109 | 10988000 | 26737400
80111420264 | 8011 | 14 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 219513580 | 0 | 0 | 219513580 | 0 | 0 | 0
80111420265 | 8011 | 14 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 219513580 | 0 | 0 | 219513580 | 0 | 0 | 0
80111420266 | 8011 | 14 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 216793580 | 0 | 0 | 216793580 | 0 | 0 | 0
80111420267 | 8011 | 14 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 208513580 | 0 | 0 | 208513580 | 0 | 0 | 0
80111420268 | 8011 | 14 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 208513580 | 0 | 0 | 208513580 | 0 | 0 | 0
80111420269 | 8011 | 14 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 208513580 | 0 | 0 | 208513580 | 0 | 0 | 0
801114202610 | 8011 | 14 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 208513580 | 0 | 0 | 208513580 | 0 | 0 | 0
801114202611 | 8011 | 14 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 208513580 | 0 | 0 | 208513580 | 0 | 0 | 0
801114202612 | 8011 | 14 | 2026 | 12 | Diciembre | 12677646 | 1113 | 12676533 | 368634987 | 1113 | 0 | 368634987 | 0 | 12676533 | 0
80111520261 | 8011 | 15 | 2026 | 1 | Enero | 6511148000 | 6473906000 | 37242000 | 0 | 6473906000 | 5992804055 | 0 | 0 | 37242000 | 27189000
80111520262 | 8011 | 15 | 2026 | 2 | Febrero | 128087357 | 0 | 128087357 | 204271243 | 0 | 0 | 204271243 | 193665100 | 128087357 | 47652000
80111520263 | 8011 | 15 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 595362579 | 0 | 0 | 595362579 | 565049534 | 0 | 90457607
80111520264 | 8011 | 15 | 2026 | 4 | Abril | 3015522171 | 2812854420 | 202667751 | 594444890 | 2812854420 | 0 | 594444890 | 0 | 202667751 | 0
80111520265 | 8011 | 15 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 594444890 | 0 | 0 | 594444890 | 0 | 0 | 0
80111520266 | 8011 | 15 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 876051692 | 0 | 0 | 876051692 | 0 | 0 | 0
80111520267 | 8011 | 15 | 2026 | 7 | Julio | 47498000 | 47498000 | 0 | 876051692 | 47498000 | 0 | 876051692 | 0 | 0 | 0
80111520268 | 8011 | 15 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 876051692 | 0 | 0 | 876051692 | 0 | 0 | 0
80111520269 | 8011 | 15 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 976051692 | 0 | 0 | 976051692 | 0 | 0 | 0
801115202610 | 8011 | 15 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 971668582 | 0 | 0 | 971668582 | 0 | 0 | 0
801115202611 | 8011 | 15 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 944530192 | 0 | 0 | 944530192 | 0 | 0 | 0
801115202612 | 8011 | 15 | 2026 | 12 | Diciembre | 5104280 | 3437580 | 1666700 | 1828766856 | 3437580 | 0 | 1828766856 | 0 | 1666700 | 0
8017120261 | 8017 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 1940264819 | 1855121000 | 85143819 | 0 | 1855121000 | 1160824367 | 0 | 0 | 81139662.29 | 15441800
8017120262 | 8017 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 2429253 | 0 | 2429253 | 68452988 | 0 | 0 | 68452988 | 40559000 | 2315009.713 | 0
8017120263 | 8017 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 107507455 | 0 | 0 | 107507455 | 89867841 | 0 | 67719830
8017120264 | 8017 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 107507455 | 0 | 0 | 107507455 | 0 | 0 | 0
8017120265 | 8017 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 107507455 | 0 | 0 | 107507455 | 0 | 0 | 0
8017120266 | 8017 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 40000000 | 40000000 | 0 | 107507455 | 40000000 | 0 | 107507455 | 0 | 0 | 0
8017120267 | 8017 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 825051455 | 0 | 0 | 825051455 | 0 | 0 | 0
8017120268 | 8017 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 107507455 | 0 | 0 | 107507455 | 0 | 0 | 0
8017120269 | 8017 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 107507455 | 0 | 0 | 107507455 | 0 | 0 | 0
80171202610 | 8017 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 107507455 | 0 | 0 | 107507455 | 0 | 0 | 0
80171202611 | 8017 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 107507455 | 0 | 0 | 107507455 | 0 | 0 | 0
80171202612 | 8017 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 484000 | 484000 | 0 | 142040917 | 484000 | 0 | 142040917 | 0 | 0 | 0
8017220261 | 8017 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 102813500 | 94996000 | 7817500 | 0 | 94996000 | 94996000 | 0 | 0 | 7817500 | 7817500
8017220262 | 8017 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 3454400 | 0 | 0 | 3454400 | 0 | 0 | 0
8017220263 | 8017 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 8636000 | 0 | 0 | 8636000 | 12090400 | 0 | 0
8017220264 | 8017 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 296793000 | 296793000 | 0 | 8636000 | 296793000 | 0 | 8636000 | 0 | 0 | 0
8017220265 | 8017 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 216135334 | 0 | 216135334 | 8636000 | 0 | 0 | 8636000 | 0 | 216135334 | 0
8017220266 | 8017 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 8636000 | 0 | 0 | 8636000 | 0 | 0 | 0
8017220267 | 8017 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 8636000 | 0 | 0 | 8636000 | 0 | 0 | 0
8017220268 | 8017 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 8636000 | 0 | 0 | 8636000 | 0 | 0 | 0
8017220269 | 8017 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 8636000 | 0 | 0 | 8636000 | 0 | 0 | 0
80172202610 | 8017 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 8636000 | 0 | 0 | 8636000 | 0 | 0 | 0
80172202611 | 8017 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 8636000 | 0 | 0 | 8636000 | 0 | 0 | 0
80172202612 | 8017 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 310610600 | 0 | 0 | 310610600 | 0 | 0 | 0
8017320261 | 8017 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 2959637199 | 2672545000 | 287092199 | 0 | 2672545000 | 2574825000 | 0 | 0 | 279902889.7 | 38262267
8017320262 | 8017 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 50000000 | 0 | 50000000 | 136205300 | 0 | 0 | 136205300 | 117665133 | 48747909.32 | 62598133
8017320263 | 8017 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 239322000 | 0 | 45455620 | 239322000 | 244129200 | 0 | 220078846
8017320264 | 8017 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 239322000 | 0 | 0 | 239322000 | 0 | 0 | 0
8017320265 | 8017 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 259322000 | 0 | 0 | 259322000 | 0 | 0 | 0
8017320266 | 8017 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 118708000 | 118708000 | 0 | 239322000 | 118708000 | 0 | 239322000 | 0 | 0 | 0
8017320267 | 8017 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 245568000 | 245568000 | 0 | 450447000 | 245568000 | 0 | 450447000 | 0 | 0 | 0
8017320268 | 8017 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 293040000 | 0 | 0 | 293040000 | 0 | 0 | 0
8017320269 | 8017 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 293040000 | 0 | 0 | 293040000 | 0 | 0 | 0
80173202610 | 8017 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 293040000 | 0 | 0 | 293040000 | 0 | 0 | 0
80173202611 | 8017 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 231648000 | 0 | 0 | 231648000 | 0 | 0 | 0
80173202612 | 8017 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 40612000 | 40612000 | 0 | 402724700 | 40612000 | 0 | 402724700 | 0 | 0 | 0
8054120261 | 8054 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 357275033 | 331810000 | 25465033 | 0 | 331810000 | 331810000 | 0 | 0 | 25465033 | 25465033
8054120262 | 8054 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 5049367 | 0 | 0 | 5049367 | 2614400 | 0 | 0
8054120263 | 8054 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 28989000 | 31423967 | 0 | 0
8054120264 | 8054 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 0
8054120265 | 8054 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 0
8054120266 | 8054 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 0
8054120267 | 8054 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 0
8054120268 | 8054 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 0
8054120269 | 8054 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 0
80541202610 | 8054 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 0
80541202611 | 8054 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 0
80541202612 | 8054 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 65859633 | 0 | 0 | 65859633 | 0 | 0 | 0
8054220261 | 8054 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 2049063232 | 1997448000 | 51615232 | 0 | 1997448000 | 1739348500 | 0 | 0 | 30990041.1 | 46234733
8054220262 | 8054 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 29320067 | 0 | 221396000 | 29320067 | 32486600 | 0 | 0
8054220263 | 8054 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 161384767 | 0 | 0 | 161384767 | 138414167 | 0 | 3988999
8054220264 | 8054 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 175193900 | 0 | 0 | 175193900 | 0 | 0 | 0
8054220265 | 8054 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 175193900 | 0 | 0 | 175193900 | 0 | 0 | 0
8054220266 | 8054 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 175193900 | 0 | 0 | 175193900 | 0 | 0 | 0
8054220267 | 8054 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 175193900 | 0 | 0 | 175193900 | 0 | 0 | 0
8054220268 | 8054 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 178521400 | 0 | 0 | 178521400 | 0 | 0 | 0
8054220269 | 8054 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 178521400 | 0 | 0 | 178521400 | 0 | 0 | 0
80542202610 | 8054 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 178521400 | 0 | 0 | 178521400 | 0 | 0 | 0
80542202611 | 8054 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 178521400 | 0 | 0 | 178521400 | 0 | 0 | 0
80542202612 | 8054 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 34352133 | 0 | 34352133 | 391881966 | 0 | 0 | 391881966 | 0 | 20625190.9 | 0
8054320261 | 8054 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 1355667619 | 1321153952 | 34513667 | 0 | 1321153952 | 1295605000 | 0 | 0 | 34513667 | 28593667
8054320262 | 8054 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 36296135 | 0 | 0 | 36296135 | 35393568 | 0 | 0
8054320263 | 8054 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 105612900 | 0 | 0 | 105612900 | 117644800 | 0 | 0
8054320264 | 8054 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 112177500 | 0 | 0 | 112177500 | 0 | 0 | 0
8054320265 | 8054 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 112177500 | 0 | 0 | 112177500 | 0 | 0 | 0
8054320266 | 8054 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 112177500 | 0 | 0 | 112177500 | 0 | 0 | 0
8054320267 | 8054 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 112177500 | 0 | 0 | 112177500 | 0 | 0 | 0
8054320268 | 8054 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 114677500 | 0 | 0 | 114677500 | 0 | 0 | 0
8054320269 | 8054 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 120932833 | 0 | 0 | 120932833 | 0 | 0 | 0
80543202610 | 8054 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 121601000 | 0 | 0 | 121601000 | 0 | 0 | 0
80543202611 | 8054 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 121601000 | 0 | 0 | 121601000 | 0 | 0 | 0
80543202612 | 8054 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 16772047.87 | 16772047.87 | 0 | 268494632 | 16772048 | 0 | 268494632 | 0 | 0 | 0
8054420261 | 8054 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 510555884 | 463048000 | 47507884 | 0 | 463048000 | 462189500 | 0 | 0 | 47507884 | 6536000
8054420262 | 8054 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 8948534 | 0 | 0 | 8948534 | 4311600 | 0 | 0
8054420263 | 8054 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 39620666 | 0 | 0 | 39620666 | 46347867 | 0 | 40959383
8054420264 | 8054 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 42888667 | 0 | 0 | 42888667 | 0 | 0 | 0
8054420265 | 8054 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 40710000 | 0 | 0 | 40710000 | 0 | 0 | 0
8054420266 | 8054 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 35337000 | 35337000 | 0 | 40710000 | 35337000 | 0 | 40710000 | 0 | 0 | 0
8054420267 | 8054 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 40710000 | 0 | 0 | 40710000 | 0 | 0 | 0
8054420268 | 8054 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 76047000 | 0 | 0 | 76047000 | 0 | 0 | 0
8054420269 | 8054 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 40710000 | 0 | 0 | 40710000 | 0 | 0 | 0
80544202610 | 8054 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 40710000 | 0 | 0 | 40710000 | 0 | 0 | 0
80544202611 | 8054 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 40710000 | 0 | 0 | 40710000 | 0 | 0 | 0
80544202612 | 8054 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 86620133 | 0 | 0 | 86620133 | 0 | 0 | 0
8054520261 | 8054 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 634299400 | 609422000 | 24877400 | 0 | 609422000 | 609422000 | 0 | 0 | 24877400 | 24877400
8054520262 | 8054 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 12486700 | 0 | 0 | 12486700 | 11220367 | 0 | 0
8054520263 | 8054 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 55402000 | 56668333 | 0 | 0
8054520264 | 8054 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 0
8054520265 | 8054 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 0
8054520266 | 8054 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 0
8054520267 | 8054 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 0
8054520268 | 8054 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 0
8054520269 | 8054 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 0
80545202610 | 8054 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 0
80545202611 | 8054 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 55402000 | 0 | 0 | 0
80545202612 | 8054 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 98317300 | 0 | 0 | 98317300 | 0 | 0 | 0
8054620261 | 8054 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 967547083 | 959493083 | 8054000 | 0 | 959493083 | 911302000 | 0 | 0 | 8054000 | 8054000
8054620262 | 8054 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 27106200 | 0 | 0 | 27106200 | 14129000 | 0 | 0
8054620263 | 8054 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 84310000 | 89233200 | 0 | 0
8054620264 | 8054 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 0
8054620265 | 8054 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 0
8054620266 | 8054 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 0
8054620267 | 8054 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 0
8054620268 | 8054 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 0
8054620269 | 8054 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 0
80546202610 | 8054 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 84310000 | 0 | 0 | 0
80546202611 | 8054 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 76524467 | 0 | 0 | 76524467 | 0 | 0 | 0
80546202612 | 8054 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 181382416 | 0 | 0 | 181382416 | 0 | 0 | 0
8054720261 | 8054 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 1279229784 | 1236602917 | 42626867 | 0 | 1236602917 | 1236458000 | 0 | 0 | 42626867 | 33440200
8054720262 | 8054 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 58193666 | 0 | 0 | 58193666 | 46173800 | 0 | 0
8054720263 | 8054 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 109020000 | 112403866 | 0 | 9186667
8054720264 | 8054 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 0
8054720265 | 8054 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 0
8054720266 | 8054 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 0
8054720267 | 8054 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 0
8054720268 | 8054 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 0
8054720269 | 8054 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 0
80547202610 | 8054 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 0
80547202611 | 8054 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 109020000 | 0 | 0 | 0
80547202612 | 8054 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 197229251 | 0 | 0 | 197229251 | 0 | 0 | 0
8054820261 | 8054 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 398090000 | 398090000 | 0 | 0 | 398090000 | 398090000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820262 | 8054 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 14879067 | 0 | 0 | 14879067 | 14879067 | 0 | 0
8054820263 | 8054 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 36190000 | 36190000 | 0 | 0
8054820264 | 8054 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 0
8054820265 | 8054 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 48581000 | 48581000 | 0 | 36190000 | 48581000 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 0
8054820266 | 8054 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 84771000 | 0 | 0 | 84771000 | 0 | 0 | 0
8054820267 | 8054 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 0
8054820268 | 8054 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 0
8054820269 | 8054 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 0
80548202610 | 8054 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 0
80548202611 | 8054 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 0
80548202612 | 8054 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 57500933 | 0 | 0 | 57500933 | 0 | 0 | 0
8061120261 | 8061 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 2079543178 | 1888498000 | 191045178 | 0 | 1558498000 | 1185579000 | 0 | 0 | 191045178 | 191045178
8061120262 | 8061 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 54575399 | 0 | 30825000 | 45038782.24 | 51260833 | 0 | 0
8061120263 | 8061 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 134699333 | 0 | 0 | 111161696.3 | 138013899 | 0 | 0
8061120264 | 8061 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 135156000 | 0 | 0 | 111538564.3 | 0 | 0 | 0
8061120265 | 8061 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 135156000 | 0 | 0 | 111538564.3 | 0 | 0 | 0
8061120266 | 8061 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 135156000 | 0 | 0 | 111538564.3 | 0 | 0 | 0
8061120267 | 8061 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 407250000 | 0 | 0 | 336086302.7 | 0 | 0 | 0
8061120268 | 8061 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 535156000 | 0 | 0 | 441641746.9 | 0 | 0 | 0
8061120269 | 8061 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 135156000 | 0 | 0 | 111538564.3 | 0 | 0 | 0
80611202610 | 8061 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 135156000 | 0 | 0 | 111538564.3 | 0 | 0 | 0
80611202611 | 8061 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 80580601 | 0 | 0 | 66499782.1 | 0 | 0 | 0
80611202612 | 8061 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 78766216 | 0 | 78766216 | 456667 | 0 | 0 | 376868.0751 | 0 | 78766216 | 0
8061220261 | 8061 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 1090657024 | 757934000 | 332723024 | 0 | 814429408 | 573253000 | 0 | 0 | 332723024 | 0
8061220262 | 8061 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 108765800 | 0 | 108765800 | 36033242 | 0 | 13044075 | 38719112.66 | 35074409 | 108765800 | 0
8061220263 | 8061 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 450000000 | 450000000 | 0 | 71270638 | 483542411 | 0 | 76583058.01 | 68019600 | 0 | 432107824
8061220264 | 8061 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 551270638 | 0 | 0 | 592361629.3 | 0 | 0 | 0
8061220265 | 8061 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 71270638 | 0 | 0 | 76583058.01 | 0 | 0 | 0
8061220266 | 8061 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 1796830000 | 1796830000 | 0 | 71270638 | 1930763355 | 0 | 76583058.01 | 0 | 0 | 0
8061220267 | 8061 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 880000000 | 880000000 | 0 | 205951639 | 945594047 | 0 | 221303004.4 | 0 | 0 | 0
8061220268 | 8061 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 2704780639 | 0 | 0 | 2906391445 | 0 | 0 | 0
8061220269 | 8061 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 70000000 | 70000000 | 0 | 56715306 | 75217708 | 0 | 60942790.62 | 0 | 0 | 0
80612202610 | 8061 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 472467000 | 472467000 | 0 | 598514139 | 507684071 | 0 | 643126599 | 0 | 0 | 0
80612202611 | 8061 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 40976205 | 0 | 0 | 44030517.65 | 0 | 0 | 0
80612202612 | 8061 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 13378575 | 0 | 13378575 | 19177278 | 0 | 0 | 20606727.18 | 0 | 13378575 | 0
8061320261 | 8061 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 674266000 | 664885000 | 9381000 | 0 | 664885000 | 597700267 | 0 | 0 | 9381000 | 9381000
8061320262 | 8061 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 29448467 | 0 | 0 | 29448467 | 29448467 | 0 | 0
8061320263 | 8061 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 60557000 | 0 | 0 | 60557000 | 60557000 | 0 | 0
8061320264 | 8061 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 60557000 | 0 | 0 | 60557000 | 0 | 0 | 0
8061320265 | 8061 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 60557000 | 0 | 0 | 60557000 | 0 | 0 | 0
8061320266 | 8061 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 60557000 | 0 | 0 | 60557000 | 0 | 0 | 0
8061320267 | 8061 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 127741733 | 0 | 0 | 127741733 | 0 | 0 | 0
8061320268 | 8061 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 60557000 | 0 | 0 | 60557000 | 0 | 0 | 0
8061320269 | 8061 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 60557000 | 0 | 0 | 60557000 | 0 | 0 | 0
80613202610 | 8061 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 60557000 | 0 | 0 | 60557000 | 0 | 0 | 0
80613202611 | 8061 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 55208067 | 0 | 0 | 55208067 | 0 | 0 | 0
80613202612 | 8061 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 28587733 | 0 | 0 | 28587733 | 0 | 0 | 0
8086120261 | 8086 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 41101898850 | 41034349091 | 67549759 | 0 | 40284073935 | 37977750339 | 0 | 0 | 61295407.88 | 59703460
8086120262 | 8086 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 2789552472 | 0 | 2789552472 | 184051419 | 0 | 0 | 180686208.9 | 141236433 | 2531271156 | 2134547944
8086120263 | 8086 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 541894917 | 0 | 314072111 | 531986869.2 | 1574165421 | 0 | 148398514
8086120264 | 8086 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 293469293 | 80000000 | 213469293 | 3321393301 | 78537274 | 0 | 3260664694 | 0 | 193704427.3 | 0
8086120265 | 8086 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 5075905679 | 0 | 0 | 4983097434 | 0 | 0 | 0
8086120266 | 8086 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 354466000 | 354466000 | 0 | 5397905679 | 347984917 | 0 | 5299209961 | 0 | 0 | 0
8086120267 | 8086 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 4535557007 | 0 | 0 | 4452628538 | 0 | 0 | 0
8086120268 | 8086 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 4185105349 | 0 | 0 | 4108584565 | 0 | 0 | 0
8086120269 | 8086 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 3343352797 | 0 | 0 | 3282222680 | 0 | 0 | 0
80861202610 | 8086 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 3031610797 | 0 | 0 | 2976180595 | 0 | 0 | 0
80861202611 | 8086 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 3167282030 | 0 | 0 | 3109371205 | 0 | 0 | 0
80861202612 | 8086 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 111034466 | 103479909 | 7554557 | 8788236025 | 101587874 | 0 | 8627551250 | 0 | 6855089.633 | 0
8086220261 | 8086 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 3229720769 | 3208871769 | 20849000 | 0 | 3208871769 | 3000338384 | 0 | 0 | 20849000 | 15833000
8086220262 | 8086 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 204539415 | 0 | 204539415 | 263333835 | 0 | 0 | 263333835 | 42004259 | 204539415 | 37626780.25
8086220263 | 8086 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 63323000 | 0 | 0 | 63323000 | 78485866 | 0 | 51628837.36
8086220264 | 8086 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 26619133 | 24000000 | 2619133 | 1682675022 | 24000000 | 0 | 1682675022 | 0 | 2619133 | 0
8086220265 | 8086 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 63323000 | 0 | 0 | 63323000 | 0 | 0 | 0
8086220266 | 8086 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 502456364 | 0 | 0 | 502456364 | 0 | 0 | 0
8086220267 | 8086 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 148978596 | 0 | 0 | 148978596 | 0 | 0 | 0
8086220268 | 8086 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 142408500 | 0 | 0 | 142408500 | 0 | 0 | 0
8086220269 | 8086 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 63323000 | 0 | 0 | 63323000 | 0 | 0 | 0
80862202610 | 8086 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 63323000 | 0 | 0 | 63323000 | 0 | 0 | 0
80862202611 | 8086 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 63323000 | 0 | 0 | 63323000 | 0 | 0 | 0
80862202612 | 8086 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 16238165 | 2526231 | 13711934 | 178930683 | 2526231 | 0 | 178930683 | 0 | 13711934 | 0
8086320261 | 8086 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 22898823489 | 22886428889 | 12394600 | 0 | 22886428889 | 22197044873 | 0 | 0 | 12394600 | 8690867
8086320262 | 8086 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 1084253692 | 0 | 1084253692 | 60975888 | 0 | 0 | 60975888 | 374917347 | 1084253692 | 123734725.7
8086320263 | 8086 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 98318104 | 0 | 98318104 | 346529921 | 0 | 195730 | 346529921 | 98179630 | 98318104 | 1169097331
8086320264 | 8086 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 474103283 | 0 | 474103283 | 1974701155 | 0 | 0 | 1974701155 | 0 | 474103283 | 0
8086320265 | 8086 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 68864666 | 0 | 68864666 | 116157821 | 0 | 0 | 116157821 | 0 | 68864666 | 0
8086320266 | 8086 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 28000000 | 28000000 | 0 | 4930498508 | 28000000 | 0 | 4930498508 | 0 | 0 | 0
8086320267 | 8086 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 152820329 | 0 | 0 | 152820329 | 0 | 0 | 0
8086320268 | 8086 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 2848001621 | 0 | 0 | 2848001621 | 0 | 0 | 0
8086320269 | 8086 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 214475925 | 0 | 0 | 214475925 | 0 | 0 | 0
80863202610 | 8086 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 5679968818 | 0 | 0 | 5679968818 | 0 | 0 | 0
80863202611 | 8086 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 214475925 | 0 | 0 | 214475925 | 0 | 0 | 0
80863202612 | 8086 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 1013111 | 1013111 | 0 | 6376836089 | 1013111 | 0 | 6376836089 | 0 | 0 | 0
8086420261 | 8086 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 4140585267 | 4104975000 | 35610267 | 0 | 4047292046 | 3660735945 | 0 | 0 | 35610267 | 23483867
8086420262 | 8086 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 150465078 | 0 | 0 | 148350748.4 | 82317533 | 0 | 12126400
8086420263 | 8086 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 1280651993 | 0 | 0 | 1262656320 | 242957101 | 0 | 0
8086420264 | 8086 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 275009945 | 0 | 0 | 271145515.7 | 0 | 0 | 0
8086420265 | 8086 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 275009945 | 0 | 0 | 271145515.7 | 0 | 0 | 0
8086420266 | 8086 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 18000000 | 18000000 | 0 | 279009945 | 17747065 | 0 | 275089307.8 | 0 | 0 | 0
8086420267 | 8086 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 289009945 | 0 | 0 | 284948788.2 | 0 | 0 | 0
8086420268 | 8086 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 645025445 | 0 | 0 | 635961571.9 | 0 | 0 | 0
8086420269 | 8086 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 275009945 | 0 | 0 | 271145515.7 | 0 | 0 | 0
80864202610 | 8086 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 275009945 | 0 | 0 | 271145515.7 | 0 | 0 | 0
80864202611 | 8086 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 215099579 | 0 | 0 | 212077007.9 | 0 | 0 | 0
80864202612 | 8086 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 50677000 | 50677000 | 0 | 214350235 | 49964889 | 0 | 211338193.6 | 0 | 0 | 0
8086520261 | 8086 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 5836327041 | 5805288141 | 31038900 | 0 | 5805288141 | 5639015537 | 0 | 0 | 31038900 | 17638267
8086520262 | 8086 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 770266 | 0 | 770266 | 109193979 | 0 | 0 | 109193979 | 49675501 | 770266 | 14170899
8086520263 | 8086 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 175239945 | 0 | 0 | 175239945 | 140094633 | 0 | 0
8086520264 | 8086 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 175239945 | 0 | 0 | 175239945 | 0 | 0 | 0
8086520265 | 8086 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 175239945 | 0 | 0 | 175239945 | 0 | 0 | 0
8086520266 | 8086 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 4400512639 | 3823048000 | 577464639 | 2113131515 | 3823048000 | 0 | 2113131515 | 0 | 577464639 | 0
8086520267 | 8086 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 2091453496 | 0 | 0 | 2091453496 | 0 | 0 | 0
8086520268 | 8086 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 331646945 | 0 | 0 | 331646945 | 0 | 0 | 0
8086520269 | 8086 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 175239945 | 0 | 0 | 175239945 | 0 | 0 | 0
80865202610 | 8086 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 175239945 | 0 | 0 | 175239945 | 0 | 0 | 0
80865202611 | 8086 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 160037345 | 0 | 0 | 160037345 | 0 | 0 | 0
80865202612 | 8086 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 528694546 | 33724859 | 494969687 | 3980397995 | 33724859 | 0 | 3980397995 | 0 | 494969687 | 0
8086620261 | 8086 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 209328000 | 199947000 | 9381000 | 0 | 199947000 | 177743000 | 0 | 0 | 9381000 | 9381000
8086620262 | 8086 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 4135700 | 0 | 0 | 4135700 | 3221600 | 0 | 0
8086620263 | 8086 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 18177000 | 23575933 | 0 | 0
8086620264 | 8086 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 0
8086620265 | 8086 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 0
8086620266 | 8086 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 0
8086620267 | 8086 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 0
8086620268 | 8086 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 40381000 | 0 | 0 | 40381000 | 0 | 0 | 0
8086620269 | 8086 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 0
80866202610 | 8086 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 0
80866202611 | 8086 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 18177000 | 0 | 0 | 0
80866202612 | 8086 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 6303000 | 6303000 | 0 | 16317300 | 6303000 | 0 | 16317300 | 0 | 0 | 0
8086720261 | 8086 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 168828000 | 168828000 | 0 | 0 | 168828000 | 149453000 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720262 | 8086 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 7020600 | 0 | 0 | 7020600 | 7020600 | 0 | 0
8086720263 | 8086 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 15348000 | 0 | 0 | 15348000 | 15348000 | 0 | 0
8086720264 | 8086 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 15348000 | 0 | 0 | 15348000 | 0 | 0 | 0
8086720265 | 8086 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 15348000 | 0 | 0 | 15348000 | 0 | 0 | 0
8086720266 | 8086 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 15348000 | 0 | 0 | 15348000 | 0 | 0 | 0
8086720267 | 8086 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 15348000 | 0 | 0 | 15348000 | 0 | 0 | 0
8086720268 | 8086 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 34723000 | 0 | 0 | 34723000 | 0 | 0 | 0
8086720269 | 8086 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 15348000 | 0 | 0 | 15348000 | 0 | 0 | 0
80867202610 | 8086 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 15348000 | 0 | 0 | 15348000 | 0 | 0 | 0
80867202611 | 8086 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 14542600 | 0 | 0 | 14542600 | 0 | 0 | 0
80867202612 | 8086 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 2530000 | 2530000 | 0 | 7635800 | 2530000 | 0 | 7635800 | 0 | 0 | 0
8086820261 | 8086 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820262 | 8086 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820263 | 8086 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820264 | 8086 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820265 | 8086 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820266 | 8086 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820267 | 8086 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820268 | 8086 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820269 | 8086 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202610 | 8086 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202611 | 8086 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202612 | 8086 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920261 | 8086 | 9 | 2026 | 1 | Enero | 2871848000 | 2871848000 | 0 | 0 | 3634038189 | 2713142592 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920262 | 8086 | 9 | 2026 | 2 | Febrero | 81241000 | 81241000 | 0 | 180360874 | 102802410 | 819720 | 228228758.6 | 61264767 | 0 | 0
8086920263 | 8086 | 9 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 260895794 | 0 | 0 | 330137694.8 | 176853718 | 0 | 0
8086920264 | 8086 | 9 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 260895794 | 0 | 0 | 330137694.8 | 0 | 0 | 0
8086920265 | 8086 | 9 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 260895794 | 0 | 0 | 330137694.8 | 0 | 0 | 0
8086920266 | 8086 | 9 | 2026 | 6 | Junio | 8000000 | 8000000 | 0 | 264895794 | 10123205 | 0 | 335199297.2 | 0 | 0 | 0
8086920267 | 8086 | 9 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 264895794 | 0 | 0 | 335199297.2 | 0 | 0 | 0
8086920268 | 8086 | 9 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 430849494 | 0 | 0 | 545197209.2 | 0 | 0 | 0
8086920269 | 8086 | 9 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 277143994 | 0 | 0 | 350698176.9 | 0 | 0 | 0
80869202610 | 8086 | 9 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 274792061 | 0 | 0 | 347722039.5 | 0 | 0 | 0
80869202611 | 8086 | 9 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 257186361 | 0 | 0 | 325443776.1 | 0 | 0 | 0
80869202612 | 8086 | 9 | 2026 | 12 | Diciembre | 123904000 | 123904000 | 0 | 352181246 | 156788196 | 0 | 445650360.8 | 0 | 0 | 0
8121120261 | 8121 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 139052000 | 139052000 | 0 | 0 | 139052000 | 139052000 | 0 | - | 0 | 0
8121120262 | 8121 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 153740793.2 | 0 | 153740793.2 | 2896533 | 0 | 0 | 2896533 | 2302933 | 153740793.2 | 153740793
8121120263 | 8121 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 230611189.8 | 0 | 230611189.8 | 16244000 | 0 | 0 | 16244000 | 16416800 | 230611189.8 | 0
8121120264 | 8121 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 16244000 | 0 | 0 | 16244000 | - | 0 | 0
8121120265 | 8121 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 16244000 | 0 | 0 | 16244000 | - | 0 | 0
8121120266 | 8121 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 16244000 | 0 | 0 | 16244000 | - | 0 | 0
8121120267 | 8121 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 13088000 | 0 | 0 | 13088000 | - | 0 | 0
8121120268 | 8121 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 13088000 | 0 | 0 | 13088000 | - | 0 | 0
8121120269 | 8121 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 13088000 | 0 | 0 | 13088000 | - | 0 | 0
81211202610 | 8121 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 13088000 | 0 | 0 | 13088000 | - | 0 | 0
81211202611 | 8121 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 12494400 | 0 | 0 | 12494400 | - | 0 | 0
81211202612 | 8121 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 6333067 | 0 | 0 | 6333067 | - | 0 | 0
8121220261 | 8121 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
8121220262 | 8121 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
8121220263 | 8121 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
8121220264 | 8121 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
8121220265 | 8121 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
8121220266 | 8121 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
8121220267 | 8121 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
8121220268 | 8121 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
8121220269 | 8121 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
81212202610 | 8121 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
81212202611 | 8121 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
81212202612 | 8121 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
8121320261 | 8121 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 3241268601 | 3225966000 | 15302601 | 0 | 3225966000 | 3210618000 | 0 | - | 15302601 | 8054000
8121320262 | 8121 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 2289534 | 0 | 0 | 2289534 | - | 0 | 2953134
8121320263 | 8121 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 22507111 | 0 | 0 | 22507111 | 17906000 | 0 | 0
8121320264 | 8121 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 22507111 | 0 | 0 | 22507111 | - | 0 | 0
8121320265 | 8121 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 22507111 | 0 | 0 | 22507111 | - | 0 | 0
8121320266 | 8121 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 3022507111 | 0 | 0 | 3022507111 | - | 0 | 0
8121320267 | 8121 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 22507111 | 0 | 0 | 22507111 | - | 0 | 0
8121320268 | 8121 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 22507111 | 0 | 0 | 22507111 | - | 0 | 0
8121320269 | 8121 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 22507111 | 0 | 0 | 22507111 | - | 0 | 0
81213202610 | 8121 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 22507111 | 0 | 0 | 22507111 | - | 0 | 0
81213202611 | 8121 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 21291444 | 0 | 0 | 21291444 | - | 0 | 0
81213202612 | 8121 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 22328134 | 0 | 0 | 22328134 | - | 0 | 0
8121420261 | 8121 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 1236094133 | 1195481000 | 40613133 | 0 | 1195481000 | 1139724000 | 0 | - | 40613133 | 5228800
8121420262 | 8121 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 81594217.5 | 0 | 81594217.5 | 22294432 | 0 | 0 | 22294432 | 14665066 | 81594217.5 | 17446466
8121420263 | 8121 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 90442531.5 | 0 | 90442531.5 | 117022000 | 0 | 0 | 117022000 | 90969500 | 90442531.5 | 115313975
8121420264 | 8121 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 117022000 | 0 | 0 | 117022000 | - | 0 | 0
8121420265 | 8121 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 117022000 | 0 | 0 | 117022000 | - | 0 | 0
8121420266 | 8121 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 115684400 | 0 | 0 | 115684400 | - | 0 | 0
8121420267 | 8121 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 112006000 | 0 | 0 | 112006000 | - | 0 | 0
8121420268 | 8121 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 112006000 | 0 | 0 | 112006000 | - | 0 | 0
8121420269 | 8121 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 112006000 | 0 | 0 | 112006000 | - | 0 | 0
81214202610 | 8121 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 112006000 | 0 | 0 | 112006000 | - | 0 | 0
81214202611 | 8121 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 107723267 | 0 | 0 | 107723267 | - | 0 | 0
81214202612 | 8121 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 66043380 | 1000 | 66042380 | 150689901 | 1000 | 0 | 150689901 | - | 66042380 | 0
8121520261 | 8121 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 274057867 | 261716000 | 12341867 | 0 | 261716000 | 255766000 | 0 | - | 12341867 | 6100267
8121520262 | 8121 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 2677600 | 0 | 0 | 2677600 | 2677600 | 0 | 0
8121520263 | 8121 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 31070000 | 0 | 0 | 31070000 | 30268000 | 0 | 6241600
8121520264 | 8121 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 31070000 | 0 | 0 | 31070000 | - | 0 | 0
8121520265 | 8121 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 31070000 | 0 | 0 | 31070000 | - | 0 | 0
8121520266 | 8121 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 31070000 | 0 | 0 | 31070000 | - | 0 | 0
8121520267 | 8121 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 31070000 | 0 | 0 | 31070000 | - | 0 | 0
8121520268 | 8121 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 31070000 | 0 | 0 | 31070000 | - | 0 | 0
8121520269 | 8121 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 27802000 | 0 | 0 | 27802000 | - | 0 | 0
81215202610 | 8121 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 21357200 | 0 | 0 | 21357200 | - | 0 | 0
81215202611 | 8121 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 18109200 | 0 | 0 | 18109200 | - | 0 | 0
81215202612 | 8121 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 5350000 | 0 | 0 | 5350000 | - | 0 | 0
8121620261 | 8121 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 541951133 | 525311000 | 16640133 | 0 | 525311000 | 449823000 | 0 | - | 16640133 | 14414133
8121620262 | 8121 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 13888545 | 0 | 4189157 | 13888545 | 7031633 | 0 | 0
8121620263 | 8121 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 3079112 | 700000 | 2379112 | 50144545 | 700000 | 0 | 50144545 | 50087662 | 2379112 | 0
8121620264 | 8121 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 50144545 | 0 | 0 | 50144545 | - | 0 | 0
8121620265 | 8121 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 50144545 | 0 | 0 | 50144545 | - | 0 | 0
8121620266 | 8121 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 50144545 | 0 | 0 | 50144545 | - | 0 | 0
8121620267 | 8121 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 50144545 | 0 | 0 | 50144545 | - | 0 | 0
8121620268 | 8121 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 50144545 | 0 | 0 | 50144545 | - | 0 | 0
8121620269 | 8121 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 50144545 | 0 | 0 | 50144545 | - | 0 | 0
81216202610 | 8121 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 50844545 | 0 | 0 | 50844545 | - | 0 | 0
81216202611 | 8121 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 46690145 | 0 | 0 | 46690145 | - | 0 | 0
81216202612 | 8121 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 63575950 | 0 | 0 | 63575950 | - | 0 | 0
8121720261 | 8121 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 121838133 | 110504000 | 11334133 | 0 | 110504000 | 110504000 | 0 | - | 11334133 | 0
8121720262 | 8121 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 1373067 | 0 | 0 | 1373067 | - | 0 | 11334133
8121720263 | 8121 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 11552000 | 0 | 0 | 11552000 | 12925067 | 0 | 0
8121720264 | 8121 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 11552000 | 0 | 0 | 11552000 | - | 0 | 0
8121720265 | 8121 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 11552000 | 0 | 0 | 11552000 | - | 0 | 0
8121720266 | 8121 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 11552000 | 0 | 0 | 11552000 | - | 0 | 0
8121720267 | 8121 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 11552000 | 0 | 0 | 11552000 | - | 0 | 0
8121720268 | 8121 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 11552000 | 0 | 0 | 11552000 | - | 0 | 0
8121720269 | 8121 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 11552000 | 0 | 0 | 11552000 | - | 0 | 0
81217202610 | 8121 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 11552000 | 0 | 0 | 11552000 | - | 0 | 0
81217202611 | 8121 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 11050400 | 0 | 0 | 11050400 | - | 0 | 0
81217202612 | 8121 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 5664533 | 0 | 0 | 5664533 | - | 0 | 0
8121820261 | 8121 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 888340299.5 | 843671000 | 44669299.5 | 0 | 792754060 | 786892500 | 0 | - | 44669299.5 | 22909933
8121820262 | 8121 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 20550067.5 | 0 | 20550067.5 | 8758399 | 0 | 0 | 8229815.141 | 3159999 | 20550067.5 | 2659333
8121820263 | 8121 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 77936000 | 0 | 0 | 73232433.55 | 68954466 | 0 | 20415934
8121820264 | 8121 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 77936000 | 0 | 0 | 73232433.55 | - | 0 | 0
8121820265 | 8121 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 77936000 | 0 | 0 | 73232433.55 | - | 0 | 0
8121820266 | 8121 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 77936000 | 0 | 0 | 73232433.55 | - | 0 | 0
8121820267 | 8121 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 77936000 | 0 | 0 | 73232433.55 | - | 0 | 0
8121820268 | 8121 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 77936000 | 0 | 0 | 73232433.55 | - | 0 | 0
8121820269 | 8121 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 77936000 | 0 | 0 | 73232433.55 | - | 0 | 0
81218202610 | 8121 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 77936000 | 0 | 0 | 73232433.55 | - | 0 | 0
81218202611 | 8121 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 77022667 | 0 | 0 | 72374221.71 | - | 0 | 0
81218202612 | 8121 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 1000 | 1000 | 0 | 134402934 | 940 | 0 | 126291494.7 | - | 0 | 0
8121920261 | 8121 | 9 | 2026 | 1 | Enero | 1142670500 | 1125047000 | 17623500 | 0 | 1074827446 | 1071575427 | 0 | - | 17623500 | 14206300
8121920262 | 8121 | 9 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 33160910 | 0 | 0 | 31680681.98 | 17504633 | 0 | 2675200
8121920263 | 8121 | 9 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 110065577 | 0 | 0 | 105152498.6 | 86896599 | 0 | 742000
8121920264 | 8121 | 9 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 110065577 | 0 | 0 | 105152498.6 | - | 0 | 0
8121920265 | 8121 | 9 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 110065577 | 0 | 0 | 105152498.6 | - | 0 | 0
8121920266 | 8121 | 9 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 110065577 | 0 | 0 | 105152498.6 | - | 0 | 0
8121920267 | 8121 | 9 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 110065577 | 0 | 0 | 105152498.6 | - | 0 | 0
8121920268 | 8121 | 9 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 110065577 | 0 | 0 | 105152498.6 | - | 0 | 0
8121920269 | 8121 | 9 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 110065577 | 0 | 0 | 105152498.6 | - | 0 | 0
81219202610 | 8121 | 9 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 109229577 | 0 | 0 | 104353815.7 | - | 0 | 0
81219202611 | 8121 | 9 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 90871544 | 0 | 0 | 86815243.8 | - | 0 | 0
81219202612 | 8121 | 9 | 2026 | 12 | Diciembre | 10000 | 10000 | 0 | 121335930 | 9554 | 0 | 115919768.5 | - | 0 | 0
81211020261 | 8121 | 10 | 2026 | 1 | Enero | 534893166 | 482299500 | 52593666 | 0 | 613299364 | 438293500 | 0 | - | 52593666 | 5777000
81211020262 | 8121 | 10 | 2026 | 2 | Febrero | 10123000 | 0 | 10123000 | 9007299 | 0 | 0 | 11453818.11 | 6766533 | 10123000 | 20352000
81211020263 | 8121 | 10 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 48031000 | 0 | 0 | 61076948.58 | 43577766 | 0 | 0
81211020264 | 8121 | 10 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 48031000 | 0 | 0 | 61076948.58 | - | 0 | 0
81211020265 | 8121 | 10 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 48031000 | 0 | 0 | 61076948.58 | - | 0 | 0
81211020266 | 8121 | 10 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 48031000 | 0 | 0 | 61076948.58 | - | 0 | 0
81211020267 | 8121 | 10 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 48031000 | 0 | 0 | 61076948.58 | - | 0 | 0
81211020268 | 8121 | 10 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 48031000 | 0 | 0 | 61076948.58 | - | 0 | 0
81211020269 | 8121 | 10 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 47645867 | 0 | 0 | 60587207.61 | - | 0 | 0
812110202610 | 8121 | 10 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 42254000 | 0 | 0 | 53730827.7 | - | 0 | 0
812110202611 | 8121 | 10 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 39185300 | 0 | 0 | 49828622.21 | - | 0 | 0
812110202612 | 8121 | 10 | 2026 | 12 | Diciembre | 500 | 500 | 0 | 56021534 | 636 | 0 | 71237832.89 | - | 0 | 0
81211120261 | 8121 | 11 | 2026 | 1 | Enero | 63547000 | 63547000 | 0 | 0 | 23735573 | 57770000 | 0 | - | 0 | 0
81211120262 | 8121 | 11 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 2310800 | 0 | 0 | 863111.7404 | 2310800 | 0 | 0
81211120263 | 8121 | 11 | 2026 | 3 | Marzo | 154356822 | 0 | 154356822 | 5777000 | 0 | 0 | 2157779.351 | 5777000 | 154356822 | 69271284
81211120264 | 8121 | 11 | 2026 | 4 | Abril | 327522000 | 327522000 | 0 | 5777000 | 122333427 | 0 | 2157779.351 | - | 0 | 0
81211120265 | 8121 | 11 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 5777000 | 0 | 0 | 2157779.351 | - | 0 | 0
81211120266 | 8121 | 11 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 5777000 | 0 | 0 | 2157779.351 | - | 0 | 0
81211120267 | 8121 | 11 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 5777000 | 0 | 0 | 2157779.351 | - | 0 | 0
81211120268 | 8121 | 11 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 5777000 | 0 | 0 | 2157779.351 | - | 0 | 0
81211120269 | 8121 | 11 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 5777000 | 0 | 0 | 2157779.351 | - | 0 | 0
812111202610 | 8121 | 11 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 333299000 | 0 | 0 | 124491206.5 | - | 0 | 0
812111202611 | 8121 | 11 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 5777000 | 0 | 0 | 2157779.351 | - | 0 | 0
812111202612 | 8121 | 11 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 9243200 | 0 | 0 | 3452446.962 | - | 0 | 0
81211220261 | 8121 | 12 | 2026 | 1 | Enero | 2453143951 | 2381004500 | 72139450.5 | 0 | 2381004500 | 2317525623 | 0 | - | 72139450.5 | 6050833
81211220262 | 8121 | 12 | 2026 | 2 | Febrero | 57130449.5 | 0 | 57130449.5 | 61932027 | 0 | 0 | 61932027 | 20103335 | 57130449.5 | 8665967
81211220263 | 8121 | 12 | 2026 | 3 | Marzo | 12205600 | 0 | 12205600 | 241076260 | 0 | 0 | 241076260 | 182874784 | 12205600 | 78981220
81211220264 | 8121 | 12 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 241076260 | 0 | 0 | 241076260 | - | 0 | 0
81211220265 | 8121 | 12 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 241076260 | 0 | 0 | 241076260 | - | 0 | 0
81211220266 | 8121 | 12 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 241076260 | 0 | 0 | 241076260 | - | 0 | 0
81211220267 | 8121 | 12 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 241076260 | 0 | 0 | 241076260 | - | 0 | 0
81211220268 | 8121 | 12 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 241076260 | 0 | 0 | 241076260 | - | 0 | 0
81211220269 | 8121 | 12 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 241076260 | 0 | 0 | 241076260 | - | 0 | 0
812112202610 | 8121 | 12 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 241076260 | 0 | 0 | 241076260 | - | 0 | 0
812112202611 | 8121 | 12 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 212915393 | 0 | 0 | 212915393 | - | 0 | 0
812112202612 | 8121 | 12 | 2026 | 12 | Diciembre | 32300653 | 500 | 32300153 | 177547500 | 500 | 0 | 177547500 | - | 32300153 | 0
81211320261 | 8121 | 13 | 2026 | 1 | Enero | 110626333 | 101230000 | 9396333 | 0 | 101230000 | 101230000 | 0 | - | 9396333 | 0
81211320262 | 8121 | 13 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 1012300 | 0 | 0 | 1012300 | - | 0 | 0
81211320263 | 8121 | 13 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 10123000 | 0 | 0 | 10123000 | 7086100 | 0 | 0
81211320264 | 8121 | 13 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 10123000 | 0 | 0 | 10123000 | - | 0 | 0
81211320265 | 8121 | 13 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 10123000 | 0 | 0 | 10123000 | - | 0 | 0
81211320266 | 8121 | 13 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 10123000 | 0 | 0 | 10123000 | - | 0 | 0
81211320267 | 8121 | 13 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 10123000 | 0 | 0 | 10123000 | - | 0 | 0
81211320268 | 8121 | 13 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 10123000 | 0 | 0 | 10123000 | - | 0 | 0
81211320269 | 8121 | 13 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 10123000 | 0 | 0 | 10123000 | - | 0 | 0
812113202610 | 8121 | 13 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 10123000 | 0 | 0 | 10123000 | - | 0 | 0
812113202611 | 8121 | 13 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 10123000 | 0 | 0 | 10123000 | - | 0 | 0
812113202612 | 8121 | 13 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 9110700 | 0 | 0 | 9110700 | - | 0 | 0
81211420261 | 8121 | 14 | 2026 | 1 | Enero | 1024651991 | 990508889 | 34143102 | 0 | 990508889 | 826342004 | 0 | - | 34143102 | 19476902
81211420262 | 8121 | 14 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 43448341 | 0 | 399450351 | 43448341 | 18662526 | 0 | 13213749
81211420263 | 8121 | 14 | 2026 | 3 | Marzo | 1312196128 | 20000000 | 1292196128 | 89330108 | 20000000 | 0 | 89330108 | 83882868 | 1292196128 | 108199316
81211420264 | 8121 | 14 | 2026 | 4 | Abril | 745000000 | 745000000 | 0 | 89330108 | 745000000 | 0 | 89330108 | - | 0 | 0
81211420265 | 8121 | 14 | 2026 | 5 | Mayo | 180000000 | 180000000 | 0 | 89330108 | 180000000 | 0 | 89330108 | - | 0 | 0
81211420266 | 8121 | 14 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 489330108 | 0 | 0 | 489330108 | - | 0 | 0
81211420267 | 8121 | 14 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 148330108 | 0 | 0 | 148330108 | - | 0 | 0
81211420268 | 8121 | 14 | 2026 | 8 | Agosto | 115000000 | 115000000 | 0 | 298080108 | 115000000 | 0 | 298080108 | - | 0 | 0
81211420269 | 8121 | 14 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 167080108 | 0 | 0 | 167080108 | - | 0 | 0
812114202610 | 8121 | 14 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 273080108 | 0 | 0 | 273080108 | - | 0 | 0
812114202611 | 8121 | 14 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 153434942 | 0 | 0 | 153434942 | - | 0 | 0
812114202612 | 8121 | 14 | 2026 | 12 | Diciembre | 12382469 | 111 | 12382358 | 209734853 | 111 | 0 | 209734853 | - | 12382358 | 0
81211520261 | 8121 | 15 | 2026 | 1 | Enero | 243066533 | 237245000 | 5821533 | 0 | 237245000 | 226123850 | 0 | - | 5821533 | 8895274
81211520262 | 8121 | 15 | 2026 | 2 | Febrero | 30000000 | 30000000 | 0 | 10968154 | 30000000 | 70000000 | 10968154 | 1365433 | 0 | 0
81211520263 | 8121 | 15 | 2026 | 3 | Marzo | 13347159 | 0 | 13347159 | 28382654 | 0 | 0 | 28382654 | 24679269 | 13347159 | 0
81211520264 | 8121 | 15 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 28382654 | 0 | 0 | 28382654 | - | 0 | 0
81211520265 | 8121 | 15 | 2026 | 5 | Mayo | 117000000 | 117000000 | 0 | 28382654 | 117000000 | 0 | 28382654 | - | 0 | 0
81211520266 | 8121 | 15 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 95882654 | 0 | 0 | 95882654 | - | 0 | 0
81211520267 | 8121 | 15 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 53382654 | 0 | 0 | 53382654 | - | 0 | 0
81211520268 | 8121 | 15 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 51882654 | 0 | 0 | 51882654 | - | 0 | 0
81211520269 | 8121 | 15 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 28382654 | 0 | 0 | 28382654 | - | 0 | 0
812115202610 | 8121 | 15 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 51882654 | 0 | 0 | 51882654 | - | 0 | 0
812115202611 | 8121 | 15 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 28164787 | 0 | 0 | 28164787 | - | 0 | 0
812115202612 | 8121 | 15 | 2026 | 12 | Diciembre | 97141300 | 70000000 | 27141300 | 48550827 | 70000000 | 0 | 48550827 | - | 27141300 | 0
81211620261 | 8121 | 16 | 2026 | 1 | Enero | 1040349613 | 1031932380 | 8417233 | 0 | 1190743165 | 961832410 | 0 | - | 8417233 | 8417233
81211620262 | 8121 | 16 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 42333200 | 0 | 0 | 48848131.44 | 2522800 | 0 | 0
81211620263 | 8121 | 16 | 2026 | 3 | Marzo | 138938816 | 65000000 | 73938816 | 91447701 | 75003273 | 0 | 105521182.4 | 116696742 | 73938816 | 54884466
81211620264 | 8121 | 16 | 2026 | 4 | Abril | 20000000 | 20000000 | 0 | 91447701 | 23077930 | 0 | 105521182.4 | - | 0 | 0
81211620265 | 8121 | 16 | 2026 | 5 | Mayo | 131000000 | 131000000 | 0 | 91447701 | 151160442 | 0 | 105521182.4 | - | 0 | 0
81211620266 | 8121 | 16 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 101447701 | 0 | 0 | 117060147.4 | - | 0 | 0
81211620267 | 8121 | 16 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 146447701 | 0 | 0 | 168985490 | - | 0 | 0
81211620268 | 8121 | 16 | 2026 | 8 | Agosto | 150000000 | 150000000 | 0 | 176947701 | 173084475 | 0 | 204179333.4 | - | 0 | 0
81211620269 | 8121 | 16 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 128947701 | 0 | 0 | 148792301.2 | - | 0 | 0
812116202610 | 8121 | 16 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 231947701 | 0 | 0 | 267643641 | - | 0 | 0
812116202611 | 8121 | 16 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 124306101 | 0 | 0 | 143436375.2 | - | 0 | 0
812116202612 | 8121 | 16 | 2026 | 12 | Diciembre | 620 | 620 | 0 | 171212091 | 715 | 0 | 197561033.1 | - | 0 | 0
81211720261 | 8121 | 17 | 2026 | 1 | Enero | 556951737 | 543587604 | 13364133 | 0 | 543587604 | 523404011 | 0 | - | 13364133 | 8348133
81211720262 | 8121 | 17 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 27070400 | 0 | 0 | 27070400 | 11601233 | 0 | 5016000
81211720263 | 8121 | 17 | 2026 | 3 | Marzo | 13616933 | 0 | 13616933 | 53687367 | 0 | 0 | 53687367 | 46958542 | 13616933 | 658775
81211720264 | 8121 | 17 | 2026 | 4 | Abril | 36000000 | 36000000 | 0 | 53687367 | 36000000 | 0 | 53687367 | - | 0 | 0
81211720265 | 8121 | 17 | 2026 | 5 | Mayo | 51000000 | 51000000 | 0 | 53687367 | 51000000 | 0 | 53687367 | - | 0 | 0
81211720266 | 8121 | 17 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 53687367 | 0 | 0 | 53687367 | - | 0 | 0
81211720267 | 8121 | 17 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 56187366 | 0 | 0 | 56187366 | - | 0 | 0
81211720268 | 8121 | 17 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 107187366 | 0 | 0 | 107187366 | - | 0 | 0
81211720269 | 8121 | 17 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 56187366 | 0 | 0 | 56187366 | - | 0 | 0
812117202610 | 8121 | 17 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 56187366 | 0 | 0 | 56187366 | - | 0 | 0
812117202611 | 8121 | 17 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 43823333 | 0 | 0 | 43823333 | - | 0 | 0
812117202612 | 8121 | 17 | 2026 | 12 | Diciembre | 4396 | 4396 | 0 | 69199335 | 4396 | 0 | 69199335 | - | 0 | 0
81211820261 | 8121 | 18 | 2026 | 1 | Enero | 540872234 | 511763000 | 29109234 | 0 | 511763000 | 468709694 | 0 | - | 29109234 | 5318667
81211820262 | 8121 | 18 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 10905901 | 0 | 0 | 10905901 | 3725633 | 0 | 5777000
81211820263 | 8121 | 18 | 2026 | 3 | Marzo | 128058468 | 0 | 128058468 | 46275408 | 0 | 0 | 46275408 | 41296222 | 128058468 | 5470833
81211820264 | 8121 | 18 | 2026 | 4 | Abril | 42224000 | 42224000 | 0 | 46275408 | 42224000 | 0 | 46275408 | -1 | 0 | 0
81211820265 | 8121 | 18 | 2026 | 5 | Mayo | 10000000 | 10000000 | 0 | 46275408 | 10000000 | 0 | 46275408 | - | 0 | 0
81211820266 | 8121 | 18 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 46275408 | 0 | 0 | 46275408 | - | 0 | 0
81211820267 | 8121 | 18 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 46275408 | 0 | 0 | 46275408 | - | 0 | 0
81211820268 | 8121 | 18 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 98499408 | 0 | 0 | 98499408 | - | 0 | 0
81211820269 | 8121 | 18 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 46275408 | 0 | 0 | 46275408 | - | 0 | 0
812118202610 | 8121 | 18 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 46275408 | 0 | 0 | 46275408 | - | 0 | 0
812118202611 | 8121 | 18 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 45699675 | 0 | 0 | 45699675 | - | 0 | 0
812118202612 | 8121 | 18 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 84954160 | 0 | 0 | 84954160 | - | 0 | 0
81211920261 | 8121 | 19 | 2026 | 1 | Enero | 263527000 | 255606000 | 7921000 | 0 | 255606000 | 242250000 | 0 | - | 7921000 | 6288600
81211920262 | 8121 | 19 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 6014800 | 0 | 0 | 6014800 | - | 0 | 0
81211920263 | 8121 | 19 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 24225000 | 0 | 0 | 24225000 | 30239800 | 0 | 0
81211920264 | 8121 | 19 | 2026 | 4 | Abril | 80000000 | 80000000 | 0 | 24225000 | 80000000 | 0 | 24225000 | - | 0 | 0
81211920265 | 8121 | 19 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 24225000 | 0 | 0 | 24225000 | - | 0 | 0
81211920266 | 8121 | 19 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 24225000 | 0 | 0 | 24225000 | - | 0 | 0
81211920267 | 8121 | 19 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 49225000 | 0 | 0 | 49225000 | - | 0 | 0
81211920268 | 8121 | 19 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 24225000 | 0 | 0 | 24225000 | - | 0 | 0
81211920269 | 8121 | 19 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 24225000 | 0 | 0 | 24225000 | - | 0 | 0
812119202610 | 8121 | 19 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 49225000 | 0 | 0 | 49225000 | - | 0 | 0
812119202611 | 8121 | 19 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 24225000 | 0 | 0 | 24225000 | - | 0 | 0
812119202612 | 8121 | 19 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 61566200 | 0 | 0 | 61566200 | - | 0 | 0
8007120261 | 8007 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 1010800000 | 1010800000 | 0 | 0 | 1010800000 | 1170127000 | 0 | 0 | 0 | 1439333
8007120262 | 8007 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 44274600 | 0 | 44274600 | 48398000 | 0 | 0 | 48398000 | 18082101 | 43574231.35 | 23210233
8007120263 | 8007 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 99282337 | 0 | 99282337 | 109499000 | 0 | 0 | 109499000 | 101499167 | 97711814.93 | 56731053
8007120264 | 8007 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 111499000 | 0 | 0 | 111499000 | 0 | 0 | 0
8007120265 | 8007 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 168000000 | 168000000 | 0 | 111499000 | 168000000 | 0 | 111499000 | 0 | 0 | 0
8007120266 | 8007 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 40000000 | 40000000 | 0 | 119499000 | 40000000 | 0 | 119499000 | 0 | 0 | 0
8007120267 | 8007 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 119499000 | 0 | 0 | 119499000 | 0 | 0 | 0
8007120268 | 8007 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 119499000 | 0 | 0 | 119499000 | 0 | 0 | 0
8007120269 | 8007 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 119499000 | 0 | 0 | 119499000 | 0 | 0 | 0
80071202610 | 8007 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 119499000 | 0 | 0 | 119499000 | 0 | 0 | 0
80071202611 | 8007 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 111499000 | 0 | 0 | 111499000 | 0 | 0 | 0
80071202612 | 8007 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 31513831 | 0 | 31513831 | 128911000 | 0 | 0 | 128911000 | 0 | 31015321.71 | 0
8007220261 | 8007 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220262 | 8007 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220263 | 8007 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220264 | 8007 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220265 | 8007 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220266 | 8007 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220267 | 8007 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220268 | 8007 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220269 | 8007 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0
80072202610 | 8007 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0
80072202611 | 8007 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0
80072202612 | 8007 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0
8007320261 | 8007 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 703937000 | 703937000 | 0 | 0 | 703937000 | 669639000 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320262 | 8007 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27066067 | 0 | 0
8007320263 | 8007 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0 | 63226000 | 73592434 | 0 | 0
8007320264 | 8007 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0 | 0
8007320265 | 8007 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 31000000 | 31000000 | 0 | 94226000 | 31000000 | 0 | 94226000 | 0 | 0 | 0
8007320266 | 8007 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 50000000 | 50000000 | 0 | 63226000 | 50000000 | 0 | 63226000 | 0 | 0 | 0
8007320267 | 8007 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0 | 0
8007320268 | 8007 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0 | 0
8007320269 | 8007 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0 | 0
80073202610 | 8007 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 113226000 | 0 | 0 | 113226000 | 0 | 0 | 0
80073202611 | 8007 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0 | 63226000 | 0 | 0 | 0
80073202612 | 8007 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 134903000 | 0 | 0 | 134903000 | 0 | 0 | 0
8007420261 | 8007 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 559465200 | 559465200 | 0 | 0 | 559465200 | 500446521 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420262 | 8007 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 37738400 | 0 | 37738400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26797595.74 | 0
8007420263 | 8007 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 6 | 0 | 6 | 55613192 | 0 | 0 | 55613192 | 63452556 | 4.2605 | 3921600
8007420264 | 8007 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 55613192 | 0 | 0 | 55613192 | 0 | 0 | 0
8007420265 | 8007 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 80613192 | 0 | 0 | 80613192 | 0 | 0 | 0
8007420266 | 8007 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 1711304800 | 1711304800 | 0 | 55613192 | 1711304800 | 0 | 55613192 | 0 | 0 | 0
8007420267 | 8007 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 555613192 | 0 | 0 | 555613192 | 0 | 0 | 0
8007420268 | 8007 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 55613192 | 0 | 0 | 55613192 | 0 | 0 | 0
8007420269 | 8007 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 555613192 | 0 | 0 | 555613192 | 0 | 0 | 0
80074202610 | 8007 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 55613192 | 0 | 0 | 55613192 | 0 | 0 | 0
80074202611 | 8007 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 518895192 | 0 | 0 | 518895192 | 0 | 0 | 0
80074202612 | 8007 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 281969272 | 0 | 0 | 281969272 | 0 | 0 | 0
8007520261 | 8007 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 541500000 | 541500000 | 0 | 0 | 541500000 | 522308800 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520262 | 8007 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14329133 | 0 | 0
8007520263 | 8007 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 54460 | 0 | 54460 | 52566000 | 0 | 0 | 52566000 | 52550000 | 54460 | 0
8007520264 | 8007 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 0
8007520265 | 8007 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 0
8007520266 | 8007 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 0
8007520267 | 8007 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 0
8007520268 | 8007 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 0
8007520269 | 8007 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 0
80075202610 | 8007 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 0
80075202611 | 8007 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 52566000 | 0 | 0 | 0
80075202612 | 8007 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 68406000 | 0 | 0 | 68406000 | 0 | 0 | 0
8007620261 | 8007 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000
8007620262 | 8007 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0
8007620263 | 8007 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620264 | 8007 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620265 | 8007 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620266 | 8007 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620267 | 8007 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620268 | 8007 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620269 | 8007 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202610 | 8007 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202611 | 8007 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202612 | 8007 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720261 | 8007 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 214544000 | 214544000 | 0 | 0 | 214544000 | 214544000 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720262 | 8007 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200800 | 0 | 0
8007720263 | 8007 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 19504000 | 19504000 | 0 | 0
8007720264 | 8007 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 0
8007720265 | 8007 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 0
8007720266 | 8007 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 0
8007720267 | 8007 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 0
8007720268 | 8007 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 0
8007720269 | 8007 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 0
80077202610 | 8007 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 0
80077202611 | 8007 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 19504000 | 0 | 0 | 0
80077202612 | 8007 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 39008000 | 0 | 0 | 39008000 | 0 | 0 | 0
8007820261 | 8007 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 554871000 | 554871000 | 0 | 0 | 554871000 | 129246000 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820262 | 8007 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 46767421 | 0 | 46767421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6620933 | 46767421 | 0
8007820263 | 8007 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 9939704 | 0 | 9939704 | 12061921 | 0 | 0 | 12061921 | 12175167 | 9939704 | 0
8007820264 | 8007 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 286862040 | 220000000 | 66862040 | 12061921 | 220000000 | 0 | 12061921 | 0 | 66862040 | 0
8007820265 | 8007 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 320000000 | 320000000 | 0 | 12061921 | 320000000 | 0 | 12061921 | 0 | 0 | 0
8007820266 | 8007 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 72061921 | 0 | 0 | 72061921 | 0 | 0 | 0
8007820267 | 8007 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 112061921 | 0 | 0 | 112061921 | 0 | 0 | 0
8007820268 | 8007 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 112061921 | 0 | 0 | 112061921 | 0 | 0 | 0
8007820269 | 8007 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 172061921 | 0 | 0 | 172061921 | 0 | 0 | 0
80078202610 | 8007 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 272061921 | 0 | 0 | 272061921 | 0 | 0 | 0
80078202611 | 8007 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 192061921 | 0 | 0 | 192061921 | 0 | 0 | 0
80078202612 | 8007 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 126313711 | 0 | 0 | 126313711 | 0 | 0 | 0
8007920261 | 8007 | 9 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920262 | 8007 | 9 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920263 | 8007 | 9 | 2026 | 3 | Marzo | 15500000000 | 15500000000 | 0 | 0 | 15500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920264 | 8007 | 9 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920265 | 8007 | 9 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920266 | 8007 | 9 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920267 | 8007 | 9 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007920268 | 8007 | 9 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 5500000000 | 0 | 0 | 5500000000 | 0 | 0 | 0
8007920269 | 8007 | 9 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 10000000000 | 0 | 0 | 10000000000 | 0 | 0 | 0
80079202610 | 8007 | 9 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80079202611 | 8007 | 9 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80079202612 | 8007 | 9 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126120261 | 126 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 8391827988 | 8391827988 | 0 | 0 | 8391827988 | 7096298143 | 0 | 0 | 0 | 0
126120262 | 126 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 69519000 | 69519000 | 0 | 0 | 69519000 | 504052341 | 0 | 0 | 0 | 0
126120263 | 126 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 612310987 | 612310987 | 0 | 0 | 612310987 | 940797656 | 0 | 1020620017 | 0 | 0
126120264 | 126 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 1852051013 | 1852051013 | 0 | 0 | 1852051013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126120265 | 126 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 60318000 | 60318000 | 0 | 0 | 60318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126120266 | 126 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 164838000 | 164838000 | 0 | 0 | 164838000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126120267 | 126 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 2330188000 | 2330188000 | 0 | 0 | 2330188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126120268 | 126 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 43370012 | 43370012 | 0 | 0 | 43370012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126120269 | 126 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 719618000 | 719618000 | 0 | 0 | 719618000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1261202610 | 126 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 539490000 | 539490000 | 0 | 0 | 539490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1261202611 | 126 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1261202612 | 126 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 29701000 | 29701000 | 0 | 0 | 29701000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211120261 | 211 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 2171674250 | 2171674250 | 0 | 0 | 2171674250 | 8119039666 | 0 | 0 | 0 | 0
211120262 | 211 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 2171674250 | 2171674250 | 0 | 0 | 2171674250 | 47472551 | 0 | 0 | 0 | 0
211120263 | 211 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 2171674250 | 2171674250 | 0 | 0 | 2171674250 | 0 | 0 | 6145520098 | 0 | 0
211120264 | 211 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 2171674250 | 2171674250 | 0 | 0 | 2171674250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211120265 | 211 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 2171674250 | 2171674250 | 0 | 0 | 2171674250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211120266 | 211 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 2171674250 | 2171674250 | 0 | 0 | 2171674250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211120267 | 211 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 2171674250 | 2171674250 | 0 | 0 | 2171674250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211120268 | 211 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 2171674250 | 2171674250 | 0 | 0 | 2171674250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211120269 | 211 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 2171674250 | 2171674250 | 0 | 0 | 2171674250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2111202610 | 211 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 2171674250 | 2171674250 | 0 | 0 | 2171674250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2111202611 | 211 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 2171674250 | 2171674250 | 0 | 0 | 2171674250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2111202612 | 211 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 2171674250 | 2171674250 | 0 | 0 | 2171674250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120271 | 7961 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120272 | 7961 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120273 | 7961 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120274 | 7961 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120275 | 7961 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120276 | 7961 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120277 | 7961 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120278 | 7961 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120279 | 7961 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202710 | 7961 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202711 | 7961 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202712 | 7961 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220271 | 7961 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220272 | 7961 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220273 | 7961 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220274 | 7961 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220275 | 7961 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220276 | 7961 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220277 | 7961 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220278 | 7961 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220279 | 7961 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202710 | 7961 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202711 | 7961 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202712 | 7961 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320271 | 7961 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320272 | 7961 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320273 | 7961 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320274 | 7961 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320275 | 7961 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320276 | 7961 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320277 | 7961 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320278 | 7961 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320279 | 7961 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202710 | 7961 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202711 | 7961 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202712 | 7961 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420271 | 7961 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420272 | 7961 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420273 | 7961 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420274 | 7961 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420275 | 7961 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420276 | 7961 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420277 | 7961 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420278 | 7961 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420279 | 7961 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202710 | 7961 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202711 | 7961 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202712 | 7961 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120271 | 7977 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120272 | 7977 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120273 | 7977 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120274 | 7977 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120275 | 7977 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120276 | 7977 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120277 | 7977 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120278 | 7977 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120279 | 7977 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202710 | 7977 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202711 | 7977 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202712 | 7977 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220271 | 7977 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220272 | 7977 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220273 | 7977 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220274 | 7977 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220275 | 7977 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220276 | 7977 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220277 | 7977 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220278 | 7977 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220279 | 7977 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202710 | 7977 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202711 | 7977 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202712 | 7977 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320271 | 7977 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320272 | 7977 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320273 | 7977 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320274 | 7977 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320275 | 7977 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320276 | 7977 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320277 | 7977 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320278 | 7977 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320279 | 7977 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202710 | 7977 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202711 | 7977 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202712 | 7977 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420271 | 7977 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420272 | 7977 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420273 | 7977 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420274 | 7977 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420275 | 7977 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420276 | 7977 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420277 | 7977 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420278 | 7977 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420279 | 7977 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202710 | 7977 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202711 | 7977 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202712 | 7977 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520271 | 7977 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520272 | 7977 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520273 | 7977 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520274 | 7977 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520275 | 7977 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520276 | 7977 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520277 | 7977 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520278 | 7977 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520279 | 7977 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202710 | 7977 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202711 | 7977 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202712 | 7977 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620271 | 7977 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620272 | 7977 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620273 | 7977 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620274 | 7977 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620275 | 7977 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620276 | 7977 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620277 | 7977 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620278 | 7977 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620279 | 7977 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202710 | 7977 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202711 | 7977 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202712 | 7977 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720271 | 7977 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720272 | 7977 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720273 | 7977 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720274 | 7977 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720275 | 7977 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720276 | 7977 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720277 | 7977 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720278 | 7977 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720279 | 7977 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202710 | 7977 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202711 | 7977 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202712 | 7977 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120271 | 8011 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120272 | 8011 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120273 | 8011 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120274 | 8011 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120275 | 8011 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120276 | 8011 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120277 | 8011 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120278 | 8011 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120279 | 8011 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202710 | 8011 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202711 | 8011 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202712 | 8011 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220271 | 8011 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220272 | 8011 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220273 | 8011 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220274 | 8011 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220275 | 8011 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220276 | 8011 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220277 | 8011 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220278 | 8011 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220279 | 8011 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202710 | 8011 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202711 | 8011 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202712 | 8011 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320271 | 8011 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320272 | 8011 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320273 | 8011 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320274 | 8011 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320275 | 8011 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320276 | 8011 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320277 | 8011 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320278 | 8011 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320279 | 8011 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202710 | 8011 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202711 | 8011 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202712 | 8011 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420271 | 8011 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420272 | 8011 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420273 | 8011 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420274 | 8011 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420275 | 8011 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420276 | 8011 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420277 | 8011 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420278 | 8011 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420279 | 8011 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202710 | 8011 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202711 | 8011 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202712 | 8011 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520271 | 8011 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520272 | 8011 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520273 | 8011 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520274 | 8011 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520275 | 8011 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520276 | 8011 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520277 | 8011 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520278 | 8011 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520279 | 8011 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202710 | 8011 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202711 | 8011 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202712 | 8011 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620271 | 8011 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620272 | 8011 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620273 | 8011 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620274 | 8011 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620275 | 8011 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620276 | 8011 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620277 | 8011 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620278 | 8011 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620279 | 8011 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202710 | 8011 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202711 | 8011 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202712 | 8011 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720271 | 8011 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720272 | 8011 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720273 | 8011 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720274 | 8011 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720275 | 8011 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720276 | 8011 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720277 | 8011 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720278 | 8011 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720279 | 8011 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202710 | 8011 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202711 | 8011 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202712 | 8011 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820271 | 8011 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820272 | 8011 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820273 | 8011 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820274 | 8011 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820275 | 8011 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820276 | 8011 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820277 | 8011 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820278 | 8011 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820279 | 8011 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202710 | 8011 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202711 | 8011 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202712 | 8011 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920271 | 8011 | 9 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920272 | 8011 | 9 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920273 | 8011 | 9 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920274 | 8011 | 9 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920275 | 8011 | 9 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920276 | 8011 | 9 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920277 | 8011 | 9 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920278 | 8011 | 9 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920279 | 8011 | 9 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202710 | 8011 | 9 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202711 | 8011 | 9 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202712 | 8011 | 9 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020271 | 8011 | 10 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020272 | 8011 | 10 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020273 | 8011 | 10 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020274 | 8011 | 10 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020275 | 8011 | 10 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020276 | 8011 | 10 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020277 | 8011 | 10 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020278 | 8011 | 10 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020279 | 8011 | 10 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202710 | 8011 | 10 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202711 | 8011 | 10 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202712 | 8011 | 10 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120271 | 8011 | 11 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120272 | 8011 | 11 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120273 | 8011 | 11 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120274 | 8011 | 11 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120275 | 8011 | 11 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120276 | 8011 | 11 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120277 | 8011 | 11 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120278 | 8011 | 11 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120279 | 8011 | 11 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202710 | 8011 | 11 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202711 | 8011 | 11 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202712 | 8011 | 11 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220271 | 8011 | 12 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220272 | 8011 | 12 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220273 | 8011 | 12 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220274 | 8011 | 12 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220275 | 8011 | 12 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220276 | 8011 | 12 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220277 | 8011 | 12 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220278 | 8011 | 12 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220279 | 8011 | 12 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202710 | 8011 | 12 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202711 | 8011 | 12 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202712 | 8011 | 12 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320271 | 8011 | 13 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320272 | 8011 | 13 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320273 | 8011 | 13 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320274 | 8011 | 13 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320275 | 8011 | 13 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320276 | 8011 | 13 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320277 | 8011 | 13 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320278 | 8011 | 13 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320279 | 8011 | 13 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202710 | 8011 | 13 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202711 | 8011 | 13 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202712 | 8011 | 13 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420271 | 8011 | 14 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420272 | 8011 | 14 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420273 | 8011 | 14 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420274 | 8011 | 14 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420275 | 8011 | 14 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420276 | 8011 | 14 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420277 | 8011 | 14 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420278 | 8011 | 14 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420279 | 8011 | 14 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202710 | 8011 | 14 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202711 | 8011 | 14 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202712 | 8011 | 14 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520271 | 8011 | 15 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520272 | 8011 | 15 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520273 | 8011 | 15 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520274 | 8011 | 15 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520275 | 8011 | 15 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520276 | 8011 | 15 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520277 | 8011 | 15 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520278 | 8011 | 15 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520279 | 8011 | 15 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202710 | 8011 | 15 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202711 | 8011 | 15 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202712 | 8011 | 15 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120271 | 8017 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120272 | 8017 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120273 | 8017 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120274 | 8017 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120275 | 8017 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120276 | 8017 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120277 | 8017 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120278 | 8017 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120279 | 8017 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202710 | 8017 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202711 | 8017 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202712 | 8017 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220271 | 8017 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220272 | 8017 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220273 | 8017 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220274 | 8017 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220275 | 8017 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220276 | 8017 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220277 | 8017 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220278 | 8017 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220279 | 8017 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202710 | 8017 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202711 | 8017 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202712 | 8017 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320271 | 8017 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320272 | 8017 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320273 | 8017 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320274 | 8017 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320275 | 8017 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320276 | 8017 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320277 | 8017 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320278 | 8017 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320279 | 8017 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202710 | 8017 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202711 | 8017 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202712 | 8017 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120271 | 8054 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120272 | 8054 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120273 | 8054 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120274 | 8054 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120275 | 8054 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120276 | 8054 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120277 | 8054 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120278 | 8054 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120279 | 8054 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202710 | 8054 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202711 | 8054 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202712 | 8054 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220271 | 8054 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220272 | 8054 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220273 | 8054 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220274 | 8054 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220275 | 8054 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220276 | 8054 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220277 | 8054 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220278 | 8054 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220279 | 8054 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202710 | 8054 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202711 | 8054 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202712 | 8054 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320271 | 8054 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320272 | 8054 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320273 | 8054 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320274 | 8054 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320275 | 8054 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320276 | 8054 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320277 | 8054 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320278 | 8054 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320279 | 8054 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202710 | 8054 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202711 | 8054 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202712 | 8054 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420271 | 8054 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420272 | 8054 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420273 | 8054 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420274 | 8054 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420275 | 8054 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420276 | 8054 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420277 | 8054 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420278 | 8054 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420279 | 8054 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202710 | 8054 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202711 | 8054 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202712 | 8054 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520271 | 8054 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520272 | 8054 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520273 | 8054 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520274 | 8054 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520275 | 8054 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520276 | 8054 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520277 | 8054 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520278 | 8054 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520279 | 8054 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202710 | 8054 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202711 | 8054 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202712 | 8054 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620271 | 8054 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620272 | 8054 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620273 | 8054 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620274 | 8054 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620275 | 8054 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620276 | 8054 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620277 | 8054 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620278 | 8054 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620279 | 8054 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202710 | 8054 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202711 | 8054 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202712 | 8054 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720271 | 8054 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720272 | 8054 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720273 | 8054 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720274 | 8054 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720275 | 8054 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720276 | 8054 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720277 | 8054 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720278 | 8054 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720279 | 8054 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202710 | 8054 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202711 | 8054 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202712 | 8054 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820271 | 8054 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820272 | 8054 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820273 | 8054 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820274 | 8054 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820275 | 8054 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820276 | 8054 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820277 | 8054 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820278 | 8054 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820279 | 8054 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202710 | 8054 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202711 | 8054 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202712 | 8054 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120271 | 8061 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120272 | 8061 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120273 | 8061 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120274 | 8061 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120275 | 8061 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120276 | 8061 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120277 | 8061 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120278 | 8061 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120279 | 8061 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202710 | 8061 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202711 | 8061 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202712 | 8061 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220271 | 8061 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220272 | 8061 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220273 | 8061 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220274 | 8061 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220275 | 8061 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220276 | 8061 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220277 | 8061 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220278 | 8061 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220279 | 8061 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202710 | 8061 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202711 | 8061 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202712 | 8061 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320271 | 8061 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320272 | 8061 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320273 | 8061 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320274 | 8061 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320275 | 8061 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320276 | 8061 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320277 | 8061 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320278 | 8061 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320279 | 8061 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202710 | 8061 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202711 | 8061 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202712 | 8061 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120271 | 8086 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120272 | 8086 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120273 | 8086 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120274 | 8086 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120275 | 8086 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120276 | 8086 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120277 | 8086 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120278 | 8086 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120279 | 8086 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202710 | 8086 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202711 | 8086 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202712 | 8086 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220271 | 8086 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220272 | 8086 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220273 | 8086 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220274 | 8086 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220275 | 8086 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220276 | 8086 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220277 | 8086 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220278 | 8086 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220279 | 8086 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202710 | 8086 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202711 | 8086 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202712 | 8086 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320271 | 8086 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320272 | 8086 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320273 | 8086 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320274 | 8086 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320275 | 8086 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320276 | 8086 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320277 | 8086 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320278 | 8086 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320279 | 8086 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202710 | 8086 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202711 | 8086 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202712 | 8086 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420271 | 8086 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420272 | 8086 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420273 | 8086 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420274 | 8086 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420275 | 8086 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420276 | 8086 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420277 | 8086 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420278 | 8086 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420279 | 8086 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202710 | 8086 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202711 | 8086 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202712 | 8086 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520271 | 8086 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520272 | 8086 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520273 | 8086 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520274 | 8086 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520275 | 8086 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520276 | 8086 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520277 | 8086 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520278 | 8086 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520279 | 8086 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202710 | 8086 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202711 | 8086 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202712 | 8086 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620271 | 8086 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620272 | 8086 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620273 | 8086 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620274 | 8086 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620275 | 8086 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620276 | 8086 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620277 | 8086 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620278 | 8086 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620279 | 8086 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202710 | 8086 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202711 | 8086 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202712 | 8086 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720271 | 8086 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720272 | 8086 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720273 | 8086 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720274 | 8086 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720275 | 8086 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720276 | 8086 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720277 | 8086 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720278 | 8086 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720279 | 8086 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202710 | 8086 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202711 | 8086 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202712 | 8086 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820271 | 8086 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820272 | 8086 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820273 | 8086 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820274 | 8086 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820275 | 8086 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820276 | 8086 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820277 | 8086 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820278 | 8086 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820279 | 8086 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202710 | 8086 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202711 | 8086 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202712 | 8086 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920271 | 8086 | 9 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920272 | 8086 | 9 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920273 | 8086 | 9 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920274 | 8086 | 9 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920275 | 8086 | 9 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920276 | 8086 | 9 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920277 | 8086 | 9 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920278 | 8086 | 9 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920279 | 8086 | 9 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202710 | 8086 | 9 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202711 | 8086 | 9 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202712 | 8086 | 9 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120271 | 8121 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120272 | 8121 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120273 | 8121 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120274 | 8121 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120275 | 8121 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120276 | 8121 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120277 | 8121 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120278 | 8121 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120279 | 8121 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202710 | 8121 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202711 | 8121 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202712 | 8121 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220271 | 8121 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220272 | 8121 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220273 | 8121 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220274 | 8121 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220275 | 8121 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220276 | 8121 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220277 | 8121 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220278 | 8121 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220279 | 8121 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202710 | 8121 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202711 | 8121 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202712 | 8121 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320271 | 8121 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320272 | 8121 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320273 | 8121 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320274 | 8121 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320275 | 8121 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320276 | 8121 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320277 | 8121 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320278 | 8121 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320279 | 8121 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202710 | 8121 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202711 | 8121 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202712 | 8121 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420271 | 8121 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420272 | 8121 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420273 | 8121 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420274 | 8121 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420275 | 8121 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420276 | 8121 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420277 | 8121 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420278 | 8121 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420279 | 8121 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202710 | 8121 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202711 | 8121 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202712 | 8121 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520271 | 8121 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520272 | 8121 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520273 | 8121 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520274 | 8121 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520275 | 8121 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520276 | 8121 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520277 | 8121 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520278 | 8121 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520279 | 8121 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202710 | 8121 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202711 | 8121 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202712 | 8121 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620271 | 8121 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620272 | 8121 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620273 | 8121 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620274 | 8121 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620275 | 8121 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620276 | 8121 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620277 | 8121 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620278 | 8121 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620279 | 8121 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202710 | 8121 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202711 | 8121 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202712 | 8121 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720271 | 8121 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720272 | 8121 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720273 | 8121 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720274 | 8121 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720275 | 8121 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720276 | 8121 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720277 | 8121 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720278 | 8121 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720279 | 8121 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202710 | 8121 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202711 | 8121 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202712 | 8121 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820271 | 8121 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820272 | 8121 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820273 | 8121 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820274 | 8121 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820275 | 8121 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820276 | 8121 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820277 | 8121 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820278 | 8121 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820279 | 8121 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202710 | 8121 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202711 | 8121 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202712 | 8121 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920271 | 8121 | 9 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920272 | 8121 | 9 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920273 | 8121 | 9 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920274 | 8121 | 9 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920275 | 8121 | 9 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920276 | 8121 | 9 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920277 | 8121 | 9 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920278 | 8121 | 9 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920279 | 8121 | 9 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202710 | 8121 | 9 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202711 | 8121 | 9 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202712 | 8121 | 9 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020271 | 8121 | 10 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020272 | 8121 | 10 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020273 | 8121 | 10 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020274 | 8121 | 10 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020275 | 8121 | 10 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020276 | 8121 | 10 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020277 | 8121 | 10 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020278 | 8121 | 10 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020279 | 8121 | 10 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202710 | 8121 | 10 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202711 | 8121 | 10 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202712 | 8121 | 10 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120271 | 8121 | 11 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120272 | 8121 | 11 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120273 | 8121 | 11 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120274 | 8121 | 11 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120275 | 8121 | 11 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120276 | 8121 | 11 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120277 | 8121 | 11 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120278 | 8121 | 11 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120279 | 8121 | 11 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202710 | 8121 | 11 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202711 | 8121 | 11 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202712 | 8121 | 11 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220271 | 8121 | 12 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220272 | 8121 | 12 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220273 | 8121 | 12 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220274 | 8121 | 12 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220275 | 8121 | 12 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220276 | 8121 | 12 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220277 | 8121 | 12 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220278 | 8121 | 12 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220279 | 8121 | 12 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202710 | 8121 | 12 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202711 | 8121 | 12 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202712 | 8121 | 12 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320271 | 8121 | 13 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320272 | 8121 | 13 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320273 | 8121 | 13 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320274 | 8121 | 13 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320275 | 8121 | 13 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320276 | 8121 | 13 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320277 | 8121 | 13 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320278 | 8121 | 13 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320279 | 8121 | 13 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202710 | 8121 | 13 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202711 | 8121 | 13 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202712 | 8121 | 13 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420271 | 8121 | 14 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420272 | 8121 | 14 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420273 | 8121 | 14 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420274 | 8121 | 14 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420275 | 8121 | 14 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420276 | 8121 | 14 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420277 | 8121 | 14 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420278 | 8121 | 14 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420279 | 8121 | 14 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202710 | 8121 | 14 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202711 | 8121 | 14 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202712 | 8121 | 14 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520271 | 8121 | 15 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520272 | 8121 | 15 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520273 | 8121 | 15 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520274 | 8121 | 15 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520275 | 8121 | 15 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520276 | 8121 | 15 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520277 | 8121 | 15 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520278 | 8121 | 15 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520279 | 8121 | 15 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202710 | 8121 | 15 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202711 | 8121 | 15 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202712 | 8121 | 15 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620271 | 8121 | 16 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620272 | 8121 | 16 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620273 | 8121 | 16 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620274 | 8121 | 16 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620275 | 8121 | 16 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620276 | 8121 | 16 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620277 | 8121 | 16 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620278 | 8121 | 16 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620279 | 8121 | 16 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202710 | 8121 | 16 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202711 | 8121 | 16 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202712 | 8121 | 16 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720271 | 8121 | 17 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720272 | 8121 | 17 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720273 | 8121 | 17 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720274 | 8121 | 17 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720275 | 8121 | 17 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720276 | 8121 | 17 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720277 | 8121 | 17 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720278 | 8121 | 17 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720279 | 8121 | 17 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202710 | 8121 | 17 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202711 | 8121 | 17 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202712 | 8121 | 17 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820271 | 8121 | 18 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820272 | 8121 | 18 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820273 | 8121 | 18 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820274 | 8121 | 18 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820275 | 8121 | 18 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820276 | 8121 | 18 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820277 | 8121 | 18 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820278 | 8121 | 18 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820279 | 8121 | 18 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202710 | 8121 | 18 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202711 | 8121 | 18 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202712 | 8121 | 18 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920271 | 8121 | 19 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920272 | 8121 | 19 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920273 | 8121 | 19 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920274 | 8121 | 19 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920275 | 8121 | 19 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920276 | 8121 | 19 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920277 | 8121 | 19 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920278 | 8121 | 19 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920279 | 8121 | 19 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202710 | 8121 | 19 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202711 | 8121 | 19 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202712 | 8121 | 19 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120271 | 8007 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120272 | 8007 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120273 | 8007 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120274 | 8007 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120275 | 8007 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120276 | 8007 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120277 | 8007 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120278 | 8007 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120279 | 8007 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202710 | 8007 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202711 | 8007 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202712 | 8007 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220271 | 8007 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220272 | 8007 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220273 | 8007 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220274 | 8007 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220275 | 8007 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220276 | 8007 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220277 | 8007 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220278 | 8007 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220279 | 8007 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202710 | 8007 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202711 | 8007 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202712 | 8007 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320271 | 8007 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320272 | 8007 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320273 | 8007 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320274 | 8007 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320275 | 8007 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320276 | 8007 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320277 | 8007 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320278 | 8007 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320279 | 8007 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202710 | 8007 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202711 | 8007 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202712 | 8007 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420271 | 8007 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420272 | 8007 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420273 | 8007 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420274 | 8007 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420275 | 8007 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420276 | 8007 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420277 | 8007 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420278 | 8007 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420279 | 8007 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202710 | 8007 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202711 | 8007 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202712 | 8007 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520271 | 8007 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520272 | 8007 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520273 | 8007 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520274 | 8007 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520275 | 8007 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520276 | 8007 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520277 | 8007 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520278 | 8007 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520279 | 8007 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202710 | 8007 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202711 | 8007 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202712 | 8007 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620271 | 8007 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620272 | 8007 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620273 | 8007 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620274 | 8007 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620275 | 8007 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620276 | 8007 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620277 | 8007 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620278 | 8007 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620279 | 8007 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202710 | 8007 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202711 | 8007 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202712 | 8007 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720271 | 8007 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720272 | 8007 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720273 | 8007 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720274 | 8007 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720275 | 8007 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720276 | 8007 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720277 | 8007 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720278 | 8007 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720279 | 8007 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202710 | 8007 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202711 | 8007 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202712 | 8007 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SPI (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Código: PE01-PR02-F2 |  |  | Versión: 16
DEPENDENCIA:
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2025 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2025 | AVANCE VIGENCIA 2025 | % AVANCE VIGENCIA 2025 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2026 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2026 | AVANCE VIGENCIA 2026 | % AVANCE VIGENCIA 2026 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2027 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2027 | AVANCE VIGENCIA 2027 | % AVANCE VIGENCIA 2027 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2025 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2025 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2026 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2026 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2027 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2027 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2025 | META VIGENCIA 2025 | AVANCE META VIGENCIA 2025 | % AVANCE META VIGENCIA 2025 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2026 | META VIGENCIA 2026 | AVANCE META VIGENCIA 2026 | % AVANCE META VIGENCIA 2026 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2027 | META VIGENCIA 2027 | AVANCE META VIGENCIA 2027 | % AVANCE META VIGENCIA 2027 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | No. Acto administrativo y fecha
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto
16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema a los Proyectos de Inversión Pública -SPI”, se elimina filas y se ajustan algunos comentarios. |  |  | Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  |  | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Cargo: Subsecretario General
Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024
Note on A9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde a la información presupuestal de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on C19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on C34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A48: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on C49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A64: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on B65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N65: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A79: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on B80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N80: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A98: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on B99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N99: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A113: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA
Note on B114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N114: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A128: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A129: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on B129: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C129: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D129: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G129: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A149: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A150: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on B150: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C150: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D150: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G150: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A172: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A173: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on B173: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C173: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D173: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G173: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A187: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A188: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA
Note on B188: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C188: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D188: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G188: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A202: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A203: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on B203: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C203: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D203: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H203: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A211: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A212: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on B212: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C212: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D212: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H212: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A226: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A227: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on B227: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C227: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D227: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H227: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A241: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A242: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA
Note on B242: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C242: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D242: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H242: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA

## V1 (hidden)
Lista
Suma
Creciente
Decreciente
Constante