## TERRITORIALIZACION (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Territorialización
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [19 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | 8011 - EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LOS RECURSOS NATURALES Y LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL EN BOGOTA DC
PERIODO |  |  |  |  | CORTE A NOVIEMBRE AÑO 2024
1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EiECUTADO | [12 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 CODIGO ACTIVIDAD DE INVERSIÓN | 1,2, Actividad del Proyecto de Inversión | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2024 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | iun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones | Ene | Feb | Mar | Abr | May | iun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEiORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUiERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD |  | V1 - Ejec vs Prog | V2 Ejec vs Anterior | V3 - Ejec vs Reporte Anterior | V4 Inv vs Terrri Prog | V5 - Inv vs Terri Ejec
#REF! | #REF! | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2.88 | 12 | 2.88 | 12 | 2.88 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [8 empty] | 0.7 | 3.4 | 4.7 | 6.4 | 9.2 |  | El Programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogotá, aprobado mediante el Informe Técnico No. 03888 del 5 de agosto de 2024, establece las acciones técnico-administrativas programadas por la Secretaría Distrital de Ambiente para la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal durante el segundo semestre de 2024. A lo largo de la vigencia, se realizaron 225 actuaciones de las cuales son 202 visitas a la Estructura Ecológica Principal, 6 conceptos técnicos, , 5 informes técnicos de humedales 2 informes de operativos. Adicionalmente, se han genera do 10 informes sobre las acciones populares asignadas,8 informes relacionados con puntos críticos en la estructura 12 visitas seguimiento y control a endurecimiento de áreas verdes | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 19 LOCALIDADES | N/A | N/A | [12 empty] | -2.8 | -2.8 | -2.8 | 0 | -2.8
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 549988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549988000 | 549988000 | 549988000 | 549988000 | 549988000 | [8 empty] | 0 | 59729167 | 265584133 | 316524133 | 440149133 | [21 empty] | -109838867 | -123625000 | -123625000 | 95379700 | -14459167
|  |  | GIRO VIGENCIA | 549988000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 549988000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 549988000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 549988000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 549988000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 549988000 | [7 empty] | 0 | 0 | 1454167 | 39716000 | 101700133 | [21 empty] | -448287867 | -61984133 | -61984133 | 95379700 | -200948600
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -38148000
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2.88 | 12 | 2.88 | 12 | 2.88 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.4 | 4.7 | 6.4 | 9.2 | [21 empty] | -2.8 | -2.8 | -2.8 | 0 | -2.8
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 549988000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549988000 | 549988000 | 549988000 | 549988000 | 549988000 | [8 empty] | 0 | 59729167 | 265584133 | 316524133 | 440149133 | [21 empty] | -109838867 | -123625000 | -123625000 | 95379700 | -14459167
#REF! | #REF! | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 1 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 7.4 |  | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. Se realizó la evaluación de 298 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones, se realizaron 12 operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre y se emitieron 50 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigible. | [19 empty] | -4.6 | -2.7 | -2.7 | #REF! | #REF!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 853024071 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 853024071; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 853024071; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 853024071; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 853024071; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 853024071 | [7 empty] | 0 | 245737934 | 314666434 | 535780434 | 645780434 | [21 empty] | -207243637 | -110000000 | -110000000 | #REF! | #REF!
|  |  | GIRO VIGENCIA | 853024071 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 853024071; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 853024071; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 853024071; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 853024071; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 853024071 | [7 empty] | 0 | 0 | 5463134 | 62374101 | 149294567 | [21 empty] | -703729504 | -86920466 | -86920466 | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 1 | 2.5 | 3.7 | 4.7 | 7.4 | [21 empty] | -4.6 | -2.7 | -2.7 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 853024071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853024071 | 853024071 | 853024071 | 853024071 | 853024071 | [8 empty] | 0 | 245737934 | 314666434 | 535780434 | 645780434 | [21 empty] | -207243637 | -110000000 | -110000000 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 0 | 1.6 | 2.2 | 6 | 9.2 |  | Durante el segundo semestre de 2024 se estructuró el Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”. En lo que corresponde a trámites de autorizaciones se gestionaron 2 trámites de permiso de vertimientos resueltos de fondo con resolución y 17 evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 6 impulsos a nuevas solicitudes 66 conceptos técnicos de seguimiento, 75 resoluciones de cobro por servicio de seguimiento, 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento y 73 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento a permisos de vertimientos 1 informe técnico sobre cumplimiento de acciones populares 9 informes técnicos de IVC en humedales 28 actuaciones de control de índole jurídico En lo que corresponde a aguas subterráneas se gestionaron 5 trámites de concesión de aguas subterráneas evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico, 7 requerimientos de tramites de concesión de aguas subterráneas evaluados. 29 conceptos de seguimiento a concesión de aguas subterráneas 17 conceptos de liquidación de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas 24 resoluciones de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas 35 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento 18 requerimientos de cobro a concesiones de aguas subterráneas 54 conceptos técnicos de control 38 actuaciones de control de índole jurídico | [19 empty] | -2.8 | -3.2 | -3.2 | #REF! | #REF!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1362159300 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1362159300; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1362159300; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1362159300; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1362159300; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1362159300 | [7 empty] | 0 | 374713933 | 638650567 | 853240600 | 1013073100 | [21 empty] | -349086200 | -159832500 | -159832500 | #REF! | #REF!
|  |  | GIRO VIGENCIA | 1362159300 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1362159300; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1362159300; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1362159300; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1362159300; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1362159300 | [7 empty] | 0 | 0 | 23674533 | 135508033 | 301870666 | [21 empty] | -1060288634 | -166362633 | -166362633 | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 0 | 1.6 | 2.2 | 6 | 9.2 | [21 empty] | -2.8 | -3.2 | -3.2 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 1362159300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362159300 | 1362159300 | 1362159300 | 1362159300 | 1362159300 | [8 empty] | 0 | 374713933 | 638650567 | 853240600 | 1013073100 | [21 empty] | -349086200 | -159832500 | -159832500 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 0 | 4.8 | 7.3 | 9.3 | 10.8 |  | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II. Se ejecutó el monitoreo de 723 puntos, de los cuales 301 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 362 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 928 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 416 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 874 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado | [19 empty] | -1.2 | -1.5 | -1.5 | #REF! | #REF!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2162634734 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2162634734; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2162634734; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2162634734; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2162634734; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2162634734 | [7 empty] | 0 | 73234233 | 219844432 | 243389899 | 434027732 | [21 empty] | -1728607002 | -190637833 | -190637833 | #REF! | #REF!
|  |  | GIRO VIGENCIA | 2162634734 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2162634734; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2162634734; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2162634734; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2162634734; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2162634734 | [7 empty] | 0 | 0 | 2726000 | 41881465 | 93652165 | [21 empty] | -2068982569 | -51770700 | -51770700 | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 0 | 4.8 | 7.3 | 9.3 | 10.8 | [21 empty] | -1.2 | -1.5 | -1.5 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 2162634734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162634734 | 2162634734 | 2162634734 | 2162634734 | 2162634734 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73234233 | 219844432 | 243389899 | 434027732 | [21 empty] | -1728607002 | -190637833 | -190637833 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |  | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Se estructuraron los siguientes documentos: 1. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre. 2. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Torca. 3. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2022 para el Río Salitre. 4. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Tunjuelo. 5. Informe Técnico No. 04887 Pronunciamiento técnico frente al recurso de reposición presentado por la EAAB-ESP, relacionado con las facturas del ajuste del Factor Regional 2018. | [19 empty] | -3 | -2 | -2 | #REF! | #REF!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 210052833 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 210052833; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 210052833; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 210052833; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 210052833; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 210052833 | [7 empty] | 0 | 0 | 69215500 | 89851633 | 89851633 | [21 empty] | -120201200 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | GIRO VIGENCIA | 210052833 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 210052833; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 210052833; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 210052833; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 210052833; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 210052833 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12675799 | 32300932 | [21 empty] | -177751901 | -19625133 | -19625133 | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | [21 empty] | -3 | -2 | -2 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 210052833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210052833 | 210052833 | 210052833 | 210052833 | 210052833 | [8 empty] | 0 | 0 | 69215500 | 89851633 | 89851633 | [21 empty] | -120201200 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 2 | 4 | 6 | 7.6 | 9.4 |  | Durante la vigencia, se han llevado a cabo diversas actuaciones tecnicas en el marco de los permisos de ocupación de cauce, emitiendo 23 resoluciones, 33 conceptos técnicos de evaluación, 8 oficios de requerimiento y mesas, y la gestión de 9 solicitudes de nuevos trámites y 20 solicitudes nuevas impulsadas. Además, se realizaron un total de 64 seguimientos a permisos de ocupación de cauce, a través de acciones como visitas técnicas, conceptos técnicos y resoluciones de cobro o cierre. Se gestionaron 34 trámites de auto declaración, que incluyen visitas, informes y oficios | [19 empty] | -2.6 | -1.8 | -1.8 | #REF! | #REF!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 428916333 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 428916333; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 428916333; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 428916333; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 428916333; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 428916333 | [7 empty] | 0 | 63320000 | 168122000 | 246549667 | 371243267 | [21 empty] | -57673066 | -124693600 | -124693600 | #REF! | #REF!
|  |  | GIRO VIGENCIA | 428916333 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 428916333; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 428916333; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 428916333; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 428916333; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 428916333 | [7 empty] | 0 | 0 | 4432399 | 45511933 | 101031933 | [21 empty] | -327884400 | -55520000 | -55520000 | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 2 | 4 | 6 | 7.6 | 9.4 | [21 empty] | -2.6 | -1.8 | -1.8 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 428916333 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 428916333; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 428916333; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 428916333; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 428916333; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 428916333 | [7 empty] | 0 | 63320000 | 168122000 | 246549667 | 371243267 | [21 empty] | -57673066 | -124693600 | -124693600 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 1 | 4 | 4.8 | 6.6 | 9.2 |  | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Se han gestionado 68 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 16 solicitudes de diagnóstico y 33 diagnósticos CIIU RESPEL. Se han realizado acciones de seguimiento en 80 predios y se han generado 81 conceptos técnicos y 34 requerimientos dirigidos a los usuarios. Se realizaron 53 visitas de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en cinco (5) predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Se han acogido jurídicamente 44 procesos. | [19 empty] | -2.8 | -2.6 | -2.6 | #REF! | #REF!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 553000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 553000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 553000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 553000000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 553000000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 553000000 | [7 empty] | 0 | 198237500 | 329432967 | 401666833 | 496397833 | [21 empty] | -56602167 | -94731000 | -94731000 | #REF! | #REF!
|  |  | GIRO VIGENCIA | 553000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 553000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 553000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 553000000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 553000000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 553000000 | [7 empty] | 0 | 0 | 10165267 | 70243134 | 146209667 | [21 empty] | -406790333 | -75966533 | -75966533 | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 1 | 4 | 4.8 | 6.6 | 9.2 | [21 empty] | -2.8 | -2.6 | -2.6 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 553000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 553000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 553000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 553000000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 553000000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 553000000 | [7 empty] | 0 | 198237500 | 329432967 | 401666833 | 496397833 | [21 empty] | -56602167 | -94731000 | -94731000 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 9.6 |  | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 40 conceptos técnicos. En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 195 solicitudes. En lo que corresponde a la valoración de planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atención de 12 solicitudes así: aval a 6 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo. Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. Se gestionaron 60 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | [19 empty] | -2.4 | -2.1 | -2.1 | #REF! | #REF!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 370000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 370000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 370000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 370000000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 370000000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 370000000 | [7 empty] | 0 | 126600966 | 258473466 | 278250133 | 348250133 | [21 empty] | -21749867 | -70000000 | -70000000 | #REF! | #REF!
|  |  | GIRO VIGENCIA | 370000000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 370000000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 370000000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 370000000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 370000000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 370000000 | [7 empty] | 0 | 0 | 11721766 | 48707767 | 109271134 | [21 empty] | -260728866 | -60563367 | -60563367 | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 9.6 | [21 empty] | -2.4 | -2.1 | -2.1 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 370000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | 370000000 | [8 empty] | 0 | 126600966 | 258473466 | 278250133 | 348250133 | [21 empty] | -21749867 | -70000000 | -70000000 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 |  | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería. Se realizó 1 seguimiento ambiental asociado al usuario Chircal Hermanos Ortiz Pardo – Predio El Consuelo Constructora Bolívar, S.A. UPZ 54 Marruecos. Se realizó control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a 13 usuarios, lo cuales se describen a continuación: 1. Geobogotá S.A.S. Cantera Recebera La Esperanza. UPZ 70 Jerusalén 2. Cantera La Piscinga. UPZ 70 Jerusalén 3. Cantera Recebera Los Sauces Cerrito UPZ 66 San Francisco 4. Cantera Villa Gloria UPZ 67 Lucero 5. Cantera Arenera Las Tolvas UPZ 67 Lucero 6. Cantera Limas UPZ 67 Lucero 7. Cantera Jorge Monastoque. UPZ 67 Lucero 8. Sociedad Ladrillera Zigurat SAS. UPZ 57 Gran Yomasa 9. Predio Aguas Limpias - Antiguo Chircal Los Barretos - UPZ 96 Lourdes 10. Predio Romualda Chaparro Daza - UPZ 96 Lourdes 11. Ladrillera Tejares del Oriente Ltda - PAC Ltda. en Liquidación. UPZ 32 San Blas 12. Empresa Holcim Colombia SA. UPZ 56 Danubio 13. Cantera Arenera La Belleza. UPZ 51 Los Libertadores | [19 empty] | -9.5 | -0.5 | -0.5 | #REF! | #REF!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 223579375 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 223579375; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 223579375; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 223579375; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 223579375; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 223579375 | [7 empty] | 0 | 4946315 | 4946315 | 138008448 | 208008448 | [21 empty] | -15570927 | -70000000 | -70000000 | #REF! | #REF!
|  |  | GIRO VIGENCIA | 223579375 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 223579375; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 223579375; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 223579375; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 223579375; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 223579375 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14874266 | [21 empty] | -208705109 | -14874266 | -14874266 | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | [21 empty] | -9.5 | -0.5 | -0.5 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 223579375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223579375 | 223579375 | 223579375 | 223579375 | 223579375 | [8 empty] | 0 | 4946315 | 4946315 | 138008448 | 208008448 | [21 empty] | -15570927 | -70000000 | -70000000 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | #REF! | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA |  | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | [46 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 1-USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA | 162 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 46 | [7 empty] | 0 | 46 | 63 | 76 | 90 | 18 |  | 1-USAQUEN | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 1-USAQUEN | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 593978 | 272693 | 321285 | N/A | TODOS | 593978 | TODOS | 593978 | COMUNJDAD EN GENERAL | 593978 | 593978 |  | 90 | -14 | -14
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 162 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 46 | [7 empty] | 0 | 46 | 63 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 2-CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA | 76 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 29 | [7 empty] | 0 | 29 | 41 | 47 | 63 | 9 |  | 2-CHAPINERO | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 2-CHAPINERO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 180974 | 86932 | 94042 | N/A | TODOS | 180974 | TODOS | 180974 | COMUNJDAD EN GENERAL | 180974 | 180974 |  | 63 | -16 | -16
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 76 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 29 | [7 empty] | 0 | 29 | 41 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 3-SANTA FE | MAGNITUD FÍSICA | 22 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 7 | [7 empty] | 0 | 7 | 13 | 16 | 25 | 12 |  | 3-SANTA FE | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 3-SANTA FE | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 106783 | 52269 | 54514 | N/A | TODOS | 106783 | TODOS | 106783 | COMUNJDAD EN GENERAL | 106783 | 106783 |  | 25 | -9 | -9
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 22 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 7 | [7 empty] | 0 | 7 | 13 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 4-SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | 22 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 13 | [7 empty] | 0 | 13 | 19 | 27 | 29 | 7 |  | 4-SAN CRISTOBAL | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 4-SAN CRISTOBAL | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 409033 | 196875 | 212158 | N/A | TODOS | 409033 | TODOS | 409033 | COMUNJDAD EN GENERAL | 409033 | 409033 |  | 29 | -2 | -2
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 22 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 13 | [7 empty] | 0 | 13 | 19 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 5-USME | MAGNITUD FÍSICA | 75 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3 | [7 empty] | 0 | 3 | 4 | 12 | 23 | 2 |  | 5-USME | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 5-USME | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 404676 | 200538 | 204138 | N/A | TODOS | 404676 | TODOS | 404676 | COMUNJDAD EN GENERAL | 404676 | 404676 |  | 23 | -11 | -11
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 75 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3 | [7 empty] | 0 | 3 | 4 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 6-TUNiUELITO | MAGNITUD FÍSICA | 29 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 36 | [7 empty] | 0 | 36 | 39 | 44 | 51 | 0 |  | 6-TUNIUELITO | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 6-TUNIUELITO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 184492 | 91914 | 92578 | N/A | TODOS | 184492 | TODOS | 184492 | COMUNJDAD EN GENERAL | 184492 | 184492 |  | 51 | -7 | -7
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 29 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 36 | [7 empty] | 0 | 36 | 39 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 7-BOSA | MAGNITUD FÍSICA | 89 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 30 | [7 empty] | 0 | 30 | 37 | 44 | 52 | 10 |  | 7-BOSA | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 7-BOSA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 733740 | 353078 | 380662 | N/A | TODOS | 733740 | TODOS | 733740 | COMUNJDAD EN GENERAL | 733740 | 733740 |  | 52 | -8 | -8
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 89 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 30 | [7 empty] | 0 | 30 | 37 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 8-KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA | 97 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 71 | [7 empty] | 0 | 71 | 91 | 100 | 125 | 15 |  | 8-KENNEDY | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 8-KENNEDY | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 1037929 | 503962 | 533967 | N/A | TODOS | 1037929 | TODOS | 1037929 | COMUNJDAD EN GENERAL | 1037929 | 1037929 |  | 125 | -25 | -25
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 97 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 71 | [7 empty] | 0 | 71 | 91 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 9-FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA | 97 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 135 | [7 empty] | 0 | 135 | 221 | 276 | 334 | 121 |  | 9-FONTIBON | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 9-FONTIBON | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 408155 | 189984 | 218171 | N/A | TODOS | 408155 | TODOS | 408155 | COMUNJDAD EN GENERAL | 408155 | 408155 |  | 334 | -58 | -58
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 97 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 135 | [7 empty] | 0 | 135 | 221 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 10-ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA | 446 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 154 | [7 empty] | 0 | 154 | 237 | 285 | 335 | 43 |  | 10-ENGATIVA | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 10-ENGATIVA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 819441 | 388871 | 430570 | N/A | TODOS | 819441 | TODOS | 819441 | COMUNJDAD EN GENERAL | 819441 | 819441 |  | 335 | -50 | -50
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 446 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 154 | [7 empty] | 0 | 154 | 237 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 11-SUBA | MAGNITUD FÍSICA | 320 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 109 | [7 empty] | 0 | 109 | 137 | 160 | 188 | 11 |  | 11-SUBA | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 11-SUBA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 1309115 | 617598 | 691517 | N/A | TODOS | 1309115 | TODOS | 1309115 | COMUNJDAD EN GENERAL | 1309115 | 1309115 |  | 188 | -28 | -28
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 320 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 109 | [7 empty] | 0 | 109 | 137 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 12-BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA | 358 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 62 | [7 empty] | 0 | 62 | 80 | 98 | 122 | 5 |  | 12-BARRIOS UNIDOS | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 12-BARRIOS UNIDOS | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 156268 | 77967 | 78301 | N/A | TODOS | 156268 | TODOS | 156268 | COMUNJDAD EN GENERAL | 156268 | 156268 |  | 122 | -24 | -24
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 358 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 62 | [7 empty] | 0 | 62 | 80 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 13-TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA | 190 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 26 | [7 empty] | 0 | 26 | 38 | 49 | 61 | 21 |  | 13-TEUSAQUILLO | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 13-TEUSAQUILLO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 165438 | 68105 | 97333 | N/A | TODOS | 165438 | TODOS | 165438 | COMUNJDAD EN GENERAL | 165438 | 165438 |  | 61 | -12 | -12
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 190 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 26 | [7 empty] | 0 | 26 | 38 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 14-LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA | 120 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 34 | [7 empty] | 0 | 34 | 41 | 42 | 50 | 2 |  | 14-LOS MARTIRES | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 14-LOS MARTIRES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 83001 | 33755 | 49246 | N/A | TODOS | 83001 | TODOS | 83001 | COMUNJDAD EN GENERAL | 83001 | 83001 |  | 50 | -8 | -8
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 120 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 34 | [7 empty] | 0 | 34 | 41 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 15-ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | 270 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 10 | [7 empty] | 0 | 10 | 15 | 19 | 25 | 4 |  | 15-ANTONIO NARIÑO | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 15-ANTONIO NARIÑO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 84979 | 39218 | 45761 | N/A | TODOS | 84979 | TODOS | 84979 | COMUNJDAD EN GENERAL | 84979 | 84979 |  | 25 | -6 | -6
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 270 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 10 | [7 empty] | 0 | 10 | 15 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 16-PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | 57 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 42 | [7 empty] | 0 | 42 | 51 | 61 | 68 | 4 |  | 16-PUENTE ARANDA | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 16-PUENTE ARANDA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 258034 | 128107 | 129927 | N/A | TODOS | 258034 | TODOS | 258034 | COMUNJDAD EN GENERAL | 258034 | 258034 |  | 68 | -7 | -7
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 57 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 42 | [7 empty] | 0 | 42 | 51 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 17-CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA | 78 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3 | [7 empty] | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 0 |  | 17-CANDELARIA | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 17-CANDELARIA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 18675 | 9430 | 9245 | N/A | TODOS | 18675 | TODOS | 18675 | COMUNJDAD EN GENERAL | 18675 | 18675 |  | 8 | -1 | -1
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 78 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3 | [7 empty] | 0 | 3 | 6 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA | 29 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 34 | [7 empty] | 0 | 34 | 39 | 44 | 44 | 4 |  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 18-RAFAEL URIBE URIBE | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 391588 | 192276 | 199312 | N/A | TODOS | 391588 | TODOS | 391588 | COMUNJDAD EN GENERAL | 391588 | 391588 |  | 44 | 0 | 0
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 29 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 34 | [7 empty] | 0 | 34 | 39 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 19-CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA | 133 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 17 | [7 empty] | 0 | 17 | 24 | 25 | 31 | 11 |  | 19-CIUDAD BOLIVAR | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 19-CIUDAD BOLIVAR | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 655881 | 327558 | 328323 | N/A | TODOS | 655881 | TODOS | 655881 | COMUNJDAD EN GENERAL | 655881 | 655881 |  | 31 | -6 | -6
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 133 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 17 | [7 empty] | 0 | 17 | 24 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | DiSTRiTAL Corresponde a: 1. Comunicaciones y PQRS. 2. Capacitaciones y/o sensibilizacioones virtuales. 3. Conceptos e informes Técnicos que inciden sobre varias localidades. | MAGNITUD FÍSICA | 102 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 176 | [7 empty] | 0 | 176 | 183 | 320 | 469 | 46 |  | DiSTRiTAL Corresponde a: 1. Comunicaciones y PQRS. 2. Capacitaciones y/o sensibilizacioones virtuales. 3. Conceptos e informes Técnicos que inciden sobre varias localidades. | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 19 LOCALIDADES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 8002180 | 3831130 | 4171050 | N/A | TODOS | 8002180 | TODOS | 8002180 | COMUNJDAD EN GENERAL | 8002180 | 8002180 |  | 469 | -149 | -149
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 102 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 176 | [7 empty] | 0 | 176 | 183 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Total actividad 11 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención eiecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 2772 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2772; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2772; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2772; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2772; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2772; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 424 | [7 empty] | 0 | 1037 | 1379 | 1752 | 2193 |  | Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del II periodo 2024, la SDA ejecutó 1.344 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, que corresponden a: ► Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: 238 ► Inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: 55 ► Visita de evaluación para registro del libro de operaciones: 21 ► CITES - No CITES:85 ► Expedición Salvoconducto: 17 ► Nuevo registro de operaciones: 9 ► Certificación Exportación / Importación Especies maderables: 15 ► Certificación de Registro y cumplimiento: 48 ► Certificaciones Negadas: 22 ► Verificación e ingreso al sistema FOREST de los radicados de movimientos del libro de operaciones:266 ► Operativo control especies de flora silvestre: 11 ►Estrategias de divulgación: 1 ►Recorridos estrategia de prevención: 7 ►Recorridos estrategias de control: 2 ►Actividades estrategias de prevención: 31 ► DOCUMENTOS PROYECTADOS: 488 Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, durante el II semestre de 2024 se ha ejecutado 849 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre. ►PRESENCIAS CON recuperación de individuo: 249 ►PRESENCIAS SIN recuperación de individuo (presencias, no se pudo capturar, etc.):64 ►PRESENCIAS atendidas por Recepción institucional (sin incautación, PONAL, Bomberos): 9 ► MANEJO FS EN OBRAS Y TT SILVICULTURALES Visitas-ACAFS:7 ►Procedimiento de LIBERACIÓN (actas de DF): 120 ►Procedimiento de REUBICACIÓN (actas DF):4 ►CT disposición Final de reubicación: 4 ►CT DF de liberación:6 ►Procedimiento de incautación:22 ►CT (Incautación): 24 ►Visita sin recuperación (no abren, no dejan entrar, etc.): 66 ►visita con recepción Institucional: 14 ►previsita de control:5 ►operativo efectivo con incautación: 3 ►Procedimiento de incautación:3 ►Operativo sin recuperación efectivo: 3 ►Oficina Central Capacitaciones:20 ►CITES Y NO CITES: 55 ►Expedición de Salvoconductos: 36 ►Salvoconductos Ingresados: 32 ►Visitas de Fraccionamiento de pieles:7 ►Seguimiento a Permisos: 37 ►Inventario a Permisos: 13 ►CONCEPTO Técnico Seguimiento: 3 ►Informes Técnicos Seguimiento: 4 ►CONCEPTO SANCIONATORIO: 1 ►concepto técnico permiso nuevo: 1 ►Concepto técnico renovación de permiso: 1 ►VISITAS Permisos Nuevos: 12 ►VISITAS renovación de Permisos: 24 Rondas de CONTROL EFECTIVA :1 (Incautación) ►Rondas de prevención: 3 ►Procedimientos de incautación: 4 ►JUDICIALIZACIONES: 1 ►CT Incautaciones: 4 ►Rescates: 10 ►Jornadas de capacitación: 4 ►Actos Administrativos: 4 | DiSTRiTAL Corresponde a: 1. Comunicaciones y PQRS. 2. Capacitaciones y/o sensibilizacioones virtuales. 3. Conceptos e informes Técnicos que inciden sobre varias localidades. | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 19 LOCALIDADES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 8002180 | 3831130 | 4171050 | N/A | TODOS | 8002180 | TODOS | 8002180 | COMUNJDAD EN GENERAL | 8002180 | 8002180 |  | -579 | -441 | -441
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 597736759 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 597736759; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 597736759; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 597736759; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 597736759; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 597736759 | [7 empty] | 0 | 182200152 | 365423193 | 415791926 | 496648566 | [21 empty] | -101088193 | -80856640 | -80856640
|  |  | GIRO VIGENCIA | 597736759 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 597736759; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 597736759; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 597736759; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 597736759; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 597736759 | [7 empty] | 0 | 1822148 | 14261629 | 74997431 | 183849266 | [21 empty] | -413887493 | -108851835 | -108851835
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | 2772 | 424 | [7 empty] | 0 | 1037 | 1379 | 1752 | 2193 | [21 empty] | -579 | -441 | -441
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 597736759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597736759 | 597736759 | 597736759 | 597736759 | 597736759 | [8 empty] | 0 | 182200152 | 365423193 | 415791926 | 496648566 | [21 empty] | -101088193 | -80856640 | -80856640
#REF! | #REF! | 1-USAQUEN | MAGNITUD FÍSICA | 850 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 121 | [7 empty] | 0 | 121 | 227 | 290 | 421 | 297 |  | 1-USAQUEN | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 1-USAQUEN | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 593978 | 272693 | 321285 | N/A | TODOS | 593978 | TODOS | 593978 | COMUNJDAD EN GENERAL | 593978 | 593978 |  | 421 | -131 | -131
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 850 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 121 | [7 empty] | 0 | 121 | 227 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 2-CHAPINERO | MAGNITUD FÍSICA | 750 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 64 | [7 empty] | 0 | 64 | 102 | 156 | 231 | 155 |  | 2-CHAPINERO | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 2-CHAPINERO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 180974 | 86932 | 94042 | N/A | TODOS | 180974 | TODOS | 180974 | COMUNJDAD EN GENERAL | 180974 | 180974 |  | 231 | -75 | -75
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 750 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 64 | [7 empty] | 0 | 64 | 102 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 3-SANTA FE | MAGNITUD FÍSICA | 220 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 51 | [7 empty] | 0 | 51 | 66 | 76 | 106 | 39 |  | 3-SANTA FE | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 3-SANTA FE | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 106783 | 52269 | 54514 | N/A | TODOS | 106783 | TODOS | 106783 | COMUNJDAD EN GENERAL | 106783 | 106783 |  | 106 | -30 | -30
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 220 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 51 | [7 empty] | 0 | 51 | 66 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 4-SAN CRISTOBAL | MAGNITUD FÍSICA | 200 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 51 | [7 empty] | 0 | 51 | 74 | 118 | 153 | 95 |  | 4-SAN CRISTOBAL | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 4-SAN CRISTOBAL | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 409033 | 196875 | 212158 | N/A | TODOS | 409033 | TODOS | 409033 | COMUNJDAD EN GENERAL | 409033 | 409033 |  | 153 | -35 | -35
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 200 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 51 | [7 empty] | 0 | 51 | 74 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 5-USME | MAGNITUD FÍSICA | 130 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 34 | [7 empty] | 0 | 34 | 49 | 53 | 66 | 43 |  | 5-USME | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 5-USME | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 404676 | 200538 | 204138 | N/A | TODOS | 404676 | TODOS | 404676 | COMUNJDAD EN GENERAL | 404676 | 404676 |  | 66 | -13 | -13
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 130 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 34 | [7 empty] | 0 | 34 | 49 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 6-TUNiUELITO | MAGNITUD FÍSICA | 80 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 8 | [7 empty] | 0 | 8 | 13 | 20 | 31 | 25 |  | 6-TUNIUELITO | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 6-TUNIUELITO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 184492 | 91914 | 92578 | N/A | TODOS | 184492 | TODOS | 184492 | COMUNJDAD EN GENERAL | 184492 | 184492 |  | 31 | -11 | -11
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 80 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 8 | [7 empty] | 0 | 8 | 13 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 7-BOSA | MAGNITUD FÍSICA | 150 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 24 | [7 empty] | 0 | 24 | 34 | 47 | 58 | 54 |  | 7-BOSA | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 7-BOSA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 733740 | 353078 | 380662 | N/A | TODOS | 733740 | TODOS | 733740 | COMUNJDAD EN GENERAL | 733740 | 733740 |  | 58 | -11 | -11
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 150 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 24 | [7 empty] | 0 | 24 | 34 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 8-KENNEDY | MAGNITUD FÍSICA | 400 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 84 | [7 empty] | 0 | 84 | 144 | 176 | 248 | 154 |  | 8-KENNEDY | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 8-KENNEDY | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 1037929 | 503962 | 533967 | N/A | TODOS | 1037929 | TODOS | 1037929 | COMUNJDAD EN GENERAL | 1037929 | 1037929 |  | 248 | -72 | -72
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 400 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 84 | [7 empty] | 0 | 84 | 144 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 9-FONTIBON | MAGNITUD FÍSICA | 447 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 45 | [7 empty] | 0 | 45 | 62 | 86 | 146 | 98 |  | 9-FONTIBON | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 9-FONTIBON | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 408155 | 189984 | 218171 | N/A | TODOS | 408155 | TODOS | 408155 | COMUNJDAD EN GENERAL | 408155 | 408155 |  | 146 | -60 | -60
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 447 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 45 | [7 empty] | 0 | 45 | 62 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 10-ENGATIVA | MAGNITUD FÍSICA | 500 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 131 | [7 empty] | 0 | 131 | 189 | 229 | 309 | 187 |  | 10-ENGATIVA | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 10-ENGATIVA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 819441 | 388871 | 430570 | N/A | TODOS | 819441 | TODOS | 819441 | COMUNJDAD EN GENERAL | 819441 | 819441 |  | 309 | -80 | -80
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 500 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 131 | [7 empty] | 0 | 131 | 189 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 11-SUBA | MAGNITUD FÍSICA | 880 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 169 | [7 empty] | 0 | 169 | 258 | 294 | 580 | 341 |  | 11-SUBA | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 11-SUBA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 1309115 | 617598 | 691517 | N/A | TODOS | 1309115 | TODOS | 1309115 | COMUNJDAD EN GENERAL | 1309115 | 1309115 |  | 580 | -286 | -286
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 880 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 169 | [7 empty] | 0 | 169 | 258 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 12-BARRIOS UNIDOS | MAGNITUD FÍSICA | 250 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 36 | [7 empty] | 0 | 36 | 50 | 58 | 101 | 63 |  | 12-BARRIOS UNIDOS | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 12-BARRIOS UNIDOS | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 156268 | 77967 | 78301 | N/A | TODOS | 156268 | TODOS | 156268 | COMUNJDAD EN GENERAL | 156268 | 156268 |  | 101 | -43 | -43
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 250 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 36 | [7 empty] | 0 | 36 | 50 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 13-TEUSAQUILLO | MAGNITUD FÍSICA | 500 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 75 | [7 empty] | 0 | 75 | 163 | 183 | 276 | 116 |  | 13-TEUSAQUILLO | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 13-TEUSAQUILLO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 165438 | 68105 | 97333 | N/A | TODOS | 165438 | TODOS | 165438 | COMUNJDAD EN GENERAL | 165438 | 165438 |  | 276 | -93 | -93
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 500 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 75 | [7 empty] | 0 | 75 | 163 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 14-LOS MARTIRES | MAGNITUD FÍSICA | 70 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 13 | [7 empty] | 0 | 13 | 24 | 28 | 36 | 17 |  | 14-LOS MARTIRES | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 14-LOS MARTIRES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 83001 | 33755 | 49246 | N/A | TODOS | 83001 | TODOS | 83001 | COMUNJDAD EN GENERAL | 83001 | 83001 |  | 36 | -8 | -8
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 70 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 13 | [7 empty] | 0 | 13 | 24 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 15-ANTONIO NARIÑO | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 13 | [7 empty] | 0 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 |  | 15-ANTONIO NARIÑO | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 15-ANTONIO NARIÑO | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 84979 | 39218 | 45761 | N/A | TODOS | 84979 | TODOS | 84979 | COMUNJDAD EN GENERAL | 84979 | 84979 |  | 25 | -5 | -5
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 13 | [7 empty] | 0 | 13 | 16 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 16-PUENTE ARANDA | MAGNITUD FÍSICA | 180 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 40 | [7 empty] | 0 | 40 | 50 | 75 | 99 | 64 |  | 16-PUENTE ARANDA | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 16-PUENTE ARANDA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 258034 | 128107 | 129927 | N/A | TODOS | 258034 | TODOS | 258034 | COMUNJDAD EN GENERAL | 258034 | 258034 |  | 99 | -24 | -24
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 180 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 40 | [7 empty] | 0 | 40 | 50 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 17-CANDELARIA | MAGNITUD FÍSICA | 100 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 6 | [7 empty] | 0 | 6 | 11 | 12 | 21 | 17 |  | 17-CANDELARIA | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 17-CANDELARIA | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 18675 | 9430 | 9245 | N/A | TODOS | 18675 | TODOS | 18675 | COMUNJDAD EN GENERAL | 18675 | 18675 |  | 21 | -9 | -9
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 6 | [7 empty] | 0 | 6 | 11 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | MAGNITUD FÍSICA | 180 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 23 | [7 empty] | 0 | 23 | 57 | 74 | 100 | 68 |  | 18-RAFAEL URIBE URIBE | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 18-RAFAEL URIBE URIBE | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 391588 | 192276 | 199312 | N/A | TODOS | 391588 | TODOS | 391588 | COMUNJDAD EN GENERAL | 391588 | 391588 |  | 100 | -26 | -26
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 180 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 23 | [7 empty] | 0 | 23 | 57 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 19-CIUDAD BOLIVAR | MAGNITUD FÍSICA | 150 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 35 | [7 empty] | 0 | 35 | 76 | 87 | 106 | 54 |  | 19-CIUDAD BOLIVAR | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 19-CIUDAD BOLIVAR | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 655881 | 327558 | 328323 | N/A | TODOS | 655881 | TODOS | 655881 | COMUNJDAD EN GENERAL | 655881 | 655881 |  | 106 | -19 | -19
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [45 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 150 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 35 | [7 empty] | 0 | 35 | 76 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | DiSTRiTAL Corresponde a: 1. Comunicaciones y PQRS. 2. Capacitaciones y/o sensibilizacioones virtuales. 3. Conceptos e informes Técnicos que inciden sobre varias localidades. | MAGNITUD FÍSICA | 300 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: #ERROR!; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 43 | [8 empty] | 43 | 54 | 132 | 132 | 98 |  | DiSTRiTAL Corresponde a: 1. Comunicaciones y PQRS. 2. Capacitaciones y/o sensibilizacioones virtuales. 3. Conceptos e informes Técnicos que inciden sobre varias localidades. | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 19 LOCALIDADES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 8002180 | 3831130 | 4171050 | N/A | TODOS | 8002180 | TODOS | 8002180 | COMUNJDAD EN GENERAL | 8002180 | 8002180 |  | 132 | 0 | 0
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | [46 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 300 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 43 | [7 empty] | 0 | 43 | 54 | [23 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Total actividad 12 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención eiecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | MAGNITUD FÍSICA | 6217 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 6217; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 6217; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 6217; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 6217; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 6217 | [7 empty] | 0 | 1066 | 1719 | 2214 | 2726 |  | Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: En la II vigencia 2024 ejecutó 2.675 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 574 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 1126 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 35 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento a plantaciones: 5 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 820 ►Actos Administrativos: 143 ►Jornadas de Sensibilización: 1 | DiSTRiTAL Corresponde a: 1. Comunicaciones y PQRS. 2. Capacitaciones y/o sensibilizacioones virtuales. 3. Conceptos e informes Técnicos que inciden sobre varias localidades. | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 19 LOCALIDADES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 8002180 | 3831130 | 4171050 | N/A | TODOS | 8002180 | TODOS | 8002180 | COMUNJDAD EN GENERAL | 8002180 | 8002180 |  | -3491 | -512 | -512 | #REF! | #REF!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2195089801 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2195089801; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2195089801; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2195089801; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2195089801; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2195089801 | [7 empty] | 0 | 323375267 | 1033587535 | 1273411202 | 1586908502 | [21 empty] | -608181299 | -313497300 | -313497300 | #REF! | #REF!
|  |  | GIRO VIGENCIA | 2195089801 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2195089801; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2195089801; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2195089801; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2195089801; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2195089801 | [7 empty] | 0 | 0 | 15174467 | 216645767 | 506035217 | [21 empty] | -1689054584 | -289389450 | -289389450 | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 6217 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 6217; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 6217; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 6217; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 6217; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 6217 | [7 empty] | 0 | 1066 | 1719 | 2214 | 2726 | [21 empty] | -3491 | -512 | -512 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 2195089801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195089801 | 2195089801 | 2195089801 | 2195089801 | 2195089801 | [8 empty] | 0 | 323375267 | 1033587535 | 1273411202 | 1586908502 | [21 empty] | -608181299 | -313497300 | -313497300 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 3200 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3200; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3200; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3200; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3200; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3200 | [7 empty] | 0 | 1147 | 1428 | 1813 | 2243 | 2854 | En el periodo del 01 al 30 de noviembre, 430 individuos que fueron evaluados: 7 Anfibios, 1 Aráchinida, 382 Aves, 11 Mammalia y 29 Reptilia. La recuperación de animales se dio principalmente por rescates con una cifra representativa de 382 individuos, lo cual corresponde al 88,84%. Las aves fue la clase que más ingresó al CAVFFS con 345 individuos provenientes de rescate, 31 provenientes de recepción institucional y 6 de incautación. Toda la información sobre el tipo de ingreso de los ejemplares fue registrada en la base de datos y en los libros de control. La fauna atendida durante el mismo periodo corresponde a 1172 ejemplares. | DiSTRiTAL Corresponde a: 1. Comunicaciones y PQRS. 2. Capacitaciones y/o sensibilizacioones virtuales. 3. Conceptos e informes Técnicos que inciden sobre varias localidades. | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 19 LOCALIDADES | N/A | 1. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 2.POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL. | 8002180 | 3831130 | 4171050 | N/A | TODOS | 8002180 | TODOS | 8002180 | COMUNJDAD EN GENERAL | 8002180 | 8002180 |  | -957 | -430 | -430 | #REF! | #REF!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 2383172942 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2383172942; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2383172942; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2383172942; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2383172942; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2383172942 | [7 empty] | 0 | 0 | 55299467 | 55299467 | 153950521 | [21 empty] | -2229222421 | -98651054 | -98651054 | #REF! | #REF!
|  |  | GIRO VIGENCIA | 2383172942 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2383172942; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2383172942; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2383172942; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2383172942; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2383172942 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 8653734 | 21317734 | [21 empty] | -2361855208 | -12664000 | -12664000 | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | [8 empty] | 0 | 1147 | 1428 | 1813 | 2243 | 2854 | [20 empty] | -957 | -430 | -430 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 2383172942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383172942 | 2383172942 | 2383172942 | 2383172942 | 2383172942 | [8 empty] | 0 | 0 | 55299467 | 55299467 | 153950521 | [21 empty] | -2229222421 | -98651054 | -98651054 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 3000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3000 | [7 empty] | 150 | 615 | 872 | 1500 | 2275 |  | disposicion LOCALIDAD Total general ANTONIO NARIÑO 34,4728 BARRIOS UNIDOS 267,1172 BOSA 4607,0793 CANDELARIA 26817,3912 CHAPINERO 106263,035 CIUDAD BOLIVAR 26908,6673 ENGATIVA 58418,3932 ESPECIAL 808837,471 FONTIBON 8588,4439 KENNEDY 29721,8589 LOS MARTIRES 430,4524 PUENTE ARANDA 26347,1315 RAFAEL URIBE URIBE 57,1675 SAN CRISTOBAL 3780,1406 SANTA FE 17590,5147 SUBA 204642,147 TEUSAQUILLO 90483,392 TUNJUELITO 365,0742 USAQUEN 101997,322 USME 8130,3695 Total general 1524287,64 aprovechamiento Etiquetas de fila Total general ANTONIO NARIÑO 42,662 BARRIOS UNIDOS 3143,316 BOSA 15289,532 CANDELARIA 47,884 CHAPINERO 9630,5748 CIUDAD BOLIVAR 1291,4433 ENGATIVA 12699,8318 ESPECIAL 179444,783 FONTIBON 689,083 KENNEDY 4247,0874 LOS MARTIRES 1074,186 PUENTE ARANDA 19745,1575 RAFAEL URIBE URIBE 21,225 SAN CRISTOBAL 3729,138 SANTA FE 1064,962 SUBA 160952,377 TEUSAQUILLO 23960,254 TUNJUELITO 4352,997 USAQUEN 20742,338 USME 55,612 Hasta el 30 de noviembre de 2024, se ha elaborado el Documento Técnico Soporte de Priorización para el control de usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales, según el radicado Forest 2024IE169741Se ha logrado un total 9663 actuaciones técnicas, Adicionales , la SCASP ha controlado 1912 usuarios, distribuidos en 853 hospitalarios, 393 RCD, 520 llantas, 80 entidades públicas y 66 compensaciones.. Además, se han realizado 696 actuaciones técnicas en el segundo semestre de 2024, de las cuales 362 han contribuido al control de usuarios generadores de residuos peligrosos, incluyendo 99 conceptos técnicos, 21 informes técnicos, y 242 oficios/requerimientos de control y vigilancia sobre residuos peligrosos y aceites usados. También se gestionaron 4 evaluaciones de registros de movilizadores de aceites usados y 10 seguimientos. En cuanto a la disposición de residuos, hasta la fecha se han dispuesto adecuadamente 1.524.288 toneladas de residuos, de las cuales 1.518.473 toneladas corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD) y 1.537 toneladas a residuos hospitalarios. Asimismo, se han aprovechado un total de 462.224 toneladas, de las cuales 457.707 toneladas corresponden a RCD, 3.426 toneladas a llantas controladas y 1.092 toneladas a residuos hospitalarios. | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | Se suministran bases de datos. | 19 LOCALIDADES | N/A | N/A | [12 empty] | -725 | -775 | -775 | #REF! | #REF!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 1203897740 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1203897740; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1203897740; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1203897740; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1203897740; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1203897740 | [7 empty] | 0 | 360795104 | 636380471 | 879937871 | 1060088878 | [21 empty] | -143808862 | -180151007 | -180151007 | #REF! | #REF!
|  |  | GIRO VIGENCIA | 1203897740 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 1203897740; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 1203897740; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 1203897740; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 1203897740; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 1203897740 | [7 empty] | 0 | 0 | 8290633 | 117840133 | 303646500 | [21 empty] | -900251240 | -185806367 | -185806367 | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3000 | [7 empty] | 150 | 615 | 872 | 1500 | 2275 | [21 empty] | -725 | -775 | -775 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 1203897740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203897740 | 1203897740 | 1203897740 | 1203897740 | 1203897740 | [8 empty] | 0 | 360795104 | 636380471 | 879937871 | 1060088878 | [21 empty] | -143808862 | -180151007 | -180151007 | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 5870 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 5870; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 5870; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 5870; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 5870; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 5870; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: #REF! | [7 empty] | 0 | 268 | 290 | 331 | 742 |  | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de octubre de 2024, atendió 331 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 730 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 12 | 19 localidades urbanas | N/A | N/A | N/A | La inversión realizada tiene una incidencia en la ciudad lo que la determina como Supralocal al atender el proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento ambiental en todo el territorio distrital. | N/A | N/A | 8002180 | 3831130 | 4171050 | N/A | 0-4 | 469827 | N/A | N/A | INDIGENAS | 24007 | 8002180 |  | -5128 | -411 | -411 | #REF! | #REF!
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 3866893587 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3866893587; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3866893587; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3866893587; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3866893587; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3866893587 | [7 empty] | 0 | 180467399 | 884300799 | 1728476677 | 2083250410 | [13 empty] | 5-14 | 950995 | N/A | N/A | AFROCOLOMBIANOS | 72020 |  |  | -1783643177 | -354773733 | -354773733 | #REF! | #REF!
|  |  | GIRO VIGENCIA | 3866893587 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3866893587; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3866893587; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3866893587; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3866893587; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3866893587 | [7 empty] | 0 | 0 | 12698400 | 122979800 | 340200400 | [21 empty] | -3526693187 | -217220600 | -217220600 | #REF! | #REF!
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 15-29 | 1875622 | N/A | N/A | MESTIZOS | 7906154 |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 39-59 | 3432169 | N/A | N/A |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 5870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5870 | 5870 | 5870 | 5870 | 5870 | #REF! | [7 empty] | 0 | 268 | 290 | 331 | 742 | [13 empty] | Mayor 60 | 1273567 | N/A | N/A |  |  |  |  | -5128 | -411 | -411 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 3866893587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3866893587 | 3866893587 | 3866893587 | 3866893587 | 3866893587 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180467399 | 884300799 | 1728476677 | 2083250410 | [21 empty] | -1783643177 | -354773733 | -354773733 | #REF! | #REF!
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 16960145475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16960145475 | 16960145475 | 16960145475 | 16960145475 | 16960145475 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193357970 | 5243927279 | 7456178923 | 9427628590 | [21 empty] | -7532516885 | -1971449667 | -1971449667 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | TOTAL RECURSOS PROYECTO | 16960145475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16960145475 | 16960145475 | 16960145475 | 16960145475 | 16960145475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193357970 | 5243927279 | 7456178923 | 9427628590 | [21 empty] | -7532516885 | -1971449667 | -1971449667 | #REF! | #REF!
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: No. Acto administrativo y fecha
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se aiusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto
16 |  |  | Se aiusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Territorialización”, se elimina filas y se aiusta algunos nombre y comentarios. |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado No. 2024IExxx del xxx de iunio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Aprobó
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Nombre: ierónimo iuan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Cargo: Subsecretario General
Fecha: iunio de 2024 |  |  | Fecha: iunio de 2024 |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Fecha: iunio de 2024
Note on A6: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on A10: Número de la actividad del proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN -YULIED.PENARANDA
Note on B10: Nombre completo de la actividad del proyecto de inversión, igual como quedo en inversión -YULIED.PENARANDA
Note on C10: Significa la identificación de la localización de la actividad del proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas). -YULIED.PENARANDA
Note on D10: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión. -SPCI
Note on E10: Magnitud física y presupuestal programada para al inicio de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on R10: Este espacio está destinado para registrar las justificaciones u otras observaciones que haya lugar en la actualización de la programación de la actividad en la territorialización. Siempre debe mostrar coherencia con componente de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on AE10: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión -YULIED.PENARANDA
Note on AI10: Responde a la georreferenciación de la actividad que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación. -NanaWayuu
Note on AJ10: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión. -Área de influencia que abarca la inversión
Note on AK10: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión. -NanaWayuu
Note on AL10: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras. -NanaWayuu
Note on AM10: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión. -SPCI
Note on AQ10: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir -YULIED.PENARANDA
Note on AS10: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual). -SPCI
Note on AU10: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales -YULIED.PENARANDA
Note on AW10: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la actividad del proyecto de iversión. -SPCI
Note on D11: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D12: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D16: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D18: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D19: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D21: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D22: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D23: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D25: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D26: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D28: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D29: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D30: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D32: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D33: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D35: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D36: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D37: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D39: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on AM39: Población del Distrito -YULIED.PENARANDA
Note on D40: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D43: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D44: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D46: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D47: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D49: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D50: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D51: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D53: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D54: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D56: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D57: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D58: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D60: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D61: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D63: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D64: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D65: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D67: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on AM67: Población del Distrito -YULIED.PENARANDA
Note on D68: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D70: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D71: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D72: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D74: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D75: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D76: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D77: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D78: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D80: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D81: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D82: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D83: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D84: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D85: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D86: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D87: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D88: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D89: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D90: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D91: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D92: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D93: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D94: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D95: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D96: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D97: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D98: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D99: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D100: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D101: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D102: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D103: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D104: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D105: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D106: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D107: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D108: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D109: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D110: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D111: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D112: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D113: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D114: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D115: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D116: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D117: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D118: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D119: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D120: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D121: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D122: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D123: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D124: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D125: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D126: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D127: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D128: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D129: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D130: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D131: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D132: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D133: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D134: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D135: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D136: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D137: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D138: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D139: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D140: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D141: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D142: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D143: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D144: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D145: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D146: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D147: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D148: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D149: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D150: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D151: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D152: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D153: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D154: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D155: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D156: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D157: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D158: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D159: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D160: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D161: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D162: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D163: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D164: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D165: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D166: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D167: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D168: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D169: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D170: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D171: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D172: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D173: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D174: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D175: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D176: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D177: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D178: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D179: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D180: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D181: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D183: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D184: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D185: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D187: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D188: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D189: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D190: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D191: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D192: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D193: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D194: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D195: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D196: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D197: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D198: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D199: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D200: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D201: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D202: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D203: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D204: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D205: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D206: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D207: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D208: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D209: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D210: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D211: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D212: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D213: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D214: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D215: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D216: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D217: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D218: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D219: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D220: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D221: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D222: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D223: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D224: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D225: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D226: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D227: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D228: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D229: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D230: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D231: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D232: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D233: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D234: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D235: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D236: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D237: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D238: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D239: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D240: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D241: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D242: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D243: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D244: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D245: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D246: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D247: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D248: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D249: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D250: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D251: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D252: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D253: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D254: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D255: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D256: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D257: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D258: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D259: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D260: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D261: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D262: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D263: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D264: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D265: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D266: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D267: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D268: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D269: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D270: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D271: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D272: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D273: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D274: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D275: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D276: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D277: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D278: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D279: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D280: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D281: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D282: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D283: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D284: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D285: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D286: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D287: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D288: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D290: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D291: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D292: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D294: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D295: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D297: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D298: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D299: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D301: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D302: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D304: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D305: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D306: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D308: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D309: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D311: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D312: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D313: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D315: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión -YULIED.PENARANDA
Note on D316: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión -YULIED.PENARANDA

## METAS PDD_V
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [21 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO |  |  | 8011 - EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LOS RECURSOS NATURALES Y LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL EN BOGOTA DC
CÓDIGO Y NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO |  |  | 4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática.
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO |  |  | 4.28 Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Proyecto | Objetivo Estrategico | Programa | Codigo Metal Plan de Desarrollo | Meta Plan de Desarrollo | Codigo | Indicador | Unidad de Medida | Tipología | Magnitud | Año | Mes (número) | Mes | Magnitud Inicial Vigencia | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | % DE AVANCE CUATRIENIO | Descripción de los avances y Logros Alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o Resultados a la Población | Fuentes de Evidencia | VALIDADOR CARACTERES
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2024 | 7 | Julio | 1% | 1% | 0.62% | 62% | 6.2% | 0.62% | Durante el mes de Julio de 2024 la Subdirección de control ambiental al Sector Público elaboró el documento Programa para el control de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá EEP - soportado con Informe Técnico No. 03888, 05 de agosto del 2024, el documento describe a planificación y ejecución de las actuaciones técnico administrativas programadas a realizar durante la vigencia 2024 (segundo semestre), como parte de las acciones de evaluación control y seguimiento ambiental que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal. Como inicio de la implementación del Programa de Control de la EEP de Bogotá la SCASP durante julio de 2024 la SCASP avanzó en un 2.76% del 10% propuesto para la vigencia 2024, lo cual se soporta en la realización de 66 visitas de control a elementos de la estructura ecológica principal como las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital, así mismo realizó 3 seguimientos a las acciones populares asignadas a la subdirección, 1 informe técnico de reporte de punto crítico, y 4 visitas de Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes Anexo En el informe técnico soportado con proceso 6352982, se detallan el total de acciones de control EEP realizadas por la SCASP durante el mes de julio 2024 Anexo |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1bCyn2nMn8ciU7hGfKPgD7dS2YLZ1K3To?usp=drive_link
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 2% | 2% | 2.24% | 112% | 28.6% | 2.86% | se viene ejecutando las acciones establecidas en el programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogotá , para lo cual se: - Elaboro el Informe Técnico No. 03888, 05 de agosto del 2024, el cual describe a planificación y ejecución de las actuaciones técnico administrativas programadas a realizar durante la vigencia 2024 (segundo semestre). - Se realizaron 51 de las visitas a la estructura ecológica principal las cuales permiten evaluar el estado actual de la estructura ecológica principal. - Se realizaron 2 informes técnicos sobre Acción Popular Canal Molinos - 2006-005, Acción Popular María Paz - 2009-00257 donde se verifican impactos ambientales negativos ocasionados por la disposición inadecuada de residuos, las construcciones no autorizadas y las ocupaciones ilegales en Estructura Ecológica Principal - Se realizaron 2 informes técnicos de puntos críticos - Se realizó 4 actuaciones que corresponden a visitas seguimiento y control al endurecimiento de áreas verdes y a la compensación | Para el mes de agosto se cumplio con la aprobación de soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. La entidad viene en su proceso de armonización de planes de desarrollo y el proceso contractual de las ordenes de prestación de servicio lo que ha generado el etraso de las actuacioes planificadas | Al ingreso de el equipo de prestacion de servicios se realizara un plan de priorización de actividades para el cumplimiento de las metas | El Programa para el control de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá EEP viene implementando acciones de evaluación, seguimiento y control de los elementos de la Estructura Ecológica Principal con especial atención al sistema hídrico y endurecimiento de áreas verdes, reduciendo la afectación a los ecosistemas y minimizando los impactos ambientales en el Distrito Capital debido a proyectos constructivos | https://drive.google.com/drive/folders/1bCyn2nMn8ciU7hGfKPgD7dS2YLZ1K3To?usp=drive_link
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 2% | 2% | 1.05% | 52.5% | 39.1% | 3.91% | Durante el trimestre, se llevó a cabo la elaboración del Programa para el Control de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, con la ejecución de 86 visitas que permitieron evaluar el estado de la estructura en localidades que requieren seguimiento. Se elaboraron 3 informes técnicos relacionados con Acciones Populares y se ejecutaron 4 acciones de control en puntos críticos. Además, se realizaron 8 visitas en agosto y septiembre para supervisar el endurecimiento de áreas verdes y la compensación ambiental, acumulando un total de 8 acciones de seguimiento. Estas actividades son fundamentales para la preservación y protección del entorno ecológico en la ciudad. | los retrasos en el proceso de contrataciones en el equipo técnico durante el mes de septiembre de 2024 limitó significativamente la capacidad operativa, impidiendo la elaboración de los informes correspondientes | Es fundamental aunar esfuerzos en el proceso de contratación para asegurar que contemos con el 100% del equipo programado. Esto nos permitirá optimizar nuestra capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades necesarias para el seguimiento y control ambiental | El Programa para el control de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá EEP viene implementando acciones de evaluación, seguimiento y control de los elementos de la Estructura Ecológica Principal con especial atención al sistema hídrico y endurecimiento de áreas verdes, reduciendo la afectación a los ecosistemas y minimizando los impactos ambientales en el Distrito Capital debido a proyectos constructivos
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 2% | 2% | 1.41% | 70.5% | 53.2% | 5.32% | El Programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogotá, aprobado mediante el Informe Técnico No. 03888 del 5 de agosto de 2024, establece las acciones técnico-administrativas programadas por la Secretaría Distrital de Ambiente para la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal durante el segundo semestre de 2024. A lo largo de la vigencia, se realizaron 149 visitas a la Estructura Ecológica Principal, de las cuales 63 se efectuaron en octubre de 2024. Como resultado de estas visitas, se generaron 7 informes sobre las acciones populares asignadas, de los cuales 4 fueron elaborados en octubre. Además, se emitieron 4 informes relacionados con puntos críticos en la estructura, aunque ninguno de ellos fue realizado en octubre. En total, se han acumulado 11 visitas adicionales hasta la fecha, consolidando el seguimiento y control ambiental en favor de la conservación de este vital ecosistema. | los retrasos en el proceso de contrataciones en el equipo técnico limitó significativamente la capacidad operativa, impidiendo la elaboración de los informes correspondientes | Mejorar la capacidad operativa y asegurar la continuidad de las actividades de evaluación, seguimiento y control ambiental es fundamental. Para lograrlo, es crucial contar con un equipo completo y altamente capacitado, lo que permitirá llevar a cabo las tareas de manera eficiente, reducir riesgos y garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos. | La Estructura Ecológica Principal abarca todos los elementos naturales que sustentan y preservan la biodiversidad, incluyendo el sistema de áreas protegidas, los parques metropolitanos y urbanos, así como el área de manejo especial del río Bogotá. Dentro de esta estructura, se integran zonas de interés ambiental como humedales, ecosistemas de alta montaña, páramos, Cerros Orientales y reservas forestales, que brindan valiosos servicios ecosistémicos y enriquecen la diversidad natural de la ciudad. Este plan tiene un enfoque proactivo que busca mitigar los impactos ambientales negativos causados por la disposición inadecuada de residuos, construcciones no autorizadas y ocupaciones ilegales en estos espacios vitales. Para ello, se implementarán alertas tempranas dirigidas a las Alcaldías locales, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, garantizando así que estas áreas no se conviertan en puntos críticos de arrojo de residuos.
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 2% | 2% | 2.36% | 118% | 76.8% | 7.68% | El Programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogotá, aprobado mediante el Informe Técnico No. 03888 del 5 de agosto de 2024, establece las acciones técnico-administrativas programadas por la Secretaría Distrital de Ambiente para la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal durante el segundo semestre de 2024. A lo largo de la vigencia, se realizaron 225 actuaciones de las cuales son 202 visitas a la Estructura Ecológica Principal, 6 conceptos técnicos, , 5 informes técnicos de humedales 2 informes de operativos. Adicionalmente, se han genera do 10 informes sobre las acciones populares asignadas,8 informes relacionados con puntos críticos en la estructura 12 visitas seguimiento y control a endurecimiento de áreas verdes |  |  | La Estructura Ecológica Principal de Bogotá constituye el corazón que late por la biodiversidad de la ciudad, integrando un sistema vital de áreas protegidas, parques metropolitanos y urbanos, y el área de manejo especial del río Bogotá. En este entorno, se destacan humedales, páramos, ecosistemas de alta montaña, los Cerros Orientales y reservas forestales, que no solo enriquecen nuestra biodiversidad, sino que brindan servicios ecosistémicos esenciales. Con este plan tiene un enfoque preventivo, buscando frenar los impactos ambientales negativos generados por la disposición irresponsable de residuos | Informe tecnico proceso 6453696
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 1% | 1% | 2.32% | 232% | 100% | 10% | El Programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogotá, aprobado mediante el Informe Técnico No. 03888 del 5 de agosto de 2024, establece las acciones técnico-administrativas programadas por la Secretaría Distrital de Ambiente para la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal durante el segundo semestre de 2024. A lo largo de la vigencia, se realizaron 317 actuaciones en la Estructura Ecológica Principal, 14 informes sobre las acciones populares asignadas, 9 informes relacionados con puntos críticos en la estructura 14 visitas seguimiento y control a endurecimiento de áreas verdes | n.a | n.a | La Estructura Ecológica Principal de Bogotá constituye el corazón que late por la biodiversidad de la ciudad, integrando un sistema vital de áreas protegidas, parques metropolitanos y urbanos, y el área de manejo especial del río Bogotá. En este entorno, se destacan humedales, páramos, ecosistemas de alta montaña, los Cerros Orientales y reservas forestales, que no solo enriquecen nuestra biodiversidad, sino que brindan servicios ecosistémicos esenciales. Con este plan tiene un enfoque preventivo, buscando frenar los impactos ambientales negativos generados por la disposición irresponsable de residuos | Informe tecnico proceso 6494154
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 100% | 6% | 11.8% | A partir de los logros obtenidos en 2024 y de los compromisos institucionales asumidos, se ha iniciado la estructuración del programa para el año 2025, con la planeación de las actuaciones técnico-administrativas necesarias para ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP, con el fin de evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP |  |  |  |  | 406
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 4.5% | 4.5% | 4.07% | 90.44% | 19.57% | 15.87% | Se realizó el Informe Técnico No. 00529 No 2025IE41721, en el que se establece el programa que describe la planificación y ejecución de las actuaciones técnico-administrativas programadas para llevar a cabo durante la vigencia de 2025, como parte de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal. En el marco de las acciones Seguimiento a Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Cuerpos de Agua: Durante la presente vigencia se han realizado 46 actuaciones descritas de la siguiente manera: Visita de seguimiento y control a EEP 9, Informes técnicos de control a EEP 1, Conceptos técnicos EEP 1, Operativos 5, Requerimientos EEP 30. se elaboraron 1 visita en puntos críticos dentro de la Estructura Ecológica Principal. En periodo de febrero 2025 se reportó 1 visita de seguimiento de áreas verdes. Esto representa un 5% de cumplimiento respecto a la meta propuesta para esta vigencia. | El retraso en el cumplimiento de la meta durante febrero de 2025 se debió a la falta de personal técnico, lo que afectó nuestra capacidad para elaborar los informes necesarios. Esto dificultó la evaluación y seguimiento de las acciones requeridas para la protección de la estructura ecológica principal. | Aunar esfuerzos en el proceso de contratación para asegurar que contemos con el 100% del equipo programado. Esto nos permitirá optimizar nuestra capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades necesarias para el seguimiento y control ambiental | La Estructura Ecológica Principal abarca todos los elementos naturales que sustentan y preservan la biodiversidad, incluyendo el sistema de áreas protegidas, los parques metropolitanos y urbanos, así como el área de manejo especial del río Bogotá. Dentro de esta estructura, se integran zonas de interés ambiental como humedales, ecosistemas de alta montaña, páramos, Cerros Orientales y reservas forestales, que brindan valiosos servicios ecosistémicos y enriquecen la diversidad natural de la ciudad. Este plan tiene un enfoque proactivo que busca mitigar los impactos ambientales negativos causados por la disposición inadecuada de residuos, construcciones no autorizadas y ocupaciones ilegales en estos espacios vitales. Para ello, se implementarán alertas tempranas dirigidas a las Alcaldías locales, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, garantizando así que estas áreas no se conviertan en puntos críticos de arrojo de residuos. | Informe técnico 6549630,6543265 | 1097
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 2.4% | 2.4% | 1.15% | 47.92% | 23.4% | 17.02% | Durante la presente vigencia, se han ejecutado diversas acciones de seguimiento y control en el marco de la gestión de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Bogotá, con el fin de proteger los ecosistemas urbanos y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales. Se elaboró el Informe Técnico No. 00529 No 2025IE41721, que establece el programa de actividades para el control de la EEP en 2025. En cuanto al seguimiento a las Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua, se realizaron 68 actuaciones en el primer trimestre, que incluyeron visitas de seguimiento y control, operativos, informes técnicos y requerimientos. Además, se realizaron 6 actuaciones en el marco de las acciones populares, y 2 visitas a puntos críticos para mitigar los impactos de la disposición inadecuada de residuos. También se llevó a cabo una visita de seguimiento al endurecimiento de áreas verdes y su compensación, debido al atraso en el control y monitoreo de estos procesos en proyectos públicos. | La ejecución se vio afectada debido a retrasos en el proceso contractual de prestación de servicios durante el primer trimestre, lo que impidió la realización de las actividades programadas en el plazo establecido | Se priorizarán las acciones pendientes y se implementarán estrategias orientadas a resultados, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficiente de la meta establecida. | mitigar los impactos ambientales negativos causados por la disposición inadecuada de residuos, las construcciones no autorizadas y las ocupaciones ilegales en espacios clave para la ciudad, garantizando que estos no se conviertan en puntos críticos de acumulación de desechos. Esto se logrará a través de la implementación de alertas tempranas dirigidas a las Alcaldías locales, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, favoreciendo una intervención oportuna y eficaz. | informe proceso #6572450
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2025 | 4 | Abril | 2.4% | 2.4% | 3.15% | 131.2% | 33.9% | 20.17% | Se realizó el Informe Técnico No. 00529 No. 2025IE41721, en el cual se establece el programa que orienta la planificación y ejecución de las actuaciones técnico-administrativas previstas para la vigencia 2025. A la fecha, se ha efectuado el seguimiento a Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Cuerpos de Agua, con un total de 98 actuaciones realizadas en abril, alcanzando un acumulado de 166 en lo corrido de la vigencia. En cumplimiento de las actividades de seguimiento y evaluación de procesos, se adelantaron 8 actuaciones en el marco de acciones populares, de las cuales 2 se llevaron a cabo en abril. Así mismo, se efectuaron 6 visitas para monitorear puntos críticos de la ciudad y mitigar los impactos ambientales negativos generados por la disposición inadecuada de residuos, con 4 de estas visitas realizadas en abril. Finalmente, se realizaron 3 visitas de seguimiento para supervisar y controlar el endurecimiento de áreas verdes y su correspondiente compensación ambiental, 2 de ellas también en el mes de abril. | La ejecución se vio afectada por los retrasos en el proceso contractual de prestación de servicios durante el primer trimestre, lo cual impidió llevar a cabo las actividades programadas dentro del plazo establecido. No obstante, los equipos técnicos, de acuerdo con su capacidad operativa, han venido implementando acciones orientadas al cumplimiento de la meta. | Como medida para mitigar los efectos del retraso, se llevará a cabo una priorización de actividades por parte de cada equipo técnico, considerando su capacidad operativa. Esta estrategia permitirá enfocar los esfuerzos en aquellas acciones clave que contribuyan al cumplimiento progresivo de la meta, optimizando los recursos disponibles y asegurando una ejecución más eficiente en los plazos restantes. | El proyecto busca mitigar los impactos ambientales negativos generados por la disposición inadecuada de residuos, las construcciones no autorizadas y las ocupaciones ilegales en áreas estratégicas de la ciudad, asegurando que estos espacios no se conviertan en puntos críticos de acumulación de desechos. Para lograrlo, se ha implementado un sistema de alertas tempranas dirigido a las Alcaldías Locales, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, facilitando una intervención oportuna y eficaz. En el marco del componente ambiental, durante la presente vigencia se han desarrollado múltiples acciones de seguimiento y control orientadas a la protección de la Estructura Ecológica Principal (EEP), incluyendo la elaboración de un documento técnico que respalda el programa de control ambiental para el periodo vigente, así como actividades de vigilancia en humedales, parques ecológicos de montaña y cuerpos de agua urbanos. Estas actuaciones han incluido visitas técnicas, operativos, conceptos y requerimientos dirigidos a mitigar afectaciones, además del seguimiento a acciones populares, sentencias judiciales y puntos críticos por disposición de residuos. También se han adelantado controles relacionados con compensaciones por endurecimiento de áreas verdes, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión ambiental, la protección de los ecosistemas urbanos y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. | Informe tecnico 6605937
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 2.4% | 2.4% | 3.04% | 126.7% | 44.03% | 23.21% | Se elaboró el Informe Técnico No. 00529-2025IE41721 con el programa de planificación y ejecución de actuaciones técnico-administrativas para 2025. En mayo se realizaron 124 actuaciones de seguimiento en reservas de humedal, parques de montaña y cuerpos de agua, para un acumulado de 290 en la vigencia. Se ejecutaron 14 actuaciones en procesos de acciones populares, de las cuales 6 se realizaron durante el mes de mayo. Se efectuaron 6 visitas para monitorear puntos críticos por disposición inadecuada de residuos; ninguna se realizó en mayo. Se adelantaron 4 visitas de seguimiento a endurecimiento de áreas verdes y su compensación, 2 de ellas en mayo. | Se viene ejecutando un plan de acción para cumplir con las actividades que presentaban retrasos en meses anteriores. Como resultado, el porcentaje de avance registrado este mes es superior al planificado, alcanzando un 13,5 % frente al 13,5 % proyectado. Esto se ha logrado a pesar de que, en el Distrito, se ha incrementado la disposición de RCD en la Estructura Ecológica Principal, lo que ha demandado una mayor atención operativa por parte del equipo. |  | El proyecto busca mitigar los impactos ambientales negativos generados por la disposición inadecuada de residuos, las construcciones no autorizadas y las ocupaciones ilegales en áreas estratégicas de la ciudad, asegurando que estos espacios no se conviertan en puntos críticos de acumulación de desechos. Para lograrlo, se ha implementado un sistema de alertas tempranas dirigido a las Alcaldías Locales, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, facilitando una intervención oportuna y eficaz. En el marco del componente ambiental, durante la presente vigencia se han desarrollado múltiples acciones de seguimiento y control orientadas a la protección de la Estructura Ecológica Principal (EEP), incluyendo la elaboración de un documento técnico que respalda el programa de control ambiental para el periodo vigente, así como actividades de vigilancia en humedales, parques ecológicos de montaña y cuerpos de agua urbanos. Estas actuaciones han incluido visitas técnicas, operativos, conceptos y requerimientos dirigidos a mitigar afectaciones, además del seguimiento a acciones populares, sentencias judiciales y puntos críticos por disposición de residuos. También se han adelantado controles relacionados con compensaciones por endurecimiento de áreas verdes, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión ambiental, la protección de los ecosistemas urbanos y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Durante esta vigencia Mediante la actuación técnica de 127 visitas de seguimiento y control por endurecimiento de áreas verdes, se han controlado aproximadamente 2.698,96 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal. | informe 6640684 | 660
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2025 | 6 | Junio | 2.4% | 2.4% | 2.6% | 108.3% | 52.7% | 25.81% | Durante la presente vigencia, se han realizado diversas acciones de seguimiento y control en el marco de la gestión de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Bogotá, con el objetivo de garantizar la protección de los ecosistemas urbanos y asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales. A lo largo del año, se consolidaron las siguientes acciones: • Elaboración del documento soporte del programa de control de la EEP, mediante el Informe Técnico No. 00529 No 2025IE41721, donde se definió la planeación y ejecución de las actuaciones técnico-administrativas de la vigencia. • Seguimiento a Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua, con un acumulado de 419 actuaciones, distribuidas así: 189 visitas de seguimiento y control, 17 informes técnicos de control, 3 conceptos técnicos, 25 operativos y 185 requerimientos • Seguimiento a acciones populares y sentencias, con un total de 26 actuaciones. • Seguimiento y control a puntos críticos ambientales, con 7 visitas de monitoreo para mitigar impactos ambientales por disposición inadecuada de residuos. • Seguimiento a la compensación por endurecimiento de áreas verdes, con 5 visitas técnicas de control. Con la continuidad de estas acciones se proyecta fortalecer la protección y recuperación de los ecosistemas urbanos, optimizar la capacidad de respuesta institucional ante problemáticas ambientales y mejorar progresivamente el estado de los humedales, parques de montaña y cuerpos de agua de Bogotá, contribuyendo así al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital y los compromisos ambientales establecidos para la ciudad. |  |  | A través de la implementación del Programa para el Control de la Estructura Ecológica Principal, se consolidaron 481 actuaciones técnicas y administrativas durante la vigencia, permitiendo mitigar afectaciones ambientales y de orden territorial en áreas estratégicas de la ciudad. Estas acciones contribuyeron a reducir puntos críticos de disposición inadecuada de residuos, controlar ocupaciones ilegales y asegurar el cumplimiento de compensaciones por endurecimiento de zonas verdes, protegiendo así zonas de alto valor ecosistémico y urbano. La gestión realizada fortaleció la capacidad institucional de respuesta, mejoró las condiciones de humedales, parques de montaña y cuerpos de agua, y garantizó que estos espacios continúen cumpliendo su función dentro del ordenamiento territorial de Bogotá, en línea con las metas del Plan de Desarrollo Distrital y los compromisos ambientales vigentes. | Informe 6671405
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2025 | 7 | Julio | 2.4% | 2.4% |  | 0% | 52.7% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 2.4% | 2.4% |  | 0% | 52.7% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 2.4% | 2.4% |  | 0% | 52.7% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 2.4% | 2.4% |  | 0% | 52.7% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 2.4% | 2.4% |  | 0% | 52.7% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 2.1% | 2.1% |  | 0% | 52.7% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2026 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2026 | 4 | Abril | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2026 | 6 | Junio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2026 | 7 | Julio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2027 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2027 | 4 | Abril | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2027 | 6 | Junio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2027 | 7 | Julio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2241 | Implementar un (1) programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. | 4165 | Avance en la ejecución de actuaciones definidas | % | Suma | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 25.81%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2024 | 7 | Julio | 2.447% | 2.447% | 1% | 40.87% | 10% | 1% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”. | No se ha dado inicio a la ejecución de las acciones técnicas y jurídicas definidas para el periodo | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de agosto de 2024 | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28826838
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 1.177% | 1.177% | 2% | 170% | 30% | 3% | Estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”. Alcantarillado: Se realizó la evaluación de 82 caracterizaciones a través de los productos técnicos. Se realizaron 3 operativos de control. Se emitieron 9 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público. Autorizaciones: Se gestionaron 5 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico, 13 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos, 41 documentos que atienden PQRS y entes de control, 3 informes técnicos de IVC en humedales y 40 actuaciones de impulso jurídico. Aguas subterráneas: Se gestionaron 11 conceptos de seguimiento a concesiones de aguas subterráneas, 13 documentos que atienen a 13 PQRS, 68 visitas a medidores, 11 acompañamientos, 19 conceptos técnicos de control y 32 actuaciones de impulso jurídico. Monitoreo: Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II. Se ejecutó el monitoreo de 286 puntos, de los cuales 134 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 12 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 105 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital. Se realizó la revisión, validación y aprobación de 278 reportes de análisis de laboratorio y se emitieron 170 documentos técnicos. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 229 muestras. Planificación: Se estructuraron los siguientes documentos 1. Memorando 2024IE152654 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva 2021 para el Río Salitre. 2. Memorando 2024IE152650 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva 2021 para el Río Torca. Permisos de ocupación de cauce: Evaluación -8 visitas de evaluación técnica distribuidas: 4 evaluación de POC, 1 evaluación de prórroga, 2 evaluaciones para modificación y prorroga, 1 para cierre -10 conceptos técnicos: 5 evaluaciones de POC, 1 evaluación para negación, 3 prórroga a POC, 1 desistimientos de POC -8 Evaluación Checklist -1 oficio de solicitud de información adicional 2 mesas técnicas"" Seguimiento 15 visitas de seguimiento, 7 conceptos técnicos, 5 oficios de solicitud de información adicional o ajustes de seguimiento a POC Auto declaración: 8 oficios de solicitud de información adicional, 2 visitas de auto declaración por impacto ambiental, 1 informe técnico de auto clasificación por impacto ambiental. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental. | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de septiembre de 2024 | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28826838
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 1.632% | 1.632% | 1% | 61.29% | 40% | 4% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. Se realizó la evaluación de 124 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones, se realizaron 5 operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre y se emitieron 9 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles. En lo que corresponde a trámites de autorizaciones relacionados con el recurso hídrico superficial y subterráneo se gestionaron 5 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 17 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV 80 documentos que atienden PQRS y entes de control 3 informes técnicos de IVC en humedales 73 actuaciones de impulso jurídico. 1 trámites de concesión de aguas subterráneas evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 15 conceptos de seguimiento a concesiones de aguas subterráneas 26 documentos que atendieron productos de otras actividades 37 conceptos técnicos de control en materia de aguas subterráneas. Se ejecutó el monitoreo de 577 puntos, de los cuales 237 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 17 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 288 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Se realizó la revisión, validación y aprobación de 571 reportes de análisis de laboratorio. Se emitieron 203 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 687 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental. | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de octubre de 2024 | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28826838
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 1.848% | 1.848% | 1.6% | 86.56% | 56% | 5.6% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. Se realizó la evaluación de 174 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones, se realizaron 8 operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre y se emitieron 10 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigible. En lo que corresponde a trámites de autorizaciones relacionados con el recurso hídrico superficial se gestionaron 6 trámites de permiso de vertimientos resueltos de fondo con resolución y 8 trámites evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 1 impulso a nuevas solicitudes allegadas en la vigencia del programa 42 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos 27 resoluciones de cobro por servicio de seguimiento a permisos de vertimientos /PSMV 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV 50 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento 4 informes técnicos de IVC en humedales 3 actuaciones de impulso jurídico. En lo que corresponde a aguas subterráneas se gestionaron 2 trámites de concesión evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 6 requerimientos de concesión de aguas subterráneas evaluados 23 conceptos de seguimiento a concesiones de aguas subterráneas 8 conceptos de liquidación de cobro por seguimiento y 16 resoluciones a concesión de aguas subterráneas 25 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento 7 requerimientos de cobro a concesiones de aguas subterráneas 41 conceptos técnicos de control 11 actuaciones de control de índole jurídico Se ejecutó el monitoreo de 723 puntos, de los cuales 301 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 362 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Se realizó la revisión, validación y aprobación de 882 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la emisión de 377 documentos técnicos. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 801 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental. | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de noviembre de 2024 | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28826838
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 1.798% | 1.798% | 2% | 111.2% | 76% | 7.6% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”. Se realizó la evaluación de 298 caracterizaciones a través de los productos técnicos, se realizaron 12 operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre y se emitieron 50 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público que actualmente no son exigible. En lo que corresponde a trámites de autorizaciones se gestionaron 2 trámites de permiso de vertimientos resueltos de fondo con resolución y 17 evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 6 impulsos a nuevas solicitudes 66 conceptos técnicos de seguimiento, 75 resoluciones de cobro por servicio de seguimiento, 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento y 73 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento a permisos de vertimientos 1 informe técnico sobre cumplimiento de acciones populares 9 informes técnicos de IVC en humedales 28 actuaciones de control de índole jurídico En lo que corresponde a aguas subterráneas se gestionaron 5 trámites de concesión de aguas subterráneas evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico, 7 requerimientos de tramites de concesión de aguas subterráneas evaluados. 29 conceptos de seguimiento a concesión de aguas subterráneas 17 conceptos de liquidación de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas 24 resoluciones de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas 35 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento 18 requerimientos de cobro a concesiones de aguas subterráneas 54 conceptos técnicos de control 38 actuaciones de control de índole jurídico Se ejecutó el monitoreo de 723 puntos, de los cuales 301 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 362 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 928 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 416 documentos técnicos para realizar el análisis técnico. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 874 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental. | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de diciembre de 2024 | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28826838
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 1.098% | 1.098% | 2.28% | 207.6% | 98.8% | 9.88% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”. Se realizó la evaluación de 528 caracterizaciones a través de los productos técnicos, se realizaron 15 operativos de control y se emitieron 100 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público que actualmente no son exigible. En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron 19 trámites de permiso de vertimientos resueltos de fondo con resolución, 17 trámites fueron evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico y 9 impulsos a nuevas solicitudes. Se gestionaron 74 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos, 76 resoluciones de cobro por servicio de seguimiento a permisos de vertimientos, 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro y 89 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento a permisos de vertimientos. En cuanto a aguas subterráneas se resolvieron de fondo 4 concesiones de aguas subterráneas, se generó 1 concepto de evaluación de concesión de aguas subterráneas, 5 impulsos procesales técnico en materia de evaluación de solicitudes de estos instrumentos, 2 impulsos procesales técnicos de evaluación de nuevas solicitudes de estos instrumentos y 2 impulsos procesales técnicos en materia de evaluación de solicitudes o prórrogas de concesión de aguas subterráneas nuevas. Se gestionaron 43 conceptos de seguimiento a concesión de aguas subterráneas, 17 conceptos de liquidación de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas, 50 resoluciones de cobro por seguimiento y 59 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento. Se ejecutó el monitoreo de 859 puntos, de los cuales 354 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 116 muestras en las Reservas Distritales de Humedal, y 364 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 928 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 489 documentos técnicos para realizar el análisis técnico. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 1157 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental. | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de enero de 2025 | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28826838
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.88% | No se programaron actividades para el periodo objeto de reporte. | Ninguno | No aplica |  |  | 64
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 3% | 3% | 3% | 100% | 10% | 12.88% | Durante el periodo del reporte se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. Alcantarillado: Se realizó la evaluación de una caracterización, se atendieron 27 PQRS y se realizó el archivo de 60 expedientes relacionados con trámites permisivos por vertimientos al alcantarillado. Autorizaciones: Durante el periodo del reporte se realizó la atención de 5 PQRS y 5 procesos vinculados a otras actividades de control. Se realizaron 23 actuaciones jurídicas de control. Aguas Subterráneas Durante el periodo del reporte se generaron 3 impulsos procesales técnicos en materia de evaluación de solicitudes de estos instrumentos en la vigencia del programa. Se dio respuesta a 14 derechos de petición o entes de control discriminados en 14 documentos. Se revisaron 68 medidores y se registró el consumo de cada uno de los pozos mencionados por medio de acta de visita durante el mes de febrero. Se diligenciaron y actualizaron las seis bases de uso común del grupo. Monitoreos Se ejecutó el monitoreo de 198 puntos, de los cuales 110 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 18 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas y 70 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 25 reportes de análisis de laboratorio. Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para avanzar con la información para la acreditación del laboratorio ambiental de la SDA en la matriz agua, se consolidaron la totalidad de las evidencias y los soportes para el cumplimiento del plan de mejoramiento para el levantamiento integral de las no conformidades, con el fin de asegurar la subsanación y la no recurrencia, de manera tal que se obtenga la resolución de acreditación de la norma técnica colombiana NTC/ISO IEC 17025:2017 para la matriz agua. | Ninguno | No aplica | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28826838 | 2646
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 2.7% | 2.7% | 2.2% | 81.48% | 17.33% | 15.08% | Durante el primer semestre de 2025 se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. Alcantarillado Se realizó la evaluación de 31 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), se realizaron 2 operativos de control de acuerdo con el universo de 26 operativos definidos para la vigencia y se emitieron 79 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes permisivos. Autorizaciones: Se realizó 1 impulso a nuevas solicitudes allegadas en la vigencia del programa, la atención de 36 PQRS y 10 procesos vinculados a otras actividades de control. Se realizaron 25 actuaciones jurídicas de control. Aguas Subterráneas Se generaron 3 Impulsos procesales técnicos en materia de evaluación, 10 conceptos técnicos de seguimiento ambiental y 13 conceptos técnicos de control. Se atendieron 18 PQRS y se gestionaron 18 productos asociados con actividades de informes, correspondencia y oficios de gestión, 6 bases de aguas subterráneas diligenciadas, 6 acompañamientos y la visita mensual a 66 a medidores. Se realizaron 68 actuaciones jurídicas de control. Monitoreo Se ejecutó el monitoreo de 325 puntos, de los cuales 145 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 26 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 129 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 75 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico. Permisos de ocupación de cauce – POC. Se gestionaron, 6 resoluciones que resuelven el POC, 11 actuaciones técnicas que valora solicitud ambiental y da el insumo para decidir de fondo y 1 impulsos procesal a los trámites permisivos. Se han realizado 31 actuaciones técnicas de seguimiento a los POC. | Se ha evidenciado un retraso en el desarrollo de las acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, asociado a aspectos administrativos y operativos que han afectado la ejecución en los tiempos previstos. | Se priorizarán las acciones pendientes y se implementarán estrategias orientadas a resultados, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficiente de la meta establecida. | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28826838
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2025 | 4 | Abril | 2.7% | 2.7% | 2.2% | 81.48% | 24.67% | 17.28% | Durante lo transcurrido de 2025 se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. Alcantarillado Se realizó la evaluación de 153 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), se realizaron 4 operativos de control de acuerdo con el universo de 26 operativos definidos para la vigencia y se emitieron 117 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes permisivos. Autorizaciones: Se realizó 1 impulso a nuevas solicitudes allegadas en la vigencia del programa, 1 informe de IVC en humedales, la atención de 66 PQRS y 16 procesos vinculados a otras actividades de control. Se realizaron 25 actuaciones jurídicas de control. Aguas Subterráneas Se generaron 3 Impulsos procesales técnicos en materia de evaluación, 15 conceptos técnicos de seguimiento ambiental y 16 conceptos técnicos de control. Se atendieron 26 PQRS y se gestionaron 20 productos asociados con actividades de informes, correspondencia y oficios de gestión, 6 bases de aguas subterráneas diligenciadas, 6 acompañamientos y la visita mensual a 66 a medidores. Se realizaron 68 actuaciones jurídicas de control. Monitoreo Se ejecutó el monitoreo de 574 puntos, de los cuales 206 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 27 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 80 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 261 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 109 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico. Permisos de ocupación de cauce – POC. Se gestionaron, 8 resoluciones que resuelven el POC, 11 actuaciones técnicas que valora solicitud ambiental y da el insumo para decidir de fondo y 1 impulsos procesal a los trámites permisivos. Se han realizado 31 actuaciones técnicas de seguimiento a los POC. " | Se ha evidenciado un retraso en el desarrollo de las acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, asociado a aspectos administrativos y operativos que han afectado la ejecución en los tiempos previstos. | Se priorizarán las acciones pendientes y se implementarán estrategias orientadas a resultados, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficiente de la meta establecida. | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28826838
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 2.7% | 2.7% | 0.5% | 18.52% | 26.33% | 17.78% | Durante el periodo del reporte se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. Alcantarillado Se realizó la evaluación de 243 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), se realizaron 10 operativos de control de acuerdo con el universo de 26 operativos definidos para la vigencia y se emitieron 225 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigible. Se atendieron 182 PQRS, se realizaron 35 actos administrativos de impulso sancionatorio y se gestionaron 393 procesos en el marco de otras actividades de control. Autorizaciones: Se han evaluado técnicamente de fondo 6 trámites de permisos de vertimientos/ concesión de aguas superficiales y se gestionaron 5 impulsos a nuevas solicitudes allegadas, se han generado 47 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos/PSMV y 35 actuaciones jurídicas de control. Aguas Subterráneas Se generaron 4 impulsos procesales técnicos en materia de evaluación, 15 conceptos técnicos de seguimiento ambiental y 26 conceptos técnicos de control. Se generaron 36 conceptos técnicos de control que le apuntan a 39 puntos de aguas subterráneas. Se realizaron 74 actuaciones jurídicas de control. Se realizaron 6 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento de aguas subterráneas. Monitoreo Se ejecutó el monitoreo de 790 puntos, de los cuales 269 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 47 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 81 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 393 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 381 reportes de análisis de laboratorio. Se gestionaron, 8 resoluciones que resuelven el permiso otorgando, desistiendo o negando, 16 actuaciones técnicas que valora solicitud ambiental, 3 trámites requeridos ya que no cuentan con lleno de los requisitos para tomar decisión de fondo y 1 impulsos procesal a los trámites permisivos. Se han realizado 34 actuaciones técnicas de seguimiento o cierre a los permisos de ocupación de cauce y 15 visitas de seguimiento o cierre. | Se ha evidenciado un retraso en el desarrollo de las acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, asociado a aspectos administrativos y operativos que han afectado la ejecución en los tiempos previstos. | Se priorizarán las acciones pendientes y se implementarán estrategias orientadas a resultados, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficiente de la meta establecida. | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28826838 | 2506
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2025 | 6 | Junio | 2.7% | 2.7% | 5.17% | 191.5% | 43.57% | 22.95% | Avance cuatrienio:22,95%. Avance 2025: 43,57% Durante el periodo del reporte se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. Alcantarillado Se realizó la evaluación de 403 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 1200 caracterizaciones, se realizaron 12 operativos de control de acuerdo con el universo de 26 operativos definidos para la vigencia y se emitieron 265 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigible. Autorizaciones: Se han evaluado técnicamente de fondo 7 trámites de permisos de vertimientos/ concesión de aguas superficiales y se gestionaron 8 impulsos a nuevas solicitudes allegadas, se han generado 62 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos/PSMV y 130 requerimientos de costos asociados a permisos de vertimientos/PSMV y 14 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento, se ha generado 1 informe técnico que registra el cumplimiento de acciones populares y 9 informes de IVC en humedales y 45 actuaciones jurídicas de control. Aguas Subterráneas Se generaron 4 impulsos procesales técnicos en materia de evaluación, 5 impulsos procesales técnicos - jurídicos en materia de evaluación de las 12 solicitudes definidas en la vigencia del programa y un 1 requerimiento de información complementaria de una nueva solicitud, 31 conceptos técnicos de seguimiento ambiental y 26 requerimientos de costos y 9 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento. Se realizó la brigada de medición de niveles en zona centro y sur. Monitoreo Se ejecutó el monitoreo de 1142 puntos, de los cuales 321 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 61 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 141 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 619 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital. Se emitieron 47 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 381 muestras asociadas con los componentes de monitoreo. POC Durante lo transcurrido de 2025 se gestionaron 20 resoluciones que resuelven el permiso otorgando, desistiendo o negando un permiso de ocupación de cauces, playas y lechos (POC), 25 actuaciones técnicas que valora solicitud ambiental de trámite de POC, 14 trámites requeridos ya que no cuentan con lleno de los requisitos para tomar decisión de fondo y 1 impulsos procesal a los trámites permisivos de POC. Se han realizado 37 actuaciones técnicas de seguimiento o cierre a los permisos de ocupación de cauce y 19 visitas de seguimiento o cierre. | Se ha evidenciado un retraso en el desarrollo de las acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, asociado a aspectos administrativos y operativos que han afectado la ejecución en los tiempos previstos. | Reestructurar planes de trabajo para gestionar que a 31 de agosto de 2025 las actividades cumplan con el avance programado al inicio de la vigencia. | Promover la gestión integral del recurso hídrico mediante el desarrollo de acciones de monitoreo, evaluación, control y seguimiento que permitan mejorar la calidad del recurso hídrico y su disponibilidad para la población del Distrito Capital. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28826838
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2025 | 7 | Julio | 2.7% | 2.7% |  | 0% | 43.57% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 2.7% | 2.7% |  | 0% | 43.57% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 2.7% | 2.7% |  | 0% | 43.57% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 2.7% | 2.7% |  | 0% | 43.57% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 2.7% | 2.7% |  | 0% | 43.57% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 2.7% | 2.7% |  | 0% | 43.57% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2026 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2026 | 4 | Abril | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2026 | 6 | Junio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2026 | 7 | Julio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2027 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2027 | 4 | Abril | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2027 | 6 | Junio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2027 | 7 | Julio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2238 | Implementar un (1) programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | 4162 | Avance en la implementación del programa de control y planificación sobre el recurso hídrico y sus factores de impacto en el D.C. | % | Suma | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.95%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2024 | 7 | Julio | 2.9% | 2.9% | 1% | 34.48% | 10% | 1% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. | No se ha dado inicio a la ejecución de las acciones técnicas y jurídicas definidas para el periodo | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de agosto de 2024 | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28827817
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0.7% | 0.7% | 1% | 142.9% | 20% | 2% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”- Suelos contaminados: Se han gestionado 24 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 9 solicitudes de diagnóstico. Se han realizado acciones de seguimiento en 36 predios y se han generado 30 productos técnicos que corresponden a 22 conceptos técnicos y 8 requerimientos dirigidos a los usuarios." Hidrocarburos. En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 62 solicitudes. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 7 conceptos técnicos."" En lo que corresponde a realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las estaciones de servicio y las solicitudes de plan de desmantelamiento de estaciones de servicio, se han gestionado 5 requerimientos y 2 conceptos técnicos. Se gestionaron 44 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental. | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de septiembre de 2024 | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28827817
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 1.4% | 1.4% | 1% | 71.43% | 30% | 3% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”. En lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Se han gestionado 42 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 10 solicitudes de diagnóstico y 3 diagnósticos CIIU RESPEL. Se han realizado acciones de seguimiento en 60 predios y se han generado 34 conceptos técnicos y 13 requerimientos dirigidos a los usuarios. Se ha realizado 1 visita de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales y se han acogido jurídicamente 2 procesos. En lo que corresponde al componente de hidrocarburos en el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 131 solicitudes de las 200 programados para la vigencia. En lo que corresponde al componente de hidrocarburos se programan 62 Conceptos Técnicos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 11 conceptos técnicos. En lo que corresponde a la valoración de planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atención 9 solicitudes que corresponde al aval de 3 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo. Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. Se gestionaron 44 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental. | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de octubre de 2024 | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28827817
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 2% | 2% | 1.2% | 60% | 42% | 4.2% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”. En lo que corresponde al componente de suelos contaminados se han gestionado 54 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 16 solicitudes de diagnóstico y 19 diagnósticos CIIU RESPEL. Se han realizado acciones de seguimiento en 67 predios y se han generado 43 conceptos técnicos y 19 requerimientos dirigidos a los usuarios. Se realizo 1 visita de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Se han acogido jurídicamente 27 procesos. En lo que corresponde al componente de hidrocarburos se han generado 24 conceptos técnicos en cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 171 solicitudes de las 200 programados para la vigencia. En lo que corresponde a la valoración de planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atención de 11 solicitudes así: aval a 5 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo. Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. Se gestionaron 44 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. En lo que corresponde al componente de minería, se realizó 1 seguimiento ambiental asociado al usuario Chircal Hermanos Ortiz Pardo – Predio El Consuelo Constructora Bolívar, S.A. UPZ 54 Marruecos – Loc. 18 Rafael Uribe Uribe. Se realizó control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a 7 usuarios. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental. | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de noviembre de 2024 | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28827817
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 2% | 2% | 1.7% | 85% | 59% | 5.9% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”. En lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Se han gestionado 68 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 16 solicitudes de diagnóstico y 33 diagnósticos CIIU RESPEL. Se han realizado acciones de seguimiento en 80 predios y se han generado 81 conceptos técnicos y 34 requerimientos dirigidos a los usuarios. Se realizaron 53 visitas de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en cinco (5) predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Se han acogido jurídicamente 44 procesos. En lo que corresponde al componente de hidrocarburos, en cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 40 conceptos técnicos. En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 195 solicitudes. En lo que corresponde a la valoración de planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atención de 12 solicitudes así: aval a 6 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo. Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. Se gestionaron 60 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. En lo que corresponde al componente de minería se realizó 1 seguimiento ambiental asociado al usuario Chircal Hermanos Ortiz Pardo – Predio El Consuelo Constructora Bolívar, S.A. UPZ 54 Marruecos. Se realizó control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a 13 usuarios. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental. | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de diciembre de 2024 | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28827817
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 1% | 1% | 3.42% | 342% | 93.2% | 9.32% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del informe técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”. En lo que corresponde al componente de suelos contaminados se han gestionado 71 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 37 solicitudes de diagnóstico y 34 diagnósticos CIIU RESPEL. Se han realizado acciones de seguimiento en 81 predios y se han generado 85 conceptos técnicos y 44 requerimientos dirigidos a los usuarios. Se realizaron 53 visitas de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en cinco (5) predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales y se generaron cuatro (4) informes técnicos con base en los acompañamientos realizados. Se acogieron jurídicamente 56 procesos. En lo que corresponde al componente de hidrocarburos, en cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 62 conceptos técnicos. En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 200 solicitudes. En lo que corresponde a la valoración de planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atención de 12 solicitudes así: aval a 6 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo. Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. Se realizó acompañamiento a actividades en campo para investigación de sitio, durante 56 días. Se gestionaron 104 actuaciones de impulso jurídico. En lo que corresponde al componente de minería se recibieron y atendieron 2 solicitudes de evaluación técnica de instrumentos a predios afectados por actividad extractiva de minerales. Se precisa que solo se gestionaron las solicitudes de dos usuarios ya que fueron los procesos que contaban con acto administrativo y con el pago correspondiente para dar inicio a las acciones de evaluación. Se realizaron 5 seguimientos ambientales a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales Se realizó control ambiental a 33 usuarios de predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental. | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de enero de 2025 | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28827817
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 100% | 5% | 10.82% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. | Ninguno | No aplica | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28827817 | 363
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 1.5% | 1.5% | 0.7% | 46.67% | 7.333% | 11.52% | Durante el periodo del reporte se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, Suelos contaminados: Se atendieron 15 solicitudes de información y 5 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. Se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 21 predios (CHIP's Catastrales) Se realizó 1 acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Hidrocarburos: Se realizó atención de 53 planes de emergencias y contingencias Se realizaron 13 conceptos técnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio en el mes de febrero Se realizaron 3 aprobaciones de Planes de trabajo de investigación de sitio. Se realizo un requerimiento de sobre plan de desmantelamiento. Se generaron 23 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento y se elaboraron 7 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el control ambiental de EDS. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental. | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de marzo de 2025 | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28827817 | 1348
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 2.7% | 2.7% | 2% | 74.07% | 14% | 13.52% | Durante el primer trimestre de 2025 se realizaron las siguientes acciones: Suelos Se atendieron 25 solicitudes de información y 9 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. Se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 21 predios (CHIP's Catastrales). Se realizó 2 acompañamientos a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Se generaron 20 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. Hidrocarburos Se realizó atención de 59 planes de emergencias y contingencia. Se realizaron 14 conceptos técnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio. Se realizaron 3 aprobaciones de planes de trabajo de investigación de sitio y se realizó un requerimiento de sobre plan de desmantelamiento. Se generaron 30 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento y se elaboraron 9 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el control ambiental de EDS. Minería Reserva: Durante lo corrido de la vigencia 2025 se generaron los siguientes productos: Se generaron tres (3) conceptos técnicos de seguimiento asociados a los siguientes usuarios: Cantera La Laja, Cantera El Milagro, CEMEX COLOMBIA S.A. – CENTRAL DE MEZCLAS S.A Vigencia Se realizó una (1) evaluación sobre actividad minera, asociada al siguiente tercero: 1. Cantera La Roca. Se ha realizado control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a seis (6) usuarios, lo cuales se describen a continuación: 1. Chircal Teresa Silvab. 2. Ladrillera Sologres. 3. Ladrillera San Roque. 4. Ladrillera Roa. 5. Cantera Industrial y Minera La Quebrada Ltda. en Liquidación. 6. Cantera Santa Helena, localidad 19 Ciudad Bolívar. | Se ha identificado un retraso en el desarrollo de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental, derivado de situaciones administrativas que han influido en la ejecución oportuna de dichas actividades. | Se priorizarán las acciones pendientes y se implementarán estrategias orientadas a resultados, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficiente de la meta establecida. | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28827817
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2025 | 4 | Abril | 2.7% | 2.7% | 2% | 74.07% | 20.67% | 15.52% | Suelos Durante el periodo del reporte se atendieron 42 solicitudes de información y 13 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. Se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 23 predios (CHIP's catastrales), generando 45 actuaciones técnicas. Se realizaron 2 acompañamientos a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Se precisa que pese a que se realizan acompañamientos técnicos durante el mes de abril de 2025, no se han emitido los informes técnicos correspondientes Se generaron 22 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados, de las cuales 8 corresponden a la reserva y 14 a la vigencia. Hidrocarburos Durante el periodo del reporte se realizó atención de 63 planes de emergencias y contingencias. se realizaron 15 conceptos técnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio a 21 predios catastrales, que corresponden a 14.73 ha. Se generaron 30 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento y se elaboraron 9 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el control ambiental de EDS. Minería Reserva Durante lo corrido de la vigencia 2025 se generaron tres (3) conceptos técnicos de seguimiento asociados pendientes de la vigencia 2024. Vigencia Se realizó una (1) evaluación sobre actividad minera, asociada al siguiente tercero: Se ha realizado control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a diez (10) usuarios. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental. | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de mayo de 2025 | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28827817
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 2.7% | 2.7% | 2.76% | 102.2% | 29.87% | 18.28% | Suelos Durante el periodo del reporte se atendieron 59 solicitudes de información y 21 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. Se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 41 predios (CHIP's catastrales), generando 54 actuaciones técnicas. Se realizaron 4 acompañamientos a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Se generaron 26 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. Hidrocarburos Durante el periodo del reporte se realizó atención de 83 planes de emergencias y contingencias. Se realizaron 37 conceptos técnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio a 58 predios catastrales, que corresponden a 28.28 ha. Se generaron 3 conceptos de atención a solicitudes de investigación de sitio y/o desmantelamiento. Se realizaron acompañamientos a 10 planes de investigación de sitio, lo cual ha correspondido a 506,6 horas hombre de acompañamiento en campo. Se generaron 104 actuaciones jurídicas de seguimiento y control, 21 que acogen conceptos de seguimiento, 74 autos de desglose y se elaboraron 9 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el control ambiental de EDS. Minería Se generaron tres (3) conceptos técnicos de seguimiento asociados a los siguientes usuarios: *Cantera La Laja. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén *Cantera El Milagro. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén * CEMEX COLOMBIA S.A. – CENTRAL DE MEZCLAS S.A. UPZ El Mochuelo – Localidad Ciudad Bolívar Se han realizado dos (2) evaluación sobre actividad minera, asociada a los siguientes terceros: 1.Cantera La Roca, localidad 01 Usaquén, radicado 2025IE66705, proceso 6524051 del 30/03/2025 2. Central de Mezclas SA - Cemex Colombia SA, localidad 19 Cuidad Bolívar, radicado 2025IE103532, proceso 6613258 del 14/05/2025."" Se ha realizado control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a catorce (14) usuarios. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental. | Desarrollar las acciones atrasadas durante el mes de junio de 2025 | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28827817 | 2189
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2025 | 6 | Junio | 2.7% | 2.7% | 2.85% | 105.6% | 39.37% | 21.13% | Avance cuatrienio:21,13%. Avance 2025: 39,37% Suelos Durante el periodo del reporte se atendieron 69 solicitudes de información y 22 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. Se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 46 predios (CHIP's catastrales), generando 68 actuaciones técnicas. Se realizaron 4 acompañamientos a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Se generaron 18 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. Hidrocarburos Durante el periodo del reporte se han realizado la atención de 96 planes de emergencias y contingencias. Se realizaron 57 conceptos técnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio a 93 predios catastrales, que corresponden a 42.02 ha. Se generaron 6 conceptos de atención a solicitudes de investigación de sitio y/o desmantelamiento. Se realizaron acompañamientos a 10 planes de investigación de sitio, lo cual ha correspondido a 506,6 horas hombre de acompañamiento en campo. Se generaron 117 actuaciones jurídicas de seguimiento y control, 22 que acogen conceptos de seguimiento, 9 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el seguimiento ambiental de EDS, 75 autos de desglose y 11 procesos de impulso jurídico. Minería Se han realizado dos evaluaciones sobre actividad minera, asociada a los siguientes terceros: 1. Cantera La Roca. 2. Central de Mezclas SA - Cemex Colombia SA. Se han realizado cinco actuaciones técnicas de seguimiento a instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales, relacionados con los siguientes terceros: 1. Cantera La Laja. 2. Cantera El Milagro. 3. CEMEX COLOMBIA S.A. – CENTRAL DE MEZCLAS S.A. UPZ El Mochuelo. 4. Cantera La Laja. 5. Cantera El Milagro. Se ha realizado control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a 15 usuarios: Localidad USME – 5 usuarios. Localidad CIUDAD BOLIVAR - 5 usuarios. Localidad USAQUÉN – 2 usuarios Localidad RAFAEL URIBE URIBE – 3 usuarios. | Se presenta retrso en la generación de los informes técnicos de las visitas realizadas y en las gestiones jurídicas que puedan requerirse según la evaluación técnica realizada. | Reestructurar los planes de trabajo para avanzar con las gestiones pendientes a 31 de agosto de 2025. | Las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental sobre el recurso suelo y el agua subterránea del acuífero somero, en predios que desarrollan actividades con potencial de contaminación, permite garantizar a la ciudadanía de Bogotá, el adecuado estado del suelo para habitabilidad y recreación, y protege el recurso subterráneo del acuífero somero, mitigando riesgos de exposición a sustancias peligrosas en escenarios de adecuación de predios. Asimismo se permite establecer una línea base para diagnosticar el estado del recurso suelo y acuífero somero en el Distrito Capital, aportando un insumo vital para la toma de decisiones para la planeación y el manejo de los recursos de la ciudad. | https://www.secretariadeambiente.gov.co/forest/file/28827817
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2025 | 7 | Julio | 2.7% | 2.7% |  | 0% | 39.37% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 2.7% | 2.7% |  | 0% | 39.37% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 2.7% | 2.7% |  | 0% | 39.37% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 2.7% | 2.7% |  | 0% | 39.37% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 2.7% | 2.7% |  | 0% | 39.37% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 2.7% | 2.7% |  | 0% | 39.37% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2026 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2026 | 4 | Abril | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2026 | 6 | Junio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2026 | 7 | Julio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2027 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2027 | 4 | Abril | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2027 | 6 | Junio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2027 | 7 | Julio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2240 | Implementar un (1) programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | 4164 | Avance en la implemetación del programa para el control ambiental en predios en los que se desarrollan o desarrollaron actividades extractivas industriales comerciales y de servicios con potencial afectación al recurso suelo. | % | Suma | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 21.13%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2024 | 7 | Julio | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: Los avances por vigencia se distribuyen así: 2024 II: 4% En la II vigencia 2024 ejecutó 1.066 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 52 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 172 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 1 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 820 NUMERO DE ARBOLES EVALUADOS: 1017 NUMERO DE ARBOLES SEGUIMIENTO CTS:31 NUMERO DE ARBOLES SEGUIMIENTO ITS: 219 Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del II periodo 2024, la SDA ejecutó 570 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, que corresponden a: ► Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: 58 ► Inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: 55 ► Visita de evaluación para registro del libro de operaciones: 21 ► CITES - No CITES: 18 ► Expedición Salvoconducto: 2 ► Certificación Exportación / Importación Especies maderables: 2 ► Certificación de Registro y cumplimiento: 9 ► Certificaciones Negadas: 2 ► Verificación e ingreso al sistema FOREST de los radicados de movimientos del libro de operaciones:266 ► DOCUMENTOS PROYECTADOS: 110 ► OFICINAS DE ENLACE Rondas de control: 25 Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, durante el II semestre de 2024 se ha ejecutado 467 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre.  PRESENCIAS CON recuperación de individuo: 249  PRESENCIAS SIN recuperación de individuo (presencias, no se pudo capturar, etc.):64  PRESENCIAS atendidas por Recepción institucional (sin incautación, PONAL, Bomberos): 9  MANEJO FS EN OBRAS Y TT SILVICULTURALES Visitas-ACAFS:1  Procedimiento de LIBERACIÓN (actas de DF): 18  Procedimiento de REUBICACIÓN (actas DF):1  CT disposición Final de reubicación: 2  Procedimiento de incautación:5  CT (Incautación): 2  Visita sin recuperación (no abren, no dejan entrar, etc.): 23  Entrega Institucional: 5  Oficina Central Capacitaciones:7  CITES Y NO CITES: 11  Expedición de Salvoconductos: 11  Salvoconductos Ingresados: 9  Visitas de Fraccionamiento de pieles:1  Seguimiento a Permisos: 11  Inventario a Permisos: 10  CONCEPTO Técnico Seguimiento: 1  Informes Técnicos Seguimiento: 1  CONCEPTO SANCIONATORIO: 1  VISITAS Permisos Nuevos: 10  Rondas de prevención: 2  Procedimientos de incautación: 2  JUDICIALIZACIONES: 1  CT Incautaciones: 3  Rescates: 3  Jornadas de capacitación: 4 | N/A | N/A | La fauna silvestre recuperada se encuentra en dos condiciones principales: herida o en riesgo, y en situación de movilización o tenencia ilegal como mascota. Los especímenes no vivos, tales como carne, partes o productos, son descubiertos durante su movilización o comercio ilegal con fines de consumo, ornamentales, medicinales o mágico-religiosos. Todos los especímenes recuperados son trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS). En este centro, reciben atención especializada según su condición, desarrollo biológico y necesidades específicas. Las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica del centro evalúan cada caso, determinan el manejo adecuado y, una vez que los animales están en condiciones óptimas, se decide la disposición más apropiada conforme a la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. Beneficios para la Comunidad Estas acciones permiten la comercialización legal de productos obtenidos del medio natural, lo que reduce la presión sobre la flora silvestre y promueve el cuidado de los ecosistemas nacionales. Así, se asegura que la comunidad pueda disfrutar y aprovechar estos recursos en condiciones que favorecen la sostenibilidad ambiental. ARBOLADO URBANO Gestión y Control del Arbolado Urbano Se han llevado a cabo 1,066 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, con los siguientes resultados: Optimización del Arbolado Urbano: Se han definido las intervenciones más adecuadas para garantizar la estructura física y sistémica de los árboles. Estas intervenciones buscan asegurar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, mitigar riesgos como el volcamiento y desprendimiento de ramas, y potenciar los servicios ambientales que proporcionan, garantizando así la seguridad y el bienestar de la comunidad. Seguimiento y Cumplimiento de Tratamientos Silviculturales: Se ha realizado un riguroso seguimiento y control de las autorizaciones para el tratamiento silvicultural de los árboles. Esto incluye verificar el cumplimiento de las actividades autorizadas, asegurando la compensación adecuada ya sea en forma pecuniaria o mediante la plantación de nuevos árboles, y el pago de evaluaciones y seguimientos. También se ha supervisado la plantación de nuevos árboles por parte de las entidades competentes. Estas medidas son esenciales para evitar el deterioro del arbolado urbano y mantener su capacidad de proporcionar servicios ambientales. Beneficios para la Comunidad Estas acciones contribuyen a mantener y mejorar el estado del arbolado urbano, lo que a su vez incrementa la seguridad, la salud y el bienestar de la población. Además, la adecuada gestión y control de los tratamientos silviculturales aseguran que el arbolado urbano continúe brindando sus importantes servicios ambientales, como la reducción de la contaminación y el enriquecimiento del paisaje urbano. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA, Conceptos e Informes Técnicos. Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST -
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 2% | 2% | 4% | 200% | 40% | 4% | Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: Los avances por vigencia se distribuyen así: 2024 II: 4% En la II vigencia 2024 ejecutó 1.066 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 52 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 172 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 1 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 820 NUMERO DE ARBOLES EVALUADOS: 1017 NUMERO DE ARBOLES SEGUIMIENTO CTS:31 NUMERO DE ARBOLES SEGUIMIENTO ITS: 219 Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del II periodo 2024, la SDA ejecutó 570 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, que corresponden a: ► Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: 58 ► Inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: 55 ► Visita de evaluación para registro del libro de operaciones: 21 ► CITES - No CITES: 18 ► Expedición Salvoconducto: 2 ► Certificación Exportación / Importación Especies maderables: 2 ► Certificación de Registro y cumplimiento: 9 ► Certificaciones Negadas: 2 ► Verificación e ingreso al sistema FOREST de los radicados de movimientos del libro de operaciones:266 ► DOCUMENTOS PROYECTADOS: 110 ► OFICINAS DE ENLACE Rondas de control: 25 Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, durante el II semestre de 2024 se ha ejecutado 467 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre. Ø PRESENCIAS CON recuperación de individuo: 249 Ø PRESENCIAS SIN recuperación de individuo (presencias, no se pudo capturar, etc.):64 Ø PRESENCIAS atendidas por Recepción institucional (sin incautación, PONAL, Bomberos): 9 Ø MANEJO FS EN OBRAS Y TT SILVICULTURALES Visitas-ACAFS:1 Ø Procedimiento de LIBERACIÓN (actas de DF): 18 Ø Procedimiento de REUBICACIÓN (actas DF):1 Ø CT disposición Final de reubicación: 2 Ø Procedimiento de incautación:5 Ø CT (Incautación): 2 Ø Visita sin recuperación (no abren, no dejan entrar, etc.): 23 Ø Entrega Institucional: 5 Ø Oficina Central Capacitaciones:7 Ø CITES Y NO CITES: 11 Ø Expedición de Salvoconductos: 11 Ø Salvoconductos Ingresados: 9 Ø Visitas de Fraccionamiento de pieles:1 Ø Seguimiento a Permisos: 11 Ø Inventario a Permisos: 10 Ø CONCEPTO Técnico Seguimiento: 1 Ø Informes Técnicos Seguimiento: 1 Ø CONCEPTO SANCIONATORIO: 1 Ø VISITAS Permisos Nuevos: 10 Ø Rondas de prevención: 2 Ø Procedimientos de incautación: 2 Ø JUDICIALIZACIONES: 1 Ø CT Incautaciones: 3 Ø Rescates: 3 Ø Jornadas de capacitación: 4 | N/A | N/A | La fauna silvestre recuperada se encuentra en dos condiciones principales: herida o en riesgo, y en situación de movilización o tenencia ilegal como mascota. Los especímenes no vivos, tales como carne, partes o productos, son descubiertos durante su movilización o comercio ilegal con fines de consumo, ornamentales, medicinales o mágico-religiosos. Todos los especímenes recuperados son trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS). En este centro, reciben atención especializada según su condición, desarrollo biológico y necesidades específicas. Las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica del centro evalúan cada caso, determinan el manejo adecuado y, una vez que los animales están en condiciones óptimas, se decide la disposición más apropiada conforme a la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. Beneficios para la Comunidad Estas acciones permiten la comercialización legal de productos obtenidos del medio natural, lo que reduce la presión sobre la flora silvestre y promueve el cuidado de los ecosistemas nacionales. Así, se asegura que la comunidad pueda disfrutar y aprovechar estos recursos en condiciones que favorecen la sostenibilidad ambiental. ARBOLADO URBANO Gestión y Control del Arbolado Urbano Se han llevado a cabo 1,066 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, con los siguientes resultados: Optimización del Arbolado Urbano: Se han definido las intervenciones más adecuadas para garantizar la estructura física y sistémica de los árboles. Estas intervenciones buscan asegurar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, mitigar riesgos como el volcamiento y desprendimiento de ramas, y potenciar los servicios ambientales que proporcionan, garantizando así la seguridad y el bienestar de la comunidad. Seguimiento y Cumplimiento de Tratamientos Silviculturales: Se ha realizado un riguroso seguimiento y control de las autorizaciones para el tratamiento silvicultural de los árboles. Esto incluye verificar el cumplimiento de las actividades autorizadas, asegurando la compensación adecuada ya sea en forma pecuniaria o mediante la plantación de nuevos árboles, y el pago de evaluaciones y seguimientos. También se ha supervisado la plantación de nuevos árboles por parte de las entidades competentes. Estas medidas son esenciales para evitar el deterioro del arbolado urbano y mantener su capacidad de proporcionar servicios ambientales. Beneficios para la Comunidad Estas acciones contribuyen a mantener y mejorar el estado del arbolado urbano, lo que a su vez incrementa la seguridad, la salud y el bienestar de la población. Además, la adecuada gestión y control de los tratamientos silviculturales aseguran que el arbolado urbano continúe brindando sus importantes servicios ambientales, como la reducción de la contaminación y el enriquecimiento del paisaje urbano. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA, Conceptos e Informes Técnicos. Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST -
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 2% | 2% | 1.22% | 61% | 52.2% | 5.22% | Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: Los avances por vigencia se distribuyen así: 2024 II: 4% En la II vigencia 2024 ejecutó 1.719 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 323 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 532 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 1 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 820 ►Actos Administrativos: 21 ►Jornadas de Sensibilización: 1 Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del II periodo 2024, la SDA ejecutó 805 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, que corresponden a: ► Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: 101 ► Inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: 55 ► Visita de evaluación para registro del libro de operaciones: 21 ► CITES - No CITES: 41 ► Expedición Salvoconducto: 6 ► Nuevo registro de operaciones: 2 ► Certificación Exportación / Importación Especies maderables: 7 ► Certificación de Registro y cumplimiento: 15 ► Certificaciones Negadas: 9 ► Verificación e ingreso al sistema FOREST de los radicados de movimientos del libro de operaciones:266 ► Operativo control especies de flora silvestre: 1 ► DOCUMENTOS PROYECTADOS: 254 Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, durante el II semestre de 2024 se ha ejecutado 574 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre. ►PRESENCIAS CON recuperación de individuo: 249 ►PRESENCIAS SIN recuperación de individuo (presencias, no se pudo capturar, etc.):64 ►PRESENCIAS atendidas por Recepción institucional (sin incautación, PONAL, Bomberos): 9 ► MANEJO FS EN OBRAS Y TT SILVICULTURALES Visitas-ACAFS:6 ►Procedimiento de LIBERACIÓN (actas de DF): 43 ►Procedimiento de REUBICACIÓN (actas DF):2 ►CT disposición Final de reubicación: 3 ►Procedimiento de incautación:8 ►CT (Incautación): 2 ►Visita sin recuperación (no abren, no dejan entrar, etc.): 40 ►Entrega Institucional: 8 ►revisita de control:3 ►operativo efectivo: 1 ►Procedimiento de incautación:1 ►Operativo no efectivo: 1 ►Oficina Central Capacitaciones:11 ►CITES Y NO CITES: 25 ►Expedición de Salvoconductos: 20 ►Salvoconductos Ingresados: 19 ►Visitas de Fraccionamiento de pieles:2 ►Seguimiento a Permisos: 11 ►Inventario a Permisos: 10 ►concepto técnico permiso nuevo: 1 ►Concepto técnico renovación de permiso: 1 ►CONCEPTO Técnico Seguimiento: 2 ►Informes Técnicos Seguimiento: 1 ►CONCEPTO SANCIONATORIO: 1 ►VISITAS Permisos Nuevos: 10 ►Rondas de prevención: 3 ►Procedimientos de incautación: 2 ►JUDICIALIZACIONES: 1 ►CT Incautaciones: 3 ►Rescates: 5 ►Jornadas de capacitación: 4 ►Actos Administrativos: 2 | La dinámica de los procesos de armonización del actual plan de desarrollo ha generado algunos retos para completar la formación del equipo necesario para la ejecución de las tareas | Optimizar la capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades de evaluacion, seguimiento y control ambiental. Para ello, contar con un equipo completo y bien preparado es esencial, ya que les permite ejecutar las tareas de manera eficiente, minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos | La fauna silvestre recuperada se encuentra en dos condiciones principales: herida o en riesgo, y en situación de movilización o tenencia ilegal como mascota. Los especímenes no vivos, tales como carne, partes o productos, son descubiertos durante su movilización o comercio ilegal con fines de consumo, ornamentales, medicinales o mágico-religiosos. Todos los especímenes recuperados son trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS). En este centro, reciben atención especializada según su condición, desarrollo biológico y necesidades específicas. Las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica del centro evalúan cada caso, determinan el manejo adecuado y, una vez que los animales están en condiciones óptimas, se decide la disposición más apropiada conforme a la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. Beneficios para la Comunidad Estas acciones permiten la comercialización legal de productos obtenidos del medio natural, lo que reduce la presión sobre la flora silvestre y promueve el cuidado de los ecosistemas nacionales. Así, se asegura que la comunidad pueda disfrutar y aprovechar estos recursos en condiciones que favorecen la sostenibilidad ambiental. ARBOLADO URBANO Gestión y Control del Arbolado Urbano Se han llevado a cabo 1.719 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, con los siguientes resultados: Optimización del Arbolado Urbano: Se han definido las intervenciones más adecuadas para garantizar la estructura física y sistémica de los árboles. Estas intervenciones buscan asegurar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, mitigar riesgos como el volcamiento y desprendimiento de ramas, y potenciar los servicios ambientales que proporcionan, garantizando así la seguridad y el bienestar de la comunidad. Seguimiento y Cumplimiento de Tratamientos Silviculturales: Se ha realizado un riguroso seguimiento y control de las autorizaciones para el tratamiento silvicultural de los árboles. Esto incluye verificar el cumplimiento de las actividades autorizadas, asegurando la compensación adecuada ya sea en forma pecuniaria o mediante la plantación de nuevos árboles, y el pago de evaluaciones y seguimientos. También se ha supervisado la plantación de nuevos árboles por parte de las entidades competentes. Estas medidas son esenciales para evitar el deterioro del arbolado urbano y mantener su capacidad de proporcionar servicios ambientales. Beneficios para la Comunidad Estas acciones contribuyen a mantener y mejorar el estado del arbolado urbano, lo que a su vez incrementa la seguridad, la salud y el bienestar de la población. Además, la adecuada gestión y control de los tratamientos silviculturales aseguran que el arbolado urbano continúe brindando sus importantes servicios ambientales, como la reducción de la contaminación y el enriquecimiento del paisaje urbano. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA, Conceptos e Informes Técnicos. Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST -
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 2% | 2% | 1.2% | 60% | 64.2% | 6.42% | Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: Los avances por vigencia se distribuyen así: 2024 II: 64% Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del II periodo 2024, la SDA ejecutó 1.041 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, que corresponden a: ► Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: 182 ► Inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: 55 ► Visita de evaluación para registro del libro de operaciones: 21 ► CITES - No CITES: 62 ► Expedición Salvoconducto: 12 ► Nuevo registro de operaciones: 4 ► Certificación Exportación / Importación Especies maderables: 13 ► Certificación de Registro y cumplimiento: 33 ► Certificaciones Negadas: 18 ► Verificación e ingreso al sistema FOREST de los radicados de movimientos del libro de operaciones:266 ► Operativo control especies de flora silvestre: 3 ► DOCUMENTOS PROYECTADOS: 344 Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, durante el II semestre de 2024 se ha ejecutado 711 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre. ►PRESENCIAS CON recuperación de individuo: 249 ►PRESENCIAS SIN recuperación de individuo (presencias, no se pudo capturar, etc.):64 ►PRESENCIAS atendidas por Recepción institucional (sin incautación, PONAL, Bomberos): 9 ► MANEJO FS EN OBRAS Y TT SILVICULTURALES Visitas-ACAFS:7 ►Procedimiento de LIBERACIÓN (actas de DF): 83 ►Procedimiento de REUBICACIÓN (actas DF):3 ►CT disposición Final de reubicación: 3 ►CT DF de liberación:3 ►Procedimiento de incautación:16 ►CT (Incautación): 14 ►Visita sin recuperación (no abren, no dejan entrar, etc.): 50 ►Entrega Institucional: 8 ►previsita de control:5 ►operativo efectivo: 2 ►Procedimiento de incautación:2 ►Operativo no efectivo: 3 ►Oficina Central Capacitaciones:17 ►CITES Y NO CITES: 42 ►Expedición de Salvoconductos: 31 ►Salvoconductos Ingresados: 25 ►Visitas de Fraccionamiento de pieles:5 ►Seguimiento a Permisos: 11 ►Inventario a Permisos: 10 ►concepto técnico permiso nuevo: 1 ►Concepto técnico renovación de permiso: 1 ►CONCEPTO Técnico Seguimiento: 3 ►Informes Técnicos Seguimiento: 4 ►CONCEPTO SANCIONATORIO: 1 ►VISITAS Permisos Nuevos: 10 ►Rondas de prevención: 3 ►Procedimientos de incautación: 2 ►JUDICIALIZACIONES: 1 ►CT Incautaciones: 3 ►Rescates: 7 ►Jornadas de capacitación: 4 ►Actos Administrativos: 2 Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: En la II vigencia 2024 ejecutó 2.214 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 440 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 803 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 36 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 820 ►Actos Administrativos: 71 ►Jornadas de Sensibilización: 1 | La dinámica de los procesos de armonización del actual plan de desarrollo ha generado algunos retos para completar la formación del equipo necesario para la ejecución de las tareas | Optimizar la capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades de evaluacion, seguimiento y control ambiental. Para ello, contar con un equipo completo y bien preparado es esencial, ya que les permite ejecutar las tareas de manera eficiente, minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos | La fauna silvestre recuperada se encuentra en dos condiciones principales: herida o en riesgo, y en situación de movilización o tenencia ilegal como mascota. Los especímenes no vivos, tales como carne, partes o productos, son descubiertos durante su movilización o comercio ilegal con fines de consumo, ornamentales, medicinales o mágico-religiosos. Todos los especímenes recuperados son trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS). En este centro, reciben atención especializada según su condición, desarrollo biológico y necesidades específicas. Las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica del centro evalúan cada caso, determinan el manejo adecuado y, una vez que los animales están en condiciones óptimas, se decide la disposición más apropiada conforme a la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. Beneficios para la Comunidad Estas acciones permiten la comercialización legal de productos obtenidos del medio natural, lo que reduce la presión sobre la flora silvestre y promueve el cuidado de los ecosistemas nacionales. Así, se asegura que la comunidad pueda disfrutar y aprovechar estos recursos en condiciones que favorecen la sostenibilidad ambiental. ARBOLADO URBANO Gestión y Control del Arbolado Urbano Se han llevado a cabo 1.719 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, con los siguientes resultados: Optimización del Arbolado Urbano: Se han definido las intervenciones más adecuadas para garantizar la estructura física y sistémica de los árboles. Estas intervenciones buscan asegurar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, mitigar riesgos como el volcamiento y desprendimiento de ramas, y potenciar los servicios ambientales que proporcionan, garantizando así la seguridad y el bienestar de la comunidad. Seguimiento y Cumplimiento de Tratamientos Silviculturales: Se ha realizado un riguroso seguimiento y control de las autorizaciones para el tratamiento silvicultural de los árboles. Esto incluye verificar el cumplimiento de las actividades autorizadas, asegurando la compensación adecuada ya sea en forma pecuniaria o mediante la plantación de nuevos árboles, y el pago de evaluaciones y seguimientos. También se ha supervisado la plantación de nuevos árboles por parte de las entidades competentes. Estas medidas son esenciales para evitar el deterioro del arbolado urbano y mantener su capacidad de proporcionar servicios ambientales. Beneficios para la Comunidad Estas acciones contribuyen a mantener y mejorar el estado del arbolado urbano, lo que a su vez incrementa la seguridad, la salud y el bienestar de la población. Además, la adecuada gestión y control de los tratamientos silviculturales aseguran que el arbolado urbano continúe brindando sus importantes servicios ambientales, como la reducción de la contaminación y el enriquecimiento del paisaje urbano. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA, Conceptos e Informes Técnicos. Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST -
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 2% | 2% | 1.83% | 91.5% | 82.5% | 8.25% | Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: En la II vigencia 2024 ejecutó 3245 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 5574 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 1126 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 35 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento a plantaciones: 5 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 1339 ►Actos Administrativos: 143 ►Jornadas de Sensibilización: 1 Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del II periodo 2024, la SDA ejecutó 1.344 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, que corresponden a: ► Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: 238 ► Inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: 55 ► Visita de evaluación para registro del libro de operaciones: 21 ► CITES - No CITES:85 ► Expedición Salvoconducto: 17 ► Nuevo registro de operaciones: 9 ► Certificación Exportación / Importación Especies maderables: 15 ► Certificación de Registro y cumplimiento: 48 ► Certificaciones Negadas: 22 ► Verificación e ingreso al sistema FOREST de los radicados de movimientos del libro de operaciones:266 ► Operativo control especies de flora silvestre: 11 ►Estrategias de divulgación: 1 ►Recorridos estrategia de prevención: 7 ►Recorridos estrategias de control: 2 ►Actividades estrategias de prevención: 31 ► DOCUMENTOS PROYECTADOS: 488 Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, durante el II semestre de 2024 se ha ejecutado 849 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre. ►PRESENCIAS CON recuperación de individuo: 249 ►PRESENCIAS SIN recuperación de individuo (presencias, no se pudo capturar, etc.):64 ►PRESENCIAS atendidas por Recepción institucional (sin incautación, PONAL, Bomberos): 9 ► MANEJO FS EN OBRAS Y TT SILVICULTURALES Visitas-ACAFS:7 ►Procedimiento de LIBERACIÓN (actas de DF): 120 ►Procedimiento de REUBICACIÓN (actas DF):4 ►CT disposición Final de reubicación: 4 ►CT DF de liberación:6 ►Procedimiento de incautación:22 ►CT (Incautación): 24 ►Visita sin recuperación (no abren, no dejan entrar, etc.): 66 ►visita con recepción Institucional: 14 ►previsita de control:5 ►operativo efectivo con incautación: 3 ►Procedimiento de incautación:3 ►Operativo sin recuperación efectivo: 3 ►Oficina Central Capacitaciones:20 ►CITES Y NO CITES: 55 ►Expedición de Salvoconductos: 36 ►Salvoconductos Ingresados: 32 ►Visitas de Fraccionamiento de pieles:7 ►Seguimiento a Permisos: 37 ►Inventario a Permisos: 13 ►CONCEPTO Técnico Seguimiento: 3 ►Informes Técnicos Seguimiento: 4 ►CONCEPTO SANCIONATORIO: 1 ►concepto técnico permiso nuevo: 1 ►Concepto técnico renovación de permiso: 1 ►VISITAS Permisos Nuevos: 12 ►VISITAS renovación de Permisos: 24 Rondas de CONTROL EFECTIVA :1 (Incautación) ►Rondas de prevención: 3 ►Procedimientos de incautación: 4 ►JUDICIALIZACIONES: 1 ►CT Incautaciones: 4 ►Rescates: 10 ►Jornadas de capacitación: 4 ►Actos Administrativos: 4 |  | Optimizar la capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades de evaluacion, seguimiento y control ambiental. Para ello, contar con un equipo completo y bien preparado es esencial, ya que les permite ejecutar las tareas de manera eficiente, minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos | "La fauna silvestre recuperada se encuentra en dos condiciones principales: herida o en riesgo, y en situación de movilización o tenencia ilegal como mascota. Los especímenes no vivos, tales como carne, partes o productos, son descubiertos durante su movilización o comercio ilegal con fines de consumo, ornamentales, medicinales o mágico-religiosos. Todos los especímenes recuperados son trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS). En este centro, reciben atención especializada según su condición, desarrollo biológico y necesidades específicas. Las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica del centro evalúan cada caso, determinan el manejo adecuado y, una vez que los animales están en condiciones óptimas, se decide la disposición más apropiada conforme a la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. Beneficios para la Comunidad Estas acciones permiten la comercialización legal de productos obtenidos del medio natural, lo que reduce la presión sobre la flora silvestre y promueve el cuidado de los ecosistemas nacionales. Así, se asegura que la comunidad pueda disfrutar y aprovechar estos recursos en condiciones que favorecen la sostenibilidad ambiental. ARBOLADO URBANO Gestión y Control del Arbolado Urbano Se han llevado a cabo actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, con los siguientes resultados: Optimización del Arbolado Urbano: Se han definido las intervenciones más adecuadas para garantizar la estructura física y sistémica de los árboles. Estas intervenciones buscan asegurar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, mitigar riesgos como el volcamiento y desprendimiento de ramas, y potenciar los servicios ambientales que proporcionan, garantizando así la seguridad y el bienestar de la comunidad. Seguimiento y Cumplimiento de Tratamientos Silviculturales: Se ha realizado un riguroso seguimiento y control de las autorizaciones para el tratamiento silvicultural de los árboles. Esto incluye verificar el cumplimiento de las actividades autorizadas, asegurando la compensación adecuada ya sea en forma pecuniaria o mediante la plantación de nuevos árboles, y el pago de evaluaciones y seguimientos. También se ha supervisado la plantación de nuevos árboles por parte de las entidades competentes. Estas medidas son esenciales para evitar el deterioro del arbolado urbano y mantener su capacidad de proporcionar servicios ambientales. Beneficios para la Comunidad Estas acciones contribuyen a mantener y mejorar el estado del arbolado urbano, lo que a su vez incrementa la seguridad, la salud y el bienestar de la población. Además, la adecuada gestión y control de los tratamientos silviculturales aseguran que el arbolado urbano continúe brindando sus importantes servicios ambientales, como la reducción de la contaminación y el enriquecimiento del paisaje urbano." | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA, Conceptos e Informes Técnicos. Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST -
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 1% | 1% | 1.58% | 158% | 98.3% | 9.83% | Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del II periodo 2024, la SDA ejecutó 1.487 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, que corresponden a: ► Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: 285 ► Inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: 55 ► Visita de evaluación para registro del libro de operaciones: 21 ► CITES - No CITES:105 ► Expedición Salvoconducto: 19 ► Nuevo registro de operaciones: 16 ► Certificación Exportación / Importación Especies maderables: 17 ► Certificación de Registro y cumplimiento: 57 ► Certificaciones Negadas: 26 ► Verificación e ingreso al sistema FOREST de los radicados de movimientos del libro de operaciones:266 ► Operativo control especies de flora silvestre: 37 ►Estrategias de divulgación: 1 ►Recorridos estrategia de prevención: 19 ►Recorridos estrategias de control: 3 ►Actividades estrategias de prevención: 44 ► DOCUMENTOS PROYECTADOS: 378 Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, durante el II semestre de 2024 se ha ejecutado 1.051 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre. ►PRESENCIAS CON recuperación de individuo: 249 ►PRESENCIAS SIN recuperación de individuo (presencias, no se pudo capturar, etc.):64 ►PRESENCIAS atendidas por Recepción institucional (sin incautación, PONAL, Bomberos): 9 ► MANEJO FS EN OBRAS Y TT SILVICULTURALES Visitas-ACAFS:7 ►Procedimiento de LIBERACIÓN (actas de DF): 154 ►Procedimiento de REUBICACIÓN (actas DF):5 ►CT disposición Final de reubicación: 29 CT de Desnaturalizaciones (carne,caracol…):8 ►CT DF de liberación:4 ►Procedimiento de incautación:29 ►CT (Incautación): 27 ►Visita sin recuperación (no abren, no dejan entrar, etc.): 78 ►visita con recepción Institucional: 18 ►previsita de control:5 ►operativo efectivo con incautación: 5 ►Procedimiento de incautación:3 ►Operativo sin recuperación efectivo: 3 ►Oficina Central Capacitaciones:23 ►CITES Y NO CITES: 72 ►Expedición de Salvoconductos: 51 ►Salvoconductos Ingresados: 47 ►Visitas de Fraccionamiento de pieles:9 ►Seguimiento a Permisos: 39 ►Inventario a Permisos: 16 ►CONCEPTO Técnico Seguimiento: 3 ►Informes Técnicos Seguimiento: 4 ►CONCEPTO SANCIONATORIO: 1 ►concepto técnico permiso nuevo: 1 ►Concepto técnico renovación de permiso: 1 ►VISITAS Permisos Nuevos: 14 ►VISITAS renovación de Permisos: 24 Rondas de CONTROL EFECTIVA :1 (Incautación) ►Rondas de prevención: 3 ►Procedimientos de incautación: 4 ►JUDICIALIZACIONES: 1 ►CT Incautaciones: 5 ►Rescates: 69 ►Jornadas de capacitación: 4 ►Actos Administrativos: 4 Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: En la II vigencia 2024 ejecutó 5.261 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 725 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 1393 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 35 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento a plantaciones: 5 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 2838 ►Actos Administrativos: 234 ►Jornadas de Sensibilización: 1 | La fluctuación en la cantidad absoluta de actuaciones realizadas mes a mes puede explicarse por diversas circunstancias relacionadas con la dinámica contractual de los procesos de proyección y revisión. Estos procesos, que dependen de una planificación detallada, no pudieron mantenerse constantes debido a factores imprevistos, como emergencias y situaciones externas que afectaron tanto la disponibilidad de recursos como la capacidad operativa. Además, la variabilidad en los plazos y en las condiciones de ejecución de los contratos contribuyó a que las actuaciones no siguieran una secuencia regular. Por lo tanto, la variación observada es el resultado de un conjunto de factores que, si bien difíciles de prever, son comunes en el contexto de proyectos de esta naturaleza |  | "La fauna silvestre recuperada se encuentra en dos condiciones principales: herida o en riesgo, y en situación de movilización o tenencia ilegal como mascota. Los especímenes no vivos, tales como carne, partes o productos, son descubiertos durante su movilización o comercio ilegal con fines de consumo, ornamentales, medicinales o mágico-religiosos. Todos los especímenes recuperados son trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS). En este centro, reciben atención especializada según su condición, desarrollo biológico y necesidades específicas. Las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica del centro evalúan cada caso, determinan el manejo adecuado y, una vez que los animales están en condiciones óptimas, se decide la disposición más apropiada conforme a la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. Beneficios para la Comunidad Estas acciones permiten la comercialización legal de productos obtenidos del medio natural, lo que reduce la presión sobre la flora silvestre y promueve el cuidado de los ecosistemas nacionales. Así, se asegura que la comunidad pueda disfrutar y aprovechar estos recursos en condiciones que favorecen la sostenibilidad ambiental. ARBOLADO URBANO Gestión y Control del Arbolado Urbano Se han llevado a cabo actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, con los siguientes resultados: Optimización del Arbolado Urbano: Se han definido las intervenciones más adecuadas para garantizar la estructura física y sistémica de los árboles. Estas intervenciones buscan asegurar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, mitigar riesgos como el volcamiento y desprendimiento de ramas, y potenciar los servicios ambientales que proporcionan, garantizando así la seguridad y el bienestar de la comunidad. Seguimiento y Cumplimiento de Tratamientos Silviculturales: Se ha realizado un riguroso seguimiento y control de las autorizaciones para el tratamiento silvicultural de los árboles. Esto incluye verificar el cumplimiento de las actividades autorizadas, asegurando la compensación adecuada ya sea en forma pecuniaria o mediante la plantación de nuevos árboles, y el pago de evaluaciones y seguimientos. También se ha supervisado la plantación de nuevos árboles por parte de las entidades competentes. Estas medidas son esenciales para evitar el deterioro del arbolado urbano y mantener su capacidad de proporcionar servicios ambientales. Beneficios para la Comunidad Estas acciones contribuyen a mantener y mejorar el estado del arbolado urbano, lo que a su vez incrementa la seguridad, la salud y el bienestar de la población. Además, la adecuada gestión y control de los tratamientos silviculturales aseguran que el arbolado urbano continúe brindando sus importantes servicios ambientales, como la reducción de la contaminación y el enriquecimiento del paisaje urbano." | "Actas registradas bajo procedimiento de la SDA, Conceptos e Informes Técnicos. Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST -"
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1.97% | 1.97% | 1.13% | 57.36% | 3.767% | 10.96% | Durante el mes de enero de 2025, la SDA ejecutó 195 actuaciones técnicas y jurídicas sobre flora, incluyendo: 8 visitas de atención a trámite, 52 visitas a registro de libros de operaciones ,18 CITES/No CITES, 2 expedición de salvoconductos, 3 nuevo registro de libro de operaciones, 4 Certificación Exportación / Importación Especies maderables, 10 Certificación de Registro y cumplimiento, 8 Certificaciones Negadas, 1 Actividades estrategia de control,89 DOCUMENTOS PROYECTADOS En fauna silvestre durante el mes de enero se realizaron 902 actuaciones, destacando: 666 Visita por presencia de Fauna silvestre,8 Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ, 1Procedimiento REUBICACIÓN *, 35 Visita de tenencia, 2 Previsita de Control, 2 Operativo de control , 2 Procedimientos de incautación en OE, 162 Recepción en OE o institucional (Ponal, Bomberos), 7 Expedición de Salvoconductos, 7 CITES, 3, NO CITES, 4 Visitas de Seguimiento a permisos, 1Capacitaciones OC, 2 Documentos técnicos * En fauna silvestre durante el mes de enero se realizaron 902 actuaciones, destacando: 666 Visita por presencia de Fauna silvestre,8 Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ, 1Procedimiento REUBICACIÓN *, 35 Visita de tenencia, 2 Previsita de Control, 2 Operativo de control , 2 Procedimientos de incautación en OE, 162 Recepción en OE o institucional (Ponal, Bomberos), 7 Expedición de Salvoconductos, 7 CITES, 3, NO CITES, 4 Visitas de Seguimiento a permisos, 1Capacitaciones OC, 2 Documentos técnicos * Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA durante el mes de enero de 2025, se realizaron 1.097 actuaciones relacionadas a continuación: 63 Concepto técnico de manejo, 233 Concepto técnico de emergencia, 2 Concepto técnico de impulso sancionatorio, 309 informe técnico SIRE (evaluación), 179 Actas de Visitas Evaluación (no sire/ auto emergencia), 6 Actas de Visitas Control (no sire/ auto emergencia), 3 Actas de Visitas Seguimiento (no sire), 656 Comunicaciones externas ( oficio de salida), 7 Memorando insumo PQRs IAS otra dependencia, 14 Insumo concejos y procesos judiciales, 2 Concepto técnico de seguimiento, 1 Informe técnico de seguimiento, 23 Actos Administrativos |  |  |  |  | 2230
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 2.77% | 2.77% | 1.49% | 53.79% | 8.733% | 12.45% | FLORA Y FAUNA:Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del I periodo 2025, la SDA ejecutó 309 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora Y fauna, que corresponden a: VISITAS de Atención a trámite (8), Visita de seguimiento registro del libro de operaciones (55),CITES y NO CITES (45), Expedición Salvoconducto(4),Nuevos Registro del libro de operaciones (4), Certificación Exportación / Importación Especies maderables(6), Certificación de Registro y cumplimiento( 18)Certificaciones Negadas (15), Actividades estrategia de control(1),DOCUMENTOS PROYECTADOS(148) Visita por presencia de Fauna silvestre( 1033), Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ(68) Procedimiento REUBICACIÓN (1) Visita de tenencia(54) Previsita de Control(2) Operativo(9) Rondas de control y seguimiento(3) Procedimientos de incautación en OE(4) Recepción en OE (rescate) + Recepción institucional (Ponal, Bomberos)(193), Expedición de Salvoconductos(16) CITES(15) NO CITES(13) Visitas de Evaluación(1) Visitas de Seguimiento a permisos(12) Capacitaciones OC(1) Documentos técnicos *(2) ACTOS ADMINISTRATIVOS - PERMISIVOS FAUNA (Equipo jurídico)(3) SILVICULTURA:Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: En el I periodo de vigencia 2025 ejecutó 2.018 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: Concepto técnico de manejo(76), Concepto técnico de emergencia (330), Concepto técnico de impulso sancionatorio(3), informe tecnico SIRE (evaluación)(466), Plan de podas(2), Actas de Visitas Evaluación (no sire/ auto emergencia)(280), Actas de Visitas Control (no sire/ auto emergencia) (9), Actas de Visitas Seguimiento (no sire)(4), Comunicaciones externas ( oficio de salida)(1667), Memorando insumo PQRs IAS otra dependencia(29), Insumo concejos y procesos judiciales (32) Concepto técnico de seguimiento(27) Informe técnico de seguimiento(3) Actos Administrativos(23). CENTRO DE FAUNA:"En el periodo comprendido entre el 01 y 28 de FEBRERO, ingresaron al CAVRFFS 609, acumulado a vigencia 1.240” | Los retrasos en la ejecución de las metas se deben a varios factores, como la demora en la contratación por la armonización presupuestal del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura", la obtención de permisos ambientales fuera de los plazos previstos, y el recorte presupuestal en OPS que afectó el personal proyectado Adicionalmente, el equipo nuevo encargado de gestionar estos procesos ha atravesado una curva de aprendizaje, lo que ha generado un tiempo adicional para adaptarse a los procedimientos administrativos, la coordinación con autoridades y la reorganización de recursos. | Redistribuir las tareas y priorizar las actividades más urgentes y críticas, garantizando que los recursos disponibles se concentren en las acciones de mayor impacto para el cumplimiento de las metas. Además, establecer convenios que respalden las labores técnicas, optimizando así la ejecución de los proyectos. |  | "Actas registradas bajo procedimiento de la SDA, Conceptos e Informes Técnicos. Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST -" | 2439
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 2.6% | 2.069% | 79.59% | 15.63% | 14.52% | FLORA Y FAUNA Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del I periodo 2025, la SDA ejecutó 2.393 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora Y fauna, que corresponden a: VISITAS de Atención a trámite (8), Visita de seguimiento registro del libro de operaciones (113),CITES y NO CITES (71), Expedición Salvoconducto(6),Nuevos Registro del libro de operaciones (8), Certificación Exportación / Importación Especies maderables(10), Certificación de Registro y cumplimiento(30)Certificaciones Negadas (25), Actividades estrategia de control(1),DOCUMENTOS PROYECTADOS(185) Incautaciones flora(1) Visita por presencia de Fauna silvestre( 1249), Seguimiento a medidas de manejo de fauna silvestre (3) Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ(96) Procedimiento LIBERACIÓN FUERA JURISD *(2) Procedimiento REUBICACIÓN (1) Visita de tenencia(76) Previsita de Control(3) Operativo(12) Rondas de control y seguimiento(16) Procedimientos de incautación en OE(11) Recepción en OE (rescate) + Recepción institucional (Ponal, Bomberos)(258), Expedición de Salvoconductos(29) CITES(25) NO CITES(22) Visitas de Evaluación(4) Visitas de Seguimiento a permisos(27) Capacitaciones OC(1) Documentos técnicos *(2) Jornadas Pedagógicas – OE(4) Rondas de Prevención – OE(1)ACTOS ADMINISTRATIVOS - PERMISIVOS FAUNA (Equipo jurídico)(5) SILVICULTURA Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: En el I periodo de vigencia 2025 ejecutó 5.690 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: Concepto técnico de manejo(137), Concepto técnico de emergencia (604), Concepto técnico de impulso sancionatorio(5), informe tecnico SIRE (evaluación)(841), Plan de podas(3), jornadas de sensibilización (5)Actas de Visitas Evaluación (no sire/ auto emergencia)(578), Actas de Visitas Control (no sire/ auto emergencia) (17), Actas de Visitas Seguimiento (no sire)(43), Comunicaciones externas ( oficio de salida)(3180), Memorando insumo PQRs IAS otra dependencia(78), Insumo concejos y procesos judiciales (65) Concepto técnico de seguimiento(28) Informe técnico de seguimiento(5) Actos Administrativos(100). CENTRO DE FAUNA "En el periodo comprendido entre el 01 y 31 de marzo, ingresaron al CAVRFFS 337, acumulado a vigencia 1.920” | El retraso en la ejecución se debió a la reducida disponibilidad del personal en enero, lo que dificultó la realización de las actividades. | Redistribuir las tareas y priorizar las actividades más urgentes y críticas, asegurando que los recursos disponibles se enfoquen en las actividades que tengan mayor impacto en el cumplimiento de las metas. | Una parte de la fauna silvestre viva recuperada se encuentra herida (por múltiples razones) o en situación de riesgo, y otra bajo movilización o tenencia ilegal en calidad de mascota. Entre los especímenes no vivos (carne, partes, productos), estos son hallados cuando están siendo movilizados o comercializados ilegalmente para diferentes fines (consumo, ornamental, medicinal, mágico-religioso). Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio natural. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en condiciones adecuadas para los ecosistemas | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA.Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental "Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | 2664
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 2.6% | 2.561% | 98.51% | 24.17% | 17.08% | FLORA Y FAUNA: Con el objetivo de realizar la evaluación, control y seguimiento de la movilización, tenencia, uso y comercialización del recurso flora, así como prevenir su tráfico ilegal, durante el primer período de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ha ejecutado un total de 3.411 actuaciones técnicas y jurídicas relacionadas con los recursos flora y fauna. Además, se realizaron 234 actuaciones adicionales correspondientes a reservas ejecutadas con recursos de 2024, lo que da un total de 2.393 actuaciones, distribuidas de la siguiente manera: VISITAS de Atención a trámite (8), Visita de seguimiento registro del libro de operaciones (185), CITES y NO CITES (86), Expedición Salvoconducto (8), Nuevos Registro del libro de operaciones (12), Comunicaciones externas, notificaciones y requerimientos. (37) Expedición o negación de salvoconducto (10) Certificación Exportación / Importación Especies maderables (16), Certificación de Registro y cumplimiento (49) Certificaciones Negadas (36), Actividades estrategia de control (59) Actividades estrategia de prevención (9), DOCUMENTOS PROYECTADOS oficios proyectos / no respuestas a ER (351) Incautaciones flora (5) Recepciones flora (23) PQRS ATENDIDAS (sin subprocesos) (11) respuestas Concejos (5) Visita por presencia de Fauna silvestre (1570), Seguimiento a medidas de manejo de fauna silvestre (4) Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ (122) Procedimiento LIBERACIÓN FUERA JURISD *(2) Procedimiento REUBICACIÓN (2) Procedim. Desnaturalización perecederos *(2) Visita de tenencia(105) Previsita de Control(5) Operativo(15) Rondas de control y seguimiento(27) Procedimientos de incautación en OE(23) Recepción en OE (rescate) + Recepción institucional (Ponal, Bomberos)(346), Expedición de Salvoconductos(36) CITES(34) NO CITES(27) Visitas de Evaluación(4) Visitas de Seguimiento a permisos(45) Capacitaciones OC(1) Sensibilizaciones OC(4) Documentos técnicos *(2) Jornadas Pedagógicas – OE(13) Rondas de Prevención – OE(1)ACTOS ADMINISTRATIVOS - PERMISIVOS FAUNA )(Equipo jurídico)(6) SILVICULTURA: Con el objetivo de mejorar la gestión del arbolado urbano, la flora y fauna, y prevenir el deterioro de estos recursos, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ejecutó, durante el primer período de 2025, un total de 7.935 actuaciones técnicas y jurídicas para la evaluación, control y seguimiento del recurso arbóreo de la ciudad. Adicionalmente, se realizaron 956 actuaciones correspondientes a reservas ejecutadas con recursos de 2024, lo que da un total acumulado de 8.891 actuaciones, distribuidas de la siguiente manera: Concepto técnico de manejo(242), Concepto técnico de emergencia (902), Informe técnico de impulso sancionatorio (5)Concepto técnico de impulso sancionatorio(13), informe técnico SIRE (evaluación)(1239), Plan de podas(7), jornadas de sensibilización (6),Actas de Visitas Evaluación (no sire/ auto emergencia)(1067), Actas de Visitas Control (no sire/ auto emergencia) (32), Actas de Visitas Seguimiento (no sire)(323), Comunicaciones externas ( oficio de salida)(4445), Memorando insumo IAS otra dependencia(99), Insumo concejos y procesos judiciales (105) Concepto técnico de seguimiento(259) Informe técnico de seguimiento(20)Concepto técnico de seguimiento a plantaciones(2) Actos Administrativos(125). CENTRO DE FAUNA:Durante el primer período de 2025, el CAVRFFS de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) recibió 1.577 animales silvestres vivos recuperados. Además, se registraron 346 ingresos adicionales correspondientes a reservas ejecutadas con recursos de 2024, lo que da un total acumulado de 2.262 ingresos hasta la fecha. | El nuevo equipo asignado a la gestión de estos procesos ha pasado por una curva de aprendizaje necesaria, lo que ha implicado un periodo adicional de adaptación a los procedimientos administrativos y a la coordinación con las autoridades correspondientes. Para mitigar estos retrasos, se han implementado medidas de reorganización interna, fortalecimiento de capacidades y mejora en la asignación de recursos, con el objetivo de retomar el ritmo previsto y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. | Redistribuir las tareas y priorizar las actividades más urgentes y críticas, asegurando que los recursos disponibles se enfoquen en las actividades que tengan mayor impacto en el cumplimiento de las metas. | A través del fortalecimiento en la gestión de procesos relacionados con silvicultura, flora y fauna silvestre, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá ha logrado avanzar en una atención más efectiva y técnica a los requerimientos ambientales de la ciudad. La reorganización del equipo y la optimización de recursos han permitido mejorar la respuesta frente a solicitudes ciudadanas, operativos de control y acciones de protección ambiental. Esto se traduce en una mayor conservación de los ecosistemas urbanos, una mejor articulación con autoridades ambientales y un impacto positivo en la calidad de vida de la población, al asegurar entornos más sostenibles y equilibrados. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA.Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental "Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | 3645
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 2.4% | 2.4% | 3.32% | 138.3% | 35.24% | 20.4% | A corte de 31 de Mayo de 2025 se registra un avance acumulado del 20,40% en el cuatrienio y un avance del 10,57% en la vigencia actual con un cumplimiento del 138,33% para el periodo del reporte. El avance en magnitudes físicas corresponde a 3,32% ejecutado sobre un 2,40% de lo programado en relación con el programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. Sobre Arbolado: Se adelantaron 2.956 acciones en el periodo del reporte y 956 acciones relacionadas con la ejecución de la reserva y que se encontraban pendientes por reportar para un total de 3.912 acciones relacionadas con la gestión integral del arbolado urbano, en virtud de la protección de este recurso natural en el marco de gestión del riesgo (emergencias y preventivas). De las acciones realizadas en el mes de reporte se discriminan de la siguiente forma: Sobre uso y aprovechamiento forestal 1.513 decisiones de fondo (evaluación y seguimiento) Prevención y atención a la ciudadana, y entes de control 1.443 para la protección del arbolado. Sobre Flora y Fauna Silvestre Sobre fauna y flora Silvestre se gestionó por parte de la autoridad 951 acciones en el periodo del reporte y 234 acciones relacionadas con la ejecución de la reserva y que se encontraban pendientes por reportar para un total de 1.185 acciones que se enmarcar en el uso y aprovechamiento de estos recursos, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente. Las acciones adelantadas en el periodo de reporte con respecto a control al tráfico ilegal de fauna y flora 454 así como la evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora y fauna silvestre 472. Así mismo se han desarrollado 25 actividades enfocadas en la prevención, sensibilización y espacios con ciudadanía y entes de control. Todas estas acciones propenden por la protección de la biodiversidad propia del distrito capital y aquella que ingresa a custodia de la SDA por tráfico ilegal de especies. En relación con la atención de la fauna silvestre en el centro de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre desde el cuidado profesional 317 fueron objeto de esto en el presente periodo Y 346 correspondientes a la reserva ejecutada que estaba pendiente de reportar. El tratamiento especializado tiene por objeto trabajar desde los componentes biológicos, veterinarios y de nutrición procesos de rehabilitación que permitan la liberación en sus hábitats naturales bajo el enfoque de indicadores de bienestar animal. | Los retrasos presentados se deben al rezago del primer trimestre debido a la reducida disponibilidad del personal en enero, para lo cual ingresó un nuevo equipo asignado a la gestión de estos procesos con los cuales se han implementado medidas de reorganización interna, fortalecimiento de capacidades y mejora en la asignación de recursos, con el objetivo de retomar el ritmo previsto, generándose un crecimiento en las acciones generadas por periodo y aumentando el porcentaje de ejecución mensual |  |  | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA.Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | 2584
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2025 | 6 | Junio | 2.5% | 2.5% | 2.45% | 98% | 43.4% | 22.85% | A corte de 30 de Junio de 2025 se registra un avance acumulado del 22,85% en el cuatrienio y un avance del 43,40% en la vigencia actual con un cumplimiento del 98,00% para el periodo del reporte. El avance en magnitudes físicas corresponde a 2,45% ejecutado sobre un 2,50% de lo programado en relación con el programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. Sobre Arbolado: Se adelantaron 3.237 acciones relacionadas con la gestión integral del arbolado urbano, en virtud de la protección de esto recurso natural en el marco de gestión del riesgo (emergencias y preventivas). Sobre uso y aprovechamiento forestal 1.370 decisiones de fondo (evaluación y seguimiento) Prevención y atención a la ciudadana, y entes de control 1.867 para la protección del arbolado. Se registró 11,12% de incremento de acciones de evaluación, evaluación y control de arbolado urbano Sobre Flora y Fauna Silvestre Sobre fauna y flora Silvestre se gestionó por parte de la autoridad 714 acciones que se enmarcar en el uso y aprovechamiento de estos recursos, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente, han generado acciones de control al tráfico ilegal de fauna y flora 548 así como la evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora y fauna silvestre 149. Así mismo se han desarrollado 17 actividades enfocadas en la prevención, sensibilización y espacios con ciudadanía y entes de control. Todas estas acciones propenden por la protección de la biodiversidad propia del distrito capital y aquella que ingresa a custodia de la SDA por tráfico ilegal de especies. En relación con la atención de la fauna silvestre en el centro de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre desde el cuidado profesional 477 fueron objeto de esto en el presente periodo. el tratamiento especializado tiene por objeto trabajar desde los componentes biológicos, veterinarios y de nutrición procesos de rehabilitación que permitan la liberación en sus hábitats naturales bajo el enfoque de indicadores de bienestar animal. | Los retrasos presentados se deben al rezago del primer trimestre debido a la reducida disponibilidad del personal en enero, para lo cual ingresó un nuevo equipo asignado a la gestión de estos procesos con los cuales se han implementado medidas de reorganización interna, fortalecimiento de capacidades y mejora en la asignación de recursos, con el objetivo de retomar el ritmo previsto, generándose un crecimiento en las acciones generadas por periodo y aumentando el porcentaje de ejecución mensual, | Se está implementando un plan de descongestión para cubrir rezago del primer trimestre de la vigencia, además se viene adelantando la formulación de procesos contractuales que una vez entren en ejecución impactaran este indiador de manera positiva. | A través del fortalecimiento en la gestión de procesos relacionados con silvicultura, flora y fauna silvestre, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá ha logrado avanzar en el control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal mediante una atención más efectiva y técnica a los requerimientos ambientales de la ciudad. La reorganización del equipo y la optimización de recursos han permitido mejorar la respuesta frente a solicitudes ciudadanas, operativos de control y acciones de protección ambiental. Generando conservación de los ecosistemas urbanos, una mejor articulación con autoridades ambientales y un impacto positivo en la calidad de vida de la población, al asegurar entornos más sostenibles y equilibrados. | Las fuentes de evidenia trabajadas por el equipo técnico de SSFFS se encuentra en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/11gsMpcP0gANeVqmn2DE5NBrRNHIP5E_a
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2025 | 7 | Julio | 2.4% | 2.4% |  | 0% | 43.4% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 2.4% | 2.4% |  | 0% | 43.4% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 43.4% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% | 2.6% |  | 0% | 43.4% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 2.7% | 2.7% |  | 0% | 43.4% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 2.56% | 2.56% |  | 0% | 43.4% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2026 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2026 | 4 | Abril | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2026 | 6 | Junio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2026 | 7 | Julio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2027 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2027 | 4 | Abril | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2027 | 6 | Junio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2027 | 7 | Julio | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2239 | Implementar un (1) programa de control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal. | 4163 | Avance del documento de programas implementados para Fortalecer el proceso de monitoreo, evaluación, control y seguimiento ambiental, para mitigar los factores de impacto en la calidad de los recursos hídrico, suelo, el arbolado urbano, fauna y flora silvestre y en la estructura ecológica principal en el área urbana del DC. | % | Suma | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% |  | 0% | 0% | 22.85%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2024 | 7 | Julio | 3000 | 760 | 150 | 19.74% | 5% | 0.5986%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2024 | 8 | Agosto |  | 560 | 465 | 83.04% | 20.5% | 2.454%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2024 | 9 | Septiembre |  | 555 | 257 | 46.31% | 29.07% | 3.48%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2024 | 10 | Octubre |  | 503 | 628 | 124.9% | 50% | 5.986%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2024 | 11 | Noviembre |  | 358 | 775 | 216.5% | 75.83% | 9.078% | "Hasta el 30 de noviembre de 2024, se ha elaborado el Documento Técnico Soporte de Priorización para el control de usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales, según el radicado Forest 2024IE169741Se ha logrado un total 9663 actuaciones técnicas, Adicionales , la SCASP ha controlado 1912 usuarios, distribuidos en 853 hospitalarios, 393 RCD, 520 llantas, 80 entidades públicas y 66 compensaciones.. Además, se han realizado 696 actuaciones técnicas en el segundo semestre de 2024, de las cuales 362 han contribuido al control de usuarios generadores de residuos peligrosos, incluyendo 99 conceptos técnicos, 21 informes técnicos, y 242 oficios/requerimientos de control y vigilancia sobre residuos peligrosos y aceites usados. También se gestionaron 4 evaluaciones de registros de movilizadores de aceites usados y 10 seguimientos. En cuanto a la disposición de residuos, hasta la fecha se han dispuesto adecuadamente 1.524.288 toneladas de residuos, de las cuales 1.518.473 toneladas corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD) y 1.537 toneladas a residuos hospitalarios. Asimismo, se han aprovechado un total de 462.224 toneladas, de las cuales 457.707 toneladas corresponden a RCD, 3.426 toneladas a llantas controladas y 1.092 toneladas a residuos hospitalarios. " |  |  | "a traves de las actuaciones evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se contribuya a mejorar la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana del Distrito Capital y la protección del medio ambiente, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras del Distrito Capital."
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2024 | 12 | Diciembre |  | 264 | 865 | 327.7% | 104.7% | 12.53% | Durante la vigencia se realizó: - Se elaboró Documento Técnico soporte priorización control Usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales según radicado Forest 2024IE169741 - 11041 actuaciones técnicas a generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado - Se controlaron un total de 2719 control de generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado y 421 control de usuarios generadores de residuos peligrosos. se realizaron 822 actuaciones técnicas de las cuales 421 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos Se controlo un total por aprovechamiento adecuada de 1.803.465 toneladas Se controlo un total por disposición adecuada de 2.145.333"toneladas | n/a | n/a | a traves de las actuaciones evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se contribuya a mejorar la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana del Distrito Capital y la protección del medio ambiente, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras del Distrito Capital. | informe tecnico procesos :6481764, 6482127, 6491308 y 6480985
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2025 | 1 | Enero |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 12.53% | A partir de los logros obtenidos en 2024 y de los compromisos institucionales asumidos, se ha iniciado la estructuración del programa para el año 2025, con la planeación de las actuaciones técnico-administrativas necesarias para realizar 25.200 intervenciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado. |  |  |  |  | 384
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2025 | 2 | Febrero |  | 300 | 287 | 95.67% | 4.214% | 13.68% | Se elaboró el Informe Técnico No. 00527 No 2025IE41290, en el que se estableció el programa que prioriza las acciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. SE han realizado a 944 actuaciones de de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales y peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital, que realizará la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, distribuidas por Se han controlado 189 los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado distribuidos Durante lo transcurrido del año 2025, se realizaron 194 actuaciones técnicas de las cuales 98 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. se realizaron acciones de control a 98 usuarios, de los cuales 51 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 47 a usuarios nuevos. Hasta la fecha, el total de disposición adecuada de residuos es de 6.129,67 toneladas, distribuidas de la siguiente manera 5.903,92 toneladas corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD) dispuestos adecuadamente, y 225,75 toneladas a residuos hospitalarios gestionados de manera adecuada Hasta la fecha, el total de aprovechamiento registrado es 2455,72 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 2343,19 toneladas corresponden al aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), 85,08 toneladas al aprovechamiento de llantas controladas, y 27,45 toneladas al aprovechamiento de residuos hospitalarios. | los retrasos en el proceso de contrataciones en el equipo técnico limitó significativamente la capacidad operativa, impidiendo cumplir con las actividades programadas | Es necesario aunar esfuerzos en los procesos de contratación para conformar un equipo eficiente que permita cumplir con la meta establecida y aumentar la capacidad operativa | a través de las actuaciones evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se contribuya a mejorar la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana del Distrito Capital y la protección del medio ambiente, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras del Distrito Capital. | Informe técnico proceso 6543131,6553359,6552202, 6547222 | 1659
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2025 | 3 | Marzo |  | 705 | 324 | 45.96% | 8.972% | 14.97% | Durante el primer trimestre de 2025, se ha llevado a cabo una serie de acciones de control y seguimiento relacionadas con la gestión de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital, en el marco del programa establecido por el Informe Técnico No. 00527 con radicado No. 2025IE41290. Este programa, diseñado por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, tiene como objetivo priorizar y definir actividades y usuarios a controlar, asegurando la correcta disposición y aprovechamiento de los residuos generados. En cuanto a las actuaciones realizadas, se efectuaron un total de 2079 intervenciones, distribuidas entre diversas categorías, tales como compensaciones y seguimiento a entidades públicas y PIGA, residuos de construcción y demolición, residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana y residuos peligrosos derivados de llantas usadas, generadores de residuos peligrosos. Asimismo, se controlaron 611 usuarios generadores de residuos especiales y peligrosos, con un énfasis en residuos de construcción y demolición, residuos hospitalarios y llantas usadas. En términos de disposición, se logró una disposición adecuada de 415.420,10 toneladas de residuos y se reportó un aprovechamiento total de 131.663,51 toneladas | La ejecución se vio afectada debido a retrasos en el proceso contractual de prestación de servicios durante el primer trimestre, lo que impidió la realización de las actividades programadas en el plazo establecido | Es necesario aunar esfuerzos en los procesos de contratación para conformar un equipo eficiente que permita cumplir con la meta establecida y aumentar la capacidad operativa | a través de las actuaciones evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se contribuya a mejorar la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana del Distrito Capital y la protección del medio ambiente, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras del Distrito Capital. | informes procesos 6575777 llantas 6576123 hospitales 6576987 RCD 6578028 entidades publicas
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2025 | 4 | Abril |  | 705 | 347 | 49.22% | 14.07% | 16.35% | Durante lo transcurrido de 2025, se ha llevado a cabo una serie de acciones de control y seguimiento relacionadas con la gestión de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital, en el marco del programa establecido por el Informe Técnico No. 00527 con radicado No. 2025IE41290. Este programa, diseñado por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, tiene como objetivo priorizar y definir actividades y usuarios a controlar, asegurando la correcta disposición y aprovechamiento de los residuos generados. En cuanto a las actuaciones realizadas, se efectuaron un total de 4251 intervenciones, distribuidas entre diversas categorías, tales como compensaciones y seguimiento a entidades públicas y PIGA, residuos de construcción y demolición, residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana, residuos peligrosos derivados de llantas usadas y generadores de residuos peligrosos. Asimismo, se controlaron 958 usuarios generadores de residuos especiales y peligrosos, con un énfasis en residuos de construcción y demolición, residuos hospitalarios y llantas usadas. Así mismo, el total de disposición adecuada de residuos para la vigencia asciende a 838.096 toneladas, con un reporte de 422.675,88 toneladas en abril. Por su parte, el total de aprovechamiento registrado en la vigencia alcanza las 407.253 toneladas, correspondiendo al mes de abril 275.589,99 toneladas. | La ejecución se vio afectada por los retrasos en el proceso contractual de prestación de servicios durante el primer trimestre, lo cual impidió llevar a cabo las actividades programadas dentro del plazo establecido. No obstante, los equipos técnicos, de acuerdo con su capacidad operativa, han venido implementando acciones orientadas al cumplimiento de la meta. | Como medida para mitigar los efectos del retraso, se llevará a cabo una priorización de actividades por parte de cada equipo técnico, considerando su capacidad operativa. Esta estrategia permitirá enfocar los esfuerzos en aquellas acciones clave que contribuyan al cumplimiento progresivo de la meta, optimizando los recursos disponibles y asegurando una ejecución más eficiente en los plazos restantes. | A través de las actuaciones de evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se busca contribuir a la mejora en la disposición final y el aprovechamiento adecuado de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado, generados por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá. Estas acciones tienen como propósito principal proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras. En el marco del componente ambiental, se ha avanzado en la priorización y programación de actividades de control a los usuarios vinculados a la cadena de gestión de estos residuos. Durante la presente vigencia, se han ejecutado diversas actuaciones técnico-administrativas orientadas al control de la disposición final y el aprovechamiento de residuos en sectores estratégicos, incluyendo el seguimiento a actividades industriales, obras de construcción y establecimientos generadores de residuos hospitalarios y de llantas usadas. Estas acciones han permitido fortalecer la gestión integral de residuos, optimizar su tratamiento y reducir los impactos negativos sobre el entorno urbano y los ecosistemas. | Informes tecnicos 6605548 6609943 6609942 6613602
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2025 | 5 | Mayo |  | 705 | 591 | 83.83% | 22.75% | 18.71% | Se elaboró el Informe Técnico No. 00527 2025IE41290, en el que se estableció el programa que prioriza las acciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. Para la vigencia se han realizado un total de 6298 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. Estas acciones, llevadas a cabo por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, en el mes de mayo se han ejecutado 2435. La Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo realizó 545 actuaciones de las cuales 157 corresponden al mes de mayo. Se han controlado 1549 los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado de los cuales se controlaron 520 en mayo distribuidos • residuos de construcción y demolición 209 en mayo, acumulado 396 • residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana 190 en mayo, acumulado 563 • residuos peligrosos generados en establecimientos de llantas usadas94 en mayo, acumulado 319 • Compensaciones, control y seguimiento a las entidades públicas y PIGA 27 en mayo, acumulado 50 * Residuos peligrosos SRHS controló 71 usuarios en mayo, acumulado 221 Para la vigencia el total de disposición adecuada de residuos es de 1.278.886 toneladas para el mes de mayo fue 440.790,50 Para la vigencia el total de aprovechamiento registrado es 730.729toneladas, para el mes de mayo fue 323475,5217 toneladas | Algunas de las actuaciones programadas han presentado retrasos debido a tiempos administrativos asociados a los procesos de contratación. | Se han desarrollado mesas de trabajo técnicas para planificar y priorizar las actuaciones de control que permitan avanzar en el cumplimiento de la meta de usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado. Estas acciones permiten orientar de forma más eficiente los recursos disponibles, focalizando los esfuerzos en los sectores con mayor impacto ambiental. | A través de las actuaciones de evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se busca contribuir a la mejora en la disposición final y el aprovechamiento adecuado de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado, generados por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá. Estas acciones tienen como propósito principal proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras. En el marco del componente ambiental, se ha avanzado en la priorización y programación de actividades de control a los usuarios vinculados a la cadena de gestión de estos residuos. Durante la presente vigencia, se han ejecutado diversas actuaciones técnico-administrativas orientadas al control de la disposición final y el aprovechamiento de residuos en sectores estratégicos, incluyendo el seguimiento a actividades industriales, obras de construcción y establecimientos generadores de residuos hospitalarios y de llantas usadas. Estas acciones han permitido fortalecer la gestión integral de residuos, optimizar su tratamiento y reducir los impactos negativos sobre el entorno urbano y los ecosistemas. | informe 6643306, 6640397,6647637 , 6638742 | 1638
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2025 | 6 | Junio |  | 705 | 807 | 114.5% | 34.6% | 21.93% | Durante la vigencia 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente elaboró el Informe Técnico No. 00527 - 2025IE41290, en el que se definió y priorizó el programa de control y seguimiento a los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en Bogotá D.C. Como resultado de esta planeación institucional. Se controlaron en total 2.356 usuarios, de los cuales 864 corresponden a residuos hospitalarios, 562 a RCD, 480 a llantas usadas, 72 a compensaciones y 378 a residuos peligrosos industriales, se han ejecutado 9.678 actuaciones técnico-administrativas, discriminadas así: 5.000 en residuos hospitalarios, 1.043 en residuos de construcción y demolición (RCD), 2.422 en llantas usadas, 437 en compensaciones y entidades públicas y 776 en residuos peligrosos industriales. Igualmente, se verificó la disposición adecuada de 1.571.232 toneladas de residuos (1.565.959 toneladas de RCD y 5.273 toneladas de residuos hospitalarios) y se registró el aprovechamiento de 969.280 toneladas (965.468 de RCD, 680 de hospitalarios y 3.132 de llantas usadas). Estas acciones institucionales han permitido reducir los riesgos de contaminación de suelos, cuerpos hídricos y espacios públicos, fortalecer la gestión integral de residuos en la ciudad, promover prácticas de disposición y aprovechamiento ambientalmente responsables, y contribuir a la consolidación de una Bogotá más ordenada, saludable y ambientalmente sostenible. | Algunas de las actuaciones programadas han presentado retrasos debido a tiempos administrativos asociados a los procesos de contratación. | Se han desarrollado mesas de trabajo técnicas para planificar y priorizar las actuaciones de control que permitan avanzar en el cumplimiento de la meta de usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado. Estas acciones permiten orientar de forma más eficiente los recursos disponibles, focalizando los esfuerzos en los sectores con mayor impacto ambiental. | A través de las actuaciones de evaluación, seguimiento y control ambiental adelantadas en Bogotá, se busca proteger los recursos naturales, reducir los riesgos de contaminación y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, garantizando una adecuada disposición final y un mayor aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado. Estas acciones, priorizadas y programadas en función del riesgo y la dinámica territorial, han fortalecido la gestión integral de residuos en sectores críticos como el industrial, hospitalario, de construcción, llantas usadas y entidades públicas, optimizando sus procesos de manejo y minimizando los impactos negativos sobre los suelos, cuerpos de agua, áreas urbanas y ecosistemas. | Informes 6672826,6671535, 6675309,6675371
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2025 | 7 | Julio |  | 705 |  | 0% | 34.6% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2025 | 8 | Agosto |  | 705 |  | 0% | 34.6% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2025 | 9 | Septiembre |  | 655 |  | 0% | 34.6% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2025 | 10 | Octubre |  | 655 |  | 0% | 34.6% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2025 | 11 | Noviembre |  | 665 |  | 0% | 34.6% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2025 | 12 | Diciembre |  | 305 |  | 0% | 34.6% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2026 | 1 | Enero |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2026 | 2 | Febrero |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2026 | 3 | Marzo |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2026 | 4 | Abril |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2026 | 5 | Mayo |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2026 | 6 | Junio |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2026 | 7 | Julio |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2026 | 8 | Agosto |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2026 | 9 | Septiembre |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2026 | 10 | Octubre |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2026 | 11 | Noviembre |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2026 | 12 | Diciembre |  | 637 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2027 | 1 | Enero |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2027 | 2 | Febrero |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2027 | 3 | Marzo |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2027 | 4 | Abril |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2027 | 5 | Mayo |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2027 | 6 | Junio |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2027 | 7 | Julio |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2027 | 8 | Agosto |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2027 | 9 | Septiembre |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2027 | 10 | Octubre |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2027 | 11 | Noviembre |  | 633 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2235 | Controlar 25.200 usuarios generadores de residuos especiales peligrosos y de manejo diferenciado | 4159 | Numero de usuarios controlados | Actuaciones | Suma | 25060 | 2027 | 12 | Diciembre |  | 687 |  | 0% | 0% | 21.93%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | No se detallan magnitudes específicas debido a que no se presenta ejecución presupuestal. | N/A | N/A | N/A | N/A
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2024 | 8 | Agosto | 470 | 470 | 268 | 57.02% | 4.566% | 0.5134% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo de agosto de 2024, atendió el 268 actuaciones, distribuidas así: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 72 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 183 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 6 | Durante el mes de agosto, se ha registrado un retraso en la emisión de actuaciones en el marco del proceso sancionatorio ambiental y el licenciamiento ambiental, dado que, actualmente la entidad se encuentra en un proceso de contratación por la armonización presupuestal con el nuevo plan de desarrollo, lo cual a probocado que la mayoria de los contratos proyectados para el mes de agosto no empezaran ejecución, provocando asi un retrazo respecto a lo proyectado | La Dirección de Control Ambiental dará prioridad en acoger jurídicamente los concepto técnico pendientes, durante los siguientes planes de trabajo a traves de planes de choque para garantizarla ejecución | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2024 | 9 | Septiembre | 1350 | 1350 | 22 | 1.63% | 4.94% | 0.5556% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de septiembre de 2024, atendió el 290 actuaciones, distribuidas así: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 79 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 202 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 9 | Durante el mes de agosto y septiembre, se ha registrado un retraso en la emisión de actuaciones en el marco del proceso sancionatorio ambiental y el licenciamiento ambiental, dado que, actualmente la entidad se encuentra en un proceso de contratación por la armonización presupuestal con el nuevo plan de desarrollo, lo cual a provocado que la mayoria de los contratos proyectados para el mes de agosto y septiembre no empezaran ejecución, provocando asi un retraso respecto a lo proyectado | La Dirección de Control Ambiental dará prioridad en acoger jurídicamente los concepto técnico pendientes, durante los siguientes planes de trabajo a traves de planes de choque para garantizarla ejecución para los meses de octubre a diciembre | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental"
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2024 | 10 | Octubre | 1350 | 1350 | 41 | 3.037% | 5.639% | 0.6341% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de octubre de 2024, atendió 331 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 321 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 10 | Durante el mes de agosto, septiembre y octubre, se ha registrado un retraso en la emisión de actuaciones en el marco del proceso sancionatorio ambiental y el licenciamiento ambiental, dado que, actualmente la entidad se encuentra en un proceso de contratación por la armonización presupuestal con el nuevo plan de desarrollo, lo cual a provocado que la mayoria de los contratos proyectados para el periodo mencionado empezaran ejecución, provocando asi un retraso respecto a lo proyectado | La Dirección de Control Ambiental dará prioridad en acoger jurídicamente los concepto técnico pendientes, durante los siguientes planes de trabajo a traves de planes de choque para garantizarla ejecución para los meses de octubre a diciembre | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental"
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2024 | 11 | Noviembre | 1350 | 1350 | 411 | 30.44% | 12.64% | 1.421% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de noviembre de 2024, atendió 742 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 730 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 12 | Durante el periodo de agosto a octubre se ha registrado un retraso en la emisión de actuaciones en el marco del proceso sancionatorio ambiental y el licenciamiento ambiental, dado que, actualmente la entidad se encuentra en un proceso de contratación por la armonización presupuestal con el nuevo plan de desarrollo, lo cual a provocado que la mayoria de los contratos proyectados para el periodo mencionado empezaran ejecución, provocando asi un retraso respecto a lo proyectado. Asi mismo, para el periodo de noviembre, se avanzó en la ejecución de los actuaciones administrativas, sin embargo, por el cambio de ley la Dirección se vió en la necesidad de actualzar la documentación, generando así un retroceso. | La Dirección de Control Ambiental dará prioridad en acoger jurídicamente los concepto técnico pendientes, durante los siguientes planes de trabajo a traves de planes de choque para garantizarla ejecución para los meses de octubre a diciembre | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental"
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2024 | 12 | Diciembre | 1350 | 1350 | 1411 | 104.5% | 36.68% | 4.125% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de diciembre de 2024, atendió 2153 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 2141 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 12 | Durante el periodo de agosto a octubre se ha registrado un retraso en la emisión de actuaciones en el marco del proceso sancionatorio ambiental y el licenciamiento ambiental, dado que, actualmente la entidad se encuentra en un proceso de contratación por la armonización presupuestal con el nuevo plan de desarrollo, lo cual a provocado que la mayoria de los contratos proyectados para el periodo mencionado empezaran ejecución, provocando asi un retraso respecto a lo proyectado. Asi mismo, para el periodo de noviembre, se avanzó en la ejecución de los actuaciones administrativas, sin embargo, por el cambio de ley la Dirección se vió en la necesidad de actualzar la documentación, generando así un retroceso. Para el mes de diciembre, con la implementación del plan de choque, y con base en los ajustes que debieron sustirse por el cambio de ley, se lograron 1411 actuaciones | La Dirección de Control Ambiental dará prioridad en acoger jurídicamente los concepto técnico pendientes, durante los siguientes planes de trabajo a traves de planes de choque para garantizarla ejecución para los meses de octubre a diciembre | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental"
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 945 | #DIV/0! | 6.034% | 5.935% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de enero 2025, atendió 945 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 940 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 5 De las cuales 945 obedecen a la reserva de magnitudes en el marco del rezago de la vigencia 2024 | n/a | n/a | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | 434
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2025 | 2 | Febrero | 243 | 243 | 1086 | 446.9% | 12.97% | 8.015% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de febrero 2025, atendió 2031 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 2024 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 7 De las cuales 1788 obedecen a la reserva de magnitudes en el marco del rezago de la vigencia 2024 | n/a | n/a | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | 439
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2025 | 3 | Marzo | 710 | 710 | 465 | 65.49% | 15.94% | 8.906% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de marzo 2025, atendió 2496 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 2489 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 7 De las cuales 2253 obedecen a la reserva de magnitudes en el marco del rezago de la vigencia 2024 | El retraso obedece principalmente a la finalización de contratos de la vigencia 2024 y al inicio de los nuevos contratos en la vigencia 2025, ya que, durante estos periodos muertos los profesionales no cuentan con aplicativos ni pueden desarrollar actividades, y debido a los retrasos en la contratación por moodificación en los procesos y formatos contractuales, los tiempos muertos aumentan causado asi un leve retraso en la ejecución de las metas, aunado a lo anterior, con la entrada en vigencia de la circular 002 de 2025 de la SHD, respecto en la austeridad del gasto, la proyección de profesionales a contratar se vioó afectada. | continuar con el plan de choque propuesto aunando esfuerzo para finalizar a corte de mayo 2025 el rezago y las actividades programadas para la vigencia | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental"
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2025 | 4 | Abril | 1264 | 1264 | 696 | 55.06% | 20.38% | 10.24% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de abril 2025, atendió 3192 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 3184 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 8 De las cuales 2949 obedecen a la reserva de magnitudes en el marco del rezago de la vigencia 2024 | El retraso obedece principalmente a la finalización de contratos de la vigencia 2024 y al inicio de los nuevos contratos en la vigencia 2025, ya que, durante estos periodos muertos los profesionales no cuentan con aplicativos ni pueden desarrollar actividades, y debido a los retrasos en la contratación por moodificación en los procesos y formatos contractuales, los tiempos muertos aumentan causado asi un leve retraso en la ejecución de las metas, aunado a lo anterior, con la entrada en vigencia de la circular 002 de 2025 de la SHD, respecto en la austeridad del gasto, la proyección de profesionales a contratar se vioó afectada. | continuar con el plan de choque propuesto aunando esfuerzo para finalizar a corte de mayo 2025 el rezago y las actividades programadas para la vigencia, a traves de la validación y priorización del estado de los expedientes sancionatorios para optimizar tiempos, así mismo, se estan evaluando escenarios de contratación que permitan el cumplimiento de la meta | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental"
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2025 | 5 | Mayo | 1680 | 1680 | 144 | 8.571% | 21.3% | 10.52% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, el avance del cuatrienio de la Secretaria Distrital de Ambiente con Corte a 31 de mayo 2025 corresponde a 5489 actuaciones, distribuidas así actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 20 actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 5469 | El retraso del cumplimiento de la meta plan de desarrollo obedece a distintos factores, como primera medida, el proceso de armonización presupuestal con el nuevo plan de desarrollo, lo cual produjo que la programación de inicio de los contratos se retrasara, adicionalmente, adicionalmente, la entrada en vigor de la ley 2387 de 2024, que modifica la ley 1333 de 2009 del procedimiento sancionatorio ambiental, la DCA vio la necesidad de actualización de documentos, validación y modificación de procedimientos y de revisión de los procesos en curso. A su vez, la finalización de contratos de la vigencia 2024 y al inicio de los nuevos contratos en la vigencia 2025, ya que, durante estos periodos muertos los profesionales no cuentan con aplicativos ni pueden desarrollar actividades, y debido a los retrasos en la contratación por modificación en los procesos y formatos contractuales, los tiempos muertos aumentan causado así un leve retraso en la ejecución de las metas, aunado a lo anterior, con la entrada en vigencia de la circular 002 de 2025 de la SHD, respecto en la austeridad del gasto, la proyección de profesionales a contratar se vio afectada. | continuar con el plan de choque propuesto aunando esfuerzo para finalizar a corte de mayo 2025 el rezago y las actividades programadas para la vigencia, a traves de la validación y priorización del estado de los expedientes sancionatorios para optimizar tiempos, así mismo, se estan evaluando escenarios de contratación que permitan el cumplimiento de la meta | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | 376
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2025 | 6 | Junio | 1680 | 1680 | 623 | 37.08% | 25.28% | 11.71% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, el avance del cuatrienio de la Secretaria Distrital de Ambiente con Corte a 30 de junio 2025 corresponde a 6112 actuaciones, distribuidas así actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 21 actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 6091 | El retraso del cumplimiento de la meta plan de desarrollo obedece a distintos factores, como primera medida, el proceso de armonización presupuestal con el nuevo plan de desarrollo, lo cual produjo que la programación de inicio de los contratos se retrasara, adicionalmente, adicionalmente, la entrada en vigor de la ley 2387 de 2024, que modifica la ley 1333 de 2009 del procedimiento sancionatorio ambiental, la DCA vio la necesidad de actualización de documentos, validación y modificación de procedimientos y de revisión de los procesos en curso. A su vez, la finalización de contratos de la vigencia 2024 y al inicio de los nuevos contratos en la vigencia 2025, ya que, durante estos periodos muertos los profesionales no cuentan con aplicativos ni pueden desarrollar actividades, y debido a los retrasos en la contratación por modificación en los procesos y formatos contractuales, los tiempos muertos aumentan causado así un leve retraso en la ejecución de las metas, aunado a lo anterior, con la entrada en vigencia de la circular 002 de 2025 de la SHD, respecto en la austeridad del gasto, la proyección de profesionales a contratar se vio afectada. | Desde la DCA se estan gestionando espacios para verificar la viabilidad de contratación de procesos que permitan el cumplimiento de meta, asi mismo, se ha modificado el plan de choque con los contratistas del equipo sancionatorio y de licenciamiento para optimizar los procesos | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental"
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2025 | 7 | Julio | 1680 | 1680 |  | 0% | 25.28% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2025 | 8 | Agosto | 1680 | 1680 |  | 0% | 25.28% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2025 | 9 | Septiembre | 1680 | 1680 |  | 0% | 25.28% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2025 | 10 | Octubre | 1680 | 1680 |  | 0% | 25.28% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2025 | 11 | Noviembre | 1680 | 1680 |  | 0% | 25.28% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2025 | 12 | Diciembre | 1683 | 1683 |  | 0% | 25.28% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2026 | 1 | Enero | 1164 | 1164 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2026 | 2 | Febrero | 1163 | 1163 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2026 | 3 | Marzo | 1163 | 1163 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2026 | 4 | Abril | 1163 | 1163 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2026 | 5 | Mayo | 1163 | 1163 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2026 | 6 | Junio | 1163 | 1163 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2026 | 7 | Julio | 1163 | 1163 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2026 | 8 | Agosto | 1163 | 1163 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2026 | 9 | Septiembre | 1163 | 1163 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2026 | 10 | Octubre | 1163 | 1163 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2026 | 11 | Noviembre | 1163 | 1163 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2026 | 12 | Diciembre | 1168 | 1168 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2027 | 1 | Enero | 1393 | 1393 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2027 | 2 | Febrero | 1393 | 1393 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2027 | 3 | Marzo | 1393 | 1393 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2027 | 4 | Abril | 1393 | 1393 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2027 | 5 | Mayo | 1393 | 1393 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2027 | 6 | Junio | 1393 | 1393 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2027 | 7 | Julio | 1393 | 1393 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2027 | 8 | Agosto | 1393 | 1393 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2027 | 9 | Septiembre | 1393 | 1393 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2027 | 10 | Octubre | 1393 | 1393 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2027 | 11 | Noviembre | 1393 | 1393 |  | 0% | 0% | 11.71%
8011 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 28. Reducción de emisiones y control del deterioro ambiental. | 2234 | Adelantar 52.200 actuaciones del procedimiento sancionatorio ambiental y del trámite de licenciamiento ambiental. | 4158 | Número de actuaciones generadas dentro del proceso sancionatorio ambiental y de licenciamiento aambiental | Actuaciones | Suma | 52200 | 2027 | 12 | Diciembre | 1385 | 1385 |  | 0% | 0% | 11.71%
Note on A1: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA ---- Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA ---- Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA ---- Corresponde a la información presupuestal de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA ---- Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA ---- Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA ---- Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA ---- Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA ---- Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA ---- YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA ---- Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA ---- Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA ---- Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA ---- YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA ---- Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA ---- YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA ---- Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA ---- Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA ---- Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA ---- Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA ---- Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA ---- Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA ---- Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA ---- Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA ---- Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA ---- Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA ---- Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA ---- Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA ---- Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA ---- Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA ---- Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA ---- Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA ---- Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA ---- Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA ---- Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA ---- Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA ---- Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA ---- Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA ---- Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA ---- Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA ---- Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA ---- Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA ---- Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA ---- Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA ---- Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA ---- Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA ---- Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA ---- Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA ---- Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA ---- Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA ---- Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA ---- Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA ---- Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA ---- Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA ---- Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA ---- Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA ---- Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA ---- Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA ---- YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA ---- Valor presupuestal programado y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA ---- Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA ---- Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA ---- Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA ---- Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos y de forma acumulada en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las actividades del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA ---- Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA ---- Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA ---- Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA ---- Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA ---- Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA ---- Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2025 -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la acción es con recursos de vigencia y/o de la reserva. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA ---- Clasificación que define la forma en que será anualizada la actividad y la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante) -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Describir el nombre completo de la dirección, subdirección u oficina que gerencia el proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA ---- Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la actividad. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- La suma debe dar 100% -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2027 -YULIED.PENARANDA ---- Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA ---- Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA ---- Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA ---- Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA ---- Ejemplo -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Logros más representativos en función de la actividad, descrita de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA ---- Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA ---- Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA ---- Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA ---- Describir el nombre completo de la dirección, subdirección u oficina que gerencia el proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA ---- Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA ---- Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA ---- Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada actividad del proyecto -YULIED.PENARANDA ---- Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA ---- Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Año 4 -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA ---- Número de la actividad del proyecto, según la asignación dada en SEGPLAN -YULIED.PENARANDA ---- Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA ---- Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA ---- Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA ---- En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador. -YULIED.PENARANDA ---- Describir el nombre completo de la dirección, subdirección u oficina que gerencia el proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA ---- Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA ---- Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA ---- Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA ---- Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA ---- Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA ---- Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA ---- Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA ---- Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA ---- Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA ---- Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA ---- El valor de la programación mensual deberá ser igual al programado para la vigencia en PDD de lo contrario la celda estará en rojo. -user ---- Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA ---- Año 3 del PDD -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA ---- Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la acción es con recursos de vigencia -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA ---- Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA ---- Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA ---- Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA ---- Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA ---- La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%. -YULIED.PENARANDA ---- Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada actividad del proyecto -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA ---- Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA ---- Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA ---- Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA ---- Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA ---- Número del objetivo estratégico al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD -YULIED.PENARANDA ---- No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA ---- Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA ---- Año…
Note on A5: CRRV Señalar nombre completo de la dirección, subdirección u oficina que gerencia el proyecto de inversión. -Usuario
Note on A6: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión como se detalla en la ficha EBI del Proyecto -CRRV
Note on A7: Indicar información como se encuentra en la Ficha EBI -CRRV

## ACTIVIDADES_V
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [36 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8011 - EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LOS RECURSOS NATURALES Y LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL EN BOGOTA DC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Proyecto | Linea de Acción | Codigo Actividad | Actividades del proyecto | Tipologia | Codigo MPDD | Año | Mes número | Mes | TOTAL MAGNITUD | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Magnitud Física Reservas | Ejecutado Magnitud Física Reservas | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal | Cumplimiento (en el periodo) MAGNITUD VIGENCIA | Cumplimiento (en la vigencia) MAGNITUD VIGENCIA | Cumplimiento (en el cuatrienio) MAGNITUD VIGENCIA | Cumplimiento (en el periodo) PRESUPUESTO VIGENCIA | Cumplimiento (en el periodo) GIROS | Cumplimiento (en el periodo) MAGNITUD RESERVA | Cumplimiento (en el periodo) PRESUPUESTO RESERVA | Descripción de los avances y logros alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o resultados a la población | Fuente de evidencias | VALIDADOR LARGOS | VALIDADOR DECIMALES
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2024 | 7 | Julio | 100 | 86608904 | 2.88 | 0 | 104780000 | 0 | 0 | 2.88 | 0.74 | 86608904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.69% | 6.167% | 0.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | El Programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogotá, aprobado mediante el Informe Técnico No. 03888 del 5 de agosto de 2024, establece las acciones técnico-administrativas programadas por la Secretaría Distrital de Ambiente para la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal durante el segundo semestre de 2024. A lo largo de la vigencia, se realizaron 149 visitas a la Estructura Ecológica Principal, de las cuales 63 se efectuaron en octubre de 2024. Como resultado de estas visitas, se generaron 7 informes sobre las acciones populares asignadas, de los cuales 4 fueron elaborados en octubre. Además, se emitieron 4 informes relacionados con puntos críticos en la estructura, aunque ninguno de ellos fue realizado en octubre. En total, se han acumulado 11 visitas adicionales hasta la fecha, consolidando el seguimiento y control ambiental en favor de la conservación de este vital ecosistema. | N/A | N/A | N/A | N/A | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2024 | 8 | Agosto | 100 | 165497563 | 2.28 | 0 | 291336000 | 0 | 6827833 | 2.28 | 2.69 | 165497563 | 59729167 | 5643741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.47% | 28.58% | 3.43% | 13.14% | 0% | 0% | 0% | la Subdirección de control ambiental al Sector Público elaboró el documento Programa para el control de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá EEP - soportado con Informe Técnico No. 03888, 05 de agosto del 2024, el documento describe a planificación y ejecución de las actuaciones técnico administrativas programadas a realizar durante la vigencia 2024 (segundo semestre), como parte de las acciones de evaluación control y seguimiento ambiental que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal. Como inicio de la implementación del Programa de Control de la EEP de Bogotá la SCASP durante julio de 2024 la SCASP avanzó en un 2.76% del 10% propuesto para la vigencia 2024, lo cual se soporta en la realización de 66 visitas de control a elementos de la estructura ecológica principal como las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital, así mismo realizó 3 seguimientos a las acciones populares asignadas a la subdirección, 1 informe técnico de reporte de punto crítico, y 4 visitas de Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes Anexo En el informe técnico soportado con proceso 6352982, se detallan el total de acciones de control EEP realizadas por la SCASP durante el mes de julio 2024 Anexo | Para el mes de agosto se cumplio con la aprobación de soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal. La entidad viene en su proceso de armonización de planes de desarrollo y el proceso contractual de las ordenes de prestación de servicio lo que ha generado el etraso de las actuacioes planificadas | Al ingreso de el equipo de prestacion de servicios se realizara un plan de priorización de actividades que llevan un retraso para el cumplimiento de las metas | Con la expedición del Decreto Unico Sectorial, se pretende amparar el goce de un ambiente sano al que todos tenemos derecho. Así mismo se da cumplimiento a los Deberes del Estado a través de las Entidades que lo componen en cuanto a su protección y conservación particularmente en lo relacionado con áreas de especial importancia ecológica, atendiendo los postulados Constitucionales y la misión de la SDA como promotora, orientadora y reguladora de la sostenibilidad ambiental, como una garantía del bienestar de la población en general. | Informe Técnico No. 04261, 03 de septiembre del 2024 | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2024 | 9 | Septiembre | 100 | 131438393 | 2.28 | 0 | 67899000 | 0 | 56497199 | 2.28 | 1.26 | 131438393 | 203714033 | 46699375 | 1454167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.04% | 39.08% | 4.69% | 57.95% | 3.114% | 0% | 0% | Durante el trimestre, se llevó a cabo la elaboración del Programa para el Control de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, con la ejecución de 86 visitas que permitieron evaluar el estado de la estructura en localidades que requieren seguimiento. Se elaboraron 3 informes técnicos relacionados con Acciones Populares y se ejecutaron 4 acciones de control en puntos críticos. Además, se realizaron 8 visitas en agosto y septiembre para supervisar el endurecimiento de áreas verdes y la compensación ambiental, acumulando un total de 8 acciones de seguimiento. Estas actividades son fundamentales para la preservación y protección del entorno ecológico en la ciudad. | La falta de contrataciones en el equipo técnico durante septiembre de 2024 afectó nuestra capacidad operativa, lo que hizo difícil elaborar los informes que teníamos planeados. Esto, a su vez, impactó nuestra evaluación y seguimiento de las acciones necesarias para cuidar adecuadamente la estructura ecológica principal. | Es fundamental aunar esfuerzos en el proceso de contratación para asegurar que contemos con el 100% del equipo programado. Esto nos permitirá optimizar nuestra capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades necesarias para el seguimiento y control ambiental | Con la expedición del Decreto Unico Sectorial, se pretende amparar el goce de un ambiente sano al que todos tenemos derecho. Así mismo se da cumplimiento a los Deberes del Estado a través de las Entidades que lo componen en cuanto a su protección y conservación particularmente en lo relacionado con áreas de especial importancia ecológica, atendiendo los postulados Constitucionales y la misión de la SDA como promotora, orientadora y reguladora de la sostenibilidad ambiental, como una garantía del bienestar de la población en general. |  | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2024 | 10 | Octubre | 100 | 26539785 | 2.16 | 0 | 32108000 | 0 | 92514833 | 2.16 | 1.7 | 26539785 | 50038167 | 76470779 | 38261833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.56% | 53.25% | 6.39% | 68.96% | 50.03% | 0% | 0% | El Programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogotá, aprobado mediante el Informe Técnico No. 03888 del 5 de agosto de 2024, establece las acciones técnico-administrativas programadas por la Secretaría Distrital de Ambiente para la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal durante el segundo semestre de 2024. A lo largo de la vigencia, se realizaron 149 visitas a la Estructura Ecológica Principal, de las cuales 63 se efectuaron en octubre de 2024. Como resultado de estas visitas, se generaron 7 informes sobre las acciones populares asignadas, de los cuales 4 fueron elaborados en octubre. Además, se emitieron 4 informes relacionados con puntos críticos en la estructura, aunque ninguno de ellos fue realizado en octubre. En total, se han acumulado 11 visitas adicionales hasta la fecha, consolidando el seguimiento y control ambiental en favor de la conservación de este vital ecosistema. | los retrasos en el proceso de contrataciones en el equipo técnico limitó significativamente la capacidad operativa, impidiendo la elaboración de los informes correspondientes | Mejorar la capacidad operativa y asegurar la continuidad de las actividades de evaluación, seguimiento y control ambiental es fundamental. Para lograrlo, es crucial contar con un equipo completo y altamente capacitado, lo que permitirá llevar a cabo las tareas de manera eficiente, reducir riesgos y garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos. | Con la expedición del Decreto Unico Sectorial, se pretende amparar el goce de un ambiente sano al que todos tenemos derecho. Así mismo se da cumplimiento a los Deberes del Estado a través de las Entidades que lo componen en cuanto a su protección y conservación particularmente en lo relacionado con áreas de especial importancia ecológica, atendiendo los postulados Constitucionales y la misión de la SDA como promotora, orientadora y reguladora de la sostenibilidad ambiental, como una garantía del bienestar de la población en general. |  | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2024 | 11 | Noviembre | 100 | 3194726 | 1.32 | 0 | 3865000 | 0 | 124401400 | 1.32 | 2.83 | 3194726 | 120919500 | 102827533 | 61984133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.43% | 76.83% | 9.22% | 95.55% | 60.28% | 0% | 0% | El Programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogotá, aprobado mediante el Informe Técnico No. 03888 del 5 de agosto de 2024, establece las acciones técnico-administrativas programadas por la Secretaría Distrital de Ambiente para la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal durante el segundo semestre de 2024. A lo largo de la vigencia, se realizaron 225 actuaciones de las cuales son 202 visitas a la Estructura Ecológica Principal, 6 conceptos técnicos, , 5 informes técnicos de humedales 2 informes de operativos. Adicionalmente, se han genera do 10 informes sobre las acciones populares asignadas,8 informes relacionados con puntos críticos en la estructura 12 visitas seguimiento y control a endurecimiento de áreas verdes |  |  | La Estructura Ecológica Principal de Bogotá constituye el corazón que late por la biodiversidad de la ciudad, integrando un sistema vital de áreas protegidas, parques metropolitanos y urbanos, y el área de manejo especial del río Bogotá. En este entorno, se destacan humedales, páramos, ecosistemas de alta montaña, los Cerros Orientales y reservas forestales, que no solo enriquecen nuestra biodiversidad, sino que brindan servicios ecosistémicos esenciales. Con este plan tiene un enfoque preventivo, buscando frenar los impactos ambientales negativos generados por la disposición irresponsable de residuos | Informe tecnico proceso 6453696 | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2024 | 12 | Diciembre | 100 | 41328929 | 1.08 | 0 | 50000000 | 0 | 269746735 | 1.08 | 2.78 | 41328929 | 20207433 | 222966872 | 200948600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 12% | 100% | 90.12% | 0% | 0% | El Programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogotá, aprobado mediante el Informe Técnico No. 03888 del 5 de agosto de 2024, establece las acciones técnico-administrativas programadas por la Secretaría Distrital de Ambiente para la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal durante el segundo semestre de 2024. A lo largo de la vigencia, se realizaron 317 actuaciones en la Estructura Ecológica Principal, 14 informes sobre las acciones populares asignadas, 9 informes relacionados con puntos críticos en la estructura 14 visitas seguimiento y control a endurecimiento de áreas verdes | n.a | n.a | La Estructura Ecológica Principal de Bogotá constituye el corazón que late por la biodiversidad de la ciudad, integrando un sistema vital de áreas protegidas, parques metropolitanos y urbanos, y el área de manejo especial del río Bogotá. En este entorno, se destacan humedales, páramos, ecosistemas de alta montaña, los Cerros Orientales y reservas forestales, que no solo enriquecen nuestra biodiversidad, sino que brindan servicios ecosistémicos esenciales. Con este plan tiene un enfoque preventivo, buscando frenar los impactos ambientales negativos generados por la disposición irresponsable de residuos | Informe tecnico proceso 6494154 | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2025 | 1 | Enero | 100 | 998470499 | 1.68 | 0 | 1301862000 | 85264799 | 6760012 | 1.68 | 1.68 | 913205700 | 82447524 | 4891816 | 0 | 0 | 0 | 85264799 | 38148000 | 100% | 6% | 13.68% | 8.752% | 0% | 0% | 44.74% | A partir de los logros obtenidos en 2024 y de los compromisos institucionales asumidos, se ha iniciado la estructuración del programa para el año 2025, con la planeación de las actuaciones técnico-administrativas necesarias para ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP, con el fin de evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2025 | 2 | Febrero | 100 | 88112825 | 4.2 | 0 | 0 | 59246818 | 17123219 | 4.2 | 3.8 | 28866007 | 365250000 | 12391049 | 0 | 0 | 0 | 59246818 | 72788967 | 93.2% | 19.57% | 17.48% | 47.52% | 0% | 0% | 122.9% | Se realizó el Informe Técnico No. 00529 No 2025IE41721, en el que se establece el programa que describe la planificación y ejecución de las actuaciones técnico-administrativas programadas para llevar a cabo durante la vigencia de 2025, como parte de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal. En el marco de las acciones Seguimiento a Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Cuerpos de Agua: Durante la presente vigencia se han realizado 46 actuaciones descritas de la siguiente manera: Visita de seguimiento y control a EEP 9, Informes técnicos de control a EEP 1, Conceptos técnicos EEP 1, Operativos 5, Requerimientos EEP 30. se elaboraron 1 visita en puntos críticos dentro de la Estructura Ecológica Principal. En periodo de febrero 2025 se reportó 1 visita de seguimiento de áreas verdes. Esto representa un 5% de cumplimiento respecto a la meta propuesta para esta vigencia. | El retraso en el cumplimiento de la meta durante febrero de 2025 se debió a la falta de personal técnico, lo que afectó nuestra capacidad para elaborar los informes necesarios. Esto dificultó la evaluación y seguimiento de las acciones requeridas para la protección de la estructura ecológica principal. | aunar esfuerzos en el proceso de contratación para asegurar que contemos con el 100% del equipo programado. Esto nos permitirá optimizar nuestra capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades necesarias para el seguimiento y control ambiental | La Estructura Ecológica Principal abarca todos los elementos naturales que sustentan y preservan la biodiversidad, incluyendo el sistema de áreas protegidas, los parques metropolitanos y urbanos, así como el área de manejo especial del río Bogotá. Dentro de esta estructura, se integran zonas de interés ambiental como humedales, ecosistemas de alta montaña, páramos, Cerros Orientales y reservas forestales, que brindan valiosos servicios ecosistémicos y enriquecen la diversidad natural de la ciudad. Este plan tiene un enfoque proactivo que busca mitigar los impactos ambientales negativos causados por la disposición inadecuada de residuos, construcciones no autorizadas y ocupaciones ilegales en estos espacios vitales. Para ello, se implementarán alertas tempranas dirigidas a las Alcaldías locales, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, garantizando así que estas áreas no se conviertan en puntos críticos de arrojo de residuos. | Informe técnico 6549630,6543265 | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2025 | 3 | Marzo | 100 | 7447951 | 2.24 | 0 | 0 | 7447951 | 32640152 | 2.24 | 1.15 | 0 | 215393000 | 23619726 | 5650167 | 0 | 0 | 7447951 | 41022600 | 81.65% | 23.68% | 18.63% | 70.39% | 23.92% | 0% | 550.8% | Durante la presente vigencia, se han ejecutado diversas acciones de seguimiento y control en el marco de la gestión de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Bogotá, con el fin de proteger los ecosistemas urbanos y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales. Se elaboró el Informe Técnico No. 00529 No 2025IE41721, que establece el programa de actividades para el control de la EEP en 2025. En cuanto al seguimiento a las Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua, se realizaron 68 actuaciones en el primer trimestre, que incluyeron visitas de seguimiento y control, operativos, informes técnicos y requerimientos. Además, se realizaron 6 actuaciones en el marco de las acciones populares, y 2 visitas a puntos críticos para mitigar los impactos de la disposición inadecuada de residuos. También se llevó a cabo una visita de seguimiento al endurecimiento de áreas verdes y su compensación, debido al atraso en el control y monitoreo de estos procesos en proyectos públicos. | La ejecución se vio afectada debido a retrasos en el proceso contractual de prestación de servicios durante el primer trimestre, lo que impidió la realización de las actividades programadas en el plazo establecido | Actualmente, se adelantan gestiones para superar esta situación y restablecer la ejecución de las actividades planificadas, en línea con los compromisos físicos y presupuestales. | mitigar los impactos ambientales negativos causados por la disposición inadecuada de residuos, las construcciones no autorizadas y las ocupaciones ilegales en espacios clave para la ciudad, garantizando que estos no se conviertan en puntos críticos de acumulación de desechos. Esto se logrará a través de la implementación de alertas tempranas dirigidas a las Alcaldías locales, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, favoreciendo una intervención oportuna y eficaz. | informe proceso #6572450 | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2025 | 4 | Abril | 100 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 2.24 | 2.94 | 0 | 145834667 | 82412616 | 53402701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.37% | 34.18% | 21.57% | 85.87% | 64.8% | 0% | 0% | Se realizó el Informe Técnico No. 00529 No. 2025IE41721, en el cual se establece el programa que orienta la planificación y ejecución de las actuaciones técnico-administrativas previstas para la vigencia 2025. A la fecha, se ha efectuado el seguimiento a Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Cuerpos de Agua, con un total de 98 actuaciones realizadas en abril, alcanzando un acumulado de 166 en lo corrido de la vigencia. En cumplimiento de las actividades de seguimiento y evaluación de procesos, se adelantaron 8 actuaciones en el marco de acciones populares, de las cuales 2 se llevaron a cabo en abril. Así mismo, se efectuaron 6 visitas para monitorear puntos críticos de la ciudad y mitigar los impactos ambientales negativos generados por la disposición inadecuada de residuos, con 4 de estas visitas realizadas en abril. Finalmente, se realizaron 3 visitas de seguimiento para supervisar y controlar el endurecimiento de áreas verdes y su correspondiente compensación ambiental, 2 de ellas también en el mes de abril. | La ejecución se vio afectada por los retrasos en el proceso contractual de prestación de servicios durante el primer trimestre, lo cual impidió llevar a cabo las actividades programadas dentro del plazo establecido. No obstante, los equipos técnicos, de acuerdo con su capacidad operativa, han venido implementando acciones orientadas al cumplimiento de la meta. | Como medida para mitigar los efectos del retraso, se llevará a cabo una priorización de actividades por parte de cada equipo técnico, considerando su capacidad operativa. Esta estrategia permitirá enfocar los esfuerzos en aquellas acciones clave que contribuyan al cumplimiento progresivo de la meta, optimizando los recursos disponibles y asegurando una ejecución más eficiente en los plazos restantes. | El proyecto busca mitigar los impactos ambientales negativos generados por la disposición inadecuada de residuos, las construcciones no autorizadas y las ocupaciones ilegales en áreas estratégicas de la ciudad, asegurando que estos espacios no se conviertan en puntos críticos de acumulación de desechos. Para lograrlo, se ha implementado un sistema de alertas tempranas dirigido a las Alcaldías Locales, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, facilitando una intervención oportuna y eficaz. En el marco del componente ambiental, durante la presente vigencia se han desarrollado múltiples acciones de seguimiento y control orientadas a la protección de la Estructura Ecológica Principal (EEP), incluyendo la elaboración de un documento técnico que respalda el programa de control ambiental para el periodo vigente, así como actividades de vigilancia en humedales, parques ecológicos de montaña y cuerpos de agua urbanos. Estas actuaciones han incluido visitas técnicas, operativos, conceptos y requerimientos dirigidos a mitigar afectaciones, además del seguimiento a acciones populares, sentencias judiciales y puntos críticos por disposición de residuos. También se han adelantado controles relacionados con compensaciones por endurecimiento de áreas verdes, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión ambiental, la protección de los ecosistemas urbanos y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. | Informe tecnico 6605937 | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2025 | 5 | Mayo | 100 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 2.24 | 2.69 | 0 | 109055267 | 82412616 | 80109967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3% | 43.79% | 24.26% | 97.44% | 97.21% | 0% | 0% | Se elaboró el Informe Técnico No. 00529-2025IE41721 con el programa de planificación y ejecución de actuaciones técnico-administrativas para 2025. En mayo se realizaron 124 actuaciones de seguimiento en reservas de humedal, parques de montaña y cuerpos de agua, para un acumulado de 290 en la vigencia. Se ejecutaron 14 actuaciones en procesos de acciones populares, de las cuales 6 se realizaron durante el mes de mayo. Se efectuaron 6 visitas para monitorear puntos críticos por disposición inadecuada de residuos; ninguna se realizó en mayo. Se adelantaron 4 visitas de seguimiento a endurecimiento de áreas verdes y su compensación, 2 de ellas en mayo. | Se viene ejecutando un plan de acción para cumplir con las actividades que presentaban retrasos en meses anteriores. Como resultado, el porcentaje de avance registrado este mes es superior al planificado, alcanzando un 13,5 % frente al 13,5 % proyectado. Esto se ha logrado a pesar de que, en el Distrito, se ha incrementado la disposición de RCD en la Estructura Ecológica Principal, lo que ha demandado una mayor atención operativa por parte del equipo. |  | "El proyecto busca mitigar los impactos ambientales negativos generados por la disposición inadecuada de residuos, las construcciones no autorizadas y las ocupaciones ilegales en áreas estratégicas de la ciudad, asegurando que estos espacios no se conviertan en puntos críticos de acumulación de desechos. Para lograrlo, se ha implementado un sistema de alertas tempranas dirigido a las Alcaldías Locales, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, facilitando una intervención oportuna y eficaz. En el marco del componente ambiental, durante la presente vigencia se han desarrollado múltiples acciones de seguimiento y control orientadas a la protección de la Estructura Ecológica Principal (EEP), incluyendo la elaboración de un documento técnico que respalda el programa de control ambiental para el periodo vigente, así como actividades de vigilancia en humedales, parques ecológicos de montaña y cuerpos de agua urbanos. Estas actuaciones han incluido visitas técnicas, operativos, conceptos y requerimientos dirigidos a mitigar afectaciones, además del seguimiento a acciones populares, sentencias judiciales y puntos críticos por disposición de residuos. También se han adelantado controles relacionados con compensaciones por endurecimiento de áreas verdes, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión ambiental, la protección de los ecosistemas urbanos y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Durante esta vigencia Mediante la actuación técnica de 127 visitas de seguimiento y control por endurecimiento de áreas verdes, se han controlado aproximadamente 2.698,96 hectáreas de la Estructura Ecológica Principal." | informe 6640684 | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2025 | 6 | Junio | 100 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 2.24 | 2.42 | 0 | 0 | 82412616 | 73329211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.92% | 52.43% | 26.68% | 97.44% | 88.98% | 0% | 0% | Durante la vigencia 2025 se han adelantado acciones de seguimiento y control en el marco de la gestión de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Bogotá, orientadas a proteger los ecosistemas urbanos y asegurar el cumplimiento normativo ambiental. Entre las acciones consolidadas se encuentran: Elaboración del documento soporte del programa de control de la EEP, mediante el Informe Técnico No. 00529 – 2025IE41721, donde se definieron las actuaciones técnico-administrativas del año. Seguimiento a Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua, con 419 actuaciones: 189 visitas, 17 informes técnicos, 3 conceptos técnicos, 25 operativos y 185 requerimientos. Atención a acciones populares y sentencias judiciales, con 26 actuaciones. Seguimiento a puntos críticos ambientales, con 7 visitas de monitoreo ante la disposición inadecuada de residuos. Control a compensaciones por endurecimiento de áreas verdes, con 5 visitas técnicas. Estas acciones buscan fortalecer la protección y recuperación de los ecosistemas urbanos, mejorar la capacidad institucional de respuesta ante problemáticas ambientales y aportar al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital y los compromisos ambientales de Bogotá. |  |  | A través de la implementación del Programa para el Control de la Estructura Ecológica Principal, se consolidaron 481 actuaciones técnicas y administrativas durante la vigencia, permitiendo mitigar afectaciones ambientales y de orden territorial en áreas estratégicas de la ciudad. Estas acciones contribuyeron a reducir puntos críticos de disposición inadecuada de residuos, controlar ocupaciones ilegales y asegurar el cumplimiento de compensaciones por endurecimiento de zonas verdes, protegiendo así zonas de alto valor ecosistémico y urbano. La gestión realizada fortaleció la capacidad institucional de respuesta, mejoró las condiciones de humedales, parques de montaña y cuerpos de agua, y garantizó que estos espacios continúen cumpliendo su función dentro del ordenamiento territorial de Bogotá, en línea con las metas del Plan de Desarrollo Distrital y los compromisos ambientales vigentes. | Informe 6671405 | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2025 | 7 | Julio | 100 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 2.24 |  | 0 | 0 | 99954662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.95% | 52.43% | 26.68% | 97.44% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2025 | 8 | Agosto | 100 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 2.24 |  | 0 | 0 | 99954662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.98% | 52.43% | 26.68% | 97.44% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2025 | 9 | Septiembre | 100 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 2.24 |  | 0 | 0 | 99954662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.09% | 52.43% | 26.68% | 97.44% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2025 | 10 | Octubre | 100 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 2.24 |  | 0 | 0 | 99954662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.68% | 52.43% | 26.68% | 97.44% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2025 | 11 | Noviembre | 100 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 276255147 | 2.24 |  | 0 | 0 | 199909328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.37% | 52.43% | 26.68% | 97.44% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2025 | 12 | Diciembre | 100 | 7960 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 74914652 | 1.96 |  | 7960 | 0 | 54211253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.43% | 52.43% | 26.68% | 97.44% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2026 | 1 | Enero | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2026 | 2 | Febrero | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2026 | 3 | Marzo | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2026 | 4 | Abril | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2026 | 5 | Mayo | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2026 | 6 | Junio | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2026 | 7 | Julio | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2026 | 8 | Agosto | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2026 | 9 | Septiembre | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2026 | 10 | Octubre | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2026 | 11 | Noviembre | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2026 | 12 | Diciembre | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2027 | 1 | Enero | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2027 | 2 | Febrero | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2027 | 3 | Marzo | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2027 | 4 | Abril | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2027 | 5 | Mayo | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2027 | 6 | Junio | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2027 | 7 | Julio | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2027 | 8 | Agosto | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2027 | 9 | Septiembre | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2027 | 10 | Octubre | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2027 | 11 | Noviembre | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 2241 | 2027 | 12 | Diciembre | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 26.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 7 | Julio | 3.85 | 0 | 3.85 | 0 | 538170500 | 0 | 0 | 3.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.97% | 8.333% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”. | N/A | N/A | N/A | N/A | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 8 | Agosto | 0.7 | 470363916 | 0.7 | 0 | 224527000 | 0 | 6332000 | 0.7 | 1.5 | 470363916 | 245737934 | 5645107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.95% | 20.83% | 2.5% | 28.81% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. Se realizó la evaluación de 82 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones, se realizaron 3 operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre y se emitieron 9 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | Se presenta retraso en la evaluación de 8 caracterizaciones, en la realización de 3 operativos de control y en la generación de 11 autos de archivo según la programación definida para el semestre. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de septiembre de 2024. | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 9 | Septiembre | 2.05 | 236868938 | 2.05 | 0 | 30591000 | 0 | 116026500 | 2.05 | 1.2 | 236868938 | 68928500 | 103439988 | 5463134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.06% | 30.83% | 3.7% | 36.89% | 5.281% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. Se realizó la evaluación de 124 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones, se realizaron 5 operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre y se emitieron 9 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigible. | Se presenta retraso en la evaluación de 88 caracterizaciones y en la estruturación y firma de 41 autos de archivo. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de octubre de 2024. | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 10 | Octubre | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 200715833 | 2.4 | 1 | 0 | 221114000 | 178942253 | 56910967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.22% | 39.17% | 4.7% | 62.81% | 31.8% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. Se realizó la evaluación de 174 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones, se realizaron 8 operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre y se emitieron 10 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigible. | Se presenta retraso en la evaluación de 219 caracterizaciones y en la estruturación y firma de 50 autos de archivo. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de noviembre de 2024. | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 11 | Noviembre | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 209213334 | 2.25 | 2.7 | 0 | 110000000 | 186517948 | 86920466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.78% | 61.67% | 7.4% | 75.7% | 46.6% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. Se realizó la evaluación de 298 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones, se realizaron 12 operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre y se emitieron 50 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigible. | Se presenta retraso en la evaluación de 246 caracterizaciones y en la estruturación y firma de 50 autos de archivo. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de diciembre de 2024. | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 12 | Diciembre | 0.75 | 145791217 | 0.75 | 0 | 163531000 | 0 | 424531833 | 0.75 | 4.21 | 145791217 | 49742134 | 378478775 | 316553634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.75% | 96.75% | 11.61% | 81.54% | 83.64% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se realizó la evaluación de 528 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones. Se realizaron 15, operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre. Se gestionaron 100 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | Se presenta retraso en la evaluación de 77 caracterizaciones . | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de enero de 2025, | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 1 | Enero | 0.34 | 582984836 | 0 | 0.34 | 2192342000 | 110133372 | 21166643 | 0 | 0 | 475252222 | 254000000 | 14574679 | 0 | 0.34 | 0.34 | 107732614 | 81043533 | 0% | 0% | 11.61% | 13.52% | 0% | 100% | 75.23% | Reserva: Durante el mes de enero de 2025 se realizó la evaluación de 68 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo para el periodo corresponde a 77 caracterizaciones. | Ninguno | N/A | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 2 | Febrero | 3.05 | 1316771326 | 3 | 0.05 | 439511000 | 88832788 | 27974651 | 3 | 3 | 1229874973 | 618360000 | 19262457 | 0 | 0.05 | 0 | 86896353 | 100321334 | 100% | 10.71% | 14.61% | 46.43% | 0% | 0% | 115.4% | Durante el periodo del reporte se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. Se realizó la evaluación de una caracterización, se atendieron 27 PQRS y se realizó el archivo de 60 expedientes relacionados con trámites permisivos por vertimientos al alcantarillado. | Ninguno | N/A | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 3 | Marzo | 2.5 | 61041070 | 2.5 | 0 | 0 | 27727016 | 68254825 | 2.5 | 1.5 | 33918466 | 460496867 | 46998107 | 12151966 | 0 | 0.04 | 27122604 | 35031733 | 81.82% | 16.07% | 16.11% | 70.94% | 25.86% | 0% | 129.2% | Reserva: Se realizó la evaluación de 7 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), de las 9 caracterizaciones de hospitalarios pendientes de gestión. Vigencia: Durante el periodo del reporte se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. Se realizó la evaluación de 24 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 1200 caracterizaciones, se realizaron 2 operativos de control de acuerdo con el universo de 26 operativos definidos para la vigencia y se emitieron 79 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigible. Se atendieron 109 PQRS, se realizaron 4 actos administrativos de impulso sancionatorio y se gestionaron 204 procesos en el marco de otras actividades de control. | Se presenta retraso en la evaluación de las caracterizaciones técnicas y en la generación de los actos administrativos de archivo. | Priorizar las acciones pendientes para el segundo trimestre de 2025. | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 4 | Abril | 2.5 | 2916205 | 2.5 | 0 | 0 | 2981191 | 254179760 | 2.5 | 2 | 0 | 237109000 | 175020118 | 81754235 | 0 | 0.01 | 2916205 | 10782500 | 81.25% | 23.21% | 18.11% | 83.55% | 46.71% | 0% | 369.7% | Reserva: Se realizó la evaluación de 77 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), pendientes de gestión al cierre de la vigencia 2024. Vigencia: Durante el periodo del reporte se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. Se realizó la evaluación de 76 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 1200 caracterizaciones, se realizaron 4 operativos de control de acuerdo con el universo de 26 operativos definidos para la vigencia y se emitieron 117 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigible. Se atendieron 165 PQRS, se realizaron 7 actos administrativos de impulso sancionatorio y se gestionaron 350 procesos en el marco de otras actividades de control. | Se presenta retraso en la evaluación de las caracterizaciones técnicas y en la generación de los actos administrativos de archivo. | Priorizar las acciones pendientes para el segundo trimestre de 2025. | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. |  | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 249179760 | 2.5 | 2.18 | 0 | 0 | 171577276 | 154151333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.67% | 31% | 20.29% | 83.55% | 89.84% | 0% | 0% | Reserva: Se realizó la evaluación de 77 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), pendientes de gestión al cierre de la vigencia 2024. Vigencia: Durante el periodo del reporte se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. Se realizó la evaluación de 166 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 1200 caracterizaciones, se realizaron 10 operativos de control de acuerdo con el universo de 26 operativos definidos para la vigencia y se emitieron 225 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigible. Se atendieron 182 PQRS, se realizaron 35 actos administrativos de impulso sancionatorio y se gestionaron 393 procesos en el marco de otras actividades de control. | Se presenta retraso en la evaluación de las caracterizaciones técnicas y en la generación de los actos administrativos de archivo. | Priorizar las acciones pendientes para el segundo trimestre de 2025. | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 249179760 | 2.5 | 7.14 | 0 | 0 | 171577276 | 144445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7% | 56.5% | 27.43% | 83.55% | 84.19% | 0% | 0% | Reserva on un avance del 0,39 (100%) Se realizó la evaluación de 77 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), pendientes de gestión al cierre de la vigencia 2024. Vigencia presenta un avance del 56,5%: Durante el periodo del reporte se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. Se realizó la evaluación de 326 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 1200 caracterizaciones, se realizaron 12 operativos de control de acuerdo con el universo de 26 operativos definidos para la vigencia y se emitieron 265 autos de archivo relacionados con el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigible. Se atendieron 223 PQRS, se realizaron 38 actos administrativos de impulso sancionatorio y se gestionaron 442 procesos en el marco de otras actividades de control. | Ninguno | N/A | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 2.5 |  | 0 | 0 | 188078899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1% | 56.5% | 27.43% | 83.55% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 2.5 |  | 0 | 0 | 188078899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.89% | 56.5% | 27.43% | 83.55% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 2.5 |  | 0 | 0 | 188078899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.17% | 56.5% | 27.43% | 83.55% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 282841582 | 2.5 |  | 0 | 0 | 194755739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.78% | 56.5% | 27.43% | 83.55% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 532593352 | 2.5 |  | 0 | 0 | 366726883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.04% | 56.5% | 27.43% | 83.55% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 12 | Diciembre | 2.5 | 144939797 | 2.5 | 0 | 96967000 | 0 | 224015021 | 2.5 |  | 139933206 | 0 | 154249636 | 0 | 0 | 0 | 5006591 | 0 | 56.5% | 56.5% | 27.43% | 83.55% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 27.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 7 | Julio | 3.9 | 279647912 | 3.9 | 0 | 863232600 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 279647912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”. |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 8 | Agosto | 0.9 | 547759425 | 0.9 | 0 | 260467500 | 0 | 45591000 | 0.9 | 1.6 | 547759425 | 374713933 | 47319474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 13.33% | 1.6% | 27.51% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”. En lo que corresponde a trámites de autorizaciones relacionados con el recurso hídrico superficial se gestionaron 5 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 13 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos 41 documentos que atienden PQRS y entes de control 75 documentos que atendieron otras solicitudes de control 3 informes técnicos de IVC en humedales 40 actuaciones de impulso jurídico. En lo que corresponde a aguas subterráneas se gestionaron 11 conceptos de seguimiento a concesiones de aguas subterráneas 13 documentos que atienen a 13 PQRS 14 documentos que atendieron productos de otras actividades 68 visitas a medidores 11 acompañamientos 19 conceptos técnicos de control que le apunta a 22 puntos 32 actuaciones de impulso jurídico. | Se presenta retraso en la generación de las actuaciones técnicas y jurídicas definidas para el segundo semestre de 2024. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de septiembre de 2024. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 9 | Septiembre | 1.35 | 304655483 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 169502000 | 1.35 | 0.6 | 304655483 | 263936634 | 175928266 | 23674533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.77% | 18.33% | 2.2% | 46.89% | 13.46% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”. En lo que corresponde a trámites de autorizaciones relacionados con el recurso hídrico superficial se gestionaron 5 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 17 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV 63 documentos que atienden PQRS y entes de control 82 documentos que atendieron otras solicitudes de control 3 informes técnicos de IVC en humedales 40 actuaciones de impulso jurídico. En lo que corresponde a aguas subterráneas se gestionaron 1 trámites de concesión de aguas subterráneas evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 15 conceptos de seguimiento a concesiones de aguas subterráneas 17 documentos que atienen a 13 PQRS 26 documentos que atendieron productos de otras actividades 68 medidores han sido visitados mensualmente 12 acompañamientos 37 conceptos técnicos de control 33 actuaciones de impulso jurídico. | Se presenta retraso en la generación de las actuaciones técnicas y jurídicas definidas para el segundo semestre de 2024. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de octubre de 2024. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 10 | Octubre | 2.7 | 45725241 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 226795000 | 2.7 | 3.8 | 45725241 | 214590033 | 235393394 | 111833500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8% | 50% | 6% | 62.64% | 47.51% | 0% | 0% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”. En lo que corresponde a trámites de autorizaciones relacionados con el recurso hídrico superficial se gestionaron 6 trámites de permiso de vertimientos resueltos de fondo con resolución 8 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 1 impulso a nuevas solicitudes allegadas en la vigencia del programa 42 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos 27 resoluciones de cobro por servicio de seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV 50 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento 104 documentos que atienden PQRS y entes de control 4 informes técnicos de IVC en humedales 3 actuaciones de impulso jurídico. En lo que corresponde a aguas subterráneas se gestionaron 2 trámites de concesión de aguas subterráneas evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 5 requerimientos de concesión de aguas subterráneas evaluados 1 requerimiento para tramite nuevo de concesión de aguas subterráneas evaluados 23 conceptos de seguimiento a concesiones de aguas subterráneas 8 conceptos de liquidación de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas 16 resoluciones de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas 25 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento 7 requerimientos de cobro a concesiones de aguas subterráneas 28 documentos que atienen a 28 PQRS 68 medidores han sido visitados mensualmente 12 acompañamientos 41 conceptos técnicos de control 11 actuaciones de control de índole jurídico | Se presenta retraso en la generación de las actuaciones técnicas y jurídicas definidas para el segundo semestre de 2024. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de noviembre de 2024. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | VALIDAR DES | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 11 | Noviembre | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 341567100 | 2.25 | 3.2 | 0 | 159832500 | 354516805 | 166362633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.88% | 76.67% | 9.2% | 74.37% | 46.93% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se estructuró el Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”. En lo que corresponde a trámites de autorizaciones se gestionaron 2 trámites de permiso de vertimientos resueltos de fondo con resolución y 17 evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 6 impulsos a nuevas solicitudes 66 conceptos técnicos de seguimiento, 75 resoluciones de cobro por servicio de seguimiento, 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento y 73 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento a permisos de vertimientos 1 informe técnico sobre cumplimiento de acciones populares 9 informes técnicos de IVC en humedales 28 actuaciones de control de índole jurídico En lo que corresponde a aguas subterráneas se gestionaron 5 trámites de concesión de aguas subterráneas evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico, 7 requerimientos de tramites de concesión de aguas subterráneas evaluados. 29 conceptos de seguimiento a concesión de aguas subterráneas 17 conceptos de liquidación de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas 24 resoluciones de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas 35 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento 18 requerimientos de cobro a concesiones de aguas subterráneas 54 conceptos técnicos de control 38 actuaciones de control de índole jurídico | Se presenta retraso en la generación de las actuaciones técnicas y jurídicas definidas para el segundo semestre de 2024. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de diciembre de 2024. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 12 | Diciembre | 0.9 | 184371239 | 0.9 | 0 | 188702571 | 0 | 528947571 | 0.9 | 2.65 | 184371239 | 80157468 | 549001361 | 412637366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75% | 98.75% | 11.85% | 80.26% | 75.16% | 0% | 0% | El informe técnico No. 03820 de julio de 2024, titulado "PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II", abarca autorizaciones y gestión de aguas subterráneas. En autorizaciones: Permisos de vertimientos: 19 con resolución y 17 con concepto técnico. Trámites: 9 nuevas solicitudes, 74 conceptos técnicos de seguimiento, 76 resoluciones de cobro y 80 conceptos de liquidación. Actuaciones jurídicas: 89 relacionadas y 159 PQRS atendidas. Otros: 2 informes sobre acciones populares, 10 IVC en humedales y 118 actuaciones jurídicas adicionales. En aguas subterráneas: 4 concesiones, 1 concepto de evaluación y 9 impulsos técnicos procesales. 43 conceptos de seguimiento, 17 técnicos, 50 resoluciones de cobro y 59 actuaciones jurídicas. Atendidas 32 PQRS, 1 informe TUA, visitas a 68 medidores (15 con informe técnico). Se realizaron 80 conceptos de control y 89 actuaciones jurídicas adicionales. | Se presenta retraso en la evaluación técnica y jurídica de una concesión asociada al recurso hídrico subterráneo toda vez que no contaba con el cumplimiento de los requisitos establecidos. También quedaron pendientes 5 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento a concesiones de aguas subterráneas y 3 resoluciones de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos | Priorizar las acciones atrasadas para el primer trimestre de 2025, | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 533157204 | 0 | 0 | 1408000000 | 174314245 | 21166643 | 0 | 0 | 363205847 | 254000000 | 16360017 | 0 | 0 | 0 | 169951357 | 120113000 | 0% | 0% | 11.85% | 10.96% | 0% | 0% | 70.67% | No se programaron actividades para el periodo objeto de reporte. | Ninguno | N/A | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 2 | Febrero | 3 | 2076485828 | 3 | 0 | 1590889000 | 145988261 | 29749179 | 3 | 3 | 1934151488 | 914880000 | 22993589 | 0 | 0 | 0 | 142334340 | 186845500 | 100% | 10.71% | 14.85% | 50.43% | 0% | 0% | 131.3% | Durante el periodo del reporte se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. Autorizaciones: Durante el periodo del reporte se realizó la atención de 5 PQRS y 5 procesos vinculados a otras actividades de control. Se realizaron 23 actuaciones jurídicas de control. Aguas Subterráneas Durante el periodo del reporte se generaron 3 impulsos procesales técnicos en materia de evaluación de solicitudes de estos instrumentos en la vigencia del programa. Se dio respuesta a 14 derechos de petición o entes de control discriminados en 14 documentos. Se revisaron 68 medidores y se registró el consumo de cada uno de los pozos mencionados por medio de acta de visita durante el mes de febrero. Se diligenciaron y actualizaron las seis bases de uso común del grupo. | Ninguno | N/A | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 3 | Marzo | 2.65 | 52880609 | 2.5 | 0.15 | 0 | 54238128 | 70412758 | 2.5 | 1.9 | 0 | 469952000 | 54423082 | 22727200 | 0.15 | 0.08 | 52880609 | 54694168 | 89.09% | 17.5% | 16.75% | 70.7% | 41.76% | 53.33% | 103.4% | Reserva: Se realizaron 6 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento de aguas subterráneas. Vigencia: Durante el primer trimestre de 2025 se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. Autorizaciones: Durante el primer trimestre de 2025 del reporte se realizó 1 impulso a nuevas solicitudes allegadas en la vigencia del programa, la atención de 36 PQRS y 10 procesos vinculados a otras actividades de control. Se realizaron 25 actuaciones jurídicas de control. Aguas Subterráneas Durante el primer trimestre de 2025 se generaron 3 Impulsos procesales técnicos en materia de evaluación, 10 conceptos técnicos de seguimiento ambiental y 13 conceptos técnicos de control. Se atendieron 18 PQRS y se gestionaron 18 productos asociados con actividades de informes, correspondencia y oficios de gestión, 6 bases de aguas subterráneas diligenciadas, 6 acompañamientos y la visita mensual a 66 a medidores. Se realizaron 68 actuaciones jurídicas de control. | La ejecución se vio afectada debido a retrasos en el proceso contractual de prestación de servicios durante el primer trimestre, lo que impidió la realización de las actividades programadas en el plazo establecido | Se priorizarán las acciones pendientes y se implementarán estrategias orientadas a resultados, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficiente de la meta establecida. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos |  | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 4 | Abril | 2.5 | 4077234 | 2.5 | 0 | 0 | 4181902 | 278337891 | 2.5 | 1 | 0 | 430986500 | 215131550 | 117997267 | 0 | 0 | 4077234 | 14879700 | 73.75% | 21.07% | 17.75% | 89.3% | 54.85% | 0% | 364.9% | Reserva: Se realizaron 6 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento de aguas subterráneas. Vigencia: Durante febrero de 2025 se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. Autorizaciones: Durante lo transcurrido de 2025 del reporte se realizó 1 impulso a nuevas solicitudes allegadas en la vigencia del programa, la atención de 66 PQRS, 16 procesos vinculados a otras actividades de control y 1 informe de IVC en humedales. Se realizaron 25 actuaciones jurídicas de control. Aguas Subterráneas Durante lo transcurrido de 2025 se generaron 3 Impulsos procesales técnicos en materia de evaluación, 15 conceptos técnicos de seguimiento ambiental y 16 conceptos técnicos de control. Se atendieron 26 PQRS y se gestionaron 20 productos asociados con actividades de informes, correspondencia y oficios de gestión, 6 bases de aguas subterráneas diligenciadas, 6 acompañamientos y la visita mensual a 66 a medidores. Se realizaron 68 actuaciones jurídicas de control. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de evaluación y seguimiento ambiental. | Se priorizarán las acciones pendientes y se implementarán estrategias orientadas a resultados, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficiente de la meta establecida. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos |  | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 273337891 | 2.5 | 0.5 | 0 | 51410000 | 211266975 | 204970934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.95% | 22.86% | 18.25% | 91.52% | 97.02% | 0% | 0% | Reserva: Se realizaron 6 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento de aguas subterráneas. Vigencia: Durante febrero de 2025 se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. Autorizaciones: Se han evaluado técnicamente de fondo 6 trámites de permisos de vertimientos/ concesión de aguas superficiales y se gestionaron 5 impulsos a nuevas solicitudes allegadas, se han generado 47 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos/PSMV, se han generado 85 documentos que atienden PQRS y entes de control, 52 documentos de otras solicitudes de control, 1 informe técnico que registra el cumplimiento de acciones populares y 4 informes de IVC en humedales y 35 actuaciones jurídicas de control. Aguas Subterráneas Se generaron 4 impulsos procesales técnicos en materia de evaluación, 15 conceptos técnicos de seguimiento ambiental y 26 conceptos técnicos de control. Se atendieron 41 PQRS y se gestionaron 23 productos asociados con actividades de informes, correspondencia y oficios de gestión, se elaboraron 107 oficios para programar la brigada de niveles, 6 bases de aguas subterráneas diligenciadas, 6 acompañamientos y la visita mensual a 66 a medidores. Se generaron 36 conceptos técnicos de control que le apuntan a 39 puntos de aguas subterráneas. Se realizaron 74 actuaciones jurídicas de control. | Se presenta retraso en el desarrollo de las acciones de evaluación y seguimiento ambiental. | Se priorizarán las acciones pendientes y se implementarán estrategias orientadas a resultados, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno y eficiente de la meta establecida. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 273337891 | 2.5 | 6.99 | 0 | 0 | 211266975 | 210539100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103% | 47.82% | 25.24% | 91.52% | 99.66% | 0% | 0% | Reserva con un avance del 0,08 (54%) Se realizaron 6 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento de aguas subterráneas. Vigencia con un avance del 47,82%: Durante febrero de 2025 se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “Programa de control y planificación sobre el recurso hídrico del distrito capital para el 2025”. Autorizaciones: Se han evaluado técnicamente de fondo 7 trámites de permisos de vertimientos/ concesión de aguas superficiales y se gestionaron 8 impulsos a nuevas solicitudes allegadas, se han generado 62 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos/PSMV y 130 requerimientos de costos asociados a permisos de vertimientos/PSMV y 14 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento, se han generado 106 documentos que atienden PQRS y entes de control, 92 documentos que atendieron otras solicitudes de control, 1 informe técnico que registra el cumplimiento de acciones populares y 9 informes de IVC en humedales y 45 actuaciones jurídicas de control. Aguas Subterráneas Se generaron 4 impulsos procesales técnicos en materia de evaluación, 5 impulsos procesales técnicos - jurídicos en materia de evaluación de las 12 solicitudes definidas en la vigencia del programa y un 1 requerimiento de información complementaria de una nueva solicitud, 31 conceptos técnicos de seguimiento ambiental y 26 requerimientos de costos y 3 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento. Se atendieron 53 PQRS y se gestionaron 42 productos de control, se elaboraron 107 oficios para programar la brigada de niveles, 6 bases de aguas subterráneas diligenciadas, 6 acompañamientos y la visita mensual a 66 a medidores. Se realizó la brigada de medición de niveles en zona centro y sur. Se generaron 45 conceptos técnicos de control y 89 actuaciones jurídicas de control. | Ninguno | N/A | Proteger el recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos. | Sistema de información ambiental FOREST | VALIDAR DES | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 2.5 |  | 0 | 0 | 232759645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.39% | 47.82% | 25.24% | 91.52% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 2.5 |  | 0 | 0 | 232759645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.39% | 47.82% | 25.24% | 91.52% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 2.5 |  | 0 | 0 | 232759645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.32% | 47.82% | 25.24% | 91.52% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 322927377 | 2.5 |  | 0 | 0 | 249595436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.22% | 47.82% | 25.24% | 91.52% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 580508443 | 2.5 |  | 0 | 0 | 448683724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.51% | 47.82% | 25.24% | 91.52% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 12 | Diciembre | 2.5 | 30008160 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 245675396 | 2.5 |  | 20529166 | 0 | 189886216 | 0 | 0 | 0 | 9478994 | 0 | 47.82% | 47.82% | 25.24% | 91.52% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 25.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 7 | Julio | 3.5 | 47490788 | 3.5 | 0 | 1587477500 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 47490788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 8 | Agosto | 1.9 | 240478957 | 1.9 | 0 | 173956000 | 0 | 9462000 | 1.9 | 4.8 | 240478957 | 73234233 | 9498158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.89% | 40% | 4.8% | 3.386% | 0% | 0% | 0% | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 286 puntos, de los cuales 134 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 12 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 105 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 278 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 170 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 229 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | Se presenta retraso en los monitoreos y las validaciones correspondientes definidas para el segundo semestre de 2024. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de septiembre de 2024. | Obtención de información primaria, a partir de la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico y por tanto, fundamentales para el desarrollo del análisis y la definición de acciones orientadas a la gestión integral del mismo. Mayor cobertura, continuidad y resolución de información, que propende por la generación del conocimiento sobre el estado de la calidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | VALIDAR DES | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 9 | Septiembre | 2.5 | 188909141 | 2.5 | 0 | 23190000 | 0 | 63660467 | 2.5 | 2.5 | 188909141 | 146610199 | 63903736 | 2726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.41% | 60.83% | 7.3% | 10.17% | 4.266% | 0% | 0% | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 577 puntos, de los cuales 237 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 17 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 288 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 571 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 203 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 687 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | Se presenta retraso en la generación de 205 documentos de gestión interna, los cuales se socializan al interior de la entidad los resultados de los monitoreos desarrollados. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de octubre de 2024. | Obtención de información primaria, a partir de la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico y por tanto, fundamentales para el desarrollo del análisis y la definición de acciones orientadas a la gestión integral del mismo. Mayor cobertura, continuidad y resolución de información, que propende por la generación del conocimiento sobre el estado de la calidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | VALIDAR DES | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 10 | Octubre | 2 | 214325897 | 2 | 0 | 6116000 | 0 | 111264167 | 2 | 2 | 214325897 | 23545467 | 111689347 | 39155465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.94% | 77.5% | 9.3% | 11.25% | 35.06% | 0% | 0% | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 723 puntos, de los cuales 301 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 362 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Se realizó la revisión, validación y aprobación de 882 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la emisión de 377 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 801 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. Se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo para el 2024-2027. | Ninguno | No aplica | Obtención de información primaria, a partir de la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico y por tanto, fundamentales para el desarrollo del análisis y la definición de acciones orientadas a la gestión integral del mismo. Mayor cobertura, continuidad y resolución de información, que propende por la generación del conocimiento sobre el estado de la calidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | VALIDAR DES | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 11 | Noviembre | 1.6 | 1104203490 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 145793133 | 1.6 | 1.5 | 1104203490 | 190637833 | 146350260 | 51770700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.91% | 90% | 10.8% | 20.07% | 35.37% | 0% | 0% | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II. Se ejecutó el monitoreo de 723 puntos, de los cuales 301 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 362 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 928 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 416 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 874 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado | Se presenta retraso en la validación de los reportes de monitoreo. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de diciembre de 2024. | Obtención de información primaria, a partir de la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico y por tanto, fundamentales para el desarrollo del análisis y la definición de acciones orientadas a la gestión integral del mismo. Mayor cobertura, continuidad y resolución de información, que propende por la generación del conocimiento sobre el estado de la calidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 12 | Diciembre | 0.5 | 367226461 | 0.5 | 0 | 363662500 | 0 | 1824222233 | 0.5 | 1.2 | 367226461 | 1097711867 | 1831193233 | 250421666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 12% | 70.83% | 13.68% | 0% | 0% | Durante el periodo 2024-II, se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de Bogotá, incluyendo factores de impacto. Se monitorearon 859 puntos, distribuidos en: 354 muestras de la Red de Calidad Hídrica, 25 muestras de la Red de Aguas Subterráneas, 116 muestras en Reservas Distritales de Humedal y 364 monitoreos del Programa de Afluentes y Efluentes. Además, se revisaron, validaron y aprobaron 928 reportes de laboratorio. Se implementaron mecanismos para la captura, consolidación y análisis de datos, derivando en la emisión de 489 documentos técnicos que respaldan el control y seguimiento ambiental conforme a la normativa vigente. También se consolidaron resultados de laboratorio de 1157 muestras, gestionados a través del sistema de información adoptado. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 1157 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | Ninguno | No aplica | Obtención de información primaria, a partir de la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico y por tanto, fundamentales para el desarrollo del análisis y la definición de acciones orientadas a la gestión integral del mismo. Mayor cobertura, continuidad y resolución de información, que propende por la generación del conocimiento sobre el estado de la calidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 2508022048 | 0 | 0 | 2647693800 | 187363202 | 22133237 | 0 | 0 | 2321270307 | 1618491732 | 25180862 | 0 | 0 | 0 | 186751741 | 52922000 | 0% | 0% | 12% | 41.64% | 0% | 0% | 28.34% | No se programaron actividades para el periodo objeto de reporte. | Ninguno | N/A | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 2 | Febrero | 3 | 1549468956 | 3 | 0 | 768920000 | 44642267 | 31079731 | 3 | 3 | 1504972380 | 259320000 | 35359240 | 0 | 0 | 0 | 44496576 | 47856000 | 100% | 10.71% | 15% | 48.31% | 0% | 0% | 107.5% | Durante el periodo del reporte se ejecutó el monitoreo de 198 puntos, de los cuales 110 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 18 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas y 70 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 25 reportes de análisis de laboratorio. | Ninguno | N/A | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 3 | Marzo | 2.5 | 314258272 | 2.5 | 0 | 0 | 315287214 | 168066712 | 2.5 | 2 | 0 | 226875000 | 191208577 | 9176866 | 0 | 0 | 314258272 | 69017901 | 90.91% | 17.86% | 17% | 54.15% | 4.799% | 0% | 21.96% | Durante el primer trimestre de 2025 se ejecutó el monitoreo de 325 puntos, de los cuales 145 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 26 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 129 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 104 reportes de análisis de laboratorio. Se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 75 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | La ejecución se vio afectada debido a retrasos en el proceso contractual de prestación de servicios durante el primer trimestre, lo que impidió la realización de las actividades programadas en el plazo establecido | Reprogramar las acciones de monitoreo para el segundo trimestre de 2025. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 4 | Abril | 2.5 | 1697806 | 2.5 | 0 | 0 | 1703365 | 261059683 | 2.5 | 2 | 0 | 180147000 | 297006171 | 33921600 | 0 | 0 | 1697806 | 468963682 | 87.5% | 25% | 19% | 58.78% | 11.42% | 0% | 27622% | Durante lo transcurrido de 2025 se actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2025. Se ejecutó el monitoreo de 574 puntos, de los cuales 206 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 27 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 80 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 261 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 217 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 3 documentos técnicos Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 109 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | La ejecución se vio afectada debido a retrasos en el proceso contractual de prestación de servicios durante el primer trimestre, lo que impidió la realización de las actividades programadas en el plazo establecido | Reprogramar las acciones de monitoreo para el segundo trimestre de 2025. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 5 | Mayo | 2.5 | 449609486 | 2.5 | 0 | 0 | 451081593 | 323559947 | 2.5 | 1 | 0 | 45240000 | 368112379 | 74331300 | 0 | 0 | 449609486 | 0 | 76.19% | 28.57% | 20% | 59.94% | 20.19% | 0% | 0% | Se actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2025. Se ejecutó el monitoreo de 790 puntos, de los cuales 269 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 47 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 81 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 393 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 381 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 25 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 262 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | La ejecución se vio afectada debido a retrasos en el proceso contractual de prestación de servicios durante el primer trimestre, lo que impidió la realización de las actividades programadas en el plazo establecido | Reprogramar las acciones de monitoreo para el segundo trimestre de 2025. | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 323559947 | 2.5 | 3.62 | 0 | 0 | 368112379 | 79659000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.38% | 41.5% | 23.62% | 59.94% | 21.64% | 0% | 0% | Durante la vigencia 2025 se presenta un avance del 41,5% el cual corresponde a la actualización del plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2025. También se ejecutó el monitoreo de 1142 puntos, de los cuales 321 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 61 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 141 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 619 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 608 reportes de análisis de laboratorio. Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 47 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 381 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | Se presenta retraso en la emisión de los documentos de análisis técnicos de los monitoreos. | Realizar la gestión de los documentos pendientes en el mes de julio de 2025, | Protección del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, para contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos |  | VALIDAR DES | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 7 | Julio | 2.5 | 186975933 | 2.5 | 0 | 0 | 187588128 | 341758131 | 2.5 |  | 0 | 0 | 388816353 | 0 | 0 | 0 | 186975933 | 0 | 74.97% | 41.5% | 23.62% | 59.94% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 2.5 |  | 0 | 0 | 388816353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.56% | 41.5% | 23.62% | 59.94% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 2.5 |  | 0 | 0 | 388816353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.68% | 41.5% | 23.62% | 59.94% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 2.5 |  | 0 | 0 | 388816353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.52% | 41.5% | 23.62% | 59.94% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 683514442 | 2.5 |  | 0 | 0 | 777630636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.57% | 41.5% | 23.62% | 59.94% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 12 | Diciembre | 2.5 | 63665400 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 236607577 | 2.5 |  | 60820113 | 0 | 269187144 | 0 | 0 | 0 | 2845287 | 0 | 41.5% | 41.5% | 23.62% | 59.94% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 7 | Julio | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 196072600 | 0 | 0 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.93% | 8.333% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”. |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 8 | Agosto | 1.56 | 107856965 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 2 | 107856965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3% | 25% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se estructuraron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. 1. Memorando 2024IE152654 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre. 2. Memorando 2024IE152650 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Torca. Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para tramitar la gestión documental al interior de la SDA y avanzar con la información para la solicitud de acreditación, por medio de la elaboración, modificación o actualización de instructivos, protocolos y/o procedimientos, los cuales fueron aprobados por medio de los memorandos 2024IE159450, 2024IE177975, 2024IE171818 y 2024IE172216. Adicionalmente, se diligenció el formato M-S-A-F079 del IDEAM Registro soporte y evidencias, correspondiente a la etapa 1 del proceso de acreditación. Para la optimización de los sistemas de monitoreo de la calidad del recurso hídrico, se realizó la gestión para la elaboración del estudio de mercado del proceso para la adquisición de equipos de medición de parámetros in situ (pH, CE, OD y T°), soluciones para la calibración y sensores. | Ninguno | N/A | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 9 | Septiembre | 1.89 | 8372193 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 24087000 | 1.89 | 2 | 8372193 | 69215500 | 24311154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5% | 41.67% | 5% | 32.95% | 0% | 0% | 0% | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Se estructuraron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. 1. Memorando 2024IE152654 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre. 2. Memorando 2024IE152650 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Torca. 3. Memorando 2024IE198084 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2022 para el Río Salitre. 4. Memorando 2024IE198087 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Tunjuelo | Ninguno | N/A | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 10 | Octubre | 1.99 | 81668098 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 24087000 | 1.99 | 2 | 81668098 | 20636133 | 24311154 | 12675799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9% | 58.33% | 7% | 42.78% | 52.14% | 0% | 0% | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Se estructuraron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. 1. Memorando 2024IE152654 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre. 2. Memorando 2024IE152650 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Torca. 3. Memorando 2024IE198084 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2022 para el Río Salitre. 4. Memorando 2024IE198087 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Tunjuelo. 5. Informe Técnico No. 04887 Pronunciamiento técnico frente al recurso de reposición presentado por la EAAB-ESP, relacionado con las facturas del ajuste del Factor Regional 2018. | Ninguno | N/A | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | VALIDAR DES | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 11 | Noviembre | 2.69 | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 68692050 | 2.69 | 2 | 0 | 0 | 69331300 | 19625133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.14% | 75% | 9% | 42.78% | 28.31% | 0% | 0% | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Se estructuraron los siguientes documentos: 1. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre. 2. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Torca. 3. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2022 para el Río Salitre. 4. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Tunjuelo. 5. Informe Técnico No. 04887 Pronunciamiento técnico frente al recurso de reposición presentado por la EAAB-ESP, relacionado con las facturas del ajuste del Factor Regional 2018. | Se presenta retraso en la generación de los actos administrativos relacionados con tasa retributiva | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de diciembre de 2024. | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2024 | 12 | Diciembre | 2.44 | 12155577 | 2.44 | 0 | 12043500 | 0 | 91250050 | 2.44 | 2.85 | 12155577 | 11311567 | 92099225 | 24087000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75% | 98.75% | 11.85% | 48.16% | 26.15% | 0% | 0% | Se analizó y proceso la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico. Se estructuraron los documentos: Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre, Río Torca y Río Tunjuelo y con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2022 para el Río Salitre. Resolución No. 01638 del 13/11/2024 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por la EAAB - ESP en contra de las facturas de cobro de la tasa retributiva de la vigencia 2023”. Informe Técnico No. 05745 del 05/12/2024 “Carga contaminante vertida por la EAAB-ESP, para el cobro de la tasa retributiva del período 2020, por los vertimientos puntuales directos e indirectos al recurso hídrico en el Distrito Capital”. Resolución No. 01872 del 05/12/2024, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por la EAAB - ESP en contra de las facturas de cobro del ajuste de su factor regional en la vigencia 2018”. Resolución No. 02158 del 24/12/2024, “Por la cual se resuelve una solicitud de verificación de causales de no imputabilidad por el incumplimiento de las obras incluidas en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, presentada por la EAAB - ESP”. | Se presenta retraso en la generación de las evidencias solicitadas por el IDEAM en el marco del proceso de evaluación para la Renovación de la Acreditación y Ampliación del alcance del laboratorio, la Secretaría Distrital de Ambiente de conformidad con lo establecido en el parágrafo 1, articulo 32 de la Resolución No. 0104 de 2022 solicitó al IDEAM. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de enero de 2025 | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 1 | Enero | 0.15 | 21575775 | 0 | 0.15 | 123321000 | 21864165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 21575775 | 24087000 | 0% | 0% | 11.85% | 0% | 0% | 100% | 111.6% | Reserva Durante el mes de enero se emitió el informe semestral (2024-II) del grupo recurso hídrico del Laboratorio Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, con las actividades desarrolladas en lo relacionado con el aseguramiento de la calidad, aseguramiento metrológico y cumplimiento del sistema de gestión. Adicionalmente, en cumplimiento de la Resolución SDA No. 03516 del 07 de noviembre de 2018 "Por la cual se crea el grupo interno de trabajo LABCIMAB", el informe se remitió a la DCA por medio del Memorando SDA No. 2025IE26047. | Ninguno | N/A | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 2 | Febrero | 3 | 2550033788 | 3 | 0 | 560501000 | 16941640 | 907212 | 3 | 3 | 2533315609 | 112100000 | 3418261 | 0 | 0 | 0 | 16718179 | 15721000 | 100% | 10.71% | 14.85% | 4.351% | 0% | 0% | 94.04% | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para avanzar con la información para la acreditación del laboratorio ambiental de la SDA en la matriz agua, se consolidaron la totalidad de las evidencias y los soportes para el cumplimiento del plan de mejoramiento para el levantamiento integral de las no conformidades, con el fin de asegurar la subsanación y la no recurrencia, de manera tal que se obtenga la resolución de acreditación de la norma técnica colombiana NTC/ISO IEC 17025:2017 para la matriz agua. | Ninguno | N/A | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 3 | Marzo | 2.5 | 5227867 | 2.5 | 0 | 0 | 5297744 | 4575522 | 2.5 | 2 | 0 | 108666000 | 17239991 | 2873200 | 0 | 0 | 5227867 | 4967267 | 90.91% | 17.86% | 16.85% | 8.568% | 16.67% | 0% | 95.02% | Vigencia Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2024. Determinación y actualización los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico. Categorización preliminar de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del agua (ICA), para las estaciones de monitoreo de la RCHB 2024. Se elaboró el Informe Técnico No. 00405 del 2025 “Programa de control y planificación ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el 2025. Reserva Durante el mes de enero se emitió el informe semestral (2024-II) del grupo recurso hídrico del Laboratorio Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, con las actividades desarrolladas en lo relacionado con el aseguramiento de la calidad, aseguramiento metrológico y cumplimiento del sistema de gestión. Adicionalmente, en cumplimiento de la Resolución SDA No. 03516 del 07 de noviembre de 2018 "Por la cual se crea el grupo interno de trabajo LABCIMAB", el informe se remitió a la DCA por medio del Memorando SDA No. 2025IE26047. | Se presenta retraso en el análisis de la información para la generación de los documentos técnicos. | Priorizar las acciones atrasadas para el segundo trimestre de 2025 | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | VALIDAR DES | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 4 | Abril | 2.5 | 662859 | 2.5 | 0 | 0 | 671719 | 65385216 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 246363264 | 13388667 | 0 | 0 | 662859 | 0 | 87.5% | 25% | 18.85% | 8.568% | 5.435% | 0% | 0% | Reserva Durante el mes de enero se emitió el informe semestral (2024-II) del grupo recurso hídrico del Laboratorio Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, con las actividades desarrolladas en lo relacionado con el aseguramiento de la calidad, aseguramiento metrológico y cumplimiento del sistema de gestión. Adicionalmente, en cumplimiento de la Resolución SDA No. 03516 del 07 de noviembre de 2018 ""Por la cual se crea el grupo interno de trabajo LABCIMAB"", el informe se remitió a la DCA por medio del Memorando SDA No. 2025IE26047. Vigencia Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Se realizó la cuantificación de la carga contaminante vertida por la EAAB y otros usuarios al recurso hídrico de la ciudad, como insumo para la evaluación de la meta global y meta individual de carga contaminante del periodo 2024 en el marco de la implementación del instrumento de tasa retributiva y se emitieron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para avanzar con la información para la acreditación del laboratorio ambiental de la SDA en la matriz agua. En el marco del proceso relacionado con el piloto de monitoreo en línea y tiempo real de calidad y cantidad del recurso hídrico, se realizó la consolidación de información histórica en diferentes fuentes hídricas, la revisión de los sistemas de monitoreo implementados por diversas entidades y un recorrido con el fin de identificar posibles áreas de interés para la selección de los puntos de monitoreo donde instalarían las estaciones. Así mismo se realizó la revisión de diferentes especificaciones técnicas de sensores a utilizar. | Se presenta retraso en el análisis de la información para la generación de los documentos técnicos. | Priorizar las acciones atrasadas para el segundo trimestre de 2025 | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | VALIDAR DES | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 65385216 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 246363264 | 26605400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.19% | 28.57% | 19.85% | 8.568% | 10.8% | 0% | 0% | Reserva Durante el mes de enero se emitió el informe semestral (2024-II) del grupo recurso hídrico del Laboratorio Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, con las actividades desarrolladas en lo relacionado con el aseguramiento de la calidad, aseguramiento metrológico y cumplimiento del sistema de gestión. Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo. Determinar y actualizar los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Definir las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico que permita la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico. Realizar la categorización preliminar de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad | Se presenta retraso en el análisis de la información para la generación de los documentos técnicos. | Priorizar las acciones atrasadas para el segundo trimestre de 2025 | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 65385216 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 246363264 | 25800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.92% | 35.71% | 21.85% | 8.568% | 10.47% | 0% | 0% | Reserva con un avance del 0,15 (100%) Durante el mes de enero se emitió el informe semestral (2024-II) del grupo recurso hídrico del Laboratorio Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, con las actividades desarrolladas en lo relacionado con el aseguramiento de la calidad, aseguramiento metrológico y cumplimiento del sistema de gestión. Vigencia con un avance del 35,71 que corresponde a: Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo. Determinar y actualizar los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Definir las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico que permita la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico. Realizar la categorización preliminar de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad " Se avanzó en la estructuración de la información para la acreditación del laboratorio ambiental de la SDA en la matriz agua. | Se presenta retraso en el análisis de la información para la generación de los documentos técnicos de análisis de la calidad del agua toda vez que se estan validando los datos recolectados. | Generar el informe de calidad del agua durante el mes de julio de 2025. | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | VALIDAR DES | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 2.5 |  | 0 | 0 | 261170505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.52% | 35.71% | 21.85% | 8.568% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 2.5 |  | 0 | 0 | 261170505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | 35.71% | 21.85% | 8.568% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 2.5 |  | 0 | 0 | 261170505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.78% | 35.71% | 21.85% | 8.568% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 2.5 |  | 0 | 0 | 261170505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.48% | 35.71% | 21.85% | 8.568% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 138630163 | 2.5 |  | 0 | 0 | 522341005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.22% | 35.71% | 21.85% | 8.568% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2025 | 12 | Diciembre | 2.5 | 43830204 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 66293127 | 2.5 |  | 43239616 | 0 | 249784158 | 0 | 0 | 0 | 590588 | 0 | 35.71% | 35.71% | 21.85% | 8.568% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2238 | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2024 | 7 | Julio | 2 | 42320520 | 2 | 0 | 63320000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42320520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 16.67% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2024 | 8 | Agosto | 4 | 180881459 | 4 | 0 | 207053000 | 0 | 1266400 | 4 | 2 | 180881459 | 63320000 | 1410684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 33.33% | 4% | 14.76% | 0% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de la vigencia 2024 se han realizado las siguientes actuaciones: En cuanto a la evaluación de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce -8 visitas de evaluación técnica distribuidas: 4 evaluación de POC, 1 evaluación de prórroga, 2 evaluaciones para modificación y prorroga, 1 para cierre -10 conceptos técnicos: 5 evaluaciones de POC, 1 evaluación para negación, 3 prórroga a POC, 1 desistimientos de POC -8 Evaluación Checklist -1 oficio de solicitud de información adicional 2 mesas técnicas" En lo que corresponde a actuaciones de seguimiento: 15 visitas de seguimiento, 7 conceptos técnicos, 5 oficios de solicitud de información adicional o ajustes de seguimiento a POC Auto declaración: 8 oficios de solicitud de información adicional , 2 visitas de auto declaración por impacto ambiental, 1 informe técnico de auto clasificación por impacto ambiental. | N/A | N/A | Teniendo en cuenta que la ciudad se encuentra en expansión y por ende requiere realizar actividades de obra u intervenciones que se encuentran influenciadas por la estructura ecológica principal del sistema hídrico, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, adelanta los trámites de permisos de ocupación de cauce, playas y/o lechos, de entidades públicas o privadas para la ejecución de obras de infraestructura que requieran ocupar de manera temporal o permanente un cauce de una corriente, playas y lechos o depósito de agua, lo cual permite proteger y conservar la estructura ecológica principal del sistema hídrico | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Control Ambiental al Sector Público | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2024 | 9 | Septiembre | 3.84 | 141821419 | 3.84 | 0 | 57316000 | 0 | 40297133 | 3.84 | 2 | 141821419 | 104802000 | 44888283 | 4432399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.98% | 50% | 6% | 39.2% | 9.874% | 0% | 0% | Durante el tercer trimestre, se realizaron diversas actuaciones de evaluación CONCEPTO TÉCNICO - DESISTIMENTO/ARCHIVO 1 CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN 10 CONCEPTO TÉNICO DE EVALUACIÓN - MODIFICACIÓN 1 CONCEPTO TÉNICO DE EVALUACIÓN - NEGACIÓN 1 CONCEPTO TÉNICO DE EVALUACIÓN - PRORROGA 6 DERECHOS DE PETICIÓN 43 EVALUACIÓN CHECKLIST 12 OFICIO DE REQUERIMIENTO EVALUACIÓN 1 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN 5 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN CIERRE 2 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN EMERGENCIA 3 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN MODIFICACIÓN Y PRORROGA 2 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN PRORROGA 1 Actuaciones de Seguimiento En cuanto a las actuaciones de seguimiento, CONCEPTO TÉCNICO - SEGUIMIENTO 14 DERECHOS DE PETICIÓN AUTODECLARACIÓN 15 INFORME TÉCNICO AUTO DECLARACIÓN 3 OFICIO DE REQUERIMIENTO SEGUIMIENTO 6 OFICIO DE REQUERIMIENTO EVALUACIÓN AUTODECLARACIÓN 9 VISITA TÉCNICA SEGUIMIENTO 20 |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2024 | 10 | Octubre | 1 | 58479224 | 1 | 0 | 52498000 | 0 | 95043400 | 1 | 1.61 | 58479224 | 78427667 | 105871924 | 41079534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2% | 63.42% | 7.61% | 57.48% | 38.8% | 0% | 0% | A 30 de octubre, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones en el marco de la evaluación de POC: Concepto técnico de evaluación: 14 Concepto técnico de evaluación - modificación: 2 Concepto técnico de evaluación - negación: 1 Concepto técnico de evaluación - prórroga: 7 Evaluación checklist: 18 Oficio de requerimiento evaluación: 2 Oficio de requerimiento evaluación autodeclaración: 9 Visita técnica evaluación: 8 Visita técnica evaluación emergencia: 3 Visita técnica evaluación modificación y prórroga: 3 Visita técnica evaluación prórroga: 6 Asimismo, en cuanto a otras actuaciones realizadas, se han registrado: Concepto técnico - cierre: 5 Concepto técnico - desistimiento/archivo: 1 Concepto técnico - seguimiento: 21 Derechos de petición autodeclaración: 17 Informe técnico auto declaración: 3 Oficio de requerimiento seguimiento: 8 Visita técnica evaluación cierre: 5 Visita técnica seguimiento: 27 | los retrasos en el proceso de contrataciones en el equipo técnico limitó significativamente la capacidad operativa, impidiendo la elaboración de los informes correspondientes | Mejorar la capacidad operativa y asegurar la continuidad de las actividades de evaluación, seguimiento y control ambiental es fundamental. Para lograrlo, es crucial contar con un equipo completo y altamente capacitado, lo que permitirá llevar a cabo las tareas de manera eficiente, reducir riesgos y garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos. |  |  | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2024 | 11 | Noviembre | 1 | 5413712 | 1 | 0 | 4860000 | 0 | 108388834 | 1 | 1.77 | 5413712 | 124693600 | 120737835 | 55520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.22% | 78.17% | 9.38% | 86.55% | 45.98% | 0% | 0% | Durante la vigencia, se han llevado a cabo diversas actuaciones tecnicas en el marco de los permisos de ocupación de cauce, emitiendo 23 resoluciones, 33 conceptos técnicos de evaluación, 8 oficios de requerimiento y mesas, y la gestión de 9 solicitudes de nuevos trámites y 20 solicitudes nuevas impulsadas. Además, se realizaron un total de 64 seguimientos a permisos de ocupación de cauce, a través de acciones como visitas técnicas, conceptos técnicos y resoluciones de cobro o cierre. Se gestionaron 34 trámites de auto declaración, que incluyen visitas, informes y oficios | los retrasos en el proceso de contrataciones en el equipo técnico limitó significativamente la capacidad operativa, impidiendo la elaboración de los informes correspondientes | Se están llevando a cabo planes de choque para asegurar el cumplimiento de la meta, utilizando el equipo actualmente contratado. Estos planes están orientados a optimizar los recursos disponibles y garantizar que se alcancen los objetivos establecidos en los plazos previstos | El beneficio de los permisos de ocupación de cauce radica en su capacidad para regular las intervenciones en los cauces de corrientes, playas y lechos, especialmente en una ciudad en expansión que requiere realizar obras de infraestructura. Dado que estas actividades están directamente influenciadas por la estructura ecológica principal del sistema hídrico, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público se encarga de gestionar los permisos tanto para entidades públicas como privadas, permitiendo la ocupación temporal o permanente de estos espacios. De esta manera, se garantiza la protección y conservación de los ecosistemas hídricos, asegurando que las obras no afecten negativamente el equilibrio del sistema hídrico y su función ecológica. | Informe Técnico No. 05170, 05 de noviembre del 2024 | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2024 | 12 | Diciembre | 0.16 | -1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 140051233 | 0.16 | 2.62 | -1 | 44812467 | 156007607 | 180544233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 12% | 97% | 115.7% | 0% | 0% | Se han realizado las siguientes actuaciones en la vigencia • Resoluciones emitidas: 27 • Conceptos Técnicos de Evaluación: 44 • Oficios Requerimiento y Mesas: 13 • Solicitudes de Nuevos Trámites: 11 • Solicitudes Nuevas Impulsadas: 21" Durante la vigencia se han realizado un total de 76 seguimientos a Permisos de Ocupación de Cauce a través de actuaciones como visitas técnicas, conceptos técnicos, resolución de cobro o cierre. se han gestionado 38 trámites de Auto Declaración, que incluyen visitas, informes y oficios. | Ninguno | N/A | El beneficio de los permisos de ocupación de cauce radica en su capacidad para regular las intervenciones en los cauces de corrientes, playas y lechos, especialmente en una ciudad en expansión que requiere realizar obras de infraestructura. Dado que estas actividades están directamente influenciadas por la estructura ecológica principal del sistema hídrico, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público se encarga de gestionar los permisos tanto para entidades públicas como privadas, permitiendo la ocupación temporal o permanente de estos espacios. De esta manera, se garantiza la protección y conservación de los ecosistemas hídricos, asegurando que las obras no afecten negativamente el equilibrio del sistema hídrico y su función ecológica. | Informe Técnico 6491408 | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 1022678926 | 0 | 0 | 1661143200 | 64305427 | 6268010 | 0 | 0 | 960965397 | 75216200 | 3626572 | 0 | 0 | 0 | 61713529 | 29208000 | 0% | 0% | 12% | 7.826% | 0% | 0% | 47.33% | Se ha iniciado la planeación de las acciones para el año 2025 y la definición del "Programa de Control y Planificación Ambiental sobre el Recurso Hídrico del Distrito Capital para el 2025" |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2025 | 2 | Febrero | 2.5 | 50441595 | 2.5 | 0 | 0 | 52560085 | 12868522 | 2.5 | 2.5 | 0 | 232857000 | 7445523 | 0 | 0 | 0 | 50441595 | 71640235 | 100% | 8.929% | 14.5% | 32.05% | 0% | 0% | 142% | Durante el periodo del reporte se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. | Ninguno | N/A | El beneficio de los permisos de ocupación de cauce radica en su capacidad para regular las intervenciones en los cauces de corrientes, playas y lechos, especialmente en una ciudad en expansión que requiere realizar obras de infraestructura. Dado que estas actividades están directamente influenciadas por la estructura ecológica principal del sistema hídrico, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público se encarga de gestionar los permisos tanto para entidades públicas como privadas, permitiendo la ocupación temporal o permanente de estos espacios. De esta manera, se garantiza la protección y conservación de los ecosistemas hídricos, asegurando que las obras no afecten negativamente el equilibrio del sistema hídrico y su función ecológica. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Control Ambiental al Sector Público | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2025 | 3 | Marzo | 2.5 | 15281627 | 2.5 | 0 | 0 | 15923438 | 34137596 | 2.5 | 2.5 | 0 | 256223000 | 19751473 | 3183400 | 0 | 0 | 15281627 | 11192000 | 100% | 17.86% | 17% | 58.71% | 16.12% | 0% | 73.24% | Durante el primer trimestre del 2025 se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”, se gestionaron, 6 resoluciones que resuelven el permiso otorgando, desistiendo o negando, 11 actuaciones técnicas que valora solicitud ambiental y da el insumo para decidir de fondo y 1 impulsos procesal a los trámites permisivos. Se han realizado 31 actuaciones técnicas de seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | Ninguno | N/A | El beneficio de los permisos de ocupación de cauce radica en su capacidad para regular las intervenciones en los cauces de corrientes, playas y lechos, especialmente en una ciudad en expansión que requiere realizar obras de infraestructura. Dado que estas actividades están directamente influenciadas por la estructura ecológica principal del sistema hídrico, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público se encarga de gestionar los permisos tanto para entidades públicas como privadas, permitiendo la ocupación temporal o permanente de estos espacios. De esta manera, se garantiza la protección y conservación de los ecosistemas hídricos, asegurando que las obras no afecten negativamente el equilibrio del sistema hídrico y su función ecológica. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Control Ambiental al Sector Público | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2025 | 4 | Abril | 2.5 | 1622476 | 2.5 | 0 | 0 | 1690618 | 151686165 | 2.5 | 1 | 0 | 229226000 | 87763218 | 34910633 | 0 | 0 | 1622476 | 8586000 | 80% | 21.43% | 18% | 82.56% | 39.78% | 0% | 529.2% | Durante lo transcurrido del 2025 se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”, se gestionaron, 8 resoluciones que resuelven el permiso otorgando, desistiendo o negando, 11 actuaciones técnicas que valora solicitud ambiental y da el insumo para decidir de fondo y 1 impulsos procesal a los trámites permisivos. Se han realizado 31 actuaciones técnicas de seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | Se presenta retraso en la gestión jurídica de evaluación de los trámites de POC. | Priorizar las acciones atrasadas para el segundo trimestre de 2025 | El beneficio de los permisos de ocupación de cauce radica en su capacidad para regular las intervenciones en los cauces de corrientes, playas y lechos, especialmente en una ciudad en expansión que requiere realizar obras de infraestructura. Dado que estas actividades están directamente influenciadas por la estructura ecológica principal del sistema hídrico, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público se encarga de gestionar los permisos tanto para entidades públicas como privadas, permitiendo la ocupación temporal o permanente de estos espacios. De esta manera, se garantiza la protección y conservación de los ecosistemas hídricos, asegurando que las obras no afecten negativamente el equilibrio del sistema hídrico y su función ecológica. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Control Ambiental al Sector Público | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2025 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 151686165 | 2.5 | 1 | 0 | 162521000 | 87763218 | 64946934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 25% | 19% | 99.47% | 74% | 0% | 0% | Durante lo transcurrido de 2025 se gestionaron, 8 resoluciones que resuelven el permiso otorgando, desistiendo o negando, 16 actuaciones técnicas que valora solicitud ambiental, 3 trámites requeridos ya que no cuentan con lleno de los requisitos para tomar decisión de fondo y 1 impulsos procesal a los trámites permisivos. Se han realizado 34 actuaciones técnicas de seguimiento o cierre a los permisos de ocupación de cauce y 15 visitas de seguimiento o cierre. | Se presenta retraso en la gestión jurídica de evaluación de los trámites de POC. | Priorizar las acciones atrasadas para el segundo trimestre de 2025 | El beneficio de los permisos de ocupación de cauce radica en su capacidad para regular las intervenciones en los cauces de corrientes, playas y lechos, especialmente en una ciudad en expansión que requiere realizar obras de infraestructura. Dado que estas actividades están directamente influenciadas por la estructura ecológica principal del sistema hídrico, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público se encarga de gestionar los permisos tanto para entidades públicas como privadas, permitiendo la ocupación temporal o permanente de estos espacios. De esta manera, se garantiza la protección y conservación de los ecosistemas hídricos, asegurando que las obras no afecten negativamente el equilibrio del sistema hídrico y su función ecológica. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Control Ambiental al Sector Público | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2025 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 151686165 | 2.5 | 3.64 | 0 | 0 | 87763218 | 83599266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.12% | 38% | 22.64% | 99.47% | 95.26% | 0% | 0% | Durante lo transcurrido de 2025 se presenta un avance del 38% el cual corresponde a que se gestionaron 20 resoluciones que resuelven el permiso otorgando, desistiendo o negando un permiso de ocupación de cauces, playas y lechos (POC), 25 actuaciones técnicas que valora solicitud ambiental de trámite de POC, 14 trámites requeridos ya que no cuentan con lleno de los requisitos para tomar decisión de fondo y 1 impulsos procesal a los trámites permisivos de POC. Se han realizado 37 actuaciones técnicas de seguimiento o cierre a los permisos de ocupación de cauce y 19 visitas de seguimiento o cierre. | Se presenta retraso en la gestión jtécnica y urídica de evaluación y seguimiento de los trámites de POC. | Reestructurar planes de trabajo para gestionar que a 31 de agosto de 2025 las actividades cumplan con el avance programado al inicio de la vigencia. | El beneficio de los permisos de ocupación de cauce radica en su capacidad para regular las intervenciones en los cauces de corrientes, playas y lechos, especialmente en una ciudad en expansión que requiere realizar obras de infraestructura. Dado que estas actividades están directamente influenciadas por la estructura ecológica principal del sistema hídrico, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público se encarga de gestionar los permisos tanto para entidades públicas como privadas, permitiendo la ocupación temporal o permanente de estos espacios. De esta manera, se garantiza la protección y conservación de los ecosistemas hídricos, asegurando que las obras no afecten negativamente el equilibrio del sistema hídrico y su función ecológica. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Control Ambiental al Sector Público | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2025 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 2.5 |  | 0 | 0 | 97248841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.93% | 38% | 22.64% | 99.47% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2025 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 2.5 |  | 0 | 0 | 97248841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8% | 38% | 22.64% | 99.47% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2025 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 2.5 |  | 0 | 0 | 97248841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2% | 38% | 22.64% | 99.47% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2025 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 2.5 |  | 0 | 0 | 97248841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.29% | 38% | 22.64% | 99.47% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2025 | 11 | Noviembre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 336161501 | 3 |  | 0 | 0 | 194497731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.73% | 38% | 22.64% | 99.47% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2025 | 12 | Diciembre | 2.5 | 2566811 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 144326244 | 2.5 |  | 145803 | 0 | 83504884 | 0 | 0 | 0 | 2421008 | 0 | 38% | 38% | 22.64% | 99.47% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2026 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2026 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2026 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2026 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2026 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2026 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2026 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2026 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2026 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2026 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2027 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2027 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2027 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2027 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2027 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2027 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2027 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2027 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2027 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 2238 | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 22.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 7 | Julio | 3.6 | 138986541 | 3.6 | 0 | 457817500 | 0 | 0 | 3.6 | 1 | 138986541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.78% | 8.333% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 8 | Agosto | 1.8 | 275600281 | 1.8 | 0 | 94731000 | 0 | 25253000 | 1.8 | 3 | 275600281 | 198237500 | 24088584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.07% | 33.33% | 4% | 37.58% | 0% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Se han gestionado 24 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 9 solicitudes de diagnóstico. Se han realizado acciones de seguimiento en 36 predios y se han generado 30 productos técnicos que corresponden a 22 conceptos técnicos y 8 requerimientos dirigidos a los usuarios. | Se presenta retraso en la generación de las actuaciones técnicas y jurídicas definidas para el segundo semestre de 2024. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de septiembre de 2024. | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 9 | Septiembre | 1.4 | 112483662 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 97672000 | 1.4 | 0.8 | 112483662 | 131195467 | 93168343 | 10165267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.59% | 40% | 4.8% | 62.45% | 10.91% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Se han gestionado 42 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 10 solicitudes de diagnóstico y 3 diagnósticos CIIU RESPEL. Se han realizado acciones de seguimiento en 60 predios y se han generado 34 conceptos técnicos y 13 requerimientos dirigidos a los usuarios. Se ha realizado 1 visita de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales y se han acogido jurídicamente 2 procesos. |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 10 | Octubre | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 129968000 | 2.1 | 1.8 | 0 | 72233866 | 123975175 | 60077867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.16% | 55% | 6.6% | 76.15% | 48.46% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Se han gestionado 54 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 16 solicitudes de diagnóstico y 19 diagnósticos CIIU RESPEL. Se han realizado acciones de seguimiento en 67 predios y se han generado 43 conceptos técnicos y 19 requerimientos dirigidos a los usuarios." Se realizo 1 visita de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Se han acogido jurídicamente 27 procesos. | Se presenta retraso en la gestión jurídica de los conceptos técnicos generados. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de noviembre de 2024. | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 11 | Noviembre | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 129968000 | 1.9 | 2.6 | 0 | 91198000 | 123975175 | 75966533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.19% | 76.67% | 9.2% | 93.43% | 61.28% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Se han gestionado 68 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 16 solicitudes de diagnóstico y 33 diagnósticos CIIU RESPEL. Se han realizado acciones de seguimiento en 80 predios y se han generado 81 conceptos técnicos y 34 requerimientos dirigidos a los usuarios. Se realizaron 53 visitas de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en cinco (5) predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Se han acogido jurídicamente 44 procesos. |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2 | 430682 | 1.2 | 0 | 451500 | 0 | 170139000 | 1.2 | 2.56 | 430682 | 34636333 | 162293889 | 191063933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98% | 11.76% | 100% | 117.7% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Se han gestionado 71 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 37 solicitudes de diagnóstico y 34 diagnósticos CIIU RESPEL. Se han realizado acciones de seguimiento en 81 predios y se han generado 85 conceptos técnicos y 44 requerimientos dirigidos a los usuarios. Se realizaron 53 visitas de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en cinco (5) predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales y se generaron cuatro (4) informes técnicos con base en los acompañamientos realizados. Se acogieron jurídicamente 56 procesos. | Se presenta retraso en la gestión jurídica de los conceptos técnicos generados. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de enero de 2025 | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 1 | Enero | 1 | 407448963 | 1 | 0 | 1017391000 | 109138448 | 13774524 | 1 | 1 | 298310515 | 168000000 | 10256386 | 0 | 0 | 0 | 109138448 | 91817000 | 100% | 3.571% | 12.76% | 16.41% | 0% | 0% | 84.13% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. Esta actividad es transversal a todas las actividades de la meta PDD 312 y corresponde a la acción de planificación de nuestro accionar en la vigencia 2025. |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 2 | Febrero | 1.24 | 786493852 | 1 | 0.24 | 357537000 | 71726974 | 21970295 | 1 | 0.5 | 714766878 | 449880000 | 16358884 | 0 | 0.24 | 0.15 | 71726974 | 57441333 | 75% | 5.357% | 13.26% | 60.35% | 0% | 62.5% | 80.08% | Reserva: Se generaron 5 actuaciones jurídicas de conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. Vigencia: Durante el periodo del reporte se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, Se atendieron 15 solicitudes de información y 5 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. Se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 21 predios (CHIP's Catastrales) Se realizó 1 acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | Se presenta retraso en la gestión técnica y jurídica planeada. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de marzo de 2025 | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 3 | Marzo | 2.6 | 9362144 | 2.6 | 0 | 0 | 9362144 | 35750846 | 2.6 | 2 | 0 | 293832000 | 26619758 | 11059867 | 0 | 0.06 | 9362144 | 32221233 | 76.09% | 12.5% | 15.26% | 89.06% | 41.55% | 0% | 344.2% | Vigencia Durante el primer trimestre se atendieron 25 solicitudes de información y 9 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. Se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 21 predios (CHIP's Catastrales). Se realizó 2 acompañamientos a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Se generaron 20 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. Reserva Se generaron 5 actuaciones jurídicas de conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 4 | Abril | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 2.6 | 1.2 | 0 | 82286000 | 90775318 | 54276767 | 0 | 0.03 | 0 | 8748000 | 65.28% | 16.79% | 16.46% | 97.09% | 59.79% | 0% | 0% | Vigencia: Durante el periodo del reporte se atendieron 42 solicitudes de información y 13 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. Se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 23 predios (CHIP's catastrales), generando 45 actuaciones técnicas. Se realizaron 2 acompañamientos a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Se precisa que pese a que se realizan acompañamientos técnicos durante el mes de abril de 2025, no se han emitido los informes técnicos correspondientes Se generaron 14 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. Reserva: Se generaron 8 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. | Se presenta retraso en la gestión técnica y jurídica planeada. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de mayo de 2025 | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 5 | Mayo | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 2.6 | 3.98 | 0 | 0 | 90775318 | 96793200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.57% | 31% | 20.44% | 97.09% | 106.6% | 0% | 0% | Reserva: Se generaron 8 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. Vigencia: Durante el periodo del reporte se atendieron 59 solicitudes de información y 21 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. Se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 41 predios (CHIP's catastrales), generando 54 actuaciones técnicas. Se realizaron 4 acompañamientos a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Se generaron 18 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. | Se presenta retraso en la gestión técnica y jurídica planeada. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de junio de 2025 | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 6 | Junio | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 90775318 | 75301000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.29% | 36% | 21.84% | 97.09% | 82.95% | 0% | 0% | Reserva con avance del 0,24 (100%) el cual corresponde a: Se generaron 8 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. Vigencia con un avance del 36% el cual corresponde a: Durante el periodo del reporte se atendieron 69 solicitudes de información y 22 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. Se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 46 predios (CHIP's catastrales), generando 68 actuaciones técnicas. Se realizaron 4 acompañamientos a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Se generaron 18 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. | Se presenta retraso en la gestión de los informes técnicos de los acompañamientos realizados y en la gestión jurídica requerida. | Reestructurar los planes de trabajo para avanzar con las gestiones pendientes a 31 de agosto de 2025. | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 7 | Julio | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 2.6 |  | 0 | 0 | 106805411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2% | 36% | 21.84% | 97.09% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 8 | Agosto | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 2.6 |  | 0 | 0 | 106805411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.27% | 36% | 21.84% | 97.09% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 2.6 |  | 0 | 0 | 106805411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9% | 36% | 21.84% | 97.09% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 10 | Octubre | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 2.6 |  | 0 | 0 | 106805411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.21% | 36% | 21.84% | 97.09% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 286883435 | 2.6 |  | 0 | 0 | 213610821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.69% | 36% | 21.84% | 97.09% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6 | 10681607 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 77043043 | 2.6 |  | 10681607 | 0 | 57365556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 36% | 21.84% | 97.09% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 7 | Julio | 3.84 | 143713169 | 3.84 | 0 | 299813500 | 0 | 0 | 3.84 | 1 | 143713169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.04% | 8.333% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 8 | Agosto | 0.6 | 139988218 | 0.6 | 0 | 70000000 | 0 | 30375000 | 0.6 | 2 | 139988218 | 126600966 | 28742634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.57% | 25% | 3% | 36.16% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos. En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 62 solicitudes. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 7 conceptos técnicos." En lo que corresponde a realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las estaciones de servicio y las solicitudes de plan de desmantelamiento de estaciones de servicio, se han gestionado 5 requerimientos y 2 conceptos técnicos. Se gestionaron 44 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | Se presenta retraso en la generación de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental para el segundo semestre de 2024. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de septiembre de 2024. | Las actividades de evaluación control y vigilancia ambiental en predios que realizan o realizaron almacenamiento y distribución de hidrocarburos líquidos, garantiza la protección del suelo y el agua subterránea del acuífero somero para los habitantes de Distrito Capital, | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 9 | Septiembre | 1.92 | 66238168 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 63623000 | 1.92 | 2 | 66238168 | 124650400 | 60203871 | 11721766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.62% | 41.67% | 5% | 71.76% | 19.47% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se desarrollaron las siguientes acciones: En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 131 solicitudes de las 200 programados para la vigencia. Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos se programan 62 conceptos técnicos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 11 conceptos técnicos. En lo que corresponde a la valoración de planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atención 9 solicitudes que corresponde al aval de 3 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo. Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. Se gestionaron 44 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | Se presenta retraso en la realización de control y seguimiento a 51 establecimientos que almacenan y/o distribuyen hidrocarburos en el Distrito Capital | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de octubre de 2024. | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | VALIDAR DES | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 10 | Octubre | 2.28 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 83362000 | 2.28 | 2.5 | 0 | 19776667 | 78882088 | 36986001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.81% | 62.5% | 7.5% | 77.41% | 46.89% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 24 conceptos técnicos. En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 171 solicitudes de las 200 programados para la vigencia. En lo que corresponde a la valoración de planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atención de 11 solicitudes así: aval a 5 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo. Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. Se gestionaron 44 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | Se presenta retraso en la realización de control y seguimiento a establecimientos que almacenan y/o distribuyen hidrocarburos en el Distrito Capital | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de noviembre de 2024. | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | VALIDAR DES | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 11 | Noviembre | 2.16 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 83362000 | 2.16 | 2.1 | 0 | 70000000 | 78882088 | 60563367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.89% | 80% | 9.6% | 97.4% | 76.78% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 40 conceptos técnicos. En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 195 solicitudes. En lo que corresponde a la valoración de planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atención de 12 solicitudes así: aval a 6 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo. Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. Se gestionaron 60 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | Se presenta retraso en la realización de control y seguimiento a establecimientos que almacenan y/o distribuyen hidrocarburos en el Distrito Capital | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de diciembre de 2024. | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2 | 176478 | 1.2 | 0 | 186500 | 0 | 109278000 | 1.2 | 2.4 | 176478 | 9088000 | 103405352 | 154010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 12% | 100% | 148.9% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se estructuró el Informe Técnico No. 03827 denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, para el componente de hidrocarburos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 62 conceptos técnicos. En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se gestionaron 200 solicitudes. En lo que corresponde a la valoración de planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atención de 12 solicitudes así: aval a 6 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo. Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. Se realizó acompañamiento a actividades en campo para investigación de sitio, durante 56 días. Se gestionaron 104 actuaciones de impulso jurídico. | Ninguno | No aplica | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 1 | Enero | 1 | 199012161 | 1 | 0 | 735922000 | 48940306 | 13774524 | 1 | 1 | 150071855 | 168000000 | 10048610 | 0 | 0 | 0 | 48940306 | 47714000 | 100% | 3.571% | 13% | 24.96% | 0% | 0% | 97.49% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. Esta actividad es transversal a todas las actividades de la meta PDD 312 y corresponde a la acción de planificación de nuestro accionar en la vigencia 2025. |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 2 | Febrero | 1 | 516541417 | 1 | 0 | 186714000 | 33704913 | 19239872 | 1 | 0.5 | 482836504 | 182820000 | 14035618 | 0 | 0 | 0 | 33704913 | 27033166 | 75% | 5.357% | 13.5% | 52.12% | 0% | 0% | 80.21% | Durante el periodo del reporte se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. Se realizó atención de 53 planes de emergencias y contingencias Se realizaron 13 conceptos técnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio en el mes de febrero Se realizaron 3 aprobaciones de Planes de trabajo de investigación de sitio. Se realizo un requerimiento de sobre plan de desmantelamiento. Se generaron 23 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento y se elaboraron 7 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el control ambiental de EDS. | Se presenta retraso en la realización de control y seguimiento a establecimientos que almacenan y/o distribuyen hidrocarburos en el Distrito Capital | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de marzo de 2025 | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 3 | Marzo | 2.6 | 4189680 | 2.6 | 0 | 0 | 4189680 | 28429428 | 2.6 | 2 | 0 | 0 | 20739462 | 2917600 | 0 | 0 | 4189680 | 12087733 | 76.09% | 12.5% | 15.5% | 52.12% | 14.07% | 0% | 288.5% | Durante el primer trimestre de 2025 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. Se realizó atención de 59 planes de emergencias y contingencias Se realizaron 14 conceptos técnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio . Se realizaron 3 aprobaciones de Planes de trabajo de investigación de sitio. Se realizo un requerimiento de sobre plan de desmantelamiento. Se generaron 30 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento y se elaboraron 9 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el control ambiental de EDS. | Se presenta retraso en la realización de las actividades de control y seguimiento a los establecimientos que almacenan y/o distribuyen hidrocarburos en el Distrito Capital, asociado a factores administrativos y operativos que han limitado la ejecución en los tiempos establecidos. | Priorizar las acciones atrasadas para el segundo trimestre de 2025 | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 4 | Abril | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 2.6 | 1 | 0 | 204530000 | 58850877 | 8061067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 16.07% | 16.5% | 82.51% | 13.7% | 0% | 0% | Durante el periodo del reporte se realizó atención de 63 planes de emergencias y contingencias. se realizaron 15 conceptos técnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio a 21 predios catastrales, que corresponden a 14.73 ha. Se generaron 30 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento y se elaboraron 9 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el control ambiental de EDS. | Se presenta retraso en la realización de las actividades de control y seguimiento a los establecimientos que almacenan y/o distribuyen hidrocarburos en el Distrito Capital, asociado a factores administrativos y operativos que han limitado la ejecución en los tiempos establecidos. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de junio de 2025 | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 5 | Mayo | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 2.6 | 4.74 | 0 | 58114000 | 58850877 | 50752733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.29% | 33% | 21.24% | 91.14% | 86.24% | 0% | 0% | Durante el periodo del reporte se realizó atención de 83 planes de emergencias y contingencias. Se realizaron 37 conceptos técnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio a 58 predios catastrales, que corresponden a 28.28 ha. Se generaron 3 conceptos de atención a solicitudes de investigación de sitio y/o desmantelamiento. Se realizaron acompañamientos a 10 planes de investigación de sitio, lo cual ha correspondido a 506,6 horas hombre de acompañamiento en campo. Se generaron 104 actuaciones jurídicas de seguimiento y control, 21 que acogen conceptos de seguimiento, 74 autos de desglose y se elaboraron 9 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el control ambiental de EDS. | Se presenta retraso en la realización de las actividades de control y seguimiento a los establecimientos que almacenan y/o distribuyen hidrocarburos en el Distrito Capital, asociado a factores administrativos y operativos que han limitado la ejecución en los tiempos establecidos. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de junio de 2025 | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 6 | Junio | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 2.6 | 2.94 | 0 | 0 | 58850877 | 50011800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.23% | 43.5% | 24.18% | 91.14% | 84.98% | 0% | 0% | Durante el periodo del reporte se presenta un avance del 43,5% ya que se ha realizado la atención de 96 planes de emergencias y contingencias. Se realizaron 57 conceptos técnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio a 93 predios catastrales, que corresponden a 42.02 ha. Se generaron 6 conceptos de atención a solicitudes de investigación de sitio y/o desmantelamiento. Se realizaron acompañamientos a 10 planes de investigación de sitio, lo cual ha correspondido a 506,6 horas hombre de acompañamiento en campo. Se generaron 117 actuaciones jurídicas de seguimiento y control, 22 que acogen conceptos de seguimiento, 9 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el seguimiento ambiental de EDS, 75 autos de desglose y 11 procesos de impulso jurídico. | Se presenta retraso en la realización de las actividades de control y seguimiento a los establecimientos que almacenan y/o distribuyen hidrocarburos en el Distrito Capital, asociado a factores administrativos y operativos que han limitado la ejecución en los tiempos establecidos | Reestructurar los planes de trabajo para avanzar con las gestiones pendientes a 31 de agosto de 2025. | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 7 | Julio | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 2.6 |  | 0 | 0 | 69323986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2% | 43.5% | 24.18% | 91.14% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 8 | Agosto | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 2.6 |  | 0 | 0 | 69323986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2% | 43.5% | 24.18% | 91.14% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 2.6 |  | 0 | 0 | 69323986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3% | 43.5% | 24.18% | 91.14% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 10 | Octubre | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 2.6 |  | 0 | 0 | 69323986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.42% | 43.5% | 24.18% | 91.14% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 190057123 | 2.6 |  | 0 | 0 | 138647972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.95% | 43.5% | 24.18% | 91.14% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6 | 40160916 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 49004391 | 2.6 |  | 40160916 | 0 | 35749039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5% | 43.5% | 24.18% | 91.14% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 24.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 7 | Julio | 3 | 0 | 3 | 0 | 97625000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 8.333% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 8 | Agosto | 0.15 | 61412360 | 0.15 | 0 | 144158500 | 0 | 67529785 | 0.15 | 0 | 61412360 | 4946315 | 42480548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.75% | 8.333% | 1% | 2.517% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de mineria | Se presenta retraso en la generación de las actuaciones de evaluación, control y seguimiento ambiental para el segundo semestre de 2024. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de septiembre de 2024. | A medida que se avanza en la implementación de los instrumentos ambientales correspondientes, se tiene un aumento en las áreas reconformadas y recuperadas ambientalmente, así como la mitigación de la amenaza por remoción en masa al reducir la calificación de la misma, lo cual conduce a la obtención de los predios adecuados para un uso postmineria. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 9 | Septiembre | 1.8 | 90684903 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 23523000 | 1.8 | 0 | 90684903 | 0 | 14797469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2% | 8.333% | 1% | 2.517% | 0% | 0% | 0% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de mineria | Se presenta retraso en la generación de las actuaciones técnicas y jurídicas definidas para el segundo semestre de 2024. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de octubre de 2024. | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 10 | Octubre | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 63634333 | 2.7 | 1 | 0 | 121533266 | 40030060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.14% | 16.67% | 2% | 64.37% | 0% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería. Se realizó 1 seguimiento ambiental asociado al usuario Chircal Hermanos Ortiz Pardo – Predio El Consuelo Constructora Bolívar, S.A. UPZ 54 Marruecos – Loc. 18 Rafael Uribe Uribe. Se realizó control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a 7 usuarios, lo cuales se describen a continuación: • Geobogotá S.A.S. Cantera Recebera La Esperanza. UPZ 70 Jerusalén – Localidad. 19 Ciudad Bolívar • Cantera La Piscinga. UPZ 70 Jerusalén – Loc. 19 Ciudad Bolívar • Cantera Recebera Los Sauces Cerrito UPZ 66 San Francisco – Localidad 19 Ciudad Bolívar. • Cantera Villa Gloria UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar. • Cantera Arenera Las Tolvas UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar • Cantera Limas UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar • Cantera Jorge Monastoque. UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar | Se presenta retraso en la generación de las actuaciones técnicas y jurídicas definidas para el segundo semestre de 2024. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de noviembre de 2024. | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 11 | Noviembre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63634334 | 3 | 0.5 | 0 | 70000000 | 40030060 | 14874266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.47% | 20.83% | 2.5% | 100% | 37.16% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería. Se realizó 1 seguimiento ambiental asociado al usuario Chircal Hermanos Ortiz Pardo – Predio El Consuelo Constructora Bolívar, S.A. UPZ 54 Marruecos. Se realizó control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a 13 usuarios, lo cuales se describen a continuación: 1. Geobogotá S.A.S. Cantera Recebera La Esperanza. UPZ 70 Jerusalén 2. Cantera La Piscinga. UPZ 70 Jerusalén 3. Cantera Recebera Los Sauces Cerrito UPZ 66 San Francisco 4. Cantera Villa Gloria UPZ 67 Lucero 5. Cantera Arenera Las Tolvas UPZ 67 Lucero 6. Cantera Limas UPZ 67 Lucero 7. Cantera Jorge Monastoque. UPZ 67 Lucero 8. Sociedad Ladrillera Zigurat SAS. UPZ 57 Gran Yomasa 9. Predio Aguas Limpias - Antiguo Chircal Los Barretos - UPZ 96 Lourdes 10. Predio Romualda Chaparro Daza - UPZ 96 Lourdes 11. Ladrillera Tejares del Oriente Ltda - PAC Ltda. en Liquidación. UPZ 32 San Blas 12. Empresa Holcim Colombia SA. UPZ 56 Danubio 13. Cantera Arenera La Belleza. UPZ 51 Los Libertadores | Se presenta retraso en la generación de las actuaciones técnicas y jurídicas definidas para el segundo semestre de 2024. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de diciembre de 2024. | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2024 | 12 | Diciembre | 1.35 | 44382318 | 1.35 | 0 | 70552960 | 0 | 94015008 | 1.35 | 7.31 | 44382318 | 0 | 59141444 | 107355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.75% | 81.75% | 9.81% | 100% | 181.5% | 0% | 0% | Durante el segundo semestre de 2024, se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería. Se recibieron y atendieron 2 solicitudes de evaluación técnica de instrumentos a predios afectados por actividad extractiva de minerales, asociados a los siguientes usuarios: 1.Ladrillera Los Tejares S.A. UPZ 57 Gran Yomasa – Localidad 05 Usme 2.Cantera Cerro E Ibiza UPZ 11 San Cristóbal Norte – Localidad 01 Usaquén Se precisa que solo se gestionaron las solicitudes de dos usuarios ya que fueron los procesos que contaban con acto administrativo y con el pago correspondiente para dar inicio a las acciones de evaluación. Se realizaron 5 seguimientos ambientales a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales Se realizó control ambiental a 33 usuarios de predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | Se presenta retraso en la realización de 6 seguimientos ambientales a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de enero de 2025. | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 1 | Enero | 1 | 228006496 | 1 | 0 | 627050000 | 40770002 | 16155476 | 1 | 1 | 196571000 | 196571000 | 16155476 | 0 | 0 | 0 | 31435496 | 21751000 | 100% | 3.571% | 10.81% | 31.35% | 0% | 0% | 69.19% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. Esta actividad es transversal a todas las actividades de la meta PDD 312 y corresponde a la acción de planificación de nuestro accionar en la vigencia 2025. |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 2 | Febrero | 3.19 | 417502628 | 1 | 2.19 | 0 | 27844853 | 18973900 | 1 | 0 | 396033000 | 174170000 | 18973900 | 0 | 2.19 | 2.19 | 21469628 | 12663000 | 50% | 3.571% | 10.81% | 59.12% | 0% | 100% | 58.98% | Reserva: Durante lo corrido de la vigencia 2025 se generaron los siguientes productos: 1. Se generaron tres (3) conceptos técnicos de seguimiento asociados a los siguientes usuarios: *Cantera La Laja. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén *Cantera El Milagro. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén * CEMEX COLOMBIA S.A. – CENTRAL DE MEZCLAS S.A. UPZ El Mochuelo – Localidad Ciudad Bolívar 2. Tres (3) usuarios no presentaron informe de cumplimento ambiental ICA, por lo tanto no se pudieron generar las visitas y concepto técnico de seguimiento. | Se presenta retraso en la generación de las actuaciones técnicas y jurídicas definidas para la vigencia 2025 | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de marzo de 2025 | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 3 | Marzo | 2.6 | 4345191 | 2.6 | 0 | 0 | 5635459 | 23712860 | 2.6 | 2.6 | 0 | 46216000 | 23712860 | 0 | 0 | 0 | 4345191 | 16890000 | 78.26% | 12.86% | 13.41% | 66.5% | 0% | 0% | 388.7% | Reserva: Durante lo corrido de la vigencia 2025 se generaron los siguientes productos: 1. Se generaron tres (3) conceptos técnicos de seguimiento asociados a los siguientes usuarios: *Cantera La Laja. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén *Cantera El Milagro. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén * CEMEX COLOMBIA S.A. – CENTRAL DE MEZCLAS S.A. UPZ El Mochuelo – Localidad Ciudad Bolívar 2. Tres (3) usuarios no presentaron informe de cumplimento ambiental ICA, por lo tanto, no se pudieron generar las visitas y concepto técnico de seguimiento. Vigencia Durante la vigencia 2025, se realizó una (1) evaluación sobre actividad minera, asociada al siguiente tercero: 1. Cantera La Roca, localidad Usaquén, radicado 2025IE66705, proceso 6524051 del 30/03/2025. Se ha realizado control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a seis (6) usuarios, lo cuales se describen a continuación: 1. Chircal Teresa Silvab, localidad Usme, radicado 2025IE66751. 2. Ladrillera Sologres, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE66752. 3. Ladrillera San Roque, localidad 05 Usme, radicado 2025IE66754. 4. Ladrillera Roa, localidad 05 Usme, radicado 2025IE66755. 5. Cantera Industrial y Minera La Quebrada Ltda. en Liquidación, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE66756. | Se ha identificado un retraso en la gestión jurídica de los conceptos técnicos emitidos, debido a factores administrativos que han afectado el flujo oportuno de los procedimientos | Priorizar las acciones atrasadas para el segundo trimestre de 2025 | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 4 | Abril | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 2.6 | 2 | 0 | 64432000 | 54981575 | 20511733 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 77.78% | 20% | 15.41% | 76.77% | 37.31% | 0% | 0% | Reserva: Durante lo corrido de la vigencia 2025 se generaron los siguientes productos: Se generaron tres (3) conceptos técnicos de seguimiento asociados a los siguientes usuarios: *Cantera La Laja. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén *Cantera El Milagro. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén * CEMEX COLOMBIA S.A. – CENTRAL DE MEZCLAS S.A. UPZ El Mochuelo – Localidad Ciudad Bolívar Tres (3) usuarios no presentaron informe de cumplimento ambiental ICA, por lo tanto, no se pudieron generar las visitas y concepto técnico de seguimiento. Vigencia Durante la vigencia 2025, se realizó una (1) evaluación sobre actividad minera, asociada al siguiente tercero: Se ha realizado control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a diez (10) usuarios, No se realizaron actuaciones técnicas de seguimiento a instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales. | Se presenta retraso en la generación de las actuaciones técnicas definidas para la vigencia 2025 | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de mayo de 2025 | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 5 | Mayo | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 2.6 | 3.53 | 0 | 0 | 54981575 | 25878667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.16% | 32.61% | 18.94% | 76.77% | 47.07% | 0% | 0% | Reserva: Se generaron tres (3) conceptos técnicos de seguimiento asociados a los siguientes usuarios: *Cantera La Laja. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén *Cantera El Milagro. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén * CEMEX COLOMBIA S.A. – CENTRAL DE MEZCLAS S.A. UPZ El Mochuelo – Localidad Ciudad Bolívar Vigencia: Se han realizado dos (2) evaluación sobre actividad minera, asociada a los siguientes terceros: 1.Cantera La Roca, localidad 01 Usaquén, radicado 2025IE66705, proceso 6524051 del 30/03/2025 2. Central de Mezclas SA - Cemex Colombia SA, localidad 19 Cuidad Bolívar, radicado 2025IE103532, proceso 6613258 del 14/05/2025." Se ha realizado control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a catorce (14) usuarios. | Se presenta retraso en la generación de las actuaciones técnicas de seguimiento debido a que el módulo de mineria no se encuentra activo en el sistema forest. | Priorizar las acciones atrasadas para el mes de junio de 2025 | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 6 | Junio | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 2.6 | 1.63 | 0 | 0 | 54981575 | 34528952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.77% | 38.43% | 20.57% | 76.77% | 62.8% | 0% | 0% | Reserva con un avance del 2.19 (100%): Se generaron tres (3) conceptos técnicos de seguimiento asociados a los siguientes usuarios: *Cantera La Laja. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén *Cantera El Milagro. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén * CEMEX COLOMBIA S.A. – CENTRAL DE MEZCLAS S.A. UPZ El Mochuelo – Localidad Ciudad Bolívar Vigencia presenta un avance del 38,43% y se detalla a continuación: Se han realizado dos evaluaciones sobre actividad minera; 1. Cantera La Roca, localidad 01 Usaquén, radicado 2025IE66705, proceso 6524051 del 30/03/2025 2. Central de Mezclas SA - Cemex Colombia SA, localidad 19 Cuidad Bolívar, radicado 2025IE103532, proceso 6613258 del 14/05/2025." Se han realizado dos actuaciones técnicas de seguimiento a instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales, relacionados con los siguientes terceros: 1. Cantera La Laja, localidad Usaquén, radicado 2025IE140165, proceso 6651800 del 29/06/2025. 2. Cantera El Milagro, localidad Usaquén, radicado 2025IE140165, proceso 6651800 del 29/06/2025. Se ha realizado control por actividad extractiva de minerales, en los predios de 15 usuarios que no cuentan con instrumento ambiental: Localidad USME – 5 usuarios. Localidad CIUDAD BOLIVAR - 5 usuarios. Localidad USAQUÉN – 2 usuarios Localidad RAFAEL URIBE URIBE – 3 usuarios. | Se presenta retraso en las actuaciones de seguimiento ya que los conceptos técnicos se encuentran en revisión y ha sido necesario requerir ajuste de la información suministrada por los usuarios. | Reestructurar los planes de trabajo para avanzar con las gestiones pendientes a 31 de agosto de 2025. | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 7 | Julio | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 2.6 |  | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.73% | 38.43% | 20.57% | 76.77% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 8 | Agosto | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 2.6 |  | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.14% | 38.43% | 20.57% | 76.77% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 2.6 |  | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.27% | 38.43% | 20.57% | 76.77% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 10 | Octubre | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 2.6 |  | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.19% | 38.43% | 20.57% | 76.77% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 124769647 | 2.6 |  | 0 | 0 | 124769647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.36% | 38.43% | 20.57% | 76.77% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6 | 51446000 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 28953252 | 2.6 |  | 34446000 | 0 | 28953252 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 0 | 38.43% | 38.43% | 20.57% | 76.77% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para esta actividad, se realizaron actividades contractuales para la consolidación y conformación del grupo técnico de modelación. "El seguimiento, gestión y avance en las actividades del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales en su componente aire durante el mes de julio de 2024, basado los proyectos 34) Diagnóstico ambiental de las mediciones de black carbon, 40) Fortalecimiento de los instrumentos para la gestión del riesgo por contaminación atmosférica, 41) Red colaborativa de microsensores de calidad del aire 42) Desarrollo de la estrategia de gobernanza en calidad del aire del Plan Aire. • Se consolidó la viabilidad para la publicación de datos de concentraciones de BC y porcentaje de BC procedente de quema de biomasa (%BBP) en la página de la RMCAB • Se estableció el modelo de demanda energética de Bogotá a emisiones de transporte, Industria y residenciales. • Se realizaron los informes de BC de abril y del I trimestre de 2024 a la RMCAB. Se realizó la reestructuración del contenido del Plan de Contingencia para la atención de alertas y emergencias por contaminación atmosférica, así mismo, se realiza la actualización de las medidas de restricción para cada nivel de riesgo en un trabajo conjunto con las secretarias de Salud y Movilidad. Se desarrollaron reuniones entre los equipos técnicos y de comunicaciones de la SDA y SDS para la selección del proveedor que implementará la Estrategia comunicacional y pedagógica del IBOCA para la puesta en implementación de las fases 2 y 3 del proyecto de cooperación financiado por Vital Strategies. Se realiza una revisión, validación del IBOCA en su tercera versión con el propósito de evaluar su comportamiento y sensibilidad respecto a las versiones anteriores en particular para PM10 en conjunto con la SDS. " | N.A | N.A | Consolidación y entrega de Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas. | https://drive.google.com/drive/folders/1DnIBO1ZaVJrPiKpCqceAVHnWbN2ojM3t | VALIDAR DES | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | "El avance acumulado de la actividad es del (0,3) correspondiente al 30 % en la construcción y elaboración del Informe Semestral de la vigencia 2024. En este semestre se empieza a trabajar en el inventario de emisiones, donde se revisaron los conteos vehiculares de 2023 para actualizar el inventario; se evaluaron los códigos CIIU para fuentes industriales usando la AP 42 para verificar factores de emisión; se revisó la homologación de construcciones para incluir en el inventario; y se identificaron fuentes industriales para determinar sus emisiones. Por otro lado, se inició el trabajo en la definición de la metodología de estimación de emisiones asociadas a los incendios forestales y estructurales en la ciudad, así mismo se validó la información requerida de canteras para realizar las estimaciones. "" " | N.A | N.A | Consolidación y entrega de Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas. | https://drive.google.com/drive/folders/1DnIBO1ZaVJrPiKpCqceAVHnWbN2ojM3t | VALIDAR DES | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | El avance acumulado de la actividad es del (0,5) correspondiente al 7,14 % en la construcción y elaboración de los 7 Informe Semestrales para el cuatrienio. Con el fin de construir el informe, durante el III trimestre,se realizaron visitas de evaluación, control y seguimiento a las Fuentes Móviles mediante el programa para la certificación y seguimiento en materia de revisión de gases a Centros de Diagnóstico Automotor, se realizaron los requerimientos ambientales a vehículos que son citados a las instalaciones del Centro de Revisión Vehicular (CRV) de la SDA en Fontibón, adicionalmente se realizó el respectivo control y seguimiento a las empresas vinculadas al programa de autorregulación ambiental, con el fin de determinar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente que rige la materia: Resolución 0762 de 2022 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Resolución 02703 de 2023 de la Secretaría Distrital de Ambiente." | N.A | N.A | Se presenta la construcción de Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, del Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/folders/1X15eQN6X465cAtRJpSZ38bZCG2yAPn7S | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | El avance acumulado de la actividad es del (0,7) correspondiente al 10 % en la construcción y elaboración de los 7 Informe Semestral para el cuatrienio. En este semestre se han empezado el análisis de los conteos vehiculares y la revisión de factores de emisión de fuentes móviles en carretera, se continuó con el análisis de la información de fuentes fijas industriales, se realizó la estimación de emisiones de las canteras en la ciudad, se avanzó en la validación de la ubicación de los incendios en la ciudad, y se ha definido la metodología de estimación de este tipo de emisiones. Se ha avanzado en el documento del inventario de emisiones. | N.A | N.A | Consolidación y entrega de Documentos de lineamientos técnicos para mejorar la calidad ambiental de las áreas urbanas. | https://drive.google.com/drive/folders/1DnIBO1ZaVJrPiKpCqceAVHnWbN2ojM3t | VALIDAR DES | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 1 | Enero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 2 | Febrero | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 3 | Marzo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 4 | Abril | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 5 | Mayo | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 6 | Junio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 7 | Julio | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 8 | Agosto | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 10 | Octubre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 2240 | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2025 | 1 | Enero |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2025 | 2 | Febrero |  | 69635000 |  | 0 | 479772000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el periodo no se programó magnitud física ni presupuesto | N/A | N/A |  | N/A | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2025 | 3 | Marzo |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el periodo no se programó magnitud física ni presupuesto | N/A | N/A |  | N/A | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2025 | 4 | Abril |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19659000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Para el periodo no se programó magnitud física ni presupuesto | N/A | N/A |  | N/A | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2025 | 5 | Mayo |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 |  | 0 | 31164000 | 7531284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 44.75% | 0% | 0% | 0% | No se registra avance toda vez que el equipo requerido aún se encuentra en constitución. | No se ha realizado el avance en el levantamiento de la información. | Reestructurar la planeación definida para que las acciones se ejecuten durante el segundo semestre de 2025, | Ninguno | N/A | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2025 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0.3 | 0.05 | 0 | 0 | 7531284 | 1632400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 5% | 1.25% | 44.75% | 21.67% | 0% | 0% | Durante el mes de junio de la vigencia 2025 se ha dado inicio a la recoleción de la información primaria para dar inicio a la gestión de la revisión de la información. | Se presenta retraso toda vez que no se ha dado inicio a la revisión de la información primaria. | Reestructurar la planeación definida para que las acciones se ejecuten durante el segundo semestre de 2025, | Ninguno | N/A | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2025 | 7 | Julio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 |  | 0 | 0 | 7531284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 5% | 1.25% | 44.75% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2025 | 8 | Agosto |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 |  | 0 | 0 | 7531284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 5% | 1.25% | 44.75% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2025 | 9 | Septiembre |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 |  | 0 | 0 | 7531284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 5% | 1.25% | 44.75% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2025 | 10 | Octubre |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 |  | 0 | 0 | 7531284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 5% | 1.25% | 44.75% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 103778250 | 0.6 |  | 0 | 0 | 15062568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.556% | 5% | 1.25% | 44.75% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0.1 |  | 0 | 0 | 6531384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 5% | 1.25% | 44.75% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2026 | 1 | Enero | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2026 | 2 | Febrero | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2026 | 3 | Marzo | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2026 | 4 | Abril | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2026 | 5 | Mayo | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2026 | 6 | Junio | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2026 | 7 | Julio | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2026 | 8 | Agosto | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2026 | 9 | Septiembre | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2026 | 10 | Octubre | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2026 | 11 | Noviembre | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2026 | 12 | Diciembre | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2027 | 1 | Enero | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2027 | 2 | Febrero | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2027 | 3 | Marzo | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2027 | 4 | Abril | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2027 | 5 | Mayo | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2027 | 6 | Junio | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2027 | 7 | Julio | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2027 | 8 | Agosto | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2027 | 9 | Septiembre | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2027 | 10 | Octubre | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2027 | 11 | Noviembre | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 2240 | 2027 | 12 | Diciembre | 0.083333 | 0 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2024 | 7 | Julio | 400 | 10571185 | 400 | 0 | 187629871 | 0 | 0 | 400 | 0 | 10571185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | No se detallan magnitudes específicas debido a que no se presenta ejecución presupuestal. | N/A | N/A | por lo general, una parte de la fauna silvestre viva recuperada se encuentra herida (por múltiples razones) o en situación de riesgo, y otra bajo movilización o tenencia ilegal en calidad de mascota. Entre los especímenes no vivos (carne, partes, productos), estos son hallados cuando están siendo movilizados o comercializados ilegalmente para diferentes fines (consumo, ornamental, medicinal, mágico-religioso). Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio natural. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en condiciones adecuadas para los ecosistemas | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2024 | 8 | Agosto | 472 | 237392955 | 472 | 0 | 258568675 | 0 | 1668334 | 472 | 1037 | 237392955 | 182200152 | 1761864 | 1822148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9% | 37.41% | 2.099% | 31.57% | 103.4% | 0% | 0% | Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del II periodo 2024, la SDA ejecutó 570 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, que corresponden a: ► Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: 58 ► Inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: 55 ► Visita de evaluación para registro del libro de operaciones: 21 ► CITES - No CITES: 18 ► Expedición Salvoconducto: 2 ► Certificación Exportación / Importación Especies maderables: 2 ► Certificación de Registro y cumplimiento: 9 ► Certificaciones Negadas: 2 ► Verificación e ingreso al sistema FOREST de los radicados de movimientos del libro de operaciones:266 ► DOCUMENTOS PROYECTADOS: 110 ► OFICINAS DE ENLACE Rondas de control: 25 Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, durante el II semestre de 2024 se ha ejecutado 467 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre. Ø PRESENCIAS CON recuperación de individuo: 249 Ø PRESENCIAS SIN recuperación de individuo (presencias, no se pudo capturar, etc.):64 Ø PRESENCIAS atendidas por Recepción institucional (sin incautación, PONAL, Bomberos): 9 Ø MANEJO FS EN OBRAS Y TT SILVICULTURALES Visitas-ACAFS:1 Ø Procedimiento de LIBERACIÓN (actas de DF): 18 Ø Procedimiento de REUBICACIÓN (actas DF):1 Ø CT disposición Final de reubicación: 2 Ø Procedimiento de incautación:5 Ø CT (Incautación): 2 Ø Visita sin recuperación (no abren, no dejan entrar, etc.): 23 Ø Entrega Institucional: 5 Ø Oficina Central Capacitaciones:7 Ø CITES Y NO CITES: 11 Ø Expedición de Salvoconductos: 11 Ø Salvoconductos Ingresados: 9 Ø Visitas de Fraccionamiento de pieles:1 Ø Seguimiento a Permisos: 11 Ø Inventario a Permisos: 10 Ø CONCEPTO Técnico Seguimiento: 1 Ø Informes Técnicos Seguimiento: 1 Ø CONCEPTO SANCIONATORIO: 1 Ø VISITAS Permisos Nuevos: 10 Ø Rondas de prevención: 2 Ø Procedimientos de incautación: 2 Ø JUDICIALIZACIONES: 1 Ø CT Incautaciones: 3 Ø Rescates: 3 Ø Jornadas de capacitación: 4 | N/A | N/A | por lo general, una parte de la fauna silvestre viva recuperada se encuentra herida (por múltiples razones) o en situación de riesgo, y otra bajo movilización o tenencia ilegal en calidad de mascota. Entre los especímenes no vivos (carne, partes, productos), estos son hallados cuando están siendo movilizados o comercializados ilegalmente para diferentes fines (consumo, ornamental, medicinal, mágico-religioso). Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio natural. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en condiciones adecuadas para los ecosistemas | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | VALIDAR DES | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2024 | 9 | Septiembre | 492 | 297796013 | 492 | 0 | 100319433 | 0 | 39786766 | 492 | 342 | 297796013 | 183587329 | 42017292 | 12439481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1% | 49.75% | 2.791% | 63.38% | 29.61% | 0% | 0% | Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del II periodo 2024, la SDA ejecutó 805 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, que corresponden a: ► Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: 101 ► Inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: 55 ► Visita de evaluación para registro del libro de operaciones: 21 ► CITES - No CITES: 41 ► Expedición Salvoconducto: 6 ► Nuevo registro de operaciones: 2 ► Certificación Exportación / Importación Especies maderables: 7 ► Certificación de Registro y cumplimiento: 15 ► Certificaciones Negadas: 9 ► Verificación e ingreso al sistema FOREST de los radicados de movimientos del libro de operaciones:266 ► Operativo control especies de flora silvestre: 1 ► DOCUMENTOS PROYECTADOS: 254 Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, durante el II semestre de 2024 se ha ejecutado 574 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre. ►PRESENCIAS CON recuperación de individuo: 249 ►PRESENCIAS SIN recuperación de individuo (presencias, no se pudo capturar, etc.):64 ►PRESENCIAS atendidas por Recepción institucional (sin incautación, PONAL, Bomberos): 9 ► MANEJO FS EN OBRAS Y TT SILVICULTURALES Visitas-ACAFS:6 ►Procedimiento de LIBERACIÓN (actas de DF): 43 ►Procedimiento de REUBICACIÓN (actas DF):2 ►CT disposición Final de reubicación: 3 ►Procedimiento de incautación:8 ►CT (Incautación): 2 ►Visita sin recuperación (no abren, no dejan entrar, etc.): 40 ►Entrega Institucional: 8 ►revisita de control:3 ►operativo efectivo: 1 ►Procedimiento de incautación:1 ►Operativo no efectivo: 1 ►Oficina Central Capacitaciones:11 ►CITES Y NO CITES: 25 ►Expedición de Salvoconductos: 20 ►Salvoconductos Ingresados: 19 ►Visitas de Fraccionamiento de pieles:2 ►Seguimiento a Permisos: 11 ►Inventario a Permisos: 10 ►concepto técnico permiso nuevo: 1 ►Concepto técnico renovación de permiso: 1 ►CONCEPTO Técnico Seguimiento: 2 ►Informes Técnicos Seguimiento: 1 ►CONCEPTO SANCIONATORIO: 1 ►VISITAS Permisos Nuevos: 10 ►Rondas de prevención: 3 ►Procedimientos de incautación: 2 ►JUDICIALIZACIONES: 1 ►CT Incautaciones: 3 ►Rescates: 5 ►Jornadas de capacitación: 4 ►Actos Administrativos: 2 | La dinámica de los procesos de armonización del actual plan de desarrollo ha generado algunos retos para completar la formación del equipo necesario para la ejecución de las tareas | Optimizar la capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades de evaluacion, seguimiento y control ambiental. Para ello, contar con un equipo completo y bien preparado es esencial, ya que les permite ejecutar las tareas de manera eficiente, minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos | por lo general, una parte de la fauna silvestre viva recuperada se encuentra herida (por múltiples razones) o en situación de riesgo, y otra bajo movilización o tenencia ilegal en calidad de mascota. Entre los especímenes no vivos (carne, partes, productos), estos son hallados cuando están siendo movilizados o comercializados ilegalmente para diferentes fines (consumo, ornamental, medicinal, mágico-religioso). Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio natural. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en condiciones adecuadas para los ecosistemas | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | VALIDAR DES | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2024 | 10 | Octubre | 492 | 31396724 | 492 | 0 | 0 | 0 | 108203468 | 492 | 373 | 31396724 | 50368733 | 114269572 | 60735802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4% | 63.2% | 3.546% | 72.1% | 53.15% | 0% | 0% | Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del II periodo 2024, la SDA ejecutó 1.041 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, que corresponden a: ► Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: 182 ► Inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: 55 ► Visita de evaluación para registro del libro de operaciones: 21 ► CITES - No CITES: 62 ► Expedición Salvoconducto: 12 ► Nuevo registro de operaciones: 4 ► Certificación Exportación / Importación Especies maderables: 13 ► Certificación de Registro y cumplimiento: 33 ► Certificaciones Negadas: 18 ► Verificación e ingreso al sistema FOREST de los radicados de movimientos del libro de operaciones:266 ► Operativo control especies de flora silvestre: 3 ► DOCUMENTOS PROYECTADOS: 344 Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, durante el II semestre de 2024 se ha ejecutado 711 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre. ►PRESENCIAS CON recuperación de individuo: 249 ►PRESENCIAS SIN recuperación de individuo (presencias, no se pudo capturar, etc.):64 ►PRESENCIAS atendidas por Recepción institucional (sin incautación, PONAL, Bomberos): 9 ► MANEJO FS EN OBRAS Y TT SILVICULTURALES Visitas-ACAFS:7 ►Procedimiento de LIBERACIÓN (actas de DF): 83 ►Procedimiento de REUBICACIÓN (actas DF):3 ►CT disposición Final de reubicación: 3 ►CT DF de liberación:3 ►Procedimiento de incautación:16 ►CT (Incautación): 14 ►Visita sin recuperación (no abren, no dejan entrar, etc.): 50 ►Entrega Institucional: 8 ►previsita de control:5 ►operativo efectivo: 2 ►Procedimiento de incautación:2 ►Operativo no efectivo: 3 ►Oficina Central Capacitaciones:17 ►CITES Y NO CITES: 42 ►Expedición de Salvoconductos: 31 ►Salvoconductos Ingresados: 25 ►Visitas de Fraccionamiento de pieles:5 ►Seguimiento a Permisos: 11 ►Inventario a Permisos: 10 ►concepto técnico permiso nuevo: 1 ►Concepto técnico renovación de permiso: 1 ►CONCEPTO Técnico Seguimiento: 3 ►Informes Técnicos Seguimiento: 4 ►CONCEPTO SANCIONATORIO: 1 ►VISITAS Permisos Nuevos: 10 ►Rondas de prevención: 3 ►Procedimientos de incautación: 2 ►JUDICIALIZACIONES: 1 ►CT Incautaciones: 3 ►Rescates: 7 ►Jornadas de capacitación: 4 ►Actos Administrativos: 2 | La dinámica de los procesos de armonización del actual plan de desarrollo ha generado algunos retos para completar la formación del equipo necesario para la ejecución de las tareas | Optimizar la capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades de evaluacion, seguimiento y control ambiental. Para ello, contar con un equipo completo y bien preparado es esencial, ya que les permite ejecutar las tareas de manera eficiente, minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos | por lo general, una parte de la fauna silvestre viva recuperada se encuentra herida (por múltiples razones) o en situación de riesgo, y otra bajo movilización o tenencia ilegal en calidad de mascota. Entre los especímenes no vivos (carne, partes, productos), estos son hallados cuando están siendo movilizados o comercializados ilegalmente para diferentes fines (consumo, ornamental, medicinal, mágico-religioso). Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio natural. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en condiciones adecuadas para los ecosistemas | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | VALIDAR DES | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2024 | 11 | Noviembre | 492 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 197947307 | 492 | 441 | 0 | 80856640 | 209044631 | 108851835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4% | 79.11% | 4.438% | 86.11% | 52.07% | 0% | 0% | Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del II periodo 2024, la SDA ejecutó 1.344 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora, que corresponden a: ► Visitas de evaluación y seguimiento a empresas forestales: 238 ► Inventarios de control y seguimiento a empresas forestales: 55 ► Visita de evaluación para registro del libro de operaciones: 21 ► CITES - No CITES:85 ► Expedición Salvoconducto: 17 ► Nuevo registro de operaciones: 9 ► Certificación Exportación / Importación Especies maderables: 15 ► Certificación de Registro y cumplimiento: 48 ► Certificaciones Negadas: 22 ► Verificación e ingreso al sistema FOREST de los radicados de movimientos del libro de operaciones:266 ► Operativo control especies de flora silvestre: 11 ►Estrategias de divulgación: 1 ►Recorridos estrategia de prevención: 7 ►Recorridos estrategias de control: 2 ►Actividades estrategias de prevención: 31 ► DOCUMENTOS PROYECTADOS: 488 Con el objeto de proteger a los animales silvestres, realizar evaluación y seguimiento al aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y prevenir y controlar su tráfico ilegal, durante el II semestre de 2024 se ha ejecutado 849 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso fauna silvestre. ►PRESENCIAS CON recuperación de individuo: 249 ►PRESENCIAS SIN recuperación de individuo (presencias, no se pudo capturar, etc.):64 ►PRESENCIAS atendidas por Recepción institucional (sin incautación, PONAL, Bomberos): 9 ► MANEJO FS EN OBRAS Y TT SILVICULTURALES Visitas-ACAFS:7 ►Procedimiento de LIBERACIÓN (actas de DF): 120 ►Procedimiento de REUBICACIÓN (actas DF):4 ►CT disposición Final de reubicación: 4 ►CT DF de liberación:6 ►Procedimiento de incautación:22 ►CT (Incautación): 24 ►Visita sin recuperación (no abren, no dejan entrar, etc.): 66 ►visita con recepción Institucional: 14 ►previsita de control:5 ►operativo efectivo con incautación: 3 ►Procedimiento de incautación:3 ►Operativo sin recuperación efectivo: 3 ►Oficina Central Capacitaciones:20 ►CITES Y NO CITES: 55 ►Expedición de Salvoconductos: 36 ►Salvoconductos Ingresados: 32 ►Visitas de Fraccionamiento de pieles:7 ►Seguimiento a Permisos: 37 ►Inventario a Permisos: 13 ►CONCEPTO Técnico Seguimiento: 3 ►Informes Técnicos Seguimiento: 4 ►CONCEPTO SANCIONATORIO: 1 ►concepto técnico permiso nuevo: 1 ►Concepto técnico renovación de permiso: 1 ►VISITAS Permisos Nuevos: 12 ►VISITAS renovación de Permisos: 24 Rondas de CONTROL EFECTIVA :1 (Incautación) ►Rondas de prevención: 3 ►Procedimientos de incautación: 4 ►JUDICIALIZACIONES: 1 ►CT Incautaciones: 4 ►Rescates: 10 ►Jornadas de capacitación: 4 ►Actos Administrativos: 4 | La dinámica de los procesos de armonización del actual plan de desarrollo ha generado algunos retos para completar la formación del equipo necesario para la ejecución de las tareas | Optimizar la capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades de evaluacion, seguimiento y control ambiental. Para ello, contar con un equipo completo y bien preparado es esencial, ya que les permite ejecutar las tareas de manera eficiente, minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos | Una parte de la fauna silvestre viva recuperada se encuentra herida (por múltiples razones) o en situación de riesgo, y otra bajo movilización o tenencia ilegal en calidad de mascota. Entre los especímenes no vivos (carne, partes, productos), estos son hallados cuando están siendo movilizados o comercializados ilegalmente para diferentes fines (consumo, ornamental, medicinal, mágico-religioso). Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio natural. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en condiciones adecuadas para los ecosistemas | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | VALIDAR DES | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2024 | 12 | Diciembre | 424 | -1 | 424 | 0 | 0 | 0 | 198912104 | 424 | 345 | -1 | 75925813 | 210063517 | 198758076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.56% | 91.56% | 5.136% | 99.27% | 94.62% | 0% | 0% | Durante el II periodo de 2024, la SDA ejecutó 1.487 actuaciones técnicas y jurídicas sobre flora, incluyendo: 285 visitas a empresas forestales, 55 inventarios, 21 evaluaciones para registro, 105 CITES/No CITES, 19 salvoconductos, 16 nuevos registros, 17 certificaciones de exportación/importación, 57 certificaciones de cumplimiento, 26 certificaciones negadas, 266 verificaciones en FOREST, 37 operativos, 19 recorridos de prevención, 3 recorridos de control, 44 actividades de prevención y 378 documentos proyectados. En fauna silvestre, se realizaron 1.051 actuaciones, destacando: 249 recuperaciones, 64 presencias sin recuperación, 9 institucionales, 154 liberaciones, 5 reubicaciones, 29 disposiciones finales, 27 incautaciones, 72 CITES/No CITES, 51 salvoconductos, 39 seguimientos a permisos, 16 inventarios de permisos, 69 rescates, 23 capacitaciones y 4 actos administrativos. | Los retrasos en la ejecución del proyecto se deben principalmente a la dinámica impredecible del recurso biótico, ademas de diversos factores ambientales y biológicos interfirieron en el progreso planificado. | Optimizar la capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades de evaluacion, seguimiento y control ambiental. Para ello, contar con un equipo completo y bien preparado es esencial, ya que les permite ejecutar las tareas de manera eficiente, minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos | Una parte de la fauna silvestre viva recuperada se encuentra herida (por múltiples razones) o en situación de riesgo, y otra bajo movilización o tenencia ilegal en calidad de mascota. Entre los especímenes no vivos (carne, partes, productos), estos son hallados cuando están siendo movilizados o comercializados ilegalmente para diferentes fines (consumo, ornamental, medicinal, mágico-religioso). Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio natural. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en condiciones adecuadas para los ecosistemas | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2025 | 1 | Enero | 1156 | 326331354 | 1156 | 234 | 241597162 | 98812112 | 18957976 | 1156 | 863 | 231050321 | 241596876 | 17042146 | 0 | 234 | 234 | 95281033 | 78058033 | 74.65% | 5.815% | 6.883% | 11.28% | 0% | 100% | 81.92% | Durante el mes de enero de 2025, la SDA ejecutó 1,097 actuaciones las cuales 234 son reserva 2024 detalladas de la sigueinte manera En Flora 195 actuaciones técnicas y jurídicas sobre flora, incluyendo: 8 visitas de atención a trámite, 52 visitas a registro de libros de operaciones ,18 CITES/No CITES, 2 expedición de salvoconductos, 3 nuevo registro de libro de operaciones, 4 Certificación Exportación / Importación Especies maderables, 10 Certificación de Registro y cumplimiento, 8 Certificaciones Negadas, 1 Actividades estrategia de control,89 DOCUMENTOS PROYECTADOS En fauna silvestre durante el mes de enero se realizaron 902 actuaciones, destacando: 666 Visita por presencia de Fauna silvestre,8 Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ, 1Procedimiento REUBICACIÓN *, 35 Visita de tenencia, 2 Previsita de Control, 2 Operativo de control , 2 Procedimientos de incautación en OE, 162 Recepción en OE o institucional (Ponal, Bomberos), 7 Expedición de Salvoconductos, 7 CITES, 3, NO CITES, 4 Visitas de Seguimiento a permisos, 1Capacitaciones OC, 2 Documentos técnicos * En fauna silvestre durante el mes de enero se realizaron 902 actuaciones, destacando: 666 Visita por presencia de Fauna silvestre,8 Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ, 1Procedimiento REUBICACIÓN *, 35 Visita de tenencia, 2 Previsita de Control, 2 Operativo de control , 2 Procedimientos de incautación en OE, 162 Recepción en OE o institucional (Ponal, Bomberos), 7 Expedición de Salvoconductos, 7 CITES, 3, NO CITES, 4 Visitas de Seguimiento a permisos, 1Capacitaciones OC, 2 Documentos técnicos * | El retraso en la ejecución se debió a la reducida disponibilidad del personal en enero, lo que dificultó la realización de las actividades. | Redistribuir las tareas y priorizar actividades críticas para acelerar la ejecución. | Una parte de la fauna silvestre viva recuperada se encuentra herida (por múltiples razones) o en situación de riesgo, y otra bajo movilización o tenencia ilegal en calidad de mascota. Entre los especímenes no vivos (carne, partes, productos), estos son hallados cuando están siendo movilizados o comercializados ilegalmente para diferentes fines (consumo, ornamental, medicinal, mágico-religioso). Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio natural. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en condiciones adecuadas para los ecosistemas | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | VALIDAR DES | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2025 | 2 | Febrero | 1384 | 1996621026 | 1384 | 0 | 2139912334 | 89963624 | 53501974 | 1384 | 648 | 1909872278 | 1369060618 | 48095242 | 0 | 0 | 0 | 86748748 | 76460433 | 59.49% | 10.18% | 8.194% | 75.23% | 0% | 0% | 88.14% | Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del I periodo 2025, la SDA ejecutó 1,745 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora Y fauna, que corresponden a: VISITAS de Atención a trámite (8), Visita de seguimiento registro del libro de operaciones (55),CITES y NO CITES (45), Expedición Salvoconducto(4),Nuevos Registro del libro de operaciones (4), Certificación Exportación / Importación Especies maderables(6), Certificación de Registro y cumplimiento( 18)Certificaciones Negadas (15), Actividades estrategia de control(1),DOCUMENTOS PROYECTADOS(148) Visita por presencia de Fauna silvestre( 1033), Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ(68) Procedimiento REUBICACIÓN (1) Visita de tenencia(54) Previsita de Control(2) Operativo(9) Rondas de control y seguimiento(3) Procedimientos de incautación en OE(4) Recepción en OE (rescate) + Recepción institucional (Ponal, Bomberos)(193), Expedición de Salvoconductos(16) CITES(15) NO CITES(13) Visitas de Evaluación(1) Visitas de Seguimiento a permisos(12) Capacitaciones OC(1) Documentos técnicos *(2) ACTOS ADMINISTRATIVOS - PERMISIVOS FAUNA (Equipo jurídico)(3) | Los retrasos en la ejecución de las metas se deben a varios factores, como la demora en la contratación por la armonización presupuestal del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura", la obtención de permisos ambientales fuera de los plazos previstos, y el recorte presupuestal en OPS que afectó el personal proyectado Adicionalmente, el equipo nuevo encargado de gestionar estos procesos ha atravesado una curva de aprendizaje, lo que ha generado un tiempo adicional para adaptarse a los procedimientos administrativos, la coordinación con autoridades y la reorganización de recursos. | Redistribuir las tareas y priorizar las actividades más urgentes y críticas, asegurando que los recursos disponibles se enfoquen en las actividades que tengan mayor impacto en el cumplimiento de las metas. | Una parte de la fauna silvestre viva recuperada se encuentra herida (por múltiples razones) o en situación de riesgo, y otra bajo movilización o tenencia ilegal en calidad de mascota. Entre los especímenes no vivos (carne, partes, productos), estos son hallados cuando están siendo movilizados o comercializados ilegalmente para diferentes fines (consumo, ornamental, medicinal, mágico-religioso). Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio natural. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en condiciones adecuadas para los ecosistemas | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2025 | 3 | Marzo | 1250 | 1500000 | 1250 | 0 | 0 | 1555589 | 70773976 | 1250 | 648 | 0 | 61762187 | 63621793 | 82343946 | 0 | 0 | 1500000 | 17252000 | 56.97% | 14.55% | 9.506% | 78.12% | 129.4% | 0% | 1150% | FLORA Y FAUNA Con el objetivo de realizar la evaluación, control y seguimiento de la movilización, tenencia, uso y comercialización del recurso flora, así como prevenir su tráfico ilegal, durante el primer período de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ha ejecutado un total de 2.159 actuaciones técnicas y jurídicas relacionadas con los recursos flora y fauna. Además, se realizaron 234 actuaciones adicionales correspondientes a reservas ejecutadas con recursos de 2024, lo que da un total de 2.393 actuaciones, distribuidas de la siguiente manera: VISITAS de Atención a trámite (8), Visita de seguimiento registro del libro de operaciones (113),CITES y NO CITES (71), Expedición Salvoconducto(6),Nuevos Registro del libro de operaciones (8), Comunicaciones externas, notificaciones y requerimientos. (37)Expedición o negación de salvoconducto (10)Certificación Exportación / Importación Especies maderables(10), Certificación de Registro y cumplimiento(30)Certificaciones Negadas (25), Actividades estrategia de control(1),DOCUMENTOS PROYECTADOS(185) Incautaciones flora(1) Visita por presencia de Fauna silvestre( 1290), Seguimiento a medidas de manejo de fauna silvestre (3) Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ(96) Procedimiento LIBERACIÓN FUERA JURISD *(2) Procedimiento REUBICACIÓN (1) Visita de tenencia(76) Previsita de Control(3) Operativo(12) Rondas de control y seguimiento(16) Procedimientos de incautación en OE(11) Recepción en OE (rescate) + Recepción institucional (Ponal, Bomberos)(258), Expedición de Salvoconductos(29) CITES(25) NO CITES(22) Visitas de Evaluación(4) Visitas de Seguimiento a permisos(27) Capacitaciones OC(1) Documentos técnicos *(2) Jornadas Pedagógicas – OE(4) Rondas de Prevención – OE(1)ACTOS ADMINISTRATIVOS - PERMISIVOS FAUNA )(Equipo jurídico)(5) | el equipo nuevo encargado de gestionar estos procesos ha atravesado una curva de aprendizaje, lo que ha generado un tiempo adicional para adaptarse a los procedimientos administrativos, la coordinación con autoridades y la reorganización de recursos. | Redistribuir las tareas y priorizar las actividades más urgentes y críticas, asegurando que los recursos disponibles se enfoquen en las actividades que tengan mayor impacto en el cumplimiento de las metas. | Una parte de la fauna silvestre viva recuperada se encuentra herida (por múltiples razones) o en situación de riesgo, y otra bajo movilización o tenencia ilegal en calidad de mascota. Entre los especímenes no vivos (carne, partes, productos), estos son hallados cuando están siendo movilizados o comercializados ilegalmente para diferentes fines (consumo, ornamental, medicinal, mágico-religioso). Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio natural. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en condiciones adecuadas para los ecosistemas | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | VALIDAR DES | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2025 | 4 | Abril | 1230 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 1230 | 1018 | 0 | 0 | 169799023 | 132535047 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 63.29% | 21.41% | 11.57% | 78.12% | 78.05% | 0% | 0% | FLORA Y FAUNA: Con el objetivo de realizar la evaluación, control y seguimiento de la movilización, tenencia, uso y comercialización del recurso flora, así como prevenir su tráfico ilegal, durante el primer período de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ha ejecutado un total de 3.411 actuaciones técnicas y jurídicas relacionadas con los recursos flora y fauna. Además, se realizaron 234 actuaciones adicionales correspondientes a reservas ejecutadas con recursos de 2024, lo que da un total de 2.393 actuaciones, distribuidas de la siguiente manera: VISITAS de Atención a trámite (8), Visita de seguimiento registro del libro de operaciones (185), CITES y NO CITES (86), Expedición Salvoconducto (8), Nuevos Registro del libro de operaciones (12), Comunicaciones externas, notificaciones y requerimientos. (37) Expedición o negación de salvoconducto (10) Certificación Exportación / Importación Especies maderables (16), Certificación de Registro y cumplimiento (49) Certificaciones Negadas (36), Actividades estrategia de control (59) Actividades estrategia de prevención (9), DOCUMENTOS PROYECTADOS oficios proyectos / no respuestas a ER (351) Incautaciones flora (5) Recepciones flora (23) PQRS ATENDIDAS (sin subprocesos) (11) respuestas Concejos (5) Visita por presencia de Fauna silvestre (1570), Seguimiento a medidas de manejo de fauna silvestre (4) Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ (122) Procedimiento LIBERACIÓN FUERA JURISD *(2) Procedimiento REUBICACIÓN (2) Procedim. Desnaturalización perecederos *(2) Visita de tenencia(105) Previsita de Control(5) Operativo(15) Rondas de control y seguimiento(27) Procedimientos de incautación en OE(23) Recepción en OE (rescate) + Recepción institucional (Ponal, Bomberos)(346), Expedición de Salvoconductos(36) CITES(34) NO CITES(27) Visitas de Evaluación(4) Visitas de Seguimiento a permisos(45) Capacitaciones OC(1) Sensibilizaciones OC(4) Documentos técnicos *(2) Jornadas Pedagógicas – OE(13) Rondas de Prevención – OE(1)ACTOS ADMINISTRATIVOS - PERMISIVOS FAUNA )(Equipo jurídico)(6) | El nuevo equipo asignado a la gestión de estos procesos ha pasado por una curva de aprendizaje necesaria, lo que ha implicado un periodo adicional de adaptación a los procedimientos administrativos y a la coordinación con las autoridades correspondientes. | Se ha avanzado en la redistribución de tareas, priorizando de manera más estratégica las actividades críticas y urgentes. Actualmente, se continúa ajustando el enfoque para asegurar que los recursos disponibles se alineen con aquellas acciones que generan mayor impacto en el cumplimiento de los objetivos. | Como parte de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a los factores que generen o puedan generar deterioro ambiental de la fauna silvestre, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, durante el período comprendido entre el 01 enero y el 30 de abril de 2025, el equipo de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre reportó, entre otras, las siguientes actuaciones: 1.570 actuaciones por presencia de especímenes relacionadas con rescates de animales silvestres en riesgo o encontrados por ciudadanos en vía pública, discriminadas así: 666 reportadas en enero, 377 en febrero, 247 en marzo, y 280 en abril. 125 actuaciones, entre visitas y operativos, enfocadas al control de la tenencia y la comercialización ilegal de fauna silvestre, con los siguientes avances mes a mes: 39 en enero, 26 en febrero, 26 en marzo, y 34 en abril. 396 actuaciones de control y seguimiento, y de recepción de especímenes en las terminales terrestres y aeropuerto de la ciudad (164 reportadas en enero, 36 en febrero, 85 en marzo, y 111 en abril). | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | VALIDAR DES | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2025 | 5 | Mayo | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 1200 | 1185 | 0 | 0 | 169799023 | 134387562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.13% | 29.39% | 13.96% | 78.12% | 79.15% | 0% | 0% | Sobre fauna y flora Silvestre se gestionó por parte de la autoridad 951 acciones en el periodo del reporte y 234 acciones relacionadas con la ejecución de la reserva y que se encontraban pendientes por reportar para un total de 1.185 acciones que se enmarcar en el uso y aprovechamiento de estos recursos, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente. Las acciones adelantadas en el periodo de reporte con respecto a control al tráfico ilegal de fauna y flora 454 así como la evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora y fauna silvestre 472. Así mismo se han desarrollado 25 actividades enfocadas en la prevención, sensibilización y espacios con ciudadanía y entes de control. Todas estas acciones propenden por la protección de la biodiversidad propia del distrito capital y aquella que ingresa a custodia de la SDA por tráfico ilegal de especies. | Los retrasos presentados se deben al rezago del primer trimestre debido a la reducida disponibilidad del personal en enero, para lo cual ingresó un nuevo equipo asignado a la gestión de estos procesos con los cuales se han implementado medidas de reorganización interna, fortalecimiento de capacidades y mejora en la asignación de recursos, con el objetivo de retomar el ritmo previsto | Se están adelantando dos procesos de contratación que permitirán desarrollar actividades complementarias para la descongestión de procesos y actividades adelantadas para el componente flora y fauna silvestre | A través del fortalecimiento en la gestión de procesos relacionados con silvicultura, flora y fauna silvestre, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá ha logrado avanzar en el control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal mediante una atención más efectiva y técnica a los requerimientos ambientales de la ciudad. La reorganización del equipo y la optimización de recursos han permitido mejorar la respuesta frente a solicitudes ciudadanas, operativos de control y acciones de protección ambiental. Generando conservación de los ecosistemas urbanos, una mejor articulación con autoridades ambientales y un impacto positivo en la calidad de vida de la población, al asegurar entornos más sostenibles y equilibrados. | Las fuentes de evidenia trabajadas por el equipo técnico de SSFFS se encuentra en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/11gsMpcP0gANeVqmn2DE5NBrRNHIP5E_a | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2025 | 6 | Junio | 1220 | 0 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 1220 | 714 | 0 | 0 | 169799023 | 136038795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.23% | 34.2% | 15.41% | 78.12% | 80.12% | 0% | 0% | Sobre fauna y flora Silvestre se gestionó por parte de la autoridad 714 acciones que se enmarcar en el uso y aprovechamiento de estos recursos, teniendo en cuenta la normatividad ambiental vigente, han generado acciones de control al tráfico ilegal de fauna y flora 548 así como la evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora y fauna silvestre 149. Así mismo se han desarrollado 17 actividades enfocadas en la prevención, sensibilización y espacios con ciudadanía y entes de control. Todas estas acciones propenden por la protección de la biodiversidad propia del distrito capital y aquella que ingresa a custodia de la SDA por tráfico ilegal de especies. | Los retrasos presentados se deben al rezago del primer trimestre debido a la reducida disponibilidad del personal en enero, para lo cual ingresó un nuevo equipo asignado a la gestión de estos procesos con los cuales se han implementado medidas de reorganización interna, fortalecimiento de capacidades y mejora en la asignación de recursos, con el objetivo de retomar el ritmo previsto | Se están adelantando dos procesos de contratación que permitirán desarrollar actividades complementarias para la descongestión de procesos y actividades adelantadas para el componente flora y fauna silvestre | A través del fortalecimiento en la gestión de procesos relacionados con silvicultura, flora y fauna silvestre, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá ha logrado avanzar en el control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal mediante una atención más efectiva y técnica a los requerimientos ambientales de la ciudad. La reorganización del equipo y la optimización de recursos han permitido mejorar la respuesta frente a solicitudes ciudadanas, operativos de control y acciones de protección ambiental. Generando conservación de los ecosistemas urbanos, una mejor articulación con autoridades ambientales y un impacto positivo en la calidad de vida de la población, al asegurar entornos más sostenibles y equilibrados. | Las fuentes de evidenia trabajadas por el equipo técnico de SSFFS se encuentra en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/11gsMpcP0gANeVqmn2DE5NBrRNHIP5E_a | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2025 | 7 | Julio | 1170 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 268779353 | 1170 |  | 0 | 0 | 241617403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.95% | 34.2% | 15.41% | 78.12% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2025 | 8 | Agosto | 1120 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 251507354 | 1120 |  | 0 | 0 | 226090855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.17% | 34.2% | 15.41% | 78.12% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2025 | 9 | Septiembre | 1170 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 247871353 | 1170 |  | 0 | 0 | 222822296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.57% | 34.2% | 15.41% | 78.12% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2025 | 10 | Octubre | 1290 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 0 | 247871353 | 1290 |  | 0 | 0 | 222822296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.64% | 34.2% | 15.41% | 78.12% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2025 | 11 | Noviembre | 1330 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 495742994 | 1330 |  | 0 | 0 | 445644851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.54% | 34.2% | 15.41% | 78.12% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2025 | 12 | Diciembre | 1320 | 6802345 | 1320 | 0 | 90504 | 0 | 159931608 | 1320 |  | 801 | 0 | 143769450 | 0 | 0 | 0 | 6801544 | 0 | 34.2% | 34.2% | 15.41% | 78.12% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2026 | 1 | Enero | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2026 | 2 | Febrero | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2026 | 3 | Marzo | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2026 | 4 | Abril | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2026 | 5 | Mayo | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2026 | 6 | Junio | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2026 | 7 | Julio | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2026 | 8 | Agosto | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2026 | 9 | Septiembre | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2026 | 10 | Octubre | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2026 | 11 | Noviembre | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2026 | 12 | Diciembre | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2027 | 1 | Enero | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2027 | 2 | Febrero | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2027 | 3 | Marzo | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2027 | 4 | Abril | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2027 | 5 | Mayo | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2027 | 6 | Junio | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2027 | 7 | Julio | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2027 | 8 | Agosto | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2027 | 9 | Septiembre | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2027 | 10 | Octubre | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2027 | 11 | Noviembre | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 2239 | 2027 | 12 | Diciembre | 1325 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 15.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2024 | 7 | Julio | 1000 | 72172890 | 1000 | 0 | 863342166 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 72172890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | No se detallan magnitudes específicas debido a que no se presenta ejecución presupuestal. | N/A | N/A | N/A | Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2024 | 8 | Agosto | 1048 | 743153989 | 1048 | 0 | 1048757784 | 0 | 11943000 | 1048 | 1066 | 743153989 | 323375267 | 9364539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05% | 17.15% | 0.9924% | 18.81% | 0% | 0% | 0% | En la II vigencia 2024 ejecutó 1.066 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 52 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 172 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 1 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 820 NUMERO DE ARBOLES EVALUADOS: 1017 NUMERO DE ARBOLES SEGUIMIENTO CTS:31 NUMERO DE ARBOLES SEGUIMIENTO ITS: 219 | N/A | N/A | N/A | Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2024 | 9 | Septiembre | 1048 | 663147507 | 1048 | 0 | 276401233 | 0 | 184923299 | 1048 | 653 | 663147507 | 710212268 | 144998859 | 15174467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.52% | 27.65% | 1.6% | 60.13% | 10.47% | 0% | 0% | Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: En la II vigencia 2024 ejecutó 1.719 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 323 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 532 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 1 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 820 ►Actos Administrativos: 21 ►Jornadas de Sensibilización: 1 | La dinámica de los procesos de armonización del actual plan de desarrollo ha generado algunos retos para completar la formación del equipo necesario para la ejecución de las tareas | Optimizar la capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades de evaluacion, seguimiento y control ambiental. Para ello, contar con un equipo completo y bien preparado es esencial, ya que les permite ejecutar las tareas de manera eficiente, minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos | Optimizar la capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades de evaluacion, seguimiento y control ambiental. Para ello, contar con un equipo completo y bien preparado es esencial, ya que les permite ejecutar las tareas de manera eficiente, minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA.Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2024 | 10 | Octubre | 1048 | 203808628 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 715373534 | 1048 | 495 | 203808628 | 239823667 | 560926325 | 201471300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.43% | 35.61% | 2.061% | 74.09% | 35.92% | 0% | 0% | Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: En la II vigencia 2024 ejecutó 2.214 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 440 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 803 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 36 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 820 ►Actos Administrativos: 71 ►Jornadas de Sensibilización: 1 | La dinámica de los procesos de armonización del actual plan de desarrollo ha generado algunos retos para completar la formación del equipo necesario para la ejecución de las tareas | Optimizar la capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades de evaluacion, seguimiento y control ambiental. Para ello, contar con un equipo completo y bien preparado es esencial, ya que les permite ejecutar las tareas de manera eficiente, minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos | a ejecución de las 2,214 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, dieron lugar a: 1. Definir las intervenciones más adecuadas a autorizar sobre la estructura física y sistémica de individuos arbóreos, propendiendo por garantizar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, mitigar el riesgo de las situaciones relacionadas con volcamiento, desprendimientos de ramas, y potencializar los servicios ambientales que pueden brindar, garantizando la seguridad y bienestar de la comunidad. 2. Realizar seguimiento y control a las autorizaciones de tratamiento silvicultural de individuos arbóreos. En este proceso se verificó el correcto y total cumplimiento de las actividades de manejo silvicultural autorizadas, su compensación pecuniaria o en árboles plantados y el pago de evaluación y seguimiento; así mismo, se realizó verificación a la plantación nueva de árboles por parte de las entidades competentes. Todo lo anterior considerando que, intervenciones contrarias, aplicación de inadecuados procedimientos o el incumplimiento de las compensaciones, generan el deterioro y disminución del arbolado urbano y su oferta de servicios ambientales. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA.Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2024 | 11 | Noviembre | 1040 | 12114387 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 633310383 | 1040 | 1031 | 12114387 | 313497300 | 496580386 | 289389450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6% | 52.2% | 3.021% | 92.33% | 58.28% | 0% | 0% | Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: En la II vigencia 2024 ejecutó 3245 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 5574 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 1126 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 35 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento a plantaciones: 5 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 1339 ►Actos Administrativos: 143 ►Jornadas de Sensibilización: 1 | N.A | N.A | La ejecución de las 2.675 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, dieron lugar a: 1. Definir las intervenciones más adecuadas a autorizar sobre la estructura física y sistémica de individuos arbóreos, propendiendo por garantizar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, mitigar el riesgo de las situaciones relacionadas con volcamiento, desprendimientos de ramas, y potencializar los servicios ambientales que pueden brindar, garantizando la seguridad y bienestar de la comunidad. 2. Realizar seguimiento y control a las autorizaciones de tratamiento silvicultural de individuos arbóreos. En este proceso se verificó el correcto y total cumplimiento de las actividades de manejo silvicultural autorizadas, su compensación pecuniaria o en árboles plantados y el pago de evaluación y seguimiento; así mismo, se realizó verificación a la plantación nueva de árboles por parte de las entidades competentes. Todo lo anterior considerando que, intervenciones contrarias, aplicación de inadecuados procedimientos o el incumplimiento de las compensaciones, generan el deterioro y disminución del arbolado urbano y su oferta de servicios ambientales. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2024 | 12 | Diciembre | 1033 | 24411077 | 1033 | 0 | 3569400 | 0 | 646520367 | 1033 | 2016 | 24411077 | 122806821 | 506938369 | 667602390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.62% | 84.62% | 4.898% | 99.47% | 131.7% | 0% | 0% | Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: En la II vigencia 2024 ejecutó 5.261 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 725 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 1393 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 35 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento a plantaciones: 5 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 2838 ►Actos Administrativos: 234 ►Jornadas de Sensibilización: 1 |  |  | La ejecución de las 5,261 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, dieron lugar a: 1. Definir las intervenciones más adecuadas a autorizar sobre la estructura física y sistémica de individuos arbóreos, propendiendo por garantizar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, mitigar el riesgo de las situaciones relacionadas con volcamiento, desprendimientos de ramas, y potencializar los servicios ambientales que pueden brindar, garantizando la seguridad y bienestar de la comunidad. 2. Realizar seguimiento y control a las autorizaciones de tratamiento silvicultural de individuos arbóreos. En este proceso se verificó el correcto y total cumplimiento de las actividades de manejo silvicultural autorizadas, su compensación pecuniaria o en árboles plantados y el pago de evaluación y seguimiento; así mismo, se realizó verificación a la plantación nueva de árboles por parte de las entidades competentes. Todo lo anterior considerando que, intervenciones contrarias, aplicación de inadecuados procedimientos o el incumplimiento de las compensaciones, generan el deterioro y disminución del arbolado urbano y su oferta de servicios ambientales. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2025 | 1 | Enero | 1600 | 747467915 | 1600 | 956 | 585915000 | 329352866 | 2192899 | 1600 | 542 | 424239448 | 419673556 | 2060508 | 0 | 956 | 956 | 323228467 | 239683000 | 33.88% | 1.683% | 5.402% | 5.772% | 0% | 100% | 74.15% | Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA durante el mes de enero de 2025, se realizaron 1.498 actuaciones de las cuales 956 corresponde a reserva de 2024 relacionadas a continuación: 63 Concepto técnico de manejo, 233 Concepto técnico de emergencia, 2 Concepto técnico de impulso sancionatorio, 309 informe técnico SIRE (evaluación), 179 Actas de Visitas Evaluación (no sire/ auto emergencia), 6 Actas de Visitas Control (no sire/ auto emergencia), 3 Actas de Visitas Seguimiento (no sire), 656 Comunicaciones externas ( oficio de salida), 7 Memorando insumo PQRs IAS otra dependencia, 14 Insumo concejos y procesos judiciales, 2 Concepto técnico de seguimiento, 1 Informe técnico de seguimiento, 23 Actos Administrativos | El retraso en la ejecución se debió a la reducida disponibilidad del personal en enero, lo que dificultó la realización de las actividades. | Redistribuir las tareas y priorizar actividades críticas para acelerar la ejecución. | La ejecución de las actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, dieron lugar a: 1. Definir las intervenciones más adecuadas a autorizar sobre la estructura física y sistémica de individuos arbóreos, propendiendo por garantizar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, mitigar el riesgo de las situaciones relacionadas con volcamiento, desprendimientos de ramas, y potencializar los servicios ambientales que pueden brindar, garantizando la seguridad y bienestar de la comunidad. 2. Realizar seguimiento y control a las autorizaciones de tratamiento silvicultural de individuos arbóreos. En este proceso se verificó el correcto y total cumplimiento de las actividades de manejo silvicultural autorizadas, su compensación pecuniaria o en árboles plantados y el pago de evaluación y seguimiento; así mismo, se realizó verificación a la plantación nueva de árboles por parte de las entidades competentes. Todo lo anterior considerando que, intervenciones contrarias, aplicación de inadecuados procedimientos o el incumplimiento de las compensaciones, generan el deterioro y disminución del arbolado urbano y su oferta de servicios ambientales. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2025 | 2 | Febrero | 2800 | 7043147769 | 2800 | 0 | 7087158278 | 206724850 | 78719351 | 2800 | 1476 | 6840267020 | 4575691509 | 73966868 | 0 | 0 | 0 | 202880749 | 212767016 | 45.86% | 6.267% | 6.776% | 68.71% | 0% | 0% | 104.9% | Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: En el I periodo de vigencia 2025 ejecutó 2,974 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: Concepto técnico de manejo(76), Concepto técnico de emergencia (330), Concepto técnico de impulso sancionatorio(3), informe tecnico SIRE (evaluación)(466), Plan de podas(2), Actas de Visitas Evaluación (no sire/ auto emergencia)(280), Actas de Visitas Control (no sire/ auto emergencia) (9), Actas de Visitas Seguimiento (no sire)(4), Comunicaciones externas ( oficio de salida)(1667), Memorando insumo PQRs IAS otra dependencia(29), Insumo concejos y procesos judiciales (32) Concepto técnico de seguimiento(27) Informe técnico de seguimiento(3) Actos Administrativos(23). | La planeación para 2025 se basó en la proyección de 49 ingenieros proyectores, pero hasta la fecha solo se han vinculado 24, lo que representa una reducción del 51% en la capacidad operativa. Este retraso en la contratación, junto con factores como la demora en la obtención de permisos ambientales y el recorte presupuestal en OPS, ha afectado negativamente el cumplimiento de las metas. Además, el equipo nuevo ha enfrentado una curva de aprendizaje, lo que ha generado tiempos adicionales para adaptarse a los procedimientos y coordinar recursos. | Redistribuir las tareas y priorizar las actividades más urgentes y críticas, asegurando que los recursos disponibles se enfoquen en las actividades que tengan mayor impacto en el cumplimiento de las metas. | La ejecución de las actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, dieron lugar a: 1. Definir las intervenciones más adecuadas a autorizar sobre la estructura física y sistémica de individuos arbóreos, propendiendo por garantizar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, mitigar el riesgo de las situaciones relacionadas con volcamiento, desprendimientos de ramas, y potencializar los servicios ambientales que pueden brindar, garantizando la seguridad y bienestar de la comunidad. 2. Realizar seguimiento y control a las autorizaciones de tratamiento silvicultural de individuos arbóreos. En este proceso se verificó el correcto y total cumplimiento de las actividades de manejo silvicultural autorizadas, su compensación pecuniaria o en árboles plantados y el pago de evaluación y seguimiento; así mismo, se realizó verificación a la plantación nueva de árboles por parte de las entidades competentes. Todo lo anterior considerando que, intervenciones contrarias, aplicación de inadecuados procedimientos o el incumplimiento de las compensaciones, generan el deterioro y disminución del arbolado urbano y su oferta de servicios ambientales. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2025 | 3 | Marzo | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 241948580 | 2800 | 2716 | 0 | 164658300 | 227341541 | 229513666 | 0 | 0 | 0 | 56402200 | 65.75% | 14.7% | 9.305% | 70.97% | 101% | 0% | 0% | SILVICULTURA Con el objetivo de mejorar la gestión del arbolado urbano, la flora y fauna, y prevenir el deterioro de estos recursos, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ejecutó, durante el primer período de 2025, un total de 4.734 actuaciones técnicas y jurídicas para la evaluación, control y seguimiento del recurso arbóreo de la ciudad. Adicionalmente, se realizaron 956 actuaciones correspondientes a reservas ejecutadas con recursos de 2024, lo que da un total acumulado de 5.690 actuaciones, distribuidas de la siguiente manera: Concepto técnico de manejo(137), Concepto técnico de emergencia (604), Concepto técnico de impulso sancionatorio(5), informe técnico SIRE (evaluación)(841), Plan de podas(3), jornadas de sensibilización (5)Actas de Visitas Evaluación (no sire/ auto emergencia)(578), Actas de Visitas Control (no sire/ auto emergencia) (17), Actas de Visitas Seguimiento (no sire)(43), Comunicaciones externas ( oficio de salida)(3180), Memorando insumo PQRs IAS otra dependencia(78), Insumo concejos y procesos judiciales (65) Concepto técnico de seguimiento(28) Informe técnico de seguimiento(5)Concepto técnico de seguimiento a plantaciones(1) Actos Administrativos(100). | el equipo nuevo encargado de gestionar estos procesos ha atravesado una curva de aprendizaje, lo que ha generado un tiempo adicional para adaptarse a los procedimientos administrativos, la coordinación con autoridades y la reorganización de recursos. | Redistribuir las tareas y priorizar las actividades más urgentes y críticas, asegurando que los recursos disponibles se enfoquen en las actividades que tengan mayor impacto en el cumplimiento de las metas. | La ejecución de las actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso arbóreo de la ciudad, dieron lugar a: 1. Definir las intervenciones más adecuadas a autorizar sobre la estructura física y sistémica de individuos arbóreos, propendiendo por garantizar su permanencia, mejorar su estado físico y sanitario, mitigar el riesgo de las situaciones relacionadas con volcamiento, desprendimientos de ramas, y potencializar los servicios ambientales que pueden brindar, garantizando la seguridad y bienestar de la comunidad. 2. Realizar seguimiento y control a las autorizaciones de tratamiento silvicultural de individuos arbóreos. En este proceso se verificó el correcto y total cumplimiento de las actividades de manejo silvicultural autorizadas, su compensación pecuniaria o en árboles plantados y el pago de evaluación y seguimiento; así mismo, se realizó verificación a la plantación nueva de árboles por parte de las entidades competentes. Todo lo anterior considerando que, intervenciones contrarias, aplicación de inadecuados procedimientos o el incumplimiento de las compensaciones, generan el deterioro y disminución del arbolado urbano y su oferta de servicios ambientales. | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA.Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2025 | 4 | Abril | 2900 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 2900 | 3201 | 0 | 57651000 | 702482768 | 458195166 | 0 | 0 | 0 | 10910200 | 78.56% | 24.64% | 12.28% | 71.76% | 65.23% | 0% | 0% | SILVICULTURA Con el objetivo de mejorar la gestión del arbolado urbano, la flora y fauna, y prevenir el deterioro de estos recursos, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ejecutó, durante el primer período de 2025, un total de 7.935 actuaciones técnicas y jurídicas para la evaluación, control y seguimiento del recurso arbóreo de la ciudad. Adicionalmente, se realizaron 956 actuaciones correspondientes a reservas ejecutadas con recursos de 2024, lo que da un total acumulado de 8.891 actuaciones, distribuidas de la siguiente manera: Concepto técnico de manejo(242), Concepto técnico de emergencia (902), Informe técnico de impulso sancionatorio (5)Concepto técnico de impulso sancionatorio(13), informe técnico SIRE (evaluación)(1239), Plan de podas(7), jornadas de sensibilización (6),Actas de Visitas Evaluación (no sire/ auto emergencia)(1067), Actas de Visitas Control (no sire/ auto emergencia) (32), Actas de Visitas Seguimiento (no sire)(323), Comunicaciones externas ( oficio de salida)(4445), Memorando insumo IAS otra dependencia(99), Insumo concejos y procesos judiciales (105) Concepto técnico de seguimiento(259) Informe técnico de seguimiento(20)Concepto técnico de seguimiento a plantaciones(2) Actos Administrativos(125). | N/A | N/A |  | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA.Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2025 | 5 | Mayo | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 2800 | 3912 | 0 | 23810262 | 702482768 | 447521634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.84% | 36.79% | 15.93% | 72.09% | 63.71% | 0% | 0% | Se adelantaron 2.956 acciones en el periodo del reporte y 956 acciones relacionadas con la ejecución de la reserva y que se encontraban pendientes por reportar para un total de 3.912 acciones relacionadas con la gestión integral del arbolado urbano, en virtud de la protección de este recurso natural en el marco de gestión del riesgo (emergencias y preventivas). De las acciones realizadas en el mes de reporte se discriminan de la siguiente forma: Sobre uso y aprovechamiento forestal 1.513 decisiones de fondo (evaluación y seguimiento) Prevención y atención a la ciudadana, y entes de control 1.443 para la protección del arbolado. | Los retrasos presentados se deben al rezago del primer trimestre debido a la reducida disponibilidad del personal en enero, para lo cual ingresó un nuevo equipo asignado a la gestión de estos procesos con los cuales se han implementado medidas de reorganización interna, fortalecimiento de capacidades y mejora en la asignación de recursos, con el objetivo de retomar el ritmo previsto, generándose un crecimiento en las acciones generadas por periodo y aumentando el porcentaje de ejecución mensual | Implementación de un plan de descongestión para cubrir rezago del primer trimestre de la vigencia. | A través del fortalecimiento en la gestión de procesos relacionados con silvicultura, flora y fauna silvestre, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá ha logrado avanzar en el control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal mediante una atención más efectiva y técnica a los requerimientos ambientales de la ciudad. La reorganización del equipo y la optimización de recursos han permitido mejorar la respuesta frente a solicitudes ciudadanas, operativos de control y acciones de protección ambiental. Generando conservación de los ecosistemas urbanos, una mejor articulación con autoridades ambientales y un impacto positivo en la calidad de vida de la población, al asegurar entornos más sostenibles y equilibrados. | Las fuentes de evidenia trabajadas por el equipo técnico de SSFFS se encuentra en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/11gsMpcP0gANeVqmn2DE5NBrRNHIP5E_a | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2025 | 6 | Junio | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 2800 | 3237 | 0 | 0 | 702482768 | 439039833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.08% | 46.84% | 18.94% | 72.09% | 62.5% | 0% | 0% | Se adelantaron 3.237 acciones relacionadas con la gestión integral del arbolado urbano, en virtud de la protección de esto recurso natural en el marco de gestión del riesgo (emergencias y preventivas). Sobre uso y aprovechamiento forestal 1.370 decisiones de fondo (evaluación y seguimiento) Prevención y atención a la ciudadana, y entes de control 1.867 para la protección del arbolado. Se registró 11,12% de incremento de acciones de evaluación, evaluación y control de arbolado urbano | Los retrasos presentados se deben al rezago del primer trimestre debido a la reducida disponibilidad del personal en enero, para lo cual ingresó un nuevo equipo asignado a la gestión de estos procesos con los cuales se han implementado medidas de reorganización interna, fortalecimiento de capacidades y mejora en la asignación de recursos, con el objetivo de retomar el ritmo previsto, generándose un crecimiento en las acciones generadas por periodo y aumentando el porcentaje de ejecución mensual | Implementación de un plan de descongestión para cubrir rezago del primer trimestre de la vigencia. | A través del fortalecimiento en la gestión de procesos relacionados con silvicultura, flora y fauna silvestre, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá ha logrado avanzar en el control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal mediante una atención más efectiva y técnica a los requerimientos ambientales de la ciudad. La reorganización del equipo y la optimización de recursos han permitido mejorar la respuesta frente a solicitudes ciudadanas, operativos de control y acciones de protección ambiental. Generando conservación de los ecosistemas urbanos, una mejor articulación con autoridades ambientales y un impacto positivo en la calidad de vida de la población, al asegurar entornos más sostenibles y equilibrados. | Las fuentes de evidenia trabajadas por el equipo técnico de SSFFS se encuentra en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/11gsMpcP0gANeVqmn2DE5NBrRNHIP5E_a | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2025 | 7 | Julio | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 2800 |  | 0 | 0 | 702482768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.54% | 46.84% | 18.94% | 72.09% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2025 | 8 | Agosto | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 2800 |  | 0 | 0 | 702482768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.82% | 46.84% | 18.94% | 72.09% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2025 | 9 | Septiembre | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 2800 |  | 0 | 0 | 702482768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.59% | 46.84% | 18.94% | 72.09% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2025 | 10 | Octubre | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 2800 |  | 0 | 0 | 702482768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.07% | 46.84% | 18.94% | 72.09% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2025 | 11 | Noviembre | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 1495237392 | 2800 |  | 0 | 0 | 1404966184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.79% | 46.84% | 18.94% | 72.09% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2025 | 12 | Diciembre | 2500 | 16054445 | 2500 | 0 | 64665722 | 0 | 686312321 | 2500 |  | 6085945 | 0 | 644877936 | 0 | 0 | 0 | 9968500 | 0 | 46.84% | 46.84% | 18.94% | 72.09% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2026 | 1 | Enero | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2026 | 2 | Febrero | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2026 | 3 | Marzo | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2026 | 4 | Abril | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2026 | 5 | Mayo | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2026 | 6 | Junio | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2026 | 7 | Julio | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2026 | 8 | Agosto | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2026 | 9 | Septiembre | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2026 | 10 | Octubre | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2026 | 11 | Noviembre | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2026 | 12 | Diciembre | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2027 | 1 | Enero | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2027 | 2 | Febrero | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2027 | 3 | Marzo | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2027 | 4 | Abril | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2027 | 5 | Mayo | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2027 | 6 | Junio | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2027 | 7 | Julio | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2027 | 8 | Agosto | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2027 | 9 | Septiembre | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2027 | 10 | Octubre | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2027 | 11 | Noviembre | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 2239 | 2027 | 12 | Diciembre | 2875 | 0 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 18.94% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2024 | 7 | Julio | 510 | 0 | 510 | 0 | 2241786688 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | No se detallan magnitudes específicas debido a que no se presenta ejecución presupuestal. | N/A | N/A | En el periodo del 1 al 25 de agosto, 189 individuos que fueron evaluados: 1 Amphibia, 1 Arachinida, 163 Aves, 7 Mammalia y 17 Reptilia. La recuperación de animales se dio principalmente por rescates con una cifra representativa de 179 individuos, lo cual corresponde 94,71%. Las aves fue la clase que más ingresó al CAVFFS con 155 individuos provenientes de rescate, 5 provenientes de recepción institucional y 3 de incautación. Toda la información sobre el tipo de ingreso de los ejemplares fue registrada en la base de datos y en los libros de control. La fauna atendida durante el mismo periodo corresponde a 1147 ejemplares. | Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2024 | 8 | Agosto | 545 | 81609617 | 545 | 0 | 127778254 | 0 | 0 | 545 | 1147 | 81609617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.7% | 35.84% | 4.625% | 0% | 0% | 0% | 0% | Con el objeto de brindar una atención integral y especializada la fauna silvestre que se encuentra alojada en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre – CAVRFFS, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el mes de agosto de 2024 ejecutó las siguientes actividades en la implementación del Programa: ► Se examinaron clínicamente el 100% de los animales vivos ingresados al centro. ► Se mantuvo la tasa de morbilidad en un rango ≤7%. ► Se mantuvo la tasa de mortalidad en un rango ≤7,5%. ► Se realizó evaluación biológica al 100% de los animales vivos ingresados al centro. ► Se identificaron hasta la categoría de especie el 98 % de los animales ingresados al centro. ► Se realizó la liberación y reubicación del 100% de los animales silvestres que cumplían con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final. ► Se realizó evaluación zootécnica al 100% de los animales vivos ingresados al centro. ► Se obtuvo la ganancia de peso del 100% de los animales neonatos ingresados al centro. ► Se evaluó la condición corporal del 100% de los animales ingresados al centro | N/A | N/A | En el periodo del 1 al 25 de agosto, 189 individuos que fueron evaluados: 1 Amphibia, 1 Arachinida, 163 Aves, 7 Mammalia y 17 Reptilia. La recuperación de animales se dio principalmente por rescates con una cifra representativa de 179 individuos, lo cual corresponde 94,71%. Las aves fue la clase que más ingresó al CAVFFS con 155 individuos provenientes de rescate, 5 provenientes de recepción institucional y 3 de incautación. Toda la información sobre el tipo de ingreso de los ejemplares fue registrada en la base de datos y en los libros de control. La fauna atendida durante el mismo periodo corresponde a 1147 ejemplares. | Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2024 | 9 | Septiembre | 546 | 72601451 | 546 | 0 | 0 | 0 | 8653734 | 546 | 281 | 72601451 | 55299467 | 8668380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.19% | 44.62% | 5.758% | 2.33% | 0% | 0% | 0% | En el periodo del 01 al 30 de setiembre, 281 individuos que fueron evaluados: 4 Anfibios, 1 Arachinida, 210 Aves, 1 Malacostraca, 32 Mamíferos y 33 Reptiles. La recuperación de animales se dio principalmente por rescates con una cifra representativa de 242 individuos, lo cual corresponde al 86,12%. Las aves fue la clase que más ingresó al CAVFFS con 178 individuos provenientes de rescate, 20 provenientes de recepción institucional y 12 de incautación. Toda la información sobre el tipo de ingreso de los ejemplares fue registrada en la base de datos y en los libros de control. La fauna atendida durante el mismo periodo corresponde a 1188 ejemplares. | La dinámica de los procesos de armonización del actual plan de desarrollo ha generado algunos retos para completar la formación del equipo necesario para la ejecución de las tareas | Optimizar la capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades de evaluacion, seguimiento y control ambiental. Para ello, contar con un equipo completo y bien preparado es esencial, ya que les permite ejecutar las tareas de manera eficiente, minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos | A todos los animales ingresados desde el 1 al 30 de septiembre de 2024, se les realizó un examen clínico inicial, registrando la información médica en la historia clínica individual, evaluando las posibles lesiones que puedan presentar en los diferentes sistemas evaluados. El número de animales enfermos (24 individuos en total) es reportado por el área veterinaria en la planilla de animales que ingresan al área del Hospital del CAVRFFS-SDA o que reciben tratamientos en las diferentes zonas del Centro. La morbilidad entre el 1 al 30 de septiembre 2024 fue de 1.67 % clasificada como baja. De los 24 ejemplares atendidos, 10 animales presentaron evolución favorable ante el tratamiento instaurado, 3 individuos aún se encuentran en recuperación y 11 animales no respondieron al tratamiento y fallecieron. Todos los animales que ingresaron al hospital o que fueron tratados dentro de sus zonas se les realizó un diagnóstico, tratamiento y monitoreo durante el día hasta su recuperación total. Atendiendo la localidad o ubicación en donde los ejemplares fueron atendidos, ingresaron al hospital 7 animales (todas fueron aves). Al observar su mejoría, fueron reubicados nuevamente en la zona de donde fueron traídos o remitidos a la zona de cuarentena. | Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2024 | 10 | Octubre | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 18996000 | 543 | 385 | 0 | 0 | 19028149 | 8653734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.56% | 56.66% | 7.31% | 2.33% | 45.48% | 0% | 0% | En el periodo del 01 al 31 de octubre, 385 individuos que fueron evaluados: 7 Anfibios, 1 Arácnida, 311 Aves, 8 Insecta, 25 Mammalia y 33 Reptilia. La recuperación de animales se dio principalmente por rescates con una cifra representativa de 349 individuos, lo cual corresponde al 90,6%. Las aves fue la clase que más ingresó al CAVRFFS con 283 individuos provenientes de rescate, 15 provenientes de recepción institucional y 13 de incautación. Toda la información sobre el tipo de ingreso de los ejemplares fue registrada en la base de datos y en los libros de control. | La dinámica de los procesos de armonización del actual plan de desarrollo ha generado algunos retos para completar la formación del equipo necesario para la ejecución de las tareas | Optimizar la capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades de evaluacion, seguimiento y control ambiental. Para ello, contar con un equipo completo y bien preparado es esencial, ya que les permite ejecutar las tareas de manera eficiente, minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de los estándares establecidos | A todos los animales ingresados en octubre de 2024, se les realizó un examen clínico inicial, registrando la información médica en la historia clínica individual, evaluando las posibles lesiones que puedan presentar en los diferentes sistemas evaluados. El número de animales enfermos (33) es reportado por el área veterinaria en la planilla de animales que ingresan al área del Hospital del CAVRFFS-SDA o que reciben tratamientos en las diferentes zonas del Centro. La morbilidad entre el 1 al 31 de octubre 2024 fue de 2.09 % clasificada como baja. De los 33 ejemplares atendidos, 7 animales presentaron evolución favorable ante el tratamiento instaurado, 8 individuos aún se encuentran en recuperación y 18 animales no respondieron al tratamiento y fallecieron. Todos los animales que ingresaron al hospital o que fueron tratados dentro de sus zonas se les realizó un diagnóstico, tratamiento y monitoreo durante el día hasta su recuperación total. Atendiendo la localidad o ubicación en donde los ejemplares fueron atendidos, ingresaron al hospital 15 animales (todas fueron aves). Al observar su mejoría, fueron reubicados nuevamente en la zona de donde fueron traídos o remitidos a la zona de cuarentena. El número de animales ingresados al hospital se debe a que presentaron lesiones osteomusculares severas a su ingreso y afecciones multisistémicas que requieren restricción de movimiento y monitoreo constante para su mejoría. | Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2024 | 11 | Noviembre | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 91474787 | 546 | 430 | 0 | 82553387 | 91629600 | 12664000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.38% | 70.09% | 9.044% | 5.808% | 13.82% | 0% | 0% | En el periodo del 01 al 30 de noviembre, 430 individuos que fueron evaluados: 7 Anfibios, 1 Aráchinida, 382 Aves, 11 Mammalia y 29 Reptilia. La recuperación de animales se dio principalmente por rescates con una cifra representativa de 382 individuos, lo cual corresponde al 88,84%. Las aves fue la clase que más ingresó al CAVFFS con 345 individuos provenientes de rescate, 31 provenientes de recepción institucional y 6 de incautación. Toda la información sobre el tipo de ingreso de los ejemplares fue registrada en la base de datos y en los libros de control. La fauna atendida durante el mismo periodo corresponde a 1172 ejemplares. | n/a | n/a | A todos los animales ingresados desde el 1 al 30 de noviembre de 2024, se les realizó un examen clínico inicial, registrando la información médica en la historia clínica individual, evaluando las posibles lesiones que puedan presentar en los diferentes sistemas evaluados. El número de animales enfermos (49 individuos) es reportado por el área veterinaria en la planilla de animales que ingresan al área del Hospital del CAVRFFS- SDA o que reciben tratamientos en las diferentes zonas. La morbilidad entre el 1 al 30 de noviembre 2024 fue de 3,05 % clasificada como baja. De los 49 ejemplares atendidos, 12 animales presentaron evolución favorable ante el tratamiento instaurado, 18 individuos aún se encuentran en recuperación y 19 animales no respondieron al tratamiento y fallecieron. Todos los animales que ingresaron al hospital o que fueron tratados dentro de sus zonas se les realizó un diagnóstico, tratamiento y monitoreo durante el día hasta su recuperación total. Atendiendo la localidad o ubicación en donde los ejemplares fueron atendidos, ingresaron al hospital 26 animales (todas fueron aves). Al observar su mejoría, fueron reubicados nuevamente en la zona de donde fueron traídos o remitidos a la zona de cuarentena. El número de animales ingresados al hospital se debe a que presentaron lesiones osteomusculares severas a su ingreso y afecciones multisistémicas que requieren restricción de movimiento y monitoreo constante para su mejoría. | Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2024 | 12 | Diciembre | 510 | 2219364141 | 510 | 0 | 0 | 0 | 2250440421 | 510 | 611 | 2219364141 | 2219624688 | 2254249080 | 85142787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.19% | 89.19% | 11.51% | 99.32% | 3.777% | 0% | 0% | En el periodo comprendido entre el 01 y 31 de diciembre, ingresaron al CAVRFFS 611 individuos que fueron evaluados: 7 anfibios, 4 aráchnidos, 555 aves, 12 mamíferos y 33 reptiles. Parte de la recuperación de estos animales se llevó a cabo, a través de rescates, con una cifra representativa de 542 individuos, lo cual corresponde al 88,70%. Aves fue la clase que más ingresó al CAVRFFS con 495 individuos, recuperados mediante procedimientos de rescate, 49 provenientes de recepción institucional y 11 de procedimientos de incautación. Toda la información sobre el tipo de ingreso de los ejemplares fue registrada en la base de datos y en el libro de control. La fauna silvestre atendida durante este periodo, corresponde a 1056 ejemplares. | N/A | N/A | Al 100% de los animales ingresados en este periodo, se les realizó un examen clínico inicial, registrando la información médica en la historia clínica individual, evaluando las posibles lesiones que presentaron en los diferentes sistemas corporales examinados. El número de animales enfermos reportados, en la planilla de animales que ingresan al área del Hospital del CAVRFFS-SDA o que recibieron tratamientos en las diferentes zonas del Centro, desde el área de medicina veterinaria, fue de 57 individuos. La morbilidad, fue de 3,19 % clasificada como baja. | Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2025 | 1 | Enero | 800 | 6076341815 | 800 | 346 | 4342176000 | 1910814876 | 14000000 | 800 | 631 | 4353603215 | 4342165395 | 13754878 | 0 | 346 | 346 | 1722738600 | 1206359458 | 78.88% | 8.764% | 14.05% | 94.98% | 0% | 100% | 70.03% | "En el periodo comprendido entre el 01 y 31 de enero, ingresaron al CAVRFFS 974 | El retraso en la ejecución se debió a la reducida disponibilidad del personal en enero, lo que dificultó la realización de las actividades. | Redistribuir las tareas y priorizar actividades críticas para acelerar la ejecución. | Al 100% de los animales ingresados en este periodo, se les realizó un examen clínico inicial, registrando la información médica en la historia clínica individual, evaluando las posibles lesiones que presentaron en los diferentes sistemas corporales examinados. | Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2025 | 2 | Febrero | 900 | 524939630 | 900 | 0 | 279442366 | 340202145 | 360218001 | 900 | 609 | 218222651 | 217649866 | 353911058 | 0 | 0 | 0 | 306716979 | 378117851 | 72.94% | 17.22% | 16.51% | 99.74% | 0% | 0% | 123.3% | "En el periodo comprendido entre el 01 y 28 de FEBRERO, ingresaron al CAVRFFS 609, acumulado a vigencia 1.583 | La meta establecida para la atención de animales silvestres en la vigencia 2025 se definió con base en un comportamiento histórico, sin embargo, se trata de una meta rogada, dado que no es posible estimar con exactitud la cantidad de animales que requerirán atención durante el periodo. | Se han implementado todas las medidas necesarias para garantizar la calidad del servicio y el bienestar de los animales atendidos, asegurando que cada caso recibido haya sido gestionado conforme a los protocolos establecidos. | Al 100% de los animales ingresados en este periodo, se les realizó un examen clínico inicial, registrando la información médica en la historia clínica individual, evaluando las posibles lesiones que presentaron en los diferentes sistemas corporales examinados. | Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2025 | 3 | Marzo | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 360218001 | 600 | 337 | 0 | 0 | 353911058 | 109821741 | 0 | 0 | 0 | 666539712 | 68.57% | 21.9% | 17.87% | 99.74% | 31.03% | 0% | 0% | CENTRO DE FAUNA Durante el primer período de 2025, el CAVRFFS de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) recibió 1.577 animales silvestres vivos recuperados. Además, se registraron 346 ingresos adicionales correspondientes a reservas ejecutadas con recursos de 2024, lo que da un total acumulado de 1.923 ingresos hasta la fecha. | La meta establecida para la atención de animales silvestres en la vigencia 2024 se definió con base en un comportamiento histórico, sin embargo, se trata de una meta rogada, dado que no es posible estimar con exactitud la cantidad de animales que requerirán atención durante el periodo. | Se han implementado todas las medidas necesarias para garantizar la calidad del servicio y el bienestar de los animales atendidos, asegurando que cada caso recibido haya sido gestionado conforme a los protocolos establecidos. | Al 100% de los animales ingresados en este periodo, se les realizó un examen clínico inicial, registrando la información médica en la historia clínica individual, evaluando las posibles lesiones que presentaron en los diferentes sistemas corporales examinados. | "Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2025 | 4 | Abril | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 500 | 342 | 0 | 0 | 384835955 | 355576599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.54% | 26.65% | 19.25% | 99.74% | 92.4% | 0% | 0% | CENTRO DE FAUNA Durante el primer período de 2025, el CAVRFFS de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) recibió 1.577 animales silvestres vivos recuperados. Además, se registraron 346 ingresos adicionales correspondientes a reservas ejecutadas con recursos de 2024, lo que da un total acumulado de 2.265 ingresos hasta la fecha.Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. | La meta establecida para la atención de animales silvestres en la vigencia 2024 se definió con base en un comportamiento histórico, sin embargo, se trata de una meta rogada, dado que no es posible estimar con exactitud la cantidad de animales que requerirán atención durante el periodo. | Se han implementado todas las medidas necesarias para garantizar la calidad del servicio y el bienestar de los animales atendidos, asegurando que cada caso recibido haya sido gestionado conforme a los protocolos establecidos. | Al 100% de los animales ingresados en este periodo, se les realizó un examen clínico inicial, registrando la información médica en la historia clínica individual, evaluando las posibles lesiones que presentaron en los diferentes sistemas corporales examinados. | "Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2025 | 5 | Mayo | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 400 | 663 | 0 | 0 | 384835955 | 399064792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.69% | 35.86% | 21.92% | 99.74% | 103.7% | 0% | 0% | En relación con la atención de la fauna silvestre en el centro de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre desde el cuidado profesional 317 fueron objeto de esto en el presente periodo Y 346 correspondientes a la reserva ejecutada que estaba pendiente de reportar. El tratamiento especializado tiene por objeto trabajar desde los componentes biológicos, veterinarios y de nutrición procesos de rehabilitación que permitan la liberación en sus hábitats naturales bajo el enfoque de indicadores de bienestar animal. | Los retrasos presentados se deben al rezago del primer trimestre debido a la reducida disponibilidad del personal en enero, para lo cual ingresó un nuevo equipo asignado a la gestión de estos procesos con los cuales se han implementado medidas de reorganización interna, fortalecimiento de capacidades y mejora en la asignación de recursos, con el objetivo de retomar el ritmo previsto | Implementación de un plan de descongestión para cubrir rezago del primer trimestre de la vigencia. | A través del fortalecimiento en la gestión de procesos relacionados con silvicultura, flora y fauna silvestre, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá ha logrado avanzar en el control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal mediante una atención más efectiva y técnica a los requerimientos ambientales de la ciudad. La reorganización del equipo y la optimización de recursos han permitido mejorar la respuesta frente a solicitudes ciudadanas, operativos de control y acciones de protección ambiental. Generando conservación de los ecosistemas urbanos, una mejor articulación con autoridades ambientales y un impacto positivo en la calidad de vida de la población, al asegurar entornos más sostenibles y equilibrados. | Las fuentes de evidenia trabajadas por el equipo técnico de SSFFS se encuentra en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/11gsMpcP0gANeVqmn2DE5NBrRNHIP5E_a | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2025 | 6 | Junio | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 500 | 477 | 0 | 0 | 384835955 | 419691900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.68% | 42.49% | 23.84% | 99.74% | 109.1% | 0% | 0% | En relación con la atención de la fauna silvestre en el centro de atención, valoración y rehabilitación de fauna silvestre desde el cuidado profesional 477 fueron objeto de esto en el presente periodo. el tratamiento especializado tiene por objeto trabajar desde los componentes biológicos, veterinarios y de nutrición procesos de rehabilitación que permitan la liberación en sus hábitats naturales bajo el enfoque de indicadores de bienestar animal. | Los retrasos presentados se deben al rezago del primer trimestre debido a la reducida disponibilidad del personal en enero, para lo cual ingresó un nuevo equipo asignado a la gestión de estos procesos con los cuales se han implementado medidas de reorganización interna, fortalecimiento de capacidades y mejora en la asignación de recursos, con el objetivo de retomar el ritmo previsto | Implementación de un plan de descongestión para cubrir rezago del primer trimestre de la vigencia. | A través del fortalecimiento en la gestión de procesos relacionados con silvicultura, flora y fauna silvestre, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá ha logrado avanzar en el control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal mediante una atención más efectiva y técnica a los requerimientos ambientales de la ciudad. La reorganización del equipo y la optimización de recursos han permitido mejorar la respuesta frente a solicitudes ciudadanas, operativos de control y acciones de protección ambiental. Generando conservación de los ecosistemas urbanos, una mejor articulación con autoridades ambientales y un impacto positivo en la calidad de vida de la población, al asegurar entornos más sostenibles y equilibrados. | Las fuentes de evidenia trabajadas por el equipo técnico de SSFFS se encuentra en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/11gsMpcP0gANeVqmn2DE5NBrRNHIP5E_a | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2025 | 7 | Julio | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 400 |  | 0 | 0 | 384835955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.61% | 42.49% | 23.84% | 99.74% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2025 | 8 | Agosto | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 400 |  | 0 | 0 | 384835955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.98% | 42.49% | 23.84% | 99.74% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2025 | 9 | Septiembre | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 500 |  | 0 | 0 | 384835955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.18% | 42.49% | 23.84% | 99.74% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2025 | 10 | Octubre | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 650 |  | 0 | 0 | 384835955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.14% | 42.49% | 23.84% | 99.74% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2025 | 11 | Noviembre | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 785947990 | 750 |  | 0 | 0 | 772187076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8% | 42.49% | 23.84% | 99.74% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2025 | 12 | Diciembre | 800 | 221561442 | 800 | 0 | 31680634 | 0 | 391057001 | 800 |  | 0 | 0 | 384210108 | 0 | 0 | 0 | 221561442 | 0 | 42.49% | 42.49% | 23.84% | 99.74% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2026 | 1 | Enero | 600 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2026 | 2 | Febrero | 600 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2026 | 3 | Marzo | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2026 | 4 | Abril | 600 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2026 | 5 | Mayo | 600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2026 | 6 | Junio | 600 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2026 | 7 | Julio | 600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2026 | 8 | Agosto | 600 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2026 | 9 | Septiembre | 600 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2026 | 10 | Octubre | 600 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2026 | 11 | Noviembre | 600 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2026 | 12 | Diciembre | 600 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2027 | 1 | Enero | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2027 | 2 | Febrero | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2027 | 3 | Marzo | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2027 | 4 | Abril | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2027 | 5 | Mayo | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2027 | 6 | Junio | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2027 | 7 | Julio | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2027 | 8 | Agosto | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2027 | 9 | Septiembre | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2027 | 10 | Octubre | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2027 | 11 | Noviembre | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 2239 | 2027 | 12 | Diciembre | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 23.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2024 | 7 | Julio | 760 | 203321560 | 760 | 0 | 522687000 | 0 | 0 | 760 | 150 | 203321560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.74% | 5% | 0.5986% | 0% | 0% | 0% | 0% | Durante el mes de Julio de 2024 la SCASP, elaboró Documento Tecnico soporte priorización control Usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales según radicado Forest 2024IE169741 Así mismo, como resultado de la realización de 2.828 actuaciones técnicas, realizó el control a 370 usuarios generadores de residuos especiales y peligrosos en el D.C Anexo " |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2024 | 8 | Agosto | 560 | 277626840 | 560 | 0 | 475627440 | 0 | 50961067 | 560 | 465 | 277626840 | 359644971 | 32271527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.59% | 20.5% | 2.454% | 32.65% | 0% | 0% | 0% | Desde la subdirección SCASP Se controlaron 423 usuarios distribuidos en los diferentes grupos de control de la siguiente manera 107 usuarios de los residuos de construcción y demolición 34 usuarios de Compensaciones Y Control Ambiental A Entidades Públicas, 209 del grupo de residuos hospitalarios y similares 73 del grupo de llantas La Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante el segundo semestre de 2024 ha realizado acciones de control a 86 usuarios y se han ejecutado 205 actuaciones técnicas. | La entidad viene en su proceso de armonización de planes de desarrollo y el proceso contractual de las ordenes de prestación de servicio lo que ha generado el etraso de las actuacioes planificadas | Al ingreso de el equipo de prestacion de servicios se realizara un plan de priorización de actividades para el cumplimiento de las metas | a traves de las actuaciones evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se contribuya a mejorar la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana del Distrito Capital y la protección del medio ambiente, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras del Distrito Capital. | Informe Técnico No. 04260, 03 de septiembre del 2024 Informe Técnico No. 04256, 02 de septiembre del 2024 Informe Técnico No. 04259, 03 de septiembre del 2024 Informe tecnico proceso 6368123 | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2024 | 9 | Septiembre | 555 | 226312287 | 555 | 0 | 130140000 | 0 | 167784336 | 555 | 257 | 226312287 | 274937367 | 106250850 | 8290633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.51% | 29.07% | 3.48% | 57.61% | 7.803% | 0% | 0% | Se elaboró el Documento Técnico soporte para la priorización y control de usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales, según el radicado Forest 2024IE16974, que planifica la ejecución de actividades de evaluación, control y seguimiento a la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generados por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá. En el trimestre se realizaron 8,070 actuaciones de control, distribuidas de la siguiente manera: el equipo técnico ejecutó 2,504 actuaciones técnicas dirigidas a la cadena de gestión de los residuos de construcción y demolición, 68 actuaciones desde el grupo de compensaciones y control ambiental a entidades públicas, 4,310 del grupo de residuos hospitalarios y similares, y 1,188 de control de residuos de llantas. Se controlaron a 753 usuarios, con 122 seguimientos a la cadena de gestión de residuos de construcción y demolición, 390 del grupo de residuos hospitalarios y similares, 180 de control de residuos de llantas, y 61 del grupo de compensaciones y control ambiental. Durante el segundo semestre de 2024, se realizaron 288 actuaciones técnicas, de las cuales 119 contribuyeron al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. Se emitieron 50 conceptos técnicos, 10 informes técnicos y 59 oficios/requerimientos, además de gestionar la evaluación de 7 registros de movilizadores de aceites usados y realizar un seguimiento a uno de ellos. Se atendieron 71 quejas, derechos de petición y requerimientos de entes de control, así como 18 registros como acopiador primario de aceite usado y 70 como generadores de residuos peligrosos, incluyendo 2 inscripciones en el inventario nacional de PCBs. En el marco de las acciones de control, se llevaron a cabo actividades para 400 usuarios generadores de residuos peligrosos, de los cuales 119 fueron objeto de control durante el segundo semestre, con 62 de ellos en vigencias anteriores y 57 nuevos. Se controló la disposición adecuada de 579,758.122 toneladas de residuos en el trimestre, de las cuales 575,209.742 toneladas corresponden a la cadena de gestión de residuos de construcción y demolición y 4,548.38 a residuos hospitalarios y similares. Además, se controlaron 248,201.3 toneladas de aprovechamiento adecuado, distribuidas en 245,602.03 toneladas de residuos de construcción y demolición, 2,071.5 de residuos de llantas y 527.77 de actividades administrativas en temas hospitalarios. | los retrasos en el proceso de contrataciones en el equipo técnico durante el mes de septiembre de 2024 limitó significativamente la capacidad operativa, impidiendo la elaboración de los informes correspondientes | Es fundamental aunar esfuerzos en el proceso de contratación para asegurar que contemos con el 100% del equipo programado. Esto nos permitirá optimizar nuestra capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades necesarias para el seguimiento y control ambiental | a traves de las actuaciones evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se contribuya a mejorar la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana del Distrito Capital y la protección del medio ambiente, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras del Distrito Capital. | Informes proceso FOREST6403981, 6404490, 6394923, 6403806, 6403803 , 6394922, 6404126, 6401623, 6404445, 6394131 | VALIDAR DES | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2024 | 10 | Octubre | 503 | 18424022 | 503 | 0 | 24216000 | 0 | 224438700 | 503 | 628 | 18424022 | 229037933 | 142127705 | 109549500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.08% | 50% | 5.986% | 78.41% | 77.08% | 0% | 0% | Se elaboró el Documento Técnico Soporte para la Priorización del Control de Usuarios Generadores de Residuos Peligrosos y Especiales, según el radicado Forest 2024IE169741. Hasta el 30 de octubre, se han registrado un total de 8,165 actuaciones de control, distribuidas en diversas categorías: 168 en compensaciones y CAES, 1,380 en residuos de construcción y demolición (RCD), 1,794 en residuos de llantas y 4,823 en residuos hospitalarios. Además, la SCASP ha controlado un total de 1,262 usuarios, de los cuales 622 son hospitalarios, 277 corresponden a residuos de construcción y demolición, 278 a llantas, 33 a entidades públicas y 52 a compensaciones. Este control refleja un seguimiento continuo para asegurar el cumplimiento de las normativas y la gestión adecuada de residuos. En el segundo semestre de 2024, se han realizado 498 actuaciones técnicas, de las cuales 237 han sido específicamente para el control de usuarios generadores de residuos peligrosos, con un total de 72 conceptos técnicos, 18 informes técnicos y 147 oficios/requerimientos relacionados con residuos peligrosos y aceites usados. Además, se gestionaron 3 registros de movilizadores de aceites usados y se realizaron 1 seguimiento. Se atendieron 97 quejas y derechos de petición y 55 registros como acopiador primario de aceite usado. También se gestionaron 96 registros como generadores de residuos peligrosos y 9 inscripciones en el inventario nacional de PCBs. En cuanto a la disposición adecuada de residuos, hasta la fecha se han gestionado 837,890 toneladas, de las cuales 836,353 toneladas corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD) dispuestos adecuadamente y 1,537 toneladas a residuos hospitalarios. Por último, el aprovechamiento total de residuos alcanza 266840 toneladas, distribuidas en 263604 toneladas de RCD, 2,285 toneladas de llantas controladas y 951 toneladas de residuos hospitalarios. | los retrasos en el proceso de contrataciones en el equipo técnico limitó significativamente la capacidad operativa, impidiendo la elaboración de los informes correspondientes | Mejorar la capacidad operativa y asegurar la continuidad de las actividades de evaluación, seguimiento y control ambiental es fundamental. Para lograrlo, es crucial contar con un equipo completo y altamente capacitado, lo que permitirá llevar a cabo las tareas de manera eficiente, reducir riesgos y garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos. | a traves de las actuaciones evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se contribuya a mejorar la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana del Distrito Capital y la protección del medio ambiente, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras del Distrito Capital. |  | VALIDAR DES | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2024 | 11 | Noviembre | 358 | 4253597 | 358 | 0 | 0 | 0 | 266178566 | 358 | 775 | 4253597 | 175770674 | 168559828 | 185806367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.15% | 75.83% | 9.078% | 94.37% | 110.2% | 0% | 0% | Hasta el 30 de noviembre de 2024, se ha elaborado el Documento Técnico Soporte de Priorización para el control de usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales, según el radicado Forest 2024IE169741Se ha logrado un total 9663 actuaciones técnicas, Adicionales , la SCASP ha controlado 1912 usuarios, distribuidos en 853 hospitalarios, 393 RCD, 520 llantas, 80 entidades públicas y 66 compensaciones.. Además, se han realizado 696 actuaciones técnicas en el segundo semestre de 2024, de las cuales 362 han contribuido al control de usuarios generadores de residuos peligrosos, incluyendo 99 conceptos técnicos, 21 informes técnicos, y 242 oficios/requerimientos de control y vigilancia sobre residuos peligrosos y aceites usados. También se gestionaron 4 evaluaciones de registros de movilizadores de aceites usados y 10 seguimientos. En cuanto a la disposición de residuos, hasta la fecha se han dispuesto adecuadamente 1.524.288 toneladas de residuos, de las cuales 1.518.473 toneladas corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD) y 1.537 toneladas a residuos hospitalarios. Asimismo, se han aprovechado un total de 462.224 toneladas, de las cuales 457.707 toneladas corresponden a RCD, 3.426 toneladas a llantas controladas y 1.092 toneladas a residuos hospitalarios. |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2024 | 12 | Diciembre | 264 | 371504873 | 264 | 0 | 586656000 | 0 | 1029963771 | 264 | 865 | 371504873 | 61536901 | 652233269 | 447366673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.7% | 104.7% | 12.53% | 99.95% | 68.59% | 0% | 0% | Durante la vigencia se realizó: - Se elaboró Documento Técnico soporte priorización control Usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales según radicado Forest 2024IE169741 - 11041 actuaciones técnicas a generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado - Se controlaron un total de 2719 control de generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado y 421 control de usuarios generadores de residuos peligrosos. se realizaron 822 actuaciones técnicas de las cuales 421 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos Se controlo un total por aprovechamiento adecuada de 1.803.465 toneladas Se controlo un total por disposición adecuada de 2.145.333"toneladas | n/a | n/a | a traves de las actuaciones evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se contribuya a mejorar la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana del Distrito Capital y la protección del medio ambiente, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras del Distrito Capital. | informe tecnico procesos :6481764, 6482127, 6491308 y 6480985 | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 2238136542 | 0 | 0 | 4408356000 | 183280158 | 357143 | 0 | 0 | 2059598097 | 198086756 | 227451 | 0 | 0 | 0 | 178538445 | 106759167 | 0% | 0% | 12.53% | 6.614% | 0% | 0% | 59.8% | A partir de los logros obtenidos en 2024 y de los compromisos institucionales asumidos, se ha iniciado la estructuración del programa para el año 2025, con la planeación de las actuaciones técnico-administrativas necesarias para realizar 25.200 intervenciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado. |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2025 | 2 | Febrero | 300 | 981559753 | 300 | 0 | 294162000 | 158014322 | 59746132 | 300 | 287 | 827633481 | 1641526799 | 38050125 | 0 | 0 | 0 | 153926272 | 158343766 | 95.67% | 4.214% | 13.68% | 61.43% | 0% | 0% | 102.9% | Se elaboró el Informe Técnico No. 00527 No 2025IE41290, en el que se estableció el programa que prioriza las acciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. Se han realizado a 944 actuaciones de de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales y peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital, que realizará la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, distribuidas por Se han controlado 189 los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado distribuidos Durante lo transcurrido del año 2025, se realizaron 194 actuaciones técnicas de las cuales 98 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. se realizaron acciones de control a 98 usuarios, de los cuales 51 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 47 a usuarios nuevos. Hasta la fecha, el total de disposición adecuada de residuos es de 6.129,67 toneladas, distribuidas de la siguiente manera 5.903,92 toneladas corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD) dispuestos adecuadamente, y 225,75 toneladas a residuos hospitalarios gestionados de manera adecuada Hasta la fecha, el total de aprovechamiento registrado es 2455,72 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 2343,19 toneladas corresponden al aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), 85,08 toneladas al aprovechamiento de llantas controladas, y 27,45 toneladas al aprovechamiento de residuos hospitalarios. | los retrasos en el proceso de contrataciones en el equipo técnico limitó significativamente la capacidad operativa, impidiendo cumplir con las actividades programadas | Es necesario aunar esfuerzos en los procesos de contratación para conformar un equipo eficiente que permita cumplir con la meta establecida y aumentar la capacidad operativa | a través de las actuaciones evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se contribuya a mejorar la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana del Distrito Capital y la protección del medio ambiente, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras del Distrito Capital. | Informe técnico proceso 6543131,6553359,6552202, 6547222 | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2025 | 3 | Marzo | 705 | 8397176 | 705 | 0 | 0 | 8620193 | 105182464 | 705 | 324 | 0 | 634070333 | 66986862 | 38106800 | 0 | 0 | 8397176 | 55496668 | 60.8% | 8.972% | 14.97% | 82.6% | 56.89% | 0% | 660.9% | Durante el primer trimestre de 2025, se ha llevado a cabo una serie de acciones de control y seguimiento relacionadas con la gestión de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital, en el marco del programa establecido por el Informe Técnico No. 00527 con radicado No. 2025IE41290. Este programa, diseñado por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, tiene como objetivo priorizar y definir actividades y usuarios a controlar, asegurando la correcta disposición y aprovechamiento de los residuos generados. En cuanto a las actuaciones realizadas, se efectuaron un total de 2079 intervenciones, distribuidas entre diversas categorías, tales como compensaciones y seguimiento a entidades públicas y PIGA, residuos de construcción y demolición, residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana y residuos peligrosos derivados de llantas usadas, generadores de residuos peligrosos. Asimismo, se controlaron 611 usuarios generadores de residuos especiales y peligrosos, con un énfasis en residuos de construcción y demolición, residuos hospitalarios y llantas usadas. En términos de disposición, se logró una disposición adecuada de 415.420,10 toneladas de residuos y se reportó un aprovechamiento total de 131.663,51 toneladas | La ejecución se vio afectada debido a retrasos en el proceso contractual de prestación de servicios durante el primer trimestre, lo que impidió la realización de las actividades programadas en el plazo establecido | Es necesario aunar esfuerzos en los procesos de contratación para conformar un equipo eficiente que permita cumplir con la meta establecida y aumentar la capacidad operativa | a través de las actuaciones evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se contribuya a mejorar la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana del Distrito Capital y la protección del medio ambiente, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras del Distrito Capital. | informes procesos 6575777 llantas 6576123 hospitales 6576987 RCD 6578028 entidades publicas | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2025 | 4 | Abril | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 705 | 347 | 0 | 405474933 | 290272889 | 177659368 | 0 | 0 | 0 | 23323100 | 56.02% | 14.07% | 16.35% | 96.14% | 61.2% | 0% | 0% | Durante lo transcurrido de 2025, se ha llevado a cabo una serie de acciones de control y seguimiento relacionadas con la gestión de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital, en el marco del programa establecido por el Informe Técnico No. 00527 con radicado No. 2025IE41290. Este programa, diseñado por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, tiene como objetivo priorizar y definir actividades y usuarios a controlar, asegurando la correcta disposición y aprovechamiento de los residuos generados. En cuanto a las actuaciones realizadas, se efectuaron un total de 4251 intervenciones, distribuidas entre diversas categorías, tales como compensaciones y seguimiento a entidades públicas y PIGA, residuos de construcción y demolición, residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana, residuos peligrosos derivados de llantas usadas y generadores de residuos peligrosos. Asimismo, se controlaron 958 usuarios generadores de residuos especiales y peligrosos, con un énfasis en residuos de construcción y demolición, residuos hospitalarios y llantas usadas. En términos de disposición, se logró una disposición adecuada de 838.096 toneladas de residuos y se reportó un aprovechamiento total de 407.253 toneladas. | La ejecución se vio afectada por los retrasos en el proceso contractual de prestación de servicios durante el primer trimestre, lo cual impidió llevar a cabo las actividades programadas dentro del plazo establecido. No obstante, los equipos técnicos, de acuerdo con su capacidad operativa, han venido implementando acciones orientadas al cumplimiento de la meta. | Como medida para mitigar los efectos del retraso, se llevará a cabo una priorización de actividades por parte de cada equipo técnico, considerando su capacidad operativa. Esta estrategia permitirá enfocar los esfuerzos en aquellas acciones clave que contribuyan al cumplimiento progresivo de la meta, optimizando los recursos disponibles y asegurando una ejecución más eficiente en los plazos restantes. | A través de las actuaciones de evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se busca contribuir a la mejora en la disposición final y el aprovechamiento adecuado de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado, generados por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá. Estas acciones tienen como propósito principal proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras. En el marco del componente ambiental, se ha avanzado en la priorización y programación de actividades de control a los usuarios vinculados a la cadena de gestión de estos residuos. Durante la presente vigencia, se han ejecutado diversas actuaciones técnico-administrativas orientadas al control de la disposición final y el aprovechamiento de residuos en sectores estratégicos, incluyendo el seguimiento a actividades industriales, obras de construcción y establecimientos generadores de residuos hospitalarios y de llantas usadas. Estas acciones han permitido fortalecer la gestión integral de residuos, optimizar su tratamiento y reducir los impactos negativos sobre el entorno urbano y los ecosistemas. | Informes tecnicos 6605548 6609943 6609942 6613602 | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2025 | 5 | Mayo | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 705 | 591 | 0 | 0 | 290272889 | 270995834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.14% | 22.75% | 18.71% | 96.14% | 93.36% | 0% | 0% | Se elaboró el Informe Técnico No. 00527 2025IE41290, en el que se estableció el programa que prioriza las acciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. Para la vigencia se han realizado un total de 6298 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. Estas acciones, llevadas a cabo por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, en el mes de mayo se han ejecutado 2435. La Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo realizó 545 actuaciones de las cuales 157 corresponden al mes de mayo. Se han controlado 1549 los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado de los cuales se controlaron 626 en mayo distribuidos • residuos de construcción y demolición 209 en mayo, acumulado 396 • residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana 190 en mayo, acumulado 563 • residuos peligrosos generados en establecimientos de llantas usadas94 en mayo, acumulado 319 • Compensaciones, control y seguimiento a las entidades públicas y PIGA 27 en mayo, acumulado 50 * Residuos peligrosos SRHS controló 71 usuarios en mayo, acumulado 221 Para la vigencia el total de disposición adecuada de residuos es de 1.278.886 toneladas para el mes de mayo fue 440.790,50 Para la vigencia el total de aprovechamiento registrado es 730.729toneladas, para el mes de mayo fue 323475,5217 toneladas | Algunas de las actuaciones programadas han presentado retrasos debido a tiempos administrativos asociados a los procesos de contratación. | Se han desarrollado mesas de trabajo técnicas para planificar y priorizar las actuaciones de control que permitan avanzar en el cumplimiento de la meta de usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado. Estas acciones permiten orientar de forma más eficiente los recursos disponibles, focalizando los esfuerzos en los sectores con mayor impacto ambiental. | A través de las actuaciones de evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se busca contribuir a la mejora en la disposición final y el aprovechamiento adecuado de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado, generados por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá. Estas acciones tienen como propósito principal proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras. En el marco del componente ambiental, se ha avanzado en la priorización y programación de actividades de control a los usuarios vinculados a la cadena de gestión de estos residuos. Durante la presente vigencia, se han ejecutado diversas actuaciones técnico-administrativas orientadas al control de la disposición final y el aprovechamiento de residuos en sectores estratégicos, incluyendo el seguimiento a actividades industriales, obras de construcción y establecimientos generadores de residuos hospitalarios y de llantas usadas. Estas acciones han permitido fortalecer la gestión integral de residuos, optimizar su tratamiento y reducir los impactos negativos sobre el entorno urbano y los ecosistemas. | informe 6643306, 6640397,6647637 , 6638742 | VALIDAR DES | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2025 | 6 | Junio | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 705 | 807 | 0 | 0 | 290272889 | 292339343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.51% | 34.6% | 21.93% | 96.14% | 100.7% | 0% | 0% | Durante la vigencia 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente elaboró el Informe Técnico No. 00527 - 2025IE41290, en el que se definió y priorizó el programa de control y seguimiento a los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en Bogotá D.C. Como resultado de esta planeación institucional. Se controlaron en total 2.356 usuarios, de los cuales 864 corresponden a residuos hospitalarios, 562 a RCD, 480 a llantas usadas, 72 a compensaciones y 378 a residuos peligrosos industriales, se han ejecutado 9.678 actuaciones técnico-administrativas, discriminadas así: 5.000 en residuos hospitalarios, 1.043 en residuos de construcción y demolición (RCD), 2.422 en llantas usadas, 437 en compensaciones y entidades públicas y 776 en residuos peligrosos industriales. Igualmente, se verificó la disposición adecuada de 1.571.232 toneladas de residuos (1.565.959 toneladas de RCD y 5.273 toneladas de residuos hospitalarios) y se registró el aprovechamiento de 969.280 toneladas (965.468 de RCD, 680 de hospitalarios y 3.132 de llantas usadas). Estas acciones institucionales han permitido reducir los riesgos de contaminación de suelos, cuerpos hídricos y espacios públicos, fortalecer la gestión integral de residuos en la ciudad, promover prácticas de disposición y aprovechamiento ambientalmente responsables, y contribuir a la consolidación de una Bogotá más ordenada, saludable y ambientalmente sostenible. | Algunas de las actuaciones programadas han presentado retrasos debido a tiempos administrativos asociados a los procesos de contratación. | Se han desarrollado mesas de trabajo técnicas para planificar y priorizar las actuaciones de control que permitan avanzar en el cumplimiento de la meta de usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado. Estas acciones permiten orientar de forma más eficiente los recursos disponibles, focalizando los esfuerzos en los sectores con mayor impacto ambiental. | A través de las actuaciones de evaluación, seguimiento y control ambiental adelantadas en Bogotá, se busca proteger los recursos naturales, reducir los riesgos de contaminación y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, garantizando una adecuada disposición final y un mayor aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado. Estas acciones, priorizadas y programadas en función del riesgo y la dinámica territorial, han fortalecido la gestión integral de residuos en sectores críticos como el industrial, hospitalario, de construcción, llantas usadas y entidades públicas, optimizando sus procesos de manejo y minimizando los impactos negativos sobre los suelos, cuerpos de agua, áreas urbanas y ecosistemas. | Informes 6672826,6671535, 6675309,6675371 | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2025 | 7 | Julio | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 705 |  | 0 | 0 | 290272889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.59% | 34.6% | 21.93% | 96.14% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2025 | 8 | Agosto | 705 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 705 |  | 0 | 0 | 290272889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.01% | 34.6% | 21.93% | 96.14% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2025 | 9 | Septiembre | 655 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 565 |  | 0 | 0 | 290272889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.24% | 34.6% | 21.93% | 96.14% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2025 | 10 | Octubre | 655 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 705 |  | 0 | 0 | 290272889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.62% | 34.6% | 21.93% | 96.14% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2025 | 11 | Noviembre | 665 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 911450316 | 705 |  | 0 | 0 | 580469346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.22% | 34.6% | 21.93% | 96.14% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2025 | 12 | Diciembre | 305 | 116190799 | 305 | 0 | 0 | 0 | 435285797 | 305 |  | 107630020 | 0 | 277217592 | 0 | 0 | 0 | 8560779 | 0 | 34.6% | 34.6% | 21.93% | 96.14% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2026 | 1 | Enero | 633.33 | 0 | 633.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2026 | 2 | Febrero | 633.33 | 0 | 633.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2026 | 3 | Marzo | 633.33 | 0 | 633.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2026 | 4 | Abril | 633.33 | 0 | 633.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2026 | 5 | Mayo | 633.33 | 0 | 633.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2026 | 6 | Junio | 633.33 | 0 | 633.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2026 | 7 | Julio | 633.33 | 0 | 633.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2026 | 8 | Agosto | 633.33 | 0 | 633.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2026 | 9 | Septiembre | 633.33 | 0 | 633.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2026 | 10 | Octubre | 633.33 | 0 | 633.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2026 | 11 | Noviembre | 633.33 | 0 | 633.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2026 | 12 | Diciembre | 633.33 | 0 | 633.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2027 | 1 | Enero | 637.5 | 0 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2027 | 2 | Febrero | 637.5 | 0 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2027 | 3 | Marzo | 637.5 | 0 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2027 | 4 | Abril | 637.5 | 0 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2027 | 5 | Mayo | 637.5 | 0 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2027 | 6 | Junio | 637.5 | 0 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2027 | 7 | Julio | 637.5 | 0 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2027 | 8 | Agosto | 637.5 | 0 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2027 | 9 | Septiembre | 637.5 | 0 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2027 | 10 | Octubre | 637.5 | 0 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2027 | 11 | Noviembre | 637.5 | 0 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 2235 | 2027 | 12 | Diciembre | 637.5 | 0 | 637.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 21.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 96256301 | 0 | 0 | 1072169033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96256301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | No se detallan magnitudes específicas debido a que no se presenta ejecución presupuestal. |  |  |  |  | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2024 | 8 | Agosto | 470 | 1371159731 | 470 | 0 | 1535978532 | 0 | 23571500 | 470 | 268 | 1371159731 | 180467399 | 18430881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.02% | 4.566% | 0.5134% | 4.7% | 0% | 0% | 0% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo de agosto de 2024, atendió el 268 actuaciones, distribuidas así: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 72 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 183 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 6 | Durante el mes de agosto, se ha registrado un retraso en la emisión de actuaciones en el marco del proceso sancionatorio ambiental y el licenciamiento ambiental, dado que, actualmente la entidad se encuentra en un proceso de contratación por la armonización presupuestal con el nuevo plan de desarrollo, lo cual a probocado que la mayoria de los contratos proyectados para el mes de agosto no empezaran ejecución, provocando asi un retrazo respecto a lo proyectado | La Dirección de Control Ambiental dará prioridad en acoger jurídicamente los concepto técnico pendientes, durante los siguientes planes de trabajo a traves de planes de choque para garantizarla ejecución | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2024 | 9 | Septiembre | 1350 | 450544080 | 1350 | 0 | 92358100 | 0 | 275285331 | 1350 | 22 | 450544080 | 703833400 | 215249402 | 12698400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.93% | 4.94% | 0.5556% | 23.03% | 5.899% | 0% | 0% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de septiembre de 2024, atendió el 290 actuaciones, distribuidas así: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 79 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 202 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 9 | Durante el mes de agosto y septiembre, se ha registrado un retraso en la emisión de actuaciones en el marco del proceso sancionatorio ambiental y el licenciamiento ambiental, dado que, actualmente la entidad se encuentra en un proceso de contratación por la armonización presupuestal con el nuevo plan de desarrollo, lo cual a probocado que la mayoria de los contratos proyectados para el mes de agosto y septiembre no empezaran ejecución, provocando asi un retrazo respecto a lo proyectado | La Dirección de Control Ambiental dará prioridad en acoger jurídicamente los concepto técnico pendientes, durante los siguientes planes de trabajo a traves de planes de choque para garantizarla ejecución para los meses de octubre a diciembre | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. |  | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2024 | 10 | Octubre | 1350 | 93864947 | 1350 | 0 | 9632367 | 0 | 597542349 | 1350 | 41 | 93864947 | 844175878 | 467226616 | 110281400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44% | 5.639% | 0.6341% | 45.02% | 23.6% | 0% | 0% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de octubre de 2024, atendió 331 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 321actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 10 | Durante el mes de agosto, septiembre y octubre, se ha registrado un retraso en la emisión de actuaciones en el marco del proceso sancionatorio ambiental y el licenciamiento ambiental, dado que, actualmente la entidad se encuentra en un proceso de contratación por la armonización presupuestal con el nuevo plan de desarrollo, lo cual a provocado que la mayoria de los contratos proyectados para el periodo mencionado empezaran ejecución, provocando asi un retraso respecto a lo proyectado | La Dirección de Control Ambiental dará prioridad en acoger jurídicamente los concepto técnico pendientes, durante los siguientes planes de trabajo a traves de planes de choque para garantizarla ejecución para los meses de octubre a diciembre | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2024 | 11 | Noviembre | 1350 | 6515948 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 626576617 | 1350 | 411 | 6515948 | 354773733 | 489928911 | 217220600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.42% | 12.64% | 1.421% | 54.26% | 44.34% | 0% | 0% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de noviembre de 2024, atendió 742 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 730 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiente: 12 | De agosto a octubre se ha registrado un retraso en la emisión de actuaciones en el marco del proceso sancionatorio ambiental y el licenciamiento ambiental, dado que, actualmente la entidad se encuentra en un proceso de contratación por la armonización presupuestal con el nuevo plan de desarrollo. Asi mismo, para noviembre, se avanzó en la ejecución de los actuaciones administrativas, sin embargo, por el cambio de ley la Dirección se vió en la necesidad de actualzar la documentación. | La Dirección de Control Ambiental dará prioridad en acoger jurídicamente los concepto técnico pendientes, durante los siguientes planes de trabajo a traves de planes de choque para garantizarla ejecución para los meses de octubre a diciembre | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2024 | 12 | Diciembre | 1350 | 1821183962 | 1350 | 0 | 2200281650 | 0 | 3387443885 | 1350 | 1411 | 1821183962 | 345839101 | 2648689159 | 895081833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.68% | 36.68% | 4.125% | 63.27% | 33.79% | 0% | 0% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de diciembre de 2024, atendió 2153 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 2141 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 12 | De agosto a octubre se registró un retraso en la emisión de actuaciones del proceso sancionatorio ambiental y el licenciamiento ambiental, por el proceso de contratación por la armonización presupuestal. Para noviembre, se avanzó en la ejecución de los actuaciones, sin embargo, por el cambio de ley la Dirección se vió en la necesidad de actualzar la documentación. Durante Diciembre, ya con el analisis de la norma se avanzó en la meta propuesta para el mes en cuestión | La Dirección de Control Ambiental dará prioridad en acoger jurídicamente los concepto técnico pendientes, durante los siguientes planes de trabajo a traves de planes de choque para garantizarla ejecución para los meses de octubre a diciembre | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2025 | 1 | Enero | 945 | 753856857 | 0 | 945 | 314175867 | 267836656 | 4315287 | 0 | 0 | 497102419 | 156394035 | 6129736 | 0 | 945 | 945 | 256754438 | 208425000 | 0% | 0% | 4.125% | 1.239% | 0% | 100% | 81.18% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de enero 2025, atendió 945 actuaciones correspondientes a la reserva de magnitud de la vigencia 2024: actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 940 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 5 | De agosto a octubre se registró un retraso en la emisión de actuaciones del proceso sancionatorio ambiental y el licenciamiento ambiental, por el proceso de contratación por la armonización presupuestal. Para noviembre, se avanzó en la ejecución de los actuaciones, sin embargo, por el cambio de ley la Dirección se vió en la necesidad de actualzar la documentación. | La Dirección de Control Ambiental dará prioridad en acoger jurídicamente los concepto técnico pendientes, a traves del planes de choque para garantizarla ejecución resagada el cual finalizará en el mes de abril 2025 | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2025 | 2 | Febrero | 1629 | 7656941488 | 243 | 1386 | 5610549211 | 531558961 | 8190477 | 243 | 243 | 7147376724 | 3158635802 | 11634327 | 0 | 1386 | 843 | 509564764 | 461819100 | 100% | 1.552% | 0% | 26.27% | 0% | 60.82% | 90.63% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de febrero 2025, atendió 1086 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 1084 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 2 De las cuales 843 obedecen a la reserva de magnitudes en el marco del rezago de la vigencia 2024 | n/a | n/a | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2025 | 3 | Marzo | 1680 | 4804557290 | 710 | 970 | 2604755600 | 307405843 | 56706768 | 710 | 0 | 4509870910 | 977061700 | 80550266 | 76092735 | 970 | 465 | 294686380 | 283423869 | 25.5% | 1.552% | 4.59% | 34.01% | 94.47% | 47.94% | 96.18% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de marzo 2025, atendió 2496 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 2489 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 7 De las cuales 2253 obedecen a la reserva de magnitudes en el marco del rezago de la vigencia 2024 | El retraso obedece a que se está atacando principalmente el rezago de la vigencia 2024, adicionalmente por los tiempos muertos mientras los profesionales vuelven a tener contrato, no se pudo realizar las actividades proyectadas | continuar con el plan de choque propuesto aunando esfuerzo para finalizar a corte de mayo 2025 el rezago y las actividades programadas para la vigencia | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2025 | 4 | Abril | 1680 | 302700089 | 1264 | 416 | 194879366 | 83999863 | 885306391 | 1264 | 0 | 222175870 | 617727733 | 1257551213 | 290058669 | 416 | 696 | 80524219 | 166256967 | 10.96% | 1.552% | 4.59% | 38.91% | 23.07% | 167.3% | 206.5% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de abril 2025, atendió 3192 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 3184 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 8 De las cuales 2949 obedecen a la reserva de magnitudes en el marco del rezago de la vigencia 2024 | El retraso obedece principalmente a la finalización de contratos de la vigencia 2024 y al inicio de los nuevos contratos en la vigencia 2025, ya que, durante estos periodos muertos los profesionales no cuentan con aplicativos ni pueden desarrollar actividades, y debido a los retrasos en la contratación por moodificación en los procesos y formatos contractuales, los tiempos muertos aumentan causado asi un leve retraso en la ejecución de las metas, aunado a lo anterior, con la entrada en vigencia de la circular 002 de 2025 de la SHD, respecto en la austeridad del gasto, la proyección de profesionales a contratar se vioó afectada. | continuar con el plan de choque propuesto aunando esfuerzo para finalizar a corte de mayo 2025 el rezago y las actividades programadas para la vigencia, a traves de la validación y priorización del estado de los expedientes sancionatorios para optimizar tiempos, así mismo, se estan evaluando escenarios de contratación que permitan el cumplimiento de la meta | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental" |  | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2025 | 5 | Mayo | 1680 | 2881578 | 1680 | 0 | 25256000 | 3005955 | 885306391 | 1680 |  | 0 | 559088134 | 1257551213 | 454130168 | 0 | 144 | 2881578 | 0 | 6.236% | 1.552% | 4.59% | 43.34% | 36.11% | 0% | 0% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de mayo 2025, atendió 3336 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 3328 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 8 De las cuales 3093 obedecen a la reserva de magnitudes en el marco del rezago de la vigencia 2024 | El retraso obedece principalmente a la finalización de contratos de la vigencia 2024 y al inicio de los nuevos contratos en la vigencia 2025, ya que, durante estos periodos muertos los profesionales no cuentan con aplicativos ni pueden desarrollar actividades, y debido a los retrasos en la contratación por moodificación en los procesos y formatos contractuales, los tiempos muertos aumentan causado asi un leve retraso en la ejecución de las metas, aunado a lo anterior, con la entrada en vigencia de la circular 002 de 2025 de la SHD, respecto en la austeridad del gasto, la proyección de profesionales a contratar se vioó afectada. | continuar con el plan de choque propuesto aunando esfuerzo para finalizar a corte de mayo 2025 el rezago y las actividades programadas para la vigencia, a traves de la validación y priorización del estado de los expedientes sancionatorios para optimizar tiempos, así mismo, se estan evaluando escenarios de contratación que permitan el cumplimiento de la meta | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | Validar Re | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2025 | 6 | Junio | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 21572833 | 0 | 885306391 | 1680 | 0 | 0 | 116854000 | 1257551213 | 468371088 | 0 | 623 | 0 | 0 | 4.357% | 1.552% | 4.59% | 44.26% | 37.24% | 0% | 0% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de junio 2025, atendió 3959 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 3950 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 9 De las cuales 3716 obedecen a la reserva de magnitudes en el marco del rezago de la vigencia 2024 | El retraso obedece principalmente a la finalización de contratos de la vigencia 2024 y al inicio de los nuevos contratos en la vigencia 2025, ya que, durante estos periodos muertos los profesionales no cuentan con aplicativos ni pueden desarrollar actividades, y debido a los retrasos en la contratación por moodificación en los procesos y formatos contractuales, los tiempos muertos aumentan causado asi un leve retraso en la ejecución de las metas, aunado a lo anterior, con la entrada en vigencia de la circular 002 de 2025 de la SHD, respecto en la austeridad del gasto, la proyección de profesionales a contratar se vioó afectada. | Desde la DCA se estan gestionando espacios para verificar la viabilidad de contratación de procesos que permitan el cumplimiento de meta, asi mismo, se ha modificado el plan de choque con los contratistas del equipo sancionatorio y de licenciamiento para optimizar los procesos | A través del fortalecimiento en la gestión de procesos relacionados con silvicultura, flora y fauna silvestre, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá ha logrado avanzar en el control, evaluación y seguimiento para proteger el arbolado urbano, la flora y la fauna silvestre, y prevenir su tráfico ilegal mediante una atención más efectiva y técnica a los requerimientos ambientales de la ciudad. La reorganización del equipo y la optimización de recursos han permitido mejorar la respuesta frente a solicitudes ciudadanas, operativos de control y acciones de protección ambiental. Generando conservación de los ecosistemas urbanos, una mejor articulación con autoridades ambientales y un impacto positivo en la calidad de vida de la población, al asegurar entornos más sostenibles y equilibrados. | Las fuentes de evidenia trabajadas por el equipo técnico de SSFFS se encuentra en el siguiente enlace https://drive.google.com/drive/folders/11gsMpcP0gANeVqmn2DE5NBrRNHIP5E_a | Validar Re | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2025 | 7 | Julio | 1680 | 38597019 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 885306391 | 1680 |  | 38597019 | 0 | 1257551213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.348% | 1.552% | 4.59% | 44.26% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2025 | 8 | Agosto | 1680 | 52328663 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 885335391 | 1680 |  | 52328663 | 0 | 1257592407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.719% | 1.552% | 4.59% | 44.26% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2025 | 9 | Septiembre | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 886306391 | 1680 |  | 0 | 0 | 1258971683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.289% | 1.552% | 4.59% | 44.26% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2025 | 10 | Octubre | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 888306391 | 1680 |  | 0 | 0 | 1261812623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976% | 1.552% | 4.59% | 44.26% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2025 | 11 | Noviembre | 1680 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1803617965 | 1680 |  | 0 | 0 | 2561985300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.739% | 1.552% | 4.59% | 44.26% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2025 | 12 | Diciembre | 1683 | 197481049 | 1683 | 0 | 112443123 | 0 | 809627766 | 1683 |  | 151481584 | 0 | 1150051993 | 0 | 0 | 0 | 45999465 | 0 | 1.552% | 1.552% | 4.59% | 44.26% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2026 | 1 | Enero | 1163.5 | 0 | 1163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2026 | 2 | Febrero | 1163.5 | 0 | 1163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2026 | 3 | Marzo | 1163.5 | 0 | 1163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2026 | 4 | Abril | 1163.5 | 0 | 1163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2026 | 5 | Mayo | 1163.5 | 0 | 1163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2026 | 6 | Junio | 1163.5 | 0 | 1163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2026 | 7 | Julio | 1163.5 | 0 | 1163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2026 | 8 | Agosto | 1163.5 | 0 | 1163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2026 | 9 | Septiembre | 1163.5 | 0 | 1163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2026 | 10 | Octubre | 1163.5 | 0 | 1163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2026 | 11 | Noviembre | 1163.5 | 0 | 1163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2026 | 12 | Diciembre | 1163.5 | 0 | 1163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2027 | 1 | Enero | 1392.3333 | 0 | 1392.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2027 | 2 | Febrero | 1392.3333 | 0 | 1392.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2027 | 3 | Marzo | 1392.3333 | 0 | 1392.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2027 | 4 | Abril | 1392.3333 | 0 | 1392.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2027 | 5 | Mayo | 1392.3333 | 0 | 1392.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2027 | 6 | Junio | 1392.3333 | 0 | 1392.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2027 | 7 | Julio | 1392.3333 | 0 | 1392.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2027 | 8 | Agosto | 1392.3333 | 0 | 1392.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2027 | 9 | Septiembre | 1392.3333 | 0 | 1392.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2027 | 10 | Octubre | 1392.3333 | 0 | 1392.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2027 | 11 | Noviembre | 1392.3333 | 0 | 1392.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 2234 | 2027 | 12 | Diciembre | 1392.3333 | 0 | 1392.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.3333 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1

## CRONOGRAMA TAREAS _V
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [6 empty] | Versión:17
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8011- Fortalecimiento en la evaluación, seguimiento y control ambiental a los recursos naturales y la estructura ecológica principal en Bogotá D.C.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Proyecto | LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA TAREA O ACCIÓN | AÑO | Mes número | Mes | PONDERACIÓN VERTICAL MES A MES VIGENCIA PROGRAMADO | PONDERACIÓN VERTICAL MES A MES VIGENCIA EJECUTADO | PONDERACIÓN VERTICAL POR ACTIVIDAD | PONDERACIÓN VERTICAL POR ACCIONES CRONOCRAMA DE TAREAS | AVANCES Y LOGROS | id
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2024 | 7 | Julio | 9.97% | 0% | 0.01119% | 0.01119% | Se elaboro el Programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogotá soportado con Informe Técnico No. 03888, 05 de agosto del 2024, el documento describe a planificación y ejecución de las actuaciones técnico administrativas programadas a realizar durante la vigencia 2024 (segundo semestre), como parte de las acciones de evaluación control y seguimiento ambiental que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal. | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2024 | 8 | Agosto |  | 9.97% | 0.01119% | 0.01119% | Se elaboró el documento Programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogota soportado con Informe Técnico No. 03888, 05 de agosto del 2024, el documento describe a planificación y ejecución de las actuaciones técnico administrativas programadas a realizar durante la vigencia 2024 (segundo semestre), como parte de las acciones de evaluación control y seguimiento ambiental que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal. | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2024 | 9 | Septiembre |  |  | 0.01119% | 0.01119% | La Subdirección de control ambiental al Sector Público elaboró el documento Programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogota soportado con Informe Técnico No. 03888, 05 de agosto del 2024, el documento describe a planificación y ejecución de las actuaciones técnico administrativas programadas a realizar durante la vigencia 2024 (segundo semestre), como parte de las acciones de evaluación control y seguimiento ambiental que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal. | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2024 | 10 | Octubre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2024 | 11 | Noviembre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2024 | 12 | Diciembre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2025 | 1 | Enero | 10% | 10%% | 0.01119% | 0.01119% | A partir de los logros obtenidos en 2024 y de los compromisos institucionales asumidos, se ha iniciado la estructuración del programa para el año 2025, con la planeación de las actuaciones técnico-administrativas necesarias para ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP, con el fin de evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2025 | 2 | Febrero | 20% | 20% | 0.01119% | 0.01119% | Se realizó el Informe Técnico No. 00529S No 2025IE41721, en el que se establece el programa que describe la planificación y ejecución de las actuaciones técnico-administrativas programadas para llevar a cabo durante la vigencia de 2025, como parte de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal. | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.01119% | 0.01119% | actividad cumplida en febrero | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2025 | 4 | Abril |  | 0% | 0.01119% | 0.01119% | Actividad cumplida en el mes de febrero | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2025 | 5 | Mayo |  | 0% | 0.01119% | 0.01119% | Actividad cumplida con el Informe Técnico No. 00529 No 2025IE41721 | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2025 | 6 | Junio |  | 0% | 0.01119% | 0.01119% | Actividad cumplida: Elaboro el documento soporte del programa de control de la EEP, mediante el Informe Técnico No. 00529 No 2025IE41721, donde se definió la planeación y ejecución de las actuaciones técnico-administrativas de la vigencia. | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2025 | 7 | Julio |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2025 | 8 | Agosto |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2025 | 9 | Septiembre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2025 | 10 | Octubre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2025 | 11 | Noviembre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2025 | 12 | Diciembre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2026 | 2 | Febrero | 30.01% |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2026 | 3 | Marzo |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2026 | 4 | Abril |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2026 | 5 | Mayo |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2026 | 6 | Junio |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2026 | 7 | Julio |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2026 | 8 | Agosto |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2026 | 9 | Septiembre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2026 | 10 | Octubre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2026 | 11 | Noviembre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2026 | 12 | Diciembre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2027 | 2 | Febrero | 30.01% |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2027 | 3 | Marzo |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2027 | 4 | Abril |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2027 | 5 | Mayo |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2027 | 6 | Junio |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2027 | 7 | Julio |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2027 | 8 | Agosto |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2027 | 9 | Septiembre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2027 | 10 | Octubre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2027 | 11 | Noviembre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 1-Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | 2027 | 12 | Diciembre |  |  | 0.01119% | 0.01119% |  | 1
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2024 | 7 | Julio | 2.4% | 0.73% | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2024 | 8 | Agosto | 1.9% | 1.006% | 0.04524% | 0.04524% | Para el mes de agosto 2024 se cumplió con 51 de las visitas a la estructura ecológica principal programadas cumpliendo el 100% de la meta programada. Estas visitas permiten evaluar el estado actual de la estructura ecológica principal en cada una de las localidades que necesitan mayor seguimiento y control por parte de autoridad ambiental. | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2024 | 9 | Septiembre | 1.9% | 1.453% | 0.04524% | 0.04524% | En el trimestre se realizaron se realizaron 86 visitas a la estructura ecológica principal . Estas visitas permiten evaluar el estado actual de la estructura ecológica principal en cada una de las localidades que necesitan mayor seguimiento y control por parte de autoridad ambiental. | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2024 | 10 | Octubre | 1.9% | 2.39% | 0.04524% | 0.04524% | en la presente vigencia se han realizado 149 visitas a la estructura ecológica principal, de las cuales 63 visitas se realizaron durante el mes de octubre 2024 | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2024 | 11 | Noviembre | 1% | 1.77% | 0.04524% | 0.04524% | A lo largo de la vigencia, se ha realizaron 225 actuaciones de las cuales son 202 visitas a la Estructura Ecológica Principal, 6 conceptos técnicos, 5 informes técnicos de humedales 2 informes de operativos. Para el mes de noviembre 53 visitas, 6 conceptos de EPP, 2 informes operativos, 5 de humedales | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2024 | 12 | Diciembre | 0.92% | 2.67% | 0.04524% | 0.04524% | Durante la presente vigencia se han realizado 317 actuaciones en la estructura ecológica principal, con el propósito de mitigar los impactos ambientales negativos ocasionados por la disposición inadecuada de residuos, las construcciones no autorizadas y las ocupaciones ilegales en estos espacios vitales para la ciudad. Estas acciones tienen como objetivo garantizar que dichos espacios no se conviertan en puntos críticos de arrojo de residuos, preservando así su integridad ecológica y contribuyendo al bienestar ambiental de la ciudad. | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.04524% | 0.04524% | No se adelantaron en este periodo | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2025 | 2 | Febrero | 0.25% | 1.8% | 0.04524% | 0.04524% | En el marco de las acciones de Seguimiento a Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Cuerpos de Agua: Durante la presente vigencia se han realizado 46 actuaciones descritas de la siguiente manera: Visita de seguimiento y control a EEP 9, Informes técnicos de control a EEP 1, Conceptos técnicos EEP 1, Operativos 5, Requerimientos EEP 30. | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2025 | 3 | Marzo | 2.99% | 0.2% | 0.04524% | 0.04524% | Seguimiento a Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Cuerpos de Agua: Durante el mes de marzo se han realizado 22 actuaciones • Visita de seguimiento y control 9 • Informes técnicos de control 4 • Operativos 3 • Requerimientos 6 en el trimetre se han realizado 68 actuaciones • Visita de seguimiento y control 18 • Visitas de seguimiento y control por endurecimiento de áreas verdes 1 • Visita punto crítico 2 • Informes técnicos de control 5 • Conceptos técnicos 1 • Operativos 8 • Requerimientos 36 | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2025 | 4 | Abril | 3.04% | 4.14% | 0.04524% | 0.04524% | Seguimiento a Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Cuerpos de Agua: Durante en abril se han realizado 98 actuaciones en el mes de abril para un acumulado en la vigencia 166 • Visita de seguimiento y control 58 • Informes técnicos de control 1 • Conceptos técnicos 1 • Operativos 6 • Requerimientos 32 | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2025 | 5 | Mayo | 3.04% | 5.3% | 0.04524% | 0.04524% | Seguimiento a Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Cuerpos de Agua: Durante en mayo se han realizado 124 actuaciones en el mes de mayo para un acumulado en la vigencia 290 • Visita de seguimiento y control 51 acumulados 127 • Informes técnicos de control 6 acumulados 12 • Conceptos técnicos 0 acumulados 2 • Operativos 3 acumulados 17 • Requerimientos 64 acumulados 132 | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2025 | 6 | Junio | 3.04% | 3.04% | 0.04524% | 0.04524% | Seguimiento a Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Cuerpos de Agua: Durante en junio se han realizado 129 actuaciones en el mes de junio para un acumulado en la vigencia 419 • Visita de seguimiento y control 62 acumulados 189 • Informes técnicos de control 5 acumulados 17 • Conceptos técnicos 1 acumulados 3 • Operativos 8 acumulados 25 • Requerimientos 53 acumulados 185 | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2025 | 7 | Julio | 3.04% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2025 | 8 | Agosto | 2.99% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2025 | 9 | Septiembre | 2.99% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2025 | 10 | Octubre | 2.99% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2025 | 11 | Noviembre | 2.99% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2026 | 2 | Febrero | 0.25% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2026 | 3 | Marzo | 2.99% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2026 | 4 | Abril | 3.04% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2026 | 5 | Mayo | 3.04% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2026 | 6 | Junio | 3.04% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2026 | 7 | Julio | 3.04% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2026 | 8 | Agosto | 2.99% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2026 | 9 | Septiembre | 2.99% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2026 | 10 | Octubre | 2.99% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2026 | 11 | Noviembre | 2.99% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2026 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2027 | 2 | Febrero | 0.25% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2027 | 3 | Marzo | 2.99% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2027 | 4 | Abril | 3.04% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2027 | 5 | Mayo | 3.04% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2027 | 6 | Junio | 3.04% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2027 | 7 | Julio | 3.04% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2027 | 8 | Agosto | 2.99% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2027 | 9 | Septiembre | 2.99% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2027 | 10 | Octubre | 2.99% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2027 | 11 | Noviembre | 2.99% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 2-Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | 2027 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 2
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2024 | 7 | Julio | 2.2% | 0.367% | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2024 | 8 | Agosto | 2.2% | 0.733% | 0.0169% | 0.0169% | Durante el mes de agosto se realizaron 2 informes técnicos sobre Acción Popular Canal Molinos - 2006-005 Acción Popular María Paz - 2009-00257 donde se verifican impactos ambientales negativos ocasionados por la disposición inadecuada de residuos, las construcciones no autorizadas y las ocupaciones ilegales en Estructura Ecológica Principal | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2024 | 9 | Septiembre | 1.87% | 0% | 0.0169% | 0.0169% | En el trimestre se realizaron 3 informes técnicos de seguimiento a Acciones Populares | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2024 | 10 | Octubre | 1.87% | 1.5% | 0.0169% | 0.0169% | en la presente vigencia se han realizado 7 informes como resultado de las visitas de las acciones populares asignadas, de los cuales 4 fueron realizadas en el mes de octubre 2024 | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2024 | 11 | Noviembre | 1.07% | 1.07% | 0.0169% | 0.0169% | se han generado 10 informes sobre las acciones populares asignadas durante la vigencia, de los cuales 3 corresponden al mes de noviembre. | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2024 | 12 | Diciembre | 0.8% | 1.6% | 0.0169% | 0.0169% | La Secretaría Distrital de Ambiente interviene en las Acciones Populares entre particulares que invoquen la amenaza al medio ambiente sano, las cuales se adelantan ante los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá. En este contexto, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público lleva a cabo acciones de seguimiento y control mediante mesas técnicas, visitas e informes técnicos, en los que se verifican los impactos ambientales negativos derivados de la disposición inadecuada de residuos, construcciones no autorizadas y ocupaciones ilegales en la Estructura Ecológica Principal y, en algunos casos, en el espacio público. Durante la vigencia, se han generado 14 informes sobre las acciones populares asignadas. | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.0169% | 0.0169% | No se adelantaron en este periodo | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2025 | 2 | Febrero | 0.5% | 0% | 0.0169% | 0.0169% | No se adelantaron en este periodo | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 4.5% | 0.0169% | 0.0169% | En marzo en cumplimiento de las actividades de seguimiento y evaluación de procesos, se informa que se han realizado un total de 6 actuaciones en el marco de las acciones populares En el primer trimestre y en cumplimiento de las actividades de seguimiento y evaluación de procesos, se informa que se han realizado un total de 6 actuaciones en el marco de las acciones populares | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2025 | 4 | Abril | 3% | 1.5% | 0.0169% | 0.0169% | En cumplimiento de las actividades de seguimiento y evaluación de procesos, se informa que se han realizado un total de 8 actuaciones en el marco de las acciones populares de las cuales se realizaron 2 en el mes de abril | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 4.5% | 0.0169% | 0.0169% | En cumplimiento de las actividades de seguimiento y evaluación de procesos, se informa que se han realizado un total de 14 actuaciones en el marco de las acciones populares de las cuales se realizaron 6 en el mes de mayo | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.0169% | 0.0169% | En cumplimiento de las actividades de seguimiento y evaluación de procesos, se informa que se han realizado un total de 26 actuaciones en el marco de las acciones populares de las cuales se realizaron 12 en el mes de junio | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2025 | 7 | Julio | 3% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2025 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2025 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2025 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2025 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2026 | 2 | Febrero | 0.67% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2026 | 4 | Abril | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2026 | 5 | Mayo | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2026 | 6 | Junio | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2026 | 7 | Julio | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2026 | 8 | Agosto | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2026 | 9 | Septiembre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2026 | 10 | Octubre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2026 | 11 | Noviembre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2026 | 12 | Diciembre | 1.8% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2027 | 2 | Febrero | 0.67% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2027 | 4 | Abril | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2027 | 5 | Mayo | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2027 | 6 | Junio | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2027 | 7 | Julio | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2027 | 8 | Agosto | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2027 | 9 | Septiembre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2027 | 10 | Octubre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2027 | 11 | Noviembre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 3-Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | 2027 | 12 | Diciembre | 1.8% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 3
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2024 | 7 | Julio | 2% | 0% | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2024 | 8 | Agosto | 2% | 1.33% | 0.0169% | 0.0169% | 2 informes técnicos se realizaron durante el mes de agosto 2024, los cuales reflejan las acciones de control y seguimiento ejecutadas por el equipo técnico | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2024 | 9 | Septiembre | 2% | 1.33% | 0.0169% | 0.0169% | En el trimestre técnicos se realizaron 4 acciones de control y seguimiento ejecutadas por el equipo técnico para el seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2024 | 10 | Octubre | 2% | 0% | 0.0169% | 0.0169% | en la presente vigencia se han realizado 4 informes de punto crítico en la estructura ecológica principal, ninguno realizado durante el mes de octubre 2024. | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2024 | 11 | Noviembre | 1.27% | 2.54% | 0.0169% | 0.0169% | se han elaborado 8 informes a lo largo de la vigencia para puntos criticos , siendo 4 de ellos correspondientes al mes de noviembre. | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2024 | 12 | Diciembre | 0.73% | 0.73% | 0.0169% | 0.0169% | se han elaborado 9 informes a lo largo de la vigencia para puntos críticos | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.0169% | 0.0169% | No se adelantaron en este periodo | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2025 | 2 | Febrero | 0.67% | 0,8%% | 0.0169% | 0.0169% | se elaboraron 1 visita en puntos críticos dentro de la Estructura Ecológica Principal. | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 1.37% | 0.0169% | 0.0169% | en marzo se realizaron 1 visitas con el fin de realizar monitoreo a los puntos críticos de la ciudad mitigar los impactos ambientales negativos causados por la disposición inadecuada de residuos En el primer trimestre se realizaron 2 visitas con el fin de realizar monitoreo a los puntos críticos de la ciudad mitigar los impactos ambientales negativos causados por la disposición inadecuada de residuos | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2025 | 4 | Abril | 3.07% | 6.14% | 0.0169% | 0.0169% | Se han realizaron 6 visitas con el fin de realizar monitoreo a los puntos críticos de la ciudad mitigar los impactos ambientales negativos causados por la disposición inadecuada de residuos de las cuales 4 en el mes de abril | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2025 | 5 | Mayo | 3.07% | 0% | 0.0169% | 0.0169% | Se han realizaron 6 visitas con el fin de realizar monitoreo a los puntos críticos de la ciudad mitigar los impactos ambientales negativos causados por la disposición inadecuada de residuos de las cuales 0 en el mes de mayo | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2025 | 6 | Junio | 3.07% | 3.07% | 0.0169% | 0.0169% | Se han realizaron 7 visitas con el fin de realizar monitoreo a los puntos críticos de la ciudad mitigar los impactos ambientales negativos causados por la disposición inadecuada de residuos de las cuales 1 en el mes de junio | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2025 | 7 | Julio | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2025 | 8 | Agosto | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2025 | 9 | Septiembre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2025 | 10 | Octubre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2025 | 11 | Noviembre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2025 | 12 | Diciembre | 1.8% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2026 | 2 | Febrero | 0.67% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2026 | 4 | Abril | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2026 | 5 | Mayo | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2026 | 6 | Junio | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2026 | 7 | Julio | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2026 | 8 | Agosto | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2026 | 9 | Septiembre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2026 | 10 | Octubre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2026 | 11 | Noviembre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2026 | 12 | Diciembre | 1.8% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2027 | 2 | Febrero | 0.67% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2027 | 4 | Abril | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2027 | 5 | Mayo | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2027 | 6 | Junio | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2027 | 7 | Julio | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2027 | 8 | Agosto | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2027 | 9 | Septiembre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2027 | 10 | Octubre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2027 | 11 | Noviembre | 3.07% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 4-Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | 2027 | 12 | Diciembre | 1.8% |  | 0.0169% | 0.0169% |  | 4
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2024 | 7 | Julio | 2% | 1.333% | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2024 | 8 | Agosto | 2% | 2.667% | 0.02286% | 0.02286% | Para el mes de agosto 2024 se realizó 4 actuaciones que corresponden a visitas seguimiento y control al endurecimiento de áreas verdes y a la compensación | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2024 | 9 | Septiembre | 2% | 1.333% | 0.02286% | 0.02286% | En el trimestre 8 visitas realizadas en agosto y septiembre, acumulado se llevan 8 acciones de seguimiento control al endurecimiento de áreas verdes y a la compensación, a través de visitas técnicas. | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2024 | 10 | Octubre | 2% | 1.333% | 0.02286% | 0.02286% | Durante el mes de octubre 2024, se realizaron (2) dos visitas, para la vigencia se lleva acumulad de 11 | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2024 | 11 | Noviembre | 1.3% | 0.43% | 0.02286% | 0.02286% | se han realizado 12 visitas de seguimiento y control al endurecimiento de áreas verdes durante la vigencia, con 1 visita adicional en el mes de noviembre. | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2024 | 12 | Diciembre | 0.7% | 1.4% | 0.02286% | 0.02286% | se han realizado 14 visitas de seguimiento y control al endurecimiento de áreas verdes durante la vigencia | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.02286% | 0.02286% | No se adelantaron en este periodo | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2025 | 2 | Febrero | 0.25% | 0% | 0.02286% | 0.02286% | En periodo de febrero 2025 se reportó 1 visita de seguimiento de áreas verdes. Esto representa un 5% de cumplimiento respecto a la meta propuesta para esta vigencia. | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2025 | 3 | Marzo | 2.99% | 0 | 0.02286% | 0.02286% | En marzo no se avanzo en esta actividad teniendo en cuenta los retrasos en procesos de contratación En el primer trimestre se reportó una visita de seguimiento con el objetivo de supervisar y controlar el endurecimiento de áreas verdes y su respectiva compensación, mediante visitas técnicas. Esta acción fue necesaria debido al evidente atraso en el monitoreo y control de los procesos de compensación por endurecimiento de áreas verdes en proyectos y obras de carácter público. | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2025 | 4 | Abril | 3.04% | 3.04% | 0.02286% | 0.02286% | Se ha realizado tres visitas de seguimiento con el objetivo de supervisar y controlar el endurecimiento de áreas verdes y su respectiva compensación, mediante visitas técnicas de las cuales 2 se realizaron en el mes de abril | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2025 | 5 | Mayo | 3.04% | 3.04% | 0.02286% | 0.02286% | Se ha realizado 4 visitas de seguimiento con el objetivo de supervisar y controlar el endurecimiento de áreas verdes y su respectiva compensación, mediante visitas técnicas de las cuales 1 se realizaron en el mes de mayo | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2025 | 6 | Junio | 3.04% | 3.04% | 0.02286% | 0.02286% | Se ha realizado 5 visitas de seguimiento con el objetivo de supervisar y controlar el endurecimiento de áreas verdes y su respectiva compensación, mediante visitas técnicas de las cuales 1 se realizaron en el mes de junio | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2025 | 7 | Julio | 3.04% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2025 | 8 | Agosto | 2.99% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2025 | 9 | Septiembre | 2.99% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2025 | 10 | Octubre | 2.99% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2025 | 11 | Noviembre | 2.99% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2026 | 2 | Febrero | 0.5% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2027 | 2 | Febrero | 0.5% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | 5-Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.02286% | 0.02286% |  | 5
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2024 | 7 | Julio | 12% | 12% | 0.01357% | 0.01357% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2024 | 8 | Agosto |  | 0% | 0.01357% | 0.01357% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2024 | 9 | Septiembre |  | 0% | 0.01357% | 0.01357% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2024 | 10 | Octubre |  | 0% | 0.01357% | 0.01357% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2024 | 11 | Noviembre |  | 0% | 0.01357% | 0.01357% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2024 | 12 | Diciembre |  | 0% | 0.01357% | 0.01357% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.01357% | 0.01357% | No se adelantaron en este periodo | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 2 | Febrero | 28% | 28% | 0.01357% | 0.01357% | Durante el periodo del reporte se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.01357% | 0.01357% | No se adelantaron en este periodo | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 4 | Abril | 0% | 0% | 0.01357% | 0.01357% | Acción cumplida en el mes de febrero de 2025 | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 5 | Mayo |  |  | 0.01357% | 0.01357% | Acción cumplida en el mes de febrero de 2025. | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 6 | Junio |  | 0% | 0.01357% | 0.01357% | Acción cumplida en el mes de febrero de 2025. | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 7 | Julio |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 8 | Agosto |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 9 | Septiembre |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 10 | Octubre |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 11 | Noviembre |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 12 | Diciembre |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 1 | Enero | 30% |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 2 | Febrero |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 3 | Marzo |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 4 | Abril |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 5 | Mayo |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 6 | Junio |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 7 | Julio |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 8 | Agosto |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 9 | Septiembre |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 10 | Octubre |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 11 | Noviembre |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 12 | Diciembre |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 1 | Enero | 30% |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 2 | Febrero |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 3 | Marzo |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 4 | Abril |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 5 | Mayo |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 6 | Junio |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 7 | Julio |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 8 | Agosto |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 9 | Septiembre |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 10 | Octubre |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 11 | Noviembre |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 6-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 12 | Diciembre |  |  | 0.01357% | 0.01357% |  | 6
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2024 | 7 | Julio | 1.2% | 0% | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2024 | 8 | Agosto | 0.6% | 1.626% | 0.04762% | 0.04762% | Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se realizó la evaluación de 82 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones. | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2024 | 9 | Septiembre | 2.4% | 0.834% | 0.04762% | 0.04762% | Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se realizó la evaluación de 124 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones. Se presenta un retraso en la evaluación de 88 caracterizaciones. | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2024 | 10 | Octubre | 3.6% | 1.02% | 0.04762% | 0.04762% | Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se realizó la evaluación de 174 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones. Se presenta un retraso en la evaluación de 219 caracterizaciones. | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2024 | 11 | Noviembre | 3% | 2.4% | 0.04762% | 0.04762% | Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se realizó la evaluación de 298 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones. Se presenta un retraso en la evaluación de 246 caracterizaciones. | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2% | 4.59% | 0.04762% | 0.04762% | Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se realizó la evaluación de 528 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones. Se presenta un retraso en la evaluación de 77 caracterizaciones. | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2025 | 1 | Enero | 0.5% | 0.5% | 0.04762% | 0.04762% | Reserva: Durante el mes de enero de 2025 se realizó la evaluación de 68 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo para el periodo corresponde a 77 caracterizaciones. | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2025 | 2 | Febrero | 1.5% | 0% | 0.04762% | 0.04762% | Durante el periodo del reporte se realizó la evaluación técnica de 1 caracterización. | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 0.01% | 0.04762% | 0.04762% | Durante el primer trimestre de 2025 se realizó la evaluación técnica de 24 caracterizaciones de las 1200 definidas para la vigencia 2025. | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 1.18% | 0.04762% | 0.04762% | Reserva: Durante el periodo del reporte se realizó la evaluación de 77 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo para el periodo correspondió a 77 caracterizaciones. Vigencia: Durante el periodo del reporte se realizó la evaluación técnica de 76 caracterizaciones de las 1200 definidas para la vigencia 2025. | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 2.2% | 0.04762% | 0.04762% | Reserva: Durante el periodo del reporte se realizó la evaluación de 77 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo para el periodo correspondió a 77 caracterizaciones. Vigencia: Durante el periodo del reporte se realizó la evaluación técnica de 166 caracterizaciones de las 1200 definidas para la vigencia 2025. | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 3.72% | 0.04762% | 0.04762% | Reserva: Durante el periodo del reporte se realizó la evaluación de 77 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo para el periodo correspondió a 77 caracterizaciones. Vigencia: Durante el periodo del reporte se realizó la evaluación técnica de 326 caracterizaciones de las 1200 definidas para la vigencia 2025. | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 7-Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 7
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2024 | 7 | Julio | 1% | 0% | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2024 | 8 | Agosto | 1% | 0.5654% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el periodo del reporte se realizaron 3 operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre. | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2024 | 9 | Septiembre | 4% | 3.72% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizaron 5 operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre. | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2024 | 10 | Octubre | 3% | 2.55% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizaron 8 operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre. | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2024 | 11 | Noviembre | 3% | 3.36% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizaron 12, operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre. | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2024 | 12 | Diciembre | 0% | 1.8% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el segundo semestre de 2024 se realizaron 15, operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre. | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | No se adelantaron en este periodo | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2025 | 2 | Febrero | 2% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el periodo del reporte no se realizó la referida actividad | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 2.15% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el primer trimestre de 2025 se realizaron dos operativos de control de los 26 definidos para la vigencia. | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 2.15% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el periodo del reporte se realizaron 4 operativos de control de los 26 definidos para la vigencia. | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 6.34% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el periodo del reporte se realizaron 10 operativos de control de los 26 definidos para la vigencia. 8 operativos San Benito sentencia río Bogotá - 2 operativos acción popular María Paz. | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 2.28% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el periodo del reporte se realizaron 12 operativos de control de los 26 definidos para la vigencia. 10 operativos San Benito sentencia río Bogotá - 2 operativos acción popular María Paz. | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2027 | ¦1 | Enero |  |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 8-Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 8
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2024 | 7 | Julio | 1.2% | 0% | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2024 | 8 | Agosto | 1.2% | 1.08% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el periodo del reporte se reporta el avance correspondiente a 9 autos de archivo de los 100 definidos para ser gestionados en el semestre, se precisa que se presenta atraso en la gestión toda vez que los procesos se encuentran en revisión para establecer la intervención jurídica que se requiere. | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2024 | 9 | Septiembre | 1.8% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el segundo semestre de 2024 se reporta el avance correspondiente a 9 autos de archivo de los 100 definidos para ser gestionados en el semestre, se precisa que se presenta atraso en la gestión toda vez que los procesos se encuentran en revisión para establecer la intervención jurídica que se requiere. | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2024 | 10 | Octubre | 3% | 0.12% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el segundo semestre de 2024 se reporta el avance correspondiente a 10 autos de archivo de los 100 definidos para ser gestionados en el semestre, se precisa que se presenta atraso en la gestión toda vez que los procesos se encuentran en revisión para establecer la intervención jurídica que se requiere. | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2024 | 11 | Noviembre | 3% | 4.8% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el segundo semestre de 2024 se reporta el avance correspondiente a 50 autos de archivo de los 100 definidos para ser gestionados en el semestre, se precisa que se presenta atraso en la gestión toda vez que los procesos se encuentran en revisión para establecer la intervención jurídica que se requiere. | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2024 | 12 | Diciembre | 1.8% | 6% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el segundo semestre de 2024 se reporta el avance correspondiente a 100 autos de archivo de los 100 definidos para ser gestionados en el periodo. | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | No se adelantaron en este periodo | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2025 | 2 | Febrero | 2% | 3.36% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el periodo del reporte se realizó el archivo de 60 expedientes relacionados con trámites permisivos por vertimientos al alcantarillado. | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 0.84% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el periodo del reporte se realizó el archivo de 79 expedientes relacionados con trámites permisivos por vertimientos al alcantarillado. | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 2.35% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el periodo del reporte se realizó el archivo de 117 expedientes relacionados con trámites permisivos por vertimientos al alcantarillado. | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 6.05% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el periodo del reporte se realizó el archivo de 225 expedientes relacionados con trámites permisivos por vertimientos al alcantarillado. | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 2.24% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el periodo del reporte se realizó el archivo de 265 expedientes relacionados con trámites permisivos por vertimientos al alcantarillado. | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 9-Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 9
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2024 | 7 | Julio | 12% | 12% | 0.01238% | 0.01238% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde a los componentes de autorizaciones y aguas subterráneas. | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2024 | 8 | Agosto |  | 0% | 0.01238% | 0.01238% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde a los componentes de autorizaciones y aguas subterráneas. | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2024 | 9 | Septiembre |  | 0% | 0.01238% | 0.01238% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde a los componentes de autorizaciones y aguas subterráneas. | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2024 | 10 | Octubre |  | 0% | 0.01238% | 0.01238% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde a los componentes de autorizaciones y aguas subterráneas. | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2024 | 11 | Noviembre |  | 0% | 0.01238% | 0.01238% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde a los componentes de autorizaciones y aguas subterráneas. | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2024 | 12 | Diciembre |  | 0% | 0.01238% | 0.01238% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde a los componentes de autorizaciones y aguas subterráneas. | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.01238% | 0.01238% | No se adelantaron acciones en este periodo | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 2 | Febrero | 28% | 28% | 0.01238% | 0.01238% | Durante el periodo del reporte se estructuró el Informe Técnico No. 00405, 09 de febrero del 2025 “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2025”. | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.01238% | 0.01238% | Acción cumplida en el mes de febrero de 2025 | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 4 | Abril |  |  | 0.01238% | 0.01238% | Acción cumplida en el mes de febrero de 2025 | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 5 | Mayo |  |  | 0.01238% | 0.01238% | Acción cumplida en el mes de febrero de 2025. | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 6 | Junio |  | 0% | 0.01238% | 0.01238% | Acción cumplida en el mes de febrero de 2025. | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 7 | Julio |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 8 | Agosto |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 9 | Septiembre |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 10 | Octubre |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 11 | Noviembre |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2025 | 12 | Diciembre |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 1 | Enero | 30% |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 2 | Febrero |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 3 | Marzo |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 4 | Abril |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 5 | Mayo |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 6 | Junio |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 7 | Julio |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 8 | Agosto |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 9 | Septiembre |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 10 | Octubre |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 11 | Noviembre |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2026 | 12 | Diciembre |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 1 | Enero | 30% |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 2 | Febrero |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 3 | Marzo |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 4 | Abril |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 5 | Mayo |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 6 | Junio |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 7 | Julio |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 8 | Agosto |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 9 | Septiembre |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 10 | Octubre |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 11 | Noviembre |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 10-Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | 2027 | 12 | Diciembre |  |  | 0.01238% | 0.01238% |  | 10
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2024 | 7 | Julio | 1.2% | 0% | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2024 | 8 | Agosto | 1.2% | 0.72% | 0.04524% | 0.04524% | Se gestionaron 5 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.8% | 0.24% | 0.04524% | 0.04524% | Se gestionaron 5 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico y 1 trámite de concesión de aguas subterráneas evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico. | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2024 | 10 | Octubre | 3.6% | 3.6% | 0.04524% | 0.04524% | En lo que corresponde a Autorizaciones se gestionaron: 6 trámites de permiso de vertimientos resueltos de fondo con resolución 8 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 1 impulso a nuevas solicitudes allegadas en la vigencia del programa En lo que corresponde a Aguas Subterráneas se gestionaron: 2 trámites de concesión de aguas subterráneas evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 5 requerimientos de tramites programados para la vigencia concesión de aguas subterráneas evaluados 1 requerimiento para tramite nuevo de concesión de aguas subterráneas evaluados | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2024 | 11 | Noviembre | 3% | 2.68% | 0.04524% | 0.04524% | En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron 12 trámites de permiso de vertimientos resueltos de fondo con resolución, 17 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico y 6 impulsos a nuevas solicitudes allegadas en la vigencia del programa En cuanto a aguas subterráneas se gestionaron 5 trámites de concesión de aguas subterráneas evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico, 5 requerimientos de tramites programados para la vigencia concesión de aguas subterráneas evaluados y 2 requerimiento para tramite nuevo de concesión de aguas subterráneas evaluados | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2% | 4.3% | 0.04524% | 0.04524% | En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron 19 trámites de permiso de vertimientos resueltos de fondo con resolución, 17 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico y 9 impulsos a nuevas solicitudes allegadas en la vigencia del programa En cuanto a aguas subterráneas se resolvieron de fondo 4 concesiones de aguas subterráneas, se generó 1 concepto que evalúa de fondo trámites/prórrogas de concesión de aguas subterráneas, se generaron 5 impulsos procesales técnico en materia de evaluación de solicitudes de estos instrumentos, se generaron 2 impulsos procesales técnicos en materia de evaluación de nuevas solicitudes de estos instrumentos en la vigencia del programa y se generaron 2 impulsos procesales técnicos en materia de evaluación de solicitudes o prórrogas de concesión de aguas subterráneas nuevas allegadas en la vigencia del programa. | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.04524% | 0.04524% | No se adelantaron acciones en este periodo | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2025 | 2 | Febrero | 2% | 0.02% | 0.04524% | 0.04524% | Aguas Subterráneas Para el periodo se generaron 3 impulsos procesales técnicos en materia de evaluación de solicitudes de estos instrumentos en la vigencia del programa. | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 0.01% | 0.04524% | 0.04524% | Autorizaciones Se dio impulso a 1 nueva solicitud allegada en la vigencia del programa Aguas Subterráneas Se generaron 3 impulsos procesales técnicos en materia de evaluación de solicitudes de estos instrumentos en la vigencia del programa. | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 0% | 0.04524% | 0.04524% | Autorizaciones Se dio impulso a 1 nueva solicitud allegada en la vigencia del programa Aguas Subterráneas Se generaron 3 impulsos procesales técnicos en materia de evaluación de solicitudes de estos instrumentos en la vigencia del programa. | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 1.1% | 0.04524% | 0.04524% | Autorizaciones Se evaluaron técnicamente de fondo 6 trámites de permisos de vertimientos/ concesión de aguas superficiales. Se gestionaron 5 impulsos a nuevas solicitudes allegadas en la vigencia del programa Subterráneas Se han generado 4 impulsos procesales técnicos en materia de evaluación de solicitudes de estos instrumentos en la vigencia del programa. (Inversiones Proal S.A.S, Instituto Distrital de Recreación y Deporte - Tunal, Instituto Distrital De recreación y Deporte- Simón Bolívar y Multiparque Parque Creativo SAS) | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 3.08% | 0.04524% | 0.04524% | Autorizaciones Se evaluaron técnicamente de fondo 7 trámites de permisos de vertimientos/ concesión de aguas superficiales. Se gestionaron 8 impulsos a nuevas solicitudes allegadas en la vigencia del programa Subterráneas Se han generado 4 impulsos procesales técnicos en materia de evaluación de solicitudes de estos instrumentos en la vigencia del programa. (Inversiones Proal S.A.S, Instituto Distrital de Recreación y Deporte - Tunal, Instituto Distrital De recreación y Deporte- Simón Bolívar y Multiparque Parque Creativo SAS), 5 impulsos procesales técnicos - jurídicos en materia de evaluación de las 12 solicitudes definidas en la vigencia del programa y un 1 requerimiento de información complementaria de una nueva solicitud. | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 11-Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 11
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2024 | 7 | Julio | 1.2% | 0% | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2024 | 8 | Agosto | 1.2% | 2.04% | 0.04524% | 0.04524% | Se gestionaron 13 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos y 11 conceptos de seguimiento a concesiones de aguas subterráneas | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.8% | 0.36% | 0.04524% | 0.04524% | Se generaron 17 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos, 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV, 15 conceptos de seguimiento a concesión de aguas subterráneas y 7 requerimientos de cobro a concesiones de aguas subterráneas. Se presenta retraso en la generación de las actuaciones técnicas relacionadas con los conceptos de liquidación de cobro de aguas subterráneas y la gestión jurídica de todos los trámites de liquidación de cobros por seguimiento. | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2024 | 10 | Octubre | 3.6% | 3.96% | 0.04524% | 0.04524% | En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron: 42 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos 27 resoluciones de cobro por servicio de seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV 50 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento a permisos de vertimientos En cuanto a Aguas Subterráneas se gestionaron: 23 conceptos de seguimiento a concesión de aguas subterráneas 8 conceptos de liquidación de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas 16 resoluciones de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas 25 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento 7 requerimientos de cobro a concesiones de aguas subterráneas | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2024 | 11 | Noviembre | 3% | 3.3% | 0.04524% | 0.04524% | En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron 66 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos, 75 resoluciones de cobro por servicio de seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV, 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV y 73 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento a permisos de vertimientos. En cuanto a aguas subterráneas se gestionaron 29 conceptos de seguimiento a concesión de aguas subterráneas, 17 Conceptos de liquidación de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas, 24 resoluciones de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas, 35 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento y 18 requerimientos de cobro a concesiones de aguas subterráneas | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2% | 2.22% | 0.04524% | 0.04524% | En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron 74 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos, 76 resoluciones de cobro por servicio de seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV, 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV y 89 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento a permisos de vertimientos. En cuanto a aguas subterráneas se gestionaron 43 conceptos de seguimiento a concesión de aguas subterráneas, 17 conceptos de liquidación de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas, 50 resoluciones de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas y 59 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento. | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.04524% | 0.04524% | No se adelantaron acciones en este periodo | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2025 | 2 | Febrero | 2% | 0% | 0.04524% | 0.04524% | Durante el periodo del reporte no se realizaron acciones vinculadas a esta actividad. | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 0.02% | 0.04524% | 0.04524% | Durante el primer trimestre de 2025 se generaron 10 conceptos técnicos de seguimiento ambiental a concesiones de aguas subterráneas | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 0.01% | 0.04524% | 0.04524% | Durante lo transcurrido de 2025 se generaron 15 conceptos técnicos de seguimiento ambiental a concesiones de aguas subterráneas | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 2% | 0.04524% | 0.04524% | Autorizaciones Se han generado 47 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos/PSMV Subterráneas Se han generado 26 conceptos técnicos de seguimiento ambiental a concesiones de aguas subterráneas. | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 6.9% | 0.04524% | 0.04524% | Autorizaciones Se han generado 62 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos/PSMV y 130 requerimientos de costos asociados a permisos de vertimientos/PSMV y 14 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento. Subterráneas Se han generado 31 conceptos técnicos de seguimiento ambiental a concesiones de aguas subterráneas y 26 requerimientos de costos de conceptos técnicos de seguimiento ambiental a concesiones de aguas subterráneas para el año 2025 y 9 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento, de las cuales 6 corresponden a la reserva. | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 12-Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2024 | 7 | Julio | 1.2% | 0% | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2024 | 8 | Agosto | 1.2% | 2.04% | 0.04524% | 0.04524% | Se gestionaron: 54 documentos que atienden PQRS y entes de control. 75 documentos que atendieron otras solicitudes de control, 40 actuaciones de impulso jurídico en materia de trámites relacionados con el recurso hídrico superficial. 14 documentos que atendieron productos de otras actividades en materia de aguas subterráneas, 68 visitas a medidores , 11 acompañamientos, 6 bases de aguas subterráneas1, 19 conceptos técnicos de control que le apunta a 22 puntos, 32 actuaciones de impulso jurídico en materia de aguas subterráneas. | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.8% | 2.16% | 0.04524% | 0.04524% | Se gestionaron 80 documentos que atienden PQRS y entes de control en materia de autorizaciones y aguas subterráneas 82 documentos que atendieron otras solicitudes de control 3 informes técnicos de IVC en humedales 40 actuaciones de impulso jurídico en materia de trámites relacionados con el recurso hídrico superficial. 26 documentos que atendieron productos de otras actividades en materia de aguas subterráneas 68 visitas a medidores 12 acompañamientos 6 bases de aguas subterráneas1 31 conceptos técnicos de control que le apunta a 31 puntos 6 conceptos técnicos que le apuntan a puntos de otras vigencias 33 actuaciones de impulso jurídico en materia de aguas subterráneas. | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2024 | 10 | Octubre | 3.6% | 1.2% | 0.04524% | 0.04524% | En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron: 104 documentos que atienden PQRS y entes de control 105 documentos que atendieron otras solicitudes de control 4 informes técnicos de IVC en Humedales 3 actuaciones de control de índole jurídico En cuanto a Aguas Subterráneas se gestionaron: 28 documentos que atienen a 28 PQRS 49 documentos que atendieron productos de otras actividades 1 visita mensual a 68 a medidores 12 acompañamientos 6 bases de aguas subterráneas 32 conceptos técnicos de control que le apunta a 32 puntos 9 conceptos técnicos de control que le apuntan a 10 puntos para otras vigencias 11 actuaciones de control de índole jurídico | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2024 | 11 | Noviembre | 3% | 4.2% | 0.04524% | 0.04524% | En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron 135 documentos que atienden PQRS y entes de control, 143 documentos que atendieron otras solicitudes de control, 1 informe técnico que registran el cumplimiento de acciones populares, 9 informes técnicos de IVC en Humedales y 28 actuaciones de control de índole jurídico. En cuanto a aguas subterráneas se gestionaron 31 documentos que atienen a 30 PQRS, 58 documentos que atendieron productos de otras actividades, 1 visita mensual a 68 a medidores, 15 acompañamientos, 54 conceptos técnicos de control y 38 actuaciones de control de índole jurídico. | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2% | 2.4% | 0.04524% | 0.04524% | En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron 159 documentos que atienden PQRS y entes de control, 200 documentos que atendieron otras solicitudes de control, 2 informes técnicos que registran el cumplimiento de acciones populares, 10 informes técnicos de IVC en Humedales y 118 actuaciones de control de índole jurídico. En cuanto a aguas subterráneas se gestionaron 33 documentos que atienen 32 PQRS, 69 documentos que atendieron productos de otras actividades, 1 informe técnico de tasa por uso de agua (TUA), 1 visita mensual a 68 a medidores y el informe técnico correspondiente, 15 acompañamientos con 1 informe técnico, 80 conceptos técnicos de control y 89 actuaciones de control de índole jurídico. | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.04524% | 0.04524% | No se adelantaron acciones en este periodo | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2025 | 2 | Febrero | 2% | 2% | 0.04524% | 0.04524% | Autorizaciones: Durante el periodo del reporte se realizó la atención de 5 PQRS y 5 procesos vinculados a otras actividades de control. Se realizaron 23 actuaciones jurídicas de control. Aguas subterráneas: Durante el periodo del reporte se dio respuesta a 14 derechos de petición o entes de control discriminados en 14 documentos. Se revisaron 68 medidores y se registró el consumo de cada uno de los pozos mencionados por medio de acta de visita durante el mes de febrero. Se diligenciaron y actualizaron las seis bases de uso común del grupo. | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 2.6% | 0.04524% | 0.04524% | Autorizaciones Se atendieron 36 PQRS y se generaron 10 documentos que atendieron otras solicitudes de control y 25 actuaciones jurídicas. Aguas Subterráneas Se dio respuesta a 18 PQRS Se generaron 18 productos asociados con actividades de informes, correspondencia y oficios de gestión. Se revisaron 68 medidores y se registró el consumo de cada uno de los pozos mencionados por medio de acta de visita para el mes de febrero y marzo Se diligencio y actualizo las 6 bases de uso común del grupo Se realizado 6 acompañamientos actividades de control. Se generaron 13 conceptos técnicos de control que le apuntan a 14 puntos de aguas subterráneas y 68 actuaciones jurídicas. | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 2.6% | 0.04524% | 0.04524% | Autorizaciones Se atendieron 66 PQRS y se generaron 16 documentos que atendieron otras solicitudes de control, 1 informe de IVC en humedales y 25 actuaciones jurídicas. Aguas Subterráneas Se dio respuesta a 26 PQRS Se generaron 20 productos asociados con actividades de informes, correspondencia y oficios de gestión. Se revisaron 68 medidores y se registró el consumo de cada uno de los pozos mencionados por medio de acta de visita para los meses de febrero, marzo y abril. Se diligencio y actualizo las 6 bases de uso común del grupo Se realizado 6 acompañamientos actividades de control. Se generaron 16 conceptos técnicos de control que le apuntan a 17 puntos de aguas subterráneas y 68 actuaciones jurídicas. | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 2.6% | 0.04524% | 0.04524% | Autorizaciones Se han generado 85 documentos que atienden PQRS y entes de control, 52 documentos que atendieron otras solicitudes de control, 1 informe técnico que registra el cumplimiento de acciones populares y 4 informes de IVC en humedales y 35 actuaciones jurídicas de control. Subterráneas Se ha dado respuesta a (cuarenta y uno) 41 derechos de petición o entes de control discriminados en 42 documentos Se generaron veintitrés (23) productos asociados con actividades de informes, correspondencia y oficios de gestión. Se revisó 66 medidores y se registró el consumo de cada uno de los pozos. Se diligencio y actualizo las 6 bases de uso común del grupo Se elaboraron 107 los oficios de programación de la primera brigada de niveles de las zonas norte, centro y sur de Bogotá (Primer Semestre) Se han realizado 7 acompañamientos actividades de control. Se generaron 36 conceptos técnicos de control que le apuntan a 39 puntos de aguas subterráneas y 74 actuaciones jurídicas de control. | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 2.6% | 0.04524% | 0.04524% | Autorizaciones Se han generado 106 documentos que atienden PQRS y entes de control, 92 documentos que atendieron otras solicitudes de control, 1 informe técnico que registra el cumplimiento de acciones populares y 9 informes de IVC en humedales y 45 actuaciones jurídicas de control. Subterráneas Se ha dado respuesta a 53 derechos de petición o entes de control discriminados en 55 documentos Se generaron 42 productos asociados con actividades de informes, correspondencia y oficios de gestión. Se revisó 66 medidores y se registró el consumo de cada uno de los pozos. Se diligencio y actualizo las 6 bases de uso común del grupo Se elaboraron 107 los oficios de programación de la primera brigada de niveles de las zonas norte, centro y sur de Bogotá (Primer Semestre) Se han realizado 8 acompañamientos actividades de control. Se realizó la brigada de medición de niveles en dos zonas de Bogotá; zona centro y sur, fue llevada a cabo los días 30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 2025 y zona norte, fue llevada a cabo los días 6, 7, 8 y 9 de junio de 2025. Se generaron 45 conceptos técnicos de control que le apuntan a 48 puntos de aguas subterráneas y 89 actuaciones jurídicas de control. | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 13-Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.04524% | 0.04524% |  | 13
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2024 | 7 | Julio | 3.36% | 0% | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2024 | 8 | Agosto | 1.71% | 4.021% | 0.1102% | 0.1102% | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 286 puntos, de los cuales 134 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 12 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 105 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 278 reportes de análisis de laboratorio. | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.34% | 3.263% | 0.1102% | 0.1102% | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 577 puntos, de los cuales 237 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 17 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 288 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 571 reportes de análisis de laboratorio. | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2024 | 10 | Octubre | 1.94% | 1.96% | 0.1102% | 0.1102% | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 723 puntos, de los cuales 301 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 362 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 882 reportes de análisis de laboratorio. | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2024 | 11 | Noviembre | 2.11% | 1.44% | 0.1102% | 0.1102% | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 723 puntos, de los cuales 301 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 362 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 928 reportes de análisis de laboratorio. | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2024 | 12 | Diciembre | 0.54% | 1.32% | 0.1102% | 0.1102% | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto. En el marco del contrato de prestación de servicios No. SDA-20242714 suscrito con la Unión Temporal BIAM, mediante el cual se llevará a cabo la toma y análisis de laboratorio de 5988 muestras de agua distribuidas en los componentes de monitoreo, se elaboró el plan de monitoreo para la vigencia comprendida entre diciembre de 2024 y 2025. Además, se desarrollaron las actividades para la aprobación del Plan Operativo, documento que contiene los protocolos y procedimientos de los laboratorios que hacen parte de la unión temporal, cuya versión final fue entregada con radicado SDA No. 2024ER269294 del 19/12/2024. Se ejecutó el monitoreo de 859 puntos, de los cuales 354 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 116 muestras en las Reservas Distritales de Humedal, y 364 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua, pagos por servicios ambientales y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 928 reportes de análisis de laboratorio. | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.1102% | 0.1102% | No se adelantaron en este periodo | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2025 | 2 | Febrero | 3.542% | 1.99% | 0.1102% | 0.1102% | Durante el periodo del reporte se ejecutó el monitoreo de 198 puntos, de los cuales 110 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 18 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas y 70 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 25 reportes de análisis de laboratorio. | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2025 | 3 | Marzo | 1.963% | 1.53% | 0.1102% | 0.1102% | Durante el primer trimestre de 2025 se ejecutó el monitoreo de 325 puntos, de los cuales 145 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 26 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 129 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 104 reportes de análisis de laboratorio. | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2025 | 4 | Abril | 2.556% | 4.03% | 0.1102% | 0.1102% | Durante lo transcurrido de 2025 se actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2025, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 574 puntos, de los cuales 206 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 27 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 80 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 261 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 217 reportes de análisis de laboratorio. | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2025 | 5 | Mayo | 3.735% | 2.59% | 0.1102% | 0.1102% | Se actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2025, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 790 puntos, de los cuales 269 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 47 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 81 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 393 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 381 reportes de análisis de laboratorio. | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2025 | 6 | Junio | 2.576% | 4.39% | 0.1102% | 0.1102% | Se actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2025, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 1142 puntos, de los cuales 321 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 61 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 141 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 619 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 608 reportes de análisis de laboratorio. | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2025 | 7 | Julio | 3.478% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2025 | 8 | Agosto | 2.335% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2025 | 9 | Septiembre | 3.606% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2025 | 10 | Octubre | 2.198% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2025 | 11 | Noviembre | 1.35% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2025 | 12 | Diciembre | 0.6608% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2026 | 2 | Febrero | 3.542% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2026 | 3 | Marzo | 1.963% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2026 | 4 | Abril | 2.556% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2026 | 5 | Mayo | 3.735% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2026 | 6 | Junio | 2.576% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2026 | 7 | Julio | 3.478% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2026 | 8 | Agosto | 2.335% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2026 | 9 | Septiembre | 3.606% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2026 | 10 | Octubre | 2.198% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.35% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.661% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2027 | 2 | Febrero | 3.542% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2027 | 3 | Marzo | 1.963% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2027 | 4 | Abril | 2.556% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2027 | 5 | Mayo | 3.735% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2027 | 6 | Junio | 2.576% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2027 | 7 | Julio | 3.478% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2027 | 8 | Agosto | 2.335% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2027 | 9 | Septiembre | 3.606% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2027 | 10 | Octubre | 2.198% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.35% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 14-Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.661% |  | 0.1102% | 0.1102% |  | 14
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2024 | 7 | Julio | 3.251% | 0% | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2024 | 8 | Agosto | 2.026% | 3.584% | 0.04595% | 0.04595% | Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 170 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.308% | 2.415% | 0.04595% | 0.04595% | Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 203 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 687 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2024 | 10 | Octubre | 1.359% | 3.14% | 0.04595% | 0.04595% | Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 377 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 801 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado." | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.907% | 0.94% | 0.04595% | 0.04595% | Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 416 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 874 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.15% | 1.92% | 0.04595% | 0.04595% | Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 489 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Se precisa que 37 de los monitoreos contemplados para usuarios fueron utilizados en el ejercicio de monitoreo sobre la red de alcantarillado cumpliendo con la actividad inicialmente planeada. Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 1157 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.04595% | 0.04595% | No se adelantaron en este periodo | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2025 | 2 | Febrero | 0.5936% | 0% | 0.04595% | 0.04595% | Durante el periodo del reporte no se programo la actividad. | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2025 | 3 | Marzo | 1.994% | 0.53% | 0.04595% | 0.04595% | Durante el primer semestre de 2025 se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 75 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2025 | 4 | Abril | 1.4% | 0.34% | 0.04595% | 0.04595% | Durante lo transcurrido de 2025 se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 3 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 109 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2025 | 5 | Mayo | 2.548% | 1.79% | 0.04595% | 0.04595% | Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 25 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 262 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2025 | 6 | Junio | 3.388% | 1.59% | 0.04595% | 0.04595% | Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 47 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 381 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2025 | 7 | Julio | 4.228% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2025 | 8 | Agosto | 3.948% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.52% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2025 | 10 | Octubre | 2.856% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.352% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.173% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2026 | 2 | Febrero | 0.5936% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2026 | 3 | Marzo | 1.994% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2026 | 4 | Abril | 1.4% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2026 | 5 | Mayo | 2.548% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2026 | 6 | Junio | 3.388% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2026 | 7 | Julio | 4.228% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2026 | 8 | Agosto | 3.948% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.52% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2026 | 10 | Octubre | 3.856% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2026 | 11 | Noviembre | 3.352% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.173% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2027 | 2 | Febrero | 0.5936% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2027 | 3 | Marzo | 1.994% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2027 | 4 | Abril | 1.4% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2027 | 5 | Mayo | 2.548% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2027 | 6 | Junio | 3.388% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2027 | 7 | Julio | 4.228% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2027 | 8 | Agosto | 3.948% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2027 | 9 | Septiembre | 2.52% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2027 | 10 | Octubre | 3.856% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2027 | 11 | Noviembre | 3.352% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 15-Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | 2027 | 12 | Diciembre | 2.173% |  | 0.04595% | 0.04595% |  | 15
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2024 | 7 | Julio | 4.2% | 0% | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2024 | 8 | Agosto | 2.4% | 6.6% | 0.02738% | 0.02738% | Se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo para el 2024-2027, la verificación de las cotizaciones presentadas por los laboratorios, la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la toma de muestras y análisis de laboratorio. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico 1. Especificaciones técnicas, Anexo Técnico 2. Componentes de monitoreo, matriz de riesgo, análisis y estudio de sector y los formatos requeridos para adelantar el proceso. | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2024 | 9 | Septiembre | 3% | 1.8% | 0.02738% | 0.02738% | Durante la presente vigencia se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo para el 2024-2027, la verificación de las cotizaciones presentadas por los laboratorios, la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la toma de muestras y análisis de laboratorio. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico 1. Especificaciones técnicas, Anexo Técnico 2. Componentes de monitoreo, matriz de riesgo, análisis y estudio de sector y los formatos requeridos para adelantar el proceso. Adicionalmente, se realizó publicación en la plataforma digital SECOP II, de los estudios y documentos previos, del aviso de convocatoria, del clausulado del contrato y del proyecto de pliego de condiciones de la licitación pública No. SDA-LP-01-2024. | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2024 | 10 | Octubre | 2.4% | 2.4% | 0.02738% | 0.02738% | Se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo para el 2024-2027, la verificación de las cotizaciones presentadas por los laboratorios, la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la toma de muestras y análisis de laboratorio. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico 1. Especificaciones técnicas, Anexo Técnico 2. Componentes de monitoreo, matriz de riesgo, análisis y estudio de sector y los formatos requeridos para adelantar el proceso. Adicionalmente, se realizó publicación en la plataforma digital SECOP II, de los estudios y documentos previos, del aviso de convocatoria, del clausulado del contrato y del proyecto de pliego de condiciones. Se dio respuesta a las observaciones presentadas por los interesados, se emitió la Resolución No. 01468 del 18/10/2024 por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de selección, el pliego de condiciones definitivo y la expedición de la Adenda No. 1 del proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública No. SDA-LP-01-2024. | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2024 | 11 | Noviembre |  | 1.2% | 0.02738% | 0.02738% | Durante la presente vigencia se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo para el 2024-2027, la verificación de las cotizaciones presentadas por los laboratorios, la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la toma de muestras y análisis de laboratorio. Se realizó la respectiva evaluación de los requisitos y documentos de contenido técnico establecidos en el proceso de selección por licitación pública, que derivó en el informe de evaluación preliminar, el informe de evaluación definitivo y adjudicación del contrato cuyo objeto es “Prestar los servicios para la toma de muestras y análisis en laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto”, a la unión temporal UT BIAM. | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2024 | 12 | Diciembre |  | 0% | 0.02738% | 0.02738% | Durante la vigencia 2024 se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo para el 2024-2027, se gestionó el proceso precontractual del proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública No. SDA-LP-01-2024. Se realizó la respectiva evaluación de los requisitos y documentos de contenido técnico establecidos en el proceso de selección por licitación pública, que derivó en el informe de evaluación preliminar, el informe de evaluación definitivo y adjudicación del contrato cuyo objeto es “Prestar los servicios para la toma de muestras y análisis en laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto”, a la unión temporal UT BIAM. Así las cosas, el 04 de diciembre de 2024, la SDA celebró el contrato de prestación de servicios No. SDA-20242714 con la Unión Temporal BIAM, mediante el cual se llevará a cabo la toma y análisis de laboratorio de 5988 muestras de agua distribuidas en los componentes de monitoreo (1) Red de Calidad Hídrica de Bogotá – RCHB, el (2) Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes – PMAE, la (3) Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas – RMAS de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo – SRHS y (4) las Reservas Distritales de Humedal - RDH de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER para el periodo comprendido entre diciembre del 2024 y diciembre del 2027. | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.02738% | 0.02738% | No se adelantaron en este periodo | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.02738% | 0.02738% | No se adelantaron en este periodo | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.02738% | 0.02738% | La acción no se encuentra programada para el periodo objeto de reporte. | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2025 | 4 | Abril | 4.2% | 0% | 0.02738% | 0.02738% | No se ha dado inicio a la ejecución de la acción. | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2025 | 5 | Mayo | 8.4% | 2.24% | 0.02738% | 0.02738% | Se avanzó en la evaluación de la procedencia de realizar la redefinición y reformulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto para el año 2026 del Distrito Capital, por medio de la verificación de variables y parámetros que pudiesen llegar a ser objeto de modificación con base en lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-20242714 de 2024 celebrado con la UT BIAM. Se realizó la revisión de los análisis desarrollados en el Informe Técnico No. 06154 del 30 de diciembre de 2024 “Consolidación de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico - Programa intervención sistemática factores de impacto”. | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2025 | 6 | Junio | 9.8% | 4.2% | 0.02738% | 0.02738% | Se avanzó en la evaluación de la procedencia de realizar la redefinición y reformulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto para el año 2026 del Distrito Capital, por medio de la verificación de variables y parámetros que pudiesen llegar a ser objeto de modificación con base en lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. SDA-20242714 de 2024 celebrado con la UT BIAM. Se realizó la revisión de los análisis desarrollados en el Informe Técnico No. 06154 del 30 de diciembre de 2024 “Consolidación de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico - Programa intervención sistemática factores de impacto”. | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2025 | 7 | Julio | 5.6% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2025 | 8 | Agosto |  |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2025 | 9 | Septiembre |  |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2025 | 10 | Octubre |  |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2025 | 11 | Noviembre |  |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2025 | 12 | Diciembre |  |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2026 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2026 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2026 | 4 | Abril | 4.2% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2026 | 5 | Mayo | 8.4% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2026 | 6 | Junio | 9.8% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2026 | 7 | Julio | 7.6% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2026 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2026 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2026 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2027 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2027 | 4 | Abril | 4.2% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2027 | 5 | Mayo | 8.4% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2027 | 6 | Junio | 9.8% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2027 | 7 | Julio | 7.6% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2027 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2027 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 16-Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.02738% | 0.02738% |  | 16
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2024 | 7 | Julio | 1.8% | 1.8% | 0.03476% | 0.03476% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente de monitoreo. | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2024 | 8 | Agosto | 1.2% | 1.2% | 0.03476% | 0.03476% | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2023-2024, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento por cuanto representan una afectación al recurso hídrico por el incumplimiento a la normatividad ambiental de límites máximos permisibles. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico que permita la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico. Así mismo se diseñaron y estructuraron acciones que permitan avanzar en la planificación, la generación de conocimiento y manejo de la información en el marco de la gestión integral del recurso hídrico. Finalmente se realizó la planificación, el diseño y formulación de las actividades de monitoreo ambiental y se establecieron los lineamientos para la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá, como insumo para el desarrollo del Informe Técnico No. 03820 del 2024 “Programa de control y planificación ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el 2024-II” | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2024 | 9 | Septiembre | 1.8% | 1.8% | 0.03476% | 0.03476% | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2023-2024, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento por cuanto representan una afectación al recurso hídrico por el incumplimiento a la normatividad ambiental de límites máximos permisibles. Determinación y actualización los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico que permita la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico. Así mismo se diseñaron y estructuraron acciones que permitan avanzar en la planificación, la generación de conocimiento y manejo de la información en el marco de la gestión integral del recurso hídrico. Evaluar la influencia del sector productivo SFAP (Fabricación de artículos de piel, curtido y adobe de pieles) en el barrio San Benito, con base en la información de monitoreo obtenida en el sistema de alcantarillado público de la ciudad. Se realizó la planificación, el diseño y formulación de las actividades de monitoreo ambiental y se establecieron los lineamientos para la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá, como insumo para el desarrollo del Informe Técnico No. 03820 del 2024 “Programa de control y planificación ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el 2024-II” | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2024 | 10 | Octubre | 1.8% | 1.8% | 0.03476% | 0.03476% | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2023-2024. Determinación y actualización los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico que permita la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico. Evaluar la influencia del sector productivo SFAP (Fabricación de artículos de piel, curtido y adobe de pieles) en el barrio San Benito, con base en la información de monitoreo obtenida en el sistema de alcantarillado público de la ciudad. Categorización de la calidad del agua por medio del indicador de calidad del recurso hídrico (ICA), para las estaciones de monitoreo de la RCHB 2024. Evolución y categorización de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del recurso hídrico WQI 2023-2024. Se realizó la planificación, el diseño y formulación de las actividades de monitoreo ambiental y se establecieron los lineamientos para la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá, como insumo para el desarrollo del Informe Técnico No. 03820 del 2024 “Programa de control y planificación ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el 2024-II” | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2024 | 11 | Noviembre | 2.4% | 1.8% | 0.03476% | 0.03476% | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2023-2024. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico del recurso hídrico. Se diseñaron y estructuraron acciones que permitan avanzar en la planificación, la generación de conocimiento y manejo de la información en el marco de la gestión integral del recurso hídrico. Evaluación de la influencia del sector productivo SFAP (Fabricación de artículos de piel, curtido y adobe de pieles) en el barrio San Benito. Categorización de la calidad del agua por medio del indicador de calidad del recurso hídrico (ICA), para las estaciones de monitoreo de la RCHB 2024. Evolución y categorización de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del recurso hídrico WQI 2023-2024. Definición y priorización de los puntos de vertimiento, sectores productivos y factores que generan impacto sobre el recurso hídrico. | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2024 | 12 | Diciembre | 3% | 3.6% | 0.03476% | 0.03476% | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2023-2024. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico que permita la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico. Así mismo se diseñaron y estructuraron acciones que permitan avanzar en la planificación, la generación de conocimiento y manejo de la información en el marco de la gestión integral del recurso hídrico. Categorización de la calidad del agua por medio del indicador de calidad del recurso hídrico (ICA), para las estaciones de monitoreo de la RCHB 2024. Evolución y categorización de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del recurso hídrico WQI 2023-2024. Definición y priorización de los puntos de vertimiento, sectores productivos y factores que generan impacto sobre el recurso hídrico. Priorizar los puntos de vertimiento considerando su efecto sobre la calidad y la cantidad en las principales fuentes superficiales. Finalmente se realizó la integración de lineamientos técnicos que contempla el control y la gestión ambiental como un ejercicio dinámico por medio de la emisión del Informe Técnico No. 02771 del 31 de mayo del 2024 “Consolidación de lineamientos técnicos para la gestión integral del recurso hídrico-programa intervención sistemática factores de impacto”. | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.03476% | 0.03476% | No se adelantaron en este periodo | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 2.8% | 0.03476% | 0.03476% | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2024, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento por cuanto representan una afectación al recurso hídrico por el incumplimiento a la normatividad ambiental de límites máximos permisibles. Determinación y actualización los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico que permita la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico. Así mismo se diseñaron y estructuraron acciones que permitan avanzar en la planificación, la generación de conocimiento y manejo de la información en el marco de la gestión integral del recurso hídrico. Se elaboró el Informe Técnico No. 00405 del 2025 “Programa de control y planificación ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el 2025” | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2025 | 3 | Marzo | 1.4% | 0.7% | 0.03476% | 0.03476% | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2024, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento por cuanto representan una afectación al recurso hídrico por el incumplimiento a la normatividad ambiental de límites máximos permisibles. Determinación y actualización los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico que permita la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico. Así mismo se diseñaron y estructuraron acciones que permitan avanzar en la planificación, la generación de conocimiento y manejo de la información en el marco de la gestión integral del recurso hídrico. Categorización preliminar de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del agua (ICA), para las estaciones de monitoreo de la RCHB 2024. Se elaboró el Informe Técnico No. 00405 del 2025 “Programa de control y planificación ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el 2025. | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2025 | 4 | Abril | 1.4% | 1.96% | 0.03476% | 0.03476% | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2024, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento por cuanto representan una afectación al recurso hídrico por el incumplimiento a la normatividad ambiental de límites máximos permisibles. Determinación y actualización los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico que permita la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico. Así mismo se diseñaron y estructuraron acciones que permitan avanzar en la planificación, la generación de conocimiento y manejo de la información en el marco de la gestión integral del recurso hídrico. Categorización preliminar de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del agua (ICA), para las estaciones de monitoreo de la RCHB 2024. Se elaboró el borrador del Informe Técnico “Estimación del índice de calidad del agua en los puntos de monitoreo de la red de calidad de hídrica de Bogotá tradicional y ampliada para el año 2024” Se elaboró el Informe Técnico No. 00405 del 2025 “Programa de control y planificación ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el 2025” " | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2025 | 5 | Mayo | 1.8% | 0.84% | 0.03476% | 0.03476% | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2024, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento por cuanto representan una afectación al recurso hídrico por el incumplimiento a la normatividad ambiental de límites máximos permisibles. Determinación y actualización los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico que permita la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico. Así mismo se diseñaron y estructuraron acciones que permitan avanzar en la planificación, la generación de conocimiento y manejo de la información en el marco de la gestión integral del recurso hídrico. Categorización preliminar de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del agua (ICA), para las estaciones de monitoreo de la RCHB 2024. Se elaboró el borrador del Informe Técnico “Estimación del índice de calidad del agua en los puntos de monitoreo de la red de calidad de hídrica de Bogotá tradicional y ampliada para el año 2024” Se elaboró el borrador del Informe Técnico “Evaluación de los impactos del sector de fabricación de artículos de piel, curtido y adobe de pieles del barrio san Benito sobre el río Tunjuelo” Se elaboró el Informe Técnico No. 00405 del 2025 “Programa de control y planificación ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el 2025”. | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2025 | 6 | Junio | 2.8% | 1.4% | 0.03476% | 0.03476% | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2024. Determinación y actualización los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico. Categorización preliminar de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del agua (ICA), para las estaciones de monitoreo de la RCHB 2024. Se elaboró los borradores del informe técnico (IT) “Estimación del índice de calidad del agua en los puntos de monitoreo de la red de calidad de hídrica de Bogotá tradicional y ampliada para el año 2024” y del IT “Evaluación de los impactos del sector de fabricación de artículos de piel, curtido y adobe de pieles del barrio san Benito sobre el río Tunjuelo” Se elaboró el IT No. 00405 del 2025 “Programa de control y planificación ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el 2025”. | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2025 | 7 | Julio | 2.8% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2025 | 8 | Agosto | 2.8% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2025 | 9 | Septiembre | 2.8% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2025 | 10 | Octubre | 2.8% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2025 | 11 | Noviembre | 4.2% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2025 | 12 | Diciembre | 4.2% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2026 | 2 | Febrero | 1.4% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2026 | 3 | Marzo | 1.4% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2026 | 4 | Abril | 1.4% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2026 | 5 | Mayo | 1.4% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2026 | 6 | Junio | 2.8% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2026 | 7 | Julio | 2.8% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2026 | 8 | Agosto | 2.8% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2026 | 9 | Septiembre | 3.8% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2026 | 10 | Octubre | 3.8% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2026 | 11 | Noviembre | 4.2% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2026 | 12 | Diciembre | 4.2% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2027 | 2 | Febrero | 1.4% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2027 | 3 | Marzo | 1.4% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2027 | 4 | Abril | 1.4% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2027 | 5 | Mayo | 1.4% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2027 | 6 | Junio | 2.8% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2027 | 7 | Julio | 2.8% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2027 | 8 | Agosto | 2.8% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2027 | 9 | Septiembre | 3.8% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2027 | 10 | Octubre | 3.8% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2027 | 11 | Noviembre | 4.2% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 17-Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | 2027 | 12 | Diciembre | 4.2% |  | 0.03476% | 0.03476% |  | 17
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2024 | 7 | Julio | 2.104% | 0% | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2024 | 8 | Agosto | 1.753% | 2.803% | 0.02381% | 0.02381% | Se estructuraron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. 1. Memorando 2024IE152654 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre. 2. Memorando 2024IE152650 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Torca. | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2024 | 9 | Septiembre | 1.403% | 1.397% | 0.02381% | 0.02381% | Se estructuraron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. 1. Memorando 2024IE152654 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre. 2. Memorando 2024IE152650 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Torca. 3. Memorando 2024IE198084 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2022 para el Río Salitre. 4. Memorando 2024IE198087 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Tunjuelo | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2024 | 10 | Octubre | 1.839% | 1.2% | 0.02381% | 0.02381% | Se estructuraron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. 1. Memorando 2024IE152654 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre. 2. Memorando 2024IE152650 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Torca. 3. Memorando 2024IE198084 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2022 para el Río Salitre. 4. Memorando 2024IE198087 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Tunjuelo. 5. Informe Técnico No. 04887 Pronunciamiento técnico frente al recurso de reposición presentado por la EAAB-ESP, relacionado con las facturas del ajuste del Factor Regional 2018. Adicionalmente, en el marco del proceso de establecimiento de metas de carga contaminante se realizó un recorrido al tramo I del río Torca, en el cual se desarrolló la medición de parámetros insitu en los puntos de vertimiento de mayor impacto y sobre el cauce del cuerpo de agua. | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2024 | 11 | Noviembre | 2.494% | 3.35% | 0.02381% | 0.02381% | Se estructuraron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. 1. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre 2. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Torca 3. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2022 para el Río Salitre 4. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Tunjuelo 5. Pronunciamiento técnico frente al recurso de reposición presentado por la EAAB-ESP, relacionado con las facturas del ajuste del Factor Regional 2018 6. Resolución No. 01638 del 13/11/2024 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por la EAAB - ESP en contra de las facturas de cobro de la tasa retributiva de la vigencia 2023” Adicionalmente, en el marco del proceso de establecimiento de metas de carga contaminante se realizaron recorridos a los tramos I y II del río Torca y a los tramos I, II y II del río Salitre, en el cual se desarrolló la medición de parámetros insitu en los puntos de vertimiento de mayor impacto y sobre el cauce del cuerpo de agua. | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2024 | 12 | Diciembre | 2.408% | 3.25% | 0.02381% | 0.02381% | Se estructuraron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre, Río Torca y Río Tunjuelo Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2022 para el Río Salitre. Pronunciamiento técnico frente al recurso de reposición presentado por la EAAB-ESP, relacionado con las facturas del ajuste del Factor Regional 2018. Resolución No. 01638 del 13/11/2024 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por la EAAB - ESP en contra de las facturas de cobro de la tasa retributiva de la vigencia 2023”. Informe Técnico No. 05745 del 05/12/2024 que corresponde a “Carga contaminante vertida por la EAAB-ESP, para el cobro de la tasa retributiva del período 2020, por los vertimientos puntuales directos e indirectos al recurso hídrico en el Distrito Capital”. Resolución No. 01872 del 05/12/2024, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por la EAAB - ESP en contra de las facturas de cobro del ajuste de su factor regional en la vigencia 2018”. Resolución No. 02158 del 24/12/2024, “Por la cual se resuelve una solicitud de verificación de causales de no imputabilidad por el incumplimiento de las obras incluidas en el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, presentada por la EAAB - ESP”. Se realizaron recorridos a los tramos I y II del río Torca y a los tramos I, II, III y IV del río Salitre, en los cuales se desarrollaron actividades de medición de parámetros insitu en los puntos de vertimiento de mayor impacto y sobre el cauce del cuerpo de agua. Lo anterior derivó en la emisión los informes técnicos correspondientes. | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.02381% | 0.02381% | No se adelantaron en este periodo | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2025 | 2 | Febrero | 2% | 0% | 0.02381% | 0.02381% | No se adelantaron en este periodo | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2025 | 3 | Marzo | 2.5% | 1.4% | 0.02381% | 0.02381% | Se realizó la cuantificación de la carga contaminante vertida por la EAAB al recurso hídrico de la ciudad, como insumo para la evaluación de la meta global de carga contaminante del periodo 2024 en el marco de la implementación del instrumento de tasa retributiva | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2025 | 4 | Abril | 2.5% | 7% | 0.02381% | 0.02381% | Se realizó la cuantificación de la carga contaminante vertida por la EAAB y otros usuarios al recurso hídrico de la ciudad, como insumo para la evaluación de la meta global y meta individual de carga contaminante del periodo 2024 en el marco de la implementación del instrumento de tasa retributiva. Adicionalmente, se emitieron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. 1. Informe Técnico No. 01486 del 22/04/2025 Evaluación anual de cumplimiento de metas globales de carga contaminante en las cuencas de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, vigencia 2024. 2. Informe Técnico No. 01612 del 29 /04/2025 Evaluación de Cumplimiento de Metas Individuales de Carga Contaminante, vigencia 2024. Otros Usuarios. 3. Informe Técnico No. 01532 del 24/04/2025. Cálculo de la carga contaminante para el cobro de la tasa retributiva del período 2024, de la EAAB-ESP, por los vertimientos puntuales directos e indirectos al recurso hídrico en el distrito capital. 4. Resolución No. 00788 del 28/04/2025. Por la cual se establece el factor regional de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo para el año 2024 y se adoptan otras determinaciones." | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2025 | 5 | Mayo | 2.5% | 2.24% | 0.02381% | 0.02381% | Se realizó la cuantificación de la carga contaminante vertida por la EAAB y otros usuarios al recurso hídrico de la ciudad, como insumo para la evaluación de la meta global y meta individual de carga contaminante del periodo 2024 en el marco de la implementación del instrumento de tasa retributiva. | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2025 | 6 | Junio | 2.5% | 1.96% | 0.02381% | 0.02381% | Se realizó la cuantificación de la carga contaminante vertida por la EAAB y otros usuarios al recurso hídrico de la ciudad, como insumo para la evaluación de la meta global y meta individual de carga contaminante del periodo 2024 en el marco de la implementación del instrumento de tasa retributiva. Adicionalmente, se emitieron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. 1. Informe Técnico No. 01486 del 22/04/2025 Evaluación anual de cumplimiento de metas globales de carga contaminante en las cuencas de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo, vigencia 2024. 2. Informe Técnico No. 01612 del 29 /04/2025 Evaluación de Cumplimiento de Metas Individuales de Carga Contaminante, vigencia 2024. Otros Usuarios. 3. Informe Técnico No. 01532 del 24/04/2025. Cálculo de la carga contaminante para el cobro de la tasa retributiva del período 2024, de la EAAB-ESP, por los vertimientos puntuales directos e indirectos al recurso hídrico en el distrito capital. 4. Resolución No. 00788 del 28/04/2025. Por la cual se establece el factor regional de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo para el año 2024 y se adoptan otras determinaciones. 5. Informe Técnico No. 02861 del 29/06/2025 relacionado con la actualización del factor regional de la EAAB-ESP para el periodo 2019. 6. Informe Técnico No. 02860 del 29/06/2025 relacionado con la solicitud de aclaración a la factura No. TR00001837 del periodo 2024. | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2025 | 7 | Julio | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2025 | 8 | Agosto | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2025 | 9 | Septiembre | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2025 | 10 | Octubre | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2025 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2026 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2026 | 3 | Marzo | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2026 | 4 | Abril | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2026 | 5 | Mayo | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2026 | 6 | Junio | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2026 | 7 | Julio | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2027 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2027 | 3 | Marzo | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2027 | 4 | Abril | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2027 | 5 | Mayo | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2027 | 6 | Junio | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2027 | 7 | Julio | 2.5% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 18-Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.02381% | 0.02381% |  | 18
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2024 | 7 | Julio | 1.8% | 0% | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2024 | 8 | Agosto | 2.4% | 2.88% | 0.03095% | 0.03095% | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para tramitar la gestión documental al interior de la SDA y avanzar con la información para la solicitud de acreditación, por medio de la elaboración, modificación o actualización de instructivos, protocolos y/o procedimientos, los cuales fueron aprobados por medio de los memorandos 2024IE159450, 2024IE177975, 2024IE171818 y 2024IE172216. Adicionalmente, se diligenció el formato M-S-A-F079 del IDEAM Registro soporte y evidencias, correspondiente a la etapa 1 del proceso de acreditación. | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2024 | 9 | Septiembre | 3.6% | 4.8% | 0.03095% | 0.03095% | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para tramitar la gestión documental al interior de la SDA y avanzar con la información para la solicitud de acreditación, por medio de la elaboración, modificación o actualización de instructivos, protocolos y/o procedimientos, los cuales fueron aprobados por medio de los memorandos 2024IE159450, 2024IE177975, 2024IE171818 y 2024IE172216. Adicionalmente, se diligenció el formato M-S-A-F079 del IDEAM Registro soporte y evidencias, correspondiente a la etapa 1 del proceso de acreditación. De igual manera, en el marco del proceso de auditoría por parte del IDEAM para la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros in situ en la matriz agua se efectuaron las etapas correspondientes a la revisión de información documentada y registros, para evaluar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 y requisitos de acreditación pertinentes, además de la visita de evaluación, para lo cual se dispuso de la logística necesaria para el desarrollo de la atestiguación de todos los ensayos y/o muestreos establecidos en el alcance de la evaluación. | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2024 | 10 | Octubre | 1.2% | 2% | 0.03095% | 0.03095% | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para tramitar la gestión documental al interior de la SDA y avanzar con la información para la solicitud de acreditación, por medio de la elaboración, modificación o actualización de instructivos, protocolos y/o procedimientos, los cuales fueron aprobados por medio de los memorandos 2024IE159450, 2024IE177975, 2024IE171818 y 2024IE172216. Adicionalmente, se diligenció el formato M-S-A-F079 del IDEAM Registro soporte y evidencias, correspondiente a la etapa 1 del proceso de acreditación. De igual manera, en el marco del proceso de auditoría por parte del IDEAM para la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros in situ en la matriz agua se efectuaron las etapas correspondientes a la revisión de información documentada y registros, para evaluar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 y requisitos de acreditación pertinentes, además de la visita de evaluación, para lo cual se dispuso de la logística necesaria para el desarrollo de la atestiguación de todos los ensayos y/o muestreos establecidos en el alcance de la evaluación. Se elaboró y presentó al IDEAM el plan de acción con las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a los hallazgos derivados del proceso de auditoría para la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros in situ en la matriz agua. | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.2% | 0.52% | 0.03095% | 0.03095% | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para tramitar la gestión documental al interior de la SDA y avanzar con la información para la solicitud de acreditación, por medio de la elaboración, modificación o actualización de instructivos, protocolos y/o procedimientos. Se diligenció el formato M-S-A-F079 del IDEAM Registro soporte y evidencias, correspondiente a la etapa 1 del proceso de acreditación. De igual manera, en el marco del proceso de auditoría por parte del IDEAM para la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros in situ en la matriz agua se efectuaron las etapas correspondientes a la revisión de información documentada y registros, para evaluar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 y requisitos de acreditación pertinentes, además de la visita de evaluación, para lo cual se dispuso de la logística necesaria para el desarrollo de la atestiguación de todos los ensayos y/o muestreos establecidos en el alcance de la evaluación. Se elaboró y presentó al IDEAM el plan de acción con las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a los hallazgos derivados del proceso de auditoría para la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros in situ en la matriz agua. Finalmente se realizó la gestión para la obtención de los recursos para la adquisición de materiales y elementos para la acreditación. | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.8% | 1.2% | 0.03095% | 0.03095% | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para tramitar la gestión documental al interior de la SDA y avanzar con la información para la solicitud de acreditación, por medio de la elaboración, modificación o actualización de instructivos, protocolos y/o procedimientos, los cuales fueron aprobados por medio de los memorandos 2024IE159450, 2024IE177975, 2024IE171818 y 2024IE172216. De igual manera, en el marco del proceso de auditoría por parte del IDEAM para la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros in situ en la matriz agua se efectuaron las etapas correspondientes a la revisión de información documentada y registros, para evaluar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 y requisitos de acreditación pertinentes, además de la visita de evaluación. Se elaboró y presentó al IDEAM el plan de acción con las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a los hallazgos derivados del proceso de auditoría para la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros in situ en la matriz agua. Además, se realizó la gestión para la obtención de los recursos para la adquisición de materiales y elementos para la acreditación (2024IE240352). Las actividades desarrolladas en el marco del proceso de acreditación fueron incluidas en el informe Técnico No. 06169 del 31/12/2024 “Visita de renovación y ampliación del alcance de la acreditación del laboratorio ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente”. Se emitió el informe técnico No. 06160 del 31 de diciembre del 2024 por medio del cual se definió la hoja de ruta para la implementación de un piloto de monitoreo participativo del agua como una alternativa para mejorar el relacionamiento con las comunidades y fortalecer la confianza en la gestión a partir de la generación de información del estado del agua que se apoye la toma de decisiones con las comunidades. | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.03095% | 0.03095% | No se adelantaron en este periodo | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2025 | 2 | Febrero | 2% | 2.8% | 0.03095% | 0.03095% | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para avanzar con la información para la acreditación del laboratorio ambiental de la SDA en la matriz agua, se consolidaron la totalidad de las evidencias y los soportes para el cumplimiento del plan de mejoramiento para el levantamiento integral de las no conformidades, con el fin de asegurar la subsanación y la no recurrencia, de manera tal que se obtenga la resolución de acreditación de la norma técnica colombiana NTC/ISO IEC 17025:2017 para la matriz agua. | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2025 | 3 | Marzo | 2.5% | 1.4% | 0.03095% | 0.03095% | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para avanzar con la información para la acreditación del laboratorio ambiental de la SDA en la matriz agua, se consolidó la totalidad de las evidencias y los soportes para el cumplimiento del plan de mejoramiento para el levantamiento integral de las no conformidades, con el fin de asegurar la subsanación y la no recurrencia, de manera tal que se obtenga la resolución de acreditación de la norma técnica colombiana NTC/ISO IEC 17025:2017 para la matriz agua. Así mismo, se realizaron las acciones enfocadas en la atención de los requerimientos de información adicional solicitados por el IDEAM por medio del Radicado No. 20256010032961 | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2025 | 4 | Abril | 2.5% | 1.4% | 0.03095% | 0.03095% | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para avanzar con la información para la acreditación del laboratorio ambiental de la SDA en la matriz agua, se consolidó la totalidad de las evidencias y los soportes para el cumplimiento del plan de mejoramiento para el levantamiento integral de las no conformidades, con el fin de asegurar la subsanación y la no recurrencia, de manera tal que se obtenga la resolución de acreditación de la norma técnica colombiana NTC/ISO IEC 17025:2017 para la matriz agua. Así mismo, se realizaron las acciones enfocadas en la atención de los requerimientos de información adicional solicitados por el IDEAM por medio del Radicado No. 20256010032961., que derivaron en la emisión del oficio de finalización de la revisión de acciones correctivas de la visita de renovación de la acreditación y ampliación del alcance. expediente No. 20236014110003118E, con el cual el comité de acreditación tomará la decisión sobre el trámite de acreditación y posteriormente se procederá a la proyección y emisión del correspondiente acto administrativo. Adicionalmente, se realizaron actividades en campo para la operación y apropiación de conocimientos en el manejo de los equipos de medición de parámetros in situ y determinación de caudales, en el marco del proceso de acreditación en la matriz agua que adelanta la SDA, por medio de la medición de parámetros in situ en 4 puntos. Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes a la implementación de la norma técnica colombiana NTC/ISO IEC 17025:2017 para la matriz agua, por medio de la capacitación de inducción al laboratorio ambiental de la SDA, el diligenciamiento de los formatos de imparcialidad y confidencialidad y el establecimiento proceso de obtención de datos primarios. | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2025 | 5 | Mayo | 2.5% | 1.12% | 0.03095% | 0.03095% | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para avanzar con la información para la acreditación del laboratorio ambiental de la SDA en la matriz agua, se consolidó la totalidad de las evidencias y los soportes para el cumplimiento del plan de mejoramiento para el levantamiento integral de las no conformidades, con el fin de asegurar la subsanación y la no recurrencia, de manera tal que se obtenga la resolución de acreditación de la norma técnica colombiana NTC/ISO IEC 17025:2017 para la matriz agua. Así mismo, se realizaron las acciones enfocadas en la atención de los requerimientos de información adicional solicitados por el IDEAM por medio del Radicado No. 20256010032961., que derivaron en la emisión del oficio de finalización de la revisión de acciones correctivas de la visita de renovación de la acreditación y ampliación del alcance. expediente No. 20236014110003118E, con el cual el comité de acreditación tomará la decisión sobre el trámite de acreditación y posteriormente se procederá a la proyección y emisión del correspondiente acto administrativo. Adicionalmente, se realizaron actividades en campo para la operación y apropiación de conocimientos en el manejo de los equipos de medición de parámetros in situ y determinación de caudales, en el marco del proceso de acreditación en la matriz agua que adelanta la SDA, por medio de la medición de parámetros in situ en 23 puntos. Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes a la implementación de la norma técnica colombiana NTC/ISO IEC 17025:2017 para la matriz agua, por medio de la capacitación de inducción al laboratorio ambiental de la SDA, el diligenciamiento de los formatos de imparcialidad y confidencialidad y el establecimiento proceso de obtención de datos primarios. | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2025 | 6 | Junio | 2.5% | 1.4% | 0.03095% | 0.03095% | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para avanzar con la información para la acreditación del laboratorio ambiental de la SDA en la matriz agua, se consolidó la totalidad de las evidencias y los soportes para el cumplimiento del plan de mejoramiento para el levantamiento integral de las no conformidades, con el fin de asegurar la subsanación y la no recurrencia, de manera tal que se obtenga la resolución de acreditación de la norma técnica colombiana NTC/ISO IEC 17025:2017 para la matriz agua. Así mismo, se realizaron las acciones enfocadas en la atención de los requerimientos de información adicional solicitados por el IDEAM por medio del Radicado No. 20256010032961., que derivaron en la emisión del oficio de finalización de la revisión de acciones correctivas de la visita de renovación de la acreditación y ampliación del alcance. expediente No. 20236014110003118E, con el cual el comité de acreditación tomará la decisión sobre el trámite de acreditación y posteriormente se procederá a la proyección y emisión del correspondiente acto administrativo. Adicionalmente, se realizaron actividades en campo para la operación y apropiación de conocimientos en el manejo de los equipos de medición de parámetros in situ y determinación de caudales, en el marco del proceso de acreditación en la matriz agua que adelanta la SDA, por medio de la medición de parámetros in situ en 23 puntos. Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes a la implementación de la norma técnica colombiana NTC/ISO IEC 17025:2017 para la matriz agua, por medio de la capacitación de inducción al laboratorio ambiental de la SDA, el diligenciamiento de los formatos de imparcialidad y confidencialidad y el establecimiento proceso de obtención de datos primarios. Finalmente, se desarrolló una jornada de monitoreo participativo y comunitario en la localidad de Ciudad Bolívar. | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2025 | 7 | Julio | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2025 | 8 | Agosto | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2025 | 10 | Octubre | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2025 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2026 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2026 | 3 | Marzo | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2026 | 4 | Abril | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2026 | 5 | Mayo | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2026 | 6 | Junio | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2026 | 7 | Julio | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2027 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2027 | 3 | Marzo | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2027 | 4 | Abril | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2027 | 5 | Mayo | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2027 | 6 | Junio | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2027 | 7 | Julio | 2.5% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 19-Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.03095% | 0.03095% |  | 19
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2024 | 7 | Julio | 1.6% | 0% | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2024 | 8 | Agosto | 1.6% | 2.401% | 0.04286% | 0.04286% | Para la optimización de los sistemas de monitoreo de la calidad del recurso hídrico, se realizó la gestión para la elaboración del estudio de mercado del proceso para la adquisición de equipos de medición de parámetros in situ (pH, CE, OD y T°), soluciones para la calibración y sensores. | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.4% | 2.4% | 0.04286% | 0.04286% | Para la optimización de los sistemas de monitoreo de la calidad del recurso hídrico, se realizó la gestión para la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la adquisición de equipos de medición de parámetros in situ (pH, CE, OD y T°), soluciones para la calibración y sensores. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico, matriz de riesgo, análisis y estudio de sector y los formatos requeridos para adelantar el proceso. Adicionalmente se avanzó en el diseño de las siguientes plataformas interactiva (dashboard) para la gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores de desempeño, métricas y datos fundamentales para el seguimiento al monitoreo y estado de la calidad hídrica. 1. Trazabilidad Monitoreos. 2. ICA RDH | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2024 | 10 | Octubre | 2.4% | 1.2% | 0.04286% | 0.04286% | Para la optimización de los sistemas de monitoreo de la calidad del recurso hídrico, se realizó la gestión para la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la adquisición de equipos de medición de parámetros in situ (pH, CE, OD y T°), soluciones para la calibración y sensores. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico, matriz de riesgo, análisis y estudio de sector y los formatos requeridos para adelantar el proceso. Adicionalmente se avanzó en el diseño de las siguientes plataformas interactiva (dashboard) para la gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores de desempeño, métricas y datos fundamentales para el seguimiento al monitoreo y estado de la calidad hídrica. 1. Trazabilidad Monitoreos. 2. ICA RDH. | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2024 | 11 | Noviembre | 2% | 1.8% | 0.04286% | 0.04286% | Para la optimización de los sistemas de monitoreo de la calidad del recurso hídrico, se realizó la gestión para la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la adquisición de equipos de medición de parámetros in situ (pH, CE, OD y T°), soluciones para la calibración y sensores. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico, matriz de riesgo, análisis y estudio de sector y los formatos requeridos para adelantar el proceso. Adicionalmente se avanzó en el diseño de las siguientes plataformas interactiva (dashboard) para la gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores de desempeño, métricas y datos fundamentales para el seguimiento al monitoreo y estado de la calidad hídrica. 1. Trazabilidad Monitoreos. 2. ICA RDH | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2024 | 12 | Diciembre | 2% | 4.2% | 0.04286% | 0.04286% | Para la optimización de los sistemas de monitoreo de la calidad del recurso hídrico, se realizó la gestión para la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la adquisición de equipos de medición de parámetros in situ (pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y temperatura), soluciones para la calibración y sensores. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico, matriz de riesgo, análisis y estudio de sector y los formatos requeridos para adelantar el proceso. De igual manera se avanzó en la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos para la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos de medición de la Red de Aguas Subterráneas y adquisición de plan de datos. Adicionalmente se avanzó en el diseño de las siguientes plataformas interactiva (dashboard) para la gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores de desempeño, métricas y datos fundamentales para el seguimiento al monitoreo y estado de la calidad hídrica. 1. Trazabilidad Monitoreos. 2. ICA RDH Finalmente, se emitió el informe técnico No. 06168 del 31 de diciembre del 2024 por medio del cual se define la hoja de ruta para la implementación de un piloto de monitoreo en tiempo real de la calidad y la cantidad del agua superficial. Se generaron los documentos precontractuales para la “Adquisición de equipos de medición de parámetros in situ y materiales de referencia para el monitoreo en la matriz agua”. | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.04286% | 0.04286% | No se adelantaron en este periodo | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2025 | 2 | Febrero | 2% | 0% | 0.04286% | 0.04286% | No se adelantaron en este periodo | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2025 | 3 | Marzo | 2.5% | 0% | 0.04286% | 0.04286% | No se adelantaron en este periodo | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2025 | 4 | Abril | 2.5% | 0.7% | 0.04286% | 0.04286% | En el marco del proceso relacionado con el piloto de monitoreo en línea y tiempo real de calidad y cantidad del recurso hídrico, se realizó la consolidación de información histórica en diferentes fuentes hídricas, la revisión de los sistemas de monitoreo implementados por diversas entidades y un recorrido con el fin de identificar posibles áreas de interés para la selección de los puntos de monitoreo donde instalarían las estaciones. Así mismo se realizó la revisión de diferentes especificaciones técnicas de sensores a utilizar. Se realizó la gestión para la elaboración de las fichas técnicas y formatos de cotización de los siguientes proyectos enfocados en la planificación para la gestión integrar del recurso hídrico. 1. Desarrollar la exploración geofísica, geológica, hidrogeoquímica e isotópica con la cual se recopile y analice la información necesaria para la actualización del modelo hidrogeológico conceptual de Bogotá. 2. Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y la trasmisión de información para los dispositivos de medición de niveles, conductividad eléctrica y temperatura de agua subterráneas del Distrito Capital. 3. Contratar la elaboración del documento de la fase de aprestamiento en el marco de la elaboración de las medidas de manejo ambiental para el acuífero de Bogotá D.C. 4. Adquisición de equipos de medición de parámetros in situ para el monitoreo en la matriz agua. 5. Suministro, instalación y puesta en marcha de cuatro (4) estaciones hidrológicas convencionales, dos (2) estaciones hidrológicas automáticas y una (1) estación de calidad de agua con transmisión de datos en tiempo real. 6. Desarrollo e Implementación de un Sistema Integrado de Datos y Modelos Acoplados (Hidrológico, Hidráulico y de Calidad) de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo para la gestión dinámica y adaptativa del recurso hídrico. | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2025 | 5 | Mayo | 2.5% | 7% | 0.04286% | 0.04286% | En el marco del proceso relacionado con el piloto de monitoreo en línea y tiempo real de calidad y cantidad del recurso hídrico, se realizó la consolidación de información histórica en diferentes fuentes hídricas, la revisión de los sistemas de monitoreo implementados por diversas entidades y un recorrido con el fin de identificar posibles áreas de interés para la selección de los puntos de monitoreo donde instalarían las estaciones. Así mismo se realizó la revisión de diferentes especificaciones técnicas de sensores a utilizar. Se realizó la gestión para la elaboración de las fichas técnicas y formatos de cotización de los siguientes proyectos enfocados en la planificación para la gestión integrar del recurso hídrico. 1. Desarrollar la exploración geofísica, geológica, hidrogeoquímica e isotópica con la cual se recopile y analice la información necesaria para la actualización del modelo hidrogeológico conceptual de Bogotá. 2. Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y la trasmisión de información para los dispositivos de medición de niveles, conductividad eléctrica y temperatura de agua subterráneas del Distrito Capital. 3. Contratar la elaboración del documento de la fase de aprestamiento en el marco de la elaboración de las medidas de manejo ambiental para el acuífero de Bogotá D.C. 4. Adquisición de equipos de medición de parámetros in situ para el monitoreo en la matriz agua. 5. Suministro, instalación y puesta en marcha de cuatro (4) estaciones hidrológicas convencionales, dos (2) estaciones hidrológicas automáticas y una (1) estación de calidad de agua con transmisión de datos en tiempo real. 6. Desarrollo e Implementación de un Sistema Integrado de Datos y Modelos Acoplados (Hidrológico, Hidráulico y de Calidad) de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo para la gestión dinámica y adaptativa del recurso hídrico. . Además se avanzó en en el desarrollo del análisis del sector de los procesos. | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2025 | 6 | Junio | 2.5% | 2.1% | 0.04286% | 0.04286% | En el marco del proceso relacionado con el piloto de monitoreo en línea y tiempo real de calidad y cantidad del recurso hídrico, se realizó la consolidación de información histórica en diferentes fuentes hídricas, la revisión de los sistemas de monitoreo implementados por diversas entidades y un recorrido con el fin de identificar posibles áreas de interés para la selección de los puntos de monitoreo donde instalarían las estaciones. Así mismo se realizó la revisión de diferentes especificaciones técnicas de sensores a utilizar. Se realizó la gestión para la elaboración del las fichas técnicas y formatos de cotización de los siguientes proyectos enfocados en la planificación para la gestión integrar del recurso hídrico. 1. Desarrollar la exploración geofísica, geológica, hidrogeoquímica e isotópica con la cual se recopile y analice la información necesaria para la actualización del modelo hidrogeológico conceptual de Bogotá. 2. Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo y la trasmisión de información para los dispositivos de medición de niveles, conductividad eléctrica y temperatura de agua subterráneas del Distrito Capital. 3. Contratar la elaboración del documento de la fase de aprestamiento en el marco de la elaboración de las medidas de manejo ambiental para el acuífero de Bogotá D.C. 4. Adquisición de equipos de medición de parámetros in situ para el monitoreo en la matriz agua. 5. Suministro, instalación y puesta en marcha de cuatro (4) estaciones hidrológicas convencionales, dos (2) estaciones hidrológicas automáticas y una (1) estación de calidad de agua con transmisión de datos en tiempo real. 6. Desarrollo e Implementación de un Sistema Integrado de Datos y Modelos Acoplados (Hidrológico, Hidráulico y de Calidad) de los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo para la gestión dinámica y adaptativa del recurso hídrico. 7. Adquisición de materiales y soluciones de referencia para el monitoreo en la matriz agua. Además, se avanzó en la gestión para la elaboración del análisis del sector y de los estudios previos de los procesos | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2025 | 7 | Julio | 2.5% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2025 | 8 | Agosto | 2.5% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.5% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2025 | 10 | Octubre | 2.5% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2025 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | 20-Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.04286% | 0.04286% |  | 20
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2024 | 7 | Julio | 1.99% | 1.99% | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2024 | 8 | Agosto | 1.99% | 1.99% | 0.08024% | 0.08024% | Se realizaron las siguientes actuaciones: -8 visitas de evaluación técnica distribuidas : 4 evaluación de POC, 1 evaluación de prórroga, 2 evaluaciones para modificación y prorroga, 1 para cierre -10 conceptos técnicos: 5 evaluaciones de POC, 1 evaluación para negación, 3 prórroga a POC, 1 desistimientos de POC -8 Evaluación Checklist -1 oficio de solicitud de información adicional 2 mesas técnicas | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.04% | 2.04% | 0.08024% | 0.08024% | Durante el tercer trimestre, se realizaron diversas actuaciones de evaluación CONCEPTO TÉCNICO - DESISTIMENTO/ARCHIVO 1 CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN 10 CONCEPTO TÉNICO DE EVALUACIÓN - MODIFICACIÓN 1 CONCEPTO TÉNICO DE EVALUACIÓN - NEGACIÓN 1 CONCEPTO TÉNICO DE EVALUACIÓN - PRORROGA 6 DERECHOS DE PETICIÓN 43 EVALUACIÓN CHECKLIST 12 OFICIO DE REQUERIMIENTO EVALUACIÓN 1 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN 5 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN CIERRE 2 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN EMERGENCIA 3 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN MODIFICACIÓN Y PRORROGA 2 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN PRORROGA 1 | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2024 | 10 | Octubre | 1.99% | 1.56% | 0.08024% | 0.08024% | A 30 de octubre se lleva las siguientes actuaciones en el marco de la evaluación de POC Concepto técnico de evaluación 14 Concepto técnico de evaluación - modificación 2 Concepto técnico de evaluación - negación 1 Concepto técnico de evaluación - prorroga 7 Evaluación checklist 18 Oficio de requerimiento evaluación 2 Oficio de requerimiento evaluación autodeclaración 9 Visita técnica evaluación 8 Visita técnica evaluación emergencia 3 Visita técnica evaluación modificación y prorroga 3 Visita técnica evaluación prorroga 6 | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.99% | 1.8% | 0.08024% | 0.08024% | Se han realizado las siguientes actuaciones en la vigencia • Resoluciones emitidas: 23 • Conceptos Técnicos de Evaluación: 33 • Oficios Requerimiento y Mesas: 8 • Solicitudes de Nuevos Trámites: 9 • Solicitudes Nuevas Impulsadas: 20 Actividades Realizadas en Noviembre: • Resoluciones emitidas: 4 • Conceptos Técnicos de Evaluación: 7 • Oficios Requerimiento y Mesas: 3 • Solicitudes de Nuevos Trámites: 2 • Solicitudes Nuevas Impulsadas 2 | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.99% | 2.62% | 0.08024% | 0.08024% | Se han realizado las siguientes actuaciones en la vigencia • Resoluciones emitidas: 27 • Conceptos Técnicos de Evaluación: 44 • Oficios Requerimiento y Mesas: 13 • Solicitudes de Nuevos Trámites: 11 • Solicitudes Nuevas Impulsadas: 21 | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.08024% | 0.08024% | No se adelantaron en este periodo | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 2 | Febrero | 1.14% | 0% | 0.08024% | 0.08024% | No se adelantaron en este periodo | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 3 | Marzo | 2.71% | 3.85% | 0.08024% | 0.08024% | Durante el primer trimestre del 2025 se gestionaron, 6 resoluciones que resuelven el permiso otorgando, desistiendo o negando, 11 actuaciones técnicas que valora solicitud ambiental y da el insumo para decidir de fondo y 1 impulsos procesal a los trámites permisivos. | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 4 | Abril | 2.71% | 1.28% | 0.08024% | 0.08024% | Durante lo transcurrido de 2025 se gestionaron, 8 resoluciones que resuelven el permiso otorgando, desistiendo o negando, 11 actuaciones técnicas que valora solicitud ambiental y da el insumo para decidir de fondo y 1 impulsos procesal a los trámites permisivos. | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 5 | Mayo | 2.71% | 1.31% | 0.08024% | 0.08024% | Durante lo transcurrido de 2025 se gestionaron, 8 resoluciones que resuelven el permiso otorgando, desistiendo o negando, 16 actuaciones técnicas que valora solicitud ambiental, 3 trámites requeridos ya que no cuentan con lleno de los requisitos para tomar decisión de fondo y 1 impulsos procesal a los trámites permisivos. | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 6 | Junio | 2.71% | 5.6% | 0.08024% | 0.08024% | Durante lo transcurrido de 2025 se gestionaron 20 resoluciones que resuelven el permiso otorgando, desistiendo o negando un permiso de ocupación de cauces, playas y lechos (POC), 25 actuaciones técnicas que valora solicitud ambiental de trámite de POC, 14 trámites requeridos ya que no cuentan con lleno de los requisitos para tomar decisión de fondo y 1 impulsos procesal a los trámites permisivos de POC. | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 7 | Julio | 2.71% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 8 | Agosto | 2.71% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.71% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 10 | Octubre | 2.71% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.71% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.44% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 2 | Febrero | 1.43% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.59% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 2 | Febrero | 1.43% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 21-Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.59% |  | 0.08024% | 0.08024% |  | 21
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2024 | 7 | Julio | 1.99% | 1.99% | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2024 | 8 | Agosto | 1.99% | 1.99% | 0.03429% | 0.03429% | Se realizaron las siguientes acciones de seguimiento: 15 visitas de seguimiento, 7 conceptos técnicos, 5 oficios de solicitud de información adicional o ajustes de seguimiento a POC Auto declaración: 8 oficios de solicitud de información adicional , 2 visitas de auto declaración por impacto ambiental, 1 informe técnico de auto clasificación por impacto ambiental. | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.04% | 2.04% | 0.03429% | 0.03429% | Actuaciones de Seguimiento En cuanto a las actuaciones de seguimiento, CONCEPTO TÉCNICO - SEGUIMIENTO 14 DERECHOS DE PETICIÓN AUTODECLARACIÓN 15 INFORME TÉCNICO AUTO DECLARACIÓN 3 OFICIO DE REQUERIMIENTO SEGUIMIENTO 6 OFICIO DE REQUERIMIENTO EVALUACIÓN AUTODECLARACIÓN 9 VISITA TÉCNICA SEGUIMIENTO 20 | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2024 | 10 | Octubre | 1.99% | 1.71% | 0.03429% | 0.03429% | A 30 de octubre se lleva han realizado las siguientes actuaciones Concepto técnico - cierre 5 Concepto técnico - desistimento/archivo 1 Concepto técnico - seguimiento 21 Derechos de petición autodeclaración 17 Informe técnico auto declaración 3 Oficio de requerimiento seguimiento 8 Visita técnica evaluación cierre 5 Visita técnica seguimiento 27 | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.99% | 1.92% | 0.03429% | 0.03429% | Durante la vigencia se han realizado un total de 64 seguimientos a Permisos de Ocupación de Cauce a través de actuaciones como visitas técnicas, conceptos técnicos, resolución de cobro o cierre. En el mes de noviembre, se realizaron 12 de estos seguimientos. Adicionalmente, se han gestionado 34 trámites de Auto Declaración, que incluyen visitas, informes y oficios. En noviembre, se realizaron 5 de estos trámites. | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.99% | 2.35% | 0.03429% | 0.03429% | Durante la vigencia se han realizado un total de 76 seguimientos a Permisos de Ocupación de Cauce a través de actuaciones como visitas técnicas, conceptos técnicos, resolución de cobro o cierre. se han gestionado 38 trámites de Auto Declaración, que incluyen visitas, informes y oficios. | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.03429% | 0.03429% | No se adelantaron en este periodo | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 2 | Febrero | 1.33% | 0% | 0.03429% | 0.03429% | No se adelantaron en este periodo | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 3 | Marzo | 2.77% | 4.1% | 0.03429% | 0.03429% | Durante el primer trimestre de 2025 se han realizado 31 actuaciones técnicas de seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 4 | Abril | 2.77% | 0% | 0.03429% | 0.03429% | Durante lo transcurrido de 2025 se han realizado 31 actuaciones técnicas de seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 5 | Mayo | 2.77% | 4.02% | 0.03429% | 0.03429% | Durante lo transcurrido de 2025 se han realizado 34 actuaciones técnicas de seguimiento o cierre a los permisos de ocupación de cauce y 15 visitas de seguimiento o cierre. | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 6 | Junio | 2.77% | 1.12% | 0.03429% | 0.03429% | Durante lo transcurrido de 2025 se han realizado 37 actuaciones técnicas de seguimiento o cierre a los permisos de ocupación de cauce y 19 visitas de seguimiento o cierre. | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 7 | Julio | 2.77% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 8 | Agosto | 2.77% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.77% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 10 | Octubre | 2.77% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.77% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.74% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 2 | Febrero | 1.33% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 3 | Marzo | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 4 | Abril | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 5 | Mayo | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 6 | Junio | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 7 | Julio | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 8 | Agosto | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 10 | Octubre | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.54% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 2 | Febrero | 1.33% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 3 | Marzo | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 4 | Abril | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 5 | Mayo | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 6 | Junio | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 7 | Julio | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 8 | Agosto | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 9 | Septiembre | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 10 | Octubre | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.9% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | 22-Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | 2027 | 12 | Diciembre | 2.54% |  | 0.03429% | 0.03429% |  | 22
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2024 | 7 | Julio | 2.4% | 0% | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2024 | 8 | Agosto | 2.4% | 2.4% | 0.02929% | 0.02929% | Durante el segundo semestre de 2024 se han gestionado 24 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 9 solicitudes de diagnóstico. | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.2% | 1.2% | 0.02929% | 0.02929% | Durante el segundo semestre de 2024 se han gestionado 42 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 10 solicitudes de diagnóstico y 3 diagnósticos CIIU RESPEL. | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2024 | 10 | Octubre | 2.4% | 2.4% | 0.02929% | 0.02929% | Durante el segundo semestre de 2024 se han gestionado 54 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 16 solicitudes de diagnóstico y 19 diagnósticos CIIU RESPEL. | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2024 | 11 | Noviembre | 2.4% | 3.12% | 0.02929% | 0.02929% | Durante el segundo semestre de 2024 se han gestionado 68 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 16 solicitudes de diagnóstico y 33 diagnósticos CIIU RESPEL. | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2% | 2.88% | 0.02929% | 0.02929% | Durante el segundo semestre de 2024 se han gestionado 71 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 37 solicitudes de diagnóstico y 34 diagnósticos CIIU RESPEL | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.02929% | 0.02929% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 0.5% | 0.02929% | 0.02929% | Durante el periodo del reporte se atendieron 15 solicitudes de información y 5 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 1.5% | 0.02929% | 0.02929% | Durante el periodo del reporte se atendieron 25 solicitudes de información y 9 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 2.6% | 0.02929% | 0.02929% | Durante el periodo del reporte se atendieron 42 solicitudes de información y 13 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 3.7% | 0.02929% | 0.02929% | Durante el periodo del reporte se atendieron 59 solicitudes de información y 21 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 1.9% | 0.02929% | 0.02929% | Durante el periodo del reporte se atendieron 69 solicitudes de información y 22 solicitudes de diagnóstico a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros y a las actividades industriales por gestión de RESPEL. | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 23-Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.02929% | 0.02929% |  | 23
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2024 | 7 | Julio | 3.6% | 1.2% | 0.06357% | 0.06357% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2024 | 8 | Agosto | 3.6% | 4.8% | 0.06357% | 0.06357% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de seguimiento en 36 predios y se han generado 30 productos técnicos que corresponden a 22 conceptos técnicos y 8 requerimientos dirigidos a los usuarios. | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.2% | 0.6% | 0.06357% | 0.06357% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de seguimiento en 60 predios y se han generado 34 conceptos técnicos y 13 requerimientos dirigidos a los usuarios. | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2024 | 10 | Octubre | 1.2% | 1.46% | 0.06357% | 0.06357% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de seguimiento en 67 predios y se han generado 43 conceptos técnicos y 19 requerimientos dirigidos a los usuarios. | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.2% | 1.54% | 0.06357% | 0.06357% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de seguimiento en 80 predios y se han generado 81 conceptos técnicos y 34 requerimientos dirigidos a los usuarios. | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2% | 2.4% | 0.06357% | 0.06357% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de seguimiento en 81 predios y se han generado 85 conceptos técnicos y 44 requerimientos dirigidos a los usuarios. | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.06357% | 0.06357% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.06357% | 0.06357% | Durante el periodo del reporte se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 21 predios (CHIP's Catastrales). | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 0% | 0.06357% | 0.06357% | Durante el periodo del reporte se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 21 predios (CHIP's Catastrales). | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 3.5% | 0.06357% | 0.06357% | Durante el periodo del reporte se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 23 predios (CHIP's catastrales), generando 45 actuaciones técnicas. | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 3.5% | 0.06357% | 0.06357% | Durante el periodo del reporte se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 41 predios (CHIP's catastrales), generando 54 actuaciones técnicas. | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 3.6% | 0.06357% | 0.06357% | Durante el periodo del reporte se realizaron actividades de evaluación y seguimiento en 46 predios (CHIP's catastrales), generando 68 actuaciones técnicas. | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 24-Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.06357% | 0.06357% |  | 24
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2024 | 7 | Julio | 2.4% | 0% | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2024 | 8 | Agosto | 2.4% | 0% | 0.02548% | 0.02548% | Durante el periodo del reporte no se han realziado acciones de acompañamiento a las labores de investigación y remediación. | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.2% | 3.6% | 0.02548% | 0.02548% | Durante el segundo semestre de 2024 se ha realizado 1 visita de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2024 | 10 | Octubre | 2.4% | 0% | 0.02548% | 0.02548% | Durante el segundo semestre de 2024 se ha realizado 1 visita de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2024 | 11 | Noviembre | 2.4% | 6% | 0.02548% | 0.02548% | Durante el segundo semestre de 2024 se han realizado 53 visitas de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los cinco (5) predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2% | 2.4% | 0.02548% | 0.02548% | Durante el segundo semestre de 2024 se han realizado 53 visitas de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los cinco (5) predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales y se generaron cuatro (4) informes técnicos con base en los acompañamientos realizados. | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.02548% | 0.02548% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 0.5% | 0.02548% | 0.02548% | Durante el periodo del reporte se realizó 1 acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 0.5% | 0.02548% | 0.02548% | Durante el periodo del reporte se realizaron 2 acompañamientos a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 0% | 0.02548% | 0.02548% | Durante el periodo del reporte se realizaron 2 acompañamientos a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. Se precisa que pese a que se realizan acompañamientos técnicos durante el mes de abril de 2025, no se han emitido los informes técnicos correspondientes | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 5.2% | 0.02548% | 0.02548% | Durante el periodo del reporte se realizaron 4 acompañamientos a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 0% | 0.02548% | 0.02548% | Durante el periodo del reporte se realizaron 4 acompañamientos a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 25-Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 25
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2024 | 7 | Julio | 1.2% | 0% | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2024 | 8 | Agosto | 1.2% | 0% | 0.008571% | 0.008571% | Durante el periodo del reporte no se presenta avance en lo que corresponde a la gestión jurídica de los proceso. | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2024 | 9 | Septiembre | 2.4% | 0.48% | 0.008571% | 0.008571% | Durante el segundo semestre de 2024 se han acogido jurídicamente 2 procesos. | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2024 | 10 | Octubre | 3% | 4.8% | 0.008571% | 0.008571% | Durante el segundo semestre de 2024 se han acogido jurídicamente 27 procesos. | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2024 | 11 | Noviembre | 3% | 2.64% | 0.008571% | 0.008571% | Durante el segundo semestre de 2024 se han acogido jurídicamente 44 procesos. | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2% | 3.12% | 0.008571% | 0.008571% | Durante el segundo semestre de 2024 se acogieron jurídicamente 56 procesos. | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.008571% | 0.008571% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 0% | 0.008571% | 0.008571% | Reserva: Se generaron 5 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 2% | 0.008571% | 0.008571% | Reserva: Se generaron 7 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. Vigencia: Se generaron 13 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 2.6% | 0.008571% | 0.008571% | Reserva: Se generaron 8 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. Vigencia: Se generaron 14 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 3.6% | 0.008571% | 0.008571% | Reserva: Se generaron 8 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. Vigencia: Se generaron 18 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 0% | 0.008571% | 0.008571% | Reserva: Se generaron 8 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. Vigencia: Se generaron 18 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento en materia de suelos contaminados. | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 26-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.008571% | 0.008571% |  | 26
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2024 | 7 | Julio | 2.4% | 0% | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2024 | 8 | Agosto | 1.2% | 2.4% | 0.0381% | 0.0381% | En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 62 solicitudes. | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2024 | 9 | Septiembre | 2.4% | 5.4% | 0.0381% | 0.0381% | En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 131 solicitudes de las 200 programados para la vigencia. | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2024 | 10 | Octubre | 2.4% | 2.46% | 0.0381% | 0.0381% | En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 171 solicitudes de las 200 programados para la vigencia. | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2024 | 11 | Noviembre | 2.4% | 1.38% | 0.0381% | 0.0381% | En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 195 solicitudes de las 200 programados para la vigencia. | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2% | 0.36% | 0.0381% | 0.0381% | En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se gestionaron las 200 solicitudes programados para la vigencia. | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.0381% | 0.0381% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.0381% | 0.0381% | Durante el periodo del reporte se realizó atención de 53 planes de emergencias y contingencias. | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 1% | 0.0381% | 0.0381% | Durante el periodo del reporte se realizó atención de 59 planes de emergencias y contingencias. | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 2.6% | 0.0381% | 0.0381% | Durante el periodo del reporte se realizó atención de 63 planes de emergencias y contingencias. | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 6.02% | 0.0381% | 0.0381% | Durante el periodo del reporte se realizó atención de 83 planes de emergencias y contingencias. | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 1.82% | 0.0381% | 0.0381% | Durante el periodo del reporte se realizó atención de 96 planes de emergencias y contingencias. | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 27-Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.0381% | 0.0381% |  | 27
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2024 | 7 | Julio | 2.4% | 1.2% | 0.04476% | 0.04476% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos. | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2024 | 8 | Agosto | 1.2% | 1.2% | 0.04476% | 0.04476% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 7 conceptos técnicos. | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.4% | 0.72% | 0.04476% | 0.04476% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos se programan 62 Conceptos Técnicos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 11 conceptos técnicos. | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2024 | 10 | Octubre | 2.4% | 2.4% | 0.04476% | 0.04476% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 24 conceptos técnicos. | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2024 | 11 | Noviembre | 2.4% | 3.12% | 0.04476% | 0.04476% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos se programan 62 conceptos técnicos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 40 conceptos técnicos. | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2% | 3.36% | 0.04476% | 0.04476% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se generaron 62 conceptos técnicos. | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.04476% | 0.04476% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 0.5% | 0.04476% | 0.04476% | Durante el periodo del reporte se realizaron 13 conceptos tecnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 0.5% | 0.04476% | 0.04476% | Durante el periodo del reporte se realizaron 14 conceptos tecnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio. | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 2% | 0.04476% | 0.04476% | Durante el periodo del reporte se realizaron 15 conceptos técnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio a 21 predios catastrales, que corresponden a 14.73 ha. | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 2.44% | 0.04476% | 0.04476% | Durante el periodo del reporte se realizaron 37 conceptos técnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio a 58 predios catastrales, que corresponden a 28.28 ha. | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 3.64% | 0.04476% | 0.04476% | Durante el periodo del reporte se realizaron 57 conceptos técnicos de control ambiental con visitas técnicas a Estaciones de Servicio a 93 predios catastrales, que corresponden a 42,02 ha. | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 28-Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.04476% | 0.04476% |  | 28
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2024 | 7 | Julio | 1.2% | 0% | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2024 | 8 | Agosto | 0.6% | 2.4% | 0.0319% | 0.0319% | En lo que corresponde a realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las estaciones de servicio y las solicitudes de plan de desmantelamiento de estaciones de servicio, se han gestionado 5 requerimientos y 2 conceptos técnicos. | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2024 | 9 | Septiembre | 2.4% | 2.4% | 0.0319% | 0.0319% | En lo que corresponde a la evaluación y seguimiento a planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atencion de 9 solicitudes así: aval a 3 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2024 | 10 | Octubre | 3% | 3% | 0.0319% | 0.0319% | En lo que corresponde a la evaluación y seguimiento a planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atencion de 11 solicitudes así: aval a 5 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo. Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2024 | 11 | Noviembre | 2.4% | 2.4% | 0.0319% | 0.0319% | En lo que corresponde a la evaluación y seguimiento a planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atencion de 12 solicitudes así: aval a 6 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2024 | 12 | Diciembre | 2.4% | 1.8% | 0.0319% | 0.0319% | En lo que corresponde a la evaluación y seguimiento a planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atencion de 12 solicitudes así: aval a 6 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. Se realizó acompañamiento a actividades en campo para investigación de sitio, durante 56 días. | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.0319% | 0.0319% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 0.5% | 0.0319% | 0.0319% | Durante el periodo del reporte se realizaron 3 aprobaciones de planes de trabajo de investigación de sitio y se realizó un requerimiento de sobre plan de desmantelamiento. | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 0% | 0.0319% | 0.0319% | Durante el periodo del reporte se realizaron 3 aprobaciones de planes de trabajo de investigación de sitio y se realizó un requerimiento de sobre plan de desmantelamiento. | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 1.3% | 0.0319% | 0.0319% | Durante el periodo del reporte se generaron 2 conceptos de atención a solicitudes de investigación de sitio y/o desmantelamiento Se realizaron acompañamientos a 2 planes de investigación de sitio, lo cual ha correspondido a 497,6 Horas hombre de acompañamiento en campo | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 6.5% | 0.0319% | 0.0319% | Durante el periodo del reporte se generaron 3 conceptos de atención a solicitudes de investigación de sitio y/o desmantelamiento. Se realizaron acompañamientos a 10 planes de investigación de sitio, lo cual ha correspondido a 506,6 horas hombre de acompañamiento en campo. | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 3.3% | 0.0319% | 0.0319% | Durante el periodo del reporte se generaron 6 conceptos de atención a solicitudes de investigación de sitio y/o desmantelamiento. Se realizaron acompañamientos a 10 planes de investigación de sitio, lo cual ha correspondido a 506,6 horas hombre de acompañamiento en campo. | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 29-Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.0319% | 0.0319% |  | 29
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2024 | 8 | Agosto | 2.4% | 2.4% | 0.01262% | 0.01262% | Se gestionaron 44 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2024 | 9 | Septiembre | 3.6% | 0% | 0.01262% | 0.01262% | Se gestionaron 44 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2024 | 10 | Octubre | 3.6% | 3.6% | 0.01262% | 0.01262% | Se gestionaron 44 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2024 | 11 | Noviembre | 1.2% | 2.4% | 0.01262% | 0.01262% | Se gestionaron 60 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2% | 3.6% | 0.01262% | 0.01262% | Se gestionaron 104 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio, las cuales corresponden a desgloses y requerimientos. | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.01262% | 0.01262% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.01262% | 0.01262% | Durante el periodo del reporte se generaron 23 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento y se elaboraron 7 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el control ambiental de EDS. | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 2% | 0.01262% | 0.01262% | Durante el periodo del reporte se generaron 30 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento y se elaboraron 9 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el control ambiental de EDS. | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 0% | 0.01262% | 0.01262% | Durante el periodo del reporte se generaron 30 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento y se elaboraron 9 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el control ambiental de EDS. | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 4.82% | 0.01262% | 0.01262% | Durante el periodo del reporte se generaron 104 actuaciones jurídicas de seguimiento y control, 21 que acogen conceptos de seguimiento, 74 autos de desglose y se elaboraron 9 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el control ambiental de EDS. | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 3.78% | 0.01262% | 0.01262% | Durante el periodo del reporte se generaron 117 actuaciones jurídicas de seguimiento y control, 22 que acogen conceptos de seguimiento, 9 autos de requerimiento sobre conceptos técnicos relacionados con el seguimiento ambiental de EDS, 75 autos de desglose y 11 procesos de impulso jurídico. | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 30-Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.01262% | 0.01262% |  | 30
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2024 | 7 | Julio | 1.2% | 1.2% | 0.03571% | 0.03571% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería. | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2024 | 8 | Agosto | 0% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería. | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2024 | 9 | Septiembre | 0.6% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería. | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2024 | 10 | Octubre | 3.6% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería. | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2024 | 11 | Noviembre | 3.6% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería. | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2024 | 12 | Diciembre | 3% | 10.8% | 0.03571% | 0.03571% | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería. Durante el segundo semestre de 2024, se recibieron y atendieron 2 solicitudes de evaluación técnica de instrumentos a predios afectados por actividad extractiva de minerales, asociado a los siguientes usuarios: 1.Ladrillera Los Tejares S.A. UPZ 57 Gran Yomasa – Localidad 05 Usme 2.Cantera Cerro E Ibiza UPZ 11 San Cristóbal Norte – Localidad 01 Usaquén Se precisa que solo se gestionaron las solicitudes de dos usuarios ya que fueron los procesos que contaban con acto administrativo y con el pago correspondiente para dar inicio a las acciones de evaluación. | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | No se realizaron actividades durante el periodo del reporte. | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 9.24% | 0.03571% | 0.03571% | Durante la vigencia 2025, se realizó una (1) evaluación sobre actividad minera, asociada al siguiente tercero: 1.Cantera La Roca, localidad Usaquén, radicado 2025IE66705, proceso 6524051 del 30/03/2025 | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | Durante la vigencia 2025, se realizó una (1) evaluación sobre actividad minera, asociada al siguiente tercero: 1.Cantera La Roca, localidad Usaquén, radicado 2025IE66705, proceso 6524051 del 30/03/2025 | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 9.24% | 0.03571% | 0.03571% | Durante la vigencia 2025, se han realizado dos (2) evaluación sobre actividad minera, asociada a los siguientes terceros: 1.Cantera La Roca, localidad 01 Usaquén, radicado 2025IE66705, proceso 6524051 del 30/03/2025 2. Central de Mezclas SA - Cemex Colombia SA, localidad 19 Cuidad Bolívar, radicado 2025IE103532, proceso 6613258 del 14/05/2025. | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | Durante la vigencia 2025, se han realizado dos evaluaciones sobre actividad minera, asociada a los siguientes terceros: 1.Cantera La Roca, localidad 01 Usaquén, radicado 2025IE66705, proceso 6524051 del 30/03/2025 2. Central de Mezclas SA - Cemex Colombia SA, localidad 19 Cuidad Bolívar, radicado 2025IE103532, proceso 6613258 del 14/05/2025. | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 31-Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 31
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2024 | 8 | Agosto | 0% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | No se reporta avance durante el periodo del reporte. | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2024 | 9 | Septiembre | 3.6% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | No se reporta avance durante el periodo del reporte. | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2024 | 10 | Octubre | 3.6% | 1.09% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el segundo semestre de 2024, se realizó 1 seguimiento ambiental asociado al usuario Chircal Hermanos Ortiz Pardo – Predio El Consuelo Constructora Bolívar, S.A. UPZ 54 Marruecos – Loc. 18 Rafael Uribe Uribe. | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2024 | 11 | Noviembre | 4.8% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el segundo semestre de 2024, se realizó 1 seguimiento ambiental asociado al usuario Chircal Hermanos Ortiz Pardo – Predio El Consuelo Constructora Bolívar, S.A. UPZ 54 Marruecos – Loc. 18 Rafael Uribe Uribe. | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2024 | 12 | Diciembre | 0% | 4.36% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el segundo semestre de 2024, se realizaron 5 seguimientos ambientales asociado a los siguientes usuarios: 1. Chircal Hermanos Ortiz Pardo – Predio El Consuelo Constructora Bolívar, S.A. UPZ 54 Marruecos - Localidad 18 Rafael Uribe Uribe. 2. Sociedad Ladrilleras Yomasa S.A. UPZ 57 Gran Yomasa - Localidad 05 Usme 3. Ladrillera Alemana S.A.S UPZ 56 Danubio - Localidad 05 Usme 4. Ladrllera Prisma S.A.S UPZ 57 Gran Yomasa - Localidad 05 Usme 5. Sociedad Ladrillera Helios S.A UPZ 57 Gran Yomasa - Localidad 05 Usme | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.03571% | 0.03571% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | Reserva: Durante lo corrido de la vigencia 2025 se generaron los siguientes productos: 1. Se generaron tres (3) conceptos técnicos de seguimiento asociados a los siguientes usuarios: *Cantera La Laja. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén *Cantera El Milagro. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén * CEMEX COLOMBIA S.A. – CENTRAL DE MEZCLAS S.A. UPZ El Mochuelo – Localidad Ciudad Bolívar 2. Tres (3) usuarios no presentaron informe de cumplimento ambiental ICA, por lo tanto no se pudieron generar las visitas y concepto técnico de seguimiento. | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | Reserva: Durante lo corrido de la vigencia 2025 se generaron los siguientes productos: 1. Se generaron tres (3) conceptos técnicos de seguimiento asociados a los siguientes usuarios: *Cantera La Laja. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén *Cantera El Milagro. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén * CEMEX COLOMBIA S.A. – CENTRAL DE MEZCLAS S.A. UPZ El Mochuelo – Localidad Ciudad Bolívar Se precisa qu se ajusta el universo ya que 3 usuarios no presentaron informe de cumplimento ambiental ICA, por lo tanto, no se pudieron generar las visitas y concepto técnico de seguimiento. | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | Reserva: Durante lo corrido de la vigencia 2025 se generaron los siguientes productos: 1. Se generaron tres (3) conceptos técnicos de seguimiento asociados a los siguientes usuarios: *Cantera La Laja. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén *Cantera El Milagro. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén * CEMEX COLOMBIA S.A. – CENTRAL DE MEZCLAS S.A. UPZ El Mochuelo – Localidad Ciudad Bolívar Se precisa qu se ajusta el universo ya que 3 usuarios no presentaron informe de cumplimento ambiental ICA, por lo tanto, no se pudieron generar las visitas y concepto técnico de seguimiento. | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | Reserva: Durante lo corrido de la vigencia 2025 se generaron los siguientes productos: 1. Se generaron tres (3) conceptos técnicos de seguimiento asociados a los siguientes usuarios: *Cantera La Laja. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén *Cantera El Milagro. UPZ 10 La Uribe - Localidad 01 Usaquén * CEMEX COLOMBIA S.A. – CENTRAL DE MEZCLAS S.A. UPZ El Mochuelo – Localidad Ciudad Bolívar Se precisa que se ajusta el universo ya que 3 usuarios no presentaron informe de cumplimento ambiental ICA, por lo tanto, no se pudieron generar las visitas y concepto técnico de seguimiento. Vigencia: Durante el periodo reportado no se realizaron actuaciones técnicas de seguimiento a instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales. | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 4% | 0.03571% | 0.03571% | Durante la vigencia 2025, se han realizado dos actuaciones técnicas de seguimiento a instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales, relacionados con los siguientes terceros: 1. Cantera La Laja, localidad Usaquén, radicado 2025IE140165, proceso 6651800 del 29/06/2025. 2. Cantera El Milagro, localidad Usaquén, radicado 2025IE140165, proceso 6651800 del 29/06/2025. | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 32-Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.03571% | 0.03571% |  | 32
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2024 | 8 | Agosto | 0.6% | 0% | 0.03595% | 0.03595% | No se reporta avance durante el periodo del reporte. | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.4% | 0% | 0.03595% | 0.03595% | No se reporta avance durante el periodo del reporte. | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2024 | 10 | Octubre | 3% | 2.54% | 0.03595% | 0.03595% | Durante el segundo semestre de 2024, se realizó control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a 7 usuarios, lo cuales se describen a continuación: 1. Geobogotá S.A.S. Cantera Recebera La Esperanza. UPZ 70 Jerusalén – Localidad. 19 Ciudad Bolívar 2. Cantera La Piscinga. UPZ 70 Jerusalén – Loc. 19 Ciudad Bolívar 3. Cantera Recebera Los Sauces Cerrito UPZ 66 San Francisco – Localidad 19 Ciudad Bolívar. 4. Cantera Villa Gloria UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar. 5. Cantera Arenera Las Tolvas UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar 6. Cantera Limas UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar 7. Cantera Jorge Monastoque. UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2024 | 11 | Noviembre | 3% | 2.14% | 0.03595% | 0.03595% | Durante el segundo semestre de 2024, se realizó control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a 13 usuarios, lo cuales se describen a continuación: 1. Geobogotá S.A.S. Cantera Recebera La Esperanza. UPZ 70 Jerusalén – Localidad. 19 Ciudad Bolívar 2. Cantera La Piscinga. UPZ 70 Jerusalén – Loc. 19 Ciudad Bolívar 3. Cantera Recebera Los Sauces Cerrito UPZ 66 San Francisco – Localidad 19 Ciudad Bolívar. 4. Cantera Villa Gloria UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar. 5. Cantera Arenera Las Tolvas UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar 6. Cantera Limas UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar 7. Cantera Jorge Monastoque. UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar 8. Sociedad Ladrillera Zigurat SAS. UPZ 57 Gran Yomasa - Localidad 05 Usme. 9. Predio Aguas Limpias - Antiguo Chircal Los Barretos - UPZ 96 Lourdes - Localidad 03 Santafé 10. Predio Romualda Chaparro Daza - UPZ 96 Lourdes - Localidad 03 Santafé. 11. Ladrillera Tejares del Oriente Ltda - PAC Ltda. en Liquidación. UPZ 32 San Blas - Localidad 04 San Cristóbal 12. Empresa Holcim Colombia SA. UPZ 56 Danubio - Localidad 05 Usme. 13. Cantera Arenera La Belleza. UPZ 51 Los Libertadores - Localidad 04 San Cristóba | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2024 | 12 | Diciembre | 3% | 7.32% | 0.03595% | 0.03595% | Durante el segundo semestre de 2024, se realizó control ambiental a 33 usuarios: 1. Geobogotá S.A.S. Cantera Recebera La Esperanza. UPZ 70 Jerusalén 2. Cantera La Piscinga. UPZ 70 Jerusalén 3. Cantera Recebera Los Sauces Cerrito UPZ 66 San Francisco 4. Cantera Villa Gloria UPZ 67 Lucero 5. Cantera Arenera Las Tolvas UPZ 67 Lucero 6. Cantera Limas UPZ 67 Lucero 7. Cantera Jorge Monastoque. UPZ 67 Lucero 8. Sociedad Ladrillera Zigurat SAS. UPZ 57 Gran Yomasa - 9. Predio Aguas Limpias - Antiguo Chircal Los Barretos - UPZ 96 Lourdes 10. Predio Romualda Chaparro Daza - UPZ 96 Lourdes 11. Ladrillera Tejares del Oriente Ltda - PAC Ltda. en Liquidación. UPZ 32 San Blas 12. Empresa Holcim Colombia SA. UPZ 56 Danubio 13. Cantera Arenera La Belleza. UPZ 51 Los Libertadores 14. Cantera Cerro Colorado Torre de Energía de Alta Tensión.UPZ 70 Jerusalén 15. Cantera Grupo Malkenu SAS. UPZ 70 Jerusalén 16. LadrilleraEl Rogal. UPZ 56 Danubio 17. Fábrica de Tubos Santa Isabel. UPZ 57 Gran Yomasa 18. Industrias Gres Qui Ltda.UPZ 57 Gran Yomasa 19. Ladrillera Morales. UPZ 52-La Flora 20. Ladrillera Esperanza del Sur.UPZ 57 Gran Yomasa 21. Ladrillera arquigres Ltda. en Liquidación. UPZ 60 Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes 22. Ladrillera El Rosal. UPZ 57 Gran Yomasa 23. Ladrillera Framar Ltda. UPZ 57 Gran Yomasa 24. Ladrillera Los Olivares Ltda. En Liquidación. UPZ 60 Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes 25. Chircal Alonso Restrepo – EAB. UPZ 56 Danubio 26. Chircal Samuel Casalas. UPZ 56 Danubio 27. Ladrillea El Ruby. UPZ 60 Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes 28. Ladrillera Furatena Ltda – IDIPRON. UPZ 32 San Blas 29. Cantera El Cedro San Carlos. UPZ 13 El Cedro 30. Cantera La Roca. UPZ 10 La Uribe 31. Cantera Arenera El Codito Ltda. en Liquidación. UPZ 10 La Uribe 32. Predio Carabineros - Aguas de Bogotá SA – ESP. UPZ 69 Ismael Perdomo 33. Chircal Tiberio Sua Alarcón. UPZ 54 Marruecos | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.03595% | 0.03595% | Durante el mes de enero se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 00366 del 30 de enero del 2025 - PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, con el detalle de las acciones a desarrollar durante la vigencia 2025. | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 0% | 0.03571% | 0.03571% | No se realizaron actividades durante el periodo del reporte. | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 3% | 0.03595% | 0.03595% | Durante la vigencia 2025, se ha realizado control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a seis (6) usuarios, lo cuales se describen a continuación: 1. Chircal Teresa Silvab, localidad Usme, radicado 2025IE66751, proceso 6577228 del 30/03/2025. 2. Ladrillera Sologres, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE66752, proceso 6575363 del 30/03/2025. 3. Ladrillera San Roque, localidad 05 Usme, radicado 2025IE66754, proceso 6577157 del 30/03/2025. 4. Ladrillera Roa, localidad 05 Usme, radicado 2025IE66755, proceso 6577153 del 30/03/2025 5. Cantera Industrial y Minera La Quebrada Ltda. en Liquidación, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE66756, proceso 6575372 del 30/03/2025 6. Cantera Santa Helena, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE66783, proceso 6575371 del 31/03/2025. | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 2.6% | 0.03595% | 0.03595% | Durante la vigencia 2025, se ha realizado control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a diez (10) usuarios, lo cuales se describen a continuación: 1. Chircal Teresa Silvab, localidad Usme, radicado 2025IE66751, proceso 6577228 del 30/03/2025. 2. Ladrillera Sologres, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE66752, proceso 6575363 del 30/03/2025. 3. Ladrillera San Roque, localidad 05 Usme, radicado 2025IE66754, proceso 6577157 del 30/03/2025. 4. Ladrillera Roa, localidad 05 Usme, radicado 2025IE66755, proceso 6577153 del 30/03/2025 5. Cantera Industrial y Minera La Quebrada Ltda. en Liquidación, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE66756, proceso 6575372 del 30/03/2025 6. Cantera Santa Helena, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE66783, proceso 6575371 del 31/03/2025. 7. Cantera Tituradora Silva & Báez, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE71224, proceso 6575368 del 03/04/2025 8. Cantera El Volador, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE71226, proceso 6575369 del 03/04/2025 9. Cantera Isidro Galindo, localidad 05 Usme, radicado 2025IE74156, proceso 6584724 del 08/04/2025 10. Cantera Kadas S.A., localidad 01 Usaquén, radicado 2025IE88796, proceso 6604439 del 10/04/2025 | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 1% | 0.03595% | 0.03595% | Durante la vigencia 2025, se ha realizado control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a catorce (14) usuarios, lo cuales se describen a continuación: 1. Chircal Teresa Silva, localidad Usme, radicado 2025IE66751, proceso 6577228 del 30/03/2025. 2. Ladrillera Sologres, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE66752, proceso 6575363 del 30/03/2025. 3. Ladrillera San Roque, localidad 05 Usme, radicado 2025IE66754, proceso 6577157 del 30/03/2025. 4. Ladrillera Roa, localidad 05 Usme, radicado 2025IE66755, proceso 6577153 del 30/03/2025 5. Cantera Industrial y Minera La Quebrada Ltda. en Liquidación, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE66756, proceso 6575372 del 30/03/2025 6. Cantera Santa Helena, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE66783, proceso 6575371 del 31/03/2025. 7. Cantera Tituradora Silva & Báez, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE71224, proceso 6575368 del 03/04/2025 8. Cantera El Volador, localidad 19 Ciudad Bolívar, radicado 2025IE71226, proceso 6575369 del 03/04/2025 9. Cantera Isidro Galindo, localidad 05 Usme, radicado 2025IE74156, proceso 6584724 del 08/04/2025 10. Cantera Kadas S.A., localidad 01 Usaquén, radicado 2025IE88796, proceso 6604439 del 10/04/2025 11. Cantera La Esperanza , localidad 01 Usaquén, radicado 2025IE100157, proceso 6605467 del 11/05/2025 12. Chircal Salvador Fino Castellano, localidad 18 Rafael Uribe Uribe, radicado 2025IE116456, proceso 6641068 30/05/2025 13.Chircal German Pardo Pardo, localidad 18 Rafael Uribe Uribe, radicado 2025IE116458, proceso 6641490 del 30/05/2025 14. Chircal Carlos Julio Blandon Lòpez, localidad 18 Rafael Uribe Uribe, radicado 2025IE116459, proceso 6642318 del 30/05/2025 | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 0.2% | 0.03595% | 0.03595% | Durante la vigencia 2025, se ha realizado control por actividad extractiva de minerales, en los predios de 15 usuarios que no cuentan con instrumento ambiental, lo cuales se describen a continuación: Localidad USME 1. Chircal Teresa Silva. 2. Ladrillera San Roque. 3. Ladrillera Roa. 4. Cantera Isidro Galindo. 5. Ladrillera Los Cerezos. Localidad CIUDAD BOLIVAR 6. Ladrillera Sologres. 7. Cantera Industrial y Minera La Quebrada Ltda. 8. Cantera Santa Helena. 9. Cantera Trituradora Silva & Báez. 10. Cantera El Volador. Localidad USAQUÉN 11. Cantera Kadas S.A. 12. Cantera La Esperanza. Localidad RAFAEL URIBE URIBE 13. Chircal Salvador Fino Castellano. 14. Chircal German Pardo Pardo. 15. Chircal Carlos Julio Blandon Lòpez. | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2026 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2026 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2026 | 4 | Abril | 2% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2026 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2027 | 2 | Febrero | 2% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2027 | 3 | Marzo | 2% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2027 | 4 | Abril | 2% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | 33-Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | 2027 | 12 | Diciembre | 3% |  | 0.03595% | 0.03595% |  | 33
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2024 | 7 | Julio |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2024 | 8 | Agosto |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2024 | 9 | Septiembre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2024 | 10 | Octubre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2024 | 11 | Noviembre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2024 | 12 | Diciembre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.04762% | 0.04762% | No se adelantaron en este periodo | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.04762% | 0.04762% | No se adelantaron en este periodo | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.04762% | 0.04762% | No se adelantaron en este periodo | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2025 | 4 | Abril | 0% | 0% | 0.04762% | 0.04762% | No se adelantaron en este periodo | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2025 | 5 | Mayo |  | 0% | 0.04762% | 0.04762% | No se adelantaron en este periodo. | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2025 | 6 | Junio | 25% | 5% | 0.04762% | 0.04762% | Durante el mes de junio de la vigencia 2025 se ha dado inicio a la recoleción de la información primaria para dar inicio a la gestión de la revisión de la información. | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2025 | 7 | Julio |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2025 | 8 | Agosto |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2025 | 9 | Septiembre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2025 | 10 | Octubre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2025 | 11 | Noviembre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2025 | 12 | Diciembre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2026 | 2 | Febrero |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2026 | 3 | Marzo |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2026 | 4 | Abril |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2026 | 5 | Mayo |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2026 | 6 | Junio | 50% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2026 | 7 | Julio |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2026 | 8 | Agosto |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2026 | 9 | Septiembre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2026 | 10 | Octubre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2026 | 11 | Noviembre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2026 | 12 | Diciembre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2027 | 2 | Febrero |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2027 | 3 | Marzo |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2027 | 4 | Abril |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2027 | 5 | Mayo |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2027 | 6 | Junio | 25% |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2027 | 7 | Julio |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2027 | 8 | Agosto |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2027 | 9 | Septiembre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2027 | 10 | Octubre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2027 | 11 | Noviembre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 34-Realizar el levantamiento y la revisión de la información. | 2027 | 12 | Diciembre |  |  | 0.04762% | 0.04762% |  | 34
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2024 | 7 | Julio |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2024 | 8 | Agosto |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2024 | 9 | Septiembre |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2024 | 10 | Octubre |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2024 | 11 | Noviembre |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2024 | 12 | Diciembre |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.07143% | 0.07143% | No se adelantaron en este periodo | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.07143% | 0.07143% | No se adelantaron en este periodo | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.07143% | 0.07143% | No se adelantaron en este periodo | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2025 | 4 | Abril |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2025 | 5 | Mayo |  | 0% | 0.07143% | 0.07143% | No se adelantaron en este periodo. | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2025 | 6 | Junio |  |  | 0.07143% | 0.07143% | No se programo avance para esta actividad en el periodo objeto del reporte. | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2025 | 7 | Julio |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2025 | 8 | Agosto |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2025 | 9 | Septiembre |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2025 | 10 | Octubre |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2025 | 11 | Noviembre | 25% |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2025 | 12 | Diciembre |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2026 | 2 | Febrero |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2026 | 3 | Marzo |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2026 | 4 | Abril |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2026 | 5 | Mayo |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2026 | 6 | Junio |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2026 | 7 | Julio |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2026 | 8 | Agosto |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2026 | 9 | Septiembre |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2026 | 10 | Octubre |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2026 | 11 | Noviembre | 50% |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2026 | 12 | Diciembre |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2027 | 2 | Febrero |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2027 | 3 | Marzo |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2027 | 4 | Abril |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2027 | 5 | Mayo |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2027 | 6 | Junio |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2027 | 7 | Julio |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2027 | 8 | Agosto |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2027 | 9 | Septiembre |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2027 | 10 | Octubre |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2027 | 11 | Noviembre | 25% |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 35-Realizar la estructuración de los documentos normativos. | 2027 | 12 | Diciembre |  |  | 0.07143% | 0.07143% |  | 35
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2024 | 7 | Julio |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2024 | 8 | Agosto |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2024 | 9 | Septiembre |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2024 | 10 | Octubre |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2024 | 11 | Noviembre |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2024 | 12 | Diciembre |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.01524% | 0.01524% | No se adelantaron en este periodo | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.01524% | 0.01524% | No se adelantaron en este periodo | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.01524% | 0.01524% | No se adelantaron en este periodo | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2025 | 4 | Abril |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2025 | 5 | Mayo |  | 0% | 0.01524% | 0.01524% | No se adelantaron en este periodo. | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2025 | 6 | Junio |  |  | 0.01524% | 0.01524% | No se programo avance para esta actividad en el periodo objeto del reporte. | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2025 | 7 | Julio |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2025 | 8 | Agosto |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2025 | 9 | Septiembre |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2025 | 10 | Octubre |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2025 | 11 | Noviembre |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2025 | 12 | Diciembre | 25% |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2026 | 1 | Enero |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2026 | 2 | Febrero |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2026 | 3 | Marzo |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2026 | 4 | Abril |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2026 | 5 | Mayo |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2026 | 6 | Junio |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2026 | 7 | Julio |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2026 | 8 | Agosto |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2026 | 9 | Septiembre |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2026 | 10 | Octubre |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2026 | 11 | Noviembre |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2026 | 12 | Diciembre | 50% |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2027 | 1 | Enero |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2027 | 2 | Febrero |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2027 | 3 | Marzo |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2027 | 4 | Abril |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2027 | 5 | Mayo |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2027 | 6 | Junio |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2027 | 7 | Julio |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2027 | 8 | Agosto |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2027 | 9 | Septiembre |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2027 | 10 | Octubre |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2027 | 11 | Noviembre |  |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control ambiental del recurso suelo | Desarrollar cuatro (4) documentos que establezcan los lineamientos para la gestión integral del recurso suelo | 36-Socializar los documentos normativos estructurados. | 2027 | 12 | Diciembre | 25% |  | 0.01524% | 0.01524% |  | 36
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.02786% | 0.02786% | Mediante la práctica de visitas de vigilancia,control y seguimiento al registro de las industrias forestales que adelantan sus actividades comerciales y/o productivas en la ciudad, se lograron inventariar 45.540,36 m3 de madera en primer grado de transformación (bloque, tabla, planchones, rolliza), 23,01 m3 de Guadua, mil doscientos cincuenta (1.250) unidades de follaje, trece mil quinientos cincuenta y tres (13.553) plantas reproducidas en vivero con algún grado de vulnerabilidad CITES, 500 frutos objeto de comercialización y 28.680 kg de semillas y 440 kg de carbón vegetal. | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2024 | 8 | Agosto | 0.6% | 0.6% | 0.02786% | 0.02786% | Mediante la práctica de visitas de vigilancia,control y seguimiento al registro de las industrias forestales que adelantan sus actividades comerciales y/o productivas en la ciudad, se lograron inventariar 45.540,36 m3 de madera en primer grado de transformación (bloque, tabla, planchones, rolliza), 23,01 m3 de Guadua, mil doscientos cincuenta (1.250) unidades de follaje, trece mil quinientos cincuenta y tres (13.553) plantas reproducidas en vivero con algún grado de vulnerabilidad CITES, 500 frutos objeto de comercialización y 28.680 kg de semillas y 440 kg de carbón vegetal. | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2024 | 9 | Septiembre | 0.6% | 0.5333% | 0.02786% | 0.02786% | Mediante la práctica de visitas de vigilancia, control y seguimiento al registro de las industrias forestales que adelantan sus actividades comerciales y/o productivas en la ciudad, se lograron inventariar 50.386,94 m3 de madera en primer grado de transformación (bloque, tabla, planchones, rolliza), 23,01 m 3 de Guadua, mil doscientos cincuenta (1.250) unidades de follaje, trece mil quinientos cincuenta y tres (13.553) plantas reproducidas en vivero con algún grado de vulnerabilidad CITES, 500 frutos objeto de comercialización y 28.680 kg de semillas y 440 kg de carbón vegetal. | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2024 | 10 | Octubre | 1.8% | 0% | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.8% | 0% | 0.02786% | 0.02786% | Mediante la práctica de visitas de vigilancia, control y seguimiento al registro de las industrias forestales que adelantan sus actividades comerciales y/o productivas en la ciudad, se lograron inventariar 68.321,28 m3 de madera en primer grado de transformación (bloque, tabla, planchones, rolliza), 23,01 m 3 de Guadua, mil doscientos cincuenta (1.250) unidades de follaje, Dieciocho mil doscientos ocho (18.208) plantas reproducidas en vivero con algún grado de vulnerabilidad CITES, 500 frutos objeto de comercialización y 84.872 kg de semillas y 16.470 kg de carbón vegetal. | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2% | 1.1% | 0.02786% | 0.02786% | Mediante la práctica de visitas de vigilancia, control y seguimiento al registro de las industrias forestales que adelantan sus actividades comerciales y/o productivas en la ciudad, se lograron inventariar 59.105.97 m3 de madera en primer grado de transformación (bloque, tabla, planchones, rolliza, MDF), 18.448 unidades de madera (MDF, tablas), 54.81 m 3 de Guadua, mil doscientos cincuenta (1.250) unidades de follaje, 18.208 plantas reproducidas en vivero con algún grado de vulnerabilidad CITES, 500 frutos objeto de comercialización y 84.872 kg de semillas y 16.910 kg de carbón vegetal y 3.70kg de Fibra. | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2025 | 1 | Enero | 1.3% | 1.3% | 0.02786% | 0.02786% | No se adelantaron en este periodo | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2025 | 2 | Febrero | 1.3% | 1% | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2025 | 3 | Marzo | 1.3% | 1.3% | 0.02786% | 0.02786% | VISITAS de Atención a trámite (8), Visita de seguimiento registro del libro de operaciones (113),CITES y NO CITES (71), Expedición Salvoconducto(6),Nuevos Registro del libro de operaciones (8), Certificación Exportación / Importación Especies maderables(10), Certificación de Registro y cumplimiento(30)Certificaciones Negadas (25), Actividades estrategia de control(1),DOCUMENTOS PROYECTADOS(185) Incautaciones flora(1) | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2025 | 4 | Abril | 1.3% | 1.3% | 0.02786% | 0.02786% | VISITAS de Atención a trámite (8), Visita de seguimiento registro del libro de operaciones (185), CITES y NO CITES (86), Expedición Salvoconducto (8), Nuevos Registro del libro de operaciones (12), Comunicaciones externas, notificaciones y requerimientos. (37) Expedición o negación de salvoconducto (10) Certificación Exportación / Importación Especies maderables (16), Certificación de Registro y cumplimiento (49) Certificaciones Negadas (36), Actividades estrategia de control (59) Actividades estrategia de prevención (9), DOCUMENTOS PROYECTADOS oficios proyectos / no respuestas a ER (351) Incautaciones flora (5) Recepciones flora (23) PQRS ATENDIDAS (sin subprocesos) (11) respuestas Concejos (5) | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 2.27% | 0.02786% | 0.02786% | para el periodo de mayo se realizaron Visita de seguimiento registro del libro de operaciones (136), CITES - No CITES (16), Expedición Salvoconducto (5), Nuevos Registro del libro de operaciones (2), Expedición o negación de salvoconducto (5), Certificación Exportación / Importación Especies maderables (1), Certificación de Registro y cumplimiento (21), Certificaciones Negadas (8), ER (93), Incautaciones flora (2), Recepciones flora (4), Visita de evaluación y seguimiento a las empresas foresta (57), PQRS ATENDIDAS (sin subprocesos) (12), concejos (1) | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 0.76% | 0.02786% | 0.02786% | para el periodo de junio se realizaron Visita de seguimiento registro del libro de operaciones (64), CITES - No CITES (20), Expedición Salvoconducto (2), Nuevos Registro del libro de operaciones (1), Expedición o negación de salvoconducto (0), Certificación Exportación / Importación Especies maderables (0), Certificación de Registro y cumplimiento (6), Certificaciones Negadas (5), ER (43), Incautaciones flora (1), Recepciones flora (1), PQRS ATENDIDAS (sin subprocesos) (6), concejos (0) | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2026 | 1 | Enero | 1.7% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2026 | 2 | Febrero | 1.7% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2026 | 3 | Marzo | 1.7% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2026 | 4 | Abril | 1.7% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2026 | 5 | Mayo | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2026 | 6 | Junio | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2026 | 7 | Julio | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2026 | 8 | Agosto | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2026 | 9 | Septiembre | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2026 | 10 | Octubre | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2026 | 11 | Noviembre | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2026 | 12 | Diciembre | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2027 | 1 | Enero | 1.7% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2027 | 2 | Febrero | 1.7% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2027 | 3 | Marzo | 1.7% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2027 | 4 | Abril | 1.7% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2027 | 5 | Mayo | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2027 | 6 | Junio | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2027 | 7 | Julio | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2027 | 8 | Agosto | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2027 | 9 | Septiembre | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2027 | 10 | Octubre | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2027 | 11 | Noviembre | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 37-Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | 2027 | 12 | Diciembre | 3.4% |  | 0.02786% | 0.02786% |  | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.02452% | 0.02452% | durante el período comprendido entre el 01 Agosto y el 31 de agosto de 2024,el equipo de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre reportó,entre otras, las siguientes actuaciones: 258 actuaciones con recuperación de especímenes relacionadas con rescates de animales silvestres en riesgo o encontrados por ciudadanos en vía pública. | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2024 | 8 | Agosto | 0.75% | 0.75% | 0.02452% | 0.02452% | Durante el período comprendido entre el 01 Agosto y el 31 de agosto de 2024,el equipo de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre reportó,entre otras, las siguientes actuaciones: 258 actuaciones con recuperación de especímenes relacionadas con rescates de animales silvestres en riesgo o encontrados por ciudadanos en vía pública. | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2024 | 9 | Septiembre | 0.75% | 0.6667% | 0.02452% | 0.02452% | Recuperación de especímenes relacionadas con rescates de animales silvestres en riesgo o encontrados por ciudadanos envía pública, discriminadas así: 258 en agosto, y 225 en septiembre. | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2024 | 10 | Octubre | 2.25% | 0% | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2024 | 11 | Noviembre | 2.25% | 0% | 0.02452% | 0.02452% | Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. Especímenes recuperados mediante apoyo a incautación entre enero y noviembre de 2024: - Vivos: 510 animales - Muertos: 16 animales - No vivos (productos): 1.483 unidades - No vivos (carnes): 112,54 kg | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.5% | 1.2% | 0.02452% | 0.02452% | "Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. Especímenes recuperados mediante apoyo a incautación | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2025 | 1 | Enero | 1.6% | 1.6% | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2025 | 2 | Febrero | 1.6% | 1% | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2025 | 3 | Marzo | 1.6% | 1.3% | 0.02452% | 0.02452% | Visita por presencia de Fauna silvestre( 1249), Seguimiento a medidas de manejo de fauna silvestre (3) Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ(96) Procedimiento LIBERACIÓN FUERA JURISD *(2) Procedimiento REUBICACIÓN (1) Visita de tenencia(76) Previsita de Control(3) Operativo(12) Rondas de control y seguimiento(16) Procedimientos de incautación en OE(11) Recepción en OE (rescate) + Recepción institucional (Ponal, Bomberos)(258), Expedición de Salvoconductos(29) CITES(25) NO CITES(22) Visitas de Evaluación(4) Visitas de Seguimiento a permisos(27) Capacitaciones OC(1) Documentos técnicos *(2) Jornadas Pedagógicas – OE(4) Rondas de Prevención – OE(1)ACTOS ADMINISTRATIVOS - PERMISIVOS FAUNA (Equipo jurídico)(5) | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2025 | 4 | Abril | 1.6% | 1.3% | 0.02452% | 0.02452% | Visita por presencia de Fauna silvestre (1570), Seguimiento a medidas de manejo de fauna silvestre (4) Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ (122) Procedimiento LIBERACIÓN FUERA JURISD *(2) Procedimiento REUBICACIÓN (2) Procedim. Desnaturalización perecederos *(2) Visita de tenencia(105) Previsita de Control(5) Operativo(15) Rondas de control y seguimiento(27) Procedimientos de incautación en OE(23) Recepción en OE (rescate) + Recepción institucional (Ponal, Bomberos)(346), Expedición de Salvoconductos(36) CITES(34) NO CITES(27) Visitas de Evaluación(4) Visitas de Seguimiento a permisos(45) Capacitaciones OC(1) Sensibilizaciones OC(4) Documentos técnicos *(2) Jornadas Pedagógicas – OE(13) Rondas de Prevención – OE(1)ACTOS ADMINISTRATIVOS - PERMISIVOS FAUNA )(Equipo jurídico)(6) | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2025 | 5 | Mayo | 3.2% | 2.03% | 0.02452% | 0.02452% | Para el periodo de mayo se realizaron las siguientes tareas: Visita por presencia de Fauna silvestre 241 Seguimiento a medidas de manejo de fauna silvestre (0), Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ (19), Procedimiento LIBERACIÓN FUERA JURISD (3), Procedimiento REUBICACIÓN (2), Procedim. Desnaturalización perecederos (1), Visita de tenencia(17), Previsita de Control(1), Operativo(5), Rondas de control y seguimiento(19), Procedimientos de incautación en OE(71), CONCEJOS(10) | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2025 | 6 | Junio | 3.2% | 2.57% | 0.02452% | 0.02452% | Para el periodo de junio se realizaron las siguientes tareas: Visita por presencia de Fauna silvestre 276 Seguimiento a medidas de manejo de fauna silvestre (2), Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ (20), Procedimiento LIBERACIÓN FUERA JURISD (0), Procedimiento REUBICACIÓN (1), Procedim. Desnaturalización perecederos (1), Visita de tenencia(30), Previsita de Control(5), Operativo(7), Rondas de control y seguimiento(25), Procedimientos de incautación en OE(10), Recepción en OE + recepción institucional (91), PQR (57) CONCEJOS(3) | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2025 | 7 | Julio | 3.2% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2025 | 8 | Agosto | 1.6% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2025 | 9 | Septiembre | 1.6% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2025 | 10 | Octubre | 6.4% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2025 | 11 | Noviembre | 4.8% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.6% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2026 | 1 | Enero | 1.525% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2026 | 2 | Febrero | 1.525% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2026 | 3 | Marzo | 1.525% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2026 | 4 | Abril | 1.525% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2026 | 5 | Mayo | 3.05% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2026 | 6 | Junio | 3.05% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2026 | 7 | Julio | 3.05% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2026 | 8 | Agosto | 1.525% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2026 | 9 | Septiembre | 1.525% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2026 | 10 | Octubre | 6.1% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2026 | 11 | Noviembre | 4.575% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.525% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2027 | 1 | Enero | 1.5% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2027 | 2 | Febrero | 1.5% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2027 | 3 | Marzo | 1.5% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2027 | 4 | Abril | 1.5% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2027 | 8 | Agosto | 1.5% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2027 | 9 | Septiembre | 1.5% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2027 | 10 | Octubre | 6% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2027 | 11 | Noviembre | 4.5% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 38-Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.5% |  | 0.02452% | 0.02452% |  | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.02548% | 0.02548% | De igual manera, se reportaron 66 actuaciones de evaluación y seguimiento a las actividades legales para el aprovechamiento de fauna silvestre , principalmente para el procesamiento, transformación y comercialización de los especímenes, buscando apoyar y fortalecer actividades productivas legales que, además de generar tejido social, contribuyen a reducir la extracción y tráfico ilegal de la fauna silvestre. | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2024 | 8 | Agosto | 0.415% | 0.42% | 0.02548% | 0.02548% | De igual manera, se reportaron 66 actuaciones de evaluación y seguimiento a las actividades legales para el aprovechamiento de fauna silvestre , principalmente para el procesamiento, transformación y comercialización de los especímenes, buscando apoyar y fortalecer actividades productivas legales que, además de generar tejido social, contribuyen a reducir la extracción y tráfico ilegal de la fauna silvestre. | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2024 | 9 | Septiembre | 0.415% | 0.3733% | 0.02548% | 0.02548% | Actuaciones de control y seguimiento, y de recepción de especímenes en las terminales terrestres y aeropuerto de la ciudad 11 en agosto, y 3 en septiembre | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2024 | 10 | Octubre | 1.245% | 0% | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.245% | 0% | 0.02548% | 0.02548% | • 2.765 actuaciones con recuperación de especímenes relacionadas con rescates de animales silvestres en riesgo o encontrados por ciudadanos en vía pública, discriminadas así: 258 en agosto, 225 en septiembre, 327 en octubre, y 363 en noviembre. | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2024 | 12 | Diciembre | 0.83% | 0.83% | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2025 | 1 | Enero | 1.65% | 1.65% | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2025 | 2 | Febrero | 1.65% | 1% | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2025 | 3 | Marzo | 1.65% | 1.3% | 0.02548% | 0.02548% | Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del I periodo 2025, la SDA ejecutó 2.393 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora Y fauna | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2025 | 4 | Abril | 1.65% | 1.4% | 0.02548% | 0.02548% | Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del I periodo 2025, la SDA ejecutó 3.411 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora Y fauna | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2025 | 5 | Mayo | 3.3% | 3.3% | 0.02548% | 0.02548% | Expedición de Salvoconductos(11), CITES(4), NO CITES(5), Visitas de Evaluación(1), Visitas de Seguimiento a permisos(9) | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2025 | 6 | Junio | 3.3% | 2.2% | 0.02548% | 0.02548% | Expedición de Salvoconductos(5), CITES(3), NO CITES(2), Visitas de Evaluación(1), Visitas de Seguimiento a permisos(9) | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2025 | 7 | Julio | 3.3% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2025 | 8 | Agosto | 1.65% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2025 | 9 | Septiembre | 1.65% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2025 | 10 | Octubre | 6.6% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2025 | 11 | Noviembre | 4.95% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.65% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2026 | 1 | Enero | 1.58% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2026 | 2 | Febrero | 1.58% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2026 | 3 | Marzo | 1.58% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2026 | 4 | Abril | 1.58% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2026 | 5 | Mayo | 3.16% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2026 | 6 | Junio | 3.16% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2026 | 7 | Julio | 3.16% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2026 | 8 | Agosto | 1.58% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2026 | 9 | Septiembre | 1.58% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2026 | 10 | Octubre | 6.32% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2026 | 11 | Noviembre | 4.74% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.58% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2027 | 1 | Enero | 1.562% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2027 | 2 | Febrero | 1.562% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2027 | 3 | Marzo | 1.562% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2027 | 4 | Abril | 1.562% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2027 | 5 | Mayo | 3.125% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2027 | 6 | Junio | 3.125% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2027 | 7 | Julio | 3.125% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2027 | 8 | Agosto | 1.562% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2027 | 9 | Septiembre | 1.562% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2027 | 10 | Octubre | 6.25% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2027 | 11 | Noviembre | 4.688% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 39-Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.562% |  | 0.02548% | 0.02548% |  | 39
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.02714% | 0.02714% | En cuanto a las actividades de prevención, enfocadas a la educación de la comunidad en general, entidades públicas, Policía, empresas, instituciones educativas, entre otros | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2024 | 8 | Agosto | 0.26% | 0.26% | 0.02714% | 0.02714% | En cuanto a las actividades de prevención, enfocadas a la educación de la comunidad en general, entidades públicas, Policía, empresas, instituciones educativas, entre otros | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2024 | 9 | Septiembre | 0.26% | 0.13% | 0.02714% | 0.02714% | se realizaron cuatro capacitaciones en Oficina Central enfocadas a la educación de la comunidad en general, | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2024 | 10 | Octubre | 0.78% | 0% | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2024 | 11 | Noviembre | 0.78% | 0% | 0.02714% | 0.02714% | se realizan capacitaciones en las oficinas de enlace | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2024 | 12 | Diciembre | 0.52% | 0.52% | 0.02714% | 0.02714% | se realizan capacitaciones en las oficinas de enlace | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 1 | Enero | 1.525% | 0% | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 2 | Febrero | 1.525% | 0% | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 3 | Marzo | 1.525% | 1% | 0.02714% | 0.02714% | se realizaron 4 jornada de sesibilizacion en oficinas de enlace | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 4 | Abril | 1.525% | 1.1% | 0.02714% | 0.02714% | Sensibilizaciones OC (4),Jornadas Pedagógicas - OE(9) | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 5 | Mayo | 3.05% | 3.05% | 0.02714% | 0.02714% | para el periodo de mayo se realizaron Capacitaciones OC (8), Jornadas Pedagógicas - OE (4) | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 6 | Junio | 3.05% | 2.54% | 0.02714% | 0.02714% | para el periodo de junio se realizaron Capacitaciones OC (1), sensibilizaciones OC (2), Jornadas Pedagógicas - OE (3), mesas asistidas (4) | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 7 | Julio | 3.05% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 8 | Agosto | 3.05% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 9 | Septiembre | 3.05% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 10 | Octubre | 3.05% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 11 | Noviembre | 3.05% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 12 | Diciembre | 3.05% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 1 | Enero | 1.675% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 2 | Febrero | 1.675% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 3 | Marzo | 1.675% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 4 | Abril | 1.675% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 5 | Mayo | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 6 | Junio | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 7 | Julio | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 8 | Agosto | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 9 | Septiembre | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 10 | Octubre | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 11 | Noviembre | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 12 | Diciembre | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 1 | Enero | 1.67% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 2 | Febrero | 1.67% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 3 | Marzo | 1.67% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 4 | Abril | 1.67% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 5 | Mayo | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 6 | Junio | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 7 | Julio | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 8 | Agosto | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 9 | Septiembre | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 10 | Octubre | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 11 | Noviembre | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 40-Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 12 | Diciembre | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.02714% | 0.02714% | Durante el mes de agosto no se realizaron jorandas | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2024 | 8 | Agosto | 0.26% | 0% | 0.02714% | 0.02714% | Durante el mes de agosto no se realizaron jorandas | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2024 | 9 | Septiembre | 0.26% | 0% | 0.02714% | 0.02714% | Durante este periodo no se relaizaron jornadas | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2024 | 10 | Octubre | 0.78% | 0.39% | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2024 | 11 | Noviembre | 0.78% | 0.78% | 0.02714% | 0.02714% | se realizaron 31, Actividades a estrategia prevención, enmarcadas en jornadas en el uso del Musgo en la temporada navideña | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2024 | 12 | Diciembre | 0.52% | 0% | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 3 | Marzo | 3.05% | 0% | 0.02714% | 0.02714% | durante este mes no se realizaron jornadas | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 4 | Abril | 3.05% |  | 0.02714% | 0.02714% | Actividades estrategia de control (59) Actividades estrategia de prevención (9) | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 5 | Mayo | 3.05% | 3.05% | 0.02714% | 0.02714% | para el periodo de mayo se realizaron 13 Actividades estrategia de control | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 6 | Junio | 3.05% | 1.64% | 0.02714% | 0.02714% | para el periodo de junio se realizaron 17 Actividades estrategia de control | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 7 | Julio | 3.05% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 8 | Agosto | 3.05% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 9 | Septiembre | 3.05% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 10 | Octubre | 3.05% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 11 | Noviembre | 3.05% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2025 | 12 | Diciembre | 3.05% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 3 | Marzo | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 4 | Abril | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 5 | Mayo | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 6 | Junio | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 7 | Julio | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 8 | Agosto | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 9 | Septiembre | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 10 | Octubre | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 11 | Noviembre | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2026 | 12 | Diciembre | 3.35% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 3 | Marzo | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 4 | Abril | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 5 | Mayo | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 6 | Junio | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 7 | Julio | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 8 | Agosto | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 9 | Septiembre | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 10 | Octubre | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 11 | Noviembre | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | 41-Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | 2027 | 12 | Diciembre | 3.34% |  | 0.02714% | 0.02714% |  | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2024 | 8 | Agosto | 1.364% | 0.54% | 0.06429% | 0.06429% | En la II vigencia 2024 ejecutó 1.066 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 52 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 172 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 1 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 820 NUMERO DE ARBOLES EVALUADOS: 1017 NUMERO DE ARBOLES SEGUIMIENTO CTS:31 NUMERO DE ARBOLES SEGUIMIENTO ITS: 219 | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2024 | 9 | Septiembre | 1.364% | 0.3953% | 0.06429% | 0.06429% | En la II vigencia 2024 ejecutó 1.719 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2024 | 10 | Octubre | 4.092% | 3% | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2024 | 11 | Noviembre | 4.092% | 3% | 0.06429% | 0.06429% | En la II vigencia 2024 ejecutó 2.675 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2024 | 12 | Diciembre | 2.728% | 2.73% | 0.06429% | 0.06429% | En la II vigencia 2024 ejecutó 5.261 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 725 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 1393 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 35 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento a plantaciones: 5 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 2838 ►Actos Administrativos: 234 ►Jornadas de Sensibilización: 1 | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2025 | 1 | Enero | 0% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2025 | 3 | Marzo | 0.1727% | 0.17% | 0.06429% | 0.06429% | Con el objeto de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano, la flora y fauna con el fin prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en la II vigencia 2024, cuya distribución se relaciona a continuación: En el I periodo de vigencia 2025 ejecutó 5.690 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: Concepto técnico de manejo(137), Concepto técnico de emergencia (604), Concepto técnico de impulso sancionatorio(5), informe tecnico SIRE (evaluación)(841), Plan de podas(3), jornadas de sensibilización (5)Actas de Visitas Evaluación (no sire/ auto emergencia)(578), Actas de Visitas Control (no sire/ auto emergencia) (17), Actas de Visitas Seguimiento (no sire)(43), Comunicaciones externas ( oficio de salida)(3180), Memorando insumo PQRs IAS otra dependencia(78), Insumo concejos y procesos judiciales (65) Concepto técnico de seguimiento(28) Informe técnico de seguimiento(5) Actos Administrativos(100). | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2025 | 4 | Abril | 0.8635% | 0.86% | 0.06429% | 0.06429% | Concepto técnico de manejo(242), Concepto técnico de emergencia (902), Informe técnico de impulso sancionatorio (5)Concepto técnico de impulso sancionatorio(13), informe técnico SIRE (evaluación)(1239), Plan de podas(7), jornadas de sensibilización (6),Actas de Visitas Evaluación (no sire/ auto emergencia)(1067), Actas de Visitas Control (no sire/ auto emergencia) (32), Actas de Visitas Seguimiento (no sire)(323), Comunicaciones externas ( oficio de salida)(4445), Memorando insumo IAS otra dependencia(99), Insumo concejos y procesos judiciales (105) Concepto técnico de seguimiento(259) Informe técnico de seguimiento(20)Concepto técnico de seguimiento a plantaciones(2) Actos Administrativos(125). | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2025 | 5 | Mayo | 1.727% | 1.8% | 0.06429% | 0.06429% | Concepto técnico de manejo68, Concepto técnico de emergencia 263, Informe técnico de impulso sancionatorio1, Concepto técnico de impulso sancionatorio8, informe tecnico SIRE (evaluación)214, Plan de podas 2, Jornadas de sensibilización 0 , Actas de Visitas Evaluación (no sire/ auto emergencia)462, Actas de Visitas Control (no sire/ auto emergencia)22, Actas de Visitas Seguimiento (no sire)253, Comunicaciones externas ( oficio de salida) pqrs1126, Memorando insumo IAS otra dependencia 24, Insumo concejos y procesos judiciales 39, requerimientos COE-Evaluación silvicultural 0 , Concepto técnico de seguimiento 207, Informe técnico de seguimiento 10, Concepto técnico de seguimiento a plantaciones 1, informe técnico de seguimiento a plantaciones 2 | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2025 | 6 | Junio | 1.727% | 2.02% | 0.06429% | 0.06429% | Concepto técnico de manejo (90), Concepto técnico de emergencia (266), Informe técnico de impulso sancionatorio (9), Concepto técnico de impulso sancionatorio (21), informe tecnico SIRE (evaluación) (275), Plan de podas (4), Jornadas de sensibilización 0 , Actas de Visitas Evaluación (no sire/ auto emergencia)(331), Actas de Visitas Control (no sire/ auto emergencia) (13), Actas de Visitas Seguimiento (no sire)(130), Comunicaciones externas ( oficio de salida) pqrs(1589), Memorando insumo IAS otra dependencia (21), Insumo concejos y procesos judiciales (29), requerimientos COE-Evaluación silvicultural 15 , Concepto técnico de seguimiento (225), Informe técnico de seguimiento (5), Concepto técnico de seguimiento a plantaciones (0), informe técnico de seguimiento a plantaciones (1) | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2025 | 7 | Julio | 2.418% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2025 | 8 | Agosto | 2.59% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2025 | 9 | Septiembre | 2.59% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2025 | 10 | Octubre | 2.59% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2025 | 11 | Noviembre | 1.727% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2025 | 12 | Diciembre | 0.8635% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2026 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2026 | 3 | Marzo | 0.3455% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2026 | 4 | Abril | 1.727% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2026 | 5 | Mayo | 3.455% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2026 | 6 | Junio | 3.455% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2026 | 7 | Julio | 4.837% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2026 | 8 | Agosto | 5.182% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2026 | 9 | Septiembre | 5.182% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2026 | 10 | Octubre | 5.182% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2026 | 11 | Noviembre | 3.455% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2026 | 12 | Diciembre | 1.727% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2027 | 3 | Marzo | 0.3454% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2027 | 4 | Abril | 1.727% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2027 | 5 | Mayo | 3.454% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2027 | 6 | Junio | 3.454% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2027 | 7 | Julio | 4.836% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2027 | 8 | Agosto | 5.181% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2027 | 9 | Septiembre | 5.181% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2027 | 10 | Octubre | 5.181% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2027 | 11 | Noviembre | 3.454% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 42-Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | 2027 | 12 | Diciembre | 1.727% |  | 0.06429% | 0.06429% |  | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2024 | 8 | Agosto | 0.62% | 1.53% | 0.06905% | 0.06905% | Durante el mes de agosto no se realizaron jorandas | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2024 | 9 | Septiembre | 0.62% | 0% | 0.06905% | 0.06905% | Durante este periodo no se relaizaron jornadas | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2024 | 10 | Octubre | 1.86% | 0% | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.86% | 1.86% | 0.06905% | 0.06905% | durante el mes de noviembre no se realizaron jornadas de capacitación | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.24% | 0% | 0.06905% | 0.06905% | durante el mes de diciembre no se realizaron jornadas de capacitación | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2025 | 2 | Febrero | 0% | 0% | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2025 | 3 | Marzo | 0.31% | 0.31% | 0.06905% | 0.06905% | se realizaron 5 actividades de sensibilizacion | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2025 | 4 | Abril | 1.55% | 1.55% | 0.06905% | 0.06905% | 1 jornada de sensibilizacion | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2025 | 5 | Mayo | 3.1% | 0% | 0.06905% | 0.06905% | No se adelantaron actividades para este periodo | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2025 | 6 | Junio | 3.1% | 3.1% | 0.06905% | 0.06905% | Se adelantaron mesas asistidas (33) y concejos (33) | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2025 | 7 | Julio | 4.34% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2025 | 8 | Agosto | 4.65% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2025 | 9 | Septiembre | 4.65% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2025 | 10 | Octubre | 4.65% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2025 | 11 | Noviembre | 3.1% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.55% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2026 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2026 | 3 | Marzo | 0.314% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2026 | 4 | Abril | 1.57% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2026 | 5 | Mayo | 3.14% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2026 | 6 | Junio | 3.14% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2026 | 7 | Julio | 4.396% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2026 | 8 | Agosto | 4.71% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2026 | 9 | Septiembre | 4.71% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2026 | 10 | Octubre | 4.71% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2026 | 11 | Noviembre | 3.14% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.57% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2027 | 2 | Febrero | 0% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2027 | 3 | Marzo | 0.314% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2027 | 4 | Abril | 1.57% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2027 | 5 | Mayo | 3.14% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2027 | 6 | Junio | 3.14% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2027 | 7 | Julio | 4.396% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2027 | 8 | Agosto | 4.71% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2027 | 9 | Septiembre | 4.71% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2027 | 10 | Octubre | 4.71% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2027 | 11 | Noviembre | 3.14% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 43-Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.57% |  | 0.06905% | 0.06905% |  | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2024 | 8 | Agosto | 2.58% | 0.6975% | 0.0619% | 0.0619% | En el marco del proceso de evaluación, control y seguimiento al arbolado urbano, la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, durante la vigencia 2024 sustanció y emitió | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.58% | 0.3647% | 0.0619% | 0.0619% | En el marco del proceso de evaluación, control y seguimiento al arbolado urbano, la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, durante la vigencia 2024 sustanció y emitió | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2024 | 10 | Octubre | 2.58% | 2.58% | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2024 | 11 | Noviembre | 2.58% | 2.58% | 0.0619% | 0.0619% | En el marco del proceso de evaluación, control y seguimiento al arbolado urbano, la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, durante la vigencia 2024 sustanció y emitió 51 actos administrativos | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2024 | 12 | Diciembre | 2.58% | 2.58% | 0.0619% | 0.0619% | En el marco del proceso de evaluación, control y seguimiento al arbolado urbano, la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, durante la vigencia 2024 sustanció y emitió 51 actos administrativos | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2025 | 1 | Enero | 2.41% | 2.41% | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2025 | 2 | Febrero | 2.41% | 1% | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2025 | 3 | Marzo | 2.41% | 2.3% | 0.0619% | 0.0619% | Actos Administrativos(100). | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2025 | 4 | Abril | 2.41% | 2.41% | 0.0619% | 0.0619% | Actos Administrativos(125). | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2025 | 5 | Mayo | 2.41% | 2.41% | 0.0619% | 0.0619% | para el periodo de mayo se realizaron Actos Administrativos (24), Comunicaciones Externas o Requerimientos (187) | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2025 | 6 | Junio | 2.41% | 2.41% | 0.0619% | 0.0619% | para el periodo de Junio se realizaron Actos Administrativos (40), Comunicaciones Externas o Requerimientos (112) | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2025 | 7 | Julio | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2025 | 8 | Agosto | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.47% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2025 | 10 | Octubre | 2.47% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2026 | 1 | Enero | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2026 | 2 | Febrero | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2026 | 3 | Marzo | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2026 | 4 | Abril | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2026 | 5 | Mayo | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2026 | 6 | Junio | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2026 | 7 | Julio | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2026 | 8 | Agosto | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.47% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2026 | 10 | Octubre | 2.46% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2027 | 1 | Enero | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2027 | 2 | Febrero | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2027 | 3 | Marzo | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2027 | 4 | Abril | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2027 | 5 | Mayo | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2027 | 6 | Junio | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2027 | 7 | Julio | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2027 | 8 | Agosto | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2027 | 9 | Septiembre | 2.47% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2027 | 10 | Octubre | 2.47% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.41% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | 44-Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | 2027 | 12 | Diciembre | 2.4% |  | 0.0619% | 0.0619% |  | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.1531% | 0.1531% | Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2024 | 8 | Agosto | 2.58% | 2.58% | 0.1531% | 0.1531% | Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.58% | 2.58% | 0.1531% | 0.1531% | Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2024 | 10 | Octubre | 2.58% | 2.58% | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2024 | 11 | Noviembre | 2.58% | 2.58% | 0.1531% | 0.1531% | Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2024 | 12 | Diciembre | 2.58% | 2.58% | 0.1531% | 0.1531% | Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2025 | 1 | Enero | 2.41% | 2.41% | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2025 | 2 | Febrero | 2.41% | 2.41% | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2025 | 3 | Marzo | 2.41% | 2.41% | 0.1531% | 0.1531% | "En el periodo comprendido entre el 01 y 31 de marzo, ingresaron al CAVRFFS 337, acumulado a vigencia 1.920” | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2025 | 4 | Abril | 2.41% | 2.41% | 0.1531% | 0.1531% | Durante el primer período de 2025, el CAVRFFS de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) recibió 1.577 animales silvestres vivos recuperados. Además, se registraron 346 ingresos adicionales correspondientes a reservas ejecutadas con recursos de 2024, lo que da un total acumulado de 2.262 ingresos hasta la fecha | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2025 | 5 | Mayo | 2.41% | 1.91% | 0.1531% | 0.1531% | para el periodo de mayo se ingresaron 317 individuos vivos | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2025 | 6 | Junio | 2.41% | 2.3% | 0.1531% | 0.1531% | para el periodo de Junio se ingresaron 447 individuos vivos | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2025 | 7 | Julio | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2025 | 8 | Agosto | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.47% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2025 | 10 | Octubre | 2.47% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2026 | 1 | Enero | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2026 | 2 | Febrero | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2026 | 3 | Marzo | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2026 | 4 | Abril | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2026 | 5 | Mayo | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2026 | 6 | Junio | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2026 | 7 | Julio | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2026 | 8 | Agosto | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.47% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2026 | 10 | Octubre | 2.46% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2027 | 1 | Enero | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2027 | 2 | Febrero | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2027 | 3 | Marzo | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2027 | 4 | Abril | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2027 | 5 | Mayo | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2027 | 6 | Junio | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2027 | 7 | Julio | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2027 | 8 | Agosto | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2027 | 9 | Septiembre | 2.47% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2027 | 10 | Octubre | 2.47% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.41% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | 45-Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | 2027 | 12 | Diciembre | 2.4% |  | 0.1531% | 0.1531% |  | 45
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 7 | Julio | 12.03% | 0% | 0.01381% | 0.01381% | Se elaboró Documento Tecnico soporte priorización control Usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales según radicado Forest 2024IE169741 | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 8 | Agosto | 0% | 12.03% | 0.01381% | 0.01381% | Se elaboró el Documento Técnico soporte priorización control Usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales según radicado Forest 2024IE16974, donde planifica la ejecución de actividades de evaluación, control y seguimiento a la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá mediante la priorización de usuarios conforme a la dinámica y características particulares de los usuarios objeto de control. | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 9 | Septiembre | 0% | 0% | 0.01381% | 0.01381% | Se elaboró el Documento Técnico soporte priorización control Usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales según radicado Forest 2024IE16974, donde planifica la ejecución de actividades de evaluación, control y seguimiento a la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá mediante la priorización de usuarios conforme a la dinámica y características particulares de los usuarios objeto de control. | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% | Se elaboró Documento Tecnico soporte priorización control Usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales según radicado Forest 2024IE169741 | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% | Se elaboró Documento Tecnico soporte priorización control Usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales según radicado Forest 2024IE169741 | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% | Se elaboró Documento Tecnico soporte priorización control Usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales según radicado Forest 2024IE169741 | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 1 | Enero | 10% |  | 0.01381% | 0.01381% | A partir de los logros obtenidos en 2024 y de los compromisos institucionales asumidos, se ha iniciado la estructuración del programa para el año 2025, con la planeación de las actuaciones técnico-administrativas necesarias para realizar 25.200 intervenciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado. | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 2 | Febrero | 18.07% | 18.07% | 0.01381% | 0.01381% | Se elaboró el Informe Técnico No. 00527 con radicado No.2025IE41290, en el que se estableció el programa que prioriza las acciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. Estas acciones serán llevadas a cabo por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo de la Secretaría Distrital de Ambiente durante la vigencia de 2025 | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 3 | Marzo | 0% | 0% | 0.01381% | 0.01381% | Actividad ejecutada febrero | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 4 | Abril | 0% | 0% | 0.01381% | 0.01381% | Actividad cumplida en el mes de febrero | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 5 | Mayo | 0% | 0% | 0.01381% | 0.01381% | Acción cumplida en el mes de febrero de 2025. | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 6 | Junio | 0% | 0 | 0.01381% | 0.01381% | Actividad cumplida en el mes de febrero | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 7 | Julio | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 2 | Febrero | 29.95% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 4 | Abril | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 6 | Junio | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 7 | Julio | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 2 | Febrero | 29.95% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 3 | Marzo | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 4 | Abril | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 5 | Mayo | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 6 | Junio | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 7 | Julio | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 8 | Agosto | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 9 | Septiembre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 10 | Octubre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 11 | Noviembre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 46-Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 12 | Diciembre | 0% |  | 0.01381% | 0.01381% |  | 46
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 7 | Julio | 1.99% | 1.095% | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 8 | Agosto | 1.99% | 2.219% | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.04% | 1.858% | 0.04357% | 0.04357% | En el trimestre se realizaron 8070 actuaciones de control, distribuidas el equipo técnico realizó 2504 actuaciones técnicas dirigidas a la cadena de gestión de los residuos de construcción y demolición, 68 actuaciones desde el grupo compensaciones y control ambiental a entidades públicas, 4310 El grupo de residuos hospitalarios y similares, 1188 de control de residuos de llantas. Entre visitas, conceptos tecnicos, requerimientos entre otras | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 10 | Octubre | 1.99% | 1.98% | 0.04357% | 0.04357% | Hasta el 30 de octubre, se han registrado un total de 8,165 actuaciones de control, distribuidas en las siguientes categorías: 168 en compensaciones y CAES, 1,380 en residuos de construcción y demolición (RCD), 1,794 en residuos de llantas, y 4,823 en residuos hospitalarios. | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.99% | 2.11% | 0.04357% | 0.04357% | Hasta el 30 de noviembre, se han registrado los siguientes totales:9663 Control Total de 407, con 239 registrados en noviembre; RCD Total de 1403, con 23 registrados en noviembre; Llantas Total de 2592, con 798 registradas en noviembre; y Hospitalarios Total de 5261, con 438 registrados en noviembre. | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.99% | 1.99% | 0.04357% | 0.04357% | Se han registrado un total de 11,041 actuaciones técnicas administrativas, distribuidas en los siguientes grupos: 283 correspondientes a compensaciones - CAEP, 1,075 en el área de control-RCD, 5,664 en residuos hospitalarios y 4,162 en residuos de llantas. | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.04357% | 0.04357% | No se adelantaron en este periodo | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 2 | Febrero | 1.2% | 1.47% | 0.04357% | 0.04357% | Se han realizado a 886 actuaciones de de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales y peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital, que realizará la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, distribuidas por - control y seguimiento a las entidades públicas-compensaciones 69 - seguimiento a la implementación del plan institucional de gestión ambiental – PIGA 16 - residuos de construcción y demolición 130 - residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana 436 - residuos peligrosos generados en establecimientos de llantas usadas 339 | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 3 | Marzo | 2.79% | 2.2% | 0.04357% | 0.04357% | En el mes de marzo se han realizado un total de 883 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. Estas acciones, llevadas a cabo por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, - Para el primer trimestre se han realizado un total de 1812 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. Estas acciones, llevadas a cabo por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, se distribuyen de la siguiente manera: • Compensaciones, control y seguimiento a las entidades públicas y PIGA: 146 actuaciones • Residuos de construcción y demolición: 200 actuaciones • Residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana: 780 actuaciones • Residuos peligrosos generados en establecimientos de llantas usadas: 686 actuaciones | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 4 | Abril | 2.79% | 2.19% | 0.04357% | 0.04357% | Para la vigencia se han realizado un total de 3863 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. Estas acciones, llevadas a cabo por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, en el mes de abril se han ejecutado 2055, distribuidas de la siguiente manera: Compensaciones, control y seguimiento a las entidades públicas y PIGA, con 114 actuaciones correspondientes a la expedición de oficios de requerimiento, solicitudes de información, cumplimiento normativo, respuestas a correspondencia, remisión de resultados PIGA, programación de visitas de control y seguimiento a la implementación de PIGA en entidades públicas, así como elaboración de informes técnicos y reiteración de información mediante oficios de requerimiento en el grupo de Compensaciones y Autodeclaración. Residuos de construcción y demolición, con 193 actuaciones que incluyeron aprobación de registros de gestores, atención de solicitudes de cierre de PIN de obra, conceptos técnicos por incumplimientos normativos, requerimientos de reporte en AAP Web, revisión de registros y PINes aportantes a la meta de toneladas RCD, evaluación de programas de manejo ambiental y visitas de control y seguimiento a PEI, gestores, obras y espacio público. Residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana, con 1169 actuaciones que contemplaron análisis de oficios, atención a emergencias ambientales, elaboración de conceptos técnicos, informes SDA de usuarios controlados, reporte de inconsistencias en IDEAM, revisión de reportes del registro de generadores, transmisiones al registro RESPEL - PCB, seguimiento normativo, visitas técnicas y atención de trámites relacionados con acopiadores primarios de aceites usados. Finalmente, Residuos peligrosos generados en establecimientos de llantas usadas, con 579 actuaciones, dentro de las cuales se realizaron análisis de oficios, conceptos técnicos, requerimientos por incumplimiento, control de usuarios mediante informes sobre aprovechamiento de grano de caucho reciclado y reencauche, verificación y análisis de aplicativos web y gestores, y programación de visitas técnicas para verificar el adecuado manejo ambiental de estos residuos. | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 5 | Mayo | 2.79% | 2.37% | 0.04357% | 0.04357% | Para la vigencia se han realizado un total de 6298 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. Estas acciones, llevadas a cabo por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, en el mes de mayo se han ejecutado 2435 se distribuyen de la siguiente manera: • Compensaciones, control y seguimiento a las entidades públicas y PIGA: 344 actuaciones en la vigencia de las cuales 88 fueron en mayo. CAEP. En la categoría de CAEP, se expidieron oficios de requerimiento, incluyendo solicitudes de información y cumplimiento normativo, así como respuestas a correspondencia y oficios remisorio de resultados PIGA. Se programaron visitas de control a usuarios controlados y se realizaron visitas de control y seguimiento al cumplimiento normativo ambiental y a la implementación de PIGA en entidades públicas, garantizando su correcta aplicación. COMPENSACIONES Y AUTODECLARACIÓN Para este grupo, se elaboraron informes técnicos, se respondieron oficios de correspondencia y se reiteró información mediante oficios de requerimiento. También se controlaron usuarios mediante la emisión de oficios de requerimiento, verificando el cumplimiento de las obligaciones ambientales relacionadas con sus procesos de compensación y reportes de autodeclaración. • Residuos de construcción y demolición: 691 actuaciones para mayo 298Para Residuos de Construcción y Demolición (RCD), se aprobaron registros de gestores y se atendieron solicitudes de cierre de PIN de obra, tanto de usuarios controlados como no controlados. Se generaron conceptos técnicos por incumplimientos a la normativa RCD y se elaboraron informes técnicos. Asimismo, se realizaron requerimientos de reporte en la plataforma AAP Web y se revisaron solicitudes de registro de gestores, así como los PINes aportantes de meta de toneladas RCD. Se evaluaron programas de manejo ambiental de RCD y se efectuaron visitas de control y seguimiento a PEI, gestores, obras y espacio público. • Residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana: 3576 en mayo 1627 actuaciones. Dentro de las actuaciones realizadas en la categoría de Hospitalarios, se incluyó el análisis de oficios y solicitudes de usuarios, atención a emergencias ambientales y la elaboración de conceptos técnicos. Se gestionaron informes SDA de usuarios ya controlados y se reportaron inconsistencias en la plataforma del IDEAM. Se revisaron reportes del registro de generadores, se realizaron transmisiones al registro RESPEL - PCB, y se consolidaron informes de gestión tanto en SDA, SIRHO como de gestores autorizados de residuos peligrosos. Se hizo seguimiento a usuarios controlados por reportes e inconsistencias en IDEAM, cumplimiento normativo ambiental, y se ejecutaron visitas técnicas a usuarios ya controlados. Asimismo, se atendieron registros RESPEL y trámites de acopiadores primarios de aceites usados. • Residuos peligrosos generados en establecimientos de llantas usadas: 1687 en mayo 422 actuaciones En el componente de Llantas, se realizaron análisis de oficios y solicitudes de usuarios, se emitieron conceptos técnicos y se gestionaron requerimientos por incumplimientos normativos. Se controlaron usuarios mediante informes sobre el aprovechamiento de grano de caucho reciclado y reencauche por parte de entidades distritales. También se efectuó la verificación y análisis de los aplicativos web y gestores, tanto de usuarios nuevos como ya controlados, además de la programación de visitas técnicas a estos últimos para garantizar su adecuado manejo ambiental. | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 6 | Junio | 2.79% | 2.45% | 0.04357% | 0.04357% | Para la vigencia se han realizado un total de 8902 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. Estas acciones, llevadas a cabo por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, en el mes de junio se han ejecutado 2604 se distribuyen de la siguiente manera: • Compensaciones, control y seguimiento a entidades públicas y PIGA: Se realizaron 437 actuaciones en la vigencia, 93 en junio. Se expidieron oficios de requerimiento, respuestas a correspondencia, programación y ejecución de visitas para verificar el cumplimiento normativo ambiental y la implementación de PIGA en entidades públicas. Además, se elaboraron informes técnicos y se controló a usuarios mediante requerimientos sobre compensaciones y autodeclaraciones ambientales. • Residuos de construcción y demolición (RCD): Se realizaron 1.043 actuaciones en la vigencia, 352 en junio. Se aprobaron registros de gestores, atendieron cierres de PIN de obra, elaboraron conceptos e informes técnicos por incumplimientos, y se gestionaron reportes en la plataforma AAP Web. También se realizaron visitas de control a obras, gestores, PEI y espacio público. • Residuos peligrosos en establecimientos de salud humana: Se ejecutaron 5.000 actuaciones, 1.424 en junio. Incluyeron análisis de oficios, atención de emergencias ambientales, elaboración de conceptos, validación de reportes en IDEAM y registros RESPEL-PCB, consolidación de informes de gestión y visitas técnicas a usuarios controlados y gestores de residuos peligrosos. • Residuos peligrosos de llantas usadas: Se realizaron 2.422 actuaciones, 735 en junio. Se gestionaron oficios, conceptos técnicos y requerimientos a usuarios. Se verificó el aprovechamiento de grano de caucho reciclado y reencauche, análisis de aplicativos y control a gestores, incluyendo visitas técnicas para asegurar su manejo ambiental adecuado. | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 7 | Julio | 2.79% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 8 | Agosto | 2.79% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.79% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 10 | Octubre | 2.79% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.79% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.6% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 2 | Febrero | 1.2% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 3 | Marzo | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 4 | Abril | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 5 | Mayo | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 6 | Junio | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 7 | Julio | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 8 | Agosto | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 10 | Octubre | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.88% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 2 | Febrero | 1.2% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 3 | Marzo | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 4 | Abril | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 5 | Mayo | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 6 | Junio | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 7 | Julio | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 8 | Agosto | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 9 | Septiembre | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 10 | Octubre | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 47-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.88% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 47
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2024 | 7 | Julio | 3.12% | 0.7956% | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2024 | 8 | Agosto | 2.16% | 1.716% | 0.04357% | 0.04357% | Se controlaron 423 usuarios distribuidos en los diferentes grupos de control de la siguiente manera 107 usuarios de los residuos de construcción y demolición 34 usuarios de Compensaciones Y Control Ambiental A Entidades Públicas, 209 del grupo de residuos hospitalarios y similares 73 del grupo de llantas | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2024 | 9 | Septiembre | 2.16% | 0.9816% | 0.04357% | 0.04357% | En el marco de las acciones de control se controlaron a 753 usuarios distribuidos de la siguiente manera 122 seguimiento a la cadena de gestión de los residuos de construcción y demolición, 390 El grupo de residuos hospitalarios y similares, 180 de control de residuos de llantas y 61 grupo compensaciones y control ambiental a entidades públicas. | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2024 | 10 | Octubre | 1.92% | 2.32% | 0.04357% | 0.04357% | Hasta el 30 de octubre, la SCASP ha controlado un total de 1,262 usuarios, distribuidos en diversas categorías. De estos, 622 corresponden a usuarios hospitalarios, 277 a residuos de construcción y demolición (RCD), 278 a llantas, 33 a entidades públicas y 52 a compensaciones. Este monitoreo refleja el seguimiento y control de las actividades asociadas a cada sector, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas y promover la gestión adecuada de los residuos en la región. | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2024 | 11 | Noviembre | 1.44% | 2.94% | 0.04357% | 0.04357% | Acumulado la SCASP ha controlado un total de 1.912 usuarios, distribuidos en diversas grupos 853 Hospitalarios, 393 RCD, 520 Llantas, 80 Entidades Públicas y 66 Compensaciones. Para el mes de noviembre 231 Hospitalarios, 116 RCD, 242 Llantas, 47 Entidades Públicas y 14 Compensaciones. | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2024 | 12 | Diciembre | 1.2% | 4.76% | 0.04357% | 0.04357% | Acumulado la SCASP ha controlado un total de 2719 usuarios, distribuidos asi Hospitalarios 1.088 RCD 683 Llantas 809 Entidades Públicas 55 Compensaciones 84 | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.04357% | 0.04357% | No se adelantaron en este periodo | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2025 | 2 | Febrero | 1.2% | 0.92% | 0.04357% | 0.04357% | Se han controlado189 los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado distribuidos - residuos de construcción y demolición 76 - residuos peligroso s generados en establecimientos de salud humana 106 - residuos peligrosos generados en establecimientos de llantas usadas 7 | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2025 | 3 | Marzo | 2.79% | 2.42% | 0.04357% | 0.04357% | en el mes de marzo se han controlado 307 usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado Para el primer trimestre se han realizado un total de 1812 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. Estas acciones, llevadas a cabo por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, se distribuyen de la siguiente manera: • Compensaciones, control y seguimiento a las entidades públicas y PIGA: 146 actuaciones • Residuos de construcción y demolición: 200 actuaciones • Residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana: 780 actuaciones • Residuos peligrosos generados en establecimientos de llantas usadas: 686 actuaciones | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2025 | 4 | Abril | 2.79% | 1.52% | 0.04357% | 0.04357% | Se han controlado 808 los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado de los cuales se controlaron 312 en abril distribuidos • residuos de construcción y demolición 80 • residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana 116 • residuos peligrosos generados en establecimientos de llantas usadas 97 • Compensaciones, control y seguimiento a las entidades públicas y PIGA 19 | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2025 | 5 | Mayo | 2.79% | 2.32% | 0.04357% | 0.04357% | Se han controlado 1328 los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado de los cuales se controlaron 520 en mayo distribuidos • residuos de construcción y demolición 209 en mayo, acumulado 396 • residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana 190 en mayo, acumulado 563 • residuos peligrosos generados en establecimientos de llantas usadas94 en mayo, acumulado 319 • Compensaciones, control y seguimiento a las entidades públicas y PIGA 27 en mayo, acumulado 50 | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2025 | 6 | Junio | 2.79% | 2.9% | 0.04357% | 0.04357% | Se han controlado 1978 los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado de los cuales se controlaron 650 en junio distribuidos: • residuos de construcción y demolición 166 en junio, acumulado 562 • residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana 301 en junio, acumulado 864 • residuos peligrosos generados en establecimientos de llantas usadas 161 en junio, acumulado 480 • Compensaciones, control y seguimiento a las entidades públicas y PIGA 22 en junio, acumulado 72 | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2025 | 7 | Julio | 2.79% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2025 | 8 | Agosto | 2.79% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2025 | 9 | Septiembre | 2.79% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2025 | 10 | Octubre | 2.79% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2025 | 11 | Noviembre | 2.79% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2025 | 12 | Diciembre | 1.6% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2026 | 2 | Febrero | 1.2% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2026 | 3 | Marzo | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2026 | 4 | Abril | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2026 | 5 | Mayo | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2026 | 6 | Junio | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2026 | 7 | Julio | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2026 | 8 | Agosto | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2026 | 9 | Septiembre | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2026 | 10 | Octubre | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2026 | 11 | Noviembre | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2026 | 12 | Diciembre | 1.88% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2027 | 2 | Febrero | 1.2% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2027 | 3 | Marzo | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2027 | 4 | Abril | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2027 | 5 | Mayo | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2027 | 6 | Junio | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2027 | 7 | Julio | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2027 | 8 | Agosto | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2027 | 9 | Septiembre | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2027 | 10 | Octubre | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2027 | 11 | Noviembre | 2.99% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 48-Controlar los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | 2027 | 12 | Diciembre | 1.88% |  | 0.04357% | 0.04357% |  | 48
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 7 | Julio | 0.6% | 0% | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 8 | Agosto | 1.2% | 1.217% | 0.02095% | 0.02095% | Durante el segundo semestre de 2024, se han realizado 206 actuaciones técnicas de las cuales 86 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 46 conceptos técnicos, 10 informes técnicos y 30 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de 86 usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se gestionó la evaluación de 7 registros de movilizadores de aceites usados y se realizó 1 seguimiento a un registro de movilizadores de aceites usados. Se atendieron 45 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 14 registros como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 53 registros como generadores de residuos peligrosos. | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.39% | 2.134% | 0.02095% | 0.02095% | Durante el segundo semestre de 2024, se han realizado 288 actuaciones técnicas de las cuales 119 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 50 conceptos técnicos, 10 informes técnicos y 59 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se gestionó la evaluación de 7 registros de movilizadores de aceites usados y se realizó 1 seguimiento a un registro de movilizadores de aceites usados. Se atendieron 71 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 18 registros como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 70 registros como generadores de residuos peligrosos. Se atendieron 2 inscripciones en el inventario nacional de PCBs | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 10 | Octubre | 3.59% | 3.94% | 0.02095% | 0.02095% | Durante el segundo semestre de 2024, se han realizado 498 actuaciones técnicas de las cuales 237 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 72 conceptos técnicos, 18 informes técnicos y 147 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se gestionó la evaluación de 3 registros de movilizadores de aceites usados y se realizó 1 seguimiento a un registro de movilizadores de aceites usados. Se atendieron 97 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 55 registros como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 96 registros como generadores de residuos peligrosos. Se atendieron 9 inscripciones en el inventario nacional de PCBs | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 11 | Noviembre | 2.39% | 1.6% | 0.02095% | 0.02095% | Durante el segundo semestre de 2024, se han realizado 696 actuaciones técnicas de las cuales 362 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 99 conceptos técnicos, 21 informes técnicos y 242 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se gestionó la evaluación de 4 registros de movilizadores de aceites usados y se realizó 10 seguimiento a un registro de movilizadores de aceites usados. Se atendieron 118 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 76 registros como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 116 registros como generadores de residuos peligrosos. Se atendieron 10 inscripciones en el inventario nacional de PCBs | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.79% | 3.02% | 0.02095% | 0.02095% | Durante el segundo semestre de 2024, se realizaron 822 actuaciones técnicas de las cuales 421 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 130 conceptos técnicos, 22 informes técnicos y 269 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se gestionó la evaluación de 5 registros de movilizadores de aceites usados y se realizaron 15 seguimientos a registros de movilizadores de aceites usados. Se atendieron 142 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 98 inscripciones como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 127 registros como generadores de residuos peligrosos. Se atendieron 14 inscripciones en el inventario nacional de PCBs. Se validaron 150 usuarios en el Registro RESPEL y 90 usuarios propietarios de 61739 equipos en el inventario nacional de PCB." | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.02095% | 0.02095% | Se formuló el informe técnico No. 00257, 24 de enero del 2025 PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL ENCAMINADAS A LA ADECUADA DISPOSICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN BOGOTÁ, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO DURANTE ENERO – DICIEMBRE DEL AÑO 2025 | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.02095% | 0.02095% | Durante lo transcurrido del año 2025, se realizaron 194 actuaciones técnicas de las cuales 98 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 35 conceptos técnicos, 18 informes técnicos y 45 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se atendieron 32 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 26 inscripciones como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 23 registros como generadores de residuos peligrosos. Se atendieron 15 inscripciones en el inventario nacional de PCBs. | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 3 | Marzo | 2.6% | 1% | 0.02095% | 0.02095% | Durante lo transcurrido del año 2025, se realizaron 267 actuaciones técnicas de las cuales 115 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 39 conceptos técnicos, 22 informes técnicos y 54 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se atendieron 64 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 36 inscripciones como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 36 registros como generadores de residuos peligrosos. Se atendieron 16 inscripciones en el inventario nacional de PCBs. | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 4 | Abril | 2.6% | 1.1% | 0.02095% | 0.02095% | Durante lo transcurrido del año 2025, se realizaron 388 actuaciones técnicas de las cuales 150 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 41 conceptos técnicos, 25 informes técnicos y 84 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se atendieron 104 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 62 inscripciones como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 50 registros como generadores de residuos peligrosos. Se atendieron 20 inscripciones en el inventario nacional de PCBs. Se atendieron 2 solicitudes de movilizador de aceites usados. | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 5 | Mayo | 2.6% | 3.74% | 0.02095% | 0.02095% | Durante lo transcurrido del año 2025, se realizaron 545 actuaciones técnicas de las cuales 221 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 69 conceptos técnicos, 37 informes técnicos y 115 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se atendieron 135 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 72 inscripciones como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 84 registros como generadores de residuos peligrosos. Se atendieron 24 inscripciones en el inventario nacional de PCBs. Se atendieron 2 solicitudes de movilizador de aceites usados. Se realizaron 7 seguimientos a movilizadores de aceite usado. | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 6 | Junio | 2.6% | 3.64% | 0.02095% | 0.02095% | Durante lo transcurrido del año 2025, se realizaron 776 actuaciones técnicas de las cuales 378 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 97 conceptos técnicos, 48 informes técnicos y 233 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se atendieron 160 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 100 inscripciones como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 99 registros como generadores de residuos peligrosos. Se atendieron 27 inscripciones en el inventario nacional de PCBs. Se atendieron 2 solicitudes de movilizador de aceites usados. Se realizaron 10 seguimientos a movilizadores de aceite usado. Se realizó la validación de 1489 usuarios que cerraron el periodo de balance 2024 en el Registro RESPEL-IDEAM." | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 7 | Julio | 2.6% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 8 | Agosto | 2.6% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.6% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 10 | Octubre | 2.6% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.6% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.6% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 2 | Febrero | 1.32% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 3 | Marzo | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 4 | Abril | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 5 | Mayo | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 6 | Junio | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 7 | Julio | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 8 | Agosto | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 9 | Septiembre | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 10 | Octubre | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 11 | Noviembre | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.15% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 2 | Febrero | 1.32% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 3 | Marzo | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 4 | Abril | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 5 | Mayo | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 6 | Junio | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 7 | Julio | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 8 | Agosto | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 9 | Septiembre | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 10 | Octubre | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 11 | Noviembre | 3.05% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 49-Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.15% |  | 0.02095% | 0.02095% |  | 49
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 7 | Julio | 0.6% | 0% | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 8 | Agosto | 0.6% | 2.58% | 0.01738% | 0.01738% | En el marco de las acciones de control a 400 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de control a 86 usuarios, de los cuales 57 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 29 a usuarios nuevos. | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.4% | 0.99% | 0.01738% | 0.01738% | En el marco de las acciones de control a 400 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de control a 119 usuarios, de los cuales 62 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 57 a usuarios nuevos. | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 10 | Octubre | 3.59% | 3.53% | 0.01738% | 0.01738% | En el marco de las acciones de control a 400 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de control a 237 usuarios, de los cuales 91 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 146 a usuarios nuevos. | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 11 | Noviembre | 2.4% | 3.7% | 0.01738% | 0.01738% | En el marco de las acciones de control a 400 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de control a 362 usuarios, de los cuales 121 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 241 a usuarios nuevos. | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2024 | 12 | Diciembre | 2.4% | 1.2% | 0.01738% | 0.01738% | En el marco de las acciones de control a 400 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante el segundo semestre de 2024 se realizaron acciones de control a 421 usuarios, de los cuales 153 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 268 a usuarios nuevos. | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.01738% | 0.01738% | No se adelantaron en este periodo | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 3.21% | 0.01738% | 0.01738% | En el marco de las acciones de control a 792 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante 2025 se realizaron acciones de control a 98 usuarios, de los cuales 51 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 47 a usuarios nuevos. | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 3 | Marzo | 2.7% | 1% | 0.01738% | 0.01738% | En el marco de las acciones de control a 792 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante 2025 se realizaron acciones de control a 115 usuarios, de los cuales 57 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 58 a usuarios nuevos. | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 4 | Abril | 2.7% | 1.10% | 0.01738% | 0.01738% | En el marco de las acciones de control a 792 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante 2025 se realizaron acciones de control a 150 usuarios, de los cuales 63 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 87 a usuarios nuevos | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 5 | Mayo | 2.7% | 3.6% | 0.01738% | 0.01738% | En el marco de las acciones de control a 792 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante 2025 se realizaron acciones de control a 221 usuarios, de los cuales 106 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 115 a usuarios nuevos. | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 6 | Junio | 2.7% | 5.55% | 0.01738% | 0.01738% | En el marco de las acciones de control a 792 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante 2025 se realizaron acciones de control a 378 usuarios, de los cuales 218 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 160 a usuarios nuevos. | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 7 | Julio | 2.7% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 8 | Agosto | 2.7% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.7% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 10 | Octubre | 2.7% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.7% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.7% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 2 | Febrero | 1.01% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 3 | Marzo | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 4 | Abril | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 5 | Mayo | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 6 | Junio | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 7 | Julio | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 8 | Agosto | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 9 | Septiembre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 10 | Octubre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 11 | Noviembre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.81% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 2 | Febrero | 1.01% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 3 | Marzo | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 4 | Abril | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 5 | Mayo | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 6 | Junio | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 7 | Julio | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 8 | Agosto | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 9 | Septiembre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 10 | Octubre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 11 | Noviembre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 50-Controlar los usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.81% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 50
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 7 | Julio | 3.35% | 0.7107% | 0.01738% | 0.01738% | Para el mes de Julio de 2024 se controlaron la disposición adecuada de 457.333,84 Toneladas de las cuales 455.931,60 corresondena RCD y 1.402.25 a residuos hospitalarios y similares. | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 8 | Agosto | 3.35% | 2.936% | 0.01738% | 0.01738% | Se Controlar la disposición adecuada de 416920, 175 toneladas de residuos especiales distribuidos en 415.734,8 desde residuos construcción y demolición 1185,375 residuos hospitalarios y similares, | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 9 | Septiembre | 3% | 0.6648% | 0.01738% | 0.01738% | Se Controlar la disposición adecuada de 579758,122 toneladas en el trimestre distribuidos 575209,742 por de residuos seguimiento a la cadena de gestión de los residuos de construcción y demolición, 4548,38 de residuos hospitalarios y similares. | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 10 | Octubre | 1.08% | 1.43% | 0.01738% | 0.01738% | Hasta la fecha, el total de disposición adecuada de residuos es de 837,890 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 836,353 toneladas corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD) dispuestos adecuadamente, y 1,537 toneladas a residuos hospitalarios gestionados de manera adecuada | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 11 | Noviembre | 0.6% | 0.59% | 0.01738% | 0.01738% | Hasta la fecha, el total de disposición adecuada de residuos es de 1.524.288 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 1.518.473 toneladas corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD) dispuestos adecuadamente, y 1,537 toneladas a residuos hospitalarios gestionados de manera adecuada | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 12 | Diciembre | 0.6% | 5.14% | 0.01738% | 0.01738% | Hasta la fecha, el total de disposición adecuada de residuos es de 2.145.333de toneladas, distribuidas de la siguiente manera 2.139.519 toneladas corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD) dispuestos adecuadamente, y 5.814 toneladas a residuos hospitalarios gestionados de manera adecuada | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.01738% | 0.01738% | No se adelantaron en este periodo | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 2 | Febrero | 1.41% | 5.84% | 0.01738% | 0.01738% | Hasta la fecha, el total de disposición adecuada de residuos es de 6.129,67 toneladas, distribuidas de la siguiente manera 5.903,92 toneladas corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD) dispuestos adecuadamente, y 225,75 toneladas a residuos hospitalarios gestionados de manera adecuada | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 3 | Marzo | 2.8% | 3.78% | 0.01738% | 0.01738% | para marzo , el total de disposición adecuada de residuos es de 409.290,43 toneladas, distribuidas de la siguiente manera:- - Revisión del aplicativo web de RCD donde se reporten las Toneladas de RCD dispuestas adecuadamente 407.900,24 - Control Toneladas de Disposición Adecuada Residuos Hospitalarios 1.390,19 En el primer trimestre, el total de disposición adecuada de residuos es de 415.420,10 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: • Revisión del aplicativo web de RCD donde se reporten las Toneladas de RCD dispuestas adecuadamente 413.804 • Control Toneladas de Disposición Adecuada Residuos Hospitalarios 1.616 | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 4 | Abril | 2.8% | 3.91% | 0.01738% | 0.01738% | Para la vigencia el total de disposición adecuada de residuos es de 838.096 toneladas para el mes de abril fue 422.675,88 distribuidas de la siguiente manera: • Revisión del aplicativo web de RCD donde se reporten las Toneladas de RCD dispuestas adecuadamente 422229,92 Control Toneladas de Disposición Adecuada Residuos Hospitalarios 445,96 | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 5 | Mayo | 2.8% | 2.58% | 0.01738% | 0.01738% | Para la vigencia el total de disposición adecuada de residuos es de 1.278.886 toneladas para el mes de mayo fue 440.790,50 distribuidas de la siguiente manera: • Revisión del aplicativo web de RCD donde se reporten las Toneladas de RCD dispuestas adecuadamente 439.210,29 • Control Toneladas de Disposición Adecuada Residuos Hospitalarios 1.580,21 | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 6 | Junio | 2.8% | 2.71% | 0.01738% | 0.01738% | Para la vigencia el total de disposición adecuada de residuos es de 1.571.232 toneladas para el mes de junio fue 292.345,59 distribuidas de la siguiente manera: • Revisión del aplicativo web de RCD donde se reporten las Toneladas de RCD dispuestas adecuadamente 290.715,12 en junio , para un acumulado en la vigencia de 1.565.959 • Control Toneladas de Disposición Adecuada Residuos Hospitalarios 1.630,47 para un acumulado en la vigencia de 5.273 | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 7 | Julio | 2.8% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 8 | Agosto | 2.8% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.8% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 10 | Octubre | 2.8% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.8% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.41% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 2 | Febrero | 1.01% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 3 | Marzo | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 4 | Abril | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 5 | Mayo | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 6 | Junio | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 7 | Julio | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 8 | Agosto | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 9 | Septiembre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 10 | Octubre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 11 | Noviembre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.81% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 2 | Febrero | 1.01% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 3 | Marzo | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 4 | Abril | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 5 | Mayo | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 6 | Junio | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 7 | Julio | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 8 | Agosto | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 9 | Septiembre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 10 | Octubre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 11 | Noviembre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 51-Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.81% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 51
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 7 | Julio | 3.23% | 0.2716% | 0.01738% | 0.01738% | Para el mes de Julio de 2024 se controlaron el aprovechamiento de 503.416,33 Toneladas de las cuales 502.599,24 corresonden a RCD , 294,58 a residuos administrativos de establecimientos hospitalarios y similares y 522,51 toneladas de llastas usadas | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 8 | Agosto | 2.88% | 1.249% | 0.01738% | 0.01738% | Se controlaron 505860,54 toneladas de aprovechamiento adecuado, las cuales están distribuidas en 359.607,8 desde residuos construcción y demolición 145,890 actividades administrativas de entidades hospitalarios y similares, 362.74 de llantas | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.92% | 0.0684% | 0.01738% | 0.01738% | Se controlaron toneladas de aprovechamiento adecuado en el trimestre , las cuales están distribuidas distribuido 245602,03 seguimiento a la cadena de gestión de los residuos de construcción y demolición, 2071,5 por residuos de llantas y 527,77 residuos de actividades administrativas de temas hospitalarios. | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 10 | Octubre | 2.04% | 0.12% | 0.01738% | 0.01738% | Hasta la fecha, el total de aprovechamiento registrado es de 266840 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 263604 toneladas corresponden al aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), 2,285 toneladas al aprovechamiento de llantas controladas, y 951 toneladas al aprovechamiento de residuos hospitalarios. | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 11 | Noviembre | 0.96% | 2.6% | 0.01738% | 0.01738% | Hasta la fecha, el total de aprovechamiento registrado es de 462.224 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 457.707 toneladas corresponden al aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), 3.426 toneladas al aprovechamiento de llantas controladas, y 1.092 toneladas al aprovechamiento de residuos hospitalarios. | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2024 | 12 | Diciembre | 0.96% | 8.23% | 0.01738% | 0.01738% | Hasta la fecha, el total de aprovechamiento registrado es 1.803.465 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 1.798.556 toneladas corresponden al aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), 3.701 toneladas al aprovechamiento de llantas controladas, y 1.207 toneladas al aprovechamiento de residuos hospitalarios. | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.01738% | 0.01738% | No se adelantaron en este periodo | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 2 | Febrero | 1.41% | 1.98% | 0.01738% | 0.01738% | Hasta la fecha, el total de aprovechamiento registrado es 2455,72 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 2343,19 toneladas corresponden al aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), 85,08 toneladas al aprovechamiento de llantas controladas, y 27,45 toneladas al aprovechamiento de residuos hospitalarios. | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 3 | Marzo | 2.8% | 1.03% | 0.01738% | 0.01738% | para marzo , el total de aprovechamiento registrado es 129.207,7814 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: - Revisión del aplicativo web de RCD donde se reporten las Toneladas aprovechadas de RCD 128624,55 - Toneladas de aprovechamiento de hospitalarios 260,13 - Toneladas de aprovechamiento de llantas controladas 323,10 El Primer trimestre el total de aprovechamiento registrado es 131.664 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: • Revisión del aplicativo web de RCD donde se reporten las Toneladas aprovechadas de RCD 130.968 • Toneladas de aprovechamiento de hospitalarios 288 • Toneladas de aprovechamiento de llantas controladas 408 | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 4 | Abril | 2.8% | 2.2% | 0.01738% | 0.01738% | Para la vigencia el total de aprovechamiento registrado es 407.253 toneladas, para el mes de abril fue 275589,99 toneladas distribuidas de la siguiente manera: • Revisión del aplicativo web de RCD donde se reporten las Toneladas aprovechadas de RCD 274776,15 • Toneladas de aprovechamiento de hospitalarios 21,89 • Toneladas de aprovechamiento de llantas controladas 791,9375 | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 5 | Mayo | 2.8% | 4.08% | 0.01738% | 0.01738% | Para la vigencia el total de aprovechamiento registrado es 730.729toneladas, para el mes de mayo fue 323475,5217 toneladas distribuidas de la siguiente manera: • Revisión del aplicativo web de RCD donde se reporten las Toneladas aprovechadas de RCD 322068,40 acumulado 727.812 • Toneladas de aprovechamiento de hospitalarios 126,87 acumulado 436 • Toneladas de aprovechamiento de llantas controladas 1280,24 acumulado 2.480 | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 6 | Junio | 2.8% | 1.9% | 0.01738% | 0.01738% | Para la vigencia el total de aprovechamiento registrado es 969.280 toneladas, para el mes de junio fue 238551,019 toneladas distribuidas de la siguiente manera: • Revisión del aplicativo web de RCD donde se reporten las Toneladas aprovechadas de RCD 237655,57 acumulado 965.468 • Toneladas de aprovechamiento de hospitalarios 243,40 acumulado 680 • Toneladas de aprovechamiento de llantas controladas 652,05 acumulado 3.132 | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 7 | Julio | 2.8% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 8 | Agosto | 2.8% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.8% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 10 | Octubre | 2.8% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.8% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2025 | 12 | Diciembre | 1.41% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 2 | Febrero | 1.01% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 3 | Marzo | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 4 | Abril | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 5 | Mayo | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 6 | Junio | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 7 | Julio | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 8 | Agosto | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 9 | Septiembre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 10 | Octubre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 11 | Noviembre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2026 | 12 | Diciembre | 1.81% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 2 | Febrero | 1.01% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 3 | Marzo | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 4 | Abril | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 5 | Mayo | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 6 | Junio | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 7 | Julio | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 8 | Agosto | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 9 | Septiembre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 10 | Octubre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 11 | Noviembre | 3.02% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | 52-Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | 2027 | 12 | Diciembre | 1.81% |  | 0.01738% | 0.01738% |  | 52
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2024 | 8 | Agosto | 2.25% | 1.28% | 0.2871% | 0.2871% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo de agosto de 2024, atendió el 268 actuaciones, distribuidas así: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 72 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 183 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 6 | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2024 | 9 | Septiembre | 2.25% | 0.04% | 0.2871% | 0.2871% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de septiembre de 2024, atendió el 290 actuaciones, distribuidas así: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 79 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 202 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 9 | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2024 | 10 | Octubre | 2.25% | 0.07% | 0.2871% | 0.2871% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de octubre de 2024, atendió 331 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 321 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 10 | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2024 | 11 | Noviembre | 2.25% | 0.69% | 0.2871% | 0.2871% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de noviembre de 2024, atendió 742 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 730 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 12 | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2024 | 12 | Diciembre | 2.24% | 2.34% | 0.2871% | 0.2871% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de diciembre de 2024, atendió 2153 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 2141 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 12 | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2025 | 1 | Enero | 0% | 0% | 0.2871% | 0.2871% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de enero 2025, atendió Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 940 | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2025 | 2 | Febrero | 1.8% | 1.4% | 0.2871% | 0.2871% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de febrero 2025, atendió Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 1084 | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2025 | 3 | Marzo | 2.7% | 0.6% | 0.2871% | 0.2871% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de marzo 2025, atendió Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 465 | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2025 | 4 | Abril | 2.7% | 4.51% | 0.2871% | 0.2871% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de abril 2025, atendió Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 695 | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2025 | 5 | Mayo | 2.7% | 0.2314% | 0.2871% | 0.2871% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de mayo 2025, atendió Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 144 | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2025 | 6 | Junio | 4.05% | 1.5% | 0.2871% | 0.2871% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de junio 2025, atendió Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 622 | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2025 | 7 | Julio | 3.3% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2025 | 8 | Agosto | 2.7% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2025 | 9 | Septiembre | 2.7% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2025 | 10 | Octubre | 2.7% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2025 | 11 | Noviembre | 2.4% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2025 | 12 | Diciembre | 2.26% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2026 | 2 | Febrero | 1.61% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2026 | 3 | Marzo | 2.41% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2026 | 4 | Abril | 2.41% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2026 | 5 | Mayo | 2.41% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2026 | 6 | Junio | 3.61% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2026 | 7 | Julio | 2.94% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2026 | 8 | Agosto | 2.41% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2026 | 9 | Septiembre | 2.41% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2026 | 10 | Octubre | 2.41% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2026 | 11 | Noviembre | 2.13% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2026 | 12 | Diciembre | 2% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2027 | 2 | Febrero | 1.92% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2027 | 3 | Marzo | 2.88% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2027 | 4 | Abril | 2.88% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2027 | 5 | Mayo | 2.88% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2027 | 6 | Junio | 4.32% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2027 | 7 | Julio | 3.53% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2027 | 8 | Agosto | 2.88% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2027 | 9 | Septiembre | 2.88% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2027 | 10 | Octubre | 2.88% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2027 | 11 | Noviembre | 2.55% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 53-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | 2027 | 12 | Diciembre | 2.4% |  | 0.2871% | 0.2871% |  | 53
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2024 | 8 | Agosto | 2.5% | 7.5% | 0.119% | 0.119% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo de agosto de 2024, atendió el 268 actuaciones, distribuidas así: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 72 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 183 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 6 | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2024 | 9 | Septiembre | 2.5% | 3.75% | 0.119% | 0.119% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de septiembre de 2024, atendió el 290 actuaciones, distribuidas así: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 79 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 202 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 9 | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2024 | 10 | Octubre | 2.5% | 1.25% | 0.119% | 0.119% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de octubre de 2024, atendió 331 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 321 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 10 | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2024 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% | 0.119% | 0.119% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de noviembre de 2024, atendió 742 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 730 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 12 | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2024 | 12 | Diciembre | 2.5% | 0% | 0.119% | 0.119% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de diciembre de 2024, atendió 2153 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 2141 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 12 | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2025 | 1 | Enero | 0% | 1.5% | 0.119% | 0.119% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de enero 2025, atendió actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 5 | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2025 | 2 | Febrero | 1.5% | 0.5% | 0.119% | 0.119% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de febrero 2025, atendió actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 2 | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2025 | 3 | Marzo | 2.25% | 0% | 0.119% | 0.119% | No se realizaron actividades relacionadas para este periodo con actuaciones de licenciamiento | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2025 | 4 | Abril | 2.25% | 1% | 0.119% | 0.119% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de febrero 2024, actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 1 | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2025 | 5 | Mayo | 2.25% | 0% | 0.119% | 0.119% | No se realizaron actividades relacionadas para este periodo con actuaciones de licenciamiento | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2025 | 6 | Junio | 3.37% | 1% | 0.119% | 0.119% | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de abril 2025, atendió Actos administrativos en el marco del procedimiento de licenciamiento ambiental: 1 | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2025 | 7 | Julio | 2.75% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2025 | 8 | Agosto | 2.25% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2025 | 9 | Septiembre | 2.25% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2025 | 10 | Octubre | 2.25% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2025 | 11 | Noviembre | 2% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2025 | 12 | Diciembre | 1.88% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2026 | 1 | Enero | 0% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2026 | 2 | Febrero | 1.5% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2026 | 3 | Marzo | 2.25% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2026 | 4 | Abril | 2.25% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2026 | 5 | Mayo | 2.25% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2026 | 6 | Junio | 3.37% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2026 | 7 | Julio | 2.75% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2026 | 8 | Agosto | 2.25% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2026 | 9 | Septiembre | 2.25% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2026 | 10 | Octubre | 2.25% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2026 | 11 | Noviembre | 2% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2026 | 12 | Diciembre | 1.88% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2027 | 1 | Enero | 0% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2027 | 2 | Febrero | 2.25% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2027 | 3 | Marzo | 3.38% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2027 | 4 | Abril | 3.38% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2027 | 5 | Mayo | 3.38% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2027 | 6 | Junio | 5.06% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2027 | 7 | Julio | 4.12% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2027 | 8 | Agosto | 3.375% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2027 | 9 | Septiembre | 3.375% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2027 | 10 | Octubre | 3.38% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | 54-Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | 2027 | 12 | Diciembre | 2.8% |  | 0.119% | 0.119% |  | 54
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación | [6 empty] | No. Acto administrativo y fecha
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. | [6 empty] | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto del 2023.
16 |  |  | Se ajustó el nombre del documento de “Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción” por “Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital”, se eliminaron algunas columnas del formato y se cambiaron los nombres de algunas casillas, adicionalmente se ajustaron los comentarios explicativos en algunas de estas, lo anterior, debido al cambio de estructura del Plan de Desarrollo Distrital. | [6 empty] | Radicado 2024IE156204 del 24 de julio de 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## TERRITORIALIZACION_2025
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [62 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8011 - EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LOS RECURSOS NATURALES Y LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL EN BOGOTA DC
Mes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
Proyecto | Linea de Acción | Codigo Actividad | Actividades del proyecto | Tipologia | Codigo MPDD Asociada a la actividad del Proyecto | Tipo de Ubicación | Identificación del punto de invesión / Ubicación Fisica | Codigo Ubicación Fisica | Año | Mes número |  | TOTAL MAGNITUD | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Magnitud Física Reservas | Ejecutado Magnitud Física Reservas | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal | Descripción de los avances y logros alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o resultados a la población | Fuente de evidencias | LOCALIDADES | UPZ | BARRIOS | GEOREFERENCIACIÓN | ÁREA DE INFLUENCIA | POLÍTICA | VALIDADOR LARGOS | VALIDADOR DECIMALES | POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | NÚMERO DE HOMBRES | NÚMERO DE MUJERES | O-5 Primera Infancia | 6-13 Infancia | 14-17Adolescencia | 18-26 Juventud | 27-59 Adultez | 60 o más personas mayores | Grupo etario sin definir | NIÑOS Y NIÑAS | JÓVENES | PERSONAS MAYORES | PERSONAS EN DISCAPACIDAD | SERVIDOR PUBLICO | COMUNIDAD EN GENERAL | OTROS | AFROCOLOMBIANO | PALENQUERA | INDIGENA | RAIZAL | GITANO_RROM | NINGUNO | TRAZADOR
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | [8 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A partir de los logros obtenidos en 2024 y de los compromisos institucionales asumidos, se ha iniciado la estructuración del programa para el año 2025, con la planeación de las actuaciones técnico-administrativas necesarias para ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP, con el fin de evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | [15 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | [8 empty] | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó el Informe Técnico No. 00529 No 2025IE41721, en el que se establece el programa que describe la planificación y ejecución de las actuaciones técnico-administrativas programadas para llevar a cabo durante la vigencia de 2025, como parte de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal. En el marco de las acciones Seguimiento a Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y Cuerpos de Agua: Durante la presente vigencia se han realizado 46 actuaciones descritas de la siguiente manera: Visita de seguimiento y control a EEP 9, Informes técnicos de control a EEP 1, Conceptos técnicos EEP 1, Operativos 5, Requerimientos EEP 30. se elaboraron 1 visita en puntos críticos dentro de la Estructura Ecológica Principal. En periodo de febrero 2025 se reportó 1 visita de seguimiento de áreas verdes. Esto representa un 5% de cumplimiento respecto a la meta propuesta para esta vigencia. | El retraso en el cumplimiento de la meta durante febrero de 2025 se debió a la falta de personal técnico, lo que afectó nuestra capacidad para elaborar los informes necesarios. Esto dificultó la evaluación y seguimiento de las acciones requeridas para la protección de la estructura ecológica principal. | Aunar esfuerzos en el proceso de contratación para asegurar que contemos con el 100% del equipo programado. Esto nos permitirá optimizar nuestra capacidad operativa y garantizar la continuidad de las actividades necesarias para el seguimiento y control ambiental | La Estructura Ecológica Principal abarca todos los elementos naturales que sustentan y preservan la biodiversidad, incluyendo el sistema de áreas protegidas, los parques metropolitanos y urbanos, así como el área de manejo especial del río Bogotá. Dentro de esta estructura, se integran zonas de interés ambiental como humedales, ecosistemas de alta montaña, páramos, Cerros Orientales y reservas forestales, que brindan valiosos servicios ecosistémicos y enriquecen la diversidad natural de la ciudad. Este plan tiene un enfoque proactivo que busca mitigar los impactos ambientales negativos causados por la disposición inadecuada de residuos, construcciones no autorizadas y ocupaciones ilegales en estos espacios vitales. Para ello, se implementarán alertas tempranas dirigidas a las Alcaldías locales, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, garantizando así que estas áreas no se conviertan en puntos críticos de arrojo de residuos. | Informe técnico 6549630,6543265
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | [8 empty] | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Durante la presente vigencia, se han ejecutado diversas acciones de seguimiento y control en el marco de la gestión de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de Bogotá, con el fin de proteger los ecosistemas urbanos y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales. Se elaboró el Informe Técnico No. 00529 No 2025IE41721, que establece el programa de actividades para el control de la EEP en 2025. En cuanto al seguimiento a las Reservas Distritales de Humedal, Parques Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua, se realizaron 68 actuaciones en el primer trimestre, que incluyeron visitas de seguimiento y control, operativos, informes técnicos y requerimientos. Además, se realizaron 6 actuaciones en el marco de las acciones populares, y 2 visitas a puntos críticos para mitigar los impactos de la disposición inadecuada de residuos. También se llevó a cabo una visita de seguimiento al endurecimiento de áreas verdes y su compensación, debido al atraso en el control y monitoreo de estos procesos en proyectos públicos. | La ejecución se vio afectada debido a retrasos en el proceso contractual de prestación de servicios durante el primer trimestre, lo que impidió la realización de las actividades programadas en el plazo establecido | Una vez se disponga del equipo de prestación de servicios, se priorizarán las actuaciones y se desarrollarán estrategias para garantizar el cumplimiento de la meta. | mitigar los impactos ambientales negativos causados por la disposición inadecuada de residuos, las construcciones no autorizadas y las ocupaciones ilegales en espacios clave para la ciudad, garantizando que estos no se conviertan en puntos críticos de acumulación de desechos. Esto se logrará a través de la implementación de alertas tempranas dirigidas a las Alcaldías locales, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, favoreciendo una intervención oportuna y eficaz. | informe proceso #6572450
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control de la estructura ecológica principal | 1 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EEP PARA EVIDENCIAR LAS ACTIVIDADES ILEGALES O NO AUTORIZADAS QUE CAUSAN IMPACTOS NEGATIVOS A LA EEP | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 2 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 3 | ESPECIAL | ESPECIAL | 55 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 3 | ESPECIAL | ESPECIAL | 55 | 2025 | 2 | Febrero | 12 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 3 | ESPECIAL | ESPECIAL | 55 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 3 | ESPECIAL | ESPECIAL | 55 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 3 | ESPECIAL | ESPECIAL | 55 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 3 | ESPECIAL | ESPECIAL | 55 | 2025 | 6 | Junio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 3 | ESPECIAL | ESPECIAL | 55 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 3 | ESPECIAL | ESPECIAL | 55 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 3 | ESPECIAL | ESPECIAL | 55 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 3 | ESPECIAL | ESPECIAL | 55 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 3 | ESPECIAL | ESPECIAL | 55 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 3 | ESPECIAL | ESPECIAL | 55 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 5 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 6 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 7 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 12
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 8 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 12
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 9 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 9 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 12
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 9 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 9 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 9 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 9 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 9 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 9 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 9 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 9 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 9 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 9 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 10 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 10 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 10 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 10 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 10 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 10 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 10 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 10 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 10 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 10 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 10 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 10 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 1 | Enero | 56
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 1 | Enero | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 1 | Enero | 28
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 1 | Enero | 66
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 1 | Enero | 20
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 1 | Enero | 11
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 1 | Enero | 55
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 1 | Enero | 95
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 1 | Enero | 239
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 1 | Enero | 88
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 1 | Enero | 68
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 1 | Enero | 57
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 1 | Enero | 35
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 1 | Enero | 23
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 1 | Enero | 30
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 1 | Enero | 77
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 1 | Enero | 14
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 1 | Enero | 54
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 1 | Enero | 27
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 1 | Enero | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 16
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 97
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 48
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 92
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 34
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 20
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 79
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 143
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 348
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 2 | Febrero | 229
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 2 | Febrero | 129
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 2 | Febrero | 89
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 2 | Febrero | 60
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 2 | Febrero | 36
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 2 | Febrero | 36
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 2 | Febrero | 114
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 2 | Febrero | 19
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 2 | Febrero | 73
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 2 | Febrero | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 2 | Febrero | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 19
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 127
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 78
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 51
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 105
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 48
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 34
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 100
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 199
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 504
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 3 | Marzo | 326
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 3 | Marzo | 191
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 3 | Marzo | 119
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 3 | Marzo | 86
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 3 | Marzo | 51
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 3 | Marzo | 50
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 3 | Marzo | 139
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 3 | Marzo | 22
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 3 | Marzo | 89
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 3 | Marzo | 51
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 3 | Marzo | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 23
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 4 | Abril | 183
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 4 | Abril | 115
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 4 | Abril | 66
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 4 | Abril | 136
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 4 | Abril | 57
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 4 | Abril | 57
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 4 | Abril | 125
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 4 | Abril | 259
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 4 | Abril | 720
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 4 | Abril | 450
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 4 | Abril | 267
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 4 | Abril | 152
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 4 | Abril | 108
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 4 | Abril | 90
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 4 | Abril | 80
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 4 | Abril | 175
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 4 | Abril | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 4 | Abril | 106
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 4 | Abril | 83
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 4 | Abril | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 145
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 1 | Enero | 85
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 1 | Enero | 85
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 1 | Enero | 14
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 1 | Enero | 53
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 1 | Enero | 19
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 1 | Enero | 9
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 1 | Enero | 12
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 1 | Enero | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 1 | Enero | 18
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 1 | Enero | 86
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 1 | Enero | 198
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 1 | Enero | 55
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 1 | Enero | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 1 | Enero | 4
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 1 | Enero | 12
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 1 | Enero | 19
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 1 | Enero | 14
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 1 | Enero | 24
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 1 | Enero | 27
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 1 | Enero | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 679
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 169
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 119
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 18
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 73
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 31
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 12
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 20
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 62
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 35
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 2 | Febrero | 107
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 2 | Febrero | 267
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 2 | Febrero | 75
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 2 | Febrero | 70
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 2 | Febrero | 12
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 2 | Febrero | 17
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 2 | Febrero | 32
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 2 | Febrero | 22
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 2 | Febrero | 35
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 2 | Febrero | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 2 | Febrero | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 1755
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 396
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 208
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 51
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 102
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 54
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 15
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 119
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 88
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 3 | Marzo | 210
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 3 | Marzo | 489
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 3 | Marzo | 113
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 3 | Marzo | 122
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 3 | Marzo | 17
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 3 | Marzo | 29
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 3 | Marzo | 89
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 3 | Marzo | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 3 | Marzo | 68
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 3 | Marzo | 94
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 3 | Marzo | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 3349
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 4 | Abril | 739
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 4 | Abril | 304
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 4 | Abril | 76
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 4 | Abril | 178
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 4 | Abril | 69
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 4 | Abril | 48
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 4 | Abril | 98
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 4 | Abril | 168
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 4 | Abril | 174
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 4 | Abril | 323
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 4 | Abril | 808
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 4 | Abril | 187
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 4 | Abril | 193
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 4 | Abril | 46
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 4 | Abril | 46
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 4 | Abril | 168
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 4 | Abril | 52
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 4 | Abril | 124
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 4 | Abril | 134
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 4 | Abril | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 4956
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 974
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 1583
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 1920
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 2262
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 2579 | 4571825866
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 14 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | [17 empty] | A partir de los logros obtenidos en 2024 y de los compromisos institucionales asumidos, se ha iniciado la estructuración del programa para el año 2025, con la planeación de las actuaciones técnico-administrativas necesarias para realizar 25.200 intervenciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado.
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 14 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | [8 empty] | 0
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 14 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | [8 empty] | 287 | [8 empty] | Se elaboró el Informe Técnico No. 00527 No 2025IE41290, en el que se estableció el programa que prioriza las acciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. SE han realizado a 944 actuaciones de de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales y peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital, que realizará la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, distribuidas por Se han controlado 189 los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado distribuidos Durante lo transcurrido del año 2025, se realizaron 194 actuaciones técnicas de las cuales 98 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. se realizaron acciones de control a 98 usuarios, de los cuales 51 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 47 a usuarios nuevos. Hasta la fecha, el total de disposición adecuada de residuos es de 6.129,67 toneladas, distribuidas de la siguiente manera 5.903,92 toneladas corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD) dispuestos adecuadamente, y 225,75 toneladas a residuos hospitalarios gestionados de manera adecuada Hasta la fecha, el total de aprovechamiento registrado es 2455,72 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 2343,19 toneladas corresponden al aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), 85,08 toneladas al aprovechamiento de llantas controladas, y 27,45 toneladas al aprovechamiento de residuos hospitalarios. | los retrasos en el proceso de contrataciones en el equipo técnico limitó significativamente la capacidad operativa, impidiendo cumplir con las actividades programadas | Es necesario aunar esfuerzos en los procesos de contratación para conformar un equipo eficiente que permita cumplir con la meta establecida y aumentar la capacidad operativa | a través de las actuaciones evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se contribuya a mejorar la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana del Distrito Capital y la protección del medio ambiente, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras del Distrito Capital. | Informe técnico proceso 6543131,6553359,6552202, 6547222
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 14 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | [8 empty] | 324 | [8 empty] | Durante el primer trimestre de 2025, se ha llevado a cabo una serie de acciones de control y seguimiento relacionadas con la gestión de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital, en el marco del programa establecido por el Informe Técnico No. 00527 con radicado No. 2025IE41290. Este programa, diseñado por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, tiene como objetivo priorizar y definir actividades y usuarios a controlar, asegurando la correcta disposición y aprovechamiento de los residuos generados. En cuanto a las actuaciones realizadas, se efectuaron un total de 1885 intervenciones, distribuidas entre diversas categorías, tales como compensaciones y seguimiento a entidades públicas y PIGA, residuos de construcción y demolición, residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana y residuos peligrosos derivados de llantas usadas. Asimismo, se controlaron 513 usuarios generadores de residuos especiales y peligrosos, con un énfasis en residuos de construcción y demolición, residuos hospitalarios y llantas usadas. En términos de disposición, se logró una disposición adecuada de 415.420,10 toneladas de residuos y se reportó un aprovechamiento total de 131.663,51 toneladas | La ejecución se vio afectada debido a retrasos en el proceso contractual de prestación de servicios durante el primer trimestre, lo que impidió la realización de las actividades programadas en el plazo establecido | Es necesario aunar esfuerzos en los procesos de contratación para conformar un equipo eficiente que permita cumplir con la meta establecida y aumentar la capacidad operativa | a través de las actuaciones evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se contribuya a mejorar la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana del Distrito Capital y la protección del medio ambiente, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras del Distrito Capital. | informes procesos 6575777 llantas 6576123 hospitales 6576987 RCD 6578028 entidades publicas | TONELADAS DISPOSICIÓN ANTONIO NARIÑO 324,76812 BARRIOS UNIDOS 161,46806 BOSA 149206,7949 CANDELARIA 0,03396 CHAPINERO 6,6715 CIUDAD BOLIVAR 781,51976 ENGATIVA 57,78588 ESPECIAL 235967,32 FONTIBON 1300,313 KENNEDY 22,46862 LOS MARTIRES 0 PUENTE ARANDA 1338,896266 RAFAEL URIBE URIBE 3,08316 SAN CRISTOBAL 13242,6072 SANTA FE 0,89677 SUBA 9782,62812 TEUSAQUILLO 2609,03503 TUNJUELITO 0,334 USAQUEN 613,35858 USME 0,115 Total general 415420,0979 TONELADAS APROVECHAMIENTO ANTONIO NARIÑO 42,1599 BARRIOS UNIDOS 157,0185 BOSA 72491,5373 CANDELARIA 0,071 CHAPINERO 367,34186 CIUDAD BOLIVAR 54,334 ENGATIVA 11,152 ESPECIAL 17908 FONTIBON 812,47404 KENNEDY 5,7965 LOS MARTIRES 32,01192 PUENTE ARANDA 464,689 RAFAEL URIBE URIBE 12761,663 SAN CRISTOBAL 17964,95 SANTA FE 73,433 SUBA 4466,07222 TEUSAQUILLO 3570,78109 TUNJUELITO 57,068 USAQUEN 422,49669 USME 0,578 TOTAL GENERAL 131663,628 TOTAL USUARIOS CONTROLADO EN LA LOCALIDAD USAQUEN 94 CHAPINERO 45 SANTA FE 23 SAN CRISTOBAL 12 USME 13 TUNJUELITO 23 BOSA 21 KENNEDY 23 FONTIBON 16 ENGATIVA 26 SUBA 37 BARRIOS UNIDOS 22 TEUSAQUILLO 33 LOS MARTIRES 18 ANTONIO NARIÑO 14 PUENTE ARANDA 24 CANDELARIA 1 RAFAEL URIBE URIBE 6 CIUDAD BOLIVAR 30 ESPECIAL 15 TOTAL 496
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 14 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 14 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 14 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 14 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 14 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 14 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 14 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 14 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control de usuarios generadores de residuos | 14 | REALIZAR 25.200 ACTUACIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA CADENA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, ESPECIALES Y DE MANEJO DIFERENCIADO | Suma | 14 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 15 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 15 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | [8 empty] | 945 | [8 empty] | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de enero 2025, atendió 945 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 940 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 5 De las cuales 945 obedecen a la reserva de magnitudes en el marco del rezago de la vigencia 2024 | n/a | n/a | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | Distrital
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 15 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | [8 empty] | 1086 | [8 empty] | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de febrero 2025, atendió 2031 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 2024 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 7 De las cuales 1788 obedecen a la reserva de magnitudes en el marco del rezago de la vigencia 2024 | n/a | n/a | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | Distrital
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 15 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | [8 empty] | 465 | [8 empty] | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de marzo 2025, atendió 2496 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 2489 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 7 De las cuales 2253 obedecen a la reserva de magnitudes en el marco del rezago de la vigencia 2024 | El retraso obedece a que se está atacando principalmente el rezago de la vigencia 2024, adicionalmente por los tiempos muertos mientras los profesionales vuelven a tener contrato, no se pudo realizar las actividades proyectadas | continuar con el plan de choque propuesto aunando esfuerzo para finalizar a corte de mayo 2025 el rezago y las actividades programadas para la vigencia | Cuando la autoridad ambiental inicia procedimiento sancionatorio ambiental, en primera medida está dando cumplimiento a las obligaciones que han sido delegadas tanto por la constitución, así como las delegadas por la Ley 99 del 93 que establece entre otras que las autoridades ambientales deben ejercer funciones de vigilancia y control sobre los recursos naturales. Además de ello al iniciar un proceso sancionatorio ambiental se está garantizando la protección, cuidado y manejo de los recursos naturales, buscando prevenir los factores de deterioro ambiental, e imponer las sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, y reducir las infracciones que atentan contra los recursos. No obstante lo anterior, también se busca desincentivar el aprovechamiento ilegal de las especies, prevenir conductas que generan la pérdida de los recursos y generar conciencia en los habitantes del país de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. de la importancia que estos recursos representan para la nación y además para las generaciones futuras. | "Sistema de Correspondencia de la Entidad - FOREST Archivos de la Dirección de Control Ambiental" | Distrital
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 15 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 15 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 15 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 15 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 15 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 15 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 15 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 15 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | 15 | REALIZAR 52.200 ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS DE MANEJO Y CONTROL | Suma | 15 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación | [5 empty] | No. Acto administrativo y fecha
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. | [5 empty] | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto del 2023.
16 |  |  | Se ajustó el nombre del documento de “Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción” por “Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital”, se eliminaron algunas columnas del formato y se cambiaron los nombres de algunas casillas, adicionalmente se ajustaron los comentarios explicativos en algunas de estas, lo anterior, debido al cambio de estructura del Plan de Desarrollo Distrital. | [5 empty] | Radicado 2024IE156204 del 24 de julio de 2024
17 |  |  | Se ajusta el formato cambiando la composición de reporte de Horizontal a Vertical, Se incluye una columna nombrada como "Proyecto", se incluye una fila de identificación numérica de las columnas y se eliminan los numerales que antecedían los nombres de las columnas, se adiciona la columna de validador de caracteres y validador de decimales
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Andres Ignacio Velaquez Garcia Clara Rocio Rios Virgüez |  |  | Laura Yadira Velasco Prada | [5 empty] | Claudia Milena Gordillo Rodriguez
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
Note on L17: Sppci; Los proyectos se llevaran de manera vertical
Note on B19: SPCI: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on C19: SPCI: Número de la actividad del proyecto, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on D19: SPCI: Nombre completo de la actividad del proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on E19: SPCI: Clasificación que define la forma en que será anualizada la actividad y la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on F19: SPCI: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la actividad del proyecto.

## ACCIÓN AJUSTADA (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Acciones
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [6 empty] | Versión:16
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8011 - EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LOS RECURSOS NATURALES Y LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL EN BOGOTA DC
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACCIÓN | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2024 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A JULIO AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A AGOSTO AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A SEPTIEMBRE AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A OCTUBRE AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A NOVIEMBRE DE 2024 | 7, LOGROS CORTE A DICIEMBRE DE 2024
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 % ACTIVIDAD | 6,2 % ACCIÓN
Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | Elaborar un (1) documento soporte programa para el control de la Estructura Ecológica Principal | X |  | Programado | Jul: 9.97%; Total: 9.97% | 4.75% | 0.47% |  | Se elaboro el Programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogotá soportado con Informe Técnico No. 03888, 05 de agosto del 2024, el documento describe a planificación y ejecución de las actuaciones técnico administrativas programadas a realizar durante la vigencia 2024 (segundo semestre), como parte de las acciones de evaluación control y seguimiento ambiental que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal. |  | Subdirección de control ambiental al Sector Público elaboró el documento Programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogota soportado con Informe Técnico No. 03888, 05 de agosto del 2024, el documento describe a planificación y ejecución de las actuaciones técnico administrativas programadas a realizar durante la vigencia 2024 (segundo semestre), como parte de las acciones de evaluación control y seguimiento ambiental que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 9.97%; Total: 9.97% |  |  |  |  | Se elaboró el documento Programa para el control de la estructura ecológica principal de Bogota soportado con Informe Técnico No. 03888, 05 de agosto del 2024, el documento describe a planificación y ejecución de las actuaciones técnico administrativas programadas a realizar durante la vigencia 2024 (segundo semestre), como parte de las acciones de evaluación control y seguimiento ambiental que realiza la Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de la preservación y protección de la Estructura Ecológica Principal.
Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | Realizar acciones de seguimiento y control a las Reservas Distritales de Humedal, Parque Ecológicos Distritales de Montaña y cuerpos de agua dentro del área urbana del Distrito Capital | X |  | Programado | Jul: 2.4%; Ago: 1.9%; Sep: 1.9%; Oct: 1.9%; Nov: 1%; Dic: 0.92%; Total: 10.02% |  | 1.9% |  | Para el mes de agosto 2024 se cumplió con 51 de las visitas a la estructura ecológica principal programadas cumpliendo el 100% de la meta programada. Estas visitas permiten evaluar el estado actual de la estructura ecológica principal en cada una de las localidades que necesitan mayor seguimiento y control por parte de autoridad ambiental. |  | en la presente vigencia se han realizado 149 visitas a la estructura ecológica principal, de las cuales 63 visitas se realizaron durante el mes de octubre 2024 | A lo largo de la vigencia, se ha realizaron 225 actuaciones de las cuales son 202 visitas a la Estructura Ecológica Principal, 6 conceptos técnicos, 5 informes técnicos de humedales 2 informes de operativos. Para el mes de noviembre 53 visitas, 6 conceptos de EPP, 2 informes operativos, 5 de humedales
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.73%; Ago: 1.006%; Sep: 1.453%; Oct: 2.39%; Nov: 1.77%; Total: 7.349% |  |  |  |  | En el trimestre se realizaron se realizaron 86 visitas a la estructura ecológica principal . Estas visitas permiten evaluar el estado actual de la estructura ecológica principal en cada una de las localidades que necesitan mayor seguimiento y control por parte de autoridad ambiental.
Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | Realizar seguimiento de Acciones Populares y Sentencias | X |  | Programado | Jul: 2.2%; Ago: 2.2%; Sep: 1.87%; Oct: 1.87%; Nov: 1.07%; Dic: 0.8%; Total: 10.01% |  | 0.71% |  | Durante el mes de agosto se realizaron 2 informes técnicos sobre Acción Popular Canal Molinos - 2006-005 Acción Popular María Paz - 2009-00257 donde se verifican impactos ambientales negativos ocasionados por la disposición inadecuada de residuos, las construcciones no autorizadas y las ocupaciones ilegales en Estructura Ecológica Principal
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.367%; Ago: 0.733%; Sep: 0%; Oct: 1.5%; Nov: 1.07%; Total: 3.67% |  |  |  |  | En el trimestre se realizaron 3 informes técnicos de seguimiento a Acciones Populares | en la presente vigencia se han realizado 7 informes como resultado de las visitas de las acciones populares asignadas, de los cuales 4 fueron realizadas en el mes de octubre 2024 | se han generado 10 informes sobre las acciones populares asignadas durante la vigencia, de los cuales 3 corresponden al mes de noviembre.
Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | Realizar acciones de seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | X |  | Programado | Jul: 2%; Ago: 2%; Sep: 2%; Oct: 2%; Nov: 1.27%; Dic: 0.73%; Total: 10% |  | 0.71% |  | 2 informes técnicos se realizaron durante el mes de agosto 2024, los cuales reflejan las acciones de control y seguimiento ejecutadas por el equipo técnico
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 1.33%; Sep: 1.33%; Oct: 0%; Nov: 2.54%; Total: 5.2% |  |  |  |  | En el trimestre técnicos se realizaron 4 acciones de control y seguimiento ejecutadas por el equipo técnico para el seguimiento y control a los puntos críticos dentro de la estructura ecológica principal | en la presente vigencia se han realizado 4 informes de punto crítico en la estructura ecológica principal, ninguno realizado durante el mes de octubre 2024. | se han elaborado 8 informes a lo largo de la vigencia para puntos criticos , siendo 4 de ellos correspondientes al mes de noviembre.
Control de la estructura ecológica principal | Ejecutar el 100% de las actuaciones de control y seguimiento a la EEP para evidenciar las actividades ilegales o no autorizadas que causan impactos negativos a la EEP | Realizar acciones de seguimiento y Control a la compensación por endurecimiento de áreas verdes | X |  | Programado | Jul: 2%; Ago: 2%; Sep: 2%; Oct: 2%; Nov: 1.3%; Dic: 0.7%; Total: 10% |  | 0.96% |  | Para el mes de agosto 2024 se realizó 4 actuaciones que corresponden a visitas seguimiento y control al endurecimiento de áreas verdes y a la compensación
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.333%; Nov: 0.43%; Total: 1.763% |  |  |  |  | En el trimestre 8 visitas realizadas en agosto y septiembre, acumulado se llevan 8 acciones de seguimiento control al endurecimiento de áreas verdes y a la compensación, a través de visitas técnicas. | Durante el mes de octubre 2024, se realizaron (2) dos visitas, para la vigencia se lleva acumulad de 11 | se han realizado 12 visitas de seguimiento y control al endurecimiento de áreas verdes durante la vigencia, con 1 visita adicional en el mes de noviembre.
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | X |  | Programado | Jul: 12%; Total: 12% | 5.57% | 0.57% |  | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Total: #REF! |  |  | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente alcantarillado.
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Realizar el análisis de las caracterizaciones reportadas en el marco del Programa de Monitoreo y por la EAAB relacionadas con los usuarios generadores de vertimientos de ARnD al alcantarillado público | X |  | Programado | Jul: 1.2%; Ago: 0.6%; Sep: 2.4%; Oct: 3.6%; Nov: 3%; Dic: 1.2%; Total: 12% |  | 2% |  | Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se realizó la evaluación de 82 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones. | Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se realizó la evaluación de 124 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones. Se presenta un retraso en la evaluación de 88 caracterizaciones. | Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se realizó la evaluación de 174 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones. Se presenta un retraso en la evaluación de 219 caracterizaciones. | Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se realizó la evaluación de 298 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones. Se presenta un retraso en la evaluación de 246 caracterizaciones. | Durante el segundo semestre de la vigencia 2024, se realizó la evaluación de 298 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo es de 605 caracterizaciones. Se presenta un retraso en la evaluación de 246 caracterizaciones.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.02%; Nov: 2.4%; Total: 3.42%
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Realizar las acciones de inspección, vigilancia y control en cumplimiento de las acciones judiciales relacionadas con vertimientos no domésticos a la red de alcantarillado público de la ciudad | X |  | Programado | Jul: 1%; Ago: 1%; Sep: 4%; Oct: 3%; Nov: 3%; Dic: 0%; Total: 12% |  | 1.5% |  | Durante el periodo del reporte se realizaron 3 operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre. | Durante el segundo semestre de 2024 se realizaron 5 operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre. | Durante el segundo semestre de 2024 se realizaron 8 operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre. | Durante el segundo semestre de 2024 se realizaron 12, operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre. | Durante el segundo semestre de 2024 se realizaron 12, operativos de control de acuerdo con el universo de 14 operativos definidos para el semestre.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 2.55%; Nov: 3.36%; Total: 5.91%
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de control sobre las concentraciones límites máximas establecidas en los vertimientos a la red de alcantarillado público de la ciudad, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Llevar a cabo el saneamiento de los expedientes en los cuales reposen trámites relacionados con permisos de vertimientos al alcantarillado público y que actualmente no son exigibles | X |  | Programado | Jul: 1.2%; Ago: 1.2%; Sep: 1.8%; Oct: 3%; Nov: 3%; Dic: 1.8%; Total: 12% |  | 1.5% |  | Durante el periodo del reporte se reporta el avance correspondiente a 9 autos de archivo de los 100 definidos para ser gestionados en el semestre, se precisa que se presenta atraso en la gestión toda vez que los procesos se encuentran en revisión para establecer la intervención jurídica que se requiere. | Durante el segundo semestre de 2024 se reporta el avance correspondiente a 9 autos de archivo de los 100 definidos para ser gestionados en el semestre, se precisa que se presenta atraso en la gestión toda vez que los procesos se encuentran en revisión para establecer la intervención jurídica que se requiere. | Durante el segundo semestre de 2024 se reporta el avance correspondiente a 10 autos de archivo de los 100 definidos para ser gestionados en el semestre, se precisa que se presenta atraso en la gestión toda vez que los procesos se encuentran en revisión para establecer la intervención jurídica que se requiere. | Durante el segundo semestre de 2024 se reporta el avance correspondiente a 50 autos de archivo de los 100 definidos para ser gestionados en el semestre, se precisa que se presenta atraso en la gestión toda vez que los procesos se encuentran en revisión para establecer la intervención jurídica que se requiere. | Durante el segundo semestre de 2024 se reporta el avance correspondiente a 50 autos de archivo de los 100 definidos para ser gestionados en el semestre, se precisa que se presenta atraso en la gestión toda vez que los procesos se encuentran en revisión para establecer la intervención jurídica que se requiere.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 0.12%; Nov: 4.8%; Total: 4.92%
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Realizar la formulación del programa de monitoreo y control y ambiental al Recurso Hídrico. | X |  | Programado | Jul: 12%; Total: 12% | 6.22% | 0.52% |  | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde a los componentes de autorizaciones y aguas subterráneas. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde a los componentes de autorizaciones y aguas subterráneas. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde a los componentes de autorizaciones y aguas subterráneas. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde a los componentes de autorizaciones y aguas subterráneas. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde a los componentes de autorizaciones y aguas subterráneas.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Total: #REF! |  |  | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde a los componentes de autorizaciones y aguas subterráneas.
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Realizar la evaluación técnica y jurídica de las solicitudes de permisos y concesiones asociados al recurso hídrico. | X |  | Programado | Jul: 1.2%; Ago: 1.2%; Sep: 1.8%; Oct: 3.6%; Nov: 3%; Dic: 1.2%; Total: 12% |  | 1.9% |  | Se gestionaron 5 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico | Se gestionaron 5 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico y 1 trámite de concesión de aguas subterráneas evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico. | En lo que corresponde a Autorizaciones se gestionaron: 6 trámites de permiso de vertimientos resueltos de fondo con resolución 8 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 1 impulso a nuevas solicitudes allegadas en la vigencia del programa En lo que corresponde a Aguas Subterráneas se gestionaron: 2 trámites de concesión de aguas subterráneas evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico 5 requerimientos de tramites programados para la vigencia concesión de aguas subterráneas evaluados 1 requerimiento para tramite nuevo de concesión de aguas subterráneas evaluados | En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron 12 trámites de permiso de vertimientos resueltos de fondo con resolución, 17 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico y 6 impulsos a nuevas solicitudes allegadas en la vigencia del programa En cuanto a aguas subterráneas se gestionaron 5 trámites de concesión de aguas subterráneas evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico, 5 requerimientos de tramites programados para la vigencia concesión de aguas subterráneas evaluados y 2 requerimiento para tramite nuevo de concesión de aguas subterráneas evaluados | En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron 12 trámites de permiso de vertimientos resueltos de fondo con resolución, 17 trámites de permisos de vertimientos evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico y 6 impulsos a nuevas solicitudes allegadas en la vigencia del programa En cuanto a aguas subterráneas se gestionaron 5 trámites de concesión de aguas subterráneas evaluados técnicamente de fondo con concepto técnico, 5 requerimientos de tramites programados para la vigencia concesión de aguas subterráneas evaluados y 2 requerimiento para tramite nuevo de concesión de aguas subterráneas evaluados
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 3.6%; Nov: 2.68%; Total: 6.28%
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Realizar las actuaciones técnicas y jurídicas de seguimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), permisos y concesiones vigentes, asociados al recurso hídrico. | X |  | Programado | Jul: 1.2%; Ago: 1.2%; Sep: 1.8%; Oct: 3.6%; Nov: 3%; Dic: 1.2%; Total: 12% |  | 1.9% |  | Se gestionaron 13 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos y 11 conceptos de seguimiento a concesiones de aguas subterráneas | Se generaron 17 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos, 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV, 15 conceptos de seguimiento a concesión de aguas subterráneas y 7 requerimientos de cobro a concesiones de aguas subterráneas. Se presenta retraso en la generación de las actuaciones técnicas relacionadas con los conceptos de liquidación de cobro de aguas subterráneas y la gestión jurídica de todos los trámites de liquidación de cobros por seguimiento. | En lo que corresponde a Autorizaciones se gestionaron: 42 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos 27 resoluciones de cobro por servicio de seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV 50 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento a permisos de vertimientos En cuanto a Aguas Subterráneas se gestionaron: 23 conceptos de seguimiento a concesión de aguas subterráneas 8 conceptos de liquidación de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas 16 resoluciones de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas 25 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento 7 requerimientos de cobro a concesiones de aguas subterráneas | En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron 66 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos, 75 resoluciones de cobro por servicio de seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV, 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV y 73 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento a permisos de vertimientos. En cuanto a aguas subterráneas se gestionaron 29 conceptos de seguimiento a concesión de aguas subterráneas, 17 Conceptos de liquidación de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas, 24 resoluciones de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas, 35 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento y 18 requerimientos de cobro a concesiones de aguas subterráneas | En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron 66 conceptos técnicos de seguimiento a permiso de vertimientos, 75 resoluciones de cobro por servicio de seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV, 80 conceptos técnicos de liquidación de cobro por seguimiento a permisos de vertimientos/PSMV y 73 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento a permisos de vertimientos. En cuanto a aguas subterráneas se gestionaron 29 conceptos de seguimiento a concesión de aguas subterráneas, 17 Conceptos de liquidación de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas, 24 resoluciones de cobro por seguimiento a concesión de aguas subterráneas, 35 actuaciones jurídicas que acogen conceptos de seguimiento y 18 requerimientos de cobro a concesiones de aguas subterráneas
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 3.96%; Nov: 3.3%; Total: 7.26%
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre los usuarios que generan afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial y al suelo, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Ejecutar las actividades de control tanto técnicas como jurídicas a usuarios con el potencial de generar afectación al recurso hídrico subterráneo y superficial. | X |  | Programado | Jul: 1.2%; Ago: 1.2%; Sep: 1.8%; Oct: 3.6%; Nov: 3%; Dic: 1.2%; Total: 12% |  | 1.9% |  | Se gestionaron: 54 documentos que atienden PQRS y entes de control. 75 documentos que atendieron otras solicitudes de control, 40 actuaciones de impulso jurídico en materia de trámites relacionados con el recurso hídrico superficial. 14 documentos que atendieron productos de otras actividades en materia de aguas subterráneas, 68 visitas a medidores , 11 acompañamientos, 6 bases de aguas subterráneas1, 19 conceptos técnicos de control que le apunta a 22 puntos, 32 actuaciones de impulso jurídico en materia de aguas subterráneas. | Se gestionaron 80 documentos que atienden PQRS y entes de control en materia de autorizaciones y aguas subterráneas 82 documentos que atendieron otras solicitudes de control 3 informes técnicos de IVC en humedales 40 actuaciones de impulso jurídico en materia de trámites relacionados con el recurso hídrico superficial. 26 documentos que atendieron productos de otras actividades en materia de aguas subterráneas 68 visitas a medidores 12 acompañamientos 6 bases de aguas subterráneas1 31 conceptos técnicos de control que le apunta a 31 puntos 6 conceptos técnicos que le apuntan a puntos de otras vigencias 33 actuaciones de impulso jurídico en materia de aguas subterráneas. | En lo que corresponde a Autorizaciones se gestionaron: 104 documentos que atienden PQRS y entes de control 105 documentos que atendieron otras solicitudes de control 4 informes técnicos de IVC en Humedales 3 actuaciones de control de índole jurídico En cuanto a Aguas Subterráneas se gestionaron: 28 documentos que atienen a 28 PQRS 49 documentos que atendieron productos de otras actividades 1 visita mensual a 68 a medidores 12 acompañamientos 6 bases de aguas subterráneas 32 conceptos técnicos de control que le apunta a 32 puntos 9 conceptos técnicos de control que le apuntan a 10 puntos para otras vigencias 11 actuaciones de control de índole jurídico | En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron 135 documentos que atienden PQRS y entes de control, 143 documentos que atendieron otras solicitudes de control, 1 informe técnico que registran el cumplimiento de acciones populares, 9 informes técnicos de IVC en Humedales y 28 actuaciones de control de índole jurídico. En cuanto a aguas subterráneas se gestionaron 31 documentos que atienen a 30 PQRS, 58 documentos que atendieron productos de otras actividades, 1 visita mensual a 68 a medidores, 15 acompañamientos, 54 conceptos técnicos de control y 38 actuaciones de control de índole jurídico. | En lo que corresponde a autorizaciones se gestionaron 135 documentos que atienden PQRS y entes de control, 143 documentos que atendieron otras solicitudes de control, 1 informe técnico que registran el cumplimiento de acciones populares, 9 informes técnicos de IVC en Humedales y 28 actuaciones de control de índole jurídico. En cuanto a aguas subterráneas se gestionaron 31 documentos que atienen a 30 PQRS, 58 documentos que atendieron productos de otras actividades, 1 visita mensual a 68 a medidores, 15 acompañamientos, 54 conceptos técnicos de control y 38 actuaciones de control de índole jurídico.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.2%; Nov: 4.2%; Total: 5.4%
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Ejecutar las actividades de seguimiento ambiental al monitoreo del recurso hídrico de Bogotá y sus Factores de Impacto. | X |  | Programado | Jul: 3.36%; Ago: 1.71%; Sep: 2.34%; Oct: 1.94%; Nov: 2.11%; Dic: 0.54%; Total: 12% | 7.71% | 4.63% |  | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 286 puntos, de los cuales 134 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 12 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 105 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 278 reportes de análisis de laboratorio. | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 577 puntos, de los cuales 237 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 17 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 288 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 571 reportes de análisis de laboratorio. | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 723 puntos, de los cuales 301 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 362 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 882 reportes de análisis de laboratorio. | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 723 puntos, de los cuales 301 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 362 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 928 reportes de análisis de laboratorio. | Se elaboró y actualizó el plan de monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto, para el periodo 2024-II, documento en el cual se establecen los objetivos, alcance, generalidades del contrato, los lineamientos técnicos y el conjunto de actividades a seguir para la ejecución del monitoreo de la cantidad y calidad del recurso hídrico de Bogotá y sus factores de impacto, en los diferentes componentes de interés de la SDA. Se ejecutó el monitoreo de 723 puntos, de los cuales 301 muestras corresponden al componente de la Red de Calidad Hídrica de Bogotá, 25 muestras de la Red de Monitoreo de Aguas Subterráneas, 35 muestras en las Reservas Distritales de Humedal y 362 monitoreos hacen parte del Programa de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital, distribuidas en sectores productivos, cuerpos de agua y vertimientos directos. Finalmente, se realizó la revisión, validación y aprobación de 928 reportes de análisis de laboratorio.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.96%; Nov: 1.44%; Total: 3.4%
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Implementar mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad. | X |  | Programado | Jul: 3.25%; Ago: 2.03%; Sep: 2.31%; Oct: 1.36%; Nov: 1.91%; Dic: 1.15%; Total: 12.01% |  | 1.93% |  | Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 170 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. | Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 203 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 687 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 377 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 801 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado." | Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 416 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 874 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado. | Se implementaron mecanismos de captura, almacenamiento, consolidación y control de datos para el análisis de la información de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad por medio de la gestión interna de los resultados de monitoreo, que derivó en la emisión de 416 documentos técnicos para realizar el análisis técnico pertinente tendiente al desarrollo de actividades de control y seguimiento ambiental, relacionadas con el cumplimiento de los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales, conforme a la normatividad ambiental vigente. Adicionalmente se consolidó la información de los resultados de laboratorio de 874 muestras asociadas con los componentes de monitoreo teniendo como referencia el sistema de información adoptado.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 3.14%; Nov: 0.94%; Total: 4.08%
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actividades asociadas con el monitoreo periódico del recurso hídrico en el Distrito Capital y sus factores de impacto, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Redefinir y reformular el Programa de Monitoreo del Distrito Capital. | X |  | Programado | Jul: 4.2%; Ago: 2.4%; Sep: 3%; Oct: 2.4%; Total: 12% |  | 1.15% |  | Se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo para el 2024-2027, la verificación de las cotizaciones presentadas por los laboratorios, la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la toma de muestras y análisis de laboratorio. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico 1. Especificaciones técnicas, Anexo Técnico 2. Componentes de monitoreo, matriz de riesgo, análisis y estudio de sector y los formatos requeridos para adelantar el proceso. | Durante la presente vigencia se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo para el 2024-2027, la verificación de las cotizaciones presentadas por los laboratorios, la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la toma de muestras y análisis de laboratorio. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico 1. Especificaciones técnicas, Anexo Técnico 2. Componentes de monitoreo, matriz de riesgo, análisis y estudio de sector y los formatos requeridos para adelantar el proceso. Adicionalmente, se realizó publicación en la plataforma digital SECOP II, de los estudios y documentos previos, del aviso de convocatoria, del clausulado del contrato y del proyecto de pliego de condiciones de la licitación pública No. SDA-LP-01-2024. | Se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo para el 2024-2027, la verificación de las cotizaciones presentadas por los laboratorios, la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la toma de muestras y análisis de laboratorio. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico 1. Especificaciones técnicas, Anexo Técnico 2. Componentes de monitoreo, matriz de riesgo, análisis y estudio de sector y los formatos requeridos para adelantar el proceso. Adicionalmente, se realizó publicación en la plataforma digital SECOP II, de los estudios y documentos previos, del aviso de convocatoria, del clausulado del contrato y del proyecto de pliego de condiciones. Se dio respuesta a las observaciones presentadas por los interesados, se emitió la Resolución No. 01468 del 18/10/2024 por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de selección, el pliego de condiciones definitivo y la expedición de la Adenda No. 1 del proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública No. SDA-LP-01-2024. | Durante a presente vigencia se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo para el 2024-2027, la verificación de las cotizaciones presentadas por los laboratorios, la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la toma de muestras y análisis de laboratorio. Se realizó la respectiva evaluación de los requisitos y documentos de contenido técnico establecidos en el proceso de selección por licitación pública, que derivó en el informe de evaluación preliminar, el informe de evaluación definitivo y adjudicación del contrato cuyo objeto es “Prestar los servicios para la toma de muestras y análisis en laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto”, a la unión temporal UT BIAM. | Durante a presente vigencia se avanzó en la definición y formulación del Programa de Monitoreo de la calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto del Distrito Capital, por medio de la selección de variables y parámetros para el diseño del Programa de Monitoreo para el 2024-2027, la verificación de las cotizaciones presentadas por los laboratorios, la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la toma de muestras y análisis de laboratorio. Se realizó la respectiva evaluación de los requisitos y documentos de contenido técnico establecidos en el proceso de selección por licitación pública, que derivó en el informe de evaluación preliminar, el informe de evaluación definitivo y adjudicación del contrato cuyo objeto es “Prestar los servicios para la toma de muestras y análisis en laboratorio para el monitoreo de calidad y cantidad del recurso hídrico de la ciudad de Bogotá y sus factores de impacto”, a la unión temporal UT BIAM.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 2.4%; Nov: 1.2%; Total: 3.6%
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | Desarrollar el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo, de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental para la emisión de documentos técnicos | X |  | Programado | Jul: 1.8%; Ago: 1.2%; Sep: 1.8%; Oct: 1.8%; Nov: 2.4%; Dic: 3%; Total: 12% | 5.56% | 1.46% |  | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2023-2024, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento por cuanto representan una afectación al recurso hídrico por el incumplimiento a la normatividad ambiental de límites máximos permisibles. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico que permita la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico. Así mismo se diseñaron y estructuraron acciones que permitan avanzar en la planificación, la generación de conocimiento y manejo de la información en el marco de la gestión integral del recurso hídrico. Finalmente se realizó la planificación, el diseño y formulación de las actividades de monitoreo ambiental y se establecieron los lineamientos para la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá, como insumo para el desarrollo del Informe Técnico No. 03820 del 2024 “Programa de control y planificación ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el 2024-II” | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2023-2024, los cuales son objeto de priorización y requieren el desarrollo de acciones de control, evaluación y seguimiento por cuanto representan una afectación al recurso hídrico por el incumplimiento a la normatividad ambiental de límites máximos permisibles. Determinación y actualización los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico que permita la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico. Así mismo se diseñaron y estructuraron acciones que permitan avanzar en la planificación, la generación de conocimiento y manejo de la información en el marco de la gestión integral del recurso hídrico. Evaluar la influencia del sector productivo SFAP (Fabricación de artículos de piel, curtido y adobe de pieles) en el barrio San Benito, con base en la información de monitoreo obtenida en el sistema de alcantarillado público de la ciudad. Se realizó la planificación, el diseño y formulación de las actividades de monitoreo ambiental y se establecieron los lineamientos para la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá, como insumo para el desarrollo del Informe Técnico No. 03820 del 2024 “Programa de control y planificación ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el 2024-II” | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico que incluyó la reactividad de información de los procesos de control, evaluación y seguimiento, la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico, desde un punto de vista hidrodinámico y calidad de agua e integración de información regional. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2023-2024. Determinación y actualización los indicadores de ciudad relacionados con el Observatorio Ambiental de Bogotá-OAB, el Observatorio Regional Ambiental y de Desarrollo Sostenible del Río Bogotá-ORARBO, la Matriz de Indicadores de ciudad Secretaría Distrital de Planeación, el programa Bogotá Como Vamos y el Acuerdo 067 de 2002. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico que permita la medición de las variables que intervienen en los procesos asociados con el recurso hídrico. Evaluar la influencia del sector productivo SFAP (Fabricación de artículos de piel, curtido y adobe de pieles) en el barrio San Benito, con base en la información de monitoreo obtenida en el sistema de alcantarillado público de la ciudad. Categorización de la calidad del agua por medio del indicador de calidad del recurso hídrico (ICA), para las estaciones de monitoreo de la RCHB 2024. Evolución y categorización de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del recurso hídrico WQI 2023-2024. Se realizó la planificación, el diseño y formulación de las actividades de monitoreo ambiental y se establecieron los lineamientos para la evaluación de los sistemas asociados con el recurso hídrico de la ciudad de Bogotá, como insumo para el desarrollo del Informe Técnico No. 03820 del 2024 “Programa de control y planificación ambiental sobre el recurso hídrico del Distrito Capital para el 2024-II” | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2023-2024. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico del recurso hídrico. Se diseñaron y estructuraron acciones que permitan avanzar en la planificación, la generación de conocimiento y manejo de la información en el marco de la gestión integral del recurso hídrico. Evaluación de la influencia del sector productivo SFAP (Fabricación de artículos de piel, curtido y adobe de pieles) en el barrio San Benito. Categorización de la calidad del agua por medio del indicador de calidad del recurso hídrico (ICA), para las estaciones de monitoreo de la RCHB 2024. Evolución y categorización de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del recurso hídrico WQI 2023-2024. Definición y priorización de los puntos de vertimiento, sectores productivos y factores que generan impacto sobre el recurso hídrico. | Se realizó el análisis y procesamiento de la información de las redes de monitoreo del Distrito y/o la derivada de los procesos de control, evaluación y seguimiento ambiental en función de la dinámica y la variabilidad de los factores de impacto del Recurso Hídrico. Los análisis desarrollados permitieron entre otros: Articular las actividades de monitoreo con los procesos de control y seguimiento a usuarios del recurso hídrico y del suelo, por medio de la determinación del universo de usuarios, con caracterizaciones ejecutadas en el Programa de Monitoreo de Afluentes y Efluentes del Distrito Capital de los años 2023-2024. Definición de las acciones y actividades para la implementación de un monitoreo periódico del recurso hídrico. Se diseñaron y estructuraron acciones que permitan avanzar en la planificación, la generación de conocimiento y manejo de la información en el marco de la gestión integral del recurso hídrico. Evaluación de la influencia del sector productivo SFAP (Fabricación de artículos de piel, curtido y adobe de pieles) en el barrio San Benito. Categorización de la calidad del agua por medio del indicador de calidad del recurso hídrico (ICA), para las estaciones de monitoreo de la RCHB 2024. Evolución y categorización de la calidad del agua por medio de la determinación del indicador de calidad del recurso hídrico WQI 2023-2024. Definición y priorización de los puntos de vertimiento, sectores productivos y factores que generan impacto sobre el recurso hídrico.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.8%; Nov: 1.8%; Total: 3.6% |  |  | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03820 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOBRE EL RECURSO HÍDRICO DEL DISTRITO CAPITAL PARA EL 2024-II”, en lo que corresponde al componente de monitoreo.
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | Adelantar los procesos para la implementación del instrumento económico de tasa retributiva, la evaluación del cumplimiento de metas individuales y grupales, la determinación del factor regional | X |  | Programado | Jul: 2.1%; Ago: 1.75%; Sep: 1.4%; Oct: 1.84%; Nov: 2.49%; Dic: 2.41%; Total: 11.99% |  | 1% |  | Se estructuraron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. 1. Memorando 2024IE152654 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre. 2. Memorando 2024IE152650 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Torca. | Se estructuraron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. 1. Memorando 2024IE152654 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre. 2. Memorando 2024IE152650 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Torca. 3. Memorando 2024IE198084 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2022 para el Río Salitre. 4. Memorando 2024IE198087 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Tunjuelo | Se estructuraron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. 1. Memorando 2024IE152654 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre. 2. Memorando 2024IE152650 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Torca. 3. Memorando 2024IE198084 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2022 para el Río Salitre. 4. Memorando 2024IE198087 Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Tunjuelo. 5. Informe Técnico No. 04887 Pronunciamiento técnico frente al recurso de reposición presentado por la EAAB-ESP, relacionado con las facturas del ajuste del Factor Regional 2018. Adicionalmente, en el marco del proceso de establecimiento de metas de carga contaminante se realizó un recorrido al tramo I del río Torca, en el cual se desarrolló la medición de parámetros insitu en los puntos de vertimiento de mayor impacto y sobre el cauce del cuerpo de agua. | Se estructuraron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. 1. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre 2. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Torca 3. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2022 para el Río Salitre 4. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Tunjuelo 5. Pronunciamiento técnico frente al recurso de reposición presentado por la EAAB-ESP, relacionado con las facturas del ajuste del Factor Regional 2018 6. Resolución No. 01638 del 13/11/2024 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por la EAAB - ESP en contra de las facturas de cobro de la tasa retributiva de la vigencia 2023” Adicionalmente, en el marco del proceso de establecimiento de metas de carga contaminante se realizaron recorridos a los tramos I y II del río Torca y a los tramos I, II y II del río Salitre, en el cual se desarrolló la medición de parámetros insitu en los puntos de vertimiento de mayor impacto y sobre el cauce del cuerpo de agua. | Se estructuraron los siguientes documentos relacionados con la implementación del instrumento de tasa retributiva. 1. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Salitre 2. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Torca 3. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2022 para el Río Salitre 4. Pronunciamiento técnico para contestación demanda presentada por la EAAB- ESP, relacionada con la Tasa Retributiva del periodo fiscal 2021 para el Río Tunjuelo 5. Pronunciamiento técnico frente al recurso de reposición presentado por la EAAB-ESP, relacionado con las facturas del ajuste del Factor Regional 2018 6. Resolución No. 01638 del 13/11/2024 “Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por la EAAB - ESP en contra de las facturas de cobro de la tasa retributiva de la vigencia 2023” Adicionalmente, en el marco del proceso de establecimiento de metas de carga contaminante se realizaron recorridos a los tramos I y II del río Torca y a los tramos I, II y II del río Salitre, en el cual se desarrolló la medición de parámetros insitu en los puntos de vertimiento de mayor impacto y sobre el cauce del cuerpo de agua.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.2%; Nov: 3.35%; Total: 4.55%
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | Realizar la gestión para el desarrollo de un Monitoreo Participativo y Comunitario de la calidad del Agua, y obtener la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros insitu. | X |  | Programado | Jul: 1.8%; Ago: 2.4%; Sep: 3.6%; Oct: 1.2%; Nov: 1.2%; Dic: 1.8%; Total: 12% |  | 1.3% |  | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para tramitar la gestión documental al interior de la SDA y avanzar con la información para la solicitud de acreditación, por medio de la elaboración, modificación o actualización de instructivos, protocolos y/o procedimientos, los cuales fueron aprobados por medio de los memorandos 2024IE159450, 2024IE177975, 2024IE171818 y 2024IE172216. Adicionalmente, se diligenció el formato M-S-A-F079 del IDEAM Registro soporte y evidencias, correspondiente a la etapa 1 del proceso de acreditación. | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para tramitar la gestión documental al interior de la SDA y avanzar con la información para la solicitud de acreditación, por medio de la elaboración, modificación o actualización de instructivos, protocolos y/o procedimientos, los cuales fueron aprobados por medio de los memorandos 2024IE159450, 2024IE177975, 2024IE171818 y 2024IE172216. Adicionalmente, se diligenció el formato M-S-A-F079 del IDEAM Registro soporte y evidencias, correspondiente a la etapa 1 del proceso de acreditación. De igual manera, en el marco del proceso de auditoría por parte del IDEAM para la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros in situ en la matriz agua se efectuaron las etapas correspondientes a la revisión de información documentada y registros, para evaluar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 y requisitos de acreditación pertinentes, además de la visita de evaluación, para lo cual se dispuso de la logística necesaria para el desarrollo de la atestiguación de todos los ensayos y/o muestreos establecidos en el alcance de la evaluación. | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para tramitar la gestión documental al interior de la SDA y avanzar con la información para la solicitud de acreditación, por medio de la elaboración, modificación o actualización de instructivos, protocolos y/o procedimientos, los cuales fueron aprobados por medio de los memorandos 2024IE159450, 2024IE177975, 2024IE171818 y 2024IE172216. Adicionalmente, se diligenció el formato M-S-A-F079 del IDEAM Registro soporte y evidencias, correspondiente a la etapa 1 del proceso de acreditación. De igual manera, en el marco del proceso de auditoría por parte del IDEAM para la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros in situ en la matriz agua se efectuaron las etapas correspondientes a la revisión de información documentada y registros, para evaluar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 y requisitos de acreditación pertinentes, además de la visita de evaluación, para lo cual se dispuso de la logística necesaria para el desarrollo de la atestiguación de todos los ensayos y/o muestreos establecidos en el alcance de la evaluación. Se elaboró y presentó al IDEAM el plan de acción con las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a los hallazgos derivados del proceso de auditoría para la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros in situ en la matriz agua. | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para tramitar la gestión documental al interior de la SDA y avanzar con la información para la solicitud de acreditación, por medio de la elaboración, modificación o actualización de instructivos, protocolos y/o procedimientos. Se diligenció el formato M-S-A-F079 del IDEAM Registro soporte y evidencias, correspondiente a la etapa 1 del proceso de acreditación. De igual manera, en el marco del proceso de auditoría por parte del IDEAM para la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros in situ en la matriz agua se efectuaron las etapas correspondientes a la revisión de información documentada y registros, para evaluar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 y requisitos de acreditación pertinentes, además de la visita de evaluación, para lo cual se dispuso de la logística necesaria para el desarrollo de la atestiguación de todos los ensayos y/o muestreos establecidos en el alcance de la evaluación. Se elaboró y presentó al IDEAM el plan de acción con las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a los hallazgos derivados del proceso de auditoría para la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros in situ en la matriz agua. Finalmente se realizó la gestión para la obtención de los recursos para la adquisición de materiales y elementos para la acreditación. | Se desarrollaron las actividades técnicas y administrativas tendientes en adelantar los procesos necesarios para tramitar la gestión documental al interior de la SDA y avanzar con la información para la solicitud de acreditación, por medio de la elaboración, modificación o actualización de instructivos, protocolos y/o procedimientos. Se diligenció el formato M-S-A-F079 del IDEAM Registro soporte y evidencias, correspondiente a la etapa 1 del proceso de acreditación. De igual manera, en el marco del proceso de auditoría por parte del IDEAM para la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros in situ en la matriz agua se efectuaron las etapas correspondientes a la revisión de información documentada y registros, para evaluar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 y requisitos de acreditación pertinentes, además de la visita de evaluación, para lo cual se dispuso de la logística necesaria para el desarrollo de la atestiguación de todos los ensayos y/o muestreos establecidos en el alcance de la evaluación. Se elaboró y presentó al IDEAM el plan de acción con las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a los hallazgos derivados del proceso de auditoría para la acreditación en toma de muestras y medición de parámetros in situ en la matriz agua. Finalmente se realizó la gestión para la obtención de los recursos para la adquisición de materiales y elementos para la acreditación.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 2%; Nov: 0.52%; Total: 2.52%
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Desarrollar el 100% de las acciones para la planificación en el marco la gestión integral del recurso hídrico, definidas para cada una de las vigencias. | Optimizar los sistemas de monitoreo de la calidad y cantidad del agua, para robustecer los procesos de obtención de información. | X |  | Programado | Jul: 1.6%; Ago: 1.6%; Sep: 2.4%; Oct: 2.4%; Nov: 2%; Dic: 2%; Total: 12% |  | 1.8% |  | Para la optimización de los sistemas de monitoreo de la calidad del recurso hídrico, se realizó la gestión para la elaboración del estudio de mercado del proceso para la adquisición de equipos de medición de parámetros in situ (pH, CE, OD y T°), soluciones para la calibración y sensores. | Para la optimización de los sistemas de monitoreo de la calidad del recurso hídrico, se realizó la gestión para la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la adquisición de equipos de medición de parámetros in situ (pH, CE, OD y T°), soluciones para la calibración y sensores. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico, matriz de riesgo, análisis y estudio de sector y los formatos requeridos para adelantar el proceso. Adicionalmente se avanzó en el diseño de las siguientes plataformas interactiva (dashboard) para la gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores de desempeño, métricas y datos fundamentales para el seguimiento al monitoreo y estado de la calidad hídrica. 1. Trazabilidad Monitoreos. 2. ICA RDH | Para la optimización de los sistemas de monitoreo de la calidad del recurso hídrico, se realizó la gestión para la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la adquisición de equipos de medición de parámetros in situ (pH, CE, OD y T°), soluciones para la calibración y sensores. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico, matriz de riesgo, análisis y estudio de sector y los formatos requeridos para adelantar el proceso. Adicionalmente se avanzó en el diseño de las siguientes plataformas interactiva (dashboard) para la gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores de desempeño, métricas y datos fundamentales para el seguimiento al monitoreo y estado de la calidad hídrica. 1. Trazabilidad Monitoreos. 2. ICA RDH. | Para la optimización de los sistemas de monitoreo de la calidad del recurso hídrico, se realizó la gestión para la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la adquisición de equipos de medición de parámetros in situ (pH, CE, OD y T°), soluciones para la calibración y sensores. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico, matriz de riesgo, análisis y estudio de sector y los formatos requeridos para adelantar el proceso. Adicionalmente se avanzó en el diseño de las siguientes plataformas interactiva (dashboard) para la gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores de desempeño, métricas y datos fundamentales para el seguimiento al monitoreo y estado de la calidad hídrica. 1. Trazabilidad Monitoreos. 2. ICA RDH | Para la optimización de los sistemas de monitoreo de la calidad del recurso hídrico, se realizó la gestión para la elaboración del estudio de mercado y los estudios previos del proyecto para la adquisición de equipos de medición de parámetros in situ (pH, CE, OD y T°), soluciones para la calibración y sensores. Se desarrollaron adicionalmente los siguientes documentos: Anexo Técnico, matriz de riesgo, análisis y estudio de sector y los formatos requeridos para adelantar el proceso. Adicionalmente se avanzó en el diseño de las siguientes plataformas interactiva (dashboard) para la gestión de la información que monitoriza, analiza y muestra de manera visual los indicadores de desempeño, métricas y datos fundamentales para el seguimiento al monitoreo y estado de la calidad hídrica. 1. Trazabilidad Monitoreos. 2. ICA RDH
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.2%; Nov: 1.8%; Total: 3%
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | Evaluar el 100% de las solicitudes de permiso de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | X |  | Programado | Jul: 1.99%; Ago: 1.99%; Sep: 2.04%; Oct: 1.99%; Nov: 1.99%; Dic: 1.99%; Total: 11.99% | 4.81% | 3.37% |  | Se realizaron las siguientes actuaciones: -8 visitas de evaluación técnica distribuidas : 4 evaluación de POC, 1 evaluación de prórroga, 2 evaluaciones para modificación y prorroga, 1 para cierre -10 conceptos técnicos: 5 evaluaciones de POC, 1 evaluación para negación, 3 prórroga a POC, 1 desistimientos de POC -8 Evaluación Checklist -1 oficio de solicitud de información adicional 2 mesas técnicas | Durante el tercer trimestre, se realizaron diversas actuaciones de evaluación CONCEPTO TÉCNICO - DESISTIMENTO/ARCHIVO 1 CONCEPTO TÉCNICO DE EVALUACIÓN 10 CONCEPTO TÉNICO DE EVALUACIÓN - MODIFICACIÓN 1 CONCEPTO TÉNICO DE EVALUACIÓN - NEGACIÓN 1 CONCEPTO TÉNICO DE EVALUACIÓN - PRORROGA 6 DERECHOS DE PETICIÓN 43 EVALUACIÓN CHECKLIST 12 OFICIO DE REQUERIMIENTO EVALUACIÓN 1 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN 5 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN CIERRE 2 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN EMERGENCIA 3 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN MODIFICACIÓN Y PRORROGA 2 VISITA TÉCNICA EVALUACIÓN PRORROGA 1 | A 30 de octubre se lleva las siguientes actuaciones en el marco de la evaluación de POC Concepto técnico de evaluación 14 Concepto técnico de evaluación - modificación 2 Concepto técnico de evaluación - negación 1 Concepto técnico de evaluación - prorroga 7 Evaluación checklist 18 Oficio de requerimiento evaluación 2 Oficio de requerimiento evaluación autodeclaración 9 Visita técnica evaluación 8 Visita técnica evaluación emergencia 3 Visita técnica evaluación modificación y prorroga 3 Visita técnica evaluación prorroga 6 | Se han realizado las siguientes actuaciones en la vigencia • Resoluciones emitidas: 23 • Conceptos Técnicos de Evaluación: 33 • Oficios Requerimiento y Mesas: 8 • Solicitudes de Nuevos Trámites: 9 • Solicitudes Nuevas Impulsadas: 20 Actividades Realizadas en Noviembre: • Resoluciones emitidas: 4 • Conceptos Técnicos de Evaluación: 7 • Oficios Requerimiento y Mesas: 3 • Solicitudes de Nuevos Trámites: 2 • Solicitudes Nuevas Impulsadas 2 | Se han realizado las siguientes actuaciones en la vigencia • Resoluciones emitidas: 23 • Conceptos Técnicos de Evaluación: 33 • Oficios Requerimiento y Mesas: 8 • Solicitudes de Nuevos Trámites: 9 • Solicitudes Nuevas Impulsadas: 20 Actividades Realizadas en Noviembre: • Resoluciones emitidas: 4 • Conceptos Técnicos de Evaluación: 7 • Oficios Requerimiento y Mesas: 3 • Solicitudes de Nuevos Trámites: 2 • Solicitudes Nuevas Impulsadas 2
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.56%; Nov: 1.8%; Total: 3.36%
Control y planificación sobre el recurso hídrico | Ejecutar el 100% de las actuaciones de evaluación y el seguimiento a los permisos de ocupación de cauce. | Realizar actuaciones de seguimiento de permisos de ocupación de cauce - POC para las intervenciones temporales o permanentes que se desarrollen en el sistema hídrico de la EEP. | X |  | Programado | Jul: 1.99%; Ago: 1.99%; Sep: 2.04%; Oct: 1.99%; Nov: 1.99%; Dic: 1.99%; Total: 11.99% |  | 1.44% |  | Se realizaron las siguientes acciones de seguimiento: 15 visitas de seguimiento, 7 conceptos técnicos, 5 oficios de solicitud de información adicional o ajustes de seguimiento a POC Auto declaración: 8 oficios de solicitud de información adicional , 2 visitas de auto declaración por impacto ambiental, 1 informe técnico de auto clasificación por impacto ambiental. | Actuaciones de Seguimiento En cuanto a las actuaciones de seguimiento, CONCEPTO TÉCNICO - SEGUIMIENTO 14 DERECHOS DE PETICIÓN AUTODECLARACIÓN 15 INFORME TÉCNICO AUTO DECLARACIÓN 3 OFICIO DE REQUERIMIENTO SEGUIMIENTO 6 OFICIO DE REQUERIMIENTO EVALUACIÓN AUTODECLARACIÓN 9 VISITA TÉCNICA SEGUIMIENTO 20 | A 30 de octubre se lleva han realizado las siguientes actuaciones Concepto técnico - cierre 5 Concepto técnico - desistimento/archivo 1 Concepto técnico - seguimiento 21 Derechos de petición autodeclaración 17 Informe técnico auto declaración 3 Oficio de requerimiento seguimiento 8 Visita técnica evaluación cierre 5 Visita técnica seguimiento 27 | Durante la vigencia se han realizado un total de 64 seguimientos a Permisos de Ocupación de Cauce a través de actuaciones como visitas técnicas, conceptos técnicos, resolución de cobro o cierre. En el mes de noviembre, se realizaron 12 de estos seguimientos. Adicionalmente, se han gestionado 34 trámites de Auto Declaración, que incluyen visitas, informes y oficios. En noviembre, se realizaron 5 de estos trámites. | Durante la vigencia se han realizado un total de 64 seguimientos a Permisos de Ocupación de Cauce a través de actuaciones como visitas técnicas, conceptos técnicos, resolución de cobro o cierre. En el mes de noviembre, se realizaron 12 de estos seguimientos. Adicionalmente, se han gestionado 34 trámites de Auto Declaración, que incluyen visitas, informes y oficios. En noviembre, se realizaron 5 de estos trámites.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.71%; Nov: 1.92%; Total: 3.63%
Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Atender el 100% de las solicitudes de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero, realizadas por terceros. | X |  | Programado | Jul: 2.4%; Ago: 2.4%; Sep: 1.2%; Oct: 2.4%; Nov: 2.4%; Dic: 1.2%; Total: 12% | 5.33% | 1.23% |  | Durante el segundo semestre de 2024 se han gestionado 24 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 9 solicitudes de diagnóstico. | Durante el segundo semestre de 2024 se han gestionado 42 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 10 solicitudes de diagnóstico y 3 diagnósticos CIIU RESPEL. | Durante el segundo semestre de 2024 se han gestionado 54 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 16 solicitudes de diagnóstico y 19 diagnósticos CIIU RESPEL. | Durante el segundo semestre de 2024 se han gestionado 68 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 16 solicitudes de diagnóstico y 33 diagnósticos CIIU RESPEL. | Durante el segundo semestre de 2024 se han gestionado 68 solicitudes de información en el marco de las acciones de control ambiental a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero y se han gestionado 16 solicitudes de diagnóstico y 33 diagnósticos CIIU RESPEL.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 2.4%; Nov: 3.12%; Total: 5.52%
Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Realizar actividades de evaluación y seguimiento a predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | X |  | Programado | Jul: 3.6%; Ago: 3.6%; Sep: 1.2%; Oct: 1.2%; Nov: 1.2%; Dic: 1.2%; Total: 12% |  | 2.67% |  | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de seguimiento en 36 predios y se han generado 30 productos técnicos que corresponden a 22 conceptos técnicos y 8 requerimientos dirigidos a los usuarios. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de seguimiento en 60 predios y se han generado 34 conceptos técnicos y 13 requerimientos dirigidos a los usuarios. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de seguimiento en 67 predios y se han generado 43 conceptos técnicos y 19 requerimientos dirigidos a los usuarios. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de seguimiento en 80 predios y se han generado 81 conceptos técnicos y 34 requerimientos dirigidos a los usuarios. . | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados. Durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de seguimiento en 80 predios y se han generado 81 conceptos técnicos y 34 requerimientos dirigidos a los usuarios. .
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.46%; Nov: 1.54%; Total: 3% |  |  | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de suelos contaminados.
Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Realizar acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | X |  | Programado | Jul: 2.4%; Ago: 2.4%; Sep: 1.2%; Oct: 2.4%; Nov: 2.4%; Dic: 1.2%; Total: 12% |  | 1.07% |  | Durante el periodo del reporte no se han realziado acciones de acompañamiento a las labores de investigación y remediación. | Durante el segundo semestre de 2024 se ha realizado 1 visita de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | Durante el segundo semestre de 2024 se ha realizado 1 visita de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | Durante el segundo semestre de 2024 se han realizado 53 visitas de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los cinco (5) predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales. | Durante el segundo semestre de 2024 se han realizado 53 visitas de acompañamiento a las labores de investigación y remediación en los cinco (5) predios identificados como sitios potencialmente contaminados, sitios contaminados, pasivos ambientales.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 0%; Nov: 6%; Total: 6%
Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a predios identificados como sitios potencialemente contaminados, sitios contaminados o con pasivos ambientales en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieran actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | X |  | Programado | Jul: 1.2%; Ago: 1.2%; Sep: 2.4%; Oct: 3%; Nov: 3%; Dic: 1.2%; Total: 12% |  | 0.36% |  | Durante el periodo del reporte no se presenta avance en lo que corresponde a la gestión jurídica de los proceso. | Durante el segundo semestre de 2024 se han acogido jurídicamente 2 procesos. | Durante el segundo semestre de 2024 se han acogido jurídicamente 27 procesos. | Durante el segundo semestre de 2024 se han acogido jurídicamente 44 procesos. | Durante el segundo semestre de 2024 se han acogido jurídicamente 44 procesos.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 4.8%; Nov: 2.64%; Total: 7.44%
Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Atender el 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo | X |  | Programado | Jul: 2.4%; Ago: 1.2%; Sep: 2.4%; Oct: 2.4%; Nov: 2.4%; Dic: 1.2%; Total: 12% | 5.35% | 1.6% |  | En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 62 solicitudes. | En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 131 solicitudes de las 200 programados para la vigencia. | En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 171 solicitudes de las 200 programados para la vigencia. | En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 195 solicitudes de las 200 programados para la vigencia. | En el marco de la atención al 100% de solicitudes relacionadas con el registro y actualización de planes de contingencias para el almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos líquidos derivados de petróleo se han gestionado 195 solicitudes de las 200 programados para la vigencia.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 2.46%; Nov: 1.38%; Total: 3.84%
Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Realizar control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital. | X |  | Programado | Jul: 2.4%; Ago: 1.2%; Sep: 2.4%; Oct: 2.4%; Nov: 2.4%; Dic: 1.2%; Total: 12% |  | 1.88% |  | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 7 conceptos técnicos. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos se programan 62 Conceptos Técnicos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 11 conceptos técnicos. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 24 conceptos técnicos. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos se programan 62 conceptos técnicos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 40 conceptos técnicos. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos se programan 62 conceptos técnicos. En cuanto a la realización de las acciones control y seguimiento a las Estaciones de Servicio y plantas de transferencia de hidrocarburos en el Distrito Capital, se han generado 40 conceptos técnicos.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 2.4%; Nov: 3.12%; Total: 5.52% |  |  | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de hidrocarburos.
Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las EDS y las solicitudes de plan de desmantelamiento de EDS | X |  | Programado | Jul: 1.2%; Ago: 0.6%; Sep: 2.4%; Oct: 3%; Nov: 2.4%; Dic: 2.4%; Total: 12% |  | 1.34% |  | En lo que corresponde a realizar la evaluación y seguimiento a los planes de trabajo de investigación de sitio impuestos por la autoridad ambiental a las estaciones de servicio y las solicitudes de plan de desmantelamiento de estaciones de servicio, se han gestionado 5 requerimientos y 2 conceptos técnicos. | En lo que corresponde a la valoracion de planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atencion de 9 solicitudes así: aval a 3 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. | En lo que corresponde a la valoracion de planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atencion de 11 solicitudes así: aval a 5 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo. Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. | En lo que corresponde a la valoracion de planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atencion de 12 solicitudes así: aval a 6 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados. | En lo que corresponde a la valoracion de planes de trabajo para investigación y/o desmantelamiento de Estaciones de Servicio se ha realizado la atencion de 12 solicitudes así: aval a 6 planes de trabajo y 6 requerimientos de complemento de información de plan de trabajo Se han realizado 8 informes de acompañamiento de actividades en campo para la verificación de la ejecución de los planes de trabajo validados.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 3%; Nov: 2.4%; Total: 5.4%
Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento a usuarios que realizan o realizaron almacenamiento, distribución y/o transporte de hidrocarburos líquidos en el Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Acoger el 100% de los conceptos técnicos que requieras actuaciones jurídicas del resorte de la subdirección en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 2.4%; Sep: 3.6%; Oct: 3.6%; Nov: 1.2%; Dic: 1.2%; Total: 12% |  | 0.53% |  | Se gestionaron 44 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | Se gestionaron 44 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | Se gestionaron 44 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | Se gestionaron 60 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio. | Se gestionaron 60 actuaciones de impulso jurídico en el marco de las acciones de evaluación, control y seguimiento a estaciones de servicio.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: 2.4%; Sep: #REF!; Oct: 3.6%; Nov: 2.4%; Total: #REF!
Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Realizar la evaluación técnica de las solicitudes de instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | X |  | Programado | Jul: 1.2%; Ago: 0%; Sep: 0.6%; Oct: 3.6%; Nov: 3.6%; Dic: 3%; Total: 12% | 4.51% | 1.5% |  | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería. | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: 0%; Sep: #REF!; Oct: 0%; Nov: 0%; Total: #REF! |  |  | Se realizó la estructuración del Informe Técnico No. 03827 de julio del 2024, denominado “PROGRAMA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL AMBIENTAL EN PREDIOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN O DESARROLLARON ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS, A EJECUTAR POR LA SUBDIRECIÓN DE RECURSO HÍDRICO Y DEL SUELO EN LA VIGENCIA COMPRENDIDA DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2024”, en lo que corresponde al componente de minería.
Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Realizar las actuaciones técnicas de seguimiento a los instrumentos ambientales asociados a predios afectados por actividad extractiva de minerales | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0%; Sep: 3.6%; Oct: 3.6%; Nov: 0%; Dic: 0%; Total: 7.2% |  | 1.5% |  | No se reporta avance durante el periodo del reporte. |  | Durante el segundo semestre de 2024, se realizó 1 seguimiento ambiental asociado al usuario Chircal Hermanos Ortiz Pardo – Predio El Consuelo Constructora Bolívar, S.A. UPZ 54 Marruecos – Loc. 18 Rafael Uribe Uribe. | Durante el segundo semestre de 2024, se realizó 1 seguimiento ambiental asociado al usuario Chircal Hermanos Ortiz Pardo – Predio El Consuelo Constructora Bolívar, S.A. UPZ 54 Marruecos – Loc. 18 Rafael Uribe Uribe. | Durante el segundo semestre de 2024, se realizó 1 seguimiento ambiental asociado al usuario Chircal Hermanos Ortiz Pardo – Predio El Consuelo Constructora Bolívar, S.A. UPZ 54 Marruecos – Loc. 18 Rafael Uribe Uribe.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 0%; Sep: #REF!; Oct: 1.09%; Total: #REF!
Control ambiental del recurso suelo | Realizar el 100% de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a predios afectados por actividad extractiva de minerales en el perímetro urbano del Distrito Capital, según programación establecida para cada una de las vigencias. | Ejecutar las actividades técnicas de control a predios afectados por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0.6%; Sep: 2.4%; Oct: 3%; Nov: 3%; Dic: 3%; Total: 12% |  | 1.51% |  | No se reporta avance durante el periodo del reporte. |  | Durante el segundo semestre de 2024, se realizó control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a 7 usuarios, lo cuales se describen a continuación: 1. Geobogotá S.A.S. Cantera Recebera La Esperanza. UPZ 70 Jerusalén – Localidad. 19 Ciudad Bolívar 2. Cantera La Piscinga. UPZ 70 Jerusalén – Loc. 19 Ciudad Bolívar 3. Cantera Recebera Los Sauces Cerrito UPZ 66 San Francisco – Localidad 19 Ciudad Bolívar. 4. Cantera Villa Gloria UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar. 5. Cantera Arenera Las Tolvas UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar 6. Cantera Limas UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar 7. Cantera Jorge Monastoque. UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar | Durante el segundo semestre de 2024, se realizó control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a 13 usuarios, lo cuales se describen a continuación: 1. Geobogotá S.A.S. Cantera Recebera La Esperanza. UPZ 70 Jerusalén – Localidad. 19 Ciudad Bolívar 2. Cantera La Piscinga. UPZ 70 Jerusalén – Loc. 19 Ciudad Bolívar 3. Cantera Recebera Los Sauces Cerrito UPZ 66 San Francisco – Localidad 19 Ciudad Bolívar. 4. Cantera Villa Gloria UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar. 5. Cantera Arenera Las Tolvas UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar 6. Cantera Limas UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar 7. Cantera Jorge Monastoque. UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar 8. Sociedad Ladrillera Zigurat SAS. UPZ 57 Gran Yomasa - Localidad 05 Usme. 9. Predio Aguas Limpias - Antiguo Chircal Los Barretos - UPZ 96 Lourdes - Localidad 03 Santafé 10. Predio Romualda Chaparro Daza - UPZ 96 Lourdes - Localidad 03 Santafé. 11. Ladrillera Tejares del Oriente Ltda - PAC Ltda. en Liquidación. UPZ 32 San Blas - Localidad 04 San Cristóbal 12. Empresa Holcim Colombia SA. UPZ 56 Danubio - Localidad 05 Usme. 13. Cantera Arenera La Belleza. UPZ 51 Los Libertadores - Localidad 04 San Cristóba | Durante el segundo semestre de 2024, se realizó control por actividad extractiva de minerales, que no cuentan con instrumento ambiental a 13 usuarios, lo cuales se describen a continuación: 1. Geobogotá S.A.S. Cantera Recebera La Esperanza. UPZ 70 Jerusalén – Localidad. 19 Ciudad Bolívar 2. Cantera La Piscinga. UPZ 70 Jerusalén – Loc. 19 Ciudad Bolívar 3. Cantera Recebera Los Sauces Cerrito UPZ 66 San Francisco – Localidad 19 Ciudad Bolívar. 4. Cantera Villa Gloria UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar. 5. Cantera Arenera Las Tolvas UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar 6. Cantera Limas UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar 7. Cantera Jorge Monastoque. UPZ 67 Lucero – Localidad 19 Ciudad Bolívar 8. Sociedad Ladrillera Zigurat SAS. UPZ 57 Gran Yomasa - Localidad 05 Usme. 9. Predio Aguas Limpias - Antiguo Chircal Los Barretos - UPZ 96 Lourdes - Localidad 03 Santafé 10. Predio Romualda Chaparro Daza - UPZ 96 Lourdes - Localidad 03 Santafé. 11. Ladrillera Tejares del Oriente Ltda - PAC Ltda. en Liquidación. UPZ 32 San Blas - Localidad 04 San Cristóbal 12. Empresa Holcim Colombia SA. UPZ 56 Danubio - Localidad 05 Usme. 13. Cantera Arenera La Belleza. UPZ 51 Los Libertadores - Localidad 04 San Cristóba
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 2.54%; Nov: 2.14%; Total: 4.68%
Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | Realizar evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0.6%; Sep: 0.6%; Oct: 1.8%; Nov: 1.8%; Dic: 1.2%; Total: 6% | 5.55% | 1.17% |  | Mediante la práctica de visitas de vigilancia,control y seguimiento al registro de las industrias forestales que adelantan sus actividades comerciales y/o productivas en la ciudad, se lograron inventariar 45.540,36 m3 de madera en primer grado de transformación (bloque, tabla, planchones, rolliza), 23,01 m3 de Guadua, mil doscientos cincuenta (1.250) unidades de follaje, trece mil quinientos cincuenta y tres (13.553) plantas reproducidas en vivero con algún grado de vulnerabilidad CITES, 500 frutos objeto de comercialización y 28.680 kg de semillas y 440 kg de carbón vegetal. | Mediante la práctica de visitas de vigilancia, control y seguimiento al registro de las industrias forestales que adelantan sus actividades comerciales y/o productivas en la ciudad, se lograron inventariar 50.386,94 m3 de madera en primer grado de transformación (bloque, tabla, planchones, rolliza), 23,01 m 3 de Guadua, mil doscientos cincuenta (1.250) unidades de follaje, trece mil quinientos cincuenta y tres (13.553) plantas reproducidas en vivero con algún grado de vulnerabilidad CITES, 500 frutos objeto de comercialización y 28.680 kg de semillas y 440 kg de carbón vegetal. |  | Mediante la práctica de visitas de vigilancia, control y seguimiento al registro de las industrias forestales que adelantan sus actividades comerciales y/o productivas en la ciudad, se lograron inventariar 68.321,28 m3 de madera en primer grado de transformación (bloque, tabla, planchones, rolliza), 23,01 m 3 de Guadua, mil doscientos cincuenta (1.250) unidades de follaje, Dieciocho mil doscientos ocho (18.208) plantas reproducidas en vivero con algún grado de vulnerabilidad CITES, 500 frutos objeto de comercialización y 84.872 kg de semillas y 16.470 kg de carbón vegetal.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.6%; Nov: 1.7%; Dic: 1.1%; Total: 4.4% |  |  | Mediante la práctica de visitas de vigilancia,control y seguimiento al registro de las industrias forestales que adelantan sus actividades comerciales y/o productivas en la ciudad, se lograron inventariar 45.540,36 m3 de madera en primer grado de transformación (bloque, tabla, planchones, rolliza), 23,01 m3 de Guadua, mil doscientos cincuenta (1.250) unidades de follaje, trece mil quinientos cincuenta y tres (13.553) plantas reproducidas en vivero con algún grado de vulnerabilidad CITES, 500 frutos objeto de comercialización y 28.680 kg de semillas y 440 kg de carbón vegetal.
Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | Ejecutar acciones de rescate y de control al tráfico ilegal de la fauna silvestre, y realizar su disposición final acorde con los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0.75%; Sep: 0.75%; Oct: 2.25%; Nov: 2.25%; Dic: 1.5%; Total: 7.5% |  | 1.03% |  | Durante el período comprendido entre el 01 Agosto y el 31 de agosto de 2024,el equipo de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre reportó,entre otras, las siguientes actuaciones: 258 actuaciones con recuperación de especímenes relacionadas con rescates de animales silvestres en riesgo o encontrados por ciudadanos en vía pública. | Recuperación de especímenes relacionadas con rescates de animales silvestres en riesgo o encontrados por ciudadanos envía pública, discriminadas así: 258 en agosto, y 225 en septiembre. |  | Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. Especímenes recuperados mediante apoyo a incautación entre enero y noviembre de 2024: - Vivos: 510 animales - Muertos: 16 animales - No vivos (productos): 1.483 unidades - No vivos (carnes): 112,54 kg
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 2.25%; Nov: 2.25%; Dic: 1.2%; Total: 5.7% |  |  | durante el período comprendido entre el 01 Agosto y el 31 de agosto de 2024,el equipo de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre reportó,entre otras, las siguientes actuaciones: 258 actuaciones con recuperación de especímenes relacionadas con rescates de animales silvestres en riesgo o encontrados por ciudadanos en vía pública.
Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | Realizar evaluación y seguimiento a la movilización nacional e internacional de los especímenes de fauna silvestre y al aprovechamiento legal del recurso. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0.42%; Sep: 0.42%; Oct: 1.25%; Nov: 1.25%; Dic: 0.83%; Total: 4.17% |  | 1.07% |  | De igual manera, se reportaron 66 actuaciones de evaluación y seguimiento a las actividades legales para el aprovechamiento de fauna silvestre , principalmente para el procesamiento, transformación y comercialización de los especímenes, buscando apoyar y fortalecer actividades productivas legales que, además de generar tejido social, contribuyen a reducir la extracción y tráfico ilegal de la fauna silvestre. | Actuaciones de control y seguimiento, y de recepción de especímenes en las terminales terrestres y aeropuerto de la ciudad 11 en agosto, y 3 en septiembre |  | • 2.765 actuaciones con recuperación de especímenes relacionadas con rescates de animales silvestres en riesgo o encontrados por ciudadanos en vía pública, discriminadas así: 258 en agosto, 225 en septiembre, 327 en octubre, y 363 en noviembre.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.25%; Nov: 1.25%; Dic: 0.83%; Total: 3.33% |  |  | De igual manera, se reportaron 66 actuaciones de evaluación y seguimiento a las actividades legales para el aprovechamiento de fauna silvestre , principalmente para el procesamiento, transformación y comercialización de los especímenes, buscando apoyar y fortalecer actividades productivas legales que, además de generar tejido social, contribuyen a reducir la extracción y tráfico ilegal de la fauna silvestre.
Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | Ejecutar actividades de promoción y divulgación de conocimiento tendiente a proteger el recurso fauna silvestre y prevenir su tráfico ilegal. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0.26%; Sep: 0.26%; Oct: 0.78%; Nov: 0.78%; Dic: 0.52%; Total: 2.6% |  | 1.14% |  | En cuanto a las actividades de prevención, enfocadas a la educación de la comunidad en general, entidades públicas, Policía, empresas, instituciones educativas, entre otros | se realizaron cuatro capacitaciones en Oficina Central enfocadas a la educación de la comunidad en general, |  | se realizan capacitaciones en las oficinas de enlace
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 0.39%; Nov: 0.78%; Dic: 0%; Total: 1.17% |  |  | En cuanto a las actividades de prevención, enfocadas a la educación de la comunidad en general, entidades públicas, Policía, empresas, instituciones educativas, entre otros
Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 49.412 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre los recursos flora y fauna silvestre en Bogotá D.C. | Realizar jornadas pedagógicas tendientes a potencializar la apropiación del recurso flora y prevenir su tráfico ilegal. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0.26%; Sep: 0.26%; Oct: 0.78%; Nov: 0.78%; Dic: 0.52%; Total: 2.6% |  | 1.14% |  | Durante el mes de agosto no se realizaron jorandas | Durante este periodo no se relaizaron jornadas |  | se realizaron 31, Actividades a estrategia prevención, enmarcadas en jornadas en el uso del Musgo en la temporada navideña
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 0.39%; Nov: 0.78%; Dic: 0%; Total: 1.17% |  |  | Durante el mes de agosto no se realizaron jorandas
Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | Ejecutar actuaciones técnicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0.48%; Sep: 0.48%; Oct: 1.44%; Nov: 1.44%; Dic: 0.96%; Total: 4.8% | 8.2% | 2.7% |  | En la II vigencia 2024 ejecutó 1.066 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad, cuya distribución se relaciona a continuación: ► Conceptos técnicos de manejo silvicultural: 52 ► Conceptos técnicos de atención de emergencias silviculturales: 172 ► Conceptos técnicos de infraestructura: 9 ► Conceptos técnicos de atención de seguimiento: 1 ►Informe técnico de seguimiento: 2 ►requerimientos: 4 ► Actas de Visitas Técnicas de Evaluación y Seguimiento: 820 NUMERO DE ARBOLES EVALUADOS: 1017 NUMERO DE ARBOLES SEGUIMIENTO CTS:31 NUMERO DE ARBOLES SEGUIMIENTO ITS: 219 | En la II vigencia 2024 ejecutó 1.719 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad |  | En la II vigencia 2024 ejecutó 2.675 actuaciones técnicas y jurídicas de evaluación, control y seguimiento sobre el recurso arbóreo de la ciudad
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.44%; Nov: 1.44%; Dic: 0.8%; Total: 3.68%
Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | Realizar jornadas de concientización y sensibilización tendientes a potencializar la apropiación del arbolado urbano por parte de la comunidad. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 1.36%; Sep: 1.36%; Oct: 4.09%; Nov: 4.09%; Dic: 2.73%; Total: 13.63% |  | 2.9% |  | Durante el mes de agosto no se realizaron jorandas | Durante este periodo no se relaizaron jornadas |  | durante el mes de noviembre no se realizaron jornadas de capacitación
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 3.61%; Nov: 4.09%; Dic: 0%; Total: 7.7%
Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Realizar 107.417 actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano. | Elaborar actos administrativos de orden permisivo y residual para la protección y conservación del recurso arbóreo de la ciudad. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 0.62%; Sep: 0.62%; Oct: 1.86%; Nov: 1.86%; Dic: 1.24%; Total: 6.2% |  | 2.6% |  | En el marco del proceso de evaluación, control y seguimiento al arbolado urbano, la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, durante la vigencia 2024 sustanció y emitió | En el marco del proceso de evaluación, control y seguimiento al arbolado urbano, la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, durante la vigencia 2024 sustanció y emitió |  | En el marco del proceso de evaluación, control y seguimiento al arbolado urbano, la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, durante la vigencia 2024 sustanció y emitió 51 actos administrativos
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.86%; Nov: 1.86%; Dic: 1.24%; Total: 4.96%
Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | Atender 24.800 animales silvestres vivos recuperados por la autoridad ambiental. | Implementar el programa para la atención integral y especializada de la fauna silvestre. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 2.58%; Sep: 2.58%; Oct: 2.58%; Nov: 2.58%; Dic: 2.58%; Total: 12.9% | 6.43% | 6.43% |  | Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. | Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. |  | Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 2.58%; Nov: 2.58%; Dic: 2.58%; Total: 7.74% |  |  | Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente.
Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | Realizar la priorización y definición de actividades y usuarios a controlar entre la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | X |  | Programado | Jul: 12.03%; Ago: 0%; Sep: 0%; Oct: 0%; Nov: 0%; Dic: 0%; Total: 12.03% | 7.31% | 0.58% |  | Se elaboró el Documento Técnico soporte priorización control Usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales según radicado Forest 2024IE16974, donde planifica la ejecución de actividades de evaluación, control y seguimiento a la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá mediante la priorización de usuarios conforme a la dinámica y características particulares de los usuarios objeto de control. | Se elaboró el Documento Técnico soporte priorización control Usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales según radicado Forest 2024IE16974, donde planifica la ejecución de actividades de evaluación, control y seguimiento a la disposición adecuada y aprovechamiento de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado generadas por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá mediante la priorización de usuarios conforme a la dinámica y características particulares de los usuarios objeto de control. | Se elaboró Documento Tecnico soporte priorización control Usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales según radicado Forest 2024IE169741 | Se elaboró Documento Tecnico soporte priorización control Usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales según radicado Forest 2024IE169741
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: 12.03%; Sep: 0%; Total: #REF! |  |  | Se elaboró Documento Tecnico soporte priorización control Usuarios generadores de residuos peligrosos y especiales según radicado Forest 2024IE169741
Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | X |  | Programado | Jul: 1.99%; Ago: 1.99%; Sep: 2.04%; Oct: 1.99%; Nov: 1.99%; Dic: 1.99%; Total: 11.99% |  | 1.83% |  |  | En el trimestre se realizaron 8070 actuaciones de control, distribuidas el equipo técnico realizó 2504 actuaciones técnicas dirigidas a la cadena de gestión de los residuos de construcción y demolición, 68 actuaciones desde el grupo compensaciones y control ambiental a entidades públicas, 4310 El grupo de residuos hospitalarios y similares, 1188 de control de residuos de llantas. Entre visitas, conceptos tecnicos, requerimientos entre otras | Hasta el 30 de octubre, se han registrado un total de 8,165 actuaciones de control, distribuidas en las siguientes categorías: 168 en compensaciones y CAES, 1,380 en residuos de construcción y demolición (RCD), 1,794 en residuos de llantas, y 4,823 en residuos hospitalarios. | Hasta el 30 de noviembre, se han registrado los siguientes totales:9663 Control Total de 407, con 239 registrados en noviembre; RCD Total de 1403, con 23 registrados en noviembre; Llantas Total de 2592, con 798 registradas en noviembre; y Hospitalarios Total de 5261, con 438 registrados en noviembre.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.98%; Nov: 2.11%; Total: 4.09%
Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | Controlar 2.600 usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado | X |  | Programado | Jul: 3.12%; Ago: 2.16%; Sep: 2.16%; Oct: 1.92%; Nov: 1.44%; Dic: 1.2%; Total: 12% |  | 1.83% |  | Se controlaron 423 usuarios distribuidos en los diferentes grupos de control de la siguiente manera 107 usuarios de los residuos de construcción y demolición 34 usuarios de Compensaciones Y Control Ambiental A Entidades Públicas, 209 del grupo de residuos hospitalarios y similares 73 del grupo de llantas | En el marco de las acciones de control se controlaron a 753 usuarios distribuidos de la siguiente manera 122 seguimiento a la cadena de gestión de los residuos de construcción y demolición, 390 El grupo de residuos hospitalarios y similares, 180 de control de residuos de llantas y 61 grupo compensaciones y control ambiental a entidades públicas. | Hasta el 30 de octubre, la SCASP ha controlado un total de 1,262 usuarios, distribuidos en diversas categorías. De estos, 622 corresponden a usuarios hospitalarios, 277 a residuos de construcción y demolición (RCD), 278 a llantas, 33 a entidades públicas y 52 a compensaciones. Este monitoreo refleja el seguimiento y control de las actividades asociadas a cada sector, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas y promover la gestión adecuada de los residuos en la región. | Acumulado la SCASP ha controlado un total de 1.912 usuarios, distribuidos en diversas grupos 853 Hospitalarios, 393 RCD, 520 Llantas, 80 Entidades Públicas y 66 Compensaciones. Para el mes de noviembre 231 Hospitalarios, 116 RCD, 242 Llantas, 47 Entidades Públicas y 14 Compensaciones.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 2.32%; Nov: 2.94%; Total: 5.26%
Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | Ejecutar actuaciones técnico administrativas de control a la disposición de residuos peligrosos generados en actividades industriales a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | X |  | Programado | Jul: 0.6%; Ago: 1.2%; Sep: 2.39%; Oct: 3.59%; Nov: 2.39%; Dic: 1.79%; Total: 11.96% |  | 0.88% |  | Durante el segundo semestre de 2024, se han realizado 206 actuaciones técnicas de las cuales 86 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 46 conceptos técnicos, 10 informes técnicos y 30 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de 86 usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se gestionó la evaluación de 7 registros de movilizadores de aceites usados y se realizó 1 seguimiento a un registro de movilizadores de aceites usados. Se atendieron 45 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 14 registros como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 53 registros como generadores de residuos peligrosos. | Durante el segundo semestre de 2024, se han realizado 288 actuaciones técnicas de las cuales 119 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 50 conceptos técnicos, 10 informes técnicos y 59 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se gestionó la evaluación de 7 registros de movilizadores de aceites usados y se realizó 1 seguimiento a un registro de movilizadores de aceites usados. Se atendieron 71 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 18 registros como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 70 registros como generadores de residuos peligrosos. Se atendieron 2 inscripciones en el inventario nacional de PCBs | Durante el segundo semestre de 2024, se han realizado 498 actuaciones técnicas de las cuales 237 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 72 conceptos técnicos, 18 informes técnicos y 147 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se gestionó la evaluación de 3 registros de movilizadores de aceites usados y se realizó 1 seguimiento a un registro de movilizadores de aceites usados. Se atendieron 97 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 55 registros como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 96 registros como generadores de residuos peligrosos. Se atendieron 9 inscripciones en el inventario nacional de PCBs | Durante el segundo semestre de 2024, se han realizado 696 actuaciones técnicas de las cuales 362 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 99 conceptos técnicos, 21 informes técnicos y 242 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se gestionó la evaluación de 4 registros de movilizadores de aceites usados y se realizó 10 seguimiento a un registro de movilizadores de aceites usados. Se atendieron 118 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 76 registros como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 116 registros como generadores de residuos peligrosos. Se atendieron 10 inscripciones en el inventario nacional de PCBs | Durante el segundo semestre de 2024, se han realizado 696 actuaciones técnicas de las cuales 362 aportan al control de usuarios generadores de residuos peligrosos. El detalle de las actuaciones se presenta a continuación: Se emitieron 99 conceptos técnicos, 21 informes técnicos y 242 oficios/requerimientos de control y vigilancia en el tema de residuos peligrosos y aceites usados, que aportaron a la meta de control de usuarios de residuos peligrosos competencia de la SRHS. Se gestionó la evaluación de 4 registros de movilizadores de aceites usados y se realizó 10 seguimiento a un registro de movilizadores de aceites usados. Se atendieron 118 quejas, derechos de petición y/o entes de control. Se atendieron 76 registros como acopiador primario de aceite usado. Se atendieron 116 registros como generadores de residuos peligrosos. Se atendieron 10 inscripciones en el inventario nacional de PCBs
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 3.94%; Nov: 1.6%; Total: 5.54%
Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | Controlar 400 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo. | X |  | Programado | Jul: 0.6%; Ago: 0.6%; Sep: 2.4%; Oct: 3.59%; Nov: 2.4%; Dic: 2.4%; Total: 11.99% |  | 0.73% |  | En el marco de las acciones de control a 400 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de control a 86 usuarios, de los cuales 57 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 29 a usuarios nuevos. | En el marco de las acciones de control a 400 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de control a 119 usuarios, de los cuales 62 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 57 a usuarios nuevos. | En el marco de las acciones de control a 400 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de control a 237 usuarios, de los cuales 91 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 146 a usuarios nuevos. | En el marco de las acciones de control a 400 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de control a 362 usuarios, de los cuales 121 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 241 a usuarios nuevos. | En el marco de las acciones de control a 400 usuarios generadores de residuos peligrosos para la disposición adecuada de los residuos según programación para la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo, durante el segundo semestre de 2024 se han realizado acciones de control a 362 usuarios, de los cuales 121 corresponden a usuarios objeto de control en vigencias anteriores y 241 a usuarios nuevos.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 3.53%; Nov: 3.7%; Total: 7.23%
Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | Controlar la disposición adecuada de las toneladas de residuos especiales, peligrosos programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | X |  | Programado | Jul: 3.35%; Ago: 3.35%; Sep: 3%; Oct: 1.08%; Nov: 0.6%; Dic: 0.6%; Total: 11.98% |  | 0.73% |  | Se Controlar la disposición adecuada de 416920, 175 toneladas de residuos especiales distribuidos en 415.734,8 desde residuos construcción y demolición 1185,375 residuos hospitalarios y similares, | Se Controlar la disposición adecuada de 579758,122 toneladas en el trimestre distribuidos 575209,742 por de residuos seguimiento a la cadena de gestión de los residuos de construcción y demolición, 4548,38 de residuos hospitalarios y similares. | Hasta la fecha, el total de disposición adecuada de residuos es de 837,890 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 836,353 toneladas corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD) dispuestos adecuadamente, y 1,537 toneladas a residuos hospitalarios gestionados de manera adecuada | Hasta la fecha, el total de disposición adecuada de residuos es de 1.524.288 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 1.518.473 toneladas corresponden a residuos de construcción y demolición (RCD) dispuestos adecuadamente, y 1,537 toneladas a residuos hospitalarios gestionados de manera adecuada
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 1.43%; Nov: 0.59%; Total: 2.02% |  |  | Para el mes de Julio de 2024 se controlaron la disposición adecuada de 457.333,84 Toneladas de las cuales 455.931,60 corresondena RCD y 1.402.25 a residuos hospitalarios y similares.
Control de usuarios generadores de residuos | Realizar 25.200 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios de la cadena de gestión de los residuos peligrosos, especiales y de manejo diferenciado | Controlar el aprovechamiento adecuado de las toneladas de residuos especiales, peligrosos y ordinarios programadas para la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público. | X |  | Programado | Jul: 3.23%; Ago: 2.88%; Sep: 1.92%; Oct: 2.04%; Nov: 0.96%; Dic: 0.96%; Total: 11.99% |  | 0.73% |  | Se controlaron 505860,54 toneladas de aprovechamiento adecuado, las cuales están distribuidas en 359.607,8 desde residuos construcción y demolición 145,890 actividades administrativas de entidades hospitalarios y similares, 362.74 de llantas | Se controlaron toneladas de aprovechamiento adecuado en el trimestre , las cuales están distribuidas distribuido 245602,03 seguimiento a la cadena de gestión de los residuos de construcción y demolición, 2071,5 por residuos de llantas y 527,77 residuos de actividades administrativas de temas hospitalarios. | Hasta la fecha, el total de aprovechamiento registrado es de 266840 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 263604 toneladas corresponden al aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), 2,285 toneladas al aprovechamiento de llantas controladas, y 951 toneladas al aprovechamiento de residuos hospitalarios. | Hasta la fecha, el total de aprovechamiento registrado es de 462.224 toneladas, distribuidas de la siguiente manera: 457.707 toneladas corresponden al aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), 3.426 toneladas al aprovechamiento de llantas controladas, y 1.092 toneladas al aprovechamiento de residuos hospitalarios.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: #REF!; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Oct: 0,12%%; Nov: 0.26; Total: 26% |  |  | Para el mes de Julio de 2024 se controlaron el aprovechamiento de 503.416,33 Toneladas de las cuales 502.599,24 corresonden a RCD , 294,58 a residuos administrativos de establecimientos hospitalarios y similares y 522,51 toneladas de llastas usadas
Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 2.25%; Sep: 2.25%; Oct: 2.25%; Nov: 2.25%; Dic: 2.24%; Total: 11.24% | 17.06% | 12.06% |  | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo de agosto de 2024, atendió el 268 actuaciones distribuidas así: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 72 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 183 | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de septiembre de 2024, atendió el 281 actuaciones distribuidas así: N° de Conceptos Técnicos que recomiendan actuaciones administrativas sancionatorias: 79 N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante acto administrativo: 202 |  | "En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de octubre de 2024, atendió 331 actuaciones, distribuidas así: Actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental: 730 actos administrativos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 12"
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Nov: 0.69%; Total: 0.69%
Procedimiento sancionatorio ambiental y trámite de licenciamiento ambiental | Realizar 52.200 actuaciones en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental licenciamiento ambiental y demás instrumentos de manejo y control | Actuaciones administrativas y resoluciones realizadas dentro del marco de evaluacion y seguimiento de licenciameinto ambiental | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 2.5%; Sep: 2.5%; Oct: 2.5%; Nov: 2.5%; Dic: 2.5%; Total: 12.5% |  | 5% |  | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente durante el periodo de agosto de 2024, atendió: N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 6 | En el marco de las actuaciones de la Dirección de Control Ambiental, la Secretaría Distrital de Ambiente a corte de septiembre de 2024, atendió: N° de Conceptos Técnicos acogidos jurídicamente mediante licenciamiento ambiental: 9
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: #REF!; Sep: #REF!; Nov: 1.5%; Total: 1.5%
TOTAL | [18 empty] | 94.36% | 94.36%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | Ene: No. Acto administrativo y fecha
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  |  | Ene: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Ene: Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto
16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Acciones”, se elimina filas y se ajusta algunos nombre y comentarios. |  |  | Ene: Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Ene: Aprobó
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  |  | Ene: Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Ene: Cargo: Subsecretario General
Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  |  | Ene: Fecha: Junio de 2024

## Instrucciones de Diligenciamien
Hoja "MPDD": - Se tiene auto diligenciada la información de magnitudes por año conforme a lo aprobado en las bases del Plan Distrital de Desarrollo - PDD - En la "Columna A" hay un filtro para filtrar por Área y así facilitar el ejercicio - Se debe diligenciar las "columnas G, H e I" con el fin de determinar el tipo de medición que se realizará en el cuatrienio. - Se debe diligenciar las "columnas L, N, P, R, T y V" con la magnitud que se espera realizar de forma mensualizada con el fin de cumplir con la meta 2024 - En la "columna X" existe un validador, dicha columna sólo se pondrá en verde una vez la suma de los meses de igual a la meta total de la vigencia 2024. Hoja "Actividad", en esta se deberá diligenciar el detalle de indicadores asociados la actividad del proyecto en la MGA, tal como se hizo en el ejercicio de cadena de valor, las instrucciones son: - Se debe diligenciar "las columnas A, B, C, D y E" con el fin de determinar el tipo de medición que se realizará en el cuatrienio. - Se debe diligenciar en la "columna H" el valor de la magnitud de meta para la vigencia 2024 - Se debe diligenciar las "columnas I, K, M, O, Q y S" con la magnitud que se espera realizar de forma mensualizada con el fin de cumplir con la meta 2024 - En la "columna U" existe un validador, dicha columna sólo se pondrá en verde una vez la suma de los meses de igual a la meta total de la vigencia 2024. Hoja "Accion", en esta se deberán describir acciones detalladas para las actividades de los proyectos en la MGA , las instrucciones son: - Se diligenciará las casillas que están en color blanco - En el caso que se requiera un mayor nivel de detalle al registrado en la actividad, se podrá desagregar en está hoja. Hoja "Territorialización", se debe diligenciar el detalle en magnitud y presupuesto por ubicación: -Se diligenciará las casillas que están en color blanco -Únicamente será diligenciado una vez se tenga la versión final de PAA y deberá coincidir en detalle con los valores del mismo -Únicamente será diligenciado una vez se tenga la certeza de la distribución de las metas

## TERRITORIALIZACION_2025_SSFF
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [20 empty] | Versión: | [41 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8011 - EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LOS RECURSOS NATURALES Y LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL EN BOGOTA DC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
Proyecto | Linea de Acción | Codigo Actividad | Actividades del proyecto | Tipologia | Codigo MPDD Asociada a la actividad del Proyecto | Tipo de Ubicación | Identificación del punto de invesión / Ubicación Fisica | Codigo Ubicación Fisica | Año | Mes número | Mes | TOTAL MAGNITUD | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Magnitud Física Reservas | Ejecutado Magnitud Física Reservas | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal | Descripción de los avances y logros alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o resultados a la población | Fuente de evidencias | LOCALIDADES | UPZ | BARRIOS | GEOREFERENCIACIÓN | ÁREA DE INFLUENCIA | POLÍTICA | VALIDADOR LARGOS | VALIDADOR DECIMALES | POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | NÚMERO DE HOMBRES | NÚMERO DE MUJERES | O-5 Primera Infancia | 6-13 Infancia | 14-17Adolescencia | 18-26 Juventud | 27-59 Adultez | 60 o más personas mayores | Grupo etario sin definir | NIÑOS Y NIÑAS | JÓVENES | PERSONAS MAYORES | PERSONAS EN DISCAPACIDAD | SERVIDOR PUBLICO | COMUNIDAD EN GENERAL | OTROS | AFROCOLOMBIANO | PALENQUERA | INDIGENA | RAIZAL | GITANO_RROM | NINGUNO | TRAZADOR
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 1156 | 2238650936 | 1156 | 234 | 241597162 | 98812112 | 18957976 | 1156 | 863 | 231050321 | 241596876 | 17042146 | 0 | 234 | 234 | 95281033 | 78058033 | Durante el mes de enero de 2025, la SDA ejecutó 1,097 actuaciones las cuales 234 son reserva 2024 detalladas de la sigueinte manera En Flora 195 actuaciones técnicas y jurídicas sobre flora, incluyendo: 8 visitas de atención a trámite, 52 visitas a registro de libros de operaciones ,18 CITES/No CITES, 2 expedición de salvoconductos, 3 nuevo registro de libro de operaciones, 4 Certificación Exportación / Importación Especies maderables, 10 Certificación de Registro y cumplimiento, 8 Certificaciones Negadas, 1 Actividades estrategia de control,89 DOCUMENTOS PROYECTADOS En fauna silvestre durante el mes de enero se realizaron 902 actuaciones, destacando: 666 Visita por presencia de Fauna silvestre,8 Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ, 1Procedimiento REUBICACIÓN *, 35 Visita de tenencia, 2 Previsita de Control, 2 Operativo de control , 2 Procedimientos de incautación en OE, 162 Recepción en OE o institucional (Ponal, Bomberos), 7 Expedición de Salvoconductos, 7 CITES, 3, NO CITES, 4 Visitas de Seguimiento a permisos, 1Capacitaciones OC, 2 Documentos técnicos * En fauna silvestre durante el mes de enero se realizaron 902 actuaciones, destacando: 666 Visita por presencia de Fauna silvestre,8 Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ, 1Procedimiento REUBICACIÓN *, 35 Visita de tenencia, 2 Previsita de Control, 2 Operativo de control , 2 Procedimientos de incautación en OE, 162 Recepción en OE o institucional (Ponal, Bomberos), 7 Expedición de Salvoconductos, 7 CITES, 3, NO CITES, 4 Visitas de Seguimiento a permisos, 1Capacitaciones OC, 2 Documentos técnicos * | El retraso en la ejecución se debió a la reducida disponibilidad del personal en enero, lo que dificultó la realización de las actividades. | Redistribuir las tareas y priorizar actividades críticas para acelerar la ejecución. | Una parte de la fauna silvestre viva recuperada se encuentra herida (por múltiples razones) o en situación de riesgo, y otra bajo movilización o tenencia ilegal en calidad de mascota. Entre los especímenes no vivos (carne, partes, productos), estos son hallados cuando están siendo movilizados o comercializados ilegalmente para diferentes fines (consumo, ornamental, medicinal, mágico-religioso). Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio natural. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en condiciones adecuadas para los ecosistemas | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 10
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 9
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 26
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 14
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 9
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 24
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 48
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 109
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 2 | Febrero | 141
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 2 | Febrero | 61
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 2 | Febrero | 32
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 2 | Febrero | 25
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 2 | Febrero | 13
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 2 | Febrero | 6
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 2 | Febrero | 37
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 2 | Febrero | 5
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 2 | Febrero | 19
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 2 | Febrero | 16
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 2 | Febrero | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 1384 | 2238650936 | 1384 | 0 | 2139912334 | 89963624 | 53501974 | 1384 | 648 | 1909872278 | 1369060618 | 48095242 | 0 | 0 | 0 | 86748748 | 76460433 | Con el objeto de ejercer evaluación, control y seguimiento a la movilización, tenencia, uso o comercialización del recurso flora, y prevenir su tráfico ilegal, en lo transcurrido del I periodo 2025, la SDA ejecutó 1,745 actuaciones técnicas y jurídicas sobre el recurso flora Y fauna, que corresponden a: VISITAS de Atención a trámite (8), Visita de seguimiento registro del libro de operaciones (55),CITES y NO CITES (45), Expedición Salvoconducto(4),Nuevos Registro del libro de operaciones (4), Certificación Exportación / Importación Especies maderables(6), Certificación de Registro y cumplimiento( 18)Certificaciones Negadas (15), Actividades estrategia de control(1),DOCUMENTOS PROYECTADOS(148) Visita por presencia de Fauna silvestre( 1033), Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ(68) Procedimiento REUBICACIÓN (1) Visita de tenencia(54) Previsita de Control(2) Operativo(9) Rondas de control y seguimiento(3) Procedimientos de incautación en OE(4) Recepción en OE (rescate) + Recepción institucional (Ponal, Bomberos)(193), Expedición de Salvoconductos(16) CITES(15) NO CITES(13) Visitas de Evaluación(1) Visitas de Seguimiento a permisos(12) Capacitaciones OC(1) Documentos técnicos *(2) ACTOS ADMINISTRATIVOS - PERMISIVOS FAUNA (Equipo jurídico)(3) | Los retrasos en la ejecución de las metas se deben a varios factores, como la demora en la contratación por la armonización presupuestal del Plan de Desarrollo "Bogotá Camina Segura", la obtención de permisos ambientales fuera de los plazos previstos, y el recorte presupuestal en OPS que afectó el personal proyectado Adicionalmente, el equipo nuevo encargado de gestionar estos procesos ha atravesado una curva de aprendizaje, lo que ha generado un tiempo adicional para adaptarse a los procedimientos administrativos, la coordinación con autoridades y la reorganización de recursos. | Redistribuir las tareas y priorizar las actividades más urgentes y críticas, asegurando que los recursos disponibles se enfoquen en las actividades que tengan mayor impacto en el cumplimiento de las metas. | Una parte de la fauna silvestre viva recuperada se encuentra herida (por múltiples razones) o en situación de riesgo, y otra bajo movilización o tenencia ilegal en calidad de mascota. Entre los especímenes no vivos (carne, partes, productos), estos son hallados cuando están siendo movilizados o comercializados ilegalmente para diferentes fines (consumo, ornamental, medicinal, mágico-religioso). Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio natural. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en condiciones adecuadas para los ecosistemas | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 30
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 30
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 14
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 13
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 14
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 14
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 21
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 56
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 156
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 3 | Marzo | 97
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 3 | Marzo | 62
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 3 | Marzo | 30
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 3 | Marzo | 26
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 3 | Marzo | 15
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 3 | Marzo | 14
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 3 | Marzo | 25
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 3 | Marzo | 3
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 3 | Marzo | 16
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 3 | Marzo | 8
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 3 | Marzo | 4
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 1250 | 2238650936 | 1250 | 0 | 0 | 1555589 | 70773976 | 1250 | 648 | 0 | 61762187 | 63621793 | 82343946 | 0 | 0 | 1500000 | 17252000 | FLORA Y FAUNA Con el objetivo de realizar la evaluación, control y seguimiento de la movilización, tenencia, uso y comercialización del recurso flora, así como prevenir su tráfico ilegal, durante el primer período de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ha ejecutado un total de 2.159 actuaciones técnicas y jurídicas relacionadas con los recursos flora y fauna. Además, se realizaron 234 actuaciones adicionales correspondientes a reservas ejecutadas con recursos de 2024, lo que da un total de 2.393 actuaciones, distribuidas de la siguiente manera: VISITAS de Atención a trámite (8), Visita de seguimiento registro del libro de operaciones (113),CITES y NO CITES (71), Expedición Salvoconducto(6),Nuevos Registro del libro de operaciones (8), Comunicaciones externas, notificaciones y requerimientos. (37)Expedición o negación de salvoconducto (10)Certificación Exportación / Importación Especies maderables(10), Certificación de Registro y cumplimiento(30)Certificaciones Negadas (25), Actividades estrategia de control(1),DOCUMENTOS PROYECTADOS(185) Incautaciones flora(1) Visita por presencia de Fauna silvestre( 1290), Seguimiento a medidas de manejo de fauna silvestre (3) Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ(96) Procedimiento LIBERACIÓN FUERA JURISD *(2) Procedimiento REUBICACIÓN (1) Visita de tenencia(76) Previsita de Control(3) Operativo(12) Rondas de control y seguimiento(16) Procedimientos de incautación en OE(11) Recepción en OE (rescate) + Recepción institucional (Ponal, Bomberos)(258), Expedición de Salvoconductos(29) CITES(25) NO CITES(22) Visitas de Evaluación(4) Visitas de Seguimiento a permisos(27) Capacitaciones OC(1) Documentos técnicos *(2) Jornadas Pedagógicas – OE(4) Rondas de Prevención – OE(1)ACTOS ADMINISTRATIVOS - PERMISIVOS FAUNA )(Equipo jurídico)(5) | el equipo nuevo encargado de gestionar estos procesos ha atravesado una curva de aprendizaje, lo que ha generado un tiempo adicional para adaptarse a los procedimientos administrativos, la coordinación con autoridades y la reorganización de recursos. | Redistribuir las tareas y priorizar las actividades más urgentes y críticas, asegurando que los recursos disponibles se enfoquen en las actividades que tengan mayor impacto en el cumplimiento de las metas. | Una parte de la fauna silvestre viva recuperada se encuentra herida (por múltiples razones) o en situación de riesgo, y otra bajo movilización o tenencia ilegal en calidad de mascota. Entre los especímenes no vivos (carne, partes, productos), estos son hallados cuando están siendo movilizados o comercializados ilegalmente para diferentes fines (consumo, ornamental, medicinal, mágico-religioso). Una vez en custodia de esta Secretaría, todos los especímenes recuperados ingresaron al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS), donde fueron valorados y atendidos de acuerdo con su condición, estado de desarrollo biológico y necesidades particulares según la especie. Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. El beneficio de las actuaciones ejecutadas se encuentra enmarcado en el cumplimiento a las solicitudes de los usuarios para la comercialización de productos legalmente obtenidos del medio natural. Al obtener una comercialización dentro del marco legal, se estima que se reduce la presión sobre la flora silvestre cuya finalidad propende por el cuidado a los ecosistemas nacionales, lo que permite a la comunidad el goce y disfrute de estos en condiciones adecuadas para los ecosistemas | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 1230 | 2238650936 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 1230 | 1018 | 0 | 0 | 169799023 | 132535047 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | FLORA Y FAUNA: Con el objetivo de realizar la evaluación, control y seguimiento de la movilización, tenencia, uso y comercialización del recurso flora, así como prevenir su tráfico ilegal, durante el primer período de 2025, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ha ejecutado un total de 3.411 actuaciones técnicas y jurídicas relacionadas con los recursos flora y fauna. Además, se realizaron 234 actuaciones adicionales correspondientes a reservas ejecutadas con recursos de 2024, lo que da un total de 2.393 actuaciones, distribuidas de la siguiente manera: VISITAS de Atención a trámite (8), Visita de seguimiento registro del libro de operaciones (185), CITES y NO CITES (86), Expedición Salvoconducto (8), Nuevos Registro del libro de operaciones (12), Comunicaciones externas, notificaciones y requerimientos. (37) Expedición o negación de salvoconducto (10) Certificación Exportación / Importación Especies maderables (16), Certificación de Registro y cumplimiento (49) Certificaciones Negadas (36), Actividades estrategia de control (59) Actividades estrategia de prevención (9), DOCUMENTOS PROYECTADOS oficios proyectos / no respuestas a ER (351) Incautaciones flora (5) Recepciones flora (23) PQRS ATENDIDAS (sin subprocesos) (11) respuestas Concejos (5) Visita por presencia de Fauna silvestre (1570), Seguimiento a medidas de manejo de fauna silvestre (4) Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ (122) Procedimiento LIBERACIÓN FUERA JURISD *(2) Procedimiento REUBICACIÓN (2) Procedim. Desnaturalización perecederos *(2) Visita de tenencia(105) Previsita de Control(5) Operativo(15) Rondas de control y seguimiento(27) Procedimientos de incautación en OE(23) Recepción en OE (rescate) + Recepción institucional (Ponal, Bomberos)(346), Expedición de Salvoconductos(36) CITES(34) NO CITES(27) Visitas de Evaluación(4) Visitas de Seguimiento a permisos(45) Capacitaciones OC(1) Sensibilizaciones OC(4) Documentos técnicos *(2) Jornadas Pedagógicas – OE(13) Rondas de Prevención – OE(1)ACTOS ADMINISTRATIVOS - PERMISIVOS FAUNA )(Equipo jurídico)(6) | El nuevo equipo asignado a la gestión de estos procesos ha pasado por una curva de aprendizaje necesaria, lo que ha implicado un periodo adicional de adaptación a los procedimientos administrativos y a la coordinación con las autoridades correspondientes. | Se están adelantando dos procesos de contratación que permitirán desarrollar actividades complementarias para la descongestión de procesos y actividades adelantadas para el componente flora y fauna silvestre | Como parte de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a los factores que generen o puedan generar deterioro ambiental de la fauna silvestre, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, durante el período comprendido entre el 01 enero y el 31 de mayo de 2025, el equipo de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre reportó, entre otras, las siguientes actuaciones: 1.811 actuaciones por presencia de especímenes relacionadas con rescates de animales silvestres en riesgo o encontrados por ciudadanos en vía pública, discriminadas así: 666 reportadas en enero, 377 en febrero, 247 en marzo, 280 en abril y 241 mayo. 148 actuaciones, entre visitas y operativos, enfocadas al control de la tenencia y la comercialización ilegal de fauna silvestre, con los siguientes avances mes a mes: 39 en enero, 26 en febrero, 26 en marzo, 34 en abril y 26 en mayo. 502 actuaciones de control y seguimiento, y de recepción de especímenes en las terminales terrestres y aeropuerto de la ciudad (164 reportadas en enero, 36 en febrero, 85 en marzo, 111 en abril y mayo 106). | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 61
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 41
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 15
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 18
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 16
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 19
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 82
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 5 | Mayo | 189
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 5 | Mayo | 132
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 5 | Mayo | 84
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 5 | Mayo | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 5 | Mayo | 51
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 5 | Mayo | 32
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 5 | Mayo | 18
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 5 | Mayo | 31
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 5 | Mayo | 19
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 5 | Mayo | 18
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 5 | Mayo | 24
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 5 | Mayo | 15
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 1200 | 2140923491 | 1200 | - | 0 | 0 | 214878993 | 1200 | 951 | 0 | 0 | 214878993 | 214878993 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flora y fauna: VISITAS de Atención a trámite (8), Visita de seguimiento registro del libro de operaciones (321), CITES y NO CITES (102), Expedición Salvoconducto (13), Nuevos Registro del libro de operaciones (14) Expedición o negación de salvoconducto (15) Certificación Exportación / Importación Especies maderables (17), Certificación de Registro y cumplimiento (70) Certificaciones Negadas (44), Actividades estrategia de control (72) Actividades estrategia de prevención (9), DOCUMENTOS PROYECTADOS oficios proyectos / no respuestas a ER (444) Incautaciones flora (7) Recepciones flora (27) PQRS ATENDIDAS (sin subprocesos) (28) respuestas Concejos (6).Visitas de evaluacion y seguimient o a las empresas forestales (225) Inventarios de control y seguimiento a empresas forestales (190) En cuanto al componente fauna se evidencia un total de 2835 actuaciones distribuidas asi: Visita por presencia de Fauna silvestre (1811), Seguimiento a medidas de manejo de fauna silvestre (4) Procedimiento LIBERACIÓN en BOGOTÁ (141) Procedimiento LIBERACIÓN FUERA JURISD *(5) Procedimiento REUBICACIÓN (4) Procedim. Desnaturalización perecederos *(3) Visita de tenencia(122) Previsita de Control(6) Operativo(20) Rondas de control y seguimiento(46) Procedimientos de incautación en OE(39) Recepción en OE (rescate) + Recepción institucional (Ponal, Bomberos)(417), Expedición de Salvoconductos(47) CITES(38) NO CITES(32) Visitas de Evaluación(5) Visitas de Seguimiento a permisos(54) Capacitaciones OC(9) Sensibilizaciones OC(4) Documentos técnicos *(2) Jornadas Pedagógicas – OE(17) Rondas de Prevención – OE(1) ACTOS ADMINISTRATIVOS - PERMISIVOS FAUNA )(Equipo jurídico)(8), PQRS ATENDIDAS (sin subprocesos) (137) Concejo (27) | La meta establecida para actuaciones ejecutadas de los componentes fauna y flora se encuentran enmarcados en el cumplimiento a las solicitudes realizadas por los usuarios y situaciones que ameriten intervención de la autoridad, por lo anterior se trata de una meta rogada, dado que no es posible estimar con exactitud la cantidad de solicitudes o situaciones que requerirán atención durante el periodo.
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 6 | Junio | 36
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 6 | Junio | 26
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 6 | Junio | 10
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 6 | Junio | 16
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 6 | Junio | 6
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 6 | Junio | 23
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 6 | Junio | 28
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 6 | Junio | 49
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 6 | Junio | 194
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 6 | Junio | 99
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 6 | Junio | 50
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 6 | Junio | 26
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 6 | Junio | 30
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 6 | Junio | 8
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 6 | Junio | 8
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 6 | Junio | 27
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 6 | Junio | 6
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 6 | Junio | 29
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 6 | Junio | 9
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 6 | Junio | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 34 | 2140923401 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 485305350 | 1220 | 743 | 0 | 0 | 485305350 | 485305350 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 11 | REALIZAR 49.412 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE LOS RECURSOS FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN BOGOTÁ D.C. | Suma | 11 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 1 | Enero | 85
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 1 | Enero | 85
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 1 | Enero | 14
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 1 | Enero | 53
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 1 | Enero | 19
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 1 | Enero | 9
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 1 | Enero | 12
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 1 | Enero | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 1 | Enero | 18
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 1 | Enero | 86
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 1 | Enero | 198
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 1 | Enero | 55
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 1 | Enero | 40
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 1 | Enero | 4
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 1 | Enero | 12
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 1 | Enero | 19
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 1 | Enero | 14
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 1 | Enero | 24
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 1 | Enero | 27
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 1 | Enero | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 1600 | 7192342403 | 1600 | 956 | 585915000 | 329352866 | 2192899 | 1600 | 542 | 424239448 | 419673556 | 2060508 | 0 | 956 | 956 | 323228467 | 239683000
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 84 |  | 0 | 0 | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 34
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 4
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 20
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 12
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 3
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 8
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 17
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 17
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 2 | Febrero | 21
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 2 | Febrero | 69
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 2 | Febrero | 20
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 2 | Febrero | 30
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 2 | Febrero | 8
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 2 | Febrero | 5
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 2 | Febrero | 13
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 2 | Febrero | 8
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 2 | Febrero | 11
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 2 | Febrero | 16
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 2 | Febrero | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 2800 | 7192342403 | 2800 | 0 | 7087158278 | 206724850 | 78719351 | 2800 | 1476 | 6840267020 | 4575691509 | 73966868 | 0 | 0 | 0 | 202880749 | 212767016
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 227
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 89
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 33
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 29
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 23
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 3
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 20
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 57
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 53
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 3 | Marzo | 103
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 3 | Marzo | 222
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 3 | Marzo | 38
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 3 | Marzo | 52
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 3 | Marzo | 5
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 3 | Marzo | 12
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 3 | Marzo | 57
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 3 | Marzo | 15
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 3 | Marzo | 33
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 3 | Marzo | 51
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 3 | Marzo | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 2800 | 7192342403 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 241948580 | 2800 | 2716 | 0 | 164658300 | 227341541 | 229513666 | 0 | 0 | 0 | 56402200
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 4 | Abril |  |  |  |  | 0 | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 2900 | 7270592413 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 2900 | 3201 | 0 | 57651000 | 702482768 | 458195166 | 0 | 0 | 0 | 10910200
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 206
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 48
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 12
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 75
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 36
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 43
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 70
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 54
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 5 | Mayo | 87
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 5 | Mayo | 126
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 5 | Mayo | 148
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 5 | Mayo | 58
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 5 | Mayo | 53
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 5 | Mayo | 60
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 5 | Mayo | 42
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 5 | Mayo | 73
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 5 | Mayo | 18
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 5 | Mayo | 53
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 5 | Mayo | 61
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 5 | Mayo | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 1590 | 7270592413 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 687708832 | 2800 | 2913 | 0 | 0 | 687708832 | 687708832 | 0 | 0 | 0 | 0 | SILVICULTURA Con el objetivo de mejorar la gestión del arbolado urbano, la flora y fauna, y prevenir el deterioro de estos recursos, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ejecutó, durante el primer período de 2025, un total de 11.804 actuaciones técnicas y jurídicas para la evaluación, control y seguimiento del recurso arbóreo de la ciudad distribuidas de la siguiente manera: Concepto técnico de manejo(310), Concepto técnico de emergencia (1165), Informe técnico de impulso sancionatorio (6)Concepto técnico de impulso sancionatorio(21), informe técnico SIRE (evaluación)(1453), Plan de podas(9), jornadas de sensibilización (6),Actas de Visitas Evaluación (no sire/ auto emergencia)(1529), Actas de Visitas Control (no sire/ auto emergencia) (54), Actas de Visitas Seguimiento (no sire)(576), Comunicaciones externas ( oficio de salida)(5571), Memorando insumo IAS otra dependencia(123), Insumo concejos y procesos judiciales (144) Concepto técnico de seguimiento(466) Informe técnico de seguimiento(30)Concepto técnico de seguimiento a plantaciones(3) Informe técnico de seguimiento a plantaciones(2) Actos Administrativos(149) Comunicaciones externas o requerimientos (187). | N/A | Para el mes de mayo se dio cumplimiento por encima del programado con el fin de cubrir el rezago de meses anteriores | Como parte de las actividades de evaluación, control y seguimiento ambiental a los factores que generen o puedan generar deterioro ambiental de la fauna silvestre, de acuerdo con la normatividad ambiental vigente, durante el período comprendido entre el 01 enero y el 31 de mayo de 2025, el equipo de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre reportó, entre otras, las siguientes actuaciones: 1.811 actuaciones por presencia de especímenes relacionadas con rescates de animales silvestres en riesgo o encontrados por ciudadanos en vía pública, discriminadas así: 666 reportadas en enero, 377 en febrero, 247 en marzo, 280 en abril y 241 mayo. 148 actuaciones, entre visitas y operativos, enfocadas al control de la tenencia y la comercialización ilegal de fauna silvestre, con los siguientes avances mes a mes: 39 en enero, 26 en febrero, 26 en marzo, 34 en abril y 26 en mayo. 502 actuaciones de control y seguimiento, y de recepción de especímenes en las terminales terrestres y aeropuerto de la ciudad (164 reportadas en enero, 36 en febrero, 85 en marzo, 111 en abril y mayo 106). | Actas registradas bajo procedimiento de la SDA.Documentos firmados y numerados registrados en los reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 6 | Junio | 194 | 7270592413 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 1574270299 | 2800 | 3237 | 0 | 0 | 1574270299 | 1574270299 | 0 | 0 | 0 | 0 | SILVICULTURA Con el objetivo de mejorar la gestión del arbolado urbano, la flora y fauna, y prevenir el deterioro de estos recursos, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) ejecutó, durante el primer período de 2025, un total de 11.804 actuaciones técnicas y jurídicas para la evaluación, control y seguimiento del recurso arbóreo de la ciudad distribuidas de la siguiente manera: Concepto técnico de manejo(310), Concepto técnico de emergencia (1165), Informe técnico de impulso sancionatorio (6)Concepto técnico de impulso sancionatorio(21), informe técnico SIRE (evaluación)(1453), Plan de podas(9), jornadas de sensibilización (6),Actas de Visitas Evaluación (no sire/ auto emergencia)(1529), Actas de Visitas Control (no sire/ auto emergencia) (54), Actas de Visitas Seguimiento (no sire)(576), Comunicaciones externas ( oficio de salida)(5571), Memorando insumo IAS otra dependencia(123), Insumo concejos y procesos judiciales (144) Concepto técnico de seguimiento(466) Informe técnico de seguimiento(30)Concepto técnico de seguimiento a plantaciones(3) Informe técnico de seguimiento a plantaciones(2) Actos Administrativos(149) Comunicaciones externas o requerimientos (187).
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 6 | Junio | 74
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 6 | Junio | 48
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 6 | Junio | 61
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 6 | Junio | 31
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 6 | Junio | 22
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 6 | Junio | 81
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 6 | Junio | 70
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 6 | Junio | 50
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 6 | Junio | 172
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 6 | Junio | 215
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 6 | Junio | 82
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 6 | Junio | 91
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 6 | Junio | 68
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 6 | Junio | 13
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 6 | Junio | 45
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 6 | Junio | 24
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 6 | Junio | 44
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 6 | Junio | 13
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 6 | Junio | 0
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 1839
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 12 | REALIZAR 107.417 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y PREVENCIÓN EJECUTADAS SOBRE EL ARBOLADO URBANO. | Suma | 12 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 800 | 4559825866 | 800 | 346 | 4559825866 | 2251017021 | 14000000 | 800 | 631 | 4353603215 | 4342165395 | 13754878 | 0 | 346 | 346 | 1722738600 | 1206359458 | "En el periodo comprendido entre el 01 y 31 de enero, ingresaron al CAVRFFS 974 | El retraso en la ejecución se debió a la reducida disponibilidad del personal en enero, lo que dificultó la realización de las actividades. | Redistribuir las tareas y priorizar actividades críticas para acelerar la ejecución. | Al 100% de los animales ingresados en este periodo, se les realizó un examen clínico inicial, registrando la información médica en la historia clínica individual, evaluando las posibles lesiones que presentaron en los diferentes sistemas corporales examinados. | Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 900 | 4559825866 | 900 | 0 | 4559825866 | 2251017021 | 360218001 | 900 | 609 | 218222651 | 217649866 | 353911058 | 0 | 0 | 0 | 306716979 | 378117851 | "En el periodo comprendido entre el 01 y 28 de FEBRERO, ingresaron al CAVRFFS 609, acumulado a vigencia 1.583 | La meta establecida para la atención de animales silvestres en la vigencia 2025 se definió con base en un comportamiento histórico, sin embargo, se trata de una meta rogada, dado que no es posible estimar con exactitud la cantidad de animales que requerirán atención durante el periodo. | Se han implementado todas las medidas necesarias para garantizar la calidad del servicio y el bienestar de los animales atendidos, asegurando que cada caso recibido haya sido gestionado conforme a los protocolos establecidos. | Al 100% de los animales ingresados en este periodo, se les realizó un examen clínico inicial, registrando la información médica en la historia clínica individual, evaluando las posibles lesiones que presentaron en los diferentes sistemas corporales examinados. | Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 600 | 4559825866 | 600 | 0 | 4559825866 | 2251017021 | 360218001 | 600 | 337 | 0 | 0 | 353911058 | 109821741 | 0 | 0 | 0 | 666539712 | CENTRO DE FAUNA Durante el primer período de 2025, el CAVRFFS de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) recibió 1.577 animales silvestres vivos recuperados. Además, se registraron 346 ingresos adicionales correspondientes a reservas ejecutadas con recursos de 2024, lo que da un total acumulado de 1.923 ingresos hasta la fecha. | La meta establecida para la atención de animales silvestres en la vigencia 2024 se definió con base en un comportamiento histórico, sin embargo, se trata de una meta rogada, dado que no es posible estimar con exactitud la cantidad de animales que requerirán atención durante el periodo. | Se han implementado todas las medidas necesarias para garantizar la calidad del servicio y el bienestar de los animales atendidos, asegurando que cada caso recibido haya sido gestionado conforme a los protocolos establecidos. | Al 100% de los animales ingresados en este periodo, se les realizó un examen clínico inicial, registrando la información médica en la historia clínica individual, evaluando las posibles lesiones que presentaron en los diferentes sistemas corporales examinados. | "Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental"
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 500 | 4571825866 | 500 | 0 | 4571825866 | 2251017021 | 391694001 | 500 | 342 | 0 | 0 | 384835955 | 355576599 | 0 | 0 | 0 | 0 | CENTRO DE FAUNA Durante el primer período de 2025, el CAVRFFS de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) recibió 1.577 animales silvestres vivos recuperados. Además, se registraron 346 ingresos adicionales correspondientes a reservas ejecutadas con recursos de 2024, lo que da un total acumulado de 2.265 ingresos hasta la fecha.Todos los individuos que ingresan al centro reciben atención especializada de las áreas médico-veterinaria, biológica y zootécnica, las cuales determinan el manejo que se les dará y una vez se encuentran listos y en condiciones óptimas, se define la disposición más adecuada, en atención a lo dispuesto en la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente. | La meta establecida para la atención de animales silvestres en la vigencia 2024 se definió con base en un comportamiento histórico, sin embargo, se trata de una meta rogada, dado que no es posible estimar con exactitud la cantidad de animales que requerirán atención durante el periodo. | Se han implementado todas las medidas necesarias para garantizar la calidad del servicio y el bienestar de los animales atendidos, asegurando que cada caso recibido haya sido gestionado conforme a los protocolos establecidos. | Al 100% de los animales ingresados en este periodo, se les realizó un examen clínico inicial, registrando la información médica en la historia clínica individual, evaluando las posibles lesiones que presentaron en los diferentes sistemas corporales examinados. | "Historias Clínicas, Biológicas y Zootécnicas Informes Mensuales. Conceptos Técnicos y Actas de Egreso. Reportes del sistema de correspondencia de la entidad - FOREST - Archivos de la Dirección de Control Ambiental"
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 317 | 4571825866 | 400 | 0 | 4571825866 | 2251017021 | 465398340 | 400 | 317 | 0 | 0 | 465398340 | 465398340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se elaboró el Informe Técnico No. 00527 2025IE41290, en el que se estableció el programa que prioriza las acciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. Para la vigencia se han realizado un total de 6298 actuaciones de control y seguimiento a los usuarios pertenecientes a la cadena de gestión de los residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado en el Distrito Capital. Estas acciones, llevadas a cabo por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público, en el mes de mayo se han ejecutado 2435. La Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo realizó 545 actuaciones de las cuales 157 corresponden al mes de mayo. Se han controlado 1549 los usuarios generadores de residuos especiales, peligrosos y de manejo diferenciado de los cuales se controlaron 626 en mayo distribuidos • residuos de construcción y demolición 209 en mayo, acumulado 396 • residuos peligrosos generados en establecimientos de salud humana 190 en mayo, acumulado 563 • residuos peligrosos generados en establecimientos de llantas usadas94 en mayo, acumulado 319 • Compensaciones, control y seguimiento a las entidades públicas y PIGA 27 en mayo, acumulado 50 * Residuos peligrosos SRHS controló 71 usuarios en mayo, acumulado 221 Para la vigencia el total de disposición adecuada de residuos es de 1.278.886 toneladas para el mes de mayo fue 440.790,50 Para la vigencia el total de aprovechamiento registrado es 730.729toneladas, para el mes de mayo fue 323475,5217 toneladas |  |  | A través de las actuaciones de evaluación, seguimiento y control ambiental en el Distrito Capital, se busca contribuir a la mejora en la disposición final y el aprovechamiento adecuado de residuos especiales, ordinarios, peligrosos y de manejo diferenciado, generados por actividades industriales, constructivas y de servicios públicos y privados en Bogotá. Estas acciones tienen como propósito principal proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes del área urbana, garantizando un entorno más saludable y sostenible para las generaciones presentes y futuras. En el marco del componente ambiental, se ha avanzado en la priorización y programación de actividades de control a los usuarios vinculados a la cadena de gestión de estos residuos. Durante la presente vigencia, se han ejecutado diversas actuaciones técnico-administrativas orientadas al control de la disposición final y el aprovechamiento de residuos en sectores estratégicos, incluyendo el seguimiento a actividades industriales, obras de construcción y establecimientos generadores de residuos hospitalarios y de llantas usadas. Estas acciones han permitido fortalecer la gestión integral de residuos, optimizar su tratamiento y reducir los impactos negativos sobre el entorno urbano y los ecosistemas. | informe 6643306, 6640397,6647637 , 6638742
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 477 | 4571825866 | 500 | 0 | 4571825866 | 2251017021 | 1284155032 | 500 | 477 |  |  | 1284155032 | 1284155032
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control al aprovechamiento de la flora, arbolado urbano y fauna silvestre | 13 | ATENDER 24.800 ANIMALES SILVESTRES VIVOS RECUPERADOS POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. | Suma | 13 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
Note on B19: SPCI: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on C19: SPCI: Número de la actividad del proyecto, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on D19: SPCI: Nombre completo de la actividad del proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on E19: SPCI: Clasificación que define la forma en que será anualizada la actividad y la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on F19: SPCI: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la actividad del proyecto.
Note on L19: Sppci; Los proyectos se llevaran de manera vertical

## SEG_PRE
COD | # PROYECTO DE INVERSIÓN | Codigo Actividad | Año | #MESCOPIA | MESCOPIA | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal
7961120247 | 7961 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 954125000 | 954125000 | 0 | 0 | 866217950 | 370615601 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120248 | 7961 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 597275360 | 597275360 | 0 | 662217500 | 536450036 | 639014137 | 601204963 | 0 | 0 | 0
7961120249 | 7961 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 255926000 | 5796145 | 156440633 | 232346595 | 138895005 | 0 | 0
79611202410 | 7961 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 262310360 | 0 | 153488967 | 238142740 | 240131833 | 0 | 0
79611202411 | 7961 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 243932500 | 0 | 6384360 | 221458100 | 273694200 | 0 | 0
79611202412 | 7961 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 127014000 | 0 | 79441200 | 115311733 | 399597826 | 0 | 0
7961220247 | 7961 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 1131193600 | 1131193600 | 0 | 0 | 38844397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220248 | 7961 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 250440000 | 250440000 | 0 | 180000000 | 614202840 | 200536000 | 103600407 | 0 | 0 | 0
7961220249 | 7961 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 142162781 | 87916400 | 115111563 | 23041400 | 0 | 0
79612202410 | 7961 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 310000000 | 0 | 655715600 | 178422923 | 60901600 | 0 | 0
79612202411 | 7961 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 18366400 | 18366400 | 0 | 350000000 | 0 | 138217000 | 201445236 | 77811900 | 0 | 0
79612202412 | 7961 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 640952631 | 640952631 | 0 | 1000952631 | 379476222 | 91624337 | 576106111 | 496628290 | 0 | 0
7961320247 | 7961 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 1079457000 | 1079457000 | 0 | 0 | 1005002031 | 371589932 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320248 | 7961 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 341235648 | 341235648 | 0 | 389860500 | 273052253 | 555577465 | 353797846 | 0 | 0 | 0
7961320249 | 7961 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 273049000 | 11222262 | 198295968 | 247791577 | 127613364 | 0 | 0
79613202410 | 7961 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 285415148 | 0 | 78238000 | 259013839 | 216631434 | 0 | 0
79613202411 | 7961 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 273049000 | 0 | 12366148 | 247791577 | 246535267 | 0 | 0
79613202412 | 7961 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 199319000 | 0 | 50856433 | 180881707 | 361773481 | 0 | 0
7961420247 | 7961 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 39954000 | 39954000 | 0 | 0 | 11797916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420248 | 7961 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 1260828756 | 1260828756 | 0 | 262286000 | 5878583 | 36497006 | 77449775 | 0 | 0 | 0
7961420249 | 7961 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 79436000 | 79436000 | 0 | 31548000 | 87238555 | 51526000 | 9315730 | 0 | 0 | 0
79614202410 | 7961 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 1056468756 | 302646278 | 135390803 | 311962008 | 11513100 | 0 | 0
79614202411 | 7961 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 14958000 | 0 | 3318000 | 4416910 | 36757159 | 0 | 0
79614202412 | 7961 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 14958000 | 1 | 164067333 | 4416910 | 50023301 | 0 | 0
7977120247 | 7977 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 125533800 | 125533800 | 0 | 0 | 31085748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120248 | 7977 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 2307600 | 44072898 | 125533800 | 1381589 | 0 | 0 | 0
7977120249 | 7977 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 19717200 | 0 | 0 | 11804933 | 15486600 | 0 | 0
79771202410 | 7977 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 29714000 | 0 | 0 | 17790141 | 29714000 | 0 | 0
79771202411 | 7977 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 29714000 | 0 | 0 | 17790141 | 29714000 | 0 | 0
79771202412 | 7977 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 99318389 | 99318389 | 0 | 143399389 | 59463154 | 9088000 | 85854996 | 32743333 | 0 | 0
7977220247 | 7977 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 34196400 | 34196400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220248 | 7977 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 11620400 | 11620400 | 0 | 0 | 32212387 | 45816800 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220249 | 7977 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 13992500 | 13992500 | 0 | 5086067 | 0 | 0 | 3575858 | 4810133 | 0 | 0
79772202410 | 7977 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 10492000 | 9837698 | 13805933 | 7376604 | 10492000 | 0 | 0
79772202411 | 7977 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 16089000 | 0 | 0 | 11311683 | 13103933 | 0 | 0
79772202412 | 7977 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 34423368 | 34423368 | 0 | 62565601 | 24202015 | 6442800 | 43987955 | 23523000 | 0 | 0
7977320247 | 7977 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 69305400 | 69305400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320248 | 7977 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 54617112 | 68005067 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320249 | 7977 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 11766800 | 0 | 0 | 9272995 | 1982400 | 0 | 0
79773202410 | 7977 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 15236000 | 0 | 0 | 12006948 | 17836667 | 0 | 0
79773202411 | 7977 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 15236000 | 0 | 0 | 12006948 | 7434000 | 0 | 0
79773202412 | 7977 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 24927266 | 24927266 | 0 | 51993866 | 19644288 | 4956000 | 40974509 | 23038000 | 0 | 0
7977420247 | 7977 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 71863000 | 71863000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420248 | 7977 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 45788000 | 45788000 | 0 | 0 | 109587627 | 86443000 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420249 | 7977 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 12060201 | 15501815 | 30687867 | 12822703 | 6135067 | 0 | 0
79774202410 | 7977 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 28830000 | 0 | 0 | 30652766 | 21109267 | 0 | 0
79774202411 | 7977 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 28830000 | 0 | 3888000 | 30652766 | 22324000 | 0 | 0
79774202412 | 7977 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 3998739 | 3998739 | 0 | 51929538 | 4251558 | 7802000 | 55212765 | 56575867 | 0 | 0
7977520247 | 7977 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 72244000 | 72244000 | 0 | 0 | 22788462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520248 | 7977 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 37208400 | 37208400 | 0 | 1266400 | 75689579 | 84364700 | 1139423 | 0 | 0 | 0
7977520249 | 7977 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 13324801 | 0 | 24701200 | 11988776 | 4809666 | 0 | 0
79775202410 | 7977 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 21351000 | 0 | 0 | 19210220 | 24538200 | 0 | 0
79775202411 | 7977 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 21351000 | 0 | 0 | 19210220 | 18497500 | 0 | 0
79775202412 | 7977 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 12197338 | 12197338 | 0 | 64356537 | 10974359 | 0 | 57903761 | 33280000 | 0 | 0
7977620247 | 7977 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 25186500 | 25186500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620248 | 7977 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 9656000 | 9656000 | 0 | 0 | 36401919 | 34842500 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620249 | 7977 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 4215734 | 0 | 0 | 4404414 | 4210200 | 0 | 0
79776202410 | 7977 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 8437000 | 0 | 0 | 8814608 | 8437000 | 0 | 0
79776202411 | 7977 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 8437000 | 0 | 0 | 8814608 | 8437000 | 0 | 0
79776202412 | 7977 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 1186000 | 1186000 | 0 | 14938766 | 1239081 | 2798500 | 15607370 | 11194000 | 0 | 0
7977720247 | 7977 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 18165500 | 18165500 | 0 | 0 | 17857435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720248 | 7977 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 17252000 | 17252000 | 0 | 257667 | 16959427 | 18165500 | 253297 | 0 | 0 | 0
7977720249 | 7977 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 4296300 | 0 | 16820700 | 4223440 | 0 | 0 | 0
79777202410 | 7977 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 8178000 | 0 | 0 | 8039311 | 8133200 | 0 | 0
79777202411 | 7977 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 8178000 | 0 | 0 | 8039311 | 8178000 | 0 | 0
79777202412 | 7977 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 611000 | 611000 | 0 | 15118533 | 600638 | 0 | 14862141 | 12043000 | 0 | 0
8011120247 | 8011 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 104780000 | 104780000 | 0 | 0 | 86608904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120248 | 8011 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 291336000 | 291336000 | 0 | 6827833 | 165497563 | 59729167 | 5643741 | 0 | 0 | 0
8011120249 | 8011 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 67899000 | 67899000 | 0 | 56497199 | 131438393 | 203714033 | 46699375 | 1454167 | 0 | 0
80111202410 | 8011 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 32108000 | 32108000 | 0 | 92514833 | 26539785 | 50038167 | 76470779 | 38261833 | 0 | 0
80111202411 | 8011 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 3865000 | 3865000 | 0 | 124401400 | 3194726 | 120919500 | 102827533 | 61984133 | 0 | 0
80111202412 | 8011 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 50000000 | 50000000 | 0 | 269746735 | 41328929 | 20207433 | 222966872 | 200948600 | 0 | 0
8011220247 | 8011 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 538170500 | 538170500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220248 | 8011 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 224527000 | 224527000 | 0 | 6332000 | 470363916 | 245737934 | 5645107 | 0 | 0 | 0
8011220249 | 8011 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 30591000 | 30591000 | 0 | 116026500 | 236868938 | 68928500 | 103439988 | 5463134 | 0 | 0
80112202410 | 8011 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 200715833 | 0 | 221114000 | 178942253 | 56910967 | 0 | 0
80112202411 | 8011 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 209213334 | 0 | 110000000 | 186517948 | 86920466 | 0 | 0
80112202412 | 8011 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 163531000 | 163531000 | 0 | 424531833 | 145791217 | 49742134 | 378478775 | 316553634 | 0 | 0
8011320247 | 8011 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 863232600 | 863232600 | 0 | 0 | 279647912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320248 | 8011 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 260467500 | 260467500 | 0 | 45591000 | 547759425 | 374713933 | 47319474 | 0 | 0 | 0
8011320249 | 8011 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 169502000 | 304655483 | 263936634 | 175928266 | 23674533 | 0 | 0
80113202410 | 8011 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 226795000 | 45725241 | 214590033 | 235393394 | 111833500 | 0 | 0
80113202411 | 8011 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 341567100 | 0 | 159832500 | 354516805 | 166362633 | 0 | 0
80113202412 | 8011 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 188702571 | 188702571 | 0 | 528947571 | 184371239 | 80157468 | 549001361 | 412637366 | 0 | 0
8011420247 | 8011 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 1587477500 | 1587477500 | 0 | 0 | 47490788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420248 | 8011 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 173956000 | 173956000 | 0 | 9462000 | 240478957 | 73234233 | 9498158 | 0 | 0 | 0
8011420249 | 8011 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 23190000 | 23190000 | 0 | 63660467 | 188909141 | 146610199 | 63903736 | 2726000 | 0 | 0
80114202410 | 8011 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 6116000 | 6116000 | 0 | 111264167 | 214325897 | 23545467 | 111689347 | 39155465 | 0 | 0
80114202411 | 8011 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 145793133 | 1104203490 | 190637833 | 146350260 | 51770700 | 0 | 0
80114202412 | 8011 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 363662500 | 363662500 | 0 | 1824222233 | 367226461 | 1097711867 | 1831193233 | 250421666 | 0 | 0
8011520247 | 8011 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 196072600 | 196072600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520248 | 8011 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 107856965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520249 | 8011 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 24087000 | 8372193 | 69215500 | 24311154 | 0 | 0 | 0
80115202410 | 8011 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 24087000 | 81668098 | 20636133 | 24311154 | 12675799 | 0 | 0
80115202411 | 8011 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 68692050 | 0 | 0 | 69331300 | 19625133 | 0 | 0
80115202412 | 8011 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 12043500 | 12043500 | 0 | 91250050 | 12155577 | 11311567 | 92099225 | 24087000 | 0 | 0
8011620247 | 8011 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 63320000 | 63320000 | 0 | 0 | 42320520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620248 | 8011 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 207053000 | 207053000 | 0 | 1266400 | 180881459 | 63320000 | 1410684 | 0 | 0 | 0
8011620249 | 8011 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 57316000 | 57316000 | 0 | 40297133 | 141821419 | 104802000 | 44888283 | 4432399 | 0 | 0
80116202410 | 8011 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 52498000 | 52498000 | 0 | 95043400 | 58479224 | 78427667 | 105871924 | 41079534 | 0 | 0
80116202411 | 8011 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 4860000 | 4860000 | 0 | 108388834 | 5413712 | 124693600 | 120737835 | 55520000 | 0 | 0
80116202412 | 8011 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 140051233 | -1 | 44812467 | 156007607 | 180544233 | 0 | 0
8011720247 | 8011 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 457817500 | 457817500 | 0 | 0 | 138986541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720248 | 8011 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 94731000 | 94731000 | 0 | 25253000 | 275600281 | 198237500 | 24088584 | 0 | 0 | 0
8011720249 | 8011 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 97672000 | 112483662 | 131195467 | 93168343 | 10165267 | 0 | 0
80117202410 | 8011 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 129968000 | 0 | 72233866 | 123975175 | 60077867 | 0 | 0
80117202411 | 8011 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 129968000 | 0 | 91198000 | 123975175 | 75966533 | 0 | 0
80117202412 | 8011 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 451500 | 451500 | 0 | 170139000 | 430682 | 34636333 | 162293889 | 191063933 | 0 | 0
8011820247 | 8011 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 299813500 | 299813500 | 0 | 0 | 143713169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820248 | 8011 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 70000000 | 70000000 | 0 | 30375000 | 139988218 | 126600966 | 28742634 | 0 | 0 | 0
8011820249 | 8011 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 63623000 | 66238168 | 124650400 | 60203871 | 11721766 | 0 | 0
80118202410 | 8011 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 83362000 | 0 | 19776667 | 78882088 | 36986001 | 0 | 0
80118202411 | 8011 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 83362000 | 0 | 70000000 | 78882088 | 60563367 | 0 | 0
80118202412 | 8011 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 186500 | 186500 | 0 | 109278000 | 176478 | 9088000 | 103405352 | 154010000 | 0 | 0
8011920247 | 8011 | 9 | 2024 | 7 | Julio | 97625000 | 97625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920248 | 8011 | 9 | 2024 | 8 | Agosto | 144158500 | 144158500 | 0 | 67529785 | 61412360 | 4946315 | 42480548 | 0 | 0 | 0
8011920249 | 8011 | 9 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 23523000 | 90684903 | 0 | 14797469 | 0 | 0 | 0
80119202410 | 8011 | 9 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 63634333 | 0 | 121533266 | 40030060 | 0 | 0 | 0
80119202411 | 8011 | 9 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 63634334 | 0 | 70000000 | 40030060 | 14874266 | 0 | 0
80119202412 | 8011 | 9 | 2024 | 12 | Diciembre | 70552960 | 70552960 | 0 | 94015008 | 44382318 | 0 | 59141444 | 107355000 | 0 | 0
80111020247 | 8011 | 10 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020248 | 8011 | 10 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020249 | 8011 | 10 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202410 | 8011 | 10 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202411 | 8011 | 10 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202412 | 8011 | 10 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120247 | 8011 | 11 | 2024 | 7 | Julio | 187629871 | 187629871 | 0 | 0 | 10571185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120248 | 8011 | 11 | 2024 | 8 | Agosto | 258568675 | 258568675 | 0 | 1668334 | 237392955 | 182200152 | 1761864 | 1822148 | 0 | 0
80111120249 | 8011 | 11 | 2024 | 9 | Septiembre | 100319433 | 100319433 | 0 | 39786766 | 297796013 | 183587329 | 42017292 | 12439481 | 0 | 0
801111202410 | 8011 | 11 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 108203468 | 31396724 | 50368733 | 114269572 | 60735802 | 0 | 0
801111202411 | 8011 | 11 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 197947307 | 0 | 80856640 | 209044631 | 108851835 | 0 | 0
801111202412 | 8011 | 11 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 198912104 | -1 | 75925813 | 210063517 | 198758076 | 0 | 0
80111220247 | 8011 | 12 | 2024 | 7 | Julio | 863342166 | 863342166 | 0 | 0 | 72172890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220248 | 8011 | 12 | 2024 | 8 | Agosto | 1048757784 | 1048757784 | 0 | 11943000 | 743153989 | 323375267 | 9364539 | 0 | 0 | 0
80111220249 | 8011 | 12 | 2024 | 9 | Septiembre | 276401233 | 276401233 | 0 | 184923299 | 663147507 | 710212268 | 144998859 | 15174467 | 0 | 0
801112202410 | 8011 | 12 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 715373534 | 203808628 | 239823667 | 560926325 | 201471300 | 0 | 0
801112202411 | 8011 | 12 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 633310383 | 12114387 | 313497300 | 496580386 | 289389450 | 0 | 0
801112202412 | 8011 | 12 | 2024 | 12 | Diciembre | 3569400 | 3569400 | 0 | 646520367 | 24411077 | 122806821 | 506938369 | 667602390 | 0 | 0
80111320247 | 8011 | 13 | 2024 | 7 | Julio | 2241786688 | 2241786688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320248 | 8011 | 13 | 2024 | 8 | Agosto | 127778254 | 127778254 | 0 | 0 | 81609617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320249 | 8011 | 13 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 8653734 | 72601451 | 55299467 | 8668380 | 0 | 0 | 0
801113202410 | 8011 | 13 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 18996000 | 0 | 0 | 19028149 | 8653734 | 0 | 0
801113202411 | 8011 | 13 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 91474787 | 0 | 82553387 | 91629600 | 12664000 | 0 | 0
801113202412 | 8011 | 13 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2250440421 | 2219364141 | 2219624688 | 2254249080 | 85142787 | 0 | 0
80111420247 | 8011 | 14 | 2024 | 7 | Julio | 522687000 | 522687000 | 0 | 0 | 203321560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420248 | 8011 | 14 | 2024 | 8 | Agosto | 475627440 | 475627440 | 0 | 50961067 | 277626840 | 359644971 | 32271527 | 0 | 0 | 0
80111420249 | 8011 | 14 | 2024 | 9 | Septiembre | 130140000 | 130140000 | 0 | 167784336 | 226312287 | 274937367 | 106250850 | 8290633 | 0 | 0
801114202410 | 8011 | 14 | 2024 | 10 | Octubre | 24216000 | 24216000 | 0 | 224438700 | 18424022 | 229037933 | 142127705 | 109549500 | 0 | 0
801114202411 | 8011 | 14 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 266178566 | 4253597 | 175770674 | 168559828 | 185806367 | 0 | 0
801114202412 | 8011 | 14 | 2024 | 12 | Diciembre | 586656000 | 586656000 | 0 | 1029963771 | 371504873 | 61536901 | 652233269 | 447366673 | 0 | 0
80111520247 | 8011 | 15 | 2024 | 7 | Julio | 1072169033 | 1072169033 | 0 | 0 | 96256301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520248 | 8011 | 15 | 2024 | 8 | Agosto | 1535978532 | 1535978532 | 0 | 23571500 | 1371159731 | 180467399 | 18430881 | 0 | 0 | 0
80111520249 | 8011 | 15 | 2024 | 9 | Septiembre | 92358100 | 92358100 | 0 | 275285331 | 450544080 | 703833400 | 215249402 | 12698400 | 0 | 0
801115202410 | 8011 | 15 | 2024 | 10 | Octubre | 9632367 | 9632367 | 0 | 597542349 | 93864947 | 844175878 | 467226616 | 110281400 | 0 | 0
801115202411 | 8011 | 15 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 626576617 | 6515948 | 354773733 | 489928911 | 217220600 | 0 | 0
801115202412 | 8011 | 15 | 2024 | 12 | Diciembre | 2200281650 | 2200281650 | 0 | 3387443885 | 1821183962 | 345839101 | 2648689159 | 895081833 | 0 | 0
8017120247 | 8017 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 148998700 | 148998700 | 0 | 0 | 44285623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120248 | 8017 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 262520000 | 262520000 | 0 | 9088000 | 47620281 | 73036000 | 8655462 | 0 | 0 | 0
8017120249 | 8017 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 300026816 | 136880100 | 8655462 | 2449333 | 0 | 0
80171202410 | 8017 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 62498000 | 0 | 63026133 | 59523446 | 45873699 | 0 | 0
80171202411 | 8017 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 62498000 | 0 | 59880000 | 59523446 | 53410000 | 0 | 0
80171202412 | 8017 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 40896981 | 40896981 | 0 | 309243681 | 38950513 | 28147132 | 294525417 | 122198998 | 0 | 0
8017220247 | 8017 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 39010000 | 39010000 | 0 | 0 | 38404133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220248 | 8017 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 35746134 | 8946854 | 0 | 0 | 0
8017220249 | 8017 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 0 | 8946854 | 0 | 0 | 0
80172202410 | 8017 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 0 | 8946854 | 0 | 0 | 0
80172202411 | 8017 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 0 | 8946854 | 17570133 | 0 | 0
80172202412 | 8017 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2658000 | 0 | 0 | 2616717 | 9088000 | 0 | 0
8017320247 | 8017 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 1674081268 | 1674081268 | 0 | 0 | 548944737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320248 | 8017 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 306965500 | 306965500 | 0 | 94042000 | 743021866 | 521989133 | 88954650 | 0 | 0 | 0
8017320249 | 8017 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 152331000 | 152331000 | 0 | 146103500 | 709096763 | 176447800 | 138199801 | 33313965 | 0 | 0
80173202410 | 8017 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 254102000 | 5785145 | 570929045 | 240355951 | 155348033 | 0 | 0
80173202411 | 8017 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 6518933 | 6518933 | 0 | 217160000 | 0 | 24058000 | 205412387 | 164712733 | 0 | 0
80173202412 | 8017 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 655325086 | 655325086 | 0 | 2083814287 | 637161341 | 45662533 | 1971087063 | 293057813 | 0 | 0
8054120247 | 8054 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 111698000 | 111698000 | 0 | 0 | 64660579 | 21565000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120248 | 8054 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 2156500 | 89911154 | 109411000 | 2946078 | 0 | 0 | 0
8054120249 | 8054 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 18635000 | 0 | 15202333 | 25457990 | 7973833 | 0 | 0
80541202410 | 8054 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 24232000 | 0 | 0 | 33104267 | 32350766 | 0 | 0
80541202411 | 8054 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 24232000 | 0 | 0 | 33104267 | 32957000 | 0 | 0
80541202412 | 8054 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 1447000 | 1447000 | 0 | 43889500 | 0 | 7973733 | 59959131 | 32957000 | 0 | 0
8054220247 | 8054 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 361689000 | 361689000 | 0 | 0 | 236805036 | 27985000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220248 | 8054 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 39000000 | 39000000 | 0 | 16680900 | 38316630 | 238057833 | 11081402 | 373133 | 0 | 0
8054220249 | 8054 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 45843000 | 45843000 | 0 | 82888500 | 29665666 | 63097133 | 55064223 | 28108100 | 0 | 0
80542202410 | 8054 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 90351167 | 0 | 0 | 60021798 | 61753233 | 0 | 0
80542202411 | 8054 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 252319800 | 0 | 39000000 | 167620282 | 76420933 | 0 | 0
80542202412 | 8054 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 425701500 | 425701500 | 0 | 429993133 | 274652035 | 21304767 | 285651662 | 113190000 | 0 | 0
8054320247 | 8054 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 286226200 | 286226200 | 0 | 0 | 353267814 | 35330000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320248 | 8054 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 20667000 | 99376091 | 77076000 | 30892103 | 0 | 0 | 0
8054320249 | 8054 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 50435600 | 0 | 195816700 | 75388869 | 13291800 | 0 | 0
80543202410 | 8054 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 54896000 | 0 | 89244000 | 82056074 | 45757866 | 0 | 0
80543202411 | 8054 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 54896000 | 0 | 0 | 82056074 | 78043000 | 0 | 0
80543202412 | 8054 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 78608800 | 78608800 | 0 | 183940400 | 92695061 | 37642167 | 274945846 | 113439800 | 0 | 0
8054420247 | 8054 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 416491667 | 416491667 | 0 | 0 | 239355750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420248 | 8054 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 10446533 | 75844781 | 339284211 | 7932441 | 0 | 0 | 0
8054420249 | 8054 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 275544400 | 18995255 | 0 | 209231118 | 3221767 | 0 | 0
80544202410 | 8054 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 42476000 | 0 | 39813933 | 32253608 | 270100844 | 0 | 0
80544202411 | 8054 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 107723250 | 0 | 0 | 81798273 | 21288000 | 0 | 0
80544202412 | 8054 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 184540333 | 184540333 | 0 | 164841817 | 122190181 | 11852167 | 125170527 | 40819933 | 0 | 0
8054520247 | 8054 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 188949856 | 188949856 | 0 | 0 | 39764277 | 4617000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520248 | 8054 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520249 | 8054 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 37897361 | 950699 | 0 | 8166136 | 0 | 0 | 0
80545202410 | 8054 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 59057228 | 0 | 67169966 | 12725671 | 4617000 | 0 | 0
80545202411 | 8054 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 38160000 | 0 | 0 | 8222729 | 9393966 | 0 | 0
80545202412 | 8054 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 244311976 | 244311976 | 0 | 298147243 | 52644424 | 6318000 | 64244864 | 28888000 | 0 | 0
8054620247 | 8054 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 51819000 | 51819000 | 0 | 0 | 62716981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620248 | 8054 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 47477986 | 32379000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620249 | 8054 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 5503800 | 0 | 39228000 | 11704029 | 917300 | 0 | 0
80546202410 | 8054 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 12089000 | 0 | 19440000 | 25707693 | 17345500 | 0 | 0
80546202411 | 8054 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 14033000 | 0 | 0 | 29841679 | 20600000 | 0 | 0
80546202412 | 8054 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 20193200 | 0 | 8172500 | 42941566 | 23408700 | 0 | 0
8054720247 | 8054 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 467152467 | 467152467 | 0 | 0 | 246858195 | 170108665 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720248 | 8054 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 71117933 | 224033134 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720249 | 8054 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 59065134 | 0 | 0 | 41115236 | 42479466 | 0 | 0
80547202410 | 8054 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 93784000 | 0 | 0 | 65283037 | 95710733 | 0 | 0
80547202411 | 8054 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 93784000 | 0 | 11305600 | 65283037 | 76318000 | 0 | 0
80547202412 | 8054 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 194355033 | 194355033 | 0 | 414874366 | 142499204 | 42064266 | 288794022 | 120009867 | 0 | 0
8054820247 | 8054 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 176760746 | 176760746 | 0 | 0 | 172739047 | 65397013 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820248 | 8054 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 45015013 | 0 | 61089333 | 43990822 | 0 | 0 | 0
8054820249 | 8054 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 13948000 | 0 | 0 | 13630652 | 0 | 0 | 0
80548202410 | 8054 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 0 | 0 | 22799191 | 70255413 | 0 | 0
80548202411 | 8054 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26433000 | 0 | 4889824 | 25831591 | 18837824 | 0 | 0
80548202412 | 8054 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 129656254 | 129656254 | 0 | 197690987 | 126706286 | 6967467 | 193193077 | 36112400 | 0 | 0
8061120247 | 8061 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 563236170 | 563236170 | 0 | 0 | 180276724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120248 | 8061 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 14968500 | 13893371 | 309063567 | 5618861 | 0 | 0 | 0
8061120249 | 8061 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 82949934 | 0 | 43260600 | 31137664 | 21525466 | 0 | 0
80611202410 | 8061 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 91155000 | 0 | 50172500 | 34217674 | 62239800 | 0 | 0
80611202411 | 8061 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 91155000 | 0 | 0 | 34217674 | 53871000 | 0 | 0
80611202412 | 8061 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 632569800 | 632569800 | 0 | 915577536 | 254710371 | 38137299 | 343688593 | 108622933 | 0 | 0
8061220247 | 8061 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 2611399081 | 2611399081 | 0 | 0 | 345850850 | 78838994 | 0 | 9801080 | 0 | 0
8061220248 | 8061 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 748000000 | 748000000 | 0 | 11897634 | 695797549 | 25186500 | 4862533 | 4919252 | 0 | 0
8061220249 | 8061 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 2845241581 | 331206290 | 1239420282 | 1162843002 | 7953515 | 0 | 0
80612202410 | 8061 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 13544000 | 0 | 0 | 5535398 | 738053216 | 0 | 0
80612202411 | 8061 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 356544000 | 0 | 3546200 | 145718626 | 18451582 | 0 | 0
80612202412 | 8061 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 81420900 | 81420900 | 0 | 213592766 | 33399691 | 42611533 | 87294821 | 547677305 | 0 | 0
8061320247 | 8061 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 124103333 | 124103333 | 0 | 0 | 83504533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320248 | 8061 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 16168967 | 12908835 | 97624600 | 12497531 | 0 | 0 | 0
8061320249 | 8061 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 23352200 | 0 | 11613000 | 18049689 | 6116200 | 0 | 0
80613202410 | 8061 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 28805000 | 0 | 0 | 22264339 | 24146000 | 0 | 0
80613202411 | 8061 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 8499400 | 8499400 | 0 | 28805000 | 6500934 | 18306400 | 22264339 | 25805000 | 0 | 0
80613202412 | 8061 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 52243267 | 52243267 | 0 | 87714833 | 39959298 | 15329600 | 67797702 | 25805000 | 0 | 0
8086120247 | 8086 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 5372524368 | 5372524368 | 0 | 0 | 1213089783 | 429388003 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120248 | 8086 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 229377293 | 229377293 | 0 | 156613000 | 7058370242 | 340116134 | 234334726 | 4019200 | 0 | 0
8086120249 | 8086 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 2007980000 | 2007980000 | 0 | 192259400 | 564218348 | 1461116801 | 287671227 | 155672334 | 0 | 0
80861202410 | 8086 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 947498000 | 947498000 | 0 | 269017000 | 3964823924 | 515187884 | 402521023 | 166199467 | 0 | 0
80861202411 | 8086 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 3452766000 | 0 | 4156612777 | 5166256791 | 1440524347 | 0 | 0
80861202412 | 8086 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 362469000 | 362469000 | 0 | 4849193261 | 545965063 | 5238074623 | 7255683593 | 4940933493 | 0 | 0
8086220247 | 8086 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 532623000 | 532623000 | 0 | 0 | 338385364 | 27798433 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220248 | 8086 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 12939000 | 12939000 | 0 | 108763000 | 0 | 205996300 | 69099170 | 0 | 0 | 0
8086220249 | 8086 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 108763000 | 8220389 | 180526400 | 69099170 | 16850266 | 0 | 0
80862202410 | 8086 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 113076000 | 0 | 12150000 | 71839300 | 72755367 | 0 | 0
80862202411 | 8086 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 113076000 | 0 | 0 | 71839300 | 83422000 | 0 | 0
80862202412 | 8086 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 229700000 | 229700000 | 0 | 331584000 | 145932710 | 23301000 | 210661523 | 115931800 | 0 | 0
8086320247 | 8086 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 726364895 | 726364895 | 0 | 0 | 111113489 | 74440367 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320248 | 8086 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 3265123600 | 3265123600 | 0 | 110333000 | 43603853 | 391232800 | 22721684 | 0 | 0 | 0
8086320249 | 8086 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 261757000 | 45487005 | 60483505 | 53905539 | 42533571 | 0 | 0
80863202410 | 8086 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 186757000 | 621792154 | 0 | 38460239 | 98161301 | 0 | 0
80863202411 | 8086 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 239218600 | 0 | 73454000 | 49264041 | 111214233 | 0 | 0
80863202412 | 8086 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 3193422895 | 0 | 110866742 | 657644998 | 248888931 | 0 | 0
8086420247 | 8086 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 1130299000 | 1130299000 | 0 | 0 | 846983227 | 212155000 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420248 | 8086 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 188238433 | 188238433 | 0 | 179587000 | 228577781 | 549269464 | 173450227 | 0 | 0 | 0
8086420249 | 8086 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 234479000 | 177651999 | 172940266 | 226466480 | 85403565 | 0 | 0
80864202410 | 8086 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 27972000 | 27972000 | 0 | 252849000 | 27016152 | 82135233 | 244208748 | 203389166 | 0 | 0
80864202411 | 8086 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 296835000 | 0 | 115924433 | 286691677 | 204659766 | 0 | 0
80864202412 | 8086 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 56030000 | 56030000 | 0 | 438789433 | 74383276 | 57135000 | 423795303 | 404159033 | 0 | 0
8086520247 | 8086 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 1012217000 | 1012217000 | 0 | 0 | 471886638 | 209151033 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520248 | 8086 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 757598733 | 757598733 | 0 | 173977000 | 0 | 244414434 | 91440134 | 0 | 0 | 0
8086520249 | 8086 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 187925000 | 458306368 | 228225433 | 98771029 | 55857766 | 0 | 0
80865202410 | 8086 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 1196283000 | 1196283000 | 0 | 1533521620 | 0 | 52081000 | 805999777 | 121299033 | 0 | 0
80865202411 | 8086 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 357013000 | 0 | 447663895 | 187641566 | 169205600 | 0 | 0
80865202412 | 8086 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 1524343620 | 1524343620 | 0 | 2238005733 | 1429927312 | 90790483 | 1176267812 | 683868342 | 0 | 0
8086620247 | 8086 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 258480000 | 258480000 | 0 | 0 | 316674190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620248 | 8086 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 39010000 | 63334838 | 0 | 0 | 0
8086620249 | 8086 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 23424800 | 63334838 | 0 | 0 | 0
80866202410 | 8086 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 92468000 | 63334838 | 6761733 | 0 | 0
80866202411 | 8086 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 0 | 63334838 | 13875967 | 0 | 0
80866202412 | 8086 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 98335960 | 63334838 | 139781960 | 0 | 0
8086720247 | 8086 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 111602000 | 111602000 | 0 | 0 | 110058500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720248 | 8086 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 15604000 | 0 | 0 | 15388190 | 0 | 0 | 0
8086720249 | 8086 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 39010000 | 26427373 | 0 | 0 | 0
80867202410 | 8086 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 45929600 | 26427373 | 7021800 | 0 | 0
80867202411 | 8086 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 26427373 | 12567967 | 0 | 0
80867202412 | 8086 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 15604000 | 0 | 0 | 15388191 | 34600000 | 0 | 0
8086820247 | 8086 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 89944000 | 89944000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820248 | 8086 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 135445133 | 89665133 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820249 | 8086 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 0 | 33861283 | 1150133 | 0 | 0
80868202410 | 8086 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 0 | 33861283 | 23187833 | 0 | 0
80868202411 | 8086 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 25098000 | 33861283 | 22486000 | 0 | 0
80868202412 | 8086 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 14120000 | 33861284 | 39952400 | 0 | 0
8086920247 | 8086 | 9 | 2024 | 7 | Julio | 1760653000 | 1760653000 | 0 | 0 | 219514701 | 110646500 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920248 | 8086 | 9 | 2024 | 8 | Agosto | 1068556312 | 1068556312 | 0 | 46354000 | 1773002913 | 150585166 | 43902940 | 0 | 0 | 0
8086920249 | 8086 | 9 | 2024 | 9 | Septiembre | 5016732000 | 5016732000 | 0 | 78275000 | 687091632 | 105133000 | 74136054 | 32213833 | 0 | 0
80869202410 | 8086 | 9 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 644637000 | 4751462324 | 929270084 | 610550537 | 61135266 | 0 | 0
80869202411 | 8086 | 9 | 2024 | 11 | Noviembre | 631600000 | 631600000 | 0 | 1628003000 | 598202895 | 992755312 | 1541919105 | 98388626 | 0 | 0
80869202412 | 8086 | 9 | 2024 | 12 | Diciembre | 313146527 | 313146527 | 0 | 6393418839 | 296588281 | 52961000 | 6055354110 | 1123828382 | 0 | 0
8121120247 | 8121 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 23406000 | 23406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120248 | 8121 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 23406000 | 23406000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120249 | 8121 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 0
81211202410 | 8121 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 7802000 | 9882533 | 0 | 0
81211202411 | 8121 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 7802000 | 7802000 | 0 | 0
81211202412 | 8121 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5721467 | 0 | 0
8121220247 | 8121 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220248 | 8121 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220249 | 8121 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 2000000000 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202410 | 8121 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202411 | 8121 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0
81212202412 | 8121 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320247 | 8121 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320248 | 8121 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320249 | 8121 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202410 | 8121 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202411 | 8121 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202412 | 8121 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420247 | 8121 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 383045856 | 383045856 | 0 | 0 | 68682256 | 79376000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420248 | 8121 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 23888000 | 23888000 | 0 | 38209000 | 223835882 | 60423200 | 33550235 | 0 | 0 | 0
8121420249 | 8121 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 74182000 | 64798892 | 117330000 | 65137102 | 18543533 | 0 | 0
81214202410 | 8121 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 90439000 | 0 | 51636000 | 79411910 | 56048201 | 0 | 0
81214202411 | 8121 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 90439000 | 0 | 35416933 | 79411910 | 88579667 | 0 | 0
81214202412 | 8121 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 113664856 | 0 | 3888000 | 99805873 | 87923699 | 0 | 0
8121520247 | 8121 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 96968000 | 96968000 | 0 | 0 | 14891120 | 12232000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520248 | 8121 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 4812000 | 4812000 | 0 | 20597000 | 103156797 | 50716000 | 25074591 | 0 | 0 | 0
8121520249 | 8121 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 25457000 | 5858083 | 14580000 | 30991109 | 5711567 | 0 | 0
81215202410 | 8121 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 27863000 | 0 | 24252000 | 33920150 | 15737000 | 0 | 0
81215202411 | 8121 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 27863000 | 0 | 9447000 | 33920150 | 25441000 | 0 | 0
81215202412 | 8121 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12679000 | 0 | 35781000 | 0 | 0
8121620247 | 8121 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 156023000 | 156023000 | 0 | 0 | 32390215 | 32268000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620248 | 8121 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 315886000 | 315886000 | 0 | 21665000 | 139280534 | 87107965 | 21747056 | 4023010 | 0 | 0
8121620249 | 8121 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 3974000 | 3974000 | 0 | 44786000 | 306014657 | 17252000 | 44955627 | 12753134 | 0 | 0
81216202410 | 8121 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 44786000 | 0 | 19440906 | 44955627 | 29644212 | 0 | 0
81216202411 | 8121 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 44786000 | 0 | 8395500 | 44955627 | 30373683 | 0 | 0
81216202412 | 8121 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 319860000 | 0 | 308031977 | 321071469 | 35282266 | 0 | 0
8121720247 | 8121 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 38880000 | 38880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720248 | 8121 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 12664000 | 12664000 | 0 | 9720000 | 38880000 | 19440000 | 9720000 | 0 | 0 | 0
8121720249 | 8121 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9720000 | 12664000 | 0 | 9720000 | 0 | 0 | 0
81217202410 | 8121 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 16052000 | 0 | 32104000 | 16052000 | 3078000 | 0 | 0
81217202411 | 8121 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 16052000 | 0 | 0 | 16052000 | 9720000 | 0 | 0
81217202412 | 8121 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14255200 | 0 | 0
8121820247 | 8121 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 218741000 | 218741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820248 | 8121 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 33582000 | 33582000 | 0 | 50007000 | 266408445 | 128891000 | 55249626 | 0 | 0 | 0
8121820249 | 8121 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 59976000 | 12367555 | 83714667 | 66263755 | 6376367 | 0 | 0
81218202410 | 8121 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 71170000 | 0 | 44966000 | 78631310 | 50597467 | 0 | 0
81218202411 | 8121 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 71170000 | 0 | 5597000 | 78631310 | 62580800 | 0 | 0
81218202412 | 8121 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14870800 | -1 | 80042866 | 0 | 0
8121920247 | 8121 | 9 | 2024 | 7 | Julio | 309935000 | 309935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920248 | 8121 | 9 | 2024 | 8 | Agosto | 120000000 | 120000000 | 0 | 61214000 | 338145512 | 262159000 | 66785743 | 0 | 0 | 0
8121920249 | 8121 | 9 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 82907000 | 130922488 | 52505600 | 90453256 | 19915399 | 0 | 0
81219202410 | 8121 | 9 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 82907000 | 0 | 0 | 90453256 | 76364633 | 0 | 0
81219202411 | 8121 | 9 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 82907000 | 0 | 131093000 | 90453256 | 76011000 | 0 | 0
81219202412 | 8121 | 9 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 14839000 | 130922489 | 231565800 | 0 | 0
81211020247 | 8121 | 10 | 2024 | 7 | Julio | 155848000 | 155848000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020248 | 8121 | 10 | 2024 | 8 | Agosto | 7730000 | 7730000 | 0 | 23134000 | 33680137 | 142909000 | 4999463 | 0 | 0 | 0
81211020249 | 8121 | 10 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 44238000 | 1670522 | 12939000 | 9560225 | 18477733 | 0 | 0
812110202410 | 8121 | 10 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 48103000 | 0 | 7730000 | 10395486 | 40931367 | 0 | 0
812110202411 | 8121 | 10 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 48103000 | 0 | 29499500 | 10395486 | 44238000 | 0 | 0
812110202412 | 8121 | 10 | 2024 | 12 | Diciembre | 797651350 | 797651350 | 0 | 797651350 | 172379541 | 14652700 | 172379540 | 69304500 | 0 | 0
81211120247 | 8121 | 11 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120248 | 8121 | 11 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120249 | 8121 | 11 | 2024 | 9 | Septiembre | 214726000 | 214726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202410 | 8121 | 11 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202411 | 8121 | 11 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202412 | 8121 | 11 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 214726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220247 | 8121 | 12 | 2024 | 7 | Julio | 700908000 | 700908000 | 0 | 0 | 0 | 84487000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220248 | 8121 | 12 | 2024 | 8 | Agosto | 145180000 | 145180000 | 0 | 125181000 | 0 | 438470000 | 132301312 | 0 | 0 | 0
81211220249 | 8121 | 12 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 191909000 | 894213600 | 69223667 | 202824810 | 43799301 | 0 | 0
812112202410 | 8121 | 12 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 204499000 | 0 | 72150000 | 216130931 | 142747101 | 0 | 0
812112202411 | 8121 | 12 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 204499000 | 0 | 201071600 | 216130931 | 160439466 | 0 | 0
812112202412 | 8121 | 12 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 24848000 | 126825616 | 351080833 | 0 | 0
81211320247 | 8121 | 13 | 2024 | 7 | Julio | 19440000 | 19440000 | 0 | 0 | 2895626 | 19440000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320248 | 8121 | 13 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 21126616 | 0 | 7249500 | 0 | 0 | 0
81211320249 | 8121 | 13 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 4975759 | 0 | 7249500 | 4698000 | 0 | 0
812113202410 | 8121 | 13 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 0 | 0 | 7249500 | 4860000 | 0 | 0
812113202411 | 8121 | 13 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 0 | 9558000 | 7249500 | 4860000 | 0 | 0
812113202412 | 8121 | 13 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9720000 | 0 | 0
81211420247 | 8121 | 14 | 2024 | 7 | Julio | 313347895 | 313347895 | 0 | 0 | 1258814942 | 56966926 | 0 | 2183430 | 0 | 0
81211420248 | 8121 | 14 | 2024 | 8 | Agosto | 1510730000 | 1510730000 | 0 | 58674000 | 0 | 214830000 | 37226214 | 8113510 | 0 | 0
81211420249 | 8121 | 14 | 2024 | 9 | Septiembre | 160000000 | 160000000 | 0 | 69868000 | 0 | 58363080 | 44328341 | 24757003 | 0 | 0
812114202410 | 8121 | 14 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 73733000 | 0 | 34091247 | 46780523 | 79752577 | 0 | 0
812114202411 | 8121 | 14 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 73733000 | 0 | 856153102 | 46780523 | 94503016 | 0 | 0
812114202412 | 8121 | 14 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1708069895 | 0 | 0 | 1083699341 | 274413161 | 0 | 0
81211520247 | 8121 | 15 | 2024 | 7 | Julio | 67994000 | 67994000 | 0 | 0 | 4830427 | 58040000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520248 | 8121 | 15 | 2024 | 8 | Agosto | 20000000 | 20000000 | 0 | 14510000 | 23051304 | 0 | 10253876 | 0 | 0 | 0
81211520249 | 8121 | 15 | 2024 | 9 | Septiembre | 115000000 | 115000000 | 0 | 17828000 | 121867502 | 9954000 | 12598628 | 14237400 | 0 | 0
812115202410 | 8121 | 15 | 2024 | 10 | Octubre | 25000000 | 25000000 | 0 | 17828000 | 11368767 | 0 | 12598628 | 17275000 | 0 | 0
812115202411 | 8121 | 15 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 17828000 | 0 | 18124000 | 12598628 | 17828000 | 0 | 0
812115202412 | 8121 | 15 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 160000000 | 0 | 22877750 | 113068240 | 16977000 | 0 | 0
81211620247 | 8121 | 16 | 2024 | 7 | Julio | 269082185 | 269082185 | 0 | 0 | 159889026 | 49964000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620248 | 8121 | 16 | 2024 | 8 | Agosto | 560000000 | 560000000 | 0 | 34283000 | 27421354 | 122536000 | 22711074 | 0 | 0 | 0
81211620249 | 8121 | 16 | 2024 | 9 | Septiembre | 94000000 | 94000000 | 0 | 56379000 | 55096150 | 43145550 | 37348764 | 11661133 | 0 | 0
812116202410 | 8121 | 16 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 56379000 | 369097371 | 10901246 | 37348764 | 64384333 | 0 | 0
812116202411 | 8121 | 16 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 56379000 | 0 | 47600605 | 37348764 | 78495083 | 0 | 0
812116202412 | 8121 | 16 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 719662185 | 0 | 206742810 | 476746535 | 111917418 | 0 | 0
81211720247 | 8121 | 17 | 2024 | 7 | Julio | 151863000 | 151863000 | 0 | 0 | 13171485 | 11472000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720248 | 8121 | 17 | 2024 | 8 | Agosto | 231204000 | 231204000 | 0 | 34731000 | 110487732 | 122019867 | 18172710 | 0 | 0 | 0
81211720249 | 8121 | 17 | 2024 | 9 | Septiembre | 60000000 | 60000000 | 0 | 39044000 | 94903025 | 36781285 | 20429451 | 4174267 | 0 | 0
812117202410 | 8121 | 17 | 2024 | 10 | Octubre | 22000000 | 22000000 | 0 | 39044000 | 24780234 | 0 | 20429451 | 35861433 | 0 | 0
812117202411 | 8121 | 17 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 39044000 | 0 | 6469500 | 20429451 | 34099000 | 0 | 0
812117202412 | 8121 | 17 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 313204000 | 0 | 47411785 | 163881413 | 57521680 | 0 | 0
81211820247 | 8121 | 18 | 2024 | 7 | Julio | 94096000 | 94096000 | 0 | 0 | 15258700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820248 | 8121 | 18 | 2024 | 8 | Agosto | 101654000 | 101654000 | 0 | 19659000 | 112924828 | 74771000 | 19248386 | 0 | 0 | 0
81211820249 | 8121 | 18 | 2024 | 9 | Septiembre | 60000000 | 60000000 | 0 | 27389000 | 78073028 | 0 | 26816931 | 7808434 | 0 | 0
812118202410 | 8121 | 18 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 36851000 | 32306081 | 45979000 | 36081300 | 19787833 | 0 | 0
812118202411 | 8121 | 18 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 36851000 | 11845563 | 58395500 | 36081300 | 25971834 | 0 | 0
812118202412 | 8121 | 18 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 135000000 | 0 | 12762700 | 132180283 | 106603000 | 0 | 0
81211920247 | 8121 | 19 | 2024 | 7 | Julio | 95464000 | 95464000 | 0 | 0 | 0 | 15460000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920248 | 8121 | 19 | 2024 | 8 | Agosto | 8626000 | 8626000 | 0 | 15244000 | 47010683 | 67065000 | 16071854 | 0 | 0 | 0
81211920249 | 8121 | 19 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26740000 | 36986005 | 12939000 | 28192165 | 6980200 | 0 | 0
812119202410 | 8121 | 19 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 31053000 | 25746111 | 8626000 | 32739391 | 24856100 | 0 | 0
812119202411 | 8121 | 19 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 31053000 | 0 | 0 | 32739391 | 25877400 | 0 | 0
812119202412 | 8121 | 19 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5652800 | -1 | 34241767 | 0 | 0
8007120247 | 8007 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 194709000 | 194709000 | 0 | 0 | 280682088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120248 | 8007 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 11327000 | 75673460 | 46420000 | 23579261 | 0 | 0 | 0
8007120249 | 8007 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 20045000 | 20045000 | 0 | 29138000 | 103376541 | 28000000 | 60656175 | 2164800 | 0 | 0
80071202410 | 8007 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 40246000 | 40246000 | 0 | 89503000 | 71097913 | 184455500 | 186317167 | 7595467 | 0 | 0
80071202411 | 8007 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 70016000 | 0 | 49192033 | 145751347 | 25216000 | 0 | 0
80071202412 | 8007 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 55016000 | 0 | 73550400 | 114526052 | 178955667 | 0 | 0
8007220247 | 8007 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220248 | 8007 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220249 | 8007 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202410 | 8007 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202411 | 8007 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202412 | 8007 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320247 | 8007 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 93000000 | 93000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320248 | 8007 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320249 | 8007 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202410 | 8007 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202411 | 8007 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 93000000 | 0 | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 0
80073202412 | 8007 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420247 | 8007 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 410458000 | 410458000 | 0 | 0 | 162799443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420248 | 8007 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 389542000 | 389542000 | 0 | 79730000 | 141534986 | 120551670 | 31623210 | 0 | 0 | 0
8007420249 | 8007 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 82682000 | 12968570 | 125736000 | 32794058 | 2164800 | 0 | 0
80074202410 | 8007 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 115379000 | 0 | 8856000 | 45762629 | 20478800 | 0 | 0
80074202411 | 8007 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 439527000 | 0 | 5597500 | 174329045 | 66065932 | 0 | 0
80074202412 | 8007 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 82682000 | 1 | 15973867 | 32794058 | 113629000 | 0 | 0
8007520247 | 8007 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 207724000 | 207724000 | 0 | 0 | 38126217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520248 | 8007 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 54057000 | 54057000 | 0 | 0 | 157980897 | 173328000 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520249 | 8007 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 27557167 | 42494827 | 0 | 25117153 | 16009500 | 0 | 0
80075202410 | 8007 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 60077300 | 0 | 71721000 | 54757833 | 43332000 | 0 | 0
80075202411 | 8007 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 63522000 | 0 | 2444912 | 57897527 | 62939079 | 0 | 0
80075202412 | 8007 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 117350959 | 117350959 | 0 | 227975492 | 106960271 | 74363267 | 207789699 | 90268667 | 0 | 0
8007620247 | 8007 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620248 | 8007 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 9630000000 | 9630000000 | 0 | 0 | 15793500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620249 | 8007 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202410 | 8007 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202411 | 8007 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202412 | 8007 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 9630000000 | 0 | 9827067 | 15793500 | 0 | 0 | 0
8007720247 | 8007 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720248 | 8007 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 0 | 8333333 | 0 | 0 | 0
8007720249 | 8007 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 35000000 | 8333333 | 0 | 0 | 0
80077202410 | 8007 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 0 | 8333333 | 3666667 | 0 | 0
80077202411 | 8007 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 0 | 8333333 | 10000000 | 0 | 0
80077202412 | 8007 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 26666668 | 0 | 5333334 | 16666668 | 10000000 | 0 | 0
8007820247 | 8007 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 292536022 | 292536022 | 0 | 0 | 96737748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820248 | 8007 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 261430000 | 261430000 | 0 | 32596000 | 86451402 | 149557359 | 10779061 | 0 | 0 | 0
8007820249 | 8007 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 40000000 | 40000000 | 0 | 56453500 | 13227465 | 16013700 | 18668417 | 0 | 0 | 0
80078202410 | 8007 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 241342855 | 0 | 0 | 79808852 | 82117037 | 0 | 0
80078202411 | 8007 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 111786833 | 0 | 21782200 | 36966410 | 0 | 0 | 0
80078202412 | 8007 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 190033978 | 190033978 | 0 | 341820812 | 62841693 | 23869900 | 113035568 | 96296638 | 0 | 0
7961120251 | 7961 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 717862606.2 | 71901000 | 246982234 | 0 | 473590000 | 473590000 | 0 | 0 | 244272606.2 | 232733667
7961120252 | 7961 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 3255993363 | 3081313000 | 102218800 | 16792492 | 3154896000 | 2457727000 | 19323560.7 | 0 | 101097363.5 | 108728900
7961120253 | 7961 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 3822597.309 | 0 | 3865000 | 214457721 | 0 | 338186000 | 246782120.8 | 110583900 | 3822597.309 | 7472333
7961120254 | 7961 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 19945000 | 433628082.3 | 316642199 | 0 | 257667
7961120255 | 7961 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 433628082.3 | 337574000 | 0 | 0
7961120256 | 7961 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 433628082.3 | 337720033 | 0 | 0
7961120257 | 7961 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 433628082.3 | 0 | 0 | 0
7961120258 | 7961 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 433628082.3 | 0 | 0 | 0
7961120259 | 7961 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 433628082.3 | 0 | 0 | 0
79611202510 | 7961 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 433628082.3 | 0 | 0 | 0
79611202511 | 7961 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 219341494 | 0 | 0 | 252402006.4 | 0 | 0 | 0
79611202512 | 7961 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 64812755 | 0 | 0 | 74581736.01 | 0 | 0 | 0
7961220251 | 7961 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 1214148181 | 203680000 | 263494032 | 0 | 950654149.3 | 403227397 | 0 | 0 | 263494032 | 274202867
7961220252 | 7961 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 724771010.6 | 1152074000 | 146999834 | 13391235 | 577771176.6 | 787786000 | 19267784.18 | 0 | 146999834 | 58737167
7961220253 | 7961 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 147513104.2 | 160000000 | 87512110 | 107390452 | 60000994.21 | 21105500 | 154517193.7 | 105380200 | 87512110 | 147072540
7961220254 | 7961 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 17620171 | 0 | 17620171 | 198630952 | 0 | 0 | 285797263.3 | 128708033 | 17620171 | 24134242
7961220255 | 7961 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 720011930.5 | 102000000 | 0 | 188630952 | 720011930.5 | 0 | 271408908.4 | 129784000 | 0 | 0
7961220256 | 7961 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 191630952 | 0 | 17402143 | 275725414.9 | 127169600 | 0 | 0
7961220257 | 7961 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 156093952 | 0 | 0 | 224593518 | 0 | 0 | 0
7961220258 | 7961 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 155593952 | 0 | 0 | 223874100.3 | 0 | 0 | 0
7961220259 | 7961 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 60000994.21 | 60000000 | 0 | 155593952 | 60000994.21 | 0 | 223874100.3 | 0 | 0 | 0
79612202510 | 7961 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 215093952 | 0 | 0 | 309484812 | 0 | 0 | 0
79612202511 | 7961 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 134093952 | 0 | 0 | 192939137.2 | 0 | 0 | 0
79612202512 | 7961 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 45572755.14 | 0 | 0 | 161609697 | 45572755.14 | 0 | 232529767.7 | 0 | 0 | 0
7961320251 | 7961 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 1000056382 | 544943000 | 189538933 | 0 | 810517448.6 | 466903603 | 0 | 0 | 189538933 | 176677600
7961320252 | 7961 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 3419681351 | 2343908000 | 114395000 | 26411601 | 3305286351 | 1772490133 | 37629136.21 | 0 | 114395000 | 122818933
7961320253 | 7961 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 10436467 | 0 | 10436467 | 215464858 | 0 | 403521000 | 306977092.7 | 95013698 | 10436467 | 14873867
7961320254 | 7961 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 472175217.6 | 233666098 | 0 | 0
7961320255 | 7961 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 57708000 | 472175217.6 | 246241000 | 0 | 0
7961320256 | 7961 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 13866000 | 472175217.6 | 244546133 | 0 | 0
7961320257 | 7961 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 472175217.6 | 0 | 0 | 0
7961320258 | 7961 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 472175217.6 | 0 | 0 | 0
7961320259 | 7961 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 472175217.6 | 0 | 0 | 0
79613202510 | 7961 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 472175217.6 | 0 | 0 | 0
79613202511 | 7961 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 220691409 | 0 | 0 | 314423464.5 | 0 | 0 | 0
79613202512 | 7961 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 106370082 | 0 | 0 | 151547583.3 | 0 | 0 | 0
7961420251 | 7961 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 1009626771 | 2698208764 | 88019868 | 0 | 921606903.5 | 182485030 | 0 | 0 | 88019868 | 24256234
7961420252 | 7961 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 755503410.4 | 60453000 | 156680445 | 0 | 598822965.4 | 501894700 | 0 | 0 | 156680445 | 93182166
7961420253 | 7961 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 73895130.13 | 0 | 33489799 | 132796142 | 40405331.13 | 187588133 | 41418809.29 | 21028032 | 33489799 | 32933432
7961420254 | 7961 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 14315470 | 0 | 14315470 | 148902067 | 0 | 95680001 | 46442210.01 | 78380100 | 14315470 | 109134714
7961420255 | 7961 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 145545400 | 0 | 161335000 | 45395273.35 | 187705936 | 0 | 0
7961420256 | 7961 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 738241814 | 0 | 70357333 | 230255912.9 | 171906138 | 0 | 0
7961420257 | 7961 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 2245654129 | 0 | 641275481 | 0 | 0 | 200012338.1 | 0 | 0 | 0
7961420258 | 7961 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 637918814 | 0 | 0 | 198965401.4 | 0 | 0 | 0
7961420259 | 7961 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 637918814 | 0 | 0 | 198965401.4 | 0 | 0 | 0
79614202510 | 7961 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 628802337 | 0 | 0 | 196121993.3 | 0 | 0 | 0
79614202511 | 7961 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 612972528 | 0 | 0 | 191184712.5 | 0 | 0 | 0
79614202512 | 7961 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 2107 | 0 | 679944603 | 0 | 0 | 212073147.7 | 0 | 0 | 0
7977120251 | 7977 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 330123867 | 303160000 | 26963867 | 13780000 | 303160000 | 191785000 | 13780000 | 0 | 26963867 | 19087600
7977120252 | 7977 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 111353000 | 27560000 | 3307000 | 0 | 7876267
7977120253 | 7977 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 25533400 | 0 | 0
7977120254 | 7977 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 27558000 | 0 | 0
7977120255 | 7977 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 27558000 | 0 | 0
7977120256 | 7977 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 27558000 | 0 | 0
7977120257 | 7977 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 0
7977120258 | 7977 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 0
7977120259 | 7977 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 0
79771202510 | 7977 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 0
79771202511 | 7977 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 0
79771202512 | 7977 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 13780000 | 0 | 0 | 13780000 | 0 | 0 | 0
7977220251 | 7977 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 231760467 | 217624000 | 14136467 | 9892000 | 217624000 | 129030000 | 9892000 | 0 | 14136467 | 7941467
7977220252 | 7977 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 88594000 | 19784000 | 2369400 | 0 | 6195000
7977220253 | 7977 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 17099333 | 0 | 0
7977220254 | 7977 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220255 | 7977 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220256 | 7977 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220257 | 7977 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
7977220258 | 7977 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
7977220259 | 7977 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
79772202510 | 7977 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
79772202511 | 7977 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
79772202512 | 7977 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 9892000 | 0 | 0 | 9892000 | 0 | 0 | 0
7977320251 | 7977 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 278189000 | 255519000 | 22670000 | 11614500 | 255519000 | 255508000 | 11614500 | 0 | 22670000 | 15236000
7977320252 | 7977 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 4943333 | 0 | 7434000
7977320253 | 7977 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 23228000 | 0 | 0
7977320254 | 7977 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 23228000 | 0 | 0
7977320255 | 7977 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 23228000 | 0 | 0
7977320256 | 7977 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 23228000 | 0 | 0
7977320257 | 7977 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 0
7977320258 | 7977 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 0
7977320259 | 7977 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 0
79773202510 | 7977 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 0
79773202511 | 7977 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 0
79773202512 | 7977 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 11614500 | 0 | 0 | 11614500 | 0 | 0 | 0
7977420251 | 7977 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 548136666 | 525460000 | 22676666 | 23906855 | 525460000 | 377443000 | 23906855 | 0 | 22676666 | 4740733
7977420252 | 7977 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 80234000 | 47813711 | 3467900 | 0 | 7802000
7977420253 | 7977 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 38972200 | 0 | 2592000
7977420254 | 7977 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 41607000 | 0 | 7541933
7977420255 | 7977 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 41607000 | 0 | 0
7977420256 | 7977 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 41607000 | 0 | 0
7977420257 | 7977 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 0
7977420258 | 7977 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 0
7977420259 | 7977 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 0
79774202510 | 7977 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 0
79774202511 | 7977 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 0
79774202512 | 7977 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 601000 | 601000 | 0 | 24017035 | 601000 | 0 | 24017035 | 0 | 0 | 0
7977520251 | 7977 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 473996934 | 446952000 | 27940534 | 20311631 | 446952000 | 225797000 | 20311631 | 0 | 27044934 | 12459767
7977520252 | 7977 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 214544000 | 40623263 | 1381067 | 0 | 6104000
7977520253 | 7977 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 31683133 | 0 | 4010267
7977520254 | 7977 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 47325000 | 0 | 3917900
7977520255 | 7977 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 40031000 | 0 | 0
7977520256 | 7977 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 40031000 | 0 | 0
7977520257 | 7977 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 0
7977520258 | 7977 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 0
7977520259 | 7977 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 0
79775202510 | 7977 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 0
79775202511 | 7977 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 0
79775202512 | 7977 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 20407739 | 0 | 0 | 20407739 | 0 | 0 | 0
7977620251 | 7977 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 140816800 | 135454000 | 5362800 | 6155771 | 135454000 | 103191000 | 6155771 | 0 | 5362800 | 5362800
7977620252 | 7977 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 32241000 | 12311541 | 625400 | 0 | 0
7977620253 | 7977 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 12018900 | 0 | 0
7977620254 | 7977 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 12312000 | 0 | 0
7977620255 | 7977 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 12312000 | 0 | 0
7977620256 | 7977 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 12312000 | 0 | 0
7977620257 | 7977 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 0
7977620258 | 7977 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 0
7977620259 | 7977 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 0
79776202510 | 7977 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 0
79776202511 | 7977 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 0
79776202512 | 7977 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 6182819 | 0 | 0 | 6182819 | 0 | 0 | 0
7977720251 | 7977 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 133748000 | 127116000 | 6632000 | 5777243 | 127116000 | 127094000 | 5777243 | 0 | 6632000 | 0
7977720252 | 7977 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 6632000
7977720253 | 7977 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 10013466 | 0 | 0
7977720254 | 7977 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 11554000 | 0 | 0
7977720255 | 7977 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 11554000 | 0 | 0
7977720256 | 7977 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 11554000 | 0 | 0
7977720257 | 7977 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 0
7977720258 | 7977 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 0
7977720259 | 7977 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 0
79777202510 | 7977 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 0
79777202511 | 7977 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 0
79777202512 | 7977 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 5793897 | 0 | 0 | 5793897 | 0 | 0 | 0
8011120251 | 8011 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 998470498.3 | 1301862000 | 85264798.53 | 6760012 | 913205699.7 | 82447524 | 4891816.378 | 0 | 85264798.53 | 38148000
8011120252 | 8011 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 88112825.06 | 0 | 59246817.82 | 17123219 | 28866007.24 | 365250000 | 12391049.48 | 0 | 59246817.82 | 72788967
8011120253 | 8011 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 7447950.646 | 0 | 7447950.646 | 32640152 | 0 | 215393000 | 23619725.84 | 5650167 | 7447950.646 | 41022600
8011120254 | 8011 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 0 | 145834667 | 82412615.66 | 53402701 | 0 | 0
8011120255 | 8011 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 0 | 109055267 | 82412615.66 | 80109967 | 0 | 0
8011120256 | 8011 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 0 | 0 | 82412615.66 | 73329211 | 0 | 0
8011120257 | 8011 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 0 | 99954661.93 | 0 | 0 | 0
8011120258 | 8011 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 0 | 99954661.93 | 0 | 0 | 0
8011120259 | 8011 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 0 | 99954661.93 | 0 | 0 | 0
80111202510 | 8011 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 0 | 99954661.93 | 0 | 0 | 0
80111202511 | 8011 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 276255147 | 0 | 0 | 199909327.5 | 0 | 0 | 0
80111202512 | 8011 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 7960.0421 | 0 | 0 | 74914652 | 7960.0421 | 0 | 54211253.12 | 0 | 0 | 0
8011220251 | 8011 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 582984835.8 | 2192342000 | 110133372.3 | 21166643 | 475252222.4 | 254000000 | 14574678.76 | 0 | 107732613.5 | 81043533
8011220252 | 8011 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 1316771326 | 439511000 | 88832788.26 | 27974651 | 1229874973 | 618360000 | 19262457.05 | 0 | 86896353.44 | 100321334
8011220253 | 8011 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 61041069.86 | 0 | 27727015.6 | 68254825 | 33918465.75 | 460496867 | 46998106.78 | 12151966 | 27122604.11 | 35031733
8011220254 | 8011 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 2916204.943 | 0 | 2981190.878 | 254179760 | 0 | 237109000 | 175020117.7 | 81754235 | 2916204.943 | 10782500
8011220255 | 8011 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 249179760 | 0 | 0 | 171577276.3 | 154151333 | 0 | 0
8011220256 | 8011 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 249179760 | 0 | 0 | 171577276.3 | 144445000 | 0 | 0
8011220257 | 8011 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 0 | 0 | 188078898.9 | 0 | 0 | 0
8011220258 | 8011 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 0 | 0 | 188078898.9 | 0 | 0 | 0
8011220259 | 8011 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 0 | 0 | 188078898.9 | 0 | 0 | 0
80112202510 | 8011 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 282841582 | 0 | 0 | 194755738.8 | 0 | 0 | 0
80112202511 | 8011 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 532593352 | 0 | 0 | 366726883.1 | 0 | 0 | 0
80112202512 | 8011 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 144939797.1 | 96967000 | 0 | 224015021 | 139933206 | 0 | 154249635.5 | 0 | 5006591.038 | 0
8011320251 | 8011 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 533157203.6 | 1408000000 | 174314244.9 | 21166643 | 363205846.5 | 254000000 | 16360017.35 | 0 | 169951357.1 | 120113000
8011320252 | 8011 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 2076485828 | 1590889000 | 145988260.8 | 29749179 | 1934151488 | 914880000 | 22993588.76 | 0 | 142334340.2 | 186845500
8011320253 | 8011 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 52880609.16 | 0 | 54238127.97 | 70412758 | 0 | 469952000 | 54423081.75 | 22727200 | 52880609.16 | 54694168
8011320254 | 8011 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 4077234.118 | 0 | 4181902.39 | 278337891 | 0 | 430986500 | 215131550.4 | 117997267 | 4077234.118 | 14879700
8011320255 | 8011 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 273337891 | 0 | 51410000 | 211266975 | 204970934 | 0 | 0
8011320256 | 8011 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 273337891 | 0 | 0 | 211266975 | 210539100 | 0 | 0
8011320257 | 8011 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 0 | 0 | 232759645.4 | 0 | 0 | 0
8011320258 | 8011 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 0 | 0 | 232759645.4 | 0 | 0 | 0
8011320259 | 8011 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 0 | 0 | 232759645.4 | 0 | 0 | 0
80113202510 | 8011 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 322927377 | 0 | 0 | 249595436.1 | 0 | 0 | 0
80113202511 | 8011 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 580508443 | 0 | 0 | 448683723.6 | 0 | 0 | 0
80113202512 | 8011 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 30008160.22 | 0 | 0 | 245675396 | 20529165.85 | 0 | 189886215.8 | 0 | 9478994.365 | 0
8011420251 | 8011 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 2508022048 | 2647693800 | 187363201.7 | 22133237 | 2321270307 | 1618491732 | 25180862.46 | 0 | 186751740.9 | 52922000
8011420252 | 8011 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 1549468957 | 768920000 | 44642266.68 | 31079731 | 1504972380 | 259320000 | 35359239.67 | 0 | 44496576.41 | 47856000
8011420253 | 8011 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 314258272.1 | 0 | 315287213.7 | 168066712 | 0 | 226875000 | 191208577.4 | 9176866 | 314258272.1 | 69017901
8011420254 | 8011 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 1697806.318 | 0 | 1703365.26 | 261059683 | 0 | 180147000 | 297006171 | 33921600 | 1697806.318 | 468963682
8011420255 | 8011 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 449609486 | 0 | 451081593.2 | 323559947 | 0 | 45240000 | 368112378.9 | 74331300 | 449609486 | 0
8011420256 | 8011 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 323559947 | 0 | 0 | 368112378.9 | 79659000 | 0 | 0
8011420257 | 8011 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 186975932.7 | 0 | 187588127.5 | 341758131 | 0 | 0 | 388816353.1 | 0 | 186975932.7 | 0
8011420258 | 8011 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 0 | 0 | 388816353.1 | 0 | 0 | 0
8011420259 | 8011 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 0 | 0 | 388816353.1 | 0 | 0 | 0
80114202510 | 8011 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 0 | 0 | 388816353.1 | 0 | 0 | 0
80114202511 | 8011 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 683514442 | 0 | 0 | 777630635.6 | 0 | 0 | 0
80114202512 | 8011 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 63665399.23 | 0 | 0 | 236607577 | 60820112.6 | 0 | 269187143.9 | 0 | 2845286.623 | 0
8011520251 | 8011 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 21575775.18 | 123321000 | 21864164.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21575775.18 | 24087000
8011520252 | 8011 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 2550033787 | 560501000 | 16941640.07 | 907212 | 2533315609 | 112100000 | 3418260.627 | 0 | 16718178.74 | 15721000
8011520253 | 8011 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 5227866.564 | 0 | 5297744.152 | 4575522 | 0 | 108666000 | 17239990.99 | 2873200 | 5227866.564 | 4967267
8011520254 | 8011 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 662858.8349 | 0 | 671718.85 | 65385216 | 0 | 0 | 246363264 | 13388667 | 662858.8349 | 0
8011520255 | 8011 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 65385216 | 0 | 0 | 246363264 | 26605400 | 0 | 0
8011520256 | 8011 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 65385216 | 0 | 0 | 246363264 | 25800000 | 0 | 0
8011520257 | 8011 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 0 | 261170504.5 | 0 | 0 | 0
8011520258 | 8011 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 0 | 261170504.5 | 0 | 0 | 0
8011520259 | 8011 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 0 | 261170504.5 | 0 | 0 | 0
80115202510 | 8011 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 0 | 261170504.5 | 0 | 0 | 0
80115202511 | 8011 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 138630163 | 0 | 0 | 522341005.1 | 0 | 0 | 0
80115202512 | 8011 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 43830204.1 | 0 | 0 | 66293127 | 43239616.41 | 0 | 249784158.4 | 0 | 590587.6825 | 0
8011620251 | 8011 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 1022678926 | 1661143200 | 64305427.11 | 6268010 | 960965396.8 | 75216200 | 3626571.516 | 0 | 61713529.06 | 29208000
8011620252 | 8011 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 50441595.42 | 0 | 52560085.08 | 12868522 | 0 | 232857000 | 7445523.433 | 0 | 50441595.42 | 71640235
8011620253 | 8011 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 15281626.6 | 0 | 15923437.54 | 34137596 | 0 | 256223000 | 19751473.48 | 3183400 | 15281626.6 | 11192000
8011620254 | 8011 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 1622476.112 | 0 | 1690618.264 | 151686165 | 0 | 229226000 | 87763217.56 | 34910633 | 1622476.112 | 8586000
8011620255 | 8011 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 151686165 | 0 | 162521000 | 87763217.56 | 64946934 | 0 | 0
8011620256 | 8011 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 151686165 | 0 | 0 | 87763217.56 | 83599266 | 0 | 0
8011620257 | 8011 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 0 | 97248841.02 | 0 | 0 | 0
8011620258 | 8011 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 0 | 97248841.02 | 0 | 0 | 0
8011620259 | 8011 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 0 | 97248841.02 | 0 | 0 | 0
80116202510 | 8011 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 0 | 97248841.02 | 0 | 0 | 0
80116202511 | 8011 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 336161501 | 0 | 0 | 194497731.2 | 0 | 0 | 0
80116202512 | 8011 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 2566811.023 | 0 | 0 | 144326244 | 145803.217 | 0 | 83504883.6 | 0 | 2421007.806 | 0
8011720251 | 8011 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 407448962.8 | 1017391000 | 109138447.9 | 13774524 | 298310514.9 | 168000000 | 10256386.45 | 0 | 109138447.9 | 91817000
8011720252 | 8011 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 786493852.7 | 357537000 | 71726974.49 | 21970295 | 714766878.2 | 449880000 | 16358883.69 | 0 | 71726974.49 | 57441333
8011720253 | 8011 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 9362143.621 | 0 | 9362143.621 | 35750846 | 0 | 293832000 | 26619757.8 | 11059867 | 9362143.621 | 32221233
8011720254 | 8011 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 0 | 82286000 | 90775317.58 | 54276767 | 0 | 8748000
8011720255 | 8011 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 0 | 0 | 90775317.58 | 96793200 | 0 | 0
8011720256 | 8011 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 0 | 0 | 90775317.58 | 75301000 | 0 | 0
8011720257 | 8011 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 0 | 106805410.7 | 0 | 0 | 0
8011720258 | 8011 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 0 | 106805410.7 | 0 | 0 | 0
8011720259 | 8011 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 0 | 106805410.7 | 0 | 0 | 0
80117202510 | 8011 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 0 | 106805410.7 | 0 | 0 | 0
80117202511 | 8011 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 286883435 | 0 | 0 | 213610820.7 | 0 | 0 | 0
80117202512 | 8011 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 10681606.92 | 0 | 0 | 77043043 | 10681606.92 | 0 | 57365555.62 | 0 | 0 | 0
8011820251 | 8011 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 199012160.8 | 735922000 | 48940305.54 | 13774524 | 150071855.3 | 168000000 | 10048609.51 | 0 | 48940305.54 | 47714000
8011820252 | 8011 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 516541416.9 | 186714000 | 33704912.97 | 19239872 | 482836503.9 | 182820000 | 14035618.27 | 0 | 33704912.97 | 27033166
8011820253 | 8011 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 4189680.485 | 0 | 4189680.485 | 28429428 | 0 | 0 | 20739462.25 | 2917600 | 4189680.485 | 12087733
8011820254 | 8011 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 0 | 204530000 | 58850876.66 | 8061067 | 0 | 0
8011820255 | 8011 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 0 | 58114000 | 58850876.66 | 50752733 | 0 | 0
8011820256 | 8011 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 0 | 0 | 58850876.66 | 50011800 | 0 | 0
8011820257 | 8011 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 0 | 69323986.2 | 0 | 0 | 0
8011820258 | 8011 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 0 | 69323986.2 | 0 | 0 | 0
8011820259 | 8011 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 0 | 69323986.2 | 0 | 0 | 0
80118202510 | 8011 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 0 | 69323986.2 | 0 | 0 | 0
80118202511 | 8011 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 190057123 | 0 | 0 | 138647971.7 | 0 | 0 | 0
80118202512 | 8011 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 40160915.78 | 0 | 0 | 49004391 | 40160915.78 | 0 | 35749038.54 | 0 | 0 | 0
8011920251 | 8011 | 9 | 2025 | 1 | Enero | 228006496 | 627050000 | 40770002.44 | 16155476 | 196571000 | 196571000 | 16155476 | 0 | 31435496.03 | 21751000
8011920252 | 8011 | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 417502627.7 | 0 | 27844853.27 | 18973900 | 396033000 | 174170000 | 18973900 | 0 | 21469627.72 | 12663000
8011920253 | 8011 | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 4345191.249 | 0 | 5635459.281 | 23712860 | 0 | 46216000 | 23712860 | 0 | 4345191.249 | 16890000
8011920254 | 8011 | 9 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 0 | 64432000 | 54981575 | 20511733 | 0 | 1500000
8011920255 | 8011 | 9 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 0 | 0 | 54981575 | 25878667 | 0 | 0
8011920256 | 8011 | 9 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 0 | 0 | 54981575 | 34528952 | 0 | 0
8011920257 | 8011 | 9 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 0
8011920258 | 8011 | 9 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 0
8011920259 | 8011 | 9 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 0
80119202510 | 8011 | 9 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 0
80119202511 | 8011 | 9 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 124769647 | 0 | 0 | 124769647 | 0 | 0 | 0
80119202512 | 8011 | 9 | 2025 | 12 | Diciembre | 51446000 | 0 | 0 | 28953252 | 34446000 | 0 | 28953252 | 0 | 17000000 | 0
80111020251 | 8011 | 10 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020252 | 8011 | 10 | 2025 | 2 | Febrero | 69635000 | 479772000 | 0 | 0 | 69635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020253 | 8011 | 10 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020254 | 8011 | 10 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 19659000 | 0 | 0 | 2853343.807 | 0 | 0 | 0
80111020255 | 8011 | 10 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 31164000 | 7531284.067 | 0 | 0 | 0
80111020256 | 8011 | 10 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 7531284.067 | 1632400 | 0 | 0
80111020257 | 8011 | 10 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 7531284.067 | 0 | 0 | 0
80111020258 | 8011 | 10 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 7531284.067 | 0 | 0 | 0
80111020259 | 8011 | 10 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 7531284.067 | 0 | 0 | 0
801110202510 | 8011 | 10 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 7531284.067 | 0 | 0 | 0
801110202511 | 8011 | 10 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 103778250 | 0 | 0 | 15062568.13 | 0 | 0 | 0
801110202512 | 8011 | 10 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 6531383.657 | 0 | 0 | 0
80111120251 | 8011 | 11 | 2025 | 1 | Enero | 326331354.2 | 241597162 | 98812111.91 | 18957976 | 231050321.2 | 241596876 | 17042145.81 | 0 | 95281033 | 78058033
80111120252 | 8011 | 11 | 2025 | 2 | Febrero | 1996621026 | 2139912334 | 89963623.66 | 53501974 | 1909872278 | 1369060618 | 48095241.91 | 0 | 86748748 | 76460433
80111120253 | 8011 | 11 | 2025 | 3 | Marzo | 1500000 | 0 | 1555589.43 | 70773976 | 0 | 61762187 | 63621792.66 | 82343946 | 1500000 | 17252000
80111120254 | 8011 | 11 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 0 | 0 | 169799023.4 | 132535047 | 0 | 1500000
80111120255 | 8011 | 11 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 0 | 0 | 169799023.4 | 134387562 | 0 | 0
80111120256 | 8011 | 11 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 0 | 0 | 169799023.4 | 136038795 | 0 | 0
80111120257 | 8011 | 11 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 268779353 | 0 | 0 | 241617402.8 | 0 | 0 | 0
80111120258 | 8011 | 11 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 251507354 | 0 | 0 | 226090854.8 | 0 | 0 | 0
80111120259 | 8011 | 11 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 247871353 | 0 | 0 | 222822296 | 0 | 0 | 0
801111202510 | 8011 | 11 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 247871353 | 0 | 0 | 222822296 | 0 | 0 | 0
801111202511 | 8011 | 11 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 495742994 | 0 | 0 | 445644850.8 | 0 | 0 | 0
801111202512 | 8011 | 11 | 2025 | 12 | Diciembre | 6802345.417 | 90504 | 0 | 159931608 | 801.4174 | 0 | 143769450 | 0 | 6801544 | 0
80111220251 | 8011 | 12 | 2025 | 1 | Enero | 747467915.2 | 585915000 | 329352866.4 | 2192899 | 424239448.2 | 419673556 | 2060508.222 | 0 | 323228467 | 239683000
80111220252 | 8011 | 12 | 2025 | 2 | Febrero | 7043147769 | 7087158278 | 206724849.6 | 78719351 | 6840267020 | 4575691509 | 73966867.6 | 0 | 202880749 | 212767016
80111220253 | 8011 | 12 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 241948580 | 0 | 164658300 | 227341541.3 | 229513666 | 0 | 56402200
80111220254 | 8011 | 12 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 57651000 | 702482768 | 458195166 | 0 | 10910200
80111220255 | 8011 | 12 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 23810262 | 702482768 | 447521634 | 0 | 0
80111220256 | 8011 | 12 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 702482768 | 439039833 | 0 | 0
80111220257 | 8011 | 12 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 702482768 | 0 | 0 | 0
80111220258 | 8011 | 12 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 702482768 | 0 | 0 | 0
80111220259 | 8011 | 12 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 702482768 | 0 | 0 | 0
801112202510 | 8011 | 12 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 702482768 | 0 | 0 | 0
801112202511 | 8011 | 12 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 1495237392 | 0 | 0 | 1404966184 | 0 | 0 | 0
801112202512 | 8011 | 12 | 2025 | 12 | Diciembre | 16054445.2 | 64665722 | 0 | 686312321 | 6085945.202 | 0 | 644877935.8 | 0 | 9968500 | 0
80111320251 | 8011 | 13 | 2025 | 1 | Enero | 6076341815 | 4342176000 | 1910814876 | 14000000 | 4353603215 | 4342165395 | 13754878.45 | 0 | 1722738600 | 1206359458
80111320252 | 8011 | 13 | 2025 | 2 | Febrero | 524939629.7 | 279442366 | 340202144.6 | 360218001 | 218222650.7 | 217649866 | 353911058.4 | 0 | 306716979 | 378117851
80111320253 | 8011 | 13 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 360218001 | 0 | 0 | 353911058.4 | 109821741 | 0 | 666539712
80111320254 | 8011 | 13 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 384835955.2 | 355576599 | 0 | 0
80111320255 | 8011 | 13 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 384835955.2 | 399064792 | 0 | 0
80111320256 | 8011 | 13 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 384835955.2 | 419691900 | 0 | 0
80111320257 | 8011 | 13 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 384835955.2 | 0 | 0 | 0
80111320258 | 8011 | 13 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 384835955.2 | 0 | 0 | 0
80111320259 | 8011 | 13 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 384835955.2 | 0 | 0 | 0
801113202510 | 8011 | 13 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 384835955.2 | 0 | 0 | 0
801113202511 | 8011 | 13 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 785947990 | 0 | 0 | 772187076.3 | 0 | 0 | 0
801113202512 | 8011 | 13 | 2025 | 12 | Diciembre | 221561442 | 31680634 | 0 | 391057001 | 0 | 0 | 384210108.2 | 0 | 221561442 | 0
80111420251 | 8011 | 14 | 2025 | 1 | Enero | 2238136542 | 4408356000 | 183280157.8 | 357143 | 2059598097 | 198086756 | 227451.305 | 0 | 178538445.3 | 106759167
80111420252 | 8011 | 14 | 2025 | 2 | Febrero | 981559753.3 | 294162000 | 158014322.4 | 59746132 | 827633481.2 | 1641526799 | 38050124.71 | 0 | 153926272.1 | 158343766
80111420253 | 8011 | 14 | 2025 | 3 | Marzo | 8397176.466 | 0 | 8620192.84 | 105182464 | 0 | 634070333 | 66986861.55 | 38106800 | 8397176.466 | 55496668
80111420254 | 8011 | 14 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 405474933 | 290272888.8 | 177659368 | 0 | 23323100
80111420255 | 8011 | 14 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 290272888.8 | 270995834 | 0 | 0
80111420256 | 8011 | 14 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 290272888.8 | 292339343 | 0 | 0
80111420257 | 8011 | 14 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 290272888.8 | 0 | 0 | 0
80111420258 | 8011 | 14 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 290272888.8 | 0 | 0 | 0
80111420259 | 8011 | 14 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 290272888.8 | 0 | 0 | 0
801114202510 | 8011 | 14 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 290272888.8 | 0 | 0 | 0
801114202511 | 8011 | 14 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 911450316 | 0 | 0 | 580469346.4 | 0 | 0 | 0
801114202512 | 8011 | 14 | 2025 | 12 | Diciembre | 116190798.8 | 0 | 0 | 435285797 | 107630019.7 | 0 | 277217592.3 | 0 | 8560779.108 | 0
80111520251 | 8011 | 15 | 2025 | 1 | Enero | 753856857.1 | 314175867 | 267836656.2 | 4315287 | 497102418.7 | 156394035 | 6129735.939 | 0 | 256754438.4 | 208425000
80111520252 | 8011 | 15 | 2025 | 2 | Febrero | 7656941488 | 5610549211 | 531558960.9 | 8190477 | 7147376724 | 3158635802 | 11634327.27 | 0 | 509564764 | 461819100
80111520253 | 8011 | 15 | 2025 | 3 | Marzo | 4804557289 | 2604755600 | 307405842.7 | 56706768 | 4509870910 | 977061700 | 80550265.56 | 76092735 | 294686379.5 | 283423869
80111520254 | 8011 | 15 | 2025 | 4 | Abril | 302700089.7 | 194879366 | 83999863.14 | 885306391 | 222175870.2 | 617727733 | 1257551213 | 290058669 | 80524219.49 | 166256967
80111520255 | 8011 | 15 | 2025 | 5 | Mayo | 2881578.395 | 25256000 | 3005955.132 | 885306391 | 0 | 559088134 | 1257551213 | 454130168 | 2881578.395 | 0
80111520256 | 8011 | 15 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 21572833 | 0 | 885306391 | 0 | 116854000 | 1257551213 | 468371088 | 0 | 0
80111520257 | 8011 | 15 | 2025 | 7 | Julio | 38597019.21 | 0 | 0 | 885306391 | 38597019.21 | 0 | 1257551213 | 0 | 0 | 0
80111520258 | 8011 | 15 | 2025 | 8 | Agosto | 52328662.73 | 0 | 0 | 885335391 | 52328662.73 | 0 | 1257592407 | 0 | 0 | 0
80111520259 | 8011 | 15 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 886306391 | 0 | 0 | 1258971683 | 0 | 0 | 0
801115202510 | 8011 | 15 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 888306391 | 0 | 0 | 1261812623 | 0 | 0 | 0
801115202511 | 8011 | 15 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 1803617965 | 0 | 0 | 2561985300 | 0 | 0 | 0
801115202512 | 8011 | 15 | 2025 | 12 | Diciembre | 197481048.9 | 112443123 | 0 | 809627766 | 151481583.7 | 0 | 1150051993 | 0 | 45999465.15 | 0
8017120251 | 8017 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1771199701 | 1659955000 | 78832200 | 0 | 1692367501 | 266440000 | 0 | 0 | 78832200 | 50960667
8017120252 | 8017 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 64016848.05 | 118000000 | 15088000 | 92389485 | 48928848.05 | 701686000 | 96746815.59 | 0 | 15088000 | 25978000
8017120253 | 8017 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 6000000 | 0 | 6000000 | 112389486 | 0 | 0 | 117690069.1 | 28160200 | 6000000 | 5981533
8017120254 | 8017 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 6000000 | 0 | 6000000 | 308413653 | 0 | 0 | 322959250.3 | 77226500 | 6000000 | 0
8017120255 | 8017 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 121220884.4 | 0 | 6117135 | 305746986 | 115103749.4 | 64432000 | 320166816.3 | 71816000 | 6117135 | 0
8017120256 | 8017 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 5000000 | 0 | 5000000 | 285746985 | 0 | 0 | 299223562.7 | 78259200 | 5000000 | 0
8017120257 | 8017 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 5000000 | 0 | 5000000 | 269080319 | 0 | 0 | 281770853 | 0 | 5000000 | 0
8017120258 | 8017 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 5000000 | 0 | 5000000 | 89722817 | 0 | 0 | 93954380.53 | 0 | 5000000 | 0
8017120259 | 8017 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 5000000 | 0 | 5000000 | 89722817 | 0 | 0 | 93954380.53 | 0 | 5000000 | 0
80171202510 | 8017 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 5000000 | 0 | 5000000 | 89722817 | 0 | 0 | 93954380.53 | 0 | 5000000 | 0
80171202511 | 8017 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 89722817 | 0 | 0 | 93954380.53 | 0 | 0 | 0
80171202512 | 8017 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 5407925.311 | 0 | 0 | 45296818 | 5407925.311 | 0 | 47433134.82 | 0 | 0 | 0
8017220251 | 8017 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 760685001 | 751608000 | 9088001 | 0 | 751597000 | 0 | 0 | 0 | 9088001 | 0
8017220252 | 8017 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 93810000 | 9382000 | 0 | 0 | 0
8017220253 | 8017 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9382000 | 1563500 | 0 | 9088000
8017220254 | 8017 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 333585000 | 0 | 0 | 333585000 | 9381000 | 0 | 0
8017220255 | 8017 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 333585000 | 0 | 0 | 333585000 | 9381000 | 0 | 0
8017220256 | 8017 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9382000 | 9381000 | 0 | 0
8017220257 | 8017 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 0
8017220258 | 8017 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 0
8017220259 | 8017 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 0
80172202510 | 8017 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 0
80172202511 | 8017 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 0
80172202512 | 8017 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 11000 | 0 | 0 | 9382000 | 11000 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 0
8017320251 | 8017 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 2981522135 | 2818922000 | 501163092 | 18833332 | 2483875449 | 260360000 | 18371422.71 | 0 | 497646685.9 | 404193213
8017320252 | 8017 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 181210429.5 | 0 | 182490875 | 273217331 | 0 | 1905712000 | 266516359.3 | 0 | 181210429.5 | 241921107
8017320253 | 8017 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 4964917.547 | 0 | 5000000 | 273217331 | 0 | 174093000 | 266516359.3 | 124036366 | 4964917.547 | 20372197
8017320254 | 8017 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 1985967.019 | 0 | 2000000 | 273217331 | 0 | 40128000 | 266516359.3 | 227687000 | 1985967.019 | 0
8017320255 | 8017 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 225120285.4 | 0 | 2000000 | 273217333 | 223134318.4 | 0 | 266516361.3 | 236934400 | 1985967.019 | 0
8017320256 | 8017 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 347148315.6 | 342272000 | 0 | 273217334 | 347148315.6 | 114818000 | 266516362.3 | 238272000 | 0 | 0
8017320257 | 8017 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 393217334 | 0 | 0 | 383573223.2 | 0 | 0 | 0
8017320258 | 8017 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 261399825.5 | 257728000 | 0 | 393217334 | 261399825.5 | 0 | 383573223.2 | 0 | 0 | 0
8017320259 | 8017 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 393217335 | 0 | 0 | 383573224.2 | 0 | 0 | 0
80173202510 | 8017 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 393217335 | 0 | 0 | 383573224.2 | 0 | 0 | 0
80173202511 | 8017 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 393217335 | 0 | 0 | 383573224.2 | 0 | 0 | 0
80173202512 | 8017 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 19511067.65 | 0 | 0 | 67915335 | 19511067.65 | 0 | 66249632.71 | 0 | 0 | 0
8054120251 | 8054 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1150627666 | 1407439000 | 42828666.49 | 0 | 1107799000 | 556314000 | 0 | 0 | 42828666.49 | 32669467
8054120252 | 8054 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 5084800.508 | 0 | 5084800.508 | 43191922 | 0 | 487938000 | 33619681.66 | 11476634 | 5084800.508 | 15244000
8054120253 | 8054 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 122644635 | 0 | 63547000 | 95463998.72 | 72480466 | 0 | 0
8054120254 | 8054 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 98854200 | 0 | 0
8054120255 | 8054 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 101165000 | 0 | 0
8054120256 | 8054 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 101165000 | 0 | 0
8054120257 | 8054 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 0 | 0 | 0
8054120258 | 8054 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 0 | 0 | 0
8054120259 | 8054 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 0 | 0 | 0
80541202510 | 8054 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 0 | 0 | 0
80541202511 | 8054 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 0 | 0 | 0
80541202512 | 8054 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 15774000 | 0 | 222312443 | 0 | 0 | 173043319.6 | 0 | 0 | 0
8054220251 | 8054 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 1624926036 | 1162113000 | 88582435.51 | 0 | 1536343600 | 350834000 | 0 | 0 | 88582435.51 | 66566334
8054220252 | 8054 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 21016898.49 | 0 | 21016898.49 | 37024311 | 0 | 839894000 | 48946638.44 | 5887533 | 21016898.49 | 34667000
8054220253 | 8054 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 90444792 | 0 | 10457600 | 119569234.7 | 61200733 | 0 | 8366000
8054220254 | 8054 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 31246000 | 125850395.8 | 109636133 | 0 | 0
8054220255 | 8054 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 210164000 | 0 | 0 | 277839642.2 | 104808400 | 0 | 0
8054220256 | 8054 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 191288000 | 125850395.8 | 102466000 | 0 | 0
8054220257 | 8054 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 0 | 125850395.8 | 0 | 0 | 0
8054220258 | 8054 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 0 | 125850395.8 | 0 | 0 | 0
8054220259 | 8054 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 0 | 125850395.8 | 0 | 0 | 0
80542202510 | 8054 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 0 | 125850395.8 | 0 | 0 | 0
80542202511 | 8054 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 100547467 | 0 | 0 | 132925107.3 | 0 | 0 | 0
80542202512 | 8054 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 11000 | 0 | 152767430 | 0 | 0 | 201960602.6 | 0 | 0 | 0
8054320251 | 8054 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 2225522528 | 1756502000 | 115872391.8 | 5039459 | 2110691000 | 550550000 | 6089472.204 | 0 | 114831527.8 | 84110000
8054320252 | 8054 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 67714215.78 | 0 | 68327995.71 | 46480717 | 0 | 1263570000 | 56165361.04 | 6317566 | 67714215.78 | 64062601
8054320253 | 8054 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 372635.8156 | 0 | 376013.4872 | 143212993 | 0 | 0 | 173052611.4 | 121829200 | 372635.8156 | 35461667
8054320254 | 8054 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 161972472 | 0 | 0 | 195720783.9 | 173228200 | 0 | 0
8054320255 | 8054 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 161347041 | 0 | 0 | 194965039.2 | 154797000 | 0 | 0
8054320256 | 8054 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 45500000 | 193631936 | 175043000 | 0 | 0
8054320257 | 8054 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 0 | 193631936 | 0 | 0 | 0
8054320258 | 8054 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 0 | 193631936 | 0 | 0 | 0
8054320259 | 8054 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 0 | 193631936 | 0 | 0 | 0
80543202510 | 8054 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 0 | 193631936 | 0 | 0 | 0
80543202511 | 8054 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 178815193 | 0 | 0 | 216072825.9 | 0 | 0 | 0
80543202512 | 8054 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 15977888.56 | 2871000 | 0 | 261286095 | 15262000 | 0 | 315727226.4 | 0 | 715888.5603 | 0
8054420251 | 8054 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 758560882.2 | 734113000 | 33253882.18 | 0 | 725307000 | 139590000 | 0 | 0 | 33253882.18 | 19083000
8054420252 | 8054 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 21777832.44 | 0 | 21777832.44 | 18688516 | 0 | 501292000 | 18829926.92 | 501600 | 21777832.44 | 30839767
8054420253 | 8054 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 488052.3816 | 0 | 488052.3816 | 60059197 | 0 | 0 | 60513648.62 | 32863767 | 488052.3816 | 5597000
8054420254 | 8054 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 79795000 | 0 | 0 | 80398787.08 | 58262000 | 0 | 0
8054420255 | 8054 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 14361000 | 0 | 0 | 65434000 | 14361000 | 0 | 65929121.29 | 58262000 | 0 | 0
8054420256 | 8054 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 65929121.29 | 58262000 | 0 | 0
8054420257 | 8054 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 65929121.29 | 0 | 0 | 0
8054420258 | 8054 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 65929121.29 | 0 | 0 | 0
8054420259 | 8054 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 65929121.29 | 0 | 0 | 0
80544202510 | 8054 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 65929121.29 | 0 | 0 | 0
80544202511 | 8054 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 65929121.29 | 0 | 0 | 0
80544202512 | 8054 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 22000 | 22000 | 0 | 117554287 | 22000 | 0 | 118443788.3 | 0 | 0 | 0
8054520251 | 8054 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 1069398773 | 1295671000 | 30471258.94 | 0 | 1039120153 | 404162000 | 0 | 0 | 30278620.29 | 30346000
8054520252 | 8054 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 4704808.13 | 0 | 4734741.062 | 37431228 | 0 | 179474000 | 28518894.63 | 243133 | 4704808.13 | 4860000
8054520253 | 8054 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 107992541 | 0 | 0 | 82279638.22 | 45771234 | 0 | 0
8054520254 | 8054 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 217159393 | 0 | 198917000 | 165453985.3 | 53884000 | 0 | 0
8054520255 | 8054 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 88197211.47 | 75700534 | 0 | 0
8054520256 | 8054 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 88197211.47 | 77286000 | 0 | 0
8054520257 | 8054 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 88197211.47 | 0 | 0 | 0
8054520258 | 8054 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 88197211.47 | 0 | 0 | 0
8054520259 | 8054 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 88197211.47 | 0 | 0 | 0
80545202510 | 8054 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 88197211.47 | 0 | 0 | 0
80545202511 | 8054 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 88197211.47 | 0 | 0 | 0
80545202512 | 8054 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 3873818.952 | 72973000 | 0 | 195745087 | 3651247.369 | 0 | 149138401.5 | 0 | 222571.5836 | 0
8054620251 | 8054 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 494465828.2 | 473935000 | 20530828.17 | 13546078 | 473935000 | 0 | 13365533.94 | 0 | 20530828.17 | 19041000
8054620252 | 8054 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 13177171.83 | 0 | 13177171.83 | 40729705 | 0 | 377287000 | 40186853.69 | 0 | 13177171.83 | 14667000
8054620253 | 8054 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 3240000 | 0 | 3240000 | 42599135 | 0 | 0 | 42031367.66 | 14226134 | 3240000 | 3240000
8054620254 | 8054 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 42599135 | 0 | 0 | 42031367.66 | 35031000 | 0 | 0
8054620255 | 8054 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 41767599 | 0 | 0 | 41210914.49 | 35031000 | 0 | 0
8054620256 | 8054 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 43736993.75 | 35031000 | 0 | 0
8054620257 | 8054 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 43736993.75 | 0 | 0 | 0
8054620258 | 8054 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 43736993.75 | 0 | 0 | 0
8054620259 | 8054 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 43736993.75 | 0 | 0 | 0
80546202510 | 8054 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 43736993.75 | 0 | 0 | 0
80546202511 | 8054 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 77456343 | 0 | 0 | 76423993.82 | 0 | 0 | 0
80546202512 | 8054 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 6402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720251 | 8054 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 1444880551 | 1465441000 | 58286000 | 1788967 | 1386594551 | 912737533 | 1679474.507 | 0 | 58286000 | 49919999
8054720252 | 8054 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 54707599 | 0 | 54707599 | 20716867 | 0 | 206349000 | 19448905.42 | 10315200 | 54707599 | 55227999
8054720253 | 8054 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 104229466 | 0 | 168114133 | 97850173.3 | 92648934 | 0 | 7845600
8054720254 | 8054 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 133467400 | 0 | 0 | 125298619.7 | 122734633 | 0 | 0
8054720255 | 8054 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 126109363.6 | 118278000 | 0 | 0
8054720256 | 8054 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 126109363.6 | 118278000 | 0 | 0
8054720257 | 8054 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 126109363.6 | 0 | 0 | 0
8054720258 | 8054 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 126109363.6 | 0 | 0 | 0
8054720259 | 8054 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 126109363.6 | 0 | 0 | 0
80547202510 | 8054 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 126109363.6 | 0 | 0 | 0
80547202511 | 8054 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 135699033 | 0 | 0 | 127393667.1 | 0 | 0 | 0
80547202512 | 8054 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 608449.1473 | 12200000 | 0 | 275753267 | 608449.1473 | 0 | 258875978.2 | 0 | 0 | 0
8054820251 | 8054 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 416461495.8 | 398101000 | 4050000 | 7111633 | 412411495.8 | 60698000 | 6986956.033 | 0 | 4050000 | 0
8054820252 | 8054 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 9088000 | 0 | 9088000 | 29689000 | 0 | 328011000 | 29168509.91 | 551800 | 9088000 | 13138000
8054820253 | 8054 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 85871000 | 0 | 0 | 84365560.13 | 21071600 | 0 | 0
8054820254 | 8054 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 38189536.49 | 36190000 | 0 | 0
8054820255 | 8054 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 48689504.18 | 0 | 0 | 38871000 | 48689504.18 | 47097618 | 38189536.49 | 36190000 | 0 | 0
8054820256 | 8054 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 38189536.49 | 83287618 | 0 | 0
8054820257 | 8054 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 38189536.49 | 0 | 0 | 0
8054820258 | 8054 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 38189536.49 | 0 | 0 | 0
8054820259 | 8054 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 38189536.49 | 0 | 0 | 0
80548202510 | 8054 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 37987000 | 0 | 0 | 37321034.26 | 0 | 0 | 0
80548202511 | 8054 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 75444367 | 0 | 0 | 74121720.73 | 0 | 0 | 0
80548202512 | 8054 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 71228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120251 | 8061 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1311254791 | 2842350000 | 134991333 | 0 | 1176263458 | 37675000 | 0 | 0 | 134991333 | 53085933
8061120252 | 8061 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 58985800 | 0 | 58985800 | 59555781 | 0 | 937805000 | 49803570.84 | 228333 | 58985800 | 137970834
8061120253 | 8061 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 423580539.1 | 0 | 397634 | 134948581 | 423182905.1 | 0 | 112850861.8 | 50952633 | 397634 | 3318000
8061120254 | 8061 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 342037174.9 | 0 | 0 | 155586681 | 342037174.9 | 482167525 | 130109489.9 | 100035100 | 0 | 0
8061120255 | 8061 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 0 | 130395905.8 | 82006733 | 0 | 0
8061120256 | 8061 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 417197034.6 | 0 | 0 | 583058181 | 417197034.6 | 56378000 | 487582883.4 | 90657000 | 0 | 0
8061120257 | 8061 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 855929181 | 0 | 0 | 715771481.5 | 0 | 0 | 0
8061120258 | 8061 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 0 | 130395905.8 | 0 | 0 | 0
8061120259 | 8061 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 0 | 130395905.8 | 0 | 0 | 0
80611202510 | 8061 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 0 | 130395905.8 | 0 | 0 | 0
80611202511 | 8061 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 113511000 | 0 | 0 | 94923667.1 | 0 | 0 | 0
80611202512 | 8061 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 18236952.11 | 0 | 0 | 316043871 | 18236952.11 | 0 | 264291947 | 0 | 0 | 0
8061220251 | 8061 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 523610773.4 | 4106045000 | 24681100.56 | 5000000 | 498929840.4 | 0 | 5408732.095 | 0 | 24680933 | 11266933
8061220252 | 8061 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 556531605.2 | 0 | 38066458.44 | 5000000 | 518465405.2 | 393284380 | 5408732.095 | 9760495 | 38066200 | 45624000
8061220253 | 8061 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 878216910.9 | 0 | 0 | 51959600 | 878216910.9 | 65158450 | 56207111.23 | 19001847 | 0 | 5856200
8061220254 | 8061 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 1473923081 | 0 | 0 | 1320886000 | 1473923081 | 0 | 1428863700 | 53217275 | 0 | 0
8061220255 | 8061 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 606603466 | 0 | 0 | 67886000 | 606603466 | 0 | 73435437.4 | 49638430 | 0 | 0
8061220256 | 8061 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 465560772 | 0 | 0 | 863886000 | 465560772 | 758114981 | 934505586.9 | 47706050 | 0 | 0
8061220257 | 8061 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 67886000 | 0 | 0 | 73435437.4 | 0 | 0 | 0
8061220258 | 8061 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 67886000 | 0 | 0 | 73435437.4 | 0 | 0 | 0
8061220259 | 8061 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 67886000 | 0 | 0 | 73435437.4 | 0 | 0 | 0
80612202510 | 8061 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 567886000 | 0 | 0 | 614308646.9 | 0 | 0 | 0
80612202511 | 8061 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 879185000 | 0 | 0 | 951055225.4 | 0 | 0 | 0
80612202512 | 8061 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 426 | 0 | 0 | 140698400 | 0 | 0 | 152199990.4 | 0 | 426 | 0
8061320251 | 8061 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 674746400 | 510642000 | 34304400 | 0 | 640442000 | 63547000 | 0 | 0 | 34304400 | 28707400
8061320252 | 8061 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 26697000 | 0 | 26697000 | 2889000 | 0 | 576895000 | 3623182.488 | 0 | 26697000 | 32294000
8061320253 | 8061 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 42360300 | 0 | 0 | 53125336.5 | 46397233 | 0 | 0
8061320254 | 8061 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 58222000 | 0 | 0
8061320255 | 8061 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 58222000 | 0 | 0
8061320256 | 8061 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 58222000 | 0 | 0
8061320257 | 8061 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 0 | 0 | 0
8061320258 | 8061 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 0 | 0 | 0
8061320259 | 8061 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 0 | 0 | 0
80613202510 | 8061 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 0 | 0 | 0
80613202511 | 8061 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 0 | 0 | 0
80613202512 | 8061 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 11000 | 33000 | 0 | 94025700 | 11000 | 0 | 117920481 | 0 | 0 | 0
8086120251 | 8086 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 19100200553 | 35313950885 | 159338579.3 | 0 | 18957541783 | 18127427138 | 0 | 0 | 142658769.8 | 66198166
8086120252 | 8086 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 4467880693 | 115140000 | 1693700317 | 0 | 2951479551 | 2340020000 | 0 | 0 | 1516401141 | 1468182534
8086120253 | 8086 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 2002356930 | 0 | 1510426553 | 3394478300 | 650044170.4 | 888880000 | 3561125514 | 71205769 | 1352312759 | 1406033367
8086120254 | 8086 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 1294199567 | 3550000353 | 1445518706 | 3570488829 | 0 | 49104500 | 3745777036 | 264219499 | 1294199567 | 1453134990
8086120255 | 8086 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 14302132197 | 0 | 578207482.6 | 4194478300 | 13784452370 | 5737849500 | 4400400406 | 1931080140 | 517679826.7 | 0
8086120256 | 8086 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 261448682.5 | 0 | 0 | 3570488829 | 261448682.5 | 120612000 | 3745777036 | 1481978303 | 0 | 0
8086120257 | 8086 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 4287752339 | 0 | 0 | 3394478300 | 4287752339 | 0 | 3561125514 | 0 | 0 | 0
8086120258 | 8086 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 3695489006 | 0 | 0 | 3876913923 | 0 | 0 | 0
8086120259 | 8086 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 3394478300 | 0 | 0 | 3561125514 | 0 | 0 | 0
80861202510 | 8086 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 4879763629 | 0 | 0 | 5119328870 | 0 | 0 | 0
80861202511 | 8086 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 41145024.73 | 0 | 45955743.19 | 3724478300 | 0 | 0 | 3907326407 | 0 | 41145024.73 | 0
80861202512 | 8086 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 566383253.9 | 947762 | 0 | 5161417207 | 991163.1054 | 0 | 5414809840 | 0 | 565392090.8 | 0
8086220251 | 8086 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 81787774.96 | 725630000 | 81787774.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81787774.96 | 62723867
8086220252 | 8086 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 602319497.8 | 0 | 70902275.41 | 0 | 531417222.4 | 297790000 | 0 | 0 | 70902275.41 | 65300367
8086220253 | 8086 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 346863795.4 | 0 | 8122649.623 | 34273545 | 338741145.8 | 196199000 | 40533943.9 | 5611066 | 8122649.623 | 21479866
8086220254 | 8086 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 34273545 | 0 | 0 | 40533943.9 | 39051300 | 0 | 11308600
8086220255 | 8086 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 2071861632 | 0 | 0 | 247860741 | 2071861632 | 0 | 293134934.6 | 45766933 | 0 | 0
8086220256 | 8086 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 1762000000 | 0 | 247860741 | 0 | 74988208 | 293134934.6 | 54645200 | 0 | 0
8086220257 | 8086 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 0 | 293134934.6 | 0 | 0 | 0
8086220258 | 8086 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 0 | 293134934.6 | 0 | 0 | 0
8086220259 | 8086 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 0 | 293134934.6 | 0 | 0 | 0
80862202510 | 8086 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 256883329 | 0 | 0 | 303805586.7 | 0 | 0 | 0
80862202511 | 8086 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 0 | 293134934.6 | 0 | 0 | 0
80862202512 | 8086 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 675035135 | 0 | 0 | 798336918.2 | 0 | 0 | 0
8086320251 | 8086 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 233338049 | 1414842000 | 106517787.6 | 0 | 128196140.3 | 143831122 | 0 | 0 | 105141908.8 | 64897867
8086320252 | 8086 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 542682369.7 | 12939000 | 93249334.85 | 0 | 450637526.5 | 477450000 | 0 | 0 | 92044843.2 | 78463767
8086320253 | 8086 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 591681253.3 | 100000000 | 9912255.55 | 355699355 | 581897033.3 | 183913000 | 332948124.6 | 3050800 | 9784220.009 | 52583334
8086320254 | 8086 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 355699355 | 0 | 19643500 | 332948124.6 | 55019499 | 0 | 11025966
8086320255 | 8086 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 21099079994 | 0 | 0 | 2509361959 | 21099079994 | 49174000 | 2348858232 | 69001467 | 0 | 0
8086320256 | 8086 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 89129081.33 | 23672498000 | 0 | 2509361959 | 89129081.33 | 0 | 2348858232 | 78090966 | 0 | 0
8086320257 | 8086 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 0 | 2348858232 | 0 | 0 | 0
8086320258 | 8086 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 0 | 2348858232 | 0 | 0 | 0
8086320259 | 8086 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 0 | 2348858232 | 0 | 0 | 0
80863202510 | 8086 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 2600339371 | 0 | 0 | 2434016550 | 0 | 0 | 0
80863202511 | 8086 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 0 | 2348858232 | 0 | 0 | 0
80863202512 | 8086 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 1239482715 | 0 | 0 | 6832369165 | 1239479808 | 0 | 6395357393 | 0 | 2906.0135 | 0
8086420251 | 8086 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 1066094452 | 2956959000 | 232203537.9 | 0 | 837937408.7 | 547991806 | 0 | 0 | 228157043.4 | 141590600
8086420252 | 8086 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 1642933182 | 23110000 | 59744328.12 | 0 | 1584229988 | 507120000 | 0 | 9088000 | 58703193.7 | 91495000
8086420253 | 8086 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 1073692168 | 45153000 | 0 | 317967526 | 1073692168 | 968582000 | 366447715.4 | 15046234 | 0 | 36515933
8086420254 | 8086 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 29112500 | 366447715.4 | 100578468 | 0 | 21305000
8086420255 | 8086 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 296.6465 | 538904000 | 0 | 317967526 | 296.6465 | 118150000 | 366447715.4 | 156244667 | 0 | 0
8086420256 | 8086 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 611642290.6 | 0 | 0 | 317967526 | 611642290.6 | 104640000 | 366447715.4 | 168486733 | 0 | 0
8086420257 | 8086 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 0 | 366447715.4 | 0 | 0 | 0
8086420258 | 8086 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 674632707 | 0 | 0 | 777493278.3 | 0 | 0 | 0
8086420259 | 8086 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 0 | 366447715.4 | 0 | 0 | 0
80864202510 | 8086 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 0 | 366447715.4 | 0 | 0 | 0
80864202511 | 8086 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 0 | 366447715.4 | 0 | 0 | 0
80864202512 | 8086 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 4219084.864 | 113000 | 0 | 345866085 | 172788.9471 | 0 | 398599939.6 | 0 | 4046295.917 | 0
8086520251 | 8086 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 697924978.7 | 2644786000 | 159627457.6 | 0 | 544794658.9 | 538903000 | 0 | 0 | 153130319.8 | 114861867
8086520252 | 8086 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 1794106141 | 14072000 | 81443686.88 | 0 | 1715977365 | 941970000 | 0 | 0 | 78128775.62 | 60017199
8086520253 | 8086 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 695705751 | 0 | 1024392.49 | 309534274 | 694723053.2 | 1117458000 | 313602054.9 | 35454102 | 982697.7886 | 50728800
8086520254 | 8086 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 29112500 | 313602054.9 | 153293034 | 0 | 13201067
8086520255 | 8086 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 76462500 | 313602054.9 | 214993333 | 0 | 0
8086520256 | 8086 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 4462980717 | 0 | 0 | 2516892274 | 4462980717 | 90834000 | 2549968308 | 219144600 | 0 | 0
8086520257 | 8086 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 0 | 313602054.9 | 0 | 0 | 0
8086520258 | 8086 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 352869093 | 0 | 0 | 357506363.5 | 0 | 0 | 0
8086520259 | 8086 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 538903000 | 0 | 309534274 | 0 | 0 | 313602054.9 | 0 | 0 | 0
80865202510 | 8086 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 0 | 313602054.9 | 0 | 0 | 0
80865202511 | 8086 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 0 | 313602054.9 | 0 | 0 | 0
80865202512 | 8086 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 1125222097 | 5228631000 | 0 | 3389890715 | 1118652622 | 0 | 3434439360 | 0 | 6569475.751 | 0
8086620251 | 8086 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 68599588.26 | 353230000 | 68599588.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68599588.26 | 26539000
8086620252 | 8086 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 102807324.1 | 83660000 | 22267324.15 | 0 | 80540000 | 101230000 | 0 | 0 | 22267324.15 | 54568267
8086620253 | 8086 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 196992187.6 | 0 | 1952187.594 | 43689000 | 195040000 | 164969000 | 27558000 | 0 | 1952187.594 | 6864900
8086620254 | 8086 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 14480033 | 0 | 4846933
8086620255 | 8086 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 31310400 | 0 | 0
8086620256 | 8086 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 27558000 | 0 | 0
8086620257 | 8086 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
8086620258 | 8086 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
8086620259 | 8086 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
80866202510 | 8086 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
80866202511 | 8086 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
80866202512 | 8086 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
8086720251 | 8086 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 23715259.25 | 189960000 | 26442634.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23715259.25 | 18996000
8086720252 | 8086 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 111618018.8 | 78020000 | 4307198.543 | 0 | 107755078 | 80540000 | 0 | 0 | 3862940.747 | 8582200
8086720253 | 8086 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 77290921.99 | 0 | 0 | 26798000 | 77290921.99 | 0 | 18504600 | 3758533 | 0 | 0
8086720254 | 8086 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 18504600 | 8054000 | 0 | 0
8086720255 | 8086 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 18504600 | 8054000 | 0 | 0
8086720256 | 8086 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 43764000 | 18504600 | 8054000 | 0 | 0
8086720257 | 8086 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 18504600 | 0 | 0 | 0
8086720258 | 8086 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 18504600 | 0 | 0 | 0
8086720259 | 8086 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 18504600 | 0 | 0 | 0
80867202510 | 8086 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 18504600 | 0 | 0 | 0
80867202511 | 8086 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 18504600 | 0 | 0 | 0
80867202512 | 8086 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 18504600 | 0 | 0 | 0
8086820251 | 8086 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 16672861 | 0 | 16672861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16672861 | 16732000
8086820252 | 8086 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 20266132.01 | 0 | 20266132.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20266132.01 | 20355167
8086820253 | 8086 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 5167773.99 | 0 | 5167773.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167773.99 | 0
8086820254 | 8086 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5019600
8086820255 | 8086 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820256 | 8086 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820257 | 8086 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820258 | 8086 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820259 | 8086 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202510 | 8086 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202511 | 8086 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202512 | 8086 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920251 | 8086 | 9 | 2025 | 1 | Enero | 1515234866 | 1653033000 | 602716807.1 | 0 | 1412072649 | 1215249820 | 0 | 0 | 103162217.6 | 71212000
8086920252 | 8086 | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 1060673704 | 1349428000 | 361449392.9 | 0 | 998807300.6 | 898210000 | 0 | 0 | 61866403.07 | 73384033
8086920253 | 8086 | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 359727685.2 | 0 | 61618754.98 | 284886800 | 349180895.5 | 413479000 | 279150813.4 | 41584699 | 10546789.69 | 681574131
8086920254 | 8086 | 9 | 2025 | 4 | Abril | 12464603.58 | 0 | 0 | 284886800 | 12464603.58 | 47810460 | 279150813.4 | 108885999 | 0 | 164402425
8086920255 | 8086 | 9 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 279150813.4 | 133359700 | 0 | 0
8086920256 | 8086 | 9 | 2025 | 6 | Junio | 10115349.56 | 0 | 0 | 284886800 | 10115349.56 | 0 | 279150813.4 | 143055900 | 0 | 0
8086920257 | 8086 | 9 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 279150813.4 | 0 | 0 | 0
8086920258 | 8086 | 9 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 279150813.4 | 0 | 0 | 0
8086920259 | 8086 | 9 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 279150813.4 | 0 | 0 | 0
80869202510 | 8086 | 9 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 279150813.4 | 0 | 0 | 0
80869202511 | 8086 | 9 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 279150813.4 | 0 | 0 | 0
80869202512 | 8086 | 9 | 2025 | 12 | Diciembre | 5907990959 | 5000314000 | 0 | 5438793800 | 5059004202 | 0 | 5329287679 | 0 | 848986756.6 | 0
8121120251 | 8121 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120252 | 8121 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64432000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120253 | 8121 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 64432000 | 0 | 0 | 0 | 64432000 | 0 | 0 | 3221600 | 0 | 0
8121120254 | 8121 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 442230000 | 442230000 | 0 | 0 | 442230000 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121120255 | 8121 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121120256 | 8121 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120257 | 8121 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120258 | 8121 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120259 | 8121 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202510 | 8121 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202511 | 8121 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202512 | 8121 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 442230000 | 0 | 0 | 506662000 | 0 | 0 | 0
8121220251 | 8121 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 3132875000 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132875000 | 0
8121220252 | 8121 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130281500
8121220253 | 8121 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220254 | 8121 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593500
8121220255 | 8121 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220256 | 8121 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220257 | 8121 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220258 | 8121 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220259 | 8121 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202510 | 8121 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202511 | 8121 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202512 | 8121 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320251 | 8121 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320252 | 8121 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104702000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320253 | 8121 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 157053000 | 3000000000 | 0 | 0 | 157053000 | 0 | 0 | 4563933 | 0 | 0
8121320254 | 8121 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 400000000 | 400000000 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 16108000 | 0 | 0
8121320255 | 8121 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016108000 | 0 | 0
8121320256 | 8121 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48324000 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121320257 | 8121 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320258 | 8121 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320259 | 8121 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202510 | 8121 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202511 | 8121 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202512 | 8121 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 4640000 | 540000 | 0 | 3400540000 | 4640000 | 0 | 3561693000 | 0 | 0 | 0
8121420251 | 8121 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 50188390.51 | 0 | 51840220.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50188390.51 | 14311633
8121420252 | 8121 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 28696642.49 | 1045802000 | 29641123.45 | 47536481 | 0 | 228312000 | 52425694.63 | 0 | 28696642.49 | 27020333
8121420253 | 8121 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 1104527629 | 197579000 | 15493688.91 | 95072961 | 1089527629 | 376903000 | 104851388.2 | 9350700 | 15000000 | 6348476
8121420254 | 8121 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 261549000 | 104851388.2 | 57232766 | 0 | 42215891
8121420255 | 8121 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 277242230.2 | 0 | 0 | 95072961 | 277242230.2 | 43327500 | 104851388.2 | 74033667 | 0 | 0
8121420256 | 8121 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 104851388.2 | 115376900 | 0 | 0
8121420257 | 8121 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 104851388.2 | 0 | 0 | 0
8121420258 | 8121 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 104851388.2 | 0 | 0 | 0
8121420259 | 8121 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 104851388.2 | 0 | 0 | 0
81214202510 | 8121 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 104851388.2 | 0 | 0 | 0
81214202511 | 8121 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 104851388.2 | 0 | 0 | 0
81214202512 | 8121 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 7585141.106 | 0 | 0 | 340187870 | 4495141.106 | 0 | 375176811.9 | 0 | 3090000 | 0
8121520251 | 8121 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 30789263.53 | 0 | 30789263.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30789263.53 | 9975000
8121520252 | 8121 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 10446169.47 | 289036000 | 10446169.47 | 13138006 | 0 | 162440000 | 11921167.95 | 0 | 10446169.47 | 28506433
8121520253 | 8121 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 334856000 | 80000000 | 0 | 26276013 | 334856000 | 0 | 23842336.82 | 3450800 | 0 | 0
8121520254 | 8121 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 92416000 | 23842336.82 | 23152800 | 0 | 2754000
8121520255 | 8121 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 23842336.82 | 16244000 | 0 | 0
8121520256 | 8121 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 23842336.82 | 20097333 | 0 | 0
8121520257 | 8121 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 23842336.82 | 0 | 0 | 0
8121520258 | 8121 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 23842336.82 | 0 | 0 | 0
8121520259 | 8121 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 23842336.82 | 0 | 0 | 0
81215202510 | 8121 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 23842336.82 | 0 | 0 | 0
81215202511 | 8121 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 23842336.82 | 0 | 0 | 0
81215202512 | 8121 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 119413877 | 0 | 0 | 108353800.7 | 0 | 0 | 0
8121620251 | 8121 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 142904363.1 | 0 | 142904363.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142904363.1 | 1529000
8121620252 | 8121 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 117230441.9 | 323290000 | 117230442.5 | 14695009 | 0 | 77041000 | 15970120.53 | 0 | 117230441.9 | 18885466
8121620253 | 8121 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 602254236 | 138600000 | 100285236.6 | 29390018 | 501969000 | 0 | 31940241.06 | 3466200 | 100285236 | 6332000
8121620254 | 8121 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 159712000 | 31940241.06 | 9544500 | 0 | 32817866
8121620255 | 8121 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 45752000 | 31940241.06 | 20387867 | 0 | 0
8121620256 | 8121 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 37712224 | 31940241.06 | 32434000 | 0 | 0
8121620257 | 8121 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 0 | 31940241.06 | 0 | 0 | 0
8121620258 | 8121 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 0 | 31940241.06 | 0 | 0 | 0
8121620259 | 8121 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 0 | 31940241.06 | 0 | 0 | 0
81216202510 | 8121 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 0 | 31940241.06 | 0 | 0 | 0
81216202511 | 8121 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 0 | 31940241.06 | 0 | 0 | 0
81216202512 | 8121 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 2 | 0 | 0 | 182684829 | 0 | 0 | 198536709.9 | 0 | 2 | 0
8121720251 | 8121 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 15980017.85 | 0 | 15980017.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15980017.85 | 10558800
8121720252 | 8121 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 8510782.146 | 127072000 | 8510782.146 | 5776004 | 0 | 98952000 | 6104231.5 | 0 | 8510782.146 | 9720000
8121720253 | 8121 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 129048000 | 0 | 0 | 11552008 | 129048000 | 30096000 | 12208463 | 2178667 | 0 | 0
8121720254 | 8121 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 12208463 | 12220800 | 0 | 4212000
8121720255 | 8121 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 12208463 | 16568000 | 0 | 0
8121720256 | 8121 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 12208463 | 10032000 | 0 | 0
8121720257 | 8121 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 12208463 | 0 | 0 | 0
8121720258 | 8121 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 12208463 | 0 | 0 | 0
8121720259 | 8121 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 12208463 | 0 | 0 | 0
81217202510 | 8121 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 12208463 | 0 | 0 | 0
81217202511 | 8121 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 12208463 | 0 | 0 | 0
81217202512 | 8121 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 5245000 | 0 | 0 | 17327924 | 5245000 | 0 | 18312601.5 | 0 | 0 | 0
8121820251 | 8121 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 58439381.9 | 0 | 58439381.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58439381.9 | 31132600
8121820252 | 8121 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 20002585.1 | 688644000 | 20002585.1 | 31302000 | 0 | 447339000 | 33498256.05 | 0 | 20002585.1 | 34382500
8121820253 | 8121 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 758756267.5 | 20600000 | 0 | 62604000 | 758756267.5 | 90532000 | 66996512.1 | 11032399 | 0 | 5432300
8121820254 | 8121 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 141440000 | 66996512.1 | 56519100 | 0 | 6441667
8121820255 | 8121 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 66996512.1 | 59747001 | 0 | 0
8121820256 | 8121 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 66996512.1 | 64563000 | 0 | 0
8121820257 | 8121 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 66996512.1 | 0 | 0 | 0
8121820258 | 8121 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 66996512.1 | 0 | 0 | 0
8121820259 | 8121 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 66996512.1 | 0 | 0 | 0
81218202510 | 8121 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 66996512.1 | 0 | 0 | 0
81218202511 | 8121 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 66996512.1 | 0 | 0 | 0
81218202512 | 8121 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 250732.5268 | 0 | 0 | 114506000 | 250732.5268 | 0 | 122540135 | 0 | 0 | 0
8121920251 | 8121 | 9 | 2025 | 1 | Enero | 204169966.8 | 0 | 42024270.1 | 0 | 162145696.7 | 165000000 | 0 | 0 | 42024270.1 | 27784334
8121920252 | 8121 | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 14715497.9 | 858132000 | 14715497.9 | 39006000 | 0 | 260276000 | 37142765.37 | 0 | 14715497.9 | 20129933
8121920253 | 8121 | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 1045392615 | 410000000 | 0 | 78012000 | 1045392615 | 419871000 | 74285530.74 | 11319733 | 0 | 7583767
8121920254 | 8121 | 9 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 86952000 | 74285530.74 | 54340400 | 0 | 1030667
8121920255 | 8121 | 9 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 35112000 | 74285530.74 | 79825900 | 0 | 0
8121920256 | 8121 | 9 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 74285530.74 | 89942400 | 0 | 0
8121920257 | 8121 | 9 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 74285530.74 | 0 | 0 | 0
8121920258 | 8121 | 9 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 74285530.74 | 0 | 0 | 0
8121920259 | 8121 | 9 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 74285530.74 | 0 | 0 | 0
81219202510 | 8121 | 9 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 74285530.74 | 0 | 0 | 0
81219202511 | 8121 | 9 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 74285530.74 | 0 | 0 | 0
81219202512 | 8121 | 9 | 2025 | 12 | Diciembre | 17688.6215 | 0 | 0 | 527018000 | 17688.6215 | 0 | 501843457.9 | 0 | 0 | 0
81211020251 | 8121 | 10 | 2025 | 1 | Enero | 25735867.69 | 0 | 25735867.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25735867.69 | 19787066
81211020252 | 8121 | 10 | 2025 | 2 | Febrero | 9042732.311 | 510620000 | 9042732.311 | 23210000 | 0 | 343697000 | 24182136.36 | 0 | 9042732.311 | 10678534
81211020253 | 8121 | 10 | 2025 | 3 | Marzo | 532007000 | 0 | 0 | 46420000 | 532007000 | 112519000 | 48364272.73 | 10549501 | 0 | 0
81211020254 | 8121 | 10 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 63824000 | 48364272.73 | 35185900 | 0 | 4313000
81211020255 | 8121 | 10 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 48364272.73 | 42797834 | 0 | 0
81211020256 | 8121 | 10 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 48364272.73 | 47690233 | 0 | 0
81211020257 | 8121 | 10 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 48364272.73 | 0 | 0 | 0
81211020258 | 8121 | 10 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 48364272.73 | 0 | 0 | 0
81211020259 | 8121 | 10 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 48364272.73 | 0 | 0 | 0
812110202510 | 8121 | 10 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 48364272.73 | 0 | 0 | 0
812110202511 | 8121 | 10 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 48364272.73 | 0 | 0 | 0
812110202512 | 8121 | 10 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 69630000 | 0 | 0 | 72546409.09 | 0 | 0 | 0
81211120251 | 8121 | 11 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120252 | 8121 | 11 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120253 | 8121 | 11 | 2025 | 3 | Marzo | 82994412.16 | 255926000 | 0 | 0 | 82994412.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120254 | 8121 | 11 | 2025 | 4 | Abril | 206043642.2 | 647820000 | 0 | 0 | 206043642.2 | 46216000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120255 | 8121 | 11 | 2025 | 5 | Mayo | 13103945.63 | 0 | 0 | 0 | 13103945.63 | 0 | 0 | 4621600 | 0 | 0
81211120256 | 8121 | 11 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466200 | 0 | 0
81211120257 | 8121 | 11 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120258 | 8121 | 11 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120259 | 8121 | 11 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202510 | 8121 | 11 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202511 | 8121 | 11 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202512 | 8121 | 11 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 903746000 | 0 | 0 | 302142000 | 0 | 0 | 0
81211220251 | 8121 | 12 | 2025 | 1 | Enero | 395372080.5 | 0 | 137440918.7 | 0 | 257931161.8 | 266368861 | 0 | 0 | 137440918.7 | 44360099
81211220252 | 8121 | 12 | 2025 | 2 | Febrero | 54742647.25 | 2308240000 | 54742647.25 | 104920000 | 0 | 709498500 | 94024952.28 | 0 | 54742647.25 | 82204734
81211220253 | 8121 | 12 | 2025 | 3 | Marzo | 2158387338 | 388067000 | 0 | 209840000 | 2158387338 | 565632000 | 188049904.6 | 26469734 | 0 | 20651100
81211220254 | 8121 | 12 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 540070500 | 188049904.6 | 94324401 | 0 | 13675500
81211220255 | 8121 | 12 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 73033000 | 188049904.6 | 173662100 | 0 | 0
81211220256 | 8121 | 12 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 188049904.6 | 184004233 | 0 | 0
81211220257 | 8121 | 12 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 188049904.6 | 0 | 0 | 0
81211220258 | 8121 | 12 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 188049904.6 | 0 | 0 | 0
81211220259 | 8121 | 12 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 188049904.6 | 0 | 0 | 0
812112202510 | 8121 | 12 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 188049904.6 | 0 | 0 | 0
812112202511 | 8121 | 12 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 188049904.6 | 0 | 0 | 0
812112202512 | 8121 | 12 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 702827000 | 0 | 0 | 629844406.6 | 0 | 0 | 0
81211320251 | 8121 | 13 | 2025 | 1 | Enero | 3596628.565 | 0 | 3596628.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596628.565 | 0
81211320252 | 8121 | 13 | 2025 | 2 | Febrero | 1263371.435 | 0 | 1263371.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263371.435 | 0
81211320253 | 8121 | 13 | 2025 | 3 | Marzo | 34295908.3 | 0 | 0 | 0 | 34295908.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860000
81211320254 | 8121 | 13 | 2025 | 4 | Abril | 273492091.7 | 400000000 | 0 | 0 | 273492091.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320255 | 8121 | 13 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320256 | 8121 | 13 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320257 | 8121 | 13 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320258 | 8121 | 13 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320259 | 8121 | 13 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202510 | 8121 | 13 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202511 | 8121 | 13 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202512 | 8121 | 13 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 307788000 | 0 | 0 | 0
81211420251 | 8121 | 14 | 2025 | 1 | Enero | 616024831.6 | 0 | 260588775.7 | 0 | 355652763.3 | 677286130 | 0 | 0 | 260372068.3 | 39787592
81211420252 | 8121 | 14 | 2025 | 2 | Febrero | 244789132.8 | 703789000 | 244992870.6 | 38839521 | 0 | 300088206 | 42568494.56 | 2640011 | 244789132.8 | 20699938
81211420253 | 8121 | 14 | 2025 | 3 | Marzo | 5648867248 | 4568341000 | 231100011.7 | 77679042 | 5417959421 | 0 | 85136989.12 | 36522202 | 230907827.3 | 15576667
81211420254 | 8121 | 14 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 35616000 | 85136989.12 | 71709392 | 0 | 129259950
81211420255 | 8121 | 14 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 51285000 | 85136989.12 | 114326119.4 | 0 | 0
81211420256 | 8121 | 14 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 0 | 85136989.12 | 94910679.14 | 0 | 0
81211420257 | 8121 | 14 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 0 | 85136989.12 | 0 | 0 | 0
81211420258 | 8121 | 14 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 0 | 85136989.12 | 0 | 0 | 0
81211420259 | 8121 | 14 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 0 | 85136989.12 | 0 | 0 | 0
812114202510 | 8121 | 14 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 0 | 85136989.12 | 0 | 0 | 0
812114202511 | 8121 | 14 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 70912375 | 0 | 0 | 77720655.97 | 0 | 0 | 0
812114202512 | 8121 | 14 | 2025 | 12 | Diciembre | 5306445.753 | 0 | 0 | 4540945768 | 4693816.14 | 0 | 4976920936 | 0 | 612629.6128 | 0
81211520251 | 8121 | 15 | 2025 | 1 | Enero | 56649751.44 | 0 | 29358616.96 | 0 | 42891984.32 | 41780000 | 0 | 0 | 13757767.11 | 12177833
81211520252 | 8121 | 15 | 2025 | 2 | Febrero | 6241771.725 | 164747000 | 13319733.04 | 10238472 | 0 | 94725000 | 10536420.83 | 0 | 6241771.725 | 3166000
81211520253 | 8121 | 15 | 2025 | 3 | Marzo | 1027403671 | 876870000 | 0 | 20476944 | 1027403671 | 130953000 | 21072841.65 | 4139467 | 0 | 22877750
81211520254 | 8121 | 15 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 20476944 | 0 | 0 | 21072841.65 | 19004367 | 0 | 4456767
81211520255 | 8121 | 15 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 20476944 | 0 | 0 | 21072841.65 | 25724333 | 0 | 0
81211520256 | 8121 | 15 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 20476944 | 0 | 0 | 21072841.65 | 22401200 | 0 | 0
81211520257 | 8121 | 15 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 0 | 21073870.75 | 0 | 0 | 0
81211520258 | 8121 | 15 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 0 | 21073870.75 | 0 | 0 | 0
81211520259 | 8121 | 15 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 0 | 21073870.75 | 0 | 0 | 0
812115202510 | 8121 | 15 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 0 | 21073870.75 | 0 | 0 | 0
812115202511 | 8121 | 15 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 0 | 21073870.75 | 0 | 0 | 0
812115202512 | 8121 | 15 | 2025 | 12 | Diciembre | 24312155.99 | 0 | 0 | 847081032 | 1633344.831 | 0 | 871731858.8 | 0 | 22678811.16 | 0
81211620251 | 8121 | 16 | 2025 | 1 | Enero | 190285580.4 | 0 | 57038777.44 | 0 | 167692637.4 | 167000000 | 0 | 0 | 22592943.01 | 9923933
81211620252 | 8121 | 16 | 2025 | 2 | Febrero | 34968327.88 | 443806000 | 88282021.07 | 38644883 | 0 | 366600000 | 39088828.75 | 0 | 34968327.88 | 154061144
81211620253 | 8121 | 16 | 2025 | 3 | Marzo | 2280756265 | 1949771000 | 69111445.48 | 77289766 | 2253381363 | 142043000 | 78177657.51 | 25257968 | 27374902.12 | 23670000
81211620254 | 8121 | 16 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 78177657.51 | 48108167 | 0 | 21142167
81211620255 | 8121 | 16 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 78177657.51 | 118516826.6 | 0 | 0
81211620256 | 8121 | 16 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 78177657.51 | 92111610.86 | 0 | 0
81211620257 | 8121 | 16 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 78177657.51 | 0 | 0 | 0
81211620258 | 8121 | 16 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 78177657.51 | 0 | 0 | 0
81211620259 | 8121 | 16 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 78177657.51 | 0 | 0 | 0
812116202510 | 8121 | 16 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 78177657.51 | 0 | 0 | 0
812116202511 | 8121 | 16 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 58879766 | 0 | 0 | 59556166.6 | 0 | 0 | 0
812116202512 | 8121 | 16 | 2025 | 12 | Diciembre | 129496071 | 0 | 0 | 1677734223 | 0 | 0 | 1697007745 | 0 | 129496071 | 0
81211720251 | 8121 | 17 | 2025 | 1 | Enero | 100894343.7 | 0 | 47894954.32 | 0 | 62973017.71 | 83000000 | 0 | 0 | 37921326.03 | 20511000
81211720252 | 8121 | 17 | 2025 | 2 | Febrero | 25410861.81 | 388124000 | 32094132.59 | 27173758 | 0 | 275849552 | 21269490.83 | 0 | 25410861.81 | 14534363
81211720253 | 8121 | 17 | 2025 | 3 | Marzo | 803199489.5 | 719481000 | 12508970.09 | 54347516 | 793295382.9 | 55903388 | 42538981.66 | 5923600 | 9904106.599 | 29341333
81211720254 | 8121 | 17 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 69092956 | 42538981.66 | 34156000 | 0 | 23821784
81211720255 | 8121 | 17 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 42538981.66 | 33051500 | 0 | 0
81211720256 | 8121 | 17 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 42538981.66 | 39825800 | 0 | 0
81211720257 | 8121 | 17 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 42538981.66 | 0 | 0 | 0
81211720258 | 8121 | 17 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 42538981.66 | 0 | 0 | 0
81211720259 | 8121 | 17 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 42538981.66 | 0 | 0 | 0
812117202510 | 8121 | 17 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 42538981.66 | 0 | 0 | 0
812117202511 | 8121 | 17 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 44861016 | 0 | 0 | 35113691.98 | 0 | 0 | 0
812117202512 | 8121 | 17 | 2025 | 12 | Diciembre | 29939861.97 | 0 | 0 | 600790098 | 10678099.41 | 0 | 470251463.9 | 0 | 19261762.56 | 0
81211820251 | 8121 | 18 | 2025 | 1 | Enero | 131849242.4 | 0 | 22439059.07 | 0 | 109797808.7 | 85000000 | 0 | 0 | 22051433.64 | 6663500
81211820252 | 8121 | 18 | 2025 | 2 | Febrero | 9137420.152 | 309848000 | 9298039.931 | 14127204 | 0 | 191753000 | 18678279.69 | 0 | 9137420.152 | 17214766
81211820253 | 8121 | 18 | 2025 | 3 | Marzo | 1005988191 | 534070000 | 0 | 28254409 | 1005988191 | 91747000 | 37356560.71 | 4802367 | 0 | 6570500
81211820254 | 8121 | 18 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 46216000 | 37356560.71 | 22656933 | 0 | 1288333
81211820255 | 8121 | 18 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 37356560.71 | 38521099 | 0 | 0
81211820256 | 8121 | 18 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 37356560.71 | 40135000 | 0 | 0
81211820257 | 8121 | 18 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 37356560.71 | 0 | 0 | 0
81211820258 | 8121 | 18 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 37356560.71 | 0 | 0 | 0
81211820259 | 8121 | 18 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 37356560.71 | 0 | 0 | 0
812118202510 | 8121 | 18 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 37356560.71 | 0 | 0 | 0
812118202511 | 8121 | 18 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 37356560.71 | 0 | 0 | 0
812118202512 | 8121 | 18 | 2025 | 12 | Diciembre | 548245.2091 | 0 | 0 | 575501115 | 0 | 0 | 760898673.9 | 0 | 548245.2091 | 0
81211920251 | 8121 | 19 | 2025 | 1 | Enero | 12989043.93 | 0 | 13080359.46 | 0 | 0 | 35901000 | 0 | 0 | 12989043.93 | 14254333
81211920252 | 8121 | 19 | 2025 | 2 | Febrero | 4674113.605 | 216964000 | 4706973.542 | 9868829 | 0 | 165780000 | 9889871.589 | 0 | 4674113.605 | 3533000
81211920253 | 8121 | 19 | 2025 | 3 | Marzo | 680080000 | 461669000 | 0 | 19737657 | 680080000 | 0 | 19779742.18 | 6260800 | 0 | 0
81211920254 | 8121 | 19 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 35616000 | 19779742.18 | 17747400 | 0 | 0
81211920255 | 8121 | 19 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 19779742.18 | 26799800 | 0 | 0
81211920256 | 8121 | 19 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 19779742.18 | 24870600 | 0 | 0
81211920257 | 8121 | 19 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 19779742.18 | 0 | 0 | 0
81211920258 | 8121 | 19 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 19779742.18 | 0 | 0 | 0
81211920259 | 8121 | 19 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 19779742.18 | 0 | 0 | 0
812119202510 | 8121 | 19 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 19779742.18 | 0 | 0 | 0
812119202511 | 8121 | 19 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 19779742.18 | 0 | 0 | 0
812119202512 | 8121 | 19 | 2025 | 12 | Diciembre | 124175.4682 | 0 | 0 | 491125258 | 0 | 0 | 492172448.8 | 0 | 124175.4682 | 0
8007120251 | 8007 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1606350021 | 1360026000 | 0 | 0 | 1606350021 | 428721000 | 0 | 0 | 0 | 25614100
8007120252 | 8007 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 167685999 | 0 | 167685999 | 49008333 | 0 | 575747500 | 57888838.62 | 5057134 | 167685999 | 50770133
8007120253 | 8007 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 253958858.5 | 215000000 | 0 | 147025000 | 253958858.5 | 436336000 | 173666517 | 64464100 | 0 | 50376033
8007120254 | 8007 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 147025000 | 0 | 165677300 | 173666517 | 106954667 | 0 | 31507200
8007120255 | 8007 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 156191667 | 0 | 0 | 184494220.7 | 218533333 | 0 | 0
8007120256 | 8007 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 156191667 | 0 | 0 | 184494220.7 | 167677000 | 0 | 0
8007120257 | 8007 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 156191667 | 0 | 0 | 184494220.7 | 0 | 0 | 0
8007120258 | 8007 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 154861667 | 0 | 0 | 182923219.4 | 0 | 0 | 0
8007120259 | 8007 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 138526667 | 0 | 0 | 163628252.2 | 0 | 0 | 0
80071202510 | 8007 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 111176665 | 0 | 0 | 131322320.6 | 0 | 0 | 0
80071202511 | 8007 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 102010000 | 0 | 0 | 120494619.3 | 0 | 0 | 0
80071202512 | 8007 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 118120.3993 | 0 | 0 | 256817667 | 118120.3993 | 0 | 303354053.7 | 0 | 0 | 0
8007220251 | 8007 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220252 | 8007 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220253 | 8007 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220254 | 8007 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220255 | 8007 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 56808000 | 350000000 | 0 | 0 | 56808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220256 | 8007 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37872000 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220257 | 8007 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 11361600 | 0 | 0 | 0
8007220258 | 8007 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 11361600 | 0 | 0 | 0
8007220259 | 8007 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 11361600 | 0 | 0 | 0
80072202510 | 8007 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 11361600 | 0 | 0 | 0
80072202511 | 8007 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 11361600 | 0 | 0 | 0
80072202512 | 8007 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320251 | 8007 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320252 | 8007 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320253 | 8007 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320254 | 8007 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 90122448.98 | 24000000 | 0 | 0 | 90122448.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320255 | 8007 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 93877551.02 | 25000000 | 0 | 0 | 93877551.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320256 | 8007 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320257 | 8007 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 27000000 | 0 | 0 | 101387755.1 | 0 | 0 | 0
8007320258 | 8007 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 82612244.9 | 0 | 0 | 0
8007320259 | 8007 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202510 | 8007 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202511 | 8007 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202512 | 8007 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420251 | 8007 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 2339024760 | 2735960000 | 0 | 0 | 2339024760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952000
8007420252 | 8007 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 73589303 | 0 | 74376505 | 21511738 | 0 | 63120000 | 18398867.84 | 0 | 73589303 | 42721433
8007420253 | 8007 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 17105886.88 | 0 | 0 | 80669000 | 17105886.88 | 263035000 | 68995739.43 | 4208000 | 0 | 22575035
8007420254 | 8007 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 80669000 | 0 | 62363340 | 68995739.43 | 7904933 | 0 | 0
8007420255 | 8007 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 20000000 | 0 | 330669000 | 0 | 57688768 | 282819325.4 | 30576867 | 0 | 0
8007420256 | 8007 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 326896733 | 0 | 0 | 279592926.8 | 67358400 | 0 | 0
8007420257 | 8007 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 350669000 | 0 | 0 | 299925212.3 | 0 | 0 | 0
8007420258 | 8007 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 0 | 270720331.6 | 0 | 0 | 0
8007420259 | 8007 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 0 | 270720331.6 | 0 | 0 | 0
80074202510 | 8007 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 0 | 270720331.6 | 0 | 0 | 0
80074202511 | 8007 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 0 | 270720331.6 | 0 | 0 | 0
80074202512 | 8007 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 1026353.213 | 0 | 0 | 298783529 | 1026353.213 | 0 | 255547862.4 | 0 | 0 | 0
8007520251 | 8007 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 1091627000 | 1112627000 | 0 | 0 | 1091627000 | 496123000 | 0 | 0 | 0 | 53639601
8007520252 | 8007 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 109307933 | 0 | 109307933 | 23727666 | 0 | 419862066 | 23727666 | 13143000 | 109307933 | 55668332
8007520253 | 8007 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 125735000 | 0 | 0 | 125735000 | 87184999 | 0 | 0
8007520254 | 8007 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 46044000 | 46044000 | 0 | 125735000 | 46044000 | 0 | 125735000 | 102576000 | 0 | 0
8007520255 | 8007 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 21000000 | 0 | 0 | 125735000 | 21000000 | 31164000 | 125735000 | 102576000 | 0 | 0
8007520256 | 8007 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 43764000 | 43764000 | 0 | 125735000 | 43764000 | 46044000 | 125735000 | 96782000 | 0 | 0
8007520257 | 8007 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 140735000 | 0 | 0 | 140735000 | 0 | 0 | 0
8007520258 | 8007 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 103167000 | 0 | 0 | 103167000 | 0 | 0 | 0
8007520259 | 8007 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 138344533 | 0 | 0 | 138344533 | 0 | 0 | 0
80075202510 | 8007 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 110767000 | 0 | 0 | 110767000 | 0 | 0 | 0
80075202511 | 8007 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 106488867 | 0 | 0 | 106488867 | 0 | 0 | 0
80075202512 | 8007 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 76264934 | 0 | 0 | 76264934 | 0 | 0 | 0
8007620251 | 8007 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 108690000 | 108690000 | 0 | 0 | 108690000 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 2105800
8007620252 | 8007 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 9827067 | 0 | 9827067 | 5046133 | 0 | 0 | 5046133 | 0 | 9827067 | 7721267
8007620253 | 8007 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 13600000 | 0 | 0
8007620254 | 8007 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 12000000 | 0 | 0
8007620255 | 8007 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 12000000 | 0 | 0
8007620256 | 8007 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 12000000 | 0 | 0
8007620257 | 8007 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 0
8007620258 | 8007 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 0
8007620259 | 8007 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 0
80076202510 | 8007 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 0
80076202511 | 8007 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 18923000 | 0 | 0 | 18923000 | 0 | 0 | 0
80076202512 | 8007 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 13336867 | 0 | 0 | 13336867 | 0 | 0 | 0
8007720251 | 8007 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 80540000 | 80540000 | 0 | 0 | 80540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
8007720252 | 8007 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 16666667 | 0 | 16666667 | 540000 | 0 | 77724000 | 540000 | 0 | 16666667 | 6666666
8007720253 | 8007 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 7772400 | 0 | 0
8007720254 | 8007 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 8636000 | 0 | 0
8007720255 | 8007 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 8636000 | 0 | 0
8007720256 | 8007 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 8636000 | 0 | 0
8007720257 | 8007 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0
8007720258 | 8007 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0
8007720259 | 8007 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0
80077202510 | 8007 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0
80077202511 | 8007 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202512 | 8007 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820251 | 8007 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 73326433.98 | 50170000 | 0 | 0 | 73326433.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820252 | 8007 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 16332281.5 | 0 | 16404742 | 1337867 | 0 | 0 | 1955372.06 | 0 | 16332281.5 | 13280379
8007820253 | 8007 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 143604872.1 | 0 | 16404742 | 5017000 | 127272590.6 | 0 | 7332643.398 | 0 | 16332281.5 | 11980000
8007820254 | 8007 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 32154306.31 | 109080000 | 0 | 5017000 | 32154306.31 | 0 | 7332643.398 | 0 | 0 | 0
8007820255 | 8007 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 115721886.9 | 79177000 | 0 | 5017000 | 115721886.9 | 120143927 | 7332643.398 | 0 | 0 | 0
8007820256 | 8007 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 511545782.2 | 350000000 | 0 | 141875500 | 511545782.2 | 0 | 207359467.5 | 2314400 | 0 | 0
8007820257 | 8007 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 102287000 | 0 | 0 | 149498524.1 | 0 | 0 | 0
8007820258 | 8007 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 102287000 | 0 | 0 | 149498524.1 | 0 | 0 | 0
8007820259 | 8007 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 141875500 | 0 | 0 | 207359467.5 | 0 | 0 | 0
80078202510 | 8007 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 75017000 | 0 | 0 | 109641799.8 | 0 | 0 | 0
80078202511 | 8007 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 5017000 | 0 | 0 | 7332643.398 | 0 | 0 | 0
80078202512 | 8007 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 3679133 | 0 | 0 | 5377271.338 | 0 | 0 | 0
7961120261 | 7961 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120262 | 7961 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120263 | 7961 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120264 | 7961 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120265 | 7961 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120266 | 7961 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120267 | 7961 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120268 | 7961 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120269 | 7961 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202610 | 7961 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202611 | 7961 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202612 | 7961 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220261 | 7961 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220262 | 7961 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220263 | 7961 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220264 | 7961 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220265 | 7961 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220266 | 7961 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220267 | 7961 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220268 | 7961 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220269 | 7961 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202610 | 7961 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202611 | 7961 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202612 | 7961 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320261 | 7961 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320262 | 7961 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320263 | 7961 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320264 | 7961 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320265 | 7961 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320266 | 7961 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320267 | 7961 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320268 | 7961 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320269 | 7961 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202610 | 7961 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202611 | 7961 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202612 | 7961 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420261 | 7961 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420262 | 7961 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420263 | 7961 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420264 | 7961 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420265 | 7961 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420266 | 7961 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420267 | 7961 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420268 | 7961 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420269 | 7961 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202610 | 7961 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202611 | 7961 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202612 | 7961 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120261 | 7977 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120262 | 7977 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120263 | 7977 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120264 | 7977 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120265 | 7977 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120266 | 7977 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120267 | 7977 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120268 | 7977 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120269 | 7977 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202610 | 7977 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202611 | 7977 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202612 | 7977 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220261 | 7977 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220262 | 7977 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220263 | 7977 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220264 | 7977 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220265 | 7977 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220266 | 7977 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220267 | 7977 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220268 | 7977 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220269 | 7977 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202610 | 7977 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202611 | 7977 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202612 | 7977 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320261 | 7977 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320262 | 7977 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320263 | 7977 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320264 | 7977 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320265 | 7977 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320266 | 7977 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320267 | 7977 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320268 | 7977 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320269 | 7977 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202610 | 7977 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202611 | 7977 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202612 | 7977 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420261 | 7977 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420262 | 7977 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420263 | 7977 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420264 | 7977 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420265 | 7977 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420266 | 7977 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420267 | 7977 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420268 | 7977 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420269 | 7977 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202610 | 7977 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202611 | 7977 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202612 | 7977 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520261 | 7977 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520262 | 7977 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520263 | 7977 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520264 | 7977 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520265 | 7977 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520266 | 7977 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520267 | 7977 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520268 | 7977 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520269 | 7977 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202610 | 7977 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202611 | 7977 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202612 | 7977 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620261 | 7977 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620262 | 7977 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620263 | 7977 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620264 | 7977 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620265 | 7977 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620266 | 7977 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620267 | 7977 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620268 | 7977 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620269 | 7977 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202610 | 7977 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202611 | 7977 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202612 | 7977 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720261 | 7977 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720262 | 7977 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720263 | 7977 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720264 | 7977 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720265 | 7977 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720266 | 7977 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720267 | 7977 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720268 | 7977 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720269 | 7977 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202610 | 7977 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202611 | 7977 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202612 | 7977 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120261 | 8011 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120262 | 8011 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120263 | 8011 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120264 | 8011 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120265 | 8011 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120266 | 8011 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120267 | 8011 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120268 | 8011 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120269 | 8011 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202610 | 8011 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202611 | 8011 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202612 | 8011 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220261 | 8011 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220262 | 8011 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220263 | 8011 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220264 | 8011 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220265 | 8011 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220266 | 8011 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220267 | 8011 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220268 | 8011 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220269 | 8011 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202610 | 8011 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202611 | 8011 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202612 | 8011 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320261 | 8011 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320262 | 8011 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320263 | 8011 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320264 | 8011 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320265 | 8011 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320266 | 8011 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320267 | 8011 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320268 | 8011 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320269 | 8011 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202610 | 8011 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202611 | 8011 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202612 | 8011 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420261 | 8011 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420262 | 8011 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420263 | 8011 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420264 | 8011 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420265 | 8011 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420266 | 8011 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420267 | 8011 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420268 | 8011 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420269 | 8011 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202610 | 8011 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202611 | 8011 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202612 | 8011 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520261 | 8011 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520262 | 8011 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520263 | 8011 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520264 | 8011 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520265 | 8011 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520266 | 8011 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520267 | 8011 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520268 | 8011 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520269 | 8011 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202610 | 8011 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202611 | 8011 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202612 | 8011 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620261 | 8011 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620262 | 8011 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620263 | 8011 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620264 | 8011 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620265 | 8011 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620266 | 8011 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620267 | 8011 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620268 | 8011 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620269 | 8011 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202610 | 8011 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202611 | 8011 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202612 | 8011 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720261 | 8011 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720262 | 8011 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720263 | 8011 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720264 | 8011 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720265 | 8011 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720266 | 8011 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720267 | 8011 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720268 | 8011 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720269 | 8011 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202610 | 8011 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202611 | 8011 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202612 | 8011 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820261 | 8011 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820262 | 8011 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820263 | 8011 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820264 | 8011 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820265 | 8011 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820266 | 8011 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820267 | 8011 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820268 | 8011 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820269 | 8011 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202610 | 8011 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202611 | 8011 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202612 | 8011 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920261 | 8011 | 9 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920262 | 8011 | 9 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920263 | 8011 | 9 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920264 | 8011 | 9 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920265 | 8011 | 9 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920266 | 8011 | 9 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920267 | 8011 | 9 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920268 | 8011 | 9 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920269 | 8011 | 9 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202610 | 8011 | 9 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202611 | 8011 | 9 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202612 | 8011 | 9 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020261 | 8011 | 10 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020262 | 8011 | 10 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020263 | 8011 | 10 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020264 | 8011 | 10 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020265 | 8011 | 10 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020266 | 8011 | 10 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020267 | 8011 | 10 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020268 | 8011 | 10 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020269 | 8011 | 10 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202610 | 8011 | 10 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202611 | 8011 | 10 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202612 | 8011 | 10 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120261 | 8011 | 11 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120262 | 8011 | 11 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120263 | 8011 | 11 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120264 | 8011 | 11 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120265 | 8011 | 11 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120266 | 8011 | 11 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120267 | 8011 | 11 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120268 | 8011 | 11 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120269 | 8011 | 11 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202610 | 8011 | 11 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202611 | 8011 | 11 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202612 | 8011 | 11 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220261 | 8011 | 12 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220262 | 8011 | 12 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220263 | 8011 | 12 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220264 | 8011 | 12 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220265 | 8011 | 12 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220266 | 8011 | 12 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220267 | 8011 | 12 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220268 | 8011 | 12 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220269 | 8011 | 12 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202610 | 8011 | 12 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202611 | 8011 | 12 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202612 | 8011 | 12 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320261 | 8011 | 13 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320262 | 8011 | 13 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320263 | 8011 | 13 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320264 | 8011 | 13 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320265 | 8011 | 13 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320266 | 8011 | 13 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320267 | 8011 | 13 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320268 | 8011 | 13 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320269 | 8011 | 13 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202610 | 8011 | 13 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202611 | 8011 | 13 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202612 | 8011 | 13 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420261 | 8011 | 14 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420262 | 8011 | 14 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420263 | 8011 | 14 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420264 | 8011 | 14 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420265 | 8011 | 14 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420266 | 8011 | 14 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420267 | 8011 | 14 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420268 | 8011 | 14 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420269 | 8011 | 14 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202610 | 8011 | 14 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202611 | 8011 | 14 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202612 | 8011 | 14 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520261 | 8011 | 15 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520262 | 8011 | 15 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520263 | 8011 | 15 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520264 | 8011 | 15 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520265 | 8011 | 15 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520266 | 8011 | 15 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520267 | 8011 | 15 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520268 | 8011 | 15 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520269 | 8011 | 15 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202610 | 8011 | 15 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202611 | 8011 | 15 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202612 | 8011 | 15 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120261 | 8017 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120262 | 8017 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120263 | 8017 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120264 | 8017 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120265 | 8017 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120266 | 8017 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120267 | 8017 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120268 | 8017 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120269 | 8017 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202610 | 8017 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202611 | 8017 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202612 | 8017 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220261 | 8017 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220262 | 8017 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220263 | 8017 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220264 | 8017 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220265 | 8017 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220266 | 8017 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220267 | 8017 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220268 | 8017 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220269 | 8017 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202610 | 8017 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202611 | 8017 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202612 | 8017 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320261 | 8017 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320262 | 8017 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320263 | 8017 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320264 | 8017 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320265 | 8017 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320266 | 8017 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320267 | 8017 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320268 | 8017 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320269 | 8017 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202610 | 8017 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202611 | 8017 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202612 | 8017 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120261 | 8054 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120262 | 8054 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120263 | 8054 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120264 | 8054 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120265 | 8054 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120266 | 8054 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120267 | 8054 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120268 | 8054 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120269 | 8054 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202610 | 8054 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202611 | 8054 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202612 | 8054 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220261 | 8054 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220262 | 8054 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220263 | 8054 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220264 | 8054 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220265 | 8054 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220266 | 8054 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220267 | 8054 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220268 | 8054 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220269 | 8054 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202610 | 8054 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202611 | 8054 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202612 | 8054 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320261 | 8054 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320262 | 8054 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320263 | 8054 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320264 | 8054 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320265 | 8054 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320266 | 8054 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320267 | 8054 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320268 | 8054 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320269 | 8054 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202610 | 8054 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202611 | 8054 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202612 | 8054 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420261 | 8054 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420262 | 8054 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420263 | 8054 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420264 | 8054 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420265 | 8054 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420266 | 8054 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420267 | 8054 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420268 | 8054 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420269 | 8054 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202610 | 8054 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202611 | 8054 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202612 | 8054 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520261 | 8054 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520262 | 8054 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520263 | 8054 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520264 | 8054 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520265 | 8054 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520266 | 8054 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520267 | 8054 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520268 | 8054 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520269 | 8054 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202610 | 8054 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202611 | 8054 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202612 | 8054 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620261 | 8054 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620262 | 8054 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620263 | 8054 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620264 | 8054 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620265 | 8054 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620266 | 8054 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620267 | 8054 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620268 | 8054 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620269 | 8054 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202610 | 8054 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202611 | 8054 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202612 | 8054 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720261 | 8054 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720262 | 8054 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720263 | 8054 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720264 | 8054 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720265 | 8054 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720266 | 8054 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720267 | 8054 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720268 | 8054 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720269 | 8054 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202610 | 8054 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202611 | 8054 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202612 | 8054 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820261 | 8054 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820262 | 8054 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820263 | 8054 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820264 | 8054 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820265 | 8054 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820266 | 8054 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820267 | 8054 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820268 | 8054 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820269 | 8054 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202610 | 8054 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202611 | 8054 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202612 | 8054 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120261 | 8061 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120262 | 8061 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120263 | 8061 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120264 | 8061 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120265 | 8061 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120266 | 8061 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120267 | 8061 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120268 | 8061 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120269 | 8061 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202610 | 8061 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202611 | 8061 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202612 | 8061 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220261 | 8061 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220262 | 8061 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220263 | 8061 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220264 | 8061 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220265 | 8061 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220266 | 8061 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220267 | 8061 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220268 | 8061 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220269 | 8061 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202610 | 8061 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202611 | 8061 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202612 | 8061 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320261 | 8061 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320262 | 8061 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320263 | 8061 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320264 | 8061 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320265 | 8061 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320266 | 8061 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320267 | 8061 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320268 | 8061 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320269 | 8061 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202610 | 8061 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202611 | 8061 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202612 | 8061 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120261 | 8086 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120262 | 8086 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120263 | 8086 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120264 | 8086 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120265 | 8086 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120266 | 8086 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120267 | 8086 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120268 | 8086 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120269 | 8086 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202610 | 8086 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202611 | 8086 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202612 | 8086 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220261 | 8086 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220262 | 8086 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220263 | 8086 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220264 | 8086 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220265 | 8086 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220266 | 8086 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220267 | 8086 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220268 | 8086 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220269 | 8086 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202610 | 8086 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202611 | 8086 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202612 | 8086 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320261 | 8086 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320262 | 8086 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320263 | 8086 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320264 | 8086 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320265 | 8086 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320266 | 8086 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320267 | 8086 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320268 | 8086 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320269 | 8086 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202610 | 8086 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202611 | 8086 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202612 | 8086 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420261 | 8086 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420262 | 8086 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420263 | 8086 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420264 | 8086 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420265 | 8086 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420266 | 8086 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420267 | 8086 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420268 | 8086 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420269 | 8086 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202610 | 8086 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202611 | 8086 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202612 | 8086 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520261 | 8086 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520262 | 8086 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520263 | 8086 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520264 | 8086 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520265 | 8086 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520266 | 8086 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520267 | 8086 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520268 | 8086 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520269 | 8086 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202610 | 8086 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202611 | 8086 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202612 | 8086 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620261 | 8086 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620262 | 8086 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620263 | 8086 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620264 | 8086 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620265 | 8086 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620266 | 8086 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620267 | 8086 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620268 | 8086 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620269 | 8086 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202610 | 8086 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202611 | 8086 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202612 | 8086 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720261 | 8086 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720262 | 8086 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720263 | 8086 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720264 | 8086 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720265 | 8086 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720266 | 8086 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720267 | 8086 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720268 | 8086 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720269 | 8086 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202610 | 8086 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202611 | 8086 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202612 | 8086 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820261 | 8086 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820262 | 8086 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820263 | 8086 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820264 | 8086 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820265 | 8086 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820266 | 8086 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820267 | 8086 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820268 | 8086 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820269 | 8086 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202610 | 8086 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202611 | 8086 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202612 | 8086 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920261 | 8086 | 9 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920262 | 8086 | 9 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920263 | 8086 | 9 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920264 | 8086 | 9 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920265 | 8086 | 9 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920266 | 8086 | 9 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920267 | 8086 | 9 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920268 | 8086 | 9 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920269 | 8086 | 9 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202610 | 8086 | 9 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202611 | 8086 | 9 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202612 | 8086 | 9 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120261 | 8121 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120262 | 8121 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120263 | 8121 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120264 | 8121 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120265 | 8121 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120266 | 8121 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120267 | 8121 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120268 | 8121 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120269 | 8121 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202610 | 8121 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202611 | 8121 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202612 | 8121 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220261 | 8121 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220262 | 8121 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220263 | 8121 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220264 | 8121 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220265 | 8121 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220266 | 8121 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220267 | 8121 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220268 | 8121 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220269 | 8121 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202610 | 8121 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202611 | 8121 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202612 | 8121 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320261 | 8121 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320262 | 8121 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320263 | 8121 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320264 | 8121 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320265 | 8121 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320266 | 8121 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320267 | 8121 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320268 | 8121 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320269 | 8121 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202610 | 8121 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202611 | 8121 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202612 | 8121 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420261 | 8121 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420262 | 8121 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420263 | 8121 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420264 | 8121 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420265 | 8121 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420266 | 8121 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420267 | 8121 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420268 | 8121 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420269 | 8121 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202610 | 8121 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202611 | 8121 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202612 | 8121 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520261 | 8121 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520262 | 8121 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520263 | 8121 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520264 | 8121 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520265 | 8121 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520266 | 8121 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520267 | 8121 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520268 | 8121 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520269 | 8121 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202610 | 8121 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202611 | 8121 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202612 | 8121 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620261 | 8121 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620262 | 8121 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620263 | 8121 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620264 | 8121 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620265 | 8121 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620266 | 8121 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620267 | 8121 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620268 | 8121 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620269 | 8121 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202610 | 8121 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202611 | 8121 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202612 | 8121 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720261 | 8121 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720262 | 8121 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720263 | 8121 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720264 | 8121 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720265 | 8121 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720266 | 8121 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720267 | 8121 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720268 | 8121 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720269 | 8121 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202610 | 8121 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202611 | 8121 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202612 | 8121 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820261 | 8121 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820262 | 8121 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820263 | 8121 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820264 | 8121 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820265 | 8121 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820266 | 8121 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820267 | 8121 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820268 | 8121 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820269 | 8121 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202610 | 8121 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202611 | 8121 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202612 | 8121 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920261 | 8121 | 9 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920262 | 8121 | 9 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920263 | 8121 | 9 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920264 | 8121 | 9 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920265 | 8121 | 9 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920266 | 8121 | 9 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920267 | 8121 | 9 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920268 | 8121 | 9 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920269 | 8121 | 9 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202610 | 8121 | 9 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202611 | 8121 | 9 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202612 | 8121 | 9 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020261 | 8121 | 10 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020262 | 8121 | 10 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020263 | 8121 | 10 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020264 | 8121 | 10 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020265 | 8121 | 10 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020266 | 8121 | 10 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020267 | 8121 | 10 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020268 | 8121 | 10 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020269 | 8121 | 10 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202610 | 8121 | 10 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202611 | 8121 | 10 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202612 | 8121 | 10 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120261 | 8121 | 11 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120262 | 8121 | 11 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120263 | 8121 | 11 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120264 | 8121 | 11 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120265 | 8121 | 11 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120266 | 8121 | 11 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120267 | 8121 | 11 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120268 | 8121 | 11 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120269 | 8121 | 11 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202610 | 8121 | 11 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202611 | 8121 | 11 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202612 | 8121 | 11 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220261 | 8121 | 12 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220262 | 8121 | 12 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220263 | 8121 | 12 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220264 | 8121 | 12 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220265 | 8121 | 12 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220266 | 8121 | 12 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220267 | 8121 | 12 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220268 | 8121 | 12 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220269 | 8121 | 12 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202610 | 8121 | 12 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202611 | 8121 | 12 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202612 | 8121 | 12 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320261 | 8121 | 13 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320262 | 8121 | 13 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320263 | 8121 | 13 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320264 | 8121 | 13 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320265 | 8121 | 13 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320266 | 8121 | 13 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320267 | 8121 | 13 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320268 | 8121 | 13 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320269 | 8121 | 13 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202610 | 8121 | 13 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202611 | 8121 | 13 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202612 | 8121 | 13 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420261 | 8121 | 14 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420262 | 8121 | 14 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420263 | 8121 | 14 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420264 | 8121 | 14 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420265 | 8121 | 14 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420266 | 8121 | 14 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420267 | 8121 | 14 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420268 | 8121 | 14 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420269 | 8121 | 14 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202610 | 8121 | 14 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202611 | 8121 | 14 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202612 | 8121 | 14 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520261 | 8121 | 15 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520262 | 8121 | 15 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520263 | 8121 | 15 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520264 | 8121 | 15 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520265 | 8121 | 15 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520266 | 8121 | 15 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520267 | 8121 | 15 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520268 | 8121 | 15 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520269 | 8121 | 15 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202610 | 8121 | 15 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202611 | 8121 | 15 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202612 | 8121 | 15 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620261 | 8121 | 16 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620262 | 8121 | 16 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620263 | 8121 | 16 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620264 | 8121 | 16 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620265 | 8121 | 16 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620266 | 8121 | 16 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620267 | 8121 | 16 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620268 | 8121 | 16 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620269 | 8121 | 16 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202610 | 8121 | 16 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202611 | 8121 | 16 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202612 | 8121 | 16 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720261 | 8121 | 17 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720262 | 8121 | 17 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720263 | 8121 | 17 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720264 | 8121 | 17 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720265 | 8121 | 17 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720266 | 8121 | 17 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720267 | 8121 | 17 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720268 | 8121 | 17 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720269 | 8121 | 17 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202610 | 8121 | 17 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202611 | 8121 | 17 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202612 | 8121 | 17 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820261 | 8121 | 18 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820262 | 8121 | 18 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820263 | 8121 | 18 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820264 | 8121 | 18 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820265 | 8121 | 18 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820266 | 8121 | 18 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820267 | 8121 | 18 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820268 | 8121 | 18 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820269 | 8121 | 18 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202610 | 8121 | 18 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202611 | 8121 | 18 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202612 | 8121 | 18 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920261 | 8121 | 19 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920262 | 8121 | 19 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920263 | 8121 | 19 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920264 | 8121 | 19 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920265 | 8121 | 19 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920266 | 8121 | 19 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920267 | 8121 | 19 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920268 | 8121 | 19 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920269 | 8121 | 19 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202610 | 8121 | 19 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202611 | 8121 | 19 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202612 | 8121 | 19 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120261 | 8007 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120262 | 8007 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120263 | 8007 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120264 | 8007 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120265 | 8007 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120266 | 8007 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120267 | 8007 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120268 | 8007 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120269 | 8007 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202610 | 8007 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202611 | 8007 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202612 | 8007 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220261 | 8007 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220262 | 8007 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220263 | 8007 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220264 | 8007 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220265 | 8007 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220266 | 8007 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220267 | 8007 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220268 | 8007 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220269 | 8007 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202610 | 8007 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202611 | 8007 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202612 | 8007 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320261 | 8007 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320262 | 8007 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320263 | 8007 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320264 | 8007 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320265 | 8007 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320266 | 8007 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320267 | 8007 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320268 | 8007 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320269 | 8007 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202610 | 8007 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202611 | 8007 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202612 | 8007 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420261 | 8007 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420262 | 8007 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420263 | 8007 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420264 | 8007 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420265 | 8007 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420266 | 8007 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420267 | 8007 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420268 | 8007 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420269 | 8007 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202610 | 8007 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202611 | 8007 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202612 | 8007 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520261 | 8007 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520262 | 8007 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520263 | 8007 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520264 | 8007 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520265 | 8007 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520266 | 8007 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520267 | 8007 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520268 | 8007 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520269 | 8007 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202610 | 8007 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202611 | 8007 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202612 | 8007 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620261 | 8007 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620262 | 8007 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620263 | 8007 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620264 | 8007 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620265 | 8007 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620266 | 8007 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620267 | 8007 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620268 | 8007 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620269 | 8007 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202610 | 8007 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202611 | 8007 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202612 | 8007 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720261 | 8007 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720262 | 8007 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720263 | 8007 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720264 | 8007 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720265 | 8007 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720266 | 8007 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720267 | 8007 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720268 | 8007 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720269 | 8007 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202610 | 8007 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202611 | 8007 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202612 | 8007 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820261 | 8007 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820262 | 8007 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820263 | 8007 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820264 | 8007 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820265 | 8007 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820266 | 8007 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820267 | 8007 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820268 | 8007 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820269 | 8007 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202610 | 8007 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202611 | 8007 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202612 | 8007 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120271 | 7961 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120272 | 7961 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120273 | 7961 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120274 | 7961 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120275 | 7961 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120276 | 7961 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120277 | 7961 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120278 | 7961 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120279 | 7961 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202710 | 7961 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202711 | 7961 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202712 | 7961 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220271 | 7961 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220272 | 7961 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220273 | 7961 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220274 | 7961 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220275 | 7961 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220276 | 7961 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220277 | 7961 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220278 | 7961 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220279 | 7961 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202710 | 7961 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202711 | 7961 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202712 | 7961 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320271 | 7961 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320272 | 7961 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320273 | 7961 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320274 | 7961 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320275 | 7961 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320276 | 7961 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320277 | 7961 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320278 | 7961 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320279 | 7961 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202710 | 7961 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202711 | 7961 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202712 | 7961 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420271 | 7961 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420272 | 7961 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420273 | 7961 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420274 | 7961 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420275 | 7961 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420276 | 7961 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420277 | 7961 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420278 | 7961 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420279 | 7961 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202710 | 7961 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202711 | 7961 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202712 | 7961 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120271 | 7977 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120272 | 7977 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120273 | 7977 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120274 | 7977 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120275 | 7977 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120276 | 7977 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120277 | 7977 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120278 | 7977 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120279 | 7977 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202710 | 7977 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202711 | 7977 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202712 | 7977 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220271 | 7977 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220272 | 7977 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220273 | 7977 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220274 | 7977 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220275 | 7977 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220276 | 7977 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220277 | 7977 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220278 | 7977 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220279 | 7977 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202710 | 7977 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202711 | 7977 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202712 | 7977 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320271 | 7977 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320272 | 7977 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320273 | 7977 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320274 | 7977 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320275 | 7977 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320276 | 7977 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320277 | 7977 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320278 | 7977 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320279 | 7977 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202710 | 7977 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202711 | 7977 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202712 | 7977 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420271 | 7977 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420272 | 7977 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420273 | 7977 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420274 | 7977 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420275 | 7977 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420276 | 7977 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420277 | 7977 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420278 | 7977 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420279 | 7977 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202710 | 7977 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202711 | 7977 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202712 | 7977 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520271 | 7977 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520272 | 7977 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520273 | 7977 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520274 | 7977 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520275 | 7977 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520276 | 7977 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520277 | 7977 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520278 | 7977 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520279 | 7977 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202710 | 7977 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202711 | 7977 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202712 | 7977 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620271 | 7977 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620272 | 7977 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620273 | 7977 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620274 | 7977 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620275 | 7977 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620276 | 7977 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620277 | 7977 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620278 | 7977 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620279 | 7977 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202710 | 7977 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202711 | 7977 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202712 | 7977 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720271 | 7977 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720272 | 7977 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720273 | 7977 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720274 | 7977 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720275 | 7977 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720276 | 7977 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720277 | 7977 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720278 | 7977 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720279 | 7977 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202710 | 7977 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202711 | 7977 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202712 | 7977 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120271 | 8011 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120272 | 8011 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120273 | 8011 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120274 | 8011 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120275 | 8011 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120276 | 8011 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120277 | 8011 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120278 | 8011 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120279 | 8011 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202710 | 8011 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202711 | 8011 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202712 | 8011 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220271 | 8011 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220272 | 8011 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220273 | 8011 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220274 | 8011 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220275 | 8011 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220276 | 8011 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220277 | 8011 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220278 | 8011 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220279 | 8011 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202710 | 8011 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202711 | 8011 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202712 | 8011 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320271 | 8011 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320272 | 8011 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320273 | 8011 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320274 | 8011 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320275 | 8011 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320276 | 8011 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320277 | 8011 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320278 | 8011 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320279 | 8011 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202710 | 8011 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202711 | 8011 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202712 | 8011 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420271 | 8011 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420272 | 8011 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420273 | 8011 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420274 | 8011 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420275 | 8011 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420276 | 8011 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420277 | 8011 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420278 | 8011 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420279 | 8011 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202710 | 8011 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202711 | 8011 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202712 | 8011 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520271 | 8011 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520272 | 8011 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520273 | 8011 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520274 | 8011 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520275 | 8011 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520276 | 8011 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520277 | 8011 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520278 | 8011 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520279 | 8011 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202710 | 8011 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202711 | 8011 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202712 | 8011 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620271 | 8011 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620272 | 8011 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620273 | 8011 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620274 | 8011 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620275 | 8011 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620276 | 8011 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620277 | 8011 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620278 | 8011 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620279 | 8011 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202710 | 8011 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202711 | 8011 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202712 | 8011 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720271 | 8011 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720272 | 8011 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720273 | 8011 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720274 | 8011 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720275 | 8011 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720276 | 8011 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720277 | 8011 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720278 | 8011 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720279 | 8011 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202710 | 8011 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202711 | 8011 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202712 | 8011 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820271 | 8011 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820272 | 8011 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820273 | 8011 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820274 | 8011 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820275 | 8011 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820276 | 8011 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820277 | 8011 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820278 | 8011 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820279 | 8011 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202710 | 8011 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202711 | 8011 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202712 | 8011 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920271 | 8011 | 9 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920272 | 8011 | 9 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920273 | 8011 | 9 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920274 | 8011 | 9 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920275 | 8011 | 9 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920276 | 8011 | 9 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920277 | 8011 | 9 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920278 | 8011 | 9 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920279 | 8011 | 9 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202710 | 8011 | 9 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202711 | 8011 | 9 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202712 | 8011 | 9 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020271 | 8011 | 10 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020272 | 8011 | 10 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020273 | 8011 | 10 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020274 | 8011 | 10 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020275 | 8011 | 10 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020276 | 8011 | 10 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020277 | 8011 | 10 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020278 | 8011 | 10 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020279 | 8011 | 10 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202710 | 8011 | 10 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202711 | 8011 | 10 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202712 | 8011 | 10 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120271 | 8011 | 11 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120272 | 8011 | 11 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120273 | 8011 | 11 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120274 | 8011 | 11 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120275 | 8011 | 11 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120276 | 8011 | 11 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120277 | 8011 | 11 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120278 | 8011 | 11 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120279 | 8011 | 11 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202710 | 8011 | 11 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202711 | 8011 | 11 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202712 | 8011 | 11 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220271 | 8011 | 12 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220272 | 8011 | 12 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220273 | 8011 | 12 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220274 | 8011 | 12 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220275 | 8011 | 12 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220276 | 8011 | 12 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220277 | 8011 | 12 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220278 | 8011 | 12 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220279 | 8011 | 12 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202710 | 8011 | 12 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202711 | 8011 | 12 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202712 | 8011 | 12 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320271 | 8011 | 13 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320272 | 8011 | 13 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320273 | 8011 | 13 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320274 | 8011 | 13 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320275 | 8011 | 13 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320276 | 8011 | 13 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320277 | 8011 | 13 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320278 | 8011 | 13 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320279 | 8011 | 13 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202710 | 8011 | 13 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202711 | 8011 | 13 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202712 | 8011 | 13 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420271 | 8011 | 14 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420272 | 8011 | 14 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420273 | 8011 | 14 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420274 | 8011 | 14 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420275 | 8011 | 14 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420276 | 8011 | 14 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420277 | 8011 | 14 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420278 | 8011 | 14 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420279 | 8011 | 14 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202710 | 8011 | 14 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202711 | 8011 | 14 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202712 | 8011 | 14 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520271 | 8011 | 15 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520272 | 8011 | 15 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520273 | 8011 | 15 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520274 | 8011 | 15 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520275 | 8011 | 15 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520276 | 8011 | 15 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520277 | 8011 | 15 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520278 | 8011 | 15 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520279 | 8011 | 15 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202710 | 8011 | 15 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202711 | 8011 | 15 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202712 | 8011 | 15 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120271 | 8017 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120272 | 8017 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120273 | 8017 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120274 | 8017 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120275 | 8017 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120276 | 8017 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120277 | 8017 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120278 | 8017 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120279 | 8017 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202710 | 8017 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202711 | 8017 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202712 | 8017 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220271 | 8017 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220272 | 8017 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220273 | 8017 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220274 | 8017 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220275 | 8017 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220276 | 8017 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220277 | 8017 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220278 | 8017 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220279 | 8017 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202710 | 8017 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202711 | 8017 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202712 | 8017 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320271 | 8017 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320272 | 8017 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320273 | 8017 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320274 | 8017 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320275 | 8017 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320276 | 8017 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320277 | 8017 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320278 | 8017 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320279 | 8017 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202710 | 8017 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202711 | 8017 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202712 | 8017 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120271 | 8054 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120272 | 8054 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120273 | 8054 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120274 | 8054 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120275 | 8054 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120276 | 8054 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120277 | 8054 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120278 | 8054 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120279 | 8054 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202710 | 8054 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202711 | 8054 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202712 | 8054 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220271 | 8054 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220272 | 8054 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220273 | 8054 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220274 | 8054 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220275 | 8054 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220276 | 8054 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220277 | 8054 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220278 | 8054 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220279 | 8054 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202710 | 8054 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202711 | 8054 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202712 | 8054 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320271 | 8054 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320272 | 8054 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320273 | 8054 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320274 | 8054 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320275 | 8054 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320276 | 8054 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320277 | 8054 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320278 | 8054 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320279 | 8054 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202710 | 8054 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202711 | 8054 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202712 | 8054 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420271 | 8054 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420272 | 8054 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420273 | 8054 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420274 | 8054 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420275 | 8054 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420276 | 8054 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420277 | 8054 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420278 | 8054 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420279 | 8054 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202710 | 8054 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202711 | 8054 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202712 | 8054 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520271 | 8054 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520272 | 8054 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520273 | 8054 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520274 | 8054 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520275 | 8054 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520276 | 8054 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520277 | 8054 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520278 | 8054 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520279 | 8054 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202710 | 8054 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202711 | 8054 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202712 | 8054 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620271 | 8054 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620272 | 8054 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620273 | 8054 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620274 | 8054 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620275 | 8054 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620276 | 8054 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620277 | 8054 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620278 | 8054 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620279 | 8054 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202710 | 8054 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202711 | 8054 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202712 | 8054 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720271 | 8054 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720272 | 8054 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720273 | 8054 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720274 | 8054 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720275 | 8054 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720276 | 8054 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720277 | 8054 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720278 | 8054 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720279 | 8054 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202710 | 8054 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202711 | 8054 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202712 | 8054 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820271 | 8054 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820272 | 8054 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820273 | 8054 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820274 | 8054 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820275 | 8054 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820276 | 8054 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820277 | 8054 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820278 | 8054 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820279 | 8054 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202710 | 8054 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202711 | 8054 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202712 | 8054 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120271 | 8061 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120272 | 8061 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120273 | 8061 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120274 | 8061 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120275 | 8061 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120276 | 8061 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120277 | 8061 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120278 | 8061 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120279 | 8061 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202710 | 8061 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202711 | 8061 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202712 | 8061 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220271 | 8061 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220272 | 8061 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220273 | 8061 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220274 | 8061 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220275 | 8061 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220276 | 8061 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220277 | 8061 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220278 | 8061 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220279 | 8061 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202710 | 8061 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202711 | 8061 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202712 | 8061 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320271 | 8061 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320272 | 8061 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320273 | 8061 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320274 | 8061 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320275 | 8061 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320276 | 8061 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320277 | 8061 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320278 | 8061 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320279 | 8061 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202710 | 8061 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202711 | 8061 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202712 | 8061 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120271 | 8086 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120272 | 8086 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120273 | 8086 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120274 | 8086 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120275 | 8086 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120276 | 8086 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120277 | 8086 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120278 | 8086 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120279 | 8086 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202710 | 8086 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202711 | 8086 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202712 | 8086 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220271 | 8086 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220272 | 8086 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220273 | 8086 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220274 | 8086 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220275 | 8086 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220276 | 8086 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220277 | 8086 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220278 | 8086 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220279 | 8086 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202710 | 8086 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202711 | 8086 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202712 | 8086 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320271 | 8086 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320272 | 8086 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320273 | 8086 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320274 | 8086 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320275 | 8086 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320276 | 8086 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320277 | 8086 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320278 | 8086 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320279 | 8086 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202710 | 8086 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202711 | 8086 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202712 | 8086 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420271 | 8086 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420272 | 8086 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420273 | 8086 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420274 | 8086 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420275 | 8086 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420276 | 8086 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420277 | 8086 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420278 | 8086 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420279 | 8086 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202710 | 8086 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202711 | 8086 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202712 | 8086 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520271 | 8086 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520272 | 8086 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520273 | 8086 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520274 | 8086 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520275 | 8086 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520276 | 8086 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520277 | 8086 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520278 | 8086 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520279 | 8086 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202710 | 8086 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202711 | 8086 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202712 | 8086 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620271 | 8086 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620272 | 8086 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620273 | 8086 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620274 | 8086 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620275 | 8086 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620276 | 8086 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620277 | 8086 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620278 | 8086 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620279 | 8086 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202710 | 8086 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202711 | 8086 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202712 | 8086 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720271 | 8086 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720272 | 8086 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720273 | 8086 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720274 | 8086 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720275 | 8086 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720276 | 8086 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720277 | 8086 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720278 | 8086 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720279 | 8086 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202710 | 8086 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202711 | 8086 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202712 | 8086 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820271 | 8086 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820272 | 8086 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820273 | 8086 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820274 | 8086 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820275 | 8086 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820276 | 8086 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820277 | 8086 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820278 | 8086 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820279 | 8086 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202710 | 8086 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202711 | 8086 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202712 | 8086 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920271 | 8086 | 9 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920272 | 8086 | 9 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920273 | 8086 | 9 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920274 | 8086 | 9 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920275 | 8086 | 9 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920276 | 8086 | 9 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920277 | 8086 | 9 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920278 | 8086 | 9 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920279 | 8086 | 9 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202710 | 8086 | 9 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202711 | 8086 | 9 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202712 | 8086 | 9 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120271 | 8121 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120272 | 8121 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120273 | 8121 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120274 | 8121 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120275 | 8121 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120276 | 8121 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120277 | 8121 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120278 | 8121 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120279 | 8121 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202710 | 8121 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202711 | 8121 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202712 | 8121 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220271 | 8121 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220272 | 8121 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220273 | 8121 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220274 | 8121 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220275 | 8121 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220276 | 8121 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220277 | 8121 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220278 | 8121 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220279 | 8121 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202710 | 8121 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202711 | 8121 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202712 | 8121 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320271 | 8121 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320272 | 8121 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320273 | 8121 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320274 | 8121 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320275 | 8121 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320276 | 8121 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320277 | 8121 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320278 | 8121 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320279 | 8121 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202710 | 8121 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202711 | 8121 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202712 | 8121 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420271 | 8121 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420272 | 8121 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420273 | 8121 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420274 | 8121 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420275 | 8121 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420276 | 8121 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420277 | 8121 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420278 | 8121 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420279 | 8121 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202710 | 8121 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202711 | 8121 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202712 | 8121 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520271 | 8121 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520272 | 8121 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520273 | 8121 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520274 | 8121 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520275 | 8121 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520276 | 8121 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520277 | 8121 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520278 | 8121 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520279 | 8121 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202710 | 8121 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202711 | 8121 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202712 | 8121 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620271 | 8121 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620272 | 8121 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620273 | 8121 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620274 | 8121 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620275 | 8121 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620276 | 8121 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620277 | 8121 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620278 | 8121 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620279 | 8121 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202710 | 8121 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202711 | 8121 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202712 | 8121 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720271 | 8121 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720272 | 8121 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720273 | 8121 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720274 | 8121 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720275 | 8121 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720276 | 8121 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720277 | 8121 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720278 | 8121 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720279 | 8121 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202710 | 8121 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202711 | 8121 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202712 | 8121 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820271 | 8121 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820272 | 8121 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820273 | 8121 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820274 | 8121 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820275 | 8121 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820276 | 8121 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820277 | 8121 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820278 | 8121 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820279 | 8121 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202710 | 8121 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202711 | 8121 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202712 | 8121 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920271 | 8121 | 9 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920272 | 8121 | 9 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920273 | 8121 | 9 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920274 | 8121 | 9 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920275 | 8121 | 9 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920276 | 8121 | 9 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920277 | 8121 | 9 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920278 | 8121 | 9 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920279 | 8121 | 9 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202710 | 8121 | 9 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202711 | 8121 | 9 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202712 | 8121 | 9 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020271 | 8121 | 10 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020272 | 8121 | 10 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020273 | 8121 | 10 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020274 | 8121 | 10 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020275 | 8121 | 10 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020276 | 8121 | 10 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020277 | 8121 | 10 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020278 | 8121 | 10 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020279 | 8121 | 10 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202710 | 8121 | 10 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202711 | 8121 | 10 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202712 | 8121 | 10 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120271 | 8121 | 11 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120272 | 8121 | 11 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120273 | 8121 | 11 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120274 | 8121 | 11 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120275 | 8121 | 11 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120276 | 8121 | 11 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120277 | 8121 | 11 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120278 | 8121 | 11 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120279 | 8121 | 11 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202710 | 8121 | 11 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202711 | 8121 | 11 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202712 | 8121 | 11 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220271 | 8121 | 12 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220272 | 8121 | 12 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220273 | 8121 | 12 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220274 | 8121 | 12 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220275 | 8121 | 12 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220276 | 8121 | 12 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220277 | 8121 | 12 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220278 | 8121 | 12 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220279 | 8121 | 12 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202710 | 8121 | 12 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202711 | 8121 | 12 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202712 | 8121 | 12 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320271 | 8121 | 13 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320272 | 8121 | 13 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320273 | 8121 | 13 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320274 | 8121 | 13 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320275 | 8121 | 13 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320276 | 8121 | 13 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320277 | 8121 | 13 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320278 | 8121 | 13 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320279 | 8121 | 13 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202710 | 8121 | 13 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202711 | 8121 | 13 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202712 | 8121 | 13 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420271 | 8121 | 14 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420272 | 8121 | 14 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420273 | 8121 | 14 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420274 | 8121 | 14 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420275 | 8121 | 14 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420276 | 8121 | 14 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420277 | 8121 | 14 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420278 | 8121 | 14 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420279 | 8121 | 14 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202710 | 8121 | 14 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202711 | 8121 | 14 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202712 | 8121 | 14 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520271 | 8121 | 15 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520272 | 8121 | 15 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520273 | 8121 | 15 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520274 | 8121 | 15 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520275 | 8121 | 15 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520276 | 8121 | 15 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520277 | 8121 | 15 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520278 | 8121 | 15 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520279 | 8121 | 15 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202710 | 8121 | 15 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202711 | 8121 | 15 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202712 | 8121 | 15 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620271 | 8121 | 16 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620272 | 8121 | 16 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620273 | 8121 | 16 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620274 | 8121 | 16 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620275 | 8121 | 16 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620276 | 8121 | 16 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620277 | 8121 | 16 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620278 | 8121 | 16 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620279 | 8121 | 16 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202710 | 8121 | 16 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202711 | 8121 | 16 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202712 | 8121 | 16 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720271 | 8121 | 17 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720272 | 8121 | 17 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720273 | 8121 | 17 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720274 | 8121 | 17 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720275 | 8121 | 17 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720276 | 8121 | 17 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720277 | 8121 | 17 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720278 | 8121 | 17 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720279 | 8121 | 17 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202710 | 8121 | 17 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202711 | 8121 | 17 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202712 | 8121 | 17 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820271 | 8121 | 18 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820272 | 8121 | 18 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820273 | 8121 | 18 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820274 | 8121 | 18 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820275 | 8121 | 18 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820276 | 8121 | 18 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820277 | 8121 | 18 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820278 | 8121 | 18 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820279 | 8121 | 18 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202710 | 8121 | 18 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202711 | 8121 | 18 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202712 | 8121 | 18 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920271 | 8121 | 19 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920272 | 8121 | 19 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920273 | 8121 | 19 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920274 | 8121 | 19 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920275 | 8121 | 19 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920276 | 8121 | 19 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920277 | 8121 | 19 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920278 | 8121 | 19 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920279 | 8121 | 19 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202710 | 8121 | 19 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202711 | 8121 | 19 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202712 | 8121 | 19 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120271 | 8007 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120272 | 8007 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120273 | 8007 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120274 | 8007 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120275 | 8007 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120276 | 8007 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120277 | 8007 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120278 | 8007 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120279 | 8007 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202710 | 8007 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202711 | 8007 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202712 | 8007 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220271 | 8007 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220272 | 8007 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220273 | 8007 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220274 | 8007 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220275 | 8007 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220276 | 8007 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220277 | 8007 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220278 | 8007 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220279 | 8007 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202710 | 8007 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202711 | 8007 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202712 | 8007 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320271 | 8007 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320272 | 8007 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320273 | 8007 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320274 | 8007 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320275 | 8007 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320276 | 8007 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320277 | 8007 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320278 | 8007 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320279 | 8007 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202710 | 8007 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202711 | 8007 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202712 | 8007 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420271 | 8007 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420272 | 8007 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420273 | 8007 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420274 | 8007 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420275 | 8007 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420276 | 8007 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420277 | 8007 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420278 | 8007 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420279 | 8007 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202710 | 8007 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202711 | 8007 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202712 | 8007 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520271 | 8007 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520272 | 8007 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520273 | 8007 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520274 | 8007 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520275 | 8007 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520276 | 8007 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520277 | 8007 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520278 | 8007 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520279 | 8007 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202710 | 8007 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202711 | 8007 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202712 | 8007 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620271 | 8007 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620272 | 8007 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620273 | 8007 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620274 | 8007 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620275 | 8007 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620276 | 8007 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620277 | 8007 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620278 | 8007 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620279 | 8007 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202710 | 8007 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202711 | 8007 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202712 | 8007 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720271 | 8007 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720272 | 8007 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720273 | 8007 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720274 | 8007 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720275 | 8007 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720276 | 8007 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720277 | 8007 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720278 | 8007 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720279 | 8007 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202710 | 8007 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202711 | 8007 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202712 | 8007 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820271 | 8007 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820272 | 8007 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820273 | 8007 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820274 | 8007 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820275 | 8007 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820276 | 8007 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820277 | 8007 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820278 | 8007 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820279 | 8007 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202710 | 8007 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202711 | 8007 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202712 | 8007 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TERRITORIALIZACION_2025_SH
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [20 empty] | Versión: | [41 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8011 - EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LOS RECURSOS NATURALES Y LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL EN BOGOTA DC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
Proyecto | Linea de Acción | Codigo Actividad | Actividades del proyecto | Tipologia | Codigo MPDD Asociada a la actividad del Proyecto | Tipo de Ubicación | Identificación del punto de invesión / Ubicación Fisica | Codigo Ubicación Fisica | Año | Mes número | Mes | TOTAL MAGNITUD | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Magnitud Física Reservas | Ejecutado Magnitud Física Reservas | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal | Descripción de los avances y logros alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o resultados a la población | Fuente de evidencias | LOCALIDADES | UPZ | BARRIOS | GEOREFERENCIACIÓN | ÁREA DE INFLUENCIA | POLÍTICA | VALIDADOR LARGOS | VALIDADOR DECIMALES | POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | NÚMERO DE HOMBRES | NÚMERO DE MUJERES | O-5 Primera Infancia | 6-13 Infancia | 14-17Adolescencia | 18-26 Juventud | 27-59 Adultez | 60 o más personas mayores | Grupo etario sin definir | NIÑOS Y NIÑAS | JÓVENES | PERSONAS MAYORES | PERSONAS EN DISCAPACIDAD | SERVIDOR PUBLICO | COMUNIDAD EN GENERAL | OTROS | AFROCOLOMBIANO | PALENQUERA | INDIGENA | RAIZAL | GITANO_RROM | NINGUNO | TRAZADOR
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 1 | Enero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0.34 | 2500839000 | 0 | 0.34 | 2192342000 | 110133372 | 21166643 | 0 | 0 | 475252222 | 254000000 | 14574679 | 0 | 0.34 | 0.34 | 107732614 | 81043533 | Reserva: Durante el mes de enero de 2025 se realizó la evaluación de 68 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos), precisándose que el universo para el periodo corresponde a 77 caracterizaciones. | Ninguno | N/A | Garantizar que las aguas residuales generadas de los procesos productivos o industriales sean entregadas en unas condiciones óptimas para el recurso hídrico, lo que influye directamente en la disminución del grado de afectación del agua o el suelo como consecuencia de dichos vertimientos, así se están protegiendo los recursos naturales, la vida de seres humanos, los animales y las plantas. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 2 | Febrero | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 3 | Marzo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 4 | Abril | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 5 | Mayo | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0.29 | 19729278 | 0.29 |  | 19729278 |  | 19310868 | 0.29 | 0.29 | 19729278 | 16484634 | 19729278 | 4121262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 18 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 01 - USAQUÉN | COUNTRY CLUB LA URIBE LOS CEDROS SAN CRISTOBAL NORTE TOBERIN USAQUEN VERBENAL | BARRIO BARRANCAS BARRIO BARRANCAS NORTE BARRIO SAN ANTONIO NORTE CONTADOR ORIENTAL UNIDAD DE GESTIÓN 1 AK 134-06 (ACTUAL) LA CALLEJA LOTE COLEGIO SAN FACON PARCELACION "EL TOBERIN" URBANIZACION AUTOPISTA NORTE II SECTOR URBANIZACION CAMINOS DE SAN ANTONIO URBANIZACION CEDRO BOLIVAR URBANIZACION EL RECREO URBANIZACION LAS ORQUIDEAS URBANIZACIÓN SANTA BARBARA CIA URBANIZACIONES "EL JARDIN" "HIPOLITO RESTREPO" "CALIFORNIA" "SAN CRISTOBAL NORTE" | POL_8011_Act2_6_2025 | 18 |  |  |  | 602412 | 276385 | 326027
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0.13 | 8768568 | 0.13 |  | 8768568 |  | 8582608 | 0.13 | 0.13 | 8768568 | 7326504 | 8768568 | 1831672 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 8 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | "Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo" | 02 - CHAPINERO | CHAPINERO CHICO LAGO | PLANO DE LOS TERRENOS URBANIZADOS POR DON ANTONIO IZQUIERDO URBANIZACION "POTRERO LARGO" URBANIZACION CHICO NORTE URBANIZACION EL CHICO URBANIZACION TEJADA | POL_8011_Act2_6_2025 | 8 |  |  |  | 184757 | 88782 | 95975
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 6 | Junio | [6 empty] | - |  |  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 03 - SANTA FÉ
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0.02 | 1096071 | 0.02 |  | 1096071 |  | 1072826 | 0.02 | 0.02 | 1096071 | 915813 | 1096071 | 228959 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 1 caracterización a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 04 - SAN CRISTOBAL | SOSIEGO | URBANIZACION EL TEÑIDERO | POL_8011_Act2_6_2025 | 1 |  |  |  | 411570 | 197892 | 213678
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0.03 | 2192142 | 0.03 |  | 2192142 |  | 2145652 | 0.03 | 0.03 | 2192142 | 1831626 | 2192142 | 457918 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 2 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 05 - USME | ALFONSO LOPEZ COMUNEROS | BRAZUELOS DESARROLLO EL UVAL II SECTOR | POL_8011_Act2_6_2025 | 2 |  |  |  | 422489 | 209923 | 212566
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0.29 | 19729278 | 0.29 |  | 19729278 |  | 19310868 | 0.29 | 0.29 | 19729278 | 16484634 | 19729278 | 4121262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 18 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 06 - TUNJUELITO | TUNJUELITO VENECIA | FABRICA DE JABON AZUL-K SAN BENITO SAN JOSE BOSA, BOGOTA D.E SANFORD AUTOPISTA SUR No. 59A-91 TICOSA URBANIZACION LA LAGUNA (MUZU) URBANIZACION LAGUNETA URBANIZACION RINCON DE VENECIA II (ANTES SANTA ROSA No. 4) | POL_8011_Act2_6_2025 | 18 |  |  |  | 186127 | 92882 | 93245
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0.19 | 13152852 | 0.19 |  | 13152852 |  | 12873912 | 0.19 | 0.19 | 13152852 | 10989756 | 13152852 | 2747508 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 12 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 07 - BOSA | BOSA CENTRAL BOSA OCCIDENTAL EL PORVENIR | BARRIO BETANIA BARRIO BRASIL SECTORES MATERAS, ACACIAS, SAN JORGE DESARROLLO LA CABAÑA - EL VATICANO LA CAPILLA CALLE 13 No. 11-84 LA ESTACIÓN URBANIZACIÓN CLARELANDIA DEL SUR URBANIZACION LA ESPERANZA | POL_8011_Act2_6_2025 | 12 |  |  |  | 737647 | 355056 | 382591
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 6 | Junio | 1.02 | 70148544 | 1.02 |  | 70148544 |  | 68660864 | 1.02 | 1.02 | 70148544 | 58612032 | 70148544 | 14653376 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 64 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 08 - KENNEDY | AMERICAS BAVARIA CALANDAIMA CARVAJAL CASTILLA CORABASTOS GRAN BRITALIA GRANJAS DE TECHO KENNEDY CENTRAL PATIO BONITO TIMIZA | ALMACÉN ÉXITO LUSITANIA ALQUERÍAS DE LA FRAGUA BARRIO MARIA PAZ CENTRO CIVICO D.L.F. CIUDAD KENNEDY DESARROLLO ANDALUCIA II SECTOR DESARROLLO CAMPO HERMOSO DISCOS C.B.S. S.A. COLOMBIA EL VERGEL CRA 83 No 11 - 50 / 60, CRA 82 No 11-55 LOTE Nº 4 ESTACIÓN DE SERVICIO COMPLETO SERVI-TREINTA 30 LTDA. MUEBLES EL CID LOTE URBANO CARRERA 52A No. 40 A - 71 SUR PATIO BONITO II SECTOR PREDIO COMPENSAR KENNEDY PREDIO LAGOS DE CASTILLA 1 SANTA ISABEL AK 86 No. 13A 06 URBANIZACION "PIO XII" URBANIZACIÓN ALQUERÍA DE LA FRAGUA MANZANA A LOTES 20-21-22-23 URBANIZACIÓN ALSACIA URBANIZACIÓN CARVAJAL MANZANA 66 LOTES 2-2A-3-3A-6 A 15-22 A 31 17 A 20 URBANIZACION CATALINA URBANIZACIÓN CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 6A URBANIZACION CLAS URBANIZACIÓN EL RECODO Y PETALUMA (SECTOR INDUSTRIAL) URBANIZACIÓN INDUSTRIAL (LAS DELICIAS) HOY NUEVA FÁBRICA URBANIZACIÓN LA ALQUERIA SEGUNDO SECTOR URBANIZACION LA CHUCUA DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA VEREDA PASTRANA URBANIZACIÓN LAS AMÉRICAS SEGUNDO SECTOR URBANIZACIÓN LAS DELICIAS URBANIZACIÓN LUCERNA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA URBANIZACIÓN MARSELLA URBANIZACIÓN PRO-VIVIENDA-TECHO URBANIZACIÓN UNIR 1 - ETAPA I . SECTORES I Y II, PREDIO CALANDAIMA URBANIZACION VALLADOLID VILLA MENDOZA | POL_8011_Act2_6_2025 | 64 |  |  |  | 1041286 | 506349 | 534937
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 6 | Junio | 0.64 | 43842840 | 0.64 |  | 43842840 |  | 42913040 | 0.64 | 0.64 | 43842840 | 36632520 | 43842840 | 9158360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 40 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 09 - FONTIBON | CAPELLANIA CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL FONTIBON FONTIBON SAN PABLO GRANJAS DE TECHO ZONA FRANCA | CIUDAD SALITRE PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO URBANISMO DESARROLLO LA CABAÑA FONTIBON EL CARMEN GERONA DEL CIPRES JERICÓ MELEC PARQUE INDUSTRIAL 6 MANZANAS 28 LOTES PREDIO BARRIO VERSALLES SAN JOSÉ DE FONTIBON TECNO - INDUSTRIAL TERMINAL INTERURBANO DE PASAJEROS DE BOGOTÁ TERRENO PARA GRANJAS EN FRANCO URBANIZACIÓN AV. ELDORADO URBANIZACIÓN COMPOSTELA CASAS (ANTES ETAPA 2A DE LA URBANIZACIÓN CUNDINAMARCA) URBANIZACIÓN INDUSTRIAL FRANCO URBANIZACIÓN INDUSTRIAL MONTEVIDEO URBANIZACION INDUSTRIAL SANTA MARIA URBANIZACIÓN MIRAFLORES LOTE 3 URBANIZACION VISION DE COLOMBIA | POL_8011_Act2_6_2025 | 40 |  |  |  | 411638 | 191220 | 220418
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 6 | Junio | 0.51 | 35074272 | 0.51 |  | 35074272 |  | 34330432 | 0.51 | 0.51 | 35074272 | 29306016 | 35074272 | 7326688 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 32 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 10 - ENGATIVA | ALAMOS BOYACA REAL LAS FERIAS MINUTO DE DIOS SANTA CECILIA | BARRIO EL REAL BARRIO LAS FERIAS CENTRO ADMINISTRATIVO AVIANCA PROYECTO DE URBANIZACION DE LA FINCA LA SOLEDAD SAN JOSE URBANIZACION AUTOPISTA MEDELLIN SUR URBANIZACIÓN BOYACA URBANIZACION CIUDADELA INDUSTRIAL EL DORADO URBANIZACION DE LA FINCA SAN JOSE URBANIZACIÓN EL "RETIRO" URBANIZACIÓN EL ENCANTO URBANIZACIÒN FLORIDA BLANCA (2º ETAPA) URBANIZACION INDUSTRIAL PARAYAS URBANIZACIÓN LA SALINA PLAN COFINANCIADO P-3 I.C.T. URBANIZACION LOS ALAMOS SECTOR INDUSTRIAL URBANIZACIÓN LOS MONJES URBANIZACIÓN NORMANDIA SECTOR 1 | POL_8011_Act2_6_2025 | 32 |  |  |  | 822369 | 390495 | 431874
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 6 | Junio | 0.16 | 10960710 | 0.16 |  | 10960710 |  | 10728260 | 0.16 | 0.16 | 10960710 | 9158130 | 10960710 | 2289590 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 10 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 11 - SUBA | BRITALIA CASA BLANCA SUBA EL PRADO LA FLORESTA NIZA | BARRIO PRADO PINZÓN AREA REGULARIZADA POR ACUERDO 22 DE 1963 ZONIFICACIÓN R-5 BARRIO SAN JOSÉ DEL PRADO DESARROLLO BARRIO PRADO VERANIEGO HACIENDA BRITALIA LA VICTORIA NORTE TRES AMIGOS URBANIZACIÓN CLÍNICA SAN AGUSTÍN URBANIZACIÓN INDUSTRIAL LA FLORESTA SAUCES III SECTOR BARRIO JULIO FLOREZ URBANIZACIÓN NIZA NORTE SEGUNDO SECTOR | POL_8011_Act2_6_2025 | 10 |  |  |  | 1332958 | 629285 | 703673
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 6 | Junio | 0.32 | 21921420 | 0.32 |  | 21921420 |  | 21456520 | 0.32 | 0.32 | 21921420 | 18316260 | 21921420 | 4579180 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 20 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 12 - BARRIOS UNIDOS | DOCE DE OCTUBRE LOS ALCAZARES LOS ANDES | BARRIO 11 DE NOVIEMBRE BARRIO LA MERCED NUEVA URBANIZACION AVENIDA CHILE PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE "LOS ALCÁZARES" ANTIGUO "ESTADIO LA SALLE" RIO NEGRO SANTA SOFIA URBANIZACION AUTOPISTA MEDELLIN SUR URBANIZACIÓN JOSÉ JOAQUÍN VARGAS URBANIZACION SAN FELIPE URBANIZACIÓN SAN FERNANDO | POL_8011_Act2_6_2025 | 20 |  |  |  | 159163 | 79870 | 79293
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 6 | Junio | 0.1 | 6576426 | 0.1 |  | 6576426 |  | 6436956 | 0.1 | 0.1 | 6576426 | 5494878 | 6576426 | 1373754 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 6 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 13 - TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE ORIENTAL GALERIAS TEUSAQUILLO | CIUDAD SALITRE SEGUNDA ETAPA DE DESARROLLO URBANISMO SUPER-MANZANA SMII-3, SMII-6, SMII-9 PLANO DE UN LOTE EN LA MERCED URBANIZACIÓN LAS MERCEDES-RELOTEO URBANIZACIÓN PALERMO | POL_8011_Act2_6_2025 | 6 |  |  |  | 164384 | 66645 | 97739
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 6 | Junio | 0.1 | 6576426 | 0.1 |  | 6576426 |  | 6436956 | 0.1 | 0.1 | 6576426 | 5494878 | 6576426 | 1373754 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 6 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 14 - LOS MARTIRES | LA SABANA SANTA ISABEL | EL CIRCO O NORDESTE SAMPER MENDOZA PALOQUEMAO PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL PROGRESO URBANIZACIÓN PALOQUEMAO | POL_8011_Act2_6_2025 | 6 |  |  |  | 82827 | 33146 | 49681
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 6 | Junio | 0.08 | 5480355 | 0.08 |  | 5480355 |  | 5364130 | 0.08 | 0.08 | 5480355 | 4579065 | 5480355 | 1144795 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 5 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 15 - ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN RESTREPO | BARRIO SANTANDER CIUDAD JARDIN URBANIZACION LUNA PARK LTDA SECTOR Nº2 URBANIZACION SAN JORGE (JORDÁN - ALBINA) BARRIO "EDUARDO FREI" | POL_8011_Act2_6_2025 | 5 |  |  |  | 86119 | 39523 | 46596
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 6 | Junio | 1.06 | 72340686 | 1.06 |  | 72340686 |  | 70806516 | 1.06 | 1.06 | 72340686 | 60443658 | 72340686 | 15111294 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 66 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 16 - PUENTE ARANDA | CIUDAD MONTES PUENTE ARANDA SAN RAFAEL ZONA INDUSTRIAL | BARRIO LAS GRANJAS DE TECHO CIA DE INVERSIONES BOGOTÁ SECTOR F5 BARRIO SALAZAR GÓMEZ TERRENOS DE PROPIEDAD DEL SR. FRANCISCO LASERNA TROPICAL OIL COMPANY URBAN SALITRE AK 68 19-52. PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA "CIUDADELA NUEVO SALITRE" PGU URBANIZACIÓN "EL EJIDO" SECTOR NORTE URBANIZACIÓN "ORTEZAL" Y "NARIÑO" URBANIZACIÓN AVENIDA CUNDINAMARCA URBANIZACIÓN AVENIDA DEL CENTENARIO URBANIZACIÓN CENTRO INDUSTRIAL URBANIZACIÓN DORCO URBANIZACIÓN EL DORADO URBANIZACIÓN EL EJÍDO URBANIZACIÓN EL EJIDO PLANO DE PERMUTA DE ZONAS EN EL SECTOR COMPRENDIDO DE LA CARRERA 41 A LA 44 ENTRE CALLES 14 A "AVENIDA LAS AMERICAS" URBANIZACIÓN ESTACIÓN CENTRAL (SAN MARTÍN) URBANIZACIÓN FABRICA "ICASA" URBANIZACION FLORIDA OCCIDENTAL MZ 34 URBANIZACIÓN GORGONZOLA URBANIZACIÓN ICOAUTOS - INDUSTRIALES LTDA URBANIZACION INDUSTRIAL URBANIZACIÓN INDUSTRIAL URBANIZACIÓN INDUSTRIAL ARANDA URBANIZACIÓN INDUSTRIAL DE OCCIDENTE URBANIZACIÓN INDUSTRIAL EL PARAISO URBANIZACIÓN INDUSTRIAL PENSILVANIA URBANIZACIÓN INDUSTRIAL SAN RAFAEL URBANIZACIÓN INDUSTRILA PENSILVANIA URBANIZACIÓN LA ARBOLEDA URBANIZACIÓN LA PRADERA SUR URBANIZACIÓN LOS EJIDOS URBANIZACIÓN PENSILVANIA URBANIZACIÓN PUENTE ARANDA URBANIZACIÓN VERAGUAS CENTRAL4° SECTOR - VERAGUAS OCCIDENTAL SECTOR TALLERES | POL_8011_Act2_6_2025 | 66 |  |  |  | 259314 | 129016 | 130298
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 6 | Junio | [6 empty] | - | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17 - CANDELARIA
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 6 | Junio | 0.03 | 2192142 | 0.03 |  | 2192142 |  | 2145652 | 0.03 | 0.03 | 2192142 | 1831626 | 2192142 | 457918 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 2 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | QUIROGA | BARRIO INGLES CLARET Y SANTA LUCIA PLANO DE MOJONES DEL LOTE DE LA AVENIDA 13 ENTRE CALLES 27 Y 28 SUR | POL_8011_Act2_6_2025 | 2 |  |  |  | 393869 | 193062 | 200807
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 6 | Junio | 0.11 | 7672497 | 0.11 |  | 7672497 |  | 7509782 | 0.11 | 0.11 | 7672497 | 6410691 | 7672497 | 1602713 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 7 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 19 - CIUDAD BOLIVAR | ARBORIZADORA ISMAEL PERDOMO SAN FRANCISCO | EL PORVENIR ZONA C PREDIO MINIPAK S.A. URBANIZACION ATLANTA ANTES "NUEVA ESCOCIA" SECTOR RESIDENCIAL URBANIZACION CONJUNTO RESIDENCIAL LA VALVANERA URBANIZACION SAN FRANCISCO I SECTOR | POL_8011_Act2_6_2025 | 7 |  |  |  | 671670 | 336103 | 335567
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | DISTRITAL | 20 | 2025 | 6 | Junio | 14.53 | 967830700 | 14.53 |  | 967830700 |  | 975199365 | 14.54 | 2.36 | 967830700 | 808663386 | 967830700 | 202171771 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó la evaluación de 9 caracterizaciones a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A | Proteger el recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo, a través de la evaluación de 326 caracterizaciones de vertimientos, con el fin de contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de vertimientos a la red de alcantarillado de la cuidad. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | DISTRITAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 8.4 | 563693660 | 8.4 |  | 563693660 |  | 563693660 | 8.38 | 8.38 | 563693660 | 470989760 | 563693660 | 117750760 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 7 | Julio | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 9 | Septiembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 10 | Octubre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 11 | Noviembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 12 | Diciembre | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 2 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE CONTROL SOBRE LAS CONCENTRACIONES LÍMITES MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN LOS VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DE LA CIUDAD, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0.72 | 60391575 | 0.72 | [5 empty] | 0.72 | 60391575 | 55267740 | 60391575 | 14492460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 15 acciones de control y/o seguimiento a través de los productos técnicos ((conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 01 - USAQUÉN | COUNTRY CLUB LA URIBE PASEO DE LOS LIBERTADORES SANTA BARBARA TOBERIN USAQUEN VERBENAL | CENTRAL TELEFONICA GUAIMARAL EDIFICIO ALTOS DEL COUNTRY CLUB JARDIN NORTE LA GRANJA ORIENTAL SEGUNDO SECTOR LAS SECOYAS CONJUNTO RESIDENCIAL PARCELACION TIBABITA PREDIO CERRO "SANTA ANA" CERROS URBANIZACION "LA CAROLINA" URBANIZACION BUENAVISTA URBANIZACIÓN LA MARIA VEREDA TIBABITA LOTES 3 Y 4 CARRERA 7 CALLE 174 URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA NORTE | POL_8011_Act3_6_2025 | 313.9072 |  |  |  | 602412 | 276385 | 326027 | 602412 | 276385 | 326027
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 6 | Junio |  | - | [7 empty] | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 6 | Junio |  | - | [7 empty] | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 6 | Junio |  | - | [7 empty] | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0.05 | 4026105 | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 4026105 | 3684516 | 4026105 | 966164 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó 1 acción de control y/o seguimiento a través de los productos técnicos ((conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 05 - USME | ALFONSO LOPEZ | BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1 | POL_8011_Act3_6_2025 | 2.4189 |  |  |  | 422489 | 209923 | 212566 | 422489 | 209923 | 212566
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0.38 | 32208840 | 0.38 | [5 empty] | 0.38 | 32208840 | 29476128 | 32208840 | 7729312 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 8 acciones de control y/o seguimiento a través de los productos técnicos ((conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 06 - TUNJUELITO | VENECIA | TICOSA URBANIZACION FRIGORIFICO GUADALUPE URBANIZACION LAGUNETA URBANIZACION NUEVO MUZU II SECTOR - 1º ETAPA | POL_8011_Act3_6_2025 | 99.2922 |  |  |  | 186127 | 92882 | 93245 | 186127 | 92882 | 93245
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0.34 | 28182735 | 0.34 | [5 empty] | 0.34 | 28182735 | 25791612 | 28182735 | 6763148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 7 acciones de control y/o seguimiento a través de los productos técnicos ((conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 07 - BOSA | BOSA CENTRAL BOSA OCCIDENTAL TIMIZA TINTAL SUR | DESARROLLO LA PRIMAVERA ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS MÉDICOS MILITARES AK 86-53B 80 SUR URBANIZACIÓN " LLANITO LA ESTACIÓN " URBANIZACION BERTHA HERNANDEZ DE OSPINA URBANIZACIÓN CIUDADELA CAMPO VERDE URBANIZACIÓN LAGO TIMIZA II ETAPA | POL_8011_Act3_6_2025 | 183.4666 |  |  |  | 737647 | 355056 | 382591 | 737647 | 355056 | 382591
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0.34 | 28182735 | 0.34 | [5 empty] | 0.34 | 28182735 | 25791612 | 28182735 | 6763148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 7 acciones de control y/o seguimiento a través de los productos técnicos ((conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 08 - KENNEDY | CARVAJAL CASTILLA CORABASTOS TIMIZA | BARRIO EL AMPARO BOITA SEGUNDO SECTOR PREDIO LAGOS DE CASTILLA 1 URBANIZACIÓN ALQUERÍA DE LA FRAGUA MANZANA A LOTES 20-21-22-23 URBANIZACIÓN INDUSTRIAL (LAS DELICIAS) HOY NUEVA FÁBRICA URBANIZACION VILLAS DE CASTILLA HACIENDA TECHO LOTE 8 | POL_8011_Act3_6_2025 | 47.4401 |  |  |  | 1041286 | 506349 | 534937 | 1041286 | 506349 | 534937
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 6 | Junio | 0.48 | 40261050 | 0.48 | [5 empty] | 0.48 | 40261050 | 36845160 | 40261050 | 9661640 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 10 acciones de control y/o seguimiento a través de los productos técnicos ((conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 09 - FONTIBON | CAPELLANIA FONTIBON FONTIBON SAN PABLO GRANJAS DE TECHO MODELIA | CONJUNTO RESIDENCIAL "OVIEDO" GREEN CORP DIRECCIÓN TV 95 No. 24C-35 LOTE UBICADO EN FONTIBON TERRENO PARA GRANJAS EN FRANCO URBANIZACIÓN INDUSTRIAL MONTEVIDEO URBANIZACION MONTIJO | POL_8011_Act3_6_2025 | 45.5362 |  |  |  | 411638 | 191220 | 220418 | 411638 | 191220 | 220418
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 6 | Junio | 0.19 | 16104420 | 0.19 | [5 empty] | 0.19 | 16104420 | 14738064 | 16104420 | 3864656 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 4 acciones de control y/o seguimiento a través de los productos técnicos ((conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 10 - ENGATIVA | BOYACA REAL ENGATIVA LAS FERIAS MINUTO DE DIOS | BARRIO LAS FERIAS URBANIZACION BARRIO VILLA GLADIS SECTOR LA MANZANA URBANIZACIÓN EL "RETIRO" URBANIZACION SAN JOSE | POL_8011_Act3_6_2025 | 11.0278 |  |  |  | 822369 | 390495 | 431874 | 822369 | 390495 | 431874
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 6 | Junio | 3.94 | 330140610 | 3.94 | [5 empty] | 3.94 | 330140610 | 302130312 | 330140610 | 79225448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 82 acciones de control y/o seguimiento a través de los productos técnicos ((conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 11 - SUBA | BRITALIA EL RINCON GUAYMARAL LA ACADEMIA LA FLORESTA SAN JOSE DE BAVARIA SUBA | BOGOTA TENNIS CLUB CAMPESTRE COLEGIO LOS NOGALES DESARROLLO RINCÓN DE SUBA DESARROLLO TUNA ALTA SECTOR EL ROSAL DESARROLLO URBANISTICO HACIENDA SAN SIMON EL OTOÑO EL TORREON ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA HACIENDA SAN SEBASTIAN MONTERROJO PARCELACION EL JARDIN LTDA PARCELACIÓN SAN JOSÉ SECTORES 1° A 4° PARCELACIÓN VALMARIA URBANIZACION "LOMBARDIA" URBANIZACIÓN LA SERENA URBANIZACION SAN ANGELO VALMARIA | POL_8011_Act3_6_2025 | 237.5123 |  |  |  | 1332958 | 629285 | 703673 | 1332958 | 629285 | 703673
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 6 | Junio | 0.05 | 4026105 | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 4026105 | 3684516 | 4026105 | 966164 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó 1 acción de control y/o seguimiento a través de los productos técnicos ((conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 12 - BARRIOS UNIDOS | PARQUE SALITRE |  |  | 5.6978 |  |  |  | 159163 | 79870 | 79293 | 159163 | 79870 | 79293
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 6 | Junio | [10 empty] | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 6 | Junio | 0.05 | 4026105 | 0.05 | [5 empty] | 0.05 | 4026105 | 3684516 | 4026105 | 966164 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizó 1 acción de control y/o seguimiento a través de los productos técnicos ((conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 14 - LOS MARTIRES | LA SABANA | PALOQUEMAO | POL_8011_Act3_6_2025 | 7.7795 |  |  |  | 82827 | 33146 | 49681 | 82827 | 33146 | 49681
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 6 | Junio | [10 empty] | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 6 | Junio | 0.38 | 32208840 | 0.38 | [5 empty] | 0.38 | 32208840 | 29476128 | 32208840 | 7729312 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 8 acciones de control y/o seguimiento a través de los productos técnicos ((conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 16 - PUENTE ARANDA | PUENTE ARANDA SAN RAFAEL ZONA INDUSTRIAL | BARRIO LA FLORIDA SECTOR II URBANIZACIÓN "EL EJIDO" SECTOR NORTE URBANIZACIÓN INDUSTRIAL URBANIZACIÓN INDUSTRIAL EL PARAISO URBANIZACIÓN INDUSTRIAL SAN RAFAEL URBANIZACIÓN LA GLORIETA (HOY GRANJA DE LA CARRERA) | POL_8011_Act3_6_2025 | 8.0539 |  |  |  | 259314 | 129016 | 130298 | 259314 | 129016 | 130298
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 6 | Junio | [10 empty] | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 6 | Junio | [10 empty] | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 6 | Junio | [10 empty] | - |  | - | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | DISTRITAL | 20 | 2025 | 6 | Junio | 12.69 | 1042761430 | 12.69 | [5 empty] | 0.14 | 1042761430 | 954289646 | 1042761430 | 250236534 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 3 acciones de control y/o seguimiento a través de los productos técnicos ((conceptos e informes técnicos) | Ninguno | N/A |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 8.4 | 695365950 | 8.4 | [5 empty] | 6.33 | 695365950 | 636368550 | 695365950 | 166870351 | 0 | 0 | 0 | 0
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 10 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 3 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 12 | Diciembre
8012 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 12 | Diciembre
8013 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 12 | Diciembre
8014 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 12 | Diciembre
8015 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 7 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 12 | Diciembre
8016 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 8 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 12 | Diciembre
8017 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 9 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 12 | Diciembre
8018 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 10 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 12 | Diciembre
8019 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 11 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 12 | Diciembre
8020 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 12 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 12 | Diciembre
8021 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 13 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 12 | Diciembre
8022 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 14 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 12 | Diciembre
8023 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 15 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS USUARIOS QUE GENERAN AFECTACIÓN AL RECURSO HÍDRICO SUBTERRÁNEO Y SUPERFICIAL Y AL SUELO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS | Suma | 310 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | CUENCA | FUCHA | 77 | 2025 | 6 | Junio | 4.3 | $ 623.319.655 | 4.3 |  | $ 623.319.655 |  | $ 623.319.655 | 4.3 | 3.1 | $ 623.319.655 | 373644825 | $ 623.319.655 | 31604710 |  |  |  |  | Se realizaron 303 monitoreos |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | SANTA FE SAN CRISTOBAL BOSA KENNEDY FONTIBON ENGATIVA TEUSAQUILLO LOS MARTIRES ANTONIO NARIÑO PUENTE ARANDA CANDELARIA RAFAEL URIBE URIBE | LA MACARENA 20 DE JULIO SAN BLAS SOSIEGO BOSA OCCIDENTAL AMERICAS BAVARIA CALANDAIMA CARVAJAL CASTILLA CORABASTOS GRAN BRITALIA PATIO BONITO TINTAL NORTE AEROPUERTO EL DORADO CAPELLANIA CIUDAD SALITRE OCCIDENTAL FONTIBON FONTIBON SAN PABLO GRANJAS DE TECHO ZONA FRANCA ALAMOS BOYACA REAL LAS FERIAS SANTA CECILIA CIUDAD SALITRE ORIENTAL QUINTA PAREDES LA SABANA SANTA ISABEL CIUDAD JARDIN RESTREPO CIUDAD MONTES PUENTE ARANDA SAN RAFAEL ZONA INDUSTRIAL LA CANDELARIA MARCO FIDEL SUAREZ QUIROGA SAN JOSE | ALMACÉN ÉXITO LUSITANIA ATENAS SUORIENTAL III BARRIO EL AMPARO BARRIO EL REAL BARRIO EL REFUGIO BARRIO INGLES BARRIO INGLES CLARET Y SANTA LUCIA BARRIO LA CABAÑA BARRIO MARIA PAZ BARRIO RICAURTE SECTOR OCCIDENTAL BARRIO SANTA INES BARRIO VILLA NELLY (ZONA OCTAVA DE CIUDAD KENNEDY) CENTRO DE CONTROL EEAB (CALLE 31 No. 77B 05) CENTRO INDUSTRIAL DE LAS AMÉRICAS (PREDIO PRAGA) CIUDAD JARDIN CIUDAD SALITRE ETAPA URBANISMO SECTOR III - A COOPERATIVA DE TRABAJADORES FERROVIARIOS LIMITADA. DESARROLLO "ANDALUCIA" DESARROLLO ANDALUCIA II SECTOR DESARROLLO BELÉN II DESARROLLO FLORESTA DEL SUR DESARROLLO MONTECARLO CODIGO 01115 Y 03 E.D.S. TORO GAS EL CIRCO O NORDESTE SAMPER MENDOZA EL LAUREL URBANIZACION EUROPA FABRICA LAFAYETTE S.A. GRAN BRITALIA HACIENDA EL ESCRITORIO LA COFRADIA SEGUNDO SECTOR ETAPAS I Y II LA FRAGUA OTERO DE SAN FRANCISCO PLANO DE LOTEO DE LA URBANIZACION LOYOLA PREDIO BARRIO VERSALLES PREDIO PANAMCO INDEGA 'COCA COLA' PUEBLO VIEJO KR 127 No. 15B-50/60 QUIROGA SAN JERONIMO DE YUSTE SECTOR B-B1 SANTA ISABEL AK 86 No. 13A 06 TERMINAL INTERURBANO DE PASAJEROS DE BOGOTÁ TERRENO PARA GRANJAS EN FRANCO TERRENOS DE PROPIEDAD DEL SR. FRANCISCO LASERNA URBANIZACIÓN "EL EJIDO" SECTOR NORTE URBANIZACIÓN "ORTEZAL" Y "NARIÑO" URBANIZACION "PIO XII" URBANIZACIÓN "SAN GABRIEL" N° 1 URBANIZACION 20 DE JULIO URBANIZACION ACAPULCO BARRIO PALOBLANCO URBANIZACION ALTAMAR II SECTOR CL 42 A SUR No. 89A - 95 URBANIZACION AVENIDA DEL CENTENARIO URBANIZACIÓN AVENIDA DEL CENTENARIO URBANIZACIÓN BOSCONIA URBANIZACIÓN BOYACA URBANIZACIÓN CENTRO INDUSTRIAL URBANIZACIÓN CIUDAD TECHO II URBANIZACION CIUDAD URBISA I - II SECTOR CASTILLA REAL II SECTOR URBANIZACIÓN DEL LOTE DE SAN VICTORIO URBANIZACIÓN DORCO URBANIZACIÓN DORCO CUARTO SECTOR URBANIZACIÓN EDS RENDÓN CIUDAD DE CALI CARRERA 84A No. 56B-17 SUR INT 2 / DG 56B SUR No. 85-30 URBANIZACIÓN EL DORADO URBANIZACIÓN EL EJIDO PLANO DE PERMUTA DE ZONAS EN EL SECTOR COMPRENDIDO DE LA CARRERA 41 A LA 44 ENTRE CALLES 14 A "AVENIDA LAS AMERICAS" URBANIZACIÓN EL LLANO URBANIZACIÓN EL PILAR URBANIZACIÓN EL RECODO Y PETALUMA (SECTOR INDUSTRIAL) URBANIZACIÓN ESTACIÓN CENTRAL (SAN MARTÍN) URBANIZACION FUCHA Y SOSIEGO URBANIZACIÓN GORGONZOLA URBANIZACIÓN GRAN AMÉRICA URBANIZACIÓN INDUSTRIAL URBANIZACIÓN INDUSTRIAL FRANCO URBANIZACIÓN INDUSTRIAL MONTEVIDEO URBANIZACIÓN INDUSTRIAL PENSILVANIA URBANIZACIÓN INDUSTRIAL PUENTE ARANDA URBANIZACION INDUSTRIAL SANTA MARIA URBANIZACIÓN INDUSTRILA PENSILVANIA URBANIZACIÓN INMEDIATA DE PENSILVANIA URBANIZACIÓN LA PRADERA URBANIZACIÓN LA PRADERA SUR URBANIZACIÓN LA TRINIDAD URBANIZACIÓN LOS EJIDOS URBANIZACIÓN MILENTA URBANIZACION MONTIJO URBANIZACIÓN NORMANDIA SECTOR 1 URBANIZACIÓN PENSILVANIA URBANIZACIÓN PRADO GRANDE URBANIZACIÓN PRO-VIVIENDA-TECHO URBANIZACIÓN PUENTE ARANDA URBANIZACION QUIROGA 1, 2, 3 ETAPA URBANIZACION SAMPER Y CIA. - URBANIZACIÓN EL PROGRESO - LOTEO URBANIZACION SAN ANTONIO DE PADUA URBANIZACION SAN CAYETANO NORTE URBANIZACION SANTA ANA URBANIZACIÓN SANTA FE SECTOR III URBANIZACIÓN SENDEROS DE CASTILLA PREDIOS TECHO 6 Y 17 KR 80D No. 7B-83 URBANIZACION TECHO (BAVARIA) URBANIZACIÓN TIERRA FIRME URBANIZACIÓN VERAGUAS CENTRAL4° SECTOR - VERAGUAS OCCIDENTAL SECTOR TALLERES URBANIZACION VISION DE COLOMBIA | PT_8011_Act4_6_2025 |  |  |  |  | 4537815 | 2164433 | 2373382
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | CUENCA | SALITRE | 77 | 2025 | 6 | Junio | 4.8 | $ 694.848.140 | 4.8 |  | $ 694.848.140 |  | $ 694.848.140 | 4.8 | 3.5 | $ 694.848.140 | 416522100 | $ 694.848.140 | 35231480 |  |  |  |  | Se realizaron 340 monitoreos |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | USAQUEN CHAPINERO SANTA FE ENGATIVA SUBA BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO | COUNTRY CLUB LOS CEDROS SANTA BARBARA USAQUEN CHAPINERO CHICO LAGO EL REFUGIO PARDO RUBIO SAGRADO CORAZON ALAMOS BOLIVIA BOYACA REAL ENGATIVA GARCES NAVAS JARDIN BOTANICO LAS FERIAS MINUTO DE DIOS BRITALIA EL PRADO EL RINCON LA ALHAMBRA LA FLORESTA NIZA TIBABUYES DOCE DE OCTUBRE LOS ALCAZARES LOS ANDES PARQUE SALITRE GALERIAS LA ESMERALDA TEUSAQUILLO | BARRIO "EL EDEN" BARRIO "SANTA ROSA" (SUBA) BARRIO ALFONSO LÓPEZ PLANO DE LOTEO BARRIO COLOMBIA BARRIO GONZALEZ GOODING BARRIO LA CABAÑA BARRIO LAS FERIAS BARRIO PRADO PINZÓN AREA REGULARIZADA POR ACUERDO 22 DE 1963 ZONIFICACIÓN R-5 CUR II COMPENSAR CENTRO URBANO DE RECREACION COMPENSAR DESARROLLO BARRIO PRADO VERANIEGO DESARROLLO SAN CARLOS DE TIBABUYES DESARROLLO URBANÍSTICO TORQUIGUA ETAPA II - SUPERLOTE 2 EL CEDRO LOS CEDRITOS FLORESTA NORTE 5º SECTOR HACIENDA BRITALIA LA CALLEJA MARANDU MULTICENTRO SUBA - BOLIVIA ORIENTAL TERCERA ETAPA NIZA SUR III SECTOR NIZA SUR NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO NUEVA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA 1° SECTOR NUEVA URBANIZACION SANTA BÁRBARA 2° SECTOR PARCELACION SAN LUIS SUBDIVISION PARQUE LAGARTOS TRANSVERSAL 67 N° 82A 52 PLANO DE LEVANTAMIENTO DE RIO NEGRO SECTOR OCCIDENTAL PROVIDENCIA GAITAN PROYECTO DE URBANIZACION DE LA FINCA LA SOLEDAD REGULARIZACION DE LAS URBANIZACIONES SANTA MARIA-LA SOLEDAD-SAN JOSE-LA GRANJA REGULARIZACIÓN DEL BARRIO LA PRIMAVERA RIO NEGRO SAN MARINO SANTA MONICA ORIENTAL SANTA SOFIA SANTANA II URBANIZACIÓN "HACIENDA CÓRDOBA" URBANIZACIÓN "LA AURORA" URBANIZACIÓN "NIZA SUR" URBANIZACION "POTRERO LARGO" URBANIZACION AUTOPISTA MEDELLIN SUR URBANIZACION BARRIO LA FLORIDA URBANIZACIÓN BELALCÁZAR NORTE URBANIZACIÓN BELARCÁZAR URBANIZACION BELLAVISTA URBANIZACION CALLE 87 URBANIZACIÓN CAMPO ALEGRE URBANIZACION CEDRO BOLIVAR URBANIZACION CIUDADELA INDUSTRIAL EL DORADO URBANIZACIÓN CORDOBA 1 URBANIZACION DE LA FINCA SAN JOSE URBANIZACION DEL ANTIGUO COUNTRY URBANIZACIÓN EL "RETIRO" URBANIZACIÓN EL BATÁN URBANIZACION EL CHICO URBANIZACION EL PORTAL DE LOS ALAMOS URBANIZACION EL PORVENIR URBANIZACION EL RETIRO URBANIZACION INDUSTRIAL PARAYAS URBANIZACIÓN LA SALINA PLAN COFINANCIADO P-3 I.C.T. URBANIZACIÓN LAGO DE SUBA (ANTES TABOGA) URBANIZACION LAS ACACIAS URBANIZACION LISBOA URBANIZACION LOS ANDES URBANIZACIÓN MALIBÚ URBANIZACION NUEVA AUTOPISTA II LOS CEDROS URBANIZACIÓN PASADENA URBANIZACIÓN PREDO VERANIEGO MANZANA 41 URBANIZACION SAN FERNANDO URBANIZACIÓN SAN MIGUEL URBANIZACIÓN SANTA ANA ORIENTAL URBANIZACIÓN SANTA ANA SEGUNDA ETAPA - PARTE OCCIDENTAL URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA NORTE URBANIZACIÓN SANTA PAULA URBANIZACIÓN SANTA TERESITA ENTRE LAS CALLES 41A 47 Y LAS CARRERAS 14 A 23 URBANIZACION SEVILLA URBANIZACIÓN TROPICREAM URBANIZACION UNIR II URBANIZACIÓN VILLA CRISTINA I - (CIUDAD BACHUE 2 ETAPA - ZONA B) | PT_8011_Act4_6_2025 |  |  |  |  | 3373894 | 1583992 | 1789902
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | CUENCA | TORCA | 77 | 2025 | 6 | Junio | 2 | $ 292.244.953 | 2 |  | $ 292.244.953 |  | $ 292.244.953 | 2 | 1.4 | $ 292.244.953 | 175184295 | $ 292.244.953 | 14817946 |  |  |  |  | Se realizaron 143 monitoreos |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | USAQUEN SUBA | LA URIBE LOS CEDROS PASEO DE LOS LIBERTADORES SAN CRISTOBAL NORTE TOBERIN VERBENAL GUAYMARAL LA ACADEMIA SAN JOSE DE BAVARIA SUBA TIBABUYES | BOGOTA TENNIS CLUB CAMPESTRE CALLE 170 ETAPA 1 (SUB-ETAPAS 1A Y 1B) CEMENTERIO JARDINES DE PAZ ARQUIDIOCESIS DE BOGOTA CEMENTERIO PARQUE JARDINES DEL RECUERDO CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL COLSUBSIDIO TORCA CONJUNTO DE VIVIENDA TORCOROMA DESARROLLO URBANISTICO HACIENDA SAN SIMON EL BOSQUE DE PINOS ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA ESTRELLA DEL NORTE HACIENDA SAN SEBASTIAN LA GRANJA ORIENTAL SEGUNDO SECTOR PARCELACION "EL TOBERIN" PARCELACION SAN ANTONIO PARCELACIÓN SAN JOSÉ SECTORES 1° A 4° PARQUE EMPRESARIAL Y TECNOLOGICO DE GUAYMARAL PLANTA NORTE CENTRAL DE MEZCLAS S.A. PREDIO COLEGIO LA ENSEÑANZA CALLE 207 No. 53-55 PREDIO LAS MERCEDES URBANIZACIÓN CAMINO VERDE (PREDIO EL CEREZO) URBANIZACION DARDANELOS URBANIZACION EL ROCIO URBANIZACIÓN HATO CHICO II URBANIZACION LAS ORQUIDEAS URBANIZACIÓN LOS ARRAYANES DE SUBA PREDIO LOMBARDÍA IV URBANIZACIÓN MIRANDELA URBANIZACION SAN ANGELO URBANIZACION SANTA CECILIA NORTE PARTE ALTA | PT_8011_Act4_6_2025 |  |  |  |  | 1935370 | 905670 | 1029700
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | CUENCA | TUNJUELO | 77 | 2025 | 6 | Junio | 4.9 | $ 719.372.192 | 4.9 |  | $ 719.372.192 |  | $ 719.372.192 | 4.9 | 3.6 | $ 719.372.192 | 431222880 | $ 719.372.192 | 36474944 |  |  |  |  | Se realizaron 352 monitoreos |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | SAN CRISTOBAL USME TUNJUELITO BOSA KENNEDY RAFAEL URIBE URIBE CIUDAD BOLIVAR | LA GLORIA LOS LIBERTADORES ALFONSO LOPEZ CIUDAD USME COMUNEROS DANUBIO GRAN YOMASA LA FLORA PARQUE ENTRENUBES TUNJUELITO VENECIA APOGEO BOSA CENTRAL BOSA OCCIDENTAL TINTAL SUR CARVAJAL GRAN BRITALIA KENNEDY CENTRAL TIMIZA DIANA TURBAY MARRUECOS ARBORIZADORA EL MOCHUELO EL TESORO ISMAEL PERDOMO JERUSALEM LUCERO SAN FRANCISCO | ALQUERÍAS DE LA FRAGUA ALTOS DEL VIRREY ARBOLEDA SANTA TERESITA TRANSVERSAL 15 ESTE 61A-10 SUR ARBORIZADORA BAJA BARRIO ALTAMIRA BARRIO LA ESPERANZA Y DESARROLLO LA CABAÑA BARRIO LA GLORIA BARRIO SAN AGUSTÍN BELLA FLOR BRAZUELOS CABANA SECTOR A Y B CARLOS ALBAN HOLGUIN - BARRIO NUEVA GRANADA CEMENTERIO JARDINES DEL APOGEO CENTRO CIVICO D.L.F. CIUDAD KENNEDY CIUDADELA EL OASIS (ANTES FINCA TIBATE-USME) CIUDADELA NUEVO USME PRIMERA ETAPA PREDIO LA ESPERANZA DESARROLLO ANTONIA SANTOS DESARROLLO BARRIO EL DIVINO NIÑO DESARROLLO BARRIO LA ESTRELLA DEL SUR DESARROLLO DIANA TURBAY DESARROLLO EL UVAL II SECTOR DESARROLLO LOS DUQUES DESARROLLO LOS LIBERTADORES DESARROLLO LOS PINOS DESARROLLO MONTERREY DESARROLLO NUEVO CHILE (CENTRAL NACIONAL PROVIVIENDA CENAPROV) DESARROLLO SAN JUAN I SECTOR DESARROLLO URBANÍSTICO DOTACIONAL EL REDENTOR DESARROLLO VIANEY DESARROLLO: BARRIO LA CRUZ DE TERREROS DESARROLLO: LA PALESTINA I SECTOR DESARROLO: EL PORTAL DEL DIVINO EL LLANITO - BARRIO ESTACIÓN BOSA EL PARAISO EL PORVENIR DE KENNEDY II SECTOR (ANTES EL PORVENIR II- VIA CORABASTOS) EL TRIUNFO SUR EL UVAL ESTACIÓN DE SERVICIO EL GANADERO GASEOSAS COLOMBIANAS S.A. LAS DELICIAS HACIENDA CASA BLANCA LA PLAYA I SECTOR LOS NARANJOS EL RETAZO LOS SAUCES SECTOR LAS HORTALIZAS Y EL RECUERDO LOTE CARRERA 60 Nº 47-80 S MONTE BLANCO NUEVA COLOMBIA PETCO PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS UNIDAD DE GESTION 1 ETAPA 1 PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS UNIDAD DE GESTIÓN 2 PREDIO SAN JOSÉ DE MARYLAND RENACER SAN BENITO SAN ISIDRO SECTOR CARBONERAS SAN JOSE DE LOS SAUCES SUBDIVISIÓN DEL LOTE "SAN EMILIO" PROPIEDAD DE EMILIO GHIRETTI B. Y PRODUCTOS "RIOKA" URBANIZACION CANDELARIA LA NUEVA PRIMER SECTOR URBANIZACIÓN CARVAJAL MANZANA 66 LOTES 2-2A-3-3A-6 A 15-22 A 31 17 A 20 URBANIZACIÓN CARVAJAL MANZANA 67 LOTES 1 A 4-23 A 26 URBANIZACION CASA BLANCA PRIMERA ETAPA URBANIZACION CHUNIZA I URBANIZACION CLAS URBANIZACION FRIGORIFICO GUADALUPE URBANIZACION GRAN YOMASA URBANIZACIÓN JIMÉNEZ DE QUESADA URBANIZACION KENNEDY NORTE SUPERMANZANA II URBANIZACION LA CHUCUA DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTA VEREDA PASTRANA URBANIZACION LA ESPERANZA URBANIZACION LA ESTANCIA URBANIZACION LA PENINSULA - CALLE 48 SUR CARRERA PRIMERA URBANIZACIÓN LAS DELICIAS URBANIZACIÓN MARRUECOS II SECTOR URBANIZACIÓN NUEVO MUZU I SECTOR BARRIO VENECIA OCCIDENTAL URBANIZACIÓN PRO-VIVIENDA-TECHO URBANIZACION QUIBA (QUIBA) URBANIZACIÓN SAN ANDRÉS 2° SECTOR URBANIZACION SAN CARLOS URBANIZACION SAN FRANCISCO I SECTOR URBANIZACION SAN JOSE URBANIZACION SAN MARTIN URBANIZACION SAN PABLO URBANIZACION SANTA COLOMA SUR URBANIZACION SANTA ROSA URBANIZACION TIMIZA URBANIZACION TUNAL CENTRAL URBANIZACION TUNJUELITO BOGOTA D.E. SOCIEDAD TUNJUELITO S.A. URBANIZACION VILLA DE LOS SAUCES URBANIZACION VILLA DEL RIO ETAPA 2 AL 7 VILLA RICA | PT_8011_Act4_6_2025 |  |  |  |  | 3864658 | 1891267 | 1973391
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 4 | CUENCA | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 12.1 | $ 1.557.277.860 | 12.1 |  | $ 1.557.277.860 |  | $ 1.557.277.860 | 12.1 | 0 | $ 1.557.277.860 | 933499632 | 1557277860 | 78959686 |  |  |  |  | Se realizaron monitoreos 2 | Se presenta retraso en la emisión de los documentos de análisis técnicos de los monitoreos. | Realizar la gestión de los documentos pendientes en el mes de julio de 2025, | Proteger del recurso hídrico superficial, recurso hídrico subterráneo y suelo a través del monitoreo de 1.142 puntos, con el fin de contrarrestar la degradación, deterioro de la oferta ambiental y del patrimonio natural con incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá D.C. combatiendo el uso excesivo de los recursos naturales por inadecuado manejo de estos. | [9 empty] | 8101412 | 3879681 | 4221731
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 4 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON EL MONITOREO PERIÓDICO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO CAPITAL Y SUS FACTORES DE IMPACTO, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 12
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 28 | 2576555225 | 28 |  | 2576555225 |  | 2576555225 | 28 | 10 | 2576555225 | 220766000 | 2576555225 | 68667267 |  |  |  |  | Se han generado los documentos técnicos de planificación | Se presenta retraso en el análisis de la información para la generación de los documentos técnicos de análisis de la calidad del agua toda vez que se estan validando los datos recolectados. | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Generación de conocimiento como estrategia para identificar las variables relacionadas con la contaminación y afectación a las fuentes hídricas que permita planificar y orientar acciones en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, fortaleciendo los procesos de evaluación, control y seguimiento como un ejercicio dinámico por medio de la intervención sistemática sobre los factores de impacto al recurso. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 5 | DESARROLLAR EL 100% DE LAS ACCIONES PARA LA PLANIFICACIÓN EN EL MARCO LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, DEFINIDAS PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | FUCHA | 17 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | SALITRE | 18 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | TORCA | 19 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | TUNJUELO | 20 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 28 | 961111200 | 28 |  | 961111200 |  | 961111200 | 28 | 10.64 | 961111200 | 956043200 | 961111200 | 186640233 |  |  |  |  | Se han gestionado los permisos de ocupación de cauces, playas y lechos (POC), a través de las resoluciones que resuelven el permiso otorgando, desisten o niegan el trámite. | Se presenta retraso en la gestión jurídica de evaluación de los trámites de POC. | Priorizar las acciones atrasadas para el segundo semestre de 2025 | El beneficio de los permisos de ocupación de cauce radica en su capacidad para regular las intervenciones en los cauces de corrientes, playas y lechos, especialmente en una ciudad en expansión que requiere realizar obras de infraestructura. Dado que estas actividades están directamente influenciadas por la estructura ecológica principal del sistema hídrico, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público se encarga de gestionar los permisos tanto para entidades públicas como privadas, permitiendo la ocupación temporal o permanente de estos espacios. De esta manera, se garantiza la protección y conservación de los ecosistemas hídricos, asegurando que las obras no afecten negativamente el equilibrio del sistema hídrico y su función ecológica. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Control Ambiental al Sector Público
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Septiembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control y planificación sobre el recurso hídrico | 6 | EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTUACIONES DE EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. | Suma | 310 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 28 | 1023759000 | 28 |  | 1023759000 |  | 1023759000 | 28 | 10.08 | 1023759000 | 993998000 | 1023759000 | 237430834 |  |  |  |  | Se han generado actuaciones de evaluación y seguimiento a predios con posible afectación al suelo y acuífero somero | Se presenta retraso en la gestión de los informes técnicos de los acompañamientos realizados y en la gestión jurídica requerida. | Reestructurar los planes de trabajo para avanzar con las gestiones pendientes a 31 de agosto de 2025 | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, en procura del adecuado estado de los recursos naturales y el bienestar de la salud humana.
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 7 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SITIOS POTENCIALEMENTE CONTAMINADOS, SITIOS CONTAMINADOS O CON PASIVOS AMBIENTALES EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0.7 | $ 16.826.728 | 0.7 |  | $ 16.826.728 |  | $ 16.826.728 | 0.7 | 0.7 | $ 16.826.728 | 15336600 | $ 16.826.728 | 2793576 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 8 estaciones de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 01 - USAQUÉN | LA URIBE PASEO DE LOS LIBERTADORES TOBERIN USAQUEN VERBENAL | AUTOPISTA NORTE (AV 13) No. 180-70 BARRIO LA CITA DESARROLLO EL CODITO MAKRO AUTONORTE PARCELACION "EL TOBERIN" URBANIZACION BUENAVISTA URBANIZACIÓN LOS ALPES II SECTOR BARRIO "SAN GABRIEL NORTE" URBANIZACIÓN SANTA BARBARA CIA | POL_8011_Act8_6_2025 | 10.302 |  |  |  | 602412 | 276385 | 326027
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0.35 | $ 8.413.364 | 0.35 |  | $ 8.413.364 |  | $ 8.413.364 | 0.35 | 0.35 | $ 8.413.364 | 7668300 | $ 8.413.364 | 1396788 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 4 estaciones de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 02 - CHAPINERO | CHAPINERO CHICO LAGO EL REFUGIO | PLANO DE LOS TERRENOS URBANIZADOS POR DON ANTONIO IZQUIERDO URBANIZACION CHICO RESERVADO II SECTOR URBANIZACION EL RETIRO URBANIZACION MINERVA | POL_8011_Act8_6_2025 | 0.53486 |  |  |  | 184757 | 88782 | 95975
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0.17 | $ 4.206.682 | 0.17 |  | $ 4.206.682 |  | $ 4.206.682 | 0.17 | 0.17 | $ 4.206.682 | 3834150 | $ 4.206.682 | 698394 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 2 estaciones de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 03 - SANTA FÉ | LAS CRUCES LAS NIEVES | URBANIZACION FRASCATI PROYECTO DE APERTURA DE LA CALLE 16-A ENTRE CARRERAS 13 Y URBANIZACION TEQUENDAMA | POL_8011_Act8_6_2025 | 0.28046 |  |  |  | 107851 | 52530 | 55321
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0.09 | $ 2.103.341 | 0.09 |  | $ 2.103.341 |  | $ 2.103.341 | 0.09 | 0.09 | $ 2.103.341 | 1917075 | $ 2.103.341 | 349197 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 1 estación de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 04 - SAN CRISTOBAL | LOS LIBERTADORES | SAN RAFAEL SUR ORIENTAL | POL_8011_Act8_6_2025 | 0.23322 |  |  |  | 411570 | 197892 | 213678
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0.09 | $ 2.103.341 | 0.09 |  | $ 2.103.341 |  | $ 2.103.341 | 0.09 | 0.09 | $ 2.103.341 | 1917075 | $ 2.103.341 | 349197 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 1 estación de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 05 - USME | COMUNEROS |  | POL_8011_Act8_6_2025 | 145.744 |  |  |  | 422489 | 209923 | 212566
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0.17 | $ 4.206.682 | 0.17 |  | $ 4.206.682 |  | $ 4.206.682 | 0.17 | 0.17 | $ 4.206.682 | 3834150 | $ 4.206.682 | 698394 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 2 estaciones de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 07 - BOSA | BOSA CENTRAL EL PORVENIR | DESARROLLO LA PRIMAVERA EL PORVENIR N° 1 | POL_8011_Act8_6_2025 | 0.8034 |  |  |  | 737647 | 355056 | 382591
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0.44 | $ 10.516.705 | 0.44 |  | $ 10.516.705 |  | $ 10.516.705 | 0.44 | 0.44 | $ 10.516.705 | 9585375 | $ 10.516.705 | 1745985 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 5 estaciones de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 08 - KENNEDY | CARVAJAL CASTILLA KENNEDY CENTRAL | ALQUERÍAS DE LA FRAGUA CENTRO CIVICO D.L.F. CIUDAD KENNEDY DESARROLLO ONASIS SANTA ISABEL AK 86 No. 13A 06 URBANIZACIÓN LAS DELICIAS | POL_8011_Act8_6_2025 | 1.641 |  |  |  | 1041286 | 506349 | 534937
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 6 | Junio | 0.52 | $ 12.620.046 | 0.52 |  | $ 12.620.046 |  | $ 12.620.046 | 0.52 | 0.52 | $ 12.620.046 | 11502450 | $ 12.620.046 | 2095182 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 6 estaciones de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 09 - FONTIBON | FONTIBON FONTIBON SAN PABLO GRANJAS DE TECHO ZONA FRANCA | URBANIZACIÓN ALTANA CALLE 17 No 110-68 URBANIZACIÓN COMPOSTELA CASAS (ANTES ETAPA 2A DE LA URBANIZACIÓN CUNDINAMARCA) | POL_8011_Act8_6_2025 | 5.1038 |  |  |  | 411638 | 191220 | 220418
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 6 | Junio | 0.44 | $ 10.516.705 | 0.44 |  | $ 10.516.705 |  | $ 10.516.705 | 0.44 | 0.44 | $ 10.516.705 | 9585375 | $ 10.516.705 | 1745985 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 5 estaciones de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 10 - ENGATIVA | LAS FERIAS SANTA CECILIA | BARRIO LA CABAÑA URBANIZACION AUTOPISTA MEDELLIN SUR URBANIZACIÓN NORMANDIA SECTOR 1 | POL_8011_Act8_6_2025 | 5.6887 |  |  |  | 822369 | 390495 | 431874
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 6 | Junio | 0.35 | $ 8.413.364 | 0.35 |  | $ 8.413.364 |  | $ 8.413.364 | 0.35 | 0.35 | $ 8.413.364 | 7668300 | $ 8.413.364 | 1396788 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 4 estaciones de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 11 - SUBA | GUAYMARAL LA FLORESTA NIZA | DESARROLLO URBANISTICO HACIENDA SAN SIMON IBERIA PLANTA NORTE CENTRAL DE MEZCLAS S.A. PREDIO CARRERA 72 Nº 83-51 HOY Nº 83-53 | POL_8011_Act8_6_2025 | 3.0542 |  |  |  | 1332958 | 629285 | 703673
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 6 | Junio | 0.26 | $ 6.310.023 | 0.26 |  | $ 6.310.023 |  | $ 6.310.023 | 0.26 | 0.26 | $ 6.310.023 | 5751225 | $ 6.310.023 | 1047591 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 3 estaciones de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 12 - BARRIOS UNIDOS | LOS ALCAZARES LOS ANDES | URBANIZACIÓN CASTELLANA OCCIDENTAL | POL_8011_Act8_6_2025 | 0.53606 |  |  |  | 159163 | 79870 | 79293
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 6 | Junio | 0.26 | $ 6.310.023 | 0.26 |  | $ 6.310.023 |  | $ 6.310.023 | 0.26 | 0.26 | $ 6.310.023 | 5751225 | $ 6.310.023 | 1047591 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 3 estaciones de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 13 - TEUSAQUILLO | QUINTA PAREDES TEUSAQUILLO | CONJUNTO RESIDENCIAL TAOKA BARRIO LA GRAN AMERICA URBANIZACIÓN LA SOLEDAD SECTOR 1 URBANIZACIÓN LAS MERCEDES-RELOTEO | POL_8011_Act8_6_2025 | 0.4086 |  |  |  | 164384 | 66645 | 97739
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 6 | Junio | 0.35 | $ 8.413.364 | 0.35 |  | $ 8.413.364 |  | $ 8.413.364 | 0.35 | 0.35 | $ 8.413.364 | 7668300 | $ 8.413.364 | 1396788 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 4 estaciones de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 14 - LOS MARTIRES | LA SABANA SANTA ISABEL | BARRIO SANTA FE PALOQUEMAO URBANIZACIÓN EL TIVOLI - BARRIO EDUARDO SANTOS URBANIZACION SAMPER Y CIA. - URBANIZACIÓN EL PROGRESO - LOTEO | POL_8011_Act8_6_2025 | 0.56789 |  |  |  | 82827 | 33146 | 49681
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 6 | Junio | 0.26 | $ 6.310.023 | 0.26 |  | $ 6.310.023 |  | $ 6.310.023 | 0.26 | 0.26 | $ 6.310.023 | 5751225 | $ 6.310.023 | 1047591 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 3 estaciones de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 15 - ANTONIO NARIÑO | CIUDAD JARDIN RESTREPO | BUENOS AIRES CIUDAD JARDIN URBANIZACION SAMPER & CUA. S.A URBANIZACION FUCHA | POL_8011_Act8_6_2025 | 8.1981 |  |  |  | 86119 | 39523 | 46596
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 6 | Junio | 0.26 | $ 6.310.023 | 0.26 |  | $ 6.310.023 |  | $ 6.310.023 | 0.26 | 0.26 | $ 6.310.023 | 5751225 | $ 6.310.023 | 1047591 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 3 estaciones de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 16 - PUENTE ARANDA | ZONA INDUSTRIAL | URBANIZACIÓN AVENIDA CUNDINAMARCA URBANIZACIÓN LOS EJIDOS | POL_8011_Act8_6_2025 | 0.572 |  |  |  | 259314 | 129016 | 130298
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 6 | Junio | 0.17 | $ 4.206.682 | 0.17 |  | $ 4.206.682 |  | $ 4.206.682 | 0.17 | 0.17 | $ 4.206.682 | 3834150 | $ 4.206.682 | 698394 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 2 estaciones de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | MARRUECOS QUIROGA | EL PORTAL EL PORVENIR | POL_8011_Act8_6_2025 | 0.1425 |  |  |  | 393869 | 193062 | 200807
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | DISTRITAL | 20 | 2025 | 6 | Junio | 9.13 | $ 218.747.541 | 9.13 |  | $ 218.747.541 |  | $ 218.747.541 | 9.13 | 0.09 | $ 218.747.541 | 199375800 | $ 218.747.541 | 36316568 |  |  |  |  | Se realizó control ambiental a 1 estación de servicios a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos | Se presenta retraso en la realización de las actividades de control y seguimiento a los establecimientos que almacenan y/o distribuyen hidrocarburos en el Distrito Capital, asociado a factores administrativos y operativos que han limitado la ejecución en los tiempos establecidos | Reestructurar los planes de trabajo para avanzar con las gestiones pendientes a 31 de agosto de 2025. | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, de tal manera que se pueda garantizar que las concentraciones remanentes en suelo de las sustancias de interés, sean consecuentes con el uso actual y futuro del suelo, a través del control de 57 estaciones de servicio correspondiente a 42,02 hectáreas. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | DISTRITAL
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 14 | $ 336.534.638 | 14 |  | $ 336.534.638 |  | $ 336.534.638 | 14 | 7.22 | $ 336.534.638 | 306732000 | $ 336.534.638 | $ 55.871.600
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 8 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A USUARIOS QUE REALIZAN O REALIZARON ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y/O TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 6 | Junio | 2.17 | $ 48.702.912 | 2.17 |  | $ 48.702.912 |  | $ 48.702.912 | 2.17 | 2.17 | $ 48.702.912 | 37389432 | $ 48.702.912 | 6284992 |  |  |  |  | Se realizó la elaboración de 8 actuaciones de evaluación, control y/o seguimiento a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 01 - USAQUÉN | LA URIBE SAN CRISTOBAL NORTE | BARRIO LA CITA DESARROLLO SORATAMA URBANIZACIÓN BOSQUE DE SORATAMA | POL_8011_Act9_6_2025 | 100.1 |  |  |  | 602412 | 276385 | 326027
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 6 | Junio | 1.9 | $ 42.615.048 | 1.9 |  | $ 42.615.048 |  | $ 42.615.048 | 1.9 | 1.9 | $ 42.615.048 | 32715753 | $ 42.615.048 | 5499368 |  |  |  |  | Se realizó la elaboración de 7 actuaciones de evaluación, control y/o seguimiento a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 05 - USME | DANUBIO PARQUE ENTRENUBES | DESARROLLO: BARRIO: "LA FISCALA" SECTOR NORTE | POL_8011_Act9_6_2025 | 8.3 |  |  |  | 422489 | 209923 | 212566
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 6 | Junio | 1.36 | $ 30.439.320 | 1.36 |  | $ 30.439.320 |  | $ 30.439.320 | 1.36 | 1.36 | $ 30.439.320 | 23368395 | $ 30.439.320 | 3928120 |  |  |  |  | Se realizó la elaboración de 5 actuaciones de evaluación, control y/o seguimiento a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | MARRUECOS | BARRIO LA ESPERANZA LA ARBOLEDA II LA PROVIDENCIA | POL_8011_Act9_6_2025 | 9.7 |  |  |  | 393869 | 193062 | 200807
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 6 | Junio | 2.44 | $ 54.790.776 | 2.44 |  | $ 54.790.776 |  | $ 54.790.776 | 2.44 | 2.44 | $ 54.790.776 | 42063111 | $ 54.790.776 | 7070616 |  |  |  |  | Se realizó la elaboración de 9 actuaciones de evaluación, control y/o seguimiento a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) |  |  |  | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo | 19 - CIUDAD BOLIVAR | EL MOCHUELO EL TESORO JERUSALEM LUCERO | CENTRAL DE MEZCLAS PLANTA SUR LA MINA DESARROLLO MIRADOR PARADERO DESARROLLO SAN JOAQUIN DEL VATICANO (EL GALPON) VILLA JACQUI | POL_8011_Act9_6_2025 | 68.2 |  |  |  | 671670 | 336103 | 335567
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 20.14 | $ 450.501.944 | 20.14 |  | $ 450.501.944 |  | $ 450.501.944 | 20.14 | 2.9 | $ 450.501.944 | 345852309 | $ 450.501.944 | 58136256 |  |  |  |  | Se realizó la elaboración de 1 actuación de evaluación, control y/o seguimiento a través de los productos técnicos (conceptos e informes técnicos) | Se presenta retraso en las actuaciones de seguimiento ya que los conceptos técnicos se encuentran en revisión y ha sido necesario requerir ajuste de la información suministrada por los usuarios. | Reestructurar los planes de trabajo para avanzar con las gestiones pendientes a 31 de agosto de 2025. | Generar información que garantice que la planeación de la ciudad en temas de renovación, restauración, desarrollo urbanístico y cambios de usos de suelo no se vean condicionados a los pasivos ambientales por contaminación de suelos con residuos peligrosos, a través del control de 30 estaciones de servicio. | Sistema de información ambiental FOREST Drive de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 01 - USAQUÉN | 1 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 02 - CHAPINERO | 2 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 03 - SANTA FÉ | 3 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 04 - SAN CRISTOBAL | 4 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 05 - USME | 5 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 06 - TUNJUELITO | 6 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 07 - BOSA | 7 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 08 - KENNEDY | 8 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 09 - FONTIBON | 9 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 10 - ENGATIVA | 10 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 11 - SUBA | 11 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 12 - BARRIOS UNIDOS | 12 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 13 - TEUSAQUILLO | 13 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 14 - LOS MARTIRES | 14 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 15 - ANTONIO NARIÑO | 15 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 16 - PUENTE ARANDA | 16 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 17 - CANDELARIA | 17 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 18 - RAFAEL URIBE URIBE | 18 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 19 - CIUDAD BOLIVAR | 19 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | LOCALIDADES | 20 - SUMAPAZ | 20 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 9 | REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PREDIOS AFECTADOS POR ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE MINERALES EN EL PERÍMETRO URBANO DEL DISTRITO CAPITAL, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA CADA UNA DE LAS VIGENCIAS. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 312 | ESPECIAL | ESPECIAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 1
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre
8011 | Control ambiental del recurso suelo | 10 | DESARROLLAR CUATRO (4) DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO. | Suma | 312 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
Note on B19: SPCI: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on C19: SPCI: Número de la actividad del proyecto, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on D19: SPCI: Nombre completo de la actividad del proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on E19: SPCI: Clasificación que define la forma en que será anualizada la actividad y la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on F19: SPCI: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la actividad del proyecto.
Note on L19: Sppci; Los proyectos se llevaran de manera vertical

## V1
Lista
Suma
Creciente
Decreciente
Constante

## TERRITORIALIZACION_2025_SP
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [20 empty] | Versión: | [41 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA: |  |  | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8011 - EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL A LOS RECURSOS NATURALES Y LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL EN BOGOTA DC
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
Proyecto | Linea de Acción | Codigo Actividad | Actividades del proyecto | Tipologia | Codigo MPDD Asociada a la actividad del Proyecto | Tipo de Ubicación | Identificación del punto de invesión / Ubicación Fisica | Codigo Ubicación Fisica | Año | Mes número | Mes | TOTAL MAGNITUD | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Magnitud Física Reservas | Ejecutado Magnitud Física Reservas | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal | Descripción de los avances y logros alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o resultados a la población | Fuente de evidencias | LOCALIDADES | UPZ | BARRIOS | GEOREFERENCIACIÓN | ÁREA DE INFLUENCIA | POLÍTICA | VALIDADOR LARGOS | VALIDADOR DECIMALES | POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | NÚMERO DE HOMBRES | NÚMERO DE MUJERES | O-5 Primera Infancia | 6-13 Infancia | 14-17Adolescencia | 18-26 Juventud | 27-59 Adultez | 60 o más personas mayores | Grupo etario sin definir | NIÑOS Y NIÑAS | JÓVENES | PERSONAS MAYORES | PERSONAS EN DISCAPACIDAD | SERVIDOR PUBLICO | COMUNIDAD EN GENERAL | OTROS | AFROCOLOMBIANO | PALENQUERA | INDIGENA | RAIZAL | GITANO_RROM | NINGUNO | TRAZADOR