## METAS PDD_V
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [21 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA |  |  | DIRECCION DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO |  |  | 8054 - Fortalecimiento de la planeación y gestión del conocimiento ambiental Bogotá D.C.
CÓDIGO Y NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Proyecto | Objetivo Estrategico | Programa | Codigo Metal Plan de Desarrollo | Meta Plan de Desarrollo | Codigo | Indicador | Unidad de Medida | Tipología | Magnitud |  | Mes (número) | Mes | Magnitud Inicial Vigencia | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | % DE AVANCE CUATRIENIO | Descripción de loa Vances y Logros Alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o Resultados a la Población | Fuentes de Evidencia | VALIDADOR CARACTERES
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma | 1 | 2024 | 7 | Julio | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 100% | 10% | 1% | La meta avanzó en 0.01 en la vigencia que corresponde al 10% de lo programado y un acumulado de 0.01 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Aporte en Batería de indicadores sector ambiente a la Secretaría Distrital de Planeación, orientación a las alcaldías, Fondos de Desarrollo Locales en espacios de concertación. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 12 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; Seguimiento a Política de Educación Ambiental, Política de Humedales y seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: Para el Plan de Gestión Ambiental -PGA, elaboró la estrategia de divulgación del instrumento. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital. Participación en la construcción del documento de interdependencias metropolitanas y en torno al agua del Distrito para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA. Se elaboró matriz de indicadores susceptibles a análisis. Se avanzó en la fase de diseño de la estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental. Se avanzó en la revisión del documento técnico soporte del Inventario de emisiones y absorciones GEI de Bogotá - año 2022. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 175 indicadores publicados en el OAB. El inicio del nuevo proceso en CIMAB acerca de la generación de un producto del estado de los recursos naturales en el Distrito Capital, enfocando hacia los "Estudios Ambientales". Para ello se explora alrededor de los temas de Gestión de conocimiento en la entidad, en donde se enfatiza en la innovación Se avanzo en la gestión para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG a través de la actualización documental del sistema integrado de gestión y el ajuste y aprobación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, a los 9 proyectos de inversión. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la de los Planes de Acción (cierre del plan de desarrollo). Se consolidación del Plan Anual de Adquisiciones del nuevo plan de desarrollo. Programación de PMR por 10 años. Actividades de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA- Foncar | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: Actividad No1 https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link Actividad No2 https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link Actividad No3 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Actividad No4 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vE3w-jbPi1R5NSFETQEa6qwXUpjb4weD Actividad No5 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Actividad No6 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Actividad No7 https://drive.google.com/drive/folders/1CVBw2ZwHy9ebOG14XJ-n3ReubUxo8TrC Actividad No8 https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2024 | 8 | Agosto | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 100% | 30% | 3% | La meta avanzó en 0.03 en la vigencia que corresponde al 30% de lo programado y un acumulado de 0.03 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: orientación en las reuniones de concertación de las metas del sector ambiente para incluir en los PDL, orientación a las JAL para las metas del sector ambiente en las 20 localidades. PIGA: respuesta a 14 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 5 entidades en formulación. Seguimiento a Política de Educación Ambiental y Política de Humedales se avanzó en consolidación de información del semestre I-2024. PGA: revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables del PGA, con el objetivo de establecer plan de trabajo la inclusión de información en el tablero de control para el seguimiento. Se elaboró la matriz de indicadores ambientales para análisis de información ambiental. Se concluyó con el proceso de revisión técnica interna del DTS del inventario de emisiones GEI del año 2022. Se realizaron 4 jornadas de divulgación del OAB, con universidades y la ciudadanía en general, para un total de 49 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para el OAB se cierra el mes con 176 metadatos activos y 173 indicadores publicados equivalentes a un 97,69 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 197 metadatos. Se realizó la estructuración de los contenidos temáticos del informe sobre el estado de los recursos naturales, teniendo en cuenta los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico que se han llevado a cabo. Se avanzó en la gestión para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG. Definición de lineamientos a través de la actualización documental del sistema integrado de gestión y la comunicación de los resultados del Formulario Único de Reporte Avances a la Gestión -FURAG Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, a los 9 proyectos de inversión. Se elaboró un informe integral. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la de los Planes de Acción (cierre del plan de desarrollo). Se consolidación del Plan Anual de Adquisiciones del nuevo plan de desarrollo. Programación de PMR por 10 años. Acciones de Proyección Internacional: campaña global calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC; ComPAZ y Fundación Rockefeller; UNESCO y Secretaría de Educación; WRI; COP16; Alemania-stuttgart;Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo. Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA-Metropolis.org; Green routes - ONU Hábitat; IBOCA - Vital Strategies; IberAtlas - UCCI; C40 | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: Políticas e instrumentos de formulación https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link Políticas e instrumentos de seguimiento https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link Planeación estratégica https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Gestión del Conocimiento https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vE3w-jbPi1R5NSFETQEa6qwXUpjb4weD CIMAB https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG MIPG https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Proyectos: https://drive.google.com/drive/folders/1CVBw2ZwHy9ebOG14XJ-n3ReubUxo8TrC Cooperación https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2024 | 9 | Septiembre | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 100% | 50% | 5% | La meta avanzó en 0.05 en la vigencia que corresponde al 50% de lo programado y un acumulado de 5% en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: se realiza ajuste a las fichas ambientales de las 20 localidades. PIGA: respuesta a 31 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 25 documentos. Seguimiento a Política de Educación Ambiental y Política de Humedales acorde a observaciones de la Secretaría Distrital de Planeación, se solicitaron los ajustes al seguimiento del semestre 1-2024 a las entidades. PGA: se elaboró la primera propuesta del ABC y la estrategia de divulgación del PGA, se encuentra en revisión y ajuste por parte de la OAC. Mesa de Salud Ambiental: se realizó la invitación por oficio a las entidades participantes de la instancia para la tercera sesión ordinaria de la Mesa de Salud Ambiental, llevada a cabo el 30 de septiembre. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático: se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010 y realización de evento "Ruta empresarial hacia la gestión del Riesgo y Cambio Climático". Se elaboraron 6 de los 12 informes programados en la vigencia frente acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental. Se realizó un diagnóstico de los proyectos de modelamiento ambiental que se encuentran actualmente publicados en el sitio web del equipo, definiendo para cada uno de ellos su articulación con las estrategias de estudios ambientales, plan de trabajo preliminar, y ruta de articulación con las dependencias y demás entidades relacionadas con el tema. Elaboración de informes de segunda línea de defensa de acuerdo con el reporte de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, actualización documental y monitoreo y seguimiento a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG. Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, a los 9 proyectos de inversión. Se elaboró un informe integral. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA Participación y gestión de eventos con: Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona, COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller; UNESCO y Secretaria de Educación; World Resources Institute; Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia – Alemania; Nuevas opotunidades de cooperaicón con: Delegación del programa Breathe Cities de C40; Seguimiento proyectos: Unión Europea - proyecto AVANTIA; Green routes - ONU Hábitat; IBOCA con Vital Strategies; IberAtlas; UCCI y C40 | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rWFfwAyyvN-hHyrXFj4fxbisLzpE6oAO https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0 https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0 https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0 https://drive.google.com/drive/folders/1vJOdrTNS4xOfXZplqEWKr4ENpcZ0MDbI https://drive.google.com/drive/folders/1k5f6QWrrygczamweLhJj98tKrRdY9b6E https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2024 | 10 | Octubre | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 100% | 70% | 7% | La meta avanzó en 0.07 en la vigencia que corresponde al 70% de lo programado y un acumulado de 0.07 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se realiza orientación técnica en las reuniones de Presupuestos participativos. Se ajustan las infografías de las 20 alcaldías locales. PIGA: Respuesta a 65 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 62 documentos PIGA. Seguimiento a Política de Educación Ambiental: Se ajustó y envió informe de seguimiento del semestre I-2024 elaborado por SDP. Política de Humedales: e consolidó versión preliminar del seguimiento al semestre I-2024. PGA: se realizó reunión con las 20 alcaldías locales para socializar el Plan de Gestión Ambiental 2023 -2038. Mesa de Salud Ambiental: Se socializaron los avances del proceso de evaluación de la política a cargo de la Secretaría Distrital de Salud en la 3ra sesión ordinaria de la instancia. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se desarrolló sesión conjunta de la CIGRCC y el consejo Consultivo Distrital para la GRCC para conocer el proceso de actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Se elaboraron 8 de los 12 informes programados en la vigencia frente acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental. Se avanzó en la captura, compilación y procesamiento de información relevante para la elaboración del documento diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Se realizó la actualización de la política de administración del riesgo con el fin de incluir la metodología para la identificación de riesgos de seguridad de la información y SARLAFT y presentarla en el Comité de Gestión y Desempeño en el mes de noviembre. Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Participación y gestión de eventos con: Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona, COP16 Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller, UNESCO y Secretaria de Educación, World Resources Institute, Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia – Alemania, Nuevas opotunidades de cooperaicón con: Delegación del programa Breathe Cities de C40, Red de Biodiverciudades, C40 Seguimiento proyectos: Unión Europea - proyecto AVANTIA, Green routes - ONU Hábitat, IBOCA con Vital Strategies IberAtlas, UCCI, C40 | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13vplZulxXlk0T0VBML66cmV2VwgJie4A ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRcA0OBp6JVMEUnYsrbDx3gQaa8gepmd ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1RFP0Ag1x4sGoUsX2iMOyWZs3fLBOwYjQ ACTIVIDAD No6 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/150PV4_pc_iXt5qAuxX_X7FSr_np2yI92 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgqA0FiQowUKT6RM-wYslSA-neuewNsf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j323Fepy-8TWVLLGa54ESjGnCkYpGzz_ ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2024 | 11 | Noviembre | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 100% | 90% | 9% | La meta avanzó en 0.09 en la vigencia que corresponde al 90% de lo programado y un acumulado de 0.09 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se coordinó y asistió a mesa técnica de Renaturalización con la SEGAE PIGA: Respuesta a 115 solicitudes de orientación-acompañamiento a formulación PIGA; análisis a 93 documentos PIGA; Seguimiento a Política de Educación Ambiental: Reporte de avance mediante respuesta a la proposición 1228 de 2024 Política de Humedales: Se consolida y actualiza matriz de seguimiento del I-2024. PGA: Se verificó la alineación de las líneas y metas estratégicas del PGA con las metas del PDD teniendo en cuenta las fichas EBID de las entidades del sector ambiente. Mesa de Salud Ambiental: Se realizó la invitación a las entidades participantes de la instancia para la tercera sesión ordinaria de la MSA. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010. Análisis económico ambiental: Identificación y revisión de las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión 2025. Ordenamiento: Se finalizó el documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021), este documento pasará a revisión. Se elaboraron 10 de los 12 informes programados en la vigencia frente acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental. Se realizó un proceso de análisis y modelamiento ambiental con el fin de actualizar las áreas de interés estratégico para la preservación del recurso hídrico en Bogotá. Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental. Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Participación y gestión de eventos con: Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona, COP16 Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller, UNESCO y Secretaria de Educación, World Resources Institute, Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia – Alemania, Nuevas opotunidades de cooperaicón con: Delegación del programa Breathe Cities de C40, Red de Biodiverciudades, C40 Seguimiento proyectos: Unión Europea - proyecto AVANTIA, Green routes - ONU Hábitat, IBOCA con Vital Strategies IberAtlas, UCCI, C40 | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RMEPsbWDRK9rabbdwGr6FAOpoQm_n1Ij ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11pD4hp_ZmVvZq2F1Iow8SvoXjM1OmoYY ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1iGRHTWy-U7ydPnjQvJEtDzPaDOH-X5Gz?usp=drive_link ACTIVIDAD No6 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/150PV4_pc_iXt5qAuxX_X7FSr_np2yI92 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgqA0FiQowUKT6RM-wYslSA-neuewNsf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j323Fepy-8TWVLLGa54ESjGnCkYpGzz_ ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2024 | 12 | Diciembre | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 100% | 100% | 10% | La meta avanzó en 0.10 en la vigencia que corresponde al 100% de lo programado y un acumulado de 0.10 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se realiza orientación en las sesiones de la Comisión Ambiental Local en el marco de la formulación de los PAL. PIGA: Respuesta a 159 solicitudes de orientación y acompañamiento a formulación de PIGA. Seguimiento a Política de Educación Ambiental y Política de Humedales: Se consolidó el reporte del 1er sem-2024. Se solicitó reporte del 2o sem-2024. PGA: Se realizó la alineación de las metas estratégicas del PGA con acciones ambientales, meta PDD y actividades proyecto de inversión. Mesa de Salud Ambiental: Se adelantaron las funciones de Secretaría Técnica de la instancia. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se realizó evento “Enfoque institucional para la mitigación y adaptación al cambio climático en Bogotá”. Análisis económico ambiental: Construcción de una herramienta de captura y sistematización de información y su guía para la priorización de los servicios ecosistémicos en la ciudad. Ordenamiento: Se finalizó el documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021), este documento pasará a revisión. Se elaboraron 12 informes programados en la vigencia frente acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental. Modelamiento: Conclusión de los aportes a la construcción del documento DIAGNÓSTICO para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Se realizo el 100% del seguimiento y monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental. Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de noviembre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Apoyo en la organización de taller junto con C40 el 3 de diciembre para discutir temas de movilidad sostenible. Nuevas interacciones: • Reunión con la OCDE para la revisión de apoyos en torno a revisión de indicadores para bonos verdes. • Reunión con la Embajada de Estados Unidos para determinar posibles líneas de trabajo conjunto. • Reunión con Cross Boundary para evaluar posibles proyectos ambientales con apoyo de USAID. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/11vC2xvDfF1cbbJb8d6gqF6suMVU4KY2v ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ZWaZUZHOukLFiikidRx9g6GMbBhJyBU ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/11vC2xvDfF1cbbJb8d6gqF6suMVU4KY2v ACTIVIDAD No6 https://drive.google.com/drive/folders/11vC2xvDfF1cbbJb8d6gqF6suMVU4KY2v ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2025 | 1 | Enero |  | 0.02 | 0.02 | 100% | 6.667% | 12% | La meta avanzó en 0.02 en la vigencia que corresponde al 6,67% de lo programado y un acumulado de 0.12 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Orientación en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028 a las 20 alcaldías locales. Se asiste a las Comisiones Ambientales Locales para orientar en la etapa de adopción PAL. PIGA: Respuesta a 30 solicitudes de acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 4 documentos, 19 respuesta a solicitudes de entidades. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Ajuste del Consolidado de Formulación al PACA 2024 – 2027. Revisión a un documento de formulación. Política de Economía Circular: Se solicitó el reporte de avance financiero de la vigencia 2024. Se consolidó el reporte de avance del Plan de Acción del 2o semestre de 2024. PGA: Se realizaron aportes en la construcción del documento metodológico que consolida el avance del objetivo específico del PGA. Instancias: Solicitud de actas e informes de gestión de las instancias de coordinación distrital donde la SDA tiene el rol de secretaría técnica. Región: Retroalimentación del Documento Técnico de Soporte para la identificación y declaración del hecho metropolitano. Análisis económico ambiental: Relación de actividades y porcentajes realizadas por análisis económico en respuesta al seguimiento de la Política de Biodiversidad. Ordenamiento: Elaboración de la primera versión final del documento titulado: “lineamientos para la elaboración de productos cartográficos”. Planeación estratégica: Se avanzó con la aprobación de la misión, visión y objetivos estratégicos por parte del Comité de Gestión del Desempeño Institucional. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: se realizó reunión con la Secretaría Técnica con el propósito de revisar y validar el Plan de Acción para el año 2025 de la Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático. Se elaboraron dos (2) informes de los 12 informes programados en la vigencia, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: Se actualizaron informes relacionados con el desarrollo de modelos para recursos como el agua y cambio climático. Se realizo el 100% del seguimiento y monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental. Proyectos de inversión: Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la información y elaborando un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión Cooperación internacional: Se realizaron las siguientes acciones: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas - Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/1XhdwVCd1XBU1zd8cdoUNEEsYf1gCyc4l ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1XhdwVCd1XBU1zd8cdoUNEEsYf1gCyc4l ACTIVIDAD No6 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2025 | 2 | Febrero |  | 0.02 | 0.02 | 100% | 13.33% | 14% | La meta avanzó en 0.04 en la vigencia que corresponde al 13,3% de lo programado y un acumulado de 0.14 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se continúa con la orientación a las alcaldías locales en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028. PIGA: Respuesta a 55 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 11 documentos; apoyo de 3 estrategias al PIGA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se ajustó el consolidado de formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; se avanzó en la elaboración del informe de Formulación al PACA 2024 – 2027 Política de Economía Circular: Remisión de los reportes de avance al plan de acción del 2do semestre de 2024. Política de la Biodiversidad: Se adelanta el seguimiento de los resultados y productos del 2do semestre de 2024. PMA- PDEM Cerro Seco: Se consolidó el informe de seguimiento a la implementación del PMA 2024. PGA: Se realizó la recopilación y revisión de los fundamentos normativos del Plan de Gestión Ambiental y los instrumentos operativos. Instancias: Se realizó el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales. Región: Construcción colectiva de la visión del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana - PERM, entre las diferentes entidades adscritas. Análisis económico ambiental: Se finaliza el diseño de herramienta digital para la priorización de servicios ecosistémicos para valoración económica y se pone en marcha una prueba piloto con el equipo de estudios ambientales. Ordenamiento: Inició la actualización del procedimiento de la SDA relacionado con gestión de la información geográfica. Planeación estratégica: Se avanzó en la designación de los enlaces por parte de las áreas que acompañaran la implementación del PEI. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático: Se realizó la 1ra sesión ordinaria de la Comisión y de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Se elaboraron 4 informes de los 12 informes programados en la vigencia, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: se avanzó en la proyección y articulación del proyecto de análisis acumulativo de riesgos por exposición a contaminantes del aire. Se realizo el 100% del seguimiento y monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental. Proyectos de inversión: Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la información y elaborando un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión Cooperación internacional: Se realizaron las siguientes acciones: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40 Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/1OZrUGZKlXaqm9OinbPivsj0P_qGqBLMN ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/folders/1ucpr5efugVZF_fLTKUDK7M0IFOtg_Ltd ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1bBDLeVM_3y2H8urHEQ85slvIvy6DWYPv?usp=drive_link ACTIVIDAD No6 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8DgfjACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2025 | 3 | Marzo |  | 0.03 | 0.03 | 100% | 23.33% | 17% | La meta avanzó en 0.07 en la vigencia que corresponde al 23,33% de lo programado y un acumulado de 0.17 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Participación mesa de trabajo de renaturalización con JBB y SEGAE. Se continúa en la orientación a las alcaldías locales en la formulación y adopción de los PAL 2024-2027. PIGA: Respuesta a 65 solicitudes de acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento de 15 documentos. PACA: Ajuste del consolidado y ajustes al PACA 2024 – 2027. Política de Economía Circular: Atención comentarios de la SDP al reporte del plan de acción del 2 sem-2024. PGA: Revisión de los fundamentos normativos del PGA y los instrumentos operativos. Instancias: Solicitud de actas e informes de gestión de las instancias de coordinación donde la SDA tiene el rol de secretaría técnica. Región: Se asistió a la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial para la Integración Regional y Competitividad del Distrito Capital – CIIRC. Análisis económico ambiental: Se realiza cruce de información del recaudo e inversión de los instrumentos económicos que son fuente de financiamiento para la SDA. Ordenamiento: Elaboración del documento de análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la EEP. Planeación estratégica: Se avanzó en la designación de los enlaces por parte de las áreas que acompañaran la implementación del PEI. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo, en la cual se recapituló la estructura y avance de la Política Pública de acción climática. Se elaboraron 2 informes, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: Se avanzó en la depuración y actualización de fichas del DIAGNÓSTICO para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. MIPG: 100% seguimiento y monitoreo a acciones; apoyo actualización documental. Proyectos de inversión: Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, y se elaboró un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión. Cooperación: Se realizaron las siguientes acciones: Gestión y participación en eventos: BM y Acueducto Bogotá (Mesa de aguas). Gestión y participación convocatorias: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina. Seguimiento acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/1n6vMBu4jp1Wc0daEzbINdiU1BJmFB14W https://drive.google.com/drive/folders/1PMRBK8wrgA1LUieH08b5MwGen2yepbH7 ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/folders/1n6vMBu4jp1Wc0daEzbINdiU1BJmFB14W ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1PMRBK8wrgA1LUieH08b5MwGen2yepbH7 ACTIVIDAD No6 (1) Isolución/Documentación (2) Isolución/Riesgos Corrupción (3) https://drive.google.com/drive/folders/105-nebIQTP3vaPcaYhjlKdAfygB57K7m?usp=drive_link ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2025 | 4 | Abril |  | 0.02 | 0.02 | 100% | 30% | 19% | La meta avanzó en 0.09 en la vigencia que corresponde al 30% de lo programado y un acumulado de 0.19 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se ha logrado impulsar la adopción de los 20 PAL, quedando en curso la recepción de los decretos por parte de las alcaldías locales; PIGA: Respuesta a 75 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones. PACA: Se elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Avance al documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA´s de las áreas protegidas Distritales. PGA: Avances significativos en el desarrollo de una matriz estructurada por ejes y líneas estratégicas del PGA. Instancias: Se desarrollo la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la gestión del riesgo y cambio climático Región: Construcción colectiva con la CIIRC de la visión regional del Distrito Capital. Análisis económico ambiental: Se realizó verificación, consolidación y reporte de a Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre (TCCFS) periodo del 2024. Ordenamiento: Elaboración documento “Priorización de adquisición de predios asociados a procesos de reasentamiento. Planeación estratégica: Definición de la metodología para el seguimiento de los planes operativos asociados a los indicadores clave de desempeño. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo. Se elaboraron 2 informes, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: Se avanzó en la depuración y actualización de fichas del DIAGNÓSTICO para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. MIPG: Reporte y cierre del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) correspondiente a la vigencia 2024. Proyectos: 100% seguimiento y monitoreo a acciones; apoyo actualización documental. Proyectos de inversión: Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, y se elaboró un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión. Cooperación: Se realizaron las siguientes acciones: Gestión y participación en eventos: BM y Acueducto Bogotá (Mesa de aguas). Gestión y participación convocatorias: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina. Seguimiento acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/1DNAxvOtII8tcIBGK3U1oxhpcK9wSWeQqA ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/folders/1nwHOzaxFugZgsTI3zdBUOtao8EY_iMmK ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1DNAxvOtII8tcIBGK3U1oxhpcK9wSWeQq ATIVIDAD No6 Isolución/RiesgosDAFPV6 y Isolución/RiesgosCorrupción https://drive.google.com/drive/folders/1mogiV5XadwhP9nCLVMizA3Q9ZYw1mpy1?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1AsYR26uX8LPyTbX9n8b2OmzpSdFHZOzv?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4-wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2025 | 5 | Mayo |  | 0.03 | 0.03 | 100% | 40% | 22% | La meta avanzó en 0.12 en la vigencia que corresponde al 40% de lo programado y un acumulado de 0.22 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se remitieron a la Secretaría Distrital de Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los FDL. PIGA: Respuesta a 91 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones. PACA: se dieron 20 Orientaciones a través de revisión documental formulación y ajustes PACA y mesas de trabajo. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se avanzo en la estructuración del documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales y se concertaron compromisos. PGA: Se consolidó la matriz estructurada de metas, acciones e indicadores, por ejes y líneas estratégicas. Instancias: Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de mayo. Región: Estructuración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central) Análisis económico ambiental: Se elaboró documento para construir el micrositio web de instrumentos económicos y financieros ambientales en la entidad Ordenamiento: Elaboración documento Lineamientos para la elaboración de productos cartográficos de la SDA. Planeación estratégica: Se formularon documentos técnicos metodológicos para el seguimiento a los indicadores clave de desempeño. Gestión de Conocimiento: Se elaboraron 2 informes, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: actualización del 90% del documento técnico soporte para el diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales MIPG: 100% de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, con registro en Isolución de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Proyectos: 100% seguimiento y monitoreo a acciones; apoyo actualización documental. Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, y se elaboró un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión. Cooperación: Gestión y participación en eventos: BM y Acueducto Bogotá (Mesa de aguas). Gestión y participación convocatorias: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina. Seguimiento acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/125wPhKfxnj42ei9Am1l2h7XDW5USxGJc ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Nq2wF2R5FakErLNjZyIBXetBxDjdZr1E ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1jn7KeiKm2LK20fCfiwBp8twsvwRrmzE-?usp=drive_link ATIVIDAD No6 (1) Isolución/RiesgosDAFPV6 y Isolución/RiesgosCorrupción (2) Isolución/Mejora (3) PAYS V1 https://drive.google.com/drive/folders/18CIqXaRPW42d30fwqioBHqsxdMVYBpj9?usp=drive_link (4) PAYS V2 https://drive.google.com/drive/folders/18CIqXaRPW42d30fwqioBHqsxdMVYBpj9?usp=drive_link" ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2025 | 6 | Junio |  | 0.03 | 0.03 | 100% | 50% | 25% | La meta avanzó en 0.15 en la vigencia que corresponde al 50% de lo programado y un acumulado de 0.25 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se remitieron a la Secretaría Distrital de Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los FDL. PIGA: Respuesta a 114 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones. PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantó reunión con la SER para articular el documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales. PGA: Consolidación de del repositorio de metas, indicadores y acciones asociados a los distintos instrumentos de planeación. Instancias: Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de mayo. Región: Estructuración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la (RAP-E Región Central). Análisis económico ambiental: Se realizó Diagnóstico de la PGIE del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Ordenamiento: Se asistió al tercer taller del proyecto piloto del Plan Distrital de Datos 2025-2028 y se realizó el diligenciamiento y validación de la matriz de datos. Planeación estratégica: Se definieron los criterios para la actualización del proceso de Direccionamiento Estratégico. Gestión de Conocimiento: Se elaboraron 2 informes, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: actualización del 100% del documento técnico soporte para el diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. MIPG: 100% de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, con registro en Isolución de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Proyectos: 100% seguimiento y monitoreo a acciones; apoyo actualización documental. Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, y se elaboró un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión. Cooperación: Gestión y participación en eventos: BM y Acueducto Bogotá (Mesa de aguas). Gestión y participación convocatorias: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina. Seguimiento acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/1ATDxG89AHq9DwmWp41VCb6sPIUQBmZ3R https://drive.google.com/drive/folders/1iQI5YpEte1zkdeH1w1Vo6FleNDK1IUuL ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m7INzqhNbKaPL5HyR5NzSFNOQ4KDw2op ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1iQI5YpEte1zkdeH1w1Vo6FleNDK1IUuL ATIVIDAD No6 (1) https://drive.google.com/drive/folders/1PnDNRNsXp7QhDELNh082dEuUdn8-FySO?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1Y0d4RcTsxEc9nBqrimqNKkPNhPDp5iIk?usp=drive_link (3) Plan de Sostenibilidad del MIPG V2 https://drive.google.com/drive/folders/1DTELH8MUj1CzhC7XLFDDD3lW_eJhWDxc?usp=drive_link (4) Capacitación Política Gestión de Información Estadística https://drive.google.com/drive/folders/1ezynvlVgv4KNAf6QsS_2P6-fgUonQ5cC?usp=drive_link ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2025 | 7 | Julio |  | 0.03 | 0.03 | 100% | 60% | 28% | La meta avanzó en 0.18 en la vigencia que corresponde al 60% de lo programado y un acumulado de 0.28 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se remitieron a la Secretaría Distrital de Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los FDL. PIGA: Respuesta a 127 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones. PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantaron reuniones con la SER para articular el documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales. Así como el correspondiente seguimiento a la Políticas públicas Ambientales priorizadas. PGA: Se finalizó el modelo de datos para el tablero de control PGA Instancias: Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de julio. Región: Participación del espacio de socialización de los avances del Plan Estratégico Regional de la RAP-E para el eje de sustentabilidad. Análisis económico ambiental: Se finalizó documento de metodología de análisis de información generada por la herramienta de priorización de servicios ecosistémicos. Ordenamiento: Elaboración de documento final de análisis de las restauraciones llevadas cabo en la EEP 2020 - 2024. Planeación estratégica: se validaron con el equipo directivo 11 metas estratégicas que se componen por indicadores del Plan Estratégico Institucional. Gestión de Conocimiento: Se elaboraron 2 informes, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: Se avanzó en la programación y materialización de la diagramación del informe del estado de la diversidad y los recursos naturales en un entorno digital de pruebas. MIPG: 100% de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, con registro en Isolución de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Proyectos: 100% seguimiento y monitoreo a acciones; apoyo actualización documental. Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, y se elaboró un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión. Cooperación: Gestión y participación en eventos: BM y Acueducto Bogotá (Mesa de aguas). Gestión y participación convocatorias: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina. Seguimiento acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1CZ0ift0gVVtr1W25p8mIhBy2LTUsret9?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1Ff7ZzOUTSerN02NrKobWM2HJhwxW4Ix_?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/1uVFLkfpGH3qpkqELQtLn-Gm3EuyKwSdg ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R3XZfFYKGq5dCWHv6IyAKEtLUa2SGA1L https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZDI38JbfH3rj8NkI3k-TIV2fn8LmI7Kr/edit?usp=drivesdk&ouid=108426154250285929444&rtpof=true&sd=true ATIVIDAD No6 (1) https://drive.google.com/drive/folders/1PnDNRNsXp7QhDELNh082dEuUdn8-FySO?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link (3) https://drive.google.com/drive/folders/1A5UDm6Y2VZHW7sqloZbGe74zMzPeLqph?usp=drive_link ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2025 | 8 | Agosto |  | 0.02 | 0.02 | 100% | 66.67% | 30% | La meta avanzó en 0.20 en la vigencia que corresponde al 66.67% de lo programado y un acumulado de 0.30 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se remitieron a la Secretaría Distrital de Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los FDL. PIGA: Respuesta a 132 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones. PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”. Planes de Manejo Ambiental-PMA: e reviso y propuso ajustes a la matriz de análisis de la efectividad del manejo para el seguimiento de PMA de las áreas protegidas. Así como el correspondiente seguimiento a la Políticas públicas Ambientales priorizadas. PGA: Se finalizó el modelo de datos para el tablero de control PGA Instancias: Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de agosto. Región: Aportes para la elaboración de un documento metodológico para la definición de la postura institucional frente a los lineamientos de ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá del MADS. Análisis económico ambiental Formulación de incentivos e instrumentos económicos articulados y complementarios a las medidas de conservación de la biodiversidad. Ordenamiento: Elaboración primera versión del DTS de la actualización de la información cartográfica de las corrientes hídricas y cuerpos de agua. Planeación estratégica: e reporta el avance en la elaboración de la versión inicial del procedimiento para la construcción e implementación del Plan Estratégico Institucional. Gestión de Conocimiento: Se elaboraron 2 informes, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: evisión, depuración y ajuste de la diagramación para los contenidos de las temáticas agua, aire, cambio climático, residuos, ruidos, suelos y Bogotá en cifras. MIPG: 100% de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, con registro en Isolución de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Proyectos: 100% seguimiento y monitoreo a acciones; apoyo actualización documental. Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, y se elaboró un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión. Cooperación: Gestión y participación en eventos: BM y Acueducto Bogotá (Mesa de aguas). Seguimiento acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1CZ0ift0gVVtr1W25p8mIhBy2LTUsret9?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1Ff7ZzOUTSerN02NrKobWM2HJhwxW4Ix_?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/1I3JZOYCJQ-A7_OPEVKFTen8ybX9Xds9Z ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BnvL9h-KWJN9gQ0thi66k1N8R6icbKMv ATIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1I3JZOYCJQ-A7_OPEVKFTen8ybX9Xds9Z ATIVIDAD No6 (1) https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1K3ArGRRO6SEaiK0bliM49zJCCbwb5-pi?usp=drive_link (3) https://drive.google.com/drive/folders/1APpUFgk4BplODz4IFH94wwLAyHt38LhD?usp=drive_link (4) Plan de Sostenibilidad del MIPG V2 https://drive.google.com/drive/folders/1DTELH8MUj1CzhC7XLFDDD3lW_eJhWDxc?usp=drive_link ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2025 | 9 | Septiembre |  | 0.03 | 0.03 | 100% | 76.67% | 33% | La meta avanzó en 0.03 en la vigencia que corresponde al 0.23 (76,7%) de lo programado y un acumulado de 0.33 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se remitieron a la Secretaría Distrital de Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los FDL. PIGA: Respuesta a 143 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones. PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”. Se solicitaron 13 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se trabajó en la matriz con propuesta de ajuste, elementos de análisis efectividad del manejo para el seguimiento de PMA. Así como el correspondiente seguimiento a la Políticas públicas Ambientales priorizadas. PGA: Se avanzó en la elaboración de la fuente de datos del tablero de control del PGA. Instancias: Seguimiento a la participación en las instancias de coordinación distritales con corte de septiembre. Región: Elaboración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central). Se realizó consolidación, depuración y procesamiento de las bases de datos remitidas por el equipo de la SER- CECAS, para el análisis de costo beneficio de los Certificados de Estado de Conservación Ambiental. Ordenamiento: Elaboración segunda versión DTS actualización información cartográfica de las corrientes hídricas de Bogotá. Planeación estratégica: Se definieron 89 indicadores estratégicos que serán presentados para su aprobación ante el Comité de Gestión y Desempeño. Gestión de Conocimiento: Se elaboraron 2 informes, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: Para el modelo ACRE se avanzó con el cálculo de los submodelos que lo componen concluyneod con una primera versión del resultado MIPG: 100% de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, con registro en Isolución de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Proyectos: 100% seguimiento y monitoreo a acciones; apoyo actualización documental. Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, y se elaboró un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión. Cooperación: Gestión y participación en eventos: BM y Acueducto Bogotá (Mesa de aguas).Seguimiento acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | https://drive.google.com/drive/folders/10w1ZA1W3-TsGPM1yqR95XJU6wQeHY3cS | OK
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2025 | 10 | Octubre |  | 0.02 |  | 0% | 76.67% | 33% | [5 empty] | OK
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2025 | 11 | Noviembre |  | 0.02 |  | 0% | 76.67% | 33% | [5 empty] | OK
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2025 | 12 | Diciembre |  | 0.03 |  | 0% | 76.67% | 33% | [5 empty] | OK
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2026 | 1 | Enero |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2026 | 2 | Febrero |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2026 | 3 | Marzo |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2026 | 4 | Abril |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2026 | 5 | Mayo |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2026 | 6 | Junio |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2026 | 7 | Julio |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2026 | 8 | Agosto |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2026 | 9 | Septiembre |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2026 | 10 | Octubre |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2026 | 11 | Noviembre |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2026 | 12 | Diciembre |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2027 | 1 | Enero |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2027 | 2 | Febrero |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2027 | 3 | Marzo |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2027 | 4 | Abril |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2027 | 5 | Mayo |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2027 | 6 | Junio |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2027 | 7 | Julio |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2027 | 8 | Agosto |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2027 | 9 | Septiembre |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2027 | 10 | Octubre |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2027 | 11 | Noviembre |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
8054 | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma |  | 2027 | 12 | Diciembre |  | 0.025 |  | 0% | 0% | 33%
Note on A7: Indicar información como se encuentra en la Ficha EBI -CRRV

## ACTIVIDADES_V
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [39 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8054 - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL BOGOTÁ D.C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Proyecto | Linea de Acción | Codigo Actividad | Actividades del proyecto | Tipologia | Codigo MPDD | Año | Mes número | Mes | TOTAL MAGNITUD | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Magnitud Física Reservas | Ejecutado Magnitud Física Reservas | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal | Cumplimiento (en el periodo) MAGNITUD VIGENCIA | Cumplimiento (en la vigencia) MAGNITUD VIGENCIA | Cumplimiento (en el cuatrienio) MAGNITUD VIGENCIA | Cumplimiento (en el periodo) PRESUPUESTO VIGENCIA | Cumplimiento (en el periodo) GIROS | Cumplimiento (en el periodo) MAGNITUD RESERVA | Cumplimiento (en el periodo) PRESUPUESTO RESERVA | Descripción de los avances y logros alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o resultados a la población | Fuente de evidencias | VALIDADOR LARGOS | VALIDADOR DECIMALES
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2024 | 7 | Julio | 0.2 | 64660579 | 0.2 |  | 111698000 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 64660579 | 21565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 20% | 1.818% | 13.95% | 0% | 0% | 0% | Se avanzó en 0,20 en la vigencia y 1,82% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Planes Ambientales Locales - PAL: Aporte en Batería de indicadores sector ambiente a la Secretaría Distrital de Planeación, orientación a las alcaldías, Fondos de Desarrollo Locales en espacios de concertación; reunión técnica con la Secretaría de Desarrollo Económico para la aclaración del concepto de gasto de asistencia técnica agropecuaria y ambiental. Participación en espacios convocados por Planeación. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 12 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 4 Entidades en formulación; análisis de resultados del taller de activación del equipo transversal PIGA; ajuste al procedimiento PIGA. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2024 | 8 | Agosto | 0.14 | 89911154 | 0.14 |  | 0 | 0 | 2156500 | 0.14 | 0.14 | 89911154 | 109411000 | 2946078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 34% | 3.091% | 84.73% | 0% | 0% | 0% | Se avanzó en 0,34 en la vigencia y 3,09% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: orientación en las reuniones de concertación de las metas del sector ambiente para incluir en los PDL, orientación a las JAL para las metas del sector ambiente en las 20 localidades, gestión con la SER, SEGAE, OPEL, JBB, IDPYBA, IDIGER, para la actualización de criterios de elegibilidad y viabilidad como sector ambiente, asistencia a las Comisiones Ambientales Locales. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: respuesta a 14 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 5 entidades en formulación; ajuste al procedimiento del PIGA; análisis de resultados del taller de activación del equipo transversal PIGA. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2024 | 9 | Septiembre | 0.15 | 0 | 0.15 |  | 0 | 0 | 18635000 | 0.15 | 0.15 | 0 | 15202333 | 25457990 | 7973833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 49% | 4.455% | 94.57% | 31.32% | 0% | 0% | Se avanzó en 0,49 en la vigencia y 4.45% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: se realiza ajuste a las fichas ambientales de las 20 localidades. Se comparte documento de Criterios Técnicos con Gestores de OPEL - SDA. Se envía oficio a las alcaldías solicitando la formulación y adopción de los PAL. Se elabora presentación formulación PAL. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: se dio respuesta a 31 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 25 documentos; Desarrollo avance presentación acuerdos distritales estrategia de apoyo al PIGA. PMA: se elaboró avance del documento con lineamientos técnicos para la implementación del PMA de áreas protegidas Distritales. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2024 | 10 | Octubre | 0.15 | 0 | 0.15 |  | 0 | 0 | 24232000 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 33104267 | 32350766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 64% | 5.818% | 94.57% | 97.72% | 0% | 0% | Se avanzó en 0,64 en la vigencia y 5,82% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza orientación técnica en las reuniones de Presupuestos participativos. Se ajustan las infografías de las 20 alcaldías locales. Se participa en la reunión del Plan de Gestión Ambiental - PGA donde se orientó a las localidades en la formulación de los PAL. Se elabora y comparte documento con la estructura para orientar en la formulación del PAL. Se envía a Secretaría Distrital de Planeación - SDP el consolidado de la revisión de iniciativas ciudadanas en el marco de los presupuestos participativos. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 65 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 62 documentos PIGA; Se socializa a entidades los acuerdos distritales de estrategia de apoyo al PIGA Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 16 orientaciones en la etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se realizaron 7 revisiones a documentos en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó una apertura STORM para informe de formulación.. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2024 | 11 | Noviembre | 0.18 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 24232000 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 33104267 | 32957000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 82% | 7.455% | 94.57% | 99.56% | 0% | 0% | Se avanzó en 0,82 en la vigencia y 7,45% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se coordinó y asistió a mesa técnica de Renaturalización con la SEGAE, con el objetivo de definir los criterios de viabilidad. Se realizó orientación para la formulación de los PAL en las sesiones de la Comisión Ambiental Local. Se envió a las alcaldías locales información ajustada y actualizada de los lineamientos para la formulación PAL, así como para el Diagnostico Ambiental Local. Se coordina y participa en la mesa técnica con Secretaría Distrital de Planeación y Gobierno para orientar en la formulación de iniciativas con meta de Proceda en la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 115 solicitudes de orientación-acompañamiento a formulación PIGA; análisis a 93 documentos PIGA; Socialización ruta eficiencia energética como estrategia de apoyo al PIGA, 16 Respuestas a entidades y entes de control; Avance a capa de Jardines Verticales en el Visor Geográfico Ambiental; Diseño Formulario PPUSO (Ley 2232). Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 20 orientaciones en la etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se realizaron 18 revisiones a documentos en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó 6 apertura STORM para informe de formulación. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2024 | 12 | Diciembre | 0.18 | 0 | 0.18 |  | 1447000 | 0 | 43889500 | 0.18 | 0.18 | 0 | 7973733 | 59959131 | 32957000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 9.091% | 99.73% | 54.97% | 0% | 0% | Se avanzó en 1 en la vigencia y 9,09% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza orientación en las sesiones de la Comisión Ambiental Local en el marco de la formulación de los PAL. Se remite a las alcaldías locales a cargo la información ajustada y actualizada como insumos para la actualización del Diagnostico Ambiental Local. Se participa en la reunión de capacitación en la herramienta STORM dirigida a las 20 localidades. Se ajusta y comparte documento guía del decreto de adopción del PAL 2025-2028 con las 20 alcaldías locales. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 159 solicitudes de orientación y acompañamiento a formulación de PIGA; análisis a 111 documentos PIGA; 2 socializaciones de ruta eficiencia energética estrategia de apoyo PIGA, 29 respuestas a entidades y entes de control; Avance capa Jardines Verticales en el Visor Geográfico Ambiental VGA; Diseño Formulario PPUSO (Ley 2232 de 2022). Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 21 orientaciones y se realizaron 27 revisiones del PACA en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó 7 apertura STORM para informe de formulación y se realizó un consolidado de los informes de formulación reportados en el STORM | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2025 | 1 | Enero | 0.1 | 1150627666 | 0.1 |  | 1407439000 | 42828666 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1107799000 | 556314000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42828666 | 32669467 | 100% | 3.333% | 10% | 50.22% | 0% | 0% | 76.28% | Se avanzó en 0,10 equivalente al 3,33% en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza orientación en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028 a las 20 alcaldías locales. Se asiste a las Comisiones Ambientales Locales para orientar en la etapa de adopción PAL. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 30 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 4 documentos, 19 respuesta a solicitudes de entidades. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se ajustó el Consolidado de Formulación al PACA 2024 – 2027. Revisión a un documento de formulación. Solicitud apertura STORM. Planes de Manejo Ambiental: Formulación Documento – Humedales: Se realizó la organización de la información recopilada en el segundo semestre de 2024 y se compiló en un documento borrador, el cual se entregó para revisión interna en SPPA. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2025 | 2 | Febrero | 0.4 | 5084801 | 0.4 |  | 0 | 5084801 | 43191922 | 0.4 | 0.4 | 0 | 476168233 | 33619682 | 11476634 | 0 | 0 | 5084801 | 15244000 | 100% | 16.67% | 13.64% | 93.2% | 34.14% | 0% | 299.8% | Se avanzó en 16,67% en la vigencia que equivale al 15% acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se continúa con la orientación a las alcaldías locales en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028. Se orienta en las Comisiones Ambientales Locales en la etapa de adopción PAL. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 55 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 11 documentos; apoyo de 3 estrategias al PIGA; respuesta a 26 solicitudes de entidades; 4 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se ajustó el consolidado de formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; se avanzó en la elaboración del informe de Formulación al PACA 2024 – 2027 (en revisión); orientación a través de la revisión a 9 documentos de formulación y ajustes PACA; se solicitaron 5 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental: Se avanzó en la consolidación del documento “Lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de las áreas protegidas Distritales”, se realizaron ajustes y se remitió a la SER y DGA para recepción de comentarios. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2025 | 3 | Marzo | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 122644635 | 0.5 | 0.5 | 0 | 55459200 | 95463999 | 72480466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 33.33% | 18.18% | 98.21% | 75.92% | 0% | 0% | En el mes de marzo se avanzó en 0,5, alcanzando un acumulado de 1 en la construcción de 3 documentos programados para la vigencia. Las acciones mas representativas fueron: Política de Economía Circular, Política de la Biodiversidad y Política Pública Distrital de Educación Ambiental: Se atendieron los comentarios de la SDP al reporte del plan de acción del 2 sem-2024. Política Pública de Acción Climática: Se ajustó el reporte del 2 sem-2024, según comentarios de la SDP. Se aporta al informe "periódico de fin de ejercicio" de SDH. Se revisan ajustes a fichas técnicas de la UAESP y SDS. Política de protección y Bienestar Animal: Se remitió a la SDP el seguimiento a los productos y resultados del 2024. Se revisó y consolidó con el IDPYBA el ajuste al Plan de Acción en 3 productos. Política de Humedales: Se consolidó matriz de seguimiento 2024, con información de la EAAB y la SER. Plan de Manejo Ambiental: Con SER y OPEL se revisó el seguimiento al PMA-2024 y el avance de implementación al PMA 2025 del PDEM Cerro Seco. Se ajustó el formato de informe de seguimiento 2025. PIGA: Respuesta a 32 solicitudes de orientación; seguimiento y evaluación a 28 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo electrónicos y mesas de trabajo, 22 orientaciones con oficio; 2 alertas por no reporte; se remitió a Contraloría consolidado seguimiento PACA - 2024. PAL: Se remitió a Contraloría consolidado de informes de seguimiento PAL de las 20 alcaldías locales. Se asistió a 14 CAL. | N/A | N/A | La formulación de instrumentos como el PACA, los PAL, los PIGA y los lineamientos para el seguimiento de los PMA, fortalecen la gestión ambiental en Bogotá, generando beneficios directos para la ciudadanía, debido a que estos instrumentos orientan la implementación de acciones ambientales a nivel institucional, distrital y local. El PACA consolida las acciones ambientales que aportan a la gestión ambiental de la ciudad por parte de las entidades responsables del instrumento; los PAL orientan la inversión local con base en diagnósticos ambientales actualizados e iniciativas ciudadanas, permitiendo territorializar recursos y atender problemáticas ambientales específicas; la concertación de los PIGA alinea las prácticas institucionales con las expectativas sociales, promoviendo eficiencia e el uso de recursos, reducción de impactos y mayor transparencia. Por su parte, los Lineamientos para el seguimiento de los PMA estandarizan metodologías y permiten monitorear avances, identificar tendencias y apoyar la toma de decisiones informadas. En conjunto, estos instrumentos fortalecen la sostenibilidad urbana y fomentan la participación y veeduría ciudadana. | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2025 | 4 | Abril | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 129383000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 100709000 | 98854200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 43.33% | 20.91% | 98.21% | 98.16% | 0% | 0% | En el mes de abril se avanzó en 0.30 y un acumulado del 1,3 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se ha logrado impulsar la adopción de los 20 PAL, quedando en curso la recepción de los decretos por parte de las alcaldías locales; se participó en la mesa de renaturalización con JBB, SEGAE y el FDL de Engativá; , se acordó con IDIGER ajustar los criterios de elegibilidad y viabilidad conforme a las políticas públicas. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 75 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 20 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 50 solicitudes de entidades. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó la formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; se elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027” y se presentó al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente en sesión extraordinaria donde fue aprobado; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por Acuerdo del Comité; se dieron 16 orientaciones a través de revisión documental, formulación y ajustes PACA y mesas de trabajo; se solicitaron 8 aperturas STORM Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se remitió memorando a la Dirección de Gestión Ambiental con la programación de reunión de articulación para recepción de aporte al documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los Planes de Manejo Ambiental de las áreas protegidas Distritales | N/A | N/A | El PACA busca consolidar las acciones ambientales como aporte a la gestión ambiental de la ciudad que desarrollaran las entidades responsables del instrumento; los PAL orientan la inversión local con base en diagnósticos actualizados e iniciativas ciudadanas, permitiendo territorializar recursos y atender problemáticas ambientales específicas; la concertación de los PIGA alinea las prácticas institucionales con las expectativas sociales, promoviendo eficiencia en el uso de recursos, reducción de impactos y mayor transparencia- Los Lineamientos para el seguimiento de los PMA estandarizan metodologías y permiten monitorear avances, identificar tendencias y apoyar la toma de decisiones informadas | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2025 | 5 | Mayo | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 129383000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 100709000 | 101165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 53.33% | 23.64% | 98.21% | 100.5% | 0% | 0% | En el mes de mayo se avanzó en 0.30 y un acumulado del 1,6 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realizaron mesas de trabajo con alcaldías locales y áreas técnicas para apoyar la formulación de los proyectos de inversión local. Se remitieron a la Secretaría Distrital de Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los Fondos de Desarrollo Locales (FDL). Se solicita a las áreas técnicas actualizar criterios de elegibilidad para continuar respaldando el proceso de formulación. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 91 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 23 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 54 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027, y se presentó al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiental en sesión extraordinaria donde fue aprobado; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por Acuerdo del Comité; se dieron 20 Orientaciones a través de revisión documental formulación y ajustes PACA y mesas de trabajo Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantó reunión con la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER) para articular el documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales y se concertaron compromisos. | N/A | N/A | PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PAL: se orientan la inversión local con base en diagnósticos actualizados e iniciativas ciudadanas, permitiendo territorializar recursos y atender problemáticas ambientales específicas; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través de la optimización del uso de los recursos naturales y la mitigación de impactos ambientales que puedan ser generados por las Entidades Distritales. PMA: Con el documento de lineamientos para el seguimiento de los PMA de áreas protegidas se logrará estructurar la metodología de seguimiento y facilitar la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2025 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 129383000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 100709000 | 101165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 63.33% | 26.36% | 98.21% | 100.5% | 0% | 0% | En el mes de junio se avanzó en 0,30 y un acumulado de 1,90 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se entregan los criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoque de políticas públicas consolidado y actualizado a la Secretaria Distrital de Planeación (SDP), en apoyo a la formulación de los proyectos de inversión local. Se emiten oficios con las pautas de acompañamiento para la formulación. Se participa en mesa técnica para orientar en la formulación a la localidad de Engativá en la meta de renaturalización. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 114 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 28 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”, la cual fue aprobada en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por acuerdo del Comité; se dieron 25 Orientaciones a través de revisión documental de ajustes y mesas de trabajo a la formulación PACA. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantó reunión con la SER para articular el documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales. Se concertó un plan de trabajo entre la SPPA y SER para unificar la metodología de seguimiento de los PMA | N/A | N/A | PAL: Los lineamientos fortalecen la formulación de proyectos que responden a las necesidades locales, mejoran la calidad del entorno urbano, promueven la equidad territorial, impulsan la participación de grupos poblacionales diversos y contribuyen a la recuperación de espacios verdes. PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se aporta a una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través de la optimización del uso de los recursos naturales y la mitigación de impactos ambientales que puedan ser generados por las entidades distritales. PMA: Con la definición de la metodología de seguimiento y evaluación de los PMA de áreas protegidas, facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2025 | 7 | Julio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 129383000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 100709000 | 101165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 73.33% | 29.09% | 98.21% | 100.5% | 0% | 0% | En el mes de julio se avanzó en 0,30 y un acumulado de 2,20 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se participó en espacios convocados por las alcaldías locales en el marco de los presupuestos participativos 2025. Se socializaron los criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoque de políticas públicas actualizados con las 20 alcaldías locales. Se recoge información de las 20 alcaldías locales en la meta de Restauración Ecológica, para territorializar los puntos de impacto de los proyectos del sector ambiente. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 127 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 30 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 80 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento Formulación al PACA 2024 – 2027, la cual fue aprobada en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por acuerdo del Comité; se dieron 30 Orientaciones a la formulación PACA a través de revisión documental y mesas de trabajo. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantaron reuniones de articulación interna para la definición de los alcances del proceso de seguimiento a PMA y para revisar los elementos de análisis para la evaluación de efectividad del manejo en las áreas protegidas | N/A | N/A | PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PAL: La ciudadanía se beneficia al participar en los Presupuestos Participativos 2025, incidiendo en proyectos locales con criterios claros y actualizados. Además, la identificación de puntos claves para la Restauración Ecológica permite una mejor respuesta a las necesidades ambientales de cada territorio; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través del avance de la vinculación de las Entidades, llegando a un 95% de Entidades que culminaron su proceso de concertación con la SDA. PMA: Con la definición de la metodología de seguimiento y evaluación de los PMA de áreas protegidas, facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1CZ0ift0gVVtr1W25p8mIhBy2LTUsret9?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2025 | 8 | Agosto | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 129383000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 100709000 | 101165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80% | 30.91% | 98.21% | 100.5% | 0% | 0% | En el mes de agosto se avanzó en 0,20 y un acumulado de 2,40 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se socializaron con las 20 alcaldías locales la actualización de los criterios de elegibilidad, viabilidad y enfoques de política pública, para la formulación de proyectos de inversión en el marco de los Presupuestos Participativos 2025. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 132 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 34 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 84 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”, el cual fue aprobado en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por acuerdo del Comité; se dieron 43 Orientaciones a través de revisión documental de ajustes a la formulación PACA y mesas de trabajo. Se solicitaron 12 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental – PMA: Se reviso y propuso ajustes a la matriz de análisis de la efectividad del manejo para el seguimiento de PMA de las áreas protegidas. Se adelantaron reuniones internas y externas de ajustes al procedimiento de seguimiento a los PMA de las áreas protegidas. | N/A | N/A | PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PAL: La ciudadanía se beneficia al participar en los Presupuestos Participativos 2025, incidiendo en proyectos locales con criterios claros y actualizados. Además, la identificación de puntos claves para la Restauración Ecológica permite una mejor respuesta a las necesidades ambientales de cada territorio; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través del avance de la vinculación de las Entidades, llegando a un 95% de Entidades que culminaron su proceso de concertación con la SDA. PMA: Con la definición de la metodología de seguimiento y evaluación de los PMA de áreas protegidas, facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1CZ0ift0gVVtr1W25p8mIhBy2LTUsret9?usp=drive_link | OK | 1 | 1380
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 129383000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 100709000 | 101165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 90% | 33.64% | 98.21% | 100.5% | 0% | 0% | En el mes septiembre se avanzó en 0,30 y un acumulado de 2,70 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se fortaleció la articulación interinstitucional mediante la participación en la Comisión Ambiental Local; se enviaron comunicaciones a las alcaldías locales para validar documentos técnicos de soporte en el marco de la formulación de los Proyectos de Inversión Local; se gestionaron mesas técnicas de acompañamiento en la formulación de proyectos con recursos FDL; se revisaron fichas ambientales en cuanto a calidad y pertinencia. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 143 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 36 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 86 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027, aprobado en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se dieron 46 Orientaciones a través de revisión documental de ajustes a la formulación PACA y mesas de trabajo. Se solicitaron 13 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental – PMA: Se trabajó en la matriz con propuesta de ajuste, elementos de análisis efectividad del manejo para el seguimiento de PMA | N/A | N/A | PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PAL: Estas acciones fortalecen la planeación ambiental y promueven proyectos más pertinentes, eficientes y sostenibles, mejorando la inversión pública y la calidad de vida de la ciudadanía; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través del avance de la vinculación de las Entidades, llegando a un 97% de Entidades que culminaron su proceso de concertación con la SDA. PMA: Con la definición de la metodología de seguimiento y evaluación de los PMA de áreas protegidas, facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía | https://drive.google.com/drive/folders/1CZ0ift0gVVtr1W25p8mIhBy2LTUsret9?usp=drive_linkk | OK | 1 | 1351
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2025 | 10 | Octubre | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 129383000 | 0.1 |  | 0 | 0 | 100709000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.43% | 90% | 33.64% | 98.21% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 129383000 | 0.1 |  | 0 | 0 | 100709000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1% | 90% | 33.64% | 98.21% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 15774000 | 0 | 222312443 | 0.1 |  | 0 | 0 | 173043320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 90% | 33.64% | 98.21% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2026 | 1 | Enero | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2026 | 2 | Febrero | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2026 | 3 | Marzo | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2026 | 4 | Abril | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2026 | 5 | Mayo | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2026 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2026 | 7 | Julio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2026 | 8 | Agosto | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2026 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2026 | 10 | Octubre | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2026 | 11 | Noviembre | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2026 | 12 | Diciembre | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2027 | 1 | Enero | 0.18 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2027 | 2 | Febrero | 0.48 | 0 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2027 | 3 | Marzo | 0.59 | 0 | 0.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2027 | 4 | Abril | 0.39 | 0 | 0.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2027 | 5 | Mayo | 0.38 | 0 | 0.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2027 | 6 | Junio | 0.39 | 0 | 0.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2027 | 7 | Julio | 0.39 | 0 | 0.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2027 | 8 | Agosto | 0.28 | 0 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2027 | 9 | Septiembre | 0.38 | 0 | 0.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2027 | 10 | Octubre | 0.18 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2027 | 11 | Noviembre | 0.18 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2158 | 2027 | 12 | Diciembre | 0.18 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 33.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2024 | 7 | Julio | 0.23 | 236805036 | 0.23 |  | 361689000 | 0 | 0 | 0.23 | 0.21 | 236805036 | 27985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3% | 7% | 1.5% | 4.83% | 0% | 0% | 0% | Se avanzó en 0,21 en la vigencia y 1,50% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Política de Educación Ambiental, Política de Humedales, Política de Acción Climática, Política de Economía Circular, Política de Protección y Bienestar Animal y Política de la Biodiversidad: Se solicitó a las entidades responsables y corresponsables de las Políticas, el reporte de la implementación al 1er semestre de 2024. Se gestionó la revisión de productos que requieren de ajustes. Seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: Se proyectaron borradores para solicitar información a dependencias de la SDA y a entidades sobre la implementación de la estrategia definida en el PMA, cuyo envío se hará en el mes de agosto. Política de Salud Ambiental: En Mesa de Salud Ambiental, se consolidan las socializaciones de avances en la implementación de la política del 2o semestre del 2023, con respecto a Zonas Urbanas por un Mejor Aire y análisis de viabilidad de la eliminación de la CIPSSA. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRD: En la Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se realizaron 4 sesiones de trabajo para revisar los reportes al Acuerdo 790 de 2020, resolver dudas y definir información relevante para futuras ocasiones. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 1 solicitud para habilitar plataforma STORM; análisis, seguimiento y evaluación a 1 documento de concertación; acompañamiento a 2 entidades en procesos de gestión; 1 Respuesta a entes de control; actividad de ajuste al archivo físico del PIGA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 6 orientaciones a entidades en etapas de seguimiento y ajustes PACA y se revisaron 4 documentos; se revisó el informe de Seguimiento PACA 2023; diseño y solicitud de parametrización al formulario de Formulación al PACA 2024-2027. Planes Ambientales Locales – PAL: Ajustes en las infografías de las 20 localidades para el Observatorio Ambiental. Elaboración del Informe de seguimiento 2023 para contraloría de Bogotá. | Pendiente remitir las respectivas solicitudes información sobre la implementación de la estrategia definida en el PMA del PDEM Cerro de Torca. . De igual manera, generar el borrador del formato para el informe de seguimiento a la implementación del PMA. | Se realizará el envío de las solicitudes en el mes de agosto de 2024 y se elaborará el borrador del formato para iniciar con el proceso de seguimiento a la implementación del PMA | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | VALIDAR DES | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2024 | 8 | Agosto | 0.65 | 38316630 | 0.65 |  | 39000000 | 0 | 16680900 | 0.65 | 0.43 | 38316630 | 238057833 | 11081402 | 373133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.73% | 21.33% | 4.571% | 45.91% | 3.367% | 0% | 0% | Se avanzó 0,64 en la vigencia y 4,57% acumulado en el cuatrienio: Política Humedales: se avanza en consolidación de información de seguimiento del semestre I-2024. PMA PDEM Cerro Torca:sSe solicitó información de implementación del PMA a la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER). Se elaboró primera versión del documento lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA: 15 orientaciones en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación; 18 revisiones a documentos en etapa de seguimiento, ajustes y evaluación; gestión para publicación del informe de seguimiento 2023 en página Web; solicitud de18 aperturas STORM para reporte de las entidades; tramite a 10 solicitudes por FOREST. Política de Economía Circular, Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad, Política de Educación Ambiental, Política de Acción Climática: se realizó seguimiento del semestre I-2024, se consolidó y presentó reporte de productos y resultados a la SDP. Política para el manejo del suelo de protección: instrumento en proceso de derogatoria, a la espera de concepto de la SDP sobre su vigencia. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRD: 4 sesiones sobre Acuerdo 790/2020. Participación en 1ra sesión ordinaria de Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, en 4a sesión ordinaria de Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático y en 4a sesión ordinaria de Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. | En la Política de humedales algunas entidades no han reportado la información para su revisión y consolidación; y, en el Seguimiento PMA-PDEM Cerro de Torca está pendiente la consolidación de información e iniciar con la evaluación de los indicadores del PMA ya que no se han recibido soportes de la implementación | Proyectar comunicados de reiteración a las entidades y oficinas que aún no han enviado el reporte solicitado ,de la política de humedales, y, gestionar con DGA y SER un espacio de reunión para apoyar en el proceso de reporte de la información solicitada por SPPA del seguimiento del PMA-PDEM Cerro de Torca | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | VALIDAR DES | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2024 | 9 | Septiembre | 0.52 | 29665666 | 0.52 |  | 45843000 | 0 | 82888500 | 0.52 | 0.76 | 29665666 | 63097133 | 55064223 | 28108100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 46.67% | 10% | 56.8% | 51.05% | 0% | 0% | Se avanzó en 1,40 que corresponde al 46,67% programado en la vigencia y acumulado y 10% en el cuatrienio. Las acciones fueron: Política de Educación Ambiental, Economía Circular, Protección y Bienestar Animal: Acorde a observaciones de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, se solicitaron los ajustes al seguimiento del semestre 1-2024 a las entidades, las cuales fueron consolidadas y enviadas a la SDP en versión final. Política de Humedales: se avanza en la consolidación del seguimiento del semestre 1-2024 Seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: se coordinó con la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER reunión de articulación, se avanzó con el informe de seguimiento a la implementación del PMA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: se brindaron 16 apoyos y 19 revisiones a documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación, y 6 orientaciones en la etapa de formulación; trámites para 3 publicaciones y 1 socialización del informe de Seguimiento PACA 2023; se solicitaron 20 aperturas STORM para reporte de las entidades. Política de Acción Climática: se desarrollaron ajustes de acuerdo con las observaciones de la SDP al seguimiento del semestre 1-2024. Se realizó presentación en la Mesa Distrital de Salud Ambiental sobre el estado de avance de la Política. Política de la Biodiversidad: se da alcance al reporte con la información enviada por la SER y la Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL. Política de Salud Ambiental: la política se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Secretaría Distrital de Salud, quien informó que al contrato para la evaluación se dio prórroga de 3 meses y que espera finalizar el 31 de octubre de 2024. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: se reiteró solicitud al IDIGER sobre avance en la actualización del Plan. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó solicitud a las entidades competentes para el reporte de avances al cumplimiento del Acuerdo 790 de 2020. | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | VALIDAR DES | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2024 | 10 | Octubre | 0.55 | 0 | 0.55 |  | 0 | 0 | 90351167 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 60021798 | 61753233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 65% | 13.93% | 56.8% | 102.9% | 0% | 0% | Se avanzó en 1,95 en la vigencia y 13,93% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Política Educación Ambiental: Se ajustó y envió informe de seguimiento del semestre I-2024 elaborado por SDP. Se realizó presentación de la estructura y avance de la Política en la Comisión Ambiental Local de Engativá. Se presentaron ajustes al plan de acción en la Comisión Intersectorial de Ambiente. Se solicitó a la SDP postular la política en la agenda de evaluaciones 2025. Política de Humedales: Se consolidó versión preliminar del seguimiento al semestre I-2024. PMA Cerro de Torca: Se solicitó informe de seguimiento del PMA a la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER Se construyó matriz de seguimiento y se ajustó informe. PIGA: Respuesta a 16 solicitudes de orientación y acompañamiento al seguimiento. PACA: Se brindaron 18 apoyos y se revisaron 19 documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación. PAL: Se ajustó y socializo matriz de seguimiento acorde a lineamientos del PGA. Política de Acción Climática: Se socializa ajustes a resultados en el Comité Sectorial de Ambiente, se realizaron observaciones al informe del semestre I-2024 elaborado por la SDP. Política de Economía Circular: Se presentaron ajustes a productos y resultados ante Comité Ambiental Sectorial. Se envian comentarios a los ajustes al plan de acción solicitados por algunas entidades y dependencias responsables. Política de la Biodiversidad: Ajustes al Plan de Acción de la política ante la Secretaría Técnica del CONPES D.C Política de Salud Ambiental: Se participó en talleres de validación de avances obtenidos en proceso de evaluación por la consultora Econometría. Se elaboró la versión preliminar del informe 2023. Política de Protección y Bienestar Animal: Se remitió a la SDP seguimiento con corte a 30-06-2024. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó presentación e informe a la implementación del Acuerdo en el Concejo de Bogotá; se dio respuestas a proposiciones de los honorables concejales. | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | VALIDAR DES | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2024 | 11 | Noviembre | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 252319800 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39000000 | 167620282 | 76420933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 85% | 18.21% | 63.53% | 45.59% | 0% | 0% | Se avanzó en 2,55 en la vigencia y 18,21% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Política Educación Ambiental: Respuesta a la proposición 1228 de 2024, presentación del producto 2.1.2 a responsables y CIDEA. Política de Humedales: Actualización de la matriz de seguimiento del I-2024. PMA: Para PDEM Cerro de Torca se solicitó a la SER reporte de implementación. Se actualiza informe y matriz de seguimiento. Ajuste al documento de lineamientos para el seguimiento de los PMA. PIGA: 2a mesa de apoyo a la gestión ambiental; análisis prospectivo para evaluar indicadores. PACA: 18 apoyos y revisión de 20 documentos en diferentes etapas. Se realizaron 3 trámites para publicación y 1de socialización del informe de seguimiento2023. Política de Acción Climática: Se asistió al I encuentro Nacional de enlaces de Cambio Climático para los Planes Integrales Territoriales. Se realiza taller a servidores del Distrito en el marco de las actividades del DASCD. Política de Economía Circular: Se lideraron mesas de trabajo para hacer seguimiento. Política de Biodiversidad: Se revisa avance a la implementación, generando alertas tempranas de productos, para socializar en la Comisión Intersectorial para la protección, sostenibilidad y la salud ambiental. Política de Protección y Bienestar Animal: convocatoria a mesa técnica interinstitucional para revisión de estrategias. Acuerdo 790 de 2020: Se realiza presentación e informe de implementación. | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2024 | 12 | Diciembre | 0.45 | 274652035 | 0.45 |  | 425701500 | 0 | 429993133 | 0.45 | 0.45 | 274652035 | 21304767 | 285651662 | 113190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 21.43% | 67.21% | 39.63% | 0% | 0% | Se avanzó en 3 en la vigencia y 21,43% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Políticas de Educación Ambiental, Humedales y Bienestar Animal: Se consolidó el reporte del 1er sem-2024. Se solicitó reporte del 2o sem-2024. PMA-Cerro de Torca: Se recibió reporte a noviembre de 2024 y se realizaron ajustes al informe de avance; Se avanzó en el documento de lineamientos para el seguimiento de los PMA de las áreas protegidas. PIGA: Respuesta a 20 solicitudes de orientación y acompañamiento; análisis a 28 documentos; apoyo en publicación del boletín 42. PACA: Se brindaron 18 apoyos y se revisaron 20 documentos. Se socializó informe de Seguimiento PACA 2023. Se elaboró informe de "Evaluación PACA 2020-2024" y se socializó con la CIPSSA. PAL: Se solicita informe de seguimiento PAL 2024. Se realiza el Informe de seguimiento 2023 para contraloría de Bogotá. Políticas de Acción Climática y de Economía Circular: Se elaboraron 2 reportes de seguimiento, se solicitó ajuste a productos. Se solicitó el reporte del 2o sem-2024 Política de la Biodiversidad: Se realiza el seguimiento del 1er y 2o semestre. Se adelanta actualización del Plan de Acción Política de Salud Ambiental: Se consolidó informe de gestión 2023. Acuerdo 790 de 2020: Se culmina el informe del Acuerdo. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: Se solicitó avances al cumplimiento del plan. | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2025 | 1 | Enero | 0.1 | 1656926036 | 0.1 |  | 1162113000 | 88582436 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1568343600 | 350834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88582436 | 66566334 | 100% | 3.333% | 22.14% | 22.37% | 0% | 0% | 75.15% | Se avanzó en 0,10 equivalente al 3,33% en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se solicitó el reporte de avance financiero de la vigencia 2024. Se consolidó el reporte de avance del Plan de Acción del 2o semestre de 2024. Se realizaron reuniones de trabajo para aclarar dudas sobre los reportes financieros. Política de la Biodiversidad, de Acción Climática y de Protección y Bienestar Animal: Se solicitó reporte financiero y se consolidaron respuestas sobre la implementación de los productos y resultados de la Política de acuerdo con su Plan de Acción. Plan de Manejo Ambiental: Se consolidó el informe de seguimiento a la implementación del PMA Cerro Seco con corte al 31 de diciembre de 2024, y se organizaron los soportes del informe en el Drive de la SPPA. PIGA: Respuesta a 1 solicitud de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 3 documentos; 2 estrategias de apoyo al PIGA, 1 respuesta a solicitudes de entidades. PACA: Revisión de 1 documento de seguimiento al PACA 2024 y 1 documento de evaluación PACA 2020-2024. PAL: Se revisó informe y matriz del seguimiento PAL 2024 remitida por la alcaldía local de San Cristóbal. Se solicita apertura de la plataforma STORM WEB y se orienta para el cargue de los informes de seguimiento de las 20 alcaldías locales | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2025 | 2 | Febrero | 0.2 | 21016898 | 0.2 |  | 0 | 21016898 | 37024311 | 0.2 | 0.2 | 0 | 811605533 | 49966132 | 5887533 | 0 | 0 | 21016898 | 34667000 | 100% | 10% | 23.57% | 74.12% | 11.78% | 0% | 164.9% | Se avanzó en 10% en la vigencia que equivale al 23,57% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: PMA- PDEM Cerro Seco: Se consolidó el informe de seguimiento a la implementación del PMA 2024 y se remitió a responsables de su ejecución Política de Economía Circular, Política de Acción Climática, Política de Protección y Bienestar Animal y Política de Educación Ambiental: Se remitieron los reportes de avance al plan de acción del 2do semestre de 2024. Política de la Biodiversidad y Política de Humedales: Se adelanta el seguimiento de los resultados y productos del 2do semestre de 2024. Política de Salud Ambiental: Política en evaluación, se esperan versiones finales de documentos de la Secretaría de Salud y firma consultora. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: Se asistió a socialización de actualización y formulación del nuevo Plan Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres para Bogotá, que reemplaza el actual. Acuerdo 790 de 2020: Se presentaron los avances desarrollados por la SDA en la Implementación del Acuerdo. PIGA: Respuesta a 18 solicitud de orientación y acompañamiento a los PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 5 documentos. PACA: Se dieron 2 orientaciones virtuales y 22 orientaciones mediante oficios; 10 revisiones a documentos previos al cargue. PAL: Se revisa informe de seguimiento del 2024 remitido por las 20 alcaldías locales. Se orienta el cargue del seguimiento en la plataforma STORM | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2025 | 3 | Marzo | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 90444792 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10457600 | 122059703 | 61200733 | 0 | 0 | 0 | 8366000 | 100% | 16.67% | 25% | 74.79% | 50.14% | 0% | 0% | En el mes de marzo se avanzó en 0,2, alcanzando un acumulado de 0,5 en la construcción de 3 documentos programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Política de Economía Circular, Política de la Biodiversidad y Política Pública Distrital de Educación Ambiental: Se atendieron los comentarios de la SDP al reporte del plan de acción del 2 sem-2024. Política Pública de Acción Climática: Se ajustó el reporte del 2 sem-2024, según comentarios de la SDP. Se aporta al informe "periódico de fin de ejercicio" de SDH. Se revisan ajustes a fichas técnicas de la UAESP y SDS. Política de protección y Bienestar Animal: Se remitió a la SDP el seguimiento a los productos y resultados del 2024. Se revisó y consolidó con el IDPYBA el ajuste al Plan de Acción en 3 productos. Política de Humedales: Se consolidó matriz de seguimiento 2024, con información de la EAAB y la SER. Plan de Manejo Ambiental: Con SER y OPEL se revisó el seguimiento al PMA-2024 y el avance de implementación al PMA 2025 del PDEM Cerro Seco. Se ajustó el formato de informe de seguimiento 2025. PIGA: Respuesta a 32 solicitudes de orientación; seguimiento y evaluación a 28 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo electrónicos y mesas de trabajo, 22 orientaciones con oficio; 2 alertas por no reporte; se remitió a Contraloría consolidado seguimiento PACA - 2024. PAL: Se remitió a Contraloría consolidado de informes de seguimiento PAL de las 20 alcaldías locales. Se asistió a 14 CAL. | N/A | N/A | El seguimiento a las políticas de Economía Circular y Biodiversidad permite controlar y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en dichas políticas. Esto representa un beneficio para la ciudadanía, ya que contribuye a garantizar el avance de los productos y resultados establecidos en el plan de acción, además de ejercer un control efectivo sobre la implementación de las acciones previstas. De igual forma, el seguimiento al PMA-PDEM Cerro Seco da lugar a la elaboración de un informe de carácter público, el cual permite a la ciudadanía ejercer labores de veeduría y acceder a información detallada sobre los avances en la ejecución de las acciones públicas contempladas en dicho plan. | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2025 | 4 | Abril | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 95196000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30633333 | 128471693 | 109636133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 23.33% | 26.43% | 76.74% | 85.34% | 0% | 0% | En el mes de abril se avanzó en 0,20 y un acumulado de 0,70 en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se inicia derogación del Decreto 482 de 2003. Se solicita el seguimiento del sem II de 2024 y se notifica la decisión de la SDP de modificar el plan de acción. Política de la Biodiversidad: Se avanza en la formalización de ajustes al plan de acción. PMA- PDEM Cerro Seco: Se elaboró plan de trabajo y cronograma para el seguimiento del PMA 2025; se remitió informe final 2024 a la CAR. PIGA: Respuesta a 34 solicitudes de orientación, análisis, seguimiento y evaluación a 36 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo y mesas de trabajo, 22 orientaciones mediante oficio; 2 alertas por no reporte; se remitió a Contraloría Consolidado del seguimiento PACA 2024. PAL: Se adelanta el documento de análisis al seguimiento PAL 2024. Política de Acción Climática: Se realizan observaciones al informe de implementación del sem II del 2024 de la SDP; se consolidan ajustes en los productos del plan de acción. Política de Protección y Bienestar Animal: Ajustes y envió del informe de seguimiento 2024 elaborado por SDP. Política de Educación Ambiental: Se ajustó el informe de seguimiento 2024 elaborado por la SDP. Se avanzó en la evaluación del objetivo 3 de la política de acuerdo con el cronograma planeado. Se presentó la propuesta de evaluación del objetivo 2 a la SDP. Política de Humedales: Se consolidó matriz de seguimiento 2024. | N/A | N/A | Se avanzó en el fomento de la economía circular mediante campañas educativas y de formación para promover prácticas sostenibles en la población, al tiempo que se continúa brindando apoyo a organizaciones de recicladores y en fortalecimiento de las estrategias de Abastecimiento Alimentario, buscando beneficios en la generación de ingresos dignos y sostenibles. La actualización periódica del plan de acción de la Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en Bogotá fortalece la habitabilidad de la capital al asegurar la provisión de recursos esenciales como el agua y la regulación climática, fundamentales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Además, promueve una gestión ambiental justa y equitativa, al tiempo que prepara a la ciudad para enfrentar desafíos futuros mediante estrategias de conservación adaptativas y sostenibles. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2025 | 5 | Mayo | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 210164000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 283626674 | 104808400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 33.33% | 28.57% | 76.74% | 36.95% | 0% | 0% | En el mes de mayo se avanzó en 0,30 y un acumulado del 1 en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se oficiaron entidades recordando compromisos. Se elaboran insumos para el observatorio. Se tramitó respuesta respecto a ajustes al plan de acción. Política de Biodiversidad: Se ajusta el plan de acción de unos productos y se envió propuesta a la SDP para revisión. PMA- PDEM Cerro Seco: En reuniones se ajustaron matrices de seguimiento. Se remitió oficio para articular acciones con la Alcaldía de Ciudad Bolívar. PIGA: Respuesta a 60 solicitudes de acompañamiento a los PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 39 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo electrónicos y mesas de trabajo, 22 orientaciones mediante oficio; 20 revisiones documentales en el precargue; 2 alertas por no reporte. PAL: Participación en reunión con SDP de presupuestos participativos 2025; avance en el Informe de Seguimiento 2024. Política de Acción Climática y de protección y bienestar animal: Se elaboran insumos para el observatorio y el ABC de la Política. Se alinean los productos con las líneas estratégicas del PGA. Política de Educación Ambiental: Se envió el protocolo de educación ambiental a las entidades a Alcaldías Locales, para su divulgación y conocimiento. Se consolidó avance de la política desde 2019 hasta el 2024. Política de Humedales: Se consolidó información de seguimiento de vigencias anteriores. Se alinean los productos con las líneas estratégicas del PGA. | N/A | N/A | Política de Economía Circular: Se avanzó en la formulación del Protocolo para la gestión de estrategias de cultura ciudadana para la transformación cultural en favor de estilos de vida sostenibles, lo cual beneficia no solo al ambiente, sino también a la salud y calidad de vida de la población. Se continuó con las campañas educativas y de formación orientadas a promover prácticas sostenibles en la ciudadanía El seguimiento a la implementación del plan de acción de la Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad de Bogotá permite generar información transparente y actualizada sobre las gestiones y avances de las autoridades distritales en la conservación de la biodiversidad, facilitando el control ciudadano y la valoración de la gestión pública, brindando insumos útiles para la toma de decisiones, ajustes y mejoras en la política, asegurando que las acciones realmente respondan a las necesidades ambientales y sociales de la ciudad. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar. | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2025 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 95196000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 189178800 | 128471693 | 102466000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 43.33% | 30.71% | 88.8% | 79.76% | 0% | 0% | En el mes de junio se avanzó en 0,30 y un acumulado de 1,30 en la vigencia. Las acciones fueron: *Políticas: Economía Circular: Atención a comentarios de derogatoria del Decreto 482/2003. Respuesta a la UAESP de productos con brecha negativa; respuesta a solicitud de ajustes de productos. Biodiversidad: Solicitud para desactivar indicadores de productos para incorporar nuevos. Acción Climática: Recordatorio a entidades sobre sus responsabilidades y una planeación adecuada de recursos. Protección y Bienestar Animal: Radicación a la SDP de la versión final con ajustes a Productos. Educación Ambiental: Se envió protocolo de educación ambiental a entidades para divulgación. Se socializó la política en la UTA y en Comisión Intersectorial de Educación Ambiental. Humedales: Informe de recomendaciones para el seguimiento. Infografía de la política. *PDEM Cerro Seco se ajustaron las matrices de seguimiento. Con CAR definición actividades y subactividades en implementación del PMA. *PIGA: Respuesta a 72 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 50 documentos. *PACA: 34 orientaciones; 20 revisiones documentales en precargue; 2 alertas por no reporte; remisión a Contraloría de seguimiento; solicitud de 3 justificaciones por baja ejecución. *PAL: Orientación en ajustes al formulario de seguimiento PAL y capacitación en STORM a las alcaldías locales. *Acuerdo 790/2020: Se corrige oficio de convocatoria a entidades para capacitación del reporte de implementación | N/A | N/A | Política de economía Circular. Se contribuye al fortalecimiento de las organizaciones de recicladores debidamente registradas por el ente territorial. La actualización de la política de la Biodiversidad permite una gestión adaptativa y eficiente, actualizando estrategias basadas en nuevos desafíos, lo que asegura la sostenibilidad de los recursos naturales y la equidad en la distribución de sus beneficios ecosistémico. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2025 | 7 | Julio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 95196000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 58391333 | 128471693 | 133594102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 53.33% | 32.86% | 92.52% | 104% | 0% | 0% | En el mes de julio se avanzó en 0,30 y un acumulado de 1,60 en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se solicitó reporte del 1er semestre de 2025. Se remitió a la Secretaría Distrital de Planeación la V2 del Plan de Acción. Política de la Biodiversidad: Se solicitó reporte de avance del 1er semestre de 2025. Se oficializaron ajustes de productos del plan de acción, y se incorporaron nuevos. Política de Acción Climática y Política de Educación Ambiental: Se solicitó reporte del 1er semestre de 2025, se ajustó plan de acción con los cambios aprobados por la SDP. Política de Protección y Bienestar Animal: Se solicitó reporte de avance del 1er semestre de 2025. Política de Humedales: Se consolidó la versión final del informe de gestión de la vigencia 2024. Plan de Manejo Ambiental: Se articuló con la Alcaldía de Ciudad Bolívar actividades a implementar el PDEM Cerro Seco. Se remitió a los ejecutores reporte de la revisión de soportes entregados. PIGA: Respuesta a 89 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 54 documentos. PACA: 60 orientaciones; 20 revisiones documentales pre-cargue; 3 alertas por no reporte; remisión a Contraloría del consolidado de seguimiento de las entidades. PAL: Seguimiento a los PAL 2025 de 20 alcaldías locales, a través de los reportes trimestrales de avance. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó la capacitación sobre el instrumento y el adecuado diligenciamiento del Acuerdo Distrital 790 de 2020 | N/A | N/A | El proceso de reporte y seguimiento de la política de economía Circular, no solo constituye una herramienta para la toma de decisiones por parte de la administración, sino que también representa un instrumento de rendición de cuentas ante la ciudadanía, al ser publicado semestralmente por la Secretaría Distrital de Planeación y puesto a disposición de la población en general. El seguimiento de la política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en Bogotá facilita una gestión dinámica y eficaz, ajustando las acciones conforme a los retos emergentes, lo cual garantiza la conservación de los recursos naturales y una distribución justa de los beneficios que ofrecen los ecosistemas a la población. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar | https://drive.google.com/drive/folders/1Ff7ZzOUTSerN02NrKobWM2HJhwxW4Ix_?usp=drive_link | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2025 | 8 | Agosto | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 95196000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 54260000 | 128471693 | 148316902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 63.33% | 35% | 95.98% | 115.4% | 0% | 0% | En el mes de agosto se avanzó en 0,30 y un acumulado de 1,90 en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se consolidó y remitió reporte del 1er sem-2025 a la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Política de Educación, Biodiversidad y Acción Climática: Se consolidó y remitió reporte del I sem-2025 a la SDP; se retroalimentó la depuración de productos desarrollado por la SDP y se envió a entidades para revisión. Política de Bienestar Animal Se consolidó y remitió reporte del I sem-2025 a la SDP; se ajusta productos del plan de acción. Política de Salud Ambiental: La SDA junto a la Secretaría de Salud revisaron estudios previos para la formulación del instrumento con una universidad pública Política de Humedales: Se solicitó avances a la implementación del 1er sem-2025 PMA-PDEM Cerro Seco: se revisaron, retroalimentaron y presentaron avances del seguimiento del PMA; se consolida informe del I semestre. PIGA: Respuesta a 116 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 58 documentos. PACA: 74 orientaciones; 27 revisiones documentales precargué; 3 alertas por no reporte; remisión a Contraloría del consolidado de seguimiento de las entidades. PAL: Seguimiento a los PAL de las 20 alcaldías a través de la herramienta STORM; se generan alertas a las alcaldías de Candelaria y Tunjuelito. Acuerdo 790 de 2020: Se desarrollaron mesas de trabajo sobre migrantes climáticos con la veeduría climática; se solicitó reporte de implementación | N/A | N/A | La depuración de productos en el plan de acción de la política de economía circular garantiza a la ciudadanía bienes y servicios sostenibles que impulsan la transición hacia la economía circular en Bogotá al 2040. Se presentó el informe semestral de seguimiento de la política de la Biodiversidad ante la SDP y se avanzó en la depuración de productos del plan de acción, optimizando la gestión institucional y garantizando servicios más efectivos para la ciudadanía. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar. | https://drive.google.com/drive/folders/1Ff7ZzOUTSerN02NrKobWM2HJhwxW4Ix_?usp=drive_link | OK | 1 | 1496
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 95196000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 128471693 | 164401600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 73.33% | 37.14% | 95.98% | 128% | 0% | 0% | En el mes septiembre se avanzó en 0,30 y un acumulado de 2,20 en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se atendieron comentarios de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) al reporte del semestre I-2025. Se depuran productos del plan de acción de la política. Política de la Biodiversidad: Se realizó el reporte de seguimiento del semestre I-2025; se depuran productos del plan de acción. PMA-Cerro Seco: Se enviaron informes seguimiento a la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad y a la Oficina de Participación y Educación Ambiental de la SDA. PIGA: Respuesta a 116 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 58 documentos. PACA: 78 orientaciones; 27 revisiones documentales; elaboración del Informe de Seguimiento PACA-2024. PAL: Seguimiento a los PAL del trimestre III-2025 a las 20 alcaldías locales. Política de Salud Ambiental: Se realizó reunión con la Secretaría Distrital de Salud para evaluar acciones y generar convenio para el 2026. Se acompañó la reunión CLIMAS 2025 para participar de la convocatoria. Política de Acción Climática, educación ambiental y bienestar animal: Ajuste al reporte del semestre I-2025 validado por la SDP; se depuraron productos del plan de acción. Política de Humedales: Se ajustan procedimientos técnicos para contar con indicadores claros, metodologías homogéneas y reportes comparables a lo largo del tiempo Acuerdo 790 de 2020: Se consolidaron los avances de agosto de 2024 a agosto de 2025 | N/A | N/A | Los reportes de avance en economía circular y biodiversidad, junto con la depuración de sus planes de acción, fortalecen la transparencia, optimizan recursos y garantizan bienes y servicios sostenibles para la ciudadanía. Además, el plan de trabajo para el seguimiento del PMA permitirá informar de manera clara las actividades programadas, promoviendo una gestión ambiental participativa y efectiva | https://drive.google.com/drive/folders/1Ff7ZzOUTSerN02NrKobWM2HJhwxW4Ix_?usp=drive_link | OK | 1 | 1494
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2025 | 10 | Octubre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 95196000 | 0.3 |  | 0 | 0 | 128471693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88% | 73.33% | 37.14% | 95.98% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 100547467 | 0.3 |  | 0 | 0 | 135693761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.57% | 73.33% | 37.14% | 95.98% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 11000 | 0 | 152767430 | 0.2 |  | 0 | 0 | 206167174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.33% | 73.33% | 37.14% | 95.98% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2026 | 1 | Enero | 0.26 | 0 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2026 | 2 | Febrero | 0.26 | 0 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2026 | 3 | Marzo | 0.46 | 0 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2026 | 4 | Abril | 0.46 | 0 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2026 | 5 | Mayo | 0.46 | 0 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2026 | 6 | Junio | 0.48 | 0 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2026 | 7 | Julio | 0.48 | 0 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2026 | 8 | Agosto | 0.48 | 0 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2026 | 9 | Septiembre | 0.48 | 0 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2026 | 10 | Octubre | 0.46 | 0 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2026 | 11 | Noviembre | 0.46 | 0 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2026 | 12 | Diciembre | 0.26 | 0 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2027 | 1 | Enero | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2027 | 2 | Febrero | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2027 | 3 | Marzo | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2027 | 4 | Abril | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2027 | 5 | Mayo | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2027 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2027 | 7 | Julio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2027 | 8 | Agosto | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2027 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2027 | 10 | Octubre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2027 | 11 | Noviembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2158 | 2027 | 12 | Diciembre | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 37.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2024 | 7 | Julio | 0.25 | 353267814 | 0.25 |  | 286226200 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 353267814 | 35330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 12.5% | 2.273% | 6.479% | 0% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 0,20 que corresponde a un cumplimiento del 10% de lo contemplado en la vigencia, y un 10% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Durante el mes de julio se elaboró la primera propuesta del ABC del Plan de Gestión Ambiental -PGA, así mismo se elaboró la estrategia de divulgación del instrumento. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital. Participación en la construcción del documento de interdependencias metropolitanas y en torno al agua desde el punto de vista del Distrito para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Participación en la Comisión Conjunta de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental (CEERCCO) y el Minambiente. Participación en la construcción de las observaciones al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca, para el Consejo Directivo de la CAR. Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA. Así como el análisis preliminar de la información disponible de ingresos e inversión relacionada con los instrumentos identificados. Se realizaron reuniones con la Subdirección Financiera para determinar y solicitar la información disponible, y con el grupo de PSA de la SER para disponer la información de los PSA distritales y regionales en el visor geográfico. Se elaboró el documento Identificación de Zonas Prioritarias para la Renaturalización Urbana como insumo para el Plan de Renaturalización urbana establecido en el Plan de Desarrollo. Se inició la elaboración de los documentos: Análisis reverdecimiento, Análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. Se realizó la jornada de planeación estratégica con el equipo directivo. Adicionalmente, se realizaron jornadas con los colaboradores de la entidad. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. En este sentido, se pretende que las instancias del sector ambiente ya conformadas para la región, realicen la gestión de proyectos y/o acuerdos y/o instrumentos y/o iniciativas y/o agendas y/o memorandos y/o planes y/o indicadores, que incidan en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad Región, apalancando estrategias transversales que disminuyan las brechas de desarticulación interinstitucional a diferentes escalas y mejoren la gestión ambiental y la conservación de los ecosistemas estratégicos compartidos o elementos de importancia de la Estructura Ecológica Regional. Además, busca generar análisis y apropiación del ordenamiento territorial vigente, mediante el análisis del Plan de Ordenamiento Territorial, sus programas y subprogramas con el fin de generar lineamientos para la materialización del mismo que permita una mejor planeación a corto, mediano y largo plazo y el cumplimiento de los compromisos de la SDA en el ordenamiento territorial. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG | VALIDAR DES | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2024 | 8 | Agosto | 0.33 | 99376091 | 0.33 |  | 0 | 0 | 20667000 | 0.33 | 0.33 | 99376091 | 77076000 | 30892103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 29% | 5.273% | 20.61% | 0% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 0,58 que corresponde a un cumplimiento del 29% de lo contemplado en la vigencia, y un 0,58% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables del PGA, con el objetivo de establecer plan de trabajo la inclusión de información en el tablero de control para el seguimiento. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital, así como delegaciones a dichas instancias. Participación en el Tercer Comité Técnico de la Comisión Conjunta CEERCCO 2024, a fin de armonizar las prioridades y los instrumentos de planeación de la SDA con su ámbito regional. Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. Asistencia a la Mesa técnica de implementación de Instrumentos Económicos Ambientales e incentivos para la conservación del MinAmbiente, para comparar el estado de los instrumentos de la SDA con las demás autoridades ambientales. Se realizaron valoraciones económicas de los servicios ecosistémicos de provisión de agua, almacenamiento de carbono y recreación en los cerros orientales de Bogotá, para la presentación y documento de apoyo para el alcalde de Bogotá en el marco de la COP 16. Se continuaron ajustes y mejoras en el documento Identificación de Zonas Prioritarias para la Renaturalización Urbana como insumo para el Plan de Renaturalización urbana establecido en el Plan de Desarrollo. Se continúan actividades relacionadas con el funcionamiento del Visor Geográfico Ambiental – VGA relacionadas con (publicación objetos geográficos, revisiones de los servicios web geográficos, especificaciones técnicas de objetos geográficos, capacitación y socialización, atenciones a requerimientos. Se avanzó en el documento de la fase 1 de planeación estratégica de la entidad. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/folders/1DTCZPcQvK5hghwU6s5vZjDrMiZuYLl4r | VALIDAR DES | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2024 | 9 | Septiembre | 0.4 | 0 | 0.4 |  | 0 | 0 | 50435600 | 0.4 | 0.4 | 0 | 195816700 | 75388869 | 13291800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 49% | 8.909% | 56.52% | 17.63% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 0,98 que corresponde a un cumplimiento del 49% de lo contemplado en la vigencia, y un 8,91% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se elaboró la primera propuesta del ABC y la estrategia de divulgación del PGA, se encuentra en revisión y ajuste por parte de la OAC. Se realizó reunión para presentar la estructura programática del PGA ajustado, a los equipos de PIGA, PACA y PAL con el fin de alinearlos teniendo en cuenta la visión ambiental formulada en el PGA 2023 – 2038. Mesa de Salud Ambiental: se realizó la invitación por oficio a las entidades participantes de la instancia para la tercera sesión ordinaria de la Mesa de Salud Ambiental, llevada a cabo el 30 de septiembre. Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático: se participó en sesión extraordinaria de la Comisión. Desde la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se avanzó en elaboración de la pieza comunicativa sobre gestión de la SDA en construcción sostenible. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático: se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010 y realización de evento "Ruta empresarial hacia la gestión del Riesgo y Cambio Climático". Análisis económico ambiental: - Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. - Verificación y consolidación de observaciones a la resolución de la Secretaría Distrital de Hacienda, para la emisión del marco de bonos verdes sociales y sostenibles del Distrito Capital. - Revisión y proyección de comentarios de la SDA al Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen directrices técnicas para la estimación del valor del incentivo de Pagos por Servicios Ambientales en sistemas productivos en las áreas y ecosistemas estratégicos y se adopta la Herramienta de Identificación de Criterios Socioambientales para la estimación del valor del incentivo Pagos por Servicios Ambientales”. - Revisión de variables de los Certificados de Estado de Conservación Ambiental para disponer la información en el visor geográfico. - Se avanzó en la elaboración del documento de análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal de los Decretos POT 190 de 2004 y 555 2021 solicitado por la DPSIA. - Se participó de la consolidación de las fichas de Story Maps de las áreas protegidas del Distrito Capital de acuerdo con la solicitud del OAB . - Se consolidó el tercer reporte trimestral del Sistema de Participación Territorial POT del Sector Ambiente del Distrito Capital. Se avanzó con la revisión documental de los acuerdos sobre el Plan Estratégico, y se presentó la estructura organizacional y la misión de cada una de las áreas. Se avanzó en el perfeccionamiento de las definiciones de las líneas y objetivos estratégicos. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rWFfwAyyvN-hHyrXFj4fxbisLzpE6oAO | VALIDAR DES | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2024 | 10 | Octubre | 0.42 | 0 | 0.42 |  | 0 | 0 | 54896000 | 0.42 | 0.42 | 0 | 89244000 | 82056074 | 45757866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 70% | 12.73% | 72.88% | 55.76% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 1,40 que corresponde a un cumplimiento del 70% de lo contemplado en la vigencia, y un 12,72% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: PGA: Se realizó reunión con las 20 alcaldías locales para socializar el PGA 2023 -2038, para que sea la hoja de ruta para la formulación de los - PAL. Adicionalmente, se realizó la armonización PGA y PDD. Mesa de Salud Ambiental: Se socializaron los avances del proceso de evaluación de la política a cargo de la Secretaría Distrital de Salud en la 3ra sesión ordinaria de la instancia. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se desarrolló sesión conjunta de la CIGRCC y el consejo Consultivo Distrital para la GRCC para conocer el proceso de actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático- CCDGRCC; Se lideró sesión ordinaria del CCDGRCC. Se gestionó ante el IDIGER taller sobre gestión del riesgo con enfoque comunitario Análisis económico ambiental: Finalización y envío a revisión del documento de diagnóstico de los instrumentos económicos ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. Ordenamiento: Se culminó el documento denominado Análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y se avanzó en la elaboración del documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021). Planeación estratégica: Las actividades se focalizaron en tres frentes: a) la revisión y ajuste en la definición de cada una de las líneas y objetivos estratégicos, b) la socialización del PEI a los colaboradores de la Secretaría y c) la identificación del alcance de los objetivos con cada una de las áreas de la Secretaría. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13vplZulxXlk0T0VBML66cmV2VwgJie4A | VALIDAR DES | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2024 | 11 | Noviembre | 0.35 | 0 | 0.35 |  | 0 | 0 | 54896000 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 82056074 | 78043000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 87.5% | 15.91% | 72.88% | 95.11% | 0% | 0% | Se avanzo en 1,75 en la vigencia y 15,9% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: PGA: Se verificó la alineación de las líneas y metas estratégicas con las metas del PDD teniendo en cuenta las fichas EBID de las entidades del sector ambiente. Mesa de Salud Ambiental-MSA: Se realizó la invitación a las entidades participantes de la instancia para la 3ra sesión ordinaria de la MSA. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se participó en sesión extraordinaria de la Comisión. Para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se avanzó en elaboración de la pieza comunicativa sobre gestión de la SDA en construcción sostenible. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático- CCDGRCC; Se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010. Análisis económico ambiental: Identificación y revisión de las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión 2025. Ordenamiento: Se finalizó el documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021), este documento pasará a revisión. Planeación estratégica: Las actividades se focalizaron en tres frentes: a) la revisión y ajuste en la definición de cada una de las líneas y objetivos estratégicos, b) la socialización del PEI a los colaboradores de la Secretaría y c) la identificación del alcance de los objetivos con cada una de las áreas de la Secretaría. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RMEPsbWDRK9rabbdwGr6FAOpoQm_n1Ij | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2024 | 12 | Diciembre | 0.25 | 92695061 | 0.25 |  | 78608800 | 0 | 183940400 | 0.25 | 0.25 | 92695061 | 37642167 | 274945846 | 113439800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 18.18% | 79.79% | 41.26% | 0% | 0% | La meta presenta avance de 2 reportes que corresponde a un cumplimiento del 100% de lo contemplado en la vigencia, y un 18.18% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Se realizó la alineación de las metas estratégicas del PGA con acciones ambientales, meta PDD y actividades proyecto de inversión de acuerdo con la formulación del PACA como insumo para esta actividad. Mesa de Salud Ambiental: Durante el 2o semestre se llevó a cabo la 3a y 4a y sesión de la Mesa de Salud Ambiental cumpliendo con el plan de trabajo anual programado. Instancias: Proyección del acta 2 de la tercera sesión del CSGD del sector ambiente. Región: Elaboración de un documento con el balance y las oportunidades en las instancias regionales de las cuales fue partícipe la SDA durante el 2024. Análisis económico ambiental: Construcción de una herramienta de captura y sistematización de información y su guía para la priorización de los servicios ecosistémicos en la ciudad. Ordenamiento: Elaboración y actualizaron catálogos: Diccionario de datos y la evaluación de calidad de 30 objetos geográficos de la SDA, publicación de 7 servicios web geográficos y actualización de 28 en la página de Datos Abiertos Bogotá. Planeación estratégica: validación de las actividades estratégicas, la construcción de indicadores y metas para el cuatrienio y la proyección de metas a 2038. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/folders/11vC2xvDfF1cbbJb8d6gqF6suMVU4KY2v | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2025 | 1 | Enero | 0.1 | 2193752253 | 0.1 |  | 1756502000 | 115872392 | 5039459 | 0.1 | 0.1 | 2078920725 | 549460667 | 5997813 | 0 | 0 | 0 | 114831528 | 84110000 | 100% | 3.333% | 19.09% | 26.24% | 0% | 0% | 73.25% | Se avanzó en 0,10 equivalente al 3,33% en la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Se realizaron aportes en la construcción del documento metodológico que consolida el avance del objetivo específico del PGA. Instancias: Solicitud de actas e informes de gestión de las instancias de coordinación distrital donde la SDA tiene el rol de secretaría técnica. Región: Revisión y retroalimentación del Documento Técnico de Soporte para la identificación y declaración del hecho metropolitano. Análisis económico ambiental: Relación de actividades y porcentajes realizadas por análisis económico en respuesta al seguimiento de la Política de Biodiversidad Ordenamiento: Elaboración de la primera versión final del documento titulado: “lineamientos para la elaboración de productos cartográficos”. Planeación estratégica: Se avanzó con la aprobación de la misión, visión y objetivos estratégicos por parte del Comité de Gestión del Desempeño Institucional. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se llevó a cabo reunión con la Secretaría Técnica con el propósito de revisar y validar el Plan de Acción para el año 2025 de la Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC; Se elaboró propuesta de Plan de Acción para el Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático para la vigencia 2025. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/folders/1XhdwVCd1XBU1zd8cdoUNEEsYf1gCyc4l | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2025 | 2 | Febrero | 0.1 | 67714216 | 0.1 |  | 0 | 68327996 | 46480717 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1185026133 | 55319956 | 6317566 | 0 | 0 | 67714216 | 64062601 | 100% | 6.667% | 20% | 82.83% | 11.42% | 0% | 94.61% | Se avanzó en 0,20 equivalente al 6,67% en la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Se realizó la recopilación y revisión de los fundamentos normativos del Plan de Gestión Ambiental y los instrumentos operativos. Instancias: Se realizó el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales. Región: Construcción colectiva de la visión del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana - PERM, entre las diferentes entidades adscritas. Análisis económico ambiental: Se finaliza el diseño de herramienta digital para la priorización de servicios ecosistémicos para valoración económica y se pone en marcha una prueba piloto con el equipo de estudios ambientales. Ordenamiento: Inició la actualización del procedimiento de la SDA relacionado con gestión de la información geográfica. Planeación estratégica: Se avanzó en la designación de los enlaces por parte de las áreas que acompañaran la implementación del PEI. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático: Se realizó la 1ra sesión ordinaria de la Comisión y de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático; Se realizó la 1ra sesión ordinaria del Consejo Consultivo. Mesa de Salud Ambiental: Se incluyeron ajustes al acta correspondiente a la 4a sesión ordinaria de la Mesa de Salud y se envió para firma a la Secretaría Distrital de Salud | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/folders/1OZrUGZKlXaqm9OinbPivsj0P_qGqBLMN | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2025 | 3 | Marzo | 0.3 | 372636 | 0.3 |  | 0 | 376013 | 143212993 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 170447811 | 121829200 | 0 | 0 | 372636 | 35461667 | 100% | 16.67% | 22.73% | 82.83% | 71.48% | 0% | 9516% | En el mes de marzo se avanzó en 0,3, alcanzando un acumulado de 0,5 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia.. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Recopilación y revisión de los fundamentos normativos y los instrumentos operativos. Instancias: Se realizó primera sesión ordinaría del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Ambiente. Región: Se asistió a la 1ra sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial para la Integración Regional y Competitividad del Distrito Capital – CIIRC. Análisis económico ambiental: Se realiza cruce de información del recaudo e inversión de los instrumentos económicos que son fuente de financiamiento para la SDA. Ordenamiento: Elaboración del documento de análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la EEP. Planeación estratégica: Se avanzó en la designación de enlaces por parte de las áreas que acompañaran la implementación del PEI. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se avanzó en la identificación de actividades en mitigación y adaptación que se desarrollan en la ciudad. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC; Se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo, recapitulando la estructura y avance de la Política Pública de acción climática. Mesa de Salud Ambiental CIPSSA: Se consolidó la versión final firmada, correspondiente a la IV sesión de la instancia adelantada en 2024. | N/A | N/A | Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1n6vMBu4jp1Wc0daEzbINdiU1BJmFB14W | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2025 | 4 | Abril | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 161972472 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 192774780 | 173228200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 26.67% | 25.45% | 82.83% | 89.86% | 0% | 0% | En el mes de abril se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 0,8 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: avances significativos en el desarrollo de una matriz estructurada por ejes y líneas estratégicas del PGA. Instancias: Se desarrollo la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la gestión del riesgo y cambio climático Región: Construcción colectiva con la CIIRC de la visión regional del Distrito Capital. Análisis económico ambiental: se realizó verificación, consolidación y reporte de a Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre (TCCFS) periodo del 2024. Ordenamiento: Elaboración documento “Priorización de adquisición de predios asociados a procesos de reasentamiento. Planeación estratégica: definición de la metodología para el seguimiento de los planes operativos asociados a los indicadores clave de desempeño. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se desarrollo la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la gestión del riesgo y cambio climático. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC; Se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo, recapitulando la estructura y avance de la Política Pública de acción climática. Mesa de Salud Ambiental CIPSSA: Se consolidó la versión final firmada, correspondiente a la IV sesión de la instancia adelantada en 2024. | N/A | N/A | Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1DNAxvOtII8tcIBGK3U1oxhpcK9wSWeQq | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2025 | 5 | Mayo | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 161347041 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 192030411 | 154797000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 36.67% | 28.18% | 82.83% | 80.61% | 0% | 0% | En el mes de mayo se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 1,10 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Se consolidó la matriz estructurada de metas, acciones e indicadores, por ejes y líneas estratégicas. Instancias: Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de mayo. Región: Estructuración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central) Análisis económico ambiental: Se elaboró documento para construir el micrositio web de instrumentos económicos y financieros ambientales en la entidad Ordenamiento: Elaboración documento Lineamientos para la elaboración de productos cartográficos de la SDA. Planeación estratégica: Se formularon documentos técnicos metodológicos para el seguimiento a los indicadores clave de desempeño. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la gestión del riesgo y cambio climático. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC; Se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo, frente a la estructura y avance de la Política Pública de acción climática. Mesa de Salud Ambiental CIPSSA: Se consolidó la versión final firmada, correspondiente a la IV sesión de la instancia adelantada en 2024. | N/A | N/A | Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/125wPhKfxnj42ei9Am1l2h7XDW5USxGJc | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2025 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 160243806 | 0.3 | 0.3 | 0 | 45500000 | 190717374 | 175043000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 46.67% | 30.91% | 85.01% | 91.78% | 0% | 0% | En el mes de junio se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 1,40 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental: Consolidación de del repositorio de metas, indicadores y acciones asociados a los distintos instrumentos de planeación. Instancias: Seguimiento a la participación en las instancias de coordinación distritales con corte de mayo. Región: Estructuración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la (RAP-E Región Central) Análisis económico ambiental: Se realizó Diagnóstico de la PGIE del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Ordenamiento: Se asistió al tercer taller del proyecto piloto del Plan Distrital de Datos 2025-2028 y se realizó el diligenciamiento y validación de la matriz de datos. Planeación estratégica: Se definieron los criterios para la actualización del proceso de Direccionamiento Estratégico. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se revisó el avance a las actividades del plan de acción de la Comisión y se desarrolló la sesión 4a ordinaria. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC: Se realizó la sesión 6a ordinaria del Consejo, en la que el delegado del CTPD desarrolló un taller sobre las líneas de la Política Distrital de Salud Ambiental Mesa de Salud Ambiental CIPSSA: Se consolidó la versión final firmada, correspondiente a la IV sesión de la instancia adelantada en 2024. | N/A | N/A | Definición de acciones de mejoramiento para la implementación de actividades en el marco de la acción climática en la ciudad Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1ATDxG89AHq9DwmWp41VCb6sPIUQBmZ3R https://drive.google.com/drive/folders/1iQI5YpEte1zkdeH1w1Vo6FleNDK1IUuL | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2025 | 7 | Julio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 160243806 | 0.3 | 0.3 | 0 | 145000000 | 190717374 | 156736667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 56.67% | 33.64% | 91.93% | 82.18% | 0% | 0% | En el mes de junio se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 1,70 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental: Se finalizó el modelo de datos para el tablero de control PGA Instancias: Seguimiento a la participación en las instancias de coordinación distritales con corte de julio. Región: Participación del espacio de socialización de los avances del Plan Estratégico Regional de la RAP-E para el eje de sustentabilidad, Elaboración un documento con las principales consideraciones de la SDA de cara la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CAR con el propósito de aprobar el avance de ejecución del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027. Análisis económico ambiental: Se finalizó documento de metodología de análisis de información generada por la herramienta de priorización de servicios ecosistémicos. Y se consolidó el reporte de instrumentos económicos ambientales relacionados con el recurso hídrico para la vigencia de 2024 al MinAmbiente. Ordenamiento: Elaboración de documento final de análisis de las restauraciones llevadas cabo en la EEP 2020 - 2024. Elaboración especificaciones técnicas de (5) objetos geográficos en el marco del proceso de actualización de la página de Datos Abiertos Bogotá. Planeación estratégica: Se validaron con el equipo directivo 11 metas estratégicas que se componen por indicadores del Plan Estratégico Institucional. | N/A | N/A | Definición de acciones de mejoramiento para la implementación de actividades en el marco de la acción climática en la ciudad Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1uVFLkfpGH3qpkqELQtLn-Gm3EuyKwSdg | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2025 | 8 | Agosto | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 160243806 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 190717374 | 182420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 66.67% | 36.36% | 91.93% | 95.65% | 0% | 0% | En el mes de agosto se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 2 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental: Se elaboró y aprobó por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones la nota sobre el Plan de Gestión Ambiental. Instancias: Seguimiento a la participación en las instancias de coordinación distritales con corte de agosto. Región: Aportes para la elaboración de un documento metodológico para la definición de la postura institucional frente a los lineamientos de ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá del MADS. Análisis económico ambiental: Formulación de incentivos e instrumentos económicos articulados y complementarios a las medidas de conservación de la biodiversidad. Ordenamiento: Elaboración primera versión del documento técnico de soporte de la actualización de la información cartográfica de las corrientes hídricas y cuerpos de agua. Planeación estratégica: Se reporta el avance en la elaboración de la versión inicial del procedimiento para la construcción e implementación del Plan Estratégico Institucional. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se adelantó la 5ª sesión de la Mesa de Cambio Climático. Consejo Se reportó el avance en el proceso de formulación de la Estrategia Social y Comunitaria en Gestión del Riesgo. Mesa de salud ambiental: Se elaboró el acta de la primera sesión ordinaria. | N/A | N/A | Definición de acciones de mejoramiento para la implementación de actividades en el marco de la acción climática en la ciudad Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1I3JZOYCJQ-A7_OPEVKFTen8ybX9Xds9Z | OK | 1 | 1439
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 160243806 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 190717374 | 160551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 76.67% | 39.09% | 91.93% | 84.18% | 0% | 0% | En el mes de agosto se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 2,3 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental: Se avanzó en la elaboración de la fuente de datos del tablero de control del PGA. Instancias: Seguimiento a la participación en las instancias de coordinación distritales con corte de septiembre. Región: Elaboración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central) Análisis económico ambiental: Se realizó consolidación, depuración y procesamiento de las bases de datos remitidas por el equipo de la SER- CECAS, para el análisis de costo beneficio de los Certificados de Estado de Conservación Ambiental. Ordenamiento: Elaboración segunda versión DTS actualización información cartográfica de las corrientes hídricas de Bogotá. Generación imágenes para documento “Plan estratégico institucional”. Planeación estratégica Se definieron 89 indicadores estratégicos que serán presentados para su aprobación ante el Comité de Gestión y Desempeño. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se adelantó la 5ª sesión de la Mesa de Cambio Climático. Consejo Se reportó el avance en el proceso de formulación de la Estrategia Social y Comunitaria en Gestión del Riesgo. Mesa de salud ambiental: Se elaboró el acta de la primera sesión ordinaria. | N/A | N/A | Definición de acciones de mejoramiento para la implementación de actividades en el marco de la acción climática en la ciudad Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/10w1ZA1W3-TsGPM1yqR95XJU6wQeHY3cS | OK | 1 | 1446
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2025 | 10 | Octubre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 160243806 | 0.3 |  | 0 | 0 | 190717374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.46% | 76.67% | 39.09% | 91.93% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 178815193 | 0.3 |  | 0 | 0 | 212820482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.31% | 76.67% | 39.09% | 91.93% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.1 | 15748164 | 0.1 |  | 2871000 | 0 | 261286095 | 0.1 |  | 15032275 | 0 | 310974877 | 0 | 0 | 0 | 715889 | 0 | 76.67% | 76.67% | 39.09% | 91.93% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2026 | 1 | Enero | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2026 | 2 | Febrero | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2026 | 3 | Marzo | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2026 | 4 | Abril | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2026 | 5 | Mayo | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2026 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2026 | 7 | Julio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2026 | 8 | Agosto | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2026 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2026 | 10 | Octubre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2026 | 11 | Noviembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2026 | 12 | Diciembre | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2027 | 1 | Enero | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2027 | 2 | Febrero | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2027 | 3 | Marzo | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2027 | 4 | Abril | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2027 | 5 | Mayo | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2027 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2027 | 7 | Julio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2027 | 8 | Agosto | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2027 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2027 | 10 | Octubre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2027 | 11 | Noviembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2158 | 2027 | 12 | Diciembre | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 39.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2024 | 7 | Julio | 2 | 239355750 | 2 |  | 416491667 | 0 | 0 | 2 | 2 | 239355750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 16.67% | 2.381% | 0% | 0% | 0% | 0% | La meta presenta avance de 2 de los 12 informes programados en la vigencia, y un 16.67% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se elaboró matriz de indicadores susceptibles a análisis, teniendo en cuenta información que se produce tanto a nivel distrital como a nivel nacional. Acción 2: se avanzó en la fase de diseño y consolidación de la estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental. Acción 3: se avanzó en la revisión y depuración del documento técnico soporte del Inventario de emisiones y absorciones GEI de Bogotá - año 2022. Acción 4: Durante el mes, el portal web del OAB registró un total de 48.630 visitas. Además, se llevaron a cabo tres jornadas de divulgación del OAB, una en empresa privada, una en universidad y una en entidad distrital para un total de 69 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 175 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 98,86 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 193 metadatos. Adicionalmente, se participó en dos mesas CECH (una de comunicaciones y una de SiRío). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. Acción 5: Actualmente se cuentan con datos oficiales de emisiones GEI para el año 2022 y para cada uno de los sectores y subsectores de la ciudad, así como una validación de la metodología y resultados por parte del grupo de ciudades C40. Se avanzó en la revisión y depuración del documento técnico soporte del inventario de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para el año 2022; este documento se encuentra en proceso de publicación. Así mismo, se avanzó en la revisión y compilación de la información base para la estimación del inventario de emisiones y absorciones GEI del año 2023 | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vE3w-jbPi1R5NSFETQEa6qwXUpjb4weD | VALIDAR DES | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2024 | 8 | Agosto | 2 | 75844781 | 2 |  | 0 | 0 | 10446533 | 2 | 2 | 75844781 | 339284211 | 7932441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 33.33% | 4.762% | 74.34% | 0% | 0% | 0% | La meta presenta avance de 4 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 4 informes acumulados en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se finalizó la elaboración de matriz de indicadores susceptibles al análisis de información ambiental. Acción 2: se elaboraron las fases y el plan de trabajo para el desarrollo de la encuesta de percepción ambiental. Acción 3: se concluyó con el proceso de revisión técnica interna del Documento Técnico Soporte para el inventario de emisiones GEI del año 2022 Acción 4: se llevaron a cabo 4 jornadas de divulgación del OAB, tres en universidades y una para ciudadanía en general, para un total de 49 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 176 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 97,69 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 197 metadatos. Adicionalmente, se participó en 4 mesas CECH (una de comunicaciones, batería de indicadores, financiera y una reunión general). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/folders/1nc7Lj9GGVs-7P5rEuCZsVPX-AP0r0wER | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2024 | 9 | Septiembre | 2 | 18995255 | 2 |  | 0 | 0 | 275544400 | 2 | 2 | 18995255 | 0 | 209231118 | 3221767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 50% | 7.143% | 74.34% | 1.54% | 0% | 0% | La meta presenta avance de 6 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 6 informes acumulados en el cuatrienio que corresponde a 7.14%. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se realizó reunión con los lideres del equipo de estudios ambientales para formular la línea de trabajo y la asignación de actividades para la elaboración del documento de diagnóstico de recursos naturales. Acción 2: se avanzó en la elaboración de los productos de la guía de fauna, test ambiental y el story maps de áreas protegidas. Así mismo, con base en los vacíos de información de estudios ambientales, se lideró la reunión con DADEP y la Universidad Piloto para conocer y participar en la formulación del índice de vitalidad. Acción 3: se avanzó en el reporte de información oficial del inventario de emisiones GEI para el año 2022 en la plataforma del Carbon Disclosure Project, de conformidad con los compromisos adquiridos por la ciudad en el marco de su vinculación a la lista -A cities- del CDP. Acción 4: se tuvo un total de 65856 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 5 jornadas de divulgación del OAB, dos en universidades, una para ciudadanía en general, una para entidades públicas y una para colegio; para un total de 273 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 98,84 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 643 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 3 mesas CECH (gestión del conocimiento, comunicaciones y financiera). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0 | VALIDAR DES | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2024 | 10 | Octubre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 42476000 | 2 | 2 | 0 | 39813933 | 32253608 | 270100844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 66.67% | 9.524% | 83.07% | 837.4% | 0% | 0% | La meta presenta avance de 8 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 8 informes acumulados en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se realizó reunión con el equipo interno del OAB para asignar actividades con respecto a la elaboración del documento de diagnóstico de recursos naturales. Acción 2: se avanzó en la elaboración del story maps de áreas protegidas y se realizó la entrega de la primera versión de la Guía Bogotá Silvestre. Así mismo, se desarrolló reunión con DADEP y la Universidad Piloto para presentar el proyecto de renaturalización y posteriormente, conocer articulaciones para la ejecución del mismo en el marco de la formulación del índice de vitalidad. Acción 3: se concluyó la edición y resumen del invnetario de emisones GEI de Bogotá para el año 2022, generando reportes resúmenes para su validación por parde de las directivas de la entidad. Así mismo, se avanzó en la generación del formato para la publicación del inventario. Acción 4: se tuvo un total de 60.540 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 6 jornadas de divulgación del OAB, tres en universidades, dos para ciudadanía en general y una para colegio; para un total de 234 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 99,42 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 2 mesas CECH (técnica y comunicaciones). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRcA0OBp6JVMEUnYsrbDx3gQaa8gepmd | VALIDAR DES | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2024 | 11 | Noviembre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 107723250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81798273 | 21288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 83.33% | 11.9% | 83.07% | 26.02% | 0% | 0% | La meta presenta avance de 10 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 10 informes acumulados en el cuatrienio que corresponde a 11,90%. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se realizó reunión con el equipo interno del OAB para el seguimiento al avance del documento de diagnóstico de recursos naturales. Acción 2: se avanzó en la elaboración del story maps de áreas protegidas y se realizó ajuste a la primera versión de la Guía Bogotá Silvestre. Así mismo, se desarrolló reunión con DADEP y la Universidad Piloto para presentar el proyecto de renaturalización. Se avanzó en la fase 1 de la encuesta de percepción ambiental. Acción 3: Se avanzó en la validación y diagramación del documento técnico soporte para el inventario de emisonies GEI de Bogotá año 2022. El documento se envió a la oficina de comunicaciones para su respectiva publicación. Acción 4: se tuvo un total de 50.983 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 5 jornadas de divulgación del OAB, para un total de 273 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 99,42 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 8 reuniones relacionadas con el río Bogotá. Se realizan los informes de gestión | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11pD4hp_ZmVvZq2F1Iow8SvoXjM1OmoYY | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2024 | 12 | Diciembre | 2 | 122190181 | 2 |  | 184540333 | 0 | 164841817 | 2 | 2 | 122190181 | 11852167 | 125170527 | 40819933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 14.29% | 85.66% | 32.61% | 0% | 0% | La meta presenta avance de 12 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 12 informes acumulados en el cuatrienio que corresponde a 14,28%. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se ajustaron los ítems correspondientes a fauna, flora, suelo y residuos en el informe de recursos naturales. Se elaboraron fichas que recopilan la información principal de cada uno de estos componentes. Acción 2: Se avanzo en la elaboración de los story maps de áreas protegidas y del arrow copy, y se integró la información de estado de conservación según la UICN en la Guía Bogotá Silvestre. Adicionalmente, se presentó ante el director de la DPSIA el avance de la fase 1 del ejercicio de percepción ambiental. Acción 3: Se público del inventario de emisiones y absorciones de Gases Efecto Invernadero de Bogotá para el año 2022. El documento se encuentra actualmente en la página de la entidad en la temática de cambio climático Acción 4: se tuvo un total de 16.528 visitas en el portal web del OAB. Se llevó a cabo una jornada de divulgación del OAB, para un total de 31 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 100 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 3 reuniones relacionadas con el río Bogotá. Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ZWaZUZHOukLFiikidRx9g6GMbBhJyBU | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2025 | 1 | Enero | 2 | 758560882 | 2 |  | 734113000 | 33253882 | 0 | 2 | 2 | 725307000 | 139590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33253882 | 19083000 | 100% | 8.333% | 16.67% | 18.87% | 0% | 0% | 57.39% | Se elaboraron dos (2) informes de los 12 informes programados en la vigencia 2025, equivalentees al 8,0%. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se realizó la depuración de datos y análisis de la información de procedencias de tráfico animal de acuerdo con la información que remitió la SER, en el marco de la formulación del informe de Recursos Naturales y Biodiversidad. Acción 2: Se realizó la creación de la ficha técnica de 127 datos, a su vez la creación de los usuarios responsables para el manejo del Arrow Copy Acción 3: Se tuvo un total de 29.500 visitas en el portal web del OAB. Acción 4: Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 156 metadatos activos y 152 indicadores publicados. Porcentaje de actualización de 70 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 226metadatos. Adicionalmente, se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2025 | 2 | Febrero | 2 | 21777832 | 2 |  | 0 | 21777832 | 18688516 | 2 | 2 | 0 | 475126367 | 18829927 | 501600 | 0 | 0 | 21777832 | 30839767 | 100% | 16.67% | 19.05% | 83.1% | 2.664% | 0% | 141.6% | Se elaboraron cuatro (4) informes de los 12 informes programados en la vigencia 2025, equivalentees al 33,33%. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se elaboró la propuesta de trabajo para el desarrollo de la Medición de Percepción ambiental. Acción 2: se realizó la descripción de 10 especies de aves que se incluirán en la Guía Bogotá Silvestre. Se realizó seguimiento a los datos que integran el Arrow copy. Acción 3: Acción 4: se tuvo un total de 42.724 visitas en el portal web del OAB y se realizaron dos divulgaciones del OAB para universidades. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/folders/1ucpr5efugVZF_fLTKUDK7M0IFOtg_Ltd | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2025 | 3 | Marzo | 2 | 488052 | 2 |  | 0 | 488052 | 60059197 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60513649 | 32863767 | 0 | 0 | 488052 | 5597000 | 100% | 25% | 21.43% | 83.1% | 54.31% | 0% | 1147% | En el mes de marzo se avanzó en 2, alcanzando un acumulado de 6 informes de los 12 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se elaboró la ficha técnica para dar a conocer el ejercicio de medición de percepción, insumo que se remitirá a las entidades pertinenetes junto con el formato para la recopilación de necesidades de información. Acción 2: se realizó la descripción de 28 especies de aves y una de peces que se incluirán en la Guía Bogotá Silvestre. Se realizó la corrección y seguimiento de los usuarios directivos de la SDA y se realizó la asignación de metadatos a los perfiles de administrador de la plataforma. En el caso de los Story maps, se adicionaron los nombres de los autores de las fotografías, así como las especies de flora y fauna dentro de las mismas (cuando aplique). Acción 3: Se realizó una revisión y análisis del histórico de emisiones GEI reportados en los inventarios con el objetivo de actualizar las trayectorias de reducción de emisones. Los puntos de ajuste y depuración identificados se publicarán en el documento técnico soporte del inventario GEI de Bogotá 2023 Acción 4: se tuvo un total de 47.623 visitas en el portal web del OAB y se realizó una divulgación para el Observatorio Dominicano de Residuos Sólidos (ODRES) de República Dominicana. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | En el OAB registró 47.623 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 141 indicadores, de los cuales el 91,97 % se encuentran actualizados según el periodo de rezago. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los productos Bogotá Guía Silvestre y Story Maps, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer la biodiversidad del Distrito. Finalmente, la revisión del avance en la compilación del inventario GEI ha permitido identificar una serie de mejoras metodológicas para la actualización de la información. Esto fortalece la capacidad de seguimiento al cumplimiento de la política pública en su componente de mitigación. | https://drive.google.com/drive/folders/1n6vMBu4jp1Wc0daEzbINdiU1BJmFB14W | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2025 | 4 | Abril | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 79795000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 80398787 | 58262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 33.33% | 23.81% | 83.1% | 72.47% | 0% | 0% | En el mes de abril se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 8 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se recibieron 21 respuestas de necesidades de información que remitieron diferentes entidades distritales y direcciones de la SDA, con el fin de ser evaluadas para incluirlas en la batería de preguntas de la medición de percepción ambiental. Acción 2: se concluyó la consolidación de datos y se aprobó el lanzamiento en fase de prueba de la herramienta Arrow Datos. Para el caso de los Story Maps se elaboró la ficha técnica de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y se cargó en ArcGIS Enterprise. Acción 3: se avanzó en la revisión y depuración de los factores de emisión y coherencia de los datos de actividad para la serie histórica de emisiones GEI 2017 - 2023. Con esto se actualizaron estimaciones relacionadas con emisiones fugitivas y absorciones por arbolado urbano Acción 4: se tuvo un total de 39.359 visitas en el portal web del OAB y se realizaron 5 divulgaciones teniendo en total 284 asistentes tanto presencial como virtual. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | En abril, el OAB registró 439.359 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 140 indicadores, de los cuales el 94,85 % se encuentran actualizados según el periodo de rezago. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los Story Maps, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas protegidas del Distrito. | https://drive.google.com/drive/folders/1nwHOzaxFugZgsTI3zdBUOtao8EY_iMmK | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2025 | 5 | Mayo | 2 | 14361000 | 2 |  | 0 | 0 | 65434000 | 2 | 2 | 14361000 | 0 | 65929121 | 58262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 41.67% | 26.19% | 83.1% | 88.37% | 0% | 0% | En el mes de mayo se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 10 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se avanzó en la elaboración de la matriz para clasificar cada una de las preguntas que allegó por parte de las entidades, direcciones y subdirecciones de la SDA para necesidades de información con respecto a la Medición de Percepción Ambiental. Acción 2: se realizó la entrega del sistema de gestión de datos Arrow datos. Para el caso de los Story maps, se incorporó una galería de imágenes en los 6 módulos junto con un 'sidecar' sobre incendios forestales en los Cerros Orientales. Acción 3: se realizó la compilación, procesamiento y depuración de informaicón base para la estimación de emisiones de GEI para el 2023 y el recálculo para la serie temporal 2017-2023 de conformidad con la actualización metodológica y mejora en el detalle de la información base Acción 4: se tuvo un total de 45.981 visitas en el portal web del OAB y se realizaron 7 divulgaciones teniendo en total 235 asistentes tanto presencial como virtual. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | En mayo, el OAB registró 45.981 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 140 indicadores, teniendo el 100% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los Story Maps, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas protegidas del Distrito. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Nq2wF2R5FakErLNjZyIBXetBxDjdZr1E | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2025 | 6 | Junio | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 65434000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65929121 | 58262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 50% | 28.57% | 83.1% | 88.37% | 0% | 0% | En el mes de junio se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 12 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se culminó el proceso de clasificación y filtro de cada una de las preguntas que allegó por parte de las entidades, direcciones y subdirecciones de la SDA para necesidades de información con respecto a la Medición de Percepción Ambiental. Así mismo, se inició la construcción de una batería de preguntas interna teniendo en cuenta el objetivo principal de la Medición. Acción 2: se realizó la capacitación a los directivos en el avance de Arrow Datos, a su vez se culminó el diseño gráfico del manual de uso de la herramienta. Para el caso de los Story maps se estableció el nombre de "Bogotá Biodiversa", se llevó a cabo presentación a los directivos y algunos colaboradores de la DPSIA, con el fin de dar a conocer su objetivo, contenido y navegabilidad. Además, se organizaron y archivaron en la carpeta de equipo los formatos de autorización de uso de fotografías de los autores que aportaron a los StoryMaps. Acción 3: se tuvo un total de 35.454 visitas en el portal web del OAB y se realizaron 4 divulgaciones teniendo en total 72 asistentes tanto presencial como virtual. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | En junio el OAB registró 34.454 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 134 indicadores, teniendo el 100% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los Story Maps, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas protegidas del Distrito. | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m7INzqhNbKaPL5HyR5NzSFNOQ4KDw2op | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2025 | 7 | Julio | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 65434000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65929121 | 58262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 58.33% | 30.95% | 83.1% | 88.37% | 0% | 0% | En el mes de julio se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 14 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se culminó el proceso de clasificación y filtro de cada una de las preguntas que allegó por parte de las entidades, direcciones y subdirecciones de la SDA para necesidades de información con respecto a la Medición de Percepción Ambiental. Así mismo, se inició la construcción de una batería de preguntas interna teniendo en cuenta el objetivo principal de la Medición. Acción 2: para el caso de Arrow Datos, se incluyeron 131 datos nuevos en la matriz de seguimiento, que serán validados para posterior cargue y publicación en la herramienta. Para el producto denominado Bogotá Biodiversa, se convocó a reunión para la actualización de 8 fotografías. Asimismo, se avanzó en el archivo base con la categorización y los componentes de la Estructura Ecológica Principal, insumo para el diseño de la infografía para el lanzamiento del producto. Finalmente, para Guía Bogotá Silvestre se realizó la compilación de los audios de aves que integran dicho producto. Acción 3: Se concluyó la estimación de emisiones GEI para el periodo 2010-2023 y preparación de insumos técnicos para validación de resultados Acción 4: se tuvo un total de 38.679 vistas en el portal web del OAB y se realizó una divulgación donde hubo 32 asistentes. Se continuó con la administración de los observatorios. JASBLEADY CASTAÑEDAa | N/A | N/A | En julio el OAB registró 38.679 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 133 indicadores, teniendo el 99% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los productos Bogotá Biodiversa y Guía Bogotá Silvestre, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas ambienteles de la ciudad y su biodiversidad. | 7. Julio https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R3XZfFYKGq5dCWHv6IyAKEtLUa2SGA1L | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2025 | 8 | Agosto | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 65434000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65929121 | 58262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 66.67% | 33.33% | 83.1% | 88.37% | 0% | 0% | En el mes de agosto se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 16 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: en el marco de la elaboración de la Medición de percepción ambiental, se llevó a cabo una mesa de trabajo para ajustar la redacción y alcance de las preguntas que conforman la batería. Acción 2: arrow datos: se avanzó en la construcción del procedimiento y en la organización de la base de datos para el seguimiento del cargue de información. Se verificaron datos de proyectos de ecourbanismo y de participación para garantizar su calidad antes de incorporarlos en la herramienta. Bogotá Biodiversa: Se actualizaron los campos de atribución y el listado de fotografías de los StoryMaps, incluyendo nuevas imágenes y autores. Además, se gestionó la firma de autorización de uso de fotografías con tres nuevos autores. Finalmente, para Guía Bogotá Silvestre se realizó la compilación de los audios de aves que integran dicho producto. Acción 3: Se elaboró el informe ejecutivo del Inventario de emisiones y absorciones del inventario de Gases Efecto Invernadero 2010-2023. También, se gestionó la validación del resultado del inventario a través del grupo de ciudades C40, obteniendo concepto farorable. | N/A | N/A | En agosto el OAB registró 39.317 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 139 indicadores, teniendo el 99% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los productos Bogotá Biodiversa y Guía Bogotá Silvestre, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas ambienteles de la ciudad y su biodiversidad. | 8. Agosto https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BnvL9h-KWJN9gQ0thi66k1N8R6icbKMv | OK | 1 | 1280
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2025 | 9 | Septiembre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 65434000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 65929121 | 58262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 75% | 35.71% | 83.1% | 88.37% | 0% | 0% | En el mes de septiembre se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 18 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: En el marco de la elaboración de la Medición de Percepción Ambiental, se realizaron dos mesas de trabajo orientadas al ajuste en la redacción de las preguntas. Adicionalmente, se generó un borrador de visualización de la estructura de la Medición. Acción 2: arrow datos: se realizaron tres sesiones de trabajo enfocadas en la elaboración del borrador del procedimiento del sistema Arrow Datos en su versión 1, entre el equipo del OAB y del MIPG. El documento resultante fue remitido al equipo del MIPG para su respectiva revisión. Finalmente, para la Guía Bogotá Silvestre se realizó una reunión con el fin de revisar las actividades que están pendientes para incluir información adicional. Acción 3: Se prepararon recursos derivados de la actualización del inventario de emisiones GEI de la ciudad para 2023. Estos recursos incluyen presentación de resultados principales, resumen ejecutivo, y documento técnico soporte del inventario. Los resultados se encuentran en proceso de evaluación y validación directiva Acción 4: se tuvo un total de 41.039 vistas en el portal web del OAB y se realizaron cinco divulgaciones teniendo un total de 241 asistentes. Se continuó con la administración de los observatorios | N/A | N/A | En septiembre el OAB registró 41.039 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 139 indicadores, teniendo el 100% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de productos y mejoras con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas ambienteles de la ciudad y su biodiversidad. | 9. Septiembre https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EYIZaAr5rrtVTGJMdlmZ7mKngEb5cPGm | OK | 1 | 1394
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2025 | 10 | Octubre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 65434000 | 2 |  | 0 | 0 | 65929121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 75% | 35.71% | 83.1% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2025 | 11 | Noviembre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 65434000 | 2 |  | 0 | 0 | 65929121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.82% | 75% | 35.71% | 83.1% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2025 | 12 | Diciembre | 2 | 22000 | 2 |  | 22000 | 0 | 117554287 | 2 |  | 22000 | 0 | 118443788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 75% | 35.71% | 83.1% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2026 | 1 | Enero | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2026 | 2 | Febrero | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2026 | 3 | Marzo | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2026 | 4 | Abril | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2026 | 5 | Mayo | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2026 | 6 | Junio | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2026 | 7 | Julio | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2026 | 8 | Agosto | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2026 | 9 | Septiembre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2026 | 10 | Octubre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2026 | 11 | Noviembre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2026 | 12 | Diciembre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2027 | 1 | Enero | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2027 | 2 | Febrero | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2027 | 3 | Marzo | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2027 | 4 | Abril | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2027 | 5 | Mayo | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2027 | 6 | Junio | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2027 | 7 | Julio | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2027 | 8 | Agosto | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2027 | 9 | Septiembre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2027 | 10 | Octubre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2027 | 11 | Noviembre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2158 | 2027 | 12 | Diciembre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2024 | 7 | Julio | 0.05 | 39764277 | 0.05 |  | 188949856 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 39764277 | 4617000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5% | 1% | 4.945% | 0% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 0,05 que corresponde a un cumplimiento del 5% de lo contemplado en la vigencia, y un 1% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: El inicio del nuevo proceso en CIMAB acerca de la generación de un producto del estado de los recursos naturales en el Distrito Capital, enfocando al equipo de trabajo hacia los "Estudios Ambientales". Para ello se explora alrededor de los temas de Gestión de conocimiento en la entidad, y se ilustra al equipo dicho modelo, en donde se enfatiza en la innovación. Por su parte, también se explora con el equipo las necesidades de investigación y los vacíos en la información ambiental y se construye tabla para el diagnóstico de los instrumentos de planeación en contexto de las líneas de investigación en la entidad. Por su parte, se define la estructura de trabajo al interior de CIMAB, y la propuesta de contar con equipo de trabajo de Desarrollos Ambientales, equipo de Investigación e innovación y el equipo alrededor de los temas de Biodiversidad. En conjunto y en trabajo articulado, estos equipos deben construir el informe del estado de los recursos naturales. Por último, para este periodo se avanza en la definición en conjunto con el equipo de Sistemas, para lograr la plataforma de variables ambientales y de forma interoperable, para lo cual se define avanzar en el piloto con la información y bases de datos disponibles en CIMAB. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; tres (3) reportes de procesamiento durante las vigencias 2025 al 2026 acerca del desarrollo, modelación y/o análisis para las diversas matrices ambientales entre las cuales se encuentran: aire, agua, biodiversidad, clima y suelo. Finalmente, un (1) reporte que consolide y genere una proyección en el 2027 acerca de las matrices ambientales trabajadas durante las vigencias mencionadas y las necesidades futuras como propuesta para la siguiente administración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2024 | 8 | Agosto | 0.05 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 10% | 2% | 4.945% | 0% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 0,1 que corresponde a un cumplimiento del 10% de lo contemplado en la vigencia, y un 0,1 de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se realizó la estructuración de los contenidos temáticos del informe sobre el estado de los recursos naturales, teniendo en cuenta los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico que se han llevado a cabo | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; tres (3) reportes de procesamiento durante las vigencias 2025 al 2026 acerca del desarrollo, modelación y/o análisis para las diversas matrices ambientales entre las cuales se encuentran: aire, agua, biodiversidad, clima y suelo. Finalmente, un (1) reporte que consolide y genere una proyección en el 2027 acerca de las matrices ambientales trabajadas durante las vigencias mencionadas y las necesidades futuras como propuesta para la siguiente administración. | https://drive.google.com/drive/folders/1DTCZPcQvK5hghwU6s5vZjDrMiZuYLl4r | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2024 | 9 | Septiembre | 0.2 | 950699 | 0.2 |  | 0 | 0 | 37897361 | 0.2 | 0.2 | 950699 | 0 | 8166136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 30% | 6% | 4.945% | 0% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 0,3 que corresponde a un cumplimiento del 30% de lo contemplado en la vigencia, y un 6% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: 1. Se realizó un diagnóstico de los proyectos de modelamiento ambiental que se encuentran actualmente publicados en el sitio web del equipo, definiendo para cada uno de ellos su articulación con las estrategias de estudios ambientales, plan de trabajo preliminar, y ruta de articulación con las dependencias y demás entidades relacionadas con el tema. 2. Se avanzó en la elaboración del producto Modelo de ocupación de la Zarigüeya en la reserva Tomas Van der Hammen, a través de la gestión de información para la publicación de una nota periodísica relacionada con los resultados obtenidos. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; tres (3) reportes de procesamiento durante las vigencias 2025 al 2026 acerca del desarrollo, modelación y/o análisis para las diversas matrices ambientales entre las cuales se encuentran: aire, agua, biodiversidad, clima y suelo. Finalmente, un (1) reporte que consolide y genere una proyección en el 2027 acerca de las matrices ambientales trabajadas durante las vigencias mencionadas y las necesidades futuras como propuesta para la siguiente administración. | https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0 | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2024 | 10 | Octubre | 0.25 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 59057228 | 0.25 | 0.25 | 0 | 67169966 | 12725671 | 4617000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 55% | 11% | 76.89% | 36.28% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 0,55 que corresponde a un cumplimiento del 55% de lo contemplado en la vigencia, y un 11% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: La priorización de los proyectos de modelamiento que serán desarrollados con base en le diagnóstico del estado actual de proyectos, y la reactivación de las respectivas mesas det trabajo con los equipos y delegados de las demás dependencias involucradas. Particularmente, se avanzó en la revisión y depuración de los resultados obtenidos del modelo de ocupación de zarigüeya para la reserva Thomas van der Hammen, documento que se encuentra en estado de evaluación y vlaidación interna. Así mismo, se avanzó en la captura, compilación y procesamiento de información relevante para la elavoración del documento diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; tres (3) reportes de procesamiento durante las vigencias 2025 al 2026 acerca del desarrollo, modelación y/o análisis para las diversas matrices ambientales entre las cuales se encuentran: aire, agua, biodiversidad, clima y suelo. Finalmente, un (1) reporte que consolide y genere una proyección en el 2027 acerca de las matrices ambientales trabajadas durante las vigencias mencionadas y las necesidades futuras como propuesta para la siguiente administración. | https://drive.google.com/drive/folders/1RFP0Ag1x4sGoUsX2iMOyWZs3fLBOwYjQ | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2024 | 11 | Noviembre | 0.25 | 0 | 0.25 |  | 0 | 0 | 38160000 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 8222729 | 9393966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80% | 16% | 76.89% | 114.2% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 0,25 que corresponde a un cumplimiento del 80% de lo contemplado en la vigencia, y un 16% de avance acumulado en el cuatrienio. Durante el perido del reporte se definió una prioridad para el trabajo y actualización de los siguientes proyectos: Modelo de ocupación de zarigüeya. Dando como resultado del modelo de ocupación la estimación de probabilidad de ocurrencia de la zarigüeya en el espacio monitoreado de la reserva Thomas van der Hammen, la relación de dicha ocurrencia con variables ambientales como la cobertura, y cómo estas variables ambientales pueden ser tenidas en cuenta al momento de interpretar fenómenos de fragmentación y conectividad en la zona muestreada. Se realizó un proceso de análisis y modelamiento ambiental con el fin de actualizar las áreas de interés estratégico para la preservación del recurso hídrico en Bogotá. El proceso implicó la revisión, compilación y procesamiento de información espacial relacionada con puntos de captación del recurso hídrico, recarga y descarga de acuíferos, coberturas de la tierra, y aptitud uso del suelo. Con lo anterior, se definen nuevas áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico, determinadas y soportadas técnicamente para su declaración en áreas de jurisdicción CAR y Secretaría Distrital de Ambiente. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; tres (3) reportes de | https://drive.google.com/drive/folders/1iGRHTWy-U7ydPnjQvJEtDzPaDOH-X5Gz?usp=drive_link | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2024 | 12 | Diciembre | 0.2 | 52644424 | 0.2 |  | 244311976 | 0 | 298147243 | 0.2 | 0.2 | 52644424 | 6318000 | 64244864 | 28888000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 20% | 83.66% | 44.97% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 0,20 en el mes y un (1) reporte que corresponde al cumplimiento del 100% de lo contemplado en la vigencia, y un 20% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Conclusión de los aportes a la construcción del documento DIAGNÓSTICO para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales, particularment een los puntos de cambio climático, biodiversidad/ estado de los ecosistemas, biodiversdad/ presiones, ruido/ caracterización de residuos sólidos, y rudio ambiental. Así mismo, concluyó la construcción de las fichas con lainformación más relevante del documento DIAGNÓSTICO para el mencionado informe. Se concluyó la concertación y construcción de insumos técnicos requeridos la construcción del documento técnico soporte sobre la delimitación de áreas de interés estratégico para la protección del recurso hídrico. Se actualizaron los escenarios de mitigación de gases efecto invernadero de conformidad con la actualización del inventario de emisiones GEI y los avances registrados en cuanto a mitigación al cambio climático. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia. | https://drive.google.com/drive/folders/11vC2xvDfF1cbbJb8d6gqF6suMVU4KY2v | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2025 | 1 | Enero | 0.08 | 1069398773 | 0.08 |  | 1295671000 | 30471259 | 0 | 0.08 | 0.08 | 1039120153 | 404162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30278620 | 30346000 | 100% | 8% | 21.6% | 38.76% | 0% | 0% | 100.2% | Se avanzó en 0,08 equivalente al 8% de la vigencia, las acciones más representativas fueron: Se actualizaron informes relacionados con el desarrollo de modelos para recursos como el agua y cambio climático. Estos informes contemplan el documento técnico soporte de la actualización de las áreas de interés estratégico para la protección del recurso hídrico, y la actualización de las trayectorias de mitigación del cambio climático. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2025, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; | https://drive.google.com/drive/folders/1XhdwVCd1XBU1zd8cdoUNEEsYf1gCyc4l | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2025 | 2 | Febrero | 0.08 | 4704808 | 0.08 |  | 0 | 4734741 | 37431228 | 0.08 | 0.08 | 0 | 174641600 | 28518895 | 243133 | 0 | 0 | 4704808 | 4860000 | 100% | 16% | 23.2% | 55.51% | 0.8525% | 0% | 103.3% | Se avanzó en 16,% en la vigencia que equivale al 1,16 acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Sealizó una última depuración de los documentos técnicos soportes definitivos para el resultado de los proyectos de modelamiento relacionados con el recurso hídrico y la fauna, siendo estos el modelo de áreas de interés estratégico para la protección del recurso hídrico y el modelo de ocupación de zarigüeya. También, se avanzó en la proyección y articulación del proyecto de análisis acumulativo de riesgos por exposición a contaminantes del aire. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2025, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia. | https://drive.google.com/drive/folders/1bBDLeVM_3y2H8urHEQ85slvIvy6DWYPv?usp=drive_link | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2025 | 3 | Marzo | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 107992541 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 82279638 | 45771234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 24% | 24.8% | 55.51% | 55.63% | 0% | 0% | En el mes de marzo se avanzó en 008, alcanzando un acumulado de 0,24 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Se avanzó en la depuración y actualización de fichas del DIAGNÓSTICO para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Estas fichas se revisaron al tiempo con el equipo de diagramación de la DPSIA para proyectar la estrategia de divulgación. Así mismo, se avanzó en la revisión y estructuración de la ruta para la migración de los despliegues de los proyectos de modelamiento ambiental en los portales para la divulgación de la información, comenzando con la Red de Monitoreo de Fauna Silvestre y la Red de Microsensores para calidad del aire | N/A | N/A | La depuración y revisión de las fichas del diagnóstico al informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales se realiza con el fin de contar con un recurso digital público que permitirá a la ciudadanía en general y a los tomadores de decisiones, contar con información de interés ambiental de manera rápida y efectiva, concentrando la atención en aquellos elementos reconocidos de particular interés para el control y gestión del medio ambiente. Por otro lado, la gestión de los productos de modelamiento ambiental, así como el esfuerzo en la migración de los despliegues permite también publicar los resultados para su consulta abierta por parte de la ciudadanía, acercándola al conocimiento técnico producto del análisis prospectivo sobre aspectos de interés para la gestión de la biodiversidad y los recursos naturales. | https://drive.google.com/drive/folders/1PMRBK8wrgA1LUieH08b5MwGen2yepbH7 | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2025 | 4 | Abril | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 217159393 | 0.08 | 0.083333 | 0 | 198917000 | 165453985 | 53884000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101% | 32.33% | 26.47% | 74.58% | 32.57% | 0% | 0% | Con corte a abril se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,32 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Durante el periodo del informe se realizó la actualización y depuración de información en fichas del DIAGNÓSTICO del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Así mismo, se avanzó en la revisión y definición técnica de la estrategia de diagramación y la preparación de insumos técnicos relacionados. Por otro lado, se avanzó en la migración de los despliegues de modelamiento ambiental al entorno del Observatorio Ambientla de Bogotá, comenzando con pruebas funcionales y depuración de servicios para la Red de Monitoreo de Fauna en Bogotá, y la Red de Microsensores de Calidad de Aire. | N/A | N/A | El despliegue de recursos como la Red de Monitoreo de Fauna en Bogotá, y la Red de Microsensores de Calidad del Aire a través de la plataforma del Observatorio Ambiental de Bogotá impulsa al desarrollo de los proyectos con un mayor rigor y calidad en la información, así como acerca a la ciudadanía a la los datos. Por otor lado, el avance en el resumen y diagramación de las fichas del diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales está orientado hacia la ciudadania. Se espera que con este recurso se ofrezca información de calidad de interés ambiental y, sobre todo, del estado actual de los recursos naturales y la biodiversidad para la toma de decisiones. | https://drive.google.com/drive/folders/1DNAxvOtII8tcIBGK3U1oxhpcK9wSWeQq | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2025 | 5 | Mayo | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 115759393 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 88197211 | 75700534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8% | 40.33% | 28.07% | 74.58% | 85.83% | 0% | 0% | Con corte a mayo se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,40 en la actualización del 90% del documento técnico soporte para el diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales, y una actualización del 100% de las fichas del DIAGNÓSTICO del estado de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, insumo requerido para la diagramación del contenido para el desarrollo de la herramienta interactiva del informe. | N/A | N/A | La diagramación de las fichas resumenes del diagnóstico para el estado de la biodiversidad y los recursos naturales representa un importante avance para la programación de la herramienta interactiva que se publicará para la cidadanía. Esta herramienta facilitará el conocimiento de toda la información de inter´res ambiental tanpo para el público general como para los tomadores de decisiones y la academia. | https://drive.google.com/drive/folders/1jn7KeiKm2LK20fCfiwBp8twsvwRrmzE-?usp=drive_link | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2025 | 6 | Junio | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 115759393 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 88197211 | 77286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7% | 48.33% | 29.67% | 74.58% | 87.63% | 0% | 0% | En el mes de junio se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,48 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Actualización de información del DTS para el diagnóstico del estado de la Biodiversidad y los Recursos Naturales en un 100%. La depuración de la información técnica de base se trabajó en la diagramación de las fichas y la revisión técnica del desarrollo del producto digital dinámico. | N/A | N/A | La diagramación de las fichas resumenes del diagnóstico para el estado de la biodiversidad y los recursos naturales representa un importante avance para la programación de la herramienta interactiva que se publicará para la cidadanía. Esta herramienta facilitará el conocimiento de toda la información de inter´res ambiental tanpo para el público general como para los tomadores de decisiones y la academia. | https://drive.google.com/drive/folders/1iQI5YpEte1zkdeH1w1Vo6FleNDK1IUuL | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2025 | 7 | Julio | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 115759393 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 88197211 | 77286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6% | 56.33% | 31.27% | 74.58% | 87.63% | 0% | 0% | En el mes de julio se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,56 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Se avanzó en la programación y materialización de la diagramación del informe del estado de la diversidad y los recursos naturales en un entorno digital de pruebas. Sobre este desarrollo se realizó la revisión de la diagramación y programación del informe, compilando las principales observaciones. | N/A | N/A | El informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales presenta de manera práctica la información de interés ambiental necesaria y suficiente para la toma de decisiones tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de administración pública y sector privado | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZDI38JbfH3rj8NkI3k-TIV2fn8LmI7Kr/edit?usp=drivesdk&ouid=108426154250285929444&rtpof=true&sd=true | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2025 | 8 | Agosto | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 115759393 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 88197211 | 77286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5% | 64.33% | 32.87% | 74.58% | 87.63% | 0% | 0% | En el mes de agosto se avanzó en 0,8 alcanzando un acumulado de 0,64 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Durante el periodo del informe se realizó la revisión, depuración y ajuste de la diagramación para los contenidos de las temáticas agua, aire, cambio climático, residuos, ruidos, suelos y Bogotá en cifras. El proceso de diagramación resulta en documentos planos que riven como insumo para la programación el informe digital interactivo | N/A | N/A | El informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales presenta de manera práctica la información de interés ambiental necesaria y suficiente para la toma de decisiones tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de administración pública y sector privado | Avances 2 https://drive.google.com/drive/folders/1I3JZOYCJQ-A7_OPEVKFTen8ybX9Xds9Z | OK | 1 | 465
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 115759393 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 88197211 | 77286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5% | 72.33% | 34.47% | 74.58% | 87.63% | 0% | 0% | En el mes de septiembre se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,72 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades: - Para el modelo ACRE se acanzó con el cálculo de los submodelos que lo componen concluyneod con una primera versión del resulstado, a la espera de ser evaluado y aprobado por la Diurección - Para el modelo de Areas de Interés Estratégico para la Conservación del Recurso Hídrico se concluyo también el análisis de la segunda fase para la priorización de la inversión, que compone el análisi sde variables hidrometeorolólgicas para su artiuclación con las AIECRH declaradas y por declarar - Para la Red de Monitore de Fauna se concluyó la población de datos con informaicón de monitoreos de fauna realizados durante el 2023 - En relación con el apoyo técnico prestado para la estructuración de la red de microsensores, se confirma el paso a producción de los ajustes requeridos por parte del equipo técnico de Calidad del Aire Estos avances forman parte integral del fortalecimiento de la capacidad de analisis y modelamiento del ambiente, así como de la construcción del informe del estado de biodiversidad y recursos naturales, y el modelo de calidad ambinetal | N/A | N/A | El informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales presenta de manera práctica la información de interés ambiental necesaria y suficiente para la toma de decisiones tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de administración pública y sector privado | https://drive.google.com/drive/folders/1cdONJ6Olfs39l2x95VBFZaH9ZT3vEEZp | OK | 1 | 1271
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2025 | 10 | Octubre | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 115759393 | 0.08 |  | 0 | 0 | 88197211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.42% | 72.33% | 34.47% | 74.58% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 115759393 | 0.08 |  | 0 | 0 | 88197211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2% | 72.33% | 34.47% | 74.58% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.12 | 3873819 | 0.12 |  | 72973000 | 0 | 195745087 | 0.12 |  | 3651247 | 0 | 149138402 | 0 | 0 | 0 | 222572 | 0 | 72.33% | 72.33% | 34.47% | 74.58% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2026 | 1 | Enero | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2026 | 2 | Febrero | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2026 | 3 | Marzo | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2026 | 4 | Abril | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2026 | 5 | Mayo | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2026 | 6 | Junio | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2026 | 7 | Julio | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2026 | 8 | Agosto | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2026 | 9 | Septiembre | 0.18 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2026 | 10 | Octubre | 0.18 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2026 | 11 | Noviembre | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2026 | 12 | Diciembre | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2027 | 1 | Enero | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2027 | 2 | Febrero | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2027 | 3 | Marzo | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2027 | 4 | Abril | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2027 | 5 | Mayo | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2027 | 6 | Junio | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2027 | 7 | Julio | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2027 | 8 | Agosto | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2027 | 9 | Septiembre | 0.09 | 0 | 0.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2027 | 10 | Octubre | 0.09 | 0 | 0.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2027 | 11 | Noviembre | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2158 | 2027 | 12 | Diciembre | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2024 | 7 | Julio | 1 | 62716981 | 100% |  | 51819000 | 0 | 0 | 100% | 100% | 62716981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #NAME? | 2.381% | 0% | 0% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 13,34% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: En el mes de julio se avanzo en la gestión para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG a través de la actualización documental del sistema integrado de gestión y el ajuste y aprobación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2024 | 8 | Agosto | 1 | 47477986 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 47477986 | 32379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #NAME? | 4.762% | 29.38% | 0% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 36,67% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: En el mes de agosto se avanzó en el reporte a las acciones para el cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG y la definición de lineamientos a través de la actualización documental del sistema integrado de gestión y la comunicación de los resultados del Formulario Único de Reporte Avances a la Gestión -FURAG | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | Reporte de acciones del PAyS: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgqA0FiQowUKT6RM-wYslSA-neuewNsf Actualización documental: https://isolucion.ambientebogota.gov.co/Isolucionsda/Documentacion/frmArticuloMenu.aspx | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2024 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 5503800 | 100% | 100% | 0 | 39228000 | 11704029 | 917300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #NAME? | 7.143% | 64.98% | 7.837% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 50% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: Elaboración de informes de segunda línea de defensa de acuerdo con el reporte de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, actualización documental y monitoreo y seguimiento a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG. Además de la consolidación y publicación buenas prácticas, lecciones aprendidas y aliados estratégicos en la intranet en cumplimiento a la política de Gestión del conocimiento y la innovación. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1vJOdrTNS4xOfXZplqEWKr4ENpcZ0MDbI | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2024 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 12089000 | 100% | 100% | 0 | 19440000 | 25707693 | 17345500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #NAME? | 9.524% | 82.62% | 67.47% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 63% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: Se realizó la actualización de la política de administración del riesgo con el fin de incluir la metodología para la identificación de riesgos de seguridad de la información y SARLAFT y presentarla en el Comité de Gestión y Desempeño en el mes de noviembre, Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG y se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/150PV4_pc_iXt5qAuxX_X7FSr_np2yI92 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgqA0FiQowUKT6RM-wYslSA-neuewNsf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j323Fepy-8TWVLLGa54ESjGnCkYpGzz_ | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2024 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 14033000 | 100% | 100% | 0 | 0 | 29841679 | 20600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #NAME? | 11.9% | 82.62% | 69.03% | 0% | 0% | Se realizron el 100% de las acciones contemplaas para la vigencia: Se aplicaron los autodiagnóstico de las políticas de: Planeación Institucional, Seguimiento y Evaluación del Desempeño, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Gestión de la Información Estadística, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Gobierno digital y Gestión del Conocimiento y la Innovación con el fin de formular las acciones para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/150PV4_pc_iXt5qAuxX_X7FSr_np2yI92 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgqA0FiQowUKT6RM-wYslSA-neuewNsf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j323Fepy-8TWVLLGa54ESjGnCkYpGzz_ | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2024 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 20193200 | 100% | 100% | 0 | 8172500 | 42941566 | 23408700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #NAME? | 14.29% | 90.04% | 54.51% | 0% | 0% | Se realizaron el 100% de las acciones contemplaas para la vigencia: Se presentó y aprobó la actualización de la política de administración del riesgo con la metodología para la identificación de riesgos de seguridad de la información y SARLAFT, en el Comité de Coordinación de Control Interno, se revisó y actualizo el mapa de riesgos institucional. Se formularon las acciones para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG de las políticas de: Planeación Institucional, Seguimiento y Evaluación del Desempeño, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Simplificación de Procesos. Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión así como el reporte y monitoreo a los controles y las acciones implementadas para la gestión de riesgos de la entidad. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/folders/11vC2xvDfF1cbbJb8d6gqF6suMVU4KY2v | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2025 | 1 | Enero | 100% | 494465828 | 100% |  | 473935000 | 20530828 | 13546078 | 100% | 100% | 473935000 | 0 | 13365534 | 0 | 0 | 0 | 20530828 | 19041000 | 100% | #NAME? | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 92.74% | Se realizaron el 100% de las acciones contempladas para la vigencia: Se formuló el documento metodológico del Programa de Transparencia y Ética Pública, con el fin de fortalecer la gestión institucional en la lucha contra posibles actos de corrupción. Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG y se dio cierre al plan 2024, se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2025 | 2 | Febrero | 100% | 13177172 | 100% |  | 0 | 13177172 | 40729705 | 100% | 100% | 0 | 362925334 | 40186854 | 0 | 0 | 0 | 13177172 | 14667000 | 100% | #NAME? | 19.05% | 76.58% | 0% | 0% | 111.3% | La actividad presenta un avance del 100% de las acciones contempladas en la vigencia, las acciones más representativas fueron: Se realizó el informe de cumplimiento a las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS 2024, se formuló el Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS 2025 y se presentó y aprobó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | N/A | N/A | El Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS, permite fortalecer la implementación del las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2025 | 3 | Marzo | 100% | 3240000 | 100% |  | 0 | 3240000 | 42599135 | 100% | 100% | 0 | 0 | 42031368 | 14226134 | 0 | 0 | 3240000 | 3240000 | 100% | #NAME? | 21.43% | 76.58% | 33.85% | 0% | 100% | En el mes de marzo se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: Se realizó el 50% de las caracterizaciones de proceso actualizadas y aprobadas en Isolución. Se realizó el cierre del 100% de los riesgos de gestuón corrupción en Isolución. Se avanzó en el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) | N/A | N/A | Los beneficios resultados frente al seguimiento a la implementación del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad. Lo que permite contar con mejores procedimientos y servicios para la atención a los requerimientos de la ciudadanía. | (1) Isolución/Documentación (2) Isolución/Riesgos Corrupción (3) https://drive.google.com/drive/folders/105-nebIQTP3vaPcaYhjlKdAfygB57K7m?usp=drive_link | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2025 | 4 | Abril | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 42599135 | 100% | 100% | 0 | 0 | 42031368 | 35031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #NAME? | 23.81% | 76.58% | 83.34% | 0% | 0% | En el mes de abril se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) 100% de los riesgos de gestión y corrupción identificados en los dieciocho (18) procesos, fueron actualizados con los responsables, y cargados en Isolución para el respectivo seguimiento por parte de la primera línea de defensa. (2) Reporte y cierre del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) correspondiente a la vigencia 2024. (3) Avance en la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad (PAYS) en mesas de trabajo conjuntas con los líderes de políticas. (4) Consolidación y publicación del reporte de Productos y Servicios no Conformes, correspondientes al segundo semestre del 2024. (5) Acompañamiento a los responsables de cada proceso para la identificación y formulación de indicadores de gestión por proceso. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. | "(1) Isolución/RiesgosDAFPV6 y Isolución/RiesgosCorrupción (2) y (3) https://drive.google.com/drive/folders/1mogiV5XadwhP9nCLVMizA3Q9ZYw1mpy1?usp=drive_link (4) https://drive.google.com/drive/folders/1AsYR26uX8LPyTbX9n8b2OmzpSdFHZOzv?usp=drive_link (5) https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4-wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link " | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2025 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 41767599 | 100% | 100% | 0 | 0 | 41210914 | 35031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #NAME? | 26.19% | 76.58% | 85% | 0% | 0% | En el mes de mayo se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) 100% de los riesgos de gestión y corrupción identificados en los dieciocho (18) procesos, con seguimiento registrado en Isolución por parte de laprimera y segunda línea de defensa. (2) 100% de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, con registro en Isolución de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. (3) 100% de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad (PAYS) versión 1, con resgistro de seguimiento por parte de la primera y segunda línea de defensa. (4) Acompañamiento a los líderes de política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para la formulación de acciones y consolidación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad (PAYS) versión 2. | N/A | N/A | "Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. Como resultado del ejercicio del rol de segunda línea de defensa, se indentifican alertas tempranas que permiten actuar ante posibles desviaciones, garantizando los beneficios planeados para la ciudadanía." | "(1) Isolución/RiesgosDAFPV6 y Isolución/RiesgosCorrupción (2) Isolución/Mejora (3) PAYS V1 https://drive.google.com/drive/folders/18CIqXaRPW42d30fwqioBHqsxdMVYBpj9?usp=drive_link (4) PAYS V2 https://drive.google.com/drive/folders/18CIqXaRPW42d30fwqioBHqsxdMVYBpj9?usp=drive_link" | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2025 | 6 | Junio | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 44327801 | 100% | 100% | 0 | 0 | 43736994 | 35031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #NAME? | 28.57% | 76.58% | 80.09% | 0% | 0% | En el mes de junio se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Avance en la capacitación de los procesos sobre las generalidades del Sistema Integrado de Gestión y el uso de la plataforma Isolución. (2) Análisis de la propuesta de Rediseño Institucional, generando documento técnico con las observaciones, conclusiones y sugerencias consolidadas por el equipo técnico SIG-MIPG, en relación con el mapa de procesos propuesto. (3) Acompañamiento a los líderes de política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para la formulación de acciones y consolidación del Plan de Sostenibilidad versión 2, logrando la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y actualizando la publicación en el sitio WEB de la entidad. (4) Primera capacitación sobre la Política de Gestión de Información Estadística, con el apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Sostenibilidad del MIPG” por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan Sostenibilidad del MIPG, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. Como resultado del ejercicio del rol de segunda línea de defensa, se indentifican alertas tempranas que permiten actuar ante posibles desviaciones, garantizando los beneficios planeados para la ciudadanía. Las capacitaciones en los temas especificos del Sistema Integrado de Gestión y las políticas del MIPG, contribuye al fortalecimiento de las competencias de los colaboradores de la entidad, lo que representa un mejor entendimiento de las herramientas implementadas y sus beneficios en pro del mejoramiento del desempeño institucional. | (1) https://drive.google.com/drive/folders/1PnDNRNsXp7QhDELNh082dEuUdn8-FySO?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1Y0d4RcTsxEc9nBqrimqNKkPNhPDp5iIk?usp=drive_link (3) Plan de Sostenibilidad del MIPG V2 https://drive.google.com/drive/folders/1DTELH8MUj1CzhC7XLFDDD3lW_eJhWDxc?usp=drive_link (4) Capacitación Política Gestión de Información Estadística https://drive.google.com/drive/folders/1ezynvlVgv4KNAf6QsS_2P6-fgUonQ5cC?usp=drive_link | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2025 | 7 | Julio | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 44327801 | 100% | 100% | 0 | 0 | 43736994 | 35031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #NAME? | 30.95% | 76.58% | 80.09% | 0% | 0% | En el mes de julio se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Avance en la capacitación de los procesos sobre las generalidades del Sistema Integrado de Gestión y el uso de la plataforma Isolución. (2) Se definieron y socializaron los lineamientos para la formulación y reporte de indicadores de gestión por proceso. (3) Actualización del Contexto Estratégico de la Secretaría Distrital de Ambiente, generando el consolidado y matriz de resumen. (4) Seguimiento mensual por parte de la segunda línea al cumplimiento de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (5) Socialización y análisis de las recomendaciones del FURAG con los responsables de política, identificando acciones para incluir en el Plan de Sostenibilidad del MIPG. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Sostenibilidad del MIPG” por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan Sostenibilidad del MIPG, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. Como resultado del ejercicio del rol de segunda línea de defensa, se identifican alertas tempranas que permiten actuar ante posibles desviaciones, garantizando los beneficios planeados para la ciudadanía. Las capacitaciones en los temas específicos del Sistema Integrado de Gestión y las políticas del MIPG, contribuye al fortalecimiento de las competencias de los colaboradores de la entidad, lo que representa un mejor entendimiento de las herramientas implementadas y sus beneficios en pro del mejoramiento del desempeño institucional. La actualización del contexto estratégico constituye un insumo relevante para la alineación de la planeación estratégica y las herramientas del Sistema Integrado de Gestión, lo que facilita la orientación de las acciones en busca del cumplimiento de los objetivos institucionales. | (1) https://drive.google.com/drive/folders/1PnDNRNsXp7QhDELNh082dEuUdn8-FySO?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link (3) https://drive.google.com/drive/folders/1A5UDm6Y2VZHW7sqloZbGe74zMzPeLqph?usp=drive_link | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2025 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 44327801 | 100% | 100% | 0 | 0 | 43736994 | 35031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #NAME? | 33.33% | 76.58% | 80.09% | 0% | 0% | En el mes de agosto se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Se brindó acompañamiento y asesoría a los procesos, para implementar los lineamientos para la formulación y reporte de indicadores de gestión por proceso, consolidando la base de indicadores para el respectivo cargue en Isolución. (2) Se adelantó la revisión para la actualización de la plantilla para documentar la Caracterización de los procesos, como avance de la actividad relacionada con la actualización del ciclo PHVA de la caracterización de los 18 procesos. (3) Se realizó capacitación a los enlaces de los procesos, para el adecuado seguimiento a los riesgos, aclarando dudas e inquietudes frente a esta actividad. (4) Seguimiento mensual por parte de la segunda línea al cumplimiento de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Sostenibilidad del MIPG” por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan Sostenibilidad del MIPG, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. Como resultado del ejercicio del rol de segunda línea de defensa, se identifican alertas tempranas que permiten actuar ante posibles desviaciones, garantizando los beneficios planeados para la ciudadanía. Las capacitaciones en los temas específicos del Sistema Integrado de Gestión y las políticas del MIPG, contribuye al fortalecimiento de las competencias de los colaboradores de la entidad, lo que representa un mejor entendimiento de las herramientas implementadas y sus beneficios en pro del mejoramiento del desempeño institucional. La actualización del contexto estratégico constituye un insumo relevante para la alineación de la planeación estratégica y las herramientas del Sistema Integrado de Gestión, lo que facilita la orientación de las acciones en busca del cumplimiento de los objetivos institucionales. La formulación de indicadores de gestión por proceso, es un avance importante para contar con herramientas de gestión que generan alertas ante posibles incumplimiento y aportan información objetiva para la toma de decisiones. | (1) https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1K3ArGRRO6SEaiK0bliM49zJCCbwb5-pi?usp=drive_link (3) https://drive.google.com/drive/folders/1APpUFgk4BplODz4IFH94wwLAyHt38LhD?usp=drive_link (4) Plan de Sostenibilidad del MIPG V2 https://drive.google.com/drive/folders/1DTELH8MUj1CzhC7XLFDDD3lW_eJhWDxc?usp=drive_link | OK | 1 | 975
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2025 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 44327801 | 100% | 100% | 0 | 0 | 43736994 | 35031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | #NAME? | 35.71% | 76.58% | 80.09% | 0% | 0% | En el mes de septiembre se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Se realizó el cargue de los indicadores de gestión de los procesos en el módulo de medición de Isolución, y se brindó acompañamiento y asesoría a los procesos, para el reporte y registro de seguimiento. (2) Se registró el seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, a la ejecución de controles y el avance de las acciones de plan de tratamiento de los riesgos de gestión, corrupción, y SARLAFT identificados en los 18 procesos. (3) Se registró el seguimiento por parte de la segunda línea, al avance de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, generando las alertas identificadas para gestión de los responsables. (4) Seguimiento mensual por parte de la segunda línea, al cumplimiento de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | N/A | N/A | El Plan de Sostenibilidad del MIPG busca incrementar los resultados frente al FURAG y garantizar el cumplimiento de las políticas de desempeño institucional mediante la formulación y seguimiento por parte de los líderes de política. La segunda línea de defensa verifica la ejecución al 100% y presenta informes por corte, identificando alertas tempranas para actuar ante desviaciones y asegurar beneficios a la ciudadanía. Este plan fortalece la implementación del MIPG, la documentación de procesos y su alineación con la planeación estratégica y áreas de mejora, consolidando políticas efectivas. Las capacitaciones en Sistema Integrado de Gestión y políticas del MIPG refuerzan las competencias de los colaboradores, mejorando la comprensión de herramientas y su aporte al desempeño institucional. La actualización del contexto estratégico orienta acciones y asegura coherencia entre gestión y objetivos. La formulación de indicadores por proceso genera alertas ante incumplimientos y provee información objetiva para decisiones. Finalmente, el seguimiento a controles y planes de tratamiento de riesgos promueve una cultura de prevención frente a impactos negativos en el desempeño institucional. | (1) Módulo de medición en Isolución https://isolucion.ambientebogota.gov.co/Isolucionsda/PaginaLogin.aspx (2) Módulo de riesgos DAFP V6 y riesgos corrupción en Isolución https://isolucion.ambientebogota.gov.co/Isolucionsda/PaginaLogin.aspx (3) Módulo de mejora en Isolución https://isolucion.ambientebogota.gov.co/Isolucionsda/PaginaLogin.aspx (4) Plan de Sostenibilidad del MIPG V2 https://drive.google.com/drive/folders/1DTELH8MUj1CzhC7XLFDDD3lW_eJhWDxc?usp=drive_link | OK | 1 | 993 | 3 | 3
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2025 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 44327801 | 100% |  | 0 | 0 | 43736994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | #NAME? | 35.71% | 76.58% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2025 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 77456343 | 100% |  | 0 | 0 | 76423994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.82% | #NAME? | 35.71% | 76.58% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2025 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 100% |  | 6402000 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | #NAME? | 35.71% | 76.58% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2026 | 1 | Enero | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2026 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2026 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2026 | 4 | Abril | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2026 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2026 | 6 | Junio | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2026 | 7 | Julio | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2026 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2026 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2026 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2026 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2026 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2027 | 1 | Enero | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2027 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2027 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2027 | 4 | Abril | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2027 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2027 | 6 | Junio | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2027 | 7 | Julio | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2027 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2027 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2027 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2027 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2158 | 2027 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | #NAME? | 35.71% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 246858195 | 0 |  | 467152467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246858195 | 170108665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 36.94% | 0% | 0% | 0% | En el mes de julio del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, que se empezará a realizar en el mes de agosto, con la información recopilada del mes de julio; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a junio 2024 (cierre del plan de desarrollo). Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a junio 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a julio 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero y julio, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1CVBw2ZwHy9ebOG14XJ-n3ReubUxo8TrC | VALIDAR DES | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2024 | 8 | Agosto | 1 | 71117933 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71117933 | 224033134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 25% | 2.326% | 85.59% | 0% | 0% | 0% | La meta presenta avance en 1 que corresponde a un cumplimiento del 25% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 1. Las acciones más representativas fueron: Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información a través de un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de agosto; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a agosto 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a agosto 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a agosto 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a agosto, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1CVBw2ZwHy9ebOG14XJ-n3ReubUxo8TrC | VALIDAR DES | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2024 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 59065134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41115236 | 42479466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 50% | 4.651% | 85.59% | 103.3% | 0% | 0% | La meta presenta avance en 2 que corresponde a un cumplimiento del 50% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 4,65% acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En el mes de septiembre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de septiembre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a septirmbre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a septiembre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a septiembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | VALIDAR DES | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2024 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 100% |  | 0 | 0 | 93784000 | 100% | 100% | 0 | 0 | 65283037 | 95710733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 75% | 6.977% | 85.59% | 146.6% | 0% | 0% | La meta presenta avance en 3 que corresponde a un cumplimiento del 75% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 6,97% acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En el mes de octubre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a octubre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 (trimestrales) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a octubre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a septiembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | VALIDAR DES | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2024 | 11 | Noviembre | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 93784000 | 0.5 | 0.5 | 0 | 11305600 | 65283037 | 76318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 87.5% | 8.14% | 88.05% | 116.9% | 0% | 0% | Se avanza en 3,5 que corresponde al 75% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrienio del 6,97%. Las acciones más representativas fueron: En el mes de noviembre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los 9 proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento con corte al mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. Revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento denominado Plan de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a octubre 2024. Como resultado del proceso se generó la información que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 (trimestral) cuyo reporte se encuentra publicado en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones, las modificaciones allegadas de enero a noviembre de 2024 fueron publicadas en SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada proyecto, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a noviembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y su programación por 10 años. Apoyó a la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | N/A | N/A | Con los reportes integrales de seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2024 | 12 | Diciembre | 0.5 | 142499204 | 0.5 |  | 194355033 | 0 | 414874366 | 0.5 | 0.5 | 142499204 | 42064266 | 288794022 | 120009867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 9.302% | 97.18% | 41.56% | 0% | 0% | La meta presenta avance en 4,0 informes que corresponde a un cumplimiento del 100% en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 9,30% acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En diciembre se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a nov 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 (trimestrales) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de ene a dic 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña | N/A | N/A | Con los reportes integrales de seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 1 | Enero | 1 | 1444880550 | 1 |  | 1465441000 | 58286000 | 1788967 | 1 | 1 | 1386594551 | 909610800 | 1679475 | 0 | 0 | 0 | 58285999 | 49919999 | 100% | 7.692% | 11.63% | 65.57% | 0% | 0% | 85.65% | La actividad presenta un avance en la elaboración de 1 informe que corresponde a un cumplimiento del 7,69% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: En enero se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a dic 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 (trimestrales) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA , las modificaciones allegadas de ene a dic 2024 , remitido para publicar en la web de SECOP II y ene 2025. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 2 | Febrero | 1 | 54707599 | 1 |  | 0 | 54707599 | 20716867 | 1 | 1 | 0 | 201872767 | 19448905 | 10315200 | 0 | 0 | 54707599 | 55227999 | 100% | 15.38% | 13.95% | 80.12% | 53.04% | 0% | 101% | La actividad presenta un avance en la elaboración de 2 informe que corresponde a un cumplimiento del 15,38% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: En el mes de febrero se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a dic 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 (trimestrales) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA , las modificaciones allegadas de ene a dic 2024 , remitido para publicar en la web de SECOP II y a febrero 2025. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 3 | Marzo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 104229466 | 1 | 1 | 0 | 167826267 | 97850173 | 92648934 | 0 | 0 | 0 | 7845600 | 100% | 23.08% | 16.28% | 92.22% | 94.68% | 0% | 0% | En el mes de marzo se avanzó en 1, alcanzando un acumulado de 3 informes de los 13 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: En el mes de marzo se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a marzo 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y marzo 2025; cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA , las modificaciones allegadas de ene a marzo 2025 , remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar riesgos y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas y oportunas. Gracias a esta estrategia de seguimiento, se espera que la correcta ejecución de los proyectos impacte positivamente el ambiente, en torno a la calidad del aire y del recurso hídrico, así como la conservación de ecosistemas y biodiversidad, entre otros, contribuyendo al bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 4 | Abril | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 133467400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 125298620 | 122734633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 30.77% | 18.6% | 92.22% | 97.95% | 0% | 0% | En el mes de abril se avanzó en 1, alcanzando un acumulado de 4 informes de los 13 programado en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: En el mes de abril se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a abril 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y marzo 2025; cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de ene a abril 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 5 | Mayo | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 134331000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126109364 | 118278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 38.46% | 20.93% | 92.22% | 93.79% | 0% | 0% | En el mes de mayo se avanzó en un 1, alcanzando un acumulado de 5 informes de los 13 programado en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: En el mes de mayo se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a mayo 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y marzo 2025 (trimestral); cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de ene a mayo 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 6 | Junio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 134331000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126109364 | 118278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 46.15% | 23.26% | 92.22% | 93.79% | 0% | 0% | En el mes de junio se avanzó en 1, alcanzando un acumulado de 6 informes de los 13 programado en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: En el mes de junio se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a junio 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y junio 2025 (trimestral); cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de ene a junio 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 7 | Julio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 134331000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126109364 | 118278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 53.85% | 25.58% | 92.22% | 93.79% | 0% | 0% | En el mes de julio se avanzó en un 53,85%, alcanzando un acumulado de 7 informes de los 13 programado en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, tareas y territorialización, con corte a julio 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y junio 2025 (trimestral); cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de ene a julio 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 134331000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126109364 | 118278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 61.54% | 27.91% | 92.22% | 93.79% | 0% | 0% | En el mes de agosto se avanzó en un 1 informe, alcanzando un acumulado de 8 informes de los 13 programados en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a julio 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y junio 2025 (trimestral); cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de enero a agosto 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1 | 1316
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 134331000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126109364 | 118278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 69.23% | 30.23% | 92.22% | 93.79% | 0% | 0% | En el mes de septiembre se avanzó en un (1) informe, alcanzando un acumulado de 9 informes de los 13 programados en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a septiembre 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y septiembre 2025 (trimestral); cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de enero a septiembre 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1fv2UCgk7q9DVx6NYXzZMZOKE1D5GhTJW | OK | 1 | 1336
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 134331000 | 1 |  | 0 | 0 | 126109364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 69.23% | 30.23% | 92.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 135699033 | 1 |  | 0 | 0 | 127393667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.82% | 69.23% | 30.23% | 92.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 12 | Diciembre | 2 | 608449 | 2 |  | 12200000 | 0 | 275753267 | 2 |  | 608449 | 0 | 258875978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.23% | 69.23% | 30.23% | 92.22% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 1 | Enero | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 2 | Febrero | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 3 | Marzo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 4 | Abril | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 5 | Mayo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 6 | Junio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 7 | Julio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 12 | Diciembre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 1 | Enero | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 2 | Febrero | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 3 | Marzo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 4 | Abril | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 5 | Mayo | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 6 | Junio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 7 | Julio | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 12 | Diciembre | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30.23% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2024 | 7 | Julio | 0.16 | 172739047 | 0.16 |  | 176760746 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 172739047 | 65397013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 16% | 2.286% | 21.84% | 0% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 0,16 que corresponde a un cumplimiento del 16% de lo contemplado en la vigencia, y un 2.28% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En el mes de julio del 2024 se lideró desde la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA los mecanismos de gestión de recursos de cooperación técnica y financiera, reembolsable y no reembolsable. Acciones de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA- Foncarga | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2024 | 8 | Agosto | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 45015013 | 0.16 | 0.16 | 0 | 61089333 | 43990822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 32% | 4.571% | 42.24% | 0% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 0,32 que corresponde a un cumplimiento del 32% de lo contemplado en la vigencia, y un 4.57% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Con corte a agosto del 2024 se realizaron las siguientes acciones: Acciones de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC; ComPAZ y Fundación Rockefeller; UNESCO y Secretaría de Educación; WRI; COP16; Alemania-stuttgart; Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA-Metropolis.org; Green routes - ONU Hábitat; IBOCA - Vital Strategies; IberAtlas - UCCI; C40; | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2024 | 9 | Septiembre | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 13948000 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 13630652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 48% | 6.857% | 42.24% | 0% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 0,48 que corresponde a un cumplimiento del 48% de lo contemplado en la vigencia, y un6,85% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia - Alemania Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 - COP16 | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2024 | 10 | Octubre | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 23330000 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 22799191 | 70255413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 64% | 9.143% | 42.24% | 308.1% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 0,64 que corresponde a un cumplimiento del 64% de lo contemplado en la vigencia, y un 9,14% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia - Alemania Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 - Red de Biodiverciudades -C40 Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2024 | 11 | Noviembre | 0.16 | 0 | 0.16 |  | 0 | 0 | 26433000 | 0.16 | 0.16 | 0 | 4889824 | 25831591 | 18837824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 80% | 11.43% | 43.87% | 72.93% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 0,80 que corresponde a un cumplimiento del 80% de lo contemplado en la vigencia, y un 11,42% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia – Alemania - GiZ - Cooperación Alemana Colombia Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 - Red de Biodiverciudades - C40 - Bloomberg Philanthropies - traffic.org - Wildlife Conservation Society Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 - C40 - CFF y GIZ | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 4
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2024 | 12 | Diciembre | 0.2 | 126706286 | 0.2 |  | 129656254 | 0 | 197690987 | 0.2 | 0.2 | 126706286 | 6967467 | 193193077 | 36112400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 14.29% | 46.2% | 18.69% | 0% | 0% | La meta presenta avance del 100% que corresponde a un informe contemplado para la vigencia, y un 14,29% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: • Apoyo en la organización de taller junto con C40 el 3 de diciembre para discutir temas de movilidad sostenible. Nuevas interacciones: • Reunión con la OCDE para la revisión de apoyos en torno a revisión de indicadores para bonos verdes. • Reunión con la Embajada de Estados Unidos para determinar posibles líneas de trabajo conjunto. • Reunión con Cross Boundary para evaluar posibles proyectos ambientales con apoyo de USAID. Seguimiento proyectos: • Revisión de carta de intención y concepto técnico Vital Strategies • Reunión de entrega de documentos del proyecto de consultoría del BID. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 1 | Enero | 0.14 | 416461496 | 0.14 |  | 398101000 | 4050000 | 7111633 | 0.14 | 0.14 | 412411496 | 60698000 | 6986956 | 0 | 0 | 0 | 4050000 | 0 | 100% | 7% | 16.29% | 13.16% | 0% | 0% | 0% | La actividad presenta un avance 0,14 que corresponde al 7% acumulado en la vigencia, las acciones más representativas de cooperación internacional correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas - Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 2 | Febrero | 0.14 | 9088000 | 0.14 |  | 0 | 9088000 | 29689000 | 0.14 | 0.14 | 0 | 322273600 | 29168510 | 551800 | 0 | 0 | 9088000 | 13138000 | 100% | 14% | 18.29% | 83.06% | 1.892% | 0% | 144.6% | La actividad presenta un avance 0,28 que corresponde al 14% acumulado en la vigencia, las acciones más representativas de cooperación internacional correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40 Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI Seguimiento de acuerdos y convenios con: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40 | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 3 | Marzo | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 85871000 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 84365560 | 21071600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 21% | 20.29% | 83.06% | 24.98% | 0% | 0% | En el mes de marzo se avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 0,42 en la elaboración de 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40 Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40 | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 4 | Abril | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 38871000 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 38189536 | 36190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 28% | 22.29% | 83.06% | 94.76% | 0% | 0% | En el mes de abril avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 0,56 en la elaboración de 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40; KOICA-Corea; AFD-Francia; Embajada Británica; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI; Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 5 | Mayo | 0.14 | 48689504 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 38871000 | 0.14 | 0.14 | 48689504 | 47097618 | 38189536 | 36190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 35% | 24.29% | 93.27% | 94.76% | 0% | 0% | En el mes de mayo avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 0,70 en la elaboración de 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40; KOICA-Corea; AFD-Francia; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 38871000 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 38189536 | 83287618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 50% | 28.57% | 93.27% | 218.1% | 0% | 0% | En el mes de junio avanzó en 0,30, alcanzando un acumulado de un informe de los dos 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI) Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 7 | Julio | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 38871000 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 38189536 | 36190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 57% | 30.57% | 93.27% | 94.76% | 0% | 0% | En el mes de julio avanzó en 57%, alcanzando un acumulado de 1,14 de los dos 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; "Cumbre por la sostenibilidad"-Revista Semana; Tethys Summit 2025 -Tampa, Florida; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI); SEI Latinoamérica; UNESCO; HelpAge;Traffic.org; BID; Fundación Rockefeller; Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana;Breathe Cities;World Resources Institute;Agencia Francesa de Desarrollo;Corporación Financiera Internacional | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 8 | Agosto | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 38871000 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 38189536 | 36190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 64% | 32.57% | 93.27% | 94.76% | 0% | 0% | En el mes de agosto se avanzó en 1,28, alcanzando un acumulado de los dos 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; "Cumbre por la sostenibilidad"-Revista Semana; Tethys Summit 2025 -Tampa, Florida; Clean Air Fund; ICLEI; JICA; Cumbre de Sostenibilidad y los Premios Lazos (Britcham) Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI); SEI Latinoamérica; UNESCO; HelpAge;Traffic.org; BID; Fundación Rockefeller;Corporación Financiera Internacional Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana;Breathe Cities;World Resources Institute;Agencia Francesa de Desarrollo;Corporación Financiera Internacional. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK | 1 | 1321
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 38871000 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 38189536 | 36190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 71% | 34.57% | 93.27% | 94.76% | 0% | 0% | En el mes de septiembre se avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 1,42 en la elaboración de los 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; "Cumbre por la sostenibilidad"-Revista Semana; Tethys Summit 2025 -Tampa, Florida; Clean Air Fund; ICLEI; JICA; Cumbre de Sostenibilidad y los Premios Lazos (Britcham);Día Mundial de las Ciudades 2025;Breathe Cities: C40-ZUMA; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI); SEI Latinoamérica; UNESCO; HelpAge;Traffic.org; BID; Fundación Rockefeller;Corporación Financiera Internacional;Banco alemán de desarrollo y fomento;Stuttgart - NAKOPA Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana;Breathe Cities;World Resources Institute;Agencia Francesa de Desarrollo;Corporación Financiera Internacional. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1fv2UCgk7q9DVx6NYXzZMZOKE1D5GhTJW | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 10 | Octubre | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 37987000 | 0.14 |  | 0 | 0 | 37321034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.03% | 71% | 34.57% | 93.27% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1 | 0
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 75444367 | 0.14 |  | 0 | 0 | 74121721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.53% | 71% | 34.57% | 93.27% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 71228000 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71% | 71% | 34.57% | 93.27% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 1 | Enero | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 2 | Febrero | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 3 | Marzo | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 4 | Abril | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 5 | Mayo | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 7 | Julio | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 8 | Agosto | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 9 | Septiembre | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 10 | Octubre | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 11 | Noviembre | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2026 | 12 | Diciembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 1 | Enero | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 2 | Febrero | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 3 | Marzo | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 4 | Abril | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 5 | Mayo | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 7 | Julio | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 8 | Agosto | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 9 | Septiembre | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 10 | Octubre | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 11 | Noviembre | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2158 | 2027 | 12 | Diciembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 34.57% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | OK | 1

## CRONOGRAMA DE TAREAS_V
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [6 empty] | Versión:17
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8054- Fortalecimiento de la Planeación y Gestión del Conocimiento Ambiental Bogotá D.C.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Proyecto | LÍNEA DE ACCIÓN | ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA TAREA | AÑO | Mes número | Mes | PONDERACIÓN VERTICAL MES A MES VIGENCIA PROGRAMADO | PONDERACIÓN VERTICAL MES A MES VIGENCIA EJECUTADO | PONDERACIÓN PORCENTUAL POR ACTIVIDAD | PONDERACIÓN PORCENTUAL POR CRONOCRAMA DE TAREAS | AVANCES Y LOGROS | Vigencia | Cuatrienio
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2024 | 7 | Julio | 2% | 2% | 0.3731% | 0.3731% | Se avanzó en 0,20 en la vigencia y 1,82% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Planes Ambientales Locales - PAL: Aporte en Batería de indicadores sector ambiente a la Secretaría Distrital de Planeación, orientación a las alcaldías, Fondos de Desarrollo Locales en espacios de concertación; reunión técnica con la Secretaría de Desarrollo Económico para la aclaración del concepto de gasto de asistencia técnica agropecuaria y ambiental. Participación en espacios convocados por Planeación. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 12 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 4 Entidades en formulación; análisis de resultados del taller de activación del equipo transversal PIGA; ajuste al procedimiento PIGA. | 0.02 | 0.02
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2024 | 8 | Agosto | 1.4% | 1.4% | 0.3731% | 0.3731% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Planes Ambientales Locales - PAL: orientación en las reuniones de concertación de las metas del sector ambiente para incluir en los PDL, Orientación a las JAL para las metas del sector ambiente en las 20 localidades, gestión con la SER, SEGAE, OPEL, JBB, IDPYBA, IDIGER, para la actualización de criterios de elegibilidad y viabilidad como sector ambiente, asistencia a las Comisiones Ambientales Locales.. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: respuesta a 14 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 5 entidades en formulación; ajuste al procedimiento del PIGA; análisis de resultados del taller de activación del equipo transversal PIGA. | 0.034 | 0.034
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2024 | 9 | Septiembre | 1.5% | 1.5% | 0.3731% | 0.3731% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza ajuste a las fichas ambientales de las 20 localidades. Se comparte documento de Criterios Técnicos con Gestores de OPEL - SDA. Se envía oficio a las alcaldías solicitando la formulación y adopción de los PAL. Se elabora presentación formulación PAL. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 31 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 25 documentos; Desarrollo avance presentación acuerdos distritales estrategia de apoyo al PIGA. PMA: Se elaboró avance del documento con lineamientos técnicos para la implementación del PMA de áreas protegidas Distritales. | 0.049 | 0.049
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2024 | 10 | Octubre | 1.5% | 1.5% | 0.3731% | 0.3731% | Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza orientación técnica en las reuniones de presupuestos participativos. Se ajustan las infografías de las 20 alcaldías locales. Se participa en la reunión del Plan de Gestión Ambiental - PGA donde se orientó a las localidades en la formulación de los PAL. Se elabora y comparte documento con la estructura para orientar en la formulación del PAL. Se envía a Secretaría Distrital de Planeación - SDP el consolidado de la revisión de iniciativas ciudadanas en el marco de los presupuestos participativos. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 65 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 62 documentos PIGA; Se socializa a entidades los acuerdos distritales de estrategia de apoyo al PIGA Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 16 orientaciones en la etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se realizaron 7 revisiones a documentos en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó una apertura STORM para informe de formulación. | 0.064 | 0.064
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2024 | 11 | Noviembre | 1.8% | 1.8% | 0.3731% | 0.3731% | Planes Ambientales Locales - PAL: Se coordinó y asistió a mesa técnica de Renaturalización con la SEGAE, con el objetivo de definir los criterios de viabilidad. Se realizó orientación para la formulación de los PAL en las sesiones de la Comisión Ambiental Local. Se envió a las alcaldías locales información ajustada y actualizada de los lineamientos para la formulación PAL, así como para el Diagnostico Ambiental Local. Se coordina y participa en la mesa técnica con Secretaría Distrital de Planeación y Gobierno para orientar en la formulación de iniciativas con meta de Proceda en la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 115 solicitudes de orientación-acompañamiento a formulación PIGA; análisis a 93 documentos PIGA; Socialización ruta eficiencia energética como estrategia de apoyo al PIGA, 16 Respuestas a entidades y entes de control; Avance a capa de Jardines Verticales en el Visor Geográfico Ambiental; Diseño Formulario PPUSO (Ley 2232). Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 20 orientaciones en la etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se realizaron 18 revisiones a documentos en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó 6 apertura STORM para informe de formulación. | 0.082 | 0.082
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2024 | 12 | Diciembre | 1.8% | 1.8% | 0.3731% | 0.3731% | Se avanzó en Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza orientación en las sesiones de la Comisión Ambiental Local en el marco de la formulación de los PAL. Se remite a las alcaldías locales a cargo la información ajustada y actualizada como insumos para la actualización del Diagnostico Ambiental Local. Se participa en la reunión de capacitación en la herramienta STORM dirigida a las 20 localidades. Se ajusta y comparte B2:B13documento guía del decreto de adopción del PAL 2025-2028 con las 20 alcaldías locales. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 159 solicitudes de orientación y acompañamiento a formulación de PIGA; análisis a 111 documentos PIGA; 2 socializaciones de ruta eficiencia energética estrategia de apoyo PIGA, 29 respuestas a entidades y entes de control; Avance capa Jardines Verticales en el Visor Geográfico Ambiental VGA; Diseño Formulario PPUSO (Ley 2232 de 2022). Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 21 orientaciones y se realizaron 27 revisiones del PACA en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó 7 apertura STORM para informe de formulación y se realizó un consolidado de los informes de formulación reportados en el STORM. | 0.1 | 0.1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.3731% | 0.3731% | Se avanzó en 1% en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza orientación en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028 a las 20 alcaldías locales. Se asiste a las Comisiones Ambientales Locales para orientar en la etapa de adopción PAL. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 30 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 4 documentos, 19 respuesta a solicitudes de entidades. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se ajustó el Consolidado de Formulación al PACA 2024 – 2027. Revisión a un documento de formulación. Solicitud apertura STORM. Planes de Manejo Ambiental: Formulación Documento – Humedales: Se realizó la organización de la información recopilada en el segundo semestre de 2024 y se compiló en un documento borrador, el cual se entregó para revisión interna en SPPA | 0.01 | 0.11
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 2 | Febrero | 4% | 4% | 0.3731% | 0.3731% | Las acciones para este periodo fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se continúa con la orientación a las alcaldías locales en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028. Se orienta en las Comisiones Ambientales Locales en la etapa de adopción PAL. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 55 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 11 documentos; apoyo de 3 estrategias al PIGA; respuesta a 26 solicitudes de entidades; 4 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se ajustó el consolidado de formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; se avanzó en la elaboración del informe de Formulación al PACA 2024 – 2027 (en revisión); orientación a través de la revisión a 9 documentos de formulación y ajustes PACA; se solicitaron 5 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental: Se avanzó en la consolidación del documento “Lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de las áreas protegidas Distritales”, se realizaron ajustes y se remitió a la SER y DGA para recepción de comentarios. | 0.05 | 0.15
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 3 | Marzo | 5% | 5% | 0.3731% | 0.3731% | Las acciones mas representativas fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se participa en la mesa de trabajo de renaturalización con JBB y SEGAE. Se continúa en la orientación a las alcaldías locales en la formulación y adopción de los PAL 2024-2027. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 65 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 15 documentos; apoyo al PIGA mediante 4 estrategias; respuesta a 40 solicitudes de entidades; 5 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se ajustó el consolidado de formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; se elaboró el documento y presentación “Formulación del PACA 2024 – 2027” para llevar al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Ambiente.; se dieron 15 orientaciones a través de revisión documental, formulación y ajustes al PACA y mesas de trabajo, se solicitaron 8 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental – PMA: El equipo PMA revisó y ajustó el documento “Lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de las áreas protegidas Distritales”. Se recibieron comentarios al documento de la Dirección de Gestión Ambiental y se proyectó borrador de memorando para convocar reunión de articulación. | 0.1 | 0.2
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.3731% | 0.3731% | Planes Ambientales Locales - PAL: Se ha logrado impulsar la adopción de los 20 PAL, quedando en curso la recepción de los decretos por parte de las alcaldías locales; se participó en la mesa de renaturalización con JBB, SEGAE y el FDL de Engativá; se acordó con IDIGER ajustar los criterios de elegibilidad y viabilidad conforme a las políticas públicas. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 75 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 20 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 50 solicitudes de entidades. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó la formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; se elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027” y se presentó al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente en sesión extraordinaria donde fue aprobado; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por Acuerdo del Comité; se dieron 16 orientaciones a través de revisión documental, formulación y ajustes PACA y mesas de trabajo; se solicitaron 8 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se remitió memorando a la Dirección de Gestión Ambiental con la programación de reunión de articulación para recepción de aporte al documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los Planes de Manejo Ambiental de las áreas protegidas Distritales | 0.13 | 0.23
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.3731% | 0.3731% | Planes Ambientales Locales - PAL: Se realizaron mesas de trabajo con alcaldías locales y áreas técnicas para apoyar la formulación de los proyectos de inversión local. Se remitieron a la Secretaría Distrital de Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los FDL. Se solicita a las áreas técnicas actualizar criterios de elegibilidad para continuar respaldando el proceso de formulación. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 91 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 23 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 54 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027, y se presentó al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiental en sesión extraordinaria donde fue aprobado; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por Acuerdo del Comité; se dieron 20 Orientaciones a través de revisión documental formulación y ajustes PACA y mesas de trabajo Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantó reunión con la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER) para articular el documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales y se concertaron compromisos. | 0.16 | 0.26
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.3731% | 0.3731% | Planes Ambientales Locales - PAL: Se entregan los criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoque de políticas públicas consolidado y actualizado a la Secretaria Distrital de Planeación (SDP), en apoyo a la formulación de los proyectos de inversión local. Se emiten oficios con las pautas de acompañamiento para la formulación. Se participa en mesa técnica para orientar en la formulación a la localidad de Engativá en la meta de renaturalización. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 114 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 28 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”, la cual fue aprobada en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por acuerdo del Comité; se dieron 25 Orientaciones a través de revisión documental de ajustes y mesas de trabajo a la formulación PACA. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantó reunión con la SER para articular el documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales. Se concertó un plan de trabajo entre la SPPA y SER para unificar la metodología de seguimiento de los PMA. | 0.19 | 0.29
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.3731% | 0.3731% | Planes Ambientales Locales - PAL: Se participó en espacios convocados por las alcaldías locales en el marco de los presupuestos participativos 2025. Se socializaron los criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoque de políticas públicas actualizados con las 20 alcaldías locales. Se recoge información de las 20 alcaldías locales en la meta de Restauración Ecológica, para territorializar los puntos de impacto de los proyectos del sector ambiente. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 127 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 30 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 80 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento Formulación al PACA 2024 – 2027, la cual fue aprobada en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por acuerdo del Comité; se dieron 30 Orientaciones a la formulación PACA a través de revisión documental y mesas de trabajo. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantaron reuniones de articulación interna para la definición de los alcances del proceso de seguimiento a PMA y para revisar los elementos de análisis para la evaluación de efectividad del manejo en las áreas protegidas. | 0.22 | 0.32
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 8 | Agosto | 2% | 2% | 0.3731% | 0.3731% | Planes Ambientales Locales - PAL: Se socializaron con las 20 alcaldías locales la actualización de los criterios de elegibilidad, viabilidad y enfoques de política pública, para la formulación de proyectos de inversión en el marco de los Presupuestos Participativos 2025. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 132 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 34 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 84 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”, el cual fue aprobado en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por acuerdo del Comité; se dieron 43 Orientaciones a través de revisión documental de ajustes a la formulación PACA y mesas de trabajo. Se solicitaron 12 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental – PMA: Se reviso y propuso ajustes a la matriz de análisis de la efectividad del manejo para el seguimiento de PMA de las áreas protegidas. Se adelantaron reuniones internas y externas de ajustes al procedimiento de seguimiento a los PMA de las áreas protegidas. | 0.24 | 0.34 | 1281
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.3731% | 0.3731% | Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se fortaleció la articulación interinstitucional mediante la participación en la Comisión Ambiental Local; se enviaron comunicaciones a las alcaldías locales para validar documentos técnicos de soporte en el marco de la formulación de los Proyectos de Inversión Local; se gestionaron mesas técnicas de acompañamiento en la formulación de proyectos con recursos FDL; se revisaron fichas ambientales en cuanto a calidad y pertinencia. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 143 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 36 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 86 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027, aprobado en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se dieron 46 Orientaciones a través de revisión documental de ajustes a la formulación PACA y mesas de trabajo. Se solicitaron 13 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental – PMA: Se trabajó en la matriz con propuesta de ajuste, elementos de análisis efectividad del manejo para el seguimiento de PMA | 0.27 | 0.37 | 1274
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 10 | Octubre | 1% | 1% | 0.3731% | 0.3731% |  | 0.28 | 0.38
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 11 | Noviembre | 1% | 1% | 0.3731% | 0.3731% |  | 0.29 | 0.39
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 12 | Diciembre | 1% | 1% | 0.3731% | 0.3731% |  | 0.3 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 1 | Enero | 1% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 1 | Enero | 1% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.3731% | 0.3731% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2024 | 7 | Julio | 0.8% | 0.7% | 0.396% | 0.396% | Se avanzó en 0,21 en la vigencia y 1,50% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Política de Educación Ambiental, Política de Humedales, Política de Acción Climática, Política de Economía Circular, Política de Protección y Bienestar Animal y Política de la Biodiversidad: Se solicitó a las entidades responsables y corresponsables de las Políticas, el reporte de la implementación al 1er semestre de 2024. Se gestionó la revisión de productos que requieren de ajustes. Seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: Se proyectaron borradores para solicitar información a dependencias de la SDA y a entidades sobre la implementación de la estrategia definida en el PMA, cuyo envío se hará en el mes de agosto. Política de Salud Ambiental: En Mesa de Salud Ambiental, se consolidan las socializaciones de avances en la implementación de la política del 2o semestre del 2023, con respecto a Zonas Urbanas por un Mejor Aire y análisis de viabilidad de la eliminación de la CIPSSA. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRD: En la Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se realizaron 4 sesiones de trabajo para revisar los reportes al Acuerdo 790 de 2020, resolver dudas y definir información relevante para futuras ocasiones. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 1 solicitud para habilitar plataforma STORM; análisis, seguimiento y evaluación a 1 documento de concertación; acompañamiento a 2 entidades en procesos de gestión; 1 Respuesta a entes de control; actividad de ajuste al archivo físico del PIGA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 6 orientaciones a entidades en etapas de seguimiento y ajustes PACA y se revisaron 4 documentos; se revisó el informe de Seguimiento PACA 2023; diseño y solicitud de parametrización al formulario de Formulación al PACA 2024-2027. Planes Ambientales Locales – PAL: Ajustes en las infografías de las 20 localidades para el Observatorio Ambiental. Elaboración del Informe de seguimiento 2023 para contraloría de Bogotá. | 0.007 | 0.007
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2024 | 8 | Agosto | 2.2% | 1.4% | 0.396% | 0.396% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Política Humedales: se avanza en consolidación de información del semestre I-2024. PMA PDEM Cerro Torca: se solicitó información de implementación del PMA a la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER). Se elaboró primera versión del documento Lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA: 15 orientaciones en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación; 18 revisiones a documentos en etapa de seguimiento, ajustes y evaluación; gestión para publicación del informe de seguimiento 2023 en página Web; solicitud de18 aperturas STORM para reporte de las entidades; tramite a 10 solicitudes por FOREST. Política de Economía Circular, Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad, Política de Educación Ambiental, Política de Acción Climática: se realizó seguimiento del semestre I-2024, se consolidó y presentó reporte de productos y resultados a la SDP. Política para el manejo del suelo de protección: instrumento en proceso de derogatoria, a la espera de concepto de la SDP sobre su vigencia. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRD: 4 sesiones sobre Acuerdo 790/2020. Participación en 1ra sesión ordinaria de Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, en 4a sesión ordinaria de Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático y en 4a sesión ordinaria de Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. | 0.021 | 0.021
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2024 | 9 | Septiembre | 1.7% | 2.6% | 0.396% | 0.396% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Política de Educación Ambiental, Economía Circular, Protección y Bienestar Animal: Acorde a observaciones de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, se solicitaron los ajustes al seguimiento del semestre 1-2024 a las entidades, las cuales fueron consolidadas y enviadas a la SDP en versión final. Política de Humedales: Se avanza en la consolidación del seguimiento del semestre 1-2024 Seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: Se coordinó con la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER reunión de articulación, se avanzó con el informe de seguimiento a la implementación del PMA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 16 apoyos y 19 revisiones a documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación, y 6 orientaciones en la etapa de formulación; trámites para 3 publicaciones y 1 socialización del informe de Seguimiento PACA 2023; se solicitaron 20 aperturas STORM para reporte de las entidades. Política de Acción Climática: Se desarrollaron ajustes de acuerdo con las observaciones de la SDP al seguimiento del semestre 1-2024. Se realizó presentación en la Mesa Distrital de Salud Ambiental sobre el estado de avance de la Política. Política de la Biodiversidad: Se da alcance al reporte con la información enviada por la - SER y la Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL. Política de Salud Ambiental: La política se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Secretaría Distrital de Salud, quien informó que al contrato para la evaluación se dio prórroga de 3 meses y que espera finalizar el 31 de octubre de 2024. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: Se reiteró solicitud al IDIGER sobre avance en la actualización del Plan. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó solicitud a las entidades competentes para el reporte de avances al cumplimiento del Acuerdo 790 de 2020 | 0.047 | 0.047
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2024 | 10 | Octubre | 1.8% | 1.8% | 0.396% | 0.396% | Política Educación Ambiental: Se ajustó y envió informe de seguimiento del semestre I-2024 elaborado por SDP. Se realizó presentación de la estructura y avance de la Política en la Comisión Ambiental Local de Engativá. Se presentaron ajustes al plan de acción en la Comisión Intersectorial de Ambiente. Se solicitó a la SDP postular la política en la agenda de evaluaciones 2025. Política de Humedales: Se consolidó versión preliminar del seguimiento al semestre I-2024. PMA Cerro de Torca: Se solicitó informe de seguimiento del PMA a la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER Se construyó matriz de seguimiento y se ajustó informe. PIGA: Respuesta a 16 solicitudes de orientación y acompañamiento al seguimiento. PACA: Se brindaron 18 apoyos y se revisaron 19 documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación. PAL: Se ajustó y socializo matriz de seguimiento acorde a lineamientos del PGA. Política de Acción Climática: Se socializa ajustes a resultados en el Comité Sectorial de Ambiente, se realizaron observaciones al informe del semestre I-2024 elaborado por la SDP. Política de Economía Circular: Se presentaron ajustes a productos y resultados ante Comité Ambiental Sectorial. Se envian comentarios a los ajustes al plan de acción solicitados por algunas entidades y dependencias responsables. Política de la Biodiversidad: Ajustes al Plan de Acción de la política ante la Secretaría Técnica del CONPES D.C Política de Salud Ambiental: Se participó en talleres de validación de avances obtenidos en proceso de evaluación por la consultora Econometría. Se elaboró la versión preliminar del informe 2023. Política de Protección y Bienestar Animal: Se remitió a la SDP seguimiento con corte a 30-06-2024. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó presentación e informe a la implementación del Acuerdo en el Concejo de Bogotá; se dio respuestas a proposiciones de los honorables concejales. | 0.065 | 0.065
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2024 | 11 | Noviembre | 2% | 2% | 0.396% | 0.396% | Política Educación Ambiental: Reporte de avance mediante respuesta a la proposición 1228 de 2024, elaboración de gráficas a I-2024, presentación del producto 2.1.2 a responsables y corresponsables y ante la Comisión Intersectorial de Educación Ambiental. Política de Humedales: Se consolida y actualiza matriz de seguimiento del I-202. PMA: Para PDEM Cerro de Torca se solicitó a la SER reporte de implementación a a noviembre de 2024. Se ajusta y actualiza informe y matriz de seguimiento Se avanza en ajustes al documento de lineamientos para el seguimiento de los PMA. PIGA: Respuesta a 16 solicitudes de orientación al seguimiento; análisis y conclusiones de la 2a mesa de trabajo de apoyo a la gestión ambiental,; análisis prospectivo para evaluar indicadores. PACA: Se brindaron 18 apoyos y se revisaron 20 documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación. Se realizaron 3 trámites para publicación y 1 socialización del informe de seguimiento2023. Política de Acción Climática: Se asistió al 1er encuentro Nacional de enlaces de Cambio Climático para los Planes Integrales Territoriales. Se realiza taller a servidores del Distrito en el marco de las actividades del Departamento Administrativo del Servicio Civil. Política de Economía Circular: Se ajustan productos. Se lideraron mesas de trabajo para hacer seguimiento. Política de Biodiversidad: Se revisa avance a la implementación. generando alertas tempranas de productos, para socializar en la Comisión Intersectorial para la protección, sostenibilidad y la salud ambiental. Política de Protección y Bienestar Animal: Se solicita reporte de seguimiento.Se convoca a mesa técnica interinstitucional para revisión de estrategias. Acuerdo 790 de 2020: Se realiza presentación e informe a la implementación del Acuerdo. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: Se solicitó avances al cumplimiento del Plan. | 0.085 | 0.085
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2024 | 12 | Diciembre | 1.5% | 1.5% | 0.396% | 0.396% | Se avanzó en Políticas de Educación Ambiental, Humedales y Bienestar Animal: Se consolidó el reporte del 1er sem-2024. Se solicitó reporte del 2o sem-2024. PMA-Cerro de Torca: Se recibió reporte a noviembre de 2024 y se realizaron ajustes al informe de avance; Se avanzó en el documento de lineamientos para el seguimiento de los PMA de las áreas protegidas. PIGA: Respuesta a 20 solicitudes de orientación y acompañamiento; análisis a 28 documentos; apoyo en publicación del boletín 42. PACA: Se brindaron 18 apoyos y se revisaron 20 documentos. Se socializó informe de Seguimiento PACA 2023. Se elaboró informe de "Evaluación PACA 2020-2024" y se socializó con la CIPSSA. PAL: Se solicita informe de seguimiento PAL 2024. Se realiza el Informe de seguimiento 2023 para contraloría de Bogotá. Políticas de Acción Climática y de Economía Circular: Se elaboraron 2 reportes de seguimiento, se solicitó ajuste a productos. Se solicitó el reporte del 2o sem-2024 Política de la Biodiversidad: Se realiza el seguimiento del 1er y 2o semestre. Se adelanta actualización del Plan de Acción Política de Salud Ambiental: Se consolidó informe de gestión 2023. Se participó en los espacios de socialización del proceso de evaluación de la política. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó seguimiento a la implementación del Acto normativo y a la rendición de cuentas en el Concejo de Bogotá. Se culmina el informe del Acuerdo. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: Se solicitó avances al cumplimiento del plan. | 0.1 | 0.1
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.396% | 0.396% | Se avanzó en 0,67% en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se solicitó el reporte de avance financiero de la vigencia 2024. Se consolidó el reporte de avance del Plan de Acción del 2o semestre de 2024. Se realizaron reuniones de trabajo para aclarar dudas sobre los reportes financieros. Política de la Biodiversidad, de Acción Climática y de Protección y Bienestar Animal: Se solicitó reporte financiero y se consolidaron respuestas sobre la implementación de los productos y resultados de la Política de acuerdo con su Plan de Acción. Plan de Manejo Ambiental: Se consolidó el informe de seguimiento a la implementación del PMA Cerro Seco con corte al 31 de diciembre de 2024, y se organizaron los soportes del informe en el Drive de la SPPA. PIGA: Respuesta a 1 solicitud de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 3 documentos; 2 estrategias de apoyo al PIGA, 1 respuesta a solicitudes de entidades. PACA: Revisión de 1 documento de seguimiento al PACA 2024 y 1 documento de evaluación PACA 2020-2024. PAL: Se revisó informe y matriz del seguimiento PAL 2024 remitida por la alcaldía local de San Cristóbal. Se solicita apertura de la plataforma STORM WEB y se orienta para el cargue de los informes de seguimiento de las 20 alcaldías locales | 0.01 | 0.11
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 2 | Febrero | 2% | 2% | 0.396% | 0.396% | Las acciones para este periodo fueron: PMA- PDEM Cerro Seco: Se consolidó el informe de seguimiento a la implementación del PMA 2024 y se remitió a responsables de su ejecución Política de Economía Circular, Política de Acción Climática, Política de Protección y Bienestar Animal y Política de Educación Ambiental: Se remitieron los reportes de avance al plan de acción del 2do semestre de 2024. Política de la Biodiversidad y Política de Humedales: Se adelanta el seguimiento de los resultados y productos del 2do semestre de 2024. Política de Salud Ambiental: Política en evaluación, se esperan versiones finales de documentos de la Secretaría de Salud y firma consultora. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: Se asistió a socialización de actualización y formulación del nuevo Plan Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres para Bogotá, que reemplaza el actual. Acuerdo 790 de 2020: Se presentaron los avances desarrollados por la SDA en la Implementación del Acuerdo. PIGA: Respuesta a 18 solicitud de orientación y acompañamiento a los PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 5 documentos. PACA: Se dieron 2 orientaciones virtuales y 22 orientaciones mediante oficios; 10 revisiones a documentos previos al cargue. PAL: Se revisa informe de seguimiento del 2024 remitido por las 20 alcaldías locales. Se orienta el cargue del seguimiento en la plataforma STORM | 0.03 | 0.13
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 3 | Marzo | 2% | 2% | 0.396% | 0.396% | Las acciones mas representativas fueron Política de Economía Circular, Política de la Biodiversidad y Política Pública Distrital de Educación Ambiental: Se atendieron los comentarios de la SDP al reporte del plan de acción del 2 sem-2024. Política Pública de Acción Climática: Se ajustó el reporte del 2 sem-2024, según comentarios de la SDP. Se aporta al informe "periódico de fin de ejercicio" de SDH. Se revisan ajustes a fichas técnicas de la UAESP y SDS. Política de protección y Bienestar Animal: Se remitió a la SDP el seguimiento a los productos y resultados del 2024. Se revisó y consolidó con el IDPYBA el ajuste al Plan de Acción en 3 productos. Política de Humedales: Se consolidó matriz de seguimiento 2024, con información de la EAAB y la SER. Plan de Manejo Ambiental: Con SER y OPEL se revisó el seguimiento al PMA-2024 y el avance de implementación al PMA 2025 del PDEM Cerro Seco. Se ajustó el formato de informe de seguimiento 2025. PIGA: Respuesta a 32 solicitudes de orientación; seguimiento y evaluación a 28 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo electrónicos y mesas de trabajo, 22 orientaciones con oficio; 2 alertas por no reporte; se remitió a Contraloría consolidado seguimiento PACA - 2024. PAL: Se remitió a Contraloría consolidado de informes de seguimiento PAL de las 20 alcaldías locales. Se asistió a 14 CAL. | 0.05 | 0.15
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 4 | Abril | 2% | 2% | 0.396% | 0.396% | Política de Economía Circular: Se inicia derogación del Decreto 482 de 2003. Se solicita a los responsables el seguimiento del sem II de 2024 y se notifica la decisión de la SDP de modificar el plan de acción. Política de la Biodiversidad: Se avanza en la formalización de ajustes al plan de acción. PMA- PDEM Cerro Seco: Se elaboró plan de trabajo y cronograma para el seguimiento del PMA 2025; se remitió informe final 2024 a la CAR. PIGA: Respuesta a 34 solicitudes de orientación, análisis, seguimiento y evaluación a 36 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo y mesas de trabajo, 22 orientaciones mediante oficio; 2 alertas por no reporte; se remitió a Contraloría Consolidado del seguimiento PACA 2024. PAL: Se adelanta el documento de análisis al seguimiento PAL 2024. Política de Acción Climática: Se realizan observaciones al informe de implementación del sem II del 2024 de la SDP; se consolidan ajustes en los productos del plan de acción. Política de Protección y Bienestar Animal: Ajustes y envió del informe de seguimiento 2024 elaborado por SDP. Política de Educación Ambiental: Se ajustó el informe de seguimiento 2024 elaborado por la SDP. Se avanzó en la evaluación del objetivo 3 de la política de acuerdo con el cronograma planeado. Se presentó la propuesta de evaluación del objetivo 2 a la SDP. Política de Humedales: Se consolidó matriz de seguimiento 2024, de acuerdo con el reporte de la SER. | 0.07 | 0.17
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.396% | 0.396% | Política de Economía Circular: Se oficiaron entidades recordando compromisos. Se elaboran insumos para el observatorio. Se tramitó respuesta respecto a ajustes al plan de acción. Política de Biodiversidad: Se ajusta el plan de acción de unos productos y se envió propuesta a la SDP para revisión. PMA- PDEM Cerro Seco: En reuniones se ajustaron matrices de seguimiento. Se remitió oficio para articular acciones con la Alcaldía de Ciudad Bolívar. PIGA: Respuesta a 60 solicitudes de acompañamiento a los PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 39 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo electrónicos y mesas de trabajo, 22 orientaciones mediante oficio; 20 revisiones documentales en el precargue; 2 alertas por no reporte. PAL: Participación en reunión con SDP de presupuestos participativos 2025; avance en el Informe de Seguimiento 2024. Política de Acción Climática y de protección y bienestar animal: Se elaboran insumos para el observatorio y el ABC de la Política. Se alinean los productos con las líneas estratégicas del PGA. Política de Educación Ambiental: Se envió el protocolo de educación ambiental a las entidades a Alcaldías Locales, para su divulgación y conocimiento. Se consolidó avance de la política desde 2019 hasta el 2024. Política de Humedales: Se consolidó información de seguimiento de vigencias anteriores. Se alinean los productos con las líneas estratégicas del PGA | 0.1 | 0.2
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.396% | 0.396% | -Políticas: Economía Circular: Atención a comentarios de derogatoria del Decreto 482/2003. Respuesta a la UAESP de productos con brecha negativa; respuesta a solicitud de ajustes de productos. Biodiversidad: Solicitud para desactivar indicadores de productos para incorporar nuevos. Acción Climática: Recordatorio a entidades sobre sus responsabilidades y una planeación adecuada de recursos. Protección y Bienestar Animal: Radicación a la SDP de la versión final con ajustes a Productos. Educación Ambiental: Se envió protocolo de educación ambiental a entidades para divulgación. Se socializó la política en la UTA y en Comisión Intersectorial de Educación Ambiental. Humedales: Informe de recomendaciones para el seguimiento. Infografía de la política. *PDEM Cerro Seco se ajustaron las matrices de seguimiento. Con CAR definición actividades y subactividades en implementación del PMA. *PIGA: Respuesta a 72 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 50 documentos. *PACA: 34 orientaciones; 20 revisiones documentales en precargue; 2 alertas por no reporte; remisión a Contraloría de seguimiento; solicitud de 3 justificaciones por baja ejecución. *PAL: Orientación en ajustes al formulario de seguimiento PAL y capacitación en STORM a las alcaldías locales. *Acuerdo 790/2020: Se corrige oficio de convocatoria a entidades para capacitación del reporte de implementación | 0.13 | 0.23
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.396% | 0.396% | Política de Economía Circular: Se solicitó reporte de avance del 1er semestre de 2025. Se remitió a la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) la V2 del Plan de Acción de la política. Política de la Biodiversidad: Se solicitó reporte de avance del 1er semestre de 2025. Se oficializaron ajustes de productos del plan de acción, y se incorporaron nuevos. Política de Acción Climática y Política de Educación Ambiental Se solicitó reporte de avance del 1er semestre de 2025, se ajustó plan de acción con los cambios aprobados por la SDP. Política de Protección y Bienestar Animal: Se solicitó reporte de avance del 1er semestre de 2025. Política de Humedales: Se consolidó la versión final del informe de gestión de la vigencia 2024. Plan de Manejo Ambiental: Se articuló con la Alcaldía de Ciudad Bolívar actividades a implementar el PDEM Cerro Seco. Se remitió a los ejecutores reporte de la revisión de soportes entregados. PIGA: Respuesta a 89 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 54 documentos. PACA: 60 orientaciones; 20 revisiones documentales pre-cargue; 3 alertas por no reporte; remisión a Contraloría del consolidado de seguimiento de las entidades. PAL: Seguimiento a los PAL 2025 de 20 alcaldías locales, a través de los reportes trimestrales de avance. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó la capacitación sobre el instrumento y el adecuado diligenciamiento del Acuerdo Distrital 790 de 2020 | 0.16 | 0.26
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.396% | 0.396% | Política de Economía Circular: Se consolidó y remitió reporte del 1er sem-2025 a la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Política de Educación, Biodiversidad y Acción Climática: Se consolidó y remitió reporte del 1er sem-2025 a la SDP; se retroalimentó la depuración de productos desarrollado por la SDP y se envió a entidades para revisión. Política de Bienestar Animal Se consolidó y remitió reporte del 1er sem-2025 a la SDP; se ajusta productos del plan de acción. Política de Salud Ambiental: La SDA junto a la Secretaría de Salud revisaron estudios previos para la formulación del instrumento con una universidad pública Política de Humedales: Se solicitó avances a la implementación del 1er sem-2025 PMA-PDEM Cerro Seco: se revisaron, retroalimentaron y presentaron avances del seguimiento del PMA; se consolida informe del 1er semestre. PIGA: Respuesta a 116 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 58 documentos. PACA: 74 orientaciones; 27 revisiones documentales precargué; 3 alertas por no reporte; remisión a Contraloría del consolidado de seguimiento de las entidades. PAL: Se consolida seguimiento a los PAL de las 20 alcaldías a través de la herramienta STORN; se generan alertas a las alcaldías de Candelaria y Tunjuelito. Acuerdo 790 de 2020: Se desarrollaron mesas de trabajo sobre migrantes climáticos con la veeduría climática; se solicitó reporte de implementación. | 0.19 | 0.29 | 1418
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.396% | 0.396% | Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se atendieron comentarios de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) al reporte del semestre I-2025. Se depuran productos del plan de acción de la política. Política de la Biodiversidad: Se realizó el reporte de seguimiento del semestre I-2025; se depuran productos del plan de acción. PMA-Cerro Seco: Se enviaron informes seguimiento a la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad y a la Oficina de Participación y Educación Ambiental de la SDA. PIGA: Respuesta a 116 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 58 documentos. PACA: 78 orientaciones; 27 revisiones documentales precargue; elaboración del Informe de Seguimiento PACA-2024. PAL: Seguimiento a los PAL del trimestre III-2025 a las 20 alcaldías locales. Política de Salud Ambiental: Se realizó reunión con la Secretaría Distrital de Salud para evaluar acciones y generar convenio para el 2026. Se acompañó la reunión CLIMAS 2025 para participar de la convocatoria. Política de Acción Climática, educación ambiental y bienestar animal: Ajuste al reporte del semestre I-2025 validado por la SDP; se depuraron productos del plan de acción. Política de Humedales: Se ajustan procedimientos técnicos para contar con indicadores claros, metodologías homogéneas y reportes comparables a lo largo del tiempo Acuerdo 790 de 2020: Se consolidaron los avances de agosto de 2024 a agosto de 2025 | 0.22 | 0.32 | 1426
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 10 | Octubre | 3% | 3% | 0.396% | 0.396% |  | 0.25 | 0.35
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 11 | Noviembre | 3% | 3% | 0.396% | 0.396% |  | 0.28 | 0.38
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2025 | 12 | Diciembre | 2% | 2% | 0.396% | 0.396% |  | 0.3 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 1 | Enero | 1% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 1 | Enero | 1% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2027 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.396% | 0.396% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2024 | 7 | Julio | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | Durante el mes de julio se elaboró la primera propuesta del ABC del Plan de Gestión Ambiental, así mismo se elaboró la estrategia de divulgación del instrumentos. ambos documentos se encuentran en revisión y ajuste por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | 0.01 | 0.01
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2024 | 8 | Agosto | 1.5% | 1.5% | 0.04714% | 0.04714% | Durante el periodo se realizó la revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables, con el objetivo de establecer plan de trabajo con estos y determinar la forma de realizar su seguimiento. Adicionalmente, se revisó la información a incluir en el tablero de control que se está proyectando para realizar el seguimiento de este instrumento. Durante el periodo se realizó la revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables, con el objetivo de establecer plan de trabajo con estos y determinar la forma de realizar su seguimiento. Adicionalmente, se revisó la información a incluir en el tablero de control que se está proyectando para realizar el seguimiento de este instrumento. | 0.025 | 0.025
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Julio se elaboró la primera propuesta del ABC del Plan de Gestión Ambiental, así mismo se elaboró la estrategia de divulgación del instrumento, ambos documentos se encuentran en revisión y ajuste por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Agosto se realizó revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables, con el objetivo de establecer plan de trabajo con estos y determinar la forma de realizar su seguimiento. Adicionalmente, se revisó la información a incluir en el tablero de control que se está proyectando para realizar el seguimiento de este instrumento. Septiembre se realizó reunión para presentar la estructura programática del PGA ajustado, a los equipos de PIGA, PACA y PAL con el fin de alinear estos instrumentos operativos teniendo en cuenta la visión ambiental formulada en el PGA 2023 – 2038. | 0.05 | 0.05
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2024 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Primera propuesta del ABC del Plan de Gestión Ambiental, así mismo se elaboró la estrategia de divulgación del instrumento, ambos documentos se encuentran en revisión y ajuste por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. - Revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables, con el objetivo de establecer plan de trabajo con estos y determinar la forma de realizar su seguimiento. Adicionalmente, se revisó la información a incluir en el tablero de control que se está proyectando para realizar el seguimiento de este instrumento. - Reunión para presentar la estructura programática del PGA ajustado, a los equipos de PIGA, PACA y PAL con el fin de alinear estos instrumentos operativos teniendo en cuenta la visión ambiental formulada en el PGA 2023 – 2038. Reunión con las 20 alcaldias locales para socializar el Plan de Gestión Ambiental 2023 -2038, con el fin de que el instrumento sea la hoja de ruta para la formulación de los Planes Ambientales Locales - PAL. Adicionalmente, se realizó la armonización PGA y PDD y se socializó en esta misma reunión. | 0.075 | 0.075
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.5% | 1.5% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Julio se elaboró la primera propuesta del ABC del Plan de Gestión Ambiental, así mismo se elaboró la estrategia de divulgación del instrumento, ambos documentos se encuentran en revisión y ajuste por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Agosto se realizó revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables, con el objetivo de establecer plan de trabajo con estos y determinar la forma de realizar su seguimiento. Adicionalmente, se revisó la información a incluir en el tablero de control que se está proyectando para realizar el seguimiento de este instrumento. Septiembre se realizó reunión para presentar la estructura programática del PGA ajustado, a los equipos de PIGA, PACA y PAL con el fin de alinear estos instrumentos operativos teniendo en cuenta la visión ambiental formulada en el PGA 2023 – 2038. Octubre se realizó reunión con las 20 alcaldias locales para socializar el Plan de Gestión Ambiental 2023 -2038, con el fin de que el instrumento sea la hoja de ruta para la formulación. Noviembre Se realizó y verificó la alineación de las líneas y metas estratégicas del PGA con las metas del PDD teniendo en cuenta las fichas EBID de las entidades del sector ambiente. | 0.09 | 0.09
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2024 | 12 | Diciembre | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Julio se elaboró la primera propuesta del ABC del Plan de Gestión Ambiental, así mismo se elaboró la estrategia de divulgación del instrumento, ambos documentos se encuentran en revisión y ajuste por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Agosto se realizó revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables, con el objetivo de establecer plan de trabajo con estos y determinar la forma de realizar su seguimiento. Adicionalmente, se revisó la información a incluir en el tablero de control que se está proyectando para realizar el seguimiento de este instrumento. Septiembre se realizó reunión para presentar la estructura programática del PGA ajustado, a los equipos de PIGA, PACA y PAL con el fin de alinear estos instrumentos operativos teniendo en cuenta la visión ambiental formulada en el PGA 2023 – 2038. Octubre se realizó reunión con las 20 alcaldias locales para socializar el Plan de Gestión Ambiental 2023 -2038, con el fin de que el instrumento sea la hoja de ruta para la formulación. Noviembre Se realizó y verificó la alineación de las líneas y metas estratégicas del PGA con las metas del PDD teniendo en cuenta las fichas EBID de las entidades del sector ambiente. Diciembre se realizó la alineación de las metas estratégicas del Plan de Gestión Ambiental con acciones ambientales, meta plan distrital de desarrollo y actividades proyecto de inversión de acuerdo a la base consolidada de formulación del PACA como insumo para esta actividad. Mesa de Salud Ambiental: Se adelantaron las funciones de Secretaría Técnica de la instancia. Durante el 2o semestre se llevó a cabo la 3a y 4a y sesión de la Mesa de Salud Ambiental cumpliendo con el plan de trabajo anual programado. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se remitió correo electrónico a la Secretaría Técnica de la CIGRCC solicitando incluir en la próxima sesión propuesta de modificación al reglamento interno de esta instancia. Se realizó evento “Enfoque institucional para la mitigación y adaptación al cambio climático en Bogotá” en el marco del plan de acción de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC; Se sostuvo reunión con delegado de la Corporación Ambiental Empresarial -CAEM- ante el CCDGRCC para organizar capacitación prevista en el plan de acción. Se hicieron aportes a propuesta enviada desde IDIGER para elaborar lineamientos de estrategia de participación comunitaria en gestión del riesgo, como parte del plan de acción del CCDGRCC | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: 1. Aportes en la construcción del documento metodológico que consolida el avance del objetivo específico 2 “Fortalecer la planeación estratégica articulando la gestión del conocimiento ambiental como herramienta para el ejercicio de la autoridad y la gestión ambiental en el distrito y la región”, concretamente los numerales 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 y 1.4.1, donde se describen las actividades programas, avances, resultados y beneficios en la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 0.01 | 0.11
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En el transcurso de la presente vigencia se llevaron a cabo las siguientes actividades: - Se realizó la recopilación y revisión de los fundamentos normativos del Plan de Gestión Ambiental y los instrumentos operativos. - Se realizó la recopilación y revisión de información sobre los instrumentos operativos, de planeación, Políticas Públicas y Planes de Manejo y su articulación con Plan de Gestión Ambiental (versión preliminar). - Se realizó una reunión de contexto y presentación entre los integrantes del equipo PGA. - Se realizaron tres jornadas en las cuales los equipos técnicos responsables de los instrumentos operativos PACA - PIGA - PAL brindaron información al equipo PGA. - Se elaboró la versión preliminar del plan de trabajo de la vigencia 2025 del equipo PGA. - Se elaboró la versión preliminar de la matriz de articulación entre PGA e instrumentos con el propósito de establecer una hoja de ruta para el seguimiento al PGA a partir de la presente vigencia. | 0.02 | 0.12
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: -Recopilación, revisión y consolidación de información de seguimiento proveniente de los instrumentos operativos del PGA, así como de otros planes y programas sectoriales o institucionales relacionados. Esta información fue sistematizada en una matriz consolidada organizada por ejes y líneas estratégicas del Plan, como insumo para el análisis del estado de implementación del PGA. - Se elaboró el listado de responsables de instrumentos de planeación que implementan el PGA (dependencias internas de SDA. - Se elaboró formato diseñado para recopilar información de acciones, metas, indicadores y resultados asociados al PGA . - Se elaboró memorando interno dirigido a las dependencias de la Spara solicitar información sobre acciones, metas, indicadores y resultados relacionados con la implementación del PGA . - Se elaboró oficio dirigido a entidades externas con responsabilidades en la gestión ambiental distrital, con el propósito de fortalecer la articulación interinstitucional y solicitar información que permita identificar aportes, responsables, metas, indicadores y vacíos en la implementación del PGA. - Asistencia y participación en cuatro (4) reuniones relacionadas con el objeto contractual: 1. Revisión PDT y avances PGA. 2. Direccionamiento DPSIA 2025. 3. Presentación formato de reporte de avance gestión ambiental a equipo PACA. 4. Revisión PDT v1, SEGPLAN, IAAP equipo PGA. - Se diligenció la hoja de vida del indicador "Porcentaje de avance en la creación e implementación del modelo de seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Distrital", específicamente en lo que se refiere a: objetivo del indicador, descripción, fórmula y el porcentaje de avance proyectado para las vigencias 2026 y 2027. | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En el mes de abril se lograron avances significativos en el desarrollo de una matriz estructurada por ejes y líneas estratégicas del PGA; además, la definición de la estructura y contenidos del documento “ABC del PGA”, actualmente en proceso de ajustes y validación técnica y la presentación institucional del PGA, que fue socializada, ajustada con base en aportes de los equipos de instrumentos operativos y validada para actividades de socialización. | 0.08 | 0.18
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | Durante el mes de mayo se avanzó en los siguientes aspectos relacionados con el Plan de Gestión Ambiental (PGA): Se recopiló y revisó información del repositorio de metas, indicadores y acciones asociados a los distintos instrumentos de planeación. Se consolidó la matriz estructurada de metas, acciones e indicadores, organizada por ejes y líneas estratégicas. Se ajustó el contenido del documento “ABC del PGA V01” con base en los comentarios y retroalimentación proporcionados por la Subdirección. Se finalizó la versión definitiva de la presentación institucional del PGA. Se presentó a la Subdirección el documento y la presentación de la estrategia de divulgación del PGA para su revisión y validación. Se realizaron tres (3) reuniones internas y una (1) reunión externa orientadas a la socialización del PGA. Se proyectaron 20 oficios de invitación dirigidas a las alcaldías locales con el fin de socializar el PGA. | 0.11 | 0.21
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Se finalizó la consolidación de información del repositorio de metas, indicadores y acciones asociados a los distintos instrumentos de planeación. - Se actualizó y organizó la matriz de la información organizada por ejes y líneas estratégicas del Plan, como insumo para el análisis del estado de implementación del PGA. - Se socializó la estrategia de divulgación del PGA al equipo de comunicaciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones. - Se elaboró el cronograma de socialización interna del PGA. - Se consolidó la información relacionada con los instrumentos de planeación ambiental que aportan al PGA en el formato oficial del Anexo 6 del documento de ajuste del PGA . - Se realizaron 4 socializaciones del PGA a los equipos de estudios ambientales y a las alcaldías locales. | 0.14 | 0.24
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En el mes de julio se realizaron las siguientes actividades: 1. Se finalizó el modelo de datos para el tablero de control PGA 2. Se finalizó prototipo funcional de tablero de control de PGA en Power BI 3. Se actualizó el avance en el Plan de trabajo interno, Modelo de cronograma PGA - seguimiento DPSIA y la hoja de vida indicadores SPPA. 4. Se elaboró y aprobó por parte de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales el guión del video institucional sobre el Plan de Gestión Ambiental. 5. Se elaboró y aprobó el carrusel del Plan de Gestión Ambiental para publicar en redes sociales. 6. Se proyectó la información para publicar el primer boletin del PGA. 7. Se proyecto la información para las piezas gráficas para comunicación interna y externa. 8. Se actualizaron las matrices de Anexo 6 y Anexo 7 del PGA. 9. Se proyectó el cronograma detallado de actividades y definición de responsables para llevar a cabo la estrategía de divulgación del PGA. | 0.17 | 0.27
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Se avanzó en la matriz correspondiente a la relación de las metas e indicadores de los diferentes instrumentos de planeación que aportan al PGA - Se elaboró y aprobó por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones la nota sobre el Plan de Gestión Ambiental. - Se realizó la solicitud de actualización de la información sobro el Plan de Gestión Ambiental en el sitio web de la entidad. - Se realizó la socialización del Plan de Gestión Ambiental a los equipos de la OPEL. - Se avanzó en la elaboración del Instructivo para el seguimiento y reporte del Plan de Gestión Ambiental. | 0.2 | 0.3 | 632
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Se avanzó en la elaboración de la matriz correspondiente a la relación de las metas e indicadores de los diferentes instrumentos de planeación que aportan al PGA - Se avanzó en la elaboración de la fuente de datos del tablero de control del PGA. - Se realizó la socialización del Plan de Gestión Ambiental a 13 equipos de las diferentes dependencias de la SDA. - Se avanzó en la elaboración del Instructivo para el seguimiento y reporte del Plan de Gestión Ambiental. | 0.23 | 0.33 | 520
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2025 | 10 | Octubre | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.26 | 0.36
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2025 | 11 | Noviembre | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.29 | 0.39
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2025 | 12 | Diciembre | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.3 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2026 | 1 | Enero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2026 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2027 | 1 | Enero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2027 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | 2027 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.4
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2024 | 7 | Julio | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital , así como delegaciones a dichas instancias, y control al ejercicio de secretaría técnica de las instancias de coordinación del Sector Ambiente. | 0.01 | 0.01
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2024 | 8 | Agosto | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital, así como delegaciones a dichas instancias. | 0.02 | 0.02
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2024 | 9 | Septiembre | 1.5% | 1.5% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Mesa de Salud Ambiental: Se realizó la invitación por oficio a las entidades participantes de la instancia para la tercera sesión ordinaria de la Mesa de Salud Ambiental, llevada a cabo el 30 de septiembre. Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático: Se participó en sesión extraordinaria de la Comisión. Desde la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se avanzó en elaboración de la pieza comunicativa sobre gestión de la SDA en construcción sostenible. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático; Se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010 y realización de evento "Ruta empresarial hacia la gestión del Riesgo y Cambio Climático". | 0.035 | 0.035
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2024 | 10 | Octubre | 1.5% | 1.5% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en (octubre): - En el diseño y recopilación de información sobre la pertinencia de la CIPSSA y su adecuado funcionamiento, así como de sus mesas técnicas. - Seguimiento de las instancias de coordinación donde participa la Secretaría Distrital de Ambiente y donde ejerce la Secretaría Técnica las entidades del Sector Ambiente. - Proyección de documentos de las instancias de coordinación de la Secretaría Distrital de Ambiente (CIPSSA - CSGD) | 0.05 | 0.05
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2024 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: 1. Citación a la segunda sesión CIPSSA. 2. Proyección de informes de gestión CIPSSA. 3. Delegaciones a nuevas instancias de coordinación. 4. Apoyo a mesas de trabajo de la CIPSSA. 5. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales. De otra parte: Mesa de Salud Ambiental: Se realizó la invitación por oficio a las entidades participantes de la instancia para la tercera sesión ordinaria de la Mesa de Salud Ambiental, llevada a cabo el 30 de septiembre. Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático: Se participó en sesión extraordinaria de la Comisión. Desde la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se avanzó en elaboración de la pieza comunicativa sobre gestión de la SDA en construcción sostenible. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático; Se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010 y realización de evento "Ruta empresarial hacia la gestión del Riesgo y Cambio Climático". | 0.075 | 0.075
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2024 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: 1. Proyección y firma del acta 2 de la segunda sesión CIPSSA. 2. Proyección de informe de gestión de cuarto trimestre 2024 CIPSSA. 3. Proyección del acta 2 de la tercera sesión del CSGD del sector ambiente. 4. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: 1. Proyección de memorandos en relación a la solicitud de actas e informes de gestión de las instancias de coordinación distrital donde la SDA tiene el rol de secretaría técnica. 2. Proyección de informe de gestión anual 2024 de la Comisión Intersectorial para la Protección, la Sostenibilidad y la Salud Ambiental - CIPSSA. 3. Proyección de delegaciones para la participación en el Comité Estratégico de Gobernanza y Gestión del Espacio Público y el Comité Operativo Distrital para las familias de Bogotá. 4. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales. 5. Aportes en la construcción del documento metodológico que consolida el avance del objetivo específico 2 “Fortalecer la planeación estratégica articulando la gestión del conocimiento ambiental como herramienta para el ejercicio de la autoridad y la gestión ambiental en el distrito y la región”, concretamente los numerales 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2 y 1.4.2, donde se describen las actividades programas, avances, resultados y beneficios en la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente. | 0.01 | 0.11
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Se realizó el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales. - Se realizó la proyección del plan de trabajo para la vigencia 2025 versión preliminar de la Comisión Intersectorial para la protección, Sostenibilidad y Salud Ambiental del Distrito Capital. - Se realizó la proyección del Plan de trabajo para la vigencia 2025 versión preliminar del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Ambiente - Se proyectaron 4 delegaciones a la participación de la Secretaria Distrital de Ambiente en las diferentes instancias de Coordinación Distritales en las que cumple rol de integrante. - Se proyectaron los oficios de invitación a los integrantes del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Ambiente a la primera sesión ordinaria de la vigencia 2025. | 0.02 | 0.12
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Se realizó el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de marzo. - Se realizó la proyección del plan de trabajo para la vigencia 2025 versión final y el cronograma general de la Comisión Intersectorial para la protección, Sostenibilidad y Salud Ambiental del Distrito Capital. - Se proyecto el borrador del oficio de invitación a los integrantes de la CIPSSA. - Se realizó la proyección del Plan de trabajo para la vigencia 2025 versión final del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Ambiente. - Se llevó a cabo la primera sesión ordinaría del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Ambiente. - Se proyectó y aprobó el reglamento interno del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Ambiente. - Se elaboró la presentación para la primera sesión del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Ambiente. - Se proyectaron 10 delegaciones a la participación de la Secretaria Distrital de Ambiente en las diferentes instancias de Coordinación Distritales en las que cumple rol de integrante. | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En el mes de abril se realizó el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distrital, lo que permitió verificar su participación efectiva y facilitar la generación de alertas tempranas. Asimismo, se elaboró una matriz para recopilar la información correspondiente al Anexo 4 de la Resolución 233 de 2018 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., donde la SDA debe identificar anualmente todas las instancias de coordinación en las que participa. Adicionalmente, en el marco de la CIPSSA. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: En el marco del plan de acción de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático que hace parte de la CIGRCC se presentó la propuesta de la iniciativa de soluciones basadas en la naturaleza liderada por la DGA de la SDA y la gestión de cuencas abastecedoras a cargo de la EAAB. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC; Se desarrollo la sesión extraordinaria en la cual se recapituló la estructura y avance de la Política de acción climática como insumo para el ejercicio de identificación de oportunidades de mejora en este instrumento por parte de los delegados. Mesa de Salud Ambiental CIPSSA: Se llevó a cabo sesión ordinaria de Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático en la cual se expuso la estructura y avances del Informe de gestión del Acuerdo 790 de 2020 " | 0.08 | 0.18
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | Durante el mes de mayo se avanzó en los siguientes aspectos relacionados con instancias de coordinación: - Se realizó el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de mayo. - Se elaboró y envió a los integrantes de la CIPSSA el acta de la primera sesión ordinaría para verificación y visto bueno para solicitud de firma de presidencia y secretaría técnica. - Se proyectaron 8 delegaciones a la participación de la Secretaria Distrital de Ambiente en las diferentes instancias de Coordinación Distritales en las que cumple rol de integrante. - Se proyectó el memorando interno solicitando los documentos del primer trimestre de las instancias en las que la SDA ejerce el rol de Secretaría técnica. - Se proyectó el informe de gestión del primer trimestre de CIPSSA vigencia 2025 y se envió para revisión y aprobación para solicitud de firma de presidencia y secretaría técnica. - Se realizó la solicitud de cargue de documentos de las instancias que preside la SDA en el sitio web de la entidad. - Se proyectó la respuesta del oficio radicado por MADS referente al seguimiento del Consejo Territorial de Salud Ambiental – Vigencia 2025. | 0.11 | 0.21
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizó el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de junio. Se realizó el concepto jurídico en relación a la modificación del reglamento interno de la Mesa Regional de Calidad del Aire. Se gestionó la firma del acta 1 de la primera sesión ordinaria de la CIPSSA por parte de presidencia y secretaría técnica. Se gestionó la firma del informe de gestión primer trimestre de la CIPSSA por parte de presidencia y secretaría técnica. Se proyetaron 9 delegación para la participación de la SDA en instancias de coordinación distritales. | 0.14 | 0.24
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | Durante el mes de julio se avanzó en los siguientes aspectos relacionados con instancias de coordinación: - Se realizó el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de julio y se actualizó la base de datos de las instancias teniendo en cuenta las nuevas delegaciones. - Se llevo a cabo la segunda sesión de la CIPSSA; se elaboró las diapositivas de la sesión y el acta de la sesión se encuentra en proceso de proyección. - Se proyectaron 10 delegaciones a la participación de la Secretaria Distrital de Ambiente en las diferentes instancias de Coordinación Distritales en las que cumple rol de integrante. - Se proyectaron los oficios y memorandos solicitando el informe de gestión del primer semestre de las mesas técnicas de trabajo de la CIPSSA según el reglamento interno. - Se proyectó el informe de gestión del segundo trimestre de CIPSSA vigencia 2025 y se envió para revisión y aprobación para solicitud de firma de presidencia y secretaría técnica. - Se realizó la solicitud de cargue de documentos de las instancias que preside la SDA en el sitio web de la entidad. - Se proyectaron los oficios y memorandos de invitación a la segunda sesión de la CIPSSA | 0.17 | 0.27
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Se realizó el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de agosto y se actualizó la base de datos de las instancias teniendo en cuenta las nuevas delegaciones. - Se identificaron las instancias de coordinación a las que está delegada la SDA que actualmente no están activas o en funcionamiento. - Se proyectaron los oficios y memorandos de invitación a la segunda sesión de la CIPSSA. - Se llevo a cabo la primera sesión extraordinaria de la CIPSSA. A. Se elaboró las diapositivas de la sesión. B. Se proyectó el acta de la sesión - Se proyectó un oficio dirigido a la Secretaría General – Alcaldía Mayor De Bogotá D.C.- Dirección Distrital De Desarrollo Institucional con el fin de solicitar información sobre las instancias inactivas que se identificaron. - Se realizó la solicitud de cargue de documentos de las instancias que preside la SDA en el sitio web de la entidad: A. Solicitud cargue de documentos instancias CCA. B. Solicitud cargue informe 1er trimestre CSGDSA. | 0.2 | 0.3 | 1118
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Se organizó la fuente de datos para el desarrollo del tablero de control de instancias de coordinación. - Se realizó el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de septiembre y se actualizó la base de datos de las instancias teniendo en cuenta las nuevas delegaciones. - Se llevó a cabo una reunión correspondiente al seguimiento de las Alertas tempranas a la implementación del plan de acción de la política pública de gestión de la biodiversidad con el fin de presentar los resultados de la gestión de las alertas en CIPSSA. - Se proyectó un oficio dirigido a OFICINA DE PARTICIPACIÓN Y DIALOGO DE CIUDAD SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN con el fin de solicitar información sobre la depuración de instancias que se identificaron inactivas. - Se proyectó un oficio dirigido a DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SECRETARIA GENERAL – ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.con el fin de solicitar una fecha estimada de publicación del Inventario Único Distrital de Instancias de Coordinación. - Se realizó la solicitud de cargue de documentos de las instancias que preside la SDA en el sitio web de la entidad de documentos instancias CCDR y CIPSSA - Se proyectó y envió memorando solicitando documentos de instancias correspondientes al segundo y tercer trimestre. - Se realizó el reporte de riesgos de CIPSSA. | 0.23 | 0.33 | 1433
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2025 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2025 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2026 | 1 | Enero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2026 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2027 | 1 | Enero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2027 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | 2027 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2024 | 7 | Julio | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | Participación en la construcción del documento de interdependencias metropolitanas y regionales en torno al agua desde el punto de vista del Distrito para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Participación en la socialización de los ETESA "Estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales complejo de páramos Cruz Verde – Sumapaz" Comisión Conjunta de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental (CEERCCO) y el Minambiente. Participación en la construcción de las observaciones al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca, para el Consejo Directivo de la CAR. | 0.01 | 0.01
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2024 | 8 | Agosto | 2% | 2% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Participación en el Tercer Comité Técnico de la Comisión Conjunta CEERCCO 2024, a fin de armonizar las prioridades y los instrumentos de planeación de la SDA con su ámbito regional. Participación en la consolidación del documento de observaciones y recomendaciones de la SDA al Plan de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR 2024-2035. | 0.03 | 0.03
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2024 | 9 | Septiembre | 2% | 2% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Elaboración de un documento con el estado actual de la Comisión Conjunta de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental CEERCCO como instancia regional de la cual es partícipe la SDA - Revisión técnica del acto administrativo de adhesión de Corpoboyacá a CEERCCO de cara al Comité Directivo 2024. - Revisión técnica del acto administrativo del reglamento interno de CEERCCO de cara al Comité Directivo 2024. - Revisión técnica del acto administrativo del plan de acción 2024-2030 de CEERCCO de cara al Comité Directivo 2024. - Elaboración de un documento ejecutivo del estado del arte de CEERCCO como instancia regional de la SDA de cara al Comité Directivo 2024. - Consolidación del mapa conceptual de la posición distrital del agua en el ordenamiento territorial del Distrito Capital como hecho metropolitano. - Realización de comentarios al documento de abordaje de interdependencias regionales del agua como hecho metropolitano en su segunda fase, de cara a la discusión con la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca. | 0.05 | 0.05
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2024 | 10 | Octubre | 2% | 2% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: 1. Participación en el Comité Directivo de la Comisión Conjunta “Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental” CEERCCO 2024. 2. Participación en el evento "Gestión y conservación de los páramos andinos: gobernanza ambiental en las alturas enmarcada en las políticas transnacionales", en el marco de la COP 16. 3. Participación en el taller de construcción de la postura distrital del Hecho Metropolitano del agua 1. “Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas como estructura de soporte y determinante de desarrollo y de ordenamiento territorial alrededor del agua en la región” propuesto por la SDP. 4. Participación en el taller de construcción de la postura distrital del Hecho Metropolitano del agua 1. “Gestión co-responsable regional del agua para la sostenibilidad territorial” propuesto por la SDP. | 0.07 | 0.07
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2024 | 11 | Noviembre | 2% | 2% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: 1. Revisión y retroalimentación del documento de abordaje de las interdependencias metropolitanas y regionales en torno al agua de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, teniendo como base el ordenamiento territorial vigente del Distrito Capital. 2. Revisión y retroalimentación al documento de abordaje de las interdependencias metropolitanas y regionales en torno al agua de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, teniendo como base el ordenamiento territorial vigente del Distrito Capital. 3. Revisión y aportes al documento del Plan Regional de Ejecución 2025 – 2028 de la RAP-E Región Central desde el sector ambiente del Distrito Capital. 4. Participación en la mesa de trabajo de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca para la definición del ámbito geográfico de los hechos metropolitanos del agua, en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha. 5. Participación en el taller de apoyo al fortalecimiento de la Comisión Conjunta de CEERCCO para la formulación del Plan de Manejo del páramo de Chingaza. 6. Participación en el II Encuentro Inter-SIRAP Orinoquía – CEERCCO – Andes Nororientales 2024 a nombre de la SDA, con el fin de abordar los principales retos para salvaguardar la biodiversidad de la región. | 0.09 | 0.09
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2024 | 12 | Diciembre | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: 1. Se realizaron comentarios al documento preparado por la SDP denominado “conjunto de municipios del interés de Bogotá para conformar una de Aglomeración Metropolitana”. 2. Elaboración de un documento con el balance y las oportunidades en las instancias regionales de las cuales fue partícipe la SDA durante el 2024. 3. Revisión y retroalimentación del documento denominado “ecosistemas estratégicos y áreas protegidas como estructura de soporte y determinante de desarrollo y de ordenamiento territorial alrededor del agua en la región” para la definición de los hechos metropolitanos del agua de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, teniendo como base el ordenamiento territorial vigente del Distrito Capital. 4. Revisión y retroalimentación del documento denominado "gestión co-responsable regional del agua para la sostenibilidad territorial" para la definición de los hechos metropolitanos del agua de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, teniendo como base el ordenamiento territorial vigente del Distrito Capital. 5. Participación en la cuarta mesa del grupo base de seguridad hídrica de la RAP-E Región Central. 6. Participación en el taller de Comisiones conjuntas de los complejos de páramos del territorio CEERCCO en el marco del programa GEF-Páramos para la Vida. 7. Participación en el taller de socialización del proceso de conformación del Área Metropolitana del Suroccidente de Colombia. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: 1. Revisión y retroalimentación del Documento Técnico de Soporte para la identificación y declaración del hecho metropolitano: ecosistemas estratégicos y áreas protegidas como estructura de soporte y determinante de desarrollo y de ordenamiento territorial alrededor del agua en la región ecosistemas estratégicos y áreas protegidas como estructura de soporte y determinante de desarrollo y de ordenamiento territorial alrededor del agua en la región. 2. Revisión y retroalimentación del Documento Técnico de Soporte para la identificación y declaración del hecho metropolitano: gestión y corresponsabilidad regional del agua para la sostenibilidad territorial. 3. Elaboración de comentarios al documento proyecto de acuerdo regional de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca “Por medio del cual se identifica y declara el hecho metropolitano ‘Ecosistemas Vitales - Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas como estructura de soporte y determinante de desarrollo y de ordenamiento territorial metropolitano’, se adopta su ámbito geográfico y se dictan otras disposiciones”, teniendo como base el ordenamiento territorial vigente del Distrito Capital. 4. Elaboración de comentarios al proyecto de acuerdo regional de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca “Por medio del cual se identifica y declara el hecho metropolitano ‘Gestión y corresponsabilidad regional del agua para la sostenibilidad territorial’, se adopta su ámbito geográfico y se dictan otras disposiciones”, teniendo como base el ordenamiento territorial vigente del Distrito Capital. | 0.01 | 0.11
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Elaboración del documento guía de la SDA y participación de la sesión extraordinaria de Consejo Directivo CAR, sobre la aprobación del proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se aprueba el Informe de Avance del Plan de Acción Cuatrienal 2024 – 2027, de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR vigencia 2024. - Construcción del documento guía para la participación de la SDA en la primera Sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca - RMBC 2025. - Participación en la construcción del Plan de fortalecimiento de capacidades de las comisiones conjuntas (CEERCCO) y corporaciones autónomas regionales convocado por el Instituto Alexander von Humboldt. - Construcción colectiva de la visión del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana - PERM, entre las diferentes entidades adscritas. - Elaboración del documento guía de la SDA y participación de la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial para la Integración Regional y la Competitividad del Distrito Capital – CIIRC 2025. - Participación en el taller de formulación de la visión regional del Distrito Capital convocado por la Oficina de Integración Regional de la SDP, de cara a la articulación en los espacios de integración regional. | 0.02 | 0.12
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Participación en el Tercer Encuentro Nacional de Comisiones Conjuntas para la construcción de estrategias para la transformación positiva de conflictos socioambientales en el marco de la formulación de los planes de manejo de los complejos de páramos priorizados por CEERCCO. - Asistencia a la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial para la Integración Regional y Competitividad del Distrito Capital – CIIRC. - Construcción conjunta del plan de acción para definir alcances estratégicos de los complejos de páramo de CEERCCO en el marco de la estrategia GEF Páramos. - Consolidación del Plan Operativo Anual 2025 para la SDA en la CEERCCO, de conformidad con las apuestas institucionales internas. - Participación en el primer comité técnico de CEERCCO 2025 con el fin de definir los principales compromisos y apuestas de cara a la presente vigencia. - Participación en el taller preparatorio del Plan Regional de Ejecución RAPE 2025 – 2028, asociado al Pilar III Desarrollo Ambiental Sustentable. | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Participación en el Primer Comité Directivo de la Comisión Conjunta “Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental” CEERCCO 2025 - Revisión conjunta del memorando de entendimiento suscrito entre los miembros de CEERCCO con el fin de fortalecer la conservación y la conectividad de los ecosistemas de alta montaña de su jurisdicción. - Participación del ejercicio de construcción colectiva con la CIIRC de la visión regional del Distrito Capital en el marco de la construcción del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca - PERM. - Participación en el conversatorio organizado por la UPRA sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en la Sabana de Bogotá - Participación del taller sobre monitoreo y seguimiento para la gestión sostenible de los páramos en el marco de CEERCCO y la estrategia GEF Páramos del Instituto Alexander von Humboldt - Participación del taller para la construcción del plan de acción sobre los complejos de páramo de Sotará y Chingaza en el marco de CEERCCO y la estrategia GEF Páramos del Instituto Alexander von Humboldt. | 0.08 | 0.18
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Participación en la mesa de trabajo para la construcción conjunta de un plan estratégico de trabajo de la Comisión Conjunta de los Complejos de Páramo Sotará y Chingaza, como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades de la CEERCCO. - Participación en el ciclo de talleres para la gestión y sostenibilidad de los complejos de páramo de CEERCCO, mediante la implementación y el uso de herramientas que promuevan la toma de decisiones informadas. - Estructuración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central) - Elaboración del documento de consideraciones técnicas y jurídicas para la construcción de los Lineamientos de ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Construcción conjunta del informe de precisiones cartográficas del límite del polígono del ámbito de actuación de la CEERCCO 2025. | 0.11 | 0.21
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Participación del taller del IAvH para el fortalecimiento de capacidades de las autoridades ambientales de la CEERCCO, a partir de análisis de casos de conflictos socioambientales. - Participación del taller del IAvH para la socialización de la infraestructura institucional de datos e información a las autoridades ambientales de CEERCCO, mediante la implementación y el uso de herramientas que promuevan la toma de decisiones informadas. - Participación en la construcción conjunta de la postura distrital alrededor del Plan Estratégico Regional Metropolitano (PERM), los planes sectoriales distritales y los hechos regionales. - Avance en la estructuración del documento de identificación de las interdependencias del Distrito Capital en la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca alrededor de los hechos metropolitanos del agua. - Consolidación de la propuesta de presentación CEERCCO sobre la gestión de la SDA en los ecosistemas de alta montaña de la región hídrica de Bogotá-Cundinamarca de cara a la Cumbre de sostenibilidad e innovación de la CAR. | 0.14 | 0.24
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Participación en la mesa de trabajo con la CAR Cundinamarca y el IAvH para la elaboración de los términos de referencia del Complejo de Páramo de Chingaza. - Elaboración un documento con las principales consideraciones de la SDA de cara la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CAR con el propósito de aprobar el avance de ejecución del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027. - Participación en la segunda sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial para la Integración Regional del Distrito Capital – CIIRC para revisar el avance del Plan Estratégico de la Región Metropolitana – PERM. - Diligenciamiento la matriz de proyectos priorizados con alcance supradistrital en el Plan de Desarrollo Distrital compartida por la Oficina de Integración regional de la SDP para el sector ambiente. - Participación del espacio de socialización de los avances del Plan Estratégico Regional de la RAP-E para el eje de sustentabilidad. | 0.17 | 0.27
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Aportes para la elaboración de un documento metodológico para la definición de la postura institucional frente a los lineamientos de ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá del MADS. - Se avanzó en la elaboración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central). - Reporte de actividades de integración regional de la SDA para la Comisión Intersectorial para la Integración Regional y la Competitividad del Distrito Capital – CIIRC de acuerdo con las orientaciones de la Oficina de Integración Regional de la SDP. - Consolidación de las acciones relacionadas con la gestión en ecosistemas de alta montaña realizada por la SDA de cara a la Cumbre de sostenibilidad ambiental de la CAR en el marco de CEERCCO. - Elaboración de comentarios frente al proceso de reestructuración institucional de la CAR-Cundinamarca, considerando las oportunidades para la integración regional que tiene la SDA. - Participación en el espacio de articulación regional con los miembros de CEERCCO para definir la metodología para la construcción conjunta del plan de manejo del Complejo de Páramo de Chingaza. - Participación en el segundo comité técnico de CEERCCO 2025 con el fin de definir los principales compromisos y apuestas de cara a la presente vigencia. | 0.2 | 0.3 | 1404
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Elaboración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central) - Elaboración de la presentación del Plan de Acción Climática de Bogotá del Acuerdo 790 de 2020 en los componentes de ordenamiento territorial y articulación regional para el Concejo Distrital. - Consolidación del reporte de actividades de integración regional y ordenamiento territorial de la SDA para el Plan Marco para la Gestión de las Áreas Protegidas y la Estructura Ecológica Principal. - Consolidación del reporte de proyectos, acuerdos e instrumentos interinstitucionales en la escala regional y de ordenamiento territorial, en el marco del Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería de Bogotá para el último cuatrienio. - Participación del espacio de articulación regional con los miembros de CEERCCO para definir la metodología para la construcción conjunta del plan de manejo del Complejo de Páramo de Chingaza. - Participación de la mesa de trabajo temática de los hechos metropolitanos del agua con la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y la Oficina de Integración Regional de la SDP . - Consolidación del reporte de actividades de articulación regional desarrolladas en el marco del Nodo Regional Centro Oriente Andino (NRCOA) en el componente regional del ordenamiento ambiental distrital para la vigencia 2024-2025. | 0.23 | 0.33 | 1477
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2025 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2025 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2026 | 1 | Enero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2026 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2027 | 1 | Enero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2027 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Generar insumos técnicos que den cuenta de las oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | 2027 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2024 | 7 | Julio | 1.5% | 1.5% | 0.04714% | 0.04714% | Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. Procesamiento y análisis preliminar de la información disponible de ingresos e inversión relacionada con los instrumentos identificados. Reuniones con la Subdirección Financiera para determinar y solicitar la información disponible, y con el grupo de PSA de la SER para disponer la información de los PSA distritales y regionales en el visor geográfico. https://drive.google.com/drive/folders/1uxab_B_gR_-NY9pmEEq8VWCL4b9tJzyh | 0.015 | 0.015
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2024 | 8 | Agosto | 1.8% | 1.8% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. - Asistencia a la Mesa técnica presencial de implementación de Instrumentos Económicos Ambientales e incentivos para la conservación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para comparar el estado de los instrumentos de la SDA con las demás autoridades ambientales. - Se realizaron valoraciones económicas de los servicios ecosistémicos de provisión de agua, almacenamiento de carbono y recreación en los cerros orientales de Bogotá, para la presentación y documento de apoyo para el Alcalde de Bogotá en el marco de la COP 16. | 0.033 | 0.033
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Análisis económico ambiental: - Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. - Verificación y consolidación de observaciones a la resolución de la Secretaría Distrital de Hacienda, para la emisión del marco de bonos verdes sociales y sostenibles del Distrito Capital. - Revisión y proyección de comentarios de la SDA al Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen directrices técnicas para la estimación del valor del incentivo de Pagos por Servicios Ambientales en sistemas productivos en las áreas y ecosistemas estratégicos y se adopta la Herramienta de Identificación de Criterios Socioambientales para la estimación del valor del incentivo Pagos por Servicios Ambientales”. - Revisión de variables de los Certificados de Estado de Conservación Ambiental para disponer la información en el visor geográfico. | 0.058 | 0.058
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2024 | 10 | Octubre | 2% | 2% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Análisis económico ambiental: 1. Finalización y envío a revisión del documento de diagnóstico de los instrumentos económicos ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. 2. Inicio de la elaboración del mapa de flujo y uso de la información de los instrumentos económicos identificados en la SDA. 3. Se continua con la elaboración del capítulo de servicios ecosistémicos del informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales de la SDA. 4. Revisión del documento final y el memorando de entendimiento del Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de Bogotá Distrito Capital de la SDH, elaborando documentos de contexto donde se evidencia el rol y beneficio para la SDA. 5. Verificación de la capa de Pagos por servicios Ambientales Hídricos (PSAH) cargada en el visor geográfico de la SDA. 6. Revisión y comentarios al Proyecto del Acto Administrativo "Por la cual se establecen las tarifas y el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental y se dictan otras disposiciones" y al decreto mediante el cual se crea y reglamenta el Comité Distrital de Pago por Resultados y se reglamenta el Mecanismo de Pago por Resultados. | 0.078 | 0.078
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.2% | 1.2% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Análisis económico ambiental: 1. Documento y presentación del diagnóstico de los instrumentos económicos ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. 2. Diseño flujo y uso de la información de los instrumentos económicos identificados en la SDA. 3. Se continua con la elaboración del capítulo de servicios ecosistémicos del informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales de la SDA. 4. Elaboración de la presentación sobre el Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de Bogotá Distrito Capital de la SDH. 5. Identificación y revisión de las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión 2025 6. Verificación y propuesta a los indicadores del Observatorio Ambiental que dan respuesta a los instrumentos de planeación ambiental | 0.09 | 0.09
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2024 | 12 | Diciembre | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido del mes de diciembre desde Análisis Económico se realizó lo siguiente: 1. Documento y presentación en versiones finales del diagnóstico de los instrumentos económicos ambientales de la SDA, generando conclusiones y pasos a seguir para el año 2025. 2. Revisión y versión final del diseño del diagrama de flujo y uso de la información de los instrumentos económicos identificados en la SDA. 3. Se finaliza el capítulo de servicios ecosistémicos del informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales de la SDA, así como su ficha para diagramación. 4. Acompañamiento a Renobo para identificación de fuentes y proyectos de acuerdo con el Marco de Referencia para la emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de Bogotá. 5. Presentación de la revisión de indicadores al Observatorio Ambiental para su depuración,actualización y complemento. 6. Construcción de una herramienta de captura y sistematización de información y su guía correspondiente para la priorización de los servicios ecosistémicos en la ciudad, con el propósito de realizar valoraciones económicas y análisis de la inversión de la entidad. 7. Elaboración del plan de trabajo de Análisis Económico para las actividades del 2025 al 2038 en el marco de la planeación estratégica de la DPSIA. 8. Apoyo y verificación de información para la publicación de la capa de certificados de estados de conservación ambiental (CECA) en el visor geográfico ambiental. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: 1. Aportes a la construcción del documento metodológico que consolida el avance del objetivo específico 2 “Fortalecer la planeación estratégica articulando la gestión del conocimiento ambiental como herramienta para el ejercicio de la autoridad y la gestión ambiental en el distrito y la región”, concretamente los numerales 1.1.4, 1.2.4, 1.3.4 y 1.4.4, donde se describen las actividades programas, avances, resultados y beneficios de la construcción de las bases técnicas y financieras de los instrumentos económicos y financieros ambientales para el segundo periodo del 2024. 2. Relación de actividades y porcentajes realizadas por análisis económico en respuesta al seguimiento de la Política de Biodiversidad 3. Aportes a la construcción del Plan Estadístico Distrital 2025-2029. | 0.01 | 0.11
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Se realizó la proyección del plan de trabajo 2025 de análisis económico del equipo de Estudios Ambientales. - Se realizó un el analisis y respuesta sobre el impacto económico que podría generar para la entidad una eventual obligación de reembolso de los valores pagados portasa retributiva por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - Se solicitó la información de recaudo a la Subdirección Financiera y la información de inversiones de BogData a la SPCI, para iniciar con cruces de ingresos e inversiones de las fuentes de financiamiento relacionadas con instrumentos económicos. - En cumplimiento de la actividades del Plan Estadisitico Distrital, se realizó verificación del estado del inventario de monitoreo de la calidad del aire de Bogotá con la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y visual. - Se finaliza el diseño de herramienta digital para la priorización de servicios ecosistémicos para valoración económica y se pone en marcha una prueba piloto con el equipo de estudios ambientales. | 0.02 | 0.12
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Se realiza cruce de información del recaudo e inversión de los instrumentos económicos que son fuente de financiamiento para la SDA. - Se realiza reunión con los equipos de la tasa por uso de agua y tasas retributivas para analizar la información de recaudo e inversión que se realiza por estas fuentes. - Se envió el formulario para la priorización de servicios ecosistémicos para valoración económica a las diferentes direcciones y subdirecciones de la SDA para empezar a acopiar información que permita definir los servicios ecossitémicos a valorar en 2025. - Se revisa y complementa la programación para el acopio de las respuestas del formulario para la priorización de servicios ecosistémicos para valoración económica, generando unos resultados iniciales con las respuestas del equipo de Estudios Ambientales. - Se participa en la socialización del PED 2025 - 2029 a cargo de la SDP, y se realiza socialización interna para trasnmitir el alcance y obligaciones del nuevo PED a las direcciones y subdirecciones de la SDA. - Se participa en las reuniones de consolidación y definición de actividades para la herramienta de territorialización de la inversión enfocada inicialmente en la fuente de financiamiento "1% de los ingresos corrientes", desde análisis económico se esta consolidando la base de fuentes de financiamiento por actividades y proyecto de inversión con la información de la SPCI. | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1272 de 2016 y la Resolución 1982 de 2017, se realizó verificación, consolidación y reporte de a Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre (TCCFS) periodo del 2024. - Se inició la construcción del documento que establece la metodología de análisis de información generada por la herramienta de priorización de servicios ecosistémicos. - Revisión y elaboración de comentarios al proyecto de Ley No. 377 - Primer Debate: “Por medio del cual se establece la regulación de los instrumentos económicos ambientales y se dictan otras disposiciones” - Consolidación del directorio del sector ambiente del Plan Estadístico Distrital (PED). - Propuesta de texto para a elaboración de piezas comunicativas para socialización del PED en la Entidad. - Se solicita acceso a la información de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional en LookerStudio. - Se realizó cargué de respuestas a la evaluación FURAG para la política estadística relacionada principalmente con las actividades del PED con el grupo de MIPG. | 0.08 | 0.18
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Elaboración de documento para la generación de posibles alianzas para reconocimiento Bogotá Construcción Sostenible y documento de aportes de identificación de beneficios tributarios para personas jurídicas que realicen acciones para minimizar causas del Cambio Climático. - Continúa la construcción del documento que establece la metodología de análisis de información de la herramienta de priorización de SE. - Procesamiento de información sobre los proyectos de inversión, clasificándola por finalidades del gasto de las fuentes de financiamiento que provienen de IE. - Se envió memorando para solicitud de información de PSAH regionales para la construcción de capa geográfica en el Visor Geográfico Ambiental de la SDA. - Se elaboró documento con contenido para construir el micrositio web de instrumentos económicos y financieros ambientales en la entidad. - Revisión y elaboración de comentarios al proyecto de 224 DE 2024 Senado - “Ley de Economía Azul y Ecológica”. - Se realizó el ajuste de las actividades del PAyS para el año 2025 de acuerdo con las actividades del PED 2025 - 2029. - Revisión y comentarios de los lineamientos operativos preliminares de Foncarga. - Elaboración de manual “Guía para la elaboración y actualización de registros administrativos y operaciones estadísticas en el marco del PED. - Cumplimiento de actividades PED, como la socialización al comité de desempeño de la SDA y envío de documentos relacionados a la SDP. | 0.11 | 0.21
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Construcción del documento de la metodología de análisis generada por la herramienta de priorización de servicios ecosistémicos (SE). - Verificación y consolidación de la bibliografía remitida en el google forms “herramienta de priorización de SE”. - Solicitud sobre el avance en la implementación de instrumentos económicos ambientales relacionados con el recurso hídrico 2024. - Se realizó articulación con SDH con el objeto de resolver dudas frente al recaudo y distribución de los ingresos de los instrumentos económicos ambientales de la SDA. - Se remitió solicitud a las direcciones y subdirecciones de la SDA de requerimientos técnicos exigidos por los bancos internacionales interesados en la emisión del bono. - Se remitieron observaciones al proyecto de resolución “Por la cual se definen los criterios y se elabora la metodología de valoración ambiental". - verificación de comentarios al documento metodológico la operación estadística riqueza de especies. - Se construyó la pieza comunicativa de los cursos libres del SEN. - Proyección de las actividades del procedimiento PED y se ejecutan las actividades del plan de acción. - Se realizó Diagnóstico de la PGIE del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. - Se realiza revisión a los documentos de lineamientos operativos y ABC del Foncarga y sus respectivos reportes semanales. | 0.14 | 0.24
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Se finalizó y remitió a revisión al documento que establece la metodología de análisis de información generada por la herramienta de priorización de servicios ecosistémicos. - Se continuó con la construcción del documento de caracterización de mecanismos de financiamiento para el cierre de brechas financieras. - Se consolidó el reporte de instrumentos económicos ambientales relacionados con el recurso hídrico para la vigencia de 2024 al MinAmbiente. - Se realizó articulación con Secretaría de Hacienda con el objeto de reconocer las posibles acciones y aportes de la entidad en la implementación de nuevos instrumentos económicos ambientales. - Se realizó acompañamiento al equipo de Certificados de estados de Conservación Ambiental de la SER, para reconocer los formatos para el cargue de información de este instrumento en el Visor Geográfico Ambiental de la SDA. - En el contexto del marco de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles del Distrito Capital se consolidó y remitió respuesta a la SDH sobre los requerimientos técnicos exigidos por los bancos internacionales interesados en la emisión del bono. - Se remitieron observaciones al proyecto de resolución Proyecto de Ley "Por el cual se crea la Gerencia Estratégica de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – GECH y el Fondo Común de Cofinanciamiento – FOCOF, para la gestión integral del recurso hídrico en la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá y se dictan otras disposiciones". | 0.17 | 0.27
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Se consolidó la información que da respuesta al Plan de Acción de la Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad, reportando los avances a los productos 3.1.2 Desarrollo de valoraciones integrales de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. y 3.1.3 Formulación de incentivos e instrumentos económicos articulados y complementarios a las medidas de conservación de la biodiversidad. - Se validó y ajustó la información del micrositio de instrumentos económicos ambientales, para su posterior verificación y cargue en la página web de la entidad. - Se realizaron aportes a la resolución interna “Por la cual reglamentan los criterios y los lineamientos para certificar el estado de conservación en cumplimiento del artículo 3º del Acuerdo Distrital 105 del 29 de diciembre de 2003 y el artículo 11 del Decreto 626”. - Se remitieron observaciones al proyecto de Ley P.L.019-2025SC (RIO DE BOGOTÁ). - Respuesta a las preguntas 9 y 10 sobre la Política de Gestión de Información Estadística del subproceso 6725230. - Comentarios al artículo 6 del Proyecto de Acuerdo 757 de 2025. | 0.2 | 0.3 | 1156
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: 1. Se consolidó información de los reportes realizados al Ministerio de Ambiente mediante proceso forest 6747146, en cumplimiento de la normatividad vigente de los instrumentos económicos, tributarios y financieros para la gestión ambiental 2024. 2. Se realizó consolidación, depuración y procesamiento de las bases de datos remitidas por el equipo de la SER- CECAS, para el analisis de costo beneficio de los Certificados de Estado de Conservación Ambiental. 3. Se atendió y dio alcance a la solicitud relacionada con la respuesta al Plan de Acción de la Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad, tema de instrumentos economicos. | 0.23 | 0.33 | 705
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2025 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2025 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2026 | 1 | Enero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2026 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2027 | 1 | Enero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2027 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | 2027 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2024 | 7 | Julio | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | Se elaboró el documento Identificación de Zonas Prioritarias para la Renaturalización Urbana como insumo para el Plan de Renaturalización urbana establecido en el Plan de Desarrollo. Se inició la elaboración o formulación de los documentos: Análisis reverdecimiento, Análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021). | 0.01 | 0.01
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2024 | 8 | Agosto | 1.5% | 1.5% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se continuaron ajustes y mejoras en el documento Identificación de Zonas Prioritarias para la Renaturalización Urbana como insumo para el Plan de Renaturalización urbana establecido en el Plan de Desarrollo. Se avanzó en la elaboración o formulación de los documentos: Análisis reverdecimiento, Análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021). Se continúan actividades relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento del Visor Geográfico Ambiental – VGA relacionadas con (publicación objetos geográficos, revisiones de los servicios web geográficos, especificaciones técnicas de objetos geográficos, capacitación y socialización, atenciones a requerimientos internos y externos. | 0.025 | 0.025
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.5% | 1.5% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Se avanzó en la elaboración del documento de análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal de los Decretos POT 190 de 2004 y 555 2021 solicitado por la DPSIA. - Se participó de la consolidación de las fichas de Story Maps de las áreas protegidas del Distrito Capital de acuerdo con la solicitud del OAB . - Se consolidó el tercer reporte trimestral del Sistema de Participación Territorial POT del Sector Ambiente del Distrito Capital. | 0.04 | 0.04
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2024 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se culminó el documento denominado Análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y se avanzó en la elaboración del documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021). Se realiza la unificación de los datos suministrados (2022-2024) y se prepara la información para obtener las capas geográficas como insumo para elaboración del tablero de control para el tema de Territorialización que permitirá la visualización de esta información en la Secretaría Distrital de Ambiente. Se continúan actividades asociadas al funcionamiento y mantenimiento del Visor Geográfico Ambiental – VGA relacionadas con (publicación objetos geográficos, revisiones de los servicios web geográficos, especificaciones técnicas de objetos geográficos, capacitación y socialización, atenciones a requerimientos internos y externos. Se actualizó el análisis de priorización de adquisición de predios de reasentamientos empleando los insumos suministrados por la Caja de Vivienda Popular. En el marco del producto denominado Plan de Renaturalización, se realizaron nuevos cruces cartográficos entre la capa de prioridad de intervenciones de renaturalización con actuaciones estratégicas, planes parciales de renovación urbana y los subprogramas de conectividad ecosistémica y renaturalización del POT. | 0.065 | 0.065
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2024 | 11 | Noviembre | 2% | 2% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se finalizó el documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021), este documento pasará a revisión de asesores y directivos para recibir retroalimentación y realizar ajustes y complementos. Se avanzó en el documento de lineamientos para la elaboración de productos cartográficos. Se avanzó en los procesos de actualización de la IG con IDECA y el registro de definiciones en el sistema de registro de ítems geográficos. Se continúa la revisión de la información existente que permita la estructuración del tablero de control de Territorialización. Se continúan actividades relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento del Visor Geográfico Ambiental – VGA relacionadas con (publicación y actualización de objetos geográficos, revisiones de los servicios web geográficos, mantenimiento y actualización de los metadatos, especificaciones técnicas de objetos geográficos, generación de documentos de estandartes geográficos, capacitación y socialización, atenciones a requerimientos internos y externos, atención a nuevos requerimientos y desarrollos de las dependencias de la SDA). Igualemnete se avanzó en el documento diagnóstico de recursos naturales, con los items de aire, agua, ordenamiento territorial, coberturas vegetales, infraestrucutra verde, estructura ecológica principal y espacio públivo verde. | 0.085 | 0.085
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.5% | 1.5% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se avanzó en el documento de lineamientos para la elaboración de productos cartográficos. Se avanzó en los procesos de actualización de la Información Geográfica con IDECA y el registro de definiciones en el sistema de registro de ítems geográficos. Se continúa la revisión de la información existente que permita la estructuración del tablero de control de Territorialización. Se continúan actividades relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento del Visor Geográfico Ambiental – VGA relacionadas con (publicación y actualización de objetos geográficos, revisiones de los servicios web geográficos, mantenimiento y actualización de los metadatos, especificaciones técnicas de objetos geográficos, generación de documentos de estándares geográficos, capacitación y socialización, atenciones a requerimientos internos y externos, atención a nuevos requerimientos y desarrollos de las dependencias de la SDA). Elaboración y actualizaron catálogos de objetos, los diccionario de datos y las evaluación de calidad de treinta (30) objetos geográficos de la Secretaría Distrital de Ambiente para ser dispuestos en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá. Publicación siete (7) servicios web geográficos y se actualizaron veintiocho (28) más, incluyendo las URL de sus respectivos estándares, entre otros, en la página de Datos Abiertos Bogotá. Se lleva a cabo la primera sesión de trabajo destinada a evaluar la experiencia de usuario del Visor Geográfico Ambiental (VGA), con el objetivo de recopilar percepciones, retroalimentación y sugerencias para mejorar la navegación, funcionalidades y usabilidad del sistema, con estudiantes Universidad Militar Nueva Granada. Se realizaron ajustes y complementos al documento diagnóstico de recursos naturales, con los ítems de aire, agua, ordenamiento territorial, coberturas vegetales, infraestructura verde, estructura ecológica principal y espacio público verde. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: 1. Elaboración de la primera versión final del documento titulado: “lineamientos para la elaboración de productos cartográficos”, el cual fue enviado para revisión con sus respectivas plantillas en ArcGIS Pro. 2. Elaboración y envió el catálogo de objetos, el diccionario de datos y la evaluación de calidad de doce (12) objetos geográficos de la Secretaría Distrital de Ambiente para ser dispuestos en la plataforma de Datos Abiertos Bogotá. 3. Generación documento descriptivo de la Estructura Ecológica Principal de la localidad de Ciudad Bolívar para ser empleado dentro del diagnóstico del plan ambiental local que está en proceso de formulación. 4. Generación cartografía de los predios superpuestos con el Sistema Hídrico de los decretos distritales 190 de 2004 y 555 de 2021,4. Elaboración de ajuste de las capas geográficas, así como de las salidas gráficas del PMA de Capellanía de acuerdo a la solicitud realizada por el equipo encargado de la SPPA. 5. Elaboración salidas gráficas requeridas por la DPSIA para documentos técnicos, informes y presentaciones técnicas. 6. Envío de los servicios geográficos pendientes a Infraestructura de Datos Espaciales (IDECA) para su revisión y/o aprobación. 7. Desarrollo de actividades relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento del Visor Geográfico Ambiental – VGA (publicación y actualización de objetos geográficos ‘Valla tubular comercial’, ‘Programa de Excelencia Ambiental’, ‘PM2.5 promedio’, ‘PM10 promedio’, ‘Ozono promedio (ppb)’, ‘Precipitación acumulada (mm)’, ‘Temperatura Promedio’, ‘Velocidad del viento’, ‘Bogotá Construcción Sostenible’ y ‘Acciones de mitigación por Impactos Ambientales; revisiones de los servicios web geográficos, mantenimiento y actualización de los metadatos, especificaciones técnicas de objetos geográficos, atención a requerimientos internos y externos) | 0.01 | 0.11
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: • Elaboración del documento resumen ejecutivo del análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente y su relación con la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. • Actualización del documento titulado: “lineamientos para la elaboración de productos cartográficos” así como a sus respectivas plantillas en ArcGIS Pro. Teniendo en cuentas revisiones y aportes de profesionales de la DPSIA. • Inició la actualización del procedimiento de la SDA relacionado con gestión de la información geográfica. • Elaboración de la propuesta de las actividades de promoción del Visor Geográfico Ambiental. • Actualización de los servicios geográficos y las URL de los estándares aprobados por IDECA en la página de datos abiertos Bogotá, y conversión y publicación de la información en los diferentes formatos geográficos requeridos. • Elaboración salidas gráficas requeridas por la DPSIA para documentos técnicos, informes y presentaciones técnicas. • Ejecución de actividades de Actualización de objetos geográficos, actualización de los correspondientes servicios geográficos publicados en el visor geográfico ambiental asegurando su correcto funcionamiento y despliegue. • Mantenimiento y actualización de los metadatos de las siguientes capas geográficas Vallas publicitarias, Negocios Verdes y Predios SDA, incluyendo las notas de actualización y comentarios correspondientes en el Visor Geográfico Ambiental. • Ejecución de actividades de migración de la base de datos gis20 de PostgreSQL 12 a base de datos gis21 de PostgreSQL 15. Ejecución de los comandos de mantenimiento de la base de datos Analyze, Vacuum, Reindex y Cluster para realizar limpieza a la database, disminuir el tamaño y mejorar el rendimiento cuando se ejecutan las consultas dentro de la base de datos geográfica y los servicios vinculados a esta. | 0.02 | 0.12
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Elaboración del documento de análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal. Avance en la actualización del procedimiento de la SDA relacionado con gestión de la información geográfica de SDA. Actualización de las URL de los estándares geográficos aprobados y remitidos por IDECA de diecisiete (17) objetos geográficos, en la página de Datos Abiertos Bogotá. Actualización de los recursos (DXF, GJON, GPKG, KML y SHP) de siete (7) objetos geográficos en la página IDECA. Elaboración once (11) ítems geográficos para posterior publicación. Actualización de las capas de información geográfica: “Techos verdes y jardines verticales” y de las capas de información de mapa de referencia de Bogotá V12.2024 “lote”, “predios”, “clasificacion_suelo”, “limite_distrital”, “localidad”, “muni”, “ngeo”, “pdom”, “scat”, “subcuenca”, “upl” y “upr”. Configuración y migración de 35 objetos geográficos de la base de datos gis20 de PostgreSQL 12 a base de datos gis21 de PostgreSQL 15. Configuración y migración de 45 metadatos geográficos a la plataforma Geonetwork con su correspondiente publicación en el Visor Geográfico Ambiental Desarrollo y migración de funcionalidades del VGA en dispositivos móviles: Despliegues de Apps, Autenticación y herramientas de navegación y medida - Desarrollo de aplicación en emergencias ambientales como integración de base de datos FOREST VGA - Desarrollo de despliegue del mapa embebido. Elaboración salidas gráficas requeridas para documentos técnicos, informes y presentaciones: (Análisis de las áreas protegidas del SINAP, Puntos críticos de disposición de residuos, Árboles por hectárea y habitante en el suelo urbano del distrito, Mapa de los bosques urbanos priorizados en el PDD, Cruces cartográficos de la EEP con mapa nacional de humedales del MADS, Comparación jerárquica de las categorías de la EEP, Mapas de los objetivos estratégicos de la SDA). | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Elaboración documento “Priorización de adquisición de predios asociados a procesos de reasentamientos” Avance actualización del procedimiento de la SDA relacionado con gestión de la información geográfica Ajuste y publicación en Registro de Ítems geográficos de IDECA 8 ítems geográficos SDA, Elaboración especificaciones técnicas de 6 objetos geográficos, Actualización de los servicios de aulas ambientales y organizaciones de voluntariado ambiental en Datos Abiertos Bogotá Actualización de las capas de información geográfica: “Vallas tubulares comerciales” y “Visitas Silvicultura”, Ejecución de los comandos de mantenimiento de la base de datos Analyze, Vacuum, Reindex y Cluster para optimizar el rendimiento de consultas Configuración y migración de 30 objetos geográficos de las categorías: ‘incentivo conservación’, ‘índice riesgo climático’, ‘vulnerabilidad climática’ y ‘participación’ de la base de datos gis20 de PostgreSQL 12 a base de datos gis21 de PostgreSQL 15. | 0.08 | 0.18
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | Se avanzado en: Elaboración documento Lineamientos para la elaboración de productos cartográficos de la SDA, inició elaboración del diseño conceptual y metodológico para el cálculo de la Huella Espacial Humana para Bogotá-Región, cálculo del indicador de Suelos de protección urbanos con conflictos de uso del suelo años 2021 y 2023. Avance actualización del procedimiento de la SDA relacionado con gestión de la información geográfica. Desarrollo de tareas para el normal funcionamiento y mejoras en el Visor Geográfico Ambiental: migración y correcciones de la interfaz para despliegue en escritorio y dispositivos móviles; actualización de herramientas de Pygeoapi, Matomo, Servidor Linux y Mapfiles. Actualización de las capas de información geográfica Arbolado Urbano y Concepto Técnico Arbolado; creación, pruebas de una nueva instancia de base de datos geográfica denominada mod25; actualización del certificado de seguridad SSL en los servidores del SIG de la DPSIA, migración metadatos a la plataforma Geonetwork. Elaboración de análisis y salidas gráficas requeridas para documentos técnicos, informes y presentaciones: análisis nuevas intervenciones de restauración y mantenimiento SDA, reasentamientos, lineamientos de ordenamiento territorial para la Sabana de Bogotá, licencias ambientales otorgadas por la SDA, generadores de residuos sólidos, quejas por ruido, Sistemas de drenaje urbano sostenible, mapas de las áreas de interés estratégico, Proyecto Ciudad Río. | 0.11 | 0.21
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | Se asistió al tercer taller del proyecto piloto del Plan Distrital de Datos 2025-2028 y se realizó el diligenciamiento y validación de la matriz de datos. Se revisó e incorporó el componente de interpretación de coberturas como parte de la actualización del procedimiento institucional de gestión de información geográfica. Se implementaron mejoras al Visor Geográfico Ambiental, incluyendo la visualización 3D, el panel de búsqueda por coordenadas, la opción de compartir mapas en redes sociales, el control de tiempo y la generación de reportes en dispositivos móviles. También se configuraron herramientas y se migraron modelos, Se actualizaron capas y servicios geográficos como “Concepto Técnico Arbolado Urbano” y “Áreas de Importancia Estratégica”, junto con su base de datos en PostgreSQL. Mantenimiento para optimizar el rendimiento, se actualizaron metadatos y se ajustaron las capas de la Estructura Ecológica Principal utilizadas en el Reporte de Determinantes Ambientales. Se generó cartografía temática sobre intervenciones de restauración, mantenimiento y siembras en la Estructura Ecológica Principal y la ALO. Se elaboraron mapas para el diagnóstico de biodiversidad, se analizaron los aportes del Jardín Botánico y se cruzaron las intervenciones con los conectores ecosistémicos. Como resultado clave, se complementó el documento de análisis de priorización de restauraciones con la superposición de los proyectos de distintas entidades distritales. | 0.14 | 0.24
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | Elaboración de documento final de análisis de las restauraciones llevadas cabo en la EEP 2020 - 2024. Consolidación insumos para el cálculo del Índice de la Huella Espacial Humana. Actualización documento renaturalización a solicitud de la SEGAE. Apoyo estructuración de la base de datos de cuerpos de agua y corrientes hídricas para actualización por parte de la EAAB y SDA. Avance en la actualización del procedimiento de gestión de información geográfica incorporando lineamientos de IDECA y Participación cuarto taller del Plan Distrital de Datos. Actividades de configuración y publicación de los servicios geográficos Microsensores, Variable Sensor, Cámaras Monitoreo Fauna, Territorialización 2025 y Restauraciones 2024 para ser gestionada por el equipo de Modelamiento. Elaboración especificaciones técnicas de (5) objetos geográficos en el marco del proceso de actualización de la página de Datos Abiertos Bogotá. Análisis y actualización de salidas gráficas requeridas para documentos técnicos, informes y presentaciones: Imágenes para documento técnico de soporte lineamientos ambientales de la Sabana de Bogotá. imágenes cartográficas de las intervenciones de renaturalización en el distrito. Diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales de Bogotá asociadas a los páramos y el sistema hídrico. Mapas de distribución de cargas contaminantes en las aguas superficiales. Determinantes ambientales primera línea del metro de Bogotá. | 0.17 | 0.27
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | Se generó espacio de trabajo con la SER para avanzar en el modelo conceptual de la Huella Espacial Humana y el de conectividad para Bogotá-Región. Se elaboró la primera versión del documento técnico de soporte para actualizar la cartografía de corrientes hídricas y cuerpos de agua. Se desarrolló el modelo del indicador de calidad ambiental urbana con variables definidas por el equipo de estudios ambientales de la SDA. Se actualizó el procedimiento de gestión de información geográfica: formato, flujo de trabajo y socialización con MIPG y OT. Se actualizó el inventario de la SDA (Taller No. 4) y se participó en el quinto taller del Plan Distrital de Datos 2025–2028. Se mejoraron interfaces e integraron autenticación de usuario y términos de uso del VGA. Se mantuvieron y actualizaron metadatos de capas “Valla tubular comercial”, “Predios SDA” y se publicó el servicio “SUDS” en el VGA. Se configuraron servicios geográficos como insumo para el tablero de control de proyectos de la SDA. Se elaboraron análisis y salidas gráficas para documentos técnicos: Lineamientos ambientales de la Sabana, reserva vial Autopista Norte, diagnóstico de biodiversidad, delimitación del Cerro Seco, Catastro Multipropósito, mapas del curso EPP Bogotá y POZ Norte – Lagos de Torca. | 0.2 | 0.3 | 1273
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | Elaboración segunda versión DTS para actualización cartográfica de corrientes hídricas de Bogotá y generación de imágenes para el “Plan Estratégico Institucional” y mapas de diagnóstico de biodiversidad y recursos naturales. Finalización de propuesta de actualización del procedimiento de gestión de información geográfica bajo lineamientos IDECA, con anexos y flujograma. Actualización inventario SDA Taller 5 en el marco del Plan Distrital de Datos 2025-2028 y participación en mesa 3 de IDECA con Planeación y Ambiente. Mantenimiento y mejoras del Visor Geográfico Ambiental: correcciones de despliegue, documentación de autenticación, módulos de emergencias, gestión del servidor de migración, sincronización de backups a GDRIVE, actualización de metadatos y de 8 capas institucionales. Elaboración de especificaciones técnicas de 11 objetos geográficos para Datos Abiertos Bogotá. Producción de análisis y salidas gráficas para documentos e informes: Troncal Bolivariana, concentración PM2.5, indicador de espacio público natural, microlearning EEP, distribución de retamo e incendios forestales, calidad ambiental de corrientes hídricas (ICA), huella urbana, restauraciones julio 2025, coberturas de vegetación y uso del suelo en el SIDAP, determinantes ambientales Accesos Norte, conflictos de uso del suelo en EEP y PMAs, y mapas de rutas de tráfico de especies hacia Bogotá. | 0.23 | 0.33 | 1383
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2025 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2025 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2026 | 1 | Enero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2026 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2027 | 1 | Enero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2027 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | 2027 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2024 | 7 | Julio | 2% | 2% | 0.04714% | 0.04714% | Se elaboró y remitió al equipo directivo la encuesta de planeación estratégica de la SDA. Se sistamatizaron las respuestas y se realizó la jornada de planeación estratégica con el equipo directivo. Adicionalmente, se realizaron jornadas con los colaboradores de la entidad. | 0.02 | 0.02
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2024 | 8 | Agosto | 2% | 2% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se avanzó en el documento de la fase 1 de planeación estratégica de la entidad. | 0.04 | 0.04
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2024 | 9 | Septiembre | 2% | 2% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: se avanzó con la revisión documental de los acuerdos sobre el Plan Estratégico, y se presentó la estructura organizacional y la misión de cada una de las áreas. Se avanzó en el perfeccionamiento de las definiciones de las líneas y objetivos estratégicos. | 0.06 | 0.06
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2024 | 10 | Octubre | 2% | 2% | 0.04714% | 0.04714% | Las actividades se focalizaron en tres frentes: a) la revisión y ajuste en la definición de cada una de las líneas y objetivos estratégicos, b) la socialización del PEI a los colaboradores de la Secretaría y c) la identificación del alcance de los objetivos con cada una de las áreas de la Secretaría. Se hizo una revisión y se precisaron cada uno de los conceptos del PEI, obteniendo como resultado la reformulación de las líneas y objetivos. Una vez revisada y ajustada la estructura del PEI se presentó, al equipo directivo y a todos los colaboradores. Además, se avanzó en las entrevistas a los directores. | 0.08 | 0.08
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.5% | 1.5% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: La identificación de las actividades necesarias para alcanzar cada uno de los objetivos estratégicos definidos en el PEI. Taller de indicadores: se realizó un taller de alineación de conceptos como actividades estratégicas e indicadores de insumo, actividad, producto e impacto, a lo largo de la cadena de valor. Sesiones de trabajo de identificación de actividades: discusión, análisis y ajuste de las actividades predefinidas que surgieron de la etapa anterior de definición del alcance y revisión documental. Se revisaron cerca de 400 actividades asignadas a los 14 objetivos del PEI. Sesión de trabajo para revisión de políticas públicas: se programó y realizó una reunión informativa sobre las políticas públicas en las cuales la SDA tiene una responsabilidad directa en su aplicación, así como las políticas en las que contribuye parcialmente. | 0.095 | 0.095
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2024 | 12 | Diciembre | 0.5% | 0.5% | 0.04714% | 0.04714% | Durante el mes de diciembre de 2024, las actividades estuvieron centradas en la validación de las actividades estratégicas, la construcción de indicadores y metas para el cuatrienio y la proyección de metas a 2038. Para alcanzar estos objetivos se realizaron alrededor de 20 sesiones de trabajo con el equipo de DPSIA y con equipos técnicos de las diferentes áreas. - Para cada uno de los objetivos estratégicos se definieron e identificaron grandes actividades, que se denominaron “actividades estratégicas”. Se revisó y comparó la información para asegurar que incluyera los compromisos de la Alcaldía en el PDD, en el POT y en los proyectos de inversión, entre otros. - Una vez definidas las actividades estratégicas se realizó una propuesta con diferentes indicadores que servirán para el seguimiento del Plan Estratégico y para asegurar que las actividades se realicen y se obtengan los productos y resultados esperados. - Paralelo a las actividades anteriormente descritas, se hicieron al menos 4 reuniones, entre presenciales y virtuales con DPSIA, para hacer seguimiento a los avances del despliegue del PEI. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En este periodo se desarrollaron las siguientes acciones en desarrollo de la planeación estratégica de la SDA: - Se avanzó con la aprobación de la misión, visión y objetivos estrategicos por parte del Comite de Gestión del Desempeño Institucional. - Se adelantó la conformación de 164 indicadores estrategicos de los cuales 18 hacen parte de los Indicadores clave de desempeño (KPI) - Elaboración de propuesta metodológica para el seguimiento de los indicadores clave de desempeño. | 0.01 | 0.11
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.04714% | 0.04714% | En lo corrido de la vigencia se desarrollaron las siguientes acciones en desarrollo de la planeación estratégica de la SDA: - Se avanzó con la aprobación de la misión, visión y objetivos estratégicos por parte del Comité de Gestión del Desempeño Institucional. - Se adelantó la conformación de 164 indicadores estratégicos de los cuales 18 hacen parte de los Indicadores clave de desempeño (KPI) - Elaboración de propuesta metodológica para el seguimiento de los indicadores clave de desempeño. - Se avanzó con la formulación de planes operativos de los indicadores clave de desempeño ZUMA Bosa- Apogeo y restauración de áreas priorizadas en los cerros orientales. - Se elaboró el documento para la elaboración de las hojas de vida de indicadores y desagregación de metas estrategicas por dependencia. - Se avanzó en la designación de los enlaces por parte de las áreas que acompañaran la implementación del PEI. | 0.02 | 0.12
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | Para el periodo de reporte se avanzó en lo siguiente: - Socialización y delegación de 19 enlaces del Plan Estratégico por parte de las áreas. - Avance en la construcción de hojas de vida de los indicadores del Plan Estratégico. - Se realizaron pruebas con la herramienta Isolución para integrar indicadores del PEI. - Se avanzó con la construcción de planes operativos para los indicadores clave de desempeño. - Se reportan avances en el diligenciamiento de las hojas de vida de indicadores. - | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | En el mes de abril se avanzó en la definición de la metodología para el seguimiento de los planes operativos asociados a los indicadores clave de desempeño, también se reportan avances en la ejecución de acciones para la definición de metas estratégicas y actividades del Comité Sectorial de Gestión del Desempeño. | 0.08 | 0.18
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | Se avanzado en: Elaboración documento Lineamientos para la elaboración de productos cartográficos de la SDA, inició elaboración del diseño conceptual y metodológico para el cálculo de la Huella Espacial Humana para Bogotá-Región, cálculo del indicador de Suelos de protección urbanos con conflictos de uso del suelo años 2021 y 2023. Avance actualización del procedimiento de la SDA relacionado con gestión de la información geográfica. Desarrollo de tareas para el normal funcionamiento y mejoras en el Visor Geográfico Ambiental: migración y correcciones de la interfaz para despliegue en escritorio y dispositivos móviles; actualización de herramientas de Pygeoapi, Matomo, Servidor Linux y Mapfiles. Actualización de las capas de información geográfica Arbolado Urbano y Concepto Técnico Arbolado; creación, pruebas de una nueva instancia de base de datos geográfica denominada mod25; actualización del certificado de seguridad SSL en los servidores del SIG de la DPSIA, migración metadatos a la plataforma Geonetwork. Elaboración de análisis y salidas gráficas requeridas para documentos técnicos, informes y presentaciones: análisis nuevas intervenciones de restauración y mantenimiento SDA, reasentamientos, lineamientos de ordenamiento territorial para la Sabana de Bogotá, licencias ambientales otorgadas por la SDA, generadores de residuos sólidos, quejas por ruido, Sistemas de drenaje urbano sostenible, mapas de las áreas de interés estratégico, Proyecto Ciudad Río. | 0.11 | 0.21
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | Para el periodo de reporte se avanzó en las siguientes actividades: - Junto al equipo directivo se dio continuidad de la validación de las metas e indicadores estratégicos de la entidad. - Se definieron los criterios para la actualización del proceso de Direccionamiento Estratégico. Así mismo, se avanzó en la actualización del procedimiento del plan de acción institucional. - Se reporta la realización de la segunda sesión ordinaria del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño realizado el 25 de junio. En este espacio se realizó el seguimiento de la ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión y se definieron criterios para la formulación de los indicadores estratégicos sectoriales. Por otra parte, se realizó propuesta metodológica para la formulación del Plan Estratégico Sectorial. - Se avanzó en el seguimiento a los planes operativos de los indicadores clave de desempeño al mes de mayo de 2025 y en la elaboración de informe de balance. | 0.14 | 0.24
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | Para este periodo se avanzó en las siguientes actividades: - Se validaron con el equipo directivo 11 metas estratégicas que se componen por indicadores del Plan Estratégico Institucional relacionadas con las siguientes temáticas: recuperar ambientalmente 134.98 hectáreas degradadas por minería, reducir el riesgo ambiental en 1.001 predios con suelos potencialmente contaminados, gestionar el riesgo potencial de volcamiento y caída de ramas de 577.595 árboles, habilitar 2.000 sitios para para la plantación de coberturas biodiversas, principalmente arbolado y validar la plantación de 45.651 árboles a través de mecanismo de compensación, incrementar al 80% la tasa promedio de animales silvestres liberados o reubicados, reducir en un 60 % la carga contaminante vertida a los ríos Torca, Salitre Fucha y Tunjuelo, impulsar el 93% de los expedientes sancionatorios iniciados durante el cuatrienio (2024-2027), realizar el 100% de evaluaciones de licencia ambiental en los tiempos de ley, realizar el seguimiento al 25% de los proyectos licenciados mediante el Índice de Desempeño Ambiental, realizar el seguimiento ordinario al 75% de los proyectos licenciados a 2024 (sin IDA), resolver de fondo 4.314 expedientes sancionatorios de más de diez años de antigüedad, en cumplimiento de la Ley 2387 de 2024. - Se avanzó en la elaboración de contexto estratégico de las entidades del sector ambiente, como insumo para el Plan Estratégico Sectorial. | 0.17 | 0.27
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | Para este periodo se avanzó en las siguientes actividades: - Se avanzó en la validación y depuración de los indicadores estratégicos de la Dirección de Control Ambiental, la Subdirección de Calidad del Aire (trámites PEV), Subdirección de Silvicultura (arbolado), Subdirección de Recurso Hídrico y del suelo (suelos y agua). - Se reporta el avance en la elaboración de la versión inicial del procedimiento para la construcción e implementación del Plan Estratégico Institucional. - Se avanza en la actualización de los componentes del proceso de direccionamiento estratégico relacionados con el Plan Estadístico Distrital y el seguimiento a indicadores clave de desempeño, | 0.2 | 0.3 | 676
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.04714% | 0.04714% | Para el periodo de reporte se avanzó en las siguientes actividades: - Se definieron 89 indicadores estratégicos que serán presentados para su aprobación ante el Comité de Gestión y Desempeño. - Se reporta avance en la elaboración del documento Plan Estratégico Institucional 2024-2028. - Se avanzó en la socialización y solicitud de reporte del Plan de Acción Institucional en el marco del procedimiento actualizado. | 0.23 | 0.33 | 416
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2025 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2025 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2026 | 1 | Enero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2026 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2027 | 1 | Enero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2027 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | 2027 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.04714% | 0.04714% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2024 | 7 | Julio | 0.5% | 0.5% | 0.09762% | 0.09762% | Se elaboró matriz de indicadores suceptibles a análisis, teniendo en cuenta información que se produce tanto a nivel distrital como a nivel nacional. | 0.005 | 0.005
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2024 | 8 | Agosto | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: La finalización de la elaboración de matriz de indicadores susceptibles al análisis de información ambiental, para posteriormente dar inicio a la formulación de productos acordes al producto ya mencionado. | 0.015 | 0.015
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2024 | 9 | Septiembre | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: formulación de la línea de trabajo del equipo de estudios ambientales y la asignación de actividades para la elaboración del documento de diagnóstico de recursos naturales. | 0.025 | 0.025
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2024 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: reunión con el equipo interno del OAB para asignar actividades con respecto a la elaboración del documento de diagnóstico de recursos naturales. | 0.05 | 0.05
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2024 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: el avance del documento de diagnóstico de recursos naturales, relacionado con los ítems de flora, fauna, suelo y residuos. | 0.075 | 0.075
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2024 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% | 0.09762% | 0.09762% | Se ajustaron los ítems correspondientes a fauna, flora, suelo y residuos en el informe de recursos naturales. Adicionalmente, se elaboraron fichas que recopilan la información principal de cada uno de estos componentes, información que se utilizará para la diagramación de las infografías. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | se realizó la depuración de datos y análisis de la información de procedencias de tráfico animal de acuerdo con la información que remitió la SER, en el marco de la formulación del informe de Recursos Naturales y Biodiversidad. | 0.01 | 0.11
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | Se elaboró la propuesta de trabajo para el desarrollo de la Medición de Percepción ambiental. | 0.02 | 0.12
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se elaboró la ficha técnica para dar a conocer el ejercicio de medición de percepción, insumo que se remitirá a las entidades pertinenetes junto con el formato para la recopilación de necesidades de información. Se elaboró el borrador del memorando y oficio de necesidades de información para remitir a las entidades que tengan en su alcance temas ambientales y puedan aportar a la medición de percepción ambiental. | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se recibieron 21 respuestas de necesidades de información que remitieron diferentes entidades distritales y direcciones de la SDA, con el fin de ser evaluadas para incluirlas en la batería de preguntas de la medición de percepción ambiental. Así mismo, se realizaron dos mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación para iniciar la consolidación de la fase metodológica de la Medición de Percepción Ambiental. | 0.08 | 0.18
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Durante el mes de mayo se avanzó en las siguientes actividades: - Se formularon documentos técnicos metodológicos para el seguimiento a los indicadores clave de desempeño. - Se avanzó en el seguimiento cualitativo y cuantitativo de indicadores clave de desempeño. - Se desarrollaron espacios de trabajo con las entidades del sector para avanzar en la formulación del Plan Estratégico Sectorial. - Se adelantaron múltiples espacios de trabajo para la formulación de los indicadores del Plan Estratégico Institucional. - Se avanzó en la construcción de una propuesta para procedimentar las actividades del Comité Sectorial de Gestión del Desempeño - Se consolidó la propuesta para la actualización del proceso de Direccionamiento | 0.11 | 0.21
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se culminó el proceso de clasificación y filtro de cada una de las preguntas que allegó por parte de las entidades, direcciones y subdirecciones de la SDA para necesidades de información con respecto a la Medición de Percepción Ambiental. Así mismo, se inició la construcción de una batería de preguntas interna teniendo en cuenta el objetivo principal de la Medición. | 0.14 | 0.24
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en los siguiente: Se culminó el proceso de clasificación y filtro de cada una de las preguntas que allegó por parte de las entidades, direcciones y subdirecciones de la SDA para necesidades de información con respecto a la Medición de Percepción Ambiental. Así mismo, se inició la construcción de una batería de preguntas interna teniendo en cuenta el objetivo principal de la Medición. | 0.17 | 0.27
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | En el marco de la elaboración de la Medición de percepción ambiental, se llevó a cabo una mesa de trabajo para ajustar la redacción y alcance de las preguntas que conforman la batería. | 0.2 | 0.3 | 185
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | En el marco de la elaboración de la Medición de Percepción Ambiental, se realizaron dos mesas de trabajo orientadas al ajuste en la redacción de las preguntas. Adicionalmente, se generó un borrador de visualización de la estructura de la Medición. | 0.23 | 0.33 | 248
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2025 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2025 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2026 | 1 | Enero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2026 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2027 | 1 | Enero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2027 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | 2027 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2024 | 7 | Julio | 0.5% | 0.5% | 0.09762% | 0.09762% | Se avanzó en la fase de diseño y consolidación de la estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental. | 0.005 | 0.005
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2024 | 8 | Agosto | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: La elaboraron las fases y el plan de trabajo para el desarrollo de la encuesta de percepción ambiental. Igualmente, se realizó ajuste a la estrategia de conocimiento ambiental de acuerdo con avances que ha presentado el equipo de modelamiento. | 0.015 | 0.015
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2024 | 9 | Septiembre | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: la elaboración de los productos de la guía de fauna, test ambiental y el story maps de áreas protegidas. Así mismo, con base en los vacíos de información de estudios ambientales, se lideró la reunión con DADEP y la Universidad Piloto para conocer y participar en la formulación del índice de vitalidad. | 0.025 | 0.025
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2024 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: la elaboración del story maps de áreas protegidas y se realizó la entrega de la primera versión de la Guía Bogotá Silvestre. Así mismo, se desarrolló reunión con DADEP y la Universidad Piloto para presentar el proyecto de renaturalización y posteriormente, conocer articulaciones para la ejecución del mismo en el marco de la formulación del índice de vitalidad. | 0.05 | 0.05
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2024 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: la elaboración del story maps de áreas protegidas. Se realizó ajuste a la primera versión de la Guía Bogotá Silvestre. Así mismo, se desarrolló reunión con DADEP y la Universidad Piloto para presentar el proyecto de renaturalización. Se avanzó en la fase 1 de la encuesta de percepción ambiental. | 0.075 | 0.075
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2024 | 12 | Diciembre | 2.5% | 2.5% | 0.09762% | 0.09762% | Se realizó avance en la elaboración de los story maps de áreas protegidas y del arrow copy, así mismo, se integró la información de estado de conservación según la UICN en la Guía Bogotá Silvestre. Adicionalmente, se presentó ante el director de la DPSIA el avance de la fase 1 del ejercicio de percepción ambiental. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | Se realizó la creación de la ficha técnica de 127 datos, a su vez la creación de los usuarios responsables para el manejo del Arrow Copy | 0.01 | 0.11
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | Se realizó la descripción de 10 especies de aves que se incluirán en la Guía Bogotá Silvestre. Se realizó seguimiento a los datos que integran el Arrow copy. | 0.02 | 0.12
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se realizó la descripción de 28 especies de aves y una de peces que se incluirán en la Guía Bogotá Silvestre. Se realizó la corrección y seguimiento de los usuarios directivos de la SDA y se realizó la asignación de metadatos a los perfiles de administrador de la plataforma. En el caso de los Story maps, se adicionaron los nombres de los autores de las fotografías, así como las especies de flora y fauna dentro de las mismas (cuando aplique). | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se concluyó la consolidación de datos y se aprobó el lanzamiento en fase de prueba de la herramienta Arrow Datos. Para el caso de los Story Maps se elaboró la ficha técnica de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y se cargó en ArcGIS Enterprise. Se gestionó la aprobación del formato de uso de fotografías por parte del abogado de la DPSIA y se realizó reunión para ajustes gráficos y técnicos del producto final. | 0.08 | 0.18
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se presentaron avances con respecto a Arrow datos y Story maps Arrow datos: se realizó la entrega del sistema de gestión de datos Arrow datos, a su vez se desarrolló una ficha técnica para la solicitud de datos en la herramienta y se desarrolló el manual de usuario que se encuentra en versión 1. Story maps: se implementaron los ajustes solicitados por el director de DPSIA, asignando responsables para cada tarea. Se incorporó una galería de imágenes en los 6 StoryMaps, junto con un 'sidecar' sobre incendios forestales en los Cerros Orientales. Además, se envió el formato de autorización y uso de imágenes a los 11 autores de fotografías, a través del canal de contacto oficial del OAB. | 0.11 | 0.21
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se realizó la capacitación a los directivos en el avance de Arrow Datos, a su vez se culminó el diseño gráfico del manual de uso de la herramienta. Para el caso de los Story maps, se presentó el producto 'Bogotá Biodiversa' a directivos y algunos colaboradores de la DPSIA, con el fin de dar a conocer su objetivo, contenido y navegabilidad. Posteriormente, se realizaron los ajustes solicitados en dicha reunión para cada uno de los StoryMaps. Además, se organizaron y archivaron en la carpeta de equipo los formatos de autorización de uso de fotografías de los autores que aportaron a los StoryMaps. | 0.14 | 0.24
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en los siguiente: Arrow Datos: se incluyeron 131 datos nuevos en la matriz de seguimiento, que serán validados para posterior cargue y publicación en la herramienta. Bogotá Biodiversa: se convocó a reunión para la actualización de 8 fotografías. Asimismo, se avanzó en el archivo base con la categorización y los componentes de la Estructura Ecológica Principal, insumo para el diseño de la infografía que será presentada en el lanzamiento del producto. Guía Bogotá Silvestre: se realizó la compilación de los audios de aves que integran dicho producto. | 0.17 | 0.27
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Arrow Datos: se avanzó en la construcción del procedimiento de Arrow Datos y se organizó la base de datos de seguimiento del cargue de información en la plataforma. Como resultado, se identificaron posibles datos para cargarlos, sujetos a la correspondiente validación. Asimismo, se adelantó la verificación de los datos asociados a proyectos de ecourbanismo y de personas vinculadas a procesos de participación y educación, con el fin de garantizar la calidad de la información que será incorporada en la herramienta. Bogotá Biodiversa: se actualizaron los campos de atribución de las fotografías incluidas en la galería de imágenes de los StoryMaps y se actualizó el archivo que contiene el listado de fotografías, incluyendo las imágenes recientemente agregadas y los autores. Se gestionó, a través del canal de contacto del OAB, la solicitud de firma del formato de autorización de uso de fotografías a tres (3) nuevos autores. Bogotá Guía Silvestre: se realizó la compilación de los audios de aves que integran dicho producto. | 0.2 | 0.3 | 1033
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Arrow datos: se realizaron tres sesiones de trabajo enfocadas en la elaboración del borrador del procedimiento del sistema Arrow Datos en su versión 1, entre el equipo del OAB y del MIPG. El documento resultante fue remitido al equipo del MIPG para su respectiva revisión. Finalmente, para la Guía Bogotá Silvestre se realizó una reunión con el fin de revisar las actividades que están pendientes para incluir información adicional. | 0.23 | 0.33 | 433
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2025 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2025 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2026 | 1 | Enero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2026 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2027 | ¦1 | Enero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2027 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | 2027 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2024 | 7 | Julio | 1.5% | 1.5% | 0.09762% | 0.09762% | Actualmente se cuentan con datos oficiales de emisiones GEI para el año 2022 y para cada uno de los sectores y subsectores de la ciudad, así como una validación de la metodología y resultados por parte del grupo de ciudades C40. Se avanzó en la revisión y depuración del documento técnico soporte del inventario de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para el año 2022; este documento se encuentra en proceso de publicación. Así mismo, se avanzó en la revisión y compilación de la información base para la estimación del inventario de emisiones y absorciones GE | 0.015 | 0.015
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2024 | 8 | Agosto | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se llevó a cabo el proceso de revisión técnica del Documento Técnico Soporte del inventario de emisiones GEI del año 2022. Como resultado del proceso de revisión se realizaron ajustes y ediciones y se procede a su revisión directiva para el proceso de publicación. | 0.025 | 0.025
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2024 | 9 | Septiembre | 2.5% | 2.5% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en el reporte de información oficial del inventario de emisiones GEI para el año 2022 en la plataforma del Carbon Disclosure Project, de conformidad con los compromisos adquiridos por la ciudad en el marco de su vinculación a la lista -A cities- del CDP. | 0.05 | 0.05
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2024 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en la elaboración de insumos técnicos para la validación directiva del resultado de compilación del inventario de emisiones GEI de Bogotá para el año 2022. Se gestionó igualmente la preparación de material de comunicaciones para la publicación del documento técnico soporte del inventario. | 0.075 | 0.075
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.5% | 1.5% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: la gestión de la publicación para la actualización de la serie temporal de emisiones GEI 2010-2022. Actualmente el inventario de emisones GEI de Bogotá para el año 2022 se encuentra en diagramación y publicación. Poro otra parte, se avanzó en la configuración inicial de modelos para la actualización de las trayectorias de mitigación de emisiones GEI. | 0.09 | 0.09
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2024 | 12 | Diciembre | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | Se gestionó la publicación del documento técnico soporte del inventario de emisiones y absorciones de Gases Efecto Invernadero de Bogotá para el año 2022. Así mismo, se gestionó la emisión de una nota de prensa relacionada con los resultados más significativos del inventario GEi de la ciudad. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | En el periodo comprendido del reporte se avanzó en la revisión y depuración de fuentes de información para la estimación del inventario de emisiones y absorciones GEI de la ciudad para el año 2023. Esto teniendo en cuenta que ya se se cuentan con datos publicados de emisiones GEI para el año 2022 y para cada uno de los sectores y subsectores de la ciudad. Así mismo, se establecieron los documentos y lineamientos metodológicos para la actualización del procedimiento institucional relacionado con la estimación y compilación de inventarios GEI de la ciudad. | 0.01 | 0.11
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | Se realizó la actualización de las trayectorias de reducción de emisiones con base en el resultado del inventario de emisiones GEI 2022 y su análisis comparativo frente a las tendencias nacionales y locales | 0.02 | 0.12
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se realizó una revisión y análisis del histórico de emisiones GEI reportados en los inventarios con el objetivo de actualizar las trayectorias de reducción de emisones. Los puntos de ajuste y depuración identificados se publicarán en el documento técnico soporte del inventario GEI de Bogotá 2023 | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se avanzó en la revisión y depuración de los factores de emisión y coherencia de los datos de actividad para la serie histórica de emisiones GEI 2017 - 2023. Con esto se actualizaron estimaciones relacionadas con emisiones fugitivas y absorciones por arbolado urbano | 0.08 | 0.18
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se avanzó en la recopilación, revisión y procesamiento de informaicón base para la actualización del inventario de emisiones GEI de 2023 y el recálculo histórico para la serie temporal 2017 - 2023 teniendo presente la mejora metodológica relaciondada con la actualización de estrategias de estimación de emisiones para sectores como transporte carretero, y usos del suelo entre otros. | 0.11 | 0.21
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en las seguientes acciones: Comiplación del histórico de emisiones de Gases Efecto Invernadero para el periodo 2010-2023, con la inclución de mejora metodológicas como la actualización de factores de emsión de combustibles, datos de actividad para el perímetro urbano, desagregación de emisiones del sector transporte por modos de movilidad, y alineación metodológica para la estimación de captura de carbono por arbolado urbano con el inventario GEI a nivel nacional. | 0.14 | 0.24
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Durante el periodo del informe se concluyó la estimacion de emisiones de gases efecto invernadero para el 2023 y se realizó el recalculo para la serie temporal 2010-2022 de conformidad con las mejoras metodologías establecidas. La estimación del inventario esta acompañada con la proyección del resumen ejecutivo de resultados, el reporte C40 para valoración, y la presentación resumen para validación directiva. | 0.17 | 0.27
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Durantel el periodo del informe se proyectó el reporte ejecutivo con los principales resultados del Inventario de emisiones y absorciones del inventario de Gases Efecto Invernadero 2010-2023. También, se gestionó la validación del resultado del inventario a través del grupo de ciudades C40, obteniendo concepto farorable. | 0.2 | 0.3 | 322
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se prepararon recursos derivados de la actualización del inventario de emisiones GEI de la ciudad para 2023. Estos recursos incluyen presentación de resultados principales, resumen ejecutivo, y documento técnico soporte del inventario. Los resultados se encuentran en proceso de evaluación y validación directiva | 0.23 | 0.33 | 312
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2025 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2025 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2026 | 1 | Enero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2026 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2027 | 1 | Enero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2027 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | 2027 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2024 | 7 | Julio | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | El portal web del OAB registró un total de 48.630 visitas. Además, se llevaron a cabo tres jornadas de divulgación del OAB, una en empresa privada (Palmera Junior), una en universidad (Universidad Distrital) y una en entidad distrital (Comisión intersectorial de Gestión de Riesgo y Cambio Climático) para un total de 69 asistentes en el mes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 175 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 98,86 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 193 metadatos. Adicionalmente, se participó en dos mesas CECH (una de comunicaciones y una de SiRío). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.01 | 0.01
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2024 | 8 | Agosto | 2.1% | 2.1% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se llevaron a cabo 4 jornadas de divulgación del OAB, tres en universidades (Universidad Javeriana y Universidad Central, y una para ciudadanía en general, para un total de 49 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 176 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 97,69 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 197 metadatos. Adicionalmente, se participó en 4 mesas CECH (una de comunicaciones, batería de indicadores, financiera y una reunión general). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.031 | 0.031
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2024 | 9 | Septiembre | 2.1% | 2.1% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: se tuvo un total de 65856 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 5 jornadas de divulgación del OAB, dos en universidades, una para ciudadanía en general, una para entidades públicas y una para colegio; para un total de 273 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 98,84 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 643 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 3 mesas CECH (gestión del conocimiento, comunicaciones y financiera). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.052 | 0.052
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2024 | 10 | Octubre | 2.1% | 2.1% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: desarrollo de divulgaciones del OAB y ORARBO, teniendo en total 6 jornadas de divulgación del OAB, tres en universidades, dos para ciudadanía en general y una para colegio; para un total de 234 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 99,42 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 2 mesas CECH (técnica y comunicaciones). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.073 | 0.073
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2024 | 11 | Noviembre | 2.1% | 2.1% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: divulgación del OAB y ORARBO, se tuvo un total de 50.983 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 5 jornadas de divulgación del OAB en dos universidades, dos entidades y un evento intercolegial. Para un total de 273 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 99,42 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 8 reuniones relacionadas con el río Bogotá, 4 de ellas mesas CECH, 2 mesas entre CAR y SDA para dialogar sobre órdenes 4.5 y 4.6, y 2 mesas entre entidades del distrito y dependencias de la SDA para dar respuesta al comite de verificacion final. Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.094 | 0.094
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2024 | 12 | Diciembre | 0.6% | 0.6% | 0.09762% | 0.09762% | Se tuvo un total de 16.528 visitas en el portal web del OAB. Se llevó a cabo una jornada de divulgación del OAB, para un total de 31 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 100 %. Se publicó una nota periodística en el portal. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 3 reuniones relacionadas con el río Bogotá, una mesa CECH de batería de indicadores, una mesa con el MADS para la revisión del Plan de Acción Financiero y una mesa preparatoria entre las dependencias de la SDA con el fin de revisar las respuestas al último comité de verificación citado.Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | Se tuvo un total de 29.500 visitas en el portal web del OAB. Debido a que el público que consulta el OAB es en su mayoría academía, se programan divulgaciones a partir de febrero. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 156 metadatos activos y 152 indicadores publicados. Porcentaje de actualización de 70 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 226metadatos. Adicionalmente, se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.01 | 0.11
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.09762% | 0.09762% | Se tuvo un total de 42.724 visitas en el portal web del OAB y se realizaron dos divulgaciones del OAB para universidades. Se continuó con la administración de los observatorios. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 156 metadatos activos y 152 indicadores publicados. Porcentaje de actualización de 84,25 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 226 metadatos. Adicionalmente, se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.02 | 0.12
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se tuvo un total de 47.623 visitas en el portal web del OAB y se realizó una divulgación para el Observatorio Dominicano de Residuos Sólidos (ODRES) de República Dominicana. Se continuó con la administración de los observatorios. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 142 metadatos activos y 141 indicadores publicados. Porcentaje de actualización de 91,97 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 226 metadatos. Adicionalmente, se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se tuvo un total de 39.359 visitas en el portal web del OAB y se realizaron 5 divulgaciones teniendo en total 284 asistentes tanto presencial como virtual. Se continuó con la administración de los observatorios. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 141 metadatos activos y 140 indicadores publicados. Porcentaje de actualización de 94,85 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 645 indicadores activos y 226 metadatos. Adicionalmente, se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.08 | 0.18
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se tuvo un total de 45.981 visitas en el portal web del OAB y se realizaron 7 divulgaciones teniendo en total 235 asistentes tanto presencial como virtual. Se continuó con la administración de los observatorios. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 139 metadatos activos y 137 indicadores publicados, se realizaron 8 notas periodísticas, así mismo, se presenta una nueva visual en el home del portal, puntualmente en la sección relacionada con los productos de Guía Bogotá Silvestre, Test ambiental, Red de Monitoreo de Fauna y módulo Kids. Porcentaje de actualización de 100 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 645 indicadores activos y 226 metadatos, así mismo, durante el mes se realizaron 3 mesas CECH: 2 de batería de indicadores orden 4.73 y 1 gestión del conocimiento orden 4.69, adicionalmente, se llevó a cabo una reunión de verificación. Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.11 | 0.21
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se tuvo un total de 35.454 vistas en el portal web del OAB y se realizaron 4 divulgaciones teniendo en total 72 asistentes tanto presencial como virtual. Se continuó con la administración de los observatorios. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 137 metadatos activos y 134 indicadores publicados, se realizaron 3 notas periodísticas. Porcentaje de actualización de indicadores del 100 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 645 indicadores activos y 226 metadatos, así mismo, durante el mes se realizaron 4 mesas CECH: 2 de batería de indicadores orden 4.73 y 1 gestión del conocimiento orden 4.69 y 1 mesa financiera orden 4.75. Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.14 | 0.24
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en los siguiente: Se tuvo un total de 38.679 vistas en el portal web del OAB y se realizó una divulgación donde hubo 32 asistentes. Se continuó con la administración de los observatorios. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 141 metadatos activos y 133 indicadores publicados, se realizaron 2 notas periodísticas. Porcentaje de actualización de indicadores del 99 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, durante el mes se realizaron 3 mesas CECH: una relacionada con indicadores, una de gestion del conocimiento y una SiRio. Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.17 | 0.27
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se tuvo un total de 39.317 vistas en el portal web del OAB y se realizaron dos divulgaciones teniendo un total de 395 asistentes. Se continuó con la administración de los observatorios. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 141 metadatos activos y 139 indicadores publicados, se realizaron 6 notas periodísticas. Porcentaje de actualización de indicadores del 99 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, e cierra el mes con 226 metadatos activos y 646 indicadores publicados. Se adelantó una reunión con el grupo de tecnología para definir el proceso para la desactivación y el respaldo de la información, como parte del respaldo y en cumplimiento de los compromisos de la submesa CECH se descargaron en formato PDF el 95% de los indicadores públicos y no públicos del portal. Por otro lado, se asistió a la mesa de subindicadores realizada el 11 de agosto. Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.2 | 0.3 | 942
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.09762% | 0.09762% | Se tuvo un total de 41.039 vistas en el portal web del OAB y se realizaron cinco divulgaciones teniendo un total de 241 asistentes. Se continuó con la administración de los observatorios. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 141 metadatos activos y 139 indicadores publicados, se realizaron 4 notas periodísticas. Porcentaje de actualización de indicadores del 100 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO se cierra el mes con 227 metadatos activos y 648 indicadores publicados. En el marco del proceso de desactivación de la plataforma ORARBO, el 30 de septiembre dejó de estar disponible, no sin antes realizar el resguardo de copias de seguridad de todos los datos almacenados desde el inicio de sus operaciones. Esta decisión se adoptó en coordinación con la CAR Cundinamarca en el marco del desarrollo de la plataforma SiRío, considerando la alineación de objetivos entre ambas herramientas y las disposiciones normativas vigentes. De igual forma, la Secretaría Jurídica Distrital remitió la comunicación con radicado 2149949 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta B, relacionando el proceso de ORARBO y dirigida a la Magistrada Dra. Lina Ángela María Cifuentes Cruz. Se participó en 2 mesas CECH (SiRío y submesa de indicadores). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0.23 | 0.33 | 1342
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2025 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2025 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2026 | 1 | Enero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2026 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2027 | 1 | Enero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2027 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | 2027 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.09762% | 0.09762% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2024 | 7 | Julio | 0.5% | 0.5% | 0.431% | 0.431% | Se comienza el nuevo proceso en CIMAB acerca de la generación de un producto del estado de los recursos naturales en el Distrito Capital, enfocando al equipo de trabajo hacia los "Estudios Ambientales". Para ello se explora alrededor de los temas de Gestión de conocimiento en la entidad, y se ilustra al equipo dicho modelo, en donde se enfatiza en la innovación. Por su parte, también se explora con el equipo las necesidades de investigación y los vacíos en la información ambiental y se construye tabla para el diagnóstico de los instrumentos de planeación en contexto de las líneas de investigación en la entidad. Por su parte, se define la estructura de trabajo al interior de CIMAB, y la propuesta de contar con equipo de trabajo de Desarrollos Ambientales, equipo de Investigación e innovación y el equipo alrededor de los temas de Biodiversidad. En conjunto y en trabajo articulado, estos equipos deben construir el informe del estado de los recursos naturales. Por último, para este periodo se avanza en la definición en conjunto con el equipo de Sistemas, para lograr la plataforma de variables ambientales y de forma interoperable, para lo cual se define avanzar en el piloto con la información y bases de datos disponibles en CIMAB. | 0.005 | 0.005
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2024 | 8 | Agosto | 0.5% | 0.5% | 0.431% | 0.431% | Se realizó la estructuración de los contenidos tematicos del informe sobre el estado de los recursos naturales, teniendo en cuenta los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico que se han llevado a cabo | 0.01 | 0.01
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2024 | 9 | Septiembre | 2% | 2% | 0.431% | 0.431% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en la identificación de vacíos y fuentes de información para la construcción del capítudlo de diagnóstico del informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Así mismo, se avanzó en el diagnóstico de los proyectos de modelamiento ambientla y su articulación con el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales | 0.03 | 0.03
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2024 | 10 | Octubre | 2.5% | 2.5% | 0.431% | 0.431% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en la elaboración de insumos técnicos del modelo de ocupación de zarigüeya en la reserva Thomas van der Hammen para su evaluación directiva; la elaboración de insumos técnicos para la actualización de las áreas de interés estratégico para la protección del recurso hídrico; y la elaboración de insumos ténicos para la evaluación de alcance del modelo de predicción climática. | 0.055 | 0.055
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2024 | 11 | Noviembre | 2.5% | 2.5% | 0.431% | 0.431% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: la elaboración del documento de diagnóstico de recursos naturales, relacionado con los ítems de cambio climático, estado de los ecosistemas, presiones sobre la biodiversidad, y calidad ambiental en temáticas de ruido, suelo y residuos. Por otro lado, se concluyó con el desarrollo de proyectos de modelamiento ambiental, como el modelo de ocupación de la zarigüeya, y el modelo para la definición de áreas de interés estratégico para la preservación del recurso hídrico | 0.08 | 0.08
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2024 | 12 | Diciembre | 2% | 2% | 0.431% | 0.431% | Conclusión de los aportes a la construcción del documento DIAGNÓSTICO para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales, particularment een los puntos de cambio climático, biodiversidad/ estado de los ecosistemas, biodiversdad/ presiones, ruido/ caracterización de residuos sólidos, y rudio ambiental. Así mismo, concluyó la construcción de las fichas con lainformación más relevante del documento DIAGNÓSTICO para el mencionado informe. Actualización de los escenarios de mitigación de gases efecto invernadero de conformidad con la actualización del inventario de emisiones GEI y los avances registrados en cuanto a mitigación al cambio climático. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.431% | 0.431% | Se actaulizaron informes relacionados con el desarrollo de modelos para recursos como el agua, biodiversdad y cambio climático. Estos informes contemplan el documento técncio soporte de la actualización de las áreas de interés estratégico para la protección del recurso hídrico, el documento técncio soporte del modelo de ocupación de la zarigüeya en la reserva Thomas van der Hammen, y la actualización de las trayectorias de mtitgación del cambio climático. Se compiló un primer documento diagnósitco del estado de la biodiversidad y los recursos naturales, compuesto por capítulos que abordan el cambio climático, los principales componentes del medio ambiente y la biodiversidad presente en el territorio bogotano. Así mismo, se elaboró una serie de fichas con la informaicón más relevante para se proyectada a manera de recurso digital dinámico. | 0.01 | 0.11
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.431% | 0.431% | Durante lo corrido de la vigencia se adelanto la gestión de publicación de los documentos técncios para los proyectos de análisis de las áreas de interés estratégico para la protección del recuros hídrico y el modelo de coupación de zarigüeya en la reserva TvdH. Así mismo se adelantaron los procesos de concertación y compromiso para el desarrollo de proyectos de modelamiento prospectivo asociados con calidad del aire y su impacto en la salud, monitoreo interactivo de la biodiversidad, y opimiación de la inversión para la protección del recurso hídrico | 0.02 | 0.12
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.431% | 0.431% | Se avanzó en la depuración y actualización de fichas del DIAGNÓSTICO para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Estas fichas se revisaron al tiempo con el equipo de diagramación de la DPSIA para proyectar la estrategia de divulgación. Así mismo, se avanzó en la revisión y estructuración de la ruta para la migración de los despliegues de los proyectos de modelamiento ambiental en los portales para la divulgación de la información, comenzando con la Red de Monitoreo de Fauna Silvestre y la Red de Microsensores para calidad del aire. Finalmente, se llevaron a cabo mesas de trabajo con varias dependencias para establecer el alcance en el desarrollo de proyectos de modelamiento ambiental en el marco de la estrategia de estudios ambientales. | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.431% | 0.431% | Se depuró la información en fichas del DIAGNÓSTICO del estado de la biodiversidad y los recursos naturales en los componentes de cambio climático, biodiversidad, aire, agua, suelo, residuos y ruido. Así mismo, se definieron los detalles para la diagramación de las fichas para su publicación. Se apoyó en la gestión de insumos técnicos para el despliegues de la Red de Monitoreo de Fauna en Bogotá y la Red de Microsensores de Calidad de Aire en el entorno del Observatorio Ambiental de Bogotá. | 0.08 | 0.18
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.431% | 0.431% | Se avanzó en la actualización y depuración de información de interés ambiental en un 100% para la elaboración de las fichas del DIAGNÓSTICO del estado de la Biodiversdad y los Recursos Naturales, con lo que se definió la ruta de diagramación del contenido para el desarrollo de la herramienta interactiva del informe. También, se realizó la actualización de información del Documento Técncio Soporte al diagnóstico en un 90% durante el periodo del presente reporte | 0.11 | 0.21
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.431% | 0.431% | Para este periodo se reporta avance en las actividades de: -Aplicacion de pruebas funcionales en el cargue masivo y manual de las especies en la plataforma backend de la red de monitoreo de fauna. -Actualizacion de salidas graqficas en relación al documento declaratoria de áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos del Distrito Capital , bajo los estandarez del grupo de ordenamiento -Estructuracion del documento Focalizacion de la inversión AIECRH 2025 y recolpilacion de informacion de la Fase 1 . -Desarrollo del submodelo 1 mediante modelo LUR preliminar para estimar concentraciones de contaminantes. Construcción de grilla de 100 × 100 e integración de datos de 20 estaciones y buffers de concentración de contaminantes criterio, así como de datos viales. -Depuración de herramienta de ponderación con un piloto metodológico y ajustes comunicativos. | 0.14 | 0.24
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.431% | 0.431% | Para este periodo se reporta avance en las actividades: Se adelanto la aplicacion de pruebas funcionales en el cargue manual de datos sobre observaciones de fauna provenientes de camaras trampa, en la plataforma base de la red de monitoreo de fauna. Se estableció la conexión de la base de datos y el geoproceso para la red de monitoreo de fauna, mejorando la interface de la red para así cargar los resultados de análisis y modelamiento sobre información de registros de fauna Se realizó la primera implementación de la herramienta Saaty para ponderación de variables de interés en calidad del aire con expertos, ajustando su diseño a partir de comentarios metodológicos del modelo ACRE -Se realizó el cálculo de la variable 1 del modelo ACRE, incluyendo un análisis variográfico y la evaluación de modelos según la distribución espacial de los datos, como base para implementar la interpolación Kriging. | 0.17 | 0.27
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.431% | 0.431% | Se ha avanzado en el informe y se adelantaron actividades relacionadas con los modelos de Areas de interés estratégico para la conservación del recurso hídrico, modelo ACRE, y la red de monitoreo de fauna. Respecto al Modelo Áreas de Interes Estratégico para la Conservación del Recurso Hidrico - AIECRH, Se recopilaron imágenes satelitales del área de estudio y subzonas hidrográficas del área de trabajo. Se adelantó el cruce de información preliminar correspondiente de suelos y cobertura, y cruzó con un mapa de normal de precipitación total anual. Esto con el fin de determinar las zonas que tengan mayor precipitación y mayor capacidad de almacenamiento, para análisis con las áreas priorizadas 2018-2022-2024. Con relación al modelo ACRE (análisis cumulativo de riesgo por exposición a contaminantes del aire). Se definiron las capas de concentraciones para todos los contaminantes, para evaluar técnicamente y acompañar con evidencia los resultados de la matriz SAATY en la selección de contaminantes del submodelo 1. Así mismo, se dio inicio a la exploración de datos del submodelo 2 (emisiones) y se calcularon variables en la grilla de 100×100 m. Para la Red de Fauna, se realizó el cargue de información a la base de datos y el geoproceso, utilizando con datos reales, registros de fauna del sistema de monitoreo. Se realizó la incorporacion de información geográfica resultado del modelo de "Ocupación Zarigueya" al geoservicio de la Red de Fauna amanera de capa adicional. | 0.2 | 0.3 | 1489
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.431% | 0.431% | Se realizaron mesas de trabajo que permitieron depurar una última versión técnica de la diagramación para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Esta diagramación está pendiente de su aprobación directiva para dar paso a la producción del informe digital. De otra parte, se avanzó en la propuesta del modelo conceptual de calidad ambiental, que integra los aspectos fundamentales contenidos en el informe del estado de los recursos naturals y biodiversidad. | 0.23 | 0.33 | 487
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2025 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2025 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2026 | 1 | Enero | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2026 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2026 | 3 | Marzo | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2026 | 4 | Abril | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2026 | 5 | Mayo | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2026 | 6 | Junio | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2026 | 7 | Julio | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2026 | 8 | Agosto | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2026 | 10 | Octubre | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2027 | 1 | Enero | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2027 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2027 | 3 | Marzo | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2027 | 4 | Abril | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2027 | 5 | Mayo | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2027 | 6 | Junio | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2027 | 7 | Julio | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2027 | 8 | Agosto | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2027 | 9 | Septiembre | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2027 | 10 | Octubre | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.431% | 0.431% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2024 | 7 | Julio | 1.667% | 1.667% | 0.07238% | 0.07238% | Se realizó la actualización del procedimiento PE03-PR05 Elaboración, actualización, eliminación y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de facilitar la modificación de los documentos de los procesos, además se realizo un diagnóstico del estado documental del sistema de gestión para actualizar y racionalizar los procedimientos. | 0.01667 | 0.01667
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2024 | 8 | Agosto | 1.667% | 1.667% | 0.07238% | 0.07238% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizó la actualización del procedimiento PE03-PR02 Gestión de Riesgos, con el fin de incluir lineamiento para el tratamiento del riesgo en caso de materialización, además se realizó cronograma para actualizar y racionalizar los procedimientos de los procesos misionales del sistema de gestión. | 0.03334 | 0.03334
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2024 | 9 | Septiembre | 1.667% | 1.667% | 0.07238% | 0.07238% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: el seguimiento al reporte de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento y actualización documental de los 18 procesos de la entidad, se elaboraron los informes de 2da línea de defensa y se enviaron a cada una de las dependencias líderes. | 0.05001 | 0.05001
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2024 | 10 | Octubre | 1.667% | 1.667% | 0.07238% | 0.07238% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizó la actualización de la política de administración del riesgo con el fin de incluir la metodología para la identificación de riesgos de seguridad de la información y SARLAFT y presentarla en el Comité de Gestión y Desempeño en el mes de noviembre | 0.06668 | 0.06668
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2024 | 11 | Noviembre | 1.667% | 1.667% | 0.07238% | 0.07238% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se aplicaron los autodiagnóstico de las políticas de: Planeación Institucional, Seguimiento y Evaluación del Desempeño, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Gestión de la Información Estadística, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Gobierno digital y Gestión del Conocimiento y la Innovación con el fin de formular las acciones para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. | 0.08335 | 0.08335
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2024 | 12 | Diciembre | 1.665% | 1.665% | 0.07238% | 0.07238% | Se presentó y aprobó la actualización de la política de administración del riesgo con la metodología para la identificación de riesgos de seguridad de la información y SARLAFT, en el Comité de Coordinación de Control Interno, se revisó y actualizo el mapa de riesgos institucional. Se formularon las acciones para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG de las políticas de: Planeación Institucional, Seguimiento y Evaluación del Desempeño, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Simplificación de Procesos. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.07238% | 0.07238% | Se formuló el documento metodológico del Programa de Transparencia y Ética Pública, con el fin de fortalecer la gestión institucional en la lucha contra posibles actos de corrupción. | 0.01 | 0.11
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.07238% | 0.07238% | Se realizó el informe de cumplimiento a las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS 2024, se formuló el Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS 2025 y se presentó y aprobó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 0.02 | 0.12
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | Con corte al 31 de marzo se ha avanzado en: Se realiza actualización de la caracterización de los 18 procesos identificados; en atención a las dinámicas institucionales, la actualización de la planeación estratégica, y algunas oportunidade de mejora evidencidas, de lo cual se tiene un avance de: (9) procesos con la caracterización aprobada en Isolución, (2) procesos con la caracterización en estado en revisión en Isolución, y (2) procesos más con el documento en estado borrador. Se realizó la revisión y cierre de 17 riesgos de corrupción en Isolución, de esta manera se da por terminado el ciclo de estos riesgos para poder inciar la gestión de los correspondiente en la presente vigencia. | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | En el mes de abril se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) 100% de los riesgos de gestión y corrupción identificados en los dieciocho (18) procesos, fueron actualizados con los responsables, y cargados en Isolución para el respectivo seguimiento por parte de la primera línea de defensa. (2) Consolidación y publicación del reporte de Productos y Sevicios no Conformes, correspondientes al segundo semestre del 2024. (3) Acompañamiento a los responsables de cada proceso para la identificación y formulación de indicadores de gestión por proceso. | 0.08 | 0.18
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | (1) 100% de los riesgos de gestión y corrupción identificados en los dieciocho (18) procesos, con seguimiento registrado en Isolución por parte de la primera y segunda línea de defensa. (2) 100% de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, con registro en Isolución de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. | 0.11 | 0.21
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | En el mes de junio se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Avance en la capacitación de los procesos sobre las generalidades del Sistema Integrado de Gestión y el uso de la plataforma Isolución. (2) Análisis de la propuesta de Rediseño Institucional, generando documento técnico con las observaciones, conclusiones y sugerencias consolidadas por el equipo técnico SIG-MIPG, en relación con el mapa de procesos propuesto. | 0.14 | 0.24
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | En el mes de julio se realizaron las siguientes acciones: (1) Avance en la capacitación de los procesos sobre las generalidades del Sistema Integrado de Gestión y el uso de la plataforma Isolución. (2) Se definieron y socializaron los lineamientos para la formulación y reporte de indicadores de gestión por proceso. (3) Actualización del Contexto Estratégico de la Secretaría Distrital de Ambiente, generando el consolidado y matriz de resumen. | 0.17 | 0.27
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | En el mes de agosto se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Se brindó acompañamiento y asesoría a los procesos, para implementar los lineamientos para la formulación y reporte de indicadores de gestión por proceso, consolidando la base de indicadores para el respectivo cargue en Isolución. (2) Se adelantó la revisión para la actualización de la plantilla para documentar la Caracterización de los procesos, como avance de la actividad relacionada con la actualización del ciclo PHVA de la caracterización de los 18 procesos. (3) Se realizó capacitación a los enlaces de los procesos, para el adecuado seguimiento a los riesgos, aclarando dudas e inquietudes frente a esta actividad. | 0.2 | 0.3 | 795
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | En el mes de septiembre se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Se realizó el cargue de los indicadores de gestión de los procesos en el módulo de medición de Isolución, y se brindó acompañamiento y asesoría a los procesos, para el reporte y registro de seguimiento. (2) Se registró el seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, a la ejecución de controles y el avance de las acciones de plan de tratamiento de los riesgos de gestión, corrupción, y SARLAFT identificados en los 18 procesos. (3) Se registró el seguimiento por parte de la segunda línea, al avance de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, generando las alertas identificadas para gestión de los responsables. | 0.23 | 0.33 | 793
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2025 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2025 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2026 | 1 | Enero | 1% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2026 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2027 | 1 | Enero | 1% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2027 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | 2027 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2024 | 7 | Julio | 1% | 1% | 0.07238% | 0.07238% | Se realizaron ajustes al Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, teniendo en cuenta las observaciones de algunos lideres de proceso, se realizó la programación de las actividades para lo que queda del semestre, se presentó el PAyS al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se aprobó en la sesión del 31 de julio de 2024 | 0.01 | 0.01
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2024 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizo el reporte al cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, se envío comunicado con los resultados del Formulario Único de Reporte Avances a la Gestión -FURAG | 0.04 | 0.04
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2024 | 9 | Septiembre | 1% | 1% | 0.07238% | 0.07238% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizo el monitoreo y seguimiento a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG y se incluyó en el informe de 2da línea de defensa, se solicitó el reporte de buenas prácticas, lecciones aprendidas y aliados estratégicos, se consolidaron y publicaron en la intranet de la SDA | 0.05 | 0.05
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2024 | 10 | Octubre | 1% | 1% | 0.07238% | 0.07238% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG y se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión | 0.06 | 0.06
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2024 | 11 | Noviembre | 1% | 1% | 0.07238% | 0.07238% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | 0.07 | 0.07
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2024 | 12 | Diciembre | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión así como el reporte y monitoreo a los controles y las acciones implementadas para la gestión de riesgos de la entidad. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2025 | 1 | Enero | 1% | 1% | 0.07238% | 0.07238% | Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG y se dio cierre al plan 2024, se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | 0.01 | 0.11
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2025 | 2 | Febrero | 1% | 1% | 0.07238% | 0.07238% | Se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | 0.02 | 0.12
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2025 | 3 | Marzo | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | Con corte al 31 de marzo se ha avanzado en: Se realiza acompañamiento a los líderes de cada una de las 19 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) para el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG), el cual cuenta con 468 preguntas distribuidas en las políticas del modelo. En el marco de esta actividad, a modo general se adelantó la propuesta de lineamientos internos para cumplir con el cronograma establecido por Función Pública, la creación del formulario compartido para el diligenciamiento, la asignación de preguntas, la creación del drive para la consolidación de evidencias, el acompañamiento a los enlaces y líderes para la revisión de las preguntas asignadas y se ha asistido a las capacitaciones lideradas por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional. | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2025 | 4 | Abril | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | En el mes de abril se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Reporte y cierre del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) correspondiente a la vigencia 2024. (2) Avance en la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad (PAYS) en mesas de trabajo conjuntas con los líderes de las diecinueve (19) políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para lo cual se tiene en cuenta las acciones formuladas para la vigencia anterior, y las debilidades identificadas durante el diligenciamiento del FURAG. | 0.08 | 0.18
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2025 | 5 | Mayo | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | (1) 100% de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad (PAYS) versión 1, con resgistro de seguimiento por parte de la primera y segunda línea de defensa. (2) Acompañamiento a los líderes de política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para la formulación de acciones y consolidación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad (PAYS) versión 2 | 0.11 | 0.21
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2025 | 6 | Junio | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | (1) Acompañamiento a los líderes de política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para la formulación de acciones y consolidación del Plan de Sostenibilidad versión 2, logrando la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y actualización de la publicación en el sitio WEB de la entidad. (2) Primera capacitación sobre la Política de Gestión de Información Estadística, con el apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). | 0.14 | 0.24
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2025 | 7 | Julio | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | En el mes de julio se realizaron las siguientes acciones: (1) Seguimiento mensual por parte de la segunda línea al cumplimiento de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (2) Socialización y análisis de las recomendaciones del FURAG con los responsables de política, identificando acciones para incluir en el Plan de Sostenibilidad del MIPG. | 0.17 | 0.27
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2025 | 8 | Agosto | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | En el mes de agosto se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Se brindó acompañamiento y asesoría a los procesos, para implementar los lineamientos para la formulación y reporte de indicadores de gestión por proceso, consolidando la base de indicadores para el respectivo cargue en Isolución. (2) Se adelantó la revisión para la actualización de la plantilla para documentar la Caracterización de los procesos, como avance de la actividad relacionada con la actualización del ciclo PHVA de la caracterización de los 18 procesos. (3) Se realizó capacitación a los enlaces de los procesos, para el adecuado seguimiento a los riesgos, aclarando dudas e inquietudes frente a esta actividad. | 0.2 | 0.3 | 795
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2025 | 9 | Septiembre | 3% | 3% | 0.07238% | 0.07238% | En el mes de septiembre se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Seguimiento mensual por parte de la segunda línea, al cumplimiento de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | 0.23 | 0.33 | 323
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2025 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2025 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2025 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0.23 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2026 | 1 | Enero | 1% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2026 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2026 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2026 | 4 | Abril | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2026 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2026 | 6 | Junio | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2026 | 7 | Julio | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2026 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2026 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2026 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2026 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2026 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2027 | 1 | Enero | 1% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2027 | 2 | Febrero | 1% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2027 | 3 | Marzo | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2027 | 4 | Abril | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2027 | 5 | Mayo | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2027 | 6 | Junio | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2027 | 7 | Julio | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2027 | 8 | Agosto | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2027 | 9 | Septiembre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2027 | 10 | Octubre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2027 | 11 | Noviembre | 3% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | 2027 | 12 | Diciembre | 1% |  | 0.07238% | 0.07238% |  | 0 | 0.33
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2024 | 7 | Julio | 0.833% | 0.833% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de julio del 2024 se realizó seguimiento fisico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, que se empezará a realizar en el mes de agosto, con la información recopilada del mes de julio; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes | 0.00833 | 0.00833
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2024 | 8 | Agosto | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información a través de un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de agosto; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a agosto 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a agosto 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a agosto 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a agosto, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | 0.02499 | 0.02499
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: En el mes de agosto del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de Septiembre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. . | 0.04165 | 0.04165
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2024 | 10 | Octubre | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: En el mes de octubre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. | 0.05831 | 0.05831
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: En el mes de noviembre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. | 0.07497 | 0.07497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2024 | 12 | Diciembre | 2.503% | 2.503% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de diciembre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de diciembre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2025 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de enero 2025 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de diciembre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. | 0.025 | 0.125
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2025 | 2 | Febrero | 2.5% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de febrero 2025 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de enero; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2025 | 3 | Marzo | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de marzo 2025 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de enero; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. | 0.07499 | 0.17499
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2025 | 4 | Abril | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de abril 2025 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de marzo; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. | 0.09998 | 0.19998
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2025 | 5 | Mayo | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de mayo 2025 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de abril; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. | 0.12497 | 0.22497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2025 | 6 | Junio | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de junio 2025 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de mayo; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. | 0.14997 | 0.24997
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2025 | 7 | Julio | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de julio 2025 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de junio; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. | 0.17497 | 0.27497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2025 | 8 | Agosto | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de agosto 2025 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de julio; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. | 0.19997 | 0.29997 | 412
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de septiembre 2025 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de agosto; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. | 0.22497 | 0.32497 | 417
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2025 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.51% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2026 | 1 | Enero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2026 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2026 | 3 | Marzo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2026 | 4 | Abril | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2026 | 5 | Mayo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2026 | 6 | Junio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2026 | 7 | Julio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2026 | 8 | Agosto | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2026 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.51% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2027 | 1 | Enero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2027 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2027 | 3 | Marzo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2027 | 4 | Abril | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2027 | 5 | Mayo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2027 | 6 | Junio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2027 | 7 | Julio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2027 | 8 | Agosto | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2027 | 9 | Septiembre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2027 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2024 | 7 | Julio | 0.833% | 0.833% | 0.04643% | 0.04643% | Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a junio 2024 (cierre del plan de desarrollo) , Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a junio 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. | 0.00833 | 0.00833
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2024 | 8 | Agosto | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: se lideró desde la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA los mecanismos de gestión de recursos de cooperación técnica y financiera, reembolsable y no reembolsable. Acciones de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA- Foncarga | 0.02499 | 0.02499
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a septiembre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. | 0.04165 | 0.04165
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2024 | 10 | Octubre | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a octubre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 (trimestral) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. | 0.05831 | 0.05831
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: En el mes de noviembre se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a noviembre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 (trimestral) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. | 0.07497 | 0.07497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2024 | 12 | Diciembre | 2.503% | 2.503% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: En el mes de diciembre se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a diciembre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a diciembre 2024 (trimestral) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2025 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de enero 2025 se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a diciembre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a diciembre 2024 (trimestral) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. | 0.025 | 0.125
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2025 | 2 | Febrero | 2.5% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de febrero 2025 se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a diciembre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a diciembre 2024 (trimestral) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2025 | 3 | Marzo | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de marzo 2025 se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a marzo 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN,cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA.Adicional se realizaron traslados con corte a marzo 2025 | 0.07499 | 0.17499
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2025 | 4 | Abril | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de abril 2025 se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a abril 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Adicional se realizaron traslados con corte a abril 2025 | 0.09998 | 0.19998
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2025 | 5 | Mayo | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de mayo 2025 se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a mayo 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA (Trimestral). Adicional se realizaron traslados con corte a mayo 2025 | 0.12497 | 0.22497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2025 | 6 | Junio | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de junio 2025 se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a junio 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA (Trimestral). Adicional se realizaron traslados con corte a junio 2025 | 0.14997 | 0.24997
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2025 | 7 | Julio | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de julio 2025 se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, tareas y territorialización, con corte a junio 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA (Trimestral). Adicional se realizaron traslados con corte a julio 2025 | 0.17497 | 0.27497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2025 | 8 | Agosto | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de agosto 2025 se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a julio 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA (Trimestral). Adicional se realizaron traslados con corte a agosto 2025 | 0.19997 | 0.29997 | 544
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de septiembre 2025 se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a agosto 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA (Trimestral). Adicional se realizaron traslados con corte a agosto 2025 | 0.22497 | 0.32497 | 549
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2025 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.51% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2026 | 1 | Enero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2026 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2026 | 3 | Marzo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2026 | 4 | Abril | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2026 | 5 | Mayo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2026 | 6 | Junio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2026 | 7 | Julio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2026 | 8 | Agosto | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2026 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.51% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2027 | 1 | Enero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2027 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2027 | 3 | Marzo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2027 | 4 | Abril | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2027 | 5 | Mayo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2027 | 6 | Junio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2027 | 7 | Julio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2027 | 8 | Agosto | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2027 | 9 | Septiembre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2027 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2024 | 7 | Julio | 1.666% | 1.67% | 0.04643% | 0.04643% | Se realizó el analisis, revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo y las modificaciones allegadas de enero a julio 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. | 0.0167 | 0.0167
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2024 | 8 | Agosto | 1.666% | 1.67% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, que se empezará a realizar en el mes de agosto, con la información recopilada del mes de agosto; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes | 0.0334 | 0.0334
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.666% | 1.67% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a septiembre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II | 0.0501 | 0.0501
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2024 | 10 | Octubre | 1.666% | 1.67% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en:Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a octubre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II | 0.0668 | 0.0668
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.666% | 1.67% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a noviembre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II | 0.0835 | 0.0835
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.67% | 1.67% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a diciembre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II | 0.1002 | 0.1002
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2025 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones, las modificaciones allegadas de enero a diciembre 2024 remitidas para publicar en la web de SECOP II y modificaciones allegas en enero 2025 | 0.025 | 0.1252
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2025 | 2 | Febrero | 2.5% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones, las modificaciones allegadas de enero a diciembre 2024 remitidas para publicar en la web de SECOP II y modificaciones allegas en enero y febrero 2025 | 0.05 | 0.1502
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2025 | 3 | Marzo | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones, las modificaciones allegadas de enero a marzo 2025 remitidas para publicar en la web de SECOP II | 0.07499 | 0.17519
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2025 | 4 | Abril | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones, las modificaciones allegadas de enero a abril 2025 remitidas para publicar en la web de SECOP II. | 0.09998 | 0.20018
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2025 | 5 | Mayo | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones, las modificaciones allegadas de enero a mayo 2025 remitidas para publicar en la web de SECOP II. | 0.12497 | 0.22517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2025 | 6 | Junio | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones, las modificaciones allegadas de enero a junio 2025 remitidas para publicar en la web de SECOP II. | 0.14997 | 0.25017
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2025 | 7 | Julio | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones, las modificaciones allegadas de enero a julio 2025 remitidas para publicar en la web de SECOP II. | 0.17497 | 0.27517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2025 | 8 | Agosto | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones, las modificaciones allegadas de enero a agosto 2025 remitidas para publicar en la web de SECOP II. | 0.19997 | 0.30017 | 209
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones, las modificaciones allegadas de enero a septiembre 2025 remitidas para publicar en la web de SECOP II. | 0.22497 | 0.32517 | 213
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2025 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.51% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2026 | 1 | Enero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2026 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2026 | 3 | Marzo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2026 | 4 | Abril | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2026 | 5 | Mayo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2026 | 6 | Junio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2026 | 7 | Julio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2026 | 8 | Agosto | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2026 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.51% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2027 | 1 | Enero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2027 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2027 | 3 | Marzo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2027 | 4 | Abril | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2027 | 5 | Mayo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2027 | 6 | Junio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2027 | 7 | Julio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2027 | 8 | Agosto | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2027 | 9 | Septiembre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2027 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32517
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2024 | 7 | Julio | 0.833% | 0.833% | 0.04643% | 0.04643% | Se brindó asistencia tecnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero y julio, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. | 0.00833 | 0.00833
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2024 | 8 | Agosto | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a agosto 2024 (cierre del plan de desarrollo) , Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a julio 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SD | 0.02499 | 0.02499
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a septiembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. | 0.04165 | 0.04165
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2024 | 10 | Octubre | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a septiembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. | 0.05831 | 0.05831
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a noviembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años | 0.07497 | 0.07497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2024 | 12 | Diciembre | 2.503% | 2.503% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a diciembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2025 | 1 | Enero | 2.5% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a diciembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. | 0.025 | 0.125
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2025 | 2 | Febrero | 2.5% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero 2025, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2025 | 3 | Marzo | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero y febrero 2025, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. | 0.07499 | 0.17499
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2025 | 4 | Abril | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero y marzo 2025, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. | 0.09998 | 0.19998
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2025 | 5 | Mayo | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a abril 2025, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años | 0.12497 | 0.22497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2025 | 6 | Junio | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a mayo 2025, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años | 0.14997 | 0.24997
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2025 | 7 | Julio | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a junio 2025, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años | 0.17497 | 0.27497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2025 | 8 | Agosto | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a julio 2025, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años | 0.19997 | 0.29997 | 325
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia, Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a septiembre 2025, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años | 0.22497 | 0.32497 | 331
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2025 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.51% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2026 | 1 | Enero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2026 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2026 | 3 | Marzo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2026 | 4 | Abril | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2026 | 5 | Mayo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2026 | 6 | Junio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2026 | 7 | Julio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2026 | 8 | Agosto | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2026 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.51% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2027 | 1 | Enero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2027 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2027 | 3 | Marzo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2027 | 4 | Abril | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2027 | 5 | Mayo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2027 | 6 | Junio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2027 | 7 | Julio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2027 | 8 | Agosto | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2027 | 9 | Septiembre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2027 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2024 | 7 | Julio | 0% | 0% | 0.04643% | 0.04643% | Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenomeno de la niña. | 0 | 0
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2024 | 8 | Agosto | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenomeno de la niña. | 0.01666 | 0.01666
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | 0.03332 | 0.03332
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2024 | 10 | Octubre | 1.67% | 1.67% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | 0.05002 | 0.05002
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.666% | 1.666% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña | 0.06668 | 0.06668
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2024 | 12 | Diciembre | 3.332% | 3.332% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2025 | 1 | Enero | 2.5% | 0% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia 2025 no se realizó la formulaciones o estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 0 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2025 | 2 | Febrero | 2.5% | 5% | 0.04643% | 0.04643% | En el mes de febrero 2025 se concertaron reuniones para los proyectos de fondiger asociados a arbolado y residuos con el fin de establecer el procedimiento para generar el seguimiento físico y presupuestal de los mismos así como la ruta para la generación de vistos buenos en función de las cuentas de cobro mensual | 0.05 | 0.15
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2025 | 3 | Marzo | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se realizó seguimiento frente al avance físico y presupuestal de los dos proyectos de fondiger, haciendo validación en los formatos de SCASP de enero a diciembre 2024 y en el mes de febrero para SSFFS | 0.07499 | 0.17499
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2025 | 4 | Abril | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se realizó seguimiento frente al avance físico y presupuestal de los dos proyectos de FONDIGER, haciendo validación de la información de avance del mes de marzo para el proyecto de SCASP | 0.09998 | 0.19998
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2025 | 5 | Mayo | 2.499% | 2.499% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se realizó seguimiento frente al avance físico y presupuestal de los dos proyectos de FONDIGER, Se valido la información de pago del mes de marzo y abril para los proyectos de SCASP y SSFFS | 0.12497 | 0.22497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2025 | 6 | Junio | 2.499% | 0% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se realizó seguimiento frente al avance físico y presupuestal de los dos proyectos de FONDIGER, haciendo validación en los formatos de SCASP de enero a diciembre 2024 y Se valido la información de pago del mes de marzo y abril para el proyecto de SCASP; en el mes de junio no se realizó revisión frente al avance fisico y presupuestal de los proyectos de fondiger, toda vez que no se recibió información de seguimiento sobre los mismo. | 0.12497 | 0.22497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2025 | 7 | Julio | 2.499% | 5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se realizó seguimiento frente al avance físico y presupuestal de los dos proyectos de FONDIGER, haciendo validación en los formatos de SCASP de enero a diciembre 2024 y Se valido la información de pago del mes de abril y mayo de SSFFS. | 0.17497 | 0.27497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2025 | 8 | Agosto | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se realizó seguimiento frente al avance físico y presupuestal de los dos proyectos de FONDIGER, haciendo validación en los formatos de SCASP de enero a diciembre 2024 y Se valido la información de pago del mes de abril, mayo, junio y julio. | 0.19997 | 0.29997 | 269
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.499% | 2.5% | 0.04643% | 0.04643% | En lo corrido de la vigencia se realizó seguimiento frente al avance físico y presupuestal de los dos proyectos de FONDIGER, haciendo validación en los formatos de SCASP de enero a diciembre 2024 y Se valido la información de pago del mes de abril, mayo, junio y julio; se hizo revisión de los formatos de pago del proyecto SSFFS de los meses de junio, julio a agosto 2025. | 0.22497 | 0.32497 | 373
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2025 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.51% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0.22497 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2026 | 1 | Enero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2026 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2026 | 3 | Marzo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2026 | 4 | Abril | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2026 | 5 | Mayo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2026 | 6 | Junio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2026 | 7 | Julio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2026 | 8 | Agosto | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2026 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.51% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2027 | 1 | Enero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2027 | 2 | Febrero | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2027 | 3 | Marzo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2027 | 4 | Abril | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2027 | 5 | Mayo | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2027 | 6 | Junio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2027 | 7 | Julio | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2027 | 8 | Agosto | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2027 | 9 | Septiembre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2027 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.04643% | 0.04643% |  | 0 | 0.32497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2024 | 7 | Julio | 1.666% | 1.666% | 0.1307% | 0.1307% | En el mes de julio del 2024 se realizaron las siguientes acciones: Acciones de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA- Foncarga | 0.01666 | 0.01666
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2024 | 8 | Agosto | 1.666% | 1.666% | 0.1307% | 0.1307% | En lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes acciones: Acciones de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC; ComPAZ y Fundación Rockefeller; UNESCO y Secretaría de Educación; WRI; COP16; Alemania-stuttgart; Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA-Metropolis.org; Green routes - ONU Hábitat; IBOCA - Vital Strategies; IberAtlas - UCCI; C40; | 0.03332 | 0.03332
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2024 | 9 | Septiembre | 1.666% | 1.666% | 0.1307% | 0.1307% | En lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes acciones: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia - Alemania Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 | 0.04998 | 0.04998
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2024 | 10 | Octubre | 1.666% | 1.666% | 0.1307% | 0.1307% | En lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes acciones: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia – Alemania - GiZ - Cooperación Alemana Colombia Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 - Red de Biodiverciudades - C40 - Bloomberg Philanthropies - traffic.org - Wildlife Conservation Society Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 - C40 - CFF y GIZ | 0.06664 | 0.06664
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2024 | 11 | Noviembre | 1.666% | 1.666% | 0.1307% | 0.1307% | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia – Alemania - GiZ - Cooperación Alemana Colombia Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 - Red de Biodiverciudades - C40 - Bloomberg Philanthropies - traffic.org - Wildlife Conservation Society Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 - C40 - CFF y GIZ | 0.0833 | 0.0833
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2024 | 12 | Diciembre | 1.67% | 1.67% | 0.1307% | 0.1307% | Durante el mes de diciembre se avanzó en las siguientes actividades relacionadas a la estrategía de cooperación de la entidad: Eventos: • Apoyo en la organización de taller junto con C40 el 3 de diciembre para discutir temas de movilidad sostenible. Nuevas interacciones: • Reunión con la OCDE para la revisión de apoyos en torno a revisión de indicadores para bonos verdes. • Reunión con la Embajada de Estados Unidos para determinar posibles líneas de trabajo conjunto. • Reunión con Cross Boundary para evaluar posibles proyectos ambientales con apoyo de USAID. Seguimiento proyectos: • Revisión de carta de intención y concepto técnico Vital Strategies • Reunión de entrega de documentos del proyecto de consultoría del BID. | 0.1 | 0.1
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2025 | 1 | Enero | 2.499% | 2.499% | 0.1307% | 0.1307% | Durante el mes de enero las acciones de cooperación internacional correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: -Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas - Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; | 0.02499 | 0.12499
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2025 | 2 | Febrero | 2.499% | 2.499% | 0.1307% | 0.1307% | Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40 Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI ; Caracol televisión; Barranquilla y Medellín; AFD Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40 | 0.04998 | 0.14998
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2025 | 3 | Marzo | 2.499% | 2.499% | 0.1307% | 0.1307% | Las acciones más representativas corresponden a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities; Reino Unido; CALAC-SWISSCONTACT; ISGlobal; ICLEI Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; CAF-BIodiverciudades; ICLEI; La GIZ y Fondo de Innovación para el Desarrollo (FID); Unión Europea; Cali y Medellín Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; ICLEI | 0.07497 | 0.17497
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2025 | 4 | Abril | 2.499% | 2.499% | 0.1307% | 0.1307% | En el mes de abril avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 0,56 en la elaboración de 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40; KOICA-Corea; AFD-Francia; Embajada Británica; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI; Cali-Barranquilla-Medellín Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA. | 0.09996 | 0.19996
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2025 | 5 | Mayo | 2.499% | 2.499% | 0.1307% | 0.1307% | En el mes de abril avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 0,70 en la elaboración de 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40; KOICA-Corea; AFD-Francia; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI; Cali-Barranquilla-Medellín; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA. | 0.12495 | 0.22495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2025 | 6 | Junio | 2.499% | 2.5% | 0.1307% | 0.1307% | En el mes de junio avanzó en 0,30, alcanzando un acumulado un informe de los dos 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI); Cali-Barranquilla-Medellín; Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana. | 0.14995 | 0.24995
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2025 | 7 | Julio | 2.499% | 2.5% | 0.1307% | 0.1307% | Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; "Cumbre por la sostenibilidad"-Revista Semana; Tethys Summit 2025 -Tampa, Florida; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI); SEI Latinoamérica; UNESCO; HelpAge;Traffic.org; BID; Fundación Rockefeller; Cali-Barranquilla-Medellín; Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana;Breathe Cities;World Resources Institute;Agencia Francesa de Desarrollo;Corporación Financiera Internacional;Consejería de Relaciones Internacionales | 0.17495 | 0.27495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2025 | 8 | Agosto | 2.499% | 2.5% | 0.1307% | 0.1307% | En lo corrido de la vigencia, las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; "Cumbre por la sostenibilidad"-Revista Semana; Tethys Summit 2025 -Tampa, Florida; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI); SEI Latinoamérica; UNESCO; HelpAge;Traffic.org; BID; Fundación Rockefeller; Corporación Financiera Internacional Cali-Barranquilla-Medellín Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana;Breathe Cities;World Resources Institute;Agencia Francesa de Desarrollo;Corporación Financiera Internacional;Consejería de Relaciones Internacionales;Corporación Financiera Internacional; | 0.19995 | 0.29995 | 1257
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2025 | 9 | Septiembre | 2.499% | 2.5% | 0.1307% | 0.1307% | Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; "Cumbre por la sostenibilidad"-Revista Semana; Tethys Summit 2025 -Tampa, Florida; Clean Air Fund; ICLEI; JICA; Cumbre de Sostenibilidad y los Premios Lazos (Britcham);Día Mundial de las Ciudades 2025;Breathe Cities: C40-ZUMA; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI); SEI Latinoamérica; UNESCO; HelpAge;Traffic.org; BID; Fundación Rockefeller;Corporación Financiera Internacional;Banco alemán de desarrollo y fomento;Stuttgart - NAKOPA; | 0.22495 | 0.32495 | 1016
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2025 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0.22495 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2025 | 11 | Noviembre | 2.51% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0.22495 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2025 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0.22495 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2026 | 1 | Enero | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2026 | 2 | Febrero | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2026 | 3 | Marzo | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2026 | 4 | Abril | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2026 | 5 | Mayo | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2026 | 6 | Junio | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2026 | 7 | Julio | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2026 | 8 | Agosto | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2026 | 9 | Septiembre | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2026 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2026 | 11 | Noviembre | 2.51% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2026 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2027 | 1 | Enero | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2027 | 2 | Febrero | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2027 | 3 | Marzo | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2027 | 4 | Abril | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2027 | 5 | Mayo | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2027 | 6 | Junio | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2027 | 7 | Julio | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2027 | 8 | Agosto | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2027 | 9 | Septiembre | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2027 | 10 | Octubre | 2.499% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2027 | 11 | Noviembre | 2.51% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación de la entidad. | 2027 | 12 | Diciembre | 2.5% |  | 0.1307% | 0.1307% |  | 0 | 0.32495
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación | [6 empty] | No. Acto administrativo y fecha
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. | [6 empty] | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto del 2023.
16 |  |  | Se ajustó el nombre del documento de “Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción” por “Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital”, se eliminaron algunas columnas del formato y se cambiaron los nombres de algunas casillas, adicionalmente se ajustaron los comentarios explicativos en algunas de estas, lo anterior, debido al cambio de estructura del Plan de Desarrollo Distrital. | [6 empty] | Radicado 2024IE156204 del 24 de julio de 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó

## TERRITORIALIZACION_2025
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [20 empty] | Versión: | [41 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA:
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66
Proyecto | Linea de Acción | Codigo Actividad | Actividades del proyecto | Tipologia | Codigo MPDD Asociada a la actividad del Proyecto | Tipo de Ubicación | Identificación del punto de invesión / Ubicación Fisica | Codigo Ubicación Fisica | Año | Mes número | Mes | TOTAL MAGNITUD | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Magnitud Física Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Magnitud Física Reservas | Ejecutado Magnitud Física Reservas | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal | Descripción de los avances y logros alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o resultados a la población | Fuente de evidencias | LOCALIDADES | UPZ | BARRIOS | GEOREFERENCIACIÓN | ÁREA DE INFLUENCIA | POLÍTICA | VALIDADOR LARGOS | VALIDADOR DECIMALES | POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | NÚMERO DE HOMBRES | NÚMERO DE MUJERES | O-5 Primera Infancia | 6-13 Infancia | 14-17Adolescencia | 18-26 Juventud | 27-59 Adultez | 60 o más personas mayores | Grupo etario sin definir | NIÑOS Y NIÑAS | JÓVENES | PERSONAS MAYORES | PERSONAS EN DISCAPACIDAD | SERVIDOR PUBLICO | COMUNIDAD EN GENERAL | OTROS | AFROCOLOMBIANO | PALENQUERA | INDIGENA | RAIZAL | GITANO_RROM | NINGUNO | TRAZADOR
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0.1 | 1150627666 | 0.1 | 0 | 1184711000 | 47913467 | 1184711000 | 3 | 0.1 | 1107799000 | 556314000 | 1184711000 | 0 | 0 | 0 | 47913467 | 32669467 | Se avanzó en 1% en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza orientación en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028 a las 20 alcaldías locales. Se asiste a las Comisiones Ambientales Locales para orientar en la etapa de adopción PAL. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 30 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 4 documentos, 19 respuesta a solicitudes de entidades. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se ajustó el Consolidado de Formulación al PACA 2024 – 2027. Revisión a un documento de formulación. Solicitud apertura STORM. Planes de Manejo Ambiental: Formulación Documento – Humedales: Se realizó la organización de la información recopilada en el segundo semestre de 2024 y se compiló en un documento borrador, el cual se entregó para revisión interna en SPPA. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0.4 | 5084801 | 0.4 |  | 1184711000 | 47913467 | 1184711000 | 3 | 0.5 | 1184711000 | 1044252000 | 1184711000 | 11476634 | 0 | 0 | 47913467 | 47913467 | Se avanzó en 16,67% en la vigencia que equivale al 15% acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se continúa con la orientación a las alcaldías locales en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028. Se orienta en las Comisiones Ambientales Locales en la etapa de adopción PAL. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 55 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 11 documentos; apoyo de 3 estrategias al PIGA; respuesta a 26 solicitudes de entidades; 4 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se ajustó el consolidado de formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; se avanzó en la elaboración del informe de Formulación al PACA 2024 – 2027 (en revisión); orientación a través de la revisión a 9 documentos de formulación y ajustes PACA; se solicitaron 5 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental: Se avanzó en la consolidación del documento “Lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de las áreas protegidas Distritales”, se realizaron ajustes y se remitió a la SER y DGA para recepción de comentarios. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 1184711000 | 47913467 | 1184711000 | 3 | 1 | 1184711000 | 1107799000 | 1184711000 | 83957100 | 0 | 0 | 47913467 | 47913467 | En el mes de marzo se avanzó en 0,5, alcanzando un acumulado de 1 en la construcción de 3 documentos programados para la vigencia. Las acciones mas representativas fueron: Política de Economía Circular, Política de la Biodiversidad y Política Pública Distrital de Educación Ambiental: Se atendieron los comentarios de la SDP al reporte del plan de acción del 2 sem-2024. Política Pública de Acción Climática: Se ajustó el reporte del 2 sem-2024, según comentarios de la SDP. Se aporta al informe "periódico de fin de ejercicio" de SDH. Se revisan ajustes a fichas técnicas de la UAESP y SDS. Política de protección y Bienestar Animal: Se remitió a la SDP el seguimiento a los productos y resultados del 2024. Se revisó y consolidó con el IDPYBA el ajuste al Plan de Acción en 3 productos. Política de Humedales: Se consolidó matriz de seguimiento 2024, con información de la EAAB y la SER. Plan de Manejo Ambiental: Con SER y OPEL se revisó el seguimiento al PMA-2024 y el avance de implementación al PMA 2025 del PDEM Cerro Seco. Se ajustó el formato de informe de seguimiento 2025. PIGA: Respuesta a 32 solicitudes de orientación; seguimiento y evaluación a 28 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo electrónicos y mesas de trabajo, 22 orientaciones con oficio; 2 alertas por no reporte; se remitió a Contraloría consolidado seguimiento PACA - 2024. PAL: Se remitió a Contraloría consolidado de informes de seguimiento PAL de las 20 alcaldías locales. Se asistió a 14 CAL. | N/A | N/A | La formulación de instrumentos como el PACA, los PAL, los PIGA y los lineamientos para el seguimiento de los PMA, fortalecen la gestión ambiental en Bogotá, generando beneficios directos para la ciudadanía, debido a que estos instrumentos orientan la implementación de acciones ambientales a nivel institucional, distrital y local. El PACA consolida las acciones ambientales que aportan a la gestión ambiental de la ciudad por parte de las entidades responsables del instrumento; los PAL orientan la inversión local con base en diagnósticos ambientales actualizados e iniciativas ciudadanas, permitiendo territorializar recursos y atender problemáticas ambientales específicas; la concertación de los PIGA alinea las prácticas institucionales con las expectativas sociales, promoviendo eficiencia e el uso de recursos, reducción de impactos y mayor transparencia. Por su parte, los Lineamientos para el seguimiento de los PMA estandarizan metodologías y permiten monitorear avances, identificar tendencias y apoyar la toma de decisiones informadas. En conjunto, estos instrumentos fortalecen la sostenibilidad urbana y fomentan la participación y veeduría ciudadana. | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 1184711000 | 47913467 | 1184711000 | 3 | 1.3 | 1184711000 | 1107799000 | 1184711000 | 182811300 | 0 | 0 | 47913467 | 47913467 | En el mes de abril se avanzó en 0.30 y un acumulado del 1,3 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se ha logrado impulsar la adopción de los 20 PAL, quedando en curso la recepción de los decretos por parte de las alcaldías locales; se participó en la mesa de renaturalización con JBB, SEGAE y el FDL de Engativá; , se acordó con IDIGER ajustar los criterios de elegibilidad y viabilidad conforme a las políticas públicas. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 75 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 20 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 50 solicitudes de entidades. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó la formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; se elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027” y se presentó al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente en sesión extraordinaria donde fue aprobado; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por Acuerdo del Comité; se dieron 16 orientaciones a través de revisión documental, formulación y ajustes PACA y mesas de trabajo; se solicitaron 8 aperturas STORM Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se remitió memorando a la Dirección de Gestión Ambiental con la programación de reunión de articulación para recepción de aporte al documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los Planes de Manejo Ambiental de las áreas protegidas Distritales | N/A | N/A | El PACA busca consolidar las acciones ambientales como aporte a la gestión ambiental de la ciudad que desarrollaran las entidades responsables del instrumento; los PAL orientan la inversión local con base en diagnósticos actualizados e iniciativas ciudadanas, permitiendo territorializar recursos y atender problemáticas ambientales específicas; la concertación de los PIGA alinea las prácticas institucionales con las expectativas sociales, promoviendo eficiencia en el uso de recursos, reducción de impactos y mayor transparencia- Los Lineamientos para el seguimiento de los PMA estandarizan metodologías y permiten monitorear avances, identificar tendencias y apoyar la toma de decisiones informadas | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 1107799000 | 47913467 | 1107799000 | 3 | 1.6 | 1107799000 | 1107799000 | 1107799000 | 283976300 | 0 | 0 | 47913467 | 47913467 | En el mes de mayo se avanzó en 0.30 y un acumulado del 1,6 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realizaron mesas de trabajo con alcaldías locales y áreas técnicas para apoyar la formulación de los proyectos de inversión local. Se remitieron a la Secretaría Distrital de Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los Fondos de Desarrollo Locales (FDL). Se solicita a las áreas técnicas actualizar criterios de elegibilidad para continuar respaldando el proceso de formulación. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 91 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 23 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 54 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027, y se presentó al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiental en sesión extraordinaria donde fue aprobado; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por Acuerdo del Comité; se dieron 20 Orientaciones a través de revisión documental formulación y ajustes PACA y mesas de trabajo Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantó reunión con la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER) para articular el documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales y se concertaron compromisos. | N/A | N/A | PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PAL: se orientan la inversión local con base en diagnósticos actualizados e iniciativas ciudadanas, permitiendo territorializar recursos y atender problemáticas ambientales específicas; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través de la optimización del uso de los recursos naturales y la mitigación de impactos ambientales que puedan ser generados por las Entidades Distritales. PMA: Con el documento de lineamientos para el seguimiento de los PMA de áreas protegidas se logrará estructurar la metodología de seguimiento y facilitar la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 1107799000 | 47913467 | 1107799000 | 3 | 1.9 | 1107799000 | 1107799000 | 1107799000 | 385141300 | 0 | 0 | 47913467 | 47913467 | En el mes de junio se avanzó en 0,30 y un acumulado de 1,90 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se entregan los criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoque de políticas públicas consolidado y actualizado a la Secretaria Distrital de Planeación (SDP), en apoyo a la formulación de los proyectos de inversión local. Se emiten oficios con las pautas de acompañamiento para la formulación. Se participa en mesa técnica para orientar en la formulación a la localidad de Engativá en la meta de renaturalización. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 114 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 28 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”, la cual fue aprobada en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por acuerdo del Comité; se dieron 25 Orientaciones a través de revisión documental de ajustes y mesas de trabajo a la formulación PACA. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantó reunión con la SER para articular el documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales. Se concertó un plan de trabajo entre la SPPA y SER para unificar la metodología de seguimiento de los PMA | N/A | N/A | PAL: Los lineamientos fortalecen la formulación de proyectos que responden a las necesidades locales, mejoran la calidad del entorno urbano, promueven la equidad territorial, impulsan la participación de grupos poblacionales diversos y contribuyen a la recuperación de espacios verdes. PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se aporta a una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través de la optimización del uso de los recursos naturales y la mitigación de impactos ambientales que puedan ser generados por las entidades distritales. PMA: Con la definición de la metodología de seguimiento y evaluación de los PMA de áreas protegidas, facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 1107799000 | 47913467 | 1107799000 | 3 | 2.2 | 1107799000 | 1107799000 | 1107799000 | 486306300 | 0 | 0 | 47913467 | 47913467 | En el mes de julio se avanzó en 0,30 y un acumulado de 2,20 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se participó en espacios convocados por las alcaldías locales en el marco de los presupuestos participativos 2025. Se socializaron los criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoque de políticas públicas actualizados con las 20 alcaldías locales. Se recoge información de las 20 alcaldías locales en la meta de Restauración Ecológica, para territorializar los puntos de impacto de los proyectos del sector ambiente. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 127 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 30 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 80 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento Formulación al PACA 2024 – 2027, la cual fue aprobada en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por acuerdo del Comité; se dieron 30 Orientaciones a la formulación PACA a través de revisión documental y mesas de trabajo. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantaron reuniones de articulación interna para la definición de los alcances del proceso de seguimiento a PMA y para revisar los elementos de análisis para la evaluación de efectividad del manejo en las áreas protegidas | N/A | N/A | PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PAL: La ciudadanía se beneficia al participar en los Presupuestos Participativos 2025, incidiendo en proyectos locales con criterios claros y actualizados. Además, la identificación de puntos claves para la Restauración Ecológica permite una mejor respuesta a las necesidades ambientales de cada territorio; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través del avance de la vinculación de las Entidades, llegando a un 95% de Entidades que culminaron su proceso de concertación con la SDA. PMA: Con la definición de la metodología de seguimiento y evaluación de los PMA de áreas protegidas, facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1CZ0ift0gVVtr1W25p8mIhBy2LTUsret9?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 1107799000 | 47913467 | 1107799000 | 3 | 2.4 | 1107799000 | 1095717633 | 1107799000 | 587471300 | 0 | 0 | 47913467 | 47913467 | En el mes de agosto se avanzó en 0,20 y un acumulado de 2,40 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se socializaron con las 20 alcaldías locales la actualización de los criterios de elegibilidad, viabilidad y enfoques de política pública, para la formulación de proyectos de inversión en el marco de los Presupuestos Participativos 2025. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 132 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 34 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 84 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”, el cual fue aprobado en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por acuerdo del Comité; se dieron 43 Orientaciones a través de revisión documental de ajustes a la formulación PACA y mesas de trabajo. Se solicitaron 12 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental – PMA: Se reviso y propuso ajustes a la matriz de análisis de la efectividad del manejo para el seguimiento de PMA de las áreas protegidas. Se adelantaron reuniones internas y externas de ajustes al procedimiento de seguimiento a los PMA de las áreas protegidas. | N/A | N/A | PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PAL: La ciudadanía se beneficia al participar en los Presupuestos Participativos 2025, incidiendo en proyectos locales con criterios claros y actualizados. Además, la identificación de puntos claves para la Restauración Ecológica permite una mejor respuesta a las necesidades ambientales de cada territorio; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través del avance de la vinculación de las Entidades, llegando a un 95% de Entidades que culminaron su proceso de concertación con la SDA. PMA: Con la definición de la metodología de seguimiento y evaluación de los PMA de áreas protegidas, facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1CZ0ift0gVVtr1W25p8mIhBy2LTUsret9?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 1107799000 | 47913467 | 1107799000 | 3 | 2.7 | 1107799000 | 1087941433 | 1107799000 | 688636300 |  |  | 47913467 | 47913467 | En el mes septiembre se avanzó en 0,30 y un acumulado de 2,70 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se fortaleció la articulación interinstitucional mediante la participación en la Comisión Ambiental Local; se enviaron comunicaciones a las alcaldías locales para validar documentos técnicos de soporte en el marco de la formulación de los Proyectos de Inversión Local; se gestionaron mesas técnicas de acompañamiento en la formulación de proyectos con recursos FDL; se revisaron fichas ambientales en cuanto a calidad y pertinencia. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 143 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 36 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 86 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027, aprobado en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se dieron 46 Orientaciones a través de revisión documental de ajustes a la formulación PACA y mesas de trabajo. Se solicitaron 13 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental – PMA: Se trabajó en la matriz con propuesta de ajuste, elementos de análisis efectividad del manejo para el seguimiento de PMA | N/A | N/A | PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PAL: Estas acciones fortalecen la planeación ambiental y promueven proyectos más pertinentes, eficientes y sostenibles, mejorando la inversión pública y la calidad de vida de la ciudadanía; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través del avance de la vinculación de las Entidades, llegando a un 97% de Entidades que culminaron su proceso de concertación con la SDA. PMA: Con la definición de la metodología de seguimiento y evaluación de los PMA de áreas protegidas, facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía | https://drive.google.com/drive/folders/1CZ0ift0gVVtr1W25p8mIhBy2LTUsret9?usp=drive_linkk | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0.1 | 0 | 0.1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.1 | 0 | 0.1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 1 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.1 | 0 | 0.1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0.1 | 1656926036 | 0.1 | 0 | 1377537000 | 109599334 | 1377537000 | 3 | 0.1 | 1377537000 | 350834000 | 1377537000 | 0 | 0 | 0 | 109599334 | 66566334 | Se avanzó en 0,67% en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se solicitó el reporte de avance financiero de la vigencia 2024. Se consolidó el reporte de avance del Plan de Acción del 2o semestre de 2024. Se realizaron reuniones de trabajo para aclarar dudas sobre los reportes financieros. Política de la Biodiversidad, de Acción Climática y de Protección y Bienestar Animal: Se solicitó reporte financiero y se consolidaron respuestas sobre la implementación de los productos y resultados de la Política de acuerdo con su Plan de Acción. Plan de Manejo Ambiental: Se consolidó el informe de seguimiento a la implementación del PMA Cerro Seco con corte al 31 de diciembre de 2024, y se organizaron los soportes del informe en el Drive de la SPPA. PIGA: Respuesta a 1 solicitud de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 3 documentos; 2 estrategias de apoyo al PIGA, 1 respuesta a solicitudes de entidades. PACA: Revisión de 1 documento de seguimiento al PACA 2024 y 1 documento de evaluación PACA 2020-2024. PAL: Se revisó informe y matriz del seguimiento PAL 2024 remitida por la alcaldía local de San Cristóbal. Se solicita apertura de la plataforma STORM WEB y se orienta para el cargue de los informes de seguimiento de las 20 alcaldías locales | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0.2 | 21016898 | 0.2 |  | 1377537000 | 109599334 | 1377537000 | 3 | 0.3 | 1377537000 | 1162439533 | 1377537000 | 5887533 | 0 | 0 | 109599334 | 101233334 | Se avanzó en 10% en la vigencia que equivale al 23,57% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: PMA- PDEM Cerro Seco: Se consolidó el informe de seguimiento a la implementación del PMA 2024 y se remitió a responsables de su ejecución Política de Economía Circular, Política de Acción Climática, Política de Protección y Bienestar Animal y Política de Educación Ambiental: Se remitieron los reportes de avance al plan de acción del 2do semestre de 2024. Política de la Biodiversidad y Política de Humedales: Se adelanta el seguimiento de los resultados y productos del 2do semestre de 2024. Política de Salud Ambiental: Política en evaluación, se esperan versiones finales de documentos de la Secretaría de Salud y firma consultora. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: Se asistió a socialización de actualización y formulación del nuevo Plan Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres para Bogotá, que reemplaza el actual. Acuerdo 790 de 2020: Se presentaron los avances desarrollados por la SDA en la Implementación del Acuerdo. PIGA: Respuesta a 18 solicitud de orientación y acompañamiento a los PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 5 documentos. PACA: Se dieron 2 orientaciones virtuales y 22 orientaciones mediante oficios; 10 revisiones a documentos previos al cargue. PAL: Se revisa informe de seguimiento del 2024 remitido por las 20 alcaldías locales. Se orienta el cargue del seguimiento en la plataforma STORM | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 1377537000 | 109599334 | 1377537000 | 3 | 0.5 | 1377537000 | 1172897133 | 1377537000 | 67088266 | 0 | 0 | 109599334 | 109599334 | En el mes de marzo se avanzó en 0,2, alcanzando un acumulado de 0,5 en la construcción de 3 documentos programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Política de Economía Circular, Política de la Biodiversidad y Política Pública Distrital de Educación Ambiental: Se atendieron los comentarios de la SDP al reporte del plan de acción del 2 sem-2024. Política Pública de Acción Climática: Se ajustó el reporte del 2 sem-2024, según comentarios de la SDP. Se aporta al informe "periódico de fin de ejercicio" de SDH. Se revisan ajustes a fichas técnicas de la UAESP y SDS. Política de protección y Bienestar Animal: Se remitió a la SDP el seguimiento a los productos y resultados del 2024. Se revisó y consolidó con el IDPYBA el ajuste al Plan de Acción en 3 productos. Política de Humedales: Se consolidó matriz de seguimiento 2024, con información de la EAAB y la SER. Plan de Manejo Ambiental: Con SER y OPEL se revisó el seguimiento al PMA-2024 y el avance de implementación al PMA 2025 del PDEM Cerro Seco. Se ajustó el formato de informe de seguimiento 2025. PIGA: Respuesta a 32 solicitudes de orientación; seguimiento y evaluación a 28 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo electrónicos y mesas de trabajo, 22 orientaciones con oficio; 2 alertas por no reporte; se remitió a Contraloría consolidado seguimiento PACA - 2024. PAL: Se remitió a Contraloría consolidado de informes de seguimiento PAL de las 20 alcaldías locales. Se asistió a 14 CAL. | N/A | N/A | El seguimiento a las políticas de Economía Circular y Biodiversidad permite controlar y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en dichas políticas. Esto representa un beneficio para la ciudadanía, ya que contribuye a garantizar el avance de los productos y resultados establecidos en el plan de acción, además de ejercer un control efectivo sobre la implementación de las acciones previstas. De igual forma, el seguimiento al PMA-PDEM Cerro Seco da lugar a la elaboración de un informe de carácter público, el cual permite a la ciudadanía ejercer labores de veeduría y acceder a información detallada sobre los avances en la ejecución de las acciones públicas contempladas en dicho plan. | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 1377537000 | 109599334 | 1377537000 | 3 | 0.7 | 1377537000 | 1232431600 | 1377537000 | 176724399 | 0 | 0 | 109599334 | 109599334 | En el mes de abril se avanzó en 0,20 y un acumulado de 0,70 en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se inicia derogación del Decreto 482 de 2003. Se solicita el seguimiento del sem II de 2024 y se notifica la decisión de la SDP de modificar el plan de acción. Política de la Biodiversidad: Se avanza en la formalización de ajustes al plan de acción. PMA- PDEM Cerro Seco: Se elaboró plan de trabajo y cronograma para el seguimiento del PMA 2025; se remitió informe final 2024 a la CAR. PIGA: Respuesta a 34 solicitudes de orientación, análisis, seguimiento y evaluación a 36 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo y mesas de trabajo, 22 orientaciones mediante oficio; 2 alertas por no reporte; se remitió a Contraloría Consolidado del seguimiento PACA 2024. PAL: Se adelanta el documento de análisis al seguimiento PAL 2024. Política de Acción Climática: Se realizan observaciones al informe de implementación del sem II del 2024 de la SDP; se consolidan ajustes en los productos del plan de acción. Política de Protección y Bienestar Animal: Ajustes y envió del informe de seguimiento 2024 elaborado por SDP. Política de Educación Ambiental: Se ajustó el informe de seguimiento 2024 elaborado por la SDP. Se avanzó en la evaluación del objetivo 3 de la política de acuerdo con el cronograma planeado. Se presentó la propuesta de evaluación del objetivo 2 a la SDP. Política de Humedales: Se consolidó matriz de seguimiento 2024. | N/A | N/A | Se avanzó en el fomento de la economía circular mediante campañas educativas y de formación para promover prácticas sostenibles en la población, al tiempo que se continúa brindando apoyo a organizaciones de recicladores y en fortalecimiento de las estrategias de Abastecimiento Alimentario, buscando beneficios en la generación de ingresos dignos y sostenibles. La actualización periódica del plan de acción de la Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en Bogotá fortalece la habitabilidad de la capital al asegurar la provisión de recursos esenciales como el agua y la regulación climática, fundamentales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Además, promueve una gestión ambiental justa y equitativa, al tiempo que prepara a la ciudad para enfrentar desafíos futuros mediante estrategias de conservación adaptativas y sostenibles. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 1536343600 | 109599334 | 1536343600 | 3 | 1 | 1536343600 | 1232431600 | 1536343600 | 281532799 | 0 | 0 | 109599334 | 109599334 | En el mes de mayo se avanzó en 0,30 y un acumulado del 1 en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se oficiaron entidades recordando compromisos. Se elaboran insumos para el observatorio. Se tramitó respuesta respecto a ajustes al plan de acción. Política de Biodiversidad: Se ajusta el plan de acción de unos productos y se envió propuesta a la SDP para revisión. PMA- PDEM Cerro Seco: En reuniones se ajustaron matrices de seguimiento. Se remitió oficio para articular acciones con la Alcaldía de Ciudad Bolívar. PIGA: Respuesta a 60 solicitudes de acompañamiento a los PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 39 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo electrónicos y mesas de trabajo, 22 orientaciones mediante oficio; 20 revisiones documentales en el precargue; 2 alertas por no reporte. PAL: Participación en reunión con SDP de presupuestos participativos 2025; avance en el Informe de Seguimiento 2024. Política de Acción Climática y de protección y bienestar animal: Se elaboran insumos para el observatorio y el ABC de la Política. Se alinean los productos con las líneas estratégicas del PGA. Política de Educación Ambiental: Se envió el protocolo de educación ambiental a las entidades a Alcaldías Locales, para su divulgación y conocimiento. Se consolidó avance de la política desde 2019 hasta el 2024. Política de Humedales: Se consolidó información de seguimiento de vigencias anteriores. Se alinean los productos con las líneas estratégicas del PGA. | N/A | N/A | Política de Economía Circular: Se avanzó en la formulación del Protocolo para la gestión de estrategias de cultura ciudadana para la transformación cultural en favor de estilos de vida sostenibles, lo cual beneficia no solo al ambiente, sino también a la salud y calidad de vida de la población. Se continuó con las campañas educativas y de formación orientadas a promover prácticas sostenibles en la ciudadanía El seguimiento a la implementación del plan de acción de la Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad de Bogotá permite generar información transparente y actualizada sobre las gestiones y avances de las autoridades distritales en la conservación de la biodiversidad, facilitando el control ciudadano y la valoración de la gestión pública, brindando insumos útiles para la toma de decisiones, ajustes y mejoras en la política, asegurando que las acciones realmente respondan a las necesidades ambientales y sociales de la ciudad. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar. | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 1536343600 | 109599334 | 1536343600 | 3 | 1.3 | 1536343600 | 1423719600 | 1536343600 | 383998799 | 0 | 0 | 109599334 | 109599334 | En el mes de junio se avanzó en 0,30 y un acumulado de 1,30 en la vigencia. Las acciones fueron: *Políticas: Economía Circular: Atención a comentarios de derogatoria del Decreto 482/2003. Respuesta a la UAESP de productos con brecha negativa; respuesta a solicitud de ajustes de productos. Biodiversidad: Solicitud para desactivar indicadores de productos para incorporar nuevos. Acción Climática: Recordatorio a entidades sobre sus responsabilidades y una planeación adecuada de recursos. Protección y Bienestar Animal: Radicación a la SDP de la versión final con ajustes a Productos. Educación Ambiental: Se envió protocolo de educación ambiental a entidades para divulgación. Se socializó la política en la UTA y en Comisión Intersectorial de Educación Ambiental. Humedales: Informe de recomendaciones para el seguimiento. Infografía de la política. *PDEM Cerro Seco se ajustaron las matrices de seguimiento. Con CAR definición actividades y subactividades en implementación del PMA. *PIGA: Respuesta a 72 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 50 documentos. *PACA: 34 orientaciones; 20 revisiones documentales en precargue; 2 alertas por no reporte; remisión a Contraloría de seguimiento; solicitud de 3 justificaciones por baja ejecución. *PAL: Orientación en ajustes al formulario de seguimiento PAL y capacitación en STORM a las alcaldías locales. *Acuerdo 790/2020: Se corrige oficio de convocatoria a entidades para capacitación del reporte de implementación | N/A | N/A | Política de economía Circular. Se contribuye al fortalecimiento de las organizaciones de recicladores debidamente registradas por el ente territorial. La actualización de la política de la Biodiversidad permite una gestión adaptativa y eficiente, actualizando estrategias basadas en nuevos desafíos, lo que asegura la sostenibilidad de los recursos naturales y la equidad en la distribución de sus beneficios ecosistémico. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 1536343600 | 109599334 | 1536343600 | 3 | 1.6 | 1536343600 | 1482110933 | 1536343600 | 517592901 | 0 | 0 | 109599334 | 109599334 | En el mes de julio se avanzó en 0,30 y un acumulado de 1,60 en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se solicitó reporte del 1er semestre de 2025. Se remitió a la Secretaría Distrital de Planeación la V2 del Plan de Acción. Política de la Biodiversidad: Se solicitó reporte de avance del 1er semestre de 2025. Se oficializaron ajustes de productos del plan de acción, y se incorporaron nuevos. Política de Acción Climática y Política de Educación Ambiental: Se solicitó reporte del 1er semestre de 2025, se ajustó plan de acción con los cambios aprobados por la SDP. Política de Protección y Bienestar Animal: Se solicitó reporte de avance del 1er semestre de 2025. Política de Humedales: Se consolidó la versión final del informe de gestión de la vigencia 2024. Plan de Manejo Ambiental: Se articuló con la Alcaldía de Ciudad Bolívar actividades a implementar el PDEM Cerro Seco. Se remitió a los ejecutores reporte de la revisión de soportes entregados. PIGA: Respuesta a 89 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 54 documentos. PACA: 60 orientaciones; 20 revisiones documentales pre-cargue; 3 alertas por no reporte; remisión a Contraloría del consolidado de seguimiento de las entidades. PAL: Seguimiento a los PAL 2025 de 20 alcaldías locales, a través de los reportes trimestrales de avance. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó la capacitación sobre el instrumento y el adecuado diligenciamiento del Acuerdo Distrital 790 de 2020 | N/A | N/A | El proceso de reporte y seguimiento de la política de economía Circular, no solo constituye una herramienta para la toma de decisiones por parte de la administración, sino que también representa un instrumento de rendición de cuentas ante la ciudadanía, al ser publicado semestralmente por la Secretaría Distrital de Planeación y puesto a disposición de la población en general. El seguimiento de la política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en Bogotá facilita una gestión dinámica y eficaz, ajustando las acciones conforme a los retos emergentes, lo cual garantiza la conservación de los recursos naturales y una distribución justa de los beneficios que ofrecen los ecosistemas a la población. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar | https://drive.google.com/drive/folders/1Ff7ZzOUTSerN02NrKobWM2HJhwxW4Ix_?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 1568343600 | 109599334 | 1568343600 | 3 | 1.9 | 1568343600 | 1530657733 | 1568343600 | 665909803 | 0 | 0 | 109599334 | 109599334 | En el mes de agosto se avanzó en 0,30 y un acumulado de 1,90 en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se consolidó y remitió reporte del 1er sem-2025 a la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Política de Educación, Biodiversidad y Acción Climática: Se consolidó y remitió reporte del I sem-2025 a la SDP; se retroalimentó la depuración de productos desarrollado por la SDP y se envió a entidades para revisión. Política de Bienestar Animal Se consolidó y remitió reporte del I sem-2025 a la SDP; se ajusta productos del plan de acción. Política de Salud Ambiental: La SDA junto a la Secretaría de Salud revisaron estudios previos para la formulación del instrumento con una universidad pública Política de Humedales: Se solicitó avances a la implementación del 1er sem-2025 PMA-PDEM Cerro Seco: se revisaron, retroalimentaron y presentaron avances del seguimiento del PMA; se consolida informe del I semestre. PIGA: Respuesta a 116 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 58 documentos. PACA: 74 orientaciones; 27 revisiones documentales precargué; 3 alertas por no reporte; remisión a Contraloría del consolidado de seguimiento de las entidades. PAL: Seguimiento a los PAL de las 20 alcaldías a través de la herramienta STORM; se generan alertas a las alcaldías de Candelaria y Tunjuelito. Acuerdo 790 de 2020: Se desarrollaron mesas de trabajo sobre migrantes climáticos con la veeduría climática; se solicitó reporte de implementación | N/A | N/A | La depuración de productos en el plan de acción de la política de economía circular garantiza a la ciudadanía bienes y servicios sostenibles que impulsan la transición hacia la economía circular en Bogotá al 2040. Se presentó el informe semestral de seguimiento de la política de la Biodiversidad ante la SDP y se avanzó en la depuración de productos del plan de acción, optimizando la gestión institucional y garantizando servicios más efectivos para la ciudadanía. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar. | https://drive.google.com/drive/folders/1Ff7ZzOUTSerN02NrKobWM2HJhwxW4Ix_?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 1568343600 | 109599334 | 1568343600 | 3 | 2.2 | 1568343600 | 1505360599 | 1568343600 | 830311403 |  |  | 109599334 | 109599334 | [5 empty] | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0.3 | 0 | 0.3 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.3 | 0 | 0.3 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.2 | 0 | 0.2 | [5 empty] | 0 | [13 empty] | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 3 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0.1 | 2193752253 | 0.1 | 0 | 2125953000 | 184576401 | 2125953000 | 3 | 0.1 | 2125953000 | 549460667 | 2125953000 | 0 | 0 | 0 | 184576401 | 84110000 | Se avanzó en 0,10 en la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Se realizaron aportes en la construcción del documento metodológico que consolida el avance del objetivo específico del PGA. Instancias: Solicitud de actas e informes de gestión de las instancias de coordinación distrital donde la SDA tiene el rol de secretaría técnica. Región: Revisión y retroalimentación del Documento Técnico de Soporte para la identificación y declaración del hecho metropolitano. Análisis económico ambiental: Relación de actividades y porcentajes realizadas por análisis económico en respuesta al seguimiento de la Política de Biodiversidad Ordenamiento: Elaboración de la primera versión final del documento titulado: “lineamientos para la elaboración de productos cartográficos”. Planeación estratégica: Se avanzó con la aprobación de la misión, visión y objetivos estratégicos por parte del Comité de Gestión del Desempeño Institucional. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se llevó a cabo reunión con la Secretaría Técnica con el propósito de revisar y validar el Plan de Acción para el año 2025 de la Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC; Se elaboró propuesta de Plan de Acción para el Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático para la vigencia 2025. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/folders/1XhdwVCd1XBU1zd8cdoUNEEsYf1gCyc4l | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 3 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0.1 | 67714216 | 0.1 |  | 2125953000 | 184576401 | 2125953000 | 3 | 0.2 | 2125953000 | 1734486800 | 2125953000 | 6317566 | 0 | 0 | 184576401 | 148172601 | Se avanzó en 0,20 equivalente al 6,67% en la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Se realizó la recopilación y revisión de los fundamentos normativos del Plan de Gestión Ambiental y los instrumentos operativos. Instancias: Se realizó el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales. Región: Construcción colectiva de la visión del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana - PERM, entre las diferentes entidades adscritas. Análisis económico ambiental: Se finaliza el diseño de herramienta digital para la priorización de servicios ecosistémicos para valoración económica y se pone en marcha una prueba piloto con el equipo de estudios ambientales. Ordenamiento: Inició la actualización del procedimiento de la SDA relacionado con gestión de la información geográfica. Planeación estratégica: Se avanzó en la designación de los enlaces por parte de las áreas que acompañaran la implementación del PEI. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático: Se realizó la 1ra sesión ordinaria de la Comisión y de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático; Se realizó la 1ra sesión ordinaria del Consejo Consultivo. Mesa de Salud Ambiental: Se incluyeron ajustes al acta correspondiente a la 4a sesión ordinaria de la Mesa de Salud y se envió para firma a la Secretaría Distrital de Salud | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/folders/1OZrUGZKlXaqm9OinbPivsj0P_qGqBLMN | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 3 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0.3 | 372636 | 0.3 |  | 2125953000 | 184576401 | 2125953000 | 3 | 0.5 | 2125953000 | 1734486800 | 2125953000 | 128146766 | 0 | 0 | 184576401 | 183634268 | En el mes de marzo se avanzó en 0,3, alcanzando un acumulado de 0,5 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia.. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Recopilación y revisión de los fundamentos normativos y los instrumentos operativos. Instancias: Se realizó primera sesión ordinaría del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Ambiente. Región: Se asistió a la 1ra sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial para la Integración Regional y Competitividad del Distrito Capital – CIIRC. Análisis económico ambiental: Se realiza cruce de información del recaudo e inversión de los instrumentos económicos que son fuente de financiamiento para la SDA. Ordenamiento: Elaboración del documento de análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la EEP. Planeación estratégica: Se avanzó en la designación de enlaces por parte de las áreas que acompañaran la implementación del PEI. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se avanzó en la identificación de actividades en mitigación y adaptación que se desarrollan en la ciudad. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC; Se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo, recapitulando la estructura y avance de la Política Pública de acción climática. Mesa de Salud Ambiental CIPSSA: Se consolidó la versión final firmada, correspondiente a la IV sesión de la instancia adelantada en 2024. | N/A | N/A | Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1n6vMBu4jp1Wc0daEzbINdiU1BJmFB14W | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 3 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 2125953000 | 184576401 | 2125953000 | 3 | 0.8 | 2125953000 | 1734486800 | 2125953000 | 301374966 | 0 | 0 | 184576401 | 183634268 | En el mes de abril se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 0,8 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: avances significativos en el desarrollo de una matriz estructurada por ejes y líneas estratégicas del PGA. Instancias: Se desarrollo la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la gestión del riesgo y cambio climático Región: Construcción colectiva con la CIIRC de la visión regional del Distrito Capital. Análisis económico ambiental: se realizó verificación, consolidación y reporte de a Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre (TCCFS) periodo del 2024. Ordenamiento: Elaboración documento “Priorización de adquisición de predios asociados a procesos de reasentamiento. Planeación estratégica: definición de la metodología para el seguimiento de los planes operativos asociados a los indicadores clave de desempeño. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se desarrollo la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la gestión del riesgo y cambio climático. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC; Se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo, recapitulando la estructura y avance de la Política Pública de acción climática. Mesa de Salud Ambiental CIPSSA: Se consolidó la versión final firmada, correspondiente a la IV sesión de la instancia adelantada en 2024. | N/A | N/A | Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1DNAxvOtII8tcIBGK3U1oxhpcK9wSWeQq | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 3 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 2125953000 | 184576401 | 2125953000 | 3 | 1.1 | 2125953000 | 1734486800 | 2125953000 | 456171966 | 0 | 0 | 184576401 | 183634268 | En el mes de mayo se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 1,10 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Se consolidó la matriz estructurada de metas, acciones e indicadores, por ejes y líneas estratégicas. Instancias: Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de mayo. Región: Estructuración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central) Análisis económico ambiental: Se elaboró documento para construir el micrositio web de instrumentos económicos y financieros ambientales en la entidad Ordenamiento: Elaboración documento Lineamientos para la elaboración de productos cartográficos de la SDA. Planeación estratégica: Se formularon documentos técnicos metodológicos para el seguimiento a los indicadores clave de desempeño. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la gestión del riesgo y cambio climático. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC; Se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo, frente a la estructura y avance de la Política Pública de acción climática. Mesa de Salud Ambiental CIPSSA: Se consolidó la versión final firmada, correspondiente a la IV sesión de la instancia adelantada en 2024. | N/A | N/A | Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/125wPhKfxnj42ei9Am1l2h7XDW5USxGJc | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 3 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 2125953000 | 184576401 | 2125953000 | 3 | 1.4 | 2125953000 | 1859620000 | 2125953000 | 631214966 | 0 | 0 | 183634268 | 183634268 | En el mes de junio se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 1,40 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental: Consolidación de del repositorio de metas, indicadores y acciones asociados a los distintos instrumentos de planeación. Instancias: Seguimiento a la participación en las instancias de coordinación distritales con corte de mayo. Región: Estructuración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la (RAP-E Región Central) Análisis económico ambiental: Se realizó Diagnóstico de la PGIE del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Ordenamiento: Se asistió al tercer taller del proyecto piloto del Plan Distrital de Datos 2025-2028 y se realizó el diligenciamiento y validación de la matriz de datos. Planeación estratégica: Se definieron los criterios para la actualización del proceso de Direccionamiento Estratégico. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se revisó el avance a las actividades del plan de acción de la Comisión y se desarrolló la sesión 4a ordinaria. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC: Se realizó la sesión 6a ordinaria del Consejo, en la que el delegado del CTPD desarrolló un taller sobre las líneas de la Política Distrital de Salud Ambiental Mesa de Salud Ambiental CIPSSA: Se consolidó la versión final firmada, correspondiente a la IV sesión de la instancia adelantada en 2024. | N/A | N/A | Definición de acciones de mejoramiento para la implementación de actividades en el marco de la acción climática en la ciudad Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1ATDxG89AHq9DwmWp41VCb6sPIUQBmZ3R https://drive.google.com/drive/folders/1iQI5YpEte1zkdeH1w1Vo6FleNDK1IUuL | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 3 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 2125953000 | 184576401 | 2125953000 | 3 | 1.7 | 2125953000 | 2004620000 | 2125953000 | 787951633 | 0 | 0 | 183634268 | 183634268 | En el mes de junio se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 1,70 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental: Se finalizó el modelo de datos para el tablero de control PGA Instancias: Seguimiento a la participación en las instancias de coordinación distritales con corte de julio. Región: Participación del espacio de socialización de los avances del Plan Estratégico Regional de la RAP-E para el eje de sustentabilidad, Elaboración un documento con las principales consideraciones de la SDA de cara la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CAR con el propósito de aprobar el avance de ejecución del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027. Análisis económico ambiental: Se finalizó documento de metodología de análisis de información generada por la herramienta de priorización de servicios ecosistémicos. Y se consolidó el reporte de instrumentos económicos ambientales relacionados con el recurso hídrico para la vigencia de 2024 al MinAmbiente. Ordenamiento: Elaboración de documento final de análisis de las restauraciones llevadas cabo en la EEP 2020 - 2024. Elaboración especificaciones técnicas de (5) objetos geográficos en el marco del proceso de actualización de la página de Datos Abiertos Bogotá. Planeación estratégica: Se validaron con el equipo directivo 11 metas estratégicas que se componen por indicadores del Plan Estratégico Institucional. | N/A | N/A | Definición de acciones de mejoramiento para la implementación de actividades en el marco de la acción climática en la ciudad Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1uVFLkfpGH3qpkqELQtLn-Gm3EuyKwSdg | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 3 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 2093953000 | 183634268 | 2093953000 | 3 | 2 | 2093953000 | 1968825100 | 2093953000 | 970371633 | 0 | 0 | 183634268 | 183634268 | En el mes de agosto se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 2 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental: Se elaboró y aprobó por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones la nota sobre el Plan de Gestión Ambiental. Instancias: Seguimiento a la participación en las instancias de coordinación distritales con corte de agosto. Región: Aportes para la elaboración de un documento metodológico para la definición de la postura institucional frente a los lineamientos de ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá del MADS. Análisis económico ambiental: Formulación de incentivos e instrumentos económicos articulados y complementarios a las medidas de conservación de la biodiversidad. Ordenamiento: Elaboración primera versión del documento técnico de soporte de la actualización de la información cartográfica de las corrientes hídricas y cuerpos de agua. Planeación estratégica: Se reporta el avance en la elaboración de la versión inicial del procedimiento para la construcción e implementación del Plan Estratégico Institucional. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se adelantó la 5ª sesión de la Mesa de Cambio Climático. Consejo Se reportó el avance en el proceso de formulación de la Estrategia Social y Comunitaria en Gestión del Riesgo. Mesa de salud ambiental: Se elaboró el acta de la primera sesión ordinaria. | N/A | N/A | Definición de acciones de mejoramiento para la implementación de actividades en el marco de la acción climática en la ciudad Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1I3JZOYCJQ-A7_OPEVKFTen8ybX9Xds9Z | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 3 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 2093953000 | 183634268 | 2093953000 | 3 | 2.3 | 2093953000 | 1924986800 | 2093953000 | 1130922633 |  |  | 183634268 | 183634268 | En el mes de agosto se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 2,3 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental: Se avanzó en la elaboración de la fuente de datos del tablero de control del PGA. Instancias: Seguimiento a la participación en las instancias de coordinación distritales con corte de septiembre. Región: Elaboración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central) Análisis económico ambiental: Se realizó consolidación, depuración y procesamiento de las bases de datos remitidas por el equipo de la SER- CECAS, para el análisis de costo beneficio de los Certificados de Estado de Conservación Ambiental. Ordenamiento: Elaboración segunda versión DTS actualización información cartográfica de las corrientes hídricas de Bogotá. Generación imágenes para documento “Plan estratégico institucional”. Planeación estratégica Se definieron 89 indicadores estratégicos que serán presentados para su aprobación ante el Comité de Gestión y Desempeño. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se adelantó la 5ª sesión de la Mesa de Cambio Climático. Consejo Se reportó el avance en el proceso de formulación de la Estrategia Social y Comunitaria en Gestión del Riesgo. Mesa de salud ambiental: Se elaboró el acta de la primera sesión ordinaria. | N/A | N/A | Definición de acciones de mejoramiento para la implementación de actividades en el marco de la acción climática en la ciudad Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/10w1ZA1W3-TsGPM1yqR95XJU6wQeHY3cS | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 3 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0.3 | 0 | 0.3 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 3 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.3 | 0 | 0.3 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 3 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.1 | 15748164 | 0.1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 2 | 758560882 | 2 | 0 | 739690000 | 55519767 | 739690000 | 24 | 2 | 739690000 | 139590000 | 739690000 | 0 | 0 | 0 | 55519767 | 19083000 | La meta elaboró dos (2) informes de los 12 informes programados en la vigencia 2025.Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se realizó la depuración de datos y análisis de la información de procedencias de tráfico animal de acuerdo con la información que remitió la SER, en el marco de la formulación del informe de Recursos Naturales y Biodiversidad. Acción 2: Se realizó la creación de la ficha técnica de 127 datos, a su vez la creación de los usuarios responsables para el manejo del Arrow Copy Acción 3: Se tuvo un total de 29.500 visitas en el portal web del OAB. Acción 4: Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 156 metadatos activos y 152 indicadores publicados. Porcentaje de actualización de 70 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 226metadatos. Adicionalmente, se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 2 | 21777832 | 2 |  | 739690000 | 55519767 | 739690000 | 24 | 4 | 739690000 | 614716367 | 739690000 | 501600 | 0 | 0 | 55519767 | 49922767 | Se elaboraron cuatro (4) informes de los 12 informes programados en la vigencia 2025, equivalentees al 33,33%. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se elaboró la propuesta de trabajo para el desarrollo de la Medición de Percepción ambiental. Acción 2: se realizó la descripción de 10 especies de aves que se incluirán en la Guía Bogotá Silvestre. Se realizó seguimiento a los datos que integran el Arrow copy. Acción 3: Acción 4: se tuvo un total de 42.724 visitas en el portal web del OAB y se realizaron dos divulgaciones del OAB para universidades. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/folders/1ucpr5efugVZF_fLTKUDK7M0IFOtg_Ltd | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 2 | 488052 | 2 |  | 739690000 | 55519767 | 739690000 | 24 | 6 | 739690000 | 614716367 | 739690000 | 33365367 | 0 | 0 | 55519767 | 55519767 | En el mes de marzo se avanzó en 2, alcanzando un acumulado de 6 informes de los 12 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se elaboró la ficha técnica para dar a conocer el ejercicio de medición de percepción, insumo que se remitirá a las entidades pertinenetes junto con el formato para la recopilación de necesidades de información. Acción 2: se realizó la descripción de 28 especies de aves y una de peces que se incluirán en la Guía Bogotá Silvestre. Se realizó la corrección y seguimiento de los usuarios directivos de la SDA y se realizó la asignación de metadatos a los perfiles de administrador de la plataforma. En el caso de los Story maps, se adicionaron los nombres de los autores de las fotografías, así como las especies de flora y fauna dentro de las mismas (cuando aplique). Acción 3: Se realizó una revisión y análisis del histórico de emisiones GEI reportados en los inventarios con el objetivo de actualizar las trayectorias de reducción de emisones. Los puntos de ajuste y depuración identificados se publicarán en el documento técnico soporte del inventario GEI de Bogotá 2023 Acción 4: se tuvo un total de 47.623 visitas en el portal web del OAB y se realizó una divulgación para el Observatorio Dominicano de Residuos Sólidos (ODRES) de República Dominicana. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | En el OAB registró 47.623 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 141 indicadores, de los cuales el 91,97 % se encuentran actualizados según el periodo de rezago. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los productos Bogotá Guía Silvestre y Story Maps, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer la biodiversidad del Distrito. Finalmente, la revisión del avance en la compilación del inventario GEI ha permitido identificar una serie de mejoras metodológicas para la actualización de la información. Esto fortalece la capacidad de seguimiento al cumplimiento de la política pública en su componente de mitigación. | https://drive.google.com/drive/folders/1n6vMBu4jp1Wc0daEzbINdiU1BJmFB14W | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 2 | 0 | 2 |  | 739690000 | 55519767 | 739690000 | 24 | 8 | 739690000 | 640882000 | 739690000 | 91627367 | 0 | 0 | 55519767 | 55519767 | En el mes de abril se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 8 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se recibieron 21 respuestas de necesidades de información que remitieron diferentes entidades distritales y direcciones de la SDA, con el fin de ser evaluadas para incluirlas en la batería de preguntas de la medición de percepción ambiental. Acción 2: se concluyó la consolidación de datos y se aprobó el lanzamiento en fase de prueba de la herramienta Arrow Datos. Para el caso de los Story Maps se elaboró la ficha técnica de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y se cargó en ArcGIS Enterprise. Acción 3: se avanzó en la revisión y depuración de los factores de emisión y coherencia de los datos de actividad para la serie histórica de emisiones GEI 2017 - 2023. Con esto se actualizaron estimaciones relacionadas con emisiones fugitivas y absorciones por arbolado urbano Acción 4: se tuvo un total de 39.359 visitas en el portal web del OAB y se realizaron 5 divulgaciones teniendo en total 284 asistentes tanto presencial como virtual. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | En abril, el OAB registró 439.359 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 140 indicadores, de los cuales el 94,85 % se encuentran actualizados según el periodo de rezago. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los Story Maps, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas protegidas del Distrito. | https://drive.google.com/drive/folders/1nwHOzaxFugZgsTI3zdBUOtao8EY_iMmK | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 2 | 14361000 | 2 |  | 739690000 | 55519767 | 739690000 | 24 | 10 | 739690000 | 640882000 | 739690000 | 149889367 | 0 | 0 | 55519767 | 55519767 | En el mes de mayo se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 10 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se avanzó en la elaboración de la matriz para clasificar cada una de las preguntas que allegó por parte de las entidades, direcciones y subdirecciones de la SDA para necesidades de información con respecto a la Medición de Percepción Ambiental. Acción 2: se realizó la entrega del sistema de gestión de datos Arrow datos. Para el caso de los Story maps, se incorporó una galería de imágenes en los 6 módulos junto con un 'sidecar' sobre incendios forestales en los Cerros Orientales. Acción 3: se realizó la compilación, procesamiento y depuración de informaicón base para la estimación de emisiones de GEI para el 2023 y el recálculo para la serie temporal 2017-2023 de conformidad con la actualización metodológica y mejora en el detalle de la información base Acción 4: se tuvo un total de 45.981 visitas en el portal web del OAB y se realizaron 7 divulgaciones teniendo en total 235 asistentes tanto presencial como virtual. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | En mayo, el OAB registró 45.981 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 140 indicadores, teniendo el 100% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los Story Maps, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas protegidas del Distrito. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Nq2wF2R5FakErLNjZyIBXetBxDjdZr1E | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 2 | 0 | 2 |  | 739690000 | 55519767 | 739690000 | 24 | 12 | 739690000 | 640882000 | 739690000 | 208151367 | 0 | 0 | 55519767 | 55519767 | En el mes de junio se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 12 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se culminó el proceso de clasificación y filtro de cada una de las preguntas que allegó por parte de las entidades, direcciones y subdirecciones de la SDA para necesidades de información con respecto a la Medición de Percepción Ambiental. Así mismo, se inició la construcción de una batería de preguntas interna teniendo en cuenta el objetivo principal de la Medición. Acción 2: se realizó la capacitación a los directivos en el avance de Arrow Datos, a su vez se culminó el diseño gráfico del manual de uso de la herramienta. Para el caso de los Story maps se estableció el nombre de "Bogotá Biodiversa", se llevó a cabo presentación a los directivos y algunos colaboradores de la DPSIA, con el fin de dar a conocer su objetivo, contenido y navegabilidad. Además, se organizaron y archivaron en la carpeta de equipo los formatos de autorización de uso de fotografías de los autores que aportaron a los StoryMaps. Acción 3: se tuvo un total de 35.454 visitas en el portal web del OAB y se realizaron 4 divulgaciones teniendo en total 72 asistentes tanto presencial como virtual. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | En junio el OAB registró 34.454 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 134 indicadores, teniendo el 100% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los Story Maps, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas protegidas del Distrito. | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m7INzqhNbKaPL5HyR5NzSFNOQ4KDw2op | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio | 2 | 0 | 2 |  | 739690000 | 55519767 | 739690000 | 24 | 14 | 739690000 | 640882000 | 739690000 | 266413367 | 0 | 0 | 55519767 | 55519767 | En el mes de julio se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 14 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se culminó el proceso de clasificación y filtro de cada una de las preguntas que allegó por parte de las entidades, direcciones y subdirecciones de la SDA para necesidades de información con respecto a la Medición de Percepción Ambiental. Así mismo, se inició la construcción de una batería de preguntas interna teniendo en cuenta el objetivo principal de la Medición. Acción 2: para el caso de Arrow Datos, se incluyeron 131 datos nuevos en la matriz de seguimiento, que serán validados para posterior cargue y publicación en la herramienta. Para el producto denominado Bogotá Biodiversa, se convocó a reunión para la actualización de 8 fotografías. Asimismo, se avanzó en el archivo base con la categorización y los componentes de la Estructura Ecológica Principal, insumo para el diseño de la infografía para el lanzamiento del producto. Finalmente, para Guía Bogotá Silvestre se realizó la compilación de los audios de aves que integran dicho producto. Acción 3: Se concluyó la estimación de emisiones GEI para el periodo 2010-2023 y preparación de insumos técnicos para validación de resultados Acción 4: se tuvo un total de 38.679 vistas en el portal web del OAB y se realizó una divulgación donde hubo 32 asistentes. Se continuó con la administración de los observatorios. JASBLEADY CASTAÑEDAa | N/A | N/A | En julio el OAB registró 38.679 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 133 indicadores, teniendo el 99% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los productos Bogotá Biodiversa y Guía Bogotá Silvestre, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas ambienteles de la ciudad y su biodiversidad. | 7. Julio https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R3XZfFYKGq5dCWHv6IyAKEtLUa2SGA1L | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 2 | 0 | 2 |  | 739690000 | 55519767 | 739690000 | 24 | 16 | 739690000 | 622797100 | 739690000 | 324675367 | 0 | 0 | 55519767 | 55519767 | En el mes de agosto se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 16 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: en el marco de la elaboración de la Medición de percepción ambiental, se llevó a cabo una mesa de trabajo para ajustar la redacción y alcance de las preguntas que conforman la batería. Acción 2: arrow datos: se avanzó en la construcción del procedimiento y en la organización de la base de datos para el seguimiento del cargue de información. Se verificaron datos de proyectos de ecourbanismo y de participación para garantizar su calidad antes de incorporarlos en la herramienta. Bogotá Biodiversa: Se actualizaron los campos de atribución y el listado de fotografías de los StoryMaps, incluyendo nuevas imágenes y autores. Además, se gestionó la firma de autorización de uso de fotografías con tres nuevos autores. Finalmente, para Guía Bogotá Silvestre se realizó la compilación de los audios de aves que integran dicho producto. Acción 3: Se elaboró el informe ejecutivo del Inventario de emisiones y absorciones del inventario de Gases Efecto Invernadero 2010-2023. También, se gestionó la validación del resultado del inventario a través del grupo de ciudades C40, obteniendo concepto farorable. | N/A | N/A | En agosto el OAB registró 39.317 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 139 indicadores, teniendo el 99% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los productos Bogotá Biodiversa y Guía Bogotá Silvestre, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas ambienteles de la ciudad y su biodiversidad. | 8. Agosto https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BnvL9h-KWJN9gQ0thi66k1N8R6icbKMv | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 2 | 0 | 2 |  | 739690000 | 55519767 | 739690000 | 24 | 18 | 739690000 | 614716367 | 739690000 | 382937367 |  |  | 55519767 | 55519767 | En el mes de septiembre se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 18 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: En el marco de la elaboración de la Medición de Percepción Ambiental, se realizaron dos mesas de trabajo orientadas al ajuste en la redacción de las preguntas. Adicionalmente, se generó un borrador de visualización de la estructura de la Medición. Acción 2: arrow datos: se realizaron tres sesiones de trabajo enfocadas en la elaboración del borrador del procedimiento del sistema Arrow Datos en su versión 1, entre el equipo del OAB y del MIPG. El documento resultante fue remitido al equipo del MIPG para su respectiva revisión. Finalmente, para la Guía Bogotá Silvestre se realizó una reunión con el fin de revisar las actividades que están pendientes para incluir información adicional. Acción 3: Se prepararon recursos derivados de la actualización del inventario de emisiones GEI de la ciudad para 2023. Estos recursos incluyen presentación de resultados principales, resumen ejecutivo, y documento técnico soporte del inventario. Los resultados se encuentran en proceso de evaluación y validación directiva Acción 4: se tuvo un total de 41.039 vistas en el portal web del OAB y se realizaron cinco divulgaciones teniendo un total de 241 asistentes. Se continuó con la administración de los observatorios | N/A | N/A | En septiembre el OAB registró 41.039 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 139 indicadores, teniendo el 100% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de productos y mejoras con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas ambienteles de la ciudad y su biodiversidad. | 9. Septiembre https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EYIZaAr5rrtVTGJMdlmZ7mKngEb5cPGm | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 2 | 0 | 2 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 4 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 2 | 22000 | 2 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0.083333 | 1069398773 | 0.083333 | 0 | 1124666000 | 35206000 | 1124666000 | 1 | 0.08 | 1124666000 | 404162000 | 1124666000 | 0 | 0 | 0 | 35206000 | 30346000 | Se avanzó en 0,08 en la vigencia, las acciones más representativas fueron: Se actualizaron informes relacionados con el desarrollo de modelos para recursos como el agua y cambio climático. Estos informes contemplan el documento técnico soporte de la actualización de las áreas de interés estratégico para la protección del recurso hídrico, y la actualización de las trayectorias de mitigación del cambio climático. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2025, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; | https://drive.google.com/drive/folders/1XhdwVCd1XBU1zd8cdoUNEEsYf1gCyc4l | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0.08 | 4704808 | 0.083333 |  | 1124666000 | 35206000 | 1124666000 | 1 | 0.16 | 1124666000 | 578803600 | 1124666000 | 243133 | 0 | 0 | 35206000 | 35206000 | Se avanzó en 16,% en la vigencia que equivale al 1,16 acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Sealizó una última depuración de los documentos técnicos soportes definitivos para el resultado de los proyectos de modelamiento relacionados con el recurso hídrico y la fauna, siendo estos el modelo de áreas de interés estratégico para la protección del recurso hídrico y el modelo de ocupación de zarigüeya. También, se avanzó en la proyección y articulación del proyecto de análisis acumulativo de riesgos por exposición a contaminantes del aire. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2025, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia. | https://drive.google.com/drive/folders/1bBDLeVM_3y2H8urHEQ85slvIvy6DWYPv?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0.08 | 0 | 0.083333 |  | 1124666000 | 35206000 | 1124666000 | 1 | 0.24 | 1124666000 | 578803600 | 1124666000 | 46014367 | 0 | 0 | 35206000 | 35206000 | En el mes de marzo se avanzó en 008, alcanzando un acumulado de 0,24 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Se avanzó en la depuración y actualización de fichas del DIAGNÓSTICO para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Estas fichas se revisaron al tiempo con el equipo de diagramación de la DPSIA para proyectar la estrategia de divulgación. Así mismo, se avanzó en la revisión y estructuración de la ruta para la migración de los despliegues de los proyectos de modelamiento ambiental en los portales para la divulgación de la información, comenzando con la Red de Monitoreo de Fauna Silvestre y la Red de Microsensores para calidad del aire | N/A | N/A | La depuración y revisión de las fichas del diagnóstico al informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales se realiza con el fin de contar con un recurso digital público que permitirá a la ciudadanía en general y a los tomadores de decisiones, contar con información de interés ambiental de manera rápida y efectiva, concentrando la atención en aquellos elementos reconocidos de particular interés para el control y gestión del medio ambiente. Por otro lado, la gestión de los productos de modelamiento ambiental, así como el esfuerzo en la migración de los despliegues permite también publicar los resultados para su consulta abierta por parte de la ciudadanía, acercándola al conocimiento técnico producto del análisis prospectivo sobre aspectos de interés para la gestión de la biodiversidad y los recursos naturales. | https://drive.google.com/drive/folders/1PMRBK8wrgA1LUieH08b5MwGen2yepbH7 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0.08 | 0 | 0.083333 |  | 1124666000 | 35206000 | 1124666000 | 1 | 0.32 | 1124666000 | 782553000 | 1124666000 | 99898367 | 0 | 0 | 35206000 | 35206000 | Con corte a abril se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,32 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Durante el periodo del informe se realizó la actualización y depuración de información en fichas del DIAGNÓSTICO del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Así mismo, se avanzó en la revisión y definición técnica de la estrategia de diagramación y la preparación de insumos técnicos relacionados. Por otro lado, se avanzó en la migración de los despliegues de modelamiento ambiental al entorno del Observatorio Ambientla de Bogotá, comenzando con pruebas funcionales y depuración de servicios para la Red de Monitoreo de Fauna en Bogotá, y la Red de Microsensores de Calidad de Aire. | N/A | N/A | El despliegue de recursos como la Red de Monitoreo de Fauna en Bogotá, y la Red de Microsensores de Calidad del Aire a través de la plataforma del Observatorio Ambiental de Bogotá impulsa al desarrollo de los proyectos con un mayor rigor y calidad en la información, así como acerca a la ciudadanía a la los datos. Por otor lado, el avance en el resumen y diagramación de las fichas del diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales está orientado hacia la ciudadania. Se espera que con este recurso se ofrezca información de calidad de interés ambiental y, sobre todo, del estado actual de los recursos naturales y la biodiversidad para la toma de decisiones. | https://drive.google.com/drive/folders/1DNAxvOtII8tcIBGK3U1oxhpcK9wSWeQq | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0.08 | 0 | 0.083333 |  | 1042771400 | 35206000 | 1042771400 | 1 | 0.4 | 1042771400 | 782553000 | 1042771400 | 175598901 | 0 | 0 | 35206000 | 35206000 | Con corte a mayo se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,40 en la actualización del 90% del documento técnico soporte para el diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales, y una actualización del 100% de las fichas del DIAGNÓSTICO del estado de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, insumo requerido para la diagramación del contenido para el desarrollo de la herramienta interactiva del informe. | N/A | N/A | La diagramación de las fichas resumenes del diagnóstico para el estado de la biodiversidad y los recursos naturales representa un importante avance para la programación de la herramienta interactiva que se publicará para la cidadanía. Esta herramienta facilitará el conocimiento de toda la información de inter´res ambiental tanpo para el público general como para los tomadores de decisiones y la academia. | https://drive.google.com/drive/folders/1jn7KeiKm2LK20fCfiwBp8twsvwRrmzE-?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0.08 | 0 | 0.083333 |  | 1042771400 | 35206000 | 1042771400 | 1 | 0.48 | 1042771400 | 782553000 | 1042771400 | 252884901 | 0 | 0 | 35206000 | 35206000 | En el mes de junio se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,48 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Actualización de información del DTS para el diagnóstico del estado de la Biodiversidad y los Recursos Naturales en un 100%. La depuración de la información técnica de base se trabajó en la diagramación de las fichas y la revisión técnica del desarrollo del producto digital dinámico. | N/A | N/A | La diagramación de las fichas resumenes del diagnóstico para el estado de la biodiversidad y los recursos naturales representa un importante avance para la programación de la herramienta interactiva que se publicará para la cidadanía. Esta herramienta facilitará el conocimiento de toda la información de inter´res ambiental tanpo para el público general como para los tomadores de decisiones y la academia. | https://drive.google.com/drive/folders/1iQI5YpEte1zkdeH1w1Vo6FleNDK1IUuL | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio | 0.08 | 0 | 0.083333 |  | 1042771400 | 35206000 | 1042771400 | 1 | 0.56 | 1042771400 | 782553000 | 1042771400 | 330170901 | 0 | 0 | 35206000 | 35206000 | En el mes de julio se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,56 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Se avanzó en la programación y materialización de la diagramación del informe del estado de la diversidad y los recursos naturales en un entorno digital de pruebas. Sobre este desarrollo se realizó la revisión de la diagramación y programación del informe, compilando las principales observaciones. | N/A | N/A | El informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales presenta de manera práctica la información de interés ambiental necesaria y suficiente para la toma de decisiones tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de administración pública y sector privado | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZDI38JbfH3rj8NkI3k-TIV2fn8LmI7Kr/edit?usp=drivesdk&ouid=108426154250285929444&rtpof=true&sd=true | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0.08 | 0 | 0.083333 |  | 1042771400 | 35206000 | 1042771400 | 1 | 0.64 | 1042771400 | 782553000 | 1042771400 | 407456901 | 0 | 0 | 35206000 | 35206000 | En el mes de agosto se avanzó en 0,8 alcanzando un acumulado de 0,64 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Durante el periodo del informe se realizó la revisión, depuración y ajuste de la diagramación para los contenidos de las temáticas agua, aire, cambio climático, residuos, ruidos, suelos y Bogotá en cifras. El proceso de diagramación resulta en documentos planos que riven como insumo para la programación el informe digital interactivo | N/A | N/A | El informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales presenta de manera práctica la información de interés ambiental necesaria y suficiente para la toma de decisiones tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de administración pública y sector privado | Avances 2 https://drive.google.com/drive/folders/1I3JZOYCJQ-A7_OPEVKFTen8ybX9Xds9Z | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.08 | 0 | 0.083333 |  | 1042771400 | 35206000 | 1042771400 | 1 | 0.72 | 1042771400 | 777720600 | 1042771400 | 484742901 |  |  | 35206000 | 35206000 | En el mes de septiembre se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,72 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades: - Para el modelo ACRE se acanzó con el cálculo de los submodelos que lo componen concluyneod con una primera versión del resulstado, a la espera de ser evaluado y aprobado por la Diurección - Para el modelo de Areas de Interés Estratégico para la Conservación del Recurso Hídrico se concluyo también el análisis de la segunda fase para la priorización de la inversión, que compone el análisi sde variables hidrometeorolólgicas para su artiuclación con las AIECRH declaradas y por declarar - Para la Red de Monitore de Fauna se concluyó la población de datos con informaicón de monitoreos de fauna realizados durante el 2023 - En relación con el apoyo técnico prestado para la estructuración de la red de microsensores, se confirma el paso a producción de los ajustes requeridos por parte del equipo técnico de Calidad del Aire Estos avances forman parte integral del fortalecimiento de la capacidad de analisis y modelamiento del ambiente, así como de la construcción del informe del estado de biodiversidad y recursos naturales, y el modelo de calidad ambinetal | N/A | N/A | El informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales presenta de manera práctica la información de interés ambiental necesaria y suficiente para la toma de decisiones tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de administración pública y sector privado | https://drive.google.com/drive/folders/1cdONJ6Olfs39l2x95VBFZaH9ZT3vEEZp | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0.08 | 0 | 0.083333 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.08 | 0 | 0.083333 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 5 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.12 | 3873819 | 0.083333 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 100% | 494465828 | 100% | 0 | 473935000 | 36948000 | 13546078 | 100% | 100% | 473935000 | 0 | 473935000 | 0 | 0 | 0 | 36948000 | 19041000 | Se realizaron el 100% de las acciones contempladas para la vigencia: Se formuló el documento metodológico del Programa de Transparencia y Ética Pública, con el fin de fortalecer la gestión institucional en la lucha contra posibles actos de corrupción. Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG y se dio cierre al plan 2024, se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 100% | 13177172 | 100% |  | 473935000 | 36948000 | 40729705 | 100% | 100% | 473935000 | 362925334 | 473935000 | 0 | 0 | 0 | 36948000 | 33708000 | La actividad presenta un avance del 100% de las acciones contempladas en la vigencia, las acciones más representativas fueron: Se realizó el informe de cumplimiento a las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS 2024, se formuló el Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS 2025 y se presentó y aprobó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | N/A | N/A | El Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS, permite fortalecer la implementación del las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 100% | 3240000 | 100% |  | 473935000 | 36948000 | 42599135 | 100% | 100% | 473935000 | 362925334 | 473935000 | 14226134 | 0 | 0 | 36948000 | 36948000 | En el mes de marzo se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: Se realizó el 50% de las caracterizaciones de proceso actualizadas y aprobadas en Isolución. Se realizó el cierre del 100% de los riesgos de gestuón corrupción en Isolución. Se avanzó en el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) | N/A | N/A | Los beneficios resultados frente al seguimiento a la implementación del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad. Lo que permite contar con mejores procedimientos y servicios para la atención a los requerimientos de la ciudadanía. | (1) Isolución/Documentación (2) Isolución/Riesgos Corrupción (3) https://drive.google.com/drive/folders/105-nebIQTP3vaPcaYhjlKdAfygB57K7m?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 100% | 0 | 100% |  | 473935000 | 36948000 | 42599135 | 100% | 100% | 473935000 | 362925334 | 473935000 | 49257134 | 0 | 0 | 36948000 | 36948000 | En el mes de abril se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) 100% de los riesgos de gestión y corrupción identificados en los dieciocho (18) procesos, fueron actualizados con los responsables, y cargados en Isolución para el respectivo seguimiento por parte de la primera línea de defensa. (2) Reporte y cierre del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) correspondiente a la vigencia 2024. (3) Avance en la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad (PAYS) en mesas de trabajo conjuntas con los líderes de políticas. (4) Consolidación y publicación del reporte de Productos y Servicios no Conformes, correspondientes al segundo semestre del 2024. (5) Acompañamiento a los responsables de cada proceso para la identificación y formulación de indicadores de gestión por proceso. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. | "(1) Isolución/RiesgosDAFPV6 y Isolución/RiesgosCorrupción (2) y (3) https://drive.google.com/drive/folders/1mogiV5XadwhP9nCLVMizA3Q9ZYw1mpy1?usp=drive_link (4) https://drive.google.com/drive/folders/1AsYR26uX8LPyTbX9n8b2OmzpSdFHZOzv?usp=drive_link (5) https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4-wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link " | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 100% |  | 473935000 | 36948000 | 473935000 | 100% | 100% | 473935000 | 362925334 | 473935000 | 84288134 | 0 | 0 | 36948000 | 36948000 | En el mes de mayo se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) 100% de los riesgos de gestión y corrupción identificados en los dieciocho (18) procesos, con seguimiento registrado en Isolución por parte de laprimera y segunda línea de defensa. (2) 100% de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, con registro en Isolución de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. (3) 100% de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad (PAYS) versión 1, con resgistro de seguimiento por parte de la primera y segunda línea de defensa. (4) Acompañamiento a los líderes de política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para la formulación de acciones y consolidación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad (PAYS) versión 2. | N/A | N/A | "Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. Como resultado del ejercicio del rol de segunda línea de defensa, se indentifican alertas tempranas que permiten actuar ante posibles desviaciones, garantizando los beneficios planeados para la ciudadanía." | "(1) Isolución/RiesgosDAFPV6 y Isolución/RiesgosCorrupción (2) Isolución/Mejora (3) PAYS V1 https://drive.google.com/drive/folders/18CIqXaRPW42d30fwqioBHqsxdMVYBpj9?usp=drive_link (4) PAYS V2 https://drive.google.com/drive/folders/18CIqXaRPW42d30fwqioBHqsxdMVYBpj9?usp=drive_link" | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 100% | 0 | 100% |  | 473935000 | 36948000 | 473935000 | 100% | 100% | 473935000 | 377287000 | 473935000 | 119319134 | 0 | 0 | 36948000 | 36948000 | En el mes de junio se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Avance en la capacitación de los procesos sobre las generalidades del Sistema Integrado de Gestión y el uso de la plataforma Isolución. (2) Análisis de la propuesta de Rediseño Institucional, generando documento técnico con las observaciones, conclusiones y sugerencias consolidadas por el equipo técnico SIG-MIPG, en relación con el mapa de procesos propuesto. (3) Acompañamiento a los líderes de política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para la formulación de acciones y consolidación del Plan de Sostenibilidad versión 2, logrando la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y actualizando la publicación en el sitio WEB de la entidad. (4) Primera capacitación sobre la Política de Gestión de Información Estadística, con el apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Sostenibilidad del MIPG” por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan Sostenibilidad del MIPG, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. Como resultado del ejercicio del rol de segunda línea de defensa, se indentifican alertas tempranas que permiten actuar ante posibles desviaciones, garantizando los beneficios planeados para la ciudadanía. Las capacitaciones en los temas especificos del Sistema Integrado de Gestión y las políticas del MIPG, contribuye al fortalecimiento de las competencias de los colaboradores de la entidad, lo que representa un mejor entendimiento de las herramientas implementadas y sus beneficios en pro del mejoramiento del desempeño institucional. | (1) https://drive.google.com/drive/folders/1PnDNRNsXp7QhDELNh082dEuUdn8-FySO?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1Y0d4RcTsxEc9nBqrimqNKkPNhPDp5iIk?usp=drive_link (3) Plan de Sostenibilidad del MIPG V2 https://drive.google.com/drive/folders/1DTELH8MUj1CzhC7XLFDDD3lW_eJhWDxc?usp=drive_link (4) Capacitación Política Gestión de Información Estadística https://drive.google.com/drive/folders/1ezynvlVgv4KNAf6QsS_2P6-fgUonQ5cC?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio | 100% | 0 | 100% |  | 473935000 | 36948000 | 473935000 | 100% | 100% | 473935000 | 377287000 | 473935000 | 154350134 | 0 | 0 | 36948000 | 36948000 | En el mes de julio se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Avance en la capacitación de los procesos sobre las generalidades del Sistema Integrado de Gestión y el uso de la plataforma Isolución. (2) Se definieron y socializaron los lineamientos para la formulación y reporte de indicadores de gestión por proceso. (3) Actualización del Contexto Estratégico de la Secretaría Distrital de Ambiente, generando el consolidado y matriz de resumen. (4) Seguimiento mensual por parte de la segunda línea al cumplimiento de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (5) Socialización y análisis de las recomendaciones del FURAG con los responsables de política, identificando acciones para incluir en el Plan de Sostenibilidad del MIPG. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Sostenibilidad del MIPG” por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan Sostenibilidad del MIPG, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. Como resultado del ejercicio del rol de segunda línea de defensa, se identifican alertas tempranas que permiten actuar ante posibles desviaciones, garantizando los beneficios planeados para la ciudadanía. Las capacitaciones en los temas específicos del Sistema Integrado de Gestión y las políticas del MIPG, contribuye al fortalecimiento de las competencias de los colaboradores de la entidad, lo que representa un mejor entendimiento de las herramientas implementadas y sus beneficios en pro del mejoramiento del desempeño institucional. La actualización del contexto estratégico constituye un insumo relevante para la alineación de la planeación estratégica y las herramientas del Sistema Integrado de Gestión, lo que facilita la orientación de las acciones en busca del cumplimiento de los objetivos institucionales. | (1) https://drive.google.com/drive/folders/1PnDNRNsXp7QhDELNh082dEuUdn8-FySO?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link (3) https://drive.google.com/drive/folders/1A5UDm6Y2VZHW7sqloZbGe74zMzPeLqph?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 100% |  | 473935000 | 36948000 | 473935000 | 100% | 100% | 473935000 | 377287000 | 473935000 | 189381134 | 0 | 0 | 36948000 | 36948000 | En el mes de agosto se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Se brindó acompañamiento y asesoría a los procesos, para implementar los lineamientos para la formulación y reporte de indicadores de gestión por proceso, consolidando la base de indicadores para el respectivo cargue en Isolución. (2) Se adelantó la revisión para la actualización de la plantilla para documentar la Caracterización de los procesos, como avance de la actividad relacionada con la actualización del ciclo PHVA de la caracterización de los 18 procesos. (3) Se realizó capacitación a los enlaces de los procesos, para el adecuado seguimiento a los riesgos, aclarando dudas e inquietudes frente a esta actividad. (4) Seguimiento mensual por parte de la segunda línea al cumplimiento de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Sostenibilidad del MIPG” por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan Sostenibilidad del MIPG, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. Como resultado del ejercicio del rol de segunda línea de defensa, se identifican alertas tempranas que permiten actuar ante posibles desviaciones, garantizando los beneficios planeados para la ciudadanía. Las capacitaciones en los temas específicos del Sistema Integrado de Gestión y las políticas del MIPG, contribuye al fortalecimiento de las competencias de los colaboradores de la entidad, lo que representa un mejor entendimiento de las herramientas implementadas y sus beneficios en pro del mejoramiento del desempeño institucional. La actualización del contexto estratégico constituye un insumo relevante para la alineación de la planeación estratégica y las herramientas del Sistema Integrado de Gestión, lo que facilita la orientación de las acciones en busca del cumplimiento de los objetivos institucionales. La formulación de indicadores de gestión por proceso, es un avance importante para contar con herramientas de gestión que generan alertas ante posibles incumplimiento y aportan información objetiva para la toma de decisiones. | (1) https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1K3ArGRRO6SEaiK0bliM49zJCCbwb5-pi?usp=drive_link (3) https://drive.google.com/drive/folders/1APpUFgk4BplODz4IFH94wwLAyHt38LhD?usp=drive_link (4) Plan de Sostenibilidad del MIPG V2 https://drive.google.com/drive/folders/1DTELH8MUj1CzhC7XLFDDD3lW_eJhWDxc?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 100% |  | 473935000 | 36948000 | 473935000 | 100% | 100% | 473935000 | 362925334 | 473935000 | 224412134 |  |  | 36948000 | 36948000 | En el mes de septiembre se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Se realizó el cargue de los indicadores de gestión de los procesos en el módulo de medición de Isolución, y se brindó acompañamiento y asesoría a los procesos, para el reporte y registro de seguimiento. (2) Se registró el seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, a la ejecución de controles y el avance de las acciones de plan de tratamiento de los riesgos de gestión, corrupción, y SARLAFT identificados en los 18 procesos. (3) Se registró el seguimiento por parte de la segunda línea, al avance de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, generando las alertas identificadas para gestión de los responsables. (4) Seguimiento mensual por parte de la segunda línea, al cumplimiento de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | N/A | N/A | El Plan de Sostenibilidad del MIPG busca incrementar los resultados frente al FURAG y garantizar el cumplimiento de las políticas de desempeño institucional mediante la formulación y seguimiento por parte de los líderes de política. La segunda línea de defensa verifica la ejecución al 100% y presenta informes por corte, identificando alertas tempranas para actuar ante desviaciones y asegurar beneficios a la ciudadanía. Este plan fortalece la implementación del MIPG, la documentación de procesos y su alineación con la planeación estratégica y áreas de mejora, consolidando políticas efectivas. Las capacitaciones en Sistema Integrado de Gestión y políticas del MIPG refuerzan las competencias de los colaboradores, mejorando la comprensión de herramientas y su aporte al desempeño institucional. La actualización del contexto estratégico orienta acciones y asegura coherencia entre gestión y objetivos. La formulación de indicadores por proceso genera alertas ante incumplimientos y provee información objetiva para decisiones. Finalmente, el seguimiento a controles y planes de tratamiento de riesgos promueve una cultura de prevención frente a impactos negativos en el desempeño institucional. | (1) Módulo de medición en Isolución https://isolucion.ambientebogota.gov.co/Isolucionsda/PaginaLogin.aspx (2) Módulo de riesgos DAFP V6 y riesgos corrupción en Isolución https://isolucion.ambientebogota.gov.co/Isolucionsda/PaginaLogin.aspx (3) Módulo de mejora en Isolución https://isolucion.ambientebogota.gov.co/Isolucionsda/PaginaLogin.aspx (4) Plan de Sostenibilidad del MIPG V2 https://drive.google.com/drive/folders/1DTELH8MUj1CzhC7XLFDDD3lW_eJhWDxc?usp=drive_link | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 100% | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 100% | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 6 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 100% | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 1 | 1444880550 | 1 | 0 | 1403203000 | 112993599 | 1403203000 | 13 | 1 | 1403203000 | 909610800 | 1403203000 | 0 | 0 | 0 | 112993599 | 49919999 | La meta presenta avance en 1 informe que corresponde a un cumplimiento del 7,69% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: En enero se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a dic 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 (trimestrales) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA , las modificaciones allegadas de ene a dic 2024 , remitido para publicar en la web de SECOP II y ene 2025. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 1 | 54707599 | 1 |  | 1403203000 | 112993599 | 1403203000 | 13 | 2 | 1403203000 | 1111483567 | 1403203000 | 10315200 | 0 | 0 | 112993599 | 105147998 | La actividad presenta un avance en la elaboración de 2 informe que corresponde a un cumplimiento del 15,38% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: En el mes de febrero se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a dic 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 (trimestrales) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA , las modificaciones allegadas de ene a dic 2024 , remitido para publicar en la web de SECOP II y a febrero 2025. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 1 | 0 | 1 |  | 1387203000 | 112993599 | 1387203000 | 13 | 3 | 1387203000 | 1279309834 | 1387203000 | 102964134 | 0 | 0 | 112993599 | 112993598 | En el mes de marzo se avanzó en 1, alcanzando un acumulado de 3 informes de los 13 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: En el mes de marzo se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a marzo 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y marzo 2025; cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA , las modificaciones allegadas de ene a marzo 2025 , remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar riesgos y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas y oportunas. Gracias a esta estrategia de seguimiento, se espera que la correcta ejecución de los proyectos impacte positivamente el ambiente, en torno a la calidad del aire y del recurso hídrico, así como la conservación de ecosistemas y biodiversidad, entre otros, contribuyendo al bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 1 | 0 | 1 |  | 1387203000 | 112993599 | 1387203000 | 13 | 4 | 1387203000 | 1279309834 | 1387203000 | 225698767 | 0 | 0 | 112993599 | 112993598 | En el mes de abril se avanzó en 1, alcanzando un acumulado de 4 informes de los 13 programado en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: En el mes de abril se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a abril 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y marzo 2025; cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de ene a abril 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 1 | 0 | 1 |  | 1387203000 | 112993599 | 1387203000 | 13 | 5 | 1387203000 | 1279309834 | 1387203000 | 343976767 | 0 | 0 | 112993599 | 112993598 | En el mes de mayo se avanzó en un 1, alcanzando un acumulado de 5 informes de los 13 programado en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: En el mes de mayo se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a mayo 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y marzo 2025 (trimestral); cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de ene a mayo 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 1 | 0 | 1 |  | 1387203000 | 112993599 | 1387203000 | 13 | 6 | 1387203000 | 1287200666 | 1387203000 | 462254767 | 0 | 0 | 112993599 | 112993598 | En el mes de junio se avanzó en 1, alcanzando un acumulado de 6 informes de los 13 programado en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: En el mes de junio se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a junio 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y junio 2025 (trimestral); cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de ene a junio 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio | 1 | 0 | 1 |  | 1387203000 | 112993599 | 1387203000 | 13 | 7 | 1387203000 | 1287200666 | 1387203000 | 580532767 | 0 | 0 | 112993599 | 112993598 | En el mes de julio se avanzó en un 53,85%, alcanzando un acumulado de 7 informes de los 13 programado en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, tareas y territorialización, con corte a julio 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y junio 2025 (trimestral); cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de ene a julio 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 1 |  | 1387203000 | 112993599 | 1387203000 | 13 | 8 | 1387203000 | 1282436567 | 1387203000 | 698810767 | 0 | 0 | 112993599 | 112993598 | En el mes de agosto se avanzó en un 1 informe, alcanzando un acumulado de 8 informes de los 13 programados en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a julio 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y junio 2025 (trimestral); cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de enero a agosto 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 1 |  | 1387203000 | 112993599 | 1387203000 | 13 | 9 | 1387203000 | 1279309834 | 1387203000 | 817088767 |  |  | 112993599 | 112993599 | En el mes de septiembre se avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 1,42 en la elaboración de los 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; "Cumbre por la sostenibilidad"-Revista Semana; Tethys Summit 2025 -Tampa, Florida; Clean Air Fund; ICLEI; JICA; Cumbre de Sostenibilidad y los Premios Lazos (Britcham);Día Mundial de las Ciudades 2025;Breathe Cities: C40-ZUMA; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI); SEI Latinoamérica; UNESCO; HelpAge;Traffic.org; BID; Fundación Rockefeller;Corporación Financiera Internacional;Banco alemán de desarrollo y fomento;Stuttgart - NAKOPA Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana;Breathe Cities;World Resources Institute;Agencia Francesa de Desarrollo;Corporación Financiera Internacional. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1fv2UCgk7q9DVx6NYXzZMZOKE1D5GhTJW | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 7 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 2 | 608449 | 2 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 1 | Enero | 0.14 | 416461496 | 0.14 | 0 | 445101000 | 13138000 | 445101000 | 2 | 0.14 | 445101000 | 60698000 | 445101000 | 0 | 0 | 0 | 13138000 | 0 | La meta presenta un avance 0.14 que corresponde al 7% acumulado en la vigencia, las acciones más representativas de cooperación internacional correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas - Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 2 | Febrero | 0.14 | 9088000 | 0.14 |  | 445101000 | 13138000 | 445101000 | 2 | 0.28 | 445101000 | 382971600 | 445101000 | 551800 | 0 | 0 | 13138000 | 13138000 | La actividad presenta un avance 0,28 que corresponde al 14% acumulado en la vigencia, las acciones más representativas de cooperación internacional correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40 Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI Seguimiento de acuerdos y convenios con: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40 | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 3 | Marzo | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 461101000 | 13138000 | 461101000 | 2 | 0.42 | 461101000 | 382971600 | 461101000 | 21623400 | 0 | 0 | 13138000 | 13138000 | En el mes de marzo se avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 0,42 en la elaboración de 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40 Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40 | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 4 | Abril | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 461101000 | 13138000 | 461101000 | 2 | 0.56 | 461101000 | 382971600 | 461101000 | 57813400 | 0 | 0 | 13138000 | 13138000 | En el mes de abril avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 0,56 en la elaboración de 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40; KOICA-Corea; AFD-Francia; Embajada Británica; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI; Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 5 | Mayo | 0.14 | 48689504 | 0.14 |  | 461101000 | 13138000 | 461101000 | 2 | 0.7 | 461101000 | 435806618 | 461101000 | 94003400 | 0 | 0 | 13138000 | 13138000 | En el mes de mayo avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 0,70 en la elaboración de 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40; KOICA-Corea; AFD-Francia; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0.3 |  | 461101000 | 13138000 | 461101000 | 2 | 1 | 461101000 | 435806618 | 461101000 | 177291018 | 0 | 0 | 13138000 | 13138000 | En el mes de junio avanzó en 0,30, alcanzando un acumulado de un informe de los dos 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI) Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 7 | Julio | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 461101000 | 13138000 | 461101000 | 2 | 1.14 | 461101000 | 435806618 | 461101000 | 213481018 | 0 | 0 | 13138000 | 13138000 | En el mes de julio avanzó en 57%, alcanzando un acumulado de 1,14 de los dos 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; "Cumbre por la sostenibilidad"-Revista Semana; Tethys Summit 2025 -Tampa, Florida; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI); SEI Latinoamérica; UNESCO; HelpAge;Traffic.org; BID; Fundación Rockefeller; Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana;Breathe Cities;World Resources Institute;Agencia Francesa de Desarrollo;Corporación Financiera Internacional | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 8 | Agosto | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 461101000 | 13138000 | 461101000 | 2 | 1.28 | 461101000 | 430069218 | 461101000 | 249671018 | 0 | 0 | 13138000 | 13138000 | En el mes de agosto se avanzó en 1,28, alcanzando un acumulado de los dos 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; "Cumbre por la sostenibilidad"-Revista Semana; Tethys Summit 2025 -Tampa, Florida; Clean Air Fund; ICLEI; JICA; Cumbre de Sostenibilidad y los Premios Lazos (Britcham) Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI); SEI Latinoamérica; UNESCO; HelpAge;Traffic.org; BID; Fundación Rockefeller;Corporación Financiera Internacional Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana;Breathe Cities;World Resources Institute;Agencia Francesa de Desarrollo;Corporación Financiera Internacional. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.14 | 0 | 0.14 |  | 461101000 | 13138000 | 461101000 | 2 | 1.42 | 461101000 | 430069218 | 461101000 | 285861018 |  |  | 13138000 | 13138000 | En el mes de septiembre se avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 1,42 en la elaboración de los 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; "Cumbre por la sostenibilidad"-Revista Semana; Tethys Summit 2025 -Tampa, Florida; Clean Air Fund; ICLEI; JICA; Cumbre de Sostenibilidad y los Premios Lazos (Britcham);Día Mundial de las Ciudades 2025;Breathe Cities: C40-ZUMA; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI); SEI Latinoamérica; UNESCO; HelpAge;Traffic.org; BID; Fundación Rockefeller;Corporación Financiera Internacional;Banco alemán de desarrollo y fomento;Stuttgart - NAKOPA Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana;Breathe Cities;World Resources Institute;Agencia Francesa de Desarrollo;Corporación Financiera Internacional. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1fv2UCgk7q9DVx6NYXzZMZOKE1D5GhTJW | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 10 | Octubre | 0.14 | 0 | 0.14 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.14 | 0 | 0.14 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
8054 | PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 8 | DISTRITAL | DISTRITAL | 77 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.3 | 0 | 0.3 | [5 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | [5 empty] | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación | [5 empty] | No. Acto administrativo y fecha
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. | [5 empty] | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto del 2023.
16 |  |  | Se ajustó el nombre del documento de “Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción” por “Programación, actualización y seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo Distrital”, se eliminaron algunas columnas del formato y se cambiaron los nombres de algunas casillas, adicionalmente se ajustaron los comentarios explicativos en algunas de estas, lo anterior, debido al cambio de estructura del Plan de Desarrollo Distrital. | [5 empty] | Radicado 2024IE156204 del 24 de julio de 2024
17 |  |  | Se ajusta el formato cambiando la composición de reporte de Horizontal a Vertical, Se incluye una columna nombrada como "Proyecto", se incluye una fila de identificación numérica de las columnas y se eliminan los numerales que antecedían los nombres de las columnas, se adiciona la columna de validador de caracteres y validador de decimales
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó | [5 empty] | Aprobó
Andres Ignacio Velaquez Garcia Clara Rocio Rios Virgüez |  |  | Laura Yadira Velasco Prada | [5 empty] | Claudia Milena Gordillo Rodriguez
Note on B19: SPCI: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI
Note on C19: SPCI: Número de la actividad del proyecto, según la asignación dada en SEGPLAN
Note on D19: SPCI: Nombre completo de la actividad del proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN
Note on E19: SPCI: Clasificación que define la forma en que será anualizada la actividad y la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante)
Note on F19: SPCI: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la actividad del proyecto.
Note on L19: Sppci; Los proyectos se llevaran de manera vertical
Note on Q51: Traslado 2025IE181107 -PAOLA ALEXANDRA SIERRA RIOS
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.
This shape represents a table slicer. Table slicers are not supported in this version of Excel. If the shape was modified in an earlier version of Excel, or if the workbook was saved in Excel 2007 or earlier, the slicer can't be used.

## MPDD (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo
|  |  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [67 empty] | Versión: 16
| DEPENDENCIA |  |  | DIRECCION DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL | [94 empty] | DIRECCION DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
| CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO |  |  | 8054 - Fortalecimiento de la planeación y gestión del conocimiento ambiental Bogotá D.C. | [94 empty] | 8054 - Fortalecimiento de la planeación y gestión del conocimiento ambiental Bogotá D.C.
CÓDIGO Y NOMBRE DEL OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PLAN DE DESARROLLO
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO
| 1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [107 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) cuatrienio | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | REPORTE MES DE JULIO |  |  |  |  | REPORTE MES DE AGOSTO |  |  |  |  | REPORTE MES DE SEPTIEMBRE |  |  |  |  | REPORTE MES DE OCTUBRE
| 1.1. META PLAN DE DESARROLLO | [8 empty] | AÑO 2024 | [17 empty] | AÑO 2025 | [29 empty] | AÑO 2026 | [29 empty] | AÑO 2027
Ayuda Área | 1.1.1. OBJETIVO ESTRATEGICO | 1.1.2. PROGRAMA | 1.1.3. COD. | 1.1.4. META PLAN DE DESARROLLO | 1.1.5. CODIGO | 1.1.6. INDICADOR | 1.1.7.UNIDAD DE MEDIDA | 1.1.8. TIPOLOGÍA | 1.1.9. MAGNITUD PD | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA 2025 | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2025 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2025 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2025 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2025 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA 2026 | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2026 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2026 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2026 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2026 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA 2027 | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2027 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2027 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2027 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2027 | [5 empty] | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
DPSIA | 4.Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática | 23. Ordenamiento territorial sostenible, equilibrado y participativo |  | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. |  | Documentos de planeación realizados | Unidad | Suma | 1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.01 |  | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.3 | [29 empty] | 0.3 | [29 empty] | 0.3 | [27 empty] | 0 |  | 100% | 100% | 70% | 70% | 7% | La meta avanzó en 0.01 en la vigencia que corresponde al 10% de lo programado y un acumulado de 0.01 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Aporte en Batería de indicadores sector ambiente a la Secretaría Distrital de Planeación, orientación a las alcaldías, Fondos de Desarrollo Locales en espacios de concertación. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 12 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; Seguimiento a Política de Educación Ambiental, Política de Humedales y seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: Para el Plan de Gestión Ambiental -PGA, elaboró la estrategia de divulgación del instrumento. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital. Participación en la construcción del documento de interdependencias metropolitanas y en torno al agua del Distrito para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA. Se elaboró matriz de indicadores susceptibles a análisis. Se avanzó en la fase de diseño de la estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental. Se avanzó en la revisión del documento técnico soporte del Inventario de emisiones y absorciones GEI de Bogotá - año 2022. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 175 indicadores publicados en el OAB. El inicio del nuevo proceso en CIMAB acerca de la generación de un producto del estado de los recursos naturales en el Distrito Capital, enfocando hacia los "Estudios Ambientales". Para ello se explora alrededor de los temas de Gestión de conocimiento en la entidad, en donde se enfatiza en la innovación Se avanzo en la gestión para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG a través de la actualización documental del sistema integrado de gestión y el ajuste y aprobación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, a los 9 proyectos de inversión. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la de los Planes de Acción (cierre del plan de desarrollo). Se consolidación del Plan Anual de Adquisiciones del nuevo plan de desarrollo. Programación de PMR por 10 años. Actividades de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA- Foncar | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: Actividad No1 https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link Actividad No2 https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link Actividad No3 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Actividad No4 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vE3w-jbPi1R5NSFETQEa6qwXUpjb4weD Actividad No5 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Actividad No6 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Actividad No7 https://drive.google.com/drive/folders/1CVBw2ZwHy9ebOG14XJ-n3ReubUxo8TrC Actividad No8 https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy | La meta avanzó en 0.03 en la vigencia que corresponde al 30% de lo programado y un acumulado de 0.03 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: orientación en las reuniones de concertación de las metas del sector ambiente para incluir en los PDL, orientación a las JAL para las metas del sector ambiente en las 20 localidades. PIGA: respuesta a 14 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 5 entidades en formulación. Seguimiento a Política de Educación Ambiental y Política de Humedales se avanzó en consolidación de información del semestre I-2024. PGA: revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables del PGA, con el objetivo de establecer plan de trabajo la inclusión de información en el tablero de control para el seguimiento. Se elaboró la matriz de indicadores ambientales para análisis de información ambiental. Se concluyó con el proceso de revisión técnica interna del DTS del inventario de emisiones GEI del año 2022. Se realizaron 4 jornadas de divulgación del OAB, con universidades y la ciudadanía en general, para un total de 49 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para el OAB se cierra el mes con 176 metadatos activos y 173 indicadores publicados equivalentes a un 97,69 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 197 metadatos. Se realizó la estructuración de los contenidos temáticos del informe sobre el estado de los recursos naturales, teniendo en cuenta los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico que se han llevado a cabo. Se avanzó en la gestión para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG. Definición de lineamientos a través de la actualización documental del sistema integrado de gestión y la comunicación de los resultados del Formulario Único de Reporte Avances a la Gestión -FURAG Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, a los 9 proyectos de inversión. Se elaboró un informe integral. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la de los Planes de Acción (cierre del plan de desarrollo). Se consolidación del Plan Anual de Adquisiciones del nuevo plan de desarrollo. Programación de PMR por 10 años. Acciones de Proyección Internacional: campaña global calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC; ComPAZ y Fundación Rockefeller; UNESCO y Secretaría de Educación; WRI; COP16; Alemania-stuttgart;Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo. Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA-Metropolis.org; Green routes - ONU Hábitat; IBOCA - Vital Strategies; IberAtlas - UCCI; C40 | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: Políticas e instrumentos de formulación https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link Políticas e instrumentos de seguimiento https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link Planeación estratégica https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Gestión del Conocimiento https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vE3w-jbPi1R5NSFETQEa6qwXUpjb4weD CIMAB https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG MIPG https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Proyectos: https://drive.google.com/drive/folders/1CVBw2ZwHy9ebOG14XJ-n3ReubUxo8TrC Cooperación https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy | La meta avanzó en 0.05 en la vigencia que corresponde al 50% de lo programado y un acumulado de 5% en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: se realiza ajuste a las fichas ambientales de las 20 localidades. PIGA: respuesta a 31 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 25 documentos. Seguimiento a Política de Educación Ambiental y Política de Humedales acorde a observaciones de la Secretaría Distrital de Planeación, se solicitaron los ajustes al seguimiento del semestre 1-2024 a las entidades. PGA: se elaboró la primera propuesta del ABC y la estrategia de divulgación del PGA, se encuentra en revisión y ajuste por parte de la OAC. Mesa de Salud Ambiental: se realizó la invitación por oficio a las entidades participantes de la instancia para la tercera sesión ordinaria de la Mesa de Salud Ambiental, llevada a cabo el 30 de septiembre. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático: se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010 y realización de evento "Ruta empresarial hacia la gestión del Riesgo y Cambio Climático". Se elaboraron 6 de los 12 informes programados en la vigencia frente acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental. Se realizó un diagnóstico de los proyectos de modelamiento ambiental que se encuentran actualmente publicados en el sitio web del equipo, definiendo para cada uno de ellos su articulación con las estrategias de estudios ambientales, plan de trabajo preliminar, y ruta de articulación con las dependencias y demás entidades relacionadas con el tema. Elaboración de informes de segunda línea de defensa de acuerdo con el reporte de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, actualización documental y monitoreo y seguimiento a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG. Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, a los 9 proyectos de inversión. Se elaboró un informe integral. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA Participación y gestión de eventos con: Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona, COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller; UNESCO y Secretaria de Educación; World Resources Institute; Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia – Alemania; Nuevas opotunidades de cooperaicón con: Delegación del programa Breathe Cities de C40; Seguimiento proyectos: Unión Europea - proyecto AVANTIA; Green routes - ONU Hábitat; IBOCA con Vital Strategies; IberAtlas; UCCI y C40 | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rWFfwAyyvN-hHyrXFj4fxbisLzpE6oAO https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0 https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0 https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0 https://drive.google.com/drive/folders/1vJOdrTNS4xOfXZplqEWKr4ENpcZ0MDbI https://drive.google.com/drive/folders/1k5f6QWrrygczamweLhJj98tKrRdY9b6E https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | La meta avanzó en 0.07 en la vigencia que corresponde al 70% de lo programado y un acumulado de 0.07 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se realiza orientación técnica en las reuniones de Presupuestos participativos. Se ajustan las infografías de las 20 alcaldías locales. PIGA: Respuesta a 65 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 62 documentos PIGA. Seguimiento a Política de Educación Ambiental: Se ajustó y envió informe de seguimiento del semestre I-2024 elaborado por SDP. Política de Humedales: e consolidó versión preliminar del seguimiento al semestre I-2024. PGA: se realizó reunión con las 20 alcaldías locales para socializar el Plan de Gestión Ambiental 2023 -2038. Mesa de Salud Ambiental: Se socializaron los avances del proceso de evaluación de la política a cargo de la Secretaría Distrital de Salud en la 3ra sesión ordinaria de la instancia. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se desarrolló sesión conjunta de la CIGRCC y el consejo Consultivo Distrital para la GRCC para conocer el proceso de actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Se elaboraron 8 de los 12 informes programados en la vigencia frente acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental. Se avanzó en la captura, compilación y procesamiento de información relevante para la elaboración del documento diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Se realizó la actualización de la política de administración del riesgo con el fin de incluir la metodología para la identificación de riesgos de seguridad de la información y SARLAFT y presentarla en el Comité de Gestión y Desempeño en el mes de noviembre. Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Participación y gestión de eventos con: Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona, COP16 Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller, UNESCO y Secretaria de Educación, World Resources Institute, Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia – Alemania, Nuevas opotunidades de cooperaicón con: Delegación del programa Breathe Cities de C40, Red de Biodiverciudades, C40 Seguimiento proyectos: Unión Europea - proyecto AVANTIA, Green routes - ONU Hábitat, IBOCA con Vital Strategies IberAtlas, UCCI, C40 | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13vplZulxXlk0T0VBML66cmV2VwgJie4A ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRcA0OBp6JVMEUnYsrbDx3gQaa8gepmd ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1RFP0Ag1x4sGoUsX2iMOyWZs3fLBOwYjQ ACTIVIDAD No6 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/150PV4_pc_iXt5qAuxX_X7FSr_np2yI92 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgqA0FiQowUKT6RM-wYslSA-neuewNsf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j323Fepy-8TWVLLGa54ESjGnCkYpGzz_ ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | No. Acto administrativo y fecha
| 14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
| 15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto del 2023
| 16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Metas Plan de Desarrollo”, se ajusta a la estructura del Plan de Desarrollo, se elimina columnas y se ajusta algunos comentarios. |  |  | Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
| Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
| Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  |  | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
| Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Cargo: Subsecretario General
| Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PLANEACIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL
EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO
METROLOGÍA, MONITOREO Y MODELACIÓN
Note on B5: Describir el nombre completo de la dirección, subdirección u oficina que gerencia el proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on B6: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on DT10: Logros más representativos en función de la meta, de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 3.000 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA
Note on DU10: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la Meta. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA
Note on DV10: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA
Note on DW10: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la meta Plan de Desarrollo. -YULIED.PENARANDA
Note on DX10: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la meta. -YULIED.PENARANDA
Note on K11: Año 1 del PDD -YULIED.PENARANDA
Note on AC11: Año 2 del PDD -Usuario
Note on BG11: Año 3 del PDD -YULIED.PENARANDA
Note on CK11: Año 4 del PDD -YULIED.PENARANDA
Note on B12: Número del objetivo estratégico al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD -YULIED.PENARANDA
Note on C12: Número del programa al que pertenece la estructura del proyecto de inversión asociada al PDD -YULIED.PENARANDA
Note on D12: Número de Meta Plan de Desarrollo. -YULIED.PENARANDA
Note on E12: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, según acuerdo. -YULIED.PENARANDA
Note on F12: Número asignado al indicador en la estructura del Plan de Desarrollo. -YULIED.PENARANDA
Note on G12: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on H12: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, proyectos etc. -YULIED.PENARANDA
Note on I12: Clasificación que define la forma en que será anualizada la meta y por tanto la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante) -YULIED.PENARANDA
Note on J12: Magnitud física del indicador programada para la totalidad del plan de desarrollo 2024-2028 -YULIED.PENARANDA
Note on K12: Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2024 -YULIED.PENARANDA
Note on Y12: El valor de la programación mensual deberá ser igual al programado para la vigencia en PDD de lo contrario la celda estará en rojo. -user
Note on AC12: Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2025 -YULIED.PENARANDA
Note on BG12: Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2027 -YULIED.PENARANDA
Note on CK12: Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2027 -YULIED.PENARANDA

## ACTIVIDAD (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Actividades de Inversión
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [67 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA: |  |  | Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: |  |  | 8054 - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL BOGOTÁ D.C
1, INFORMACIÓN ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | [6 empty] | 2, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN | [107 empty] | 3, % CUMPLIMIENTO (En el periodo) | 4, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo) | 5, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (Vigencia) SEGPLAN | 6, % CUMPLIMIENTO ACUMULADO (al periodo)DEL CUATRIENIO | 7 ,% DE AVANCE CUATRIENIO | REPORTE JULIO |  |  |  |  | REPORTE AGOSTO |  |  |  |  | REPORTE ASEPTIEMBRE |  |  |  |  | REPORTE A OCTUBRE
[7 empty] | AÑO 2024 | [17 empty] | AÑO 2025 | [29 empty] | AÑO 2026 | [29 empty] | AÑO 2027
1,1 LÍNEA DE ACCIÓN | 1,2 CODIGO ACTIVIDAD | 1,3 ACTIVIDADES DEL PROYECTO | 1,4 TIPOLOGÍA | 1,5 CODIGO META PDD A QUE SE ASOCIA LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO | 1,6, VARIABLE REQUERIDA | 1,7, VALOR CUATRIENIO | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2024 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2024 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2024 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2025 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2025 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2025 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2025 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2026 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2026 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2026 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2026 | PROGRAMACIÓN VIGENCIA (VALOR INICIAL) | PROGRAMADO ENE. | EJECUTADO ENE. | PROGRAMADO FEB. | EJECUTADO FEB. | PROGRAMADO MAR. | EJECUTADO MAR. | PROGRAMADO ABR. | EJECUTADO ABR. | PROGRAMADO MAY. | EJECUTADO MAY. | PROGRAMADO JUN. | EJECUTADO JUN. | PROGRAMADO JUL. | EJECUTADO JUL. | PROGRAMADO AGO. | EJECUTADO AGO. | PROGRAMADO SEP. | EJECUTADO SEP. | PROGRAMADO OCT. | EJECUTADO OCT. | PROGRAMADO NOV. | EJECUTADO NOV. | PROGRAMADO DIC. | EJECUTADO DIC. | PROGRAMADO VALOR ABSOLUTO VIGENCIA | PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO AÑO 2027 | EJECUTADO ACUMUALDO AL PERIODO AÑO 2027 | PROGRAMADO ACUMULADO SEGPLAN AÑO 2027 | EJECUTADO ACUMUALDO SEGPLAN AÑO 2027 | [5 empty] | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS | 8, DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS ALCANZADOS | 9, RETRASOS | 10, SOLUCIONES PLANTEADAS | 11, BENEFICIOS O RESULTADOS A LA POBLACIÓN | 12, FUENTE DE EVIDENCIAS
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 228 | MAGNITUD FÍSICA | 11 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |  | 0.18 |  | 1 | 0.64 | 0.64 | 1 | 0.64 | 4 | [29 empty] | 3 | [29 empty] | 3 | [29 empty] | 83.33% | 100% | 64% | 64% | 5.818% | Se avanzó en 0,20 en la vigencia y 1,82% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Planes Ambientales Locales - PAL: Aporte en Batería de indicadores sector ambiente a la Secretaría Distrital de Planeación, orientación a las alcaldías, Fondos de Desarrollo Locales en espacios de concertación; reunión técnica con la Secretaría de Desarrollo Económico para la aclaración del concepto de gasto de asistencia técnica agropecuaria y ambiental. Participación en espacios convocados por Planeación. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 12 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 4 Entidades en formulación; análisis de resultados del taller de activación del equipo transversal PIGA; ajuste al procedimiento PIGA. | N/A | N/A | la formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | Se avanzó en 0,34 en la vigencia y 3,09% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: orientación en las reuniones de concertación de las metas del sector ambiente para incluir en los PDL, orientación a las JAL para las metas del sector ambiente en las 20 localidades, gestión con la SER, SEGAE, OPEL, JBB, IDPYBA, IDIGER, para la actualización de criterios de elegibilidad y viabilidad como sector ambiente, asistencia a las Comisiones Ambientales Locales. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: respuesta a 14 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 5 entidades en formulación; ajuste al procedimiento del PIGA; análisis de resultados del taller de activación del equipo transversal PIGA. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | Se avanzó en 0,49 en la vigencia y 4.45% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: se realiza ajuste a las fichas ambientales de las 20 localidades. Se comparte documento de Criterios Técnicos con Gestores de OPEL - SDA. Se envía oficio a las alcaldías solicitando la formulación y adopción de los PAL. Se elabora presentación formulación PAL. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: se dio respuesta a 31 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 25 documentos; Desarrollo avance presentación acuerdos distritales estrategia de apoyo al PIGA. PMA: se elaboró avance del documento con lineamientos técnicos para la implementación del PMA de áreas protegidas Distritales. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link | Se avanzó en 0,64 en la vigencia y 5,82% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza orientación técnica en las reuniones de Presupuestos participativos. Se ajustan las infografías de las 20 alcaldías locales. Se participa en la reunión del Plan de Gestión Ambiental - PGA donde se orientó a las localidades en la formulación de los PAL. Se elabora y comparte documento con la estructura para orientar en la formulación del PAL. Se envía a Secretaría Distrital de Planeación - SDP el consolidado de la revisión de iniciativas ciudadanas en el marco de los presupuestos participativos. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 65 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 62 documentos PIGA; Se socializa a entidades los acuerdos distritales de estrategia de apoyo al PIGA Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 16 orientaciones en la etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se realizaron 7 revisiones a documentos en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó una apertura STORM para informe de formulación.. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 228 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 228 | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 228 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 228 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 228 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 1 | 0.64 | 0.64 | 1 | 0.64 | [90 empty] | 83.33% | 100% | 64% | 64% | 64%
TOTAL PRESUPUESTO
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 228 | MAGNITUD FÍSICA | 14 | 3 | 0.23 | 0.21 | 0.65 | 0.43 | 0.52 | 0.76 | 0.55 | 0.55 | 0.6 |  | 0.45 |  | 3 | 1.95 | 1.95 | 3 | 1.95 | 2 | [29 empty] | 5 | [29 empty] | 4 | [29 empty] | 91.67% | 100% | 65% | 65% | 13.93% | Se avanzó en 0,21 en la vigencia y 1,50% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Política de Educación Ambiental, Política de Humedales, Política de Acción Climática, Política de Economía Circular, Política de Protección y Bienestar Animal y Política de la Biodiversidad: Se solicitó a las entidades responsables y corresponsables de las Políticas, el reporte de la implementación al 1er semestre de 2024. Se gestionó la revisión de productos que requieren de ajustes. Seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: Se proyectaron borradores para solicitar información a dependencias de la SDA y a entidades sobre la implementación de la estrategia definida en el PMA, cuyo envío se hará en el mes de agosto. Política de Salud Ambiental: En Mesa de Salud Ambiental, se consolidan las socializaciones de avances en la implementación de la política del 2o semestre del 2023, con respecto a Zonas Urbanas por un Mejor Aire y análisis de viabilidad de la eliminación de la CIPSSA. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRD: En la Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se realizaron 4 sesiones de trabajo para revisar los reportes al Acuerdo 790 de 2020, resolver dudas y definir información relevante para futuras ocasiones. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 1 solicitud para habilitar plataforma STORM; análisis, seguimiento y evaluación a 1 documento de concertación; acompañamiento a 2 entidades en procesos de gestión; 1 Respuesta a entes de control; actividad de ajuste al archivo físico del PIGA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 6 orientaciones a entidades en etapas de seguimiento y ajustes PACA y se revisaron 4 documentos; se revisó el informe de Seguimiento PACA 2023; diseño y solicitud de parametrización al formulario de Formulación al PACA 2024-2027. Planes Ambientales Locales – PAL: Ajustes en las infografías de las 20 localidades para el Observatorio Ambiental. Elaboración del Informe de seguimiento 2023 para contraloría de Bogotá. | Esta pendiente remitir por correspondencia las respectivas solicitudes información sobre la implementación de la estrategia definida en el PMA del PDEM Cerro de Torca. . De igual manera, generar el borrador del formato para el informe de seguimiento a la implementación del PMA. | Se realizará el envío de las solicitudes en el mes de agosto de 2024 y se elaborará el borrador del formato para iniciar con el proceso de seguimiento a la implementación del PMA | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | Se avanzó 0,64 en la vigencia y 4,57% acumulado en el cuatrienio: Política Humedales: se avanza en consolidación de información de seguimiento del semestre I-2024. PMA PDEM Cerro Torca:sSe solicitó información de implementación del PMA a la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER). Se elaboró primera versión del documento lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA: 15 orientaciones en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación; 18 revisiones a documentos en etapa de seguimiento, ajustes y evaluación; gestión para publicación del informe de seguimiento 2023 en página Web; solicitud de18 aperturas STORM para reporte de las entidades; tramite a 10 solicitudes por FOREST. Política de Economía Circular, Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad, Política de Educación Ambiental, Política de Acción Climática: se realizó seguimiento del semestre I-2024, se consolidó y presentó reporte de productos y resultados a la SDP. Política para el manejo del suelo de protección: instrumento en proceso de derogatoria, a la espera de concepto de la SDP sobre su vigencia. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRD: 4 sesiones sobre Acuerdo 790/2020. Participación en 1ra sesión ordinaria de Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, en 4a sesión ordinaria de Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático y en 4a sesión ordinaria de Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. | En la Política de humedales algunas entidades no han reportado la información para su revisión y consolidación; y, en el Seguimiento PMA-PDEM Cerro de Torca está pendiente la consolidación de información e iniciar con la evaluación de los indicadores del PMA ya que no se han recibido soportes de la implementación | Proyectar comunicados de reiteración a las entidades y oficinas que aún no han enviado el reporte solicitado ,de la política de humedales, y, gestionar con DGA y SER un espacio de reunión para apoyar en el proceso de reporte de la información solicitada por SPPA del seguimiento del PMA-PDEM Cerro de Torca | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | Se avanzó en 1,40 que corresponde al 46,67% programado en la vigencia y acumulado y 10% en el cuatrienio. Las acciones fueron: Política de Educación Ambiental, Economía Circular, Protección y Bienestar Animal: Acorde a observaciones de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, se solicitaron los ajustes al seguimiento del semestre 1-2024 a las entidades, las cuales fueron consolidadas y enviadas a la SDP en versión final. Política de Humedales: se avanza en la consolidación del seguimiento del semestre 1-2024 Seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: se coordinó con la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER reunión de articulación, se avanzó con el informe de seguimiento a la implementación del PMA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: se brindaron 16 apoyos y 19 revisiones a documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación, y 6 orientaciones en la etapa de formulación; trámites para 3 publicaciones y 1 socialización del informe de Seguimiento PACA 2023; se solicitaron 20 aperturas STORM para reporte de las entidades. Política de Acción Climática: se desarrollaron ajustes de acuerdo con las observaciones de la SDP al seguimiento del semestre 1-2024. Se realizó presentación en la Mesa Distrital de Salud Ambiental sobre el estado de avance de la Política. Política de la Biodiversidad: se da alcance al reporte con la información enviada por la SER y la Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL. Política de Salud Ambiental: la política se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Secretaría Distrital de Salud, quien informó que al contrato para la evaluación se dio prórroga de 3 meses y que espera finalizar el 31 de octubre de 2024. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: se reiteró solicitud al IDIGER sobre avance en la actualización del Plan. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó solicitud a las entidades competentes para el reporte de avances al cumplimiento del Acuerdo 790 de 2020. | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link | Se avanzó en 1,95 en la vigencia y 13,93% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Política Educación Ambiental: Se ajustó y envió informe de seguimiento del semestre I-2024 elaborado por SDP. Se realizó presentación de la estructura y avance de la Política en la Comisión Ambiental Local de Engativá. Se presentaron ajustes al plan de acción en la Comisión Intersectorial de Ambiente. Se solicitó a la SDP postular la política en la agenda de evaluaciones 2025. Política de Humedales: Se consolidó versión preliminar del seguimiento al semestre I-2024. PMA Cerro de Torca: Se solicitó informe de seguimiento del PMA a la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER Se construyó matriz de seguimiento y se ajustó informe. PIGA: Respuesta a 16 solicitudes de orientación y acompañamiento al seguimiento. PACA: Se brindaron 18 apoyos y se revisaron 19 documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación. PAL: Se ajustó y socializo matriz de seguimiento acorde a lineamientos del PGA. Política de Acción Climática: Se socializa ajustes a resultados en el Comité Sectorial de Ambiente, se realizaron observaciones al informe del semestre I-2024 elaborado por la SDP. Política de Economía Circular: Se presentaron ajustes a productos y resultados ante Comité Ambiental Sectorial. Se envian comentarios a los ajustes al plan de acción solicitados por algunas entidades y dependencias responsables. Política de la Biodiversidad: Ajustes al Plan de Acción de la política ante la Secretaría Técnica del CONPES D.C Política de Salud Ambiental: Se participó en talleres de validación de avances obtenidos en proceso de evaluación por la consultora Econometría. Se elaboró la versión preliminar del informe 2023. Política de Protección y Bienestar Animal: Se remitió a la SDP seguimiento con corte a 30-06-2024. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó presentación e informe a la implementación del Acuerdo en el Concejo de Bogotá; se dio respuestas a proposiciones de los honorables concejales. | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 228 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 228 | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 228 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 228 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 228 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 3 | 0.23 | 0.21 | 0.65 | 0.43 | 0.52 | 0.76 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0 | 0.45 | 0 | 3 | 1.95 | 1.95 | 3 | 1.95 | [90 empty] | 91.67% | 100% | 65% | 65% | 65%
TOTAL PRESUPUESTO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 228 | MAGNITUD FÍSICA | 11 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.35 |  | 0.25 |  | 2 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.4 | 3 | [29 empty] | 3 | [29 empty] | 3 | [29 empty] | 120% | 100% | 70% | 70% | 12.73% | La meta presenta avance del 0,20 que corresponde a un cumplimiento del 10% de lo contemplado en la vigencia, y un 10% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Durante el mes de julio se elaboró la primera propuesta del ABC del Plan de Gestión Ambiental -PGA, así mismo se elaboró la estrategia de divulgación del instrumento. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital. Participación en la construcción del documento de interdependencias metropolitanas y en torno al agua desde el punto de vista del Distrito para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Participación en la Comisión Conjunta de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental (CEERCCO) y el Minambiente. Participación en la construcción de las observaciones al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca, para el Consejo Directivo de la CAR. Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA. Así como el análisis preliminar de la información disponible de ingresos e inversión relacionada con los instrumentos identificados. Se realizaron reuniones con la Subdirección Financiera para determinar y solicitar la información disponible, y con el grupo de PSA de la SER para disponer la información de los PSA distritales y regionales en el visor geográfico. Se elaboró el documento Identificación de Zonas Prioritarias para la Renaturalización Urbana como insumo para el Plan de Renaturalización urbana establecido en el Plan de Desarrollo. Se inició la elaboración de los documentos: Análisis reverdecimiento, Análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. Se realizó la jornada de planeación estratégica con el equipo directivo. Adicionalmente, se realizaron jornadas con los colaboradores de la entidad. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. En este sentido, se pretende que las instancias del sector ambiente ya conformadas para la región, realicen la gestión de proyectos y/o acuerdos y/o instrumentos y/o iniciativas y/o agendas y/o memorandos y/o planes y/o indicadores, que incidan en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad Región, apalancando estrategias transversales que disminuyan las brechas de desarticulación interinstitucional a diferentes escalas y mejoren la gestión ambiental y la conservación de los ecosistemas estratégicos compartidos o elementos de importancia de la Estructura Ecológica Regional. Además, busca generar análisis y apropiación del ordenamiento territorial vigente, mediante el análisis del Plan de Ordenamiento Territorial, sus programas y subprogramas con el fin de generar lineamientos para la materialización del mismo que permita una mejor planeación a corto, mediano y largo plazo y el cumplimiento de los compromisos de la SDA en el ordenamiento territorial. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG | La meta presenta avance del 0,58 que corresponde a un cumplimiento del 29% de lo contemplado en la vigencia, y un 0,58% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables del PGA, con el objetivo de establecer plan de trabajo la inclusión de información en el tablero de control para el seguimiento. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital, así como delegaciones a dichas instancias. Participación en el Tercer Comité Técnico de la Comisión Conjunta CEERCCO 2024, a fin de armonizar las prioridades y los instrumentos de planeación de la SDA con su ámbito regional. Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. Asistencia a la Mesa técnica de implementación de Instrumentos Económicos Ambientales e incentivos para la conservación del MinAmbiente, para comparar el estado de los instrumentos de la SDA con las demás autoridades ambientales. Se realizaron valoraciones económicas de los servicios ecosistémicos de provisión de agua, almacenamiento de carbono y recreación en los cerros orientales de Bogotá, para la presentación y documento de apoyo para el alcalde de Bogotá en el marco de la COP 16. Se continuaron ajustes y mejoras en el documento Identificación de Zonas Prioritarias para la Renaturalización Urbana como insumo para el Plan de Renaturalización urbana establecido en el Plan de Desarrollo. Se continúan actividades relacionadas con el funcionamiento del Visor Geográfico Ambiental – VGA relacionadas con (publicación objetos geográficos, revisiones de los servicios web geográficos, especificaciones técnicas de objetos geográficos, capacitación y socialización, atenciones a requerimientos. Se avanzó en el documento de la fase 1 de planeación estratégica de la entidad. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/folders/1DTCZPcQvK5hghwU6s5vZjDrMiZuYLl4r | La meta presenta avance del 0,98 que corresponde a un cumplimiento del 49% de lo contemplado en la vigencia, y un 8,91% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se elaboró la primera propuesta del ABC y la estrategia de divulgación del PGA, se encuentra en revisión y ajuste por parte de la OAC. Se realizó reunión para presentar la estructura programática del PGA ajustado, a los equipos de PIGA, PACA y PAL con el fin de alinearlos teniendo en cuenta la visión ambiental formulada en el PGA 2023 – 2038. Mesa de Salud Ambiental: se realizó la invitación por oficio a las entidades participantes de la instancia para la tercera sesión ordinaria de la Mesa de Salud Ambiental, llevada a cabo el 30 de septiembre. Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático: se participó en sesión extraordinaria de la Comisión. Desde la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se avanzó en elaboración de la pieza comunicativa sobre gestión de la SDA en construcción sostenible. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático: se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010 y realización de evento "Ruta empresarial hacia la gestión del Riesgo y Cambio Climático". Análisis económico ambiental: - Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. - Verificación y consolidación de observaciones a la resolución de la Secretaría Distrital de Hacienda, para la emisión del marco de bonos verdes sociales y sostenibles del Distrito Capital. - Revisión y proyección de comentarios de la SDA al Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen directrices técnicas para la estimación del valor del incentivo de Pagos por Servicios Ambientales en sistemas productivos en las áreas y ecosistemas estratégicos y se adopta la Herramienta de Identificación de Criterios Socioambientales para la estimación del valor del incentivo Pagos por Servicios Ambientales”. - Revisión de variables de los Certificados de Estado de Conservación Ambiental para disponer la información en el visor geográfico. - Se avanzó en la elaboración del documento de análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal de los Decretos POT 190 de 2004 y 555 2021 solicitado por la DPSIA. - Se participó de la consolidación de las fichas de Story Maps de las áreas protegidas del Distrito Capital de acuerdo con la solicitud del OAB . - Se consolidó el tercer reporte trimestral del Sistema de Participación Territorial POT del Sector Ambiente del Distrito Capital. Se avanzó con la revisión documental de los acuerdos sobre el Plan Estratégico, y se presentó la estructura organizacional y la misión de cada una de las áreas. Se avanzó en el perfeccionamiento de las definiciones de las líneas y objetivos estratégicos. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rWFfwAyyvN-hHyrXFj4fxbisLzpE6oAO | La meta presenta avance del 1,40 que corresponde a un cumplimiento del 70% de lo contemplado en la vigencia, y un 12,72% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: PGA: Se realizó reunión con las 20 alcaldías locales para socializar el PGA 2023 -2038, para que sea la hoja de ruta para la formulación de los - PAL. Adicionalmente, se realizó la armonización PGA y PDD. Mesa de Salud Ambiental: Se socializaron los avances del proceso de evaluación de la política a cargo de la Secretaría Distrital de Salud en la 3ra sesión ordinaria de la instancia. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se desarrolló sesión conjunta de la CIGRCC y el consejo Consultivo Distrital para la GRCC para conocer el proceso de actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático- CCDGRCC; Se lideró sesión ordinaria del CCDGRCC. Se gestionó ante el IDIGER taller sobre gestión del riesgo con enfoque comunitario Análisis económico ambiental: Finalización y envío a revisión del documento de diagnóstico de los instrumentos económicos ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. Ordenamiento: Se culminó el documento denominado Análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y se avanzó en la elaboración del documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021). Planeación estratégica: Las actividades se focalizaron en tres frentes: a) la revisión y ajuste en la definición de cada una de las líneas y objetivos estratégicos, b) la socialización del PEI a los colaboradores de la Secretaría y c) la identificación del alcance de los objetivos con cada una de las áreas de la Secretaría. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13vplZulxXlk0T0VBML66cmV2VwgJie4A
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 228 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 228 | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 228 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 228 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 228 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.4 | [90 empty] | 120% | 100% | 70% | 70% | 70%
TOTAL PRESUPUESTO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 228 | MAGNITUD FÍSICA | 84 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 24 | [29 empty] | 24 | [29 empty] | 24 | [29 empty] | 100% | 100% | 66.67% | 66.67% | 9.524% | La meta presenta avance de 2 de los 12 informes programados en la vigencia, y un 16.67% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se elaboró matriz de indicadores susceptibles a análisis, teniendo en cuenta información que se produce tanto a nivel distrital como a nivel nacional. Acción 2: se avanzó en la fase de diseño y consolidación de la estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental. Acción 3: se avanzó en la revisión y depuración del documento técnico soporte del Inventario de emisiones y absorciones GEI de Bogotá - año 2022. Acción 4: Durante el mes, el portal web del OAB registró un total de 48.630 visitas. Además, se llevaron a cabo tres jornadas de divulgación del OAB, una en empresa privada, una en universidad y una en entidad distrital para un total de 69 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 175 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 98,86 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 193 metadatos. Adicionalmente, se participó en dos mesas CECH (una de comunicaciones y una de SiRío). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. Acción 5: Actualmente se cuentan con datos oficiales de emisiones GEI para el año 2022 y para cada uno de los sectores y subsectores de la ciudad, así como una validación de la metodología y resultados por parte del grupo de ciudades C40. Se avanzó en la revisión y depuración del documento técnico soporte del inventario de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para el año 2022; este documento se encuentra en proceso de publicación. Así mismo, se avanzó en la revisión y compilación de la información base para la estimación del inventario de emisiones y absorciones GEI del año 2023 | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vE3w-jbPi1R5NSFETQEa6qwXUpjb4weD | La meta presenta avance de 4 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 4 informes acumulados en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se finalizó la elaboración de matriz de indicadores susceptibles al análisis de información ambiental. Acción 2: se elaboraron las fases y el plan de trabajo para el desarrollo de la encuesta de percepción ambiental. Acción 3: se concluyó con el proceso de revisión técnica interna del Documento Técnico Soporte para el inventario de emisiones GEI del año 2022 Acción 4: se llevaron a cabo 4 jornadas de divulgación del OAB, tres en universidades y una para ciudadanía en general, para un total de 49 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 176 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 97,69 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 197 metadatos. Adicionalmente, se participó en 4 mesas CECH (una de comunicaciones, batería de indicadores, financiera y una reunión general). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/folders/1nc7Lj9GGVs-7P5rEuCZsVPX-AP0r0wER | La meta presenta avance de 6 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 6 informes acumulados en el cuatrienio que corresponde a 7.14%. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se realizó reunión con los lideres del equipo de estudios ambientales para formular la línea de trabajo y la asignación de actividades para la elaboración del documento de diagnóstico de recursos naturales. Acción 2: se avanzó en la elaboración de los productos de la guía de fauna, test ambiental y el story maps de áreas protegidas. Así mismo, con base en los vacíos de información de estudios ambientales, se lideró la reunión con DADEP y la Universidad Piloto para conocer y participar en la formulación del índice de vitalidad. Acción 3: se avanzó en el reporte de información oficial del inventario de emisiones GEI para el año 2022 en la plataforma del Carbon Disclosure Project, de conformidad con los compromisos adquiridos por la ciudad en el marco de su vinculación a la lista -A cities- del CDP. Acción 4: se tuvo un total de 65856 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 5 jornadas de divulgación del OAB, dos en universidades, una para ciudadanía en general, una para entidades públicas y una para colegio; para un total de 273 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 98,84 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 643 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 3 mesas CECH (gestión del conocimiento, comunicaciones y financiera). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0 | La meta presenta avance de 8 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 8 informes acumulados en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se realizó reunión con el equipo interno del OAB para asignar actividades con respecto a la elaboración del documento de diagnóstico de recursos naturales. Acción 2: se avanzó en la elaboración del story maps de áreas protegidas y se realizó la entrega de la primera versión de la Guía Bogotá Silvestre. Así mismo, se desarrolló reunión con DADEP y la Universidad Piloto para presentar el proyecto de renaturalización y posteriormente, conocer articulaciones para la ejecución del mismo en el marco de la formulación del índice de vitalidad. Acción 3: se concluyó la edición y resumen del invnetario de emisones GEI de Bogotá para el año 2022, generando reportes resúmenes para su validación por parde de las directivas de la entidad. Así mismo, se avanzó en la generación del formato para la publicación del inventario. Acción 4: se tuvo un total de 60.540 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 6 jornadas de divulgación del OAB, tres en universidades, dos para ciudadanía en general y una para colegio; para un total de 234 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 99,42 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 2 mesas CECH (técnica y comunicaciones). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRcA0OBp6JVMEUnYsrbDx3gQaa8gepmd
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 228 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 228 | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 228 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 228 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 228 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | [90 empty] | 100% | 100% | 66.67% | 66.67% | 66.67%
TOTAL PRESUPUESTO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 228 | MAGNITUD FÍSICA | 5 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2 |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | [29 empty] | 2 | [29 empty] | 1 | [29 empty] | 100% | 100% | 55% | 55% | 11% | La meta presenta avance del 0,05 que corresponde a un cumplimiento del 5% de lo contemplado en la vigencia, y un 1% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: El inicio del nuevo proceso en CIMAB acerca de la generación de un producto del estado de los recursos naturales en el Distrito Capital, enfocando al equipo de trabajo hacia los "Estudios Ambientales". Para ello se explora alrededor de los temas de Gestión de conocimiento en la entidad, y se ilustra al equipo dicho modelo, en donde se enfatiza en la innovación. Por su parte, también se explora con el equipo las necesidades de investigación y los vacíos en la información ambiental y se construye tabla para el diagnóstico de los instrumentos de planeación en contexto de las líneas de investigación en la entidad. Por su parte, se define la estructura de trabajo al interior de CIMAB, y la propuesta de contar con equipo de trabajo de Desarrollos Ambientales, equipo de Investigación e innovación y el equipo alrededor de los temas de Biodiversidad. En conjunto y en trabajo articulado, estos equipos deben construir el informe del estado de los recursos naturales. Por último, para este periodo se avanza en la definición en conjunto con el equipo de Sistemas, para lograr la plataforma de variables ambientales y de forma interoperable, para lo cual se define avanzar en el piloto con la información y bases de datos disponibles en CIMAB. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; tres (3) reportes de procesamiento durante las vigencias 2025 al 2026 acerca del desarrollo, modelación y/o análisis para las diversas matrices ambientales entre las cuales se encuentran: aire, agua, biodiversidad, clima y suelo. Finalmente, un (1) reporte que consolide y genere una proyección en el 2027 acerca de las matrices ambientales trabajadas durante las vigencias mencionadas y las necesidades futuras como propuesta para la siguiente administración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG | [5 empty] | La meta presenta avance del 0,3 que corresponde a un cumplimiento del 30% de lo contemplado en la vigencia, y un 6% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: 1. Se realizó un diagnóstico de los proyectos de modelamiento ambiental que se encuentran actualmente publicados en el sitio web del equipo, definiendo para cada uno de ellos su articulación con las estrategias de estudios ambientales, plan de trabajo preliminar, y ruta de articulación con las dependencias y demás entidades relacionadas con el tema. 2. Se avanzó en la elaboración del producto Modelo de ocupación de la Zarigüeya en la reserva Tomas Van der Hammen, a través de la gestión de información para la publicación de una nota periodísica relacionada con los resultados obtenidos. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; tres (3) reportes de procesamiento durante las vigencias 2025 al 2026 acerca del desarrollo, modelación y/o análisis para las diversas matrices ambientales entre las cuales se encuentran: aire, agua, biodiversidad, clima y suelo. Finalmente, un (1) reporte que consolide y genere una proyección en el 2027 acerca de las matrices ambientales trabajadas durante las vigencias mencionadas y las necesidades futuras como propuesta para la siguiente administración. | https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0 | La meta presenta avance del 0,55 que corresponde a un cumplimiento del 55% de lo contemplado en la vigencia, y un 11% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: La priorización de los proyectos de modelamiento que serán desarrollados con base en le diagnóstico del estado actual de proyectos, y la reactivación de las respectivas mesas det trabajo con los equipos y delegados de las demás dependencias involucradas. Particularmente, se avanzó en la revisión y depuración de los resultados obtenidos del modelo de ocupación de zarigüeya para la reserva Thomas van der Hammen, documento que se encuentra en estado de evaluación y vlaidación interna. Así mismo, se avanzó en la captura, compilación y procesamiento de información relevante para la elavoración del documento diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; tres (3) reportes de procesamiento durante las vigencias 2025 al 2026 acerca del desarrollo, modelación y/o análisis para las diversas matrices ambientales entre las cuales se encuentran: aire, agua, biodiversidad, clima y suelo. Finalmente, un (1) reporte que consolide y genere una proyección en el 2027 acerca de las matrices ambientales trabajadas durante las vigencias mencionadas y las necesidades futuras como propuesta para la siguiente administración. | https://drive.google.com/drive/folders/1RFP0Ag1x4sGoUsX2iMOyWZs3fLBOwYjQ
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 228 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | La meta presenta avance del 0,1 que corresponde a un cumplimiento del 10% de lo contemplado en la vigencia, y un 0,1 de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se realizó la estructuración de los contenidos temáticos del informe sobre el estado de los recursos naturales, teniendo en cuenta los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico que se han llevado a cabo | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; tres (3) reportes de procesamiento durante las vigencias 2025 al 2026 acerca del desarrollo, modelación y/o análisis para las diversas matrices ambientales entre las cuales se encuentran: aire, agua, biodiversidad, clima y suelo. Finalmente, un (1) reporte que consolide y genere una proyección en el 2027 acerca de las matrices ambientales trabajadas durante las vigencias mencionadas y las necesidades futuras como propuesta para la siguiente administración. | https://drive.google.com/drive/folders/1DTCZPcQvK5hghwU6s5vZjDrMiZuYLl4r
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 228 | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 228 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 228 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 228 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.55 | 0.55 | 1 | 0.55 | [90 empty] | 100% | 100% | 55% | 55% | 55%
TOTAL PRESUPUESTO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 228 | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 13.34% | 13.34% | 23.33% | 23.33% | 13.33% | 13.33% | 13.34% | 13.34% | 13.34% |  | 23.32% |  | 100% | 0.6334 | 0.6334 | 1 | 0.6334 | 100% | [29 empty] | 100% | [29 empty] | 100% | [29 empty] | 100% | 100% | 63.34% | 63.34% | 63.34% | La meta presenta avance del 13,34% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: En el mes de julio se avanzo en la gestión para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG a través de la actualización documental del sistema integrado de gestión y el ajuste y aprobación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG | [5 empty] | La meta presenta avance del 50% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: Elaboración de informes de segunda línea de defensa de acuerdo con el reporte de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, actualización documental y monitoreo y seguimiento a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG. Además de la consolidación y publicación buenas prácticas, lecciones aprendidas y aliados estratégicos en la intranet en cumplimiento a la política de Gestión del conocimiento y la innovación. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1vJOdrTNS4xOfXZplqEWKr4ENpcZ0MDbI | La meta presenta avance del 63% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: Se realizó la actualización de la política de administración del riesgo con el fin de incluir la metodología para la identificación de riesgos de seguridad de la información y SARLAFT y presentarla en el Comité de Gestión y Desempeño en el mes de noviembre, Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG y se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/150PV4_pc_iXt5qAuxX_X7FSr_np2yI92 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgqA0FiQowUKT6RM-wYslSA-neuewNsf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j323Fepy-8TWVLLGa54ESjGnCkYpGzz_
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 228 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [5 empty] | La meta presenta avance del 36,67% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: En el mes de agosto se avanzó en el reporte a las acciones para el cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG y la definición de lineamientos a través de la actualización documental del sistema integrado de gestión y la comunicación de los resultados del Formulario Único de Reporte Avances a la Gestión -FURAG | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | Reporte de acciones del PAyS: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgqA0FiQowUKT6RM-wYslSA-neuewNsf Actualización documental: https://isolucion.ambientebogota.gov.co/Isolucionsda/Documentacion/frmArticuloMenu.aspx
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 228 | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 228 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 228 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 228 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 0.1334 | 0.1334 | 0.2333 | 23.33% | 0.1333 | 0.1333 | 0.1334 | 0.1334 | 0.1334 | 0 | 0.2332 | 0 | 1 | 0.6334 | 0.6334 | 1 | 0.6334 | [90 empty] | 100% | 100% | 63.34% | 63.34% | 63.34%
TOTAL PRESUPUESTO
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 228 | MAGNITUD FÍSICA | 43 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | [29 empty] | 13 | [29 empty] | 13 | [29 empty] | 200% | 100% | 75% | 75% | 6.977% | En el mes de julio del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, que se empezará a realizar en el mes de agosto, con la información recopilada del mes de julio; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a junio 2024 (cierre del plan de desarrollo). Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a junio 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a julio 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero y julio, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1CVBw2ZwHy9ebOG14XJ-n3ReubUxo8TrC | La meta presenta avance en 1 que corresponde a un cumplimiento del 25% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 1. Las acciones más representativas fueron: Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información a través de un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de agosto; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a agosto 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a agosto 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a agosto 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a agosto, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1CVBw2ZwHy9ebOG14XJ-n3ReubUxo8TrC | La meta presenta avance en 2 que corresponde a un cumplimiento del 50% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 4,65% acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En el mes de septiembre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de septiembre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a septirmbre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a septiembre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a septiembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | La meta presenta avance en 3 que corresponde a un cumplimiento del 75% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 6,97% acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En el mes de octubre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a octubre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 (trimestrales) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a octubre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a septiembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 228 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 228 | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 228 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 228 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 228 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | [90 empty] | 200% | 100% | 75% | 75% | 75%
TOTAL PRESUPUESTO
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 228 | MAGNITUD FÍSICA | 7 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  | 0.2 |  | 1 | 0.64 | 0.64 | 1 | 0.64 | 2 | [29 empty] | 2 | [29 empty] | 2 | [29 empty] | 100% | 100% | 64% | 64% | 9.143% | La meta presenta avance del 0,16 que corresponde a un cumplimiento del 16% de lo contemplado en la vigencia, y un 2.28% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En el mes de julio del 2024 se lideró desde la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA los mecanismos de gestión de recursos de cooperación técnica y financiera, reembolsable y no reembolsable. Acciones de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA- Foncarga | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy | La meta presenta avance del 0,32 que corresponde a un cumplimiento del 32% de lo contemplado en la vigencia, y un 4.57% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Con corte a agosto del 2024 se realizaron las siguientes acciones: Acciones de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC; ComPAZ y Fundación Rockefeller; UNESCO y Secretaría de Educación; WRI; COP16; Alemania-stuttgart; Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA-Metropolis.org; Green routes - ONU Hábitat; IBOCA - Vital Strategies; IberAtlas - UCCI; C40; | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy | La meta presenta avance del 0,48 que corresponde a un cumplimiento del 48% de lo contemplado en la vigencia, y un6,85% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia - Alemania Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 - COP16 | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | La meta presenta avance del 0,64 que corresponde a un cumplimiento del 64% de lo contemplado en la vigencia, y un 9,14% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia - Alemania Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 - Red de Biodiverciudades -C40 Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 228 | PRESUPUESTO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 228 | GIRO VIGENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 228 | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 228 | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [90 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 228 | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.64 | 0.64 | 1 | 0.64 | [90 empty] | 100% | 100% | 64% | 64% | 64%
TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | No. Acto administrativo y fecha
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto
16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Actividades de Inversión”, se ajusta a la estructura del Plan de Desarrollo, se elimina columnas y se ajusta algunos comentarios. |  |  | Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  |  | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Cargo: Subsecretario General
Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PLANEACIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL
EVALUACIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO
METROLOGÍA, MONITOREO Y MODELACIÓN
Note on A5: Describir el nombre completo de la dirección, subdirección u oficina que gerencia el proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on A6: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on DM8: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador. -YULIED.PENARANDA
Note on DN8: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador. -YULIED.PENARANDA
Note on DO8: En este campo se conoce el porcentaje de avance de la vigencia; según la tipología del indicador. -YULIED.PENARANDA
Note on DP8: Este campo se conoce el porcentaje de avance de forma acumulada al plan de desarrollo, de acuerdo con la tipología del indicador. -YULIED.PENARANDA
Note on DQ8: Logros más representativos en función de la actividad, descrita de forma acumulada.(lenguaje claro y preciso) Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA
Note on DR8: Inconvenientes y/o dificultades que se han presentado para el cumplimiento de la actividad. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA
Note on DS8: Medidas a tomar para solucionar los retrasos presentados. Máximo de caracteres 500 incluidos espacios. -YULIED.PENARANDA
Note on DT8: Logros obtenidos para la población objetivo, que se han alcanzado con el cumplimiento de la actividad. -YULIED.PENARANDA
Note on DU8: Soportes que justifican las acciones desarrolladas en el cumplimiento de la actividad. -YULIED.PENARANDA
Note on H9: Año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on BD9: Año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on CH9: Año 4 -YULIED.PENARANDA
Note on A10: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI -YULIED.PENARANDA
Note on B10: Número de la actividad del proyecto, según la asignación dada en SEGPLAN -YULIED.PENARANDA
Note on C10: Nombre completo de la actividad del proyecto de inversión, igual como quedo en SEGPLAN -YULIED.PENARANDA
Note on D10: Clasificación que define la forma en que será anualizada la actividad y la forma en que este se reportará. (Suma, Creciente, Decreciente y Constante) -YULIED.PENARANDA
Note on E10: Número de la meta Plan de Desarrollo, a la cual se encuentra asociada la actividad del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on F10: Se desagrega los siguientesvariables. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas. -YULIED.PENARANDA
Note on G10: Magnitud física y presupuestal para la totalidad del plan de desarrollo. -YULIED.PENARANDA
Note on H10: Magnitud física y presupuestal programada para el inicio del la vigencia 2024. -YULIED.PENARANDA
Note on Z10: Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2025 -YULIED.PENARANDA
Note on BD10: Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2026 -YULIED.PENARANDA
Note on CH10: Magnitud física programada para el inicio de la vigencia 2027 -YULIED.PENARANDA
Note on C11: Formular y/o actualizar 11 número los instrumentos de planeación ambiental priorizados -YULIED.PENARANDA
Note on F11: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on G11: Ejemplo -Usuario
Note on U11: Ejemplo -YULIED.PENARANDA
Note on F12: Valor presupuestal programado y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F13: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F14: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F15: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F16: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipologias se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on A18: Favor verificar -YULIED.PENARANDA
Note on C18: Realizar el seguimiento a 14 número los instrumentos planeación ambiental priorizados -YULIED.PENARANDA
Note on F18: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on F19: Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F20: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F21: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F22: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F23: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on C25: Fortalecer 11 número los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on F25: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on F26: Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F27: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F28: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F29: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F30: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on C32: Realizar 84 número acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental -YULIED.PENARANDA
Note on F32: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on F33: Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F34: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F35: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F36: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F37: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on C39: Fortalecer 5 número la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. -YULIED.PENARANDA
Note on F39: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on F40: Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F41: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F42: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F43: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F44: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on C46: Realizar 100% el acompañamiento, gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG -YULIED.PENARANDA
Note on F46: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on F47: Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F48: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F49: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F50: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F51: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on C53: Realizar 43 número acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. -YULIED.PENARANDA
Note on F53: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on F54: Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F55: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F56: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F57: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F58: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on C60: Realizar 7 número acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad -YULIED.PENARANDA
Note on F60: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on F61: Valor presupuestal programada y ejecutado según columna reportada. -YULIED.PENARANDA
Note on F62: Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on F63: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar según compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on F64: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. Este valor debe corresponder con la programación del Plan Anual de Caja- PAC para el pago de las reservas. -YULIED.PENARANDA
Note on F65: Se suma el valor de la vigencia más reservas, siempre y cuando sean de tipologia suma. Para las demás tipos se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on F67: Se suma los recursos presupuestales de la vigencia, por cada actividad del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on F68: Se suma los recursos presupuestales de la reserva, por cada actividad del proyecto -YULIED.PENARANDA

## ACCION (hidden)
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Acciones
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [6 empty] | Versión:16
DEPENDENCIA: Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental |  |  | DIRECCION DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL BOGOTÁ D.C |  |  | 8054 - Fortalecimiento de la planeación y gestión del conocimiento ambiental Bogotá D.C.
1, LÍNEA DE ACCIÓN | 2, ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | 3, CÓDIGO Y NOMBRE DE LA ACCIÓN | 4, SE EJECUTA CON RECURSOS DE: |  | 5, PONDERACIÓN HORIZONTAL AÑO: 2024 | [13 empty] | 6,PONDERACIÓN VERTICAL |  | 7, LOGROS CORTE A JULIO AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A AGOSTO AÑO2024 | 7, LOGROS CORTE A SEPTIEMBRE AÑO2024 | 7, LOGROS CORTE A OCTUBRE AÑO 2024 | 7, LOGROS CORTE A NOVIEMBRE AÑO 2024
|  |  | 4,1 VIGENCIA | 4,2 RESERVA | VARIABLES | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | 6,1 % ACTIVIDAD | 6,2 % ACCIÓN
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 1, Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 1. Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados | X |  | Programado | Jul: 2%; Ago: 1.4%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.8%; Dic: 1.8%; Total: 10% | 15.67% | 15.67% | Se avanzó en 0,20 en la vigencia y 1,82% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Planes Ambientales Locales - PAL: Aporte en Batería de indicadores sector ambiente a la Secretaría Distrital de Planeación, orientación a las alcaldías, Fondos de Desarrollo Locales en espacios de concertación; reunión técnica con la Secretaría de Desarrollo Económico para la aclaración del concepto de gasto de asistencia técnica agropecuaria y ambiental. Participación en espacios convocados por Planeación. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 12 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 4 Entidades en formulación; análisis de resultados del taller de activación del equipo transversal PIGA; ajuste al procedimiento PIGA. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Planes Ambientales Locales - PAL: orientación en las reuniones de concertación de las metas del sector ambiente para incluir en los PDL, Orientación a las JAL para las metas del sector ambiente en las 20 localidades, gestión con la SER, SEGAE, OPEL, JBB, IDPYBA, IDIGER, para la actualización de criterios de elegibilidad y viabilidad como sector ambiente, asistencia a las Comisiones Ambientales Locales.. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: respuesta a 14 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 5 entidades en formulación; ajuste al procedimiento del PIGA; análisis de resultados del taller de activación del equipo transversal PIGA. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza ajuste a las fichas ambientales de las 20 localidades. Se comparte documento de Criterios Técnicos con Gestores de OPEL - SDA. Se envía oficio a las alcaldías solicitando la formulación y adopción de los PAL. Se elabora presentación formulación PAL. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 31 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 25 documentos; Desarrollo avance presentación acuerdos distritales estrategia de apoyo al PIGA. PMA: Se elaboró avance del documento con lineamientos técnicos para la implementación del PMA de áreas protegidas Distritales. | Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza orientación técnica en las reuniones de presupuestos participativos. Se ajustan las infografías de las 20 alcaldías locales. Se participa en la reunión del Plan de Gestión Ambiental - PGA donde se orientó a las localidades en la formulación de los PAL. Se elabora y comparte documento con la estructura para orientar en la formulación del PAL. Se envía a Secretaría Distrital de Planeación - SDP el consolidado de la revisión de iniciativas ciudadanas en el marco de los presupuestos participativos. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 65 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 62 documentos PIGA; Se socializa a entidades los acuerdos distritales de estrategia de apoyo al PIGA Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 16 orientaciones en la etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se realizaron 7 revisiones a documentos en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó una apertura STORM para informe de formulación. | Planes Ambientales Locales - PAL: Se coordinó y asistió a mesa técnica de Renaturalización con la SEGAE, con el objetivo de definir los criterios de viabilidad. Se realizó orientación para la formulación de los PAL en las sesiones de la Comisión Ambiental Local. Se envió a las alcaldías locales información ajustada y actualizada de los lineamientos para la formulación PAL, así como para el Diagnostico Ambiental Local. Se coordina y participa en la mesa técnica con Secretaría Distrital de Planeación y Gobierno para orientar en la formulación de iniciativas con meta de Proceda en la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 115 solicitudes de orientación-acompañamiento a formulación PIGA; análisis a 93 documentos PIGA; Socialización ruta eficiencia energética como estrategia de apoyo al PIGA, 16 Respuestas a entidades y entes de control; Avance a capa de Jardines Verticales en el Visor Geográfico Ambiental; Diseño Formulario PPUSO (Ley 2232). Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 20 orientaciones en la etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se realizaron 18 revisiones a documentos en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó 6 apertura STORM para informe de formulación.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 2%; Ago: 1.4%; Sep: 1.5%; Oct: 1.5%; Nov: 1.8%; Total: 8.2%
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | 2. Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | X |  | Programado | Jul: 0.8%; Ago: 2.2%; Sep: 1.7%; Oct: 1.8%; Nov: 2%; Dic: 1.5%; Total: 10% | 16.64% | 16.64% | Se avanzó en 0,21 en la vigencia y 1,50% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Política de Educación Ambiental, Política de Humedales, Política de Acción Climática, Política de Economía Circular, Política de Protección y Bienestar Animal y Política de la Biodiversidad: Se solicitó a las entidades responsables y corresponsables de las Políticas, el reporte de la implementación al 1er semestre de 2024. Se gestionó la revisión de productos que requieren de ajustes. Seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: Se proyectaron borradores para solicitar información a dependencias de la SDA y a entidades sobre la implementación de la estrategia definida en el PMA, cuyo envío se hará en el mes de agosto. Política de Salud Ambiental: En Mesa de Salud Ambiental, se consolidan las socializaciones de avances en la implementación de la política del 2o semestre del 2023, con respecto a Zonas Urbanas por un Mejor Aire y análisis de viabilidad de la eliminación de la CIPSSA. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRD: En la Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se realizaron 4 sesiones de trabajo para revisar los reportes al Acuerdo 790 de 2020, resolver dudas y definir información relevante para futuras ocasiones. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 1 solicitud para habilitar plataforma STORM; análisis, seguimiento y evaluación a 1 documento de concertación; acompañamiento a 2 entidades en procesos de gestión; 1 Respuesta a entes de control; actividad de ajuste al archivo físico del PIGA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 6 orientaciones a entidades en etapas de seguimiento y ajustes PACA y se revisaron 4 documentos; se revisó el informe de Seguimiento PACA 2023; diseño y solicitud de parametrización al formulario de Formulación al PACA 2024-2027. Planes Ambientales Locales – PAL: Ajustes en las infografías de las 20 localidades para el Observatorio Ambiental. Elaboración del Informe de seguimiento 2023 para contraloría de Bogotá. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Política Humedales: se avanza en consolidación de información del semestre I-2024. PMA PDEM Cerro Torca: se solicitó información de implementación del PMA a la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER). Se elaboró primera versión del documento Lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA: 15 orientaciones en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación; 18 revisiones a documentos en etapa de seguimiento, ajustes y evaluación; gestión para publicación del informe de seguimiento 2023 en página Web; solicitud de18 aperturas STORM para reporte de las entidades; tramite a 10 solicitudes por FOREST. Política de Economía Circular, Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad, Política de Educación Ambiental, Política de Acción Climática: se realizó seguimiento del semestre I-2024, se consolidó y presentó reporte de productos y resultados a la SDP. Política para el manejo del suelo de protección: instrumento en proceso de derogatoria, a la espera de concepto de la SDP sobre su vigencia. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRD: 4 sesiones sobre Acuerdo 790/2020. Participación en 1ra sesión ordinaria de Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, en 4a sesión ordinaria de Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático y en 4a sesión ordinaria de Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Política de Educación Ambiental, Economía Circular, Protección y Bienestar Animal: Acorde a observaciones de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, se solicitaron los ajustes al seguimiento del semestre 1-2024 a las entidades, las cuales fueron consolidadas y enviadas a la SDP en versión final. Política de Humedales: Se avanza en la consolidación del seguimiento del semestre 1-2024 Seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: Se coordinó con la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER reunión de articulación, se avanzó con el informe de seguimiento a la implementación del PMA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 16 apoyos y 19 revisiones a documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación, y 6 orientaciones en la etapa de formulación; trámites para 3 publicaciones y 1 socialización del informe de Seguimiento PACA 2023; se solicitaron 20 aperturas STORM para reporte de las entidades. Política de Acción Climática: Se desarrollaron ajustes de acuerdo con las observaciones de la SDP al seguimiento del semestre 1-2024. Se realizó presentación en la Mesa Distrital de Salud Ambiental sobre el estado de avance de la Política. Política de la Biodiversidad: Se da alcance al reporte con la información enviada por la - SER y la Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL. Política de Salud Ambiental: La política se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Secretaría Distrital de Salud, quien informó que al contrato para la evaluación se dio prórroga de 3 meses y que espera finalizar el 31 de octubre de 2024. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: Se reiteró solicitud al IDIGER sobre avance en la actualización del Plan. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó solicitud a las entidades competentes para el reporte de avances al cumplimiento del Acuerdo 790 de 2020 | Política Educación Ambiental: Se ajustó y envió informe de seguimiento del semestre I-2024 elaborado por SDP. Se realizó presentación de la estructura y avance de la Política en la Comisión Ambiental Local de Engativá. Se presentaron ajustes al plan de acción en la Comisión Intersectorial de Ambiente. Se solicitó a la SDP postular la política en la agenda de evaluaciones 2025. Política de Humedales: Se consolidó versión preliminar del seguimiento al semestre I-2024. PMA Cerro de Torca: Se solicitó informe de seguimiento del PMA a la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER Se construyó matriz de seguimiento y se ajustó informe. PIGA: Respuesta a 16 solicitudes de orientación y acompañamiento al seguimiento. PACA: Se brindaron 18 apoyos y se revisaron 19 documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación. PAL: Se ajustó y socializo matriz de seguimiento acorde a lineamientos del PGA. Política de Acción Climática: Se socializa ajustes a resultados en el Comité Sectorial de Ambiente, se realizaron observaciones al informe del semestre I-2024 elaborado por la SDP. Política de Economía Circular: Se presentaron ajustes a productos y resultados ante Comité Ambiental Sectorial. Se envian comentarios a los ajustes al plan de acción solicitados por algunas entidades y dependencias responsables. Política de la Biodiversidad: Ajustes al Plan de Acción de la política ante la Secretaría Técnica del CONPES D.C Política de Salud Ambiental: Se participó en talleres de validación de avances obtenidos en proceso de evaluación por la consultora Econometría. Se elaboró la versión preliminar del informe 2023. Política de Protección y Bienestar Animal: Se remitió a la SDP seguimiento con corte a 30-06-2024. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó presentación e informe a la implementación del Acuerdo en el Concejo de Bogotá; se dio respuestas a proposiciones de los honorables concejales. | Política Educación Ambiental: Reporte de avance mediante respuesta a la proposición 1228 de 2024, elaboración de gráficas a I-2024, presentación del producto 2.1.2 a responsables y corresponsables y ante la Comisión Intersectorial de Educación Ambiental. Política de Humedales: Se consolida y actualiza matriz de seguimiento del I-202. PMA: Para PDEM Cerro de Torca se solicitó a la SER reporte de implementación a a noviembre de 2024. Se ajusta y actualiza informe y matriz de seguimiento Se avanza en ajustes al documento de lineamientos para el seguimiento de los PMA. PIGA: Respuesta a 16 solicitudes de orientación al seguimiento; análisis y conclusiones de la 2a mesa de trabajo de apoyo a la gestión ambiental,; análisis prospectivo para evaluar indicadores. PACA: Se brindaron 18 apoyos y se revisaron 20 documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación. Se realizaron 3 trámites para publicación y 1 socialización del informe de seguimiento2023. Política de Acción Climática: Se asistió al 1er encuentro Nacional de enlaces de Cambio Climático para los Planes Integrales Territoriales. Se realiza taller a servidores del Distrito en el marco de las actividades del Departamento Administrativo del Servicio Civil. Política de Economía Circular: Se ajustan productos. Se lideraron mesas de trabajo para hacer seguimiento. Política de Biodiversidad: Se revisa avance a la implementación. generando alertas tempranas de productos, para socializar en la Comisión Intersectorial para la protección, sostenibilidad y la salud ambiental. Política de Protección y Bienestar Animal: Se solicita reporte de seguimiento.Se convoca a mesa técnica interinstitucional para revisión de estrategias. Acuerdo 790 de 2020: Se realiza presentación e informe a la implementación del Acuerdo. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: Se solicitó avances al cumplimiento del Plan.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.7%; Ago: 1.4%; Sep: 1.7%; Oct: 1.8%; Nov: 2%; Total: 7.6%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 1.Realizar la propuesta técnica y jurídica de ajuste al PGA Y su seguimiento, complementando el alcance de los instrumentos operativos y los instrumentos de planeación ambiental del Distrito Capital. | X |  | Programado | Jul: 1%; Ago: 1.5%; Sep: 2.5%; Oct: 2.5%; Nov: 1.5%; Dic: 1%; Total: 10% | 1.98% | 1.98% | Durante el mes de julio se elaboró la primera propuesta del ABC del Plan de Gestión Ambiental, así mismo se elaboró la estrategia de divulgación del instrumentos. ambos documentos se encuentran en revisión y ajuste por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. | Durante el periodo se realizó la revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables, con el objetivo de establecer plan de trabajo con estos y determinar la forma de realizar su seguimiento. Adicionalmente, se revisó la información a incluir en el tablero de control que se está proyectando para realizar el seguimiento de este instrumento. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Julio se elaboró la primera propuesta del ABC del Plan de Gestión Ambiental, así mismo se elaboró la estrategia de divulgación del instrumento, ambos documentos se encuentran en revisión y ajuste por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Agosto se realizó revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables, con el objetivo de establecer plan de trabajo con estos y determinar la forma de realizar su seguimiento. Adicionalmente, se revisó la información a incluir en el tablero de control que se está proyectando para realizar el seguimiento de este instrumento. Septiembre se realizó reunión para presentar la estructura programática del PGA ajustado, a los equipos de PIGA, PACA y PAL con el fin de alinear estos instrumentos operativos teniendo en cuenta la visión ambiental formulada en el PGA 2023 – 2038. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Primera propuesta del ABC del Plan de Gestión Ambiental, así mismo se elaboró la estrategia de divulgación del instrumento, ambos documentos se encuentran en revisión y ajuste por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. - Revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables, con el objetivo de establecer plan de trabajo con estos y determinar la forma de realizar su seguimiento. Adicionalmente, se revisó la información a incluir en el tablero de control que se está proyectando para realizar el seguimiento de este instrumento. - Reunión para presentar la estructura programática del PGA ajustado, a los equipos de PIGA, PACA y PAL con el fin de alinear estos instrumentos operativos teniendo en cuenta la visión ambiental formulada en el PGA 2023 – 2038. Reunión con las 20 alcaldias locales para socializar el Plan de Gestión Ambiental 2023 -2038, con el fin de que el instrumento sea la hoja de ruta para la formulación de los Planes Ambientales Locales - PAL. Adicionalmente, se realizó la armonización PGA y PDD y se socializó en esta misma reunión. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Julio se elaboró la primera propuesta del ABC del Plan de Gestión Ambiental, así mismo se elaboró la estrategia de divulgación del instrumento, ambos documentos se encuentran en revisión y ajuste por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Agosto se realizó revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables, con el objetivo de establecer plan de trabajo con estos y determinar la forma de realizar su seguimiento. Adicionalmente, se revisó la información a incluir en el tablero de control que se está proyectando para realizar el seguimiento de este instrumento. Septiembre se realizó reunión para presentar la estructura programática del PGA ajustado, a los equipos de PIGA, PACA y PAL con el fin de alinear estos instrumentos operativos teniendo en cuenta la visión ambiental formulada en el PGA 2023 – 2038. Octubre se realizó reunión con las 20 alcaldias locales para socializar el Plan de Gestión Ambiental 2023 -2038, con el fin de que el instrumento sea la hoja de ruta para la formulación. Noviembre Se realizó y verificó la alineación de las líneas y metas estratégicas del PGA con las metas del PDD teniendo en cuenta las fichas EBID de las entidades del sector ambiente.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1%; Ago: 1.5%; Sep: 2.5%; Oct: 2.5%; Nov: 1.5%; Total: 9%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 2. Realizar la revisión y seguimiento a las instancias de coordinación distrital de regional y su racionalización donde participa el sector ambiente | X |  | Programado | Jul: 1%; Ago: 2%; Sep: 2%; Oct: 2%; Nov: 2%; Dic: 1%; Total: 10% | 1.98% | 1.98% | Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital , así como delegaciones a dichas instancias, y control al ejercicio de secretaría técnica de las instancias de coordinación del Sector Ambiente. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital, así como delegaciones a dichas instancias. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Mesa de Salud Ambiental: Se realizó la invitación por oficio a las entidades participantes de la instancia para la tercera sesión ordinaria de la Mesa de Salud Ambiental, llevada a cabo el 30 de septiembre. Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático: Se participó en sesión extraordinaria de la Comisión. Desde la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se avanzó en elaboración de la pieza comunicativa sobre gestión de la SDA en construcción sostenible. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático; Se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010 y realización de evento "Ruta empresarial hacia la gestión del Riesgo y Cambio Climático". | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en (octubre): - En el diseño y recopilación de información sobre la pertinencia de la CIPSSA y su adecuado funcionamiento, así como de sus mesas técnicas. - Seguimiento de las instancias de coordinación donde participa la Secretaría Distrital de Ambiente y donde ejerce la Secretaría Técnica las entidades del Sector Ambiente. - Proyección de documentos de las instancias de coordinación de la Secretaría Distrital de Ambiente (CIPSSA - CSGD) | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: 1. Citación a la segunda sesión CIPSSA. 2. Proyección de informes de gestión CIPSSA. 3. Delegaciones a nuevas instancias de coordinación. 4. Apoyo a mesas de trabajo de la CIPSSA. 5. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales. De otra parte: Mesa de Salud Ambiental: Se realizó la invitación por oficio a las entidades participantes de la instancia para la tercera sesión ordinaria de la Mesa de Salud Ambiental, llevada a cabo el 30 de septiembre. Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático: Se participó en sesión extraordinaria de la Comisión. Desde la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se avanzó en elaboración de la pieza comunicativa sobre gestión de la SDA en construcción sostenible. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático; Se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010 y realización de evento "Ruta empresarial hacia la gestión del Riesgo y Cambio Climático".
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1%; Ago: 2%; Sep: 2%; Oct: 2%; Nov: 2%; Total: 9%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 3. Elaborar un documento con el análisis de oportunidades para incidir en la gestión ambiental en la región | X |  | Programado | Jul: 1%; Ago: 2%; Sep: 2%; Oct: 2%; Nov: 2%; Dic: 1%; Total: 10% | 1.98% | 1.98% | Participación en la construcción del documento de interdependencias metropolitanas y regionales en torno al agua desde el punto de vista del Distrito para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Participación en la socialización de los ETESA "Estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales complejo de páramos Cruz Verde – Sumapaz" Comisión Conjunta de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental (CEERCCO) y el Minambiente. Participación en la construcción de las observaciones al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca, para el Consejo Directivo de la CAR. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Participación en el Tercer Comité Técnico de la Comisión Conjunta CEERCCO 2024, a fin de armonizar las prioridades y los instrumentos de planeación de la SDA con su ámbito regional. Participación en la consolidación del documento de observaciones y recomendaciones de la SDA al Plan de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR 2024-2035. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Elaboración de un documento con el estado actual de la Comisión Conjunta de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental CEERCCO como instancia regional de la cual es partícipe la SDA - Revisión técnica del acto administrativo de adhesión de Corpoboyacá a CEERCCO de cara al Comité Directivo 2024. - Revisión técnica del acto administrativo del reglamento interno de CEERCCO de cara al Comité Directivo 2024. - Revisión técnica del acto administrativo del plan de acción 2024-2030 de CEERCCO de cara al Comité Directivo 2024. - Elaboración de un documento ejecutivo del estado del arte de CEERCCO como instancia regional de la SDA de cara al Comité Directivo 2024. - Consolidación del mapa conceptual de la posición distrital del agua en el ordenamiento territorial del Distrito Capital como hecho metropolitano. - Realización de comentarios al documento de abordaje de interdependencias regionales del agua como hecho metropolitano en su segunda fase, de cara a la discusión con la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: 1. Participación en el Comité Directivo de la Comisión Conjunta “Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental” CEERCCO 2024. 2. Participación en el evento "Gestión y conservación de los páramos andinos: gobernanza ambiental en las alturas enmarcada en las políticas transnacionales", en el marco de la COP 16. 3. Participación en el taller de construcción de la postura distrital del Hecho Metropolitano del agua 1. “Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas como estructura de soporte y determinante de desarrollo y de ordenamiento territorial alrededor del agua en la región” propuesto por la SDP. 4. Participación en el taller de construcción de la postura distrital del Hecho Metropolitano del agua 1. “Gestión co-responsable regional del agua para la sostenibilidad territorial” propuesto por la SDP. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: 1. Revisión y retroalimentación del documento de abordaje de las interdependencias metropolitanas y regionales en torno al agua de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, teniendo como base el ordenamiento territorial vigente del Distrito Capital. 2. Revisión y retroalimentación al documento de abordaje de las interdependencias metropolitanas y regionales en torno al agua de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, teniendo como base el ordenamiento territorial vigente del Distrito Capital. 3. Revisión y aportes al documento del Plan Regional de Ejecución 2025 – 2028 de la RAP-E Región Central desde el sector ambiente del Distrito Capital. 4. Participación en la mesa de trabajo de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca para la definición del ámbito geográfico de los hechos metropolitanos del agua, en conjunto con la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Soacha. 5. Participación en el taller de apoyo al fortalecimiento de la Comisión Conjunta de CEERCCO para la formulación del Plan de Manejo del páramo de Chingaza. 6. Participación en el II Encuentro Inter-SIRAP Orinoquía – CEERCCO – Andes Nororientales 2024 a nombre de la SDA, con el fin de abordar los principales retos para salvaguardar la biodiversidad de la región.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1%; Ago: 2%; Sep: 2%; Oct: 2%; Nov: 2%; Total: 9%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 4. Construir las bases técnicas y financieras de los instrumentos y mecanismos económicos y financieros ambientales y realizar la revisión y análisis de efectividad, y seguimiento a sus inversiones. | X |  | Programado | Jul: 1.5%; Ago: 1.8%; Sep: 2.5%; Oct: 2%; Nov: 1.2%; Dic: 1%; Total: 10% | 1.98% | 1.98% | Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. Procesamiento y análisis preliminar de la información disponible de ingresos e inversión relacionada con los instrumentos identificados. Reuniones con la Subdirección Financiera para determinar y solicitar la información disponible, y con el grupo de PSA de la SER para disponer la información de los PSA distritales y regionales en el visor geográfico. https://drive.google.com/drive/folders/1uxab_B_gR_-NY9pmEEq8VWCL4b9tJzyh | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. - Asistencia a la Mesa técnica presencial de implementación de Instrumentos Económicos Ambientales e incentivos para la conservación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para comparar el estado de los instrumentos de la SDA con las demás autoridades ambientales. - Se realizaron valoraciones económicas de los servicios ecosistémicos de provisión de agua, almacenamiento de carbono y recreación en los cerros orientales de Bogotá, para la presentación y documento de apoyo para el Alcalde de Bogotá en el marco de la COP 16. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Análisis económico ambiental: - Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. - Verificación y consolidación de observaciones a la resolución de la Secretaría Distrital de Hacienda, para la emisión del marco de bonos verdes sociales y sostenibles del Distrito Capital. - Revisión y proyección de comentarios de la SDA al Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen directrices técnicas para la estimación del valor del incentivo de Pagos por Servicios Ambientales en sistemas productivos en las áreas y ecosistemas estratégicos y se adopta la Herramienta de Identificación de Criterios Socioambientales para la estimación del valor del incentivo Pagos por Servicios Ambientales”. - Revisión de variables de los Certificados de Estado de Conservación Ambiental para disponer la información en el visor geográfico. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Análisis económico ambiental: 1. Finalización y envío a revisión del documento de diagnóstico de los instrumentos económicos ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. 2. Inicio de la elaboración del mapa de flujo y uso de la información de los instrumentos económicos identificados en la SDA. 3. Se continua con la elaboración del capítulo de servicios ecosistémicos del informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales de la SDA. 4. Revisión del documento final y el memorando de entendimiento del Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de Bogotá Distrito Capital de la SDH, elaborando documentos de contexto donde se evidencia el rol y beneficio para la SDA. 5. Verificación de la capa de Pagos por servicios Ambientales Hídricos (PSAH) cargada en el visor geográfico de la SDA. 6. Revisión y comentarios al Proyecto del Acto Administrativo "Por la cual se establecen las tarifas y el procedimiento de cobro de los servicios de evaluación y seguimiento ambiental y se dictan otras disposiciones" y al decreto mediante el cual se crea y reglamenta el Comité Distrital de Pago por Resultados y se reglamenta el Mecanismo de Pago por Resultados. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Análisis económico ambiental: 1. Documento y presentación del diagnóstico de los instrumentos económicos ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. 2. Diseño flujo y uso de la información de los instrumentos económicos identificados en la SDA. 3. Se continua con la elaboración del capítulo de servicios ecosistémicos del informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales de la SDA. 4. Elaboración de la presentación sobre el Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de Bogotá Distrito Capital de la SDH. 5. Identificación y revisión de las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión 2025 6. Verificación y propuesta a los indicadores del Observatorio Ambiental que dan respuesta a los instrumentos de planeación ambiental
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.5%; Ago: 1.8%; Sep: 2.5%; Oct: 2%; Nov: 1.2%; Total: 9%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 5. Elaborar documentos de lineamientos técnicos, financieros y de prospectiva de la implementación del ordenamiento territorial y realizar el seguimiento a su reglamentación e indicadores. | X |  | Programado | Jul: 1%; Ago: 1.5%; Sep: 1.5%; Oct: 2.5%; Nov: 2%; Dic: 1.5%; Total: 10% | 1.98% | 1.98% | Se elaboró el documento Identificación de Zonas Prioritarias para la Renaturalización Urbana como insumo para el Plan de Renaturalización urbana establecido en el Plan de Desarrollo. Se inició la elaboración o formulación de los documentos: Análisis reverdecimiento, Análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021). | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se continuaron ajustes y mejoras en el documento Identificación de Zonas Prioritarias para la Renaturalización Urbana como insumo para el Plan de Renaturalización urbana establecido en el Plan de Desarrollo. Se avanzó en la elaboración o formulación de los documentos: Análisis reverdecimiento, Análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021). Se continúan actividades relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento del Visor Geográfico Ambiental – VGA relacionadas con (publicación objetos geográficos, revisiones de los servicios web geográficos, especificaciones técnicas de objetos geográficos, capacitación y socialización, atenciones a requerimientos internos y externos. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: - Se avanzó en la elaboración del documento de análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal de los Decretos POT 190 de 2004 y 555 2021 solicitado por la DPSIA. - Se participó de la consolidación de las fichas de Story Maps de las áreas protegidas del Distrito Capital de acuerdo con la solicitud del OAB . - Se consolidó el tercer reporte trimestral del Sistema de Participación Territorial POT del Sector Ambiente del Distrito Capital. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se culminó el documento denominado Análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y se avanzó en la elaboración del documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021). Se realiza la unificación de los datos suministrados (2022-2024) y se prepara la información para obtener las capas geográficas como insumo para elaboración del tablero de control para el tema de Territorialización que permitirá la visualización de esta información en la Secretaría Distrital de Ambiente. Se continúan actividades asociadas al funcionamiento y mantenimiento del Visor Geográfico Ambiental – VGA relacionadas con (publicación objetos geográficos, revisiones de los servicios web geográficos, especificaciones técnicas de objetos geográficos, capacitación y socialización, atenciones a requerimientos internos y externos. Se actualizó el análisis de priorización de adquisición de predios de reasentamientos empleando los insumos suministrados por la Caja de Vivienda Popular. En el marco del producto denominado Plan de Renaturalización, se realizaron nuevos cruces cartográficos entre la capa de prioridad de intervenciones de renaturalización con actuaciones estratégicas, planes parciales de renovación urbana y los subprogramas de conectividad ecosistémica y renaturalización del POT. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se finalizó el documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021), este documento pasará a revisión de asesores y directivos para recibir retroalimentación y realizar ajustes y complementos. Se avanzó en el documento de lineamientos para la elaboración de productos cartográficos. Se avanzó en los procesos de actualización de la IG con IDECA y el registro de definiciones en el sistema de registro de ítems geográficos. Se continúa la revisión de la información existente que permita la estructuración del tablero de control de Territorialización. Se continúan actividades relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento del Visor Geográfico Ambiental – VGA relacionadas con (publicación y actualización de objetos geográficos, revisiones de los servicios web geográficos, mantenimiento y actualización de los metadatos, especificaciones técnicas de objetos geográficos, generación de documentos de estandartes geográficos, capacitación y socialización, atenciones a requerimientos internos y externos, atención a nuevos requerimientos y desarrollos de las dependencias de la SDA). Igualemnete se avanzó en el documento diagnóstico de recursos naturales, con los items de aire, agua, ordenamiento territorial, coberturas vegetales, infraestrucutra verde, estructura ecológica principal y espacio públivo verde.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1%; Ago: 1.5%; Sep: 1.5%; Oct: 2.5%; Nov: 2%; Total: 8.5%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 3. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | 6. Desarrollar los procesos de planeación institucional y estratégica de corto, mediano y largo plazo de la SDA. | X |  | Programado | Jul: 2%; Ago: 2%; Sep: 2%; Oct: 2%; Nov: 1.5%; Dic: 0.5%; Total: 10% | 1.98% | 1.98% | Se elaboró y remitió al equipo directivo la encuesta de planeación estratégica de la SDA. Se sistamatizaron las respuestas y se realizó la jornada de planeación estratégica con el equipo directivo. Adicionalmente, se realizaron jornadas con los colaboradores de la entidad. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se avanzó en el documento de la fase 1 de planeación estratégica de la entidad. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: se avanzó con la revisión documental de los acuerdos sobre el Plan Estratégico, y se presentó la estructura organizacional y la misión de cada una de las áreas. Se avanzó en el perfeccionamiento de las definiciones de las líneas y objetivos estratégicos. | Las actividades se focalizaron en tres frentes: a) la revisión y ajuste en la definición de cada una de las líneas y objetivos estratégicos, b) la socialización del PEI a los colaboradores de la Secretaría y c) la identificación del alcance de los objetivos con cada una de las áreas de la Secretaría. Se hizo una revisión y se precisaron cada uno de los conceptos del PEI, obteniendo como resultado la reformulación de las líneas y objetivos. Una vez revisada y ajustada la estructura del PEI se presentó, al equipo directivo y a todos los colaboradores. Además, se avanzó en las entrevistas a los directores. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: La identificación de las actividades necesarias para alcanzar cada uno de los objetivos estratégicos definidos en el PEI. Taller de indicadores: se realizó un taller de alineación de conceptos como actividades estratégicas e indicadores de insumo, actividad, producto e impacto, a lo largo de la cadena de valor. Sesiones de trabajo de identificación de actividades: discusión, análisis y ajuste de las actividades predefinidas que surgieron de la etapa anterior de definición del alcance y revisión documental. Se revisaron cerca de 400 actividades asignadas a los 14 objetivos del PEI. Sesión de trabajo para revisión de políticas públicas: se programó y realizó una reunión informativa sobre las políticas públicas en las cuales la SDA tiene una responsabilidad directa en su aplicación, así como las políticas en las que contribuye parcialmente.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 2%; Ago: 2%; Sep: 2%; Oct: 2%; Nov: 1.5%; Total: 9.5%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 1. Elaborar documentos con análisis de indicadores ambientales sobre el estado y la calidad del ambiente en Bogotá | X |  | Programado | Jul: 0.5%; Ago: 1%; Sep: 1%; Oct: 2.5%; Nov: 2.5%; Dic: 2.5%; Total: 10% | 4.1% | 4.1% | Se elaboró matriz de indicadores suceptibles a análisis, teniendo en cuenta información que se produce tanto a nivel distrital como a nivel nacional. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: La finalización de la elaboración de matriz de indicadores susceptibles al análisis de información ambiental, para posteriormente dar inicio a la formulación de productos acordes al producto ya mencionado. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: formulación de la línea de trabajo del equipo de estudios ambientales y la asignación de actividades para la elaboración del documento de diagnóstico de recursos naturales. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: reunión con el equipo interno del OAB para asignar actividades con respecto a la elaboración del documento de diagnóstico de recursos naturales. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: el avance del documento de diagnóstico de recursos naturales, relacionado con los ítems de flora, fauna, suelo y residuos.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.5%; Ago: 1%; Sep: 1%; Oct: 2.5%; Nov: 2.5%; Total: 7.5%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 2. Elaborar una estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental aplicada para la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento de la calidad ambiental en el D.C. | X |  | Programado | Jul: 0.5%; Ago: 1%; Sep: 1%; Oct: 2.5%; Nov: 2.5%; Dic: 2.5%; Total: 10% | 4.1% | 4.1% | Se avanzó en la fase de diseño y consolidación de la estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: La elaboraron las fases y el plan de trabajo para el desarrollo de la encuesta de percepción ambiental. Igualmente, se realizó ajuste a la estrategia de conocimiento ambiental de acuerdo con avances que ha presentado el equipo de modelamiento. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: la elaboración de los productos de la guía de fauna, test ambiental y el story maps de áreas protegidas. Así mismo, con base en los vacíos de información de estudios ambientales, se lideró la reunión con DADEP y la Universidad Piloto para conocer y participar en la formulación del índice de vitalidad. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: la elaboración del story maps de áreas protegidas y se realizó la entrega de la primera versión de la Guía Bogotá Silvestre. Así mismo, se desarrolló reunión con DADEP y la Universidad Piloto para presentar el proyecto de renaturalización y posteriormente, conocer articulaciones para la ejecución del mismo en el marco de la formulación del índice de vitalidad. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: la elaboración del story maps de áreas protegidas. Se realizó ajuste a la primera versión de la Guía Bogotá Silvestre. Así mismo, se desarrolló reunión con DADEP y la Universidad Piloto para presentar el proyecto de renaturalización. Se avanzó en la fase 1 de la encuesta de percepción ambiental.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.5%; Ago: 1%; Sep: 1%; Oct: 2.5%; Nov: 2.5%; Total: 7.5%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 3. Actualizar los INGEI de Bogotá y elaborar los análisis de la efectividad de las estrategias de mitigación al cambio climático previstas en los instrumentos de acción climática vigentes. | X |  | Programado | Jul: 1.5%; Ago: 1%; Sep: 2.5%; Oct: 2.5%; Nov: 1.5%; Dic: 1%; Total: 10% | 4.1% | 4.1% | Actualmente se cuentan con datos oficiales de emisiones GEI para el año 2022 y para cada uno de los sectores y subsectores de la ciudad, así como una validación de la metodología y resultados por parte del grupo de ciudades C40. Se avanzó en la revisión y depuración del documento técnico soporte del inventario de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para el año 2022; este documento se encuentra en proceso de publicación. Así mismo, se avanzó en la revisión y compilación de la información base para la estimación del inventario de emisiones y absorciones GE | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se llevó a cabo el proceso de revisión técnica del Documento Técnico Soporte del inventario de emisiones GEI del año 2022. Como resultado del proceso de revisión se realizaron ajustes y ediciones y se procede a su revisión directiva para el proceso de publicación. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en el reporte de información oficial del inventario de emisiones GEI para el año 2022 en la plataforma del Carbon Disclosure Project, de conformidad con los compromisos adquiridos por la ciudad en el marco de su vinculación a la lista -A cities- del CDP. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en la elaboración de insumos técnicos para la validación directiva del resultado de compilación del inventario de emisiones GEI de Bogotá para el año 2022. Se gestionó igualmente la preparación de material de comunicaciones para la publicación del documento técnico soporte del inventario. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: la gestión de la publicación para la actualización de la serie temporal de emisiones GEI 2010-2022. Actualmente el inventario de emisones GEI de Bogotá para el año 2022 se encuentra en diagramación y publicación. Poro otra parte, se avanzó en la configuración inicial de modelos para la actualización de las trayectorias de mitigación de emisiones GEI.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.5%; Ago: 1%; Sep: 2.5%; Oct: 2.5%; Nov: 1.5%; Total: 9%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 4. Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | 4. Desarrollar estrategias de divulgación y pedagógicas para la apropiación del conocimiento ambiental | X |  | Programado | Jul: 1%; Ago: 2.1%; Sep: 2.1%; Oct: 2.1%; Nov: 2.1%; Dic: 0.6%; Total: 10% | 4.1% | 4.1% | El portal web del OAB registró un total de 48.630 visitas. Además, se llevaron a cabo tres jornadas de divulgación del OAB, una en empresa privada (Palmera Junior), una en universidad (Universidad Distrital) y una en entidad distrital (Comisión intersectorial de Gestión de Riesgo y Cambio Climático) para un total de 69 asistentes en el mes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 175 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 98,86 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 193 metadatos. Adicionalmente, se participó en dos mesas CECH (una de comunicaciones y una de SiRío). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se llevaron a cabo 4 jornadas de divulgación del OAB, tres en universidades (Universidad Javeriana y Universidad Central, y una para ciudadanía en general, para un total de 49 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 176 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 97,69 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 197 metadatos. Adicionalmente, se participó en 4 mesas CECH (una de comunicaciones, batería de indicadores, financiera y una reunión general). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: se tuvo un total de 65856 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 5 jornadas de divulgación del OAB, dos en universidades, una para ciudadanía en general, una para entidades públicas y una para colegio; para un total de 273 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 98,84 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 643 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 3 mesas CECH (gestión del conocimiento, comunicaciones y financiera). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: desarrollo de divulgaciones del OAB y ORARBO, teniendo en total 6 jornadas de divulgación del OAB, tres en universidades, dos para ciudadanía en general y una para colegio; para un total de 234 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 99,42 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 2 mesas CECH (técnica y comunicaciones). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: divulgación del OAB y ORARBO, se tuvo un total de 50.983 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 5 jornadas de divulgación del OAB en dos universidades, dos entidades y un evento intercolegial. Para un total de 273 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 99,42 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 8 reuniones relacionadas con el río Bogotá, 4 de ellas mesas CECH, 2 mesas entre CAR y SDA para dialogar sobre órdenes 4.5 y 4.6, y 2 mesas entre entidades del distrito y dependencias de la SDA para dar respuesta al comite de verificacion final. Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1%; Ago: 2.1%; Sep: 2.1%; Oct: 2.1%; Nov: 2.1%; Total: 9.4%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 5. Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | 1. Generación de informes del estado de los recursos naturales en diversos contextos temporales, usando como herramientas los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico. | X |  | Programado | Jul: 0.5%; Ago: 0.5%; Sep: 2%; Oct: 2.5%; Nov: 2.5%; Dic: 2%; Total: 10% | 18.1% | 18.1% | Se comienza el nuevo proceso en CIMAB acerca de la generación de un producto del estado de los recursos naturales en el Distrito Capital, enfocando al equipo de trabajo hacia los "Estudios Ambientales". Para ello se explora alrededor de los temas de Gestión de conocimiento en la entidad, y se ilustra al equipo dicho modelo, en donde se enfatiza en la innovación. Por su parte, también se explora con el equipo las necesidades de investigación y los vacíos en la información ambiental y se construye tabla para el diagnóstico de los instrumentos de planeación en contexto de las líneas de investigación en la entidad. Por su parte, se define la estructura de trabajo al interior de CIMAB, y la propuesta de contar con equipo de trabajo de Desarrollos Ambientales, equipo de Investigación e innovación y el equipo alrededor de los temas de Biodiversidad. En conjunto y en trabajo articulado, estos equipos deben construir el informe del estado de los recursos naturales. Por último, para este periodo se avanza en la definición en conjunto con el equipo de Sistemas, para lograr la plataforma de variables ambientales y de forma interoperable, para lo cual se define avanzar en el piloto con la información y bases de datos disponibles en CIMAB. | Se realizó la estructuración de los contenidos tematicos del informe sobre el estado de los recursos naturales, teniendo en cuenta los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico que se han llevado a cabo | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en la identificación de vacíos y fuentes de información para la construcción del capítudlo de diagnóstico del informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Así mismo, se avanzó en el diagnóstico de los proyectos de modelamiento ambientla y su articulación con el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en la elaboración de insumos técnicos del modelo de ocupación de zarigüeya en la reserva Thomas van der Hammen para su evaluación directiva; la elaboración de insumos técnicos para la actualización de las áreas de interés estratégico para la protección del recurso hídrico; y la elaboración de insumos ténicos para la evaluación de alcance del modelo de predicción climática. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: la elaboración del documento de diagnóstico de recursos naturales, relacionado con los ítems de cambio climático, estado de los ecosistemas, presiones sobre la biodiversidad, y calidad ambiental en temáticas de ruido, suelo y residuos. Por otro lado, se concluyó con el desarrollo de proyectos de modelamiento ambiental, como el modelo de ocupación de la zarigüeya, y el modelo para la definición de áreas de interés estratégico para la preservación del recurso hídrico
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.5%; Ago: 0.5%; Sep: 2%; Oct: 2.5%; Nov: 2.5%; Total: 8%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 1. Desarrollar insumos técnicos y operativos para la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión de la SDA | X |  | Programado | Jul: 1.67%; Ago: 1.67%; Sep: 1.67%; Oct: 1.67%; Nov: 1.67%; Dic: 1.67%; Total: 10.02% | 3.04% | 3.04% | Se realizó la actualización del procedimiento PE03-PR05 Elaboración, actualización, eliminación y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de facilitar la modificación de los documentos de los procesos, además se realizo un diagnóstico del estado documental del sistema de gestión para actualizar y racionalizar los procedimientos. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizó la actualización del procedimiento PE03-PR02 Gestión de Riesgos, con el fin de incluir lineamiento para el tratamiento del riesgo en caso de materialización, además se realizó cronograma para actualizar y racionalizar los procedimientos de los procesos misionales del sistema de gestión. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: el seguimiento al reporte de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento y actualización documental de los 18 procesos de la entidad, se elaboraron los informes de 2da línea de defensa y se enviaron a cada una de las dependencias líderes. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizó la actualización de la política de administración del riesgo con el fin de incluir la metodología para la identificación de riesgos de seguridad de la información y SARLAFT y presentarla en el Comité de Gestión y Desempeño en el mes de noviembre | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se aplicaron los autodiagnóstico de las políticas de: Planeación Institucional, Seguimiento y Evaluación del Desempeño, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Gestión de la Información Estadística, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Gobierno digital y Gestión del Conocimiento y la Innovación con el fin de formular las acciones para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.67%; Ago: 1.67%; Sep: 1.67%; Oct: 1.67%; Nov: 1.67%; Total: 8.35%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRANDO LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTAL | 6. Realizar la gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | 2. Implementar acciones para la elaboración, seguimiento y divulgación de los informes de los planes de acción de las políticas de desempeño institucional del MIPG. | X |  | Programado | Jul: 1%; Ago: 3%; Sep: 1%; Oct: 1%; Nov: 1%; Dic: 3%; Total: 10% | 3.04% | 3.04% | Se realizaron ajustes al Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, teniendo en cuenta las observaciones de algunos lideres de proceso, se realizó la programación de las actividades para lo que queda del semestre, se presentó el PAyS al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se aprobó en la sesión del 31 de julio de 2024 | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizo el reporte al cumplimiento de las acciones formuladas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, se envío comunicado con los resultados del Formulario Único de Reporte Avances a la Gestión -FURAG | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizo el monitoreo y seguimiento a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG y se incluyó en el informe de 2da línea de defensa, se solicitó el reporte de buenas prácticas, lecciones aprendidas y aliados estratégicos, se consolidaron y publicaron en la intranet de la SDA | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG y se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión.
Ejecutado | bar: Jul to Nov; Total
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 1. Realizar el seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, generando alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. | X |  | Programado | Jul: 0.83%; Ago: 1.67%; Sep: 1.67%; Oct: 1.67%; Nov: 1.67%; Dic: 2.5%; Total: 10.01% | 1.95% | 1.95% | En el mes de julio del 2024 se realizó seguimiento fisico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, que se empezará a realizar en el mes de agosto, con la información recopilada del mes de julio; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información a través de un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de agosto; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a agosto 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a agosto 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a agosto 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a agosto, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: En el mes de agosto del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de Septiembre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. . | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: En el mes de octubre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: En el mes de noviembre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.83%; Ago: 1.67%; Sep: 1.67%; Oct: 1.67%; Nov: 1.67%
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 2. Analizar la información sobre el desarrollo físico y presupuestal de los proyectos de inversión en relación con los sistemas de reporte y revisión de información sobre traslados presupuestales. | X |  | Programado | Jul: 0.83%; Ago: 1.67%; Sep: 1.67%; Oct: 1.67%; Nov: 1.67%; Dic: 2.5%; Total: 10.01% | 1.95% | 1.95% | Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a junio 2024 (cierre del plan de desarrollo) , Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a junio 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: se lideró desde la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA los mecanismos de gestión de recursos de cooperación técnica y financiera, reembolsable y no reembolsable. Acciones de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA- Foncarga | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a septiembre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a octubre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 (trimestral) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: En el mes de noviembre se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a noviembre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 (trimestral) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA.
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.83%; Ago: 1.67%; Sep: 1.67%; Oct: 1.67%; Nov: 1.67%
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 3. Analizar, consolidar y viabilizar las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, y demás solicitudes asociadas al desarrollo de los proyectos de inversión de la entidad. | X |  | Programado | Jul: 1.67%; Ago: 1.67%; Sep: 1.67%; Oct: 1.67%; Nov: 1.67%; Dic: 1.67%; Total: 10.02% | 1.95% | 1.95% | Se realizó el analisis, revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo y las modificaciones allegadas de enero a julio 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, que se empezará a realizar en el mes de agosto, con la información recopilada del mes de agosto; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a septiembre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en:Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a octubre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a noviembre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.67%; Ago: 1.67%; Sep: 1.67%; Oct: 1.67%; Nov: 1.67%
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 4. Brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a los gestores y equipos de proyectos del sector ambiente para su adecuada gestión, ejecución y reportes. | X |  | Programado | Jul: 0.83%; Ago: 1.67%; Sep: 1.67%; Oct: 1.67%; Nov: 1.67%; Dic: 2.5%; Total: 10.01% | 1.95% | 1.95% | Se brindó asistencia tecnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero y julio, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a agosto 2024 (cierre del plan de desarrollo) , Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a julio 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SD | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a septiembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a septiembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a noviembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0.83%; Ago: 1.67%; Sep: 1.67%; Oct: 1.67%; Nov: 1.67%
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 7. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | 5. Desarrollar herramientas para apoyar la formulación y estructuración de proyectos de inversión pública, para el sistema General de Regalías u otras fuentes de financiación. | X |  | Programado | Jul: 0%; Ago: 1.67%; Sep: 1.67%; Oct: 1.67%; Nov: 1.67%; Dic: 3.33%; Total: 10.01% | 1.95% | 1.95% | Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenomeno de la niña. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenomeno de la niña. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 0%; Ago: 1.67%; Sep: 1.67%; Oct: 1.67%; Nov: 1.67%
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN | 8. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | 1. Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de cooperación internacional de la entidad. | X |  | Programado | Jul: 1.67%; Ago: 1.67%; Sep: 1.67%; Oct: 1.67%; Nov: 1.67%; Dic: 1.67%; Total: 10.02% | 5.49% | 5.49% | En el mes de julio del 2024 se realizaron las siguientes acciones: Acciones de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA- Foncarga | En lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes acciones: Acciones de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC; ComPAZ y Fundación Rockefeller; UNESCO y Secretaría de Educación; WRI; COP16; Alemania-stuttgart; Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA-Metropolis.org; Green routes - ONU Hábitat; IBOCA - Vital Strategies; IberAtlas - UCCI; C40; | En lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes acciones: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia - Alemania Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 | En lo corrido de la vigencia se han realizado las siguientes acciones: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia – Alemania - GiZ - Cooperación Alemana Colombia Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 - Red de Biodiverciudades - C40 - Bloomberg Philanthropies - traffic.org - Wildlife Conservation Society Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 - C40 - CFF y GIZ | En lo corrido de la vigencia se ha avanzado en: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia – Alemania - GiZ - Cooperación Alemana Colombia Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 - Red de Biodiverciudades - C40 - Bloomberg Philanthropies - traffic.org - Wildlife Conservation Society Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 - C40 - CFF y GIZ
[5 empty] | Ejecutado | Jul: 1.67%; Ago: 1.67%; Sep: 1.67%; Oct: 1.67%; Nov: 1.67%; Total: 8.35%
TOTAL | [18 empty] | 100% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | Ene: No. Acto administrativo y fecha
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  |  | Ene: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Ene: Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto
16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Acciones”, se elimina filas y se ajusta algunos nombre y comentarios. |  |  | Ene: Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Ene: Aprobó
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  |  | Ene: Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Ene: Cargo: Subsecretario General
Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  |  | Ene: Fecha: Junio de 2024
Note on A5: Describir el nombre completo de la dirección, subdirección u oficina que gerencia el proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on A6: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on A8: Nombre completo de las líneas de acción, quien nos dan una visión general de los grandes temas del proyecto y forman parte integral del mismo, de acuerdo con la ficha EBI -YULIED.PENARANDA
Note on B8: Se deben relacionar todas las actividades del proyecto de inversión formuladas para la ejecución del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on C8: Código y descripción de cada acción en orden cronológico para el cumplimiento del proyecto de inversión. Máximo de caracteres 200 incluido espacios. -YULIED.PENARANDA
Note on D8: Se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la acción es con recursos de vigencia y/o de la reserva. -YULIED.PENARANDA
Note on F8: Cada una de las acciones requiere una asignación porcentual de forma mensualizada (tanto para su programación, como para su ejecución) -YULIED.PENARANDA
Note on T8: Peso porcentual de la actividad y acción, al final del resultado nos debe dar el 100% -YULIED.PENARANDA
Note on V8: Relacionar el periodo de corte y año a reportar. Definir los logros más representativos y de forma acumulada en la vigencia, de forma clara y concreta, coherente con el avance de las actividades del proyecto. Máximo de caracteres 2.000 incluidos espacios -YULIED.PENARANDA
Note on D9: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la acción es con recursos de vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on E9: Este campo se selecciona con “X” si el presupuesto con el que se ejecuta la acción es con recursos de la reserva. -YULIED.PENARANDA
Note on F9: Variables: programado y ejecutado -YULIED.PENARANDA
Note on G9: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on H9: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on I9: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on J9: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on K9: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on L9: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on M9: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on N9: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on O9: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on P9: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on Q9: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on R9: Máximo dos decimales -YULIED.PENARANDA
Note on S9: La programación y la ejecución de la actividad en los 12 meses, no puede ser superior a 100%. -YULIED.PENARANDA
Note on T9: Peso porcentual de cada actividad, en función del proyecto de inversión -YULIED.PENARANDA
Note on U9: Peso porcentual de cada acción, en función del proyecto de inversión -YULIED.PENARANDA
Note on F10: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S10: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F11: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F12: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S12: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F13: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F14: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S14: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F15: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F16: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S16: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F17: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F18: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S18: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F19: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F20: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S20: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F21: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F22: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S22: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F23: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F24: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S24: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F25: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F26: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S26: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F27: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F28: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S28: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F29: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F30: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S30: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F31: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F32: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S32: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F33: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F34: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S34: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F35: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F36: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S36: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F37: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F38: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S38: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F39: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F40: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S40: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F41: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F42: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S42: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F43: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F44: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F45: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F46: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F47: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F48: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S48: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F49: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on F50: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S50: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on F51: No relacionar los datos en formula, debido a que al final no nos da la suma exacta. -YULIED.PENARANDA
Note on S51: Verificar las sumas, que no sea inferior ni superior al 100% -YULIED.PENARANDA
Note on T52: La suma debe dar 100% -YULIED.PENARANDA
Note on U52: La suma debe dar 100% -YULIED.PENARANDA

## TERRITORIALIZACION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Territorialización
|  |  | Código: PE01-PR02-F2 | [19 empty] | Versión: 16
DEPENDENCIA |  |  |  |  | DIRECCION DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  | 8054 - Fortalecimiento de la planeación y gestión del conocimiento ambiental Bogotá D.C.
PERIODO |  |  |  |  | AÑO 2024
1 INFORMACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN | [12 empty] | 3,EJECUTADO | [17 empty] | 4, LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA |  |  |  |  | 5, ORIENTACIÓN |  |  | 10. POBLACIÓN | [9 empty] | 7, LECCIONES APRENDIDAS - OBSERVACIONES
1,1 CODIGO ACTIVIDAD DE INVERSIÓN | 1,2, Actividad del Proyecto de Inversión | 1,3. Identificación del punto de invesión | 1,4, Variable | 1, 5. PROGRAMACIÓN INICIAL AÑO 2024 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones - Noviembre | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Observaciones - Diciembre | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión para el mes de Julio | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión para el mes de agosto | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión para el mes de septiembre | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión para el mes de octubre | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión para el mes de noviembre | 4,1 LOCALIDAD(ES) | 4.2 UPZ(S) | 4,3 BARRIO(S) | 4,4 GEORREFERENCIACIÓN | 4,5 ÁREA DE INFLUENCIA E INCIDENCIA | 5,1 POLÍGONO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL | 5,2 POLÍTICA | 6.1 POBLACIÓN RELACIONADA A LA LOCALIZACIÓN | 6.2 NÚMERO DE HOMBRES | 6.3 NÚMERO DE MUJERES | 6.4 NÚMERO INTERSEXUAL | 6.5 GRUPO ETARIO | 6.6 NÚMERO PERSONAS POR GRUPO ETARIO | 6.7 CONDICION POBLACIONAL | 6.8 NUMERO PERSONAS POR CONDICIÓN POBLACIONAL | 6.9 GRUPOS ETNICOS | 6.10 NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS ETNICOS | 6.11 SEGUIMIENTO A LA POBLACIÓN PERSONAS/CANTIDAD |  | Observaciones y/o descripcion de acciones en el punto de inversión para el mes de diciembre | RI 1 - P vs E | RI 2 - Eac vs Ean | RI 3 - Eac vs Era | R4 - E CI vs CT | R5 - P CI vs CT
1 | Formular y/o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 1 | [20 empty] | 0.2 | 0.34 | 0.49 | 0.64 | 0.82 | 1 | Se avanzó en 0,20 en la vigencia y 1,82% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Planes Ambientales Locales - PAL: Aporte en Batería de indicadores sector ambiente a la Secretaría Distrital de Planeación, orientación a las alcaldías, Fondos de Desarrollo Locales en espacios de concertación; reunión técnica con la Secretaría de Desarrollo Económico para la aclaración del concepto de gasto de asistencia técnica agropecuaria y ambiental. Participación en espacios convocados por Planeación. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 12 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 4 Entidades en formulación; análisis de resultados del taller de activación del equipo transversal PIGA; ajuste al procedimiento PIGA. | Se avanzó en 0,34 en la vigencia y 3,09% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: orientación en las reuniones de concertación de las metas del sector ambiente para incluir en los PDL, orientación a las JAL para las metas del sector ambiente en las 20 localidades, gestión con la SER, SEGAE, OPEL, JBB, IDPYBA, IDIGER, para la actualización de criterios de elegibilidad y viabilidad como sector ambiente, asistencia a las Comisiones Ambientales Locales. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: respuesta a 14 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 5 entidades en formulación; ajuste al procedimiento del PIGA; análisis de resultados del taller de activación del equipo transversal PIGA. | Se avanzó en 0,49 en la vigencia y 4.45% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza ajuste a las fichas ambientales de las 20 localidades. Se comparte documento de Criterios Técnicos con Gestores de OPEL - SDA. Se envía oficio a las alcaldías solicitando la formulación y adopción de los PAL. Se elabora presentación formulación PAL. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 31 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 25 documentos; Desarrollo avance presentación acuerdos distritales estrategia de apoyo al PIGA. PMA: Se elaboró avance del documento con lineamientos técnicos para la implementación del PMA de áreas protegidas Distritales. | Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza orientación técnica en las reuniones de Presupuestos participativos. Se ajustan las infografías de las 20 alcaldías locales. Se participa en la reunión del Plan de Gestión Ambiental - PGA donde se orientó a las localidades en la formulación de los PAL. Se elabora y comparte documento con la estructura para orientar en la formulación del PAL. Se envía a Secretaría Distrital de Planeación - SDP el consolidado de la revisión de iniciativas ciudadanas en el marco de los presupuestos participativos. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 65 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 62 documentos PIGA; Se socializa a entidades los acuerdos distritales de estrategia de apoyo al PIGA Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 16 orientaciones en la etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se realizaron 7 revisiones a documentos en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó una apertura STORM para informe de formulación. | Se avanzó en 0,82 en la vigencia y 7,45% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se coordinó y asistió a mesa técnica de Renaturalización con la SEGAE, con el objetivo de definir los criterios de viabilidad. Se realizó orientación para la formulación de los PAL en las sesiones de la Comisión Ambiental Local. Se envió a las alcaldías locales información ajustada y actualizada de los lineamientos para la formulación PAL, así como para el Diagnostico Ambiental Local. Se coordina y participa en la mesa técnica con Secretaría Distrital de Planeación y Gobierno para orientar en la formulación de iniciativas con meta de Proceda en la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 115 solicitudes de orientación-acompañamiento a formulación PIGA; análisis a 93 documentos PIGA; Socialización ruta eficiencia energética como estrategia de apoyo al PIGA, 16 Respuestas a entidades y entes de control; Avance a capa de Jardines Verticales en el Visor Geográfico Ambiental; Diseño Formulario PPUSO (Ley 2232). Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 20 orientaciones en la etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se realizaron 18 revisiones a documentos en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó 6 apertura STORM para informe de formulación. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | N/A | 8034649 | 3847592 | 4187057 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8034649 |  | Se avanzó en 1 en la vigencia y 9,09% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza orientación en las sesiones de la Comisión Ambiental Local en el marco de la formulación de los PAL. Se remite a las alcaldías locales a cargo la información ajustada y actualizada como insumos para la actualización del Diagnostico Ambiental Local. Se participa en la reunión de capacitación en la herramienta STORM dirigida a las 20 localidades. Se ajusta y comparte documento guía del decreto de adopción del PAL 2025-2028 con las 20 alcaldías locales. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 159 solicitudes de orientación y acompañamiento a formulación de PIGA; análisis a 111 documentos PIGA; 2 socializaciones de ruta eficiencia energética estrategia de apoyo PIGA, 29 respuestas a entidades y entes de control; Avance capa Jardines Verticales en el Visor Geográfico Ambiental VGA; Diseño Formulario PPUSO (Ley 2232 de 2022). Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 21 orientaciones y se realizaron 27 revisiones del PACA en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó 7 apertura STORM para informe de formulación y se realizó un consolidado de los informes de formulación reportados en el STORM | 0 | -0.18 | -0.51 | 0 | 0 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Jul to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 113145000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 113145000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 146598000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 146598000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 146598000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 146598000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 154571733 | Validador 2 y 3: Liberaciones saldos de CDP por clausula de terminación a 31 de diciembre de 2024 Validador 4: Traslado presupuestal por 5.783.566 2024IE231105 | [7 empty] | 21565000 | 131138000 | 146598000 | 146598000 | 146178333 | 154152066 | [25 empty] | -154571733 | -7973733 | -7554066 | 0 | 0
|  |  | GIRO VIGENCIA |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 146598000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 146598000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 146598000 | Traslado presupuestal por 5.783.566 2024IE231105 | [6 empty] | Validador 4. Traslados 2024IE253244 y 2024IE237205 |  |  |  | 40324599 | 73281599 | 106238599 | [25 empty] | -40359401 | -32957000 | -106238599 | -7973733 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | [20 empty] | 0.2 | 0.34 | 0.49 | 0.64 | 0.82 | 1 | [25 empty] | 0 | -0.18 | -0.51 | 0 | 0 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Jul to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
2 | Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 3 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3 | [8 empty] | 0.21 | 0.64 | 1.4 | 1.95 | 2.55 | 3 | Se avanzó en 0,21 en la vigencia y 1,50% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Política de Educación Ambiental, Política de Humedales, Política de Acción Climática, Política de Economía Circular, Política de Protección y Bienestar Animal y Política de la Biodiversidad: Se solicitó a las entidades responsables y corresponsables de las Políticas, el reporte de la implementación al 1er semestre de 2024. Se gestionó la revisión de productos que requieren de ajustes. Seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: Se proyectaron borradores para solicitar información a dependencias de la SDA y a entidades sobre la implementación de la estrategia definida en el PMA, cuyo envío se hará en el mes de agosto. Política de Salud Ambiental: En Mesa de Salud Ambiental, se consolidan las socializaciones de avances en la implementación de la política del 2o semestre del 2023, con respecto a Zonas Urbanas por un Mejor Aire y análisis de viabilidad de la eliminación de la CIPSSA. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRD: En la Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se realizaron 4 sesiones de trabajo para revisar los reportes al Acuerdo 790 de 2020, resolver dudas y definir información relevante para futuras ocasiones. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 1 solicitud para habilitar plataforma STORM; análisis, seguimiento y evaluación a 1 documento de concertación; acompañamiento a 2 entidades en procesos de gestión; 1 Respuesta a entes de control; actividad de ajuste al archivo físico del PIGA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 6 orientaciones a entidades en etapas de seguimiento y ajustes PACA y se revisaron 4 documentos; se revisó el informe de Seguimiento PACA 2023; diseño y solicitud de parametrización al formulario de Formulación al PACA 2024-2027. Planes Ambientales Locales – PAL: Ajustes en las infografías de las 20 localidades para el Observatorio Ambiental. Elaboración del Informe de seguimiento 2023 para contraloría de Bogotá. | Se avanzó 0,64 en la vigencia y 4,57% acumulado en el cuatrienio: Política Humedales: se avanza en consolidación de información de seguimiento del semestre I-2024. PMA PDEM Cerro Torca:sSe solicitó información de implementación del PMA a la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER). Se elaboró primera versión del documento lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA: 15 orientaciones en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación; 18 revisiones a documentos en etapa de seguimiento, ajustes y evaluación; gestión para publicación del informe de seguimiento 2023 en página Web; solicitud de18 aperturas STORM para reporte de las entidades; tramite a 10 solicitudes por FOREST. Política de Economía Circular, Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad, Política de Educación Ambiental, Política de Acción Climática: se realizó seguimiento del semestre I-2024, se consolidó y presentó reporte de productos y resultados a la SDP. Política para el manejo del suelo de protección: instrumento en proceso de derogatoria, a la espera de concepto de la SDP sobre su vigencia. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRD: 4 sesiones sobre Acuerdo 790/2020. Participación en 1ra sesión ordinaria de Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, en 4a sesión ordinaria de Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático y en 4a sesión ordinaria de Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. | Se avanzó en 1,40 que corresponde al 46,67% programado en la vigencia y acumulado y 1,40 en el cuatrienio. Las acciones fueron: Política de Educación Ambiental, Economía Circular, Protección y Bienestar Animal: Acorde a observaciones de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, se solicitaron los ajustes al seguimiento del semestre 1-2024 a las entidades, las cuales fueron consolidadas y enviadas a la SDP en versión final. Política de Humedales: Se avanza en la consolidación del seguimiento del semestre 1-2024 Seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: Se coordinó con la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER reunión de articulación, se avanzó con el informe de seguimiento a la implementación del PMA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 16 apoyos y 19 revisiones a documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación, y 6 orientaciones en la etapa de formulación; trámites para 3 publicaciones y 1 socialización del informe de Seguimiento PACA 2023; se solicitaron 20 aperturas STORM para reporte de las entidades. Política de Acción Climática: Se desarrollaron ajustes de acuerdo con las observaciones de la SDP al seguimiento del semestre 1-2024. Se realizó presentación en la Mesa Distrital de Salud Ambiental sobre el estado de avance de la Política. Política de la Biodiversidad: Se da alcance al reporte con la información enviada por la SER y la Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL. Política de Salud Ambiental: La política se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Secretaría Distrital de Salud, quien informó que al contrato para la evaluación se dio prórroga de 3 meses y que espera finalizar el 31 de octubre de 2024. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: Se reiteró solicitud al IDIGER sobre avance en la actualización del Plan. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó solicitud a las entidades competentes para el reporte de avances al cumplimiento del Acuerdo 790 de 2020. | Política de Educación Ambiental, Economía Circular, Protección y Bienestar Animal: Acorde a observaciones de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, se solicitaron los ajustes al seguimiento del semestre 1-2024 a las entidades, las cuales fueron consolidadas y enviadas a la SDP en versión final. Política de Humedales: Se avanza en la consolidación del seguimiento del semestre 1-2024 Seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: Se coordinó con la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER reunión de articulación, se avanzó con el informe de seguimiento a la implementación del PMA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 16 apoyos y 19 revisiones a documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación, y 6 orientaciones en la etapa de formulación; trámites para 3 publicaciones y 1 socialización del informe de Seguimiento PACA 2023; se solicitaron 20 aperturas STORM para reporte de las entidades. Política de Acción Climática: Se desarrollaron ajustes de acuerdo con las observaciones de la SDP al seguimiento del semestre 1-2024. Se realizó presentación en la Mesa Distrital de Salud Ambiental sobre el estado de avance de la Política. Política de la Biodiversidad: Se da alcance al reporte con la información enviada por la - SER y la Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL. Política de Salud Ambiental: La política se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Secretaría Distrital de Salud, quien informó que al contrato para la evaluación se dio prórroga de 3 meses y que espera finalizar el 31 de octubre de 2024. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: Se reiteró solicitud al IDIGER sobre avance en la actualización del Plan. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó solicitud a las entidades competentes para el reporte de avances al cumplimiento del Acuerdo 790 de 2020 | Se avanzó en 2,55 en la vigencia y 18,21% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Política Educación Ambiental: Reporte de avance mediante respuesta a la proposición 1228 de 2024, elaboración de gráficas a I-2024, presentación del producto 2.1.2 a responsables y corresponsables y ante la Comisión Intersectorial de Educación Ambiental. Política de Humedales: Se consolida y actualiza matriz de seguimiento del I-2024. PMA: Para PDEM Cerro de Torca se solicitó a la SER reporte de implementación a a noviembre de 2024. Se ajusta y actualiza informe y matriz de seguimiento Se avanza en ajustes al documento de lineamientos para el seguimiento de los PMA. PIGA: Respuesta a 16 solicitudes de orientación al seguimiento; análisis y conclusiones de la 2a mesa de trabajo de apoyo a la gestión ambiental,; análisis prospectivo para evaluar indicadores. PACA: Se brindaron 18 apoyos y se revisaron 20 documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación. Se realizaron 3 trámites para publicación y 1 socialización del informe de seguimiento2023. Política de Acción Climática: Se asistió al 1er encuentro Nacional de enlaces de Cambio Climático para los Planes Integrales Territoriales. Se realiza taller a servidores del Distrito en el marco de las actividades del Departamento Administrativo del Servicio Civil. Política de Economía Circular: Se ajustan productos. Se lideraron mesas de trabajo para hacer seguimiento. Política de Biodiversidad: Se revisa avance a la implementación. generando alertas tempranas de productos, para socializar en la Comisión Intersectorial para la protección, sostenibilidad y la salud ambiental. Política de Protección y Bienestar Animal: Se solicita reporte de seguimiento.Se convoca a mesa técnica interinstitucional para revisión de estrategias. Acuerdo 790 de 2020: Se realiza presentación e informe a la implementación del | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | N/A | 8034649 | 3847592 | 4187057 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8034649 |  | Se avanzó en 3 en la vigencia y 21,43% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Políticas de Educación Ambiental, Humedales y Bienestar Animal: Se consolidó el reporte del 1er sem-2024. Se solicitó reporte del 2o sem-2024. PMA-Cerro de Torca: Se recibió reporte a noviembre de 2024 y se realizaron ajustes al informe de avance; Se avanzó en el documento de lineamientos para el seguimiento de los PMA de las áreas protegidas. PIGA: Respuesta a 20 solicitudes de orientación y acompañamiento; análisis a 28 documentos; apoyo en publicación del boletín 42. PACA: Se brindaron 18 apoyos y se revisaron 20 documentos. Se socializó informe de Seguimiento PACA 2023. Se elaboró informe de "Evaluación PACA 2020-2024" y se socializó con la CIPSSA. PAL: Se solicita informe de seguimiento PAL 2024. Se realiza el Informe de seguimiento 2023 para contraloría de Bogotá. Políticas de Acción Climática y de Economía Circular: Se elaboraron 2 reportes de seguimiento, se solicitó ajuste a productos. Se solicitó el reporte del 2o sem-2024 Política de la Biodiversidad: Se realiza el seguimiento del 1er y 2o semestre. Se adelanta actualización del Plan de Acción Política de Salud Ambiental: Se consolidó informe de gestión 2023. Se participó en los espacios de socialización del proceso de evaluación de la política. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó seguimiento a la implementación del Acto normativo y a la rendición de cuentas en el Concejo de Bogotá. Se culmina el informe del Acuerdo. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: Se solicitó avances al cumplimiento del plan. | 0 | -0.45 | -1.6 | 0 | 0
|  | ENTIDAD | PRESUPUESTO VIGENCIA | 872233500 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 872233500; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 761760601; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 587413100; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 587413100; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 587413100; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 579439367 | Traslado presupuestal por 5.783.566 2024IE231105 | [7 empty] | 27985000 | 273364500 | 344716500 | 344716500 | 368139966 | 389444733 | [25 empty] | -189994634 | -21304767 | -44728233 | 0 | 0
|  |  | GIRO VIGENCIA |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 587413100; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 587413100; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 587413100 | Traslado presupuestal por 5.783.566 2024IE231105 | [6 empty] | Validador 4. Traslados 2024IE253244 y 2024IE237205 |  |  |  | 90234466 | 166655399 | 279845399 | [25 empty] | -307567701 | -113190000 | -279845399 | 7973733 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 3 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 3; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 3 | [8 empty] | 0.21 | 0.64 | 1.4 | 1.95 | 2.55 | 3 | [25 empty] | 0 | -0.45 | -1.6 | 0 | 0
3 | Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a nivel distrital y regional para optimizar la planeación, ejecución y el seguimiento de las inversiones asociada al ejercicio de autoridad y de gestión ambiental de la SDA | DISTRITAL REGIONAL | MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [8 empty] | 0.25 | 0.58 | 0.98 | 1.4 | 1.75 | 2 | La meta presenta avance del 0,20 que corresponde a un cumplimiento del 10% de lo contemplado en la vigencia, y un 10% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Durante el mes de julio se elaboró la primera propuesta del ABC del Plan de Gestión Ambiental -PGA, así mismo se elaboró la estrategia de divulgación del instrumento. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital. Participación en la construcción del documento de interdependencias metropolitanas y en torno al agua desde el punto de vista del Distrito para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Participación en la Comisión Conjunta de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental (CEERCCO) y el Minambiente. Participación en la construcción de las observaciones al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca, para el Consejo Directivo de la CAR. Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA. Así como el análisis preliminar de la información disponible de ingresos e inversión relacionada con los instrumentos identificados. Se realizaron reuniones con la Subdirección Financiera para determinar y solicitar la información disponible, y con el grupo de PSA de la SER para disponer la información de los PSA distritales y regionales en el visor geográfico. Se elaboró el documento Identificación de Zonas Prioritarias para la Renaturalización Urbana como insumo para el Plan de Renaturalización urbana establecido en el Plan de Desarrollo. Se inició la elaboración de los documentos: Análisis reverdecimiento, Análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. Se realizó la jornada de planeación estratégica con el equipo directivo. Adicionalmente, se realizaron jornadas con los colaboradores de la entidad. | La actividad presenta avance del 0,58 que corresponde a un cumplimiento del 29% de lo contemplado en la vigencia, y un 0,58% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables del PGA, con el objetivo de establecer plan de trabajo la inclusión de información en el tablero de control para el seguimiento. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital, así como delegaciones a dichas instancias. Participación en el Tercer Comité Técnico de la Comisión Conjunta CEERCCO 2024, a fin de armonizar las prioridades y los instrumentos de planeación de la SDA con su ámbito regional. Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. Asistencia a la Mesa técnica de implementación de Instrumentos Económicos Ambientales e incentivos para la conservación del MinAmbiente, para comparar el estado de los instrumentos de la SDA con las demás autoridades ambientales. Se realizaron valoraciones económicas de los servicios ecosistémicos de provisión de agua, almacenamiento de carbono y recreación en los cerros orientales de Bogotá, para la presentación y documento de apoyo para el alcalde de Bogotá en el marco de la COP 16. Se continuaron ajustes y mejoras en el documento Identificación de Zonas Prioritarias para la Renaturalización Urbana como insumo para el Plan de Renaturalización urbana establecido en el Plan de Desarrollo. Se continúan actividades relacionadas con el funcionamiento del Visor Geográfico Ambiental – VGA relacionadas con (publicación objetos geográficos, revisiones de los servicios web geográficos, especificaciones técnicas de objetos geográficos, capacitación y socialización, atenciones a requerimientos. Se avanzó en el documento de la fase 1 de planeación estratégica de la entidad. | La meta presenta avance del 0,98 que corresponde a un cumplimiento del 49% de lo contemplado en la vigencia, y un 0,98 de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se elaboró la primera propuesta del ABC y la estrategia de divulgación del PGA, se encuentra en revisión y ajuste por parte de la OAC. Se realizó reunión para presentar la estructura programática del PGA ajustado, a los equipos de PIGA, PACA y PAL con el fin de alinearlos teniendo en cuenta la visión ambiental formulada en el PGA 2023 – 2038. Mesa de Salud Ambiental: Se realizó la invitación por oficio a las entidades participantes de la instancia para la tercera sesión ordinaria de la Mesa de Salud Ambiental, llevada a cabo el 30 de septiembre. Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático: Se participó en sesión extraordinaria de la Comisión. Desde la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se avanzó en elaboración de la pieza comunicativa sobre gestión de la SDA en construcción sostenible. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático; Se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010 y realización de evento "Ruta empresarial hacia la gestión del Riesgo y Cambio Climático". Análisis económico ambiental: - Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. - Verificación y consolidación de observaciones a la resolución de la Secretaría Distrital de Hacienda, para la emisión del marco de bonos verdes sociales y sostenibles del Distrito Capital. - Revisión y proyección de comentarios de la SDA al Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen directrices técnicas para la estimación del valor del incentivo de Pagos por Servicios Ambientales en sistemas productivos en las áreas y ecosistemas estratégicos y se adopta la Herramienta de Identificación de Criterios Socioambientales para la estimación del valor del incentivo Pagos por Servicios Ambientales”. - Revisión de variables de los Certificados de Estado de Conservación Ambiental para disponer la información en el visor geográfico. - Se avanzó en la elaboración del documento de análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal de los Decretos POT 190 de 2004 y 555 2021 solicitado por la DPSIA. - Se participó de la consolidación de las fichas de Story Maps de las áreas protegidas del Distrito Capital de acuerdo con la solicitud del OAB . - Se consolidó el tercer reporte trimestral del Sistema de Participación Territorial POT del Sector Ambiente del Distrito Capital. Se avanzó con la revisión documental de los acuerdos sobre el Plan Estratégico, y se presentó la estructura organizacional y la misión de cada una de las áreas. Se avanzó en el perfeccionamiento de las definiciones de las líneas y objetivos estratégicos. | REGION Se participó en el taller de planes de manejo ambiental de los páramos para su zonificación y la armonización de figuras de conservación y régimen de usos en el ordenamiento ambiental del territorio organizado por el MADS. Se realizó la revisión y retroalimentación del documento de abordaje de las interdependencias metropolitanas y regionales en torno al agua de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, teniendo como base el ordenamiento territorial vigente del Distrito Capital. Se realizó revisión y comentarios al Proyecto de Acuerdo distrital “por medio del cual se crea la estrategia biocultural ‘cuencas vivas’ en el distrito capital y se dictan otras disposiciones”. Se participó de la retroalimentación del tercer reporte trimestral del Sistema de Participación Territorial POT del Sector Ambiente del Distrito Capital por parte de la SDP. Se participó de la retroalimentación del reporte semestral de la batería de indicadores del POT para el sector ambiente del Distrito Capital por parte de la SDP. Se revisó el cuestionario realizado sobre las estrategias ambientales y de ordenamiento territorial de la administración distrital para abordar la “Triple Crisis Planetaria” de cara a la COP 16. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Se culminó el documento denominado Análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y se avanzó en la elaboración del documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021). Avance en la publicación de nuevos objetos geográficos. Revisiones de los servicios web geográficos disponibles en Datos Abiertos Bogotá. Actualización de capas de información dispuestas en el Visor Geográfico Ambiental. Se apoyó la generación de los Storymaps con entrega de productos cartográficos asociados a los temas definidos por el Observatorio Ambiental de Bogotá. | La meta presenta avance del 1,75 que corresponde a un cumplimiento del 87.5% de lo contemplado en la vigencia, y un 15.90% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: PGA: Se verificó la alineación de las líneas y metas estratégicas del PGA con las metas del PDD teniendo en cuenta las fichas EBID de las entidades del sector ambiente. Mesa de Salud Ambiental - MSA: Se realizó la invitación a las entidades participantes de la instancia para la tercera sesión ordinaria de la MSA. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se participó en sesión extraordinaria de la Comisión. Para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se avanzó en elaboración de la pieza comunicativa sobre gestión de la SDA en construcción sostenible. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático- CCDGRCC; Se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010. Análisis económico ambiental: Identificación y revisión de las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión 2025. Ordenamiento: Se finalizó el documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021), este documento pasará a revisión Planeación estratégica: Las actividades se focalizaron en tres frentes: a) la revisión y ajuste en la definición de cada una de las líneas y objetivos estratégicos, b) la socialización del PEI a los colaboradores de la Secretaría y c) la identificación del alcance de los objetivos con cada una de las áreas de la Secretaría. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | N/A | 8034649 | 3847592 | 4187057 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8034649 |  | La meta presenta avance de 2 reportes que corresponde a un cumplimiento del 100% de lo contemplado en la vigencia, y un 18.18% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Se realizó la alineación de las metas estratégicas del PGA con acciones ambientales, meta PDD y actividades proyecto de inversión de acuerdo con la formulación del PACA como insumo para esta actividad. Mesa de Salud Ambiental: Durante el 2o semestre se llevó a cabo la 3a y 4a y sesión de la Mesa de Salud Ambiental cumpliendo con el plan de trabajo anual programado. Instancias: Proyección del acta 2 de la tercera sesión del CSGD del sector ambiente. Región: Elaboración de un documento con el balance y las oportunidades en las instancias regionales de las cuales fue partícipe la SDA durante el 2024. Análisis económico ambiental: Construcción de una herramienta de captura y sistematización de información y su guía para la priorización de los servicios ecosistémicos en la ciudad. Ordenamiento: Elaboración y actualizaron catálogos: Diccionario de datos y la evaluación de calidad de 30 objetos geográficos de la SDA, publicación de 7 servicios web geográficos y actualización de 28 en la página de Datos Abiertos Bogotá. Planeación estratégica: validación de las actividades estratégicas, la construcción de indicadores y metas para el cuatrienio y la proyección de metas a 2038. | 0 | -0.25 | -1.02 | 0 | 0
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 364835000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 364835000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 441846933; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 616194433; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 616194433; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 616194433; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 545338966 | Traslado presupuestal por 19.147.967 2024IE231105 | [7 empty] | 35330000 | 112406000 | 317228200 | 406472200 | 406472200 | 435108867 | [25 empty] | -110230099 | -28636667 | -117880667 | 0 | 0
|  |  | GIRO VIGENCIA |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 616194433; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 616194433; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 616194433 | Traslado presupuestal por 19.147.967 2024IE231105 | [6 empty] | Validador 4 Traslado 2024IE237205 y Reducción presupuestal Decreto 477 de 2024. |  |  |  | 59049666 | 137092666 | 250532466 | [25 empty] | -365661967 | -113439800 | -250532466 | 70855467 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 2 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2 | [8 empty] | 0.25 | 0.58 | 0.98 | 1.4 | 1.75 | 2 | [25 empty] | 0 | -0.25 | -1.02 | 0 | 0
4 | Realizar acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 12 | [8 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | La meta presenta avance de 2 de los 12 informes programados en la vigencia, y un 16.67% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se elaboró matriz de indicadores susceptibles a análisis, teniendo en cuenta información que se produce tanto a nivel distrital como a nivel nacional. Acción 2: se avanzó en la fase de diseño y consolidación de la estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental. Acción 3: se avanzó en la revisión y depuración del documento técnico soporte del Inventario de emisiones y absorciones GEI de Bogotá - año 2022. Acción 4: Durante el mes, el portal web del OAB registró un total de 48.630 visitas. Además, se llevaron a cabo tres jornadas de divulgación del OAB, una en empresa privada, una en universidad y una en entidad distrital para un total de 69 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 175 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 98,86 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 193 metadatos. Adicionalmente, se participó en dos mesas CECH (una de comunicaciones y una de SiRío). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. Acción 5: Actualmente se cuentan con datos oficiales de emisiones GEI para el año 2022 y para cada uno de los sectores y subsectores de la ciudad, así como una validación de la metodología y resultados por parte del grupo de ciudades C40. Se avanzó en la revisión y depuración del documento técnico soporte del inventario de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para el año 2022; este documento se encuentra en proceso de publicación. Así mismo, se avanzó en la revisión y compilación de la información base para la estimación del inventario de emisiones y absorciones GEI del año 2023 | La actividad presenta avance de 4 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 4 informes acumulados en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se finalizó la elaboración de matriz de indicadores susceptibles al análisis de información ambiental. Acción 2: se elaboraron las fases y el plan de trabajo para el desarrollo de la encuesta de percepción ambiental. Acción 3: se concluyó con el proceso de revisión técnica interna del Documento Técnico Soporte para el inventario de emisiones GEI del año 2022 Acción 4: se llevaron a cabo 4 jornadas de divulgación del OAB, tres en universidades y una para ciudadanía en general, para un total de 49 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 176 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 97,69 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 197 metadatos. Adicionalmente, se participó en 4 mesas CECH (una de comunicaciones, batería de indicadores, financiera y una reunión general). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | La meta presenta avance de 6 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 6 informes acumulados en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se realizó reunión con los lideres del equipo de estudios ambientales para formular la línea de trabajo y la asignación de actividades para la elaboración del documento de diagnóstico de recursos naturales. Acción 2: se avanzó en la elaboración de los productos de la guía de fauna, test ambiental y el story maps de áreas protegidas. Así mismo, con base en los vacíos de información de estudios ambientales, se lideró la reunión con DADEP y la Universidad Piloto para conocer y participar en la formulación del índice de vitalidad. Acción 3: se avanzó en el reporte de información oficial del inventario de emisiones GEI para el año 2022 en la plataforma del Carbon Disclosure Project, de conformidad con los compromisos adquiridos por la ciudad en el marco de su vinculación a la lista -A cities- del CDP. Acción 4: se tuvo un total de 65856 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 5 jornadas de divulgación del OAB, dos en universidades, una para ciudadanía en general, una para entidades públicas y una para colegio; para un total de 273 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 98,84 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 643 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 3 mesas CECH (gestión del conocimiento, comunicaciones y financiera). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | Acción 1: se realizó reunión con el equipo interno del OAB para asignar actividades con respecto a la elaboración del documento de diagnóstico de recursos naturales. Acción 2: se avanzó en la elaboración del story maps de áreas protegidas y se realizó la entrega de la primera versión de la Guía Bogotá Silvestre. Así mismo, se desarrolló reunión con DADEP y la Universidad Piloto para presentar el proyecto de renaturalización y posteriormente, conocer articulaciones para la ejecución del mismo en el marco de la formulación del índice de vitalidad. Acción 3: se avanzó en la conclusión, edición y resumen del invnetario de emisones GEI de Bogotá para el año 2022, generando reportes resúmenes para su validación por parde de las directivas de la entidad. Así mismo, se avanzó en la generación del formato para la publicación del inventario. Acción 4: se tuvo un total de 60.540 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 6 jornadas de divulgación del OAB, tres en universidades, dos para ciudadanía en general y una para colegio; para un total de 234 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 99,42 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 2 mesas CECH (técnica y comunicaciones). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | La meta presenta avance de 10 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 10 informes acumulados en el cuatrienio que corresponde a 11,90%. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se realizó reunión con el equipo interno del OAB para el seguimiento al avance del documento de diagnóstico de recursos naturales. Acción 2: se avanzó en la elaboración del story maps de áreas protegidas y se realizó ajuste a la primera versión de la Guía Bogotá Silvestre. Así mismo, se desarrolló reunión con DADEP y la Universidad Piloto para presentar el proyecto de renaturalización. Se avanzó en la fase 1 de la encuesta de percepción ambiental. Acción 3: Se avanzó en la validación y diagramación del documento técnico soporte para el inventario de emisonies GEI de Bogotá año 2022. El documento se envió a la oficina de comunicaciones para su respectiva publicación. Acción 4: se tuvo un total de 50.983 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 5 jornadas de divulgación del OAB, para un total de 273 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 99,42 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 8 reuniones relacionadas con el río Bogotá. Se realizan los informes de gestión | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | N/A | 8034649 | 3847592 | 4187057 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8034649 |  | La meta presenta avance de 12 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 12 informes acumulados en el cuatrienio que corresponde a 14,28%. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se ajustaron los ítems correspondientes a fauna, flora, suelo y residuos en el informe de recursos naturales. Adicionalmente, se elaboraron fichas que recopilan la información principal de cada uno de estos componentes. Acción 2: se realizó avance en la elaboración de los story maps de áreas protegidas y del arrow copy, así mismo, se integró la información de estado de conservación según la UICN en la Guía Bogotá Silvestre. Adicionalmente, se presentó ante el director de la DPSIA el avance de la fase 1 del ejercicio de percepción ambiental. Acción 3: se concluyó con la publicacíon del inventario de emisiones y absorciones de Gases Efecto Invernadero de Bogotá para el año 2022. El documento publicado se encuentra actualmente en la página de la entidad en la temática de cambio climático Acción 4: se tuvo un total de 16.528 visitas en el portal web del OAB. Se llevó a cabo una jornada de divulgación del OAB, para un total de 31 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 100 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 3 reuniones relacionadas con el río Bogotá. Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | 0 | -2 | -6 | 0 | 0
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 601032000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 601032000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 595275968; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 570499967; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 570499967; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 570499967; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 456385967 | Traslado presupuestal por 9.615.786 2024IE231105 | [6 empty] | Validador 2: Liberación contrato de prestación de servicios | 0 | 344429867 | 344429867 | 393028867 | 393028867 | 390950311 | [25 empty] | -65435656 | 2078556 | -46520444 | 0 | 0
|  |  | GIRO VIGENCIA | 616194433 | 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 616194433; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 616194433; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 570499967; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 570499967; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 570499967 | Traslado presupuestal por 9.615.786 2024IE231105 | [6 empty] | Validador 4 Traslado 2024IE237205 y Reducción presupuestal Decreto 477 de 2024. |  |  |  | 273322611 | 294610611 | 335430544 | [25 empty] | -235069423 | -40819933 | -335430544 | 114114000 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 12 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 12; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 12 | [8 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | [25 empty] | 0 | -2 | -6 | 0 | 0
5 | Fortalecer la capacidad de análisis, modelamiento y generación de información ambiental. | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 1 | [20 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.55 | 0.8 | 1 | La meta presenta avance del 0,05 que corresponde a un cumplimiento del 5% de lo contemplado en la vigencia, y un 1% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: El inicio del nuevo proceso en CIMAB acerca de la generación de un producto del estado de los recursos naturales en el Distrito Capital, enfocando al equipo de trabajo hacia los "Estudios Ambientales". Para ello se explora alrededor de los temas de Gestión de conocimiento en la entidad, y se ilustra al equipo dicho modelo, en donde se enfatiza en la innovación. Por su parte, también se explora con el equipo las necesidades de investigación y los vacíos en la información ambiental y se construye tabla para el diagnóstico de los instrumentos de planeación en contexto de las líneas de investigación en la entidad. Por su parte, se define la estructura de trabajo al interior de CIMAB, y la propuesta de contar con equipo de trabajo de Desarrollos Ambientales, equipo de Investigación e innovación y el equipo alrededor de los temas de Biodiversidad. En conjunto y en trabajo articulado, estos equipos deben construir el informe del estado de los recursos naturales. Por último, para este periodo se avanza en la definición en conjunto con el equipo de Sistemas, para lograr la plataforma de variables ambientales y de forma interoperable, para lo cual se define avanzar en el piloto con la información y bases de datos disponibles en CIMAB. | La meta presenta avance del 0,1 que corresponde a un cumplimiento del 10% de lo contemplado en la vigencia, y un 0,1 de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se realizó la estructuración de los contenidos temáticos del informe sobre el estado de los recursos naturales, teniendo en cuenta los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico que se han llevado a cabo | La meta presenta avance del 0,3 que corresponde a un cumplimiento del 30% de lo contemplado en la vigencia, y un 0,3 de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: 1. Se realizó un diagnóstico de los proyectos de modelamiento ambiental que se encuentran actualmente publicados en el sitio web del equipo, definiendo para cada uno de ellos su articulación con las estrategias de estudios ambientales, plan de trabajo preliminar, y ruta de articulación con las dependencias y demás entidades relacionadas con el tema. 2. Se avanzó en la elaboración del producto Modelo de ocupación de la Zarigüeya en la reserva Tomas Van der Hammen, a través de la gestión de información para la publicación de una nota periodísica relacionada con los resultados obtenidos. | Se concluyó la priorización de los proyectos de modelamiento que serán desarrollados con base en le diagnóstico del estado actual de proyectos, y la reactivación de las respectivas mesas det tranajo con los equipos y delegados de las demás dependencias involucradas. Se avanzó en la revisión y depuración de los resultados obtenidos del modelo de ocupación de zarigüeya para la reserva Thomas van der Hammen, documento que se encuentra en estado de evaluación y vlaidación interna. Así mismo, se avanzó en la captura, compilación y procesamiento de información relevante para la elavoración del documento diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. | La meta presenta avance del 0,25 que corresponde a un cumplimiento del 80% de lo contemplado en la vigencia, y un 16% de avance acumulado en el cuatrienio. Durante el perido del reporte se definió una prioridad para el trabajo y actualización de los siguientes proyectos: Modelo de ocupación de zarigüeya. Dando como resultado del modelo de ocupación la estimación de probabilidad de ocurrencia de la zarigüeya en el espacio monitoreado de la reserva Thomas van der Hammen, la relación de dicha ocurrencia con variables ambientales como la cobertura, y cómo estas variables ambientales pueden ser tenidas en cuenta al momento de interpretar fenómenos de fragmentación y conectividad en la zona muestreada. Se realizó un proceso de análisis y modelamiento ambiental con el fin de actualizar las áreas de interés estratégico para la preservación del recurso hídrico en Bogotá. El proceso implicó la revisión, compilación y procesamiento de información espacial relacionada con puntos de captación del recurso hídrico, recarga y descarga de acuíferos, coberturas de la tierra, y aptitud uso del suelo. Con lo anterior, se definen nuevas áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico, determinadas y soportadas técnicamente para su declaración en áreas de jurisdicción CAR y Secretaría Distrital de Ambiente. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | N/A | 8034649 | 3847592 | 4187057 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8034649 |  | La meta presenta avance del 0,20 en el mes y un (1) reporte que corresponde al cumplimiento del 100% de lo contemplado en la vigencia, y un 20% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Conclusión de los aportes a la construcción del documento DIAGNÓSTICO para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales, particularment een los puntos de cambio climático, biodiversidad/ estado de los ecosistemas, biodiversdad/ presiones, ruido/ caracterización de residuos sólidos, y rudio ambiental. Así mismo, concluyó la construcción de las fichas con lainformación más relevante del documento DIAGNÓSTICO para el mencionado informe. Se concluyó la concertación y construcción de insumos técnicos requeridos la construcción del documento técnico soporte sobre la delimitación de áreas de interés estratégico para la protección del recurso hídrico. Se actualizaron los escenarios de mitigación de gases efecto invernadero de conformidad con la actualización del inventario de emisiones GEI y los avances registrados en cuanto a mitigación al cambio climático. | 0 | -0.2 | -0.7 | 0 | 0 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Jul to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 433261832 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 433261832; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 433261832; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 213725856; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 213725856; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 213725856; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 93359400 | [7 empty] | Validador 2: Liberación contrato de prestación de servicios | 4617000 | 4617000 | 4617000 | 87041400 | 87041400 | 78104966 | [25 empty] | -15254434 | 8936434 | -73487966 | 0 | 0
|  |  | GIRO VIGENCIA |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 213725856; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 213725856; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 213725856 | [7 empty] | Validador 4: Reducción presupuestal Decreto 477 de 2024. |  |  |  | 4617000 | 14010966 | 42898966 | [25 empty] | -170826890 | -28888000 | -42898966 | 120366456 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | [20 empty] | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.55 | 0.8 | 1 | [25 empty] | 0 | -0.2 | -0.7 | 0 | 0 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Jul to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
6 | Realizar el acompañamiento, gestión, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 100% | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 100%; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | La meta presenta avance del 13,34% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: En el mes de julio se avanzo en la gestión para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG a través de la actualización documental del sistema integrado de gestión y el ajuste y aprobación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS | La actividad presenta avance del 36,67% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: En el mes de agosto se avanzó en el reporte a las acciones para el cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG y la definición de lineamientos a través de la actualización documental del sistema integrado de gestión y la comunicación de los resultados del Formulario Único de Reporte Avances a la Gestión -FURAG | La meta presenta avance del 50% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: Elaboración de informes de segunda línea de defensa de acuerdo con el reporte de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, actualización documental y monitoreo y seguimiento a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG. Además de la consolidación y publicación buenas prácticas, lecciones aprendidas y aliados estratégicos en la intranet en cumplimiento a la política de Gestión del conocimiento y la innovación. | Se realizó la actualización de la política de administración del riesgo con el fin de incluir la metodología para la identificación de riesgos de seguridad de la información y SARLAFT y presentarla en el Comité de Gestión y Desempeño en el mes de noviembre, Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG y se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión | Se realizron el 100% de las acciones contemplaas para la vigencia: Se aplicaron los autodiagnóstico de las políticas de: Planeación Institucional, Seguimiento y Evaluación del Desempeño, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Gestión de la Información Estadística, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Gobierno digital y Gestión del Conocimiento y la Innovación con el fin de formular las acciones para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | N/A | 8034649 | 3847592 | 4187057 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8034649 |  | Se realizaron el 100% de las acciones contemplaas para la vigencia: Se presentó y aprobó la actualización de la política de administración del riesgo con la metodología para la identificación de riesgos de seguridad de la información y SARLAFT, en el Comité de Coordinación de Control Interno, se revisó y actualizo el mapa de riesgos institucional. Se formularon las acciones para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG de las políticas de: Planeación Institucional, Seguimiento y Evaluación del Desempeño, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Simplificación de Procesos. Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión así como el reporte y monitoreo a los controles y las acciones implementadas para la gestión de riesgos de la entidad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 51819000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 51819000; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 91047000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 91047000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 91047000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 91047000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 110194967 | Traslado presupuestal por 19.147.967 2024IE231105 | [7 empty] | 0 | 32379000 | 71607000 | 91047000 | 91047000 | 99219500 | [25 empty] | -10975467 | -8172500 | -27612500 | 0 | 0
|  |  | GIRO VIGENCIA |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 91046999.998; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 91046999.998; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 91046999.998 | Traslado presupuestal por 19.147.967 2024IE231105 | [6 empty] | Validador 4: Traslado 2024IE237205 |  |  |  | 18262800 | 38862800 | 62271500 | [25 empty] | -28775499.998 | -23408700 | -62271500 | -19147967.002 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento integral a nivel técnico y financiero para la gestión de proyectos de la entidad. | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 4 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 4 | [8 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | En el mes de julio del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, que se empezará a realizar en el mes de agosto, con la información recopilada del mes de julio; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a junio 2024 (cierre del plan de desarrollo). Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a junio 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a julio 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero y julio, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | La actividad presenta avance en 1 que corresponde a un cumplimiento del 25% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 1. Las acciones más representativas fueron: Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información a través de un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de agosto; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a agosto 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a agosto 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a agosto 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a agosto, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | La meta presenta avance en 2 que corresponde a un cumplimiento del 50% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 2 acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En el mes de septiembre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de septiembre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a septirmbre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a septiembre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a septiembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | En el mes de octubre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a octubre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 (trimestrales) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a octubre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a septiembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | La meta presenta avance en 3,5 que corresponde a un cumplimiento del 75% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 6,97% acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En el mes de octubre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a octubre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 (trimestrales) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a octubre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a septiembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | N/A | 8034649 | 3847592 | 4187057 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8034649 |  | La meta presenta avance en 4,0 informes que corresponde a un cumplimiento del 100% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 9,30% acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En diciembre se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a nov 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 (trimestrales) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de ene a dic 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña | 0 | -0.5 | -2 | 0 | 0
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 661507500 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 661507500; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 628043500; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 443887879; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 443887879; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 443887879; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 460475332 | Traslado presupuestal por 16.587453 2024IE231105 | [7 empty] | 174291666 | 405071466 | 405071466 | 405071466 | 405447399 | 447511665 | [25 empty] | -12963667 | -42064266 | -42440199 | 0 | 0
|  |  | GIRO VIGENCIA |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 443887879; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 443887879; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 443887879 | Traslado presupuestal por 16.587453 2024IE231105 | [6 empty] | Validador 4: Traslado 2024IE237205 |  |  |  | 138190199 | 214508199 | 334518066 | [25 empty] | -109369813 | -120009867 | -334518066 | -16587453 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 4 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 4; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 4 | [8 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | [25 empty] | 0 | -0.5 | -2 | 0 | 0
8 | Realizar acciones de actualización, implementación y seguimiento de las estrategias de Cooperación Internacional de la entidad | DISTRITAL | MAGNITUD FÍSICA | 1 | [20 empty] | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.8 | 1 | La meta presenta avance del 0,16 que corresponde a un cumplimiento del 16% de lo contemplado en la vigencia, y un 2.28% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En el mes de julio del 2024 se lideró desde la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA los mecanismos de gestión de recursos de cooperación técnica y financiera, reembolsable y no reembolsable. Acciones de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA- Foncarga | La actividad presenta avance del 0,32 que corresponde a un cumplimiento del 32% de lo contemplado en la vigencia, y un 4.57% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Con corte a agosto del 2024 se realizaron las siguientes acciones: Acciones de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC; ComPAZ y Fundación Rockefeller; UNESCO y Secretaría de Educación; WRI; COP16; Alemania-stuttgart; Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA-Metropolis.org; Green routes - ONU Hábitat; IBOCA - Vital Strategies; IberAtlas - UCCI; C40; | La meta presenta avance del 0,48 que corresponde a un cumplimiento del 48% de lo contemplado en la vigencia, y un 0,48 de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia - Alemania Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas | La meta presenta avance del 0,64 que corresponde a un cumplimiento del 64% de lo contemplado en la vigencia, y un 9,14% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia - Alemania Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 - Red de Biodiverciudades -C40 Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 | La meta presenta avance del 0,80 que corresponde a un cumplimiento del 80% de lo contemplado en la vigencia, y un 11,42% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia - Alemania Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 - Red de Biodiverciudades -C40 Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 | DISTRITAL | N/A | N/A | N/A | DISTRITO | N/A | N/A | 8034649 | 3847592 | 4187057 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8034649 |  | La meta presenta avance del 100% que corresponde a un informe contemplado para la vigencia, y un 14,29% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: • Apoyo en la organización de taller junto con C40 el 3 de diciembre para discutir temas de movilidad sostenible. Nuevas interacciones: • Reunión con la OCDE para la revisión de apoyos en torno a revisión de indicadores para bonos verdes. • Reunión con la Embajada de Estados Unidos para determinar posibles líneas de trabajo conjunto. • Reunión con Cross Boundary para evaluar posibles proyectos ambientales con apoyo de USAID. Seguimiento proyectos: • Revisión de carta de intención y concepto técnico Vital Strategies • Reunión de entrega de documentos del proyecto de consultoría del BID. | 0 | -0.2 | -0.52 | 0 | 0 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Jul to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
|  |  | PRESUPUESTO VIGENCIA | 306417000 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 306417000; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 306417000; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 306417000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 306417000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 299445333 | Validador 2 y 3: Liberación de CDP de contratos con clausula a 31 de diciembre de 2024 Validador 4:Traslado presupuestal por 6.971.667 2024IE231105 | [6 empty] | Validador 4: Traslado 2024IE237205 y liberación contrato de prestación de servicios | 103857013 | 164946346 | 164946346 | 164946346 | 131376170 | 138343637 | [25 empty] | -161101696 | -6967467 | 26602709 | 0 | 0
|  |  | GIRO VIGENCIA |  | 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 306417000; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 306417000; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 306417000 | Traslado presupuestal por 6.971.667 2024IE231105 | [6 empty] | Validador 4: Traslado 2024IE237205 |  |  |  | 70255413 | 89093237 | 125205637 | [25 empty] | -181211363 | -36112400 | -125205637 | 6971667 | 0
|  |  | MAGNITUD FÍSICA RESERVAS | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RESERVA PRESUPUESTAL | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL MAGNITUD FÍSICA | 1 | [20 empty] | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 0.8 | 1 | [25 empty] | 0 | -0.2 | -0.52 | 0 | 0 | bar: 2, ACTUALIZACIÓN Jul to 2, ACTUALIZACIÓN Dic
TOTALES - PROYECTO |  |  | TOTALES Rec. Vigencia | 3404250832 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3097833832; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3404250834; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2975783235; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2975783235; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2975783235; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2699211065 | Validador 2: Liberación de CDP de contratos con clausula a 31 de diciembre de 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 367645679 | 1468352179 | 1799214379 | 2038921779 | 2028731335 | 2132835745 | [25 empty] | -566375320 | -104104410 | -333621366 | 0 | 0
|  |  | TOTALES Rec. Reservas | 0 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 0; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO | 3404250832 | 2, ACTUALIZACIÓN Jul: 3097833832; 2, ACTUALIZACIÓN Ago: 3404250834; 2, ACTUALIZACIÓN Sep: 2975783235; 2, ACTUALIZACIÓN Oct: 2975783235; 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 2975783235; 2, ACTUALIZACIÓN Dic: 2699211065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 367645679 | 1468352179 | 1799214379 | 2038921779 | 2028731335 | 2132835745 | [25 empty] | -566375320 | -104104410 | -333621366 | 0 | 0
CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |  | 2, ACTUALIZACIÓN Nov: 276572170
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: No. Acto administrativo y fecha
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto
16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento del Plan de Acción - Territorialización”, se elimina filas y se ajusta algunos nombre y comentarios. |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Aprobó
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Cargo: Subsecretario General
Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  | 2, ACTUALIZACIÓN Feb: Fecha: Junio de 2024
Note on A5: Describir el nombre completo de la dirección, subdirección u oficina que gerencia el proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on A6: Describir el número y nombre completo del proyecto de inversión. -YULIED.PENARANDA
Note on A10: Número de la actividad del proyecto de inversión, según la asignación dada en SEGPLAN -YULIED.PENARANDA
Note on B10: Nombre completo de la actividad del proyecto de inversión, igual como quedo en inversión -YULIED.PENARANDA
Note on C10: Significa la identificación de la localización de la actividad del proyecto de inverisón donde se define un punto de inversión (puede ser un punto específico intralocal, localidad, supra local). Si la inversión se puede reconcer en más de un punto se desagregará en varios puntos de inversión. En este mismo espacio se requiere de la descripción del punto (caracteristicas). -YULIED.PENARANDA
Note on D10: Se desagrega los siguientes elementos. Magnitud física y presupuestal de la vigencia, así como la magnitud física y presupuestal de las reservas y el total de cada una de ellas, el cual debe coincidir con lo reportado en inversión. -SPCI
Note on E10: Magnitud física y presupuestal programada para al inicio de la vigencia -YULIED.PENARANDA
Note on AF10: En este campo se deberán registrar las observaciones y/o acciones desarrolladas en el punto de inversión -YULIED.PENARANDA
Note on AN10: Responde a la georreferenciación de la actividad que puede ser de geometría línea, punto o polígono, en este campo se deberá registrar el nombre el archivo adjunto (Shapefile, datos como coordenadas o dirección) y la fecha de entrega de la georreferenciación. -NanaWayuu
Note on AO10: °Área intralocal (áreas específicas de parques, suelos entre otros) °Localidad °Supralocal más de una localidad (Cerros orientales, subcuenca, etc). o Comentar la incidencia que se busca obtener con desarrollo de las acciones a ejecutar en el punto de inversión. -Área de influencia que abarca la inversión
Note on AP10: En este campo se registra si el punto de inversión está relacionado espacialmente con un polígono de mejoramiento ya sea por que se encuentra directamente en el área definida o si se encuentra en el área de influencia de la acción en el punto de inversión. -NanaWayuu
Note on AQ10: En este campo se registra si la acción en el punto de inversión apunta a una política pública. Ej: Política pública poblacional, diversidad, humedales, entre otras. -NanaWayuu
Note on AR10: Número de personas identificadas en la localización asociada al punto de inversión. -SPCI
Note on AV10: a. 0-5 (primera infancia) b.6-12 (Infancia) c. 13-17 (Adolescencia) d. 18-26 (Juventud) e. 27-59 (adultez) f. 60+Adelante (Envejecimiento y vejez) z. Grupo etario sin definir -YULIED.PENARANDA
Note on AX10: Describir la condición poblacional identificada, esta puede ser: el grupo Jóvenes descolarizados, Niños y niñas de primera infancia, Adulto-a trabajador-a formal, Adulto-a trabajador-a informal, ciudadanos habitantes de calle, comunidad en general, familias en emergencia social, familias en situación de vulnerabilidad, familias ubicadas en zonas de alto riesgo, Familias campesinas, Servidores y Servidoras Públicos, otro (indicar cual). -SPCI
Note on AZ10: Afrocolombianos, palenqueros y negritudes Indígenas No identifica grupo étnicos Otros grupos étnicos ROM Raizales -YULIED.PENARANDA
Note on BB10: Se relaciona con el seguimiento a la población de acuerdo a la magnitud de la actividad del proyecto de iversión. -SPCI
Note on D11: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D12: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D14: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D15: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D16: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D17: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D18: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D20: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D21: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D22: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D23: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D24: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D26: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D27: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D28: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D29: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D30: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D32: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D33: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D34: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D35: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D36: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D38: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D39: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D40: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D41: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D42: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D44: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D45: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D46: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D47: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D48: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D50: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D51: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D52: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D53: Magnitud física de la actividad del proyecto de inversión, a programar o a realizar seguimiento, según la columna en que se reporte. -YULIED.PENARANDA
Note on D54: Recursos presupuestales asignados para la vigencia en programación y/o seguimiento, según la columna en que se reporte -YULIED.PENARANDA
Note on D56: Magnitud física asociada a la reservas, aplica para las actividades con tipología suma, las cuales se pueden desagregar por los compromisos contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se cumplierón. -YULIED.PENARANDA
Note on D57: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan exigible el pago al terminarse el año. -YULIED.PENARANDA
Note on D58: Para las actividades de tipología suma (vigencia+reservas). Para las demás tipos de metas se asocia el mismo dato de la vigencia. -YULIED.PENARANDA
Note on D59: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión -YULIED.PENARANDA
Note on D60: Verificar que los totales coincidan con los reportados en el componente de inversión -YULIED.PENARANDA

## SPI
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema a los Proyectos de Inversión Pública -SPI
|  | Código: PE01-PR02-F2 |  |  | Versión: 16
DEPENDENCIA:
CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO:
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
I PRESUPUESTAL VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | FUENTE | APROPIACION INICIAL | APROPIACION VIGENTE | COMPROMISOS | OBLIGACIÓN | PAGO | %PAGO
ENERO | [6 empty] | #DIV/0!
FEBRERO | [6 empty] | #DIV/0!
MARZO | [6 empty] | #DIV/0!
ABRIL | [6 empty] | #DIV/0!
MAYO | [6 empty] | #DIV/0!
JUNIO | [6 empty] | #DIV/0!
JULIO | [6 empty] | #DIV/0!
AGOSTO | [6 empty] | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
OCTUBRE | [6 empty] | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
DICIEMBRE | [6 empty] | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE VIGENCIA 2024 | % AVANCE VIGENCIA 2024 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2025 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2025 | AVANCE VIGENCIA 2025 | % AVANCE VIGENCIA 2025 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2026 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2026 | AVANCE VIGENCIA 2026 | % AVANCE VIGENCIA 2026 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
II PRODUCTO (FÍSICO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2027 | META TOTAL PROYECTO 2004-2028 | META VIGENCIA 2027 | AVANCE VIGENCIA 2027 | % AVANCE VIGENCIA 2027 | META REZAGADA | AVANCE REZAGADO | %AVANCE RESERVA | OBSERVACIÓN MENSUAL (200 Caracteres)
ENERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
FEBRERO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MARZO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
ABRIL | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
MAYO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JUNIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
JULIO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
AGOSTO | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
SEPTIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
OCTUBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
NOVIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
DICIEMBRE | [8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2024 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2025 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2025 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2026 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2026 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
III ACTIVIDADES SUIFT (PRESUPUESTO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO MGA | ACTIVIDAD (SUIFT) META (SEGPLAN) | PRESUPUESTO VIGENCIA SUIFP 2027 | PRESUPUESTO OBLIGADO (GIRADO) 2027 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2024
AÑO 2024 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2024 | META VIGENCIA 2024 | AVANCE META VIGENCIA 2024 | % AVANCE META VIGENCIA 2024 | Observación mensual (200 Caracteres)
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2025
AÑO 2025 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2025 | META VIGENCIA 2025 | AVANCE META VIGENCIA 2025 | % AVANCE META VIGENCIA 2025 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2026
AÑO 2026 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2026 | META VIGENCIA 2026 | AVANCE META VIGENCIA 2026 | % AVANCE META VIGENCIA 2026 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
IV GESTIÓN (FÍSICO) VIGENCIA 2027
AÑO 2027 | DESCRIPCIÓN DEL INDICADORES DE GESTIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | % PESO 2027 | META VIGENCIA 2027 | AVANCE META VIGENCIA 2027 | % AVANCE META VIGENCIA 2027 | Observación mensual (200 Caracteres)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CONTROL DE CAMBIOS
Versión |  |  | Descripción de la modificación |  |  | No. Acto administrativo y fecha
14 |  |  | Se incluyen columnas con nuevos patrones de medición en los componentes de Gestión e Inversión. |  |  | Radicado No. 2021IE106063 del 31 de mayo del 2021.
15 |  |  | Se actualiza el formato en atención a los lineamientos del instructivo PE03-PR05-INS1 - Elaboración, actualización y control de la documentación del Sistema Integrado de Gestión. Se ajusta nombre a “Programación, actualización y seguimiento del plan de acción” y se incluye cuadro de responsables de elaborar o actualizar. |  |  | Radicado No. 2023IE177438 del 03 de agosto
16 |  |  | Se ajusta denominación al “Programación, Actualización y Seguimiento al Sistema a los Proyectos de Inversión Pública -SPI”, se elimina filas y se ajustan algunos comentarios. |  |  | Radicado No. 2024IExxx del xxx de junio del 2024
RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR
Elaboró |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
Nombre: Profesional Universitario Cooperación Internacional |  |  | Nombre: Claudia Milena Gordillo Rodriguez |  |  | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez
Cargo: |  |  | Cargo: Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional |  |  | Cargo: Subsecretario General
Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024 |  |  | Fecha: Junio de 2024
Note on A9: Corresponde a la información presupuestal de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A10: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on C10: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D10: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E10: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F10: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G10: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A18: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A19: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on C19: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D19: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E19: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F19: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G19: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A33: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A34: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on C34: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D34: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E34: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F34: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G34: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A48: Corresponde a la información en firme de cada vigencia fiscal. -YULIED.PENARANDA
Note on A49: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on C49: Apropiación inicial acorde con la herramienta oficial de la SDH -YULIED.PENARANDA
Note on D49: Apropiación inicial, movimientos positivos y/o negativos, con este valor se proyecta los compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on E49: Valores contenidos en los Registros Presupuestales de Compromisos -YULIED.PENARANDA
Note on F49: Corresponde al pago -YULIED.PENARANDA
Note on G49: Extinción de la obligación a cargo de la SDA. -YULIED.PENARANDA
Note on A64: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A65: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on B65: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C65: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D65: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E65: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F65: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G65: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N65: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A79: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A80: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on B80: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C80: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D80: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E80: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F80: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G80: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N80: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A98: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A99: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on B99: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C99: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D99: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E99: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F99: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G99: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N99: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A113: Avance productos e indicadores de productos (según cadena de valor) NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos y/o indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A114: Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA
Note on B114: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C114: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos DNP -YULIED.PENARANDA
Note on D114: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on E114: Unidad cualitativa del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, etc. -YULIED.PENARANDA
Note on F114: Ponderación del indicador se realiza de acuerdo al peso que cada producto tiene en el caso total del proyecto. -YULIED.PENARANDA
Note on G114: Nombre completo de la Meta del Plan de Desarrollo, como se relaciona en el de gestión -YULIED.PENARANDA
Note on N114: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A128: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A129: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on B129: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C129: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D129: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G129: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A149: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A150: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on B150: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C150: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D150: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G150: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A172: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A173: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on B173: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C173: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D173: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G173: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A187: YULIED.PENARANDA Distribuir las obligaciones del proyecto entre las diferentes actividades que hacen parte de un producto y un objetivo específico. NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga productos asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A188: Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA
Note on B188: Describir los objetivo específico del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto -YULIED.PENARANDA
Note on C188: Describir los productos del proyecto, como se definió en la formulación del proyecto y de acuerdo con el catálogo de productos del DNP. -YULIED.PENARANDA
Note on D188: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on G188: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A202: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A203: Vigencia año 1 -YULIED.PENARANDA
Note on B203: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C203: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D203: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H203: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A211: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A212: Vigencia año 2 -YULIED.PENARANDA
Note on B212: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C212: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D212: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H212: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A226: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A227: Vigencia año 3 -YULIED.PENARANDA
Note on B227: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C227: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D227: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H227: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA
Note on A241: Avance indicadores de gestión NOTA: Desagregar cuadro cuantas veces tenga indicadores asociados -YULIED.PENARANDA
Note on A242: Vigencia año 4 -YULIED.PENARANDA
Note on B242: Nombre completo del indicador. Expresión verbal, precisa y concreta del patrón de evaluación. -YULIED.PENARANDA
Note on C242: Unidad del indicador, define las características de la magnitud a realizar seguimiento. Eje: Hectáreas, estrategias, modelos, número etc. -YULIED.PENARANDA
Note on D242: Peso porcentual de acuerdo con la distribución de los indicadores de gestión. -YULIED.PENARANDA
Note on H242: Descripción concreta del avance, máximo de caracteres 200 -YULIED.PENARANDA

## Registro METAS PDD
CÓDIGO META PDD | Proyecto | Codigo Metal Plan de Desarrollo | Meta Plan de Desarrollo | Codigo | Indicador | Tipología | Magnitud | Año | Mes (número) | Mes | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | Descripción de loa Vances y Logros Alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o Resultados a la Población | Fuentes de Evidencia | VALIDADOR CARACTERES | MES REGISTRO | 4
8054215840802024 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 1 | 2024 |  | Julio | 0.01 | 0.01 | La meta avanzó en 0.01 en la vigencia que corresponde al 10% de lo programado y un acumulado de 0.01 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Aporte en Batería de indicadores sector ambiente a la Secretaría Distrital de Planeación, orientación a las alcaldías, Fondos de Desarrollo Locales en espacios de concertación. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 12 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; Seguimiento a Política de Educación Ambiental, Política de Humedales y seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: Para el Plan de Gestión Ambiental -PGA, elaboró la estrategia de divulgación del instrumento. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital. Participación en la construcción del documento de interdependencias metropolitanas y en torno al agua del Distrito para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA. Se elaboró matriz de indicadores susceptibles a análisis. Se avanzó en la fase de diseño de la estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental. Se avanzó en la revisión del documento técnico soporte del Inventario de emisiones y absorciones GEI de Bogotá - año 2022. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 175 indicadores publicados en el OAB. El inicio del nuevo proceso en CIMAB acerca de la generación de un producto del estado de los recursos naturales en el Distrito Capital, enfocando hacia los "Estudios Ambientales". Para ello se explora alrededor de los temas de Gestión de conocimiento en la entidad, en donde se enfatiza en la innovación Se avanzo en la gestión para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG a través de la actualización documental del sistema integrado de gestión y el ajuste y aprobación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, a los 9 proyectos de inversión. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la de los Planes de Acción (cierre del plan de desarrollo). Se consolidación del Plan Anual de Adquisiciones del nuevo plan de desarrollo. Programación de PMR por 10 años. Actividades de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA- Foncar | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: Actividad No1 https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link Actividad No2 https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link Actividad No3 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Actividad No4 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vE3w-jbPi1R5NSFETQEa6qwXUpjb4weD Actividad No5 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Actividad No6 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Actividad No7 https://drive.google.com/drive/folders/1CVBw2ZwHy9ebOG14XJ-n3ReubUxo8TrC Actividad No8 https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy | 0
80542158408020248 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2024 | 8 | Agosto | 0.02 | 0.02 | La meta avanzó en 0.03 en la vigencia que corresponde al 30% de lo programado y un acumulado de 0.03 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: orientación en las reuniones de concertación de las metas del sector ambiente para incluir en los PDL, orientación a las JAL para las metas del sector ambiente en las 20 localidades. PIGA: respuesta a 14 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 5 entidades en formulación. Seguimiento a Política de Educación Ambiental y Política de Humedales se avanzó en consolidación de información del semestre I-2024. PGA: revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables del PGA, con el objetivo de establecer plan de trabajo la inclusión de información en el tablero de control para el seguimiento. Se elaboró la matriz de indicadores ambientales para análisis de información ambiental. Se concluyó con el proceso de revisión técnica interna del DTS del inventario de emisiones GEI del año 2022. Se realizaron 4 jornadas de divulgación del OAB, con universidades y la ciudadanía en general, para un total de 49 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para el OAB se cierra el mes con 176 metadatos activos y 173 indicadores publicados equivalentes a un 97,69 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 197 metadatos. Se realizó la estructuración de los contenidos temáticos del informe sobre el estado de los recursos naturales, teniendo en cuenta los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico que se han llevado a cabo. Se avanzó en la gestión para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG. Definición de lineamientos a través de la actualización documental del sistema integrado de gestión y la comunicación de los resultados del Formulario Único de Reporte Avances a la Gestión -FURAG Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, a los 9 proyectos de inversión. Se elaboró un informe integral. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la de los Planes de Acción (cierre del plan de desarrollo). Se consolidación del Plan Anual de Adquisiciones del nuevo plan de desarrollo. Programación de PMR por 10 años. Acciones de Proyección Internacional: campaña global calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC; ComPAZ y Fundación Rockefeller; UNESCO y Secretaría de Educación; WRI; COP16; Alemania-stuttgart;Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo. Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA-Metropolis.org; Green routes - ONU Hábitat; IBOCA - Vital Strategies; IberAtlas - UCCI; C40 | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: Políticas e instrumentos de formulación https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link Políticas e instrumentos de seguimiento https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link Planeación estratégica https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Gestión del Conocimiento https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vE3w-jbPi1R5NSFETQEa6qwXUpjb4weD CIMAB https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG MIPG https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG Proyectos: https://drive.google.com/drive/folders/1CVBw2ZwHy9ebOG14XJ-n3ReubUxo8TrC Cooperación https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy | 0
80542158408020249 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2024 | 9 | Septiembre | 0.02 | 0.02 | La meta avanzó en 0.05 en la vigencia que corresponde al 50% de lo programado y un acumulado de 5% en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: se realiza ajuste a las fichas ambientales de las 20 localidades. PIGA: respuesta a 31 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 25 documentos. Seguimiento a Política de Educación Ambiental y Política de Humedales acorde a observaciones de la Secretaría Distrital de Planeación, se solicitaron los ajustes al seguimiento del semestre 1-2024 a las entidades. PGA: se elaboró la primera propuesta del ABC y la estrategia de divulgación del PGA, se encuentra en revisión y ajuste por parte de la OAC. Mesa de Salud Ambiental: se realizó la invitación por oficio a las entidades participantes de la instancia para la tercera sesión ordinaria de la Mesa de Salud Ambiental, llevada a cabo el 30 de septiembre. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático: se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010 y realización de evento "Ruta empresarial hacia la gestión del Riesgo y Cambio Climático". Se elaboraron 6 de los 12 informes programados en la vigencia frente acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental. Se realizó un diagnóstico de los proyectos de modelamiento ambiental que se encuentran actualmente publicados en el sitio web del equipo, definiendo para cada uno de ellos su articulación con las estrategias de estudios ambientales, plan de trabajo preliminar, y ruta de articulación con las dependencias y demás entidades relacionadas con el tema. Elaboración de informes de segunda línea de defensa de acuerdo con el reporte de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, actualización documental y monitoreo y seguimiento a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG. Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, a los 9 proyectos de inversión. Se elaboró un informe integral. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA Participación y gestión de eventos con: Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona, COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller; UNESCO y Secretaria de Educación; World Resources Institute; Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia – Alemania; Nuevas opotunidades de cooperaicón con: Delegación del programa Breathe Cities de C40; Seguimiento proyectos: Unión Europea - proyecto AVANTIA; Green routes - ONU Hábitat; IBOCA con Vital Strategies; IberAtlas; UCCI y C40 | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rWFfwAyyvN-hHyrXFj4fxbisLzpE6oAO https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0 https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0 https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0 https://drive.google.com/drive/folders/1vJOdrTNS4xOfXZplqEWKr4ENpcZ0MDbI https://drive.google.com/drive/folders/1k5f6QWrrygczamweLhJj98tKrRdY9b6E https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | 0
805421584080202410 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2024 | 10 | Octubre | 0.02 | 0.02 | La meta avanzó en 0.07 en la vigencia que corresponde al 70% de lo programado y un acumulado de 0.07 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se realiza orientación técnica en las reuniones de Presupuestos participativos. Se ajustan las infografías de las 20 alcaldías locales. PIGA: Respuesta a 65 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 62 documentos PIGA. Seguimiento a Política de Educación Ambiental: Se ajustó y envió informe de seguimiento del semestre I-2024 elaborado por SDP. Política de Humedales: e consolidó versión preliminar del seguimiento al semestre I-2024. PGA: se realizó reunión con las 20 alcaldías locales para socializar el Plan de Gestión Ambiental 2023 -2038. Mesa de Salud Ambiental: Se socializaron los avances del proceso de evaluación de la política a cargo de la Secretaría Distrital de Salud en la 3ra sesión ordinaria de la instancia. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se desarrolló sesión conjunta de la CIGRCC y el consejo Consultivo Distrital para la GRCC para conocer el proceso de actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Se elaboraron 8 de los 12 informes programados en la vigencia frente acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental. Se avanzó en la captura, compilación y procesamiento de información relevante para la elaboración del documento diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Se realizó la actualización de la política de administración del riesgo con el fin de incluir la metodología para la identificación de riesgos de seguridad de la información y SARLAFT y presentarla en el Comité de Gestión y Desempeño en el mes de noviembre. Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Participación y gestión de eventos con: Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona, COP16 Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller, UNESCO y Secretaria de Educación, World Resources Institute, Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia – Alemania, Nuevas opotunidades de cooperaicón con: Delegación del programa Breathe Cities de C40, Red de Biodiverciudades, C40 Seguimiento proyectos: Unión Europea - proyecto AVANTIA, Green routes - ONU Hábitat, IBOCA con Vital Strategies IberAtlas, UCCI, C40 | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13vplZulxXlk0T0VBML66cmV2VwgJie4A ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRcA0OBp6JVMEUnYsrbDx3gQaa8gepmd ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1RFP0Ag1x4sGoUsX2iMOyWZs3fLBOwYjQ ACTIVIDAD No6 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/150PV4_pc_iXt5qAuxX_X7FSr_np2yI92 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgqA0FiQowUKT6RM-wYslSA-neuewNsf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j323Fepy-8TWVLLGa54ESjGnCkYpGzz_ ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | 0
805421584080202411 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2024 | 11 | Noviembre | 0.02 | 0.02 | La meta avanzó en 0.09 en la vigencia que corresponde al 90% de lo programado y un acumulado de 0.09 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se coordinó y asistió a mesa técnica de Renaturalización con la SEGAE PIGA: Respuesta a 115 solicitudes de orientación-acompañamiento a formulación PIGA; análisis a 93 documentos PIGA; Seguimiento a Política de Educación Ambiental: Reporte de avance mediante respuesta a la proposición 1228 de 2024 Política de Humedales: Se consolida y actualiza matriz de seguimiento del I-2024. PGA: Se verificó la alineación de las líneas y metas estratégicas del PGA con las metas del PDD teniendo en cuenta las fichas EBID de las entidades del sector ambiente. Mesa de Salud Ambiental: Se realizó la invitación a las entidades participantes de la instancia para la tercera sesión ordinaria de la MSA. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010. Análisis económico ambiental: Identificación y revisión de las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión 2025. Ordenamiento: Se finalizó el documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021), este documento pasará a revisión. Se elaboraron 10 de los 12 informes programados en la vigencia frente acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental. Se realizó un proceso de análisis y modelamiento ambiental con el fin de actualizar las áreas de interés estratégico para la preservación del recurso hídrico en Bogotá. Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental. Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Participación y gestión de eventos con: Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona, COP16 Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller, UNESCO y Secretaria de Educación, World Resources Institute, Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia – Alemania, Nuevas opotunidades de cooperaicón con: Delegación del programa Breathe Cities de C40, Red de Biodiverciudades, C40 Seguimiento proyectos: Unión Europea - proyecto AVANTIA, Green routes - ONU Hábitat, IBOCA con Vital Strategies IberAtlas, UCCI, C40 | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RMEPsbWDRK9rabbdwGr6FAOpoQm_n1Ij ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11pD4hp_ZmVvZq2F1Iow8SvoXjM1OmoYY ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1iGRHTWy-U7ydPnjQvJEtDzPaDOH-X5Gz?usp=drive_link ACTIVIDAD No6 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/150PV4_pc_iXt5qAuxX_X7FSr_np2yI92 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgqA0FiQowUKT6RM-wYslSA-neuewNsf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j323Fepy-8TWVLLGa54ESjGnCkYpGzz_ ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | 0
805421584080202412 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2024 | 12 | Diciembre | 0.01 | 0.01 | La meta avanzó en 0.10 en la vigencia que corresponde al 100% de lo programado y un acumulado de 0.10 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se realiza orientación en las sesiones de la Comisión Ambiental Local en el marco de la formulación de los PAL. PIGA: Respuesta a 159 solicitudes de orientación y acompañamiento a formulación de PIGA. Seguimiento a Política de Educación Ambiental y Política de Humedales: Se consolidó el reporte del 1er sem-2024. Se solicitó reporte del 2o sem-2024. PGA: Se realizó la alineación de las metas estratégicas del PGA con acciones ambientales, meta PDD y actividades proyecto de inversión. Mesa de Salud Ambiental: Se adelantaron las funciones de Secretaría Técnica de la instancia. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se realizó evento “Enfoque institucional para la mitigación y adaptación al cambio climático en Bogotá”. Análisis económico ambiental: Construcción de una herramienta de captura y sistematización de información y su guía para la priorización de los servicios ecosistémicos en la ciudad. Ordenamiento: Se finalizó el documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021), este documento pasará a revisión. Se elaboraron 12 informes programados en la vigencia frente acciones para fortalecer la gestión de la información ambiental. Modelamiento: Conclusión de los aportes a la construcción del documento DIAGNÓSTICO para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Se realizo el 100% del seguimiento y monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental. Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de noviembre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Apoyo en la organización de taller junto con C40 el 3 de diciembre para discutir temas de movilidad sostenible. Nuevas interacciones: • Reunión con la OCDE para la revisión de apoyos en torno a revisión de indicadores para bonos verdes. • Reunión con la Embajada de Estados Unidos para determinar posibles líneas de trabajo conjunto. • Reunión con Cross Boundary para evaluar posibles proyectos ambientales con apoyo de USAID. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/11vC2xvDfF1cbbJb8d6gqF6suMVU4KY2v ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ZWaZUZHOukLFiikidRx9g6GMbBhJyBU ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/11vC2xvDfF1cbbJb8d6gqF6suMVU4KY2v ACTIVIDAD No6 https://drive.google.com/drive/folders/11vC2xvDfF1cbbJb8d6gqF6suMVU4KY2v ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | 0
80542158408020251 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2025 | 1 | Enero | 0.02 | 0.02 | La meta avanzó en 0.02 en la vigencia que corresponde al 6,67% de lo programado y un acumulado de 0.12 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Orientación en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028 a las 20 alcaldías locales. Se asiste a las Comisiones Ambientales Locales para orientar en la etapa de adopción PAL. PIGA: Respuesta a 30 solicitudes de acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 4 documentos, 19 respuesta a solicitudes de entidades. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Ajuste del Consolidado de Formulación al PACA 2024 – 2027. Revisión a un documento de formulación. Política de Economía Circular: Se solicitó el reporte de avance financiero de la vigencia 2024. Se consolidó el reporte de avance del Plan de Acción del 2o semestre de 2024. PGA: Se realizaron aportes en la construcción del documento metodológico que consolida el avance del objetivo específico del PGA. Instancias: Solicitud de actas e informes de gestión de las instancias de coordinación distrital donde la SDA tiene el rol de secretaría técnica. Región: Retroalimentación del Documento Técnico de Soporte para la identificación y declaración del hecho metropolitano. Análisis económico ambiental: Relación de actividades y porcentajes realizadas por análisis económico en respuesta al seguimiento de la Política de Biodiversidad. Ordenamiento: Elaboración de la primera versión final del documento titulado: “lineamientos para la elaboración de productos cartográficos”. Planeación estratégica: Se avanzó con la aprobación de la misión, visión y objetivos estratégicos por parte del Comité de Gestión del Desempeño Institucional. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: se realizó reunión con la Secretaría Técnica con el propósito de revisar y validar el Plan de Acción para el año 2025 de la Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático. Se elaboraron dos (2) informes de los 12 informes programados en la vigencia, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: Se actualizaron informes relacionados con el desarrollo de modelos para recursos como el agua y cambio climático. Se realizo el 100% del seguimiento y monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental. Proyectos de inversión: Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la información y elaborando un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión Cooperación internacional: Se realizaron las siguientes acciones: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas - Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/1XhdwVCd1XBU1zd8cdoUNEEsYf1gCyc4l ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1XhdwVCd1XBU1zd8cdoUNEEsYf1gCyc4l ACTIVIDAD No6 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
80542158408020252 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2025 | 2 | Febrero | 0.02 | 0.02 | La meta avanzó en 0.04 en la vigencia que corresponde al 13,3% de lo programado y un acumulado de 0.14 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se continúa con la orientación a las alcaldías locales en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028. PIGA: Respuesta a 55 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 11 documentos; apoyo de 3 estrategias al PIGA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se ajustó el consolidado de formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; se avanzó en la elaboración del informe de Formulación al PACA 2024 – 2027 Política de Economía Circular: Remisión de los reportes de avance al plan de acción del 2do semestre de 2024. Política de la Biodiversidad: Se adelanta el seguimiento de los resultados y productos del 2do semestre de 2024. PMA- PDEM Cerro Seco: Se consolidó el informe de seguimiento a la implementación del PMA 2024. PGA: Se realizó la recopilación y revisión de los fundamentos normativos del Plan de Gestión Ambiental y los instrumentos operativos. Instancias: Se realizó el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales. Región: Construcción colectiva de la visión del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana - PERM, entre las diferentes entidades adscritas. Análisis económico ambiental: Se finaliza el diseño de herramienta digital para la priorización de servicios ecosistémicos para valoración económica y se pone en marcha una prueba piloto con el equipo de estudios ambientales. Ordenamiento: Inició la actualización del procedimiento de la SDA relacionado con gestión de la información geográfica. Planeación estratégica: Se avanzó en la designación de los enlaces por parte de las áreas que acompañaran la implementación del PEI. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático: Se realizó la 1ra sesión ordinaria de la Comisión y de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Se elaboraron 4 informes de los 12 informes programados en la vigencia, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: se avanzó en la proyección y articulación del proyecto de análisis acumulativo de riesgos por exposición a contaminantes del aire. Se realizo el 100% del seguimiento y monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental. Proyectos de inversión: Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la información y elaborando un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión Cooperación internacional: Se realizaron las siguientes acciones: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40 Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/1OZrUGZKlXaqm9OinbPivsj0P_qGqBLMN ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/folders/1ucpr5efugVZF_fLTKUDK7M0IFOtg_Ltd ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1bBDLeVM_3y2H8urHEQ85slvIvy6DWYPv?usp=drive_link ACTIVIDAD No6 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8DgfjACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
80542158408020253 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2025 | 3 | Marzo | 0.03 | 0.03 | La meta avanzó en 0.07 en la vigencia que corresponde al 23,33% de lo programado y un acumulado de 0.17 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Participación mesa de trabajo de renaturalización con JBB y SEGAE. Se continúa en la orientación a las alcaldías locales en la formulación y adopción de los PAL 2024-2027. PIGA: Respuesta a 65 solicitudes de acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento de 15 documentos. PACA: Ajuste del consolidado y ajustes al PACA 2024 – 2027. Política de Economía Circular: Atención comentarios de la SDP al reporte del plan de acción del 2 sem-2024. PGA: Revisión de los fundamentos normativos del PGA y los instrumentos operativos. Instancias: Solicitud de actas e informes de gestión de las instancias de coordinación donde la SDA tiene el rol de secretaría técnica. Región: Se asistió a la primera sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial para la Integración Regional y Competitividad del Distrito Capital – CIIRC. Análisis económico ambiental: Se realiza cruce de información del recaudo e inversión de los instrumentos económicos que son fuente de financiamiento para la SDA. Ordenamiento: Elaboración del documento de análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la EEP. Planeación estratégica: Se avanzó en la designación de los enlaces por parte de las áreas que acompañaran la implementación del PEI. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo, en la cual se recapituló la estructura y avance de la Política Pública de acción climática. Se elaboraron 2 informes, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: Se avanzó en la depuración y actualización de fichas del DIAGNÓSTICO para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. MIPG: 100% seguimiento y monitoreo a acciones; apoyo actualización documental. Proyectos de inversión: Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, y se elaboró un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión. Cooperación: Se realizaron las siguientes acciones: Gestión y participación en eventos: BM y Acueducto Bogotá (Mesa de aguas). Gestión y participación convocatorias: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina. Seguimiento acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/1n6vMBu4jp1Wc0daEzbINdiU1BJmFB14W https://drive.google.com/drive/folders/1PMRBK8wrgA1LUieH08b5MwGen2yepbH7 ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/folders/1n6vMBu4jp1Wc0daEzbINdiU1BJmFB14W ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1PMRBK8wrgA1LUieH08b5MwGen2yepbH7 ACTIVIDAD No6 (1) Isolución/Documentación (2) Isolución/Riesgos Corrupción (3) https://drive.google.com/drive/folders/105-nebIQTP3vaPcaYhjlKdAfygB57K7m?usp=drive_link ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
80542158408020254 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2025 | 4 | Abril | 0.02 | 0.02 | La meta avanzó en 0.09 en la vigencia que corresponde al 30% de lo programado y un acumulado de 0.19 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se ha logrado impulsar la adopción de los 20 PAL, quedando en curso la recepción de los decretos por parte de las alcaldías locales; PIGA: Respuesta a 75 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones. PACA: Se elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Avance en el proceso de articulación con la DGA frente al documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA´s de las áreas protegidas Distritales. PGA: Avances significativos en el desarrollo de una matriz estructurada por ejes y líneas estratégicas del PGA. Instancias: Se desarrollo la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la gestión del riesgo y cambio climático Región: Construcción colectiva con la CIIRC de la visión regional del Distrito Capital. Análisis económico ambiental: Se realizó verificación, consolidación y reporte de a Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre (TCCFS) periodo del 2024. Ordenamiento: Elaboración documento “Priorización de adquisición de predios asociados a procesos de reasentamiento. Planeación estratégica: Definición de la metodología para el seguimiento de los planes operativos asociados a los indicadores clave de desempeño. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo. Se elaboraron 2 informes, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: Se avanzó en la depuración y actualización de fichas del DIAGNÓSTICO para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. MIPG: Reporte y cierre del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) correspondiente a la vigencia 2024. Proyectos: 100% seguimiento y monitoreo a acciones; apoyo actualización documental. Proyectos de inversión: Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, y se elaboró un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión. Cooperación: Se realizaron las siguientes acciones: Gestión y participación en eventos: BM y Acueducto Bogotá (Mesa de aguas). Gestión y participación convocatorias: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina. Seguimiento acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/1DNAxvOtII8tcIBGK3U1oxhpcK9wSWeQqA ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/folders/1nwHOzaxFugZgsTI3zdBUOtao8EY_iMmK ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1DNAxvOtII8tcIBGK3U1oxhpcK9wSWeQq ATIVIDAD No6 Isolución/RiesgosDAFPV6 y Isolución/RiesgosCorrupción https://drive.google.com/drive/folders/1mogiV5XadwhP9nCLVMizA3Q9ZYw1mpy1?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1AsYR26uX8LPyTbX9n8b2OmzpSdFHZOzv?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4-wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
80542158408020255 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2025 | 5 | Mayo | 0.03 | 0.03 | La meta avanzó en 0.12 en la vigencia que corresponde al 40% de lo programado y un acumulado de 0.22 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se remitieron a la Secretaría Distrital de Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los FDL. PIGA: Respuesta a 91 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones. PACA: se dieron 20 Orientaciones a través de revisión documental formulación y ajustes PACA y mesas de trabajo. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se avanzo en la estructuración del documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales y se concertaron compromisos. PGA: Se consolidó la matriz estructurada de metas, acciones e indicadores, por ejes y líneas estratégicas. Instancias: Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de mayo. Región: Estructuración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central) Análisis económico ambiental: Se elaboró documento para construir el micrositio web de instrumentos económicos y financieros ambientales en la entidad Ordenamiento: Elaboración documento Lineamientos para la elaboración de productos cartográficos de la SDA. Planeación estratégica: Se formularon documentos técnicos metodológicos para el seguimiento a los indicadores clave de desempeño. Gestión de Conocimiento: Se elaboraron 2 informes, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: actualización del 90% del documento técnico soporte para el diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales MIPG: 100% de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, con registro en Isolución de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Proyectos: 100% seguimiento y monitoreo a acciones; apoyo actualización documental. Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, y se elaboró un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión. Cooperación: Gestión y participación en eventos: BM y Acueducto Bogotá (Mesa de aguas). Gestión y participación convocatorias: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina. Seguimiento acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/125wPhKfxnj42ei9Am1l2h7XDW5USxGJc ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Nq2wF2R5FakErLNjZyIBXetBxDjdZr1E ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1jn7KeiKm2LK20fCfiwBp8twsvwRrmzE-?usp=drive_link ATIVIDAD No6 (1) Isolución/RiesgosDAFPV6 y Isolución/RiesgosCorrupción (2) Isolución/Mejora (3) PAYS V1 https://drive.google.com/drive/folders/18CIqXaRPW42d30fwqioBHqsxdMVYBpj9?usp=drive_link (4) PAYS V2 https://drive.google.com/drive/folders/18CIqXaRPW42d30fwqioBHqsxdMVYBpj9?usp=drive_link" ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
80542158408020256 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2025 | 6 | Junio | 0.03 | 0.03 | La meta avanzó en 0.15 en la vigencia que corresponde al 50% de lo programado y un acumulado de 0.25 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se remitieron a la Secretaría Distrital de Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los FDL. PIGA: Respuesta a 114 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones. PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantó reunión con la SER para articular el documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales. PGA: Consolidación de del repositorio de metas, indicadores y acciones asociados a los distintos instrumentos de planeación. Instancias: Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de mayo. Región: Estructuración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la (RAP-E Región Central). Análisis económico ambiental: Se realizó Diagnóstico de la PGIE del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Ordenamiento: Se asistió al tercer taller del proyecto piloto del Plan Distrital de Datos 2025-2028 y se realizó el diligenciamiento y validación de la matriz de datos. Planeación estratégica: Se definieron los criterios para la actualización del proceso de Direccionamiento Estratégico. Gestión de Conocimiento: Se elaboraron 2 informes, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: actualización del 100% del documento técnico soporte para el diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. MIPG: 100% de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, con registro en Isolución de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Proyectos: 100% seguimiento y monitoreo a acciones; apoyo actualización documental. Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, y se elaboró un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión. Cooperación: Gestión y participación en eventos: BM y Acueducto Bogotá (Mesa de aguas). Gestión y participación convocatorias: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina. Seguimiento acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/1ATDxG89AHq9DwmWp41VCb6sPIUQBmZ3R https://drive.google.com/drive/folders/1iQI5YpEte1zkdeH1w1Vo6FleNDK1IUuL ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m7INzqhNbKaPL5HyR5NzSFNOQ4KDw2op ACTIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1iQI5YpEte1zkdeH1w1Vo6FleNDK1IUuL ATIVIDAD No6 (1) https://drive.google.com/drive/folders/1PnDNRNsXp7QhDELNh082dEuUdn8-FySO?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1Y0d4RcTsxEc9nBqrimqNKkPNhPDp5iIk?usp=drive_link (3) Plan de Sostenibilidad del MIPG V2 https://drive.google.com/drive/folders/1DTELH8MUj1CzhC7XLFDDD3lW_eJhWDxc?usp=drive_link (4) Capacitación Política Gestión de Información Estadística https://drive.google.com/drive/folders/1ezynvlVgv4KNAf6QsS_2P6-fgUonQ5cC?usp=drive_link ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
80542158408020257 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2025 | 7 | Julio | 0.03 | 0.03 | La meta avanzó en 0.18 en la vigencia que corresponde al 60% de lo programado y un acumulado de 0.28 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se remitieron a la Secretaría Distrital de Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los FDL. PIGA: Respuesta a 127 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones. PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantaron reuniones con la SER para articular el documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales. Así como el correspondiente seguimiento a la Políticas públicas Ambientales priorizadas. PGA: Se finalizó el modelo de datos para el tablero de control PGA Instancias: Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de julio. Región: Participación del espacio de socialización de los avances del Plan Estratégico Regional de la RAP-E para el eje de sustentabilidad. Análisis económico ambiental: Se finalizó documento de metodología de análisis de información generada por la herramienta de priorización de servicios ecosistémicos. Ordenamiento: Elaboración de documento final de análisis de las restauraciones llevadas cabo en la EEP 2020 - 2024. Planeación estratégica: se validaron con el equipo directivo 11 metas estratégicas que se componen por indicadores del Plan Estratégico Institucional. Gestión de Conocimiento: Se elaboraron 2 informes, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: Se avanzó en la programación y materialización de la diagramación del informe del estado de la diversidad y los recursos naturales en un entorno digital de pruebas. MIPG: 100% de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, con registro en Isolución de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Proyectos: 100% seguimiento y monitoreo a acciones; apoyo actualización documental. Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, y se elaboró un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión. Cooperación: Gestión y participación en eventos: BM y Acueducto Bogotá (Mesa de aguas). Gestión y participación convocatorias: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina. Seguimiento acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1CZ0ift0gVVtr1W25p8mIhBy2LTUsret9?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1Ff7ZzOUTSerN02NrKobWM2HJhwxW4Ix_?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/1uVFLkfpGH3qpkqELQtLn-Gm3EuyKwSdg ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R3XZfFYKGq5dCWHv6IyAKEtLUa2SGA1L https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZDI38JbfH3rj8NkI3k-TIV2fn8LmI7Kr/edit?usp=drivesdk&ouid=108426154250285929444&rtpof=true&sd=true ATIVIDAD No6 (1) https://drive.google.com/drive/folders/1PnDNRNsXp7QhDELNh082dEuUdn8-FySO?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link (3) https://drive.google.com/drive/folders/1A5UDm6Y2VZHW7sqloZbGe74zMzPeLqph?usp=drive_link ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
80542158408020258 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2025 | 8 | Agosto | 0.02 | 0.02 | La meta avanzó en 0.20 en la vigencia que corresponde al 66.67% de lo programado y un acumulado de 0.30 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se remitieron a la Secretaría Distrital de Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los FDL. PIGA: Respuesta a 132 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones. PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”. Planes de Manejo Ambiental-PMA: e reviso y propuso ajustes a la matriz de análisis de la efectividad del manejo para el seguimiento de PMA de las áreas protegidas. Así como el correspondiente seguimiento a la Políticas públicas Ambientales priorizadas. PGA: Se finalizó el modelo de datos para el tablero de control PGA Instancias: Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de agosto. Región: Aportes para la elaboración de un documento metodológico para la definición de la postura institucional frente a los lineamientos de ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá del MADS. Análisis económico ambiental Formulación de incentivos e instrumentos económicos articulados y complementarios a las medidas de conservación de la biodiversidad. Ordenamiento: Elaboración primera versión del DTS de la actualización de la información cartográfica de las corrientes hídricas y cuerpos de agua. Planeación estratégica: e reporta el avance en la elaboración de la versión inicial del procedimiento para la construcción e implementación del Plan Estratégico Institucional. Gestión de Conocimiento: Se elaboraron 2 informes, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: evisión, depuración y ajuste de la diagramación para los contenidos de las temáticas agua, aire, cambio climático, residuos, ruidos, suelos y Bogotá en cifras. MIPG: 100% de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, con registro en Isolución de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Proyectos: 100% seguimiento y monitoreo a acciones; apoyo actualización documental. Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, y se elaboró un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión. Cooperación: Gestión y participación en eventos: BM y Acueducto Bogotá (Mesa de aguas). Seguimiento acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | Link de evidencias: ACTIVIDAD No1 https://drive.google.com/drive/folders/1CZ0ift0gVVtr1W25p8mIhBy2LTUsret9?usp=drive_link ACTIVIDAD No2 https://drive.google.com/drive/folders/1Ff7ZzOUTSerN02NrKobWM2HJhwxW4Ix_?usp=drive_link ACTIVIDAD No3 https://drive.google.com/drive/folders/1I3JZOYCJQ-A7_OPEVKFTen8ybX9Xds9Z ACTIVIDAD No4 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BnvL9h-KWJN9gQ0thi66k1N8R6icbKMv ATIVIDAD No5 https://drive.google.com/drive/folders/1I3JZOYCJQ-A7_OPEVKFTen8ybX9Xds9Z ATIVIDAD No6 (1) https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1K3ArGRRO6SEaiK0bliM49zJCCbwb5-pi?usp=drive_link (3) https://drive.google.com/drive/folders/1APpUFgk4BplODz4IFH94wwLAyHt38LhD?usp=drive_link (4) Plan de Sostenibilidad del MIPG V2 https://drive.google.com/drive/folders/1DTELH8MUj1CzhC7XLFDDD3lW_eJhWDxc?usp=drive_link ACTIVIDAD No7 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj ACTIVIDAD No8 https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj | OK
80542158408020259 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2025 | 9 | Septiembre | 0.03 | 0.03 | La meta avanzó en 0.03 en la vigencia que corresponde al 0.23 (76,7%) de lo programado y un acumulado de 0.33 en el cuatrienio, las acciones más representativas fueron: PAL: Se remitieron a la Secretaría Distrital de Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los FDL. PIGA: Respuesta a 143 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones. PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”. Se solicitaron 13 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se trabajó en la matriz con propuesta de ajuste, elementos de análisis efectividad del manejo para el seguimiento de PMA. Así como el correspondiente seguimiento a la Políticas públicas Ambientales priorizadas. PGA: Se avanzó en la elaboración de la fuente de datos del tablero de control del PGA. Instancias: Seguimiento a la participación en las instancias de coordinación distritales con corte de septiembre. Región: Elaboración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central). Se realizó consolidación, depuración y procesamiento de las bases de datos remitidas por el equipo de la SER- CECAS, para el análisis de costo beneficio de los Certificados de Estado de Conservación Ambiental. Ordenamiento: Elaboración segunda versión DTS actualización información cartográfica de las corrientes hídricas de Bogotá. Planeación estratégica: Se definieron 89 indicadores estratégicos que serán presentados para su aprobación ante el Comité de Gestión y Desempeño. Gestión de Conocimiento: Se elaboraron 2 informes, frente al fortalecimiento de la gestión de la información ambiental. Modelamiento: Para el modelo ACRE se avanzó con el cálculo de los submodelos que lo componen concluyneod con una primera versión del resultado MIPG: 100% de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, con registro en Isolución de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. Proyectos: 100% seguimiento y monitoreo a acciones; apoyo actualización documental. Seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, y se elaboró un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión. Cooperación: Gestión y participación en eventos: BM y Acueducto Bogotá (Mesa de aguas).Seguimiento acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies. | N/A | N/A | Permiten la Secretaría Distrital de Ambiente, mejorar en la planeación estratégica a nivel distrital y regional logrando un efectivo ejercicio de la Autoridad y de la gestión ambiental. Lo que conlleva disminuir la degradación del ambiente, pérdida de servicios ecosistémicos y la vulnerabilidad a los efectos de la crisis climática, Aumentar el conocimiento de los recursos naturales y su relación con dinámicas regionales y mejorar la confianza de la ciudadanía frente a la inversión de recursos y la atención de necesidades, aportando al mejoramiento de la Calidad de vida de los habitantes del Distrito y la Región. | https://drive.google.com/drive/folders/10w1ZA1W3-TsGPM1yqR95XJU6wQeHY3cS | OK
805421584080202510 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2025 | 10 | Octubre | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
805421584080202511 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2025 | 11 | Noviembre | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
805421584080202512 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2025 | 12 | Diciembre | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
80542158408020261 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2026 | 1 | Enero | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020262 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2026 | 2 | Febrero | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020263 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2026 | 3 | Marzo | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020264 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2026 | 4 | Abril | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020265 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2026 | 5 | Mayo | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020266 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2026 | 6 | Junio | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020267 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2026 | 7 | Julio | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020268 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2026 | 8 | Agosto | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020269 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2026 | 9 | Septiembre | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805421584080202610 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2026 | 10 | Octubre | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805421584080202611 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2026 | 11 | Noviembre | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805421584080202612 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2026 | 12 | Diciembre | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020271 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2027 | 1 | Enero | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020272 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2027 | 2 | Febrero | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020273 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2027 | 3 | Marzo | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020274 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2027 | 4 | Abril | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020275 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2027 | 5 | Mayo | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020276 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2027 | 6 | Junio | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020277 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2027 | 7 | Julio | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020278 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2027 | 8 | Agosto | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542158408020279 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2027 | 9 | Septiembre | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805421584080202710 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2027 | 10 | Octubre | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805421584080202711 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2027 | 11 | Noviembre | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805421584080202712 | 8054 | 2158 | Implementar un (1) programa de planeación y gestión del conocimiento ambiental. | 4080 | Documentos de planeación realizados | Suma | 0 | 2027 | 12 | Diciembre | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Registro ACTIVIDADES
CÓDIGO | Proyecto | Codigo Actividad | Actividades del proyecto | Tipologia | Año | Mes número | Mes | Programado Magnitud Física | Ejecutado Magnitud Física | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Magnitud Física Reservas | Ejecutado Magnitud Física Reservas | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal | Descripción de los avances y logros alcanzados | Retrasos | Soluciones Planteadas | Beneficios o resultados a la población | Fuente de evidencias | VALIDADOR LARGOS | VALIDADOR DECIMALES | MES REGISTRO
8054120247 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2024 | 7 | Julio | 0.2 | 0.2 | 64660579 | 21565000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,20 en la vigencia y 1,82% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Planes Ambientales Locales - PAL: Aporte en Batería de indicadores sector ambiente a la Secretaría Distrital de Planeación, orientación a las alcaldías, Fondos de Desarrollo Locales en espacios de concertación; reunión técnica con la Secretaría de Desarrollo Económico para la aclaración del concepto de gasto de asistencia técnica agropecuaria y ambiental. Participación en espacios convocados por Planeación. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 12 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 4 Entidades en formulación; análisis de resultados del taller de activación del equipo transversal PIGA; ajuste al procedimiento PIGA. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link
8054120248 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2024 | 8 | Agosto | 0.14 | 0.14 | 89911154 | 109411000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,34 en la vigencia y 3,09% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: orientación en las reuniones de concertación de las metas del sector ambiente para incluir en los PDL, orientación a las JAL para las metas del sector ambiente en las 20 localidades, gestión con la SER, SEGAE, OPEL, JBB, IDPYBA, IDIGER, para la actualización de criterios de elegibilidad y viabilidad como sector ambiente, asistencia a las Comisiones Ambientales Locales. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: respuesta a 14 solicitudes de orientación a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 9 documentos; acompañamiento a 5 entidades en formulación; ajuste al procedimiento del PIGA; análisis de resultados del taller de activación del equipo transversal PIGA. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link
8054120249 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2024 | 9 | Septiembre | 0.15 | 0.15 | 0 | 15202333 | 7973833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,49 en la vigencia y 4.45% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: se realiza ajuste a las fichas ambientales de las 20 localidades. Se comparte documento de Criterios Técnicos con Gestores de OPEL - SDA. Se envía oficio a las alcaldías solicitando la formulación y adopción de los PAL. Se elabora presentación formulación PAL. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: se dio respuesta a 31 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 25 documentos; Desarrollo avance presentación acuerdos distritales estrategia de apoyo al PIGA. PMA: se elaboró avance del documento con lineamientos técnicos para la implementación del PMA de áreas protegidas Distritales. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link
80541202410 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2024 | 10 | Octubre | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 32350766 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,64 en la vigencia y 5,82% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza orientación técnica en las reuniones de Presupuestos participativos. Se ajustan las infografías de las 20 alcaldías locales. Se participa en la reunión del Plan de Gestión Ambiental - PGA donde se orientó a las localidades en la formulación de los PAL. Se elabora y comparte documento con la estructura para orientar en la formulación del PAL. Se envía a Secretaría Distrital de Planeación - SDP el consolidado de la revisión de iniciativas ciudadanas en el marco de los presupuestos participativos. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 65 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis a 62 documentos PIGA; Se socializa a entidades los acuerdos distritales de estrategia de apoyo al PIGA Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 16 orientaciones en la etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se realizaron 7 revisiones a documentos en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó una apertura STORM para informe de formulación.. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link
80541202411 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2024 | 11 | Noviembre | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 32957000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,82 en la vigencia y 7,45% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se coordinó y asistió a mesa técnica de Renaturalización con la SEGAE, con el objetivo de definir los criterios de viabilidad. Se realizó orientación para la formulación de los PAL en las sesiones de la Comisión Ambiental Local. Se envió a las alcaldías locales información ajustada y actualizada de los lineamientos para la formulación PAL, así como para el Diagnostico Ambiental Local. Se coordina y participa en la mesa técnica con Secretaría Distrital de Planeación y Gobierno para orientar en la formulación de iniciativas con meta de Proceda en la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 115 solicitudes de orientación-acompañamiento a formulación PIGA; análisis a 93 documentos PIGA; Socialización ruta eficiencia energética como estrategia de apoyo al PIGA, 16 Respuestas a entidades y entes de control; Avance a capa de Jardines Verticales en el Visor Geográfico Ambiental; Diseño Formulario PPUSO (Ley 2232). Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 20 orientaciones en la etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se realizaron 18 revisiones a documentos en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó 6 apertura STORM para informe de formulación. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link
80541202412 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2024 | 12 | Diciembre | 0.18 | 0.18 | 0 | 7973733 | 32957000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1 en la vigencia y 9,09% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza orientación en las sesiones de la Comisión Ambiental Local en el marco de la formulación de los PAL. Se remite a las alcaldías locales a cargo la información ajustada y actualizada como insumos para la actualización del Diagnostico Ambiental Local. Se participa en la reunión de capacitación en la herramienta STORM dirigida a las 20 localidades. Se ajusta y comparte documento guía del decreto de adopción del PAL 2025-2028 con las 20 alcaldías locales. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 159 solicitudes de orientación y acompañamiento a formulación de PIGA; análisis a 111 documentos PIGA; 2 socializaciones de ruta eficiencia energética estrategia de apoyo PIGA, 29 respuestas a entidades y entes de control; Avance capa Jardines Verticales en el Visor Geográfico Ambiental VGA; Diseño Formulario PPUSO (Ley 2232 de 2022). Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 21 orientaciones y se realizaron 27 revisiones del PACA en etapa de formulación del PACA 2024 – 2027; se solicitó 7 apertura STORM para informe de formulación y se realizó un consolidado de los informes de formulación reportados en el STORM | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link
8054120251 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2025 | 1 | Enero | 0.1 | 0.1 | 1107799000 | 556314000 | 0 | 0 | 0 | 42828666 | 32669467 | Se avanzó en 0,10 equivalente al 3,33% en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realiza orientación en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028 a las 20 alcaldías locales. Se asiste a las Comisiones Ambientales Locales para orientar en la etapa de adopción PAL. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 30 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 4 documentos, 19 respuesta a solicitudes de entidades. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se ajustó el Consolidado de Formulación al PACA 2024 – 2027. Revisión a un documento de formulación. Solicitud apertura STORM. Planes de Manejo Ambiental: Formulación Documento – Humedales: Se realizó la organización de la información recopilada en el segundo semestre de 2024 y se compiló en un documento borrador, el cual se entregó para revisión interna en SPPA. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
8054120252 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2025 | 2 | Febrero | 0.4 | 0.4 | 0 | 476168233 | 11476634 | 0 | 0 | 5084801 | 15244000 | Se avanzó en 16,67% en la vigencia que equivale al 15% acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se continúa con la orientación a las alcaldías locales en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028. Se orienta en las Comisiones Ambientales Locales en la etapa de adopción PAL. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 55 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 11 documentos; apoyo de 3 estrategias al PIGA; respuesta a 26 solicitudes de entidades; 4 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se ajustó el consolidado de formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; se avanzó en la elaboración del informe de Formulación al PACA 2024 – 2027 (en revisión); orientación a través de la revisión a 9 documentos de formulación y ajustes PACA; se solicitaron 5 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental: Se avanzó en la consolidación del documento “Lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de las áreas protegidas Distritales”, se realizaron ajustes y se remitió a la SER y DGA para recepción de comentarios. | N/A | N/A | La formulación y/o actualización de los instrumentos de Planeación Ambiental, permiten contar con documentos que orienten a las entidades distritales para que desarrollen sus programas de gestión ambiental aportando beneficios en la ciudad como la calidad del ambiente, uso eficiente de los recursos naturales, prevención y control de los impactos ambientales negativos. De igual manera permite la apropiación del componente sostenible en los servidores públicos, fortaleciendo la conciencia ambiental en el distrito | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link
8054120253 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2025 | 3 | Marzo | 0.5 | 0.5 | 0 | 55459200 | 72480466 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de marzo se avanzó en 0,5, alcanzando un acumulado de 1 en la construcción de 3 documentos programados para la vigencia. Las acciones mas representativas fueron: Política de Economía Circular, Política de la Biodiversidad y Política Pública Distrital de Educación Ambiental: Se atendieron los comentarios de la SDP al reporte del plan de acción del 2 sem-2024. Política Pública de Acción Climática: Se ajustó el reporte del 2 sem-2024, según comentarios de la SDP. Se aporta al informe "periódico de fin de ejercicio" de SDH. Se revisan ajustes a fichas técnicas de la UAESP y SDS. Política de protección y Bienestar Animal: Se remitió a la SDP el seguimiento a los productos y resultados del 2024. Se revisó y consolidó con el IDPYBA el ajuste al Plan de Acción en 3 productos. Política de Humedales: Se consolidó matriz de seguimiento 2024, con información de la EAAB y la SER. Plan de Manejo Ambiental: Con SER y OPEL se revisó el seguimiento al PMA-2024 y el avance de implementación al PMA 2025 del PDEM Cerro Seco. Se ajustó el formato de informe de seguimiento 2025. PIGA: Respuesta a 32 solicitudes de orientación; seguimiento y evaluación a 28 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo electrónicos y mesas de trabajo, 22 orientaciones con oficio; 2 alertas por no reporte; se remitió a Contraloría consolidado seguimiento PACA - 2024. PAL: Se remitió a Contraloría consolidado de informes de seguimiento PAL de las 20 alcaldías locales. Se asistió a 14 CAL. | N/A | N/A | La formulación de instrumentos como el PACA, los PAL, los PIGA y los lineamientos para el seguimiento de los PMA, fortalecen la gestión ambiental en Bogotá, generando beneficios directos para la ciudadanía, debido a que estos instrumentos orientan la implementación de acciones ambientales a nivel institucional, distrital y local. El PACA consolida las acciones ambientales que aportan a la gestión ambiental de la ciudad por parte de las entidades responsables del instrumento; los PAL orientan la inversión local con base en diagnósticos ambientales actualizados e iniciativas ciudadanas, permitiendo territorializar recursos y atender problemáticas ambientales específicas; la concertación de los PIGA alinea las prácticas institucionales con las expectativas sociales, promoviendo eficiencia e el uso de recursos, reducción de impactos y mayor transparencia. Por su parte, los Lineamientos para el seguimiento de los PMA estandarizan metodologías y permiten monitorear avances, identificar tendencias y apoyar la toma de decisiones informadas. En conjunto, estos instrumentos fortalecen la sostenibilidad urbana y fomentan la participación y veeduría ciudadana. | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link
8054120254 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2025 | 4 | Abril | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 98854200 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de abril se avanzó en 0.30 y un acumulado del 1,3 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se ha logrado impulsar la adopción de los 20 PAL, quedando en curso la recepción de los decretos por parte de las alcaldías locales; se participó en la mesa de renaturalización con JBB, SEGAE y el FDL de Engativá; , se acordó con IDIGER ajustar los criterios de elegibilidad y viabilidad conforme a las políticas públicas. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 75 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 20 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 50 solicitudes de entidades. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó la formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; se elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027” y se presentó al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente en sesión extraordinaria donde fue aprobado; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por Acuerdo del Comité; se dieron 16 orientaciones a través de revisión documental, formulación y ajustes PACA y mesas de trabajo; se solicitaron 8 aperturas STORM Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se remitió memorando a la Dirección de Gestión Ambiental con la programación de reunión de articulación para recepción de aporte al documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los Planes de Manejo Ambiental de las áreas protegidas Distritales | N/A | N/A | El PACA busca consolidar las acciones ambientales como aporte a la gestión ambiental de la ciudad que desarrollaran las entidades responsables del instrumento; los PAL orientan la inversión local con base en diagnósticos actualizados e iniciativas ciudadanas, permitiendo territorializar recursos y atender problemáticas ambientales específicas; la concertación de los PIGA alinea las prácticas institucionales con las expectativas sociales, promoviendo eficiencia en el uso de recursos, reducción de impactos y mayor transparencia- Los Lineamientos para el seguimiento de los PMA estandarizan metodologías y permiten monitorear avances, identificar tendencias y apoyar la toma de decisiones informadas | https://drive.google.com/drive/folders/1xWARPp13Kc9jFtr_H4_BTMZoQfNNbuPk?usp=drive_link
8054120255 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2025 | 5 | Mayo | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 101165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de mayo se avanzó en 0.30 y un acumulado del 1,6 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se realizaron mesas de trabajo con alcaldías locales y áreas técnicas para apoyar la formulación de los proyectos de inversión local. Se remitieron a la Secretaría Distrital de Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los Fondos de Desarrollo Locales (FDL). Se solicita a las áreas técnicas actualizar criterios de elegibilidad para continuar respaldando el proceso de formulación. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 91 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 23 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 54 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027, y se presentó al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiental en sesión extraordinaria donde fue aprobado; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por Acuerdo del Comité; se dieron 20 Orientaciones a través de revisión documental formulación y ajustes PACA y mesas de trabajo Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantó reunión con la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER) para articular el documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales y se concertaron compromisos. | N/A | N/A | PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PAL: se orientan la inversión local con base en diagnósticos actualizados e iniciativas ciudadanas, permitiendo territorializar recursos y atender problemáticas ambientales específicas; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través de la optimización del uso de los recursos naturales y la mitigación de impactos ambientales que puedan ser generados por las Entidades Distritales. PMA: Con el documento de lineamientos para el seguimiento de los PMA de áreas protegidas se logrará estructurar la metodología de seguimiento y facilitar la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
8054120256 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2025 | 6 | Junio | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 101165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de junio se avanzó en 0,30 y un acumulado de 1,90 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se entregan los criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoque de políticas públicas consolidado y actualizado a la Secretaria Distrital de Planeación (SDP), en apoyo a la formulación de los proyectos de inversión local. Se emiten oficios con las pautas de acompañamiento para la formulación. Se participa en mesa técnica para orientar en la formulación a la localidad de Engativá en la meta de renaturalización. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 114 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 28 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”, la cual fue aprobada en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por acuerdo del Comité; se dieron 25 Orientaciones a través de revisión documental de ajustes y mesas de trabajo a la formulación PACA. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantó reunión con la SER para articular el documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales. Se concertó un plan de trabajo entre la SPPA y SER para unificar la metodología de seguimiento de los PMA | N/A | N/A | PAL: Los lineamientos fortalecen la formulación de proyectos que responden a las necesidades locales, mejoran la calidad del entorno urbano, promueven la equidad territorial, impulsan la participación de grupos poblacionales diversos y contribuyen a la recuperación de espacios verdes. PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se aporta a una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través de la optimización del uso de los recursos naturales y la mitigación de impactos ambientales que puedan ser generados por las entidades distritales. PMA: Con la definición de la metodología de seguimiento y evaluación de los PMA de áreas protegidas, facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
8054120257 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2025 | 7 | Julio | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 101165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de julio se avanzó en 0,30 y un acumulado de 2,20 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se participó en espacios convocados por las alcaldías locales en el marco de los presupuestos participativos 2025. Se socializaron los criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoque de políticas públicas actualizados con las 20 alcaldías locales. Se recoge información de las 20 alcaldías locales en la meta de Restauración Ecológica, para territorializar los puntos de impacto de los proyectos del sector ambiente. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 127 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 30 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 80 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento Formulación al PACA 2024 – 2027, la cual fue aprobada en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por acuerdo del Comité; se dieron 30 Orientaciones a la formulación PACA a través de revisión documental y mesas de trabajo. Planes de Manejo Ambiental-PMA: Se adelantaron reuniones de articulación interna para la definición de los alcances del proceso de seguimiento a PMA y para revisar los elementos de análisis para la evaluación de efectividad del manejo en las áreas protegidas | N/A | N/A | PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PAL: La ciudadanía se beneficia al participar en los Presupuestos Participativos 2025, incidiendo en proyectos locales con criterios claros y actualizados. Además, la identificación de puntos claves para la Restauración Ecológica permite una mejor respuesta a las necesidades ambientales de cada territorio; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través del avance de la vinculación de las Entidades, llegando a un 95% de Entidades que culminaron su proceso de concertación con la SDA. PMA: Con la definición de la metodología de seguimiento y evaluación de los PMA de áreas protegidas, facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1CZ0ift0gVVtr1W25p8mIhBy2LTUsret9?usp=drive_link
8054120258 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2025 | 8 | Agosto | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de agosto se avanzó en 0,20 y un acumulado de 2,40 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se socializaron con las 20 alcaldías locales la actualización de los criterios de elegibilidad, viabilidad y enfoques de política pública, para la formulación de proyectos de inversión en el marco de los Presupuestos Participativos 2025. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 132 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 34 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 84 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027”, el cual fue aprobado en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por acuerdo del Comité; se dieron 43 Orientaciones a través de revisión documental de ajustes a la formulación PACA y mesas de trabajo. Se solicitaron 12 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental – PMA: Se reviso y propuso ajustes a la matriz de análisis de la efectividad del manejo para el seguimiento de PMA de las áreas protegidas. Se adelantaron reuniones internas y externas de ajustes al procedimiento de seguimiento a los PMA de las áreas protegidas. | N/A | N/A | PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PAL: La ciudadanía se beneficia al participar en los Presupuestos Participativos 2025, incidiendo en proyectos locales con criterios claros y actualizados. Además, la identificación de puntos claves para la Restauración Ecológica permite una mejor respuesta a las necesidades ambientales de cada territorio; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través del avance de la vinculación de las Entidades, llegando a un 95% de Entidades que culminaron su proceso de concertación con la SDA. PMA: Con la definición de la metodología de seguimiento y evaluación de los PMA de áreas protegidas, facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1CZ0ift0gVVtr1W25p8mIhBy2LTUsret9?usp=drive_link
8054120259 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2025 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 101165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes septiembre se avanzó en 0,30 y un acumulado de 2,70 en la vigencia. Las acciones fueron: Planes Ambientales Locales - PAL: Se fortaleció la articulación interinstitucional mediante la participación en la Comisión Ambiental Local; se enviaron comunicaciones a las alcaldías locales para validar documentos técnicos de soporte en el marco de la formulación de los Proyectos de Inversión Local; se gestionaron mesas técnicas de acompañamiento en la formulación de proyectos con recursos FDL; se revisaron fichas ambientales en cuanto a calidad y pertinencia. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 143 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 36 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 86 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027, aprobado en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se dieron 46 Orientaciones a través de revisión documental de ajustes a la formulación PACA y mesas de trabajo. Se solicitaron 13 aperturas STORM. Planes de Manejo Ambiental – PMA: Se trabajó en la matriz con propuesta de ajuste, elementos de análisis efectividad del manejo para el seguimiento de PMA | N/A | N/A | PACA: Contar con un plan de acción sólido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2028; PAL: Estas acciones fortalecen la planeación ambiental y promueven proyectos más pertinentes, eficientes y sostenibles, mejorando la inversión pública y la calidad de vida de la ciudadanía; PIGA: Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través del avance de la vinculación de las Entidades, llegando a un 97% de Entidades que culminaron su proceso de concertación con la SDA. PMA: Con la definición de la metodología de seguimiento y evaluación de los PMA de áreas protegidas, facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía | https://drive.google.com/drive/folders/1CZ0ift0gVVtr1W25p8mIhBy2LTUsret9?usp=drive_linkk
80541202510 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2025 | 10 | Octubre | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202511 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2025 | 11 | Noviembre | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202512 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2025 | 12 | Diciembre | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120261 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2026 | 1 | Enero | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120262 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2026 | 2 | Febrero | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120263 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2026 | 3 | Marzo | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120264 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2026 | 4 | Abril | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120265 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2026 | 5 | Mayo | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120266 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2026 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120267 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2026 | 7 | Julio | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120268 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2026 | 8 | Agosto | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120269 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2026 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202610 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2026 | 10 | Octubre | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202611 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2026 | 11 | Noviembre | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202612 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2026 | 12 | Diciembre | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120271 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2027 | 1 | Enero | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120272 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2027 | 2 | Febrero | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120273 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2027 | 3 | Marzo | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120274 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2027 | 4 | Abril | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120275 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2027 | 5 | Mayo | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120276 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2027 | 6 | Junio | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120277 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2027 | 7 | Julio | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120278 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2027 | 8 | Agosto | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120279 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2027 | 9 | Septiembre | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202710 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2027 | 10 | Octubre | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202711 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2027 | 11 | Noviembre | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202712 | 8054 | 1 | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | Suma | 2027 | 12 | Diciembre | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220247 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2024 | 7 | Julio | 0.23 | 0.21 | 236805036 | 27985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 0,21 en la vigencia y 1,50% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Política de Educación Ambiental, Política de Humedales, Política de Acción Climática, Política de Economía Circular, Política de Protección y Bienestar Animal y Política de la Biodiversidad: Se solicitó a las entidades responsables y corresponsables de las Políticas, el reporte de la implementación al 1er semestre de 2024. Se gestionó la revisión de productos que requieren de ajustes. Seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: Se proyectaron borradores para solicitar información a dependencias de la SDA y a entidades sobre la implementación de la estrategia definida en el PMA, cuyo envío se hará en el mes de agosto. Política de Salud Ambiental: En Mesa de Salud Ambiental, se consolidan las socializaciones de avances en la implementación de la política del 2o semestre del 2023, con respecto a Zonas Urbanas por un Mejor Aire y análisis de viabilidad de la eliminación de la CIPSSA. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRD: En la Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se realizaron 4 sesiones de trabajo para revisar los reportes al Acuerdo 790 de 2020, resolver dudas y definir información relevante para futuras ocasiones. Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA: Respuesta a 1 solicitud para habilitar plataforma STORM; análisis, seguimiento y evaluación a 1 documento de concertación; acompañamiento a 2 entidades en procesos de gestión; 1 Respuesta a entes de control; actividad de ajuste al archivo físico del PIGA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: Se brindaron 6 orientaciones a entidades en etapas de seguimiento y ajustes PACA y se revisaron 4 documentos; se revisó el informe de Seguimiento PACA 2023; diseño y solicitud de parametrización al formulario de Formulación al PACA 2024-2027. Planes Ambientales Locales – PAL: Ajustes en las infografías de las 20 localidades para el Observatorio Ambiental. Elaboración del Informe de seguimiento 2023 para contraloría de Bogotá. | Pendiente remitir las respectivas solicitudes información sobre la implementación de la estrategia definida en el PMA del PDEM Cerro de Torca. . De igual manera, generar el borrador del formato para el informe de seguimiento a la implementación del PMA. | Se realizará el envío de las solicitudes en el mes de agosto de 2024 y se elaborará el borrador del formato para iniciar con el proceso de seguimiento a la implementación del PMA | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link
8054220248 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2024 | 8 | Agosto | 0.65 | 0.43 | 38316630 | 238057833 | 373133 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzó 0,64 en la vigencia y 4,57% acumulado en el cuatrienio: Política Humedales: se avanza en consolidación de información de seguimiento del semestre I-2024. PMA PDEM Cerro Torca:sSe solicitó información de implementación del PMA a la Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad (SER). Se elaboró primera versión del documento lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental PACA: 15 orientaciones en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación; 18 revisiones a documentos en etapa de seguimiento, ajustes y evaluación; gestión para publicación del informe de seguimiento 2023 en página Web; solicitud de18 aperturas STORM para reporte de las entidades; tramite a 10 solicitudes por FOREST. Política de Economía Circular, Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad, Política de Educación Ambiental, Política de Acción Climática: se realizó seguimiento del semestre I-2024, se consolidó y presentó reporte de productos y resultados a la SDP. Política para el manejo del suelo de protección: instrumento en proceso de derogatoria, a la espera de concepto de la SDP sobre su vigencia. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRD: 4 sesiones sobre Acuerdo 790/2020. Participación en 1ra sesión ordinaria de Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, en 4a sesión ordinaria de Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático y en 4a sesión ordinaria de Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. | En la Política de humedales algunas entidades no han reportado la información para su revisión y consolidación; y, en el Seguimiento PMA-PDEM Cerro de Torca está pendiente la consolidación de información e iniciar con la evaluación de los indicadores del PMA ya que no se han recibido soportes de la implementación | Proyectar comunicados de reiteración a las entidades y oficinas que aún no han enviado el reporte solicitado ,de la política de humedales, y, gestionar con DGA y SER un espacio de reunión para apoyar en el proceso de reporte de la información solicitada por SPPA del seguimiento del PMA-PDEM Cerro de Torca | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link
8054220249 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2024 | 9 | Septiembre | 0.52 | 0.76 | 29665666 | 63097133 | 28108100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,40 que corresponde al 46,67% programado en la vigencia y acumulado y 10% en el cuatrienio. Las acciones fueron: Política de Educación Ambiental, Economía Circular, Protección y Bienestar Animal: Acorde a observaciones de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, se solicitaron los ajustes al seguimiento del semestre 1-2024 a las entidades, las cuales fueron consolidadas y enviadas a la SDP en versión final. Política de Humedales: se avanza en la consolidación del seguimiento del semestre 1-2024 Seguimiento PMA- PDEM Cerro de Torca: se coordinó con la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER reunión de articulación, se avanzó con el informe de seguimiento a la implementación del PMA. Plan de Acción Cuatrienal Ambiental – PACA: se brindaron 16 apoyos y 19 revisiones a documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación, y 6 orientaciones en la etapa de formulación; trámites para 3 publicaciones y 1 socialización del informe de Seguimiento PACA 2023; se solicitaron 20 aperturas STORM para reporte de las entidades. Política de Acción Climática: se desarrollaron ajustes de acuerdo con las observaciones de la SDP al seguimiento del semestre 1-2024. Se realizó presentación en la Mesa Distrital de Salud Ambiental sobre el estado de avance de la Política. Política de la Biodiversidad: se da alcance al reporte con la información enviada por la SER y la Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL. Política de Salud Ambiental: la política se encuentra en proceso de evaluación por parte de la Secretaría Distrital de Salud, quien informó que al contrato para la evaluación se dio prórroga de 3 meses y que espera finalizar el 31 de octubre de 2024. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: se reiteró solicitud al IDIGER sobre avance en la actualización del Plan. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó solicitud a las entidades competentes para el reporte de avances al cumplimiento del Acuerdo 790 de 2020. | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link
80542202410 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2024 | 10 | Octubre | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 61753233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 1,95 en la vigencia y 13,93% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Política Educación Ambiental: Se ajustó y envió informe de seguimiento del semestre I-2024 elaborado por SDP. Se realizó presentación de la estructura y avance de la Política en la Comisión Ambiental Local de Engativá. Se presentaron ajustes al plan de acción en la Comisión Intersectorial de Ambiente. Se solicitó a la SDP postular la política en la agenda de evaluaciones 2025. Política de Humedales: Se consolidó versión preliminar del seguimiento al semestre I-2024. PMA Cerro de Torca: Se solicitó informe de seguimiento del PMA a la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER Se construyó matriz de seguimiento y se ajustó informe. PIGA: Respuesta a 16 solicitudes de orientación y acompañamiento al seguimiento. PACA: Se brindaron 18 apoyos y se revisaron 19 documentos en etapas de seguimiento, ajustes y evaluación. PAL: Se ajustó y socializo matriz de seguimiento acorde a lineamientos del PGA. Política de Acción Climática: Se socializa ajustes a resultados en el Comité Sectorial de Ambiente, se realizaron observaciones al informe del semestre I-2024 elaborado por la SDP. Política de Economía Circular: Se presentaron ajustes a productos y resultados ante Comité Ambiental Sectorial. Se envian comentarios a los ajustes al plan de acción solicitados por algunas entidades y dependencias responsables. Política de la Biodiversidad: Ajustes al Plan de Acción de la política ante la Secretaría Técnica del CONPES D.C Política de Salud Ambiental: Se participó en talleres de validación de avances obtenidos en proceso de evaluación por la consultora Econometría. Se elaboró la versión preliminar del informe 2023. Política de Protección y Bienestar Animal: Se remitió a la SDP seguimiento con corte a 30-06-2024. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó presentación e informe a la implementación del Acuerdo en el Concejo de Bogotá; se dio respuestas a proposiciones de los honorables concejales. | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link
80542202411 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2024 | 11 | Noviembre | 0.6 | 0.6 | 0 | 39000000 | 76420933 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 2,55 en la vigencia y 18,21% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Política Educación Ambiental: Respuesta a la proposición 1228 de 2024, presentación del producto 2.1.2 a responsables y CIDEA. Política de Humedales: Actualización de la matriz de seguimiento del I-2024. PMA: Para PDEM Cerro de Torca se solicitó a la SER reporte de implementación. Se actualiza informe y matriz de seguimiento. Ajuste al documento de lineamientos para el seguimiento de los PMA. PIGA: 2a mesa de apoyo a la gestión ambiental; análisis prospectivo para evaluar indicadores. PACA: 18 apoyos y revisión de 20 documentos en diferentes etapas. Se realizaron 3 trámites para publicación y 1de socialización del informe de seguimiento2023. Política de Acción Climática: Se asistió al I encuentro Nacional de enlaces de Cambio Climático para los Planes Integrales Territoriales. Se realiza taller a servidores del Distrito en el marco de las actividades del DASCD. Política de Economía Circular: Se lideraron mesas de trabajo para hacer seguimiento. Política de Biodiversidad: Se revisa avance a la implementación, generando alertas tempranas de productos, para socializar en la Comisión Intersectorial para la protección, sostenibilidad y la salud ambiental. Política de Protección y Bienestar Animal: convocatoria a mesa técnica interinstitucional para revisión de estrategias. Acuerdo 790 de 2020: Se realiza presentación e informe de implementación. | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link
80542202412 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2024 | 12 | Diciembre | 0.45 | 0.45 | 274652035 | 21304767 | 113190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzó en 3 en la vigencia y 21,43% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron Políticas de Educación Ambiental, Humedales y Bienestar Animal: Se consolidó el reporte del 1er sem-2024. Se solicitó reporte del 2o sem-2024. PMA-Cerro de Torca: Se recibió reporte a noviembre de 2024 y se realizaron ajustes al informe de avance; Se avanzó en el documento de lineamientos para el seguimiento de los PMA de las áreas protegidas. PIGA: Respuesta a 20 solicitudes de orientación y acompañamiento; análisis a 28 documentos; apoyo en publicación del boletín 42. PACA: Se brindaron 18 apoyos y se revisaron 20 documentos. Se socializó informe de Seguimiento PACA 2023. Se elaboró informe de "Evaluación PACA 2020-2024" y se socializó con la CIPSSA. PAL: Se solicita informe de seguimiento PAL 2024. Se realiza el Informe de seguimiento 2023 para contraloría de Bogotá. Políticas de Acción Climática y de Economía Circular: Se elaboraron 2 reportes de seguimiento, se solicitó ajuste a productos. Se solicitó el reporte del 2o sem-2024 Política de la Biodiversidad: Se realiza el seguimiento del 1er y 2o semestre. Se adelanta actualización del Plan de Acción Política de Salud Ambiental: Se consolidó informe de gestión 2023. Acuerdo 790 de 2020: Se culmina el informe del Acuerdo. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: Se solicitó avances al cumplimiento del plan. | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link
8054220251 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2025 | 1 | Enero | 0.1 | 0.1 | 1568343600 | 350834000 | 0 | 0 | 0 | 88582436 | 66566334 | Se avanzó en 0,10 equivalente al 3,33% en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se solicitó el reporte de avance financiero de la vigencia 2024. Se consolidó el reporte de avance del Plan de Acción del 2o semestre de 2024. Se realizaron reuniones de trabajo para aclarar dudas sobre los reportes financieros. Política de la Biodiversidad, de Acción Climática y de Protección y Bienestar Animal: Se solicitó reporte financiero y se consolidaron respuestas sobre la implementación de los productos y resultados de la Política de acuerdo con su Plan de Acción. Plan de Manejo Ambiental: Se consolidó el informe de seguimiento a la implementación del PMA Cerro Seco con corte al 31 de diciembre de 2024, y se organizaron los soportes del informe en el Drive de la SPPA. PIGA: Respuesta a 1 solicitud de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 3 documentos; 2 estrategias de apoyo al PIGA, 1 respuesta a solicitudes de entidades. PACA: Revisión de 1 documento de seguimiento al PACA 2024 y 1 documento de evaluación PACA 2020-2024. PAL: Se revisó informe y matriz del seguimiento PAL 2024 remitida por la alcaldía local de San Cristóbal. Se solicita apertura de la plataforma STORM WEB y se orienta para el cargue de los informes de seguimiento de las 20 alcaldías locales | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
8054220252 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2025 | 2 | Febrero | 0.2 | 0.2 | 0 | 811605533 | 5887533 | 0 | 0 | 21016898 | 34667000 | Se avanzó en 10% en la vigencia que equivale al 23,57% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: PMA- PDEM Cerro Seco: Se consolidó el informe de seguimiento a la implementación del PMA 2024 y se remitió a responsables de su ejecución Política de Economía Circular, Política de Acción Climática, Política de Protección y Bienestar Animal y Política de Educación Ambiental: Se remitieron los reportes de avance al plan de acción del 2do semestre de 2024. Política de la Biodiversidad y Política de Humedales: Se adelanta el seguimiento de los resultados y productos del 2do semestre de 2024. Política de Salud Ambiental: Política en evaluación, se esperan versiones finales de documentos de la Secretaría de Salud y firma consultora. Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático: Se asistió a socialización de actualización y formulación del nuevo Plan Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres para Bogotá, que reemplaza el actual. Acuerdo 790 de 2020: Se presentaron los avances desarrollados por la SDA en la Implementación del Acuerdo. PIGA: Respuesta a 18 solicitud de orientación y acompañamiento a los PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 5 documentos. PACA: Se dieron 2 orientaciones virtuales y 22 orientaciones mediante oficios; 10 revisiones a documentos previos al cargue. PAL: Se revisa informe de seguimiento del 2024 remitido por las 20 alcaldías locales. Se orienta el cargue del seguimiento en la plataforma STORM | N/A | N/A | Con el seguimiento a los instrumentos se realizan ajustes o mejoras a aquellos que sean susceptibles de ello, con el fin de aportar a la protección y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mejorando la calidad ambiental de la ciudad y la región, la adaptación y mitigación al cambio climático y el bienestar humano y los demás seres vivos presentes en el territorio | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link
8054220253 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2025 | 3 | Marzo | 0.2 | 0.2 | 0 | 10457600 | 61200733 | 0 | 0 | 0 | 8366000 | En el mes de marzo se avanzó en 0,2, alcanzando un acumulado de 0,5 en la construcción de 3 documentos programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Política de Economía Circular, Política de la Biodiversidad y Política Pública Distrital de Educación Ambiental: Se atendieron los comentarios de la SDP al reporte del plan de acción del 2 sem-2024. Política Pública de Acción Climática: Se ajustó el reporte del 2 sem-2024, según comentarios de la SDP. Se aporta al informe "periódico de fin de ejercicio" de SDH. Se revisan ajustes a fichas técnicas de la UAESP y SDS. Política de protección y Bienestar Animal: Se remitió a la SDP el seguimiento a los productos y resultados del 2024. Se revisó y consolidó con el IDPYBA el ajuste al Plan de Acción en 3 productos. Política de Humedales: Se consolidó matriz de seguimiento 2024, con información de la EAAB y la SER. Plan de Manejo Ambiental: Con SER y OPEL se revisó el seguimiento al PMA-2024 y el avance de implementación al PMA 2025 del PDEM Cerro Seco. Se ajustó el formato de informe de seguimiento 2025. PIGA: Respuesta a 32 solicitudes de orientación; seguimiento y evaluación a 28 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo electrónicos y mesas de trabajo, 22 orientaciones con oficio; 2 alertas por no reporte; se remitió a Contraloría consolidado seguimiento PACA - 2024. PAL: Se remitió a Contraloría consolidado de informes de seguimiento PAL de las 20 alcaldías locales. Se asistió a 14 CAL. | N/A | N/A | El seguimiento a las políticas de Economía Circular y Biodiversidad permite controlar y verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en dichas políticas. Esto representa un beneficio para la ciudadanía, ya que contribuye a garantizar el avance de los productos y resultados establecidos en el plan de acción, además de ejercer un control efectivo sobre la implementación de las acciones previstas. De igual forma, el seguimiento al PMA-PDEM Cerro Seco da lugar a la elaboración de un informe de carácter público, el cual permite a la ciudadanía ejercer labores de veeduría y acceder a información detallada sobre los avances en la ejecución de las acciones públicas contempladas en dicho plan. | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link
8054220254 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2025 | 4 | Abril | 0.2 | 0.2 | 0 | 30633333 | 109636133 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de abril se avanzó en 0,20 y un acumulado de 0,70 en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se inicia derogación del Decreto 482 de 2003. Se solicita el seguimiento del sem II de 2024 y se notifica la decisión de la SDP de modificar el plan de acción. Política de la Biodiversidad: Se avanza en la formalización de ajustes al plan de acción. PMA- PDEM Cerro Seco: Se elaboró plan de trabajo y cronograma para el seguimiento del PMA 2025; se remitió informe final 2024 a la CAR. PIGA: Respuesta a 34 solicitudes de orientación, análisis, seguimiento y evaluación a 36 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo y mesas de trabajo, 22 orientaciones mediante oficio; 2 alertas por no reporte; se remitió a Contraloría Consolidado del seguimiento PACA 2024. PAL: Se adelanta el documento de análisis al seguimiento PAL 2024. Política de Acción Climática: Se realizan observaciones al informe de implementación del sem II del 2024 de la SDP; se consolidan ajustes en los productos del plan de acción. Política de Protección y Bienestar Animal: Ajustes y envió del informe de seguimiento 2024 elaborado por SDP. Política de Educación Ambiental: Se ajustó el informe de seguimiento 2024 elaborado por la SDP. Se avanzó en la evaluación del objetivo 3 de la política de acuerdo con el cronograma planeado. Se presentó la propuesta de evaluación del objetivo 2 a la SDP. Política de Humedales: Se consolidó matriz de seguimiento 2024. | N/A | N/A | Se avanzó en el fomento de la economía circular mediante campañas educativas y de formación para promover prácticas sostenibles en la población, al tiempo que se continúa brindando apoyo a organizaciones de recicladores y en fortalecimiento de las estrategias de Abastecimiento Alimentario, buscando beneficios en la generación de ingresos dignos y sostenibles. La actualización periódica del plan de acción de la Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en Bogotá fortalece la habitabilidad de la capital al asegurar la provisión de recursos esenciales como el agua y la regulación climática, fundamentales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Además, promueve una gestión ambiental justa y equitativa, al tiempo que prepara a la ciudad para enfrentar desafíos futuros mediante estrategias de conservación adaptativas y sostenibles. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar | https://drive.google.com/drive/folders/1LBiwaftPo7E3EHk7ibZD03cYe_4Q8xHS?usp=drive_link
8054220255 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2025 | 5 | Mayo | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 104808400 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de mayo se avanzó en 0,30 y un acumulado del 1 en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se oficiaron entidades recordando compromisos. Se elaboran insumos para el observatorio. Se tramitó respuesta respecto a ajustes al plan de acción. Política de Biodiversidad: Se ajusta el plan de acción de unos productos y se envió propuesta a la SDP para revisión. PMA- PDEM Cerro Seco: En reuniones se ajustaron matrices de seguimiento. Se remitió oficio para articular acciones con la Alcaldía de Ciudad Bolívar. PIGA: Respuesta a 60 solicitudes de acompañamiento a los PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 39 documentos. PACA: 11 orientaciones por correo electrónicos y mesas de trabajo, 22 orientaciones mediante oficio; 20 revisiones documentales en el precargue; 2 alertas por no reporte. PAL: Participación en reunión con SDP de presupuestos participativos 2025; avance en el Informe de Seguimiento 2024. Política de Acción Climática y de protección y bienestar animal: Se elaboran insumos para el observatorio y el ABC de la Política. Se alinean los productos con las líneas estratégicas del PGA. Política de Educación Ambiental: Se envió el protocolo de educación ambiental a las entidades a Alcaldías Locales, para su divulgación y conocimiento. Se consolidó avance de la política desde 2019 hasta el 2024. Política de Humedales: Se consolidó información de seguimiento de vigencias anteriores. Se alinean los productos con las líneas estratégicas del PGA. | N/A | N/A | Política de Economía Circular: Se avanzó en la formulación del Protocolo para la gestión de estrategias de cultura ciudadana para la transformación cultural en favor de estilos de vida sostenibles, lo cual beneficia no solo al ambiente, sino también a la salud y calidad de vida de la población. Se continuó con las campañas educativas y de formación orientadas a promover prácticas sostenibles en la ciudadanía El seguimiento a la implementación del plan de acción de la Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad de Bogotá permite generar información transparente y actualizada sobre las gestiones y avances de las autoridades distritales en la conservación de la biodiversidad, facilitando el control ciudadano y la valoración de la gestión pública, brindando insumos útiles para la toma de decisiones, ajustes y mejoras en la política, asegurando que las acciones realmente respondan a las necesidades ambientales y sociales de la ciudad. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar. | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
8054220256 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2025 | 6 | Junio | 0.3 | 0.3 | 0 | 189178800 | 102466000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de junio se avanzó en 0,30 y un acumulado de 1,30 en la vigencia. Las acciones fueron: *Políticas: Economía Circular: Atención a comentarios de derogatoria del Decreto 482/2003. Respuesta a la UAESP de productos con brecha negativa; respuesta a solicitud de ajustes de productos. Biodiversidad: Solicitud para desactivar indicadores de productos para incorporar nuevos. Acción Climática: Recordatorio a entidades sobre sus responsabilidades y una planeación adecuada de recursos. Protección y Bienestar Animal: Radicación a la SDP de la versión final con ajustes a Productos. Educación Ambiental: Se envió protocolo de educación ambiental a entidades para divulgación. Se socializó la política en la UTA y en Comisión Intersectorial de Educación Ambiental. Humedales: Informe de recomendaciones para el seguimiento. Infografía de la política. *PDEM Cerro Seco se ajustaron las matrices de seguimiento. Con CAR definición actividades y subactividades en implementación del PMA. *PIGA: Respuesta a 72 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 50 documentos. *PACA: 34 orientaciones; 20 revisiones documentales en precargue; 2 alertas por no reporte; remisión a Contraloría de seguimiento; solicitud de 3 justificaciones por baja ejecución. *PAL: Orientación en ajustes al formulario de seguimiento PAL y capacitación en STORM a las alcaldías locales. *Acuerdo 790/2020: Se corrige oficio de convocatoria a entidades para capacitación del reporte de implementación | N/A | N/A | Política de economía Circular. Se contribuye al fortalecimiento de las organizaciones de recicladores debidamente registradas por el ente territorial. La actualización de la política de la Biodiversidad permite una gestión adaptativa y eficiente, actualizando estrategias basadas en nuevos desafíos, lo que asegura la sostenibilidad de los recursos naturales y la equidad en la distribución de sus beneficios ecosistémico. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
8054220257 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2025 | 7 | Julio | 0.3 | 0.3 | 0 | 58391333 | 133594102 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de julio se avanzó en 0,30 y un acumulado de 1,60 en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se solicitó reporte del 1er semestre de 2025. Se remitió a la Secretaría Distrital de Planeación la V2 del Plan de Acción. Política de la Biodiversidad: Se solicitó reporte de avance del 1er semestre de 2025. Se oficializaron ajustes de productos del plan de acción, y se incorporaron nuevos. Política de Acción Climática y Política de Educación Ambiental: Se solicitó reporte del 1er semestre de 2025, se ajustó plan de acción con los cambios aprobados por la SDP. Política de Protección y Bienestar Animal: Se solicitó reporte de avance del 1er semestre de 2025. Política de Humedales: Se consolidó la versión final del informe de gestión de la vigencia 2024. Plan de Manejo Ambiental: Se articuló con la Alcaldía de Ciudad Bolívar actividades a implementar el PDEM Cerro Seco. Se remitió a los ejecutores reporte de la revisión de soportes entregados. PIGA: Respuesta a 89 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 54 documentos. PACA: 60 orientaciones; 20 revisiones documentales pre-cargue; 3 alertas por no reporte; remisión a Contraloría del consolidado de seguimiento de las entidades. PAL: Seguimiento a los PAL 2025 de 20 alcaldías locales, a través de los reportes trimestrales de avance. Acuerdo 790 de 2020: Se realizó la capacitación sobre el instrumento y el adecuado diligenciamiento del Acuerdo Distrital 790 de 2020 | N/A | N/A | El proceso de reporte y seguimiento de la política de economía Circular, no solo constituye una herramienta para la toma de decisiones por parte de la administración, sino que también representa un instrumento de rendición de cuentas ante la ciudadanía, al ser publicado semestralmente por la Secretaría Distrital de Planeación y puesto a disposición de la población en general. El seguimiento de la política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en Bogotá facilita una gestión dinámica y eficaz, ajustando las acciones conforme a los retos emergentes, lo cual garantiza la conservación de los recursos naturales y una distribución justa de los beneficios que ofrecen los ecosistemas a la población. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar | https://drive.google.com/drive/folders/1Ff7ZzOUTSerN02NrKobWM2HJhwxW4Ix_?usp=drive_link
8054220258 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2025 | 8 | Agosto | 0.3 | 0.3 | 0 | 54260000 | 148316902 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de agosto se avanzó en 0,30 y un acumulado de 1,90 en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se consolidó y remitió reporte del 1er sem-2025 a la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Política de Educación, Biodiversidad y Acción Climática: Se consolidó y remitió reporte del I sem-2025 a la SDP; se retroalimentó la depuración de productos desarrollado por la SDP y se envió a entidades para revisión. Política de Bienestar Animal Se consolidó y remitió reporte del I sem-2025 a la SDP; se ajusta productos del plan de acción. Política de Salud Ambiental: La SDA junto a la Secretaría de Salud revisaron estudios previos para la formulación del instrumento con una universidad pública Política de Humedales: Se solicitó avances a la implementación del 1er sem-2025 PMA-PDEM Cerro Seco: se revisaron, retroalimentaron y presentaron avances del seguimiento del PMA; se consolida informe del I semestre. PIGA: Respuesta a 116 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 58 documentos. PACA: 74 orientaciones; 27 revisiones documentales precargué; 3 alertas por no reporte; remisión a Contraloría del consolidado de seguimiento de las entidades. PAL: Seguimiento a los PAL de las 20 alcaldías a través de la herramienta STORM; se generan alertas a las alcaldías de Candelaria y Tunjuelito. Acuerdo 790 de 2020: Se desarrollaron mesas de trabajo sobre migrantes climáticos con la veeduría climática; se solicitó reporte de implementación | N/A | N/A | La depuración de productos en el plan de acción de la política de economía circular garantiza a la ciudadanía bienes y servicios sostenibles que impulsan la transición hacia la economía circular en Bogotá al 2040. Se presentó el informe semestral de seguimiento de la política de la Biodiversidad ante la SDP y se avanzó en la depuración de productos del plan de acción, optimizando la gestión institucional y garantizando servicios más efectivos para la ciudadanía. La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar. | https://drive.google.com/drive/folders/1Ff7ZzOUTSerN02NrKobWM2HJhwxW4Ix_?usp=drive_link
8054220259 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2025 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 164401600 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes septiembre se avanzó en 0,30 y un acumulado de 2,20 en la vigencia. Las acciones fueron: Política de Economía Circular: Se atendieron comentarios de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) al reporte del semestre I-2025. Se depuran productos del plan de acción de la política. Política de la Biodiversidad: Se realizó el reporte de seguimiento del semestre I-2025; se depuran productos del plan de acción. PMA-Cerro Seco: Se enviaron informes seguimiento a la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad y a la Oficina de Participación y Educación Ambiental de la SDA. PIGA: Respuesta a 116 solicitudes de orientación; análisis, seguimiento y evaluación a 58 documentos. PACA: 78 orientaciones; 27 revisiones documentales; elaboración del Informe de Seguimiento PACA-2024. PAL: Seguimiento a los PAL del trimestre III-2025 a las 20 alcaldías locales. Política de Salud Ambiental: Se realizó reunión con la Secretaría Distrital de Salud para evaluar acciones y generar convenio para el 2026. Se acompañó la reunión CLIMAS 2025 para participar de la convocatoria. Política de Acción Climática, educación ambiental y bienestar animal: Ajuste al reporte del semestre I-2025 validado por la SDP; se depuraron productos del plan de acción. Política de Humedales: Se ajustan procedimientos técnicos para contar con indicadores claros, metodologías homogéneas y reportes comparables a lo largo del tiempo Acuerdo 790 de 2020: Se consolidaron los avances de agosto de 2024 a agosto de 2025 | N/A | N/A | Los reportes de avance en economía circular y biodiversidad, junto con la depuración de sus planes de acción, fortalecen la transparencia, optimizan recursos y garantizan bienes y servicios sostenibles para la ciudadanía. Además, el plan de trabajo para el seguimiento del PMA permitirá informar de manera clara las actividades programadas, promoviendo una gestión ambiental participativa y efectiva | https://drive.google.com/drive/folders/1Ff7ZzOUTSerN02NrKobWM2HJhwxW4Ix_?usp=drive_link
80542202510 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2025 | 10 | Octubre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202511 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2025 | 11 | Noviembre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202512 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2025 | 12 | Diciembre | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220261 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2026 | 1 | Enero | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220262 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2026 | 2 | Febrero | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220263 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2026 | 3 | Marzo | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220264 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2026 | 4 | Abril | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220265 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2026 | 5 | Mayo | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220266 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2026 | 6 | Junio | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220267 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2026 | 7 | Julio | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220268 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2026 | 8 | Agosto | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220269 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2026 | 9 | Septiembre | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202610 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2026 | 10 | Octubre | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202611 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2026 | 11 | Noviembre | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202612 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2026 | 12 | Diciembre | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220271 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2027 | 1 | Enero | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220272 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2027 | 2 | Febrero | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220273 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2027 | 3 | Marzo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220274 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2027 | 4 | Abril | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220275 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2027 | 5 | Mayo | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220276 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2027 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220277 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2027 | 7 | Julio | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220278 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2027 | 8 | Agosto | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220279 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2027 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202710 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2027 | 10 | Octubre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202711 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2027 | 11 | Noviembre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202712 | 8054 | 2 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS | Suma | 2027 | 12 | Diciembre | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320247 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2024 | 7 | Julio | 0.25 | 0.25 | 353267814 | 35330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 0,20 que corresponde a un cumplimiento del 10% de lo contemplado en la vigencia, y un 10% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Durante el mes de julio se elaboró la primera propuesta del ABC del Plan de Gestión Ambiental -PGA, así mismo se elaboró la estrategia de divulgación del instrumento. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital. Participación en la construcción del documento de interdependencias metropolitanas y en torno al agua desde el punto de vista del Distrito para la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Participación en la Comisión Conjunta de Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la Cordillera Oriental (CEERCCO) y el Minambiente. Participación en la construcción de las observaciones al Plan de Manejo Reserva Forestal Protectora Laguna del Cacique Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca, para el Consejo Directivo de la CAR. Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA. Así como el análisis preliminar de la información disponible de ingresos e inversión relacionada con los instrumentos identificados. Se realizaron reuniones con la Subdirección Financiera para determinar y solicitar la información disponible, y con el grupo de PSA de la SER para disponer la información de los PSA distritales y regionales en el visor geográfico. Se elaboró el documento Identificación de Zonas Prioritarias para la Renaturalización Urbana como insumo para el Plan de Renaturalización urbana establecido en el Plan de Desarrollo. Se inició la elaboración de los documentos: Análisis reverdecimiento, Análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. Se realizó la jornada de planeación estratégica con el equipo directivo. Adicionalmente, se realizaron jornadas con los colaboradores de la entidad. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. En este sentido, se pretende que las instancias del sector ambiente ya conformadas para la región, realicen la gestión de proyectos y/o acuerdos y/o instrumentos y/o iniciativas y/o agendas y/o memorandos y/o planes y/o indicadores, que incidan en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad Región, apalancando estrategias transversales que disminuyan las brechas de desarticulación interinstitucional a diferentes escalas y mejoren la gestión ambiental y la conservación de los ecosistemas estratégicos compartidos o elementos de importancia de la Estructura Ecológica Regional. Además, busca generar análisis y apropiación del ordenamiento territorial vigente, mediante el análisis del Plan de Ordenamiento Territorial, sus programas y subprogramas con el fin de generar lineamientos para la materialización del mismo que permita una mejor planeación a corto, mediano y largo plazo y el cumplimiento de los compromisos de la SDA en el ordenamiento territorial. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG
8054320248 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2024 | 8 | Agosto | 0.33 | 0.33 | 99376091 | 77076000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 0,58 que corresponde a un cumplimiento del 29% de lo contemplado en la vigencia, y un 0,58% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Revisión de las metas estratégicas y sus responsables y corresponsables del PGA, con el objetivo de establecer plan de trabajo la inclusión de información en el tablero de control para el seguimiento. Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación del Distrito Capital, así como delegaciones a dichas instancias. Participación en el Tercer Comité Técnico de la Comisión Conjunta CEERCCO 2024, a fin de armonizar las prioridades y los instrumentos de planeación de la SDA con su ámbito regional. Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. Asistencia a la Mesa técnica de implementación de Instrumentos Económicos Ambientales e incentivos para la conservación del MinAmbiente, para comparar el estado de los instrumentos de la SDA con las demás autoridades ambientales. Se realizaron valoraciones económicas de los servicios ecosistémicos de provisión de agua, almacenamiento de carbono y recreación en los cerros orientales de Bogotá, para la presentación y documento de apoyo para el alcalde de Bogotá en el marco de la COP 16. Se continuaron ajustes y mejoras en el documento Identificación de Zonas Prioritarias para la Renaturalización Urbana como insumo para el Plan de Renaturalización urbana establecido en el Plan de Desarrollo. Se continúan actividades relacionadas con el funcionamiento del Visor Geográfico Ambiental – VGA relacionadas con (publicación objetos geográficos, revisiones de los servicios web geográficos, especificaciones técnicas de objetos geográficos, capacitación y socialización, atenciones a requerimientos. Se avanzó en el documento de la fase 1 de planeación estratégica de la entidad. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/folders/1DTCZPcQvK5hghwU6s5vZjDrMiZuYLl4r
8054320249 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2024 | 9 | Septiembre | 0.4 | 0.4 | 0 | 195816700 | 13291800 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 0,98 que corresponde a un cumplimiento del 49% de lo contemplado en la vigencia, y un 8,91% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se elaboró la primera propuesta del ABC y la estrategia de divulgación del PGA, se encuentra en revisión y ajuste por parte de la OAC. Se realizó reunión para presentar la estructura programática del PGA ajustado, a los equipos de PIGA, PACA y PAL con el fin de alinearlos teniendo en cuenta la visión ambiental formulada en el PGA 2023 – 2038. Mesa de Salud Ambiental: se realizó la invitación por oficio a las entidades participantes de la instancia para la tercera sesión ordinaria de la Mesa de Salud Ambiental, llevada a cabo el 30 de septiembre. Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático: se participó en sesión extraordinaria de la Comisión. Desde la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se avanzó en elaboración de la pieza comunicativa sobre gestión de la SDA en construcción sostenible. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático: se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010 y realización de evento "Ruta empresarial hacia la gestión del Riesgo y Cambio Climático". Análisis económico ambiental: - Avance en el documento de diagnóstico de los instrumentos económicos y financieros ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. - Verificación y consolidación de observaciones a la resolución de la Secretaría Distrital de Hacienda, para la emisión del marco de bonos verdes sociales y sostenibles del Distrito Capital. - Revisión y proyección de comentarios de la SDA al Proyecto de Resolución “Por la cual se establecen directrices técnicas para la estimación del valor del incentivo de Pagos por Servicios Ambientales en sistemas productivos en las áreas y ecosistemas estratégicos y se adopta la Herramienta de Identificación de Criterios Socioambientales para la estimación del valor del incentivo Pagos por Servicios Ambientales”. - Revisión de variables de los Certificados de Estado de Conservación Ambiental para disponer la información en el visor geográfico. - Se avanzó en la elaboración del documento de análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal de los Decretos POT 190 de 2004 y 555 2021 solicitado por la DPSIA. - Se participó de la consolidación de las fichas de Story Maps de las áreas protegidas del Distrito Capital de acuerdo con la solicitud del OAB . - Se consolidó el tercer reporte trimestral del Sistema de Participación Territorial POT del Sector Ambiente del Distrito Capital. Se avanzó con la revisión documental de los acuerdos sobre el Plan Estratégico, y se presentó la estructura organizacional y la misión de cada una de las áreas. Se avanzó en el perfeccionamiento de las definiciones de las líneas y objetivos estratégicos. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rWFfwAyyvN-hHyrXFj4fxbisLzpE6oAO
80543202410 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2024 | 10 | Octubre | 0.42 | 0.42 | 0 | 89244000 | 45757866 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 1,40 que corresponde a un cumplimiento del 70% de lo contemplado en la vigencia, y un 12,72% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: PGA: Se realizó reunión con las 20 alcaldías locales para socializar el PGA 2023 -2038, para que sea la hoja de ruta para la formulación de los - PAL. Adicionalmente, se realizó la armonización PGA y PDD. Mesa de Salud Ambiental: Se socializaron los avances del proceso de evaluación de la política a cargo de la Secretaría Distrital de Salud en la 3ra sesión ordinaria de la instancia. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se desarrolló sesión conjunta de la CIGRCC y el consejo Consultivo Distrital para la GRCC para conocer el proceso de actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático- CCDGRCC; Se lideró sesión ordinaria del CCDGRCC. Se gestionó ante el IDIGER taller sobre gestión del riesgo con enfoque comunitario Análisis económico ambiental: Finalización y envío a revisión del documento de diagnóstico de los instrumentos económicos ambientales de la SDA, de acuerdo con los instrumentos identificados y la información disponible. Ordenamiento: Se culminó el documento denominado Análisis histórico de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y se avanzó en la elaboración del documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021). Planeación estratégica: Las actividades se focalizaron en tres frentes: a) la revisión y ajuste en la definición de cada una de las líneas y objetivos estratégicos, b) la socialización del PEI a los colaboradores de la Secretaría y c) la identificación del alcance de los objetivos con cada una de las áreas de la Secretaría. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13vplZulxXlk0T0VBML66cmV2VwgJie4A
80543202411 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2024 | 11 | Noviembre | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 78043000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzo en 1,75 en la vigencia y 15,9% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: PGA: Se verificó la alineación de las líneas y metas estratégicas con las metas del PDD teniendo en cuenta las fichas EBID de las entidades del sector ambiente. Mesa de Salud Ambiental-MSA: Se realizó la invitación a las entidades participantes de la instancia para la 3ra sesión ordinaria de la MSA. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se participó en sesión extraordinaria de la Comisión. Para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se avanzó en elaboración de la pieza comunicativa sobre gestión de la SDA en construcción sostenible. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático- CCDGRCC; Se elaboraron recomendaciones sobre la implementación de la circular 010. Análisis económico ambiental: Identificación y revisión de las fuentes de financiamiento de los proyectos de inversión 2025. Ordenamiento: Se finalizó el documento Análisis comparativo de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital (Decreto 190 de 2004 vs. Decreto 555 de 2021), este documento pasará a revisión. Planeación estratégica: Las actividades se focalizaron en tres frentes: a) la revisión y ajuste en la definición de cada una de las líneas y objetivos estratégicos, b) la socialización del PEI a los colaboradores de la Secretaría y c) la identificación del alcance de los objetivos con cada una de las áreas de la Secretaría. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RMEPsbWDRK9rabbdwGr6FAOpoQm_n1Ij
80543202412 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2024 | 12 | Diciembre | 0.25 | 0.25 | 92695061 | 37642167 | 113439800 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance de 2 reportes que corresponde a un cumplimiento del 100% de lo contemplado en la vigencia, y un 18.18% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Se realizó la alineación de las metas estratégicas del PGA con acciones ambientales, meta PDD y actividades proyecto de inversión de acuerdo con la formulación del PACA como insumo para esta actividad. Mesa de Salud Ambiental: Durante el 2o semestre se llevó a cabo la 3a y 4a y sesión de la Mesa de Salud Ambiental cumpliendo con el plan de trabajo anual programado. Instancias: Proyección del acta 2 de la tercera sesión del CSGD del sector ambiente. Región: Elaboración de un documento con el balance y las oportunidades en las instancias regionales de las cuales fue partícipe la SDA durante el 2024. Análisis económico ambiental: Construcción de una herramienta de captura y sistematización de información y su guía para la priorización de los servicios ecosistémicos en la ciudad. Ordenamiento: Elaboración y actualizaron catálogos: Diccionario de datos y la evaluación de calidad de 30 objetos geográficos de la SDA, publicación de 7 servicios web geográficos y actualización de 28 en la página de Datos Abiertos Bogotá. Planeación estratégica: validación de las actividades estratégicas, la construcción de indicadores y metas para el cuatrienio y la proyección de metas a 2038. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/folders/11vC2xvDfF1cbbJb8d6gqF6suMVU4KY2v
8054320251 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2025 | 1 | Enero | 0.1 | 0.1 | 2078920725 | 549460667 | 0 | 0 | 0 | 114831528 | 84110000 | Se avanzó en 0,10 equivalente al 3,33% en la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Se realizaron aportes en la construcción del documento metodológico que consolida el avance del objetivo específico del PGA. Instancias: Solicitud de actas e informes de gestión de las instancias de coordinación distrital donde la SDA tiene el rol de secretaría técnica. Región: Revisión y retroalimentación del Documento Técnico de Soporte para la identificación y declaración del hecho metropolitano. Análisis económico ambiental: Relación de actividades y porcentajes realizadas por análisis económico en respuesta al seguimiento de la Política de Biodiversidad Ordenamiento: Elaboración de la primera versión final del documento titulado: “lineamientos para la elaboración de productos cartográficos”. Planeación estratégica: Se avanzó con la aprobación de la misión, visión y objetivos estratégicos por parte del Comité de Gestión del Desempeño Institucional. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se llevó a cabo reunión con la Secretaría Técnica con el propósito de revisar y validar el Plan de Acción para el año 2025 de la Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC; Se elaboró propuesta de Plan de Acción para el Consejo Consultivo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático para la vigencia 2025. | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/folders/1XhdwVCd1XBU1zd8cdoUNEEsYf1gCyc4l
8054320252 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2025 | 2 | Febrero | 0.1 | 0.1 | 0 | 1185026133 | 6317566 | 0 | 0 | 67714216 | 64062601 | Se avanzó en 0,20 equivalente al 6,67% en la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Se realizó la recopilación y revisión de los fundamentos normativos del Plan de Gestión Ambiental y los instrumentos operativos. Instancias: Se realizó el seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales. Región: Construcción colectiva de la visión del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana - PERM, entre las diferentes entidades adscritas. Análisis económico ambiental: Se finaliza el diseño de herramienta digital para la priorización de servicios ecosistémicos para valoración económica y se pone en marcha una prueba piloto con el equipo de estudios ambientales. Ordenamiento: Inició la actualización del procedimiento de la SDA relacionado con gestión de la información geográfica. Planeación estratégica: Se avanzó en la designación de los enlaces por parte de las áreas que acompañaran la implementación del PEI. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático: Se realizó la 1ra sesión ordinaria de la Comisión y de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático; Se realizó la 1ra sesión ordinaria del Consejo Consultivo. Mesa de Salud Ambiental: Se incluyeron ajustes al acta correspondiente a la 4a sesión ordinaria de la Mesa de Salud y se envió para firma a la Secretaría Distrital de Salud | N/A | N/A | Permite a fortalecer y articular la generación de herramientas y canales de comunicación institucionales e interinstitucionales para la optimización del proceso de reglamentación, materialización del sector ambiental, de tal forma que se lleve a cabo de manera eficiente la trazabilidad de la gestión realizada por la Entidad. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, los instrumentos económicos ambientales y los asuntos y la visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. | https://drive.google.com/drive/folders/1OZrUGZKlXaqm9OinbPivsj0P_qGqBLMN
8054320253 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2025 | 3 | Marzo | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 121829200 | 0 | 0 | 372636 | 35461667 | En el mes de marzo se avanzó en 0,3, alcanzando un acumulado de 0,5 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia.. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Recopilación y revisión de los fundamentos normativos y los instrumentos operativos. Instancias: Se realizó primera sesión ordinaría del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño del Sector Ambiente. Región: Se asistió a la 1ra sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial para la Integración Regional y Competitividad del Distrito Capital – CIIRC. Análisis económico ambiental: Se realiza cruce de información del recaudo e inversión de los instrumentos económicos que son fuente de financiamiento para la SDA. Ordenamiento: Elaboración del documento de análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la EEP. Planeación estratégica: Se avanzó en la designación de enlaces por parte de las áreas que acompañaran la implementación del PEI. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se avanzó en la identificación de actividades en mitigación y adaptación que se desarrollan en la ciudad. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC; Se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo, recapitulando la estructura y avance de la Política Pública de acción climática. Mesa de Salud Ambiental CIPSSA: Se consolidó la versión final firmada, correspondiente a la IV sesión de la instancia adelantada en 2024. | N/A | N/A | Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1n6vMBu4jp1Wc0daEzbINdiU1BJmFB14W
8054320254 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2025 | 4 | Abril | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 173228200 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de abril se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 0,8 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: avances significativos en el desarrollo de una matriz estructurada por ejes y líneas estratégicas del PGA. Instancias: Se desarrollo la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la gestión del riesgo y cambio climático Región: Construcción colectiva con la CIIRC de la visión regional del Distrito Capital. Análisis económico ambiental: se realizó verificación, consolidación y reporte de a Tasa Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre (TCCFS) periodo del 2024. Ordenamiento: Elaboración documento “Priorización de adquisición de predios asociados a procesos de reasentamiento. Planeación estratégica: definición de la metodología para el seguimiento de los planes operativos asociados a los indicadores clave de desempeño. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se desarrollo la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la gestión del riesgo y cambio climático. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC; Se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo, recapitulando la estructura y avance de la Política Pública de acción climática. Mesa de Salud Ambiental CIPSSA: Se consolidó la versión final firmada, correspondiente a la IV sesión de la instancia adelantada en 2024. | N/A | N/A | Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1DNAxvOtII8tcIBGK3U1oxhpcK9wSWeQq
8054320255 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2025 | 5 | Mayo | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 154797000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de mayo se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 1,10 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental – PGA: Se consolidó la matriz estructurada de metas, acciones e indicadores, por ejes y líneas estratégicas. Instancias: Seguimiento a la participación de la SDA en las instancias de coordinación distritales a corte del mes de mayo. Región: Estructuración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central) Análisis económico ambiental: Se elaboró documento para construir el micrositio web de instrumentos económicos y financieros ambientales en la entidad Ordenamiento: Elaboración documento Lineamientos para la elaboración de productos cartográficos de la SDA. Planeación estratégica: Se formularon documentos técnicos metodológicos para el seguimiento a los indicadores clave de desempeño. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la gestión del riesgo y cambio climático. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC; Se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo, frente a la estructura y avance de la Política Pública de acción climática. Mesa de Salud Ambiental CIPSSA: Se consolidó la versión final firmada, correspondiente a la IV sesión de la instancia adelantada en 2024. | N/A | N/A | Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/125wPhKfxnj42ei9Am1l2h7XDW5USxGJc
8054320256 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2025 | 6 | Junio | 0.3 | 0.3 | 0 | 45500000 | 175043000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de junio se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 1,40 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental: Consolidación de del repositorio de metas, indicadores y acciones asociados a los distintos instrumentos de planeación. Instancias: Seguimiento a la participación en las instancias de coordinación distritales con corte de mayo. Región: Estructuración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la (RAP-E Región Central) Análisis económico ambiental: Se realizó Diagnóstico de la PGIE del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Ordenamiento: Se asistió al tercer taller del proyecto piloto del Plan Distrital de Datos 2025-2028 y se realizó el diligenciamiento y validación de la matriz de datos. Planeación estratégica: Se definieron los criterios para la actualización del proceso de Direccionamiento Estratégico. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se revisó el avance a las actividades del plan de acción de la Comisión y se desarrolló la sesión 4a ordinaria. Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático-CCDGRCC: Se realizó la sesión 6a ordinaria del Consejo, en la que el delegado del CTPD desarrolló un taller sobre las líneas de la Política Distrital de Salud Ambiental Mesa de Salud Ambiental CIPSSA: Se consolidó la versión final firmada, correspondiente a la IV sesión de la instancia adelantada en 2024. | N/A | N/A | Definición de acciones de mejoramiento para la implementación de actividades en el marco de la acción climática en la ciudad Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1ATDxG89AHq9DwmWp41VCb6sPIUQBmZ3R https://drive.google.com/drive/folders/1iQI5YpEte1zkdeH1w1Vo6FleNDK1IUuL
8054320257 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2025 | 7 | Julio | 0.3 | 0.3 | 0 | 145000000 | 156736667 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de junio se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 1,70 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental: Se finalizó el modelo de datos para el tablero de control PGA Instancias: Seguimiento a la participación en las instancias de coordinación distritales con corte de julio. Región: Participación del espacio de socialización de los avances del Plan Estratégico Regional de la RAP-E para el eje de sustentabilidad, Elaboración un documento con las principales consideraciones de la SDA de cara la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la CAR con el propósito de aprobar el avance de ejecución del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027. Análisis económico ambiental: Se finalizó documento de metodología de análisis de información generada por la herramienta de priorización de servicios ecosistémicos. Y se consolidó el reporte de instrumentos económicos ambientales relacionados con el recurso hídrico para la vigencia de 2024 al MinAmbiente. Ordenamiento: Elaboración de documento final de análisis de las restauraciones llevadas cabo en la EEP 2020 - 2024. Elaboración especificaciones técnicas de (5) objetos geográficos en el marco del proceso de actualización de la página de Datos Abiertos Bogotá. Planeación estratégica: Se validaron con el equipo directivo 11 metas estratégicas que se componen por indicadores del Plan Estratégico Institucional. | N/A | N/A | Definición de acciones de mejoramiento para la implementación de actividades en el marco de la acción climática en la ciudad Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1uVFLkfpGH3qpkqELQtLn-Gm3EuyKwSdg
8054320258 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2025 | 8 | Agosto | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 182420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de agosto se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 2 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental: Se elaboró y aprobó por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones la nota sobre el Plan de Gestión Ambiental. Instancias: Seguimiento a la participación en las instancias de coordinación distritales con corte de agosto. Región: Aportes para la elaboración de un documento metodológico para la definición de la postura institucional frente a los lineamientos de ordenamiento ambiental para la Sabana de Bogotá del MADS. Análisis económico ambiental: Formulación de incentivos e instrumentos económicos articulados y complementarios a las medidas de conservación de la biodiversidad. Ordenamiento: Elaboración primera versión del documento técnico de soporte de la actualización de la información cartográfica de las corrientes hídricas y cuerpos de agua. Planeación estratégica: Se reporta el avance en la elaboración de la versión inicial del procedimiento para la construcción e implementación del Plan Estratégico Institucional. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se adelantó la 5ª sesión de la Mesa de Cambio Climático. Consejo Se reportó el avance en el proceso de formulación de la Estrategia Social y Comunitaria en Gestión del Riesgo. Mesa de salud ambiental: Se elaboró el acta de la primera sesión ordinaria. | N/A | N/A | Definición de acciones de mejoramiento para la implementación de actividades en el marco de la acción climática en la ciudad Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/1I3JZOYCJQ-A7_OPEVKFTen8ybX9Xds9Z
8054320259 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2025 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 160551000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de agosto se avanzó en 0,3 alcanzando un acumulado de 2,3 en la elaboración de 3 reportes programados para la vigencia. Las acciones fueron: Plan de Gestión Ambiental: Se avanzó en la elaboración de la fuente de datos del tablero de control del PGA. Instancias: Seguimiento a la participación en las instancias de coordinación distritales con corte de septiembre. Región: Elaboración del documento de oportunidades para la seguridad hídrica en el marco de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E Región Central) Análisis económico ambiental: Se realizó consolidación, depuración y procesamiento de las bases de datos remitidas por el equipo de la SER- CECAS, para el análisis de costo beneficio de los Certificados de Estado de Conservación Ambiental. Ordenamiento: Elaboración segunda versión DTS actualización información cartográfica de las corrientes hídricas de Bogotá. Generación imágenes para documento “Plan estratégico institucional”. Planeación estratégica Se definieron 89 indicadores estratégicos que serán presentados para su aprobación ante el Comité de Gestión y Desempeño. Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático-CIGRCC: Se adelantó la 5ª sesión de la Mesa de Cambio Climático. Consejo Se reportó el avance en el proceso de formulación de la Estrategia Social y Comunitaria en Gestión del Riesgo. Mesa de salud ambiental: Se elaboró el acta de la primera sesión ordinaria. | N/A | N/A | Definición de acciones de mejoramiento para la implementación de actividades en el marco de la acción climática en la ciudad Desde la coordinación interinstitucional de nivel distrital y regional se ha logrado llevar de manera eficiente la trazabilidad de la gestión ambiental realizada por el Distrito. Así como la armonización de los componentes de gestión del conocimiento, visión regional establecida en el Plan de Gestión Ambiental, como instrumento rector de la gestión ambiental en el Distrito Capital. Por otro lado, desde el ordenamiento territorial se entrega de información geográfica a la ciudadanía, academia y entidades públicas y privadas para el análisis, trámites, veeduría, cocreación y toma de decisiones soportadas e informadas. Igualmente, la elaboración de documentos técnicos como el “análisis de exactitud posicional en cruces de superposición de elementos de la Estructura Ecológica Principal” permitirá avance en la solución a la problemática relacionada con precisiones cartográficas en los reportes emitidos por parte de las entidades distritales. Los instrumentos económicos ambientales incentivan la conservación de los recursos naturales y se convierten en fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de la entidad enfocados en la conservación y restauración de áreas de interés hídrico, generando beneficios a la sociedad por la gestión ambiental. | https://drive.google.com/drive/folders/10w1ZA1W3-TsGPM1yqR95XJU6wQeHY3cS
80543202510 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2025 | 10 | Octubre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202511 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2025 | 11 | Noviembre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202512 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2025 | 12 | Diciembre | 0.1 | 0 | 15032275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320261 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2026 | 1 | Enero | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320262 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2026 | 2 | Febrero | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320263 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2026 | 3 | Marzo | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320264 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2026 | 4 | Abril | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320265 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2026 | 5 | Mayo | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320266 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2026 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320267 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2026 | 7 | Julio | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320268 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2026 | 8 | Agosto | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320269 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2026 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202610 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2026 | 10 | Octubre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202611 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2026 | 11 | Noviembre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202612 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2026 | 12 | Diciembre | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320271 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2027 | 1 | Enero | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320272 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2027 | 2 | Febrero | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320273 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2027 | 3 | Marzo | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320274 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2027 | 4 | Abril | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320275 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2027 | 5 | Mayo | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320276 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2027 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320277 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2027 | 7 | Julio | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320278 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2027 | 8 | Agosto | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320279 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2027 | 9 | Septiembre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202710 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2027 | 10 | Octubre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202711 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2027 | 11 | Noviembre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202712 | 8054 | 3 | FORTALECER LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A NIVEL DISTRITAL Y REGIONAL PARA OPTIMIZAR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES ASOCIADA AL EJERCICIO DE AUTORIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA SDA | Suma | 2027 | 12 | Diciembre | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420247 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2024 | 7 | Julio | 2 | 2 | 239355750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance de 2 de los 12 informes programados en la vigencia, y un 16.67% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se elaboró matriz de indicadores susceptibles a análisis, teniendo en cuenta información que se produce tanto a nivel distrital como a nivel nacional. Acción 2: se avanzó en la fase de diseño y consolidación de la estrategia para desarrollar y orientar líneas de investigación ambiental. Acción 3: se avanzó en la revisión y depuración del documento técnico soporte del Inventario de emisiones y absorciones GEI de Bogotá - año 2022. Acción 4: Durante el mes, el portal web del OAB registró un total de 48.630 visitas. Además, se llevaron a cabo tres jornadas de divulgación del OAB, una en empresa privada, una en universidad y una en entidad distrital para un total de 69 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 175 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 98,86 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 193 metadatos. Adicionalmente, se participó en dos mesas CECH (una de comunicaciones y una de SiRío). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. Acción 5: Actualmente se cuentan con datos oficiales de emisiones GEI para el año 2022 y para cada uno de los sectores y subsectores de la ciudad, así como una validación de la metodología y resultados por parte del grupo de ciudades C40. Se avanzó en la revisión y depuración del documento técnico soporte del inventario de emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero de Bogotá para el año 2022; este documento se encuentra en proceso de publicación. Así mismo, se avanzó en la revisión y compilación de la información base para la estimación del inventario de emisiones y absorciones GEI del año 2023 | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vE3w-jbPi1R5NSFETQEa6qwXUpjb4weD
8054420248 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2024 | 8 | Agosto | 2 | 2 | 75844781 | 339284211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance de 4 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 4 informes acumulados en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se finalizó la elaboración de matriz de indicadores susceptibles al análisis de información ambiental. Acción 2: se elaboraron las fases y el plan de trabajo para el desarrollo de la encuesta de percepción ambiental. Acción 3: se concluyó con el proceso de revisión técnica interna del Documento Técnico Soporte para el inventario de emisiones GEI del año 2022 Acción 4: se llevaron a cabo 4 jornadas de divulgación del OAB, tres en universidades y una para ciudadanía en general, para un total de 49 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 176 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 97,69 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 642 indicadores activos y 197 metadatos. Adicionalmente, se participó en 4 mesas CECH (una de comunicaciones, batería de indicadores, financiera y una reunión general). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/folders/1nc7Lj9GGVs-7P5rEuCZsVPX-AP0r0wER
8054420249 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2024 | 9 | Septiembre | 2 | 2 | 18995255 | 0 | 3221767 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance de 6 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 6 informes acumulados en el cuatrienio que corresponde a 7.14%. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se realizó reunión con los lideres del equipo de estudios ambientales para formular la línea de trabajo y la asignación de actividades para la elaboración del documento de diagnóstico de recursos naturales. Acción 2: se avanzó en la elaboración de los productos de la guía de fauna, test ambiental y el story maps de áreas protegidas. Así mismo, con base en los vacíos de información de estudios ambientales, se lideró la reunión con DADEP y la Universidad Piloto para conocer y participar en la formulación del índice de vitalidad. Acción 3: se avanzó en el reporte de información oficial del inventario de emisiones GEI para el año 2022 en la plataforma del Carbon Disclosure Project, de conformidad con los compromisos adquiridos por la ciudad en el marco de su vinculación a la lista -A cities- del CDP. Acción 4: se tuvo un total de 65856 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 5 jornadas de divulgación del OAB, dos en universidades, una para ciudadanía en general, una para entidades públicas y una para colegio; para un total de 273 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 98,84 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 643 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 3 mesas CECH (gestión del conocimiento, comunicaciones y financiera). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0
80544202410 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2024 | 10 | Octubre | 2 | 2 | 0 | 39813933 | 270100844 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance de 8 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 8 informes acumulados en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se realizó reunión con el equipo interno del OAB para asignar actividades con respecto a la elaboración del documento de diagnóstico de recursos naturales. Acción 2: se avanzó en la elaboración del story maps de áreas protegidas y se realizó la entrega de la primera versión de la Guía Bogotá Silvestre. Así mismo, se desarrolló reunión con DADEP y la Universidad Piloto para presentar el proyecto de renaturalización y posteriormente, conocer articulaciones para la ejecución del mismo en el marco de la formulación del índice de vitalidad. Acción 3: se concluyó la edición y resumen del invnetario de emisones GEI de Bogotá para el año 2022, generando reportes resúmenes para su validación por parde de las directivas de la entidad. Así mismo, se avanzó en la generación del formato para la publicación del inventario. Acción 4: se tuvo un total de 60.540 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 6 jornadas de divulgación del OAB, tres en universidades, dos para ciudadanía en general y una para colegio; para un total de 234 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 99,42 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 2 mesas CECH (técnica y comunicaciones). Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRcA0OBp6JVMEUnYsrbDx3gQaa8gepmd
80544202411 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2024 | 11 | Noviembre | 2 | 2 | 0 | 0 | 21288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance de 10 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 10 informes acumulados en el cuatrienio que corresponde a 11,90%. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se realizó reunión con el equipo interno del OAB para el seguimiento al avance del documento de diagnóstico de recursos naturales. Acción 2: se avanzó en la elaboración del story maps de áreas protegidas y se realizó ajuste a la primera versión de la Guía Bogotá Silvestre. Así mismo, se desarrolló reunión con DADEP y la Universidad Piloto para presentar el proyecto de renaturalización. Se avanzó en la fase 1 de la encuesta de percepción ambiental. Acción 3: Se avanzó en la validación y diagramación del documento técnico soporte para el inventario de emisonies GEI de Bogotá año 2022. El documento se envió a la oficina de comunicaciones para su respectiva publicación. Acción 4: se tuvo un total de 50.983 visitas en el portal web del OAB. Se llevaron a cabo 5 jornadas de divulgación del OAB, para un total de 273 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 99,42 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 8 reuniones relacionadas con el río Bogotá. Se realizan los informes de gestión | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11pD4hp_ZmVvZq2F1Iow8SvoXjM1OmoYY
80544202412 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2024 | 12 | Diciembre | 2 | 2 | 122190181 | 11852167 | 40819933 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance de 12 de los 12 informes programados en la vigencia, y un de avance 12 informes acumulados en el cuatrienio que corresponde a 14,28%. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se ajustaron los ítems correspondientes a fauna, flora, suelo y residuos en el informe de recursos naturales. Se elaboraron fichas que recopilan la información principal de cada uno de estos componentes. Acción 2: Se avanzo en la elaboración de los story maps de áreas protegidas y del arrow copy, y se integró la información de estado de conservación según la UICN en la Guía Bogotá Silvestre. Adicionalmente, se presentó ante el director de la DPSIA el avance de la fase 1 del ejercicio de percepción ambiental. Acción 3: Se público del inventario de emisiones y absorciones de Gases Efecto Invernadero de Bogotá para el año 2022. El documento se encuentra actualmente en la página de la entidad en la temática de cambio climático Acción 4: se tuvo un total de 16.528 visitas en el portal web del OAB. Se llevó a cabo una jornada de divulgación del OAB, para un total de 31 asistentes. Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 178 metadatos activos y 173 indicadores publicados en el OAB. Porcentaje de actualización de 100 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 198 metadatos. Adicionalmente, se participó en 3 reuniones relacionadas con el río Bogotá. Se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-ZWaZUZHOukLFiikidRx9g6GMbBhJyBU
8054420251 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2025 | 1 | Enero | 2 | 2 | 725307000 | 139590000 | 0 | 0 | 0 | 33253882 | 19083000 | Se elaboraron dos (2) informes de los 12 informes programados en la vigencia 2025, equivalentees al 8,0%. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se realizó la depuración de datos y análisis de la información de procedencias de tráfico animal de acuerdo con la información que remitió la SER, en el marco de la formulación del informe de Recursos Naturales y Biodiversidad. Acción 2: Se realizó la creación de la ficha técnica de 127 datos, a su vez la creación de los usuarios responsables para el manejo del Arrow Copy Acción 3: Se tuvo un total de 29.500 visitas en el portal web del OAB. Acción 4: Administración OAB y ORARBO: para OAB se cierra el mes con 156 metadatos activos y 152 indicadores publicados. Porcentaje de actualización de 70 %. Para el caso de ORARBO/SIRIO, se cierra el mes con 644 indicadores activos y 226metadatos. Adicionalmente, se realizan los informes de gestión mensual de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql
8054420252 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2025 | 2 | Febrero | 2 | 2 | 0 | 475126367 | 501600 | 0 | 0 | 21777832 | 30839767 | Se elaboraron cuatro (4) informes de los 12 informes programados en la vigencia 2025, equivalentees al 33,33%. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se elaboró la propuesta de trabajo para el desarrollo de la Medición de Percepción ambiental. Acción 2: se realizó la descripción de 10 especies de aves que se incluirán en la Guía Bogotá Silvestre. Se realizó seguimiento a los datos que integran el Arrow copy. Acción 3: Acción 4: se tuvo un total de 42.724 visitas en el portal web del OAB y se realizaron dos divulgaciones del OAB para universidades. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | El fortalecimiento de la gestión de la información ambiental es la base para mejorar la calidad y accesibilidad de los datos ambientales, por ello, esta actividad se enfoca en poner de manifiesto los procesos mediante los cuales los observatorios ambientales aseguran la calidad y oportunidad de la información disponible, facilitando su divulgación a los diferentes actores involucrados, en los procesos de participación ciudadana, académicos o relacionados con la toma de decisiones. Lo anterior, además aporta a tener los insumos necesarios para el análisis de datos y la apropiación social del conocimiento ambiental con el fin de articular las políticas de transparencia, el acceso público a la información, el uso de los datos abiertos, y fomentar la cultura del uso de datos. En este sentido, se evidenciará la gestión y administración de los observatorios ambientales, adicionalmente integrarán el avance de las acciones propuestas, que se verán reflejadas en este documento en el apartado “acciones”. Estos informes, de carácter mensual, proporcionarán una visión integral y actualizada de las actividades y resultados de los observatorios, integrando las cuatro líneas clave de administración de los observatorios ambientales: administración tecnológica, gestión de la información, gestión del conocimiento y divulgación de la información. | https://drive.google.com/drive/folders/1ucpr5efugVZF_fLTKUDK7M0IFOtg_Ltd
8054420253 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2025 | 3 | Marzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 32863767 | 0 | 0 | 488052 | 5597000 | En el mes de marzo se avanzó en 2, alcanzando un acumulado de 6 informes de los 12 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se elaboró la ficha técnica para dar a conocer el ejercicio de medición de percepción, insumo que se remitirá a las entidades pertinenetes junto con el formato para la recopilación de necesidades de información. Acción 2: se realizó la descripción de 28 especies de aves y una de peces que se incluirán en la Guía Bogotá Silvestre. Se realizó la corrección y seguimiento de los usuarios directivos de la SDA y se realizó la asignación de metadatos a los perfiles de administrador de la plataforma. En el caso de los Story maps, se adicionaron los nombres de los autores de las fotografías, así como las especies de flora y fauna dentro de las mismas (cuando aplique). Acción 3: Se realizó una revisión y análisis del histórico de emisiones GEI reportados en los inventarios con el objetivo de actualizar las trayectorias de reducción de emisones. Los puntos de ajuste y depuración identificados se publicarán en el documento técnico soporte del inventario GEI de Bogotá 2023 Acción 4: se tuvo un total de 47.623 visitas en el portal web del OAB y se realizó una divulgación para el Observatorio Dominicano de Residuos Sólidos (ODRES) de República Dominicana. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | En el OAB registró 47.623 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 141 indicadores, de los cuales el 91,97 % se encuentran actualizados según el periodo de rezago. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los productos Bogotá Guía Silvestre y Story Maps, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer la biodiversidad del Distrito. Finalmente, la revisión del avance en la compilación del inventario GEI ha permitido identificar una serie de mejoras metodológicas para la actualización de la información. Esto fortalece la capacidad de seguimiento al cumplimiento de la política pública en su componente de mitigación. | https://drive.google.com/drive/folders/1n6vMBu4jp1Wc0daEzbINdiU1BJmFB14W
8054420254 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2025 | 4 | Abril | 2 | 2 | 0 | 0 | 58262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de abril se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 8 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se recibieron 21 respuestas de necesidades de información que remitieron diferentes entidades distritales y direcciones de la SDA, con el fin de ser evaluadas para incluirlas en la batería de preguntas de la medición de percepción ambiental. Acción 2: se concluyó la consolidación de datos y se aprobó el lanzamiento en fase de prueba de la herramienta Arrow Datos. Para el caso de los Story Maps se elaboró la ficha técnica de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y se cargó en ArcGIS Enterprise. Acción 3: se avanzó en la revisión y depuración de los factores de emisión y coherencia de los datos de actividad para la serie histórica de emisiones GEI 2017 - 2023. Con esto se actualizaron estimaciones relacionadas con emisiones fugitivas y absorciones por arbolado urbano Acción 4: se tuvo un total de 39.359 visitas en el portal web del OAB y se realizaron 5 divulgaciones teniendo en total 284 asistentes tanto presencial como virtual. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | En abril, el OAB registró 439.359 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 140 indicadores, de los cuales el 94,85 % se encuentran actualizados según el periodo de rezago. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los Story Maps, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas protegidas del Distrito. | https://drive.google.com/drive/folders/1nwHOzaxFugZgsTI3zdBUOtao8EY_iMmK
8054420255 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2025 | 5 | Mayo | 2 | 2 | 14361000 | 0 | 58262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de mayo se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 10 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se avanzó en la elaboración de la matriz para clasificar cada una de las preguntas que allegó por parte de las entidades, direcciones y subdirecciones de la SDA para necesidades de información con respecto a la Medición de Percepción Ambiental. Acción 2: se realizó la entrega del sistema de gestión de datos Arrow datos. Para el caso de los Story maps, se incorporó una galería de imágenes en los 6 módulos junto con un 'sidecar' sobre incendios forestales en los Cerros Orientales. Acción 3: se realizó la compilación, procesamiento y depuración de informaicón base para la estimación de emisiones de GEI para el 2023 y el recálculo para la serie temporal 2017-2023 de conformidad con la actualización metodológica y mejora en el detalle de la información base Acción 4: se tuvo un total de 45.981 visitas en el portal web del OAB y se realizaron 7 divulgaciones teniendo en total 235 asistentes tanto presencial como virtual. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | En mayo, el OAB registró 45.981 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 140 indicadores, teniendo el 100% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los Story Maps, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas protegidas del Distrito. | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Nq2wF2R5FakErLNjZyIBXetBxDjdZr1E
8054420256 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2025 | 6 | Junio | 2 | 2 | 0 | 0 | 58262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de junio se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 12 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se culminó el proceso de clasificación y filtro de cada una de las preguntas que allegó por parte de las entidades, direcciones y subdirecciones de la SDA para necesidades de información con respecto a la Medición de Percepción Ambiental. Así mismo, se inició la construcción de una batería de preguntas interna teniendo en cuenta el objetivo principal de la Medición. Acción 2: se realizó la capacitación a los directivos en el avance de Arrow Datos, a su vez se culminó el diseño gráfico del manual de uso de la herramienta. Para el caso de los Story maps se estableció el nombre de "Bogotá Biodiversa", se llevó a cabo presentación a los directivos y algunos colaboradores de la DPSIA, con el fin de dar a conocer su objetivo, contenido y navegabilidad. Además, se organizaron y archivaron en la carpeta de equipo los formatos de autorización de uso de fotografías de los autores que aportaron a los StoryMaps. Acción 3: se tuvo un total de 35.454 visitas en el portal web del OAB y se realizaron 4 divulgaciones teniendo en total 72 asistentes tanto presencial como virtual. Se continuó con la administración de los observatorios. | N/A | N/A | En junio el OAB registró 34.454 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 134 indicadores, teniendo el 100% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los Story Maps, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas protegidas del Distrito. | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m7INzqhNbKaPL5HyR5NzSFNOQ4KDw2op
8054420257 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2025 | 7 | Julio | 2 | 2 | 0 | 0 | 58262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de julio se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 14 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: se culminó el proceso de clasificación y filtro de cada una de las preguntas que allegó por parte de las entidades, direcciones y subdirecciones de la SDA para necesidades de información con respecto a la Medición de Percepción Ambiental. Así mismo, se inició la construcción de una batería de preguntas interna teniendo en cuenta el objetivo principal de la Medición. Acción 2: para el caso de Arrow Datos, se incluyeron 131 datos nuevos en la matriz de seguimiento, que serán validados para posterior cargue y publicación en la herramienta. Para el producto denominado Bogotá Biodiversa, se convocó a reunión para la actualización de 8 fotografías. Asimismo, se avanzó en el archivo base con la categorización y los componentes de la Estructura Ecológica Principal, insumo para el diseño de la infografía para el lanzamiento del producto. Finalmente, para Guía Bogotá Silvestre se realizó la compilación de los audios de aves que integran dicho producto. Acción 3: Se concluyó la estimación de emisiones GEI para el periodo 2010-2023 y preparación de insumos técnicos para validación de resultados Acción 4: se tuvo un total de 38.679 vistas en el portal web del OAB y se realizó una divulgación donde hubo 32 asistentes. Se continuó con la administración de los observatorios. JASBLEADY CASTAÑEDAa | N/A | N/A | En julio el OAB registró 38.679 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 133 indicadores, teniendo el 99% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los productos Bogotá Biodiversa y Guía Bogotá Silvestre, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas ambienteles de la ciudad y su biodiversidad. | 7. Julio https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R3XZfFYKGq5dCWHv6IyAKEtLUa2SGA1L
8054420258 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2025 | 8 | Agosto | 2 | 2 | 0 | 0 | 58262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de agosto se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 16 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: en el marco de la elaboración de la Medición de percepción ambiental, se llevó a cabo una mesa de trabajo para ajustar la redacción y alcance de las preguntas que conforman la batería. Acción 2: arrow datos: se avanzó en la construcción del procedimiento y en la organización de la base de datos para el seguimiento del cargue de información. Se verificaron datos de proyectos de ecourbanismo y de participación para garantizar su calidad antes de incorporarlos en la herramienta. Bogotá Biodiversa: Se actualizaron los campos de atribución y el listado de fotografías de los StoryMaps, incluyendo nuevas imágenes y autores. Además, se gestionó la firma de autorización de uso de fotografías con tres nuevos autores. Finalmente, para Guía Bogotá Silvestre se realizó la compilación de los audios de aves que integran dicho producto. Acción 3: Se elaboró el informe ejecutivo del Inventario de emisiones y absorciones del inventario de Gases Efecto Invernadero 2010-2023. También, se gestionó la validación del resultado del inventario a través del grupo de ciudades C40, obteniendo concepto farorable. | N/A | N/A | En agosto el OAB registró 39.317 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 139 indicadores, teniendo el 99% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de los productos Bogotá Biodiversa y Guía Bogotá Silvestre, con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas ambienteles de la ciudad y su biodiversidad. | 8. Agosto https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BnvL9h-KWJN9gQ0thi66k1N8R6icbKMv
8054420259 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2025 | 9 | Septiembre | 2 | 2 | 0 | 0 | 58262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de septiembre se avanzó en 2 informes, alcanzando un acumulado de 18 informes de los 24 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Acción 1: En el marco de la elaboración de la Medición de Percepción Ambiental, se realizaron dos mesas de trabajo orientadas al ajuste en la redacción de las preguntas. Adicionalmente, se generó un borrador de visualización de la estructura de la Medición. Acción 2: arrow datos: se realizaron tres sesiones de trabajo enfocadas en la elaboración del borrador del procedimiento del sistema Arrow Datos en su versión 1, entre el equipo del OAB y del MIPG. El documento resultante fue remitido al equipo del MIPG para su respectiva revisión. Finalmente, para la Guía Bogotá Silvestre se realizó una reunión con el fin de revisar las actividades que están pendientes para incluir información adicional. Acción 3: Se prepararon recursos derivados de la actualización del inventario de emisiones GEI de la ciudad para 2023. Estos recursos incluyen presentación de resultados principales, resumen ejecutivo, y documento técnico soporte del inventario. Los resultados se encuentran en proceso de evaluación y validación directiva Acción 4: se tuvo un total de 41.039 vistas en el portal web del OAB y se realizaron cinco divulgaciones teniendo un total de 241 asistentes. Se continuó con la administración de los observatorios | N/A | N/A | En septiembre el OAB registró 41.039 vistas, permitiendo a los visitantes acceder a 139 indicadores, teniendo el 100% actualizados. Adicionalmente, el equipo del OAB ha avanzado en el desarrollo de productos y mejoras con el objetivo de brindarle a la ciudadanía herramientas útiles para conocer las áreas ambienteles de la ciudad y su biodiversidad. | 9. Septiembre https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EYIZaAr5rrtVTGJMdlmZ7mKngEb5cPGm
80544202510 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2025 | 10 | Octubre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202511 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2025 | 11 | Noviembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202512 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2025 | 12 | Diciembre | 2 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420261 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2026 | 1 | Enero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420262 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2026 | 2 | Febrero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420263 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2026 | 3 | Marzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420264 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2026 | 4 | Abril | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420265 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2026 | 5 | Mayo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420266 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2026 | 6 | Junio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420267 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2026 | 7 | Julio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420268 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2026 | 8 | Agosto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420269 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2026 | 9 | Septiembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202610 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2026 | 10 | Octubre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202611 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2026 | 11 | Noviembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202612 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2026 | 12 | Diciembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420271 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2027 | 1 | Enero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420272 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2027 | 2 | Febrero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420273 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2027 | 3 | Marzo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420274 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2027 | 4 | Abril | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420275 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2027 | 5 | Mayo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420276 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2027 | 6 | Junio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420277 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2027 | 7 | Julio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420278 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2027 | 8 | Agosto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420279 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2027 | 9 | Septiembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202710 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2027 | 10 | Octubre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202711 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2027 | 11 | Noviembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202712 | 8054 | 4 | REALIZAR ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL | Suma | 2027 | 12 | Diciembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520247 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2024 | 7 | Julio | 0.05 | 0.05 | 39764277 | 4617000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 0,05 que corresponde a un cumplimiento del 5% de lo contemplado en la vigencia, y un 1% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: El inicio del nuevo proceso en CIMAB acerca de la generación de un producto del estado de los recursos naturales en el Distrito Capital, enfocando al equipo de trabajo hacia los "Estudios Ambientales". Para ello se explora alrededor de los temas de Gestión de conocimiento en la entidad, y se ilustra al equipo dicho modelo, en donde se enfatiza en la innovación. Por su parte, también se explora con el equipo las necesidades de investigación y los vacíos en la información ambiental y se construye tabla para el diagnóstico de los instrumentos de planeación en contexto de las líneas de investigación en la entidad. Por su parte, se define la estructura de trabajo al interior de CIMAB, y la propuesta de contar con equipo de trabajo de Desarrollos Ambientales, equipo de Investigación e innovación y el equipo alrededor de los temas de Biodiversidad. En conjunto y en trabajo articulado, estos equipos deben construir el informe del estado de los recursos naturales. Por último, para este periodo se avanza en la definición en conjunto con el equipo de Sistemas, para lograr la plataforma de variables ambientales y de forma interoperable, para lo cual se define avanzar en el piloto con la información y bases de datos disponibles en CIMAB. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; tres (3) reportes de procesamiento durante las vigencias 2025 al 2026 acerca del desarrollo, modelación y/o análisis para las diversas matrices ambientales entre las cuales se encuentran: aire, agua, biodiversidad, clima y suelo. Finalmente, un (1) reporte que consolide y genere una proyección en el 2027 acerca de las matrices ambientales trabajadas durante las vigencias mencionadas y las necesidades futuras como propuesta para la siguiente administración. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG
8054520248 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2024 | 8 | Agosto | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 0,1 que corresponde a un cumplimiento del 10% de lo contemplado en la vigencia, y un 0,1 de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Se realizó la estructuración de los contenidos temáticos del informe sobre el estado de los recursos naturales, teniendo en cuenta los diversos análisis de tipo geográfico, numérico y estadístico que se han llevado a cabo | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; tres (3) reportes de procesamiento durante las vigencias 2025 al 2026 acerca del desarrollo, modelación y/o análisis para las diversas matrices ambientales entre las cuales se encuentran: aire, agua, biodiversidad, clima y suelo. Finalmente, un (1) reporte que consolide y genere una proyección en el 2027 acerca de las matrices ambientales trabajadas durante las vigencias mencionadas y las necesidades futuras como propuesta para la siguiente administración. | https://drive.google.com/drive/folders/1DTCZPcQvK5hghwU6s5vZjDrMiZuYLl4r
8054520249 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2024 | 9 | Septiembre | 0.2 | 0.2 | 950699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 0,3 que corresponde a un cumplimiento del 30% de lo contemplado en la vigencia, y un 6% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: 1. Se realizó un diagnóstico de los proyectos de modelamiento ambiental que se encuentran actualmente publicados en el sitio web del equipo, definiendo para cada uno de ellos su articulación con las estrategias de estudios ambientales, plan de trabajo preliminar, y ruta de articulación con las dependencias y demás entidades relacionadas con el tema. 2. Se avanzó en la elaboración del producto Modelo de ocupación de la Zarigüeya en la reserva Tomas Van der Hammen, a través de la gestión de información para la publicación de una nota periodísica relacionada con los resultados obtenidos. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; tres (3) reportes de procesamiento durante las vigencias 2025 al 2026 acerca del desarrollo, modelación y/o análisis para las diversas matrices ambientales entre las cuales se encuentran: aire, agua, biodiversidad, clima y suelo. Finalmente, un (1) reporte que consolide y genere una proyección en el 2027 acerca de las matrices ambientales trabajadas durante las vigencias mencionadas y las necesidades futuras como propuesta para la siguiente administración. | https://drive.google.com/drive/folders/1tWoCLq4wvIoo__yQb8mPrN43eIQCwhl0
80545202410 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2024 | 10 | Octubre | 0.25 | 0.25 | 0 | 67169966 | 4617000 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 0,55 que corresponde a un cumplimiento del 55% de lo contemplado en la vigencia, y un 11% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: La priorización de los proyectos de modelamiento que serán desarrollados con base en le diagnóstico del estado actual de proyectos, y la reactivación de las respectivas mesas det trabajo con los equipos y delegados de las demás dependencias involucradas. Particularmente, se avanzó en la revisión y depuración de los resultados obtenidos del modelo de ocupación de zarigüeya para la reserva Thomas van der Hammen, documento que se encuentra en estado de evaluación y vlaidación interna. Así mismo, se avanzó en la captura, compilación y procesamiento de información relevante para la elavoración del documento diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; tres (3) reportes de procesamiento durante las vigencias 2025 al 2026 acerca del desarrollo, modelación y/o análisis para las diversas matrices ambientales entre las cuales se encuentran: aire, agua, biodiversidad, clima y suelo. Finalmente, un (1) reporte que consolide y genere una proyección en el 2027 acerca de las matrices ambientales trabajadas durante las vigencias mencionadas y las necesidades futuras como propuesta para la siguiente administración. | https://drive.google.com/drive/folders/1RFP0Ag1x4sGoUsX2iMOyWZs3fLBOwYjQ
80545202411 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2024 | 11 | Noviembre | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 9393966 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 0,25 que corresponde a un cumplimiento del 80% de lo contemplado en la vigencia, y un 16% de avance acumulado en el cuatrienio. Durante el perido del reporte se definió una prioridad para el trabajo y actualización de los siguientes proyectos: Modelo de ocupación de zarigüeya. Dando como resultado del modelo de ocupación la estimación de probabilidad de ocurrencia de la zarigüeya en el espacio monitoreado de la reserva Thomas van der Hammen, la relación de dicha ocurrencia con variables ambientales como la cobertura, y cómo estas variables ambientales pueden ser tenidas en cuenta al momento de interpretar fenómenos de fragmentación y conectividad en la zona muestreada. Se realizó un proceso de análisis y modelamiento ambiental con el fin de actualizar las áreas de interés estratégico para la preservación del recurso hídrico en Bogotá. El proceso implicó la revisión, compilación y procesamiento de información espacial relacionada con puntos de captación del recurso hídrico, recarga y descarga de acuíferos, coberturas de la tierra, y aptitud uso del suelo. Con lo anterior, se definen nuevas áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico, determinadas y soportadas técnicamente para su declaración en áreas de jurisdicción CAR y Secretaría Distrital de Ambiente. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; tres (3) reportes de | https://drive.google.com/drive/folders/1iGRHTWy-U7ydPnjQvJEtDzPaDOH-X5Gz?usp=drive_link
80545202412 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2024 | 12 | Diciembre | 0.2 | 0.2 | 52644424 | 6318000 | 28888000 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 0,20 en el mes y un (1) reporte que corresponde al cumplimiento del 100% de lo contemplado en la vigencia, y un 20% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Conclusión de los aportes a la construcción del documento DIAGNÓSTICO para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales, particularment een los puntos de cambio climático, biodiversidad/ estado de los ecosistemas, biodiversdad/ presiones, ruido/ caracterización de residuos sólidos, y rudio ambiental. Así mismo, concluyó la construcción de las fichas con lainformación más relevante del documento DIAGNÓSTICO para el mencionado informe. Se concluyó la concertación y construcción de insumos técnicos requeridos la construcción del documento técnico soporte sobre la delimitación de áreas de interés estratégico para la protección del recurso hídrico. Se actualizaron los escenarios de mitigación de gases efecto invernadero de conformidad con la actualización del inventario de emisiones GEI y los avances registrados en cuanto a mitigación al cambio climático. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2024, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia. | https://drive.google.com/drive/folders/11vC2xvDfF1cbbJb8d6gqF6suMVU4KY2v
8054520251 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2025 | 1 | Enero | 0.08 | 0.08 | 1039120153 | 404162000 | 0 | 0 | 0 | 30278620 | 30346000 | Se avanzó en 0,08 equivalente al 8% de la vigencia, las acciones más representativas fueron: Se actualizaron informes relacionados con el desarrollo de modelos para recursos como el agua y cambio climático. Estos informes contemplan el documento técnico soporte de la actualización de las áreas de interés estratégico para la protección del recurso hídrico, y la actualización de las trayectorias de mitigación del cambio climático. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2025, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia; | https://drive.google.com/drive/folders/1XhdwVCd1XBU1zd8cdoUNEEsYf1gCyc4l
8054520252 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2025 | 2 | Febrero | 0.08 | 0.08 | 0 | 174641600 | 243133 | 0 | 0 | 4704808 | 4860000 | Se avanzó en 16,% en la vigencia que equivale al 1,16 acumulado en el cuatrienio. Las acciones fueron: Sealizó una última depuración de los documentos técnicos soportes definitivos para el resultado de los proyectos de modelamiento relacionados con el recurso hídrico y la fauna, siendo estos el modelo de áreas de interés estratégico para la protección del recurso hídrico y el modelo de ocupación de zarigüeya. También, se avanzó en la proyección y articulación del proyecto de análisis acumulativo de riesgos por exposición a contaminantes del aire. | N/A | N/A | Permite fortalecer el alcance y el impacto de la información mediante la generación de informes de interés ambiental basados en el siguiente esquema: un (1) reporte de conceptualización de las problemáticas actuales y diseño del plan de trabajo durante el 2025, lo que implica un diagnóstico y estructuración de necesidades tecnológicas, de conocimiento técnico y científico, de recurso humano y otros, para llevar a cabo los desarrollos ambientales de la nueva vigencia. | https://drive.google.com/drive/folders/1bBDLeVM_3y2H8urHEQ85slvIvy6DWYPv?usp=drive_link
8054520253 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2025 | 3 | Marzo | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 45771234 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de marzo se avanzó en 008, alcanzando un acumulado de 0,24 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Se avanzó en la depuración y actualización de fichas del DIAGNÓSTICO para el informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Estas fichas se revisaron al tiempo con el equipo de diagramación de la DPSIA para proyectar la estrategia de divulgación. Así mismo, se avanzó en la revisión y estructuración de la ruta para la migración de los despliegues de los proyectos de modelamiento ambiental en los portales para la divulgación de la información, comenzando con la Red de Monitoreo de Fauna Silvestre y la Red de Microsensores para calidad del aire | N/A | N/A | La depuración y revisión de las fichas del diagnóstico al informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales se realiza con el fin de contar con un recurso digital público que permitirá a la ciudadanía en general y a los tomadores de decisiones, contar con información de interés ambiental de manera rápida y efectiva, concentrando la atención en aquellos elementos reconocidos de particular interés para el control y gestión del medio ambiente. Por otro lado, la gestión de los productos de modelamiento ambiental, así como el esfuerzo en la migración de los despliegues permite también publicar los resultados para su consulta abierta por parte de la ciudadanía, acercándola al conocimiento técnico producto del análisis prospectivo sobre aspectos de interés para la gestión de la biodiversidad y los recursos naturales. | https://drive.google.com/drive/folders/1PMRBK8wrgA1LUieH08b5MwGen2yepbH7
8054520254 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2025 | 4 | Abril | 0.08 | 0.083333 | 0 | 198917000 | 53884000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con corte a abril se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,32 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Durante el periodo del informe se realizó la actualización y depuración de información en fichas del DIAGNÓSTICO del estado de la biodiversidad y los recursos naturales. Así mismo, se avanzó en la revisión y definición técnica de la estrategia de diagramación y la preparación de insumos técnicos relacionados. Por otro lado, se avanzó en la migración de los despliegues de modelamiento ambiental al entorno del Observatorio Ambientla de Bogotá, comenzando con pruebas funcionales y depuración de servicios para la Red de Monitoreo de Fauna en Bogotá, y la Red de Microsensores de Calidad de Aire. | N/A | N/A | El despliegue de recursos como la Red de Monitoreo de Fauna en Bogotá, y la Red de Microsensores de Calidad del Aire a través de la plataforma del Observatorio Ambiental de Bogotá impulsa al desarrollo de los proyectos con un mayor rigor y calidad en la información, así como acerca a la ciudadanía a la los datos. Por otor lado, el avance en el resumen y diagramación de las fichas del diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales está orientado hacia la ciudadania. Se espera que con este recurso se ofrezca información de calidad de interés ambiental y, sobre todo, del estado actual de los recursos naturales y la biodiversidad para la toma de decisiones. | https://drive.google.com/drive/folders/1DNAxvOtII8tcIBGK3U1oxhpcK9wSWeQq
8054520255 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2025 | 5 | Mayo | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 75700534 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con corte a mayo se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,40 en la actualización del 90% del documento técnico soporte para el diagnóstico del estado de la biodiversidad y los recursos naturales, y una actualización del 100% de las fichas del DIAGNÓSTICO del estado de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, insumo requerido para la diagramación del contenido para el desarrollo de la herramienta interactiva del informe. | N/A | N/A | La diagramación de las fichas resumenes del diagnóstico para el estado de la biodiversidad y los recursos naturales representa un importante avance para la programación de la herramienta interactiva que se publicará para la cidadanía. Esta herramienta facilitará el conocimiento de toda la información de inter´res ambiental tanpo para el público general como para los tomadores de decisiones y la academia. | https://drive.google.com/drive/folders/1jn7KeiKm2LK20fCfiwBp8twsvwRrmzE-?usp=drive_link
8054520256 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2025 | 6 | Junio | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 77286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de junio se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,48 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: Actualización de información del DTS para el diagnóstico del estado de la Biodiversidad y los Recursos Naturales en un 100%. La depuración de la información técnica de base se trabajó en la diagramación de las fichas y la revisión técnica del desarrollo del producto digital dinámico. | N/A | N/A | La diagramación de las fichas resumenes del diagnóstico para el estado de la biodiversidad y los recursos naturales representa un importante avance para la programación de la herramienta interactiva que se publicará para la cidadanía. Esta herramienta facilitará el conocimiento de toda la información de inter´res ambiental tanpo para el público general como para los tomadores de decisiones y la academia. | https://drive.google.com/drive/folders/1iQI5YpEte1zkdeH1w1Vo6FleNDK1IUuL
8054520257 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2025 | 7 | Julio | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 77286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de julio se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,56 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Se avanzó en la programación y materialización de la diagramación del informe del estado de la diversidad y los recursos naturales en un entorno digital de pruebas. Sobre este desarrollo se realizó la revisión de la diagramación y programación del informe, compilando las principales observaciones. | N/A | N/A | El informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales presenta de manera práctica la información de interés ambiental necesaria y suficiente para la toma de decisiones tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de administración pública y sector privado | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZDI38JbfH3rj8NkI3k-TIV2fn8LmI7Kr/edit?usp=drivesdk&ouid=108426154250285929444&rtpof=true&sd=true
8054520258 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2025 | 8 | Agosto | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 77286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de agosto se avanzó en 0,8 alcanzando un acumulado de 0,64 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Durante el periodo del informe se realizó la revisión, depuración y ajuste de la diagramación para los contenidos de las temáticas agua, aire, cambio climático, residuos, ruidos, suelos y Bogotá en cifras. El proceso de diagramación resulta en documentos planos que riven como insumo para la programación el informe digital interactivo | N/A | N/A | El informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales presenta de manera práctica la información de interés ambiental necesaria y suficiente para la toma de decisiones tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de administración pública y sector privado | Avances 2 https://drive.google.com/drive/folders/1I3JZOYCJQ-A7_OPEVKFTen8ybX9Xds9Z
8054520259 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2025 | 9 | Septiembre | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 77286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de septiembre se avanzó en 0,08 alcanzando un acumulado de 0,72 en la elaboración de 1 reporte programado para la vigencia. Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades: - Para el modelo ACRE se acanzó con el cálculo de los submodelos que lo componen concluyneod con una primera versión del resulstado, a la espera de ser evaluado y aprobado por la Diurección - Para el modelo de Areas de Interés Estratégico para la Conservación del Recurso Hídrico se concluyo también el análisis de la segunda fase para la priorización de la inversión, que compone el análisi sde variables hidrometeorolólgicas para su artiuclación con las AIECRH declaradas y por declarar - Para la Red de Monitore de Fauna se concluyó la población de datos con informaicón de monitoreos de fauna realizados durante el 2023 - En relación con el apoyo técnico prestado para la estructuración de la red de microsensores, se confirma el paso a producción de los ajustes requeridos por parte del equipo técnico de Calidad del Aire Estos avances forman parte integral del fortalecimiento de la capacidad de analisis y modelamiento del ambiente, así como de la construcción del informe del estado de biodiversidad y recursos naturales, y el modelo de calidad ambinetal | N/A | N/A | El informe del estado de la biodiversidad y los recursos naturales presenta de manera práctica la información de interés ambiental necesaria y suficiente para la toma de decisiones tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de administración pública y sector privado | https://drive.google.com/drive/folders/1cdONJ6Olfs39l2x95VBFZaH9ZT3vEEZp
80545202510 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2025 | 10 | Octubre | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202511 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2025 | 11 | Noviembre | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202512 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2025 | 12 | Diciembre | 0.12 | 0 | 3651247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520261 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2026 | 1 | Enero | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520262 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2026 | 2 | Febrero | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520263 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2026 | 3 | Marzo | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520264 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2026 | 4 | Abril | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520265 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2026 | 5 | Mayo | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520266 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2026 | 6 | Junio | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520267 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2026 | 7 | Julio | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520268 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2026 | 8 | Agosto | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520269 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2026 | 9 | Septiembre | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202610 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2026 | 10 | Octubre | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202611 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2026 | 11 | Noviembre | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202612 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2026 | 12 | Diciembre | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520271 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2027 | 1 | Enero | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520272 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2027 | 2 | Febrero | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520273 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2027 | 3 | Marzo | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520274 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2027 | 4 | Abril | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520275 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2027 | 5 | Mayo | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520276 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2027 | 6 | Junio | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520277 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2027 | 7 | Julio | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520278 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2027 | 8 | Agosto | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520279 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2027 | 9 | Septiembre | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202710 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2027 | 10 | Octubre | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202711 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2027 | 11 | Noviembre | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202712 | 8054 | 5 | FORTALECER LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS, MODELAMIENTO Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.BOGOTÁ D.C. | Suma | 2027 | 12 | Diciembre | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620247 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2024 | 7 | Julio | 100% | 1 | 62716981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 13,34% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: En el mes de julio se avanzo en la gestión para el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG a través de la actualización documental del sistema integrado de gestión y el ajuste y aprobación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CWv26oJ7f4VKtQbYi13xuePh0AsxYvjG
8054620248 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2024 | 8 | Agosto | 100% | 1 | 47477986 | 32379000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 36,67% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: En el mes de agosto se avanzó en el reporte a las acciones para el cumplimiento de las políticas de desempeño institucional del MIPG y la definición de lineamientos a través de la actualización documental del sistema integrado de gestión y la comunicación de los resultados del Formulario Único de Reporte Avances a la Gestión -FURAG | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | Reporte de acciones del PAyS: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgqA0FiQowUKT6RM-wYslSA-neuewNsf Actualización documental: https://isolucion.ambientebogota.gov.co/Isolucionsda/Documentacion/frmArticuloMenu.aspx
8054620249 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2024 | 9 | Septiembre | 100% | 1 | 0 | 39228000 | 917300 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 50% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: Elaboración de informes de segunda línea de defensa de acuerdo con el reporte de riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, actualización documental y monitoreo y seguimiento a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG. Además de la consolidación y publicación buenas prácticas, lecciones aprendidas y aliados estratégicos en la intranet en cumplimiento a la política de Gestión del conocimiento y la innovación. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1vJOdrTNS4xOfXZplqEWKr4ENpcZ0MDbI
80546202410 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2024 | 10 | Octubre | 100% | 1 | 0 | 19440000 | 17345500 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 63% del 100% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: Se realizó la actualización de la política de administración del riesgo con el fin de incluir la metodología para la identificación de riesgos de seguridad de la información y SARLAFT y presentarla en el Comité de Gestión y Desempeño en el mes de noviembre, Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG y se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/150PV4_pc_iXt5qAuxX_X7FSr_np2yI92 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgqA0FiQowUKT6RM-wYslSA-neuewNsf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j323Fepy-8TWVLLGa54ESjGnCkYpGzz_
80546202411 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2024 | 11 | Noviembre | 100% | 1 | 0 | 0 | 20600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizron el 100% de las acciones contemplaas para la vigencia: Se aplicaron los autodiagnóstico de las políticas de: Planeación Institucional, Seguimiento y Evaluación del Desempeño, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Gestión de la Información Estadística, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Gobierno digital y Gestión del Conocimiento y la Innovación con el fin de formular las acciones para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/150PV4_pc_iXt5qAuxX_X7FSr_np2yI92 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IgqA0FiQowUKT6RM-wYslSA-neuewNsf https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j323Fepy-8TWVLLGa54ESjGnCkYpGzz_
80546202412 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2024 | 12 | Diciembre | 100% | 1 | 0 | 8172500 | 23408700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron el 100% de las acciones contemplaas para la vigencia: Se presentó y aprobó la actualización de la política de administración del riesgo con la metodología para la identificación de riesgos de seguridad de la información y SARLAFT, en el Comité de Coordinación de Control Interno, se revisó y actualizo el mapa de riesgos institucional. Se formularon las acciones para el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG de las políticas de: Planeación Institucional, Seguimiento y Evaluación del Desempeño, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Simplificación de Procesos. Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG, se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión así como el reporte y monitoreo a los controles y las acciones implementadas para la gestión de riesgos de la entidad. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/folders/11vC2xvDfF1cbbJb8d6gqF6suMVU4KY2v
8054620251 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2025 | 1 | Enero | 100% | 1 | 473935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20530828 | 19041000 | Se realizaron el 100% de las acciones contempladas para la vigencia: Se formuló el documento metodológico del Programa de Transparencia y Ética Pública, con el fin de fortalecer la gestión institucional en la lucha contra posibles actos de corrupción. Se realizo el monitoreo a las acciones formuladas en el plan de Adecuación y Sostenibilidad del – MIPG y se dio cierre al plan 2024, se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql
8054620252 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2025 | 2 | Febrero | 100% | 1 | 0 | 362925334 | 0 | 0 | 0 | 13177172 | 14667000 | La actividad presenta un avance del 100% de las acciones contempladas en la vigencia, las acciones más representativas fueron: Se realizó el informe de cumplimiento a las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS 2024, se formuló el Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS 2025 y se presentó y aprobó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Se apoyó la actualización documental, se socializó mediante comunicación interna información relacionada con los procesos de la entidad, los cambios por actualización en los documentos y el uso de los documentos del Sistema Integrado de Gestión. | N/A | N/A | El Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS, permite fortalecer la implementación del las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uRfxnXjqy1PA1zY6QmZAJQ4qs-vkp2ql
8054620253 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2025 | 3 | Marzo | 100% | 1 | 0 | 0 | 14226134 | 0 | 0 | 3240000 | 3240000 | En el mes de marzo se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: Se realizó el 50% de las caracterizaciones de proceso actualizadas y aprobadas en Isolución. Se realizó el cierre del 100% de los riesgos de gestuón corrupción en Isolución. Se avanzó en el diligenciamiento del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) | N/A | N/A | Los beneficios resultados frente al seguimiento a la implementación del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad. Lo que permite contar con mejores procedimientos y servicios para la atención a los requerimientos de la ciudadanía. | (1) Isolución/Documentación (2) Isolución/Riesgos Corrupción (3) https://drive.google.com/drive/folders/105-nebIQTP3vaPcaYhjlKdAfygB57K7m?usp=drive_link
8054620254 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2025 | 4 | Abril | 100% | 100% | 0 | 0 | 35031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de abril se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) 100% de los riesgos de gestión y corrupción identificados en los dieciocho (18) procesos, fueron actualizados con los responsables, y cargados en Isolución para el respectivo seguimiento por parte de la primera línea de defensa. (2) Reporte y cierre del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) correspondiente a la vigencia 2024. (3) Avance en la formulación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad (PAYS) en mesas de trabajo conjuntas con los líderes de políticas. (4) Consolidación y publicación del reporte de Productos y Servicios no Conformes, correspondientes al segundo semestre del 2024. (5) Acompañamiento a los responsables de cada proceso para la identificación y formulación de indicadores de gestión por proceso. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. | "(1) Isolución/RiesgosDAFPV6 y Isolución/RiesgosCorrupción (2) y (3) https://drive.google.com/drive/folders/1mogiV5XadwhP9nCLVMizA3Q9ZYw1mpy1?usp=drive_link (4) https://drive.google.com/drive/folders/1AsYR26uX8LPyTbX9n8b2OmzpSdFHZOzv?usp=drive_link (5) https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4-wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link "
8054620255 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2025 | 5 | Mayo | 100% | 1 | 0 | 0 | 35031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de mayo se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) 100% de los riesgos de gestión y corrupción identificados en los dieciocho (18) procesos, con seguimiento registrado en Isolución por parte de laprimera y segunda línea de defensa. (2) 100% de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, con registro en Isolución de seguimiento por parte de la segunda línea de defensa. (3) 100% de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad (PAYS) versión 1, con resgistro de seguimiento por parte de la primera y segunda línea de defensa. (4) Acompañamiento a los líderes de política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para la formulación de acciones y consolidación del Plan de Adecuación y Sostenibilidad (PAYS) versión 2. | N/A | N/A | "Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Adecuación y Sostenibilidad – PAyS MIPG por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan de Adecuación y Sostenibilidad- PAyS, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. Como resultado del ejercicio del rol de segunda línea de defensa, se indentifican alertas tempranas que permiten actuar ante posibles desviaciones, garantizando los beneficios planeados para la ciudadanía." | "(1) Isolución/RiesgosDAFPV6 y Isolución/RiesgosCorrupción (2) Isolución/Mejora (3) PAYS V1 https://drive.google.com/drive/folders/18CIqXaRPW42d30fwqioBHqsxdMVYBpj9?usp=drive_link (4) PAYS V2 https://drive.google.com/drive/folders/18CIqXaRPW42d30fwqioBHqsxdMVYBpj9?usp=drive_link"
8054620256 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2025 | 6 | Junio | 100% | 1 | 0 | 0 | 35031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de junio se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Avance en la capacitación de los procesos sobre las generalidades del Sistema Integrado de Gestión y el uso de la plataforma Isolución. (2) Análisis de la propuesta de Rediseño Institucional, generando documento técnico con las observaciones, conclusiones y sugerencias consolidadas por el equipo técnico SIG-MIPG, en relación con el mapa de procesos propuesto. (3) Acompañamiento a los líderes de política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para la formulación de acciones y consolidación del Plan de Sostenibilidad versión 2, logrando la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y actualizando la publicación en el sitio WEB de la entidad. (4) Primera capacitación sobre la Política de Gestión de Información Estadística, con el apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Sostenibilidad del MIPG” por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan Sostenibilidad del MIPG, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. Como resultado del ejercicio del rol de segunda línea de defensa, se indentifican alertas tempranas que permiten actuar ante posibles desviaciones, garantizando los beneficios planeados para la ciudadanía. Las capacitaciones en los temas especificos del Sistema Integrado de Gestión y las políticas del MIPG, contribuye al fortalecimiento de las competencias de los colaboradores de la entidad, lo que representa un mejor entendimiento de las herramientas implementadas y sus beneficios en pro del mejoramiento del desempeño institucional. | (1) https://drive.google.com/drive/folders/1PnDNRNsXp7QhDELNh082dEuUdn8-FySO?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1Y0d4RcTsxEc9nBqrimqNKkPNhPDp5iIk?usp=drive_link (3) Plan de Sostenibilidad del MIPG V2 https://drive.google.com/drive/folders/1DTELH8MUj1CzhC7XLFDDD3lW_eJhWDxc?usp=drive_link (4) Capacitación Política Gestión de Información Estadística https://drive.google.com/drive/folders/1ezynvlVgv4KNAf6QsS_2P6-fgUonQ5cC?usp=drive_link
8054620257 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2025 | 7 | Julio | 100% | 1 | 0 | 0 | 35031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de julio se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Avance en la capacitación de los procesos sobre las generalidades del Sistema Integrado de Gestión y el uso de la plataforma Isolución. (2) Se definieron y socializaron los lineamientos para la formulación y reporte de indicadores de gestión por proceso. (3) Actualización del Contexto Estratégico de la Secretaría Distrital de Ambiente, generando el consolidado y matriz de resumen. (4) Seguimiento mensual por parte de la segunda línea al cumplimiento de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. (5) Socialización y análisis de las recomendaciones del FURAG con los responsables de política, identificando acciones para incluir en el Plan de Sostenibilidad del MIPG. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Sostenibilidad del MIPG” por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan Sostenibilidad del MIPG, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. Como resultado del ejercicio del rol de segunda línea de defensa, se identifican alertas tempranas que permiten actuar ante posibles desviaciones, garantizando los beneficios planeados para la ciudadanía. Las capacitaciones en los temas específicos del Sistema Integrado de Gestión y las políticas del MIPG, contribuye al fortalecimiento de las competencias de los colaboradores de la entidad, lo que representa un mejor entendimiento de las herramientas implementadas y sus beneficios en pro del mejoramiento del desempeño institucional. La actualización del contexto estratégico constituye un insumo relevante para la alineación de la planeación estratégica y las herramientas del Sistema Integrado de Gestión, lo que facilita la orientación de las acciones en busca del cumplimiento de los objetivos institucionales. | (1) https://drive.google.com/drive/folders/1PnDNRNsXp7QhDELNh082dEuUdn8-FySO?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link (3) https://drive.google.com/drive/folders/1A5UDm6Y2VZHW7sqloZbGe74zMzPeLqph?usp=drive_link
8054620258 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2025 | 8 | Agosto | 100% | 1 | 0 | 0 | 35031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de agosto se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Se brindó acompañamiento y asesoría a los procesos, para implementar los lineamientos para la formulación y reporte de indicadores de gestión por proceso, consolidando la base de indicadores para el respectivo cargue en Isolución. (2) Se adelantó la revisión para la actualización de la plantilla para documentar la Caracterización de los procesos, como avance de la actividad relacionada con la actualización del ciclo PHVA de la caracterización de los 18 procesos. (3) Se realizó capacitación a los enlaces de los procesos, para el adecuado seguimiento a los riesgos, aclarando dudas e inquietudes frente a esta actividad. (4) Seguimiento mensual por parte de la segunda línea al cumplimiento de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | N/A | N/A | Aportar para que se incremente el resultado frente a la media de referencia del FURAG por vigencia, que permitan dar cumplimiento a las políticas de desempeño institucional del MIPG, a través de la formulación y seguimiento del “Plan de Sostenibilidad del MIPG” por los líderes de política, para cada vigencia. La segunda línea de defensa realiza el seguimiento para la verificación del cumplimiento de dichas acciones planteadas y realiza un informe al final de cada corte, estos seguimientos deben ejecutarse al 100% El Plan Sostenibilidad del MIPG, permite fortalecer la implementación de las políticas de desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al interior de la entidad y la documentación de procesos facilita la ejecución de los mismos. A su vez estos están alineados a los instrumentos de gestión con la planeación estratégica de la entidad y diagnóstico de áreas de mejora para consolidación de políticas efectivas en beneficio de la ciudadanía. Como resultado del ejercicio del rol de segunda línea de defensa, se identifican alertas tempranas que permiten actuar ante posibles desviaciones, garantizando los beneficios planeados para la ciudadanía. Las capacitaciones en los temas específicos del Sistema Integrado de Gestión y las políticas del MIPG, contribuye al fortalecimiento de las competencias de los colaboradores de la entidad, lo que representa un mejor entendimiento de las herramientas implementadas y sus beneficios en pro del mejoramiento del desempeño institucional. La actualización del contexto estratégico constituye un insumo relevante para la alineación de la planeación estratégica y las herramientas del Sistema Integrado de Gestión, lo que facilita la orientación de las acciones en busca del cumplimiento de los objetivos institucionales. La formulación de indicadores de gestión por proceso, es un avance importante para contar con herramientas de gestión que generan alertas ante posibles incumplimiento y aportan información objetiva para la toma de decisiones. | (1) https://drive.google.com/drive/folders/1ssP4wYMsHQiVDFYIer81xxp2OgBcKR6?usp=drive_link (2) https://drive.google.com/drive/folders/1K3ArGRRO6SEaiK0bliM49zJCCbwb5-pi?usp=drive_link (3) https://drive.google.com/drive/folders/1APpUFgk4BplODz4IFH94wwLAyHt38LhD?usp=drive_link (4) Plan de Sostenibilidad del MIPG V2 https://drive.google.com/drive/folders/1DTELH8MUj1CzhC7XLFDDD3lW_eJhWDxc?usp=drive_link
8054620259 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2025 | 9 | Septiembre | 100% | 1 | 0 | 0 | 35031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de septiembre se realizaron el 100% de las acciones de seguimiento contempladas para la vigencia, las acciones más representativas fueron: (1) Se realizó el cargue de los indicadores de gestión de los procesos en el módulo de medición de Isolución, y se brindó acompañamiento y asesoría a los procesos, para el reporte y registro de seguimiento. (2) Se registró el seguimiento por parte de la segunda línea de defensa, a la ejecución de controles y el avance de las acciones de plan de tratamiento de los riesgos de gestión, corrupción, y SARLAFT identificados en los 18 procesos. (3) Se registró el seguimiento por parte de la segunda línea, al avance de las acciones de planes de mejoramiento de los procesos, generando las alertas identificadas para gestión de los responsables. (4) Seguimiento mensual por parte de la segunda línea, al cumplimiento de las acciones del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | N/A | N/A | El Plan de Sostenibilidad del MIPG busca incrementar los resultados frente al FURAG y garantizar el cumplimiento de las políticas de desempeño institucional mediante la formulación y seguimiento por parte de los líderes de política. La segunda línea de defensa verifica la ejecución al 100% y presenta informes por corte, identificando alertas tempranas para actuar ante desviaciones y asegurar beneficios a la ciudadanía. Este plan fortalece la implementación del MIPG, la documentación de procesos y su alineación con la planeación estratégica y áreas de mejora, consolidando políticas efectivas. Las capacitaciones en Sistema Integrado de Gestión y políticas del MIPG refuerzan las competencias de los colaboradores, mejorando la comprensión de herramientas y su aporte al desempeño institucional. La actualización del contexto estratégico orienta acciones y asegura coherencia entre gestión y objetivos. La formulación de indicadores por proceso genera alertas ante incumplimientos y provee información objetiva para decisiones. Finalmente, el seguimiento a controles y planes de tratamiento de riesgos promueve una cultura de prevención frente a impactos negativos en el desempeño institucional. | (1) Módulo de medición en Isolución https://isolucion.ambientebogota.gov.co/Isolucionsda/PaginaLogin.aspx (2) Módulo de riesgos DAFP V6 y riesgos corrupción en Isolución https://isolucion.ambientebogota.gov.co/Isolucionsda/PaginaLogin.aspx (3) Módulo de mejora en Isolución https://isolucion.ambientebogota.gov.co/Isolucionsda/PaginaLogin.aspx (4) Plan de Sostenibilidad del MIPG V2 https://drive.google.com/drive/folders/1DTELH8MUj1CzhC7XLFDDD3lW_eJhWDxc?usp=drive_link
80546202510 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2025 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202511 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2025 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202512 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2025 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620261 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2026 | 1 | Enero | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620262 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2026 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620263 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2026 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620264 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2026 | 4 | Abril | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620265 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2026 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620266 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2026 | 6 | Junio | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620267 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2026 | 7 | Julio | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620268 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2026 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620269 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2026 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202610 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2026 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202611 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2026 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202612 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2026 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620271 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2027 | 1 | Enero | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620272 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2027 | 2 | Febrero | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620273 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2027 | 3 | Marzo | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620274 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2027 | 4 | Abril | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620275 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2027 | 5 | Mayo | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620276 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2027 | 6 | Junio | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620277 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2027 | 7 | Julio | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620278 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2027 | 8 | Agosto | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620279 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2027 | 9 | Septiembre | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202710 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2027 | 10 | Octubre | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202711 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2027 | 11 | Noviembre | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202712 | 8054 | 6 | REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO, GESTIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MIPG | Constante | 2027 | 12 | Diciembre | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720247 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 246858195 | 170108665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de julio del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, que se empezará a realizar en el mes de agosto, con la información recopilada del mes de julio; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a junio 2024 (cierre del plan de desarrollo). Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a junio 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a julio 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero y julio, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1CVBw2ZwHy9ebOG14XJ-n3ReubUxo8TrC
8054720248 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2024 | 8 | Agosto | 1 | 1 | 71117933 | 224033134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance en 1 que corresponde a un cumplimiento del 25% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 1. Las acciones más representativas fueron: Se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información a través de un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de agosto; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a agosto 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a agosto 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a agosto 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a agosto, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1CVBw2ZwHy9ebOG14XJ-n3ReubUxo8TrC
8054720249 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2024 | 9 | Septiembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 42479466 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance en 2 que corresponde a un cumplimiento del 50% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 4,65% acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En el mes de septiembre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de septiembre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a septirmbre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a septiembre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a septiembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
80547202410 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2024 | 10 | Octubre | 100% | 1 | 0 | 0 | 95710733 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance en 3 que corresponde a un cumplimiento del 75% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 6,97% acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En el mes de octubre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión, con la información recopilada del mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a octubre 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 (trimestrales) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de enero a octubre 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos y gestores de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a septiembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
80547202411 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2024 | 11 | Noviembre | 0.5 | 0.5 | 0 | 11305600 | 76318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanza en 3,5 que corresponde al 75% de lo contemplado en la vigencia, y un avance del cuatrienio del 6,97%. Las acciones más representativas fueron: En el mes de noviembre del 2024 se realizó seguimiento físico y presupuestal de los 9 proyectos de inversión de la entidad, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento con corte al mes de octubre; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de metas y magnitudes. Revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento denominado Plan de Acción, en los procesos de actualización y seguimiento en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a octubre 2024. Como resultado del proceso se generó la información que fue registrada en SEGPLAN, del corte a septiembre 2024 (trimestral) cuyo reporte se encuentra publicado en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del Plan Anual de Adquisiciones, las modificaciones allegadas de enero a noviembre de 2024 fueron publicadas en SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada proyecto, y se consolidó información de los indicadores de gestión, seguimiento de enero a noviembre, así como el registro PMR - Producto, Metas y Resultado; y su programación por 10 años. Apoyó a la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña. | N/A | N/A | Con los reportes integrales de seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
80547202412 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2024 | 12 | Diciembre | 0.5 | 0.5 | 142499204 | 42064266 | 120009867 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance en 4,0 informes que corresponde a un cumplimiento del 100% en la vigencia, y un avance del cuatrenio del 9,30% acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En diciembre se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a nov 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 (trimestrales) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA del proceso de apertura del nuevo plan de desarrollo, las modificaciones allegadas de ene a dic 2024 y remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. Se apoyó la formulación de 3 proyectos para FONDIGER asociados con el fenómeno de la niña | N/A | N/A | Con los reportes integrales de seguimiento a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054720251 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 1 | Enero | 1 | 1 | 1386594551 | 909610800 | 0 | 0 | 0 | 58285999 | 49919999 | La actividad presenta un avance en la elaboración de 1 informe que corresponde a un cumplimiento del 7,69% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: En enero se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a dic 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 (trimestrales) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA , las modificaciones allegadas de ene a dic 2024 , remitido para publicar en la web de SECOP II y ene 2025. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054720252 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 2 | Febrero | 1 | 1 | 0 | 201872767 | 10315200 | 0 | 0 | 54707599 | 55227999 | La actividad presenta un avance en la elaboración de 2 informe que corresponde a un cumplimiento del 15,38% de lo contemplado en la vigencia Las acciones más representativas fueron: En el mes de febrero se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a dic 2024. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 (trimestrales) cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA , las modificaciones allegadas de ene a dic 2024 , remitido para publicar en la web de SECOP II y a febrero 2025. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integra a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, cuyo resultado permite visibilizar las amenazas y oportunidades para dar claridad en la gestión de los proyectos de la entidad. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054720253 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 3 | Marzo | 1 | 1 | 0 | 167826267 | 92648934 | 0 | 0 | 0 | 7845600 | En el mes de marzo se avanzó en 1, alcanzando un acumulado de 3 informes de los 13 programados para la vigencia. Las acciones más representativas fueron: En el mes de marzo se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a marzo 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y marzo 2025; cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA , las modificaciones allegadas de ene a marzo 2025 , remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar riesgos y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas y oportunas. Gracias a esta estrategia de seguimiento, se espera que la correcta ejecución de los proyectos impacte positivamente el ambiente, en torno a la calidad del aire y del recurso hídrico, así como la conservación de ecosistemas y biodiversidad, entre otros, contribuyendo al bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054720254 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 4 | Abril | 1 | 1 | 0 | 0 | 122734633 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de abril se avanzó en 1, alcanzando un acumulado de 4 informes de los 13 programado en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: En el mes de abril se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a abril 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y marzo 2025; cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de ene a abril 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054720255 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 5 | Mayo | 1 | 1 | 0 | 0 | 118278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de mayo se avanzó en un 1, alcanzando un acumulado de 5 informes de los 13 programado en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: En el mes de mayo se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a mayo 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y marzo 2025 (trimestral); cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de ene a mayo 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054720256 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 6 | Junio | 1 | 1 | 0 | 0 | 118278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de junio se avanzó en 1, alcanzando un acumulado de 6 informes de los 13 programado en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: En el mes de junio se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a junio 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y junio 2025 (trimestral); cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de ene a junio 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054720257 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 7 | Julio | 1 | 1 | 0 | 0 | 118278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de julio se avanzó en un 53,85%, alcanzando un acumulado de 7 informes de los 13 programado en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, tareas y territorialización, con corte a julio 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y junio 2025 (trimestral); cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de ene a julio 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054720258 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 8 | Agosto | 1 | 1 | 0 | 0 | 118278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de agosto se avanzó en un 1 informe, alcanzando un acumulado de 8 informes de los 13 programados en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a julio 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y junio 2025 (trimestral); cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de enero a agosto 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054720259 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 9 | Septiembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 118278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de septiembre se avanzó en un (1) informe, alcanzando un acumulado de 9 informes de los 13 programados en la vigencia. Las acciones más representativas fueron: se realizó seguimiento físico y presupuestal de los proyectos de inversión, recopilando la respectiva información para realizar un informe de seguimiento a los 9 proyectos de inversión; de esta manera se generarán alertas oportunas ante la identificación de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta y magnitudes. Se realizaron actividades de revisión, evaluación y consolidación de la información en el instrumento de planeación denominado Planes de Acción, en los componentes de gestión, inversión, actividades y territorialización, con corte a septiembre 2025. Como resultado del proceso se generó la información final que fue registrada en SEGPLAN, del corte a dic 2024 y septiembre 2025 (trimestral); cuyos reportes se encuentran publicados en la página web de la SDA. Se realizó revisión, consolidación y validación del PAA, las modificaciones allegadas de enero a septiembre 2025, remitido para publicar en la web de SECOP II. Se brindó asistencia técnica, administrativa y financiera a los equipos de cada uno de los proyectos, y se consolidó información de los indicadores de gestión, así como el registro PMR; y programación de PMR por 10 años. | N/A | N/A | Con las acciones de acompañamiento y seguimiento integral a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Ambiente, permite a los Gerentes de los proyectos, identificar y anticipar posibles falencias en la gestión de los proyectos y así poder tomar decisiones preventivas, Con esta estrategia, se espera mejorar significativamente la calidad del aire, del recurso hídrico, de los ecosistemas y de la biodiversidad, con el fin de aportar al bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1fv2UCgk7q9DVx6NYXzZMZOKE1D5GhTJW
80547202510 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202511 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202512 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 12 | Diciembre | 2 | 0 | 608449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720261 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 1 | Enero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720262 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 2 | Febrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720263 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 3 | Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720264 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 4 | Abril | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720265 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 5 | Mayo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720266 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 6 | Junio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720267 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 7 | Julio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720268 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720269 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202610 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202611 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202612 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 12 | Diciembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720271 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 1 | Enero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720272 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 2 | Febrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720273 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 3 | Marzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720274 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 4 | Abril | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720275 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 5 | Mayo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720276 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 6 | Junio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720277 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 7 | Julio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720278 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 8 | Agosto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720279 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 9 | Septiembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202710 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 10 | Octubre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202711 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 11 | Noviembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202712 | 8054 | 7 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL A NIVEL TÉCNICO Y FINANCIERO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 12 | Diciembre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820247 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2024 | 7 | Julio | 0.16 | 0.16 | 172739047 | 65397013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 0,16 que corresponde a un cumplimiento del 16% de lo contemplado en la vigencia, y un 2.28% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: En el mes de julio del 2024 se lideró desde la Secretaría Distrital de Ambiente -SDA los mecanismos de gestión de recursos de cooperación técnica y financiera, reembolsable y no reembolsable. Acciones de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA- Foncarga | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy
8054820248 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2024 | 8 | Agosto | 0.16 | 0.16 | 0 | 61089333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 0,32 que corresponde a un cumplimiento del 32% de lo contemplado en la vigencia, y un 4.57% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Con corte a agosto del 2024 se realizaron las siguientes acciones: Acciones de Proyección Internacional: Campaña global Calidad del aire con C40; Financial Study Association de Países Bajos en Environmental, Social and Governance (ESG); visita de la Parlamentaria del Bundestag alemana Kathrin Henneberger; Seminario Internacional “Estrategias de calidad de aire y cambio climático en el uso de maquinarias móviles de construcción” CALAC; ComPAZ y Fundación Rockefeller; UNESCO y Secretaría de Educación; WRI; COP16; Alemania-stuttgart; Participación de convocatorias con: Agencia Francesa de Desarrollo Seguimiento de acuerdos vigentes con: AVANTIA-Metropolis.org; Green routes - ONU Hábitat; IBOCA - Vital Strategies; IberAtlas - UCCI; C40; | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1vRncRpHUPeABt2M6GnNrqV2T-U8InEsy
8054820249 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2024 | 9 | Septiembre | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 0,48 que corresponde a un cumplimiento del 48% de lo contemplado en la vigencia, y un6,85% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia - Alemania Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 - COP16 | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
80548202410 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2024 | 10 | Octubre | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 70255413 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 0,64 que corresponde a un cumplimiento del 64% de lo contemplado en la vigencia, y un 9,14% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia - Alemania Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 - Red de Biodiverciudades -C40 Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
80548202411 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2024 | 11 | Noviembre | 0.16 | 0.16 | 0 | 4889824 | 18837824 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 0,80 que corresponde a un cumplimiento del 80% de lo contemplado en la vigencia, y un 11,42% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: Participación y gestión de eventos con: - Secretaria de Desarrollo y Fira Barcelona - COP16 - Fundación ComPAZ y Fundación Rockefeller - UNESCO y Secretaria de Educación - World Resources Institute - Conferencia cooperaciones entre Municipios, Colonia – Alemania - GiZ - Cooperación Alemana Colombia Nuevas opotunidades de cooperaicón con: - Delegación del programa Breathe Cities de C40 - Red de Biodiverciudades - C40 - Bloomberg Philanthropies - traffic.org - Wildlife Conservation Society Seguimiento proyectos: - Unión Europea - proyecto AVANTIA - Green routes - ONU Hábitat - IBOCA con Vital Strategies - IberAtlas - UCCI - C40 - C40 - CFF y GIZ | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
80548202412 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2024 | 12 | Diciembre | 0.2 | 0.2 | 126706286 | 6967467 | 36112400 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta presenta avance del 100% que corresponde a un informe contemplado para la vigencia, y un 14,29% de avance acumulado en el cuatrienio. Las acciones más representativas fueron: • Apoyo en la organización de taller junto con C40 el 3 de diciembre para discutir temas de movilidad sostenible. Nuevas interacciones: • Reunión con la OCDE para la revisión de apoyos en torno a revisión de indicadores para bonos verdes. • Reunión con la Embajada de Estados Unidos para determinar posibles líneas de trabajo conjunto. • Reunión con Cross Boundary para evaluar posibles proyectos ambientales con apoyo de USAID. Seguimiento proyectos: • Revisión de carta de intención y concepto técnico Vital Strategies • Reunión de entrega de documentos del proyecto de consultoría del BID. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054820251 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 1 | Enero | 0.14 | 0.14 | 412411496 | 60698000 | 0 | 0 | 0 | 4050000 | 0 | La actividad presenta un avance 0,14 que corresponde al 7% acumulado en la vigencia, las acciones más representativas de cooperación internacional correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas - Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054820252 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 2 | Febrero | 0.14 | 0.14 | 0 | 322273600 | 551800 | 0 | 0 | 9088000 | 13138000 | La actividad presenta un avance 0,28 que corresponde al 14% acumulado en la vigencia, las acciones más representativas de cooperación internacional correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40 Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI Seguimiento de acuerdos y convenios con: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40 | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054820253 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 3 | Marzo | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 21071600 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de marzo se avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 0,42 en la elaboración de 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40 Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40 | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054820254 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 4 | Abril | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de abril avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 0,56 en la elaboración de 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40; KOICA-Corea; AFD-Francia; Embajada Británica; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI; Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054820255 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 5 | Mayo | 0.14 | 0.14 | 48689504 | 47097618 | 36190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de mayo avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 0,70 en la elaboración de 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; Instituto Humboldt; C40; KOICA-Corea; AFD-Francia; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina ;CAF-BIodiverciudades; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054820256 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 6 | Junio | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 83287618 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de junio avanzó en 0,30, alcanzando un acumulado de un informe de los dos 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI) Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054820257 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 7 | Julio | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de julio avanzó en 57%, alcanzando un acumulado de 1,14 de los dos 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; "Cumbre por la sostenibilidad"-Revista Semana; Tethys Summit 2025 -Tampa, Florida; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI); SEI Latinoamérica; UNESCO; HelpAge;Traffic.org; BID; Fundación Rockefeller; Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana;Breathe Cities;World Resources Institute;Agencia Francesa de Desarrollo;Corporación Financiera Internacional | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054820258 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 8 | Agosto | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de agosto se avanzó en 1,28, alcanzando un acumulado de los dos 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; "Cumbre por la sostenibilidad"-Revista Semana; Tethys Summit 2025 -Tampa, Florida; Clean Air Fund; ICLEI; JICA; Cumbre de Sostenibilidad y los Premios Lazos (Britcham) Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI); SEI Latinoamérica; UNESCO; HelpAge;Traffic.org; BID; Fundación Rockefeller;Corporación Financiera Internacional Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana;Breathe Cities;World Resources Institute;Agencia Francesa de Desarrollo;Corporación Financiera Internacional. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1SHGew8gzI45HAxogrs9aGgpajOC8Dgfj
8054820259 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 9 | Septiembre | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 36190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el mes de septiembre se avanzó en 0,14, alcanzando un acumulado de 1,42 en la elaboración de los 2 informes programados para la vigencia. Las acciones más representativas de cooperación correspondieron a: Gestión y participación en eventos con: Banco Mundial y el Acueducto de Bogotá - Mesa de aguas -; Bloomberg Philanthropies; C40; KOICA-Corea; Embajada Británica; Foro Casa de América Latina -París-Francia; ExpoGreentech; Universidad Ana G Mendez-Puerto Rico; "Cumbre por la sostenibilidad"-Revista Semana; Tethys Summit 2025 -Tampa, Florida; Clean Air Fund; ICLEI; JICA; Cumbre de Sostenibilidad y los Premios Lazos (Britcham);Día Mundial de las Ciudades 2025;Breathe Cities: C40-ZUMA; Gestión y participación de convocatorias con: Instituto Humboldt-CAF-BIodiverciudades; C40 - Breathe Cities-; Stuttgart – NAKOPA-; Embajada de Argentina; ICLEI; Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial-FFEM; Stockholm Environment Institute-SEI; World Resources Institute (WRI); SEI Latinoamérica; UNESCO; HelpAge;Traffic.org; BID; Fundación Rockefeller;Corporación Financiera Internacional;Banco alemán de desarrollo y fomento;Stuttgart - NAKOPA Seguimiento de acuerdos y convenios: AVANTIA; BID Economía Circular; IBOCA con Vital Strategies; ONU Hábitat; ICLEI;C40; Proyecto ZUMA; FONCARGA; El Pacto de Berlín por la Naturaleza Urbana;Breathe Cities;World Resources Institute;Agencia Francesa de Desarrollo;Corporación Financiera Internacional. | N/A | N/A | Las acciones de cooperación fortalecen la proyección internacional de la Secretaría Distrital a través de la celebración de acuerdos de cooperación técnica y financiera, así como el fortalecimiento institucional de la entidad. A través de la formulación y ejecución de proyectos e iniciativas que permitan transferir conocimientos y buenas prácticas a los colaboradores de la SDA, en vista de promover la sostenibilidad y el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudadanía. | https://drive.google.com/drive/folders/1fv2UCgk7q9DVx6NYXzZMZOKE1D5GhTJW
80548202510 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 10 | Octubre | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202511 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 11 | Noviembre | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202512 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2025 | 12 | Diciembre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820261 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 1 | Enero | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820262 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 2 | Febrero | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820263 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 3 | Marzo | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820264 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 4 | Abril | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820265 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 5 | Mayo | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820266 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820267 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 7 | Julio | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820268 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 8 | Agosto | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820269 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 9 | Septiembre | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202610 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 10 | Octubre | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202611 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 11 | Noviembre | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202612 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2026 | 12 | Diciembre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820271 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 1 | Enero | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820272 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 2 | Febrero | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820273 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 3 | Marzo | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820274 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 4 | Abril | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820275 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 5 | Mayo | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820276 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 6 | Junio | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820277 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 7 | Julio | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820278 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 8 | Agosto | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820279 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 9 | Septiembre | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202710 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 10 | Octubre | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202711 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 11 | Noviembre | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202712 | 8054 | 8 | REALIZAR ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENTIDAD. | Suma | 2027 | 12 | Diciembre | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SEG_PRE
COD | # PROYECTO DE INVERSIÓN | Codigo Actividad | Año | #MESCOPIA | MESCOPIA | TOTAL Presupuesto | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuestal Vigencia | PROGRAMACIÓN INICIAL Presupuesto Reserva | PROGRAMACIÓN INICIAL GIRO | Programado Presupuesto Vigencia | Ejecutado Presupuesto Vigencia | Programado Giros Vigencia | Ejecutado Giros Vigencia | Programado Reserva Presupuestal | Ejecutado Reserva Presupuestal
7961120247 | 7961 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 954125000 | 954125000 | 0 | 0 | 866217950 | 370615601 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120248 | 7961 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 597275360 | 597275360 | 0 | 662217500 | 536450036 | 639014137 | 601204963 | 0 | 0 | 0
7961120249 | 7961 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 255926000 | 5796145 | 156440633 | 232346595 | 138895005 | 0 | 0
79611202410 | 7961 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 262310360 | 0 | 153488967 | 238142740 | 240131833 | 0 | 0
79611202411 | 7961 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 243932500 | 0 | 6384360 | 221458100 | 273694200 | 0 | 0
79611202412 | 7961 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 127014000 | 0 | 79441200 | 115311733 | 399597826 | 0 | 0
7961220247 | 7961 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 1131193600 | 1131193600 | 0 | 0 | 38844397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220248 | 7961 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 250440000 | 250440000 | 0 | 180000000 | 614202840 | 200536000 | 103600407 | 0 | 0 | 0
7961220249 | 7961 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 142162781 | 87916400 | 115111563 | 23041400 | 0 | 0
79612202410 | 7961 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 310000000 | 0 | 655715600 | 178422923 | 60901600 | 0 | 0
79612202411 | 7961 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 18366400 | 18366400 | 0 | 350000000 | 0 | 138217000 | 201445236 | 77811900 | 0 | 0
79612202412 | 7961 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 640952631 | 640952631 | 0 | 1000952631 | 379476222 | 91624337 | 576106111 | 496628290 | 0 | 0
7961320247 | 7961 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 1079457000 | 1079457000 | 0 | 0 | 1005002031 | 371589932 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320248 | 7961 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 341235648 | 341235648 | 0 | 389860500 | 273052253 | 555577465 | 353797846 | 0 | 0 | 0
7961320249 | 7961 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 273049000 | 11222262 | 198295968 | 247791577 | 127613364 | 0 | 0
79613202410 | 7961 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 285415148 | 0 | 78238000 | 259013839 | 216631434 | 0 | 0
79613202411 | 7961 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 273049000 | 0 | 12366148 | 247791577 | 246535267 | 0 | 0
79613202412 | 7961 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 199319000 | 0 | 50856433 | 180881707 | 361773481 | 0 | 0
7961420247 | 7961 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 39954000 | 39954000 | 0 | 0 | 11797916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420248 | 7961 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 1260828756 | 1260828756 | 0 | 262286000 | 5878583 | 36497006 | 77449775 | 0 | 0 | 0
7961420249 | 7961 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 79436000 | 79436000 | 0 | 31548000 | 87238555 | 51526000 | 9315730 | 0 | 0 | 0
79614202410 | 7961 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 1056468756 | 302646278 | 135390803 | 311962008 | 11513100 | 0 | 0
79614202411 | 7961 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 14958000 | 0 | 3318000 | 4416910 | 36757159 | 0 | 0
79614202412 | 7961 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 14958000 | 1 | 164067333 | 4416910 | 50023301 | 0 | 0
7977120247 | 7977 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 125533800 | 125533800 | 0 | 0 | 31085748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120248 | 7977 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 2307600 | 44072898 | 125533800 | 1381589 | 0 | 0 | 0
7977120249 | 7977 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 19717200 | 0 | 0 | 11804933 | 15486600 | 0 | 0
79771202410 | 7977 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 29714000 | 0 | 0 | 17790141 | 29714000 | 0 | 0
79771202411 | 7977 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 29714000 | 0 | 0 | 17790141 | 29714000 | 0 | 0
79771202412 | 7977 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 99318389 | 99318389 | 0 | 143399389 | 59463154 | 9088000 | 85854996 | 32743333 | 0 | 0
7977220247 | 7977 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 34196400 | 34196400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220248 | 7977 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 11620400 | 11620400 | 0 | 0 | 32212387 | 45816800 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220249 | 7977 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 13992500 | 13992500 | 0 | 5086067 | 0 | 0 | 3575858 | 4810133 | 0 | 0
79772202410 | 7977 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 10492000 | 9837698 | 13805933 | 7376604 | 10492000 | 0 | 0
79772202411 | 7977 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 16089000 | 0 | 0 | 11311683 | 13103933 | 0 | 0
79772202412 | 7977 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 34423368 | 34423368 | 0 | 62565601 | 24202015 | 6442800 | 43987955 | 23523000 | 0 | 0
7977320247 | 7977 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 69305400 | 69305400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320248 | 7977 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 54617112 | 68005067 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320249 | 7977 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 11766800 | 0 | 0 | 9272995 | 1982400 | 0 | 0
79773202410 | 7977 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 15236000 | 0 | 0 | 12006948 | 17836667 | 0 | 0
79773202411 | 7977 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 15236000 | 0 | 0 | 12006948 | 7434000 | 0 | 0
79773202412 | 7977 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 24927266 | 24927266 | 0 | 51993866 | 19644288 | 4956000 | 40974509 | 23038000 | 0 | 0
7977420247 | 7977 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 71863000 | 71863000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420248 | 7977 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 45788000 | 45788000 | 0 | 0 | 109587627 | 86443000 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420249 | 7977 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 12060201 | 15501815 | 30687867 | 12822703 | 6135067 | 0 | 0
79774202410 | 7977 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 28830000 | 0 | 0 | 30652766 | 21109267 | 0 | 0
79774202411 | 7977 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 28830000 | 0 | 3888000 | 30652766 | 22324000 | 0 | 0
79774202412 | 7977 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 3998739 | 3998739 | 0 | 51929538 | 4251558 | 7802000 | 55212765 | 56575867 | 0 | 0
7977520247 | 7977 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 72244000 | 72244000 | 0 | 0 | 22788462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520248 | 7977 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 37208400 | 37208400 | 0 | 1266400 | 75689579 | 84364700 | 1139423 | 0 | 0 | 0
7977520249 | 7977 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 13324801 | 0 | 24701200 | 11988776 | 4809666 | 0 | 0
79775202410 | 7977 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 21351000 | 0 | 0 | 19210220 | 24538200 | 0 | 0
79775202411 | 7977 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 21351000 | 0 | 0 | 19210220 | 18497500 | 0 | 0
79775202412 | 7977 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 12197338 | 12197338 | 0 | 64356537 | 10974359 | 0 | 57903761 | 33280000 | 0 | 0
7977620247 | 7977 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 25186500 | 25186500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620248 | 7977 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 9656000 | 9656000 | 0 | 0 | 36401919 | 34842500 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620249 | 7977 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 4215734 | 0 | 0 | 4404414 | 4210200 | 0 | 0
79776202410 | 7977 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 8437000 | 0 | 0 | 8814608 | 8437000 | 0 | 0
79776202411 | 7977 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 8437000 | 0 | 0 | 8814608 | 8437000 | 0 | 0
79776202412 | 7977 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 1186000 | 1186000 | 0 | 14938766 | 1239081 | 2798500 | 15607370 | 11194000 | 0 | 0
7977720247 | 7977 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 18165500 | 18165500 | 0 | 0 | 17857435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720248 | 7977 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 17252000 | 17252000 | 0 | 257667 | 16959427 | 18165500 | 253297 | 0 | 0 | 0
7977720249 | 7977 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 4296300 | 0 | 16820700 | 4223440 | 0 | 0 | 0
79777202410 | 7977 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 8178000 | 0 | 0 | 8039311 | 8133200 | 0 | 0
79777202411 | 7977 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 8178000 | 0 | 0 | 8039311 | 8178000 | 0 | 0
79777202412 | 7977 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 611000 | 611000 | 0 | 15118533 | 600638 | 0 | 14862141 | 12043000 | 0 | 0
8011120247 | 8011 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 104780000 | 104780000 | 0 | 0 | 86608904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120248 | 8011 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 291336000 | 291336000 | 0 | 6827833 | 165497563 | 59729167 | 5643741 | 0 | 0 | 0
8011120249 | 8011 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 67899000 | 67899000 | 0 | 56497199 | 131438393 | 203714033 | 46699375 | 1454167 | 0 | 0
80111202410 | 8011 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 32108000 | 32108000 | 0 | 92514833 | 26539785 | 50038167 | 76470779 | 38261833 | 0 | 0
80111202411 | 8011 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 3865000 | 3865000 | 0 | 124401400 | 3194726 | 120919500 | 102827533 | 61984133 | 0 | 0
80111202412 | 8011 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 50000000 | 50000000 | 0 | 269746735 | 41328929 | 20207433 | 222966872 | 200948600 | 0 | 0
8011220247 | 8011 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 538170500 | 538170500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220248 | 8011 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 224527000 | 224527000 | 0 | 6332000 | 470363916 | 245737934 | 5645107 | 0 | 0 | 0
8011220249 | 8011 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 30591000 | 30591000 | 0 | 116026500 | 236868938 | 68928500 | 103439988 | 5463134 | 0 | 0
80112202410 | 8011 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 200715833 | 0 | 221114000 | 178942253 | 56910967 | 0 | 0
80112202411 | 8011 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 209213334 | 0 | 110000000 | 186517948 | 86920466 | 0 | 0
80112202412 | 8011 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 163531000 | 163531000 | 0 | 424531833 | 145791217 | 49742134 | 378478775 | 316553634 | 0 | 0
8011320247 | 8011 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 863232600 | 863232600 | 0 | 0 | 279647912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320248 | 8011 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 260467500 | 260467500 | 0 | 45591000 | 547759425 | 374713933 | 47319474 | 0 | 0 | 0
8011320249 | 8011 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 169502000 | 304655483 | 263936634 | 175928266 | 23674533 | 0 | 0
80113202410 | 8011 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 226795000 | 45725241 | 214590033 | 235393394 | 111833500 | 0 | 0
80113202411 | 8011 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 341567100 | 0 | 159832500 | 354516805 | 166362633 | 0 | 0
80113202412 | 8011 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 188702571 | 188702571 | 0 | 528947571 | 184371239 | 80157468 | 549001361 | 412637366 | 0 | 0
8011420247 | 8011 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 1587477500 | 1587477500 | 0 | 0 | 47490788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420248 | 8011 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 173956000 | 173956000 | 0 | 9462000 | 240478957 | 73234233 | 9498158 | 0 | 0 | 0
8011420249 | 8011 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 23190000 | 23190000 | 0 | 63660467 | 188909141 | 146610199 | 63903736 | 2726000 | 0 | 0
80114202410 | 8011 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 6116000 | 6116000 | 0 | 111264167 | 214325897 | 23545467 | 111689347 | 39155465 | 0 | 0
80114202411 | 8011 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 145793133 | 1104203490 | 190637833 | 146350260 | 51770700 | 0 | 0
80114202412 | 8011 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 363662500 | 363662500 | 0 | 1824222233 | 367226461 | 1097711867 | 1831193233 | 250421666 | 0 | 0
8011520247 | 8011 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 196072600 | 196072600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520248 | 8011 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 107856965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520249 | 8011 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 24087000 | 8372193 | 69215500 | 24311154 | 0 | 0 | 0
80115202410 | 8011 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 24087000 | 81668098 | 20636133 | 24311154 | 12675799 | 0 | 0
80115202411 | 8011 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 68692050 | 0 | 0 | 69331300 | 19625133 | 0 | 0
80115202412 | 8011 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 12043500 | 12043500 | 0 | 91250050 | 12155577 | 11311567 | 92099225 | 24087000 | 0 | 0
8011620247 | 8011 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 63320000 | 63320000 | 0 | 0 | 42320520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620248 | 8011 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 207053000 | 207053000 | 0 | 1266400 | 180881459 | 63320000 | 1410684 | 0 | 0 | 0
8011620249 | 8011 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 57316000 | 57316000 | 0 | 40297133 | 141821419 | 104802000 | 44888283 | 4432399 | 0 | 0
80116202410 | 8011 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 52498000 | 52498000 | 0 | 95043400 | 58479224 | 78427667 | 105871924 | 41079534 | 0 | 0
80116202411 | 8011 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 4860000 | 4860000 | 0 | 108388834 | 5413712 | 124693600 | 120737835 | 55520000 | 0 | 0
80116202412 | 8011 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 140051233 | -1 | 44812467 | 156007607 | 180544233 | 0 | 0
8011720247 | 8011 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 457817500 | 457817500 | 0 | 0 | 138986541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720248 | 8011 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 94731000 | 94731000 | 0 | 25253000 | 275600281 | 198237500 | 24088584 | 0 | 0 | 0
8011720249 | 8011 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 97672000 | 112483662 | 131195467 | 93168343 | 10165267 | 0 | 0
80117202410 | 8011 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 129968000 | 0 | 72233866 | 123975175 | 60077867 | 0 | 0
80117202411 | 8011 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 129968000 | 0 | 91198000 | 123975175 | 75966533 | 0 | 0
80117202412 | 8011 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 451500 | 451500 | 0 | 170139000 | 430682 | 34636333 | 162293889 | 191063933 | 0 | 0
8011820247 | 8011 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 299813500 | 299813500 | 0 | 0 | 143713169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820248 | 8011 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 70000000 | 70000000 | 0 | 30375000 | 139988218 | 126600966 | 28742634 | 0 | 0 | 0
8011820249 | 8011 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 63623000 | 66238168 | 124650400 | 60203871 | 11721766 | 0 | 0
80118202410 | 8011 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 83362000 | 0 | 19776667 | 78882088 | 36986001 | 0 | 0
80118202411 | 8011 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 83362000 | 0 | 70000000 | 78882088 | 60563367 | 0 | 0
80118202412 | 8011 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 186500 | 186500 | 0 | 109278000 | 176478 | 9088000 | 103405352 | 154010000 | 0 | 0
8011920247 | 8011 | 9 | 2024 | 7 | Julio | 97625000 | 97625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920248 | 8011 | 9 | 2024 | 8 | Agosto | 144158500 | 144158500 | 0 | 67529785 | 61412360 | 4946315 | 42480548 | 0 | 0 | 0
8011920249 | 8011 | 9 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 23523000 | 90684903 | 0 | 14797469 | 0 | 0 | 0
80119202410 | 8011 | 9 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 63634333 | 0 | 121533266 | 40030060 | 0 | 0 | 0
80119202411 | 8011 | 9 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 63634334 | 0 | 70000000 | 40030060 | 14874266 | 0 | 0
80119202412 | 8011 | 9 | 2024 | 12 | Diciembre | 70552960 | 70552960 | 0 | 94015008 | 44382318 | 0 | 59141444 | 107355000 | 0 | 0
80111020247 | 8011 | 10 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020248 | 8011 | 10 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020249 | 8011 | 10 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202410 | 8011 | 10 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202411 | 8011 | 10 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202412 | 8011 | 10 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120247 | 8011 | 11 | 2024 | 7 | Julio | 187629871 | 187629871 | 0 | 0 | 10571185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120248 | 8011 | 11 | 2024 | 8 | Agosto | 258568675 | 258568675 | 0 | 1668334 | 237392955 | 182200152 | 1761864 | 1822148 | 0 | 0
80111120249 | 8011 | 11 | 2024 | 9 | Septiembre | 100319433 | 100319433 | 0 | 39786766 | 297796013 | 183587329 | 42017292 | 12439481 | 0 | 0
801111202410 | 8011 | 11 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 108203468 | 31396724 | 50368733 | 114269572 | 60735802 | 0 | 0
801111202411 | 8011 | 11 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 197947307 | 0 | 80856640 | 209044631 | 108851835 | 0 | 0
801111202412 | 8011 | 11 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 198912104 | -1 | 75925813 | 210063517 | 198758076 | 0 | 0
80111220247 | 8011 | 12 | 2024 | 7 | Julio | 863342166 | 863342166 | 0 | 0 | 72172890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220248 | 8011 | 12 | 2024 | 8 | Agosto | 1048757784 | 1048757784 | 0 | 11943000 | 743153989 | 323375267 | 9364539 | 0 | 0 | 0
80111220249 | 8011 | 12 | 2024 | 9 | Septiembre | 276401233 | 276401233 | 0 | 184923299 | 663147507 | 710212268 | 144998859 | 15174467 | 0 | 0
801112202410 | 8011 | 12 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 715373534 | 203808628 | 239823667 | 560926325 | 201471300 | 0 | 0
801112202411 | 8011 | 12 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 633310383 | 12114387 | 313497300 | 496580386 | 289389450 | 0 | 0
801112202412 | 8011 | 12 | 2024 | 12 | Diciembre | 3569400 | 3569400 | 0 | 646520367 | 24411077 | 122806821 | 506938369 | 667602390 | 0 | 0
80111320247 | 8011 | 13 | 2024 | 7 | Julio | 2241786688 | 2241786688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320248 | 8011 | 13 | 2024 | 8 | Agosto | 127778254 | 127778254 | 0 | 0 | 81609617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320249 | 8011 | 13 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 8653734 | 72601451 | 55299467 | 8668380 | 0 | 0 | 0
801113202410 | 8011 | 13 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 18996000 | 0 | 0 | 19028149 | 8653734 | 0 | 0
801113202411 | 8011 | 13 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 91474787 | 0 | 82553387 | 91629600 | 12664000 | 0 | 0
801113202412 | 8011 | 13 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2250440421 | 2219364141 | 2219624688 | 2254249080 | 85142787 | 0 | 0
80111420247 | 8011 | 14 | 2024 | 7 | Julio | 522687000 | 522687000 | 0 | 0 | 203321560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420248 | 8011 | 14 | 2024 | 8 | Agosto | 475627440 | 475627440 | 0 | 50961067 | 277626840 | 359644971 | 32271527 | 0 | 0 | 0
80111420249 | 8011 | 14 | 2024 | 9 | Septiembre | 130140000 | 130140000 | 0 | 167784336 | 226312287 | 274937367 | 106250850 | 8290633 | 0 | 0
801114202410 | 8011 | 14 | 2024 | 10 | Octubre | 24216000 | 24216000 | 0 | 224438700 | 18424022 | 229037933 | 142127705 | 109549500 | 0 | 0
801114202411 | 8011 | 14 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 266178566 | 4253597 | 175770674 | 168559828 | 185806367 | 0 | 0
801114202412 | 8011 | 14 | 2024 | 12 | Diciembre | 586656000 | 586656000 | 0 | 1029963771 | 371504873 | 61536901 | 652233269 | 447366673 | 0 | 0
80111520247 | 8011 | 15 | 2024 | 7 | Julio | 1072169033 | 1072169033 | 0 | 0 | 96256301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520248 | 8011 | 15 | 2024 | 8 | Agosto | 1535978532 | 1535978532 | 0 | 23571500 | 1371159731 | 180467399 | 18430881 | 0 | 0 | 0
80111520249 | 8011 | 15 | 2024 | 9 | Septiembre | 92358100 | 92358100 | 0 | 275285331 | 450544080 | 703833400 | 215249402 | 12698400 | 0 | 0
801115202410 | 8011 | 15 | 2024 | 10 | Octubre | 9632367 | 9632367 | 0 | 597542349 | 93864947 | 844175878 | 467226616 | 110281400 | 0 | 0
801115202411 | 8011 | 15 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 626576617 | 6515948 | 354773733 | 489928911 | 217220600 | 0 | 0
801115202412 | 8011 | 15 | 2024 | 12 | Diciembre | 2200281650 | 2200281650 | 0 | 3387443885 | 1821183962 | 345839101 | 2648689159 | 895081833 | 0 | 0
8017120247 | 8017 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 148998700 | 148998700 | 0 | 0 | 44285623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120248 | 8017 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 262520000 | 262520000 | 0 | 9088000 | 47620281 | 73036000 | 8655462 | 0 | 0 | 0
8017120249 | 8017 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 300026816 | 136880100 | 8655462 | 2449333 | 0 | 0
80171202410 | 8017 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 62498000 | 0 | 63026133 | 59523446 | 45873699 | 0 | 0
80171202411 | 8017 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 62498000 | 0 | 59880000 | 59523446 | 53410000 | 0 | 0
80171202412 | 8017 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 40896981 | 40896981 | 0 | 309243681 | 38950513 | 28147132 | 294525417 | 122198998 | 0 | 0
8017220247 | 8017 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 39010000 | 39010000 | 0 | 0 | 38404133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220248 | 8017 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 35746134 | 8946854 | 0 | 0 | 0
8017220249 | 8017 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 0 | 8946854 | 0 | 0 | 0
80172202410 | 8017 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 0 | 8946854 | 0 | 0 | 0
80172202411 | 8017 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0 | 0 | 8946854 | 17570133 | 0 | 0
80172202412 | 8017 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 2658000 | 0 | 0 | 2616717 | 9088000 | 0 | 0
8017320247 | 8017 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 1674081268 | 1674081268 | 0 | 0 | 548944737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320248 | 8017 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 306965500 | 306965500 | 0 | 94042000 | 743021866 | 521989133 | 88954650 | 0 | 0 | 0
8017320249 | 8017 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 152331000 | 152331000 | 0 | 146103500 | 709096763 | 176447800 | 138199801 | 33313965 | 0 | 0
80173202410 | 8017 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 254102000 | 5785145 | 570929045 | 240355951 | 155348033 | 0 | 0
80173202411 | 8017 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 6518933 | 6518933 | 0 | 217160000 | 0 | 24058000 | 205412387 | 164712733 | 0 | 0
80173202412 | 8017 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 655325086 | 655325086 | 0 | 2083814287 | 637161341 | 45662533 | 1971087063 | 293057813 | 0 | 0
8054120247 | 8054 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 111698000 | 111698000 | 0 | 0 | 64660579 | 21565000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120248 | 8054 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 2156500 | 89911154 | 109411000 | 2946078 | 0 | 0 | 0
8054120249 | 8054 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 18635000 | 0 | 15202333 | 25457990 | 7973833 | 0 | 0
80541202410 | 8054 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 24232000 | 0 | 0 | 33104267 | 32350766 | 0 | 0
80541202411 | 8054 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 24232000 | 0 | 0 | 33104267 | 32957000 | 0 | 0
80541202412 | 8054 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 1447000 | 1447000 | 0 | 43889500 | 0 | 7973733 | 59959131 | 32957000 | 0 | 0
8054220247 | 8054 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 361689000 | 361689000 | 0 | 0 | 236805036 | 27985000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220248 | 8054 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 39000000 | 39000000 | 0 | 16680900 | 38316630 | 238057833 | 11081402 | 373133 | 0 | 0
8054220249 | 8054 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 45843000 | 45843000 | 0 | 82888500 | 29665666 | 63097133 | 55064223 | 28108100 | 0 | 0
80542202410 | 8054 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 90351167 | 0 | 0 | 60021798 | 61753233 | 0 | 0
80542202411 | 8054 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 252319800 | 0 | 39000000 | 167620282 | 76420933 | 0 | 0
80542202412 | 8054 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 425701500 | 425701500 | 0 | 429993133 | 274652035 | 21304767 | 285651662 | 113190000 | 0 | 0
8054320247 | 8054 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 286226200 | 286226200 | 0 | 0 | 353267814 | 35330000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320248 | 8054 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 20667000 | 99376091 | 77076000 | 30892103 | 0 | 0 | 0
8054320249 | 8054 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 50435600 | 0 | 195816700 | 75388869 | 13291800 | 0 | 0
80543202410 | 8054 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 54896000 | 0 | 89244000 | 82056074 | 45757866 | 0 | 0
80543202411 | 8054 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 54896000 | 0 | 0 | 82056074 | 78043000 | 0 | 0
80543202412 | 8054 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 78608800 | 78608800 | 0 | 183940400 | 92695061 | 37642167 | 274945846 | 113439800 | 0 | 0
8054420247 | 8054 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 416491667 | 416491667 | 0 | 0 | 239355750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420248 | 8054 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 10446533 | 75844781 | 339284211 | 7932441 | 0 | 0 | 0
8054420249 | 8054 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 275544400 | 18995255 | 0 | 209231118 | 3221767 | 0 | 0
80544202410 | 8054 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 42476000 | 0 | 39813933 | 32253608 | 270100844 | 0 | 0
80544202411 | 8054 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 107723250 | 0 | 0 | 81798273 | 21288000 | 0 | 0
80544202412 | 8054 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 184540333 | 184540333 | 0 | 164841817 | 122190181 | 11852167 | 125170527 | 40819933 | 0 | 0
8054520247 | 8054 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 188949856 | 188949856 | 0 | 0 | 39764277 | 4617000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520248 | 8054 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520249 | 8054 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 37897361 | 950699 | 0 | 8166136 | 0 | 0 | 0
80545202410 | 8054 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 59057228 | 0 | 67169966 | 12725671 | 4617000 | 0 | 0
80545202411 | 8054 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 38160000 | 0 | 0 | 8222729 | 9393966 | 0 | 0
80545202412 | 8054 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 244311976 | 244311976 | 0 | 298147243 | 52644424 | 6318000 | 64244864 | 28888000 | 0 | 0
8054620247 | 8054 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 51819000 | 51819000 | 0 | 0 | 62716981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620248 | 8054 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 47477986 | 32379000 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620249 | 8054 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 5503800 | 0 | 39228000 | 11704029 | 917300 | 0 | 0
80546202410 | 8054 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 12089000 | 0 | 19440000 | 25707693 | 17345500 | 0 | 0
80546202411 | 8054 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 14033000 | 0 | 0 | 29841679 | 20600000 | 0 | 0
80546202412 | 8054 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 20193200 | 0 | 8172500 | 42941566 | 23408700 | 0 | 0
8054720247 | 8054 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 467152467 | 467152467 | 0 | 0 | 246858195 | 170108665 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720248 | 8054 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 71117933 | 224033134 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720249 | 8054 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 59065134 | 0 | 0 | 41115236 | 42479466 | 0 | 0
80547202410 | 8054 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 93784000 | 0 | 0 | 65283037 | 95710733 | 0 | 0
80547202411 | 8054 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 93784000 | 0 | 11305600 | 65283037 | 76318000 | 0 | 0
80547202412 | 8054 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 194355033 | 194355033 | 0 | 414874366 | 142499204 | 42064266 | 288794022 | 120009867 | 0 | 0
8054820247 | 8054 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 176760746 | 176760746 | 0 | 0 | 172739047 | 65397013 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820248 | 8054 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 45015013 | 0 | 61089333 | 43990822 | 0 | 0 | 0
8054820249 | 8054 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 13948000 | 0 | 0 | 13630652 | 0 | 0 | 0
80548202410 | 8054 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 23330000 | 0 | 0 | 22799191 | 70255413 | 0 | 0
80548202411 | 8054 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26433000 | 0 | 4889824 | 25831591 | 18837824 | 0 | 0
80548202412 | 8054 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 129656254 | 129656254 | 0 | 197690987 | 126706286 | 6967467 | 193193077 | 36112400 | 0 | 0
8061120247 | 8061 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 563236170 | 563236170 | 0 | 0 | 180276724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120248 | 8061 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 14968500 | 13893371 | 309063567 | 5618861 | 0 | 0 | 0
8061120249 | 8061 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 82949934 | 0 | 43260600 | 31137664 | 21525466 | 0 | 0
80611202410 | 8061 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 91155000 | 0 | 50172500 | 34217674 | 62239800 | 0 | 0
80611202411 | 8061 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 91155000 | 0 | 0 | 34217674 | 53871000 | 0 | 0
80611202412 | 8061 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 632569800 | 632569800 | 0 | 915577536 | 254710371 | 38137299 | 343688593 | 108622933 | 0 | 0
8061220247 | 8061 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 2611399081 | 2611399081 | 0 | 0 | 345850850 | 78838994 | 0 | 9801080 | 0 | 0
8061220248 | 8061 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 748000000 | 748000000 | 0 | 11897634 | 695797549 | 25186500 | 4862533 | 4919252 | 0 | 0
8061220249 | 8061 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 2845241581 | 331206290 | 1239420282 | 1162843002 | 7953515 | 0 | 0
80612202410 | 8061 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 13544000 | 0 | 0 | 5535398 | 738053216 | 0 | 0
80612202411 | 8061 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 356544000 | 0 | 3546200 | 145718626 | 18451582 | 0 | 0
80612202412 | 8061 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 81420900 | 81420900 | 0 | 213592766 | 33399691 | 42611533 | 87294821 | 547677305 | 0 | 0
8061320247 | 8061 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 124103333 | 124103333 | 0 | 0 | 83504533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320248 | 8061 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 16168967 | 12908835 | 97624600 | 12497531 | 0 | 0 | 0
8061320249 | 8061 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 23352200 | 0 | 11613000 | 18049689 | 6116200 | 0 | 0
80613202410 | 8061 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 28805000 | 0 | 0 | 22264339 | 24146000 | 0 | 0
80613202411 | 8061 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 8499400 | 8499400 | 0 | 28805000 | 6500934 | 18306400 | 22264339 | 25805000 | 0 | 0
80613202412 | 8061 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 52243267 | 52243267 | 0 | 87714833 | 39959298 | 15329600 | 67797702 | 25805000 | 0 | 0
8086120247 | 8086 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 5372524368 | 5372524368 | 0 | 0 | 1213089783 | 429388003 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120248 | 8086 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 229377293 | 229377293 | 0 | 156613000 | 7058370242 | 340116134 | 234334726 | 4019200 | 0 | 0
8086120249 | 8086 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 2007980000 | 2007980000 | 0 | 192259400 | 564218348 | 1461116801 | 287671227 | 155672334 | 0 | 0
80861202410 | 8086 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 947498000 | 947498000 | 0 | 269017000 | 3964823924 | 515187884 | 402521023 | 166199467 | 0 | 0
80861202411 | 8086 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 3452766000 | 0 | 4156612777 | 5166256791 | 1440524347 | 0 | 0
80861202412 | 8086 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 362469000 | 362469000 | 0 | 4849193261 | 545965063 | 5238074623 | 7255683593 | 4940933493 | 0 | 0
8086220247 | 8086 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 532623000 | 532623000 | 0 | 0 | 338385364 | 27798433 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220248 | 8086 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 12939000 | 12939000 | 0 | 108763000 | 0 | 205996300 | 69099170 | 0 | 0 | 0
8086220249 | 8086 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 108763000 | 8220389 | 180526400 | 69099170 | 16850266 | 0 | 0
80862202410 | 8086 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 113076000 | 0 | 12150000 | 71839300 | 72755367 | 0 | 0
80862202411 | 8086 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 113076000 | 0 | 0 | 71839300 | 83422000 | 0 | 0
80862202412 | 8086 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 229700000 | 229700000 | 0 | 331584000 | 145932710 | 23301000 | 210661523 | 115931800 | 0 | 0
8086320247 | 8086 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 726364895 | 726364895 | 0 | 0 | 111113489 | 74440367 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320248 | 8086 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 3265123600 | 3265123600 | 0 | 110333000 | 43603853 | 391232800 | 22721684 | 0 | 0 | 0
8086320249 | 8086 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 261757000 | 45487005 | 60483505 | 53905539 | 42533571 | 0 | 0
80863202410 | 8086 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 186757000 | 621792154 | 0 | 38460239 | 98161301 | 0 | 0
80863202411 | 8086 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 239218600 | 0 | 73454000 | 49264041 | 111214233 | 0 | 0
80863202412 | 8086 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 3193422895 | 0 | 110866742 | 657644998 | 248888931 | 0 | 0
8086420247 | 8086 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 1130299000 | 1130299000 | 0 | 0 | 846983227 | 212155000 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420248 | 8086 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 188238433 | 188238433 | 0 | 179587000 | 228577781 | 549269464 | 173450227 | 0 | 0 | 0
8086420249 | 8086 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 234479000 | 177651999 | 172940266 | 226466480 | 85403565 | 0 | 0
80864202410 | 8086 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 27972000 | 27972000 | 0 | 252849000 | 27016152 | 82135233 | 244208748 | 203389166 | 0 | 0
80864202411 | 8086 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 296835000 | 0 | 115924433 | 286691677 | 204659766 | 0 | 0
80864202412 | 8086 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 56030000 | 56030000 | 0 | 438789433 | 74383276 | 57135000 | 423795303 | 404159033 | 0 | 0
8086520247 | 8086 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 1012217000 | 1012217000 | 0 | 0 | 471886638 | 209151033 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520248 | 8086 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 757598733 | 757598733 | 0 | 173977000 | 0 | 244414434 | 91440134 | 0 | 0 | 0
8086520249 | 8086 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 187925000 | 458306368 | 228225433 | 98771029 | 55857766 | 0 | 0
80865202410 | 8086 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 1196283000 | 1196283000 | 0 | 1533521620 | 0 | 52081000 | 805999777 | 121299033 | 0 | 0
80865202411 | 8086 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 357013000 | 0 | 447663895 | 187641566 | 169205600 | 0 | 0
80865202412 | 8086 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 1524343620 | 1524343620 | 0 | 2238005733 | 1429927312 | 90790483 | 1176267812 | 683868342 | 0 | 0
8086620247 | 8086 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 258480000 | 258480000 | 0 | 0 | 316674190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620248 | 8086 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 39010000 | 63334838 | 0 | 0 | 0
8086620249 | 8086 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 23424800 | 63334838 | 0 | 0 | 0
80866202410 | 8086 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 92468000 | 63334838 | 6761733 | 0 | 0
80866202411 | 8086 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 0 | 63334838 | 13875967 | 0 | 0
80866202412 | 8086 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 51696000 | 0 | 98335960 | 63334838 | 139781960 | 0 | 0
8086720247 | 8086 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 111602000 | 111602000 | 0 | 0 | 110058500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720248 | 8086 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 15604000 | 0 | 0 | 15388190 | 0 | 0 | 0
8086720249 | 8086 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 39010000 | 26427373 | 0 | 0 | 0
80867202410 | 8086 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 45929600 | 26427373 | 7021800 | 0 | 0
80867202411 | 8086 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 26427373 | 12567967 | 0 | 0
80867202412 | 8086 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 15604000 | 0 | 0 | 15388191 | 34600000 | 0 | 0
8086820247 | 8086 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 89944000 | 89944000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820248 | 8086 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 135445133 | 89665133 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820249 | 8086 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 0 | 33861283 | 1150133 | 0 | 0
80868202410 | 8086 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 0 | 33861283 | 23187833 | 0 | 0
80868202411 | 8086 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 25098000 | 33861283 | 22486000 | 0 | 0
80868202412 | 8086 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 22486000 | 0 | 14120000 | 33861284 | 39952400 | 0 | 0
8086920247 | 8086 | 9 | 2024 | 7 | Julio | 1760653000 | 1760653000 | 0 | 0 | 219514701 | 110646500 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920248 | 8086 | 9 | 2024 | 8 | Agosto | 1068556312 | 1068556312 | 0 | 46354000 | 1773002913 | 150585166 | 43902940 | 0 | 0 | 0
8086920249 | 8086 | 9 | 2024 | 9 | Septiembre | 5016732000 | 5016732000 | 0 | 78275000 | 687091632 | 105133000 | 74136054 | 32213833 | 0 | 0
80869202410 | 8086 | 9 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 644637000 | 4751462324 | 929270084 | 610550537 | 61135266 | 0 | 0
80869202411 | 8086 | 9 | 2024 | 11 | Noviembre | 631600000 | 631600000 | 0 | 1628003000 | 598202895 | 992755312 | 1541919105 | 98388626 | 0 | 0
80869202412 | 8086 | 9 | 2024 | 12 | Diciembre | 313146527 | 313146527 | 0 | 6393418839 | 296588281 | 52961000 | 6055354110 | 1123828382 | 0 | 0
8121120247 | 8121 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 23406000 | 23406000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120248 | 8121 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 23406000 | 23406000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120249 | 8121 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 0
81211202410 | 8121 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 7802000 | 9882533 | 0 | 0
81211202411 | 8121 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 7802000 | 0 | 0 | 7802000 | 7802000 | 0 | 0
81211202412 | 8121 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5721467 | 0 | 0
8121220247 | 8121 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220248 | 8121 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220249 | 8121 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 2000000000 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202410 | 8121 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202411 | 8121 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0
81212202412 | 8121 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320247 | 8121 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320248 | 8121 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320249 | 8121 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202410 | 8121 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202411 | 8121 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202412 | 8121 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420247 | 8121 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 383045856 | 383045856 | 0 | 0 | 68682256 | 79376000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420248 | 8121 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 23888000 | 23888000 | 0 | 38209000 | 223835882 | 60423200 | 33550235 | 0 | 0 | 0
8121420249 | 8121 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 74182000 | 64798892 | 117330000 | 65137102 | 18543533 | 0 | 0
81214202410 | 8121 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 90439000 | 0 | 51636000 | 79411910 | 56048201 | 0 | 0
81214202411 | 8121 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 90439000 | 0 | 35416933 | 79411910 | 88579667 | 0 | 0
81214202412 | 8121 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 113664856 | 0 | 3888000 | 99805873 | 87923699 | 0 | 0
8121520247 | 8121 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 96968000 | 96968000 | 0 | 0 | 14891120 | 12232000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520248 | 8121 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 4812000 | 4812000 | 0 | 20597000 | 103156797 | 50716000 | 25074591 | 0 | 0 | 0
8121520249 | 8121 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 25457000 | 5858083 | 14580000 | 30991109 | 5711567 | 0 | 0
81215202410 | 8121 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 27863000 | 0 | 24252000 | 33920150 | 15737000 | 0 | 0
81215202411 | 8121 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 27863000 | 0 | 9447000 | 33920150 | 25441000 | 0 | 0
81215202412 | 8121 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12679000 | 0 | 35781000 | 0 | 0
8121620247 | 8121 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 156023000 | 156023000 | 0 | 0 | 32390215 | 32268000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620248 | 8121 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 315886000 | 315886000 | 0 | 21665000 | 139280534 | 87107965 | 21747056 | 4023010 | 0 | 0
8121620249 | 8121 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 3974000 | 3974000 | 0 | 44786000 | 306014657 | 17252000 | 44955627 | 12753134 | 0 | 0
81216202410 | 8121 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 44786000 | 0 | 19440906 | 44955627 | 29644212 | 0 | 0
81216202411 | 8121 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 44786000 | 0 | 8395500 | 44955627 | 30373683 | 0 | 0
81216202412 | 8121 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 319860000 | 0 | 308031977 | 321071469 | 35282266 | 0 | 0
8121720247 | 8121 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 38880000 | 38880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720248 | 8121 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 12664000 | 12664000 | 0 | 9720000 | 38880000 | 19440000 | 9720000 | 0 | 0 | 0
8121720249 | 8121 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9720000 | 12664000 | 0 | 9720000 | 0 | 0 | 0
81217202410 | 8121 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 16052000 | 0 | 32104000 | 16052000 | 3078000 | 0 | 0
81217202411 | 8121 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 16052000 | 0 | 0 | 16052000 | 9720000 | 0 | 0
81217202412 | 8121 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14255200 | 0 | 0
8121820247 | 8121 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 218741000 | 218741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820248 | 8121 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 33582000 | 33582000 | 0 | 50007000 | 266408445 | 128891000 | 55249626 | 0 | 0 | 0
8121820249 | 8121 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 59976000 | 12367555 | 83714667 | 66263755 | 6376367 | 0 | 0
81218202410 | 8121 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 71170000 | 0 | 44966000 | 78631310 | 50597467 | 0 | 0
81218202411 | 8121 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 71170000 | 0 | 5597000 | 78631310 | 62580800 | 0 | 0
81218202412 | 8121 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14870800 | -1 | 80042866 | 0 | 0
8121920247 | 8121 | 9 | 2024 | 7 | Julio | 309935000 | 309935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920248 | 8121 | 9 | 2024 | 8 | Agosto | 120000000 | 120000000 | 0 | 61214000 | 338145512 | 262159000 | 66785743 | 0 | 0 | 0
8121920249 | 8121 | 9 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 82907000 | 130922488 | 52505600 | 90453256 | 19915399 | 0 | 0
81219202410 | 8121 | 9 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 82907000 | 0 | 0 | 90453256 | 76364633 | 0 | 0
81219202411 | 8121 | 9 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 82907000 | 0 | 131093000 | 90453256 | 76011000 | 0 | 0
81219202412 | 8121 | 9 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 14839000 | 130922489 | 231565800 | 0 | 0
81211020247 | 8121 | 10 | 2024 | 7 | Julio | 155848000 | 155848000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020248 | 8121 | 10 | 2024 | 8 | Agosto | 7730000 | 7730000 | 0 | 23134000 | 33680137 | 142909000 | 4999463 | 0 | 0 | 0
81211020249 | 8121 | 10 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 44238000 | 1670522 | 12939000 | 9560225 | 18477733 | 0 | 0
812110202410 | 8121 | 10 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 48103000 | 0 | 7730000 | 10395486 | 40931367 | 0 | 0
812110202411 | 8121 | 10 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 48103000 | 0 | 29499500 | 10395486 | 44238000 | 0 | 0
812110202412 | 8121 | 10 | 2024 | 12 | Diciembre | 797651350 | 797651350 | 0 | 797651350 | 172379541 | 14652700 | 172379540 | 69304500 | 0 | 0
81211120247 | 8121 | 11 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120248 | 8121 | 11 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120249 | 8121 | 11 | 2024 | 9 | Septiembre | 214726000 | 214726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202410 | 8121 | 11 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202411 | 8121 | 11 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202412 | 8121 | 11 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 214726000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220247 | 8121 | 12 | 2024 | 7 | Julio | 700908000 | 700908000 | 0 | 0 | 0 | 84487000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220248 | 8121 | 12 | 2024 | 8 | Agosto | 145180000 | 145180000 | 0 | 125181000 | 0 | 438470000 | 132301312 | 0 | 0 | 0
81211220249 | 8121 | 12 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 191909000 | 894213600 | 69223667 | 202824810 | 43799301 | 0 | 0
812112202410 | 8121 | 12 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 204499000 | 0 | 72150000 | 216130931 | 142747101 | 0 | 0
812112202411 | 8121 | 12 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 204499000 | 0 | 201071600 | 216130931 | 160439466 | 0 | 0
812112202412 | 8121 | 12 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 120000000 | 0 | 24848000 | 126825616 | 351080833 | 0 | 0
81211320247 | 8121 | 13 | 2024 | 7 | Julio | 19440000 | 19440000 | 0 | 0 | 2895626 | 19440000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320248 | 8121 | 13 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 21126616 | 0 | 7249500 | 0 | 0 | 0
81211320249 | 8121 | 13 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 4975759 | 0 | 7249500 | 4698000 | 0 | 0
812113202410 | 8121 | 13 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 0 | 0 | 7249500 | 4860000 | 0 | 0
812113202411 | 8121 | 13 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 4860000 | 0 | 9558000 | 7249500 | 4860000 | 0 | 0
812113202412 | 8121 | 13 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9720000 | 0 | 0
81211420247 | 8121 | 14 | 2024 | 7 | Julio | 313347895 | 313347895 | 0 | 0 | 1258814942 | 56966926 | 0 | 2183430 | 0 | 0
81211420248 | 8121 | 14 | 2024 | 8 | Agosto | 1510730000 | 1510730000 | 0 | 58674000 | 0 | 214830000 | 37226214 | 8113510 | 0 | 0
81211420249 | 8121 | 14 | 2024 | 9 | Septiembre | 160000000 | 160000000 | 0 | 69868000 | 0 | 58363080 | 44328341 | 24757003 | 0 | 0
812114202410 | 8121 | 14 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 73733000 | 0 | 34091247 | 46780523 | 79752577 | 0 | 0
812114202411 | 8121 | 14 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 73733000 | 0 | 856153102 | 46780523 | 94503016 | 0 | 0
812114202412 | 8121 | 14 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 1708069895 | 0 | 0 | 1083699341 | 274413161 | 0 | 0
81211520247 | 8121 | 15 | 2024 | 7 | Julio | 67994000 | 67994000 | 0 | 0 | 4830427 | 58040000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520248 | 8121 | 15 | 2024 | 8 | Agosto | 20000000 | 20000000 | 0 | 14510000 | 23051304 | 0 | 10253876 | 0 | 0 | 0
81211520249 | 8121 | 15 | 2024 | 9 | Septiembre | 115000000 | 115000000 | 0 | 17828000 | 121867502 | 9954000 | 12598628 | 14237400 | 0 | 0
812115202410 | 8121 | 15 | 2024 | 10 | Octubre | 25000000 | 25000000 | 0 | 17828000 | 11368767 | 0 | 12598628 | 17275000 | 0 | 0
812115202411 | 8121 | 15 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 17828000 | 0 | 18124000 | 12598628 | 17828000 | 0 | 0
812115202412 | 8121 | 15 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 160000000 | 0 | 22877750 | 113068240 | 16977000 | 0 | 0
81211620247 | 8121 | 16 | 2024 | 7 | Julio | 269082185 | 269082185 | 0 | 0 | 159889026 | 49964000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620248 | 8121 | 16 | 2024 | 8 | Agosto | 560000000 | 560000000 | 0 | 34283000 | 27421354 | 122536000 | 22711074 | 0 | 0 | 0
81211620249 | 8121 | 16 | 2024 | 9 | Septiembre | 94000000 | 94000000 | 0 | 56379000 | 55096150 | 43145550 | 37348764 | 11661133 | 0 | 0
812116202410 | 8121 | 16 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 56379000 | 369097371 | 10901246 | 37348764 | 64384333 | 0 | 0
812116202411 | 8121 | 16 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 56379000 | 0 | 47600605 | 37348764 | 78495083 | 0 | 0
812116202412 | 8121 | 16 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 719662185 | 0 | 206742810 | 476746535 | 111917418 | 0 | 0
81211720247 | 8121 | 17 | 2024 | 7 | Julio | 151863000 | 151863000 | 0 | 0 | 13171485 | 11472000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720248 | 8121 | 17 | 2024 | 8 | Agosto | 231204000 | 231204000 | 0 | 34731000 | 110487732 | 122019867 | 18172710 | 0 | 0 | 0
81211720249 | 8121 | 17 | 2024 | 9 | Septiembre | 60000000 | 60000000 | 0 | 39044000 | 94903025 | 36781285 | 20429451 | 4174267 | 0 | 0
812117202410 | 8121 | 17 | 2024 | 10 | Octubre | 22000000 | 22000000 | 0 | 39044000 | 24780234 | 0 | 20429451 | 35861433 | 0 | 0
812117202411 | 8121 | 17 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 39044000 | 0 | 6469500 | 20429451 | 34099000 | 0 | 0
812117202412 | 8121 | 17 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 313204000 | 0 | 47411785 | 163881413 | 57521680 | 0 | 0
81211820247 | 8121 | 18 | 2024 | 7 | Julio | 94096000 | 94096000 | 0 | 0 | 15258700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820248 | 8121 | 18 | 2024 | 8 | Agosto | 101654000 | 101654000 | 0 | 19659000 | 112924828 | 74771000 | 19248386 | 0 | 0 | 0
81211820249 | 8121 | 18 | 2024 | 9 | Septiembre | 60000000 | 60000000 | 0 | 27389000 | 78073028 | 0 | 26816931 | 7808434 | 0 | 0
812118202410 | 8121 | 18 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 36851000 | 32306081 | 45979000 | 36081300 | 19787833 | 0 | 0
812118202411 | 8121 | 18 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 36851000 | 11845563 | 58395500 | 36081300 | 25971834 | 0 | 0
812118202412 | 8121 | 18 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 135000000 | 0 | 12762700 | 132180283 | 106603000 | 0 | 0
81211920247 | 8121 | 19 | 2024 | 7 | Julio | 95464000 | 95464000 | 0 | 0 | 0 | 15460000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920248 | 8121 | 19 | 2024 | 8 | Agosto | 8626000 | 8626000 | 0 | 15244000 | 47010683 | 67065000 | 16071854 | 0 | 0 | 0
81211920249 | 8121 | 19 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26740000 | 36986005 | 12939000 | 28192165 | 6980200 | 0 | 0
812119202410 | 8121 | 19 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 31053000 | 25746111 | 8626000 | 32739391 | 24856100 | 0 | 0
812119202411 | 8121 | 19 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 31053000 | 0 | 0 | 32739391 | 25877400 | 0 | 0
812119202412 | 8121 | 19 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5652800 | -1 | 34241767 | 0 | 0
8007120247 | 8007 | 1 | 2024 | 7 | Julio | 194709000 | 194709000 | 0 | 0 | 280682088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120248 | 8007 | 1 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 11327000 | 75673460 | 46420000 | 23579261 | 0 | 0 | 0
8007120249 | 8007 | 1 | 2024 | 9 | Septiembre | 20045000 | 20045000 | 0 | 29138000 | 103376541 | 28000000 | 60656175 | 2164800 | 0 | 0
80071202410 | 8007 | 1 | 2024 | 10 | Octubre | 40246000 | 40246000 | 0 | 89503000 | 71097913 | 184455500 | 186317167 | 7595467 | 0 | 0
80071202411 | 8007 | 1 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 70016000 | 0 | 49192033 | 145751347 | 25216000 | 0 | 0
80071202412 | 8007 | 1 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 55016000 | 0 | 73550400 | 114526052 | 178955667 | 0 | 0
8007220247 | 8007 | 2 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220248 | 8007 | 2 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220249 | 8007 | 2 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202410 | 8007 | 2 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202411 | 8007 | 2 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202412 | 8007 | 2 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320247 | 8007 | 3 | 2024 | 7 | Julio | 93000000 | 93000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320248 | 8007 | 3 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320249 | 8007 | 3 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202410 | 8007 | 3 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202411 | 8007 | 3 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 93000000 | 0 | 0 | 115000000 | 0 | 0 | 0
80073202412 | 8007 | 3 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420247 | 8007 | 4 | 2024 | 7 | Julio | 410458000 | 410458000 | 0 | 0 | 162799443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420248 | 8007 | 4 | 2024 | 8 | Agosto | 389542000 | 389542000 | 0 | 79730000 | 141534986 | 120551670 | 31623210 | 0 | 0 | 0
8007420249 | 8007 | 4 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 82682000 | 12968570 | 125736000 | 32794058 | 2164800 | 0 | 0
80074202410 | 8007 | 4 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 115379000 | 0 | 8856000 | 45762629 | 20478800 | 0 | 0
80074202411 | 8007 | 4 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 439527000 | 0 | 5597500 | 174329045 | 66065932 | 0 | 0
80074202412 | 8007 | 4 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 82682000 | 1 | 15973867 | 32794058 | 113629000 | 0 | 0
8007520247 | 8007 | 5 | 2024 | 7 | Julio | 207724000 | 207724000 | 0 | 0 | 38126217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520248 | 8007 | 5 | 2024 | 8 | Agosto | 54057000 | 54057000 | 0 | 0 | 157980897 | 173328000 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520249 | 8007 | 5 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 27557167 | 42494827 | 0 | 25117153 | 16009500 | 0 | 0
80075202410 | 8007 | 5 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 60077300 | 0 | 71721000 | 54757833 | 43332000 | 0 | 0
80075202411 | 8007 | 5 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 63522000 | 0 | 2444912 | 57897527 | 62939079 | 0 | 0
80075202412 | 8007 | 5 | 2024 | 12 | Diciembre | 117350959 | 117350959 | 0 | 227975492 | 106960271 | 74363267 | 207789699 | 90268667 | 0 | 0
8007620247 | 8007 | 6 | 2024 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620248 | 8007 | 6 | 2024 | 8 | Agosto | 9630000000 | 9630000000 | 0 | 0 | 15793500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620249 | 8007 | 6 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202410 | 8007 | 6 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202411 | 8007 | 6 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202412 | 8007 | 6 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 9630000000 | 0 | 9827067 | 15793500 | 0 | 0 | 0
8007720247 | 8007 | 7 | 2024 | 7 | Julio | 80000000 | 80000000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720248 | 8007 | 7 | 2024 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 0 | 8333333 | 0 | 0 | 0
8007720249 | 8007 | 7 | 2024 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 35000000 | 8333333 | 0 | 0 | 0
80077202410 | 8007 | 7 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 0 | 8333333 | 3666667 | 0 | 0
80077202411 | 8007 | 7 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 13333333 | 0 | 0 | 8333333 | 10000000 | 0 | 0
80077202412 | 8007 | 7 | 2024 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 26666668 | 0 | 5333334 | 16666668 | 10000000 | 0 | 0
8007820247 | 8007 | 8 | 2024 | 7 | Julio | 292536022 | 292536022 | 0 | 0 | 96737748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820248 | 8007 | 8 | 2024 | 8 | Agosto | 261430000 | 261430000 | 0 | 32596000 | 86451402 | 149557359 | 10779061 | 0 | 0 | 0
8007820249 | 8007 | 8 | 2024 | 9 | Septiembre | 40000000 | 40000000 | 0 | 56453500 | 13227465 | 16013700 | 18668417 | 0 | 0 | 0
80078202410 | 8007 | 8 | 2024 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 241342855 | 0 | 0 | 79808852 | 82117037 | 0 | 0
80078202411 | 8007 | 8 | 2024 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 111786833 | 0 | 21782200 | 36966410 | 0 | 0 | 0
80078202412 | 8007 | 8 | 2024 | 12 | Diciembre | 190033978 | 190033978 | 0 | 341820812 | 62841693 | 23869900 | 113035568 | 96296638 | 0 | 0
7961120251 | 7961 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 717862606.2 | 71901000 | 246982234 | 0 | 473590000 | 473590000 | 0 | 0 | 244272606.2 | 232733667
7961120252 | 7961 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 3255993363 | 3081313000 | 102218800 | 16792492 | 3154896000 | 2457727000 | 19323560.7 | 0 | 101097363.5 | 108728900
7961120253 | 7961 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 3822597.309 | 0 | 3865000 | 214457721 | 0 | 338186000 | 246782120.8 | 110583900 | 3822597.309 | 7472333
7961120254 | 7961 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 19945000 | 433628082.3 | 316642199 | 0 | 257667
7961120255 | 7961 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 433628082.3 | 337574000 | 0 | 0
7961120256 | 7961 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 433628082.3 | 337720033 | 0 | 0
7961120257 | 7961 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 433628082.3 | 429236906.5 | 0 | 0
7961120258 | 7961 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 433628082.3 | 396066612.2 | 0 | 0
7961120259 | 7961 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 433628082.3 | 395609126.3 | 0 | 0
79611202510 | 7961 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 376829934 | 0 | 0 | 433628082.3 | 0 | 0 | 0
79611202511 | 7961 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 219341494 | 0 | 0 | 252402006.4 | 0 | 0 | 0
79611202512 | 7961 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 64812755 | 0 | 0 | 74581736.01 | 0 | 0 | 0
7961220251 | 7961 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 1213659035 | 203680000 | 263494032 | 0 | 950654149 | 403227397 | 0 | 0 | 263004886 | 274202867
7961220252 | 7961 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 724498122.9 | 1152074000 | 146999834 | 13391235 | 577771177 | 784625267 | 19267784.18 | 0 | 146726945.9 | 58737167
7961220253 | 7961 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 147350647.9 | 160000000 | 87512110 | 107390452 | 60000994 | 21105500 | 154517193.7 | 105380200 | 87349653.94 | 147072540
7961220254 | 7961 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 17587461.2 | 0 | 17620171 | 198630952 | 0 | 0 | 285797263.3 | 128708033 | 17587461.2 | 8275282
7961220255 | 7961 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 720011931 | 102000000 | 0 | 188630952 | 720011931 | 0 | 271408908.4 | 129784000 | 0 | 0
7961220256 | 7961 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 191630952 | 0 | 17402143 | 275725414.9 | 127169600 | 0 | 15858960
7961220257 | 7961 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 156093952 | 0 | 0 | 224593518 | 170272641.5 | 0 | 0
7961220258 | 7961 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 155593952 | 0 | 773692500 | 223874100.3 | 157668682.8 | 0 | 10490450
7961220259 | 7961 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 60000994 | 60000000 | 0 | 155593952 | 60000994 | 25529000 | 223874100.3 | 121510998.7 | 0 | 0
79612202510 | 7961 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 215093952 | 0 | 0 | 309484812 | 0 | 0 | 0
79612202511 | 7961 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 134093952 | 0 | 0 | 192939137.2 | 0 | 0 | 0
79612202512 | 7961 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 45572755 | 0 | 0 | 161609697 | 45572755 | 0 | 232529767.7 | 0 | 0 | 0
7961320251 | 7961 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 1000056382 | 544943000 | 189538933 | 0 | 810517449 | 466903603 | 0 | 0 | 189538933 | 176677600
7961320252 | 7961 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 3419681351 | 2343908000 | 114395000 | 26411601 | 3305286351 | 1772193333 | 37629136.21 | 0 | 114395000 | 122818933
7961320253 | 7961 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 10436467 | 0 | 10436467 | 215464858 | 0 | 403521000 | 306977092.7 | 95013698 | 10436467 | 14873867
7961320254 | 7961 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 472175217.6 | 233666098 | 0 | 0
7961320255 | 7961 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 57114400 | 472175217.6 | 246241000 | 0 | 0
7961320256 | 7961 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 13711933 | 472175217.6 | 244546133 | 0 | 0
7961320257 | 7961 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 472175217.6 | 334647699 | 0 | 0
7961320258 | 7961 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 472175217.6 | 297566654 | 0 | 0
7961320259 | 7961 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 472175217.6 | 315562036 | 0 | 0
79613202510 | 7961 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 331416150 | 0 | 0 | 472175217.6 | 0 | 0 | 0
79613202511 | 7961 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 220691409 | 0 | 0 | 314423464.5 | 0 | 0 | 0
79613202512 | 7961 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 106370082 | 0 | 0 | 151547583.3 | 0 | 0 | 0
7961420251 | 7961 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 1009626772 | 2698208764 | 88019868 | 0 | 921606904 | 182485030 | 0 | 0 | 88019868 | 24256234
7961420252 | 7961 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 755503410 | 60453000 | 156680445 | 0 | 598822965 | 501894700 | 0 | 0 | 156680445 | 93182166
7961420253 | 7961 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 73895130 | 0 | 33489799 | 132796142 | 40405331 | 187588133 | 41418809.29 | 21028032 | 33489799 | 32933432
7961420254 | 7961 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 14315470 | 0 | 14315470 | 148902067 | 0 | 95680001 | 46442210.01 | 78380100 | 14315470 | 0
7961420255 | 7961 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 145545400 | 0 | 161335000 | 45395273.35 | 187705936 | 0 | 76818564
7961420256 | 7961 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 738241814 | 0 | 70357333 | 230255912.9 | 171906138 | 0 | 32316150
7961420257 | 7961 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 2245654129 | 0 | 641275481 | 0 | 64003867 | 200012338.1 | 123948301 | 0 | 1817600
7961420258 | 7961 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 637918814 | 0 | 0 | 198965401.4 | 130635433 | 0 | 0
7961420259 | 7961 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 637918814 | 0 | 0 | 198965401.4 | 143040000 | 0 | 13180756
79614202510 | 7961 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 628802337 | 0 | 0 | 196121993.3 | 0 | 0 | 0
79614202511 | 7961 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 612972528 | 0 | 0 | 191184712.5 | 0 | 0 | 0
79614202512 | 7961 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 2107 | 0 | 679944603 | 0 | 0 | 212073147.7 | 0 | 0 | 0
7977120251 | 7977 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 330123867 | 303160000 | 26963867 | 13780000 | 303160000 | 191785000 | 13780000 | 0 | 26963867 | 19087600
7977120252 | 7977 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 109328400 | 27560000 | 3307000 | 0 | 7876267
7977120253 | 7977 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 25533400 | 0 | 0
7977120254 | 7977 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 27558000 | 0 | 0
7977120255 | 7977 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 27558000 | 0 | 0
7977120256 | 7977 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 27558000 | 0 | 0
7977120257 | 7977 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 27558000 | 0 | 0
7977120258 | 7977 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 27558000 | 0 | 0
7977120259 | 7977 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 27558000 | 0 | 0
79771202510 | 7977 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 0
79771202511 | 7977 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 27560000 | 0 | 0 | 0
79771202512 | 7977 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 13780000 | 0 | 0 | 13780000 | 0 | 0 | 0
7977220251 | 7977 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 231760467 | 217624000 | 14136467 | 9892000 | 217624000 | 129030000 | 9892000 | 0 | 14136467 | 7941467
7977220252 | 7977 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 88594000 | 19784000 | 2369400 | 0 | 6195000
7977220253 | 7977 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 17099333 | 0 | 0
7977220254 | 7977 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220255 | 7977 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220256 | 7977 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220257 | 7977 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220258 | 7977 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
7977220259 | 7977 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 19784000 | 0 | 0
79772202510 | 7977 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
79772202511 | 7977 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 19784000 | 0 | 0 | 0
79772202512 | 7977 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 9892000 | 0 | 0 | 9892000 | 0 | 0 | 0
7977320251 | 7977 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 278189000 | 255519000 | 22670000 | 11614500 | 255519000 | 255508000 | 11614500 | 0 | 22670000 | 15236000
7977320252 | 7977 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 4943333 | 0 | 7434000
7977320253 | 7977 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 23228000 | 0 | 0
7977320254 | 7977 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 23228000 | 0 | 0
7977320255 | 7977 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 23228000 | 0 | 0
7977320256 | 7977 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 23228000 | 0 | 0
7977320257 | 7977 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 23228000 | 0 | 0
7977320258 | 7977 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 23228000 | 0 | 0
7977320259 | 7977 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 23228000 | 0 | 0
79773202510 | 7977 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 0
79773202511 | 7977 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 23229000 | 0 | 0 | 0
79773202512 | 7977 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 11614500 | 0 | 0 | 11614500 | 0 | 0 | 0
7977420251 | 7977 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 548136666 | 525460000 | 22676666 | 23906855 | 525460000 | 376677267 | 23906855 | 0 | 22676666 | 4740733
7977420252 | 7977 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 80234000 | 47813711 | 3467900 | 0 | 7802000
7977420253 | 7977 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 38972200 | 0 | 2592000
7977420254 | 7977 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 41607000 | 0 | 7541933
7977420255 | 7977 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 41607000 | 0 | 0
7977420256 | 7977 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 41607000 | 0 | 0
7977420257 | 7977 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 41607000 | 0 | 0
7977420258 | 7977 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 41607000 | 0 | 0
7977420259 | 7977 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 41607000 | 0 | 0
79774202510 | 7977 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 0
79774202511 | 7977 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 47813711 | 0 | 0 | 0
79774202512 | 7977 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 601000 | 601000 | 0 | 24017035 | 601000 | 0 | 24017035 | 0 | 0 | 0
7977520251 | 7977 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 473443934 | 446952000 | 27940534 | 20311631 | 446952000 | 224991600 | 20311631 | 0 | 26491934 | 12459767
7977520252 | 7977 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 213605900 | 40623263 | 1381067 | 0 | 6104000
7977520253 | 7977 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 31683133 | 0 | 4010267
7977520254 | 7977 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 47325000 | 0 | 3917900
7977520255 | 7977 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 40031000 | 0 | 0
7977520256 | 7977 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 40031000 | 0 | 0
7977520257 | 7977 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 40031000 | 0 | 0
7977520258 | 7977 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 40031000 | 0 | 0
7977520259 | 7977 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 40031000 | 0 | 0
79775202510 | 7977 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 0
79775202511 | 7977 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 40623263 | 0 | 0 | 0
79775202512 | 7977 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 20407739 | 0 | 0 | 20407739 | 0 | 0 | 0
7977620251 | 7977 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 140816800 | 135454000 | 5362800 | 6155771 | 135454000 | 103191000 | 6155771 | 0 | 5362800 | 5362800
7977620252 | 7977 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 32241000 | 12311541 | 625400 | 0 | 0
7977620253 | 7977 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 12018900 | 0 | 0
7977620254 | 7977 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 12312000 | 0 | 0
7977620255 | 7977 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 12312000 | 0 | 0
7977620256 | 7977 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 12312000 | 0 | 0
7977620257 | 7977 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 12312000 | 0 | 0
7977620258 | 7977 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 12312000 | 0 | 0
7977620259 | 7977 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 12312000 | 0 | 0
79776202510 | 7977 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 0
79776202511 | 7977 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 12311541 | 0 | 0 | 0
79776202512 | 7977 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 6182819 | 0 | 0 | 6182819 | 0 | 0 | 0
7977720251 | 7977 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 133748000 | 127116000 | 6632000 | 5777243 | 127116000 | 126323733 | 5777243 | 0 | 6632000 | 0
7977720252 | 7977 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 6632000
7977720253 | 7977 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 10013466 | 0 | 0
7977720254 | 7977 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 11554000 | 0 | 0
7977720255 | 7977 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 11554000 | 0 | 0
7977720256 | 7977 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 11554000 | 0 | 0
7977720257 | 7977 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 11554000 | 0 | 0
7977720258 | 7977 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 11554000 | 0 | 0
7977720259 | 7977 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 11554000 | 0 | 0
79777202510 | 7977 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 0
79777202511 | 7977 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 11554486 | 0 | 0 | 0
79777202512 | 7977 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 5793897 | 0 | 0 | 5793897 | 0 | 0 | 0
8011120251 | 8011 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1060368169 | 1301862000 | 85264798.53 | 6760012 | 1072038452 | 82447524 | 5223386.845 | 0 | 85264798.53 | 38148000
8011120252 | 8011 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 90069381.82 | 0 | 59246817.82 | 17123219 | 33886637 | 365250000 | 13230922.8 | 0 | 59246817.82 | 72788967
8011120253 | 8011 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 7447950.646 | 0 | 7447950.646 | 32640152 | 0 | 215393000 | 25220686.08 | 5650167 | 7447950.646 | 41022600
8011120254 | 8011 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 0 | 145834667 | 87998595.86 | 53402701 | 0 | 0
8011120255 | 8011 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 0 | 109055267 | 87998595.86 | 80109967 | 0 | 0
8011120256 | 8011 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 113886178 | 0 | 0 | 87998595.86 | 73329211 | 0 | 0
8011120257 | 8011 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 0 | 106729653.3 | 131510372.4 | 0 | 0
8011120258 | 8011 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 0 | 106729653.3 | 108701704.3 | 0 | 0
8011120259 | 8011 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 11967000 | 106729653.3 | 112566537.4 | 0 | 0
80111202510 | 8011 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 138127571 | 0 | 0 | 106729653.3 | 0 | 0 | 0
80111202511 | 8011 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 276255147 | 0 | 0 | 213459310.5 | 0 | 0 | 0
80111202512 | 8011 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 8500 | 0 | 0 | 74914652 | 9345 | 0 | 57885726.8 | 0 | 0 | 0
8011220251 | 8011 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 582804432.4 | 2192342000 | 110133372.3 | 21166643 | 475252222 | 254000000 | 14574678.76 | 0 | 107552210.4 | 81043533
8011220252 | 8011 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 1316625815 | 439511000 | 88832788.26 | 27974651 | 1229874973 | 618360000 | 19262457.05 | 0 | 86750841.61 | 100321334
8011220253 | 8011 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 60995652.09 | 0 | 27727015.6 | 68254825 | 33918466 | 460496867 | 46998106.78 | 12151966 | 27077186.09 | 35031733
8011220254 | 8011 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 2911321.627 | 0 | 2981190.878 | 254179760 | 0 | 237109000 | 175020117.7 | 81754235 | 2911321.627 | 7188333
8011220255 | 8011 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 249179760 | 0 | 0 | 171577276.3 | 154151333 | 0 | 3594167
8011220256 | 8011 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 249179760 | 0 | 0 | 171577276.3 | 144445000 | 0 | 0
8011220257 | 8011 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 0 | 0 | 188078898.9 | 191333194.5 | 0 | 0
8011220258 | 8011 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 0 | 0 | 188078898.9 | 167612642.2 | 0 | 0
8011220259 | 8011 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 273144882 | 0 | 30369000 | 188078898.9 | 194315638.2 | 0 | 0
80112202510 | 8011 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 282841582 | 0 | 0 | 194755738.8 | 0 | 0 | 0
80112202511 | 8011 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 532593352 | 0 | 0 | 366726883.1 | 0 | 0 | 0
80112202512 | 8011 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 144931413.3 | 96967000 | 0 | 224015021 | 139933206 | 0 | 154249635.5 | 0 | 4998207.277 | 0
8011320251 | 8011 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 533157203.1 | 1408000000 | 174314244.9 | 21166643 | 363205846 | 254000000 | 16360017.35 | 0 | 169951357.1 | 120113000
8011320252 | 8011 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 2076485828 | 1590889000 | 145988260.8 | 29749179 | 1934151488 | 914880000 | 22993588.76 | 0 | 142334340.2 | 186845500
8011320253 | 8011 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 52880609.16 | 0 | 54238127.97 | 70412758 | 0 | 469952000 | 54423081.75 | 22727200 | 52880609.16 | 54694168
8011320254 | 8011 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 4077234.118 | 0 | 4181902.39 | 278337891 | 0 | 430986500 | 215131550.4 | 117997267 | 4077234.118 | 5829967
8011320255 | 8011 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 273337891 | 0 | 51410000 | 211266975 | 204970934 | 0 | 9049733
8011320256 | 8011 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 273337891 | 0 | 0 | 211266975 | 210539100 | 0 | 0
8011320257 | 8011 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 0 | 0 | 232759645.4 | 245838394.5 | 0 | 0
8011320258 | 8011 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 0 | 25080000 | 232759645.4 | 247232842.2 | 0 | 0
8011320259 | 8011 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 301145177 | 0 | 22127833 | 232759645.4 | 257623105.2 | 0 | 0
80113202510 | 8011 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 322927377 | 0 | 0 | 249595436.1 | 0 | 0 | 0
80113202511 | 8011 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 580508443 | 0 | 0 | 448683723.6 | 0 | 0 | 0
80113202512 | 8011 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 30008160.37 | 0 | 0 | 245675396 | 20529166 | 0 | 189886215.8 | 0 | 9478994.365 | 0
8011420251 | 8011 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 2508022048 | 2647693800 | 187363201.7 | 22133237 | 2321270307 | 1618491732 | 25180862.46 | 0 | 186751740.9 | 52922000
8011420252 | 8011 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 1549468956 | 768920000 | 44642266.68 | 31079731 | 1504972380 | 259320000 | 35359239.67 | 0 | 44496576.41 | 47856000
8011420253 | 8011 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 314258272.1 | 0 | 315287213.7 | 168066712 | 0 | 226875000 | 191208577.4 | 9176866 | 314258272.1 | 69017901
8011420254 | 8011 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 1697806.318 | 0 | 1703365.26 | 261059683 | 0 | 180147000 | 297006171 | 33921600 | 1697806.318 | 191303247
8011420255 | 8011 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 449609486 | 0 | 451081593.2 | 323559947 | 0 | 45240000 | 368112378.9 | 74331300 | 449609486 | 277660435
8011420256 | 8011 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 323559947 | 0 | 0 | 368112378.9 | 79659000 | 0 | 0
8011420257 | 8011 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 186975932.7 | 0 | 187588127.5 | 341758131 | 0 | 22260000 | 388816353.1 | 114337079.6 | 186975932.7 | 547875518
8011420258 | 8011 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 0 | 300000000 | 388816353.1 | 115174339.6 | 0 | 0
8011420259 | 8011 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 0 | 479991398 | 388816353.1 | 587952346.4 | 0 | 0
80114202510 | 8011 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 341758131 | 0 | 0 | 388816353.1 | 0 | 0 | 0
80114202511 | 8011 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 683514442 | 0 | 0 | 777630635.6 | 0 | 0 | 0
80114202512 | 8011 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 63665399.62 | 0 | 0 | 236607577 | 60820113 | 0 | 269187143.9 | 0 | 2845286.623 | 0
8011520251 | 8011 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 21575775.18 | 123321000 | 21864164.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21575775.18 | 24087000
8011520252 | 8011 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 2596440311 | 560501000 | 16941640.07 | 907212 | 2579722132 | 112100000 | 3480878.01 | 0 | 16718178.74 | 15721000
8011520253 | 8011 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 5227866.564 | 0 | 5297744.152 | 4575522 | 0 | 108666000 | 17555801.63 | 2873200 | 5227866.564 | 4967267
8011520254 | 8011 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 662858.8349 | 0 | 671718.85 | 65385216 | 0 | 0 | 250876267.7 | 13388667 | 662858.8349 | 0
8011520255 | 8011 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 65385216 | 0 | 0 | 250876267.7 | 26605400 | 0 | 0
8011520256 | 8011 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 65385216 | 0 | 0 | 250876267.7 | 25800000 | 0 | 0
8011520257 | 8011 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 0 | 265954754.4 | 25800000 | 0 | 0
8011520258 | 8011 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 0 | 265954754.4 | 25800000 | 0 | 0
8011520259 | 8011 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 0 | 265954754.4 | 25800000 | 0 | 0
80115202510 | 8011 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 69315082 | 0 | 0 | 265954754.4 | 0 | 0 | 0
80115202511 | 8011 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 138630163 | 0 | 0 | 531909505 | 0 | 0 | 0
80115202512 | 8011 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 44622288.68 | 0 | 0 | 66293127 | 44031701 | 0 | 254359827.7 | 0 | 590587.6825 | 0
8011620251 | 8011 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 1022678926 | 1661143200 | 64305427.11 | 6268010 | 960965397 | 75216200 | 3626571.516 | 0 | 61713529.06 | 29208000
8011620252 | 8011 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 50441595.42 | 0 | 52560085.08 | 12868522 | 0 | 232857000 | 7445523.433 | 0 | 50441595.42 | 71640235
8011620253 | 8011 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 15281626.6 | 0 | 15923437.54 | 34137596 | 0 | 256223000 | 19751473.48 | 3183400 | 15281626.6 | 11192000
8011620254 | 8011 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 1622476.112 | 0 | 1690618.264 | 151686165 | 0 | 229226000 | 87763217.56 | 34910633 | 1622476.112 | 3726000
8011620255 | 8011 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 151686165 | 0 | 162521000 | 87763217.56 | 64946934 | 0 | 4860000
8011620256 | 8011 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 151686165 | 0 | 0 | 87763217.56 | 83599266 | 0 | 0
8011620257 | 8011 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 0 | 97248841.02 | 114107413.5 | 0 | 0
8011620258 | 8011 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 0 | 97248841.02 | 108719564.1 | 0 | 0
8011620259 | 8011 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 0 | 97248841.02 | 104480560.2 | 0 | 0
80116202510 | 8011 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 168080708 | 0 | 0 | 97248841.02 | 0 | 0 | 0
80116202511 | 8011 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 336161501 | 0 | 0 | 194497731.2 | 0 | 0 | 0
80116202512 | 8011 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 2566810.806 | 0 | 0 | 144326244 | 145803 | 0 | 83504883.6 | 0 | 2421007.806 | 0
8011720251 | 8011 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 407448962.9 | 1017391000 | 109138447.9 | 13774524 | 298310515 | 168000000 | 10256386.45 | 0 | 109138447.9 | 91817000
8011720252 | 8011 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 786493852.5 | 357537000 | 71726974.49 | 21970295 | 714766878 | 449880000 | 16358883.69 | 0 | 71726974.49 | 57441333
8011720253 | 8011 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 9362143.621 | 0 | 9362143.621 | 35750846 | 0 | 293832000 | 26619757.8 | 11059867 | 9362143.621 | 32221233
8011720254 | 8011 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 0 | 82286000 | 90775317.58 | 54276767 | 0 | 0
8011720255 | 8011 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 0 | 0 | 90775317.58 | 96793200 | 0 | 4860000
8011720256 | 8011 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 121912995 | 0 | 0 | 90775317.58 | 75301000 | 0 | 3888000
8011720257 | 8011 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 0 | 106805410.7 | 142397136.2 | 0 | 0
8011720258 | 8011 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 0 | 106805410.7 | 115555534.9 | 0 | 0
8011720259 | 8011 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 0 | 106805410.7 | 132298535.2 | 0 | 0
80117202510 | 8011 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 143441718 | 0 | 0 | 106805410.7 | 0 | 0 | 0
80117202511 | 8011 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 286883435 | 0 | 0 | 213610820.7 | 0 | 0 | 0
80117202512 | 8011 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 10681607 | 0 | 0 | 77043043 | 10681607 | 0 | 57365555.62 | 0 | 0 | 0
8011820251 | 8011 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 199012160.5 | 735922000 | 48940305.54 | 13774524 | 150071855 | 168000000 | 10048609.51 | 0 | 48940305.54 | 47714000
8011820252 | 8011 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 516541417 | 186714000 | 33704912.97 | 19239872 | 482836504 | 182820000 | 14035618.27 | 0 | 33704912.97 | 27033166
8011820253 | 8011 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 4189680.485 | 0 | 4189680.485 | 28429428 | 0 | 0 | 20739462.25 | 2917600 | 4189680.485 | 12087733
8011820254 | 8011 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 0 | 204530000 | 58850876.66 | 8061067 | 0 | 0
8011820255 | 8011 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 0 | 58114000 | 58850876.66 | 50752733 | 0 | 0
8011820256 | 8011 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 80672138 | 0 | 0 | 58850876.66 | 50011800 | 0 | 0
8011820257 | 8011 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 0 | 69323986.2 | 97977136.18 | 0 | 0
8011820258 | 8011 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 0 | 69323986.2 | 71819534.89 | 0 | 0
8011820259 | 8011 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 0 | 69323986.2 | 88158235.2 | 0 | 0
80118202510 | 8011 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 95028562 | 0 | 0 | 69323986.2 | 0 | 0 | 0
80118202511 | 8011 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 190057123 | 0 | 0 | 138647971.7 | 0 | 0 | 0
80118202512 | 8011 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 40160916 | 0 | 0 | 49004391 | 40160916 | 0 | 35749038.54 | 0 | 0 | 0
8011920251 | 8011 | 9 | 2025 | 1 | Enero | 275907497 | 627050000 | 40770002.44 | 16155476 | 213123464 | 196571000 | 20092290 | 0 | 31435496.03 | 21751000
8011920252 | 8011 | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 514009115.7 | 0 | 27844853.27 | 18973900 | 429381367 | 174170000 | 23597515.87 | 0 | 21469627.72 | 12663000
8011920253 | 8011 | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 4345191.249 | 0 | 5635459.281 | 23712860 | 0 | 46216000 | 29491279.61 | 0 | 4345191.249 | 16890000
8011920254 | 8011 | 9 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 0 | 64432000 | 68379647.23 | 20511733 | 0 | 0
8011920255 | 8011 | 9 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 0 | 0 | 68379647.23 | 25878667 | 0 | 0
8011920256 | 8011 | 9 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 54981575 | 0 | 0 | 68379647.23 | 34528952 | 0 | 1500000
8011920257 | 8011 | 9 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 77587204.19 | 78056136.18 | 0 | 0
8011920258 | 8011 | 9 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 14202000 | 77587204.19 | 51898534.89 | 0 | 0
8011920259 | 8011 | 9 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 12624000 | 77587204.19 | 67957535.2 | 0 | 17280662
80119202510 | 8011 | 9 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 62385035 | 0 | 0 | 77587204.19 | 0 | 0 | 0
80119202511 | 8011 | 9 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 124769647 | 0 | 0 | 155173882.3 | 0 | 0 | 0
80119202512 | 8011 | 9 | 2025 | 12 | Diciembre | 59839903 | 0 | 0 | 28953252 | 37346561 | 0 | 36008665.78 | 0 | 17000000 | 0
80111020251 | 8011 | 10 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020252 | 8011 | 10 | 2025 | 2 | Febrero | 69635000 | 479772000 | 0 | 0 | 69635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020253 | 8011 | 10 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020254 | 8011 | 10 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 19659000 | 0 | 0 | 2853343.807 | 0 | 0 | 0
80111020255 | 8011 | 10 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 31164000 | 7531284.067 | 0 | 0 | 0
80111020256 | 8011 | 10 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 7531284.067 | 1632400 | 0 | 0
80111020257 | 8011 | 10 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 7531284.067 | 4452000 | 0 | 0
80111020258 | 8011 | 10 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 7531284.067 | 4452000 | 0 | 0
80111020259 | 8011 | 10 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 16385600 | 7531284.067 | 4452000 | 0 | 0
801110202510 | 8011 | 10 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 51889125 | 0 | 0 | 7531284.067 | 0 | 0 | 0
801110202511 | 8011 | 10 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 103778250 | 0 | 0 | 15062568.13 | 0 | 0 | 0
801110202512 | 8011 | 10 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 6531383.657 | 0 | 0 | 0
80111120251 | 8011 | 11 | 2025 | 1 | Enero | 326331354 | 241597162 | 98812111.91 | 18957976 | 231050321 | 241596876 | 17042145.81 | 0 | 95281033 | 78058033
80111120252 | 8011 | 11 | 2025 | 2 | Febrero | 1996621027 | 2139912334 | 89963623.66 | 53501974 | 1909872279 | 1371101422 | 48095241.91 | 0 | 86748748 | 76460433
80111120253 | 8011 | 11 | 2025 | 3 | Marzo | 1500000 | 0 | 1555589.43 | 70773976 | 0 | 62308667 | 63621792.66 | 82343946 | 1500000 | 17252000
80111120254 | 8011 | 11 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 0 | 0 | 169799023.4 | 132535047 | 0 | 0
80111120255 | 8011 | 11 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 0 | 0 | 169799023.4 | 134387562 | 0 | 0
80111120256 | 8011 | 11 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 188887353 | 0 | 0 | 169799023.4 | 136038795 | 0 | 1500000
80111120257 | 8011 | 11 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 268779353 | 0 | 0 | 241617402.8 | 178067354 | 0 | 0
80111120258 | 8011 | 11 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 251507354 | 0 | 448979169 | 226090854.8 | 161126054 | 0 | 0
80111120259 | 8011 | 11 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 247871353 | 0 | 0 | 222822296 | 184250554 | 0 | 6071962
801111202510 | 8011 | 11 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 247871353 | 0 | 0 | 222822296 | 0 | 0 | 0
801111202511 | 8011 | 11 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 495742994 | 0 | 0 | 445644850.8 | 0 | 0 | 0
801111202512 | 8011 | 11 | 2025 | 12 | Diciembre | 6802345 | 90504 | 0 | 159931608 | 801 | 0 | 143769450 | 0 | 6801544 | 0
80111220251 | 8011 | 12 | 2025 | 1 | Enero | 797809423 | 585915000 | 329352866.4 | 2192899 | 474580956 | 419673556 | 2305014.222 | 0 | 323228467 | 239683000
80111220252 | 8011 | 12 | 2025 | 2 | Febrero | 7854834085 | 7087158278 | 206724849.6 | 78719351 | 7651953336 | 4575691509 | 82743994.88 | 0 | 202880749 | 212767016
80111220253 | 8011 | 12 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 241948580 | 0 | 164658300 | 254318560.9 | 229513666 | 0 | 56402200
80111220254 | 8011 | 12 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 57651000 | 785841451 | 458195166 | 0 | 6043800
80111220255 | 8011 | 12 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 23810262 | 785841451 | 447521634 | 0 | 1548400
80111220256 | 8011 | 12 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 785841451 | 439039833 | 0 | 3318000
80111220257 | 8011 | 12 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 785841451 | 512326494 | 0 | 0
80111220258 | 8011 | 12 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 785841451 | 478477677 | 0 | 0
80111220259 | 8011 | 12 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 723249000 | 785841451 | 574296880 | 0 | 0
801112202510 | 8011 | 12 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 747618351 | 0 | 0 | 785841451 | 0 | 0 | 0
801112202511 | 8011 | 12 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 1495237392 | 0 | 0 | 1571683627 | 0 | 0 | 0
801112202512 | 8011 | 12 | 2025 | 12 | Diciembre | 16776621 | 64665722 | 0 | 686312321 | 6808121 | 0 | 721401059 | 0 | 9968500 | 0
80111320251 | 8011 | 13 | 2025 | 1 | Enero | 6742836136 | 4342176000 | 1910814876 | 14000000 | 5020097536 | 4342165395 | 15860616.6 | 0 | 1722738600 | 1206359458
80111320252 | 8011 | 13 | 2025 | 2 | Febrero | 558347396 | 279442366 | 340202144.6 | 360218001 | 251630417 | 217649866 | 408091400.3 | 0 | 306716979 | 378117851
80111320253 | 8011 | 13 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 360218001 | 0 | 0 | 408091400.3 | 109821741 | 0 | 666539712
80111320254 | 8011 | 13 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 443750598 | 355576599 | 0 | 0
80111320255 | 8011 | 13 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 443750598 | 399064792 | 0 | 0
80111320256 | 8011 | 13 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 443750598 | 419691900 | 0 | 0
80111320257 | 8011 | 13 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 443750598 | 417270005 | 0 | 0
80111320258 | 8011 | 13 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 443750598 | 454301539 | 0 | 0
80111320259 | 8011 | 13 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 443750598 | 481947618 | 0 | 0
801113202510 | 8011 | 13 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 391694001 | 0 | 0 | 443750598 | 0 | 0 | 0
801113202511 | 8011 | 13 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 785947990 | 0 | 0 | 890401409.5 | 0 | 0 | 0
801113202512 | 8011 | 13 | 2025 | 12 | Diciembre | 221561442 | 31680634 | 0 | 391057001 | 0 | 0 | 443028940 | 0 | 221561442 | 0
80111420251 | 8011 | 14 | 2025 | 1 | Enero | 2280897168 | 4408356000 | 183280157.8 | 357143 | 2103465140 | 198086756 | 232295.7531 | 0 | 177432027.9 | 106759167
80111420252 | 8011 | 14 | 2025 | 2 | Febrero | 998233489.4 | 294162000 | 158014322.4 | 59746132 | 845261111 | 1641526799 | 38860548.09 | 0 | 152972378.4 | 158343766
80111420253 | 8011 | 14 | 2025 | 3 | Marzo | 8345138.474 | 0 | 8620192.84 | 105182464 | 0 | 634070333 | 68413603.75 | 38106800 | 8345138.474 | 55496668
80111420254 | 8011 | 14 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 405474933 | 296455363.6 | 177659368 | 0 | 6694500
80111420255 | 8011 | 14 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 296455363.6 | 270995834 | 0 | 3349667
80111420256 | 8011 | 14 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 296455363.6 | 292339343 | 0 | 13278933
80111420257 | 8011 | 14 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 296455363.6 | 337920557 | 0 | 2406000
80111420258 | 8011 | 14 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 20034000 | 296455363.6 | 316675283 | 0 | 0
80111420259 | 8011 | 14 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 21912000 | 296455363.6 | 346754288 | 0 | 0
801114202510 | 8011 | 14 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 455785164 | 0 | 0 | 296455363.6 | 0 | 0 | 0
801114202511 | 8011 | 14 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 911450316 | 0 | 0 | 592832668 | 0 | 0 | 0
801114202512 | 8011 | 14 | 2025 | 12 | Diciembre | 118430141.3 | 0 | 0 | 435285797 | 109922414 | 0 | 283122004.4 | 0 | 8507727.256 | 0
80111520251 | 8011 | 15 | 2025 | 1 | Enero | 679375695.2 | 314175867 | 267836656.2 | 4315287 | 422637354 | 156394035 | 5211512.313 | 0 | 256738341.2 | 208425000
80111520252 | 8011 | 15 | 2025 | 2 | Febrero | 6586245121 | 5610549211 | 531558960.9 | 8190477 | 6076712304 | 3158635802 | 9891525.578 | 0 | 509532816.8 | 461819100
80111520253 | 8011 | 15 | 2025 | 3 | Marzo | 4128968111 | 2604755600 | 307405842.7 | 56706768 | 3834300207 | 977061700 | 68483977.93 | 76092735 | 294667904.1 | 283423869
80111520254 | 8011 | 15 | 2025 | 4 | Abril | 269413488 | 194879366 | 83999863.14 | 885306391 | 188894317 | 617727733 | 1069172261 | 290058669 | 80519171.01 | 114183133
80111520255 | 8011 | 15 | 2025 | 5 | Mayo | 2881397.734 | 25256000 | 3005955.132 | 885306391 | 0 | 559088134 | 1069172261 | 454130168 | 2881397.734 | 48573834
80111520256 | 8011 | 15 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 21572833 | 0 | 885306391 | 0 | 115404800 | 1069172261 | 468371088 | 0 | 3500000
80111520257 | 8011 | 15 | 2025 | 7 | Julio | 32815254 | 0 | 0 | 885306391 | 32815254 | 84728000 | 1069172261 | 565312124 | 0 | 18673334
80111520258 | 8011 | 15 | 2025 | 8 | Agosto | 44489921 | 0 | 0 | 885335391 | 44489921 | 0 | 1069207284 | 532946418 | 0 | 3859000
80111520259 | 8011 | 15 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 886306391 | 0 | 91713600 | 1070379947 | 662750164 | 0 | 40524410
801115202510 | 8011 | 15 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 888306391 | 0 | 0 | 1072795319 | 0 | 0 | 0
801115202511 | 8011 | 15 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 1803617965 | 0 | 0 | 2178204424 | 0 | 0 | 0
801115202512 | 8011 | 15 | 2025 | 12 | Diciembre | 174786491.2 | 112443123 | 0 | 809627766 | 128789910 | 0 | 977776234.1 | 0 | 45996581.21 | 0
8017120251 | 8017 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1779726950 | 1659955000 | 78832200 | 0 | 1700894750 | 266440000 | 0 | 0 | 78832200 | 50960667
8017120252 | 8017 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 64263383 | 118000000 | 15088000 | 92389485 | 49175383 | 701686000 | 97234288.98 | 0 | 15088000 | 25978000
8017120253 | 8017 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 6000000 | 0 | 6000000 | 112389486 | 0 | 0 | 118283068.3 | 28160200 | 6000000 | 5981533
8017120254 | 8017 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 6000000 | 0 | 6000000 | 308413653 | 0 | 0 | 324586529.1 | 77226500 | 6000000 | 0
8017120255 | 8017 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 121800852 | 0 | 6117135 | 305746986 | 115683717 | 64432000 | 321780025 | 71816000 | 6117135 | 0
8017120256 | 8017 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 5000000 | 0 | 5000000 | 285746985 | 0 | 0 | 300731245.7 | 78259200 | 5000000 | 0
8017120257 | 8017 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 5000000 | 0 | 5000000 | 269080319 | 0 | 0 | 283190597.9 | 131282252 | 5000000 | 0
8017120258 | 8017 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 5000000 | 0 | 5000000 | 89722817 | 0 | 50000000 | 94427783.81 | 112620765 | 5000000 | 0
8017120259 | 8017 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 5000000 | 0 | 5000000 | 89722817 | 0 | 0 | 94427783.81 | 115342389 | 5000000 | 0
80171202510 | 8017 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 5000000 | 0 | 5000000 | 89722817 | 0 | 0 | 94427783.81 | 0 | 5000000 | 0
80171202511 | 8017 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 89722817 | 0 | 0 | 94427783.81 | 0 | 0 | 0
80171202512 | 8017 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 5435174 | 0 | 0 | 45296818 | 5435174 | 0 | 47672133.81 | 0 | 0 | 0
8017220251 | 8017 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 760685000 | 751608000 | 9088001 | 0 | 751597000 | 0 | 0 | 0 | 9088000 | 0
8017220252 | 8017 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 93810000 | 9382000 | 0 | 0 | 0
8017220253 | 8017 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9382000 | 1563500 | 0 | 9088000
8017220254 | 8017 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 333585000 | 0 | 0 | 333585000 | 9381000 | 0 | 0
8017220255 | 8017 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 333585000 | 0 | 0 | 333585000 | 9381000 | 0 | 0
8017220256 | 8017 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9382000 | 9381000 | 0 | 0
8017220257 | 8017 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9382000 | 9381000 | 0 | 0
8017220258 | 8017 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 0
8017220259 | 8017 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9382000 | 18762000 | 0 | 0
80172202510 | 8017 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 0
80172202511 | 8017 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 0
80172202512 | 8017 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 11000 | 0 | 0 | 9382000 | 11000 | 0 | 9382000 | 0 | 0 | 0
8017320251 | 8017 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 2974314167 | 2818922000 | 501163092 | 18833332 | 2476888716 | 260360000 | 18319746.92 | 0 | 497425451.1 | 404193213
8017320252 | 8017 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 181129870.2 | 0 | 182490875 | 273217331 | 0 | 1905712000 | 265766692.7 | 0 | 181129870.2 | 241921107
8017320253 | 8017 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 4962710.334 | 0 | 5000000 | 273217331 | 0 | 174093000 | 265766692.7 | 124036366 | 4962710.334 | 20372197
8017320254 | 8017 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 1985084.134 | 0 | 2000000 | 273217331 | 0 | 40128000 | 265766692.7 | 227687000 | 1985084.134 | 0
8017320255 | 8017 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 224491762.1 | 0 | 2000000 | 273217333 | 222506678 | 0 | 265766694.6 | 236934400 | 1985084.134 | 0
8017320256 | 8017 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 346171845 | 342272000 | 0 | 273217334 | 346171845 | 114818000 | 265766695.6 | 238272000 | 0 | 0
8017320257 | 8017 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 393217334 | 0 | 32680000 | 382494294.9 | 243008667 | 0 | 0
8017320258 | 8017 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 260664551 | 257728000 | 0 | 393217334 | 260664551 | 211080000 | 382494294.9 | 252917733 | 0 | 0
8017320259 | 8017 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 393217335 | 0 | 326368365 | 382494295.9 | 259018000 | 0 | 0
80173202510 | 8017 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 393217335 | 0 | 0 | 382494295.9 | 0 | 0 | 0
80173202511 | 8017 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 393217335 | 0 | 0 | 382494295.9 | 0 | 0 | 0
80173202512 | 8017 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 19456186 | 0 | 0 | 67915335 | 19456186 | 0 | 66063283.4 | 0 | 0 | 0
8054120251 | 8054 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1150627666 | 1407439000 | 42828666.49 | 0 | 1107799000 | 556314000 | 0 | 0 | 42828666.49 | 32669467
8054120252 | 8054 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 5084800.508 | 0 | 5084800.508 | 43191922 | 0 | 476168233 | 33619681.66 | 11476634 | 5084800.508 | 15244000
8054120253 | 8054 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 122644635 | 0 | 55459200 | 95463998.72 | 72480466 | 0 | 0
8054120254 | 8054 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 98854200 | 0 | 0
8054120255 | 8054 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 101165000 | 0 | 0
8054120256 | 8054 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 101165000 | 0 | 0
8054120257 | 8054 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 101165000 | 0 | 0
8054120258 | 8054 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 101165000 | 0 | 0
8054120259 | 8054 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 101165000 | 0 | 0
80541202510 | 8054 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 0 | 0 | 0
80541202511 | 8054 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 129383000 | 0 | 0 | 100709000 | 0 | 0 | 0
80541202512 | 8054 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 15774000 | 0 | 222312443 | 0 | 0 | 173043319.6 | 0 | 0 | 0
8054220251 | 8054 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 1656926036 | 1162113000 | 88582435.51 | 0 | 1568343600 | 350834000 | 0 | 0 | 88582435.51 | 66566334
8054220252 | 8054 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 21016898.49 | 0 | 21016898.49 | 37024311 | 0 | 811605533 | 49966132.01 | 5887533 | 21016898.49 | 34667000
8054220253 | 8054 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 90444792 | 0 | 10457600 | 122059703.3 | 61200733 | 0 | 8366000
8054220254 | 8054 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 30633333 | 128471692.6 | 109636133 | 0 | 0
8054220255 | 8054 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 210164000 | 0 | 0 | 283626673.5 | 104808400 | 0 | 0
8054220256 | 8054 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 189178800 | 128471692.6 | 102466000 | 0 | 0
8054220257 | 8054 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 58391333 | 128471692.6 | 133594102 | 0 | 0
8054220258 | 8054 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 54260000 | 128471692.6 | 148316902 | 0 | 0
8054220259 | 8054 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 0 | 128471692.6 | 164401600 | 0 | 0
80542202510 | 8054 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 95196000 | 0 | 0 | 128471692.6 | 0 | 0 | 0
80542202511 | 8054 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 100547467 | 0 | 0 | 135693761 | 0 | 0 | 0
80542202512 | 8054 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 11000 | 0 | 152767430 | 0 | 0 | 206167174.2 | 0 | 0 | 0
8054320251 | 8054 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 2193752253 | 1756502000 | 115872391.8 | 5039459 | 2078920725 | 549460667 | 5997813.023 | 0 | 114831527.8 | 84110000
8054320252 | 8054 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 67714215.78 | 0 | 68327995.71 | 46480717 | 0 | 1185026133 | 55319955.92 | 6317566 | 67714215.78 | 64062601
8054320253 | 8054 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 372635.8156 | 0 | 376013.4872 | 143212993 | 0 | 0 | 170447810.9 | 121829200 | 372635.8156 | 35461667
8054320254 | 8054 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 161972472 | 0 | 0 | 192774780.4 | 173228200 | 0 | 0
8054320255 | 8054 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 161347041 | 0 | 0 | 192030411.1 | 154797000 | 0 | 0
8054320256 | 8054 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 45500000 | 190717373.9 | 175043000 | 0 | 0
8054320257 | 8054 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 145000000 | 190717373.9 | 156736667 | 0 | 0
8054320258 | 8054 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 0 | 190717373.9 | 182420000 | 0 | 0
8054320259 | 8054 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 0 | 190717373.9 | 160551000 | 0 | 0
80543202510 | 8054 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 160243806 | 0 | 0 | 190717373.9 | 0 | 0 | 0
80543202511 | 8054 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 178815193 | 0 | 0 | 212820482 | 0 | 0 | 0
80543202512 | 8054 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 15748163.56 | 2871000 | 0 | 261286095 | 15032275 | 0 | 310974877.1 | 0 | 715888.5603 | 0
8054420251 | 8054 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 758560882.2 | 734113000 | 33253882.18 | 0 | 725307000 | 139590000 | 0 | 0 | 33253882.18 | 19083000
8054420252 | 8054 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 21777832.44 | 0 | 21777832.44 | 18688516 | 0 | 475126367 | 18829926.92 | 501600 | 21777832.44 | 30839767
8054420253 | 8054 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 488052.3816 | 0 | 488052.3816 | 60059197 | 0 | 0 | 60513648.62 | 32863767 | 488052.3816 | 5597000
8054420254 | 8054 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 79795000 | 0 | 0 | 80398787.08 | 58262000 | 0 | 0
8054420255 | 8054 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 14361000 | 0 | 0 | 65434000 | 14361000 | 0 | 65929121.29 | 58262000 | 0 | 0
8054420256 | 8054 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 65929121.29 | 58262000 | 0 | 0
8054420257 | 8054 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 65929121.29 | 58262000 | 0 | 0
8054420258 | 8054 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 65929121.29 | 58262000 | 0 | 0
8054420259 | 8054 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 65929121.29 | 58262000 | 0 | 0
80544202510 | 8054 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 65929121.29 | 0 | 0 | 0
80544202511 | 8054 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 65434000 | 0 | 0 | 65929121.29 | 0 | 0 | 0
80544202512 | 8054 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 22000 | 22000 | 0 | 117554287 | 22000 | 0 | 118443788.3 | 0 | 0 | 0
8054520251 | 8054 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 1069398773 | 1295671000 | 30471258.94 | 0 | 1039120153 | 404162000 | 0 | 0 | 30278620.29 | 30346000
8054520252 | 8054 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 4704808.13 | 0 | 4734741.062 | 37431228 | 0 | 174641600 | 28518894.63 | 243133 | 4704808.13 | 4860000
8054520253 | 8054 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 107992541 | 0 | 0 | 82279638.22 | 45771234 | 0 | 0
8054520254 | 8054 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 217159393 | 0 | 198917000 | 165453985.3 | 53884000 | 0 | 0
8054520255 | 8054 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 88197211.47 | 75700534 | 0 | 0
8054520256 | 8054 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 88197211.47 | 77286000 | 0 | 0
8054520257 | 8054 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 88197211.47 | 77286000 | 0 | 0
8054520258 | 8054 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 88197211.47 | 77286000 | 0 | 0
8054520259 | 8054 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 88197211.47 | 77286000 | 0 | 0
80545202510 | 8054 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 88197211.47 | 0 | 0 | 0
80545202511 | 8054 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 115759393 | 0 | 0 | 88197211.47 | 0 | 0 | 0
80545202512 | 8054 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 3873818.584 | 72973000 | 0 | 195745087 | 3651247 | 0 | 149138401.5 | 0 | 222571.5836 | 0
8054620251 | 8054 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 494465828.2 | 473935000 | 20530828.17 | 13546078 | 473935000 | 0 | 13365533.94 | 0 | 20530828.17 | 19041000
8054620252 | 8054 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 13177171.83 | 0 | 13177171.83 | 40729705 | 0 | 362925334 | 40186853.69 | 0 | 13177171.83 | 14667000
8054620253 | 8054 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 3240000 | 0 | 3240000 | 42599135 | 0 | 0 | 42031367.66 | 14226134 | 3240000 | 3240000
8054620254 | 8054 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 42599135 | 0 | 0 | 42031367.66 | 35031000 | 0 | 0
8054620255 | 8054 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 41767599 | 0 | 0 | 41210914.49 | 35031000 | 0 | 0
8054620256 | 8054 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 43736993.75 | 35031000 | 0 | 0
8054620257 | 8054 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 43736993.75 | 35031000 | 0 | 0
8054620258 | 8054 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 43736993.75 | 35031000 | 0 | 0
8054620259 | 8054 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 43736993.75 | 35031000 | 0 | 0
80546202510 | 8054 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 44327801 | 0 | 0 | 43736993.75 | 0 | 0 | 0
80546202511 | 8054 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 77456343 | 0 | 0 | 76423993.82 | 0 | 0 | 0
80546202512 | 8054 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 6402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720251 | 8054 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 1444880550 | 1465441000 | 58286000 | 1788967 | 1386594551 | 909610800 | 1679474.507 | 0 | 58285999.48 | 49919999
8054720252 | 8054 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 54707598.52 | 0 | 54707599 | 20716867 | 0 | 201872767 | 19448905.42 | 10315200 | 54707598.52 | 55227999
8054720253 | 8054 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 104229466 | 0 | 167826267 | 97850173.3 | 92648934 | 0 | 7845600
8054720254 | 8054 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 133467400 | 0 | 0 | 125298619.7 | 122734633 | 0 | 0
8054720255 | 8054 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 126109363.6 | 118278000 | 0 | 0
8054720256 | 8054 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 126109363.6 | 118278000 | 0 | 0
8054720257 | 8054 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 126109363.6 | 118278000 | 0 | 0
8054720258 | 8054 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 126109363.6 | 118278000 | 0 | 0
8054720259 | 8054 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 126109363.6 | 118278000 | 0 | 0
80547202510 | 8054 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 134331000 | 0 | 0 | 126109363.6 | 0 | 0 | 0
80547202511 | 8054 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 135699033 | 0 | 0 | 127393667.1 | 0 | 0 | 0
80547202512 | 8054 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 608449 | 12200000 | 0 | 275753267 | 608449 | 0 | 258875978.2 | 0 | 0 | 0
8054820251 | 8054 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 416461496 | 398101000 | 4050000 | 7111633 | 412411496 | 60698000 | 6986956.033 | 0 | 4050000 | 0
8054820252 | 8054 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 9088000 | 0 | 9088000 | 29689000 | 0 | 322273600 | 29168509.91 | 551800 | 9088000 | 13138000
8054820253 | 8054 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 85871000 | 0 | 0 | 84365560.13 | 21071600 | 0 | 0
8054820254 | 8054 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 38189536.49 | 36190000 | 0 | 0
8054820255 | 8054 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 48689504 | 0 | 0 | 38871000 | 48689504 | 47097618 | 38189536.49 | 36190000 | 0 | 0
8054820256 | 8054 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 38189536.49 | 83287618 | 0 | 0
8054820257 | 8054 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 38189536.49 | 36190000 | 0 | 0
8054820258 | 8054 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 38189536.49 | 36190000 | 0 | 0
8054820259 | 8054 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 38871000 | 0 | 0 | 38189536.49 | 36190000 | 0 | 0
80548202510 | 8054 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 37987000 | 0 | 0 | 37321034.26 | 0 | 0 | 0
80548202511 | 8054 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 75444367 | 0 | 0 | 74121720.73 | 0 | 0 | 0
80548202512 | 8054 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 71228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120251 | 8061 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1215739177 | 2842350000 | 134991333 | 0 | 1080747844 | 37675000 | 0 | 0 | 134991333 | 53085933
8061120252 | 8061 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 58985800 | 0 | 58985800 | 59555781 | 0 | 841666433 | 45759392.95 | 228333 | 58985800 | 137970834
8061120253 | 8061 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 389217000 | 0 | 397634 | 134948581 | 388819366 | 0 | 103687082 | 50952633 | 397634 | 3318000
8061120254 | 8061 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 314262878 | 0 | 0 | 155586681 | 314262878 | 482167525 | 119544265.1 | 100035100 | 0 | 0
8061120255 | 8061 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 0 | 119807423.3 | 82006733 | 0 | 0
8061120256 | 8061 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 383319564 | 0 | 0 | 583058181 | 383319564 | 56378000 | 447989900.7 | 90657000 | 0 | 0
8061120257 | 8061 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 855929181 | 0 | 0 | 657648998.5 | 119639367 | 0 | 0
8061120258 | 8061 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 0 | 119807423.3 | 186809808 | 0 | 0
8061120259 | 8061 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 19228000 | 119807423.3 | 186313456 | 0 | 0
80611202510 | 8061 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 155929181 | 0 | 0 | 119807423.3 | 0 | 0 | 0
80611202511 | 8061 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 113511000 | 0 | 0 | 87215621.49 | 0 | 0 | 0
80611202512 | 8061 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 16756064 | 0 | 0 | 316043871 | 16756064 | 0 | 242830762 | 0 | 0 | 0
8061220251 | 8061 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 545291518 | 4106045000 | 24681100.56 | 5000000 | 520610585 | 0 | 5643765.818 | 0 | 24680933 | 11266933
8061220252 | 8061 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 579061258 | 0 | 38066458.44 | 5000000 | 540995058 | 386288018 | 5643765.818 | 9760495 | 38066200 | 45624000
8061220253 | 8061 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 916379384 | 0 | 0 | 51959600 | 916379384 | 65158450 | 58649562.88 | 19001847 | 0 | 5856200
8061220254 | 8061 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 1537971664 | 0 | 0 | 1320886000 | 1537971664 | 0 | 1490954251 | 53217275 | 0 | 0
8061220255 | 8061 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 632963113 | 0 | 0 | 67886000 | 632963113 | 0 | 76626537.27 | 49638430 | 0 | 0
8061220256 | 8061 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 485791480 | 0 | 0 | 863886000 | 485791480 | 758114981 | 975114055.6 | 47706050 | 0 | 0
8061220257 | 8061 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 67886000 | 0 | 707881922 | 76626537.27 | 76926627 | 0 | 0
8061220258 | 8061 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 67886000 | 0 | 634023024 | 76626537.27 | 719781650 | 0 | 0
8061220259 | 8061 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 67886000 | 0 | 0 | 76626537.27 | 429894384 | 0 | 0
80612202510 | 8061 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 567886000 | 0 | 0 | 641003119.1 | 0 | 0 | 0
80612202511 | 8061 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 879185000 | 0 | 0 | 992382850.2 | 0 | 0 | 0
80612202512 | 8061 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 426 | 0 | 0 | 140698400 | 0 | 0 | 158813764.1 | 0 | 426 | 0
8061320251 | 8061 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 674746400 | 510642000 | 34304400 | 0 | 640442000 | 63547000 | 0 | 0 | 34304400 | 28707400
8061320252 | 8061 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 26697000 | 0 | 26697000 | 2889000 | 0 | 508835533 | 3623182.488 | 0 | 26697000 | 32294000
8061320253 | 8061 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 42360300 | 0 | 0 | 53125336.5 | 46397233 | 0 | 0
8061320254 | 8061 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 58222000 | 0 | 0
8061320255 | 8061 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 58222000 | 0 | 0
8061320256 | 8061 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 58222000 | 0 | 0
8061320257 | 8061 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 58222000 | 0 | 0
8061320258 | 8061 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 58222000 | 0 | 0
8061320259 | 8061 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 57760433 | 0 | 0
80613202510 | 8061 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 0 | 0 | 0
80613202511 | 8061 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 46425000 | 0 | 0 | 58223000 | 0 | 0 | 0
80613202512 | 8061 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 11000 | 33000 | 0 | 94025700 | 11000 | 0 | 117920481 | 0 | 0 | 0
8086120251 | 8086 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 20374190324 | 35313950885 | 159338579.3 | 0 | 20231531554 | 18127427138 | 0 | 0 | 142658769.8 | 66198166
8086120252 | 8086 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 4666226807 | 115140000 | 1693700317 | 0 | 3149825666 | 2340020000 | 0 | 0 | 1516401141 | 1468182534
8086120253 | 8086 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 2046041371 | 0 | 1510426553 | 3394478300 | 693728612 | 887724600 | 3800441219 | 71205769 | 1352312759 | 1406033367
8086120254 | 8086 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 1294199567 | 3550000353 | 1445518706 | 3570488829 | 0 | 49104500 | 3997501742 | 264219499 | 1294199567 | 1345169482
8086120255 | 8086 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 15228478635 | 0 | 578207482.6 | 4194478300 | 14710798808 | 5737849500 | 4696117286 | 1931080140 | 517679826.7 | 107965508
8086120256 | 8086 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 279018626 | 0 | 0 | 3570488829 | 279018626 | 120612000 | 3997501742 | 1481978303 | 0 | 0
8086120257 | 8086 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 4575899013 | 0 | 0 | 3394478300 | 4575899013 | 70125000 | 3800441219 | 1549763838 | 0 | 257577493
8086120258 | 8086 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 3695489006 | 0 | 264418851 | 4137451325 | 3459154813 | 0 | 518000000
8086120259 | 8086 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 3394478300 | 0 | 819055531 | 3800441219 | 3560817962 | 0 | 192425041
80861202510 | 8086 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 4879763629 | 0 | 0 | 5463359372 | 0 | 0 | 0
80861202511 | 8086 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 41145024.73 | 0 | 45955743.19 | 3724478300 | 0 | 0 | 4169907596 | 0 | 41145024.73 | 0
80861202512 | 8086 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 566449862.8 | 947762 | 0 | 5161417207 | 1057772 | 0 | 5778697333 | 0 | 565392090.8 | 0
8086220251 | 8086 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 81787774.96 | 725630000 | 81787774.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81787774.96 | 62723867
8086220252 | 8086 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 600359661.4 | 0 | 70902275.41 | 0 | 529457386 | 297790000 | 0 | 0 | 70902275.41 | 65300367
8086220253 | 8086 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 345614537.6 | 0 | 8122649.623 | 34273545 | 337491888 | 196199000 | 40384457.05 | 5611066 | 8122649.623 | 21479866
8086220254 | 8086 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 34273545 | 0 | 0 | 40384457.05 | 39051300 | 0 | 5298467
8086220255 | 8086 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 2064220726 | 0 | 0 | 247860741 | 2064220726 | 0 | 292053869.8 | 45766933 | 0 | 6010133
8086220256 | 8086 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 1762000000 | 0 | 247860741 | 0 | 74988208 | 292053869.8 | 54645200 | 0 | 0
8086220257 | 8086 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 0 | 292053869.8 | 77868704 | 0 | 0
8086220258 | 8086 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 0 | 292053869.8 | 45921000 | 0 | 0
8086220259 | 8086 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 0 | 292053869.8 | 55953000 | 0 | 0
80862202510 | 8086 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 256883329 | 0 | 0 | 302685169.2 | 0 | 0 | 0
80862202511 | 8086 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 247860741 | 0 | 0 | 292053869.8 | 0 | 0 | 0
80862202512 | 8086 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 675035135 | 0 | 0 | 795392697.7 | 0 | 0 | 0
8086320251 | 8086 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 218596553.8 | 1414842000 | 106517787.6 | 0 | 113454645 | 143831122 | 0 | 0 | 105141908.8 | 64897867
8086320252 | 8086 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 490862784.2 | 12939000 | 93249334.85 | 0 | 398817941 | 477450000 | 0 | 0 | 92044843.2 | 78463767
8086320253 | 8086 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 524767911 | 100000000 | 9912255.55 | 355699355 | 514983691 | 182911567 | 294661846 | 3050800 | 9784220.009 | 52583334
8086320254 | 8086 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 355699355 | 0 | 19643500 | 294661846 | 55019499 | 0 | 3927166
8086320255 | 8086 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 18672860428 | 0 | 0 | 2509361959 | 18672860428 | 49174000 | 2078758976 | 69001467 | 0 | 7098800
8086320256 | 8086 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 78879975 | 23672498000 | 0 | 2509361959 | 78879975 | 0 | 2078758976 | 78090966 | 0 | 0
8086320257 | 8086 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 90085000 | 2078758976 | 109312047 | 0 | 0
8086320258 | 8086 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 0 | 2078758976 | 100434500 | 0 | 0
8086320259 | 8086 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 0 | 2078758976 | 139859434 | 0 | 0
80863202510 | 8086 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 2600339371 | 0 | 0 | 2154124792 | 0 | 0 | 0
80863202511 | 8086 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 2509361959 | 0 | 0 | 2078758976 | 0 | 0 | 0
80863202512 | 8086 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 1096952795 | 0 | 0 | 6832369165 | 1096949889 | 0 | 5659944226 | 0 | 2906.0135 | 0
8086420251 | 8086 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 1110474990 | 2956959000 | 232203537.9 | 0 | 882317947 | 547991806 | 0 | 0 | 228157043.4 | 141590600
8086420252 | 8086 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 1726840379 | 23110000 | 59744328.12 | 0 | 1668137185 | 507120000 | 0 | 9088000 | 58703193.7 | 91495000
8086420253 | 8086 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 1130559227 | 45153000 | 0 | 317967526 | 1130559227 | 961162000 | 385856261.5 | 15046234 | 0 | 36515933
8086420254 | 8086 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 29112500 | 385856261.5 | 100578468 | 0 | 12679000
8086420255 | 8086 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 312 | 538904000 | 0 | 317967526 | 312 | 118150000 | 385856261.5 | 156244667 | 0 | 4313000
8086420256 | 8086 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 644037328 | 0 | 0 | 317967526 | 644037328 | 104640000 | 385856261.5 | 168486733 | 0 | 4313000
8086420257 | 8086 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 32680000 | 385856261.5 | 286516356.3 | 0 | 0
8086420258 | 8086 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 674632707 | 0 | 72634500 | 818672452.1 | 252324108.5 | 0 | 0
8086420259 | 8086 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 23022000 | 385856261.5 | 252078304.4 | 0 | 0
80864202510 | 8086 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 0 | 385856261.5 | 0 | 0 | 0
80864202511 | 8086 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 317967526 | 0 | 0 | 385856261.5 | 0 | 0 | 0
80864202512 | 8086 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 4228237.917 | 113000 | 0 | 345866085 | 181942 | 0 | 419711397 | 0 | 4046295.917 | 0
8086520251 | 8086 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 689377759.8 | 2644786000 | 159627457.6 | 0 | 536247440 | 538903000 | 0 | 0 | 153130319.8 | 114861867
8086520252 | 8086 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 1767184375 | 14072000 | 81443686.88 | 0 | 1689055599 | 941970000 | 0 | 0 | 78128775.62 | 60017199
8086520253 | 8086 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 684806322.8 | 0 | 1024392.49 | 309534274 | 683823625 | 1114189033 | 308681989.2 | 35454102 | 982697.7886 | 50728800
8086520254 | 8086 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 29112500 | 308681989.2 | 153293034 | 0 | 0
8086520255 | 8086 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 76462500 | 308681989.2 | 214993333 | 0 | 13201067
8086520256 | 8086 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 4392961539 | 0 | 0 | 2516892274 | 4392961539 | 90834000 | 2509962156 | 219144600 | 0 | 0
8086520257 | 8086 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 28885000 | 308681989.2 | 334540300.7 | 0 | 0
8086520258 | 8086 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 352869093 | 0 | 40492000 | 351897488.3 | 316346876.5 | 0 | 0
8086520259 | 8086 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 538903000 | 0 | 309534274 | 0 | 1485085984 | 308681989.2 | 297245962.6 | 0 | 0
80865202510 | 8086 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 0 | 308681989.2 | 0 | 0 | 0
80865202511 | 8086 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 309534274 | 0 | 0 | 308681989.2 | 0 | 0 | 0
80865202512 | 8086 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 1107671689 | 5228631000 | 0 | 3389890715 | 1101102213 | 0 | 3380556847 | 0 | 6569475.751 | 0
8086620251 | 8086 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 68599588.26 | 353230000 | 68599588.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68599588.26 | 26539000
8086620252 | 8086 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 102807324.1 | 83660000 | 22267324.15 | 0 | 80540000 | 101230000 | 0 | 0 | 22267324.15 | 54568267
8086620253 | 8086 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 196992187.6 | 0 | 1952187.594 | 43689000 | 195040000 | 164969000 | 27558000 | 0 | 1952187.594 | 6864900
8086620254 | 8086 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 14480033 | 0 | 0
8086620255 | 8086 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 31310400 | 0 | 0
8086620256 | 8086 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 27558000 | 0 | 4846933
8086620257 | 8086 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 27558000 | 0 | 0
8086620258 | 8086 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 27558000 | 0 | 0
8086620259 | 8086 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 27558000 | 0 | 0
80866202510 | 8086 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
80866202511 | 8086 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
80866202512 | 8086 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 43689000 | 0 | 0 | 27558000 | 0 | 0 | 0
8086720251 | 8086 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 23715259.25 | 189960000 | 26442634.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23715259.25 | 18996000
8086720252 | 8086 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 76970853.75 | 78020000 | 4307198.543 | 0 | 73107913 | 80540000 | 0 | 0 | 3862940.747 | 8582200
8086720253 | 8086 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 52439087 | 0 | 0 | 26798000 | 52439087 | 0 | 12554700 | 3758533 | 0 | 0
8086720254 | 8086 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12554700 | 8054000 | 0 | 0
8086720255 | 8086 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12554700 | 8054000 | 0 | 0
8086720256 | 8086 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 43764000 | 12554700 | 8054000 | 0 | 0
8086720257 | 8086 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12554700 | 9512800 | 0 | 0
8086720258 | 8086 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12554700 | 15348000 | 0 | 0
8086720259 | 8086 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12554700 | 15348000 | 0 | 0
80867202510 | 8086 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12554700 | 0 | 0 | 0
80867202511 | 8086 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12554700 | 0 | 0 | 0
80867202512 | 8086 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 26798000 | 0 | 0 | 12554700 | 0 | 0 | 0
8086820251 | 8086 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 16672861 | 0 | 16672861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16672861 | 16732000
8086820252 | 8086 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 20266132.01 | 0 | 20266132.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20266132.01 | 20355167
8086820253 | 8086 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 5167773.99 | 0 | 5167773.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167773.99 | 0
8086820254 | 8086 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5019600
8086820255 | 8086 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820256 | 8086 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820257 | 8086 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820258 | 8086 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820259 | 8086 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202510 | 8086 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202511 | 8086 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202512 | 8086 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920251 | 8086 | 9 | 2025 | 1 | Enero | 1506420452 | 1653033000 | 602716807.1 | 0 | 1403258234 | 1215249820 | 0 | 0 | 103162217.6 | 71212000
8086920252 | 8086 | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 1054438966 | 1349428000 | 361449392.9 | 0 | 992572563 | 897905300 | 0 | 0 | 61866403.07 | 73384033
8086920253 | 8086 | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 357548034.7 | 0 | 61618754.98 | 284886800 | 347001245 | 411966500 | 277408303.2 | 41584699 | 10546789.69 | 681574131
8086920254 | 8086 | 9 | 2025 | 4 | Abril | 12386797 | 0 | 0 | 284886800 | 12386797 | 48356940 | 277408303.2 | 108885999 | 0 | 6332000
8086920255 | 8086 | 9 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 277408303.2 | 133359700 | 0 | 0
8086920256 | 8086 | 9 | 2025 | 6 | Junio | 10052208 | 0 | 0 | 284886800 | 10052208 | 0 | 277408303.2 | 143055900 | 0 | 158070425
8086920257 | 8086 | 9 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 15235000 | 277408303.2 | 373506555 | 0 | 33669563
8086920258 | 8086 | 9 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 277408303.2 | 289151087 | 0 | 0
8086920259 | 8086 | 9 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 277408303.2 | 222786980 | 0 | 0
80869202510 | 8086 | 9 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 277408303.2 | 0 | 0 | 0
80869202511 | 8086 | 9 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 284886800 | 0 | 0 | 277408303.2 | 0 | 0 | 0
80869202512 | 8086 | 9 | 2025 | 12 | Diciembre | 5876411733 | 5000314000 | 0 | 5438793800 | 5027424976 | 0 | 5296021295 | 0 | 848986756.6 | 0
8121120251 | 8121 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120252 | 8121 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64432000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120253 | 8121 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 66753888 | 0 | 0 | 0 | 66753888 | 0 | 0 | 3221600 | 0 | 0
8121120254 | 8121 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 458166312 | 442230000 | 0 | 0 | 458166312 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121120255 | 8121 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121120256 | 8121 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120257 | 8121 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121120258 | 8121 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121120259 | 8121 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16108000 | 0 | 0
81211202510 | 8121 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202511 | 8121 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202512 | 8121 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 442230000 | 0 | 0 | 524920200 | 0 | 0 | 0
8121220251 | 8121 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 3132875000 | 0 | 3132875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132875000 | 0
8121220252 | 8121 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130281500
8121220253 | 8121 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220254 | 8121 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220255 | 8121 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593500
8121220256 | 8121 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220257 | 8121 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220258 | 8121 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220259 | 8121 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202510 | 8121 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202511 | 8121 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202512 | 8121 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320251 | 8121 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 3048843738 | 0 | 0 | 0 | 3048843738 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320252 | 8121 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104702000 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320253 | 8121 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 159610019 | 3000000000 | 0 | 0 | 159610019 | 0 | 0 | 4563933 | 0 | 0
8121320254 | 8121 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 406512498 | 400000000 | 0 | 0 | 406512498 | 0 | 0 | 16108000 | 0 | 0
8121320255 | 8121 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016108000 | 0 | 0
8121320256 | 8121 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48324000 | 0 | 8054000 | 0 | 0
8121320257 | 8121 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21208867 | 0 | 0
8121320258 | 8121 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28725933 | 0 | 0
8121320259 | 8121 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52082534 | 0 | 16108000 | 0 | 0
81213202510 | 8121 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202511 | 8121 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202512 | 8121 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 4715545 | 540000 | 0 | 3400540000 | 4715545 | 0 | 3619681800 | 0 | 0 | 0
8121420251 | 8121 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 50188390.51 | 0 | 51840220.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50188390.51 | 14311633
8121420252 | 8121 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 28696642.49 | 1045802000 | 29641123.45 | 47536481 | 0 | 228312000 | 52425694.63 | 0 | 28696642.49 | 27020333
8121420253 | 8121 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 1104527629 | 197579000 | 15493688.91 | 95072961 | 1089527629 | 376903000 | 104851388.2 | 9350700 | 15000000 | 6348476
8121420254 | 8121 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 261549000 | 104851388.2 | 57232766 | 0 | 4241067
8121420255 | 8121 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 277242230 | 0 | 0 | 95072961 | 277242230 | 43327500 | 104851388.2 | 74033667 | 0 | 0
8121420256 | 8121 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 104851388.2 | 115376900 | 0 | 37974824
8121420257 | 8121 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 104851388.2 | 102369000 | 0 | 6967441
8121420258 | 8121 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 124400000 | 104851388.2 | 118888533 | 0 | 0
8121420259 | 8121 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 104851388.2 | 118033000 | 0 | 0
81214202510 | 8121 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 104851388.2 | 0 | 0 | 0
81214202511 | 8121 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 95072961 | 0 | 0 | 104851388.2 | 0 | 0 | 0
81214202512 | 8121 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 7585141 | 0 | 0 | 340187870 | 4495141 | 0 | 375176811.9 | 0 | 3090000 | 0
8121520251 | 8121 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 30789263.53 | 0 | 30789263.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30789263.53 | 9975000
8121520252 | 8121 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 10446169.47 | 289036000 | 10446169.47 | 13138006 | 0 | 162440000 | 11921167.95 | 0 | 10446169.47 | 28506433
8121520253 | 8121 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 334856000 | 80000000 | 0 | 26276013 | 334856000 | 0 | 23842336.82 | 3450800 | 0 | 0
8121520254 | 8121 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 92416000 | 23842336.82 | 23152800 | 0 | 2754000
8121520255 | 8121 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 23842336.82 | 16244000 | 0 | 0
8121520256 | 8121 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 23842336.82 | 20097333 | 0 | 0
8121520257 | 8121 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 23842336.82 | 36432000 | 0 | 0
8121520258 | 8121 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 23842336.82 | 27796000 | 0 | 0
8121520259 | 8121 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 23842336.82 | 21260000 | 0 | 0
81215202510 | 8121 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 23842336.82 | 0 | 0 | 0
81215202511 | 8121 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 26276013 | 0 | 0 | 23842336.82 | 0 | 0 | 0
81215202512 | 8121 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 119413877 | 0 | 0 | 108353800.7 | 0 | 0 | 0
8121620251 | 8121 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 142904363.1 | 0 | 142904363.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142904363.1 | 1529000
8121620252 | 8121 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 117230441.9 | 323290000 | 117230442.5 | 14695009 | 0 | 77041000 | 15532601.29 | 0 | 117230441.9 | 18885466
8121620253 | 8121 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 588502236 | 138600000 | 100285236.6 | 29390018 | 488217000 | 0 | 31065202.58 | 3466200 | 100285236 | 6332000
8121620254 | 8121 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 159712000 | 31065202.58 | 9544500 | 0 | 25529000
8121620255 | 8121 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 45752000 | 31065202.58 | 20387867 | 0 | 4221333
8121620256 | 8121 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 43379221 | 31065202.58 | 32434000 | 0 | 3067533
8121620257 | 8121 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 35948000 | 31065202.58 | 40950937 | 0 | 298675800
8121620258 | 8121 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 0 | 31065202.58 | 48243717 | 0 | 0
8121620259 | 8121 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 0 | 31065202.58 | 48622477 | 0 | 0
81216202510 | 8121 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 0 | 31065202.58 | 0 | 0 | 0
81216202511 | 8121 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 29390018 | 0 | 0 | 31065202.58 | 0 | 0 | 0
81216202512 | 8121 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 2 | 0 | 0 | 182684829 | 0 | 0 | 193097575.5 | 0 | 2 | 0
8121720251 | 8121 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 15980017.85 | 0 | 15980017.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15980017.85 | 10558800
8121720252 | 8121 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 8510782.146 | 127072000 | 8510782.146 | 5776004 | 0 | 98952000 | 6803431.984 | 0 | 8510782.146 | 9720000
8121720253 | 8121 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 143829619 | 0 | 0 | 11552008 | 143829619 | 30096000 | 13606863.97 | 2178667 | 0 | 0
8121720254 | 8121 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 13606863.97 | 12220800 | 0 | 2430000
8121720255 | 8121 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 13606863.97 | 16568000 | 0 | 1782000
8121720256 | 8121 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 13606863.97 | 10032000 | 0 | 0
8121720257 | 8121 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 13606863.97 | 23104000 | 0 | 0
8121720258 | 8121 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 13606863.97 | 16568000 | 0 | 0
8121720259 | 8121 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 13606863.97 | 16568000 | 0 | 0
81217202510 | 8121 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 13606863.97 | 0 | 0 | 0
81217202511 | 8121 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 11552008 | 0 | 0 | 13606863.97 | 0 | 0 | 0
81217202512 | 8121 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 5845781 | 0 | 0 | 17327924 | 5845781 | 0 | 20410192.3 | 0 | 0 | 0
8121820251 | 8121 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 58439381.9 | 0 | 58439381.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58439381.9 | 31132600
8121820252 | 8121 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 20002585.1 | 688644000 | 20002585.1 | 31302000 | 0 | 447339000 | 33498256.05 | 0 | 20002585.1 | 34382500
8121820253 | 8121 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 758756267 | 20600000 | 0 | 62604000 | 758756267 | 61222000 | 66996512.1 | 11032399 | 0 | 5432300
8121820254 | 8121 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 141440000 | 66996512.1 | 56519100 | 0 | 3478500
8121820255 | 8121 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 66996512.1 | 59747001 | 0 | 2963167
8121820256 | 8121 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 66996512.1 | 64563000 | 0 | 0
8121820257 | 8121 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 42207000 | 66996512.1 | 54326600 | 0 | 0
8121820258 | 8121 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 66996512.1 | 95202233 | 0 | 0
8121820259 | 8121 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 66996512.1 | 65287600 | 0 | 0
81218202510 | 8121 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 66996512.1 | 0 | 0 | 0
81218202511 | 8121 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 62604000 | 0 | 0 | 66996512.1 | 0 | 0 | 0
81218202512 | 8121 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 250733 | 0 | 0 | 114506000 | 250733 | 0 | 122540135 | 0 | 0 | 0
8121920251 | 8121 | 9 | 2025 | 1 | Enero | 203496439.1 | 0 | 42024270.1 | 0 | 161472169 | 165000000 | 0 | 0 | 42024270.1 | 27784334
8121920252 | 8121 | 9 | 2025 | 2 | Febrero | 14715497.9 | 858132000 | 14715497.9 | 39006000 | 0 | 260276000 | 36988480.1 | 0 | 14715497.9 | 20129933
8121920253 | 8121 | 9 | 2025 | 3 | Marzo | 1041050216 | 410000000 | 0 | 78012000 | 1041050216 | 419871000 | 73976960.19 | 11319733 | 0 | 7583767
8121920254 | 8121 | 9 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 86952000 | 73976960.19 | 54340400 | 0 | 0
8121920255 | 8121 | 9 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 35112000 | 73976960.19 | 79825900 | 0 | 0
8121920256 | 8121 | 9 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 73976960.19 | 89942400 | 0 | 1030667
8121920257 | 8121 | 9 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 73976960.19 | 125831193.3 | 0 | 0
8121920258 | 8121 | 9 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 73976960.19 | 111749775.4 | 0 | 0
8121920259 | 8121 | 9 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 73976960.19 | 113442495.8 | 0 | 0
81219202510 | 8121 | 9 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 73976960.19 | 0 | 0 | 0
81219202511 | 8121 | 9 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 78012000 | 0 | 0 | 73976960.19 | 0 | 0 | 0
81219202512 | 8121 | 9 | 2025 | 12 | Diciembre | 17615 | 0 | 0 | 527018000 | 17615 | 0 | 499758878.2 | 0 | 0 | 0
81211020251 | 8121 | 10 | 2025 | 1 | Enero | 25735867.69 | 0 | 25735867.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25735867.69 | 19787066
81211020252 | 8121 | 10 | 2025 | 2 | Febrero | 9042732.311 | 510620000 | 9042732.311 | 23210000 | 0 | 343697000 | 23638181.82 | 0 | 9042732.311 | 10678534
81211020253 | 8121 | 10 | 2025 | 3 | Marzo | 520040000 | 0 | 0 | 46420000 | 520040000 | 112519000 | 47276363.64 | 10549501 | 0 | 0
81211020254 | 8121 | 10 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 63824000 | 47276363.64 | 35185900 | 0 | 0
81211020255 | 8121 | 10 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47276363.64 | 42797834 | 0 | 2300267
81211020256 | 8121 | 10 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47276363.64 | 47690233 | 0 | 2012733
81211020257 | 8121 | 10 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47276363.64 | 40643000 | 0 | 0
81211020258 | 8121 | 10 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47276363.64 | 40643000 | 0 | 0
81211020259 | 8121 | 10 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47276363.64 | 52610000 | 0 | 0
812110202510 | 8121 | 10 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47276363.64 | 0 | 0 | 0
812110202511 | 8121 | 10 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 46420000 | 0 | 0 | 47276363.64 | 0 | 0 | 0
812110202512 | 8121 | 10 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 69630000 | 0 | 0 | 70914545.45 | 0 | 0 | 0
81211120251 | 8121 | 11 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120252 | 8121 | 11 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120253 | 8121 | 11 | 2025 | 3 | Marzo | 82994412 | 255926000 | 0 | 0 | 82994412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120254 | 8121 | 11 | 2025 | 4 | Abril | 206043642 | 647820000 | 0 | 0 | 206043642 | 46216000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120255 | 8121 | 11 | 2025 | 5 | Mayo | 13103946 | 0 | 0 | 0 | 13103946 | 0 | 0 | 4621600 | 0 | 0
81211120256 | 8121 | 11 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466200 | 0 | 0
81211120257 | 8121 | 11 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391867 | 0 | 0
81211120258 | 8121 | 11 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200000 | 0 | 5777000 | 0 | 0
81211120259 | 8121 | 11 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5777000 | 0 | 0
812111202510 | 8121 | 11 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202511 | 8121 | 11 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202512 | 8121 | 11 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 903746000 | 0 | 0 | 302142000 | 0 | 0 | 0
81211220251 | 8121 | 12 | 2025 | 1 | Enero | 381552508 | 0 | 137440918.7 | 0 | 249173738 | 266368861 | 0 | 0 | 132378770 | 44360099
81211220252 | 8121 | 12 | 2025 | 2 | Febrero | 52726396.01 | 2308240000 | 54742647.25 | 104920000 | 0 | 709498500 | 90832564.41 | 0 | 52726396.01 | 82204734
81211220253 | 8121 | 12 | 2025 | 3 | Marzo | 2085104562 | 388067000 | 0 | 209840000 | 2085104562 | 565632000 | 181665128.8 | 26469734 | 0 | 20651100
81211220254 | 8121 | 12 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 510285967 | 181665128.8 | 94324401 | 0 | 9810500
81211220255 | 8121 | 12 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 73033000 | 181665128.8 | 173662100 | 0 | 0
81211220256 | 8121 | 12 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 181665128.8 | 184004233 | 0 | 3865000
81211220257 | 8121 | 12 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 181665128.8 | 255717957.7 | 0 | 0
81211220258 | 8121 | 12 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 181665128.8 | 213435420.6 | 0 | 3318000
81211220259 | 8121 | 12 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 23541500 | 181665128.8 | 245318275.2 | 0 | 0
812112202510 | 8121 | 12 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 181665128.8 | 0 | 0 | 0
812112202511 | 8121 | 12 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 209840000 | 0 | 0 | 181665128.8 | 0 | 0 | 0
812112202512 | 8121 | 12 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 702827000 | 0 | 0 | 608459576.3 | 0 | 0 | 0
81211320251 | 8121 | 13 | 2025 | 1 | Enero | 3596628.565 | 0 | 3596628.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596628.565 | 0
81211320252 | 8121 | 13 | 2025 | 2 | Febrero | 1263371.435 | 0 | 1263371.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263371.435 | 0
81211320253 | 8121 | 13 | 2025 | 3 | Marzo | 34295908 | 0 | 0 | 0 | 34295908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860000
81211320254 | 8121 | 13 | 2025 | 4 | Abril | 273492092 | 400000000 | 0 | 0 | 273492092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320255 | 8121 | 13 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320256 | 8121 | 13 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320257 | 8121 | 13 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320258 | 8121 | 13 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36243000 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320259 | 8121 | 13 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202510 | 8121 | 13 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202511 | 8121 | 13 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202512 | 8121 | 13 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 307788000 | 0 | 0 | 0
81211420251 | 8121 | 14 | 2025 | 1 | Enero | 617326348.3 | 0 | 260588775.7 | 0 | 356954280 | 677286130 | 0 | 0 | 260372068.3 | 39787592
81211420252 | 8121 | 14 | 2025 | 2 | Febrero | 244789132.8 | 703789000 | 244992870.6 | 38839521 | 0 | 322959619 | 42724274.62 | 2640011 | 244789132.8 | 20699938
81211420253 | 8121 | 14 | 2025 | 3 | Marzo | 5668694354 | 4568341000 | 231100011.7 | 77679042 | 5437786527 | 0 | 85448549.25 | 36522202 | 230907827.3 | 15576667
81211420254 | 8121 | 14 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 35616000 | 85448549.25 | 71709392 | 0 | 0
81211420255 | 8121 | 14 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 51285000 | 85448549.25 | 114326119.4 | 0 | 0
81211420256 | 8121 | 14 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 0 | 85448549.25 | 94910679.14 | 0 | 129259950
81211420257 | 8121 | 14 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 0 | 85448549.25 | 110830631.9 | 0 | 279986836
81211420258 | 8121 | 14 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 42323094 | 85448549.25 | 103663208.6 | 0 | 249917383
81211420259 | 8121 | 14 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 650430995 | 85448549.25 | 119867145.3 | 0 | 0
812114202510 | 8121 | 14 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 77679042 | 0 | 0 | 85448549.25 | 0 | 0 | 0
812114202511 | 8121 | 14 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 70912375 | 0 | 0 | 78005075.91 | 0 | 0 | 0
812114202512 | 8121 | 14 | 2025 | 12 | Diciembre | 5323622.613 | 0 | 0 | 4540945768 | 4710993 | 0 | 4995134055 | 0 | 612629.6128 | 0
81211520251 | 8121 | 15 | 2025 | 1 | Enero | 56649751.11 | 0 | 29358616.96 | 0 | 42891984 | 41780000 | 0 | 0 | 13757767.11 | 12177833
81211520252 | 8121 | 15 | 2025 | 2 | Febrero | 6241771.725 | 164747000 | 13319733.04 | 10238472 | 0 | 94725000 | 10536420.83 | 0 | 6241771.725 | 3166000
81211520253 | 8121 | 15 | 2025 | 3 | Marzo | 1027403671 | 876870000 | 0 | 20476944 | 1027403671 | 130953000 | 21072841.65 | 4139467 | 0 | 22877750
81211520254 | 8121 | 15 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 20476944 | 0 | 0 | 21072841.65 | 19004367 | 0 | 4456767
81211520255 | 8121 | 15 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 20476944 | 0 | 0 | 21072841.65 | 25724333 | 0 | 0
81211520256 | 8121 | 15 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 20476944 | 0 | 0 | 21072841.65 | 22401200 | 0 | 0
81211520257 | 8121 | 15 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 25764195 | 21073870.75 | 30463067.1 | 0 | 0
81211520258 | 8121 | 15 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 0 | 21073870.75 | 27694391.42 | 0 | 0
81211520259 | 8121 | 15 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 58211800 | 21073870.75 | 27963564.73 | 0 | 0
812115202510 | 8121 | 15 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 0 | 21073870.75 | 0 | 0 | 0
812115202511 | 8121 | 15 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 20477944 | 0 | 0 | 21073870.75 | 0 | 0 | 0
812115202512 | 8121 | 15 | 2025 | 12 | Diciembre | 24312156.16 | 0 | 0 | 847081032 | 1633345 | 0 | 871731858.8 | 0 | 22678811.16 | 0
81211620251 | 8121 | 16 | 2025 | 1 | Enero | 175270028 | 0 | 57038777.44 | 0 | 152677085 | 167000000 | 0 | 0 | 22592943.01 | 9923933
81211620252 | 8121 | 16 | 2025 | 2 | Febrero | 34968327.88 | 443806000 | 88282021.07 | 38644883 | 0 | 366600000 | 35588732.54 | 0 | 34968327.88 | 154061144
81211620253 | 8121 | 16 | 2025 | 3 | Marzo | 2078983742 | 1949771000 | 69111445.48 | 77289766 | 2051608840 | 142043000 | 71177465.08 | 25257968 | 27374902.12 | 23670000
81211620254 | 8121 | 16 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 71177465.08 | 48108167 | 0 | 1417167
81211620255 | 8121 | 16 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 71177465.08 | 118516826.6 | 0 | 19725000
81211620256 | 8121 | 16 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 71177465.08 | 92111610.86 | 0 | 0
81211620257 | 8121 | 16 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 149121000 | 71177465.08 | 72386610.86 | 0 | 0
81211620258 | 8121 | 16 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 71177465.08 | 72765388.81 | 0 | 5635000
81211620259 | 8121 | 16 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 54884466 | 71177465.08 | 103622437.5 | 0 | 0
812116202510 | 8121 | 16 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 77289766 | 0 | 0 | 71177465.08 | 0 | 0 | 0
812116202511 | 8121 | 16 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 58879766 | 0 | 0 | 54223381.77 | 0 | 0 | 0
812116202512 | 8121 | 16 | 2025 | 12 | Diciembre | 129496071 | 0 | 0 | 1677734223 | 0 | 0 | 1545054090 | 0 | 129496071 | 0
81211720251 | 8121 | 17 | 2025 | 1 | Enero | 116641335 | 0 | 47894954.32 | 0 | 78720009 | 83000000 | 0 | 0 | 37921326.03 | 20511000
81211720252 | 8121 | 17 | 2025 | 2 | Febrero | 25410861.81 | 388124000 | 32094132.59 | 27173758 | 0 | 275849552 | 26588125.8 | 0 | 25410861.81 | 14534363
81211720253 | 8121 | 17 | 2025 | 3 | Marzo | 1001570415 | 719481000 | 12508970.09 | 54347516 | 991666308 | 55903388 | 53176251.6 | 5923600 | 9904106.599 | 29341333
81211720254 | 8121 | 17 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 69092956 | 53176251.6 | 34156000 | 0 | 6694617
81211720255 | 8121 | 17 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 53176251.6 | 33051500 | 0 | 8099400
81211720256 | 8121 | 17 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 53176251.6 | 39825800 | 0 | 9027767
81211720257 | 8121 | 17 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 7245224 | 53176251.6 | 57798228.63 | 0 | 2837442
81211720258 | 8121 | 17 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 2575400 | 53176251.6 | 56775691.72 | 0 | 189409
81211720259 | 8121 | 17 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 22932006 | 53176251.6 | 51515174.07 | 0 | 0
812117202510 | 8121 | 17 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 54347516 | 0 | 0 | 53176251.6 | 0 | 0 | 0
812117202511 | 8121 | 17 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 44861016 | 0 | 0 | 43894198.84 | 0 | 0 | 0
812117202512 | 8121 | 17 | 2025 | 12 | Diciembre | 32610020.56 | 0 | 0 | 600790098 | 13348258 | 0 | 587842237.5 | 0 | 19261762.56 | 0
81211820251 | 8121 | 18 | 2025 | 1 | Enero | 131849242.6 | 0 | 22439059.07 | 0 | 109797809 | 85000000 | 0 | 0 | 22051433.64 | 6663500
81211820252 | 8121 | 18 | 2025 | 2 | Febrero | 9137420.152 | 309848000 | 9298039.931 | 14127204 | 0 | 191753000 | 18678279.69 | 0 | 9137420.152 | 17214766
81211820253 | 8121 | 18 | 2025 | 3 | Marzo | 1005988191 | 534070000 | 0 | 28254409 | 1005988191 | 91747000 | 37356560.71 | 4802367 | 0 | 6570500
81211820254 | 8121 | 18 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 46216000 | 37356560.71 | 22656933 | 0 | 0
81211820255 | 8121 | 18 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 37356560.71 | 38521099 | 0 | 1288333
81211820256 | 8121 | 18 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 37356560.71 | 40135000 | 0 | 0
81211820257 | 8121 | 18 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 37356560.71 | 56536596.55 | 0 | 0
81211820258 | 8121 | 18 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 37356560.71 | 50583187.43 | 0 | 0
81211820259 | 8121 | 18 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 37356560.71 | 51451443.33 | 0 | 0
812118202510 | 8121 | 18 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 37356560.71 | 0 | 0 | 0
812118202511 | 8121 | 18 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 28254409 | 0 | 0 | 37356560.71 | 0 | 0 | 0
812118202512 | 8121 | 18 | 2025 | 12 | Diciembre | 548245.2091 | 0 | 0 | 575501115 | 0 | 0 | 760898673.9 | 0 | 548245.2091 | 0
81211920251 | 8121 | 19 | 2025 | 1 | Enero | 12989043.93 | 0 | 13080359.46 | 0 | 0 | 35901000 | 0 | 0 | 12989043.93 | 14254333
81211920252 | 8121 | 19 | 2025 | 2 | Febrero | 4674113.605 | 216964000 | 4706973.542 | 9868829 | 0 | 165780000 | 9889871.589 | 0 | 4674113.605 | 3533000
81211920253 | 8121 | 19 | 2025 | 3 | Marzo | 680080000 | 461669000 | 0 | 19737657 | 680080000 | 0 | 19779742.18 | 6260800 | 0 | 0
81211920254 | 8121 | 19 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 35616000 | 19779742.18 | 17747400 | 0 | 0
81211920255 | 8121 | 19 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 19779742.18 | 26799800 | 0 | 0
81211920256 | 8121 | 19 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 19779742.18 | 24870600 | 0 | 0
81211920257 | 8121 | 19 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 19779742.18 | 25019000 | 0 | 0
81211920258 | 8121 | 19 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 19779742.18 | 25019000 | 0 | 0
81211920259 | 8121 | 19 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 19779742.18 | 25019000 | 0 | 0
812119202510 | 8121 | 19 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 19779742.18 | 0 | 0 | 0
812119202511 | 8121 | 19 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 19737657 | 0 | 0 | 19779742.18 | 0 | 0 | 0
812119202512 | 8121 | 19 | 2025 | 12 | Diciembre | 124175.4682 | 0 | 0 | 491125258 | 0 | 0 | 492172448.8 | 0 | 124175.4682 | 0
8007120251 | 8007 | 1 | 2025 | 1 | Enero | 1632252946 | 1360026000 | 0 | 0 | 1632252946 | 428721000 | 0 | 0 | 0 | 25614100
8007120252 | 8007 | 1 | 2025 | 2 | Febrero | 167685999 | 0 | 167685999 | 49008333 | 0 | 575747500 | 58822315.27 | 5057134 | 167685999 | 50770133
8007120253 | 8007 | 1 | 2025 | 3 | Marzo | 258054029 | 215000000 | 0 | 147025000 | 258054029 | 436336000 | 176466947 | 64464100 | 0 | 50376033
8007120254 | 8007 | 1 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 147025000 | 0 | 165677300 | 176466947 | 106954667 | 0 | 0
8007120255 | 8007 | 1 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 156191667 | 0 | 0 | 187469251 | 218533333 | 0 | 19200000
8007120256 | 8007 | 1 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 156191667 | 0 | 0 | 187469251 | 167677000 | 0 | 12307200
8007120257 | 8007 | 1 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 156191667 | 0 | 59500500 | 187469251 | 150667100 | 0 | 0
8007120258 | 8007 | 1 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 154861667 | 0 | 51549533 | 185872916.7 | 152016233 | 0 | 0
8007120259 | 8007 | 1 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 138526667 | 0 | 44066000 | 166266811.8 | 221511383 | 0 | 0
80071202510 | 8007 | 1 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 111176665 | 0 | 0 | 133439936.4 | 0 | 0 | 0
80071202511 | 8007 | 1 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 102010000 | 0 | 0 | 122437634.9 | 0 | 0 | 0
80071202512 | 8007 | 1 | 2025 | 12 | Diciembre | 120025 | 0 | 0 | 256817667 | 120025 | 0 | 308245738 | 0 | 0 | 0
8007220251 | 8007 | 2 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220252 | 8007 | 2 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220253 | 8007 | 2 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220254 | 8007 | 2 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220255 | 8007 | 2 | 2025 | 5 | Mayo | 56808000 | 350000000 | 0 | 0 | 56808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220256 | 8007 | 2 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37872000 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220257 | 8007 | 2 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 11361600 | 0 | 0 | 0
8007220258 | 8007 | 2 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 11361600 | 6312000 | 0 | 0
8007220259 | 8007 | 2 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 11361600 | 6312000 | 0 | 0
80072202510 | 8007 | 2 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 11361600 | 0 | 0 | 0
80072202511 | 8007 | 2 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 11361600 | 0 | 0 | 0
80072202512 | 8007 | 2 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320251 | 8007 | 3 | 2025 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320252 | 8007 | 3 | 2025 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320253 | 8007 | 3 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320254 | 8007 | 3 | 2025 | 4 | Abril | 90122449 | 24000000 | 0 | 0 | 90122449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320255 | 8007 | 3 | 2025 | 5 | Mayo | 93877551 | 25000000 | 0 | 0 | 93877551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320256 | 8007 | 3 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320257 | 8007 | 3 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 27000000 | 0 | 0 | 101387755.1 | 0 | 0 | 0
8007320258 | 8007 | 3 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 22000000 | 0 | 129284916 | 82612244.9 | 0 | 0 | 0
8007320259 | 8007 | 3 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202510 | 8007 | 3 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202511 | 8007 | 3 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202512 | 8007 | 3 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420251 | 8007 | 4 | 2025 | 1 | Enero | 1761501748 | 2735960000 | 0 | 0 | 1761501748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952000
8007420252 | 8007 | 4 | 2025 | 2 | Febrero | 73589303 | 0 | 74376505 | 21511738 | 0 | 63120000 | 13856047.36 | 0 | 73589303 | 42721433
8007420253 | 8007 | 4 | 2025 | 3 | Marzo | 12882313 | 0 | 0 | 80669000 | 12882313 | 263035000 | 51960166.34 | 4208000 | 0 | 22575035
8007420254 | 8007 | 4 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 80669000 | 0 | 62363340 | 51960166.34 | 7904933 | 0 | 0
8007420255 | 8007 | 4 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 20000000 | 0 | 330669000 | 0 | 57688768 | 212989081.9 | 30576867 | 0 | 0
8007420256 | 8007 | 4 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 326896733 | 0 | 0 | 210559305.6 | 67358400 | 0 | 0
8007420257 | 8007 | 4 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 350669000 | 0 | 0 | 225871395.1 | 64176384 | 0 | 0
8007420258 | 8007 | 4 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 0 | 203877421.7 | 71976592 | 0 | 0
8007420259 | 8007 | 4 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 74028768 | 203877421.7 | 46598192 | 0 | 5340833
80074202510 | 8007 | 4 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 0 | 203877421.7 | 0 | 0 | 0
80074202511 | 8007 | 4 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 316523000 | 0 | 0 | 203877421.7 | 0 | 0 | 0
80074202512 | 8007 | 4 | 2025 | 12 | Diciembre | 772939 | 0 | 0 | 298783529 | 772939 | 0 | 192451150.6 | 0 | 0 | 0
8007520251 | 8007 | 5 | 2025 | 1 | Enero | 1138835043 | 1112627000 | 0 | 0 | 1138835043 | 496123000 | 0 | 0 | 0 | 53639601
8007520252 | 8007 | 5 | 2025 | 2 | Febrero | 109307933 | 0 | 109307933 | 23727666 | 0 | 419862066 | 24753782.7 | 13143000 | 109307933 | 55668332
8007520253 | 8007 | 5 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 125735000 | 0 | 0 | 131172483.1 | 87184999 | 0 | 0
8007520254 | 8007 | 5 | 2025 | 4 | Abril | 48035200 | 46044000 | 0 | 125735000 | 48035200 | 0 | 131172483.1 | 102576000 | 0 | 0
8007520255 | 8007 | 5 | 2025 | 5 | Mayo | 21908157 | 0 | 0 | 125735000 | 21908157 | 31164000 | 131172483.1 | 102576000 | 0 | 0
8007520256 | 8007 | 5 | 2025 | 6 | Junio | 45656600 | 43764000 | 0 | 125735000 | 45656600 | 46044000 | 131172483.1 | 96782000 | 0 | 0
8007520257 | 8007 | 5 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 140735000 | 0 | 0 | 146821166.8 | 93661933 | 0 | 0
8007520258 | 8007 | 5 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 103167000 | 0 | 38370000 | 107628516.8 | 100492000 | 0 | 0
8007520259 | 8007 | 5 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 138344533 | 0 | 0 | 144327322.7 | 95882267 | 0 | 0
80075202510 | 8007 | 5 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 110767000 | 0 | 0 | 115557183.3 | 0 | 0 | 0
80075202511 | 8007 | 5 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 106488867 | 0 | 0 | 111094039.9 | 0 | 0 | 0
80075202512 | 8007 | 5 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 76264934 | 0 | 0 | 79563055.37 | 0 | 0 | 0
8007620251 | 8007 | 6 | 2025 | 1 | Enero | 108690000 | 108690000 | 0 | 0 | 108690000 | 108000000 | 0 | 0 | 0 | 2105800
8007620252 | 8007 | 6 | 2025 | 2 | Febrero | 9827067 | 0 | 9827067 | 5046133 | 0 | 0 | 5046133 | 0 | 9827067 | 7721267
8007620253 | 8007 | 6 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 13600000 | 0 | 0
8007620254 | 8007 | 6 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 12000000 | 0 | 0
8007620255 | 8007 | 6 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 12000000 | 0 | 0
8007620256 | 8007 | 6 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 12000000 | 0 | 0
8007620257 | 8007 | 6 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 12000000 | 0 | 0
8007620258 | 8007 | 6 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 12000000 | 0 | 0
8007620259 | 8007 | 6 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 12000000 | 0 | 0
80076202510 | 8007 | 6 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 8923000 | 0 | 0 | 0
80076202511 | 8007 | 6 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 18923000 | 0 | 0 | 18923000 | 0 | 0 | 0
80076202512 | 8007 | 6 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 13336867 | 0 | 0 | 13336867 | 0 | 0 | 0
8007720251 | 8007 | 7 | 2025 | 1 | Enero | 580540000 | 80540000 | 0 | 0 | 580540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000
8007720252 | 8007 | 7 | 2025 | 2 | Febrero | 16666667 | 0 | 16666667 | 540000 | 0 | 77724000 | 3892371.492 | 0 | 16666667 | 6666666
8007720253 | 8007 | 7 | 2025 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 72080953.56 | 7772400 | 0 | 0
8007720254 | 8007 | 7 | 2025 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 72080953.56 | 8636000 | 0 | 0
8007720255 | 8007 | 7 | 2025 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 72080953.56 | 8636000 | 0 | 0
8007720256 | 8007 | 7 | 2025 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 72080953.56 | 8636000 | 0 | 0
8007720257 | 8007 | 7 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 72080953.56 | 8636000 | 0 | 0
8007720258 | 8007 | 7 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 337585684 | 72080953.56 | 8636000 | 0 | 0
8007720259 | 8007 | 7 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 72080953.56 | 8636000 | 0 | 0
80077202510 | 8007 | 7 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 72080953.56 | 0 | 0 | 0
80077202511 | 8007 | 7 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202512 | 8007 | 7 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820251 | 8007 | 8 | 2025 | 1 | Enero | 73326434 | 50170000 | 0 | 0 | 73326434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820252 | 8007 | 8 | 2025 | 2 | Febrero | 16332281.5 | 0 | 16404742 | 1337867 | 0 | 0 | 1955372.06 | 0 | 16332281.5 | 13280379
8007820253 | 8007 | 8 | 2025 | 3 | Marzo | 143604872.5 | 0 | 16404742 | 5017000 | 127272591 | 0 | 7332643.398 | 0 | 16332281.5 | 11980000
8007820254 | 8007 | 8 | 2025 | 4 | Abril | 32154306 | 109080000 | 0 | 5017000 | 32154306 | 0 | 7332643.398 | 0 | 0 | 0
8007820255 | 8007 | 8 | 2025 | 5 | Mayo | 115721887 | 79177000 | 0 | 5017000 | 115721887 | 120143927 | 7332643.398 | 0 | 0 | 0
8007820256 | 8007 | 8 | 2025 | 6 | Junio | 511545782 | 350000000 | 0 | 141875500 | 511545782 | 0 | 207359467.5 | 2314400 | 0 | 0
8007820257 | 8007 | 8 | 2025 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 102287000 | 0 | 43476000 | 149498524.1 | 3156000 | 0 | 7404184
8007820258 | 8007 | 8 | 2025 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 102287000 | 0 | 99357000 | 149498524.1 | 34967392 | 0 | 0
8007820259 | 8007 | 8 | 2025 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 141875500 | 0 | 0 | 207359467.5 | 17032933 | 0 | 0
80078202510 | 8007 | 8 | 2025 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 75017000 | 0 | 0 | 109641799.8 | 0 | 0 | 0
80078202511 | 8007 | 8 | 2025 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 5017000 | 0 | 0 | 7332643.398 | 0 | 0 | 0
80078202512 | 8007 | 8 | 2025 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 3679133 | 0 | 0 | 5377271.338 | 0 | 0 | 0
7961120261 | 7961 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120262 | 7961 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120263 | 7961 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120264 | 7961 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120265 | 7961 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120266 | 7961 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120267 | 7961 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120268 | 7961 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120269 | 7961 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202610 | 7961 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202611 | 7961 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202612 | 7961 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220261 | 7961 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220262 | 7961 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220263 | 7961 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220264 | 7961 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220265 | 7961 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220266 | 7961 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220267 | 7961 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220268 | 7961 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220269 | 7961 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202610 | 7961 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202611 | 7961 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202612 | 7961 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320261 | 7961 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320262 | 7961 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320263 | 7961 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320264 | 7961 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320265 | 7961 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320266 | 7961 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320267 | 7961 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320268 | 7961 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320269 | 7961 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202610 | 7961 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202611 | 7961 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202612 | 7961 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420261 | 7961 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420262 | 7961 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420263 | 7961 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420264 | 7961 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420265 | 7961 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420266 | 7961 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420267 | 7961 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420268 | 7961 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420269 | 7961 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202610 | 7961 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202611 | 7961 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202612 | 7961 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120261 | 7977 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120262 | 7977 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120263 | 7977 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120264 | 7977 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120265 | 7977 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120266 | 7977 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120267 | 7977 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120268 | 7977 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120269 | 7977 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202610 | 7977 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202611 | 7977 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202612 | 7977 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220261 | 7977 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220262 | 7977 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220263 | 7977 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220264 | 7977 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220265 | 7977 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220266 | 7977 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220267 | 7977 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220268 | 7977 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220269 | 7977 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202610 | 7977 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202611 | 7977 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202612 | 7977 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320261 | 7977 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320262 | 7977 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320263 | 7977 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320264 | 7977 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320265 | 7977 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320266 | 7977 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320267 | 7977 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320268 | 7977 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320269 | 7977 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202610 | 7977 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202611 | 7977 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202612 | 7977 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420261 | 7977 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420262 | 7977 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420263 | 7977 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420264 | 7977 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420265 | 7977 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420266 | 7977 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420267 | 7977 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420268 | 7977 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420269 | 7977 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202610 | 7977 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202611 | 7977 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202612 | 7977 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520261 | 7977 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520262 | 7977 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520263 | 7977 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520264 | 7977 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520265 | 7977 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520266 | 7977 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520267 | 7977 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520268 | 7977 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520269 | 7977 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202610 | 7977 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202611 | 7977 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202612 | 7977 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620261 | 7977 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620262 | 7977 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620263 | 7977 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620264 | 7977 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620265 | 7977 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620266 | 7977 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620267 | 7977 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620268 | 7977 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620269 | 7977 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202610 | 7977 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202611 | 7977 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202612 | 7977 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720261 | 7977 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720262 | 7977 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720263 | 7977 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720264 | 7977 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720265 | 7977 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720266 | 7977 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720267 | 7977 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720268 | 7977 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720269 | 7977 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202610 | 7977 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202611 | 7977 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202612 | 7977 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120261 | 8011 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120262 | 8011 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120263 | 8011 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120264 | 8011 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120265 | 8011 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120266 | 8011 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120267 | 8011 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120268 | 8011 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120269 | 8011 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202610 | 8011 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202611 | 8011 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202612 | 8011 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220261 | 8011 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220262 | 8011 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220263 | 8011 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220264 | 8011 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220265 | 8011 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220266 | 8011 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220267 | 8011 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220268 | 8011 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220269 | 8011 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202610 | 8011 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202611 | 8011 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202612 | 8011 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320261 | 8011 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320262 | 8011 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320263 | 8011 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320264 | 8011 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320265 | 8011 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320266 | 8011 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320267 | 8011 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320268 | 8011 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320269 | 8011 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202610 | 8011 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202611 | 8011 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202612 | 8011 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420261 | 8011 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420262 | 8011 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420263 | 8011 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420264 | 8011 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420265 | 8011 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420266 | 8011 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420267 | 8011 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420268 | 8011 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420269 | 8011 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202610 | 8011 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202611 | 8011 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202612 | 8011 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520261 | 8011 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520262 | 8011 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520263 | 8011 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520264 | 8011 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520265 | 8011 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520266 | 8011 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520267 | 8011 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520268 | 8011 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520269 | 8011 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202610 | 8011 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202611 | 8011 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202612 | 8011 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620261 | 8011 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620262 | 8011 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620263 | 8011 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620264 | 8011 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620265 | 8011 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620266 | 8011 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620267 | 8011 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620268 | 8011 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620269 | 8011 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202610 | 8011 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202611 | 8011 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202612 | 8011 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720261 | 8011 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720262 | 8011 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720263 | 8011 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720264 | 8011 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720265 | 8011 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720266 | 8011 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720267 | 8011 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720268 | 8011 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720269 | 8011 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202610 | 8011 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202611 | 8011 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202612 | 8011 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820261 | 8011 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820262 | 8011 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820263 | 8011 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820264 | 8011 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820265 | 8011 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820266 | 8011 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820267 | 8011 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820268 | 8011 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820269 | 8011 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202610 | 8011 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202611 | 8011 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202612 | 8011 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920261 | 8011 | 9 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920262 | 8011 | 9 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920263 | 8011 | 9 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920264 | 8011 | 9 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920265 | 8011 | 9 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920266 | 8011 | 9 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920267 | 8011 | 9 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920268 | 8011 | 9 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920269 | 8011 | 9 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202610 | 8011 | 9 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202611 | 8011 | 9 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202612 | 8011 | 9 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020261 | 8011 | 10 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020262 | 8011 | 10 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020263 | 8011 | 10 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020264 | 8011 | 10 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020265 | 8011 | 10 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020266 | 8011 | 10 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020267 | 8011 | 10 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020268 | 8011 | 10 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020269 | 8011 | 10 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202610 | 8011 | 10 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202611 | 8011 | 10 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202612 | 8011 | 10 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120261 | 8011 | 11 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120262 | 8011 | 11 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120263 | 8011 | 11 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120264 | 8011 | 11 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120265 | 8011 | 11 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120266 | 8011 | 11 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120267 | 8011 | 11 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120268 | 8011 | 11 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120269 | 8011 | 11 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202610 | 8011 | 11 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202611 | 8011 | 11 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202612 | 8011 | 11 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220261 | 8011 | 12 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220262 | 8011 | 12 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220263 | 8011 | 12 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220264 | 8011 | 12 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220265 | 8011 | 12 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220266 | 8011 | 12 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220267 | 8011 | 12 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220268 | 8011 | 12 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220269 | 8011 | 12 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202610 | 8011 | 12 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202611 | 8011 | 12 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202612 | 8011 | 12 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320261 | 8011 | 13 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320262 | 8011 | 13 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320263 | 8011 | 13 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320264 | 8011 | 13 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320265 | 8011 | 13 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320266 | 8011 | 13 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320267 | 8011 | 13 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320268 | 8011 | 13 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320269 | 8011 | 13 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202610 | 8011 | 13 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202611 | 8011 | 13 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202612 | 8011 | 13 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420261 | 8011 | 14 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420262 | 8011 | 14 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420263 | 8011 | 14 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420264 | 8011 | 14 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420265 | 8011 | 14 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420266 | 8011 | 14 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420267 | 8011 | 14 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420268 | 8011 | 14 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420269 | 8011 | 14 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202610 | 8011 | 14 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202611 | 8011 | 14 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202612 | 8011 | 14 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520261 | 8011 | 15 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520262 | 8011 | 15 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520263 | 8011 | 15 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520264 | 8011 | 15 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520265 | 8011 | 15 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520266 | 8011 | 15 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520267 | 8011 | 15 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520268 | 8011 | 15 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520269 | 8011 | 15 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202610 | 8011 | 15 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202611 | 8011 | 15 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202612 | 8011 | 15 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120261 | 8017 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120262 | 8017 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120263 | 8017 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120264 | 8017 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120265 | 8017 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120266 | 8017 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120267 | 8017 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120268 | 8017 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120269 | 8017 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202610 | 8017 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202611 | 8017 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202612 | 8017 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220261 | 8017 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220262 | 8017 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220263 | 8017 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220264 | 8017 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220265 | 8017 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220266 | 8017 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220267 | 8017 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220268 | 8017 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220269 | 8017 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202610 | 8017 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202611 | 8017 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202612 | 8017 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320261 | 8017 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320262 | 8017 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320263 | 8017 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320264 | 8017 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320265 | 8017 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320266 | 8017 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320267 | 8017 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320268 | 8017 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320269 | 8017 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202610 | 8017 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202611 | 8017 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202612 | 8017 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120261 | 8054 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120262 | 8054 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120263 | 8054 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120264 | 8054 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120265 | 8054 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120266 | 8054 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120267 | 8054 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120268 | 8054 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120269 | 8054 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202610 | 8054 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202611 | 8054 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202612 | 8054 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220261 | 8054 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220262 | 8054 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220263 | 8054 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220264 | 8054 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220265 | 8054 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220266 | 8054 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220267 | 8054 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220268 | 8054 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220269 | 8054 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202610 | 8054 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202611 | 8054 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202612 | 8054 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320261 | 8054 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320262 | 8054 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320263 | 8054 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320264 | 8054 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320265 | 8054 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320266 | 8054 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320267 | 8054 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320268 | 8054 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320269 | 8054 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202610 | 8054 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202611 | 8054 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202612 | 8054 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420261 | 8054 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420262 | 8054 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420263 | 8054 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420264 | 8054 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420265 | 8054 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420266 | 8054 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420267 | 8054 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420268 | 8054 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420269 | 8054 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202610 | 8054 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202611 | 8054 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202612 | 8054 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520261 | 8054 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520262 | 8054 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520263 | 8054 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520264 | 8054 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520265 | 8054 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520266 | 8054 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520267 | 8054 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520268 | 8054 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520269 | 8054 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202610 | 8054 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202611 | 8054 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202612 | 8054 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620261 | 8054 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620262 | 8054 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620263 | 8054 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620264 | 8054 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620265 | 8054 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620266 | 8054 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620267 | 8054 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620268 | 8054 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620269 | 8054 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202610 | 8054 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202611 | 8054 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202612 | 8054 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720261 | 8054 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720262 | 8054 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720263 | 8054 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720264 | 8054 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720265 | 8054 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720266 | 8054 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720267 | 8054 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720268 | 8054 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720269 | 8054 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202610 | 8054 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202611 | 8054 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202612 | 8054 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820261 | 8054 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820262 | 8054 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820263 | 8054 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820264 | 8054 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820265 | 8054 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820266 | 8054 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820267 | 8054 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820268 | 8054 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820269 | 8054 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202610 | 8054 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202611 | 8054 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202612 | 8054 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120261 | 8061 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120262 | 8061 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120263 | 8061 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120264 | 8061 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120265 | 8061 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120266 | 8061 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120267 | 8061 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120268 | 8061 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120269 | 8061 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202610 | 8061 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202611 | 8061 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202612 | 8061 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220261 | 8061 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220262 | 8061 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220263 | 8061 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220264 | 8061 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220265 | 8061 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220266 | 8061 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220267 | 8061 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220268 | 8061 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220269 | 8061 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202610 | 8061 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202611 | 8061 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202612 | 8061 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320261 | 8061 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320262 | 8061 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320263 | 8061 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320264 | 8061 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320265 | 8061 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320266 | 8061 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320267 | 8061 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320268 | 8061 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320269 | 8061 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202610 | 8061 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202611 | 8061 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202612 | 8061 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120261 | 8086 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120262 | 8086 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120263 | 8086 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120264 | 8086 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120265 | 8086 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120266 | 8086 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120267 | 8086 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120268 | 8086 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120269 | 8086 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202610 | 8086 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202611 | 8086 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202612 | 8086 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220261 | 8086 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220262 | 8086 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220263 | 8086 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220264 | 8086 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220265 | 8086 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220266 | 8086 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220267 | 8086 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220268 | 8086 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220269 | 8086 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202610 | 8086 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202611 | 8086 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202612 | 8086 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320261 | 8086 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320262 | 8086 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320263 | 8086 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320264 | 8086 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320265 | 8086 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320266 | 8086 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320267 | 8086 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320268 | 8086 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320269 | 8086 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202610 | 8086 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202611 | 8086 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202612 | 8086 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420261 | 8086 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420262 | 8086 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420263 | 8086 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420264 | 8086 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420265 | 8086 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420266 | 8086 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420267 | 8086 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420268 | 8086 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420269 | 8086 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202610 | 8086 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202611 | 8086 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202612 | 8086 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520261 | 8086 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520262 | 8086 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520263 | 8086 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520264 | 8086 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520265 | 8086 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520266 | 8086 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520267 | 8086 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520268 | 8086 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520269 | 8086 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202610 | 8086 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202611 | 8086 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202612 | 8086 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620261 | 8086 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620262 | 8086 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620263 | 8086 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620264 | 8086 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620265 | 8086 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620266 | 8086 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620267 | 8086 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620268 | 8086 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620269 | 8086 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202610 | 8086 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202611 | 8086 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202612 | 8086 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720261 | 8086 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720262 | 8086 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720263 | 8086 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720264 | 8086 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720265 | 8086 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720266 | 8086 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720267 | 8086 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720268 | 8086 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720269 | 8086 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202610 | 8086 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202611 | 8086 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202612 | 8086 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820261 | 8086 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820262 | 8086 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820263 | 8086 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820264 | 8086 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820265 | 8086 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820266 | 8086 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820267 | 8086 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820268 | 8086 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820269 | 8086 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202610 | 8086 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202611 | 8086 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202612 | 8086 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920261 | 8086 | 9 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920262 | 8086 | 9 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920263 | 8086 | 9 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920264 | 8086 | 9 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920265 | 8086 | 9 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920266 | 8086 | 9 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920267 | 8086 | 9 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920268 | 8086 | 9 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920269 | 8086 | 9 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202610 | 8086 | 9 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202611 | 8086 | 9 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202612 | 8086 | 9 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120261 | 8121 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120262 | 8121 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120263 | 8121 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120264 | 8121 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120265 | 8121 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120266 | 8121 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120267 | 8121 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120268 | 8121 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120269 | 8121 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202610 | 8121 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202611 | 8121 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202612 | 8121 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220261 | 8121 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220262 | 8121 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220263 | 8121 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220264 | 8121 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220265 | 8121 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220266 | 8121 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220267 | 8121 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220268 | 8121 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220269 | 8121 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202610 | 8121 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202611 | 8121 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202612 | 8121 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320261 | 8121 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320262 | 8121 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320263 | 8121 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320264 | 8121 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320265 | 8121 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320266 | 8121 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320267 | 8121 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320268 | 8121 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320269 | 8121 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202610 | 8121 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202611 | 8121 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202612 | 8121 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420261 | 8121 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420262 | 8121 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420263 | 8121 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420264 | 8121 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420265 | 8121 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420266 | 8121 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420267 | 8121 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420268 | 8121 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420269 | 8121 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202610 | 8121 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202611 | 8121 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202612 | 8121 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520261 | 8121 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520262 | 8121 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520263 | 8121 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520264 | 8121 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520265 | 8121 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520266 | 8121 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520267 | 8121 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520268 | 8121 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520269 | 8121 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202610 | 8121 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202611 | 8121 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202612 | 8121 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620261 | 8121 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620262 | 8121 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620263 | 8121 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620264 | 8121 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620265 | 8121 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620266 | 8121 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620267 | 8121 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620268 | 8121 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620269 | 8121 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202610 | 8121 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202611 | 8121 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202612 | 8121 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720261 | 8121 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720262 | 8121 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720263 | 8121 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720264 | 8121 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720265 | 8121 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720266 | 8121 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720267 | 8121 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720268 | 8121 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720269 | 8121 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202610 | 8121 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202611 | 8121 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202612 | 8121 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820261 | 8121 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820262 | 8121 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820263 | 8121 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820264 | 8121 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820265 | 8121 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820266 | 8121 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820267 | 8121 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820268 | 8121 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820269 | 8121 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202610 | 8121 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202611 | 8121 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202612 | 8121 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920261 | 8121 | 9 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920262 | 8121 | 9 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920263 | 8121 | 9 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920264 | 8121 | 9 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920265 | 8121 | 9 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920266 | 8121 | 9 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920267 | 8121 | 9 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920268 | 8121 | 9 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920269 | 8121 | 9 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202610 | 8121 | 9 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202611 | 8121 | 9 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202612 | 8121 | 9 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020261 | 8121 | 10 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020262 | 8121 | 10 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020263 | 8121 | 10 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020264 | 8121 | 10 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020265 | 8121 | 10 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020266 | 8121 | 10 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020267 | 8121 | 10 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020268 | 8121 | 10 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020269 | 8121 | 10 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202610 | 8121 | 10 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202611 | 8121 | 10 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202612 | 8121 | 10 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120261 | 8121 | 11 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120262 | 8121 | 11 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120263 | 8121 | 11 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120264 | 8121 | 11 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120265 | 8121 | 11 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120266 | 8121 | 11 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120267 | 8121 | 11 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120268 | 8121 | 11 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120269 | 8121 | 11 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202610 | 8121 | 11 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202611 | 8121 | 11 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202612 | 8121 | 11 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220261 | 8121 | 12 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220262 | 8121 | 12 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220263 | 8121 | 12 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220264 | 8121 | 12 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220265 | 8121 | 12 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220266 | 8121 | 12 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220267 | 8121 | 12 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220268 | 8121 | 12 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220269 | 8121 | 12 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202610 | 8121 | 12 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202611 | 8121 | 12 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202612 | 8121 | 12 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320261 | 8121 | 13 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320262 | 8121 | 13 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320263 | 8121 | 13 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320264 | 8121 | 13 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320265 | 8121 | 13 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320266 | 8121 | 13 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320267 | 8121 | 13 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320268 | 8121 | 13 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320269 | 8121 | 13 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202610 | 8121 | 13 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202611 | 8121 | 13 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202612 | 8121 | 13 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420261 | 8121 | 14 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420262 | 8121 | 14 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420263 | 8121 | 14 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420264 | 8121 | 14 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420265 | 8121 | 14 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420266 | 8121 | 14 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420267 | 8121 | 14 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420268 | 8121 | 14 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420269 | 8121 | 14 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202610 | 8121 | 14 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202611 | 8121 | 14 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202612 | 8121 | 14 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520261 | 8121 | 15 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520262 | 8121 | 15 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520263 | 8121 | 15 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520264 | 8121 | 15 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520265 | 8121 | 15 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520266 | 8121 | 15 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520267 | 8121 | 15 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520268 | 8121 | 15 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520269 | 8121 | 15 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202610 | 8121 | 15 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202611 | 8121 | 15 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202612 | 8121 | 15 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620261 | 8121 | 16 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620262 | 8121 | 16 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620263 | 8121 | 16 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620264 | 8121 | 16 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620265 | 8121 | 16 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620266 | 8121 | 16 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620267 | 8121 | 16 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620268 | 8121 | 16 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620269 | 8121 | 16 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202610 | 8121 | 16 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202611 | 8121 | 16 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202612 | 8121 | 16 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720261 | 8121 | 17 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720262 | 8121 | 17 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720263 | 8121 | 17 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720264 | 8121 | 17 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720265 | 8121 | 17 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720266 | 8121 | 17 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720267 | 8121 | 17 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720268 | 8121 | 17 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720269 | 8121 | 17 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202610 | 8121 | 17 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202611 | 8121 | 17 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202612 | 8121 | 17 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820261 | 8121 | 18 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820262 | 8121 | 18 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820263 | 8121 | 18 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820264 | 8121 | 18 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820265 | 8121 | 18 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820266 | 8121 | 18 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820267 | 8121 | 18 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820268 | 8121 | 18 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820269 | 8121 | 18 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202610 | 8121 | 18 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202611 | 8121 | 18 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202612 | 8121 | 18 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920261 | 8121 | 19 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920262 | 8121 | 19 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920263 | 8121 | 19 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920264 | 8121 | 19 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920265 | 8121 | 19 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920266 | 8121 | 19 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920267 | 8121 | 19 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920268 | 8121 | 19 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920269 | 8121 | 19 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202610 | 8121 | 19 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202611 | 8121 | 19 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202612 | 8121 | 19 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120261 | 8007 | 1 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120262 | 8007 | 1 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120263 | 8007 | 1 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120264 | 8007 | 1 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120265 | 8007 | 1 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120266 | 8007 | 1 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120267 | 8007 | 1 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120268 | 8007 | 1 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120269 | 8007 | 1 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202610 | 8007 | 1 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202611 | 8007 | 1 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202612 | 8007 | 1 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220261 | 8007 | 2 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220262 | 8007 | 2 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220263 | 8007 | 2 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220264 | 8007 | 2 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220265 | 8007 | 2 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220266 | 8007 | 2 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220267 | 8007 | 2 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220268 | 8007 | 2 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220269 | 8007 | 2 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202610 | 8007 | 2 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202611 | 8007 | 2 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202612 | 8007 | 2 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320261 | 8007 | 3 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320262 | 8007 | 3 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320263 | 8007 | 3 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320264 | 8007 | 3 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320265 | 8007 | 3 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320266 | 8007 | 3 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320267 | 8007 | 3 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320268 | 8007 | 3 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320269 | 8007 | 3 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202610 | 8007 | 3 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202611 | 8007 | 3 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202612 | 8007 | 3 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420261 | 8007 | 4 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420262 | 8007 | 4 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420263 | 8007 | 4 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420264 | 8007 | 4 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420265 | 8007 | 4 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420266 | 8007 | 4 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420267 | 8007 | 4 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420268 | 8007 | 4 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420269 | 8007 | 4 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202610 | 8007 | 4 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202611 | 8007 | 4 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202612 | 8007 | 4 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520261 | 8007 | 5 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520262 | 8007 | 5 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520263 | 8007 | 5 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520264 | 8007 | 5 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520265 | 8007 | 5 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520266 | 8007 | 5 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520267 | 8007 | 5 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520268 | 8007 | 5 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520269 | 8007 | 5 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202610 | 8007 | 5 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202611 | 8007 | 5 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202612 | 8007 | 5 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620261 | 8007 | 6 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620262 | 8007 | 6 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620263 | 8007 | 6 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620264 | 8007 | 6 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620265 | 8007 | 6 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620266 | 8007 | 6 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620267 | 8007 | 6 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620268 | 8007 | 6 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620269 | 8007 | 6 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202610 | 8007 | 6 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202611 | 8007 | 6 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202612 | 8007 | 6 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720261 | 8007 | 7 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720262 | 8007 | 7 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720263 | 8007 | 7 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720264 | 8007 | 7 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720265 | 8007 | 7 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720266 | 8007 | 7 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720267 | 8007 | 7 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720268 | 8007 | 7 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720269 | 8007 | 7 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202610 | 8007 | 7 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202611 | 8007 | 7 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202612 | 8007 | 7 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820261 | 8007 | 8 | 2026 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820262 | 8007 | 8 | 2026 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820263 | 8007 | 8 | 2026 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820264 | 8007 | 8 | 2026 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820265 | 8007 | 8 | 2026 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820266 | 8007 | 8 | 2026 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820267 | 8007 | 8 | 2026 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820268 | 8007 | 8 | 2026 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820269 | 8007 | 8 | 2026 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202610 | 8007 | 8 | 2026 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202611 | 8007 | 8 | 2026 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202612 | 8007 | 8 | 2026 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120271 | 7961 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120272 | 7961 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120273 | 7961 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120274 | 7961 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120275 | 7961 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120276 | 7961 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120277 | 7961 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120278 | 7961 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961120279 | 7961 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202710 | 7961 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202711 | 7961 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79611202712 | 7961 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220271 | 7961 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220272 | 7961 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220273 | 7961 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220274 | 7961 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220275 | 7961 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220276 | 7961 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220277 | 7961 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220278 | 7961 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961220279 | 7961 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202710 | 7961 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202711 | 7961 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79612202712 | 7961 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320271 | 7961 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320272 | 7961 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320273 | 7961 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320274 | 7961 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320275 | 7961 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320276 | 7961 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320277 | 7961 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320278 | 7961 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961320279 | 7961 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202710 | 7961 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202711 | 7961 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79613202712 | 7961 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420271 | 7961 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420272 | 7961 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420273 | 7961 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420274 | 7961 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420275 | 7961 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420276 | 7961 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420277 | 7961 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420278 | 7961 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7961420279 | 7961 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202710 | 7961 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202711 | 7961 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79614202712 | 7961 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120271 | 7977 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120272 | 7977 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120273 | 7977 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120274 | 7977 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120275 | 7977 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120276 | 7977 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120277 | 7977 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120278 | 7977 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977120279 | 7977 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202710 | 7977 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202711 | 7977 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79771202712 | 7977 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220271 | 7977 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220272 | 7977 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220273 | 7977 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220274 | 7977 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220275 | 7977 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220276 | 7977 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220277 | 7977 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220278 | 7977 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977220279 | 7977 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202710 | 7977 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202711 | 7977 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79772202712 | 7977 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320271 | 7977 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320272 | 7977 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320273 | 7977 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320274 | 7977 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320275 | 7977 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320276 | 7977 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320277 | 7977 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320278 | 7977 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977320279 | 7977 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202710 | 7977 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202711 | 7977 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79773202712 | 7977 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420271 | 7977 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420272 | 7977 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420273 | 7977 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420274 | 7977 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420275 | 7977 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420276 | 7977 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420277 | 7977 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420278 | 7977 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977420279 | 7977 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202710 | 7977 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202711 | 7977 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79774202712 | 7977 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520271 | 7977 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520272 | 7977 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520273 | 7977 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520274 | 7977 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520275 | 7977 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520276 | 7977 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520277 | 7977 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520278 | 7977 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977520279 | 7977 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202710 | 7977 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202711 | 7977 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79775202712 | 7977 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620271 | 7977 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620272 | 7977 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620273 | 7977 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620274 | 7977 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620275 | 7977 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620276 | 7977 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620277 | 7977 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620278 | 7977 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977620279 | 7977 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202710 | 7977 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202711 | 7977 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79776202712 | 7977 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720271 | 7977 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720272 | 7977 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720273 | 7977 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720274 | 7977 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720275 | 7977 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720276 | 7977 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720277 | 7977 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720278 | 7977 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7977720279 | 7977 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202710 | 7977 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202711 | 7977 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79777202712 | 7977 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120271 | 8011 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120272 | 8011 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120273 | 8011 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120274 | 8011 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120275 | 8011 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120276 | 8011 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120277 | 8011 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120278 | 8011 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011120279 | 8011 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202710 | 8011 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202711 | 8011 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111202712 | 8011 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220271 | 8011 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220272 | 8011 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220273 | 8011 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220274 | 8011 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220275 | 8011 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220276 | 8011 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220277 | 8011 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220278 | 8011 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011220279 | 8011 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202710 | 8011 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202711 | 8011 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80112202712 | 8011 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320271 | 8011 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320272 | 8011 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320273 | 8011 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320274 | 8011 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320275 | 8011 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320276 | 8011 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320277 | 8011 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320278 | 8011 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011320279 | 8011 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202710 | 8011 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202711 | 8011 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80113202712 | 8011 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420271 | 8011 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420272 | 8011 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420273 | 8011 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420274 | 8011 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420275 | 8011 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420276 | 8011 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420277 | 8011 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420278 | 8011 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011420279 | 8011 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202710 | 8011 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202711 | 8011 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80114202712 | 8011 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520271 | 8011 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520272 | 8011 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520273 | 8011 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520274 | 8011 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520275 | 8011 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520276 | 8011 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520277 | 8011 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520278 | 8011 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011520279 | 8011 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202710 | 8011 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202711 | 8011 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80115202712 | 8011 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620271 | 8011 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620272 | 8011 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620273 | 8011 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620274 | 8011 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620275 | 8011 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620276 | 8011 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620277 | 8011 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620278 | 8011 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011620279 | 8011 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202710 | 8011 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202711 | 8011 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80116202712 | 8011 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720271 | 8011 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720272 | 8011 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720273 | 8011 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720274 | 8011 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720275 | 8011 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720276 | 8011 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720277 | 8011 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720278 | 8011 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011720279 | 8011 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202710 | 8011 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202711 | 8011 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80117202712 | 8011 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820271 | 8011 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820272 | 8011 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820273 | 8011 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820274 | 8011 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820275 | 8011 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820276 | 8011 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820277 | 8011 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820278 | 8011 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011820279 | 8011 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202710 | 8011 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202711 | 8011 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80118202712 | 8011 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920271 | 8011 | 9 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920272 | 8011 | 9 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920273 | 8011 | 9 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920274 | 8011 | 9 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920275 | 8011 | 9 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920276 | 8011 | 9 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920277 | 8011 | 9 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920278 | 8011 | 9 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8011920279 | 8011 | 9 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202710 | 8011 | 9 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202711 | 8011 | 9 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80119202712 | 8011 | 9 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020271 | 8011 | 10 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020272 | 8011 | 10 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020273 | 8011 | 10 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020274 | 8011 | 10 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020275 | 8011 | 10 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020276 | 8011 | 10 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020277 | 8011 | 10 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020278 | 8011 | 10 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111020279 | 8011 | 10 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202710 | 8011 | 10 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202711 | 8011 | 10 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801110202712 | 8011 | 10 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120271 | 8011 | 11 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120272 | 8011 | 11 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120273 | 8011 | 11 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120274 | 8011 | 11 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120275 | 8011 | 11 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120276 | 8011 | 11 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120277 | 8011 | 11 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120278 | 8011 | 11 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111120279 | 8011 | 11 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202710 | 8011 | 11 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202711 | 8011 | 11 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801111202712 | 8011 | 11 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220271 | 8011 | 12 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220272 | 8011 | 12 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220273 | 8011 | 12 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220274 | 8011 | 12 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220275 | 8011 | 12 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220276 | 8011 | 12 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220277 | 8011 | 12 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220278 | 8011 | 12 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111220279 | 8011 | 12 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202710 | 8011 | 12 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202711 | 8011 | 12 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801112202712 | 8011 | 12 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320271 | 8011 | 13 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320272 | 8011 | 13 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320273 | 8011 | 13 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320274 | 8011 | 13 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320275 | 8011 | 13 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320276 | 8011 | 13 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320277 | 8011 | 13 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320278 | 8011 | 13 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111320279 | 8011 | 13 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202710 | 8011 | 13 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202711 | 8011 | 13 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801113202712 | 8011 | 13 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420271 | 8011 | 14 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420272 | 8011 | 14 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420273 | 8011 | 14 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420274 | 8011 | 14 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420275 | 8011 | 14 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420276 | 8011 | 14 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420277 | 8011 | 14 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420278 | 8011 | 14 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111420279 | 8011 | 14 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202710 | 8011 | 14 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202711 | 8011 | 14 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801114202712 | 8011 | 14 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520271 | 8011 | 15 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520272 | 8011 | 15 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520273 | 8011 | 15 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520274 | 8011 | 15 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520275 | 8011 | 15 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520276 | 8011 | 15 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520277 | 8011 | 15 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520278 | 8011 | 15 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80111520279 | 8011 | 15 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202710 | 8011 | 15 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202711 | 8011 | 15 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801115202712 | 8011 | 15 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120271 | 8017 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120272 | 8017 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120273 | 8017 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120274 | 8017 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120275 | 8017 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120276 | 8017 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120277 | 8017 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120278 | 8017 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017120279 | 8017 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202710 | 8017 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202711 | 8017 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80171202712 | 8017 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220271 | 8017 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220272 | 8017 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220273 | 8017 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220274 | 8017 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220275 | 8017 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220276 | 8017 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220277 | 8017 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220278 | 8017 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017220279 | 8017 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202710 | 8017 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202711 | 8017 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80172202712 | 8017 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320271 | 8017 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320272 | 8017 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320273 | 8017 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320274 | 8017 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320275 | 8017 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320276 | 8017 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320277 | 8017 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320278 | 8017 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8017320279 | 8017 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202710 | 8017 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202711 | 8017 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80173202712 | 8017 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120271 | 8054 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120272 | 8054 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120273 | 8054 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120274 | 8054 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120275 | 8054 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120276 | 8054 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120277 | 8054 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120278 | 8054 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054120279 | 8054 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202710 | 8054 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202711 | 8054 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80541202712 | 8054 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220271 | 8054 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220272 | 8054 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220273 | 8054 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220274 | 8054 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220275 | 8054 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220276 | 8054 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220277 | 8054 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220278 | 8054 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054220279 | 8054 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202710 | 8054 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202711 | 8054 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80542202712 | 8054 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320271 | 8054 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320272 | 8054 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320273 | 8054 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320274 | 8054 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320275 | 8054 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320276 | 8054 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320277 | 8054 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320278 | 8054 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054320279 | 8054 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202710 | 8054 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202711 | 8054 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80543202712 | 8054 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420271 | 8054 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420272 | 8054 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420273 | 8054 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420274 | 8054 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420275 | 8054 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420276 | 8054 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420277 | 8054 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420278 | 8054 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054420279 | 8054 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202710 | 8054 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202711 | 8054 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80544202712 | 8054 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520271 | 8054 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520272 | 8054 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520273 | 8054 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520274 | 8054 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520275 | 8054 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520276 | 8054 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520277 | 8054 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520278 | 8054 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054520279 | 8054 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202710 | 8054 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202711 | 8054 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80545202712 | 8054 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620271 | 8054 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620272 | 8054 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620273 | 8054 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620274 | 8054 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620275 | 8054 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620276 | 8054 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620277 | 8054 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620278 | 8054 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054620279 | 8054 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202710 | 8054 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202711 | 8054 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80546202712 | 8054 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720271 | 8054 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720272 | 8054 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720273 | 8054 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720274 | 8054 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720275 | 8054 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720276 | 8054 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720277 | 8054 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720278 | 8054 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054720279 | 8054 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202710 | 8054 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202711 | 8054 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80547202712 | 8054 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820271 | 8054 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820272 | 8054 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820273 | 8054 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820274 | 8054 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820275 | 8054 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820276 | 8054 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820277 | 8054 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820278 | 8054 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054820279 | 8054 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202710 | 8054 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202711 | 8054 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80548202712 | 8054 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120271 | 8061 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120272 | 8061 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120273 | 8061 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120274 | 8061 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120275 | 8061 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120276 | 8061 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120277 | 8061 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120278 | 8061 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061120279 | 8061 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202710 | 8061 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202711 | 8061 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80611202712 | 8061 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220271 | 8061 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220272 | 8061 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220273 | 8061 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220274 | 8061 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220275 | 8061 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220276 | 8061 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220277 | 8061 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220278 | 8061 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061220279 | 8061 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202710 | 8061 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202711 | 8061 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80612202712 | 8061 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320271 | 8061 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320272 | 8061 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320273 | 8061 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320274 | 8061 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320275 | 8061 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320276 | 8061 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320277 | 8061 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320278 | 8061 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8061320279 | 8061 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202710 | 8061 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202711 | 8061 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80613202712 | 8061 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120271 | 8086 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120272 | 8086 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120273 | 8086 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120274 | 8086 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120275 | 8086 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120276 | 8086 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120277 | 8086 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120278 | 8086 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086120279 | 8086 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202710 | 8086 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202711 | 8086 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80861202712 | 8086 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220271 | 8086 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220272 | 8086 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220273 | 8086 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220274 | 8086 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220275 | 8086 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220276 | 8086 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220277 | 8086 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220278 | 8086 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086220279 | 8086 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202710 | 8086 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202711 | 8086 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80862202712 | 8086 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320271 | 8086 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320272 | 8086 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320273 | 8086 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320274 | 8086 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320275 | 8086 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320276 | 8086 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320277 | 8086 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320278 | 8086 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086320279 | 8086 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202710 | 8086 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202711 | 8086 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80863202712 | 8086 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420271 | 8086 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420272 | 8086 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420273 | 8086 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420274 | 8086 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420275 | 8086 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420276 | 8086 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420277 | 8086 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420278 | 8086 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086420279 | 8086 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202710 | 8086 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202711 | 8086 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80864202712 | 8086 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520271 | 8086 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520272 | 8086 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520273 | 8086 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520274 | 8086 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520275 | 8086 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520276 | 8086 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520277 | 8086 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520278 | 8086 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086520279 | 8086 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202710 | 8086 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202711 | 8086 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80865202712 | 8086 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620271 | 8086 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620272 | 8086 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620273 | 8086 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620274 | 8086 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620275 | 8086 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620276 | 8086 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620277 | 8086 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620278 | 8086 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086620279 | 8086 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202710 | 8086 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202711 | 8086 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80866202712 | 8086 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720271 | 8086 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720272 | 8086 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720273 | 8086 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720274 | 8086 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720275 | 8086 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720276 | 8086 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720277 | 8086 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720278 | 8086 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086720279 | 8086 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202710 | 8086 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202711 | 8086 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80867202712 | 8086 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820271 | 8086 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820272 | 8086 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820273 | 8086 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820274 | 8086 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820275 | 8086 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820276 | 8086 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820277 | 8086 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820278 | 8086 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086820279 | 8086 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202710 | 8086 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202711 | 8086 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80868202712 | 8086 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920271 | 8086 | 9 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920272 | 8086 | 9 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920273 | 8086 | 9 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920274 | 8086 | 9 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920275 | 8086 | 9 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920276 | 8086 | 9 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920277 | 8086 | 9 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920278 | 8086 | 9 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8086920279 | 8086 | 9 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202710 | 8086 | 9 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202711 | 8086 | 9 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80869202712 | 8086 | 9 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120271 | 8121 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120272 | 8121 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120273 | 8121 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120274 | 8121 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120275 | 8121 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120276 | 8121 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120277 | 8121 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120278 | 8121 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121120279 | 8121 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202710 | 8121 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202711 | 8121 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211202712 | 8121 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220271 | 8121 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220272 | 8121 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220273 | 8121 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220274 | 8121 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220275 | 8121 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220276 | 8121 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220277 | 8121 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220278 | 8121 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121220279 | 8121 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202710 | 8121 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202711 | 8121 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81212202712 | 8121 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320271 | 8121 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320272 | 8121 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320273 | 8121 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320274 | 8121 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320275 | 8121 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320276 | 8121 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320277 | 8121 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320278 | 8121 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121320279 | 8121 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202710 | 8121 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202711 | 8121 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81213202712 | 8121 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420271 | 8121 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420272 | 8121 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420273 | 8121 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420274 | 8121 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420275 | 8121 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420276 | 8121 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420277 | 8121 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420278 | 8121 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121420279 | 8121 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202710 | 8121 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202711 | 8121 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81214202712 | 8121 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520271 | 8121 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520272 | 8121 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520273 | 8121 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520274 | 8121 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520275 | 8121 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520276 | 8121 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520277 | 8121 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520278 | 8121 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121520279 | 8121 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202710 | 8121 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202711 | 8121 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81215202712 | 8121 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620271 | 8121 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620272 | 8121 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620273 | 8121 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620274 | 8121 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620275 | 8121 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620276 | 8121 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620277 | 8121 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620278 | 8121 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121620279 | 8121 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202710 | 8121 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202711 | 8121 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81216202712 | 8121 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720271 | 8121 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720272 | 8121 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720273 | 8121 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720274 | 8121 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720275 | 8121 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720276 | 8121 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720277 | 8121 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720278 | 8121 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121720279 | 8121 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202710 | 8121 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202711 | 8121 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81217202712 | 8121 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820271 | 8121 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820272 | 8121 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820273 | 8121 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820274 | 8121 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820275 | 8121 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820276 | 8121 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820277 | 8121 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820278 | 8121 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121820279 | 8121 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202710 | 8121 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202711 | 8121 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81218202712 | 8121 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920271 | 8121 | 9 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920272 | 8121 | 9 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920273 | 8121 | 9 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920274 | 8121 | 9 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920275 | 8121 | 9 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920276 | 8121 | 9 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920277 | 8121 | 9 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920278 | 8121 | 9 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8121920279 | 8121 | 9 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202710 | 8121 | 9 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202711 | 8121 | 9 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81219202712 | 8121 | 9 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020271 | 8121 | 10 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020272 | 8121 | 10 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020273 | 8121 | 10 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020274 | 8121 | 10 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020275 | 8121 | 10 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020276 | 8121 | 10 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020277 | 8121 | 10 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020278 | 8121 | 10 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211020279 | 8121 | 10 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202710 | 8121 | 10 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202711 | 8121 | 10 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812110202712 | 8121 | 10 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120271 | 8121 | 11 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120272 | 8121 | 11 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120273 | 8121 | 11 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120274 | 8121 | 11 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120275 | 8121 | 11 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120276 | 8121 | 11 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120277 | 8121 | 11 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120278 | 8121 | 11 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211120279 | 8121 | 11 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202710 | 8121 | 11 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202711 | 8121 | 11 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812111202712 | 8121 | 11 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220271 | 8121 | 12 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220272 | 8121 | 12 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220273 | 8121 | 12 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220274 | 8121 | 12 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220275 | 8121 | 12 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220276 | 8121 | 12 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220277 | 8121 | 12 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220278 | 8121 | 12 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211220279 | 8121 | 12 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202710 | 8121 | 12 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202711 | 8121 | 12 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812112202712 | 8121 | 12 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320271 | 8121 | 13 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320272 | 8121 | 13 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320273 | 8121 | 13 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320274 | 8121 | 13 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320275 | 8121 | 13 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320276 | 8121 | 13 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320277 | 8121 | 13 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320278 | 8121 | 13 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211320279 | 8121 | 13 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202710 | 8121 | 13 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202711 | 8121 | 13 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812113202712 | 8121 | 13 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420271 | 8121 | 14 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420272 | 8121 | 14 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420273 | 8121 | 14 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420274 | 8121 | 14 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420275 | 8121 | 14 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420276 | 8121 | 14 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420277 | 8121 | 14 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420278 | 8121 | 14 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211420279 | 8121 | 14 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202710 | 8121 | 14 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202711 | 8121 | 14 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812114202712 | 8121 | 14 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520271 | 8121 | 15 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520272 | 8121 | 15 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520273 | 8121 | 15 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520274 | 8121 | 15 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520275 | 8121 | 15 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520276 | 8121 | 15 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520277 | 8121 | 15 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520278 | 8121 | 15 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211520279 | 8121 | 15 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202710 | 8121 | 15 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202711 | 8121 | 15 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812115202712 | 8121 | 15 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620271 | 8121 | 16 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620272 | 8121 | 16 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620273 | 8121 | 16 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620274 | 8121 | 16 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620275 | 8121 | 16 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620276 | 8121 | 16 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620277 | 8121 | 16 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620278 | 8121 | 16 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211620279 | 8121 | 16 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202710 | 8121 | 16 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202711 | 8121 | 16 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812116202712 | 8121 | 16 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720271 | 8121 | 17 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720272 | 8121 | 17 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720273 | 8121 | 17 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720274 | 8121 | 17 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720275 | 8121 | 17 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720276 | 8121 | 17 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720277 | 8121 | 17 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720278 | 8121 | 17 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211720279 | 8121 | 17 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202710 | 8121 | 17 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202711 | 8121 | 17 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812117202712 | 8121 | 17 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820271 | 8121 | 18 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820272 | 8121 | 18 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820273 | 8121 | 18 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820274 | 8121 | 18 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820275 | 8121 | 18 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820276 | 8121 | 18 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820277 | 8121 | 18 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820278 | 8121 | 18 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211820279 | 8121 | 18 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202710 | 8121 | 18 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202711 | 8121 | 18 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812118202712 | 8121 | 18 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920271 | 8121 | 19 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920272 | 8121 | 19 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920273 | 8121 | 19 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920274 | 8121 | 19 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920275 | 8121 | 19 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920276 | 8121 | 19 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920277 | 8121 | 19 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920278 | 8121 | 19 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81211920279 | 8121 | 19 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202710 | 8121 | 19 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202711 | 8121 | 19 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812119202712 | 8121 | 19 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120271 | 8007 | 1 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120272 | 8007 | 1 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120273 | 8007 | 1 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120274 | 8007 | 1 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120275 | 8007 | 1 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120276 | 8007 | 1 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120277 | 8007 | 1 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120278 | 8007 | 1 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007120279 | 8007 | 1 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202710 | 8007 | 1 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202711 | 8007 | 1 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80071202712 | 8007 | 1 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220271 | 8007 | 2 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220272 | 8007 | 2 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220273 | 8007 | 2 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220274 | 8007 | 2 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220275 | 8007 | 2 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220276 | 8007 | 2 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220277 | 8007 | 2 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220278 | 8007 | 2 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007220279 | 8007 | 2 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202710 | 8007 | 2 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202711 | 8007 | 2 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80072202712 | 8007 | 2 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320271 | 8007 | 3 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320272 | 8007 | 3 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320273 | 8007 | 3 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320274 | 8007 | 3 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320275 | 8007 | 3 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320276 | 8007 | 3 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320277 | 8007 | 3 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320278 | 8007 | 3 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007320279 | 8007 | 3 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202710 | 8007 | 3 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202711 | 8007 | 3 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80073202712 | 8007 | 3 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420271 | 8007 | 4 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420272 | 8007 | 4 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420273 | 8007 | 4 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420274 | 8007 | 4 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420275 | 8007 | 4 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420276 | 8007 | 4 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420277 | 8007 | 4 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420278 | 8007 | 4 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007420279 | 8007 | 4 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202710 | 8007 | 4 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202711 | 8007 | 4 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80074202712 | 8007 | 4 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520271 | 8007 | 5 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520272 | 8007 | 5 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520273 | 8007 | 5 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520274 | 8007 | 5 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520275 | 8007 | 5 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520276 | 8007 | 5 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520277 | 8007 | 5 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520278 | 8007 | 5 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007520279 | 8007 | 5 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202710 | 8007 | 5 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202711 | 8007 | 5 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80075202712 | 8007 | 5 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620271 | 8007 | 6 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620272 | 8007 | 6 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620273 | 8007 | 6 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620274 | 8007 | 6 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620275 | 8007 | 6 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620276 | 8007 | 6 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620277 | 8007 | 6 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620278 | 8007 | 6 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007620279 | 8007 | 6 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202710 | 8007 | 6 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202711 | 8007 | 6 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80076202712 | 8007 | 6 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720271 | 8007 | 7 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720272 | 8007 | 7 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720273 | 8007 | 7 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720274 | 8007 | 7 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720275 | 8007 | 7 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720276 | 8007 | 7 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720277 | 8007 | 7 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720278 | 8007 | 7 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007720279 | 8007 | 7 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202710 | 8007 | 7 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202711 | 8007 | 7 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80077202712 | 8007 | 7 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820271 | 8007 | 8 | 2027 | 1 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820272 | 8007 | 8 | 2027 | 2 | Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820273 | 8007 | 8 | 2027 | 3 | Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820274 | 8007 | 8 | 2027 | 4 | Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820275 | 8007 | 8 | 2027 | 5 | Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820276 | 8007 | 8 | 2027 | 6 | Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820277 | 8007 | 8 | 2027 | 7 | Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820278 | 8007 | 8 | 2027 | 8 | Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8007820279 | 8007 | 8 | 2027 | 9 | Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202710 | 8007 | 8 | 2027 | 10 | Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202711 | 8007 | 8 | 2027 | 11 | Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80078202712 | 8007 | 8 | 2027 | 12 | Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instrucciones de Diligenciamien
Hoja "MPDD": - Se tiene auto diligenciada la información de magnitudes por año conforme a lo aprobado en las bases del Plan Distrital de Desarrollo - PDD - En la "Columna A" hay un filtro para filtrar por Área y así facilitar el ejercicio - Se debe diligenciar las "columnas G, H e I" con el fin de determinar el tipo de medición que se realizará en el cuatrienio. - Se debe diligenciar las "columnas L, N, P, R, T y V" con la magnitud que se espera realizar de forma mensualizada con el fin de cumplir con la meta 2024 - En la "columna X" existe un validador, dicha columna sólo se pondrá en verde una vez la suma de los meses de igual a la meta total de la vigencia 2024. Hoja "Actividad", en esta se deberá diligenciar el detalle de indicadores asociados la actividad del proyecto en la MGA, tal como se hizo en el ejercicio de cadena de valor, las instrucciones son: - Se debe diligenciar "las columnas A, B, C, D y E" con el fin de determinar el tipo de medición que se realizará en el cuatrienio. - Se debe diligenciar en la "columna H" el valor de la magnitud de meta para la vigencia 2024 - Se debe diligenciar las "columnas I, K, M, O, Q y S" con la magnitud que se espera realizar de forma mensualizada con el fin de cumplir con la meta 2024 - En la "columna U" existe un validador, dicha columna sólo se pondrá en verde una vez la suma de los meses de igual a la meta total de la vigencia 2024. Hoja "Accion", en esta se deberán describir acciones detalladas para las actividades de los proyectos en la MGA , las instrucciones son: - Se diligenciará las casillas que están en color blanco - En el caso que se requiera un mayor nivel de detalle al registrado en la actividad, se podrá desagregar en está hoja. Hoja "Territorialización", se debe diligenciar el detalle en magnitud y presupuesto por ubicación: -Se diligenciará las casillas que están en color blanco -Únicamente será diligenciado una vez se tenga la versión final de PAA y deberá coincidir en detalle con los valores del mismo -Únicamente será diligenciado una vez se tenga la certeza de la distribución de las metas

## V1 (hidden)
Lista
Suma
Creciente
Decreciente
Constante